## ANEXO 2
Respuesta Proposición No. 614 de 2025
ANEXO 2 DETALLE DE PROYECTOS APROBADOS EN EL ULTIMO QUINQUENIO
AÑO APROBACIÓN | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | SECTOR SUIFP | TIPO DE INSTANCIA INICIAL | ENTIDAD EJECUTORA* | VALOR SGR | TOTAL PROYECTO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | ESTADO
2022 | 2021011010005 | IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD 3G4G Y ZONAS PÚBLICAS WIFI EN LA BOGOTÁ-REGIÓN DEL SUMAPAZ BOGOTÁ | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | OCAD REGIONAL | Secretarial General | 44896798913 | 44896798913 | 65.35 | 52.16 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2020 | 2018000050020 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ | TRANSPORTE | OCAD PAZ | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 80542350280 | 80542350280 | 28.99 | 62.44 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2021 | 2020000050046 | RESTITUCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS SUMINISTRANDO ESPACIOS ADECUADOS INCLUSIVOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL EN BOGOTÁ | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | DEPARTAMENTAL | Secretaria Distrital de Integración Social | 24990964667.87 | 32939504550.87 | 100 | 86.52 | TERMINADO
2022 | 2021000100298 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN CTEI EN NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Secretaria de Educación Distrital | 1331000000 | 2367904744 | 0 | 23.4 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2022 | 2021000100397 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN ABIERTA Y TECNOLÓGICA DE MIPYMES DE BOGOTÁ | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | 1120000000 | 1412703903 | 87.07 | 79.46 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2022 | 2021000100398 | FORTALECIMIENTO DE VOCACIONES CIENTÍFICAS EN NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR PÚBLICO DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS STEAM BOGOTÁ | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Secretaria de Educación Distrital | 665110270 | 888816026 | 100 | 24.97 | TERMINADO
2021 | 2021011010001 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR BOGOTÁ | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | DEPARTAMENTAL | Secretaria Distrital del Hábitat | 44963426076 | 44963426076 | 76.01 | 80.85 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2021 | 2021011010002 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS EN EL ÁREA RURAL DEL DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | DEPARTAMENTAL | Secretaría Distrital de Habitat | 2692503585.85 | 2692503585.85 | 100 | 99.07 | CERRADO
2021 | 2021011010003 | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANOTECA DIGITAL DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA BOGOTÁ | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | DEPARTAMENTAL | Secretaria Distrital de Planeación | 4498008936 | 4498008936 | 100 | 99.64 | PARA CIERRE
2021 | 2021011010004 | CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO COLEGIO EN EL PREDIO DENOMINADO HIPOTECHO UBICADO EN LA LOCALIDAD 8 KENNEDY DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - BOGOTÁ | EDUCACIÓN | DEPARTAMENTAL | Secretaria de Educación Distrital | 15000000000 | 37312444004 | 100 | 89.21 | TERMINADO
2023 | 2023011010002 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ANALÍTICA DE VIDEO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA C4 BOGOTÁ | GOBIERNO TERRITORIAL | DEPARTAMENTAL | Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 17857624000 | 17857624000 | 40.07 | 41.69 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023 | 2023011010004 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ | CULTURA | DEPARTAMENTAL | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | 6183920659.09 | 6183920659.09 | 22.28 | 3.62 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2021 | 2019000050067 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA BOGOTÁ | TRANSPORTE | DEPARTAMENTAL | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU | 289999492943 | 322961297871 | 57.94 | 60.45 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023 | 2021000050015 | DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN BIOFARMACÉUTICA Y MEDICINA PERSONALIZADA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS DE ALTO IMPACTO EN SALUD PÚBLICA EN BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | OCAD REGIONAL | INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD | 13110656766 | 15052088607 | 47.7 | 60.4 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023 | 2021000050016 | DESARROLLO DE PRODUCTOS DE TERAPIA TISULAR BASADOS EN ALOINJERTOS FRESCOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PATOLOGÍAS OSTEOCONDRALES EN BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | OCAD REGIONAL | INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD | 4027601347 | 4560191859 | 69.82 | 53.99 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023 | 2021000050017 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA CIENTÍFICA EN SALUD ORIENTADA A LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN BOGOTÁ - REGIÓN BOGOTÁ | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | OCAD REGIONAL | INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD | 2510732268 | 2868735531 | 65.17 | 61.8 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023 | 2023011010001 | IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO OPERACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DONANTES CON GRUPOS SANGUÍNEOS RAROS CON PROPÓSITOS CLÍNICOS Y TERAPÉUTICOS EN BOGOTÁ | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | DEPARTAMENTAL | INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD | 5738971235 | 7752764862 | 11.45 | 10.84 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2022 | 2021000100432 | RENOVACIÓN MUSEOGRÁFICA Y DE ESPACIOS PLANETARIO DE BOGOTÁ | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES | 665597319 | 967213716 | 100 | 99.99 | CERRADO
2021 | 2020000050047 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ZONAL OLAYA HERRERA BOGOTÁ | DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPARTAMENTAL | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | 10915622446 | 13462340858 | 95.58 | 93.03 | PARA CIERRE
2021 | 2020000050048 | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN EN EL PARQUE SANTA ANA BOGOTÁ | DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPARTAMENTAL | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | 946717072 | 1125074213 | 100 | 96.14 | CERRADO
2023 | 2023011010005 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR- GIBRALTAR EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LACIUDAD DE BOGOTÁ BOGOTÁ | DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPARTAMENTAL | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | 143999999600 | 165697136000 | 25.24 | 45.35 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023 | 2023000050005 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAS E INSTITUCIONALES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ COMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE REFERENCIA DE LA REGIÓN Y BOGOTÁ | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | DEPARTAMENTAL | JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | 6000000000 | 6700000000 | 35.19 | 14.33 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2021 | 2020000050041 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS BOGOTÁ | EDUCACIÓN | DEPARTAMENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 100487000000 | 112333623297 | 26.67 | 39.6 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
*Se indica la entidad ejecutora delegada al interior del Distrito

## TABLA EJECUTORES
Etiquetas de fila | Cuenta de NOMBRE DEL PROYECTO | Suma de TOTAL PROYECTO | Suma de VALOR SGR
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU | 1 | 322961297871 | 289999492943
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | 3 | 180284551071 | 155862339118
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 1 | 112333623297 | 100487000000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 1 | 80542350280 | 80542350280
Secretaria Distrital del Hábitat | 1 | 44963426076 | 44963426076
Secretarial General | 1 | 44896798913 | 44896798913
Secretaria de Educación Distrital | 3 | 40569164774 | 16996110270
Secretaria Distrital de Integración Social | 1 | 32939504550.87 | 24990964667.87
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD | 4 | 30233780859 | 25387961616
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 1 | 17857624000 | 17857624000
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | 1 | 6700000000 | 6000000000
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | 1 | 6183920659.09 | 6183920659.09
Secretaria Distrital de Planeación | 1 | 4498008936 | 4498008936
Secretaría Distrital de Habitat | 1 | 2692503585.85 | 2692503585.85
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | 1 | 1412703903 | 1120000000
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES | 1 | 967213716 | 665597319
Total general | 23 | 930036472491.8101 | 823144098383.8101