## Hoja1
Nombre colegio | Tipo de proyecto (nuevo, restituido, mantenimiento) | Dirección exacta | Localidad de ubicación | Población beneficiada | Número de contrato Consultoría | CDP del contrato | Año en que se contrató la consultoría | Contratista del diseño | Administración en la que se contrató | Valor total del contrato | Fecha de inicio del | Fecha de finalización | Porcentaje de avance consultoria | CDP del contrato de obra | Número de contrato de obra | Año de firma del contrato | Administración que contrató la obra | Valor inicial de la obras | Valor total | Valor Interventoría | Fecha de inicio de la obra | Fecha estimada de entrega | Suspensiones (si/no) | Tiempo de suspensión en días en el caso que aplique | Contratista de obra | Contratista interventoría | Porcentaje de avance a May-9-2025 | Estado actual del contrato | Número de proceso SECOP | Link de SECOP
María Josefa Canelones- Procables- Granjas de Techo | Colegio Nuevo | Calle 17 No 72 - 85 / 75 | Fontibón | 1560 | CO1.PCCNTR.1038439-2019 | 2118 -2019 | 2019 | CONVEL SAS | BOGOTA MEJOR PARA TODOS | 1325612876 | 2019-09-10 | 2021-08-17 | Teminado | 2092-2022 3996-2023 | CO1.PCCNTR.3999330/22 | 2022 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 53175022962 | 62327097957 | 2074409488 | 2022-11-24 | 2024 | NO | NO APLICA | CONSORCIO COL PROCABLES 2022 | VELNEC SA. | 100% | Terminado en etapa de liquidacion | SED-LP-DCCEE-027-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2991919&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
María Currea Manrique IED (Hacienda Casa Blanca) | Colegio Nuevo | Calle 58 D sur No 51 - 10 | Ciudad Bolívar | 1560 | CO1.PCCNTR.1083204-2019 | 2437-2019 1870-2022 | 2019 | QUICAZAN TALLER SAS | BOGOTA MEJOR PARA TODOS | 1963705080 | 2019-12-11 | 2025-03-10 | Teminado | 3678-2021 2685-2023 3827-2023 6421-2024 | Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183/21 ENTerritorio | 2021 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 35379825153.97 | 48551590501.58 | 1464414303 | 2022-03-17 | 2024 | SI | 60 DIAS | ENTERRITORIO | ENTERRITORIO | 100% | Terminado en etapa de liquidacion | SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-2-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2342481&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Teresa Martinez de Varela- La Magdalena | Restitución | Carrera 94 N° 8C - 49 | Kennedy | 1680 | CO1.PCCNTR.1117603-2019 | 2086-2019 | 2019 | JUAN CARLOS DE LEON | BOGOTA MEJOR PARA TODOS | 575563968 | 2019-12-06 | 2021-10-16 | Teminado | 3679-2021 2686-2023 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2978784 DE 2021 - RENOBO | 2021 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 43322137680 | 59100029063 | 2178466360 | 2022-05-23 | 2024 | SI | 126 DIAS | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | 69.63% | En Ejecución | SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2342093&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Eloisa Garzon - El Ferrol La Paz | Colegio Nuevo | Carrera 69 No 9 C - 52 | Kennedy | 1060 | CO1.PCCNTR.1247705-2019 | 2753-2019 | 2019 | DAVID DELGADO ARQUITECTOS | BOGOTA MEJOR PARA TODOS | 1226021553 | 2020-03-13 | 2024-07-28 | Teminado | 2093-2022 07-2023 1780-2024 6434-2024 | CO1.PCCNTR.4004143/22 | 2022 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 37112929551 | 42509340135 | 2010082821 | 2022-12-05 | 2do trimestre 2025 | SI | 28 DIAS | CONSORCIO LA PAZ 2022 | CONSORCIO ANDINO | 100% | Terminado en etapa de liquidacion | SED-LP-DCCEE-026-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2981960&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
María Betsabé Espinal IED (Boíta) | Colegio Nuevo | Calle 45 SUR No 72Q-20 | Kennedy | 1040 | CO1.PCCNTR.1246005/2019 | 009-2020 | 2019 | SED-CM-A-DCCEE-142-2019 | BOGOTA MEJOR PARA TODOS | 1226021553 | 2020-02-07 | 2022-04-14 | Teminado | 3678-2021 2685-2023 3827-2023 6421-2024 | Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183/21 ENTerritorio | 2021 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 34988510310 | 67120760766 | 1708483353 | 2022-03-25 | 3er trimetre 2025 | SI | 60 DIAS | ENTERRITORIO | ENTERRITORIO | 81.26% | En ejecución | SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-2-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2342481&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Hena Rodriguez Parra- Indusel | Colegio Nuevo | KR 82B 53B 19 SUR | Bosa | 1560 | CO1.PCCNTR.1083205-2019 | 2401-2019 | 2019 | ARQUITECTURA EN ESTUDIO SAS | BOGOTA MEJOR PARA TODOS | 1301006635 | 2019-11-06 | 2024-03-17 | Teminado | 2091-2022 007-2023 4178-2023 | CO1.PCCNTR.3996391/22 | 2022 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 37137093727 | 42927095209 | 2312008160 | 2022-12-07 | 2do trimestre 2026 | SI | 222 DIAS | CONSORCIO OBRAS STC | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | 86.98% | Suspendido | SED-LP-DCCEE-025-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2988065&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Alexander Fleming | Restitución | DIAGONAL 45 BIS SUR N° 13F-03 | Rafael Uribe Uribe | 560 | 3115-2021 | 3965-2021 | 2021 | MARTINEZ ARQUITECTURA S.A.S. | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 897890581 | 2024-02-18 | 2024-03-29 | Teminado | 3504-2023 05-2024 27-2025 | CO1.PCCNTR.5689524/23 | 2023 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 26620522059 | 26620522059 | 2168440935 | 2024-03-06 | 4to trimestre 2025 | NO | NO APLICA | CONSORCIO IBS | CONSORCIO JCB–078–SED–BOG–CUN | 60.7% | En ejecución | SED-LP-OP-DCCEE-079-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5154839&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Inés Ochoa Pérez (Cardenal Luque) | Restitución | Calle 64 No 121 - 26 Calle 64 No 121 - 40 Calle 64 C No 121 - 19 Carrera 122 A No 64 - 50 | Engativá | 1020 | 3114-2021 | 3965-2021 | 2021 | MARTINEZ ARQUITECTURA S.A.S. | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 1215093739 | 2022-03-01 | 2024-04-08 | Teminado | 3502-2023 07-2023 27-2025 | CO1.PCCNTR.5698810/23 | 2023 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 38073404284 | 38073404284 | 2296008086 | 2024-02-29 | 2do trimestre 2026 | NO | NO APLICA | CONSORCIO INNFRA CARDENAL | CONSORCIO SED INTERLUQUE | 17.1% | En ejecución | SED-LP-OP-DCCEE-086-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5155034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
General Santander | Restitución | Calle 159 No 8-56/58 | Usaquén | 1120 | 3127-2021 | 3965-2021 | 2021 | DE ARQUITECTURA Y PAISAJE SAS | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 1215093739 | 2022-02-21 | 2025-05-23 | En Ejecución | 3500-2023 07-2023 27-2025 | CO1.PCCNTR.5698312-2023 | 2023 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 40020746260 | 40020746260 | 2423541029 | 2024-08-05 | 2do trimestre 2026 | NO | NO APLICA | CONSORCIO URBANOVA SED | LOGIA 3 ASOCIADOS | 33.86% | En ejecución | SED-LP-OP-DCCEE-081-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5154925&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
San Francisco Sede B FASE II | Restitución | CRA 22H No. 64-80 SUR | Ciudad Bolívar | 600 | CO1.PCCNTR.1126425/19 | 2139-2019 | 2019 | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | BOGOTA MEJOR PARA TODOS | 487043200 | 2020-02-03 | 2021-09-16 | Teminado | 3679-2021 2686-2023 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2978784 DE 2021 - RENOBO | 2021 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 10748290683 | 10748290683 | 648133500 | 2024-08-30 | 4to trimestre 2025 | SI | 60 DIAS | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | 5.00% | Suspendido | SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2342093&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Policarpa Salavarrieta (Lote San Diego) | Restitución | Carrera 3 No 26-40 | Santa Fe | 1480 | Convenio interadministrativo 2497 DE 2016 SED-MEN | 5623-2016 6225-2019 3415-2019 1875-2019 | 2016 | FFIEMINISTERO DE EDUCACION NACIONAL-DISTRITO CAPITAL -SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE BOGOTA | BOGOTA MEJOR PARA TODOS | 1701369810 | 2020-08-30 | 2022-02-28 | Teminado | 5623-2016 6225-2019 3415-2019 1875-2019 | CONVENIO SED-MEN 2497/2016 | 2019 | BOGOTA MEJOR PARA TODOS | 67955510442 | 67955510442 | 4093450717 | 2024-11-08 | 4to trimestre 2026 | NO | NO APLICA | CONVENIO SED-MEN | CONVENIO SED-MEN | 2.11% | En ejecución | CONVENIO SED MEN | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5072077&g-recaptcha-response=03AFcWeA5IyNyedczT7yMS5b-Xb0iOmfu_EJ_hQH7-VAHYZRoM-CL5Vnjy48vFExWe1eRgMso_G29321VtMTw_mf7D5k1idftOYSHNCBrquEtObpiE8GM6O7y6c2JRbeCWby6yNHlSD3PFiUAGgBq8HZ_eql5LFdv1TPyLnf0lkIIbh_--zvyDPycg7zI8rQB8GrcNbT4OAU4Kp98XSYzqnrx5Rfu4n6rL9dVTdZpSm7HC4NdIDeRV655WdvMFtghirGenZcmrqLDCFG9Gu6sprwH9cylMEnpDAZ4YWrrYa9Ak6cj5snhRKJEG7BjIBoivQClfT6D4q-sin_0ZH_FzjYXRIfPHC9TRqAFH2mNw652rvoMBX1ej4RTg8xUNpfdR2B49prTv8FnnobHOy6EX488NBcNI9juVItqOLu9mRCcBdNv5qIWsZ8paoQyT7MMcNB3hRXQFc8mPtANxaVanWPtuuX9bfrPcoR4HLujO13OIpD7YT7xEDf1zXFv-2xL_0LeZx-B2sVS8wVKrKNGizEiO8SreKwuzkQf6aggDE8t2IDUbItC8EwWxITA2woxupHmcm0ln-66PfBFjFmuVZHMypECRbGzoRJrGukc995kCuEvbgqfl_7kE4PYEZHTfqpcr4EGp1lajEymRiUdJ_JqOfbikTtOW6eDvbjhk73jYAAcyYZiIBYPlxqleA18XgmVMM3s56ZB1xYPZgJD-qrW6zriDJQ2Fkq-cUpkNeQx-HrsPfp8mOSgewKHhCKXl60x0VwgFXUEmWZR3-QWZQ3ltCauonRpjYPBfjKLvh6i822bWoQ42yPd0gz5usMyRBnY3PneyPgovsa7RgREevZ6NK0kH26FoSIkygeGle7jfH8_b--T86OTv8MRGcJkcg8wG8W1v6D7DGSCHM1RSVZqQaxpwfC5zhBfijBKr27-lfFqZGi5LYefTt6TEmDNvqqK1e-NvgOKWamCInKDMZnnA995fDKfVi9D239_EFi98FOc7dVXPL4o
Omaira Sánchez Garzón - Fontanar del Rio | Colegio Nuevo Primera Infancia | DIAGONAL 151 No 142-11 | Suba​ | 240 | 3015-2022 | 2115-2022 | 2022 | UT MCMT | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 644668629 | 2023-02-10 | 2024-07-11 | Teminado | 4529-2023 04-2024 27-2025 | Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 11795219100 | 11795219100 | 936167400 | 2024-12-02 | 4to trimestre 2025 | NO | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 23.1% | En ejecución | SED-SAP-DCCEE-FINDETER-1-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Teresa Tanco Cordovez de Herrera - Porvenir II ​​ | Colegio Nuevo Primera Infancia | Calle 50 Sur No 95 A 10 | Bosa​​ | 180 | CO1.PCCNTR.4296755-2022 | 3143-2022 | 2022 | CONSORCIO CONSULTOR CIA | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 336835733 | 2023-03-30 | 2024-11-25 | Teminado | 4529-2023 04-2024 27-2025 | Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 9800230600 | 9800230600 | 777828400 | 2024-12-02 | 4to trimestre 2025 | NO | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 32.03% | En ejecución | SED-SAP-DCCEE-FINDETER-1-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Villas del Progreso (Cesión)​ | Colegio Nuevo | CARRERA 88 BIS A No 72B-25 SUR | Bosa​ | 560 | 3359-2022 | 3152-2022 | 2022 | DAVID DELGADO ARQUITECTOS | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 1326104188 | 2023-03-27 | 2025-06-29 | En Ejecución | 4529-2023 04-2024 27-2025 | Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 38959309800 | 38959309800 | 3092137200 | 2025-03-01 | 3er trimestre 2026 | NO | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 0.15% | En ejecución | SED-SAP-DCCEE-FINDETER-1-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Villas del Progreso (Compra)​ | Colegio Nuevo | CARRERA 89 BIS A No 72-25 SUR | Bosa​ | 1120 | 3358-2022 | 3152-2022 4318-2023 | 2022 | DAVID DELGADO ARQUITECTOS | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 1740441294 | 2023-03-31 | 2025-06-12 | En Ejecución | 4529-2023 04-2024 27-2025 | Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-FINDETER-1-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Brisas del Diamante ​ | Restitución | DIAGONAL 69 R SUR No 18 N-06 | Ciudad Bolívar​ | 400 | CO1.PCCNTR.4286058-2022 | 2838-2022 | 2022 | GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. ---------- UNION TEMPORAL UT BRISAS 23 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 620258762 | 2023-03-13 | 2025-06-29 | En Ejecución | 4529-2023 04-2024 27-2025 | Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-FINDETER-1-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
María Teresa Pulido - Ciudadela Cafam II | Colegio Nuevo | CL 143A 147 21 | Suba​ | 560 | 3360-2022 | 3152-2022 | 2022 | DAVID DELGADO ARQUITECTOS | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 1404415861 | 2023-03-28 | 2025-06-01 | En Ejecución | 4529-2023 04-2024 27-2025 | Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-FINDETER-1-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Antonio Villavicencio | Restitución Primera Infancia | Calle 65 No 112 A 39 MJ | Engativá​ | 180 | 3363-2022 | 3152-2022 | 2022 | ROHO + TAU SAS | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 1863025157 | 2023-03-13 | 2025-09-01 | En Ejecución | 4529-2023 04-2024 27-2025 | Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-FINDETER-1-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Carolina Cardenas Nuñez (Antonio Villavicencio Cesión) | Colegio nuevo | Calle 65 No 112 A 39 MJ | Engativá​ | 880 | 3363-2022 | 3152-2022 | 2022 | ROHO + TAU SAS | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI |  |  |  |  | 4529-2023 04-2024 27-2025 | Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-FINDETER-1-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
María Anatilde Bulla Nivia -Theilard de Chardain - La Carolina | Colegio Nuevo Primera Infancia | CALLE 147C No 92-24 | Suba​ | 180 | 3032-2022 | 2115-2022 | 2022 | FP ARQUITECTOS SAS | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 597536994 | 2023-03-01 | 2025-07-04 | En Ejecución | 4529-2023 04-2024 27-2025 | Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-FINDETER-1-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez​​ | Restitución | Calle 11 N° 2-41 | La Candelaria ​​ | N/A | CO1.PCCNTR.3141169-2021 | 3935-2021 | 2021 | M.C.ARQUITECTOS SA | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 619426116 | 2022-03-08 | 2025-06-29 | En Ejecución | 4421-2022 09-2022 3-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | 2022 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-ERU-1-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Juana Perea Plata - Altos de Egipto | Colegio Nuevo | Carrera 7 Este No. 9 A 20 Calle 9 A No. 7 26 Este | Santafé​ | 560 | 3116-2021 | 3965-2021 | 2021 | ARQUITECTURA EN ESTUDIO | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 1215093739 | 2022-02-21 | 2024-07-16 | En Ejecución | 4421-2022 09-2022 3-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | 2022 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-ERU-1-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Bárbara Forero - las Brisas | Colegio Nuevo Primera Infancia | Calle 5 B Sur No. 5 - 8 | San Cristóbal​ | 180 | 2995-2022 | 2115-2022 | 2022 | QUICAZAN TALLER SAS | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 603861344 | 2023-02-03 | 2025-06-01 | En Ejecución | 4421-2022 09-2022 3-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | 2022 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-ERU-1-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Flor Elba Maldonado - Madelena | Colegio Nuevo Primera Infancia | CL 62C SUR 66A 22 | Ciudad Bolívar​ | 180 | 3033-2022 | 2115-2022 | 2022 | FP ARQUITECTOS SAS | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 603861344 | 2023-01-23 | 2024-10-04 | En Ejecución | 3678-2021 2685-2023 3827-2023 6421-2024 | Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183/21 ENTerritorio | 2021 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ENTERRITORIO | ENTERRITORIO | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-2-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Liceo Femenino de Cundinamarca - Mercedes Nariño ​- Patrimonial | Restitución | Carrera 14 No 22 A 24 Sur | Rafael Uribe Uribe​ | 2240 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | 4421-2022 09-2022 3-2024 | 2022 | M.C.ARQUITECTOS SA | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 2499165410 | NO APLICA | 2025-10-27 | En Ejecución | 4421-2022 09-2022 3-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | 2022 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-ERU-1-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Francisco de Paula Santander ​- Patrimonial | Restitución | Calle 61 Sur No 80 I 40 | Bosa​ | 560 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | 4421-2022 09-2022 3-2024 | 2022 | M.C.ARQUITECTOS SA | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 1403731140 | NO APLICA | 2025-08-15 | En Ejecución | 4421-2022 09-2022 3-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | 2022 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-ERU-1-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero ​- Patrimonial | Restitución | Carrera 19 No 11-17 | Mártires​ | 1120 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | 4421-2022 09-2022 3-2024 | 2022 | CONSORCIO PAIDEÍA | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 1685040000 | NO APLICA | 2025-07-21 | En Ejecución | 4421-2022 09-2022 3-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | 2022 | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | NO APLICA | En ejecución de consultoría sin iniciar obra | SED-SAP-DCCEE-ERU-1-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Ana Galvis Hotz - Plazuela de Álamos - Concreto Premezclado | Colegio Nuevo Primera Infancia | AK 96 70 35 INT 4 | Engativá​ | 240 | 3031-2022 | 2115-2022 | 2022 | FP ARQUITECTOS SAS | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 634900065 | 2023-02-08 | 2024-09-30 | Teminado | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Francisco Antonio Zea sede D -La Parroquia​ | Restitución Primera Infancia | KR 14 137B 34 SUR | Usme​ | 240 | 2994-2022 | 2115-2022 | 2022 | QUICAZAN TALLER SAS | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI | 634900065 | 2023-01-16 | 2025-08-13 | En Ejecución | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Note on K16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizo adicion inicialmente $ 1.671.706.484