## Hoja3
i) número de identificación del proceso | ii) contrato sobre el que versa el proceso | iii) razones por las cuales se le dio inicio al proceso | iv) etapa procesal | v) si el proceso ya terminó indique las razones por las cuales termino y cual fue la decisión administrativa
3996391-2 | 3996391 de 2022 | Cláusula penal | Terminado | Archivado: Segun el articulo 1 de la Resolucion No. 005 de 2024 "Terminar el proceso administrativo contractual por el presunto incumplimiento del contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 3996391 del 21 de septiembre de 2022, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y el CONSORCIO OBRAS STC por las razones expuestas en el numeral 4 de esta decisión."
3996391-1 | 3996391 de 2022 | Multa | Terminado | Archivado: Segun el articulo 1 de la Resolucion No. 0014 de 2024 "Terminar condicionadamente el presente proceso administrativo contractual por cláusula penal por el presunto incumplimiento del contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 3996391 del 2022, suscrita entre la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y el CONSORCIO OBRAS STC. La condición a la cual se sujeta la terminación señalada en este artículo consiste en el descuento efectivo de la suma de $159.157.388 de los valores incluidos en la próxima acta de obra del CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3996391 DE 2022, según lo indicado en la parte motiva de esta resolución.