## Hoja 1
NUMERO RADICADO | FECHA RECIBIDO | SUB. | CTO | NRO CTO | VIGENCIA | ENLACE SECOP | OBJETO | CONTRATISTA | NIT / CC | MIEMBROS UT/CONSORCIOS | REPRESENTANTE LEGAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | VALOR CONTRATO | PERDIDA FACULTAD SANCIONATORIA | PRESCRIPCIÓN ACCIÓN DE SEGURO | TIPO DE SANCIÓN | VALOR SOLICITUD SANCIÓN | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | ESTADO | RADICADO CITACIONES | AUDIENCIA DE INSTALACIÓN | AUDIENCIA DE DESCARGOS | AUDIENCIA DECRETO DE PRUEBAS | AUDIENCIA FALLO | AUDIENCIA RECURSOS | VALOR SANCION IMPUESTA | ACTUACIONES REALIZADAS
20204200081701 20222100202942 20242200488283 20241100511083 20251100001963 | 18/07/2022 20/11/2024 21/11/2024 08/01/2024 | STC | 2937/2017 | 2937 | 2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174445 | “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS, DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C.; PARQUE SIMÓN BOLÍVAR -12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS”. | UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN | NIT No. 901118265-1 | Ingeniería Construcciones y Equipos INCOE SAS identificada con el NIT Nro. 900.803.956-7 con una participación del 24%, ASECAF SAS identificada con el NIT Nro. 808.000.935-2 con una participación del 25% y Construcciones Maja SAS identificada con el NIT Nro. 800.112.612-0 con una participación del 51% | RAFAEL PALACIO DORADO. | 2017-11-19 | 2020-03-05 | $11.816.242.707 | marzo de 2023 |  | CLAUSULA PENAL AFECTACION AMPAROS : Cumplimiento Buen Manejo y correcta inversión del anticipo | Cumplimiento $ 2.363.248.541,40 Buen Manejo y correcta inversión del anticipo $ 5.908.121.353,50 Salarios y Prestaciones sociales $590.812.135,35 | De acuerdo con el memorando Nro. 20204200264563 de fecha 11 de agosto de 2020 y memorando de alcance Nro. 20204200297963 del 16 de septiembre de 2020: INCUMPLIMIENTO No. 1: Presunto Incumplimiento del Objeto del Contrato. INCUMPLIMIENTO No. 2: Presunto incumplimiento por el indebido Manejo y Debida Inversión el Anticipo. INCUMPLIMIENTO No. 3: Presunto Incumplimiento del pago de Salarios y Prestaciones del personal a su cargo. INCUMPLIMIENTO No. 4: Presunto Incumplimiento de la cláusula de Indemnidad. INCUMPLIMIENTO No. 5: Presunto incumplimiento por la falta de respuesta a comunicaciones. INCUMPLIMIENTO No. 6. Presunto Incumplimiento al Plan de Calidad INCUMPLIMIENTO No. 7: Presunto Incumplimiento por la falta de actualización de garantías. INCUMPLIMIENTO No.8: Presunto Incumplimiento por utilizar y ocupar de manera irregular el predio de la UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE – UDS | SANCION | Al Contratista Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain, se le curso citación mediante radicado No. 20208000110071 del 28 de septiembre de 2020 la cual fue recibida por el contratista el 29 de septiembre de 2020. A la compañía garante – La Equidad Seguros OC, se le citó mediante radicado No. 20208000110101 de 28 de septiembre de 2020, la cual fue recibida el 29 de septiembre de 2020. | 2020-10-09 | 20/10/2020 iniciaron 27/10/2020 3/11/2020 12/11/2020 24/11/2020 finalizaron | 2020-12-15 | 27/10/2022 Resolución 1452 del 27 de octubre de 2022 “Por medio de la cual se adopta decisión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio del Contrato de Obra IDRD-CTO-2937 de 2017” | 22/12/2022 Resolución No 1825 del 22 de diciembre de 2022, “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución 1452 del 27 de octubre de 2022”, declaró el incumplimiento del contrato de obra 2937 de 2017 ordenando el pago al contratista y al garante la suma de $4.322.480.776 | 1. Cláusula penal pecuniaria por valor de $1.446.308.108 (correspondiente al 61,2% de inejecución del contrato) 2. Anticipo la suma de $2.876.172.668. (correspondiente a la devolución del anticipo) | - La aseguradora la Equidad Seguros, como consecuencia del incumplimiento debidamente declarado mediante acto administrativo, pagó al Distrito el valor de $4.322.480.776, mediante consignaciones efectuadas el 31 de marzo y el 28 de abril de 2023, de acuerdo con los valores anteriormente descritos. -25 de Agosto de 2022 presentó demanda por el medio de control de Controversias Contractuales, la cual quedó presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Magistrado Ponente, Juan Carlos Garzón Martínez, con el número de radicación; 25000233600020220043700, para el cobro de perjuicios adicionales, que no se pueden recuperar en sede administrativa