## Usaquén ASOFLORESTA
Pacto de borde territorio Cerros Orientales - Territorio Floresta de la Sabana ASOFLORESTA
Localización: | Vereda Torca, acceso por Carrera 7 # 237-04, localidad Usaquén
Acción Nº 1 - Normalización
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
La CAR, con el apoyo de las Secretarías Distritales de Planeación y Hábitat, hará el acompañamiento para la normalización de las viviendas y el manejo de la legislación ambiental, dentro de la reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá, principalmente respecto de los predios ubicados en la Zona de Recuperación Ambiental definida mediante la Resolución 463 de 2005, en el marco del Plan de Manejo Ambiental, una vez adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible(CAR, SDP,SDHT). Este procedimiento podrá adelantarse en predios ubicados fuera de esta zona, bajo la premisa de la modificación que en tal sentido se apruebe por parte de dicho ministerio respecto del plan de manejo ambiental, conforme a la propuesta de ajuste presentada por parte de la CAR en el año 2015. | SDHT | NO | N/A | N/A | N/A | No aplica | No aplica | Los procesos de normalización dentro de la Zona de Recuperación Ambiental definida mediante la Resolución 463 de 2005, son netamente de la CAR. A la fecha la Secretaría Distrital del Hábitat no adelanta ningun proceso de normalizacion de viviendas preexistentes para las edificaciones que lo ameritan y no se encuentren sujetas a legalización, dentro de la zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. En esa misma línea, no es la entidad competente para apoyar en lo relacionado con la legislación ambiental concerniente a esta área protegida, en el marco del Plan de Manejo Ambiental.
Acción Nº 2 - Control a la expansión
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
Promover la participación de Asofloresta en el cuidado integral del territorio | AL Usaquén | SI |  |  | X | El compromiso que tienen los residentes del PM 169 y 169 A Floresta de la Sabana y la Alcaldía Local de Usaquén, se puede ven reflejada en la presentación que se aportara a este documento | 1 Presentación | Asofloresta hace parte de uno de los territorios mejor conservados de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, y es escenario de una vegetación de gran valor paisajístico y ecológico. Se conecta por el Oriente con zonas boscosas naturales de la parte alta del Municipio de la Calera, territorio enmarcado en la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Rio Bogotá; Por el Norte con la Hacienda Nóvita y el conjunto bosques de Torca; Por el Sur con “Los Cerros de la Gloria”; Y por el Occidente con la Parcelación La Floresta.
Fortalecer el control social y policivo, para que entidades como la CAR, la Secretaría Distrital de Gobierno a través de las alcaldías locales, la Policía Nacional para asuntos ambientales, las Secretarías Distritales de Ambiente y Hábitat, y las Contralorías y Fiscalías para delitos ambientales, actúen de manera articulada en el control de la expansión urbanística. | AL Usaquén | SI |  |  | X | La Alcaldía Local de Usaquén junto a su equipo de Cerros Orientales, conformado por Arquitecto, Abogado y Riesgos, junto al acompañamiento de la SDG-DGP, SDHT y PONAL Carabineros se realizan recorridos periódicos al PM 169 A Floresta de la Sabana, con el fin de darle cumplimiento a la Sentencia de Consejo de Estado y al Pacto de Borde Asofloresta | Operativos realizados 4 en el año 2025 | Se tiene una comunicación constante con los habitantes del sector, donde nos indican si se presenta alguna afectación al suelo protegido y dando cumplimiento al Pacto de Borde
| SDHT | SI |  |  | X | Las actividades que se adelatan desde la Secretaría Distrital del Hábitat en relación con el fortalecimiento del control urbano, el monitoreo y seguimiento a los desarrollos urbanisticos y de vivienda ilegal, así como la sensibilización y capacitación a la comunidad, son actividades que se desarrollan de forma permanente en los territorios, por lo cual, el cumplimiento de estos compromisos, es continuo en el tiempo. La Secretaría Distrital del Hábitat adelanta acciones enfocadas en el monitoreo y la prevención de ocupaciones y construcciones de origen ilegal o informal en áreas que presentan restricción al desarrollo urbanístico, con el fin de poner en conocimiento de las alcaldías locales y autoridades competentes, las situaciones identificadas en los polígonos de monitoreo, atendiendo lo dispuesto por el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia de 1991, las leyes 66 de 1968, 810 de 2003, los Decretos Leyes 2610 de 1979, 78 de 1987, 405 de 1994 y 1801 de 2016, los Decretos Distritales 121 de 2008, 578 de 2011, 572 de 2015, 476 de 2015, 555 del 2021 y 165 de 2023, Acuerdos Distritales 735 de 2019 y 927 de 2024. En virtud de ello, se realiza el monitoreo de áreas susceptibles de ocupación ilegal o informal del suelo, para informar oportunamente a las autoridades locales sobre el desarrollo y consolidación de ocupaciones de origen ilegal o informal en el territorio. El monitoreo, se entiende como las acciones que se realizan mediante visitas periódicas definidas por la clasificación de tipo de prioridad del polígono que puede ser de prevención con una visita al mes o de control donde se realizan dos visitas al mes, identificando los indicios de construcción, recaudando pruebas de la enajenación y posibles infractores al régimen urbanístico. Con la información obtenida se alimenta un sistema geográfico y alfanumérico para el control, el cual es la base para adelantar los expedientes de indagación preliminar y la notificación las autoridades locales, de las infracciones al régimen urbanístico y de obras encontradas. De acuerdo con lo anterior, el monitoreo se refiere a las acciones que se adelantan en campo, relacionadas con las visitas de inspección visual y seguimiento a los polígonos de monitoreo establecidos, a fin de identificar, georreferenciar, caracterizar, actualizar y reportar los desarrollos urbanísticos y de vivienda ilegales o informales en el territorio y a su vez prevenir la aparición de nuevos desarrollos en estas áreas. Una vez confirmada la presencia de nuevas ocupaciones o cambios de estado en las ocupaciones antes reportadas, al interior de las áreas objeto de monitoreo, se remite la información técnica necesaria para que los alcaldes puedan iniciar de oficio las acciones de intervención y control, frente a las ocupaciones de hecho o asentamientos ilegales, en el marco de lo establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993, Acuerdo 79 de 2003, articulo 69 de la Ley 9 de 1989, el artículo 109 de la Ley 388 de 1997, los artículos 81 y 135 de la Ley 1801 de 2016, “modificado por el artículo 10 del Decreto 555 de 2017”, el Artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015 modificado el Artículo 14 del Decreto 1203 de 2017, los Decretos Distritales 476 de 2015, 800 de 2018 y 555 de 2021, así como el Acuerdo Distrital 735 de 2019. | Para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la Secretaría Distrital del Hábitat al 30 de junio de 2025 tienen definidos 92 polígonos de monitoreo que abarcan cerca de 2359,14 Ha de suelo susceptible de ser ocupado o desarrollado de manera informal o ilegal en las 5 localidades por las que cruza la reserva. 1695,04 Ha corresponde a suelo ubicado dentro de la RFPBOB; y 648,83 Ha de suelo, se encuentran ubicados en franja de Adecuaciòn. Estos polígonos se encuentran distribuidos por localidad. la localidad de Usaquén; cuenta con 33 poligonos de monitoreo, con un cubrimiento aproximado de 1055,86 Ha. y 1377 ocupaciones en la zona de Reserva Forestal, incluido el área POMCA, clasificadas en los siguientes tipos: Consolidada: 1030 En proceso: 43 Lote: 74 Provisional: 230 Total: 1377 ocupaciones. (Fuente: SIVCV, 2025) | se envía informe de gestión de Cerros Orientales de junio del 2025 como soporte de las evidencias de ocupaciones encontradas en la localidad de Usaquén
Implementar en conjunto con la Secretaría Distrital de Gobierno la estrategia de Inspección Vigilancia y Control, con miras a controlar la expansión urbanística en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá | AL Usaquén | SI |  |  | X | Junto a la SDG-DGP se realizan acompañamientos a los PM 169 y 169A Floresta de la Sabana, con el fin de realizar control urbanístico y de tal modo darle cumplimiento Sentencia del 5 de noviembre de 2013, adicionada el 11 de febrero de 2014, dentro de la acción popular 20055-000662 del Consejo de Estado y el plan de acción para el cumplimiento, que se adoptó mediante Resolución 223 de 2014 | Para el año 2025 se realizo el sellamiento de una ocupación, por construir en reserva forestal | La CAR esta realizando planes de manejo ambiental, el cual se cerraron expedientes por preexistentes
Mantener la articulación permanente con el municipio de La Calera, para efectuar el control de la expansión en ia parte alta de la Vereda Márquez, ubicada dentro de la reserva forestal protectora Cuenca Alta del Río Bogotá. | AL Usaquén | SI |  |  | X | Por parte de la Alcaldía Local de Usaquén, se realizaron mesas de trabajo junto a funcionarios de la CAR, mesa que se realizo el 20 de marzo de 2025, junto al acompañamiento de Asofloresta, DADEP, SDHT y SDG-DGP | Para el año 2025 se realizo 1 mesa de trabajo | Se buscan mecanismos con Asofloesta para la Protección y cumplimiento del Pacto de Borde
Generar los mecanismos y las tecnologías para dar transparencia, seguimiento y veeduría en la atención a las denuncias presentadas por la comunidad. | AL Usaquén | SI |  |  | X | Mediante los aplicativos ORFEO, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – Bogotá Te Escucha, atención al público y recepción de quejas por parte de los canales institucionales establecidos se realiza supervisión y verificación con el fin de resolver los requerimientos, peticiones y denuncias realizadas por la ciudadanía en los tiempos establecidos solucionando de fondo los requerimientos. | Se tiene comunicación directa con Asofloresta, | Se trabaja articuladamente entre Asofloresta, Alcaldía Local de Usaquén y SDG-DGP
Mantener la disponibilidad de un equipo de profesionales para el control urbanístico y ambiental en los Cerros Orientales, en cumplimiento del fallo del Consejo de Estado | AL Usaquén | SI |  |  | X | Equipo de cumplimiento de sentencia 250002325000200500662 03 ACCIÓN POPULAR con la creación de grupo de cerros orientales integrado por tres profesionales jurídicos y un profesional de campo (arquitecto/ingeniero) que ejercen el cumplimiento de las atribuciones a alcaldía local. La creación del equipo de profesionales garanticen la protección de la reserva forestal protectora bosque oriental, polígonos de monitoreo, áreas de ocupación publica prioritaria y demás zonas de especial protección ambiental en la localidad de Usaquén, con rubro presupuestal permanente para desarrollar las actividades señaladas. | Jeison Andrés Burgos-Abogado Contratista del Área Jurídico Policivo de Cerros Orientales y la Arquitecta Daniela Velasco | La Alcaldía Local de Usaquén junto a la SDG-DGP se crearon un cronograma de operativos para el 2025
Mantener el monitoreo control y vigilancia de las ocupaciones correspondientes a Asofloresta. | AL Usaquén | SI |  |  | X | La Alcaldía Local de Usaquén junto a su equipo de Cerros Orientales, conformado por Arquitecto, Abogado y Riesgos, junto al acompañamiento de la SDG-DGP, SDHT y PONAL Carabineros se realizan recorridos periódicos al PM 169 A Floresta de la Sabana, con el fin de darle cumplimiento a la Sentencia de Consejo de Estado y al Pacto de Borde Asofloresta | Operativos realizados 4 en el año 2025 | Se tiene una comunicación constante con los habitantes del sector, donde nos indican si se presenta alguna afectación al suelo protegido y dando cumplimiento al Pacto de Borde
Acción Nº 3 - Educación y sensibilización a la comunidad
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
Realizar procesos de socialización permanente de norma urbanística y ambiental en el territorio (SDP, SDHT, SDG, CAR, SDA). | SDHT | NO | N/A | N/A | N/A | No aplica | No aplica | En el marco de competencias establecidas por Acuerdo Distrital 257 de 2006 y el Decreto Distrital 121 de 2008, la Secretaría Distrital del Hábitat no tiene competencia para realizar socializaciones de norma urbanistica y ambiental.

## Chapinero UPZ89
Pacto de borde Cerros Orientales territorio UPZ 89: San Luis, San Isidro I y II, Patios
Localización: | Barrios San Luis, San Isidro I, San Isidro II (La Capilla), Bosques de Bella Vista, La Esperanza, La Sureña - localidad Chapinero
Acción Nº 1 - Inspección, Vigilancia y Control
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
Se dispondrán de herramientas adecuadas para realizar la coordinación interinstitucional de Inspección vigilancia y control en conjunto con las localidades (SDG, SDA, SDHT, Alcaldías Locales, CAR) | AL Chapinero | SI |  | X |  | La Alcaldía Local de Chapinero lidera y coordina, en articulación con la SDG, representada por los Inspectores de Policía de Atención Prioritaria, en conjunto con CATASTRO, Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de Ambiente, Personería Local, Policía de Carabineros, DADEP, Policía Ambiental para evitar la expansión de asentamientos humanos ilegales, pues los esfuerzos se encuentran concentrados en la gestión policiva principalmente. La Alcaldía Local de Chapinero coordina los operativos de inspección, vigilancia y control (IVC), mediante memorando enviado en el mes de enero de cada anualidad a las entidades competentes para su acompañamiento. Para dar cumplimiento al cronograma se convocan mediante correos electrónicos semanalmente los operativos a realizar, al igual que las zonas y polígonos de monitoreo inspeccionar. | Operativos de IVC de conformidad a lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 1801 del 29 de julio de 2016, relacionado con los comportamientos contrarios a la integridad urbanística e realiza la suspensión inmediata de las actividades de construcción Para el cumplimiento del cronograma de los Operativos IVC realizados semanalmente se requiere a las entidades mediante correo electrónico, además en los operativos se realiza la atención de quejas ciudadanas o situaciones que requieren priorización. (Anexo cronograma 2024 y 2025).
| SDHT | SI |  |  | X | Las actividades que se adelatan desde la Secretaría Distrital del Hábitat en relación con el fortalecimiento del control urbano, el monitoreo y seguimiento a los desarrollos urbanisticos y de vivienda ilegal, así como la sensibilización y capacitación a la comunidad, son actividades que se desarrollan de forma permanente en los territorios, por lo cual, el cumplimiento de estos compromisos, es continuo en el tiempo. La Secretaría Distrital del Hábitat adelanta acciones enfocadas en el monitoreo y la prevención de ocupaciones y construcciones de origen ilegal o informal en áreas que presentan restricción al desarrollo urbanístico, con el fin de poner en conocimiento de las alcaldías locales y autoridades competentes, las situaciones identificadas en los polígonos de monitoreo, atendiendo lo dispuesto por el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia de 1991, las leyes 66 de 1968, 810 de 2003, los Decretos Leyes 2610 de 1979, 78 de 1987, 405 de 1994 y 1801 de 2016, los Decretos Distritales 121 de 2008, 578 de 2011, 572 de 2015, 476 de 2015, 555 del 2021 y 165 de 2023, Acuerdos Distritales 735 de 2019 y 927 de 2024. En virtud de ello, se realiza el monitoreo de áreas susceptibles de ocupación ilegal o informal del suelo, para informar oportunamente a las autoridades locales sobre el desarrollo y consolidación de ocupaciones de origen ilegal o informal en el territorio. El monitoreo, se entiende como las acciones que se realizan mediante visitas periódicas definidas por la clasificación de tipo de prioridad del polígono que puede ser de prevención con una visita al mes o de control donde se realizan dos visitas al mes, identificando los indicios de construcción, recaudando pruebas de la enajenación y posibles infractores al régimen urbanístico. Con la información obtenida se alimenta un sistema geográfico y alfanumérico para el control, el cual es la base para adelantar los expedientes de indagación preliminar y la notificación las autoridades locales, de las infracciones al régimen urbanístico y de obras encontradas. De acuerdo con lo anterior, el monitoreo se refiere a las acciones que se adelantan en campo, relacionadas con las visitas de inspección visual y seguimiento a los polígonos de monitoreo establecidos, a fin de identificar, georreferenciar, caracterizar, actualizar y reportar los desarrollos urbanísticos y de vivienda ilegales o informales en el territorio y a su vez prevenir la aparición de nuevos desarrollos en estas áreas. Una vez confirmada la presencia de nuevas ocupaciones o cambios de estado en las ocupaciones antes reportadas, al interior de las áreas objeto de monitoreo, se remite la información técnica necesaria para que los alcaldes puedan iniciar de oficio las acciones de intervención y control, frente a las ocupaciones de hecho o asentamientos ilegales, en el marco de lo establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993, Acuerdo 79 de 2003, articulo 69 de la Ley 9 de 1989, el artículo 109 de la Ley 388 de 1997, los artículos 81 y 135 de la Ley 1801 de 2016, “modificado por el artículo 10 del Decreto 555 de 2017”, el Artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015 modificado el Artículo 14 del Decreto 1203 de 2017, los Decretos Distritales 476 de 2015, 800 de 2018 y 555 de 2021, así como el Acuerdo Distrital 735 de 2019. Las mesas de trabajo son las herramientas utilizadas para realizar la coordinación interinstitucional y fortalecer los procesos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), entre las entidades Distritales. Estas mesas son citadas por la Secretaría Distrital de Gobierno y desarrolladas mensualmente con el proposito de coordinar, elaborar los cronogramas de acciones y operativos que se llevarán a cabo dentro de los poligonos de monitoreo. | Para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la Secretaría Distrital del Hábitat al 30 de junio de 2025 tienen definidos 92 polígonos de monitoreo que abarcan cerca de 2359,14 Ha de suelo susceptible de ser ocupado o desarrollado de manera informal o ilegal en las 5 localidades por las que cruza la reserva. 1695,04 Ha corresponde a suelo ubicado dentro de la RFPBOB; y 648,83 Ha de suelo, se encuentran ubicados en franja de Adecuaciòn. Estos polígonos se encuentran distribuidos por localidad. la localidad de Chapinero; cuenta con 20 poligonos de monitoreo, con un cubrimiento aproximado de 241,05 Ha. y 373 ocupaciones en la zona de Reserva Forestal, incluido el área POMCA, clasificadas en los siguientes tipos: Consolidada: 236 En proceso: 14 Lote: 46 Provisional: 77 Total: 373 ocupaciones. (Fuente: SIVCV, 2025) Se ha logrado la identificación de actores en el territorio, con los cuales se ha venido trabajando en el fortalecimiento y establecimiento de canales de articulación y trabajo conjunto, para generar conciencia y prevenir la ocupación ilegal en el territorio | se envía informe de gestión de Cerros Orientales de junio del 2025 como soporte de las evidencias de ocupaciones encontradas en la localidad de Chapinero
Promover la participación de la comunidad de Cerros Orientales con el propósito del cuidado integral de los territorios y de evitar la expansión de territorio hacia los Cerros Orientales (IDPAC — SDG) | AL Chapinero | SI |  | X |  | En atención al propósito de promover la participación de la comunidad en el cuidado integral del territorio y en la prevención de la expansión urbana hacia los Cerros Orientales, el pasado 13 de julio se participó en una reunión con la comunidad del barrio Bosque Calderón Tejada. Durante este espacio, se abordaron temas relacionados con el proceso de legalización del barrio, así como los avances del Concepto Técnico actualmente en trámite por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. La jornada permitió aclarar inquietudes de los asistentes y fortalecer el diálogo institucional con los habitantes, resaltando la importancia de preservar los Cerros Orientales como ecosistema estratégico para la ciudad | Acta de asistencia y registro forografico
Crear un grupo integrado por un equipo de profesionales para realizar las acciones impartidas por el Fallo del Consejo de Estado. (SDG, Alcaldías Locales) | AL Chapinero | SI |  | X |  | El equipo de Cerros Orientales de La Alcaldía Local de Chapinero ha creado adelanta las actuaciones administrativas sancionatorias, conforme al procedimiento normativo del y/o Ley 1437 de 2011; de igual manera dicho equipo contribuye con el recaudo del insumo probatorio para el reparto de nuevos expedientes, conforme a la Ley 1801 de 2016; por otra parte dicho equipo se articula con el equipo ambiental encargado de ejecutar proyectos dirigidos a la recuperación y conservación de los recursos naturales. | Se adelanta la descongestión de expedientes que cursan en la Alcaldía Local de Chapinero, es decir, parte de la Ley 1437 y Decreto 01 de 1984. Operativos de IVC para el control urbanístico.
Generar los mecanismos y las tecnologías para dar transparencia, seguimiento y veeduría en la atención a las denuncias presentadas por la comunidad (SDG, Alcaldías locales, CAR) | AL Chapinero | SI |  | X | X | En atención a las denuncias ciudadanas radicadas en la Alcaldía Local o a través de la plataforma "Bogotá te Escucha", son atendidas tramitadas por el profesional competente dando respuesta a las mismas a través de ORFEO permitiendo la trazabilidad de los radicados correspondientes. | Una vez atendida la denuncia o solicitud, se realiza el operativo IVC con el fin de verificar la existencia o no de las actividades constructivas, para proferir la respuesta de fondo a las denuncias o requerimientos de la ciudadanía.
Acción Nº 2 - Normalización/Legalización y reconocimiento
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
La SDP con apoyo de SDHT, adelanta el proceso de legalización de los barrios en la denominada Franja de Adecuación. Dentro de este proceso se atenderán las problemáticas urbanísticas y se articulará el proceso de reconocimiento de las edificaciones construidas sin licencia de construcción. | SDHT | SI |  | X |  | Actualmente, el proceso de legalización de los desarrollos denominados La Esperanza No-roriental, La Sureña, La Capilla San Isidro, San Isidro y San Luis Altos del Cabo se encuentra priorizado dentro de los expedientes en gestión por parte de esta Secretaría. Como es de su conocimiento, el contrato correspondiente a la elaboración de los planos de loteo culminó su etapa de ejecución el pasado 3 de julio. En el marco de su ejecución se llevó a cabo el Taller No. 2, orientado a la validación del plano de loteo por parte de la comunidad, así como a la elaboración del acta del 51%, documento mediante el cual se formaliza el aval de al menos el 51% de los titulares de predios por desarrollo, en cumplimiento de la normativa vigente para procesos de legalización urbanística. Como parte de este proceso participativo, se realizaron quince (15) jornadas de socialización del plano de loteo, distribuidas de la siguiente manera: • 23 de mayo: La Capilla San Isidro • 24 de mayo: La Sureña • 4 al 7 de junio: San Luis Altos del Cabo • 11 de junio: La Esperanza Nororiental • 19 al 21 de junio: San Isidro • 24 al 26 de junio: San Luis Altos del Cabo (segunda jornada) • 1 y 2 de julio: San Isidro (segunda jornada) • 18 de julio: La Esperanza Nororiental (jornada proyectada) Estas jornadas permitieron avanzar significativamente en la apropiación comunitaria del proceso y garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y sociales para la legalización urbanística. | Ya se cuenta con una primera versión de los 5 planos de levantamientos topográficos con 15 talleres comuniatros en los barrios en trámites de legalización para continuar con los trámites correspondientes. | Una vez se cuente con plano definitivo aprobado por la comunidad, se inicará sobre el mes de septiembre con las mesas de aceptación cartográfica con la SDP
La CAR con el apoyo de las Secretarías Distritales de Planeación y Hábitat hará el acompañamiento para la normalización de las viviendas para las edificaciones que lo ameritan y no se encuentren sujetas a legalización, dentro de la zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Apoyarán también el manejo referente a la legislación ambiental concerniente a esta área protegida, en el marco del Plan de manejo ambiental adoptado para la misma (CAR, SDP, SDHT). | SDHT | NO |  |  |  | No aplica | No aplica | Los procesos de normalización dentro de la Zona de Recuperación Ambiental definida mediante la Resolución 463 de 2005, son netamente de la CAR. A la fecha la Secretaría Distrital del Hábitat no adelanta ningun proceso de normalizacion de viviendas preexistentes para las edificaciones que lo ameritan y no se encuentren sujetas a legalización, dentro de la zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. En esa misma línea, no es la entidad competente para apoyar en lo relacionado con la legislación ambiental concerniente a esta área protegida, en el marco del Plan de Manejo Ambiental.
Acción Nº 3 - Seguridad
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
Gestionar acciones preventivas en materia de Seguridad a través de las Juntas Zonales de Seguridad de las localidades de Usaquén - Chapinero (SDG, Alcaldías Locales). | AL Chapinero | SI |  | X |  | 1. Presencia Territorial de Fuerza Pública por medio de patrullajes mixtos para el control de la seguridad ciudadana. 2. Actividades en el marco de la acción integral por parte del Batallón de Policía Militar No 15 como: cine al parque y recuperación del parque de la semilla. 3. Fortalecimiento de la zona segura del Barrio San Luis. | Durante el primer semestre de 2025, en el marco del Plan de Acción de Seguridad para los Cerros Orientales, se llevaron a cabo intervenciones significativas en ela UPZ 89, destacándose la implementación de patrullajes mixtos entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, lo que permitió reforzar la vigilancia y aumentar la percepción de seguridad en la zona. Como parte de las estrategias de Acción Integral, se realizaron actividades comunitarias en el Parque de la Semilla, incluyendo una jornada de cine al parque y labores de recuperación y embellecimiento del espacio público. Estas acciones fortalecieron la presencia institucional, promovieron la apropiación del territorio por parte de la comunidad y consolidaron avances visibles en la seguridad y convivencia del sector.
Acción Nº 4 - Proyectos
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
A través de este Pacto de Borde, se apoyará el proceso de formulación de los proyectos que atienden la problemática descrita anteriormente, que forman parte del Plan de Desarrollo Distrital, en armonía con los instrumentos de planeación vigentes (Plan de manejo ambiental de la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá), y los proyectos que forman parte de los planes que regulan la Franja de Adecuación (entidades distritales y CAR) | SDHT | SI |  | X |  | El área fue priorizada en el periodo 2024-2027 para la formulación e implementación de los Planes de Intervención de Mejoramiento del Hábitat (PIMI Hábitat), estos planes buscan concretar las políticas, estrategias y metas del programa del hábitat y vivienda popular, coordinando las acciones y actuaciones institucionales dirigidas al mejoramiento integral del hábitat, de conformidad con el artículo 507 del Decreto 555 de 2021. | Los barrios La Capilla, San Isidro, Bosques De Bellavista, La Esperanza Nor-Oriental, La Sureña, San Luis Altos Del Cabo y San Isidro se encuentran dentro del microPIMI SAN LUIS SAN ISIDRO PATIOS área priorizada para la formulación e implementación de los PIMI Hábitat. Se adjunta Documento Técnico de Soporte que prioriza las áreas para formulación e implementación de los PIMI Hábitat. | Los barrios Los barrios La Capilla, San Isidro, Bosques De Bellavista, La Esperanza Nor-Oriental, La Sureña, San Luis Altos Del Cabo y San Isidro se encuentran en proceso de legalización. Por lo tanto, cualquier intervención debe ser analizada jurídicamente según el estado actual del proceso de legalización adelantado conforme a la particularidad del proceso para cada barrio. El proceso de formulación se estima iniciar en el segundo semestre de 2026.
| AL Chapinero | SI |  | X |  | En la formulación del PROCEDA 2025 en veras del proyecto 2484, se tiene previsto realizar una jornada de avistamiento de flora y fauna en el sector de El Verjón Bajo, ubicado en zona rural. Esta actividad busca fortalecer el reconocimiento del territorio por parte de la comunidad y promover la apropiación de su riqueza natural como estrategia para su conservación. | Formulacion en construccion
Acción Nº 5 - Educación ambiental, norma urbana y gestión integral del riesgo
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
Promover y fortalecer los procesos de Educación Ambiental, y Gestión comunitaria del Riesgo; así como generar apropiación social en el territorio (SDG, SDA, ALCALDIAS LOCALES, y CAR). | AL Chapinero | SI |  |  | X | En el marco del PROCEDA 4 "El Verjón Bajo se lee y se apropia de su flora", se llevaron a cabo las siguientes actividades: Taller de Identificación de Flora Nativa: Un experto botánico facilitó un espacio de formación dirigido a la comunidad, enfocado en el reconocimiento de especies nativas, sus cuidados necesarios para el mantenimiento y recuperación, así como los beneficios que estas aportan. Durante la jornada, se destacaron particularmente las especies de la familia Ericaceae y el uso de semillas tradicionales. Recorrido de Identificación de Flora Nativa: La comunidad participó en un recorrido guiado por un experto en flora nativa —preferiblemente un guía local— con el objetivo de identificar especies en su entorno natural y aprender sobre sus características, funciones ecológicas y su rol en la conservación del territorio. Taller de Técnicas de Reproducción de Especies Nativas: Con el acompañamiento de un experto botánico, se desarrolló un taller práctico en el que los asistentes aprendieron técnicas básicas para la reproducción de especies nativas. Como apoyo a la actividad, se entregó un kit de herramientas básicas (como rastrillo y tijeras) para facilitar la ejecución de las prácticas aprendidas. | Registro fotografico
Promover procesos de Norma Urbana y apropiación social en el territorio. (SDG, SDP, SDHT, y ALCALDIAS LOCALES). | SDHT | SI |  |  | X | La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) a través de la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, promueve la apropiación social del territorio como estrategia para la prevención de ocupaciones ilegales en Bogotá. Esta labor se articula a través de herramientas tecnológicas, programas sociales y procesos de participación comunitaria. Estrategias de Apropiación Social para Prevenir Ocupaciones Ilegales: 1. HabitApp: Es una herramienta de Participación Ciudadana que creó la SDHT, con el fin de denunciar ocupaciones ilegales de forma anonima o identificada. Esta aplicación funciona mediante GPS permitiendo ubicar geograficamente las ocupaciones ilegales. Asimismo, permite hacer seguimiento a las denuncias realizadas y fortalece la vigilancia comunitaria y empodera a los ciudadanos a defender y cuidar el ordenamiento territorial. 2. Construcción Social del Hábitat: Desde el equipo social de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda - SIVCV, se realiza Sensibilización sobre los riesgos de habitar zonas que presentan afectación ya sea por restricción al desarrollo urbano, con condiciones tecnicas (Infraestructura deficiente como falta de servicios públicos, Construcciones inestables como edificaciones sin normas técnicas ni licencias, Dificultad para legalizar predios lo que impide acceso a subsidios o créditos); ambientales y de riesgo (Zonas de riesgo geológico: como laderas inestables, fallas sísmicas o suelos expansivos. Inundaciones: por estar en rondas hídricas. Deslizamientos: en cerros o terrenos con pendientes pronunciadas. y sociales (Riesgo de desalojo, o conflictos por la tierra, falta de equipamentos sociales: colegios, centros de salud o transporte) 3. El equipo Social de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda - SIVCV de la SDHT realiza la campaña "Que no te Pinten Casas en el Aire", con la cual busca prevenir fraudes y proteger a la ciudadanía frente a estafas relacionadas con la compra de vivienda, lotes o predios en condiciones ilegales o de riesgo a cargo de los denominados tierreros. | En lo que va corrido del año, se han realizado 146 denuncias por parte de la ciudadanía a través de la aplicación HABITAPP, donde han reportado la existencia de ocupaciones en zonas de restricciión de la ciudad. En lo que va transcurrido del año 2025, el equipo social de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda, ha realizado 20 visitas de acompañamiento a operativos organizados por la Alcaldia Local de Chapinero, a los poligonos de monitoreo ubicados en esta localidad, donde se ha sencibilizado a la ciudadanía sobre los riesgos de habitar zonas que presentan afectación ambiental y de riesgo. De esta manera, se da cumplimiento al 100% de este indicador, teniendo en cuenta que se ha asistido a todos los operativos convocados. con corte al 30 de junio del 2025, se han sencibilizado cerca de 1616 personas en el marco de la campaña "Que no te pinten Casas en el Aire" | Se envía informe de gestión de Cerros Orientales de junio del 2025 como soporte de las evidencias de acompañamientos a operativos donde se realizaron las campañas de sencibilización
| AL Chapinero | SI |  |  | X | Para la promoción de procesos de norma urbana se han efectuado operativos por parte de la Alcaldía local atendiendo denuncias ciudadanas. En el periodo correspondiente al primer semestre de 2025, se llevaron a cabo 42 operativos en el año 2024 y 24 en los 2 primero trimestes del año 2025, como resultado de los cuales se procedieron a sellar 9 obras . | Acta de asistencia y registro forografico
Acción Nº 6 - Vivienda
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
Considerar como primera Opción el Reasentamiento IN SITU, colectivo o individual, por parte de las autoridades distritales, de acuerdo a los parámetros establecidos conjuntamente por el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER y la Caja de Vivienda Popular — CVP | SDHT | NO | N/A | N/A | N/A | No aplica | No aplica | En el marco de competencias establecidas por Acuerdo Distrital 257 de 2006 y el Decreto Distrital 121 de 2008, la Secretaría Distrital del Hábitat no tiene competencia para actuar en el programa de reasentamiento, función que de acuerdo con lo establecido en los Acuerdos 003 de 2008, 005 de 2019 y 008 de 2020 corresponde a la Caja de Vivienda Popular y al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático –IDIGER, cada una de estas en el marco de sus funciones y en coordinación y concurrencia.
La Secretaría Distrital del Hábitat, dentro del marco de sus competencias, involucrará a las comunidades legalizadas y normalizadas en sus diferentes programas: Mejoramiento integral de vivienda y del entorno. Para ello hay tres modalidades: 1) mejoramiento estructural, 2) mejoramiento habitacional y 3) redensificación. El estructural y la redensificación requieren trámite de licencia ante la Curaduría Urbana, mediante costos asumidos por el propietario del predio según la norma (Decreto 1077 de 2015). El mejoramiento habitacional no requiere licencia de construcción (SDHT) | SDHT | SI |  | X |  | El área fue priorizada en el periodo 2024-2027 para la formulación e implementación de los Planes de Intervención de Mejoramiento del Hábitat (PIMI Hábitat), estos planes buscan concretar las políticas, estrategias y metas del programa del hábitat y vivienda popular, coordinando las acciones y actuaciones institucionales dirigidas al mejoramiento integral del hábitat, de conformidad con el artículo 507 del Decreto 555 de 2021. | Los barrios La Capilla, San Isidro, Bosques De Bellavista, La Esperanza Nor-Oriental, La Sureña, San Luis Altos Del Cabo y San Isidro se encuentran dentro del microPIMI SAN LUIS SAN ISIDRO PATIOS área priorizada para la formulación e implementación de los PIMI Hábitat. Se adjunta Documento Técnico de Soporte que prioriza las áreas para formulación e implementación de los PIMI Hábitat. | Es importante mencionar que las acciones asociadas al Mejoramiento Integral del Hábitat, en particular, mejoramiento de vivienda solo puede ejecutarse en territorios legalizados. Por lo tanto, en el marco de los PIMI Hábitat se priorizarán las acciones asociadas a los procesos de legalización. Es importante resaltar que cualquier intervención debe ser analizada jurídicamente según el estado actual del proceso de legalización adelantado conforme a la particularidad del proceso para cada barrio.
Plan de mejoramiento de barrios: Una vez se tengan las resoluciones de legalización por parte de la Secretaria Distrital de Planeación, se adelantará el mejoramiento en los sectores de tratamiento de mejoramiento según POT y reglamentación de UPZ, de acuerdo a la directriz del acto de legalización (SDP- SDHT) | SDHT | SI |  | X |  | El área fue priorizada en el periodo 2024-2027 para la formulación e implementación de los Planes de Intervención de Mejoramiento del Hábitat (PIMI Hábitat), estos planes buscan concretar las políticas, estrategias y metas del programa del hábitat y vivienda popular, coordinando las acciones y actuaciones institucionales dirigidas al mejoramiento integral del hábitat, de conformidad con el artículo 507 del Decreto 555 de 2021. | Los barrios La Capilla, San Isidro, Bosques De Bellavista, La Esperanza Nor-Oriental, La Sureña, San Luis Altos Del Cabo y San Isidro se encuentran dentro del microPIMI SAN LUIS SAN ISIDRO PATIOS área priorizada para la formulación e implementación de los PIMI Hábitat. Se adjunta Documento Técnico de Soporte que prioriza las áreas para formulación e implementación de los PIMI Hábitat. | Es importante mencionar que las acciones asociadas al Mejoramiento Integral del Hábitat, en particular, el Mejoramiento Integral de Barrios solo puede ejecutarse en territorios legalizados. Por lo tanto, en el marco de los PIMI Hábitat se priorizarán las acciones asociadas a los procesos de legalización. Es importante resaltar que cualquier intervención debe ser analizada jurídicamente según el estado actual del proceso de legalización adelantado conforme a la particularidad del proceso para cada barrio.
Para el servicio de gas natural, es necesario surtir el proceso de legalización; sin embargo, es importante aclarar que de acuerdo con las normas técnicas y legales que rigen el servicio, no se permite la construcción ni prestación en las siguientes zonas: 1. zonas de riesgo de remoción en masa o inundación, 2. zonas de manejo y preservación ambiental, 3. corredores de alta presión, 4. rondas hidráulicas y 5. reservas forestales (sector Hábitat). | SDHT | NO | N/A | N/A | N/A | La Subdirección de Servicios Públicos de la Secretaría Distrital de Hábitat no es la entidad competente, puesto que no es el prestador del servicio público de gas natural. | No aplica | El interesado debe hacer la solicitud ante el prestador del servicio público domiciliario de gas natural, en caso que lo niegue, el solicitante puede pedir a la Superintendencia de Servicios Públicos que revise la decisión y determine si se puede o no prestar el servicio.
Para el caso de los acueductos comunitarios, la SDHT propone que en el próximo PDD incluya el programa de fortalecimiento técnico y organizacional. Se apoyará a los acueductos comunitarios ACUALCOS Y ACUABOSQUES, dando cumplimento al Decreto 552 de 2011. De ser necesario, se contará con el apoyo de la EAAB. | SDHT | SI |  | X |  | "La SDHT recibió en 2024, por parte de ACUALCOS E.S.P radicados con los certificados de viabilidad del servicio de acueducto para los barrios San Luis, La Sureña, San Isidro, La Capilla San Isidro (nombrados informalmente como San Isidro I y II), que son indispensables para iniciar el expediente de legalización. La Subdirección de Servicios Públicos de la Secretaría Distrital de Hábitat, en el marco del Decreto 552 de 2011, acompaña de manera permanente a los acueductos comunitarios de ACUALCOS E.S.P, Acuabosques y a la JAC La Esperanza, desde el componente técnico, jurídico y organizacional. Para el último bimestre se han adelantado las siguientes acciones: MAYO -9 de mayo de 2025. Por parte de la SDHT se brindaron recomendaciones al prestador ACUALCOS frente a terminos de referencia para la contratación por parte del prestador de una modelación hidráulica del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial con el cual se esta prestando el servicio en 4 barrios de cerros Orientales. JUNIO • 3 de junio de 2025: Capacitación a los acueductos comunitarios para dar respuesta a la solicitud de disponibilidad del servicio • 4 de junio de 2025: Mesa técnica para la revisión de los avances de la consultoría de modelación hidráulica contratada por ACUALCOS E.S.P • 3 de julio de 2025: Mesa de trabajo citada por el Representante Carlos Guevara, con el fin de revisar las limitantes ambientales y técnicas en la prestación del servicio del Barrio La Esperanza Nororiental. • 3 de julio de 2025: Mesa de socialización de los resultados de la modelación hidráulica desarrollada por parte de ACUALCOS E.SP. " | Resultado: Emisión, por parte la de las asociaciones ACUALCOS E.S.P y Acuabosques, de los certificados de disponibilidad del servicio, los cuales conforman el expediente de legalización para los barrios San Luis, La Sureña, San Isidro, La Capilla San Isidro y Bosques de Bellavista.

## Santa Fe UPZ 96 y La Paz
Pacto de borde territorio Cerros Orientales - Territorio El Consuelo, San Dionisio, Los Laches y La Paz
Localización: | Barrios San Dionisio, El Consuelo, Laches (UPZ 96 Lourdes) y La Paz Centro (UPZ 92 La Macarena) - localidad Santa Fe
Acción Nº 1 - Inspección, Vigilancia y Control
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
Se dispondrán de herramientas adecuadas para realizar la coordinación interinstitucional de Inspección vigilancia y control en conjunto con las localidades (SDG, SDA, SDHT, Alcaldías Locales, CAR) | AL Santa Fe | SI |  | X |  | SE CUENTA CON UN EQUIPO PERMANENTE CONFORMADO POR ABOGADO E INGENIERO, QUE TIENE COMO TAREA HACER SEGUIMIENTO A LA SENTENCIA DE CERROS. ESTAS ACTIVIDADES DE IVC SE CCORDINAN CON POLICIA METROPOLITANA, SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT Y SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO. | SE REALIZAN 4 OPERATIVOS MENSUALES ASOCIADO A LA SENTENCIA DE CERROS.
| SDHT | SI |  |  | X | Las actividades que se adelatan desde la Secretaría Distrital del Hábitat en relación con el fortalecimiento del control urbano, el monitoreo y seguimiento a los desarrollos urbanisticos y de vivienda ilegal, así como la sensibilización y capacitación a la comunidad, son actividades que se desarrollan de forma permanente en los territorios, por lo cual, el cumplimiento de estos compromisos, es continuo en el tiempo. La Secretaría Distrital del Hábitat adelanta acciones enfocadas en el monitoreo y la prevención de ocupaciones y construcciones de origen ilegal o informal en áreas que presentan restricción al desarrollo urbanístico, con el fin de poner en conocimiento de las alcaldías locales y autoridades competentes, las situaciones identificadas en los polígonos de monitoreo, atendiendo lo dispuesto por el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia de 1991, las leyes 66 de 1968, 810 de 2003, los Decretos Leyes 2610 de 1979, 78 de 1987, 405 de 1994 y 1801 de 2016, los Decretos Distritales 121 de 2008, 578 de 2011, 572 de 2015, 476 de 2015, 555 del 2021 y 165 de 2023, Acuerdos Distritales 735 de 2019 y 927 de 2024. En virtud de ello, se realiza el monitoreo de áreas susceptibles de ocupación ilegal o informal del suelo, para informar oportunamente a las autoridades locales sobre el desarrollo y consolidación de ocupaciones de origen ilegal o informal en el territorio. El monitoreo, se entiende como las acciones que se realizan mediante visitas periódicas definidas por la clasificación de tipo de prioridad del polígono que puede ser de prevención con una visita al mes o de control donde se realizan dos visitas al mes, identificando los indicios de construcción, recaudando pruebas de la enajenación y posibles infractores al régimen urbanístico. Con la información obtenida se alimenta un sistema geográfico y alfanumérico para el control, el cual es la base para adelantar los expedientes de indagación preliminar y la notificación las autoridades locales, de las infracciones al régimen urbanístico y de obras encontradas. De acuerdo con lo anterior, el monitoreo se refiere a las acciones que se adelantan en campo, relacionadas con las visitas de inspección visual y seguimiento a los polígonos de monitoreo establecidos, a fin de identificar, georreferenciar, caracterizar, actualizar y reportar los desarrollos urbanísticos y de vivienda ilegales o informales en el territorio y a su vez prevenir la aparición de nuevos desarrollos en estas áreas. Una vez confirmada la presencia de nuevas ocupaciones o cambios de estado en las ocupaciones antes reportadas, al interior de las áreas objeto de monitoreo, se remite la información técnica necesaria para que los alcaldes puedan iniciar de oficio las acciones de intervención y control, frente a las ocupaciones de hecho o asentamientos ilegales, en el marco de lo establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993, Acuerdo 79 de 2003, articulo 69 de la Ley 9 de 1989, el artículo 109 de la Ley 388 de 1997, los artículos 81 y 135 de la Ley 1801 de 2016, “modificado por el artículo 10 del Decreto 555 de 2017”, el Artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015 modificado el Artículo 14 del Decreto 1203 de 2017, los Decretos Distritales 476 de 2015, 800 de 2018 y 555 de 2021, así como el Acuerdo Distrital 735 de 2019. Las mesas de trabajo son las herramientas utilizadas para realizar la coordinación interinstitucional y fortalecer los procesos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), entre las entidades Distritales. Estas mesas son citadas por la Secretaría Distrital de Gobierno y desarrolladas mensualmente con el proposito de coordinar, elaborar los cronogramas de acciones y operativos que se llevarán a cabo dentro de los poligonos de monitoreo. | Para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la Secretaría Distrital del Hábitat al 30 de junio de 2025 tienen definidos 92 polígonos de monitoreo que abarcan cerca de 2359,14 Ha de suelo susceptible de ser ocupado o desarrollado de manera informal o ilegal en las 5 localidades por las que cruza la reserva. 1695,04 Ha corresponde a suelo ubicado dentro de la RFPBOB; y 648,83 Ha de suelo, se encuentran ubicados en franja de Adecuaciòn. Estos polígonos se encuentran distribuidos por localidad. la localidad de Santa Fé cuenta con 12 poligonos de monitoreo, con un cubrimiento aproximado de 363,85 Ha. y 329 ocupaciones en la zona de Reserva Forestal, clasificadas en los siguientes tipos: Consolidada: 167 En proceso: 1 Lote: 6 Provisional: 155 Total: 329 ocupaciones. (Fuente: SIVCV, 2025) Se ha logrado la identificación de actores en el territorio, con los cuales se ha venido trabajando en el fortalecimiento y establecimiento de canales de articulación y trabajo conjunto, para generar conciencia y prevenir la ocupación ilegal en el territorio | se envía informe de gestión de Cerros Orientales de junio del 2025 como soporte de las evidencias de ocupaciones encontradas en la localidad de Santa Fe
Promover la participación de la comunidad de Cerros Orientales con el propósito del cuidado integral de los territorios y de evitar la expansión de territorio hacia los Cerros Orientales (IDPAC — SDG) | AL Santa Fe | NO | N/A | N/A | N/A | No aplica | No aplica
Crear el equipo de profesionales para realizar las acciones impartidas por el Fallo del Consejo de Estado. (SDG, Alcaldías Locales) | AL Santa Fe | SI |  |  | X | SE CREO EQUIPO DE PROFESIONALES CONFORMADO POR UN ABOGAGADO E INGENIERO QUE TINE POR OBJETO HACER SEGUIMIENTO A LA SENTENCIA DE CERROS. | SE CUENTA CON UN ABOGADO Y UN INGENIERO.
Generar los mecanismos y las tecnologías para dar transparencia, seguimiento y veeduría en la atención a las denuncias presentadas por la comunidad (SDG, Alcaldías locales, CAR) | AL Santa Fe | SI |  | X |  | SE CUENTA CON UN APLICATIVO INSTITUCIONAL(ORFEO), EL CUAL ES UN SISTEMA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN LA CUAL LA COMUNIDAD PONEN EN CONOCIMIENTO SITUACIONES QUE SE PRESENTAN CON A LA SENTENCIA DE CERROS. | SE RECIBE UN PROMEDIO DE 3 QUEJAS EN EL MES.
Acción Nº 2 - Proyectos
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
A través de este Pacto de Borde se apoyara el proceso de formulación de los proyectos que atienden la problemática descrita anteriormente que harán parte del Plan de Desarrollo, en armonía con los instrumentos de planeación vigentes (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTA y los proyectos que hacen parte de los planes que regulan la franja de Adecuación). (Entidades Distritales y CAR) | SDHT | SI | N/A | N/A | N/A | El barrio La Paz Central se encuentra dentro del ámbito de intervención de los Planes de Intervención de Mejoramiento del Hábitat (PIMI Hábitat) - MicroPIMI Triunfo La Paz- Sin embargo, este PIMI no se encuentra dentro los 19 territorios priorizados para el periodo 2024-2027. | No aplica | El MicroPIMI Triunfo La Paz donde se encuentra el barrio La Paz Central, no se encuentra priorizado dentro de la meta de intervención de 1.800 Ha con los PIMI-Hábitat en el periodo 2024-2027.
| AL Santa Fe | NO | N/A | N/A | N/A | No aplica | No aplica
Se gestionaran los recursos e implementaran los proyectos identificados en los pactos de vida, asambleas populares, los cabildos y demás instrumentos de participación realizados o que se lleven a cabo en el futuro, Los proyectos serán llevarlos a feliz término (Entidades Distritales) | SDHT | NO | N/A | N/A | N/A | No aplica | No aplica | Se deberá identificar los compromisos establecidos en los pactos de vida, pactos de vida, asambleas populares, los cabildos y demás instrumentos de participación, con el fin de revisar cxompetencia de la entidad
Proyecto de capacitación y formación para el mejoramiento y el desarrollo de unidades habitacionales (SDHT con vinculación del SENA) | SDHT | NO | N/A | N/A | N/A | Desde el programa de Mejoramiento de Vivienda Mejora tu casa, no se contemplan programas de educación. El alcance comprende la asignación de subsidios de Mejoramiento de Vivienda para reparaciones locativas que mejoren las condiciones de habitabilidad de las viviendas en territorios de origen informal. | No aplica | No aplica
Promover el desarrollo e implementación de estrategias de generación de ingresos o de empleo que permita mejorar las condiciones económicas de la población del sector (SDDE, Alcaldía Local) | SDDE | SI |  |  | X | La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en cumplimiento de los acuerdos firmados con las comunidades de los barrios San Dionisio, El Consuelo y Los Laches de la UPZ 96-Lourdes y con la comunidad del barrio La Paz Centro de la UPZ 92-Macarena, a dispuesto dos (2) mecanismos diferenciales para acercar a la población a los servicios de la ruta básica de empleabilidad operada por la Agencia Distrital de Empleo -ADE, los cuales incluyen: 1) Jornadas de Empleo específicas para la población, en las cuales se prestan servicios de registro, orientación ocupacional y formación en competencias socioemocionales, y 2) Atención de personas remitias por la Alcladía Local de Santafé en la cual se incluyen servicios de registro, orientación ocupacional, formación en habilidades socioemocionales, formación en competencias laborales y remisión a vacantes. En consecuencia, en la vigencia 2023 se desarrollaron 2 jornadas de empleabilidad concertadas con la comunidad, una de ellas realizada el 24 de noviembre de 2023 en el salón comunal del barrio El Consuelo, en la Carrera 10c Este # 1c -23, y la segunda el 13 de diciembre de 2023 en el salón comunal del barrio La Paz Centro, en la Calle 23b # 2 - 06. Como parte del balance de estas jornadas se atendieron un total de 16 personas. Por otro lado, la SDDE desarrolló 1 jornada de empleo el 22 de abril de 2025 en el Centro Comunitario Lourdes ubicado en la Carrera 2 #4-10 en el cual se brindó registro y orientación ocupacional a 13 personas. Cabe destacar que, entre el 2024-2025, la alcaldía local de Santafé no ha remitido personas para ser atendidas a través de la ruta de empleo, sin embargo, a través de los programas desarrollados y los diferentes puntos de atención de la ADE se han prestado servicios a un total de 20 personas que habitan los barrios cobijados en el acuerdo (2024: 19; 2025: 1) | Indicador 1. Número de eventos de empleabilidad desarrollados por la ADE para acercar la oferta institucional a las comunidades de los barrios que integran el acuerdo (número): 3 jornadas de empleo. / Indicador 2. Total de personas atendidas en la ruta básica de empleo remitidas por la Alcaldía de Santafé: 0 / Indicador 3. Número de atenciones realizadas en la ruta básica de empleo a personas que hacen parte del sector incluido en el acuerdo (una misma persona puede recibir más de una atenición por servicio): Orientación Ocupacional (4), Formación en habilidades blandas(4), Formación en competencias laborales (14), Colocaciones (38). | Dependencia encargada: Subdirección de Empleo y Formación. Contacto: Raul Steven Chimbi rchimbi@desarrolloeconómico.gov.co
| AL Santa Fe | SI | X
Gestionar la recuperación y mantenimiento de las quebradas San Bruno, Manzanares, Las Lajas, La Sequia, La Moradita y El Diablo; priorizando Las Lajas por la cantidad de riesgos asociados que presenta (SDA, EAAB, CAR, Alcaldía Local) | AL Santa Fe | SI | X
El Parque del Agua es el proyecto bandera en la franja de adecuación, con coordina objetivos de apropiación ciudadana, cuidado ecológico, recreación, turismo y patrimonio. | IDT | NO | N/A | N/A | N/A | No aplica | No aplica | Parque del Agua como proyecto bandera en la franja de adecuación, nos permitimos precisar que, desde el Instituto Distrital de Turismo, no contamos con competencia ni injerencia directa sobre los terrenos donde se proyecta dicho parque, toda vez que este aún no se encuentra en ejecución ni ha sido oficializado como un proyecto bajo responsabilidad de nuestra entidad. Reconocemos la relevancia de esta iniciativa por su potencial en términos de apropiación ciudadana, cuidado ecolológico, recreación, turismo y patrimonio; sin embargo, su desarrollo, gestión e implementación corresponde a otras entidades del orden distrital, con competencias sobre el uso del suelo, la planificación ambiental y la infraestructura en zonas de reserva forestal. No obstante, desde el IDT manifestamos nuestra disposición para acompañar las acciones que se definan en el marco de una articulación interinstitucional, siempre que estas se alineen con nuestras funciones misionales y el proyecto avance en su consolidación bajo criterios técnicos y administrativos claramente establecidos.
Acción Nº 3 - Educación en ambiente, norma urbana y mejoramiento de vivienda, gestión integral del riesgo, productividad.
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
Promover y fortalecer los procesos de Educación Ambiental, y Gestión comunitaria del Riesgo; así como generar apropiación social en el territorio (SDG, SDA, ALCALDIAS LOCALES, y CAR). | AL Santa Fe | SI | X
Promover procesos de Norma Urbana y apropiación social en el territorio. (SDG, SDP, SDHT y ALCALDIAS LOCALES). | SDHT | SI |  |  | X | La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) a través de la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, promueve la apropiación social del territorio como estrategia para la prevención de ocupaciones ilegales en Bogotá. Esta labor se articula a través de herramientas tecnológicas, programas sociales y procesos de participación comunitaria. Estrategias de Apropiación Social para Prevenir Ocupaciones Ilegales: 1. HabitApp: Es una herramienta de Participación Ciudadana que creó la SDHT, con el fin de denunciar ocupaciones ilegales de forma anonima o identificada. Esta aplicación funciona mediante GPS permitiendo ubicar geograficamente las ocupaciones ilegales. Asimismo, permite hacer seguimiento a las denuncias realizadas y fortalece la vigilancia comunitaria y empodera a los ciudadanos a defender y cuidar el ordenamiento territorial. 2. Construcción Social del Hábitat: Desde el equipo social de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda - SIVCV, se realiza Sensibilización sobre los riesgos de habitar zonas que presentan afectación ya sea por restricción al desarrollo urbano, con condiciones tecnicas (Infraestructura deficiente como falta de servicios públicos, Construcciones inestables como edificaciones sin normas técnicas ni licencias, Dificultad para legalizar predios lo que impide acceso a subsidios o créditos); ambientales y de riesgo (Zonas de riesgo geológico: como laderas inestables, fallas sísmicas o suelos expansivos. Inundaciones: por estar en rondas hídricas. Deslizamientos: en cerros o terrenos con pendientes pronunciadas. y sociales (Riesgo de desalojo, o conflictos por la tierra, falta de equipamentos sociales: colegios, centros de salud o transporte) 3. El equipo Social de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda - SIVCV de la SDHT realiza la campaña "Que no te Pinten Casas en el Aire", con la cual busca prevenir fraudes y proteger a la ciudadanía frente a estafas relacionadas con la compra de vivienda, lotes o predios en condiciones ilegales o de riesgo a cargo de los denominados tierreros. | En lo que va corrido del año, se han realizado 146 denuncias por parte de la ciudadanía a través de la aplicación HABITAPP, donde han reportado la existencia de ocupaciones en zonas de restricciión de la ciudad. En lo que va transcurrido del año 2025, el equipo social de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda, ha realizado 5 visitas de acompañamiento a operativos organizados por la Alcaldia Local de Santa Fé, a los poligonos de monitoreo ubicados en esta localidad, donde se ha sencibilizado a la ciudadanía sobre los riesgos de habitar zonas que presentan afectación ambiental y de riesgo. De esta manera, se da cumplimiento al 100% de este indicador, teniendo en cuenta que se ha asistido a todos los operativos convocados. con corte al 30 de junio del 2025, se han sencibilizado cerca de 1616 personas en el marco de la campaña "Que no te pinten Casas en el Aire" en la Ciudad. | Se envía informe de gestión de Cerros Orientales de junio del 2025 como soporte de las evidencias de acompañamientos a operativos donde se realizaron las campañas de sencibilización
| AL Santa Fe | SI | X
Promover programas de educación en mejoramiento integral de vivienda evitando los errores en sismorresistencia, habitabilidad y sostenibilidad. | SDHT | NO | N/A | N/A | N/A | Desde el programa de Mejoramiento de Vivienda Mejora tu casa, no se contemplan programas de educación. El alcance comprende la asignación de subsidios de Mejoramiento de Vivienda para reparaciones locativas que mejoren las condiciones de habitabilidad de las viviendas en territorios de origen informal. | No aplica | No aplica
Promover la recuperación de la memoria ancestral — Indígenas, articulada con los Pactos de Vida del territorio, (SDA, SDG, Alcaldía Local) | AL Santa Fe | NO | N/A | N/A | N/A | No aplica | No aplica
Promover el senderismo Social y caminatas ecológicas (SDA, Alcaldía Local) | AL Santa Fe | SI |  | X |  | SE PROMUEVE EL SENDERISMO SOCIAL Y CAMINATAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | SE HAN REALIZADO 7 CAMINATAS A LA FECHA.
Realizar programas de capacitación para la productividad, en especial promover los emprendimientos asociados al uso público de la Franja de Adecuación y Reserva Forestal tales como guianza, cuidados de áreas naturales, mantenimiento, gastronomía, turismo entre otros. (SDA, IDU, EAAB, Secretaria Desarrollo Económico, IDTurismo, IDRD) | IDT | NO | N/A | N/A | N/A | No aplica | No aplica | En cuanto a realizar programas de capacitación para la productividad, nos permitimos precisar que, desde el Instituto Distrital de Turismo, no contamos con competencia ni injerencia directa sobre los terrenos donde se proyecta dicho parque, toda vez que este aún no se encuentra en ejecución ni ha sido oficializado como un proyecto bajo responsabilidad de nuestra entidad. Reconocemos la relevancia de esta iniciativa por su potencial en términos de apropiación ciudadana, cuidado ecolológico, recreación, turismo y patrimonio; sin embargo, su desarrollo, gestión e implementación corresponde a otras entidades del orden distrital, con competencias sobre el uso del suelo, la planificación ambiental y la infraestructura en zonas de reserva forestal. No obstante, desde el IDT manifestamos nuestra disposición para acompañar las acciones que se definan en el marco de una articulación interinstitucional, siempre que estas se alineen con nuestras funciones misionales y el proyecto avance en su consolidación bajo criterios técnicos y administrativos claramente establecidos.
| IDRD | NO | N/A | N/A | N/A | No aplica | No aplica | las actividades mencionadas no se alinean con la naturaleza de nuestras funciones, ya que no desarrollamos procesos orientados a la promoción de emprendimientos en guianza, gastronomía ni turismo. Nuestra misionalidad se centra en la promoción de la recreación, el deporte y la actividad física, por lo cual no contamos con insumos, registros ni acciones asociadas a esta actividad específica.
Acción Nº 4 - Vivienda
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
La Secretaría Distrital del Hábitat, dentro del marco de sus competencias, involucrará a las comunidades legalizadas y normalizadas en sus diferentes programas. • Mejoramiento Integral de Vivienda y del Entorno, para ello hay tres modalidades: 1) mejoramiento estructural, 2) mejoramiento habitacional y 3) redensificacidn. El estructural y la redensificación requieren trámite de licencia ante Curaduría Urbana, estos costos los asume el propietario del predio según la norma (Decreto 1469 de 2010). El mejoramiento habitacional no requiere licencia de construcción (SDHT) | SDHT | SI | N/A | N/A | N/A | El barrio La Paz Central se encuentra dentro del ámbito de intervención de los Planes de Intervención de Mejoramiento del Hábitat (PIMI Hábitat) - MicroPIMI Triunfo La Paz- Sin embargo, este PIMI no se encuentra dentro los 19 territorios priorizados para el periodo 2024-2027. En particular, la localidad de Santa Fé hace parte de las Unidades de Planeamiento Local (UPL) priorizadas para las intervenciones del programa de Mejoramiento de Vivienda Mejora tu casa, las cuales se han definido a través de una metodología integral que considera factores como el déficit habitacional, el índice de pobreza multidimensional (IPM), los ingresos económicos de los hogares y la presencia de proyectos estratégicos en desarrollo. | No aplica | El MicroPIMI Triunfo La Paz donde se encuentra el barrio La Paz Central, no se encuentra priorizado dentro de la meta de intervención de 1.800 Ha con los PIMI-Hábitat en el periodo 2024-2027. Es importante mencionar que las acciones asociadas al Mejoramiento Integral del Hábitat, en particular, mejoramiento de vivienda solo puede ejecutarse en territorios legalizados. Dentro de los barrios priorizados presenten en los pactos del Borde se encuentran El Consuelo y los Laches, sobre los cuales una vez se tengan la programación de socialización de postulación se informará oportunamente. Los demás Barrios relacionados en el presente reporte de Pactos del Borde: San Dionisio y La Paz Centro (UPZ 92 La Macarena) - localidad Santa Fe, no están priorizados en el momento.
Promover programas de capacitación e información a quienes adelantan procesos constructivos en sismoresistencia, habitabilidad y construcción sostenible. | SDHT | NO | N/A | N/A | N/A | Desde el programa de Mejoramiento de Vivienda Mejora tu casa, no se contemplan programas de educación. El alcance comprende la asignación de subsidios de Mejoramiento de Vivienda para reparaciones locativas que mejoren las condiciones de habitabilidad de las viviendas en territorios de origen informal. | No aplica | No aplica

## Usme UPZ52
Pacto de borde Cerros Orientales territorio UPZ 52 La Flora: La Flora Parte Alta, Las Violetas, San Pedro, Villa Rosita De La Flora
Localización: | Barrios La Flora parte alta, Las Violetas, San Pedro y Villa Rosita - localidad Usme
Acción Nº 1 - Inspección, Vigilancia y Control
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
Se dispondrán de herramientas adecuadas para realizar la coordinación interinstitucional de Inspección vigilancia y control en conjunto con las localidades (SDG, SDA, SDHT, Alcaldías Locales, CAR) | SDHT | SI |  |  | X | Las actividades que se adelatan desde la Secretaría Distrital del Hábitat en relación con el fortalecimiento del control urbano, el monitoreo y seguimiento a los desarrollos urbanisticos y de vivienda ilegal, así como la sensibilización y capacitación a la comunidad, son actividades que se desarrollan de forma permanente en los territorios, por lo cual, el cumplimiento de estos compromisos, es continuo en el tiempo. La Secretaría Distrital del Hábitat adelanta acciones enfocadas en el monitoreo y la prevención de ocupaciones y construcciones de origen ilegal o informal en áreas que presentan restricción al desarrollo urbanístico, con el fin de poner en conocimiento de las alcaldías locales y autoridades competentes, las situaciones identificadas en los polígonos de monitoreo, atendiendo lo dispuesto por el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia de 1991, las leyes 66 de 1968, 810 de 2003, los Decretos Leyes 2610 de 1979, 78 de 1987, 405 de 1994 y 1801 de 2016, los Decretos Distritales 121 de 2008, 578 de 2011, 572 de 2015, 476 de 2015, 555 del 2021 y 165 de 2023, Acuerdos Distritales 735 de 2019 y 927 de 2024. En virtud de ello, se realiza el monitoreo de áreas susceptibles de ocupación ilegal o informal del suelo, para informar oportunamente a las autoridades locales sobre el desarrollo y consolidación de ocupaciones de origen ilegal o informal en el territorio. El monitoreo, se entiende como las acciones que se realizan mediante visitas periódicas definidas por la clasificación de tipo de prioridad del polígono que puede ser de prevención con una visita al mes o de control donde se realizan dos visitas al mes, identificando los indicios de construcción, recaudando pruebas de la enajenación y posibles infractores al régimen urbanístico. Con la información obtenida se alimenta un sistema geográfico y alfanumérico para el control, el cual es la base para adelantar los expedientes de indagación preliminar y la notificación las autoridades locales, de las infracciones al régimen urbanístico y de obras encontradas. De acuerdo con lo anterior, el monitoreo se refiere a las acciones que se adelantan en campo, relacionadas con las visitas de inspección visual y seguimiento a los polígonos de monitoreo establecidos, a fin de identificar, georreferenciar, caracterizar, actualizar y reportar los desarrollos urbanísticos y de vivienda ilegales o informales en el territorio y a su vez prevenir la aparición de nuevos desarrollos en estas áreas. Una vez confirmada la presencia de nuevas ocupaciones o cambios de estado en las ocupaciones antes reportadas, al interior de las áreas objeto de monitoreo, se remite la información técnica necesaria para que los alcaldes puedan iniciar de oficio las acciones de intervención y control, frente a las ocupaciones de hecho o asentamientos ilegales, en el marco de lo establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993, Acuerdo 79 de 2003, articulo 69 de la Ley 9 de 1989, el artículo 109 de la Ley 388 de 1997, los artículos 81 y 135 de la Ley 1801 de 2016, “modificado por el artículo 10 del Decreto 555 de 2017”, el Artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015 modificado el Artículo 14 del Decreto 1203 de 2017, los Decretos Distritales 476 de 2015, 800 de 2018 y 555 de 2021, así como el Acuerdo Distrital 735 de 2019. Las mesas de trabajo son las herramientas utilizadas para realizar la coordinación interinstitucional y fortalecer los procesos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), entre las entidades Distritales. Estas mesas son citadas por la Secretaría Distrital de Gobierno y desarrolladas mensualmente con el proposito de coordinar, elaborar los cronogramas de acciones y operativos que se llevarán a cabo dentro de los poligonos de monitoreo. | Para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la Secretaría Distrital del Hábitat al 30 de junio de 2025 tienen definidos 92 polígonos de monitoreo que abarcan cerca de 2359,14 Ha de suelo susceptible de ser ocupado o desarrollado de manera informal o ilegal en las 5 localidades por las que cruza la reserva. 1695,04 Ha corresponde a suelo ubicado dentro de la RFPBOB; y 648,83 Ha de suelo, se encuentran ubicados en franja de Adecuaciòn. Estos polígonos se encuentran distribuidos por localidad. la localidad de Usme cuenta con 13 poligonos de monitoreo, con un cubrimiento aproximado de 20,01 Ha. y 4 ocupaciones en la zona de Reserva Forestal, clasificadas en los siguientes tipos: Consolidada: 2 En proceso: 0 Lote: 1 Provisional: 1 Total: 4 ocupaciones. (Fuente: SIVCV, 2025) Se ha logrado la identificación de actores en el territorio, con los cuales se ha venido trabajando en el fortalecimiento y establecimiento de canales de articulación y trabajo conjunto, para generar conciencia y prevenir la ocupación ilegal en el territorio | se envía informe de gestión de Cerros Orientales de junio del 2025 como soporte de las evidencias de ocupaciones encontradas en la localidad de Santa Fe
Acción Nº 2 - Normalización/Legalización y reconocimiento
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
La SDP con apoyo de SDHT, adelanta el proceso de legalización de los barrios en la denominada Franja de Adecuación. Dentro de este proceso se atenderán las problemáticas urbanísticas y se articulará el proceso de reconocimiento de las edificaciones construidas sin licencia de construcción. | SDHT | SI | N/A | N/A | N/A | Dentro de los 26 barrios incluidos en el fallo de los cerros orientales no se encuentra ninguno ubicado en la localidad de Usme. Razón por la cual no hay información para reportar. | No aplica | No aplica
Proceso de normalización de viviendas que no se encuentran sujetas a legalización y lo ameritan. Manejo procesal referente a legislación ambiental como a legislación urbanística de la Zona de Recuperación Ambiental de la Reserva. | SDHT | NO | N/A | N/A | N/A | La normalización de viviendas hace referencia a titulación de predios a cargo de la CVP. Desde la subdirección de barrios no tenemos competencia ya que no hay ni hubo barrios en trámite de legalización en el marco de fallo de cerros orientales dentro de la localidad de Usme. | No aplica | No aplica
Acción Nº 3 - Seguridad
Acción Nº 4 - Proyectos
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
Trabajo conjunto en el mejoramiento y regularización de salones comunales del territorio. Apoyo a proyectos establecidos en Plan de Desarrollo, PMA y planes que regulan Franja de Adecuación. (Entidades Distritales y CAR) Se gestionaran los recursos e implementara los proyectos hasta llevarlos a feliz término definidos en los espacios de participación ciudadana especialmente los encuentros ciudadanos. Se trabajara conjuntamente en el mejoramiento y regularización de los salones comunales del territorio. | SDHT | NO | N/A | N/A | N/A | No aplica | No aplica | En el marco de competencias establecidas por Acuerdo Distrital 257 de 2006 y el Decreto Distrital 121 de 2008, la Secretaría Distrital del Hábitat no tiene competencia para realizar el mejoramiento y regularización de salones comunales.
Acción Nº 5 - Educación ambiental, norma urbana y gestión integral del riesgo
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
Promover procesos de Norma Urbana, y generar apropiación social en el territorio. (SDG, SDP, SDHT, y ALCALDIAS LOCALES). | SDHT | SI |  |  | X | La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) a través de la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, promueve la apropiación social del territorio como estrategia para la prevención de ocupaciones ilegales en Bogotá. Esta labor se articula a través de herramientas tecnológicas, programas sociales y procesos de participación comunitaria. Estrategias de Apropiación Social para Prevenir Ocupaciones Ilegales: 1. HabitApp: Es una herramienta de Participación Ciudadana que creó la SDHT, con el fin de denunciar ocupaciones ilegales de forma anonima o identificada. Esta aplicación funciona mediante GPS permitiendo ubicar geograficamente las ocupaciones ilegales. Asimismo, permite hacer seguimiento a las denuncias realizadas y fortalece la vigilancia comunitaria y empodera a los ciudadanos a defender y cuidar el ordenamiento territorial. 2. Construcción Social del Hábitat: Desde el equipo social de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda - SIVCV, se realiza Sensibilización sobre los riesgos de habitar zonas que presentan afectación ya sea por restricción al desarrollo urbano, con condiciones tecnicas (Infraestructura deficiente como falta de servicios públicos, Construcciones inestables como edificaciones sin normas técnicas ni licencias, Dificultad para legalizar predios lo que impide acceso a subsidios o créditos); ambientales y de riesgo (Zonas de riesgo geológico: como laderas inestables, fallas sísmicas o suelos expansivos. Inundaciones: por estar en rondas hídricas. Deslizamientos: en cerros o terrenos con pendientes pronunciadas. y sociales (Riesgo de desalojo, o conflictos por la tierra, falta de equipamentos sociales: colegios, centros de salud o transporte) 3. El equipo Social de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda - SIVCV de la SDHT realiza la campaña "Que no te Pinten Casas en el Aire", con la cual busca prevenir fraudes y proteger a la ciudadanía frente a estafas relacionadas con la compra de vivienda, lotes o predios en condiciones ilegales o de riesgo a cargo de los denominados tierreros. | En lo que va corrido del año 2025, se han realizado 146 denuncias por parte de la ciudadanía a través de la aplicación HABITAPP, donde han reportado la existencia de ocupaciones en zonas de restricción de la ciudad. En lo que va transcurrido del año 2025, el equipo social de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda, ha realizado 28 visitas de acompañamiento a operativos organizados por la Alcaldia Local de Usme, a los poligonos de monitoreo ubicados en esta localidad, donde se ha sencibilizado a la ciudadanía sobre los riesgos de habitar zonas que presentan afectación ambiental y de riesgo. De esta manera, se da cumplimiento al 100% de este indicador, teniendo en cuenta que se ha asistido a todos los operativos convocados. Asimismo, el equipo social de la SIVCV, ha realizado campañas adicionales de sencibilizacion a 243 personas sobre los riesgos de habitabilidad de ocupaciones ilegales. con corte al 30 de junio del 2025, se han sencibilizado cerca de 1616 personas en el marco de la campaña "Que no te pinten Casas en el Aire" en la Ciudad. | Se envía informe de gestión de Cerros Orientales de junio del 2025 como soporte de las evidencias de acompañamientos a operativos donde se realizaron las campañas de sencibilización
Acción Nº 6 - Vivienda
Compromisos del pacto
Compromisos | Entidad | ¿Con competencia? SI/NO | Nivel de avance compromisos pactados (marque el nivel de avance con los colores determinados) |  |  | Descripción de avance - acciones - evidencias | Resultados / Indicadores | Observaciones
|  |  | Sin avance | En proceso | Cumplido
La Secretaría Distrital del Hábitat, dentro del marco de sus competencias, involucrará a las comunidades legalizadas y normalizadas en sus diferentes programas. Mejoramiento Integral de Vivienda y del Entorno, para ello hay tres modalidades: I) Mejoramiento estructural, 2) Mejoramiento habitacional y 3) Redensificación. El estructural y la redensificación requieren trámite de licencia ante Curaduría Urbana, estos costos los asume el propietario del predio según la norma (Decreto 1469 de 2010). El mejoramiento habitacional no requiere licencia de construcción. (SDHT) | SDHT | SI | X |  |  | La Localidad de Usme hace parte de las Unidades de Planeamiento Local (UPL) priorizadas para las intervenciones del programa de Mejoramiento de Vivienda Mejora tu casa, las cuales se han definido a través de una metodología integral que considera factores como el déficit habitacional, el índice de pobreza multidimensional (IPM), los ingresos económicos de los hogares y la presencia de proyectos estratégicos en desarrollo. | Dentro de los barrios priorizados presenten en los pactos del Borde se encuentran San Pedro y Villa Rosita, los demás Barrios relacionados en el presente reporte de Pactos del Borde: La Flora parte alta y Las Violetas, no están priorizados en el momento, debido a que los mejoramientos de vivienda solo pueden ejecutarse en territorios legalizados. Parcelación San Pedro: Se tienen han realizados 53 diagnósticos para realizar mejoramiento: 38 tienen resolución de asignación, 6 Diagnóstico Viable, 2 diagnósticos No Viable y 7 en validación de Diagnóstico. Villa Rosita: 50 Hogares: 48 hogares con resolución de asignación de subsidio y 2 en validación de diagnóstico. | Es importante mencionar que las acciones asociadas al Mejoramiento Integral del Hábitat, en particular, mejoramiento de vivienda solo puede ejecutarse en territorios legalizados.
Se adelantarán el mejoramiento en los sectores de tratamiento de mejoramiento según POT y reglamentación de UPZ, de acuerdo a la directriz del acto de legalización. (SDP- SDHT) | SDHT | SI | N/A | N/A | N/A | Los barrios Villa Rosita y Parcelación San Pedro se encuentran dentro del ámbito de intervención de los Planes de Intervención de Mejoramiento del Hábitat (PIMI Hábitat) - MicroPIMI Villa Rosita. Sin embargo, este PIMI no se encuentra dentro los 19 territorios priorizados para el periodo 2024-2027. | No aplica | El MicroPIMI Villa Rosita donde se encuentran los barrios Villa Rosita y Parcelación San Pedro no se encuentra priorizado dentro de la meta de intervención de 1.800 Ha con los PIMI-Hábitat en el periodo 2024-2027.
Una vez se surtan los procesos de normalización y legalización se gestionará el servicio de gas natural, para lo que es necesario aclarar que de acuerdo con las normas técnicas y legales que rigen el servicio no se permite la construcción ni prestación en las siguientes zonas: 1. Zonas de riesgo de remoción en masa o inundación, 2. Zonas de manejo y preservación ambiental, 3 Corredores de alta presión, 4. Rondas hidráulicas y 5. Reservas forestales. (SECTOR HABITAT) Mejoramiento de servicios públicos | SDHT | NO | N/A | N/A | N/A | La Subdirección de Servicios Públicos de la Secretaría Distrital de Hábitat no es la entidad competente, puesto que no es el prestador del servicio público de gas natural. | No aplica | El interesado debe hacer la solicitud ante el prestador del servicio público domiciliario de gas natural, en caso que lo niegue, el solicitante puede pedir a la Superintendencia de Servicios Públicos que revise la decisión y determine si se puede o no prestar el servicio.
Para el caso de los acueductos comunitarios, la SDHT propone que en el próximo PDD incluya el programa de Fortalecimiento técnico y organizacional. Se apoyará a los acueductos comunitarios, dando cumplimiento al Decreto 552 de 2011. De ser necesario se contará con el apoyo de la EAAB. | SDHT | SI |  | X |  | Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Único Reglamentario No. 1077 de 201, existen unas condiciones para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, para el caso en particular, el Barrio Las Violetas, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, presta el servicio en donde las condiciones lo permiten. Se debe aclarar que, existe un sector del mismo barrio en donde las condiciones no permiten la prestación del servicio público del acueducto. | La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ya presta el servicio público en el Barrio Las Violetas, en donde las condiciones lo permiten. | Se debe reiterar que, las empresas prestadoras de servicio público domiciliario de acueducto para la instalación del servicio deben tener en cuenta las condiciones para la prestación del servicio público de acueducto, las cuales están establecidas en el Decreto 1077 de 2015, en donde se fijan condicionamientos como: estar dentro del área de prestación del servicio, contar con la licencia de construcción, ubicado en las vías de acceso y las redes de acueducto y alcantarillado.
Proyecto Piloto de Ecobarrio en Villarrosita | SDHT | SI | N/A | N/A | N/A | Para la vigencia administrativa de 2021, la Subdirección de Operaciones realizó un análisis normativo para determinar si el barrio Villa Rosita, podía ser priorizado para realizar una intervención de Ecobarrios. En consecuencia, se verificaron los siguientes lineamientos que son de obligatorio cumplimiento para poder desarrollar la estrategia en los territorios a priorizar: 1. Que el barrio se encuentre legalizado. 2. Que los territorios a intervenir cuenten con una comunidad con procesos sociales de base en temas de sostenibilidad y/o ambiente. 3. Qué el barrio cuente con servicios públicos formalizados. 4. Que el espacio público propuesto para intervención este consolidado y certificado por DADEP. No obstante, tras haberse realizado por parte del equipo técnico de la entidad, un análisis de estos lineamientos en el sector de Villa Rosita se determinó que este barrio no cumplía en ese momento con dos de los requisitos esenciales para ser priorizado. Estos incluyeron la falta de legalización del barrio y las deficiencias en sus condiciones urbanísticas básicas, específicamente en lo referente a las redes urbanas de acueducto Para la presente administración, el proyecto de ecobarrios se encuentra enmarcado dentro de la estrategia Revitaliza tu Barrio, la cual busca mejorar la calidad del hábitat en zonas consolidadas de Bogotá que presentan condiciones urbanísticas, ambientales y de seguridad deficitarias. Por tal motivo en este momento el proceso de priorización, estructuración e intervención de los proyectos de revitalización urbana, en el marco del nuevo Plan de Desarrollo ¨Bogotá Camina Segura¨ de 2024, que incluye la implementación de prácticas sostenibles mediante la estrategia de EcoBarrios, se realiza en las zonas que cumplan con las caracteristicas urbanas de los poligonos que hacen parte de la estrategia Revitaliza tu Barrio. | No aplica | Es importante mencionar que las acciones asociadas al Mejoramiento Integral del Hábitat, en particular, mejoramiento de vivienda solo puede ejecutarse en territorios legalizados, para el caso del barrio Villa Rosita de conformidad con el Decreto 555 de 2021 - POT este se encuentra ubicado en suelo rural por lo cual no es viable su legalización