## AV 68
Matriz de Información Concejo PROPOSICIÓN 1125
|  |  | ESTADO |  |  | PUNTO 1 Y 2 | [25 empty] | PUNTO 4 |  | PUNTO 5 |  | PUNTO 6 |  | PUNTO 7 |  |  |  | PUNTO 8 | PUNTO 10
Valor adiciones-Valor Incorporación de Recursos
| Nombre Proyecto de Infraestructura | Número de Contrato asociado | Obra/interventoría | Condición del Proyecto - ESTADO | Fase en la que se encuentra | a) Objeto del Contrato | b) Nombre del Contratista | c) Valor Inicial del Contrato | d) Número de Adiciones Presupuestales aprobadas (Se incluye incorporación de recursos) | Valor adiciones | Valor Incorporación de Recursos | Motivo de la Adición o incorporación de recursos | e) Valor actualizado del contrato | f) Plazo de ejecución inicial (incluye todas las etapas) | g) Plazo de Ejecución vigente (incluye modificaciones y prórrogas) | h) Fecha de terminación inicial del contrato | i) Fecha de terminación vigente del contrato | j) Plazo inicial Etapa de Preconstrucción | Plazo Actual Etapa de Preconstrucción | Plazo inicial Etapa de construcción (Incluye recibo) | Plazo Actual Etapa de construcción (Incluye recibo) | Plazo inicial Etapa de mantenimiento | Plazo Actual Etapa de mantenimiento | k) Fecha de Acta de inició | l) Número de Suspensiones | Duración total de la suspensión | Motivo de la Suspensión | m) Avance Físico Programado (Corte 1 de septiembre de 2025) | n) Avance Físico Ejecutado (Corte 1 de septiembre de 2025) | o) Avance Financiero Programado (Corte 1 de septiembre de 2025) | p) Avance Financiero Ejecutado (Corte 1 de septiembre de 2025) | 4. ¿Cuáles han sido las principales causas de atraso en cada grupo de obra de la troncal de TransMilenio por la Avenida Carrera 68 (prediales, interferencias de redes, diseños, trámites ambientales, gestión contractual, conflictos sociales) | de qué manera se encuentra documentada cada una de ellas? | 5. ¿Qué medidas de contingencia o correctivas se han implementado en cada grupo de obra de la troncal de TransMilenio por la Avenida Carrera 68 para mitigar los atrasos identificados | Cuáles han sido los resultados concretos de dichas medidas? | 6. ¿Cuántas actas de modificación de cronograma se han suscrito en cada grupo de obra de la troncal de TransMilenio por la Avenida Carrera 68 (Líneas base) | que variación en meses acumula cada grupo como resultado de dichas modificaciones? | 7. ¿Cuántos Planes de Manejo de Tránsito (PMT) se han aprobado para cada grupo de obra de la troncal de TransMilenio por la Avenida Carrera 68, | cuántos de ellos se encuentran actualmente vigentes, | cuantos han perdido vigencia o han sido modificados, (cantidad) | cuáles han sido las razones de dichas modificaciones o renovaciones? | 8. ¿Cuántas quejas, reclamaciones o solicitudes de intervención ciudadana se han recibido por parte de residentes y comerciantes en los distintos grupos de obra | 10. ¿Cuál ha sido el impacto sobre el empleo local en los entornos de la Av. 68? | Especifique si se han generado oportunidades de contratación para habitantes de las localidades afectadas | qué porcentaje de los empleos de obra han sido ocupados por población residente en dichas localidades
Troncal AV 68 | AV 68 Grupo 1 | IDU-345-2020 | Obra | En Ejecución | Construcción | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C.”. GRUPO 1 | CONSORCIO EUCARISTICO CRA.68 | 356558147916 | 2 | 24754764019 | 0 | Obra singular adicional - TAR - Traslado de redes anticipadas. Adición por 3.856.461.572 correspondiente al aporte realizado por la empresa metro de bogotá | 381312911935 | 128 meses | 128 meses | 24 febrero de 2031 | 24 febrero de 2031 | 8 meses | 8 meses | 60 meses | 60 meses | 60 meses | 60 meses | 25 junio de 2020 | 5 | 451 días suspensión parcial | Suspensiones parciales, por obras sector el pulpo abscisa k 1+500 - k 1+800 y obras TAR | 83.14% | 64.4% | 35,43% | 29,53% | 1. Interferencias prediales, sin embargo, prevé la entrega del 100% de los predios para tercer trimestre del año 2025 2. Demora en la solicitud y ejecución infraestructura previa necesaria para la ejecución de maniobras por parte del contratista con las diferentes ESP. 3. Interferencias con proyectos simultáneos, que generan suspensión o inicio tardío de frentes de obra críticos. 4. Presencia del bicicarril en la carrera 68. 5. Afectaciones por lluvias. 6. Demoras en la expedición de PMTs. 7. Cambio en la resolución de los tratamientos silviculturales. 8. Falta de personal en frentes de obra y demoras en la ejecución de actividades correspondientes a la etapa de construcción, que se encuentra a cargo del contratista. | A través de comunicados, en actas de seguimiento en comité técnico y mediante cada una de las justificaciones que se han presentado para la presentación de los modificatorios y actualización de líneas base. | Para mitigar los impactos del atraso, con el fin de ejecutar actividades de forma masiva se suscribió el modificatorio No. 27 correspondiente al modificatorio del apéndice F en lo relacionado con los parámetros de velocidad de Operación y Ocupación de Infraestructura. Actualmente se encuentra un PAS en curso por los atrasos, donde en su momento se solicitó la entrega de plan de contingencia con el fin de disminuir los atrasos e inyectar mayor recursos a la obra | Como resultado de estas acciones semanalmente podemos evidenciar avance positivo en algunos sectores y una desviación general no mayor al 5% | 16 líneas bases | 0 | 444 | 39 | 405 | Condiciones y requerimientos para los avances de obra | 903 | De acuerdo con los resultados de la segunda encuesta de percepción ciudadana, el 82,2 % de encuestados percibe mejora económica en el sector, pero persisten sectores que reportan deterioro o falta de acceso. Igualmente, aunque el 71 % ve aumento en afluencia de visitantes sobre zonas comerciales, existe un 22 % que percibe lo contrario. Esto demuestra que los beneficios no son homogéneos, y se requiere una gestión territorial diferenciada. Lo anterior demuestra que el sector comercial ubicado en el área de influencia directa del proyecto es estable respecto a la generación de empleo. Ahora bien, de acuerdo con la dinámica propia del proyecto se ha realizado la contratación relacionada con la mano de obra no calificada, teniendo en cuenta las necesidades del proyecto. | Las oportunidades de contratación se han generado a través del voz a voz entre empleados de la compañía, divulgación por medio de las entidades distritales de las subdirecciones de las localidades del área de influencia, por intermedio de las alcaldías locales, por medio de comerciantes de la zona y líderes sociales, participando en ferias de empleabilidad convocadas por las entidades de las localidades impactadas y a través del comité IDU. | A corte del 24 de agosto se tiene un 63% de personal perteneciente a la mano de obra calificada y un 37% de mano de obra no calificada, de este último grupo, el 50% pertenece a las localidades de Puente Aranda, Tunjuelito y Kennedy
|  | IDU-599-2020 | Interventoría | En Ejecución |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C.”. GRUPO 1 | AYESA COLOMBIA | 34630366494 | 1 | 3093747294 | 0 | Obra singular adicional - TAR - Traslado de redes anticipadas | 37724113788 | 128 meses | 128 meses | 24 febrero de 2031 | 24 febrero de 2031 | [6 empty] | 25 junio de 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50,00% | 45,76%
| AV 68 Grupo 2 | IDU-346-2020 | Obra | En Ejecución | Construcción | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C.”. GRUPO 2 | ONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68 | 292993429408 | N/A | 0 | 0 | N/A | 292993429408 | PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO TOTAL 116 MESES | PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN + PRÓRROGA MANTENIMIENTO TOTAL 136 MESES | 2030-02-25 | 2031-10-25 | 8 meses | 8 meses | 48 meses | 68 meses | 60 meses | 60 meses | 2020-06-26 | N/A | N/A | N/A | 82.59% | 74.11% | 51.14% | 35.27% | 1. Demoras en la ejecución de actividades Preliminares para cierre PMT Transicional, a cargo del contratista. 2. Medida Cautelar y Suspensiones de tratamientos silviculturales. 3. Existencia del Bicicarril sobre el corredor de la Carrera 68. 4. Entrega e interferencia con predios. 5. Obtención de Permisos de ocupación de cauce. 6. Interferencia con redes de las empresas de servicio público. 7. Falta de personal en frentes de obra y demoras en la ejecución de actividades correspondientes a la etapa de construcción, que se encuentra a cargo del contratista. | • Se han dejado las constancias en desarrollo de los comités técnicos de seguimiento acerca de los bajos rendimientos por falta de personal y se ha alertado al Contratista acerca de los sitios en donde puede trabajar • Se diligencia por la Interventoría, por solicitud de la Entidad, el "informe diario donde puede trabajar el contratista", alertando el IDU al Contratista sobre el particular, de acuerdo con el insumo proporcionado por la Interventoría • Se documentan las acciones en comunicaciones que sobre cada uno de los temas la Interventoría pone en conocimiento tanto de la Entidad como del Contratista | * Se tramitó una prórroga por 20 meses para la etapa de construcción. * Actualmente se encuentra la implementación del Plan de Contingencia por parte del Contratista de Obra: se han realizado reuniones entre las partes interesadas y comites de segumiiento para su revisión y tratamiento. Por parte de la entidad, se ha informado al contratista acerca de los sitios en donde tiene la posibilidad de adelantar actividades para mitigar los impactos del atraso, y de igual manera se han dejado las constancias en desarrollo de los comités técnicos de seguimiento acerca de los bajos rendimientos por falta de personal. * Para mitigar atrasos por la entrega de predios se realizó la solicitud de maniobras provisionales de ENEL, con el fin de liberar área proyectada para la construcción del carril mixto del sector 6, en el cual se encuentran localizados 5 predios faltantes por entrega de la entidad, | Avances significativos en etapa de construción | 9 | 20 meses | 100 | 20 | 80 | * Pérdida de vigencia por finalización de la obra para el cual el PMT fue presentado * Prórroga de plazo * Retroalimentación - actualización del PMT | 644 | El Contratista ha dado cumplimiento ampliamente con los porcentajes exigidos de manera contractual teniendo presente la contratación de mano obra calficada y no calificada, y constantemente informa acerca de las ofertas laborales. | A lo largo del proyecto, se ha realizado la contratación de mano de obra no calificada de la localidad, población vulnerable, víctima del conflicto armado, además de la contratación de mujeres. Favoreciendo a los residentes de las Localidades del área de influencia del proyecto : Puente Aranda y Kennedy. La firma interventora verifica y hace el seguimiento a la contratación del personal que residen en las localidades por donde atraviesa el proyecto | a) 40% de la mano de obra no calificada pertenece a la localidad.
|  | IDU-600-2020 | Interventoría | En Ejecución |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C.”. GRUPO 2 | CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 | 29495419467 | 1 | 1044634564 | 0 | Modificación 11 prórroga 1 del contrato de obra | 30540054031 | PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO TOTAL 116 MESES | PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN + PRÓRROGA MANTENIMIENTO TOTAL 136 MESES | 2030-02-25 | 2031-10-25 | [6 empty] | 2020-06-26 | N/A | N/A | N/A |  |  | 61.38% | 49.16%
| AV 68 Grupo 3 | IDU-347-2020 | Obra | En Ejecución | Construcción | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C.”. GRUPO 3 | CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68 | 206413520077 | 0 | 0 | 0 | N/A | 206413520077 | 116 meses | 130 meses | 2030-02-24 | 2031-04-24 | 8 meses | 8 | 48 meses | 62 meses | 60 meses | 60 meses | 2020-06-25 | N/A | N/A | N/A | 68.18% | 65.67% | 53.84% | 49.1% | 1. Demoras en los trámites legales y administrativos de liberación y entrega de los predios. 2. Aspectos técnicos adicionales como la necesidad de elaborar estudios y diseños de la estación de bombeo para el deprimido de la Av. Américas. 3. Permiso ocupación de cauce por parte de la SDA de la red matriz. | En las diferentes comunicaciones de la líneas base, en comunicado de solicitud de prórroga, informes mensuales y comités técnicos de seguimiento y comunicados de seguimiento al PDT gestionados por la Interventoría de forma periódica. | * Se tramitó una prórroga por 14 meses para estudios, diseños y construcción de la estación de bombeo. * Actualmente para mitigar atrasos por la entrega de predios se realizó la solicitud de maniobras provisionales de ENEL, ETB y de Movistar, con el fin de liberar área proyectada para la construcción del carril mixto 1 del sector 1, en el cual se encuentran localizados 4 predios faltantes por entrega de la entidad, la construcción de este carril a su vez, permitirá desviar un carril mixto para implementaciones de PMTs para continuar con la construcción de los carriles BRT del costado occidental. * Se gestiónó ante la SDM la aprobación del (PMT) No. 127, que permitió el cierre de los carriles mixtos de las calzadas occidentales de la avenida Carrera 68 en sentido norte–sur, en el tramo comprendido entre la calle 9C y la calle 8. está intervención permite la ejecución de actividades asociadas a la construcción de concretos en superficie, losa de fondo y excavaciones para el deprimido de la Av. Las Américas dentro de dicho sector. Adicionalmente, se podrán adelantar en el sector 12 las actividades correspondientes a redes húmedas, redes secas y espacio público, así como también se podrán adelantar obras correspondientes a los carriles BRT en el sector 14B e intervenciones en los carriles mixtos del sector 14C, específicamente aquellas relacionadas con redes húmedas (pluvial y sanitaria) y la estructura de pavimento. De acuerdo con lo anterior y la última reprogramación predial, se gestiónó la reprogramación de la Línea base 8. | *Con las maniobras provisionales se podrá continuar la construcción del carril mixto 1 del sector 5. * se han logrado mayores rendimientos y porcentaje de ejecución semanal de obra. A la fecha se cuenta con todas las condiciones para que el contratista de obra ejecute aquellas actividades que cuentan con atrasos en el PDT | 8 | 14 meses | 149 | 20 | 75 | Por el cambio de condiciones en obra es necesario la actualización o retroalimentación de los mismos por está razón se modifican los PMTs aprobados por la Entidad | 382 | El impacto sobre el empleo local en los entornos de la Av. 68 ha sido notorio y positivo, especialmente para la población con mano de obra no calificada. El proyecto ha impulsado múltiples oportunidades laborales que han favorecido la inclusión de trabajadores de la zona, muchos de ellos sin formación técnica o especializada. Esto ha permitido el acceso a empleos estables para personas que anteriormente enfrentan barreras para vincularse al mercado laboral formal, contribuyendo así a mejorar sus ingresos y su calidad de vida. | El impacto sobre el empleo local en los entornos de la Av. 68 ha sido significativo y positivo, especialmente gracias a los esfuerzos de difusión y articulación con las Juntas de Acción Comunal (JAC) de las localidades aledañas. Además, se han generado espacios de participación a través de ferias de empleo lideradas por la Secretaría de Desarrollo Económico, una estrategia que facilita el acceso a la información y promueve la participación de la comunidad en las diferentes convocatorias. | De la Mano de obra no calificada se cuenta con un 50% contratada en las localidades de influencia.
|  | IDU-601-2020 | Interventoría | En Ejecución |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C.”. GRUPO 3 | CONSORCIO CJ2020 | 29155894332 | 1 | 3753624506 | 0 | Prórroga 1 del Contrato de obra en 14 meses | 32909518838 | 116 meses | 130 meses | 2030-02-24 | 2031-04-24 | [6 empty] | 2020-06-25 | N/A | N/A | N/A |  |  | 63.56% | 57.37%
| AV 68 Grupo 4 | IDU-348-2020 | Obra | En Ejecución | Construcción | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C.”. GRUPO 4 | Consorcio Infraestructura Av 68 | 247625771607 | 1 adiciones 2 incorporación de recursos | 5,781,580,733 | 2,107,819,355 34,281,749,689 | Valor de obras a cargo de la EAAB. Inclusión del sistema de comunicación bus – estación tecnología doble antena – RFID. | 289796921384 | 116 meses | 127 meses | 2030-02-11 | 2031-01-11 | 8 meses | 8 meses | 48 meses | 59 meses | 60 meses | 60 meses | 2020-06-16 | 0 | NA | NA | 76,98% | 74,00% | 70,92% | 68,19% | 1. PREDIOS: Atraso en la construcción del Deprimido calle 13 – costado oriental, por la entrega tardía del predio RT 51929B, que impidió el inicio de la construcción de los módulos en la fecha prevista. Adicionalmente, por atraso en la entrega de los predios con RT 51936, 52889 y 52168, que han impedido la culminación de las canalizaciones de redes, del espacio público y de la cicloruta del tramo de la calle 17 a la calle 19 – costado oriental. 2. CORREDOR FÉRREO: Atraso en la zona de empalme con el corredor férreo, tanto calzada mixta como calzada BRT, la cual se dejó de intervenir teniendo en cuenta los cambios de rasante que se puedan presentar por la no salida de operación del mismo. Así mismo, se presenta atraso en las obras del corredor férreo ya que su inicio estaba con el hito de salida del corredor el 12 de noviembre del 2024 y el mismo no se dio. 3. Demora en la ejecución de maniobras con ESP. Por parte del Contratista se presentaron demoras en la entrega de obras de infraestructura necesaria para la culminación de la maniobra. | Se documenta en cada uno de los informes semanales y comités de seguimiento | - Por parte del IDU se han enviado semanalmente oficios al contratista sobre los reportes de frentes de Obra con posible ejecución y sin personal en el Contrato de Obra con los porcentajes de atraso solicitando tomar acciones de mejora. - Por parte de la Interventoría se ha hecho recomendaciones técnicas para intervenir áreas disponibles y mitigar atrasos. Insiste en el cumplimiento de la tabla de hitos y cronograma, siendo el actor con mayor proactividad para corregir los retrasos. | Mayor número de trabajadores, ajuste de diseño de losas del corredor férreo lo que obligó a ajustar el PDT 8 AL PDT V9. No se tiene un retraso mayor al 5% | 9 | 11 meses | 117 | 28 | 89 | Necesidad de continuar con los cierres para la construcción de obras | 148 | El Contratista ha dado cumplimiento ampliamente con los porcentajes exigidos de manera contractual. Es de anotar que el impacto ha sido positivo para el entorno de la ciudadanía que constantemente es informada de las ofertas laborales de mano de obra calificada y no calificada. | Las oportunidades laborales para las localidades que maneja el Contrato 348-2020 en lo relacionado con MONC han sido pocas teniendo en cuenta que en su mayoría son de la localidad de Puente Aranda, pues de Fontibón y Teusaquillo han sido mínimas. Sin embargo de MOC hay varios perfiles que se han contratado para laborar en el Contratista e Interventoría | MONCL: Entre un 40% y un 46% aproximadamente (Localidades de Puente Aranda-Teusaquillo, Fontibón y Kennedy)
|  | IDU-602-2020 | Interventoría | En Ejecución |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C.”. GRUPO 4 | Consorcio Intertroncal 68 | 29165584816 | 1 | 1597868500 | 0 | prórroga de la obra por 3 meses | 30763453316 |  |  | 2030-02-11 | 2031-01-11 | [7 empty] | 0 | NA | NA
| AV 68 Grupo 5 | IDU-349-2020 | Obra | En Ejecución | Mantenimiento / con traslado de actividades de construcción | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C.”. GRUPO 5 | CONCONCRETO | 208086098930 | 3 | 2137984388 | $ 4.170.157.786 $ 9.610.183.769 | competencias de pago con la ESP EAAB, cambio de vigencia para la etapa de construcción ajustes por cambio de vigencia para la etapa de construcción, | 224004424873 | 111 meses | 129 meses | 17 de febrero de 2029 | 17 de septiembre de 2029 | 8 meses | 9 meses | 43 meses | 50 meses | 60 meses | 60 meses | 2020-06-18 | 0 | NA | NA | 100% | 96.52% | 100% | 83.36% | 1. Demoras en la ejecución de las maniobras de traslado de redes secas existentes (ETB y ENEL), ubicadas en el costado oriental de la Avenida Carrera 68 entre Calle 24 y Calle 26. No obstante a la fecha, está maniobras se encuentran ejecutados por las ESP ENEL y ETB. 2. Falta de personal en frentes de obra y demoras en la terminación de actividades correspondientes a la etapa de construcción, que se encuentra a cargo del contratista. | Modificatorio 8 | Por parte del IDU se han enviado semanalmente oficios al contratista sobre los reportes de frentes de Obra con posible ejecución y sin personal en el Contrato de Obra con los porcentajes de atraso solicitando tomar acciones de mejora. Se encuentra en curso proceso administrativo sancionatorio a título de multa, el cual por medio de la Resolución 845 del 14.05.2025, se declaró el incumplimiento por parte del contratista por no terminar todas las obras de la etapa de construcción que no fueron afectadas por hechos de terceros, imponiendo multa por valor de $ 2.527.200.000, decisión que fue objeto de recurso de reposición interpuesto por los sujetos procesales, el proceso se encuentra en etapa probatoria en sede de recurso | Se atendieron las observaciones señaladas por el IDU en los comunicados diarios y se ha evidencio más de personal en obra. | 1 | 7 meses | 237 | 6 | 231 | Necesidad de continuar con los cierres para la construcción de obras | 362 | Los accesos a los locales, no obstante, desde la SDM e IDU se establecen paso peatonales que ayudan a mitigar el tránsito peatonal y a preservar en alguna medida el comercio en los locales presentes, especialmente en Tramo 5 costado oriental. | La interventoría es quien realiza el seguimiento a la contratación del personal destinado para la ejecución de la obra. | 35%
|  | IDU-603-2020 | Interventoría | En Ejecución |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C.”. GRUPO 5 | AYESA INGENIERÍA ARQUITECTURA SAU | 22268313304 | 1 | 451459074 |  | Con destino al Fondo de Cubrimiento, para cubrir los gastos administrativos y la decisión de Amigable Componedor del Contrato. | 22719772378 | [11 empty] | 0 | NA | NA |  |  | 100% | 68.34%
| AV 68 Grupo 6 | IDU-350-2020 | Obra | En Ejecución | Construcción | IDU-350-2020: “CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C”. GRUPO 6 | CONSORCIO LHS | 216363454208 | 0 | 0 | 0 | N/A | 216363454208 | 116 meses | 132 meses | 2030-02-11 | 2031-06-11 | 8 | 8 | 48 | 64 | 60 | 60 | 2020-06-11 | 1 | Suspensión No. 1: Del 11/05/2021 - 13/05/2021 por 3 días. | Se sustentó en la necesidad del Instituto de Desarrollo Urbano de analizar con detenimiento la solicitud de ampliación del periodo de traslado de ejecución de obligaciones de la Etapa de Preconstrucción durante la Etapa de Construcción. | 61.63% | 54.48% | 40.04% | 29.67% | 1. Interferencias por la no entrega de predios. 2. Falta de personal en frentes de obra y demoras en la ejecución de actividades correspondientes a la etapa de construcción, que se encuentra a cargo del contratista. | Modificatorio No. 16 del 10/02/2025 | Prórroga No. 1: Se prórroga el plazo del Contrato de Obra IDU-350-2020 por el término de DIECISÉIS (16) MESES, contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ello hubo lugar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del citado documento y de los demás documentos que hacen parte integral del modificatorio No. 16 del 10/02/2025 | Elaboración PDT Línea Base 8, con el cual se avanza en la ejecución del proyecto. | 19 | 16 meses | 37 | 15 | 22 | Fecha de vencimiento de los PMT junto con ampliaciones de las áreas producto del avance de obra. | 82 | En el marco de la obra de la Avenida 68 se ha priorizado la contratación de mano de obra local, vinculando a habitantes de las localidades directamente impactadas y generando así mayores oportunidades laborales en la zona. De manera complementaria, se ha promovido la inclusión social a través de la contratación de población vulnerable, víctimas del conflicto armado y mujeres, con el propósito de garantizar un enfoque diferencial y equitativo en la gestión del recurso humano. | A lo largo del proyecto, se ha realizado la contratación de mano de obra no calificada de la localidad, población vulnerable, víctima del conflicto armado, además de la contratación de mujeres. Favoreciendo a los residentes de las Localidades del área de influencia del proyecto : Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá, Suba, Chapinero, Puente Aranda, Santa Fe, Los Mártires y Fontibón. | El Consorcio LHS al mes de agosto de 2025 cuenta con un total de 104 trabajadores de Mano de Obra No Calificada (MONC). De estos, el 41% (43 trabajadores) provienen de localidades del área de influencia del proyecto, el 10% corresponde a Población Vulnerable, el 5% a Víctimas del Conflicto Armado y 15% de Contratación de Mujeres.
|  | IDU-604-2020 | Interventoría | En Ejecución |  | IDU-604-2020. “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 6”. | AYESA | 29225360409 | 0 | 0 | 0 | N/A | 29225360409 | [16 empty] | 52.82% | 50.62%
| AV 68 Grupo 7 | IDU-351-2020 | Obra | En Ejecución | Construcción | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO -DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTÁ D.C.”. GRUPO 7 | Consorcio Infraestructura Av 68 | 368334453739 | 5 | 137508525233 | 38482298524 | 3 adiciones (Convenio 1702-2022 Suscrito Entre El IDU Y La EAAB – Primer desembolso ejecución de actividades construcción de redes actas de competencia con la EAAB) 2 incorporaciones ( Pago de Ajustes) | 544325277496 | 128 meses | 135 meses + 4 días | 2031-02-11 | 2031-10-08 | 8 meses | 15 meses + 4 días | 60 meses | 60 meses | 60 meses | 60 meses | 2020-06-11 | 4 | 24 días | Suspensión No. 1, 1.1: Medida Cautelar decretada por el Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, notificada el pasado 23 de agosto de 2021, y luego de analizar el impacto de la misma en los PMTs viabilizados, así como en los frentes de obra en que se tiene dividido el proyecto, se vio la necesidad de suspender el contrato a fin de presentar tanto a la Interventoría como a la Entidad, alternativas de ejecución de obras que se puedan ejecutar teniendo en cuenta la medida cautelar antes mencionada. Suspensión No. 2, 2.1: Se suspende con el fin de que la Entidad tenga el tiempo suficiente para analizar la procedibilidad de la solicitud de Modificatorio presentada por el Contratista con ocasión de la postura de la SDM de cara a la aprobación de los PMT’s que son necesarios para dar inicio a la Etapa de Construcción. | 77.38% | 70.65% | 44.26% | 61.46% | 1. Medida Cautelar y Suspensiones de tratamientos silviculturales - mayo 2021. 2. Cambio de la metodología constructiva para la instalación de redes de acueducto. 3. EER Box culvert Canal Salitre-por imposibilidad de proceso constructivo EER Puente P10 calle 80 Por Diseños,se viabiliza nueva interconexión con calle 80. | EER BOX CULVERT mediante el comunicado 202434600471651 del 26 de marzo del 2024. EER PUENTE P10 CALLE 80 mediante el comunicado IDU N.º 202534600456051 con fecha del 29 de abril de 2025 | Ante la imposibilidad de construir el box culvert bajo los diseños inicialmente propuestos y el puente p10 de la calle 80, se ha realizado un trabajo conjunto mediante mesas de trabajo y distintas propuestas de diseño por parte del contratista que han permitido definir nuevas alternativas que permitiran el cumplimiento del contrato con el menor impacto una vez validadas todas las alternativas posibles. | Definición de diseños y nuevas alternativas que llevaran a una modificación del contrato que se encuentra en proceso incorporación. | 14 | 7 meses + 4 días | 325 | 29 | 296 | Las razones por las cuales han perdido vigencia es por el tiempo que el contratista solicita los PMTs para la ejecución de las actividades que requiere para el avance de obra y ya fueron ejecutadas | 423 | El proyecto no solo ha generado empleo directo, sino que también ha favorecido la inclusión social de grupos vulnerables y residentes de la zona de influencia | En el marco del proyecto de la Troncal de la Avenida 68 se han generado oportunidades de empleo para la población de las localidades de influencia (Barrios Unidos, Suba y Engativá), priorizando la contratación de Mano de Obra No Calificada (MONC) es decir ayudantes de obra, brigadistas de sostenibilidad y auxiliares de tráfico. | A la fecha, se cuenta con un total de 177 personas contratadas en MONC, de las cuales: • 84 personas pertenecen a las localidades de influencia, lo que equivale a un 47%, la meta establecida por el IDU es del 45%. • 3 personas corresponden a población víctima del conflicto armado, lo que representa un 2% de la vinculación. • 11 personas hacen parte de población vulnerable certificada, con un 6% de la vinculación e MONC.
|  | IDU-605-2020 | Interventoría | En Ejecución |  | Interventoría Integral a la Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá D.C. - Grupo 7 | Consorcio Bulevar 68 | 34630366494 | 0 | 0 | 0 | N.A | 34630366494 | 128 meses | 135 meses + 4 días | 2031-02-11 | 2031-10-08 | [12 empty] | 51.3% | 51.39%
| AV 68 Grupo 8 | IDU-352-2020 | Obra | En Ejecución | Construcción | “CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C”. GRUPO 8 | CONCONCRETO | 207527321911 | 4 | 27536129338 | 12054367344 | Actas competencias EAAB | 247117818593 | 128 meses | 128 meses | 2031-02-11 | 2031-02-11 | 8 meses | 8 meses | 60 meses | 60 meses | 60 meses | 60 meses | 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 77.66% | 54.72% | 72.73% | 50.1% | 1. Medida Cautelar y Suspensiones de tratamientos silviculturales - mayo 2021. 2. Demoras aprobaciones de PMTs. 3. La imposibilidad de solicitar y que sean aprobadas áreas de mayor longitud ya que se debe tener en cuenta las intersecciones semafóricas, accesos al comercio y zonas residenciales, paso de peatones, biciusuarios, operación de transmilenio, entre otros. 4. Reducción sistemática de los frentes de obra, materiales, equipos por parte del contratista desde junio de 2024. 5.Definición lineamientos TM para estaciones, taquillas y cicloparqueaderos Conexión sistema Emisario Norte al canal salitre. | Diferentes comunicaciones de TM donde remiten lineamientos Comunicaciones contratista e interventoría Comunicaciones interventoría, apremios y el PAS por cronograma Memorandos desde DTDP con la programación de entrega predial | Se está tramitando modificación contractual en la que se incluirán los lineamientos para implementar en las estaciones de acuerdo a los requerimientos de TM El canal salitre tiene desde mayo 2025 resolución POC con la cual tramo 7 ya se puede conectar y realizar los trabajos correspondientes de los grupos aguas arriba. El contrato establece que el cronograma se ajuste de acuerdo a la entrega predial, la cual se encuentra pendiente el RT 51988 para el iii trimestre de 2025. A la fecha se encuentran en curso dos procesos administrativos sancionatorio a título de multa, los cuales presentan el siguiente estado: 1.- Por medio de la Resolución 374 del 24 de febrero de 2025, se resolvió de fondo el proceso sancionatorio, declarando el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, imponiéndole multa por un valor de $4.680.000.000. en contra de esta decisión, los sujetos procesales interpusieron recurso de reposición. así las cosas, el despacho fijo la fecha para sustentación del recurso (se realiza el día 11 de marzo de 2025). actualmente se encuentra en análisis de las solicitudes probatorias propuestas en sede de recurso 2.-Por medio de la Resolución 905 del 21.05.2025, se declaró el incumplimiento por parte al contratista por no cumplimiento en el cronograma de obras, imponiendo multa por valor de $ 2.379.000.000, en contra de esta decisión los sujetos procesales interpusieron recurso de reposición, el cual a la fecha se encuentra en etapa probatoria en sede de recurso" | Ajuste de estaciones y taquillas con nuevos lineamientos El contratista puede ya implementar la ejecución de redes en algunos sectores pendientes para terminar dichas obras Conminar al contratista para ejecutar las obras de acuerdo a los tiempos Construcción taquilla calle 100 carrera 53 | 11 | 16 meses | 240 | 12 | 228 | Las razones para modificaciones es unificar frentes de obras, hay frentes que se culminan en los tiempos establecidos y hay otros que por cuestiones técnicas o requieren de actividades adicionales no se han podido terminar, se unifican de tal manera que cada PMT tenga sectores específicos y el área de influencia del mismo sea menor. Con respecto a las reprogramaciones, se cuentas con frentes de obra inactivos, pero de acuerdo a los cierres es necesario solicitar reprogramaciones a fin de generar seguridad vial, capacidad y continuidad de trayectorias para los usuarios del corredor. | 948 | El proyecto no solo ha generado empleo directo, sino que también ha favorecido la inclusión social de grupos vulnerables y residentes de la zona de influencia | En el marco del proyecto de la Troncal de la Avenida 68 se han generado oportunidades de empleo para la población de las localidades de influencia (Barrios Unidos, Suba), priorizando la contratación de Mano de Obra No Calificada (MONC) es decir ayudantes de obra, brigadistas de sostenibilidad y auxiliares de tráfico. | MONCL: 58 trabajadores 49.6% PV: 19 trabajadores 16.2% VCA: 7 trabajadores 6% OL: 33 trabajadores 28.2%
|  | IDU-606-2020 | Interventoría | En Ejecución |  | “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 8”. | Consorcio Troncal 68 | 34630366494 | 0 | 0 | 0 | N.A | 34630366494 | 128 meses | 128 meses | 2031-02-11 | 2031-02-11 | [6 empty] | 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53.22% | 51.28%
| AV 68 Grupo 9 | IDU-353-2020 | Obra | En Ejecución | Construcción | “CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C”. GRUPO 9 | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | 251047561743 | 1 | 30992280661 | 0 | Adición EAAB redes húmedas | 282039842404 | 116 meses | 136 meses | 2030-02-25 | 2031-10-25 | 8 meses | 8 meses | 48 meses | 68 meses | 60 meses | 60 meses | 2020-06-26 | 0 | N/A | N/A | 65% | 71.53% | 64.99% | 54.84% | 1. Medida Cautelar y Suspensiones de tratamientos silviculturales - mayo 2021. 2. Demoras por parte del Contratista en las gestiones con Terceros, como son: Secretaría de Movilidad lo referente a PMT, Secretaria de Ambiente (Tratamientos silviculturales y talas), Gestiones ante ANI para intervenciones en las interferencia con la línea férrea y Demoras en la ESP EAAB con las aprobaciones de diseños y cambios de metodologías de acuerdo a los requerimientos del proyecto durante la ejecución. 3. De acuerdo a los requerimiento de TMSA de ajustar los Diseños de Estaciones, taquillas y Cicloparqueadero, considerando que en ellas se lleva a cabo la operación de recaudo y, por ende, se manejan recursos en efectivo. Esto implica que el sistema constructivo de estos elementos debe asegurar no sólo la protección de los bienes que se almacenan en su interior, sino también la integridad física del personal que labora en su interior. Así, la seguridad y el adecuado mantenimiento de la cicloestación son cruciales para el correcto funcionamiento del sistema de recaudo, lo que requiere que la infraestructura esté debidamente acondicionada para garantizar su operatividad. | Prórroga del contrato con la modificación No. 15 | Prórroga No. 1: Se prórroga el plazo del Contrato de Obra IDU-353-2020 por el término de VEINTE (20) MESES, contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo inicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del citado documento y de los demás documentos que hacen parte integral del modificatorio No. 15 del 30/12/2024 | Elaboración PDT Línea Base 6, con el cual se avanza en la ejecución del proyecto. | 6 modificaciones al PDT | 20 meses | 110 | 25 | 85 | se relacionan a la dinámica de la obra que requiere ajustes a las áreas de trabajo teniendo en cuenta el avance de obra, así mismo los PMT se deben renovar debido a contratiempos de obra que generan plazos más largos de ejecución. | 342 | Inicialmente dadas las localidades seleccionadas el porcentaje de mano de obra no calificada fue bastante bajo, posterior a la ampliación de este se vió resultado positivo en la decisión tomada | Al inició del proyecto se contemplaron cuatro localidades, definidas de acuerdo con el área de influencia del mismo. Sin embargo, es importante señalar que, mediante la comunicación CIDU2020-2-607-1876-22 del 21 de septiembre de 2022, la Interventoría Consorcio IDU 2020 aprobó oficialmente la ampliación de localidades para la contratación de mano de obra local. está decisión fue el resultado de las gestiones realizadas por la firma contratista y la solicitud formal presentada a través de la comunicación D-4267 del 2 de septiembre de 2022. | 45% - 50%
|  | IDU-607-2020 | Interventoría | En Ejecución |  | “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 9”. | CONSORCIO IDU 2020 | 29354486353 | 2 | $ 809.236.404 $ 85.884.034 | 0 | Prórroga y revisión de diseños puente calle 97 | 30249606791 | 116 meses | 136 meses | 2030-02-25 | 2031-10-25 | [6 empty] | 2020-06-26 | 0 | N/A | N/A |  |  | 62.38% | 62.9%
Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte. Corte 1 de septiembre de 2025

## Calle 13.
Matriz de Información Concejo PROPOSICIÓN 1125
|  |  | ESTADO |  |  | PUNTO 12 | [18 empty] | PUNTO 13 |  |  |  | PUNTO 14 | PUNTO 15 |  |  | PUNTO 16 | PUNTO 17 | PUNTO 18 |  | PUNTO 19 | PUNTO 20 | PUNTO 21 |  | PUNTO 22
Valor adiciones-Valor Incorporación de Recursos
| Nombre Proyecto de Infraestructura | Número de Contrato asociado | Obra/interventoría | Condición del Proyecto - ESTADO | Fase en la que se encuentra | a) Objeto del Contrato | b) Nombre del Contratista | c) Valor Inicial del Contrato | d) Número de Adiciones Presupuestales aprobadas (Se incluye incorporación de recursos) | Valor adiciones | Valor incorporación de recursos | Motivo de la Adición o incorporación de recursos | e) Valor actualizado del contrato | f) Plazo de ejecución inicial (Incluye todas las etapas) | g) Plazo de Ejecución vigente (incluye modificaciones y prórrogas) todas las etapas | h) Fecha de terminación inicial del contrato | i) Fecha de terminación vigente del contrato | j) Plazo inicial Etapa de Preconstrucción | Plazo Actual Etapa de Preconstrucción | Plazo inicial Etapa de Construcción | Plazo Actual Etapa de Construcción | Plazo inicial Etapa de Mantenimiento | Plazo Actual Etapa de Mantenimiento | k) Fecha de Acta de inició | m) Avance Físico Programado (Corte 1 de septiembre de 2025) | n) Avance Físico Ejecutado (Corte 1 de septiembre de 2025) | o) Avance Financiero Programado (Corte 1 de septiembre de 2025) | p) Avance Financiero Ejecutado (Corte 1 de septiembre de 2025) | 14. ¿Cuántos Planes de Manejo de Tránsito (PMT) se han aprobado para cada grupo de obra de la Calle 13 | 15. Cuántos de estos PMTS se encuentran actualmente vigentes, | cuantos han perdido vigencia o han sido modificados, | cuáles han sido las razones de dichas modificaciones o renovaciones? | 16. ¿Qué evaluación ha realizado la entidad sobre los impactos de estos PMT en la movilidad de las localidades directamente afectadas por la construcción de la Av. Calle 13, incluyendo transporte de carga, transporte público zonal, peatones y ciclistas? | 17. ¿De qué manera los cierres viales implementados en el marco de los contratos de obra de la Av. Calle 13 han afectado la operación de TransMilenio (tiempos de viaje, frecuencia de buses troncales, rutas alimentadoras, congestión en estaciones y corredores alternos) y qué medidas se han adoptado para mitigar dichas afectaciones? | 18. ¿Cuántas quejas o reclamaciones se han recibido por parte de comerciantes y residentes sobre la afectación económica ocasionada por los cierres viales de la Av. Calle 13, | qué mecanismos de respuesta se han implementado? | 19. ¿Qué medidas de compensación, apoyo o programas de fortalecimiento económico se han establecido para los negocios y actividades productivas afectadas por los cierres de la Av. Calle 13? | 20. ¿Cómo han impactado los cierres de la Av. Calle 13 la movilidad laboral y el acceso de trabajadores a las zonas industriales y de servicios de Puente Aranda, y qué medidas de mitigación se han adoptado? | 21.¿Qué porcentaje de los empleos generados por la obra de la Av. Calle 13 corresponde a población local | y cuáles son los criterios que se han utilizado para priorizar la contratación de mano de obra residente en las localidades impactadas? | 22. ¿Cuál es el estado actual de la obra de la Avenida Calle 13 y de qué manera los cierres viales implementados y los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) aprobados han resultado insuficientes para garantizar la movilidad vehicular, de transporte público, de carga y peatonal, generando congestión en corredores alternos como la Av. de las Américas y la Carrera 50?
Nueva Calle 13 | CALLE 13 Lote 1 | IDU-1456-2023 | OBRA | En Ejecución | Construcción | "CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C." | CONSORCIO CC L1 | 477834784322 | 0 | 0 | 0 | N/A | 477834784322 | 36 meses | 44 meses | 2026-06-21 | 18 de enero de 2028 | 6 meses | 14 meses | 30 meses | 30 meses | N/A | N/A | 2023-06-22 | 3.95% | 3.82% | 37,63,% | 18.05% | 10 | 10 | La mayoría de PMTs se han refrendado, dada las condiciones actuales del contrato | Suspensión del contrato, ampliación del plazo inicial de solicitud de cada PMT | El IDU directamente no realiza mediciones sobre los impactos de los PMT, dentro de la implementación de estos la SDM y el contratista responsable realizaran seguimientos a los modelos y a la implementación en si para registrar los indicies de movilidad que se vean afectados | En el PMT de alto impacto se han incorporado las modelaciones y afectaciones que puedan llegar a tener trafico mixto, carga, buses zonales y BRT, el PMT de alto impacto se ratificó con el COI 32 del 8 de agosto de 2025, allí se evalúan y exponen todas las variables y alternativas que la complejidad de la intersección involucra, por ellos se implementó definitivamente desde el 1 de septiembre de 2025, sin embargo la misma implementación establece que se deberán hacer seguimientos y monitoreos para revisar la evolución y dinámica de la obra junto con el mismo PMT implementado, de ello al primer mes se conocerán las variaciones monitoreadas | 1 | Teniendo en cuenta las solicitudes por parte de la comunidad, se han realizado acciones que contribuyen a la mitigación y/o corrección de los impactos: Aumento y refuerzo de paleteros en zonas o puntos criterios. visitas a predios que presentan conflicto, con el fin de revisar acciones y acuerdos específicos. Reuniones participativas, para fortalecer el diálogo con las comunidades, manteniendo una línea directa con la ciudadanía Establecimiento del Punto Móvil, el cual es una estrategia que semanalmente se ubica en diferentes puntos del área de proyecto, con el fin de brindar información de primera fuente. | Se deja claro que la intersección como tal no se cierra, ni la Av. calle 13, ni la AV Américas ni la AV Kr 50. ni la AV calle 6, ellas sigue funcionando, ahora bien con mayor volumen vehicular en ciertos desvíos implementados, pero ni el sector ni la intersección se cierra, por lo tanto sigue las actividades comerciales y residenciales sin cierres de vías o clausura de accesos, y nos se contemplan como tal medidas de compensación o a poyo económico , pues no hay cierres definitivos o temporales . Se debe diferenciar es las actividades de parqueo y mecánica en vía en el sector de Puente Aranda con talleres o locales que atienden sobre el espacio publico, lo cual no se permite | Se deja claro que la intersección como tal No se Cierra, ni la Av. calle 13, ni la AV Américas ni la AV Kr 50. ni la AV calle 6, ellas sigue funcionando, ahora bien con mayor volumen vehicular en ciertos desvíos implementados, pero ni el sector ni la intersección se cierran, por lo tanto sigue las actividades comerciales y residenciales sin cierres de vías o clausura de accesos, | De acuerdo a lo establecido en el apéndice social del contrato 1456 del 2023, se tiene establecido para mano de obra no calificada de la localidad el 30% | La implementación del decreto distrital 380 del 2015, que se establece en los pliegos sociales, los cuales se determinan así: para mano de obra no calificada el 30%, población vulnerable el 5%, victima del conflicto 2% y mujeres al 13%. Es importante indicar que estos porcentajes hacen parte de las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato 1456-2023 | El estado actual del contrato de obra 1456 de 2023, de la Av. Calle 13 lote 1 inició la fase de construcción el 19 de julio de 2025, frente a la expresión de insuficiencia de los PMTs, el PMT de alto impacto inició su implementación el 1 de septiembre de 2025, la mediciones serán fruto del seguimiento y reporte mensual que se realice por parte de la interventoría, el contratista y la SDM, por lo que se espera el primer informe los primeros días del mes de octubre de 2025
|  | IDU-1550-2023 | INTERVENTORÍA | En Ejecución |  | LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CENTENARIO EN BOGOTÁ D.C." | CONSORCIO intersección 13 CR | 28384241814 | 0 | 0 | 0 | N/A | 28384241814 | 36 meses | 44 meses | 2026-06-21 | 18 de enero de 2028 | [6 empty] | 2023-06-22 |  |  | 20.92% | 7.97%
| CALLE 13 Lote 2 | IDU-1450-2023 | OBRA | En Ejecución | Preconstrucción | Construcción para la Adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo, Calzadas de Tráfico Mixto, Nuevas Ciclorrutas y Espacio Público, desde el Límite Occidental del Distrito hasta la Conexión con la Intersección de Puente Aranda Incluidas las demás Obras Complementarias en Bogotá D.C.-Lote 2 | CONSORCIO CC 2023 | 499589297791 | 0 | 0 | 0 | N/A | 499589297791 | 34 MESES | 37 MESES | 2026-07-06 | 2027-04-28 | 6 MESES | 9 MESES | 24 MESES | 24 MESES | 4 MESES | 4 MESES | 2023-09-07 | 0% | 0% | 21.39% | 3.62% | 4 | 0 | 4 | Ampliación del plazo de la etapa de Preconstrucción para que el contratista finalizara actividades correspondientes a dicha etapa. | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | Estado Actual: El Proyecto se encuentra en etapa de Preconstrucción, en la medida en que no se han cumplido las obligaciones y recibos que permitan pasar a la etapa de construcción. Se precisa que para este contrato, el contratista ha señalado que el contrato es inviable de ejecutar técnicamente y el IDU ha insistido en que es posible. El Contratista presentó demanda y e IDU a su vez radicó demanda de reconvención. Sin embargo, en el marco del proceso judicial se emitió por el Tribunal decisión de medidas cautelares en la que (i) negó la suspensión del contrato (ii) Decretó la medida cautelar consistente en ordenar al IDU suspender cualquier proceso sancionatorio que se encuentre en curso en contra del consorcio contratista o, en su defecto, abstenerse de iniciar proceso sancionatorio alguno relacionado con el Contrato de Obra No. 1450 de 2023 (iii) Requirió al Contratista para que constituyera caución. Por lo anterior, dada la necesidad del desarrollo integral del proyecto y la priorización de interés general, las partes se encuentran en mesas de trabajo buscando una solución que atienda de manera eficiente la problemática.
|  | IDU-1653-2023 | INTERVENTORÍA | En Ejecución |  | “Interventoría integral a la construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del Distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C., Lote | CONSORCIO BOGOTÁ CYP | 26413119467 | 0 | 0 | 0 | N/A | 26413119467 | 34 MESES | 37 MESES | 2026-07-06 | 2027-04-28 | [6 empty] | 2023-09-07 |  |  | 10.82% | 4.61%
Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte. Corte 1 de septiembre de 2025

## AV Cali
Matriz de Información Concejo PROPOSICIÓN 1125
|  |  | ESTADO |  |  | PUNTO 24 | [25 empty] | PUNTO 27 |  | PUNTO 28 |  | PUNTO 29 |  | PUNTO 30 |  | PUNTO 31
Valor adiciones-Valor Incorporación de Recursos
| Nombre Proyecto de Infraestructura | Número de Contrato asociado | Obra/interventoría | Condición del Proyecto - ESTADO | Fase en la que se encuentra | a) Objeto del Contrato | b) Nombre del Contratista | c) Valor Inicial del Contrato | d) Número de Adiciones Presupuestales aprobadas (Se incluye incorporación de recursos) | Valor adiciones | Valor incorporación de recursos | Motivo de la Adición o incorporación de recursos | d) Valor actualizado del contrato | f) Plazo de ejecución inicial (incluye todas las etapas) | g) Plazo de Ejecución vigente (incluye modificaciones y prórrogas) todas las etapas | h) Fecha de terminación inicial del contrato | i) Fecha de terminación actual del contrato | j) Plazo inicial Etapa de Preconstrucción | Plazo Actual Etapa de Preconstrucción | Plazo inicial Etapa de construcción | Plazo Actual Etapa de construcción | Plazo inicial Etapa de mantenimiento | Plazo Actual Etapa de mantenimiento | k) Fecha de Acta de inició | l) Número de Suspenciones | Duración de la suspensión | Motivo de la Suspensión | m) Avance Físico Programado (Corte 1 de septiembre de 2025) | n) Avance Físico Ejecutado (Corte 1 de septiembre de 2025) | o) Avance Financiero Programado (Corte 1 de septiembre de 2025) | p) Avance Financiero Ejecutado (Corte 1 de septiembre de 2025) | 27. ¿Cuáles han sido las principales causas de atraso en cada grupo de obra de la Avenida Ciudad de Cali (prediales, interferencias de redes, diseños, trámites ambientales, gestión contractual, conflictos sociales) | de qué manera se encuentra documentada cada una de ellas? | 28. ¿Qué medidas de contingencia o correctivas se han implementado en cada grupo de obra de la troncal de TransMilenio por la Avenida Ciudad de Cali para mitigar los atrasos identificados | cuáles han sido los resultados concretos de dichas medidas? | 29. ¿Cuántas actas de modificación de cronograma se han suscrito en cada grupo de obra de la Avenida Ciudad de Cali (modifica cronograma) | que variaciones en meses acumula cada grupo como resultado de dichas modificaciones? | 30. ¿Cuántas quejas, reclamaciones o solicitudes de intervención ciudadana se han recibido por parte de residentes y comerciantes en los distintos grupos de obra | qué gestión se ha adelantado para atenderlas | 31. ¿Cuál ha sido el impacto sobre el empleo local en los entornos de la Av. Ciudad de Cali? Especifique si se han generado oportunidades de contratación para habitantes de las localidades afectadas | qué porcentaje de los empleos de obra han sido ocupados por población residente en dichas localidades.
Troncal AV Cali | AV CALI Grupo 1 | IDU-1646-2020 | Obra | En Ejecución | Construcción | construcción PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C..” GRUPO 1 “ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES” | CONSORCIO CONEXION 20 | 141226481736 | Modificación No. 16 - Incorporación No. 1 por el valor de DOS MIL DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.002.076.887) Modificación No. 17 - Incorporación No. 2 por el valor de MIL CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.051.592.787) y Adición No. 1 por el valor de CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($470.756.648) | 470756648 | 3053669674 | ADICIÓN No. 1: Modificación No. 16 Incorporación de recursos para el pago de Ajustes etapa por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP-ICOCIV por valor de $ 2.002.076.887 ADICIÓN No. 2: Adicionar recursos para el pago de componentes transversales “AMBIENTAL Y SST, LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA y MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS”, de la etapa de mantenimiento para la vigencia 2025 por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 470.756.648) INCLUIDO AIU. INCORPORACIÓN No. 2: Incorporar recursos para el pago de ajustes de la etapa de mantenimiento para la vigencia 2025 por la suma de MIL CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.051.592.787) INCLUIDO AIU. | 144750908058 | 84 meses | 103 meses y 10 dias | 2028-01-25 | 2029-09-04 | 6 meses | 7 meses y 8 dias | 18 meses | 36 meses y 2 dias | 60 meses | 60 meses | 2021-01-26 | N/A | N/A | N/A | 100% | 99.99% | 100% | 84.42% | * Demoras en la disposición predial. * Demoras con la objeción de los diseños y construcción de infraestuctura a cago de las empresas de servicios publicos | Informes mensuales de interventoría | * Se ejecutaron actividades en los frentes que contaban con disponibilidad predial, permitiendo el avance del proyecto generando el menor impacto posible. | * Se culminó la etapa de construcción el 04 de septiembre de 2024. | 11 | 19 meses y 10 dias. | 688 PQRSD | Se cumplen con todos los lineamientos para atencion de las PQRSD, y se registran en la plataforma BACHUE, el cual se encuentra enlazado con Bogotá te Escucha. | Total de Personal de contratista de Obra: 38 personas Mano de Obra No calificada: 10 personas de las cuales 5 personas son de la localidad Mano de Obra Calificada: 7 personas de la localidad | 12 personas
|  | IDU-1666-2020 | Interventoría | En Ejecución |  | interventoría INTEGRAL PARA LA construcción PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1: ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.”. | CONSORCIO INTER AVENIDAS | 11551228902 | Modificación No. 5 - Adición No. 1 por el valor de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.643.653.671) Modificación No. 6 - Adición No. 2 por el valor de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 412.823.985) Modificación No. 8 - Adición No. 3 por el valor de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($585.721.160) | 3642198816 | 0 | ADICIÓN No. 1: Modificatorio No. 5 del 19 de mayo de 2023 a razón de la prórroga de 10 meses en su etapa de construcción. para que continuar realizando la vigilancia, control y seguimiento al contrato de obra. ADICIÓN No. 2: Modificatorio No. 6 del 29 de septiembre de 2023, a razon de la prorroga del contrato en 1.5 meses en su etapa de construcción. para que continuar realizando la vigilancia, control y seguimiento al contrato de obra. ADICIÓN No. 3: Modificatorio No. 8 del 29 de mayo de 2024, prorrogar del contrato por un término de 2 meses y 7 días en su etapa de construcción. para que continuar realizando la vigilancia, control y seguimiento al contrato de obra. | 15193427718 | 84 meses | 103 meses y 10 dias | 2028-01-25 | 2029-09-04 | [6 empty] | 2021-01-26 | N/A | N/A | N/A |  |  | 96.39% | 72.45%
| AV CALI Grupo 2 | IDU-1647-2020 | Obra | Caducado | CADUCADO | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.” GRUPO 2 “ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C | CONSORCIO SANTA MARIA 004 | 221019965377 | 1. Modificación No. 23 27/12/2024 | 0 | 8031416156 | ADICIÓN O INCORPORACIÓN DE RECURSO No. 1: Recursos incorporados al contrato mediante modificatorio No. 23 del 27 de diciembre de 2024 destinados entre otros, para AJUSTES de conformidad con lo contenido en la Cláusula 12. PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES del contrato. | 229051381533 | 83 meses | 109 meses y 6 dias | 2027-12-25 | 2030-02-28 | 6 meses | 7 meses | 17 meses | 42 meses | 60 meses | 60 meses | 2021-01-26 | N/A | N/A | N/A | 100% | 62.3% | 68.91% | 52.62% | • Bajos rendimientos de obra asociados a deficiente contratación y disposición de mano de obra, equipo y maquinaria en el corredor, situación reportada por la interventoría y que derivó en la generación de informes de presunto incumplimiento y consecuente apertura de procesos sancionatorios. • Demoras en la gestión e implementación de Planes de Manejo de Tráfico (PMT). • Demoras en la identificación y ejecución de infraestructura, requerida por las empresas de servicios públicos, para la realización de maniobras. • Demora en la ejecución de obras a su cargo, en la intersección de la Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali, de conformidad con las armonizaciones realizadas con el consorcio Metro Línea 1, contratista de la empresa Metro. • Falta la entrega dos predios | Documentados en los informes de incumplimiento presentados por la interventoría que dieron origen a la caducidad | • Se realizó Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual por el presunto incumplimiento grave del Consorcio Santa María 004, • se realizó la toma de posesión de las obras, con el objeto de plasmar el estado real de las obras ejecutadas • Se pone en marcha el plan de acción y mitigación interinstitucional | * El proceso sancionatorio terminó con la declaratoria de caducidad mediante Res. 810 09/05/2025, confirmada con Res. 1215 del 19/06/2025. * La toma de posesion termina con la expedición y suscripción del ACTA DE TOMA DE POSESIÓN FÍSICA DE OBRA * Con el plan de accion y mitigacion se busca garantizar la seguridad vial, ambiental y ciudadana mientras se reactiva la obra, coordinando con las diferentes entidades del distrito y empresas de servicios públicos domiciliarios, las intervenciones y actividades a realizar en cada segmento afectado del tramo. | 6 | 26 meses + 6 dias | 630 PQRSD | • Se realizan las visitas respectivas, con el fin de dar claridad al solicitante, brindando la información correspondiente, con el fin de poder cerrar las solicitudes • Frente a las solicitudes de no pago, se ha venido informando que se deben acercar al ministerio del trabajo para hacer valederas sus requisiciones ya que el IDU no es el contratante directo. • Se realizan Visitas de campo y verificación de acuerdo con la solicitud. • Se realizan Reuniones y socializaciones. • Se realiza atención en el punto IDU por parte del contratista hasta el 21 de marzo, a partir de esa fecha se han atendido en la entidad las peticiones de la comunidad, con apoyo de la interventoría, requiriendo al contratista, el cual ha dado respuesta a algunas de ellas | Se ha generado empleo para los habitantes del sector, en Total : 71 trabajadores de Mano de obra no calificada | 64%
|  | IDU-1667-2020 | Interventoría | Terminación Anticipada |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÃ D.C. GRUPO 2 ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÃ D.C | CONSORCIO SUPERVISOR A - H | 11305413321 | 1. Modificación No. 7, Prórroga No. 2 y Adición No. 1 del 31/03/2023:Adición por valor de $4.055.151.313 2. Modificación No. 8, Prórroga No. 3 y Adición No. 2 del 29/12/2023: Adición por valor de $3.244.121.053 3. Modificación No. 9, Prórroga No. 4 y Adición No. 3 del 01/11/2024: Adición por valor de $ 1.622.060.526 4. Modificación No. 11, Prórroga N° 5 y Adición No. 4 del 03/07/2025. adicion por valor de $357.351.050 | 9278683942 | 0 | ADICIÓN O INCORPORACIÓN DE RECURSO No. 1: Recursos incorporados al contrato mediante Modificatorio No. 7 del 31 de marzo de 2023 por concepto de prórroga y adición de 11 meses. ADICIÓN O INCORPORACIÓN DE RECURSO No. 2: Recursos incorporados al contrato mediante Modificatorio No. 8 del 29 de diciembre de 2024 por prórroga del contrato por un término de 8 meses ADICIÓN O INCORPORACIÓN DE RECURSO No. 3: Recursos incorporados al contrato mediante Modificatorio No. 9 del 01 de noviembre de 2024 por prórroga del contrato por un término de 4 meses), ADICION O INCORPORACIÓN DE RECURSO No. 4. Modificación No. 11: ajustes y demás costos asociados, en atención a la modificación de la plantilla de personal | 20584097263 | 83 meses | 109 meses y 6 dias | 2027-12-25 | 2030-02-28 | [6 empty] | 2021-01-26 | N/A | N/A | N/A |  |  | 78.18% | 62.47%
| AV CALI Grupo 3 | IDU-1653-2020 | Obra | En Ejecución | Construcción | “construcción PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.” GRUPO 3: “ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.” | OBRASCON HUARTE LAIN S A SUCURSAL COLOMBIA | 128484094540 | 2 * Modificatorio 9 - 30 Diciembre 2024 $12.914.616.198 * Modificatorio 11 - 18 Julio 2025 $8.207.147.610 | 1021935075 | 20099828824 | * Prorroga de 4 meses, por concepto de ajustes con destino al Fondo de Compensaciones. * Prorroga de 3 meses, destinados a cubrir ajustes en la etapa de construcción. | 149605858348 | 88 Meses | 116 Meses + 22 días | 2028-05-27 | 2030-10-19 | 6 Meses | 15 Meses + 22 días | 22 Meses | 41 Meses | 60 Meses | 60 Meses | 2021-01-28 | 0 | 0 | N/A | 98.51% | 97.92% | 100% | 79.23% | * Disponibilidad predial. * Entrega Tardía por parte de Transmilenio de las estaciones existentes: Patio Bonito y Biblioteca el Tintal. * Demora en probación de PMTs de alto impacto. * Falta de conexión de redes pluviales y sanitarias por parte del Grupo 4. * Demora en ejecución de maniobras por parte de las empresas de servicios públicos | * Informes semanales y Mensuales de Interventoría * Actas de comité de seguimiento semanal | * Mesas de trabajo con la secretaría de infraestructura, para exponer necesidades del proyecto y adelantar maniobras y solicitudes de PMT. * Se ejecutaron actividades en los frentes que contaban con disponibilidad predial, permitiendo el avance del proyecto generando el menor impacto posible. | * Lograr la implementación del PMT de alto impacto, el cual desviaba el trafico mixto de la Avenidad Ciudad de Cali sentido Norte Sur, desde la Calle 6 por la Av. Guayacnes y la Carrera 87 hasta el fin del proyecto en el límite sur (Calle 42fSur) | 6 | 28 Meses + 22 Días | 432PQRSD | de las cuales 428 están cerradas y 4 están abiertas y en seguimiento. Todas las PQRSD ingresan al aplicativo BACHUE y se emite respuesta teniendo en cuenta: * Manual de atención al ciudadano * Manual de derechos de petición instructivos de clasificación de requerimientos ciudadanos * Instructivo sistema de gestión PQRS * Guía de gestión social para el desarrollo urbano sostenible, adoptados por el IDU * Agenda internacional de desarrollo 2030 * Constitución política de Colombia | Si, se ha generado empleo para los habitantes de la localidad de Kennedy, 108 Trabajadores de mano de obra no calificada residen en la Localidad | 68%
|  | IDU-1674-2020 | Interventoría | En Ejecución |  | “interventoría INTEGRAL PARA LA construcción PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C” | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | 13469113435 | 3 * Modificatorio 5 - 28 Diciembre 2023 $4.349.072.236 * Modificatorio 6 - 30 Diciembre 2024 $1.558.528.529 * Modificatorio 7- 18 Julio 2025 $1.049.267.664 | 6956868429 | 0 | * Modificatorio 5 - 28 Diciembre 2023 Por prorroga de 13 meses en la etapa de Construcción * Modificatorio 6 - 30 Diciembre 2024 Por prorroga de 4 meses en la etapa de Construcción * Modificatorio 7- 18 Julio 2025 Por prorroga de 3 meses en la etapa de Construcción | 20425981864 |  |  | 2028-05-27 | 2030-10-19 | [12 empty] | 81.03% | 66.6%
| AV CALI Grupo 4 | IDU-1670-2020 | Obra | En Ejecución | Construcción | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 4 -EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C | CONSORCIO MAHFER | 167023565788 | 1 | 0 | 12468006221 | Por concepto de ajustes con destino al Fondo de Compensaciones | 179491572009 | 93 meses | 119 meses | 2028-10-28 | 2030-12-28 | 6 meses | 20 meses | 27 meses | 39 meses | 60 meses | 60 meses | 2021-01-29 | 0 | N.A | N.A | 79.86% | 75.75% | 73.62% | 62.7% | Entrega predial predio 50472 y adyacentes. | Informes mensuales de interventoría | Se adelantaron actividades en las areas disponibles, se realizó un sistema aporticado para la fundida del anillo de la glorieta elevada costado oriental El seguimiento al avance del proyecto se realiza sobre la base del PDT vigente (PDT 21) sin incluir el acta de verificación que excluye las actividades que tienen interferencia con predios que no se hayan puesto a disponibilidad del proyecto. Se adelantan las gestiones para el PDT No. 22, que contempla la totalidad disponibilidad predia. | Se mitigó el atraso que podía generarse a la fundida del anillo de la glorieta elevada y la ejecución de actividades antes de lo programado en areas disponibles permitiró compensar el cronograma | 21 | 26 meses | 169 PQRS | Recepción de la solicitud, apertura en la plataforma BACHUE, análisis de la situación, solicitud de apoyo al área encargada según sea el caso, visita técnica si es necesaria, ejecución de reunión extraordinaria si se requiere, elaboración de oficio de respuesta , envío al peticionario y cierre en la plataforma | Empleos generados en el mes de agosto para la población de las localidades de Kennedy y Bosa: - Kennedy: 68 - Bosa: 16 | 64,4%
|  | IDU-1697-2020 | Interventoría | En Ejecución |  | interventoría INTEGRAL PARA LA construcción PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.GRUPO 4 EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C | CONSORCIO AIRUG 2020 | 15349572479 | 1 | 5113814580 | 0 | Por prorroga de la etapa de construcción en catorce (14) meses | 20463387059 | 93 meses | 119 meses | 2028-10-28 | 2030-12-28 | [6 empty] | 2021-01-28 | 0 | N.A | N.A |  |  | 66.86% | 61.94%
Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte. Corte 1 de septiembre de 2025