## AV 68 G1
Fecha de Corte | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-08-25 | 269 | 74.85 | 58.81 | Preconstrucción | 100 | 100 | 39.33 | 29.53
|  |  |  | Construcción | 81.77 | 64.2
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-07-28 | 265 | 70.02 | 58.43 | Preconstrucción | 100 | 100 | 38.32 | 29.36
|  |  |  | Construcción | 76.49 | 63.78
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-06-30 | 261 | 65.3 | 56.34 | Preconstrucción | 100 | 100 | 37.7 | 28.11
|  |  |  | Construcción | 71.31 | 61.49
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-05-26 | 256 | 61.27 | 55.15 | Preconstrucción | 100 | 100 | 36.64 | 27.35
|  |  |  | Construcción | 66.9 | 60.19
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-04-28 | 252 | 58.9 | 54.1 | Preconstrucción | 100 | 100 | 35.7 | 25.88
|  |  |  | Construcción | 64.3 | 59.03
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-03-31 | 248 | 57.04 | 53.09 | Preconstrucción | 100 | 100 | 34.73 | 25.04
|  |  |  | Construcción | 62.26 | 57.93
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-02-24 | 243 | 54 | 50.36 | Preconstrucción | 100 | 100 | 31.75 | 24.12
|  |  |  | Construcción | 58.93 | 54.95
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-01-27 | 239 | 53.87 | 49.11 | Preconstrucción | 100 | 100 | 31.75 | 24.12
|  |  |  | Construcción | 58.75 | 53.53
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-12-30 | 235 | 52.58 | 48.48 | Preconstrucción | 100 | 100 | 31.75 | 24.12
|  |  |  | Construcción | 57.34 | 52.85
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-11-25 | 230 | 51.21 | 47.41 | Preconstrucción | 100 | 100 | 29.54 | 20.11
|  |  |  | Construcción | 55.84 | 51.67
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-10-28 | 226 | 50.32 | 46.39 | Preconstrucción | 100 | 100 | 27.56 | 18.93
|  |  |  | Construcción | 54.86 | 50.56
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-09-30 | 222 | 49.23 | 45.1 | Preconstrucción | 100 | 100 | 26.23 | 18.05
|  |  |  | Construcción | 53.67 | 49.14
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-08-26 | 217 | 47.34 | 42.83 | Preconstrucción | 100 | 100 | 24.28 | 16.99
|  |  |  | Construcción | 51.56 | 46.62
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-07-29 | 213 | 44.34 | 40.98 | Preconstrucción | 100 | 100 | 22.61 | 15.58
|  |  |  | Construcción | 48.27 | 44.59
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-06-24 | 208 | 54.17 | 42.1 | Preconstrucción | 100 | 100 | 21.3 | 15.24
|  |  |  | Construcción | 59.01 | 45.81
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-05-27 | 204 | 52.12 | 41.17 | Preconstrucción | 100 | 100 | 19.65 | 14.27
|  |  |  | Construcción | 56.78 | 44.79
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-04-29 | 200 | 50.53 | 40.16 | Preconstrucción | 100 | 100 | 17.82 | 13.81
|  |  |  | Construcción | 55.04 | 43.69
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-03-25 | 195 | 49.06 | 39.39 | Preconstrucción | 100 | 100 | 16.83 | 12.98
|  |  |  | Construcción | 53.42 | 42.85
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-02-26 | 191 | 47.75 | 38.51 | Preconstrucción | 100 | 100 | 14.25 | 11.86
|  |  |  | Construcción | 51.99 | 41.88
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-01-29 | 187 | 45.92 | 37.54 | Preconstrucción | 100 | 100 | 14.25 | 11.86
|  |  |  | Construcción | 49.99 | 40.83
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-12-25 | 182 | 43.79 | 36.64 | Preconstrucción | 100 | 100 | 14.25 | 11.86
|  |  |  | Construcción | 47.66 | 39.84
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-11-27 | 178 | 42.02 | 34.84 | Preconstrucción | 100 | 100 | 13.52 | 10.35
|  |  |  | Construcción | 45.73 | 37.87
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-10-30 | 174 | 40.5 | 33.21 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.68 | 9.82
|  |  |  | Construcción | 44.06 | 36.09
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-09-25 | 169 | 37.86 | 30.46 | Preconstrucción | 100 | 100 | 11.91 | 9.03
|  |  |  | Construcción | 41.17 | 33.08
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-08-28 | 165 | 38.74 | 27.89 | Preconstrucción | 100 | 100 | 11.07 | 8.42
|  |  |  | Construcción | 42.22 | 30.32
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-07-31 | 161 | 35.5 | 26.29 | Preconstrucción | 100 | 100 | 10.2 | 8.32
|  |  |  | Construcción | 38.66 | 28.57
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-06-26 | 156 | 31.44 | 24.93 | Preconstrucción | 100 | 100 | 9.69 | 7.46
|  |  |  | Construcción | 34.21 | 27.07
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-05-29 | 152 | 27.99 | 23.46 | Preconstrucción | 100 | 100 | 9.32 | 7.24
|  |  |  | Construcción | 30.43 | 25.47
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-04-24 | 147 | 23.98 | 20.6 | Preconstrucción | 100 | 100 | 7.12 | 6.99
|  |  |  | Construcción | 26.03 | 22.34
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-03-27 | 143 | 20.89 | 17.95 | Preconstrucción | 100 | 100 | 6.25 | 6.72
|  |  |  | Construcción | 22.64 | 19.43
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-02-27 | 139 | 17.54 | 15.1 | Preconstrucción | 100 | 100 | 5.73 | 6.59
|  |  |  | Construcción | 18.97 | 16.3
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-01-30 | 135 | 21.79 | 14.13 | Preconstrucción | 100 | 100 | 5.73 | 6.59
|  |  |  | Construcción | 23.71 | 15.29
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-12-26 | 130 | 18 | 13.07 | Preconstrucción | 100 | 100 | 5.73 | 6.59
|  |  |  | Construcción | 19.53 | 14.12
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-11-28 | 126 | 15.39 | 11.53 | Preconstrucción | 100 | 100 | 3.58 | 4.2
|  |  |  | Construcción | 16.67 | 12.42
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-10-31 | 122 | 13.25 | 9.4 | Preconstrucción | 100 | 100 | 3.02 | 4.1
|  |  |  | Construcción | 14.32 | 10.08
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-09-26 | 117 | 11.38 | 8.48 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.65 | 2.52
|  |  |  | Construcción | 12.26 | 9.07
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-08-29 | 113 | 9.94 | 6.98 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.79 | 2.15
|  |  |  | Construcción | 10.67 | 7.42
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-07-25 | 108 | 8.35 | 5.99 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.54 | 1.93
|  |  |  | Construcción | 8.93 | 6.33
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-06-27 | 104 | 7.21 | 5.49 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.14 | 1.33
|  |  |  | Construcción | 7.7 | 5.81
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-05-30 | 100 | 10.65 | 4.7 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.06 | 1.03
|  |  |  | Construcción | 11.72 | 4.99
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-04-25 | 95 | 6.55 | 4.32 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.78 | 0.8
|  |  |  | Construcción | 7.08 | 4.56
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-03-28 | 91 | 4.67 | 3.91 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.61 | 0.74
|  |  |  | Construcción | 4.696 | 4.1
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-02-28 | 87 | 3.34 | 3.07 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.41 | 0.21
|  |  |  | Construcción | 3.45 | 3.15
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-01-31 | 83 | 2.47 | 2.38 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.41 | 0.21
|  |  |  | Construcción | 2.46 | 2.37
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-12-27 | 78 | 1.93 | 1.91 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.41 | 0.21
|  |  |  | Construcción | 1.86 | 1.84
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-11-29 | 74 | 1.55 | 1.59 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.4 | 0.21
|  |  |  | Construcción | 1.43 | 1.47
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-10-25 | 69 | 1.96 | 1.03 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.39 | 0.21
|  |  |  | Construcción | 1.89 | 0.84
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-09-27 | 65 | 1.32 | 0.94 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.38 | 0.2
|  |  |  | Construcción | 1.17 | 0.74
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-08-30 | 61 | 1.15 | 0.9 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.38 | 0.2
|  |  |  | Construcción | 0.97 | 0.69
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-07-26 | 56 | 0.88 | 0.79 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.38 | 0.2
|  |  |  | Construcción | 0.66 | 0.56
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-06-27 | 52 | 0.86 | 0.61 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.36 | 0.2
|  |  |  | Construcción | 0.64 | 0.36
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-05-30 | 48 | 0.64 | 0.54 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.3 | 0.19%
|  |  |  | Construcción | 0.38 | 0.32
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-04-25 | 43 | 0.65 | 0.61 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.27 | 0.17%
|  |  |  | Construcción | 0.36 | 0.3
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-03-28 | 39 | 0.5 | 0.46 | Preconstrucción | 100 | 96 | 0.12 | 0.12%
|  |  |  | Construcción | 0.21 | 0.16
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-02-28 | 35 | 0.33 | 0.33 | Preconstrucción | 100 | 96 | 0 | 0.07%
|  |  |  | Construcción | 0.03 | 0.03
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-01-31 | 31 | 5.65 | 5.59 | Preconstrucción | 92 | 91 | 0 | 0.07%
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2020-12-27 | 26 | 4.75 | 4.4 | Preconstrucción | 83 | 80 | 0 | 0.07%
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2020-11-29 | 22 | 4.03 | 3.87 | Preconstrucción | 74 | 71 | 0 | 0
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2020-10-25 | 17 | 3.16 | 3.1 | Preconstrucción | 59 | 58 | 0 | 0
2020-09-27 | 13 | 2.41 | 2.31 | Preconstrucción | 45 | 43 | 0 | 0
2020-08-30 | 9 | 1.9 | 1.82 | Preconstrucción | 28 | 27 | 0 | 0

## AV 68 G2
Fecha de Corte | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-08-25 | 270 | 73.3 | 66.21 | Preconstrucción | 100 | 100 | 52.89 | 36.84
|  |  |  | Construcción | 81.87 | 73.76
2025-07-28 | 266 | 70.96 | 65.37 | Preconstrucción | 100 | 100 | 51.81 | 35.27
|  |  |  | Construcción | 79.19 | 72.8
2025-06-30 | 262 | 68.55 | 64.36 | Preconstrucción | 100 | 100 | 50.9 | 32.58
|  |  |  | Construcción | 76.43 | 71.65
2025-05-26 | 257 | 65.77 | 63.24 | Preconstrucción | 100 | 100 | 49.52 | 32.58
|  |  |  | Construcción | 73.25 | 70.36
2025-04-28 | 253 | 62.99 | 62.38 | Preconstrucción | 100 | 100 | 47.77 | 30.53
|  |  |  | Construcción | 70.07 | 69.38
2025-03-31 | 249 | 60.9 | 61.25 | Preconstrucción | 100 | 100 | 46.29 | 29.78
|  |  |  | Construcción | 67.69 | 68.08
2025-02-24 | 244 | 83.86 | 56.18 | Preconstrucción | 100 | 100 | 44.76 | 29.13
|  |  |  | Construcción | 99.98 | 65.84
2025-01-27 | 240 | 83.73 | 55.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 44.03 | 29.13
|  |  |  | Construcción | 99.83 | 65.21
2024-12-30 | 236 | 83.49 | 54.77 | Preconstrucción | 100 | 100 | 44.03 | 29.13
|  |  |  | Construcción | 99.54 | 64.26
2024-11-25 | 231 | 80.82 | 53.81 | Preconstrucción | 100 | 100 | 43.05 | 26.21
|  |  |  | Construcción | 96.26 | 63.09
2024-10-28 | 227 | 77.37 | 53.35 | Preconstrucción | 100 | 100 | 41.74 | 24.88
|  |  |  | Construcción | 92.03 | 62.52
2024-09-30 | 223 | 73.29 | 52.69 | Preconstrucción | 100 | 100 | 39.88 | 24.06
|  |  |  | Construcción | 87.02 | 61.71
2024-08-26 | 218 | 68.5 | 51.07 | Preconstrucción | 100 | 100 | 38.1 | 23.1
|  |  |  | Construcción | 81.13 | 59.72
2024-07-29 | 214 | 64.45 | 50.31 | Preconstrucción | 100 | 100 | 36.3 | 22.36
|  |  |  | Construcción | 76.15 | 58.78
2024-06-24 | 209 | 59.13 | 48.68 | Preconstrucción | 100 | 100 | 35.36 | 21.18
|  |  |  | Construcción | 70.65 | 56.83
2024-05-27 | 205 | 57.02 | 48.13 | Preconstrucción | 100 | 100 | 34.22 | 19.9
|  |  |  | Construcción | 67.03 | 56.11
2024-04-29 | 201 | 52.18 | 47.36 | Preconstrucción | 100 | 100 | 33.25 | 19.23
|  |  |  | Construcción | 6108 | 55.16
2024-03-25 | 196 | 48.74 | 45.91 | Preconstrucción | 100 | 100 | 32.69 | 17.66
|  |  |  | Construcción | 56.86 | 53.38
2024-02-26 | 192 | 46.36 | 44.98 | Preconstrucción | 100 | 100 | 29.2 | 17.13
|  |  |  | Construcción | 53.94 | 52.25
2024-01-29 | 188 | 44.76 | 42.4 | Preconstrucción | 100 | 100 | 29.2 | 17.13
|  |  |  | Construcción | 52.17 | 49.25
2023-12-25 | 183 | 52.95 | 46.64 | Preconstrucción | 100 | 100 | 29.2 | 17.13
|  |  |  | Construcción | 52.16 | 46.3
2023-11-27 | 179 | 42.94 | 38.92 | Preconstrucción | 100 | 100 | 26.88 | 14.68
|  |  |  | Construcción | 49.86 | 44.91
2023-10-30 | 175 | 40.97 | 37.57 | Preconstrucción | 100 | 100 | 25.36 | 13.67
|  |  |  | Construcción | 47.42 | 43.24
2023-09-25 | 170 | 38.35 | 36.31 | Preconstrucción | 100 | 100 | 24.18 | 12.76
|  |  |  | Construcción | 44.2 | 41.69
2023-08-28 | 166 | 35.94 | 34.93 | Preconstrucción | 100 | 100 | 23.43 | 11.82
|  |  |  | Construcción | 41.23 | 39.99
2023-07-31 | 162 | 34.44 | 33.59 | Preconstrucción | 100 | 100 | 22.71 | 11.5
|  |  |  | Construcción | 39.38 | 38.34
2023-06-26 | 157 | 33.03 | 32.25 | Preconstrucción | 100 | 100 | 21.45 | 11.12
|  |  |  | Construcción | 37.65 | 36.69
2023-05-29 | 153 | 32.07 | 31.28 | Preconstrucción | 100 | 100 | 19.98 | 10.58
|  |  |  | Construcción | 36.47 | 35.48
2023-04-24 | 148 | 30.66 | 29.51 | Preconstrucción | 100 | 100 | 18.46 | 10.23
|  |  |  | Construcción | 33.73 | 33.31
2023-03-27 | 144 | 36.99 | 29.44 | Preconstrucción | 100 | 100 | 16.7 | 10.16
|  |  |  | Construcción | 42.83 | 33.43
2023-02-27 | 140 | 35.08 | 27.68 | Preconstrucción | 100 | 100 | 10.55 | 6.19
|  |  |  | Construcción | 40.46 | 31.24
2023-01-30 | 136 | 33.03 | 26.77 | Preconstrucción | 100 | 100 | 10.55 | 6.19
|  |  |  | Construcción | 37.91 | 30.12
2022-12-26 | 131 | 30.9 | 25.86 | Preconstrucción | 100 | 100 | 10.55 | 6.19
|  |  |  | Construcción | 35.25 | 28.98
2022-11-28 | 127 | 29.05 | 24.49 | Preconstrucción | 100 | 100 | 8.97 | 5.5
|  |  |  | Construcción | 32.95 | 27.28
2022-10-31 | 123 | 27.39 | 22.8 | Preconstrucción | 100 | 100 | 7.17 | 4.02
|  |  |  | Construcción | 30.89 | 24.82
2022-09-26 | 118 | 25.22 | 20.67 | Preconstrucción | 100 | 100 | 5.43 | 3.79
|  |  |  | Construcción | 28.18 | 22.36
2022-08-29 | 114 | 23.18 | 19 | Preconstrucción | 100 | 100 | 4.34 | 2.36
|  |  |  | Construcción | 25.64 | 20.36
2022-07-25 | 109 | 19.59 | 16.84 | Preconstrucción | 100 | 100 | 4.08 | 2.24
|  |  |  | Construcción | 21.18 | 17.72
2022-06-27 | 105 | 15.85 | 13.12 | Preconstrucción | 100 | 100 | 3.72 | 2.15
|  |  |  | Construcción | 16.63 | 13.11
2022-05-30 | 101 | 13.61 | 11.84 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.36 | 0.67
|  |  |  | Construcción | 13.75 | 11.46
2022-04-25 | 96 | 10.78 | 10.05 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.96 | 0.57
|  |  |  | Construcción | 10.09 | 9.14
2022-03-28 | 92 | 9.13 | 9.21 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.59 | 0.43
|  |  |  | Construcción | 7.95 | 8.04
2022-02-28 | 88 | 7.71 | 8 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.75 | 0.28
|  |  |  | Construcción | 6.1 | 6.48
2022-01-31 | 84 | 6.43 | 7.06 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.75 | 0.28
|  |  |  | Construcción | 4.45 | 5.27
2021-12-27 | 79 | 5.23 | 6.15 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.75 | 0.28
|  |  |  | Construcción | 2.9 | 4.09
2021-11-22 | 74 | 5.78 | 5.49 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.61 | 0.27
|  |  |  | Construcción | 3.52 | 3.14
2021-10-25 | 70 | 5.01 | 4.78 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.6 | 0.27
|  |  |  | Construcción | 2.51 | 2.22
2021-09-27 | 66 | 4.57 | 4.62 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.6 | 0.26
|  |  |  | Construcción | 1.94 | 2
2021-08-30 | 62 | 4.98 | 4.06 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.6 | 0.26
|  |  |  | Construcción | 2.59 | 1.4
2021-07-26 | 57 | 4.41 | 3.99 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.44 | 0.26
|  |  |  | Construcción | 1.85 | 1.3
2021-06-28 | 53 | 4.32 | 3.81 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.42 | 0.26
|  |  |  | Construcción | 1.73 | 1.06
2021-05-31 | 49 | 3.9 | 3.53 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.38 | 0.25
|  |  |  | Construcción | 1.18 | 0.71
2021-04-26 | 44 | 3.61 | 3.31 | Preconstrucción | 100 | 99 | 0.34 | 0.22
|  |  |  | Construcción | 0.79 | 0.4
2021-03-29 | 40 | 0.16 | 0.13 | Preconstrucción | 100 | 99 | 0.13 | 0.15
|  |  |  | Construcción | 0.21 | 0.16
2021-02-22 | 35 | 6.83 | 6.83 | Preconstrucción | 99 | 96 | 0.12 | 0.12
2021-01-25 | 31 | 6.03 | 6.03 | Preconstrucción | 91 | 91 | 0.12 | 0.12
2020-12-28 | 27 | 5.24 | 5.24 | Preconstrucción | 82 | 82 | 0.12 | 0.12
2020-11-30 | 23 | 4.45 | 4.45 | Preconstrucción | 71 | 71 | 0 | 0
2020-10-26 | 18 | 3.46 | 3.46 | Preconstrucción | 58 | 58 | 0 | 0
2020-09-28 | 14 | 5 | 5 | Preconstrucción | 43 | 42 | 0 | 0

## AV 68 G3
Fecha de corte | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-08-25 | 269 | 58.38 | 56.65 | Preconstrucción | 100 | 100 | 56.13 | 35.27
|  |  |  | Construcción | 67.49 | 65.1
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-07-28 | 265 | 56.74 | 55.34 | Preconstrucción | 100 | 100 | 54.37 | 35.27
|  |  |  | Construcción | 65.23 | 63.29
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-06-30 | 261 | 57.26 | 53.66 | Preconstrucción | 100 | 100 | 51.35 | 32.58
|  |  |  | Construcción | 65.94 | 60.96
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-05-26 | 256 | 54.93 | 51.42 | Preconstrucción | 100 | 100 | 48.48 | 32.58
|  |  |  | Construcción | 62.72 | 57.86
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-04-28 | 252 | 53.15 | 50.03 | Preconstrucción | 100 | 100 | 45.99 | 30.53
|  |  |  | Construcción | 60.26 | 55.95
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-03-31 | 248 | 51.43 | 48.89 | Preconstrucción | 100 | 100 | 43.32 | 29.78
|  |  |  | Construcción | 57.89 | 54.37
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-02-24 | 243 | 49.75 | 47.7 | Preconstrucción | 100 | 100 | 41.38 | 29.13
|  |  |  | Construcción | 55.57 | 52.74
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-01-27 | 239 | 51.95 | 46.55 | Preconstrucción | 100 | 100 | 41.38 | 29.13
|  |  |  | Construcción | 58.45 | 51.04
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-12-30 | 235 | 50.45 | 45.51 | Preconstrucción | 100 | 100 | 38.84 | 29.13
|  |  |  | Construcción | 56.4 | 49.61
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-11-25 | 230 | 48.47 | 44.87 | Preconstrucción | 100 | 100 | 36.32 | 26.21
|  |  |  | Construcción | 53.68 | 48.73
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-10-28 | 226 | 46.59 | 43.79 | Preconstrucción | 100 | 100 | 34.99 | 24.88
|  |  |  | Construcción | 51.09 | 47.25
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-09-30 | 222 | 44.89 | 42.83 | Preconstrucción | 100 | 100 | 33.05 | 24.06
|  |  |  | Construcción | 48.76 | 45.94
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-08-26 | 217 | 42.59 | 41.51 | Preconstrucción | 100 | 100 | 31.04 | 23.1
|  |  |  | Construcción | 45.6 | 44.13
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-07-29 | 213 | 44.04 | 40.45 | Preconstrucción | 100 | 100 | 29 | 22.36
|  |  |  | Construcción | 47.76 | 42.77
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-06-24 | 208 | 42.32 | 38.77 | Preconstrucción | 100 | 100 | 27.22 | 21.18
|  |  |  | Construcción | 45.37 | 40.43
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-05-27 | 204 | 40.97 | 37.76 | Preconstrucción | 100 | 100 | 24.86 | 19.9
|  |  |  | Construcción | 43.49 | 39.03
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-04-29 | 200 | 39.47 | 37.08 | Preconstrucción | 100 | 100 | 22.95 | 19.23
|  |  |  | Construcción | 41.4 | 38.08
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-03-25 | 195 | 37.72 | 36.03 | Preconstrucción | 100 | 100 | 21.32 | 17.66
|  |  |  | Construcción | 38.97 | 36.62
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-02-26 | 191 | 36.49 | 35.51 | Preconstrucción | 100 | 100 | 19.99 | 17.13
|  |  |  | Construcción | 37.26 | 35.9
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-01-29 | 187 | 35.2 | 34.22 | Preconstrucción | 100 | 100 | 19.99 | 17.13
|  |  |  | Construcción | 35.46 | 34.1
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-12-25 | 182 | 45.59 | 36.13 | Preconstrucción | 100 | 100 | 18.36 | 17.13
|  |  |  | Construcción | 50.74 | 36.79
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-11-27 | 178 | 43.98 | 35.4 | Preconstrucción | 100 | 100 | 16.6 | 14.68
|  |  |  | Construcción | 48.36 | 35.71
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-10-30 | 174 | 42.38 | 34.56 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.1 | 13.67
|  |  |  | Construcción | 46.01 | 34.48
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-09-25 | 169 | 40.36 | 33.33 | Preconstrucción | 100 | 100 | 13.49 | 12.76
|  |  |  | Construcción | 43.02 | 32.67
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-08-29 | 165 | 38.48 | 32.21 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.32 | 11.82
|  |  |  | Construcción | 40.25 | 31
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-07-31 | 161 | 36.64 | 31.43 | Preconstrucción | 100 | 100 | 11.94 | 11.5
|  |  |  | Construcción | 37.54 | 29.86
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-06-26 | 156 | 34.25 | 29.61 | Preconstrucción | 100 | 100 | 10.59 | 11.12
|  |  |  | Construcción | 34.01 | 27.18
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-05-29 | 152 | 32.11 | 28.46 | Preconstrucción | 100 | 100 | 9.41 | 10.58
|  |  |  | Construcción | 30.87 | 25.48
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-04-24 | 147 | 29.5 | 26.97 | Preconstrucción | 100 | 100 | 8.45 | 10.23
|  |  |  | Construcción | 27.02 | 23.28
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-03-27 | 143 | 27.69 | 25.46 | Preconstrucción | 100 | 100 | 7.88 | 10.16
|  |  |  | Construcción | 24.34 | 21.06
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-02-27 | 139 | 25.65 | 24.15 | Preconstrucción | 100 | 100 | 6.83 | 6.19
|  |  |  | Construcción | 21.33 | 19.13
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-01-30 | 135 | 23.61 | 23.12 | Preconstrucción | 100 | 100 | 6.83 | 6.19
|  |  |  | Construcción | 18.33 | 17.61
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-12-26 | 130 | 21.92 | 22.11 | Preconstrucción | 100 | 100 | 6.56 | 6.19
|  |  |  | Construcción | 15.47 | 15.97
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-11-28 | 126 | 20.87 | 21.45 | Preconstrucción | 100 | 100 | 6.06 | 5.5
|  |  |  | Construcción | 14.29 | 15.14
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-10-31 | 122 | 25.95 | 22 | Preconstrucción | 100 | 100 | 5.29 | 4.02
|  |  |  | Construcción | 21.29 | 15.24
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-09-26 | 117 | 23.13 | 20.67 | Preconstrucción | 100 | 100 | 4.18 | 3.79
|  |  |  | Construcción | 16.97 | 13.19
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-08-29 | 113 | 21.14 | 20.16 | Preconstrucción | 100 | 100 | 3.16 | 2.36
|  |  |  | Construcción | 13.92 | 12.42
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-07-25 | 108 | 19.23 | 19.26 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.82 | 2.24
|  |  |  | Construcción | 11 | 11.01
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-06-27 | 104 | 18.24 | 18.07 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.39 | 2.15
|  |  |  | Construcción | 9.48 | 9.22
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-05-30 | 100 | 17.13 | 17.28 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.95 | 0.67
|  |  |  | Construcción | 7.78 | 8.01
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-04-25 | 95 | 15.78 | 16.07 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.61 | 0.57
|  |  |  | Construcción | 5.71 | 6.15
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-03-28 | 91 | 19.33 | 17.41 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.37 | 0.43
|  |  |  | Construcción | 9.82 | 6.72
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-02-28 | 87 | 18.16 | 16.87 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.92 | 0.28
|  |  |  | Construcción | 7.93 | 5.84
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-01-31 | 83 | 16.91 | 16.49 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.92 | 0.28
|  |  |  | Construcción | 5.9 | 5.23
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-12-27 | 78 | 15.69 | 15.74 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.92 | 0.28
|  |  |  | Construcción | 3.93 | 4.45
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-11-29 | 74 | 14.99 | 15.38 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.75 | 0.27
|  |  |  | Construcción | 2.8 | 3.43
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-10-25 | 69 | 14.42 | 14.87 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.58 | 0.27
|  |  |  | Construcción | 1.87 | 2.6
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-09-27 | 65 | 14.03 | 14.01 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.56 | 0.26
|  |  |  | Construcción | 1.25 | 1.22
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-08-30 | 61 | 14.61 | 13.34 | Preconstrucción | 100 | 99.99 | 0.56 | 0.26
|  |  |  | Construcción | 2.72 | 0.65
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-07-26 | 56 | 14.05 | 13.26 | Preconstrucción | 100 | 99.9 | 0.55 | 0.26
|  |  |  | Construcción | 1.8 | 0.52
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-06-28 | 52 | 13.77 | 13.26 | Preconstrucción | 100 | 99.9 | 0.55 | 0.25
|  |  |  | Construcción | 1.34 | 0.52
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-05-31 | 48 | 13.55 | 13.26 | Preconstrucción | 100 | 99.9 | 0.5 | 0.25
|  |  |  | Construcción | 0.98 | 0.52
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-04-26 | 43 | 13.24 | 13.18 | Preconstrucción | 100 | 99.87 | 0.45 | 0.22
|  |  |  | Construcción | 0.47 | 0.38
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-03-29 | 39 | 7.8 | 7.8 | Preconstrucción | 100 | 99 | 0.18 | 0.15
|  |  |  | Construcción | 0.63 | 0.49
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-02-22 | 34 | 6 | 6 | Preconstrucción | 99 | 97 | 0.13 | 0.12
2021-01-25 | 30 | 6 | 6 | Preconstrucción | 93 | 92 | 0 | 0.12
2020-12-28 | 26 | 5 | 5 | Preconstrucción | 84 | 83 | 0 | 0.12
2020-11-30 | 22 | 4 | 4 | Preconstrucción | 74 | 74 | 0 | 0
2020-10-26 | 17 | 0.17 | 0.17 | Preconstrucción | 59 | 59 | 0 | 0
2020-09-28 | 13 | 0.15 | 0.15 | Preconstrucción | 42 | 42 | 0 | 0
2020-08-31 | 9 | 0.13 | 0.13 | Preconstrucción | 24 | 24 | 0 | 0

## AV 68 G4
Fecha | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-08-25 | 271 | 69.83 | 67.34 | Preconstrucción | 100 | 100 | 66.7 | 58.64
|  |  |  | Construcción | 75.78 | 73.08
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-07-28 | 267 | 87.78 | 70.23 | Preconstrucción | 100 | 100 | 65.55 | 57.1
|  |  |  | Construcción | 96.46 | 77.11
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-06-30 | 263 | 81.54 | 67.67 | Preconstrucción | 100 | 100 | 64.41 | 54.25
|  |  |  | Construcción | 89.58 | 74.29
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-05-26 | 258 | 75.15 | 64.73 | Preconstrucción | 100 | 100 | 62.93 | 54.01
|  |  |  | Construcción | 82.53 | 71.05
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-04-28 | 254 | 70.12 | 62.48 | Preconstrucción | 100 | 100 | 61.18 | 50.75
|  |  |  | Construcción | 76.99 | 68.56
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-03-31 | 250 | 69.75 | 61.09 | Preconstrucción | 100 | 100 | 60.39 | 48.68
|  |  |  | Construcción | 76.83 | 67.24
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-02-24 | 245 | 65.69 | 59.4 | Preconstrucción | 100 | 100 | 58.46 | 45.72
|  |  |  | Construcción | 72.33 | 65.38
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-01-27 | 241 | 62.3 | 57.51 | Preconstrucción | 100 | 100 | 57.4 | 45.23
|  |  |  | Construcción | 68.59 | 63.28
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-12-30 | 237 | 59.62 | 55.52 | Preconstrucción | 100 | 100 | 57.4 | 45.23
|  |  |  | Construcción | 65.62 | 61.09
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-11-25 | 232 | 55.24 | 53.15 | Preconstrucción | 100 | 100 | 50.85 | 42.73
|  |  |  | Construcción | 60.78 | 58.46
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-10-28 | 228 | 52.43 | 51.38 | Preconstrucción | 100 | 100 | 48.3 | 38.69
|  |  |  | Construcción | 57.67 | 56.51
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-09-30 | 224 | 50.2 | 49.56 | Preconstrucción | 100 | 100 | 47.35 | 36.11
|  |  |  | Construcción | 55.2 | 54.49
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-08-26 | 219 | 63.52 | 47.75 | Preconstrucción | 100 | 100 | 42.83 | 33.62
|  |  |  | Construcción | 69.19 | 51.93
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-07-29 | 215 | 57.98 | 46.48 | Preconstrucción | 100 | 100 | 39.64 | 32.99
|  |  |  | Construcción | 63.12 | 50.55
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-06-24 | 210 | 52.38 | 43.77 | Preconstrucción | 100 | 100 | 37.51 | 29.96
|  |  |  | Construcción | 56.99 | 47.58
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-05-27 | 206 | 47.2 | 41.46 | Preconstrucción | 100 | 100 | 35.96 | 27.64
|  |  |  | Construcción | 51.33 | 45.05
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-04-29 | 202 | 43.33 | 39.66 | Preconstrucción | 100 | 100 | 35.18 | 24.53
|  |  |  | Construcción | 47.09 | 43.08
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-03-25 | 197 | 51.2 | 32.44 | Preconstrucción | 100 | 100 | 32.54 | 23.6
|  |  |  | Construcción | 57.01 | 36
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-02-26 | 193 | 49.31 | 31.46 | Preconstrucción | 100 | 100 | 31.18 | 22.57
|  |  |  | Construcción | 54.89 | 34.91
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-01-29 | 189 | 45.68 | 30.59 | Preconstrucción | 100 | 100 | 30.23 | 22.57
|  |  |  | Construcción | 50.82 | 33.93
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-12-25 | 184 | 42.64 | 30.02 | Preconstrucción | 100 | 100 | 30.23 | 22.57
|  |  |  | Construcción | 47.42 | 33.3
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-11-27 | 180 | 40.7 | 28.66 | Preconstrucción | 100 | 100 | 27.22 | 18.47
|  |  |  | Construcción | 45.25 | 31.77
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-10-30 | 176 | 38.47 | 26.32 | Preconstrucción | 100 | 100 | 25.5 | 17.28
|  |  |  | Construcción | 42.76 | 29.15
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-09-25 | 171 | 35.91 | 24.7 | Preconstrucción | 100 | 100 | 23.59 | 15.39
|  |  |  | Construcción | 39.88 | 27.34
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-08-21 | 166 | 32.7 | 23.15 | Preconstrucción | 100 | 100 | 18.94 | 11.87
|  |  |  | Construcción | 36.29 | 25.6
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-07-31 | 163 | 31.27 | 22.23 | Preconstrucción | 100 | 100 | 18.94 | 11.87
|  |  |  | Construcción | 34.69 | 24.57
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-06-26 | 158 | 28.56 | 20.24 | Preconstrucción | 100 | 100 | 16.69 | 11.48
|  |  |  | Construcción | 31.65 | 22.34
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-05-29 | 154 | 26.55 | 18.34 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.36 | 10.88
|  |  |  | Construcción | 29.41 | 20.21
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-04-24 | 149 | 23.26 | 16.54 | Preconstrucción | 100 | 100 | 13.67 | 10.1
|  |  |  | Construcción | 25.72 | 18.2
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-03-27 | 145 | 20.74 | 15.61 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.9 | 9.48
|  |  |  | Construcción | 22.9 | 17.15
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-02-27 | 141 | 18.54 | 14.62 | Preconstrucción | 100 | 100 | 11.23 | 7.03
|  |  |  | Construcción | 20.44 | 16.05
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-01-30 | 137 | 16.32 | 13.7 | Preconstrucción | 100 | 100 | 8.58 | 7.03
|  |  |  | Construcción | 17.95 | 15.01
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-12-26 | 132 | 14.43 | 12.87 | Preconstrucción | 100 | 100 | 8.58 | 7.03
|  |  |  | Construcción | 15.83 | 14.08
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-11-28 | 128 | 12.84 | 11.17 | Preconstrucción | 100 | 100 | 6.93 | 2.38
|  |  |  | Construcción | 14.06 | 12.18
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-10-31 | 124 | 11.19 | 10.22 | Preconstrucción | 100 | 100 | 5.56 | 1.85
|  |  |  | Construcción | 12.21 | 11.12
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-09-26 | 119 | 9.21 | 9.03 | Preconstrucción | 100 | 100 | 5.05 | 1.42
|  |  |  | Construcción | 9.99 | 9.78
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-08-29 | 115 | 7.92 | 7.97 | Preconstrucción | 100 | 100 | 4.04 | 1.16
|  |  |  | Construcción | 8.54 | 8.6
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-07-25 | 110 | 13.86 | 11.2 | Preconstrucción | 100 | 100 | 3.78 | 1.11
|  |  |  | Construcción | 22 | 18
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-08-28 | 167 | 33.52 | 23.56 | Preconstrucción | 100 | 100 | 20.43 | 14.12
|  |  |  | Construcción | 37.21 | 26.06
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-06-27 | 106 | 12.06 | 10.07 | Preconstrucción | 100 | 100 | 3.48 | 0.96
|  |  |  | Construcción | 20 | 16
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-05-30 | 102 | 9.97 | 9.04 | Preconstrucción | 100 | 100 | 3.03 | 0.96
|  |  |  | Construcción | 18 | 15
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-04-25 | 97 | 8.41 | 8.17 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.98 | 0.96
|  |  |  | Construcción | 15 | 14
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-03-28 | 93 | 7.37 | 7.42 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.76 | 0.3
|  |  |  | Construcción | 14 | 14
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-02-28 | 89 | 8.65 | 7.01 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.08 | 0.3
|  |  |  | Construcción | 18 | 14
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-01-31 | 85 | 7.35 | 6.47 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.08 | 0.3
|  |  |  | Construcción | 16 | 13
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-12-27 | 80 | 6.06 | 5.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.08 | 0.3
|  |  |  | Construcción | 13 | 11
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-11-29 | 76 | 5.14 | 5.2 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.66 | 0.3
|  |  |  | Construcción | 14 | 13
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-10-25 | 71 | 4.07 | 4.21 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.38 | 0.3
|  |  |  | Construcción | 11 | 12
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-09-27 | 67 | 8.4 | 3.68 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.93 | 0.3
|  |  |  | Construcción | 10 | 7
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-08-30 | 63 | 7.14 | 2.88 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.93 | 0.3
|  |  |  | Construcción | 8 | 6
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-07-26 | 58 | 5.08 | 2.18 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.21 | 0.3
|  |  |  | Construcción | 6 | 5
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-06-28 | 54 | 3.16 | 1.62 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.2 | 0.3
|  |  |  | Construcción | 5 | 4
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-05-31 | 50 | 2.9 | 1.73 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.19 | 0.3
|  |  |  | Construcción | 12 | 11
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-04-26 | 45 | 0.7 | 0.56 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.19 | 0.3
|  |  |  | Construcción | 0.45 | 0.29
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-03-29 | 41 | 0.48 | 0.45 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.16 | 0.22
|  |  |  | Construcción | 0.21 | 0.17
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-02-22 | 36 | 1.01 | 0.29 | Preconstrucción | 100 | 97 | 0.11 | 0.15
|  |  |  | Construcción | 1 | 0
2021-01-25 | 32 | 0.35 | 0.27 | Preconstrucción | 97 | 91
2020-12-28 | 28 | 0.28 | 0.24 | Preconstrucción | 90 | 85 | 0 | 0.15
2020-11-30 | 24 | 0.21 | 0.21 | Preconstrucción | 81 | 77 | 0 | 0
2020-10-26 | 19 | 0.16 | 0.16 | Preconstrucción | 64 | 63 | 0 | 0
2020-09-28 | 15 | 0.13 | 0.13 | Preconstrucción | 50 | 51 | 0 | 0
2020-08-31 | 11 | 0.09 | 0.09 | Preconstrucción | 36 | 38 | 0 | 0
2020-07-26 | 6 | 0.05 | 0.05 | Preconstrucción | 20 | 22 | 0 | 0

## AV 68 G5
Fecha | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-09-01 | 271 | 94.28 | 91.08 | Preconstrucción | 100 | 100 | 96.1 | 75.43
|  |  |  | Construcción | 100 | 96.52
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-08-25 | 270 | 94.26 | 91.06 | Preconstrucción | 100 | 100 | 94.39 | 75.43
|  |  |  | Construcción | 100 | 96.52
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-07-28 | 266 | 94.15 | 90.95 | Preconstrucción | 100 | 100 | 94.19 | 75.43
|  |  |  | Construcción | 100 | 96.52
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-06-30 | 262 | 94.01 | 90.79 | Preconstrucción | 100 | 100 | 94.19 | 75.2
|  |  |  | Construcción | 100 | 96.5
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-05-26 | 257 | 93.91 | 90.6 | Preconstrucción | 100 | 100 | 94.14 | 75.2
|  |  |  | Construcción | 100 | 96.4
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-04-28 | 253 | 93.8 | 89.31 | Preconstrucción | 100 | 100 | 91.96 | 71.15
|  |  |  | Construcción | 100 | 95.11
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-03-31 | 249 | 93.7 | 89.09 | Preconstrucción | 100 | 100 | 88.18 | 71.04
|  |  |  | Construcción | 100 | 94.99
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-02-24 | 244 | 93.56 | 89.2 | Preconstrucción | 100 | 100 | 86.1 | 70.98
|  |  |  | Construcción | 100 | 95.29
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-01-27 | 240 | 92.94 | 87.75 | Preconstrucción | 100 | 100 | 80.41 | 70.98
|  |  |  | Construcción | 100 | 94.34
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-12-30 | 236 | 92.94 | 87.63 | Preconstrucción | 100 | 100 | 80.41 | 70.98
|  |  |  | Construcción | 100 | 94.21
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-11-25 | 231 | 92.94 | 87.41 | Preconstrucción | 100 | 100 | 80.41 | 69.86
|  |  |  | Construcción | 100 | 93.98
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-10-28 | 227 | 92.94 | 87.19 | Preconstrucción | 100 | 100 | 80.41 | 69.55
|  |  |  | Construcción | 100 | 93.73
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-09-30 | 223 | 92.94 | 86.35 | Preconstrucción | 100 | 100 | 77.52 | 67.47
|  |  |  | Construcción | 100 | 92.82
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-08-26 | 218 | 88.46 | 83.47 | Preconstrucción | 100 | 100 | 77.07 | 66.78
|  |  |  | Construcción | 95.45 | 90.02
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-07-29 | 214 | 83.77 | 82.68 | Preconstrucción | 100 | 100 | 73.24 | 63.93
|  |  |  | Construcción | 90.44 | 89.25
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-06-24 | 209 | 80.87 | 81.38 | Preconstrucción | 100 | 100 | 69.77 | 63.26
|  |  |  | Construcción | 87.44 | 88.56
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-05-27 | 205 | 79.22 | 80.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 66.5 | 61.95
|  |  |  | Construcción | 85.75 | 87.69
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-04-29 | 201 | 76.85 | 79.93 | Preconstrucción | 100 | 100 | 63.3 | 58.23
|  |  |  | Construcción | 83.29 | 86.98
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-03-25 | 196 | 74.34 | 79.02 | Preconstrucción | 100 | 100 | 59.34 | 56.92
|  |  |  | Construcción | 80.69 | 85.98
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-02-26 | 192 | 71.15 | 77.82 | Preconstrucción | 100 | 100 | 56.57 | 52.18
|  |  |  | Construcción | 77.35 | 84.68
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-01-29 | 188 | 71.1 | 68.47 | Preconstrucción | 100 | 100 | 53.68 | 52.18
|  |  |  | Construcción | 84.72 | 80.41
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-12-25 | 183 | 68.64 | 67.12 | Preconstrucción | 100 | 100 | 53.68 | 52.18
|  |  |  | Construcción | 81.51 | 78.78
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-11-27 | 179 | 71.8 | 66.41 | Preconstrucción | 100 | 100 | 50.55 | 41.63
|  |  |  | Construcción | 96.55 | 79.49
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-10-30 | 175 | 70.38 | 66.7 | Preconstrucción | 100 | 100 | 48.66 | 37.98
|  |  |  | Construcción | 70.38 | 66.7
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-09-25 | 170 | 67.3 | 63.13 | Preconstrucción | 100 | 100 | 46.07 | 36.29
|  |  |  | Construcción | 67.38 | 63.13
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-08-28 | 166 | 64.28 | 59.4 | Preconstrucción | 100 | 100 | 42.39 | 35.18
|  |  |  | Construcción | 64.28 | 59.4
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-07-31 | 162 | 60.65 | 56.17 | Preconstrucción | 100 | 100 | 39.8 | 33.89
|  |  |  | Construcción | 59.71 | 55.77
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-06-26 | 157 | 52.45 | 49.41 | Preconstrucción | 100 | 100 | 38.59 | 32.64
|  |  |  | Construcción | 56.43 | 53.14
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-05-29 | 153 | 49.82 | 47.05 | Preconstrucción | 100 | 100 | 37.98 | 31.18
|  |  |  | Construcción | 53.58 | 50.57
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-04-24 | 148 | 46.6 | 44.59 | Preconstrucción | 100 | 100 | 37.35 | 28
|  |  |  | Construcción | 50.09 | 47.91
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-03-27 | 144 | 44.76 | 42.3 | Preconstrucción | 100 | 100 | 35.92 | 27.68
|  |  |  | Construcción | 48.09 | 45.44
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-02-27 | 140 | 42.94 | 41.47 | Preconstrucción | 100 | 100 | 34.12 | 26.51
|  |  |  | Construcción | 46.13 | 44.53
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-01-30 | 136 | 40.34 | 38.07 | Preconstrucción | 100 | 100 | 31.58 | 26.51
|  |  |  | Construcción | 43.31 | 40.86
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-12-26 | 131 | 36.846 | 34.296 | Preconstrucción | 100 | 100 | 31.58 | 26.51
|  |  |  | Construcción | 39.527 | 36.766
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-11-28 | 127 | 33.694 | 31.96 | Preconstrucción | 100 | 100 | 29.72 | 22.07
|  |  |  | Construcción | 36.114 | 34.236
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-10-31 | 123 | 30.665 | 27.499 | Preconstrucción | 100 | 100 | 25.56 | 19.79
|  |  |  | Construcción | 32.834 | 29.405
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-09-26 | 118 | 26.33 | 23.399 | Preconstrucción | 100 | 100 | 22.89 | 16.95
|  |  |  | Construcción | 28.139 | 24.965
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-08-29 | 114 | 23.256 | 21.572 | Preconstrucción | 100 | 100 | 19.72 | 16.44
|  |  |  | Construcción | 24.81 | 22.987
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-07-25 | 109 | 19.932 | 20.448 | Preconstrucción | 100 | 100 | 19.05 | 16.15
|  |  |  | Construcción | 21.211 | 21.769
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-06-27 | 105 | 16.88 | 19.31 | Preconstrucción | 100 | 100 | 18.52 | 14
|  |  |  | Construcción | 17.907 | 20.537
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-05-30 | 101 | 13.392 | 16.997 | Preconstrucción | 100 | 100 | 16.57 | 12.09
|  |  |  | Construcción | 14.13 | 18.03
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-04-25 | 96 | 9.089 | 13.092 | Preconstrucción | 100 | 100 | 16.28 | 12.09
|  |  |  | Construcción | 9.469 | 13.803
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-03-28 | 92 | 5.91 | 9.87 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.78 | 12.09
|  |  |  | Construcción | 6.028 | 10.319
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-02-28 | 88 | 3.892 | 7.241 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.08 | 12.08
|  |  |  | Construcción | 3.84 | 7.47
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-01-31 | 84 | 3.193 | 6.437 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.08 | 12.08
|  |  |  | Construcción | 3.083 | 6.596
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-12-27 | 79 | 2.339 | 5.901 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.08 | 12.08
|  |  |  | Construcción | 2.159 | 6.016
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-11-29 | 75 | 1.9 | 4.49 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.75 | 12.02
|  |  |  | Construcción | 1.682 | 4.488
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-10-25 | 70 | 4.73 | 3.166 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.52 | 12.02
|  |  |  | Construcción | 4.748 | 3.054
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-09-27 | 66 | 3.548 | 1.885 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.51 | 12.02
|  |  |  | Construcción | 3.468 | 1.667
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-08-30 | 62 | 1.913 | 1.286 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.49 | 12.02
|  |  |  | Construcción | 1.697 | 1.019
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-07-26 | 57 | 1.2 | 1.1 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.49 | 12.02
|  |  |  | Construcción | 0.92 | 0.812
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-06-28 | 53 | 0.88 | 0.94 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.49 | 12.02
|  |  |  | Construcción | 0.574 | 0.639
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-05-31 | 49 | 0.76 | 0.76 | Preconstrucción | 100 | 99 | 12.2 | 0.22
|  |  |  | Construcción | 0.451 | 0.445
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-04-26 | 44 | 0.62 | 0.62 | Preconstrucción | 100 | 99 | 0.18 | 0.22
|  |  |  | Construcción | 0.295 | 0.295
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-03-29 | 40 | 0.51 | 0.48 | Preconstrucción | 100 | 99 | 0.15 | 0.18
|  |  |  | Construcción | 0.173 | 0.148
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-02-22 | 35 | 8 | 8 | Preconstrucción | 100 | 99 | 0.11 | 0.11
2021-01-25 | 31 | 7.01 | 7.01 | Preconstrucción | 94 | 93 | 0 | 0.11
2020-12-28 | 27 | 6.13 | 6.39 | Preconstrucción | 86 | 88 | 0 | 0.11
2020-11-30 | 23 | 5.24 | 5.27 | Preconstrucción | 75 | 78 | 0 | 0
2020-10-26 | 18 | 4.14 | 4.27 | Preconstrucción | 62 | 64 | 0 | 0
2020-09-28 | 14 | 3.25 | 3.53 | Preconstrucción | 47 | 51 | 0 | 0
2020-08-31 | 10 | 0.104 | 0.104 | Preconstrucción | 33 | 41 | 0 | 0
2020-06-29 | 1 | 0.0144 | 0.0144 | Preconstrucción | 2 | 2 | 0 | 0
2020-07-20 | 4 | 0.045 | 0.045 | Preconstrucción | 11 | 11 | 0 | 0

## AV 68 G6
Fecha | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-08-25 | 271 | 46.25 | 42.56 | Preconstrucción | 100 | 100 | 58.61 | 29.85
|  |  |  | Construcción | 60.61 | 54.03
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-07-28 | 267 | 44.75 | 41.7 | Preconstrucción | 100 | 100 | 57.85 | 29.49
|  |  |  | Construcción | 58.24 | 52.84
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-06-30 | 263 | 43.48 | 41.04 | Preconstrucción | 100 | 100 | 57.32 | 29.49
|  |  |  | Construcción | 56.23 | 51.79
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-05-26 | 258 | 40.4 | 39.69 | Preconstrucción | 100 | 100 | 56.61 | 28.95
|  |  |  | Construcción | 51.2 | 50.17
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-04-28 | 254 | 38.85 | 39.05 | Preconstrucción | 100 | 100 | 55.83 | 28.83
|  |  |  | Construcción | 48.68 | 49.16
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-03-31 | 250 | 37.86 | 38.43 | Preconstrucción | 100 | 100 | 55.2 | 28.4
|  |  |  | Construcción | 47.17 | 48.17
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-02-24 | 245 | 36.04 | 37.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 54.53 | 27.9
|  |  |  | Construcción | 44.43 | 46.8
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-01-27 | 241 | 87.92 | 36.36 | Preconstrucción | 100 | 100 | 53.6 | 27.9
|  |  |  | Construcción | 100 | 44.777
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-12-30 | 237 | 85.96 | 35.28 | Preconstrucción | 100 | 100 | 53.6 | 27.9
|  |  |  | Construcción | 100 | 43.58
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-03-27 | 145 | 24.61 | 16.34 | Preconstrucción | 100 | 100 | 35.59 | 16.67
|  |  |  | Construcción | 32.14 | 24.08
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-11-25 | 232 | 77.76 | 33.42 | Preconstrucción | 100 | 100 | 52.87 | 25.63
|  |  |  | Construcción | 89.85 | 41.4
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-10-28 | 228 | 72.83 | 31.88 | Preconstrucción | 100 | 100 | 52.01 | 25.63
|  |  |  | Construcción | 84.31 | 39.02
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-09-30 | 224 | 66.35 | 30.85 | Preconstrucción | 100 | 100 | 51.12 | 25.63
|  |  |  | Construcción | 76.34 | 37.63
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-08-26 | 219 | 58.09 | 30.41 | Preconstrucción | 100 | 100 | 50.45 | 25.63
|  |  |  | Construcción | 66.4 | 37.13
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-07-29 | 215 | 54.01 | 29.98 | Preconstrucción | 100 | 100 | 49.64 | 25.36
|  |  |  | Construcción | 62.5 | 36.58
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-06-24 | 210 | 49.86 | 29.63 | Preconstrucción | 100 | 100 | 48.76 | 25.36
|  |  |  | Construcción | 59.25 | 36.27
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-05-27 | 206 | 46.586 | 29.466 | Preconstrucción | 100 | 100 | 47.98 | 25.36
|  |  |  | Construcción | 56.71 | 36.102
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-04-29 | 202 | 43.218 | 29.192 | Preconstrucción | 100 | 100 | 47.26 | 24.94
|  |  |  | Construcción | 54.012 | 35.918
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-03-25 | 197 | 39.343 | 28.36 | Preconstrucción | 100 | 100 | 46.49 | 24.19
|  |  |  | Construcción | 51.038 | 35.062
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-02-26 | 193 | 36.03 | 27.67 | Preconstrucción | 100 | 100 | 45.82 | 24.19
|  |  |  | Construcción | 48.537 | 34.24
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-01-29 | 189 | 34.63 | 27.28 | Preconstrucción | 100 | 100 | 44.93 | 24.19
|  |  |  | Construcción | 46.723 | 33.784
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-12-25 | 184 | 33.67 | 27.08 | Preconstrucción | 100 | 100 | 44.93 | 24.19
|  |  |  | Construcción | 45.53 | 33.633
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-11-27 | 180 | 32.513 | 26.604 | Preconstrucción | 100 | 100 | 43.23 | 22.88
|  |  |  | Construcción | 44.373 | 33.194
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-10-30 | 176 | 31.79 | 25.55 | Preconstrucción | 100 | 100 | 42.27 | 22.84
|  |  |  | Construcción | 43.16 | 32.77
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-09-25 | 171 | 28.159 | 24.848 | Preconstrucción | 100 | 100 | 41.26 | 22.84
|  |  |  | Construcción | 37.647 | 31.877
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-08-28 | 167 | 26.208 | 24.04 | Preconstrucción | 100 | 100 | 40.36 | 20.34
|  |  |  | Construcción | 34.877 | 30.991
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-07-31 | 163 | 24.577 | 23.782 | Preconstrucción | 100 | 100 | 39.34 | 20.16
|  |  |  | Construcción | 32.631 | 30.738
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-06-26 | 158 | 21.634 | 22.836 | Preconstrucción | 100 | 100 | 38.57 | 19.13
|  |  |  | Construcción | 28345 | 29.386
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-05-29 | 154 | 30.34 | 20.85 | Preconstrucción | 100 | 100 | 37.18 | 18.28
|  |  |  | Construcción | 40.156 | 27.834
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-04-24 | 149 | 26.834 | 19.558 | Preconstrucción | 100 | 100 | 36.32 | 17.15
|  |  |  | Construcción | 35.231 | 25.931
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-02-27 | 141 | 22.16 | 16.36 | Preconstrucción | 100 | 100 | 35.18 | 16.37
|  |  |  | Construcción | 28.65 | 21
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-01-30 | 137 | 20.07 | 15 | Preconstrucción | 100 | 100 | 34.23 | 16.37
|  |  |  | Construcción | 25.79 | 18.93
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-12-26 | 132 | 17.6 | 13.71 | Preconstrucción | 100 | 100 | 34.23 | 16.37
|  |  |  | Construcción | 22.39 | 17.02
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-11-28 | 128 | 14.68 | 12.38 | Preconstrucción | 100 | 100 | 33.86 | 15.06
|  |  |  | Construcción | 18.14 | 15.01
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-10-31 | 124 | 11.77 | 9.77 | Preconstrucción | 100 | 100 | 33.51 | 14.31
|  |  |  | Construcción | 13.88 | 10.87
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-09-26 | 118 | 11.76 | 9.09 | Preconstrucción | 100 | 100 | 33.12 | 13.98
|  |  |  | Construcción | 14.45 | 10.1
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-08-29 | 115 | 9.01 | 8 | Preconstrucción | 100 | 100 | 32.58 | 13.78
|  |  |  | Construcción | 10.25 | 8.48
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-07-24 | 110 | 6.9 | 6.4 | Preconstrucción | 100 | 100 | 31.74 | 13.78
|  |  |  | Construcción | 6.98 | 6.1
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-06-26 | 106 | 5.26 | 5.36 | Preconstrucción | 100 | 100 | 30.81 | 13.75
|  |  |  | Construcción | 4.43 | 4.609
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-05-29 | 102 | 6.77 | 4.66 | Preconstrucción | 100 | 100 | 30.6 | 13.75
|  |  |  | Construcción | 6.53 | 3.63
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-04-24 | 97 | 4.12 | 4.01 | Preconstrucción | 100 | 100 | 30.21 | 13.73
|  |  |  | Construcción | 2.98 | 2.95
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-03-27 | 93 | 2.9 | 3.19 | Preconstrucción | 100 | 100 | 30.07 | 13.73
|  |  |  | Construcción | 1.29 | 1.76
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-02-27 | 89 | 3.58 | 2.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 29.41 | 13.73
|  |  |  | Construcción | 1.79 | 1.126
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-01-30 | 85 | 2.74 | 2.25 | Preconstrucción | 100 | 100 | 28.77 | 13.73
|  |  |  | Construcción | 1.082 | 0.781
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-12-26 | 80 | 2.01 | 1.7 | Preconstrucción | 100 | 100 | 28.77 | 13.73
|  |  |  | Construcción | 0.449 | 0.141
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-11-28 | 76 | 3.47 | 1.47 | Preconstrucción | 100 | 100 | 27.7 | 13.72
|  |  |  | Construcción | 2.831 | 0.08
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-10-31 | 72 | 2.56 | 1.36 | Preconstrucción | 100 | 100 | 27.44 | 13.72
|  |  |  | Construcción | 1.55 | 0.08
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-09-26 | 67 | 1.8 | 1.23 | Preconstrucción | 100 | 100 | 27.44 | 13.71
|  |  |  | Construcción | 0.558 | 0.08
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-08-29 | 63 | 1.57 | 1.09 | Preconstrucción | 100 | 100 | 27.42 | 13.71
|  |  |  | Construcción | 0.39 | 0.078
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-07-25 | 58 | 1.17 | 0.93 | Preconstrucción | 100 | 100 | 27.2 | 13.7
|  |  |  | Construcción | 0.347 | 0.33
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-06-28 | 54 | 1.61 | 0.77 | Preconstrucción | 100 | 100 | 27.19 | 13.7
|  |  |  | Construcción | 0.916 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-05-30 | 50 | 1.28 | 0.65 | Preconstrucción | 100 | 100 | 26.9 | 13.7
|  |  |  | Construcción | 0.548 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-04-25 | 45 | 0.7 | 0.57 | Preconstrucción | 100 | 99 | 26.9 | 0.33
|  |  |  | Construcción | 0.031 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-03-28 | 41 | 0.56 | 0.47 | Preconstrucción | 100 | 99 | 13.53 | 0.25
|  |  |  | Construcción | 0.02 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-02-28 | 37 | 0.41 | 0.33 | Preconstrucción | 99 | 99 | 0.13 | 0.16
|  |  |  | Construcción | 0.01 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-01-31 | 33 | 7.77 | 7.77 | Preconstrucción | 95 | 95 | 0 | 0.16
2020-12-27 | 28 | 6.37 | 6.54 | Preconstrucción | 75 | 77 | 0 | 0.16
2020-11-29 | 24 | 5.67 | 5.75 | Preconstrucción | 68 | 69 | 0 | 0
2020-10-25 | 19 | 4.5 | 4.82 | Preconstrucción | 56 | 60 | 0 | 0
2020-09-27 | 15 | 3.57 | 3.81 | Preconstrucción | 44 | 47 | 0 | 0
2020-06-28 | 2 | 0 | 0 | Preconstrucción |  |  | 0 | 0
2020-08-30 | 11 | 2.64 | 2.73 | Preconstrucción | 29 | 30 | 0 | 0
2020-07-26 | 7 | 1 | 1 | Preconstrucción | 12 | 12 | 0 | 0

## AV 68 G7
Fecha | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-09-01 | 272 | 73.65 | 67.26 | Preconstrucción | 100 | 100 | 48.65 | 61.46
|  |  |  | Construcción | 77.38 | 70.65
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-08-25 | 271 | 73.44 | 67.16 | Preconstrucción | 100 | 100 | 47.89 | 61.46
|  |  |  | Construcción | 77.16 | 70.54
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-07-28 | 267 | 72.51 | 66.16 | Preconstrucción | 100 | 100 | 46.92 | 60.1
|  |  |  | Construcción | 76.18 | 69.49
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-06-30 | 263 | 70.48 | 65.51 | Preconstrucción | 100 | 100 | 45.7 | 58.98
|  |  |  | Construcción | 74.04 | 68.8
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-05-26 | 258 | 68.14 | 64.06 | Preconstrucción | 100 | 100 | 44.13 | 56.19
|  |  |  | Construcción | 71.58 | 67.28
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-04-28 | 254 | 65.13 | 62.95 | Preconstrucción | 100 | 100 | 42.72 | 54.44
|  |  |  | Construcción | 68.4 | 66.11
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-03-31 | 250 | 62.35 | 61.71 | Preconstrucción | 100 | 100 | 40.97 | 51.94
|  |  |  | Construcción | 65.47 | 64.79
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-02-24 | 245 | 60.8 | 59.65 | Preconstrucción | 100 | 100 | 39.49 | 50.48
|  |  |  | Construcción | 63.83 | 62.62
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-01-27 | 241 | 58.5 | 57.72 | Preconstrucción | 100 | 100 | 38.01 | 50.48
|  |  |  | Construcción | 61.4 | 60.58
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-12-30 | 237 | 59.69 | 59.05 | Preconstrucción | 100 | 100 | 38.01 | 50.48
|  |  |  | Construcción | 62.9 | 62.22
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-11-25 | 232 | 57.51 | 57.4 | Preconstrucción | 100 | 100 | 35.63 | 47.97
|  |  |  | Construcción | 60.59 | 60.48
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-10-28 | 228 | 55.85 | 56.22 | Preconstrucción | 100 | 100 | 33.31 | 46.45
|  |  |  | Construcción | 58.84 | 59.22
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-09-30 | 224 | 54.21 | 54.56 | Preconstrucción | 100 | 100 | 31.96 | 44.32
|  |  |  | Construcción | 57.1 | 57.47
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-08-26 | 219 | 52.54 | 53.24 | Preconstrucción | 100 | 100 | 28.89 | 42.86
|  |  |  | Construcción | 55.33 | 56.07
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-07-29 | 215 | 51.74 | 50.55 | Preconstrucción | 100 | 100 | 26.48 | 40.94
|  |  |  | Construcción | 54.49 | 53.22
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-06-24 | 210 | 49.5 | 49.02 | Preconstrucción | 100 | 100 | 24.19 | 38.95
|  |  |  | Construcción | 52.12 | 51.6
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-05-27 | 206 | 52 | 51.05 | Preconstrucción | 100 | 100 | 21.87 | 38.95
|  |  |  | Construcción | 54.97 | 53.95
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-04-29 | 202 | 50.58 | 49.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 20.07 | 35.48
|  |  |  | Construcción | 53.46 | 52.39
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-03-25 | 197 | 47.78 | 47.84 | Preconstrucción | 100 | 100 | 18.76 | 34.74
|  |  |  | Construcción | 50.48 | 50.54
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-02-26 | 193 | 45.21 | 45.52 | Preconstrucción | 100 | 100 | 17.21 | 32.53
|  |  |  | Construcción | 47.74 | 48.08
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-01-29 | 189 | 43.2 | 43.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.86 | 32.53
|  |  |  | Construcción | 45.62 | 45.88
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-12-25 | 184 | 40.28 | 41.51 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.86 | 32.53
|  |  |  | Construcción | 42.51 | 43.81
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-11-27 | 180 | 37.74 | 38.73 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.8581 | 27.8
|  |  |  | Construcción | 40.16 | 41.22
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-10-30 | 176 | 35.73 | 36.61 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.86 | 25.9
|  |  |  | Construcción | 38 | 38.95
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-09-25 | 171 | 33.42 | 34.8 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.86 | 23.27
|  |  |  | Construcción | 35.53 | 37
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-08-28 | 167 | 31.69 | 34.67 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.86 | 20.96
|  |  |  | Construcción | 33.65 | 35.85
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-07-31 | 163 | 30.26 | 31.67 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.57 | 18.22
|  |  |  | Construcción | 32.12 | 33.63
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-06-26 | 158 | 27.85 | 27.47 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.96 | 13.79
|  |  |  | Construcción | 29.54 | 29.13
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-05-29 | 154 | 24.3 | 24.43 | Preconstrucción | 100 | 100 | 11.72 | 11.12
|  |  |  | Construcción | 25.72 | 25.86
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-04-24 | 149 | 12.78 | 19.8 | Preconstrucción | 100 | 100 | 10.35 | 8.67
|  |  |  | Construcción | 13.41 | 21.02
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-03-27 | 145 | 11.87 | 12.73 | Preconstrucción | 100 | 100 | 8.98 | 6.48
|  |  |  | Construcción | 12.43 | 13.36
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-02-27 | 141 | 10.99 | 11.6 | Preconstrucción | 100 | 100 | 7.58 | 5.44
|  |  |  | Construcción | 11.47 | 12.14
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-01-30 | 137 | 10.09 | 9.78 | Preconstrucción | 100 | 100 | 6.6 | 5.44
|  |  |  | Construcción | 10.51 | 10.18
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-12-26 | 132 | 9.17 | 9.09 | Preconstrucción | 100 | 100 | 6.6 | 5.44
|  |  |  | Construcción | 9.51 | 9.43
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-11-28 | 128 | 8.57 | 7.37 | Preconstrucción | 100 | 100 | 5.2 | 2.67
|  |  |  | Construcción | 8.86 | 7.56
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-10-31 | 124 | 8.04 | 6.53 | Preconstrucción | 100 | 100 | 3.69 | 2.08
|  |  |  | Construcción | 8.23 | 6.65
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-09-26 | 119 | 7.17 | 5.06 | Preconstrucción | 100 | 100 | 3.11 | 1.59
|  |  |  | Construcción | 7.34 | 5.06
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-08-29 | 115 | 6.41 | 4.3 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.72 | 1.34
|  |  |  | Construcción | 6.52 | 4.24
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-07-25 | 110 | 5.31 | 3.78 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.54 | 1.16
|  |  |  | Construcción | 5.33 | 3.67
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-06-27 | 106 | 4.5 | 3.31 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.35 | 0.86
|  |  |  | Construcción | 4.46 | 3.17
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-05-30 | 102 | 3.74 | 3.02 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.91 | 0.67
|  |  |  | Construcción | 3.63 | 2.85
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-04-25 | 97 | 2.84 | 2.41 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.76 | 0.59
|  |  |  | Construcción | 2.66 | 2.2
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-03-28 | 93 | 2.17 | 2.08 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.69 | 0.4
|  |  |  | Construcción | 6578458106 | 6246924109
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-02-28 | 89 | 1.65 | 1.65 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.44 | 0.34
|  |  |  | Construcción | 1.37 | 1.37
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-01-31 | 85 | 0.84 | 1.12 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.44 | 0.34
|  |  |  | Construcción | 0.5 | 0.8
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-12-27 | 80 | 0.74 | 1.02 | Preconstrucción | 100 | 100 | 1.27 | 0.34
|  |  |  | Construcción | 0.38 | 0.69
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-11-29 | 76 | 0.53 | 0.7 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.77 | 0.14
|  |  |  | Construcción | 0.16 | 0.34
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-10-25 | 71 | 0.39 | 0.39 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.49 | 0.12
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-09-27 | 67 | 0.35 | 0.35 | Preconstrucción | 99 | 99 | 0.23 | 0.12
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-08-30 | 63 | 0.18 | 0.17 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.15 | 0.12
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-07-26 | 58 | 0.18 | 0.17 | Preconstrucción | 99 | 97 | 0.1 | 0.12
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-06-21 | 53 | 0.18 | 0.17 | Preconstrucción | 100 | 99 | 0.09 | 0.12
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-05-31 | 50 | 0.18 | 0.17 | Preconstrucción | 100 | 99 | 0.09 | 0.11
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-04-26 | 45 | 0.18 | 0.17 | Preconstrucción | 99 | 95 | 0.06 | 0.11
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-03-29 | 41 | 0.18 | 0.17 | Preconstrucción | 99 | 98 | 0.05 | 0.09
2021-02-15 | 35 | 0.3 | 0.175 | Preconstrucción | 100 | 97 | 0.03 | 0.06
2021-01-25 | 32 | 0.2387 | 0.16 | Preconstrucción | 94 | 96 | 0 | 0.06
2020-12-28 | 28 | 19.31 | 19 | Preconstrucción | 88.66 | 92 | 0 | 0.06
2020-11-30 | 24 | 17.28 | 18 | Preconstrucción | 79.35 | 83 | 0 | 0
2020-10-26 | 19 | 0.09 | 0.09 | Preconstrucción | 31.35 | 31.29 | 0 | 0
2020-09-28 | 15 | 0.07 | 0.07 | Preconstrucción | 24.75 | 24.69 | 0 | 0
2020-08-31 | 11 | 0.05 | 0.05 | Preconstrucción | 18.15 | 18.11 | 0 | 0
2020-07-27 | 6 | 0.04 | 0.04 | Preconstrucción | 15.84 | 15 | 0 | 0

## AV 68 G8
Fecha | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-09-01 | 272 | 78.66 | 55.72 | Preconstrucción | 100 | 100 | 78.29 | 50.1
|  |  |  | Construcción | 77.66 | 54.72
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-08-25 | 271 | 78.27 | 55.6 | Preconstrucción | 100 | 100 | 78.04 | 50.1
|  |  |  | Construcción | 77.27 | 54.6
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-07-28 | 267 | 76.6 | 55.2 | Preconstrucción | 100 | 100 | 77.68 | 49.7
|  |  |  | Construcción | 75.6 | 54.2
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-06-30 | 263 | 74.7 | 54.95 | Preconstrucción | 100 | 100 | 77.68 | 49.29
|  |  |  | Construcción | 73.7 | 53.95
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-05-26 | 258 | 72.28 | 54.28 | Preconstrucción | 100 | 100 | 77.53 | 48.06
|  |  |  | Construcción | 71.28 | 53.28
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-04-28 | 254 | 70.49 | 53.67 | Preconstrucción | 100 | 100 | 76.29 | 47.66
|  |  |  | Construcción | 69.49 | 52.67
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-03-31 | 250 | 69.18 | 50.91 | Preconstrucción | 100 | 100 | 75.88 | 47.66
|  |  |  | Construcción | 68.18 | 49.91
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-02-24 | 245 | 67.24 | 50.78 | Preconstrucción | 100 | 100 | 75.69 | 47.25
|  |  |  | Construcción | 66.24 | 49.78
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-01-27 | 241 | 65.64 | 50.67 | Preconstrucción | 100 | 100 | 75.51 | 47.25
|  |  |  | Construcción | 64.64 | 49.67
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-12-30 | 237 | 64.28 | 50.66 | Preconstrucción | 100 | 100 | 75.51 | 47.25
|  |  |  | Construcción | 63.28 | 49.66
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-11-25 | 232 | 61.55 | 50.48 | Preconstrucción | 100 | 100 | 72.73 | 46.86
|  |  |  | Construcción | 60.55 | 49.48
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-10-28 | 228 | 57.04 | 50.32 | Preconstrucción | 100 | 100 | 70.62 | 46.73
|  |  |  | Construcción | 56.04 | 49.32
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-09-30 | 224 | 55.24 | 50.15 | Preconstrucción | 100 | 100 | 69.11 | 46.18
|  |  |  | Construcción | 54.24 | 49.15
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-08-26 | 219 | 52.88 | 49.31 | Preconstrucción | 100 | 100 | 66.86 | 45.63
|  |  |  | Construcción | 51.88 | 48.31
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-07-29 | 215 | 50.95 | 48.96 | Preconstrucción | 100 | 100 | 63.28 | 44.96
|  |  |  | Construcción | 49.95 | 47.96
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-06-24 | 210 | 49.19 | 48.1 | Preconstrucción | 100 | 100 | 62.3 | 44.08
|  |  |  | Construcción | 48.19 | 47.1
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-05-27 | 206 | 47.37 | 46.92 | Preconstrucción | 100 | 100 | 60.56 | 43.55
|  |  |  | Construcción | 46.37 | 45.92
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-04-29 | 202 | 44.67 | 44.82 | Preconstrucción | 100 | 100 | 59.4 | 42.69
|  |  |  | Construcción | 43.67 | 43.82
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-03-25 | 197 | 42.32 | 42.89 | Preconstrucción | 100 | 100 | 58.36 | 41.01
|  |  |  | Construcción | 41.32 | 41.894
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-02-26 | 193 | 39.87 | 42.11 | Preconstrucción | 100 | 100 | 56.84 | 41.01
|  |  |  | Construcción | 38.87 | 41.11
2024-01-30 | 189 | 37.41 | 40.82 | Preconstrucción | 100 | 100 | 55.33 | 41.01
|  |  |  | Construcción | 36.41 | 39.82
2023-12-25 | 184 | 34.37 | 37.16 | Preconstrucción | 100 | 100 | 55.33 | 39.15
|  |  |  | Construcción | 33.37 | 36.16
2023-11-27 | 180 | 32.38 | 35.5 | Preconstrucción | 100 | 100 | 53.64 | 36.2
|  |  |  | Construcción | 31.38 | 34.5
2023-10-30 | 176 | 28.96 | 34.46 | Preconstrucción | 100 | 100 | 49.68 | 34.79
|  |  |  | Construcción | 27.96 | 33.46
2023-09-25 | 171 | 25.98 | 30.83 | Preconstrucción | 100 | 100 | 49.44 | 32.12
|  |  |  | Construcción | 25.98 | 30.83
2023-08-28 | 167 | 24.99 | 30.2 | Preconstrucción | 100 | 100 | 48.47 | 31.01
|  |  |  | Construcción | 24.99 | 30.2
2023-07-31 | 163 | 21.25 | 23.69 | Preconstrucción | 100 | 100 | 47.18 | 29.11
|  |  |  | Construcción | 21.25 | 23.69
2023-06-26 | 158 | 19.94 | 20.07 | Preconstrucción | 100 | 100 | 45.39 | 27.41
|  |  |  | Construcción | 19.94 | 20.07
2023-05-29 | 154 | 18.59 | 18.59 | Preconstrucción | 100 | 100 | 43.72 | 26.97
|  |  |  | Construcción | 18.59 | 18.59
2023-04-24 | 149 | 17.22 | 17.71 | Preconstrucción | 100 | 100 | 43.06 | 26.24
|  |  |  | Construcción | 17.22 | 17.71
2023-03-27 | 145 | 16.277 | 17.02 | Preconstrucción | 100 | 100 | 42.42 | 24.66
|  |  |  | Construcción | 16.277 | 17.02
2023-02-27 | 141 | 14.93 | 16.27 | Preconstrucción | 100 | 100 | 41.5 | 19.52
|  |  |  | Construcción | 14.929 | 16.274
2023-01-30 | 137 | 13.24 | 14.33 | Preconstrucción | 100 | 100 | 40.4 | 19.52
|  |  |  | Construcción | 13.238 | 14.332
2022-12-26 | 132 | 16.59 | 13.42 | Preconstrucción | 100 | 100 | 35.66 | 19.52
|  |  |  | Construcción | 16.585 | 13.417
2022-11-28 | 128 | 12.84 | 12.27 | Preconstrucción | 100 | 100 | 34.88 | 16.24
|  |  |  | Construcción | 12.84 | 12.27
2022-10-31 | 124 | 11.18 | 11.65 | Preconstrucción | 100 | 100 | 32.43 | 16.1
|  |  |  | Construcción | 11.18 | 11.65
2022-09-26 | 119 | 10.02 | 8.27 | Preconstrucción | 100 | 100 | 32.24 | 14.88
|  |  |  | Construcción | 10.024 | 8.265
2022-08-29 | 115 | 8.64 | 7.03 | Preconstrucción | 100 | 100 | 31.26 | 14.33
|  |  |  | Construcción | 8.643 | 7.027
2022-07-25 | 110 | 7.11 | 6.03 | Preconstrucción | 100 | 100 | 30.94 | 13.97
|  |  |  | Construcción | 7.109 | 6.03
2022-06-27 | 106 | 5.29 | 5.4 | Preconstrucción | 100 | 100 | 30.58 | 13.91
|  |  |  | Construcción | 5.295 | 5.404
2022-05-30 | 102 | 3.6 | 4.98 | Preconstrucción | 100 | 100 | 29.68 | 13.62
|  |  |  | Construcción | 3.596 | 4.982
2022-04-25 | 97 | 5.28 | 3.98 | Preconstrucción | 100 | 100 | 28.61 | 13.49
|  |  |  | Construcción | 5.28 | 3.977
2022-03-28 | 93 | 4.47 | 2.78 | Preconstrucción | 100 | 100 | 28.32 | 12.87
|  |  |  | Construcción | 4.47 | 2.782
2022-02-28 | 89 | 3.11 | 2.39 | Preconstrucción | 100 | 100 | 27.29 | 12.58
|  |  |  | Construcción | 3.11 | 2.391
2022-01-31 | 85 | 2.04 | 1.866 | Preconstrucción | 100 | 100 | 26.61 | 12.58
|  |  |  | Construcción | 2.041 | 1.86
2021-12-27 | 80 | 1.423 | 1.84 | Preconstrucción | 100 | 100 | 26.61 | 12.58
|  |  |  | Construcción | 1.423 | 1.84
2021-11-29 | 76 | 0.405 | 0.405 | Preconstrucción | 100 | 100 | 26.05 | 12.44
|  |  |  | Construcción | 0.405 | 0.406
2021-10-25 | 71 | 1.875 | 1.933 | Preconstrucción | 100 | 100 | 25.67 | 12.44
|  |  |  | Construcción | 1.413 | 1.476
2021-09-27 | 67 | 1.7 | 1.725 | Preconstrucción | 100 | 100 | 25.46 | 12.44
|  |  |  | Construcción | 1.224 | 1.251
2021-08-30 | 53 | 1.349 | 1.356 | Preconstrucción | 100 | 100 | 25.23 | 12.44
|  |  |  | Construcción | 0.845 | 0.853
2021-07-26 | 58 | 1.151 | 1.224 | Preconstrucción | 100 | 100 | 25.07 | 12.44
|  |  |  | Construcción | 0.631 | 0.711
2021-06-28 | 54 | 1.05 | 1.054 | Preconstrucción | 100 | 100 | 24.94 | 12.44
|  |  |  | Construcción | 0.523 | 0.527
2021-05-31 | 50 | 0.953 | 0.952 | Preconstrucción | 100 | 99.97 | 24.86 | 12.44
|  |  |  | Construcción | 0.336 | 0.336
2021-04-26 | 45 | 0.828 | 0.828 | Preconstrucción | 100 | 99.97 | 24.81 | 0.22
|  |  |  | Construcción | 0.28 | 0.25
2021-03-29 | 41 | 0.73 | 0.73 | Preconstrucción | 100 | 99.97 | 12.54 | 0.16
|  |  |  | Construcción | 0.178 | 0.178
2021-02-22 | 36 | 0.601 | 0.601 | Preconstrucción | 100 | 99.97 | 0.28 | 0.09
|  |  |  | Construcción | 0.04 | 0.04
2021-01-25 | 32 | 0.563 | 0.562 | Preconstrucción | 99.6 | 99.4 | 0 | 0.09
2020-12-28 | 28 | 0.54 | 0.55 | Preconstrucción | 87.1 | 88.7 | 0 | 0.09
2020-11-23 | 23 | 0.518 | 0.536 | Preconstrucción | 77.8 | 77.1 | 0 | 0
2020-10-26 | 19 | 0.45 | 0.46 | Preconstrucción | 65.3 | 66.3 | 0 | 0
2020-09-28 | 15 | 0.345 | 0.38 | Preconstrucción | 50.2 | 54.3 | 0 | 0
2020-08-31 | 11 | 0.24 | 0.31 | Preconstrucción | 34.2 | 41.6 | 0 | 0
2020-07-27 | 6 | 0.098 | 0.091 | Preconstrucción | 16.2 | 14.8 | 0 | 0

## AV 68 G9
Fecha | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-09-01 | 270 | 55.69 | 59.66 | Preconstrucción | 100 | 100 | 73.8 | 54.28
|  |  |  | Construcción | 65 | 71.53
2025-08-25 | 269 | 55 | 59.35 | Preconstrucción | 100 | 100 | 71.94 | 54.28
|  |  |  | Construcción | 63.82 | 71.01
2025-07-28 | 265 | 50.47 | 53.33 | Preconstrucción | 100 | 100 | 70.21 | 53.82
|  |  |  | Construcción | 60.93 | 68.7
2025-06-30 | 261 | 48.59 | 54.21 | Preconstrucción | 100 | 100 | 68.31 | 50.24
|  |  |  | Construcción | 57.74 | 67.27
2025-05-26 | 256 | 47.48 | 53.78 | Preconstrucción | 100 | 100 | 66.07 | 48.05
|  |  |  | Construcción | 55.87 | 66.53
2025-04-28 | 252 | 46.15 | 53.51 | Preconstrucción | 100 | 100 | 63.77 | 43.98
|  |  |  | Construcción | 53.62 | 66.08
2025-03-31 | 248 | 39.54 | 44.73 | Preconstrucción | 100 | 100 | 62.42 | 41.83
|  |  |  | Construcción | 51.02 | 59.9
2025-02-24 | 243 | 37.39 | 43.12 | Preconstrucción | 100 | 100 | 59.76 | 38.37
|  |  |  | Construcción | 47.33 | 57.15
2025-01-27 | 239 | 35.52 | 42.4 | Preconstrucción | 100 | 100 | 57.73 | 38.37
|  |  |  | Construcción | 44.14 | 55.92
2024-12-30 | 235 | 91.78 | 43.36 | Preconstrucción | 100 | 100 | 57.73 | 38.37
|  |  |  | Construcción | 100 | 47.09
2024-11-25 | 230 | 86.39 | 42.13 | Preconstrucción | 100 | 100 | 54.96 | 26.8
|  |  |  | Construcción | 94.11 | 45.74
2024-10-28 | 226 | 82.5 | 39.47 | Preconstrucción | 100 | 100 | 52.44 | 25.5
|  |  |  | Construcción | 89.86 | 42.83
2024-09-30 | 222 | 77.77 | 38.41 | Preconstrucción | 100 | 100 | 48.92 | 24.05
|  |  |  | Construcción | 84.7 | 41.68
2024-08-26 | 217 | 72.16 | 37 | Preconstrucción | 100 | 100 | 46.52 | 21.83
|  |  |  | Construcción | 78.56 | 40.13
2024-07-29 | 213 | 68.28 | 35.85 | Preconstrucción | 100 | 100 | 44.61 | 19.4
|  |  |  | Construcción | 74.32 | 38.88
2024-06-24 | 208 | 64.68 | 34.67 | Preconstrucción | 100 | 100 | 42.83 | 17.36
|  |  |  | Construcción | 70.38 | 37.59
2024-05-27 | 204 | 61.78 | 33.32 | Preconstrucción | 100 | 100 | 40.96 | 16.24
|  |  |  | Construcción | 67.21 | 36.12
2024-04-29 | 200 | 58.34 | 32.59 | Preconstrucción | 100 | 100 | 39.25 | 15.41
|  |  |  | Construcción | 63.45 | 35.31
2024-03-25 | 195 | 54.38 | 32.13 | Preconstrucción | 100 | 100 | 37.65 | 14.69
|  |  |  | Construcción | 59.13 | 34.81
2024-02-26 | 191 | 51.36 | 31.23 | Preconstrucción | 100 | 100 | 36.26 | 12.24
|  |  |  | Construcción | 55.83 | 33.83
2024-01-29 | 187 | 47.77 | 30.62 | Preconstrucción | 100 | 100 | 32.74 | 12.24
|  |  |  | Construcción | 51.91 | 33.16
2023-12-25 | 182 | 36.81 | 29.36 | Preconstrucción | 100 | 100 | 32.74 | 12.24
|  |  |  | Construcción | 71.3 | 51.25
2023-11-27 | 178 | 35.44 | 28.73 | Preconstrucción | 100 | 100 | 27.08 | 9.63
|  |  |  | Construcción | 67.63 | 49.54
2023-10-30 | 174 | 33.99 | 28.24 | Preconstrucción | 100 | 100 | 23.48 | 8.45
|  |  |  | Construcción | 63.72 | 48.22
2023-09-25 | 169 | 31.9 | 27.53 | Preconstrucción | 100 | 100 | 20.52 | 8.24
|  |  |  | Construcción | 58.09 | 46.32
2023-08-28 | 165 | 30.26 | 27.16 | Preconstrucción | 100 | 100 | 18.41 | 7.77
|  |  |  | Construcción | 53.67 | 45.32
2023-07-31 | 161 | 28.96 | 26.76 | Preconstrucción | 100 | 100 | 17.18 | 7.53
|  |  |  | Construcción | 50.17 | 44.25
2023-06-26 | 156 | 27.58 | 26.02 | Preconstrucción | 100 | 100 | 16.17 | 7.03
|  |  |  | Construcción | 46.46 | 42.24
2023-05-29 | 152 | 26.64 | 25.4 | Preconstrucción | 100 | 100 | 14.28 | 6.2
|  |  |  | Construcción | 43.92 | 40.58
2023-04-24 | 147 | 25.56 | 24.03 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.51 | 6.05
|  |  |  | Construcción | 41.01 | 36.9
2023-03-27 | 143 | 24.61 | 23.29 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.31 | 5.68
|  |  |  | Construcción | 38.45 | 34.9
2023-02-27 | 139 | 23.71 | 22.17 | Preconstrucción | 100 | 100 | 10.62 | 5.68
|  |  |  | Construcción | 36.02 | 31.87
2023-01-30 | 135 | 27.58 | 20.77 | Preconstrucción | 100 | 100 | 7.36 | 5.68
|  |  |  | Construcción | 46.44 | 28.06
2022-12-26 | 130 | 25.58 | 20.31 | Preconstrucción | 100 | 99.98 | 7.36 | 5.68
|  |  |  | Construcción | 41.08 | 26.84
2022-11-28 | 126 | 24.08 | 19.54 | Preconstrucción | 100 | 99.98 | 6.48 | 3.04
|  |  |  | Construcción | 37.03 | 24.76
2022-10-31 | 122 | 22.8 | 18.48 | Preconstrucción | 100 | 99.98 | 5.74 | 2.98
|  |  |  | Construcción | 33.57 | 21.94
2022-09-26 | 117 | 21.12 | 17.91 | Preconstrucción | 100 | 99.98 | 4.81 | 2.91
|  |  |  | Construcción | 29.05 | 20.39
2022-08-29 | 113 | 19.63 | 17.34 | Preconstrucción | 100 | 99.98 | 4.28 | 2.84
|  |  |  | Construcción | 25.04 | 18.87
2022-07-25 | 108 | 17.96 | 16.21 | Preconstrucción | 100 | 99.98 | 3.89 | 2.84
|  |  |  | Construcción | 20.54 | 15.83
2022-06-27 | 104 | 16.81 | 15.85 | Preconstrucción | 100 | 99.84 | 3.53 | 2.14
|  |  |  | Construcción | 17.46 | 14.91
2022-05-30 | 100 | 15.62 | 15.31 | Preconstrucción | 100 | 99.84 | 3.23 | 2
|  |  |  | Construcción | 14.25 | 13.46
2022-04-25 | 95 | 14.3 | 14.6 | Preconstrucción | 100 | 99.84 | 2.97 | 1.76
|  |  |  | Construcción | 10.69 | 11.57
2022-03-28 | 91 | 13.49 | 14.2 | Preconstrucción | 100 | 99.84 | 2.23 | 1.61
|  |  |  | Construcción | 8.5 | 10.45
2022-02-28 | 87 | 12.79 | 13.39 | Preconstrucción | 100 | 99.84 | 1.55 | 1.21
|  |  |  | Construcción | 6.62 | 8.27
2022-01-31 | 83 | 12.2 | 12.86 | Preconstrucción | 100 | 99.84 | 0.73 | 1.21
|  |  |  | Construcción | 5.03 | 6.84
2021-12-27 | 78 | 11.89 | 11.93 | Preconstrucción | 100 | 99.84 | 0.73 | 1.21
|  |  |  | Construcción | 4.18 | 4.36
2021-11-29 | 74 | 11.46 | 11.78 | Preconstrucción | 100 | 99.84 | 0.66 | 0.27
|  |  |  | Construcción | 3.03 | 3.94
2021-10-25 | 69 | 11.06 | 11.18 | Preconstrucción | 100 | 99.84 | 0.64 | 0.26
|  |  |  | Construcción | 1.95 | 2.33
2021-09-27 | 65 | 10.76 | 10.9 | Preconstrucción | 100 | 99.84 | 0.63 | 0.26
|  |  |  | Construcción | 1.15 | 1.56
2021-08-30 | 61 | 10.63 | 10.66 | Preconstrucción | 100 | 99.84 | 0.63 | 0.25
|  |  |  | Construcción | 0.81 | 0.96
2021-07-26 | 56 | 10.57 | 10.61 | Preconstrucción | 99.98 | 99.84 | 0.63 | 0.25
|  |  |  | Construcción | 0.64 | 0.78
2021-06-28 | 52 | 9.53 | 9.53 | Preconstrucción | 100 | 99.97 | 0.62 | 0.25
|  |  |  | Construcción | 0.52 | 0.52
2021-05-31 | 48 | 9.45 | 9.46 | Preconstrucción | 99.63 | 99.69 | 0.34 | 0.24
|  |  |  | Construcción | 0.4 | 0.4
2021-04-26 | 43 | 8.04 | 8.02 | Preconstrucción | 99.66 | 99.49 | 0.29 | 0.24
|  |  |  | Construcción | 0.27 | 0.26
2021-03-29 | 39 | 7.91 | 7.9 | Preconstrucción | 98.97 | 98.82 | 0.12 | 0.18
|  |  |  | Construcción | 0.13 | 0.13
2021-02-22 | 34 | 6 | 7 | Preconstrucción | 99 | 99 | 0.09 | 0.11
2021-01-25 | 30 | 6 | 7 | Preconstrucción | 91 | 91 | 0 | 0.11
2020-12-28 | 26 | 5 | 6 | Preconstrucción | 82 | 83 | 0 | 0.11
2020-11-30 | 22 | 5 | 6 | Preconstrucción | 71 | 74 | 0 | 0
2020-10-26 | 17 | 12 | 12 | Preconstrucción | 56 | 56 | 0 | 0
2020-09-28 | 13 | 9 | 9 | Preconstrucción | 37 | 38 | 0 | 0
2020-08-31 | 9 | 6 | 6 | Preconstrucción | 26 | 27 | 0 | 0

## AV CALI G1
Fecha | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-08-25 | 239 | 91.02 | 91.02 | Preconstrucción | 100 | 100 | 71.31 | 84.42
|  |  |  | Construcción | 100 | 99.99
|  |  |  | Mantenimiento | 19.67 | 19.67
2025-07-28 | 235 | 90.82 | 90.82 | Preconstrucción | 100 | 100 | 71.31 | 84.42
|  |  |  | Construcción | 100 | 99.99
|  |  |  | Mantenimiento | 17.81 | 17.81
2025-06-30 | 231 | 90.67 | 90.67 | Preconstrucción | 100 | 100 | 71.13 | 84.25
|  |  |  | Construcción | 100 | 99.99
|  |  |  | Mantenimiento | 16.45 | 16.45
2025-05-26 | 226 | 90.48 | 90.46 | Preconstrucción | 100 | 100 | 70.04 | 83.78
|  |  |  | Construcción | 100 | 99.99
|  |  |  | Mantenimiento | 14.7 | 14.7
2025-04-28 | 222 | 90.17 | 90.31 | Preconstrucción | 100 | 100 | 68.38 | 82.86
|  |  |  | Construcción | 99.82 | 99.98
|  |  |  | Mantenimiento | 13.31 | 13.31
2025-03-31 | 218 | 90.18 | 90.15 | Preconstrucción | 100 | 100 | 64.56 | 82.45
|  |  |  | Construcción | 99.05 | 99.97
|  |  |  | Mantenimiento | 12.01 | 12.01
2025-02-24 | 213 | 89.88 | 89.04 | Preconstrucción | 100 | 100 | 61.85 | 81.63
|  |  |  | Construcción | 100 | 98.95
|  |  |  | Mantenimiento | 9.33 | 9.33
2025-01-27 | 209 | 89.72 | 88.85 | Preconstrucción | 100 | 100 | 61.85 | 81.63
|  |  |  | Construcción | 100 | 98.9
|  |  |  | Mantenimiento | 7.91 | 7.91
2024-12-30 | 205 | 90.73 | 89.82 | Preconstrucción | 100 | 100 | 61.85 | 81.63
|  |  |  | Construcción | 100 | 98.88
|  |  |  | Mantenimiento | 6.4 | 6.4
2024-11-25 | 200 | 90.16 | 89.59 | Preconstrucción | 100 | 100 | 61.15 | 78.71
|  |  |  | Construcción | 99.54 | 98.83
|  |  |  | Mantenimiento | 4.43 | 4.43
2024-10-28 | 196 | 89.52 | 89.12 | Preconstrucción | 100 | 100 | 60.45 | 76.92
|  |  |  | Construcción | 98.88 | 98.39
|  |  |  | Mantenimiento | 3.27 | 3.27
2024-09-30 | 192 | 87.62 | 87.68 | Preconstrucción | 100 | 100 | 56.08 | 73.15
|  |  |  | Construcción | 97.24 | 97.32
2024-08-26 | 187 | 96.83 | 96.83 | Preconstrucción | 100 | 100 | 55.38 | 70.36
|  |  |  | Construcción | 97.22 | 97.22
2024-07-29 | 183 | 92.28 | 92.28 | Preconstrucción | 100 | 100 | 54.68 | 68.55
|  |  |  | Construcción | 92.62 | 92.62
2024-06-24 | 178 | 88.86 | 88.94 | Preconstrucción | 100 | 100 | 53.76 | 66.29
|  |  |  | Construcción | 89.17 | 89.25
2024-05-27 | 174 | 86.26 | 86.32 | Preconstrucción | 100 | 100 | 48.68 | 64.69
|  |  |  | Construcción | 86.54 | 86.6
2024-04-29 | 170 | 93.9 | 86.22 | Preconstrucción | 100 | 100 | 44.21 | 62.05
|  |  |  | Construcción | 93.85 | 86.12
2024-03-25 | 165 | 88.23 | 83.4 | Preconstrucción | 100 | 100 | 40.2 | 62.05
|  |  |  | Construcción | 88.15 | 83.29
2024-02-26 | 161 | 81.99 | 78.04 | Preconstrucción | 100 | 100 | 37.11 | 55
|  |  |  | Construcción | 81.87 | 77.89
2024-01-29 | 157 | 76.09 | 74.6 | Preconstrucción | 100 | 100 | 32.74 | 55
|  |  |  | Construcción | 75.93 | 74.43
2023-12-25 | 152 | 68.8 | 71.81 | Preconstrucción | 100 | 100 | 64.28 | 55
|  |  |  | Construcción | 68.8 | 71.81
2023-11-27 | 148 | 63.31 | 67.38 | Preconstrucción | 100 | 100 | 58.35 | 49.36
|  |  |  | Construcción | 63.07 | 67.16
2023-10-30 | 144 | 60.11 | 64.26 | Preconstrucción | 100 | 100 | 54.91 | 47.51
|  |  |  | Construcción | 59.84 | 64.02
2023-09-25 | 139 | 72.47 | 62.12 | Preconstrucción | 100 | 100 | 51.2 | 45.62
|  |  |  | Construcción | 72.47 | 62.12
2023-08-28 | 135 | 67.45 | 59.91 | Preconstrucción | 100 | 100 | 47.8 | 43.6
|  |  |  | Construcción | 67.45 | 59.91
2023-07-31 | 131 | 63.66 | 57.83 | Preconstrucción | 100 | 100 | 45.03 | 40.95
|  |  |  | Construcción | 63.66 | 57.83
2023-06-26 | 126 | 56.47 | 54.82 | Preconstrucción | 100 | 100 | 42.24 | 38.16
|  |  |  | Construcción | 58.22 | 54.66
2023-05-29 | 122 | 51.78 | 50.98 | Preconstrucción | 100 | 100 | 40.41 | 35.25
|  |  |  | Construcción | 53.7 | 52.06
2023-04-24 | 117 | 87.87 | 49.86 | Preconstrucción | 100 | 100 | 37.41 | 33.22
|  |  |  | Construcción | 87.78 | 49.47
2023-03-27 | 113 | 76.61 | 45.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 36.17 | 31.98
|  |  |  | Construcción | 76.43 | 45.15
2023-02-27 | 109 | 64.7 | 42.97 | Preconstrucción | 100 | 100 | 35.35 | 31.15
|  |  |  | Construcción | 64.42 | 42.53
2023-01-30 | 105 | 52.53 | 39.54 | Preconstrucción | 100 | 100 | 31.42 | 27.24
|  |  |  | Construcción | 52.15 | 39.06
2022-12-26 | 100 | 44.46 | 36.02 | Preconstrucción | 100 | 100 | 31.42 | 27.24
|  |  |  | Construcción | 44.03 | 35.52
2022-11-28 | 96 | 37.65 | 34.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 28.35 | 25.11
|  |  |  | Construcción | 37.17 | 34.07
2022-10-31 | 92 | 31.68 | 32.09 | Preconstrucción | 100 | 100 | 26.83 | 23.58
|  |  |  | Construcción | 31.15 | 31.56
2022-09-26 | 87 | 26.96 | 28.37 | Preconstrucción | 100 | 100 | 24.96 | 21.71
|  |  |  | Construcción | 26.39 | 27.81
2022-08-29 | 83 | 23.26 | 25.79 | Preconstrucción | 100 | 100 | 23.54 | 20.77
|  |  |  | Construcción | 22.66 | 25.21
2022-07-25 | 78 | 19.29 | 23.63 | Preconstrucción | 100 | 100 | 22.26 | 19.29
|  |  |  | Construcción | 18.66 | 23.03
2022-06-27 | 74 | 25.81 | 21.31 | Preconstrucción | 100 | 100 | 19.54 | 16.57
|  |  |  | Construcción | 25.23 | 20.7
2022-05-30 | 70 | 19.04 | 19.04 | Preconstrucción | 100 | 100 | 16.27 | 14.43
|  |  |  | Construcción | 18.4 | 18.41
2022-04-25 | 65 | 11.38 | 13.84 | Preconstrucción | 100 | 100 | 14.5 | 14.43
|  |  |  | Construcción | 10.69 | 13.17
2022-03-28 | 61 | 7.67 | 12.5 | Preconstrucción | 100 | 100 | 13.96 | 13.61
|  |  |  | Construcción | 6.95 | 11.82
2022-02-28 | 57 | 0.51 | 10.18 | Preconstrucción | 100 | 100 | 13.42 | 13.48
|  |  |  | Construcción | 0 | 9.48
2022-01-31 | 53 | 0.51 | 3.31 | Preconstrucción | 100 | 100 | 13.42 | 13.48
|  |  |  | Construcción | 0 | 2.58
2021-12-27 | 48 | 0.51 | 1.68 | Preconstrucción | 100 | 100 | 13.42 | 13.48
|  |  |  | Construcción | 0 | 0.98
2021-11-29 | 44 | 0.51 | 1.17 | Preconstrucción | 100 | 100 | 13.41 | 13.15
|  |  |  | Construcción | 0 | 0.42
2021-10-25 | 39 | 0.51 | 0.51 | Preconstrucción | 100 | 99.31 | 0.69 | 13.15
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2021-09-27 | 35 | 0.51 | 0.51 | Preconstrucción | 100 | 99.31 | 0.6 | 0.43
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2021-08-30 | 31 | 0.5 | 0.5 | Preconstrucción | 98.12 | 98 | 0.51 | 0.34
2021-07-26 | 26 | 0.47 | 0.47 | Preconstrucción | 94.68 | 94.37 | 0.43 | 0.26
2021-06-28 | 21 | 0.4 | 0.39 | Preconstrucción | 80.6 | 78.63 | 0.34 | 0.16
2021-05-31 | 18 | 0.32 | 0.33 | Preconstrucción | 64.32 | 66.82 | 0.26 | 0.8
2021-04-26 | 13 | 23 | 26 | Preconstrucción |  |  | 0.17 | 0
2021-03-29 | 9 | 0 | 0 | Preconstrucción |  |  | 0.09 | 0

## AV CALI G2
Fecha | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-06-20 | 230 | 91.94 | 58.22 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 52.6237
|  |  |  | Construcción | 100 | 62.3
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-05-26 | 226 | 88.82 | 58.22 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 52.6237
|  |  |  | Construcción | 99.95 | 62.3
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-04-28 | 222 | 85.6 | 58.22 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 52.6237
|  |  |  | Construcción | 98.76 | 62.3
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-03-31 | 218 | 82.65 | 58.22 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 52.6237
|  |  |  | Construcción | 96 | 62.3
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-02-28 | 214 | 79.43 | 58.15 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 52.6237
|  |  |  | Construcción | 93.01 | 62.2
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2025-01-27 | 209 | 76.88 | 57.92 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 51.9098
|  |  |  | Construcción | 89.73 | 62.03
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-12-30 | 205 | 74.48 | 56.5 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 51.9098
|  |  |  | Construcción | 87.3 | 60.19
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-11-25 | 200 | 71.69 | 55.29 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 47.9754
|  |  |  | Construcción | 84.1 | 58.7
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-10-28 | 196 | 68.49 | 54.67 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 46.0234
|  |  |  | Construcción | 80.45 | 57.97
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-09-30 | 192 | 65.75 | 53.92 | Preconstrucción | 100 | 100 | 91.02 | 44.3883
|  |  |  | Construcción | 77.28 | 57.19
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-08-26 | 187 | 61.77 | 52.73 | Preconstrucción | 100 | 100 | 85.4 | 42.7723
|  |  |  | Construcción | 72.47 | 55.66
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-07-29 | 183 | 58.63 | 50.82 | Preconstrucción | 100 | 100 | 80.52 | 41.4023
|  |  |  | Construcción | 68.45 | 54.44
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-06-24 | 178 | 54.52 | 49.78 | Preconstrucción | 100 | 100 | 76.95 | 40.5447
|  |  |  | Construcción | 63.56 | 53.31
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-05-27 | 174 | 50.32 | 48.65 | Preconstrucción | 100 | 100 | 73.79 | 40.4158
|  |  |  | Construcción | 58.24 | 51.96
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-04-29 | 170 | 47.04 | 47.53 | Preconstrucción | 100 | 100 | 72.23 | 39.561
|  |  |  | Construcción | 53.93 | 51.15
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-03-25 | 165 | 43.88 | 45.63 | Preconstrucción | 100 | 100 | 69.87 | 38.5464
|  |  |  | Construcción | 49.89 | 50.02
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-02-26 | 161 | 41.85 | 44.73 | Preconstrucción | 100 | 100 | 66.85 | 36.9332
|  |  |  | Construcción | 47.54 | 49.15
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2024-01-29 | 157 | 82.11 | 41.98 | Preconstrucción | 100 | 100 | 66.85 | 36.9332
|  |  |  | Construcción | 99.78 | 48.88
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-12-25 | 152 | 72.25 | 40.64 | Preconstrucción | 100 | 100 | 58.51 | 36.9332
|  |  |  | Construcción | 90.95 | 47.37
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-11-27 | 148 | 62.12 | 38.19 | Preconstrucción | 100 | 100 | 50.44 | 33.2918
|  |  |  | Construcción | 79.54 | 44.2
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-10-30 | 144 | 55.59 | 37.3 | Preconstrucción | 100 | 100 | 45.45 | 33.1148
|  |  |  | Construcción | 70.91 | 43.15
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-09-25 | 139 | 46.42 | 36.66 | Preconstrucción | 100 | 100 | 43.39 | 32.9813
|  |  |  | Construcción | 58.65 | 42.46
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-08-28 | 135 | 39.64 | 36.17 | Preconstrucción | 100 | 100 | 42.17 | 31.3803
|  |  |  | Construcción | 49.57 | 41.96
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-07-31 | 131 | 34.57 | 35.2 | Preconstrucción | 100 | 100 | 40.78 | 29.7286
|  |  |  | Construcción | 43.06 | 41.28
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-06-26 | 126 | 30.14 | 32.27 | Preconstrucción | 100 | 100 | 38.35 | 27.8695
|  |  |  | Construcción | 37.34 | 39.1
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-05-29 | 122 | 28.51 | 33.13 | Preconstrucción | 100 | 100 | 36.36 | 27.4531
|  |  |  | Construcción | 35.2 | 37.9
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-04-24 | 117 | 25.94 | 30.97 | Preconstrucción | 100 | 100 | 35.07 | 26.9251
|  |  |  | Construcción | 31.97 | 35.56
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-03-27 | 113 | 24.36 | 28.5 | Preconstrucción | 100 | 100 | 32.81 | 26.3899
|  |  |  | Construcción | 30.1 | 34.17
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-02-27 | 109 | 28.82 | 33.53 | Preconstrucción | 100 | 100 | 30.88 | 24.7871
|  |  |  | Construcción | 28.82 | 33.53
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2023-01-30 | 105 | 22.37 | 27.11 | Preconstrucción | 100 | 100 | 30.88 | 23.645
|  |  |  | Construcción | 19.99 | 22.9
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-12-26 | 100 | 80.72 | 38.77 | Preconstrucción | 100 | 100 | 29.4 | 23.645
|  |  |  | Construcción | 98.8 | 43.52
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-11-28 | 96 | 80.25 | 37.71 | Preconstrucción | 100 | 100 | 28.56 | 22.9303
|  |  |  | Construcción | 100 | 42.32
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-10-31 | 92 | 86.7 | 18.38 | Preconstrucción | 100 | 100 | 28.1 | 21.9867
|  |  |  | Construcción | 65.97 | 15.45
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-09-26 | 87 | 33.04 | 16.99 | Preconstrucción | 100 | 100 | 24.43 | 20.9913
|  |  |  | Construcción | 28.28 | 14.94
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-08-29 | 83 | 20.83 | 15.66 | Preconstrucción | 100 | 100 | 23.99 | 20.5336
|  |  |  | Construcción | 18.15 | 14.16
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-07-25 | 78 | 15.09 | 14.31 | Preconstrucción | 100 | 100 | 23.41 | 20.1636
|  |  |  | Construcción | 13.6 | 13.05
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-06-27 | 74 | 12.76 | 13.38 | Preconstrucción | 100 | 100 | 20.95 | 15.8914
|  |  |  | Construcción | 11.65 | 12.3
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-05-31 | 70 | 9.4 | 9.25 | Preconstrucción | 100 | 100 | 20.14 | 15.7681
|  |  |  | Construcción | 8.5 | 8.48
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-04-25 | 65 | 8.37 | 8.18 | Preconstrucción | 100 | 100 | 19.94 | 15.1908
|  |  |  | Construcción | 7.61 | 7.44
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-03-28 | 61 | 7.18 | 7.29 | Preconstrucción | 100 | 100 | 18.1 | 15.0633
|  |  |  | Construcción | 6.48 | 6.58
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-02-28 | 57 | 19.86 | 13.26 | Preconstrucción | 100 | 100 | 17.38 | 14.8148
|  |  |  | Construcción | 4.31 | 5.47
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2022-01-31 | 53 | 14 | 10 | Preconstrucción | 100 | 100 | 17.38 | 14.8148
|  |  |  | Construcción | 15 | 10
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-12-27 | 48 | 6 | 5 | Preconstrucción | 100 | 100 | 16.11 | 14.8148
|  |  |  | Construcción | 1.78 | 2.95
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-11-29 | 44 | 1.09 | 2.55 | Preconstrucción | 100 | 100 | 15.19 | 14.8148
|  |  |  | Construcción | 2 | 4
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-10-25 | 39 | 0.74 | 1.8 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.39 | 0.32715
|  |  |  | Construcción | 0.74 | 1.8
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-09-27 | 35 | 9.39 | 9.39 | Preconstrucción | 100 | 100 | 0.39 | 0.32715
|  |  |  | Construcción | 1 | 1
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-08-30 | 31 | 8.56 | 8.47 | Preconstrucción | 100 | 99 | 0.34 | 0.27434
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-07-26 | 26 | 7.17 | 7.03 | Preconstrucción | 100 | 98 | 0.19 | 0.16743
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-06-28 | 22 | 6.06 | 5.88 | Preconstrucción | 98 | 95 | 0.14 | 0.11219
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-05-24 | 17 | 4.68 | 4.5 | Preconstrucción | 75 | 74 | 0.1 | 0
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-04-26 | 13 | 3.57 | 3.5 | Preconstrucción | 58 | 57 | 0.07 | 0
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-03-29 | 9 | 2.46 | 2.46 | Preconstrucción | 38 | 38 | 0.07 | 0
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0
2021-02-22 | 4 | 0 | 0 | Preconstrucción
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento | 0 | 0

## AV CALI G3
Fecha | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-09-01 | 240 | 90.99 | 89.54 | Preconstrucción | 100 | 100 | 110.74
|  |  |  | Construcción | 98.51 | 97.92
2025-08-25 | 239 | 90.22 | 89.88 | Preconstrucción | 100 | 100 | 106.89 | 79.23
|  |  |  | Construcción | 97.99 | 97.51
2025-07-28 | 235 | 87.12 | 87.44 | Preconstrucción | 100 | 100 | 102.31 | 76.27
|  |  |  | Construcción | 95.91 | 96.3
2025-06-30 | 231 | 87.15 | 85.8 | Preconstrucción | 100 | 100 | 99.69 | 71.53
|  |  |  | Construcción | 97.65 | 96.01
2025-05-26 | 226 | 76.44 | 77.5 | Preconstrucción | 100 | 100 | 95.51 | 68.78
|  |  |  | Construcción | 91.77 | 93.06
2025-04-28 | 222 | 72.17 | 74.65 | Preconstrucción | 100 | 100 | 90.7 | 65.73
|  |  |  | Construcción | 86.6 | 89.6
2025-03-31 | 218 | 70.37 | 73.43 | Preconstrucción | 100 | 100 | 86.55 | 63.83
|  |  |  | Construcción | 84.42 | 88.12
2025-02-24 | 213 | 67.87 | 72 | Preconstrucción | 100 | 100 | 82.69 | 61.6
|  |  |  | Construcción | 81.38 | 86.39
2025-01-27 | 209 | 66.79 | 70.19 | Preconstrucción | 100 | 100 | 78.61 | 61.6
|  |  |  | Construcción | 80.07 | 84.2
2024-12-30 | 205 | 78.86 | 75.93 | Preconstrucción | 100 | 100 | 78.61 | 61.6
|  |  |  | Construcción | 88.31 | 85
2024-11-25 | 200 | 77.74 | 74.36 | Preconstrucción | 100 | 100 | 73.61 | 47.31
|  |  |  | Construcción | 87.05 | 83.22
2024-10-28 | 196 | 75.51 | 72.03 | Preconstrucción | 100 | 100 | 69.06 | 44.59
|  |  |  | Construcción | 84.52 | 80.59
2024-09-30 | 192 | 73.57 | 70.05 | Preconstrucción | 100 | 100 | 64.1 | 42.17
|  |  |  | Construcción | 82.33 | 78.35
2024-08-26 | 187 | 70.88 | 67.36 | Preconstrucción | 100 | 100 | 59.58 | 36.92
|  |  |  | Construcción | 79.29 | 75.31
2024-07-29 | 183 | 67.97 | 64.31 | Preconstrucción | 100 | 100 | 54.35 | 34.49
|  |  |  | Construcción | 80.23 | 75.27
2024-06-24 | 178 | 62.3 | 58.55 | Preconstrucción | 100 | 100 | 49.23 | 34.49
|  |  |  | Construcción | 73.45 | 68.98
2024-05-27 | 174 | 58.5 | 55.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 45.54 | 32.64
|  |  |  | Construcción | 68.92 | 65.42
2024-04-29 | 170 | 52.94 | 50.55 | Preconstrucción | 100 | 100 | 42.56 | 30.61
|  |  |  | Construcción | 66.66 | 61.76
2024-03-25 | 165 | 48.03 | 45.59 | Preconstrucción | 100 | 100 | 40.08 | 28.15
|  |  |  | Construcción | 60.38 | 57.03
2024-02-26 | 161 | 44.22 | 41.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 38.44 | 22.91
|  |  |  | Construcción | 55.51 | 51.91
2024-01-29 | 157 | 38.91 | 36.61 | Preconstrucción | 100 | 100 | 33.48 | 22.91
|  |  |  | Construcción | 48.71 | 45.77
2023-12-25 | 152 | 82.29 | 46.02 | Preconstrucción | 100 | 100 | 33.48 | 22.91
|  |  |  | Construcción | 89.35 | 49.57
2023-11-27 | 148 | 75.15 | 40.02 | Preconstrucción | 100 | 100 | 28.1 | 17.97
|  |  |  | Construcción | 81.51 | 42.99
2023-10-30 | 144 | 67.07 | 32.11 | Preconstrucción | 100 | 100 | 25.55 | 17.31
|  |  |  | Construcción | 72.66 | 36.06
2023-09-25 | 139 | 57.17 | 25.93 | Preconstrucción | 100 | 100 | 24.23 | 16.97
|  |  |  | Construcción | 61.8 | 27.54
2023-08-28 | 135 | 49.24 | 18.14 | Preconstrucción | 100 | 100 | 23.86 | 16.5
|  |  |  | Construcción | 53.11 | 19
2023-07-31 | 131 | 45.13 | 16.95 | Preconstrucción | 100 | 100 | 23.27 | 16.1
|  |  |  | Construcción | 48.6 | 17.69
2023-06-26 | 126 | 40.13 | 13.52 | Preconstrucción | 100 | 100 | 23.09 | 15.91
|  |  |  | Construcción | 43.11 | 13.93
2023-05-29 | 122 | 37.62 | 12.57 | Preconstrucción | 100 | 100 | 22.8 | 15.72
|  |  |  | Construcción | 40.37 | 12.89
2023-04-24 | 117 | 32.51 | 10.83 | Preconstrucción | 100 | 100 | 22.45 | 15.55
|  |  |  | Construcción | 34.75 | 10.98
2023-03-27 | 113 | 28.18 | 10.21 | Preconstrucción | 100 | 100 | 22.29 | 15.46
|  |  |  | Construcción | 30.01 | 10.31
2023-03-27 | 109 | 24.3 | 9.53 | Preconstrucción | 100 | 100 | 20.35 | 15.46
|  |  |  | Construcción | 25.75 | 9.55
2023-01-30 | 105 | 19.6 | 8.82 | Preconstrucción | 100 | 100 | 19.24 | 15.35
|  |  |  | Construcción | 20.93 | 8.78
2022-12-26 | 100 | 13.49 | 7.7 | Preconstrucción | 100 | 99.75 | 17.14 | 15.35
|  |  |  | Construcción | 13.9 | 7.56
2022-11-28 | 96 | 9.57 | 6.92 | Preconstrucción | 100 | 99.75 | 16.75 | 13.11
|  |  |  | Construcción | 9.6 | 6.7
2022-10-31 | 92 | 6.77 | 4.97 | Preconstrucción | 100 | 99.75 | 16.51 | 12.92
|  |  |  | Construcción | 6.53 | 4.56
2022-09-26 | 87 | 5.21 | 3.71 | Preconstrucción | 100 | 99.75 | 16.04 | 12.92
|  |  |  | Construcción | 4.82 | 3.18
2022-08-29 | 83 | 3.86 | 2.99 | Preconstrucción | 100 | 99.75 | 15.91 | 12.92
|  |  |  | Construcción | 3.35 | 2.39
2022-07-25 | 78 | 2.43 | 2.07 | Preconstrucción | 100 | 99.75 | 3.26 | 12.92
|  |  |  | Construcción | 1.77 | 1.37
2022-06-27 | 74 | 1.62 | 1.58 | Preconstrucción | 100 | 99.75 | 3.08 | 0.44
|  |  |  | Construcción | 0.89 | 0.84
2022-05-30 | 70 | 0.81 | 0.81 | Preconstrucción | 100 | 99.87 | 3.08 | 0.44
2022-04-25 | 65 | 0.81 | 0.81 | Preconstrucción | 100 | 99.87 | 3.08 | 0.44
2022-03-28 | 61 | 0.81 | 0.81 | Preconstrucción | 100 | 99.87 | 3.08 | 0.44
2022-02-28 | 57 | 0.81 | 0.81 | Preconstrucción | 100 | 99.87 | 2.18 | 0.44
2022-01-31 | 53 | 0 | 0 | Preconstrucción | 100 | 99.87 | 1.64 | 0.44
2021-12-27 | 48 | 0 | 0 | Preconstrucción | 100 | 99.87 | 1.64 | 0.44
2021-11-29 | 44 | 0.81 | 0.81 | Preconstrucción | 100 | 99.87 | 1.23 | 0.44
2021-10-25 | 39 | 0.81 | 0.81 | Preconstrucción | 100 | 99.87 | 0.73 | 0.44
2021-09-27 | 35 | 0.81 | 0.81 | Preconstrucción | 100 | 99.87 | 0.73 | 0.44
2021-08-30 | 31 | 0.81 | 0.81 | Preconstrucción | 100 | 99.87 | 0.72 | 0.36
2021-07-26 | 26 | 0.81 | 0.8 | Preconstrucción | 99.65 | 98.64 | 0.65 | 0.29
2021-06-28 | 22 | 0.67 | 0.69 | Preconstrucción | 82.9 | 85.04 | 0.52 | 0.22
2021-05-31 | 18 | 0.57 | 0.6 | Preconstrucción | 70.03 | 74.01 | 0.38 | 0.14
2021-04-26 | 13 | 0.39 | 0.44 | Preconstrucción | 48.04 | 52.82 | 0.3 | 0
2021-03-29 | 9 | 0.25 | 0.29 | Preconstrucción | 30.25 | 35.59 | 0.15

## AV CALI G4
Fecha | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-08-25 | 238 | 64.22 | 63.18 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 62.7
|  |  |  | Construcción | 78.79 | 75.64
2025-07-28 | 234 | 62.38 | 62.59 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 60.76
|  |  |  | Construcción | 75.91 | 74.88
2025-06-30 | 230 | 60.65 | 60.52 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 58.99
|  |  |  | Construcción | 73.21 | 73.02
2025-05-26 | 225 | 59.91 | 59.09 | Preconstrucción | 100 | 100 | 100 | 56.84
|  |  |  | Construcción | 72.06 | 70.78
2025-04-28 | 221 | 59.52 | 58.29 | Preconstrucción | 100 | 100 | 98.35 | 55.17
|  |  |  | Construcción | 71.45 | 69.53
2025-03-31 | 217 | 59.12 | 57.49 | Preconstrucción | 100 | 100 | 96.23 | 53.46
|  |  |  | Construcción | 70.82 | 68.28
2025-02-24 | 212 | 52.95 | 53.07 | Preconstrucción | 100 | 100 | 94.45 | 50.75
|  |  |  | Construcción | 64.54 | 64.74
2025-01-27 | 208 | 55.59 | 55.89 | Preconstrucción | 100 | 100 | 94.45 | 50.75
|  |  |  | Construcción | 62.64 | 63.08
2024-12-30 | 204 | 54.55 | 54.91 | Preconstrucción | 100 | 100 | 94.45 | 50.75
|  |  |  | Construcción | 61.13 | 61.66
2024-11-25 | 199 | 52.52 | 52.83 | Preconstrucción | 100 | 100 | 91.47 | 43.84
|  |  |  | Construcción | 59.85 | 60.3
2024-10-28 | 195 | 51.63 | 51.3 | Preconstrucción | 100 | 100 | 85.26 | 42.5
|  |  |  | Construcción | 58.87 | 58.39
2024-09-30 | 191 | 52.19 | 49.76 | Preconstrucción | 100 | 100 | 76.27 | 39.95
|  |  |  | Construcción | 60.23 | 56.7
2024-08-26 | 186 | 48.57 | 47.74 | Preconstrucción | 100 | 100 | 72.29 | 37.94
|  |  |  | Construcción | 54.97 | 53.77
2024-07-29 | 182 | 44.47 | 44.35 | Preconstrucción | 100 | 100 | 68.1 | 36.08
|  |  |  | Construcción | 51.43 | 51.24
2024-06-24 | 177 | 40.24 | 40.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 62.31 | 34.38
|  |  |  | Construcción | 46.68 | 47.16
2024-05-27 | 173 | 36.31 | 38.18 | Preconstrucción | 100 | 100 | 57.91 | 32.83
|  |  |  | Construcción | 41.79 | 44.51
2024-04-29 | 169 | 32 | 35.76 | Preconstrucción | 100 | 100 | 54.51 | 30.9
|  |  |  | Construcción | 36.24 | 41.7
2024-03-25 | 164 | 25.7 | 33 | Preconstrucción | 100 | 100 | 51.57 | 26.35
|  |  |  | Construcción | 29.4 | 40.01
2024-02-26 | 160 | 21.36 | 29.77 | Preconstrucción | 100 | 100 | 45.99 | 19.4
|  |  |  | Construcción | 25.34 | 37.57
2024-01-29 | 156 | 15.15 | 22.8 | Preconstrucción | 100 | 100 | 45.99 | 19.4
|  |  |  | Construcción | 21.29 | 32.52
2023-12-25 | 151 | 14.2 | 21.11 | Preconstrucción | 100 | 100 | 45.99 | 19.4
|  |  |  | Construcción | 20.14 | 29.2
2023-11-27 | 147 | 12.92 | 15.42 | Preconstrucción | 100 | 100 | 37 | 10
|  |  |  | Construcción | 18.24 | 21.94
2023-10-30 | 143 | 12.01 | 12.03 | Preconstrucción | 100 | 100 | 21.37 | 9.08
|  |  |  | Construcción | 16.89 | 16.92
2023-09-25 | 138 | 9.46 | 9.39 | Preconstrucción | 100 | 100 | 14.2 | 7.49
|  |  |  | Construcción | 13.22 | 13.11
2023-08-28 | 134 | 8.38 | 8.38 | Preconstrucción | 100 | 100 | 12.89 | 6.55
|  |  |  | Construcción | 11.76 | 11.76
2023-07-31 | 130 | 8.22 | 8.22 | Preconstrucción | 100 | 100 | 11.84 | 5.35
|  |  |  | Construcción | 11.52 | 11.52
2023-06-26 | 125 | 5.96 | 6 | Preconstrucción | 100 | 100 | 10.81 | 4.2
|  |  |  | Construcción | 5.87 | 5.92
2023-05-29 | 121 | 4.76 | 4.68 | Preconstrucción | 100 | 100 | 9.35 | 3.69
|  |  |  | Construcción | 4.54 | 4.46
2023-04-24 | 116 | 3.96 | 3.97 | Preconstrucción | 100 | 100 | 8.66 | 2.91
|  |  |  | Construcción | 3.67 | 3.67
2023-03-27 | 112 | 3.15 | 3.58 | Preconstrucción | 100 | 100 | 8.13 | 1.63
|  |  |  | Construcción | 2.76 | 3.24
2023-02-27 | 108 | 2.57 | 2.7 | Preconstrucción | 100 | 100 | 6.03 | 1.63
|  |  |  | Construcción | 2.12 | 2.27
2023-01-30 | 104 | 3.87 | 2.15 | Preconstrucción | 100 | 100 | 4.35 | 1.63
|  |  |  | Construcción | 3.56 | 1.62
2022-12-26 | 99 | 1.36 | 1.06 | Preconstrucción | 100 | 100 | 4.35 | 1.27
|  |  |  | Construcción | 0.89 | 0.53
2022-11-28 | 95 | 0.9 | 0.83 | Preconstrucción | 100 | 100 | 3.36 | 1.1
|  |  |  | Construcción | 0.32 | 0.23
2022-10-31 | 91 | 0.7 | 0.7 | Preconstrucción | 100 | 100 | 2.37 | 1.04
|  |  |  | Construcción | 0.07 | 0.07
2022-09-26 | 86 | 26 | 26 | Preconstrucción | 98 | 98 | 2.33 | 0.97
2022-08-29 | 82 | 24 | 24 | Preconstrucción | 90 | 90 | 2.28 | 0.94
2022-07-25 | 77 | 23 | 23 | Preconstrucción | 98 | 98 | 2.25 | 0.91
2022-06-27 | 73 | 22 | 22 | Preconstrucción | 93 | 93 | 2.23 | 0.41
2022-05-30 | 69 | 21 | 21 | Preconstrucción | 99 | 99 | 1.86 | 0.41
2022-04-25 | 64 | 21 | 21 | Preconstrucción | 99 | 99 | 1.7 | 0.4
2022-03-28 | 60 | 21 | 21 | Preconstrucción | 99 | 99 | 1.64 | 0.39
2022-02-28 | 56 | 21 | 20 | Preconstrucción | 100 | 99 | 0.67 | 0.38
2022-01-31 | 52 | 20 | 20 | Preconstrucción | 95 | 95 | 0.67 | 0.38
2021-12-27 | 47 | 19 | 20 | Preconstrucción | 92 | 94 | 0.67 | 0.38
2021-11-29 | 43 | 19 | 19 | Preconstrucción | 100 | 99 | 0.63 | 0.37
2021-10-25 | 38 | 19 | 19 | Preconstrucción | 99 | 99 | 0.37 | 0.37
2021-09-27 | 34 | 19 | 19 | Preconstrucción | 99 | 99 | 0.37 | 0.36
2021-08-30 | 30 | 18 | 18 | Preconstrucción | 95 | 95 | 0.36 | 0.3
2021-07-26 | 25 | 17 | 17 | Preconstrucción | 99 | 98 | 0.3 | 0.23
2021-06-28 | 21 | 15 | 15 | Preconstrucción | 85 | 85 | 0.23 | 0.17
2021-05-31 | 17 | 12 | 12 | Preconstrucción | 72 | 72 | 0.17 | 0.06
2021-04-26 | 12 | 9 | 9 | Preconstrucción | 72 | 72 | 0.11 | 0
2021-03-29 | 8 | 0 | 0 | Preconstrucción | 72 | 72 | 0.06 | 0

## CLL 13 L1
Fecha | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero
2025-08-25 | 70 | 3.11 | 3.08 | Preconstrucción | 100 | 100 | 54.95 | 18.05
|  |  |  | Construcción | 3.82 | 3.79
2025-07-28 | 66 | 2.69 | 2.77 | Preconstrucción | 100 | 100 | 54.95 | 3.78
|  |  |  | Construcción | 2.686 | 2.769
2025-07-22 | 65 | 1.96 | 1.96 | Preconstrucción | 100 | 100 | 54.95 | 3.78
|  |  |  | Construcción | 1.725 | 1.725
2024-09-27 | 64 | 0.24 | 0.23 | Preconstrucción | 99 | 99 | 20.21 | 3.45
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-08-26 | 59 | 0.224 | 0.218 | Preconstrucción | 100 | 97 | 10.25 | 3.35
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-07-29 | 55 | 0.22 | 0.22 | Preconstrucción | 99 | 97 | 0.29 | 3.34
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-06-24 | 50 | 0.21 | 0.21 | Preconstrucción | 95 | 95 | 0.29 | 3.34
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-05-27 | 46 | 0.21 | 0.21 | Preconstrucción | 93 | 93 | 0.27 | 0.19
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-04-29 | 42 | 0.202 | 0.202 | Preconstrucción | 98 | 98 | 0.25 | 0.18
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-03-25 | 37 | 2.82 | 2.82 | Preconstrucción | 94 | 94
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-02-26 | 35 | 3 | 2.94 | Preconstrucción | 100 | 98
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-01-29 | 31 | 2.85 | 2.85 | Preconstrucción | 95 | 95
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2023-12-21 | 26 | 2.97 | 2.91 | Preconstrucción | 99 | 97 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2023-11-27 | 22 | 2.85 | 2.79 | Preconstrucción | 95 | 93 | 0.08 | 0.05
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2023-07-31 | 5 | 0 | 0 | Preconstrucción
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2023-10-30 | 18 | 2.1 | 2.13 | Preconstrucción | 71 | 71 | 0.05 | 0.03
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2023-09-24 | 13 | 1.56 | 1.56 | Preconstrucción | 52 | 52
|  |  |  | Construcción | 0 | 0

## CLL 13 L2
Fecha Corte | Semana | Porcentaje Programado General del Contrato | Porcentaje Ejecutado General del Contrato | Etapa | Porcentaje Programado de la Etapa | Porcentaje Ejecutado de la Etapa | Avance Programado Financiero | Avance Ejecutado Financiero | Nota: Como se indicó el Proyecto se encuentra en etapa de Preconstrucción, en la medida en que no se han cumplido las obligaciones y recibos que permitan pasar a la etapa de contrucción. Se precisa que para este contrato, el contratista ha señalado que el contrato es inviable de ejecutar técnicamente y el IDU ha insistido en que es posible. El Contratista presentó demanda y e IDU a su vez radicó demanda de reconvención. Sin embargo, en el marco del proceso judicial se emitió por el Tribunal decisión de medidas cautelares en la que (i) negó la suspensión del contrato (ii) Decretó la medida cautelar consistente en ordenar al IDU suspender cualquier proceso sancionatorio que se encuentre en curso en contra del consorcio contratista o, en su defecto, abstenerse de iniciar proceso sancionatorio alguno relacionado con el Contrato de Obra No. 1450 de 2023 (iii) Requirió al Contratista para que constituyera caución. Por lo anterior, dada la necesidad del desarrollo integral del proyecto y la priorización de interés general, las partes se encuentran en mesas de trabajo buscando una solución que atienda de manera eficiente la problemática.
2025-09-01 | 76 | 21 | 0.22 | Preconstrucción | 100 | 97.45
|  |  |  | Construcción | 31.01 | 0
2025-08-25 | 75 | 20.4 | 0.22 | Preconstrucción | 100 | 97.45 | 5.9 | 3.62
|  |  |  | Construcción | 30.12 | 0
2025-07-28 | 71 | 18 | 0.22 | Preconstrucción | 100 | 97.45 | 5.9 | 3.62
|  |  |  | Construcción | 26.58 | 0
2025-06-30 | 67 | 15.6 | 0.22 | Preconstrucción | 100 | 97.45 | 5.9 | 3.62
|  |  |  | Construcción | 15.34 | 0
2025-05-26 | 62 | 12.6 | 0.22 | Preconstrucción | 100 | 97.45 | 5.9 | 3.62
|  |  |  | Construcción | 12.6 | 0
2025-04-28 | 58 | 10.2 | 0.22 | Preconstrucción | 100 | 97.45 | 5.9 | 3.62
|  |  |  | Construcción | 10.2 | 0
2025-03-31 | 54 | 7.8 | 0.22 | Preconstrucción | 100 | 97.45 | 5.9 | 3.62
|  |  |  | Construcción | 7.8 | 0
2024-12-27 | 49 | 5.14 | 0.22 | Preconstrucción | 100 | 97.45 | 5.9 | 3.62
|  |  |  | Construcción | 5.14 | 0
2024-11-25 | 44 | 0.224 | 0.218 | Preconstrucción | 100 | 97.45 | 5.9 | 0.21
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-07-18 | 40 | 0.224 | 0.218 | Preconstrucción | 100 | 97.45 | 0.12 | 0.21
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-06-24 | 36 | 0.21 | 0.21 | Preconstrucción | 98.94 | 97.45 | 0.12 | 0.21
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-05-27 | 32 | 0.21 | 0.2 | Preconstrucción | 97.31 | 96.58 | 0.11 | 0.21
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-04-29 | 28 | 0.21 | 0.21 | Preconstrucción | 99 | 95.2 | 0.1 | 0.17
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-03-06 | 26 | 0.21 | 0.2 | Preconstrucción | 99 | 94 | 0.1 | 0.07
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-02-26 | 24 | 0.207 | 0.196 | Preconstrucción | 98 | 93 | 0.1 | 0.07
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2024-01-29 | 20 | 0.184 | 0.175 | Preconstrucción | 87 | 83 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2023-12-25 | 15 | 0.144 | 0.144 | Preconstrucción | 68 | 68 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2023-11-27 | 11 | 0.097 | 0.099 | Preconstrucción | 46 | 47 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2023-10-30 | 7 | 0.063 | 0.065 | Preconstrucción | 30 | 31 | 0 | 0
|  |  |  | Construcción | 0 | 0
2023-09-25 | 2 | 0.015 | 0.017 | Preconstrucción | 7 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Construcción | 0 | 0