## Pregunta 15 Vig 2022
No. | ALCALDÍA LOCAL | Meta Cuatrenio | Meta -2022 | ID Proyecto de Inversión | Valor de Meta asociada | ID Propuesta | Título propuesta | Sector | Trámite Contractual | Observaciones sobre la Inviabilidad y la No Ejecución
2 | CHAPINERO
3 | SANTA FE | Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana. | Implementar 1 acciones de fomento para la agricultura urbana. | 2123 | 285000000 | 18038 | Raíces en la montaña | Ambiente | Inviable | SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE UN equipo para ejecutar las inciativas ganadoras, se realizo tambien un contarto de feerreteria (CSU-171-2021 ) Se iniciaron trabajos el 26 de octubre de 2022 en los espacios definidos por el Colectivo la Montaña en los barrios Dorado y Girardot, realizando labores de descapote, desyerbado, nivelación del terreno, delimitación de huerta,construcción de camas siembra e impermeabilización de las mismas hasta ael día 22 de mobiembre de 2022. En esta fecha la señora de la comunidad Gladys Cuellar, deidio la no continuidad del proyecto, por inconformidades en la ejecución del mismo.
|  | Mantener 5.000 árboles urbanos y/o rurales. | Implementar 1 acciones de fomento para la agricultura urbana. | 2138 | 240000000 | 30018 | Mantenimiento del arbolado la Fátima y la Peña | Ambiente | Inviable | Incluida en la ejecución del contrato CPS-286-2022.
|  | Mantener 5.000 árboles urbanos y/o rurales. | Implementar 1 acciones de fomento para la agricultura urbana. | 2138 | 240000000 | 30019 | Mantenimiento los árboles del Verjon Alto | Ambiente | Inviable | Incluida en la ejecución del contrato CPS-286-2022.
|  | Mantener 5.000 árboles urbanos y/o rurales. | Implementar 1 acciones de fomento para la agricultura urbana. | 2138 | 240000000 | 30020 | Protección abona Verjon Bajo | Ambiente | Inviable | Incluida en la ejecución del contrato CPS-286-2022.
9 | FONTIBON | Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio |  | 1761 | 403176000 | 15650 | MINI FABRICA GASEOSAS NATURALES | Desarrollo económico, industria y turismo | Inviable | Tras la revisión y análisis de la propuesta presentada, se concluye que esta no resulta viable para su ejecución, toda vez que el valor de inversión solicitado por el promotor excede en más de diez (10) veces el monto máximo establecido por el programa para unidades productivas con perfil de emprendimiento. En consecuencia, no es posible su aprobación en los términos planteados. Sin embargo, se realizará la vinculación del proponente al programa Impulso Local, con el propósito de fortalecer su iniciativa empresarial, aclarando que dicha vinculación no implica la financiación ni ejecución de la propuesta inicialmente formulada.
14 | LOS MARTIRES | Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias | 512 | 2075 | 316785000 | 16781 | Promover la gimnasia rítmica y aprovechamiento del tiempo libre. | Cultura, recreación y deporte | Inviable | Esta iniciativa no fue ejecutada teniendo en cuenta: Desequilibrio Económico y Discrepancia de Precios: Durante la etapa de ejecución, el contratista evidenció que los valores del mercado para la adquisición de ciertos elementos esenciales del objeto contractual y para la materializacion de la iniciativa superaban en más de un 200% los valores determinados en el estudio de mercado original que sirvió de base para la contratación. Especificación Técnica Crítica: La causa directa de esta disparidad de precios es una especificación técnica particular contenida en el contrato, la cual exige que los elementos a adquirir cuenten con la aprobación de la Federación Internacional de Gimnasia. Esta exigencia limitó de manera significativa el mercado de proveedores, elevando los costos a un nivel inviable dentro del presupuesto inicial y ocasionando la no ejecucion de la iniciativa.
17 | LA CANDELARIA | Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas. | Vincular 100 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas. | 1777 | 198912000 | 18677 | Una ayuda técnica mejora la calidad de vida de muchas personas con condición de discapacidad | Gestión pública | Inviable
18 | RAFAEL URIBE URIBE | Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. | 1 | 1649 | 707000000 | 18769 | Huertas de mi localidad: Mapeo comunitario y agroturismo | Ambiente | Inviable | El jardin Botanico no dio autorizacion por no cumplir con los requisitos minimos
|  | Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. | 1 | 1649 | 707000000 | 19471 | FORTLACIMIENTO AL PROCESO DE AGRICULTURA URBANA CALLEJON DE STA BARBARA | Ambiente | Inviable | El jardin Botanico no dio autorizacion por no cumplir con los requisitos minimos
|  | Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | 20000 | 1675 | 1228000000 | 19705 | generadores de conciencia y apropiación de nuestro entorno | Hábitat | No ejecutada | En proceso de revision con el contrato
|  | Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | 20000 | 1675 | 1228000000 | 19741 | TRASFORMAR EL ESCOMBRO EN LADRILLO | Hábitat | No ejecutada | En proceso de revision del cumplimiento de la iniciatvia
19 | CIUDAD BOLÍVAR | Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. |  | 1926 | 1072860000 | 16523 | Bicipaseos ambientales Ciudad Bolívar | Cultura, recreación y deporte | No ejecutada | Se presentó incumplimiento al cronograma inicial fijado en el comite tecnico de seguimiento por parte del operador y la entidad procedera a liberar el recurso.
|  | Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | 2000 cuidadoras | 1889 | 1766007000 | 17248 | Mujeres y hombres en la lucha, cabeza de hogar | Mujeres | No ejecutada | madres y padres cabeza de familia terminen su bachillerato, encuentren posibilidades de una educación técnica, tecnológica o profesional en la misma localidad, con un fácil acceso, que las instituciones lleguen donde este la población, donde también encuentren un espacio para los cuidados de los niños y así las madres y padre se puedan capacitar y salir adelante. se dificulto el cuidado de los niños mientras los padres estudian.
|  | Beneficiar 4.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria. |  | 1981 | 458353000 | 30230 | RED COMUNITARIA DE RECONCILIACIÓN Y SEGURIDAD | Seguridad, convivencia y justicia | No ejecutada | Iniciativa ejecutada

## Pregunta 15 Vig 2023
No. | ALCALDÍA LOCAL | Meta Cuatrenio | Meta -2023 | ID Proyecto de Inversión | Valor de Meta asociada | ID Propuesta | Título propuesta | Sector | Trámite Contractual | Observaciones sobre la Inviabilidad y la No Ejecución
3 | SANTA FE | Vincular 60 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural. | 18 | 2108 |  | 26730 | LabDif.soberanía alimentaria sostenible | Mixto | No ejecutada | Vinculadas al CPS-328-2023. Actualmente se esta realizando las revisiones juridicas desde ALSF en relación al cumplimiento de las actividades del mismo.
|  | Mejorar 130 viviendas de interés social rurales. | 32 | 2112 |  | 26731 | LabDif.MEJORAMIENTO VIVIENDA | Hábitat | Inviable | No fue posible su ejecución, ya que no se cuenta con viviendas rurales que cumplan con las condiciones jurídicas y técnicas para ser intervenidas.
4 | SAN CRISTOBAL | Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | 80 | 1872 |  | 22193 | Medios en acción | Gobierno | Inviable | Se fortalecio el año anterior
|  | Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | 80 | 1872 |  | 25597 | Fortalecer la instancia local de participación DRAFE | Gobierno | Inviable | Se fortalecio el año anterior
|  | Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | 80 | 1872 |  | 25909 | Patos al barrio | Gobierno | Inviable | Se fortalecio el año anterior
11 | SUBA
18 | RAFAEL URIBE URIBE | Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. | 1 | 1649 |  | 21364 | Huertas saludables | Ambiente | No ejecutada | En verificacion de cumplimiento del total de la iniciativa
|  | Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. | 1 | 1649 |  | 21837 | Huerta urbana la amistad de la merced del grupo de adulto mayor | Ambiente | No ejecutada | En verificacion de cumplimiento del total de la iniciativa
20 | SUMAPAZ | Intervenir 2 sedes culturales con dotación y/o adecuación. | 0.5 | 1633 |  | 26978 | LabDif.Adecuación, restauración y dotación de la Casona de la vereda Concepción. | Cultura, recreación y deporte | Inviable | Al realizar la validación predial y jurídica de la Casona Cultural, se encuentra que el DADEP entregó el predio de Concepción a la Secretaría de Educación mediante Acta de Entrega de Administración No. 208 de 2003 para el funcionamiento de la Escuela La Concepción. La Alcaldía Local de Sumapaz opta por no continuar con el proceso de contratación, toda vez que no se tiene certeza de cuanto pueda durar el trámite de saneamiento para invertir recursos en la Casona Cultural de Concepción.
|  | Construir 3 sedes de salones comunales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su construcción. | 0.5 | 1691 |  | 26985 | LabDif.Construcción salon comunal Río Sumapaz | Gobierno | Inviable | la Alcaldía Local de Sumapaz, identificó que los predios objeto de construcción del salón comunal en la cuenca de Rio Sumapaz, como en la cuenca Rio Blanco, no se encuentran legalizados, en su mayoría corresponden a predios privados a nombre de personas naturales

## Hoja
Pregunta 19. Sírvase informar cuántos y qué proyectos han presentado los consejos y los consejeros locales de la bicicleta en su localidad en el marco de los presupuestos participativos entre 2021-2023, y cuántos de estos han sido aceptados, financiados y desarrollados.
No. | ALCALDÍA LOCAL | REPORTA INICIATIVAS PRESENTADAS POR CONSEJOS DE BICICLETAS O CONSEJEROS EN ALGUNA VIGENCIA SI/NO | INICIATIVA RELACIONADA CON MOVILIDAD USO BICICLETA | VIGENCIA EN LA QUE REPORTAN LA EXISTENCIA DE DICHAS INICIATIVAS | EJECUCIÓN | ID PROPUESTA | TITULO PROPUESTA | OBSERVACIÓN REPORTADA POR LA ALCALDÍA LOCAL.
19 | Ciudad Bolívar | SI | SI | 2024 | 90% de Ejecución con corte a septiembre de 2025. | 42551 | Festival de la bicicleta. | En el marco de proyectos relacionados con el uso de la bicicleta en la localidad, se realizaron las siguientes acciones frente al programa enunciado: Realizar el primer festival de la bicicleta, donde se busque fortalecer los procesos de los ciclistas de la localidad, con un festival que implemente diversos actores que practican deporte por medio de la bicicleta. Este festival sería un encuentro de impacto en la localidad, donde involucre desde la niñez hasta la vejez, las personas con discapacidad, las diferentes etnias y todos los demás actores que tengan relación con el ciclismo.