## Hoja 1
PROPOSICIÓN 1222 DE 2025
Punto 12. Sírvase informar los saldos disponibles para contratar operaciones de crédito público con cargo a los cupos de endeudamiento aprobados mediante Acuerdos No. 781 de 2020, 840 de 2022 y 939 de 2024, desagregado por entidad, obra/proyecto, programa, proyecto de inversión, programación y ejecución de magnitudes físicas y financieras.
Proyecto de inversión | Programación financiera 2025 Corte 30/09/2025 | Ejecución financiera 2025 Corte 30/09/2025 | Meta PDD BCS 2024 - 2027 | Programación física de magnitudes 2025 Corte 30/09/2025 | Ejecución física de magnitudes 2025 Corte 30/09/2025 | Observación para las metas sin programación en el 2025
8032. Consolidación de infraestructura vial y ciclo infraestructura para una movilidad sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. | 900764529000 | 156805594599 | Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial (IDU 1550) | 76.1 | 61.7
|  |  | Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura (95 IDU) | 0 | 0 | No se programó meta (magnitud fisica) para el 2025, pero si recursos destinados a la apertura de nuevos de procesos de selección que serán adjudicados en el mes de noviembre.
|  |  | Construir 80 Kilómetro(s)-carril de malla vial en la ciudad | 9.08 | 6.31
|  |  | Contratar 50 Kilómetro(s)-carril de malla vial en la ciudad | 0 | 0 | No se programó (magnitud fisica) en 2025 debido a que los proyectos de infraestructura para la movilidad asociados a esta meta se encuentran en etapa de estudios y diseños o en proceso precontractual
|  |  | Estructurar proyectos viales correspondientes a 21 Kilómetro(s) lineales de malla vial | 0 | 0 | No se programó meta en 2025, debido a que el proyecto de infraestructura para la movilidad financiado con recursos de cupo de endeudamiento, vinculado a esta meta se encuentra en etapa precontractual para desarrollo de factibilidad y estudios y diseños (Av. Villas Fase II).
|  |  | Construir 59 Kilómetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura ( IDU 31) | 0 | 0 | No se programó meta (magnitud fisica para el 2025) los proyectos de infraestructura para la movilidad asociados a esta meta se encuentran en etapa de estudios y diseños o en proceso precontractual.
|  |  | Alcanzar 46 Enlace(s) vehiculares (8 construidos; 8 reforzados; 30 conservados) | 15 | 13
8022. Consolidación del sistema del espacio público, para brindar movilidad segura, inclusiva y sostenible en Bogotá D.C. | 212307755000 | 53831168166 | Construir 417460 Metro(s) cuadrado(s) de Espacio Público inclusivo y accesible | 16717.57 | 12693.33
|  |  | Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible (IDU 1.046.300) | 34335 | 32309
|  |  | Conservar 126 Enlace(s) de la red de espacio público para la movilidad universal | 3 | 3
8015. Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D. C. | 46405458000 | 12677258007 | Iniciar la operación de 1 Línea(s) de cable | 0 | 0 | No se programo meta en 2025, debido a que esta cumple mediante el inicio de la operación del TransMiCable San Cristóbal. Este proyecto de infraestructura se encuente en la etapa de construcción con un avance físico de 82,77% con corte al 29 de septiembre de 2025. La meta se programa en 2026.
|  |  | Contratar 1 Línea(s) de cable | 0 | 0 | No se programo meta en 2025, debido a que esta ejecuta mediante el proyecto TransMiCable Potosí. Este proyecto de infraestructura se encuente en la etapa de estudios y diseños con un avance físico de 97,79% con corte al 29 de septiembre de 2025.
|  |  | Estructurar 1 Línea(s) de cable (estudios y diseños Fase I) | 0 | 0 | No se programo menta en 2025. Esta meta corresponde a la estructuración del Cable La Calera San Rafael. Este proyecto de infraestructura se ejecuta mediante un convenio Interadministrativo ejecutado entre Gobernación de Cundinamarca – Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca (ahora Secretaría de Movilidad Contemporánea) y la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL - FDN. Prefactibilidad: 100%.
8014. Fortalecimiento del modelo de operación institucional del Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá D.C. | 2527000000 | 2354076177 | Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad | 100% | 100% | La meta es tipo constante, por lo cual, su reporte es equivalente al 100%
7786. Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la ciudad | 24977926000 | 24977926000 | Implementar el 23 % de la inserción urbana del Regiotram de Occidente | 0 | 0 | No se programo meta en 2025.Este proyecto se ejecuta mediante un convenio interadministrativo entre el IDU y la Empresa Férrea Regional - EFR S.A.S Los estudios y diseños de un estación elevada de Regiostram cuenta con un avance de 96,8% con corte a 29 de septiembre de 2025. La meta se encuentra programada en la vigencia 2027.