## Cronograma
CENTRO CULTURAL JUVENIL ENGATIVÁ | [6 empty] | 22059826835.3176
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR AÑO
Año | Costos Totales | Impuestos |  | Honorarios RenoBo |  | Total x Año | 2025 | [5 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
[8 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41
2025 | 969136720 | 26.1% | 252944683.92 | 10.11% | 98002206.3639 | 1320083610.2839
2026 | 6333703602.504 | 11.1% | 703041099.8779 | 10.11% | 640484376.1367 | 7677229078.5187 |  | M1: Estudios y Diseños e Interventoría / 8 MESES
| 592612571.1113 | 26.1% | 154671881.0601 | 10.11% | 59926879.551 | 807211331.7224 |  | 2026 M9: Interventoría
2027 | 8444938136.672 | 11.1% | 937388133.1706 | 10.11% | 853979168.1823 | 10236305438.0249 |  | 2026 M9: Construcción Equipamiento / 22 MESES
| 790150094.8151 | 26.1% | 206229174.7467 | 10.11% | 79902506.068 | 1076281775.6299
2028 | 703744844.7227 | 11.1% | 78115677.7642 | 10.11% | 71164930.6819 | 853025453.1687
| 65845841.2346 | 26.1% | 17185764.5622 | 10.11% | 6658542.1723 | 89690147.9692
Total | 17900131811.0597 | 11.1% | 2349576415.1018 | 10.11% | 1810118609.1562 | 22059826835.3176 | 1320083610.2839 | 2026 M6: 8484440410.2411; 2027 M18: 11312587213.6548; 2028 M30: 942715601.1379
| 15482386583.8987 | Costos sin EYD
| 703744844.7227 | CT X Mes sin EYD
| 65845841.2346 | CT X Mes Interventoría

## PPTO_CCJ V5
PRESUPUESTO ESTIMADO CENTRO CULTURAL JUVENIL
CONSTRUCCIÓN | PROGRAMA | ENTIDAD | PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | ÁREA m2 | TOTAL INCL. 35% MUROS | VALOR M2 | COSTOS DIRECTOS
1.28
| DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN EXISTENTE |  |  |  |  | 973 | 625000 | 608125000
| BIENESTAR Y APOYO COMUNITARIO | SDIS | Sala de bienestar | Se sugiere un área de aproximadamente 50 m². Este espacio permitirá albergar áreas para atención individual y grupal, zonas de espera y pequeños espacios de confidencialidad que favorezcan el acompañamiento psicosocial. | 50 | 64 | 4700000 | 300800000
|  |  | Zona del cuidado | Se estima un área de alrededor de 30 m². Este espacio debe incluir áreas diferenciadas para el uso de la lavandería, zonas de lactancia y áreas de apoyo que garanticen la privacidad y confort. | 30 | 38.4 | 4700000 | 180480000
| FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | SDIS | Escuela de emprendimiento | Un espacio funcional y flexible de 80 m² que facilite la realización de talleres, conferencias y actividades de formación. | 80 | 102.4 | 5100000 | 522240000
|  | SCRD | Salón de arcilla y carpintería | Se sugiere un área de 50 m² que permita la realización de talleres prácticos y la instalación de bancos de trabajo y almacenamiento de materiales. | 50 | 64 | 5100000 | 326400000
|  |  | Sala de danza | Un espacio de 60 m² que contemple áreas para el calentamiento, ensayos y presentaciones. | 60 | 76.8 | 5100000 | 391680000
|  |  | Estudio de grabación | Con 40 m² se puede conformar un estudio funcional, aislado acústicamente, para grabaciones y ensayos musicales. | 40 | 51.2 | 5100000 | 261120000
|  |  | Salón de música | Un área de 50 m² destinada a la práctica colectiva y la realización de actividades musicales, con buena acústica y flexibilidad en el mobiliario. | 50 | 64 | 5100000 | 326400000
|  |  | Biblioteca | Un área de 60 m² que permita incorporar zonas de lectura, consulta y espacios para actividades colaborativas. | 60 | 76.8 | 5100000 | 391680000
|  |  | Salón de artes gráficas | Un área de 50 m² equipado para la creación, exploración y producción de técnicas de impresión como la serigrafía, el grabado y otras expresiones gráficas, pensado para el trabajo artístico y colectivo. | 50 | 64 | 5100000 | 326400000
|  |  | Laboratorio de fotografía | Un área de 40 m² técnico especializado, diseñado para el revelado, impresión y manipulación de imágenes fotográficas, tanto analógicas como digitales. | 40 | 51.2 | 5100000 | 261120000
|  |  | Black Box | Un área de 500 m² que permita incorporar un teatro tipo black box que responda a la diversidad de las expresiones culturales. | 500 | 640 | 5100000 | 3264000000
| ESPACIOS LÚDICOS | SDIS | Gimnasio | Se propone un área amplia de 100 m² que permita la realización de actividades deportivas, entrenamientos y ejercicios grupales. | 100 | 128 | 4700000 | 601600000
|  |  | Sala Gamer | Con 60 m² se puede crear un ambiente tecnológico y recreativo, adecuado para juegos y dinámicas lúdicas. | 60 | 76.8 | 4700000 | 360960000
| SERVICIOS Y APOYO LOGÍSTICO | SDIS | Recepción | Un área de 20 m² es adecuada para el control de acceso y la atención inicial de usuarios y visitantes. | 20 | 25.6 | 3800000 | 97280000
|  |  | Oficinas y espacios administrativos | Se recomienda destinar 40 m² para el funcionamiento de las gestiones administrativas, asegurando áreas de trabajo y reuniones. | 40 | 51.2 | 3800000 | 194560000
|  |  | Cocina | Con 30 m² se podrá contar con una cocina equipada para la preparación de alimentos que atiendan a las demandas del comedor y eventos. | 30 | 38.4 | 3800000 | 145920000
|  |  | Comedor | Se sugiere un área de 50 m² para garantizar un ambiente confortable en el que la comunidad pueda compartir y socializar durante las comidas. | 50 | 64 | 3800000 | 243200000
|  |  | Baños | Un área de 20 m² que contemple instalaciones suficientes y accesibles para todos los usuarios. | 20 | 25.6 | 3800000 | 97280000
|  |  | Centro de acopio | Un espacio de 30 m² que permita el almacenamiento y distribución de insumos o donaciones, asegurando la funcionalidad logística. | 30 | 38.4 | 3800000 | 145920000
| SÓTANO |  | Parqueaderos para bicicletas y micro movilidad | 1 x 100 m² |  | 188.8 | 5130000 | 968544000
|  |  | Cuartos técnicos | Incluye, cuartos de maquinas, bombas, cuartos eléctricos, contadores y demás |  | 50 | 5130000 | 256500000
|  |  | Bodega |  |  | 100 | 5130000 | 513000000
|  |  | circulación parqueaderos | zona de cargue y descargue |  | 100 | 5130000 | 513000000
| ESPACIOS EXTERIORES | SDIS | Media torta | Este espacio, de aproximadamente 40 m², se puede configurar como una zona de encuentro y descanso, con formas orgánicas que inviten a la interacción. | 40 | 40 | 5100000 | 204000000
|  |  | Tarima exterior | Se propone un área de 50 m² para presentaciones, eventos culturales o actividades al aire libre, con capacidad para asientos y circulación cómoda. | 50 | 50 | 5100000 | 255000000
|  |  | Espacio para circo | Un área de 70 m² que permita la realización de actividades circenses, juegos y espectáculos, integrando zonas de ensayo y funciones escénicas. | 70 | 70 | 5100000 | 357000000
| ÁREA TOTAL |  |  |  |  | 2339.6
| INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO |  |  |  |  | 0 | 950000 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 12114209000
| A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) | [5 empty] | 27.8% | 3368177583.8987
| TOTAL SIN IMPUESTOS | [5 empty] | 27.8% | 15482386583.8987
| Estampilla 50 años Universidad Pedagógica Nal | [5 empty] | 0.5% | 77411932.9195
| Impuesto timbre Catatumbo | [5 empty] | 1% | 154823865.839
| Universidad Distrital | [5 empty] | 1.1% | 170306252.4229
| Contribucion de Obra Pública | [5 empty] | 5% | 774119329.1949
| Autoretención de los Ingresos | [5 empty] | 3.5% | 541883530.4365
| ICA | [6 empty] | 0
| IVA | [5 empty] | 19%
| TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR | [5 empty] | 11.1% | 17200931494.7114 | 7352082.1913 | m2 | 38.9%
| HONORARIOS RENOBO | [5 empty] | 8% | 1238590926.7119
| Estampilla 50 años Universidad Pedagógica Nal | [5 empty] | 0.5% | 7369616.0139
| Impuesto timbre Catatumbo | [5 empty] | 1% | 12385909.2671
| Universidad Distrital | [5 empty] | 1.1% | 16213155.2307
| Contribucion de Obra Pública | [5 empty] | 0% | 0
| Autoretención de los Ingresos | [5 empty] | 3.5% | 43350682.4349 |  |  |  | 0
| ICA | [5 empty] | 1% | 12385909.2671
| IVA | [5 empty] | 19% | 235332276.0753
| TOTAL HONORARIOS RENOBO | [5 empty] | 10.11% | 1565628475.0009
| VALOR TOTAL DE LA GERENCIA INTEGRAL CON ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS | [6 empty] | 18766559969.7123
ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍA OBRA | [5 empty] | 11.96% | 1448608507.161
| ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÍA, MODELO DE OPERACIÓN | [5 empty] | 8% | 969136720
| TOTAL SIN IMPUESTOS | [5 empty] | 19.96% | 2417745227.161 | 1033401.1058 | m2
| Estampilla 50 años Universidad Pedagógica Nal | [5 empty] | 0.5% | 12088726.1358
| Impuesto timbre Catatumbo | [5 empty] | 1% | 24177452.2716
| Universidad Distrital | [5 empty] | 1.1% | 26595197.4988
| Contribucion de Obra Pública | [5 empty] | 0% | 0
| Autoretención de los Ingresos | [5 empty] | 3.5% | 84621082.9506
| ICA | [5 empty] | 1% | 24177452.2716
| IVA | [5 empty] | 19% | 459371593.1606
| TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR | [5 empty] | 26.1% | 3048776731.4501
| HONORARIOS RENOBO | [5 empty] | 8% | 193419618.1729
| Estampilla 50 años Universidad Pedagógica Nal | [5 empty] | 0.5% | 1150846.7281
| Impuesto timbre Catatumbo | [5 empty] | 1% | 1934196.1817
| Universidad Distrital | [5 empty] | 1.1% | 2531862.8019
| Contribucion de Obra Pública | [5 empty] | 0% | 0
| Autoretención de los Ingresos | [5 empty] | 3.5% | 6769686.6361
| ICA | [5 empty] | 1% | 1934196.1817
| IVA | [5 empty] | 19% | 36749727.4528
| TOTAL HONORARIOS RENOBO | [5 empty] | 10.11% | 244490134.1552
| VALOR TOTAL DE LA GERENCIA INTEGRAL CON ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS | [6 empty] | 3293266865.6053
| VALOR TOTAL DE LA GERENCIA INTEGRAL CON ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS CONSTUCCIÓN, EYD E INTERVENTORÍA | [6 empty] | 22059826835.3176
1810118609.1562

## INTERVENTORÍA
CALCULO COSTO INTERVENTORÍA
DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | % DEDIC. | SALARIO | VALOR MES | TIEMPO | TOTAL | %
COSTO DIRECTO | [6 empty] | 12114209000
Personal Administración Obra | [6 empty] | 826261783.858 | 6.821%
Director Técnico de Interventoría | mes | 1 | 100% | 8832236.7 | 8832236.7 | 20 | 176644734
Residente de Interventoría de Estructura | mes | 1 | 100% | 4423683.075 | 4423683.075 | 20 | 88473661.5
Residente de Interventoría de Arquitectura | mes | 1 | 100% | 4423683.075 | 4423683.075 | 20 | 88473661.5
Residente de Interventoría de Redes | mes | 1 | 100% | 4423683.075 | 4423683.075 | 20 | 88473661.5
Coordinador BIM de interventoría | mes | 1 | 50% | 4423683.075 | 2211841.5375 | 20 | 44236830.75
Profesional SISO Interventoría | mes | 1 | 100% | 3008104.491 | 3008104.491 | 20 | 60162089.82
Profesional Social de Obra Interventoría | mes | 1 | 50% | 3008104.491 | 1504052.2455 | 20 | 30081044.91
Inspector de Obra de Estructura | mes | 1 | 100% | 3196070.5364 | 3196070.5364 | 20 | 63921410.728
Inspector de Redes Técnicas Interventoría | mes | 1 | 100% | 2831157.168 | 2831157.168 | 20 | 56623143.36
Topógrafo | mes | 1 | 100% | 3450472.7985 | 3450472.7985 | 20 | 69009455.97
Profesional Ambiental Interventoría | mes | 1 | 100% | 3008104.491 | 3008104.491 | 20 | 60162089.82
Asesores | [6 empty] | 235905007.737 | 1.947%
Asesor en Geotecnia | mes | 1 | 20% | 7507401.195 | 1501480.239 | 8 | 12011841.912
Asesor en Estructuras | mes | 1 | 20% | 7507401.195 | 1501480.239 | 10 | 15014802.39
Asesor en Arquitectura | mes | 1 | 20% | 7507401.195 | 1501480.239 | 15 | 22522203.585
Asesor Redes Hidrosanitarias, RIC y Gas | mes | 1 | 20% | 7507401.195 | 1501480.239 | 15 | 22522203.585
Asesor Redes Eléctricas y TIC | mes | 1 | 20% | 7507401.195 | 1501480.239 | 15 | 22522203.585
Asesor Costos y Presupuesto | mes | 1 | 20% | 7507401.195 | 1501480.239 | 20 | 30029604.78
Asesor Jurídico y Laboral | mes | 1 | 20% | 7507401.195 | 1501480.239 | 20 | 30029604.78
Asesor Ambiental | mes | 1 | 20% | 6771045.26 | 1354209.052 | 20 | 27084181.04
Asesor de Transito | mes | 1 | 20% | 6771045.26 | 1354209.052 | 20 | 27084181.04
Asesor SISO | mes | 1 | 20% | 6771045.26 | 1354209.052 | 20 | 27084181.04
Gastos de Oficina | [6 empty] | 130257374 | 1.075%
DOTACIÓN OFICINA INTERVENTORÍA OBRA | [6 empty] | 9440000
Escritorios | und | 8 |  |  | 550000 |  | 4400000
Sillas Operario | und | 8 |  |  | 630000 |  | 5040000
ALQUILER HARDWARE | mes | [5 empty] | 42120000
Equipos de computo de escritorio - Core I5 - memoria RAM 8G -Disco duro solido 512 g - Windows 10 pro a 64 bits - Monitor LCD 21" Inc. Mouse y teclado, | und | 8 | 18 |  | 120000 | 2 | 34560000
Impresora Kiocera - Multifuncional M3040 - ByN - 5000 impresiones por mes | und | 1 | 18 |  | 210000 | 2 | 7560000
LICENCIA SOFTWARE | mes | [5 empty] | 40285374
Software - Microsoft Office | Und/Año | 8 | 1.5 |  | 704480 | 2 | 16907520
Software - Microsoft Project | Und/Año | 1 | 1.5 |  | 616420 | 2 | 1849260
Software - Autocad | Und/Año | 1 | 1.5 |  | 3095622 | 2 | 9286866
Software - Autocad Revit | Und/Año | 1 | 1.5 |  | 4080576 | 2 | 12241728
ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFÍA | mes |  |  |  | 4103000 | 4 | 16412000
SERVICIO INTERNET y CELULAR | mes |  |  |  | 300000 | 20 | 6000000
PAPELERÍA y FOTOCOPIAS | mes |  |  |  | 800000 | 20 | 16000000
Gastos Legalización |  |  |  | vigencia (días) | Base |  | 13900161.566 | 0.1147%
Cumplimiento (20%) |  | 20% | 0.1773% | 913 | 4390575453.9593 |  | 4634233.1604
Amparo de Salarios y Prestaciones Sociales (10%) |  | 10% | 0.1773% | 1825 | 4390575453.9593 |  | 4631695.2452
Calidad del Servicio (20%) |  | 20% | 0.1773% | 913 | 4390575453.9593 |  | 4634233.1604
Honorarios/Costo Directo Obra | Taza | 2% |  |  | 12114209000 |  | 242284180
[7 empty] | 242284180 | 2%
[7 empty] | 1448608507.161 | 11.96% | #REF!
[7 empty] | 1206324327.161 | 83.27%

## ADMÓN
65.64%
CÁLCULO ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | % DEDIC. | SALARIO | FP | VALOR MES | TIEMPO | TOTAL | %
COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 12114209000
GASTOS DIRECTOS OBRA | [7 empty] | 554062295.5243 | 4.574%
Elaboración Planes | [7 empty] | 38000000 | 0.3137%
Plan Manejo de Transito PMT | und | 1 |  |  |  | 5500000 | 1 | 5500000
Plan de Gestión Ambiental PMA | und | 1 |  |  |  | 5500000 | 1 | 5500000
Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SST5 | und | 1 |  |  |  | 5500000 | 1 | 5500000
Plan de Calidad de la Obra | und | 1 |  |  |  | 5500000 | 1 | 5500000
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres PGRDEPP | und | 1 |  |  |  | 4000000 | 1 | 4000000
Plan de Manejo de Gastos Reembolsables | und | 1 |  |  |  | 4000000 | 1 | 4000000
Manuales de Operación | und | 1 |  |  |  | 8000000 | 1 | 8000000
Sistema de Gestión Ambiental + Seguridad+ Salud Ocupacional | [7 empty] | 183433197.5778 | 1.514%
Inspectores SISOMA | und | 1 | 100% | 3008104.491 | 65.64% | 4982624.2789 | 20 | 99652485.5778
Mecánico para Mantenimiento de Maquinaria y Equipos | und | 1 | 25% | 2600000 | 65.64% | 1076660 | 10 | 10766600
Auxiliares de tráfico | und | 1 | 100% | 1160000 | 65.64% | 1921424 | 20 | 38428480
Brigada de Aseo, limpieza y señalización | und | 1 | 100% | 1160000 | 65.64% | 1921424 | 18 | 34585632
Implementación PMA | [7 empty] | 74156500 | 0.6121%
Información, comunicación y participación comunitaria
Reuniones con la comunidad y convocatorias | und | 6 |  |  |  | 600000 |  | 3600000
Equipos y papelería para capacitaciones y talleres | und | 1 |  |  |  | 4000000 |  | 4000000
Capacitaciones y talleres al personal | und | 6 |  |  |  | 550000 |  | 3300000
Levantamiento y cierre de acta de vecindad | und | 17 |  |  |  | 104500 |  | 1776500
Lona verde para protección del sistema de alcantarillado | und | 4 |  |  |  | 100000 |  | 400000
Manejo de Aguas Residuales Domésticas y no Domésticas
Alquiler y mantenimiento de baños portátiles | und | 2 |  |  |  | 2500000 |  | 5000000
Trampa grasas/ Tanques sépticos/ Mantenimiento | und | 1 |  |  |  | 8000000 |  | 8000000
Manejo de Sustancias Químicas | und
Área de almacenamiento, recipientes | und | 1 |  |  |  | 5000000 |  | 5000000
Kit anti derrame | und | 2 |  |  |  | 150000 |  | 300000
Disposición final de residuos peligrosos o especiales | und | 45 |  |  |  | 55000 |  | 2475000
Manejo de Materiales de Construcción y Maquinaria
Elementos para almacenamiento y señalización de materiales | und | 1 |  |  |  | 8000000 |  | 8000000
Cubrimientos con polietileno negro | und | 1000 |  |  |  | 3630 |  | 3630000
Patio para mantenimiento y zona de combustibles | und | 1 |  |  |  | 16500000 |  | 16500000
Manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
Área de almacenamiento, recipientes, fichas de seguridad de sustancias químicas, bascula, extintor y bolsas plásticas | und | 1 |  |  |  | 7000000 |  | 7000000
Kit anti derrame | und | 2 |  |  |  | 150000 |  | 300000
Brigada de aseo, limpieza y señalización | und | 2 |  |  |  | 1200000 |  | 2400000
Disposición final de residuos peligrosos o especiales | und | 45 |  |  |  | 55000 |  | 2475000
Implementación PMT | [7 empty] | 4062200 | 0.03353%
COLOMBINA Vial Base Plástica | und | 1 |  |  |  | 36900 | 2 | 73800
CONOS PVC 70 cm con Cinta Reflectiva | und | 1 |  |  |  | 72900 | 2 | 145800
BARRERA o MALETÍN Rellenable Platico (2.00x0.55x1.00 ) | und | 1 |  |  |  | 399900 | 2 | 799800
BARRICADA METÁLICA (2.40 x 1.50 ) | und | 1 |  |  |  | 580900 | 2 | 1161800
CINTA SEÑALIZACIÓN Cal.4 (Rollo 100 m x 70 mm) | und | 2 |  |  |  | 15900 | 2 | 63600
SEÑAL PARE-SIGA 30 cm (Paleta) | und | 2 |  |  |  | 33900 | 2 | 135600
SEÑAL DE TRANSITO (75 x 75 cm) Poste 3.5 m | und | 2 |  |  |  | 400000 | 2 | 1600000
PALETA 30x30 cm | und | 1 |  |  |  | 40900 | 2 | 81800
Implementación Plan Gestión Social | [7 empty] | 6800000 | 0.05613%
REUNIONES INFORMATIVAS con la Comunidad y reuniones de Socialización | und | 1 |  |  |  | 300000 | 8 | 2400000
PUBLICIDAD para DIVULGACIÓN (Incluye Volantes Informativos, Plegables PMA, Plegables Técnicos, Afiches Informativos, Pautas Radiales, Aviso de Prensa) | und | 1 |  |  |  | 550000 | 8 | 4400000
Vallas Informativas | [7 empty] | 6175000 | 0.05097%
Valla de 3.00x6.00 m con estructura metálica - estructura tipo valla en cercha + Banner impresión 720 dpi tintas para exteriores. Incluye suministro e instalación | und | 1 |  |  |  | 5500000 | 1 | 5500000
Valla Móvil de 1.20 X 1.20 m en lamina galvanizada cal.20, Ángulo de 2 x 1-1/8" impreso en vinilo adhesivo 720 dpi tintas para exteriores. Incluye suministro e instalación | und | 1 |  |  |  | 675000 | 1 | 675000
Pólizas |  | % cobertura | Taza prima | vigencia (días) |  |  |  | 192978561.9464 | 1.593%
Cumplimiento |  | 20% | 0.491% | 669 |  | 12114209000 |  | 25948635.678
Salarios y Prestaciones Sociales |  | 10% | 0.3348% | 1582 |  | 12114209000 |  | 20917483.5382
Estabilidad y Calidad de Obra |  | 20% | 0.09472% | 2312 |  | 12114209000 |  | 17299090.452
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 500 SMMLV |  | 5% | 0.6378% | 487 |  | 12114209000 |  | 6133969.1561
Todo Riesgo Constructor |  | 100% | 0.5109% | 608 |  | 12114209000 |  | 122679383.1221
Costos Tazas y Contribuciones | [7 empty] | 48456836 | 0.4%
GMF (4x1000) | Taza | 0.4% |  |  |  | 12114209000 |  | 48456836
GASTOS REEMBOLSABLES ADMINISTRACIÓN | [7 empty] | 1018605243.5612 | 8.408%
Asesores | [7 empty] | 242023558.8923 | 1.998%
Asesor en Geotéctico | mes | 1 | 20% | 6057786 | 65.64% | 2006823.3461 | 4 | 8027293.3843
Asesor en Estructuras | mes | 1 | 20% | 7201889 | 65.64% | 2385841.7879 | 10 | 23858417.8792
Asesor en Redes Eléctricas y TIC | mes | 1 | 20% | 4879392 | 65.64% | 1616444.9818 | 12 | 19397339.7811
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y RCI | mes | 1 | 20% | 4879392 | 65.64% | 1616444.9818 | 12 | 19397339.7811
Asesor en Equipos Mecánicos | mes | 1 | 20% | 4879392 | 65.64% | 1616444.9818 | 4 | 6465779.927
Asesor Jurídico y Laboral | mes | 1 | 20% | 4879392 | 65.64% | 1616444.9818 | 18 | 29096009.6717
Asesor en Costos, Programación y Presupuesto | mes | 1 | 20% | 4879392 | 65.64% | 1616444.9818 | 18 | 29096009.6717
Asesor de Transito | mes | 1 | 20% | 4879392 | 65.64% | 1616444.9818 | 22 | 35561789.5987
Asesor Contador | mes | 1 | 20% | 4879392 | 65.64% | 1616444.9818 | 22 | 35561789.5987
Asesor SISO | mes | 1 | 20% | 4879392 | 65.64% | 1616444.9818 | 22 | 35561789.5987
Gastos Fijos Reembolsables | [7 empty] | 479597098.3333 | 3.959%
GASTOS GENERALES DE LA OFICINA CENTRAL | mes | 1 |  |  |  | 983333.3333 | 19 | 18683333.3333
DOTACIÓN CAMPAMENTO | [7 empty] | 3356000
Escritorios | und | 4 |  |  |  | 190000 | 1 | 760000
Mesa Sala de Juntas | und | 1 |  |  |  | 940000 | 1 | 940000
Sillas Operario | und | 4 |  |  |  | 182000 | 1 | 728000
Sillas Interlocutoras | und | 4 |  |  |  | 182000 | 1 | 728000
Archivadores | und | 1 |  |  |  | 200000 | 1 | 200000
COMPRA EQUIPOS OFICINA | [7 empty] | 15800000
Plotter | Und | 1 |  |  |  | 3300000 | 1 | 3300000
Video Beam | Und | 1 |  |  |  | 2500000 | 1 | 2500000
Pantalla para proyección automática 2.00 x 1.50 | Und | 0 |  |  |  | 750000 | 1 | 0
Computador BIM HP 16 GB Memoria RAM, procesador Intel Core i7, 12 núcleos de procesador, pantalla 4K 31.5", disco SSD 512 GB o equivalente | Und | 1 |  |  |  | 10000000 | 1 | 10000000
COMPRA HARDWARE | [7 empty] | 7600000
Computo de escritorio - Core I5 - memoria RAM 8G -Disco duro solido 512 g - Windows 10 pro a 64 bits - Monitor LCD 21" Inc. Mouse y teclado, | und | 4 |  |  |  | 1600000 | 1 | 6400000
Impresora Kiocera - Multifuncional M3040 - ByN - 5000 impresiones por mes | und | 1 |  |  |  | 1200000 | 1 | 1200000
ALQUILER SOFTWARE | [7 empty] | 28600000
Licencias Programas | Und/Año | 2 |  |  |  | 7800000 | 1.8333 | 28600000
CAJA MENOR | und | 1 |  |  |  | 800000 | 20 | 16000000
SERVICIO AGUA | mes | 1 |  |  |  | 950000 | 20 | 19000000
SERVICIO ENERGÍA | mes | 1 |  |  |  | 800000 | 20 | 16000000
SERVICIO INTERNET/CELULAR | mes | 2 |  |  |  | 150000 | 20 | 6000000
PAPELERÍA/FOTOCOPIAS/PLÓTER | mes | 1 |  |  |  | 500000 | 20 | 10000000
REGISTRO FOTOGRÁFICO y/o VIDEO | mes | 1 |  |  |  | 500000 | 20 | 10000000
ENSAYOS DE LABORATORIO | [6 empty] | 20 | 35720385
Ensayos de Campo | [7 empty] | 28852403
Resistencia a la compresión cilindros concreto (1 muestra x día x 3 cilindros x 30 días = 90 /mes, durante 12 meses (duración estructura) | und/mes | 30 |  |  |  | 29000 | 12 | 10440000
Tintas Penetrantes | día/mes | 1 |  |  |  | 1130500 | 9 | 10174500
Tracción Pernos | und | 12 |  |  |  | 105809 | 1 | 1269708
Cono de Arena - Densidad Subbases | und | 1 |  |  |  | 139047 | 5 | 695235
Resistencia a la compresión morteros | und | 1 |  |  |  | 19000 | 5 | 95000
Resistencia a la compresión muretes | und | 1 |  |  |  | 143000 | 5 | 715000
Prueba PIT Pilotes | und | 1 |  |  |  | 273148 | 20 | 5462960
Ensayos Control de Calidad Materiales | [7 empty] | 6867982
Tracción barras de acero para refuerzo | und | 1 |  |  |  | 186000 | 7 | 1302000
Tracción acero estructural | und | 1 |  |  |  | 138810 | 7 | 971670
Flexión acero estru ctura | und | 1 |  |  |  | 115110 | 7 | 805770
Densidad cemento | und | 1 |  |  |  | 90000 | 7 | 630000
Finura cemento | und | 1 |  |  |  | 94000 | 7 | 658000
Consistencia del cemento | und | 1 |  |  |  | 84000 | 6 | 504000
Análisis Granulométrico | und | 1 |  |  |  | 131000 | 6 | 786000
Determinación % pasa tamiz 200 | und | 1 |  |  |  | 63765 | 6 | 382590
Determinación limites liquido, plástico | und | 1 |  |  |  | 71992 | 6 | 431952
Resistencia a la como presión bloques y ladrillos | und | 1 |  |  |  | 66000 | 6 | 396000
SERVICIO DE VIGILANCIA | mes | 1 |  |  |  | 14641869 | 20 | 292837380
Alquiler Equipos Reembolsables | [7 empty] | 296984586.3356 | 2.452%
ALQUILER TORRE-GRÚA | mes | 1 |  |  |  | 15460375 | 5 | 77301875
ALQUILER MALACATE | mes | 1 |  |  |  | 12462916.6667 | 5 | 62314583.3333
ALQUILER EQUIPO MENOR y ANDAMIOS | [7 empty] | 157368128.0022
Equipo de Topografía (Transito, Nivel) | mes | 1 |  |  |  | 4103000 | 4 | 16412000
Motobomba Sumergible Ø 2" O 3" | mes | 1 |  |  |  | 1839032 | 4 | 7356128
Minicargador Bobcat | mes | 1 |  |  |  | 12800000.0003 | 7 | 89600000.0022
Equipos varios obras de 2500-5000 m2 | mes | 1 |  |  |  | 1500000 | 20 | 30000000
Andamios Tubulares (secciones) | und | 50 |  |  |  | 28000 | 10 | 14000000
EQUIPO ADMINISTRACIÓN | [7 empty] | 1795510044.8132 | 14.82%
Personal Administración Obra | [7 empty] | 1540148335.4014 | 12.71%
Director Técnico | mes | 1 | 100% | 10000000 | 65.64% | 16564000 | 20 | 331280000
Director Administrativo | mes | 0 | 100% | 6900945.597 | 65.64% | 11430726.2869 | 20 | 228614525.7374
Residente de Obra | mes | 1 | 100% | 4879392 | 65.64% | 8082224.9088 | 20 | 161644498.176
Coordinador BIM | mes | 1 | 50% | 4879392 | 65.64% | 4041112.4544 | 20 | 80822249.088
Modelador BIM | mes | 1 | 50% | 2120000 | 65.64% | 1755784 | 20 | 35115680
Profesional SISO | mes | 1 | 100% | 2120000 | 65.64% | 3511568 | 20 | 70231360
Profesional Social de Apoyo | mes | 1 | 50% | 2370000 | 65.64% | 1962834 | 20 | 39256680
Auxiliar de Ingeniería | mes | 1 | 100% | 2370000 | 65.64% | 3925668 | 20 | 78513360
Auxiliar de Arquitectura | mes | 1 | 100% | 2220000 | 65.64% | 3677208 | 20 | 73544160
Inspector de Obra | mes | 1 | 100% | 3110000 | 65.64% | 5151404 | 20 | 103028080
Inspector de Redes | mes | 1 | 100% | 3110000 | 65.64% | 5151404 | 20 | 103028080
Almacenista | mes | 1 | 100% | 1423500 | 65.64% | 2357885.4 | 20 | 47157708
Topógrafo | mes | 1 | 30% | 1423500 | 65.64% | 707365.62 | 20 | 14147312.4
Maestro de obra | mes | 1 | 100% | 3110000 | 65.64% | 5151404 | 20 | 103028080
Secretaria | mes | 1 | 100% | 1423500 | 65.64% | 2357885.4 | 20 | 47157708
Mensajero | mes | 1 | 50% | 1423500 | 65.64% | 1178942.7 | 20 | 23578854
Planes | [7 empty] | 4000000 | 0.03302%
Manual de Contratación, Compras y Adquisiciones | und | 1 |  |  |  | 4000000 | 1 | 4000000
Implementación Planes | [7 empty] | 9077529.4118 | 0.07493%
Implementación SST | [7 empty] | 7051882.3529
Cinta de Peligro 70 mm x 100 m | und | 7 |  |  |  | 20900 | 1.1765 | 172117.6471
Malla de Seguridad 1"x4" Plástica Naranja 1.00x50 m | und | 7 |  |  |  | 84900 | 1.1765 | 699176.4706
Extintor Multipropósito 20 lib | und | 1 |  |  |  | 100000 | 1.1765 | 117647.0588
Soporte Extintor 20 lib. | und | 1 |  |  |  | 24000 | 1.1765 | 28235.2941
Casco Eco Tipo Cremallera Amarillo | und | 12 |  |  |  | 16900 | 1.1765 | 238588.2353
Casco Eco Tipo Cremallera Blanco | und | 15 |  |  |  | 29000 | 1.1765 | 511764.7059
Casco para Trabajo en altura | und | 3 |  |  |  | 84000 | 1.1765 | 296470.5882
Gafas de seguridad lente claro | und | 12 |  |  |  | 11900 | 1.1765 | 168000
Respirador de Partículas | und | 12 |  |  |  | 14450 | 1.1765 | 204000
Arnés en V 4 argollas Estándar | und | 2 |  |  |  | 195000 | 1.1765 | 458823.5294
Eslinga posicionamiento 1.8 n | und | 2 |  |  |  | 120000 | 1.1765 | 282352.9412
Línea de Vida 13 mm 30 m | und | 2 |  |  |  | 479000 | 1.1765 | 1127058.8235
Freno Manual arrestador cuerda 16 mm | und | 2 |  |  |  | 75000 | 1.1765 | 176470.5882
Protector de <oído Copa 219 decibeles | und | 2 |  |  |  | 60000 | 1.1765 | 141176.4706
Tapón de Oídos 32 Decibeles desechables | und | 15 |  |  |  | 13900 | 1.1765 | 245294.1176
Guantes de Carnaza paq.x2un | paq. | 15 |  |  |  | 39900 | 1.1765 | 704117.6471
Botas PVC negro con punta metálica | und | 15 |  |  |  | 83900 | 1.1765 | 1480588.2353
Implementación Plan Salud Ocupacional | [7 empty] | 2025647.0588
Camilla de Emergencia en Polietileno 1.83 x 46 cm | und | 1 |  |  |  | 320000 | 1 | 320000
Inmovilizador Cabeza de Espuma | und | 1 |  |  |  | 72000 | 1 | 72000
Botín Primero Auxilios Metálicos de 40x27x10 cm | und | 1 |  |  |  | 270000 | 1 | 270000
Organizador Botiquín Primeros Auxilios | und | 1 |  |  |  | 25000 | 1 | 25000
Señal Botiquín 35x25 cm | und | 1 |  |  |  | 21000 | 1 | 21000
Capacitación y Entrenamiento | und | 7 |  |  |  | 160000 | 1.1765 | 1317647.0588
UTILIDAD | [7 empty] | 121142090
Utilidad Costo Directo Obra | Taza | 1% |  |  |  | 12114209000 |  | 121142090
IMPREVISTOS | [7 empty] | 121142090
Utilidad Costo Directo Obra | Taza | 1% |  |  |  | 12114209000 |  | 121142090
1%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [7 empty] | 3368177583.8987 | 27.8%