## IDT
METAS PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ CAMINA SEGURA" | [7 empty] | METAS | [7 empty] | PRESUPUESTO
PROYECTO DE INVERSIÓN (7) | Meta PDD (9) | OBJETIVO | INDICADOR | TIPO DE META | FUENTE LÍNEA BASE | AÑO LÍNEA BASE | LÍNEA BASE | 2024 EJECUTADO | 2025 PROGRAMADO | 2025 EJECUTADO (31 MAYO 2025) | 2026 | 2027 | TOTAL EJECUTADO AL 31 MAYO 2025 | TOTAL META CUATRIENIO | PORCENTAJE DE AVANCE META | 2024 EJECUTADO* | 2025 PROGRAMADO | 2025 (EJECUTADO 25 JUNIO) | 2026 INDICATIVO | 2027 INDICATIVO | TOTAL EJECUTADO AL 25 DE JUNIO 2025 | TOTAL PRESUPUESTO CUATRIENIO | PORCENTAJE DE AVANCE INVERSIÓN
111-Desarrollo de acciones de marketing que permitan el posicionamiento y consolidación de la ciudad como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional a Bogotá D.C. | Impactar al menos a 1.100.000 personas y/o actores de la cadena de valor del sector, a través de la realización y ejecución de diferentes acciones de marketing 360, que permitan el posicionamiento y consolidación de Bogotá, como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional. | Aumentar el posicionamiento y atracción turística de Bogotá a través de la diversificación de estrategias de marketing | Implementación de una estrategia de mercadeo para el posicionamiento de Bogotá como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional que permita impactar a 1,100,000 personas | Producto | Meta ejecutada PDD UNCSAB-Proyecto de Inversión 7706 | 2024 | 2000000 | 273788 | 300000 | 187101 | 300000 | 226212 | 460889 | 1100000 | 41.9% | 1504228402 | 2800000000 | 2246388980 | 3170000000 | 4175000000 | 3750617382 | 11649228402 | 32.2%
112-Desarrollo de estrategias de mercadeo y fortalecimiento de capacidades de actores de la cadena de valor del turismo para mejorar el posicionamiento a nivel nacional e internacional de Bogotá D.C | Implementar 1 estrategia de Mercadeo que permita posicionar a Bogotá como plataforma turística nacional e internacional | Implementar estrategias de mercadeo y fortalecer las capacidades de actores de la cadena de valor del turismo para mejorar el posicionamiento de Bogotá a nivel nacional e internacional. | # de estrategias implementadas / # de estrategias programadas * | Estratégica | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 25% | 260605325 | 450000000 | 374768753 | 625000000 | 625000000 | 635374078 | 1960605325 | 32.41%
| Vincular 100 Prestadores de Servicio Turístico en procesos de formación y/o sensibilización en apropiación de ciudad y bilingüismo en el marco del programa" Bogotá Ciudad Portuaria |  | # de PST vinculados / # de PST Programados | Producto | NA | NA | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 35 | 0 | 100 | 0% | 0 | 100000000 | 0 | 175000000 | 175000000 | 0 | 450000000 | 0%
119- Fortalecimiento de la capacidad del Sistema Distrital de Turismo para el fomento de la actividad turística de Bogotá-Región como destino competitivo, responsable, sostenible y accesible Bogotá D.C. | Desarrollar 60 experiencias turísticas competitivas en Bogotá Región, en donde se incluyan experiencias con enfoque poblacional. | Fortalecer la capacidad del Sistema Distrital de Turismo para el fomento de la actividad turística de Bogotá-Región como destino competitivo, responsable, sostenible y accesible | Desarrollo de experiencias turísticas competitivas en Bogotá Región. | Producto | NA | NA | 0 | 9 | 17 | 2 | 17 | 17 | 11 | 60 | 18.33% | 873988996 | 1800000000 | 1413853599 | 3100000000 | 3887789668 | 2287842595 | 9661778664 | 23.68%
| Llevar a cabo el diseño, construcción e implementación de un centro de desarrollo turístico para Bogotá, destinado a la atención y visita de turistas, como a la promoción de la oferta turística. Este centro, será un ícono turístico de la ciudad, que ofrecerá información sobre la oferta cultural, natural, gastronómica, urbana y recreativa, además de ser un referente turístico estructural. |  | Diseño, construcción e implementación de un centro de desarrollo turístico para Bogotá, destinado a la atención y visita de turistas, como a la promoción de la oferta turística. | Estratégica | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.325 | 1 | 32.5% | 35000000 | 1000000000 | 88650000 | 7500000000 | 9500000000 | 123650000 | 18035000000 | 0.6856%
324-Apoyo a Proyectos Turísticos que contribuyan al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad de Bogotá D.C. | Impulsar el desarrollo de 300 proyectos del sector turismo que contribuyan al desarrollo social, Cultural y económico de la ciudad de Bogotá, priorizando mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años. | Generar acciones y estrategias que permitan impulsar e incentivar proyectos del sector turismo aportando al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad. | .# de Proyectos impulsados y desarrollados del sector turismo que contribuyeron al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad. | Producto | Meta ejecutada PDD UNCSAB-Proyecto de Inversión 7908 | 2024 | 147 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0% | 0 | 800000000 | 600000000 | 3500000000 | 3550000000 | 600000000 | 7850000000 | 7.643%
126-Implementación de 10 productos que aporten a mantener la certificacion de Bogotá como Destino Turístico Inteligente Bogotá D.C | Realizar 10 productos que aporten a mantener la certificación de Bogotá como Destino Turístico Inteligente. | Cumplir con el porcentaje requerido en los indicadores de los ejes de la metodología que permitan mantener la certificación de Bogotá como DTI. | Productos que aporten a mantener la certificación de Bogotá como Destino Turístico Inteligente | Producto | NA | NA | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10% | 335207666 | 1905000000 | 785986720 | 2500000000 | 3500000000 | 1121194386 | 8240207666 | 13.61%
128-Implementación de un modelo de gestión de información estadística para el sector turismo de Bogotá D.C | Implementar el 100% del modelo de gestión de la información del sector de desarrollo económico que permita realizar análisis para la toma de decisiones estratégicas | Implementar un modelo de gestión de información estadística para el sector turismo de Bogotá. | Documentos de investigación sobre turismo | Estratégica | NA | NA | 0 | 9 | 17 | 7 | 17 | 17 | 16 | 60 | 26.67% | 448217667 | 2100000000 | 1070056878 | 3345000000 | 3345000000 | 1518274545 | 9238217667 | 16.43%
190-Fortalecimiento de la gestión institucional y operativa del Instituto Distrital de Turismo Bogotá D.C | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para el sector desarrollo económico | Fortalecer la capacidad operativa asociado a infraestructura física, tecnológica y recurso humano que comprometen la sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión. | Nivel de efectividad en la gestión pública de la entidad, en el marco del MIPG. | Estratégica | NA | NA | 0 | 99.5% | 100% | 35.54% | 100% | 100% | 33.77% | 100% | 33.77% | 2131190145 | 4018826000 | 2962370286 | 4375000000 | 4375000000 | 5093560431 | 14900016145 | 34.18%
[16 empty] | 5588438201 | 14973826000 | 9542075216
*Ejecución 2024 proceso de armonización presupuestal