## Pto_1_Propo_821_Enviar
Información Metas Plan Distrital de Desarrollo (PDD) - Corte a 30 de abril de 2025
Proposición No. 821 de 2025
|  | Punto a responder: | 1. En relación con las metas establecidas del Plan Distrital de Desarrollo, relacione en un archivo de Excel editable la siguiente información:
| Cód. Meta PDD (ID) | Meta Plan de Desarrollo | Nombre del indicador | Objetivo | Tipo de meta (estratégica / producto) | Fuente de línea base | Año de línea base | Línea base | Meta 2024-2027 | Inversión 2024-2027 (Pesos) | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Ejec Meta 2025 al Corte | Inversión 2024 (Pesos) | Inversión 2025 (Pesos) | Inversión 2026 (Pesos) | Inversión 2027 (Pesos) | Ejec. Inversión 2025 al Corte (Pesos) | Porcentaje de avance de meta (Acum PDD) | Porcentaje de avance de inversión (Acum PDD)
| 27 | Conservar 1.120.000 m2 de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible (IDU 1.046.300) | Número de metros cuadrados de la red de infraestructura peatonal conservados | 1. Bogotá avanza en su seguridad | Producto | IDU Reporte PDD IDU 2023 (1405155 UMV 127.491,00) | 2023 | 1532646 | 1046300 | 311198460295 | 314868.03 | 350000 | 228859 | 152572.97 | 93274.23 | 63689752827 | 72932707468 | 88391000000 | 86185000000 | 4504160232 | 39.01% | 21.91%
| 28 | Conservar 126 enlaces de la red de espacio público para la movilidad universal | Número de enlaces de la red de espacio público para la movilidad conservados (puentes peatonales ciclo puentes) | 1. Bogotá avanza en su seguridad | Producto | IDU Reporte PDD IDU 2023 SEGPLAN 31/12/2023 | 2023 | 122 | 126 | 120582239488 | 22 | 12 | 42 | 50 | 9 | 21504578488 | 30152661000 | 32999000000 | 35926000000 | 3720000000 | 24.6% | 20.92%
| 30 | Construir 417.460 m2 de Espacio Público inclusivo y accesible | Número de metros cuadrados de espacio público construidos | 1. Bogotá avanza en su seguridad | Producto | IDU Reporte PDD IDU 2023 | 2023 | 777659 | 417460 | 542899313759 | 58509.52 | 132258.17 | 226692.31 | 0 | 24036.5012 | 101090897227 | 317307416532 | 63328000000 | 61173000000 | 94142839563 | 19.77% | 35.96%
| 267 | Alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos) | Kilómetros de troncales en operación del sistema de transporte público | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | Inventario de malla via 2023 -IDU | 2023 | 114.4 | 29 | 116344112511 | 0 | 4.2 | 4.92 | 19.88 | 4.2 | 42859134511 | 68484978000 | 2500000000 | 2500000000 | 950224869 | 14.48% | 37.65%
| 268 | Alcanzar 32 Kilómetros contratados de troncales de sistema de transporte público masivo con perspectiva de integración regional en aquellos corredores con influencia en la ciudad-región | Kilómetros de troncales del sistema de transporte publico masivo contratado | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | N/A | N/A | N/A | 32 | 334384000 | 15.4 | 7.84 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 334384000 | 0 | 0 | 0 | 48.12% | 0%
| 269 | Alcanzar 46 enlaces vehiculares (8 construidos; 8 reforzados) | Sumatoria de enlaces vehiculares construidos y/o contratados - reforzados | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | SEGPLAN 31/12/2023 | 2023 | 2 | 46 | 591659506133 | 16 | 14 | 9 | 7 | 9 | 71735327695 | 301132178437 | 125893000001 | 92899000000 | 20908558860 | 54.35% | 15.66%
| 271 | Conservar 142 kilómetros lineales de la red de ciclo infraestructura (95 IDU) | Número de kilómetros-lineales de la red de ciclo infraestructura conservados | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | IDU Reporte PDD Dic 2023 (69,51 IDU; UMV: 85,47) | 2023 | 190 | 95 | 163285817272 | 9.71 | 30 | 28.53 | 26.76 | 4.99 | 30161007818 | 60021809454 | 34944000000 | 38159000000 | 9778017246 | 15.47% | 24.46%
| 272 | Conservar 2.915 kilómetros-carril de la red vial (IDU 1550) | Número de kilómetros-carril de la red vial de Bogotá conservados | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | IDU Reporte PDD Dic 2023 SEGPLAN 31/12/2023 (IDU: 1.204,04; UMV: 1.610,47) | 2023 | 2814.51 | 1550 | 1712582618163 | 149.06 | 400 | 579.24 | 421.7 | 93.42 | 186374546834 | 571469071329 | 535711000000 | 419028000000 | 89660760242 | 15.64% | 16.12%
| 273 | Construir 59 kilómetros lineales de la red de ciclo infraestructura ( IDU 31) | Número de kilómetros-lineales de la red de ciclo infraestructura construida | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | IDU Reporte PDD Dic 2023 SEGPLAN 31/12/2023 | 2023 | 40.1 | 31 | 311715880508 | 2.125 | 13.24 | 8 | 7.63 | 1.127 | 2799721508 | 35882159000 | 118284000000 | 154750000000 | 472839945 | 10.49% | 1.05%
| 274 | Construir 80 Km/carril de malla vial en la ciudad | Número de kilómetros de malla vial construidos | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | IDU Reporte PDD Dic 2023 SEGPLAN 31/12/2023 | 2023 | 129.19 | 80 | 826914050053 | 20.86 | 42.39 | 6.99 | 9.76 | 42.3913 | 168785649264 | 481665400789 | 115761000000 | 60702000000 | 53923745995 | 79.06% | 26.93%
| 275 | Contratar 1 línea de cable | Cables Contratados | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | N/A | N/A | N/A | 1 | 46679061384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8724203384 | 37954858000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.69%
| 276 | Contratar 50 Km/carril de malla vial en la ciudad | Número de kilómetros de malla vial contratados en fase de construcción | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | N/A | N/A | N/A | 50 | 2087859655950 | 0 | 5.2 | 0 | 44.8 | 0 | 10262744959 | 124581910991 | 660173000000 | 1292842000000 | 3307965047 | 0% | 0.65%
| 277 | Desarrollar al menos 1 Proyectos de Desarrollo Urbanístico y/o Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o Complejos de Intercambio Modal (CIM), de la red de transporte público | Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y Proyectos de Desarrollo Urbanístico de la red de transporte | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | N/A | N/A | N/A | 1 | 68162952000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45877952000 | 21051000000 | 1234000000 | 0 | 0% | 0%
| 284 | Estructurar proyectos viales correspondientes a 21 kilómetros lineales de malla vial | Número de kilómetros de malla vial contratados en fase de Estudios y diseños | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | N/A | N/A | N/A | 21 | 45813402000 | 0 | 0 | 6.14 | 14.86 | 0 | 0 | 39513402000 | 3600000000 | 2700000000 | 1774308272 | 0% | 3.873%
| 285 | Estructurar 1 línea de cable (estudios y diseños fase I) | Cables con estudios y diseños | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | N/A | N/A | N/A | 1 | 8890000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8640000000 | 150000000 | 100000000 | 0 | 0% | 0%
| 286 | Generar 5000 nuevos cupos de ciclo parqueaderos seguros incluyendo portales y estaciones intermedias de Transmilenio que aún no tengan esta oferta | Número de cupos de ciclo parqueaderos generados | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | Inventario Red de cicloparqueaderos - SDM SEGPLAN 31/12/2023 | 2023 | 3401 | 5000 | 10511916799 | 650 | 0 | 800 | 3550 | 0 | 2305351799 | 2206565000 | 4000000000 | 2000000000 | 235319206 | 13% | 24.17%
| 288 | Implementar el 23% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente | Porcentaje de avance en el proyecto Regiotram de Occidente | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Estratégica | N/A | N/A | N/A | 23 | 325500793831 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 350362527 | 102825178000 | 161228000000 | 61097253304 | 40949998000 | 0% | 12.69%
| 291 | Iniciar la operación de 1 líneas de cable. | Cables en operación | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | N/A | N/A | N/A | 1 | 163371468412 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11491505412 | 151879963000 | 0 | 0 | 28115985466 | 0% | 24.24%
| 296 | Mejorar la infraestructura de 5 patios del SITP a través de la puesta en operación de 2 patios (IDU) y la adecuación física de 3 patios ™ | Patios en operación | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | Producto | N/A | N/A | N/A | 2 | 1939670662 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1939670662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 100%
| 356 | Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión MIPG en las entidades del Sector Movilidad | Porcentaje de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Mipg en las entidades del Sector Movilidad | 5. Bogotá confía en su gobierno | Estratégica | N/A | N/A | N/A | 100 | 806505542782 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64753540781 | 188352002000 | 274092000001 | 279308000000 | 115279206815 | 100% | 22.32%
| Totales | [8 empty] | 8262750846002 | [5 empty] | 788827995696 | 2641214597000 | 2242105000002 | 2590603253304 | 467723929758 |  | 15.21%