## Metas cuatrienio
¿Presenta algún Retraso?
Cód, Objetivo | Objetivo estrategico | Cód, Programa Sectorial | Nombre programa Sectorial | Código Proyecto | Nombre del proyecto | SI | NO | Descripción del Retraso | Causas del Retraso | Medidas correctivas adoptadas o propuestas
5 | Bogotá confía en su gobierno | 32 | Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable | 8114 | Modernización y desarrollo administrativo de la Secretaria Distrital de Salud |  | X
2 | Bogotá confía en su bien–estar | 10 | Salud Pública Integrada e Integral | 8141 | Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad de la Salud Pública en el marco de la atención primaria social. Bogotá D.C. | X |  | Meta 27. Mantener por encima del 75% la práctica de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. El indicador de la meta mide el Porcentaje de niños y niñas menores de 6 meses con práctica de lactancia materna exclusiva A nivel mundial, la práctica de la lactancia materna se ha visto afectada por múltiples factores, como la falta de educación sobre su importancia, la presión social por el uso de fórmulas infantiles y la insuficiencia de políticas laborales que faciliten la conciliación con la maternidad. En Colombia, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) de 2015 reveló que solo el 36,1% de los niños y niñas menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva, con una tendencia decreciente en los últimos años. En 2023, el colectivo mundial de lactancia materna, en apoyo de UNICEF y la OMS, documentó los avances y desafíos para mejorar la lactancia materna, en este informe se señala que, en el caso de Colombia, la lactancia materna ha disminuido entre 5 y 10 puntos porcentuales entre 2017 y 2023. En Bogotá, el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN) muestra que el indicador de lactancia materna exclusiva en niños y niñas menores de 6 meses en Bogotá pasó de 82,6% en el año 2023 a 60,4% en el año 2024, lo que implica una disminución en 22,2 puntos porcentuales en este. | La lactancia materna está influenciada por una compleja interacción de factores culturales, económicos, políticos y sociales, en los niveles estructurales, de entornos y del binomio persona lactante y niño/niña. Aunque se han logrado avances importantes en su promoción y apoyo, es fundamental fortalecer las políticas públicas y garantizar entornos favorables para que más madres y personas lactantes puedan ejercer este derecho con éxito. | En el marco de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019- 2031, el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, el Plan Decenal de Lactancia Materna y Alimentación Complementaria 2021-2030 y la normatividad vigente, la Secretaría Distrital de Salud cuenta con: -Articulación con otros sectores, considerando los determinantes que inciden en la práctica de lactancia materna en la ciudad, como las necesidades de información desde la gestación, prácticas favorables en la atención en salud y seguimiento posterior al nacimiento. Comprometiéndose con la co-gestión de 21 acciones intersectoriales en lo relacionado con gobernanza, acciones integrales, integradas y complementarias, transformaciones sociales y gestión del conocimiento. -Formación de facilitadores de consejería en lactancia materna en las 4 subredes integradas de servicios de salud, generando capacidad instalada para la réplica de actividades de fortalecimiento en el acompañamiento a las familias gestantes y lactantes. -Enfoque diferencial en las acciones de educación para la salud pública especialmente con las poblaciones Afro, Emberá, palenquero y raizal en Bogotá. -Gestión de normativa relacionada con el fortalecimiento de la captación de los datos relacionados con lactancia materna en Unidades Primarias Generadoras de Datos del SISVAN, así como normativa relacionada con el apoyo a funcionarias lactantes del distrito. -Formación de promotores de lactancia materna comunitarios. -Educación para la salud pública en el consenso de expertos en lactancia materna que incluye controversias sobre la práctica. -Fortalecimiento de los entornos protectores para la práctica en el espacio público. -Posicionamiento de la alerta en comités locales de seguridad alimentaria y nutricional.
1 | Bogotá avanza en seguridad | 2 | Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género | 8147 | Implementación de acciones del sector salud para la prevención y atención de diferentes formas de violencia intrafamiliar y de género a través de un plan de acción Bogotá D.C. |  | X
2 | Bogotá confía en su bien–estar | 11 | Salud con calidad y en el territorio | 8105 | Fortalecimiento de la Red Integrada de Servicios de Salud y Capital Salud Bogotá D.C. |  | X
4 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 30 | Atención del déficit social para un hábitat digno | 7790 | Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá | X |  | Retrasos en obras de Infraestructura y adquisición de dotación biomédica: | Nuevo Hospital San Juan de Dios: Debido a la terminación anticipada del contrato de obra bajo la modalidad de "llave en mano" por parte de la Subred Centro Oriente, no es posible realizar el pago de las vigencias futuras comprometidas, lo cual afecta el avance de la Meta 1. Nuevo Hospital de Usme: Se presenta un retraso en la finalización de las obras. El contratista, bajo la modalidad de "llave en mano", ha tenido dificultades técnicas, principalmente en el componente eléctrico, que han impedido la entrega final del proyecto. Centro de Salud Marichuela: Existe un retraso en la entrega de los estudios y diseños, los cuales están a cargo de la Subred Sur. Centro de Salud Bravo Páez: Se han presentado dificultades en la estructuración de convenios y contratos que permitan adelantar un nuevo proceso de contratación para la obra y su respectiva interventoría. | Seguimiento y gestión interinstitucional: Realización de seguimientos semanales y participación en los comités de obra. Elaboración de comunicaciones dirigidas a las Subredes, en las cuales se alerta sobre las dificultades identificadas y se solicita la gestión correspondiente para su solución. Reuniones continuas con Renobo, orientadas a la celebración de contratos interadministrativos de gerencia. Gestión de trámites ante las entidades competentes para la obtención de permisos, licencias y conexiones a los servicios públicos.
2 | Bogotá confía en su bien–estar | 11 | Salud con calidad y en el territorio | 7919 | Generación de capacidades para la creación del centro de desarrollo tecnológico de producción de biológicos. Bogotá |  | X
3 | Bogotá confía en su potencial | 18 | Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales | 8069 | Fortalecimiento del ecosistema de CTEI para la salud pública de Bogotá D.C. |  | X
5 | Bogotá confía en su gobierno | 35 | Bogotá Ciudad Inteligente | 8108 | Actualización e implementación de la arquitectura empresarial y modernización de la infraestructura tecnológica en la Secretaria Distrital de Salud. |  | X
2 | Bogotá confía en su bien-estar | 11 | Salud con calidad y en el territorio | 8113 | Implementación del Modelo de salud centrado en atención primaria social para el bienestar de la población de Bogotá D.C. |  | X
2 | Bogotá, una ciudad saludable con bien-estar | 10 | Salud Pública Integrada e Integral | 8119 | Implementación de Salud Digital para Bogotá. |  | X
5 | Bogotá confía en su gobierno | 39 | Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 8120 | Servicio Integral y Buen Gobierno para ciudadanías dignificadas Bogotá D.C. |  | x
2 | Bogotá Confía en su bien-estar | 11 | Salud con Calidad y En el territorio | 8124 | Implementación Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud Bogotá D.C. |  | X
2 | Bogotá confia en su bienestar | 10 | Salud Pública Integrada e Integral | 8127 | Transformacion de la participacion social para el Bien-Estar Bogota D.C |  | x
2 | Bogotá confía en su bien–estar | 11 | Salud con calidad y en el territorio | 8140 | Fortalecimiento para el acceso a los servicios de salud con calidad en la población Bogotá D.C. |  | X
1 | Bogotá avanza en seguridad | 6 | Movilidad segura e inclusiva | 8143 | Implementación de intervenciones colectivas que promuevan conductas de cuidado priorizando la movilidad segura y saludable. Bogota D.C. |  | X
2 | Bogotá confía en su bien–estar | 13 | Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar | 8145 | Implementación de procesos de atención psicosocial en las diferentes modalidades para la población víctima de conflicto armado. Bogota D.C. |  | x
2 | Bogotá confía en su bien-estar | 11 | Salud con calidad y en el territorio | 8149 | Mejoramiento del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá D.C en el nuevo Modelo de atención en salud más Bien-estar. |  | X