## Punto 1, 2 y 3
Matriz de Información - Proyectos de infraestrutura para la movilidad
Proposición 883-2025
|  |  | PUNTO 1 | [15 empty] | PUNTO 2 |  |  |  | PUNTO 3
|  |  | Estado |  | Metas TOTALES |  |  | Plazo | Valor |  |  | Avance | [5 empty] | SECOP | Modificaciones Contractuales obra (Corte 30/06/2025) |  |  |  | Contratos de Interventoria
| Nombre Proyecto de Infraestructura | Contrato de obra asociado | Condición del Proyecto - ESTADO | Fase en la que se encuentra | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Plazo de Ejecución (días) | Valor Actual Contrato de Obra | Fuentes de Financiacion | Valor Comprometido | % Avance Fisico Programado (Corte 30/jun/2025) | % Avance físico Ejecutado (Corte 30/jun/2025) | %Avance Financiero Programado | % Avance financiero Ejecutado Pagado | ¿El proyecto presenta atraso? | Alertas | Enlace SECOP | Fecha de Moficiación | Tipo de Modficación (Adición, Prórroga, adición y prórroga, Cesión, general) | Tipo de Modificacion (Suspensión) | Nombre o Descripción de la Modificación | Contrato de Interventoria asociado | Valor actual Contrato de Interventoría | % Avance Financiero Programado | % Avance Financiero Ejecutado | Principales Alertas | Enlace SECOP
| AV 68 Grupo 1 | IDU-345-2020 | En Ejecución | Construcción | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 2.83 | 3840 | 381312911935 | Recursos Titularización TM Recursos Distrito TM P.E. Convenios IDU | 381312911935 | 71.31% | 61.49% | 34.43% | 28.56% | SI | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 01/12/2020 12/12/2020 25/02/2021 24/04/2021 24/05/2021 20/08/2021 25/08/2021 25/10/2021 02/02/2022 03/05/2022 02/09/2022 04/10/2022 27/10/2022 19/12/2022 24/12/2022 21/03/2023 09/06/2023 11/08/2023 31/08/2023 06/10/2023 11/12/2023 12/12/2023 24/07/2024 19/09/2024 23/12/2024 31/01/2025 01/04/2025 | "* Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 * Modificatorio No. 3 * Modificatorio No. 4 * Modificatorio No. 5 * Modificatorio No. 6 y Adición No 1: * Modificatorio No. 7 * Modificatorio No. 8 * Modificatorio No. 9 * Modificatorio No. 10 * Modificatorio No. 11 * Modificatorio No. 12 * Modificatorio No. 13- Prórroga del 27/10/2022 * Modificatorio No. 14 - Pròrroga del 19/12/2022 * Modificatorio No. 15 * Modificatorio No. 16 - Prórroga del 21/03/2023 * Modificatorio No. 17 * Modificatorio No. 18 * Modificatorio No. 19 - Prórroga del 31/08/2023 * Modificatorio No. 20 * Modificatorio No. 21 - Adición del 11/12/2023 * Modificatorio No. 22 * Aclaraçión de fecha * Modificatorio No. 23 * Modificatorio No. 24 * Modificatorio No. 25 * Modificatorio No. 26 | N.A | Modificatorio No 1- Modificó numerales 5.1.3 y 5.1.7 no se podía cumplir obligación de entrega en 5 meses, dada la dificultad técnica en la zona del pulpo Av 1 de mayo con Av 68, suspendiendo obligaciones de entrega de diseños y PMT en esa zona puntual. - se firmó acta de suspensión de obligaciones por 6 meses prorrogables x otros 6. Modificatorio No 2 - Modificó vigencias futuras, incorporó tabla de hitos apéndice G (Programacion de actividades) y modificación num 8.1 fecha de constitución y entrega de amparo de estabilidad y calidad de la etapa de construcción. Modificatorio No 3 -Modificación contractual num 5.1 y 5.2 Ap A, F y H de Cambio de etapa de preconst a construcción con traslapo de obligaciones a los primeros 2 meses de construcción. Modificación Anexo técnico 1 equivalencias doble vía e Incorporación de Apéndice Bioseguridad. Modificatorio No 4 -Ampliación etapa de traslado 2 meses + total 4 meses y modificación amparo estabilidad mantenimiento. Modificatorio No 5 - Modificación de la sección 5.1 del contrato, numerales 5.1.7, 5.1.8, dando un tiempo de culminación de 4 meses. Modificatorio No 6 y Adición No 1 Adicion 1, Inclusión de NPs a causa de obras TAR. Modificatorio No 7. corrección en errores de digitación en el número del CDP. Modificatorio No 8. Levanta la suspensión actual e incorpora la elaboración de los rediseños del sector ""el pulpo"". Modificatorio No 9. Retegarantia del Contrato - Circulares 29 y 44 DG IDU. Mod. cláusula 14.2: remuneración de obras para redes. Mod. sec. 6.2 y la incorporación deapéndice bioseguridad COVID 19 versión 3.5. Modificatorio No 10. Inclusión de 49 NP a la lista de precios unitarios. Modificatorio No 11. Se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. del Contrato. Modificatorio No 12. Se modificó el Anexo “Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto”, se eliminó el Apéndice de Bioseguridad del Contrato y se modificó la Cláusula 14.11.6. del Contrato. Modificatorio No 13 Se prorrogó el plazo de ejecución de las Obras TAR definidas en el Modificatorio No. 6 al Contrato en 54 días. Modificatorio No 14 Se prorrogó el plazo previsto en el Modificatorio 13 al Contrato para la ejecución de las Obras TAR. Modificatorio No 15. se modificó la Cláusula 13 del Contrato relacionada con las Apropiaciones Presupuestales Modificatorio No 16 Se prorrogó 31 días el plazo de ejecución de las Obras TAR, Modificar la Cláusula 8 del Modificatorio No. 6, modificado a su turno por el Modificatorio No. 14, Plazo obras TAR. Modificatorio No 17. se modificó la Cláusula 14.5 “Remuneración ambiental y SST” del Contrato, la Cláusula 14.6 “Remuneración de las Labores de diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica” del Contrato, y la Cláusula 14.7 “Remuneración por manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos” del Contrato. Modificatorio No 18. se modificó la Sección 14.1 “Remuneración para Obras de Construcción” del Contrato. Modificatorio No 19 Prorrogar en treinta y nueve (39) días calendario el plazo de la Etapa de Construcción de las obras asociadas al Traslado Anticipado de Redes, contados a partir del 1 de septiembre de 2023 y hasta el 9 de octubre de 2023. Modificatorio No 20. Incorporación Anexo 1 de la Tabla de Hitos del Apéndice G “Lineamientos de Programación para la Elaboración, Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución del Contrato”. Modificar el cuadro de Hitos “Corredor Intersección Sur – entre Calle 19 sur y Calle 18 sur (mixto), Corredor Intersección Sur – entre Calle 19 sur y Calle 18 sur (BRT) Espacio Público Zonas duras y Cicloruta” de la Sección 14.1. “Remuneración para Obras de Construcción” Modificatorio No 21 y Adición No 2. Adición por 3.856.461.572 correspondiente al aporte realizado por la empresa metro de bogotá. Modificatorio No 22. Incluir el numeral 5.2.4 ""Actualización del inventario forestal y ejecución de los tratamientos silviculturales derivados de la Resolución 2230 de 2021"", Modificar la Clausula 12: Fondo de Compensaciones. Modificatorio No 23. Modificar la sección 14.10: ""REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES GRUPO 1”, en el sentido de incorporar una nueva sección numerada 14.10.2 “OBRAS ESPECIALES DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA PRIMERO DE MAYO”. Incluir a la lista de precios unitarios, dos (2) Ítems de obra No Previstos NP 224 y NP 229. Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1, denominada: “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO” en el sentido de descontar del Fondo de Compensaciones la suma de $2.164.435.646, y a su vez redistribuir esta suma en el componente “VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U)”. Modificatorio No 24. se Modifica la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato de Obra No. IDU-345-2020, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura, teniendo en cuenta la reprogramación de que trata la presente modificación, la cual pretende regularizar presupuestalmente el contrato y atender la proyección real de pagos derivada del mismo. Modificatorio No 25. se incorpora la tabla adjunta a la presente modificación como Anexo 1 de la TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G - LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y se reemplaza en la Cláusula 14. FORMA DE PAGO- 14.1 REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, La tabla del Hito INTERSECCIÓN ELEVADA AUTOPISTA SUR - INCLUYE AMPLIACIÓN PUENTE RETORNO Y DEMOLICIONES Modificatorio No 26. Por el cual se motifica el porcentaje de retencion en garantia al contrato de Obra." | IDU-599-2020 | 37724113788 | 50% | 43.58% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101
| AV 68 Grupo 2 | IDU-346-2020 | En Ejecución | Construcción | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 1.78 | 4080 | 292993429408 | Recursos Titularización TM Recursos Distrito TM | 292993429408 | 76.43% | 71.65% | 50.06% | 33.5% | SI | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 11/12/2020 24/02/2021 24/04/2021 09/06/2021 (3/02/2022) 22/04/2022 20/10/2022 24/12/2022 19/09/2023 24/07/2024 26/12/2024 30/12/2024 25/02/2025 02/04/2025 14/05/2025 | * Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 * Modificatorio No. 3 * Modificatorio No. 4 * Modificatorio No. 5 * Modificatorio No. 6 * Modificatorio No. 7 * Modificatorio No .8 * Modificatorio No .9 * Aclaración de fecha del 24/07/2024 * Modificatorio No. 10 * Aclaratorio No. 1 a la Mod. No. 10 * Modificatorio No. 11 * Modificatorio No. 12 *Modificatorio No. 13 | N.A | Modificación 1: Modificación Sección 8.1 Garantía Única de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato, Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales”, Inclusión de Tabla de hitos del apendice G-Lineamientos de programación para la elaboración, seguimiento ycontrol de cronograma de EJECUCION. Modificación 2: Modificación Sección 5.1. Etapa de Preconstrucción, Sección 5.2. Etapa de Construcción, Adición parágrafo en anexo de personal, Inclusión nota en Anexo de Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto, Modificación Anexo tecnico del contato, Inclusión Apéndice I Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, Modificación Fondo de compensaciones. Modificación 3: Modificación Sección 5.1. Etapa de Preconstrucción, Adición parágrafo en anexo de personal, Inclusión nota en Anexo de Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto, Modificación Sección 8.1 Garantía Única de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato. Modificación 4: Modificación Clausula 1, 2, 3 y 4 del Modificatorio 3. Modificación 5: Modificación Sección 14.10.1 Hallazgos Arqueológicos, Clausula 14 Forma de pago, Sección 14.2. Remuneración de las obras para redes, Sección 5.1.8. Elaboración, presentación y aprobación por parte de la interventoría del diagnóstico de las obras de adecuación de desvíos, Cláusula 16 Obras de Adecuación de Desvíos, Clausula 12 Fondo de compensación, Inclusión Apéndice de bioseguridad covid 19 versión 3 y 36 items de obra no previstos. Modificación 6: Inclusión de 34 ítems de obra No Previstos. Modificación 7: Se eliminó el Apéndice de Bioseguridad Versión 3, se modificó el Anexo “Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto”, se modificó la Cláusula 14.11.6 del Contrato en relación con los ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP, y se incluyó la fórmula de ajuste para el insumo del acero para las actividades no previstas. Adicionalmente, se incorporaron cuarenta y tres (43) Ítems No Previstos en el Contrato. Modificación 8: Modificar la Cláusula 14.5 REMUNERACIÓN POR LABORES AMBIENTALES Y SST. Específicamente el numeral 14.5.2. Etapa de construcción. Modificar la Cláusula 14.6 REMUNERACIÓN POR LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. Específicamente el numeral 14.6.2 Etapa De construcción. Modificar la Cláusula 14.7 REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. Específicamente el numeral 14.7.2. Modificar la Cláusula 12 del Contrato, en el sentido de que es posible usar los recursos del fondo de compensación para “el pago de las decisiones del Amigable Componedor”. Modificación 9: Modificar la Sección 14.1. “Remuneración para Obras de Construcción” del Contrato. Modificar el Anexo 1 - Tabla de Hitos del Apéndice G con el Anexo No 4 (Cuadro de Hitos) que se incorpora como anexo al presente Modificatorio. Modificación 10: Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura. Modificación 11: Modificar parcialmente la Cláusula 4 del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, denominada “Plazo Estimado”, como producto de la presente prórroga. Modificar el numeral 5.2 de la Cláusula 5 del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, denominado “ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”, en lo referente a la duración estimada de la Etapa, la cual se prorroga por VEINTE (20) MESES. Modificación 12: modificar los porcentajes de la retención en garantía, dejando como retención el tres punto seis por ciento (3,6%) Modificación 13: Modificar el CUADRO DE HITOS DEL APÉNDICE G - LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Modificar la Cláusula 14. FORMA DE PAGO-, en su numeral 14.1 REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, en el sentido de ajustar el porcentaje de avance para el pago en el cuadro de Hitos Corredor intersección sur – entre Calle 18 sur y Av las Américas (Mixto), Corredor intersección sur – Calle 18 sur y Av las Américas (BRT), Espacio Público Zonas duras y Cicloruta." | IDU-600-2020 | 30540054031 | 59.9% | 48.23% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101
| AV 68 Grupo 3 | IDU-347-2020 | En Ejecución | Construcción | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 1.04 | 3900 | 206413520077 | Recursos Titularización TM Recursos Distrito TM | 206413520077 | 65.94% | 60.96% | 51.79% | 47.66% | SI | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 12/12/2020 25/02/2021 24/04/2021 24/06/2021 03/09/2021 08/10/2021 02/02/2022 24/03/2022 22/07/2022 30/08/2022 19/09/2022 27/09/2022 21/10/2022 24/12/2022 01/03/2023 18/10/2023 15/11/2023 21/12/2023 24/07/2024 23/12/2024 14/03/2025 27/05/2025 | * Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 * Modificatorio No. 3 * Modificatorio No. 4 * Modificatorio No. 5 * Modificatorio No. 6 * Modificatorio No. 7 * Modificatorio No. 8 * Modificatorio No. 9 * Modificatorio No. 10 * Modificatorio No. 11 * Modificatorio No. 12 * Modificatorio No. 13 * Modificatorio No. 14 * Modificatorio No. 15 * Modificatorio No. 16 * Modificatorio No. 17 * Modificatorio No. 18 - Prórroga del 21/12/2023 * Aclaración de fecha * Modificatorio No. 19 *Modificatorio No 20 * Modificatorio No 21 | N.A | Modificación 1: Modificó vigencias futuras, incorporó tabla de hitos apéndice G (Programacion de actividades) y modificación num 8.1 fecha de constitución y entrega de amparo de estabilidad y calidad de la etapa de construcción. Modificación 2: Modificación num 5.1 y 5.2 Apéndices A, F y H de Cambio de etapa de pre a construcción con traslapo de obligaciones a los primeros 2 meses de construcción. Modificación Anexo técnico 1 equivalencias en doble vía e Incorporación de Apéndice Bioseguridad. Modificación 3: Ampliación etapa de traslado 2 meses + total 4 meses y modificación amparo estabilidad mantenimiento. Modificación 4: Modificación de la clausula 1, 2, 3 del modificatorio 3, ampliación en 2 meses del plazo de translado de obligaciones. Modificación 5: Incorporación de Ítems de Obra No Previstos (NP-1 a NP-41). Modificación 6: Inclusión de 19 items de obra no previstos. Modificación 7: Modificación Sección 14.10.1 Hallazgos Arqueológicos, Clausula 14 Forma de pago, Sección 14.2. Remuneración de las Obras para Redes, Cláusula 16 “Obras de Adecuación de Desvíos”, Inclusión de 14 items de obra no previstos. Modificación 8: Inclusión de 66 items de obra no previstos. Modificación 9: Inclusión de 05 items de obra no previstos. Modificación 10: Estudios y Diseños Estación de Bombeo. Modificación 11: Modificar la tabla de hitos del apéndice G ""Lineamientos de programación para la elaboración, seguimiento. Modificación 12: Modificar la cláusula 12 ""Fondo de compensaciones"" del contrato, Incorporar lo establecido en la circular 6 de 2022. Modificación 13: Modificación de forma de pago de componentes Ambiental, STT, Social y Tránsito del contrato. Modificación 14: Modificación a la cláusula 2 del Modificatorio No. 1 suscrito el 11 de diciembre de 2020, donde se modificó la CLÁUSULA 13 del Contrato “APROPIACIONES PRESUPUESTALES"". Modificación 15: Aclaratorio Modificatorio No. 2 literal F y reconocimiento del pago por concepto de seguimiento de individuos arbóreos autorizados en la resolución silvicultural No. 4415 del 2022. Modificación 16: Incluir en la Sección 5.2. “Etapa de Construcción” del Contrato, el numeral 5.2.4 relacionado con la actualización del inventario forestal y ejecución de los tratamientos silviculturales derivados de la Resolución 2357 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente. Modificar la Cláusula 12 “Fondo de Compensaciones” del Contrato, en el sentido de incluir el romanillo “ix”. Incluir en la Sección 14.11 “Pagos Asociados al Fondo de Compensaciones” del Contrato, el numeral 14.11.9 referente a la forma de actualización del inventario forestal. Modificación 17: Modificación cuadro de hitos carriles mixtos, BRT, Espacio público zonas duras y ciclovía. Sección 14.11 ""Pagos asociados al fondo de compensaciones"". Modificación 18 y Prórroga: Modificación tabla de valores del contrato, Modificar la clausula 12 Fondo de compensaciones, Prorroga por 14 meses, Modificacion plazo del contrato a 130 meses. Modificación 19: Apropiaciones Presupuestales” del Contrato IDU-347-2020, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura Modificación 20: Incorporar las modificaciones en cuanto al diseño de estaciones, taquillas y cicloparqueaderos requeridas por Transmilenio S.A, lo cual a su vez requiere: a) Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A del contrato de obra. b) Modificar la cláusula 12 del Contrato de Obra, incorporando un nuevo romanillo al fondo de compensaciones. c) Incorporar al contrato de obra los rediseños de las estaciones por valor de $33.127.324, y el delta de construcción de estaciones y taquillas por valor de $711.652.908. d) Modificar la tabla contenida en el numeral 14.1 en cuanto al porcentaje asignado a los hitos e incorporar la modificación al Anexo - Tabla de Hitos. e) Modificar la tabla contenida en el numeral 11.1 en cuanto al traslado del valor requerido al ítem ""Remuneración para Obras de Construcción (Incluye A.I.U)"". Modificación 21: Modificar la Cláusula 14.4. RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES" | IDU-601-2020 | 32909518838 | 62.1% | 55.9% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101
| AV 68 Grupo 4 | IDU-348-2020 | En Ejecución | Construcción | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 1.96 | 3720 | 255515171695 | Recursos Titularización TM Recursos Distrito TM Convenios ESP IDU | 255515171695 | 89.58% | 74.29% | 60.05% | 52.33% | SI | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 12/12/2020 11/02/2021 14/05/2021 20/08/2021 28/12/2021 11/03/2022 18/08/2022 24/08/2022 11/11/2022 24/12/2022 10/03/2023 11/04/2023 10/06/2023 30/08/2023 8/09/2023 15/11/2023 14/02/2024 29/02/2024 24/04/2024 24/07/2024 16/08/2024 26/09/2024 7/11/2024 10/12/2024 24/12/2024 28/02/2025 23/04/2025 | * Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 * Modificatorio No. 3 * Modificatorio No. 4 * Modificatorio No. 5 * Modificatorio No. 6 * Modificatorio No. 7 * Modificatorio No. 8 * Modificatorio No. 9 * Modificatorio No. 10 * Modificatorio No. 11 * Modificatorio No. 12 * Modificatorio No. 13 * Modificatorio No. 14 * Modificatorio No. 15 * Modificatorio No. 16 * Modificatorio No. 17 - Prórroga del 14/02/2024 * Modificatorio No. 18 * Modificatorio No. 19 * Aclaración de fecha: del 24/07/2024 * Modificatorio No. 20 * Modificatorio No. 21 * Modificatorio No. 22 * Modificatorio No. 23 Adición No 1 del 10/12/2024 * Modificatorio No. 24 * Modificatorio No. 25 *Modificatorio No. 26 | N.A | Modificación 1: Se modificó la Sección 8.1. y la Cláusula 13 del Contrato, y se incluyó como Anexo 1 la tabla de hitos del Apéndice G – LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN del Contrato, de conformidad con los Hitos previstos en la Cláusula 14.1 del Contrato. Modificación 2: Se permitió la ejecución de determinadas obligaciones correspondientes a la Etapa de Preconstrucción durante la Etapa de Construcción, como consecuencia de los mayores tiempos que se habían requerido para la aprobación de los Planes de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como la aplicación de experiencias en doble vía para determinados perfiles profesionales. Modificación 3: Se incluyó el Apéndice de Bioseguridad y sus anexos, se disminuyó el valor de la retención en garantía, y se modificó el Anexo 1 del Apéndice G del Contrato y se incluyó un parágrafo en las Cláusulas 6, 14.1, 21, numeral 1.10 del Apéndice G y 1.3 segundo inciso del Apéndice F. Modificación 4: Se modificó la Sección 5.1.8., la Cláusula 16, la Sección 6.3.3. del Apéndice A del Contrato, se incluyó un parágrafo en la Cláusula 6, en la Cláusula 14.1., en el numeral 1.10 del Apéndice G, y en el segundo inciso del numeral 1.3. del Apéndice F; así como una lista de Precios No Previstos del 1 al 23. Modificación 5: Se modificó la Cláusula 14.2. “Remuneración de las Obras para Redes”, las intervenciones por reacción y adecuaciones temporales en la Avenida Carrera 68, se incluyeron cuarenta (40) Ítems de Obra no Previsto del NP-24 a NP-64, se modificó la Sección 6.2. “Especificaciones de los Elementos a Implementar” del Apéndice de Bioseguridad Covid Versión 2 y la incorporación del Apéndice de Bioseguridad Covid 19 Versión 3. Modificación 6: Se incluyeron los Ítems de Obra No Previstos NP-065 a NP-92 de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. del Contrato. Modificación 7: Se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4 del Contrato, y se modificó la Cláusula 14.11.6. “Ajustes por variaciones en el precio del insumo del asfalto emitido por ECOPETROL y el ICCP” del Contrato. Modificación 8.: Se realizó la modificación de la Cláusula 14.5. “Remuneración Ambiental y SST” del Contrato, se modificó la Cláusula 14.6. “Remuneración de las Labores de dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica” del Contrato, y se hizo la modificación de la Cláusula 14.7. “Remuneración por manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos” del Contrato. De la misma forma, se modificó el Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto, al igual que se eliminó el apéndice de bioseguridad vigente del Contrato. Modificación 9: Se incorporaron de cincuenta y cuatro (54) Ítems de Obra No Previstos del NP 95 al NP 148, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra No Previstos” del Contrato. Modificación 10: Modificación de la Cláusula 13 del Contrato relacionada con las Apropiaciones Presupuestas. Modificación 11: Incorporación de veintidós (22) Ítems de Obra No Previstos del NP 149 al NP 170. Se aclaró el Modificatorio No. 9 al Contrato, en relación con la descripción de los Ítems de Obra No Previstos NP 125 y NP 141. Modificación 12: Incorporación de sesenta y dos (62) Ítems de Obra No Previstos del NP 171 al NP 224 y del NP 226 al NP 233. Modificación 13: Modificación de los porcentajes de pago por avance físico del hito “Deprimido Peatonal Calle 13” de la Sección 14.1. “Remuneración para Obras de Construcción” del Contrato. Modificación 14: Incorporación de diecinueve (19) Ítems de Obra No Previstos al Contrato, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4 “Ítems de Obra No Previstos” Modificación 15: Incorporación de diecinueve (08) Ítems de Obra No Previstos al Contrato, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4 “Ítems de Obra No Previstos”. Modificación 16: Incorporación de ocho (5) precios unitarios no previstos (NPs) por valor de $1.971.490.721con cargo al Fondo de Compensaciones, cuyo saldo posterior a la suscripción del presente modificatorio será la suma de $28.250.229.009. Modificación 17, Prórroga 1: Se prorrogó el contrato por un término de 8 meses en su etapa de construcción. Para cubrir los componentes Ambiental & SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, y Plan de Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos a causa de la prórroga se trasladará del Fondo de Compensación el valor de ($2.199.568.424). Se modificó el Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo” a partir del mes de febrero 2025. Modificación 18: Incorporación de veinte (20) precios unitarios no previstos (NPs) por valor de $6.143.706.023 con cargo al Fondo de Compensaciones, cuyo saldo posterior a la suscripción del presente modificatorio será la suma de $22.731.181.697. Modificación 19: Incorporación de diez (10) precios unitarios no previstos (NPs) por valor de $403.844.964 con cargo al Fondo de Compensaciones, cuyo saldo posterior a la suscripción del presente modificatorio será la suma de $16.183.630.710. Modificación 20: Incluir a la lista de precios unitarios, nueve (9) Ítems de obra No Previstos (NP 296 al 304) Modificación 21: Modificar parcialmente el numeral 4.2.4 del Apéndice A, e incluir un nuevo parágrafo relativo a la elaboración de rediseños interdisciplinarios de las estaciones, taquillas y cicloestaciones conforme los cambios solicitados por Transmilenio. Incluir las especificaciones particulares de construcción de las estaciones de TM en lo que respecta a: 1) puertas (no incluye sistema de comunicación bus - estación), 2) fachadas, 3) cerramiento interior, 4) barandas, 5) apoyos isquiáticos, 6) Barreras de control de acceso, 7) luminarias, y 8) deprimido (puertas y fachadas). Modificar la Cláusula 12 “Fondo de Compensaciones” del Contrato, incluyendo los romanillos “ix”. Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el componente denominado “VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U)”. Modificación 22: Modificar la tabla de la Cláusula 11.1 “Valor Estimado del Contrato”, en el sentido de trasladar ($11.971.002.722,00) al “VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES”, y descontar el mismo del componente “VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES. Incorporar a la lista de precios unitarios cinco (05) Ítems de obra No Previstos para la etapa de construcción. Modificación 23 Adición e incorporación No 1: Modificar el Numeral 4.2.2.1.4 del Apéndice A del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, denominado “Regiotram de Occidente”, en el sentido de incorporar la obligación a cargo del contratista de elaborar la ingeniería de detalle del proyecto de sustitución de losas del cruce con el corredor férreo en la av. 68 con calle 22. Modificar la Cláusula 11.1 del Contrato de Obra No. IDU-348- 2020, denominada “Valor Estimado del Contrato”, en el sentido de adicionar e incorporar al “Fondo de Compensaciones” la suma de Siete Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Millones Cuatrocientos Mil Ochenta y Ocho Pesos ($7.889.400.088,00) M/Cte, destinados a la ejecución de obras y ajustes de redes menores de acueducto y redes de alcantarillado. Modificación 24: Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura. Modificación 25: Modificar la Cláusula 14.4. del contrato IDU-348-2020, denominada “RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES”, en el sentido de modificar los porcentajes de la retención en garantía, cláusula que fue modificada previamente mediante cláusula 4 de la modificación No. 3 del 14 de mayo de 2021. Modificación 26: Modificar el apéndice A “Especificaciones particulares de construcción” en el capítulo 4. “Componente de urbanismo, espacio público y arquitectura”, subcapítulo 4.2.4 “Arquitectura”, ítem Taquillas Externas, en relación al tipo de taquillas de suplencia para las Estaciones Calle 13, Calle 19 y Av. La Esperanza. Modificar parcialmente la CLÁUSULA 6 denominada OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL CONTRATISTA, en el sentido de incorporar el literal “ss”. Modificar parcialmente el numeral 11.1 “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, de la Cláusula 11 denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO, en el sentido de: - Trasladar del componente “VALOR FONDO DE COMPENSACIONES” al componente denominado “VALOR PARA REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION. Modificar parcialmente la CLÁUSULA 12. FONDO DE COMPENSACIONES, modificada previamente por la cláusula 2 de la Modificación No. 23, en el sentido de incorporar el romanillo “xi”. Modificar el numeral 14.11 denominado “PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES”, de la Cláusula 14- “FORMA DE PAGO Incorporar a la lista de precios unitarios 17 ítems No Previstos (NP330, NP332 al NP346 y NP348)." | IDU-602-2020 | 29165584816 | 72.22% | 62.67% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101
| AV 68 Grupo 5 | IDU-349-2020 | En Ejecución | Mantenimiento / con traslado de actividades de construcción | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 1.04 | 3330 | 224004424874 | Recursos Titularización TM Recursos Distrito TM Convenios ESP IDU | 224004424874 | 100% | 96.5% | 100% | 83.1% | SI | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 12/12/2020 17/02/2021 16/04/2021 28/12/2021 18/08/2022 9/11/2022 24/12/2022 7/12/2023 24/07/2024 31/07/2024 27/08/2024 25/12/2024 | * Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 * Modificatorio No. 3 * Modificatorio No. 4 * Modificatorio No. 5 * Modificatorio No. 6 * Modificatorio No. 7 * Modificatorio No. 8 * Modificatorio No. 9 - Prórroga 1 * Modificatorio No. 10 - Adición 1 * Modificatorio No. 11 - Adición 2 * Modificatorio No. 12 | N.A | Modificación 1: Modificó vigencias futuras, incorporó tabla de hitos apéndice G (Programacion de actividades) y modificación num 8.1 fecha de constitución y entrega de amparo de estabilidad y calidad de la etapa de construcción, firmó y publicó 11 dic/20. Modificación 2: Modificación num 5.1 y 5.2 Ap A, F y H de Cambio de etapa de pre a construcción con traslapo de obligaciones a los primeros 2 meses de construcción. Modificación Anexo técnico 1 equivalencias en doble vía, se firmó y publicó 17 feb/21. Modificación 3: Incorporación “Apéndice de Bioseguridad version 2 integrado; ampliación etapa de traslapo 2 meses mas para un total de 4 meses. – 17 de abril/21 Modificatorio 4: Modificar las secciones: hallazgos arqueológicos, modificacion en la clausula de pago, remuneracion de las obras para redes, remuneración de las obras de adecuación de desvio, modificación en la retención aplicable a la remuneración para obras de construcción , adecuaciones de desvio, obras de redes y obras especiales. modificación en la clausula de la adecuación de desvio, rutas de desvio, inclusion de NPs. Modificación 5: Modificación Fondo de compensaciones; Incorporación lineamientos generales establecidos en la circular 6 de 2022; Modificación obligaciones principales contratista; Reemplazo tablas de hitos sección “Remuneración para Obras de Construcción” Modificación 6: Se eliminó el Apéndice de Bioseguridad Versión 3 del Contrato, y se modificó el Anexo “Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto” en el apartado “Notas para el Personal para la Ejecución del Contrato”. Modificación 7: Modificar la Cláusula 2 del Modificatorio 1 al Contrato, a través del cual se modificó la Cláusula 13. “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato. Modificación 8: Modificar la tabla contenida en la Sección 11.1. “Valor Estimado del Contrato” en el sentido de adicionar la suma de mil ochocientos cuarenta y ocho millones trescientos diecinueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($1.848.319.544), a los componentes Ambiental y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. Los recursos requeridos en la presente modificación serán descontados del Fondo de Compensaciones del Contrato. Modificar la Cláusula 12 “Fondo de Compensaciones” del Contrato. Prorrogar la Etapa de Construcción del Contrato por siete (7) meses, por lo cual se modifica la Cláusula 4 “Plazo Estimado” del Contrato. Modificacion 9 y Prorroga 1: Modificar el numeral 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN de la cláusula 5 de conformidad con el plazo establecido en la Modificación No. 8. Modificar el numeral 8.1, denominado: “GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO” y numeral 8.2., denominado: “RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”. Modificar el numeral 14.4 denominado “RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES”. Modificar la Cláusula 25 denominada “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS OBRAS PARA REDES” y el numeral 25.1., denominado “PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN”. Modificacion 10 y Adición 1: Adición por 2.137.984.388,00, Modificar parcialmente la Cláusula 11.1, denominada “Valor estimado del contrato”. $ 210.224.083.318,00 MODIFICACIÓN No. 11 adicion 2: Incorporación de recursos al valor del Contrato de Obra la suma de $ 4.170.157.786,00. Modificar parcialmente la Cláusula 11.1, denominada “Valor estimado del contrato”: $214.394.241.104. MODIFICACIÓN 12: Incorporación de Recursos por $9.610.183.769. Modificar parcialmente la Cláusula 11.1, denominada “Valor estimado del contrato” ($ 224.004.424.873). Modificar la CLÁUSULA 13 denominada “Apropiaciones Presupuestales” | IDU-603-2020 | 22719772378 | 100% | 68.34% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101
| AV 68 Grupo 6 | IDU-350-2020 | En Ejecución | Construcción | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 2.08 | 3480 | 216363454208 | Recursos Titularización TM Recursos Distrito TM | 216363454208 | 56.23% | 51.79% | 39.28% | 29.49% | SI | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 11/12/2020 10/02/2021 11/02/2021 9/04/2021 14/05/2021 2/02/2022 1/08/2022 1/09/2022 16/12/2022 24/12/2022 10 /08/2023 12/09/2023 27/10/2023 21/12/2023 24/07/2024 24/12/2024 10/02/2025 29/04/2025 06/05/2025 26/06/2025 | * Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 * Modificatorio No. 3 * Modificatorio No. 4 * Modificatorio No. 5 * Modificatorio No. 6 * Modificatorio No. 7 * Modificatorio No. 8 * Modificatorio No. 9 * Modificatorio No. 10 * Modificatorio No. 11 * Modificatorio No. 12 * Modificatorio No. 13 * Modificatorio No. 14 * Aclaración de fecha del 24/07/2024 * Modificatorio No. 15 * Modificatorio No. 16 - Prórroga del 10/02/2025 * Modificatorio No. 17 *Modificatorio No. 18 * Modificatorio No 19 | N.A | Modificación 1: Modificación de la Sección 8.1. y la Cláusula 13 del Contrato. Modificación 2: Inclusión el Anexo 1 Tabla de hitos del Apéndice G. Modificatorio 3: La cual permió la EJECUCION de determinadas obligaciones correspondientes a la Etapa de Preconstrucción durante la Etapa de Construcción. Modificación 4: “Apéndice de Bioseguridad -Modificar la Cláusula 12 “Fondo de Compensaciones”. Modificación 5: Modificación Sección 5.1. “Etapa de Preconstrucción” , Traslapo de obligaciones 5.1.7 y 5.1.8 a 4 meses de Etapa de construcción, Modificación anexo de personal. Modificación 6: Mod. cláusula 14.2: remuneración de obras para redes. Mod. sec. 6.2 y la incorporación de apéndice bioseguridad COVID 19 versión 3.5. Inclusión de NPs. Modificación 7: Aclaración en la tabla de hitos del apéndice G ""Lineamientos de Programacidn para la Elaboracidn, Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución"". Modificación 8: Se modificó la cláusula 14.11.6. ""Ajustes por variaciones en el precio del insumo del asfalto emitido por Ecopetrol y el ICCP"" del contrato. ELiminación del apéndice de Bioseguridad. Modificación 9: Modificación cláusula 14.5 ""Remuneración Ambiental y SST"" del contrato. Cláusula 14.6 ""Remuneración de las labores de diálogo ciudadano y comunicación estratégica"". Cláusula 14.7 ""Remuneración por manejo de tránsito, señalización y desvíos"" del contrato. Modificación 10: Modificar la cáusula 2 del modificatorio 1, mediante el cual se modificó la cláusula 13 ""Apropiaciones presupuestales"" del contrato. Modificación 11: Modificar la sección 14.1 ""Remuneración para obras de construcción. Modificación 12: Aclaración de condiciones de pago contenidas en el anexo 1 del modificatorio 11. Modificación 13: Inclusion de ajustes a los estudios y diseños para el traslado de la estación de la calle 53, modificando las clausulas 5, 6, 8, 12 y 14. Modificación 14: Modificar la clausula 6 Garantias del modificatorio 13. Modificación 15: Modificar la Cláusula 13 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES” Modificación 16 Prórroga: Prórroga por 16 meses, Modificar plazo estimado 132 meses, Modificar el inciso primero del numeral 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, de la Cláusula 5 denominada ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO, Modificar el numeral 25. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS OBRAS PARA REDES, y su subnumeral 25.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN del CAPITULO V-ASPECTOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. Modificar el inciso tercero del numeral 5.1.5. denominado anticipo. Modificación 17: Incluir el numeral 5.1.3.2. en la Cláusula 5 ""Alcance y Desarrollo del Objeto"", en el sentido de incorporar la ""Ejecución de los estudios y diseños para el reforzamiento del puente peatonal Simón Bolivar"". Modificar parcialmente la Cláusula 4 , en el sentido de establecer el plazo de ejecución de esta actividad: 4 meses. Modificar parcialmente la Cláusula 8 Garantías en el sentido de incluir el ""amparo de calidad del servicio"" de esta actividad. Modificar parcialmente la Cláusula 6 denominada ""Obligaciones Principales del Contratista, incorporando la nueva obligación. Modificar parcialmente la cláusula 12 denominada ""Fondo de Compensaciones"", con el propósito de incorporar el romanillo xi, el cual habilita el pago de la nueva actividad con cargo a este fondo. Modificar parcialmente la cláusula 14 denominada "Forma de Pago" Modicifacación No 18: incluir en el Anexo de personal del contrato de Obra No. IDU-350-2020 - Capítulo 2 PERSONAL MINIMO, numeral 2.2 PERSONAL PROFESIONAL ETAPA DE CONSTRUCCION GRUPO 6 Modificatorio No 19: modificar parcialmente la Cláusula Sexta de la Modificación No. 16 del Contrato de Obra No. IDU-350-2020, en particular su penúltimo inciso, en virtud de la decisión final adoptada por el Panel de Amigable Componedor en el marco de la controversia identificada bajo el número 150152. Lo anterior, en el sentido de señalar que, en caso que el CONTRATISTA no inicie el nuevo trámite de amigable componedor dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la finalización del plazo de cuatro (4) meses correspondiente a la etapa de negociación entre las partes | IDU-604-2020 | 29225360409 | 52.35% | 48.96% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101
| AV 68 Grupo 7 | IDU-351-2020 | En Ejecución | Construcción | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 3.05 | 4055 | 544325277496.0001 | Recursos Titularización TM Recursos Distrito TM Convenios ESP IDU | 544325277496.0001 | 74.04% | 68.8% | 43.29% | 58.98% | SI | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 12/12/2020 11/02/2021 9/04/2021 11/05/2021 31/05/2021 10/06/2021 18/06/2021 14/09/2021 8/10/2021 16/02/2022 25/05/2022 30/08/2022 14/09/2022 23/12/2022 28/02/2023 11/04/2023 9/05/2023 12/09/2023 30/11/2023 05/11/2023 15/04/2024 3/05/2024 28/05/2024 31/07/2024 02/08/2024 16/10/2024 28/11/2024 26/12/2024 | * Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 -Prórroga 1 * Modificatorio No. 3 Prórroga 2 * Modificatorio No. 4 Prórroga 3 * Modificatorio No. 5 Prórroga 4 * Modificatorio No. 6 Prórroga 5 * Modificatorio No. 7 Prórroga 6 * Modificatorio No. 8 Prórroga 7 * Modificatorio No. 9 * Modificatorio No. 10 * Modificatorio No. 11 * Modificatorio No. 12 * Modificatorio No. 13 * Modificatorio No. 14 * Modificatorio No. 15 * Modificatorio No. 16 * Modificatorio No. 17 - Adición 1 * Modificatorio No. 18 Adición 2 * Modificatorio No. 19 Adición 3 * Modificatorio No. 20 * Modificatorio No. 21 * Modificatorio No. 22 * Modificatorio No. 23 Adición 4 * Aclaración de fecha del 31/07/2024 * Modificatorio No. 24 * Modificatorio No. 25 * Modificatorio No. 26 * Modificatorio No. 27 * Modificatorio No. 28 *Modificatorio No 29 *Modificatorio No. 30 *Modificatorio No 31 | N.A | Modificatorio 1: Modificación Sección 8.1. y la Cláusula 13 del Contrato, y se incluyó como Anexo 1 la tabla de hitos del Apéndice G. Modificatorio 2 y Prorroga 1: Prorrogó la duración estimada de la Etapa de Preconstrucción por dos (2) meses adicionales. Modificatorio 3 y Prorroga 2: Prorroga 1 mes Incorporación “Apéndice de Bioseguridad version 2 integrado; ampliación etapa de traslapo 1 mes mas para un total de 3 meses. Modificatorio 4 y Prorroga 3: Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción 20 dias. Modificatorio 5 y Prorroga 4: Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción por 10 dias. Modificatorio 6 y Prorroga 5: Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción por 8 días. Modificación 7 y Prorroga 6: Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción por 2 meses y 11 días. Modificación 8 y Prorroga 7: Prorrogar la Etapa de Preconstrucción, 16 días adicionales Modificatorio 9: Modificación de la etapa de pre-construcción (numeral 5.1 y 5.2), Modificar la Cláusula 14.2. REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES. Modificatorio 10: Modificar la Sección 5.1.8. “Elaboración, presentación y aprobación por parte de la Interventoría del diagnóstico de las obras de adecuación de desvíos”, Modificar la sección 14.3. de la Cláusula 14. “Forma de Pago”, Modificar la Cláusula 16 “Obras de adecuación de desvío”, Inclusión Apéndice de bioseguridad Covid-19 Versión 3, Inclusión 12 ítems de obra no previstos. Modificatorio 11: Inclusión del NP 22 en la lista de precios unitarios. Modificatorio 12: Se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra no previstos” del Contrato, se modificó el cálculo del ICCP “Lineamientos generales para la transición de los índices ICCP, ICOCIV y el insumo del Acero”; y se eliminó el Apéndice de Bioseguridad del Contrato. Modificatorio 13: Mediante el cual modificaron la Cláusula 14.5. “Remuneración Ambiental y SST” del Contrato, la Cláusula 14.6. “Remuneración de las Labores de dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica” del Contrato, y la Cláusula 14.7. “Remuneración por manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos” del Contrato. De la misma forma, a través del mencionado modificatorio, se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos al Contrato, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra no previstos” del Contrato. Modificatorio 14: Realizaron la subdivisión de hitos en el Puente Vehicular La Floresta, e incorporaron los Ítems No Previstos al Contrato NP-46, NP-47, NP-48, NP-49, NP-50, NP-51 y NP-52. De la misma forma, en esta ocasión, las Partes modificaron la Cláusula 13 del Contrato relacionada con las Apropiaciones Presupuestales Modificatorio 15: Ajuste la Cláusula 14.1 del Contrato denominada “Remuneración para las Obras de Construcción”, Incorporen al Contrato los Ítems de Obra No Previstos NP54 ,NP-55, NP-56, NP-58, NP-59, NP-60, NP-61, NP-62, NP-63, NP-64, NP-65, NP-66, NP67, NP-68, NP-69, NP-70, NP-71, NP-72, NP-73, NP-74, NP-75, NP-76, NP-79, NP-83, NP84, NP-87, NP-88, NP-90, NP-91 y NP-92. Modificación del Anexo de Personal vigente del Contrato. Modificatorio 16: Se incorporaron al Contrato los Ítems de Obra No Previstos NP-77 ,NP-82, NP-85, NP-86, NP-89, NP-93, NP-94, NP-95, NP-96, NP-97, NP-98, NP-99, NP-100, NP-101, NP-102, NP-103, NP-104, NP-105, NP-106, NP-107, NP-108, NP-109. Modificatorio 17 adición 1: se modifica la cláusula de fondo de compensación del contrato, se adicionan recursos por 40 mil millones con CDP nuevo 2117 del 16/03/23 al contrato, se incorporan 5 precios no previstos NPS al contrato. Modificatorio 18 y Adición 2. Adición por 42.500.000.000, Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato, coN la finalidad de inclusión del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3995, inclusión de 27 ítems de obra no previstos. Modificatorio 19 y Adición 3: Modificar la Cláusula 11.1 “Valor Estimado del Contrato” con el fin de adicionar la suma de veintiún mil novecientos noventa millones de pesos (COP 21,990,000,000) al Fondo de Compensaciones Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” Inclusión de precios no previstos. Modificatorio 20: Aclarar la Cláusula 3 del Modificatorio 19 y Adición 3 al Contrato. Modificatorio 21: Se modifico la clausula 11 cuadro de distribución de valores, se incluyeron veintiséis 26 precios unitarios no previstos (NPs) por valor de $4.826.537.663 con cargo al Fondo de Compensaciones. Modificatorio 22: Se modifico la CLÁUSULA 14.1 FORMA DE PAGO del contrato IDU-351-2020, en cuanto al alcance de la estructura denominada “Box Culvert Canal Salitre”. De igual forma se modifico el numeral 7.3.4.8 del Apéndice A del contrato de obra IDU-351-2020 y demás apartados del mismo, en el entendido que el Box Culvert sobre el Canal Salitre – Avenida 68 con calle 90, corresponde a una “Obra Nueva con aprovechamiento parcial de la estructura existente”. Modificatorio 23, Adición 4: Se adiciono al valor inicial del Contrato de Obra No. IDU-351-2020, la suma de TREINTA Y TRES MIL DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 33.018.525.233) M/CTE, equivalentes a 25.398,86 SMLMV para el año 2024, en concordancia con el Convenio interadministrativo EAAB-1570-2022. Se modifico la Cláusula 13 del Contrato de Obra No. IDU-351-2020, denominada “APROPIACIONES PRESUPUESTALES”, a fin de incluir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2512, el cual ampara la Modificación No. 23. Modificatorio 24: Incluir TREINTA (30) ítems no previstos, Modificar la Cláusula 11.1, denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el sentido de transferir recursos del Fondo de Compensación para la Bolsa de Redes Húmedas, Redes Secas y Desvíos. Modificatorio 25: Incorporar UN (01) Item no previsto, Modificar la Cláusula 12 Fondo de Compensaciones, la cual fue modificada mediante el Modificatorio No. 17 al Contrato, incluyendo el romanillo “ix”. Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A. Modificar la tabla contenida en la Cláusula 11.1, denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el sentido de: -Transferir recursos del rubro de COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE AJUSTES E IVA) para el de COSTOS ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA (INCLUYE AJUSTES). Modificar la cláusula 14. FORMA DE PAGO. Modificatorio 26: Modificar la cláusula cuarta del Modificatorio No. 19 parágrafos segundo y tercero e incorporar el parágrafo cuarto Incorporar seis precios no previstos NP 235, NP 236, NP 237, NP 238, NP 242 y NP 243. Modificar la tabla contenida en la Cláusula 11.1, denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el sentido de: -Transferir recursos del rubro del FONDO DE COMPENSANCIONES para el de VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES (INCLUYE A.I.U.) Modificatorio 27: Modificar parcialmente la Cláusula 11.1, denominada “Valor estimado del contrato”: 544,325,277,496 Incorporar a la lista de precios unitarios, seis (6) Ítems de obra No Previstos para la etapa de construcción. Modificar la CLÁUSULA 13, denominada “Apropiaciones Presupuestales”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura, Modificatorio 28: Modificar la Cláusula 14.4. RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES Modificatorio 29: Modificar el numeral 11.1 denominado “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, de la Cláusula 11- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO, en el sentido de: Trasladar al FONDO DE COMPENSACIONES. Incorporar dieciséis (16) ítems no previstos aprobados por la interventoría y no objetados por el IDU. Modificatorio 30: Incorporar 39 ítems no previstos aprobados por la interventoría y no objetados por el IDU, de acuerdo con el numeral 11.2. de la cláusula 11. Modificar el numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, de la cláusula 11 – VALORES ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO en el sentido de trasladar del FONDO DE COMPENSACIÓN al CAPIÍTULO DE REDES, el valor de $971.249.148" Modificatorio No 31: Incorporar al Contrato de Obra IDU-351-2020, cuatro (4) ítems no previstos aprobados por la interventoría y no objetados por el IDU | IDU-605-2020 | 34630366494 | 50.03% | 50.16% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101
| AV 68 Grupo 8 | IDU-352-2020 | En Ejecución | Construcción | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 1.06 | 3840 | 247117818593 | Recursos Titularización TM Recursos Distrito TM Convenios ESP IDU | 247117818593 | 73.7% | 53.95% | 72.37% | 49.29% | SI | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 11/12/2020 11/02/2021 9/04/2021 28/12/2021 9/08/2022 9/11/2022 24/12/2022 29/12/2022 30/11/2023 21/12/2023 29/05/2024 31/07/2024 26/12/2024 28/12/2024 | "* Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 * Modificatorio No. 3 * Modificatorio No. 4 * Modificatorio No. 5 * Modificatorio No. 6 * Modificatorio No. 7 * Modificatorio No. 8 * Modificatorio No. 9 - Adición 1 * Modificatorio No. 10 - Adición 2 * Modificatorio No. 11 - Adición 3 * Aclaración fecha del 31/07/2024 * Modificatorio No. 12 * Modificatorio No. 13 | N.A | Modificatorio 1: Modificó vigencias futuras y modificación num 8.1 fecha de constitución y entrega de amparo de estabilidad y calidad de la etapa de construcción. Modificación 2: Modificación num 5.1 y 5.2 Ap A, F y H de Cambio de etapa de pre a construcción con traslapo de obligaciones a los primeros 2 meses de construcción. Modificación Anexo técnico 1 equivalencias en doble vía. Modificación 3:Incorporación “Apéndice de Bioseguridad version 2 integrado; ampliación etapa de traslapo 1 mes mas para un total de 3 meses, modificación regulación desvíos. Modificación 4: Modificaciones: forma de pago, remuneración de obras de redes, remuneracion de obras de adecuación de desvio, obras de adecuación de desvio, rutas de desvio del transito, tabla de hitos del deprimido de la av Suba, remuneración para obras de construcción, especifiaciones de elementos de bioseguridad, inclusion de NPs Modificación 5: Modificación Fondo de compensaciones; Incorporación lineamientos generales establecidos en circular 6 de 2022; Inclusión 45 ítems no previstos; Modificación obligaciones principales del contratista; Reemplazo tablas de hitos en la cláusula de forma de pago Modificación 6: Se subdividieron los hitos del Deprimido Vehicular de la Av. Suba y del Puente Vehicular de la Av. Suba; se modificó el Anexo “Requerimiento de personal mínimo y equipo mínimo del Proyecto”, y se eliminó el Apéndice de Bioseguridad vigente del Contrato. Modificación 7: Modificación Cláusula 13 ""Apropiaciones Presupuestales. Modificación 8: Modificación cláusula 2 del modificatorio 1 mediante el cual se modificó la cláusula 13 ""Apropiaciones presupuestales"". Modificación 9: Adición 1 al contrato ($7.499.999.998) pesos, modifica Cl 13 apropiaciones presupuestales y Modificación de tabla de hitos del contrato, según anexo No. 1 adjunto. Modificación 10 Adicion 2: i) Modificar Cláusula 11.1 Valor Estimado del Contrato con el fin de adicionar la suma de COP 7.512.134.945) al Fondo de Compensaciones del Contrato, con respaldo del CDP 8443 del 6 de Diciembre de 2023, ii) Modifica clausula de apropiaciones presupuestales y iii) aclaración de Cláusula 4 modificacion 9 de la tabla de hitos carriles BRT. Modificación 11, Adición 3: Se adiciono al valor inicial del Contrato de Obra No. IDU-352-2020, la suma de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVENCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($12.523.994.395), equivalentes a 9.633 SMLMV para el año 2024, en concordancia con el Convenio interadministrativo EAAB-1570-2022 / IDU-1702-2022. Se incluyo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2476, el cual ampara la Modificación No. 11. Modificación 12: Modificar la Cláusula 13 – “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato Modificación 13: incorporación presupuestal por ajustes por $12.054.367.344" | IDU-606-2020 | 34630366494 | 52.64% | 49.77% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101
| AV 68 Grupo 9 | IDU-353-2020 | En Ejecución | Construcción | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 2.23 | 4080 | 282039842404 | Recursos Titularización TM Recursos Distrito TM Convenios ESP IDU | 282039842404 | 57.74% | 67.27% | 63.26% | 51.27% | NO | No presenta atraso | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 11/12/2020 24/02/2021 26/04/2021 25/06/2021 14/10/2021 4/02/2022 27/09/2022 04/10/2022 03/11/2022 24/12/2022 16/02/2023 21/11/2023 24/05/2024 31/07/2024 26/12/2024 30/12/2024 24/02/2025 29/04/2025 23/05/2025 | * Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 * Modificatorio No. 3 * Modificatorio No. 4 * Modificatorio No. 5 * Modificatorio No. 6 * Modificatorio No. 7 * Modificatorio No. 8 * Modificatorio No. 9 * Modificatorio No. 10 * Modificatorio No. 11 * Modificatorio No. 12 * Modificatorio No. 13 * Aclaratorio de fecha del 31/07/2024 * Modificatorio No. 14 * Modificatorio No. 15 -Prórroga No. 1 y Adición No. 1 * Modificatorio No. 16 * Modificatorio No. 17 * Modificatorio No 18 | N.A | Modificatorio 1: Modificó vigencias futuras, incorporó tabla de hitos apéndice G (Programacion de actividades)y modificación num 8.1 fecha de constitución y entrega de amparo de estabilidad y calidad de la etapa de construcción. -Modificatorio 2: Modificación num 5.1 y 5.2 Apéndices A, F y H de Cambio de etapa de pre a construcción con traslapo de obligaciones a los primeros 2 meses de construcción. Modificación Anexo técnico 1 equivalencias en doble vía e Incorporación de Apéndice Bioseguridad -Modificatorio 3: Ampliación etapa de traslado 2 meses + total 4 meses y modificación amparo estabilidad mantenimiento. -Modificatorio 4: Ampliación del plazo de EJECUCION de determinadas obligaciones en 5 meses y 13 dias -Modificatorio 5: Incluir 42 items de obra no previstos -Modificatorio 6 Modificar la Sección 14.10.1. “Hallazgos Arqueológicos” , Modificar el párrafo segundo de las secciones 14.11.1, 14.11.2, 14.11.3 y 14.11.4, de la Cláusula 14. Forma de Pago, Modificar la Sección 14.2. “Remuneración de las Obras para Redes”, Modificar la Sección 6.2. “Especificaciones de los Elementos a Implementar” del Apéndice de Bioseguridad COVID 19 Versión 2, Incluir el apéndice de bioseguridad Covid 19 Versión 3, incluir 25 items de obra no previstos. -Modificatorio 7: Se modificó el Anexo “Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto”, se eliminó el apéndice de Bioseguridad del Contrato y se modificó la Cláusula 14.11.6. del Contrato. -Modificatorio 8: Se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. del Contrato. -Modificatorio 9: Se modificaron la Cláusula 14.5. “Remuneración Ambiental y SST” del Contrato, la Cláusula 14.6. “Remuneración de las Labores de dialogo Ciudadano y -Comunicación Estratégica” del Contrato, y la Cláusula 14.7. “Remuneración por manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos” del Contrato. Así mismo, se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos al Contrato, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra no previstos” del Contrato. -Modificatorio 10: Se modificó la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato, con el fin de ajustar la programación de pagos del proyecto. -Modificatorio 11: Modificación del Anexo 1 “Tabla de Hitos” del Apéndice G “Cronograma de Obras -Modificatorio 12: Incorporar la tabla adjunta al presente Modificatorio como Anexo 1 de la Tabla de Hitos del Apéndice G “Lineamientos de Programación para la Elaboración, Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución del Contrato”, de conformidad con los Hitos previstos en la Sección 14.1. “Remuneración para Obras de Construcción” del Contrato, que reemplaza la incorporada al contrato mediante el Modificatorio 11, Cláusula 1. Reemplazar en la Sección 14.1 “Remuneración para Obras de Construcción” del Contrato el cuadro de Hitos Corredor Mixto, Corredor BRT, Espacio Público Zonas duras y Ciclorruta. -Modificatorio 13: Incorporar en la CLÁUSULA 6. OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL CONTRATISTA, el literal s.s. del Contrato de Obra No 353 del 2020. Modificar la Cláusula 12 de la Modificación No 7, relacionada con la CLÁUSULA 12. FONDO DE COMPENSACIONES, modificando el romanillo vi e incorporando el romanillo vii. -Modificatorio 14: Apropiaciones presupuestales -Modificatorio 15: Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A, en el sentido de incorporar los requerimientos de Transmilenio S.A; Modificar la Tabla del ANEXO No. 2 HITOS DE PAGO, Modificar parcialmente la Cláusula 4 denominada “Plazo Estimado”, Modificar el numeral 5.2 de la Cláusula 5 denominado “ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”, Modificar el numeral 14.10 denominada “REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES”, en el sentido de incorporar una nueva sección numerada “14.10.2 Obras Especiales del Puente Peatonal Existente de la calle 97 con Autopista Norte”, Modificar la cláusula 12 denominada “Fondo de Compensaciones”, Modificar el numeral 11.1. de la cláusula 11 denominada “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO” - Adicionar la suma de TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($30.992.280.661,00) M/CTE, incluido IVA. -Modificatorio 16: Modificar la Tabla de Hitos del Apéndice G, Modificar el numeral 14.1 denominación “REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN” Modificación 17: Modificar la Tabla de Cláusula 11.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A. Modificar el numeral 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. Modificar la Tabla de Hitos del Apéndice G – LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.""" Modificaciòn No 18: Modificar la Cláusula “14.4. RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES” | IDU-607-2020 | 30249606791 | 61.03% | 60.84% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101
| AV CIUDAD DE CALI Grupo 1 | IDU-1646-2020 | En Ejecución | Mantenimiento | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 2.85 | 3100 | 143228558623 | Recursos Titularización TM Recursos Distrito TM | 143228558623 | 16.45% | 16.45% | 100% | 84.43% | NO | No presenta atraso | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1322814 | 26/07/2021 04/09/2021 14/03/2022 23/06/2022 03/10/2022 25/11/2022 16/12/2022 24/12/2022 19/05/2023 29/09/2023 19/04/2024 04/05/2024 29/05/2024 13/09/2024 26/11/2024 27/12/2024 | * Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 * Modificatorio No. 3 * Modificatorio No. 4 * Modificatorio No. 5 * Modificatorio No. 6 * Modificatorio No. 7 * Modificatorio No. 8 * Modificatorio No. 9 * Modificatorio No. 10 * Modificatorio No. 11 * Modificatorio No. 12 y Prórroga No 4: * Modificatorio No. 13 y Prórroga No 5: * Modificatorio No. 14 * Modificatorio No. 15 * Modificatorio No. 16 y Adición No 1: | N.A | Modificación No 1: Modificación en las duración de las etapas del contrato y plantilla minima de personal. Modificación No 2. Modificar Sección 5.1. y 5.2. “Etapa de Preconstrucción”, Modificación Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto Modificación No 3: Modificar Anexo 2 Tabla de hitos del apéndice G, Modificación Clausula 4 Plazo estimado, Clausula 14 Forma de pago Modificación No 4: Inclusión de 29 ítems No Previstos; Las partes manifiestan que la presente modificación no genera adición al valor previsto en la Cláusula 11.1 – Valor Estimado del Contrato, no implica un cambio en la estructura de riesgos prevista en el Contrato, ni afecta la ecuación económica del Contrato. Modificación No 5: -Modificación del numeral 15.1.6. Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP. Incorporando en la fórmula de ajustes del contrato con la transición de ICCP a ICOCIV-CIRCULAR IDU No. 6 de febrero 10 de 2022. -Desmonte del Apéndice de Bioseguridad COVID 19 V.3, en cumplimiento de la Circular IDU 20 del 2022. Modificación No 6: -Modificación, reprogramación y segmentación financiera y física de hitos según anexo 2 Apendice g modificación cláusula 22 “hitos y cronograma de obras -Aclarar la cláusula 14.5 remuneración por labores ambientales y sst, cláusula 14.6 remuneración por labores de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, cláusula 14.7 remuneración por manejo de tránsito, señalización y desvíos. Modificación No 7: Análisis de la incorporación al Contrato de Obra IDU 1646-2020 de veintinueve (29) precios unitarios no previstos (NP´S). Modificación No 8: Modificación de la CLÁUSULA 13. APROPIACIONES PRESUPUESTALES, del Contrato de obra IDU-1646-2020. Modificación No 9: Inclusión de 19 ítems de obra No Previstos Modificación al plazo estimado, prórroga por 10 meses a la etapa de construcción. Modificación No 10: Modificar el numeral 4.2.4. del Apéndice A, Modificar las especificaciones de construcción de puertas y fachadas de las estaciones que hacen parte del objeto del Contrato. Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el componente denominado “VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U)” en el sentido de adicionar la suma de TRES MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.511.275.448) y descontar el mismo valor, del componente“VALOR FONDO DE COMPENSACIÓN”. Así mismo, adicionar el valor de SETECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 706.392.686) a los componentes AMBIENTAL Y SST, LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA y MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS, y descontar el mismo valor, del componente “VALOR FONDO DE COMPENSACIÓN” ANTICIPO POR EL VALOR ADICIONADO AL COMPONENTE “REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN” Modificar el Anexo No. 2 del Contrato IDU-1646-2020, denominado “TABLA DE HITOS DEL APENDICE G–LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN”. Modificar la CLÁUSULA 4. PLAZO ESTIMADO. Modificación No 11: Inclusión de diecisiete (17) Ítems de obra No Previstos NP 093 al NP 109. MODIFICACIÓN No. 12 Y PRÓRROGA No. 4: Prórroga por 1 mes y 23 días, Modificar la Cláusula 4 “Plazo Estimado”, 101 meses y 3 días, Modificar el numeral 5.2. “Etapa de Construcción” de la Cláusula 5, Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el componente denominado “VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U)” descontando del componente “VALOR FONDO DE COMPENSACIÓN"", Modificar el Histograma del personal, Modificar el numeral 14.1. “REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REGLAS APLICABLES AL PAGO DE LOS HITOS”, en el aparte correspondiente a TAQUILLAS Y CICLOESTACIONES, en el sentido de segmentar el pago de los subhitos CIMENTACIÓN, REDES, MONTAJE Y ACABADOS, Modificar el Anexo No. 2 denominado “TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G–LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRA DE EJECUCIÓN. MODIFICACIÓN No. 13 Y PRÓRROGA No. 5: Prórroga por 2 meses y 7 días, Modificar la Cláusula 4 denominada “Plazo Estimado” 103 meses y 10 días. Modificar el numeral 5.2. de la Cláusula 5 denominada “Etapa de Construcción”. Modificar la tabla contenida en la Cláusula 11.1., denominada: “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, en el sentido de adicionar la suma de $ 1.051.740.221 a los componentes: (i) AMBIENTAL Y SST, (ii) LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA y (iii) MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. Este valor será descontado del componente “VALOR FONDO DE COMPENSACIONES”. Modificar el Histograma del personal de conformidad con la propuesta avalada por la interventoría mediante comunicación CIA_IDU_CMA009_2020_4039 con radicado IDU 202452600791392 del 30 de abril de 2024. MODIFICACIÓN 14: Incorporar diecinueve (19) Ítems No Previstos, Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A, modificado previamente mediante Modificatorio No. 10, incorporando las cartillas específicas de la señalética para las estaciones TIBANICA- PRIMAVERA, LOS LAURELES E ISLANDIA y para las taquillas y cicloestaciones. Modificar la tabla general de Hitos del contrato, contenida en el numeral 14.1. REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, a fin de adicionar el porcentaje correspondiente al valor de la señalética en los hitos ESTACIÓN TIBANICAPRIMAVERA, ESTACIÓN LOS LAURELES, ESTACIÓN ISLANDIA, CICLOESTACIONES Y TAQUILLAS. Modificar la Cláusula 12 denominada FONDO DE COMPENSACIONES, en el sentido de incluir los romanillos viii) y ix Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en sentido de traslado de costos. MODIFICACIÓN 15: Modificar la Cláusula 12 denominada FONDO DE COMPENSACIONES, en el sentido de complementar el contenido del romanillo vi. MODIFICACIÓN 16: Aclarar el valor total del componente VALOR PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS del numeral 11.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, modificado mediante la cláusula quinta de la modificación No. 14, en el sentido de actualizar el valor total, por la suma de $7.200.483.658 Incorporación de Recursos por ($ 2.002.076.887) Modificar la tabla contenida en el numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: $ 143.228.558.623 Modificar la Cláusula 13 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futuras." | IDU-1666-2020 | 15193427718 | 96.24% | 72% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1450650
| AV CIUDAD DE CALI Grupo 2 | IDU-1647-2020 | Caducado | Caducado | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 2.5 | 3276 | 229051381533 | Recursos Titularización TM Recursos Distrito TM | 229051381533 | 100% | 62.3% | 68.91% | 52.63% | SI | Contrato Caducado: Mediante Resolución No. 810 del 9 de mayo de 2025, se declaró la caducidad del contrato IDU 1647-2020, se impuso la cláusula penal, se ordenó su terminación y liquidación y se declaró la ocurrencia del siniestro, entre otros, y mediante Resolución No. 1215 del 19 de junio de 2025, se decidió el recurso de reposición interpuesto y se confirmó la Resolución No. 810 del 9 de mayo de 2025. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1322814 | 26/07/ 2021 01/09/2021 09/02/2022 25/05/2022 27/05/2022 18/08/2022 29/08/2022 28/09/2022 18/11/2022 24/12/2022 29/12/2022 29/03/2023 31/03/2023 09/06/2023 03/11/2023 03/11/2023 28/12/2023 29/12/2023 15/02/2024 24/06/2024 31/07/2024 01/11/2024 26/12/2024 27/12/2024 | * Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 * Modificatorio No. 3 * Modificatorio No. 4 * Modificatorio No. 5 * Modificatorio No. 6 * Modificatorio No. 7 * Modificatorio No. 8 * Modificatorio No. 9 * Modificatorio No. 10 * Modificatorio No. 11 * Modificatorio No. 12 * Modificatorio No. 13 * Modificatorio No. 14 * Modificatorio No. 15 * Modificatorio No. 16 * Modificatorio No. 17 * Modificatorio No. 18 * Modificatorio No. 19 * Modificatorio No. 20 * Aclaración de fecha del 31/07/2024 * Modificatorio No. 21 y Prórroga No 4: *Modificatorio No. 22 * Modificatorio No. 23 | N.A | Modificación No 1: - Modificación en la duración de las etapas del contrato, sin extender el plazo total Modificatorio No 2: - Traslapo 3 meses entre preconstruccion y construcción. Modificación No. 3: Objeto: modificar el plazo, la tabla de hitos, la forma de pago de redes y se pasa a la etapa de construcción. Modificación No. 4: Modificación de los incisos primero y segundo de la Sección 5.1, “Etapa de Preconstrucción”, para prorrogar plazo acordado en el modificatorio No. 3; Aclaración del plazo efectivo de la Etapa de Preconstrucción y del plazo total del Contrato, en 6 días; Inclusión de 64 ítems No Previstos. Modificación No. 5: Modificar la sección 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, específicamente lo que respecta al PUENTE PEATONAL PORTAL AMERICAS ZONA 1 Y PUENTE PEATONAL PORTAL AMERICAS ZONA 2; Las partes manifiestan que la presente modificación no genera adición al valor previsto en la Cláusula 11.1 – Valor Estimado del Contrato Modificación No. 6: Incorporación al contrato de catorce (14) ítems no previstos (NP´S) Modificación No. 7: Modificar el numeral 15.1.6. Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP. Incorporando en la fórmula de ajustes del contrato con la transición de ICCP a ICOCIV -Circular IDU No. 6 de febrero 10 de 20. Modificación No. 8: Modificar la Cláusula 14.5 REMUNERACIÓN POR LABORES AMBIENTALES Y SST, Cláusula 14.6 REMUNERACIÓN POR LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, Cláusula 14.7 REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. Modificación No. 9: Retirar Apéndice de Bioseguridad, Modificación modelo estructural para el giro de la escalera de acceso al Puente Peatonal que comunica la estación TM. Av Villavicencio, la Estación No. 2 del Metro de Bogotá y el costado occidental de la Av. Villavicencio. Modificación No. 10: Modificación Cláusula 13. Apropiaciones presupuestales. Modificación No. 11: Modificar Plazo del Contrato, Modificar etapa de construcción a 19 meses. Modificación No. 12: Inclusión Nueve (9) Ítems No Previstos, por el valor de $139.841.305, con cargo al Fondo de Compensaciones. Modificación No. 13: Modificar el plazo del contrato a 97 meses y 6 días, Prórroga 11 meses, los costos corresponden a a corresponden a la remuneración Ambiental y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. Modificación No. 14: Actualización anexo 2 apéndice g modificación cláusula 22 “hitos y cronograma de obras”. Modificación No. 15: Incorporación al contrato de Sesenta y cuatro (64) precios unitarios no previstos (NP´S). ● Modificar el numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el sentido de actualizar los valores de los componentes, de conformidad con los modificatorios No 9,11 y 13. ● Aclarar fecha terminación Etapa de construcción. Modificación No. 16: Modificar la Cláusula 14.1 REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION- REGLAS APLICABLES AL PAGO DE LOS HITOS, en lo referido a las reglas aplicables para las obras del Grupo 2 de PUENTE PEATONAL PORTAL AMÉRICAS ZONA 1, PUENTE PEATONAL PORTAL AMÉRICAS ZONA 2 y ESTACIONES, en particular la Estación Av. Villavicencio hoy llamada ESTACIÓN GRAN BRITALIA, determinando que las obras referidas serán pagadas, según el avance físico. Modificar el Anexo 2 vigente - TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G – LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, de conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA del presente documento, tabla que se adjunta y hace parte integral de la modificación contractual. Modificación No. 17: Incorporar dentro del alcance de la REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES del FONDO DE COMPENSACIÓN, el empalme de la Av. Ciudad de Cali con la Avenida Bosa (Intersección). Imputar al VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES, el valor resultante de las obras asociadas a la reconstrucción del anillo vial de la glorieta ubicada en la Avenida Ciudad de Cali en Intersección con la Av. Bosa Modificación No. 18: Modificación Plazo Total: 105 Meses y 6 días. Prorroga Etapa de Construcción 8 meses. Modificar la Cláusula 12 - FONDO DE COMPENSACIONES. Modificar el párrafo No. 3 del numeral 5.2 de la Cláusula 5 ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO. Modificación No. 19: Incorporar a la lista de precios unitarios DIECISEIS (16) Ítems No Previstos. Modificación No. 20: Modificar el contrato en el sentido de Incluir en la lista de precios unitarios, ítems No Previstos y no objetados. Modificación No. 21 y Prorroga 4: Prórroga por 4 meses a la etapa de construcción, Modificar parcialmente la Cláusula 4, denominada “Plazo Estimado”, denominado “ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”, en lo referente a la duración estimada de la Etapa, la cual se prorroga por CUATRO (4) MESES. Los costos generados con ocasión de la presente prórroga corresponden a la remuneración de los componentes por Labores Ambientales y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tráfico y Señalización por valor de $1.814.216.915 El 76,51%, será asumido por CONSORCIO SANTA MARÍA 004. El 23,49%, será asumido por el IDU. Incorporar a la lista de precios unitarios veinte (20) Ítems de obra No Previstos. Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A, dada la necesidad de incorporar los nuevos lineamientos para las estaciones, taquillas y cicloestaciones. Modificar Cláusula 12, denominada “Fondo de Compensaciones”. Trasladar del “Fondo de Compensaciones” el valor de $ 426.159.553. Modificación No. 22: Modificar la Cláusula 13 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura. Modificación No. 23: Incorporación de Recursos ($8.031.416.156). Modificar la tabla del numeral 11.1. de la cláusula 11, en el siguiente sentido: - Incorporar al Fondo de Compensaciones la suma de ($8.031.416.156). Valor estimado del contrato: $ 229.051.381.533" | IDU-1667-2020 | 20226746213 | 79.56% | 62.57% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1450650
| AV CIUDAD DE CALI Grupo 3 | IDU-1653-2020 | En Ejecución | Construcción | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 1.67 | 3502 | 141398710738 | Recursos Titularización TM Recursos Distrito TM | 141398710738 | 97.65% | 96.01% | 100% | 78.45% | SI | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1322814 | 29/07/2021 19/05/2022 11/10/2022 24/12/2022 14/06/2023 06/12/2023 28/12/2023 18/10/2024 30/12/2024 21/03/2025 | * Modificatorio No. 1 *Modificatorio No. 2 *Modificatorio No. 3 *Modificatorio No. 4 *Modificatorio No. 5 *Modificatorio No. 6 *Modificatorio No. 7 *Modificatorio No. 8 *Modificatorio No. 9 *Modificatorio No. 10 | N.A | Modificación No 1: Prorroga y modificación en la duración de las etapas del contrato. Modificación No 2: Modificar Anexo 2 Tabla de hitos del apéndice G; Modificar la cláusula 4 PLAZO ESTIMADO en su primer inciso y tabla de descripción de etapas y plazo estimado; Modificar la cláusula 5.2 dividien do la etapa de construcción en dos fases; Modificar el numeral 2.5 VIABILIDAD PREDIAL del Apéndice A; Modificación Anexo de personal; Modificar numeral 5.1.5 ANTICIPO, PARAGRAFO QUINTO; Modificar la cláusula 14. FORMA DE PAGO, numeral 14.2 REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Modificación No 3. Modificar la CLÁUSULA 54. DOCUMENTOS DEL CONTRATO, suprimiendo el apéndice de bioseguridad, Modificar el anexo 3 - GLOSARIO DEL CONTRATO, incluyendo los numerales 1.57 ICOCIV y 1.58 Aplicabilidad del ICOCIV, Modificar el numeral 15.1.6 Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL, Modificar la cláusula 14.4 RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES para cambio de porcentaje de retención en garantía conforme a la Circular No.29 del 2 de agosto de 2021, Modificar el numeral 15.1 Mayores Cantidades de Obras para Redes en relación con la retención a aplicar, lo anterior en función de la Circular No.29 del 2 de agosto de 2021. Modificación No 4. Modifíquese la CLÁUSULA 13. APROPIACIONES PRESUPUESTALES, del Contrato de obra IDU-1653-2020. Modificación No 5. Inclusión de 83 ítems de obra no previstos. Aclarar la cláusula Segunda del Otrosí No.3, suscrito el 11 de octubre del año 2022, entendiéndose que los numerales adicionados al GLOSARIO como 1.63 y 1.64, corresponden en realidad a 1.57 y 1.58, respectivamente. Modificación No 6: Modificar la CLÁUSULA 3 de la Modificación No. 2 del Contrato 1653-2020, ajustando el polígono del área de intervención objeto del contrato excluyendo del mismo el área correspondiente al predio RT 50374, el cual incide directamente en la delimitación del área de intervención de la Fase 2 del proyecto, definida en el plano 1-CO304-PLAfASE2R1.DWG. Incorporación de 22 Ítems No Previstos (NP 084 – 105) y no objetados. Modificar el parágrafo segundo de la cláusula primera del Modificatorio No. 5. Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el componente denominado “VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U)” descontando el valor correspondiente a la no ejecución de las obras de espacio público y de carril mixto de bocacalles del costado oriental, relacionadas con la exclusión del predio RT 50374, por valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ( $118.831.165,00) y en consecuencia trasladar el mismo valor al componente “VALOR FONDO DE COMPENSACIÓN” Modificar la tabla de las reglas aplicables al pago de hitos del numeral 14.1, en lo referido al “CORREDOR MIXTO ORIENTAL” Modificar el anexo 2 del apéndice G denominado “1.12. CUADRO ANEXO No. 2 - HITOS DE PAGO” Modificar el porcentaje total ofertado del VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U). Modificación No 7: Modificar la cláusula 4 PLAZO ESTIMADO para prorrogar la etapa de construcción en trece (13) meses. Modificar la cláusula cuarta del modificatorio No 6 del contrato No.1653 de 2020 – Tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. Modificar el porcentaje (%) del numeral 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U. Modificar la Cláusula Quinta del Modificatorio No 6 Tabla de las reglas aplicables al pago de hitos del numeral 14.1, en lo referido al “ESTACIÓN PATIO BONITO Y ESTACIÓN BIBLIOTECA EL TINTAL”. Modificar el Anexo 2 - TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G – LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. Modificar el numeral 5.1.5. ANTICIPO. Modificar el numeral 14.5.2. Etapa de construcción, de la Cláusula 14.5 REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST. Modificar el numeral 14.6.2 Etapa De construcción, de la Cláusula 14.6. REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. Modificar el numeral 14.7.2 de la Cláusula 14.7 REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. Modificar cláusula 12. FONDO DE COMPENSACIONES. Modificación No. 8: Incluir a la lista de precios unitarios, diecisiete (17) Ítems de obra No Previstos para la etapa de construcción. Modificar la cláusula 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U). Modificar la Tabla del ANEXO No. 2 - HITOS DE PAGO del apéndice G, en el sentido de realizar la incorporación de los porcentajes de pago asociados a las rampas en espacio público y la subdivisión de hitos. Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1., denominada “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, en el sentido de trasladar costos. Modificación No. 9: Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra No. IDU-1653-2020 (NP 123-132), Modificar la cláusula 4 PLAZO ESTIMADO para prorrogar la etapa de construcción en CUATRO (4) meses 2020, diez (10) Ítems de obra No Previstos para la etapa de construcción, El Plazo Total Estimado del Contrato es de CIENTO TRECE MESES Y 22 DÍAS contados a partir de la Fecha de Inicio del Acta de Inicio de Contrato, Incorporar al Contrato de Obra IDU-1653-2020 la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($12.914.616.198), por concepto de ajustes con destino al Fondo de Compensaciones, Trasladar el valor de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CIEN PESOS M/CTE ($1.362.580.100) incluye AIU, a los componentes AMBIENTAL Y SST, LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA y MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS, y descontar el mismo valor, del componente “VALOR FONDO DE COMPENSACIÓN" Modificación No 10: Modificar la Cláusula 14.4. del Contrato de Obra No. IDU-1653- 2020, denominada “RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES” | IDU-1674-2020 | 19376714200 | 82.95% | 68.3% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1450650
| AV CIUDAD DE CALI Grupo 4 | IDU-1670-2020 | En Ejecución | Construcción | PONER EN OPERACIÓN KM DE TRONCAL | Km | 0.4 | 3570 | 179491572009 | Recursos SITP TM Recursos Cupo de endeudamiento IDU | 179491572009 | 73.21% | 73.02% | 72.1% | 60.76% | SI | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1322814 | 28/07/ 2021 25/11/2021 22/07/2022 29/09/2022 29/09/2022 24/12/2022 16/02/2023 22/12/2023 04/07/2024 27/12/2024 03/03/2025 03/04/2025 | * Modificatorio No 1 * Modificatorio No 2 * Modificatorio No 3 * Modificatorio No 4 * Modificatorio No 5 * Modificatorio No 6 * Modificatorio No 7 * Modificatorio No. 8 * Aclaración de fecha del 04/07/2024 * Modificatorio No. 9 *Modificatorio No. 10 * Modificatorio No. 11 | N.A | Modificación No 1. Modificación en la duración de las etapas del contrato Modificación No 2. - Modificación en el numeral 5.1 Etapa de preconstrucción, dando una duración de 15 meses y 15 días. Modificación No 3. Inclusión de 55 ítems No Previstos; Modificar la sección 14.2. de la Cláusula 14. Forma de Pago; Las partes manifiestan que la presente modificación no genera erogación presupuestal a cargo del IDU que afecte valor previsto en la Cláusula 11.1 – Valor Estimado del Contrato. Modificación No 4. Desmonte apéndice de bioseguridad Covid 19 versión 3. Modificación No 5. Modificar la CLÁUSULA 4 PLAZO ESTIMADO, Modificar el numeral 5.1 ETAPA PRECONSTRUCCIÓN de la Cláusula 5: ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO, en lo referente a la duración estimada de la etapa, Modificar el numeral 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN de la Cláusula 5: ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO. Modificación No 6. Modificación de la Cláusula 13. Apropiaciones Presupuestales Modificación No 7. Modificar el Primer párrafo de la Sección 14.1 “REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN”. Modificar de la tercera viñeta de la sección 1.10 DEL APÉNDICE G. Modificar el Apéndice C Parte 2 “REDES HIDROSANITARIAS”. Modificación No 8: Modificar el plazo de la etapa de construcción en CATORCE (14) meses, por lo tanto, se MODIFICA la CLÁUSULA 4. PLAZO ESTIMADO. Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el sentido de trasladar la suma de ($ 4.029.125.536) del “FONDO DE COMPENSACIÓN” y adicionar el valor de ($ 1.579.151.348) al “VALOR PARA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ”, adicionar la suma de ($ 678.937.680) al “VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN” y, adicionar la suma de ($1.771.036.508) al “VALOR PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”. . Modificar la Cláusula 12 - FONDO DE COMPENSACIONES Modificación No. 9: aclaración respectiva para ajustar la fecha de finalización del contrato es el día 28 de diciembre de 2030, no el 30 de diciembre de 2030. Modificación No. 10: Reprogramación de Vigencias Incorporación Ajustes Modificación No 11: Retención aplicable a la remuneración para obras de construcción, remuneración para las obras de adecuación de desvíos, remuneración de las obras para redes y remuneración para obras especiales" | IDU-1697-2020 | 20463387059 | 65.53% | 59.44% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1450650
| AV CRA 7 Lote 1 | IDU-1739-2023 | En Ejecución | Preconstrucción | CONTRATAR KM DE TRONCAL | Km | 2.95 | 2624 | 385101884884 | Recursos SITP TM Recursos Cupo de endeudamiento IDU | 385101884884 | 81.64% | 73.84% | 3.86% | 1.81% | SI | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668 | 22/10/2024 23/12/2024 21/03/2025 | * Modificatorio No. 1 y Prórroga 1: * Modificatorio No. 2 *Modificatorio No 3 y Prórroga 3: | Suspensión 1: 33 días del 07/2/2025 Suspensión 1: 6 días del 14/3/2025 | MODIFICACIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 PRÓRROGA POR 3 MESES Y 20 DÍAS PARA LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, MODIFICAR EL NUMERAL 1.5.1 DE LA CLÁUSULA 1.5, DENOMINADA “PLAZO TOTAL”. MODIFICAR EL LITERAL (C) DEL NUMERAL 1.6.1 DE LA CLÁUSULA 1.6, DENOMINADA “ETAPAS EN QUE SE DIVIDE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. MODIFICAR EL NUMERAL 6.3.1. DE LA CLÁUSULA 6.3, DENOMINADA “FONDO DE COMPENSACIONES”, INCLUYENDO EL LITERAL “I”, EN EL SENTIDO DE INCLUIR LOS COMPONENTES TRANSVERSALES. MODIFICAR LA TABLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 6.1.1 DE LA CLÁUSULA 6.1, DENOMINADA “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, EN EL SENTIDO DE DESCONTAR DEL FONDO DE COMPENSACIONES LA SUMA DE ($602.218.270). MODIFICAR EL NUMERAL 7.3.3 DE LA CLÁUSULA 7.3, DENOMINADA “COMPONENTE AMBIENTAL Y SST DE LA REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA”. MODIFICAR EL NUMERAL 7.3.4 DE LA CLÁUSULA 7.3., DENOMINADA “COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA”. MODIFICAR EL NUMERAL 7.3.5 DE LA CLÁUSULA 7.3, DENOMINADA “COMPONENTE POR MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN MODIFICACION No. 2 REPROGRAMACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS MODIFICACION No. 3 Y PRORROGA No. 2 PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. IDU 1739-2023, POR EL TÉRMINO DE TRES (03) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS CALENDARIO | IDU-1798-2023 | 47752680009 | 8.79% | 5.76% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5233834
| AV CRA 7 Lote 2 | IDU-1727-2023 | En Ejecución | Preconstrucción | CONTRATAR KM DE TRONCAL | Km | 6.64 | 2505 | 556028077752 | Recursos SITP TM Recursos Cupo de endeudamiento IDU | 556028077752 | 78.66% | 78.58% | 4.13% | 2.08% | SI | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668 | 11/01/2024 18/10/2024 21/12/2024 07/05/2025 | * Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 y Prórroga No 1: * Modificatorio No. 3: * Modificatorio No. 4 y Prórroga No 2: | N.A | MODIFICACIÓN No. 1 MODIFICAR LA CLÁUSULA 1.8.19 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, LITERAL (J). MODIFICACIÓN No. 2 y PRÓRROGA No 1 PRÓRROGA A LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN POR 4 MESES Y 15 DÍAS, MODIFICAR EL NUMERAL 1.5.1 DE LA CLÁUSULA 1.5, DENOMINADA “PLAZO TOTAL”: 78 MESES Y 15 DÍAS, PRECONSTRUCCIÓN: 12 MESES Y 15 DÍAS, CONSTRUCCIÓN 28 MESES, RECIBO 2 MESES, MANTENIMIENTO 36 MESES. MODIFICAR EL NUMERAL 6.3.1. DE LA CLÁUSULA 6.3, DENOMINADA “FONDO DE COMPENSACIONES”, INCLUYENDO EL LITERAL “I”, EN EL SENTIDO DE INCLUIR LOS COMPONENTES TRANSVERSALES. MODIFICAR LA TABLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 6.1.1 DE LA CLÁUSULA 6.1, DENOMINADA “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, EN EL SENTIDO DE DESCONTAR DEL FONDO DE COMPENSACIONES LA SUMA DE $777.844.260. MODIFICAR EL NUMERAL 7.3.3 DE LA CLÁUSULA 7.3., DENOMINADA “COMPONENTE AMBIENTAL Y SST DE LA REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA”. : MODIFICAR EL NUMERAL 7.3.4 DE LA CLÁUSULA 7.3, DENOMINADA “COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA” MODIFICACIÓN No. 3 Modificar la Cláusula 6.4 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura MODIFICACIÓN No. 4 y PRÓRROGA No. 2 Prorroga por 5 meses, Modificar el numeral 1.5.1 de la Cláusula 1.5 denominada “Plazo Total”: 83 meses y 15 días. Preconstrucción 17 meses y 15 días. Modificar el literal (c) del numeral 1.6.1 de la cláusula 1.6 denominada “Etapas en que se Divide la Ejecución del Contrato”" | IDU-1797-2023 | 41926812723 | 7.18% | 6.14% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5233834&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
| AV CRA 7 Lote 3 | IDU-1740-2023 | Suspendido | Preconstrucción | CONTRATAR KM DE TRONCAL | Km | 1.97 | 2220 | 446445908445 | Recursos SITP TM Recursos Cupo de endeudamiento IDU | 446445908445 | 99.38% | 94.03% | 4.16% | 2.28% | SI | Contrato suspendido | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668 | 09/01/2024 23/12/2024 | * Modificatorio No. 1 * Modificatorio No. 2 | Suspensión 1: 52 días Suspensión 2: 235 días | MODIFICACIÓN No 1 MODIFICAR LA CLÁUSULA 1.8.19 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, LITERAL (J). MODIFICACIÓN No 2 Reprogramación de vigencias futuras y corrección de convenios interadministrativos. | IDU-1786-2023 | 40393010059 | 12.36% | 3.54% | No presenta alertas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5233834&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
| (*) Corte al 30 de junio de 2025. |  | Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte. 30 de junio de 2025 | [15 empty] | Fuente: Dirección Técnica de Gestión Contractual. 30 de junio de 2025 |  |  |  | Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte. 30 de junio de 2025