## ACCENORTE I
TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL POR PARTE DE ACCENORTE S.A.S.
Actividades | Fecha
Suscripción Contrato | 2017-01-10
Acta De Inicio Fase De Preconstrucción | 2017-04-06
Acta De Inicio Fase De Construcción | 2018-04-06
Expedición de Licencia Ambiental Resolución 02189 | 2018-11-27
Inicio Construcción Unidad Funcional 3 | 2019-03-10
Acción Popular por parte de la Personería de Chía | 2020-10-16
Tribunal decreta medidas cautelares: Suspensión de licencia, de todas las obras | 2021-03-24
Accenorte, ANI y ANLA presenta recurso de Reposición y en subsidio Apelación contra el Auto | 2021-04-05
ANLA mediante Resolución 00647 suspende la licencia ambiental | 2021-04-08
Acta de Evento Eximente de Responsabilidad – Ambiental por la decisión del Tribunal | 2021-04-26
Levantamiento parcial de la medida cautelar: -Modificar Licencia - Suspender obras en el predio Las Veguitas | 2022-01-17
ANLA mediante Resolución 00605 ordena suspender obras (orden del Tribunal). | 2022-03-16
ANLA emite la Resolución No. 1055 de 2023 por la cual establece tramitar la Modificación de Licencia Ambiental y no intervención al cuerpo de agua | 2023-05-19
ANLA con Res. 1874 resuelve recurso de reposición interpuesto a la resolución 1055 confirmando lo establecido | 2023-08-25
Concesionario entrega al Tribunal el informe con la caracterización del cuerpo de agua desde el componente biótico y abiótico | 2024-04-17
Concesionario radicó ante la ANLA el EIA de la UF 3. | 2024-12-17
ANLA realizó la Verificación Preliminar Documental - VPD No aprobada y se requiere que se complemente la información | 2024-12-24
Concesionario vuelve a radicar el EIA V2 | 2025-02-04
ANLA lleva a cabo la VPD: con resultado NO aprobado | 2025-02-14
Concesionario vuelve a radicar el EIA V3 | 2025-02-19
ANLA lleva a cabo la VPD: con resultado Aprobado | 2025-04-10
AUTO ANLA 001360 de inicio al trámite de evaluación de la modificación de la licencia ambiental. | 2025-03-11
Concesionario realiza presentación de la Modificación Licencia Ambiental “Troncal de Los Andes” ante la ANLA. | 2025-03-13
Autoridad Ambiental realiza la visita de evaluación a la Troncal de Los Andes. | 27-28 /03/2025
Reunión de información adicional 30 requerimientos por atender - Plazo máximo de entrega 11/06/2025 | 2025-04-10
Concesionario dio respuesta a la ANLA atendiendo los requerimientos del Acta 22 | 2025-06-10
AcceNorte remite a ANLA propuesta de logística para la Celebración de la Audiencia Pública. A espera se publicación por parte de ANLA.​ | 2025-07-24
Reunión informativa previa | 2025-08-30
Audiencia Pública | 2025-09-27
Auto ANLA 006924 - Se suspende la Audiencia Pública Ambiental | 2025-08-12

## ACCENORTE II
PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL PROYECTO ACCESOS NORTE FASE II
Autopista Norte (Unidades Funcionales 1 a 5) | Fecha
Radicación EIA | 2024-12-31
Verificación Preliminar de la Documentación - VPD | 2025-01-14
Auto de inicio | 2025-01-24
Visita de evaluación | 24/02/2025 – 26/02/2025
Reunión de Información Adicional | 2025-03-11
Concepto Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 2025-04-14
Emisión Auto 003535 | 2025-05-12
Perimetral de Sopó (Unidad Funcional 7) | Fecha
Radicación EIA | 2025-05-27
Verificación Preliminar de la Documentación - VPD | 2025-06-05
Auto de inicio | 2025-06-17
Visita de evaluación | 26/06/2025 – 28/06/2025
Reunión de solicitud de Información Adicional | 2025-07-10