## ACCENORTE I y II
ACCENORTE I | Fecha Inicio | Fecha Finalización
Contrato 001 de 2017 | 2017-01-10 | 2042-04-06
Acta Inicio Fase Precosntrucción | 2017-04-07 | 2018-04-05
Acta Inicio Fase Construcción | 2018-04-06 | 2028-09-13
UF1 - Construcción Doble Calzada Kr 7ma | 2020-07-01 | 2023-06-22
UF2 - Ampliación Autopista Norte | 2017-12-15 | 2021-02-26
UF3 - Variante de Chía | 2018-12-03 | 2028-09-13
UF4 - Operacion y Mantemiento Infraestructura Revertida (DEVINORTE) | 2017-11-30 | 2042-04-06
Acta Inicio Etapa Operación y mantenimiento | 2028-09-13 | 2042-04-06
ACCENORTE II | Fecha Inicio | Fecha Finalización
Contrato 001 de 2022 | 2022-04-01 | 2051-06-22
Acta Inicio Fase Preconstrucción | 2022-06-23
UF0 - Operación y Mantenimiento Corredor Concesionado | 2022-06-23 | 2051-06-22
Acta Inicio Fase Construcción
UF1 - Construcción Doble Calzada Kr 7ma
UF2 - Construcción Doble Calzada Kr 7ma
UF3 - Construcción Doble Calzada Kr 7ma
UF4 - Construcción Doble Calzada Kr 7ma
UF5 - Construcción Doble Calzada Kr 7ma
UF6 - Construcción Doble Calzada Kr 7ma
UF7 - Construcción Doble Calzada Kr 7ma
Acta Inicio Etapa Operación y mantenimiento | 2029-06-22 | 2051-06-22
LINEA DE TIEMPO
PROYECTO IPP ACCESOS NORTE I
LINEA DE TIEMPO
PROYECTO APP ACCESOS NORTE FASE II
Fase de Construcción - Plazo 7 años