## Troncales STEST
TRONCAL | PROYECTO | A. ESTADO | ETAPA | B. PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO DE LA ETAPA (Corte 12-01-2026) | C. VALOR INVERSION (OBRA+INTERVENTORIA) | CONTRATO DE OBRA | D. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | D. PLAZO DEL CONTRATO | D. VALOR CONTRATO DE OBRA | D. LINK SECOP | E. ENTIDAD A CARGO DEL PROYECTO | F. FECHA ESTIMADA ENTREGA DE OBRA | G. En caso de no tenerse ningún tipo de avance, señalar el motivo
CORREDOR SEPTIMA | KRA 7 LOTE 1 | EN EJECUCIÓN | PRECONSTRUCCIÓN | 39.67% | 509503981671 | 1739-2023 | 2023-12-02 | 92 MESES Y 14 DÍAS | 450628001139 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668 | IDU | Octubre de 2029 | N.A
| KRA 7 LOTE 2 | EN EJECUCIÓN | PRECONSTRUCCIÓN | 63.15% | 599919223955 | 1727-2023 | 2023-12-01 | 88 MESES | 556028077752 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668 | IDU | Diciembre de 2029 | N.A
| KRA 7 LOTE 3 | EN EJECUCIÓN | PRECONSTRUCCIÓN | 78.13% | 486838918504 | 1740-2023 | 2023-12-01 | 80 MESES | 446445908445 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668 | IDU | Septiembre de 2029 | N.A
Calle 13 | Cll 13 Lote 1 | EN EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN | 16.21% | 506219026136 | 1456-2023 | 2023-05-18 | 44 MESES | 477834784322 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3690937 | IDU | 2028-01-01 | N.A
| Cll 13 Lote 2 | TERMINADO | PRECONSTRUCCIÓN | 97.45% | 526002417258 | 1450-2023 | 2023-05-19 | 37 MESES | 499589297791 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3690939 | IDU | Por definir | Terminación expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Seccional 3 - Subsección c) el 13-11-2025.