## PUNTO 1
PROYECTO | A) El proyecto fue priorizado sí o no | Validación OAP inciso A) | B) Estado del avance del proyecto | Contrato | Validación OAP etapa actual | Validación OAP estado | C) Porcentaje de avance del proyecto | D) Inversión estimada para cada proyecto | Validación OAP inversión (Obra/Consultoría + interventoría) | E) En caso de existir contrato, indique fecha de suscripción de contrato,plazo, valor y link de secop. | F) Entidad a cargo del proyecto Validación OAP | G) Plazo estimado de entrada en funcionamiento. | G) Plazo estimado de entrada en funcionamiento - Validación OAP Corte 19 de enero de 2026 | H) En caso de no estar priorizado o de no haber iniciado ningún tipo de proyectos, indique en detalle las razones de la decisión. | H) Entidad a cargo del proyecto Validación OAP
1 de 3 estaciones elevadas del regiotram | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Convenio interadministrativo IDU-1624-2023 Suspendido | Convenio interadministrativo 1736 de 2021 | Estudios y Diseños | Terminado y en proceso de liquidación | Construcción: 0% | Valor Convenio: $136.500.000.000 | 4178050591 | Fecha de suscripción: 28-jun-2023 Plazo: 36 meses Valor Convenio: $136.500.000.000 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4666902 | IDU - EFR | A la fecha no se dispone del programa de ejecución, toda vez que no se han cumplido los requisitos para la definición de las actividades específicas de obra. | No aplica | No Aplica | No aplica
|  |  |  | IDU-1624-2023 | No se ha finalizado el convenio 1736-2021 y el convenio de obra No. 1624-2023 se encuentra suspendido | Suspendido |  |  | 136500000000 |  | IDU - EFR |  | No aplica |  | No aplica
Acceso a la Calera - vía El Codito | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Prefactibilidad en proceso de cierre | No aplica | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | 70% Prefactibilidad | Está en proceso de análisis | Prefactibilidad en desarrollo | No aplica | IDU | Al culminar el cierre del estudio de prefactibilidad, se determinará el ciclo de maduración del proyecto | No aplica | Al culminar el cierre del estudio de prefactibilidad, se determinará el ciclo de maduración del proyecto | No aplica
Aceras calle 92 y calle 94 | Si | Sí | En ejecución en Etapa de Preliminares. Con contrato de obra IDU-2400-2024 | IDU-2400-2024 | Preliminares | En ejecución | General contrato: 3.22% Preliminares: 97.56% (Fecha de corte: 12-ene-2026) | $39.450.512.002 Valor Contrato de Obra: $34.181.262.498 Valor Contrato de Interventoría: $5.269.249.504 | 39450512002 | Fecha de suscripción: 11-dic-2024 Plazo: 20 meses Valor contrato de obra: $34.181.262.498 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6931442 | IDU | Septiembre de 2026 (Fecha de entrega, estimada a corte Enero 2026) | Cuarto trimestre 2026 | No Aplica | No aplica
ALO NORTE | SI | Sí | En ejecución Factibilidad contrato IDU-1746-2023 de Factibilidad y Estudios y Diseños | IDU-1746-2023 | Factibilidad | En ejecución | General contrato: 58.60% Factibilidad: 97.22% (Fecha de corte: 19-ene-2026) | $ 12.753.899.763 Valor Contrato Factibilidad y Estudios y Diseños: $ 10.244.997.368 Valor Contrato de Interventoria: $ 2.508.902.395 | 3500000000000 | Fecha de suscripción: 26-12-2023 Plazo: 23 meses Valor contrato: $ 10.244.997.368 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5093891&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | En ejecución contrato de consultoría No. IDU-1746-2023. Una vez finalice la etapa de Factibilidad, se definirán los plazos para las siguientes fases del proyecto de acuerdo con su maduración. | En ejecución contrato de consultoría No. IDU-1746-2023. Una vez finalice la etapa de Factibilidad, se definirán los plazos para las siguientes fases del proyecto de acuerdo con su maduración. | No Aplica | No aplica
Andén Norte Calle 34 Acción Popular 2010-00426 | SI | Sí | En legalización para dar inicio al contrato IDU-1515-2025 de Estudios, Diseños y Construcción | IDU-1515-2025 (Estudios y diseños y construcción) | En trámite de acta de inicio | En trámite de acta de inicio | 0% aún no ha iniciado | $ 3.400.000.000 Valor Contrato de Obra: $ 2.439.117.421 Valor Contrato de Interventoría: $ 960.882.579 | 3400000000 | Fecha de suscripción: 27-11-2025 Plazo: 12 meses Valor Obra: $2.439.117.421 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8934101&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Primer trimestre 2027 | Primer trimestre 2027 | No Aplica | No aplica
Andenes AC. 170 entre Av. Boyacá y Cra. 55 Acción Popular 2003-01462 | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Factibilidad culminada | No aplica | Factibilidad (In-house) | Terminado | 100% Factibilidad | Valor del estudio de factibilidad: $ 1.589.965.590.056 Este valor está en proceso de ajustes en la revisión técnica relacionado a los SUDS en las cantidades y su modificación en el presupuesto estimado | $ 50.075.000.000 | No aplica | IDU | Está en espera del contrato de EAAB de la obra Colector Cordoba, el cual este proyecto de conecta para el manejo hidráulico de alcantarillado para el corredor vial; con la finalidad de proceder con los empalmes correspondientes en cronogramas y ejecución. | No aplica | Para dar continuidad al ciclo de inversión, es necesario tener el alcance del cronograma de obra del contrato que está en proceso de licitación de la EAAB de la obra Colector Cordoba, el cual este proyecto de conecta para el manejo hidráulico de alcantarillado para el corredor vial.. | No aplica
Andenes alrededor Parque Gilma Jiménez | Si | Sí | En ejecución en Etapa de Construcción. Con contrato de obra IDU-2424-2024 | IDU-2424-2024 | Construcción | En ejecución | General contrato: 63.83% Construcción: 58.32% (Fecha de corte: 05-ene-2026) | $9.954.973.732 Valor Contrato de Obra: $6.800.449.952 Valor Contrato de Interventoría: $3.154.523.780 | 9954973732 | Fecha de suscripción: 27-dic-2024 Plazo: 13 meses y 5 días Valor Contrato de Obra: $6.800.449.952 Link de Secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059927 | IDU | Marzo de 2026 (Fecha de entrega, estimada a corte Enero 2026) | Primer trimestre 2026 | No Aplica | No aplica
Andenes Cra. 90 entre Cl. 147 y Cl. 170 Acción popular 2007-00110 | Si | Sí | En ejecución Estudios y Diseños In House | No aplica | Estudios y diseños (In House) | En ejecución | 5% | No Aplica | No aplica | No Aplica | IDU | Segundo trimestre 2027 | Segundo trimestre 2027 | No Aplica | No aplica
Av. Villas fase II | SI | Sí | En legalización para dar inicio al contrato de Factibilidad, Estudios y Diseños IDU-1595-2025 | IDU-1595-2025 (Factibilidad y Estudios y diseños) | En trámite acta de inicio | En trámite acta de inicio | 0% aún no ha iniciado | $ 10.392.964.457 Valor Contrato Factibilidad y Estudios y Diseños: $ 6.844.058.478 Valor Contrato de Interventoria: $ 3.548.905.979 | $10.392.964.457 (Valor Factibilidad + E&D) | Fecha de suscripción: 23-12-2025 Plazo: 18 meses Valor Contrato: $ 6.844.058.478 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9121142&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Una vez finalice la etapa de Factibilidad y Estudios y Diseños se definirán los plazos para las siguientes fases del proyecto de acuerdo con su maduración. | Una vez finalice la etapa de Factibilidad y Estudios y Diseños se definirán los plazos para las siguientes fases del proyecto de acuerdo con su maduración. | No Aplica | No aplica
Avenida 1 de Mayo desde Av. Agoberto Mejía hasta Av. Ciudad de Cali | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Ajustes finales para cerrrar los estudios de Prefactibilidad en enero de 2026 | No aplica | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | 95% Prefactibilidad | No se tiene información, solo cuando se finalice la prefactibilidad se podrá dar un valor estimado | Prefactibilidad en desarrollo | N/A | IDU |  | No aplica |  | No aplica
Avenida 1 de Mayo desde la Av. Ciudad de Cali hasta carrera 93C | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | El proyecto cuenta con estudios de Prefactibilidad y Factibilidad. Esta última se cerró en diciembre de 2026 | No aplica | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | 100% Prefactibilidad 100% Factibilidad | $106.075.075.006, incluido adquisición predial. Información Factibilidad (Diciembre de 2024) | Prefactibilidad en desarrollo | N/A | IDU | N/A | No aplica |  | No aplica
Avenida Agoberto Mejía | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | N/A | No aplica | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | N/A | N/A | Prefactibilidad en desarrollo | N/A | IDU | N/A | No aplica |  | No aplica
Avenida Contador Fase II (Calle 134 entre Cra. 15 y Cr 7) | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Contrato terminado en etapa de Estudios y Diseños IDU-1539-2020 | IDU-1539-2020 | Estudios y diseños | Terminado y en proceso de liquidación | General contrato: 99,80%% Estudios y Diseños: 99,39%% | $ 4.578.565.594 Valor Contrato de Consultoria: $ 3.210.474.356 Valor Contrato de Interventoría: $ 1.368.091.238 | 148135708688 | Fecha de suscripción: 07-12-2020 Plazo: 18 meses 15 dias Valor Contrato: $ 3.210.474.356 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1454822&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Cuarto trimestre 2029 | Cuarto trimestre 2029 | No Aplica | No aplica
Avenida Jorge Gaitán Cortes | SI | Sí | En legalización para dar inicio al contrato de Factibilidad, Estudios y Diseños IDU-1521-2025 | IDU-1521-2025 | Estudios y diseños | En tramite de acta de inicio | 0% aún no ha iniciado | $ 6.940.772.054 Valor Contrato Factibilidad y Estudios y Diseños: $ 4.577.821.612 Valor Contrato de Interventoria: $ 2.362.950.442 | 450894000000 | Fecha de suscripción: 3-12-2025 Plazo: 14 meses Valor Contrato: $ 4.577.821.612 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8688240&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Cuarto trimestre 2029 | Cuarto trimestre 2029 | No Aplica | No aplica
Avenida Jorge Uribe Botero Fase I | SI | Sí | Por estructurar en 2026 | IDU-1766-2021 | En estructuración nuevo proceso | En estructuración nuevo proceso | N/A | N/A | 99985474717 | N/A | IDU | N/A | No aplica En estructuración de nuevo proceso | N/A | El proyecto se encuentra en estructuración de un nuevo proceso. El contrato IDU-1766-2021 no se desarrolló por la no ejecución del contrato de la EAAB No 1-01-25500-01269-2017 cuyo objeto es "Rehabilitación del alcantarillado sanitario de la Sub-Cuenca Norte - Callejas ", en el entendido que debía realizarse la armonización entre estos dos contratos. En consecuencia, el Instituto adelanta la estructuración de un nuevo proceso licitatorio que permitirá dar continuidad a la ejecución del proyecto.
Avenida Villas fase I | SI | Sí | En ejecución Estudios y Diseños Contrato IDU-1464-2025 de Estudios, Diseño y Construcción | IDU-1464-2025 | Estudios y diseños (contrato mixto incluye construcción) | En ejecución | General Contrato: 0.26% Estudios y diseños: 10.70% (fecha de corte: 19-01-2026) | $ 98.037.605.874 Valor Contrato de Obra: $ 89.588.741.686 Valor Contrato de Interventoría: $ 8.448.864.188 | 98037605874 | Fecha de suscripción: 07-10-2025 Plazo: 24 meses Valor Obra: $ 89.588.741.686 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8504471&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Primer trimestre 2028 | Primer trimestre 2028 | No Aplica | No aplica
Cable aéreo Potosí | SI | Sí | Contrato Suspendido en Estudios y Diseños IDU-1752-2023, Contrato de Estudios, Diseño, Construcción y mantenimiento | IDU-1752-2023 | Estudios y diseños (contrato mixto incluye construcción) | En ejecución | General contrato: 1.93% Estudios y Diseños: 98.03% (Fecha de corte: 29-dic-2025) Contrato suspendido | $ 570.799.952.089 Valor Contrato de Obra: $ 529.532.194.524 Valor Contrato de Interventoría: $ 41.267.757.565 | 570799952089 | Fecha de suscripción: 28/12/2023 Plazo: 52.5 meses Valor Obra: $ 529.532.194.524 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5099532&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU - TMSA | Segundo Trimestre 2028 | Primer semestre 2028 | No Aplica | No aplica
Cable La Calera San Rafael (2,6 Bogotá - 3,4 Calera) | SI | Sí | Convenio interadministrativo IDU-1485-2025 para desarrollar la Factibilidad | Convenio interadministrativo IDU-1485-2025 | Factibilidad | En ejecución | Factibilidad: 0% (Fecha de corte: 30-dic-2025) | $9.331.497.673 (IDU: $ 8.640.000.000 - EFR: $691.497.673) | $9.331.497.673 (IDU: $ 8.640.000.000 - EFR: $691.497.673) | Fecha de suscripción: 24-10-2025 Plazo: 24 meses Valor: $ 9.331.497.673 Link de secop: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-113125 | IDU - SMC- EFR Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, Empresa Férrea Regional S.A.S. | No aplica. Esta en fase de factibilidad. | No aplica. Esta en fase de factibilidad. | No Aplica | No aplica
Ciclopuente Tibanica | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Convenio interadministrativo N° 1025 de 2025 (DTC) | Convenio interadministrativo N° 1025 de 2025 [Suscrito en octubre de 2025) | Estudios y Diseños | Terminado y en proceso de liquidación | Esta en fase de perfeccionamiento | N/A | 17565213320.89 | N/A | IDU, la Gobernación de Cundinamarca, el municipio de Soacha, la Agencia Regional de Movilidad, y el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca (ICCU) | N/A | Cuarto trimestre 2027 | N/A | No aplica
Ciclorruta Avenida Boyacá desde Av. Villavicencio hasta Av. Caracas | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Prefactibilidad Culminada | No aplica | Prefactibilidad (In-house) | Terminada | 100% Prefactibilidad | Valor del estudio de prefactibilidad: Alternativa 2: $ 301.668.603.289 – Opción 2 | No aplica | No aplica | IDU | No se ejecutará en este periodo administrativo. | No aplica | No se dio viabilidad para su ejecición en el corto plazo por el alcance del proyecto en la gestión predial, ambiental, estructural y de arqueología. | No aplica
Ciclorruta CL 59C Sur entre TV70D y KR 51 (W-E) (E-W)- Conexión Jorge Gaitán Cortés | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Prefactibilidad Culminada | No aplica | Prefactibilidad (In-house) | Terminado | 100% Prefactibilidad | Valor del estudio de prefactibilidad: Alternativa 2: $ 25.050.799.643 | 25050000000 | No aplica | IDU | No se ejecutará en este periodo administrativo. | No aplica | Se recomienda no realizar intervención sobre este eje vial por el impacto sobre la infraestructura que presenta buen estado y fue entregada por un plan parcial El Ensueño | Proyecto no viable según estudio de prefactibilidad
Ciclorruta CL 63 entre Av. Caracas y KR 50 | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Prefactibilidad Culminada | No aplica | Prefactibilidad (In-house) | Terminada | 100% Prefactibilidad | Valor del estudio de prefactibilidad: $ 69.136.395.969 | Prefactibilidad en desarrollo | No aplica | SDM | Según conversaciones entre IDU y SDM, la SDM contempló en el 2025 dar continuidad para su ejecución. | No aplica | Según conversaciones entre IDU y SDM, la SDM contempló en el 2025 dar continuidad para su ejecución. | Según reuniones con SDM, esta entidad realizará la intervención
Ciclorruta Corredor de la carrera 50 entre la autopista sur y la calle 13. Tramo 4 | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Prefactibilidad Culminada | No aplica | Prefactibilidad (In-house) | Terminado | 100% Prefactibilidad | No aplica | 13908900000 | No aplica | IDU | No se ejecutará en este periodo administrativo. | No aplica | No se dió viabilidad de su ejecución en el corto plazo, ya que se cruza con el proyecto de la extensión de la Troncal de las Américas. | Proyecto no viable según estudio de prefactibilidad
Ciclorruta Corredor de la carrera 50 entre la autopista sur y la calle 13: Tramo 2 |  | Sí | Prefactibilidad Culminada | IDU-1787-2021 | Construcción | En ejecución | 100% Prefactibilidad | No aplica | 4419693556 | No aplica | IDU | Se acordó a nivel Distrital que l SDM asumirá la ejecución del proyecto | Primer trimestre 2026 | Se acordó a nivel Distrital que l SDM asumirá la ejecución del proyecto | No aplica
Ciclorruta Corredor de la carrera 50 entre la autopista sur y la calle 13: Tramo 3 | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Prefactibilidad Culminada | No aplica | Prefactibilidad (In-house) | Terminado | 100% Prefactibilidad | No aplica | 8863530000 | No aplica | SDM | Se acordó a nivel Distrital que l SDM asumirá la ejecución del proyecto | No aplica | Se acordó a nivel Distrital que l SDM asumirá la ejecución del proyecto | De acuerdo con articulación interinstitucional con SDM, dicha entidad realizará la intervención
Ciclorruta KR 51 (KR 33) entre CL 68Sur y Av. Boyacá (N-S) (S-N)- Sobre la Av. Jorge Gaitán Cortés | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Prefactibilidad Culminada | No aplica | Prefactibilidad (In-house) | Terminado | 100% Prefactibilidad | Valor del estudio de prefactibilidad: Alternativa 1: $ 54.055.043.518 | 66869000000 | No aplica | IDU | Se procederá adelantar el ciclo de maduración del proyecto de la etapa de preinversión. | No aplica | N/A | No aplica
Ciclorruta KR 70 entre CL 24 y CL 63 | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Prefactibilidad Culminada | No aplica | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | 100% Prefactibilidad | N/A | Prefactibilidad en desarrollo | N/A | IDU | Se procederá adelantar el ciclo de maduración del proyecto de la etapa de preinversión. | No aplica | N/A | No aplica
Conexión-Calle 100 carrera 9-carrera 7 | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí |  | IDU-1739-2023 | Estudios y diseños | Por iniciar | N/A | N/A | 74711618200 | N/A | IDU | N/A | Segundo semestre 2029 | N/A | No aplica
Espacio público Carrera 15 | SI | Sí | En ejecución Estudios y Diseños Contrato IDU-1482-2025 de Estudios, Diseño y Construcción | IDU-1482-2025 | Estudios y diseños (contrato mixto incluye construcción) | En tramite de acta de inicio | En aprobación PDT | $ 25.000.000.000 Valor Contrato de Obra: $ 20.000.000.000 Valor Contrato de Interventoría: $ 5.000.000.000 | 25000000000 | Fecha de suscripción: 24-10-2025 Plazo: 20 meses Valor Obra: $ 20.000.000.000 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687868&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Tercer trimestre 2027 | Tercer trimestre 2027 | No Aplica | No aplica
Extensión troncal calle 80 | SI | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | En ejecución Prefactibilidad mediante Convenio interadministrativo No. ARM-CD-041-2025 (IDU-1494-2025) | Convenio interadministrativo No. ARM-CD-041-2025 (IDU-1494-2025) | Prefactibilidad | En ejecución | En aprobación PDT | No aplica | No aplica | Fecha de suscripción: 31-10-2025 Plazo: 40 meses Valor: No aplica Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048524&isFromPublicArea=True&isModal=False | ARM - IDU | No Aplica. Esta en fase de prefactibilidad. | No aplica. Esta en fase de prefactibilidad. | No Aplica | El convenio ARM- IDU incluye las etapas de prefactibilidad y factibilidad.
Grupo 5: Zonas industriales Montevideo y Puente Aranda | Si | Sí | En ejecución en Etapa de Preliminares. Con contrato de obra IDU-1800-2023 | IDU-1800-2023 | Preliminares | En ejecución | General contrato: 0.96% Construcción: 51.91% (Fecha de corte: 12-ene-2026) | $65.815.427.072 Valor Contrato de Obra: $56.855.000.000 Valor Contrato de Inerventoría: $8.960.427.072 | 65815427072 | Fecha de suscripción: 26-dic-2023 Plazo: 21 meses Valor Contrato de Obra: $56.855.000.000 Link de Secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5188581 | IDU | Mayo de 2027 (Fecha de entrega, estimada a corte Enero 2026) | Segundo trimestre 2027 | No Aplica | No aplica
Jorge Uribe Botero Fase II | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Contrato terminado en etapa de Estudios y Diseños IDU-1526-2020 | IDU-1526-2020 | Estudios y diseños | Terminado y en proceso de liquidación | General contrato: 94% Estudios y Diseños: 93% | $ 5.161.479.810 Valor Contrato de Consultoria: $ 3.814.070.436 Valor Contrato de Interventoría: $ 1.347.409.374 | 330000000000 | Fecha de suscripción: 23-11-2020 Plazo: 18 meses 21 dias Valor Contrato: $ 3.814.070.436 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1452852&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Primer trimestre de 2030 | Primer trimestre de 2030 | No Aplica | No aplica
Intersección Avenida Américas con Boyacá y avenida 68 ™ | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Contrato terminado en etapa de Estudios y Diseños IDU-529-2022 | IDU-529-2022 | Estudios y diseños | Terminado y en proceso de liquidación | General contrato: 93,64% Factibilidad: 100% Estudios y Diseños: 43,90% | $ 7.366.142.850 Valor Contrato de Consultoria: $ 5.701.532.751 Valor Contrato de Interventoría: $ 1.664.610.099 | 111017541083 | Fecha de suscripción: 16-06-2022 Plazo: 19 meses Valor Contrato: $ 5.701.532.751 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880020&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | La construcción del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia. | No aplica | No Aplica | La construcción del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia.
Operación Estratégica María Paz Corabastos | Si | Sí | En ejecución en Etapa de Construcción. Con contrato de obra IDU-1801-2023 | IDU-1801-2023 | Construcción | En ejecución | General contrato: 4.25% Construcción: 0.0% (Fecha de corte: 12-ene-2026) | $72.127.246.871 Valor Contrato de Obra: $62.326.567.378 Valor Contrato de Inerventoría: $9.800.679.493 | 72127246871 | Fecha de suscripción: 27-dic-2023 Plazo: 31 meses Valor Contrato de Obra: $62.326.567.378 Link de Secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5207512 | IDU | Abril de 2027 (Fecha de entrega, estimada a corte Enero 2026) | Segundo trimestre 2027 | No Aplica | No aplica
Paseos Comerciales Localidad de Kennedy | SI | Sí | Contrato terminado anticipadamente en etapa de Estudios y Diseños IDU-1625-2019 | IDU-1625-2019 | Estudios y diseños (contrato mixto incluye construcción) | Terminación anticipada | General contrato: 7,57%% Estudios y Diseños: 97,88% Construcción: 0% | $ 25.033.268.248 Valor Contrato de Obra: $ 22.331.087.612 Valor Contrato de Interventoría: $ 2.702.180.636 | 25033268248 | Fecha de suscripción: 19-12-2019 Plazo: 31 meses 22 dias Valor Contrato: $ 22.331.087.612 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.971149&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | No aplica - El contrato IDU-1625-2019 correspondía a un contrato mixto que comprendía las etapas de Estudios y diseños (E&D) y Construcción. Una vez finalizada la etapa E&D, la interventoría analizó las implicaciones técnicas y financieras que se ocasionaron como consecuencia de la “No objeción condicionada” que emitió la EAAB. Dicho análisis evidencio un incremento en el presupuesto actual del proyecto incrementara, por lo cual, IDU consideró la terminación anticipada del contrato, en aplicación a la cláusula 31 del contrato de obra IDU-1625-2019 y la cláusula 25 del contrato de interventoría IDU-1645-2019. | No aplica | No Aplica | El contrato IDU-1625-2019 correspondía a un contrato mixto que comprendía las etapas de estudios y diseños (E&D) y construcción. Una vez finalizada la etapa E&D, la interventoría analizó las implicaciones técnicas y financieras que se ocasionaron como consecuencia de la “No objeción condicionada” que emitió la EAAB. Dicho análisis evidenció un incremento en el presupuesto actual del proyecto, por lo cual, el IDU consideró la terminación anticipada del contrato, en aplicación a la cláusula 31 del contrato de obra IDU-1625-2019 y la cláusula 25 del contrato de interventoría IDU-1645-2019.
Patio taller calle 13 | SI | Sí | En estructuración | No aplica | En estructuración | En estructuración | N/A | N/A | 220000000000 | N/A | IDU | N/A | Cuarto trimestre de 2029 | N/A | No aplica
Peatonal Costado Sur de la Calle 151 con Av., 15 Acción popular 2010-00041 | SI | Sí | Con contrato de Obra. IDU-1600-2025 del 29/12/2025 | IDU-1600-2025 (Construcción) | En trámite acta de inicio | En trámite acta de inicio | En perfeccionamiento | Valor contrato de obra: $1,960,298,077.00 Valor contrato de interventoría: $1,039,701,923.00 | 3000000000 | Adjudicado el 24-12-2025 Plazo: 7 meses Valor del contrato: $1,960,298,077.00 Link del secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137328&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | N/A | Segundo trimestre de 2026 | N/A | No aplica
Plataforma peatonal de la calle 26 Regiotram de Occidente | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Contrato terminado en etapa de Estudios y Diseños IDU-1832-2021 | IDU-1832-2021 | Estudios y diseños | Terminado y en proceso de liquidación | General contrato: 98.62% Factibilidad: 100% Estudios y Diseños: 97.71% | $ 6.142.770.118 Valor Contrato de Consultoria: $ 4.724.070.502 Valor Contrato de Interventoría: $ 1.418.699.616 | 160000000000 | Fecha de suscripción: 30-12-2021 Plazo: 19.5 meses Valor Contrato: $ 4.724.070.502 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2359442&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | La construcción del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia. | No aplica | No Aplica | La construcción del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia.
Puente peatonal novena con Calle 112 | SI | Sí | En ejecución Obra Contrato IDU-2314-2024 de Estudios, Diseño y Construcción | IDU-2314-2024 | Estudios y diseños (contrato mixto incluye construcción) | En ejecución | General del contrato: 7.47% Estudios y diseños: 92.43% | $ 24.789.442.029 Valor Contrato de Obra: $ 21.789.495.200 Valor Contrato de Interventoría: $ 2.999.946.829 | 24789442029 | Fecha de suscripción: 13-11-2024 Plazo: 18 meses Valor Obra: $ 21.789.495.200 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6637922&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Cuarto trimestre 2026 | Cuarto trimestre 2026 | No Aplica | No aplica
Puente Vehicular Avenida Ferrocarril con Av. Ciudad de Cali | SI | Sí | En estructuración | No aplica | Estructuración en 2026 | Por iniciar | N/A | N/A | 224635590895 | N/A | IDU | N/A | No aplica | N/A | No aplica
Puente Vehicular Ciudad Verde Tibanica | SI | Sí | Convenio interadministrativo N° 1025 de 2025 (DTC) | Convenio interadministrativo N° 1025 de 2025 | Estudios y diseños | Terminado y en proceso de liquidación | N/A | 56 | $118.896.970.162 (Valor del convenio) | Link Secop: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-113024&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5x3YJiRLJCbUT1uwqeSFJDXo3J48wniUowmljFevTQ0u1iLtSpsKeVVSygi-bO0X8XodDyswI1FYesJh5NA2Ecbc44iu5g5j9RfEoGAbbHGtEG_2KBXPN1qw0K3t6HA088gLiB2omyPQbF | IDU, la Gobernación de Cundinamarca, el municipio de Soacha, la Agencia Regional de Movilidad, y el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca (ICCU) |  | Cuarto trimestre 2027 |  | No aplica
Puente Vehicular de los Andes | Si | Sí | Por Iniciar Con Contrato de Obra IDU-1528-2025 del 5-12-2025 | IDU-1528-2025 | En tramite de acta de inicio | En tramite de acta de inicio | Por Iniciar Avance: 0% | $5.045.430.286 Valor Contrato de Obra: $3.341.344.560 Valor Contrato de Interventoría: $1.704.085.726 | 5045430286 | Fecha de suscripción: 9-dic2025 Plazo: 10 meses Valor Contrato de Obra: $3.341.344.560 Link de Secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8968215 | IDU | Se determinará de acuerdo a la firma del acta de inicio del contrato. | Segundo trimestre 2026 | No Aplica | No aplica
Puente vehicular Juan Amarillo | SI | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Contrato terminado en etapa de Estudios y Diseños IDU-1636-2019 | IDU-1636-2019 | Estudios y diseños | Terminado y en proceso de liquidación | General contrato: 9% Estudios y Diseños: 95% Construcción: 0% | $ 8.818.501.117 Valor Contrato de Obra: $ 7.836.791.406 Valor Contrato de Interventoría: $ 981.709.711 | 15000000000 | Fecha de suscripción: 23-12-2019 Plazo: 10 meses Valor Contrato: $ 7.836.791.406 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.975002&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | La construcción del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia. | No aplica | No Aplica | La construcción del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia.
Reforzamiento estructural puente peatonal atirantado Ciudad Salitre | SI | Sí | Conservación DTCI | IDU-1596-2025 | En tramite de acta de inicio | En tramite de acta de inicio | Por iniciar 0% | Valor contrato de obra: 60.002.808.917 Valor contrato interventoria 11.390.258.040 Valores para varios puentes en todo el Distrito | Los contratos de conservación tienen como obligación inicial la elaboración de los diagnósticos y, posteriormente, la presentación del presupuesto y el Plan de Trabajo Definitivo (PDT). Estas actividades son previas al inicio de las actividades de conservación de los elementos seleccionados. En consecuencia, una vez se inicien los contratos mencionados, y el contratista desarrolle los diagnósticos, se contará con la información requerida. | Contrato de Obra 1596-2025 contrato de interventoria 1598-2025 Numero de proceso IDU-LP-SGI-019-2025 | IDU | A la fecha no se ha firmado acta de inicio de lo cual depende los cronogramas de intervencion | Una vez se inicien los contratos mencionados, y el contratista desarrolle los diagnósticos, se contará con la información requerida | N/A | No aplica
Santa Bárbara y Contador | SI | Sí | En licitación IDU-LP-SGDU-014-2025. En pliegos definitivos. | No aplica | Nuevo proceso publicado en SECOP II bajo la nomenclatura IDU-LP-SGDU-014-2025 | Proceso en curso |  | Valor estimado contrato de obra $271.450.000.000 Valor Contrato estimado de Interventoría $17.864.425.836 | 289314425836 | N/A | IDU | N/A | Segundo trimestre de 2029 | N/A | El Contrato IDU1765-2021 no se desarrolló por la no ejecución del contrato de la EAAB No 1-01-25500-01269-2017 cuyo objeto es "Rehabilitación del alcantarillado sanitario de la Sub-Cuenca Norte - Callejas ", en el entendido que debía realizarse la armonización entre estos dos contratos. En consecuencia el IDU publicó la licitación publica No. IDU-LP-SGDU-014-2025, mediante la cual se ejecutará el proyecto. En la actualidad, la Avenida Contador (Cl. 134) se encuentra dividida en dos fases: la Fase I (Autopista Norte – Carrera 15) hace parte del proceso publicado en SECOP II bajo la nomenclatura IDU-LP-SGDU-014-2025, junto con la Avenida Santa Bárbara y obras complementarias del interceptor sanitario.
Suba - Cota | SI | Sí | En ejecución Estudios y Diseños Contrato IDU-1815-2021 de Factibilidad y Estudios y Diseños | IDU-1815-2021 | Estudios y diseños | En ejecución | General contrato: 95.14% Factibilidad: 100% Estudios y Diseños: 98.48% (Fecha de corte: 12-ene-2026) | $ 20.368.472.730 Valor Contrato Factibilidad y Estudios y Diseños: $ 14.607.804.487 Valor Contrato de Interventoria: $ 5.760.668.243 | 1235497695851 | Fecha de suscripción: 27-12-2021 Plazo: 34 meses 27 dias Valor Contrato: $ 14.607.804.487 Link de secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2336516&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Segundo semestre del 2031 | Segundo semestre del 2031 | No Aplica | No aplica
Terminación de la construcción de las calles comerciales a cielo abierto - Barrios Unidos y Engativá | Si | Sí | En ejecución en Etapa de Construcción. Con contrato de obra IDU-2404-2024 | IDU-2404-2024 | Construcción | En ejecución | General contrato: 58.25% Construcción: 57.77% (Fecha de corte: 12-ene-2026) | $33.765.303.783 Valor Contrato de Obra: $29.005.426.106 Valor Contrato Interventoría: $4.759.877.677 | 33765303783 | Fecha de suscripción: 23-dic-2024 Plazo: 15 meses Valor Contrato de Obra: $29.005.426.106 Link de Secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7036142 | IDU | Abril de 2026 (Fecha de entrega, estimada a corte Enero 2026) | Tercer trimestre 2026 | No Aplica | No aplica
Troncal Av., Américas - extensión e interconector Américas NQS Cl 26 | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Contrato terminado en etapa de Estudios y Diseños IDU-1110-2016 | IDU-1110-2016 | Estudios y diseños | Liquidación judicial | General contrato: 99,8%% Estudios y Diseños: 99,8%% | $ 5.607.291.516 Valor Contrato de Consultoria: $ 4.172.739.919 Valor Contrato de Interventoría: $ 1.434.551.597 | 836580040275 | Fecha de suscripción: 27-12-2016 Plazo: 18 meses Valor Contrato: $ 4.172.739.919 Link de secop: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5699439 | IDU | La ejecución del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia. | No aplica | No Aplica | La ejecución del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia.
Troncal Avenida Cali (Avenida Manuel Cepeda- Calle 26) | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Contrato IDU-1531-2025 (SGDU) | IDU-1531-2025 | En estructuración | En ejecución | 0 | 6124000000 | 1430755228762 | Fecha de suscripción: 18-12-2025 Plazo: 24 meses Valor Contrato: $ 6.124.000.000 Link de secop: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9305575 | IDU - IFC | Si ya esta en funcionamiento | Depende de la estructuración | N/A | No aplica
Troncal Avenida Cali (Calle 26- Calle 80) | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí | Contrato IDU-1531-2025 (SGDU) | IDU-1531-2025 | En estructuración | En ejecución | 0 | 6124000000 | 1287053647500 | Fecha de suscripción: 18-12-2025 Plazo: 24 meses Valor Contrato: $ 6.124.000.000 Link de secop: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9305575 | IDU - IFC | Si ya esta en funcionamiento | Depende de la estructuración | N/A | No aplica
Troncal Caracas Sur: Opción de Portal Usme a Hospital Nuevo Usme | Sujeto a disponibilidad de recursos | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Prefactibilidad en desarrollo | No aplica | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | Prefactibilidad 40% | N/A | Prefactibilidad en desarrollo | No aplica | IDU | N/A | No aplica | N/A | La ejecución del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia.
Note on H21: Carlos Alberto Peralta Bohorquez: En zipa so0lo hay un registro 2026-01-20, 0% todo