## CONTRATOS DE OBRA
Nombre del proyecto | Estado (no iniciado, en ejecución, terminado) | Condición del proyecto (sin estructurar, en estructuración, estructurado sin cierre financiero, en legalización de permisos – pólizas y otros para inicio obra -, en ejecución de obra, suspendido, obra terminada, ejecutado, en liquidación, liquidado, terminación anticipada). | Nombre del Contratista | Número de contrato o convenio | Fecha de suscripción del acta de Inicio | Localidad o localidades de intervención | Número de beneficiados del proyecto | Número de empleos directos | Número de empleos indirectos | Alcance del proyecto | Producto principal MGA | Meta del producto principal | Plazo de ejecución del proyecto | Valor total del proyecto. | Fuentes de financiación. | Valor comprometido | % de avance físico programado. | % de avance físico ejecutado. | % de avance Financiero programado. | % de avance Financiero ejecutado. | Principales alertas | Enlace Secop.
Diseño, Construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias (Línea 1 del Metro de Bogotá) | En ejecución | En ejecución de obra | Metro Línea 1 S.A.S (ML1) | Contrato N°163 del 2019 | 20 de octubre de 2020 | Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Barrios Unidos, Mártires, Antonio Nariño, Chapinero, Teusaquillo y Santafé | 2,92 millones de personas. | Como anexo se remite archivo Excel con el total de los trabajadores para el año 2025 |  | El alcance del Proyecto Línea 1 del Metro incluye: • Un línea con Longitud: 23,96 km • Estaciones: 16 • Edificios de acceso: 28 • Ciclorrutas: 19 km • Cupos de cicloparqueaderos: 9.750 • Espacio público renovado. Estas áreas incluyen andenes, separadores, parques, ciclorrutas, vías, vías de TransMilenio: 1’348.106 m2 • Espacio público generado. Incluye estaciones y bienes fiscales en todo el proyecto: 94.856 m2 • Trenes al inicio de operación: 30 | 1- Lineamientos Técnicos - Avanzar en la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno del patio taller 2- Lineamientos Técnicos - Culminar la totalidad del traslado de redes para las interferencias requeridas en el proyecto. 3- Lineamientos Técnicos - Entregar al concesionario la totalidad de los predios del trazado del proyecto 4- Investigación - Implementar asistencias técnicas, PMO, Encargo FIduciario asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto. | 1- Avanzar el 99,9 Porciento la ejecución de obras del contrato de concesion incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuacion del terreno patio taller. 2- Culminar en un 100 Porciento el traslado de redes para las interferencias requeridas en la PLMB T1. 3- Realizar la entrega al concesionario del 100 Porciento de los predios adicionales al AT12 (Anexo Técnico), para la contrucción de la PLMB. 4- Promover el 100 Porciento de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1. | El Proyecto Línea 1 del Metro de Bogotá a la fecha se ejecuta a través del Contrato de Concesión N°163 de 2019, el cual se encuentra en curso de la Fase de Construcción la cual inició en el mes de julio del año 2023 y tiene prevista su finalización, de acuerdo con el Plan de Ejecución vigente, en el mes de septiembre del año 2027 fecha en la cual iniciará la Fase de pruebas, certificaciones y puesta en marcha hasta marzo de 2028, cuando iniciará la etapa de operación. | El costo total del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá es de COP 22,3 billones constantes de diciembre de 2017, de los cuales se estima un CAPEX de COP 12,94 billones constantes de diciembre de 2017 y COP 9,38 billones constantes de diciembre de 2017 correspondientes a costos financieros. | La L1MB está financiada en su totalidad por la Nación y el Distrito quienes definieron los montos y fechas de los aportes el 9 de noviembre de 2017 en el Convenio de Cofinanciación, por un valor total de $22.330.988.274.839 pesos constantes de diciembre de 2017. Dado que el plazo para el pago de los aportes del Convenio es mayor al de las necesidades de recursos del proyecto durante la Fase de Construcción y la Fase de Pruebas, Certificaciones y Puesta en Marcha, se hizo necesario implementar una estrategia de endeudamiento, de manera que los recursos que la Empresa Metro de Bogotá recibirá a través del Convenio de Cofinanciación sean la fuente de pago del servicio de la deuda de las obligaciones crediticias que adquiera. Para la L1MB se obtuvo un cupo de endeudamiento aprobado por el Concejo de Bogotá mediante Acuerdo 699 de 2018 (por $10,85 billones de pesos de dic 2017) con cargo al cual se firmaron los siguientes créditos el 6 de agosto de 2018: • Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD70.000.000. • Con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por USD70.000.000. • Con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por USD56.000.000. Y en julio de 2020: • Emisión de los Títulos de Pago por Ejecución (TPEs) por un valor de $2,4 billones de pesos constantes de diciembre 2017. En 2022 el Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo 853, aprobó un nuevo cupo de endeudamiento que recoge el saldo del Acuerdo 699 de la L1MB e incluye el cupo de la L2MB. Con cargo a este se suscribieron los siguientes contratos de crédito: • Con el BID por USD530.000.000. • Con el BIRF por USD530.000.000. • Con el BEI por USD200.000.000. Se encuentra en proceso la firma de un contrato de crédito con este mismo banco por USD174.000.000. Con esto se completa la financiación con garantía de la Nación con banca multilateral Adicionalmente se buscará financiación en el mercado local por aproximadamete COP1,87 billones. | 1.4505e+13 | Con corte al 31 de diciembre de 2025 el proyecto Línea 1 del Metro de Bogotá presentaba un avance programado del 72.49% | Con corte al 31 de diciembre de 2025 el proyecto Línea 1 del Metro de Bogotá presentó un avance del 70.72%. | 32.8% | 30,99 % (A nivel de CAPEX del proyecto) | El Proyecto Línea 1 del Metro de Bogotá se encuentra dentro de los plazos definidos y no presenta retraso en sus fechas globales estimadas, entre ellas la entrada en operación en marzo del 2028. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.495736&isFromPublicArea=True&isModal=False
Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB (Línea 2 del Metro de Bogotá) | En proceso de selección | Estructurado y con Convenio de Cofinanciación firmado que garantiza sus recurso | Por definir | No Aplica | No Aplica | Chapinero Barrios Unidos Engativá Suba | 2,5 millones de habitantes | 11.000 empleos entre directos e indirectos |  | Contrato para el otorgamiento de una concesión (financiación, diseños, ejecución de obras, operación y mantenimiento, instalación, suministro, pruebas, puesta en marcha, operación, reposición, mantenimiento de material rodante y sistemas metro-ferroviario) para la ejecución de la Línea 2 del Metro de Bogotá | 1- Planeación - Avanzar la fase previa del contrato de concesión 2- Planeación - Realizar la gestión y adquisición predial 3- Planeación - Actividades de supervisión, interventoría y, gerencia del proyecto | 1- Avanzar el 100 Porciento de la fase previa del contrato de concesión del proyecto 2- Realizar el 30 Porciento de la gestión y adquisición predial del proyecto 3- Implementar el 100 Porciento de las actividades relacionadas con la supervisión, interventoría y gerencia del proyecto (Interventoría, PMO, entre otros) | 30,5 años | El costo total del proyecto de la segunda Línea del Metro de Bogotá es de COP $34.93 Billones de pesos constantes de diciembre de 2021, de los cuales se estima un CAPEX de COP 16,14 billones constantes de diciembre de 2021 y COP 18.79 billones constantes de diciembre de 2021 correspondientes a costos financieros. | Para la L2MB el 4 de agosto de 2022 se suscribió un Convenio de Cofinanciación por un valor total de $34,93 billones de pesos constantes de diciembre de 2021, de los cuales la Nación aportará $24,45 billones y el Distrito $10,48 billones. Dado que el plazo para el pago de los aportes del Convenio es mayor al de las necesidades de recursos del proyecto, para la L2MB se obtuvo un cupo de endeudamiento por $9,45 billones constantes de diciembre de 2021 aprobado por el Concejo de Bogotá mediante Acuerdo 853 de 2022 (este cupo es por un total de$18.36 constantes de diciembre de 2021 billones que incluye $8.91 billones constantes de diciembre de 2021 de la L1MB). Adicionalmente, en virtud de la financiación estimada bajo la estructuración integral del proyecto, la EMB suscribió un contrato de crédito con el BEI por USD50.000.000 (de un cupo total de USD415.000.000), un Convenio de Línea de Crédito Condicional por USD255.000.000 con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF y un contrato de crédito con el BID por USD50,000,000 (de un cupo total de USD415.000.000). Así mismo, se encuentra en proceso de suscripción un contrato de crédito con el BIRF por USD50.000.000 (de un cupo total de USD415.000.000). | $10,784,334,820. Pesos Corrientes | No Aplica. El proyecto se encuentra en proceso de selección. | No Aplica. El proyecto se encuentra en proceso de selección. | No Aplica. El proyecto se encuentra en proceso de selección. | No Aplica. El proyecto se encuentra en proceso de selección. | Considerando que con corte a 31 de diciembre de 2025, la fecha prevista en el cronograma de la LPI para la recepción de ofertas correspondía al 20 de enero de 2026, dicho hito se constituye como neurálgico y de alerta, a efectos de definir las condiciones y escenarios de continuidad del proceso de selección para la contratación del proyecto. | https://acortar.link/A90Ous
Elaboración de los estudios y diseños a nivel de factibilidad para la expansión del sistema de transporte público metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda (Línea 3 del Metro de Bogotá) | Estudios de Factibilidad | En ejecución | Financiera de Desarrollo nacional S.A. | Contrato Interadministrativo 198 de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba | 2 millones de habitantes | 18.000 empleos entre directos e indirectos |  | Elaborar los estudios y análisis para definir la red ferroviaria de pasajeros de la Región Metropolitana Bogotá D.C. – Cundinamarca, priorizando el proyecto de la línea 3 del metro, además de realizar estudios y actividades específicas a nivel de factibilidad que permitan tramitar la cofinanciación del proyecto | 1 - Estudios de Preinversión - Realizar estudios y diseños de ingeniería a nivel de factibilidad 2- Planeación - Elaborar insumos y requerimientos a presentar al Min. Transporte para obtener el aval técnico y fiscal del proyecto | 1- Realizar el 100 Porciento de los estudios y diseños de ingeniería a nivel de factibilidad para la expansión del sistema de transporte público metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda. 2- Elaborar el 100 Porciento de los insumos y requerimientos para la presentación de la información ante el Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte, los requisitos de la Resolución 20243040018695 de 2024 para obtener el aval técnico y fiscal del proyecto. | 36 meses | $ 102.677.000.000 incluido IVA | Los contratantes son la EMB, la Gobernación de Cundinamarca, la RMBC y la ARM y sus aportes se encuentran distribuidos así: - Gobernación: $10.000.000.000 - RMBC: $33.000.000.000 - ARM: $300.000.000 - EMB: $59.377.000.00 | De parte de la EMB se han comprometido $9.235.000.000 | 9.808% | 9.808% | 8,99% | 8,99% comprometido (no girado) | Con corte a 31 de diciembre de 2025 no se han identificado alertas tempranas para este proyecto | https://acortar.link/fHUfCB