## Punto 2
Número de contrato o convenio | Fecha de modificación | Tipo de modificación | Nombre o descripción de la modificación | Proceso sancionatorio
Contrato N°163 del 2019 | 2020-01-07 | Modificación No. 1 | 1) Se prorrogó el término previsto para designación del tercer miembro del Amigable Componedor de diez (10) días a treinta (30) días por solicitud de los dos miembros asignados como amigable Componedor. | PSC0017 de 2025: Presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sección 2.9 (g) del Contrato de Concesión N°163 de 2019, por la no entrega de información relacionada con la metodología para el tensionamiento transversal y el cumplimiento en la programación de actividades en las vigas cajón de los edificios de las estaciones.
| 2020-03-09 | Modificación No. 2 | 1) Se establece de manera excepcional y provisional la posibilidad de una la supervisión directa del contrato por parte de EMB durante la Etapa Preoperativa.
2) En los requisitos para el Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del contrato se realizaron los siguientes ajustes: • Se incluyó la posibilidad de el envío de una notificación que realice la EMB en la cual indique que optó por reemplazar la figura del interventor con la supervisión directa a cargo de la EMB. • En la emisión por parte de la EMB de la totalidad de Títulos de Pago por Ejecución de los cuales trata la Sección 3.2(c) del Contrato, y su cesión a la Subcuenta TPE del Patrimonio Autónomo, se modificó el termino de veinte (20) días a (90) días para culminarse. • En la suscripción de todos los contratos con los Contratistas de los que trata la Sección 6.1, se modificó el término de noventa (90) a ciento treinta (130) Días Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato de Concesión.
3) Se incluyó respecto de los recursos que sean fondeados por parte del Concesionario en la Subcuenta Amigable Composición de la Cuenta EMB, que el valor de la suma anual a consignar deberá tener en cuenta el Mes de Referencia.
| 2020-04-08 | Acta de Suspensión No. 1 | 1) Suspender por un período de tres (3) meses, contados desde la suscripción de la presente Acta de Suspensión, todos los plazos de las obligaciones necesarias para la suscripción del Acta de Inicio, contenidos en el Contrato de Concesión y sus modificatorios, que no hayan sido cumplidas con anterioridad.
| 2020-08-05 | Acta de Suspensión No. 2 | 1) Suspensión de plazos pactada en el acta de suspensión de plazos suscrita el 8 de abril de 2020, las Partes acuerdan suspender, por un término de cuarenta (40) Días, contados a partir de la suscripción de la presente acta, el plazo para la suscripción del Contrato de Material Rodante, como ese plazo se define en la Sección 2.4(b)(ix) del Contrato de Concesión. Lo anterior no obsta para que, durante este término adicional de suspensión, el Concesionario continúe con la ejecución de actividades para el cumplimiento de sus obligaciones, en la medida en que ello sea posible.
| 2020-11-12 | Modificación No. 3 | 1) Se modificó la obligación del Personal mínimo requerido para el desarrollo del Plan de Gestión Social en las diferentes Etapas y Fases del Proyecto, donde i) se amplió el término de la presentación de las hojas de vida del personal del concesionario a la interventoría de 15 días hábiles a 30 días hábiles; ii) se determinó que la interventoría deberá pronunciarse en un término no mayor a 5 días hábiles en caso de que algunos de los profesionales no cumplan los requisitos.
2) Se incluyeron dos literales en la Sección 5.3 del apéndice técnico 14: se acordó el plazo de sesenta días (60) para la presentación por parte del concesionario a la interventora de las hojas de vida de los trabajadores para la ejecución de la gestión social según los frentes de obra. Igualmente, en la hoja de vida del Arqueólogo y los profesionales auxiliares a este, se estableció que la cantidad sería determinada de acuerdo con la licencia emitida por el ICANH.
3) Se aclaró la numeración de los literales c, d, e, f y g de la sección 2.5 del apéndice técnico 15.
| 2021-06-16 | Modificación No. 4 | 1) Modificó las fechas máximas incluidas en la Tabla 3 (Programación de puesta a disposición del Espacio Público) y 4 (programación de puesta a disposición de los Predios Plazos Máximos) del Apéndice Técnico 12 “Predios”.
2) Se modificaron las duraciones máximas para la Fase Previa incluidas en la Tabla 1 “Hitos para el Plan de Ejecución” del apéndice técnico 17 “Plan de Ejecución”.
3) Se dispuso el ajuste al Plan de Ejecución no objetado respecto de las nuevas fechas máximas ajustadas y el saneamiento de los efectos de la pandemia (COVID-19) y la situación de orden público-presentada.
4) Se acordó trasladar las 22 interferencias de TELEFONICA, por parte de EMB, una vez ML1 haya trasladado las redes secundarias de ENEL – CODENSA.
| 2021-10-22 | Modificación No. 5 | 1) Se acordó incluir las obligaciones, plazos y condiciones de reversión del sistema de drenaje del Deprimido de la Calle 72 consistente en la Solución de Bombeo.
2) Se incluyó las obligaciones que se derivan de la entrega temporal de infraestructura al concesionario con el fin de garantizar en la mayor medida posible los resultados esperados del Proyecto.
| 2022-10-21 | Modificación No. 6 | 1) Regular el alcance y plazos de algunas de las obligaciones contractuales, diseños y construcción de obras para promoción de cultura ciudadana en la PLMB y de las oficinas para la EMB, aclaraciones generales del contrato, inclusiones de especies arbóreas, entre otros.
| 2022-12-26 | Modificación No. 7 | 1). Modificar la Sección 2.6 “Etapas de Ejecución Contractual” (a)(i) “Etapa Preoperativa” numerales (2), (3) y (4) del Contrato de Concesión en relación con el plazo de duración de la Fase Previa de la Etapa Preoperativa de ejecución
2). Modificar la Sección 7.2 “Principales Obligaciones de la EMB durante la Fase Previa” del Contrato de Concesión en su literal (a)
3). Modificar el literal (c) de la Sección 9.1 “Condiciones Precedentes para el Inicio de la Fase de Construcción”
4). Modificar el literal (d) de la Sección 9.1 “Condiciones Precedentes para el Inicio de la Fase de Construcción” del Contrato de Concesión
5). ADICIONAR la Sección 9.2 “Principales Obligaciones del Concesionario durante la Fase de Construcción” del Contrato de Concesión
6). MODIFICAR la sección 11.1 “Responsabilidad de la Gestión Predial” del Contrato de Concesión en su literal (b)
7). MODIFICAR la sección 12.4 “Redes” del Contrato de Concesión en sus literales a) y b)
8). Modificar el título de la columna 3 de la Tabla 1 “Hitos para el Plan de Ejecución” del romanito (i), del literal (b) “Programación de hitos para el plan de ejecución” Capítulo VII “HITOS” del Apéndice Técnico 17 “Plan de Ejecución”, ajustada mediante modificatorio 6
| 2024-07-23 | Modificación No. 8 | 1) Estableció la definición y los componentes del Plan de Ejecución con cada una de sus Unidades de Ejecución (Anexo 1 del AT3) para su adecuado seguimiento, así como la metodología para evaluar la relación ejecutado/programado del sistema de gestión del cronograma.
2) Modificó el AT17 para permitir su actualización en algunos casos específicos por una sola vez para cada trimestre calendario vencido, de acuerdo con la medición de avance E/P.
3) Reguló los ajustes el Plan de Gestión del Cronograma en el AT3 y la presentación de Planes de Acción para las UE que registren retraso como acción correctiva para las mismas, así como la generación de multas por la no presentación del mismo o su incumplimiento.
4) Permitió solo para los Planes de Acción de Unidades de Ejecución vigentes a la firma de la modificación, incluir modificación en las fechas de inicio y terminación de dichas UE.
5) Dispuso como regla de transición que aplica para el Plan de Ejecución V12 y la imposibilidad de modificar los plazos de los Hitos del AT17, ni los plazos máximos de las Fases y Etapas del Contrato de Concesión, así como actualizar los Planes de Acción vigentes en los 5 días siguientes.
6) Ajustó el color interior y exterior de los trenes de verde a rojo conforme a la actualización del “Manual de Uso de Marca Ciudad de Bogotá” efectuado por la Consejería de Comunicaciones del Distrito y difundida por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la circular 003 del 16 jul/24.