## Hoja1
Reporte de avances físco y financiero metas Plan de Desarrollo 31/12/2025 - Secretarría Distrital del Hábitat Proposición 079 - 2026
Meta PDD | Magnitud 2025 | Avance 2025 | Programación recursos 2025 | Ejecución recursos 2025 | Actividades adelantadas, áreas de la ciudad intervenidas y productos obtenidos
1- OE- Intervenir 18 polígonos de intervención integral de espacio público y revitalización para la promoción de espacios públicos seguros, | 1.6 | 1.2 | 24290358204 | 23354936208 | Se avanza en la intervención de los polígonos en las obras de: 1. Ecobarrio Nueva Castilla (Loc. Kennedy), 3.825 m2, 2. Ecocorredor Universidades (Loc. Chapinero), 1.083 m2, 3. Ecocorredor Alcalá (Loc. Suba), 4. Alpes 2 con 1.257 m2 (Loc. de Ciudad Bolívar) y 5. En el barrio La Paz, 2.124 m2 (Loc de Rafael Uribe Uribe). El Ecobarrio Nueva Castilla beneficia a la comunidad a través del mejoramiento de dos parques con adecuación de senderos, juegos infantiles, implementación de SUDS – Sistemas Urbanos de Desarrollo Sostenible, infraestructura para bicicletas y nueva señaletica. Los Ecocorredores permitirán reverdecimiento de superficies, pacificación vial con la ampliación de áreas para el peatón, recuperación del espacio público ocupado de manera informal, instalación de nuevo mobiliario urbano, implementación de SUDS, dinamización del entorno comercial con espacios revitalizados y paisajismo. La intervención de Alpes 2 permitirá culminar las obras en espacio público y reparación de redes de alcantarillado en 8 segmentos viales. Adicionalmente, en el barrio La Paz, se dará lugar a un beneficio a través de obras en espacio público para el mejoramiento integral en 6 segmentos viales y espacio público complementario.
4- OE- Monitorear el 100% de las áreas definidas como susceptibles de ser ocupadas o desarrolladas de manera ilegal o informal, | 100% | 100% | 13184853000 | 11683609592 | Desde la Secretaría Distrital del Habitat, a través de un despliegue técnico se efectuaron al rededor de 4.431 visitas de inspección, se garantizó la vigilancia integral de los 281 polígonos priorizados de la ciudad. Esta gestión permitió la generación y remisión de 3.155 reportes técnicos hacia las alcaldías locales y autoridades competentes, proporcionando información en tiempo real sobre nuevas ocupaciones y dinámicas territoriales. Con este robusto sistema de monitoreo, el Distrito fortalece la prevención del crecimiento informal, asegurando un desarrollo urbano ordenado y protegiendo el bienestar de todos los habitantes de la capital."
4- OE- Intervenir 1800 Hectáreas a través de los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI-Hábitat), | 0 | 0 | 2469854970 | 2288535897 | Los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat, conocido como PIMI Hábitat son un instrumento normativo para priorizar, formular, adoptar y hacer seguimiento a los planes de intervención en los territorios más deficitarios de la ciudad. Los PIMI Hábitat buscan formular y coordinar con otras entidades estrategias y acciones en territorios de origen informal para mejorar la calidad de vida de los hogares, a través de intervenciones sostenibles con enfoque ambiental, social, cultural y económico. Acumulado al cierre de este reporte, se formuló y dejó aprobado en última instancia y para implementación el PIMI-Hábitat de la localidad de Suba. De igual forma se avanzó con la formulación de 2 PIMI para Ciudad Bolívar y Usaquén. En el marco del proceso de formulación de estos 2 PIMI se alcanzaron los siguientes logros: 1. Formulación y aprobación de un (1) Documento técnico en el marco del PIMI - H (Ciudad Bolivar), habilitando 584.2 hectáreas. 2. Formulación y presentación del PIMI 03 Usaquén, que involucra El Codito Mirador, La Mariposa, Pañuelito, pendiente de aprobación en la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos en el distrito capital. Este PIMI habilita un total 127,54 hectáreas.
4- OE- Mejorar a 2000 hogares rurales las condiciones de cobertura, calidad y continuidad de la prestación de los Servicios Públicos domiciliarios y TIC | 1000 | 1150 | 2683104809 | 2497298070 | Con el objetivo de mejorar a 2000 hogares rurales las condiciones de cobertura, calidad y continuidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y tic, durante el mes de diciembre se avanzó en: 1-IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO CONTINUO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO: - Realización de 12 asistencia técnica y 5 organizacionales. - Asistencia a tres (3) mesas de entrega de resultados de IRCA en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz citada por la Secretaría Distrital de Salud, con la participación los representantes legales de los acueductos comunitarios y algunos operarios. - Realización del Comité Técnico de Seguimiento al Decreto Distrital 552 de 2011, en el mes de diciembre, en el cual se articularon las acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de los acueductos comunitarios. 2-DESARROLLAR EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA A ACUEDUCTOS COMUNITARIOS Y EJECUTAR ACCIONES RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN LA RURALIDAD: Durante el mes de diciembre, se firmaron los siguientes contratos: - Contrato de Prestación de Servicios No. 1350 de 2025 cuyo objeto es: “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de potabilización de agua para acueductos comunitarios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat”, - Contrato de Prestación de Servicios No. 1351 de 2025 cuyo objeto es: “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de estaciones y equipos de medición y control, en los sistemas de abastecimiento de agua potable en los acueductos comunitarios que determine la Secretaría Distrital del Hábitat”, 3-GESTIONAR SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA SUSTITUCIÓN DE LEÑA O COMBUSTIBLE EN LA RURALIDAD, EN ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: Durante el mes de diciembre, dada la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 1254 de 2025 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP y Bogotá Distrito Capital – Secretaría de Hábitat de Bogotá D.C., con el fin de implementar prácticas de producción de biogás a través de la instalación de biodigestores y demás elementos requeridos en la vereda Ánimas Altas, finca Los Eucaliptos, localidad de Sumapaz 4-GESTIONAR ACCIONES PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y FUENTES DE ENERGÍA MENOS CONTAMINANTES PARA CENTROS POBLADOS Y VIVIENDA RURAL DISPERSA: * Desarrollo de Propuesta de Instrumento de Financiación de GLP: Se cuenta con la Versión final del Proyecto Normativo “Por medio del cual se establece un instrumento de financiación para promover el acceso al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en zonas rurales del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, el cual incluye una metodología para identificar el impacto de la propuesta en favor de la comunidad vulnerable de las zonas rurales del Distrito Capital. * Evaluar y Desarrollar el Diagnóstico para la Optimización de Sistemas de Tratamiento de Agua Residual y Otras Acciones Relacionadas con la Optimización: Realización de una mesa de trabajo interinstitucional con el acueducto comunitario PASQUILLA CENTRO y la UTL de la senadora María Pizarro en el cual se trataron temas relacionados con la PTAR PASQUILLA CENTRO, con el objetivo de tomar muestras de las aguas residuales, a su vez se realizó un acercamiento con la propietaria del predio donde se ubica la plata con el fin de adelantar las labores de Gestión Predial y realizar el dimensionamiento de la planta de modo que se pueda optimizar el saneamiento en el territorio. * Articular y Consolidar Espacios de Coordinación de Apoyo a la Gestión Predial Asociadas a la Infraestructura de Servicios Públicos en Suelo Rural (Prestadores, Alcaldías Locales, Propietarios): Revisión de la versión final del documento técnico de gestión predial de los acueductos comunitarios, en donde se incorporaron dos elementos: i) Análisis de la información arrojada en el diagnóstico y ii) Las conclusiones del diagnóstico. IMPACTOS Y BENEFICIOS DE CIUDAD Mejorar las condiciones de cobertura calidad y continuidad de la prestación de los Servicios Públicos domiciliarios y TIC a 2000 hogares ubicados en la zona rural del distrito capital.
4- OE- Gestionar 90 hectáreas de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados | 3.7 | 3.7 | 3783030405 | 3783030401 | A corte acumulado 202512, se habilitó (5.27) hectáreas de suelo útil urbanizable en Chapinero (0.18), Usme (0.25), Fontibón (1.81), Engativá (1) y Puente Aranda (2.03). En el mes se prestó asistencia técnica a 2 proyectos en el marco de las declaratorias de desarrollo de planes parciales adoptados: Plan Parcial El Chanco y Plan Parcial El Edén–El Descanso. La gestión se orientó a definir proceso para vinculación como Proyecto Asociativo de esos planes parciales y acompañamiento en procesos técnicos y administrativos requeridos para su avance. Al cierre de la vigencia fiscal 2025, se da cumplimiento al servicio de asistencia técnica con 18 proyectos asistidos en total —El Coral, Tequenuza, El Rosario, Las Flores, Delta Silical y Calicanto, Los Búhos, Tibabita, UF Ciudad Florida, San Hilario, San Jerónimo del Yuste, PP El Carmen, Urbanización San Simón, Senderos de Modelia, El Bosque, Fundación FAN, Plan Parcial El Chanco y Plan Parcial El Edén El Descanso—, con el fin de viabilizar la habilitación de suelo útil para soluciones habitacionales VIS y No VIS. ODS. Se gestionaron 36,4 hectáreas (de 90 hec. de la Meta PDD) para habilitar normativamente suelo útil destinado a proyectos inmobiliarios, garantizando vivienda social. Esta acción contribuye al acceso a viviendas adecuadas y a la mejora de barrios marginales, en línea con la Meta ODS 11.1. IMPACTO/BENEFICIO. La construcción de unidades de vivienda de interés social se estima beneficiará la población de hogares en situación de déficit habitacional.
4- OE- Promover la iniciacion de 80,000 unidades de vivienda VIS y VIP en Bogotá | 22255 | 22255 | 1114879585 | 1111965058 | A corte acumulado 202512, se inició 22255 Unidades de Vivienda entre VIS y VIP, distribuido así: 202501 VIP=0, VIS=981-Fontibón; 202502 VIP=240-Bosa, VIS=227-Puente Aranda; 202503 VIP=0, VIS=1746 (Bosa-190; San Cristobal-479;Puente Aranda-117;Fontibón-960); 202504 VIP=0, VIS=288-Usaquen; 202505 VIP=287 (Fontibón-47;Bosa-240), VIS=2985 (Fontibón-148; Puente Aranda-1720; Suba-1117); 202506 VIP=58-Suba, VIS=2731 (Teusaquillo-27; Barrios Unidos-127; Suba-858; Fontibón-362;Tunjuelito-10; Puente Aranda-1347); 202507 VIP=524 (Suba-96;Usme-428), VIS=2354 (Bosa-792;Suba-324;Usme-856;Chapinero-382); 202508 VIP=1619 (Suba-624;Usaquén-995), VIS=255-Usaquén; 202509 VIP=0, VIS=2837 (Martires-2020;Puente Aranda-817); 202510 VIP=144-Suba, VIS=1354 (Usme-60; Suba-476; Rafael Uribe U.-231; Barrios Unidos-284; Chapinero-303); 202511 VIP=0, VIS=756-Santafé; 202512 VIP=0, VIS=2869 (Bosa-1217; Puente Aranda-1652). El consolidado PDD 2024-2027 es: 34118 unidades, VIP=4636, VIS=29482. Entre enero y diciembre de 2025 se han reportado (324) acompañamientos técnicos y administrativos a través de mesas de trabajo en la gestión de los trámites con promotores y/o constructores de vivienda.
Fuente: Reportes oficales de seguimiento Segplan 31122025 - Secretaría Distrital del Hábitat