## Hoja1
FECHA REPORTE | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA | CÓDIGO AUDITORÍA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR
2025-12-02 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 61 | 2.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $569.241.870 M/CTE., Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA INEFICAZ PLANEACIÓN Y GESTIÓN FRENTE AL CONTRATO SDA-2021-1595, PROYECTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CAV FASE II | DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA SDA EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO, DADO QUE SE APROBÓ UN PRODUCTO Y SU CORRESPONDIENTE PAGO SIN VERIFICARSE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | REALIZAR CAPACITACIÓN SEMESTRAL A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS RESPECTO DE LOS DEBERES DE LA 1474 DE 2011 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES Y EL MANUAL DE CONTRATACION | NO. DE CAPACITACIONES | NO. DE CAPACITACIONES EJECUTADAS / NO. TOTAL DE CAPACITACIONES | 1 | DIRECCION CONTRACTUAL SUPERVISORES | 2026-02-01 | 2026-12-03 | ABIERTA
2025-12-02 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 61 | 2.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y FALENCIAS DE SUPERVISIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRA SDA-2023-1753 Y SDA-2023-1754. | FALTA DE SUPERVISIÓN Y CONTROLES EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ÍTEMS NO PREVISTOS (OPN, NP), LO CUAL DENOTA UNA INOBSERVANCIA DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO (MARCO DE REFERENCIA) | ACTUALIZAR EL FOMATO DE FICHA TÉCNICA PA08-PR11-F2 INCLUYENDO LA REGLA DE VERIFICACIÓN DEL VALOR DE ITEM NO PREVISTOS, EN EL SENTIDO DE PERMITIR QUE SE PUEDAN UTILIZAR, ADEMÁS DE TRES OFERTAS, OTRAS METODOLOGÍAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN VALIDAS Y RECONOCIDAS. | NÚMERO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | NUMERO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | 1 | DIRECCION CONTRACTUAL | 2026-02-01 | 2026-06-04 | ABIERTA
2025-12-02 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 61 | 2.2.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y FALENCIAS DE SUPERVISIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRA SDA-2023-1753 Y SDA-2023-1754. | FALTA DE SUPERVISIÓN Y CONTROLES EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ÍTEMS NO PREVISTOS (OPN, NP), LO CUAL DENOTA UNA INOBSERVANCIA DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO (MARCO DE REFERENCIA) | IMPLEMENTAR EL FORMATO DE FICHA TÉCNICA PA08-PR11-F2 EN LOS CONTRATOS QUE INCLUYAN ITEMS NO PREVISTOS | IMPLEMENTACION DEL FORMATO DE FICHA TECNICA | NO. DE CONTRATOS QUE INCLUYAN ITEMS NO PREVISTOS CON EL FORMATO IMPLEMENTADO /NO. TOTAL DE CONTRATOS QUE INCLUYAN ITEMES NO PREVISTOS | 1 | SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS OBJETO DE ITEMS NO PREVISTO | 2026-06-05 | 2026-12-03 | ABIERTA
2025-12-02 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 61 | 2.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $5.955.552 M/CTE., Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA NO. SDA-20231753. | INOBSERVANCIA EN EL ANEXO TÉCNICO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA FRENTE A LOS ASPECTOS DE DEFINICIÓN DE VALORES NUEVOS, ASÍ COMO EN LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA ESTAS MISMAS ACCIONES | ACTUALIZAR EL FOMATO DE FICHA TÉCNICA PA08-PR11-F2 INCLUYENDO LA REGLA DE VERIFICACIÓN DEL VALOR DE ITEM NO PREVISTOS, EN EL SENTIDO DE PERMITIR QUE SE PUEDAN UTILIZAR, ADEMÁS DE TRES OFERTAS, OTRAS METODOLOGÍAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN VALIDAS Y RECONOCIDAS. | NÚMERO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | NUMERO DE FORMATOS ACTUALIZADOS | 1 | DIRECCION CONTRACTUAL | 2026-02-01 | 2026-06-04 | ABIERTA
2025-12-02 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 61 | 2.2.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $5.955.552 M/CTE., Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA NO. SDA-20231753. | INOBSERVANCIA EN EL ANEXO TÉCNICO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA FRENTE A LOS ASPECTOS DE DEFINICIÓN DE VALORES NUEVOS, ASÍ COMO EN LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA ESTAS MISMAS ACCIONES | IMPLEMENTAR EL FORMATO DE FICHA TÉCNICA PA08-PR11-F2 EN LOS CONTRATOS QUE INCLUYAN ITEMS NO PREVISTOS | IMPLEMENTACION DEL FORMATO DE FICHA TECNICA | NO. DE CONTRATOS QUE INCLUYAN ITEMS NO PREVISTOS CON EL FORMATO IMPLEMENTADO /NO. TOTAL DE CONTRATOS QUE INCLUYAN ITEMES NO PREVISTOS | 1 | SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS OBJETO DE ITEMS NO PREVISTO | 2026-06-05 | 2026-12-03 | ABIERTA
2025-12-02 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 61 | 2.2.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO DE ESTABILIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. SDA-20231753 Y SDA-20231754. | DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, CONFORME CON LO DEFINIDO POR EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 80 DE 1993 | INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO PA07-PR12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, UN LINEAMIENTO QUE ESTABLEZCA LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LAS OBRAS ADELANTADAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, CONFORME CON LO DEFINIDO POR EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 80 DE 1993 | NO. DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS | NO. DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADOS | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2026-02-01 | 2026-06-30 | ABIERTA
2025-12-02 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 61 | 2.2.4 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO DE ESTABILIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. SDA-20231753 Y SDA-20231754. | DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, CONFORME CON LO DEFINIDO POR EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 80 DE 1993 | SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO PA07-PR12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTUALIZADO | NO. DE SOCIALIZACIONES | NO.DE SOCIALIZACIONES EJECUTADA | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2026-07-01 | 2026-12-03 | ABIERTA
2025-12-02 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 61 | 2.2.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II, VULNERANDO EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. | DEBILIDADES EN LA REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOPII | REALIZAR REUNIONES TRIMESTRALES DE VERIFICACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL , CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EL CORRECTO CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN SECOP II. | NO. DE REUNIONES DE VERIFICACIÓN | NO. DE REUNIONES REVISIÓN REALIZADAS / NO. TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | 2026-02-01 | 2026-12-03 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA INEFICAZ GESTIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7811, 7789, 8086 Y 8007, FORMULADOS EN EL MARCO DE LOS PLANES DE DESARROLLO DISTRITAL ‘UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI’ - 2020 - 2024, Y ‘BOGOTÁ CAMINA SEGURA’ - 2024 - 2027 | DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE CONTROLES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL AL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO | SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | NO. DE INFORMES DE ALERTAS DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN/(11) NO.INFORMES DE ALERTAS DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANEADAS | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 2025-06-01 | 2026-05-28 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA INEFICAZ GESTIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7811, 7789, 8086 Y 8007, FORMULADOS EN EL MARCO DE LOS PLANES DE DESARROLLO DISTRITAL ‘UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI’ - 2020 - 2024, Y ‘BOGOTÁ CAMINA SEGURA’ - 2024 - 2027 | DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE CONTROLES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | ANALIZAR TRIMESTRALMENTE LOS SEGUIMIENTOS AL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO | ANÁLISIS TRIMESTRAL AL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | NÚMERO DE INFORMES DE ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | 4 | GERENTES DE PROYECTO | 2025-06-01 | 2026-05-28 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.3.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA INEFICAZ GESTIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7811, 7789, 8086 Y 8007, FORMULADOS EN EL MARCO DE LOS PLANES DE DESARROLLO DISTRITAL ‘UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI’ - 2020 - 2024, Y ‘BOGOTÁ CAMINA SEGURA’ - 2024 - 2027 | DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE CONTROLES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | PRESENTAR EN EL MARCO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EL ANÁLISIS TRIMESTRAL AL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | NÚMERO DE PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 4 | GERENTES DE PROYECTO Y SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 2025-06-01 | 2026-05-28 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL APLICATIVO SIVICOF EN RELACIÓN CON EL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL AMBIENTAL – PACA, Y CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL MARCO DEL EJERCICIO AUDITOR | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS FRENTE A LA RENDICION DE CUENTA EN EL SIVICOF Y LA INFORMACIÓN REMITIDA AL ENTE DE CONTROL | REALIZAR UNA ANÁLISIS DEL NORMATIVIDAD APLICABLE A LA SDA RELACIONADA CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE SIVICOF | DOCUMENTO DE ANÁLISIS | DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE NORMATIVIDADA APLICABLE DEL SIVICOF | 1 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2025-06-01 | 2025-09-30 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.3.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL APLICATIVO SIVICOF EN RELACIÓN CON EL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL AMBIENTAL – PACA, Y CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL MARCO DEL EJERCICIO AUDITOR | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS FRENTE A LA RENDICION DE CUENTA EN EL SIVICOF Y LA INFORMACIÓN REMITIDA AL ENTE DE CONTROL | ELABORAR EL LINEAMIENTO PARA RENDICION DE CUENTAS Y SOCIALIZARLO E IMPLEMENTARLO CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. | LINEAMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SIVICOF | LINEAMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SIVICOF ELABORADO, SOCIALIZADO E IMPLEMENTADO | 1 | SUBSECRETARÍA GENERAL Y DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | 2025-10-01 | 2026-05-28 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.3.2 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL APLICATIVO SIVICOF EN RELACIÓN CON EL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL AMBIENTAL – PACA, Y CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL MARCO DEL EJERCICIO AUDITOR | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS FRENTE A LA RENDICION DE CUENTA EN EL SIVICOF Y LA INFORMACIÓN REMITIDA AL ENTE DE CONTROL | ELABORAR EL LINEAMIENTO PARA SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A ENTES DE CONTROL Y SOCIALIZARLO E IMPLEMENTARLO CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS | LINEAMIENTO DE ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL | LINEAMIENTO DE ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL ELABORADO,SOCIALIZADO E IMPLEMENTADO | 1 | SUBSECRETARÍA GENERAL Y DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS ENTES DE CONTR | 2025-06-01 | 2026-05-28 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $301.400.712 M/CTE., Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR MAYORES VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE LA GEORREFERENCIACIÓN QUE TENÍA QUE REALIZARSE EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA SDA-20221989 | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SDA-20221989 SE UTILIZÓ LA GEORREFERENCIACIÓN COMO UNA DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA. EN ESTE CONTRATO, LA GEORREFERENCIACIÓN PERMITIÓ EFECTUAR UN CONTROL RIGUROSO SOBRE LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA, LO ANTERIOR, PARA LLEVAR A CABO LA GEORREFERENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO | REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS RELACIONADOS CON RESTAURACIÓN ECOLÓGICA SUSCRITOS ENTRE 2020 Y 2024, CON EL FIN DE IDENTIFICAR FORTALEZAS Y DEBILIDADES, Y RECOMENDAR LAS MEDIDAS PERTINENTES | REVISAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE OBRA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA | INFORME DE REVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS RELACIONADOS CON RESTAURACIÓN ECOLÓGICA SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS ANTERIORES | 1 | SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y RURALIDAD | 2025-06-15 | 2025-12-31 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.4.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $301.400.712 M/CTE., Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR MAYORES VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE LA GEORREFERENCIACIÓN QUE TENÍA QUE REALIZARSE EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA SDA-20221989 | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SDA-20221989 SE UTILIZÓ LA GEORREFERENCIACIÓN COMO UNA DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA. EN ESTE CONTRATO, LA GEORREFERENCIACIÓN PERMITIÓ EFECTUAR UN CONTROL RIGUROSO SOBRE LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA, LO ANTERIOR, PARA LLEVAR A CABO LA GEORREFERENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO | REALIZAR UN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS DONDE SE ESTANDARICEN LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA ACTIVIDADES DE GEORREFERENCIACIÓN EN PROCESOS CONTRACTUALES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA | REALIZAR UN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS ACTIVIDADES DE GEORREFERENCIACIÓN EN PROCESOS CONTRAC | 1 DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS APROBADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y RURALIDAD | 2025-07-01 | 2025-09-30 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.4.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $301.400.712 M/CTE., Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR MAYORES VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE LA GEORREFERENCIACIÓN QUE TENÍA QUE REALIZARSE EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA SDA-20221989 | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SDA-20221989 SE UTILIZÓ LA GEORREFERENCIACIÓN COMO UNA DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA. EN ESTE CONTRATO, LA GEORREFERENCIACIÓN PERMITIÓ EFECTUAR UN CONTROL RIGUROSO SOBRE LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA, LO ANTERIOR, PARA LLEVAR A CABO LA GEORREFERENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO | IMPLEMENTAR EL DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS DONDE SE ESTANDARICEN LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA ACTIVIDADES DE GEORREFERENCIACIÓN EN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA | PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA CON DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS IMPLEMENTADOS | (# PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA CON DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS IMPLEMENTADOS / # PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA SUSCRITOS EN EL PERIODO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO) *100 | 1 | SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y RURALIDAD | 2025-10-01 | 2026-05-28 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.4.1 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $301.400.712 M/CTE., Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR MAYORES VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE LA GEORREFERENCIACIÓN QUE TENÍA QUE REALIZARSE EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA SDA-20221989 | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SDA-20221989 SE UTILIZÓ LA GEORREFERENCIACIÓN COMO UNA DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA. EN ESTE CONTRATO, LA GEORREFERENCIACIÓN PERMITIÓ EFECTUAR UN CONTROL RIGUROSO SOBRE LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA, LO ANTERIOR, PARA LLEVAR A CABO LA GEORREFERENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SEMESTRAL DIRIGIDA AL PERSONAL TÉCNICO Y JURÍDICO DE LA SER EN LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE INCLUYA EL COMPONENTE DE GEORREFERENCIACIÓN | CAPACITACIÓN SEMESTRAL EN FORMULACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA CON COMPONENTES DE GEORREFEREN | (# DE CAPACITACIONES EN FORMULACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA CON COMPONENTES DE GEORREFERENCIACIÓN REALIZADAS / # DE CAPACITACIONES EN FORMULACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA CON COMPONENT | 2 | SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y RURALIDAD | 2025-06-15 | 2026-05-28 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.4.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO LIQUIDAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES SIETE (7) CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD, CUYO PLAZO PARA EL EFECTO PRECLUYÓ EN 2024 | DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE CONTROLES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR SUSCRIBIR A CORTE DE MAYO DE 2025, DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DADO POR LA SUBDIRECCIÓN CONTRACUTAL | DIAGNOSTICO DE LIQUIDACIONES | DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DE LIQUIDACIONES PENDIENTES POR SUSCRIBIR CON CORTE A MAYO DE 2025 | 1 | SUPERVISORES DE CONTRATOS | 2025-06-01 | 2025-08-30 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.4.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO LIQUIDAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES SIETE (7) CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD, CUYO PLAZO PARA EL EFECTO PRECLUYÓ EN 2024 | DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE CONTROLES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | FORMULAR UN PLAN DE TRABAJO A PARTIR DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SUBDIRECCION CONTRACTUAL FRENTE A LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE LIQUIDACION CON CORTE A MAYO DE 2025 | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO APROBADO | 1 | SUPERVISORES DE CONTRATOS | 2025-09-01 | 2025-10-30 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.4.2 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO LIQUIDAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES SIETE (7) CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD, CUYO PLAZO PARA EL EFECTO PRECLUYÓ EN 2024 | DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE CONTROLES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | EJECUTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO PARA LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE LIQUIDACION | EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO | 1 | SUPERVISORES DE CONTRATOS | 2025-11-01 | 2026-05-28 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.4.2 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO LIQUIDAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES SIETE (7) CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD, CUYO PLAZO PARA EL EFECTO PRECLUYÓ EN 2024 | DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE CONTROLES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | IDENTIFICAR UN RIESGO EN EL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL JUNTO CON LOS CONTROLES, ASOCIADO A LA LIQUIDACION DE CONTRATOS, RELACIONADO CON LA SUPERVISIÓN | IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y CONTROLES DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | NO. DE RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL, RELACIONADOS CON LIQUIDACIÓN | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DIRECCION CONTRACTUAL | 2025-09-30 | 2026-06-30 | ABIERTA
2025-05-28 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | 126 | 2025 | 52 | 3.2.4.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO REALIZAR EL ESTUDIO CON LA COMPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS VENTAJAS DE UTILIZAR LA BOLSA DE PRODUCTOS PARA LA ADQUISICIÓN RESPECTIVA, FRENTE A LA SUBASTA INVERSA, EN MATERIA DE COSTOS Y DE RECURSOS, COMO LO PREVÉ EL REGLAMENTO Y LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA GESTIÓN FISCAL, EN LOS CONTRATOS DE COMISIÓN SDA-20242546 PARA TRANSPORTE Y SDA-20242545 PARA VIGILANCIA | DISCREPANCIA EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA | INCLUIR EN EL MANUAL DE CONTRATACION Y EN EL PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL UN LINEAMIENTO QUE INDIQUE QUE PARA LA SELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE LA BOLSA DE PRODUCTOS SE APLICARÁN LAS NORMAS LEGALES, REGLAMENTARIAS Y LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO Y PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL ACTUALIZADO | NO. DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS | 2 | DIRECCIÓN DE GESTION CORPORATIVA Y SUBDIRECCION CONTRACTUAL | 2025-06-01 | 2026-05-28 | ABIERTA