## INFORMACION GENERAL OBRAS
Proposición No. 132 de 2026 |  |  |  | PUNTO 1. Informe el avance físico real (%) por cada grupo contractual de la Avenida 68, comparado con el cronograma inicial y sus modificaciones. | PUNTO 2. ¿Cuál es el avance financiero ejecutado a la fecha y cuál es el presupuesto total actualizado del proyecto? |  | PUNTO 3. ¿Cuántas prórrogas contractuales se han otorgado por grupo, indicando causas técnicas, jurídicas o administrativas? |  | PUNTO 4. ¿Cuántos contratos han sido objeto de otrosíes, adiciones presupuestales o modificaciones sustanciales, y por qué valores? |  |  | PUNTO 5. ¿Cuál es la fecha real y definitiva estimada de terminación total de la obra y de entrada en operación por tramos? |  | PUNTO 6. Explique las razones técnicas y administrativas detrás de las decisiones recientes de la Alcaldía sobre cambios en la troncal o su operación, que han generado incertidumbre en los usuarios. | PUNTO 7. ¿Qué controles ha ejercido el IDU sobre los contratistas frente a rendimientos, cumplimiento de turnos y trabajo 24/7? | PUNTO 10. ¿Cuántos planes de manejo de tráfico (PMT) han sido ajustados y con qué resultados concretos? |  | PUNTO 12. ¿Cuántos comerciantes, empresarios y residentes han sido afectados directamente por la obra y qué caracterización existe? |  |  |  | PUNTO 13. ¿Qué programas de mitigación económica, compensación o acompañamiento se han implementado y con qué resultados? | PUNTO 14. ¿Cuántas quejas formales se han recibido por polvo, ruido, accesos, seguridad y afectación económica, y cómo se han resuelto? |  | PUNTO 15. ¿Qué alertas ha emitido la Veeduría Distrital sobre la obra y cómo han sido atendidas? |  | PUNTO 16. ¿Existen procesos sancionatorios, multas o llamados de atención a contratistas por incumplimientos? Detállelos. |  | PUNTO 17. ¿Qué canales de comunicación permanente se han habilitado para residentes, comerciantes y usuarios? | 22. Informe el valor total ejecutado hasta la fecha del proyecto, discriminado por obra principal, interventoría y otros rubros, frente a valor contractual inicialmente previsto. | PUNTO 24. ¿Cuántos empleos directos e indirectos han sido generados por la obra de la Avenida 68 desde su inicio hasta la fecha? (Corte 26 de enero de 2026)
Grupo | NO. CONTRATO | OBJETO | ESTADO ACTUAL | AVANCE FÍSICO REAL (%) ETAPA (Con corte a 26 de ENERO de 2026) | % AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (Con corte a 26 de ENERO de 2026) | PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO | CUÁNTAS PRÓRROGAS | CAUSAS TÉCNICAS, JURÍDICAS O ADMINISTRATIVAS | SE HAN REALIZADO ADICIONES | SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | Valor total adiciones y/o incorporación de recursos | FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DE OBRA | FECHA ESTIMADA DE ENTRADA EN OPERACIÓN POR TRAMOS |  |  | CUÁNTOS PMT AJUSTADOS | RESULTADOS CONCRETOS | CUÁNTOS EMPRESARIOS | CUÁNTOS COMERCIANTES | CUÁNTOS RESIDENTES | CARACTERIZACIÓN |  | CUÁNTAS QUEJAS RECIBIDAS | cómo SE HAN RESUELTO | Alertas emitidas por Veeduría Distrital | cómo han sido atendidas | TIENE PROCESOS | DETALLE DEL PROCESO SANCIONATORIO |  | VALOR TOTAL EJECUTADO (Corte 26 de enero de 2026) | EMPLEOS DIRECTOS | EMPLEOS INDIRECTOS
|  |  |  | TRANSVERSAL STEST | TRANSVERSAL STEST | TRANSVERSAL STEST | TRANSVERSAL STEST | TRANSVERSAL STEST | TRANSVERSAL STEST | TRANSVERSAL STEST | TRANSVERSAL STEST | TRANSVERSAL STEST | EQUIPOS STEST | EQUIPOS STEST | EQUIPOS STEST | EQUIPOS STEST | EQUIPOS STEST | EQUIPOS STEST | EQUIPOS STEST | EQUIPOS STEST | EQUIPOS STEST | ORSC | ORSC | ORSC | EQUIPOS STEST | EQUIPOS STEST | SANCIONATORIOS | SANCIONATORIOS | ORSC | TRANSVERSAL STEST | OGA | OGA
GRUPO 1 | IDU-345-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 1 | EJECUCIÓN DE OBRA | 69.53% | 38.19% | 381312911935 | 0 | N.A | Si | SI | 24754764019 | Octubre de 2027 | Octubre de 2027 | A la fecha no se han realizado modificaciones o cambios en el tramo | Frente a los rendimientos, el cumplimiento de turnos y la programación de actividades en jornadas extendidas, el IDU ha ejercido controles permanentes a través de los mecanismos contractuales y de seguimiento técnico establecidos para la ejecución de la obra. En primer lugar, el control de rendimientos y productividad se realiza con base en la programación aprobada del contratista y su contraste periódico con los avances físicos reportados y verificados en campo por la interventoría, lo cual queda consignado en los informes semanales y mensuales. A partir de este seguimiento, se han formulado observaciones y requerimientos cuándo se identifican desviaciones frente a lo programado. En relación con los turnos de trabajo, cuándo se ejecutan actividades en jornada nocturna, la interventoría realiza el respectivo seguimiento y deja constancia de ello en sus informes semanales, incluyendo el registro del personal nocturno, los frentes de trabajo activos y las actividades desarrolladas, cómo parte del control regular de la ejecución del contrato. Respecto a las actividades programadas en fines de semana o en horarios extendidos, el IDU ha solicitado que estas sean previamente informadas y reportadas por el contratista, de manera que la interventoría incorpore en sus informes semanales la planeación y el seguimiento de las actividades que se ejecutarán en dichos periodos, permitiendo verificar su desarrollo y coherencia con la programación general de obra. En conjunto, estos controles han permitido a IDU ejercer un seguimiento activo y documentado sobre la ejecución del contrato, orientado a promover el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la optimización de los rendimientos y la adopción de medidas de ajuste cuándo ha sido necesario, sin que ello implique que los riesgos operativos se encuentren materializados. | De acuerdo con el último informe recibido por interventoría a la fecha se tienen 88 PMTs vigentes | En atención a requerimiento, se precisa que los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) son instrumentos técnicos de carácter dinámico que se ajustan de manera continua conforme a avance de obra, las condiciones reales en campo y los requerimientos técnicos, en concordancia con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Movilidad. Por lo anterior, los ajustes no corresponden a una cantidad única y definitiva, sino a un proceso permanente de optimización orientado a garantizar la seguridad vial, la adecuada movilidad del sector y la eficiencia constructiva. cómo resultado de esta gestión, se han implementado mejoras en desvíos, señalización temporal, canalización del tránsito y mitigación de impactos a peatones, biciusuarios y tráfico mixto, manteniendo condiciones operativas seguras durante la ejecución del proyecto. | 2 | 396 | 473 sobre el corredor | En el área de influencia del proyecto se localiza una población diversa conformada por residentes, comerciantes formales e informales, empresarios y actividades de servicios, principalmente en sectores de las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Tunjuelito, asociados a las UPZ y barrios colindantes con el corredor de la Avenida Carrera 68. Esta población presenta una caracterización socioeconómica heterogénea, con presencia de distintos estratos y usos del suelo, donde coexisten zonas residenciales consolidadas, áreas con vocación comercial y sectores con actividad empresarial e industrial. En este contexto, las dinámicas sociales y económicas varían según el sector, el tipo de actividad y la etapa de intervención de la obra. La caracterización de la población se aborda de manera diferenciada, reconociendo que no todos los residentes, comerciantes o empresarios presentan el mismo nivel de interacción o impacto frente a la obra, y que dichas condiciones pueden modificarse conforme avanzan los frentes de trabajo y se ajusta la intervención en el territorio. | Procesos de articulación interinstitucional con diferentes entidades (Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto para la Economía Social – IPES, Cámara de Comercio de Bogotá, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, FENALCO Bogotá, entre otras) con las que se ha llevado a cabo algunas mesas de trabajo y con quienes se planifica organizar otras con la participación del sector comercio ubicado dentro del área de influencia directa del proyecto (AID) para que así, dichas entidades en el marco de sus deberes funcionales generen estrategias para la mitigación de los posibles impactos. | 30 | * Desarrollo de recorridos semanales con el fin de identificar problemáticas. * Reporte a las instituciones del Distrito de las novedades encontradas de acuerdo con a misionalidad de cada entidad cómo con la Secretaría de Salud, Empresas de Servicios Públicos, Integración Social, Policia, Secretaría de Seguridad, entre otras. * Desarrollo de acciones pedagógicas en acompañamiento de las entidades. * Coordinar y desarrollo de socializaciones para aspectos culturales y acciones pedagógicas. * Divulgar información de cómo abordar el fenómeno de habitabilidad dentro de la comunidad. (Reportes en BTE y participación en Comités de habitabilidad de calle). * Coordinar las actividades con los comercios y el área técnica respecto a la ubicación de los cerramientos. * Sensibilizarciones sobre el correcto uso del espacio público. * Reporte a los cuadrantes de la Policia Nacional de novedades presentadas. * Inclusión y socialización de estrategias para impulso económico. * Socialización de los diferentes planes de manejo de tránsito. * Orientar a la comunidad sobre el reporte de las novedades en BTE. * Realización de campañas de sensibilización sobre seguridad vial. * Coordinación con el componente de cultura ciudadana sobre las actividades que se generen sobre acciones pedagógicas. (Divulgar información) | Actualmente solo se tiene programado un recorrido con veeduría distrital para el martes 10 de febrero de 2026 | Se asistirá a recorrido se atenderán dudas y aclaraciones. | SI | Se adelantó proceso sancionatorio a título de multa, por medio de la Resolución 1448 DEL 10.07.2025, se declaró el cierre de la actuación dado que la interventoría informó la superación de los hechos | • Dirección Punto IDU: Calle 30 sur N° 52 C – 24 Barrio Los Ángeles • Correo electrónico: puntoidu345@mhc.com.co • Celular: 322 234 4219 • Teléfono fijo: 808 8845 • Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua. | 145617902952 | 773 | 0
| IDU-599-2020 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | EJECUCIÓN DE OBRA |  | 52.32% | 37724113788 | 0 | N.A | Si | SI | 3093747294 | [15 empty] | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato |  | 19738551852
GRUPO 2 | IDU-346-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 2 | EJECUCIÓN DE OBRA | 79.52% | 45.11% | 309797542889.0001 | 1 | Prórroga No. 1: Se Prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. IDU-346-2020, por el término de VEINTE (20) MESES, contados a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, teniendo en cuenta el impacto del bicicarril, la falta de disponibilidad predial, demora en aprobaciones de POC, interferencia de redes, demora en trámite de PMTs. | No | SI | 16804113481 | Noviembre de 2027 | Octubre de 2026 | Para este grupo no se tiene conocimiento de eventuales cambios en la troncal o su operación. | El primer control que ejerce el IDU es mediante la contratación de la interventoría, el cual ejerce control y supervisión en los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, ambientales, sociales y demás, admeás el instituto recibe los informes diarios, semanales y mensuales enviados por la INTERVENTORÍA; a igual que lo tratado en los Comités técnicos semanales, un drive del personal donde relacionan los frentes activos diurnos y/o nocturnos. Así mismo, se ha solicitado programación de fines de semana | 11 | *Avance en la Construcción *Necesidades de la obra y atención solicitudes de la comunidad *Implementación recomendaciones de seguridad vial de la OSV-SDM | 55 | 249 | 2000 (aprox) | De acuerdo con la identificación del área de influencia directa e indirecta del proyecto y teniendo en cuenta la proyección poblacional para el año 2020 en las dos localidades, se estima que las personas que se beneficiaran con el presente proyecto son aproximadamente 175.376; correspondiente a las 2 UPZ que hacen parte del área de influencia indirecta del proyecto . Téngase en cuenta que se tienen 63 negocios de dotaciones que durante el proyecto no presentaron mayores afectaciones y 41 comercios dedicados a temas de productos de un solo uso y 11 a la fabricación industrial y comercialización de colchones. | Durante la ejecución del contrato el caso de los comerciantes, se presenta desde el programa de gobernanza para la movilidad, componente socio económico gestión de articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico, y otras entidades que, aunque no hagan parte directamente del sector Desarrollo Económico, si desarrollan un trabajo cercano, tales cómo Cámara de Comercio de Bogotá, SENA y FENALCO, buscando procesos de fortalecimiento a desarrollo de la actividad económica, de acuerdo con el interés de los comerciantes. Resultados: La cámara de comercio dio a conocer el portafolio de servicios que ofrece a los comerciantes, buscando formalizar a la mayor cantidad de estos, así mismo se logró implementar E-commerce Transnacional en los negocios o industrias de toda la Bogotá Región, finalmente se hacen recorrido de campo verificando la permanencia de los comerciantes y empresarios. SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO-SDDE: Se compartió con los comerciantes mediante correo electrónico la oferta institucional a través de unos volantes virtuales y un código QR, se presentó el Programa Empleo Incluyente, se presentan estrategias de impulso económico. SENA: Inicio del curso “Marketing digital” con la participación y graduación de 50 comerciantes. FENALCO: Se implementa la estrategia de impulso económico a través de video promocional en sectores comerciales ubicados en áreas de influencia directa del proyecto Compensación: No se presenta compensación de tipo económico por parte del contratista o la Entidad. | 54 | Todas las solicitudes ciudadanas se han resuelto los tiempos contractuales y las obligaciones contenidas el contrato de obra buscando dar respuesta conforme a los solicitantes | No se han presentado alertas desde la veeduría distrital frente a los proceso sociales que se vienen realizando con los comerciantes y empresarios de la zona de influencia directa | No aplica porque no se han presentado en el proyecto | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato | DIRECCIÓN: Calle 12 sur No. 68C – 43 - Barrio Villa Claudia, Localidad Kennedy HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. en jornada continua. LÍNEA TELEFÓNICA FIJA: 601-7025407 LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL: 322 2344225 CORREO ELECTRÓNICO: Puntoidu346@mhc.com.co RECORRIDOS DE OBRAS: 3 semanales entre 8:30 am y 12:00 m Responsables: Profesional social Residente social Asistente social | $139.737.191.242 | 468 | 0
| IDU-600-2020 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | EJECUCIÓN DE OBRA |  | 54.9% | 30540054031 | 1 | Prórroga No. 1: Se Prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. IDU-600-2020, por el término de VEINTE (20) MESES, contados a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, para acompañamiento del contrato de obra | Si | SI | 1044634564 | [15 empty] | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato |  | $16.766.001.037
GRUPO 3 | IDU-347-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 3 | EJECUCIÓN DE OBRA | 77.43% | 57.72% | 211074468174 | 1 | Prórroga No. 1: El contrato fue prorrogado por el término de 14 meses mediante la Modificatorio No 18 suscrita el 21 de diciembre 2023, esto teniendo en cuenta que no se logró obtener la aprobación del PMT requerido por Av. 68 para la construcción del deprimido. Deprimido costado de la Av. Américas, estaba programado para iniciar en marzo de 2022. Adicional a esto el concepto de no objeción para la estación de bombeo, estudios y diseños se dio por parte de EAAB hasta el 10 febrero de 2023, estos tiempos impactaron los tiempos previstos del contrato. | No | SI | 4660948097 | Junio de 2026 | 2026-06-01 | A la fecha no se han realizado modificaciones o cambios en el tramo | El IDU, a través de la interventoría del Contrato, ejerce control y supervisión permanente sobre los rendimientos, el cumplimiento de turnos y la programación de obra, en dónde la Interventoría ha ejercido control permanente sobre el contratista a través del seguimiento sistemático a la programación y a los rendimientos de obra, así cómo mediante la verificación en campo de la disposición de personal, frentes de trabajo y turnos implementados. Dichas actividades de control han quedado debidamente documentadas mediante actas semanales de seguimiento y comunicaciones formales dirigidas a contratista de obra, en las cuales se han consignado las observaciones y desviaciones identificadas; solciitando incremento de rendimientos o trabajos extendidos de ser necesario. Por su Parte, IDU realiza el control semanal del número de trabajadores, semanalmente se asiste a los comités de seguimiento y recorrido de las obras en dónde se verifica los trabajos y avances de la semana. | No se han presentado ajustes de fondo a los PMTs implementados. Se han trabajado adecuadamente conforme a la dinámica del proyecto | No Aplica | 7 | 20 | 136 | 0 | · -Desarrollo de reuniones de socialización con los comerciantes y establecimientos de las zonas donde se propone implementar planes de manejo de tránsito, para efecto de lo cual se ha entablado diálogo con los comerciantes en función del tema de cargue y descargue de mercancías. · Con los comerciantes informales se han adelantado jornadas de acercamiento de manera previa a los inicios de obra y socializaciones del respectivo plan de manejo de tránsito, esto con el fin de que conozcan las actividades técnicas que se adelantaran, solicitando su colaboración en la ejecución del proyecto en materia de uso del espacio público. · Además de los anterior, a través de los diferentes medios establecidos contractualmente por el proyecto, se ha realizado la divulgación de los planes de manejo de tráfico a implementar, cómo lo es a través de volantes informativos, con el fin que los establecimientos tengan pleno conocimiento de los cambios que se generarán en el sector. · Consensos entre los representantes de los establecimientos con las áreas técnica y tránsito del proyecto, que posibiliten la determinación de espacio para el cargue y descargue de mercancías, en las cuales el área de diálogo ciudadano y comunicación estrategia ha sido el canal de comunicación. · Reuniones interinstitucionales con las empresas recolectoras de residuos a fin de determinar los puntos de recolección de residuos en razón a los cerramientos de obra a implementar; información que ha sido posteriormente compartida a los establecimientos de comercio mediante las reuniones de socialización y/o volantes informativos. · Articulación con el IPES para coordinar recorrido para verificación del comportamiento de la actividad informal y realización de recomendaciones a los vendedores en función de la no obstaculización de los senderos peatonales y manejo adecuado de residuos. · Monitoreo mensual de ventas informales presentes en Grupo 3. · Ejecución de acciones pedagógicas tendientes a la promoción de la cultura ciudadana. · Atención en obra de los requerimientos presentados por los comerciantes o el proyecto durante el desarrollo de las actividades de obra. | 35 | Cada requerimiento recibido ha sido registrado y gestionado conforme a los procedimientos establecidos, garantizando la trazabilidad. De igual manera, se ha realizado el traslado por competencia a las entidades o dependencias correspondientes, con el fin de asegurar su adecuada atención. | A la fecha no se tienen alertas o temas pendientes por atender de la Veeduría Distrital. El último recorrido con la Veeduría Distrital fue el 14 de noviembre de 2025. | No Aplica | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato | Dirección: Carrera 68 #10a-32 – Barrio Salazar Gómez Horario de atención: lunes-viernes de 7:00 a.m. a 12.00 m. y de 1:00 a 4:00 p.m. Teléfono/celular: (601) 8088781 - 322 2344230 Correo electrónico: puntoidu347@mhc.com.co Contratista: Consorcio Eucarístico Carrera 68 | 121838919759 | 670 | 0
| IDU-601-2020 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | EJECUCIÓN DE OBRA |  | 66.55% | 32909518838 | 1 | Prórroga No. 1: El contrato fue prorrogado por el término de 14 meses mediante la Modificatorio No 11 suscrita el 21 de diciembre 2023, esto teniendo en cuenta que no se logró obtener la aprobación del PMT requerido por Av. 68 para la construcción del deprimido. Deprimido costado de la Av. Américas, estaba programado para iniciar en marzo de 2022. Adicional a esto el concepto de no objeción para la estación de bombeo, estudios y diseños se dio por parte de EAAB hasta el 10 febrero de 2023, estos tiempos impactaron los tiempos previstos del contrato. | Si | SI | 3753624506 | [15 empty] | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato |  | 21901085537
GRUPO 4 | IDU-348-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 4 | EJECUCIÓN DE OBRA | 80.87% | 66.76% | 289796921384 | 2 | Prórroga 1: Conforme Modificación 17: Se prorrogó el contrato por un término de 8 meses en su etapa de construcción. Para cubrir los componentes Ambiental & SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, y Plan de Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos a causa de la Prórroga se trasladará del Fondo de Compensación el valor de ($2.199.568.424). Se modificó el Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo” a partir del mes de febrero 2025.En razón del tiempo que conlleva lograr la aprobación del POC San Francisco. Prórroga No. 2 Tres (3) meses a la etapa de construcción: Por causa de la no deshabilitación del cruce férreo por parte de la Empresa Férrea Regional (EFR), ii) cambio en el material en los pisos de las Estaciones, iii) Demora en la aprobación del POC del Canal San Francisco. | Si | SI | 42171149777 | Junio de 2026 | 11 de mayo de 2026 | A la fecha no se han realizado modificaciones o cambios en el tramo | El IDU ejerce controles mediante el Contrato IDU-348-2020 que establece un esquema de controles rigurosos enfocado en el cumplimiento del Cronograma de Obra (PDT) y la disponibilidad de recursos, bajo la premisa de que la obligación del Contratista es de resultado. 1. Controles sobre Trabajo 24/7 El contrato exige la implementación de jornadas continuas bajo los siguientes parámetros: • Obligación de Planeación 7x24: El Contratista tiene la obligación contractual de definir en el cronograma y en el presupuesto las actividades que se pueden ejecutar con frentes de obra 7x24 (es decir, 3 turnos diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana), en concordancia con la Ley 1682 de 2013. (2021, IDU. Manual de Interventoría v9, numeral 10.4.2.1.2 Obligaciones posteriores a Acta de Inicio) 2. Control de Rendimientos y Cronograma (PDT) El control de rendimientos lo ejerce el IDU basado en la comparación entre el avance programado y el ejecutado, así: • El Cronograma de Obra o Plan Detallado de Trabajo (PDT) constituye la Línea Base de ejecución y es de obligatorio cumplimiento. • Medición de Atrasos: El Interventor monitorea semanalmente el avance físico y emite una alerta si el Atraso alcanza el 5%, en cuyo caso se solicita un Plan de Contingencia que incluya la fecha exacta de recuperación del atraso sin modificar la línea base. Si el atraso persiste tras el plazo del plan de contingencia, se inicia el proceso sancionatorio. 3. Control sobre Turnos y Personal Aunque el Contratista tiene autonomía administrativa, existen controles estrictos sobre la disponibilidad del recurso humano: • Plantilla Mínima: El Contratista debe acreditar ante la Interventoría que cuenta con el personal mínimo exigido y aprobado. • Descuentos por Ausencia: Si un profesional o personal de la plantilla mínima no labora en un periodo respectivo, el monto correspondiente a su salario u honorarios será descontado proporcionalmente a tiempo de inasistencia del pago de las actas (afectando el AIU o costos directos según corresponda),. • Simultaneidad de Frentes: El Contratista debe ejecutar obra simultáneamente en cada uno de los frentes previstos (mínimo tres frentes simultáneos), con la maquinaria y personal necesarios. • En caso de incumplimientos, se aplican las siguientes Multas: ◦ Multa de siete (7) SMMLV diarios si el Contratista no dispone del equipo y personal necesario para el inicio de las obras. ◦ Multa de quince (15) SMMLV diarios por incumplimiento del Cronograma de Obras (PDT). | 140 | En la Secretaría Distrital de Movilidad están los siguientes: 3 PMTS en proceso de renovación 4 PMTs están suspendidos 2 PMTs en proceso de aprobación | 12 | 40 | 2000 (aprox) | Caracterizados cómo comercio, servicios e industria. | El Consorcio LHS ha implementado diversas estrategias orientadas a mitigar los impactos económicos generados a comerciantes y unidades productivas ubicadas en el área de influencia directa del proyecto. Estas acciones se han desarrollado mediante la articulación con entidades distritales cómo el Instituto para la Economía Social (IPES), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), las Alcaldías Locales de Teusaquillo, Barrios Unidos y Engativá, así cómo la empresa LIME – Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., con el propósito de facilitar el acceso a programas institucionales relacionados con empleabilidad, formalización, emprendimiento y fortalecimiento económico. Con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se han adelantado diagnósticos dirigidos a las unidades económicas formales e informales con el fin de identificar sus principales necesidades y orientar su vinculación a programas de fortalecimiento empresarial. De igual forma, con el Instituto para la Economía Social (IPES), se han adelantado procesos de caracterización de unidades económicas informales, orientados a su identificación, organización y eventual formalización, facilitando su acceso a la oferta institucional y promoviendo mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades económicas. Con el LIME se han realizado jornadas de sensibilización de cuidado del espacio público y capacitaciones sobre el manejo de residuos, promoviendo el uso adecuado del espacio público, la correcta disposición de residuos y la implementación de prácticas que contribuyan a la sostenibilidad de sus actividades económicas y del entorno intervenido. En el marco del programa Gobernanza para la Movilidad se realizan monitoreos económicos mensuales a las unidades económicas formales e informales ubicadas en el área de influencia directa del proyecto. Este ejercicio permite identificar sus características, dinámicas comerciales y condiciones económicas, con el fin de realizar seguimiento a las afectaciones derivadas de la obra y orientar las acciones de mitigación de manera pertinente y oportuna. Adicionalmente, se han realizado ferias de servicios institucionales, con la participación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el IPES, en las que se han socializado la oferta institucional disponible para la ciudadanía, incluyendo programas de formalización, carnetización, empleabilidad, fortalecimiento empresarial y emprendimiento. cómo resultado de estas acciones, se ha logrado identificar sus necesidades específicas, facilitar su acceso a la oferta institucional distrital, promover su participación en espacios de acompañamiento y fortalecer su capacidad de adaptación frente a las condiciones generadas por la obra. | 6 | Se les ha dado respuesta de acuerdo a lo solicitado indicandoles las medidas a tomar para minimizar dichos impactos tales cómo: Se han tomado las medidas pertinentes de mitigación para evitar polvo, humectación, se está laborando en los horarios establecidos y según aprobación de PMT, se cubre el material, cerramientos con polisombra, limpieza de obra, y de llantas de las volquetas y demás maquinaria Así mismo se ha realizado a lo largo del proyecto una continua articulación interinstitucional con policía, alcaldías, seguridad y convivencia. | Carta de Veeduría 20256000095161 (07.oct.2025): Alerta sobre la gestión predialy sobre las gestiones para iniciar las obras en el cruce férreo de la calle 22 | El Idu emitió respuesta con la carta 202532601119751 del 16 de octubre de 2025 En la respuesta se expuso la gestión del Instiruto frente a los temas prediales y del cruce férreo | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato | Punto IDU Dirección: Calle 17 No. 65b-74- Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.. Teléfono/celular: 8400395- 3219124143 Correo electrónico: puntoiduave68tramo4@gmail.com Recorridos Urbanos Comités IDU-reuniones informativas - piezas de comunicación(volantes informativos, afiches, plegables, entre otros ) | 193475552233 | 727 | 0
| IDU-602-2020 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | EJECUCIÓN DE OBRA |  | 64.95% | 32853030552 | 2 | "Prórroga 1: Conforme Modificación 8: Se prorrogó el contrato por un término de 8 meses en su etapa de construcción. Prórroga No. 2 Modificación 10: Tres (3) meses a la etapa de construcción: Por causa de la no deshabilitación del cruce férreo por parte de la Empresa Férrea Regional (EFR), ii) cambio en el material en los pisos de las Estaciones, iii) Demora en la aprobación del POC del Canal San Francisco." Acompañamiento a contrato de obra. | Si | SI | 3687445736 | [15 empty] | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato |  | 21337490722
GRUPO 5 | IDU-349-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 5 | MANTENIMIENTO. Con traslado de actividades de obra) | 96.54% | 85.16% | 228915779564 | 1 | Prórroga 1: Conforme Modificación 8: Modificar la tabla contenida en la Sección 11.1. “Valor Estimado del Contrato” en el sentido de adicionar la suma de mil ochocientos cuarenta y ocho millones trescientos diecinueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($1.848.319.544), a los componentes Ambiental y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. Los recursos requeridos en la presente modificación serán descontados del Fondo de Compensaciones del Contrato. Modificar la Cláusula 12 “Fondo de Compensaciones” del Contrato Prorrogar la Etapa de Construcción del Contrato por siete (7) meses, por lo cual se modifica la Cláusula 4 “Plazo Estimado” del Contrato. Debido a las demoras en la evaluación, programación y ejecución de las maniobras de traslado de redes secas por parte de las Empresas de Servicios Públicos (ENEL y ETB), se presentó una incidencia directa en el inicio de actividades programadas en el costado Oriental de la Avenida Carrera 68 entre Avenida Calle 24 y Avenida Calle 26. | Si | SI | 20829680634 | Diciembre de 2026 | 2027-02-01 | A la fecha no se han realizado modificaciones o cambios en el tramo | Control mediante Comités técnicos de seguimientos semanales, recorridos de obra diurnos y nocturnos, seguimiento semanal a personal de obra e INTERVENTORÍA donde relacionan los frentes activos diurnos y nocturnos. | 250 tramitados, 239 aprobados e implementados | Se han implementado y ajustado de acuerdo a la programacion del proyecto así cómo a las solicitudes realizadas por la Secretaría de Movilidad. | 0 | 31 | 58 predios | De los 31 establecimientos censados en el año 2022, en un 65% el contacto fue realizado con un encargado, quien es la persona que siempre se encuentra en la unidad económica y conoce la dinámica comercial del modelo de negocio; comparado con la aplicación del 2021, los encargados representaban el 72 % de la población censada, desde el punto de vista administrativo, comercial, con proveedores entre otros agentes de involucrados en la cadena de comercialización de los productos y/o servicios; correspondiendo a 65% de los censados. La responsabilidad comercial y administrativa de los diferentes tipos de negocio, y empresas formales ubicados en tramo 5, se encuentra principalmente en manos de mujeres, con el 58% de las 31 empresas censadas. Y en el año inmediatamente anterior se evidencia la disminución del personal masculino en las unidades económicas censadas En grupo 5, el mayor porcentaje de unidades económicas son de venta de alimentos preparados, es decir, restaurantes y cafeterías, seguido de instituciones prestadoras y comercializadoras de productos de seguido por supermercados. Entre las entidades de salud está la Institución Prestadora de Servicios de Salud – EPS Compensar ubicada en la CL 26, la cual se ha observado en los recorridos urbanos los usuarios de esta sede son en gran parte consumidores de los productos que se comercializan en los establecimientos de comercio cómo restaurantes, cafeterías y supermercados. En el entorno empresarial la zona está principalmente conformado por empresas y negocios que su actividad principal (Core business) servicio a la mesa, cómo cafeterías, restaurantes, comidas rápidas, autoservicios, correspondiendo a 68% de los 31 establecimientos censados comparado con el año 2021. No se evidencia unidades económicas pertenecientes a la industria y Extractiva. En cuanto a la prestación de servicios, se concentra en EPS privadas, escuelas de enseñanza y prestación de servicios de vigilancia. Este grupo representa un 32% de los establecimientos en el sector. En el Centro Comercial Plaza Claro, se tiene comercio a nivel de diferentes productos cómo ropa, telecomunicaciones, elementos de uso personal, elementos de salud, variedades en general. Para el año 2024 se realizó la segunda medición de la percepción ciudadana en donde se caracterizó la población de la siguiente manera el 48,4% de los residentes son hombres y el 51,3% corresponde a mujeres. El 10% son personas que se encuentran entre los 18 a los 26 años; entre los 27 a los 44 se ubica el 44%; desde los 45 a los 59 años se encuentra el 26% y el restante 39% son personas que tienen 60 o más años. El 56% se encuentran en nivel universitario, seguido de un 24% que además de la educación a nivel profesional tenían estudios de posgrado. El 6% y 8% manifestó tener bachillerato cursado o programas en áreas técnicas respectivamente, el 4% respondieron haber alcanzado programas en áreas tecnológicas, el 2% reportó haber culminado la educación básica primaria. Finalmente, el 50% de los residentes entrevistados se encuentran laborando actualmente; el 31% se encuentra jubilado; el 9% se dedican a hogar y 2% está en búsqueda de trabajo, 6% estudian y 1% no respondieron. | El contratista y la interventoría no tienen competencia para reconocer ni tramitar indemnizaciones o compensaciones económicas derivadas de la ejecución de obras públicas. Dichos temas deberán ser tramitados ante el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, entidad contratante del proyecto. Para abordar las preocupaciones identificadas por los comerciantes y empresarios en el área de influencia de las obras de la construcción de Transmilenio en la Av. 68, el Consorcio Infraestructura AV 68 busca implementar diferentes actividades enmarcadas en una estrategia integral que incorpora medidas de accesibilidad, movilidad peatonal y control de niveles de ruido, entre otros, de modo que se minimicen los impactos negativos en la operación de los negocios localizados en el entorno de dicha obra. A continuación, se relacionan las actividades más representativas. I.Reducción de ruido: El contratista procura emplear maquinaria de construcción de última generación o modelos recientes que produzcan menos ruido. Adicionalmente el Consorcio Infraestructura Av. 68 cuenta con los debidos permisos para la realización de actividades en horario nocturno, otorgados por las diferentes Alcaldías de las localidades que hacen parte del proyecto. Así mismo se precisa que para el desarrollo de actividades de obra, el contrato da cumplimiento a las medidas de manejo para el control de ruido, establecidas en el plan de manejo ambiental de obra, entre lo que se resalta la realización de monitoreos ambientales, y el manejo de tiempos de operación de equipos en obra. II.Accesibilidad y movilidad peatonal: En el proyecto se establecen rutas peatonales seguras y claramente señalizadas alrededor de las obras, asegurando una movilidad inclusiva mediante una gestión de tráfico inteligente y la construcción por etapas del espacio público, cumpliendo el cronograma establecido en los contratos. Sobre este tema se informa que, los manejos de accesibilidad y movilidad peatonal durante el desarrollo de las obras se evalúan y plantean en los Planes de Manejo de Tránsito, los cuales se rigen por el apéndice F y concepto para gestión de PMT de la Secretaría Distrital de Movilidad, en ese sentido, los senderos peatonales del contrato IDU – 351 – 2020, cumplen con anchos efectivos superiores a 1.5 metros, distancia definida a partir de evaluaciones de tránsito que demuestran y sustentan el nivel de servicio que se garantiza a los transeúntes en los planes de manejo de tránsito, precisando que el nivel de servicio mínimo calculado en el proyecto es “C”, lo que quiere decir que, si bien la circulación del usuario se ve afectada por la interacción con los demás peatones, generando modificaciones a la velocidad de caminata, la infraestructura garantiza un flujo estable a los transeúntes, lo que permite que se realice el viaje de forma cómoda y continua. En lo referente a la accesibilidad, se informa que los senderos cuentan con las condiciones necesarias para la circulación de todos tipos de peatones, toda vez que se garantizan superficies continuas, duras, antideslizante y libres de obstáculos. Asimismo, los senderos provisionales cuentan con vados y rampas, los cuales permiten la accesibilidad a la infraestructura. Los senderos propuestos e implementados en los PMT, si bien, en algunos casos se separan de los paramentos aledaños, siempre permiten conexiones a viviendas y comercios, así cómo conexiones con la red de infraestructura peatonal cómo puentes y pasos cebras, lo que garantiza la accesibilidad espacial y geográfica, igualmente se está garantizando el acceso a todos los locales comerciales y establecimientos aledaños a los cierres por las actividades de obras. III Medidas de comunicación y acompañamiento a comerciantes. • Se han realizado jornadas informativas sobre las etapas de obra, los cierres temporales y las rutas de acceso. • A la fecha, el contratista y el IDU han gestionado más de 400 PQRSD de comerciantes y residentes, brindando respuesta oportuna a sus solicitudes. Mitigación de ruido, polvo y riesgos. • Se emplea maquinaria de bajo nivel sonoro y se aplican medidas de humectación constante en zonas de excavación y tránsito. • Las actividades nocturnas cuentan con permisos ambientales y se programan para reducir el impacto diurno. • Se mantiene cerramiento perimetral, señalización e iluminación para garantizar la seguridad de peatones y vehículos. Seguimiento y coordinación institucional. • De manera permanente se realizan recorridos conjuntos con el IDU y la SDM para verificar la funcionalidad de los accesos a predios colindantes. • En el caso particular de los inmuebles de su propiedad, se ha verificado que los accesos peatonales se mantienen habilitados y que las maniobras de carga se programan bajo control del PMT vigente. De otra parte, se precisa que el Consorcio Infraestructura Avenida 68, durante la ejecución del contrato, no ha afectado el acceso total a los establecimientos comerciales, permitiendo siempre el acceso a clientes y flujo de mercancías, además de esto en ocasiones se ha cooperado con la instalación de avisos informativos y ayudas visuales a lo largo del corredor vial con el fin de que los comerciantes indiquen a sus clientes la ruta para el ingreso a sus comercios. | 16 | A todas se les dio el trámite correspondiente; aquellas quejas que directamente el contratista tenía injerencia se tomaron todas las medidas necesarias para su subsanación y se cerraron a conformidad del peticionario. Ahora bien, aquellas quejas en donde el contratista por su objeto contractual no podía dar respuesta de manera directa se traslado a la entidad competente y se realizó el seguimiento respectivo garantizando que la respuesta entregada a peticionario fuera conforme a la solicitud presentada. | No se tienen alertas o temas pendientes por atender de la Veeduría Distrital | No Aplica | SI | Se adelantó proceso administrativo sancionatorio a titulo de multa, el cual Por medio de la resolución 845 del 14.05.2025, se declaró el incumplimiento por parte del contratista por no terminar todas las obras de la etapa de construcción que no fueron afectadas por hechos de terceros, imponiendo multa por valor de $ 2.527.200.000. Así las cosas, por medio de la Resolución 2590 DEL 24.10.2025, se resolvió los recursos interpuestos, en donde se decidió la terminación y el cierre de la actuación administrativa, dado que, se informó por parte de la interventoría del contrato sobre la superación de los hechos que originaron la actuación. | CANALES DE ATENCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN CONTACTO RESPONSABLES Presencial Virtual Telefónico lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm Cl 43 No. 67B-88. atención ciudadano t5@conconcreto.com Teléfono: 310 4273383 - (601) 3001805 Equipo de Componente de diálogo Ciudadano y Comunicación estratégica | 194947251680 | 354 | 1118
| IDU-603-2020 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | MANTENIMIENTO. Con traslado de actividades de obra) |  | 61.16% | 28062581585 | 1 | Prórroga N°1: 7/12/2023 por 7 meses | Si | SI | 5794268281 | [15 empty] | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato |  | 17161899880
GRUPO 6 | IDU-350-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 6 | EJECUCIÓN DE OBRA | 61.09% | 41.15% | 216363454208 | 1 | Prórroga 1: Conforme Modificación 16: Prórroga por 16 meses, Modificar plazo estimado 132 meses, Modificar el inciso primero del numeral 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, de la Cláusula 5 denominada ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO, Modificar el numeral 25. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS OBRAS PARA REDES, y su sub numeral 25.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN del CAPÍTULO V-ASPECTOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. Modificar el inciso tercero del numeral 5.1.5. denominado anticipo | No | SI | 0 | Octubre de 2026 | Octubre de 2026 | A la fecha no se han realizado modificaciones o cambios en el tramo | El IDU, a través de la interventoría del Contrato, ejerce control y supervisión permanente sobre Informes mensuales y semanales, participación en comités de seguimiento de obra, acompañamiento de actividades en los frentes de trabajo. se realiza la actividad de control y conteo diario de personal de CLHS, generando el informe a IDU y la alcaldía con registro fotográfico, videos y resumen de las actividades y el número de trabajadores por actividad y frente de trabajo en jornada dirna y nocturna, diligenciamiento del reporte semanal de trabajadores y frentes de obra. | 51 | Se han implementado y ajustado de acuerdo a las solicitudes de Secretaría de Movilidad. | NA | NA | NA | NA | Para el desarrollo del proyecto no se contempla el reconocimiento de indemnizaciones y/o compensaciones económicas por parte del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. No obstante, desde el proyecto se mantienen canales permanentes de comunicación y articulación con los comerciantes y empresarios del sector, a través de los cuales se socializan las actividades de obra y se establecen acuerdos operativos para el cargue y descargue de mercancías, la accesibilidad vehicular tanto a los comercios cómo a unidades residenciales e ingreso a los barrios y mantenimiento de las vías habilitadas cómo desvío, procurando en todo momento garantizar el acceso peatonal seguro y continuo a los establecimientos, así cómo mitigar las posibles afectaciones derivadas de la ejecución de las obras. | 5 | (Ruido 1) Reporte de las actividades nocturnas, realizadass por el Consosrcio LHS (Accesos 1) Información de PMT implementacdo y acondicionamiento de acceso (Seguridad 18) Traslado hacia a la entidad competente, instalación de polisombra translucida y reporte a Enel sonbre afectación (Afectación económica 4) Revisión del caso y reporte de responsabilidades por parte del Conssorcio LHS, así cómo el pago si es necesario de acuerdo a las responsabilidades. | No se tienen alertas o temas pendientes por atender de la Veeduría Distrital. El último recorrido con la Veeduría Distrital se realizó el 23 de octubre de 2025. | No Aplica | SI | PAS 1: MULTA impuesta por medio de la Resolución 577 DEL 01.04.2024, multa por valor de $870.000.000 – por atraso superior a 5% en el plan detallado de trabajo. Por medio de la Resolución 592 DEL 04.04.2025 se declaró el cierre de la actuación dado que la interventoría informó la superación de los hechos. PAS 2: CADUCIDAD- Por medio de la Resolución 550 DEL 28.03.2025 se declaró el cierre de la actuación dado que la interventoría informó la superación de los hechos. | Punto IDU - presencial: AK 68 No. 53 - 50 Telefónico: Cel. 3188237884 y fijo 7550256 Virtual: atm ciudadano grupo 6av68@gmail.com Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 10:30 a.m. | 89033234477 | 458 | 0
| IDU-604-2020 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | EJECUCIÓN DE OBRA |  | 57.99% | 29225360409 | 1 | Prórroga 1: Conforme Modificación 16: Prórroga por 16 meses, Modificar plazo estimado 132 meses, Modificar el inciso primero del numeral 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, de la Cláusula 5 denominada ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO, Modificar el numeral 25. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS OBRAS PARA REDES, y su sub numeral 25.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN del CAPÍTULO V-ASPECTOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. Modificar el inciso tercero del numeral 5.1.5. denominado anticipo | No | SI | 0 | [15 empty] | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato |  | 16949104240
GRUPO 7 | IDU-351-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 7 | EJECUCIÓN DE OBRA | 78.51% | 66.69% | 552325277496 | 7 | Prórroga 1: Conforme Modificatorio 2: Prorrogó la duración estimada de la Etapa de Preconstrucción por dos (2) meses adicionales Prórroga 2: Conforme Modificatorio 3: Prórroga 1 mes Incorporación “Apéndice de Bioseguridad version 2 integrado; ampliación etapa de traslapo 1 mes mas para un total de 3 meses. Prórroga 3: Conforme Modificatorio 4: Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción 20 días Prórroga 4: Conforme Modificatorio 5: Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción por 10 días Prórroga 5: Conforme Modificatorio 6: Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción por 8 días Prórroga 6: Conforme Modificación 7: Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción por 2 meses y 11 días Prórroga 7: Conforme Modificación 8: Prorrogar la Etapa de Preconstrucción, 16 días adicionales | Si | SI | 183990823757 | 2026-10-01 | - Calle 66 a 73 octubre 2026 - Calle 73 a Canal Salitre en operación parcialmente en operación, entrega completa octubre 2026 - Canal Salitre a carrera 65A parcialmente en operación, entrega completa octubre 2026 Excepto tramos afectados por EER de box culvert Canal Salitre proyectados para noviembre 2027. | Por decisión de TransMilenio se mantendrán en funcionamiento rutas de SITP a lo largo del corredor. | Control mediante informes mensual y semanles, así cómo un drive del personal donde relacionan los frentes activos diurnos y nocturnos. | 345 aprobados e implementados y 352 radicados | Se han implementado y ajustado de acuerdo a las solicitudes de Secretaría de Movilidad. | Se tienen un dato aproximado de la zona de influencia directa del proyecto 388 | 388 aproximadamente | 2000 (aprox) | El Consorcio Infraestructura AV.68 Grupo 7, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, desarrolló un proceso de caracterización socioeconómica de comerciantes y unidades económicas ubicadas dentro del área de influencia directa del proyecto. El propósito de este proceso fue identificar las dinámicas comerciales, los niveles de operación, los sectores económicos presentes y las posibles afectaciones temporales derivadas de la ejecución de las obras. En ese sentido, se anexa a la presente comunicación el documento técnico de resultados del proceso de caracterización socioeconómica, el cual contiene la descripción metodológica, las variables analizadas y los principales resultados obtenidos durante la aplicación del instrumento. Es importante precisar que el Consorcio Infraestructura AV.68 tiene a su cargo la ejecución técnica, administrativa y constructiva de las obras, mientras que los procesos de compensación, reasentamiento o adquisición predial son competencia directa del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, a través de su Dirección Técnica de Predios. Por lo tanto, cualquier información o requerimiento relacionado con dichos mecanismos deberá ser gestionado ante esa dependencia, en el marco de sus funciones y procedimientos institucionales. Se realizó una caracterización línea base socioeconómica del sector comercial y empresarial, a través de un instrumento de investigación sobre los criterios que determina la estructura económica y social de cada uno de los establecimientos aferentes a área de influencia directa de la construcción de la obra, que pertenece a tramo 7, este instrumento (encuesta) fue aplicado en el periodo de diciembre de 2022 a enero de 2023. Cabe aclarar que este documento representa un tercer ejercicio en la etapa de construcción de la obra (tramo 7), en el que se busca darle alcance y profundidad a primer y segundo informe presentado cómo línea-base de caracterización socioeconómica, el cual se realizó en el periodo de diciembre-2020 a enero-2021 y diciembre-2021 a enero-2022, mediante la actualización de los criterios y la implementación de una matriz de impactos. | El contratista y la interventoría no tienen competencia para reconocer ni tramitar indemnizaciones o compensaciones económicas derivadas de la ejecución de obras públicas. Dichos temas deberán ser tramitados ante el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, entidad contratante del proyecto. Para abordar las preocupaciones identificadas por los comerciantes y empresarios en el área de influencia de las obras de la construcción de Transmilenio en la Av. 68, el Consorcio Infraestructura AV 68 busca implementar diferentes actividades enmarcadas en una estrategia integral que incorpora medidas de accesibilidad, movilidad peatonal y control de niveles de ruido, entre otros, de modo que se minimicen los impactos negativos en la operación de los negocios localizados en el entorno de dicha obra. A continuación, se relacionan las actividades más representativas. I.Reducción de ruido: El contratista procura emplear maquinaria de construcción de última generación o modelos recientes que produzcan menos ruido. Adicionalmente el Consorcio Infraestructura Av. 68 cuenta con los debidos permisos para la realización de actividades en horario nocturno, otorgados por las diferentes Alcaldías de las localidades que hacen parte del proyecto. Así mismo se precisa que para el desarrollo de actividades de obra, el contrato da cumplimiento a las medidas de manejo para el control de ruido, establecidas en el plan de manejo ambiental de obra, entre lo que se resalta la realización de monitoreos ambientales, y el manejo de tiempos de operación de equipos en obra. II.Accesibilidad y movilidad peatonal: En el proyecto se establecen rutas peatonales seguras y claramente señalizadas alrededor de las obras, asegurando una movilidad inclusiva mediante una gestión de tráfico inteligente y la construcción por etapas del espacio público, cumpliendo el cronograma establecido en los contratos. Sobre este tema se informa que, los manejos de accesibilidad y movilidad peatonal durante el desarrollo de las obras se evalúan y plantean en los Planes de Manejo de Tránsito, los cuales se rigen por el apéndice F y concepto para gestión de PMT de la Secretaría Distrital de Movilidad, en ese sentido, los senderos peatonales del contrato IDU – 351 – 2020, cumplen con anchos efectivos superiores a 1.5 metros, distancia definida a partir de evaluaciones de tránsito que demuestran y sustentan el nivel de servicio que se garantiza a los transeúntes en los planes de manejo de tránsito, precisando que el nivel de servicio mínimo calculado en el proyecto es “C”, lo que quiere decir que, si bien la circulación del usuario se ve afectada por la interacción con los demás peatones, generando modificaciones a la velocidad de caminata, la infraestructura garantiza un flujo estable a los transeúntes, lo que permite que se realice el viaje de forma cómoda y continua. En lo referente a la accesibilidad, se informa que los senderos cuentan con las condiciones necesarias para la circulación de todos tipos de peatones, toda vez que se garantizan superficies continuas, duras, antideslizante y libres de obstáculos. Asimismo, los senderos provisionales cuentan con vados y rampas, los cuales permiten accesibilidad de la infraestructura. Los senderos propuestos e implementados en los PMT, si bien, en algunos casos se separan de los paramentos aledaños, siempre permiten conexiones a viviendas y comercios, así cómo conexiones con la red de infraestructura peatonal cómo puentes y pasos cebras, lo que garantiza la accesibilidad espacial y geográfica, igualmente se está garantizando el acceso a todos los locales comerciales y establecimientos aledaños a los cierres por las actividades de obras. III Medidas de comunicación y acompañamiento a comerciantes. • Se han realizado jornadas informativas sobre las etapas de obra, los cierres temporales y las rutas de acceso. • A la fecha, el contratista y el IDU han gestionado más de 400 PQRSD de comerciantes y residentes, brindando respuesta oportuna a sus solicitudes.  Mitigación de ruido, polvo y riesgos. • Se emplea maquinaria de bajo nivel sonoro y se aplican medidas de humectación constante en zonas de excavación y tránsito. • Las actividades nocturnas cuentan con permisos ambientales y se programan para reducir el impacto diurno. • Se mantiene cerramiento perimetral, señalización e iluminación para garantizar la seguridad de peatones y vehículos.  Seguimiento y coordinación institucional. • De manera permanente se realizan recorridos conjuntos con el IDU y la SDM para verificar la funcionalidad de los accesos a predios colindantes. • En el caso particular de los inmuebles de su propiedad, se ha verificado que los accesos peatonales se mantienen habilitados y que las maniobras de carga se programan bajo control del PMT vigente. De otra parte, se precisa que el Consorcio Infraestructura Avenida 68, durante la ejecución del contrato, no ha afectado el acceso total a los establecimientos comerciales, permitiendo siempre el acceso a clientes y flujo de mercancías, además de esto en ocasiones se ha cooperado con la instalación de avisos informativos y ayudas visuales a lo largo del corredor vial con el fin de que los comerciantes indiquen a sus clientes la ruta para el ingreso a sus comercios. | 39 | Se remiten conceptos técnicos para revisión de Interventoría en donde se le da respuesta punto a punto a cada solicitud que hacen los ciudadanos. Cada respuesta a cada PQR tiene su particularidad según lo que se está solicitando por tanto cada una tiene su trazabilidad y respuesta a ciudadano. | No se han presentado en el proyecto | No aplica porque no se han presentado en el proyecto | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato | Punto IDU ubicado en la Carrera 67 A # 95 – 20, o través de las líneas de atención N°: 3185851712 – 8400198 en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. | 372349669324 | 635 | 166
| IDU-605-2020 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Grupo 7 | EJECUCIÓN DE OBRA |  | 56.62 | 34630366494 | 7 | Prórroga 1: Conforme Modificatorio 2: Prorrogó la duración estimada de la Etapa de Preconstrucción por dos (2) meses adicionales Prórroga 2: Conforme Modificatorio 3: Prórroga 1 mes Incorporación “Apéndice de Bioseguridad versión 2 integrado; ampliación etapa de traslapo 1 mes mas para un total de 3 meses. Prórroga 3: Conforme Modificatorio 4: Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción 20 días Prórroga 4: Conforme Modificatorio 5: Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción por 10 días Prórroga 5: Conforme Modificatorio 6: Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción por 8 días Prórroga 6: Conforme Modificación 7: Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción por 2 meses y 11 días Prórroga 7: Conforme Modificación 8: Prorrogar la Etapa de Preconstrucción, 16 días adicionales | No | SI | 0 | [15 empty] | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato |  | 19608611964
GRUPO 8 | IDU-352-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 8 | EJECUCIÓN DE OBRA | 56.39% | 56,41% | 257117818593 | 1 | De conformidad con Modificación 14, Prórroga 1 (08-cot-2025) : Prórroga por 19 meses, Modificar parcialmente la cláusula 4, denominada “Plazo Estimado”: 147 meses, Construcción: 79 meses Modificar parcialmente el numeral 5.2. “Etapa de Construcción” de la cláusula 5 “Alcance y Desarrollo del Objeto”, en el sentido de ajustar el plazo de la Etapa de Construcción conforme la presente Prórroga. | Si | SI | 49590496682 | Septiembre de 2027 | septiembre de 2027 | Por decisión de TransMilenio se mantendrán en funcionamiento rutas de SITP a lo largo del corredor. Por el convenio Interinstitucional, TransMilenio ejecutará los paraderos del SITP en el corredor, desafectado de las pólizas los sectores donde se incluyen los paraderos | Control mediante informes mensual y semanales, así cómo un drive del personal donde relacionan los frentes activos diurnos y nocturnos. Así mismo, se ha solicitado programación de fines de semana | 255 tramitados, 251 aprobados e implementados | Se han implementado y ajustado de acuerdo a las solicitudes de Secretaría de Movilidad. | NA | NA | NA | NA | Para el desarrollo del proyecto no se contempla el reconocimiento de indemnizaciones y/o compensaciones económicas por parte del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. No obstante, desde el proyecto se mantienen canales permanentes de comunicación y articulación con los comerciantes y empresarios del sector, a través de los cuales se socializan las actividades de obra y se establecen acuerdos operativos para el cargue y descargue de mercancías, la accesibilidad vehicular tanto a los comercios cómo a unidades residenciales e ingreso a los barrios y mantenimiento de las vías habilitadas cómo desvío, procurando en todo momento garantizar el acceso peatonal seguro y continuo a los establecimientos, así cómo mitigar las posibles afectaciones derivadas de la ejecución de las obras. | 10 | Respecto a las afectaciones por ruido, se han informado las medidas de mitigación implementadas y se han realizado monitoreos de ruido ambiental. Respecto a las quejas por presunta afectación económica, se han implementado alternativas de acceso a los predios, con el fin de mitigar las afectaciones derivadas de la ejecución de la obra y garantizar la continuidad de las actividades de los establecimientos y residentes. | :No se han presentado alertas emitidas por la Veeduría Ciudadana en el proyecto. | NA | SI | 1.-PAS OBLIGACIONES SEGURIDAD VIAL: proceso sancionatorio a título de multa, por medio de la resolución 374 del 24 de febrero de 2025, se resolvió de fondo el proceso sancionatorio, declarando el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, imponiéndose multa por un valor de $4.680.000.000. Así las cosas, por medio de la Resolución 2553 DEL 22.10.2025, se resolvió los recursos interpuestos, en donde se decidió la terminación y el cierre de la actuación administrativa, dado que, se informó por parte de la interventoría del contrato sobre la superación de los hechos que originaron la actuación. 2.-PAS ATRASO PDT: PROCESO SANCIONATORIO A TÍTULO DE MULTA, Por medio de la resolución 905 DEL 21.05.2025, se declaró el incumplimiento por parte a contratista por no cumplimiento en el cronograma de obras, imponiendo multa por valor de $ 2.379.000.000. Así las cosas, por medio de la 2554 DEL 22.10.2025, se resolvió los recursos interpuestos, en donde se decidió la terminación y el cierre de la actuación administrativa, dado que, se informó por parte de la interventoría del contrato sobre la superación de los hechos que originaron la actuación. | Punto IDU ubicado en la calle 97A # 51-55 con Horario de lunes a viernes | 127955054575 | 308 | 0
| IDU-606-2020 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | EJECUCIÓN DE OBRA |  | 54.06% | 34630366494 | 1 | Prórroga 1: Modificatorio 9 a contrato de interventoría que ajusta por el mismo número de meses a contrato de obra principal 19 meses, de la etapa de construcción | No | SI | 0 | [15 empty] | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato |  | 18721758687
GRUPO 9 | IDU-353-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 9 | EJECUCIÓN DE OBRA | 79.54% | 58.49% | 296308834011 | 1 | Prórroga 1: Conforme modificatorio No.15: Prorrogar el plazo estimado de ejecución, por el término de VEINTE (20) MESES. Modificar parcialmente la Cláusula 4, denominada “Plazo Estimado: 136 meses. (Construcción 68 meses) Los costos generados con ocasión de la presente Prórroga corresponden a la remuneración de los componentes por Labores Ambientales y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tráfico y Señalización por valor de ($ 6.054’592.016) Se Prórroga el contrato con el fin de ejecutar el Colector Norte mediante metodología sin zanja, considerando las restricciones de área y de tráfico existentes en el corredor. De igual manera, en aras de dar cumplimiento a objeto contractual teniendo en cuenta la incorporación de nuevos lineamientos de taquillas y estaciones requeridos por TMSA. Así cómo, la incorporación a contrato de obra IDU-353-2020 de los diseños de reforzamiento estructural para el puente existente de la calle 97 con Autopista Norte. | Si | SI | 45244605063 | 25 de Octubre de 2026 | Una vez finalizada la etapa de construcción se habilitará el uso corredor para la comunidad en general. La entrada total de OPERACIÓN del sistema dependerá de los tiempos que requiera Transmilenio para la implementación de sus equipos y su infraestructura. | Las decisiones recientes en el corredor Av.68 Grupo 9, obedecen a una necesidad técnica y de gestión del cronograma conforme a los diseños vigentes de la troncal Av. 68 y del Corredor Carrera Séptima, el retorno operacional previsto para la Av. 68 quedó funcionalmente asociado a proyecto de la Carrera Séptima ubicado en la cra 7 con calle 102; Sin embargo, ajustes de diseño y cambios metodológicos solicitados en la Carrera Séptima, sumados a requerimientos ciudadanos mediante acción popular, dilataron el inicio de obra y extendieron las fechas originalmente previstas, que se estiman similares para asegurar la conexión y retorno operacional requerido para continuar la operación de la A.68 Grupo 9. Por ello, y para evitar afectaciones a los usuarios durante la transición, el Grupo 9 inició la evaluación e implementación de un retorno operacional provisional ubicado en Av. Calle 100 con cra 9, cómo medida temporal para garantizar la conectividad mientras avanza la construcción definitiva del proyecto. | El IDU, a través de la interventoría del Contrato, ejerce control y supervisión permanente sobre los rendimientos, el cumplimiento de turnos y la programación de obra, además de realizar comités en los cuales el Contratista informa cómo y cuándo se realizarán trabajos. | 27 PMT'S VIGENTES Y AJUSTADOS | En atención a requerimiento, se precisa que los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) son instrumentos técnicos de carácter dinámico que se ajustan de manera continua conforme a avance de obra, las condiciones reales en campo y los requerimientos técnicos, en concordancia con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Movilidad. Por lo anterior, los ajustes no corresponden a una cantidad única y definitiva, sino a un proceso permanente de optimización orientado a garantizar la seguridad vial, la adecuada movilidad del sector y la eficiencia constructiva. cómo resultado de esta gestión, se han implementado mejoras en desvíos, señalización temporal, canalización del tránsito y mitigación de impactos a peatones, biciusuarios y tráfico mixto, manteniendo condiciones operativas seguras durante la ejecución del proyecto. | En las 111 unidades empresariales. | En las 57 unidades de comercio formal | Con base en el inventario predial, es estima 1.076 predios residenciales en la zona de influencia directa. | El proyecto se encuentra en el 79% de avance, se ha realizado la habilitación de espacios públicos nuevos, que han favorecido la imagen del sector, sin embargo durante el avance del proyecto se ha evidenciado la presencia de vendedores informales que realizan un uso inadecuado a espacio público, obstruyendo espacios peatonales y generando deterioro, mediante el derrame de sustancias. CARACTERIZACIÓN socioeconómica EMPRESARIOS, se evidenció, los establecimientos perciben una afectación directa en sus niveles de ingresos, asociada principalmente a la disminución en la afluencia de clientes cómo consecuencia de los cerramientos, la restricción del tránsito peatonal y vehicular y los constantes embotellamientos que se presentan en el área de influencia del proyecto. adicionalmente, se evidenció un impacto en la movilidad de los empleados, incrementando los tiempos de desplazamiento y generando dificultades en la llegada oportuna a los lugares de trabajo, lo cual ha empezado a incidir en la productividad de las empresas. En términos logísticos, las actividades de cargue y descargue se han visto limitadas, generando mayores tiempos de recorrido. CARACTERIZACIÓN socioeconómica COMERCIANTES, se evidenció que los impactos asociados a la visibilidad de los establecimientos, generados por la instalación de polisombras, no son considerados relevantes por la mayoría de los comerciantes, quienes los perciben cómo un factor indiferente. No obstante, los impactos derivados de los cerramientos y de las restricciones a tránsito peatonal y vehicular resultan significativamente negativos sobre la circulación de clientes y la potencial demanda de los establecimientos. Estos impactos, percibidos en magnitudes medias y altas, evidencian que la principal afectación de la obra no se relaciona con la visibilidad directa de los comercios, sino con la alteración de las condiciones de acceso y movilidad, las cuales inciden de manera directa en la afluencia de público y en la dinámica comercial del sector. CARACTERIZACION RESIDENTES: con base en los resultados de la segunda medición de percepción ciudadana, se concluyo que el proyecto ha generado impactos significativos y mayoritariamente negativos en los residentes del área de influencia, especialmente durante la fase de ejecución de las obras. Aspectos clave cómo la movilidad, el espacio público, la seguridad ciudadana, la imagen del sector, el entorno paisajístico y la condición ambiental presentaron calificaciones predominantemente “regulares” y “malas”, destacándose la movilidad; sin embargo, durante el avance del proceso constructivo, se ha realizado la liberación de espacios para el tránsito de peatones y ciclistas (franjas de espacio público) y carriles en la vía, que han favorecido el aspecto de la movilidad y la imagen del sector. | Para el proyecto, no se reconocen indemnizaciones y/o compensaciones, por parte del IDU. No obstante, desde el proyecto se mantienen canales permanentes de comunicación con los comerciantes y empresarios, mediante los cuales se establecen acuerdos para el cargue y descargue de mercancías, y procurando garantizar en todo momento el acceso peatonal a los establecimientos. | 11 | Se remiten conceptos técnicos para revisión de Interventoría en donde se le da respuesta punto a punto a cada solicitud que hacen los ciudadanos. Cada respuesta a cada PQR tiene su particularidad según lo que se está solicitando por tanto cada una tiene su trazabilidad y respuesta a ciudadano. | Ninguna | N/A | SI | Se adelantó proceso sancionatorio a Título de multa, por medio de la Resolución 392 DEL 27.02.2025, se declaró el cierre de la actuación dado que la interventoría informó la superación de los hechos. | Punto IDU: Calle 101 B N° 45A-13 Horario de atención: L a V de 7:30 a.m. a 12:00 m y 1:30 a 5:00 p.m. Teléfono: 8088769 – 322 2344233 Correo electrónico: puntoidu353@mhc.com.co | 173318968033 | 617 | 0
| IDU-607-2020 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN a SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | EJECUCIÓN DE OBRA |  | 66.28% | 30290616814 | 1 | Prórroga No. 1: Modificatorio No.10 (24-12-2025): Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. IDU-607-2020, por el término de VEINTE (20) MESES. Modificar parcialmente la Cláusula 5 del Contrato de Interventoría No. IDU-607-2020, denominada “Plazo Estimado”. Modificar el numeral 6.2. de la Cláusula 6 del Contrato de Interventoría No. IDU-607-2020, denominada “Etapas de Ejecución del Contrato de Interventoría” | Si | SI | 936130461 | [15 empty] | NO | No se han adelantado procesos administrativos sancionatorios para este contrato |  | 20075239934
|  | Fuente: Dirección Técnica de Construcciones -DTC/Subdirección Técnica del Subsistema de Transporte -STEST. Corte 26 de enero de 2026 | [15 empty] | Fuente: Información propocionada de acuerdo a valoración de interventorías |  |  |  | Fuente: Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania. Corte 26 de enero de 2026 |  |  |  |  | Fuente: Grupo de Sancionatorios de la entidad. Corte 26 de enero de 2026 |  | Fuente: Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania |  | Fuente: Oficina de Gestion Ambiental, corte 26 de enero de 2026

## Hoja 3 NO TOCAR (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | [10 empty] | INFORMACION EN VALIDACION
CONTRATO |  | PROFESIONAL DE SEGUIMIENTOS DTC | PROYECTO | APOYO A LA SUPERVISION |  |  | Apoyo tecnico SGI | Apoyo juridico SGI | TRAMO | CLASIFICACIÓN | GRUPOS | MALLA VIAL ASOCIADA (ARTERIAL ,INTERMEDIA , LOCAL) | FUENTES DE FINANCIACIÓN (OAP) | RUBROS 7763 Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilIdad (O23011604490000007763) 7761 Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad(O23011602330000007761) 7782 Infraestructura para el sistema integrado de transporte público(O23011604490000007782) TM (TRANSMILENIO) | PROCESO | Enlace | EXPENDIENTE | AÑO SMMLV | SMMLV | CONTRATO |  | OBJETO | S/T | TIPO | ESTADO ACTUAL | PLAZO INICIAL | [8 empty] | CANTIDAD DE PRORROGAS | PRORROGAS | DETALLE PRORROGAS | [16 empty] | PLAZO FINAL | FECHAS PRECONTRACTUALES |  |  |  | INICIO | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | PRECONSTRUCCION |  | OBRA |  | RECIBO Y/O MANTENIMIENTO |  | DIAS PARA TERMINAR ETAPA | FIN | DIAS PARA TERMINAR CONTRATO | FECHA REINICIO (SUSPENDIDO) | DIAS PARA REINICIO (SUSPENDIDO) | %AVANCES GENERAL DE CONTRATO ZIPA CORTE AL 1/8/2024 9:22am (Los que esten sin datos no aparecen en ZIPA, deben ser actualizados por los cordinadores ZIPA DE STESV Y STEST |  | VARIACION | %AVANCES FINANCIEROS SOBRE LO GIRADO DE CONTRATO ZIPA CORTE AL 1/8/2024 9:22am (Los que esten sin datos no aparecen en ZIPA, deben ser actualizados por los cordinadores ZIPA DE STESV Y STEST |  | CONTRATISTA | CONFORMACION | INTERVENTORIA | CONFORMACION | REPRESENTANTE LEGAL | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | DIRECTOR DE OBRA | Telefonos de Contacto | Correos electrónicos | VALOR INICIAL | Ordenacion de gasto | ACTA DE RECONOCIMIENTO | DETALLE ACTAS DE RECONOCIMIENTO |  |  | CANTIDAD DE MAYORES CANTIDADES | MAYORES CANTIDADES | DETALLE MAYORES CANTIDADES | [6 empty] | CANTIDAD DE ADICIONES | ADICIONES | DETALLE DE ADICIONES | [12 empty] | CANTIDAD DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS | INCORPORACIÓN DE RECURSOS | DETALLE INCORPORACIÓN DE RECURSOS | [9 empty] | VALOR DE INCORPORACIONES DE RECURSOS + MAYORES CANTIDADES DE OBRA + ACTAS DE RECONOCIMIENTO (MAYORES CANTIDADES EN ZIPA) | VALOR DE ADICIONES + INCORPORACIONES DE RECURSOS + MAYORES CANTIDADES DE OBRA + ACTAS DE RECONOCIMIENTO | VALOR ACTUAL O FINAL | PRESUPUESTO TOTAL (OBRA + INTERVENTORÍA) | CANTIDAD MODIFICATORIOS | MODIFICATORIO | [31 empty] | CANTIDAD SUSPENSIONES | Suspensiones | [9 empty] | Barrio | UPZ | LOCALIDAD | POBLACION BENEFICIADA ESTUDIOS PREVIOS | POBLACION BENEFICIADA OAP 202411500300503 Y 202511500153473 OFICIAL PARA RESPUESTAS Metodología y medición de la población beneficiaria de los proyectos de infraestructura vial y movilidad multimodal del Instituto de Desarrollo Urbano | CIVS | DESCRIPCIÓN OBRA ( HITO ) | META FISICA INICIAL | LONGITUD VIA |  | Km cicloruta | ESPACIO PUBLICO | PUENTE VEHICULAR o DEPRIMIDO UND | PUENTE PEATONAL UND | Numero de estaciones | META FISICA ACTUAL | LONGITUD VIA |  |  | Km cicloruta | ESPACIO PUBLICO | ZONA VERDE | PUENTE VEHICULAR o DEPRIMIDO UND | PUENTE PEATONAL UND | Numero de estaciones | Cantidad Cicloestaciones | Cantidad de Taquillas | Cicloparqueaderos | Deprimidos | Intersecciones Semaforizadas | Box Culvert | Glorietas | Plazoletas | Puentes Vehiculares Existentes (Reforzamientos) | Puentes Peatonales Existentes (Reforzamientos) | Torres o pilonas del sistema | Deposito | Locales | Reporte FO-IC-02 | Cuáles han sido los inconvenientes técnicos y jurídicos en el desarrollo y ejecución de las obras actuales a la fecha y que han redundado en retrasos CORTE DE 27 DE MARZO DE 2024 |  | FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATOS | FECHA DE RECIBO INICIAL OBRA (SIN INCLUIR PERIODO DE MANTENIMIENTO) |  | RETRASO EN DIAS (FIN CONTRATO) | RETASO EN DIAS (FIN RECIBO OBRA) | SEGUIMIENTO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBRA |  |  |  | APOYO PRINCIPAL | APOYO TECNICO | LÍDER | [13 empty] | OBRA | INTERVENTORIA |  |  |  |  | INICIAL CONTRATO | RECOPILACION | ESTUDIOS Y DISEÑOS | APROBACIONES | PRELIMINARES / PRECONSTRUCCION | CONSTRUCCION | RECIBO | MANTENIMIENTO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | APERTURA | CIERRE | ADJUDICACION | FIRMA CONTRATO |  | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN ESTIMADO | INICIO | FIN ESTIMADO | [5 empty] | %PROGRAMADO | %EJECUTADO | VARIACION | OBRA | INTER | [12 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | TOTAL SUSPENSIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [8 empty] | KM | KM/Carril | KM | M2 |  |  |  |  | KM | KM/Carril Vía | KM/Carril BRT | KM | M2 | M2 |  |  |  | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad |  | INCONVENIENTES TECNICOS | INCONVENIENTES JURIDICOS
IDU-1572-2017 | 1 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | AV. NOVENA - 170-193 | LINA POLANCO 3212077178 | MARIA CRISTINA FLORIAN RODRIGUEZ 3124088311 | MILDRED ALVARADO | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | PROYECTOS VIALES |  |  | *CONVENIOS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS *CUPO *CUPO ACUERDO 690/2017 *GESTIÓN DE ACTIVOS *TRANSF. ORDINARIAS *ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA |  | IDU-CMA-SGI-081-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7156730&g | 201743519080000059E | 2017 | 737.717 | IDU-1572-2017 |  | INTERVENTORÍA PARA REALIZAR LOS AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 24 meses | 1 mes | 4 meses | 1 mes |  | Inicial: 18 meses Actual: 29 meses |  |  |  | 13 | 1644 | 75 | 45 | 24 | 45 | 45 | 30 | 30 | 60 | 90 | 630 | 30 | 300 | 240 |  |  |  |  | 78 MESES Y 24 DIAS |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2021-01-02 | N/A | N/A | 2021-01-03 | 2025-11-03 | N/A | N/A | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO CONSULTORES URBANOS | Gomez Cajiao y Asociados - 50% ECG-colombia SAS - 50% |  |  | ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ 6014322880 notificaciones@gomezcajiao.com | JORGE IVAN OSORIO 3137204353 josorio@gomezcajiao.com |  | 4322880 JORGE IVAN OSORIO Celular: 313 7204353 | comercial@gomezcajiao.com josorio@gomezcajiao.com | 3166878750 | SGI | [13 empty] | 6 | 8844302957 | 123548646 | 4072071952 | 603139437 | 211974717 | 2276956492 | 1556611713 | [20 empty] | 8844302957 | 12011181707 |  |  | MODIFICATORIO 1: Modificación No.1 20/04/2018 Modificó Clausula decima cuarta numeral 3.; MODIFICATORIO 2: Prórroga No.1, Adición No. 1 y Modificación No. 2 07/02/2019 Se prorroga el plazo por (2) meses y (15) días, se adicionó la suma de $ 123.548.646 y se modificó la cláusula sexta-Forma de Pago; MODIFICATORIO 3: Prórroga No.2 y Modificación No. 3 22/04/2019 Se prorroga el plazo por (1) mes y (15) días, y se modificó la cláusula sexta-Forma de Pago; MODIFICATORIO 4: Modificación No. 4 31/12/2020 Se incorpora al contrato el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos Versión 7. Se incorpora al contrato la cláusula de Tramos Funcionales, y se permite el inicio de la etapa de construcción en el Tramo funcional 1, en traslapo con la ejecución de la etapa de consultoría durante el período de 45 días calendario para finalización de dicha etapa de consultoría. Se realizan aclaraciones en relación al período de traslapo de etapas. Se Modifican las Cláusulas del contrato Segunda-Plazo, y Sexta- Forma de Pago. Se modifica el numeral 3. Personal para etapa de construcción, del Anexo EDP-03.; MODIFICATORIO 5: Modificación No. 5 16/02/2021 Se modifica el plazo de traslapo con la ejecución de la etapa de consultoría y construcción durante el período de 1 mes.; MODIFICATORIO 6: MODIFICACIÓN No. 6 16/03/2021 Se amplía plazo de traslapo de etapas de consultoría y construcción en un término de un (1) mes.; MODIFICATORIO 7: PRÓRROGA No. 10, MODIFICACIÓN No. 7, ADICION No 2 31/12/2021 Se prórroga plazo del contrato para la etapa de construcción en (21) meses, se adiciona al contrato el valor de $4.072.071.952, discriminados así: Costo Valor global prórroga $3.848.483.213, costo valor de ensayos de laboratorio $159.586.875 y adición a la bolsa pago asociados al apéndice de bioseguridad: $64.001.863. Se modifica el contrato para la inclusión del Apéndice de Bioseguridad COVID 19, incorporación de lista precios unitarios pago Apéndice de Bioseguridad. Se modifica la Cláusula sexta Forma de Pago, para pago costos asociados al Apéndice de Bioseguridad COVID 19.; MODIFICATORIO 8: ADICIÓN No. 3 Y MODIFICACION No. 8 30/12/2022 Se adiciona al contrato la suma de $603.139.437, para llevar el adecuado control y seguimiento de las obras de la EAAB (Colector Buena Vista); MODIFICATORIO 9: PRÓRROGA No. 12 ADICIÓN No. 5 Y MODIFICACIÓN No. 9 02/05/2024 Prórroga por 10 meses, Modificar la Cláusula 2 denominada PLAZO, El plazo para la ejecución del contrato es de SETENTA (70) MESES y VEINTICUATRO (24) DÍAS, Adición por $2.276.956.492, Modificar la Cláusula 4 denominada VALOR DEL CONTRATO,; MODIFICATORIO 10: PRÓRROGA No. 13, ADICIÓN No. 6 Y MODIFICACIÓN 10 31/12/2024 Prorroga por 8 meses, : Modificar parcialmente la Cláusula Segunda, denominada “Plazo”: SETENTA Y OCHO (78) MESES y VEINTICUATRO (24) DÍAS, Adición por ($1.556.611.713.00). Modificar parcialmente la Cláusula Cuarta , denominada “Valor: ($12.011.181.707). Incluir de acuerdo con lo descrito en la cláusula 27. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, el acuerdo contentivo de la regulación del amigable componedor. | 4 | 416 | 120 | 49 | 166 | 81 | [5 empty] | VERBENAL, LIJACA, VILLAS DE ARANJUEZ,TIBABITA | 9 - VERBENAL 12 TOBERIN | USAQUEN |  | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 69.4333
IDU-1551-2017 | 1 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | AV. NOVENA - 170-193 | LINA POLANCO 3212077178 |  | MILDRED ALVARADO | Diana Pinzón | #N/D | AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193 | PROYECTOS VIALES | MALLA VIAL | ARTERIAL | *CONVENIOS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS *CUPO *CUPO ACUERDO 690/2017 *GESTIÓN DE ACTIVOS *TRANSF. ORDINARIAS *ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA | 7763 | IDU-LP-SGI-033-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181141&g | 201743519090000030E | 2017 | 737.717 | IDU-1551-2017 | IDU-1572-2017 | AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA - MIXTO | EJECUCIÓN DE OBRA | 24 meses | 1 mes | Inicial 4 meses Actual 8 meses | 1 mes 11 meses y 24 dias |  | Inicial: 18 meses Actual: 58 meses |  |  |  | 13 | 54 meses + 24 días | 07/02/2019 75 dias | 22/04/2019 45 días | 06/06/2019 24 días | 28/06/2019 45 días | 15/08/2019 45 días | 30/09/2019 30 días | 31/10/2019 30 días | 29/11/2019 60 días | 31/01/2020 90 días | 31/12/2021 630 días | 03/04/2024 30 días | 02/05/2024 10 meses | 31/12/2024 8 meses |  |  |  |  | 78 MESES Y 24 DIAS |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-26 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2021-01-02 | N/A | N/A | 2021-01-03 | 2025-11-03 | N/A | N/A | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | UNION TEMPORAL MURCON | INZIGNIA CONSTRUCTION S.A - 51% Concretos Asfalticos de Colombia , Concresol - 49% | CONSORCIO CONSULTORES URBANOS | Gomez Cajiao y Asociados - 50% ECG-colombia SAS - 50% | OSCAR ALBERTO TORRES SERRANO 3124546266 otorres@concrescol.com | JORGE IVAN OSORIO 3137204353 josorio@gomezcajiao.com | JUAN CARLOS ROMAN OSPINA 3134536642 jroman@concrescol.com | Oscar Alberto Torres Serrano (1) 20187709 JUAN CARLOS ROMAN Celular: 313 4536642 | Mauricio.cendales@murcia.com.co jroman@concrescol.com | 54422221866 | SGI | 0 |  |  |  | 2 | 29847402142 | 13923061413 | 15924340729 | [5 empty] | 6 | 35869422232 | 183218649 | 8180685277 | 11817428547 | 9835814759 | 1520589780 | 4331685220 | [7 empty] | 1 | 14698407105 | 14698407105 | [9 empty] | 44545809247 | 80415231479 | 134837453345 | 146848635052 | 17 | MODIFICATORIO 1: MODIFICACIÓN No. 1 15 de febrero de 2018 Se modificó la cláusula sexta, décima primera y décima novena del contrato.; MODIFICATORIO 2: PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 2 07 de febrero de 2019 Se prórroga plazo del contrato para la etapa de consultoría en dos (2) meses y quince (15) días, se adiciona a la etapa de consultoría del contrato un valor de $ 183.218.649, y se modifican las Cláusulas 4. Valor y Sexta. Forma de Pago, del contrato IDU-1551- 2017.; MODIFICATORIO 3: PRÓRROGA No. 3 Y MODIFICACIÓN No. 3 6 de junio de 2019 Se prórroga plazo del contrato para la etapa de consultoría en veinticuatro (24) días calendario y se modifican diferentes numerales de los anexos técnicos y el pliego de condiciones del contrato de obra excluyendo la obligación de obtener aprobación del PMT Genera por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.; MODIFICATORIO 4: MODIFICACIÓN No. 4 30 de septiembre de 2020 Se incorporan 169 precios no previstos a la lista de precios unitarios del contrato No. IDU- 1551-2017, para etapa de construcción, cuya incorporación no genera costos adicionales para el IDU ni adición al valor de contrato, pues se genera a través de balance presupuestal.; MODIFICATORIO 5: MODIFICACIÓN No. 5 y ADICIÓN No. 2 31 de diciembre de 2020 Se incorporan 25 precios no previstos de ensayos de laboratorio para etapa de construcción y se incorporan otros 29 precios no previstos para etapa de construcción los cuales hacen necesaria una Adición al contrato de $8.055.474.388 (incluye AIU y Ajustes). Así mismo se Adicionan al contrato $25.210.889 por concepto de mayor costo de la póliza requerida acorde a lo establecido en la Resolución ANI No. 232 del 17/02/2020, y se adicionan al contrato $100.000.000 por concepto de Bolsa destinada a la Remuneración de Amigable Componedor. Se traslada la suma de $236.397.975 perteneciente al valor precios unitarios para ensayos de laboratorio de la etapa de consultoría, al fondo a monto agotable para ensayo de laboratorio de la etapa de construcción. Se Modifican las Cláusulas Cuarta-Valor del Contrato, Sexta-Forma de Pago, Décima-Anticipo, Décimo Primera-Obligaciones del Contratista y Segunda-Plazo. Se incorpora al contrato el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos Versión 7. Se incorpora al contrato la cláusula de Tramos Funcionales, y se permite el inicio de la etapa de construcción en el Tramo funcional 1, en traslapo con la ejecución de la etapa de consultoría durante el período de 45 días calendario para finalización de dicha etapa de consultoría. Se incorporan obligaciones contractuales en relación al período de traslapo de etapas, Se incorpora Cláusula de Amigable Composición.; MODIFICATORIO 6: MODIFICACIÓN No. 6 16 de febrero de 2021 Se amplía plazo de traslapo de etapas de consultoría y construcción en un término de un (1) mes.; MODIFICATORIO 7: MODIFICACIÓN No. 7 16 de marzo de 2021 Se amplía plazo de traslapo de etapas de consultoría y construcción en un término de un (1) mes.; MODIFICATORIO 8: MODIFICACIÓN No. 8 20 de diciembre de 2021 Inclusión de 10 Precios No Previstos de obra al contrato, incorporación del Componente global de Arqueología, Modificar el valor del fondo pago para Compensaciones Ambientales, modificación clausula Amigable componedor.; MODIFICATORIO 9: Prorroga No. 10, Modificación No. 9, Adición No.3, Aclaración No. 3 31 de diciembre de 2021 Prórroga el contrato por (21) meses como resultado de la etapa de consultoría. Incorporación de 17 precios No previstos y adición al contrato de obra por valor de $11.817.428.547, Aclaración la Cláusula Primera del Modificatorio No. 4 y de la Cláusula Segunda de la Adición No. 2, Modificatorio No. 5 y del Contrato de Obra IDU-1551-2017, ajustando el mes de reversión (Io) a noviembre de 2017 mes en el cual se realizó el cierre del proceso, para (163) precios no previstos incorporados al contrato.; MODIFICATORIO 10: MODIFICACIÓN No. 10 28 de septiembre de 2022 Modificación de la Clausula Octava incluyendo la fórmula cálculo de ajustes con el índice ICOCIV publicado por el DANE según lo establecido en la Circular No. 6 del 10 de febrero de 2022.; MODIFICATORIO 11: Modificación No. 11 y Adición No.4 30 de diciembre 2022 Inclusión de 6 precios no previstos y Adición al contrato de obra por valor de: $9.835.814.759. Obras a cargo de la EAAB (Colector Buena vista); MODIFICATORIO 12: MODIFICACIÓN No. 12 31 de julio de 2023 Se incorporan (36) precios no previstos a la lista de precios unitarios del contrato No. IDU- 1551-2017, para etapa de construccion, cuya incorporacion no genera costos adicionales para el IDU ni adicion al valor de contrato, pues se genera a traves de balance presupuestal.; MODIFICATORIO 13: MODIFICACIÓN No. 13 12 de diciembre de 2023 Traslado entre bolsas (Costo Directo mas AIU) por balanceo presupuestal del contrato.; MODIFICATORIO 14: Prórroga 11 y Modificación 14 03/04/2024 Modificar Clausula 4 Valor del contrato, Plazo del contrato 60 meses y 24 días,; MODIFICATORIO 15: PRÓRROGA No. 12, ADICIÓN No.5 Y MODIFICACION No. 15 02/05/2024 Prórroga por 10 meses, Modificar la Cláusula 2 denominada PLAZO, El plazo para la ejecución del contrato es de SETENTA (70) MESES y VEINTICUATRO (24) DÍAS, Incorporación de ítems a la lista de precios unitarios, Adición por $1.520.589.780,00, Modificar la Cláusula 4 denominada VALOR DEL CONTRATO,; MODIFICATORIO 16: MODIFICACION No. 16 05/08/2024 Modificar el contrato de obra IDU-1551-2017, incorporando Treinta y dos (32) ítems no previstos, Modificar la CLÁUSULA CUARTA valor el contrato, en el sentido de crear en la etapa de construcción, el rubro denominado BOLSA PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE CAMARAS DE RED MATRIZ DE LA CALLE 180, SUS ENSAYOS REQUERIDOS, Y LOS ENSAYOS REQUERIDOS PARA LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LAS DISTINTAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS UBICADAS A LO LARGO DEL CORREDOR DEL CONTRATO IDU-1551-2017. Modificar el contrato de obra IDU-1551-2017, en el sentido de incorporar la fórmula de ajustes CLÁUSULA OCTAVA ajustes. Modificar la CLÁUSULA CUARTA valor del contrato como resultado del nuevo balance para la recomposición de las líneas presupuestales; MODIFICATORIO 17: PRÓRROGA No. 13, ADICIÓN No.6, MODIFICACIÓN No. 17 Y ACLARATORIO No. 4 31/12/2024 Cesión de participación de MURCIA MURCIA S.A.S, del 51% a favor de INZIGNIA CONSTRUCTION S.A. (51%) Prorroga por 8 meses a etapa de construcción, Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA denominada “PLAZO”: SETENTA Y OCHO (78) MESES y VEINTICUATRO (24) DÍAS CALENDARIO Incorporar Ítems No previstosa la lista de precios unitarios Adición por ($4.331.685.220.00) Incorporación de recursos por ($14.698.407.105.00) Modificar la CLÁUSULA CUARTA denominada “VALOR” $ 134 837 453 345.00 Modificar el literal D “ETAPA DE CONSTRUCCIÓN” de la CLÁUSULA SEXTA, denominada “FORMA DE PAGO” | 4 | 13 meses + 26 dias | 31/05/2018 120 días (60+30+30) | 17/12/2018 49 días | 25/03/2020 166 días (20+13+14+14+7+15+15+15+15+32+6) | 08/10/2020 81 días (15+31+10+7+8+10) | [5 empty] | VERBENAL, LIJACA, VILLAS DE ARANJUEZ,TIBABITA | 9 - VERBENAL 12 TOBERIN | USAQUEN | Más de 1,000,000 | #REF! |  | "La Av. Laureano Gómez (AK 9) entre las calles 170 y 193. contará con una longitud de 2.3 Kilómetros que incluye la construcción de la ciclorruta y el espacio público asociado a la vía, con las siguentes metas físicas: o Longitud (Km-carril): 13,8 Km o Espacio Público (m2): 23.020 o Longitud Cicloruta (Km):2,3 | 2 Calzadas 3 Carriles | 2,3 | 13.8 | 2.3 | 23020 |  |  |  |  | 2.3 | 13.8 |  | 2.3 | 23020 | [17 empty] | Reporte 5 - 20233350060093 del 21 de febrero de 2023 | Interferencias con las redes redes e infraestructura existente de las diferentes empresas de servicios públicos (Codensa, ETB, Movistar). Demora en el traslado y maniobras requeridas para la adecuada ejecución de las obras. Se han encontrado diferencias en terreno de redes y estructuras no identificadas en los datos TÉCNICOS entregados inicialmente por las empresas de servicios públicos (EAAB, Codensa y ETB.) Nuevas solicitudes por parte de las empresas de servicios pùblicos que han requerido modificación de los permisos de OCUPACIÓN de cauce el Redi y San Antonio, otorgados por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente | Restitución del área de cesión predio RT 42202 (Av 9 Calle 188 Bis), área de espacio público recuperada por el DADEP a través de la Inspeccion de Policia AP 18 el dia 12 de septiembre de 2023, lo que permitió dar inicio a las actividades de obra en este sector. | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 69.4333 | 2083 | 2083
IDU-1605-2019 | 2 | ING. VALENTINA GONZALES | TM CARACAS TRAMO 1 | HELVER FABIAN CASALLAS 3138902934 | N/A |  | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM |  |  | *CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-020-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.957940 | 201943519080000005E | 2019 | 828.116 | IDU-1605-2019 |  | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STEST | INTER | MANTENIMIENTO | 95 meses |  |  |  | Inicial: 6 meses Actual: 6 meses | Inicial: 29 meses Actual: 43 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  |  | 600 | 420 | 180 | [15 empty] | 115 meses | 2019-10-04 |  | 2019-11-20 |  | 2019-12-26 | N/A | N/A | 2019-12-26 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2029-09-11 | 2029-09-11 | 2029-09-11 | 2029-09-11 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS | GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S. -60% INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - 40% |  |  | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA 3102493387 comercial@interdisenos.com.co | MÁXIMO FRANCO LOZANO 3185328825 director.itca@interdisenos.com.co |  | MAXIMO FRANCO 3185328825 | comercial@interdisenos.com.co | 21218407533 | SGI | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 7 | 6105070454 | 50730291 | 455633848 | 89923009 | 1953679905 | 2628485982 | 543326868 | 383290551 | [19 empty] | 6105070454 | 27323477987 |  |  | MODIFICATORIO 1: (27-ago-21) Modificación 1. Incorporación en el Contrato de interventoría, el Apéndice de Bioseguridad COVID-19 Versión 2; MODIFICATORIO 2: (5-oct-21) Modificación 2. y Adición 1. Modificación alcance del objeto, obligaciones generales del interventor, inclusión paragrafo 4 en la clausula 5 y adición del contrato; MODIFICATORIO 3: (26-ene-22) Modificación 3. y Adición 2. Modificación alcance del objeto, obligaciones generales del interventor, inclusión paragrafo 5 en la clausula 5 y adición del contrato; MODIFICATORIO 4: (12-ago-23) Modificación 4. y Adición 3. Inclusión numeral 7 en la cláusula 3. Alcande del objeto, referente a la caseta de ingreso y control; Modificación de las obligaciones generales del interventor; Inclusión paragráfo sexto, en la cláusula 5. Plazo estimado; Adición de $89.923.009 por obras de construcción de la caseta de ingreso y control;; MODIFICATORIO 5: (23-12-2022) MODIFICACIÓN NO. 5, PRÓRROGA No 1 Y ADICIÓN NO. 4 Modificar las cláusulas QUINTA y SEXTA (numeral 6.2) del Contrato de Interventoría IDU-1605-2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente documento, en el sentido de precisar que el plazo de ejecución de la etapa de construcción corresponde a CUARENTA Y TRES (43) meses y el plazo total de ejecución será de CIENTO NUEVE (109) meses Modificar la cláusula 5, numeral 5.2., denominada PRÓRROGAS AL PLAZO ESTIMADO DE LAS ETAPAS EN LAS QUE SE DIVIDE EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en el sentido de incluir el siguiente párrafo: (…) “Lo dispuesto en ésta cláusula no será aplicable cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas atribuibles a un tercero no imputables al Contratista de obra ni al Contratista de interventoría, caso en el cual las partes acordarán las condiciones económicas con las que se suscribirá la prórroga, de acuerdo con las necesidades del proyecto. En este evento los costos que se generen por la prórroga serán por cuenta de la entidad”.; MODIFICATORIO 6: (28-12-2023) MODIFICACIÓN NO. 6, PRÓRROGA No 2 Y ADICIÓN NO. 5 Prórroga por 6 meses, Modificación Plazo: 115 meses, Adición por ($ 2.628.485.982). Modificar clausula 8 Valor estimado ($26.396.860.568).; MODIFICATORIO 7: (11-09-2023) MODIFICACIÓN No. 7 Y ADICIÓN No. 6 Modificar parcialmente la cláusula 6.2. del Contrato de Interventoría, denominada “Etapa de Construcción”, en el sentido de permitir la continuidad de la interventoría para algunas obras de construcción y redes durante la etapa de mantenimiento y aclarar el plazo previsto para el recibo de la verificación de estas Adición por $543.326.868 Modificar parcialmente la cláusula 8. Valor estimado $ 26.940.187.436,00; MODIFICATORIO 8: (09-012-2024) MODIFICACIÓN No. 8 Y ADICION 7 Modificar la primera parte de la cláusula 6.2. del Contrato de Interventoría, en el sentido de permitir la continuidad de la Interventoría para algunas Obras de Construcción y para Redes durante la ejecución de la Etapa de Mantenimiento y aclarar el plazo previsto para el recibo de la verificación de las mismas Adición por $383.290.55. Modificar parcialmente la cláusula 8 Valor estimado: $ 27.323.477.987,00; MODIFICATORIO 9: (21-12-2024) MODIFICACIÓN No. 9 Modificar la Cláusula 10 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES” | 3 | 71 | 47 | 18 | 6 | [6 empty] | DANIBIO AZUL, VILLA ISABEL, SAN MARTHA, LA VEGA DE BOSQUE, ABRAHAN LINCON, MOLINOS DEL SUR | 62 TUNJUELITO 54 MARRUECOS 55 DIANA TURBAY 56 DANUBIO 57 GRAN YOMASA | USME TUNJUELITO RAFAEL URIBE | 334234 | #REF! | ok | [7 empty] | 1 | [25 empty] | #N/A | #N/A | 2027-11-25 | 2022-11-25 | 21.8667
IDU-1601-2019 | 2 | ING. VALENTINA GONZALES | TM CARACAS TRAMO 1 | HELVER FABIAN CASALLAS 3138902934 | N/A |  | Oscar Vidal | MAGDA AMAYA | AVENIDA CARACAS ENTRE LA CARRERA 10° HASTA EL PAR VIAL USME (CALLE 68B SUR) | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM | TRONCAL TM | TRONCAL TM | *CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-014-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.940154 | 201943519090000006E | 2019 | 828.116 | IDU-1601-2019 | IDU-1605-2019 | CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STEST | OBRA | MANTENIMIENTO | 95 meses |  |  |  | Inicial: 6 meses Actual: 6 meses | Inicial: 29 meses Actual: 49 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 2 | 20 meses | 14 meses 2022-12-22 | 6 meses 2023-12-28 | [15 empty] | 115 MESES | 2019-08-09 |  | 2019-11-14 | 2019-11-22 | 2019-12-26 | N/A | N/A | 2019-12-26 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2029-09-11 | 2029-09-11 | 2029-09-11 | 2029-09-11 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO CARACAS SUR | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES - 65% INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. - 35% | CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS | GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S. -60% INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - 40% | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 3213298257 presidencia@mhc.com.co | MÁXIMO FRANCO LOZANO 3185328825 director.itca@interdisenos.com.co | TEOFILO VALENZUELA CAMACHO 3124571636 teofilo.valenzuela@casu.com.co | TEOFILO VALENZUELA 3124571636 | presidencia@mhc.com.co | 256554412806 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 9334424237 | 269874832 | 4831777574 | 4232771831 | [10 empty] | 1 | 15120558567 | 15120558567 | [9 empty] | 15120558567 | 24454982804 | 281009395610 | 308332873597 | 21 | (26-jun-2020) Modificación 1. Eliminacion Anticipo Remuneracion Amigable componedor | (11-sep-20) Modificatorio 2. MODIFICAR el numeral 2.2. PERSONAL PROFESIONAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - Perfil Residente de Arquitectura- del Anexo No. 19. ANEXO REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO. | (27-may-21) Modificación 3. MODIFICACIÓN INCORPORACIÓN DE PRECIO NO PREVISTO NP 001. | (31-ago-2021) Modificación 4. MODIFICACIÓN INCORPORACIÓN DE LOS PRECIOS NO PREVISTO NP 002 AL NP 055 E INCORPORACIÓN DE APÉNDICE DE BIOSEGURIDAD | (5-oct-2021) Modificatorio 5. y Adición 1. Incluir clausula 5 alcance y desarrollo del objeto, inclusión de obligaciones en la clausula 6. modificación de la clausula 4, plazo estimado, adición número 1 al contrato. | (28-dic.2021) Modificatorio 6, Aclaración 2. Inclusión de 10 NPs, forma de pago NPs, Aclarar y modificar los párrafos tercero y cuarto de la cláusula 14.1, modificación en la tabla de hitos y modificación en la forma de pago para obras de redes. | (26-ene-2022) Modificatorio 7, Adición 2 Modificación Alcance y desarrollo, Obligaciones del contratista, Plazo, Apropiaciones presupuestales, Forma de pago; Adición valor contrato | (29-mar-2022) Modificatorio 8 Modificación Cronograma y Tabla de hitos | (13-may-2022) Modificatorio 9 Inclusión a la lista de precios unitarios (NP 066 al NP077) | (21-jul-2022) Modificatorio 10 Inclusión de 10 NP a la lista de precios unitarios | (12-ago-2022) Modificatorio 11 Inclusión de numeral 14 en cláusula 5. Alcance y desarrollo del objeto, referente al puesto de control del punto de acceso a la picota; Modificación de las obligaciones contractuales del contratista; Modificación del plazo estimado; Modicifación de la forma de pago | (22/12/2022) MODIFICACIÓN No. 12 Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA IDU-1601-2019 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU y CONSORCIO CARACAS SUR. : Incorporar al Contrato lo establecido en la circular No. 6 de 2022 con radicado IDU 20221050000064, en lo referente a los Lineamientos generales para la transición de los índices del ICCP, ICOCIV y reconocimiento del precio del insumo acero debido a la volatilidad del mercado siderúrgico por la Pandemia COVID 19. | (8/05/2023) MODIFICACIÓN No. 13 Incluir 33 Ítems de Obra No Previstos y no objetados (NP 088 al NP 120). REMUNERACIÓN DE LOS COMPONENTES TRANSVERSALES | (31/08/2023) MODIFICACIÓN No. 14 Incluir 18 Ítems de Obra No Previstos y no objetados (NP 121 al NP 138). Aclarar y modificar la cláusula primera de la Modificación N. 9, en donde se incluyó el Precio No Previsto NP-073 “ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)” | (28/12/2023) MODIFICACIÓN No. 15 Prórroga por 6 meses, Modificar Plazo del Contrato: Total 115 meses, Modificar el numeral 5.2 de la CLÁUSULA 5. ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. La presente prórroga genera costos adicionales por concepto de componentes Transversales relativos a las Labores Ambientales y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos. El valor de estos componentes será cubierto con cargo al Fondo de Compensaciones del Contrato de Obra. : Incluir a la lista de precios unitarios (31) Ítems de Obra No Previstos y no objetados | (24/05/2024) MODIFICACIÓN No. 16 Modificar la Tabla de Hitos contenida en la cláusula 14.1. del Contrato de Obra IDU-1601-2019 – Reglas Aplicables al Pago de los Hitos y del Apéndice G, de acuerdo con los nuevos porcentajes dado los mayores valores de los Subhitos 15.1 y 15.2. Modificar la Cláusula 12 - Fondo de Compensaciones. | (11-09-2024) MODIFICACIÓN No. 17 Y ADICIÓN No. 3 Modificar la cláusula 5.2. denominada “Etapa de Construcción”, en el sentido de permitir el traslado de algunas actividades de obra de la Etapa de Construcción a la Etapa de Mantenimiento, por otra parte, aclarar el plazo previsto para el recibo de obras durante la Etapa de Construcción. Modificar la Cláusula 25 denominada “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS OBRAS PARA REDES”. Modificar la Cláusula 25.1 denominada “PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN”. Incorporar al valor del Contrato de Obra la suma de ($15.120.558.567), destinados a ajustes para la etapa de construcción y la etapa de manteamiento. Adición por $ 4.232.771.831 Modificar parcialmente la tabla contenida en la Cláusula 11.1, denominada “Valor estimado del contrato”, $281.009.395.610,00, en el sentido de modificar el valor del Fondo de Compensaciones teniendo en cuenta los recursos incorporados y adicionados con el presente documento. VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES $ 86.518.248.021 | (07-11-2024) MODIFICACIÓN 18 Incorporar a la lista de precios unitarios, veinticuatro (24) Ítems de Obra No Previstos (NP 170 al NP 193) | (09-12-2024) MODIFICACION 19 Modificar la cláusula 5.2. denominada “Etapa de Construcción”, en el sentido de prorrogar el plazo permitido mediante la Cláusula Primera de la Modificación No. 17, del traslado de algunas actividades de obra de la Etapa de Construcción a la Etapa de Mantenimiento. Modificar la Tabla de Hitos contenida en la cláusula 14.1. del Contrato de Obra 1601 de 2019 – REGLAS APLICABLES AL PAGO DE LOS HITOS y del Apéndice G. Modificar parciamente la tabla contenida en la CLÁUSULA 11.1 denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, en el sentido de redistribuir las sumas globales en las que se divide el valor del Contrato de Obra, con el fin de trasladar la suma de $1.382.936.199, correspondiente al VALOR GLOBAL (INCLUYE AIU) de las actividades de Obra solicitadas por Transmilenio S.A | (21-12-2024) MODIFICACION 20 Modificar la Cláusula 13 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES” | (11-abr-2025) MODIFICACIÓN 21 Modificar la Cláusula 14.4. denominada: “RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES”, en el sentido de modificar los porcentajes de la retención en garantía. | [11 empty] | 3 | 71 dias | (25-mar-20) 47 días (20+13+14) | (08-nov-24) Suspensión parcial por 18 dias 10+8 | (28-nov-2024) 6 días | [6 empty] | DANIBIO AZUL, VILLA ISABEL, SAN MARTHA, LA VEGA DE BOSQUE, ABRAHAN LINCON, MOLINOS DEL SUR | 62 TUNJUELITO 54 MARRUECOS 55 DIANA TURBAY 56 DANUBIO 57 GRAN YOMASA | USME TUNJUELITO RAFAEL URIBE | 334234 | #REF! | ok | Construcción de 4,2 km de troncal y corredor mixto, 63401 m2 de espacio público, 3,5 km de ciclorruta, dos puentes vehiculares y un puente peatonal | - Construcción de 4,2 km de troncal y corredo mixto. - 63.401,3 m2 de espacio público. -3,5 km de ciclorruta. - 20.990 m2 de zona verde nueva. - Puentes: 2 vehiculares - 1 peatonal. - 1 Box Culvert | 4,2 | 14,3 Troncal 18,1 Mixtos | 3,5 | 63401 | 2 | 1 |  |  | 4.2 | 18.1 | 14.3 | 3.5 | 63401 | 20990 | 2 | 1 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reporte 4 20233350028203 30-12-2023 | 1. La adquisición predial, si bien a la fecha se cuenta con todos los predios requeridos por el contrato IDU 1601-2019, algunas entregas tardías generaron impacto en el cronograma de obra PDT. Específicamente en la entrega por parte de la Dirección Técnica de Predios de la Entidad, de los predios correspondientes al centro carcelario la picota (RT 52912 y 24893), Poseedores (RT 24902, 31209, 37525 y 31208) y BRIO (RT 24905). 2. La existencia de un hallazgo arqueológico en el sector ubicado al frente del predio de la ladrillera Santafé. 3. La falta de diligencia oportuna por parte de las ESP, en la ejecución de las maniobras solicitadas en general durante la ejecución del proyecto. 4. La imposibilidad de cerrar totalmente al servicio la Estación BRT intermedia que existía, debido a que el Sistema Transmilenio debía garantizar la continuidad en la operación del sistema de transporte público y generar la menor afectación a la comunidad de la zona. 5. El proyecto en general carece de rutas de desvió aledañas, lo que generó trámites particulares en la expedición de los planes de manejo de tránsito (PMT). | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2027-11-25 | 2022-11-25 | 21.8667 | 656 | 656
IDU-1557-2018 | 3 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV.RINCON X AV. BOYACÁ | NELSON ALEXANDER ROZO AMAYA 3103211376 | ANDRES MARTINEZ 3106717205 JAIRO PABÓN 3166164615 | CARMENCY GARCIA | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 523 DE 2013 |  |  | *CUPO *VAL AC 523/13 *TRANSF. ORDINARIAS |  | IDU-CMA-SGI-036-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.599625 | 201843519080000022E | 2018 | 781.242 | IDU-1557-2018 |  | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 780 |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 16 meses y 26 días | Inicial: 21 meses Actual: 56 meses y 05 dias | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 13 | 1426 | 97 | 134 | 60 | 13 | 10 | 17 | 8 | 137 | 270 | 545 | 60 | 60 | 15 |  |  |  |  | 73 MESES y 15 DÍAS |  |  | 2018-12-19 | 2018-12-28 | 2019-02-01 |  |  | 2019-02-01 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-25 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | N/A |  |  | ANGEL ALBERTO BARRANTES 3204940840 abarrantes@calymayor.com.mx | LILIANA CASTELLANOS 3208376139 lcastellanos@calymayor.com.mx |  | RAUL MORALES- 315 8587725 | felias@calymayor.com.mx abarrantes@calymayor.com.mx rmorales@calmayor.com.mx | 6970867257 | SGI | [13 empty] | 6 | 12954190376 | 878177463 | 3067031436 | 7199660861 | 804142496 | 804142496 | 201035624 | [20 empty] | 12954190376 | 19925057633 |  | 12 | MODIFICATORIO 1: (26/12/2019) PRÓRROGA NO. 2, MODIFICACIÓN N° 1 Modificar clausula 4 plazo de ejecucion del contrato, Prorroga 134 DIAS; MODIFICATORIO 2: (30/07/2020) PRÓRROGA NO. 3 Y MODIFICACIÓN NO. 2 Prorroga por 60 DIAS. Modificar la cláusula 4 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; MODIFICATORIO 3: (30/09/2020) PRÓRROGA NO. 4 Y MODIFICACIÓN NO. 3 Modificar la cláusula 4 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; MODIFICATORIO 4: (10/10/2020) PRÓRROGA NO. 5 Y MODIFICACIÓN NO. 4 Prorroga por 10 dias : Modificar la cláusula 4 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; MODIFICATORIO 5: (23/10/2020) PRORROGA 6 MODIFICACION 5 2020-10-23 Prorroga por 17 dias, Modificar la cláusula 4 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; MODIFICATORIO 6: (11/09/2020) PRÓRROGA NO. 7 Y MODIFICACIÓN NO. 6 Prorroga por 8 dias. Modificar la cláusula 4 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; MODIFICATORIO 7: (30/12/2020) PRÓRROGA NO. 8, ADICIÓN NO. 1 Y MODIFICACIÓN NO. 7 Prórroga por 137 dias. Adición por $ 878.177.463,00. Modificar el numeral 4.2 y Parágrafo Primero de la Cláusula 4 del Contrato IDU-1557-2018, el cual quedará de la siguiente manera; MODIFICATORIO 8: (30/12/2021) PRÓRROGA NO. 9, ADICIÓN NO. 2 Y MODIFICACIÓN NO. 8 Prórroga por 270 DIAS. Adición por $ 3.067.031.436,00. La Interventoría considera necesario implementar una prórroga a la Fase de Construcción del Contrato de Interventoría No. 1557 de 2018, por nueve (9) meses adicionales con el fin de garantizar la vigilancia y control del Contrato IDU-1550 de 2018; plazo que se obtiene del solicitado por el CSP para la Fase de Construcción del Contrato IDU No. 1550 de 2018; MODIFICATORIO 9: 03-nov-2023 PRÓRROGA No. 10, ADICIÓN No. 3 Y MODIFICACIÓN No. 9 Prorroga por 18 meses y 5 dias, Adicion por $ 7.199.660.861. Modificar parcialmente el ANEXO – REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO; MODIFICATORIO 10: 10-may-2025 Prorroga 11, Adición 4 y Modificación 10 Prorroga por 2 meses, Modificar la Cláusula 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 71 meses, Construcción 53 meses y 20 días. Fase de Recibo y Entrega Final 1 mes (15 dias de traslapo) Modificar el parágrafo quinto de la Cláusula 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO. Adición por $804.142.496 Modificar la Cláusula 6 en los concerniente al valor 18.919.879.513,00; MODIFICATORIO 11: 25-jul-2025 Modificación 11, Prorroga 12 y Adición 5 Prórroga por 2 meses, : Modificar la Cláusula 4 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 73 meses, Construcción 55 meses y 20 días. Adición por $804.142.496 Modificar la Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO $ 19.724.022.009; MODIFICATORIO 12: 27-sep-2025 Modificación 12, Prórroga 13 y Adición 6 Prórroga por 15 días, Modificar la Cláusula 4 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 73 meses y 15 días Adición por $201.035.624 Modificar la Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO $19.925.057.633 Modificar parcialmente la CLÁUSULA 8, FORMA DE PAGO | 7 | 227 | 61 | 30 | 22 | 47 | 34 | 22 | 11 |  |  | CERROS DE NIZA, NIZA NORTE, CERROS DE SOTILEZA, LA AGUADITA, LOS NARANJOS, JORDAN, LA MANUELITA, JAPON | UPZ Niza (24) El Rincón (28). | SUBA | 383425 | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 55.1333
IDU-1550-2018 | 3 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV.RINCON X AV. BOYACÁ | NELSON ALEXANDER ROZO AMAYA 3103211376 | ANDRES MARTINEZ 3106717205 JAIRO PABÓN 3166164615 | CARMENCY GARCIA | Ingrid Ropero | LINA MORENO | AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 523 DE 2013 | MALLA VIAL ACUERDO 523 DE 2013 | ARTERIAL | *CUPO *VAL AC 523/13 *TRANSF. ORDINARIAS | 7763 | IDU-LP-SGI-013-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.588808 | 201843519090000016E | 2018 | 781.242 | IDU-1550-2018 | IDU-1557-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ | STESV | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 26 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 16 meses y 26 días | Inicial: 21 meses Actual: 56 meses y 05 dias | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 13 | 47 meses y 16 días | 23/09/2019 3 meses y 7 días 97 días | 26/12/2019 4 meses y 14 dias 134 días | 30/07/2020 2 meses 60 días | 30/09/2020 13 días | 10/10/2020 10 días | 23/10/2020 17 días | 9/11/2020 8 días | 30/12/2020 4 meses y 17 dias 137 días | 30/12/2021 9 meses 270 días | 3/11/2023 18 meses y 5 días 545 dias | 10/05/2025 2 meses | 25-jul-2025 2 meses | 27-sep-2025 15 días |  |  |  |  | 73 MESES y 15 DÍAS | 2018-10-17 |  | 2018-12-19 | 2018-12-28 | 2019-02-01 | N/A | N/A | 2019-02-01 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-25 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | AGRIPACION GUINOVARTOBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA | N/A | SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | N/A | JOSE MARIA PEREZ LASHERAS 3158412083 perezljm@ohl.es | LILIANA CASTELLANOS 3208376139 lcastellanos@calymayor.com.mx | MANUEL ROMERO 3143354342 manueljose.romero@infercal.com | Manuel Romero - 314 3354342 RAUL MORALES- 315 8587725 | manueljose.romero@infercal.com alejandro.ruiz@ohl.com.co rmorales@calmayor.com.mx | 150843832994 | SGI | 439021906 | 308878307 | 79008958 | 51134641 | 2 | 3698381143 | 63588981 | 3634792162 | [5 empty] | 10 | 86949725878 | 22254383244 | 29677723667 | 12811540502 | 563017549 | 14944852706 | 232773414 | 94886808 | 564723157 | 3456763303 | 2349061528 |  |  |  | 10 | 65263518900 | 150000000 | 5196334810 | 17041162244 | 4300000000 | 20260525 | 10765113192 | 6924064367 | 5626286364 | 8089358926 | 7150938472 | 69400921949 | 156350647827 | 307194480821 | 327119538454 | 25 | 01/02/2019 Modificar la Cláusula No. 12 denominada ANTICIPO en lo que se refiere a la suma a entregar al Contratista en calidad de anticipo, dando aplicación a lo dispuesto en la Adenda No. 2 de la Licitación Pública IDU-LP-SGI-013-2018, que dio origen al presente contrato, equivalente al 20% del valor DE LAS OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO AIU. | Prórroga No. 1, Modificación No 2 y Aclaratorio No. 1 20/09/2019 - Se prorrogó la fase de preliminares a partir de la fecha de terminación de la misma, es decir del 20 de septiembre de 2019 hasta el 27 de diciembre de 2019, por lo tanto la duración de las fases contempladas en la cláusula cuarta del contrato quedará así: Plazo ejecución del contrato: 29 meses y 7 días Fase de preliminares: 7 meses y 7 días Fase de construcción: 21 meses Fase de recibo y entrega final: 1 mes - Se modificó la cláusula 4 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en el sentido de incluir un PARÁGRAFO SÉPTIMO, del siguiente tenor: “El contratista podrá adelantar actividades de obra especificas en la fase de preliminares, tales como: 1. Inspección de tuberías con CCTV. 2. Instrumentación de redes. 3. Aprovechamiento forestal, (tala de individuos arbóreos). 4. Ensayos de laboratorio solicitados por el IDU, siempre y cuando se cuente con la aprobación de la Interventoría y del IDU y con los permisos y autorizaciones de las entidades competentes”. - Se modificó la cláusula 8 FORMA DE PAGO, exclusivamente en su numeral 8.2.6 Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio, con el fin que dicho valor pueda ser utilizado en cualquier fase del proyecto. - Se modificó el contrato para incorporar a la lista de precios correspondientes al VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO los ítems APU NP-09, NP-10, NP-11, NP-12, NP-13, NP-14, NP-15, NP-16, NP-17, NP-18, NP-19 y NP-20. - Se modificó el contrato para incorporar a la lista de precios unitarios del contrato los ítems APU NP-01, NP-02, NP-03, NP-04, NP-05 y NP-06. - Se modificó la cláusula de anticipo en el sentido de aclarar que la amortización del anticipo se efectuará en un porcentaje equivalente al 40% del valor de cada acta de recibo parcial de obra hasta completar el 100% del valor entregado a título de anticipo. - Se incluyó el siguiente compromiso: "Las partes acuerdan suscribir dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el IDU, pacto compromisorio a efectos de que un árbitro único dirima en derecho, exclusivamente las diferencias objeto de las comunicaciones CSP-IDU-1550-0181-2019 de fecha 26/07/2019, CSP-IDU-1550-0191-2019 de fecha 31/07/2019, CSP-IDU-1550-0197-2019 de fecha 1/08/2019, CSP-IDU-1550-0208-2019 de fecha 6/08/2019, CSP-IDU-1550-0238-2019 de fecha 15/08/2019, CSP-IDU-1550-0264-2019 de fecha 23/08/2019 y CSP-IDU-1550-0288-2019 de fecha 6/09/2019. Así como en Actas No 7 de la suspensión No. 3 y acta No. 8 de la ampliación de la suspensión N. 3. El árbitro único será elegido de común acuerdo entre las partes. Se realizará ante el Centro Conciliación de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá". | Modificación No 3 12/11/2019 Con el fin de incorporar al contrato pacto compromisorio a efectos de que un árbitro único dirima en derecho, exclusivamente, las diferencias objeto de las comunicaciones CSP-IDU-1550-0181-2019 de fecha 26/07/2019, CSP-IDU-1550-0191-2019 de fecha 31/07/2019, CSP-IDU-1550-0197-2019 de fecha 1/08/2019, CSP-IDU-1550-0208-2019 de fecha 6/08/2019, CSP-IDU-1550-0238-2019 de fecha 15/08/2019, CSP-IDU-1550-0264-2019 de fecha 23/08/2019 y CSP-IDU-1550-0288-2019 de fecha 6/09/2019. Así como en Actas No. 7 de la suspensión No. 3 y acta No. 8 de la ampliación de la suspensión N. 3, de conformidad con las disposiciones de la sección primera de la Ley 1563 de 2012 o con las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan, en armonía con las normas de procedimiento aplicables a la controversia y las reglas que allí se establecen. | Prórroga 2 Modificación 4 26/12/2019 - Se prorrogó la fase de preliminares a partir de la fecha de terminación de la misma, es decir del 27 de diciembre de 2019 hasta el 11 de mayo de 2020, por lo tanto, la duración de las fases contempladas en la cláusula cuarta del contrato quedará así: Plazo ejecución del contrato: 33 meses y 21 días. Fase de preliminares: 11 meses y 21 días Fase de construcción: 21 meses Fase de recibo y entrega final: 1 mes | Prórroga 3 Modificación 5 30/07/2020 Dos (2) meses | Prórroga 4 Modificación 6 30/09/2020 Trece (13) Días Calendario | Prórroga 5, Modificación 7 10/10/2020 Se prorrogó la fase de Preliminares en 10 días calendario con lo cual el plazo de ejecución quedó de la siguiente manera: 1. Fase Preliminares: 14 meses y 14 días. 2. Fase de Construcción: 21 meses 3. Fase de recibo y entrega final: 1 mes | Prórroga 6 Modificación 8 24/10/2020 Diecisiete (17) Días Calendario | Prórroga 7 Modificación 9 10/11/2020 Se prorrogó la fase de Preliminares en 8 días calendario con lo cual el plazo de ejecución quedó de la siguiente manera: 1. Fase Preliminares: 15 meses y 9 días. 2. Fase de Construcción: 21 meses 3. Fase de recibo y entrega final: 1 mes | Prórroga No. 8, Adición No. 1 y Modificación No. 10 30/12/2020 | Modificación 11 27/04/2021 Incorporación de precios unitarios no previstos. | Modificación 12 27/09/2021 Incorporación precio unitario no previsto #659. | Prórroga 9, Adición 2, Modificación 13 30/12/2021 Incorporar Doscientos Veintinueve (229) precios unitarios no previstos que se requieren para dar continuidad a las obras, prorrogar el plazo contractual, adicionar el valor que corresponde a dichas actividades, componentes y Apéndice Bioseguridad Covid 19 Versión 3. | Modificación 14 27/04/2022 Incorporación de la circular No. 29 de 2021 de la Dirección General Del Instituto De Desarrollo Urbano –IDU- Disminución del porcentaje de retención en garantía. Incorporación de la CIRCULAR No. 6 DE 2022 de la Dirección General Del Instituto De Desarrollo Urbano –IDU- ajuste por medio de los índices ICOCIV publicados por el DANE. | Modificación 15 Adición 3 7/12/2022 Incorporación de la circular No. 6 de 2022 en lo referente a la adopción de la fórmula de fluctuación del insumo Acero. Incorporación de Noventa y Cuatro (94) precios unitarios no previstos. Adición de $ 12.811.540.502 Adición a bolsa de ajustes por $5.196.334.810. | Modificación 16 Adición 4 30/06/2023 Adición por $17.604.179.793, Modificación al valor del contrato | ADICION No. 5, PRORROGA No. 10 Y MODIFICACION NO. 17 3/11/2023 Incorporación de 29 ítems no previstos que se requieren para dar continuidad a las obras. Incorporación de actividades para el talud del eje C. Prórroga del plazo contractual, 18 meses y 5 días calendario a la fase de construcción. Adición del valor que corresponde a dichas actividades, componentes. Adición de la bolsa se ajustes. Adición de la bolsa de ensayos y laboratorios. Valor total adicionado $ 19.244.852.706 | Modificación 18, Adición 6 (28-dic-2023) CREAR LA BOLSA “MONITOREO ARQUEOLÓGICO” . Adición por ($253.033.939). Modificar parcialmente la CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO: 258.099.470.636,0. Aclarar la cláusula 7 de la Prórroga 10, Adición 5, Modificación 17 suscrita el 3/11/2023 | Modificación 19 (02-ago-2024) Incorporación de 8 ítems de Obra no previstos Trasladar recursos de costo directo mas AIU a la bolsa de ajuste por valor de 4.200.054.726 Modificar discriminación del valor del contrato | Modificación 20 y Adición 7 e Incorporación de Recursos (03-dic-2024) Incorporación de 3 ítems de Obra no previstos. Adición por $94.886.808. Incorporación de Recursos $10.765.113.192, Recomponer los rubros del contrato en el sentido de Trasladar recursos de la bolsa de ajustes por cambio de vigencia para obras AIU-PMA-PMT por valor de $ 4.200.054.726 Modificar la CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO: $ 268.959.470.636,0 | Modificación 21 e Incorporación (30-dic-2024) Incorporación de recursos por ($ 6.924.064.367). Modificar parcialmente la Cláusula 6, denominada “Valor del contrato”: S ($ 275.883.535.003,00). Modificar el subnumeral 8.2.1 “Actividades a Precios Unitarios”, numeral 8.2. “ETAPA DE CONSTRUCCIÓN” de la cláusula 8 “Forma de Pago”. | Modificación 22 (21-mar-2025) Modificar la Cláusula 8 FORMA DE PAGO, numeral 8.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN, subnumeral 8.2.1 Actividades a Precios Unitarios, previamente modificada por la CLÁUSULA CUARTA – MODIFICACIÓN de la MODIFICACIÓN No. 21 | Modificación 23, Prorroga 11 y Adicion 8 (10-may-2025) Prorroga por 2 meses, Modificar la Cláusula 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 71 meses, Construcción 53 meses y 20 días. Fase de Recibo y Entrega Final 1 mes (15 dias de traslapo) Adición por $564.723.157. Incorporación de recursos por $5.626.286.364 Modificar la Cláusula 6 en lo concerniente al valor del Contrato 282.074.544.525 Modificar la cláusula 9 AJUSTES, en el sentido de incluir el parágrafo segundo, Incorporar 33 items no previstos | Modificación 24, Prórroga 12 y Adición 9 (25-jul-2025) Prórroga por 2 meses, Modificar la Cláusula 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: 73 meses, Construcción 55 meses y 20 días Adición por ($3.456.763.303) Incorporar recursos para la bolsa de AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA (OBRAS-AIU-PMA-PMT) por valor de ($8.089.358.926). INCORPORAR recursos para mayores cantidades de obras por valor de ($3.634.792.162). Incorporar veintidós (22) ítems no previstos | Modificación 25, Prórroga 13 y Adición 10 (27-sep-2025) Prórroga por 15 días, Modificar la Cláusula 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: 73 meses y 15 días. Incorporar TRES (3) ítems no previstos de acuerdo con el numeral 9.7 de la cláusula 9 del contrato Adición por $2.349.061.528 Incorporación de Recursos por $7.150.938.472 Modificar la Cláusula 6 VALOR DEL CONTRATO: $ 306.755.458.915 VALOR FINAL (INCLUYE RECONOCIMIENTOS): $ 307.194.480.821 | [7 empty] | 7 | 227 dias | 27/02/2019 61 días (30+31) | 30/04/2019 30 días | 28/08/2019 22 días (15+7) | 25/03/2020 47 días (20+13+14) | 25/06/2020 34 días (13+6+15) | 15/10/2024 22 días 9+8+5 | 28/04/2025 11 dias 8+3 |  |  | CERROS DE NIZA, NIZA NORTE, CERROS DE SOTILEZA, LA AGUADITA, LOS NARANJOS, JORDAN, LA MANUELITA, JAPON | UPZ Niza (24) El Rincón (28). | SUBA | 383425 | #REF! |  | Ampliación de la Av. El Rincón desde Av. Boyacá hasta AK 91. Incluye la intersección de la Av. El Rincón por Av. Boyacá. La vía contará con una longitud de 2.35 kilómetros y con una ciclorruta sobre todo el corredor. Adicionalmente se construirán 54.708 m2 de espacio público, 2 puentes vehiculares rectos sobre la Av. Boyacá y un puente vehicular curvo que conectará la Av. Boyacá con la Av. Calle 127 con sus conectactes respectivas (7 en total). | Construcción de tres puentes vehiculares, 1,61 km de vía, 54.708m2 de espacio público y 2,1 km de ciclorruta | 1,61 | 9.4 | 2,1 | 54708 | 3 |  |  |  |  | 9.4 |  | 2.1 | 54708 |  | 3 | [15 empty] | 20223350412413 diciembre 04 de 2022 REPORTE 2 | Se han presentados demoras en las gestiones requeridas ante las diferentes empresas de servicios públicos, tales como ejecución tardía de maniobras y demoras en la revisión hasta obtener aprobación de conceptos, sin embargo, en el transcurso de la obra se han podido subsanar y continuar con la ejecución del contrato. Así mismo, se han generado demoras por la falta de definición por parte de la EAAB sobre el descole de las aguas lluvias del proyecto, denominado Colector Lagartos, sobre el tema se han realizado las gestiones pertinentes y a la fecha se cuenta con una solución provisional planteada por la EAAB y de la cual se están adelantando los trámites internos para la ejecución por el contrato 1550-2018. El componente social también generó un impacto bastante importante ya que la comunidad intentó detener la ejecución de algunos frentes de obra debido a inconformidades con los diseños y tratamientos silviculturales ejecutados en la zona de la obra, al respecto se precisa que el contrato IDU 1550-2018 cuenta con todos los permisos y resoluciones aprobadas por las entidades competentes (SDA y JBG). La adquisición predial también jugó un papel importante en este proyecto, y si bien a la fecha se cuenta con todos los predios requeridos por el contrato IDU 1550-2018, algunas entregas tardías generaron impacto en el cronograma de obra. También han generado impacto continuo y cada vez mayor, la baja oferta de mano de obra. | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 55.1333 | 1669 | 1669
IDU-599-2020 | 4 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 1 | ALVARO FRANCISCO ARROYO 3132922839 | CLAUDIA FABIOLA GARCIA |  | #N/A | #N/D | Entre la Autopista Sur y Calle 18 Sur | TRONCAL AV. 68 - TM |  |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-040-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101 | 202043519080000001E | 2020 | 877.803 | IDU-599-2020 | IDU-599-2020 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 128 meses |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses | [20 empty] | 128 meses |  |  | 2020-02-27 | 2020-05-14 | 2020-06-25 |  |  | 2020-06-25 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2031-02-24 | 2026-02-24 | 2031-02-24 | 2031-02-24 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA | N/A |  |  | ANTONIO JESUS DÍAZ MORENO 3175383925 ajdiaz@ayesa.com | ALBERTO MORENO GARCÍA 3106963742 correspondencia.g1@ayesa.com amorenoga@ayesa.com |  | ALBERTO MORENO 310 6963742 | jtorres@ayesa.com | 34630366494 | SGI | [13 empty] | 1 | 3093747294 | 3093747294 | [25 empty] | 3093747294 | 37724113788 |  |  | MODIFICATORIO 1: (11-dic-20) Modificatorio #1 - Modificación de asignaciones presupuestales; MODIFICATORIO 2: (24-feb-21) Modificatorio #2 - Regulación cambio de etapa de preconstrucción a construcción con traslapo de obligaciones num 6.1 y 6.2 a los 2 primeros meses de construcción.; MODIFICATORIO 3: (24-abr-21) Modificatorio #3 - Incorporación “Apéndice Bioseguridad version 2 ; ampliación etapa de traslapo 2 meses mas para un total de 4 meses.; MODIFICATORIO 4: (24-may-21) Modificación #4 - Modificación del primer inciso de la sección 6.1 de la etapa de preconstrucción; modificación de numeral 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6; MODIFICATORIO 5: (20-ago-2021) Modificatorio #5 - Adición 1 y otras modificaciones al contrato.; MODIFICATORIO 6: (25-oct-21) Modificatorio #6. Incorporación de la supervisión en la elaboración de los rediseños del sector "el pulpo"; MODIFICATORIO 7: (08-abr-22) Modificatorio #7. Modificar la Sección 6.2. “ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS A IMPLEMENTAR” del APÉNDICE DE BIOSEGURIDAD COVID 19 VERSIÓN 2, Forma de Pago; MODIFICATORIO 8: (27-oct-22) Modificatorio #8. Prorrogar obras TAR 54 días, Adición valor obras TAR por $ 139.218.628,23; MODIFICATORIO 9: (19-dic-22) Modificatorio #9. Se modificó el Anexo “Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto” en el apartado de Notas para el Personal para la Ejecución del Contrato. De la misma forma, se prorrogó el plazo de la etapa de construcción estipulado en el Modificatorio No. 5 al Contrato, y por consiguiente, se indicó que se afectaría el Fondo de Cubrimiento para suplir los costos asociados a dicha prórroga al Modificatorio No. 5.; MODIFICATORIO 10: (24-dic-22) Modificatorio #10. Se eliminó el Apéndice de Bioseguridad del Contrato y se modificó la Cláusula 10 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato; MODIFICATORIO 11: (21-mar-23) Modificatorio #11. Se prorrogó el plazo de la Etapa de Construcción previsto en el Modificatorio No. 5 al Contrato, así como la adición del valor previsto para la ejecución de la interventoría a las obras asociadas al Traslado Anticipado de Redes.; MODIFICATORIO 12: (31-ago-23) Modificatorio #12. Se prorrogó el plazo de la Etapa de Construcción previsto en el Modificatorio No. 5 al Contrato, así como la adición del valor previsto para la ejecución de la interventoría a las obras asociadas al Traslado Anticipado de Redes.; MODIFICATORIO 13: (23-dic.2024) Modificatorio 13 Modificar la Cláusula 10 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato de Interventoría No. IDU-599-2020, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura | 0 | 451 | 180 | 60 | 60 | 30 | 6 | 71 | 13 | 31 |  |  | Venecia (42) Carvajal (45) Américas (44) Bavaria (113) Muzu (41) San Rafael (43) Puente Aranda (111) | KENNEDY PUENTE ARANDA TUNJUELITO | 1.193.484 HABITANTES | #REF! |  | Interventoría a la construccion de TM por la Av. 68 Tramo Av. 68 desde Autopista Sur hasta la calle18 sur | [6 empty] | 1 | [25 empty] | #N/A | #N/A | 2031-02-24 | 2026-02-24 | 0
IDU-345-2020 | 4 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 1 | ALVARO FRANCISCO ARROYO 3132922839 | CLAUDIA FABIOLA GARCIA |  | Juan Carlos Pinilla | LINA MORENO | Av. 68 desde Autopista Sur hasta la calle18 sur | TRONCAL AV. 68 - TM | TRONCAL TM | TRONCAL TM | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 202043519090000001E | 2020 | 877.803 | IDU-345-2020 | IDU-599-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 1 | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 128 meses |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 0 | 0 | [17 empty] | 128 meses |  |  | 2020-01-23 | 2020-05-08 | 2020-06-25 | N/A | N/A | 2020-06-25 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2031-02-24 | 2026-02-24 | 2031-02-24 | 2031-02-24 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA 50% CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50% | AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA |  | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 3213298257 presidencia@mhc.com.co | ALBERTO MORENO GARCÍA 3106963742 correspondencia.g1@ayesa.com amorenoga@ayesa.com | JAIR ALBERTO MUÑOZ 3138309978 jair.munoz@mhc.com.co | JUAN CARLOS BELTRAN 311 217 6393 | precidencia@mhc.com.co | $356.558.147.916,00 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 24754764019 | 20898302447 | 3856461572 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 24754764019 | #VALUE! | #VALUE! | 27 | (1-dic-20) Modificatorio #1- Modificó numerales 5.1.3 y 5.1.7 no se podía cumplir obligación de entrega en 5 meses, dada la dificultad técnica en la zona del pulpo Av 1 de mayo con Av 68, suspendiendo obligaciones de entrega de diseños y PMT en esa zona puntual. - se firmó acta de suspensión de obligaciones por 6 meses prorrogables x otros 6. | 12-dic-2020 Modificatorio #2 - Modificó vigencias futuras, incorporó tabla de hitos apéndice G (Programacion de actividades) y modificación num 8.1 fecha de constitución y entrega de amparo de estabilidad y calidad de la etapa de construcción. | 25-feb-2021 Modificatorio # 3 -Modificación contractual num 5.1 y 5.2 Ap A, F y H de Cambio de etapa de preconst a construcción con traslapo de obligaciones a los primeros 2 meses de construcción. Modificación Anexo técnico 1 equivalencias doble vía e Incorporación de Apéndice Bioseguridad. | 24-abr-2021 Modificatorio # 4 -Ampliación etapa de traslado 2 meses + total 4 meses y modificación amparo estabilidad mantenimiento. | 24-may-2021 Modificatorio #5 - Modificación de la sección 5.1 del contrato, numerales 5.1.7, 5.1.8, dando un tiempo de culminación de 4 meses. | 20-ago.-2021 Modificatorio # 6 - Adicion 1, Inclusión de NPs a causa de obras TAR | (25-ago-21) Modificatorio #7. corrección en errores de digitación en el número del CDP. | (25-oct-21) Modificatorio #8. Levanta la suspensión actual e incorpora la elaboración de los rediseños del sector "el pulpo". | (2-feb-22) Modificatorio #9. Retegarantia del Contrato - Circulares 29 y 44 DG IDU. Mod. cláusula 14.2: remuneración de obras para redes. Mod. sec. 6.2 y la incorporación deapéndice bioseguridad COVID 19 versión 3.5. | (3-may-22) Modificatorio #10. Inclusión de 49 NP a la lista de precios unitarios. | (2-sep-22) Modificatorio #11. Se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. del Contrato. | (4-oct-22) Modificatorio #12. Se modificó el Anexo “Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto”, se eliminó el Apéndice de Bioseguridad del Contrato y se modificó la Cláusula 14.11.6. del Contrato. | (27-oct-22) Modificatorio #13. Se prorrogó el plazo de ejecución de las Obras TAR definidas en el Modificatorio No. 6 al Contrato en 54 días. | (19-dic-22) Modificatorio #14. Se prorrogó el plazo previsto en el Modificatorio 13 al Contrato para la ejecución de las Obras TAR. | (24-dic-22) Modificatorio #15. se modificó la Cláusula 13 del Contrato relacionada con las Apropiaciones Presupuestales | (21-mar-23) Modificatorio #16. Se prorrogó 31 días el plazo de ejecución de las Obras TAR, Modificar la Cláusula 8 del Modificatorio No. 6, modificado a su turno por el Modificatorio No. 14, Plazo obras TAR. | (08-jun-23) Modificatorio #17. se modificó la Cláusula 14.5 “Remuneración ambiental y SST” del Contrato, la Cláusula 14.6 “Remuneración de las Labores de diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica” del Contrato, y la Cláusula 14.7 “Remuneración por manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos” del Contrato | (11-ago-23) Modificatorio #18. se modificó la Sección 14.1 “Remuneración para Obras de Construcción” del Contrato. | (31-ago-23) Modificatorio #19. Prorrogar en treinta y nueve (39) días calendario el plazo de la Etapa de Construcción de las obras asociadas al Traslado Anticipado de Redes, contados a partir del 1 de septiembre de 2023 y hasta el 9 de octubre de 2023. | (06-oct-23) Modificatorio 20 Incorporación Anexo 1 de la Tabla de Hitos del Apéndice G “Lineamientos de Programación para la Elaboración, Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución del Contrato”. Modificar el cuadro de Hitos “Corredor Intersección Sur – entre Calle 19 sur y Calle 18 sur (mixto), Corredor Intersección Sur – entre Calle 19 sur y Calle 18 sur (BRT) Espacio Público Zonas duras y Cicloruta” de la Sección 14.1. “Remuneración para Obras de Construcción” | (11-dic-23) Modificatorio 21 Adición por 3.856.461.572 correspondiente al aporte realizado por la empresa metro de bogotá | (12-dic-23) Modificatorio 22 Incluir el numeral 5.2.4 "Actualización del inventario forestal y ejecución de los tratamientos silviculturales derivados de la Resolución 2230 de 2021" Modificar la Clausula 12: Fondo de Compensaciones | (19-sep-2024) Modificatorio 23 Modificar la sección 14.10: "REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES GRUPO 1”, en el sentido de incorporar una nueva sección numerada 14.10.2 “OBRAS ESPECIALES DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA PRIMERO DE MAYO”. Incluir a la lista de precios unitarios, dos (2) Ítems de obra No Previstos NP 224 y NP 229. Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1, denominada: “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO” en el sentido de descontar del Fondo de Compensaciones la suma de $2.164.435.646, y a su vez redistribuir esta suma en el componente “VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U)” | (23-dic-2024) Modificatorio 24 Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura | (31-ene-2025) Modificatorio 25 Incorporar la tabla como Anexo 1 de la TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G - LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, de conformidad con los Hitos previstos en la cláusula 14.1., la Tabla antes indicada, sustituye la incorporada mediante Modificatorio 20, Cláusula 1. Modificar la Cláusula 14. FORMA DE PAGO- 14.1 REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, en el sentido de sustituir, la tabla del Hito INTERSECCIÓN ELEVADA AUTOPISTA SUR - INCLUYE AMPLIACIÓN PUENTE RETORNO Y DEMOLICIONES Modificar la Cláusula 14. FORMA DE PAGO- 14.1 REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, en el sentido de sustituir, la tabla del Hito ESTACIÓN BRT N. 3 TIPO ESPECÍFICO ESTACIÓN PRIMERO DE MAYO. | (01-abr-2025) Modificatorio 26 Modificar la Cláusula 14.4. RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES | (29-jul-2025) Modificatorio 27 Modificar el numeral 3.4.17 “Aplicabilidad de los parámetros de operación del tránsito” contenido en el Capítulo 3.4. Presentación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos del Apéndice F “Especificaciones para el Componente Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos” | [5 empty] | 0 | 0 330 dias (de Suspensión parcial de acuerdo a acta de reinicio 174) | (23-nov-20) Suspensión parcial por 6 meses sector del PULPO abscisa k 1+500 - k 1+800 | (23-may-21) Ampliación de la suspensión parcial sector del PULPO abscisa k 1+500 - k 1+800 60 días | (23-jul-21) Ampliación de la suspensión parcial sector del PULPO abscisa k 1+500 - k 1+800 60 días | (23-sep-21) Ampliación de la suspensión parcial del sector del PULPO abscisa k 1+500 - k 1+800 30 días se rinicia 25 de octubre 2021 (330 dias calendario) | (18-oct-22) Suspensión parcial 6 días obras TAR | (20-dic-22) Suspensión parcial 71 días Obras TAR | (08-mar-22) Suspensión parcial 13 días obvras TAR | (04-abr-23) Suspensión parcial 31 días Obras TAR |  | "Barrios de toda troncal Venecia, Laguneta Autopista Sur, Las delicias I sector,San Andrés I Sector, Alquerías de la Fragua II Sector, Agrupación de vivienda Barranquillita, Alquerías de la Fragua I Sector, Sinaloa, Floralia, Villa Adriana,Villa Claudia, La Floresta Sur, La igualdad, La Igualdad II Sector, Hipotecho Sur, Lusitania, La Alquería, Los Ángeles, Tejar, Milenta, Galán, Pradera, Salazar Gómez, Centro Industrial, Granjas de Techo, Montevideo, Salitre Occidental, Salitre Sur-Oriental, Salitre Nor-Oriental, Salitre el Greco, Parque Simón Bolívar, Luis Maria Fernández, Jardín Botánico, Bosque Popular, La estradita ciudad de Honda, La Marcela, Bellavista Noroccidental, Las Ferias, Metrópolis, Parque popular Salitre, José Joaquín Vargas, San Fernando Occidental, Simón Bolívar, Entrerríos, Andes, Rionegro, La Castellana, Julio Flores, La Floresta, Andes Norte, Pasadena, Estoril, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector, Chicó Navarra, Santa Bibiana, Rincón del Chicó y Escuela de infantería | Venecia (42) Carvajal (45) Américas (44) Bavaria (113) Muzu (41) San Rafael (43) Puente Aranda (111) | KENNEDY PUENTE ARANDA TUNJUELITO | 1193484 | #REF! |  | Construccion de TM por la Av. 68 Tramo Av. 68 desde Autopista Sur hasta la calle18 sur Este tramo consiste en la construcción de 2,83 km, en la cual se va a construir un total de 22,49 Km/carril de vía mixta y 10.11 km /carril de carril exclusivo para Transmilenio o BRT. En este tramo se van a construir 3 estaciones de Transmilenio con 11 taquillas y 1 cicloparaquedero. En cuanto al espacio público se proyecta la construcción de 63.931 m2 y 23604 de zona verdes y 1.83 km de ciclorruta y un puente peatonal |  | 1.83 | 22.49 - mixto 10.11 - BRT | 1,83 | 63931 |  | 1 |  |  | 2.83 | 22.49 | 10.11 | 1.83 | 63931.38 | 23604.46 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | N/A | 0 | 5 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20223350368353 Octubre 27 2022 REPORTE 1 | 1. Interferencias entre redes existentes y Proyectadas Como son el caso de redes de ETB que no se van a modificar, que están construidas en Asbesto cemento, y que limitan el espacio de intervención para las redes Proyectadas. Lo anterior se ve reflejado en modificaciones al diseño que generan tiempos adicionales en procesos de aprobación. De igual forma redes de ENEL también construidas en Asbesto cemento que se encuentran con cableado de Media Tensión y telemáticos y que coinciden con los ejes de canalización de las redes Proyectadas de la misma ESP. Esto ocasiona actividades adicionales en el proceso constructivo de demolición y encamisado de redes con personal especializado. 2 Interferencias entre redes Proyectadas El poco espacio público disponible para la construcción de las redes. Por ejemplo, áreas de 2.6 metros de ancho, donde se debería instalar las redes de ENEL, ETB, VANTI, EAAB. Sólo las cámaras de ETB tienen ancho de excavación de 2.06 metros y de las cajas de Enel 1.70 metros; generando modificaciones a los trazados y por ende tiempos de aprobación a los mismos. 3. Maniobras de retiro de postes En todo el corredor vial se encuentran postes de Alumbrado público, postes con redes de Baja Tensión y telemáticos, postes con redes de media tensión y postes de ETB y MOVISTAR. El proceso de traslado y/o retiro de los mismos está empleando tiempos demasiado altos, ya que a la fecha se tienen maniobras solicitadas desde hace 5, 8 y hasta 12 meses que aún no se han ejecutado, generando atrasos en la ejecución de canalizaciones o instalación de redes menores ó cajeo de vía. | 1. Traslapo entre la etapa de Preconstrucción y Construcción (5 meses que se derivaron por la falta de aprobación de la SDM de la línea base de tránsito por causas no imputables al contratista). 2.Medida cautelar y suspensiones de tratamientos silviculturales (1.5 meses promoviendo está suspensión por parte del IDU, otorgada por el juzgado 49 de Bogotá por causas no imputables al contratista). 3.Exigencia de implementación de un bicicarril sobre el corredor de la carrera 68.( situación de fuerza mayor que no pudo ser contemplada ni en los presupuestos ni en los cronogramas del proyecto)12 meses. 4.OLA Invernal.( reconocida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2113 de 2022 donde se consideraron diferentes situaciones que retrasaron mano de obra y más situaciones en un lapso de 60 días). 5.Sector del pulpo “Intersección entre la Av. Primero de Mayo y Carrera 68”(14 meses que afectaron la ejecución por la simultaneidad entre el proyecto de METRO y EAAB que perjudicaron los tiempos y exigencias contractuales del proceso de rediseño). 6.Predios (se ha presentado una desviación sustancial de la fecha de entrega de predios por parte del IDU sobre lo cual, se han generado más de 8 modificaciones a las fechas estimadas por parte del IDU para la entrega). 7.Inclusión Actividades No Previstas (el Consorcio desde la etapa de construcción ha realizado el debido trámite para la incorporación de los precios no previstos que ha llevado a tener unos tiempos extensos y por ende son de imposible ejecución en la obra). 8.Demora en las maniobras de redes por partes de las ESP. Las entidades se han tomado tiempos sustanciales en la ejecución de maniobras por programaciones internas y gestiones administrativas y financieras con el IDU. | 2031-02-24 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0
IDU-600-2020 | 5 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 2 | ANDRES FRANCISCO OLARTE 3165706026 | YENNY ARDILA 3115632253 |  | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | TRONCAL AV. 68 - TM |  |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-040-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101 | 202043519080000002E | 2020 | 877.803 | IDU-600-2020 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 116 MESES |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 48 meses Actual: 48 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 1 | 600 | 600 | [16 empty] | 136 MESES |  |  | 2020-02-27 | 2020-05-14 | 2020-06-26 |  |  | 2020-06-26 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2031-10-25 | 2026-10-25 | 2031-10-25 | 2031-10-25 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 | ACI PROYECTOS S.A.S.; 3B PROYECTOS S.A.S; GINPROSA INGENIERÍA SL SUCURSAL COLOMBIA |  |  | JULIO CAYETANO RODRIGUEZ 3007975966 j.cayetano@ginprosacol.com.co | NESTOR FERNANDO ROZO SALGADO 3225546592 directorav68@ginprosacol.com administracionav68@ginprosacol.com |  | JAIRO MANZANO NEIRA 322 3552009 | COMERCIAL@ACIPROYECTOS.COM LICITACIONES@GINPROSACOL.COM | 29495419467 | SGI | [13 empty] | 1 | 1044634564 | 1044634564 | [25 empty] | 1044634564 | 30540054031 |  |  | MODIFICATORIO 1: (12-dic-20) Modificación 1. Modificación Apropiaciones presupuestales; MODIFICATORIO 2: (24-feb-21) Modificación 2. Modificación en el numeral 6.1 Etapa de preconstrucción, clausula 9 fondo de cubrimiento, crear lista de precios unitarios del apéndice de bioseguridad.; MODIFICATORIO 3: (24-abr-21) Modificación 3. Modificación en el numeral 6.1 Etapa de preconstrucción; MODIFICATORIO 4: (9-jun-21) Modificación 4. Modificación clausula 1 del modificatorio 3, parágrafo de la cláusula 2 del modificatorio 3; MODIFICATORIO 5: (4-mar-22) Modificación 5. Modificación Sección 6.2. “Especificaciones de los elementos a Implementar” del Apéndice de Bioseguridad Covid – 19 Versión 2, incluir “EL APÉNDICE DE BIOSEGURIDAD COVID-19 VERSION 3.; MODIFICATORIO 6: (29-abr-22) Modificación 6. Modificar la forma de pago de la Etapa de Construcción de la CLÁUSULA 11; MODIFICATORIO 7: (24-dic-22) Modificación 7. Modificación a la Cláusula 10 del Contrato relacionada con las Apropiaciones Presupuestales.; MODIFICATORIO 8: (17-mar-23) Modificación 8. Modificar el Anexo: “Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto” Excluir del Contrato “el Apéndice de Bioseguridad COVID-19 Versión 3 “Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19” y sus anexos, perdiendo su vigencia y efectos para el cumplimiento de obligaciones y pagos, de acuerdo con la Circular No. 20 de 2022 de la Dirección General del IDU. Modificar la Cláusula 9 “Fondo de Cubrimiento” del Contrato Modificar el apartado denominado “Fondo de Cubrimiento” de la Cláusula 11 “Forma de Pago” del Contrato; MODIFICATORIO 9: (26-dic-2024) Modificación 9 Modificar la Cláusula 10 “Apropiaciones Presupuestales”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura; MODIFICATORIO 10: (25-feb-2025) Modificación 10, Adición 1 y Prorroga 1 Prorroga por 20 meses, Modificar parcialmente la CLÁUSULA 5. PLAZO ESTIMADO, Modificar el numeral 6.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Modificar el literal c) de la Cláusula 9 “FONDO DE CUBRIMIENTO”. Modificar la Cláusula 11 “Forma de Pago”. Adición por ($1.044.634.564), Modificar la Cláusula 8 denominada VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO $ 30.540.054.031,00 | 0 | N/A | [10 empty] | Carvajal (45) Américas (44) Bavaria (113) Muzu (41) San Rafael (43) Puente Aranda (111) | KENNEDY PUENTE ARANDA | 1.193.484 HABITANTES | #REF! |  | Interventoría a la construccion de TM por la Av. 68 Tramo Av. 68 desde la calle 18 sur hasta Av. Americas | [6 empty] | 4 | [25 empty] | #N/A | #N/A | 2030-02-25 | 2025-02-25 | 20.2333
IDU-346-2020 | 5 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 | ANDRES FRANCISCO OLARTE 3165706026 | YENNY ARDILA 3115632253 |  | Juan Carlos Pinilla | LINA MORENO | Av. 68 desde la calle 18 sur hasta Av. Americas | TRONCAL AV. 68 - TM | TRONCAL TM | TRONCAL TM | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 202043519090000002E | 2020 | 877.803 | IDU-346-2020 | IDU-600-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 2 | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 116 MESES |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 48 meses Actual: 68 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 1 | 20 meses | 20 meses 25-feb-2025 | [16 empty] | 136 MESES |  |  | 2020-01-23 | 2020-05-08 | 2020-06-26 | N/A | N/A | 2020-06-26 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2031-10-25 | 2026-10-25 | 2031-10-25 | 2031-10-25 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA 50% CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50% | CONSORCIO SUPERVISOR AV 68 | ACI PROYECTOS S.A.S.; 3B PROYECTOS S.A.S; GINPROSA INGENIERÍA SL SUCURSAL COLOMBIA | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 3213298257 presidencia@mhc.com.co | NESTOR FERNANDO ROZO SALGADO 3225546592 directorav68@ginprosacol.com administracionav68@ginprosacol.com | FERNANDO PALLARES 3188271090 fernando.pallares@mhc.com.co | ALEXANDER PARRA 315 3552009 | precidencia@mhc.com.co | 292993429408 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 292993429408 | 323533483439 | 14 | MODIFICATORIO 1: (12-dic-20) Modificación 1. Modificación Sección 8.1 Garantía Única de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato, Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales”, Inclusión de Tabla de hitos del apendice G - Lineamientos de programación para la elaboración, seguimiento ycontrol de cronograma de EJECUCION.; MODIFICATORIO 2: (25-feb-21) Modificación 2. Modificación Sección 5.1. Etapa de Preconstrucción, Sección 5.2. Etapa de Construcción, Adición parágrafo en anexo de personal, Inclusión nota en Anexo de Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto, Modificación Anexo tecnico del contato, Inclusión Apéndice I Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, Modificación Fondo de compensaciones.; MODIFICATORIO 3: (24-abr-21) Modificación 3. Modificación Sección 5.1. Etapa de Preconstrucción, Adición parágrafo en anexo de personal, Inclusión nota en Anexo de Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto, Modificación Sección 8.1 Garantía Única de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato.; MODIFICATORIO 4: (9-jun-21) Modificación 4. Modificación Clausula 1, 2, 3 y 4 del Modificatorio 3.; MODIFICATORIO 5: (3-feb-22) Modificación 5. Modificación Sección 14.10.1 Hallazgos Arqueológicos, Clausula 14 Forma de pago, Sección 14.2. Remuneración de las obras para redes, Sección 5.1.8. Elaboración, presentación y aprobación por parte de la interventoría del diagnóstico de las obras de adecuación de desvíos, Cláusula 16 Obras de Adecuación de Desvíos, Clausula 12 Fondo de compensación, Inclusión Apéndice de bioseguridad covid 19 versión 3 y 36 items de obra no previstos; MODIFICATORIO 6: (22-abr-22) Modificación 6. Inclusión de 34 ítems de obra No Previstos; MODIFICATORIO 7: (20-oct-22) Modificación 7. Se eliminó el Apéndice de Bioseguridad Versión 3, se modificó el Anexo “Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto”, se modificó la Cláusula 14.11.6 del Contrato en relación con los ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP, y se incluyó la fórmula de ajuste para el insumo del acero para las actividades no previstas. Adicionalmente, se incorporaron cuarenta y tres (43) Ítems No Previstos en el Contrato.; MODIFICATORIO 8: (24-dic-22) Modificación 8. Modificar la Cláusula 14.5 REMUNERACIÓN POR LABORES AMBIENTALES Y SST. Específicamente el numeral 14.5.2. Etapa de construcción. Modificar la Cláusula 14.6 REMUNERACIÓN POR LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. Específicamente el numeral 14.6.2 Etapa De construcción. Modificar la Cláusula 14.7 REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. Específicamente el numeral 14.7.2. Modificar la Cláusula 12 del Contrato, en el sentido de que es posible usar los recursos del fondo de compensación para “el pago de las decisiones del Amigable Componedor”.; MODIFICATORIO 9: (19-sep-23) Modificación 9. Modificar la Sección 14.1. “Remuneración para Obras de Construcción” del Contrato. Modificar el Anexo 1 - Tabla de Hitos del Apéndice G con el Anexo No 4 (Cuadro de Hitos) que se incorpora como anexo al presente Modificatorio; MODIFICATORIO 10: (26-dic-2024) Modificación 10 Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura; MODIFICATORIO 11: (25-feb-2025) Modificación 11 y Prorroga 1 Prórroga por 20 meses, Modificar parcialmente la Cláusula 4 denominada “Plazo Estimado”, Modificar el numeral 5.2 de la Cláusula 5 , denominado “ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”. Modificar la Cláusula 25 denominada “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS OBRAS PARA , denominada “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”:, en el sentido de trasladar del “Fondo de Compensaciones” el valor de $4.091.341.632,00; MODIFICATORIO 12: (02-abr-2025) Modificación 12 Modificar la cláusula 14.4. Retención Aplicable a La Remuneración Para Obras de Construcción, Remuneración Para Las Obras de Adecuación de Desvíos, Remuneración de Las Obras Para Redes y Remuneración Para Obras Especiales; MODIFICATORIO 13: (14-may-2025) Modificación 13 Modificar el CUADRO DE HITOS DEL APÉNDICE G - LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Modificar la Cláusula 14. FORMA DE PAGO-, en su numeral 14.1 REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, en el sentido de ajustar el porcentaje de avance para el pago en el cuadro de Hitos Corredor intersección sur – entre Calle 18 sur y Av las Américas (Mixto), Corredor intersección sur – Calle 18 sur y Av las Américas (BRT), Espacio Público Zonas duras y Cicloruta.; MODIFICATORIO 14: (29-jul-2025) Modificación 14 | 0 | N/A | [9 empty] | "Barrios de toda troncal Venecia, Laguneta Autopista Sur, Las delicias I sector,San Andrés I Sector, Alquerías de la Fragua II Sector, Agrupación de vivienda Barranquillita, Alquerías de la Fragua I Sector, Sinaloa, Floralia, Villa Adriana,Villa Claudia, La Floresta Sur, La igualdad, La Igualdad II Sector, Hipotecho Sur, Lusitania, La Alquería, Los Ángeles, Tejar, Milenta, Galán, Pradera, Salazar Gómez, Centro Industrial, Granjas de Techo, Montevideo, Salitre Occidental, Salitre Sur-Oriental, Salitre Nor-Oriental, Salitre el Greco, Parque Simón Bolívar, Luis Maria Fernández, Jardín Botánico, Bosque Popular, La estradita ciudad de Honda, La Marcela, Bellavista Noroccidental, Las Ferias, Metrópolis, Parque popular Salitre, José Joaquín Vargas, San Fernando Occidental, Simón Bolívar, Entrerríos, Andes, Rionegro, La Castellana, Julio Flores, La Floresta, Andes Norte, Pasadena, Estoril, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector, Chicó Navarra, Santa Bibiana, Rincón del Chicó y Escuela de infantería | Carvajal (45) Américas (44) Bavaria (113) Muzu (41) San Rafael (43) Puente Aranda (111) | KENNEDY PUENTE ARANDA | 1193484 | #REF! |  | Construccion de TM por la Av. 68 Tramo Av. 68 desde la calle 18 sur hasta Av. Americas. Este tramo consiste en la construcción de 1.78 km, en la cual se va a construir un total de 14,30 Km/carril de vía mixta, 7,14 km /carril de carril exclusivo para Transmilenio o BRT y un puente vehicular nuevo. En este tramo se van a construir 3 estaciones de Transmilenio con 11 taquillas y 3 cicloparaquedero. En cuanto al espacio público se proyecta la construcción de 43.083 m2 y 21066 de zona verdes y 1.23 km de ciclorruta y 4 puente peatonal. |  | 1.22 | 14,30 - mixto 7,14 - BRT | 1,22 | 43083 | 3 | 4 |  |  | 1.78 | 14.3 | 7.14 | 1.227 | 43083.23 | 21066.37 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | N/A | 0 | 2 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reporte 4 20233350028203 30-12-2023 | - Cambio en la concepción del manejo de tránsito del proyecto, incluyendo implementación de un bicicarril en la longitud total del tramo vial objeto del Contrato. - Afectación predial: Reprogramación de entrega de predios que hace que a la fecha no se tenga disponibilidad total del tramo a Intervenir. (Interferencia predial para instalación red Vanti - Altura de la calle 8 sur.) - Interferencia con redes de servicios públicos: i) Interferencia red de alta tensión y ii) Interferencia red Vanti canal Fucha. - Permiso de ocupación de cauce, de manera particular por afectación de red Vanti sobre el Canal Fucha. - Indisponibilidad de mano de obra no calificada y recursos físicos con la oportunidad prevista. | - Medida Cautelar: Emitida en el marco de la "Acción Popular" No. 11001334204920210017100 instaurada por la señora Irma Llanos y otros, notificada mediante comunicado IDU 20213461259841, - Amigable componedor: Consideraciones dadas en la Decisión 07062022 - (Decisión Panel Trámite 13495) | 2030-02-25 | 2025-02-25 | 20.2333 | 607 | 607
IDU-601-2020 | 6 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3 | RONALD CADENA 3005190945 | HUGO RUBIO 3016130931 |  | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | TRONCAL AV. 68 - TM |  |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-040-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101 | 202043519080000003E | 2020 | 877.803 | IDU-601-2020 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 116 MESES |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 48 meses Actual: 48 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  |  | 420 | 420 | [16 empty] | 130 MESES |  |  | 2020-02-27 | 2020-05-14 | 2020-06-25 |  |  | 2020-06-25 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2031-04-24 | 2026-04-24 | 2031-04-24 | 2031-04-24 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO CJ 2020 | CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S.- 50% JOYCO S.A.S. - 45% CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S - 5% |  |  | DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO 3113349760 dianalorena.castano@joico.com.co | JESUS MARIA BERNAL ALARCÓN 3133483889 consorciocj2020@joyco.com.co |  | JESUS MARIA BERNAL 3133483889 | contacto@joico.com.co | 29155894332 | SGI | [13 empty] | 1 | 3753624506 | 3753624506 | [25 empty] | 3753624506 | 32909518838 |  |  | MODIFICATORIO 1: (12-dic-20) Modificación 1. Modificacion de asignaciones presupuestales.; MODIFICATORIO 2: (24-feb-21) Modificación 2. Regulación cambio de etapa de preconst a construcción con traslapo de obligaciones num 6.1 y 6.2 a los 2 primeros meses de construcción, e incorporación apéndice de bioseguridad.; MODIFICATORIO 3: (24-abr-21) Modificación 3. Ampliación etapa de traslapo 2 meses mas para un total de 4 meses.; MODIFICATORIO 4: (24-jun-21) Modificación 4. Modificación Clausula 1 y 2 del modificatorio 3.; MODIFICATORIO 5: (22-dic-21) Modificación 5. Modificación Sección 6.2. Especificaciones de los elementos a Implementar” del Apéndice de Bioseguridad Covid – 19 Versión 2, Inclusión Apéndice de Bioseguridad Covid – 19 Versión 3, Modificación Clausula 9 Fondo de cubrimiento.; MODIFICATORIO 6: (06-may-22) Modificación 6. Inclusión de parágrafos respecto al pago de los ítems del Apéndice de Bioseguridad COVID 19 Versión 2 en si sección 6.2; Modificar la Cláusula 11. Forma de Pago; MODIFICATORIO 7: (30-ago-22) Modificación 7 Inclusión dentro de las obligaciones del contrato, la revisión y aprobación de los estudios y diseños de la estación de bombeo para el deprimido de la avenida de las américas; MODIFICATORIO 8: (4-oct-22) Modificación 8 Modificar el Anexo: “Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto” Excluir del Contrato el Apéndice de Bioseguridad COVID-19 Versión 3; MODIFICATORIO 9: (24-dic-22) Modificación 9. Modificación a la Cláusula 10 del Contrato relacionada con las Apropiaciones Presupuestales.; MODIFICATORIO 10: (27-oct-23) Modificación 10 Modificar la cláusula 3 Alcance del objeto del contrato Adicionar en la sección 15.1 "Obligaciones generales del interventor", la obligacion 53 Incluir en la clausula 5 Plazo del contrato el paragrafo cuarto Modificar la cláusula 11 Forma de Pago; MODIFICATORIO 11: (21-dic-2023) Modificacion 11 Modificar plazo de construccion y total a 130 meses, Adicion por 3.753.624.506 | 0 | N/A | [10 empty] | Carvajal (45) Américas (44) Bavaria (113) Muzu (41) San Rafael (43) Puente Aranda (111) | KENNEDY PUENTE ARANDA | 1.193.484 HABITANTES | #REF! |  | Interventoría a la construccion de TM por la Av. 68 Tramo Av. 68 desde Av.Americas hasta la calle 13. | [6 empty] | 1 | [25 empty] | #N/A | #N/A | 2030-02-24 | 2026-04-24 | 0
IDU-347-2020 | 6 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3 | RONALD CADENA 3005190945 | HUGO RUBIO 3016130931 |  | Juan Carlos Pinilla | LINA MORENO | Av. 68 desde Av.Americas hasta la calle 13 | TRONCAL AV. 68 - TM | TRONCAL TM |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 202043519090000003E | 2020 | 877.803 | IDU-347-2020 | IDU-601-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 3 | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 116 MESES |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 48 meses Actual: 62 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 1 | 14 meses | (21-dic-2023) 14 meses Prorroga 1 establecido en el modif 18 | [16 empty] | 130 MESES |  |  | 2020-01-23 | 2020-05-08 | 2020-06-25 | N/A | N/A | 2020-06-25 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2031-04-24 | 2026-04-24 | 2031-04-24 | 2031-04-24 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA 50% CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50% | CONSORCIO CJ 2020 | CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S.- 50% JOYCO S.A.S. - 45% CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S - 5% | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 3213298257 presidencia@mhc.com.co | JESUS MARIA BERNAL ALARCÓN 3133483889 consorciocj2020@joyco.com.co | ABEL EDUARDO ZULUAGA 3232525094 director.coe3@mhc.com.co | FABIO ANDRES OROZCO 3164125140 | precidencia@mhc.com.co | 206413520077 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 206413520077 | 239323038915 | 21 | (11-dic-20) Modificación 1. Modificó vigencias futuras, incorporó tabla de hitos apéndice G (Programacion de actividades) y modificación num 8.1 fecha de constitución y entrega de amparo de estabilidad y calidad de la etapa de construcción. | (24-feb-21) Modificación 2. Modificación num 5.1 y 5.2 Apéndices A, F y H de Cambio de etapa de pre a construcción con traslapo de obligaciones a los primeros 2 meses de construcción. Modificación Anexo técnico 1 equivalencias en doble vía e Incorporación de Apéndice Bioseguridad. | (24-abr-21) Modificación 3. Ampliación etapa de traslado 2 meses + total 4 meses y modificación amparo estabilidad mantenimiento. | (24-jun-21) Modificación 4. Modificación de la clausula 1, 2, 3 del modificatorio 3, ampliación en 2 meses del plazo de translado de obligaciones. | (3-sep-21) Modificación 5. Incorporación de Ítems de Obra No Previstos (NP-1 a NP-41). | (8-oct-21) Modificación 6. Inclusión de 19 items de obra no previstos | (2-feb-22) Modificación 7. Modificación Sección 14.10.1 Hallazgos Arqueológicos, Clausula 14 Forma de pago, Sección 14.2. Remuneración de las Obras para Redes, Cláusula 16 “Obras de Adecuación de Desvíos”, Inclusión de 14 items de obra no previstos | (24-mar-22) Modificación 8. Inclusión de 66 items de obra no previstos | (22-jul-22) Modificación 9 Inclusión de 05 items de obra no previstos | (30-08-2022) Modificación 10 Estudios y Diseños Estación de Bombeo. | (19-sep-22) Modificación 11 Modificar la tabla de hitos del apéndice G "Lineamientos de programación para la elaboración, seguimiento, | (27-sep-22) Modificación 12 Modificar la cláusula 12 "Fondo de compensaciones" del contrato, Incorporar lo establecido en la circular 6 de 2022 | (21-oct-2022) Modificación 13 Modificación de forma de pago de componentes Ambiental, STT, Social y Tránsito del contrato. | (24-dic-2022) Modificación 14 Modificación a la cláusula 2 del Modificatorio No. 1 suscrito el 11 de diciembre de 2020, donde se modificó la CLÁUSULA 13 del Contrato “APROPIACIONES PRESUPUESTALES" | (01-mar-2023) Modificación 15 Aclaratorio Modificatorio No. 2 literal F y reconocimiento del pago por concepto de seguimiento de individuos arbóreos autorizados en la resolución silvicultural No. 4415 del 2022. | (18-oct-2023) Modificación 16 Incluir en la Sección 5.2. “Etapa de Construcción” del Contrato, el numeral 5.2.4 relacionado con la actualización del inventario forestal y ejecución de los tratamientos silviculturales derivados de la Resolución 2357 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente. Modificar la Cláusula 12 “Fondo de Compensaciones” del Contrato, en el sentido de incluir el romanillo “ix” Incluir en la Sección 14.11 “Pagos Asociados al Fondo de Compensaciones” del Contrato, el numeral 14.11.9 referente a la forma de actualización del inventario forestal | (15-nov-2023) Modificación 17 Modificación cuadro de hitos carriles mixtos, BRT, Espacio público zonas duras y ciclovía. Sección 14.11 "Pagos asociados al fondo de compensaciones" | (21-dic-2023) Modificación 18 Modificación tabla de valores del contrato, Modificar la clausula 12 Fondo de compensaciones, Prorroga por 14 meses, Modificacion plazo del contrato a 130 meses. | (23-dic-2024) Modificación 19 Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura | (14-mar-2025) Modificación 20 Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A, en el sentido de incorporar los requerimientos de Transmilenio S.A., Incorporar las especificaciones particulares de construcción de las estaciones, Modificar la tabla contenida en la cláusula 14.1, denominada “REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN”, Modificar la cláusula 12, denominada “Fondo de Compensaciones”, Modificar el numeral 11.1. de la cláusula 11, denominada “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, en el sentido de trasladar del “Fondo de Compensaciones” el valor de ($ 744.780.233,00) | (27-may-2025) Modificación 21 Modificar la Cláusula 14.4. RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES | [11 empty] | 0 | N/A | [9 empty] | "Barrios de toda troncal Venecia, Laguneta Autopista Sur, Las delicias I sector,San Andrés I Sector, Alquerías de la Fragua II Sector, Agrupación de vivienda Barranquillita, Alquerías de la Fragua I Sector, Sinaloa, Floralia, Villa Adriana,Villa Claudia, La Floresta Sur, La igualdad, La Igualdad II Sector, Hipotecho Sur, Lusitania, La Alquería, Los Ángeles, Tejar, Milenta, Galán, Pradera, Salazar Gómez, Centro Industrial, Granjas de Techo, Montevideo, Salitre Occidental, Salitre Sur-Oriental, Salitre Nor-Oriental, Salitre el Greco, Parque Simón Bolívar, Luis Maria Fernández, Jardín Botánico, Bosque Popular, La estradita ciudad de Honda, La Marcela, Bellavista Noroccidental, Las Ferias, Metrópolis, Parque popular Salitre, José Joaquín Vargas, San Fernando Occidental, Simón Bolívar, Entrerríos, Andes, Rionegro, La Castellana, Julio Flores, La Floresta, Andes Norte, Pasadena, Estoril, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector, Chicó Navarra, Santa Bibiana, Rincón del Chicó y Escuela de infantería | Carvajal (45) Américas (44) Bavaria (113) Muzu (41) San Rafael (43) Puente Aranda (111) | KENNEDY PUENTE ARANDA | 1193484 | #REF! |  | Construccion de TM por la Av. 68 Tramo Av. 68 desde Av.Americas hasta la calle 13 Este tramo consiste en la construcción de 1,04 km, en la cual se va a construir un total de 7,38 Km/carril de vía mixta, 5,06 km /carril de carril exclusivo para Transmilenio o BRT y un deprimido. En este tramo se van a construir 1 estaciones de Transmilenio con 4 taquillas y 1 cicloparaquedero. En cuanto al espacio público se proyecta la construcción de 23.911 m2 y 7.229 de zona verdes y 0.843 km de ciclorruta y 1 puente peatonal. |  | 0.84 | 6,25 - mixto 5.06 - BRT | 0,84 | 23911 | 1 | 1 |  |  | 1.04 | 7.38 | 5.06 | 0.843 | 23911.37 | 7228.66 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | N/A | 1 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20223350368353 Octubre 27 2022 REPORTE 1 | No se cumplió la entrega predial por parte del IDU de los RT 49817,49812,52583, 49807,49811, 49810, 48816, 51681, los cuales estaban contemplados para antes del mes de marzo de 2024, lo cual al día de hoy no se ha dado, generando atrasos en el desarrollo del proyecto. | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2030-02-24 | 2025-02-24 | 14.1333 | 424 | 424
IDU-602-2020 | 7 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 | LADY ROZO LÓPEZ 3123568491 | LAURA MILENA GUTIERREZ 3142298152 |  | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | TRONCAL AV. 68 - TM |  |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-040-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101 | 202043519080000004E | 2020 | 877.803 | IDU-602-2020 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 116 MESES |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 48 meses Actual: 59 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 2 | 330 | 240 | 90 | [15 empty] | 127 MESES |  |  | 2020-02-27 | 2020-05-14 | 2020-06-12 |  |  | 2020-06-12 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2026-01-11 | 2025-10-12 | 2031-01-11 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | 2031-01-11 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO INTERTRONCAL 68 | RESTREPO Y URIBE S.A.S.; TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA |  |  | FERNANDO CARO 3002013669 fcaro@ryu.com.co | FREDDY MONTEJO OCHOA 3015136108 cavellaneda@ce.ryu.com.co |  | CARLOS AVELLANEDA- 3115136726 | propuestas@ryu.com.co | 29165584816 | SGI | [13 empty] | 1 | 1597868500 | 1597868500 | [25 empty] | 1597868500 | 30763453316 |  | 10 | MODIFICATORIO 1: (11-dic-2020) Modificación 1. Modificacion de asignaciones presupuestales; MODIFICATORIO 2: (11-feb-2021) Modificación 2. Regulación cambio de etapa de preconst a construcción con traslapo de obligaciones num 6.1 y 6.2 a los 2 primeros meses de construcción; MODIFICATORIO 3: (14-may-2021) Modificación 3. Inclusión de modificación del apendice de bioseuridad, Modificación Cláusula 9 “Fondo de Cubrimiento”, Inclusión Pagos de fondo de cubrimiento en Clausula 11 Forma de pago.; MODIFICATORIO 4: (3-dic-2021) Modificación 4. Modificación Sección 6.2. “Especificaciones de los elementos a Implementar” del Apéndice de Bioseguridad Covid – 19 Versión 2, Inclusión Apéndice de Bioseguridad Covid-19 Versión 3, Modificación en clausula 9 Fondo de Cubrimiento.; MODIFICATORIO 5: (25-may-2022) Modificación 5. Modificar la Cláusula 11 “Forma de Pago” en relación con la Etapa de Construcción.; MODIFICATORIO 6: (04-nov-2022) Modificación 6 Eliminación el Apéndice de Bioseguridad del Contrato en su versión vigente a la fecha.; MODIFICATORIO 7: (24-dic-2022) Modificación 7 Modificar la Cláusula 1 del Modificatorio No. 1 al Contrato, mediante la cual se modificó la Cláusula 10 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato; MODIFICATORIO 8: (14-feb-2024) Modificación 8, Prórroga 1 Se prorrogó el contrato por un término de 8 meses en su etapa de construcción para llevar a cabo la supervisión integral para las actividades a realizar en el canal San Francisco relacionadas con el trámite del Permiso de Ocupación de Cauce (POC) , tiempo estimado por parte de la Interventoría para la terminación de las anteriores actividades. Pagar con cargo al Fondo de Cubrimiento el valor correspondiente a la prórroga por ocho (8) meses, es decir la suma de tres mil doscientos sesenta y ocho millones seiscientos dieciséis mil ochenta y siete pesos (COP 3.268.616.087),; MODIFICATORIO 9: (24-dic-2024) Modificación 9 Modificar la Cláusula 10 “Apropiaciones Presupuestales; MODIFICATORIO 10: (25-ago-2025) Modificatorio 10 Prórroga por 3 meses, Modificar la Clausula 5 denominada "PLAZO ESTIMADO", Construcción: 129 meses, Total: 127 meses. Modificar parcialmente el numeral 6.2. denominado "ЕТАРА DE CONSTRUCCIÓN" de la Clausula 6 denominada ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, Modificar parcialmente el numeral 7.1, denominado "GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA." Y el numeral 7.2., denominado "RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL” de la Cláusula 7 "CLÁUSULA DE GARANTÍAS”. Adición por $1,597,868,500 Modificar parcialmente la Cláusula 8 denominada "VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO": $30.763.453.316 Modificar parcialmente la CLÁUSULA 9 – FONDO DE CUBRIMIENTO, Modificar parcialmente la CLÁUSULA 11 denominada FORMA DE PAGO, Modificar la tabla para la etapa de CONSTRUCCION, contenida en el numeral 12.1 denominado AJUSTES POR MOTIVOS DE SUSPENSIÓN O PRÓRROGA QUE IMPLIQUEN CAMBIOS DE VIGENCIA, Modificar el Anexo denominado "REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO", numeral 1- "REQUISITOS GENERALES", en el inciso denominado NOTAS PARA EL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, | 0 | N/A | [10 empty] | Muzu (41) San Rafael (43) Puente Aranda (111) Granjas de Techo (112) Ciudad Salitre Occidental (110) | PUENTE ARANDA FONTIBÓN | 1.193.484 HABITANTES | #REF! |  | Interventoría a la construccion de TM por la Av. 68 Tramo Av. 68 desde la calle 13 hasta la Av. Esperanza | [6 empty] | 2 | [25 empty] | #N/A | #N/A | 2030-02-11 | 2025-10-11 | 3.0667
IDU-348-2020 | 7 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 | LADY ROZO LÓPEZ 3123568491 | LAURA MILENA GUTIERREZ 3142298152 |  | Juan Carlos Pinilla | LINA MORENO | Av. 68 desde la calle 13 hasta la Av. Esperanza | TRONCAL AV. 68 - TM | TRONCAL TM |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 202043519090000004E | 2020 | 877.803 | IDU-348-2020 | IDU-602-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 4 | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 116 MESES |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 48 meses Actual: 59 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 2 | 11 meses | (14-feb-2024) 8 meses | (13-ago-2025) 3 meses | [15 empty] | 127 MESES |  |  | 2020-01-23 | 2020-05-08 | 2020-06-12 | N/A | N/A | 2020-06-12 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2026-01-11 | 2025-10-12 | 2031-01-11 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | 2031-01-11 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 65% INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 25% COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 10% | CONSORCIO INTERTRONCAL 68 | RESTREPO Y URIBE S.A.S.; TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA | CARLOS MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ 3202369834 cmarango@pavcol.com | FREDDY MONTEJO OCHOA 3015136108 cavellaneda@ce.ryu.com.co | JULIO CESAR BELTRÁN 3152737595 jcbeltran@pavcol.com | MARIA FERNANDA VIDAL -3003243115 | larevalo@pavcol.com | 247625771607 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 5781580733 | 5781580733 | [12 empty] | 2 | 36389569044 | 2107819355 | 34281749689 | [8 empty] | 36389569044 | 42171149777 | 289796921384 | 320560374700 | 29 | (12-dic-2020) Modificación 1. Se modificó la Sección 8.1. y la Cláusula 13 del Contrato, y se incluyó como Anexo 1 la tabla de hitos del Apéndice G – LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN del Contrato, de conformidad con los Hitos previstos en la Cláusula 14.1 del Contrato. | (11-feb-2021) Modificación 2 Se permitió la ejecución de determinadas obligaciones correspondientes a la Etapa de Preconstrucción durante la Etapa de Construcción, como consecuencia de los mayores tiempos que se habían requerido para la aprobación de los Planes de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como la aplicación de experiencias en doble vía para determinados perfiles profesionales. | (14-may-2021) Modificación 3. Se incluyó el Apéndice de Bioseguridad y sus anexos, se disminuyó el valor de la retención en garantía, y se modificó el Anexo 1 del Apéndice G del Contrato y se incluyó un parágrafo en las Cláusulas 6, 14.1, 21, numeral 1.10 del Apéndice G y 1.3 segundo inciso del Apéndice F. | (20-ago-2021) Modificación 4. Se modificó la Sección 5.1.8., la Cláusula 16, la Sección 6.3.3. del Apéndice A del Contrato, se incluyó un parágrafo en la Cláusula 6, en la Cláusula 14.1., en el numeral 1.10 del Apéndice G, y en el segundo inciso del numeral 1.3. del Apéndice F; así como una lista de Precios No Previstos del 1 al 23. | (28-dic-2021) Modificación 5. Se modificó la Cláusula 14.2. “Remuneración de las Obras para Redes”, las intervenciones por reacción y adecuaciones temporales en la Avenida Carrera 68, se incluyeron cuarenta (40) Ítems de Obra no Previsto del NP-24 a NP-64, se modificó la Sección 6.2. “Especificaciones de los Elementos a Implementar” del Apéndice de Bioseguridad Covid Versión 2 y la incorporación del Apéndice de Bioseguridad Covid 19 Versión 3. | (11-mar-2022) Modificación 6. Se incluyeron los Ítems de Obra No Previstos NP-065 a NP-92 de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. del Contrato. | (17-ago-2022) Modificación 7. Se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4 del Contrato, y se modificó la Cláusula 14.11.6. “Ajustes por variaciones en el precio del insumo del asfalto emitido por ECOPETROL y el ICCP” del Contrato | (24-ago-2022) Modificación 8. Se realizó la modificación de la Cláusula 14.5. “Remuneración Ambiental y SST” del Contrato, se modificó la Cláusula 14.6. “Remuneración de las Labores de dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica” del Contrato, y se hizo la modificación de la Cláusula 14.7. “Remuneración por manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos” del Contrato. De la misma forma, se modificó el Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto, al igual que se eliminó el apéndice de bioseguridad vigente del Contrato. | (11-nov-2022) Modificación 9. Se incorporaron de cincuenta y cuatro (54) Ítems de Obra No Previstos del NP 95 al NP 148, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra No Previstos” del Contrato. | (24-dic-2022) Modificación 10. Modificación de la Cláusula 13 del Contrato relacionada con las Apropiaciones Presupuestas. | (10-mar-2023) Modificación 11. Incorporación de veintidós (22) Ítems de Obra No Previstos del NP 149 al NP 170. Se aclaró el Modificatorio No. 9 al Contrato, en relación con la descripción de los Ítems de Obra No Previstos NP 125 y NP 141. | (11-abr-2023) Modificación 12. Incorporación de sesenta y dos (62) Ítems de Obra No Previstos del NP 171 al NP 224 y del NP 226 al NP 233. | (10-jun-2023) Modificación 13 Modificación de los porcentajes de pago por avance físico del hito “Deprimido Peatonal Calle 13” de la Sección 14.1. “Remuneración para Obras de Construcción” del Contrato. | (30-ago-2023) Modificación 14 Incorporación de diecinueve (19) Ítems de Obra No Previstos al Contrato, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4 “Ítems de Obra No Previstos”. | (08-sep-2023) Modificación 15 Incorporación de diecinueve (08) Ítems de Obra No Previstos al Contrato, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4 “Ítems de Obra No Previstos”. | (08-sep-2023) Modificación 16 Incorporación de ocho (5) precios unitarios no previstos (NPs) por valor de $1.971.490.721con cargo al Fondo de Compensaciones, cuyo saldo posterior a la suscripción del presente modificatorio será la suma de $28.250.229.009. | (14-feb-2024) Modificación 17, Prórroga 1 Se prorrogó el contrato por un término de 8 meses en su etapa de construcción. Para cubrir los componentes Ambiental & SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, y Plan de Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos a causa de la prórroga se trasladará del Fondo de Compensación el valor de ($2.199.568.424). Se modificó el Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo” a partir del mes de febrero 2025. | (01-mar-2024) Modificación 18 Incorporación de veinte (20) precios unitarios no previstos (NPs) por valor de $6.143.706.023 con cargo al Fondo de Compensaciones, cuyo saldo posterior a la suscripción del presente modificatorio será la suma de $22.731.181.697. | (24-abr-2024) Modificación 19 Incorporación de diez (10) precios unitarios no previstos (NPs) por valor de $403.844.964 con cargo al Fondo de Compensaciones, cuyo saldo posterior a la suscripción del presente modificatorio será la suma de $16.183.630.710. | (16-ago-2024) Modificación 20 Incluir a la lista de precios unitarios, nueve (9) Ítems de obra No Previstos (NP 296 al 304) | (26-sep-2024) Modificación 21 Modificar parcialmente el numeral 4.2.4 del Apéndice A, e incluir un nuevo parágrafo relativo a la elaboración de rediseños interdisciplinarios de las estaciones, taquillas y cicloestaciones conforme los cambios solicitados por Transmilenio Incluir las especificaciones particulares de construcción de las estaciones de TM en lo que respecta a: 1) puertas (no incluye sistema de comunicación bus - estación), 2) fachadas, 3) cerramiento interior, 4) barandas, 5) apoyos isquiáticos, 6) Barreras de control de acceso, 7) luminarias, y 8) deprimido (puertas y fachadas) Modificar la Cláusula 12 “Fondo de Compensaciones” del Contrato, incluyendo los romanillos “ix” Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el componente denominado “VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U)” Incorporar, catorce (14) Ítems No Previstos (NP 305 al NP 318) | (08-nov-2024) Modificación 22 Modificar la tabla de la Cláusula 11.1 “Valor Estimado del Contrato”, en el sentido de trasladar ($11.971.002.722,00) al “VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES”, y descontar el mismo del componente “VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES. Incorporar a la lista de precios unitarios cinco (05) Ítems de obra No Previstos para la etapa de construcción | (10-dic-2024) Modificación 23, Adición 1 e Incorporación de Recursos 1 Modificar el Numeral 4.2.2.1.4 del Apéndice A, denominado “Regiotram de Occidente”, en el sentido de incorporar la obligación a cargo del contratista de elaborar la ingeniería de detalle del proyecto de sustitución de losas del cruce con el corredor férreo en la av. 68 con calle 22, Modificar la Cláusula 12 denominada “Fondo de Compensaciones”. Modificar la Cláusula 14.11, denominada “Pagos asociados al fondo de compensaciones” Adición por $ 5.781.580.733. Incorporaciójn de Recursos $2.107.819.355 Modificar la Cláusula 11.1, denominada “Valor Estimado del Contrato”: ($ 255.515.171.695,00) Incorporar a la lista de precios unitarios cuatro (04) Ítems de obra No Previstos | (24-dic-2024) Modificación 24 Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” | (28-feb-2025) Modificación 25 Modificar la Cláusula 14.4. del contrato IDU-348-2020, denominada “RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES” Incorporar a la lista de precios unitarios dos (02) Ítems de obra No Previstos para la etapa de construcción. | (23-abr-2025) Modificación 26 Modificar el apéndice A “Especificaciones particulares de construcción” en el capítulo 4. “Componente de urbanismo, espacio público y arquitectura”, subcapítulo 4.2.4 “Arquitectura”, ítem Taquillas Externas, en relación al tipo de taquillas de suplencia para las Estaciones Calle 13, Calle 19 y Av. La Esperanza. Modificar parcialmente la CLÁUSULA 6 denominada OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL CONTRATISTA, en el sentido de incorporar el literal “ss”. Modificar parcialmente el numeral 11.1 “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, de la Cláusula 11 denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO, en el sentido de: - Trasladar del componente “VALOR FONDO DE COMPENSACIONES” al componente denominado “VALOR PARA REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION. Modificar parcialmente la CLÁUSULA 12. FONDO DE COMPENSACIONES, modificada previamente por la cláusula 2 de la Modificación No. 23, en el sentido de incorporar el romanillo “xi”. Modificar el numeral 14.11 denominado “PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES”, de la Cláusula 14- “FORMA DE PAGO Incorporar a la lista de precios unitarios 17 ítems No Previstos (NP330, NP332 al NP346 y NP348). | (17-jul-2025) Modificación 27 Modificar el apéndice A “Especificaciones particulares de construcción” en el capítulo 4. “Componente de urbanismo, espacio público y arquitectura”, subcapítulo 4.2.4 “Arquitectura”, en el sentido de incluir las especificaciones particulares del sistema de comunicación bus – estación Alternativa 1 (RFID Doble Antena) de las estaciones de Transmilenio. Incorporar a la lista de precios unitarios, siete (7) ítems No Previstos (NP349 al NP354 y el NP364). Incorporación de recursos ($34.281.749.689). Modificar parcialmente el numeral 11.1 “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, de la Cláusula 11 denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO: $289.796.921.384.00) | (13-ago-2025) Modificación 28, Prórroga 2 Prórroga por 3 meses, Modificar parcialmente la cláusula 4 denominada “Plazo Estimado”: 127 meses. Construcción: 59 meses. Modificar parcialmente el numeral 5.2. “Etapa de Construcción” de la cláusula 5 “Alcance y Desarrollo del Objeto, en el sentido de ajustar el plazo de la Etapa de Construcción conforme la presente prórroga. Modificar parcialmente el numeral 8.1, denominado “Garantía Única de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato”, numeral 8.2., denominado “Responsabilidad Civil Extracontractual” y numeral 8.3. denominado “Seguro Todo Riesgo Construcción” de la Cláusula 8 “Garantías”. Modificar parcialmente la Cláusula 25 denominada “Términos y Condiciones para la Verificación de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes”, el numeral 25.1. denominado “Procedimiento de Verificación” y el numeral 25.2 denominado “Entrega Sustancial de Obras de Construcción” Modificar parcialmente el numeral 26.1, denominado “Acta de Finalización de la Etapa de Construcción” de la Cláusula 26 denominada “Obras y Labores de Mantenimiento”, en el sentido de actualizar las condiciones de suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de Construcción. Modificar parcialmente el numeral 29.5., denominado “Multa por Incumplimiento en la Terminación de las Obras de Construcción, Obras para Redes y para el Componente de Obras Especiales” Modificar parcialmente el cuadro de Hitos del Apéndice G “Lineamientos de Programación para la Elaboración, Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución del Contrato”. Modificar parcialmente la tabla contenida en el numeral 14.1., denominado “Remuneración para Obras de Construcción, Reglas Aplicables al Pago de los Hitos”, de la Cláusula 14 “Forma de Pago”. Modificar parcialmente la Cláusula 12, denominada “Fondo de Compensaciones. Modificar parcialmente el numeral 14.11 “Pagos asociados al Fondo de Compensaciones” de la Cláusula 14, denominada “Forma de Pago”. Modificar parcialmente la tabla de la Cláusula 11.1 “Valor Estimado del Contrato”, de la Cláusula 11 denominada “Valor Estimado Del Contrato Y Valor Efectivo. Modificar parcialmente el “Anexo Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo” | (12-sep-2025) Modificación 29 |  |  |  | 0 | N/A | [9 empty] | "Barrios de toda troncal Venecia, Laguneta Autopista Sur, Las delicias I sector,San Andrés I Sector, Alquerías de la Fragua II Sector, Agrupación de vivienda Barranquillita, Alquerías de la Fragua I Sector, Sinaloa, Floralia, Villa Adriana,Villa Claudia, La Floresta Sur, La igualdad, La Igualdad II Sector, Hipotecho Sur, Lusitania, La Alquería, Los Ángeles, Tejar, Milenta, Galán, Pradera, Salazar Gómez, Centro Industrial, Granjas de Techo, Montevideo, Salitre Occidental, Salitre Sur-Oriental, Salitre Nor-Oriental, Salitre el Greco, Parque Simón Bolívar, Luis Maria Fernández, Jardín Botánico, Bosque Popular, La estradita ciudad de Honda, La Marcela, Bellavista Noroccidental, Las Ferias, Metrópolis, Parque popular Salitre, José Joaquín Vargas, San Fernando Occidental, Simón Bolívar, Entrerríos, Andes, Rionegro, La Castellana, Julio Flores, La Floresta, Andes Norte, Pasadena, Estoril, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector, Chicó Navarra, Santa Bibiana, Rincón del Chicó y Escuela de infantería | Muzu (41) San Rafael (43) Puente Aranda (111) Granjas de Techo (112) Ciudad Salitre Occidental (110) | PUENTE ARANDA FONTIBÓN | 1193484 | #REF! |  | Construccion de TM por la Av. 68 Tramo Av. 68 desde la calle 13 hasta la Av. Esperanza. Este tramo consiste en la construcción de 1,96 km, en la cual se va a construir un total de 6,87 Km/carril de vía mixta, 6,84 km /carril de carril exclusivo para Transmilenio o BRT y un deprimido. En este tramo se van a construir 3 estaciones de Transmilenio con 11 taquillas y 2 cicloparaquedero. En cuanto al espacio público se proyecta la construcción de 35.250 m2 y 9.567 de zona verdes y 1,453 km de ciclorruta y 2 puentes peatonales. |  | 1.96 | 11,96 - mixto 7,09 - BRT | 1.46 | 30358 Zonas Verdes: 10447 | Deprimido Peatonal: 1 | 2 | Cicloestaciones: 2 Estaciones: 3 |  | 1.96 | 6.87 | 6.84 | 1.453 | 35250 | 9567 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | N/A | 1 | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reporte 4 20233350028203 30-12-2023 | Las siguientes son las causas técnicas que se han presentado en el proyecto y que han redundado en atrasos en la ejecución de las obras: 1. Falta de entrega de predios, a la fecha hace falta la entrega de 12 predios de los 50 afectados 2. Demoras por parte de las ESP en la ejecución de maniobras para el traslado de las redes de servicios públicos 3. Liberación del cruce con el corredor férreo de la calle 22a (proyecto Regiotram de Occidente), a la fecha no se ha retirado la infraestructura férrea para que se puedan ejecutar las Obras a cargo del Proyecto IDU. 4. Demora por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA en la expedición del Permiso de Ocupación de Cauce, necesario para la construcción del Box Culvert en el Canal San Francisco | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2030-02-11 | 2025-02-11 | 11.1333 | 334 | 334 | MODIFICACION LINEAMIENTOS TM -SUB HITOS-INCLUSION 14 NP- NO PRORROGA - NO ADICIONES FECHAS ESTIMADA RAD CONTRACTUAL VIERNES 20 SEP
IDU-603-2020 | 8 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 5 | CHRISTIAN RICAURTE MACHADO 3166822525 | RUBÉN DARIO LOPEZ 3144876548 |  | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | TRONCAL AV. 68 - TM |  |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-040-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101 | 202043519080000005E | 2020 | 877.803 | IDU-603-2020 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA / MANTENIMIENTO | 104 MESES |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 36 meses Actual: 43 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  |  | 210 | 210 | [16 empty] | 111 MESES |  |  | 2020-02-27 | 2020-05-14 | 2020-06-18 |  |  | 2020-06-18 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2029-09-17 | 2029-09-17 | 2029-09-17 | 2029-09-17 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA | N/A |  |  | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ 3175383925 fjrgutierrez@ayesa.com | MARTÍN AGUSTÍN PERALTA GARCÍA 3176594309 correspondencia.g5@ayesa.com |  | Martín Agustín Peralta García 3002080276 | jtorres@ayesa.com <kmparra@ayesa.com> | 22268313304 | SGI | [13 empty] | 1 | 451459074 | 451459074 | [25 empty] | 451459074 | 22719772378 |  |  | MODIFICATORIO 1: (11-dic-2020) Modificación 1. Modificacion de asignaciones presupuestales; MODIFICATORIO 2: (17-feb-2021) Modificación 2. Regulación cambio de etapa de preconst a construcción con traslapo de obligaciones num 6.1 y 6.2 a los 2 primeros meses de construcción; MODIFICATORIO 3: (17-abr-2021) Modificación 3 Incorporación “Apéndice de Bioseguridad version 2 integrado; ampliación etapa de traslapo 2 meses mas para un total de 4 meses.; MODIFICATORIO 4: (08-abr-2022) Modificación 4 Modificar la Sección 6.2. “ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS A IMPLEMENTAR” del APÉNDICE DE BIOSEGURIDAD COVID 19 VERSIÓN 2; Modificar la forma de pago de la Etapa de Construcción de la CLÁUSULA 11.; MODIFICATORIO 5: (09-dic-2022) Modificación 5 Eliminación del Apéndice de Bioseguridad del Contrato, y modificación de el Anexo “Requisitos de personal mínimo y equipo mínimo del Proyecto” en el apartado de “Notas para el Personal para la Ejecución del Contrato”.; MODIFICATORIO 6: (24-dic-2022) Modificación 6 Modificación a la Cláusula 10 “Apropiaciones Presupuestales”.; MODIFICATORIO 7: (07-dic-2023) Modificación 7 Prorrogar la Etapa de Construcción del Contrato por siete (7) meses, en consecuencia se modifica la Cláusula 5 “Plazo Estimado” del Contrato El valor de la prórroga corresponde a dos mil setecientos catorce millones trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos nueve pesos ($2.714.355.609), los cuales serán pagados con cargo al Fondo de Cubrimiento; MODIFICATORIO 8: (18-jul-2024) Modificación 8 Modificar clausula 6.2 Etapa de Construcción, Clausula 7: "Clausula de Granatías".; MODIFICATORIO 9: (05-sep-2024) Modificación 9 Modificar la Cláusula 11, denominada FORMA DE PAGO.; MODIFICATORIO 10: (26-dic-2024) Adición 1 y Modificación 10 Adición por $451,459,074 Modificar la Cláusula 8. denominada VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO $22.719.772.378 Modificar la Cláusula 10 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES” | 0 | N/A | [10 empty] | Muzu (41) San Rafael (43) Puente Aranda (111) Granjas de Techo (112) Ciudad Salitre Occidental (110) Ciudad Salitre Oriental (109) Parque Simón Bolívar - CAN (104) Jardín Botánico (105) Las Ferias (26) | FONTIBÓN ENGATIVA TEUSAQUILLO | 1.193.484 HABITANTES | #REF! |  | Interventoría a la construccion de TM por la Av. 68 Tramo Av. 68 desde la Av.Esperanza hasta la calle 46 | [6 empty] | 2 | [25 empty] | #N/A | #N/A | 2029-02-17 | 2024-09-17 | 0
IDU-349-2020 | 8 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5 | CHRISTIAN RICAURTE MACHADO 3166822525 | RUBÉN DARIO LOPEZ 3144876548 |  | Juan Carlos Pinilla | LINA MORENO | Av. 68 desde la Av.Esperanza hasta la calle 46 | TRONCAL AV. 68 - TM | TRONCAL TM |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 202043519090000005E | 2020 | 877.803 | IDU-349-2020 | IDU-603-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 5 | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA / MANTENIMIENTO | 104 MESES |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 36 meses Actual: 43 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 1 | 7 meses | 07-dic-2023 Prórroga 1 7 meses | [16 empty] | 111 MESES |  |  | 2020-01-23 | 2020-05-08 | 2020-06-18 | N/A | N/A | 2020-06-18 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2029-09-17 | 2029-09-17 | 2029-09-17 | 2029-09-17 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | Constructora Conconcreto S.A | N/A | AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA |  | RICARDO RODRIGUEZ GARAVITO 3138898469 rrodriguez@conconcreto.com | MARTÍN AGUSTÍN PERALTA GARCÍA 3176594309 correspondencia.g5@ayesa.com | LUIS ALEJANDRO ARAGÓN 3124804458 correspondenciat5@conconcreto.com | Hermes Froilán Naranjo Rátiva 3105181288 | tramiteslegales@conconcreto.com | 208086098930 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 2137984388 | 2137984388 | [12 empty] | 2 | 13780341555 | 4170157786 | 9610183769 | [8 empty] | 13780341555 | 15918325943 | 224004424873 | 246724197251 | 12 | MODIFICATORIO 1: (11-dic-2020) Modificación 1. Modificó vigencias futuras, incorporó tabla de hitos apéndice G (Programacion de actividades) y modificación num 8.1 fecha de constitución y entrega de amparo de estabilidad y calidad de la etapa de construcción, firmó y publicó 11 dic/20; MODIFICATORIO 2: (17-feb-2021) Modificación 2. Modificación num 5.1 y 5.2 Ap A, F y H de Cambio de etapa de pre a construcción con traslapo de obligaciones a los primeros 2 meses de construcción. Modificación Anexo técnico 1 equivalencias en doble vía, se firmó y publicó 17 feb/21; MODIFICATORIO 3: (16-abr-2021) Modificación 3. Incorporación “Apéndice de Bioseguridad version 2 integrado; ampliación etapa de traslapo 2 meses mas para un total de 4 meses. – 17 de abril/21; MODIFICATORIO 4: (28-dic-2021) Modificatorio 4. Modificar las secciones: hallazgos arqueológicos, modificacion en la clausula de pago, remuneracion de las obras para redes, remuneración de las obras de adecuación de desvio, modificación en la retención aplicable a la remuneración para obras de construcción , adecuaciones de desvio, obras de redes y obras especiales. modificación en la clausula de la adecuación de desvio, rutas de desvio, inclusion de NPs.; MODIFICATORIO 5: (18-ago-2022) Modificación 5. Modificación Fondo de compensaciones; Incorporación lineamientos generales establecidos en la circular 6 de 2022; Modificación obligaciones principales contratista; Reemplazo tablas de hitos sección “Remuneración para Obras de Construcción”; MODIFICATORIO 6: (09/11/2022) Modificación 6 Se eliminó el Apéndice de Bioseguridad Versión 3 del Contrato, y se modificó el Anexo “Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto” en el apartado “Notas para el Personal para la Ejecución del Contrato”.; MODIFICATORIO 7: (24/12/2022) Modificación 7 Modificar la Cláusula 2 del Modificatorio 1 al Contrato, a través del cual se modificó la Cláusula 13. “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato; MODIFICATORIO 8: (07/12/2023) Modificación 8 Modificar la tabla contenida en la Sección 11.1. “Valor Estimado del Contrato” en el sentido de adicionar la suma de mil ochocientos cuarenta y ocho millones trescientos diecinueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($1.848.319.544), a los componentes Ambiental y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. Los recursos requeridos en la presente modificación serán descontados del Fondo de Compensaciones del Contrato. Modificar la Cláusula 12 “Fondo de Compensaciones” del Contrato Prorrogar la Etapa de Construcción del Contrato por siete (7) meses, por lo cual se modifica la Cláusula 4 “Plazo Estimado” del Contrato,; MODIFICATORIO 9: (17/07/2024) Modificacion 9 Modificar el numeral 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN de la cláusula 5 de conformidad con el plazo establecido en la Modificación No. 8. Modificar el numeral 8.1, denominado: “GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO” y numeral 8.2., denominado: “RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”. Modificar el numeral 14.4 denominado “RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES”. Modificar la Cláusula 25 denominada “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS OBRAS PARA REDES” y el numeral 25.1., denominado “PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN”,; MODIFICATORIO 10: (31/07/2024) Modificacion 10 y Adición 1 Adición por 2.137.984.388,00, Modificar parcialmente la Cláusula 11.1, denominada “Valor estimado del contrato”. $ 210.224.083.318,00 .; MODIFICATORIO 11: (27/08/2024) MODIFICACIÓN No. 11 Incorporación de recursos al valor del Contrato de Obra la suma de $ 4.170.157.786,00 Modificar parcialmente la Cláusula 11.1, denominada “Valor estimado del contrato”: $214.394.241.104; MODIFICATORIO 12: (25/12/2024) MODIFICACIÓN 12 E INCORPORACIÓN 2 Incorporación de Recursos por $9.610.183.769. Modificar parcialmente la Cláusula 11.1, denominada “Valor estimado del contrato” ($ 224.004.424.873) Modificar la CLÁUSULA 13 denominada “Apropiaciones Presupuestales” | 0 | N/A | [9 empty] | "Barrios de toda troncal Venecia, Laguneta Autopista Sur, Las delicias I sector,San Andrés I Sector, Alquerías de la Fragua II Sector, Agrupación de vivienda Barranquillita, Alquerías de la Fragua I Sector, Sinaloa, Floralia, Villa Adriana,Villa Claudia, La Floresta Sur, La igualdad, La Igualdad II Sector, Hipotecho Sur, Lusitania, La Alquería, Los Ángeles, Tejar, Milenta, Galán, Pradera, Salazar Gómez, Centro Industrial, Granjas de Techo, Montevideo, Salitre Occidental, Salitre Sur-Oriental, Salitre Nor-Oriental, Salitre el Greco, Parque Simón Bolívar, Luis Maria Fernández, Jardín Botánico, Bosque Popular, La estradita ciudad de Honda, La Marcela, Bellavista Noroccidental, Las Ferias, Metrópolis, Parque popular Salitre, José Joaquín Vargas, San Fernando Occidental, Simón Bolívar, Entrerríos, Andes, Rionegro, La Castellana, Julio Flores, La Floresta, Andes Norte, Pasadena, Estoril, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector, Chicó Navarra, Santa Bibiana, Rincón del Chicó y Escuela de infantería | Muzu (41) San Rafael (43) Puente Aranda (111) Granjas de Techo (112) Ciudad Salitre Occidental (110) Ciudad Salitre Oriental (109) Parque Simón Bolívar - CAN (104) Jardín Botánico (105) Las Ferias (26) | FONTIBÓN ENGATIVA TEUSAQUILLO | 1193484 | #REF! |  | Construccion de TM por la Av. 68 Tramo Av. 68 desde la Av.Esperanza hasta la calle 46. Este tramo consiste en la construcción de 1,04 km, en la cual se va a construir un total de 7,47 Km/carril de vía mixta, 4,10 km /carril de carril exclusivo para Transmilenio o BRT, un deprimido y un puente vehicular. En cuanto al espacio público se proyecta la construcción de 7.120 m2 y 37.963 de zona verdes y 1,282 km de ciclorruta y 2 puentes peatonales |  | 1.28 | 7.47 - mixto 4.10 - BRT | 1,28 | 7120 | 1 | 2 |  |  | 1.04 | 7.47 | 4.1 | 1.282 | 6600 | 12180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20223350443373 del 27 de diciembre de 2022 Reporte 3 | En este momento solo se presenta un inconveniente Técnico con la armonización con G6 debido a los trabajos de obra de las canalizaciones para las redes de ENEL y ETB los cuales tanto ENEL como el contratista de Obra de G5 están analizando posibles soluciones para no afectar el proyecto de G5 y generar retrasos. | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2029-02-17 | 2024-02-17 | 7.1 | 212 | 213
IDU-604-2020 | 9 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 | JULIO HERNÁN PEÑA 3103351894 | NADIA CATHERINE GOMEZ 3142962171 |  | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | TRONCAL AV. 68 - TM |  |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-040-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101 | 202043519080000006E | 2020 | 877.803 | IDU-604-2020 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C. | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 116 MESES |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 48 meses Actual: 64 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 1 | 480 | 480 | [16 empty] | 132 MESES |  |  | 2020-02-27 | 2020-05-14 | 2020-06-12 |  |  | 2020-06-12 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2031-06-11 | 2026-06-11 | 2031-06-11 | 2031-06-11 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA | N/A |  |  | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ 3175383925 fjrgutierrez@ayesa.com | CAROS ALBERTO CASTRO VARGAS 3502662314 cacastro@ayesa.com |  | Ing. Claudia Cecilia López Palacios Cel. 3144711530 | jtorres@ayesa.com | 29225360409 | SGI | [13 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 29225360409 |  | 13 | MODIFICATORIO 1: (11-dic-2020) Modificación 1. Modificacion de asignaciones presupuestales; MODIFICATORIO 2: (11-feb-2021) Modificación 2. Regulación cambio de etapa de preconst a construcción con traslapo de obligaciones num 6.1 y 6.2 a los 2 primeros meses de construcción; MODIFICATORIO 3: (9-abr-2021) Modificación 3. Incorporación “Apéndice de Bioseguridad version 2 integrado; ampliación etapa de traslapo 1 mes mas para un total de 3 meses; MODIFICATORIO 4: (14-may-2021) Modificación 4. Modificación Numeral 6.1. “Etapa de Preconstrucción”, Traslapo de obligaciones 5.1.7 y 5.1.8 a 4 meses de Etapa de construcción, Modificación parágrafo de numerales s 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6.; MODIFICATORIO 5: (08-abr-2022) Modificación 5 Modificar la Sección 6.2. “ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS A IMPLEMENTAR” del APÉNDICE DE BIOSEGURIDAD COVID 19 VERSIÓN 2; Modificar la forma de pago de la Etapa de Construcción de la Cláusula 11.; MODIFICATORIO 6: (13-sep-2022) Modificación 6 se eliminó el Apéndice de Bioseguridad del Contrato; MODIFICATORIO 7: (24-dic-2022) Modificación 7 se modificó la Cláusula 10 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato; MODIFICATORIO 8: (14-feb-2023) Modificación 8 se modificó el Anexo “Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto” en el apartado de Notas para el Personal para la Ejecución del Contrato.; MODIFICATORIO 9: (27-oct-2023) Modificación 9 Incluir en la Cláusula 3. “Alcance del Objeto del Contrato”, el parágrafo primero, relativo a la ejecución de las actividades para llevar a cabo la revisión y aprobación de los nuevos estudios y diseños del Contrato de Obra en lo que respecta al traslado de la estación de la calle 53. Adicionar en la Sección 15.1 “Obligaciones generales del Interventor” del Contrato, el numeral 52 Modificar la Cláusula 9 “Fondo de Cubrimiento” del Contrato Incluir en la Cláusula 5 “Plazo Estimado” del Contrato, el parágrafo cuarto Incluir en la Cláusula 11 “Forma de Pago” del Contrato, en el apartado relacionado Fondo de Cubrimiento, la forma en la cual se pagará al Interventor por la supervisión de los estudios y diseños del Contrato de Obra en lo que respecta al traslado de la Estación Calle 53; MODIFICATORIO 10: (24-dic-2024) Modificación 10 Modificar la Cláusula 10 “Apropiaciones Presupuestales”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura,; MODIFICATORIO 11: (10-feb-2024) Modificación 11 Prórroga por 16 meses, Modificar parcialmente la CLÁUSULA 5. PLAZO ESTIMADO, Construcción 64 meses, Plazo Total 132 meses. Modificar el numeral 6.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, de la Clausula 6 - ETAPAS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. Modificar el numeral 6.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, de la Clausula 6 - ETAPAS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. Modificar la Cláusula 11 “Forma de Pago”. Modificar la Cláusula 8. denominada VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO.; MODIFICATORIO 12: (30-abr-2025) Modificación 12 Incluir en la Cláusula 3 , denominada “ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO”, el parágrafo segundo, relativo a la ejecución de las actividades de interventoría integral para el seguimiento, revisión, verificación y aprobación de los Estudios y diseños fase III para la rehabilitación, repotenciación y reforzamiento estructural del Puente Peatonal Simón Bolívar. Modificar parcialmente la Cláusula 5 , en el sentido de establecer el plazo de ejecución de esta actividad: 4 meses. Modificar parcialmente la Cláusula 15.1 denominada “Obligaciones generales del Interventor", incorporando la nueva obligación.; MODIFICATORIO 13: (06-jun-2025) Modificación 13 Modificar el Anexo denominado REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL PROYECTO, en su capítulo 3.4 “CANTIDAD, CATEGORÍA Y DEDICACIÓN MÍNIMA DEL PERSONAL” -GRUPO 6, en el sentido de incluir al profesional Especialista en Restauración y Conservación por el tiempo de trece meses para la Etapa de Construcción. Modificar parcialmente la Cláusula 9 denominada “Fondo de Cubrimiento”, en el sentido de incluir el literal “g”, por medio del cual se habilita el pago del especialista en restauración y conservación | 1 | 3 dias | (11-may-21) Suspensión por 3 dias | [9 empty] | Ciudad Salitre Oriental (109) Parque Simón Bolívar - CAN (104) Jardín Botánico (105) Las Ferias (26) Parque Salitre (103) Doce de Octubre (22) Andes (21) | ENGATIVA TEUSAQUILLO BARRIOS UNIDOS | 1.193.484 HABITANTES | #REF! |  | Interventoría a la construccion de TM por la Av. 68 Tramo Av. 68 desde la calle 46 hasta la calle 66 | [6 empty] | 1 | [25 empty] | #N/A | #N/A | 2030-02-11 | 2025-02-11 | 16.1667
IDU-350-2020 | 9 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 | JULIO HERNÁN PEÑA 3103351894 | NADIA CATHERINE GOMEZ 3142962171 |  | Juan Carlos Pinilla | #N/D | Av. 68 desde la calle 46 hasta la calle 66 | TRONCAL AV. 68 - TM | TRONCAL TM |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 202043519090000006E | 2020 | 877.803 | IDU-350-2020 | IDU-604-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 6 | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 116 MESES |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 48 meses Actual: 64 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 1 | 16 meses | 10-feb-2025 16 meses | [16 empty] | 132 MESES |  |  | 2020-01-23 | 2020-05-08 | 2020-06-12 | N/A | N/A | 2020-06-12 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2031-06-11 | 2026-06-11 | 2031-06-11 | 2031-06-11 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO LHS | SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S (90%) CONSTRUCTORA LHS S.A.S (10%) | AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA |  | GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS 3228802926 consorciolhs@grupolhs.com | CAROS ALBERTO CASTRO VARGAS 3502662314 cacastro@ayesa.com | JAIRO FORERO RODRÍGUEZ 3143936243 jairo.forero@grupolhs.com | Ing. Edwin Alirio Tarazano Navarro Cel. 3182108422 | diana.patino@grupolhs.com | 216363454208 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 216363454208 | 245588814617 | 20 | (12-dic-2020) Modificación 1. Modificación de la Sección 8.1. y la Cláusula 13 del Contrato | (10-feb-2021) Modificación 2 Inclusión el Anexo 1 Tabla de hitos del Apéndice G. | (11-feb-2021) Modificatorio 3. La cual permió la EJECUCION de determinadas obligaciones correspondientes a la Etapa de Preconstrucción durante la Etapa de Construcción | (9-abr-2021) Modificación 4 “Apéndice de Bioseguridad - Modificar la Cláusula 12 “Fondo de Compensaciones” | (14-may-2021) Modificación 5 Modificación Sección 5.1. “Etapa de Preconstrucción” , Traslapo de obligaciones 5.1.7 y 5.1.8 a 4 meses de Etapa de construcción, Modificación anexo de personal. | (2-feb-2022) Modificación 6 Mod. cláusula 14.2: remuneración de obras para redes. Mod. sec. 6.2 y la incorporación de apéndice bioseguridad COVID 19 versión 3.5. Inclusión de NPs | (1-ago-2022) Modificación 7 Aclaración en la tabla de hitos del apéndice G "Lineamientos de Programacidn para la Elaboracidn, Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución" | (1-sep-2022) Modificación 8 Se modificó la cláusula 14.11.6. "Ajustes por variaciones en el precio del insumo del asfalto emitido por Ecopetrol y el ICCP" del contrato. ELiminación del apéndice de Bioseguridad. | (16-dic-2022) Modificación 9 Modificación cláusula 14.5 "Remuneración Ambiental y SST" del contrato. Cláusula 14.6 "Remuneración de las labores de diálogo ciudadano y comunicación estratégica". Cláusula 14.7 "Remuneración por manejo de tránsito, señalización y desvíos" del contrato. | (24-dic-2022) Modificación 10 Modificar la cáusula 2 del modificatorio 1, mediante el cual se modificó la cláusula 13 "Apropiaciones presupuestales" del contrato. | 10-ago-2023) Modificación 11 Modificar la sección 14.1 "Remuneración para obras de construcción" | 12-sep-2023) Modificación 12 Aclaración de condiciones de pago contenidas en el anexo 1 del modificatorio 11 | 27-oct-2023) Modificación 13 Inclusion de ajustes a los estudios y diseños para el traslado de la estación de la calle 53, modificando las clausulas 5, 6, 8, 12 y 14 | 21-dic-2023) Modificación 14 Modificar la clausula 6 Garantias del modificatorio 13 | 24-dic-2024 Modificación 15 Modificar la Cláusula 13 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES” | 10-feb-2025 Modificación 16, Prorroga 1 Prórroga por 16 meses, Modificar plazo estimado 132 meses, Modificar el inciso primero del numeral 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, de la Cláusula 5 denominada ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO, Modificar el numeral 25. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS OBRAS PARA REDES, y su subnumeral 25.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN del CAPITULO V-ASPECTOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. Modificar el inciso tercero del numeral 5.1.5. denominado anticipo | 29-abr-2025 Modificación 17 Incluir el numeral 5.1.3.2. en la Cláusula 5 "Alcance y Desarrollo del Objeto", en el sentido de incorporar la "Ejecución de los estudios y diseños para el reforzamiento del puente peatonal Simón Bolivar". Modificar parcialmente la Cláusula 4 , en el sentido de establecer el plazo de ejecución de esta actividad: 4 meses. Modificar parcialmente la Cláusula 8 Garantías en el sentido de incluir el "amparo de calidad del servicio" de esta actividad. Modificar parcialmente la Cláusula 6 denominada "Obligaciones Principales del Contratista, incorporando la nueva obligación. Modificar parcialmente la cláusula 12 denominada "Fondo de Compensaciones", con el propósito de incorporar el romanillo xi, el cual habilita el pago de la nueva actividad con cargo a este fondo. Modificar parcialmente la cláusula 14 denominada "Forma de Pago" | 6-jun-2025 Modificación 18 Modificar el anexo denominado Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto, en su capítulo 2 - Personal mínimo, numeral 2.2 Personal profesional - Etapa de construcción Grupo 6. Modificar parcialmente la Cláusula 12. Fondo de Compensaciones. Modificar parcialmente la Cáusula 14. Forma de pago. | 26-jun-2025 Modificación 19 Modificación de la cláusula sexta del Modificatorio 16. | 02-oct-2025 Modificación 20 Aclarar la cláusula 14. Forma de pago, numeral 14.1 Remuneración para obras de construcción - Reglas aplicables al pago de los hitos, lo relacionado con el número de taquillas y cicloestaciones. Modificar la Cláusula 12 Fondo de Compensaciones. Modificar el numeral 4.2.4 del Apendice A. Modificar la tabla contenida en la Cáusula 11.1 denominada Valor estimado del contrato, en el sentido de trasladar recursos del componente Fondo de compensaciones a Remuneración para obras de construcción. Modificar la cláusula 14. Forma de Pago, en el sentido de subdividir los hitos de pago. Modificar la Tabla de Anexo 2 Hitos de Pago Apéndice G - Lineamientos de programación para la elaboración, seguimiento y control de cronograma de ejecución del contrato. | [12 empty] | 1 | 3 dias | (11-may-21) Suspensión por 3 dias | [8 empty] | "Barrios de toda troncal Venecia, Laguneta Autopista Sur, Las delicias I sector,San Andrés I Sector, Alquerías de la Fragua II Sector, Agrupación de vivienda Barranquillita, Alquerías de la Fragua I Sector, Sinaloa, Floralia, Villa Adriana,Villa Claudia, La Floresta Sur, La igualdad, La Igualdad II Sector, Hipotecho Sur, Lusitania, La Alquería, Los Ángeles, Tejar, Milenta, Galán, Pradera, Salazar Gómez, Centro Industrial, Granjas de Techo, Montevideo, Salitre Occidental, Salitre Sur-Oriental, Salitre Nor-Oriental, Salitre el Greco, Parque Simón Bolívar, Luis Maria Fernández, Jardín Botánico, Bosque Popular, La estradita ciudad de Honda, La Marcela, Bellavista Noroccidental, Las Ferias, Metrópolis, Parque popular Salitre, José Joaquín Vargas, San Fernando Occidental, Simón Bolívar, Entrerríos, Andes, Rionegro, La Castellana, Julio Flores, La Floresta, Andes Norte, Pasadena, Estoril, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector, Chicó Navarra, Santa Bibiana, Rincón del Chicó y Escuela de infantería | Ciudad Salitre Oriental (109) Parque Simón Bolívar - CAN (104) Jardín Botánico (105) Las Ferias (26) Parque Salitre (103) Doce de Octubre (22) Andes (21) | ENGATIVA TEUSAQUILLO BARRIOS UNIDOS | 1193484 | #REF! |  | Construccion de TM por la Av. 68 Tramo Av. 68 desde la calle 46 hasta la calle 66. Este tramo consiste en la construcción de 2,08 km, en la cual se va a construir un total de 13,62 Km/carril de vía mixta, 6,14 km /carril de carril exclusivo para Transmilenio o BRT En este tramo se van a construir 3 estaciones de Transmilenio con 7 taquillas y 1 cicloparaquedero. En cuanto al espacio público se proyecta la construcción de 19.321 m2 y 55.068 de zona verdes y 3,03 km de ciclorruta y 1 puente peatonal. |  | 3.03 | 13.62 - mixto 6,14 - BRT | 3,03 | 19321 |  | 1 |  |  | 2.08 | 13.62 | 6.14 | 3.028 | 19321 | 55068 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | N/A | 0 | 2 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Reporte 5 - 20233350060093 del 21 de febrero de 2023 | 1.Traslado de red de alta tensión. 2. Entrega de predios. 3. No se ha cumplido el cronograma de entrega de predios por parte del IDU generando inconvenientes en el proceso constructivo del traslado de redes. 4. Demoras en la aprobación de PMTs por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad movilidad. | PAS: 1. El informe del presunto incumplimiento lo entregó la interventoría mediante comunicado con radicado IDU 202352602261602 del 15 de diciembre de 2023, el cual fue revisado y trasladado desde la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte – STEST de la Dirección Técnica de Construcciones – DTC de la Subdirectora General de Infraestructura- SGI mediante memorando 202334600391493 del 17 de diciembre a la Dirección General a fin de dar inicio al Proceso Administrativo Sancionatorio. este PAS dio inicio y se encuentra en etapa de pruebas 2. Se realizó la solicitud de un PAS por el reiterado incumplimiento en los pagos de salarios y prestaciones sociales mediante memorando dirigido a Dirección General 202434600070993 del 29 de febrero de 2024, actualmente se encuentra en revisión de Dirección General del IDU. 3. Se realizó la solicitud de un PAS por Presunto Incumplimiento por no tener vinculado, ni disponible, la totalidad del personal mínimo requerido mediante memorando dirigido a Dirección General 202434600093583 del 20 de marzo de 2024, actualmente se encuentra en revisión de Dirección General del IDU. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en el seguimiento a los presuntos incumplimientos de la obra, actuó y remitió los informes correspondientes con el cual se abrió un Proceso Administrativo Sancionatorio – (PAS). AMIGABLE COMPOSICIÓN: Evento Eximente de Responsabilidad en el periodo comprendido entre la orden de suspensión de intervención forestal de tala contenida en comunicado 20213460060860151 del 10 de junio de 2021, y hasta el 17 de agosto de 2021, fecha en la cual, el IDU autorizó la ejecución de los tratamientos silviculturales contenidos en la Resolución 2354 del 3 de agosto de 2021. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: En el periodo comprendido entre la fecha de emisión de la orden de suspensión de tratamientos silviculturales y la correlativa orden de suspensión contenida en auto de decreto de medida cautelar del 20 de agosto de 2021, y la fecha en la que efectivamente el IDU decrete el levantamiento de su orden de suspensión de aprovechamiento forestal y la autoridad judicial decrete el levantamiento de la medida cautelar contenida en el auto del 20 de agosto de 2021. Estado Actual: Suspendido | 2030-02-11 | 2025-02-11 | 16.1667 | 485 | 485
IDU-605-2020 | 10 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 | DANIEL GUSTAVO GALINDO 3168300721 | ELIANA LIZETH FORERO 3155485715 |  | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | TRONCAL AV. 68 - TM |  |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-040-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101 | 202043519080000007E | 2020 | 877.803 | IDU-605-2020 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Grupo 7 | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 128 meses |  |  |  | Inicial: 8 meses Actual: 15 Meses + 5 días | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  |  | 215 | 60 | 30 | 20 | 10 | 8 | 71 | 16 | [10 empty] | 135 Meses + 4 dias |  |  | 2020-02-27 | 2020-05-14 | 2020-06-12 |  |  | 2020-06-12 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2031-10-08 | 2026-10-08 | 2031-10-08 | 2031-10-08 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO BULEVAR 68 | INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN S.A (35%). URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. (30%) ECG INGENIERÍA S.A.S.(25%) PROES COLOMBIA S.A.S.(10%) |  |  | JULIAN VALBUENA 3147935045 jvalbuenal@euroconsult.es | JUAN CARLOS RUIZ 3144464177 juan.ruiz@bulevar68.com |  | Carlos Augusto Martinez 3232092807 c.martinez@incoplan-proyectos.com | licitaciones@incoplansa.com | 34630366494 | SGI | [13 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 34630366494 |  |  | MODIFICATORIO 1: (12-dic-2020) Modificatorio 1 Modificó vigencias futuras, incorporó tabla de hitos apéndice G (Programacion de actividades) y modificación num 8.1 fecha de constitución y entrega de amparo de estabilidad y calidad de la etapa de construcción; MODIFICATORIO 2: (12-feb-2021) Modificatorio 2 y Prorroga 1 Prórroga de etapa construccion por 2 meses sin costos para la entidad/ plantilla de preconstrucción - Regulación especial Adecuación de desvios; MODIFICATORIO 3: (12-abr-2021) Modificatorio 3 y Prorroga 2 Incorporación “Apéndice de Bioseguridad version 2 integrado; ampliación prórroga de preconstrucción 1 mes mas para un total de 3 meses.; MODIFICATORIO 4: (11-may-2021) Modificatorio 4 y Prorroga 3 Prorroga de etapa de preconstrucción por 20 días, Modificar el Anexo de Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto para la Etapa de Preconstrucción y la Etapa de Construcción; MODIFICATORIO 5: (31-may-2021) Modificatorio 5 y Prorroga 4 Prorroga de etapa de preconstrucción por 10 días, Modificar el Anexo de Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto para la Etapa de Preconstrucción y la Etapa de Construcción; MODIFICATORIO 6: (10-jun-2021) Modificatorio 6 y Prorroga 5 Prorroga de etapa de preconstrucción por 8 días, La forma de pago será la establecida en la Cláusula 11; MODIFICATORIO 7: (18-jun-2021) Modificatorio 7 y Prorroga 6 Prorroga de etapa de preconstrucción por 2 meses y 11 días, La forma de pago será la establecida en la Cláusula 11; MODIFICATORIO 8: (14-sep-2021) Modificatorio 8 y Prorroga 7 Prorroga de etapa de preconstrucción por 16 días; MODIFICATORIO 9: (8-oct-2021) Modificatorio 9 Modificar el primer inciso del Numeral 6.1. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, Adicionar un parágrafo a los Numerales 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5; MODIFICATORIO 10: (15-oct-2021) Modificatorio 10 Modificar la Sección 6.2. “Especificaciones de los elementos a Implementar” del Apéndice de Bioseguridad Covid – 19 Versión 2, Inclusión Apéndice de bioseguridad Covid-19 Versión 3; MODIFICATORIO 11: (25-may-22) Modificatorio 11 Modificar la forma de pago de la Etapa de Construcción de la Cláusula 11.; MODIFICATORIO 12: (02-sep-22) Modificatorio 12 se eliminó el Apéndice de Bioseguridad del Contrato; MODIFICATORIO 13: (24-dic-22) Modificatorio 13 se modificó la Cláusula 10 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato; MODIFICATORIO 14: (14-abr-2023) Modificación 14 se modificó el Anexo “Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto” en el apartado de Notas para el Personal para la Ejecución del Contrato.; MODIFICATORIO 15: (16-dic-2024) Modificación 15 Cesión Poición Consorcial Cesión de la totalidad de la posición consorcial TREINTA (30%) que ostenta ALEPH INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS., identificado con Nit. 901.218.749-3 a favor de URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. (30%) con Nit. 901.430.170-7 en el CONSORCIO BULEVAR 68; MODIFICATORIO 16: (24-dic-2024) Modificación 16 Modificar la Cláusula 10 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato de Interventoría No. IDU-605-2020, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura | 2 | 24 | 16 | 8 | [8 empty] | Ciudad Salitre Oriental (109) Parque Simón Bolívar - CAN (104) Jardín Botánico (105) Las Ferias (26) Parque Salitre (103) Doce de Octubre (22) Andes (21) | ENGATIVA TEUSAQUILLO BARRIOS UNIDOS SUBA | 1.193.484 HABITANTES | #REF! |  | Interventoría a la construccion de TM por la Av. 68 Tramo Calle 100 desde la calle 66 hasta la carrera 65 | [6 empty] | 2 | [25 empty] | #N/A | #N/A | 2031-02-11 | 2026-02-11 | 7.9667
IDU-351-2020 | 10 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 | DANIEL GUSTAVO GALINDO 3168300721 | ELIANA LIZETH FORERO 3155485715 |  | Juan Carlos Pinilla | LINA MORENO | Calle 100 desde la calle 66 hasta la carrera 65 | TRONCAL AV. 68 - TM | TRONCAL TM |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 202043519080000007E | 2020 | 877.803 | IDU-351-2020 | IDU-605-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 7 | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 128 meses |  |  |  | Inicial: 8 meses Actual: 15 Meses + 5 días | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 7 | 7 meses + 5 días | (11-feb-21) Prorrogar por 2 meses. | (9-abr-21) Prorroga por 1 mes. | (11-may-21) Prorrogar por 20 dias, contados a partir del 12-may-21 al 31-may-21. | (31-may-21) Prorrogar por 10 dias, contados a partir del 01-jun-21 al 10-jun-21. | (10-jun-21) Prorrogar por 8 dias, contados a partir del 11-jun-21 al 18-jun-21. | (18-jun-21) Prorrogar por 2 meses + 11 dias, contados a partir del 19-jun-21 al 29-ago-21. | (14-sep-21) Prorroga por 16 días. | [10 empty] | 135 MESES Y 5 DIAS |  |  | 2020-01-23 | 2020-05-08 | 2020-06-12 | N/A | N/A | 2020-06-12 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2031-10-08 | 2026-10-08 | 2031-10-08 | 2031-10-08 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 65% INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 25% COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 10% | CONSORCIO BULEVAR 68 | INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN S.A (35%). 3B DICONSULTORÍA S.A.(30%) ECG INGENIERÍA S.A.S.(25%) PROES COLOMBIA S.A.S.(10%) | CARLOS MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ 3202369834 cmarango@pavcol.com | JUAN CARLOS RUIZ 3144464177 juan.ruiz@bulevar68.com | ALEJANDRO CASTILLO 3212033357 acastillo@pavcol.com | Alejandro Castillo 3212033357 | larevalo@pavcol.com | 368334453739 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 137508525233 | 40000000000 | 42500000000 | 21990000000 | 33018525233 | [9 empty] | 1 | 38482298524 | 38482298524 | [9 empty] | 38482298524 | 175990823757 | 544325277496 | 578955643990 | 32 | (12-dic-2020) Modificatorio 1 Modificación Sección 8.1. y la Cláusula 13 del Contrato, y se incluyó como Anexo 1 la tabla de hitos del Apéndice G – | (11-feb-2021) Modificatorio 2 y Prorroga 1 Prorrogó la duración estimada de la Etapa de Preconstrucción por dos (2) meses adicionales | (9-abr-2021) Modificatorio 3 y Prorroga 2 Prorroga 1 mes Incorporación “Apéndice de Bioseguridad version 2 integrado; ampliación etapa de traslapo 1 mes mas para un total de 3 meses. | (11-may-21) Modificatorio 4 y Prorroga 3 Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción 20 dias | (31-may-21) Modificatorio 5 y Prorroga 4 Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción por 10 dias | (10-jun-21) Modificatorio 6 y Prorroga 5 Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción por 8 días | (18-jun-21) Modificación 7 y Prorroga 6 Se prorrogó la duración estimada de la etapa de construcción por 2 meses y 11 días | (14-sep-21) Modificación 8 y Prorroga 7 Prorrogar la Etapa de Preconstrucción, 16 días adicionales | (08-oct-21) Modificatorio 9 Modificación de la etapa de pre-construcción (numeral 5.1 y 5.2), Modificar la Cláusula 14.2. REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES | (16-feb-22) Modificatorio 10 Modificar la Sección 5.1.8. “Elaboración, presentación y aprobación por parte de la Interventoría del diagnóstico de las obras de adecuación de desvíos”, Modificar la sección 14.3. de la Cláusula 14. “Forma de Pago”, Modificar la Cláusula 16 “Obras de adecuación de desvío”, Inclusión Apéndice de bioseguridad Covid-19 Versión 3, Inclusión 12 ítems de obra no previstos. | (25-may-22) Modificatorio 11 Inclusión del NP 22 en la lista de precios unitarios. | (30-ago-22) Modificatorio 12 Se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra no previstos” del Contrato, se modificó el cálculo del ICCP “Lineamientos generales para la transición de los índices ICCP, ICOCIV y el insumo del Acero”; y se eliminó el Apéndice de Bioseguridad del Contrato | (14-sep-22) Modificatorio 13 Mediante el cual modificaron la Cláusula 14.5. “Remuneración Ambiental y SST” del Contrato, la Cláusula 14.6. “Remuneración de las Labores de dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica” del Contrato, y la Cláusula 14.7. “Remuneración por manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos” del Contrato. De la misma forma, a través del mencionado modificatorio, se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos al Contrato, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra no previstos” del Contrato. | (24-dic-22) Modificatorio 14 Realizaron la subdivisión de hitos en el Puente Vehicular La Floresta, e incorporaron los Ítems No Previstos al Contrato NP-46, NP-47, NP-48, NP-49, NP-50, NP-51 y NP-52. De la misma forma, en esta ocasión, las Partes modificaron la Cláusula 13 del Contrato relacionada con las Apropiaciones Presupuestales | (28-feb-23) Modificatorio 15 Ajuste la Cláusula 14.1 del Contrato denominada “Remuneración para las Obras de Construcción”, Incorporen al Contrato los Ítems de Obra No Previstos NP54 ,NP-55, NP-56, NP-58, NP-59, NP-60, NP-61, NP-62, NP-63, NP-64, NP-65, NP-66, NP67, NP-68, NP-69, NP-70, NP-71, NP-72, NP-73, NP-74, NP-75, NP-76, NP-79, NP-83, NP84, NP-87, NP-88, NP-90, NP-91 y NP-92. Modificación del Anexo de Personal vigente del Contrato | (11-abr-23) Modificatorio 16 Se incorporaron al Contrato los Ítems de Obra No Previstos NP-77 ,NP-82, NP-85, NP-86, NP-89, NP-93, NP-94, NP-95, NP-96, NP-97, NP-98, NP-99, NP-100, NP-101, NP-102, NP-103, NP-104, NP-105, NP-106, NP-107, NP-108, NP-109. | (9-may-2023) Modificatorio 17 se modifica la cláusula de fondo de compensación del contrato, se adicionan recursos por 40 mil millones con CDP nuevo 2117 del 16/03/23 al contrato, se incorporan 5 precios no previstos NPS al contrato. | (12-sep-2023) Modificatorio 18 y Adición 2 Adición por 42.500.000.000, Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato, con la finalidad de inclusión del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3995, inclusión de 27 ítems de obra no previstos. | (30-nov-2023) Modificatorio 19 y Adición 3 Modificar la Cláusula 11.1 “Valor Estimado del Contrato” con el fin de adicionar la suma de veintiún mil novecientos noventa millones de pesos (COP 21,990,000,000) al Fondo de Compensaciones Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” Inclusión de precios no previstos | (05-dic-2023) Modificatorio 20 Aclarar la Cláusula 3 del Modificatorio 19 y Adición 3 al Contrato | (15-abr-2024) Modificatorio 21 Se modifico la clausula 11 cuadro de distribución de valores, se incluyeron veintiséis 26 precios unitarios no previstos (NPs) por valor de $4.826.537.663 con cargo al Fondo de Compensaciones. | (03-may-2024) Modificatorio 22 Se modifico la CLÁUSULA 14.1 FORMA DE PAGO del contrato IDU-351-2020, en cuanto al alcance de la estructura denominada “Box Culvert Canal Salitre”. De igual forma se modifico el numeral 7.3.4.8 del Apéndice A del contrato de obra IDU-351-2020 y demás apartados del mismo, en el entendido que el Box Culvert sobre el Canal Salitre – Avenida 68 con calle 90, corresponde a una “Obra Nueva con aprovechamiento parcial de la estructura existente” | (27-may-2024) Modificatorio 23, Adición 4 Se adiciono al valor inicial del Contrato de Obra No. IDU-351-2020, la suma de TREINTA Y TRES MIL DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 33.018.525.233) M/CTE, equivalentes a 25.398,86 SMLMV para el año 2024, en concordancia con el Convenio interadministrativo EAAB-1570-2022. Se modifico la Cláusula 13 del Contrato de Obra No. IDU-351-2020, denominada “APROPIACIONES PRESUPUESTALES”, a fin de incluir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2512, el cual ampara la Modificación No. 23 | (02-ago-2024) Modificatorio 24 Incluir TREINTA (30) ítems no previstos, Modificar la Cláusula 11.1, denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el sentido de transferir recursos del Fondo de Compensación para la Bolsa de Redes Húmedas, Redes Secas y Desvíos. | (16-oct-2024) Modificatorio 25 Incorporar UN (01) Item no previsto, Modificar la Cláusula 12 Fondo de Compensaciones, la cual fue modificada mediante el Modificatorio No. 17 al Contrato, incluyendo el romanillo “ix”. Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A. Modificar la tabla contenida en la Cláusula 11.1, denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el sentido de: -Transferir recursos del rubro de COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE AJUSTES E IVA) para el de COSTOS ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA (INCLUYE AJUSTES). Modificar la cláusula 14. FORMA DE PAGO | (28-nov-2024) Modificatorio 26 Modificar la cláusula cuarta del Modificatorio No. 19 parágrafos segundo y tercero e incorporar el parágrafo cuarto Incorporar seis precios no previstos NP 235, NP 236, NP 237, NP 238, NP 242 y NP 243. Modificar la tabla contenida en la Cláusula 11.1 del Contrato de Obra No. IDU-351-2020, denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el sentido de: -Transferir recursos del rubro del FONDO DE COMPENSANCIONES para el de VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES (INCLUYE A.I.U.) | (26-dic-2024) Modificatorio 27 e Incorporación 2 Incorporación de Recursos por $38.482.298.524 Modificar parcialmente la Cláusula 11.1, denominada “Valor estimado del contrato”: 544,325,277,496 Incorporar a la lista de precios unitarios, seis (6) Ítems de obra No Previstos para la etapa de construcción Modificar la CLÁUSULA 13, denominada “Apropiaciones Presupuestales”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura, | (28-feb-2025) Modificatorio 28 Modificar la Cláusula 14.4. RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES | (20-mar-2025) Modificatorio 29 Modificar el numeral 11.1 denominado “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, de la Cláusula 11- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO, en el sentido de: Trasladar al FONDO DE COMPENSACIONES. Incorporar dieciséis (16) ítems no previstos aprobados por la interventoría y no objetados por el IDU. | (16-abr-2025) Modificación 30 Incorporar 39 ítems no previstos aprobados por la interventoría y no objetados por el IDU, de acuerdo con el numeral 11.2. de la cláusula 11. Modificar el numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, de la cláusula 11 – VALORES ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO en el sentido de trasladar del FONDO DE COMPENSACIÓN al CAPIÍTULO DE REDES, el valor de $971.249.148 | (16-jun-2025) Modificación 31 Incorporar 4 items no previstos. NP 262 al NP 265. | (25-sep-2025) Modificación 32 Incorporar 10 items no previstos. Modificar el numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, de la cláusula 11 – VALORES ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO, en el sentido de efectuar traslados entre los valores del contrato | 2 | 24 dias | (27-ago-21) Suspensión por 10 dias + 6 | (30-sep-21) Suspensión por 5 días + 3 | [7 empty] | "Barrios de toda troncal Venecia, Laguneta Autopista Sur, Las delicias I sector,San Andrés I Sector, Alquerías de la Fragua II Sector, Agrupación de vivienda Barranquillita, Alquerías de la Fragua I Sector, Sinaloa, Floralia, Villa Adriana,Villa Claudia, La Floresta Sur, La igualdad, La Igualdad II Sector, Hipotecho Sur, Lusitania, La Alquería, Los Ángeles, Tejar, Milenta, Galán, Pradera, Salazar Gómez, Centro Industrial, Granjas de Techo, Montevideo, Salitre Occidental, Salitre Sur-Oriental, Salitre Nor-Oriental, Salitre el Greco, Parque Simón Bolívar, Luis Maria Fernández, Jardín Botánico, Bosque Popular, La estradita ciudad de Honda, La Marcela, Bellavista Noroccidental, Las Ferias, Metrópolis, Parque popular Salitre, José Joaquín Vargas, San Fernando Occidental, Simón Bolívar, Entrerríos, Andes, Rionegro, La Castellana, Julio Flores, La Floresta, Andes Norte, Pasadena, Estoril, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector, Chicó Navarra, Santa Bibiana, Rincón del Chicó y Escuela de infantería | Ciudad Salitre Oriental (109) Parque Simón Bolívar - CAN (104) Jardín Botánico (105) Las Ferias (26) Parque Salitre (103) Doce de Octubre (22) Andes (21) | ENGATIVA TEUSAQUILLO BARRIOS UNIDOS SUBA | 1193484 | #REF! |  | Construccion de TM por la Av. 68 Tramo Calle 100 desde la calle 66 hasta la carrera 65. Este tramo consiste en la construcción de 3,05 km, en la cual se va a construir un total de 22,99 Km/carril de vía mixta, 9,76 km /carril de carril exclusivo para Transmilenio o BRT y un puente vehicular. En este tramo se van a construir 3 estaciones de Transmilenio con 13 taquillas y 2 cicloparaquedero. En cuanto al espacio público se proyecta la construcción de 65642 m2 y 19735de zona verdes y 3,02 km de ciclorruta y 2 puentes peatonales. |  | 3.05 | 22,3 - mixto 9,8 - BRT | 2.9 | 62800 Zonas verdes 19735 | 1 Puente Vehicular 1 Box Culvert | 2 Puente peatonal 1 Bicipuente | 3 estaciones 13 Taquillas 2 CIcloestaciones |  | 3.05 | 22.99 | 9.76 | 3.02 | 65642 | 19735 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | N/A | 0 | 6 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20223350443373 del 27 de diciembre de 2022 Reporte 3 | CONSTRUCCIÓN CICLOPUENTE DEBIDO A DEMORA EN OBTENCIÓN DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DEL CAUSE (POC) SE TENÍA FECHA DE INICIO PREVISTO 02 DE ENERO DE 2024 Y EL PERMISO FUE OTORGADO EN MARZO 15 DE 2024 GENERANDO UN ATRASO EN EL PDT DE 14.32% CORRESPONDIENTE AL HITO CICLOPUENTE | CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT TIENE UN REQUERIMIENTO DE CAMBIO AL ALCANCE DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA DEMUESTRA IMPOSIBILIDAD DE CONTRUIRLO NUEVO COMO SE ESTIPULA EN EL CONTRATO,POR LO QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEBE CAMBIAR A REPOTENCIAMIENTO DE LA ESTRUCTURA. EL PROCESO SE ENCUENTRA A LA ESPERA DEL CONCEPTO JURÍDICO POR PARTE DEL IDU . LA FECHA DE INICIO SEGÚN PDT DEBIÓ DARSE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y A LA FECHA EL PDT PRESENTA UN ATRASO DE 20.30% CORRESPONDIENTE AL HITO BOX CULVERT. | 2031-02-11 | 2026-02-11 | 7.9667 | 239 | 239
IDU-606-2020 | 11 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 8 | JULIAN MARULANDA 3104043623 | BRAYAN DAVID QUINTERO 3158040544 |  | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | TRONCAL AV. 68 - TM |  |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-040-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101 | 202043519080000008E | 2020 | 877.803 | IDU-606-2020 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 128 meses |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 60 meses Actual: 79 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 1 | 570 | 570 | [16 empty] | 147 meses |  |  | 2020-02-27 | 2020-05-14 | 2020-06-12 |  |  | 2020-06-12 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2027-09-11 | 2027-09-12 | 2032-09-11 | 2027-09-11 | 2032-09-11 | 2032-09-11 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO TRONCAL 68 | CEMOSA COLOMBIA 55% TNM INGENIERÍA S.A.S 45% |  |  | CLAUDIA CORREA MALAVER 3172398426 claudia.correa@cemosa.es | MIGUEL SAMANIEGO 3203332711 miguel.samaniego@cemosa.es |  | miguel samaniego 3203332711 | licitaciones-colombia@cemosa.es | 34630366494 | SGI | [13 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 34630366494 |  |  | MODIFICATORIO 1: (12-dic-2020) Modificatorio 1 Modificacion de asignaciones presupuestales; MODIFICATORIO 2: (11-feb-21) Modificación 2 Regulación cambio de etapa de preconst a construcción con traslapo de obligaciones num 6.1 y 6.2 a los 2 primeros meses de construcción; MODIFICATORIO 3: (12-abr-2021) Modificatorio 3 Incorporación “Apéndice de Bioseguridad version 2 integrado; ampliación etapa de traslapo 1 mes mas para un total de 3 meses.; MODIFICATORIO 4: (10-dic-2021) Modificatorio 4 Modificar Sección 6.2 "Especificaciones de los elementos a implementar" del Apéndice de Bioseguridad Covid 19 Versión 2; MODIFICATORIO 5: (25-may-2022) Modificatorio 5 Modificar la cláusula 11 "Forma de Pago"; MODIFICATORIO 6: (24-dic-2022) Modificatorio 6 Actualización de apropiaciones presupuestales del contrato.; MODIFICATORIO 7: (19-may-2023) Modificatorio 7 Eliminación del Apéndice de bioseguridad del contrato.; MODIFICATORIO 8: (24-dic-2024) Modificatorio 8 Modificar la Cláusula 10 “Apropiaciones Presupuestales”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura, | 0 | N/A | [10 empty] | Parque Salitre (103) Doce de Octubre (22) Andes (21) La Floresta (25) La Alhambra (20) | SUBA BARRIOS UNIDOS | 1.193.484 HABITANTES | #REF! |  | Interventoría a la construccion de TM por la Av. 68 Tramo Calle 100 desde la carrera 65 hasta la carrera 48 | [32 empty] | #N/A | #N/A | 2031-02-11 | 2026-02-11 | 19.2333
IDU-352-2020 | 11 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 8 | JULIAN MARULANDA 3104043623 | BRAYAN DAVID QUINTERO 3158040544 |  | Juan Carlos Pinilla | LINA MORENO | Calle 100 desde la carrera 65 hasta la carrera 48 | TRONCAL AV. 68 - TM | TRONCAL TM |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 202043519090000008E | 2020 | 877.803 | IDU-352-2020 | IDU-606-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 8 | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 128 meses |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 60 meses Actual: 79 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 1 | 19 meses | 08-oct-2025 19 meses | [16 empty] | 147 meses |  |  | 2020-01-23 | 2020-05-08 | 2020-06-12 | N/A | N/A | 2020-06-12 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2027-09-11 | 2027-09-12 | 2032-09-11 | 2027-09-11 | 2032-09-11 | 2032-09-11 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | Constructora Conconcreto S.A | N/A | CONSORCIO TRONCAL 68 | CEMOSA COLOMBIA 55% TNM INGENIERÍA S.A.S 45% | RICARDO RODRIGUEZ GARAVITO 3138898469 rrodriguez@conconcreto.com | MIGUEL SAMANIEGO 3203332711 miguel.samaniego@cemosa.es | MELQUISEDEC MORENO 3217608550 mmoreno@conconcreto.com | Melquisedec Moreno 3217608550 | tramiteslegales@conconcreto.com | 207527321911 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 27536129338 | 7499999998 | 7512134945 | 12523994395 | [10 empty] | 1 | 12054367344 | 12054367344 | [9 empty] | 12054367344 | 39590496682 | 247117818593 | 281748185087 | 14 | MODIFICATORIO 1: (12-dic-20) Modificatorio 1 Modificó vigencias futuras y modificación num 8.1 fecha de constitución y entrega de amparo de estabilidad y calidad de la etapa de construcción; MODIFICATORIO 2: (11-feb-21) Modificación 2 Modificación num 5.1 y 5.2 Ap A, F y H de Cambio de etapa de pre a construcción con traslapo de obligaciones a los primeros 2 meses de construcción. Modificación Anexo técnico 1 equivalencias en doble vía; MODIFICATORIO 3: (09-abr-21) Modificación 3 Incorporación “Apéndice de Bioseguridad version 2 integrado; ampliación etapa de traslapo 1 mes mas para un total de 3 meses, modificación regulación desvíos.; MODIFICATORIO 4: (28-dic-21) Modificación 4. Modificaciones: forma de pago, remuneración de obras de redes, remuneracion de obras de adecuación de desvio, obras de adecuación de desvio, rutas de desvio del transito, tabla de hitos del deprimido de la av Suba, remuneración para obras de construcción, especifiaciones de elementos de bioseguridad, inclusion de NPs; MODIFICATORIO 5: (09-ago-22) Modificación 5. Modificación Fondo de compensaciones; Incorporación lineamientos generales establecidos en circular 6 de 2022; Inclusión 45 ítems no previstos; Modificación obligaciones principales del contratista; Reemplazo tablas de hitos en la cláusula de forma de pago; MODIFICATORIO 6: (09-nov-22) Modificación 6 Se subdividieron los hitos del Deprimido Vehicular de la Av. Suba y del Puente Vehicular de la Av. Suba; se modificó el Anexo “Requerimiento de personal mínimo y equipo mínimo del Proyecto”, y se eliminó el Apéndice de Bioseguridad vigente del Contrato.; MODIFICATORIO 7: (24-dic-22) Modificación 7 Modificación Cláusula 13 "Apropiaciones Presupuestales; MODIFICATORIO 8: (29-dic-22) Modificación 8 Modificación cláusula 2 del modificatorio 1 mediante el cual se modificó la cláusula 13 "Apropiaciones presupuestales"; MODIFICATORIO 9: (30-nov-23) Modificación 9 Adición al contrato ($7.499.999.998) pesos, modifica Cl 13 apropiaciones presupuestales y Modificación de tabla de hitos del contrato, según anexo No. 1 adjunto.; MODIFICATORIO 10: (21-dic-23) Modificación 10 i) Modificar Cláusula 11.1 Valor Estimado del Contrato con el fin de adicionar la suma de COP 7.512.134.945) al Fondo de Compensaciones del Contrato, con respaldo del CDP 8443 del 6 de Diciembre de 2023, ii) Modifica clausula de apropiaciones presupuestales y iii) aclaración de Cláusula 4 modificacion 9 de la tabla de hitos carriles BRT.; MODIFICATORIO 11: (29-may-24) Modificación 11, Adición 3 Se adiciono al valor inicial del Contrato de Obra No. IDU-352-2020, la suma de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVENCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($12.523.994.395), equivalentes a 9.633 SMLMV para el año 2024, en concordancia con el Convenio interadministrativo EAAB-1570-2022 / IDU-1702-2022. Se incluyo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2476, el cual ampara la Modificación No. 11.; MODIFICATORIO 12: (26-dic-2024) Modificación 12 Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futuras,; MODIFICATORIO 13: (28-dic-2024) Modificación 13 Modificar la Cláusula 11.1 “Valor estimado del contrato” con el fin de incorporar recursos por valor de $12.054.367.344 Presupuesto Total: $ 247.117.818.593,0; MODIFICATORIO 14: (08-cot-2025) Modificación 14, Prórroga 1 Prórroga por 19 meses, Modificar parcialmente la cláusula 4, denominada “Plazo Estimado”: 147 meses, Construcción: 79 meses Modificar parcialmente el numeral 5.2. “Etapa de Construcción” de la cláusula 5 “Alcance y Desarrollo del Objeto”, en el sentido de ajustar el plazo de la Etapa de Construcción conforme la presente prórroga. Modificar parcialmente el numeral 8.1, denominado “Garantía Única de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato”, numeral 8.2., denominado “Responsabilidad Civil Extracontractual” y numeral 8.3. denominado “Seguro Todo Riesgo Construcción” de la Cláusula 8 “Garantías” Modificar parcialmente la Cláusula 25 denominada “Términos y Condiciones para la Verificación de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes”, el numeral 25.1. denominado “Procedimiento de Verificación” y el numeral 25.2 denominado “Entrega Sustancial de Obras de Construcción”. Modificar parcialmente el numeral 26.1, denominado “Acta de Finalización de la Etapa de Construcción” de la Cláusula 26 denominada “Obras y Labores de Mantenimiento”. Modificar parcialmente el numeral 29.5., denominado “Multa por Incumplimiento en la Terminación de las Obras de Construcción, Obras para Redes y para el Componente de Obras Especiales” Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A, en el sentido de incorporar los requerimientos de Transmilenio S.A., en cuanto a estaciones. Incorporar las especificaciones particulares de construcción de las estaciones. Modificar parcialmente la Tabla del ANEXO No. 2, denominado: “HITOS DE PAGO APÉNDICE G - LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO” Modificar parcialmente la Cláusula 14. “FORMA DE PAGO”, en su numeral 14.1 “REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN” Modificar parcialmente la cláusula 12, denominada “Fondo de Compensaciones”. Modificar parcialmente el numeral 11.1. de la cláusula 11, denominada “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | 0 | N/A | [9 empty] | "Barrios de toda troncal Venecia, Laguneta Autopista Sur, Las delicias I sector,San Andrés I Sector, Alquerías de la Fragua II Sector, Agrupación de vivienda Barranquillita, Alquerías de la Fragua I Sector, Sinaloa, Floralia, Villa Adriana,Villa Claudia, La Floresta Sur, La igualdad, La Igualdad II Sector, Hipotecho Sur, Lusitania, La Alquería, Los Ángeles, Tejar, Milenta, Galán, Pradera, Salazar Gómez, Centro Industrial, Granjas de Techo, Montevideo, Salitre Occidental, Salitre Sur-Oriental, Salitre Nor-Oriental, Salitre el Greco, Parque Simón Bolívar, Luis Maria Fernández, Jardín Botánico, Bosque Popular, La estradita ciudad de Honda, La Marcela, Bellavista Noroccidental, Las Ferias, Metrópolis, Parque popular Salitre, José Joaquín Vargas, San Fernando Occidental, Simón Bolívar, Entrerríos, Andes, Rionegro, La Castellana, Julio Flores, La Floresta, Andes Norte, Pasadena, Estoril, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector, Chicó Navarra, Santa Bibiana, Rincón del Chicó y Escuela de infantería | Parque Salitre (103) Doce de Octubre (22) Andes (21) La Floresta (25) La Alhambra (20) | SUBA BARRIOS UNIDOS | 1193484 | #REF! |  | Construccion de TM por la Av. 68 Tramo Calle 100 desde la carrera 65 hasta la carrera 48. Este tramo consiste en la construcción de 1,06 km, en la cual se va a construir un total de 10,24 Km/carril de vía mixta, 7,78 km /carril de carril exclusivo para Transmilenio o BRT, un deprimido y un puente vehicular. En este tramo se van a construir 2 estaciones, se realiza traslado estación av. Suba – cll100 de Transmilenio con 9 taquillas y 1 cicloparqueadero. En cuanto al espacio público se proyecta la construcción de 25482 m2 y 4585 de zona verdes y 1,15 km de ciclorruta |  | 1.15 | 10,24 - mixto 7,78 - BRT | 1,15 | 25482 | 2 |  |  |  | 1.06 | 10.24 | 7.78 | 1.15 | 25481.59 | 4585.41 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | N/A | 1 | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20223350368353 Octubre 27 2022 REPORTE 1 | *Durante la construcción del pozo No.303 en sector 1 con tecnología Pipe Jacking y Auger boring, presenta falla por asentamiento del suelo, lo que requiere realce de la tubería instalada para la densificación del suelo y nivelación de la tubería. * Implementación de nuevos lineamientos de Transmilenio para construcción de las estaciones y taquillas * Penidente entrega de diseños del alcantarillado sanitario en la cra 91 sector 9 del proyecto por parte de la EAAB *Conexión del Emisario Norte al tramo 7 (Pendiente definiciones técnicas en el grupo 7 Av. 68) | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2031-02-11 | 2026-02-11 | 19.2333 | 578 | 577
IDU-607-2020 | 12 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 | YENNY CARLINA LOPEZ 3112306106 | DIEGO ANDRES PEREZ CUBIDES 3017537610 |  | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | TRONCAL AV. 68 - TM |  |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-040-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020101 | 202043519080000009E | 2020 | 877.803 | IDU-607-2020 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 116 MESES |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 48 meses Actual: 48 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 1 | 600 | 600 | [16 empty] | 136 MESES |  |  | 2020-02-27 | 2020-05-14 | 2020-06-26 | N/A | N/A | 2020-06-26 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2031-10-25 | 2026-10-25 | 2031-10-25 | 2031-10-25 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO IDU 2020 | MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.(80%) MIRS LATINOAMERICA S.A.S(20%). |  |  | ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ 3214900566 correspondencia@mab.com.co | ORLANDO REAL LINARES 3123018486 oreal@mab.com.co |  | PABLO MORALES 3203332703 | propuesta@mab.com.co | 29354486353 | SGI | [13 empty] | 3 | 936130461 | 809236404 | 85884034 | 41010023 | [23 empty] | 936130461 | 30290616814 |  | 12 | MODIFICATORIO 1: (12-dic-2020) Modificatorio 1 Modificacion de asignaciones presupuestales; MODIFICATORIO 2: (24-feb-21) Modificatorio 2 Regulación cambio de etapa de preconst a construcción con traslapo de obligaciones num 6.1 y 6.2 a los 2 primeros meses de construcción, e incorporación apéndice de bioseguridad; MODIFICATORIO 3: (26-abr-2021) Modificatorio 3 Ampliación etapa de traslapo 2 meses mas para un total de 4 meses; MODIFICATORIO 4: (25-jun-2021) Modificatorio 4 Ampliación del plazo de EJECUCION de determinadas obligaciones en 5 meses y 13 dias; MODIFICATORIO 5: (21-dic-2021) Modificatorio 5 Modificar la Sección 6.2. “Especificaciones de los elementos a Implementar” del Apéndice de Bioseguridad Covid – 19 Versión 2, Incluir Apendice de bioseguridad Covid-19 versión 3; MODIFICATORIO 6: (19-jul-2021) Modificatorio 6 Incluir en la Sección 6.2. “Especificaciones de los Elementos a Implementar” del Apéndice de Bioseguridad COVID 19 Versión 2, el Parágrafo Segundo; Modificar la forma de pago de la Etapa de Construcción de la CLÁUSULA 11.; MODIFICATORIO 7: (04-oct-2022) Modificatorio 7 se eliminó el Apéndice de Bioseguridad que se encuentra vigente a la fecha, y se modificó el Anexo “Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto”, en el apartado Notas para el Personal para la Ejecución del Contrato.; MODIFICATORIO 8: (24-dic-2022) Modificatorio 8 Modificar la Cláusula 1 del Modificatorio No. 1 al Contrato, suscrito entre las Partes el 11 de diciembre de 2020, mediante el cual se modificó la Cláusula 10 “Apropiaciones Presupuestales; MODIFICATORIO 9: (26-dic-2024) Modificatorio 9 Modificar la Cláusula 10 del Contrato de Interventoría No. IDU-607-2020, denominada “Apropiaciones Presupuestales”, la cual fue modificada previamente mediante la Modificación No. 8, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futuras; MODIFICATORIO 10: (24-feb-2025) Modificatorio 10, Prorroga 1 y Adición 1 Prórroga por 20 meses, Modificar parcialmente la Cláusula 5, denominada “Plazo Estimado”: Construcción 68 meses, Total 136 meses. Modificar el numeral 6.2. de la Cláusula 6 denominada “Etapas de Ejecución del Contrato de Interventoría”. Modificar el literal c) de la Cláusula 9 “FONDO DE CUBRIMIENTO”. Modificar la Cláusula 11 “Forma de Pago”, en el apartado relacionado Fondo de Cubrimiento, en el sentido de habilitarlo para cubrir los costos asociados a prórrogas. Aidción por $ 809.236.404. Modificar parcialmente la Cláusula 8, denominada “Valor estimado y valor efectivo del contrato”. Valor totla: $ 30.163.722.757; MODIFICATORIO 11: (18-jun-2025) Modificatorio 11, Adición 2 Modificar parcialmente la Cláusula 6.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN del contrato de interventoría incorporando el literal (L). El Interventor revisará los estudios y diseños de detalle tendientes al reforzamiento estructural del Puente Peatonal existente en la Calle 97 con Autopista Norte. Adición por ($85.884.034). Modificar parcialmente la Cláusula 8, denominada “Valor estimado y valor efectivo del contrato”. ($30.249.606.791),; MODIFICATORIO 12: (12-sep-2025) Modificatorio 12, Adición 3 Modificar parcialmente la Cláusula 6 “ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA”, exclusivamente en su numeral “6.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN” Adición por $41.010.023 Modificar parcialmente la Cláusula 8, denominada “VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO”: $ 30.290.616.814 | 0 | N/A | [10 empty] | Parque Salitre (103) Doce de Octubre (22) Andes (21) La Floresta (25) La Alhambra (20) Chico Lago (97) Santa Bárbara (16) Usaquén (14) | USAQUEN CHAPINERO SUBA BARRIOS UNIDOS | 1.193.484 HABITANTES | #REF! |  | Interventoría a la construccion de TM por la Av. 68 Tramo Calle 100 desde la carrera 48 hasta la carrera 9 | [6 empty] | 1 | [25 empty] | #N/A | #N/A | 2030-02-25 | 2025-02-25 | 20.2333
IDU-353-2020 | 12 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 | YENNY CARLINA LOPEZ 3112306106 | DIEGO ANDRES PEREZ CUBIDES 3017537610 |  | Juan Carlos Pinilla | LINA MORENO | Calle 100 desde la carrera 48 hasta la carrera 9 | TRONCAL AV. 68 - TM | TRONCAL TM |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999906 | 202043519080000009E | 2020 | 877.803 | IDU-353-2020 | IDU-607-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 9 | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 116 MESES |  |  |  | Inicial: 8 Meses Actual: 8 meses | Inicial: 48 meses Actual: 68 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 1 | 20 meses | 30-dic-2024 20 meses | [16 empty] | 136 MESES |  |  | 2020-01-23 | 2020-05-08 | 2020-06-26 | N/A | N/A | 2020-06-26 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2031-10-25 | 2026-10-25 | 2031-10-25 | 2031-10-25 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA 50% CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50% | CONSORCIO IDU 2020 | MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.(80%) MIRS LATINOAMERICA S.A.S(20%). | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 3213298257 presidencia@mhc.com.co | ORLANDO REAL LINARES 3123018486 oreal@mab.com.co | GERMAN LOZANO VELASQUEZ 3124589439 director.coe9@mhc.com.co | JAIR MUÑOZ 3138309978 | precidencia@mhc.com.co | 251047561743 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 30992280661 | 30992280661 | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 30992280661 | 282039842404 | 312330459218 | 18 | MODIFICATORIO 1: (12-dic-2020) Modificatorio 1 Modificó vigencias futuras, incorporó tabla de hitos apéndice G (Programacion de actividades)y modificación num 8.1 fecha de constitución y entrega de amparo de estabilidad y calidad de la etapa de construcción; MODIFICATORIO 2: (25-feb-2021) Modificatorio 2 Modificación num 5.1 y 5.2 Apéndices A, F y H de Cambio de etapa de pre a construcción con traslapo de obligaciones a los primeros 2 meses de construcción. Modificación Anexo técnico 1 equivalencias en doble vía e Incorporación de Apéndice Bioseguridad; MODIFICATORIO 3: (26-abr-2021) Modificatorio 3 Ampliación etapa de traslado 2 meses + total 4 meses y modificación amparo estabilidad mantenimiento; MODIFICATORIO 4: (25-jun-2021) Modificatorio 4 Ampliación del plazo de EJECUCION de determinadas obligaciones en 5 meses y 13 dias; MODIFICATORIO 5: (14-oct-2021) Modificatorio 5 Incluir 42 items de obra no previstos; MODIFICATORIO 6: (4-feb-2022) Modificatorio 6 Modificar la Sección 14.10.1. “Hallazgos Arqueológicos” , Modificar el párrafo segundo de las secciones 14.11.1, 14.11.2, 14.11.3 y 14.11.4, de la Cláusula 14. Forma de Pago, Modificar la Sección 14.2. “Remuneración de las Obras para Redes”, Modificar la Sección 6.2. “Especificaciones de los Elementos a Implementar” del Apéndice de Bioseguridad COVID 19 Versión 2, Incluir el apéndice de bioseguridad Covid 19 Versión 3, incluir 25 items de obra no previstos.; MODIFICATORIO 7: (27-sep-2022) Modificatorio 7 Se modificó el Anexo “Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto”, se eliminó el apéndice de Bioseguridad del Contrato y se modificó la Cláusula 14.11.6. del Contrato.; MODIFICATORIO 8: (4-oct-2022) Modificatorio 8 Se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. del Contrato.; MODIFICATORIO 9: (3-nov-2022) Modificatorio 9 Se modificaron la Cláusula 14.5. “Remuneración Ambiental y SST” del Contrato, la Cláusula 14.6. “Remuneración de las Labores de dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica” del Contrato, y la Cláusula 14.7. “Remuneración por manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos” del Contrato. Así mismo, se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos al Contrato, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra no previstos” del Contrato.; MODIFICATORIO 10: (24-dic-2022) Modificatorio 10 Se modificó la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato, con el fin de ajustar la programación de pagos del proyecto.; MODIFICATORIO 11: (16-feb-2023) Modificatorio 11 Modificación del Anexo 1 “Tabla de Hitos” del Apéndice G “Cronograma de Obras; MODIFICATORIO 12: (21-nov-2023) Modificatorio 12 Incorporar la tabla adjunta al presente Modificatorio como Anexo 1 de la Tabla de Hitos del Apéndice G “Lineamientos de Programación para la Elaboración, Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución del Contrato”, de conformidad con los Hitos previstos en la Sección 14.1. “Remuneración para Obras de Construcción” del Contrato, que reemplaza la incorporada al contrato mediante el Modificatorio 11, Cláusula 1. Reemplazar en la Sección 14.1 “Remuneración para Obras de Construcción” del Contrato el cuadro de Hitos Corredor Mixto, Corredor BRT, Espacio Público Zonas duras y Ciclorruta; MODIFICATORIO 13: (24-may-2024) Modificatorio 13 Incorporar en la CLÁUSULA 6. OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL CONTRATISTA, el literal s.s. del Contrato de Obra No 353 del 2020. Modificar la Cláusula 12 de la Modificación No 7, relacionada con la CLÁUSULA 12. FONDO DE COMPENSACIONES, modificando el romanillo vi e incorporando el romanillo viii; MODIFICATORIO 14: (26-dic-2024 Modificatorio 14 Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura; MODIFICATORIO 15: (30-dic-2024) Modificación 15 Prorroga 1 y Adición 1 Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A, en el sentido de incorporar los requerimientos de Transmilenio S.A., en cuanto a estaciones. Incorporar las especificaciones particulares de construcción de las estaciones que hacen parte del objeto del contrato, aplicables a las fachadas y las puertas de las estaciones. Modificar la Tabla del ANEXO No. 2 – HITOS DE PAGO, aprobada por la Interventoría, en el sentido de ajustar lo concerniente a Taquillas y Estaciones. El ANEXO No. 2 – HITOS DE PAGO. Prorrogar el plazo estimado de ejecución, por el término de VEINTE (20) MESES. Modificar parcialmente la Cláusula 4, denominada “Plazo Estimado: 136 meses. (Construcción 68 meses) Los costos generados con ocasión de la presente prórroga corresponden a la remuneración de los componentes por Labores Ambientales y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tráfico y Señalización por valor de ($ 6.054’592.016) Modificar el numeral 14.10 denominada “REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES”, en el sentido de incorporar una nueva sección numerada “14.10.2 Obras Especiales del Puente Peatonal Existente de la calle 97 con Autopista Norte”. Adición por ($30.992.280.661,00) Modificar el numeral 11.1. de la cláusula 11, denominada “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”: $282.039.842.404,00; MODIFICATORIO 16: (24-feb-2025) Modificación 16 Modificar la TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G - LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El ANEXO No. 2 – HITOS DE PAGO Modificar el numeral 14.1, denominadao “REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN”, en el sentido de reemplazar el cuadro de Hitos Conservación y mantenimiento Puente Vehicular Calle 100 con AutoNorte, Reparación Puentes Vehiculares Calle 100 con carrera 15, Taquillas Externas (5), Estación BRT #19 – Tipo T2 carrera 19, Estación BRT #20 – Tipo T2 carrera 11 e Intersección Carrera 11; MODIFICATORIO 17: (28-abr-2025) Modificación 17 Modificar la Tabla de Cláusula 11.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A Modificar el numeral 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. Modificar la Tabla de Hitos del Apéndice G – LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.; MODIFICATORIO 18: (23-may-2025) Modificación 18 Modificar la Cláusula “14.4. RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES” | 0 | N/A | [9 empty] | "Barrios de toda troncal Venecia, Laguneta Autopista Sur, Las delicias I sector,San Andrés I Sector, Alquerías de la Fragua II Sector, Agrupación de vivienda Barranquillita, Alquerías de la Fragua I Sector, Sinaloa, Floralia, Villa Adriana,Villa Claudia, La Floresta Sur, La igualdad, La Igualdad II Sector, Hipotecho Sur, Lusitania, La Alquería, Los Ángeles, Tejar, Milenta, Galán, Pradera, Salazar Gómez, Centro Industrial, Granjas de Techo, Montevideo, Salitre Occidental, Salitre Sur-Oriental, Salitre Nor-Oriental, Salitre el Greco, Parque Simón Bolívar, Luis Maria Fernández, Jardín Botánico, Bosque Popular, La estradita ciudad de Honda, La Marcela, Bellavista Noroccidental, Las Ferias, Metrópolis, Parque popular Salitre, José Joaquín Vargas, San Fernando Occidental, Simón Bolívar, Entrerríos, Andes, Rionegro, La Castellana, Julio Flores, La Floresta, Andes Norte, Pasadena, Estoril, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector, Chicó Navarra, Santa Bibiana, Rincón del Chicó y Escuela de infantería | Parque Salitre (103) Doce de Octubre (22) Andes (21) La Floresta (25) La Alhambra (20) Chico Lago (97) Santa Bárbara (16) Usaquén (14) | USAQUEN CHAPINERO SUBA BARRIOS UNIDOS | 1193484 | #REF! |  | Construccion de TM por la Av. 68 Tramo Calle 100 desde la carrera 48 hasta la carrera 9. Este tramo consiste en la construcción de 2,23 km, en la cual se va a construir un total de 17,17 Km/carril de vía mixta, 7,58 km /carril de carril exclusivo para Transmilenio o BRT. En este tramo se van a construir 2 estaciones de Transmilenio con 5 taquillas. En cuanto al espacio público se proyecta la construcción de 46812 m2 y 17450 de zona verdes y 3,095 km de ciclorruta y 1 puentes peatonales |  | 3 | 17,17 - mixto 7,58 - BRT | 3.095 | 46812 |  | 1 |  |  | 2.23 | 17.17 | 7.58 | 3.095 | 46812 | 17450 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | N/A | 0 | 5 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Reporte 4 20233350028203 30-12-2023 | *Construcción del colector norte a zanja abierta: para este tema se tiene aval técnico de la EAAB para construcción del colector con tecnología Pipe Jacking y Auger boring *Cambio de diseños para el cicloparqueadero bajo el puente de la autopista norte * Implementación de nuevos lineamientos de Transmilenio para construcción de las estaciones y taquillas * Ajustes en alcantarillado sanitario de la CR47, transversal 17 y en límites con el plan parcial pedregal desde la Cr9 a la Cr 7 por el costado sur *Ejecución de maniobras y manipulación de redes de ENEL | *Definición de la conexión del puente existente de la calle 97 con el puente construido P12 *Pólizas de la carrera 9 para construcción del cruce de red pluvial *Construcción de la taquilla frente a la universidad militar *Suspensión de los tratamientos silviculturales por medida cautelar interpuesta por la comunidad *trámites con la ANI para permisos de intervención en derecho de vía de la línea férrea de la AV. carrera 9 | 2030-02-25 | 2025-02-25 | 20.2333 | 607 | 607
IDU-1666-2020 | 13 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 1 | VISMAR ADAME 3204641543 | N/A | DIANA PATRICIA LOPEZ | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | TRONCAL AV. CALI - TM |  |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-009-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1450650 | 202043519080000032E | 2020 | 877.803 | IDU-1666-2020 |  | INTERVENTORIA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA / MANTENIMIENTO | 84 MESES |  |  |  | Inicial: 6 meses Actual: 7 meses y 8 dias | Inicial: 18 meses Actual: 36 meses y 2 días |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 5 | 580 | 115 | 300 | 45 | 53 | 67 | [12 empty] | 103 MESES Y 10 DIAS |  |  |  |  | 2021-01-26 |  |  | 2021-01-26 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2029-09-04 | 2029-09-04 | 2029-09-04 | 2029-09-04 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO INTER AVENIDAS | GNG INGENIERIA S.A.S. - 33.34 B & C S.A. - 33.33 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. - 33.33 |  |  | JORGE GOMEZ FALLA 3182705401 jorge.gomez@gng.com.co | LILIANA SANCHEZ 3187160625 liliana.sanchez@gng.com.co |  | LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO 3187160625 | liliana.sanchez@gng.com.co | 11551228902 | SGI | [13 empty] | 3 | 3642198816 | 2643653671 | 412823985 | 585721160 | [23 empty] | 3642198816 | 15193427718 |  |  | MODIFICATORIO 1: (26-jul-2021) Modificación No 1. - Prorroga, modificación en las duración de las etapas del contrato y plantilla minima de personal.; MODIFICATORIO 2: (4-sep-2021) Modificación No 2. Modificar Sección 6.1. y 6.2. “Etapa de Preconstrucción”, Modificación Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto; MODIFICATORIO 3: (30-ago-2022) Modificación No 3. Modificar Cláusula 5. PLAZO ESTIMADO. Prórroga No 1 a la etapa construcción por un término de 3 meses y 25 días Modificación Cláusula 11 - Forma de pago contrato de interventoría de conformidad con lo contenido en la Circular No. 12 de 2022 que modifica el numeral V de la Circular 29 del 2021. Desmonte del Apéndice de Bioseguridad COVID 19 V.3, en cumplimiento de la Circular IDU 20 del 2022.; MODIFICATORIO 4: (24-dic-2022) Modificación No 4. Modificación de la Cláusula 10. Apropiaciones Presupuestales; MODIFICATORIO 5: (19-may-2023) MODIFICACIÓN No. 5, PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 Adición por $ 2.643.653.671,00; Modificar la CLÁUSULA 8. VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO del Contrato de Interventoría; Modificar el plazo estimado del contrato; MODIFICATORIO 6: (29-sep-2023) MODIFICACIÓN No. 6, PRÓRROGA No. 3 Y ADICIÓN No. 2 Adición por $ 412.823.985, Modificar la CLÁUSULA 8. VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO, Modificar la CLÁUSULA 5. PLAZO ESTIMADO, Modificar el numeral 6.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN; MODIFICATORIO 7: (04-may-2024) MODIFICACIÓN No. 7 Y PRÓRROGA No. 4 Prórroga por 1 mes y 23 días, Modificar la CLÁUSULA 5 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN 101 meses y 3 días, Modificar el numeral 6.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, modificado mediante cláusula QUINTA del modificatorio No. 6, El valor de esta Prórroga se cubrirá con los recursos no ejecutados del valor inicial de la etapa de construcción y el saldo del rubro “Valor para medidas de Bioseguridad”.; MODIFICATORIO 8: MODIFICACIÓN No. 8, PRÓRROGA No. 5 Y ADICIÓN No.3 29-may-2024 Prorroga por 2 meses y 7 días, Modificar la CLÁUSULA 5 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN 103 meses y 10 días calendario, Modificar el numeral 6.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, modificado mediante cláusula QUINTA del modificatorio No. 7. Adicionar al valor del Contrato de Interventoría IDU-1666-2020, por la suma de ($585.721.160),; MODIFICATORIO 9: MODIFICACIÓN 9 27-dic-2024 Modificar la clausula 10 denominada "Apropiaciones presupuestales", en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futuras. | 0 | N/A | [10 empty] | 84 BOSA OCCIDENTAL 85 BOSA CENTRAL | BOSA |  | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2028-01-25 | 2023-01-25 | 19.6
IDU-1646-2020 | 13 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 1 | VISMAR ADAME 3204641543 | N/A | DIANA PATRICIA LOPEZ | Paula Mojica | JENNIFER CALLEJAS | AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA | TRONCAL AV. CALI - TM | TRONCAL TM |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-004-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1322814 | 202043519090000027E | 2020 |  | IDU-1646-2020 | IDU-1666-2020 | CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C” | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA / MANTENIMIENTO | 84 MESES |  |  |  | Inicial: 6 meses Actual: 7 meses y 8 dias | Inicial: 18 meses Actual: 36 meses y 2 días |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 5 | 19 meses + 10 dias | (14-mar-2022) Modificatorio 3 Se modificó el plazo del contrato, se identifican 3 meses y 25 días adicionales al plazo (115) | (19-may-2023) 10 meses | (29-sep-23) Un mes + 15 dias | (04-may-2024) 1 mes y 23 días | (29-may-2024) 2 meses y 7 días | [12 empty] | 103 MESES Y 10 DIAS |  |  | 2020-10-15 | 2020-12-18 | 2021-01-26 | N/A | N/A | 2021-01-26 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2029-09-04 | 2029-09-04 | 2029-09-04 | 2029-09-04 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO CONEXIÓN 20 | JMV INGENIEROS SAS (50%) TECCIVIL SAS. (10%) CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERÍA SAS (39%) VÍAS TÚNELES Y PAVIMENTOS SAS (1%) | CONSORCIO INTER AVENIDAS | GNG INGENIERIA S.A.S. - 33.34 B & C S.A. - 33.33 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. - 33.33 | MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA 3175160768 mauricio.mosquera@jmvingenieros.com | LILIANA SANCHEZ 3187160625 liliana.sanchez@gng.com.co | AZUCENA MOSQUERA 3156485702 azucena.mosquera@jmvingenieros.com | AZUCENA MOSQUERA 3156485702 | licitaciones@jmvingenieros.com | 141226481736 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 470756648 | 470756648 | [12 empty] | 2 | 3053669674 | 2002076887 | 1051592787 | [8 empty] | 3053669674 | 3524426322 | 144750908058 | 159944335776 | 17 | MODIFICATORIO 1: (26-jul-2021) Modificación No 1. Modificación en las duración de las etapas del contrato y plantilla minima de personal. Plazo Preconstrucción 7 meses y 8 días Plazo Construcción 16 meses y 22 días Plazo Total contrato se mantiene en 84 meses.; MODIFICATORIO 2: (4-sep-2021) Modificación No 2. Modificar Sección 5.1. y 5.2. “Etapa de Preconstrucción”, Modificación Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto; MODIFICATORIO 3: (14-mar-2022) Modificación No 3 (Prorroga 1) Modificar Anexo 2 Tabla de hitos del apéndice G. Modificación Clausula 4 Plazo estimado. Se aumenta plazo de construcción a 20 meses y 17 días (prorrogando la etapa 3 meses y 25 días) Plazo total del contrato aumenta a 87 meses y 25 días. Clausula 14 Forma de pago; MODIFICATORIO 4: (23-jun-2022) Modificación No 4 Inclusión de 29 ítems No Previstos; Las partes manifiestan que la presente modificación no genera adición al valor previsto en la Cláusula 11.1 – Valor Estimado del Contrato, no implica un cambio en la estructura de riesgos prevista en el Contrato, ni afecta la ecuación económica del Contrato.; MODIFICATORIO 5: (03-oct-2022) Modificación No 5 -Modificación del numeral 15.1.6. Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP. Incorporando en la fórmula de ajustes del contrato con la transición de ICCP a ICOCIV-CIRCULAR IDU No. 6 de febrero 10 de 2022. -Desmonte del Apéndice de Bioseguridad COVID 19 V.3, en cumplimiento de la Circular IDU 20 del 2022; MODIFICATORIO 6: (25-nov-2022) Modificación No 6 -Modificación, reprogramación y segmentación financiera y física de hitos según anexo 2 Apendice g modificación cláusula 22 “hitos y cronograma de obras -Aclarar la cláusula 14.5 remuneración por labores ambientales y sst, cláusula 14.6 remuneración por labores de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, cláusula 14.7 remuneración por manejo de tránsito, señalización y desvíos; MODIFICATORIO 7: (09-dic-2022) Modificación No 7 Análisis de la incorporación al Contrato de Obra IDU 1646-2020 de veintinueve (29) precios unitarios no previstos (NP´S).; MODIFICATORIO 8: (24-dic-2022) Modificación No 8 Modificación de la CLÁUSULA 13. APROPIACIONES PRESUPUESTALES, del Contrato de obra IDU-1646-2020; MODIFICATORIO 9: (19-may-2023) Modificación No 9 Inclusión de 19 ítems de obra No Previstos Modificación al plazo estimado, prórroga por 10 meses a la etapa de construcción,; MODIFICATORIO 10: (29-sep-2023) Modificación No 10 Modificar el numeral 4.2.4. del Apéndice A, Modificar las especificaciones de construcción de puertas y fachadas de las estaciones que hacen parte del objeto del Contrato Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el componente denominado “VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U)” en el sentido de adicionar la suma de TRES MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.511.275.448) y descontar el mismo valor, del componente“VALOR FONDO DE COMPENSACIÓN”. Así mismo, adicionar el valor de SETECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 706.392.686) a los componentes AMBIENTAL Y SST, LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA y MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS, y descontar el mismo valor, del componente “VALOR FONDO DE COMPENSACIÓN” ANTICIPO POR EL VALOR ADICIONADO AL COMPONENTE “REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN” Modificar el Anexo No. 2 del Contrato IDU-1646-2020, denominado “TABLA DE HITOS DEL APENDICE G–LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN”. Modificar la CLÁUSULA 4. PLAZO ESTIMADO.; MODIFICATORIO 11: (19-abr-2024) Modificación No 11 Inclusión de diecisiete (17) Ítems de obra No Previstos NP 093 al NP 109.; MODIFICATORIO 12: MODIFICACIÓN No. 12 Y PRÓRROGA No. 4 04-may-2024 Prórroga por 1 mes y 23 días, Modificar la Cláusula 4 “Plazo Estimado”, 101 meses y 3 días, Modificar el numeral 5.2. “Etapa de Construcción” de la Cláusula 5, Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el componente denominado “VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U)” descontando del componente “VALOR FONDO DE COMPENSACIÓN", Modificar el Histograma del personal, Modificar el numeral 14.1. “REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REGLAS APLICABLES AL PAGO DE LOS HITOS”, en el aparte correspondiente a TAQUILLAS Y CICLOESTACIONES, en el sentido de segmentar el pago de los subhitos CIMENTACIÓN, REDES, MONTAJE Y ACABADOS, Modificar el Anexo No. 2 denominado “TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G–LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN”.; MODIFICATORIO 13: MODIFICACIÓN No. 13 Y PRÓRROGA No. 5 29-may-2024 Prórroga por 2 meses y 7 días, Modificar la Cláusula 4 denominada “Plazo Estimado” 103 meses y 10 días. Modificar el numeral 5.2. de la Cláusula 5 denominada “Etapa de Construcción”. Modificar la tabla contenida en la Cláusula 11.1., denominada: “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, en el sentido de adicionar la suma de $ 1.051.740.221 a los componentes: (i) AMBIENTAL Y SST, (ii) LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA y (iii) MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. Este valor será descontado del componente “VALOR FONDO DE COMPENSACIONES”. Modificar el Histograma del personal de conformidad con la propuesta avalada por la interventoría mediante comunicación CIA_IDU_CMA009_2020_4039 con radicado IDU 202452600791392 del 30 de abril de 2024.; MODIFICATORIO 14: MODIFICACIÓN 14 13-sep-2024 Incorporar diecinueve (19) Ítems No Previstos, Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A, modificado previamente mediante Modificatorio No. 10, incorporando las cartillas específicas de la señalética para las estaciones TIBANICA- PRIMAVERA, LOS LAURELES E ISLANDIA y para las taquillas y cicloestaciones. Modificar la tabla general de Hitos del contrato, contenida en el numeral 14.1. REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, a fin de adicionar el porcentaje correspondiente al valor de la señalética en los hitos ESTACIÓN TIBANICAPRIMAVERA, ESTACIÓN LOS LAURELES, ESTACIÓN ISLANDIA, CICLOESTACIONES Y TAQUILLAS. Modificar la Cláusula 12 denominada FONDO DE COMPENSACIONES, en el sentido de incluir los romanillos viii) y ix Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en sentido de traslado de costos.; MODIFICATORIO 15: MODIFICACIÓN 15 26-nov-2024 Modificar la Cláusula 12 denominada FONDO DE COMPENSACIONES, en el sentido de complementar el contenido del romanillo vi.; MODIFICATORIO 16: MODIFICACION 16, INCORPORACIÓN 1 27-dic-2024 Aclarar el valor total del componente VALOR PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS del numeral 11.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, modificado mediante la cláusula quinta de la modificación No. 14, en el sentido de actualizar el valor total, por la suma de $7.200.483.658 Incorporación de Recursos por ($ 2.002.076.887) Modificar la tabla contenida en el numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: $ 143.228.558.623 Modificar la Cláusula 13 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futuras.; MODIFICATORIO 17: MODIFICACIÓN 17, ADICIÓN 1 E INCORPORACIÓN 2 22-ago-2025 Modificar el apéndice A “Especificaciones particulares de construcción” en el capítulo 4. “Componente de urbanismo, espacio público y arquitectura”, subcapítulo 4.2.4 “Arquitectura”, ítem “Taquillas Externas”, en el sentido de incorporar la cartilla de señalética actualizada de las estaciones, taquillas y cicloestaciones de Transmilenio (Tibanica – Primavera, Los Laureles e Islandia). Modificar parcialmente el CUADRO DE HITOS DEL APÉNDICE G - LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Modificar la Cláusula 14. FORMA DE PAGO-, en su numeral 14.1 REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. Modificar la Cláusula 14 denominada FORMA DE PAGO, en el sentido de incluir el numeral 14.11 OBRAS PARA LA INTEGRACIÓN de la INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE. Adición por $ 470.756.648. Incorporación de recursos $ 1.051.592.787 Modificar parcialmente el numeral 11.1 “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, de la Cláusula 11 denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO: $ 144.750.908.058 Incorporar a la lista de precios unitarios tres (3) Ítems No Previstos | 0 | N/A | [9 empty] | SAN BERNARDO 1, LAURELES, ISLANDIA, VILLA SUAITA, VILLA CLEMENCIA, ESCOCIA, VILLA ANDREA, CHICALA, BETANIA, EL CARMELO, BRITALIA, TINTALITO, LAS MARGARITAS, EL AMPARO, EL ROSARIO, MARIA PAZ, PATIO BONITO. | 84 BOSA OCCIDENTAL 85 BOSA CENTRAL | BOSA | 1082164 | #REF! |  | Se llevará acabo la construcción del TM por la avenida Ciudad de Cali entre la avenida circunvalar del sur y la avenida Bosa, con 2,85 KM de longitud total del tramo, 9,35 KM por carril de longitud de carriles de Transmilenio (incluyendo retornos operacionales), 3,42 KM por carril de longitud de carriles mixtos (incluyendo carriles de incorporación, intersecciones y bocacalles sin pompeyano). En referencia a cicloruta nueva se construirá 580,07 M andén y 685,86 M continua, 242,58 M de cicloruta reconstruida. Por otra parte,19769,69 M2 de área de espacio público 3 estaciones 12 taquillas externas y 3 ciclo estaciones. |  | 2.85 | 3.42 - Mixto 9.35 - BRT | 1,51 | 19770 |  |  |  |  | 2.85 | 3.42 | 9.35 | 1.51 | 19769.69 | 19218.77 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | N/A | 0 | 8 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20223350412413 diciembre 04 de 2022 REPORTE 2 | 1. Definición Ajustes Taquillas, ciclo estaciones, redundancia, iluminación estaciones, etc. 2. Solicitudes SDM ajustes rampas pasos semafóricos, requiere incorporación al proyecto 3. Interferencia Redes alcantarillado sanitario y Acueducto taquilla Sur Oriental Islandia 4. Actualización y aprobación Señalización y Demarcación entre otros temas por ajustes de demarcación y ventanas solicitadas por Transmilenio; actualmente está en revisión Información presentada por el contratista para ser remitido a SDM. 5. Implementación PMT Grupo 2 afectando BRT, Traslado Poste Cámara de vigilancia, Separador K2+815 y K2+860 6. Definición Paraderos 7. Aprobación PMT, los tiempos de aprobación de PMT no han sido superados por la SDM,sin embargo, los PMT para ser aprobados requieren ser ajustados y en casos específicos como la vía pacificada costado occidental, 78 F y 80J han implicado reorganizar la ejecución de las obras. 8. Solicitudes SDM ajustes equipamiento Semafórico, implica mayores costos, debe ser aprobado por el IDU e incorporado al contrato. 9. Cruces redes Mixto Estación Islandia y los Laureles 10. Ajuste Niveles y conexión redes Taquilla Nor Oriental Islandia 11. Tiempo de Energización, actualmente no ha generado atraso pero una vez entregada la infraestructura son dos meses que toma la entidad. 12. Ejecución espacio público por interferencia de árboles 13. Ejecución obras relacionadas con cámara red matriz No 3 Calle 80 J. 14. Presupuesto maniobra 12 poste y traslado cámara de vigilancia Calle 62 sur | 1. Se requiere incorporar ajustes de taquillas, ciclo estaciones y estaciones 2. Se debe incorporar al proyecto, en estudio de la Interventoría 6. Se debe incorporar al proyecto, estudio Transmilenio 8. Se debe incorporar al proyecto, en estudio de la Interventoría 10. Entrega Predio Cesión ambiental RT 52465 12. Aprobación SDA Tala Cinco árboles K0+610 y K0+630 Auto No. 01699 13. Revisión e Incorporación de NP al contrato mediante modificación contractual. | 2028-01-25 | 2023-01-25 | 19.6 | 588 | 588
IDU-1674-2020 | 14 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 3 | ZAYRA PEREZ 3102639876 | ERIKA REYES 3115103949 | DIANA PATRICIA LOPEZ | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | TRONCAL AV. CALI - TM |  |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-009-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1450650 | 202043519080000035E | 2020 |  | IDU-1674-2020 |  | INTERVENTORIA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 88 meses |  |  |  | Inicial: 6 meses Actual: 15 meses y 21 días | Inicial: 22 meses Actual: 41 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 4 | 862 | 262 | 390 | 120 | 90 | [13 empty] | 116 MESES Y 22 DIAS |  |  |  |  | 2021-01-28 |  |  | 2021-01-28 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2025-10-19 | 2025-07-20 | 2030-10-19 | 2025-10-19 | 2030-10-19 | 2030-10-19 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | N/A |  |  | MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO 3214900566 correspondencia@mab.com.co | RICARDO ALEXANDER IBARRA 3212427155 ribarra@mab.com.co |  | LUIS GONZALO LOZANO 3208306842 | propuestas@mab.com.co | 13469113435 | SGI | [13 empty] | 3 | 6956868429 | 4349072236 | 1558528529 | 1049267664 | [23 empty] | 6956868429 | 20425981864 |  |  | MODIFICATORIO 1: (27-jul-2021) Modificación No 1. - Prorroga y modificación en la duración de las etapas del contrato; MODIFICATORIO 2: (19-may-2022) Modificación No 2. Modificar Cláusula 5. PLAZO ESTIMADO; Modificar el numeral 6.1 ETAPA PRECONSTRUCCIÓN de la Cláusula 6: ETAPAS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA; MODIFICAR LA CLÁUSULA 9 FONDO DE CUBRIMIENTO; MODIFICAR LA CLÁUSULA 11 FORMA DE PAGO, NUMERAL 11.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN; MODIFICATORIO 3: (18-nov-2022) Modificación No 3. Retirar de la CLÁUSULA 45. DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO, literal c, del Contrato IDU-1674-2020, el apéndice de Bioseguridad COVID-19. Modificar la Cláusula 11 - Forma de pago del Contrato de Interventoría IDU-1674-2020, en los términos de la Circular 20 del 2022 - Desmonte del pago del apéndice de Bioseguridad COVID-19, en cuanto a eliminar el numeral 11.5. – Forma de Pago de los Elementos de Bioseguridad. Los costos generados por concepto de Medidas de Bioseguridad entre el 28 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2022, equivalentes a VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($29.848.720), será cancelado por el IDU a la Interventoría una vez se surta el trámite respectivo para su pago. El saldo remanente asociado a Medidas de Bioseguridad deberá imputarse al Fondo de Cubrimiento.; MODIFICATORIO 4: (24-dic-2022) Modificación No 4. Modifíquese la CLÁUSULA 10. APROPIACIONES PRESUPUESTALES; MODIFICATORIO 5: (28-dic-2023) Modificación No 5, Prorroga 2 y Adicion 1 Modificar Cláusula 5. PLAZO ESTIMADO, prorrogando el Contrato en trece (13) meses, Adicionar el valor de la Etapa de Construcción en la suma de ($ 4.349.072.236. Modificar la Cláusula No. 8 – VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO; MODIFICATORIO 6: (30-dic-2024) Modificación 6, Prorroga 3 y Adición 2 Prórroga por 4 meses, Modificar la Cláusula 5 denominada “PLAZO ESTIMADO”: 113 meses y 22 días (construcción 38 meses) Adición por ($1.558.528.529) Modificar la Cláusula 8, denominada “VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO”: ($19.376.714.200) Modificar la Cláusula 10 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura; MODIFICATORIO 7: (18-jul-2025) Modificación 7, Prórroga 4, Adición 3 Prórroga por 3 meses, Modificar la Cláusula 5 denominada “PLAZO ESTIMADO” : Construcción 41 meses. Total: 116 meses y 22 días. Modificar el numeral 6.2 denominado ETAPA DE CONSTRUCCION de la Cláusula 6 denominada “ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA”, Adición por ($1,049,267,664), Modificar la CLÁUSULA 8 - VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO, ($20,425,981,864.00) | 0 | N/A | [10 empty] | 80 CORABASTOS 82 PATIO BONITO | KENNEDY |  | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2028-05-27 | 2025-03-19 | 7.1333
IDU-1653-2020 | 14 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 3 | ZAYRA PEREZ 3102639876 | ERIKA REYES 3115103949 | DIANA PATRICIA LOPEZ | Paula Mojica | JENNIFER CALLEJAS | AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS | TRONCAL AV. CALI - TM | TRONCAL TM |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-004-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1322814 | 202043519090000029E | 2020 | 877.803 | IDU-1653-2020 | IDU-1674-2020 | CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 88 meses |  |  |  | Inicial: 6 meses Actual: 15 meses y 22 días | Inicial: 22 meses Actual: 41 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 4 | 28 meses + 22 días | (19-may-2022) 8 meses + 22 días | (28-dic-2023) 13 meses | (30-dic-2024) 4 meses | (18-jul-2025) 3 meses | [13 empty] | 116 MESES Y 22 DIAS |  |  | 2020-10-15 | 2020-12-17 | 2021-01-28 | N/A | N/A | 2021-01-28 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2025-10-19 | 2025-07-20 | 2030-10-19 | 2025-10-19 | 2030-10-19 | 2030-10-19 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | OHL OBRASCON HUARTE LAIN S A SUCURSAL COLOMBIA | N/A | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | N/A | JOSE MARIA PEREZ 3158412083 perezljm@ohl.es | RICARDO ALEXANDER IBARRA 3212427155 ribarra@mab.com.co | LUIS GONZÁLEZ 3209874426 luis.gonzalez@ohla-colombia.com.co | BENICIO DE AZEVEDO 317 2187653 | juridico_col@ohl.com.co | 128484094540 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | MARIA CRISTINA FLORIAN RODRIGUEZ 3124088311 |  | 1 | 1021935075 | 1021935075 | [12 empty] | 2 | 20099828733 | 12914616198 | 7185212535 | [8 empty] | 20099828733 | 21121763808 | 149605858348 | 170031840212 | 11 | MODIFICATORIO 1: (29-jul-2021) Modificación No 1. - Prorroga y modificación en la duración de las etapas del contrato; MODIFICATORIO 2: (19-may-2022) Modificación No 2. Prorroga por 8 meses y 22 dias. Modificar Anexo 2 Tabla de hitos del apéndice G; Modificar la cláusula 4 PLAZO ESTIMADO en su primer inciso y tabla de descripción de etapas y plazo estimado; Modificar la cláusula 5.2 dividien do la etapa de construcción en dos fases; Modificar el numeral 2.5 VIABILIDAD PREDIAL del Apéndice A; Modificación Anexo de personal; Modificar numeral 5.1.5 ANTICIPO, PARAGRAFO QUINTO; Modificar la cláusula 14. FORMA DE PAGO, numeral 14.2 REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES; MODIFICATORIO 3: (11-oct-2022) Modificación No 3. Modificar la CLÁUSULA 54. DOCUMENTOS DEL CONTRATO, suprimiendo el apéndice de bioseguridad, Modificar el anexo 3 - GLOSARIO DEL CONTRATO, incluyendo los numerales 1.57 ICOCIV y 1.58 Aplicabilidad del ICOCIV, Modificar el numeral 15.1.6 Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL, Modificar la cláusula 14.4 RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES para cambio de porcentaje de retención en garantía conforme a la Circular No.29 del 2 de agosto de 2021, Modificar el numeral 15.1 Mayores Cantidades de Obras para Redes en relación con la retención a aplicar, lo anterior en función de la Circular No.29 del 2 de agosto de 2021.; MODIFICATORIO 4: (24-dic-2022) Modificación No 4. Modifíquese la CLÁUSULA 13. APROPIACIONES PRESUPUESTALES, del Contrato de obra IDU-1653-2020.; MODIFICATORIO 5: (14-jun-2023) Modificación No 5. Inclusión de 83 ítems de obra no previstos. Aclarar la cláusula Segunda del Otrosí No.3, suscrito el 11 de octubre del año 2022, entendiéndose que los numerales adicionados al GLOSARIO como 1.63 y 1.64, corresponden en realidad a 1.57 y 1.58, respectivamente.; MODIFICATORIO 6: (06-dic-2023) Modificación No 6. Modificar la CLÁUSULA 3 de la Modificación No. 2 del Contrato 1653-2020, ajustando el polígono del área de intervención objeto del contrato excluyendo del mismo el área correspondiente al predio RT 50374, el cual incide directamente en la delimitación del área de intervención de la Fase 2 del proyecto, definida en el plano 1-CO304-PLAfASE2R1.DWG. Incorporación de 22 Ítems No Previstos (NP 084 – 105) y no objetados. Modificar el parágrafo segundo de la cláusula primera del Modificatorio No. 5. Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el componente denominado “VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U)” descontando el valor correspondiente a la no ejecución de las obras de espacio público y de carril mixto de bocacalles del costado oriental, relacionadas con la exclusión del predio RT 50374, por valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ( $118.831.165,00) y en consecuencia trasladar el mismo valor al componente “VALOR FONDO DE COMPENSACIÓN” Modificar la tabla de las reglas aplicables al pago de hitos del numeral 14.1, en lo referido al “CORREDOR MIXTO ORIENTAL” Modificar el anexo 2 del apéndice G denominado “1.12. CUADRO ANEXO No. 2 - HITOS DE PAGO” Modificar el porcentaje total ofertado del VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U); MODIFICATORIO 7: (28-dic-2023) Modificación No 7 Modificar la cláusula 4 PLAZO ESTIMADO para prorrogar la etapa de construcción en trece (13) meses. Modificar la cláusula cuarta del modificatorio No 6 del contrato No.1653 de 2020 – Tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. Modificar el porcentaje (%) del numeral 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U. Modificar la Cláusula Quinta del Modificatorio No 6 Tabla de las reglas aplicables al pago de hitos del numeral 14.1, en lo referido al “ESTACIÓN PATIO BONITO Y ESTACIÓN BIBLIOTECA EL TINTAL”. Modificar el Anexo 2 - TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G – LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. Modificar el numeral 5.1.5. ANTICIPO. Modificar el numeral 14.5.2. Etapa de construcción, de la Cláusula 14.5 REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST. Modificar el numeral 14.6.2 Etapa De construcción, de la Cláusula 14.6. REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. Modificar el numeral 14.7.2 de la Cláusula 14.7 REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. Modificar cláusula 12. FONDO DE COMPENSACIONES.; MODIFICATORIO 8: (18-oct-2024) Modificación No. 8 Incluir a la lista de precios unitarios, diecisiete (17) Ítems de obra No Previstos para la etapa de construcción. Modificar la cláusula 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U). Modificar la Tabla del ANEXO No. 2 - HITOS DE PAGO del apéndice G, en el sentido de realizar la incorporación de los porcentajes de pago asociados a las rampas en espacio público y la subdivisión de hitos. Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1., denominada “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, en el sentido de trasladar costos.; MODIFICATORIO 9: (30-dic-2024) Modificación 9 (y Prorroga 3) Incluir diez (10) Ítems de obra No Previstos para la etapa de construcción a la lista de precios unitarios. Prorroga por 4 meses Modificar la cláusula 4 PLAZO ESTIMADO CIENTO TRECE MESES Y 22 DÍAS Incorporación de Recursos ($12.914.616.198) Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1., denominada “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”: $ 141.398.710.738 Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales”, la cual fue modificada previamente mediante la CLÁUSULA PRIMERA del Modificatorio No. 4, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futuras,; MODIFICATORIO 10: (21-mar-2025) Modificación 10 Modificar la Cláusula 14.4 denominada “RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES”, en el sentido de modificar los porcentajes de la retención en garantía.; MODIFICATORIO 11: (18-jul-2025) Modificación 11, Prórroga 4, Adición 1 Prórroga por 3 meses, Modificar la cláusula 4 denominada “Plazo Estimado”: Construcción 41 meses. Total: 116 meses y 22 días. Modificar la cláusula 5.2, denominada “Etapa de Construcción”, de conformidad con la presente prórroga. Adición por ($1.021.935.075). Incorporación de recursos por ($7.185.212.535). Modificar la Cláusula 11.1 denominada “Valor Estimado del Contrato” ($149.605.858.348,00) Modificar la Tabla del “ANEXO No. 2 - HITOS DE PAGO” del apéndice G Incluir a la lista de precios unitarios, siete (7) Ítems de obra No Previstos para la Etapa de Construcción. Modificar la especificación técnica de los bolardos a instalar en el espacio público del Proyecto, reemplazando el bolardo alto M63, por el Bolardo en concreto M60 sin el anillo en platina metálica | 0 | N/A | [9 empty] | SAN BERNARDO 1, LAURELES, ISLANDIA, VILLA SUAITA, VILLA CLEMENCIA, ESCOCIA, VILLA ANDREA, CHICALA, BETANIA, EL CARMELO, BRITALIA, TINTALITO, LAS MARGARITAS, EL AMPARO, EL ROSARIO, MARIA PAZ, PATIO BONITO. | 80 CORABASTOS 82 PATIO BONITO | KENNEDY | 1082164 | #REF! |  | Se llevará acabo la construcción del TM por la avenida Ciudad de Cali entre la avenida Villavicencio y la avenida Manuel Cepeda Vargas, con 1,67 de Longitud total del tramo en Km, 6,65 Longitud de carriles de Transmilenio (incluyendo retorno operacional y sin incluir ramales de conexión con el grupo 2) en Km/carril, 8,11 de Longitud de carriles mixtos (incluyendo carriles de incorporación, intersecciones y bocacalles sin pompeyano) en Km/carril, respecto a Longitud de Ciclorruta nueva: 1202,33 M de andén y 1664,92 M continua. Por otra parte, 31906,5 M2 de espacio público, 2 estaciones, 8 taquillas externas y 1 ciclo estaciones. |  | 1.67 | 8.11 - Mixto 6.65 - BRT | 2,86 | 31906 |  |  |  |  | 1.67 | 8.11 | 6.65 | 2.87 | 31906.5 | 5738.34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | N/A | 0 | 7 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20223350443373 del 27 de diciembre de 2022 Reporte 3 | 1. Durante la etapa de preconstrucción se presentaron dificultades en la Gestión predial debido a las restricciones generadas por el COVID-19, el cual dificultó el ingreso a predios para realizar avalúos y por consiguiente se afectó la gestión predial. Adicionalmente debido a las suspensiones que sufrió el POT vigente, los avalúos que debía realizar Catastro perdían validez y en algunos caso se tuvieron que repetir para ajustarlos de acuerdo a la normativa vigente, lo que afectó de manera importante la gestión predial. 2. A la fecha se tienen 11 predios pendientes por entregar, los cuales son requeridos para construcción de espacio público. Dentro de los predios faltantes se requieren con urgencia los identificados con RT52518, 52531 y 52524, el primero de ellos es requerido para la construcción del área de espacio público de la taquilla norte costado oriental de la Estación Patio Bonito y el 52531 y 52524 son requeridos para construir la conectante de la Diagonal 38 sur con Av. Ciudad de Cali. Los restantes predios son compras parciales, en los cuales los propietarios deben correr sus fachadas en promedio 1m hacía el interior de su predio, sin embargo algunos no han efectuado sus obras ya que exigen la construcción de rampa de acceso a sus predios para proceder a su desplazamiento. 3. Se presentó atraso en la entrega de los dos vagones existentes de la antigua estación Biblioteca TIntal y Patio Bonito por parte de Transmilenio S.A. debido a que la comunidad solicitó la terminación de la estación nueva de Biblioteca Tintal antes de que se cerrarán las estaciones existentes. 4. Atraso en terminación de espacio público debido a la solicitud de construcción de rampas de acceso por propietarios de predios cuyo acceso está sobre la Av. Ciudad de Cali y que no tienen Licencia de Construcción, lo que conllevó a la implementación de un procedimiento desarrollado entre SDM e IDU, con el fin de poder legalizar los predios que tenían preexistencia de rampa partiendo de la base de predios que en su mayoría eran de uso comercial y debían cumplir con los permisos para su funcionamiento, como resultado se generó la aprobación de 44 rampas de acceso. 5. Atrasos en la obtención de aprobación del PMT de Alto Impacto para la ejecución de actividades en carriles BRT, Mixtos, Espacio Público, lo cual generó un desplazamiento en las fechas de inicio de actividades como construcción de carriles BRT y Mixtos del Costado Occidental. | 1. trámites jurídicos que permitan la liberación de los predios que se encuentran en expropiación RT52524 y 52518. En el caso del predio con RT52531 respuesta de DADEP para consignación de mejoras y poder liberar predio. 2. Inconvenientes jurídicos para construcción de rampas de aquellos predios que no cuentan con licencia de construcción ni viabilidad de la Secretaría de Movilidad para construcción de rampas de acceso a sus predios. | 2028-05-27 | 2023-04-27 | 30.2 | 875 | 906
IDU-1697-2020 | 15 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 4 | SANDRA YAMILE PORTILLA 3103354242 | CARLOS FERNANDO BARCELO 3046487428 | DIANA PATRICIA LOPEZ | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | TRONCAL AV. CALI - TM |  |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-009-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1450650 | 202043519080000041E | 2020 |  | IDU-1697-2020 |  | INTERVENTORIA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI - LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C” | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 93 MESES |  |  |  | Inicial: 6 meses Actual: 20 meses | Inicial: 27 meses Actual: 39 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  |  | 780 | 360 | 420 | [15 empty] | 119 meses |  |  |  |  | 2021-01-29 |  |  | 2021-01-29 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2030-12-28 | 2025-12-28 | 2030-12-28 | 2030-12-28 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO AIRUG 2020 | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA - 50% AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. – SUCURSAL COLOMBIA - 50% |  |  | CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUINTERO 3144272594 carlos.ramirez@airtificial.com | GLORIA ISABEL REYES 3102420343 Direccionairug1697@gmail.com |  | GLORIA REYES 3102420343 | licitaciones.colombia@ug21.com | 15349572479 | SGI | [13 empty] | 1 | 5113814580 | 5113814580 | [25 empty] | 5113814580 | 20463387059 |  |  | MODIFICATORIO 1: (28-jul-2021) Modificación No 1. - Prorroga y modificación en la duración de las etapas del contrato; MODIFICATORIO 2: (25-nov-2021) Modificación No 2 e Interpretación No 1. -Modificacion en el numeral de la etapa de preconstrucción: etapas de EJECUCION del contrato de interventoría.; MODIFICATORIO 3: (08-jul-2022) Modificación No 3. Modificar el Anexo REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MININO Y EQUIPO MINIMO DEL PROYECTO; Modificar la CLÁUSULA SEXTA del Modificatorio No. 2, por medio del cual se modificó la forma de pago de la Etapa de Preconstrucción prevista en numeral 11.1 de la Cláusula 11 del Contrato de Interventoría; Modificar la CLÁUSULA 11 FORMA DE PAGO, NUMERAL 11.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN; MODIFICATORIO 4: (29-sep-22) Modificación No 4. Desmonte apéndice de bioseguridad Covid 19 versión 3.; MODIFICATORIO 5: (29-sep-22) Modificación No 5. Incluir en el Anexo de REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO; MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 5. PLAZO ESTIMADO; Modificar el numeral 6.1 ETAPA PRECONSTRUCCIÓN de la Cláusula 6: ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.; MODIFICATORIO 6: (24-dic-22) Modificación No 6. Modificar la CLÁUSULA 10. APROPIACIONES PRESUPUESTALES; MODIFICATORIO 7: (22-dic-23) Modificación No 7, adicion 1 y Prorroga 1 PRÓRROGA. Modificar el plazo de la etapa de construcción en CATORCE (14) meses, por lo tanto, la CLÁUSULA 5 PLAZO ESTIMADO. Modificar la cláusula 15 del presente contrato, en el sentido de adicionar obligaciones al Contratista durante la etapa de Construcción. Adición por ($5.113.814.580).; MODIFICATORIO 8: 31-JUL-2024 Modificación 8 Modificación de la fecha de terminación del contrato conforme a las modificaciones suscritas y publicadas.; MODIFICATORIO 9: 23-dic-2024 Modificación 9 Modificar la Cláusula 10 Apropiaciones Presupuestales, la cual fue modificada previamente mediante CLÁUSULA PRIMERA de la modificación No 6 | 0 | N/A | [10 empty] | 46 CASTILLA 78 TINTAL NORTE 79 CALANDAIMA 80 CORABASTOS 82 PATIO BONITO | KENNEDY |  | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2028-10-28 | 2025-12-28 | 0
IDU-1670-2020 | 15 | ING. VALENTINA GONZALES | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 4 | SANDRA YAMILE PORTILLA 3103354242 | CARLOS FERNANDO BARCELO 3046487428 | DIANA PATRICIA LOPEZ | Paula Mojica | JENNIFER CALLEJAS | LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS | TRONCAL AV. CALI - TM | TRONCAL TM |  | * TITULARIZACIÓN * DISTRITO * CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-004-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1322814 | 202043519090000030E | 2020 | 877.803 | IDU-1670-2020 | IDU-1697-2020 | CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C” | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 93 MESES |  |  |  | Inicial: 6 meses Actual: 20 meses | Inicial: 27 meses Actual: 39 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses |  | 2 | 26 meses | 12 meses a etapa de preconstruccion Modificatorio 5 29-sep-2022 | (22-dic-2023) 14 meses según mod 8 | [15 empty] | 119 MESES |  |  | 2020-10-15 | 2020-12-19 | 2021-01-29 | N/A | N/A | 2021-01-29 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2030-12-28 | 2025-12-28 | 2030-12-28 | 2030-12-28 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO MAHFER | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES - 25%, MHC INGENIERIA S.A.S - 25% FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A SUCURSAL COLOMBIA - 50% | CONSORCIO AIRUG 2020 | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA - 50% AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. – SUCURSAL COLOMBIA - 50% | ANTONIO CAÑETE BERENGUER 3160188710 slsencion@ferrovial.com | GLORIA ISABEL REYES 3102420343 Direccionairug1697@gmail.com | EDGAR RODRIGUEZ 3222723775 edgar.rodriguez@mahfer.com.co | EDGAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 322723775 | presidencia@mhc.com.co | 167023565788 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | 12468006221 | 12468006221 | [9 empty] | 12468006221 | 12468006221 | 179491572009 | 199954959068 | 11 | MODIFICATORIO 1: (26-ago-21) Modificación No 1. - Prorroga y modificación en la duración de las etapas del contrato; MODIFICATORIO 2: (25-nov-21) Modificación No 2. - Modificación en el numeral 5.1 Etapa de preconstrucción, dando una duración de 15 meses y 15 días.; MODIFICATORIO 3: (22-jul-22) Modificación No 3. Inclusión de 55 ítems No Previstos; Modificar la sección 14.2. de la Cláusula 14. Forma de Pago; Las partes manifiestan que la presente modificación no genera erogación presupuestal a cargo del IDU que afecte valor previsto en la Cláusula 11.1 – Valor Estimado del Contrato.; MODIFICATORIO 4: (28-sep-22) Modificación No 4. Desmonte apéndice de bioseguridad Covid 19 versión 3.; MODIFICATORIO 5: (29-sep-22) Modificación No 5. (Prorroga 1) Modificar la CLÁUSULA 4 PLAZO ESTIMADO, Plazo preconstrucción cambia de 6 a 20 meses, construccion de 27 a 25 meses, el plazo total del contrato cambia de 93 a 105 meses. (Prorroga de 12 meses) Modificar el numeral 5.1 ETAPA PRECONSTRUCCIÓN de la Cláusula 5: ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO, en lo referente a la duración estimada de la etapa, Modificar el numeral 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN de la Cláusula 5: ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO; MODIFICATORIO 6: (24-dic-22) Modificación No 6. Modificación de la Cláusula 13. Apropiaciones Presupuestales; MODIFICATORIO 7: (16-feb-22) Modificación No 7. Modificar el Primer párrafo de la Sección 14.1 “REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN”. Modificar de la tercera viñeta de la sección 1.10 DEL APÉNDICE G. Modificar el Apéndice C Parte 2 “REDES HIDROSANITARIAS”.; MODIFICATORIO 8: (22-dic-2023) Modificación No 8 Modificar el plazo de la etapa de construcción en CATORCE (14) meses, por lo tanto, se MODIFICA la CLÁUSULA 4. PLAZO ESTIMADO. Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. Plazo total aumenta de 105 a 119 meses. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el sentido de trasladar la suma de ($ 4.029.125.536) del “FONDO DE COMPENSACIÓN” y adicionar el valor de ($ 1.579.151.348) al “VALOR PARA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ”, adicionar la suma de ($ 678.937.680) al “VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN” y, adicionar la suma de ($1.771.036.508) al “VALOR PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”. . Modificar la Cláusula 12 - FONDO DE COMPENSACIONES; MODIFICATORIO 9: (04-jul-2024) Modificación 9 Aclaración ajuste de fecha finalización del contrato 1670-2020; MODIFICATORIO 10: (27-dic-2024) Modificación 10 Modificar la Cláusula 13 “Apropiaciones Presupuestales” en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futuras Incorporación de Recursos $12.468.006.221 Modificar la tabla contenida en el numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: $179.491.572.009.00; MODIFICATORIO 11: (03-abr-2025) Modificación 11 Modificar la Cláusula 14.4. RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES | 0 | N/A | [9 empty] | SAN BERNARDO 1, LAURELES, ISLANDIA, VILLA SUAITA, VILLA CLEMENCIA, ESCOCIA, VILLA ANDREA, CHICALA, BETANIA, EL CARMELO, BRITALIA, TINTALITO, LAS MARGARITAS, EL AMPARO, EL ROSARIO, MARIA PAZ, PATIO BONITO. | 46 CASTILLA 78 TINTAL NORTE 79 CALANDAIMA 80 CORABASTOS 82 PATIO BONITO | KENNEDY | 1082164 | #REF! |  | Se llevará acabo la construcción del TM por la avenida Ciudad de Cali en la intersección de la avenida Manuel Cepeda Vargas, con 0,40 de Longitud total del tramo (Sin incluir empalmes) en Km, 1,85 de Longitud de carriles de Transmilenio (incluyendo anillo de la glorieta) en Km/carril, 3,49 de Longitud de carriles mixtos (incluyendo carriles de incorporación, intersecciones, aproches de puentes, anillo de la glorieta y bocacalles sin pompeyano) en Km/carril, 1,66 de Longitud de carriles mixtos en puentes (Sin incluir los aproches e incluyendo anillo de la glorieta) en Km/carril, respecto a Longitud de Ciclorruta nueva: 494,52 M de andén y 669,47 continua. Por otra parte, 1325,39 M2 de espacio público |  | 0.4 | 3,49 - Mixto 3.45 - BRT | 1,16 | 1325 | 1 |  |  |  | 0.4 | 3.49 | 1.85 | 1.16 | 1325.39 | 15548.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20223350412413 diciembre 04 de 2022 REPORTE 2 | La falta de entrega de Predios del Sector Tayrona, la cual impiden la ejecución de la construcción de uno de los ramales de acceso a la Glorieta Elevada, así como la interferencia en la construcción de ampliación de carril de circulación (desvío) de la Glorieta | Las demoras en los trámites jurídicos y/o legales que permitan la liberación y entrega de la totalidad de los predios al contratista | 2028-10-28 | 2023-10-28 | 26.4 | 791 | 792
IDU-1770-2021 | 16 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | ZONAS INDUSTRIALES. ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G2 | JUAN CAMILO ALVAREZ BUITRAGO 314485683 | RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO (3115081726) | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 |  |  | *VAL ACUERDO 724 DE 2018 |  | IDU-CMA-SGI-045-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2297222 | 202143519090000019E | 2021 | 908.526 | IDU-1770-2021 |  | "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2." | STESV | INTER | FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES | 21 MESES |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 9 meses | Inicial: 15 MESES Actual: 15 meses | Inicial: 2 MESES Actual: 2 meses |  |  | 4 | 150 | 30 | 30 | 60 | 30 | [13 empty] | 26 MESES |  |  | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | N/A | N/A | 2021-12-02 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-03-29 | 2025-10-29 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO MONTEVIDEO 045 | EGIS CONSULTORIA SAS - 50% PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS - 50% |  |  | MANUEL JOSÉ BRAVO FERNANDEZ 320 8546718 jmbravo@peb-sa.com | SANDRA CONSTANZA PLAZAS 3054098834 |  | JUAN MANUEL BRAVO FERNANDEZ/SANDRA CONSTANZA PLAZAS RINCON 6017326928 /3208522479/3102072423 | peb@peb-sa.com angelica.quicazaque- int@egis.fr gc@peb-sa.com, juan.escobar-int@egis.fr | 5911786069 | SGI | [13 empty] | 4 | 977389346 | 147215356 | 147215356 | 455305756 | 227652878 | [10 empty] | 1081774201 | 1081774201 | [10 empty] | 2059163547 | 7970949616 |  | 4 | MODIFICATORIO 1: (8/04/2022) PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN 1 Prorroga de 30 dias y adicion por $147.215.356; MODIFICATORIO 2: (13/05/2022) PRÓRROGA No. 2, ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN 2 Prorroga de 30 dias y adicion por $147.215.356; MODIFICATORIO 3: (28/07/2025) PRÓRROGA No. 3, ADICIÓN No. 3 Y MODIFICACIÓN 3 Prorroga de 2 meses. Modificar la cláusula 5 Plazo del contrato: 25 meses. Modificación de precios del contrato , habiendo realizado el estudio de los insumos de los precios contractuales (costo directo de obras civiles, redes), y procediendo a la actualización de los mismos conforme a los precios de referencia IDU publicados el 7 de mayo de 2025. Adición por 455.305.756 Incorporación por 1.081.774.201 Valor del contrato: 7.743.296.738; MODIFICATORIO 4: (29/10/2025) PRÓRROGA No. 4, ADICIÓN No. 4 Y MODIFICACIÓN 4 Prorroga de 1 mes. Modificar la cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: Fase de obras iniciales y gestiones Preliminares: 9 meses. Total: 26 meses. Adición por $227.652.878 Modificar la Cláusula 7 – VALOR DEL CONTRATO: $7.970.949.616,00 | 4 | 1184 | 7 | 5 | 6 | 1166 | [5 empty] | Granjas de Techo Montevideo | 111 PUENTE ARANDA 112 GRANJAS DE TECHO | PUENTE ARANDA FONTIBON |  | #REF! |  |  | Longitud aproximada: 2.772 metros. Longitud aproximada/Carril: 5,54 kilómetros/Carril. Área de espacio público: 29.518 m2 | [31 empty] | #N/A | #N/A | 01-sep-2023 | 2023-07-01 | 43.6 |  |  | SE DEBE CONTACTAR AL ING JUAN CAMILO PARA QUE NOS ACTUALICE EL SEGUIMIENTO .
IDU-1752-2021 | 16 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G2 | JUAN CAMILO ALVAREZ BUITRAGO 314485683 | RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO (3115081726) | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | Ingrid Ropero | DIANA PEREZ | ENTRE LAS CARRERAS 68D A LA CARRERA 62 Y ENTRE LAS CALLES 13 Y 22B, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C . | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | MALLA VIAL ACUERDO 724 DE 2018 | INTERMEDIA | *VAL ACUERDO 724 DE 2018 | 7763 | IDU-LP-SGI-024-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2280367 | 202143519090000019E | 2021 | 908.526 | IDU-1752-2021 | IDU-1770-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2. | STESV | OBRA | FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES | 21 MESES |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 9 meses | Inicial: 15 MESES Actual: 15 meses | Inicial: 2 MESES Actual: 2 meses |  |  | 4 | 5 meses | 08/04/2022 1 MES | 2022-05-13 1 MES | 2025-07-28 2 meses | 2025-10-29 | [13 empty] | 26 MESES |  |  | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | N/A | N/A | 2021-12-02 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-03-29 | 2025-10-29 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO VICON 024. | CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S - 50% CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S.A.S. - 49% VIAS, TUNELES Y PAVIMENTOS S.A.S - 1% | CONSORCIO MONTEVIDEO 045 | EGIS CONSULTORIA SAS - 50% PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS - 50% | IVAN ALFONSO PARDO AVILA 3223087868 gerencia@estudios.com.co | SANDRA CONSTANZA PLAZAS 3054098834 | ADRIANA DEL PILAR PRIETO 3112383066 | 6017326928 /3208522479/3102072423 | peb@peb-sa.com, angelica.quicazaqueint@egis.fr, gc@peb-sa.com, juan.escobar-int@egis.fr | 50793789333 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 1279282469 | 220097354 | 220097354 | 632070255 | 207017506 | [9 empty] | 1 | 7353503397 | 7353503397 | [9 empty] | 7353503397 | 8632785866 | 59426575199 | 67397524815 | 3 | MODIFICATORIO 1: (8/04/2022) PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 1 prorroga de 30 dias y adicion por $220 ́097.354; MODIFICATORIO 2: (13-05-2022) Prórroga No. 2, Adición No. 2 y Modificación No. 2 Prorrogar en 30 días calendario la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares, y la consecuente adición por valor de $220.097. Así mismo se modificó cláusula de forma de pago de la fase de obras iniciales y gestiones preliminares.; MODIFICATORIO 3: (28-jul-2025) Prorroga 3, Adición 3 y Modificación 3 Prorroga por 2 meses, Modificar la cláusula 6 denominada “Plazo de Ejecución del Contrato”: 25 meses. y su numeral 6.1 denominado “Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares”: 8 meses. Los costos generados con ocasión de la presente prórroga corresponden al valor de la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares, la remuneración del componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en Trabajo (SST), componente social: dialogo ciudadano y comunicación estratégica y componente de plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos, por valor de ($632.070.255). Modificación de precios del contrato , habiendo realizado el estudio de los insumos de los precios contractuales (costo directo de obras civiles, redes), y procediendo a la actualización de los mismos conforme a los precios de referencia IDU publicados el 7 de mayo de 2025. Modificar la Cláusula 14 denominada “Fondo de Compensaciones”, en su numeral 10.1 “Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares”. Adición por ($632.070.255,00) Incorporación de recursos por ($7.353.503.397). Modificar la Cláusula 8 denominada “valor del contrato”: $59.219.557.693) Modificar la Cláusula 10 denominada “Forma De Pago”, l1 12 denominada Ajustes, y la 17 denominada Obligaciones del contratista.; MODIFICATORIO 4: (29/10/2025) PRÓRROGA No. 4, ADICIÓN No. 4 Y MODIFICACIÓN 4 Prorroga de 1 mes. Modificar parcialmente la Cláusula 6, denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”: Fase de obras iniciales y gestiones Preliminares: 9 meses. Total: 26 meses. Adición por 207.017.506,00 Modificar la Cláusula 10 denominada “Forma De Pago” Modificar la tabla contenida en la Cláusula 8 , denominada “valor del contrato”: $ 59.426.575.199,00 | 4 | 1184 días | 31/03/2022 6+1 días | 13/05/2022 5 días | 11/06/2022 6 días | 17/06/2022 31+15+30+30+30+71+35+924 1166 días | [5 empty] | Granjas de Techo Montevideo | 111 PUENTE ARANDA 112 GRANJAS DE TECHO | PUENTE ARANDA FONTIBON |  | #REF! | Puente Aranda UPZ - 111 50002375 - KR65 CL17A-CL 18 16000077 - CL14 KR65-CL CIEGA 16000060 - KR63 CL 17 - ACCESO VÍA 16000057 - CL17B KR63 -KR62 16000052 - KR63 ACCESO VÍA 17B -CL17B 16000047 - KR65 CL 17- CL 17A 16000043 - KR63 CL17B -CL 18 16000038 - CL18A KR62 -KR63 16000032 - KR63 CL18 -CL18A 16000029 - CL18 KR65 -KR65A 16000028 - CL18A KR63 -KR65A 16000027 - KR63 CL18A -CL19 16000024 - KR65A CL18 -CL18A 16000023 - CL17A KR65B -KR66 16000017 - KR65A CL18A -CL18B 16000016 - KR66 CL17A -CL18 16000013 - CL18B KR65A-KR65B 16000012 - CL18A KR65B -KR66 16000010 - CL18B KR65B -KR66 16000007 - KR66 CL18A -CL18B Fontibon UPZ 112 9004002 - CL 20 KR68A-KR68B 9003990 - CL 20 KR68B -KR68C 9003989 - KR 68B CL20 -CL21 9003981 - KR 69B CL18 -CL18A 9003980 - CL 20 KR68C -AK68D 9003968 - CL 21 KR 68C - KR 68D 9003967 - KR 68C CL 21 - CL 22 | La reconstrucción de la vía y espacio público asociado a veintisiete (27) CIV’s Longitud aproximada: de 2,772 km de via. En la localidad de fontibon 0.847 km y en la localidad de Puente Aranda 1.925 Longitud aproximada/Carril: 9,6 kilómetros/Carril. Área de espacio público: 31319 m2 | Longitud aproximada: 2.772 metros. Se va intervenir un total de 2,772 km de via. En la localidad de fontibon 0.847 km y en la localidad de Puente Aranda 1.925 Longitud aproximada/Carril: 5,54 kilómetros/Carril. Área de espacio público: 29.518 m2 | 2.7 | 9.6 |  | 31319 | [5 empty] | 5.54 |  | N/A | 29518 | [17 empty] | 20223350443373 del 27 de diciembre de 2022 Reporte 3 | A la fecha este cuenta con concepto de no objeción por parte de la EAAB ESP respecto al diseño de redes hidrosanitarias del proyecto, sobre 13 segmentos viales de un total de 27 segmentos viales que componen el alcance del proyecto, motivo por el cual dicho contrato de obra continúa en estado de suspensión contractual, hasta tanto se obtenga el concepto de no objeción respectivo por parte de la EAAB ESP respecto a los 13 segmentos viales restantes del contrato. | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 41.5333 | 1305 | 1305 | SE DEBE CONTACTAR AL ING JUAN CAMILO PARA QUE NOS ACTUALICE EL SEGUIMIENTO .
IDU-1762-2021 | 17 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | PUENTE VEHICULAR DE LA AV. SIRENA 153 X AUTONORTE | OLIVER BAEZ SANTIAGO 3133476986 | VIVIAN YINETH BAQUERO ESPINOSA (3208156256) | CARMENCY GARCIA | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 |  |  | *CONVENIOS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS *CUPO *VAL ACUERDO 724 DE 2018 *CARGAS URBANISTICAS |  | IDU-CMA-SGI-030-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2268565 | 202143519180000014E | 2021 | 908.526 | IDU-1762-2021 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 18 MESES |  |  |  | Inicial: 3 MESES Actual: 11 meses | Inicial: 14 MESES Actual: 18 meses | Inicial: 1 MES Actual: 1 mes |  |  | 3 | 660 | 90 | 270 | 300 | [14 empty] | 40 MESES |  |  | 2021-11-09 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | N/A | N/A | 2021-12-02 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153 | Interdiseños Consultores S.A.S 50% Interventorías y Diseños S.A 50% |  |  | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA 3102493387 comercial@interdisenos.com.co | JUAN CARLOS BECERRA 3106691010 director.ptecalle153@interdisenos.com.co |  | 6349407 Luz Marina Ortega Ochoa | comercial@interdisenos.com.co y contabilidad@interdisenos.com.co | 3402935496 | SGI | [13 empty] | 5 | 4656502885 | 374405996 | 26231261 | 21771220 | 1940924898 | 2293169510 | [21 empty] | 4656502885 | 8059438381 |  | 3 | MODIFICATORIO 1: Modificación No. 1 28 de diciembre de 2022 Modificación Cláusula 4 Plazo Ejecución del Contrato, Núm. 4.1 Plazo Fase Preliminares, traslapo de 3 meses Fases Preliminares y Ejecución Obra.; MODIFICATORIO 2: MODIFICACIÓN No. 2 Y ADICIÓN No 3 03 de mayo de 2023 Modificar el plazo del contrato, especificamente ejecución simultanea de fase de preliminares y obra por el termino de dos meses, Adición por $21.771.220; MODIFICATORIO 3: PRÓRROGA No.3, ADICIÓN No. 5 Y MODIFICACION No. 3 23/08/2024 Prorroga por 10 meses, Modificar parcialmente la cláusula 4 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, y su numeral 4.2 - PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA. Adición por $ 2.293.169.510. Modificar parcialmente la Cláusula 6 VALOR DEL CONTRATO: $ 8.059.438.381 | 3 | 247 | 190 | 21 | 36 | [6 empty] | Estrella del Norte Villa Magdala Cedro La Victoria Norte | 12 TOBERIN 13 LOS CEDROS 18 BRITALIA | USAQUEN SUBA |  | #REF! |  |  | Longitud aproximada: 145,6 metros, dividida en seis (6) luces donde se cuenta con (2) luces de 21,50 metros y dos (2) luces de 27,00 metros, una luz de 27,23 metros y una luz de 21,37 metros | [31 empty] | #N/A | #N/A | 2023-06-01 | 2023-05-01 | 30.5667
IDU-1737-2021 | 17 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | PUENTE VEHICULAR DE LA AV. SIRENA 153 X AUTONORTE | OLIVER BAEZ SANTIAGO 3133476986 | VIVIAN YINETH BAQUERO ESPINOSA (3208156256) | CARMENCY GARCIA | Diana Pinzón | #N/D | COSTADO NORTE DE LA CALLE 153 CON AUTOPISTA NORTE | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | MALLA VIAL ACUERDO 724 DE 2018 | ARTERIAL | *CONVENIOS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS *CUPO *VAL ACUERDO 724 DE 2018 *CARGAS URBANISTICAS | 7763 | IDU-LP-SGI-015-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255692 | 202143519090000018E | 2021 | 908.526 | IDU-1737-2021 | IDU-1762-2021 | “CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” | STESV | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 18 MESES |  |  |  | Inicial: 3 MESES Actual: 11 meses | Inicial: 14 MESES Actual: 28 MESES | Inicial: 1 MES Actual: 1 mes |  |  | 3 | 22 meses | 1/10/2022 90 DIAS | 29/12/2023 9 meses | 23/08/2024 10 meses | [14 empty] | 40 MESES |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-17 | 2021-12-02 | N/A | N/A | 2021-12-02 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 | INZIGNIA S.A - 34% CASS Constructores S.A.S. - 33% SOLARTE Nacional de Construcciones S.A.S. SONACOL S.A.S 33% | CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153 | Interdiseños Consultores S.A.S 50% Interventorías y Diseños S.A 50% | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ 3103358506 jorge.gonzalez@css-constructores.com IGNACIO NARVAEZ 3188100249 ignacio.narvaez@grupolhs.com | JUAN CARLOS BECERRA 3106691010 director.ptecalle153@interdisenos.com.co | EDGAR MAHECHA 3218757653 dobra@cvc2021.co | 3103358506 / 6671030 Jorge Alejandro Gonzalez Gomez | natalia.rodriguez@css-constructores.com | 46725766622 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 8660907626 | 378084877 | 414928727 | 182303321 | 5327426536 | 2358164165 | [8 empty] | 1 | 622106182 | 622106182 | [9 empty] | 622106182 | 9283013808 | 56008780430 | 64068218811 | 7 | MODIFICATORIO 1: Prórroga No.1, Adición No.1 y Modificación No.1 29/09/2022 Prorrogar el plazo del Contrato por el término de (3) Meses, adicionar la suma de ($378.084.877) y Modificar la Cláusula 9- Forma de pago, numeral 9.1. Fase de Preliminares; MODIFICATORIO 2: Modificación No. 2 y Adición No. 2 28/11/2022 Se incorporaron dos (2) precios no previstos al contrato y se Adicionó la suma de ($414.928.727,00).; MODIFICATORIO 3: Modificación No.3 28/12/2022 Se modificó el numeral 5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES de la CLÁUSULA 5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, del Contrato de Obra IDU-1737-2021, permitiendo la ejecución simultanea de las de las Fases de Preliminares y de Ejecución de obra por el término de TRES (3) meses, y se Modificó el numeral 9.1. FASE DE PRELIMINARES de la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO del Contrato de Obra.; MODIFICATORIO 4: MODIFICACION 4 y ADICIÓN 3 3/05/2023 Modificar el plazo del contrato, especificamente ejecución simultanea de fase de preliminares y obra por el termino de dos meses, Modificar Clausula 14, Obligaciones del Contratista; Adición por $182.303.321; MODIFICATORIO 5: MODIFICACIÓN No. 5, ADICIÓN No. 4 Y PRÓRROGA No. 2 29/12/2023 Prórroga por 9 meses, Plazo Total 30 meses, : Incorporar ítems a la lista de precios unitarios del contrato. Adición por ($ 5.327.426.536). INCLUIR, de acuerdo con lo descrito en la cláusula 29 denominada SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, el acuerdo contentivo de la regulación del amigable componedor.; MODIFICATORIO 6: MODIFICACIÓN No. 6 Y PRÓRROGA No. 3 23/08/2024 Prorroga 10 meses, Modificar parcialmente la Cláusula 5 del Contrato de Obra No. IDU-1737-2021, denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CUARENTA (40) MESES.; MODIFICATORIO 7: MODIFICACIÓN 7, ADICIÓN 5, INCORPORACIÓN 2 26/05/2025 ACLARACIÓN: La sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., integrante del CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021, modificó su razón social a INZIGNIA S.A. Incorporar a la lista de precios unitarios cuatro (04) Ítems de obra No Previstos Adición por $ 2.358.164.165,00 Incorporación de recursos por $ 622.106.182,00 Modificar parcialmente la Cláusula 7, denominada “Valor del contrato”: $56.008.780.430,00 | 3 | 8 meses + 7 dias | SUSPENSION 1 23/02/2022 190 DIAS 30 dias+30+30+30+12+30+8+10+10 | SUSPENSION 2 2022-09-06 8 días+5+8 | SUSPENSION 3 2023-03-27 17 días+14+5 | [6 empty] | Estrella del Norte Villa Magdala Cedro La Victoria Norte | 12 TOBERIN 13 LOS CEDROS 18 BRITALIA | USAQUEN SUBA | USAQUEN 193169 SUBA 93302 TOTAL 286471 | #REF! |  | la construcción de un puente vehicular con una longitud aproximada de 145,6 metros, dividida en seis (6) luces | Longitud aproximada: 145,6 metros, dividida en seis (6) luces donde se cuenta con (2) luces de 21,50 metros y dos (2) luces de 27,00 metros, una luz de 27,23 metros y una luz de 21,37 metros | N/A |  |  | 5198 | 1 |  |  |  |  | 1.94 |  | 0.54 | 5198.08 |  | 1 | [15 empty] | 20223350368353 Octubre 27 2022 REPORTE 1 | *Se presentó yerro técnico en los diseños de la cimentación del puente vehicular realizados desde la consultoría, dado que el factor Alpha (parámetro de diseño) debió ser ajustado de acuerdo a los resultados obtenidos a partir de una prueba dinámica de carga de pilotes que se ejecutó directamente en el sitio de las obras, por lo tanto, se requirió de la realización de ajuste al sistema de cimentación del puente vehicular. A la fecha, dichos diseños se encuentran aprobados por interventoría y se está iniciando con la logística para ingreso de piloteadora, la cual llegó el (30/06/2023) y suministro de materiales. * Posterior al ajuste a la cimentación, se procede al diseño y verificación de pantalla de la red Tibitoc (red matriz) de la EAAB, la cual dio aprobación condicionada a los diseños de la consultoría. | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 29.5333 | 916 | 916
IDU-1838-2021 | 18 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | ZONAS INDUSTRIALES. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G3 | NICOLAS ALBARRACIN 3017869067 | DANIEL FRANCISCO IBAÑEZ | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 |  |  | *CUPO *VAL ACUERDO 724 DE 2018 |  | IDU-CMA-SGI-060-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2349898 | 202143519080000050E | 2021 | 908.526 | IDU-1838-2021 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 Y 4 | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 24 meses |  |  |  | 4 | 18 | 2 |  |  | 1 | 60 | 60 | [16 empty] | 26 meses |  |  | 2021-12-20 |  | 2022-01-19 | N/A | N/A | 2022-01-19 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-09-18 | 2026-07-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO ECOSANTAFÉ 060 | ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.330.875-8 con una participación del 50% y RUTH ELENA TABARES ZULETA con C.C 30.303.454-2, con una participación del 50 %, |  |  | MAURICIO GOMEZ 300 4732006 presidente@estructuradorcolombia.com | MARIA FERNANDA PARGA 3114662068 ecosantafe060@estructuradorcolombia.com |  | MAURICIO GOMEZ 8059450 | licitaciones@estructuradorcolombia.com | 6912352234 | SGI | [13 empty] | 1 | 369157225 | 369157225 | [25 empty] | 369157225 | 7281509459 |  | 2 | MODIFICATORIO 1: PRÓRROGA No. 1 ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 1 (31-dic-2023) Prórroga por 2 meses, Modificar la Cláusula QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Adición por $369.157.225,50. Modificar la CLÁUSULA SEPTIMA - VALOR DEL CONTRATO. Modificar la CLÁUSULA NOVENA – FORMA DE PAGO.; MODIFICATORIO 2: MODIFICACIÓN 2 (05-jul-2025) Recomponer el plazo de la FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES, incluidas sus prórrogas y suspensiones y como consecuencia de ello, se entiende que dicha fase finalizó el 18 de febrero de 2025. Modificar parcialmente la Cláusula 7 denominada VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de: - Trasladar de “MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD”, al “VALOR PARA EL FONDO DE CUBRIMIENTO”, el valor de $40.048.621 Eliminar del Contrato de Interventoría IDU-1838-2021, el "Apéndice de Bioseguridad COVID-19 “MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19” | 2 | 330 | 6 | 324 | [7 empty] | Gorgonzola El Ejido Industrial Centenario | 108 ZONA INDUSTRIAL | PUENTE ARANA | ZONA INDUSTRIAL 6.485 | #REF! |  | ● Longitud aproximada: 3.349 metros. ● Longitud aproximada/Carril: 6,6 kilómetros/Carril. ● Área de espacio público: 24.117 m2 |  | 3.3 | 6.6 | [29 empty] | #N/A | #N/A | 2024-01-18 | 2023-11-18 | 32.4333
IDU-1839-2021 | 18 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | ZONAS INDUSTRIALES. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G3 | NICOLAS ALBARRACIN 3017869067 | DANIEL FRANCISCO IBAÑEZ | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | Ingrid Ropero | DIANA PEREZ | 30 CIVs entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | ACUERDO 724 DE 2018 | INTERMEDIA | *CUPO *VAL ACUERDO 724 DE 2018 | 7763 | IDU-LP-SGI-034-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2347111 | 202143519090000042E | 2021 | 908.526 | IDU-1839-2021 | IDU-1838-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 3 Y 4 | STESV | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 24 meses |  |  |  | Inicial:4 Periodo Inactividad: 20 meses Actual: 26 meses | Inicial: 18 Actual: 18 meses | Inicial: 2 Actual: 2 meses |  |  | 1 | 2 meses | 31/12(2023 2 meses | [16 empty] | 26 MESES |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 2022-01-19 | N/A | N/A | 2022-01-19 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-09-18 | 2026-07-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S | N/A | CONSORCIO ECOSANTAFÉ 060 | ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.330.875-8 con una participación del 50% y RUTH ELENA TABARES ZULETA con C.C 30.303.454-2, con una participación del 50 %, | JUAN CARLOS SAAVEDRA VANEGAS 3103433456 juansaavedra@icain.com | MARIA FERNANDA PARGA 3114662068 ecosantafe060@estructuradorcolombia.com | Gabriel Mauricio Rosso Dueñas | JOSE EDUARDO KARDUZ 2578801 | licitaciones@kmcsas.com | 49936100522 | SGI | 81311364 | 81311364 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 481630922 | 481630922 | [12 empty] | 1 | 8766856402 | 8766856402 | [9 empty] | 8848167766 | 9329798688 | 59265899210 | 66547408669 | 3 | MODIFICATORIO 1: PRÓRROGA No. 1 ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 1 (31-dic-2023) Prórroga por 2 meses, Modificar Plazo 46 meses, Adicion por $481.630.922,00; MODIFICATORIO 2: MODIFICACIÓN 2 (05-jul-2025) Recomponer el plazo de la FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES, incluidas sus prórrogas y suspensiones y como consecuencia de ello, se entiende que dicha fase finalizó el 18 de febrero de 2025. Modificar parcialmente la Clausula 8 denominada VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de: - Trasladar de “MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD”, al “FONDO DE COMPENSACIONES”, el valor de ($78.321.090.00) Eliminar del Contrato el documento "Apéndice de Bioseguridad - Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19"; MODIFICATORIO 3: MODIFICACIÓN 3 (26-sep-2025) Incorporar a la lista de precios unitarios, cuarenta y seis (46) Ítems de obra No Previstos para la fase de construcción. Incorporación de recursos por $8.766.856.402 Modificar parcialmente la Cláusula 8, denominada “VALOR DEL CONTRATO”: $59.265.899.210 | 2 | 330 días | 18/05/2022 6 días | 31/12/2023 324 dias (92+64+61+30+30+33+14) | [7 empty] | Gorgonzola El Ejido Industrial Centenario | 108 ZONA INDUSTRIAL | PUENTE ARANDA | ZONA INDUSTRIAL 6.485 | #REF! | 16000637 - KR 47 entre AC 6 -CL12 16000602 - KR 47 entre CL 12 -CL12A 16000550 - KR 47 entre CL 12A -CL12B 16000484 - CL 12B entre KR47 - KR47A 16000483 - KR 47 entre CL 12B - CL 13 16000686 - CL 12A entre KR44 -KR46 16000627 - CL 12B entre KR44 -KR46 16000873 - KR 44 entre CL 10A -CL12 16000789 - CL 10A entre KR 45 -KR46 16000874 - CL 10A entre KR 44 -KR45 16000942 - CL 10A entre KR 43 - KR 44 16001009 - CL 10A entre KR 42B - KR 43 16001064 - CL 10A entre KR42A -KR42B 16001008 - KR 42B entre CL 10A - CL11A 16001063 - KR 42A entre CL 10A - CL 11A 16000928 - CL 11A entre KR 42B - KR 43 16000984 - CL 11A entre KR 42A -KR42B 16001043 - CL 11A entre TV 42 -KR42A 16000704 - KR42 A BIS entre AC 13 -CL14 16000600 - KR42 A BIS entre CL 14 -CL17 16000802 - KR42 BIS entre CL 13 - CL 17 16000467 - CL 17 entre KR 42B -KR43 16004523 - CL 17 entre KR42A BIS -KR42B 16000517 - CL 17 entre KR 42A - KR 42ABIS 16000597 - CL 17 entre KR 42BIS -KR42A 16000567 - KR 42 entre CL 17A -CL18 16000445 - CL 18 entre DG 18BIS -KR42BIS 16000463 - CL 18 entre KR 42 -DG18BIS 16000625 - CL 18 entre AK 39 -KR40 16000654 - CL 17B entre AK 39 -KR40 | ● Longitud aproximada: 3.349 metros. ● Longitud aproximada/Carril: 6,6 kilómetros/Carril. ● Área de espacio público: 24.117 m2 | Construir 24.117 m2 de espacio público Construir 6.6 Km/Carril de Malla Vial Intermedia | 3.3 | 6.6 |  | 24117 | [5 empty] | 6.6 |  | N/A | 24117 | [17 empty] | Reporte 5 - 20233350060093 del 21 de febrero de 2023 | La falta de aprobación de los Estudios y Diseños de redes hidrosanitarias de los treinta (30) segmentos viales que conforman el proyecto, a la fecha no se cuenta con la aprobación de ningún CIV por parte de la EAAB ESP. | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 30.4 | 974 | 974
IDU-1842-2021 | 19 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G4 | LYDA MILENA PINEDA 3002664863 | SANDRA LILIANA GIRALDO 3007599221 | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 |  |  | *CUPO *VAL ACUERDO 724 DE 2018 *TRANSF. ORDINARIAS |  | IDU-CMA-SGI-060-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2349898 | 202143519080000051E | 2021 | 908.526 | IDU-1842-2021 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 Y 4 | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 24 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 5 meses | Inicial: 18 Actual: 18 meses | Inicial: 2 Actual: 2 meses |  |  | 2 | 90 | 30 | 60 | [15 empty] | 27 MESES |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-14 | N/A | N/A | 2022-01-14 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2026-01-21 | 2025-11-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO INTERDISEÑOS EP ZONA INDUSTRIAL | INTERDISEÑOS CONSULTORES S.A.S., - 50% INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS - 50 %, |  |  | LUZ MARINA ORTEGA 310 2493387 comercial@interdisenos.com.co | RICARDO PEÑA 3208485546 ricardopq20@hotmail.com |  | LINA CALVO 3122083323 | comercial@interdiseños.com.co propuestas@interdiseños.com.co director.zindustrial@interdisenos.com.co | 6912352234 | SGI | [13 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 6912352234 |  |  | MODIFICATORIO 1: Modificación No.1 13/05/2022 Se Prorrogó el plazo del contrato en un (1) mes, se modificó la Cláusula 5 Plazo del contrato en virtud de la prórroga, se modificó la Cláusula 7 Valor del contrato y cláusula 9 Forma de Pago numeral 9.1 Fase de obras iniciales y gestiones preliminares, Se corrigió y aclaró la numeración de las cláusulas a partir del clausula 36.; MODIFICATORIO 2: PRÓRROGA 2, MODIFICACIÓN2 21-MAR-2024 Prorroga por 2 meses, Modificar plazo: Total 27 meses, Actualizar los precios del contrato para la fase de ejecución de obras, | 2 | 647 | 642 | 5 | [7 empty] | Los Ejidos Estación Central Ortezal | 108 ZONA INDUSTRIAL 111 PUENTE ARANDA | PUENTE ARANA | ZONA INDUSTRIAL 6.485 PUENTE ARANDA 11.967 TOTAL 18.452 | #REF! |  | Longitud aproximada: 2.704 metros. ● Longitud aproximada/Carril: 5,4 kilómetros/Carril. ● Área de espacio público: 21.397 m2 |  | 2.7 | 2022-04-05 |  | 21397 | [27 empty] | #N/A | #N/A | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 22.6
IDU-1847-2021 | 19 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G4 | LYDA MILENA PINEDA 3002664863 | SANDRA LILIANA GIRALDO 3007599221 | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | Ingrid Ropero | DIANA PEREZ | 29 CIVS Entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas, y en sector entre las carreras 68D a la carrera 62 y entre las calles 13 y 22B | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | MALLA VIAL ACUERDO 724 DE 2018 | INTERMEDIA | *CUPO *VAL ACUERDO 724 DE 2018 *TRANSF. ORDINARIAS | 7763 | IDU-LP-SGI-034-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2347111 | 202143519090000043E | 2021 | 908.526 | IDU-1847-2021 | IDU-1842-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 3 Y 4 | STESV | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 24 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 7 meses | Inicial: 18 Actual: 18 meses | Inicial: 2 Actual: 2 meses |  |  | 2 | 3 meses | 2022-05-13 1 mes | 2024-03-21 2 meses | [15 empty] | 27 MESES |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 2022-01-14 | N/A | N/A | 2022-01-14 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2026-01-21 | 2025-11-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO SABANA CENTRO | COHERPA INGEN IEROS CONSTRUCTORES SAS - 99% INCOHERP INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS - 1% | CONSORCIO INTERDISEÑOS EP ZONA INDUSTRIAL | INTERDISEÑOS CONSULTORES S.A.S., - 50% INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS - 50 %, | JUAN CARLOS SAAVEDRA VANEGAS 3103433456 juansaavedra@icain.com | RICARDO PEÑA 3208485546 ricardopq20@hotmail.com | JOSUE RUGELES 3212590049 josuerugeles@icein.com.co | ANDRES ANGEL 3219277910 | andresangel@icein.com.co | 51277910993 | SGI | 0 |  |  |  | 1 | 1000000000 | 1000000000 | [6 empty] | 3 | 3517370759 | 170218382 | 2568018958 | 779133419 | [10 empty] | 1 | 3266881942 | 3266881942 | [9 empty] | 4266881942 | 7784252701 | 59062163694 | 65974515928 | 4 | MODIFICATORIO 1: PRÓRROGA NO. 1 ADICIÓN NO 1 Y MODIFICACIÓN NO. 1 13/05/2022 Prorrogar un (1) mes contado a partir del vencimiento del plazo inicial calendario la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares, y la consecuente adición por valor de $170.218.382 dada dicha prórroga, así como modificación en cláusula de la forma de pago y aclaración respecto a norma técnica de calidad aplicable al contrato.; MODIFICATORIO 2: PRÓRROGA 2, MODIFICACIÓN2 21-MAR-2024 Prorroga por 2 meses, Modificar plazo: Total 27 meses, Actualizar los precios del contrato para la fase de ejecución de obras.; MODIFICATORIO 3: ADICIÓN 2 Y MODIFICACIÓN 3 19-dic-2024 Incorporar cincuenta y tres (53) ítems no previstos aprobados por interventoría y no objetados por IDU, Adición por $2.568.018.958,00, Modificar la CLÁUSULA 8 VALOR DEL CONTRATO $55,016,148,333.00 Modificar el parágrafo 5 de la cláusula 16; MODIFICATORIO 4: ADICIÓN 3 Y MODIFICACIÓN 4 30/12/2024 Incorporar dieciséis (16) ítems no previstos aprobados por interventoría y no objetados por IDU, de acuerdo con el numeral 11.2. de la cláusula 11 Adición por 779.133.419,00 Incorporación de Recursos por $3.266.881.942,00 Modificar la CLÁUSULA 8 VALOR DEL CONTRATO: $ 59.062.163.694 | 2 | 21 meses + 17 días | 03/06/2022 642 días (32+34+15+34+30+30+17+30+15+405) | 15/03/2024 5 días | [7 empty] | Los Ejidos Estación Central Ortezal | 108 ZONA INDUSTRIAL 111 PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | ZONA INDUSTRIAL 6.485 PUENTE ARANDA 11.967 TOTAL 18.452 | #REF! | 16001255 - CL 17 entre KR 32A -KR33 16001060 - KR 38 entre CL 12B - AC 13 16001113 - KR 38 entre CL 12A - CL 12B 16001174 - KR 38 entre CL 12 - CL 12A 16001251 - KR 38 entre CL 11A - CL 12 16001398 - KR 38 entre CL 10 - CL 11A 16001474 - KR 38 entre CL 9 -CL10 16001578 - KR 38 entre CL 8A - CL 9 16001651 - KR 38 entre CL 7 - CL 8A 16001709 - KR 38 entre AC6 -AC 7 16000763 - CL 17 entre KR 38 -AK39 16000850 - CL 17 entre KR 37 -KR38 16000927 - CL 17 entre KR 36 -KR 37 16001015 - CL 17 entre KR 35 -AK36 16001110 - CL 17 entre KR 34 -KR35 16001198 - CL 17 entre KR 33 -KR34 16001302 - CL 17 entre KR 32 -KR32A 50008276 - CL 20A entre KR 43B - KR 44 16000342 - CL 20A entre TR 39A -TR 39 16000337 - CL 20A entre TR 39A - KR 40 16000336 - TV39A entre CL20A -CL21 16000323 - CL20 entre KR42 -KR 43 16000322 - KR 42 entre CL20 -CL21 16000313 - CL 21 entre TR 39A- KR 40 16000307 - CL20C entre KR 43 - KR43A 16000287 - CL20C entre KR43A -43B 16000265 - CL20C entre KR43B -KR44 16000253 - CL20C entre KR44 -KR45 16000237 - CL20C entre AK45 -KR46 | Longitud aproximada: 2.704 metros. ● Longitud aproximada/Carril: 5,4 kilómetros/Carril. ● Área de espacio público: 21.397 m2 | Construir 21.397 m2 de espacio público Construir 2.6 Km/Carril de Malla Vial Intermedia | 2.7 | 5.4 |  | 21397 | [5 empty] | 5.4 |  | N/A | 21397 | [17 empty] | Reporte 4 20233350028203 30-12-2023 | La falta de aprobación de los Estudios y Diseños de redes hidrosanitarias de los veitinueve (29) segmentos viales que conforman el proyecto; no obstante, a la fecha se cuenta con la no objeción condicionada de los Estudios y Diseños de redes sanitarias y la no objeción total para los Estudios y Diseños de redes de redes hidráulicas para los doce (12) CIV´S de la UPZ 111 EAAB ESP; dado lo anterior el 06/03/2024 el proyecto reinició con el fin de una vez se culminadas por parte de contratista e interventor las obligaciones asociadas a la fase de obras iniciales y gestiones preliminares se inicie la ejecución de obra por estos segmentos viales. En cuanto a los diesiciete (17) CIV´S de la UPZ 108 a la fecha no se cuenta con la aprobación por parte de EAAB ESP de los Estudios y Diseños de redes hidrosanitarias. | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 22.6 | 739 | 739
IDU-516-2022 | 20 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | CALLES COMERCIALES - ENGATIVA - FASE 2 | DIANA OVIEDO 3213070957 | KAREM NOFRED SAVEDRA 3143462566 | JAIRO JIMENEZ | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO |  |  | *CUPO *CUPO ACUERDO 690/2017 *OTROS DISTRITOS *TRANSF. ORDINARIAS |  | IDU-CMA-DTC-066-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2483821 | 202243519080000002E | 2022 | 1000000 | IDU-516-2022 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, FASE II (CARRERA 112A ENTRE LA CALLE 78 Y CALLE 80) EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 11 |  |  |  | Inicial: 2 meses Actual: 5 meses | Inicial: 8 meses Actual: 22 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 7 | 510 | 30 | 30 | 30 | 120 | 150 | 90 | 60 | [10 empty] | 28 MESES |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-18 | N/A | N/A | 2022-04-18 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO INTERVÍAS URBANAS | SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S - 95% GPR INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. - 5% |  |  | CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO 3142376034 gerenciadpcingenieros@gmail.com | MARTIN RESTREPO ATUESTA 3016383792 idu516engativa@gmail.com |  | CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO 601-7150016 | comercial1@dpcingenieros.co | 1127437006 | DTC | [13 empty] | 4 | 1595631601 | 472656592 | 572613576 | 326770226 | 223591207 | [22 empty] | 1595631601 | 2723068607 |  | 7 | MODIFICATORIO 1: (18-may-2023) Modificación 1 Prorroga 1 Prorrogar la etapa de preliminares por el término de un (1) mes y se modificó la cláusula 5 denominada plazo; MODIFICATORIO 2: (16-jun-2023) Modificación 2 Prorroga 2 Prorrogar la etapa de preliminares por el término de un (1) mes se modificó la cláusula 5 denominada plazo de ejecución del contrato; MODIFICATORIO 3: (01-ago-2023) Modificación 3 Prorroga 3 Prorrogar la etapa de preliminares por el término de un (1) mes y se modifico la clausula 5 denominada plazo.; MODIFICATORIO 4: (28-dic-2023) Modificación 4 Prorroga 4 Adicion 1 Prorrogar el plazo del Contrato por el término de CUATRO (4) MESES. Modificar la cláusula 4 del contrato, denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, El plazo total de ejecución es de DIECIOCHO (18) MESES. Adición por $472.656.592. Modificar la Cláusula 6 “VALOR DEL CONTRATO” $1.600.093.598,00; MODIFICATORIO 5: (31-dic-2024) Modificación 5, Prórroga 5 y Adición 2 Prórroga por 5 meses a la fase de ejecución de obra, Modificar la cláusula 4 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 23 meses (Obra 17 meses). Adición por ($572.613.576,00). Modificar la CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO ($2.172.707.174,00); MODIFICATORIO 6: (30-abr-2025) Modificación 6, Prorroga 6 y Adición 3 Prorroga por 3 meses, Modificar la cláusula 4, denominada “Plazo de Ejecución del Contrato”, y su numeral 4.2 denominado “Plazo de la Fase de Ejecución de Obras”, 26 meses, Obra 20 meses. Adición por $ 326.770.226,00. Modificar la Cláusula 6, denominada “Valor del Contrato”:$2.499.477.400,00; MODIFICATORIO 7: (28-jul-2025) Modificación 7, Prórroga 7 y Adición 4 Prórroga por 2 meses, Modificar parcialmente la Cláusula 4, denominada “Plazo de Ejecución del Contrato”: 28 meses, y su numeral 4.2 denominado “Plazo de la Fase de Ejecución de Obra”: 22 meses. Adición por $223.591.207 Modificar parcialmente la Cláusula 6, denominada “Valor del Contrato”, en el sentido de adicionar la bolsa de “VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE EJECUCION" Valor del contrato $2.723.068.607 | 5 | 440 | 335 | 14 | 17 | 34 | 40 |  |  |  |  | Villas de Granada - Garces Navas | 74 ENGATIVA 73 GARCES NAVAS | ENGATIVA |  | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 30.9333
IDU-517-2022 | 20 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | CALLES COMERCIALES - ENGATIVA - FASE 2 | DIANA OVIEDO 3213070957 | KAREM NOFRED SAVEDRA 3143462566 | JAIRO JIMENEZ | Ingrid Ropero | #N/D | CARRERA 112 A ENTRE LA CALLE 78 Y LA CALLE 80 (PARA COMPLETAR META FISICA DEL CONTRATO 1563 DE 2018 DE LA CALLE 78 A LA CALLE 80) | PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO | ESPACIO PÚBLICO | INTERMEDIA | *CUPO *CUPO ACUERDO 690/2017 *OTROS DISTRITOS *TRANSF. ORDINARIAS | 7762 | IDU-LP-DTC-036-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2484017 | 202243519090000001E | 2022 | 1000000 | IDU-517-2022 | IDU-516-2022 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, FASE II (CARRERA 112 A ENTRE LA CALLE 78 Y LA CALLE 80) EN BOGOTA D.C. | STESV | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 11 meses |  |  |  | Inicial: 2 meses Actual: 5 meses | Inicial: 8 meses Actual: 22 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 7 | 17 MESES | 18/05/2023 1 MES | 16/06/2023 1 MES | 01/08/2023 1 MES | 28/12/2023 4 MES | 31/12/2024 5 meses | 30/abr/2025 3 meses | 28-jul-2025 2 meses | [10 empty] | 28 MESES |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-04-18 | N/A | N/A | 2022-04-18 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | BELZCON S.A.S. | N/A | DPC INGENIEROS S.A.S. | N/A | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR 3007942555 billybelzner.bzc@gmail.com | MARTIN RESTREPO ATUESTA 3016383792 idu516engativa@gmail.com | RUBEN DARIO TOLOSA CAMARGO 3112025613 rtolosa.bzc@gmail.com | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR 8052552 - 7689259 | correo.bzc@gmail.com - Licitaciones.bzc@gmail.com | 5392394968 | DTC | 0 |  |  |  | 2 | 903358422 | 500433119 | 402925303 | [5 empty] | 3 | 2936593703 | 1020070765 | 1739909992 | 176612946 | [10 empty] | 2 | 1647272139 | 1015655184 | 631616955 | [8 empty] | 2550630561 | 5487224264 | 10879619232 | 13602687839 | 7 | MODIFICATORIO 1: (18-may-2023) Modificación 1 Prorroga 1 Prorrogar la etapa de preliminares por el término de un (1) mes y se modificó la cláusula 5 denominada plazo; MODIFICATORIO 2: (16-jun-2023) Modificación 2 Prorroga 2 Prorrogar la etapa de preliminares por el término de un (1) mes se modificó la cláusula 5 denominada plazo de ejecución del contrato; MODIFICATORIO 3: (01-ago-2023) Modificación 3 Prorroga 3 Prorrogar la etapa de preliminares por el término de un (1) mes y se modifico la clausula 5 denominada plazo.; MODIFICATORIO 4: (28-dic-2023) Modificación 4 Prorroga 4 Adicion 1 Prorrogar el plazo del Contrato de Obra No. IDU-517-2022, por el término de CUATRO (4) MESES. : Modificar la cláusula 5 del contrato IDU-517-2022, denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, El plazo total de ejecución es de DIECIOCHO (18) MESES. Modificar en el sentido de incorporar a la lista de precios unitarios. Adición por ($2.035.725.949; MODIFICATORIO 5: (31-dic-2024) Modificación 5, Prórroga 5 y Adición 2 Prórroga por 5 meses a la fase de ejecución de obra, Modificar la cláusula 5 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 23 meses (Obra 17 meses). Modificar en el sentido de incorporar ítems no previstos a la lista de precios unitarios. Adición por ($1.739.909.992,00), Incorporación de Recursos ($631.616.955,00). Modificar la CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO ($10.300.080.983,00),; MODIFICATORIO 6: (30-abr-2025) Modificación 6, Prorroga 6 y Adición 3 Prorroga por 3 meses, Modificar la cláusula 5, denominada “Plazo de Ejecución del Contrato”, y su numeral 5.2 denominado “Plazo de la Fase de Ejecución de Obras”, 26 meses, Obra 20 meses. Adición por $176.612.946,00. Modificar la Cláusula 7, denominada “Valor del Contrato”: $10.476.693.929; MODIFICATORIO 7: (30-jul-2025) Modificación 7, Prórroga 7 Prórroga 2 meses, Modificar la cláusula 5 denominada “Plazo de Ejecución del Contrato”: 28 meses y su numeral 5.2 denominado “Plazo de la Fase de Ejecución de Obras”: 22 meses. | 5 | 440 dias | 16/06/2022 335 dias 32+22+30+145+13+10+15+17+15+15+15+6 | 17-jul-2023 14 días 8+6 | 29/12/2023 17 días | 26/01/2024 34 días | 19/11/2024 40 días 15+15+10 |  |  |  |  | Villas de Granada - Garces Navas | 74 ENGATIVA 73 GARCES NAVAS | ENGATIVA | 308690 | #REF! |  | Consiste en la EJECUCION de las obras de adecuación de la carrera 112 A entre Calles 78 y Avenida Calle 80, con la construcion de VIA 2691,82 m2 ESPACIO PUBLICO 4322,41 | VIA 2691,82 CICLORUTA 0 ESPACIO PUBLICO 4322,41 SEPARADOR 27,78 ZONAS VERDES 376,29 |  |  |  | 2691.82 | [5 empty] | 0.634 |  | N/A | 4698.7 | [17 empty] | Reporte 5 - 20233350060093 del 21 de febrero de 2023 | Debido a la no ejecución total del contrato IDU-1563-2018 (Calles comerciales de Engativá fase 1), se ha tenido oposición de una parte de la comunidad de comerciantes del sector, de está forma, conforme con acuerdos realizados con está comunidad, el contrato ha tenido suspensiones con el fin de no afectar la temporada alta del comercio en los meses de fin de año de las vigencias 2022 y 2023. Así las cosas, el 29 de febrero de 2024, al iniciar actividades de obra para implementar el Plan de Manejo de Tránsito – PMT autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM mediante COI No. 4 de fecha 25 de enero de 2024, nuevamente una parte de la comunidad impide a través de vías de hecho el inicio de los trabajos, lo cual obligó a detener el inicio de las obras y buscar mecanismos de solución para verificar la continuidad o no del contrato, por lo cual, la Entidad ha realizado las gestiones necesarias para lograr un acuerdo con está comunidad e iniciar trabajos de obra en el menor plazo posible. De está forma, en mesa de trabajo realizada el 21 de marzo de 2024 con acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, Alcaldía local de Engativá, Acueducto, Veeduría Ciudadana, JAL de Engativá y otras Entidades del Distrito, así como comunidad del sector, se llegó al acuerdo que se obtendría el acompañamiento que garantice al contratista de obra el inicio seguro de sus actividades para el 01 de abril de 2024. | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 30.9333 | 959 | 959
IDU-1220-2022 | 21 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | INTERSECCION NQS POR AV. BOSA | SERGIO EFREN CELY CABEZAS 3104803168 | MARIA MERCEDES SUAREZ | CARMENCY GARCIA | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | PROYECTOS VIALES |  |  | *SOBRETASA A LA GASOLINA |  | IDU-CMA-SGI-003-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2948168 | 202243519080000008E | 2022 | 1000000 | IDU-1220-2022 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA Y PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES HASTA LA CONEXIÓN DE CALLE 59 SUR (AVENIDA BOSA). | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 41 MESES |  |  |  | 8 | 32 | 1 MES | [21 empty] | 41 MESES |  |  | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 2022-08-25 | N/A | N/A | 2022-08-25 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2026-01-18 | 2025-01-19 | 2026-02-18 | 2026-01-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO LAS TORRES 2022 | TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS SL SUCURSAL COLOMBIA - 32% URBA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. - 33% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA - 30% SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. - 5% |  |  | JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ 3138898469 jsalamanca@conurma.com | JOHANNA DIAZ 3212402811 interventoria.nqsxbosa@gmail.com |  | JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ 3138898469 | jsalamanca@conurma.com | 11731023116 | SGI | [13 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 11731023116 |  | 0 | MODIFICATORIO 1: N/A | 1 | 25 | 25 | [8 empty] | La Primavera I, Cementerio Jardines del Apogeo, Andalucía II, Gualoche y La Estancia | 49 APOGEO 85 BOSA CENTRAL 48 TIMIZA 65 ISMAEL PERDOMO | BOSA CIUDAD BOLIVAR |  | #REF! |  |  | NÚMERO DE PUENTES VEHICULARES 6 NÚMERO DE PUENTE PEATONAL 1 LONGITUD AV. LAS TORRES (m) 1.064 NÚMEROS DE CALZADAS AV. LAS TORRES 2,00 NÚMEROS DE CARRILES POR CALZADA AV. LAS TORRES 2,00 ESPACIO PÚBLICO (M2) 30.173 ZONAS VERDES (M2) 22.551 CICLORUTA (KM) 1,30 | [31 empty] | #N/A | #N/A | 2026-01-24 | 2025-12-24 | 0.83333
IDU-1013-2022 | 21 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | INTERSECCION NQS POR AV. BOSA | SERGIO EFREN CELY CABEZAS 3104803168 | MARIA MERCEDES SUAREZ | CARMENCY GARCIA | Diana Pinzón | LINA MORENO | AUTOPISTA SUR CON AVENIDA BOSA | PROYECTOS VIALES | MALLA VIAL | ARTERIAL | *SOBRETASA A LA GASOLINA | 7763 | IDU-LP-SGI-038-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2915121 | 202243519090000004E | 2022 | 1000000 | IDU-1013-2022 | IDU-1220-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA Y PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES HASTA LA CONEXIÓN DE CALLE 59 SUR (AVENIDA BOSA) | STESV | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 41 MESES |  |  |  | 8 | 32 | 1 MES |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 41 MESES |  |  | 2022-06-30 | 2022-08-12 | 2022-08-25 | N/A | N/A | 2022-08-25 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2026-01-18 | 2025-01-19 | 2026-02-18 | 2026-01-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO CC INTERSECCION AV BOSA | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A 75% CONCONCRETO PROYECTOS S.A.S. 25% | CONSORCIO LAS TORRES 2022 | OMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS SL SUCURSAL COLOMBIA, - Participación 32% SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. Participación 5% ALEPH INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. Participación 33% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA Participación 30% | TATIANA OTERO GARCES 3116354054 totero@conconcreto.com | JOHANNA DIAZ 3212402811 interventoria.nqsxbosa@gmail.com | KARINA FORERO 3102113734 kforero@conconcreto.com | RICARDO RODRÍGUEZ GARAVITO 601 - 4823368 | ccontreras@conconcreto.com totero@conconcreto.com | 181740991864 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 181740991864 | 193472014980 | 2 | MODIFICATORIO 1: MODIFICACIÓN No.1 17/03/2023 MODIFICAR el numeral 5.1.5. denominado - Anticipo, específicamente en el párrafo 7- Entrega del anticipo, de la Cláusula 5 - ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO.; MODIFICATORIO 2: MODIFICACIÓN 2 12-MAY-2025 Modificar la Cláusula 11 “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR ESPECÍFICO” en su numeral 11.1, específicamente en las siguientes bolsas: VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES disminuye por un valor de $1.524.731.145,00, VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS ESPECIALES aumenta por un valor de $6.824.418,00, VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO disminuye por un valor de $ 13.869.764.097,00 y VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES aumenta por un valor de $15.387.670.824,00. | 1 | 25 días | 06-dic-2024 25 días 18+7 | [8 empty] | La Primavera I, Cementerio Jardines del Apogeo, Andalucía II, Gualoche y La Estancia | 49 APOGEO 85 BOSA CENTRAL 48 TIMIZA 65 ISMAEL PERDOMO | BOSA CIUDAD BOLIVAR | 570351 | #REF! |  | Construcción de la intersección a desnivel de la Autopista Sur con Avenida Bosa con todas sus conexiones incluyendo un ramal para conectar el terminal de trasportarte y un puente peatonal, adicional a esto, se realizará la construcción de la Av. las torres en 1,06 km, la cual contará con 2 calzadas con dos 2 Carriles por sentido, permitiendo conectar la actual av. las Torres (municipio de Soacha) con la Av. Bosa. En este proyecto se construyen 30.173 m2 de espacio público y 1,30 km de ciclo ruta entre otros | NÚMERO DE PUENTES VEHICULARES 6 NÚMERO DE PUENTE PEATONAL 1 LONGITUD AV. LAS TORRES (m) 1.064 NÚMEROS DE CALZADAS AV. LAS TORRES 2,00 NÚMEROS DE CARRILES POR CALZADA AV. LAS TORRES 2,00 ESPACIO PÚBLICO (M2) 30.173 ZONAS VERDES (M2) 22.551 CICLORUTA (KM) 1,30 | 0.266 | 1.064 | 1.3 | 30173 | 6 | 1 |  |  |  | 1.064 |  | 1.3 | 30173 |  | 6 | 1 | [14 empty] | 20223350443373 del 27 de diciembre de 2022 Reporte 3 | En la conectante del costado sur oriental (Ciudad Bolívar) del proyecto, se encuentra ubicado el predio Almagrario RT 52052, del cual se debe adquirir una parcialidad para ejecutar las actividades en este sector; En la actualidad el predio cuenta con un acceso vehicular sobre la autopista Sur, sin embargo una vez implementado el proyecto este acceso se vería obligado a reubicarse y armonizarse con el diseño geométrico del proyecto. Siguiendo el conducto regular en el marco del proyecto se ha solicitado al propietario la licencia de construcción donde se evidencie el permiso al acceso vehicular actual, así como el conteo de flujo vehicular y dimensiones de los mismos, no obstante el propietario del predio no ha suministrado la licencia solicitada, por lo tanto se trasladó la consulta a la SDP, la cual informa que este predio no cuenta con licencia de construcción registrada ante está entidad, confirmándose en consulta realizada en SINUPOT; Ante está situación se vienen adelantando mesas de trabajo con la SDM y la SDP con el fin de evaluar alternativas que en el marco del proyecto y en la medida de lo posible permitan garantizar el acceso a este predio. En la actualidad el contratista de obra se encuentra trabajando en la estructuración preliminar de una alternativa que permita brindar acceso al predio, por medio de algunos ajustes a los diseños de tránsito, urbanismo y diseño geométrico sugeridos por la SDM y la SDP. | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2026-01-24 | 2026-01-24 | -0.2 | 25 | 25
IDU-1649-2019 | 22 | ING. VALENTINA GONZALES | MEJORAS GEOMETRICAS Y PUENTES PEATONALES AUTO NORTE | EDWIN ALONSO MANZANO 3003239628 | EDWIN FERNANDO VANEGAS 3114473615 |  | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM |  |  | *SOBRETASA A LA GASOLINA |  | IDU-CMA-SGI-027-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.984102 | 201943519080000022E | 2019 | 828.116 | IDU-1649-2019 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 21 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes | Inicial: 5meses Actual: 5 meses | Inicial : 2 meses Actual: 10 meses y 5 dias | 0 | Inicial: 12 meses Actual 33 meses y 17 días | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 7 | 805 | 30 | 45 | 30 | 20 | 30 | 495 | 155 | [10 empty] | 50 MESES Y 22 DIAS | 2019-10-22 |  | 2019-12-16 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2022-12-28 | N/A | N/A | 2022-12-29 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-11-17 | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | N/A |  |  | ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ 3214900566 correspondencia@mab.com.co | JUAN CARLOS TOBOS 3104590362 jtobos@mab.com.co |  | 312 4810699 3104590362 |  | 3025690048 | SGI | [13 empty] | 5 | 4307351072 | 70102316 | 62523145 | 49371343 | 3739153407 | 386200861 | [21 empty] | 4307351072 | 7333041120 |  |  | MODIFICATORIO 1: (10-nov-2020) Modificación 1 Incorporar a las obligaciones del contrato, el cumplimiento de los lineamientos de control y seguimiento señalados en el MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS MG-GC-01 Versión 7. Eliminar de la Cláusula octava “Forma de pago” del contrato, a partir de la suscripción de este modificatorio, el requisito del concepto de No Objeción a los productos por parte del IDU, así como de todas aquellas disposiciones contractuales que hagan referencia a la No Objeción a los productos por parte del IDU en el contrato; teniendo en cuenta la manifestación de voluntad del Interventor de acogerse a la aplicación integral del Manual de Interventoría y Supervisión Versión 7.0 adoptado mediante Resolución 2862 de 2020.; MODIFICATORIO 2: (24-dic-2020) Modificación 2, Prórroga 1 y Adición 1 Modificación del plazo del contrato y prórroga 1 por un periodo de un mes. Adición por $70.102.316; MODIFICATORIO 3: (15-may-2021) Modificación 3, Prórroga 2 y Adición 2 Modificación del plazo del contrato y prórroga 2 por un periodo de un mes y 15 días. Adición por $62,523.145.; MODIFICATORIO 4: (04-mar-2022) Modificación 4, Prórroga 3 y Adición 3 Modificación del plazo del contrato y prórroga 3 por un periodo de un mes. Adición por $49.371.343; MODIFICATORIO 5: (07-abr-2022) Modificación 5 y Prórroga 4 Modificación del plazo del contrato y prórroga 4 por un periodo de 20 días.; MODIFICATORIO 6: (03-jun-2022) Modificación 6 y Prórroga 5 Modificación del plazo del contrato y prórroga 5 por un periodo de 1 mes.; MODIFICATORIO 7: (23-nov-2022) Modificación 7 Modificar la Cláusula 8. denominada Forma de Pago, numeral 8.2. Fase de ejecución de obras, del Contrato; MODIFICATORIO 8: (28-oct-2023) Modificación 8, Prórroga 6 y Adición 4 Modificación del plazo del contrato y prórroga 6 por un periodo de 19,5 meses. Incorporación de ítems no previstos y no objetados al contrato. Adición por $3.739.153.407; MODIFICATORIO 9: (12-jun-2025) Modificación 9, Prórroga 7 y Adición 5 | 8 | 574 | 80 | 6 | 109 | 180 | 75 | 38 | 80 | 6 |  | Prado Pinzon - Contador - Los Cedros - vctoria Norte - Las Margaritas - Estrella Norte - Canta Gallo - Las Orquideas - Granada Norte - Toberin | 12 - TOBERÍN 13 - LOS CEDROS 18 - BRITALIA 19 - EL PRADO | SUBA USAQUEN |  | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2021-11-03 | 2021-10-03 | 49.1667
IDU-1646-2019 | 22 | ING. VALENTINA GONZALES | MEJORAS GEOMETRICAS Y PUENTES PEATONALES AUTO NORTE | EDWIN ALONSO MANZANO 3003239628 | EDWIN FERNANDO VANEGAS 3114473615 |  | Paula Mojica | JENNIFER CALLEJAS | ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM | PUENTE PEATONAL |  | *SOBRETASA A LA GASOLINA | 7763 | IDU-LP-SGI-022-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.984103 | 201943519090000019E | 2019 | 828.116 | IDU-1646-2019 | IDU-1649-2019 | COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STEST | OBRA - MIXTO | EJECUCIÓN DE OBRA | 21 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes | Inicial: 5meses Actual: 5 meses | Inicial : 2 meses Actual: 10 meses y 5 dias | 0 | Inicial: 12 meses Actual 33 meses y 17 días | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 7 | 26 meses + 25 días | (24-dic-20) 1 mes | (12-may-21) 1 mes + 15 dias | (11-feb-22) 1 mes | (7-abr-22) 20 dias | (3-jun-22) 1 mes | (22-dic-22) 16 mes + 15 días | (12-jun-2025) 155 días | [10 empty] | 50 MESES Y 22 DIAS | 2019-10-16 |  | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2022-12-28 | N/A | N/A | 2022-12-29 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-11-17 | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 30% BOL INGENIEROS Y ARQUITECTOS 20% JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ 25% CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ S.A.S 25% | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | N/A | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 3203502377 licitaciones@bol.com.co | JUAN CARLOS TOBOS 3104590362 jtobos@mab.com.co | HELVER LOPEZ 3112089854‬ idlopez@bol.com.co | 7487000 3112089854 | licitaciones@bol.com.co | 36860405793 | SGI | 0 |  |  |  | 1 | 4671623534 | 4671623534 | [6 empty] | 3 | 10379658087 | 3747458501 | 1307824043 | 5324375543 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 4671623534 | 15051281621 | 51911687414 | 59244728534 | 16 | MODIFICATORIO 1: (9-nov-2020) Modificación 1 Acogimiento de manual de interventoría V7. Incorporar a las obligaciones del contrato, el cumplimiento de los lineamientos de control y seguimiento señalados en el Manual de Interventoría.; MODIFICATORIO 2: (24-dic-2020) Modificación 2 y Prórroga 1 Modificación del plazo del contrato y prórroga 1 por un periodo de un mes.; MODIFICATORIO 3: (12-may-2021) Modificación 3 y Prórroga 2 Modificación del plazo del contrato y prórroga 2 por un periodo de un mes y 15 días.; MODIFICATORIO 4: (21-dic-2021) Modificación 4 y Adición 1 Incluir a la lista de precios unitarios del contrato de obra, los 68 items no previstos, y no objetados, conforme lo establecido en la Clausula 9 del título ítemes no previstos. Adicionar al contrato $3.747.458.501 incluido AIU, y en consecuencia el valor del contrato incluyendo el valor de actas de mayores cantidades del 9 de diciembre de 2021, queda en $45.279.487.828; MODIFICATORIO 5: (04-mar-2022) Modificación 5 y Prórroga 3 Modificación del plazo del contrato y prórroga 3 por un periodo de un mes.; MODIFICATORIO 6: (07-abr-2022) Modificación 6 y Prórroga 4 Modificación del plazo del contrato y prórroga 4 por un periodo de 20 días.; MODIFICATORIO 7: (03-jun-2022) Modificación 7 y Prórroga 5 Modificación del plazo del contrato y prórroga 5 por un periodo de 1 mes.; MODIFICATORIO 8: (23-nov-2022) Modificación 8 Modificación anexo apéndice F (Especificaciones para el componente manejo de tránsito, señalización y desvíos). Modificación cláusula 13 Anticipo. Acogimiento Circular N 29 y 6: Modificar el subnumeral 9.2.1. Etapa de COnstrucción del contrato de obra. Modificar la cláusula 10 denominada ajustes, incluyendo la fórmula cálculo de ajustes con el índice ICOCIV; MODIFICATORIO 9: (28-dic-2022) Modificación 9 y Prórroga 6 Modificación del plazo del contrato y prórroga 6 por un periodo de 16,5 meses. Incorporación de ítems no previstos y no objetados al contrato.; MODIFICATORIO 10: (23-dic-2023) Modificación 10 y Adición 2 Adicionar la suma de ($1.307.824.043). : Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato IDU 1646-2019, cuarenta y ocho (48) ítems No Previstos, relacionados en las actas de reversión y fijación No. 4 y 3 respectivamente.; MODIFICATORIO 11: (26-dic-2023) Modificación 11 y Adición 3 Modificar el numeral 5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN del parágrafo octavo (adicionado en Modificatorio No.9 y Prorroga No. 6) de la CLÁUSULA QUINTA, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Adición por ($5.324.375.543); MODIFICATORIO 12: (03-oct-2024) Modificación 12 Incorporación de 9 items no previstos; MODIFICATORIO 13: (09-oct-2024) Modificación 13 Incorporación de 8 items no previstos; MODIFICATORIO 14: (29-nov-2024) Modificación 14 Incorporación de 6 items no previstos y no objetados.; MODIFICATORIO 15: (18-feb-2025) Modificación 15 Modificar en el sentido de incorporar los 8 Ítems no previstos y no objetados; MODIFICATORIO 16: (12-jun-2025) Modificación 16, Prorroga 7 Prórroga por 155 días a la etapa de construcción. Modificar parcialmente la Cláusula 5 del Contrato de Obra IDU1646-2019, denominada “Plazo de Ejecución del Contrato”, y el numeral 5.2, denominado “Plazo de la Etapa de Construcción”. Plazo Total 50 meses y 22 días. Construcción 33 meses y 17 días. Recibo 1 mes. Modificar parcialmente la Cláusula 7, denominada “Valor del contrato”, en el sentido de trasladar el valor de $ 992.056.436, de la bolsa de “Ajustes por cambio de vigencia para obras AIUPMA-PGS-PMT” y a su vez redistribuir esta suma en la proporción correspondiente en los “costos de Actividades Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Plan de Manejo de Tráfico Incorporar a la lista de precios unitarioscatorce (14) Ítems de obra No Previstos | 8 | 19 meses y 4 días | Suspensión No. 1 20/03/2020 78 dias (30+6+14+15+15) | Suspensión No. 2 16/12/2020 6 dias | Suspensión No. 3 20/01/2021 109 dias (19+30+30+30) | Suspensión No. 4 25/06/2021 180 dias (30+30+30+30+30+30) | Suspensión No. 5 22/12/2021 75 dias (30+30+15) | Suspensión No. 6 26/04/2022 38 dias (10+10+10+8) | Suspensión No. 7 01/07/2022 80 dias (20+20+20+10+10) | Suspensión No. 8 21/12/2022 6 dias |  | Prado Pinzon - Contador - Los Cedros - vctoria Norte - Las Margaritas - Estrella Norte - Canta Gallo - Las Orquideas - Granada Norte - Toberin - Mazuren | 12 - TOBERÍN 13 - LOS CEDROS 18 - BRITALIA 19 - EL PRADO | SUBA USAQUEN | 1824556 | #REF! |  | Puente peatonal para acceso a la Estación calle 146 con Conexión a Estacion calle 142, Puente peatonal para acceso a la Estación Mazurén con Conexión a Estacion calle 146, Puente peatonal para acceso a la Estación Toberin (Costado Sur), Obras geométricas complementarias: Entrada Estación Calle 146, Entrada Estación Toberín, Salida Estación Toberín. | Puente peatonal para acceso a la Estación calle 146 con Conexión a Estacion calle 142, Puente peatonal para acceso a la Estación Mazurén con Conexión a Estacion calle 146, Puente peatonal para acceso a la Estación Toberin (Costado Sur), Obras geométricas complementarias: Entrada Estación Calle 146, Entrada Estación Toberín, Salida Estación Toberín. | 0.66 | 0.66 | 0 | 8749 | 0 | 3 | 0 |  | 2 | 0.66 | 0 | N/A | 8749 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reporte 5 - 20233350060093 del 21 de febrero de 2023 | • Demora en la gestión de las entidades de servicios públicos ante la necesidad de traslado de algunas redes que interfieren con los diseños del proyecto. Ej: red de gas natural (Vanti) en el andén occidental de la calle 163 con Autonorte la cual interfiere con la ubicación de la cimentación del puente peatonal proyectado. • Cambio en el proceso constructivo de los pilotes de cimentación de los puentes peatonales proyectados. • Constantes demoras y solicitudes adicionales por parte de la SDM para la aprobación de los PMT necesarios para la construcción de las obras de las mejoras geométricas en la calzada oriental de la autopista norte entre la calle 142 y calle 163. • Según el Apéndice F, anexo de los pliegos contractuales, se menciona que el contratista puede ocupar la infraestructura vial para la realización de los trabajos de obra hasta en un 50%, porcentaje que la SDM no ha permitido realizar y limitándolo hasta en un 20% aproximadamente lo que dificulta la realización de los trabajos de la mejora geométrica supeditando al constructor a un área mínima de trabajo y disminuyendo su campo de acción, así como el avance de los trabajos. | El proyecto tuvo inconvenientes con el rechazo de la comunidad habitante del barrio Santa Helena del costado occidental de la calle 142, la cual se opuso terminantemente a la construcción del puente peatonal proyectado para la calle 142. Para ello instauraron la Acción Popular No. 1100133360342020230014100, razón por la cual el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá impuso una medida cautelar sobre el contrato impidiendo así toda actividad técnica que significara intervención sobre los individuos arbóreos en toda el área de influencia del proyecto, razón por la cual se interrumpieron las actividades programadas de talas, traslados y mantenimientos de los árboles que interfieren con la construcción de dicha estructura. Ante la situación mencionada y después de varios meses de discusión, el día 13 de octubre de 2023 se aprobó un pacto de cumplimiento entre las partes obligando a la presentación de informes mensuales entre las partes involucradas con el fin de realizar el debido seguimiento al proceso. | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 48.1333 | 1475 | 1475
IDU-1853-2021 | 23 | ING. VALENTINA GONZALES | ESTACIONES TM (OCHO ESTACIONES) - GRUPO 4 | DIEGO ALEJANDRO BENAVIDES QUINTERO 3012300230 | N/A |  | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM |  |  | *Recursos SITP (distrito) |  | IDU-CMA-SGDU-044-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373483 | 202143519080000056E | 2021 | 908.526 | IDU-1853-2021 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA (SUSPENDIDO) | 17 MESES | Inicial: 1 MES Actual: 1 mes | Inicial: 4 MESES Actual: 4 meses | Inicial: 2 MESES Actual: 12 meses y 20 dias | 0 | Inicial: 9 MESES Actual: 20 meses y 17 días | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 11 | 667 | 90 | 60 | 60 | 60 | 30 | 20 | 0 | 45 | 135 | 77 | 90 | [6 empty] | 39 MESES Y 7 DÍAS |  |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2023-09-15 | N/A | N/A | 2023-02-13 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO RUTA JAL | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO - 33% ARM CONSULTING S.A.S - 34% LATINOCONSULT S.A.S. - 33% |  |  | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 3204948131 correspondencia@jasb.com.co | MARÍA DEL PILAR CHARRY MEDINA 3203051585 correspondencia@jasb.com.co |  | 3203051585 |  | 2857718927 | SGI | [13 empty] | 4 | 1280388967 | 80000000 | 535423544 | 302257011 | 362708412 | [22 empty] | 1280388967 | 4138107894 |  | 12 | MODIFICATORIO 1: (17-may-22) Modificación No 1. Modificación de la cláusula 9 FORMA DE PAGO; MODIFICATORIO 2: (30-sep-22) Prorroga No. 1 Adición No. 1 y Modificación No. 2 Prórroga de tres meses, adición por la suma de $80.000.000 IVA incluido; MODIFICATORIO 3: (27-ene-23) Prórroga No. 2 y Modificación No. 3 Prórroga de DOS (2) MESES, contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ello hubo lugar. La prórroga se aplicó a la Etapa de ESTUDIOS Y DISEÑOS-TRAMITES Y APROBACIONES; MODIFICATORIO 4: (27-mar-23) Prórroga No. 3 y Modificación No. 4 Prorroga de dos (2) meses, aplicable a la Etapa de Estudios y Diseños para la fase de Trámites y Aprobaciones. Se modificó la Cláusula 9 requisitos de pago; MODIFICATORIO 5: (26-may-23) Prórroga No. 4 y Modificación No. 5 Prorroga de dos (2) meses, aplicable a la Etapa de Estudios y Diseños para la fase de Trámites y Aprobaciones Se modificó la Cláusula 9 requisitos de pago; MODIFICATORIO 6: (10-jul-23) Modificación No. 6 Se Traslapa la fase de Trámites y Aprobaciones de la Etapa de Estudios y Diseños con la etapa de construcciones, con el fin de iniciar la misma por unidades funcionales para las estaciones denominadas UNIVERSIDAD NACIONAL y RICAURTE.; MODIFICATORIO 7: (27-jul-2023) Prórroga No. 5 y Modificación No. 7 Se solicita prorrogar el plazo a la Etapa de Estudios y Diseños para la fase de Trámites y Aprobaciones, en un (1) mes; MODIFICATORIO 8: (25-ago-2023) Prórroga No. 6 y Modificación No. 8 Prórroga por 20 días aplicado al a fase de Trámites y Aprobaciones de la Etapa de Estudios y Diseños para las estaciones OLAYA, CAMPIÑA, SOCORRO y PUENTE LARGO. Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; MODIFICATORIO 9: (16-jul-2024) Prórroga 7 y Modificación 9 Prorrogar el plazo del Contrato, por el término de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS. Modificar el numeral 5.2.- PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN de la Cláusula 5, “PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO”: VEINTINUEVE MESES (29) MESES Y CINCO (5) DÍAS. COSTOS: 50% asumido por contratista de obra y 50% por contratista de interventoría.; MODIFICATORIO 10: (30-ago-2024) PRÓRROGA No. 8, ADICION No.2 Y MODIFICACIÓN No. 10 Prórroga por 4 meses y 15 días, Modificar el numeral 5.2.- PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 33 meses y 20 días. 5.2. PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION Esta etapa tendrá un plazo de CATORCE (14) MESES para la estación OLAYA y DOCE (12) MESES para la estación PUENTE LARGO, y para la estación SOCORRO y CAMPIÑA DIECISÉIS (16) MESES. Adición por $535,423,544. Modificar la Cláusula 7 denominada VALOR DEL CONTRATO $3,473,142,471; MODIFICATORIO 11: (13-dic-2024) PRÓRROGA No. 9, ADICION No.3 Y MODIFICACIÓN No. 11 Prorroga por 2 meses y 17 días, Modificar el numeral 5.2.- PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 36 meses y 17 días, Adición por $302,257,011, Modificar la Cláusula 7 denominada VALOR DEL CONTRATO $3,775,399,482; MODIFICATORIO 12: 04-abr-2025 PRÓRROGA No. 10, ADICIÓN No. 4 Y MODIFICACIÓN No. 12 Prórroga por 3 meses, Modificar parcialmente el numeral 5.2.- PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN de la Cláusula 5 denominada, “PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO”, de conformidad con la presente prórroga a la Etapa de Construcción para las Estaciones Socorro, Olaya y Campiña. Adición por $ 362.708.412 Modificar parcialmente la Cláusula 7denominada “VALOR DEL CONTRATO”: $4.138.107.894 | 4 | 186 | 36 | 26 | 4 | 120 | [5 empty] | Varios barrios | CIUDAD JARDIN RESTREPO SAN JOSÉ QUIROGA MARRUECOS TUNJUELITO GALERIAS TEUSAQUILLOS PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN QUINTA PAREDES LA SABANA ZONA INDUSTRIAL LA ALHAMBRA FLORESTA SUBA EL RINCON | ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBE URIBE TUNJUELITO TEUSAQUILLO LOS MARTIRES PUENTE ARANDA SUBA |  | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 27.7
IDU-1848-2021 | 23 | ING. VALENTINA GONZALES | ESTACIONES TM (OCHO ESTACIONES) - GRUPO 4 | DIEGO ALEJANDRO BENAVIDES QUINTERO 3012300230 | N/A |  | Paula Mojica | JENNIFER CALLEJAS | TRONCAL CARÁCAS: ESTACIONES NARIÑO, OLAYA, SOCORRO TRONCAL NQS: ESTACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL, CAD, RICAURTE TRONCAL SUBA: ESTACIONES CAMPIÑA, PUENTE LARGO | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM | ESTACIONES TM |  | *Recursos SITP (distrito) | TM | IDU-LP-SGDU-030-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364646 | 202143519090000044E | 2021 | 908.526 | IDU-1848-2021 | IDU-1853-2021 | ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA DE TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STEST | OBRA - MIXTO | EJECUCIÓN DE OBRA (SUSPENDIDO) | 17 MESES | Inicial: 1 MES Actual: 1 mes | Inicial: 4 MESES Actual: 4 meses | Inicial: 2 MESES Actual: 12 meses y 20 dias | 0 | Inicial: 9 MESES Actual: 20 meses y 17 días | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 11 | 22 MESES Y 7 DÍAS | 2022-09-30 90 dias | 2022-01-27 60 dias | 2023-03-27 60 dias | 2023-05-26 60 dias | 2023-07-27 30 dias | 2023-08-25 20 dias | 2023-12-26 2 meses Prorroga para las estaciones Olaya y Socorro, pero no aumenta el plazo de la etapa de construcción ni el general del contrato. | 2024-07-16 45 días | 2024-08-30 4 meses y 15 días | 2024-12-13 2 meses y 17 días | 2025-04-04 3 meses | [6 empty] | 39 MESES Y 7 DÍAS |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2023-09-15 | N/A | N/A | 2023-02-13 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO TRONCAL 4 | MR GROUP COL SAS - 40% AIE GROUP COL S.A.S - 55% COLPETROLEUM SERVICES S.A.S. - 5% | CONSORCIO RUTA JAL | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO - 33% ARM CONSULTING S.A.S - 34% LATINOCONSULT S.A.S. - 33% | HÉCTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS 3188548030 consorciotroncal41848@gmail.com | MARÍA DEL PILAR CHARRY MEDINA 3203051585 correspondencia@jasb.com.co | HÉCTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS 3188548030 consorciotroncal41848@gmail.com | 3188548030 | licitaciones@aiegroup.co | 25725234309 | SGI | 0 |  |  |  | 3 | 8013792813 | 4706509809 | 2672329957 | 634953047 |  |  |  |  | 4 | 14967663266 | 2880273816 | 4179185172 | 896499431 | 7011704847 | [9 empty] | 1 | 1323802333 | [10 empty] | 9337595146 | 24305258412 | 50030492721 | 54168600615 | 14 | MODIFICATORIO 1: (08-jul-22) Modificación No 1. Modificar la clausula 9-FORMA DE PAGO, Modificar la tabla del numeral 9.1.1.2.1. - PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS, de la cláusula 9, del Contrato Obra No. IDU-1848-2021, en el sentido ajustar al valor correcto el VALOR A PAGAR FIJO MENSUAL; MODIFICATORIO 2: (27-ene-23) Prórroga No. 2 – Modificación No. 2 Modificar la cláusula 5 Plazo de Ejecución del Contrato adicionando el plazo en la fase de Trámites y Aprobaciones de la Etapa de Estudios y Diseños con la etapa de construcciones. Modificar el parágrafo primero de la cláusula 5 Plazo de Ejecución del Contrato numeral 5.2 Plazo de la Etapa de Construcción, en el sentido de traslapar la fase de Trámites y Aprobaciones de la Etapa de Estudios y Diseños con la etapa de construcciones. Desmontar del contrato de Obra IDU-1848-2021, el Apéndice de Medidas de Bioseguridad Versión 2 y sus anexos, de acuerdo con lo estipulado en la Circular 20 del 5 de julio de 2022, en virtud de la decisión del Gobierno Nacional de ordenar la finalización de las medidas que surgieron en virtud de la emergencia sanitaria.; MODIFICATORIO 3: (18-mar-23) Modificación No 3. Modificar la CLÁUSULA 13. ANTICIPO, del el Contrato de Obra No. IDU1848-2021, El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la aprobación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por la interventoría, hará entrega, a título de anticipo de la suma equivalente al veinte (20%) del valor de las OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO AIU y bolsa del componente del acero. El CONTRATISTA deberá amortizar el veinte (20) % del valor de cada acta de recibo parcial de obra hasta completar el cien por ciento (100%) del valor entregado a título de anticipo; MODIFICATORIO 4: (27-ene-23) Prórroga No. 3 – Modificación No. 4 Prorrogar el plazo a la Etapa de Estudios y Diseños para la fase de Trámites y Aprobaciones, en dos (2) meses; MODIFICATORIO 5: (26-may-23) Prórroga No. 4 – Modificación No. 5 Prorrogar el plazo a la Etapa de Estudios y Diseños para la fase de Trámites y Aprobaciones, en dos (2) meses; MODIFICATORIO 6: (10-jul-23) Modificación No. 6 Traslapar la fase de Trámites y Aprobaciones de la Etapa de Estudios y Diseños con la etapa de construcciones, con el fin de iniciar la misma por unidades funcionales para las estaciones denominada UNIVERSIDAD NACIONAL y RICAURTE; MODIFICATORIO 7: (27-jul-2023) Prórroga No. 5 – Modificación No. 7 Prorrogar el plazo a la Etapa de Estudios y Diseños para la fase de Trámites y Aprobaciones, en un (1) mes; MODIFICATORIO 8: (25-ago-23) Prórroga No. 6 - Modificación No. 8 Prórroga por 20 días aplicado al a fase de Trámites y Aprobaciones de la Etapa de Estudios y Diseños para las estaciones OLAYA, CAMPIÑA, SOCORRO y PUENTE LARGO. Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; MODIFICATORIO 9: (01-dic-2023) Modificación 9 y Adición 1 Incorporación Veintinueve (29) ítems no previstos. Adición por $2,880,273,816.00; MODIFICATORIO 10: (26-dic-2023) Modificación 10, Prorroga 7 y Adición 2 Incorporación 6 ítems no previstos. Adición por $ 4.179.185.172,00. Modificar la cláusula 7. VALOR DEL CONTRATO. El Valor del presente contrato se fija en la suma de ($40.163.533.063,00,00). Prorrogar el plazo de la Etapa de Construcción por el término de DOS (2) MESES, para las estaciones OLAYA y SOCORRO. Modificar la cláusula 5. El plazo del contrato es de VEINTISIETE (27) MESES Y VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO.; MODIFICATORIO 11: (16-jul-2024) Modificación 11, Prórroga 8 Prórroga por 45 días, Modificar la CLÁUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO VEINTI NUEVE (29) MESES Y CINCO (5) DÍAS, Modificar la Cláusula Séptima del contrato denominada valor $40,163,533,063,00; MODIFICATORIO 12: (30-ago-2024) MODIFICACIÓN No. 12, PRÓRROGA No. 9 y ADICIÓN No. 3 Prórroga por 4 meses, 15 días, Modificar la CLÁUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 33 meses y 20 días. Modificar el numeral 5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. DIECISEIS (16) MESES para la estación de LA CAMPIÑA y estación SOCORRO, CATORCE (14) MESES para la estación OLAYA y DOCE (12) MESES para la estación PUENTE LARGO. Adición por $896.499.431. Modificar la CLÁUSULA 7 del contrato denominada VALOR DEL CONTRATO, (41,060,032,494); MODIFICATORIO 13: (13-dic-2024) MODIFICACIÓN No. 13, PRÓRROGA No. 10 y ADICIÓN No. 4 Prórroga por 2 meses y 17 días, Modificar la CLÁUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 36 meses y 7 días. Adición por $7.011.704.847, Incorporación de Recursos $ 1.323.802.333, Modificar la CLÁUSULA 7 denominada VALOR DEL CONTRATO $49,395,539,674,00.; MODIFICATORIO 14: (04-ABR-2025) MODIFICACIÓN 14, PRORROGA 11 Prorroga por 3 meses, Modificar parcialmente la Cláusula 5 del Contrato de Obra IDU1848-2021, denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO”: 39 meses y 7 días, y el numeral 5.2, denominado “PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”: 20 meses y 17 días Modificar parcialmente la cláusula 7, denominada “VALOR DEL CONTRATO”, en el sentido de trasladar el valor de ($ 384.214.038) de la bolsa de “AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT” Modificar el subnumeral 2.1 “Actividades a Precios Unitarios” contenido en el numeral 2 “Fase de Ejecución” de la Cláusula 9.2 “Etapa de Construcción” | 4 | 6 MESES Y 6 DÍAS | Suspensión No. 1 23/08/2022 36 dias (20+8+8) | Suspensión No. 2 29/12/2022 26 dias (13+5+8) | Suspensión No. 3 27/03/2025 4 días (4) | Suspensión No. 4 27/06/2025 120 días 30+30+15+15+30 | [5 empty] | Varios barrios | CIUDAD JARDIN RESTREPO SAN JOSÉ QUIROGA MARRUECOS TUNJUELITO GALERIAS TEUSAQUILLOS PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN QUINTA PAREDES LA SABANA ZONA INDUSTRIAL LA ALHAMBRA FLORESTA SUBA EL RINCON | ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBE URIBE TUNJUELITO TEUSAQUILLO LOS MARTIRES PUENTE ARANDA SUBA | DIRECTA 625.091 INDIRECTA 1043553 | #REF! |  |  | Nariño: Ampliación vagón W3 en 12m. Olaya: Ampliación de vagón W62 con dos vagones unidireccionales W3 y W3A Socorro: Ampliación vagón W4 a W3 Universidad Nacional: Ampliación de vagón W62 con dos vagones unidireccionales W3 y W1 CAD: Ampliación vagón W1 a W69 Ricaurte: Ampliación vagón W3 a W1 Campiña: Nuevo Vagón W3 con pasarela y taquilla exterior Puente Largo: Ampliación vagón W3 a W2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | El inconveniente técnico reflejado en este contrato se presenta en la estación Puente Largo, ya que a la fecha se encuentra pendiente la entrega de los diseños finales correspondientes al desvío de la tubería de 12" (debido a que la actual tubería de 12" pasa por la parte donde se construirá la cimentación para la ampliación del vagón costado norte). Lo anterior, debido a que la EAAB a la fecha tiene un planteamiento para la renovación de redes en el Barrio Andes que plantea la construcción de una nueva red de Ø12" por el costado occidental de la Av. Suba y la construcción de una VRP para dar uso a esta salida como alimentación del barrio Andes. | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 27.7 | 862 | 862
IDU-1404-2023 | 24 | ING. VALENTINA GONZALES | TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL | PAOLA ROMERO 3155523176 | JHON EMERSON JAIMES 3128073983 LINA ALCALA |  | #N/A | #N/D | INTERVENTORIA | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM |  |  | *Recursos (distrito) |  | IDU-CMA-SGI-032-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3685651 | 202343519130000025E | 2023 | 1160000 | IDU-1404-2023 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 42 meses |  |  |  | Inicial: 6 meses Actual: 6 meses | Inicial: 23 meses Actual: 23 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes | Inicial: 12 meses Actual: 12 meses |  | 0 | [18 empty] | 42 meses | 2022-12-28 |  | 2023-04-25 | 2023-05-19 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2026-12-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | N/A | N/A |  |  |  |  | #REF! | HMV SERVICIOS SAS | N/A |  |  | EDUARDO ENRIQUE RAMOS 3214515639 comercial2@h-mv.com | LEONARDO RUIZ ARCE 3103041754 lruiza@h-mv.com |  | (601) 6439500 | smacosta@h-mv.com, comercial2@h-mv.com; agonzalez@h-mv.com; eramos@h-mv.com | 22503518459 | SGI |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 22503518459 |  |  | MODIFICATORIO 1: (01-dic-23) Modificación No 1. Modificar el numeral 4.1. PLAZO DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN de la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Modificar los apartados “Valor de la interventoría para la etapa de preconstrucción y “Fondo de cubrimiento” de la CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO, realizando una redistribución | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Suramerica - Bello Horizonte - Villa de los alpes - La Victoria - Atenas - San Vicente - Bella vista sur - Las guacamayas 1 | 32 - SAN BLAS 33 - SOSIEGO 34 - 20 DE JULIO 50 - LA GLORIA 51 - LOS LIBERTADORES | SAN CRISTÓBAL | 403605 | #REF! |  |  | LONGITUD TOTAL (KM) 2.8 NÚMERO DE ESTACIONES 3 NÚMERO DE PILONAS 22 ESPACIO PÚBLICO (M2) 17808 LONGITUD DE VÍAS (KM / CARRIL) 0.88 PROYECTOS DE CABLES ÁEREOS 1 PUENTE PEATONAL 1 | [31 empty] | #N/A | #N/A | 2026-11-30 | 2025-12-01 | 0
IDU-1319-2023 | 24 | ING. VALENTINA GONZALES | TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL | PAOLA ROMERO 3155523176 | JHON EMERSON JAIMES 3128073983 LINA ALCALA |  | Juan Carlos Pinilla | #N/D | ubicado en la localidad de San Cristóbal (No. 4), en la de la zona Suroriental de la ciudad de Bogotá D.C., contempla las UPZ: (32) San Blas, (34) 20 de Julio, (50) La Gloria. Sin embargo, El área de influencia indirecta constituye adicionalmente por las UPZ (33) Sosiego, (51) Los Libertadores. | CABLE | CABLE |  | *Recursos (distrito) | 7782 | IDU-LP-SGI-018-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3685649 | 202343519090000005E | 2023 | 1160000 | IDU-1319-2023 | IDU-1404-2023 | DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 42 meses |  |  |  | Inicial: 6 meses Actual: 6 meses | Inicial: 23 meses Actual: 23 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes | Inicial: 12 meses Actual: 12 meses |  | 0 | 0 | [17 empty] | 42 MESES | 2022-12-28 |  | 2023-04-10 | 2023-05-17 | 2023-06-01 | N/A | N/A | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2026-12-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | UNIÓN TEMPORAL CABLE SAN CRISTÓBAL | DOPPELMAYR COLOMBIA SAS - 59.9%, CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS - 24.06%, PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. PROING SA - 8.02% DISICO S.A. - 8.02% | HMV SERVICIOS SAS | N/A | ALEJANDRO ZAMBRANO PERILLA 3158124389 utcablesancristobal@cyg.com.co | LEONARDO RUIZ ARCE 3103041754 lruiza@h-mv.com | JOSE VICENTE PEÑUELA 3114415153 director.utcs@cyg.com.co | (601) 6401500, 3108552573 | utcablesancristobal@cyg.com.co | $341.838.822.928,00 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 17000000000 | 17000000000 | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 17000000000 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | MODIFICATORIO 1: (09-ago-23) Modificación No 1. Modificar la Cláusula 11. Forma de Pago del Contrato de Obra IDU1319-2023, en el numeral 11.3.12.1 Anticipo para Obras Civiles.; MODIFICATORIO 2: (01-dic-23) Modificación No 2 Modificar el numeral 5.2.1. de la cláusula Quinta denominada Plazo del Contrato, del Contrato de Obra No.IDU-1319-2023, en el sentido de permitirle al contratista un traslapo de la Etapa de Preconstrucción con la Etapa de Construcción. Modificar el literal 7.2.8, del numeral 7.2 denominado PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS de la Clausula 7 denominada ESTUDIOS Y DISEÑOS. Modificar el literal 15.2.6.1, del numeral 15.2.6 denominado Obligaciones en materia de Estudios, Diseños y Aprobaciones de la Clausula 15 denominada OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; MODIFICATORIO 3: (23-05-2025) Modificación 3 Modificar la cláusula 36, denominada “Cesión del Contrato”, en el sentido de establecer que para la autorización de cesión se acredite los mismos requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Autorizar la cesión de participación de ALCA INGENIERIA S.A.S., en el (8.02%) en favor de la sociedad DISICO S.A.,; MODIFICATORIO 4: (03-jul-2025) Modificación 4, Adición 1 Adición por $17.000.000.000 destinados al COMPONENTE ELECTROMECÁNICO. Modificar parcialmente la CLÁUSULA 9 denominada VALOR DEL CONTRATO $358.838.822.928,00 Modificar la tabla de hitos contenida en el numeral 11.3.1.8 de la Cláusula 11 denominada FORMA DE PAGO, específicamente para los Hitos No. 9, 22 y 37 en el sentido de subdividirlos | 1 | 1 DIA | 30/11/2023 1 dia | [8 empty] | Suramerica - Bello Horizonte - Villa de los alpes - La Victoria - Atenas - San Vicente - Bella vista sur | 32 - SAN BLAS 33 - SOSIEGO 34 - 20 DE JULIO 50 - LA GLORIA 51 - LOS LIBERTADORES | SAN CRISTÓBAL | 403605 | #REF! |  | Construcción del Cable aéreo San Cristóbal con 2,8 kilómetros de longitud, con una estación de transferencia intermodal en el Portal 20 de Julio, una estación intermedia en inmediaciones del Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria y una estación de retorno en el Barrio Altamira cercana al Colegio Distrital Altamira. De igual manera se construirán 17808 m2 de espacio público alrededor de las estaciones mencionadas | LONGITUD TOTAL (KM) 2.8 NÚMERO DE ESTACIONES 3 NÚMERO DE PILONAS 22 ESPACIO PÚBLICO (M2) 17808 LONGITUD DE VÍAS (KM / CARRIL) 0.88 PROYECTOS DE CABLES ÁEREOS 1 PUENTE PEATONAL 1 |  |  |  | 17808 |  |  | 3 |  | 2.87 | 0 | 0 | N/A | 17808 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2026-11-30 | 2025-11-30 | 0.033333 | 1 | 1
IDU-1179-2023 | 25 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | REFORZAMIENTO DEL PUENTE DE LA CALLE 80 X NQS | RODRIGO TOBO RODRIGUEZ 3112331467 | N/A | CARMENCY GARCIA | #N/A |  | INTERVENTORIA | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES | MALLA VIAL |  | *CUPO ACUERDO 690/2017 *ING. CTES. - APROVECHAMIENTO *ADMINITRADOS DE LIBRE DESTINACIÓN *GESTION DE ACTIVOS *SOBRETASA A LA GASOLINA |  | IDU-CMA-DTC-033-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3689733 | 202343519080000001E | 2023 |  | IDU-1179-2023 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR AV. MEDELLÍN (CALLE 80) POR AV. NQS (CRA. 30) EN BOGOTÁ D.C | STESV | INTER | PRECONSTRUCCIÓN (SUSPENDIDO) | 25 MESES |  |  |  | INICIAL 4 MESES ACTUAL 9 Meses | INICIAL 20 MESES ACTUAL 20 Meses | Inicial 1 MES Actual 1 mes |  |  | 1 | 150 | 150 | [16 empty] | 30 MESES |  |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-20 |  |  | 2023-06-20 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2027-08-05 | 2027-08-06 | 2027-09-05 | 2025-12-05 | 2027-09-05 | 2027-09-05 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  |  |  |  | #REF! | CONSORCIO INT AV MEDELLIN | PC INTERVENTORES S.A.S.34% SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.33% TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S 33% |  |  | HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA 3174005699 licitacionespcinterventores@gmail.com | DANIEL AVILA 3125214943 direccion.avenidamedellin@pcinterventores.com |  | 601 7150016 | licitacionespcinterventores@gmail.com, | 2879979180 | DTC | [13 empty] | 1 | 200000000 | 200000000 | [25 empty] | 200000000 | 3079979180 |  |  | MODIFICATORIO 1: PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No 1 Y MODIFICACIÓN No 1 04-dic-2023 Prórroga por 5 meses, Modificar la Cláusula 4 “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”. Adición por $200.000.000, Modificar la cláusula sexta VALOR DEL CONTRATO. | 2 | 627 | 47 | 580 | [7 empty] | EScuela Militar - La patria - San ta Sofia | 22 12 DE OCTUBRE 21 LOS ANDES 98 ALCAZARES 103 SALITRE | BARRIOS UNIDOS |  | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 24.9
IDU-1199-2023 | 25 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | REFORZAMIENTO DEL PUENTE DE LA CALLE 80 X NQS | RODRIGO TOBO RODRIGUEZ 3112331467 | N/A | CARMENCY GARCIA | Diana Pinzón |  | intersección de la Calle 80 (Avenida Medellín) y la Avenida NQS Norte Quito Sur. | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES | MALLA VIAL | ARTERIAL | *CUPO ACUERDO 690/2017 *ING. CTES. - APROVECHAMIENTO *ADMINITRADOS DE LIBRE DESTINACIÓN *GESTION DE ACTIVOS *SOBRETASA A LA GASOLINA | 7763 | IDU-LP-DTC-021-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3689729 | 202343519090000003E | 2023 |  | IDU-1199-2023 | IDU-1179-2023 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR AV. MEDELLÍN (CALLE 80) POR AV. NQS (CRA. 30) EN BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | PRECONSTRUCCIÓN (SUSPENDIDO) | 25 MESES |  |  |  | INICIAL 4 MESES ACTUAL 9 Meses | INICIAL 20 MESES ACTUAL 20 Meses | Inicial 1 MES Actual 1 mes |  |  | 1 | 5 meses | 04/dic-2023 5 meses | [16 empty] | 30 MESES |  |  | 2023-03-14 | 2023-04-18 | 2023-06-20 | N/A | N/A | 2023-06-20 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2027-08-05 | 2027-08-06 | 2027-09-05 | 2025-12-05 | 2027-09-05 | 2027-09-05 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO CONCREREAL 2023 | CONCREARMADO LTDA 90% REAL CONSTRUCTORES SAS 10% | CONSORCIO INT AV MEDELLIN | PC INTERVENTORES S.A.S.34% SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.33% TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S 33% | FERNANDO AMAR GARZÓN 3016395035 famar@concrearmadoltda.com | DANIEL AVILA 3125214943 direccion.avenidamedellin@pcinterventores.com | JOSE BLADIMIR MARTINEZ 3016395035 director@concrereal.com | Teléfono: 6016560781 | Correo electrónico: famar@concrearmadoltda.com | 24140460702 | DTC | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 24140460702 | 27220439882 | 1 | MODIFICATORIO 1: PRÓRROGA No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 1 04-dic-2023 Prórroga por 5 meses, Modificar Plazo estimado 30 meses | 2 | 627 dias | 18/10/2023 47 dias 31+16 | 30/04/2024 580 días 30+33+49+62+91+71+63+90+91 | [7 empty] | EScuela Militar - La patria - San ta Sofia | 22 12 DE OCTUBRE 21 LOS ANDES 98 ALCAZARES 103 SALITRE | BARRIOS UNIDOS | 217762 | #REF! | [12 empty] | N/A |  | N/A | 1591 |  | 1(Reforzamiento) | [16 empty] | El 4 de diciembre de 2023 se prorrogó el Contrato, por el término de CINCO (5) MESES para la fase de preconstrucción, según el Plan Detallado de Trabajo - PDT, plazo en el cual el contratista terminará los estudios y diseños faltantes, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría. El Contratista ha anunciado en diferentes comunicaciones la presentación de nuevos presupuestos, hitos que implicarán recursos para la obra y la interventoría. Adicionalmente, es de indicar que los diseños previos presentaron falencias que se configuran en un yerro técnico, el cual ha sido presentado al área de Proyectos | El Contratista remitió "Solicitud Restablecimiento del Equilibrio Económico del contrato por los mayores costos incurridos por el Consorcio CONCREREAL 2023 en la “Etapa de Preconstrucción” no imputables a su responsabilidad" | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 24.9 | 778 | 778
IDU-1550-2023 | 26 | ING. VALENTINA GONZALES | TRONCAL CALLE 13 LOTE 1- INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA | NORMAN FELIPE GIRALDO 3118982509 | ANDRES CAMILO VELASQUEZ 3214877378 | JOSÉ RAMÓN HERRERA | #N/A |  | INTERVENTORIA | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM |  |  | *RECURSOS DE CAPITAL |  | IDU-CMA-SGI-030-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691240 | 202343519080000008E | 2023 |  | IDU-1550-2023 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C. | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 36 MESES |  |  |  | Inicial: 6 MESES Actual: 14 meses | Inicial: 26 MESES Actual: 26 meses | Inicial:4 MESES Actual: 4 meses |  |  | 4 | 240 | 60 | 60 | 90 | 30 | [13 empty] | 44 MESES | 2022-12-30 |  | 2023-04-27 | 2023-05-05 | 2023-06-22 |  |  | 2023-06-22 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2027-09-18 | 2027-09-19 | 2028-01-18 | 2027-09-18 | 2028-01-18 | 2028-01-18 | N/A | N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | CONSORCIO INTERSECCION 13 CR | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S - 50% RJ&P INGENIERIA S.A.S - 50% |  |  | ANGEL ALBERTO BARRANTES 3204940840 abarrantes@calymayor.com.mx | JOAQUÍN EDUARDO PÉREZ ALDANA 3158652226 jeperez@calymayor.com.mx |  | 601-7180735 / 601- 4572729 | mhinojosa@calymayor.com.mx maria.lobo@ryq.cl bhernandez@calymayor.com.mx evelasco@calymayor.com.mx abarrantes@calymayor.com.mx | 28384241814 | SGI |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 28384241814 |  |  | MODIFICATORIO 1: (28-dic-23) Modificación No 1 Prorrogar por el término de DOS (2) MESES el plazo de la etapa de Preconstrucción y en consecuencia modificar parcialmente la cláusula SEXTA - PLAZO. Modificar la tabla contenida en la cláusula 9 VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO en el sentido de adicionar la suma ($428,676,936), al Valor para la Etapa de Preconstrucción y descontar el mismo del “VALOR FONDO DE CUBRIMIENTO”; MODIFICATORIO 2: (20-mar-24) Prórroga 2 y Modificación No 2 Prórroga por 2 meses a la etapa de preconstrucción, Modificación al Plazo del Contrato: Plazo Total 40 meses y Plazo etapa pre construcción 10 meses. Recursos asumidos mediante el Fondo de cubrimiento.; MODIFICATORIO 3: (21-may-2024) Prórroga 3 y Modificación 3 Prórroga por 3 meses, aplicada a la Etapa de PRECONSTRUCCIÓN, Modificar la cláusula 6.5 denominada PLAZO ESTIMADO, CUARENTA Y TRES (43) meses. Los costos asociados correspondientes a $949.461.031,00 se descuentan del “VALOR FONDO DE CUBRIMIENTO”, para un valor restante de ($800.308.772). Inclusión de tabla en el Anexo de Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto.; MODIFICATORIO 4: (30-ago-2024) Prórroga 4 y Modificación 4 Prorroga por 1 mes, Modificar la cláusula 6 denominada PLAZO ESTIMADO, en los numeral 6.1 y 6.2 los cuales quedarán así: Etapa Preconstrucción 14 meses. TOTAL 44 meses. El valor de la presente prórroga corresponde a ($316.487.010,00); los cuales serán aplicados al Fondo de cubrimiento y asumidos, en atención al análisis de imputabilidad efectuado: Contratista Obra 56,3% e IDU 43,7%. Modificar la tabla contenida en la cláusula 9 “Valor Estimado y Valor Efectivo del Contrato” en el sentido de trasladar del FONDO DE CUBRIMIENTO la suma ($316.487.010,00), al Valor para la Etapa de Preconstrucción, quedando esta con un valor total de: ($3.790.919.703).; MODIFICATORIO 5: (23-dic-2024) Modificación 5 Modificar la Cláusula 11 Apropiaciones Presupuestales en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura | 6 | 329 | 7 | 20 | 1 | 10 | 87 | 204 |  |  |  | Batallón Caldas, Centro Industrial, Ortezal y Puente Aranda. | 111- PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA |  | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 15.1333
IDU-1456-2023 | 26 | ING. VALENTINA GONZALES | TRONCAL CALLE 13 LOTE 1- INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA | NORMAN FELIPE GIRALDO 3118982509 | ANDRES CAMILO VELASQUEZ 3214877378 | JOSÉ RAMÓN HERRERA | Oscar Vidal |  | intersección donde confluyen 4 vías principales de la ciudad, la Troncal de la Av. De las Américas, la Av. De los Comuneros (Calle 6), la Avenida Batallón Caldas (Carrera 50) y la futura Troncal Calle 13. | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM | TRONCAL TM |  | *RECURSOS DE CAPITAL | TM | IDU-LP-SGI-017-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3690937 | 202343519090000008E | 2023 |  | IDU-1456-2023 | IDU-1550-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C. | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 36 MESES |  |  |  | Inicial: 6 MESES Actual: 14 meses | Inicial: 26 MESES Actual: 26 meses | Inicial:4 MESES Actual: 4 meses |  |  | 4 | 8 meses | 28-12-2023 2 meses | 20-03-2024 2 meses | 21-05-2024 3 meses | 30-08-2024 1 mes | [13 empty] | 44 MESES | 2022-12-30 |  | 2023-04-27 | 2023-05-05 | 2023-06-22 | N/A | N/A | 2023-06-22 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2027-09-18 | 2027-09-19 | 2028-01-18 | 2027-09-18 | 2028-01-18 | 2028-01-18 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO CC L1 | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. - 75% CONCONCRETO PROYECTOS SAS - 25% | CONSORCIO INTERSECCION 13 CR | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S - 50% RJ&P INGENIERIA S.A.S - 50% | RICARDO RODRIGUEZ GARAVITO 3138898469 rrodriguez@conconcreto.com | JOAQUÍN EDUARDO PÉREZ ALDANA 3158652226 jeperez@calymayor.com.mx | OSCAR ERNESTO CRUZ LAGUNA 3108532248 ocruz@conconcreto.com | (601) 482-3368 EXT 7659 3217903586 | ccontreras@conconcreto.com, rrodriguez@conconcreto.com | 477834784322 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 477834784322 | 506219026136 | 7 | MODIFICATORIO 1: (04-dic-23) Modificación No 1. Modificar el Literal (b) del numeral 1.8.8 Garantía de Buen Manejo del Anticipo. Modificar los numerales 5.5.2, 5.5.3 y 5.5.4 de la Cláusula 5.5; MODIFICATORIO 2: (28-dic-23) Modificación No 2 MODIFICAR el numeral 1.5.1 de la CLÁUSULA 1.5 PLAZO TOTAL en el sentido de prorrogar la Etapa de Preconstrucción del contrato en DOS (2) MESES. El Plazo Total del Contrato, sin incluir el plazo de liquidación del Contrato, es de TREINTA Y OCHO (38) Meses. Modificar el literal c) de la CLÁUSULA 1.6. ETAPAS EN QUE SE DIVIDE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Modificar la Cláusula 5.3. Fondo de Compensaciones numeral 5.3.1 incluyendo el romanito vii) Componentes LABORALES AMBIENTAL Y SST, LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA y MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS; MODIFICATORIO 3: (20-mar-24) Prórroga 2 y Modificación No 3 Prórroga por 2 meses a la etapa de preconstrucción, Modificación al Plazo del Contrato: Plazo Total 40 meses y Plazo etapa pre construcción 10 meses. Costos: El 76,21%, será asumidos por el contratista y El 23,79%, será asumido por la Entidad, mediante el Fondo de Compensaciones; MODIFICATORIO 4: (10-may-2024) Modificación No 4 Modificar la CLÁUSULA 1.8 “GARANTIAS”, exclusivamente en su numeral 1.8.8. Literal C, sub numeral IV contenido en el sentido de modificar la destinación de los rendimientos financieros; MODIFICATORIO 5: (21-may-2024) Prórroga 3 y Modificación No 5 Prórroga por 3 meses, aplicada a la Etapa de PRECONSTRUCCIÓN, Modificar el numeral 1.5.1 de la Cláusula 1.5, denominada “PLAZO TOTAL”, CUARENTA Y TRES (43) MESES. Los costos generados con ocasión de la presente prórroga, corresponden a la remuneración de los componentes por Labores Ambientales y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tráfico y Señalización por valor de ($390.041.045,00). El 77.94%, será asumidos por el contratista. El 22.06%, será asumido por la Entidad, se cubrirán con cargo al Fondo de Compensaciones. Modificar la tabla contenida en la Cláusula 5.1, denominada “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, en el sentido de descontar del Fondo de Compensaciones la suma ($86.043.055) y a su vez redistribuir esta suma en la proporción correspondiente en cada bolsa de los componentes; MODIFICATORIO 6: (30-ago-2024) PRÓRROGA No. 4 Y MODIFICACIÓN No. 6 Prórroga por 1 mes, Modificar el numeral 1.5.1 de la Cláusula 1.5 del Contrato de Obra IDU-1456-2023, PLAZO TOTAL. Etapa Preconstrucción 14 meses. TOTAL 44 meses. Los costos generados con ocasión de la presente prórroga, corresponden a la remuneración de los componentes por Labores Ambientales y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tráfico y Señalización por valor de ($ 130.013.682,00). Modificar la tabla contenida en la Cláusula 5.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO , en el sentido de descontar del Fondo de Compensaciones la suma ($56.815.979); MODIFICATORIO 7: (23-dic-2024) Modificación 7 Modificar la Cláusula 5.4 “Apropiaciones Presupuestales” en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura | 6 | 329 días | Suspensión No. 1 21/12/2023 7 dias (7) | Suspensión No. 2 27/02/2024 20 dias (16+4) | Suspensión No. 3 19/03/2024 1 día | Suspensión No. 4 16/08/2024 10 días (7+3) | Suspensión No. 5 27/09/2024 87 días 18+21+30+18 días | Suspensión No. 6 24-dic-2024 204 días 23+59+16+15+16+15+23+7+15+15 |  |  |  | Batallón Caldas, Centro Industrial, Ortezal y Puente Aranda. | 111- PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | 255123 | #REF! |  | El proyecto comprende la construcción de la intersección Puente Aranda también conocida como la intersección de la Carrera 50, comprende los empalmes con las vías que confluyen en este punto: a) Carrera 50 - Costado norte, b) Avenida Américas – Costado oriental, c) Calle 13 – Costado Oriental, d) Calle 6, e) Carrera 50 – Costado sur y f) Troncal Américas, sobre el corredor de la Calle 13 se extiende hasta la Carrera 55 (Abscisa K0+383.09 respecto a la calzada norte), sin incluir la ejecución de la calzada de acceso a esta vía, pero si el empalme del espacio público del costado oriental. | La intersección de Puente Aranda, comprende los empalmes con las vías que confluyen en este punto: a) Carrera 50 - Costado norte b) Avenida Américas – Costado oriental c) Calle 13 – Costado Oriental d) Calle 6 e) Carrera 50 – Costado sur f) Troncal Américas, sobre el corredor de la Calle 13 La intersección se extiende hasta la Carrera 55 (Abscisa K0+383.09 respecto a la calzada norte), sin incluir la ejecución de la calzada de acceso a esta vía, pero si el empalme del espacio público del costado oriental. | [8 empty] | 1.12 | 18.31 | 3.2 | 2 | 67072.26 | 7986.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA (PROYECTO EN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN) | NO APLICA (PROYECTO EN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN) | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 15.1333 | 576 | 576
IDU-1653-2023 | 27 | ING. VALENTINA GONZALES | TRONCAL CALLE 13 LOTE 2 - CONEXIÓN CON INTERSECCIÓN PUENTE ARANDA HASTA CONEXIÓN CON INTERSECCIÓN AV. BOYACÁ | VICTORIA GAMBOA 3162207120 | MARTHA GUERRA | JOSÉ RAMÓN HERRERA | #N/A |  | INTERVENTORIA | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM |  |  | *RECURSOS DE CAPITAL |  | IDU-CMA-SGI-036-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691261 | 202343519080000010E | 2023 |  | IDU-1653-2023 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA TRONCAL CALLE 13 AL SISTEMA TRANSMILENIO DESDE EL LÍMITE OCCIDENTE DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA (SUSPENDIDO) CONSUMIENDO FASE DE OBRA, SIN TERMINAR PRECONSTRUCCIÓN | 34 MESES |  |  |  | Inicial: 6 MESES Actual: 9 meses | Inicial: 24 MESES Actual: 24 meses | Inicial: 4 MESES Actual: 4 meses |  |  | 1 | 90 | 90 | [16 empty] | 37 MESES | 2022-12-29 |  | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-09-07 | N/A | N/A | 2023-09-07 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-06-12 | 2024-10-30 | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | CONSORCIO BOGOTA CYP | CEMOSA COLOMBIA - 60% PROES INGENIERÍA S.A.S - 40% |  |  | CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER 3172398426 licitaciones-colombia@cemosa.es | LUCY MATILDE BERNAL LEÓN 3104261599 directoracyp@gmail.com |  | 3172398426 / 3142977895 | licitaciones-colombia@cemosa.es edwin.vargas@proescolombia.com | 26413119467 | SGI | [13 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 26413119467 |  |  | MODIFICATORIO 1: 19-ABR-2024 PRÓRROGA No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 1 Prórroga por 3 meses, Modificar parcialmente la cláusula 6 PLAZO ESTIMADO. Modificar la tabla contenida en la cláusula 9 Valor Estimado y Valor Efectivo del Contrato en el sentido de adicionar la suma $937.106.044,00.; MODIFICATORIO 2: 22-DIC-2024 MODIFICACIÓN 2 Modificar la Cláusula 11 APROPIACIONES PRESUPUESTALES, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura | 4 | 250 | 43 | 104 | 60 | 43 | [5 empty] | Lusitania - Salazar Gomez - granjas de Techo- puente Aranda - Batallano Caldas - san rafael Industrial, - Montevideo - Villa Alsacia | 77 - Zona Franca 75 - Fontibón 76 - San Pablo 112 - Granjas de Techo 78 - Tintal Norte 46 - Castilla 113 - Bavaria 43 - San Rafael 108 - Zona Industrial 111 - Puente Aranda | FONTIBÓN KENNEDY PUENTE ARANDA |  | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2026-07-06 | 2026-03-06 | 11.4333
IDU-1450-2023 | 27 | ING. VALENTINA GONZALES | TRONCAL CALLE 13 LOTE 2 - CONEXIÓN CON INTERSECCIÓN PUENTE ARANDA HASTA CONEXIÓN CON INTERSECCIÓN AV. BOYACÁ | VICTORIA GAMBOA 3162207120 | MARTHA GUERRA | JOSÉ RAMÓN HERRERA | Oscar Vidal |  | CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM | TRONCAL TM |  | *RECURSOS DE CAPITAL | TM | IDU-LP-SGI-022-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3690939 | 202343519090000007E | 2023 |  | IDU-1450-2023 | IDU-1653-2023 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2 | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA (SUSPENDIDO) CONSUMIENDO FASE DE OBRA, SIN TERMINAR PRECONSTRUCCIÓN | 34 MESES |  |  |  | Inicial: 6 MESES Actual: 9 meses | Inicial: 24 MESES Actual: 24 meses | Inicial: 4 MESES Actual: 4 meses |  |  | 1 | 3 MESES | 19/ABR/2024 3 MESES | [16 empty] | 37 MESES | 2022-12-29 |  | 2023-04-24 | 2023-05-05 | 2023-09-07 | N/A | N/A | 2023-09-07 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-06-12 | 2024-10-30 | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO CC 2023 | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A - 70% CONCONCRETO PROYECTOS SAS - 30% | CONSORCIO BOGOTA CYP | CEMOSA COLOMBIA - 60% PROES INGENIERÍA S.A.S - 40% | RICARDO RODRIGUEZ GARAVITO 3138898469 rrodriguez@conconcreto.com | LUCY MATILDE BERNAL LEÓN 3104261599 directoracyp@gmail.com | SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ 3105554201 smartineza@conconcreto.com | (601) 770 21 01 | rrodriguez@conconcreto.com | 499589297791 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 499589297791 | 526002417258 | 3 | MODIFICATORIO 1: (06-dic-23) Modificación No 1. Modificar el Literal (b) del numeral 1.8.8 Garantía de Buen Manejo del Anticipo. Modificar los numerales 5.5.2, 5.5.3 y 5.5.4 de la Cláusula 5.5; MODIFICATORIO 2: (19-abr-24) MODIFICACIÓN No. 2 Y PRÓRROGA No. 1 Modificar el numeral 1.8.8, Literal C, en su numeral IV de la CLÁUSULA 1.8 GARANTIAS, Prorroga por 3 meses, Modificar el numeral 1.5.1 de la CLÁUSULA 1.5 PLAZO TOTAL, Modificar el literal c) del numeral 1.6.1 de la CLÁUSULA 1.6. ETAPAS EN QUE SE DIVIDE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Modificar el numeral 5.3.1. de la Cláusula 5.3 del Contrato, Fondo de Compensaciones. Modificar la tabla contenida en la cláusula 5.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO; MODIFICATORIO 3: (27-DIC-2024) MODIFICACIÓN 3 Modificar la Cláusula 5.4 “Apropiaciones Presupuestales”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura, | 4 | 250 días | Suspensión No. 1 06/03/2024 43 días 15+17+11 | Suspensión No. 2 17/07/2024 104 días 12+31+61 | Suspensión No. 3 30/12/2024 60 días | Suspensión No. 4 09/09/2025 43 días 14+14+15 | [5 empty] | Lusitania - Salazar Gomez - granjas de Techo- puente Aranda - Batallano Caldas - san rafael Industrial, - Montevideo - Villa Alsacia | 77 - Zona Franca 75 - Fontibón 76 - San Pablo 112 - Granjas de Techo 78 - Tintal Norte 46 - Castilla 113 - Bavaria 43 - San Rafael 108 - Zona Industrial 111 - Puente Aranda | FONTIBÓN KENNEDY PUENTE ARANDA | 255123 | #REF! |  | El proyecto comprende la construcción de las obras de adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, involucra dentro de sus actividades principales la construcción de las calzadas para tráfico mixto, calzadas para uso exclusivo del sistema de transporte público masivo BRT, las obras de espacio público y nuevas ciclorrutas | El lote 2 inicia al occidente del lote 1 en la carrera 55, incluye la intervención de la calzada en el acceso a la carrera 55 costado norte y se extiende hasta la carrera 69F, donde hace el empalme con el lote 3. Incluye la intersección de la Avenida 68, el paso elevado de la Avenida Constitución, cuatro estaciones con sus respectivos accesos elevados y dos retornos al sistema de transporte público masivo y las demás obras complementarias. El lote 3 inicia al occidente del lote 2 en la carrera 69 y se extiende hasta la carrera 100, sin incluir intervención de la calzada en acceso a la carrera 100, pero si realiza el empalme del espacio público. Incluye la intersección de la Avenida Boyacá, Intersección de la Avenida Ciudad de Cali y paso elevado Avenida Fontibón, cinco estaciones con sus respectivos accesos elevados y un retorno al sistema de transporte público masivo y las demás obras complementarias. El lote 4 inicia al occidente del lote 3 en la carrera 100 y se extiende hasta el límite con el Distrito, incluyendo intervención de la calzada en acceso a la carrera 100 en ambos costados de la Calle 13. Incluye paso elevado de la Calle 17 con carrera 119, la intersección TAM, cuatro estaciones con sus respectivos accesos elevados, la estación cabecera y un retorno al sistema de transporte público masivo y las demás obras complementarias. | Lote 2: 2,669 Lote 3: 3,901 Lote 4: 3,257 |  |  |  | INTERSECCIONES A DESNIVEL: Lote 2: 2 - Intersección Av. 68 - Paso elevado Av. Constitución Lote 3: - Intersección Av. Boyacá - Paso elevado Av. Fontibón Lote 4: - Paso elevado Calle 17x119 - Intersección Av. TAM | Lote 1: Una rampa central adosada a otro puente Lote 2: Una rampa central adosada a otro puente Lote 3: Una rampa central adosada a otro puente | Lote 2: 4 Lote 3: 5 Lote 4: 5 |  | 2.67 | 24 | 9.2 | 5.4 | 41226.6 | 69729.3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 12 | N/A | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA (PROYECTO EN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN) | NO APLICA (PROYECTO EN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 7.3667 | 341 | 341
IDU-1781-2023 | 28 | ING. VALENTINA GONZALES | AMPLIACION DE ESTACIONES GRUPO 5 | IVÁN CAMILO GARNICA 3004473974 | N/A |  | #N/A |  | ESTACIONES DE TM TERMINAL Y CALLE 187 | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM |  |  | *Recursos SITP (distrito) |  | IDU-CMA-SGI-017-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5215000 | 202343519080000017E | 2023 |  | IDU-1781-2023 | IDU-1781-2023 | Interventoría integral a la Construcción de la Ampliación de las Estaciones Grupo 5, del Sistema Transmilenio y Obras Complementarias en la Ciudad de Bogotá D.C. | STEST | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 18 MESES |  |  |  | Inicial: 7 meses Actual: 7 meses | Inicial: 10 meses Actual: 15 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 2 | 150 | 60 | 90 | [15 empty] | 23 MESES |  |  | 2023-12-22 |  | 2024-02-06 | N/A | N/A | 2024-02-06 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-12-05 | 2025-07-06 | 2026-01-05 | 2025-12-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | N/A | N/A |  |  | 0 |  | #REF! | CONSORCIO RED CONECTA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC 34% CANJI DISEÑOS E INTERVENTORÍAS S.A.S. 33% LATINOCONSULT S.A.S. 33% |  |  | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 3204948131 correspondencia@jasb.com.co | MARÍA DEL PILAR CHARRY MEDINA 3203051585 directortecnico2@jasb.com.co |  |  |  | 6462614583 | SGI |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 191554239 | 191554239 | [25 empty] | 191554239 | 6654168822 |  | 1 | MODIFICATORIO 1: (05-ago-2025) Modificación 1 Prórroga por 2 meses, Modificar los numerales 6.1, 6.2 y el literal d) del numeral 6,8. de la Cláusula 6 denominada PLAZO, Total: 20 meses, Construcción: 12 meses. Modificar el literal (C) del numeral 10.1 de la CLÁUSULA 10 “FONDO DE CUBRIMIENTO”. Adición por $191.554.239,00 Modificar la Cláusula 9 denominada VALOR DEL CONTRATO $ 6.654.168.822,00 Modificar el literal D, del numeral 12.3 Fondo de Cubrimiento, de la Cláusula 12 “FORMA DE PAGO” | 0 | 0 | [10 empty] | 2 - La Academia 17 - San José de Bavaria 9 - Verbenal 10 - La Uribe | SUBA USAQUÉN | 162059 | #REF! |  | El proyecto, contempla la intervención de la Estación de la Calle 187 tanto en la ampliación de los vagones existentes, como en la construcción de dos vagones nuevos con una longitud de 62.4m, uno en el sentido norte-sur y otro en el sentido sur-norte; para la conexión de los dos costados, se planteó una ampliación a la pasarela transversal existente. De igual manera, se contempla la intervención de la Estación Terminal tanto en la ampliación de los vagones existentes, como en la construcción de dos vagones nuevos con una longitud de 62.4m, uno en el sentido norte-sur y otro en el sentido sur-norte. | [32 empty] | #N/A | #N/A | 2025-08-05 | 2025-07-05 | 5.1
IDU-1765-2023 | 28 | ING. VALENTINA GONZALES | AMPLIACION DE ESTACIONES GRUPO 5 | IVÁN CAMILO GARNICA 3004473974 | N/A |  | Oscar Vidal |  | ESTACIONES DE TM TERMINAL Y CALLE 187 | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM | ESTACIONES TM |  | *Recursos SITP (distrito) | TM | IDU-LP-SGI-011-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5196849 | 202343519080000017E | 2023 |  | IDU-1765-2023 | IDU-1781-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STEST | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 18 MESES |  |  |  | Inicial: 7 meses Actual: 7 meses | Inicial: 10 meses Actual: 15 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 2 | 5 MESES | 05-ago-2025 2 meses | 03-oct-2025 3 meses | [15 empty] | 23 MESES |  |  | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 2024-02-06 | N/A | N/A | 2024-02-06 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-12-05 | 2025-07-06 | 2026-01-05 | 2025-12-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS 90% COMPAÑÍA DE ILUMINACIONES ESPECIALES SAS 10% | CONSORCIO RED CONECTA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC 34% CANJI DISEÑOS E INTERVENTORÍAS S.A.S. 33% LATINOCONSULT S.A.S. 33% | ISABEL CRISTINA VÉLEZ ESCOBAR 3184277954 gerentegeneral@hbsadelec.com.co | MARÍA DEL PILAR CHARRY MEDINA 3203051585 directortecnico2@jasb.com.co | HOLMAN ACOSTA 3133759658 director5@hbsadelec.com.co |  |  | 43271765891 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 43271765891 | 49925934713 | 2 | MODIFICATORIO 1: (05-ago-2025) Modificación 1, Prórroga 1 Prórroga por 2 meses, Modificar la Cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: 20 meses, Construcción 12 meses. Modificar el numeral 15.1. de la cláusula 15 "FONDO DE COMPENSACIONES". Modificar el numeral 12.1.de la Cláusula 12 “Valor del Contrato" en el sentido de efectuar el traslado del FONDO DE COMPENSACIONES; MODIFICATORIO 2: (03-oct-2025) Modificación 2, Prórroga 2 Prórroga por 3 meses, Modificar la Cláusula 5, denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO": 23 meses, Construcción: 15 meses. Modificar el numeral 12.1.de la Cláusula 12 “Valor del Contrato”, en el sentido trasladar del ítem “Fondo de Compensaciones” el valor de $ 548.751.32 a los componentes: “Ambiental & SST”, “Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica”, y “Plan de Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos”. | 0 | 0 | [9 empty] | Arrayanes, La Esperanza Sur, Los Olivares, El Refugio I, El Nuevo Portal II, El Bosque Central, Tocaimita Sur, Pepinitos, Tocaimita Oriental, Bolonia. Gibraltar, Tuna Alta, Guicani, Tuna Baja, Mirandela, Turingia, Nueva Zelanda, Vereda Suba Cerros, Oikos, Villa del Campo, San Felipe. Altos de Serrezuela, Balcones de Vista Hermosa, Balmoral Norte, Buenavista, Chaparral, El Codito, El Refugio de San Antonio, El Verbenal, Horizontes, La Estrellita, La Frontera, La Llanurita, Los Consuelos, Marantá, Maturín, Medellín, Mirador del Norte, Nuevo Horizonte, San Antonio Norte, Santandersito, Tibabita, Viña del Mar Bosque de San Antonio, Escuela de CA, Conjunto Camino del Palmar, Escuela de IN, El Pite | 2 - La Academia 17 - San José de Bavaria 9 - Verbenal 10 - La Uribe | SUBA USAQUÉN | 162059 | #REF! |  | El proyecto, contempla la intervención de la Estación de la Calle 187 tanto en la ampliación de los vagones existentes, como en la construcción de dos vagones nuevos con una longitud de 62.4m, uno en el sentido norte-sur y otro en el sentido sur-norte; para la conexión de los dos costados, se planteó una ampliación a la pasarela transversal existente. De igual manera, se contempla la intervención de la Estación Terminal tanto en la ampliación de los vagones existentes, como en la construcción de dos vagones nuevos con una longitud de 62.4m, uno en el sentido norte-sur y otro en el sentido sur-norte. | ESTACIÓN TERMINAL Ampliación de vagón existente: 54 m2 Ampliación Pasarela existente: 107,3 m2 Pasarela entre Vagones (2): 394,85 m2 Pasarela Transversal: 193,7 m2 Vagones Nuevos (2): 657.34 m2 Espacio Público (andén): 2.600 m2 Área Verde Interna: 1.953,97 m2 Total Ampliación 5.961,16 m2 ESTACIÓN 187 Ampliación de vagón existente: 203,0 m2 Ampliación Pasarela existente: 120,5 m2 Pasarela entre Vagones (2): 380,6 m2 Pasarela Transversal: 171,7 m2 Vagones Nuevos (2): 539,0 m2 Área Verde Interna: 1.334 m2 Total Ampliación: 2.748.8 m2 |  |  |  | 2.930 m2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | SIN INCONVENIENTES A LA FECHA | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 4.0667 | 153 | 153
IDU-1777-2023 | 29 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 | DIANA OVIEDO 3213070957 | ANGELO DÍAZ OSPINA 3144359344 | JAIRO JIMENEZ | #N/A |  |  | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 25 DE 1995 ACUERDO 48 DE 2001 |  |  | *VALORIZACIONES DEPURADAS *VALORIZACIONES NO RECLAMADAS |  | IDU-CMA-DTC-022-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250428 | 202343519090000017E | 2023 |  | IDU-1777-2023 |  | “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 15 MESES |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 8 meses y 20 días | Inicial: 10 meses Actual: 13 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 2 | 230 | 140 | 90 | [15 empty] | 22 MESES y 20 DIAS |  |  |  | 2023-12-28 | 2024-02-06 | N/A | N/A | 2024-02-06 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-12-25 | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | N/A | N/A |  |  | 0 |  | #REF! | RESTREPO Y URIBE S.A.S | N/A |  |  | RUBEN DARIO TOLOSA CAMARGO 3112025613 rtolosa.bzc@gmail.com | DIEGO FAUSTO VANEGAS BERNAL 3208588677 Info@afm.ryu.com.co |  |  |  | 3828083700 | DTC | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 687954126 | 219954126 | 468000000 | [24 empty] | 687954126 | 4516037826 |  | 2 | MODIFICATORIO 1: PRÓRROGA No. 1, MODIFICACIÓN No. 1 Y ADICIÓN No. 1 24-oct-2024 Prórroga por 4 meses y 20 días, Modificar los numerales 6.1. y 6.2. de la Cláusula 6, denominada “Plazo Estimado”, en el sentido de realizar la recomposición de los plazos de las etapas de Preliminares y Construcción cómo producto de la presente prórroga. 19 meses y 20 días. Modificar el numeral 7.3 de la Cláusula 7, denominada “Etapas de Ejecución del Contrato de Interventoría”. Adición por $ 219.954.126,00. Modificar parcialmente el numeral 9.1. de la Cláusula 9, denominada “Valor Estimado y Valor Efectivo del Contrato” ($ 4.048.037.826,00). Reducir las dedicaciones del personal mínimo de interventoría requerido exclusivamente durante el plazo de la presente prórroga, aplicado a la recomposición de la Etapa de Preliminares; MODIFICATORIO 2: PRÓRROGA 2, ADICIÓN 2, MODIFICACIÓN 2 22-AGO-2025 Prórroga por 3 meses, Modificar los numerales 6.1. y 6.2. de la Cláusula 6, denominada “Plazo Estimado”, 22 meses y 20 días, Construcción: 13 meses. Modificar el numeral 7.4 de la Cláusula 7, denominada “Etapas de Ejecución del Contrato de Interventoría”. Adición por $468.000.000 Modificar la CLÁUSULA 9 VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO: $4.516.037.826 | 0 | 0 | [11 empty] | CHAPINERO |  | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2025-05-05 | 2025-04-05 | 7.8 |  |  | CONSUMIENDO FASE DE OBRA , radicado en acueducto doseños del proyecto
IDU-1771-2023 | 29 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 | DIANA OVIEDO 3213070957 | ANGELO DÍAZ OSPINA 3144359344 | JAIRO JIMENEZ | Erika Pinzón |  | AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 25 DE 1995 ACUERDO 48 DE 2001 | MALLA VIAL ACUERDO 25 DE 1995 ACUERDO 48 DE 2001 | ARTERIAL | *VALORIZACIONES DEPURADAS *VALORIZACIONES NO RECLAMADAS | 7763 | IDU-LP-DTC-016-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5199174 | 202343519080000015E | 2023 |  | IDU-1771-2023 | IDU-1777-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 15 MESES |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 8 meses y 20 días | Inicial: 10 meses Actual: 13 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 2 | 7 meses y 20 días | 4 meses y 20 días (24-oct-2024) | 3 meses (22-ago-2025) | [15 empty] | 22 MESES y 20 DIAS |  |  |  | 2023-12-26 | 2024-02-06 | N/A | N/A | 2024-02-06 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-12-25 | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | BELZCON SAS | N/A | RESTREPO Y URIBE S.A.S | N/A | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR 3007942555 idu1771.bzc@gmail.com | DIEGO FAUSTO VANEGAS BERNAL 3208588677 Info@afm.ryu.com.co | RUBEN DARIO TOLOSA CAMARGO 3112025613 rtolosa.bzc@gmail.com |  |  | 15630957236 | DTC | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 89283951 | 89283951 | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 89283951 | 15720241187 | 20236279013 | 2 | MODIFICATORIO 1: PRÓRROGA No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 1 24-oct-2024 Prórroga por 4 meses y 20 días a la etapa de preliminares. Modificar los numerales 5.1. y 5.7.3 de la Cláusula 5 del Contrato de Obra No. IDU-1771-2023, denominada “Plazo de ejecución del contrato”, en el sentido de realizar la recomposición de los plazos de las etapas de Preliminares y Construcción como producto de la presente prórroga. 19 meses y 20 días.; MODIFICATORIO 2: PRÓRROGA 2, ADICIÓN 1, MODIFICACIÓN 2 22-AGO-2025 Prórroga por 3 meses, Modificar los numerales 5.1. y 5.8.2 de la Cláusula 5 denominada “Plazo de ejecución del contrato”: 22 meses y 20 días, Construcción: 13 meses. Adición por $89.283.951 Modificar la CLÁUSULA 12 VALOR DEL CONTRATO: $15.720.241.187 | 0 | 0 | [9 empty] | Chapinero Alto, Mariscasl Sucre, Villa del cerro, Marly, | PARDO RUBIO CHAPINERO CENTRAL | CHAPINERO | 54.745 26.852 TOTAL 81597 | #REF! |  |  |  |  | 1.8 | [7 empty] | 0.88 |  | 1.84 | 3496 | [18 empty] | NINGUNO A LA FECHA - ETAPA PRELIMINARES | NINGUNO A LA FECHA - ETAPA PRELIMINARES | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 6.8 | 234 | 234 | CONSUMIENDO FASE DE OBRA , radicado en acueducto doseños del proyecto
IDU-1798-2023 | 30 | ING. VALENTINA GONZALES | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 (INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN) - LOTE 3-1 | DAVID ERNESTO GUEVARA 3104972703 | DIANA CATHERINE VERGARA 3214678478 | DIANA BERMEO | #N/A |  | INTERVENTORIA | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM |  |  | *CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-DG-012-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5233834 | 202343519080000027E | 2023 |  | IDU-1798-2023 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STEST | INTER | PRECONSTRUCCION | 80 MESES |  |  |  | Inicial: 8 meses Actual: 20 meses y 14 días | Inicial: 34 meses Actual: 34 meses | Inicial: 2 meses Actual: 2 meses | Inicial: 36 meses Actual: 36 meses |  | 3 | 374 | 110 | 114 | 150 | [14 empty] | 92 MESES Y 14 DÍAS | 2023-09-06 | 2023-12-04 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-02-23 | N/A | N/A | 2024-02-23 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2029-02-20 | 2029-02-21 | 2032-02-20 | 2026-02-20 | 2032-02-20 | 2032-02-20 | N/A | N/A |  |  | 0 |  | #REF! | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. 50% MAB SERVICIOS SAS 30% MAB INFRAESTRUCTURA SAS 20% |  |  | ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ 3214900566 correspondencia@mab.com.co | ORLANDO REAL LINARES 3123018486 oreal@mab.com.co |  |  |  | 46886674135 | SGI |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 2803804452 | 866005874 | 1937798578 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 2803804452 | 49690478587 |  | 5 | MODIFICATORIO 1: ACLARATORIO 1 27-mar-2024 Aclarar en el sentido de señalar que el Número de Identificación Tributaria del Interventor CONSORCIO MAB INGENIERÍA, de conformidad con el RUT expido por la DIAN, es 901.784.041-4.; MODIFICATORIO 2: MODIFICACIÓN No. 2 Y PRÓRROGA No. 1 22-oct-2024 Prórroga por 3 meses y 20 días a la etapa de preconstrucción, Modificar los numerales 6.1 y 6.2 de la cláusula 6 PLAZO de conformidad con la presente prórroga. Modificar la cláusula 7, en su numeral 7.3 Etapa de Preconstrucción, literal (b), Trasladar del Fondo de Cubrimiento a la bolsa de Remuneración de la Interventoría para la Fase de Preconstrucción, la suma de ($ 1.731.559.332). Modificar la cláusula 12. FORMA DE PAGO en su numeral 12.1 Etapa de Preconstrucción; MODIFICATORIO 3: (23-dic-2024) Modificación 3 Modificar la Cláusula 11 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura; MODIFICATORIO 4: (21-mar-2025) Modificación 4, Prorroga 2, Adicion 1 Prorroga por 3 meses y 24 días, Modificar los numerales 6.1 y 6.2 de la cláusula 6, denominada “PLAZO ESTIMADO”: 87 MESES Y 14 DÍAS. Preconstrucción 15 meses y 14 días. Modificar el literal b del numeral 7.3 de la cláusula 7 denominada “ETAPAS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA”. Adición por $ 866.005.874 Modificar parcialmente la Cláusula 9, denominada “Valor Estimado y Valor Efectivo del Contrato”: $47.752.680.009; MODIFICATORIO 5: (19-sep-2025) Modificación 5, Prórroga 3 y Adición 2 Prórroga por 5 meses Modificar parcialmente los numerales 6.1 y 6.2 de la cláusula 6, denominada “Plazo Total”: 92 meses y 14 días, (preconstrucción 20 meses y 14 días). Modificar parcialmente el literal b del numeral 7.3 de la cláusula 7, denominada “ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA” Adición por $1.937.798.578 Modificar parcialmente la Cláusula 9, denominada “Valor Estimado y Valor Efectivo del Contrato”: $49.690.478.587 | 3 | 107 | 33 | 6 | 68 | [7 empty] | 15 Country Club 13 Los Cedros 1 Paseo de los Libertadores 16 Santa Bárbara 11 San Cristóbal Norte 9 Verbenal 10 La Uribe 14 Usaquén 97 Chico Lago 88 El Refugio | USAQUÉN CHAPINERO | 611478 | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2030-10-22 | 2027-10-22 | 16.2333 |  |  | PRORROGA EN ESTUDIO (1 SEMANA DE OCTUBRE DEBE QUEDAR RADICADO)
IDU-1739-2023 | 30 | ING. VALENTINA GONZALES | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 (INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN) - LOTE 3-1 | DAVID ERNESTO GUEVARA 3104972703 | DIANA CATHERINE VERGARA 3214678478 | DIANA BERMEO | Paula Mojica |  | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 (INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN) | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM | TRONCAL TM |  | *CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-DG-003-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668 | 202343519090000011E | 2023 |  | IDU-1739-2023 | IDU-1798-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS. | STEST | OBRA | PRECONSTRUCCION | 80 MESES |  |  |  | Inicial: 8 meses Actual: 20 meses y 14 días | Inicial: 34 meses Actual: 34 meses | Inicial: 2 meses Actual: 2 meses | Inicial: 36 meses Actual: 36 meses |  | 3 | 12 meses y 14 días | 3 meses y 20 días (22-oct-2024) | 3 meses y 24 días (21-mar-2025) | 5 meses (19-sep-2025) | [14 empty] | 92 MESES Y 14 DÍAS | 2023-08-01 | 2023-10-09 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2024-02-23 | N/A | N/A | 2024-02-23 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2029-02-20 | 2029-02-21 | 2032-02-20 | 2026-02-20 | 2032-02-20 | 2032-02-20 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO VIAL DEL NORTE | INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 80% COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 10% INCOHERP INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 10%, | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. 50% MAB SERVICIOS SAS 30% MAB INFRAESTRUCTURA SAS 20% | JUAN CARLOS SAAVEDRA VANEGAS 3103433456 licitaciones@indugravas.com | ORLANDO REAL LINARES 3123018486 oreal@mab.com.co | DIEGO BEDOYA MARTINEZ 3002668785 diegobedoya@indugravas.com | 606112922, fax 606112957 | licitaciones@indugravas.com | 385101884884 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 385101884884 | 434792363471 | 4 | MODIFICATORIO 1: MODIFICACIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 22-oct-2024 Prórroga por 3 meses y 20 días para la etapa de preconstrucción, Modificar el numeral 1.5.1 de la Cláusula 1.5, denominada “Plazo Total”. Modificar el literal (c) del numeral 1.6.1 de la cláusula 1.6, denominada “Etapas en que se Divide la Ejecución del Contrato. Modificar el numeral 6.3.1. de la Cláusula 6.3, denominada “Fondo de Compensaciones”, incluyendo el literal “i”, en el sentido de incluir los componentes transversales. Modificar la tabla contenida en el numeral 6.1.1 de la Cláusula 6.1, denominada “Valor Estimado del Contrato”, en el sentido de descontar del Fondo de Compensaciones la suma de ($602.218.270). Modificar el numeral 7.3.3 de la cláusula 7.3, denominada “Componente Ambiental y SST de la Remuneración del Contratista”. Modificar el numeral 7.3.4 de la cláusula 7.3., denominada “Componente Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica”. Modificar el numeral 7.3.5 de la cláusula 7.3, denominada “Componente por Manejo de Tráfico y Señalización; MODIFICATORIO 2: (23-dic-2024) Modificación 2 Modificar la Cláusula 6.4 “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato de Obra IDU-1739-2023, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura,; MODIFICATORIO 3: (21-mar-2025) Modificación 3 y Prorroga 2 Prorrogar el plazo de ejecución por el término de 03 MESES Y 24 DÍAS, Modificar el numeral 1.5.1 de la Cláusula 1.5 del Contrato de Obra No. IDU-1739-2023, denominada “Plazo Total” 87 meses y 14 días, Preconstrucción 15 meses y 14 días, Modificar el literal (c) del numeral 1.6.1 de la cláusula 1.6 denominada “Etapas en que se Divide la Ejecución del Contrato”, Modificar la tabla contenida en el numeral 6.1.1 de la Cláusula 6.1, denominada “Valor Estimado del Contrato”, en el sentido de trasladar del Fondo de Compensaciones; MODIFICATORIO 4: (19-sep-2025) Modificación 4, Prórroga 3 Prórroga por 5 meses Modificar parcialmente el numeral 1.5.1 de la Cláusula 1.5, denominada “Plazo Total”: 92 meses y 14 días, (preconstrucción 20 meses y 14 días). Modificar el literal (c) del numeral 1.6.1 de la cláusula 1.6, denominada “Etapas en que se Divide la Ejecución del Contrato”. Modificar la tabla contenida en el numeral 6.1.1 de la Cláusula 6.1, denominada “Valor Estimado del Contrato”, en el sentido de trasladar del Fondo de Compensaciones la suma de $ 725.888.093 | 3 | 107 días | 07-feb-2025 33 días 18+8+7 | 14-mar-2025 6 días | 11-jul-2025 68 días 15+16+8+13+4+3+5+4 | [6 empty] | La Gran Via, El Pedregal, Santa Ana Oriental, Apolo III, Sagrado Corazón, Santa Barbara Central, Multicentro | 15 Country Club 13 Los Cedros 1 Paseo de los Libertadores 16 Santa Bárbara 11 San Cristóbal Norte 9 Verbenal 10 La Uribe 14 Usaquén 97 Chico Lago 88 El Refugio | USAQUÉN CHAPINERO | 611478 | #REF! |  |  |  | 3 | 14.7 | 2.14 | 33117.73 | 1 |  | 4 |  | 2.95 | 14.7 | 10.3 | 2.14 | 33117.73 | 31378.18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 134 | 0 | 16 - (9 Peatonales y 7 Vehiculares) | N/A | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A, el contrato se encuentra en etapa de Preconstrucción. | N/A, el contrato se encuentra en etapa de Preconstrucción. | 2030-10-22 | 2027-10-22 | 16.2333 | 486 | 487 | PRORROGA EN ESTUDIO (1 SEMANA DE OCTUBRE DEBE QUEDAR RADICADO)
IDU-1797-2023 | 31 | ING. VALENTINA GONZALES | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE LA INTERSECCIÓN) - LOTE 3-2 | CATALINA OSPINA 3142191521 |  | DIANA BERMEO | #N/A |  | INTERVENTORIA | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM |  |  | *CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-DG-012-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5233834 | 202343519080000028E | 2023 |  | IDU-1797-2023 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN), Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STEST | INTER | PRECONSTRUCCION (SUSPENDIDO) | 74 Meses |  |  |  | Inicial: 8 meses Actual: 17 meses y 15 días | Inicial: 28 meses Actual: 28 meses | Inicial: 2 meses Actual: 2 meses | Inicial: 36 meses Actual: 36 meses |  | 2 | 285 | 135 | 150 | [15 empty] | 83 MESES Y 15 DÍAS | 2023-09-06 | 2023-12-04 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-02-19 | N/A | N/A | 2024-02-19 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2028-05-02 | 2028-05-03 | 2031-05-02 | 2025-11-02 | 2031-05-02 | 2031-05-02 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  |  | 0 |  | #REF! | CONSORCIO CORREDOR VERDE | BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP – SUCURSAL COLOMBIA 10% SYSTRA SUBTERRA INGENIERIA SLU SUCURSAL COLOMBIA 45% DYB INGENIEROS CIVILES SAS 45% |  |  | RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA 3102954074 rodrigo@dybingenierosciviles.com | JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA 3176421017 intercorredorverde@gmail.com |  | 3103104112 – 3001564 – 3001565 | dybingenierosciviles@gmail.com, | 40601044402 | SGI |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1325768321 | 1325768321 | [25 empty] | 1325768321 | 41926812723 |  | 3 | MODIFICATORIO 1: (18-oct-24) Modificación No 1, Prórroga No 1 Prórroga a la Etapa de Preconstrucción por 4 meses y 15 días, Modificar la Cláusula 6, denominada “Plazo Total”: 78 meses y 15 días, Preconstrucción: 12 meses y 15 días, Construcción 28 meses, Recibo 2 meses, Mantenimiento 36 meses. Modificar la CLÁUSULA 10. FONDO DE CUBRIMIENTO en su numeral 10.1, literal (c) Trasladar del Fondo de Cubrimiento a la bolsa de Remuneración de la Interventoría para la Fase de Preconstrucción, la suma de $1.867.237.149 Modificar la CLÁUSULA 12. FORMA DE PAGO en su numeral 12.1 Etapa de Preconstrucción; MODIFICATORIO 2: (21-dic-2024) Modificación 2 Modificar la Cláusula 11 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura; MODIFICATORIO 3: (07-may-2025) Modificación 3, Prórroga 2 y Adición 1 Prorroga por 5 meses, Modificar parcialmente la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO: 83 meses y 15 días. Preconstrucción 17 meses y 15 días Modificar parcialmente la CLÁUSULA 7. ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA en su numeral 7.3. Etapa de Preconstrucción literal (b) Trasladar del Fondo de Cubrimiento a la bolsa de Remuneración de la Interventoría para la Fase de Preconstrucción, la suma de $748.939.619 Adición por $1.325.768.321 Modificar la Cláusula 9 en los concerniente al valor del Contrato de Interventoría $41.926.812.723,00 | 2 | 87 | 63 | 24 | [8 empty] | 15 Country Club 13 Los Cedros 1 Paseo de los Libertadores 16 Santa Bárbara 11 San Cristóbal Norte 9 Verbenal 10 La Uribe 14 Usaquén 97 Chico Lago 88 El Refugio | USAQUÉN | 611478 | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2030-04-18 | 2027-04-18 | 12.6667 |  |  | PRORROGA EN ESTUDIO (1 SEMANA DE OCTUBRE DEBE QUEDAR RADICADO)
IDU-1727-2023 | 31 | ING. VALENTINA GONZALES | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE LA INTERSECCIÓN) - LOTE 3-2 | CATALINA OSPINA 3142191521 |  | DIANA BERMEO | Paula Mojica |  | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE LA INTERSECCIÓN) | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM | TRONCAL TM |  | *CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-DG-003-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668 | 202343519090000010E | 2023 |  | IDU-1727-2023 | IDU-1797-2023 | CONSTRUCCIÓN DELCORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STEST | OBRA | PRECONSTRUCCION (SUSPENDIDO) | 74 Meses |  |  |  | Inicial: 8 meses Actual: 17 meses y 15 días | Inicial: 28 meses Actual: 28 meses | Inicial: 2 meses Actual: 2 meses | Inicial: 36 meses Actual: 36 meses |  | 2 | 9 meses y 15 días | 4 meses y 15 días (18-oct-2024) | 5 meses (7-may-2025) | [15 empty] | 83 MESES Y 15 DÍAS | 2023-08-01 | 2023-10-09 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2024-02-19 | N/A | N/A | 2024-02-19 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2028-05-02 | 2028-05-03 | 2031-05-02 | 2025-11-02 | 2031-05-02 | 2031-05-02 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS 65% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS 25% COMPAÑÍA DE ILUMINACIONES ESPECIALES SAS 10% | CONSORCIO CORREDOR VERDE | CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S. – CONCIC S.A.S. 45%. BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP – SUCURSAL COLOMBIA 10% SUBTERRA INGENIERÍA SL SUCURSAL COLOMBIA 45% | CAMILO ANDRES SUESCUN CUERVO 3107541324 camilosuescun@unicainfraestructura.com.co | JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA 3176421017 intercorredorverde@gmail.com | ALEJANDRO ARAUJO 3013775507 directorobrathc@thccorredorverde.com.co | 601 6507 777, 3012075956 | licitaciones@termotecnica.com.co, | 556028077752 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 556028077752 | 597954890475 | 4 | MODIFICATORIO 1: (23-feb-24) Modificación No 1. Modificar la Cláusula 1.8.19 Responsabilidad Civil Extracontractual, literal (j).; MODIFICATORIO 2: (18-oct-24) Modificación No 2, Prórroga No 1 Prórroga a la Etapa de Preconstrucción por 4 meses y 15 días, Modificar el numeral 1.5.1 de la Cláusula 1.5, denominada “Plazo Total”: 78 meses y 15 días, Preconstrucción: 12 meses y 15 días, Construcción 28 meses, Recibo 2 meses, Mantenimiento 36 meses. Modificar el numeral 6.3.1. de la Cláusula 6.3, denominada “Fondo de Compensaciones”, incluyendo el literal “i”, en el sentido de incluir los componentes transversales. Modificar la tabla contenida en el numeral 6.1.1 de la Cláusula 6.1, denominada “Valor Estimado del Contrato”, en el sentido de descontar del Fondo de Compensaciones la suma de $777.844.260. Modificar el numeral 7.3.3 de la cláusula 7.3., denominada “Componente Ambiental y SST de la Remuneración del Contratista”. : Modificar el numeral 7.3.4 de la cláusula 7.3, denominada “Componente Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica”; MODIFICATORIO 3: (21-dic-2024) Modificación 3 Modificar la Cláusula 6.4 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura; MODIFICATORIO 4: (07-may-2025) Modificación 4 y Prórroga 2 Prorroga por 5 meses, Modificar el numeral 1.5.1 de la Cláusula 1.5 denominada “Plazo Total”: 83 meses y 15 días. Preconstrucción 17 meses y 15 días. Modificar el literal (c) del numeral 1.6.1 de la cláusula 1.6 denominada “Etapas en que se Divide la Ejecución del Contrato” | 2 | 87 días | 04-mar-2025 63 días 15+10+13+11+7+7 | 03-oct-2025 24 días | [7 empty] | Las Delicias del Carmen, Bella Suiza, Bosque Medina, Lisboa, Belmira, Bosque de Pinos, Milan, Barrancas, Cerro Norte, Barrancas Norte, Soratama, Danubio, Santa Teresa, El Redil | 15 Country Club 13 Los Cedros 1 Paseo de los Libertadores 16 Santa Bárbara 11 San Cristóbal Norte 9 Verbenal 10 La Uribe 14 Usaquén 97 Chico Lago 88 El Refugio | USAQUÉN | 611478 | #REF! |  |  |  | 6.64 | 31.45 | 6.64 | 91976.94 | 2 |  | 9 |  | 6.64 | 31.45 | 20.01 | 6.64 | 91976.94 | 56376.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 246 | 0 | 34 (9 Peatonales y 25 Vehiculares) | N/A | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A, el contrato se encuentra en etapa de Preconstrucción. | N/A, el contrato se encuentra en etapa de Preconstrucción. | 2030-04-18 | 2027-04-18 | 12.6667 | 379 | 380 | PRORROGA EN ESTUDIO (1 SEMANA DE OCTUBRE DEBE QUEDAR RADICADO)
IDU-1786-2023 | 32 | ING. VALENTINA GONZALES | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200 Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL - LOTE 3-3 | DIANA BERMEO | MANUEL RODRÍGUEZ 3142921720 | DIANA BERMEO | #N/A |  | INTERVENTORIA | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM |  |  | *CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-DG-012-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5233834 | 202343519080000020E | 2023 |  | IDU-1786-2023 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STEST | INTER | PRECONSTRUCCION (SUSPENDIDO) | 74 Meses |  |  |  | Inicial: 8 meses Actual: 8 meses | Inicial: 30 meses Actual: 30 meses |  | Inicial: 36 meses Actual: 36 meses |  | 0 | 0 | [17 empty] | 74 MESES | 2023-09-06 | 2023-12-04 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-03-06 | N/A | N/A | 2024-03-06 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2028-05-18 | 2028-05-19 | 2031-05-18 | 2025-11-18 | 2031-05-18 | 2031-05-18 | 2025-11-15 | 2025-11-15 |  |  | 0 |  | #REF! | CONSORCIO CORREDOR VERDE | TNM LIMITED 50% CEMOSA 1972 S.A.S 25% CEMOSA COLOMBIA 25% |  |  | CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER 3172398426 Claudia.correa@cemosa.es |  |  |  |  | 40393010059 | SGI |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 40393010059 |  | 2 | MODIFICATORIO 1: ACLARATORIO 1 26-MAR-2024 Aclarar la identificación de las partes del contrato de Interventoría IDU-1786-2023 específicamente respecto de la identificación del Consorcio Corredor Verde, al que le fue asignado el Número de Identificación Tributaria - NIT 901785397-5.; MODIFICATORIO 2: MODIFICACIÓN 2 23-DIC-2024 Modificar la Cláusula 11 Apropiaciones Presupuestales, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura | 2 | 378 | 52 | 326 | [8 empty] | 15 Country Club 13 Los Cedros 1 Paseo de los Libertadores 16 Santa Bárbara 11 San Cristóbal Norte 9 Verbenal 10 La Uribe 14 Usaquén 97 Chico Lago 88 El Refugio | USAQUÉN | 611478 | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2030-05-05 | 2027-05-05 | 12.6333 |  |  | PRORROGA EN ESTUDIO (1 SEMANA DE OCTUBRE DEBE QUEDAR RADICADO)
IDU-1740-2023 | 32 | ING. VALENTINA GONZALES | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200 Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL - LOTE 3-3 | DIANA BERMEO | MANUEL RODRÍGUEZ 3142921720 | DIANA BERMEO | Paula Mojica |  | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200 Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM | TRONCAL TM |  | *CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-DG-003-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668 | 202343519090000012E | 2023 |  | IDU-1740-2023 | IDU-1786-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STEST | OBRA | PRECONSTRUCCION (SUSPENDIDO) | 74 Meses |  |  |  | Inicial: 8 meses Actual: 8 meses | Inicial: 30 meses Actual: 30 meses |  | Inicial: 36 meses Actual: 36 meses |  | 0 | 0 | [17 empty] | 74 MESES | 2023-08-01 | 2023-10-09 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2024-03-06 | N/A | N/A | 2024-03-06 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2028-05-18 | 2028-05-19 | 2031-05-18 | 2025-11-18 | 2031-05-18 | 2031-05-18 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO CC-P 7MA L3 | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. 40% CONCONCRETO PROYECTOS S.A.S 10% AUTOPISTA SUMAPAZ S.A.S 10% PROCOPAL S.A 40%, | CONSORCIO CORREDOR VERDE | TNM LIMITED 50% CEMOSA 1972 S.A.S 25% CEMOSA COLOMBIA 25% | RICARDO RODRIGUEZ GARAVITO 3138898469 rrodriguez@conconcreto.com | JUAN FERNANDO BAEZ 3167314869 juanf.baezg@gmail com | JACKSON SANCHEZ 3138331271 jsanchezm@conconcreto.com | 321790358 y 601-7702701 | ccontreras@conconcreto.com -procopal@procopal.com, | 446445908445 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 446445908445 | 486838918504 | 2 | MODIFICATORIO 1: (23-feb-24) Modificación No 1. Modificar la Cláusula 1.8.19 Responsabilidad Civil Extracontractual, literal (j).; MODIFICATORIO 2: (23-dic-2024 Modificación No. 2 Modificar la Cláusula 6.4 Apropiaciones Presupuestales, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura, | 2 | 378 días | 01-nov-2024 52 días | 24-dic-2024 40+28+61+61+45+30+30+31 326 días | [7 empty] | Lijacá, El Codito, Torca, Tibabita, Tequebusa | 15 Country Club 13 Los Cedros 1 Paseo de los Libertadores 16 Santa Bárbara 11 San Cristóbal Norte 9 Verbenal 10 La Uribe 14 Usaquén 97 Chico Lago 88 El Refugio | USAQUÉN | 611478 | #REF! |  |  |  | 1.97 | 8.58 | 1.97 | 38572.8 | 1 |  | 2 |  | 1.97 | 8.58 | 6.8 | 1.97 | 38572.8 | 28312.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 55 | 0 | 8 (3 Peatonales y 5 Vehiculares) | N/A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A, el contrato se encuentra en etapa de Preconstrucción. | N/A, el contrato se encuentra en etapa de Preconstrucción. | 2030-05-05 | 2027-05-05 | 12.6333 | 378 | 379 | PRORROGA EN ESTUDIO (1 SEMANA DE OCTUBRE DEBE QUEDAR RADICADO)
IDU-1770-2023 | 33 | ING. VALENTINA GONZALES | PATIO ZONAL GACO | EDWIN ALONSO MANZANO 3003239628 | SEBASTIAN CEDEÑO RODRIGUEZ |  | #N/A |  | INTERVENTORIA | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM |  |  | *CUPO DE ENDEUDAMIENTO |  | IDU-CMA-SGI-021-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5222356 | 202343519080000014E | 2023 |  | IDU-1770-2023 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP “EL GACO” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STEST | INTER | PRECONSTRUCCIÓN (SUSPENDIDO) | 32 MESES |  |  |  | Inicial: 6 meses Actual: 6 meses | Inicial: 25 meses Actual: 25 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 32 MESES | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 2023-12-23 | 2023-12-27 | 2024-02-26 | N/A | N/A | 2024-02-26 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2027-12-13 | 2027-12-14 | 2028-01-13 | 2025-11-13 | 2028-01-13 | 2028-01-13 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  |  | 0 |  | #REF! | CALYMAYOR COLOMBIA S.A.S | N/A |  |  | BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ 6017180735 bhernandez@calymayor.com.mx | GERSON NENSAIN PRADO 3160559957 radicacioncol@calymayor.com.mx |  |  |  | 14432921113 | SGI |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 14432921113 |  |  | MODIFICATORIO 1: N/A | 1 | 444 | 444 | [9 empty] | 74 Engativá | ENGATIVA | 817019 | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2026-10-25 | 2026-09-25 | 14.8
IDU-1763-2023 | 33 | ING. VALENTINA GONZALES | PATIO ZONAL GACO | EDWIN ALONSO MANZANO 3003239628 | SEBASTIAN CEDEÑO RODRIGUEZ |  | Oscar Vidal |  | PATIO ZONAL SITP “EL GACO” EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE - TM | INFRAESTRUCTURA TM |  | *CUPO DE ENDEUDAMIENTO | TM | IDU-LP-SGI-012-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5155508 | 202343519090000014E | 2023 |  | IDU-1763-2023 | IDU-1770-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP “EL GACO” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STEST | OBRA | PRECONSTRUCCIÓN (SUSPENDIDO) | 32 MESES |  |  |  | Inicial: 6 meses Actual: 6 meses | Inicial: 25 meses Actual: 25 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 32 MESES | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 2024-02-26 | N/A | N/A | 2024-02-26 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2027-12-13 | 2027-12-14 | 2028-01-13 | 2025-11-13 | 2028-01-13 | 2028-01-13 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO EL GACO CC | CONSTRUCTORA CONCONCRETO 90% AUTOPISTA SUMAPAZ 10% | CALYMAYOR COLOMBIA S.A.S | N/A | NICOLAS JARAMILLO RESTREPO 3217903586 correspondenciaelgaco@conconcreto.com | GERSON NENSAIN PRADO 3160559957 radicacioncol@calymayor.com.mx | CARLOS ALBERTO RENGIFO 3105991222 crengifo@conconcreto.com | 6017180735 |  | 160627461799 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 160627461799 | 175060382912 | 1 | MODIFICATORIO 1: MODIFICACIÓN No. 1 (28-may-2024) MODIFICAR: EL NUMERAL 1.8.8 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO LITERAL (C) ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA NUMERALES (IV) y (VI), MODIFICAR EL NUMERAL 6.2.3. DE LA CLÁUSULA 6.2. ANTICIPO DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN - FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO | 1 | 444 días | Suspensión No. 1 16-ago-2024 367 días 60+30+60+60+16+31+15+18+34+15+10+18+13+64 | [8 empty] | Villa Teresita | 74 Engativá | ENGATIVA | 817019 | #REF! |  |  | El proyecto tiene un área de intervención de 39.537.92 m2, el espacio público generado en el entorno al predio tiene un área de intervención de 7.074,38 mt2, una capacidad de estacionamiento y parqueaderos para 186 buses, 155 bicicletas, 50 motos y 26 vehículos particulares. |  |  |  | 7074.38 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | N/A | 7074.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A, el contrato se encuentra en etapa de Preconstrucción. | N/A, el contrato se encuentra en etapa de Preconstrucción. | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 13.8 | 445 | 445
IDU-1788-2023 | 34 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | TERMINACIÓN CONEXIONES TRANSVERSALES | JUAN DAVID MORENO CASTRO 3108727500 | LEIDY DALLAM LOPEZ | JAIRO JIMENEZ | #N/A |  | INTERVENTORIA | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 |  |  | *CUPO *VAL 724/18 *GESTIÓN DE ACTIVOS *VALORIZACIONES NO RECLAMADAS *TRANSF. ORDINARIAS |  | IDU-CMA-DTC-023-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5256840 | 202343519080000021E | 2023 |  | IDU-1788-2023 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C ” | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 16 MESES |  |  |  | Inicial: 2 meses Actual: 8 meses y 26 días | Inicial: 13 meses Actual: 13 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 2 | 206 | 45 | 161 | [15 empty] | 22 MESES Y 26 DÍAS | 2023-11-17 | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2024-02-27 | N/A | N/A | 2024-02-27 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-02-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | N/A | N/A |  |  | 0 |  | #REF! | CONSORCIO INT CALLE 73 | PC INTERVENTORES S.A.S., 50%. CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL COLOMBIA 50% |  |  | JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ 3138898469 jsalamanca@conurma.com |  |  | 3138898469 | o jsalamanca@conurma.com licitacionespcinterventores@gmail.com r | 4499937297 | DTC |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 603556932 | 603556932 | [25 empty] | 603556932 | 5103494229 |  |  | MODIFICATORIO 1: PRÓRROGA No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 1 (09-may-2024) Prórroga por 1 mes y 15 días a la fase de preliminares, Modificar parcialmente el numeral 1.14. “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO” . : Modificar parcialmente el numeral 1.15. “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO” en el sentido de ampliar el plazo previsto para la etapa de Preliminares. Modificar el literal b el numeral 1.24. “ETAPAS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA”. Modificar parcialmente la CLÁUSULA VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO, en el sentido de trasladar del componente “VALOR PARA EL FONDO DE CUBRIMIENTO” la suma de $277.111.813 al componente “VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)”; MODIFICATORIO 2: PRORROGA 2, ADICION 1 Y MODIFICACIÓN 2 06-DIC-2024 Prórroga por 5 meses y 11 días a la fase de preliminares, Modificación del Plazo de ejecución del contrato y recomposición de fases: Preliminares: 8 meses y 26 días, Construcción 13 meses, Recibo 1 mes, Total: 22 meses y 26 días. Modificar el literal b) del numeral 1.24 ETAPA DE PRELIMINARES, en el sentido de definir el nuevo plazo de la etapa de preliminares. Adición por $603.556.932. Valor del Contrato: $5.103.494.229,00; MODIFICATORIO 5: (19-sep-2025) | 1 | 14 | 14 | [9 empty] | 88 El Refugio 97 Chicó Lago | CHAPINERO | 59838 | #REF! | [34 empty] | #N/A | #N/A | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6.4667 |  |  | CONSUMISNDO FASE DE OBRA, SE DEBE RECOMPONER FASES SE DEVOLVIO RADICACION DE SOLICITUD.EN ESPERA DE NUEVO TRAMITE PARA ADELANTAR GESTION
IDU-1767-2023 | 34 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | TERMINACIÓN CONEXIONES TRANSVERSALES | JUAN DAVID MORENO CASTRO 3108727500 | LEIDY DALLAM LOPEZ | JAIRO JIMENEZ | Erika Pinzón |  | Calle 73 entre Carrera 7 y Avenida Caracas Calle 79b entre Carrera 5 y Carrera 7 Calle 85 entre Carrera 7 y Carrera 11 | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | ESPACIO PÚBLICO ACUERDO 724 DE 2018 | INTERMEDIA | *CUPO *VAL 724/18 *GESTIÓN DE ACTIVOS *VALORIZACIONES NO RECLAMADAS *TRANSF. ORDINARIAS | 7761 | IDU-LP-DTC-018-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5198291 | 202343519090000016E | 2023 |  | IDU-1767-2023 | IDU-1788-2023 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STESV | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 16 MESES |  |  |  | Inicial: 2 meses Actual: 8 meses y 26 días | Inicial: 13 meses Actual: 13 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  |  | 2 | 6 meses y 26 días | (09-may-2024) 1 mes y 15 días | (06-dic-2024) 5 meses y 11 días | [15 empty] | 22 MESES Y 26 DÍAS | 2023-11-18 |  | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2024-02-27 | N/A | N/A | 2024-02-27 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-02-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | CONSORCIO CONEXIONES PEATONALES 2025 | BERNARDO ANCIZAR OSSA LÓPEZ, 50 % BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A 40% CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ S.A.S 10%" | CONSORCIO INT CALLE 73 | PC INTERVENTORES S.A.S., 50%. CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL COLOMBIA 50% | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 3203502377 licitaciones@bol.com.co | ANGELA ADRIANA VARGAS consorciointcalle73@gmail.com 3146828355 | RICARDO SATIVA 3138764975 obra.conexiones2025@gmail.com | 3203502377 | gerencia@bol.com.co, licitaciones@bol.com.co, obra.conexiones2025@gmail.com | 25500000000 | DTC | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 36773824 | 36773824 | [12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 36773824 | 25536773824 | 30640268053 | 2 | MODIFICATORIO 1: PRÓRROGA No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 1 (09-may-2024) Prórroga por 1 mes y 15 días a la fase de preliminares, Modificar la cláusula 5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Total 17 meses y 15 días, Preliminares 3 meses y 15 días, Modificar la CLÁUSULA 12 VALOR DEL CONTRATO en el sentido de trasladar del rubro “FONDO DE COMPENSACIONES” la suma de$102.398.286, al Componente de Preliminares. Modificar la CLÁUSULA 12 VALOR DEL CONTRATO. Modificar la Cláusula 18.3. Compensación por Eventos Eximentes de Responsabilidad; MODIFICATORIO 2: PRORROGA 2, ADICION 1 Y MODIFICACIÓN 2 06-DIC-2024 Prórroga por 5 meses y 11 días a la fase de preliminares, Modificación del Plazo de ejecución del contrato y recomposición de fases: Preliminares: 8 meses y 26 días, Construcción 13 meses, Recibo 1 mes, Total: 22 meses y 26 días. Adición por $36.773.824. Valor del Contrato: $25.536.773.824 | 1 | 14 días | Suspensión 1 25-abr-2024 14 días | [8 empty] | Bellavista, Porcíncula y Quinta Camacho (Tramo Calle 73 entre Carrera 7 y Carrera 13) Bellavista, El Nogal y Los Rosales (Tramo Calle 79B entre Carrera 5 y Carrera 7) El Nogal, El Refugio, La Cabrera, Los Rosales, El Retiro y La Cabrera (Calle 85 entre Carrera 7 y Carrera 11) | 88 El Refugio 97 Chicó Lago | CHAPINERO | 59838 | #REF! |  |  | Tramo 12 - Calle 73: Espacio Público 11587,41 M2 - Zonas Verdes 299,35 M2 - Bicicarril 604,02 M2 Tramo 13 - Calle 79B: Espacio Público 2520,6 M2 - Zonas Verdes 275,52 M2 Tramo 17 - Calle 85: Espacio Público 9708,89 M2 - Zonas Verdes 1750.146 M2 |  |  |  | 23816.9 | [5 empty] | N/A |  | 0.6 | 2520.6 | 275.52 | [17 empty] | N/A, el contrato se encuentra en etapa de Preliminares | N/A, el contrato se encuentra en etapa de Preliminares | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6.4667 | 225 | 225 | CONSUMIENDO FASE DE OBRA, SE DEBE RECOMPONER FASES SE DEVOLVIO RADICACION DE SOLICITUD.EN ESPERA DE NUEVO TRAMITE PARA ADELANTAR GESTION
IDU-1789-2023 | 35 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE | JORGE ELIAS SEJIN 3176449739 | OSCAR IVAN GIL (3143727714) | JAIRO JIMENEZ | #N/A |  | INTERVENTORIA | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES | PUENTE PEATONAL |  | *CUPO *GESTIÓN DE ACTIVOS *INGRESOS CTES *CARGAS URBANISTICAS |  | IDU-CMA-SGI-020-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5222908 | 202343519080000024E | 2023 |  | IDU-1789-2023 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA (SUSPENDIDO) | 22 MESES |  |  |  | Inicial: 6 meses | Inicial: 15 meses | Inicial: 1 mes |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 22 MESES |  |  | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2024-04-03 | N/A | N/A | 2024-04-03 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-06-16 | 2026-05-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  |  | 0 |  | #REF! | CALYMAYOR COLOMBIA S.A.S | N/A |  |  | BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ 3143326283 bhernandez@grupocalymayor.com | EDGAR GONZALO MARTINEZ 3183772207 emartinez@grupocalymayor.com |  | 6017180735 | bhernandez@calmayor.com.mx, | 5998884934 | SGI |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 5998884934 |  |  | MODIFICATORIO 1: N/A | 2 | 135 | 114 | 21 | [9 empty] | ENGATIVÁ SUBA |  | #REF! | [36 empty] | 2026-02-02 | 2026-01-02 | 4.4667 |  |  | OJO CORDINACION ENTRE APOYO JURIDICO Y TECNICO DADO QUE ESTAMOS SOBRE EL TIEMPO DE TOMAR MEDIDAS- POSIBLE MODIFICACION DE PLAZOS
IDU-1776-2023 | 35 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE | JORGE ELIAS SEJIN 3176449739 | OSCAR IVAN GIL (3143727714) | JAIRO JIMENEZ | Erika Pinzón |  | AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES | PUENTE PEATONAL | ARTERIAL | *CUPO *GESTIÓN DE ACTIVOS *INGRESOS CTES *CARGAS URBANISTICAS | 7761 | IDU-LP-SGI-014-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5199161 | 202343519090000023E | 2023 |  | IDU-1776-2023 | IDU-1789-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.” | STESV | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA (SUSPENDIDO) | 22 MESES |  |  |  | Inicial: 6 meses | Inicial: 15 meses | Inicial: 1 mes |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 22 MESES |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-04-03 | N/A | N/A | 2024-04-03 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-06-16 | 2026-05-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA | HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S. 90%, COMPAÑÍA DE ILUMINACIONES ESPECIALES S.A.S.10% | CALYMAYOR COLOMBIA S.A.S | N/A | ISABEL CRISTINA VELEZ ESCOBAR 3184277954 gerentegeneral@hbsadelec.com.co | EDGAR GONZALO MARTINEZ 3183772207 emartinez@grupocalymayor.com | CARLOS PIEDRAHITA 311 8648022 director2@hbsadelec.com.co | teléfono 4224700 Ext 121 | gerentegeneral@hbsadelec.com.co | 40265583849 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 40265583849 | 46264468783 | 0 | MODIFICATORIO 1: N/A | 2 | 135 días | 22/01/2025 114 días 16+31+15+15+21+16 | 06/10/2025 21 días | [7 empty] | Villa Carolina, Potosi |  | ENGATIVÁ SUBA |  | #REF! |  |  | Ciclopuentes Peatonales 1 und Espacio Público 8131 m2 Longitud del Puente 227 m Ancho de tablero 6,70 m |  |  |  | 8131 |  | 1 |  |  |  | N/A |  | 0.23 | 8131 |  |  | 1 Ciclopuente | [17 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 3.4333 | 134 | 134 | OJO CORDINACION ENTRE APOYO JURIDICO Y TECNICO DADO QUE ESTAMOS SOBRE EL TIEMPO DE TOMAR MEDIDAS- POSIBLE MODIFICACION DE PLAZOS
IDU-1784-2023 | 36 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | TERMINACIÓN CALLES COMERCIALES ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS | SILVIO PUPO 3144660260 | NESTOR DAVID AMAYA | JAIRO JIMENEZ | #N/A |  | INTERVENTORIA | PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO |  |  | *CUPO *GESTIÓN DE ACTIVOS *TRANSF. ORDINARIAS |  | IDU-CMA-DTC-025-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5222539 | 202343519080000018E | 2023 |  | IDU-1784-2023 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO EN LAS LOCALIDADES DE ENGATIVÁ , CRA 112A ENTRE CALLES 78 Y 72F Y BARRIOS UNIDOS , CRA. 50 ENTRE CALLE 72 Y 79B EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 11 MESES |  |  |  | Inicial: 3 meses | Inicial: 7 meses | Inicial: 1 mes |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 11 MESES | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 2025-01-20 | N/A | N/A | 2025-01-20 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | N/A | N/A |  | #REF! |  |  |  | CONSORCIO VIAL IC | CAYCO S.A.S. - 50% INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S. - 50% |  |  | LISBETH DEL CARMEN LEDESMA LEÓN cc 32.790.637 | JUAN CARLOS BARROS CABRERA |  |  |  | 3479877677 | DTC |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 3479877677 |  |  | MODIFICATORIO 1: N/A | 0 | 0 | [11 empty] | ENGATIVÁ BARRIOS UNIDOS
IDU-2404-2024 | 36 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | TERMINACIÓN CALLES COMERCIALES ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS | SILVIO PUPO 3144660260 | NESTOR DAVID AMAYA | JAIRO JIMENEZ | Ingrid Ropero |  | CRA 112A ENTRE CALLES 78 Y 72F. CRA. 50 ENTRE CALLE 72 Y 79B. | PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO | ESPACIO PÚBLICO |  | *CUPO *GESTIÓN DE ACTIVOS *TRANSF. ORDINARIAS |  | IDU-LP-DTC-012-2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7036142 | 202555635090000002E | 2024 |  | IDU-2404-2024 | IDU-1784-2023 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO EN LAS LOCALIDADES DE ENGATIVÁ , CRA 112A ENTRE CALLES 78 Y 72F Y BARRIOS UNIDOS , CRA. 50 ENTRE CALLE 72 Y 79B EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 11 MESES |  |  |  | Inicial: 3 meses | Inicial: 7 meses | Inicial: 1 mes |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 11 MESES | 2024-11-12 | 2024-11-26 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 2025-01-20 | N/A | N/A | 2025-01-20 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | N/A | N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | CONSORCIO CCA CALLES COMERCIALES | CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES - 90% CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CIA LTDA - 10% |  |  | CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES CC 13.010.352 |  |  |  |  | 28640426106 | DTC |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 28640426106 | 32120303783 | 0 | MODIFICATORIO 1: N/A | 0 | 0 | [9 empty] | Villas de Granada, 12 de octubre, Gaitán |  | ENGATIVÁ BARRIOS UNIDOS | 612630 | 773081 |  |  |  |  | 2.72 | N/A | 26165 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2.72 | N/A | N/A | 26165 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 0 | 0
IDU-2415-2024 | 37 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE ANDENES GILMA JIMENEZ | SAUL JOSE CAMACHO LEON | N/A | CARMENCY GARCIA | #N/A |  | ANDENES PERIMETRALES PARQUE ZONAL GILMA JIMÉNEZ | PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO | ESPACIO PÚBLICO |  | *CUPO * GESTIÓN DE ACTIVOS *FONDO CESIONES PUBLICAS |  | IDU-CMA-DTC-006-2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7074905 | 202443519080000008E | 2024 |  | IDU-2415-2024 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDENES DEL PARQUE GILMA JIMÉNEZ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 8,5 MESES |  |  |  | Inicial: 2 meses | Inicial: 5,5 meses Actual: 7 meses y 26 días | Inicial: 1 mes |  |  | 1 | 71 | 71 | [16 empty] | 10 meses y 26 días | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2025-01-23 | N/A | N/A | 2025-01-23 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | N/A | N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | CONSORCIO URBANOS BOGOTÁ | GRUPO POSSO SAS - 25% INGENIERIA MONCADA GONZALEZ Y ASOCIADOS SAS - 75% |  |  | HUGO ALFREDO POSSO MONCADA 3505823618 gerencia@grupoposso.com.co | JOSE ALEJANDRO MORENO FOGLIA |  |  |  | 2199550048 | DTC |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 426852745 | 426852745 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 426852745 | 2626402793 |  | 1 | MODIFICATORIO 1: (12-sep-2025) Modificación 1, Adición 1, Prórroga 1 Prórroga por 2 meses y 11 días Modificar la Cláusula 5, denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO": 10 meses y 26 días. Obra 7 meses y 26 días Adición por $426.852.745 Modificar la CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO: $ 2.626.402.793 | 0 | 0 | [11 empty] | KENNEDY | [38 empty] | 2025-10-08
IDU-2424-2024 | 37 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE ANDENES GILMA JIMENEZ | SAUL JOSE CAMACHO LEON | N/A | CARMENCY GARCIA | Diana Pinzón |  | ANDENES PERIMETRALES PARQUE ZONAL GILMA JIMÉNEZ | PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO | ESPACIO PÚBLICO |  | *CUPO * GESTIÓN DE ACTIVOS *FONDO CESIONES PUBLICAS |  | IDU-LP-DTC-010-2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059927 | 202443519090000014E | 2024 |  | IDU-2424-2024 | IDU-2415-2024 | CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDENES DEL PARQUE GILMA JIMÉNEZ , EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 8,5 MESES |  |  |  | Inicial: 2 meses | Inicial: 5,5 meses Actual: 7 meses y 26 días | Inicial: 1 mes |  |  | 1 | 2 meses y 11 días | (12-SEP-2025) 2 meses y 11 días | [16 empty] | 10 meses y 26 días | 2024-11-15 | 2024-11-28 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2025-01-23 | N/A | N/A | 2025-01-23 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | N/A | N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | CONSORCIO ECOPARQUE SM | SM INGENIERIA Y CONSULTORIA - 90% INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS - 10% | CONSORCIO URBANOS BOGOTÁ | GRUPO POSSO SAS - 25% INGENIERIA MONCADA GONZALEZ Y ASOCIADOS SAS - 75% | DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA CC 1.013.619.160 |  |  |  |  | 6800449952 | DTC |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 6800449952 | 9426852745 | 1 | MODIFICATORIO 1: (12-sep-2025 Modificación 1, Prórroga 1 Prórroga por 2 meses y 11 días. Modificar la Cláusula 5, denominada “Plazo de Ejecución del Contrato”: 10 meses y 26 días; y su numeral 5.2. Plazo de Ejecución: 8 meses y 26 días Modificar parcialmente la Cláusula 7 “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”, en el sentido de redistribuir los recursos entre componentes presupuestales de la fase de ejecución, sin afectar el valor total del contrato | 0 | 0 | [9 empty] | Britalia |  | KENNEDY | 585941 | 74147 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 72 | 72
IDU-2403-2024 | 38 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE | LINA MARITHZA POLANCO SANCHEZ 3212077178 | DAGOBERTO VERGARA 3212411723 | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | #N/A |  | Tramo 1: Calle 94 entre Carrera 7A y carrera 16. Calle 94 entre transversal 23 y Autopista Norte. Tramo 2: Calle 92 entre Carrera 7A hasta la Intersección de la Avenida NQS. Tramo 3: Calle 88 entre Carrera 8 y Carrera 7A. Tramo 4: Carrera 7A entre Calle 88 y Calle 92. | PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO | ESPACIO PÚBLICO |  | *VAL ACUERDO 724 DE 2018 |  | IDU-CMA-DTC-003-2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6970220 | 202443519080000007E | 2024 |  | IDU-2403-2024 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | STESV | INTER | PRELIMINARES | 18 MESES |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 6 meses | Inicial: 13 meses | Inicial: 1 mes |  |  | 1 | 60 | 60 | [16 empty] | 20 MESES | 2024-10-21 | 2024-11-13 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 2025-01-27 | N/A | N/A | 2025-01-27 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-09-26 | 2025-07-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | N/A | N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | CONSORCIO PIVICSA 2025 | IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. - 50% PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - 50% |  |  | ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO | ROSA NELLY VANEGAS LEÓN |  |  |  | 4918737502 | DTC |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 350512002 | 350512002 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 350512002 | 5269249504 |  | 1 | MODIFICATORIO 1: PRORROGA 1, ADICIÓN 1 Y MODIFICACIÓN 1 (27-jun-2025) Prorroga por 2 meses, Modificar la Cláusula 5 denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”: 20 meses, Preliminares: 6 meses. Adición por $350.512.002 Modificar la CLÁUSULA 7 -VALOR DEL CONTRATO: $5.269.249.504,00 | 0 | 0 | [11 empty] | CHAPINERO
IDU-2400-2024 | 38 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 | LINA MARITHZA POLANCO SANCHEZ 3212077178 | DAGOBERTO VERGARA 3212411723 | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | Erika Pinzón |  | Tramo 1: Calle 94 entre Carrera 7A y carrera 16. Calle 94 entre transversal 23 y Autopista Norte. Tramo 2: Calle 92 entre Carrera 7A hasta la Intersección de la Avenida NQS. Tramo 3: Calle 88 entre Carrera 8 y Carrera 7A. Tramo 4: Carrera 7A entre Calle 88 y Calle 92. | PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO | ESPACIO PÚBLICO |  | *VAL ACUERDO 724 DE 2018 |  | IDU-LP-DTC-007-2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6931442 | 202443519090000006E | 2024 |  | IDU-2400-2024 | IDU-2403-2024 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C | STESV | OBRA | PRELIMINARES | 18 MESES |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 6 meses | Inicial: 13 meses | Inicial: 1 mes |  |  | 1 | 2 meses | (27-jun-2025) 2 meses | [16 empty] | 20 MESES | 2024-10-22 | 2024-11-12 | 2024-12-06 | 2024-12-11 | 2025-01-27 | N/A | N/A | 2025-01-27 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-09-26 | 2025-07-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | N/A | N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | CONSORCIO VIAL LA ROCA CARACOLI 2022 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIALES DE COLOMBIA S.A.S. - 50% TRITURADORA LA ROCA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - 50% | CONSORCIO PIVICSA 2025 | IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. - 50% PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - 50% | PEDRO ANTONIO SILVA RUIZ | ROSA NELLY VANEGAS LEÓN |  |  |  | 34181262498 | DTC |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 34181262498 | 39450512002 | 1 | MODIFICATORIO 1: PRORROGA 1 Y MODIFICACIÓN 1 (27-jun-2025) Prórroga por 2 meses, Modificar la Cláusula 5 denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”: 20 meses, y su numeral 5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES: 6 meses. | 0 | 0 | [9 empty] | Chicó Reservado, Chicó Norte, El Chico, La Gran Vía, Rincón del Chicó, La Cabrera |  | CHAPINERO | 194436 | 118039 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 12567.33 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 12567.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 2026-07-26 | 2026-07-26 |  | 62 | 62
IDU-2428-2024 | 39 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | AVENIDA MUTIS TRAMO 5 | CARLOS LEURO 3106138616 | JUAN ESTEBAN ALARCÓN MEDINA 3507678235 | JAIRO JIMENEZ | #N/A |  | AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 | PROYECTOS VIALES | MALLA VIAL | ARTERIAL | *CUPO |  | IDU-CMA-DTC-010-2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7074710 | 202443519080000017E | 2024 |  | IDU-2428-2024 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | INTER | EJECUCIÓN DE OBRA | 10 MESES |  |  |  | Inicial: 2 meses | Inicial: 7 meses | Inicial: 1 mes |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10 MESES | 2024-11-14 | 2024-11-28 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-01-31 | N/A | N/A | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | N/A | N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | CONSORCIO DQ | CELQO S.A.S. - 50% CONSULTORES DONOVAN S.A.S. - 50% |  |  |  | JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ |  |  |  | 2666312007 | DTC | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 2666312007 | [34 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | ENGATIVA FONTIBÓN
IDU-2412-2024 | 39 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | AVENIDA MUTIS TRAMO 5 | CARLOS LEURO 3106138616 | JUAN ESTEBAN ALARCÓN MEDINA 3507678235 | JAIRO JIMENEZ | Diana Pinzón |  | AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 | PROYECTOS VIALES | MALLA VIAL | ARTERIAL | *CUPO |  | IDU-LP-DTC-013-2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7044031 | 202443519090000013E | 2024 |  | IDU-2412-2024 | IDU-2428-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | OBRA | EJECUCIÓN DE OBRA | 10 MESES |  |  |  | Inicial: 2 meses | Inicial: 7 meses | Inicial: 1 mes |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 10 MESES | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 2025-01-31 | N/A | N/A | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | N/A | N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | CONSORCIO CELESTINO MUTIS IJK | JMS INGENIERÍA SAS - 40% KUOMI SAS - 10% INGEOCHO SAS - 50% | CONSORCIO DQ | CELQO S.A.S. - 50% CONSULTORES DONOVAN S.A.S. - 50% | DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVERO |  |  |  |  | 13331560035 | DTC | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 13331560035 | 15997872042 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | Villa Galdys |  | ENGATIVA FONTIBÓN | 612630 | 612630 |  |  |  | 0.213 | 1.278 | 0.213 | 2215.2 | N/A | N/A | N/A |  | 0.213 | 1.278 | N/A | 0.213 | 2215.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | 0 | 0
IDU-1791-2023 | 40 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G5 | LEIDY TATIANA MARTINEZ MORA | DAGOBERTO VERGARA (3212411723) | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | #N/A |  | INTERVENTORIA | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | MALLA VIAL ACUERDO 724 DE 2018 | INTERMEDIA |  |  | IDU-CMA-SGI-018-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229290 | 202343519080000026E | 2023 |  | IDU-1791-2023 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADOS A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA GRUPO 5, EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | PRELIMINARES | 21 MESES |  |  |  | Inicial: 8 meses | Inicial: 12 meses | Inicial: 1 mes |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 21 MESES |  |  |  |  | 2025-08-20 | N/A | N/A | 2025-08-20 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-05-19 | 2026-04-19 | 2027-05-19 | 2027-05-19 | N/A | N/A | #REF! |  |  |  |  | CONSORCIO CONSULTECNICOS | CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. (90%) CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S. (10%) |  |  | JORGE LUIS TAJAN DE AVILA |  |  | 3173313868 | comercial@consultecnicos.com | 8960427072 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 8960427072 |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | Montevideo, Granjas de Techo, Centro Industrial, Puente Aranda, Zona Industrial | 111 PUENTE ARANDA 112 GRANJAS DE TECHO | PUENTE ARANDA FONTIBÓN
IDU-1800-2023 | 40 | ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTRO | ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G5 | LEIDY TATIANA MARTINEZ MORA | DAGOBERTO VERGARA (3212411723) | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | Ingrid Ropero |  | 38 CIV localizados entre la Av. Batallón Caldas (AK 50) y la Av. Boyacá (AK 72), entre la Av. Centenario (AC 13) y Av. Ferrocarril de Occidente (AC 22) | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | MALLA VIAL ACUERDO 724 DE 2018 | INTERMEDIA |  |  | IDU-LP-SGI-010-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5188581 | 202343519090000025E | 2023 |  | IDU-1800-2023 | IDU-1791-2023 | EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADOS A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA GRUPO 5, EN BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | PRELIMINARES | 21 MESES |  |  |  | Inicial: 8 meses | Inicial: 12 meses | Inicial: 1 mes |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 21 MESES | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 2025-08-20 | N/A | N/A | 2025-08-20 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-05-19 | 2026-04-19 | 2027-05-19 | 2027-05-19 | N/A | N/A | #REF! |  |  |  |  | CONSORCIO ZIMPA 109 | LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA 50%. CONSTRUCCIONES FUTURAMA 2023 S.A.S. 30%, MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S 20% | CONSORCIO CONSULTECNICOS | CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. (90%) CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S. (10%) | LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA |  |  | 601-6294150 | construcfuturama@gmail.com | 56.855.000.000 | SGI | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | Montevideo, Granjas de Techo, Centro Industrial, Puente Aranda, Zona Industrial | 111 PUENTE ARANDA 112 GRANJAS DE TECHO | PUENTE ARANDA FONTIBÓN | 65671 |  |  |  |  | 6.4213 | 14.5 | N/A | 59270.02 | N/A | N/A | N/A | [26 empty] | 2027-05-19 | 2027-05-19 |  | 0 | 0
#REF!
#REF!
[73 empty] | #REF! | [41 empty] | VALIDADOR | daniel sumatoria total CONTRATOS | [14 empty] | #VALUE!
#REF!
[73 empty] | #REF! | [52 empty] | TOTAL AV. 68 |  |  |  |  | #VALUE! | #REF!
[73 empty] | #REF! | [52 empty] | TOTAL AV. CALI |  |  |  |  | #ERROR!
[73 empty] | #REF! | [52 empty] | TOTAL CALLE 13 |  |  |  |  | 1032221443394
[73 empty] | #REF! | [52 empty] | TOTAL CORREDOR SEPTIMA |  |  |  |  | 1519586172450
[73 empty] | #REF! | [52 empty] | TOTAL OTROS PROYECTOS STEST |  |  |  |  | #VALUE!
#REF!
Formulas:
DIAS PARA TERMINAR ETAPA = [FIN]-BI4
DIAS PARA TERMINAR CONTRATO = [FIN]-BI4
INICIO = [PRECONSTRUCCION]

## Hoja 4 NO TOCAR (hidden)
16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
CONTRATO |  | PROYECTO | APOYO A LA SUPERVISION |  |  | TRAMO | TIPO | TIPO DE VIA | FUENTE | PROCESO | Enlace | EXPEDIENTE | AÑO | SMMLV | CONTRATO |  | OBJETO | S/T | TIPO | ESTADO ACTUAL | CONSTRUCCION | [7 empty] | FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATOS | CANTIDAD PRORROGAS | PRORROGAS | DETALLE PRORROGAS | [16 empty] | PLAZO FINAL | FECHAS PRECONTRACTUALES |  |  |  | INICIO | AJUSTE DISEÑOS |  | PRECONSTRUCCION PRELIMINARES |  | OBRA |  | MANTENIMIENTO |  | AÑO TERMINACIÓN | Fin | CONTRATISTA | CONFORMACION | REPRESENTANTE LEGAL - TEL | Correos electrónicos | telefono | VALOR INICIAL | Ordenacion de gasto | VALOR MAYORES CANTIDADES | DETALLE MAYORES CANTIDADES | [6 empty] | CANTIDAD DE ADICIONES | ADICIONES | DETALLE ADICIONES | [13 empty] | CANTIDAD INCORPORACIÓN DE RECURSOS | INCORPORACIÓN DE RECURSOS | DETALLE INCORPORACIÓN DE RECURSOS |  |  |  | VALOR DE INCORPORACIONES DE RECURSOS + MAYORES CANTIDADES DE OBRA + ACTAS DE RECONOCIMIENTO | VALOR DE ADICIONES + INCORPORACIONES DE RECURSOS + MAYORES CANTIDADES DE OBRA + ACTAS DE RECONOCIMIENTO | VALOR ACTUAL O FINAL | PRESUPUESTO TOTAL (OBRA + INTERVENTORÍA) | CANTIDAD MODIFICATORIOS | MODIFICATORIO | [28 empty] | Suspensiones | [12 empty] | Barrio | UPZ | LOCALIDAD | POBLACION BENEFICIADA | DESCRIPCIÓN OBRA | META FISICA | LONGITUD VIA |  |  | CICLORUTA | ESPACIO PUBLICO | ZONAS VERDES | PUENTE VEHICULAR o DEPRIMIDO UND | DESCRIPCIÓN PUENTES VEHICULARES | PUENTE PEATONAL UND | DESCRIPCIÓN PUENTES PEATONALES | Estaciones | Cicloestaciones | Taquillas | Cicloparqueaderos | Depósito | Locales | Reporte FO-IC-02
OBRA | OBRA |  | ACOMPAÑAMIENTO VIAL O TRASNPORTE | [11 empty] | OBRA | INTER |  |  |  |  | INICIAL CONTRATO | RECOPILACION | ESTUDIOS Y DISEÑOS | APROBACIONES | PRELIMINARES | CONSTRUCCION | RECIBO | MANTENIMIENTO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | APERTURA | CIERRE | ADJUDICACION | FIRMA CONTRATO |  | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN ESTIMADO | INICIO | FIN ESTIMADO | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Cantidad | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [6 empty] | KM | KM/Carril Vía | KM/Carril BRT | KM | M2 | M2 |  |  |  |  | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad
IDU-1308-2014 |  | AV. COLOMBIA | MARIA PLENDY MONTES | SOFÍA GUTIERREZ |  |  | MALLA VIAL |  | VALORIZACIÓN (Acuerdo 523 de 2013) | IDU-CMA-SGI-019-2014 |  | 201443519080000055E | 2014 |  | IDU-1308-2014 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO, PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV COLOMBIA (CR 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AV CALLE 80, EN BOGOTÁ D.C, DEL ACUERDO 523 DE 2013 | STESV | INTER | LIQUIDADO | 9 meses |  |  |  | 60 | [5 empty] | 6 meses | [17 empty] | 15 Meses |  |  |  | 2014-09-19 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2016-01-14 |  |  |  | 2016-01-14 | CONSORCIO INTERCIVIL |  |  |  |  | 694892255 | [10 empty] | 459791005 | 459791005 | [20 empty] | 459791005 | 1154683260 | [46 empty] | BARRIOS UNIDOS
IDU-1259-2014 |  | AV. COLOMBIA | MARIA PLENDY MONTES | SOFÍA GUTIERREZ |  | AV COLOMBIA (CR 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AV CALLE 80 | MALLA VIAL | Arterial | VALORIZACIÓN (Acuerdo 523 de 2013) | IDU-LP-SGI-015-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-121668 | 201443519090000019E | 2014 |  | IDU-1259-2014 | IDU-1308-2014 | COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV COLOMBIA (CR 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AV CALLE 80, EN BOGOTÁ D.C, DEL ACUERDO 523 DE 2013. | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 9 meses |  |  |  | 60 | [5 empty] | 6 meses | [17 empty] | 15 Meses |  |  | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2016-01-14 |  |  |  | 2016-01-14 | UNION TEMPORAL CARRERA 24 | LUIS GABRIEL NIETO GARCIA 40% SERAVEZZ LTDA 50% CONSULTURES UNIDOS SA 10% |  |  |  | 4829896384 | [10 empty] | 2389168789 | 2389168789 | [20 empty] | 2389168789 | 7219065173 | 8373748433 | [45 empty] | BARRIOS UNIDOS |  | 2 Calzadas 3 Carriles | Longitud 1.77 Km/Carril Cicloruta 0.59 km Espacio Público 2466m2 | 0.28 | 1.77 |  | 0.59 | 2466
IDU-1839-2015 |  | CICLORUTA CALLE 116 | ADRIANA MORA | SOFÍA GUTIERREZ | ROSA BEATRIZ ACEVEDO |  | INFRAESTRUCTURA CICLOINCLUSIVA |  | Tranferencias Ordinarias | IDU-CMA-SGI-015-2015 |  | 201543519080000022E | 2015 | 644350 | IDU-1839-2015 |  | INTERVENTORIA DE LA CICLORRUTA DE LA CALLE 116 ENTRE LA CARRERA 11 Y LA CARRERA 50 Y DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONECTIVIDAD EN LA INTERSECCION DE LA AUTOPISTA NORTE CON LA CALLE 116. 2. CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS ENTRE LA CARRERA 11 HASTA LA CARRERA 15 Y DE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 50, Y DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS TANTO EN EL TRAMO DE LA CARRERA 15 HASTA LA CARRERA 19 COMO EN EL SECTOR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AUTOPISTA NORTE CON LA CALLE 116. | STESV | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 12 meses | [9 empty] | 5,5 meses | 31/08/2017 90 días | 2,5 meses | [15 empty] | 17 meses + 15 días |  |  |  |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2017-02-12 | N/A | N/A | 2017-02-13 | 2018-02-15 | N/A | N/A |  | 2018-02-15 | CONSORCIO ESPACIO PUBLICO CGR-DIN | CGR LIMITADA 50% DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DIN S.A. 50% | Oscar Garzon 3144721991 | cgrsasing@gmail.com | Oscar Garzon 3144721991 | 1214690581 | SGI | [9 empty] | 212947737 | 212947737 | [20 empty] | 212947737 | 1569629608 | [46 empty] | SUBA - USAQUEN |  | 2,28 Km de cicloruta | Longitud Km/Carril Cicloruta 2.28 km Espacio Público 1023m2 | [7 empty] | Se Ejecutó intervención sobre el puente de la Auto Norte por calle 116.
IDU-1828-2015 |  | CICLORUTA CALLE 116 | FA | SOFÍA GUTIERREZ | ROSA BEATRIZ ACEVEDO | CICLORRUTA DE LA CALLE 116 ENTRE LA CARRERA 11 Y LA CARRERA 50 | INFRAESTRUCTURA CICLOINCLUSIVA | N/A | Tranferencias Ordinarias | IDU-LP-SGI-013-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-150722 | 201543519090000017E | 2015 | 644350 | IDU-1828-2015 | IDU-1839-2015 | COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CICLORRUTA DE LA CALLE 116 ENTRE LA CARRERA 11 Y LA CARRERA 50 Y DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONECTIVIDAD EN LA INTERSECCIÓN DE LA AUTOPISTA NORTE CON LA CALLE 116. 2. CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS ENTRE LA CARRERA 11 HASTA LA CARRERA 15 Y DE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 50, Y DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS TANTO EN EL TRAMO DE LA CARRERA 15 HASTA LA CARRERA 19 COMO EN EL SECTOR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AUTOPISTA NORTE CON LA CALLE 116 | STESV | OBRA | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 12 meses |  |  |  | 180 | [5 empty] | 5,5 meses | 31/08/2017 90 días | 2,5 meses | [15 empty] | 17 meses + 15 días |  |  |  | 2015-12-29 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2017-02-12 | N/A | N/A | 2017-02-13 | 2018-02-15 | N/A | N/A |  | 2018-02-15 | CONSORCIO CICLO116MP | Miguel Avila Reyes ingenieros SAS 50% - Pavimentos y construcciones de Colombia 50% | Miguel Avila Reyes 3103050217 | ciclo116mp@gmail.com | Miguel Avila Reyes 3103050217 | 6459128576 | SGI (MIXTO) | [31 empty] | 0 | 6459128576 | 8028758184 | [45 empty] | SUBA - USAQUEN | [6 empty] | 2.28 | 1023
IDU-1843-2015 |  | PUENTE AV. SAN ANTONIO X AUTOPISTA NORTE | LUIS E. QUITIAN | SOFÍA GUTIERREZ | CESAR OSWALDO CARDENAS |  | MALLA VIAL |  |  | IDU-CMA-SGI-006-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4330166 | 201543519080000023E | 2015 | 644350 | IDU-1843-2015 |  | INTERVENTORÍA PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL. 183) CON AUTOPISTA NORTE, COSTADO SUR | STESV | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 12 Meses | [9 empty] | 3 meses | 21-04-2017 1 mes + 9 dias | 31-05-2017 1 mes + 5 días | 09/11/2017 10 Meses | 15 días | [13 empty] | 15 Meses |  |  |  |  | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2017-07-06 | N/A | N/A | 2017-07-07 | 2019-03-26 | N/A | N/A |  | 2019-03-26 | CONSORCIO VIAL TECPRO | PRODEINCOL S.A.S 50% TECNOLOGIA DE LAS NUEVAS MEDICIONES DE COLOMBIA LTDA TECNUMEC S A S 50% | Gustavo Hernando Guasca Camelo | consorciovialtecpro@gmail.com | Mauricio Galindo 3153442588 | 1385225522 | SGI | [9 empty] | 1077603472 | 1077603472 | [20 empty] | 1077603472 | 2462828994 | [46 empty] | SUBA - USAQUEN |  | 1 Calzada 3 Carriles 1 puente Peatonal. 1 Puente Vehicular | Longitud 0.9 Km/Carril Cicloruta km Espacio Público m2 | [7 empty] | - Pilotes de concreto de 60 y 70 cms de diametro a profundidad de 45 y 48 mts. - Luz principal de 113,83 mts. - Longitud total con aproches de 290,12 mts. - Sección transversal de 14,2 mts con 3 carriles. - Paso peatonal adosado de 2 mts de ancho.
IDU-1838-2015 |  | PUENTE AV. SAN ANTONIO X AUTOPISTA NORTE | LUIS E. QUITIAN | SOFÍA GUTIERREZ | ROSA BEATRIZ ACEVEDO | PUENTE vehicular en la AV. SAN ANTONIO X AUTOPISTA NORTE | MALLA VIAL | ARTERIAL |  | IDU-LP-SGI-004-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-150551 | 201543519090000020E | 2015 | 644350 | IDU-1838-2015 | IDU-1843-2015 | COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, COSTADO SUR | STESV | OBRA | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 12 Meses |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 18 meses + 29 dias | 21-04-2017 1 mes + 9 dias | 31-05-2017 1 mes + 5 días | 09/11/2017 10 Meses | 15 días | 4 días | 5 meses + 26 días | [11 empty] | 30 meses + 29 días |  |  |  | 2015-12-29 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2017-07-06 | N/A | N/A | 2017-07-07 | 2019-03-26 | N/A | N/A |  | 2019-03-26 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTE 183 | INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S. 50% CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 25% INFRAESTRUCTURA NACIONAL 25% | Yamill Montenegro 3156481357 | consorciop183@gmail.com | Monica Jimena Guerra 3176678302 | 18425000000 | SGI (MIXTO) | [9 empty] | 9539849437 | 4881072801 | 4658776636 | N/A | N/A | [17 empty] | 9539849437 | 27964849437 | 30427678431 |  | MODIFICACION UNILATERAL -RESOLUCION 7321 - 12/07/2016 Modificar unilateralmente las etapas del contrato, prorrogando en dos (2) meses el plazo inicialmente establecido para las actividades correspondiente a la etapa de complementación o actualización o ajustes de estudios y diseños, contados a partir de la terminación del plazo contractual existente a la fecha | Modificatorio 01 del 01-06-2017: Se modifica la Forma de Pago de la etapa de complementación y Actualizacion de los estudios y Diseños. | [27 empty] | 199 | 03-06-2016 x 15 días Total 15 días Se encontro una red de 12" y 6" afectando la cimetacion del proyecto, se debe definir el manejo de estas redes por parte de la EAB | 21-06-2016 x 9 días Total 9 días El contratista solicitó prorroga y se requiere aclarar aspectos de la prorroga solicitada | 26-08-2016 x 31 días + 2 ampliación por 15 y 30 días Total 75 días Por Aprobaciones de los productos de la EAB, Inventario Forestal (SDA), Alumbrado Público (UAESP), Diseño electrico ( Codensa - UAESP), PMT (SDM) y por la restitucion predial requerida de Habitat Store | 15-11-2016 x 15 días + 1 ampliación por 15 +12+15+5 Total 62 días El contratista solicitó prorroga y se requiere aclarar aspectos de la prorroga solicitada | 10-03-2017 x 38 días Total 38 días No se cuenta con aprobaciones de la EAB, Diseño Electrico, PMT. | [7 empty] | URBANIZACION RINCON DEL PUENTE LOS ANGELES CENTRO COMERCIAL DESARROLLO URBANISTICO CENTRO COMERCIAL AUTOPISTA 184 | UPZ17 UPZ9 UPZ73 | Usaquen - Suba | 166.033 |  |  | 0.3 | 0.9 |  |  |  |  | 1 | un puente vehicular - Pilotes de concreto de 60 y 70 cms de diametro a profundidad de 45 y 48 mts. - Luz principal de 113,83 mts. - Longitud total con aproches de 290,12 mts. - Sección transversal de 14,2 mts con 3 carriles. - Paso peatonal adosado de 2 mts de ancho. | 1 | Estructura adosada al puente vehicular de 2 mts de ancho. - Para la Rampa 14 pilotes de 18 mts de profundidad y 50 cms de Diametro
IDU-2200-2013 |  | SAN JERONIMO DEL YUSTE | MARIA PLENDY MONTES | MARIO GIL | CESAR OSWALDO CARDENAS |  | ESTABILIZACION |  | TRANSFERENCIA ORDINARIA | IDU-CMA-DTC-036-2013 |  | 201443519080000047E | 2013 |  | IDU-2200-2013 |  | INTERVENTORIA STABILIZACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERONIMO DE YUSTE, UBICADO EN LA AVENIDA LOS CERROS POR CALLE 13 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | STESV | INTER | LIQUIDADO | 6 Meses | [9 empty] | 6 Meses | [17 empty] | 12 Meses |  |  | 2014-10-15: 2014-08-01; 2015-01-14: terminacion anticipada el 27/05/2016 |  |  |  | 2016-05-27 | CONSORCIO CT 2013 | civile Ltda 50% Tayfer de Colomba LTDA 50% |  |  |  | 329784679 | [10 empty] | 166000000 | [21 empty] | 166000000 | 495784679 | [46 empty] | SUBA - USAQUEN
IDU-1920-2013 |  | SAN JERONIMO DEL YUSTE | MARIA PLENDY MONTES | MARIO GIL | CESAR OSWALDO CARDENAS |  | ESTABILIZACION | N/A | TRANSFERENCIA ORDINARIA | IDU-LP-SGI-020-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-103805 | 201443519090000006E | 2013 |  | IDU-1920-2013 | IDU-2200-2013 | COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERONIMO DE YUSTE, UBICADO EN LA AVENIDA LOS CERROS POR CALLE 13 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 6 Meses |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 30 dias tranlapando la etapa de preliminares y la de EJECUCION | 6 meses | [18 empty] | 2014-10-15: 2014-08-01; 2015-01-14: terminacion anticipada el 27/05/2016 |  |  |  | 2016-05-27 | CONSORCIO CERROS DE SAN CRSITOBAL | URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL SUCURSAL COLOMBIA 50% y GEOCING S.A.S 50% | JOSE MANUEL MORALES OÑATE |  |  | 1579446139 | [10 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | 1579446139 | 2075230818 | [45 empty] | SAN CRISTOBAL | [19 empty] | ok
IDU-914-2017 |  | SAN JERONIMO DEL YUSTE | MARIA PLENDY MONTES | MARIO GIL | CESAR OSWALDO CARDENAS |  | ESTABILIZACION |  | TRANSFERENCIA ORDINARIA | IDU-CMA-DTC-022-2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5936860 | 201743519080000007E | 2017 |  | IDU-914-2017 |  | EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON EL IDU, A REALIZAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA CONTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERÓNIMO DE YUSTE, UBICADO EN LA AVENDIDA LOS CERROS POR CALLE 13 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTÁ D.C." | STESV | INTER | EN LIQUIDACION JUDICIAL | 7 meses | [9 empty] | 1 mes | 10/11/2017 1 mes | [16 empty] | 8 meses |  |  |  |  | 2017-04-12 | N/A | N/A | 2017-04-12 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-12-22 | N/A | N/A |  | 2017-12-22 | CIVILE LTDA | N/A | Carlos Lopez 3125222739 | proyectos@civile.com.co | Carlos Lopez 3125222739 | 664895117 | [10 empty] | 90953607 | 90953607 | [20 empty] | 90953607 | 755848724 |  |  | 1 | [28 empty] | 1 | 12 | [13 empty] | SAN CRISTOBAL
IDU-889-2017 |  | SAN JERONIMO DEL YUSTE | MARIA PLENDY MONTES | MARIO GIL | JENNIFER CAPERA | AVENIDA LOS CERROS POR CALLE 13 SUR | ESTABILIZACION | Arterial | TRANSFERENCIA ORDINARIA | IDU-LP-SGI-009-2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-167035 | 201743519090000001E | 2017 |  | IDU-889-2017 | IDU-914-2017 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERÓNIMO DE YUSTE, UBICADO EN LA AVENIDA LOS CERROS POR CALLE 13 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 7 meses |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 1 | 1 mes | 10/11/2017 1 mes | [16 empty] | 8 meses |  |  |  |  | 2017-04-12 | N/A | N/A | 2017-04-12 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-12-22 | N/A | N/A |  | 2017-12-22 | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. | N/A | Gildardo Castillo Sanchez (1) 2441734 |  | Alvaro Perez Guevara 3158767012 | 3771055686 |  | 115883669 | 115883669 | [6 empty] | 1 | 481298408 | 481298408 | [20 empty] | 597182077 | 4368237763 | 5124086487 |  | 1 | [28 empty] | 1 | 12 | [11 empty] | San Blas | UPZ (32) | SAN CRISTOBAL | 95993 | 2 calzadas 1 carril | Longitud 0,175 Km/Carril Cicloruta km Espacio Público 790m2 | 0.08 | 0,175 |  |  | 790 | [11 empty] | ok
IDU-1854-2014 |  | AV. FERROCARRIL | MICHAEL MARTINEZ | LUIS PORTELA | CESAR OSWALDO CARDENAS |  | MALLA VIAL |  | VALORIZACIÓN (Acuerdo 180 de 2005 - grupo1) | IDU-CMA-SGI-029-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-2992945 | 201443519080000081E | 2014 | 616000 | IDU-1854-2014 |  | INTERVENTORÍA TRAMOS FALTANTES DE LA AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR LA CALZADA NORTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 100 Y LA CARRERA 96 I Y POR LA CALZADA SUR CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 96 C Y LA CARRERA 93. | STESV | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 12 Meses | [9 empty] | 2 Meses (Se traslapo preliminares con construcción) 5 meses | 2 Meses (Se traslapo preliminares con construcción) | 5 Meses del 14/07/2017 - Se prorroga 3 meses la etapa de preliminares y 2 meses la etapa de construcción | [15 empty] | 17 meses |  |  |  | 2014-12-23 | 2015-01-15 | N/A | N/A | 2015-01-15 | 2017-07-03 | 2017-10-15 | 2019-10-12 | N/A | N/A |  | 2019-02-12 | INGENOBRAS S.A.S. | N/A | Francisco Moroy 3205321473 | jfmoron@gmail.com | Nelly Jimenez 3123693940 | 959173986 | DTC | [9 empty] | 1833589917 | 382687113 | 879992229 | [11 empty] | 16475805540 | [7 empty] | 1833589917 | 2792763903 | [45 empty] | UPZ115 UPZ3 UPZ43 UPZ28 UPZ2 UPZ48 UPZ75 UPZ74 UPZ114 UPZ112 | Fontibon |  | 2 Calzadas 2 Carriles | Longitud 2.26 Km/Carril Cicloruta 0.454 km Espacio Público 5642m2
IDU-1835-2014 |  | AV. FERROCARRIL | MICHAEL MARTINEZ | LUIS PORTELA | CESAR O. CARDENAS | AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR LA CALZADA NORTE CORRESPONDIENTE ENTRE LA CARRERA 100 Y LA CARRERA 96 I Y POR LA CALZADA SUR ENTRE LA CARRERA 96 C Y LA CARRERA 93 | MALLA VIAL | Arterial | VALORIZACIÓN (Acuerdo 180 de 2005 - grupo1) | IDU-LP-SGI-023-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-126357 | 201443519090000043E | 2014 | 616000 | IDU-1835-2014 | IDU-1854-2014 | CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS FALTANTES DE LA AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR LA CALZADA NORTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 100 Y LA CARRERA 96 I Y POR LA CALZADA SUR CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 96 C Y LA CARRERA 93 | STESV | OBRA | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 12 Meses |  |  |  | #REF! | 6 meses + 2 meses Tralapo con obra | 11 meses |  |  |  | 2 meses translapo total 20 meses | 2 Meses (Se traslapo la etapa de preliminares con la etapa de construcción) | 5 Meses del 14/07/2017 - Se prorroga 3 meses la etapa de preliminares y 2 meses la etapa de construcción | 7 meses | 5 meses | 3 meses | [12 empty] | 32 meses |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-01-15 | N/A | N/A | 2015-01-15 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2019-10-12 | N/A | N/A |  | 2019-10-12 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | N/A | Jaime Alberto Olaya 3174372350 | mfvidal@pavcol.com | Jaime Alberto Olaya 3174372350 | 8368530340 | DTC | [9 empty] | 5314511297 | 313839770 | 4512574379 | 358070515 | 130026633 | [17 empty] | 5314511297 | 13683041637 | 16475805540 | [30 empty] | 759 | 10-06-2015 x 30 días + Ampliaciones Total 2 años + 18 días. Definición de la Cesión de la franja de terreno perteneciente al INVIAS., Definición de la Cesión de la franja de terreno perteneciente a la EAB. Interferencias de tuberías de propiedad de Ecopetrol. Traslado de red de alta tensión. | 4-7-2017 x 10 días Total 10 días Para la revisión de documentación requerida para prorrogar y adicionar los contratos. | [10 empty] | URBANIZACION DE FONTIBON, ,NUEVA VILLEMAR, ,EL PORVENIR, ,CAPELLANIA II SECTOR, ,BARRIO VILLEMAR, ,BARRIO LA CABAÑA FONTIBON, ,BARRIO FERROCAJA, ,BARRIO CENTRO FONTIBON |  | Fontibon | 240.525 |  |  | 0.8 | 2.26 |  | 0.454 | 5642
IDU-436-2015 |  | PEATONALIZACION SEPTIMA FASE II | JHEISON JIMÉNEZ G. | ANGELICA CELIS | ROSA BEATRIZ ACEVEDO | CARRERA 7 ENTRE CALLE 24 Y AV. JUMENEZ Y ENTRE CALLE 6 Y PALACIO DE NARIÑO | ESPACIO PUBLICO |  | Tranferencias Ordinarias | IDU-CMA-SGI-051-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-3211345 | 201543519080000011E | 2015 | 644350 | IDU-436-2015 |  | INTERVENTORÍA PEATONALIZACIÓN CARRERA SÉPTIMA ENTRE LA CALLE 7 A LA CALLE 10 Y CARRERA SÉPTIMA ENTRE EL COSTADO NORTE DE LA CALLE 13 (AVENIDA JIMENEZ) HASTA LA CALLE 26 | STESV | INTER | LIQUIDADO | 24 Meses |  |  |  | 11 meses | 1 mes | 12 meses + 10 meses + 20 días |  |  |  | 24 meses + 116 días | 14/09/2016 3 MESES Y 15 DIAS | 53 días 23-02-2017 | 10 MESES + 20 DÍAS 30-11-2017 | 8 meses 27/12/2018 | 2 meses + 19 días | 1 mes + 9 días | [11 empty] | 48 meses + 116días. |  |  | 2015-02-18 | 20-20-2015 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2017-03-06 | N/A | N/A | 2017-03-07 | 2020-01-24 | N/A | N/A |  | 2020-01-24 | ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS-EDINTER SAS | N/A | Alfonso Luis Vergara Manjarrez. 3108303030 | gabrielaperez@edintersas.com | Gabriela Perez 3107952104 | 2937645160 | SGI (MIXTO) | [9 empty] | 4428240327 | 293054765 | 127716489 | 1941056942 | 1393046168 | 456300011 | 217065952 | [15 empty] | 4428240327 | 7365885487 | [31 empty] | 187 días | 1 mes (45d+1m+15d+11d) 2 meses + 71 días | 30 días (14d) 44 Días | 12 Dias | [6 empty] | N/A |  |  | VIRREY ESPELETA, BARRIO VERACRUZ, BARRIO LAS NIEVES | 91 Sagrado Corazón 92 La Macarena, 93 Las Nieves 94 La Candelaria | Candelaria y Santa Fe
IDU-420-2015 | IDU-420-2015 | PEATONALIZACION SEPTIMA FASE II | JHEISON JIMÉNEZ G. | ANGELICA CELIS | ROSA BEATRIZ ACEVEDO | CARRERA 7 ENTRE CALLE 24 Y AV. JIMENEZ Y ENTRE CALLE 6 Y PALACIO DE NARIÑO | ESPACIO PUBLICO | N/A | Tranferencias Ordinarias | IDU-LP-SGI-035-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-130544 | 201543519090000009E | 2015 | 644350 | IDU-420-2015 | IDU-436-2015 | LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN CARRERA SÉPTIMA ENTRE LA CALLE 7 A LA CALLE 10 Y LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CARRERA SÉPTIMA ENTRE EL COSTADO NORTE DE LA CALLE 13 (AVENIDA JIMENEZ) HASTA LA CALLE 26 | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 24 Meses |  |  |  | 11 meses | 1 mes | 22 meses + 20 días |  |  |  | 24 meses + 116 días | 14/09/2016 3 MESES Y 15 DIAS | 53 días 23-02-2017 | 10 MESES + 20 DÍAS 30-11-2017 | 8 meses 27/12/2018 | 2 meses + 19 días | 1 mes + 9 días | [11 empty] | 48 meses + 116días. | 2014-12-04 | 2015-01-15 | 2015-02-12 | 2015-02-19 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2017-03-06 | N/A | N/A | 2017-03-07 | 2020-01-24 | N/A | N/A |  | 2020-01-24 | CONSORCIO SANTA CATALINA | Informacion y técnologia SA - 10% Alca Ingenieria SAS - 90% | Carlos Alfonso Morales |  | 3016932231 3208026580 | 34382083965 | SGI (MIXTO) | [9 empty] | 7439524243 | 116149451 | 7323374792 | [19 empty] | 7439524243 | 41821608208 | 49187493695 |  | 28/08/2015 GUÍA COORDINACIÓN IDU, ESP Y TIC. PAGOS QUE SE ESTABAN SUJETOS A RECIBO Y APROBACIÓN DE LAS ESP, SERÁN APROBADOS ÚNICAMENTE POR LA INTERVENTORÍA | 14/09/2016 SE CREA ETAPA DE APROBACIONES DE TERCEROS Y SE MODIFICAN ALGUNAS OBLIGACIONES | [27 empty] | 187 días | 1 mes (45d+1m+15d+11d) 2 meses + 71 días | 30 días (14d) 44 Días | 12 Dias | [6 empty] | N/A |  |  | VIRREY ESPELETA, BARRIO VERACRUZ, BARRIO LAS NIEVES | 91 Sagrado Corazón 92 La Macarena, 93 Las Nieves 94 La Candelaria | Candelaria y Santa Fe | 135.5 | Longitud Km/Carril Cicloruta 1,1 km Espacio Público 33520m2 | Longitud N/A Km/Carril Cicloruta 1.1 km Espacio Público 33520m2 | 1.1 | N/A |  | 1.1 | 33520
IDU-1727-2014 |  | AV. RINCON TABOR | ALVARO RAUL QUIROZ | ANGELICA CELIS | MANUEL ARBELAEZ | AVENIDA RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE LA KR 91 HASTA LA AV LA CONEJERA (TV 97) Y LA AVENIDA TABOR DESDE AV LA CONEJERA HASTA LA AV CIUDAD DE CALI | MALLA VIAL |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-SGI-023-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-2828633 | 201443519080000068E | 2014 | 616000 | IDU-1727-2014 |  | INTERVENTORÍAAVENIDA EL RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91 HASTA AVENIDA LA CONEJERA (TV97) y LA AVENIDA TABOR DESDE AVENIDA LA CONEJERA HASTA AV. CIUDAD DE CALI | STESV | INTER | LIQUIDADO | 840 | 1 mes | 8 meses + 3 meses | 1 mes | 10 meses | 1 mes +1 mes | 17 meses + 3 meses + 12 días + 16 meses |  |  |  | 1119 | 90 | 30 | 102 | 480 | 147 | 270 | 55 | [10 empty] | 1959 | 2014-08-26 | 2014-09-17 | 2014-10-27 | 2014-11-07 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2016-07-11 | N/A | N/A | 2016-07-12 | 2021-01-15 | N/A | N/A |  | 2021-01-15 | CONSORCIO MAB - GIS II | MAB Ingenieria de Valor - 70% Gestion Integral el suelo SL Colombia - 30% | MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO | propuestas@mab.com.co acorredor@mab.com.co | Diana Gutierrez 3202389146 | 3134545957 | SGI (MIXTO) | [9 empty] | 6638762695 | 272128469 | 95557570 | 448703344 | 2438972061 | 749834292 | 2274226134 | 27583534 | 331757291 | [13 empty] | 6638762695 | 9773308652 |  |  | 18/09/2015 Incorporacion a la ley de Infraestructura | 09/02/2016 Modificacion de la plantilla de personal de apoyo a al interventoría | [40 empty] | El lago, Aures. El rosal, potrerillos, La esperanza, Gloria Lara Echeverry, Costa Rica, la Palma 1. | 28-Rincon | Suba |  | 2 Calzadas 2/3 Carriles | Longitud 12.23 Km/Carril Cicloruta 2.62 km Espacio Público 54656m2
IDU-1725-2014 | IDU-1725-2014 | AV. RINCON TABOR | ALVARO RAUL QUIROZ | ANGELICA CELIS | MANUEL ARBELAEZ | AVENIDA RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE LA KR 91 HASTA LA AV LA CONEJERA (TV 97) Y LA AVENIDA TABOR DESDE AV LA CONEJERA HASTA LA AV CIUDAD DE CALI | MALLA VIAL | Arterial | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-LP-SGI-016-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-121244 | 201443519090000034E | 2014 | 616000 | IDU-1725-2014 | IDU-1727-2014 | COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE LA KR 91 HASTA LA AV LA CONEJERA (TV 97) Y LA AVENIDA TABOR DESDE LA AV CIUDAD DE CALI EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DEL ACUERDO 527 DE 2013. | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 28 meses | 1 mes | 8 meses | 1 mes | 10 meses | 2 meses | 36 meses + 12 días |  |  |  | 36 meses + 39 días | 3 meses 18/09/2015 | 1 mes 1/02/2016 | 29-12-2016 3 meses + 12 días | 16 meses 23-03-2018 | 4 meses + 27 días 23-07-2019 | 9 Meses 20-12-2019 | 55 dias 20-11-2020 | [10 empty] | 64 meses + 39 días | 2014-07-22 | 2014-09-09 | 2014-10-24 | 2014-11-05 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2016-07-11 | N/A | N/A | 2016-07-12 | 2021-01-15 | N/A | N/A | 2021 | 2021-01-15 | UNION TEMPORAL AVENIDA EL RINCON | Euro consult sucursal Colombia - 10% Cass Constructores y CIA SAS - 50% Arquitectura y Concreto SAS - 40% | #REF! | gnuevosnegocios@cassconstructores.com jebacci@arquitecturayconcreto.com | Segio Giraldo 3208341366 | 50940280238 | SGI (MIXTO) | [9 empty] | 19159859203 | 14,740,470,005 el 26 -12-2016 - Adición para componente arqueologico, actas de vecindad, redes de ETB, item no previstos por obras de ESP, urbanismo, paisajismo. | 38995464 | 4313858507 | 66535227 | [17 empty] | 19159859203 | 70100139441 | 79873448093 |  | 28/04/2015 Se modifica la cláusula 29 "interpretación del contrato" y sus parágrafos, para la inclusión de la Ley de Infraestructura | 09/02/2016 Traslapo Etapas | [27 empty] | 125 | 09-03-2016 x 30 días + 5 ampliaciones por 30, 15, 23, 15, 11 días Total 4 meses + 4 días Aprobaciones pendientes de la SDM, Diseño de alumbrado Público, (UAESP-Codensa) y por diseños de la ETB. |  | 66612046489 | [9 empty] | El lago, Aures. El rosal, potrerillos, La esperanza, Gloria Lara Echeverry, Costa Rica, la Palma 1. | 28-Rincon | Suba | 400 | Construcción de una vía conformada por dos calzadas con 3 carriles cada una en una longitud de 2,5 km , andenes, ciclorruta y separador, mejorando las condiciones de movilidad de la Avenida Tabor (Cra 97 – Av. Ciudad de Cali) y la Av. Rincón (Calle 128B – Cra 97) que conecta la Avenida Boyacá con la Avenida Ciudad de Cali. | Construccion de 2,44 km de vía, 54656m2 de espacio público y 2,62 km de cicloruta | 2.44 | 12.23 |  | 2.62 | 54656
IDU-1667-2014 |  | AV. LA SIRENA DE LA 9 A 7 | BELLA E. RAMOS | ANGELICA CELIS | CESAR O. CARDENAS |  | MALLA VIAL |  | VALORIZACIÓN (Acuerdo 523 de 2013) | IDU-CMA-SGI-017-2014 |  | 201443519080000074E | 2014 |  | IDU-1667-2014 |  | INTERVENTORÍA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9)HASTA LA AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) | STESV | INTER | EN LIQUIDACION JUDICIAL | 9 Meses |  |  |  |  | 1 M 2m | 6 M 14 M + 100d |  |  |  | 9 Meses + 100 días | 13/02/2015 TRASLAPO EN LA ETAPA DE ESTUDIOS Y PRELIMINARES DISEÑOS 30 DIAS | 13/03/2015 30 DIAS | 14/10/2015 90 DIAS | 11/05/2016 150 DIAS | 15/12/2016 100 dias | [12 empty] | 16 Meses + 10 días |  |  |  |  | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2015-03-14 | 2015-03-15 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2017-03-27 |  |  |  | 2017-03-27 | CIVILE LTDA |  |  |  |  | 641765704 | [10 empty] | 765284150 | 202575216 | 337625360 | 225083574 | [18 empty] | 765284150 | 1407049854 | [45 empty] | UPZ Toberin UPZ los cedros | Usaquen |  |  | Longitud 3.432 Km/Carril Espacio Público 2876m2
IDU-1654-2014 |  | AV. LA SIRENA DE LA 9 A 7 | BELLA RAMOS | ANGELICA CELIS | CESAR O. CARDENAS | AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9)HASTA LA AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) | MALLA VIAL | Arterial | VALORIZACIÓN (Acuerdo 523 de 2013) | IDU-LP-SGI-013-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-120541 | 201443519090000032E | 2014 | 616000 | IDU-1654-2014 | IDU-1667-2014 | COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9)HASTA LA AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) | STESV | OBRA | EN LIQUIDACION JUDICIAL | 9 Meses |  |  |  |  | 1 M 2m | 6 M 14 M + 100d |  |  |  | 9 Meses + 100 días | 13/02/2015 TRASLAPO EN LA ETAPA DE ESTUDIOS Y PRELIMINARES DISEÑOS 30 DIAS | 13/03/2015 30 DIAS | 14/10/2015 90 DIAS | 11/05/2016 150 DIAS | 15/12/2016 100 dias | [12 empty] | 21 Meses + 10 días |  |  | 2014-10-07 | 2014-10-29 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2015-03-14 | 2015-03-15 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2017-03-27 |  |  |  | 2017-03-27 | CONSORCIO LA SIRENA 2014 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA - 40% SOCIEDAD PROMOTORA EL CAMPIN - 20% JORGE TORRES REATIGA - 40% |  |  |  | 8868123657 | [11 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [17 empty] | 0 | 8868123657 | 10275173511 |  | 13/02/2015 TRASLAPO EN LA ETAPA DE ESTUDIOS Y PRELIMINARES DISEÑOS 30 DIAS | 19/06/2015 APLICACIÓN LEY DE INFRAESTRUCTURA | 13/07/2016 ACLARATORIO A LA FORMA DE PAGO | [26 empty] | 7 meses | 30-12-2015 x 30 días + 2 ampliaciones de 60 , 30 días. Total 120 dias. Falta de permisos con la SDA. | 07/10/2016 x 3 meses Total 3 meses. Cesion del contrastista de obra. | [11 empty] | UPZ Toberin UPZ los cedros | Usaquen | 471755 (18000) | 2 calzadas + 2 carriles |  | 0.858 | 3.432 |  |  | 2876 |  |  |  | 1 | Un puente peatonal
IDU-1512-2014 |  | RAPS NIEVES | MICHAEL MARTINEZ | MARIO GIL | CESAR OSWALDO CARDENAS |  | ESPACIO PUBLICO |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-SGI-002-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-2695642 | 201443519080000064E | 2014 | 616000 | IDU-1512-2014 |  | INTERVENTORÍA REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS – RAPS NIEVES | STESV | INTER | LIQUIDADO | 16 Meses | [9 empty] | 6 Meses + 45 dias | 07/03/2016 120 dias | 06/07/2016 60 días | 06/09/2016 45 días | [14 empty] | 23,5 Meses |  |  |  |  | 2014-11-07 | 2016-10-21 | 2015-05-06 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-07 | 2016-12-21 |  |  |  | 2016-12-21 | CONSORCIO DEISAC |  | JORGE ENRIQUE ALBA QUINTERO CC 79918321 |  |  | 1436074525 | [10 empty] | 606956147 | 40000000 | 187671099 | 238409943 | 140875105 | [17 empty] | 606956147 | 2043030672 | [46 empty] | SANTA FE
IDU-714-2014 |  | RAPS NIEVES | MICHAEL MARTINEZ | MARIO GIL | CESAR O. CARDENAS |  | ESPACIO PUBLICO | N/A | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-LP-SGI-003-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-119482 | 201443519090000014E | 2014 | 616000 | IDU-714-2014 | IDU-1512-2014 | COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION RAPS NIEVES | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 16 Meses |  | 4 meses | 2 meses | #REF! |  | 10 Meses + 7,5 meses |  |  |  | 6 Meses + 45 dias | 07/03/2016 120 dias | 06/07/2016 60 días | 06/09/2016 45 días | [14 empty] | 23,5 Meses |  |  |  |  | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2015-05-06 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-07 | 2016-12-21 |  |  |  | 2016-12-21 | CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES 1 | YAMILL SABBASH CORREA - 20 % CONSTRUCCIONES NAMUS SA 20% CARLOS FERNANDO CORDOBA - 50% IMPROTEKTO LIMITADA 10% | YAMILL SABBASH CORREA |  |  | 15870399014 | [10 empty] | 776239901 | 121.165.662 del 30-06-2015 Plan de manejo arqueologico. | 655.074.239 del 06-07-2016 Obras de la EAB | N/A | N/A | [17 empty] | 776239901 | 16646638915 | 18689669587 |  | 29/04/2015 Aclaración al nombre de uno de los integrantes del CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES I y se modificó el PARAGRAFO SEGUNDO de la cláusula diez (10). | 23/07/2015 Modificó el parágrafo de la Cláusula 1 y la Cláusula 8, dando alcance al objeto del contrato y obligaciones de la interventoría y adicionando su valor en $40.000.000. | 30/06/2015 Modifica la Cláusula Segunda "ALCANCE" | 06/06/2016 Modificacion a la forma de pago ( obras de EAB) | [25 empty] | 2 meses | 30-09-2016 x 2 meses Total 2 meses Mobiliario del mobiliario semafórico | [13 empty] | SANTA FE candelaria | [7 empty] | 28174
IDU-1540-2014 |  | RAPS TEUSAQUILLO | JUAN CAMILO ALVAREZ | MARIO GIL | CESAR OSWALDO CARDENAS |  | ESPACIO PUBLICO |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-SGI-002-2014 |  | 201443519080000069E | 2014 | 616000 | IDU-1540-2014 |  | INTERVENTORÍA RAPS TEUSAQUILLO | STESV | INTER | LIQUIDADO | 16 Meses | [9 empty] | 9 Meses + 10 días | 14/03/2016 180 días | 27/10/2016 100 días | [15 empty] | 25 Meses + 10 días |  |  | 2014-12-15: 2014-11-13 |  |  |  | 2017-02-06 | CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO 2014 |  |  |  |  | 1438066162 | [10 empty] | 868280510 | 564601757 | 303678753 | [19 empty] | 868280510 | 2306346672 |  |  | 29/05/2015 Aplicación de ley de infraestructura | 14/03/2016 Modificacion de losporcentajes de dedicación | [42 empty] | TEUSAQUILLO - CHAPINERO
IDU-715-2014 |  | RAPS TEUSAQUILLO | JUAN CAMILO ALVAREZ | MARIO GIL | CESAR OSWALDO CARDENAS | REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS RAPS TEUSAQUILLO | ESPACIO PUBLICO | local - arterial | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-LP-SGI-003-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-119482 | 201443519090000013E | 2014 | 616000 | IDU-715-2014 | IDU-1540-2014 | COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION RAPS TEUSAQUILLO | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 16 Meses |  | 4 meses | 2 meses | #REF! |  | 10 Meses + 9 meses + 10 días |  |  |  | 9 Meses + 10 días | 14/03/2016 180 días | 27/10/2016 100 días | [15 empty] | 25 Meses + 10 días |  |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2017-02-06 |  |  |  | 2017-02-06 | CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES 1 | CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. 20 INPROTEKTO LIMITADA 10 YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A. 20 CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES 50 | YAMILL SABBASH CORREA |  |  | 20013437271 | [10 empty] | 1272784821 | 1.272.784.821 del 27/10/2016 Obra de Semaforización, globales del contrato por prorroga y por ajustes | [20 empty] | 1272784821 | 21286222092 | 23592568764 |  | 29/09/2014 Aclarar la Cláusula 12 – Sujeción a las Apropiaciones Presupuestales – indicando que las apropiaciones corresponden a los CDP 2101, 2104 y 2105 del 30 de mayo de 2014. | 14/05/2015 Modificación del parágrafo segundo de la cláusula 10 – Plazo, con el fin de indicar que el acta de inicio deberá suscribirse durante los 30 días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. | [27 empty] | 1 mes + 14 días | 14/09/2016 x 15 días + ampliaciones por 11, 15 y 3 días Total 1 mes + 14 días Para revisar el Presupuesto por la adición requerida en el contrato. | [13 empty] | TEUSAQUILLO - CHAPINERO | [7 empty] | 55440
IDU-1822-2014 |  | RAPS SUBA - RINCON | SHIRLEY MORALES | SOFÍA GUTIERREZ | CESAR OSWALDO CARDENAS |  | ESPACIO PUBLICO |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-SGI-041-2014 |  | 201443519080000084E | 2014 | 616000 | IDU-1822-2014 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SYSO PARA ADELANTAR LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO, REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS - RAPS EN EL GRUPO 1, RINCÓN | STESV | INTER | LIQUIDADO | 21 Meses | [9 empty] | 6 meses | 21/10/2016 6 meses | [16 empty] | 27 Meses |  |  | 2014-12-15: 2015-01-22 |  |  |  | 2017-04-21 | CONSORCIO INTERVENTORIA REDES |  |  | oficinamb516@hotmail.com |  | 2223967808 | [10 empty] | 738895691 | 738895691 | [20 empty] | 738895691 | 2962863499 | [46 empty] | SUBA
IDU-1783-2014 |  | RAPS SUBA - RINCON | SHIRLEY MORALES | SOFÍA GUTIERREZ | MARIA DEL PILAR SALAZAR | REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS RAPS RINCÓN | ESPACIO PUBLICO | N/A | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-SA-SGI-001-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-124830 | 201443519140000008E | 2014 | 616000 | IDU-1783-2014 | IDU-1822-2014 | COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION RAPS RINCÓN | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 21 meses |  | 6 meses | 3 meses | #REF! | 1 mes | 11 meses + 6 meses |  |  |  | 6 meses | 21/10/2016 6 meses | [16 empty] | 27 Meses |  |  |  |  | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2017-04-21 |  |  |  | 2017-04-21 | UNION TEMPORAL RAPS DE SUBA | INNOVACIONES TECNICAS Y RECURSOS CONSTRUCTIVOS S. A. SUCURSAL EN COLOMBIA ANTES CONSTRUCCIONES LUJÁN S.A. SUCURSAL COLOMBIA 40 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S ANTES C & G CONSULTORIA Y GERENCIA DE PROYECTOS LTDA 40 PROYECTO DE INGENIERIA S.A PROING S.A 10 ESTUDIOS TECNICOS S.A. 10 |  | plopez@cyg.com.co |  | 31717193590 | [10 empty] | 359909741 | 359,909,741 del 20-04-2017 recursos por ajustes del contrato | [20 empty] | 359909741 | 32077103331 | 35039966830 |  | 29/04/2015 Aplicabilidad de la Ley General de Infraestructura, Ley 1682 de 2013 y aplicación de la Guía "Coordinación IDU, ESP Y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte. | [28 empty] | 0 | [14 empty] | SUBA | [7 empty] | 89399
IDU-1500-2014 |  | RAPS RESTREPO | NORMAN RICARDO SANCHEZ DUENAS | PAOLA VERGARA | CESAR OSWALDO CARDENAS |  | ESPACIO PUBLICO |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-SGI-024-2014 |  | 201443519080000067E | 2014 | 616000 | IDU-1500-2014 |  | INTERVENTORÍA RAPS RESTREPO | STESV | INTER | LIQUIDADO | 16 Meses | [9 empty] | 6 Meses | 09/03/2016 150 días | 19/07/2016 30 días | [15 empty] | 22 MESES |  |  |  |  | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2016-12-05 |  |  |  | 2016-12-05 | CONSORCIO INTERVENTORIA IDU-SGI-024-2014 |  |  |  |  | 1410569005 | [10 empty] | 606106571 | 461662953 | 144443618 | [19 empty] | 606106571 | 2016675576 |  |  | 08/05/2015 Aplicación ley de infraestructura | 03/08/2016 Se modifica la forma de pago y la plantilla de personal minimo requerido para la etapa de construcción. | 05/08/2016 Se modifica el valor de ajustes de la Interventoría | [41 empty] | Antonio Nariño
IDU-1346-2014 |  | RAPS RESTREPO | NORMAN RICARDO SANCHEZ DUENAS | PAOLA VERGARA | CESAR OSWALDO CARDENAS | REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS RAPS RESTREPO | ESPACIO PUBLICO | N/A | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-LP-SGI-018-2014 GRUPO 2 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-120748 | 201443519090000023E | 2014 | 616000 | IDU-1346-2014 | IDU-1500-2014 | ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O CONSERVACIÓN RAPS RESTREPO | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 16 Meses |  | 4 meses | 2 meses | #REF! | 1 mes | 9 meses + 6 meses |  |  |  | 6 Meses | 09/03/2016 150 días | 19/07/2016 30 días | [15 empty] | 22 MESES |  |  |  |  | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2016-12-05 |  |  |  | 2016-12-05 | CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II | YAMILL SABBAGH CONSTRUCCIONES SA - 25% YAMILL SABBAGH SOLANO - 40% D&SSA - 25 % INPROTEKTO LTDA - 10% | YAMILL SABBAGH CORREA |  |  | 15328638149 | [10 empty] | 1876125625 | 1.727.393.625 del 03/08/2016 Obras de la EAB y de señalización. | 148732000 del 05/08/2016 Valor para ajustes del contrato | [19 empty] | 1876125625 | 17204763774 | 19221439350 |  | 01/12/2014 Modificó el PARÁGRAFO SEGUNDO, CLAUSULA DÉCIMA, correspondiente a los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio. Así mismo se modificó la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA en lo relativo a la sujeción a las apropiaciones presupuestales | 14/05/2015 Modificación de Cláusula 28 del Contrato –Interpretación del Contrato. Se incorporó la aplicabilidad de Ley de Infraestructura y de la Guía “Coordinación IDU, ESP Y TIC en proyectos de infraestructura de transporte”; y se aclaró en la forma de Pago, que los sujetos a aprobación de las ESP, serán aprobados únicamente por el Interventor y socializados con la ESP respectiva. | 14/04/2016 Modificación de la Cláusula 3 del Contrato | 05/08/2016 Modificar el literal C, de la cláusula tercera denominada “VALOR PARA EL FONDO DE AJUSTES PARA LA CONSTRUCCION”, en el sentido de incrementar su valor en la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($ 148.732.000 | [25 empty] | 2 meses+31 días | 31/08/2016 x 30 días.+ 4 ampliaciones por 30,8, 20 y 3 días Total 2 meses + 31 días Suministro de mobiliario urbano | [11 empty] | Zona influencia: Parques Olaya y Restrepo |  | Antonio Nariño | 162000 | [6 empty] | 39457
IDU-1475-2014 |  | RAPS CARVAJAL | ALEXANDER TRIVIÑO | PAOLA VERGARA | CESAR OSWALDO CARDENAS |  | ESPACIO PUBLICO |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-SGI-024-2014 GRUPO 1 |  | 201443519080000066E | 2014 | 616000 | IDU-1475-2014 |  | INTERVENTORÍA RAPS CARVAJAL | STESV | INTER | LIQUIDADO | 16 Meses | [9 empty] | 3 Meses + 45 dias | 09-03-2016 90 días | 19-07-2016 45 días | [15 empty] | 20 meses + 15 días |  |  | 2014-12-15: 2014-11-10 |  |  |  | 2016-09-02 | ETA S.A. |  |  |  |  | 1430594068 | [10 empty] | 409424247 | 283009047 | 126415200 | [19 empty] | 409424247 | 1840018315 | [44 empty] | Ejes viales: Calle 14 Sur, 17 Sur, 19 Sur, carreras 17, 18,19 y 24. |  | KENNEDY
IDU-1345-2014 |  | RAPS CARVAJAL | ALEXANDER TRIVIÑO | PAOLA VERGARA | CESAR OSWALDO CARDENAS | REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS RAPS CARVAJAL | ESPACIO PUBLICO |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-LP-SGI-018-2014 GRUPO 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-120748 | 201443519090000022E | 2014 | 616000 | IDU-1345-2014 | IDU-1475-2014 | ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O CONSERVACIÓN RAPS CARVAJAL | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 16 Meses |  | 4 meses | 2 meses | #REF! | 1 mes | 9 meses + 4,5 meses |  |  |  | 3 Meses + 45 dias | 09-03-2016 90 días | 19-07-2016 45 días | [15 empty] | 20 meses + 15 días |  |  |  |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2016-09-02 |  |  |  | 2016-09-02 | CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II | YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS 25 YAMIL SABBAGH SOLANO 40 D&S S.A 25 INPROTEKTO LTDA 10 |  |  |  | 15450446515 | [10 empty] | 450949552 | 450.949.552 del 19-07-2016 Obras de la EAB | [20 empty] | 450949552 | 15901396067 | 17741414382 | [30 empty] | 40 dias | 03-06-2016 x 40 días. Total 40 días Tramites de PMT con la SDM | [13 empty] | KENNEDY | [7 empty] | 38300
IDU-1478-2014 |  | RAPS KENNEDY | NORMAN RICARDO SANCHEZ DUENAS | PAOLA VERGARA | CESAR OSWALDO CARDENAS |  | ESPACIO PUBLICO |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-SGI-024-2014 GRUPO 3 |  | 201443519080000065E | 2014 | 616000 | IDU-1478-2014 |  | INTERVENTORÍA RAPS KENNEDY | STESV | INTER | LIQUIDADO | 18 Meses | [9 empty] | 5 MES | 26/06/2016 1 mes | 4 meses | [15 empty] | 23 meses |  |  | 2014-12-15: 2014-11-05 |  |  |  | 2016-11-15 | DIEGO FONSECA CHÁVEZ |  |  |  |  | 1862722792 | [10 empty] | 603876268 | 477003551 | 126872717 | [19 empty] | 603876268 | 2466599060 |  |  | 08/04/2015 Ley de infraestructura | 04/05/2016 modificacion de la forma depago | [42 empty] | KENNEDY
IDU-1347-2014 |  | RAPS KENNEDY | NORMAN R. SANCHEZ D. | PAOLA VERGARA | CESAR O. CARDENAS | REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS RAPS KENNEDY | ESPACIO PUBLICO | N/A | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-LP-SGI-018-2014 GRUPO 3 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-120748 | 201443519090000027E | 2014 | 616000 | IDU-1347-2014 | IDU-1478-2014 | ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O CONSERVACIÓN RAPS KENNEDY | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 18 Meses |  | 4 meses | 2 meses | #REF! | 1 mes | 12 meses + 5 meses |  |  |  | 5 meses | 26/06/2016 1 mes | 4 meses | [15 empty] | 23 meses |  |  |  |  | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2016-11-15 |  |  |  | 2016-11-15 | CONSORCIO ALIANZA RAPS | YAMILL SABBAGH CONSTRUCCIONES SA - 20% YAMILL SABBAGH SOLANO - 5% D&SSA - 25 % CARLOS FERNANDO CORDOBA 40% INPROTEKTO LTDA - 10% |  |  |  | 24843505640 | [10 empty] | 1217642182 | 1.217.642.182 del 26/04/2016 Obras de la EAB | [20 empty] | 1217642182 | 26061147822 | 28527746882 |  | 01/12/2014 Modificación al PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA DÉCIMA, correspondiente a los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se modificó la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA en lo relativo a la Sujeción a las Apropiaciones Presupuestales. | 14/05/2015 Aplicabilidad de la Ley General de Infraestructura, Ley 1682 de 2013 y aplicación de la Guía "Coordinación IDU, ESP Y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte”, y se aclaró lo relacionado a la Forma de Pago. | 07/05/2014 Se prorrogar el plazo por el término de un (1) mes, y se adiciona el valor del contrato de Obra No. 1347 de 2014, en la suma de $1.217.642.182 | [26 empty] | 42 días | 01/06/2016 x 42 días Total 42 días Apropiacion de recursos para finalizar el contrato. | [13 empty] | KENNEDY | [7 empty] | 53125
IDU-1900-2014 |  | RED TINTAL | SHIRLEY MORALES | PAOLA VERGARA | CESAR OSWALDO CARDENAS |  | INFRAESTRUCTURA CICLOINCLUSIVA |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-SGI-034-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-3059213 | 201543519080000003E | 2014 | 616000 | IDU-1900-2014 |  | INTERVENTORÍA RED DE CICLORRUTAS Y BICICARRILES RED TINTAL FASE 1 y FASE 2 | STESV | INTER | LIQUIDADO | 18 Meses | [9 empty] | 7 Meses + 15 días | 28/07/2016 150 dias | 28/12/2016 2 meses | 15 dias | [14 empty] | 25 meses + 15 dias |  |  | 2014-12-15: 2015-01-29; 2014-12-15: 2015-01-29; 2015-03-14: 2015-09-19; 2015-04-15: 2015-09-20; 2017-03-27: 2017-03-15 |  |  |  | 2017-03-15 | CONSORCIO METRO CINCO |  |  |  |  | 2404521925 |  | 45248043 | [8 empty] | 988934197 | 686340884 | 249988828 | 52604485 | [18 empty] | 1034182240 | 3438704165 | [46 empty] | KENNEDY
IDU-1877-2014 |  | RED TINTAL | SHIRLEY MORALES | ANGELICA CELIS |  | ALAMEDA - CALLE 40 B SUR ENTRE CARRERA 86 Y CARRERA 89 C CALLE 41 SUR ENTRE CARRERA 89 C y CARRERA 99 CALLE 2 ENTRE AV. CIUDAD DE CALI Y CARRERA 93 CALLE 42 A SUR ENTRE AV. CIUDAD DE CALI Y CARRERA 91 CARRERA 88 C BIS ENTRE CALLE 38 SUR AV LOS MUISCAS Y CALLE 38 C SUR ; CARRERA 88 D ENTRE LA CALLE 38 C Y LA CALLE 40 SUR ; CARRERA 88 C BIS, ENTRE LA CALLE 40 SUR Y CALLE 41 SUR ; CARRERA 88 D, ENTRE LA CALLE 40 SUR Y LA CALLE 42 A SUR (AV. VILLAVICENCIO) CARRERA 88 C ENTRE CALLE 38 SUR Y CALLE 2 SUR CARRERA 87 F ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6 A CARRERA 90 ENTRE CALLE 43 SUR A CALLE 38 SUR CARRERA 93 B ENTRE CALLE 38 SUR Y CALLE 26 SUR CARRERA 99 C ENTRE CALLE 43 SUR Y CALLE 38 SUR CARRERA 99 A ENTRE CALLE 38 SUR Y CALLE 26 | INFRAESTRUCTURA CICLOINCLUSIVA | LOCAL Verificar calles | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-LP-SGI-028-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-127692 | 201443519090000005E | 2014 | 616000 | IDU-1877-2014 | IDU-1900-2014 | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN,MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO DE LA RED DE CICLORRUTAS Y BICICARRILES RED TINTAL FASE 1 y LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO Y BICICARRILES RED TINTAL FASE 2 | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 18 meses |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 7 Meses + 15 días | 28/07/2016 150 dias | 28/12/2016 2 meses | 15 dias | [14 empty] | 25 meses + 15 dias |  |  |  | 2014-12-11 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-09-19 |  |  | 2015-09-20 | 2017-03-15 |  |  |  | 2017-03-15 | UNION TEMPORAL BICICARRIL TINTAL | INNOVACIONES TECNICAS Y RECURSOS CONSTRUCTIVOS S. A. SUCURSAL EN COLOMBIA ANTES CONSTRUCCIONES LUJÁN S.A. SUCURSAL COLOMBIA 40 PROYECTO DE INGENIERIA S.A PROING S.A 10 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S ANTES C & G CONSULTORIA Y GERENCIA DE PROYECTOS LTDA 40 JORGE FANDIÑO S.A.S 10 |  |  |  | 25538822912 | [10 empty] | 1749231258 | 706.194.223 del 29-12-2016 contrato adicional para construccion de vías en el eje C y E | 871.197.207 del 28-02-2017 Terminar las metas fisicas del contrato. Señalización y demarcación | 171.839.828 del 15-03-2017 Ajustes de construcción. | [18 empty] | 1749231258 | 27288054170 | 30726758335 |  | 20/04/2015 Se incorporó lo atinente a la aplicabilidad de la Ley General de Infraestructura, Ley 1682 de 2013 y aplicación de la Guía “Coordinación IDU, ESP Y TIC en “Proyectos de Infraestructura de Transporte”, y se aclaró lo relacionado a la Forma de Pago.” | [28 empty] | N/A | 0 | [13 empty] | KENNEDY | [6 empty] | 3,53 cicloruta 7,64 Bicicarriles | 95761.92 |  |  |  | 5 | 5 pontones metalicos para el paso de bicicletas y peatones
IDU-823-2013 |  | PLAZOLETA DEL CONCEJO | WILFER ABAD PÉREZ | MARIO GIL | ANGELA HERNÁNDEZ |  | ESPACIO PUBLICO |  | TRANSFERENCIA ORDINARIA | IDU-CMA-SGI-025-2012 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-15-1337744&g | 201343519080000063E | 2013 | 589500 | IDU-823-2013 |  | INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO PLAZOLETA Y SOTANO DE PARQUEADEROS DEL CONCEJO DE BOGOTA | STESV | INTER | EN LIQUIDACION JUDICIAL | 11 Meses | [9 empty] | 12 meses+6 días | [17 empty] | 23 meses + 6 dias |  |  | 2014-12-15: 2013-06-19 |  |  |  | 2016-10-06 | CIVING INGENIEROS |  |  |  |  | 939688201 | [10 empty] | 759751373 | 621895372 | 137856001 | [19 empty] | 759751373 | 1699439574 | [46 empty] | TEUSAQUILLO
IDU-759-2013 |  | PLAZOLETA DEL CONCEJO | WILFER ABAD PÉREZ | MARIO GIL | MANUEL ARBELAEZ |  | ESPACIO PUBLICO | N/A | TRANSFERENCIA ORDINARIA | IDU-LP-SGI-015-2012 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-85996 | 201343519090000024E | 2013 | 589500 | IDU-759-2013 | IDU-823-2013 | MANTENIMIENTO PLAZOLETA Y SOTANO DE PARQUEADEROS DEL CONCEJO DE BOGOTA | STESV | OBRA | EN LIQUIDACION JUDICIAL | 11 Meses |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 11 meses+6 días | 36 días | 30 dias Translapo de Preliminares con Obra | 5 meses | 90 días | 60 días | [12 empty] | 22 meses + 6 días |  |  | 2014-12-15: 2013-06-19; 2015-03-15: 2013-06-19; 2015-04-14: 2015-02-19; 2015-04-15: 2015-02-20; 2017-03-27: 2016-10-06 |  |  |  | 2016-10-06 | CONSORCIO MANTENIMIENTO 109 | LUIS GABRIEL NIETO GARCIA 20% ORLANDO FAJARDO CASTILLO 50% SERAVEZZ LTDA 30% | LUIS GABRIEL NIETO GARCIA |  |  | 6309114618 |  | 2411506969 | 2411506969 | [7 empty] | 3106342645 | 3106342645 | [20 empty] | 5517849614 | 11826964232 | 13526403806 |  | 19/02/2015 Por modificación de cantidades contractuales del contrato, producto de estudio y análisis de los planos actualizados según la Norma NSR-2010 y POT vigentes a los diseños estructurales, geotécnicas, arquitectónico y de redes, entregados por la Interventoría de acuerdo al objeto del contrato 859-13. | [43 empty] | TEUSAQUILLO | [7 empty] | 10591
IDU-561-2015 |  | CANAL BOYACA | KAROL ROCA PACHECO | PAOLA VERGARA | ANGELA HERNÁNDEZ |  | ESPACIO PUBLICO |  | TRANSFERENCIA ORDINARIA | IDU-CMA-SGI-046-2014 |  | 201543519080000012E | 2015 |  | IDU-561-2015 |  | INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN DE LA VIA PARALELA AL CANAL BOYACÁ Y DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTRE LA AV. DE LA ESPERANZA Y LA CALLE 25 C BIS | STESV | INTER | LIQUIDADO | 7 Meses | [9 empty] | 3,5 Meses | 60 dias | 45 días | [15 empty] | 10,5 Meses |  |  | 2014-12-15: 2015-04-27 |  |  |  | 2016-04-21 | INGENIERÍA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S. |  |  |  |  | 389675473 | [10 empty] | 149019004 | 149019004 | [20 empty] | 149019004 | 538694477 |  |  | 13/05/2016 Ley de infraestructura | 04/03/2016 Modifica la forma de pago por los recursos de la EAB | [42 empty] | FONTIBON
IDU-643-2015 |  | CANAL BOYACA | LUZ MERY BUSTAMANTE | #N/A | MANUEL ARBELAEZ | Canal Cordoba entre Av. Esperanza y Carrera 72 bis Calzada 73A Bis | ESPACIO PUBLICO | Local | TRANSFERENCIA ORDINARIA | IDU-LP-SGI-033-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-130678 | 201543519090000010E | 2015 |  | IDU-643-2015 | IDU-561-2015 | CONSTRUCCION DE LA VIA PARALELA AL CANAL BOYACA Y DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTRE LA AV. DE LA ESPERANZA Y LA CALLE 25 CBIS | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 7 Meses |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 3,5 Meses | 60 dias | 45 días | [15 empty] | 10,5 Meses |  |  | 2014-12-15: 2015-04-27; 2015-03-15: 2015-04-27; 2015-04-14: 2015-05-26; 2015-04-15: 2015-05-27; 2017-03-27: 2016-04-21 |  |  |  | 2016-04-21 | CONSORCIO CRS AVENIDA LA ESPERANZA | INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA SAS 30 CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL 70 |  |  |  | 4228200754 | [10 empty] | 382735324 | 382735324 | [20 empty] | 382735324 | 4610936078 | 5149630555 |  | 15/04/2015 Ley de infraestructra | 07/03/2016. SE modifica la forma de pago por recursos de la EAB | [42 empty] | FONTIBON |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 8487
IDU-1782-2014 |  | AV. CERROS | LUIS A. SANCHEZ | PAOLA VERGARA | ANGELA HERNÁNDEZ |  | MALLA VIAL |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-DTC-026-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-2908903&g | 201443519080000086E | 2014 |  | IDU-1782-2014 |  | INTERVENTORÍA AV LOS CERROS (AV. CIRCUNVALAR), DESDE LA CALLE 9 HASTA LA AV. LOS COMUNEROS | STESV | INTER | LIQUIDADO | 8 Meses | [9 empty] | 14 Meses + 20 días | TRANSLAPAR LA ETAPA DE DISEÑOS CON LA DE PRELIMINARES POR 30 DIAS | 21/08/2015 120 DIAS | 21/08/2015 105 DIAS | 11/04/2016 120 DIAS | 02/08/20166 45 DIAS | 23/09/2016 50 DIAS | [11 empty] | 22 meses + 20 días |  |  |  |  | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 2015-03-25 | 2015-02-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2016-12-05 |  |  |  | 2016-12-05 | GRUPO METRO COLOMBIA GMC INGENIEROS S.A. |  |  |  |  | 493532392 | [10 empty] | 1046995925 | 270511914 | 237808777 | 334215742 | 105726110 | 98733382 | [16 empty] | 1046995925 | 1540528317 |  |  |  |  | 23/09/2016 SE modifica la plantilla de personal | [41 empty] | SANTA FE | 487542
IDU-1746-2014 |  | AV. CERROS | LUIS A. SANCHEZ | PAOLA VERGARA | MANUEL ARBELAEZ | AV LOS CERROS (AVENIDA CINCUNVALAR), DESDE LA CALLE 9 HASTA LOS COMUNEROS | MALLA VIAL | Arterial | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-LP-SGI-020-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-124169 | 201443519090000031E | 2014 | 616000 | IDU-1746-2014 | IDU-1782-2014 | COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV LOS CERROS (AVENIDA CINCUNVALAR), DESDE LA CALLE 9 HASTA LOS COMUNEROS | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 8 Meses |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 14 Meses + 20 días | TRANSLAPAR LA ETAPA DE DISEÑOS CON LA DE PRELIMINARES POR 30 DIAS | 21/08/2015 120 DIAS | 21/08/2015 105 DIAS | 11/04/2016 120 DIAS | 02/08/20166 45 DIAS | 23/09/2016 50 DIAS | [11 empty] | 22 meses + 20 días |  |  |  |  | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 2015-03-25 | 2015-02-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2016-12-05 |  |  |  | 2016-12-05 | CONSORCIO CERROS ORIENTALES | JOSE SIDNEY MARTINEZ AGUILAR 40 PROURBANOS CIMA & CIA S. EN C. 40 PACHON & VALLEJO INGENIERIA S.A.S P&V S.A.S. 15 TORRES ROJAS OSCAR IVAN 5 |  |  |  | 4731550969 |  | 2023818056 | 1543939597 | 479878459 | [6 empty] | 1181837198 | 350000000 | 831837198 | [19 empty] | 3205655254 | 7937206223 | 9477734540 |  | 25/02/2015 INCLUIR UN PARÁGRAFO A LA CLÁUSULA 7 CORRESPONDIENTE AL PLAZO | 17/04/2015 APLICACIÓN LEY DE INFRAESTRUCTURA | 04/12/2015 SE modifica el literal B de la clausula cuarta " forma de Pago" | 06/07/2016 Se modifica el Anexo Técnoc ( diseños Geometricos para ioncluir una meta fisica) | 07/06/2016 Semodifica la modificacion del presupuesto oficial para la construccion | [24 empty] | 20 días | 11/11/2016 x 10 días + ampliacion de 10 días Total 20 días Por documentos solicitados por Codensa para la energizacion de la intersección semaforizada. | [13 empty] | SANTA FE | 487542 | 2 Calzadas 2 Carriles |  | 0.36 | 1.44 |  |  | 4058
IDU-1864-2014 |  | AV.BOSA | MARIA CRISTINA ROBAYO | PAOLA VERGARA | JUAN DIEGO CASTELLANOS |  | MALLA VIAL |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-SGI-027-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-2993109&g | 201443519080000041E | 2014 | 616000 | IDU-1864-2014 |  | INTERVENTORÍA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI | STESV | INTER | LIQUIDADO | 17 Meses |  | 2 meses + Translapo 3 meses |  |  | 1 mes | 14 meses + 10 meses + 6meses +15dias 5 meses + 15 días |  |  |  | 22 meses + 22 dias | 14/09/2015 TRASLAPO ETAPA DE PRELIMINARES Y EJECUCION 90 DÍAS | 08/07/2016 DISPONIBILIDAD PREDIAL 300 DÍAS | 08-05-2017 6 meses +15 dias | 5 MESES + 15 DIAS | 9 de Mayo de 2018 22 dias | [12 empty] | 36 meses + 37 días |  |  |  |  | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-05-08 | N/A | N/A | 2015-05-09 | 2018-05-31 | N/A | N/A |  | 2018-05-31 | CONSORCIO INGE | ING. Ingeniera SA - 50% GEVIAL - 50% | Carlos Avello 3138870345 |  | Jairo Mendoza Neira 3105804014 | 1775005016 | [10 empty] | 3471788185 | 1575547048 | 949631940 | 892128459 | 54480738 | [17 empty] | 3471788185 | 5246793201 | [45 empty] | UPZ81 UPZ48 UPZ84 UPZ85 | BOSA |  | 2 Calzadas 3 Carriles Via de 1,6 Km 2 puentes vehiculares | Longitud 11.38 Km/Carril Cicloruta 1.1 km Espacio Público 37071m2 | [7 empty] | - Aligerados en concreto con vigas postensadas. - Aproches aligerados con propileno de alta densidad. - Pilotes a 42 mts. - Luz de 35 mts. - Total de 275 mts con Aproches.
IDU-1807-2014 |  | AV. BOSA | MARIA CRISTINA ROBAYO | PAOLA VERGARA | GINNA PAOLA BLANCO | AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI | MALLA VIAL | Arterial | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-LP-SGI-021-2014 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-125841 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-125841 | 201443519090000045E | 2014 | 616000 | IDU-1807-2014 | IDU-1864-2014 | COMPLEMENTACION O ACTUALIZACION O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 17 Meses |  | 2 meses + Translapo 3 meses |  | #REF! | 1 mes | 36 meses + 22 días |  |  |  | 22 meses + 22 dias | 14/09/2015 TRASLAPO ETAPA DE PRELIMINARES Y EJECUCION 90 DÍAS | 08/07/2016 DISPONIBILIDAD PREDIAL 300 DÍAS | 08-05-2017 6 meses +15 dias | 5 MESES + 15 DIAS | 9 de Mayo de 2018 22 dias | [12 empty] | 39 meses + 22 días |  |  |  | 2014-12-11 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-05-08 | N/A | N/A | 2015-05-09 | 2018-05-31 | N/A | N/A |  | 2018-05-31 | UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL 2014 (ICEIN, ESTUDIOS Y DISEÑOS) | INDUGRAVAS - 50% ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTURES SAS - 40% ESTUDIOS TECNICOS SAS - 10% | Wilson Leon Cubillos 3112861165 |  | Andres Angel 3219277910 | 48181038168 | [10 empty] | 21668981197 | 7.545.364.196 del 17/08/2016 Inclusión de items no previstos en el contrato, redes de las ESP | 4.919.762.710 del 29/12/2016 Inclusión de items no previstos en el contrato, suministro de geobloques, Suds, semaforiación. | 721.755.810 del 08/05/2017 Para globales del contrato | 2855043339 Codensa | 5627055142 | [16 empty] | 21668981197 | 69850019365 | 75096812566 |  | 08/04/2015 APLICACIÓN LEY DE INFRAESTRUCTURA | [28 empty] | N/A | [12 empty] | BARRIO BOSA', 'BARRIO LA PAZ BOSA', 'CLARETIANO', 'COLEGIO CLARETIANO', 'DESARROLLO ARGELIA II', 'DESARROLLO BOSA LINDA (HIDELBRANDO OLARTE)', 'DESARROLLO JOSE ANTONIO GALAN', 'DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR', 'DESARROLLO LAVEGUITA' DESARROLLO XOCHIMILCO LA RIVERA II LA SULTANA DEL SUR LA VEGUITA II LA VEGUITA IV PREDIO INSTITUTO CLARA FREY PREDIO INSTITUTO CLARA FREY SOCAMAR LTDA URBANIZACION CLARELANDIA DEL SUR URBANIZACION LA CAPILLA |  | Bosa | 104690 |  |  | 1.6 | 11.38 |  | 1.1 | 37071 |  | 2 | dos puentes vehiculares - Aligerados en concreto con vigas postensadas. - Aproches aligerados con propileno de alta densidad. - Pilotes a 42 mts. - Luz de 35 mts. - Total de 275 mts con Aproches.
IDU-1688-2014 |  | AV. CIUDAD DE CALI | CARLOS SARMIENTO | MARIO GIL | MARIA DEL PILAR SALAZAR |  | MALLA VIAL |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-SGI-025-2014 | contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-2744104&g | 201443519080000077E | 2014 | 616000 | IDU-1688-2014 |  | INTERVENTORÍA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA AVENIDA SAN BERNARDINO | STESV | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 29 Meses | 1 mes | 8 meses | 2 meses |  | 1 mes | 17 meses + 8 meses + 15 días + 5 meses |  |  |  | 13 meses+ 15 días | 28-12-2016 8 meses+ 15 días | 5 MESES 28/12/2017 | [15 empty] | 42 meses + 15 días |  |  |  |  | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2015-11-27 | N/A | N/A | 2015-11-28 | 2018-06-12 | N/A | N/A |  | 2018-06-12 | UNION TEMPORAL TECNO POSSO 025 | Grupo Posso SAS- 50% Hugo Alfredo Posso Moncada - 50% | Hugo Posso (1) 7427475 (1) 2536417 |  | Luis Fernando Amador 3003019586 | 2995346958 | SGI | [9 empty] | 1888570615 | 69192514 | 1083201964 | 18732039 | 717444098 | [17 empty] | 1888570615 | 4883917573 |  |  | 30-04-2015 Modificacion de la clausula "interpretacion del contrato" | 27-05-2016 Se modifica la forma de pago | 28-12-2016 Se adicionan recursos para redes de codensa - Se modifica la forma de pago | [40 empty] | UPZ100 - UPZ24 UPZ115 - UPZ14 - UPZ98 - UPZ87 - UPZ81 - UPR3 - UPZ28 - UPZ84 - UPZ75 - UPZ99 - UPZ23 - UPZ55 - UPZ57 - UPZ13 - UPZ54 - UPZ85 - UPZ68 - UPZ97 - UPZ32 - UPZ112 - UPZ77 - UPZ69 - | Bosa |  | 2 Calzadas 3 Carriles Vía de 2,3 Km 2 puentes vehiculares | Longitud 13.8 Km/Carril Cicloruta 1.84 km Espacio Público 40674m2 | [7 empty] | Estructura metálica - Sobrecajones concreto aligerados - Terraplenes en ceniza de alto horno - Pilotes hincados de 12 mts de 30x30 cm y Preescavados de 50 mts.
IDU-1662-2014 |  | AV. CIUDAD DE CALI | CARLOS SARMIENTO | ANGELICA CELIS | MARIA DEL PILAR SALAZAR | AVENIDA CIUDAD DE CALI, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA AVENIDA SAN BERNARDINO | MALLA VIAL | Arterial | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-LP-SGI-019-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-121225 | 201443519090000040E | 2014 | 616000 | IDU-1662-2014 | IDU-1688-2014 | COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA AVENIDA SAN BERNARDINO ANTES ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BOGOTÁ, D. C. | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 29 Meses | 1 mes | 8 meses | 2 meses | #REF! | 1 mes | 30 meses + 15 días |  |  |  | 13 meses+ 15 días | 28-12-2016 8 meses+ 15 días | 5 MESES 28/12/2017 | [15 empty] | 42 meses + 15 días |  |  |  | 2014-10-29 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2015-11-27 | N/A | N/A | 2015-11-28 | 2018-06-12 | N/A | N/A |  | 2018-06-12 | PAVIMENTOS COLOMBIA SAS | N/A | ROBERTO LUIS HERRERA REYES (1) 3760030 Ext 1160 |  | Maria Fernanda Vidal 3003243115 | 59437391448 | [10 empty] | 19032822722 | 1.747.219.082 de 18/04/2016 Obras del Acueducto | 16.282.606.287 del 28-12-2016. Obras adicionales de metas fisicas del contrato, ESP y para bolsas de ajustes | 185824622 | 817172731 | [17 empty] | 19032822722 | 78470214170 | 83354131743 |  | 28/04/2015 Se modifica la cláusula 29 "interpretación del contrato" y sus parágrafos, para la inclusión de la Ley de Infraestructura | 18/04/2016 Se adicionan los recursos de la EAB al contrato por un valor de $ 1.747.219.082 se aclara forma de pago de la adición | Se corrige encabezado de la minuta (Decía interventoría y debe ser obra) y se ratifica la adición del acueducto por el mismo valor ( Modificatorio 2) | 28-12-2016 Se modifica la forma de pago de la Adición 2 | [25 empty] | N/A | [12 empty] | BARRIO ISLANDIA', 'BARRIO LA PAZ BOSA', 'DESARROLLO BOSA LINDA (HIDELBRANDO OLARTE)', 'DESARROLLO EL PROGRESO', 'DESARROLLO LOS LAURELES III SECTOR', 'DESARROLLO NUESTRA SE¥ORA DE LA PAZ IV SECTOR', 'DESARROLLO SANTA LUCIA', 'GRANCOLOMBIANO I SECTOR', 'GRANCOLOMBIANO II SECTOR', 'LA ESPERANZA', 'LA PALESTINA', 'LA PAZ II SECTOR', 'LA PRIMAVERA', 'NUESTRA SE¥ORA DE LA PAZ', 'NUESTRA SE¥ORA DE LA PAZ Y OTROS', 'SAN FERNANDO NUESTRA SE¥ORA DE LA PAZ DESARROLLO', 'SAN JOSE DE MARYLAND', 'SAN PEDRO', 'URBANIZACION CIUDADELA ROBERTO PACHON', 'URBANIZACION HUMBERTO VALENCIA II' |  | Bosa | 148562 |  |  | 2.3 | 13.8 |  | 1.84 | 40674 |  | 2 | dos puentes vehicualres Estructura metálica - Sobrecajones concreto aligerados - Terraplenes en ceniza de alto horno - Pilotes hincados de 12 mts de 30x30 cm y Preescavados de 50 mts.
IDU-73-2009 |  | INTERCAMBIADOR 94 | MARTÍN ZULUAGA | MARIO GIL | ANGELA HERNÁNDEZ |  | MALLA VIAL |  | VALORIZACIÓN (Acuerdo 180 de 2005 - grupo1) | IDU-CMA-SGI-20-2009 |  | 200965019080000005E | 2009 |  | IDU-73-2009 |  | INTERVENTORÍA INTERSECCION A DESNIVEL DE LA AVENIDA LAURENO GOMEZ (AK9) POR LA CALLE 94 Y SU CONEXION CON LA AVENIDA SANTA BARBARA (AK 19) | STESV | INTER | LIQUIDADO | 17 meses de los que se ejecutaron 12 en interventoría al Cto IDU-068-2009 | [9 empty] | 49 Meses | 7 meses | 9 meses | 9 meses | 8 meses | 1 mes 22-03-2017 | [12 empty] | 80 Meses |  |  |  |  | 2009-11-26 | N/A | N/A | 2012-04-19 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2017-04-22 |  |  |  | 2017-04-22 | CONSORCIO GOMEZ CAJIAO - JOYCO Calle 44 B No. 57 A - 49 Barrio La Esmeralda |  | JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCIA |  |  | 1800821792 | [10 empty] | 8103690155 | 1058405957 | 1119959067 | 1617211121 | 2081258006 | 2028356004 | 198500000 | [7 empty] | 176698416739 | [7 empty] | 8103690155 | 9904511947 | [46 empty] | CHAPINERO
IDU-5-2012 |  | INTERCAMBIADOR 94 | MARTIN ZULUAGA | MARIO GIL | MANUEL ARBELAEZ | INTERSECCION DE LA NQS POR CALLE 94 Y AV. CARRERA 19 | MALLA VIAL | Arterial | VALORIZACIÓN (Acuerdo 180 de 2005 - grupo1) | IDU-LP-SGI-014-2011 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-1-74093 | 201243519090000020E | 2012 | 566700 | IDU-5-2012 | IDU-73-2009 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK9) POR LA CALLE 94 Y SU CONEXIÓN CON LA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19) EN BOGOTÁ D.C. CORRESPONDIENTE AL CÓDIGO DE OBRA 104 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN | STESV | OBRA | LIQUIDADO POR VÍA JUDICIAL | 20 Meses |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 34 Meses | 7 meses | 9 meses | 9 meses | 8 meses | 1 mes 22-03-2017 | [12 empty] | 54 Meses |  |  |  | 2012-02-20 | 2012-03-22 | N/A | N/A | 2012-04-19 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2017-04-22 |  |  |  | 2017-04-22 | CONSORCIO AIA-CONCAY 2012 | AIA 50% CONCAY 50% | LINCON IGNACIO CHACON CRISTANCHO |  |  | 85266616484 |  | 31214222567 | 5005759110 | 2446373606 | 11192391394 | 6000000000 | 6569698457 |  |  |  | 50313065741 | 2833924472 | 7660338537 | 13977677571 | 25841125161 | [17 empty] | 81527288308 | 166793904792 | 176698416739 |  | 08/05/2015 -Se incluyó en el apéndice E – Obligaciones de Gestión Ambiental, de seguridad y salud ocupacional y de gestión social. | 30/07/2012 - Se modificó el numeral 4.17 del Pliego de Condiciones, respecto a los requisitos mínimos de algunos profesionales | 16/12/2013 - Incorporar de recursos para el Fondo de Ajustes para las actividades de construcción | 20/06/2014 Adicionar el contrato en la suma de $7.660.338.537 para cubrir la totalidad del suministro, mano de obra y los costos generados las obras del costado oriental del proyecto; prorrogarlo en 7 meses y reemplazar el Apéndice F acorde con los nuevos lineamientos de tráfico indicados por la SDM | [25 empty] | 118 | 09/08/2012 x 30 días + ampliación de 30 días Total 60 días Aprobaciones de Diseños hidraulico, Diseño de pantallas metalicas y programa de obra. | 25/11/2012 x 43 días + ampliacion de 15 días Total 58 días Por ajustes en los diseños de las pantallas que se revisan en el IDU. | [12 empty] | CHAPINERO |  | Dos intersecciones a desnivel |  | 4.28 | 11.82 |  | 1.6 | 29540 |  | x | dos inteseccions a desnivel | 1 | Un puente peatonal.
IDU-1804-2014 |  | AV. SAN ANTONIO | ADRIANA MORA | SOFÍA GUTIERREZ | CESAR O CARDENAS |  | MALLA VIAL |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-SGI-013-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-2710744&g- | 201443519080000082E | 2014 | 616000 | IDU-1804-2014 |  | INTERVENTORÍA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183) DESDE AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) | STESV | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 21 Meses |  |  |  |  | 1 mes + 45 días | 11 meses + 7 meses + 15 días + 7 meses + 4 meses |  |  |  | 1,5 meses + 7 meses + 15 dias + 7 meses + 4 meses | 07/12/2015 45 Días | 05/08/2016 225 Días | [15 empty] | 41 Meses |  |  |  |  | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2016-01-21 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2018-06-26 | N/A | N/A |  | 2018-06-26 | CONSORCIO DICO - SERINCO 2014. | INGENIEROS MARE NOSTRUM SUCURSAL COLOMBIA - 60% SERINCO COLOMBIA - 40% | Ignacio Martinez Gonzales (1) 4673487 (1) 4673486 | nrodriguez@peyco.es hmaldonado@peyco.es | Herby Luna 314 4339137 | 1741806440 | SGI | [9 empty] | 2035953007 | 96248726 | 34210193 | 568262198 | 840970410 | 496261480 | [16 empty] | 2035953007 | 3777759447 |  |  | 15-04-2015 Se incorpora la ley de Infraestructura | 9-11-2015 se modifica la clausula de plazo del contrato | 7-12-2015 Se modifica la clausula de forma de pago | 05-08-2016 Modificación a la forma de pago por la Adición No.3 | [40 empty] | Usaquen | 3798183 | 2 Calzadas 3 Carriles Vía de 2,1 Km 1 puente vehicular 2 puentes Peatonales | Longitud 12.6 Km/Carril Cicloruta 2.1 km Espacio Público 19380m2 | [7 empty] | - Cimentación: 8 pilotes en cada costado (Oriente, Occidente), con una profundidad de 45 m y diámetro de 1.20 m. - Vigas: 4 vigas longitudinales con separación de 3.65 m y distancia de 27 m. - Ancho: 10, 20 m con capacidad para tres carriles de 3.5 y New Jersey en concreto. - Placa: espesor de 20 cm en concreto y una capa de asfalto MD_12 de 5cm. |  | - Cimentación: 4 pilotes en cada costado (Oriente, Occidente), con una profundidad de 36m y diámetro de 1.20 m. - Vigas: 2 vigas longitudinales con separación ENTRE EJES DE 1 m y distancia de 36 m. - Ancho: 2.3 m con barandas metálicas en ambos costados. - Placa: espesor de 15 cm en concreto estampado.
IDU-1300-2014 |  | AV. SAN ANTONIO | ADRIANA MORA | SOFÍA GUTIERREZ | CESAR O. CARDENAS | AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183) DESDE AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) | MALLA VIAL | ARTERIAL | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-LP-SGI-012-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-120258 | 201443519090000015E | 2014 | 616000 | IDU-1300-2014 | IDU-1804-2014 | ESTUDIOS , DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) ANTES ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BOGOTÁ, D.C. | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 21 Meses |  |  |  | #REF! | 2 meses + 15 dias | 29,5 meses |  | 2016-10-07 |  | 20 meses | 07/12/2015 45 Días | 05/08/2016 225 Días | 7 meses | 4 MESES | [13 empty] | 41 Meses |  |  |  | 2014-09-18 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2016-01-21 | N/A | N/A | 2016-01-22 | 2018-06-26 | N/A | N/A |  | 2018-06-26 | CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO | Yamil Sabbagh Solano - 5% Yamil Sabbagh Construccines SAS - 20% D&S SA - 20% Jose Guillermo Gálan Gómez - 45% INPROTEKTO LIMITADA - 10% | YAMIL SABBAGH CORREA (1) 8053461 (1) 8057314 | gestioncontractualysc@gmail.com | Ruben Tolosa 3112025613 | 37997974581 |  | 12415827356 | 9818280585 | 2597546771 | [6 empty] | 18215325730 | 7684578479 | 8513812774 | 260758123 | 1756176354 | [17 empty] | 30631153086 | 68629127667 | 72406887114 |  | 29/09/2014 Se modificó la cláusula vigésima octava denominada interpretación del contrato, incorporando la aplicabilidad de la Ley General de Infraestructura, la Guía “COORDINACIÓN IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” y se aclaró lo relacionado a la Forma de Pago | 21/09/2015 Se aclaró el párrafo de la etapa de preliminares y construcción de la obra, contenido en la cláusula décima del contrato denominada plazo, en el entendido que el término de la etapa de preliminares y construcción de la obra se contará a partir del día siguiente a la fecha de terminación de las etapa de estudios, diseños y aprobaciones. Así mismo, se modificaron los literales a y b de la etapa de preliminares y construcción de la obra, contenida en la cláusula décima del contrato denominada Plazo, en el sentido de ajustar el término de los mencionados literales | [27 empty] | 1 mes | 12/02/2016 x 1 mes Total 1 mes. Definición de las actividades arqueológicas que impiden el inicio de las excavaciones. | [11 empty] | AGRUPACION MAIBA (VISCAYA) AGRUPACION DE VIVIENDA SANTA MARIA CASUNGA CONJUNTO HABITACIONAL SAN ANTONIO NORTE LA PEPITA NORTE I ETAPA PREDIO EL SOLAR SAN ANTONIO SAN JOSE DE TARBES SANTA LYDIA TARBES DE SAN JOSE URBANIZACION EL ROCIO URBANIZACION ALAMEDA DE SAN ANTONIO URBANIZACION EL ROCIO URBANIZACION LA PEPITA NORTE URBANIZACION RINCON DEL PUENTE URBANIZACION TERRAZA DE SAN ANTONIO VERBENAL II SECTOR DESARROLLO ZULIMA | UPZ9 UPZ10 | Usaquen | 717591 |  |  | 2.1 | 12.6 |  | 2.1 | 19380 |  | 1 | un puente vehicular - Cimentación: 8 pilotes en cada costado (Oriente, Occidente), con una profundidad de 45 m y diámetro de 1.20 m. - Vigas: 4 vigas longitudinales con separación de 3.65 m y distancia de 27 m. - Ancho: 10, 20 m con capacidad para tres carriles de 3.5 y New Jersey en concreto. - Placa: espesor de 20 cm en concreto y una capa de asfalto MD_12 de 5cm. | 2 | - Cimentación: 4 pilotes en cada costado (Oriente, Occidente), con una profundidad de 36m y diámetro de 1.20 m. - Vigas: 2 vigas longitudinales con separación ENTRE EJES DE 1 m y distancia de 36 m. - Ancho: 2.3 m con barandas metálicas en ambos costados. - Placa: espesor de 15 cm en concreto estampado.
IDU-934-2016 |  | ESPACIO PUBLICO - ACCIONES POPULARES | plendy montes | PAOLA VERGARA | MARIA DEL PILAR SALAZAR | KRA 91 ENTRE CALLES 90 Y 98 CARRERA 10 ESTE ENTRE DG 51 SUR Y CALLE 54 A SUR ESQUINA SUR OCCIDENTAL DE LA AV. CALLE 13 POR AV. CONSTITUCION. CONSTADO SUR OCCIDENTAL DE LA CARRERA 7 POR CALLE 100. AV. CIRCUNVALAR POR CALLE 67 Y 68 TV 77 ENTRE CALLE 80 YDG 81G BIS AVENIDA AGOBERTO MEJIA POR DIAGONAL 38 SUR | ESPACIO PUBLICO |  | Tranferencias Ordinarias | IDU-CMA-SGI-019-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4507139 | 201643519080000001E | 2016 | 689455 | IDU-934-2016 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LOS AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO - GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 300 | 1 mes | 5 meses + 1 mes |  |  |  | 4 meses |  |  |  | 510 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | [10 empty] | 810 | 2016-01-21 | 2016-08-05 | 2016-09-14 | 2016-10-04 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2018-12-01 | N/A | N/A | 2018-12-02 | 2020-02-02 | N/A | N/A |  | 2020-02-02 | BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA S.A.S ANTES BRAIN LTDA | N/A | Juan felipe Martinez Plata (1) 2831026 | brain@brain.net.co mpenaloza@brain.net.co |  | 1480703506 | SGI (MIXTO) | [9 empty] | 1954616924 | 1954616924 | [20 empty] | 1954616924 | 3435320430 | [31 empty] | 290 | 280 | 10 | [10 empty] | Los cerezos, Bachue y Luis Carlos URBANIZACION SANTA RITA SUR ORIENTAL III ETAPA BARRIO GRANJAS DE TECHO, ALSACIA BOSQUE CALDERON TEJADA II SECTOR CIRCUNVALAR COLEGIO EL ROSARIO SANTO DOMINGO URBANIZACION LUIS ALBERTO VEGA BARLOVENTO, CARTAGENITA URBANIZACION MARSELLA | 29 - MINUTO DE DIOS 28 - EL RINCON 30 - BOYACA REAL 72 - BOLIVIA 73 - GARCES NAVAS 51 - LOS LIBERTADORES 112 - GRANJAS DE TECHO UPZ90 - PARDO RUBIO 87 - TINTAL SUR 44 - AMERICAS | Engativa San Cristobal Kennedy, Fontibon Chapinero Usaquén Kennedy | 247.594 74.694 52,082 41.354 19.034 52.082 | KRA 91 ENTRE CALLES 90 Y 98 CARRERA 10 ESTE ENTRE DG 51 SUR Y CALLE 54 A SUR ESQUINA SUR OCCIDENTAL DE LA AV. CALLE 13 POR AV. CONSTITUCION. CONSTADO SUR OCCIDENTAL DE LA CARRERA 7 POR CALLE 100. AV. CIRCUNVALAR POR CALLE 67 Y 68 TV 77 ENTRE CALLE 80 YDG 81G BIS AVENIDA AGOBERTO MEJIA POR DIAGONAL 38 SUR
IDU-933-2016 | IDU-933-2016 | ESPACIO PUBLICO - ACCIONES POPULARES | MARIA PLENDY MONTES | PAOLA VERGARA | MARIA DEL PILAR SALAZAR | KRA 91 ENTRE CALLES 90 Y 98 CARRERA 10 ESTE ENTRE DG 51 SUR Y CALLE 54 A SUR ESQUINA SUR OCCIDENTAL DE LA AV. CALLE 13 POR AV. CONSTITUCION. CONSTADO SUR OCCIDENTAL DE LA CARRERA 7 POR CALLE 100. AV. CIRCUNVALAR POR CALLE 67 Y 68 TV 77 ENTRE CALLE 80 YDG 81G BIS AVENIDA AGOBERTO MEJIA POR DIAGONAL 38 SUR | ESPACIO PUBLICO | KRA 91 ENTRE CALLES 90 Y 98 - Arterial CARRERA 10 ESTE ENTRE DG 51 SUR Y CALLE 54 A SUR - local ESQUINA SUR OCCIDENTAL DE LA AV. CALLE 13 POR AV. CONSTITUCION. - Arterial CONSTADO SUR OCCIDENTAL DE LA CARRERA 7 POR CALLE 170.-arterial AV. CIRCUNVALAR POR CALLE 67 Y 68 - Arterial TV 77 ENTRE CALLE 80 YDG 81G BIS - Local AVENIDA AGOBERTO MEJIA POR DIAGONAL 38 SUR - arterial | Tranferencias Ordinarias | IDU-LP-SGI-018-2015 GRUPO 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-153574 | 201643519090000001E | 2016 | 689455 | IDU-933-2016 | IDU-934-2016 | AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN, DE ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1. | STESV | OBRA | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 10 meses | 1 mes | 5 meses |  | #REF! |  | 4 meses |  |  |  | 17 meses | 1 mes | 2 meses | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 10 meses | [10 empty] | 27 meses | 2015-12-15 | 2016-02-04 | 2016-09-05 | 2016-10-05 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2018-12-01 | N/A | N/A | 2018-12-02 | 2020-02-02 | N/A | N/A |  | 2020-02-02 | UNION TEMPORAL ESPACIO PUBLICO | Electro Diseños SAS - 50% German Ramirez Barbosa - 17% Infenieria SAS - 17% Idenco Asociados - 16% | Luis Eduadro Bermudez Cardenas (1) 3224363 | grbingenieros@hotmail.com |  | 12824907652 | SGI (MIXTO) | [9 empty] | 4290461216 | 4290461216 | [20 empty] | 4290461216 | 17115368868 | 20550689298 | [30 empty] | 290 | 280 | 10 | [10 empty] | Los cerezos, Bachue y Luis Carlos URBANIZACION SANTA RITA SUR ORIENTAL III ETAPA BARRIO GRANJAS DE TECHO, ALSACIA BOSQUE CALDERON TEJADA II SECTOR CIRCUNVALAR COLEGIO EL ROSARIO SANTO DOMINGO URBANIZACION LUIS ALBERTO VEGA BARLOVENTO, CARTAGENITA URBANIZACION MARSELLA | 29 - MINUTO DE DIOS 28 - EL RINCON 30 - BOYACA REAL 72 - BOLIVIA 73 - GARCES NAVAS 51 - LOS LIBERTADORES 112 - GRANJAS DE TECHO UPZ90 - PARDO RUBIO 87 - TINTAL SUR 44 - AMERICAS | Engativa San Cristobal Kennedy, Fontibon Chapinero Usaquén Kennedy. | 247.594 74.694 52,082 41.354 19.034 52.082 |  | Espacion público en 11,000 m2 |  | 0.35 |  | 0.32 | 11000 | [11 empty] | ok
IDU-1836-2015 |  | CONEXIÓN DE LA CICLORUTA DE LA AVENIDA CALLE 26 | SAUL FLOREZ |  |  |  | INFRAESTRUCTURA CICLOINCLUSIVA |  | Tranferencias Ordinarias | IDU-CMA-DTC-013-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4345260&g | 201543519080000021E | 2015 | 644350 | IDU-1836-2015 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL, FORESTAL Y SST PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXION DE LA CICLORRUTA DE LA AV CALLE 26 CON PUENTES PEATONALES DE ESTACIONES DE TRANSMILENIO EN BOGOTA D. C. | STEST | INTER | LIQUIDADO | 6 Meses | [9 empty] | 5,5 meses | 22/08/2016 15 dias | 28/12/2016 2 meses | 21/04/2017 2 meses | 21/06/2017 1 MES | [13 empty] | 13 MESES |  |  |  | 2015-12-29 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-11-22 | N/A | N/A | 2016-11-23 | 2018-02-17 | N/A | N/A |  | 2018-02-17 | INTERSA S.A. | N/A | ISABEL VICTORIA LEÓN REYES | gerencia@intersaingenieria.com | 2149645 3102414423 | 377274928 | [10 empty] | 434546760 | 32885710 | 115081426 | 156237927 | 67591514 | 62750183 | [16 empty] | 434546760 | 811821688 | [46 empty] | Engativá - Fontibón - Teusaquillo |  | Construccion de 6 rampas para dar conexión a 6 estaciones de TM las cuales son: Normandia, Modelio, El tiempo, Salitre el Greco, Can y Gobernación. | Longitud Km/Carril Cicloruta 0.33 km Espacio Público N/Am2
IDU-1829-2015 |  | CONEXIÓN DE LA CICLORUTA DE LA AVENIDA CALLE 26 | SAUL FLOREZ |  |  | RAMPAS CALLE 26 ESTACIONES NORMANDIA, MODELIO, EL TIEMPO, SALITRE EL GRECO, CAN Y GOBERNACIÓN. | INFRAESTRUCTURA CICLOINCLUSIVA | N/A | Tranferencias Ordinarias | IDU-LP-SGI-014-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-150750 | 201543519090000018E | 2015 | 644350 | IDU-1829-2015 | IDU-1836-2015 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA DE LA AV. CALLE 26 CON PUENTES PEATONALES DE ESTACIONES DE TRANSMILENIO | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 6 Meses |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 5,5 meses | 22/08/2016 15 dias | 28/12/2016 2 meses | 21/04/2017 2 meses | 21/06/2017 1 MES | [13 empty] | 13 MESES |  |  |  | 2015-12-29 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-11-22 | N/A | N/A | 2016-11-23 | 2018-02-17 | N/A | N/A |  | 2018-02-17 | CONSORCIO CICLOADMP | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA. 50% MIGUEL ÁVILA REYES INGENIEROS S.A.S. 50% | MIGUEL ANGEL AVILA REYES | javila@maringenieros.com | 3102606840 | 1550937898 | [10 empty] | 593101288 | 568712063 | 24389225 | [19 empty] | 593101288 | 2144039186 | 2955860874 | [45 empty] | Engativá - Fontibón - Teusaquillo |  |  |  | N/A |  |  | 0.33 | N/A |  | N/A
IDU-1653-2015 |  | CABLE AEREO | SAUL FLOREZ |  |  |  | CABLE AEREO |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) | IDU-CMA-SGI-001-2015 |  | 201543519080000013E | 2015 | 644350 | IDU-1653-2015 |  | INTERVENTORÍA CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR | STEST | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 35 Meses |  | 5 meses |  |  | 1 mes | 17 meses+9 meses + 21 días+9 meses + 21 días |  |  |  | 18 meses + 42 días | 8 meses | 21/04/2017 8 meses | [15 empty] | 53 meses + 42 días |  |  |  |  | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2016-06-03 | N/A | N/A | 2016-06-04 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2019-08-25 |  | 2019-08-25 | CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLIVAR | INTERPRO S.A.S., 50% sociedad Estudios Técnicos y Asesorías S.A. — ETA S.A - 50% | CLAUDIA JULIANA NIÑO PASTRANA | juliananinopastrana2017@gmail.com | 3182545531 | 5286356868 | SGI | [9 empty] | 3371979570 | 111969721 | 1474600595 | 529731515 | 669036331 | 556641408 | 30000000 | [15 empty] | 3371979570 | 8658336438 |  |  | 03-02-2016 Se modifica el plazo de la etapa de la interventoria de la etapa de Estudios y diseños de CINCO (5) meses a NUEVE (9) meses, No se modifica ni amplía el plazo contractual inicial, esto es de TREINTA Y CINCO (35) meses | 27/12/2017 se modifica la clausula 3 y 7 del contrato | 21/04/2017 Se termina por mutuo acuerdo la prorroga 1, la adición 1 y modificatorio 2 | 21/04/2017 se modifica la clausula 3 y 7 del contrato | [40 empty] | TUNJUELITO - CIUDAD BOLIVAR |  |  | Longitud Km/Carril Cicloruta km Espacio Público 17272m2
IDU-1630-2015 |  | CABLE AEREO | SAUL FLOREZ |  |  | CABLE AÉREO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR | CABLE AEREO | N/A | CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 527 de 2013) - RECURSOS TRANSMILENIO | IDU-LP-SGI-032-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-127709 | 201543519090000011E | 2015 | 644350 | IDU-1630-2015 | IDU-1653-2015 | ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGACHABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTA D.C | STEST | OBRA | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 35 Meses |  | 5 meses |  | 1 mes | 35 meses+ 42 días |  | 12 meses + 21 días |  |  | 12 meses + 21 días | 27/12/2016 9 meses+21 días | 3 MESES 25-05-2018 | [15 empty] | 47 meses + 21 días |  |  |  |  | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2016-06-03 | N/A | N/A | 2016-06-04 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2019-08-25 |  | 2019-08-25 | UNIÓN TEMPORAL CABLE BOGOTÁ | Doppelmayr Colombia - 50% Constructora Colpatria - 25% ICEIN Ingenieros - 25% | ALEJANDRO ZAMBRANO PERILLA | alejandro.zambrano@doppelmayr.com | 3158124389 | 164300000000 | SGI (MIXTO) | 320495833 | 320495833 | [7 empty] | 56957047700 | 6356283770 | 39431324072 | 5917531383 | 1177443964 | 4074464511 | [16 empty] | 57277543533 | 221577543533 | 230235879971 |  | 03-02-2016 Se modifica el plazo de la etapa de Estudios y diseños de CINCO (5) meses a NUEVE (9) meses, No se modifica ni amplía el plazo contractual inicial, esto es de TREINTA Y CINCO (35) meses | Se modifica la Cláusula denominada Forma de Pago, Intereses de Mora, Anticipo para la construcción de obras civiles. | 27/12/2016 Se modifican las clausulas 4 y 10 | 12/06/2017 Se autoriza y acepta la cesión | 21/06/2017 Terminacion de la prorroga 1, adicion 2 y modificación 3 | 21/06/2017 se modifica la clausula 4, | [38 empty] | TUNJUELITO - CIUDAD BOLIVAR |  | Se ejecutó la Construcion de 24 pilonas, una Estacion Inicial - Portal Tunal, dos estaciones intermedias - Estación Juan Pablo II y Estación Manitas, una estacion final: Mirador del Paraiso, la construccion de cable Aereo de 3,4 Km y 17.272 m2 de espacio público. | [5 empty] | 17272 | [11 empty] | ok
IDU-1697-2013 |  | AMPLIACIÓN ESTACIONES | SAUL FLOREZ |  |  |  | ESTACINONES |  | Recursos Transmilenio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-15-1975967 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-15-1975967 | 201343519080000071E | 2013 |  | IDU-1697-2013 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTA Y S}&SO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO GRUPO 2: CALLE 146, MAZÚREN Y TOBERÍN, UBICADAS EN LA AUTOPISTA NORTE, EN BOGOTÁ D.C. | STEST | INTER | LIQUIDADO | 11 Meses | [9 empty] | 15 Meses 25 días | 30 Días | 4 meses | 120 días | 4,5 meses | 60 días | 10 días | [11 empty] | 26 Meses 25 días |  |  | 2014-12-15: 2014-01-13; 2014-12-15: 2014-01-13; 2015-03-15: N/A; 2015-04-14: N/A; 2017-03-27: 2016-07-09 | N/A | N/A |  | 2016-07-09 | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. |  | MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO | acorredor@mab.com.co | 3214900566 | 859369667 |  | 169586356868 | [8 empty] | 1538186204 | 38721129 | 321616668 | 413002237 | 611578821 | 153267349 | [16 empty] | 171124543072 | 171983912739 | [46 empty] | USAQUEN Y SUBA
IDU-1636-2013 |  | AMPLIACIÓN ESTACIONES AUTONORTE | SAUL FLOREZ |  |  | Toberin 146 Mazuren | ESTACIONES | N/A | TRANSMILENIO | IDU-SA-SGI-002-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-11-1971928 | 201343519090000032E | 2013 | 589500 | IDU-1636-2013 | IDU-1697-2013 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO: GRUPO 2: CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN UBICADAS EN LA AUTOPISTA NORTE, EN BOGOTÁ D.C. | STEST | OBRA | EN LIQUIDACION JUDICIAL | 11 MESES |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 15 MESES + 25 DÍAS | 1 MES | 4 MESES | 120 DÍAS | 4 MESES + 15 DÍAS | 60 DIAS | 10 DÍAS | [11 empty] | 26 MESES + 25 DÍAS |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-09-15 | N/A | N/A | 2014-09-16 | 2016-07-09 | N/A | N/A |  | 2016-07-09 | CONSORCIO ESTACIONES TRANSMILENIO 2013 | HB ESTRUCTURAS METALICAS 55% MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS 45% | LUIS EDUARDO BERCANDINO | david.castellanos@hbsadelec.com.co | 3184277955 | 17243983844 | [10 empty] | 6218580491 | 6218580491 | [20 empty] | 6218580491 | 23462564335 | 195446477074 |  | Se deja sin efectos la cláusula octava denominada anticipo | Se modifica el Anexo Técnico, denominado APENDICE A PARÁMETROS DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, en relación con la no aplicabilidad del índice IRI, como parámetro de recibo y control para las estructuras de pavimento construidas en la Estación Calle 146, Mazurén y Toberín | [42 empty] | USAQUEN Y SUBA |  | Se ejecutó la ampliacion de las estaciones de Transmilenio Toberin , 146 y Mazuren en la Autopista Norte
IDU-1859-2014 |  | ESTACIÓN INTERMEDIA PRIMERO DE MAYO | SAUL FLOREZ |  |  |  | ESTACINONES |  | Recursos Transmilenio | IDU-CMA-SGI-037-2014 |  | 201543519080000009E | 2014 | 616000 | IDU-1859-2014 |  | INTERVENTPRÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LOS AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ, D.C | STEST | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 17 Meses | [9 empty] | 10 Meses | 3 MESES | 7 meses | 09-06-2017 3 meses | [14 empty] | 33 Meses + 15 días |  |  |  |  | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-06-19 | N/A | N/A | 2015-06-20 | 2017-09-10 | N/A | N/A |  | 2017-09-24 | CONSORCIO ORION | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 70% GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM | GERMÁN ESPINEL PARRA | orion@ingecon.com.co | 3188017397 | 1679720513 | SGI | [9 empty] | 1610435621 | 89627864 | 350937617 | 801120474 | 368749666 | [17 empty] | 1610435621 | 3290156134 |  |  | 24-03-2015 SE modifica la clausula de interpretacion del contrato | 20-08-2015 se aclara el paragrafo segundo de la clausula 4 | 31-05-2016 modificación del contrato forma de pago | 22-12-2016 | 09-06-2017 modifica la forma de pago y las obligaciones del interventor | [39 empty] | SAN CRISTOBAL | 48626
IDU-1843-2014 |  | ESTACIÓN INTERMEDIA PRIMERO DE MAYO | SAUL FLOREZ |  |  | Avendia carrera Decima entre calles 18 Sur y Av. Primera de Mayo | ESTACION INTERMEDIA | Local | TRANSMILENIO | IDU-LP-SGI-031-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-127128 | 201543519090000008E | 2014 | 616000 | IDU-1843-2014 | IDU-1859-2014 | AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS DISEÑOS EXISTENTES, DISEÑO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ, D.C. | STEST | OBRA | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 17 Meses |  | 5 meses |  | #REF! |  | 12 MESES |  | 2016-06-19 |  | 13 Meses + 15 días | 3 MESES | 7 meses | 09-06-2017 3 meses | 15 DÍAS | [13 empty] | 30 Meses + 15 días |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-06-19 | N/A | N/A | 2015-06-20 | 2017-09-10 | N/A | N/A |  | 2017-09-24 | CONSORCIO AVENIDA PRIMERO DE MAYO | JMV INGENIEROS SAS 40% REDES Y EDIFICACIONES S.A.S 20% SAC ESTRUCTURAS METALICAS 20% SYM INGENIERIA S.A.S 100% AMP MENDEZ Y ASOCIADOS PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA 10% | MARIA VICTORIA MOSQUERA DE MOSQUERA | gerencia@jmvingenieros.com | 3143351904 | 13848389094 | SGI (MIXTO) | 2379630996 | 2067749427 | 311881569 | [6 empty] | 5652400108 | 228391138 | 233379736 | 2469660090 | 1664070949 | 378503342 | 488603311 | 189791542 | [14 empty] | 8032031104 | 21880420198 | 25170576332 |  | Modifica la cláusula trigésima del contrato, denominada interpretación del contrato y se incorpora la ley de Infraestructura y Aplicación de la Guía "Coordinación IDU, ESP Y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte, y se aclaró lo relacionado a la Forma de Pago | Modifica las clausulas cuarta, séptima, novena y décima quinta y se adiciona el valor de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (228.391.138,00) | 31-05-2016 se modifica la clausula forma de pago | 09-06-2017 Contrato adicional para la adecuación del tunel existente. | [25 empty] | 51 | [14 empty] | SAN CRISTOBAL | 48626 | Se ejecutó una estacion Intemedia en la Avendia carrera Decima entre calles 18 Sur y Av. Primera de Mayo en la se incluye una cicloparqueadero con 240 cupos adicionalmente se construó 0,23 km de ciclorita y Espacio Público un total de 103.52m | Longitud Km/Carril Cicloruta 0.23 km Espacio Público 10352m2 | 0.18 |  |  | 0.23 | 10352 | [11 empty] | ok
IDU-312-2014 |  | INTERVENTORIA MANTENIMIENTO TM FASE III |  |  |  |  | MANTENIMIENTO |  | Recursos Transmilenio | IDU-CMA-SGI-001-2014 |  | 201443519080000053E | 2014 | 616000 | IDU-312-2014 |  | Interventoría de Mantenimiento Adecuación de la Carrera 10 (AVENIDA FERNANDO MAZUERA) y la Adecuación de la Calle 26 (AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN) al sistema Transmilenio Fase III. | STEST | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 24 Meses | [9 empty] | 28 meses | 29-07-2016 10 meses | 30-05-2017 18 meses | [15 empty] | 34 Meses |  |  |  |  | 2014-07-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-31 | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 | CONSORCIO TRANSMILENIO | INTERPRO S.A.S., 60% R&M Construcciones e Interventorías - 40% | CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ | contabilidadrym@yahoo.es coldiegorym@gmail.com | 2697927 3153386906 | 2553976388 | SGI | [9 empty] | 2316085968 | 975111917 | 38632505 | 1279158435 | 23183111 | [17 empty] | 2316085968 | 4870062356 |  |  | 22-12-2014 Se agrega la obligación de hacer seguimiento al parque Sustituto del costado sur occidental del patio portal | 27-12-2016 Se modifica la plantilla de personal minimo. | 30-05-2017 Se modifica la plantilla de personal minimo.
IDU-134-2007 |  | TM FASE III - GP 1 | SAUL FLOREZ |  |  |  | TRONCAL | Arterial | TRANSMILENIO | IDU-LP-DG-22-2007 |  | 200730019080000001E | 2007 |  | IDU-134-2007 |  | Adecuación de Calle la Carrera 10 (Avenida Fernando Mazuera) al Sistema Transmilenio en el Tramo 1, comprendido entre la Calle 31 sur, Calle 30 A sur y la 31 Sur entre Carrera 10 y Carrera 5, Incluye Patio Portal y sus Vías Perimetrales | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 85 Meses | [9 empty] | 9 meses | [17 empty] | 94 Meses |  |  | 2014-12-15: 2008-06-17 |  | 2016-04-15 |  | 2016-04-15 | CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A.S. ANTES S.A. | N/A |  |  |  | 146228548034 | [10 empty] | 23337924125 | 557031004 | 21567081021 | 331855971 | 881956129 | [17 empty] | 23337924125 | 169566472159 | [46 empty] | SAN CRISTOBAL | [19 empty] | ok
IDU-135-2007 |  | TM FASE III - GP 2 | SAUL FLOREZ |  |  |  | TRONCAL | Arterial | TRANSMILENIO | IDU-LP-DG-22-2007 |  | 200730019090000002E | 2007 |  | IDU-135-2007 | IDU-312-2014 | ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIÉCER GAITÁN) Y LA AVENIDA CARRERA 10 (AVENIDA FERNANDO MAZUERA) AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LOS TRAMOS DEL GRUPO 2, TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 30ª SUR Y CALLE 3, Y EL TRAMO 3 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 3 Y LA CALLE 7, INCLUYE RAMAL CALLE 6 ENTRE CARRERA 10 Y TRONCAL CARACAS, AVENIDA COMUNEROS ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9 CON CALLE 4 Y ESTACIÓN INTERMEDIA DE LA CALLE 6. | STEST | OBRA | EN LIQUIDACION JUDICIAL | 84 Meses | [9 empty] | 29 Meses | 300 días | 15/06/2010 15 Días | 30/06/2010 2 Meses | 31/10/2010 1 Mes | 30/09/2010 9 Meses | 28/06/2011 2 Meses y 3 Meses Contrato Adicional Mariscal Sucre. | 16/09/2011 1.5 meses | 2/11/2011 58 Dias | 30/12/2011 1.5 Meses | [8 empty] | 113 Meses + 13 Dias |  |  |  |  | 2008-06-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2008-06-17 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2017-09-21 |  | 2017-09-21 | CONSORCIO METROVIAS BOGOTA | CSS CONSTRUCTORES S.A., 10% CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, 5% LUIS HECTOR SOLARTE SOLARTE, 5% CONSTRUCTORA LHS S.A. 40% CASS CONSTRUCTORES & CIA S.C.A. 40% | IGNACIO NARVAEZ | ignacio.narvaez@grupolhs.com | 3188100249 | 178304574960 |  | 36531596863 | 18987085386 | 2999949087 | 2000000000 | 2939343925 | 4600006398 | 5005212067 |  |  | 75251092165 | 24629166914 | 1018038789 | 3867808240 | 33560000000 | 10000000000 | 1098145489 | 1077932733 | [14 empty] | 111782689028 | 290087263991 |  |  | 16-09-2008 Se modifica el plazo para la enterga de la programacion de obra y se modifica el plazo de entrega de los productos | 16-10-2008 SE odifica el alcance y desarrollo del contrato | 22-12-2008 Se aclaran las clausulas que contenian erroresde transcripción e impresión en el texto original del contrato | 26/12/2008 modifica el valor estimado del contrato | 29-12-2008 Se incluyeron las modificaciones del objeto y plazo conforme al adicional 1 ( Mariscal Sucre) | 18/08/2009 Se modifican las metas fisicas , perfil del Inspector SISOMA (Apendice E) | 30-11-2009 Se modifica los valores y porcetanjes de los componentessocial y SISO-Ambiental Se modifica el contrato pirncipal y el adicional 1 ( Av. Mariscal Sucre) | 25-03-2010 Se aclara el pago del valor global del PMT y señalización del contrato adicional (Av. Mariscal Sucre) y se incluyen precios no previstos para la adecuacion de desvios | 30/09/2010 Se modifica elApendice E | 18-03-2011 Se Aclara el otro si N. 9, Lista de Chequeo | 19-07-2011 Se establece en compromiso de solicitar por parte del IDUel CDP para solicitar mayores cantidades de obra para redes | 19-04-2012 Se realiza devolucion de recursos al global por valor de 5,000,0000 | 4-07-2013 Se modifica medicion del IRI para la medición del estado superficial de Pavimento | [31 empty] | SAN CRISTOBAL - SANTA FE | [19 empty] | ok
IDU-136-2007 |  | TM FASE III - GP 3 | SAUL FLOREZ |  |  |  | TRONCAL | Arterial | TRANSMILENIO | IDU-LP-DG-22-2007 |  | 201434619090000001E | 2007 |  | IDU-136-2007 |  | ADECUACIÓN DE LA CARRERA 10 AL SISTEMA TRANSMILENIO, EN EL TRAMO 4 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 7 Y CALLE 26, Y EL TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 26 Y LA CALLE 34, Y ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 19 Y LA CARRERA 13, INCLUYE CONEXIÓN OPERACIONAL CON LA TRONCAL CARACAS, Y EL TRAMO 6 COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 13 Y CARRERA 3, Y CARRERA 3 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 19, GRUPO 3 ( EN ESTE SE INCLUYE EL ADICIONAL 7 PARQUE BICENTENARIO | STEST | OBRA | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 86 Meses | [9 empty] | 38 Meses | 23/09/2009 150 días | 16/07/2010 60 días | 16/09/2010 90 días | 16/12/2010 300 días | 14/10/2011 90 días | 16/12/2011 285 días | 30/10/2012 150 días | 01/04/2013 102 días | [9 empty] | 124 Meses |  |  |  |  | 2008-06-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2008-06-17 | 03/01/2013 01/12/2013 28/02/2019 | 03-01-2013 1-12-2013 | 2019-04-01 |  | 2019-04-01 | CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S.A. | N/A | OSCAR ANTONIO RAMÍREZ FRANCO | oramirez@confase.com | 3125886149 | 291947648903 | SGI | 47425460988 | 18997146229 | 14351853371 | 6881151601 | 2993693073 | 1869923640 | 2331693074 |  |  | 83846661927 | 1300239230 | 8000000000 | 4000000000 | 0 | 20870000000 | 8015737790 | 30000000000 | 7049611870 | 3984658760 | 25850231 | 462840000 | 68862023 | 68862023 | [8 empty] | 131272122915 | 423219771818 |  |  | Modificar el numeral 4.1.6 de la Cláusula 4 del contrato y el numeral 4.1 del apéndice A. | Modificar el segundo párrafo del numeral 4.1 Etapa de Preconstrucción, de la cláusula 4. Numeral 4.1.4.2. Modificar Cláusula 5 literal b), d), Obligaciones Principales del Contratista. Modificar Cláusula 9 numeral 9.1.1., tabla del numeral 9.1.1. Modificar Cláusula 10, numeral 10.1. Modificar Cláusula 15, numeral 15.4. Modificar la cláusula 7. Modificar el anexo 2 numeral 2.2 del Apéndice A y Capítulo 1 y el numeral 1.1.7 del Apéndice E | Modificar el numeral 9.1.2 de la Cláusula 9, Modificar el numeral 10.2.2 Concepto 2, Incluir dos parágrafos al numeral 10.2.2 concepto 2 de la cláusula 10, Adicionar al Parágrafo Tercero de la cláusula segunda. | Ajustar el flujo de pagos del numeral 10.2.1 de la cláusula 10, adicionar un parágrafo a continuación del inciso 4 del numeral 10.2.1. Concepto 1 de la cláusula 10 del contrato. | Unificar los Apéndices A, B, C, E, F y G de los tramos 4 y 5 de la Carrera 10 y tramos 5 y 6 de la Calle 26. Modificar los numerales 1, 2.2, 4.1, 4.2.2.1, 4.2.6, 5.2.1 del Apéndice A. | Modificar los apartes indicados correspondientes al Apéndice E, Capitulo 1 – Componente S&SOMA y del Apéndice E, Capitulo 2 – Componente Gestión Social. | Se adiciona un valor de $20.870.000.000 para la construcción de obras complementarias | Dar alcance a la cláusula primera del Modificatorio No. 7 y Adición No. 5. Modifica el numeral 2 del capítulo 2.2 de Apéndice A Unificado del Contrato. | Modificar el Apéndice E, Capítulo 1, Componente S&SOMA, en varios apartes. | Adicionar en plazo la Etapa de Construcción establecida en la cláusula tercera del Contrato de Obra IDU No. 136 de 2007 por el término de 5 meses. Adicionar al valor del contrato expresado en la cláusula 9 del Contrato IDU No. 136 de 2007 la suma de $ 3.659.446.173. | Otrosí N° 11 Modificar el numeral 5.2.1.4 RUGOSIDAD, del Apéndice A, del Contrato IDU No. 136 de 2007 | [33 empty] | SANTA FE - CANDELARIA-MARTIRES - TEUSAQUILLO |  | Matenimiento
IDU-47-2011 |  | PARQUE BICENTENARIO | ERIKA RIAÑO |  |  |  | ESPACIO PUBLICO | N/A | TRANSFERENCIA ORDINARIA | IDU-CMA-DTC-022-2011 |  | 201243519080000023E | 2011 |  | IDU-47-2011 |  | CONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTARIAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE BICENTENARIO, EN BOGOTA D.C. | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 5 MESES |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 16 meses + 17 días | 17 días | 14 meses | 60 días | [14 empty] | 21 MESES + 17 DÍAS |  |  | 2014-12-15: 2012-02-22; 2017-03-27: 2016-09-07 |  |  |  | 2016-09-07 | CONSORCIO BICENTENARIO | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. 70 INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INCON LTDA 30 |  |  | 3125886149 | 432151588 | [10 empty] | 1803213282 | [21 empty] | 1803213282 | 2235364870 | [46 empty] | SANTA FE | [7 empty] | 6264.5
IDU-1833-2015 |  | INTERVENTORIA TM FASE III - GP 5 | YIMMY CORREDOR |  |  |  | MANTENIMIENTO |  | Recursos Transmilenio | IDU-CMA-SGI-018-2015 |  | 201543519080000019E | 2015 |  | IDU-1833-2015 |  | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR DURANTE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA FASE III DE TRANSMILENIO | STEST | INTER | LIQUIDADO | 9 Meses | [9 empty] | 0 |  | 28/12/2016 2 meses + 13 días | [15 empty] | 11 meses + 13 días |  |  |  |  | 2016-02-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2008-06-17 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2017-07-31 |  | 2017-08-31 | CONSORCIO MAB |  |  |  |  | 843257310 | [10 empty] | 297184211 | 15812131 | 281372080 | [19 empty] | 297184211 | 1140441521 | [46 empty] | ENGATIVA Y FONTIBON
IDU-138-2007 |  | TM FASE III - GP 5 PATIO GARAJE | YIMMY CORREDOR |  |  | Edificaciones Patio Garaje | PORTAL | N/A | TRANSMILENIO | IDU-LP-DG-22-2007 |  | 200730019090000005E | 2007 |  | IDU-138-2007 | IDU-1833-2015 | ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIÉCER GAITÁN) AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 97 Y LA TRANSVERSAL 76, INCLUYE ESTACIÓN INTERMEDIA DE OCCIDENTE, PATIO GARAJE Y SUS VÍAS PERIMETRALES Y AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA CALLE 26 Y AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS PATIO GARAJE CALLE 26 | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 86 Meses | [9 empty] | 19 meses + 20 días | 150 dias | 270 días | 30 días | 35 días | 105 días | [12 empty] | 105 MESES Y 20 DIAS |  |  |  |  | 2008-06-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-10-07 | 2017-08-31 | N/A | N/A |  | 2017-08-31 | INFRAESTRUCTURAS URBANAS S.A. | N/A | HUGO LEONARDO BRACHO | hbracho@conalvias.com hbrachoh@gmail.com | 3134513777 | 218798733837 | [10 empty] | 43934339540 | 35118891945 | 1652190406 | 1457940447 | 123198246 | 1101642915 | 1287954823 | 1356194760 | 584761694 | 114417679 | 1137146625 | [11 empty] | 43934339540 | 262733073377 |  |  | 16/09/2008 Modificar el numeral 4.1.6 de la Cláusula 4 del Contrato. Modificar la entrega de productos. Numeral 4.1. del Apéndice A | 16/10/2008 Modificar el numeral 4.1 de la cláusula 4, numeral 4.2 de la cláusula 4, numeral 4.1.4.2 de la cláusula 4, Clausula 1 del Otrosí No. 1, numeral 4.1.7 de la cláusula 4, literales b), y d), de la Cláusula 5, numeral 10.1 de la cláusula 10, numeral 15.4. de la cláusula 15, aclaración relacionada con las causales de multas previstas en los apéndices E, capítulo 1 numeral 6 y capítulo 2 numeral 3.1.1.1, apéndice F numerales 2 y 13 en el sentido de que no aplican por estar implícitas en las listas de chequeo y por ende reflejadas en el numeral 15.2 multas; Apartes del Apéndice A, Apartes del Apéndice E, Apartes del Apéndice F. | 29/12/2008 Modificar el numeral 9.1.2 de la Cláusula 9, el numeral 10.2.2: concepto 2 de la Cláusula 10 e incluir 2 parágrafos al numeral 10.2.2., Cláusula cuarta y décimo tercera del Otrosí No. 2. | 15/05/2009 Modificar el párrafo quinto del numeral 5, del Apéndice G, Modifica el numeral 1.2. de la cláusula 10, aclaraciones relacionada con los pagos de las actividades realizadas hasta el mes de abril de 2009, Modifica la tabla 6 del numeral 1.1.1.2. del capítulo 1, y tabla 3 del numeral 1.1.1. del capítulo 2 del Apéndice E, Modifica la Tabla 5 del Capítulo 1 del Apéndice E, Modifica el párrafo 4 del numeral 10 del Apéndice F, elimina la segunda viñeta del numeral 2 y el último párrafo del numeral 3 del apéndice G, Incorpora en el numeral 7 del Capítulo 1 del Apéndice E las Listas de Chequeo – Componente Ambiental, Modifica el Anexo 2 – Listas de Chequeo – Componente B, Gestión Social del Capítulo 2 del Apéndice E | 05/08/2009. Ajusta y modifica el flujo de pagos del numeral 10.2.1 de la Cláusula 10 del contrato, modifica la 4ª viñeta del numeral 8 del Apéndice F. Prorroga el plazo establecido en la cláusula cuarta del Otrosí 3. Modifica la calificación porcentual de las Listas de Chequeo contenidas en el Apéndice F. | 25/08/2010. Modifica el flujo de pagos del numeral 10.2.1. de la cláusula 10 del contrato. | 16/09/2013. Modificación de la Tabla No.1: Capítulos de Mantenimiento y porcentajes de valoración del Apéndice D del Contrato de Obra IDU No. 138 de 2007. Adicionar al Apéndice D del Contrato de Obra IDU No. 138 de 2007 un anexo No. 4, el cual contiene la metodología para la evaluación de la gestión ambiental, la forma de pago de las labores ambientales y las listas de chequeo ambientales y S&SO. | 17/01/2014 Exclusión del IRI como parámetro de calificación para el estado de condición de las vías en la etapa de mantenimiento del Contrato. | 29-08-2016 Se adelantaron los ajustes respectivos para el inicio de la construcción de las edificaciones del patio garaje de la Calle 26, relacionados con la devolución del anticipo, plantilla de personal, garantías, Flujo de caja, plazo y otros. | [35 empty] | ENGATIVA Y FONTIBON |  | Se ejecutó un total de 8144 m2 de patio garaje | [5 empty] | Ejecutó un total de 8144 m2 de patio garaje
IDU-1380-2017 |  | AMPLIACION DEL PATIO SUR | Daniel Gustavo Galindo Rodríguez |  |  | AMPLIACION DEL PATIO SUR | PORTAL |  | TRANSMILENIO | IDU-CMA-DTC-004-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6670852 | 201743519080000017E | 2017 | 737717 | IDU-1380-2017 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PATIO SUR Y PORTAL SUR Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DEL PATIO SUR DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ, D.C. | STEST | INTER | LIQUIDADO | 6 meses + 15 días | 15 dias | 1 mes + 15 días | 15 dias |  |  | 4 meses | [21 empty] | 6 meses + 15 días |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-17 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2018-02-10 | N/A | N/A | 2018-02-11 | 2018-06-11 |  |  |  | 2018-06-11 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. | N/A | FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON | gestiondenegocios@prourbanos.com ingfabian.civing@gmail.com | 3214517250 | 513075912 | SGI | [8 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 513075912 | [48 empty] | Se ejecutó un total de 4056 m2 de patio garaje | Longitud Km/Carril Cicloruta km Espacio Público m2
IDU-1371-2017 |  | AMPLIACION DEL PATIO SUR | Daniel Gustavo Galindo Rodríguez |  |  | AMPLIACION DEL PATIO SUR | PORTAL | N/A | TRANSMILENIO | IDU-LP-SGI-003-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174709 | 201743519090000007E | 2017 | 737717 | IDU-1371-2017 | IDU-1380-2017 | ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA AMPLIACIÓN DEL PATIO SUR Y PORTAL SUR Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PATIO SUR DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ, D.C.” | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 6 meses + 15 días | 15 dias | 1 mes + 15 días | 15 dias | #REF! |  | 4 meses |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 6 meses + 15 días |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-17 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2018-02-10 | 0 | 0 | 2018-02-11 | 2018-06-12 | N/A | N/A |  | 2018-06-12 | Consorcio patios 2018 | Jose Sidney Martinez. 60% Prourbanos 60% Marcela Martinez 20% | MARCELA JOHANA MARTINEZ | civing.idu1380@gmail.com gestiondenegocios@prourbanos.com | 2226544 3158027268 | 4229906824 | SGI (MIXTO) | [8 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 4229906824 | 4742982736 | [45 empty] | BOSA | Localidades de Soacha, Bosa y Ciudad Bolivar (2018) 660.179 + 753.496 + 656.015 | Se ejecutó un total de 4056 m2 de patio garaje
IDU-1339-2018 |  | AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 1 | Saúl Alberto Flórez Rubio |  |  | Troncal Suba - Estación Niza 127 Troncal Suba- Estación Calle 95 Troncal Suba- Estación Rionegro Troncal Calle 80. EstaciónCarrera 47 Troncal Calle 80. Estación Avenida 68 | ESTACIONES |  | TRANSMILENIO | IDU-CMA-SGI-054-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7136965 | 201843519080000004E | 2018 | 781242 | IDU-1339-2018 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | STEST | INTER | LIQUIDADO | 420 | 1 mes | 3 meses | 1 mes |  | 9 meses |  |  |  |  | 100 | 60 | 30 | 10 | [14 empty] | 520 | 2017-10-18 | 2017-11-02 | 2018-07-10 |  | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2019-09-12 |  |  | 2019-09-13 | 2020-05-26 |  |  |  | 2020-05-26 | HMV CONSULTORIA SAS | N/A | OSCAR JIMENEZ CELY | gacrosby@h-mv.com eramos@h-mv.com, | 3103844953 | 1079610118 | SGI (MIXTO) | 0 | [7 empty] | 3 | 316431626 | 222330852 | 79757710 | 14343064 | [10 empty] | 70651 | [7 empty] | 316431626 | 1396041744 | [31 empty] | 18 | 18 | [11 empty] | 1. Niza norte, Las villas 2. La castellana, Rionegro 3. La castellana, Rionegro 4. Jorge Eliecer Gaitan, Escuela Militar. 5. julio Flores, Ferias | 24-Niza 21 LOS ANDES. 22 DOCE DE OCTUBRE 25 LA FLORESTA. 26 LAS FERIAS | Suba - Engativa - Barrios Unidos
IDU-1318-2018 | IDU-1318-2018 | AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 1 | Saúl Alberto Flórez Rubio |  |  | Troncal Suba - Estación Niza 127 Troncal Suba- Estación Calle 95 Troncal Suba- Estación Rionegro Troncal Calle 80. EstaciónCarrera 47 Troncal Calle 80. Estación Avenida 68 | ESTACIONES | N/A | TRANSMILENIO | IDU-LP-SGI-002-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-190505 | 201843519090000003E | 2018 | 781242 | IDU-1318-2018 | IDU-1339-2018 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 14 meses | 1 mes | 3 meses | 1 mes |  | 9 meses |  |  |  | 3 | 100 días | 60 dias 20-dic-19 | 30 dias 21/02/2020 | 10 dias 03-05-2020 | [14 empty] | 14 meses + 100 días | 2018-05-08 | 2018-05-23 | 2018-06-26 |  | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2019-09-12 | N/A | N/A | 2019-09-13 | 2020-05-26 | N/A | N/A |  | 2020-05-26 | UNION TEMPORAL ESTACIONES BOGOTA | HB ESTRUCTURAS METALICAS 75% FAWCETT SAS 25% | JESUS DAVID CASTELLANOS MARTINEZ | anjelo.Escandon@hbsadelec.com.co | 3184277955 | 9143217543 | SGI (MIXTO) | 252342459 | 252342459 | [6 empty] | 3 | 1843304033 | 1521122575 | 181829056 | 140352402 | [10 empty] | 83285 | [7 empty] | 2095646492 | 11238864035 | 12634905779 | [30 empty] | 18 | 18 | [11 empty] | 1. Niza norte, Las villas 2. La castellana, Rionegro 3. La castellana, Rionegro 4. Jorge Eliecer Gaitan, Escuela Militar. 5. julio Flores, Ferias | 24-Niza 21 LOS ANDES. 22 DOCE DE OCTUBRE 25 LA FLORESTA. 26 LAS FERIAS | Suba - Engativa - Barrios Unidos | 1446766 | 1. Niza 127 2. Calle 95 3. Rionegro 4. Carrera 47 5. Avenida 68 | 1. Niza 127 2. Calle 95 3. Rionegro 4. Carrera 47 5. Avenida 68 Ampliar 3 estaciones Construir Vagon en 2 estaciones existentes |  | N/A |  | N/A | N/A
IDU-1539-2017 |  | AV. SAN ANTONIO - AUTOPISTA -BOYACA | YAJAIRA COMBARIZA | SOFÍA GUTIERREZ | CESAR OSWALDO CARDENAS | AVENIDA SAN ANTONIO (CALLE 183) DESDE LA AVENIDA BOYACÁ (AV. CRA 72) HASTA LA CRA. 54D. | MALLA VIAL |  | VALORIZACIÓN (Acuerdo 523 de 2013) | IDU-CMA-SGI-075-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7156756 | 201743519080000044E | 2017 | 737717 | IDU-1539-2017 |  | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CALLE 183) DESDE LA AVENIDA BOYACÁ (AV. CRA 72) HASTA LA CRA. 54D, ACUERDO 523 DE 2013 DE VALORIZACION EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | LIQUIDADO | 390 |  |  |  |  | 2 meses + 1,5 meses | 11 meses |  |  |  | 398 | 45 | 180 | 120 | 39 | 14 | [12 empty] | 788 |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 2018-02-13 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-07-01 | EDL INGENIERÍA | N/A | Luis Alfonso Vergara Manjarrez (1)2497675 | interventoriaidu183@gmail.com | DAIRO SALAMANCA OLARTE | 1767633573 | SGI | [8 empty] | 5 | 1744172716 | 184438906 | 795331688 | 530221125 | 172321866 | 61859131 | [16 empty] | 1744172716 | 3511806289 | [44 empty] | TEJARES DEL NORTE, GUICANI, VILLA NOVA, SAN JOSE DE BAVARIA | 17-San Jose de Bavaria | SUBA |  | 2 Calzadas 3 Carriles | Longitud 7.4 Km/Carril Cicloruta 1.23 km Espacio Público 16768m2
IDU-1543-2017 | IDU-1543-2017 | AV. SAN ANTONIO - AUTOPISTA -BOYACA | YAJAIRA COMBARIZA | SOFÍA GUTIERREZ | CESAR O. CARDENAS | AVENIDA SAN ANTONIO (CALLE 183) DESDE LA AVENIDA BOYACÁ (AV. CRA 72) HASTA LA CRA. 54D. | MALLA VIAL | ARTERIAL | VALORIZACIÓN (Acuerdo 523 de 2013) | IDU-LP-SGI-028-2017 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.239524 | 201743519090000027E | 2017 | 737717 | IDU-1543-2017 | IDU-1539-2017 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CALLE 183) DESDE LA AVENIDA BOYACÁ (AV. CRA 72) HASTA LA CRA. 54D, ACUERDO 523 DE 2013 DE VALORIZACION EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 13 meses |  |  |  |  | 3,5 meses | 11 meses |  | 2019-03-12 | 5 | 13 meses + 8 dias | 30-04-2018 En etapa de pelimiares 1 mes + 15 días | 6 meses 28-12-2018 | 4 Meses 16/ 9/2019 | 13/03/2020 39 días | 28/05/2020 14 días | [12 empty] | 26 meses + 8 dias | 2017-10-10 |  | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 2018-02-13 | N/A | N/A | 2018-02-13 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2020-07-01 | N/A | N/A |  | 2020-07-01 | CONSORCIO SAN FELIPE - DOBLE A Y GALÁN | Doble A ingenieria SAS - 60% Jose Guillermo Galan - 40% | Luis Fernando Atuesta Maldonado (1) 2101700 | consorciosanfelipe@da-ing.com rmonroy@da-ing.com | REINEL LEONARDO MONROY IBÁÑEZ | 38113599147 | SGI | 3477239987 | 3203199182 | 274040805 | [5 empty] | 7 | 18003317707 | 111686168 | 9034109140 | 1494759755 | 4832224322 | 1651444699 | 102198423 | 776895200 | [14 empty] | 21480557694 | 59594156841 | 63105963130 | [43 empty] | TEJARES DEL NORTE, GUICANI, VILLA NOVA, SAN JOSE DE BAVARIA | 17-San Jose de Bavaria | SUBA | 1200000 | Construcción de la prolongación de la Av. San Antonio (AC 183) desde la Cra. 54D (Centro Comercial Santa Fé) y la Av. Boyacá. La vía y la ciclorruta contarán con 1.2 kilómetros de longitud con 3 carriles por sentido y se construirán 22.368 M2 de espacio público | Construccion de 1,23 km de via, 16767 m2 de espacio público, y 1,23 km de cicloruta | 1.28 | 7.4 |  | 1.23 | 16768
IDU-1579-2017 |  | TALUD AMAPOLAS | MICHAEL MARTINEZ | LILIANA BONILLA | JENNIFER CAPERA | AVENIDA LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANVERSAL 17 B ESTE | ESTABILIZACION |  |  | IDU-CMA-SGI-060-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7142989 | 201743519080000064E | 2017 | 737717 | IDU-1579-2017 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C. | STESV | INTER | LIQUIDADO | 300 |  |  |  |  | 4 meses + 5 Dias | 7 meses |  |  |  | 376 | 21 | 14 | 180 | 161 | [13 empty] | 676 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-28 | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-05 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2019-12-23 |  |  |  | 2019-12-23 | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A. | N/A | Manuel Jose Bravo Fernandez (2) 4010352 (1) 7326928 | ps-ieac@peb-sa.com | REYES RAFAEL ESPINEL | 929848847 | DTC | [8 empty] | 3 | 1094889292 | 55734874 | 548365393 | 490789025 | [18 empty] | 1094889292 | 2024738139 | [31 empty] | 4 | 4 | [15 empty] | 152 ml de muro de contención | Longitud 1 Km/Carril Cicloruta km Espacio Público 676m2
IDU-1492-2017 |  | TALUD AMAPOLAS | MICHAEL MARTINEZ | LILIANA BONILLA | JENNIFER CAPERA | AVENIDA LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANVERSAL 17 B ESTE | ESTABILIZACION | Arterial |  | IDU-LP-SGI-023-2017 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.227002 | 201743519080000064E | 2017 | 737717 | IDU-1492-2017 | IDU-1579-2017 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA AVENIDA LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ DC | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 10 meses |  |  |  | #REF! | 4 meses + 5 Dias | 7 meses |  |  | 4 | 11 meses + 46 días | 21 días 8/5/2018 | 14 días 29-05-2018 | 26-12-2018 6 meses | 12-07-2019 5 meses + 11 días | [13 empty] | 21 meses + 46 días |  |  | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2018-02-05 | N/A | N/A | 2018-02-05 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2019-12-23 | N/A | N/A |  | 2019-12-23 | BALLEN B Y CIA. S A S | N/A | Edgar Orlando Ballen Buitrago (1) 3350422 | proyectos@ballenycia.com.co | Jeasson Calderon Sanabria | 6966872351.85 | DTC | [8 empty] | 2 | 2625379991 | 22281411 | 2603098580 | [19 empty] | 2625379991 | 9592252343 | 11616990482 | [30 empty] | 4 | 4 | [11 empty] | Amapolas |  | SAN CRISTOBAL |  |  |  | 0.5 | 1 |  |  | 676 | [11 empty] | ok
IDU-1516-2017 |  | REFORZAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES GP A | Catalina Cañas | N/A | GINNA PAOLA BLANCO | Avenida las Américas por Carrera 68 | MALLA VIAL |  |  | IDU-CMA-SGI-018-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6899993 | 201743519080000036E | 2017 | 737717 | IDU-1516-2017 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES, Y EJECUCION DE OBRAS DE ACTUALIZACION SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES GRUPO A, EN BOGOTA D.C. | STESV | INTER | LIQUIDADO | 12 meses |  | 3 meses |  |  |  | 9 meses |  |  |  | 390 | 60 | 30 | 30 | 60 | 210 | [12 empty] | 12 meses |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-18 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2019-02-28 |  |  | 2019-03-01 | 2020-08-19 |  |  |  | 2020-08-19 | CONSORCIO METRO GC&Q | (GC&Q INGENIEROS CONSULTORES SAS - 50% GRUPO METRO COLOMBIA - GMC INGENIEROS SA - 50% | Andrea Ximena Caicedo Gutierrez | interventoriapuentes1516@gmail.com |  | 1097378977 | SGI (MIXTO) | [8 empty] | 3 | 499906270 | 78415517 | 35074581 | 386416172 | [18 empty] | 499906270 | 1597285247 | [31 empty] | 126 | 20 | 8 | 10 | 28 | 60 | [7 empty] | El ferrol. Marsella III, La trinidad | 46-Castilla 113-Babaria 44-Americas | KENEDY
IDU-1500-2017 | IDU-1500-2017 | REFORZAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES GP A | Catalina Cañas | PAOLA VERGARA | GINNA PAOLA BLANCO | Avenida las Américas por Carrera 68 | MALLA VIAL | ARTERIAL |  | IDU-SAMC-SGI-018-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-7148037 | 201743519090000036E | 2017 | 737717 | IDU-1500-2017 | IDU-1516-2017 | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE PUENTES VEHÍCULARES, Y EJECUCION DE OBRAS DE ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHÍCULARES GRUPO A, EN BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 12 meses |  | 3 meses |  | 3 meses |  | 9 meses |  |  | 5 | 13 meses | 60 | 30 | 30 | 60 | 210 | [12 empty] | 25 meses | 2017-10-23 | 2017-10-31 | 2017-11-28 | 2017-12-12 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2019-02-28 | N/A | N/A | 2019-03-01 | 2020-08-19 | N/A | N/A | 2020 | 2020-08-19 | UNION TEMPORAL REFORZAMIENTO JP | JMV INGENIEROS SAS - 80 % PEDELTA COLOMBIA SAS -20% | Mauricio Mosquera Mosquera. | azucena.mosquera@jmvingenieros.com |  | 10989384123 | SGI (MIXTO) | [8 empty] | 2 | 1872520297 | 145786438 | 1726733859 | [19 empty] | 1872520297 | 12861904420 | 14459189667 | [30 empty] | 126 | 20 | 8 | 10 | 28 | 60 | [7 empty] | El ferrol. Marsella III, La trinidad | 46-Castilla 113-Babaria 44-Americas | KENEDY | "La población de la ciudad de Bogotá" | Reforzamiento estructural de 2 puentes vehiculares. Avenida las Américas por Carrera 68 (dos puentes) | Reforzamiento estructural de 2 puentes vehiculares. |  | N/A |  | N/A | N/A
IDU-1537-2017 |  | AV. SIRENA-19-9 | SHIRLEY MORALES | PAOLA VERGARA | MARIA DEL PILAR SALAZAR | AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19) | MALLA VIAL |  | VALORIZACIÓN (Acuerdo 523 de 2013) | IDU-CMA-SGI-055-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7130343 | 201743519080000043E | 2017 | 737717 | IDU-1537-2017 |  | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19) ACUERDO 523 DE 2013 DE VALORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | LIQUIDADO | 600 |  |  |  |  | 2 meses + 20 dias | 18 meses |  |  |  | 108 | 20 | 47 | 41 | [14 empty] | 708 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2018-02-06 |  |  | 2018-02-06 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2020-01-21 |  |  |  | 2020-01-21 | CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A. CONSULTECNICOS | N/A | Antonio Nicolas Ferraro (1) 6360300 | jesus.bernal@consultécnicos.com aferraro@consultécnicos.com | MILLER DIAZ BOJACA | 2848803506 | SGI | [8 empty] | 2 | 415119769 | 221711699 | 193408070 | [19 empty] | 415119769 | 3263923275 | [44 empty] | ICATA, CAPRI, CEDRO GOLF, VILLAS DEL MEDITERRANEO,RINCON DE LAS MARGARITAS | 12 - Los Cerdos 13 - Toberin | USAQUEN |  | 2 Calzadas 3 Carriles 1 puente vehicular 2 puentes vehiculares | Longitud 6.54 Km/Carril Cicloruta 1.37 km Espacio Público 17935m2 | [7 empty] | Puente vehicular sobre el canal el Cedro en la carrera 15 con calle 153, cimentado sobre pilotes de diámetro de 0,40 metros |  | Puentes peatonales sobre el canal el cedro en la calle 153 con carrera 14 y carrera15, cimentados sobre pilotes de diámetro de 0,40 metros y 0,30 metros respectivamente.
IDU-1550-2017 | IDU-1550-2017 | AV. SIRENA-19-9 | SHIRLEY MORALES | PAOLA VERGARA | MARIA DEL PILAR SALAZAR | AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19) | MALLA VIAL | Arterial | VALORIZACIÓN (Acuerdo 523 de 2013) | IDU-LP-SGI-024-2017 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.226803 | 201743519090000029E | 2017 | 737717 | IDU-1550-2017 | IDU-1537-2017 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19) ACUERDO 523 DE 2013 DE VALORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 20 meses |  |  |  |  | 2 meses + 20 dias | 18 meses |  | 2019-10-05 | 3 | 108 dias | 20 | 47 | 41 | [14 empty] | 20 meses + 108 días | 2017-09-18 |  | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2018-02-06 | N/A | N/A | 2018-02-06 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2020-01-21 | N/A | N/A | 2020 | 2020-01-21 | CONSORCIO CEDROS DE SANTA BARBARA - DOBLE A Y GALAN | Doble A ingenieria SAS - 51% Jose Guillermo Galan - 49% | Luis Fernando Atuesta Maldonado (1) 2101700 | consorciocedros1550@gmail.com | MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA | 32409711662 | SGI | 1068320300 | 1068320300 | [6 empty] | 2 | 1815552018 | 1202436201 | 613115817 | [19 empty] | 2883872318 | 35293583980 | 38557507255 | [43 empty] | ICATA, CAPRI, CEDRO GOLF, VILLAS DEL MEDITERRANEO,RINCON DE LAS MARGARITAS | 12 - Los Cerdos 13 - Toberin | USAQUEN | 400000 |  |  | 1.1 | 6.54 |  | 1.37 | 17935 |  | 1 | Puente vehicular sobre el canal el Cedro en la carrera 15 con calle 153, cimentado sobre pilotes de diámetro de 0,40 metros | 2 | Puentes peatonales sobre el canal el cedro en la calle 153 con carrera 14, cimentados sobre pilotes de diámetro de 0,40 metros y 0,30 metros respectivamente.
IDU-1315-2018 |  | Interventoría 136-2007 | SAUL FLOREZ | [6 empty] | IDU-CMA-SGI-001-2018 |  | 201843519080000002E | 2018 | 781242 | IDU-1315-2018 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IDU-136-2007. ADEMÁS, RECIBO FINAL DE LAS OBRAS, BALANCE FINANCIERO, TÉCNICO, Y DOCUMENTAL DEL CONTRATO ADICIONAL N° 2 DEL CONTRATO DE OBRA IDU-136-2007. | STEST | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 6 meses | [9 empty] | 0 | [17 empty] | 6 meses |  |  | 2014-12-15: 2018-08-29 |  |  |  | 2019-02-28 | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | N/A | MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO | mbotero@mab.com.co acorredor@mab.com.co tcorrales@mab.com.co | 2415400 | 1234560204 | SGI | 0 | [7 empty] | 1 | 75882280 | 75882280 | [20 empty] | 75882280 | 1310442484 | [31 empty] | 0
IDU-1566-2017 |  | Interventoría 135-2007 | Saúl Alberto Flórez Rubio |  |  |  | TRONCAL |  |  | IDU-CMA-SGI-077-2017 |  | 201743519080000053E | 2017 |  | IDU-1566-2017 |  | INTERVENTORÍA PARA EL CIERRE DOCUMENTAL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IDU-135-2007 | STEST | INTER | LIQUIDADO | 6 meses | 1 mes | 5 meses | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 6 meses |  |  | 2014-10-07: 2017-12-15; 2014-10-29: 2017-12-27; 2014-12-15: 2018-02-13; 2015-04-15: 2018-02-13; 2017-03-27: 2018-08-12 |  |  | 2018 | 2018-08-12 | INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S | N/A | HERNANDO VÁSQUEZ SEPULVEDA | gtecnica@interdisenos.com.co interventoriaidu1566@gmail.com | 6349407/11 EXT 105 Y 106 3183292099 | 1201261063 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 1201261063 | [31 empty] | 45 | 45 | [16 empty] | Longitud Km/Carril Cicloruta km Espacio Público m2
IDU-1565-2017 |  | RED SABANA GP 1 | Luis Alfonso Sanchez | N/A | ANGELA HERNÁNDEZ |  | ESPACIO PUBLICO |  |  | IDU-CMA-SGI-078-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7167338 |  | 2017 | 737717 | IDU-1565-2017 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PEATONAL SABANA, GRUPO 1. BARRIOS LA SABANA, VOTO NACIONAL, LA PEPITA, LA ESTANZUELA Y SANTA INES - GRUPO 2. BARRIOS RICAURTE Y CENTRO ADMINISTRATIVO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | INTER | TERMINADA ANTICIPADAMENTE | 26 meses | 1 mes | 7 meses | 2 meses + 2 meses |  |  | 16 meses | [21 empty] | 26 meses + 2 meses |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2019-04-02 |  |  | 2019-04-03 | 2020-08-02 |  |  |  | 2019-04-02 | HMV CONSULTORIA SAS | N/A | Oscar Jimenez Cely (1) 6439500 | acorzo@h-mv.com |  | 4662655160 | [9 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | 4662655160
IDU-1561-2017 |  | RED SABANA GP 1 | Luis Alfonso Sanchez | N/A | ANGELA HERNÁNDEZ | BARRIOS LA SABANA, VOTO NACIONAL, LA PEPITA, LA ESTANZUELA Y SANTA INES | ESPACIO PUBLICO |  |  | LP-SGI-035-2017 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.237044 |  | 2017 | 737717 | IDU-1561-2017 | IDU-1565-2017 | ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PEATONAL SABANA, GRUPO 1. BARRIOS LA SABANA, VOTO NACIONAL, LA PEPITA, LA ESTANZUELA Y SANTA INES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADA ANTICIPADAMENTE | 26 meses | 1 mes | 7 meses | 4 meses |  |  | 16 meses |  | 2020-05-14 | 0 | 0 | [17 empty] | 28 meses |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-27 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2019-04-02 | N/A | N/A | 2019-04-03 | 2020-08-02 | N/A | N/A | 2020 | 2019-04-02 | CONSORCIO SC LA SABANA - | SACYR CHILE S.A. SUCURSAL COLOMBIA -37% CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA- 63% | Alvaro Ruiz Avila (1) 7442320 | keayala@sacyr.com |  | 32385859019 | SGDU | [8 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 32385859019 | 37048514179 | [43 empty] | BARRIOS LA SABANA, VOTO NACIONAL, LA PEPITA, LA ESTANZUELA Y SANTA INES |  | CANDELARIA - SANTAFE - MARTIRES |  | Mantenimiento de 173 m2 de espacio público, reconstruccion de 40.050 m2 de espacio público, construccion de 1,1 km de calzada pacificada, construccion de 2,1 km de carril restringido y 0,94 km de bicicarril. - Programados | Mantenimiento de 173 m2 de espacio público, reconstruccion de 40.050 m2 de espacio público, construccion de 1,1 km de calzada pacificada, construccion de 2,1 km de carril restringido y 0,94 km de bicicarril. - Programados |  |  |  | 0.94 | 40050
IDU-1284-2019 |  | PORTAL DEL SUR | SAUL FLOREZ |  |  | Portal del Sur | PORTAL |  | TRANSMILENIO | IDU-CMA-SGI-002-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 201943519080000001E | 2019 | 828116 | IDU-1284-2019 |  | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DEL PORTAL SUR DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ, D.C | STEST | INTER | LIQUIDADO | 330 | N/A | N/A | N/A |  | 2 meses | 9 meses |  |  |  | 132 | 12 | 120 | [15 empty] | 462 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-12 | 2019-05-13 | N/A | N/A | 2019-05-13 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2020-11-14 | N/A | N/A |  | 2020-11-14 | CONSORCIO GRAN ALIANZA | LUIS JORGE CORTES FRANCO - 20% CONSTRUCTORA A&C S.A. - 60% MSC INGENIERIA S.A.S - 20%, | LUIS JORGE CORTES FRANCO | dleiva@cortesleivaasociados.com Carrera 70 H No. 127 A- 86 | 3118129992 | 1778516750 | [9 empty] | 2 | 605142693 | 19519713 | 585622980 | [19 empty] | 605142693 | 2383659443 | [31 empty] | 35 | 35 | [8 empty] | 19292791 |  |  | EL RINCON DE LA ESTANCIA, NUEVO CHILE, OLARTE | 49-El Apogeo | BOSA
IDU-1260-2019 | IDU-1260-2019 | PORTAL DEL SUR | SAUL FLOREZ |  |  | Portal del Sur | PORTAL | N/A | TRANSMILENIO | IDU-LP-SGI-016-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.638488 | 201943519090000001E | 2019 | 828116 | IDU-1260-2019 | IDU-1284-2019 | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN DEL PORTAL SUR DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN BOGOTÁ, D.C. | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 11 meses | N/A | N/A | N/A | #REF! | 2 meses | 9 meses |  |  | 2 | 4 meses+12 días | 12 | 4 meses | [15 empty] | 15 meses+12 días | 2018-12-12 |  | 2019-03-13 | 2019-04-03 | 2019-05-13 | N/A | N/A | 2019-05-13 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2020-11-14 | N/A | N/A | 2021 | 2020-11-14 | JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO | N/A | JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO | Calle 93 # 15-59 Ofc 304 gerenciaPiacbconstrucciones.com | 6915783 | 17292667179 | DTC | [8 empty] | 1 | 218856228 | 218856228 | [20 empty] | 218856228 | 17511523407 | 19895182850 | [30 empty] | 0 | [9 empty] | 72465610 |  |  | EL RINCON DE LA ESTANCIA, NUEVO CHILE, OLARTE | 49-El Apogeo | BOSA |  | Se proyecta ejecutar una plataforma nueva de uso mixto para buses troncales y alimentadores. | Construccion de 3.100m2 de plataforma |  | 0.49 |  | N/A | N/A
IDU-1538-2018 |  | PORTAL AMERICAS | Saúl Alberto Flórez Rubio |  |  | PATIO PORTAL AMÉRICAS | PORTAL |  | TRANSMILENIO | IDU-CMA-SGI-037-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 201843519080000016E | 2018 | 781242 | IDU-1538-2018 |  | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL PATIO PORTAL AMÉRICAS Y, OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN BOGOTÁ D.C. | STEST | INTER | LIQUIDADO | 360 |  |  |  |  | 4 Meses 2 Meses | 8 Meses 6 Meses |  |  |  | 206 | 60 | 30 | 35 | 24 | 57 | [12 empty] | 566 |  |  | 21/12/2018 21/12/2018 | 27-12-20189 | 2019-01-30 |  |  | 2019-01-30 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2020-10-31 |  |  |  | 2020-10-31 | CONSORCIO INTERVIAL URBANO | IAR PROYECTOS S.A.S. BATEMAN INGENIERIA S.A. | RAFAEL VILLAR OSPINA | intervialurbano.americas@gmail.com licibateman@hotmail.com iarproyectos.servicios@gmail.com | 3145384 3154541593 | 2316010092 |  | 0 | [7 empty] | 1 | 106835730 | 106835730 | [20 empty] | 106835730 | 2422845822 | [31 empty] | 73 | 56 | 11 | 6 | [6 empty] | 2237479 |  |  | BRITALIA, EL AMPARO, TINTALITO, LAS MARGARITAS, BETANIA | 84-bosa Occidental | kennedy | 389630
IDU-1536-2018 | IDU-1536-2018 | PORTAL AMERICAS | Saúl Alberto Flórez Rubio |  |  | PATIO PORTAL AMÉRICAS | PORTAL | N/A | TRANSMILENIO | IDU-LP-SGI-015-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.589937 | 201843519080000016E | 2018 | 781242 | IDU-1536-2018 | IDU-1538-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL PATIO PORTAL AMÉRICAS Y, OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN BOGOTÁ D.C. | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 12 meses |  |  |  |  | 4 meses | 8 Meses |  |  | 5 | 5 mes + 56 días | 2 meses | 1 mes | 1 mes + 5 días | 24 dias | 1 mes + 27 días | [12 empty] | 17 meses + 56 días | 2018-10-23 |  | 2018-12-20 | 2018-12-26 | 2019-01-30 | N/A | N/A | 2019-01-30 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2020-10-31 | N/A | N/A | 2021 | 2020-10-31 | CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMERICAS | YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S 25 D & S S.A. 25 CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. 50 | YAMILL SABBAGH CORREA | consorcioalianzaportalamericas@gmail.com impuestosalianza@yahoo.com | 8053461 3115389794 | 37391994639 | SGI | 412121486 | 412121486 | [6 empty] | 2 | 4975414808 | 4388772006 | 586642802 | [19 empty] | 5387536294 | 42779530933 | 45202376755 | [30 empty] | 73 | 56 | 11 | 6 | [6 empty] | 87796800 |  |  | BRITALIA, EL AMPARO, TINTALITO, LAS MARGARITAS, BETANIA | 84-bosa Occidental | bosa | 389630 | Se proyecta ejecutar tres zonas: ● ZONA A - Estacionamiento y Maniobras con 167 estacionamientos para buses biarticulados ● ZONA B - Area de Mantenimiento con dos (2) islas para el abastecimiento de combustible, dos (2) estaciones de área de lavado con dos posiciones de espera, y 13 cárcamos de mantenimiento ● ZONA C – Área administrativa: con una edificación de uso administrativo y una bodega de almacenamiento de equipos y demás elementos de mantenimiento. | ZONA A - Estacionamiento y Maniobras con 167 estacionamientos para buses biarticulados (39.747 m2) ZONA B - Area de Mantenimiento (16504 m2) con dos (2) islas para el abastecimiento de combustible, dos (2) estaciones de área de lavado con dos posiciones de espera, y 13 cárcamos de mantenimiento ZONA C – Área administrativa: con una edificación de uso administrativo y una bodega de almacenamiento de equipos y demás elementos de mantenimiento. |  | N/A |  | N/A | N/A
IDU-1528-2018 |  | PORTAL TUNAL | Daniel Gustavo Galindo Rodríguez |  |  | PORTAL TUNAL | PORTAL |  | TRANSMILENIO | IDU-CMA-SGI-031-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 201843519080000013E | 2018 | 781242 | IDU-1528-2018 |  | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DEL PORTAL TUNAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STEST | INTER | LIQUIDADO | 330 |  |  |  |  | 2 | 9 |  |  |  | 120 | 98 | 22 | [15 empty] | 450 |  |  | 18/12/2018 18/12/2018 | 2018-12-24 | 2019-01-30 |  |  | 2019-01-30 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-06-30 | CONSORCIO CT IDU 031 | CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S TECNUMEC S.A.S | CARLOS ARTURO BELTRÁN BELTRÁN | carlos.beltran@cemosa.es | 3115242086 | 1784073900 | DTC | 0 | [7 empty] | 2 | 593127971 | 493844937 | 99283034 | [19 empty] | 593127971 | 2377201871 | [31 empty] | 0 | [12 empty] | EL TUNAL, CASALINDA | 62-Tunjuelito | tunjuelito
IDU-1532-2018 | IDU-1532-2018 | PORTAL TUNAL | Daniel Gustavo Galindo Rodríguez |  |  | PORTAL TUNAL | PORTAL | N/A | TRANSMILENIO | IDU-LP-SGI-011-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.576930 | 201843519090000005E | 2018 | 781242 | IDU-1532-2018 | IDU-1528-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PORTAL TUNAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 11 meses |  |  |  | #REF! | 2 | 9 |  |  | 2 | 120 días | 98 días 30/12/2019 | 28/05/2020 22 días | [15 empty] | 11 meses + 120 dias | 2018-10-04 |  | 2018-12-14 | 2018-12-26 | 2019-01-30 | N/A | N/A | 2019-01-30 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2020-06-30 | N/A | N/A |  | 2020-06-30 | CONSORCIO EL TUNAL | JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 50 HORACIO VEGA CARDENAS 25 CONSTRUSAR S.A.S 25 | JOSE GUILLERMO GALÁN | gama_ingenierosarquitectos@hotmail.com consorciotunal@gmail.com | 3108488403 | 16549973713 | DTC | 0 | [7 empty] | 2 | 1106085344 | 1033085817 | 72999527 | [19 empty] | 1106085344 | 17656059057 | 20033260928 | [30 empty] | 0 | [12 empty] | EL TUNAL, CASALINDA | 62-Tunjuelito | tunjuelito |  | Se proyecta ejecutar una plataforma nueva para buses troncales. | Construccion de 2.831m2 de plataforma |  | N/A | 1.26 | N/A | 494.21 | 1559.86
IDU-1396-2017 |  | CARRERA SEPTIMA - PAR VIAL | MICHAEL MARTINEZ | N/A | MARIA DEL PILAR SALAZAR |  | MALLA VIAL |  |  | IDU-CMA-SGI-017-2017 |  | 201743519080000021E | 2017 | 737717 | IDU-1396-2017 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EJECUTAR LOS AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 7 ENTRE AV. HORTÚA (AC 1) Y AV. LOS COMUNEROS (AC 6), QUE HACE PARTE DE PROYECTO PAR VIAL – CRA 6 Y CRA 7 DESDE AV DE LOS COMUNEROS HASTA AV DE LA HORTÚA (AC 1), ACUERDO 646 DE 2016, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | E&D | 9 meses | 1 mes | 2 meses + 1 mes + 12 días | 1 mes |  |  | 5 meses |  |  | 6 | 372 | 42 | 75 | 90 | 60 | 45 | 60 | [11 empty] | 9 meses+ 1 mes + 12 días |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-20 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2020-11-11 | N/A | N/A | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  |  |  | 2020-11-11 | ETA S.A | N/A | ALFREDO CARRIZOSA GOMEZ (7) 6303556 - 6304100 | interv.c7h@gmail.com | Director de Consultoría: Jesús María Bernal Alarcón Dirección Fisica: Calle 29 Bis N° 6 - 58 Oficina 203 Teléfono. 2 32 65 52 | 681239300 | [9 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 681239300
IDU-1353-2017 | IDU-1353-2017 | CARRERA SEPTIMA - PAR VIAL | MICHAEL MARTINEZ | N/A | MARIA DEL PILAR SALAZAR | CARRERA 7 ENTRE AV. HORTUA (AC 1) Y AV. LOS COMUNEROS (AC 6) | MALLA VIAL |  |  | IDU-LP-SGI-006-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174706 | 201743519090000006E | 2017 | 737717 | IDU-1353-2017 | IDU-1396-2017 | AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 7 ENTRE AV. HORTUA (AC 1) Y AV. LOS COMUNEROS (AC 6), QUE HACE PARTE DE PROYECTO PAR VIAL - CRA 6 Y CRA 7 DESDE AV DE LOS COMUNEROS HASTA AV DE LA HORTÚA (AC 1), ACUERDO 646 DE 2016, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADA ANTICIPADAMENTE E&D | 9 meses | 1 mes | 3 meses + 12 días | 1 mes |  |  | 5 meses |  |  | 6 | 12 meses + 12 días | [17 empty] | 10 meses+ 12 días |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2020-11-11 | N/A | N/A | 2020-11-12 | 2020-11-13 | N/A | N/A |  | 2020-11-11 | CONSORCIO VIAL FAC | JOSE FERNANDO ANGULO CORTES - 50% ARA INGENIERIA - 30% VANEGAS Y GARZON SA - 20% | JOSE FERNANDO ANGULO CORTES (1) 7045450 316 5232786 | consorciovialfac@gmail.com | Director de Consultoría: Henry Cañón Tibaduiza Dirección Fisica: Calle 159 A N° 19 B - 45 Oficina 204 Teléfono. 7 54 50 54 | 5346234987 | SGDU | [8 empty] | 3 | 883440482 | 289454486 | 234505566 | 359480430 | [18 empty] | 883440482 | 1160742629 | 1841981929 | [43 empty] | BARRIO LAS CRUCES y BARRIO SANTA BARBARA |  | SANTA FE | 90000 | 1 Calzada 2 Carriles | 1 Calzada 2 Carriles | 0.5 | 0,58 Programado NO EJECUTADO |  |  | 2808 - Programado NO EJECUTADO
IDU-1576-2017 |  | AV. BOYACA 170-183 |  |  |  |  | MALLA VIAL |  | VALORIZACIÓN (Acuerdo 523 de 2013) | IDU-CMA-SGI-079-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7156696 | 201743519080000062E | 2017 | 737.717 | IDU-1576-2017 |  | INTERVENTORÍA PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL SISTEMA TRANSMILENIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), EN BOGOTÁ D.C. FASE 1 | stesv | INTER | TERMINADA ANTICIPADAMENTE E&D | 20 meses | 1 mes | 4 meses | 1 mes |  |  | 14 meses |  | 2019-11-04 | 4 | 307 | 7 | 120 | 120 | 60 | [13 empty] | 20 meses |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2020-05-04 | N/A | N/A | 2020-10-01 | 2021-05-04 |  |  | 2021 | 2020-05-04 | WSP Proyectos SAS | N/A | Juan Miguel Calderon Gallon (1) 756 2989 | wsppbservicios@wspgroup.com |  | 2317840218 | [9 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 2317840218 | [48 empty] | 2 calzadas 3 carriles |  | 1,3 |  |  | 1,3 | 23400
IDU-1555-2017 | IDU-1555-2017 | AV. BOYACA 170-183 | N/A |  |  | AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA (AC183) | MALLA VIAL |  | VALORIZACIÓN (Acuerdo 523 de 2013) | IDU-LP-SGI-034-2017 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.237601 | 201743519090000032E | 2017 | 737.717 | IDU-1555-2017 | IDU-1576-2017 | COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL SISTEMA TRANSMILENIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), EN BOGOTÁ D.C. FASE 1 | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADA ANTICIPADAMENTE E&D | 20 meses | 1 mes | 4 meses | 1 mes |  |  | 14 meses |  | 2019-11-04 | 4 | 10 meses 7 días |  |  | 4 meses | 2 meses | [13 empty] | 20 meses |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-27 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2020-09-30 | N/A | N/A | 2020-10-01 | 2021-05-04 | N/A | N/A | 2021 | 2020-09-30 | CONSORCIO CAVSA 72 | CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS SA 67% SACYR CHILE SA - 37% | Alvaro Ruiz Avila (1) 7442320 | keayala@sacyr.com serans@sacyr.com |  | 36438526006 | [9 empty] | 1 | 395674012 | 395674012 | [20 empty] | 395674012 | 36834200018 | 39152040236 | [43 empty] | SAN JOSE DE BAVARIA I, II, III Y IV SECTOR y PARCELACION SAN JOSE |  | SUBA |  | Construcción de una vía conformada por dos calzadas con 3 carriles cada una en una longitud de 1,3 km , andenes, ciclorruta y separador, entre la Av. San Antonio (Ac 183) y la calle 170. | Construcción de una vía conformada por dos calzadas con 3 carriles cada una en una longitud de 1,3 km , andenes, ciclorruta y separador, entre la Av. San Antonio (Ac 183) y la calle 170. | 1,3 | 2,6 Programado NO EJECUTADO |  | 2,6 Programado NO EJECUTADO | 15,6 NO EJECUTADO
IDU-1552-2017 |  | ACCIONES POPULARES | ARLEN FERNEY GARCIA |  | LINA FALLA | ANDENES DE LA AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN POR CARRERA 66 ANDENES DE LA CARRERA 93 ENTRE LA CALLE 129B BIS Y LA CALLE 131 | ESPACIO PUBLICO |  |  | IDU-CMA-DTC-076-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7156761 | 201743519080000049E | 2017 | 737.717 | IDU-1552-2017 |  | INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PASO A NIVEL EN LA AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN POR CARRERA 66 Y DE LOS ANDENES DE LA CARRERA 93 ENTRE LA CALLE 129B BIS Y LA CALLE 131, EN CUMPLIMIENTO DE LOS FALLOS EN SEGUNDA INSTANCIA DE LAS ACCIONES POPULARES 200700243 Y 2010-00148 | STESV | INTER | LIQUIDADO | 8 meses | 1 mes | 2 meses + 1 mes | 1 mes |  | 4 meses |  |  |  | 9 | 449 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 11 | 165 | 67 | 30 | [7 empty] | 19 meses + 22 días |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-26 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2020-03-15 |  |  | 2020-03-16 | 2021-03-04 | N/A | N/A | 2021 | 2021-03-04 | GRUPO METRO COLOMBIA S.A ANTES GMC INGENIEROS S.A. ANTES GMC INGENIEROS LTDA | N/A | Oscar alfredo Montoya Franco | subgerenciatecnica@grupometrocolombia.com |  | 495804813 | [9 empty] | 10 | 584528023 | 55903166 | 47735866 | 17338981 | 16000000 | 21000000 | 20020000 | 14035000 | 170119649 | 16110599 | 206264762 | [11 empty] | 584528023 | 1080332836 | [31 empty] | 402 | 12 | 2 | 10 | 5 | 11 | 1 | 13 | 17 | 8 | 55 | 260 | 8 | CIUDAD SALITRE LA MANUELITA | 28-Rincon 109-Ciudad Salitre Oriental | SUBA - FONTIBON |  | 5644 M2 DE ESPACIO PUBLICO EN: PASO A NIVEL EN LA AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN POR CARRERA 66 - ACCION POPULAR 2007- 00243 CARRERA 93 ENTRE LA CALLE 129B BIS Y LA CALLE 131, ACCION POPULAR 2010-00148
IDU-1553-2017 | IDU-1553-2017 | ACCIONES POPULARES | ARLEN FERNEY GARCIA |  | LINA FALLA | ANDENES DE LA AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN POR CARRERA 66 ANDENES DE LA CARRERA 93 ENTRE LA CALLE 129B BIS Y LA CALLE 131 | ESPACIO PUBLICO |  |  | IDU-LP-SGI-031-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181138 | 201743519090000031E | 2017 | 737.717 | IDU-1553-2017 | IDU-1552-2017 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PASO A NIVEL EN LA AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN POR CARRERA 66 Y DE LOS ANDENES DE LA CARRERA 93 ENTRE LA CALLE 129B BIS Y LA CALLE 131, EN CUMPLIMIENTO DE LOS FALLOS DE SEGUNDA INSTANCIA DE LAS ACCIONES POPULARES 2007- 00243 Y 2010-00148 | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 8 meses | 1 mes | 3 meses | 1 mes |  | 4 meses |  |  |  | 9 | 14 meses + 29 días | 6/07/2018 1 mes | 16/08/2018 1 mes | 20/09/2018 1 mes | 2/11/2018 26 días | 11/12/2018 1 mes | 28/01/2019 1 mes | 8/03/2019 11 dias | 29-05-2020 5 meses + 15 días | 29-11-2020 67 días | [8 empty] | 19 meses + 22 días |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-26 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2020-03-15 | N/A | N/A | 2020-03-16 | 2021-03-04 | N/A | N/A | 2021 | 2021-03-04 | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA | JOSE SIDNEY MARTINEZ AGUILAR - 50% PROURBANOS CIMA Y CIA- 50% | Jose Sidney Martinez | gestiondenegocios@prourbanos.com |  | 3179378879 | SGI (MIXTO) | [8 empty] | 3 | 1293116547 | 995395414 | 37857934 | 259863199 | [18 empty] | 1293116547 | 4472495426 | 5552828262 | [30 empty] | 402 días | 21/06/2018 12 días (12) | 04/07/2018 2 días (2) | 03/08/2018 10 días (10) | 14/09/2018 5 días (5) | 19/10/2018 11 días (7+4) | 31/10/2018 1 días (1) | 27/11/2018 13 días (6+7) | 11/01/2019 17 días (10+3+4) | 28/02/2019 8 días (8) | 20/06/2019 55 días (30+15+10) | 14/08/2019 260 días (15+30+19+7+30+30+30+30+15+20+13+14+7) | 13/11/2020 8 días (8) | CIUDAD SALITRE LA MANUELITA | 28-Rincon 109-Ciudad Salitre Oriental | SUBA - FONTIBON |  | Paso a nivel en la Av. Luis Carlos Galán (AC 24) por Cra. 66 y de los andenes de la Cra. 93 entre la Calle 129B BIS y la Calle 131 (Suba - Rincón), en cumplimiento de los fallos de segunda instancia de las acciones populares 2007- 00243 y 2010-00148. | Construcción de 5630 m2 de espacio público |  | 0.02 |  | 0,004 Programado NO EJECUTADO | 336.94
IDU-1563-2017 |  | REDES PEATONALES ZONA ROSA | MARTIN ZULUAGA | PAOLA VERGARA | ROSA BEATRIZ ACEVEDO | Calle 80 entre Autonorte y Cra. 7 -Zona T -Cra.13 entre Cl. 81 y Cl. 86a -Cra.12 entre Cl. 82 y Av. Cl. 85 -Cl. 81 entre Carreras 11 y 14 -Cl. 82 entre Carreras 11 y 13 -Carreras 14 entre Cl. 80 y Cl. 82 -Carreras 14A entre Cl. 80 y Cl. 84 BIS - Av. Cl. 82 entre Cra.11 y Cra.15 -Cl. 83 entre Cra.14 y Cra.15 y Cl. 83 entre Carresras 9 y 10 -Parque el nogal | ESPACIO PUBLICO |  |  | IDU-CMA-SGI-069-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7142772 | 201743519080000051E | 2017 | 737.717 | IDU-1563-2017 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EJECUCION DE: “AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO CON MONTO AGOTABLE DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ | STESV | INTER | LIQUIDADO | 720 | 1 mes | 5 meses | 2 meses |  |  | 16 meses |  |  |  | 301 | 60 | 30 | 16 | 120 | 60 | 15 | [11 empty] | 946 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-27 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2019-02-19 | N/A | N/A | 2019-02-20 | 2021-03-18 | N/A | N/A | 2021 | 2021-03-18 | INTERDISEÑOS INTERNACIONAL SAS | N/A | Hernando Vazques Sepulveda. | interventoriazonarosa@gmail.com |  | 3606147913 | SGI (MIXTO) | [8 empty] | 5 | 1060349490 | 114302109 | 34304111 | 588133232 | 242707528 | 80902510 | [16 empty] | 1060349490 | 4666497403 | [31 empty] | 106 | 15 | 17 | 42 | 15 | 17 | [7 empty] | EL LAGO, EL RETIRO, EL ESPARTILLAL, EL NOGAL | 97-Chico 88-El refujio | CHAPINERO
IDU-1521-2017 | IDU-1521-2017 | REDES PEATONALES ZONA ROSA | MARTIN ZULUAGA | PAOLA VERGARA | ROSA BEATRIZ ACEVEDO | Calle 80 entre Autonorte y Cra. 7 -Zona T -Cra.13 entre Cl. 81 y Cl. 86a -Cra.12 entre Cl. 82 y Av. Cl. 85 -Cl. 81 entre Carreras 11 y 14 -Cl. 82 entre Carreras 11 y 13 -Carreras 14 entre Cl. 80 y Cl. 82 -Carreras 14A entre Cl. 80 y Cl. 84 BIS - Av. Cl. 82 entre Cra.11 y Cra.15 -Cl. 83 entre Cra.14 y Cra.15 y Cl. 83 entre Carresras 9 y 10 -Parque el nogal | ESPACIO PUBLICO | Local |  | IDU-LP-SGI-026-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-180633 | 201743519090000022E | 2017 | 737.717 | IDU-1521-2017 | IDU-1563-2017 | AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO CON MONTO AGOTABLE DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ . | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 24 meses | 1 mes | 5 meses | 2 meses |  |  | 16 meses |  | 2020-02-01 | 4 | 10 meses + 1 dia | 2 meses | 1 mes | 16 días | 14-08-2020 4 meses | 14/12/2020 2 meses | 03/03/2021 15 días | [11 empty] | 31 meses + 16 dias | 2017-10-20 | 2017-11-07 | 2017-12-12 | 2017-12-19 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2019-02-19 | N/A | N/A | 2019-02-20 | 2021-03-18 | N/A | N/A | 2021 | 2021-03-18 | CONSORCIO AVENIDA 82 | SACYR CHILE SA -37% COVOSA OBRAS Y PROYECTOS SA - 63% | Alvaro Ruiz Avila | gvelandia@sacyr.com |  | 38200110886 | SGI (MIXTO) | [8 empty] | 1 | 278568781 | 278568781 | [20 empty] | 278568781 | 38478679667 | 43145177070 | [30 empty] | 106 días | 01/12/2018 15 días (15) | 11/01/2019 17 días (17) | 25/03/2020 42 días (20+13+9) | 28/07/2020 15 días (7+8) | 12/02/2021 17 días (6+6+5) | [7 empty] | EL LAGO, EL RETIRO, EL ESPARTILLAL, EL NOGAL | 97-Chico 88-El refujio | CHAPINERO | 173153 | Se programa el Mantenimiento de espacio publico de 3,203 m2, Reconstruccion de Espacio público de 37,090 m2, Construccion de calzada pacificada de 26,231 m2, construccion de 0,55 km de cicloruta. Mantenimiento de cicloruta de 189 m2 | Construcción de 39,687 m2 de espacio público y 0,55 km de ciclorruta |  | 7.26 |  | 0.55 | #ERROR!
IDU-1852-2015 |  | AV. MUTIS (PUENTE SOBRE LA AV.BOYACA) | CARLOS SARMIENTO | PAOLA VERGARA | GINNA PAOLA BLANCO | INTERVENTORIA | MALLA VIAL |  | VALORIZACIÓN (Acuerdo 523 de 2013) | IDU-CMA-SGI-011-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4337610 | 201543519080000025E | 2015 | 644.35 | IDU-1852-2015 |  | INTERVENTORÍA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (CALLE 63), DESDE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN (AK 70) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (CALLE 63) POR AVENIDA BOYACÁ (AK 72). | STESV | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 24 meses |  |  |  | 1,5 meses | 32 meses |  |  |  | 10 | 1060 | 45 | 60 | 30 | 30 | 300 | 150 | 210 | 90 | 120 | 25 | [7 empty] | 55,5 meses |  |  | 2015-12-28 | 2015-12-30 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2017-06-11 | N/A | N/A | 2017-06-09 | 2021-09-25 | N/A | N/A | 2021 | 2021-07-20 | CONSORCIO INTERAVENIDAS | GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO 25% GAB INGENIERIA SAS 25% GARPER INGENIERIA - 50% | Ing. Carlos Ballestas. | oficinamb516@hotmail.com idumutis@gmail.com |  | 3289324160 | SGI (MIXTO) | [8 empty] | 10 | 6045121653 | 57844971 | 28922486 | 1913373480 | 206389173 | 982126741 | 1100673388 | 24303884 | 470232087 | 724240104 | 141151707 |  |  |  | 112880473443 | [7 empty] | 6045121653 | 9334445813 | [6 empty] | Prórroga No. 5 Adición No. 1 29/12/2017. Se prorroga el plazo del contrato por un término de diez, (10) meses y se adiciona el valor en $6.412.978.796 | Adición No. 2, modificatorio No. 1 27/12/2018. Adicionar el valor del Contrato de Obra No. 1851 de 2015, en la suma total de: ($3.303.338.872) Discriminado así: Por concepto de obras a cargo CODENSA ($2.956.864.938), componente arqueológico ($55.294.272) e incorporación de recursos a la bolsa de ajustes ($291.179.662) | Modificación No. 2, Prórroga No. 6 y Adición No. 3 - 9/10/2019. Se prorroga el plazo del contrato por un término de cinco (5) meses y se adicionar el valor del Contrato de Obra No. 1851 de 2015, en la suma total de: ($1.816.323.753) | Prórroga No. 7 - 9/03/2020. Se prorroga el plazo del contrato por un término de siete (7) meses | Modificatorio No. 3 y Adición No. 4 21-Ago-2020 Inclusión del Apéndice de Bioseguridad Medida de prevención reducción del contagio (Covid-19), y se adiciona la suma de ($182.730.974), | Modificación No. 4 11/11/2020 Incorporación al contrato de (85) precios no previstos, para la EJECUCION de la Obras. | Prorroga No. 8, Modificación No. 5 25-Nov-2020 Se prórroga el plazo del contrato por el término de cuatro (4) meses y se distribuyen las bolsas del contrato por valor de $619.540.803 para el pago de componentes. Así mismo, la UTPM asumió el valor de $177.991.323, por un mes para el pago de la Interventoría. | PRÓRROGA No. 9 25/02/2021 4 meses | [17 empty] | 156 | 31 | 78 | 47 |  |  |  | 24.303.884 | 20203360345691 11-05-2020 |  |  |  |  | BOSQUE POPULAR', 'BOSQUES DE NORMANDIA', 'COLSEGUROS', 'COMFENALCO', 'CONJUNTO PIJAO CENTRAL', 'COOVIMAC', 'EL ENCANTO', 'JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS', 'JUAN DEL CORRAL', 'LA RELIQUIA', 'NORMANDIA I SECTOR', 'NORMANDIA IV SECTOR', 'PARQUE EMPRESARIAL NORMANDIA', 'PARQUES DE NORMANDIA' | 31 SANTA CECILIA 26 LAS FERIAS 105 JARDIN BOTANICO | ENGATIVA |  | 2 Calzadas 3 Carriles 2 puentes Vehiculares 1 puente Peatonal | Longitud 6,7 Km/Carril Cicloruta 0,61 km Espacio Público 36107m2 | [16 empty] | NPS MODIFICATORIO
IDU-1851-2015 | IDU-1851-2015 | AV. MUTIS (PUENTE SOBRE LA AV.BOYACA) | CARLOS SARMIENTO | PAOLA VERGARA | GINNA PAOLA BLANCO | AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (CALLE 63), DESDE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN (AK 70) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72), INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (CALLE 63) POR AVENIDA BOYACÁ (AK 72) | MALLA VIAL | Arterial | VALORIZACIÓN (Acuerdo 523 de 2013) | IDU-LP-SGI-012-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-150321 | 201543519090000022E | 2015 | 644.35 | IDU-1851-2015 | IDU-1852-2015 | COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (CALLE 63), DESDE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN (AK 70) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72), Y LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (CALLE 63) POR AVENIDA BOYACÁ (AK 72) | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 24 meses |  |  |  | 1,5 meses | 32 meses |  |  | 2018-03-08 | 10 | 35 meses + 10 días | 08-09-2016 45 días | 09-02-2017 60 días | 10-4-2017 30 días | 10-05-2017 30 días | 29/12/2017 10 MESES | 9/10/2019 5 MESES | 9-03-2020 7 meses | 25/11/2020 3 meses | 25/02/2021 4 meses | [8 empty] | 53 meses y 190 días | 2015-11-04 | 2019-12-20 | 2015-12-23 | 2015-12-30 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2017-06-11 | N/A | N/A | 2017-06-09 | 2021-09-25 | N/A | N/A | 2021 | 2021-09-25 | UNIÓN TEMPORAL PUENTE MUTIS | Cass Constructores & CIA SCA 90% Jorge fandiño S,A,S 10% | Ing. Carlos Andrés Solarte | dobramutis@cassconstructores.com |  | 89332977962 | SGI (MIXTO) | 2497677273 | 2497677273 | [6 empty] | 4 | 11715372395 | 6412978796 | 3303338872 | 1816323753 | 182730974 | [17 empty] | 14213049668 | 103546027630 | 112880473443 |  | Prórroga No. 1 - 8/09/2016. Se prorroga por 45 días el plazo de la Etapa de Complementación o Actualización o Ajustes o Diseños. | Prórroga No. 2 - 9/02/2017. Se prorroga por 60 días el plazo de la Etapa de Complementación o Actualización o Ajustes o Diseños. |  | Prórroga No. 4 - 10/05/2017. Se prorroga por 30 días el plazo de la Etapa de Complementación o Actualización o Ajustes o Diseños. | Prórroga No. 5 Adición No. 1 29/12/2017. Se prorroga el plazo del contrato por un término de diez, (10) meses y se adiciona el valor en $6.412.978.796 | Adición No. 2, modificatorio No. 1 27/12/2018. Adicionar el valor del Contrato de Obra No. 1851 de 2015, en la suma total de: ($3.303.338.872) Discriminado así: Por concepto de obras a cargo CODENSA ($2.956.864.938), componente arqueológico ($55.294.272) e incorporación de recursos a la bolsa de ajustes ($291.179.662) | Modificación No. 2, Prórroga No. 6 y Adición No. 3 - 9/10/2019. Se prorroga el plazo del contrato por un término de cinco (5) meses y se adicionar el valor del Contrato de Obra No. 1851 de 2015, en la suma total de: ($1.816.323.753) | Prórroga No. 7 - 9/03/2020. Se prorroga el plazo del contrato por un término de siete (7) meses | Modificatorio No. 3 y Adición No. 4 21-Ago-2020 Inclusión del Apéndice de Bioseguridad Medida de prevención reducción del contagio (Covid-19), y se adiciona la suma de ($182.730.974), | Modificación No. 4 11/11/2020 Incorporación al contrato de (85) precios no previstos, para la EJECUCION de la Obras. | Prorroga No. 8, Modificación No. 5 25-Nov-2020 Se prórroga el plazo del contrato por el término de cuatro (4) meses y se distribuyen las bolsas del contrato por valor de $619.540.803 para el pago de componentes. Así mismo, la UTPM asumió el valor de $177.991.323, por un mes para el pago de la Interventoría. | PRÓRROGA No. 9 25/02/2021 4 meses | [17 empty] | 156 días | 21/10/2016 31 días (31) | 18/11/2016 78 días (30+33+15) | 26/03/2020 47 días (20+13+14) |  |  |  | 182.730.974 | 20205260356522 7/5/2020 |  |  |  |  | BOSQUE POPULAR', 'BOSQUES DE NORMANDIA', 'COLSEGUROS', 'COMFENALCO', 'CONJUNTO PIJAO CENTRAL', 'COOVIMAC', 'EL ENCANTO', 'JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS', 'JUAN DEL CORRAL', 'LA RELIQUIA', 'NORMANDIA I SECTOR', 'NORMANDIA IV SECTOR', 'PARQUE EMPRESARIAL NORMANDIA', 'PARQUES DE NORMANDIA' | 31 SANTA CECILIA 26 LAS FERIAS 105 JARDIN BOTANICO | ENGATIVA |  | Construccion de dos puentes vehiculares, 1 puente peatonal, 0,75 km de vía, 36107m2 de espacio público y 0,61 km de cicloruta | Construccion de dos puentes vehiculares, 1 puente peatonal, 0,75 km de vía, 36107m2 de espacio público y 0,61 km de cicloruta | 0,75 | 6,7 |  | 0,61 | 36107 |  | 2 | 2 Puentes vehiculares Pilotes entre 40 y 56 mts. - Construcción mediante voladizos sucesivos. - 8 luces con 276 mts. - Central de 65 mts sobre Av. Boyaca. - Columnas en concreto. | 1 | Pilotes entre 35 y 40 m. - Construcción mediante voladizos sucesivos. - 17 luces con 357 mts. contando las luces de las rampas de acceso. - Central de 65 mts sobre Av. Boyaca. - Columnas en concreto
IDU-1565-2017 |  | RED SABANA GP 2 | Luis Alfonso Sanchez |  |  | INTERVENTORIA | ESPACIO PUBLICO |  |  | IDU-CMA-SGI-078-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7167338 |  | 2017 | 737.717 | IDU-1565-2017 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PEATONAL SABANA, GRUPO 1. BARRIOS LA SABANA, VOTO NACIONAL, LA PEPITA, LA ESTANZUELA Y SANTA INES - GRUPO 2. BARRIOS RICAURTE Y CENTRO ADMINISTRATIVO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | INTER | TERMINADA ANTICIPADAMENTE E&D | 24 meses | 1 mes | 5 meses + 5 meses | 2 meses - 1 mes |  |  | 16 meses |  |  | 3 | 267 | 120 | 77 | 70 | [17 empty] | 2017-12-20 | 2017-12-27 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2021-08-01 | N/A | N/A | 2021-08-02 | 2021-08-17 | N/A | N/A | 2021 | 2021-08-17 | HMV CONSULTORIA SAS | N/A | Oscar Jimenez Cely (1) 6439500 | acorzo@h-mv.com |  | 4662655160 | [9 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 4662655160
IDU-1562-2017 | IDU-1562-2017 | RED SABANA GP 2 | Luis Alfonso Sanchez |  |  | BARRIOS RICAURTE Y CENTRO ADMINISTRATIVO | ESPACIO PUBLICO |  |  | IDU-LP-SGI-035-2017 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.237044 |  | 2017 | 737.717 | IDU-1562-2017 | IDU-1565-2017 | ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PEATONAL SABANA, GRUPO 2. BARRIOS RICAURTE Y CENTRO ADMINISTRATIVO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C, | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADA ANTICIPADAMENTE E&D | 24 meses | 1 mes | 10 meses | 1 mes |  |  | 16 meses |  |  | 3 | 8 meses y 27 días | [20 empty] | 2017-12-19 | 2017-12-27 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2021-08-17 | N/A | N/A | 2021-08-17 | 2021-08-17 | N/A | N/A | 2021 | 2021-08-17 | CONSORCIO SC LA SABANA | SACYR CHILE S.A. SUCURSAL COLOMBIA -37% CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA- 63% | Alvaro Ruiz Avila (1) 7442320 | keayala@sacyr.com |  | 31656137989 | SGDU | [8 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 31656137989 | 36318793149 | [43 empty] | BARRIOS RICAURTE Y CENTRO ADMINISTRATIVO |  | MARTIRES |  | Mantenimiento de 15.307 m2 de espacio público, reconstruccion de 23.605 m2 de espacio público, construccion de 0,6 km de calzada pacificada y construccion de 0,6 km de carril restringido. - Programados | Mantenimiento de 15.307 m2 de espacio público, reconstruccion de 23.605 m2 de espacio público, construccion de 0,6 km de calzada pacificada y construccion de 0,6 km de carril restringido. - Programados |  | CONSTRUCCION NO EJECUTADA |  | CONSTRUCCION NO EJECUTADA | CONSTRUCCION NO EJECUTADA
IDU-1562-2018 |  | AV. GUAYACANES GP 4 | Luis Eduardo Quitian |  | MANUEL ARBELAEZ | INTERVENTORIA | MALLA VIAL |  |  | IDU-CMA-SGI-038-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 201843519080000027E | 2018 | 781.242 | IDU-1562-2018 |  | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS AVENIDAS TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA, LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CONSTITUCION Y LA AVENIDA CONSTITUCION DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AVENIDA CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4. ALCANCE OBJETO: CONSTRUCCION DESDE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA TRANSVERSAL 71 B HAS LA AVENIDA CONSTITUCIONS Y AVENIDA CONSTITUCION DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AVENIDA CENTENARIO. | STESV | INTER | LIQUIDADO | 420 |  |  |  |  | 4 | 10 |  |  | 3 | 270 | 30 | 150 | 90 | [14 empty] | 630 |  |  | 21-12-2018 21-12-2021 | 2018-12-28 | 2019-01-31 | N/A | N/A | 2019-01-31 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2021-11-02 |  |  | 2021 | 2021-11-02 | CONSORCIO GINPRO-SAS IDU/038 | GINPROSA COLOMBIA S.A. 50% GINPROSA INGENIERÍA SL SUCURSAL COLOMBIA 50% | Julio Cayetano Rodriguez | director038@ginprosacol.com | LEONARDO ALFREDO CAMACHO- 3174041537 | 2480243288 | SGI | - | [7 empty] | 4 | 1426326206 | 47122238 | 837622496 | 39007975 | 502573497 | [17 empty] | #VALUE! | 3906569494 | [31 empty] | 303 | 41 | 47 | 215 | [6 empty] | 39.007.975 |  |  | EL FERROL, UNIDAD | 113-Babaria | Kennedy
IDU-1531-2018 | IDU-1531-2018 | AV. GUAYACANES GP 4 | Luis eduardo Quitian | SOFÍA GUTIERREZ | CESAR O. CARDENAS | AVENIDA ALSACIA DESDE LA TRANSVERSAL 71 B HASTA LA AVENIDA LA CONSTITUCION Y LA AVENIDA CONSTITUCIÓN DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AVENIDA CENTENARIO | MALLA VIAL | ARTERIAL |  | IDU-LP-SGI-009-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.589707 | 201843519090000004E | 2018 | 781.242 | IDU-1531-2018 | IDU-1562-2018 | CONSTRUCCION DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA TRANSVERSAL 71 B HASTA LA AVENIDA LA CONSTITUCION Y LA AVENIDA CONSTITUCIÓN DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AVENIDA CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. GRUPO 4 | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 14 meses | 14 meses Meses 4 Meses Preliminares; 10 Meses de Construcción |  |  |  | 4 | 10 |  | 2020-03-30 | 3 | 9 meses | 1 mes | 5 meses | 3 meses | [14 empty] | 23 meses | 2018-10-02 |  | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 2019-01-31 | N/A | N/A | 2019-01-31 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2021-11-02 | N/A | N/A | 2021 | 2021-11-02 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | N/A | Roberto Luis Herrera Reyes | lnavia@pavcol.com | LUIS ALBERTO NAVIA-3162255521 | 34457486326 | SGI | - | [7 empty] | 3 | 3195738441 | 2099656174 | 236448862 | 859633405 | [18 empty] | #VALUE! | 37653224767 | 41559794261 |  | 10-7-2019 prorroga 1 mes | 274-7-2019 prorroga 5 meses + adicon 2099 millones | 25-9-2020 Adicion 236 millones | [26 empty] | 303 | 29-5-2019 41 días (15+15+11) | 25-03-2020 47 dias (20+13+14) | 24-12-2020 215 dias (90+85+40) | [9 empty] | EL FERROL, UNIDAD | 113-Babaria | kennedy | 80000 | Construccion de 0,9 km de vía, 10,600 m2 de espacio público, 0,9 km de cicloruta y un Box Coulvert, | Construccion de un Box Coulvert, 0,9 km de vía, 10,600 m2 de espacio público y 0,9 km de cicloruta | 0,9 | 6.46 |  | #ERROR! | #ERROR! |  | 1
IDU-1327-2018 |  | AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 2 | Gilberto Andrés Tafur Carrillo |  |  | INTERVENTORIA |  |  | TRANSMILENIO | IDU-CMA-SGI-054-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7136965 |  | 2018 | 737.717 | IDU-1327-2018 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2. | STEST | INTER | LIQUIDADO | 540 | 30 | 90 | 30 |  |  | 390 |  |  | 6 | 668 | 45 | 45 | 390 | 90 | 54 | 44 | [11 empty] | 40 meses + 8 días | 2017-10-18 | 2017-11-02 | 2018-07-10 | 2018-07-06 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2020-08-28 | N/A | N/A | 2020-08-29 | 2021-12-31 | N/A | N/A | 2021 | 2021-12-31 | INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S | N/A | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA | estacionesgrupo02@gmail.com | SILVIA CASTRO 317 8178299 | 1559456806 | DTC | [8 empty] | 5 | 388730310 | 78049262 | 46829557 | 31684672 | 126889135 | 105277684 | [16 empty] | 388730310 | 1948187116 |  |  | (16-08-2020) Modificación #1. Se modifica parágrafo primero de la Cláusula Sexta - FORMA DE PAGO | (14-08-2020) Modificación #2- Prorrogar el plazo por el término de trece (13) meses y modificar la Cláusula Segunda y Décima. | (26-11-2020) Modificación #3. Se modifica parágrafo tercero de la Cláusula Sexta – FORMA DE PAGO. | (14-07-2020) Modificación #4. Inclusión Apéndice de Bioseguridad y Adición por ($31.684.672). | (23-09-2021) Modificación #5. Prorroga, adición. | [24 empty] | 66 | 18 | 21 | 17 | 10 | [8 empty] | Santa Isabel, santa Matilde, la Asunción. Autopista múzo Oriental, Eduardo Frey, Villa mayor Oriental Autopista múzo Oriental, Villa mayor Oriental, Santa Rita. Alqueria, Ospina Pérez Sur, Venecia, Escuela General Santander. Madelena, Guadalupe. San Victorino, Voto Nacional. Estacion Central, Pensilvania. El Ejido, Industrial Centenario. El Ejido, Gorgonzola | 40 CIUDAD MONTES. 41 MUZU - 38 RESTREPO 41 MUZU - 38 RESTREPO 41 MUZU - 42 VENECIA 65 ARBORIZADORA - 45 CARVAJAL 102 LA SABANA. 108 ZONA INDUSTRIAL 108 ZONA INDUSTRIAL 108 ZONA INDUSTRIAL | PUENTE ARANDA ANTONIO NARIÑO VENECIA BOSA CIUDAD BOLIVAR LOS MARTIRES KENNEDY
IDU-1309-2018 | IDU-1309-2018 | AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 2 | Gilberto Andrés Tafur Carrillo |  |  | NQS - Santa Isabel NQS Calle 30 Sur NQS - Calle 38 A Sur Autopista Sur- Alquería Autopista sur . Madelena Av. Jimenez - De la Sabana Americas - CDS Carrera 32 Americas - Zona Industrial Americas - Carrera 43 |  |  | TRANSMILENIO | IDU-LP-SGI-002-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-190505 |  | 2018 | 781.242 | IDU-1309-2018 | IDU-1327-2018 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 18 meses | 1 mes | 3 meses | 1 mes |  |  | 13 meses |  |  | 6 | 19 meses + 8 días | (07-mar-2019) Prorroga #1. Prorroga por 1 mes + 15 dias. | (13-may-2019) Prorroga #2 Prorroga por 1 mes + 15 días. | (14-ago-2020 ) Prorroga #3 Prorroga por 13 meses. | (14-oct-2020) Prorroga #4 Prorroga por 3 meses. (Solo etapa de consultoría) | (23-sept-2021) Prorroga # 5 Prroroga por 54 días. | (17-nov-21) Prorroga 6. Prorroga por 44 días calendario | [11 empty] | 37 meses + 8 días |  |  | 2018-06-26 | 2018-07-06 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2020-08-28 | N/A | N/A | 2020-08-29 | 2021-12-31 | N/A | N/A | 2021 | 2021-12-31 | CONSORCIO ESTACIONES 2021 | HB ESTRUCTURAS METÁLICASl 80% y TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. 20%, | Sarin Merany Diaz Pulido | info@miroal.com | ANJELO ESCANDON 312 4487313 | 11374123800 | DTC | [8 empty] | 3 | 5054312999 | 3826753531 | 709727630 | 517831838 | [18 empty] | 5054312999 | 16413771762 | 18361958878 |  | (02-07-2019) Modificación #1 Se modifica parágrafo tercero y quinto de la cláusula Décima-ANTICIPO | (24-07-2019) Modificación #2. Modifica la Cláusula SEXTA FORMA DE PAGO (Por acogerse al Manual de Interventoría V.7). | (27-07-2020) Cesión del contrato IDU- 1309-2018 realizada por MIROAL INGENIERIA | (14-08-2020) Prórroga No. 3 y Modificación No.3 Prorrogar (13) meses modificó, Clausula segunda Plazo - precisando la intervención en las estaciones; Modificar el numeral 1º de las obligaciones del contratista. | (22-02-2021) Incorporar a la lista de precios unitarios 118 ítems Modificar/Aclarar la CLÁUSULA DÉCIMAANTICIPO Adicion 3.826.753.531 | (23 sep 2021) Modificación #5 Incorporación del apendice de bioseguridad, incorporar NPs. Adición y prrorroga | (17-nov-21) Modificación #6 Prorroga 6, adicion 3 e incorporación de items a la lista de precios unitarios. | [22 empty] | 2,2 MESES | 15/02/2019 18 días (15+3) | 22/04/2019 21 días | 28/07/2020 Suspensión por el término de (15) días + 2 días | [07 de Mayo de 2021] Suspensión por término de 10 días | [8 empty] | Santa Isabel, santa Matilde, la Asunción. Autopista múzo Oriental, Eduardo Frey, Villa mayor Oriental Autopista múzo Oriental, Villa mayor Oriental, Santa Rita. Alqueria, Ospina Pérez Sur, Venecia, Escuela General Santander. Madelena, Guadalupe. San Victorino, Voto Nacional. Estacion Central, Pensilvania. El Ejido, Industrial Centenario. El Ejido, Gorgonzola | 40 CIUDAD MONTES. 41 MUZU - 38 RESTREPO 41 MUZU - 38 RESTREPO 41 MUZU - 42 VENECIA 65 ARBORIZADORA - 45 CARVAJAL 102 LA SABANA. 108 ZONA INDUSTRIAL 108 ZONA INDUSTRIAL 108 ZONA INDUSTRIAL | PUENTE ARANDA ANTONIO NARIÑO VENECIA BOSA CIUDAD BOLIVAR LOS MARTIRES KENNEDY | 451508 | NQS - Santa Isabel - PUENTE ARANDA NQS Calle 30 Sur - PUENTE ARANDA - ANTONIO NARIÑO NQS - Calle 38 A Sur - PUENTE ARANDA Autopista Sur- Alquería - PUENTE ARANDA - VENECIA Autopista sur . Madelena - BOSA Y CIUDAD BOLIVAR - KENNEDY Av. Jimenez - De la Sabana - LOS MARTIRES Americas - CDS Carrera 32 - PUENTE ARANDA Americas - Zona Industrial - PUENTE ARANDA Americas - Carrera 43 - PUENTE ARANDA | Ampliar 9 estaciones 1. Santa Isabel 2. Calle 30 Sur 3. Calle 38 A Sur 4. Alquería 5. Madelena 6. De la Sabana 7. CDS Carrera 32 8. Zona Industrial 9. Carrera 43 |  | N/A |  | N/A | N/A | [11 empty] | ok
IDU-971-2020 | IDU-971-2020 | AMPLIACIÓN DE ESTACIONES TM - EMERGENCIA - GRUPO 1 | JULIO HERNAN PEÑA |  |  | Troncal Caracas Estación Fucha Ampliación vagón Estación Quiroga Ampliación vagón Estación Consuelo Ampliación vagón Troncal Suba Estación Suba TV 91 Nuevos vagones Estación Humedal Córdoba Ampliación vagón Estación San Martín Ampliación vagón |  |  | TRANSMILENIO | IDU-CD-DTC-215-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1268026 |  | 2020 | 877.803 | IDU-971-2020 | IDU-974-2020 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. – GRUPO I | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 9 meses |  |  |  |  | 1 mes | 7 meses | 1 mes | 2021-03-10 | 4 | 9 meses + 20 días. | (10-mar-2021) Prorroga #1, se prorroga el contrato por 7 meses | (06-oct-21) Prorroga #2. por 1 mes. | (04-11-21) Prorroga #3, se prorroga el contrato por 1 mes. | (06-dic-21) Prorroga #4, se prorroga el contrato por 20 días. | [13 empty] | 18 meses + 20 días |  |  | N/A | 2020-05-28 | 2020-06-11 | N/A | N/A | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2021-12-30 | N/A | N/A | 2021 | 2021-12-30 | HB ESTRUCTURAS METALICA S.A.S. | N/A | Isabel Cristina Velez | isabel.velez@hbsadelec.com.co | 312 4487313 Anjelo Escandón Director de obra 971 | 14889960950 | DTC | [8 empty] | 1 | 644240922 | 644240922 | [20 empty] | 644240922 | 15534201872 |  |  | Modificatorio No. 1 13-jul-2020. Modificación CLAUSULÁ 5 - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Modificación NUMERAL 9.1 FASE DE PRELIMINARES, DE LA CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO Modificación NUMERALES 3 Y 4 DE LA CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Eliminación NUMERAL 10 DE LA CLÁUSULA 14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO Modificación NUMERAL 14.2.2 OBLIGACIONES RELATIVAS A LA REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Modificación ANEXO DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO Modificación ANEXO TÉCNICO, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Modificación ANEXO REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO Modificación de MATRIZ DE RIESGOS | Aclaración No. 1, Modificación No. 2 Y Adición No. 1. 26-nov-20. Modificación ANEXO DE PRESUPUESTO denominado “Presupuesto Grupo II” publicado en el proceso IDU-CD-DTC-216-2020 correspondiente al contrato IDU-971-2020, únicamente en lo referente a INCLUIR EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO. • Modificación CLÁUSULA 7 Valor del contrato: Adicionar el valor total del Contrato IDU-971-2020, en la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTI DOS PESOS M/CTE (644.240.922,00) incluido AIU e IVA. • Modificación CLÁUSULA 4 Alcance del Objeto Contractual. • Modificación CLÁUSULA 5 Plazo de EJECUCION del Contrato. • Modificación NUMERAL 14.2.2 Obligaciones relativas a la Revisión de los Estudios y Diseños de la CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. • Modificación NUMERAL 9.2. FASE DE EJECUCION de la Cláusula 9 Forma de Pago, a fin de incluir el numeral 9.2.7 Complementación y Actualización a los Estudios y Diseños • Incluir el LITERAL F. CALIDAD DEL SERVICIO en la CLÁUSULA 23 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES. • Incluir en el ANEXO - REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO. • Modificación en su totalidad del Apéndice H Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. • Modificación Apéndice B Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción, en su totalidad la Especificación Técnica EPO3, conforme a lo remitido por la Dirección Técnica de Proyectos de la Especificación Técnica EP03, “ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. Modificación CLÁUSULA 23 - GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES. | PRORROGA NO. 1 10-03-2021 7 meses El plazo a prorrogar por el presente documento, es producto del ajuste hecho al Plan Detallado de Trabajo aprobado por la interventoría, resultado de las actividades de complementación, actualización y ajuste a los estudios y diseños de la obra que se ejecuta con el Contrato IDU-971-2020. | (02-ago-21) Modificación #3. Incorporación de precios no previstos correspondientes a los NPS. 1 al 92. | (28-sep-21) Modificación #4. Incorporación de precios no previstos correspondientes a los NPS. 93 al 122. | [24 empty] | NA | [12 empty] | RESTREPO - CIUDAD JARDIN SUR QUIROGA - GUSTAVO RESPTREPO ABRAHAM LINCON - MOLINOS DEL SUR LAS FLORES - LA CHUCUA NIZA SUR LA PATRIA - ESCUELA MILITAR | 38 RESTREPO 36 SAN JOSE 62 TUNJUELITO / 54 21 LOS ANDES 24 NIZA 21 LOS ANDES | ANTONIO NARIÑO RAFAEL URIBE URIBE RAFAEL URIBE URIBE SUBA SUBA SUBA | 451508 | Ampliacion de estaciones TM Troncal Caracas Estación Fucha Ampliación vagón Estación Quiroga Ampliación vagón Estación Consuelo Ampliación vagón Troncal Suba Estación Suba TV 91 Nuevos vagones Estación Humedal Córdoba Ampliación vagón Estación San Martín Ampliación vagón | Ampliar 6 estaciones |  | N/A |  | N/A | N/A | [11 empty] | ok
IDU-972-2020 | IDU-972-2020 | AMPLIACIÓN DE ESTACIONES TM - EMERGENCIA - GRUPO 2 | JULIO HERNAN PEÑA |  |  | Troncal Calle 80 Estación Minuto de Dios Nuevo vagón Estación Polo Ampliación de vagón y nuevo vagón Troncal Suba Estación Gratamira Ampliación vagón |  |  | TRANSMILENIO | IDU-CD-DTC-216-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1268113 |  | 2020 | 877.803 | IDU-972-2020 | IDU-974-2020 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. – GRUPO II | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 9 meses |  |  |  |  | 1 mes | 7 meses | 1 mes | 2021-03-10 | 1 | 9 meses + 12 días | PRORROGA NO. 1 10-03-2021 9 meses + 12 días | [16 empty] | 18 meses + 12 dias |  |  | N/A | 2020-05-28 | 2020-06-11 | N/A | N/A | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2021-12-22 | N/A | N/A | 2021 | 2021-12-22 | TECMO SOCIEDAD ANONIMA - TECMO S.A | N/A | GABRIEL FRANCISCO VALENCIA CLEMENT | lar@tecmo.com.co | 316 5382855 Luis Alberto Ruíz Director obra 972 | 13973103949 | DTC | [8 empty] | 2 | 805015567 | 538069796 | 266945771 | [19 empty] | 805015567 | 14778119516 |  |  | Modificatorio No. 1 13-jul.-20. Modificación CLAUSULA 5 - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO • Modificación NUMERAL 9.1 FASE DE PRELIMINARES, DE LA CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO • Modificación NUMERALES 3 Y 4 DE LA CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA • Eliminación NUMERAL 10 DE LA CLÁUSULA 14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO • Modificación NUMERAL 14.2.2 OBLIGACIONES RELATIVAS A LA REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA • Modificación ANEXO DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO • Modificación ANEXO TÉCNICO, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS • Modificación ANEXO REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO • Modificación de MATRIZ DE RIESGOS | Aclaración No. 1, Modificación No. 2 Y Adición No. 1. 25-nov-20 Modificación ANEXO DE PRESUPUESTO denominado “Presupuesto Grupo II” Modificación CLÁUSULA 7 Valor del contrato: Adicionar el valor total del Contrato IDU-972-2020, en la suma de ($538.069.796) • Modificación CLÁUSULA 4 Alcance del Objeto Contractual. • Modificación CLÁUSULA 5 Plazo de EJECUCION del Contrato. • Modificación NUMERAL 14.2.2 Obligaciones relativas a la Revisión de los Estudios y Diseños de la CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. • Modificación NUMERAL 9.2. FASE DE EJECUCION de la Cláusula 9 Forma de Pago, a fin de incluir el numeral 9.2.7 Complementación y Actualización a los Estudios y Diseños • Incluir el LITERAL F. CALIDAD DEL SERVICIO en la CLÁUSULA 23 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES. • Incluir en el ANEXO - REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO. • Modificación en su totalidad el Apéndice H Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. • Modificación Apéndice B Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción, | "PRORROGA NO. 1 10-03-2021 9 meses + 12 dias El plazo a prorrogar por el presente documento, es producto del ajuste hecho al Plan Detallado de Trabajo aprobado por la interventoría, resultado de las actividades de complementación, actualización y ajuste a los estudios y diseños de la obra que se ejecuta con el Contrato IDU-972- 2020, y que hace parte integral de la presente prórroga." | (01-sep-21) Modificación #3, Inclusión de 81 NPs para terminar actividades definidas en la etapa de construcción | (15-dic-21) Modificación 5. Se incluyó NPs, Adición 2 al contrato. | [24 empty] | NA | [12 empty] | MINUTO DE DIOS - SANTA MARIA DEL LAGO POLO CLUB -JUAN 23 - SANTA SOFIA GRATAMIRA | 29 MINUTO DE DIOS 98 ALCAZARES 24 NIZA | ENGATIVA BARRIOS UNIDOS SUBA | 451508 | Ampliacion de estaciones TM Troncal Calle 80 Estación Minuto de Dios Nuevo vagón Estación Polo Ampliación de vagón y nuevo vagón Troncal Suba Estación Gratamira Ampliación vagón | Ampliar 3 Estaciones |  | N/A |  | N/A | N/A
IDU-1542-2018 |  | INTERSECCION FERROCARRIL | Jheison Jimenez | SOFÍA GUTIERREZ |  | INTERVENTORIA |  |  | VALORIZACION (ACUERDO 398 2009) | IDU-CMA-SGI-035-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 201843519080000017E | 2018 | 781.242 | IDU-1542-2018 |  | INTERVENTORIA DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI (AK86) POR AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE | STESV | INTER | TERMINACION ANTICIPADA DTC | 630 | 4 | 16 | 1 |  | 44 | 44 |  |  | 1 | 44 | 44 | [16 empty] | 674 |  |  | 21/12/2018 27/12/2018 | 2018-12-27 | 2019-02-07 |  |  | 2019-02-07 | 2020-09-30 | 2021-05-30 | 2021-12-19 |  |  | 2021 | 2021-12-30 | CONSORCIO RESURRECCIÓN 035 | ENRIQUE DAVILA LOZANO – EDL S.A.S. 40% DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS –DIS S.A.S. – 60% | ALFONSO LUIS VERGARA MANJARRES | Director de Interventoriìa: Ing Gabriela Perez Tel: 310-7952104 Correo Electrónico: gabrielaperez@edintersas.com |  | 4785312786 | SGI | [8 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 4785312786 |  |  | PRÓRROGA N°1 Y MODIFICACIÓN N°2 2019-10-11 44 dias | [28 empty] | 376 | 108 | 20 | 154 | 94 | [8 empty] | ESTACION VICTORIA, BOSQUE DE HAYUELOS, MODELIA OCCIDENTAL, BALEARES | 114 MODELIA | fontibon | 433935
IDU-1541-2018 | IDU-1541-2018 | INTERSECCION FERROCARRIL | Jheison Jimenez | SOFÍA GUTIERREZ | CESAR O. CARDENAS | AVENIDA CIUDAD DE CALI (AK86) POR AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC22) |  | ARTERIAL | VALORIZACION (ACUERDO 398 2009) | IDU-LP-SGI-012-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.584806 | 201843519090000013E | 2018 | 781.242 | IDU-1541-2018 | IDU-1542-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI (AK86) POR AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC22), Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN BOGOTA D.C. | STESV | OBRA | TERMINACION ANTICIPADA DTC | 21 meses | 4 | 16 | 1 |  | 1 mes + 14 días | 11/10/2019 1 mes + 14 días |  | 2020-11-06 | 1 | 1 mes y 14 días | 2019-10-11 | [16 empty] | 22 MESES + 14 DIAS | 2018-10-05 |  | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2019-02-07 | N/A | N/A | 2019-02-07 | 2020-09-30 | 2021-05-30 | 2021-12-30 |  |  | 2021 | 2021-12-30 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 012 | ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA 70 YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON 30 | YAMILL MONTENEGRO CALDERON |  | Director de Obra: Ing. Joaquin Amoros. Tel: 318-4061317 Correo Electrónico: jamoros@rovergrupo.com | 78350737181 | SGI | 4117408973 | [7 empty] | 1 | 7885902931 | 7885902931 | [20 empty] | 12003311904 | 90354049085 | 95139361871 |  | PRÓRROGA N°1 Y MODIFICACIÓN N°2 2019-10-11 44 dias | MODIFICACIÓN NO. 2 Y ADICIÓN 2020-12-30 $ 7.885.902.931,00 | [27 empty] | 376 DIAS | 31/05/2019 17 días +15+8+12+3+14+18+21 | 20/09/2019 10 días + 10 | 09/06/2020 154 días (22+30+31+55+16) | 24/09/2021 94 dias (18+8+13+15+8+8+13+11) | [8 empty] | ESTACION VICTORIA, BOSQUE DE HAYUELOS, MODELIA OCCIDENTAL, BALEARES | 114 MODELIA | fontibon | Población directa 9.897 Población indirecta 424.038 | Construcción de dos puentes vehiculares sobre la Av, Ferrocarrlo con Av. Ciudad de Cali con la construcción de 13483 m2 de espacio público |  |  | 6,22 Programado NO EJECUTADO |  | 0,54 Programado NO EJECUTADO | 13483,65 Programado NO EJECUTADO |  | 2 Programado NO EJECUTADO |  | 1 Programado NO EJECUTADO
IDU-1529-2018 |  | PUENTE CALLE 46 | HECTOR PAIPA |  |  | INTERVENTORIA |  |  |  | IDU-CMA-DTC-033-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 201843519080000014E | 2018 | 781.242 | IDU-1529-2018 |  | INTERVENTORÍA PARA AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA CALLE 46 | STESV | INTER | LIQUIDADO | 10 |  | 5 | [6 empty] | 5 | 224 | 90 | 20 | 60 | 30 | 24 | [12 empty] | 10 |  |  | 2018-12-12 | 2018-12-24 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-19 | 2021-12-30 |  |  | 2021 | 2021-12-30 | CONSORCIO B&C 2018 | BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SAS - 50% CAYCO SAS - 50% | Resmundo Leon Manga Conte | JORGE VELASQUEZ 3105663573 |  | 656772038 | DTC | [8 empty] | 5 | 399038434 | 37264384 | 3248373 | 202350599 | 101175078 | 55000000 | [16 empty] | 399038434 | 1055810472 |  |  | PRÓRROGA NO. 1 ADICIÓN NO. 1 Y MODIFICACIÓN NO. 1 2019-08-21 $ 37.264.384,00 90 dias | PRÓRROGA NO. 2 Y MODIFICACIÓN NO. 2 2020-10-06 20dias | PRÓRROGA NO. 3 Y ADICIÓN NO. 3 2021-05-18 60 dias |  | MODIFICACIÓN NO. 3 Y ADICIÓN NO. 2 2020-12-16 $ 3.248.373,00 | PRÓRROGA NO. 4 Y ADICIÓN NO. 4 2021-10-07 30 dias $ 101.175.078,00 | PRÓRROGA NO. 5 Y ADICIÓN NO. 5 $55000000 | [22 empty] | 519 | 20 | 42 | 77 | 216 | 51 | 82 | 31 | [5 empty] | CHAPINERO ALTO, PARDO RUBIO, | 90 PARDO RUBIO | CHAPINERO | 166500
IDU-1534-2018 | IDU-1534-2018 | PUENTE CALLE 46 | HECTOR PAIPA | ANGELICA CELIS | ROSA BEATRIZ ACEVEDO | CALLE 46 POR AVENIDA CIRCUNVALAR |  |  |  | IDU-LP-SGI-008-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.574918 | 201843519090000007E | 2018 | 781.242 | IDU-1534-2018 | IDU-1529-2018 | AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA CALLE 46 POR AVENIDA CIRCUNVALAR EN BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA - MIXTO | LIQUIDADO | 10 |  | 5 | [6 empty] | 5 | 7 meses + 14 días | Prórroga No. 1 21/08/2019 TRES (3) MESES | PRÓRROGA NO 2 VEINTE (20) DÍAS | PRORROGA No 3 SESENTA (60) DIAS 18/05/2021 | PRÓRROGA 4 1 MES 07/10/2021 | 24 DÍAS 05/11/2021 | [12 empty] | 13 meses + 20 días |  |  | 2018-12-12 | 2018-12-26 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-19 | 2021-12-30 | N/A | N/A | 2021 | 2021-12-30 | CONSORCIO CALLE 46 | HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S. 50% BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ. 50% | Isabel Cristina Velez Escobar |  | CARLOS PIEDRAHITA 3118648022 | 4118737363 | DTC | [8 empty] | 6 | 897350222 | 163120744 | 21499946 | 141704332 | 106129316 | 374900381 | 89995503 | [15 empty] | 897350222 | 5016087585 | 6071898057 |  | Prórroga No. 1 21/08/2019 Prorrogar el plazo del contrato de consultoría por el término de TRES (3) MESES | Adición No. 1 21/08/2019 Se adiciono 163.120.744 | Modificación No. 1 21/08/2019 Se modificó la forma de pago productos para la etapa de consultoría. | PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN No 2 VEINTE (20) DÍAS y se adopta el Manual de Interventoría Versión 7. | MODIFICACIÓN No. 3 Incorporar el Apéndice de Bioseguridad COVID-19Y ADICIÓN No. 2 por valor de 21.499.946 | MODIFICACION No 4 Modificar la Cláusula Novena Ajustes, incorporar 70 precios No previstos, redistribución de recursos al Fondo de ajustes y adición por $141.704.332.314 para el Fondo de Ajustes. | MODIFICACION No 5 Prorroga de 60 dias y Adicionar el valor del contrato de obra IDU-1534- 2018 en la suma de $ 106.129.316 | PRÓRROGA No. 4 ADICIÓN No. 5 Y MODIFICACIÓN No. 5 AL CONTRATO DE OBRA IDU-1534-2018 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y EL CONSORCIO CALLE 46 se adiciona $374.900.381 | PRÓRROGA NO. 5 Y ADICIÓN NO. 6 $89995503 | [20 empty] | 519 dias | 18/06/2019 20 días Acta Reincio: 08/07/2019 | 10/07/2019 42 días (14+6+2+13+7) Acta Reinicio: 21/08/2019 | 16/12/2019 77 (31+31+15) Acta Reinicio: 02/03/2020 | 05/03/2020 216 días (40+31+33+31+32+31+18) Acta Reinicio: 05/10/2020 | 21/10/2020 51 dias (15 +13+16+7) Acta Reinicio 11/12/2020 | 11/06/2021 82 días (17+16+19+15+15) Acta Reinicio: 01/09/2021 | 19/11/2021 31 días (15+16) Acta de reinicio: 04/12/2021 | [5 empty] | CHAPINERO ALTO, PARDO RUBIO, | 90 PARDO RUBIO | CHAPINERO | 166500 | Demolición puente peatonal existente en la Av. Circunvalar entre Calle 45A y Calle 45B, Construcción de puente peatonal de 37 metros con dos rampas de acceso de 100 metros y 56 metros, aproximadamente, y mantenimiento de espacio público asociado de 1062 m2 |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | 1
IDU-1558-2018 |  | AV. GUAYACANES GP 5 | OSCAR EMILIO HERNANDEZ | PAOLA VERGARA | CESAR O. CARDENAS | INTERVENTORIA |  | ARTERIAL |  | IDU-CMA-SGI-038-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 201843519080000023E | 2018 | 781.242 | IDU-1558-2018 |  | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS AVENIDAS TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 5. ALCANCE OBJETO: CONSTRUCCION AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C . | STESV | INTER | LIQUIDADO | 24 meses Meses 6 Meses Preliminares; 18 Meses de Construcción |  |  |  |  | 6 | 18 |  |  | 4 | 223 | 30 | 68 | 95 | 30 | [13 empty] | 750 |  |  | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 2019-01-31 |  |  | 2019-01-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2021-12-27 |  |  | 2021 | 2021-12-27 | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | N/A | Ariel Alberto Corredor | correspondencia@mab.com.co acorredor@mab.com.co |  | 4918073238 | SGI | - | [7 empty] | 3 | 1192191524 | 42989500 | 468300374 | 680901650 | [18 empty] | #VALUE! | 6110264762 |  |  | ADICIÓN NO. 1 Y MODIFICACIÓN NO. 4 21/10/2020 | ADICION No. 2 PRÓRROGA No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 5 A 29/12/2020 | ADICION No. 3 PRÓRROGA No. 3 Y MODIFICACIÓN No. 6 24/06/2021 | [26 empty] | 109 | 2 | 47 | 60 | [9 empty] | BOSA LINDA, BOSA NOVA, LA LIBERTAD, DANUBIO, LA ESTANZUELA, CABANA | 84-bosa Occidental | Bosa
IDU-1533-2018 | IDU-1533-2018 | AV. GUAYACANES GP 5 | OSCAR EMILIO HERNANDEZ | ANGELICA CELIS | CESAR O. CARDENAS | AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL |  | ARTERIAL |  | IDU-LP-SGI-009-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.589707 | 201843519090000006E | 2018 | 781.242 | IDU-1533-2018 | IDU-1558-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 5 | STESV | OBRA | LIQUIDADO | 24 meses Meses 6 Meses Preliminares; 18 Meses de Construcción |  |  |  |  | 6 | 18 |  | 2021-01-30 | 4 | 7 meses y 13 días | 1 mes | 68 días | 95 días 24/06/2021 | 26/11/2021 30 días | [13 empty] | 25 mes + 68 días | 2018-10-02 |  | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 2019-01-31 | N/A | N/A | 2019-01-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2021-12-27 | N/A | N/A | 2021 | 2021-12-27 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | N/A | Luis Enrique Lopez Jaramillo | crodriguez@pavcol.com pjaimes@pavcol.com |  | 46837032746 | SGI | - | [7 empty] | 4 | 25851937501 | 353973372 | 5086745142 | 17975517656 | 2435701331 | [17 empty] | #VALUE! | 72688970247 | 78799235009 |  | Prórroga No. 1 y Modificación No. 1 1-Agosto- 2019 Se prorrogó el contrato en un (1) mes | Modificación No. 2 12-Septiembre- 2019 Se elimina del contrato la cláusula 12. ANTICIPO | Modificación No. 3 24-Enero- 2020 Se incorporaron a la lista de precios unitarios | Modificación No. 4 21 de mayo de 2020 Se incorporaron a la lista de precios unitarios | Modificación No. 5 21 de agosto de 2020 Se incorporaron a la lista de precios unitarios | Adición No. 1 y Modificación No. 6 25 de septiembre de 2020 Se incorporó al Contrato el Apéndice de bioseguridad y adicionó $353.973.372 | Modificación No. 7 20 de octubre de 2020 Se incorporaron a la lista de precios unitarios | ADICION No. 2 MODIFICACIÓN No. 8 Y PRÓRROGA No. 2 29-12-2020 | DICION No. 3 MODIFICACIÓN No. 9 Y PRÓRROGA No. 3 24/06/2021 | ADICION No. 4 Y MODIFICACIÓN No. 10 AL CONTRATO DE OBRA No. 17/09/2021 | [19 empty] | 109 días | 30/07/2019 2 días (2) | 25/03/2020 47 días (20+13+14) | 23/09/2021 60 días (18+42) | [9 empty] | BOSA LINDA, BOSA NOVA, LA LIBERTAD, DANUBIO, LA ESTANZUELA, CABANA | 84-bosa Occidental | Bosa | 1.500.000 en toda la Av. Guayacanes (Localidades Bosa y Kenndy) y 776.400 aproximadamente en la Localidad de Bosa | Corredor comprendido entre la Av. Bosa desde la Av. Ciudad de Cali hasta la Av. Tintal que cuenta con una longitud de 1.9 kilómetros de dos calzadas de tres carriles cada uno y plantea una intervención de 25.500 m2 de espacio público. | Construccion de 2 km de vía, 64,352 m2 de espacio público y 1,65 km de cicloruta | 2 | #ERROR! |  | #ERROR! | 64352
IDU-1348-2021 |  | AV CIRCUNVALAR CALLE 80 SUR | Jheison Jimenez |  |  | BANCA EN EL KM 4+350 CARRERA 15 ESTE CON CALLE 80 SUR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE USME, |  |  |  | IDU-CMA-DTC-009-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEEE | 202143519080000005E | 2021 | 908.526 | IDU-1348-2021 |  | NTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POR LA PÉRDIDA DE LA BANCA EN EL KM 4+350 CARRERA 15 ESTE CON CALLE 80 SUR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTÁ, D.C. | STESV | INTER | LIQUIDADO | 5 MESES | [6 empty] | 1 mes | 2021-12-11 | [19 empty] | 5,86 MESES |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-29 | 2021-07-12 | N/A | N/A | 2021-07-12 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-03-04 | 2022 | 2022-03-04 | ORGANIZACION VICAN S.A.S. | ANDRES ARBOLEDA SALAZAR 75% VICTOR ARBOL.EDA CORDOBA 25% | ANDRES ARBOLEDA SALAZAR |  | VICTOR ARBOLEDA CORDOBA 310 5848573 | 364377740 | DTC | [8 empty] | 1 | 67366650 | 67366650 | [20 empty] | 67366650 | 431744390 | [30 empty] | 1 | 54 | 54 | [11 empty] | 52-LA FLORA LOS LIBERTADORES | USME |  |  |  | 40 metros aproximadamente de intervención asociada a la solución Geotécnica en vía vehicular y 80 metros de pavimento y cunetas de acuerdo al Diseño Geométrico.
IDU-1318-2021 | IDU-1318-2021 | AV CIRCUNVALAR CALLE 80 SUR | Jheison Jimenez | OSCAR DANILO PINEDA | AV CIRCUNVALAR CALLE 80 SUR - IDU-1318-2021 | BANCA EN EL KM 4+350 CARRERA 15 ESTE CON CALLE 80 SUR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE USME, |  |  |  | IDU-SAMC-DTC-001-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1894819 | 202143519090000003E | 2021 | 908.526 | IDU-1318-2021 | IDU-1348-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POR LA PÉRDIDA DE LA BANCA EN EL KM 4+350 CARRERA 15 ESTE CON CALLE 80 SUR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTÁ, D.C | STESV | Obra | LIQUIDADO | 5 MESES |  |  |  |  | 2 MESES | 3 MESES | 1 mes | 2021-12-11 | 1 | 26 dias o 0,866meses | 2021-12-23 26 dias | [16 empty] | 5,86 MESES |  |  | 2021-05-04 | 2021-06-02 | 2021-07-12 | N/A | N/A | 2021-07-12 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-03-04 | 2022 | 2022-03-04 | URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S | CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA 100% | CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA | VICTOR ARBOLEDA CORDOBA 310 5848573 |  | 875005843 | DTC | [8 empty] | 1 | 126257346 | 126257346 | [20 empty] | 126257346 | 1001263189 | 1433007579 |  | Modificación No. 22/12/2021 Objeto: | [27 empty] | 1 | 54 días | 10/09/2021 54 días (17+15+13+9) | [11 empty] | 52-LA FLORA LOS LIBERTADORES | 52-LA FLORA LOS LIBERTADORES | USME | 88665 | una meta física de 40 metros aproximadamente de intervención asociada a la solución Geotécnica en vía vehicular y 80 metros de pavimento y cunetas de acuerdo al Diseño Geométrico. | 40 metros aproximadamente de intervención asociada a la solución Geotécnica en vía vehicular y 80 metros de pavimento y cunetas de acuerdo al Diseño Geométrico. | 0.08km | 0.05 |  | N/A | N/A | [11 empty] | ok
IDU-1717-2021 |  | ANDENES AC 13 - CR 71D Y AV. CONSTIT | OSCAR EMILIO HERNANDEZ |  |  | ANDÉN SUR DE LA CALLE 13 (AV. CENTENARIO) ENTRE LA TRANSVERSAL 71B Y LA CARRERA 71 D EN BOGOTÁ D.C. |  |  |  | IDU-CMA-DTC-020-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEEE |  | 2021 | 908.526 | IDU-1717-2021 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ANDÉN SUR DE LA CALLE 13 (AV. CENTENARIO) ENTRE LA TRANSVERSAL 71B Y LA CARRERA 71 D EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADA ANTICIPADAMENTE | 4 MESES |  |  |  |  | 1 MES | 2.5 MESES | 0.5 MESES | 2022-03-29 |  | 11 | 11 | [16 empty] | 4 MESES Y 11 DIAS |  |  | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | N/A | N/A | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-04-24 | 2022 | 2022-04-24 | CONSORCIO CPS - CELQO | CELQO S.A.S 50% CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS 50% | FRANCISCO JOSE CALVO MANZANO | g.guerrero@cps.es |  | 445015673 | DTC | [8 empty] | 1 | 28119974 | 28119974 | [20 empty] | 28119974 | 473135647 |  |  | Modificación No. 29/12/2021 Objeto: | [27 empty] | 1 | 15 | 15 | [11 empty] | VILLA ALSACIA NUEVA | 113-BAVARIA | Kennedy |  |  | El espacio público a construir es de 1372 m2 aproximadamente.
IDU-1695-2021 | IDU-1695-2021 | ANDENES AC 13 - CR 71D Y AV. CONSTIT | OSCAR EMILIO HERNANDEZ |  |  | ANDÉN SUR DE LA CALLE 13 (AV. CENTENARIO) ENTRE LA TRANSVERSAL 71B Y LA CARRERA 71 D EN BOGOTÁ D.C. |  |  |  | IDU-LP-DTC-008-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2206066 | 202143519090000007E | 2021 | 908.526 | IDU-1695-2021 | IDU-1717-2021 | CONSTRUCCIÓN DEL ANDÉN SUR DE LA CALLE 13 (AV. CENTENARIO) ENTRE LA TRANSVERSAL 71B Y LA CARRERA 71 D EN BOGOTÁ D.C. | STESV | Obra | TERMINADA ANTICIPADAMENTE | 4 MESES |  |  |  |  | 1 MES | 2.5 MESES | 0.5 MESES | 2022-03-29 | 1 | 11 días | 30/12/2021 11 días | [16 empty] | 4 MESES Y 11 DIAS |  |  | 2021-10-12 | 2021-11-03 | 2021-11-30 | N/A | N/A | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-04-24 | 2022 | 2022-04-24 | MAURICIO RAFAEL PAVA PINZON | NA | MAURICIO RAFAEL PAVA PINZON | ing.jairoberjan@hotmail.com | ING. JAIRO VERJAN 3002120779 | 1561061486 | DTC | [8 empty] | 1 | 11961159 | 11961159 | [20 empty] | 11961159 | 1573022645 | 2046158292 |  | Modificación No. 29/12/2021 Objeto: | [27 empty] | 1 | 15 | 28/03/2022 15 días (15) | [11 empty] | VILLA ALSACIA NUEVA | 113-BAVARIA | Kennedy | 40320 | la intervención contempla un andén con una sección transversal de 3.5 m de ancho aproximadamente, con el fin de brindar seguridad en el transito del peatón, además, cuenta con loseta guía a lo largo del trazado brindando una movilidad peatonal incluyente. | El espacio público a construir es de 1372 m2 aproximadamente. | 0.462 km | N/A |  | N/A | 1372 Programado NO EJECUTADO
IDU-974-2020 |  | Ampliación de estaciones TM - Emergencia – Grupo I, II y III | Santiago González Pérez |  |  | INTERVENTORIA |  |  | TRANSMILENIO | IDU-CD-DTC-214-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE |  | 2020 | 877.803 | IDU-974-2020 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. | STEST | INTER | LIQUIDADO | 9 meses | [7 empty] | 2021-02-10 |  | 13 meses + 07 días | (10-marzo-21) Prorroga #1 9 meses y 12 días Total: 282 días | (06-dic-21) Prorroga #2 8 días | (22-dic-21) Prorroga #3 1 mes y 11 días Total: 41 días | (14-mar-22) Prorroga #4 61 días | (27-may-22) Prorroga #5 5 días | [12 empty] | 22 meses + 02 dias |  |  |  | 2020-05-28 | 2020-06-11 | N/A | N/A | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-06-06 | 2022 | 2022-06-06 | BATEMAN INGENIERIA S.A. S. BIL SAS | N/A | JAIME DUDLEY PIO BATEMAN DURAN | interestaciones.bateman@gmail.com |  | 6031629853 | DTC | [8 empty] | 3 | 1480684180 | 1192370147 | 150088032 | 138226001 | [18 empty] | 1480684180 | 7512314033 |  |  | (27-nov-2020) Modificatorio No. 1 Modificación de la Cláusula 4 Plazo de EJECUCION del Contrato | (10-mar-2021) Prorroga No. 1 y Adición 1 Prorroga por 9 meses y 12 dias, Adición $1.192.370.147, El pago de la suma de la Adición se sujetará a las apropiaciones presupuestales correspondientes y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2993 de fecha marzo 8 de 2021 | (6/12/2021) Prorroga No.2 Prorroga por 8 días | (22/12/2021) Prorroga No.3 y Adición No.2 Prorroga por 41 días, Adición por $150,088,032,oo, Imputación presupuestal | (15/03/2022) Prorroga No.4 y Adición No.3 Prorroga por 61 días, Adición $138.226.001,00, Exigencia de personal | [24 empty] | 89 | 17 | 11 | 44 | 8 | 9 | [9 empty] | Puente Aranda (Est Puente Aranda, Est General Santander) Teusaquillo (Est Av. El Dorado) Antonio Nariño (Est General Santander) Barrios Unidos (Est Virrey) Chapinero (Est Virrey) Usaquen (Est Pepe Sierra, Est Calle 127) Suba (Est Pepe Sierra, Est Calle 127) |  | interventoría construccion de ampliación de estaciones TM |  | N/A
IDU-973-2020 | IDU-973-2020 | AMPLIACIÓN DE ESTACIONES TM - EMERGENCIA– GRUPO III | Santiago González Pérez |  |  | Troncal Américas Estación Puente Aranda Ampliación vagón Troncal NQS Estación Av. El Dorado Nuevo vagón Estación General Santander Nuevo vagón Troncal Autopista Norte Estación Virrey Externalizar taquillas Estación Pepe Sierra Externalizar taquillas Estación calle 127 Externalizar taquillas |  |  | TRANSMILENIO | IDU-CD-DTC-217-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1268405 | 202043519090000012E | 2020 | 877.803 | IDU-973-2020 | IDU-974-2020 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO III | STEST | OBRA | LIQUIDADO | 8 meses |  |  |  |  | 1 mes | 6 meses | 1 mes | 2021-02-10 | 5 | 12 meses + 21 días | (5-marzo-21) Prorroga #1 6 meses y 15 días Total: 195 días | (15-sept-21) Prorroga #2 2 meses y 25 días Total: 85 días | (20-dic-21) Prorroga #3 39 días | (14-mar-22) Prorroga #4 57 días | (27-may-22) Prorroga #5 5 días | [12 empty] | 20 meses + 21 dias |  |  | N/A | 2020-05-28 | 2020-06-11 | N/A | N/A | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-06-06 | 2022 | 2022-06-06 | CMA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. | N/A | JORGE ERNESTO CORONADO ORJUELA | contabilidad@cma.com.co | CARLOS GONZALEZ 3185241362 | 14324450207 | DTC | [8 empty] | 1 | 695672664 | 695672664 | [20 empty] | 695672664 | 15020122871 | 22532436904 |  | (16-jul.-20) Modificatorio No. 1 Modificación CLÁUSULA 5 - PLAZO FORMA DE PAGO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO • Modificación NUMERAL 14.2.2 OBLIGACIONES RELATIVAS A LA REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CLÁUSULA MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO • Modificación de MATRIZ DE RIESGOS | (30-nov-2020) Aclaración No. 1, Modificación No. 2 Y Adición No. 1. Modificación ANEXO DE PRESUPUESTO y adicion al contrato por valor de 695.672.664 | (10-mar-2021) Prorroga No. 1 6 meses + 15 días. El plazo a prorrogar por el presente documento, es producto del ajuste hecho al Plan Detallado de Trabajo aprobado por la interventoría, resultado de las actividades de complementación, actualización y ajuste a los estudios y diseños de la obra que se ejecuta con el Contrato IDU-973-2020, y que hace parte integral de la presente prórroga. | (16-sep-2021) Prorroga No 2 Prorroga por 2 meses y 25 días | (20/12/2021) Modificación No 3 y Prorroga 3 Prorroga por 39 días, Inclusión 108 items no previstos | (14/03/2022) Prorroga No.4 y Modificación No.4 Prorroga por 57 días. Modificación parrafo Retención de Clausula 9. Forma de pago | [23 empty] | 89 dias | 8-2-2021 17 dias (15 días + 2 dias) | 26-02-2021 11 dias | 25-01-2022 44 dias (8+7+26+3) | 10-05-2022 8 dias | 18-05-2022 9 dias (6+3) | [7 empty] | EL EJIDO - GONGONZOLA CIUDAD UNIVERSITARIA - QUINTA PAREDES VILLA MAYOR- ESCUELA GENERAL SANTANDER - AUTOPISTA SUR POLO CLUB - CHICO LAGO SAN PATRICIO - ESTORIL - MONACO -SANTA BARBARA OCCIDENTAL CANODROMO - LA CALLEJA -SANTA BARBARA OCCIDENTAL - MONACO | 11 PUENTE ARANDA 107 QUINTA PAREDES 41 MUZU CHICO LAGO / LOS ALCAZARES LA ALHAMBRA / SANTA BARBARA LA ALHAMBRA / SANTA BARBARA | Puente Aranda (Est Puente Aranda, Est General Santander) Teusaquillo (Est Av. El Dorado) Antonio Nariño (Est General Santander) Barrios Unidos (Est Virrey) Chapinero (Est Virrey) Usaquen (Est Pepe Sierra, Est Calle 127) Suba (Est Pepe Sierra, Est Calle 127) | 451508 | Ampliacion de estaciones TM Troncal Américas Estación Puente Aranda Ampliación vagón Troncal NQS Estación Av. El Dorado Nuevo vagón Estación General Santander Nuevo vagón Troncal Autopista Norte Estación Virrey Externalizar taquillas Estación Pepe Sierra Externalizar taquillas Estación calle 127 Externalizar taquillas | Ampliar 6 estaciones existentes |  | N/A |  | N/A | N/A
IDU-617-2021 |  | ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C - TERMINACION 933 | MARIA PLENDY MONTES |  |  | INTERVENTORIA |  |  |  | IDU-CMA-DTC-045-2020, | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 202143519080000001E | 2021 | 908.526 | IDU-617-2021 |  | “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C | STESV | INTER | LIQUIDADO | 8 MESES |  |  |  |  | 3 MESES | 4 MESES | 1 MESE | 2021-12-20 |  | 4 meses y 7 días | 2021-08-05 7 dias | 2021-12-29 60 dias | 2022-03-30 60 DIAS | [14 empty] | 12 MESES Y 7 DIAS |  |  | 2021-02-23 | 2021-03-17 | 2021-04-21 |  |  | 2021-04-21 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-06-19 | 2022 | 2022-06-19 | MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. | N/A | MIGUEL ANGEL BOTERO | jtobos@mab.com.co | JUAN CARLOS TOBOS Celular: 3104238816 | 1659836592 | DTC | [8 empty] | 3 | 584851731 | 31758545 | 276546593 | 276546593 | [18 empty] | #VALUE! | 2244688323 |  |  | PRÓRROGA NO. 1 Y ADICIÓN NO. 1 $ 31.758.545,00 | Modificación No.2 29/12/2021 Objeto: Adición: $276.546.593 | Modificación No.3 30/03/2023 Objeto: PRORROGA 60 DIAS Adición: $276.546.593 | [25 empty] | 3 | 1 mes y 20 días | Suspensión No. 1 16/07/2021 17 dias | Suspensión No. 2 12/02/2022 9 dias | Suspensión No. 3 29/04/2022 17 dias | [9 empty] | Los cerezos, Bachue y Luis Carlos URBANIZACION SANTA RITA SUR ORIENTAL III ETAPA BARRIO GRANJAS DE TECHO, ALSACIA BOSQUE CALDERON TEJADA II SECTOR CIRCUNVALAR COLEGIO EL ROSARIO SANTO DOMINGO URBANIZACION LUIS ALBERTO VEGA BARLOVENTO, CARTAGENITA URBANIZACION MARSELLA | 29 - MINUTO DE DIOS 28 - EL RINCON 30 - BOYACA REAL 72 - BOLIVIA 73 - GARCES NAVAS 51 - LOS LIBERTADORES 112 - GRANJAS DE TECHO UPZ90 - PARDO RUBIO 87 - TINTAL SUR 44 - AMERICAS | Engativa San Cristobal Kennedy, Fontibon Chapinero Usaquén Kennedy.
IDU-408-2021 | IDU-408-2021 | ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C - TERMINACION 933 | MARIA PLENDY MONTES | ANGELICA CELIS | MARIA DEL PILAR SALAZAR | Andenes del Kr. 91 entre Calle 90 y Calle 98. Sector catastral de Los Cerezos, Bachué y Luis Carlos Galán, Andenes de la Carrera 10 Este entre Diagonal 51 Sur y Calle 54 A Sur, Andenes de la esquina sur-occidental de la Carrera 7 por Calle 170 Andén sobre el costado occidental de la Avenida Circunvalar por Calle 63 y Calle 68 Andén occidental de la Transversal 77 entre Avenida Calle 80 y Diagonal 81 G Bis Implementación del esquema geométrico y semafórico de la intersección de la Avenida Dagoberto Mejía por Diagonal 38 Sur. |  |  |  | IDU-LP-DTC-027-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1628946 | 202143519090000001E | 2021 | 908.526 | IDU-408-2021 | IDU-617-2021 | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C | STESV | Obra | LIQUIDADO | 8 MESES |  |  |  | 3 MESES | 4 MESES | 1 MESE |  | 2021-12-20 | 3 | 4 meses y 7 días | 2021-08-05 7 dias | 2021-12-29 60 dias | 2022-03-30 60 DIAS | [14 empty] | 12 MESES Y 7 DIAS |  |  | 2021-02-23 | 2021-03-17 | 2021-04-21 |  |  | 2021-04-21 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-06-19 | 2022 | 2022-06-19 | CONSORCIO ESPACIO PUBLICO GAMA | GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S., - 90%, JOSÉ GUILLERMO GALÁN GÓMEZ, - 10%. | JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ | gamalicitaciones@gmail.com; gama_ingenierosarquitectos@hotmail.com; idu.ep408@gmail.com | JUAN MANUEL BUSTAMANTE SALAZAR Celular: 31047711 83 | 10468731474 | DTC | [8 empty] | 2 | 258297935 | 147598820 | 110699115 | [19 empty] | 258297935 | 10727029409 | 12971717732 |  | PRÓRROGA NO. 1 Y MODIFICACIÓN NO. 1 | Modificación No.2 29/12/2021 Objeto: Adición: $147.598.820 | Modificación No.3 30/03/2023 Objeto: PRORROGA 60 DIAS Adición: $110.699.115 | [25 empty] | 3 | 1 mes y 20 días | Suspensión No. 1 16/07/2021 17 dias | Suspensión No. 2 12/02/2022 16 dias (9+7) | Suspensión No. 3 29/04/2022 17 dias | [9 empty] | Los cerezos, Bachue y Luis Carlos URBANIZACION SANTA RITA SUR ORIENTAL III ETAPA BARRIO GRANJAS DE TECHO, ALSACIA BOSQUE CALDERON TEJADA II SECTOR CIRCUNVALAR COLEGIO EL ROSARIO SANTO DOMINGO URBANIZACION LUIS ALBERTO VEGA BARLOVENTO, CARTAGENITA URBANIZACION MARSELLA | 29 - MINUTO DE DIOS 28 - EL RINCON 30 - BOYACA REAL 72 - BOLIVIA 73 - GARCES NAVAS 51 - LOS LIBERTADORES 112 - GRANJAS DE TECHO UPZ90 - PARDO RUBIO 87 - TINTAL SUR 44 - AMERICAS | Engativa San Cristobal Kennedy Chapinero Usaquén Kennedy. | 424942 |  | Espacio publico=9330m2 bicicarril 0,39 km | Andenes del Kr. 91 entre Calle 90 y Calle 98. - 0.356km Andenes de la Carrera 10 Este entre Diagonal 51 Sur y Calle 54 A Sur, - 0.337 km Andenes de la esquina sur-occidental de la Carrera 7 por Calle 170 - 0.072km Andén occidental de la Transversal 77 entre Avenida Calle 80 y Diagonal 81 G Bis - 0.2 km | N/A |  | N/A | 16700 | [11 empty] | ok
IDU-1528-2020 |  | CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS | ARLEN FERNEY |  |  | INTERVENTORIA |  |  | Valorizacion Acuerdo 724 de 2018 | IDU-CMA-SGI-007-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 202043519080000018E | 2020 | 877.803 | IDU-1528-2020 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STESV | INTER | LIQUIDADO | 11 meses |  |  |  | 2 meses | 8 meses | 1 mes |  | 2021-10-25 | 6 | 176 | 12/03/2021 20 dias | 31/03/2021 15 dias | 30/09/2021 42 dias | 29/12/2021 45 dias | 25/03/2022 30 dias | 24 dias Obra | [11 empty] | 16 MESES + 2 DIAS |  |  | 2020-10-13 | 2020-11-12 | 2020-11-26 |  |  | 2020-11-26 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-06-26 | 2022 | 2022-06-26 | CONSORCIO CIVIL | CONSORCIO CIVIL (CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S (50%), VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S (50%) | FABIAN ANDRES VALLEJO PACHÓN | Transversal 24 No 59-07 Bogotá teléfono 9313818 correo electrónico consultoratriplec@gmail.com Franz Umaña- Coordinador 3103104132 Santiago Alexander Páez B 321 293 3029 Spaez.vallejoh@Gmail.com ING RAMON SUNDIRECTOR TECNICO 314 2827315 |  | 1685802000 | DTC | [8 empty] | 6 | 713056172 | 62375735 | 46781801 | 214438726 | 229755779 | 72907504 | 86796627 | [15 empty] | 713056172 | 2398858172 |  |  | PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN NO. 1 12/03/2021 | PRÓRROGA NO. 2 Y ADICIÓN NO. 2 2021-03-31 $46781801 | PRÓRROGA NO 3 Y ADICIÓN NO 3 2021-09-30 $ 214.438.726,00 | PRÓRROGA NO. 4 Y ADICIÓN NO. 4 $ 229.755.779,00 29/12/2021 prrroga de 45 dias | ADICION NO. 5, PRÓRROGA NO. 5 Y MODIFICACIÓN NO 4 $ 72.907.504,00 25/03/2022 prorroga por 30 dias | RÓRROGA No 6 Y ADICIÓN No 6 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-1528-2020, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO CIVIL $86796627 | [22 empty] | 2 | 67 | 47 | 20 | [10 empty] | NAVARRA, ALHAMBRA | 16 SANTA BARBARA 20 LA ALHAMBRA | usaquen Suba | [11 empty] | 1
IDU-1331-2020 | IDU-1331-2020 | CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS | ARLEN FERNEY | ALBA JANETH BERNAL | MARIA DEL PILAR SALAZAR | CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE |  |  | Valorizacion Acuerdo 724 de 2018 | IDU-LP-SGI-011-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1319979 | 202043519090000023E | 2020 | 877.803 | IDU-1331-2020 | IDU-1528 -2020 | CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” | STESV | obra | LIQUIDADO | 11 meses |  |  |  | 2 meses | 8 meses | 1 mes |  | 2021-10-25 | 6 | 5 meses y 26 dias | 12/03/2021 20 dias. Preliminares | 31/03/2021 15 dias. Preliminares | 29/09/2021 42 dias. Obra | 29/12/2021 45 dias. Obra | 25/03/2022 30 dias. Obra | 24 dias Obra | [11 empty] | 16 MESES + 2 DIAS | 2020-07-03 |  | 2020-09-02 | 2020-11-06 | 2020-11-26 | N/A | N/A | 2020-11-26 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-06-26 | 2022 | 2022-06-26 | CONSORCIO PUENTES CAPITAL 0720 | CONSORCIO PUENTES CAPITAL 0720 (CONSTRUCCIONES MACRO S.A.S. (50.00%) - CONINTEL S.A. (50.00%)) | CARLOS EDUARDO PELAEZ LONDOÑO | Carlos Eduardo Peláez Londoño - Director Cra 50B # 5 Sur 21 3206934832-3206934834 macro@une.net.co | CARLOS PELAEZ 320 6934834 | 13115502577 | DTC | 313507047 | 313507047 | [6 empty] | 5 | 2630824577 | 61247910 | 57419916 | 1869534390 | 578367113 | 64255248 | [16 empty] | 2944331624 | 16059834201 | 18458692373 |  | Prórroga No. 1 y Adición No. 1 - 12/03/2021 Se prórroga la fase de preliminares en 20 días y se adiciona en $61.247.910. | PRÓRROGA No. 2, ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 1 $57.419.916 - para la fase de preliminares y prorroga por 15 días | "PRÓRROGA No. 3, ADICIÓN No. 3 Y MODIFICACIÓN No. 1 $1.869.534.390 - para la fase de obra y prorroga por 42 días" | PRÓRROGA NO. 4, ADICIÓN N° 4 Y MODIFICACIÓN NO. 3 $ 578.367.113,00 del 29/12/2021 prorroga de 45 dias | ADICION NO. 5, PRÓRROGA NO. 5 Y MODIFICACIÓN NO 4 $ 64.255.248,00 25/03/2022 prorroga por 30 dias | [23 empty] | 2 | 67 días | 23/01/2021 47 dias (10+14+14+7+2) | 11/05/2022 20 dias (12+8) | [10 empty] | NAVARRA, ALHAMBRA | 16 SANTA BARBARA 20 LA ALHAMBRA | usaquen Suba | 295000 |  | Construcción de Ciclo Puente – Luz Total = 290 ml 3053 m2 de espacio público | N/A | N/A |  | N/A | 3053 |  |  |  | 1
IDU-1350-2020 |  | AMAPOLAS | MICHAEL MARTINEZ |  |  | INTERVENTORIA |  |  |  | IDU-CMA-SGI-008-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 202043519080000013E | 2020 | 877.803 | IDU-1350-2020 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, BOGOTA | STESV | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 13 meses |  |  |  | 5 meses | 7 meses | 1 mes |  | 2021-12-12 |  | 270 | 60 | 120 | 60 | 15 | 15 | [12 empty] | 22 meses |  |  | 2020-09-22 | 2020-10-19 | 2020-11-13 | N/A | N/A | 2020-11-13 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-10-20 | 2022 | 2022-10-20 | CONSORCIO TALUDES IC | NTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S.- 50% CAYCO S.A.S. - 40% GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA GPI S.A.S - 10% | JORGE VILLASECA RUBIO | consorciotaludesic@gmail.com tecnicaobrasyproyectos@gmail.com | JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS - 3105663573 | 1499762371 | DTC | [8 empty] | 4 | 1038372861 | 279226315 | 558452629 | 139613160 | 61080757 | [17 empty] | 1038372861 | 2538135232 |  |  | PRÓRROGA NO. 1 Y ADICIÓN NO.1 $ 279.226.315,00 | MODIFICACIÓN NO. 1 ADICIÓN NO. 2 x 558.452.629,00 PRÓRROGA NO. 2 x 120 días |  | Modificación No. 29/12/2021 Objeto: Próroga: 4 meses Adición: $558.452.629 | [24 empty] | 2 | 40 | 30 | 10 | [10 empty] | amapolas | 32 SAN BLAS | SAN CRISTOBAL
IDU-1199-2020 | IDU-1199-2020 | AMAPOLAS | MICHAEL MARTINEZ | LUIS PORTELA | SOFÍA GUTIERREZ | AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE | MALLA VIAL |  |  | IDU-LP-SGI-007-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1307812 | 202043519090000015E | 2020 | 877.803 | IDU-1199-2020 | IDU-1350-2020 | TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS | STESV | obra | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 13 meses |  |  |  | 5 meses | 7 meses | 1 mes |  | 2021-12-12 | 5 | 9 meses | 2021-10-07 60 dias | 2021-12-29 120 dias | 2022-06-10 60 dias | 2022-08-11 15 dias | 2022-08-26 15 dias | [12 empty] | 22 meses |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-11-13 | N/A | N/A | 2020-11-13 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-10-20 | 2022 | 2022-10-20 | OTONIEL SARMIENTO MELO | N/A | OTONIEL SARMIENTO MELO | osmcerros1199@gmail.com coordinador.osmcerros1199@gmail.com | OTONIEL SARMIENTO MELO - 3108174104 | 9614333552 | DTC | 1069702898 | 684731842 | 384971056 | [5 empty] | 3 | 2656385398 | 1266588217 | 1222686955 | 167110226 | [18 empty] | 3726088296 | 13340421848 | 15878557080 |  | PRÓRROGA NO. 1, ADICIÓN NO.1 Y MODIFICACIÓN NO. 2 $ 1.266.588.217,00 | MODIFICACIÓN NO. 3 PRORROGA NO. 2 x 120 días Y ADICIÓN NO. 2 1.222.686.955 |  | Modificación No. 29/12/2021 Objeto: Próroga: 4 meses Adición: $1.222.686.955 | [24 empty] | 2 | 40 días | 03/05/2022 30 dias | 04/09/2022 10 dias | [10 empty] | Amapolas | 32 SAN BLAS | SAN CRISTOBAL | 9000 | Construcción de las obras de recuperación y estabilización de la Av. los Cerros entre Calle 23 Sur y Transversal 17 B Este, acceso al Barrio Amapolas | Construcción de las obras de recuperación y estabilización de la Av. los Cerros entre Calle 23 Sur y Transversal 17 B Este, acceso al Barrio Amapolas | 0.21 | 0.76 |  | N/A | 1136.4 | [11 empty] | ok
IDU-1556-2018 |  | CALLES COMERCIALES GP3 - ENGATIVA | YANSY PEÑA |  |  | LOCALIDAD DE ENGATIVA CR 112A ENTRE CALLE 80 Y CALLE 72F | ESPACIO PUBLICO |  | TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | IDU-CMA-SGI-025-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | 201843519080000021E | 2018 | 781.242 | IDU-1556-2018 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. GRUPO 3, | STESV | INTER | TERMINADO CON TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA | 15 MESES | [5 empty] | 15 MESES |  |  |  | 480 | 30 | 315 | 30 | 30 | 75 | [12 empty] | 31 MESES |  |  |  | 2018-12-28 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2021-06-02 | N/A | N/A | 2021-06-03 | 2022-11-24 | N/A | N/A | 2022 | 2022-11-24 | CONSORCIO EUROCONTROL UG21 | EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA 50%, CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA 50% | SANDRA CAROLINA CARDOZO | interventoriaidu1556@concolombianos.com | INGRID PATRICIA MORA 317 3322164 | 1110897385 | SGI | [8 empty] | 4 | 819710756 | 542570500 | 10000000 | 20517301 | 246622955 | [17 empty] | 819710756 | 1930608141 | [31 empty] | 462 | 15 | 300 | 62 | 46 | 8 | 31 | [6 empty] | VILLAS DE GRANADA | 73 GARCES NAVAS | Engativa |  |  | Zonas duras =14651m2 Zonas verdes =2681 m2
IDU-1563-2018 | IDU-1563-2018 | CALLES COMERCIALES GP3 - ENGATIVA | YANSY PEÑA |  |  | LOCALIDAD DE ENGATIVA CR 112A ENTRE CALLE 80 Y CALLE 72F | ESPACIO PUBLICO |  | TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | IDU-SA-SGI-004-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.603629 | 201843519090000017E | 2018 | 781.242 | IDU-1563-2018 | IDU-1556-2018 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. GRUPO 3 ( LOCALIDAD DE ENGATIVA CR 112A ENTRE CALLE 80 Y CALLE 72F) | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADO CON TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA | 15 MESES | [5 empty] | 15MESES |  |  | 5 | 16 meses | PRÓRROGA N° 1 30 | PRÓRROGA N° 2 315 | PRÓRROGA N° 3 30 | PRÓRROGA N° 4 30 | PRÓRROGA NO. 5 75 | [12 empty] | 31 MESES |  |  |  | 2018-12-28 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2021-06-02 | N/A | N/A | 2021-06-03 | 2022-11-24 | N/A | N/A | 2022 | 2022-11-24 | CONSORCIO CIELO COMERCIAL | Prourbanos 80% Jose Sidney Martinez 20% | MARCELA MARTINEZ | cielocomercialengativa@gmail.com | ORLANDO RIVERA 310 3250173 | 9369809913 | SGI | [8 empty] | 2 | 3145575441 | 3098943138 | 46632303 | [19 empty] | 3145575441 | 12515385354 | 14445993495 |  | Modificación No. 31/12/2021 Objeto:Prorroga de etepá de construccion adicion $ 3.098.943.138,00 | MODIFICACIÓN NO. 2 PRÓRROGA N° 4 2021-02-26 | MODIFICACIÓN NO. 3 Y ADICIÓN NO. 2 31/12/2021 $ 46.632.303,00 | PRÓRROGA NO. 5 Y MODIFICACIÓN NO. 4 | [25 empty] | 462 dias | 29/07/2019 15 días (10+5) | 17/03/2020 300 días (60+60+60+60+60) | 30/03/2021 62 días (20+20+22) | 16/06/2022 46 días (7+19+6+7+7) | 14/10/2022 8 dias (8) | 22/10/2022 31 días (16+15) | [6 empty] | VILLAS DE GRANADA | 73 GARCES NAVAS | Engativa | 145008 | Estudio, diseño y construcción de los Andenes de la carrera 112A entre calle 80 y calle 72F Reconfiguración de calzada, ampliación y reconstrucción de andenes. Reconfiguración, reconstrucción y recuperación de senderos peatonales. Subterranización de redes. Estudio y Diseño de Paramento a Paramento incluyendo antejardines | Zonas duras =14651m2 Zonas verdes =2681 m2 | 0.607 | N/A |  | N/A | 17462 Ejecutado: 2816,32
IDU-1555-2018 |  | CALLES COMERCIALES GP1 - BARRIOS UNIDOS | ALVARO RAUL QUIROZ |  | PAOLA VERGARA | INTERVENTORIA | MALLA VIAL |  | TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | IDU-CMA-SGI-025-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 201843519080000020E | 2018 | 781.242 | IDU-1555-2018 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. GRUPO 1. | STESV | INTER | TERMINADO CON TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA | 450 |  | 17 |  |  | 7 |  |  |  |  | 498 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 90 | 138 | [10 empty] | 720 |  |  | 21/12/2018 21/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2021-02-12 |  |  | 2021-02-13 | 2022-12-10 | N/A | N/A | 2022 | 2022-12-10 | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. |  | ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ | correspondencia@mab.com.co acorredor@mab.com.co | LUIS ALVARO GUERRERO 312 4913688 | 1059797616 | SGI | [8 empty] | 4 | 1269325118 | 17000000 | 549999451 | 253494430 | 448831237 | [17 empty] | 1269325118 | 2329122734 |  |  | PRÓRROGA N° 1 2019-06-21 30 DIAS | PRÓRROGA N°2 Y MODIFICACIÓN N°1 2019-10-31 30 DIAS | PRÓRROGA N°3 Y MODIFICACIÓN N°2 2019-11-29 30 DIAS | PRÓRROGA N° 4, MODIFICACIÓN N° 3 Y ADICIÓN N° 1 $ 17.000.000,00 30 DIAS | PRÓRROGA N° 5, MODIFICACIÓN N° 4 Y ADICIÓN N° 2 2020-12-30 150 | Modificación No. 5 30/12/2021 Objeto: Prórroga:3 Adición: $$ 253.494.430,00 | PRÓRROGA NO. 7 Y ADICIÓN NO. 4 $ 448.831.237,00 | [22 empty] | 447 | 35 | 300 | 18 | 21 | 13 | 60 | [6 empty] | DOCE DE OCTUBRE | 22 DOCE DE OCTUBRE | BARRIOS UNIDOS
IDU-1564-2018 | IDU-1564-2018 | CALLES COMERCIALES GP1 - BARRIOS UNIDOS | ALVARO RAUL QUIROZ |  | PAOLA VERGARA | CRA 50 ENTRE CALLE 72 Y CALLE 79B | MALLA VIAL |  | TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | IDU-SA-SGI-004-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.603629 | 201843519090000018E | 2018 | 781.242 | IDU-1564-2018 | IDU-1555-2018 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. BRUPO 1 ( LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS: CRA 50 ENTRE CALLE 72 Y CALLE 79B) | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADO CON TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA | 15 meses |  | 8 MESES INCIAL 9 MESES ADICION 17 MESES TOTAL |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 16 meses y 18 dias | 21/06/2019 1 MES | 31/10/2019 1 MES | 29/11/2019 1 MES | 04/02/2019 1 MES | 30/12/2020 5 MESES | 31/12/2021 3 MESES | 26/05/2022 4 MESES y 18 DIAS | [10 empty] | 27 MESES |  |  | 19-12-2018 20-12-2018 | 2018-12-28 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2021-02-12 |  |  | 2021-02-13 | 2022-12-10 | N/A | N/A | 2022 | 2022-12-10 | CONSORCIO CIELO COMERCIAL | PROURBANOS CIMA Y CIA. 80% JOSÉ SIDNEY MARTÍNEZ AGUILAR. 20% | MARCELA MARTINEZ RODRIGUEZ | Cielocomercialbarriosunidos@gmail.com gestiondenegocios@prourbanos.com | JOSE RAMIRO BAHAMON 316 7411003 | 8237446914 | SGI | [8 empty] | 2 | 4679895249 | 3188077289 | 1491817960 | [19 empty] | 4679895249 | 12917342163 | 15246464897 |  | 21/06/2019 prorroga 1 1 MES | 31/10/2019 prorroga 2 1 MES | 29/11/2019 prorroga 3 1 MES | 04/02/2019 prorroga 4 1 MES | 30/12/2020 prorroga 5 5 MESES y adicion 1 por 3188 millones | 26 /05/2022 PRÓRROGA NO. 7, MODIFICACIÓN NO. 5 Y ADICIÓN NO. 2 $ 1.491.817.960,00 | [23 empty] | 447 días | 23-dic.-19 35 días (25+10) | 28-feb.-20 300 días (60+60+60+60+60) | 31-dic.-20 18días (18) | 22-ene-2021 21 (15+6) | 10-may-2022 13 días (6+7) | 5-oct-2022 60 días (30+30) | [6 empty] | DOCE DE OCTUBRE | 22 DOCE DE OCTUBRE | BARRIOS UNIDOS | 1300000 | Construccion de 9028 m2 de espacio público en la CRA 50 ENTRE CALLE 72 Y CALLE 79B |  | 0.81 | N/A |  | N/A | 7312,34 Ejecutado: 3200,13
IDU-1715-2021 |  | ACCION POPULAR LA VICTORIA | LUIS PORTELA |  |  | TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE 45C SUR HASTA CLL 46 B SUR TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE 46B SUR HASTA CLL 46 C SUR TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE 46C SUR HASTA CLL 46 D SUR | MALLA VIAL |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO | IDU-CMA-DTC-026-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEEE | 202143519080000011E | 2021 | 908.526 | IDU-1715-2021 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2013-00399 EN BOGOTA D.C. | STESV | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 12 MESES |  |  |  | 2 MESES | 9 MESES | 1 MES |  | 2022-11-24 |  | 90 | 60 | 30 | [15 empty] | 15 meses |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-08 | 2021-11-25 | N/A | N/A | 2021-11-25 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-03-03 | 2023 | 2023-03-03 | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. | NA | ALEXANDRA LILIANA ROSAS 310 5547043 | carlosmojica@ingeocim.com | CARLOS MOJICA 311 4753056 | 1116045341 | DTC | [8 empty] | 2 | 298534983 | 199023322 | 99511661 | [19 empty] | 298534983 | 1414580324 | [30 empty] | 1 | 10 | 10 | [11 empty] | VILLA DEL CENTRO SAN JACINTO SANTA RITA SUR ORIENTAL LA GLORIA ORIENTAL | 51-LOS LIBERTADORES 50- LA GLORIA | SAN CRISTOBAL | 175728 |  | Tramo 1: 185.90 m2 Tramo 2 y 3: 774.55 m2
IDU-1723-2021 | IDU-1723-2021 | ACCION POPULAR LA VICTORIA | LUIS PORTELA |  |  | TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE 45C SUR HASTA CLL 46 B SUR TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE 46B SUR HASTA CLL 46 C SUR TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE 46C SUR HASTA CLL 46 D SUR | MALLA VIAL |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO | IDU-LP-DTC-009-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2189108 | 202143519090000008E | 2021 | 908.526 | IDU-1723-2021 | IDU-1715-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2013-00399 EN BOGOTA D.C | STESV | Obra | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 12 MESES |  |  |  | 2 MESES | 9 MESES | 1 MES |  | 2022-11-24 | 2 | 3 meses | 03/11/2022 60 dias | 28/12/2022 30 dias | [15 empty] | 15 meses |  |  | 2021-10-19 | 2021-11-12 | 2021-11-25 | N/A | N/A | 2021-11-25 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-03-03 | 2023 | 2023-03-03 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIC SAS | NA | JUAN SEBASTIAN SOTO OSPINO | sicsas2016@gmail.com | JOSE DAVID DIAZ 313 5701262 | 4071870949 | DTC | [8 empty] | 1 | 210296412 | 210296412 | [20 empty] | 210296412 | 4282167361 | 5696747685 | [29 empty] | 1 | 10 días | 21/01/2022 10 días (10) | [11 empty] | VILLA DEL CENTRO SAN JACINTO SANTA RITA SUR ORIENTAL LA GLORIA ORIENTAL | 51-LOS LIBERTADORES 50- LA GLORIA | SAN CRISTOBAL | UPZ LOS LIBERTADORES 73.429 HAB UPZ LA GLORIA 102.299 HAB | Realizar la construcción para el espacio público y la infraestructura vial peatonal sobre la carrera 4 Este entre calle 46 D Sur y la calle 46A - 60 Sur en 960,45 m2 | Tramo 1: 185.90 m2 Tramo 2 y 3: 774.55 m2 | 0.1 km | 0.09 |  | N/A | 489.83 | [11 empty] | ok
IDU-1626-2019 |  | MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDAS PORTAL 80 | SAUL ALBERTO FLOREZ | EDUARDO GONZALEZ |  | INTERVENTORIA | PORTAL | NA | TRANSMILENIO | IDU-CMA-SGI-023-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 201943519080000015E | 2019 | 828.116 | IDU-1626-2019 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STEST | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 12 meses | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |  |  |  | 155 | 30 | 75 | 30 | 20 | [13 empty] | 17 meses y 5 días | 2019-10-22 |  | 2019-12-09 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2021-11-22 | N/A | N/A | 2021-11-23 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2023-03-09 | 2023 | 2023-03-09 | SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. | N/A | CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE | plutarco.pedreros@salgadomelendez.com smabog@smaingenieros.com.co | PLUTARCO PEDREROS SALGADO MELENDEZ 3005681495 | 1073065586 | SGI | 133653521 | 89102114 | 44551407 | [5 empty] | 2 | 133653521 | 89102114 | 44551407 | [19 empty] | 267307042 | 1206719107 |  |  | (02-sep-20) Modificación 1. Eliminación requisito de no objeción a los productos por parte del IDU y Modificación Cuadro pago productos Componente Social | (14-oct-21) Modificación 2. Prórroga del plazo del contrato por el termino de (1) mes y modificación de la Cláusula Quinta –PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO | (18-nov-21) Modificación 3. Incorporación del apendice de bioseguridad versión 2, modificación clausula novena: "forma de pago" y modificación del anexo "requerimiento de personal minimo y equipo minimo del proyecto". | (08-jun-22) Modificación 4. Prorrogar el plazo del contrato por el término de DOS Y MEDIO (2.5) MESES; adición por $89.102.114,00 | (02-sep-22) Modificación 5. Prorrogar el plazo del contrato por el término de UN mes; Modificar la cláusula cuarta denominada PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, numeral 4.2. PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, Adición de $44.551.407 | (02-nov-22) Modificación 6. Prórroga por 20 días, Modificación del plazo del contrato y de la etapa de construcción, eliminar apéndice de bioseguridad. | [23 empty] | 619 | 92 | 321 | 33 | 7 | 48 | 10 | 24 | 7 | 77 |  |  |  | Bochica II Villas del madrigal Bachue II Quirigua II San Rosita | UPZ72 UPZ73 UPZ 29 UPZ 30 | ENGATIVÁ | 537055 Habitantes
IDU-1619-2019 | IDU-1619-2019 | MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDAS PORTAL 80 | SAUL ALBERTO FLOREZ | EDUARDO GONZALEZ |  | PORTAL 80 | PORTAL | NA | TRANSMILENIO | IDU-LP-SGI-015-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.964139 | 201943519090000009E | 2019 | 828.116 | IDU-1619-2019 | IDU-1626-2019 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMETRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | STEST | OBRA - MIXTO | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 12 meses | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |  | 2021-01-22 | 4 | 5 meses y 5 días | 14/10/2021 30 dias | 09/06/2022 75 dias | 02/09/2022 30 dias | 02/11/2022 20 dias | [13 empty] | 17 meses y 5 días | 2019-10-04 |  | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2021-11-22 | N/A | N/A | 2021-11-23 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2023-03-09 | 2023 | 2023-03-09 | CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80 | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ - 50% BOL INGENIEROS Y ARQUITECTOS - 50% | BERNANDO ANCISAR OSSA LÓPEZ | idlopez@bol.com.co gerencia@bo.com.co | HELVER LOPEZ 3112089854 | 6631744531 | SGI | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 6631744531 | 7838463638 |  | (07-sep-20) Modificación 1. Eliminación requisito de no objeción a los productos por parte del IDU y Modificación Cuadro pago productos Componente Social | (14-oct-21) Modificación 2. Prórroga del plazo del contrato por el termino de (1) mes y modificación de la Cláusula Quinta – PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO | (22-nov-21) Modificación 3. Incorporación del apendice de bioseguridad versión 2, incorporación a la lista de precios unitarios, modificación clausula novena: "forma de pago". | (08-jun-22) Modificación 4. Prorrogar el plazo del contrato por el término de DOS Y MEDIO (2.5) MESES; análisis de imputabilidad el Contratista de obra asume los costos de la Interventoría equivalentes a dos (2) meses. | (02-sep-22) Modificación 5. Prorrogar el plazo del contrato por el término de UN mes; Modificación Cláusla 5, Plazo de ejecución del contrato, : Modificar el primer párrafo del NUMERAL 5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, Incorporar lo establecido en la circular 6 de 2022. | (02-nov-22) Modificación 6. Prórroga por 20 días, Modificación del plazo del contrato y de la etapa de construcción, eliminar apéndice de bioseguridad, incorporar 36 ítems no previstos | [23 empty] | 619 días | 30/03/2020 92 días (14+13+14+15+15+8+13) | 16/10/2020 321 días (30+30+27+21+15+30+31+30+47+30+30) | 09/09/2021 33 días (33) | 12/11/2021 7 días (7) | 19/04/2022 48 días (17+10+8+13) | 22/08/2022 10 dias (9+1) | 26/09/2022 24 dias (15+9) | 26/10/2022 7 días (1+6) | 20/12/2022 77 días (22+6+21+15+13) |  |  |  | Bochica II Villas del madrigal Bachue II Quirigua II San Rosita | UPZ72 UPZ73 UPZ 29 UPZ 30 | ENGATIVÁ | 537055 Habitantes | Intervención de un total de 3.744 M2 de espacio público, Con respecto al pavimento Portal 80, este tendrá una longitud de 605 M, un ancho de 3,70 M y será de tipo rigido. Asi mismo, el pavimento de la calle 80 (articulados + intermunicipales + mixto) tendrá una longitud de 50 M, un ancho de 3,70 M y un pavimento de tipo flexible. Pavimento de la calle 80 (articulados e intermunicipales), tendrá una longitud de 310 M, un ancho de 3,70 M, una longitud de cicloruta de 0,212 KM, un ancho de cicloruta de 2,40 M. Respecto al espacio público intervendrá 150 M de longitud y 12,40 M de ancho. El tipo de pavimento será flexible. | Espacio público: 3.744 M2 Longitud pavimentos: 965 M Ancho pavimento: 3,70 M Cicloruta: 0,212 KM | N/A | N/A | 0.6 | 0.21 | 3744
IDU-1027-2020 |  | PUENTE PEATONAL CALLE 112 | LINA POLANCO |  |  | INTERVENTORIA |  |  | Valorizacion Acuerdo 724 de 2018 | IDU-CMA-SGI-001-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 202043519080000012E | 2020 | 877.803 | IDU-1027-2020 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | INTER | TERMINADO (Contrato caducado mediante Res. 2128 del 16/05/2023) | 11 meses |  |  |  | 2 meses | 8 meses | 1 mes |  | 2021-07-04 |  | 495 | 15 | 300 | 180 | [14 empty] | 27 meses + 15 días |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-29 | 2020-08-05 | N/A | N/A | 2020-08-05 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-05-16 | 2023 | 2023-05-16 | CONSORCIO RJ&P - METRO | RJ&P INGENIERIA S.A.S. - 50% GRUPO METRO COLOMBIA - GMC INGENIERIA S.A.S - 50% | ANDREA XIMENA CAICEDO GUTIERREZ | interventoria1027@gmail.com - consorciorjypmetro@gmail.com jcarrizosalora@gmail.com |  | 1535850890 | DTC | [8 empty] | 3 | 2171183976 | 115765730 | 1321340301 | 734077945 | [18 empty] | 2171183976 | 3707034866 |  |  | PRÓRROGA No. 1 MODIFICACIÓN No. 1 Y ADICION No. 1 115.765.730 | VPRÓRROGA No. 2 Y ADICION No. 2, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1027 DE 2020 ($ 1.321.340.301) 10 MESES | 19/08/2022 PRÓRROGA NO. 3, ADICIÓN NO. 2 Y MODIFICACIÓN NO. 2 (6meses) $734.077.945,00 | [26 empty] | 182 | 48 | 28 | 16 | 90 | [8 empty] | SANTA ANA OCCIDENTAL, MOLINOS NORTE | 14 Usaquen 16 Santa barbara | usaquen | [11 empty] | 1
IDU-215-2020 | IDU-215-2020 | PUENTE PEATONAL CALLE 112 | LINA POLANCO |  |  | Av. Novena por calle 112 |  |  | Valorizacion Acuerdo 724 de 2018 | IDU-LP-SGI-033-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1020303 | 202043519090000014E | 2020 | 877.803 | IDU-215-2020 | IDU-1027-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | Obra | TERMINADO (Contrato caducado mediante Res. 2128 del 16/05/2023) | 11 meses |  |  |  | 2 meses | 8 meses | 1 mes |  | 2021-07-04 | 3 | 16 meses y 15 dias | 2020-12-19 15 dias | 2021-10-04 10 meses | 2022-08-19 6 meses | [14 empty] | 27 meses + 15 días | 2019-12-30 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-04-24 | 2020-08-05 | N/A | N/A | 2020-08-05 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-05-16 | 2023 | 2023-05-16 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020 | CIVIL-TECH S.A.S, 60%, PACIFIC CONSTRUCTORS S.A.S, 20%, MEGA ANDINA INVERSIONES SAS 20% | CESAR AUGUSTO BOCANEGRA ROMERO | jcarrizosalora@gmail.com dir.tecnico215@gmail.com |  | 10572417234 | DTC | [8 empty] | 2 | 261036878 | 153183784 | 107853094 | [19 empty] | 261036878 | 10833454112 | 14540488978 |  | 19/12/2020 PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN N° 1 | 2/10/2021 PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA N° 215 DE 2020,(9 MESES OBRA Y 1 MES DE RECIBO DE OBRA) | 19/08/2022 PRÓRROGA NO. 3, ADICIÓN NO. 2 Y MODIFICACIÓN NO. 2 (6meses) $ 107.853.094,00 | [26 empty] | 182 días | 25/09/2020 48 días (10+8 +13+14+3) | 20/11/2020 28 días (11+15+2) | 01/08/2022 16 días (9+7) | 16/11/2022 90 días (30+30+30) | [8 empty] | SANTA BARBARA - MULTICENTRO | 14 Usaquen 16 Santa barbara | usaquen | 91382 | Construccion del puente peatonal de la Av. Novena por calle 112 y 2.517 m2 de espacio público | 1 puente peatonal y 2.517 m2 de espacio público | N/A | N/A | N/A | N/A | 2517 NO EJECUTADO | N/A | N/A |  | 1 NO EJECUTADO
IDU-1819-2021 |  | ZONA ROSA II | CARLOS SARMIENTO |  |  | CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERAS 13 Y 15 |  |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO | IDU-CMA-DTC-053-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE |  | 2021 | 908.526 | IDU-1819-2021 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A CONSTRUCCION CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERAS 13 Y 15, OBRAS COMPLEMENTARIAS RED PEATONAL ZONA ROSA BOGOTA DC | STESV | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | ONCE (11) MESES |  |  |  | 2 | 8 | 1 |  | 2022-12-13 |  | 157 | 120 | 37 | [15 empty] | 16 meses + 7 dias |  |  | 2021-12-10 |  | 2022-01-14 | N/A | N/A | 2022-01-14 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023 | 2023-05-31 | CONSORCIO ZONA MAC | CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S -5% MSC INGENIERIA S.A.S 45% CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA -50% | DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ Carreara 70 H No 127 A - 86 7454764 -3122594693 | dleiva@cortesleivaasociados.com |  | 1337085929 | DTC | [8 empty] | 2 | 643011529 | 491473780 | 151537749 | [19 empty] | 643011529 | 1980097458 | [30 empty] | 1 | 11 | 11 | [12 empty] | CHAPINERO | CHAPINERO |  |  |  | 0.73 km
IDU-1811-2021 | IDU-1811-2021 | ZONA ROSA II | CARLOS SARMIENTO |  |  | CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERAS 13 Y 15 |  | ESPACIO PÚBLICO | CUPO DE ENDEUDAMIENTO | IDU-LP-DTC-029-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3089728&AwardContractDetailId=1702336 |  | 2021 | 908.526 | IDU-1811-2021 | IDU-1819-2021 | “CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERA 13 Y 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ D.C” | STESV | OBRA | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 11 meses |  |  |  | 2 | 8 | 1 |  | 2022-12-13 | 2 | 5 meses + 7 días | 24-11-2022 120 días | 27-03-2023 1 mes + 7 días | [15 empty] | 16 meses + 7 dias |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-17 | 2022-01-14 | N/A | N/A | 2022-01-14 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023 | 2023-05-31 | PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA | N/A | CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA 2150482, 6371065 | infopaltda@gmail.com, juan.perdomo@profesionalesasociadosltda.com |  | 8671956073 | DTC | 558626505 | 369447667 | 189178838 | [5 empty] | 2 | 1160632938 | 322585122 | 838047816 | [19 empty] | 1719259443 | 10391215516 | 12371312974 | [29 empty] | 1 | 11 dias | 10/11/2022 11 Días | [12 empty] | CHAPINERO | CHAPINERO | 55000 | Realizar la construcción para el espacio público y la infraestructura vial peatonal DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERA 13 Y 15 DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA. Las obras consisten en la subterranizacion de redes, construcción de espacio público incluyendo la instalación de mobiliario urbano y la pacificación de vías entre otras. | Construir 5.274.8 m2 de espacio público Construir 0.37 Km/Carril de Malla Vial Intermedia | 0.73 km | 1.47 | N/A | N/A | 5275 | N/A | N/A |  | N/A
IDU-1647-2019 |  | CALLES COMERCIALES PUENTE ARANDA | Luis Alfonso Sanchez Montenegro | wilson Ruiz | Interventoria |  | INTERVENTORIA |  |  | IDU-CMA-SGI-037-2019 |  |  | 2019 | 828.116 | IDU-1647-2019 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | INTER | E&D | 1 año + 4 meses | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | [15 empty] | 1 año + 4 meses | [5 empty] | 2019-11-05 |  | 2019-12-13 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2023-04-18 | N/A | N/A | 2023-05-24 | 24/5/2023 Terminacion anticipada oficio 20235260870972 |  | N/A | 2023 | 2023-07-14 | CONSORCIO INTERDESARROLLO | JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO 50% ARM CONSULTING LTDA 50% |  |  |  | 1291572075 |  | 0 | [7 empty] | 1 | 210000000 | [21 empty] | 210000000 | 1501572075
IDU-1624-2019 | IDU-1624-2019 | CALLES COMERCIALES PUENTE ARANDA | Luis Alfonso Sanchez Montenegro | wilson Ruiz | Obra |  | Carrera 52 C entre Autopista sur y calle 40 sur |  |  | IDU-LP-SGI-020-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.968370 |  | 2019 | 828.116 | IDU-1624-2019 | IDU-1647-2019 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | OBRA - MIXTO | E&D | 1 año + 4 meses | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1 año + 4 meses | [5 empty] | 2019-10-08 |  | 2019-12-11 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2023-04-18 | N/A | N/A | 2023-05-24 | 24/5/2023 Terminacion anticipada oficio 20235260870972 | N/A | N/A | 2023 | 2023-07-14 | CONSORCIO GAMA CIELOS ABIERTOS | GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. 70% JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 30% |  |  |  | 9385272965 | SGDU | 0 | [7 empty] | 1 | 23991360 | 23991360 | [20 empty] | 23991360 | 9409264325 | 10910836400 | [44 empty] | Puente Aranda |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 13506 NO EJECUTADO | N/A | N/A |  | N/A
IDU-1598-2019 |  | CALLES COMERCIALES CIUDAD BOLÍVAR | Luis Alfonso Sanchez Montenegro | wilson Ruiz | Interventoria |  | INTERVENTORIA |  |  | IDU-CMA-SGI-010-2019 |  |  | 2019 | 828.116 | IDU-1598-2019 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO – GRUPO 2, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADA ANTICIPADAMENTE E&D | 1 año + 3 meses | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | [15 empty] | 1 año + 3 meses | [5 empty] | 2019-09-16 |  | 2019-11-05 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2022-09-12 | N/A | N/A | 2023-03-27 | 2023-06-13 | N/A | N/A | 2022-09-12 | N/A | 2022-09-12 | SESAC S A | N/A |  |  |  | 1085934771 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 1085934771
IDU-1596-2019 | IDU-1596-2019 | CALLES COMERCIALES CIUDAD BOLÍVAR | Luis Alfonso Sanchez Montenegro | wilson Ruiz | Obra |  | Carrera 19D entre Diagonal 62 Sur y Diagonal 68 Sur, en la Localidad de Ciudad Bolívar. Incluye los tramos de la Calle 66 sur entre Carrera 20B y 19D y la Diagonal 62ª Sur entre Carrera 19D y 19B vía peatonal. |  |  | IDU-LP-SGI-001-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.930050 |  | 2019 | 828.116 | IDU-1596-2019 | IDU-1598-2019 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO - GRUPO 2, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADA ANTICIPADAMENTE E&D | 1 año + 3 meses | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1 año + 3 meses | [5 empty] | 2019-07-31 |  | 2019-10-28 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2022-09-12 | N/A | N/A | 2023-03-27 | 2023-06-13 | N/A | N/A | 2022-09-12 | N/A | 2022-09-12 | CONSORCIO GAMA ESPACIO PUBLICO II | GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. 70% JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 30% |  |  |  | 9642612243 | SGDU | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 9642612243 | 10728547014 | [45 empty] | ciudad Bolivar |  |  | ciudad Bolivar | N/A | N/A | N/A | N/A | 10201 NO EJECUTADO | N/A
IDU-1869-2021 |  | CICLOPARQUEADEROS DEL PORTAL DEL SUR | JULIO PARRA OTALORA |  | Interventoria | INTERVENTORIA | NA |  | CUPO IDU | IDU-CMA-DTC-051-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 202143519080000054E | 2021 | 908.526 | IDU-1869-2021 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL PORTAL DEL SUR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STEST | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 9 meses |  |  |  | 2 | 6 | 1 | NA | 2022-10-23 |  | 165 | 75 | 60 | 30 | [14 empty] | 14 meses + 15 días |  |  | 29 de diciembre de 2021 |  | 2022-01-24 | N/A | N/A | 2022-01-24 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-07-04 | 2023 | 2023-07-04 | CONSORCIO INTER PORTAL SUR 051 NIT: 901.552.574-2 Avenida 19 No 120-71 Oficina 104, teléfono 3562690 y 3562691 | INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S - 40%, INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. - 60% | CARLOS MARIO ROLON AMAYA teléfono 3562690 y 3562691 | consorciointerportalsur051@gmail.com gloria.pedroza@ingeco.com.co | CARLOS MARIO ROLON AMAYA teléfono 3562690 y 3562691 | 718079429 | DTC | 0 | [7 empty] | 3 | 413000000 | 190000000 | 133000000 | 90000000 | [18 empty] | 413000000 | 1131079429 |  |  | (5-nov-2022) Prorroga 1 aAdición 1 y Modificación 1 Prórroga por 2 meses y medio, Modificar la cláusula quinta denominada plazo, : Modificar el primer párrafo del NUMERAL 5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, Adición 1 de $190.000.000 y aclaracion a la forma de pago | (27-dic-2022) Prorroga 2, Adición 2 y Modificación 2 Prórroga por 2 meses, Modificar la cláusula quinta denominada plazo, Adición por 133.000.000 | (18-mar-2023) Prorroga 3, Adición 3 y Modificación 3 Se prorrogó por un (1) mes, se modificó la cláusula 4 plazo de ejecución, se adiciona la suma ($90.000.000), se modificó la cláusula 6 valor del contrato. | (02-jun-2023) Modificación 4 Modificación Cláusula 4 Plazo de ejecución del contrato, Modificar el contrato en el sentido de desmontar la aplicabilidad del Apéndice de Bioseguridad COVID – 19 | [24 empty] | 2 | 87 | 43 | 44 | [10 empty] | OLARTE |  | BOSA
IDU-1868-2021 | IDU-1868-2021 | CICLOPARQUEADEROS DEL PORTAL DEL SUR | JULIO PARRA OTALORA | Paola Vergara | Obra | PORTAL SUR | CICLOPARQUEADERO |  | CUPO IDU | IDU-LP-DTC-032-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2412171 | 202143519090000045E | 2021 | 908.526 | IDU-1868-2021 | IDU-1869-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL PORTAL DEL SUR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STEST | OBRA | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 9 meses |  |  |  | 2 meses | 6 meses | 1 mes | NA | 2022-10-23 | 3 | 5 meses y 15 días | 05/11/2022 75 días | 27/12/2022 60 días | 18/03/2023 30 días | [14 empty] | 14 meses + 15 días |  |  | 28 de diciembre de 2021 | 2021-12-30 | 2022-01-24 | N/A | N/A | 2022-01-24 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-07-04 | 2023 | 2023-07-04 | CONSORCIO ORLAM IDU NIT: 901.552.277-1 Carrera 1ª N 11 130 Torre 1 Oficina 406 | ORDOÑEZ S.A. - 50% LAM CONSTRUCCIONES SAS – 50% | ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA 3186843576 | gerenciatecnica.ordonez@gmail.com | ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA 3186843576 | 4057686864 | DTC | 0 | [7 empty] | 1 | 310000000 | 310000000 | [20 empty] | 310000000 | 4367686864 | 5498766293 |  | (5-nov-2022) Prorroga 1 y Modificación 1 Prórroga por 2 meses y medio, Modificar la cláusula quinta denominada plazo, : Modificar el primer párrafo del NUMERAL 5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | (27-dic-2022) Prorroga 2 y Modificación 2 Prórroga por 2 meses, Modificar la cláusula quinta denominada plazo, : Modificar el primer párrafo del NUMERAL 5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | (18-mar-2023) Prorroga 3 y Modificación 3 Prórroga por 1 mes, Modificar la cláusula quinta denominada plazo, a 14,5 meses | (02-jun-2023) Modificación 4 y Adición 1 Inclusión de 34 items No Previstos, Adición de $310.000.000, Modificación Cláusula 7 Valor del Contrato, Modificar la cláusula 10 Ajustes | [24 empty] | 2 | 2 meses + 27 días | Suspensión No. 1 5/09/2022 20+15+8 días | Suspensión No. 2 18/04/2023 14+14+8+5+3 | [10 empty] | OLARTE | UPZ49 | BOSA | 162059 | Construcción de 532 unidades de cicloparqueaderos, a su vez, esto corresponde a 423 M2 de área de cicloparqueadero, por otra parte se tendrá 192 M2 de zona verde, 207 M2 de locales y 346 M2 de espacio público. | 532 UND DE CICLOPARQUEADERO 423 M2 DE AREA DE CICLOPARQUEADERO 192 M2 DE ZONA VERDE 207 M2 DE LOCALES 346 M2 DE ESPACIO PÚBLICO | N/A | N/A | N/A | N/A | 346 | N/A | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 532
IDU-1502-2020 |  | CONEXIONES TRANSVERSALES | SCHIRLEY MORALES |  |  | INTERVENTORIA |  |  | Valorizacion Acuerdo 724 de 2018 | IDU-CMA-SGI-012-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 202043519080000020E | 2020 | 877.803 | IDU-1502-2020 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS - CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 - CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. | STESV | INTER | TERMINADO SIN EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS METAS FISICAS | 16 meses |  |  |  | 2 meses | 13 meses | 1 mes |  | 2022-04-17 |  | 14 meses + 8 dias | 27/02/2021 8 dias | 09/05/2022 420 días | [15 empty] | 30 meses + 8 días |  |  | 2020-10-08 | 2020-11-06 | 2020-12-18 |  |  | 2020-12-18 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-07-07 | 2023 | 2023-07-07 | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS | N/A | Freddy Humberto Perez Suarez | luisdaza50@hotmail.com | Ing. Luis Eduardo Daza Gallo 3165299280 | 2875249148 | DTC | 0 | [7 empty] | 2 | 2995270736 | 2793002730 | 202268006 | [19 empty] | 2995270736 | 5870519884 |  |  | Prórroga No 1 27/02/2021 Prorrogar el plazo del contrato IDU-1299 DE 2020, por el término de OCHO (8) DÍAS CALENDARIO | PRÓRROGA NO. 2 Y ADICIÓN NO. 1 $ 2.793.002.730 | [26 empty] | 1 | 10 dias | 15/02/2021 10 dias | [11 empty] | LA PORCIUNCULA BELLA VISTA EL NOGAL LOS ROSALES LA CABRERA | 97 Chicó lago 88 Refugio | Chapinero
IDU-1299-2020 | IDU-1299-2020 | CONEXIONES TRANSVERSALES | SCHIRLEY MORALES |  | NATALIA RUIZ | CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 | ESPACIO PÚBLICO | ESPACIO PÚBLICO | Valorizacion Acuerdo 724 de 2018 | IDU-LP-SGI-006-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1319980 | 202043519090000021E | 2020 | 877.803 | IDU-1299-2020 | IDU-1502-2020 | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. | STESV | obra | TERMINADO SIN EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS METAS FISICAS | 16 meses |  |  |  | 2 meses | 13 meses | 1 mes |  | 2022-04-17 | 2 | 14 meses + 8 dias | 27/02/2021 8 dias | 09/05/2022 420 días | [15 empty] | 30 meses + 8 días | 2020-07-03 |  | 2020-08-31 | 2020-09-25 | 2020-12-18 | N/A | N/A | 2020-12-18 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-07-07 | 2023 | 2023-07-07 | C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN | N/A | Olga lucia Rodriguez Guzman | directorobra@grodco.com.co | Arq. Jose Edilberto Católico Amaya 3114615667 | 15443390378 | DTC | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 4205228019 | 4205228019 | [20 empty] | 4205228019 | 19648618397 | 25519138281 |  | Prórroga No 1 27/02/2021 Prorrogar el plazo del contrato IDU-1299 DE 2020, por el término de OCHO (8) DÍAS CALENDARIO | MODIFICACIÓN No. 1 06-03-2021 Modificar el numeral 5.1 de la cláusula Quinta del contrato IDU- 1299 DE 2020 | MODIFICACIÓN NO. 3, PRÓRROGA NO. 2 Y ADICIÓN NO. 1 $ 4.205.228.019 | [25 empty] | 1 | 10 dias | 15/02/2021 10 dias | [11 empty] | LA PORCIUNCULA BELLA VISTA EL NOGAL LOS ROSALES LA CABRERA | 97 Chicó lago 88 Refugio | CHAPINERO | 59838 | CALLE 73 B Espacio público: 8.996 m2 - Cicloruta: 0,63 km CALLE 79 Espacio público 1.678 m2 CALLE 85 Espacio público: 8.099M2 Construccion de las aceras y bicicarril en : CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 15 EN 063 KM | CALLE 73 B Espacio público: 8.996 m2 - Cicloruta: 0,63 km CALLE 79 Espacio público 1.678 m2 CALLE 85 Espacio público: 8.099 | CALLE 73 B 0.8 km CALLE 79 0.128 km CALLE 85 0.595 km | N/A | N/A | Calle 73: 0,63 (0 Ejecutados) | 18773 Calle 73: 8996 (2803,33 ejecutados) Calle 79b: 1678 (1262,03 ejecutados) Calle 85: 8099 (2489,06 ejecutados) | Cll 73: 190 (0 ejecutados) | N/A |  | N/A
IDU-1559-2018 |  | AV. GUAYACANES GP 1 | JUAN CAMILO ÁLVAREZ |  |  | INTERVENTORIA |  |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO | IDU-CMA-SGI-038-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 201843519080000024E | 2018 | 781.242 | IDU-1559-2018 |  | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS AVENIDAS TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO I. ALCANCE OBJETO: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C. | STESV | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 720 |  |  |  | 4 | 20 |  |  |  |  | 724 | 15 | 250 | 223 | 80 | 46 | 30 | 20 | 60 | [9 empty] | 48 meses + 4 días |  |  | 21-12-2018 21-12-2018 | 2018-12-28 | 2019-01-31 |  |  | 2019-01-31 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2023-08-02 | N/A | N/A | 2023 | 2023-08-01 | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | N/A | Miguel Angel Botero | Correo correspondencia: correspondencia@mab.com.co Correo representante legal: acorredor@mab.com.co | OSCAR GOMEZ CHACÓN 301 3775507 | 5502618509 | SGI |  | - | [6 empty] | 8 | 4248286221 | 48196554 | 1817068640 | 816470782 | 558363760 | 321059162 | 209386410 | 119435228 | 358305685 | [13 empty] | 4248286221 | 9750904730 |  |  | PRÓRROGA NO. 1 2019-05-30 15 dias | ADICIÓN NO. 1 Y MODIFICACIÓN NO. 3 $48.196.554,00 | PRÓRROGA NO. 2 Y ADICIÓN NO. 2 $1817068640 250 dias | Modificación No. 30/12/2021 Objeto: Prórroga: Adición: $ | Modificación No. 26/01/2022 Objeto: Prórroga: 7 meses y 13 días. Adición: $2.500 millones | PRÓRROGA NO. 4 Y ADICIÓN NO.4 80 dias 2022-09-08 $558363760 | [23 empty] | 182 | 12 | 23 | 47 | 11 | 18 | 19 | 7 | 45 |  |  |  |  | LA ESTANZUELA, CABANA, EL REGALO, BRASIL PORVENIOR, LA ALBOREDA, BRASIL 1 BRASIL 2, LAS MARGARITAS, DINDALITO, ALTAMAR, EL PARAISO, CALANDAIMA, TAIRONA | 79-Calandaima 83-Patio Bonito 82-Las margaritas bosa Occidental | Bosa - Kennedy
IDU-1543-2018 | IDU-1543-2018 | AV. GUAYACANES GP 1 | JUAN CAMILO ÁLVAREZ |  | PAOLA VERGARA | AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS | MALLA VIAL |  | CUPO DE ENDEUDAMIENTO | IDU-LP-SGI-009-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.589707 | 201843519090000014E | 2018 | 781.242 | IDU-1543-2018 | IDU-1559-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 1 | STESV | OBRA | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 24 meses | 24 meses Meses 4 Meses Preliminares; 20 Meses de Construcción |  |  | 4 | 20 |  |  | 2021-02-01 | 8 | 24 meses +4 días | 30/05/2019 15 días | 17/04/2021 250 días | 26/01/2022 223 días | 08/09/2022 80 dias | 29/12/2022 46 dias | 30/20/2023 30 dias | 29/03/2023 20 dias | 02/06/2023 60 dias | [9 empty] | 48 meses + 4 días | 2018-10-02 |  | 2018-12-19 | 2018-12-27 | 2019-01-31 |  | N/A | 2019-01-31 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2023-08-02 | N/A | N/A | 2023 | 2023-08-01 | CONSORCIO VIAS DEL SUR | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. 51 INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ANTES LTDA 49 | Wilson Ramiro Leon | Correo correspondencia: IDUcorrespondencia1543@indugravas.com Correo representante Legal: lisbeth.ordonez@constructoracolpatria.com | FLAVIO ALEJANDRO ARAUJO 301 3775507 | 110436629098 | SGI | 0 | - | [6 empty] | 6 | 17824653324 | 593908992 | 12532092469 | 150000000 | 2172707476 | 1173539188 | 1202405199 | [15 empty] | 17824653324 | 128261282422 | 138012187152 |  | Prórroga No.1 30/05/2019 Se prorroga el plazo de la etapa de preliminares en (15) días calendario | Modificatorio No.1 07/10/2019 Modificar la cláusula 12 denominada ANTICIPO | Adición No. 1 y Modificación No. 2 21/08/2020 Modificación inclusión apéndice de Bioseguridad COVID -19 | MODIFICACIÓN NO. 3 Incorporacion Items no previstos | MODIFICACION No4 ADICION Y PRORROGA (VERIFICAR ACTA LA FECHA SE REALIZA EN MAYO) | Modificación No. 26/01/2022 Objeto: Prórroga: 7 meses y 13 días. Adición: $850 millones |  |  | Modificación 9, Prórroga 8 y Adicion 6 Prórroga por 60 días, Adición por $ 1.202.405.199,00, Inclusión de 6 items no previstos | [20 empty] | 6 meses + 2 días | 13/06/2019 12 días (5+7) | 25/06/2019 23 días (8+8+7) | 25/03/2020 47 días (20+13+14) | 13/01/2022 11 días | 26/11/2022 18 días (9+7+2) | 27/01/2023 19 dias (7 + 13 ) | 21/03/2023 7 dias | 17/04/2023 45 dias (17 + 28 ) |  |  |  |  | LA ESTANZUELA, CABANA, EL REGALO, BRASIL PORVENIOR, LA ALBOREDA, BRASIL 1 BRASIL 2, LAS MARGARITAS, DINDALITO, ALTAMAR, EL PARAISO, CALANDAIMA, TAIRONA | 79-Calandaima 83-Patio Bonito 82-Las margaritas bosa Occidental | BOSA KENNEDY | 799319 | Corredor comprendido entre la Av. Tintal (AK 89) desde la Av. Bosa hasta la Av. Manuel Cepeda Vargas que cuenta con una longitud de 4.4 kilómetros de dos calzadas de tres carriles cada uno y plantea una intervención de 108.600 m2 de espacio público y la construcción de 2 box culvert (Calle 43 Sur y Calle 38 Sur). | Construccion de 4,4 km de vía, 108,600 m2 de espacio público y 4,4 km de cicloruta | 4.2 | 26,40 | N/A | 4.4 | 108600 | N/A | 1 box coulvert |  | N/A
IDU-1008-2020 |  | VÍAS PERIMETRALES PARQUE ZONAL GILMA JIMÉNEZ | LOYDA CRISTANCHO |  |  | INTERVENTORIA |  |  | TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | IDU-CMA-SGI-038-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 202043519080000011E | 2020 | 877.803 | IDU-1008-2020 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS PERIMETRALES Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL PARQUE GILMA JIMÉNEZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADO POSESION DE OBRA res 3598 del 28 de Julio ordenó la terminación | 15 MESES |  | 5 MESES |  | 0 | 9 MESES | 1 MES |  | 2021-11-19 |  | 270 | 30 | 30 | 60 | 150 | [13 empty] | 19 meses |  |  | 2020-02-12 | 2020-05-28 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2022-03-07 | 2022-03-27 | N/A | N/A | 2022-03-08 | 2023-07-28 | N/A | 2023 | 2023-08-07 | CONSORCIO INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO SMS | SERINCO COLOMBIA, 33% SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S, 33% INGENIEROS MARE NOSTRUM COLOMBIA 34% | IGNACIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES 3004461 | directorcontratacion@seg-colombia.com | IGNACIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES 3004461 | 2004704601 | SGI | [8 empty] | 3 | 1259828315 | 22981587 | 398175250 | 838671478 | [18 empty] | 1259828315 | 3264532916 | [30 empty] | 5 | 404 | 78 | 175 | 44 | 32 | 75 | [7 empty] | EL Carmelo Villa Andrea |  | kennedy
IDU-929-2020 | IDU-929-2020 | VÍAS PERIMETRALES PARQUE ZONAL GILMA JIMÉNEZ | LOYDA CRISTANCHO |  |  | FRENTE 1 - CALLE 49 SUR FRENTE 2 - CARRERA 81 H FRENTE 3 - CALLE 51 A SUR FRENTE 4 - TRANSVERSAL 85A |  |  | TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | IDU-LP-SGI-030-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1013602 | 202043519090000013E | 2020 | 877.803 | IDU-929-2020 | IDU-1008-2020 | COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS PERIMETRALES Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL PARQUE GILMA JIMÉNEZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADO CON TOMA DE POSESION DE OBRA (Contrato caducado mediante res 3598 del 28/07/2023) | 15 meses |  | 5 MESES |  | 0 | 9 MESES | 1 MES |  | 2021-11-19 | 4 | 9 meses | 16/06/2021 30 días | 29/10/2021 30 días | 31/12/2021 60 días | 2023-03-07 150 dias | [13 empty] | 19 meses |  |  | 2020-02-11 | 2020-05-28 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2022-03-07 | N/A | N/A | 2022-03-08 | 2023-08-07 | N/A | N/A | 2023 | 2023-08-07 | CONSORCIO M&E PARQUE | M&E CONSTRUCCIONES CONSULTORES S.A.S, 50% CONSTRUCTORA CANAAN S.A, 50% | HECTOR ADALBER ORDOÑEZ 3175014391 y 6394911 | direccionlicitaciones@canaancontructores.com | HECTOR ADALBER ORDOÑEZ 3175014391 y 6394911 | 12789290695 | SGI | 0 | [7 empty] | 2 | 1789199993 | 1639199993 | 150000000 | [19 empty] | 1789199993 | 14578490688 | 17843023604 | [29 empty] | 5 | 404 días | Suspensión No. 1 4/11/2020 78 dias (30+30+18) | Suspensión No. 2 5/02/2021 175 dias (15+20+20+20+21+20+10+5+1) | Suspensión No. 3 15/09/2021 44 dias (15+15+14) | Suspensión No. 4 26/11/2021 32 dias (10+8+8+6) | Suspensión No. 5 31/12/2021 75 dias (17+15+15+13+15) | [7 empty] | EL Carmelo Villa Andrea |  | KENNEDY | 221596 | Espacio público :18.674 M2 Cicloruta:0,71 km Vias: 52,234 Km Señalizacion cicloruta:335,54 km | Espacio público :18.674 M2 Cicloruta:0,71 km Vias: 52,234 Km Señalizacion cicloruta:335,54 km |  | 2,76 (ejecutado 0,8) | N/A | 0,7 (ejecutado 0,2) | 14710,92 (ejecutado 6168,66) | 2319,51 (ejecutado 516,5) | N/A |  | N/A
IDU-1504-2020 |  | ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 92 | Catalina Cañas |  |  | INTERVENTORIA |  |  | Valorizacion Acuerdo 724 de 2018 | IDU-CMA-SGI-013-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 202043519080000021E | 2020 | 877.803 | IDU-1504-2020 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C | STESV | INTER | TERMINADO SIN EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS METAS FISICAS - TOMA DE POSESIÓN EL 16 DE AGOSTO DE 2023 | 20 MESES |  |  |  | 2 meses | 17 meses | 1 mes |  | 2022-08-29 |  | 345 | 15 | 270 | 60 | [14 empty] | 31 meses + 15 dias |  |  | 2020-10-13 | 2020-11-23 | 2020-12-30 |  |  | 2020-12-30 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-08-14 | 2023 | 2023-08-14 | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | N/A | ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ | correspondencia@mab.com.co acorredor@mab.com.co | Alvaro Guerrero 3232242842 | 3716962793 | SGI | [8 empty] | 2 | 2220599942 | 1693677920 | 526922022 | [19 empty] | 2220599942 | 5937562735 |  |  | Prórroga No 1 27/02/2021 15 dias |  | Modificatorio No. 29/12/2021 Objeto: |  | MODIFICACIÓN NO. 4, PRORROGA 2 Y ADICIÓN 1 $ 1.693.677.920,00 | [24 empty] | N/A | [12 empty] | CHICO NORTE CHICO RESERVADO CHICO LA CABRERA REFUGIO | 88 EL REFUGIO 97 CHICO LAGO 99 CHAPINERO 902 UPR CHAPINERO | chapinero
IDU-1279-2020 | IDU-1279-2020 | ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 92 | Catalina Cañas |  | PAOLA VERGARA | CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE | ESPACIO PUBLICO | ESPACIO PÚBLICO | Valorizacion Acuerdo 724 de 2018 | IDU-LP-SGI-010-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1318520 | 202043519090000020E | 2020 | 877.803 | IDU-1279-2020 | IDU-1504-2020 | CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C | STESV | obra | TERMINADO SIN EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS METAS FISICAS - TOMA DE POSESIÓN EL 16 DE AGOSTO DE 2023 | 20 meses |  |  |  | 2 meses | 17 meses | 1 mes |  | 2022-08-29 | 3 | 11 meses + 15 dias | 27/02/2021 15 dias | 2022-09-14 270días | 2022-12-29 60 días | [14 empty] | 31 meses + 15 dias | 2020-07-02 |  | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 2020-12-30 | N/A | N/A | 2020-12-30 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-08-14 | 2023 | 2023-08-14 | CONSORCIO VIAL IDU | ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S - 30% INNOVACONST S.A.S - 20% INGESEM S.A.S - 20% SAIN ESPINOSA MURCIA - 30% | GINNA MELISA PACHECO AGUDELO | consorciovialidu@gmail.com | Jimy Montealegre 3008542981 | 30298701569 | SGI | 0 | [7 empty] | 3 | 7282772939 | 3559356425 | 539355006 | 3184061508 | [18 empty] | 7282772939 | 37581474508 | 43519037243 |  | Prórroga No 1 27/02/2021 15 dias | MODIFICACIÓN No. 1 13/03/2021 Modificar la cláusula 5.1 del contrato IDU-1279-2020 | MODIFICACIÓN NO. 4, PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN 2 | 29/12/2021 MODIFICACIÓN N°3 Y ADICIÓN N° 1 $ 3.559.356.425,00 | 19/04/2022 MODIFICACIÓN NO. 4, PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN 2 | [24 empty] | N/A | [12 empty] | CHICO NORTE CHICO RESERVADO CHICO LA CABRERA | 88 EL REFUGIO 97 CHICO LAGO 99 CHAPINERO 902 UPR CHAPINERO | CHAPINERO | 125294 | ecia | Espacio Público 33806 m2 (inicial) Cicloruta 1,48 km | 1.86 | N/A | N/A | 1,48 (ejecutado 1,48) | 37702 (ejecutado 7881,35) | N/A | N/A |  | N/A | [7 empty] | 20223350368353 Octubre 27 2022 REPORTE 1
IDU-1305-2023 |  | CICLO PARQUEADEROS OCASIONALES | NATALIA AYALA |  |  | INTERVENTORIA |  |  |  | IDU-CMA-DTC-039-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 202343519080000004E | 2023 | 1160000 | IDU-1305-2023 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LA IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE CICLOPARQUEADEROS DE USO OCASIONAL EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 42 meses |  |  |  | Inicial: 1 mes Final: 1 mes | Inicial: 2 meses Final: 2 meses | Inicial: 0,5 meses Final: 0,5 meses |  | 16-sep-2023 | 0 | N/A | [17 empty] | 3,5 MESES |  |  | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-06-02 |  |  | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-16 | 2023 | 2023-09-16 | PC INTERVENTORES SAS | N/A | RL HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA, | licitacionespcinterventores@gmail.com | (601)7150016 | 243538817 | DTC | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 243538817 | [31 empty] | N/A | [12 empty] | Varios |  | Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Los Mártires, Usme, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usaquén, Fontibón, Engativa y Suba. |  | La instalación de los cicloparqueaderos sobre los 55 puntos, estarían ubicados en las siguientes localidades: Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Los Mártires, Usme, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usaquén, Fontibón, Engativa y Suba. | La instalación de los cicloparqueaderos sobre los 55 puntos, estarían ubicados en las siguientes localidades: Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Los Mártires, Usme, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usaquén, Fontibón, Engativa y Suba.
IDU-1294-2023 | IDU-1294-2023 | CICLO PARQUEADEROS OCASIONALES | NATALIA AYALA |  |  | La instalación de los cicloparqueaderos en los 55 puntos, correspondiente a 1026 cupos, se deberá ejecutar en cuatro (4) grupos de ejecución simultanea e independientes entre sí, para dar cumplimiento al plazo establecido. GRUPO 1(Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar) GRUPO2(Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Puente Aranda, Los Mártires) GRUPO 3 (Chapinero, Usaquén, Fontibón) GRUPO 4(Engativá, Suba) |  |  |  | IDU-SAMC-DTC -008-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3708446 | 202343519090000004E | 2023 | 1160000 | IDU-1294-2023 | IDU-1305-2023 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LA IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE CICLOPARQUEADEROS DE USO OCASIONAL EN BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 3,5 MESES |  |  |  | Inicial: 1 mes Final: 1 mes | Inicial: 2 meses Final: 2 meses | Inicial: 0,5 meses Final: 0,5 meses |  | 16-sep-2023 | 0 | N/A | [17 empty] | 3,5 MESES |  |  | 2023-03-10 | 2023-04-20 | 2023-06-02 |  |  | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-16 | 2023 | 2023-09-16 | GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S. | N/A | Pedro Alonso Quiroga Salinas, | jefeadministrativo@g-vial.com, comercial@g-vial.com, licitaciones@g-vial.com | 7552783 | 536295652 | DTC | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 536295652 | 779834469 | [30 empty] | N/A | [12 empty] | Varios |  | Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Los Mártires, Usme, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usaquén, Fontibón, Engativa y Suba. | 6967727 | La instalación de los cicloparqueaderos sobre los 55 puntos, estarían ubicados en las siguientes localidades: Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Los Mártires, Usme, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usaquén, Fontibón, Engativa y Suba. | La instalación de los cicloparqueaderos sobre los 55 puntos, estarían ubicados en las siguientes localidades: Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Los Mártires, Usme, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usaquén, Fontibón, Engativa y Suba. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | [7 empty] | ok
IDU-1530-2018 |  | PUENTE CALLE 26A | LUIS PORTELA |  |  | INTERVENTORIA |  | ESPACIO PÚBLICO |  | IDU-CMA-DTC-034-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 201843519080000015E | 2018 | 781.242 | IDU-1530-2018 |  | INTERVENTORÍA PARA AJUSTES A DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL AV CIRCUNVALAR CON CALLE 26A | STESV | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 10 | Inicial: 1 mes Final: 1 mes | Incial: 3 meses Final: 6 meses | Inicial: 1 mes Final: 1 mes | Etapa Consultoría Cruce semafórico 6 meses | Inicial: 5 meses FInal: 4 meses y 23 días |  |  |  |  | 263 | 90 | 90 | 30 | 30 | 15 | 8 | [11 empty] | 18 meses y 23 dias |  |  | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-05 | 2023-10-02 | N/A | N/A | 2023 | 2023-10-02 | INGENOBRAS SAS |  |  |  |  | 660261839 | SGI | 0 | [7 empty] | 5 | 273913971 | 56000000 | 115009780 | 24331688 | 63572503 | 15000000 | [16 empty] | 273913971 | 934175810 |  |  | Prórroga, Modificación y Adición No. 1 21/08/2019 Prórroga TRES (3) MESES, Adición $56'000.000 incluido IVA (Etapa de Consultoría) | Prórroga. Modificación y Adición No. 2 29/09/2021 Se reemplaza la interventoría de la construcción de un puente peatonal por la de un cruce semafórico. 3 etapas: consultoría puente 8 meses, consultoría cruce semafórico 4 meses y Construcción 4 meses Adición $115’009.780 incluido IVA | Prórroga, Modificación y Adición No. 3 23/03/2022 Prórroga UN (1) MES, Adición $24'331.688 incluido IVA (Etapa de Consultoría Cruce Semafórico) | Prórroga, Modificación y Adición No. 4 04/05/2023 Prorrogar el plazo de la fase de aprobaciones de la etapa Consultoría Cruce Semafórico por el término de un (1) mes. Adicionar el Contrato de Interventoría IDU1530-2018, en la suma de SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 63.572.503,00) | rórroga, Modificación y Adición No. 5 4/09/2023 Prorrogar el plazo de la etapa Construcción Cruce Semafórico por el término de quince (15) días. Adicionar el Contrato de Interventoría IDU-1530-2018, en la suma de ($ 15.000.000,00) El valor del presente contrato se fija en la suma de ($934’175.810) incluido IVA. Modificar la Cláusula 4 “Plazo de ejecución del contrato” determinando un contrato de dieciocho (18) meses y quince (15) días | PRÓRROGA No. 6 Y MODIFICACIÓN No. 6 22/09/2023 | [23 empty] | 1060 | 10 | 20 | 14 | 28 | 583 | 54 | 307 | 41 | 3 | La Macarena | 92 LA MACARENA |  | La Macarena | 92 LA MACARENA | SANTA FE |  |  | Cruce peatonal Semaforico. Adecuacion de espacio Público. Demolicion de puente peatonal
IDU-1537-2018 | IDU-1537-2018 | PUENTE CALLE 26A | LUIS PORTELA |  |  | CALLE 26A POR AVENIDA CIRCUNVALAR |  | ESPACIO PÚBLICO | P.E. Fondo Cesiones Publicas P.E. Fondo Cesiones Publicas P.E. Transf. Ord. | IDU-LP-SGI-007-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.575005 | 201843519090000010E | 2018 | 781.242 | IDU-1537-2018 | IDU-1530-2018 | AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA CALLE 26A POR AVENIDA CIRCUNVALAR EN BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 10 | Inicial: 1 mes Final: 1 mes | Incial: 3 meses Final: 6 meses | Inicial: 1 mes Final: 1 mes | Etapa Consultoría Cruce semafórico 6 meses | Inicial: 5 meses FInal: 4 meses y 23 días |  |  |  | 6 | 8 meses y 23 dias | 21/08/2019 3 MESES | 26/07/2021 3 Meses | 23/03/2022 1 mes | 04/05/2023 1 mes | 04/09/2023 15 | 22/09/2023 9 | [11 empty] | 18 meses y 23 dias |  |  | 2018-12-13 | 2018-12-27 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-05 | 2023-10-02 | N/A | N/A | 2023 | 2023-10-02 | CONSORCIO CIRCUNVALAR | HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ | Isabel Cristina Velez Escobar |  |  | 4083463893 | SGI | 0 | [7 empty] | 3 | -1612362414 | 156382116 | 368961337 | -2137705867 | [18 empty] | -1612362414 | 2471101479 | 3405277289 |  | Prórroga, Modificación y Adición No. 1 21/08/2019 Prórroga TRES (3) MESES, Adición $156'382.116 incluido IVA (Etapa de Consultoría) | Prórroga y Modificación No. 2 realizada con Resolución IDU 3050 del 2021 y Resolución IDU 4681 del 2021 26/07/2021 21/09/2021 Cambio de alcance reemplazando la construcción de un puente peatonal por un cruce semafórico. 3 etapas: consultoría puente 8 meses, consultoría cruce semafórico 4 meses y Construcción 4 meses | Prórroga 3 y Modificación No. 3 23/03/2022 Prórroga UN (1) MES (Etapa de Consultoría Cruce Semafórico) | Prorroga No. 4, Adición No. 2 y Modificación No. 4 04/05/2023 Prorrogar el plazo de la fase de aprobaciones de la etapa de obra del Cruce Semafórico por el término de un (1) mes y adición por valor de ($ 368’961.337) | Prorroga No. 5 y Modificación No. 5 04/09/2023 Prorrogar por el término de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO y Modificar la cláusula 4 del contrato IDU-1537-2018, “Plazo de ejecución del contrato” determinando el plazo total del contrato en dieciocho (18) meses y quince (15) días | PRÓRROGA No. 6 Y MODIFICACIÓN No. 6 22/09/2023 | [23 empty] | 35 meses + 10 días | 7/06/2019 10 días | 18/06/2019 20 días | 10/07/2019 14 días | 24/07/2019 8 días 13+7 | 16/12/2019 30días 18+20+31+40+28+30+30+18+30+61+30+32+30+34+31+31+15+30+14 | 28/01/2022 18 días 14+14+8 | 22/04/2022 20 días 11+30+13+16+11+15+15+15+18+16+15+30+30+30+22 | 24/03/2023 25 días 6+8+2 | 18/9/2023 3 dias | La Macarena | 92 LA MACARENA |  | La Macarena | 92 LA MACARENA | SANTA FE | 14000 |  | Cruce peatonal Semaforico. Adecuacion de espacio Público. Demolicion de puente peatonal | N/A | N/A | N/A | N/A | 1005 | N/A | N/A |  | N/A
IDU-1516-2020 |  | ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 116 | ARLEN FERNEY GARCIA |  |  | INTERVENTORIA |  |  | Valorizacion Acuerdo 724 de 2018 | IDU-CMA-SGI-010-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1414839&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 202043519080000022E | 2020 | 877.803 | IDU-1516-2020 |  | Interventoría integral para la Construcción de aceras y ciclorrutas de la Calle 116 entre Carrera 9 hasta Autonorte y Calle 116 desde Av. Boyacá hasta Autopista Norte y obras complementarias, en Bogotá, D.C. ́ | STESV | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 24 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Final: 4 meses | Inicial: 19 meses Final: 30 meses | Inicial: 1 mes Final: 1 mes |  | 2022-12-14 |  | 330 | 220 | 110 | [15 empty] | 35 meses |  |  | 2020-10-08 | 2020-11-10 | 2020-12-15 |  |  | 2020-12-15 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-11-22 | 2023 | 2023-11-22 | CONSORCIO AUTONORTE DC | D&B INGENIEROS CIVILES SAS - 50% CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS CONCIC SAS -50% | RODRIGO DIAZ | RODRIGO DIAZ 310 2954074 rodrigo@dybingenierociviles.com | RODRIGO DIAZ 310 2954074 | 5259891286 | SGI | [8 empty] | 2 | 2779236792 | 1843560406 | 935676386 | [19 empty] | 2779236792 | 8039128078 |  |  | IDU-1516-2020 MODIFICACIÓN No.1 CONSORCIO AUTONORTE DC.pdf | IDU-1516-2020 MODIFICACIÓN No.2 CONSORCIO AUTONORTE DC.pd | MODIFICACIÓN No. 3, ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 CONSORCIO AUTONORTE DC.pdf | PRÓRROGA NO. 2, ADICIÓN NO. 2 Y MODIFICACIÓN NO. 4 24/07/2023 $$ 935.676.386,00 | [24 empty] | 2 | 8 | 7 | 1 | [10 empty] | APOLO III, SANTA BARBARA , SANTA PAULA, MOLINOS NORTE, MALIBU, ALAMBRA, SAN NICOLAS | 16 SANTA BARBARA 20 LA ALHAMBRA | usaquen suba
IDU-1286-2020 | IDU-1286-2020 | ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 116 | ARLEN FERNEY GARCIA |  |  | CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA LA AV. BOYACÁ | ESPACIO PÚBLICO | ESPACIO PÚBLICO | Valorizacion Acuerdo 724 de 2018 | IDU-LP-SGI-008-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1318189 | 202043519090000018E | 2020 | 877.803 | IDU-1286-2020 | IDU-1516-2020 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | STESV | obra | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 24 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Final: 4 meses | Inicial: 19 meses Final: 30 meses | Inicial: 1 mes Final: 1 mes |  | 2022-12-14 | 2 | 11 meses | 2022-11-11 220 días | 2023-07-24 3 meses + 20 Dias | [15 empty] | 35 meses | 2020-07-02 |  | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 2020-12-15 | N/A | N/A | 2020-12-15 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-11-22 | 2023 | 2023-11-22 | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A | N/A | RICARDO RODRIGUEZ GARAVITO | RODRIGO DIAZ 310 2954074 rodrigo@dybingenierociviles.com | FREDY GARCIA 311 2193080 | 40890789547 | SGI | [8 empty] | 4 | 18222833775 | 12304631303 | 4631347050 | 1089793301 | 197062121 | [17 empty] | 18222833775 | 59113623322 | 67152751400 |  | MODIFICACIÓN No. 1 14/04/2021 Modificar la cláusula 5 – PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, numeral 5.2 | IDU-1286-2020 MODIFICACIÓN No. 2 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A..pd | 2020 MODIFICACIÓN No. 3 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A..pdf | 2020 MODIFICACIÓN No. 4 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A..pdf | IDU-1286-2020 MODIFICACIÓN No. 5 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A..pdf | IDU-1286-2020 MODIFICACIÓN No. 6 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A..pdf | MODIFICACIÓN No. 7, ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A..pd | PRÓRROGA NO. 2, ADICIÓN NO. 2 Y MODIFICACIÓN NO.8 24/07/2023 $4.631.347.050 | Adición No. 3 y Modificación No.9 20/10/2023 Se adicionó la suma de ($1.089.793.301) y se incorporaron a lista de precios unitarios del contrato ítems no previstos. | ADICIÓN No. 4 Y MODIFICACION No.10 22/11/2023 Valor Total 59.113.623.322 Adición por $197.062.121 | [18 empty] | 2 | 8 dias | 12/10/2023 7 dias | 21/11/2023 1 dia | [10 empty] | APOLO III, SANTA BARBARA , SANTA PAULA, MOLINOS NORTE, MALIBU, ALAMBRA, SAN NICOLAS | 16 SANTA BARBARA 20 LA ALHAMBRA | USAQUEN SUBA | 1824556 | Se contempla la construcción de 50.152 m2 de espacio público entre la carrera 9 y la Avenida Boyacá excluyendo el espacio público entre carrera 15 y carrera 19, como entre la Avenida Córdoba y la Avenida Suba. Así mismo, el mantenimiento de 0.19 km de ciclorruta en el tramo de la carrera novena a la autopista norte y 0.36 km entre la Avenida Córdoba y la Avenida Suba. Por otra parte, 3.52 km de bicicarril en calzada entre carrera 50 y avenida Córdoba y entre la avenida Suba y la avenida Boyacá. Finalmente, 8390 m2 de áreas verdes dentro del límite de intervención. | Entre Autipista Norte y Avenida Boyacá: Espacio público 33585 m2 - Bicicarril 3,32 km -Cicloruta 0,36 km Entre Carrera 9 y Autopista Norte: Espacio público 16.567 m2 - Cicloruta 0,19km | 3.87 | N/A | N/A | 3,87 | 50152 | 2038 | N/A |  | N/A | [7 empty] | 20223350368353 Octubre 27 2022 REPORTE 1
IDU-1538-2020 |  | ACERAS Y CICLORUTAS CANAL MOLINOS | ADRIANA MORA |  |  | INTERVENTORIA |  |  | Valorizacion Acuerdo 724 de 2018 | IDU-CMA-SGI-006-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 202043519080000019E | 2020 | 877.803 | IDU-1538-2020 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C | STESV | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 14 meses |  |  |  | Inicial: 2 meses Final: 2 meses | Inicial: 11 meses Final: 25 meses y 23 dias | Inicial: 1 mes Final: 10 días |  | 2022-02-15 |  | 423 | 146 | 90 | 60 | 60 | 30 | 22 | 15 | [10 empty] | 27 meses + 33 días |  |  | 2020-11-04 | 9-sep-20 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-16 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 2023 | 2023-12-11 | CONSORCIO INGESPACIO CS | CONSORCIO INGESPACIO CS, (CGR S.A.S (50%) y SAITEC S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA (50% )) | OSCAR JAVIER GARZON DIAZ | licitaciones@cgrsas.com | ANGEL EDUARDO GALINDO BURGOS CEL.: 320 4531783 3165297863 Cecilia Talero Jefry Sebastián Melo 3213884497 licitaciones@cgrsas.com Calle 150 No. 16-56 Oficina 4001, Bogotá D.C. 4776033 3165297863 Cecilia Talero Jefry Sebastián Melo 3213884497 licitaciones@cgrsas.com | 1197280544 | DTC | [8 empty] | 6 | 1157694466 | 413681206 | 255008970 | 170005980 | 195319860 | 98178450 | 25500000 | [15 empty] | 1157694466 | 2354975010 |  |  | PRÓRROGA NO. 1 Y ADICIÓN NO. 1 19/09/2022 $ 413.681.206,00 | PRÓRROGA NO. 2 Y ADICIÓN NO. 2 28/12/2022 $ 255.008.970,00 | 12/04/2023 PRÓRROGA No. 3 y ADICIÓN No. 3 $170005980 | PRÓRROGA NO. 4 Y ADICIÓN NO. 4 7/07/2023 $ 195.319.860,00 | RÓRROGA NO. 5 Y ADICIÓN NO. 5 9/9/2023 $ 98.178.450,00 | PRÓRROGA No. 7 Y ADICION No.6 16/11/2023 | [22 empty] | 5 | 240 | 28 | 173 | 13 | 4 | 22 | [7 empty] | NAVARRA, SAN PATRICIO, SANTA PAULA, MOLINOS NORTE | 16 SANTA BARBARA 20 LA ALHAMBRA | Usaquen | [11 empty] | 1
IDU-1518-2020 | IDU-1518-2020 | ACERAS Y CICLORUTAS CANAL MOLINOS | ADRIANA MORA |  |  | CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE | ESPACIO PÚBLICO | ESPACIO PÚBLICO | Valorizacion Acuerdo 724 de 2018 | IDU-LP-SGI-012-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1319974 | 202043519090000024E | 2020 | 877.803 | IDU-1518-2020 | IDU-1538-2020 | CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C | STESV | obra | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 14 meses |  |  |  | Inicial: 2 meses Final: 2 meses | Inicial: 11 meses Final: 25 meses y 23 dias | Inicial: 1 mes Final: 10 días |  | 2022-02-15 | 7 | 14 meses y 3 días | 16/09/2022 146 días | 29/12/2022 90 días | 11/04/2023 60 dias | 07/07/2023 60 días | 09/09/2023 30 dias | 03/10/2023 22 dias | 16/11/2023 15 dias | [10 empty] | 27 meses + 33 días | 2020-07-03 |  | 1-sep-20 | 9-sep-20 | 2020-12-16 | N/A | N/A | 2020-12-16 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 2023 | 2023-12-11 | CONSORCIO RUTA MOLINOS | CONSORCIO RUTA MOLINOS (CONSTRUCCIONES ANDINA SAS (70.00%) - MARTINEZ CABALLERO S.A.S (30.00%)) | JUAN PASTOR RUIZ | Raúl Ruiz - Gerente 3162592552 Jesus Ivan Rosas 3175008218 | LINO RODRIGUEZ OCHOA CEL.: 310 3451566 | 13361193417 | DTC | [8 empty] | 3 | 775423332 | 286430369 | 117711115 | 371281848 | [18 empty] | 775423332 | 14136616749 | 16491591759 |  | MODIFICACIÓN No. 1 15/03/2021 Modificar la cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, numeral 5.1 - Plazo Estimado de la Fase de Preliminares, numeral 5.2- Plazo de la fase de ejecución de obras. | MODIFICACION NO. 2 PRÓRROGA NO. 1 Y ADICIÓN NO. 1 16/09/2022 Se Prorroga el plazo del contrato por el término de CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) DIAS Calendario. Se Adiciona el valor del contrato en la suma de ($286.430.369). Se Modificó la CLÁUSULA 10 AJUSTES incluyendo el numeral 10.3.3 AJUSTES PARA OTROS COMPONENTES E ITEMS DIFERENTES AL ASFALTO A PARTIR DE ENERO DE 2022. Se Modificó la CLÁUSULA 9. FORMA DE PAGO incluyendo el numeral 8.8 FORMA DE PAGO PARA LA FLUCTUACIÓN DEL INSUMO ACERO | MODIFICACION NO. 3 Y PRÓRROGA NO. 2 28/12/2022 Se prorroga el plazo del contrato por el término de NOVENTA (90) días Calendario. | MODIFICACION NO. 4 Y PRÓRROGA NO. 3 11/04/2023 Se prorroga el plazo del contrato por el término de SESENTA (60) DÍAS calendario. | PRÓRROGA No. 4 y MODIFICACIÓN NO. 5 07/07/2023 Prórroga por 60 días a la fase de ejecución, Modificación en cláusula 7 Valor del contrato en la redistribución de partidas, Incorporación de ítems no previstos. | PRÓRROGA NO. 5 , ADICIÓN NO. 2 Y MODIFICACION NO. 6 9/9/2023 Prorroga para poder culminar a satisfaccion todas y cada una de las las obligaciones previstas en el contrato de obra para los tramos 2,3,,5,y 6. $ $ 117.711.715,00 | PRÓRROGA NO. 6, ADICIÓN NO. 3 Y MODIFICACIÓN NO. 7 3-OCT-2023 $371,281,848 se suscribió Prórroga 6 por 22 días, Adición 3 por $371.281.848 y Modificación 7 redistribuyendo las partidas del contrato para incrementar la de ajustes por cambio de vigencia, por su parte el contrato de interventoría no tuvo adición, toda vez que a pesar de que la imputabilidad es 100% del contratista, la interventoría en aras de finalizar el proyecto sin cargos adicionales al contratista asumió los costos de los 22 días, primando el bien común al particular. | PRÓRROGA No. 7 y MODIFICACIÓN NO. 8 AL CONTRATO DE OBRA No. 1518 DE 2020, 16/11/2023 Se suscribio prorroga por un plazo de 15 dias e incorporacion de items | [20 empty] | 5 | 240 días | Acta de Suspensión No. 1 12/02/2021 21 dias + 7 | Acta de Suspensión No. 2 10/11/2021 54 dias + 15+30+20+30+24 | Acta de Suspensión No. 3 30/8/2022 6 dias +7 | 29/09/2023 4 dias | 25/10/2023 8+9+3+2 | [7 empty] | NAVARRA, SAN PATRICIO, SANTA PAULA, MOLINOS NORTE | 16 SANTA BARBARA 20 LA ALHAMBRA | USAQUEN | Directa : 90000 Indirecta: 126192 | construccion de 7681,45 m2 Espacio público, Cicloruta 0,79 km y Bicicarril: 1,14 km - Construcción de aceras de la calle 112 entre carrera 9 y autopista norte. - Construcción de ciclorruta entre carreras 9 y 13A - Construcción de ciclorruta entre carrera 19 y autopista norte - Renovación y actualización a norma de redes de servicios públicos. - Intersecciones de la carrera 15 y la carrera 19. - Retorno vehicular de sur a norte en separador central de la carrera 15 con calle 110. | Espacio público: 7681,45 m2 Cicloruta 0,79 km Bicicarril: 1,14 km | 1.93 | N/A | N/A | 1.14 | 8585 | 11830.67 | N/A |  | N/A | [7 empty] | Reporte 5 - 20233350060093 del 21 de febrero de 2023
IDU-1545-2018 |  | AMPLIACIÓN DE ESTACIONES GP 3 | Andres Camilo Velasquez Leon |  |  | INTERVENTORIA |  |  | TRANSMILENIO | IDU-CMA-SGI-032-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 201841553010000094E | 2018 | 781.242 | IDU-1545-2018 |  | INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO – GRUPO III, EN BOGOTÁ D.C. | STEST | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 14 meses | 1 | 4 | 1 | NA | 8 | NA | NA |  |  | 715 | 45 | 20 | 20 | 45 | 45 | 20 | 15 | 20 | 180 | 192 | 113 | [6 empty] | 37 meses +25 días |  |  | 18-12-2018 21-12-2018 | 2018-12-28 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2021-12-24 | N/A | N/A | 2021-12-25 | 2023-12-26 | N/A | N/A | 2023 | 2023-12-26 | CONSORCIO TRANSMILENIO GRUPO III | KRYSTA INGENIEROS SA.S 50% SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA 50% | Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia | carolinahernandez@aciproyectos.com | Carlos Castro 3502662314 | 2539988152 | SGI | [8 empty] | 11 | 2575348339 | 104821820 | 46587475 | 46587475 | 69881215 | 77000000 | 30000000 | 15000000 | 858432418 | 72016560 | 732421795 | 522599581 | [10 empty] | 2575348339 | 5115336491 |  |  | (23-ago-2019) Modificacion 1, Adición 1 y Prorroga 1 Prórroga:Se prorrogaelplazodela etapade Consultoría por eltérmino deCuarenta y cinco (45) días, discriminados en quince (15) días para la fase de Elaboración de estudios y diseños y treinta (30) días para la fase de trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales y la armonización con las empresas deservicios públicos. Adición: Adicionar el valor de $104.821.820 incluido IVA, imputables y asumidos por el Contratista CONSORCIO ESTACIONES TM 2020. Modificación: Se modifica la Cláusula 6 valor del Contrato y se excluye la palabra Factibilidad de los numerales 1 y 2 del cuadro que discrimina el costo estimado deconsultoría. Se modifica la Cláusula 8 Forma de pago, Numeral 8.1 Etapa de Consultoría, numeral 8.1.1., para el Producto No. 8 – Estudios Sociales y se excluyen 2 subproductos y se redistribuye elvalor de los mismos. Se modifica la Cláusula 8 Forma de pago, Numeral 8.1 Etapa de Consultoría, Numeral 8.1.1., para el producto No. 12 Presupuesto, Especificaciones Técnicas yProgramación de obra. Se modifica la Cláusula 8 Forma de Pago y se actualiza la tabla de los Numerales 8.1.1 y 8.1.2, incluyendo la adición realizada en el documento. | (04-oct-2019) Prorroga 2, Adición 2 y Modificación 2 Prórroga por 20 días, adición al contrato por $46.587.475 y modificación clausula 8. | (22-nov-2019) Prorroga 3, Adición 3 y Modificación 3 Prórroga por 20 días, adición al contrato por $46.587.475 y modificación clausula 8. | (06-mar-2020) Prorroga 4, Adición 4 y Modificación 4 Prórroga por 1 mes y 15 días, adición al contrato por $69.881.215 y modificación clausula 8. | (11-ago-2020) Prorroga 5, Adición 5 y Modificación 5 Prórroga por 1 mes y 15 días, adición al contrato por $77.000.000 y modificación clausula 8. | (12-ago-2020) Prorroga 6, Adición 6 y Modificación 6 Prórroga por 20 días, adición al contrato por $30.000.000 y modificación clausula 8. | (28-oct-2020) Modificación 7 Incorporación del manual de interventoria versión 7, modificación clausula 12. | (22-dic-2021) Prorroga 9, Adición 8 y Modificación 8 Prórroga por 6 meses, adición al contrato por $858.432.418, Incluir Apendice de bioseguridad COvid 19 Versión 3 y modificación clausula 8. | (23-mar-2022) Adición 9 y Modificación 9 Adición al contrato por $72.016.560,00, Incluir en el Anexo Técnico Separable en el numeral 4. Descripción del Proyecto las actividades constructivas de la Estación Biblioteca Tintal | [20 empty] | 641 | 641 | [11 empty] | VENECIA QUIROGA SUR CIUDAD JARDIN SUR LAS TERRAZAS SAN NICOLAS CIUDAD JARDIN NORTE QUIRIGUA BONANZA SOLEDAD NORTE | Varios | TUNJUELITO (Est Venecia) KENNEDY (Est Venecia) RAFAEL URIBE URIBE (Est Calle 40 Sur) ANTONIO NARIÑO (Est Restrepo) SUBA (Est 21 Angeles, Suba Av Boyacá, Shaio) ENGATIVÁ (Carrera 90, Av Boyacá, Av CIudad de Cali) | 570338 |  |  | NA | NA |  | NA |  |  | 0 |  | 0
IDU-1535-2018 | IDU-1535-2018 | AMPLIACIÓN DE ESTACIONES GP 3 | Andres Camilo Velasquez Leon |  |  | "Ampliación de vagón en las estaciones: -Venecia -Calle 40 Sur -Restrepo -21 Ángeles -Shaio -Suba Boyacá Construcción de nuevo vagón en las estaciones: -Carrera 90 -Av Boyacá -Av Ciudad de Cali" | ESTACIONES TM | ESTACIONES TM | TRANSMILENIO | IDU-LP-SGI-010-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.576302 | 201841553010000087E | 2018 | 781.242 | IDU-1535-2018 | IDU-1545-2018 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO – GRUPO III, EN BOGOTÁ D.C. | STEST | OBRA-MIXTO | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 14 meses | 1 | 4 | 1 | NA | 8 | NA | NA |  | 11 | 23 meses y 25 días | 22/08/2019 Prorroga 1 45 días | 5/10/2019 Prorroga 2 20 días | 22/11/2019 Prorroga 3 20 días | 03/01/2020 Prorroga 4 1 mes y 15 días. | 6/03/2020 Prorroga 5 1 mes y quince días. | 12/08/2020 Prorroga 6 20 días | 6/03/2021 Prorroga 7 15 días | 19/05/201 Prorrroga 8 20 días | 22/12/2021 Prorroga 9 6 meses | 28/12/2022 Prórroga 10 192 días | 05/09/2023 Prórroga 11 113 días | [6 empty] | 37 meses +25 días |  |  | 17/12/2018 20/12/2018 | 2018-12-26 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2021-12-24 | N/A | N/A | 2021-12-25 | 2023-12-26 | N/A | N/A | 2023 | 2023-12-26 | CONSORCIO ESTACIONES TM 2020 | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ, 60% CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S, 40% | BERNANDO ANCIZAR OSSA | idlopez@bol.com.co gerencia@bo.com.co | Jorge Mora 3208408824 | 21071391654 | SGI | 427366697 | 427366697 | [6 empty] | 5 | 14659968904 | 5128106882 | 3457930785 | 722600646 | 3865053818 | 1486276773 | [16 empty] | 15087335601 | 36158727255 | 41274063746 |  | (22-ago-2019) Modificacion 1 y Prorroga 1 Prórroga: Se prorroga el plazo de la etapa de Consultoría por el término de Cuarenta y Cinco (45) días, discriminados en quince (15) días para la fase de Elaboración de estudios y diseños y treinta (30) días para la fase de trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales y la armonización con las empresas de servicios públicos. Modificación: Se modifica la Cláusula 6 valor del Contrato y se excluye la palabra factibilidad de los numerales 1 y 2 del cuadro que discrimina el costo estimado de consultoría. Se modifica la Cláusula 8 Forma de pago, Numeral 8.1 Etapa de Consultoría, Literal A para el Producto No. 8 – Estudios Sociales y se excluyen 2 subproductos y se redistribuye el valor de los mismos. Se modifica la Cláusula 8 Forma de pago, Numeral 8.1 Etapa de Consultoría, Literal A para el producto No. 12 Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Programación de Obra. Se modifica el capítulo Técnico No. 13 Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Numeral 4.2 Obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. Se modifica el Capítulo Técnico No. 13 estructuras, 9.3.1 Memorias de Cálculo y se excluye lo referente a “Memorias para la Etapa de Factibilidad” y se elimina el Numeral 9.3.1.2 Factibilidad. | (28-ago-2020) Modificacion 2 Incorporación del manual de interventoria versión 7 | (30-dic-2020) Modificación 3 Adición al contrato e inclusión de items no previstos, | (22-dic-2021) Modificación 4 Incorporar 15 Ítems no Previstos. Adición por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.457.930.785) Incluido IVA. Inclusión del Apéndice de Medidas de Bioseguridad COVID 19. Modificación forma de pago, ajústese de la cláusula 8 denominada FORMA DE PAGO a lo indicado en la Circular 29 de 2 de agosto de 2021 (Radicado Orfeo DG 20211050000294), el cual indica “Delimitar la retención en garantía conforme a los porcentajes y etapas contractuales que se describen a continuación: Retención en garantía será del seis (6%) por ciento, de los cuales se pagará el 3% contra acta de recibo final y el 3% contra la liquidación del contrato” | (23-mar-2022) Modificación 5 Incluir en el Anexo Técnico Separable en el numeral 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – 2.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO las actividades constructivas de la Estación Biblioteca Tintal de la Troncal Américas para su adecuación o mejoramiento; Inclusión de ítems no previstos; Adición al contrato. | (21-sep-2022) Modificación 6 Incorporar al Contrato lo establecido en la circular No. 06 de 2022 en lo referente a los lineamientos Generales para la Transición de los índices ICCP, ICOCIV y reconcomiendo del insumo acero debido a la volatilidad del mercado siderúrgico por la Pandemia COVID-19. | (28-dic-2022) Modificación 7, Prórroga 10 y Adición 4 Prorrogar el plazo del contrato IDU -1535-2018, por el termino de CIENTO NOVENTA Y DOS (192) días contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo Inicial, sus prorrogas y suspensiones, si a ello hubo lugar. Incorporar 38 ítems no previstos al contrato de obra No. IDU-1353-2018. Adicionar el valor del contrato de obra No. IDU 1353-2018 en la suma de $4.292.420.515 incluido IVA. (incluye Acta de mayores y menores cantidades N°82, firmada el 19 de diciembre de 2022) | (23-ago-2023) Modificación 8 Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA DEL MODIFICATORIO N° 6 (LA CUAL A SU VEZ MODIFICÓ LA CLÁUSULA 9 DEL CONTRATO DE OBRA 1535-2018, en el sentido de incluir la fórmula de cálculo de ajustes con el índice ICOCIV publicado por el DANE según lo establecido en la Circular No. 6 del 10 de febrero de 2022, | (05-sep-2023) Modificación 9, Adición 5 y Prórroga 11 Prórroga por 113 días, Incorporación de 9 items No Previstos, Adición por $1.486.276.773, Inclusión de CDP en la cláusula 7: sujeación a las apropiaciones presupuestales, imputación presupuestal. | [20 empty] | 21 meses + 11 días | Suspensiones en E&D Total de 21 meses + 11 días | [11 empty] | VENECIA QUIROGA SUR CIUDAD JARDIN SUR LAS TERRAZAS SAN NICOLAS CIUDAD JARDIN NORTE QUIRIGUA BONANZA SOLEDAD NORTE | Varios | TUNJUELITO (Est Venecia) KENNEDY (Est Venecia) RAFAEL URIBE URIBE (Est Calle 40 Sur) ANTONIO NARIÑO (Est Restrepo) SUBA (Est 21 Angeles, Suba Av Boyacá, Shaio) ENGATIVÁ (Carrera 90, Av Boyacá, Av CIudad de Cali) | 570338 | Ampliación de vagón en las estaciones: -Venecia -Calle 40 Sur -Restrepo -21 Ángeles -Shaio -Suba Boyacá Construcción de nuevo vagón en las estaciones: -Carrera 90 -Av Boyacá -Av Ciudad de Cali | Ampliación de vagón en las estaciones: -Venecia -Calle 40 Sur -Restrepo -21 Ángeles -Shaio -Suba Boyacá Construcción de nuevo vagón en las estaciones: -Carrera 90 -Av Boyacá -Av Ciudad de Cali | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | [7 empty] | ok
IDU-1768-2021 |  | AV. SANTA BÁRBARA AVENIDA CONTADOR | YALILE RINCON | SANDRA LILIANA GIRALDO |  | INTERVENTORIA | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | RB Valorización Acuerdo 724/18 Cupo de Endeudamiento RB Gestión de Activos Valorización Acuerdo 724/18 | IDU-CMA-SGI-041-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2294048 | 202143519080000018E | 2021 | 908.526 | IDU-1768-2021 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STESV | INTER | TERMINADO PLAZO CONTRATO (SIN EJECUCIÓN) ESTUVO INACTIVO EN FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES) | 19 MESES |  |  |  | 4 MESES | 14 MESES | 1 MES |  | 2023-06-30 | 1 | 30 | 30 | [16 empty] | 20 MESES |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | N/A | N/A | 2021-12-01 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 2024 | 2024-04-19 | CONSORCIO PI NORTE | PROYECTOS E INTERVENTORIAS - 75% INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS S.A.S. - 25 % | WILSON GIOVANNI URREA 3213883072 consorciopinorte@gmail.com | DIRECTOR OBRA NO REPORTA | 2360053-2560550 | 7549697562 | SGI | [8 empty] | 1 | 243204728 | 243204728 | [20 empty] | 243204728 | 7792902290 |  | 0 | N/A | [27 empty] | 3 | 264 | 12 | 8 | 244 | [9 empty] | La Calleja Country Club Comtador Nueva Autopista | 13 CEDROS 14 USAQUEN 14 CONTRY CLUB 19 EL PRADO | USAQUEN | 592862 |  | Longitud aproximada/Carril: 7 kilómetros/Carril. Área de espacio público: 34.000 m2 Longitud de ciclorruta: 3.6 km |  | 7 |  | 3.60
IDU-1765-2021 | IDU-1765-2021 | AV. SANTA BÁRBARA AVENIDA CONTADOR | YALILE RINCON | SANDRA LILIANA GIRALDO |  | TRAMO 1 AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 TRAMO 2: LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | RB Valorización Acuerdo 724/18 Cupo de Endeudamiento RB Gestión de Activos Valorización Acuerdo 724/18 | IDU-LP-SGI-027-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2287903 | 202143519090000021E | 2021 | 908.526 | IDU-1765-2021 | IDU-1768-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | Obra | TERMINADO PLAZO CONTRATO (SIN EJECUCIÓN) ESTUVO INACTIVO EN FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES) | 19 MESES |  |  |  | 4 MESES | 14 MESES | 1 MES |  | 2023-06-30 | 1 | 1 MES | 12/04/2022 1 MES | [16 empty] | 20 MESES |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-26 | 2021-12-01 | N/A | N/A | 2021-12-01 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 2024 | 2024-04-19 | CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 027 | CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S.-CONYTRAC- 50% GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN REORGANIZACIÓN -50% | ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL 313 4069620 aalvarado@gaico.co | DIRECTOR INTERVENTORÍA "CARLOS EDUARDO URREA BEJARANO 3208020883 residente1pinorte@gmail.com" | 601 580 70 30 | 92035128443 | SGI | [8 empty] | 1 | 195558707 | 195558707 | [19 empty] | 0 | 195558707 | 92230687150 | 100023589440 | 1 | (12/04/2022) MODIFICACIÓN No 1, ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1765-2021 $195.558.707 | [27 empty] | 3 | 8 meses + 24 días | 30/03/2022 7+5 días | 11/05/2022 8 días | 19/05/2022 60+31+61+92 días | [9 empty] | La Calleja Country Club Comtador Nueva Autopista | 13 CEDROS 14 USAQUEN 14 CONTRY CLUB 19 EL PRADO | USAQUEN | 592862 | El tramo 1 longitud de 1,25 Km y dos (2) calzadas vehiculares cada una con dos carriles. Las dos (2) calzadas principales (laterales norte y sur) con anchos de carril de 3,25 metros y ancho total de calzada de 6,5 metros cada una, permiten la regularización de las franjas de espacio público y ciclorutas adyacentes. La calzada central que permite la conexión occidente - norte con la Carrera 19 se desarrolla con carriles de 3,5 metros y ancho de calzada total de 7,0 metros. El tramo 2 ubicado entre la Av. Carrera 19 y la carrera 15, longitud 0,5 Km, se proyectaron las dos calzadas principales con anchos de carril de 3,25 m y ancho de calzada de 6,5, | Longitud aproximada/Carril: 7 kilómetros/Carril. Área de espacio público: 34.000 m2 Longitud de ciclorruta: 1.75 km | 1.75 | 2,2 NO EJECUTADO |  | 1,75 NO EJECUTADO | 34000 NO EJECUTADO
IDU-1561-2018 |  | AV. GUAYACANES GP 2 | GUSTAVO ADOLFO DANDERINO |  |  | INTERVENTORIA |  | ARTERIAL | Cupo Acuerdo 690/17 Transferencias Ordinarias Fondo Cesiones Públicas RB Cargas Urbanísticas RB Fondo Cesiones Públicas Cupo de Endeudamiento Convenios Empresas Servicios Públicos | IDU-CMA-SGI-038-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.599428 | 201843519080000026E | 2018 | 781.242 | IDU-1561-2018 |  | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS AVENIDAS TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA, LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CONSTITUCION Y LA AVENIDA CONSTITUCION DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AVENIDA CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2. CONSTRUCCION DE LA AVENIDA EL TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA EL TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | STESV | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 630 |  |  |  | 120 | 510 |  |  |  | 11 | 1150 | 30 | 90 | 180 | 270 | 210 | 150 | 90 | 60 | 40 | 15 | 15 | [6 empty] | 59 MESES Y 10 DIAS |  |  | 21-12-2018 21-12-2019 | 2018-12-28 | 2019-02-05 | N/A | N/A | 2019-02-05 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2024-04-26 | N/A | N/A | 2024 | 2024-04-26 | CONSORCIO GINPRO-SAS IDU/038 | GINPROSA COLOMBIA S.A. 50% GINPROSA INGENIERÍA SL SUCURSAL COLOMBIA 50% | JULIO CAYETANO RODRIGUEZ 3007975966 j.cayetano@ginprosacol.com.co | director038@ginprosacol.com j.cayetano@ginprosa.es | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA GILBERTO VALBUENA 3174041537 directoridu@ginprosacol.com.co | 5172474129 | SGI | 0 | [7 empty] | 13 | 10201698146 | 61775137 | 36814306 | 749883351 | 1499766702 | 33726482 | 2249650000 | 1749727819 | 1249805585 | 1228804371 | 627000000 | 413111574 | 145341459 | 156291360 | [8 empty] | 10201698146 | 15374172275 |  | 9 | MODIFICACIÓN NO. 1 22/03/2019 Modificación de la CLÁUSULA 12 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR, respecto al orden de numeración | PRÓRROGA NO. 1, ADICIÓN NO. 1 Y MODIFICACIÓN NO. 2 10/07/2019 Se amplió el plazo de la fase de preliminares en un (1) mes y en consecuencia se modificó la cláusula de plazo del contrato. | Adición No. 2 y Modificación No. 3 25/09/2020 Incorporar el Apéndice de Bioseguridad COVID-19 y su respectiva lista de precios unitarios; creación de la bolsa de costos asociados al Apéndice de Bioseguridad del contrato IIDU 1561 de 2018 y Adicionar en la suma de $36.814.306 destinados exclusivamente a la Bolsa del Apéndice de Bioseguridad COVID-19 | Adición No. 3, Prórroga No. 2 y Modificación No. 4 30/12/2020 Adicionar la suma de $749.883.351, prorrogar el plazo del contrato por el término de seis (6) meses calendario y en consecuencia se modificó la cláusula de plazo del contrato. | Adición No. 4, Prórroga No. 3 y Modificación No. 5 26/05/2021 Adicionar la suma de $1.499.766.702, prorrogar el plazo del contrato por el término de seis (6) meses calendario y en consecuencia se modificó la cláusula de plazo del contrato. | Adición No. 5 y Modificación No. 6 8/10/2021 Modificación para la inclusión del Apéndice de Bioseguridad V2, incorporación de ítems del Apéndice de Bioseguridad y Adición al valor de la bolsa del Apéndice de Bioseguridad el valor de $33.726.482. | Adición No. 6, Prórroga No. 4 y Modificación No. 7 26/11/2021 Adicionar la suma de $2.249.650.053, prorrogar el plazo del contrato por el término de nueve (9) meses calendario y modificación Cláusula 8 FORMA DE PAGO. | Modificación No. 8 31/05/2022 Modificación del numeral 8.2 de la CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO | Prórroga No. 9, adición No. 11 y Modificación No. 9 01/02/2024 Se prorroga el contrato por 40 días, se adicionó en la suma de $413.111.574 y se modifico el Anexo de personal y equipo mínimo. | [19 empty] | 5 | 103 | 36 | 47 | 5 | 2 | 13 | [7 empty] | TINTALA, VILLA MEJIA, SANTA CATALINA, EL TINTAL | 48-Tintal Norte 46-Castilla | KENNEDY
IDU-1540-2018 | IDU-1540-2018 | AV. GUAYACANES GP 2 | GUSTAVO ADOLFO DANDERINO |  |  | AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI | MALLA VIAL | MALLA VIAL | Cupo Acuerdo 690/17 Transferencias Ordinarias Fondo Cesiones Públicas RB Cargas Urbanísticas RB Fondo Cesiones Públicas Cupo de Endeudamiento Convenios Empresas Servicios Públicos | IDU-LP-SGI-009-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.589707 | 201843519090000012E | 2018 | 781.242 | IDU-1540-2018 | IDU-1561-2018 | CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C GRUPO 2. | STESV | OBRA | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 21 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses | Inicial: 17 meses |  |  | 2020-11-04 | 11 | 38 Meses y 10 días | 10/07/2019 30 días | 30/12/2020 90 días | 27/05/2021 180 días | 13/12/2021 270 días | 26/08/2022 210 días | 25/03/2023 5 meses | 26/08/2023 3 meses | 01/12/2023 2 meses | 01/02/2024 40 días | 11/03/2024 15 días | 11/04/2024 15 días | [6 empty] | 59 MESES Y 10 DIAS | 2018-10-02 |  | 2018-12-19 | 2018-12-27 | 2019-02-05 | N/A | N/A | 2019-02-05 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2024-04-26 | N/A | N/A | 2024 | 2024-04-26 | CONCAY S.A. | N/A | LUIS FERNANDO CARRILLO CAICEDO 3143480254 mbernal@concaysa.com | jpinzon@concaysa.com mbernal@concaysa.com | DIRECTOR DE OBRA OSNEY CELIS CONCAY 3112203095 osney.celis@concaysa.com | 124006063410 | SGI | 11882282988 | 11882282988 | [6 empty] | 7 | 35494877257 | 402654019 | 6675959333 | 10199971779 | 258520614 | 9023720777 | 720000000 | 8214050735 | [13 empty] | 11882282988 | 47377160245 | 171383223655 | 186757395930 | 16 | Prórroga No. 1 y Modificación No. 1 10/07/2019 Se amplió el plazo de la fase de preliminares en un (1) mes | Modificación No.2 21/05/2020 Incorporacion APUS | Modificación No. 3 30/06/2020 Incorporacion APUS | Adición No. 1 y Modificación No. 4 25/09/2020 Incorporar el Apéndice de Bioseguridad COVID-19 y Adicionar $402.654.019 | PRÓRROGA NO. 2, ADICIÓN NO. 2 Y MODIFICACIÓN NO. 5 31-12-2020 Adicionde 6.675.959.333 Prorrogar 3 meses | PRÓRROGA No. 3, ADICIÓN No. 3 Y MODIFICACIÓN No. 6 Prorroga 6 meses, inclusion de APUS, Adicion de $10.133.324.070 | Adición No. 4 y Modificación No. 7 (28/09/2021) Incorporación de precios unitarios no previstos, inclusión del Apéndice de Bioseguridad V2, Adicion de $325.168.323. | PRÓRROGA NO. 4, MODIFICACIÓN NO. 8 Y ADICIÓN NO. 5,$ 9.023.720.777,00 | Modificación No. 9 24/01/2022 Incorporación de precios unitarios no previstos, Modificación del numeral 8.2 de la cláusula 8 Forma de Pago del contrato de obra | Modificación No. 10 05/04/2022 Incorporación de precios unitarios no previstos. | ADICIÓN NO. 6, PRORROGA NO. 5 Y MODIFICACIÓN NO. 11 26/08/2022 Prórroga de 7 meses, Incorporación de precios unitarios no previstos, MODIFICAR la CLÁUSULA 9 AJUSTES; Adición de $720.000.000,00 | Modificación No. 12 y Prórroga No. 6 24/03/2023 Incorporación de precios unitarios no previstos: NP-132, NP-133, NP-134, NP135, NP-136 y NP-137y se suscribió prórroga del plazo del contrato por el término de cinco (5) meses calendario y en consecuencia se modificó la cláusula de plazo del contrato. | Prórroga No. 7 y Modificación No. 13, Adición 7 26/08/2023 Se prorrogó por el termino de 3 meses y modificó en el sentido de incorporar ítems no previstos. | Prórroga No. 8 y Modificación No. 14 01/12/2023 Se prorrogó por el termino de 2 meses y modificó en el sentido de incorporar ítems no previstos. | Prórroga No. 9 y Modificación No. 15 01/02/2024 Prórroga por 40 días, Inclusión de ítems no previstos. | Prórroga No. 11 y Modificación No. 16 11/04/2024 Prórroga por 15 días, Plazo Total 59 meses y 10 días | [12 empty] | 5 | 103 días | 04/06/2019 36 días (15+8+7+6) | 25/03/2020 47 días (20+13+14) | 22/11/2023 5 dias | 11/03/2024 2 días | 28/03/2024 13 días (5+8) | [7 empty] | TINTALA, VILLA MEJIA, SANTA CATALINA, EL TINTAL | 48-Tintal Norte 46-Castilla | KENNEDY | 1613035 | Corredor comprendido por la Av. Tintal (AK 89) desde la Av. Manuel Cepeda Vargas hasta la Av. Alsacia y la Av. Alsacia entre la Av. Tintal y la Av. Ciudad de Cali. Cuenta con una longitud de 2.6 kilómetros, dos calzadas de tres carriles cada una, y plantea una intervención de 118.200 m2 de espacio público, la construcción de 3 box culvert (Canal Américas, Castilla y Magdalena), un puente vehicular doble en la intersección de la Av. Alsacia con Av. Ciudad de Cali y un puente peatonal adosado al puente vehicular. | Construccion dos puentes vehiculares, 2,54 km de vía, 118,200 m2 de espacio público y 2,6 km de cicloruta | 2535 | 22.79 | N/A | 2,6 | 118200 | N/A | 2 | - | 1 | - | [6 empty] | -
IDU-1724-2022 |  | CICLORUTA CRR 15 ENTRE CLL 100 Y 127 | NATALIA ALBADAN |  |  | INTERVENTORIA |  |  | RB Ingresos Ctes Cupo | IDU-CMA-DTC-016-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3484363 | 202243519080000018E | 2022 | 1000000 | IDU-1724-2022 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADO CONTRATO CADUCADO MEDIANTE RES 837 DE 2024 | 14 MESES |  |  |  | 4 meses | 9 meses | 1 mes |  | 2024-04-08 | 0 | N/A | [17 empty] | 14 MESES |  |  | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 2023-02-09 | N/A | N/A | 2023-02-09 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-05-13 | 2024 | 2024-05-13 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S. | SDS COLOMBIA SAS (100%) | ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE 3112220493 colicitaciones@sgs.com | colicitaciones@sgs.com patricia.cepeda@sgs.com | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CARLOS JAIME 3173000848 carlos.jaime@sgs.com | 1725287191 | DTC | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 1725287191 |  | 0 | N/A | [27 empty] | 1 | 35 | 35 | [11 empty] | Rincon del Chico - San Barabara - Molinos Norte - San Patricio | Santa Bárbara San Cristobal Norte Usaquén | USAQUÉN | [21 empty] | EN ETAPA PRELIMINAR PROCESO DE CADUCIDAD( PENDIENTE FALLO GRUPO SANCIONATORIO IDU) DEBE DARSE ANTES DE LA TERMINACION DEL CONTRATO ( NO SE DEJARON RECURSOS PROGRAMADOS) SE DEBE PROGRAMAR, APOYO PRINCIPAL SERGIO CELY
IDU-1714-2022 | IDU-1714-2022 | CICLORUTA CRR 15 ENTRE CLL 100 Y 127 | NATALIA ALBADAN |  |  | CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C. | ESPACIO PÚBLICO | PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO | RB Ingresos Ctes Cupo | IDU-LP-DTC-015-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3466631 | 202243519090000016E | 2022 | 1000000 | IDU-1714-2022 | IDU-1724-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | TERMINADO CONTRATO CADUCADO MEDIANTE RES 837 DE 2024 | 14 MESES |  |  |  | 4 meses | 9 meses | 1 mes |  | 2024-04-08 | 0 | N/A | [17 empty] | 14 MESES |  |  | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 2023-02-09 | N/A | N/A | 2023-02-09 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-05-13 | 2024 | 2024-05-13 | EXPANSSION SAS | DENICE GARZON MALPICA (98%) DENICE GARZON MALPICA (2%) | JUAN MANUEL CRUZ 3173683767 gerencia@expanssion.co | COMERCIAL@EXPANSION.CO | 3163588889 | 8311049895 | DTC | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 8311049895 | 10036337086 | 0 | N/A | [27 empty] | 1 | 35 días | 05/06/2023 35 días (16+19) | [11 empty] | Rincon del Chico - San Barabara - Molinos Norte - San Patricio | Santa Bárbara San Cristobal Norte Usaquén | USAQUEN | 302194 |  | 2.343,45 M2 ZONAS DURAS 10,774,11 M2 ZONAS VERDES 3,63KM DE CICLORUTA | N/A | N/A | N/A | 3,63 NO EJECUTADO | 2343 NO EJECUTADO | 10774,11 NO EJECUTADO | [11 empty] | 1- Mediante el memorando STESV 202433600057293 del 21 de Febrero de 2024, se remitio a la Dirección General el ajustes de al informe de presunto incumplimiento de CADUCIDAD remitido por la INTERVENTORÍA y en la cual se consolidaron las dos solicitudes iniciales remitidas por el interventor. Esto fue producto de la mesa de trabajo que se realizó con el Dra Maira Alejandra Valenzuela el 22 de enero de 2024, con la participación de la INTERVENTORÍA y el equipo técnico y jurídico de la STESV donde se establecieron los parámetros que debian seguirse para tener un informe solido que permitiera a la Entidad iniciar el proceso administrativo correspondiente. 2- El pasado 21 de marzo de 2024 se llevo a cabo la audiencia de descargos. | EN ETAPA PRELIMINAR PROCESO DE CADUCIDAD( PENDIENTE FALLO GRUPO SANCIONATORIO IDU) DEBE DARSE ANTES DE LA TERMINACION DEL CONTRATO ( NO SE DEJARON RECURSOS PROGRAMADOS) SE DEBE PROGRAMAR, APOYO PRINCIPAL SERGIO CELY
IDU-1648-2019 |  | CALLES COMERCIALES BOSA | NATALIA ALBADAN |  |  | INTERVENTORIA |  | PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO | RB Cargas Urbanísticas Fondo Cesiones Públicas Convenio FDL Transferencias Ordinarias Cupo Endeudamiento Cargas Urbanísticas | IDU-CMA-SGI-034-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.981109 | 201943519080000021E | 2019 | 828.116 | IDU-1648-2019 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II, EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | INTER | TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL 27 DE MAYO DE 2024 | 1 año | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes | Inicial: 3 meses Actual: 4 meses | Inicial: 1 mes Actual: 2 meses y 15 días |  | Inicial: 6 meses Actual: 11 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 2021-03-11 |  | 225 | 30 | 45 | 150 | [14 empty] | 19 meses y 15 dias | 2019-11-01 |  | 2019-12-16 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2021-12-22 | N/A | N/A | 2021-12-23 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-02-13 | 2024 | 2024-05-27 | CONSORCIO INTERDESARROLLO | JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO 50% ARM CONSULTING LTDA 50% | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 3204948131 correspondencia@jasb.com.co | juridica@jasb.com.co | MAURICIO GOMEZ 3115926469 direcciontecnica@jasb.com.co | 830753282 | SGI | 0 | [7 empty] | 2 | 511532584 | 25000000 | 486532584 | [19 empty] | 511532584 | 1342285867 |  | 2 | MODIFICACIÓN No. 1, PRORROGA No. 2 Y ADICION No. 1 (13-nov-2020) Incorporar a las obligaciones, el cumplimiento de los lineamientos de control y seguimiento señalados en el MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS MGGC- 01 Versión 7. Modificar en el sentido de eliminar de la CLÁUSULA OCTAVA - FORMA DE PAGO, el requisito del concepto de No Objeción a los productos por parte del IDU. Prorroga por 1 mes y 15 dias. Adición por $25.000.000. Modificar la cláusula octava denominada FORMA DE PAGO | MODIFICACIÓN No. 2, PRORROGA N. 3 Y ADICION No. 2 (22-dic-2021) Incorporar a las obligaciones, el cumplimiento de los lineamientos de control y seguimiento señalados en el MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS MGGC- 01 Versión 9. Incorporar condiciones de pago descritas en la circular 29 del 2021 del IDU. Prroroga por 5 meses, Adición por 486.532.585. | [26 empty] | 6 | 1227 | 75 | 21 | 300 | 49 | 353 | 429 | [6 empty] | Brasil Brasil II | 85 BOSA CENTRAL | Bosa | 165037
IDU-1641-2019 | IDU-1641-2019 | CALLES COMERCIALES BOSA | NATALIA ALBADAN |  |  | Calle 51 sur entre carreras 88 c y 89 B | ESPACIO PÚBLICO | PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO | RB Cargas Urbanísticas Fondo Cesiones Públicas Convenio FDL Transferencias Ordinarias Cupo Endeudamiento Cargas Urbanísticas | IDU-LP-SGI-021-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.970452 | 201943519090000018E | 2019 | 828.116 | IDU-1641-2019 | IDU-1648-2019 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL 27 DE MAYO DE 2024 | 1 año | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes | Inicial: 3 meses Actual: 4 meses | Inicial: 1 mes Actual: 2 meses y 15 días |  | Inicial: 6 meses Actual: 11 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 2021-03-11 | 3 | 7 meses y 15 dias | 2020-09-24 30 dias | 2020-11-13 45 dias | 2021-12-22 150 dias | [14 empty] | 19 MESES y 15 DIAS | 2019-10-09 |  | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2021-12-22 | N/A | N/A | 2021-12-23 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-02-13 | 2024 | 2024-05-27 | CONSORCIO PASEOS COMERCIALES BOSA 2025 | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 50% BOL INGENIEROS Y ARQUITECTOS 50% | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 3203502377 licitaciones@bol.com.co | licitaciones@bol.com.co | ARLES HERRERA 3163957674 paseosbosaobra3.1@gmail.co | 5013463587 | SGI | 0 | [7 empty] | 1 | 2785721557 | 2785721557 | [19 empty] | 0 | 2785721557 | 7799185144 | 9141471011 | 2 | MODIFICACIÓN NO. 1 Y PRORROGA NO. 2 2020-11-13 Acogimiento a Manual de Interventoria V7, Modificacion Clausula 9 Forma de Pago, Modificar la Cláusula 14 “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA”, Prorroga por UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS | MODIFICACION N° 2, PRORROGA N° 3, ADICION N° 1 2021-12-22 Acogimiento a Manual de interventoría V9, Inclusión apendice medidas de bioseguridad y modificacion a forma de pago, inclusión 121 items no previstos, Prorroga 5 meses, Adicion por $2785721557, Modificacion Apropiaciones presupuestales, Valor del contrato. | [26 empty] | 6 | 40 meses + 27 dias | 25/03/2020 75 dias (20+13+14+14+14) | 22/10/2020 21 días (15+6) | 22/01/2021 300 días (30 +30+30+30+30+30+30+30+30+30) | 27/10/2021 49 días (21+15+6+7) | 05/02/2022 353 días (20+20+20+20+20+30+30+39+7+30+30+87) | 21-3-2023 429 dias (31+30+30+30+30+30+30+60+45+45+15+8+15+15+15) | [6 empty] | Brasil Brasil II | 85 BOSA CENTRAL | BOSA | 165037 | Realizar la reconfiguracion de calzada ,ampliación y reconstruccion de andenes LONGITUD DE VIA 0,340 Km ESPACIO PÚBLICO ZONAS DURAS 6525 m2 | LONGITUD DE VIA 0,340 Km ESPACIO PÚBLICO ZONAS DURAS 6525 m2 | 0.274 km | 0,34 NO EJECUTADO | N/A | N/A | 6525 NO EJECUTADO | N/A | N/A |  | N/A
IDU-1560-2018 |  | AV. GUAYACANES GP 3 | RODRIGO TOBO |  |  | INTERVENTORIA |  |  | Cupo Acuerdo 690/17 Transferencias Ordinarias RB Ingresos Corrientes Cupo de Endeudamiento RB Cargas Urbanísticas RB Fondo Cesiones Públicas RC Fondo Cesiones Públicas RB Transferencias Ordinarias | IDU-CMA-SGI-038-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.599428 | 201843519080000025E | 2018 | 781.242 | IDU-1560-2018 |  | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS AVENIDAS TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA, LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CONSTITUCION Y LA AVENIDA CONSTITUCION DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AVENIDA CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3. CONSTRUCCION DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | STESV | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 23 meses |  |  |  | Inicial: 4 Actual: 5 meses | Inicial: 19 meses Actual: 48 meses y 3 dias |  |  | 2021-01-13 | 7 | 1053 | 30 | 521 | 210 | 142 | 60 | 30 | 60 | [10 empty] | 58 MESES Y 3 DIAS |  |  | 21-12-2018 21-12-2020 | 2018-12-28 | 2019-02-14 | N/A | N/A | 2019-02-14 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2024-07-28 | N/A | N/A | 2024 | 2024-07-28 | CONSORCIO GINPRO-SAS IDU/038 | GINPROSA COLOMBIA S.A. 50% GINPROSA INGENIERÍA SL SUCURSAL COLOMBIA 50% | JULIO CAYETANO RODRIGUEZ 3007975966 j.cayetano@ginprosacol.com.co CLEMENCIA NARANJO HENAO 3104561262 c.naranjo@ginprosacol.com.co | director038@ginrposacol.com concursos.ginprosa@gmail.com | DIRECTOR INTERVENTORÍA JOSE GILBERTO VALBUENA USSA 3174041537 directoridu@ginprosacol.com.co | 5229713195 | SGI | 0 | [7 empty] | 8 | 8217750780 | 53082877 | 38872704 | 3654674840 | 1495770269 | 1638350220 | 546628948 | 263456974 | 526913948 | [13 empty] | 8217750780 | 13447463975 |  | 8 | MODIFICACIÓN NO. 1 22/03/2019 Modificación de la numeración del clausulado | PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN NO. 1 Y MODIFICACIÓN NO. 2 10/07/2019 Se amplió el plazo de la fase de preliminares en un (1) mes y en consecuencia se modificó la cláusula de plazo del contrato. Se adicionó el contrato por valor de $53.082.877 | ADICIÓN NO. 2 Y MODIFICACIÓN NO. 3 28/08/2020 Se incluyen los Apéndices de bioseguridad y se crea la bolsa para su respectivo pago, adicionando el contrato por valor de $38.872.704 | MODIFICACIÓN No. 4, PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 3 24/09/2021 Se adicionó en la suma de $ 3.654.674.840,00, prórroga de 17 meses y 11 días, se incluyó el Apéndice de Bioseguridad, se modificó el numeral 8.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN de la Cláusula 8 - FORMA DE PAGO y se incluyó el procedimiento de revisión de las solicitudes del contratista asociadas a los componentes y la garantía bancaria. | Modificación No. 5 Adición No. 4 Prórroga 3 29/12/2022 Adición por $1.495.770.269 y Prórroga No. 7 meses. | PRÓRROGA NO. 5 Y ADICIÓN NO. 6 Prorroga por 2 meses, Modificar el contrato en el sentido crear en el presupuesto contractual adicion por valor de $ 546.628.948,00 | PRÓRROGA No. 6 ADICIÓN No. 7 Y MODIFICACIÓN No. 6 26/abr/2024 Prórroga por 1 mes, Adición por $263.456.974, Modificar la cláusula Sexta denominada VALOR, Para efectos legales el valor del presente contrato, se establece en la suma de $12.920.550.027 | PRÓRROGA No. 7 ADICIÓN No. 8 Y MODIFICACIÓN No. 7 28/05/2024 Prorroga por 2 meses, Modificar la cláusula 4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 57 meses y 33 días, Adición por $526.913.948, Modificar la Cláusula 6 VALOR DEL CONTRATO $13.447.463.975 | [20 empty] | 4 | 224 | 27 | 47 | 138 | 12 | [8 empty] | SANTA CATALINA, EL TINTAL, FAVIDI, VILLA ALSCIA, SAN JOSE DE BAVARIA | 113-Babaria 46-Castilla | KENNEDY |  |  | Dos calzadas de tres carriles cada uno Dos carriles de 3.10m y uno de 3.25m; y un separador de 5.50m Longitud de 2.75 Km Carriles 3 Puente Norte * Longitud: 276.64 m * Ancho: Variable entre 12,65m y 10,15m Puente Sur: * Longitud: 276,81m * Ancho: 17,15m Puente Peatonal: Adosado a Puente Norte. * Ancho: Inmerso dentro de los 10,15m de puente norte, corresponde a un ancho de 2,50m.
IDU-1539-2018 | IDU-1539-2018 | AV. GUAYACANES GP 3 | RODRIGO TOBO |  |  | AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B | MALLA VIAL | ARTERIAL | Cupo Acuerdo 690/17 Transferencias Ordinarias RB Ingresos Corrientes Cupo de Endeudamiento RB Cargas Urbanísticas RB Fondo Cesiones Públicas RC Fondo Cesiones Públicas RB Transferencias Ordinarias | IDU-LP-SGI-009-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.589707 | 201843519090000011E | 2018 | 781.242 | IDU-1539-2018 | IDU-1560-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. | STESV | OBRA | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 23 meses |  |  |  | Inicial: 4 Actual: 5 meses | Inicial: 19 meses Actual: 53 meses y 3 dias |  |  | 2021-01-13 | 7 | 35 meses y 3 dias | 10/07/2019 30 días | 24/09/2021 17 meses + 11 días | 29/12/2022 7 meses | 06/10/2023 142 dias | 28/02/2024 60 días | 26/04/2024 30 días | 28/05/2024 60 días | [10 empty] | 58 MESES Y 3 DIAS | 2018-10-02 |  | 2018-12-19 | 2018-12-27 | 2019-02-14 | N/A | N/A | 2019-02-14 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2024-07-29 | N/A | N/A | 2024 | 2024-07-29 | CONRSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 009 | ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA 65% ROVERCOL S.A.S. 35% | SAMIR EDUARDO ESPITIA ANGULO 3005155269 samir.espitia@rovergrupo.com | dirobra.idu009@gmail.com infraestructuranacional@gmail.com | DIRECTOR OBRA JHON MELO 3154865579 dirobra.idu009@gmail.com | 106162080321 | SGI | 0 | [7 empty] | 8 | 61205000139 | 246566024 | 150000000 | 27400000000 | 4119690508 | 11725468664 | 10618227444 | 933461499 | 6011586000 | [12 empty] | 0 | 61205000139 | 167367080460 | 180814544435 | 14 | Prórroga No. 1 y Modificación No. 1 10/07/2019 Se amplió el plazo de la fase de preliminares en un (1) mes | Modificación No. 2 y Adición No. 1 21/08/2020 Se incluye Apéndices de bioseguridad adicionando $246.566.024 | MODIFICACIÓN No. 3, ADICIÓN No. 2 29-12-2021 - por 150.000.000 | MODIFICACIÓN No. 4, PRÓRROGA No. 2 ADICIÓN No. 3 24/09/2021 | Modificación No. 5 17/02/2022 Acogimiento Circular 29 de 2021 del IDU - Modificación Porcentajes Retención en Garantía | Modificación No. 6 Incluir la fórmula cálculo de ajustes con el índice ICOCIV publicado por el DANE según lo establecido en la Circular No. 6 del 10 de febrero de 2022 | MODIFICACIÓN N° 7 Y ADICIÓN N° 4 28/10/2022 Inclusión de Precios No Previstos para el contrato con Adición por valor de $4.119.690.508 | Modificación No. 8 – Adición No. 5 – Prórroga No 3 29/12/2022 Inclusión de Precios No Previstos para el contrato con Adición por valor de $11.725.468.664 y Prórroga por 7 meses | Modificación 9 – Adición No. 6 Prórroga No. 4 06/10/2023 Prórroga al Contrato por 4 meses y veintidós días. Adición por $10.618.227.444 (Inclusión de Precios no previstos, Componentes, Adición a bolsa de Ajustes). | Modificación 10 y Adicion 7 29/12/2023 Incorporar a la lista de precios no previstos, Adición por $ 933.461.499,00 | Modificación 11 28/02/2024 Incorporar 1 item a la lista de precios no previstos. Modificar la CLÁUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO, del Contrato IDU-1539-2018, en el sentido de redistribuir los valores correspondientes a: ● ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA ETAPA DE OBRA (G) (INCLUYE IVA) Y Asignarlos a valor correspondiente al rubro al “COSTO DIRECTO TOTAL OBRAS CIVILES + REDES” | Modificación 12 y Prórroga 5 28/02/2024 Prorroga por 2 meses, Modificar el contrato en el sentido crear en el presupuesto contractual, en el valor para la etapa de construcción, el rubro denominado BOLSA PARA EL PAGO DE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS DE OBRA NO PREVISTOS. Modificar parcialmente la CLÁUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO. | Prorroga 6 26/04/2024 Se prorrogó por el término de un (1) mes. | PRÓRROGA No. 7 ADICIÓN No. 8 Y MODIFICACIÓN No. 14 28/05/2024 Prorroga por 2 meses, Modificar la cláusula 4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 57 meses y 33 dias. Adición por $6.011.586.000. Modificar la cláusula 6 VALOR DELCONTRATO $ 167.367.080.460. Incluir a la lista de precios unitarios, ítems No Previstos y no objetados. | [14 empty] | 4 | 7 meses + 14 dias | 13/06/2019 27 días (15+12) | 25/03/2020 47 días (20+13+14) | 16/04/2021 138 días (10+8+16+8+24+15+15+21+21) | 10/09/2021 12 días | [8 empty] | SANTA CATALINA, EL TINTAL, FAVIDI, VILLA ALSCIA, SAN JOSE DE BAVARIA | 113-Babaria 46-Castilla | KENNEDY | 536262 | Corredor comprendido entre la Av.. Alsacia entre la Av. Ciudad de Cali hasta la Transversal 71B que cuenta con una longitud de 2.75 kilómetros de dos calzadas de tres carriles cada uno y plantea una intervención de 115.800 m2 de espacio público y de 1 Puente Vehicular por la Av. Alsacia con Av. Boyacá y 1 Puente Peatonal adosado al puente vehicular. | Construccion dos puentes vehiculares, 2,8 km de vía, 115800 m2 de espacio público y 2,75 km de cicloruta | 2.75 | 16.5 | N/A | 2024-08-01 | 97890.51 | 27036 | 2 |  | 1
IDU-1602-2022 |  | REFORZAMIENTO PUENTES VEHICULARES GP 3 | RODRIGO TOBO |  |  | INTERVENTORIA |  |  | Sobretasa a la Gasolina Cupo RB Gestión de Activos | IDU-CMA-SGI-039-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2336657 | 202243519080000009E | 2022 | 1000000 | IDU-1602-2022 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPO 3 | STESV | INTER | CADUCADO | 19 MESES |  |  |  | 2 | AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA (CALLE 45) POR AVENIDA CIUDAD DE QUITO- 13 MESES AV. CARRERA 28 POR AV. AVENIDA CIUDAD DE QUITO- 13 MESES AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA JORGE ELIECER GAITÁN -14 MESES (AV. CALLE 26) AVENIDA CIUDAD DE LIMA (AV. CALLE 19) POR AVENIDA CIUDAD - 19 MESES DE QUITO | 1 | NA | 2024-08-24 | [19 empty] | 19 meses | 2022-08-18 |  | 2022-10-05 | 2022-11-10 | 2023-01-25 | N/A | N/A | 2023-01-25 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024 | 2024-08-24 | CONSORCIO URBANO 2021 | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS, 50% CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S 50% | FRANCISCO JOSE CALVO MANZANO 3196151004 consorciourbano2021puentes@gmail.com | g.guerrero@cps.es. | CESAR HIGUERA 3103044081 puentesurbanos.director@gmail.com | 4361865423 | SGI | [8 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 4361865423 |  | 0 | N/A | [28 empty] | N/A | [12 empty] | VArios Barrios | 101 Teusaquillo 107 Quinta Paredes 104 Parque Simón Bolívar 100 Galerías 14 LOS MÁRTIRES 102 La Sabana 37 Santa Isabel 16 PUENTE ARANDA 108 Zona Industrial 40 Ciudad Montes | TEUSAQUILLO MARTIRES PUENTE ARANDA | 292960
IDU-1586-2022 | IDU-1586-2022 | REFORZAMIENTO PUENTES VEHICULARES GP 3 | RODRIGO TOBO |  |  | AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA (CALLE 45) POR AVENIDA CIUDAD DE QUITO. AV. CARRERA 28 POR AV. AVENIDA CIUDAD DE QUITO, AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA JORGE ELIÉCER GAITÁN (AV. CALLE 26). AVENIDA CIUDAD DE LIMA (AV.CALLE 19) POR AVENIDA CIUDAD DE QUITO | MALLA VIAL PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES | ARTERIAL | Sobretasa a la Gasolina Cupo RB Gestión de Activos | IDU-LP-SGI-002-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3068145 | 202243519090000005E | 2022 | 1000000 | IDU-1586-2022 | IDU-1602-2022 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPO 3 | STESV | OBRA | TERMINADO (Contrato caducado mediante Res. 1500 del 23/08/2024) | 19 MESES |  |  |  | 2 | AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA (CALLE 45) POR AVENIDA CIUDAD DE QUITO- 10 MESES AV. CARRERA 28 POR AV. AVENIDA CIUDAD DE QUITO- 10 MESES AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA JORGE ELIECER GAITÁN -11 MESES (AV. CALLE 26) AVENIDA CIUDAD DE LIMA (AV. CALLE 19) POR NQS- 16 MESES | 1 | NA | 2024-08-24 | 0 | 0 | [17 empty] | 19 MESES | 2022-08-18 |  | 2022-10-05 | 2022-11-10 | 2023-01-25 | N/A | N/A | 2023-01-25 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024 | 2024-08-24 | CONSORCIO PUENTES G3 | CIVILTEC S.A.S 5% BGDSA S.A.S 95% | ROBERTO JOSÉ GUTIÉRREZ DANIES 3116845688 robertogutierrezdanies@gmail.com | Robertogutierrezdanies@gmail.com | DIRECTOR OBRA ROBERTO JOSÉ GUTIÉRREZ DANIES 3116845688 robertogutierrezdanies@gmail.com | 29375682501 | SGI | [8 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 29375682501 | 33737547924 | 0 | N/A | [28 empty] | N/A | [12 empty] | Varios Barrios | 101 Teusaquillo 107 Quinta Paredes 104 Parque Simón Bolívar 100 Galerías 14 LOS MÁRTIRES 102 La Sabana 37 Santa Isabel 16 PUENTE ARANDA 108 Zona Industrial 40 Ciudad Montes | TEUSAQUILLO MARTIRES PUENTE ARANDA | 292960 | AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA (CALLE 45) POR AVENIDA CIUDAD DE QUITO- 13 MESES AV. CARRERA 28 POR AV. AVENIDA CIUDAD DE QUITO- 13 MESES AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA JORGE ELIECER GAITÁN -14 MESES (AV. CALLE 26) AVENIDA CIUDAD DE LIMA (AV. CALLE 19) POR AVENIDA CIUDAD - 19 MESES DE QUITO | Reforzamiento de 4 puentes vehiculares | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (4) reforzamientos NO EJECUTADO |  | N/A
IDU-1769-2021 |  | AV. JORGE URIBE BOTERO. CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 Y 151 | CARLOS ARTURO SABOGAL |  |  | INTERVENTORIA | ACUERDO 724 DE 2018 |  | RB Valorización Acuerdo 724/18 RC Valorización Acuerdo 724/18 Cupo de Endeudamiento RB Gestión de Activos | IDU-CMA-SGI-040-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2294304 | 202143519080000020E | 2021 | 908.526 | IDU-1769-2021 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | SUSPENDIDO (FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES) | 23 MESES |  |  |  | Inicial: 4 Meses Actual: 5 meses | Inicial: 18 MESES Actual: 18 MESES | Inicial: 1 MES Actual: 1 mes |  | 2023-11-01 |  | 30 | 30 | [16 empty] | 24 MESES |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-25 | 2021-12-02 | N/A | N/A | 2021-12-02 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024 | 2024-08-25 | CONSORCIO CORREDOR VIAL 134 | GRUPO POSSO S.A.S., (participación del 70%), identificado con NIT No.800.007.208-9, ABIF INGENIEROS S.A.S. (participación del 25%), identificado con el NIT 901.140.337-5 y por INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A., (participación del 5%) identificado con el NIT 830.103.289-5 | HUGO POSSO MONCADA 3505823618 gerencia@grupoposso.com.co | director.licitaciones@grupoposso.com.co coordinacion.comercial@grupoposso.com.co | DIRECTOR INTERVENTORÍA HUGO POSSO PRADO 3102133569 hposso46@gmail.com | 5615156918 | SGI | [8 empty] | 1 | 72000000 | 72000000 | [20 empty] | 72000000 | 5687156918 |  | 1 | 7/04/2022 PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1766-2021 $72.000.000 | [27 empty] | 3 | 269 | 6 | 13 | 250 | [9 empty] | Contador Cedritos El Cedrito Nuevo Country | 10 LA URIBE 12 TOBERIN 13 LOS CEDROS 15 COUNTRY CLUB | USAQUEN | 592862
IDU-1766-2021 | IDU-1766-2021 | AV. JORGE URIBE BOTERO. CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 Y 151 | CARLOS ARTURO SABOGAL |  |  | LA AV. JORGE URIBE BOTERO (KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151. | MALLA VIAL ACUERDO 724 DE 2018 | ARTERIAL | RB Valorización Acuerdo 724/18 RC Valorización Acuerdo 724/18 Cupo de Endeudamiento RB Gestión de Activos | IDU-LP-SGI-026-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2287775 | 202143519090000022E | 2021 | 908.526 | IDU-1766-2021 | IDU-1769-2021 | CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | STESV | Obra | SUSPENDIDO (FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES) | 23 MESES |  |  |  | Inicial: 4 Meses Actual: 5 meses | Inicial: 18 MESES Actual: 18 MESES | Inicial: 1 MES Actual: 1 mes |  | 2023-11-01 | 1 | 1 MES | 7/4/2022 1 MES | [16 empty] | 24 MESES |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-25 | 2021-12-02 | N/A | N/A | 2021-12-02 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024 | 2024-08-25 | CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 026 | CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S.-CONYTRAC- 50% GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN REORGANIZACIÓN -50% | ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL 313 4069620 aalvarado@gaico.co | aalvarado@gaico.co licitaciones@conytrac.com | ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL 313 4069620 | 94144511782 | SGI | [8 empty] | 1 | 153806017 | 153806017 | [19 empty] | 0 | 153806017 | 94298317799 | 99985474717 | 1 | 7/04/2022 PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1766-2021 $153.806.017 | [27 empty] | 3 | 8 meses + 29 días | 2022-03-31 6 días | 06/05/2022 10+3 días | 19/05/2022 61+34+63+92 días | [9 empty] | Contador Cedritos El Cedrito Nuevo Country | 10 LA URIBE 12 TOBERIN 13 LOS CEDROS 15 COUNTRY CLUB | USAQUEN | 592862 | • Longitud aproximada: 1.790 metros. • Longitud aproximada/Carril: 7.160 kilómetros/Carril. • Área de espacio público: 25.000 m2 • Longitud de cicloruta: 1.8 kilómetros | • Longitud aproximada: 1.790 metros. • Longitud aproximada/Carril: 7.160 kilómetros/Carril. • Área de espacio público: 25.000 m2 • Longitud de cicloruta: 1.8 kilómetros | N/A | 7,16 NO EJECUTADO | N/A | 1,8 NO EJECUTADO | 25000 NO EJECUTADO | N/A | N/A |  | N/A
IDU-1642-2019 |  | ANDENES AUTOPISTA NORTE | OSCAR EMILIO HERNANDEZ |  |  | INTERVENTORIA | ESPACIO PUBLICO ACUERDO 724 DE 2018 |  | Transferencias Ordinarias Valorización Acuerdo 724/18 RC Cargas Urbanísticas | IDU-CMA-SGI-028-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.974662 | 201943519080000016E |  |  | IDU-1642-2019 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 23 meses | 1 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 |  | 2022-05-01 | 4 | 647 | 137 | 300 | 180 | 30 | [13 empty] | 44 MESES Y 17 DIAS | 2019-11-05 |  | 2019-12-11 | 2019-12-26 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-12-04 | N/A | N/A | 2021-12-05 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-09-23 | 2024 | 2024-09-23 | CONSORCIO CICLORUTAS | A.C.I. PROYECTOS S.A. - 50% RESTREPO Y URIBE S.A.S. ANTES LIMITADA - 50% | JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA 3114824031 jhulianasarmiento@aciproyectos.com | comercial@aciproyectos.com nacional@aciproyectos.com | DIRECTORA DE INTERVENTORÍA CAROLINA HERNÁNDEZ OSPINA 3213022594 carolinahernandez@aciproyectos.com carolinahernandez@aciproyectos.com | 3666857670 | SGI | [8 empty] | 5 | 2998396225 | 108274546 | 14850422 | 1736346000 | 965290657 | 173634600 | [16 empty] | 2998396225 | 6665253895 |  | 8 | Modificación No. 1 29/05/2020 Modificar la Cláusula Octava del contrato APROPIACIONES PRESUPUESTALES y aclaración de los valores de los registros presupuestales para el contrato de Interventoría. Modificar numeral 4.2 PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, se aclara que los 14 meses cuentan a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción | Modificación No. 2 19/10/2020 Modificar la CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO corresponde al traslapo de las etapas de consultoría y obra del contrato, Incorporar a las obligaciones del contrato IDU1642-2019, el cumplimiento de los lineamientos de control y seguimiento señalados en el MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS MG-GC-01 Versión 7, Eliminar de la Cláusula Novena “Forma de pago” del contrato de Interventoría No. IDU-1642-2019, el requisito del concepto de No Objeción a los productos del contratista de obra, por parte del IDU, Modificar la cláusula novena del contrato denominada FORMA DE PAGO | Modificación No. 3, Prórroga No. 1 y Adición No. 1 18/06/2021 Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO, Prórroga No. 1 Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa de Estudios y Diseños por el término de Cuatro Meses y Diecisiete Días y Adición No 1, Adicionar el contrato por un valor de $ 108.274.546 incluido IVA Modificar la Cláusula 7 VALOR DEL CONTRATO ($3.775.132.216)) M/CTE | Modificación No. 4, y Adición No. 2 04/12/2021 MODIFICACIÓN: Traslapar las Etapas de Estudios y Diseños y Construcción, por el término de cuarenta y cuatro (44) días, contados a partir de la Suscripción del Cambio de Etapa. MODIFICACIÓN: Modificar la CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO. Incorporando el numeral 4.1 TRAMOS FUNCIONALES. MODIFICACIÓN. Modificar el Parágrafo Primero de la Cláusula Primera del Modificatorio No. 1. MODIFICACIÓN: Modificar el numeral 2.3. del anexo de Personal. MODIFICACIÓN: Incorporar a las Obligaciones del contrato de los lineamientos de control y seguimiento señalados en el Apéndice de Bioseguridad. ADICIÓN. Adicionar el contrato de Interventoría IDU 1642-2019 en la suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOS PESOS MCTE ($14.850.422) destinados a la Bolsa del Apéndice de Bioseguridad COVID – 19. MODIFICACIÓN: Modificar la CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO, incorporando el numeral 9.3 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | Modificatorio No 5 27/12/2022 Modificar el numeral 9.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN de la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO | Modificatorio No. 6, adición No.3 y Prórroga No. 2 28/03/2023 MODIFICACIÓN: Modificar CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en TREINTA Y SIET6E MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS. ADICIÓN: Se adicionó la etapa de construcción en la suma de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.736.346.000) incluidos elementos SST, Ajustes e IVA. PRÓRROGA: Se prorrogó el plazo de ejecución en la etapa de construcción por el término de DIEZ (10) MESES. | MODIFICATORIO N° 7, PRÓRROGA No 3 Y ADICIÓN No 4 29/12/2023 Prórroga por 6 meses, plazo del contrato es de CUARENTA Y TRES (43) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS, Adición por $965.290.657,00). | Modificatorio 8, Prorroga 4 y Adición 5 (23/07/2024) Prórroga por 1 mes, Modificar la Clausula 5: 44 meses y 17 días, Adición por $173.634.600 | [20 empty] | 8 | 217 | 17 | 91 | 1 | 15 | 14 | 1 | 53 | 25 |  |  |  |  | Lago Rincón del Chico Chicó Norte III Navarra Santa Barbara La Calleja | 15 country club 16 santa barbara 97 chicago lago 99 chapinero | USAQUEN CHAPINERO | 302194
IDU-1640-2019 | IDU-1640-2019 | ANDENES AUTOPISTA NORTE | OSCAR EMILIO HERNANDEZ |  |  | AUTOPISTA NORTE COSTADO ORIENTAL ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B | ESPACIO PUBLICO ACUERDO 724 DE 2018 | ARTERIAL | Transferencias Ordinarias Valorización Acuerdo 724/18 RC Cargas Urbanísticas | IDU-LP-SGI-024-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.973656 | 201943519090000017E |  |  | IDU-1640-2019 | IDU-1642-2019 | ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 23 meses | Incial: 1 mes Actual: 1 mes | Incial: 6 meses Actual: 6 mesess | Incial: 2 meses Actual: 6 meses y 17 dias | 0 | Inicial: 13 meses Actual: 30 meses | Incial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 2022-05-01 | 4 | 21 meses y 17 días | 2021-06-19 137 dias | 28/03/2023 10 meses | 29/12/2023 6 meses | 23/07/2024 1 mes | [13 empty] | 44 MESES Y 17 DIAS | 2019-11-05 |  | 2019-12-11 | 2019-12-26 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-12-04 | N/A | N/A | 2021-12-05 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-09-23 | 2024 | 2024-09-23 | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S. - 65% ALCA INGENIERÍA S.A.S. - 25% FAWCETT S.A.S. ANTES CADENA FAWCETT Y CIA LIMITADA - 10% | JOSE MARIA PEREZ 3158412083 perezljm@ohl.es | diegomau@ohl.com.co, andreaximena.vasquez@ohl.com.co, manuel.cabrales@ohl.com.co | DIRECTOR OBRA JAVIER BUENO 3183589190 jbueno@ohla-colombia.com.co | 51917677964 | SGI | 0 | [7 empty] | 2 | 165486400 | 107791969 | 57694431 | [18 empty] | 0 | 165486400 | 52083164364 | 58748418259 | 11 | Modificación No. 1 (14/10/2020) Incorporar a las obligaciones del contrato IDU-1640-2019, el cumplimiento de los lineamientos de control y seguimiento señalados en el MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS MG-GC-01 Versión 7. Eliminar de la Cláusula Novena “Forma de pago” del contrato No. IDU1640-2019, el requisito del concepto de No Objeción a los productos por parte del IDU.  Modificar la cláusula 14 del contrato en el numeral “14.2.5., denominado “OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA”  Modificar el anexo técnico No. 13 Gestión Social, en lo referente a lo establecido sobre el Punto IDU  Aclarar el “CAPÍTULO 8 GEOTECNIA”, el cual establece en el numeral “8.6. PLANES DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA” que las actividades a realizar son en la etapa de Estudios y Diseños de conformidad con el objeto del contrato.  Aclarar el “CAPITULO 9 ESTRUCTURAS”, el cual establece en el numeral “4.1.2.” que el mismo según el objeto del contrato corresponde a 5.1.2. Estudios y Diseños | Prórroga No. 1, Adición No. 1 y Modificación No. 2 19/06/2021) Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa de Estudios y Diseños por el término de CUATRO MESES Y DIECISIETE DÍAS, para el Contrato de Obra IDU-1640- 2019. contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones a las que hubo lugar.  Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de Obra IDU 1640-2019. El plazo del contrato es de VEINTISIETE (27) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.  Adicionar el contrato de Obra IDU 1640-2019 en la suma de CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($107.791.969) incluido IVA, equivalentes a 130 SMMLV de 2019, suma que está respaldada con el CDP No. 3245 del 11 de junio de 2021.  Modificar la Cláusula 7 VALOR DEL CONTRATO exclusivamente para la distribución, el valor, del presente contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y DOS MIL VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/Cte. ($52.025.469.934,00) M/CTE, incluido IVA, equivalentes a 62.824 SLMV para el año 2019.  Las Partes de común acuerdo se obligan a acudir a un Amigable Componedor para definir la diferencia frente al valor y la imputabilidad de la presente prórroga. La decisión del Amigable Componedor será definitiva y vinculante para las Partes. Para lo anterior, las partes acuerdan establecer las condiciones de ésta figura dentro de en un término de treinta días (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del presente documento. | Modificatorio No. 3 y Adición No. 2 (4/12/2021) Traslapar las Etapas de Estudios y Diseños y Construcción, por el término de cuarenta y cuatro (44) días, contados a partir de la Suscripción del Cambio de Etapa.  Modificar la CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO, incorporando el numeral 4.1 TRAMOS FUNCIONALES  El Contratista podrá iniciar la ejecución de la Etapa de Construcción por tramos funcionales, y las obras correspondientes al Tramo 1, previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el modificatorio  Incorporar a la lista de precios unitarios del contrato No. IDU-1640- 2019, 200 precios unitarios no previstos.  La ejecución de los ítems aquí incorporados al contrato, serán pagados de conformidad con la cláusula cuarta denominada FORMA DE PAGO del contrato de obra IDU-1640-2019  Incorporar a las Obligaciones del contrato de Obra IDU-1640-2019, el cumplimiento de los lineamientos de control y seguimiento señalados en el Apéndice de Bioseguridad versión 3.  Adicionar al valor de la Etapa de Construcción del Contrato IDU-1640- 2019, la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($57.694.431), por concepto de incorporación del Apéndice de Bioseguridad V.3, suma que está respaldada con el CDP No. suma que está respaldada con el CDP No. 5258 del 1 de diciembre de 2021.  Modificar la CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO  Modificar la CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO, incorporando el numeral 9.3 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD  Probidad y compromiso anticorrupción | Modificación No. 4 (15/11/2022) Incorporar al Contrato lo establecido en la circular No. 6 de 2022 con radicado IDU 20221050000064, en lo referente a los Lineamientos generales para la transición de los índices del ICCP, ICOCIV y reconocimiento del precio del insumo acero debido a la volatilidad del mercado siderúrgico por la Pandemia COVID 19. | Modificación No. 5 (08/12/2022) Modificar el subnumeral 9.2.1 Actividades a Precios Unitarios del numeral 9.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN de la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO del Contrato de Obra No. IDU- 1640 de 2019, acorde a lo previsto en la Circular IDU 29 del 2 de agosto de 2021  Incorporar al contrato IDU-1640-2019 veinticinco (25) precios no previstos, que previamente han surtido el proceso de aprobación | Modificación No. 6 (29/12/2022)  Incorporar al contrato IDU-1640-2019 trece (13) precios no previstos, que previamente han surtido el proceso de aprobación, no objeción, reversión y fijación | Modificación No. 7 y Prórroga No. 2 (28/03/2023) Prorrogar el plazo de la etapa de construcción por el término de 10 meses.  Se definieron los Costos de la Prórroga, la Imputabilidad de la prórroga y las condiciones para el pago de la interventoría.  Crear la bolsa denominada FONDO DE COMPENSACIÓN, con el fin de que, con cargo a la misma, sean pagados los siguientes conceptos: i) mayores cantidades de obra, ii) ítems no previstos, iii) gastos asociados al Amigable Componedor y erogaciones asociadas al Amigable Componedor incluidos los reconocimientos y pagos que se lleguen a ordenar a favor del contratista iv) ajustes.  Modificar la cláusula 7 VALOR DEL CONTRATO, a fin de establecer el rebalanceo de las bolsas contractuales, e incluir la bolsa denominada | Modificación No. 8 (21/07/2023) Se incorporaron al Contrato de Obra IDU-1640-2019, 24 APUs de ítems no previstos. | Modificación No. 9 (16/09/2023) Incorporacion de NPS | Modificación 10 y Prorroga 3 (29-dic-2023) Prorroga por 6 meses, plazo del contrato es de CUARENTA Y TRES (43) MESES Y DIECISIETE 17 DÍAS, PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TREINTA (30) meses, incorporación 29 Ítems No previstos. : Modificar la cláusula 7 VALOR DEL CONTRATO, a fin de establecer el rebalanceo de las bolsas contractuales | Prórroga 4, Modificación 11 y Aclaración 1 (23/07/2024) Modificar la CLAUSULA SEXTA de la MODIFICACIÓN No. 7 Y PRÓRROGA No. 2, mediante la cual se modificó la Clausula 7 VALOR DEL CONTRATO. Prórroga por 1 mes. Modificar la cláusula 5 Plazo de ejecución del contrato: CUARENTA Y CUATRO (44) MESES Y DIECISIETE 17 DÍAS, incorpor doce (12) Ítems No previstos. Aclarar la cláusula 7 “VALOR DEL CONTRATO” de la Modificación No. 3. Modificar la cláusula 7 “VALOR DEL CONTRATO, exclusivamente para el cuadro de valores, en razón el balanceo de las bolsas y el costo a cargo del Fondo de Compensación. | [17 empty] | 8 | 217 dias | Suspensión No. 1 1/01/2021 17 dias | Suspensión No. 2 17/03/2021 91 dias (19+15+13+15+13+8+8) | Suspensión No. 3 17/06/2021 1 dia | Suspensión No. 4 17/09/2021 15 dias | Suspensión No. 5 18/11/2021 14 dias (11+2+1) | Suspensión No. 6 3/12/2021 1 día | Suspensión No. 7 3/02/2023 53 dias (17+22+7+6) | Suspensión No. 8 27/06/2024 25 dias (15+5+5) |  |  |  |  | Lago Rincón del Chico Chicó Norte III Navarra Santa Barbara La Calleja | 15 country club 16 santa barbara 97 chicago lago 99 chapinero | USAQUEN CHAPINERO | 302194 | Estudios, diseño y construcción del espacio público del costado oriental de la Autopista Norte entre la Calle 80 y la Calle 128B. Espacio público :29.186 Cicloruta 2,6 km | Espacio público :29.186 Cicloruta 2,6 km | N/A | N/A | N/A | 2.95 | 53577 | N/A | N/A |  | N/A
IDU-1723-2020 |  | PATIO LA REFORMA | EDWIN MANZANO | JUAN SEBASTIAN CEDEÑO |  | INTERVENTORIA |  |  | Recursos TM Transferencias Ordinarias RBTransferencias Ordinarias RC Ingresos Corrientes Sobretasa a la Gasolina Fondo Cesiones Públicas RB Gestión de Activos Ingresos Corrientes Cupo Endeudamiento Cargas Urbanísticas RB Cargas Urbanísticas RB Fondo Cesiones Públicas RB Ingresos Corrientes | IDU-CMA-SGI-036-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1565189&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 201643519080000005E | 2020 | 877.803 | IDU-1723-2020 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STEST | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 15 MESES |  |  |  | Inicial: 2 meses Actual: 2 meses | Inicial: 12 meses Actual: 34 meses y 14 días | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 2022-05-07 | 7 | 854 | 174 | 60 | 144 | 206 | 30 | 60 | 180 | [10 empty] | 43 MESES Y 14 DIAS |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-02-08 | N/A | N/A | 2021-02-08 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-10-02 | 2024 | 2024-10-02 | CONSORCIO VGM 036 | COMPAÑÍA DE VIAS, TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS S.A.S. - VIASTOP S.A.S. - 30% GINPROCOL S.A.S. - 40% MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. 30% | JULIO CAYETANO RODRIGUEZ 3007975966 j.cayetano@ginprosacol.com.co | directorvgm036@ginprosacol.com | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA GUSTAVO VELANDIA 3202360764 directorvgm036@ginprosacol.com | 5617604935 | SGI | [8 empty] | 6 | 6048270779 | 1412813315 | 549393488 | 1206391681 | 2098366221 | 304111046 | 477195028 | [15 empty] | 6048270779 | 11665875714 |  | 21 | (22-abr-21) Modificación No1. Se modificó la clausula 4, requerimiento de equipo y personal minimo. | (22-jun-21) Modificación 2. Se modificó la clausula primera y segunda. | (22-jul-21) Modificatorio 3. Se modificó la clausula 1 y 2 y se modificó un paragráfo del modificatorio 2. | (04-oct-21) Modificatorio 4. Se modificó el parágrafo primero y segundo de la cláusula primera del modificatorio No. 3 y se modificó el parágrafo adicionado en la cláusula segunda del modificatorio No. 3 del contrato. | (03-nov-21) Modificatorio 5. Se modificó los parágrafos primero y segundo del numeral 4.1 de la cláusula CUARTA del Contrato y el parágrafo adicionado, a través de la Cláusula Segunda del Modificatorio No. 1, al Anexo denominado - Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Contrato de Interventoría | (03-dic-21) Modificatorio 6. Se modificó los parágrafos primero y segundo del numeral 4.1 de la cláusula CUARTA del Contrato y el parágrafo adicionado, a través de la Cláusula Segunda del Modificatorio No. 1, al Anexo denominado - Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Contrato | (16-dic-21) Modificación No.7, Prórroga No.1 y Adición No.1 Prorroga por 5 meses y 24 días. Adición: $1.412.813.315 | (1-feb-22) Modificatorio 8. Modificaciones Clausula 12.3 Obligaciones de la fase preliminares, Inclusión parágrafos Clausula 6 Valor del contrato, : Incluir un nuevo parágrafo en la cláusula 8. Forma de pago, Incluir parágrafo en cláusula 12.5.5 Obligaciones en materia de personal | (29-mar-22) Modificatorio 9. Incluir Apendice de bioseguridad Covid 19 Versión 3, Modificación obligaciones generales del interventor | (2-may-22) Modificatorio 10. Modificar la Cláusula 12.4 OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS en el numeral 12.4.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO incluyendo las obligaciones 27 y 28, Incluir los parágrafos segundo y tercero en la cláusula 8. Forma de pago en la sección 8.1.2. Pago de Gestión y Avales ante Terceros (para obligación de medio, Incluir los párrafos sexto y séptimo en la cláusula 6. Valor del contrato | (26-may-22) Modificatorio 11. Modificar la Cláusula 12.4 OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS en el numeral 12.4.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO incluyendo las obligaciones 29,30, 31 y 32, Incluir los parágrafos segundo y tercero en la cláusula 8. Forma de pago en la sección 8.1.2. Pago de Gestión y Avales ante Terceros (para obligación de medio, Incluir los párrafos octavo y noveno en la cláusula 6. Valor del contrato | (29-jun-22) Modificatorio 12. Modificar los parágrafos primero y segundo del numeral 4.1 de la cláusula CUARTA; Modificar el parágrafo adicionado, a través de la Cláusula Segunda del Modificatorio No. 1, al Anexo denominado - Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Contrato de Interventoría IDU-1723-2020 – en su numeral 2.2. Personal Mínimo para la Etapa de Construcción | (23-ago-22) Modificatorio 13. Se realizó el desmonte del apéndice de Bioseguridad en cumplimiento de lo establecido en la Circular IDU 20-2022 y se incorporó el parágrafo segundo a la cláusula (sexta) 6. | (14-oct-22) Modificatorio 14. Se modificó la CLÁUSULA CUARTA: Plazo delContrato de Interventoría IDU-1723- 2020, Literal4.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA en el sentido de redistribuir el plazo de la fase deejecución (Obra) que inicio a contarse a partir del 23de mayo de 2021, prolongando la fase de ejecución (obra) en veinte (20) días calendario contados a partir de su fecha actual de vencimiento, esto es, 14 de octubre de 2022, y reduciendo a diez (10) días para la fase de ejecución Recibo de la Obra. | (03-nov-22) Modificatorio 15. Se modificó la CLÁUSULA CUARTA: Plazo del Contrato de Interventoría IDU-1723- 2020, Literal 4.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA en el sentido de redistribuir el plazo de la fase de ejecución (Obra) que inicio a contarse a partir del 23 de mayo de 2021, prolongando la fase de ejecución (obra) en veintesiete (27) días calendario contados a partir de su fecha actual de vencimiento, esto es, 14 de octubre de 2022, y reduciendo a tres (3) días para la fase de ejecución Recibo de la Obra. | (10-nov-22) Modificatorio 16. Prórroga por 2 meses, Modificación plazo del contrato, modificación plazo de la fase de ejecución de obra, Adición. | (23-dic-22) Modificación No.17 Se prorrogó el contrato por cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días quedando como fecha de terminación del mismo el 07 de junio 2023, y se realizó la adición N° 3 por la suma de $1,206,391,681. | (07-jun-23) Modificación No.18 Prórroga por 6 meses y 26 días a la fase de ejecución; Modificación al plazo de ejecución del contrato: Obra 31 meses y 14 días, Total 34 meses y 14 días; Adición por $2.098.366.221.00. | (27-dic-23) Modificación No.19, Adición 5 y Prórroga 5 Prórroga por 1 mes, Modificar la cláusula cuarta, Plazo de ejecución del Contrato a 35 meses y 14 días. Adición por $304.111.046 | (02-feb-2024) Modificación 20, Prórroga 6 y Adición 6 Prórroga por 2 meses, Modificar cláusula 5 Plazo de ejecución del contrato, Plazo total 37 meses y 14 días. Adición por $477.195.028 | (02-abr-2024) Modificación 21 y Prórroga 7 Prórroga por 6 meses, Modificar cláusula 5 Plazo de ejecución del contrato, Plazo total 43 meses y 14 días. Modificar la Cláusula 8.2 Forma de Pago - FAse de Ejecución de Obras. Incluir Tabla en el Anexo de Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto | [7 empty] | 1 | 15 | 15 | [11 empty] | CHUNIZA, ALFONSO LOPEZ, EL VIRREY, COMUNEROS | 59 Alfonso López 57 Gran Yomasa 58 Comuneros | USME
IDU-1712-2020 | IDU-1712-2020 | PATIO LA REFORMA | EDWIN MANZANO | JUAN SEBASTIAN CEDEÑO |  | la KR 1 No 89 A - 40 SUR Patio la reforma | INFRAESTRUCTURA TM |  | Recursos TM Transferencias Ordinarias RBTransferencias Ordinarias RC Ingresos Corrientes Sobretasa a la Gasolina Fondo Cesiones Públicas RB Gestión de Activos Ingresos Corrientes Cupo Endeudamiento Cargas Urbanísticas RB Cargas Urbanísticas RB Fondo Cesiones Públicas RB Ingresos Corrientes | IDU-LP-SGI-021-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1563274 | 202043519090000036E | 2020 | 877.803 | IDU-1712-2020 | IDU-1723-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STEST | Obra | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 15 MESES |  |  |  | Inicial: 2 meses Actual: 2 meses | Inicial: 12 meses Actual: 40 meses y 29 días | Inicial: 1 mes Actual: 15 días |  | 2022-05-07 | 7 | 28 meses y 14 dias | (16-dic-21) Prorroga 1. Prorroga por 5 meses y 24 días | (10-nov-22) Prorroga 2. Prorroga por 2 meses | (23-dic-22) Prorroga 3. Prorroga por 4 meses y 24 días | (07-jun-23) Prorroga 4. Prorroga por 6 meses y 26 días | (27-dic-23) Prorroga 5. Prorroga por 1 mes | (02-feb-2024) Prórroga 6 Prórroga por 2 meses | (02-abr-2024) Prórroga 7 Prórroga por 6 meses | [10 empty] | 43 MESES Y 14 DIAS |  |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-02-08 | N/A | N/A | 2021-02-08 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-10-02 | 2024 | 2024-10-02 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | N/A | CARLOS MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ 3202369834 cmarango@pavcol.com | correspondenciaidu1712@pavcol.c om | DIRECTOR DE OBRA FERNEY VEGA 3156263151 fvega@pavcol.com | 89702424200 | SGI | 15363200039 | 8000000000 | 7363200039 | [5 empty] | 7 | 79533264286 | 117544538 | 17583366510 | 32000000000 | 718256783 | 9907535066 | 1176040602 | 18030520787 | [13 empty] | 15363200039 | 94896464325 | 184598888525 | 196264764239 | 28 | (22-abr-2021) MODIFICACIÓN No.1 Modificar el numeral 5.1., de la Cláusula 5, del contrato de obra IDU-1712-2020 | (22-jun-21) Modificatorio 2. Se modificó La Cláusula 5 del contrato de obra y Modificación del Anexo de requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Contrato de Obra IDU-1712-2020– en su numeral 2.2. | (23-jul-21) Modificatorio 3. Se modificó La Cláusula 5 del contrato de obra y Modificación del Anexo de requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Contrato de Obra IDU-1712-2020– en su numeral 2.2. | (02-sep-21) Modificatorio 4. Incorporación a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra No. IDU-1712-2020 de ítem no previsto | (24-sep-21) Modifitcatorio 5. Incorporación de la última versión del Apéndice de Bioseguridad (Versión 2 – Febrero 2021) | (04-oct-21) Modificatorio 6. Se modificó la Cláusula 5 del contrato de obra y Modificación del Anexo de requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Contrato IDU1712-2020– en su numeral 2.2 | (03-nov-21) Modificatorio 7. Modificar el numeral 5.1. de la Cláusula 5 del Contrato de Obra IDU-1712-2020 y Modificar el parágrafo adicionado, a través de la Cláusula Cuarta del Modificatorio No. 1. | (16-nov-21) Modificatorio 8.y Adición 1. Se modificó las obligaciones de la fase preliminar y se adicionó al contrato $117.544.538 | (03-dic-21) Modificatorio 9. Se modificó la clausula 5 del contrato y modificación del personal minimo y equipo minimo. | (16-dic-21) Modificatorio 10. Adición 2. Proroga 1 Prorroga por 5 meses y 24 días, Incorporación de NPs, adición de $17,583,366,510 | (1-feb-22) Modificación No.11 Objeto: Incluir veintiún (21) precios no previstos para la EJECUCION de las actividades . | (4-mar-22) Modificación No.12 Inclusión de 21 No previstos de los cuales 17 serán pagos por numeral 9.6 – “Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio” y 4 por numeral 9.7 Mayores cantidades de obra | (1-abr-22) Modificación No.13 Inclusion APendice Bioseguridad Covid 19 Version 3, Modificación Clausula 14 Obligaciones del contratista, Incluir 8 items no previstos | (30-abr-22) Modificación No.14 Se incorporan 2 obligaciones (29 y 30) al numeral 14.3.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO, Se incluyen los parágrafos sexto y séptimo a la sección 9.1.2. Pago de Gestión y Avales ante Terceros (para obligación de medio), Se incluyeron los parágrafos séptimo y octavo a la cláusula 7. Se modificó el parágrafo cuarto del numeral 5.1 de la Cláusula QUINTA y se modificó el parágrafo adicionado, en la Cláusula Cuarta a través del Modificatorio No. 1, al Anexo denominado - Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Contrato de Obra | (26-may-22) Modificación No.15 Se incluyeron 4 obligaciones en el numeral 14.3.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO (31,32,33 y 34), se incluyeron los parágrafos Octavo y noveno en la cláusula 9 - Forma de pago, en la sección 9.1.2. Pago de Gestión y Avales ante Terceros (para obligación de medio), se incluyeron los parágrafos Noveno y Décimo en la cláusula 7 - Valor del contrato y se ajustó el PDT previa aprobación de la interventoría de obra. | (29-jun-22) Modificación No.16 Se extendió el plazo dado en el modificatorio No. 14 por un mes más por lo que se modificó el parágrafo cuarto del numeral 5.1 de la Cláusula QUINTA y se modificó el parágrafo adicionado, en la Cláusula Cuarta a través del Modificatorio No. 1 | (25-jul-22) Modificación No.17 Incorporar los numeral 10.3.3 TRANSICIÓN ICCP e ICOCIV y 10.3.4 ACERO en la Cláusula 10 Ajustes; Modificación Cláusula 4; Incluir el Capítulo 11 denominado, ESTABILIZACIÓN COSTADO SUR ORIENTAL DEL PATIO LA REFORMA; Incorporación de NPs. | (13-sep-22) Modificación No.18 Incorporación de NPs. | (14-oct-22) Modificación No.19 Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; ampliar el plazo de la fase de ejecución (Obra) en veinte (20) días calendario, contados a partir del 15 de octubre de 2022. | (03-nov-22) Modificación No.20 Se modificó la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en su numeral 5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA en el sentido de ampliar el plazo de la fase de ejecución (Obra) en veintisiete (27) días calendario, contados a partir del 15 de octubre de 2022; tomados de la fase de ejecución (Recibo de la obra), conservando así tres (03) días para la fase de Recibo de la Obra | (10-nov-22) Modificación No.21 y Prórroga 2 Prorrogar el plazo del contrato en dos (2) meses, aplicables los mismos a la fase de ejecución – obra. | (23-dic-22) Modificación No.22, Prorroga 3, Adición 3 Se prorrogó el contrato por cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días quedando como fecha de terminación del mismo el 07 de junio 2023, se incorporaron (20) NP´s No Previstos y se realizó la adición N° 3 por la suma de $32,000,000,000. | (07-jun-23) Modificación No.23, Prórroga 4 y Adición 6 Prórroga por 6 meses y 26 días a la fase de ejecución; Modificación al plazo de ejecución del contrato: Obra 31 meses y 14 días, Total 34 meses y 14 días; Adición por $1.176.040.602. | (07-jun-23) Modificación No.24 y Adición 7 Incorporación de ciento veintisiete (127) ítems no previstos. Adición por $18.030.520.787 | (27-dic-23) Modificación No.25 y Prórroga 5 Prórroga por 1 mes, Modificar la cláusula quinta, Plazo de ejecución del Contrato a 35 meses y 14 días | (02-feb-2024) Modificación 26 y Prórroga 6 Prórroga por 2 meses, Modificar cláusula 5 Plazo de ejecución del contrato, Plazo total 37 meses y 14 días. Modificar parcialmente la cláusula 10 ajustes. | (02-abr-2024) Modificación 27 y Prórroga 7 Prórroga por 6 meses, Modificar cláusula 5 Plazo de ejecución del contrato, Plazo total 43 meses y 14 días. Modificar la Cláusula 9 – FORMA DE PAGO, en su numeral 9.2.1 Actividades a Precios Unitarios. Modificar parcialmente la cláusula 29 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | (24-jul -2024) MODIFICACIÓN No. 28 AL CONTRATO DE OBRA Incorporar a la lista de precios unitarios de 1 item, Modificar la cláusula 7 denominada VALOR DEL CONTRATO, con el fin de realizar una redistribución de recursos del contrato para cubrir la ejecución de diversas obras complementarias. | 1 | 15 dias | 07/04/2021 15 dias | [11 empty] | CHUNIZA, ALFONSO LOPEZ, EL VIRREY, COMUNEROS | 59 Alfonso López 57 Gran Yomasa 58 Comuneros | USME | 130394 | Construir 13.521 m2 de Patio garaje, Construcción de 2587 m2 de espacio público Construccion de 8 edificios: Edificio Administrativo, Portería de Servicios, Edificio Ambiental, Edificio Carcamos, Edificio Bienestar, Edificio Electrico, Edificio de Lavado y cicloparqueadero Tunel de conexion y Construccion de Muro Cerramiento | 1 PATIO | N/A | N/A | N/A | 0.16 | 2587 | N/A | 1 Deprimido | N/A | N/A | N/A
IDU-1673-2022 |  | CICLOPARQUEADEROS PORTAL SUBA | JULIO ABINEL PARRA |  |  | INTERVENTORIA |  |  | Cupo | IDU-CMA-DTC-007-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3379170 | 202243519080000010E | 2022 | 1000000 | IDU-1673-2022 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL PORTAL DEL SUBA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STEST | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 9 meses |  |  |  | Inicial:2 meses Actual: 3 meses | Inicial: 6 meses Actual: 14 meses y 15 días | Inicial: 1 mes Actual: 15 dias |  | 2023-10-26 | 4 | 270 | 30 | 105 | 105 | 30 | [13 empty] | 18 MESES |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 2023-01-27 | N/A | N/A | 2023-01-27 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024 | 2024-10-23 | CONSORCIO PARQUEADEROS 2022 | PC INTERVENTORES S.A.S 50% SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50% | CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO 3142376034 parqueaderos2022@gmail.com | licitacionespcinterventores@gmail.com | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO 3142376034 parqueaderos2022@gmail.com | 756356027 | DTC | [8 empty] | 3 | 649689716 | 278825123 | 321613265 | 49251328 | [18 empty] | 649689716 | 1406045743 |  | 4 | (25-may-2023) Prorroga 1 y Modificación 1 Prórroga por 1 mes aplicada a la fase de preliminares, Modificación al plazo del contrato: Fase preliminares 3 meses y Total 10 meses | (29-dic-2023) Modificación 2 Prorroga 2 Adicion 1 Prorrogar el plazo de ejecución por el término de TRES MESES Y MEDIO (3.5). El plazo del contrato es de TRECE MESES Y MEDIO (13.5). Adicion por ($ 278.825.123,00). Modificar la CLÁUSULA 7 denominada “VALOR DEL CONTRATO” $ 1.035.181.150,00 | (08-may-2024) PRÓRROGA No. 3, ADICIÓN 2 Y MODIFICACIÓN No. 3 Prórroga por 3 meses y 15 días, Modificar la cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIECISIETE (17) MESES, Adición por $ 321.613.265,00. Modificar la cláusula sexta denominada VALOR DEL CONTRATO. | (19-jul-2024) PRÓRROGA No. 4, ADICIÓN 3 Y MODIFICACIÓN No. 4 Prorroga por 1 mes, Modificar la cláusula 4, numeral 4.2- PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA, Adición por ($ 49.251.328,00). : Modificar la Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO ($ 1.406.045.743,00) | [24 empty] | 2 | 90 | 59 | 31 | [10 empty] | Pinos de Lombardía Tibabuyes El Pino Lombardía Puerta del Sol El Poa | SUBA | SUBA
IDU-1641-2022 | IDU-1641-2022 | CICLOPARQUEADEROS PORTAL SUBA | JULIO ABINEL PARRA |  |  | PORTAL SUBA | INFRAESTRUCTURA TM |  | Cupo | IDU-LP-DTC-003-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3299329 | 202243519090000006E | 2022 | 1000000 | IDU-1641-2022 | IDU-1673-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL PORTAL DE SUBA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STEST | OBRA | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 9 meses |  |  |  | Inicial:2 meses Actual: 3 meses | Inicial: 6 meses Actual: 14 meses y 15 días | Inicial: 1 mes Actual: 15 dias |  | 2023-10-26 | 4 | 9 meses | 26/05/2023 30 días | 29/12/2023 3.5 meses | 08/05/2024 3.5 meses | 19/07/2024 1 mes | [13 empty] | 18 MESES |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2023-01-27 | N/A | N/A | 2023-01-27 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024 | 2024-10-23 | CONSORCIO CICLOSUBA | G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS 90% INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA GROUP SAS 10% | EDWARD GUEVARA MURILLO 3112603037 ciclosuba@g63.com.co | info@g63.com.co | DIRECTOR DE OBRA EDWARD GUEVARA MURILLO 31127030370 ed.guevara@g63.com.co | 3561667602 | DTC | [8 empty] | 1 | 684186007 | 684186007 | [19 empty] | 0 | 684186007 | 4245853609 | 5651899352 | 4 | (25-may-2023) Prorroga 1 y Modificación 1 Prórroga por 1 mes aplicada a la fase de preliminares, Modificación al plazo del contrato: Fase preliminares 3 meses y Total 10 meses | (29-dic-2023) Modificación 2 Prorroga 2 Adicion 1 Prorrogar el plazo de ejecución por el término de TRES MESES Y MEDIO (3.5). El plazo del contrato es de TRECE MESES Y MEDIO (13.5). Adicion por ($684.186.007). Modificar la CLÁUSULA 7 denominada “VALOR DEL CONTRATO” 4.245.853.609,00. Incorporar a la lista de precios unitarios treinta y seis (36) ítems no previstos. | (08-may-2024) PRÓRROGA No. 3 Y MODIFICACIÓN No. 3 Prórroga por 3 meses y 15 días, Modificar la cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIECISIETE (17) MESES, Modificar parcialmente la Cláusula 10 denominada “AJUSTES | (19-jul-2024) PRÓRROGA No. 4 Y MODIFICACIÓN No. 4 Prorroga por 1 mes, Modificar la cláusula quinta PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 18 meses, Obra 14 meses y 15 días, Recibo de la Obra 15 días. MODIFICACIÓN: la CLÁUSULA 7 denominada “VALOR DEL CONTRATO” $ 4.245.853.609,00. Modificar parcialmente la Cláusula 10 denominada AJUSTES. | [24 empty] | 2 | 90 días | 27/03/2023 15 días 15+11+10+8 | 06/09/2024 19+12 31 días | [10 empty] | Pinos de Lombardía Tibabuyes El Pino Lombardía Puerta del Sol El Poa | SUBA | SUBA | 104128 | 470 unidades de cicloparqueaderos (Forma horizontal en dos niveles, cuenta con tres corredores cada uno con un ancho aproximado de 2 m); 410,36 m2 de cicloparqueadero nuevo; 4,54 m2 de Depósito (1 depósito); 123,25 m2 de Locales (5 locales); 149,5 m2 de zonas verdes (cobertura vegetal). | 470 und Cicloparqueaderos 410,36 m2 Cicloparqueadero nuevo 4,54 m2 Depósito 123,35 m2 Locales 149,5 m2 Zonas Verdes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 149.5 | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 650 | 1 | 5
IDU-1198-2023 |  | PUENTE VEHICULAR SAN AGUSTÍN | PEDRO ALFONSO MARTINEZ |  |  | INTERVENTORIA | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES |  |  | IDU-CMA-DTC-035-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3689398 | 202343519080000002E | 2023 | 1160000 | IDU-1198-2023 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN AGUSTÍN LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 13 MESES |  |  |  | Inicial: 3 MESES Actual: 3 MESES | Inicial: 9 MESES Actual: 10 meses y 15 días | Inicial: 1 MES Actual: 1 mes |  | 2024-06-14 | 2 | 60 | 45 | 15 | [15 empty] | 15 MESES |  |  |  | 2023-04-13 | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024 | 2024-10-30 | CONSORCIO INTERTP | CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS 95% CONSULTORES E INTERVENTORES TECNICOS SAS 5% | ANTONIO NICOLÁS FERRARO MAURELLO 3102440257 gerencia@consultecnicos.com | comercial@consultecnicos.com, gerencia@consultecnicos.com | DIRECTOR INTERVENTORÍA MAURICIO BELMONTE 3138328983 mbelmonte@consultecnicos.com | 1839108705 | DTC | 0 | [7 empty] | 2 | 294206652 | 220654989 | 73551663 | [19 empty] | 294206652 | 2133315357 |  | 2 | PRÓRROGA No. 1 ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 1 31/07/2024 Prórroga por 45 días, Modificar parcialmente la cláusula 4, denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: CATORCE (14) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, Plazo Obra: 10 meses y 15 días, Adición por $220.654.989. Modificar parcialmente la Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO: $2.059.763.694,00 | PRÓRROGA No. 2 ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 2 04-OCT-2024 Prorroga por 15 días, Modificar parcialmente la Cláusula 4 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO : QUINCE (15) MESES. Obra 11 meses y 17 días. Recibo de la Obra 13 días. Adición por $73.551.663,00. Modificar parcialmente la Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO $ 2.133.315.357 | [26 empty] | 2 | 78 | 38 | 40 | [10 empty] | DIANA TURBAY | 55 DIANA TURBAY | RAFAEL URIBE URIBE | 312162 |  | Construcción del Puente San Agustín ubicado en la Calle 49 Bis Sur entre Cra 5F y 5H el cual constituye un corredor de movilidad local. En este sentido, se proyecta franja de espacio público que colinda con el proyecto Parque Hacienda Molinos a fin de articular y dar continuidad al urbanismo propuesto, no siendo esta el área directa de intervención del proyecto.
IDU-1167-2023 | IDU-1167-2023 | PUENTE VEHICULAR SAN AGUSTÍN | PEDRO ALFONSO MARTINEZ |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN AGUSTÍN UBICADO EN LA CALLE 49 BIS SUR ENTRE CRA 5F Y 5H | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES | MALLA VIAL INTERMEDIA | PPC CUPO ACUERDO 690/2017 - PCC R.B. ING. CTES APROVECH. | IDU-LP-DTC-020-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3688097 | 202343519090000001E | 2023 | 1160000 | IDU-1167-2023 | IDU-1198-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN AGUSTÍN LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 13 MESES |  |  |  | Inicial: 3 MESES Actual: 3 MESES | Inicial: 9 MESES Actual: 11 meses y 17 días | Inicial: 1 MES Actual: 13 días |  | 2024-06-14 | 2 | 2 meses | 31/07/2024 45 días | 04/10/2024 15 días | [15 empty] | 15 MESES |  |  | 2021-12-22 | 2023-04-13 | 2023-05-15 | N/A | N/A | 2023-05-15 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024 | 2024-10-30 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PSA | INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. 50% M.G.L. INGENIEROS S.A.S 50% | GUILLERMO OCTAVIO VARGAS CHAPMAN 3147931569 - 3137135069 jarango@indecoconstructora.com | Correo electrónico: jarango@indecoconstructora.com; sebastian.ramirez@mglingenieros.com | DIRECTOR OBRA LEONARDO LASSO 3125761146 leonardolasso@gmail.com | 7192123272 | DTC | 0 | [7 empty] | 2 | 671194756 | 172544198 | 498650558 | [18 empty] | 0 | 671194756 | 7863318028 | 9996633385 | 2 | MODIFICACIÓN No. 1, ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 31/07/2024 Prórroga por 45 días, Modificar parcialmente la cláusula 5, denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: CATORCE (14) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, Plazo Obra: 10 meses y 15 días, Adición por $172.544.198, Modificar parcialmente la Cláusula 7 VALOR DEL CONTRATO: $ 7.364.667.470, Incorporar diez (10) ítems no previstos de acuerdo con el numeral 9.3 de la Cláusula 9. Modificar la CLÁUSULA 10 AJUSTES, incluyendo la fórmula cálculo de ajustes con el índice ICOCIV publicado por el DANE según lo establecido en el ESTUDIO PREVIO del proceso de selección IDU-LP-DTC-020-2022 | MODIFICACIÓN No. 2, ADICIÓN No. 2 Y PRÓRROGA No. 2 04-OCT-2024 Prorroga por 15 días, Modificar parcialmente la cláusula 5, denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: QUINCE (15) MESES. Obra 11 meses y 17 días. Recibo de la Obra 13 días. Adición por $498.650.558,00. Modificar parcialmente la Cláusula 7 VALOR DEL CONTRATO $7.863.318.028. Incorporando catorce (14) ítems no previstos | [26 empty] | 2 | 78 días | 11/08/2023 38 dias 17+15+6 | 19/06/2024 40 30+10 | [10 empty] | DIANA TURBAY | 55 DIANA TURBAY | RAFAEL URIBE URIBE | 312162 | Construcción del Puente San Agustín ubicado en la Calle 49 Bis Sur entre Cra 5F y 5H el cual constituye un corredor de movilidad local. En este sentido, se proyecta franja de espacio público que colinda con el proyecto Parque Hacienda Molinos a fin de articular y dar continuidad al urbanismo propuesto, no siendo esta el área directa de intervención del proyecto. | Construcción del Puente San Agustín ubicado en la Calle 49 Bis Sur entre Cra 5F y 5H el cual constituye un corredor de movilidad local. En este sentido, se proyecta franja de espacio público que colinda con el proyecto Parque Hacienda Molinos a fin de articular y dar continuidad al urbanismo propuesto, no siendo esta el área directa de intervención del proyecto. | N/A | 2 | N/A | 0.06 | 1297.82 | N/A | 1 |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
IDU-1462-2023 |  | HOYA DEL RAMO | CARLOS ARTURO SABOGAL |  |  | INTERVENTORIA | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES |  | Cupo RB. Fondo Cesiones Publicas RB Ingresos Corrientes | IDU-CMA-DTC-001-2023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4165130 | 202243519090000013E | 2023 | 1160000 | IDU-1462-2023 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO SECTOR 4 CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTA | STESV | INTER | TERMINADO CON TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA | 13 MESES |  |  |  | 4 MESES | Inicial: 8 MESES Actual: 11 meses | 1 MES |  | 2024-07-14 | 1 | 90 | 90 | [16 empty] | 16 MESES |  |  | 2023-05-04 | 2023-06-03 | 2023-06-15 |  |  | 2023-06-15 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2024-11-13 | 2024-08-14 | 2024-12-13 | 2024 | 2024-10-25 | CONSORCIO PUENTE 4 | SEDIC CONSULTING S.A.S - 90% INGEPLAN.CO S.A.S BIC 10% | JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE 3209391842 puente4@ingeplan.co | juanpablo.munoz@ingeplan.co | OLGA LUCIA TORRES 3212179758 puente4@ingeplan.co | 1715647773 | DTC | 0 | [7 empty] | 1 | 359486376 | 359486376 | [20 empty] | 359486376 | 2075134149 |  | 1 | (28-ago-24) Prórroga No. 1, Adición No. 1 y Modificación No 1. Prórroga por 3 meses, Modificar la Cláusula 4 denominada, “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, y el numeral 4.2.- PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION. Plazo Total Estimado 16 meses. (Construcción 11 meses). Adición por $ 359.486.376. Modificar la Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO $2.075.134.149,00. | [27 empty] | 2 | 62 | 44 | 18 | [10 empty] | LA FISCALA, EL PORVENIR Y EL DANUBIO AZU | USME-57 | USME | 312162
IDU-1705-2022 | IDU-1705-2022 | HOYA DEL RAMO | CARLOS ARTURO SABOGAL |  |  | localizado sobre la Quebrada de la Hoya del Ramo ubicado en la Transversal 3D Bis entre Calle 65 Sur y Diagonal 60 S en la localidad de Usme, en el sector normativo correspondiente al Barrio Danubio Azul. | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES | MALLA VIAL INTERMEDIA | Cupo RB. Fondo Cesiones Publicas RB Ingresos Corrientes | IDU-LP-DTC-012-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3471465 | 202243519090000013E | 2023 | 1160000 | IDU-1705-2022 | IDU-1462-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO, SECTOR CUATRO CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. |  | OBRA | TERMINADO CON TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA | 13 MESES |  |  |  | 4 MESES | Inicial: 8 MESES Actual: 11 meses | 1 MES |  | 2024-07-14 | 1 | 3 MESES | (28-AGO-2024) 3 MESES | [16 empty] | 16 MESES |  |  | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-06-15 | N/A | N/A | 2023-06-15 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2024-11-13 | 2024-08-14 | 2024-12-13 | 2024 | 2024-10-25 | CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS | N/A | FREDY MAYORGA 3108706912 correspondeciahr@ccivilesjf.com jfmayorga@ccivilesjfm.com | fmayorga@ccivilesjfm.com | FREDY MAYORGA 3108706912 correspondeciahr@ccivilesjf.com jfmayorga@ccivilesjfm.com | 3871292506 | DTC | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 3871292506 | 5946426655 | 1 | (28-ago-24) Prórroga No. 1 y Modificación No 1. Prórroga por 3 meses, Modificar la cláusula 4 del contrato en el sentido de realizar la recomposición de los plazos del mismo producto de la prórroga solicitada: Plazo Total Estimado 16 meses. (Construcción 11 meses). Modificar parcialmente la cláusula 14. FORMA DE PAGO, literal REGLAS APLICABLES AL PAGO DE LOS HITOS. | [27 empty] | 2 | 62 dias | (8/11/2023) 44 dias 30+14 | (22/12/2023) 18 dias | [10 empty] | LA FISCALA, EL PORVENIR Y EL DANUBIO AZU | USME-57 | USME | 312162 | El proyecto comprende la construcción del puente sobre la Quebrada La Hoya del Ramo sobre la Transversal 3D Bis entre Calle 65 Sur y Diagonal 60 S, permitiendo la conectividad peatonal y vehicular de los habitantes del sector y los usuarios del barrio Danubio Azul en la localidad de Usme, de manera segura y adecuada. | El proyecto comprende la construcción del puente sobre la Quebrada La Hoya del Ramo sobre la Transversal 3D Bis entre Calle 65 Sur y Diagonal 60 S, permitiendo la conectividad peatonal y vehicular de los habitantes del sector y los usuarios del barrio Danubio Azul en la localidad de Usme, de manera segura y adecuada. | N/A | N/A | N/A | N/A | 326.68 | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
IDU-1790-2021 |  | AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183 | OSCAR HERNANDEZ |  |  | INTERVENTORIA | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 523 DE 2013 | MALLA VIAL ARTERIAL | Cupo Endeudamiento RB Valorizaciones Anteriores RB RC Destinación Específica | IDU-CMA-SGI-029-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2290206 | 202143519080000034E | 2021 | 908.526 | IDU-1790-2021 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 19 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 4 meses | Inicial: 14 meses Actual: 25 meses | Incial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 2023-08-02 | 2 | 420 | 330 | 90 | [15 empty] | 33 MESES |  |  | 2021-11-23 | 2021-12-06 | 2022-01-03 | N/A | N/A | 2022-01-03 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-26 | 2024 | 2024-11-26 | CONSORCIO AVENIDAS IC | INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS NIT. 901.115.174-6 50% CAYCO SAS NIT. 900.334.140-1 50% | JORGE MAURICIO CASAS VERA 3105664118 caycosas.licitaciones@gmail.com; consorcioavenidasic@gmail.com | jorge.villaseca@intecsa-inarsa.es caycosas.licitaciones@gmail.com consorcioavenidasic@gmail.com | CESAR AUGUSTO BUSTOS 3102412644 ingcabf@gmail.com | 4050538009 | SGI | 0 | [7 empty] | 2 | 1889784589 | 1539824479 | 349960110 | [19 empty] | 1889784589 | 5940322598 |  | 3 | PRORRO 1 , ADICION 1 , MODIFICACION 1 13/09/2023 Prórroga por 11 meses, Modificar la Cláusula 4, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Modificar el PARÁGRAFO SEGUNDO del numeral 4.2. PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN de la Cláusula 4, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Adición por $1.539.824.479,00, Modificar la Cláusula 6, VALOR DEL CONTRATO | PRÓRROGA No. 2 ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 2 26/07/2024 Prórroga por 3 meses, Modificar la Cláusula 4 denominada, “PLAZO ESTIMADO": TREINTA Y TRES (33) MESES, ADICIÓN por $349.960.110,00. Modificar la Cláusula 6, VALOR DEL CONTRATO $ 5.940.322.598,00. | MODIFICACIÓN 3 25-OCT-2024 Modificar la Cláusula 4 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 33 MESES, CONSTRUCCIÓN Veintiocho (28) meses y quince (15) días, RECIBO 1 MES, (incluye periodo de traslapo entre fase de construcción con fase derecibo durante 15 días calendario). | [25 empty] | 1 | 55 | 55 | [11 empty] | Gibraltar San Jose de Bavaria | 17 San José de Bavaria | SUBA | 620782
IDU-1777-2021 | IDU-1777-2021 | AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183 | OSCAR HERNANDEZ |  |  | AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183 | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 523 DE 2013 | MALLA VIAL ARTERIAL | Cupo Endeudamiento RB Valorizaciones Anteriores RB RC Destinación Específica | IDU-LP-SGI-014-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2284409 | 202143519090000029E | 2021 | 908.526 | IDU-1777-2021 | IDU-1790-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 19 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 4 meses | Inicial: 14 meses Actual: 28 meses y 15 días (Incluye periodo de traslapo de 15 días entre construcción y recibo) | Incial: 1 mes Actual: 1 mes (Incluye periodo de traslapo de 15 días entre construcción y recibo) |  | 2023-08-02 | 2 | 14 meses | 13/09/2023 11 meses | 2024-07-26 3 meses | [15 empty] | 33 MESES |  | 2021-10-15 | 2021-11-17 | 2021-11-29 | 2022-01-03 | N/A | N/A | 2022-01-03 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-26 | 2024 | 2024-11-26 | CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA | GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 40% JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 10% VNF S.A.S 40% HORACIO VEGA CARDENAS 10% | JOSE GUILLERMO GALAN 3102488403 - 3005743550 gamalicitaciones@gmail.com; gama_ingenierosarquitectos@hotmail.com | gamalicitaciones@gmail.com gama_ingenierosarquitectos@hotmail.com | ALEJANDRO RODRIGUEZ 3147593501 cmallavialbogota@gmail.com | 72334682056 | SGI | 0 | [7 empty] | 2 | 3127985895 | 2985002093 | 142983802 | [13 empty] | 1047765810 |  |  |  |  | 1047765810 | 4175751705 | 76510433761 | 82450756359 | 3 | PRORRO 1 , ADICION 1 , MODIFIFCACION 1 13/09/2023 Prorroga por 11 meses, Modificacion Plazo del Contrato a 30 meses, Adicion por $2985002093, Modificar Clausula 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, numeral 5.2.2 ENTREGAS POR UNIDADES O TRAMOS FUNCIONALES, Incorporar 34 items no previstos, Modificar la Cláusula 14.1 – REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, Modificar la Cláusula 15. PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. | PRÓRROGA No. 2, ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 2 26/07/2024 Prórroga por 3 meses, Modificar la Cláusula 4 denominada, “PLAZO ESTIMADO": TREINTA Y TRES (33) MESES, ADICIÓN por $142.983.802. Modificar la cláusula 11 denominada VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO: $ 75.462.667.951,00. Incluir en la Cláusula 15 - PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. | MODIFICACIÓN 3 25-OCT-2024 Incorporar veinte (20) Ítems No previstos de acuerdo con la Cláusula 15.4 “ÍTEMS DE OBRA NO PREVISTOS” Incorporación de Recursos por $1.047.765.810,00 por concepto de ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICOCIV generado por el DANE, el cual será trasladado al Fondo de Compensaciones Modificar parcialmente la Cláusula 11 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO ($76.510.433.761) Modificar parcialmente la Cláusula 4 denominada, “PLAZO ESTIMADO”, del Contrato de Obra IDU-1777-2021, en el sentido de traslapar la FASE EJECUCIÓN DE OBRA con la fase de RECIBO DE OBRA durante 15 días calendario Modificar parcialmente la CLAUSULA 14.1 - REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | [25 empty] | 1 | 1 mes y 25 dias | 28/06/2023 19 dias+8+15+13 | [11 empty] | Gibraltar San Jose de Bavaria | 17 San José de Bavaria | SUBA | 620782 | Longitud de 1.3 Km, consta de 4 calzadas con 2 carriles por calzada, una ciclorruta bidireccional que se va a ubicar en el separador central y andenes en ambos costados de la vía, para un ancho total de 60 metros, asimismo cuenta con 4 pasos peatonales semaforizados y la construccion de 22.140 m2 de espacio público y 1,29 km de cicloruta. | Construir 22.140 m2 de espacio público Construir 10,3 Km/Carril de Malla Vial cicloruta 1,29 km | N/A | 10.3 | N/A | 1.29 | 22140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
IDU-1713-2022 |  | CALLE 54 SUR | NICOLAS ALBARRACIN | DANIEL FRANCISCO BAÑEZ |  | INTERVENTORIA | MALLA VIAL | MALLA VIAL ARTERIAL | Cupo RB Ingresos Ctes RB Convenio Loc Bosa | IDU-CMA-DTC-008-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3478349 | 202243519080000017E | 2022 | 1000000 | IDU-1713-2022 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 54 SUR ENTRE CARRERA 88 C Y CARRERA 89 B EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2013 – 00367, EN BOGOTÁ D.C INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA AV. 1 MAYO (AC 54 SUR) ENTRE LA CRA. 88C Y CRA. 8 EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 14 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Final: 4 meses | Inicial: 9 meses Actual: 15 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 2024-03-16 | 2 | 180 | 90 | 90 | [15 empty] | 20 MESES | 2022-11-16 |  | 2022-12-21 | 2022-12-27 | 2023-01-17 | N/A | N/A | 2023-01-17 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-12-09 | 2024 | 2024-12-09 | CONSORCIO INTERVIAS URBANAS | GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. 5% SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. 95% | MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA 3016383792 iduinterviasbosa@gmail.com | Licitacionesingeproyin@gmail.com | MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA 3016383792 iduinterviasbosa@gmail.com | 2153272986 | DTC | 0 | [7 empty] | 2 | 199866909 | 52925378 | 146941531 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 199866909 | 2353139895 |  | 2 | PRÓRROGA No 1, MODIFICACIÓN No 1 y ADICIÓN No 1 3/04/2024 Prórroga por 3 meses, Modificar parcialmente la Cláusula 5 denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, Adición por 52.925.378. Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA - VALOR DEL CONTRATO | PRÓRROGA No 2, ADICIÓN No 2 Y MODIFICACIÓN No 2 09-ago-2024 Prórroga por 3 meses, Modificar la Cláusula 5 PLAZO: El plazo Total estimado del contrato es de VEINTE (20) MESES. Adición por $146.941.531,00. Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA - VALOR, en el sentido de redistribuir el valor de ($205.894.324) del rubro "VALOR PARA EL FONDO DE CUBRIMIENTO", al rubro "VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE EJECUCIÓN (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA, e incluir en dicho rubro, los recursos correspondientes de la presente adición por valor de ($146.941.531,00), quedando por un valor de ($1.850.036.002,00). Valor Contrato: $ 2.353.139.895,00 | [26 empty] | 2 | 77 | 47 | 30 | [10 empty] | Casa Blanca Sur - Gran Britalia - carmelo - Jorge Uribe Botero | BOSA OCCIDENTAL BOSA EL PORVENIR | BOSA | 585941
IDU-1668-2022 | IDU-1668-2022 | CALLE 54 SUR | NICOLAS ALBARRACIN | DANIEL FRANCISCO BAÑEZ |  | LA AV. 1º MAYO (AC 54 SUR) ENTRE LA CRA. 88C Y CRA. 89B EN BOGOTÁ D.C. | MALLA VIAL | MALLA VIAL ARTERIAL | Cupo RB Ingresos Ctes RB Convenio Loc Bosa | IDU-LP-DTC-007-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3344979 | 202243519090000007E | 2022 | 1000000 | IDU-1668-2022 | IDU-1713-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 54 SUR ENTRE CARRERA 88 C Y CARRERA 89 B EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2013 – 00367, EN BOGOTÁ D.C. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA AV. 1º MAYO (AC 54 SUR) ENTRE LA CRA. 88C Y CRA. 8 EN BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 14 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Final: 4 meses | Inicial: 9 meses Actual: 15 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 2024-03-16 | 2 | 6 meses | 03-abr-2024 3 meses | 09-ago-2024 3 meses | [15 empty] | 20 MESES | 2022-10-18 |  | 2022-11-25 | 2022-12-21 | 2023-01-17 | N/A | N/A | 2023-01-17 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-12-09 | 2024 | 2024-12-09 | CONSORCIO PRISMER 11 | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PRISMA SAS ( 40%) MILTON EDUCARDO RIVERA RINCON ( 60% ) | MILTON EDUARDO RIVERA 3154222347 miltonrivera19676@gmail.com | gerentegalu@gmail.com | EDGAR URIBE CARDENAS 3108032525 consorcioprismer11idu1668@gmail.com | 6414431387 | DTC | 0 | [7 empty] | 1 | 642213609 | 642213609 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 642213609 | 7056644996 | 9409784891 | 2 | Prórroga 1 y Modificación 1 03-abr-2024 Prórroga por 3 meses, Plazo Total 17 meses, redistribuir los recursos existentes del rubro VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES, Incorporación de items no previstos. | PRÓRROGA No. 2, MODIFICACIÓN No. 2 Y ADICIÓN No. 1 09-ago-2024 Prórroga por 3 meses, : Modificar la Cláusula 4 PLAZO: El plazo Total estimado del contrato es de VEINTE (20) MESES. El valor requerido para la presente Modificación corresponde a $1.260.274.931, de los cuales $618.061.322,00 serán imputados al FONDO DE COMPENSACIONES, el valor restante requerido, será Adicionado e incorporado al Fondo de Compensaciones del contrato ($642.213.609,00). Modificar la CLÁUSULA 11 - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO ($7.056.644.996,00) | [26 empty] | 2 | 77 dias | 15/02/2024 34 días (5+6+8+2+5+8+13) | 02/07/2024 37 días (15+15+7) | [10 empty] | Casa Blanca Sur - Gran Britalia - carmelo - Jorge Uribe Botero | BOSA OCCIDENTAL BOSA EL PORVENIR | BOSA | 585941 |  | Construccion del del perfil vial tipo V-8, el cual se construirá en la calle 54 sur entre la carrera 88 C y la carrera 89 B, empalmando con la Av. Guayacanes, se ejecutará un área de intervención total de 3.425 m2, el cual está conformado por un área de 2.147,28 m2 de calzada, desarrollado en una longitud de 0. 365 km, conformado por 2.402 m2 de aceras, el proyecto plantea la inclusión de 14 m2 de zona verde y 7 especies arbóreas, fortaleciendo el paisajismo en el tramo de intervención. | N/A | 0.365 | N/A | N/A | 2401.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
IDU-1652-2019 |  | CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 | ANA ISABEL FIGUEROA |  |  | INTERVENTORIA | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 |  | Transferencias Ordinarias Valorización Acuerdo 724/18 RB Transferencias Ordinarias Cupo Endeudamiento RC Valorización Acuerdo 724/18 | IDU-CMA-SGI-033-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.986201 | 201943519080000024E | 2021 | 908.526 | IDU-1652-2019 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 27 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes | Inicial: 6 meses Actual: 6 meses | Inicial: 2 meses Actual: 5 meses |  | Inicial: 17 Actual: 27 meses y 21 dias | Inicial: 1 Actual: 1 mes |  | 30-sep-2022 | 6 | 501 | 90 | 120 | 51 | 150 | 60 | 30 | [11 empty] | 43 meses y 21 días | 2019-11-20 |  | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-12-02 | N/A | N/A | 2021-12-04 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-12-29 | 2024 | 2024-12-29 | CONSORCIO SAN RAFAEL | OMICRON DEL LLANO 50% ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS 50% | JUAN CAMILO POSADA 3003475090 gerencia@intercons.co |  | DIRECTOR INTERVENTORÍA WILSON ARID ANDRADE 3203269273 sanrafaelidu@gmail.com | 5151728851 | SGI | 0 | [7 empty] | 7 | 3993845433 | 199672309 | 16165978 | 1111692545 | 578187787 | 1300585414 | 525027600 | 262513800 | [14 empty] | 3993845433 | 9145574284 |  | 14 | Modificación No. 1 29/05/2019 Modificar la CLÁUSULA 7 - APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Modificación del numeral 3.1, del Anexo “REQUERIMIENTO DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO” en el sentido de modificar los perfiles del Director de Interventoría y del Coordinador de Interventoría. Modificación de la Cláusula 8 FORMA DE PAGO Numeral 8.1. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Subnumerales 8.1.1. y 8.1.2. | Modificación No. 2 31/8/2020 Por acogimiento a la versión N° 7 del Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos de la Entidad y no se han suscrito prórrogas a la fecha | Modificación No. 3. 30/01/2021 Mediante el cual se modificó el Plazo de la Etapa de Estudios y Diseños del Contrato IDU-1652-2019, en el sentido de traslapar por el término de UN (1) MES la Fase de Estudios y Diseños y Fase de Aprobaciones, dentro del plazo establecido en la Etapa de Estudios y Diseños, por consiguiente, se modificó la Cláusula 5 del contrato IDU-1652-2019. | Modificación No. 4 - Adición No 1, Prórroga No. 1 01/06/2021 Modificar la Cláusula 5 Modificar el Plazo de la Etapa de Estudios y Diseños del Contrato de interventoría IDU-1652-2019, en el sentido de prorrogar por el término de TRES (3) MESES la Etapa de Estudios y Diseños y Fase de Aprobaciones, Modificar la Cláusula 6 VALOR DEL CONTRATO y Adicionar el contrato de Interventoría IDU 1652-2019 EN LA SUMA DE $199.672.309, incluido IVA. | Modificación No.5 03/12/2021 Se realizó la adición al contrato por valor de $16.165.978, incorporación del apéndice de Bioseguridad V3, se incorpora en el contrato un periodo de traslapo de la etapa de estudios y diseños y construcción, por un término de 2 meses, se incluyen en el contrato los frentes de obra para la ejecución de las obras en el periodo de traslapo, se establecen los requisitos para la ejecución de las obras por frentes de trabajo en el periodo de traslapo, se modifica el valor total del contrato y se modifica la forma de pago del contrato, en relación con el acogimiento a la circular 29 de 2021. | Modificación No. 6 3 de febrero de 2022 Modificar la Cláusula Cuarta del Modificatorio No 5 Adición No 2 del contrato IDU 1652-2019, en el sentido de ampliar el traslapo de la Etapa de Estudios Diseños en la Etapa de Construcción, por dos (2) meses más adicionales al plazo otorgado en el modificatorio No 5 Adición No 2; | Modificación No. 7 4 de abril de 2022 Modificar la Cláusula Primera del Modificatorio No 6 de fecha 3 de febrero de 2022, del contrato IDU 1652-2019, en el sentido de ampliar el traslapo de la Etapa de Estudios Diseños en la Etapa de Construcción, por dos (2) meses más adicionales al plazo otorgado en el modificatorio No. 6 | Modificación No. 8 – Adición 3 – Prórroga 2 8/7/2022 Modificar la Cláusula Primera del Modificatorio No 7, de fecha 2 de abril de 2022, del contrato IDU 1652-2019, en el sentido de ampliar el traslapo de la Etapa de Estudios Diseños en la Etapa de Construcción, por dos (2) meses más adicionales al plazo otorgado en el modificatorio acá mencionado, modificar la cláusula Cuarta Plazo de Ejecución del Contrato IDU 1652 de 2019, por el término de cuatro (4) meses y Adicionar a la CLÁUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO, la suma de MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.127.089.993), valor que incluye costos directos, el Impuesto al Valor Agregado del 19% y ajustes por cambio de vigencia al Contrato IDU-1652-2019 | Modificación No. 9 16/09/2022 Modificar la Cláusula Primera del Modificatorio No 8, de fecha 08 de julio de 2022, en el sentido de ampliar el traslapo de la Etapa de Estudios Diseños en la Etapa de Construcción, por dos (2) meses más adicionales al plazo otorgado en el modificatorio acá mencionado. | Modificación No. 10 – Adición 4 Prórroga 3 02/02/2023 Modificar la Cláusula Cuarta de la ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 5, en el sentido de dar por terminado el periodo denominado “periodo de traslapo” y por lo tanto dar por cerrado el plazo establecido para la Etapa de Estudios y Diseños. Modificar la Cláusula Cuarta - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, del Contrato IDU-1652-2019, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución de la etapa de Construcción, por el término de UNO PUNTO SIETE (1.7) meses. | MODIFICACIÓN No.11, ADICIÓN No.5 Y PRÓRROGA No.4 29-dic-2023 Prórroga por 5 meses, Adición por ($1.300.585.414) , Modificar la CLÁUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO, Modificar nota dispuesta en el documento Anexo REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO | MODIFICACIÓN No.12 ADICION No. 6 Y PRÓRROGA No. 5 02/08/2024 Prórroga por 2 meses, Modificar la Cláusula 4 denominada, “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”: CUARENTA Y DOS (42) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS y el numeral 4.2.-PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION: (29) Meses y (21) días. Adición por $525.027.600. Modificar la CLÁUSULA 6 - VALOR DEL CONTRATO $ 8.883.060.484 | MODIFICACIÓN No.13 17/10/2024 Modificar la Cláusula Cuarta - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUARENTA Y DOS (42) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS | PRÓRROGA No. 6 ADICIÓN No. 6 Y MODIFICACIÓN No.14 29-11-2024 Prórroga por 1 mes, Modificar la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN 43 meses y 21 días, Adición por ($262.513.800,00), : Modificar la CLÁUSULA 6 - VALOR DEL CONTRATO $9.145.574.284, : Modificar la CLÁUSULA PRIMERA de la Modificación No. 10, | [14 empty] | 8 | 313 | 64 | 90 | 1 | 35 | 8 | 77 | 14 | 24 |  |  |  |  | La Sultana Iberia Spring Sta Helena La Victoria Norte Reservas de la Colina Sotavento Santa Carolina Vista Bella | 17- San josé de Bavaria 18 Britalia 19- El Prado 24 - Niza | SUBA | 155691
IDU-1650-2019 | IDU-1650-2019 | CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 | ANA ISABEL FIGUEROA |  |  | CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | MALLA VIAL ARTERIAL | Transferencias Ordinarias Valorización Acuerdo 724/18 RB Transferencias Ordinarias Cupo Endeudamiento RC Valorización Acuerdo 724/18 | IDU-LP-SGI-027-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.986102 | 201943519090000020E | 2019 | 908.526 | IDU-1650-2019 | IDU-1652-2019 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADO Y EN PROCESO DE RECIBO | 27 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes | Inicial: 6 meses Actual: 6 meses | Inicial: 2 meses Actual: 5 meses |  | Inicial: 17 Actual: 29 meses y 21 dias (Traslapo de 15 días adicionales en fase de recibo) | Inicial: 1 Actual: 2 meses |  | 30-sep-2022 | 6 | 16 meses y 21 días | 03/06/2021 90 dias | 08/07/2022 120 dias | 02/02/2023 51 dias | 29/12/2023 5 meses | 02/08/2024 2 meses | 29/11/2024 1 mes | [11 empty] | 43 meses y 21 días | 2019-11-20 |  | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-12-02 | N/A | N/A | 2021-12-04 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-12-29 | 2024 | 2024-12-29 | CONSORCIO CANAL CORDOBA MI | HUERTAS COTES MARIO ALBERTO 65% INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ANTES LTDA - 35% | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 6016226620 presidencia@mhc.com.co |  | DIRECTOR OBRA LINA MARCELA PLAZAS 3102086411 coordinadorobra@ccor.com.co | 105059826751 | SGI | 1003872859 | 1003872859 | [6 empty] | 5 | 45963497618 | 12222640485 | 859259989 | 26004961376 | 6665724363 | 210911405 | [15 empty] | 1003872859 | 46967370477 | 152027197228 | 161172771512 | 15 | Modificación No. 1 29/05/2019 Modificar la CLÁUSULA 8 – APROPIACIONES PRESUPUESTALES; el numeral 3.1, del anexo “requerimiento de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto”; la Cláusula 9 FORMA DE PAGO Numeral 9.1 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Su numerales 9.1.1 y 9.1.2.; la Cláusula 13 ANTICIPO, | Modificación No. 2 31/8/2020 Mediante el cual el contratista de obra se acogió al Manual de Interventoría y Supervisión V 7, lo que llevó consecuentemente a eliminar de la CLÁUSULA NOVENA - FORMA DE PAGO del contrato de obra IDU-1650-2019, el requisito del concepto de No Objeción a los productos por parte del IDU, así como de todas aquellas disposiciones contractuales | Modificación No. 3 30/01/2021 Mediante el cual se modificó el Plazo de la Etapa de Estudios y Diseños del Contrato de Obra IDU-1650-2019, en el sentido de traslapar por el término de UN (1) MES la Fase de Estudios y Diseños y Fase de Aprobaciones, dentro del plazo establecido en la Etapa de Estudios y Diseños, por consiguiente, se modificó la Cláusula 5 | Prórroga No. 1 y Modificación No. 4 01/06/2021 Se amplió el plazo de la etapa de Estudios y Diseños en tres (3) meses y en consecuencia se modificó la cláusula de plazo del contrato. | Modificación No.5 03/12/2021 Se realizó la adición al contrato por valor de $12.222.640.485, incorporación del apéndice de Bioseguridad V3, se incorpora en el contrato un periodo de traslapo de la etapa de estudios y diseños y construcción, por un término de 2 meses. | Modificación No.6 03/02/2022 Modificar la Cláusula Tercera del Modificatorio No. 5 Adición No 1 del contrato IDU 1650-2019, en el sentido de ampliar el traslapo de la Etapa de Estudios Diseños en la Etapa de Construcción, por dos (2) Meses | Modificación No. 7 2/04//2022 Modificar la Cláusula Primera del Modificatorio No 6 y aclaratorio a la modificación No. 5 y Adición No 1, de fecha 3 de febrero de 2022, del contrato IDU 1650-2019, en el sentido de ampliar el traslapo de la Etapa de Estudios Diseños en la Etapa de Construcción | PRÓRROGA No 2 Y MODIFICACIÓN No. 8 8/7/2022 Modificar la Cláusula Primera del Modificatorio No 7, de fecha 2 de abril de 2022, del contrato IDU 1650-2019, en el sentido de ampliar el traslapo de la Etapa de Estudios Diseños en la Etapa de Construcción, por dos (2) meses más adicionales al plazo otorgado en el modificatorio acá mencionado y modificar la cláusula Quinta Plazo de Ejecución del Contrato IDU 1650 de 2019, por el término de cuatro (4) meses. | Modificación No. 9 16/09/2022 Modificar la Cláusula Primera del Modificatorio No 8, de fecha 08 de julio de 2022, del contrato IDU 1650-2019, en el sentido de ampliar el traslapo de la Etapa de Estudios Diseños en la Etapa de Construcción, por dos (2) meses más adicionales | Modificación No. 10 Adición No.2, Prórroga No. 3 02/02/2023 Modificar la Cláusula Tercera de la “MODIFICACIÓN No. 5 y ADICIÓN No.1”, en el sentido de dar por terminado el periodo denominado “periodo de traslapo” y por lo tanto dar por cerrado el plazo establecido para la Etapa de Estudios y Diseños. Modificar la Cláusula Quinta de la MODIFICACIÓN No. 5 y ADICIÓN No. 1, permitiendo que, el contratista pueda ejecutar plenamente todas las actividades de la Etapa de Construcción por frentes de trabajo. Modificar Cláusula Novena FORMA DE PAGO. Prorrogar el plazo de ejecución de la etapa de Construcción, por el término de UN MES Y VEINTIÚN DÍAS CALENDARIO. Adicionar a la Cláusula Séptima - VALOR DEL CONTRATO, la suma de $859.259.989. Modificar la Cláusula Décima - AJUSTES, incluyendo la fórmula cálculo de ajustes con el índice ICOCIV publicado por el DANE según lo establecido en la Circular No. 6 del 10 de febrero de 2022. Modificar la Cláusula Novena - FORMA DE PAGO, incluyendo la FORMA DE PAGO PARA LA FLUCTUACIÓN DEL INSUMO ACERO según lo establecido en la Circular No. 6 del 10 de febrero de 2022. Modificar la Cláusula Trigésima - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, activando de esta manera el Mecanismo del Amigable Componedor a partir de la presente modificación. Modificar el riesgo No. 2 de la Etapa de Estudios y Diseños y No. 6 de la etapa de Construcción, de la matriz de riesgos del proceso IDULP-SGI-027-2019. | Modificación No. 11 14/11/2023 Modificar la cláusula séptima – VALOR DEL CONTRATO, del contrato IDU 1650 de 2019 para redistribuir los siguientes valores • VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA ETAPA DE OBRA (F) (INCLUYE IVA) • COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA (G) Los valores enunciados se encuentran asignados para la Etapa de Construcción, y del Componente de Bioseguridad, y se traslada una parte de dichos rubros a los “AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (E)”, | MODIFICACIÓN No.12, ADICIÓN No. 3 Y PRÓRROGA No. 4 28/12/2023 Incorporación de items no previstos, Modificar la Cláusula Quinta - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, del Contrato IDU-1650-2019, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución de la etapa de Construcción, por el término de CINCO (5) meses, (Adición por $26.004.961.376). | MODIFICACIÓN No.13 Y PRÓRROGA No. 5 02/08/2024 Prórroga por 2 meses, Modificar la Cláusula 5 denominada, “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”: CUARENTA Y DOS (42) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS y el numeral 5.2.-PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION: (29) Meses y (21) días. Modificar la CLÁUSULA 7 - VALOR DEL CONTRATO en el sentido de realizar la distribución de los rubros ambiental, social y tráfico | MODIFICACIÓN No.14 Y ADICION No. 4 17/10/2024 Incorporación de 61 items No previstos, Adición por $ 6.665.724.363, Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA - VALOR DEL CONTRATO $150.812.412.964, Modificar la CLAUSULA 5 denominada PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CUARENTA Y DOS (42) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS. : Excluir de la meta física del Contrato de Obra IDU- 1650-2019, el área de intervención correspondiente a 145,19 m2 de espacio público en el sector donde está ubicada la bahía de parqueaderos de PK ID 2057580 (imagen), ubicada sobre la Carrera 54 entre Calle 167 y Calle 168ª, del proyecto Corredor Ecológico Canal Córdoba, por la imposibilidad de la ejecución de las obras correspondientes al espacio público del sector donde está ubicada la bahía de parqueaderos. | MODIFICACIÓN No 15, PRORROGA 6 Y ADICIÓN 5 29/11/2024 Prorroga por 1 mes Modificar el Plazo e CUARENTA Y TRES (43) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS, Construcción 29 meses y 21 días Recibo 2 meses Adición por $210.911.405 Modificar la CLÁUSULA 7 denominada VALOR DEL CONTRATO ($151.023.324.369,oo) Incorporación de items no previstos Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA de la MODIFICACIÓN No. 10, ADICIÓN No. 2 Y PRÓRROGA No. 3 y sus parágrafos primero y segundo. Modificar el Parágrafo Primero de la CLÁUSULA TERCERA de la MODIFICACIÓN No. 10, ADICIÓN No. 2 Y PRÓRROGA No. 3. Modificar el literal b) de la nota incorporada mediante la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA de la MODIFICACIÓN No. 10, ADICIÓN No. 2 Y PRÓRROGA No. 3, al riesgo No. 2 de la Etapa de Estudios y Diseños y No. 6 de la etapa de Construcción, de la matriz de riesgos del proceso IDU-LP-SGI-027-2019. | [13 empty] | 8 | 313 días | Suspensión No. 1 29/03/2021 64 dias (30+15+15+4) | Suspensión No. 2 2/09/2021 90 dias (30+31+15+14) | Suspensión No. 3 2/12/2021 1 dia | Suspensión No. 4 2/06/2022 35 dias 13+8+8+6 | Suspensión No. 5 7/09/2022 8 días | Suspensión No. 6 15/11/2022 20+22+20+8+7 días | Suspensión No. 7 19/07/2024 14 días | Suspensión No. 8 01/11/2024 24 días 13+7+4 |  |  |  |  | La Sultana Iberia Spring Sta Helena La Victoria Norte Reservas de la Colina Sotavento Santa Carolina Vista Bella | 17- San josé de Bavaria 18 Britalia 19- El Prado 24 - Niza | SUBA | 155691 | Elaborar los estudios, diseños y construcción de carácter técnico, jurídico, financiero, económico, predial, ambiental, social para el proyecto Corredor ambiental Canal Córdoba entre la calle 129 y la calle 170. Espacio público :55.765 Cicloruta 3,21 km | Espacio público :55.765 Cicloruta 3,21 km |  | 9.46 |  | 3.98 | 31371.16 | 28009.61 |  |  | 8
IDU-1771-2021 | IDU-1771-2021 | CENTRO FUNDACIONAL USAQUEN | OLIVER BAEZ SANTIAGO 3133476986 | SEBASTIAN LEURO | JAIRO JIMENEZ | INTERVENTORIA |  |  | CUPO (74) R.BAL. CONVENIOS (530) RC. CONVENIOS (5530) | IDU-CMA-SGI-016-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2287369 | 202143519080000028E | 2021 | 908.526 | IDU-1771-2021 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO FUNDACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | INTER | TERMINADO CON TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA | 21 meses |  |  |  | Inicial: 2 MESES Actual: 8 meses y 17 días | Inicial: 18 MESES Actual: 18 MESES | Inicial: 1 MES Actual: 1 mes |  | 05-sep-2023 | 4 | 197 | 26 | 105 | 21 | 45 | [13 empty] | 27 meses + 17 días |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-22 | 2021-12-06 | N/A | N/A | 2021-12-06 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-03-12 | 2025 | 2025-03-12 | CONSORCIO UG-SIS | CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA con Nit. 900.512.933-9, con una participación del 50% y SISTEMA INGENIERÍA, SUCURSAL COLOMBIA con Nit 901.245.880-5, con una participación del 50% | MANUEL GONZALEZ MOLES 3203285349 mgonzalez@ug21.com | licitacionescol2@ug21.com | DIRECTOR INTERVENTORÍA JINNETH CARO 3118119763 interventoriaUSAQUEN@ug21.com | 4833754353 | SGI | 0 | [7 empty] | 6 | 1261006282 | 109481418 | 364938084 | 214939085 | 127728330 | 327848916 | 116070449 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1261006282 | 6094760635 |  | 5 | Prórroga No. 2, Adición No. 2 y Modificación No. 1 19 de julio de 2022 Prórroga por 3 meses y 15 días, Adición por $364.938.084, Se modifica el numeral 3 “PERSONAL PROFESIONAL” del “ANEXO DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO DEL PROYECTO”, ajustando los perfiles del Residente Forestal e Inspector SST- Ambiental | Adición No. 3 y Modificación No. 2 19 de septiembre del 2022 Adición por $214.939.085, Se modifica el numeral 3.“PERSONAL PROFESIONAL” del “ANEXO DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO”, con el fin de incluir dos (2) nuevos perfiles, el de “PROFESIONAL BIC INMUEBLES” y el del “PROFESIONAL BIC MUEBLES” | Adición No. 4, Prórroga No. 3 y Modificación No. 3 30 de septiembre de 2022 Prorroga 21 días, Adición $127.728.330, Se modifica la Cláusula 8 Forma de Pago, Núm. 8.1 “Pago de Actividades Preliminares de Construcción | Adición No. 5, Prórroga No. 4 y Modificación No. 4 5 de mayo de 2023 Prorroga 45 días, Adición $327.848.916, Se modifica la Cláusula 8 Forma de Pago, Núm. 8.1.3 Pago de modificaciones de diseño del Contrato de Interventoría | ADICIÓN No. 6 Y MODIFICACIÓN No. 5 (28-dic-2023) Adición por $116.070.449, Modificar la cláusula 7 denominada VALOR DEL CONTRATO, Modificar la CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO, numeral 8.2 Fase de Ejecución de obras en los numerales 2 y 3 | [23 empty] | 9 | 352 | 31 | 7 | 54 | 2 | 10 | 196 | 5 | 29 | 18 |  |  |  | Sagrado Corazón | UPZ 1, UPZ 9, UPZ 10, UPZ 11, UPZ 12, UPZ 13, UPZ 15, UPZ 16 y UPZ 901 | USAQUEN | 592862
IDU-1720-2021 | IDU-1720-2021 | CENTRO FUNDACIONAL USAQUEN | OLIVER BAEZ SANTIAGO 3133476986 | SEBASTIAN LEURO | JAIRO JIMENEZ | ENTRE LA CARRERA 5 (incluida) Y AVENIDA CARRERA 7 (sin incluir), DESDE LA CALLE 116 (incluida) HASTA LA CALLE 121 (incluida). "CALLE 116 BIS ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 6A CALLE 116 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 5 CALLE 117 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 118 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 119 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 119B ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 120A ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 121 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CARRERA 5 ENTRE CALLE 116 CALLE 121 CARRERA 6 ENTRE CALLE 116 CALLE 121 CARRERA 6A ENTRE CALLE 116 BIS CALLE 120A" | ESPACIO PÚBLICO | INTERMEDIA | CUPO (74) R.BAL. CONVENIOS (530) RC. CONVENIOS (5530) | IDU-LP-SGI-006-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2249935 | 202143519090000017E | 2021 | 908.526 | IDU-1720-2021 | IDU-1771-2021 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO FUNDACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | STESV | OBRA | TERMINADO CON TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA | 21 meses |  |  |  | Inicial: 2 MESES Actual: 8 meses y 17 días | Inicial: 18 MESES Actual: 18 MESES | Inicial: 1 MES Actual: 1 mes |  | 05-sep-2023 | 4 | 6 meses y 17 dias | 2022-03-08 26 dias | 2022-07-19 105 dias | 2022-10-01 21 dias | 24-04-2023 45 dias | [13 empty] | 27 MESES Y 17 DIAS |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-22 | 2021-12-06 | N/A | N/A | 2021-12-06 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-03-12 | 2025 | 2025-03-12 | CONSORCIO RGH 2021 | GERMAN TORRES SALGADO, - 34% HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ - 33% REX INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACION - 33% | UILIAN ALEXANDER AMADOR RODRIGUEZ 3107694293 consorciorgh@gmail.com | licitaciones@rexingenieria.com | DIRECTOR OBRA UILIAN ALEXANDER AMADOR RODRIGUEZ 3107694293 consorciorgh@gmail.com | 36514511977 | SGI | 0 | [7 empty] | 5 | 1408969421 | 80393346 | 267544965 | 93792244 | 212460546 | 754778320 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1408969421 | 37923481398 | 44018242033 | 4 | (08-mar-2022) PRÓRROGA NO. 1 MODIFICACIÓN NO. 1 Y ADICIÓN NO 1 Prorroga 26 dias, Adicion por $ 80.393.346. Se modifica la cláusula 9.1.1 “PAGO A VALOR GLOBAL” para habilitar un primer pago parcial correspondiente al 75% de la Fase de Preliminares incluyendo la adición 1. | 19/07/2022 Prórroga No. 2, Adición No. 2 y modificación No. 2 Prorroga 3 meses y 15 dias, Adicion $ 267.544.965, Se modifica la cláusula 9.1.1 “PAGO A VALOR GLOBAL” para habilitar un segundo pago parcial correspondiente al 75% de la adición 2. | 05-05-2023 Prórroga No. 4, Adición No. 4 y modificación 3 Prorroga 45 dias, adicion $212.460.546, Se modifica el numeral 9.1.1. PAGO A VALOR GLOBAL de la Cláusula 9 “FORMA DE PAGO”, ajustando la forma de pago del tercer pago y adicionando un cuarto pago | ADICIÓN No. 5 Y MODIFICACIÓN No. 4 (28-dic-2023) Adicion ($754.778.320, Modificar la CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO, Modificar el numeral 9.2 FASE DE EJECUCIÓN de la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO | [24 empty] | 9 | 352 dias | 04/02/2022 31 días 10+7+3+5+6 | 13/05/2022 7 días | 26/05/2022 54 días 13+ 5+8+10+5+8+4+1 | 17/09/2022 2 días | 20/09/2022 10 días 7+3 | 20-10-2022 196 dias 46+21+30+26+9+19+14+10+11+10 | 17-ene-2025 5 dias | 22-ene-2025 7+7+2+5+3+5+6+7 29 dias | 21-feb-2025 6+7+5 18 días |  |  |  | Sagrado Corazón | UPZ 1, UPZ 9, UPZ 10, UPZ 11, UPZ 12, UPZ 13, UPZ 15, UPZ 16 y UPZ 901 | USAQUEN | 592862 | Desarrollar las actividades de reconstrucción, reconfiguración, y mantenimiento de las vías y su espacio público y obras complementarias del CENTRO FUNDACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN 20.094 m2 de espacio público Construir 18,3 Km/Carril de Malla Vial Intermedia . | 20.094 m2 de espacio público Construir 18,3 Km/Carril de Malla Vial Intermedia . | N/A | 3,11 Programado 0,81 Ejecutado | N/A | N/A | 22540 Programado 2419,94 Ejecutado | N/A | N/A |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
IDU-1816-2021 | IDU-1816-2021 | AV. LA SIRENA. CLL 153 CALZADA NORTE | LEIDY TATIANA MARTINEZ 3107980179 | JAIRO PABON | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | INTERVENTORIA | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 |  | RB Valorización Acuerdo 724/18 Cupo Endeudamiento RB Gestión de Activos | IDU-CMA-SGI-042-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2323030 | 202143519080000042E | 2021 | 908.526 | IDU-1816-2021 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA “CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STESV | INTER | TERMINADO | 19 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 8 meses | Inicial: 14 meses Actual: 25 meses | Incial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 03-sep-2023 | 4 | 450 | 120 | 240 | 60 | 30 | [13 empty] | 34 MESES |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-14 | 2022-02-04 |  |  | 2022-02-04 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-04-08 | 2025 | 2025-04-08 | CONSORCIO BOYACA IC | INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS 50% CAYCO SAS 50% | MAURICIO CASAS 3105664118 caycosas.licitaciones@gmail.com | jorge.villaseca@intecsa-inarsa.es, caycosas.licitaciones@gmail.com | DIRECTOR INTERVENTORIA ANDRES MELENDEZ 3115923799 | 4342828162 | SGI | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 1578073767 | 98149854 | 854916971 | 416671295 | 208335647 | [17 empty] | 1578073767 | 5920901929 |  | 3 | PRÓRROGA No. 2 ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 1 (08-may-2024) Prorroga por 8 meses, Modificar la cláusula 5 denominada plazo de ejecución del contrato VEINTISIETE (27) MESES Y CIENTO VEINTE (120) DÍAS, Adición por $854.916.971. Modificar la cláusula 7 del contrato denominada valor $5.295.894.987,00) | PRÓRROGA 3 ADICIÓN 3 Y MODIFICACIÓN No. 2 (27-dic-2024) Prorroga por 2 meses, Modificar la Cláusula 5 denominada, “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 29 meses y 120 días, Adición por $ 416.671.295, Modificar la cláusula 7 del contrato denominada valor $5.712.566.282,00 | MODFICACIÓN 3, PRÓRROGA 4, ADICIÓN 4 (08-mar-2025) Prorroga por 1 mes, Modificar la Cláusula 5 denominada, “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, 34 meses. Adición por $208.335.647,00 Modificar la cláusula 7 del contrato denominada valor ($5.920.901.929,00) | [25 empty] | 1 | 130 | 130 | [11 empty] | Victoria Norte - Mazuren - Canta Gallo | BRITALIA EL PRADO CASA BLANCA SUBA | SUBA | 848973
IDU-1810-2021 | IDU-1810-2021 | AV. LA SIRENA. CLL 153 CALZADA NORTE | LEIDY TATIANA MARTINEZ 3107980179 | JAIRO PABON | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | AV. LA SIRENA. CLL 153 ENTRE AUTO NORTE Y AV.BOYACA EN LA CALZADA NORTE | OBRAS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018 | ARTERIAL | RB Valorización Acuerdo 724/18 Cupo Endeudamiento RB Gestión de Activos | IDU-LP-SGI-028-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2320102 | 202143519090000033E | 2021 | 908.526 | IDU-1810-2021 | IDU-1816-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | STESV | OBRA | TERMINADO | 19 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 8 meses | Inicial: 14 meses Actual: 25 meses | Incial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 03-sep-2023 | 4 | 15 meses | 30-12-2022 4 meses | 08-may-2024 8 meses | 27-dic-2024 2 meses | 08-mar-2025 1 mes | [13 empty] | 34 MESES |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 2022-02-04 | N/A | N/A | 2022-02-04 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-04-08 | 2025 | 2025-04-08 | CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC | CIMELEC INGENIEROS SAS 47.50% INGEOCHO SAS 47.50% JMS INGENIERIA SAS 5.00% | LUISA MARIA SALAS BAHAMON 3102119932 luisalas@hotmail.com | licitaciones@cimelec.co | DIRECTOR OBRA CESAR REYES 3106934407 | 39108607766 | SGI |  | 0 | [6 empty] | 4 | 7823269409 | 145619583 | 4981719591 | 2327206274 | 368723961 | [11 empty] | 3872334454 |  |  |  |  | 3872334454 | 11695603863 | 50804211629 | 56725113558 | 11 | MODIF1-PROR 1 Y ADIC 1 (30-dic-2023) Prorroga por 120 días, Modificación Plazo de ejecución del contrato, Modificar el numeral 10.1 denominado FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES de la Cláusula 10. denominada FORMA DE PAGO, Adición por ($145.619.583). | Modificación No. 2 24/05/2023 Inclusión de ítems no previstos | Modificación No. 3 23/08/2023 Inclusión de ítems no previstos | Modificación No. 4 15/12/2023 Cesión parcial de la posición consorcial | Modificación No. 5 24/01/2024 Inclusión de ítems no previstos | PRÓRROGA No. 2 ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 6 (08-may-2024) Prórroga por 8 meses, Modificar parcialmente la Cláusula 6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, VEITISIETE (27) MESES Y CIENTO VEINTE (120) DÍAS, Adición por $4.981.719.591,00, Modificar parcialmente la cláusula 8 denominada valor del contrato | Modificación No.7 19-06-2024 Inclusión de ítems no previstos | Modificación No. 8 11-sep-2024 Modificar la Nota 2 de la Cláusula 6 denominada PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, en el sentido de realizar la entrega independiente de segmentos viales por tramos funcionales. Modificar el numeral 10.2.- FASE DE EJECUCIÓN, subnumeral 10.2.1. Actividades a Precios Unitarios de la Cláusula 10 denominada FORMA DE PAGO. Modificar el numeral 25.1.3 -. Amparos, vigencia y valores asegurados, específicamente respecto del amparo de Estabilidad y calidad de la obra de la Cláusula 25 denominada GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES | MODIFICACIÓN No. 9 Y ADICION No.3 29-oct-2024 Incorporar a la lista de precios unitarios, treinta y cuatro (34) Ítems No previstos Adición por $2.327.206.274 Incorporación de Recursos por $3.872.334.454 Modificar la Cláusula 8. denominada VALOR DEL CONTRATO $50.435.487.668 | MODIFICACIÓN 10 Y PRORROGA 3 27-dic-2024 Prorroga por 2 meses, Modificar la CLÁUSULA 6 - PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO (29 meses y 120 días) , y su numeral 6.2 denominado PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN (24 meses). Incorporar items no previstos a la lista de precios unitarios. Incluir la bolsa denominada “COSTOS DE LABORATORIO” con el fin de pagar el valor de remuneración a las actividades desarrolladas por el PERSONAL TÉCNICO -LABORATORISTA INSPECTOR y del ALQUILER MES - LABORATORIO, desde el mes de diciembre 2024 (incluido) en adelante. Modificar la Cláusula 8. denominada VALOR DEL CONTRATO, ($50.435.487.668), en el sentido de redistribuir el valor de las bolsas que componen el contrato. | MODIFICACIÓN 11, PRÓRROGA 4, ADICIÓN 4 08-mar-2025 Prórroga por 1 mes, Modificar la Cláusula 6 denominada “Plazo de Ejecución del Contrato”, y su numeral 6.2 denominado “Plazo de la Fase de Ejecución, plazo del contrato es de TREINTA (30) MESES Y CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, Obra Veinticinco (25) meses. Adición por $ 368.723.961,00 Incorporación de items no previstos a la lista de precios unitarios. Modificar la Cláusula 8 denominada “VALOR DEL CONTRATO”, en el sentido de redistribuir el valor de las bolsas que componen el contrato. Valor del Contrato: $ 50.804.211.629,00 | [17 empty] | 1 | 4 meses + 10 días | 02/06/2022 64 dias 33+34+63 | [11 empty] | Victoria Norte - Mazuren - Canta Gallo | BRITALIA EL PRADO CASA BLANCA SUBA | SUBA | 848973 | Comprende la construcción de la calazada norte de la Av La Sirena (calle 153) entre Autopista Norte y Av Boyacá, la construcción incluye la construcción de los tres carriles de la calzada norte, el espacio publico y la construcción de un ponton sobre el Canal Cordoba. *Puente vehicular: 30.7 m (Canal Córdoba) *Espacio Público: 17800m2 *Calzada Norte, 3carriles: 1530 m | *Puente vehicular: 30.7 m (Canal Córdoba) *Espacio Público: 17800m2 *Calzada Norte, 3carriles: 1530 m | 1.72 | 5.16 | N/A | N/A | 16749 | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
IDU-1830-2021 | IDU-1830-2021 | REFORZAMIENTO DE PUENTES GP 2 | CARLOS IVAN GARCÍA QUINTERO | KAREM SAAVEDRA | CARMENCY GARCIA | AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM) AVENIDA ALEJANDRO OBREGON (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR) | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES |  | Cupo Endeudamiento RB Gestión de Activos | IDU-CMA-SGI-039-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2336657 | 202143519080000049E | 2021 | 908.526 | IDU-1830-2021 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES - AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ, AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM), AVENIDA ALEJANDRO OBREGÓN (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO), AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES, AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR), EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADO | 15 meses |  |  |  | Inicial: 2 meses Actual: 2 meses | INICIAL: AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ - 12 meses AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM) - 4.5 meses AVENIDA ALEJANDRO OBREGON (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) - 5 meses AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES - 5.5 meses AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR) - 7 meses Actual: AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ - EXCLUIDO AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM) - 10.04 meses AVENIDA ALEJANDRO OBREGON (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) - 7.1 meses AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES - 16.41 meses AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR) - 30.37 meses | INICIAL: 1 mes Actual: 1 MES |  | 2023-05-13 | 5 | 712 | 390 | 30 | 180 | 38 | 74 | [12 empty] | 38 MESES y 22 DÍAS |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | N/A | N/A | 2022-01-14 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-05-20 | 2025 | 2025-05-20 | CONSORCIO T&G IDU 039/2021 | TRIACOL CONSULTORES S.A.S. identificado con NIT 901.041.924-4 (50% de participación) y GINPROCOL S.A.S. identificado con NIT 901.162.700-0 (50% de participación) | JULIO CAYETANO RODRIGUEZ 3007975966 j.cayetano@ginprosacol.com.co | licitaciones@ginprosacol.com lady.parra@triada.com.mx | CLEMENCIA NARANJO 3106951881 c.naranjo@ginprosacol.com.co | 3170136913 | SGI | [8 empty] | 4 | 4729301261 | 2860833031 | 1136814450 | 239994162 | 491659618 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 4729301261 | 7899438174 |  | 6 | Modificación # 1 01/04/2022 Modificación de la cláusula 12, numerales 12.3, 12.3.1 y 12.3.5 relacionadas con las obligaciones de la fase de preliminares, revisión de estudios y diseños y obligaciones en materia de coordinación interinstitucional. | MODIFICACIÓN No. 2, ADICIÓN No. 1 y PRÓRROGA No. 1 27/05/2023 Prórroga por 13 meses, Modificar la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, numeral 4.2. PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA. Adición por $2.860.833.031, Modificar la CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO | MODIFICACIÓN No. 3 y PRÓRROGA No. 2 27/06/2024 Prorroga por 1 mes, Modificar parcialmente la Cláusula 4 denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, Modificar parcialmente la Cláusula 4.2 denominada “PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS” | MODIFICACIÓN No. 4, ADICIÓN No. 2 y PRÓRROGA No. 3 26/07/2024 Prórroga por 6 meses, Modificar parcialmente la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 35 meses, Modificar parcialmente la cláusula 4.2, denominada PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA, Modificar el numeral 8.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN de la CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO, Adición por $1.136.814.450.00 | MODIFICACIÓN No. 5, ADICIÓN No. 3 y PRÓRROGA No. 4 16/12/2024 Prórroga por 1 mes y 8 días, : Modificar parcialmente la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 36 meses y 8 días, Modificar parcialmente la cláusula 4.2, denominada PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA, AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR): 31,64. Adición por ($ 239.994.162). Modificar la CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO $ 7.407.778.556 | MODIFICACIÓN 6, ADICIÓN 4, PRORROGA 5 05/03/2025 Prorroga por 2 meses y 14 días, Modificar parcialmente la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 38 meses y 22 dias, Modificar parcialmente la cláusula 4.2, denominada PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA: AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR): 34,1 meses. Modificar la CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO: $ 7.899.438.174,00. Adición por ($491.659.618) | [22 empty] | 3 | 45 | 17 | 2 | 26 | [9 empty] | Varios Barrios | 112 Granjas de Techo 97 Chico Lago 21 Los Andes 16 Santa Bárbara 15 Country Club 13 Los Cedros 20 La Alhambra 19 El Prado | FONTIBON CHAPINERO BARRIOS UNIDOS USAQUEN SUBA | 769388
IDU-1826-2021 | IDU-1826-2021 | REFORZAMIENTO DE PUENTES GP 2 | CARLOS IVAN GARCÍA QUINTERO | KAREM SAAVEDRA | CARMENCY GARCIA | AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM) AVENIDA ALEJANDRO OBREGON (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR) | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES | ARTERIAL | Cupo Endeudamiento RB Gestión de Activos | IDU-LP-SGI-017-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2334116 | 202143519090000039E | 2021 | 908.526 | IDU-1826-2021 | IDU-1830-2021 | EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPOS 1, 2, Y 3 | STESV | OBRA | TERMINADO | 15 meses |  |  |  | Inicial: 2 meses Actual: 2 meses | INICIAL: AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ - 12 meses AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM) - 4.5 meses AVENIDA ALEJANDRO OBREGON (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) - 5 meses AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES - 5.5 meses AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR) - 7 meses Actual: AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ - EXCLUIDO AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM) - 10.04 meses AVENIDA ALEJANDRO OBREGON (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) - 7.1 meses AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES - 16.41 meses AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR) - 34.1 meses | INICIAL: 1 mes Actual: 1 MES |  | 2023-05-13 | 5 | 23 meses y 22 días | 27/05/2023 13 meses | 27/06/2024 1 mes | 26/07/2024 6 meses | 16/12/2024 1 mes y 8 días | 05/03/2025 2 meses y 14 días | [12 empty] | 38 MESES y 22 DÍAS |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | N/A | N/A | 2022-01-14 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-05-20 | 2025 | 2025-05-20 | CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 | PUENTES Y TORONES SAS (50%) CONCREARMADO LTDA (50%) | ARMIN RICARDO GARCIA ACUÑA 3102966002 arga@pytinfraestructura.com | arga@pytinfraestructura.com g.orozco@pytinfraestructura.com famar@concrearmadoltda.com | ANDREA HERRERA 3186951881 director1826@pytinfraestructura.com | 30477432487 | SGI | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30477432487 | 38376870661 | 6 | Modificación # 1, Aclaración #1 01/04/2022 Modificación de la Cláusula 5. Plazo, relacionada con el numeral 5.1 Plazo de la fase de preliminares, 5.2 Plazo de la fase de obra, Cláusula 9. Forma de Pago, Cláusula 14. Obligaciones del contratista, numeral 14.2 Obligaciones Fase de Preliminares y numeral 14.3 Obligaciones fase de ejecución. | MODIFICACIÓN No 2 y PRÓRROGA No. 1 27/05/2023 Prórroga por 13 meses, Modificar la CLÁUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO, Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Modificar la CLÁUSULA 5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS, Modificar la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO en su numeral 9.1.1. PAGO A VALOR GLOBAL, Incorporar 20 items no previstos, Modificar la CLÁUSULA 29 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | MODIFICACIÓN No. 3 Y PRÓRROGA No. 2 27/06/2024 Prorroga por 1 mes, Modificar parcialmente la Cláusula 5 denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, Modificar parcialmente la Cláusula 5.2 denominada “PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS” | MODIFICACIÓN No. 4 Y PRÓRROGA No. 3 26/07/2024 Prórroga por 6 meses, Modificar parcialmente la Cláusula 5, denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”: 35 MESES, Modificar parcialmente la Cláusula 5.2, denominada “PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS”, Modificar parcialmente el subnumeral 9.2.1 “Actividades a Precios Unitarios” contenido en el numeral 9.2. “Fase de ejecución” de la Cláusula 9 “Forma de Pago”, Modificar parcialmente el subnumeral 22.1.1.3 “Amparos, vigencia y valores asegurados” contenido en el numeral 22.1.1 “Requisitos de la Garantía Única de Cumplimiento” de la Cláusula 22 “Garantías contractuales y extracontractuales”. | MODIFICACIÓN No. 5 Y PRÓRROGA No. 4 16/12/2024 Prórroga por 1 mes y 8 días, Modificar parcialmente la Cláusula 5, denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”: 36 meses y 8 días. Modificar parcialmente la Cláusula 5.2, denominada “PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS” AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR) Obra: MODIFICAR la CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de trasladar del valor disponible de la Bolsa de AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT. Incorporar el item NP-50 a la lista de precios unitarios. | MODIFICACIÓN 6, PRÓRROGA 5 05-mar-2025 Prórroga por 2 meses y 14 días, : Modificar parcialmente la Cláusula 5 denominada "PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO", Plazo: 38 meses y 22 días. | [22 empty] | 3 | 1 mes 15 dias | 2022-03-11 11dias + 6 | 29/03/2022 2 días | 27/04/2023 11 días +7+8 | [9 empty] | Varios Barrios | 112 Granjas de Techo 97 Chico Lago 21 Los Andes 16 Santa Bárbara 15 Country Club 13 Los Cedros 20 La Alhambra 19 El Prado | FONTIBON CHAPINERO BARRIOS UNIDOS USAQUEN SUBA | 769388 | Reforzamiento estructural de los siguientes puentes AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM) AVENIDA ALEJANDRO OBREGON (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR) | Reforzamiento de 5 puentes vehiculares | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 (reforzamientos) | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
IDU-1470-2017 | IDU-1470-2017 | AV. MUTIS KR114 A KR 122 | CARLOS LEURO 3106138616 | JUAN ESTEBAN ALARCON MEDINA 3507678235 | JAIRO JIMENEZ | INTERVENTORIA | MALLA VIAL |  | Cupo Acuerdo 690/17 Cupo Endeudamiento Convenios Empresas Servicios Públicos | IDU-CMA-SGI-016-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6939661&g | 201743519080000030E | 2017 | 737.717 | IDU-1470-2017 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, D.C | STESV | INTER | TERMINADO | 18 Meses | 1 mes | 3 meses | Inicial: 2 meses Actual: 25 meses y 8 dias |  | Inicial: 12 meses Actual: 41 meses y 10 días |  |  | 2019-06-26 | 17 | 1578 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 90 | 75 | 84 | 75 | 38 | 36 | 60 | 405 | 225 | 90 | 120 | 40 | 72 MESES Y 18 DIAS |  |  | 2017-10-27 | 2017-11-21 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2021-12-31 | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2025-06-09 | N/A | N/A | 2025 | 2025-06-09 | CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS | N/A | CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER 3172398426 claudia.correa@cemosa.es | borja.sanchez@cemosa.es | YNGRID PATRICIA MORA PEÑALOZA 3173322164 yngrid.mora@cemosa.es | 1418947000 | SGI | [8 empty] | 12 | 4865751852 | 84816873 | 52321914 | 60524269 | 31524477 | 65263361 | 63233406 | 3216920 | 2402779741 | 995717791 | 398287116 | 531049488 | 177016496 | [9 empty] | 4865751852 | 6284698852 |  | 14 | PRÓRROGA No. 5, ADICIÓN No. 2 y MODIFICACIÓN No. 1 5 de febrero de 2019 Prórroga de dos (2) meses para la etapa de consultoría, Adición de $52.321.914 y Modificación de la cláusula Sexta – Forma de Pago. | PRÓRROGA No. 6, ADICIÓN No. 3 y MODIFICACIÓN No. 2 17 de abril de 2019 Prórroga de tres (3) meses para la etapa de consultoría, Adición de $60.524.269 y Modificación de la cláusula Sexta – Forma de Pago. | PRÓRROGA No. 7, ADICIÓN No. 4 y MODIFICACIÓN No. 3 del 02 de Agosto de 2019 Prórroga de dos (2) meses y quince (15) días para la etapa de consultoría, Adición de $31.524.477,22 y modificación de la Cláusula Sexta – Forma de Pago. | PRÓRROGA No. 8, ADICIÓN No. 5 y MODIFICACIÓN No. 4 del 15 de Noviembre 2019 Prórroga de dos (2) meses y veinticuatro (24) días para la etapa de consultoría, Adición de $65.263.361 y modificación de la Cláusula Sexta – Forma de Pago. | PRÓRROGA No. 9, ADICIÓN No. 6 y MODIFICACIÓN No. 5 13 de marzo de 2020 Prórroga de dos (2) meses y quince (15) días calendario para la etapa de consultoría, Adición de $63.233.406 y modificación de la Cláusula Sexta – Forma de Pago. | PRÓRROGA No. 10 y MODIFICACIÓN No. 6 03 de diciembre de 2020 Prórroga de treinta y ocho (38) días calendario para la etapa de consultoría, Modificación Cláusula segunda – Plazo, incorporación a través de modificación del Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos de la Entidad, versión 7.0 y eliminación requisito de No objeción Clausula Sexta. | MODIFICACIÓN No. 7 y ADICIÓN No. 7 30 de diciembre de 2020 Se modifica el contrato para incorporar el Apéndice de Bioseguridad COVID-19, Adición de $3.216.920, para el pago de los ítems incluidos con el Apéndice de Bioseguridad y modificación de la Cláusula Sexta, incorporando la forma de pago prevista en el Apéndice de Bioseguridad. | PRÓRROGA No. 11 y MODIFICACIÓN No. 8 04 de febrero de 2021 Prórroga de treinta y seis (36) días calendario para la etapa de consultoría, y modificación de la Cláusula Segunda - Plazo del contrato. | PRÓRROGA No.13, ADICIÓN No. 8 Y MODIFICACION No. 9 31 de diciembre de 2021 Se prorroga plazo del contrato para la etapa de construcción en trece (13) meses y (15) días calendario, y en consecuencia se modifica la Cláusula Segunda - Plazo del contrato, quedando de Cincuenta y Cuatro (54) Meses y Veintitrés (23) días calendario, acorde a la prórroga No. 13. Se adiciona al contrato la suma de $2.402.779.741, incluido elementos SST, ajustes e IVA, y en consecuencia se modifica la Cláusula Cuarta - Valor del contrato quedando que el valor del presente contrato es hasta por la suma de ($4.182.627.961), Incluido IVA y Ajustes. Se incorpora al contrato como mecanismo alternativo de solución de controversia contractual el “Amigable Componedor”. Se incorpora al contrato una bolsa a monto agotable destinada a la remuneración del amigable componedor, con el fin de proveer los recursos para el amigable componedor la cual podrá tener la capacidad de aumentar su valor. Se incorpora al contrato el apéndice de Bioseguridad Covid-19, V3 “Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus Covid-19” y sus anexos. Finalmente, dada la adición presupuestal al contrato, se modifica la Cláusula Sexta – Forma de Pago, del contrato, en el sentido de incluir la forma de pago prevista en el numeral 6.3 del Apéndice de Bioseguridad COVID 19, Versión 3. | MODIFICACIÓN No. 10 22 de diciembre de 2022 Se modifica el Título II INTERVENTORÍA DE OBRA de la CLÁUSULA SEXTA denominada FORMA DE PAGO, del Contrato de Interventoría IDU- 1470-2017, acorde a lo previsto en la Circular IDU 29 del 2 de agosto de 2021 y Circular No. 12 del 31 de marzo del 2022. | MODIFICACIÓN NO 11 PRÓRROGA NO 14 Y ADICION NO. 9 (30-dic-2023) Prorroga 7 meses y 15 días, Modificar la cláusula segunda del contrato, Plazo, Adición por $995.717.791. | MODIFICACIÓN NO. 12, PRÓRROGA NO. 15 Y ADICIÓN NO. 10 (01-oct-2024) Prorroga por 3 meses, Modificar la cláusula 2 Plazo. Adición por $398.287.116 Valor contrato $5.576.632.868 | MODIFICACIÓN NO. 13, PRÓRROGA NO. 16 Y ADICIÓN NO. 11 30-dic-2024 Prorroga por 4 meses, Modificar la Cláusula SEGUNDA: "PLAZO": 69 meses y 8 días. Adición por ($531.049.488). Modificar la CLÁUSULA CUARTA –VALOR: ($6.107.682.356) | PRORROGA 17, ADICIÓN 12 Y MODIFICACION 14 (30-ABR-2025) Prorroga por 40 días, Modificar la Cláusula SEGUNDA-PLAZO 70 meses y 18 días, Adición por $177.016.496. Modificar la CLÁUSULA CUARTA –VALOR $6.284.698.852 | [14 empty] | 12 | 579 | 15 | 14 | 11 | 12 | 17 | 28 | 34 | 166 | 23 | 25 | 40 | 194 | AEROPUERTO EL DORADO, VILLA GLADYS (INTERVENIDAS ICT), PREDIO SANTA CECILIA, BONAIRE, EL MIRADOR II, BONAIRE, EL MIRADOR y GRIFOS Y ACCESORIOS LTDA | 74 ENGATIVÁ | ENGATIVA FONTIBÓN | 612630
IDU-1397-2017 | IDU-1397-2017 | AV. MUTIS KR114 A KR 122 | CARLOS LEURO 3106138616 | JUAN ESTEBAN ALARCON MEDINA 3507678235 | JAIRO JIMENEZ | AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122 | MALLA VIAL | ARTERIAL | Cupo Acuerdo 690/17 Cupo Endeudamiento Convenios Empresas Servicios Públicos | IDU-LP-SGI-007-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-176464&g | 201743519090000014E | 2017 | 737.717 | IDU-1397-2017 | IDU-1470-2017 | ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, D.C.” | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADO | 18 Meses | 1 mes | 3 meses | Inicial: 2 meses Actual: 25 meses y 8 dias |  | Inicial: 12 meses Actual: 41 meses y 10 días |  |  | 2019-06-26 | 17 | 52 meses + 18 días | 11/07/2018 60 días | 11/09/2018 60 días | 20/11/2018 30 días | 11/12/2018 30 días | 07/02/2019 60 días | 17/04/2019 90 días | 02/08/2019 75 días | 15/11/2019 84 días | 13/03/2020 75 días | 22/01/2021 38 días | 04/02/2021 36 días | 21/04/2021 60 días | 31/12/2021 405 días | 30/12/2023 7 meses y 15 dias | 01/10/2024 3 meses | 30/12/2024 4 meses | 30/04/2025 40 días | 72 MESES Y 18 DIAS |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-20 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2021-12-31 | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2025-06-09 | N/A | N/A | 2025 | 2025-06-09 | CONSORCIO AVENIDA MUTIS | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE COLOMBIA S.A - 70% GUILLERMO BURGOS GRILLO - 30% | OSCAR ALBERTO TORRES SERRANO 3124546266 otorres@concrescol.com | recepcion@concrescol.com | JUAN CARLOS ROMAN OSPINA 3134536642 jroman@concrescol.com | 25154525916 | SGI | 15619705896 | 15619705896 | [6 empty] | 3 | 15138861430 | 9508993582 | 1440471654 | 4189396194 | [12 empty] | 1072169927 |  |  |  |  | 16691875823 | 31830737253 | 56985263169 | 63269962021 | 14 | MODIFICACIÓN No. 1 15 de noviembre de 2017 Se modificó la cláusula quinta del contrato, correspondiente a la sujeción a las apropiaciones presupuestales actualizando el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1828 del 12 de abril de 2017, que amparó la obligación derivada de la Licitación Pública No. IDU-LP-SGI-007-2017, hasta el 20 de octubre de 2017, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4250 del 20 de octubre de 2017. | PRÓRROGA No.10 y MODIFICACIÓN No. 2 03 de diciembre de 2020 Se prórroga plazo del contrato para la etapa de consultoría en treinta y ocho (38) días calendario. Se modifica el numeral 2 del Apéndice de Información sobre el personal delproyecto, para los perfiles del personal de la etapa de construcción, Director de Proyecto (Obra) e Ingeniero Residente General de Obra, y se incorpora integralmente el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos de la Entidad, versión 7.0, para el seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra IDU-1397-2017. | PRÓRROGA No.11 y MODIFICACIÓN No. 3 04 de febrero de 2021 Se prórroga plazo del contrato para la etapa de consultoría en treinta y seis (36) días calendario, y en consecuencia se modifica la Cláusula Segunda - Plazo del contrato, quedando de Treinta y Nueve (39) Meses y Ocho (8) Días Calendario. | PRÓRROGA No. 13, MODIFICACIÓN No. 4 y ADICIÓN No. 1 31 de diciembre de 2021 Se prorroga el plazo del Contrato por el término de TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. Se modifica la Cláusula SEGUNDA-PLAZO del Contrato: CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO. Se incorporan ítems a la lista de precios unitarios del Contrato Se adiciona el valor de $9.508.993.582 | MODIFICACIÓN No. 5 04 de noviembre de 2022 Se modifica la Cláusula Octava - Ajustes del contrato, incluyendo el literal C. AJUSTES PARA OTROS COMPONENTES E ÍTEMS DIFERENTES AL ASFALTO A PARTIR DE ENERO DE 2022, incluyendo la fórmula de cálculo de ajustes con el índice ICOCIV publicado por el DANE según lo establecido en la Circular No. 6 del 10 de febrero de 2022. Se modifica la CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, del contrato, incluyendo el literal E. PARA LA FLUCTUACIÓN DEL INSUMO ACERO. | MODIFICACIÓN No. 6 14 de diciembre de 2022 Se modifica la Cláusula Cuarta - Valor del contrato, indicando que para efectos legales el valor del presentecontrato es hasta por la suma de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($50.283.225.394); el cual no incluye IVA (En lo que corresponde al componente de obra) por ser el IDU una entidad descentralizada de orden Distrital (Ley 21 de 1992), artículo 100. | MODIFICACIÓN No. 7 5 de julio de 2023 Se incorporan al Contrato los NP ́s 211, 210, 216 y NP 279 de las actividades de obra para la etapa de construcción, aprobados por la Interventoría y no objetados por el IDU. | MODIFICACIÓN No 8 3 de Octubre de 2023 Se incorporan al Contrato los NP ́s 041, 213, 245, 246 y 252 de las actividades de obra para la etapa de construcción, aprobados por la Interventoría y no objetados por el IDU. | PRÓRROGA NO 14, ADICIÓN NO 2 Y MODIFICACIÓN 9 (30-dic-2023) Prorroga por 7 meses y 15 días, Modificar plazo: 62 meses y 8 días, Adición por $1.440.471.654. | MODIFICACIÓN No. 10 (16-ago-2024) Modificar el contrato en el sentido de incluir a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra IDU-1397-2017, siete (7) ítems de obra no previstos para la etapa de construcción | MODIFICACIÓN No. 11 y PRORROGA 15 (01-oct-2024) Prórroga por 3 meses, Modificar la clausula segunda "Plazo": 65 meses y 8 días, Modificar la clausula contenida en la clausula 4 en el sentido de descontar del rubro "Costo total obras con AIU". | MODIFICACIÓN NO. 12 (12-nov-2024) Incorporar a la lista de precios unitarios OCHO (08) ítems no previstos, Modificar la cláusula cuarta, denominada “VALOR”, en el sentido de recomponer las líneas presupuestales conforme al balance actualizado, Modificar el literal D. denominado ETAPA DE CONSTRUCCION, de la CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, en el sentido de modificar la forma de pago de la etapa de construcción, y los porcentajes y requisitos de la retención en garantía | MODIFICACIÓN 13, PRORROGA 16, ADICION 3 E INCORPORACION 2 (30-dic-2024) Prórroga de 4 meses a la etapa de construcción, Modificar la Cláusula segunda, denominada “Plazo": 69 meses y 8 días. Incorporar diez (10) Ítems de obra No Previstos a la lista de precios unitarios. Adición por ($ 4.189.396.194) Incorporación de Recursos por ($1.072.169.927) Modificar la cláusula cuarta del Contrato de Obra No. IDU1397-2017, denominada “VALOR” ($56.985.263.169) Modificar el literal D “Etapa de Construcción” de la cláusula sexta, denominada “FORMA DE PAGO” | MODIFICACIÓN 14, PRORROGA 17 (30-abr-2025) Prorroga por 40 días, Modificar la Cláusula segunda, denominada “Plazo”: 70 meses y 18 días. Construcción 41 meses y 10 días. Modificar la Cláusula Cuarta – VALOR –, en el sentido de incluir el cuadro que refleja el balanceo de las líneas presupuestales. | [14 empty] | 12 | 19 meses y 9 días | 25/06/2018 15 días | 4/01/2019 14 días | 24/01/2019 11 días (7+4) | 29/03/2019 12 días | 12/07/2019 17 días (11+6) | 17/10/2019 28 días (20+8) | 5/02/2020 34 días (12+7+15) | 25/03/2020 166 días (20+13+14+14+7+15+15+15+15+32+6) | 6/11/2020 23 días (10+13) | 7/01/2021 25 días (11+14) | 10/03/2021 40 días (14+14+12 | 16/06/2021 194 días (12+14+10+11+15+15+14+26+28+14+21+7+7) | AEROPUERTO EL DORADO, VILLA GLADYS (INTERVENIDAS ICT), PREDIO SANTA CECILIA, BONAIRE, EL MIRADOR II, BONAIRE, EL MIRADOR y GRIFOS Y ACCESORIOS LTDA | 74 ENGATIVÁ | ENGATIVA FONTIBÓN | 612630 | Metas físicas: Longitud 1,53 km de vía Espacio público: 12.913 m2 Ciclorruta: Av. Mutis: 1,57 km y AP-2004-02425: 0,98 km. La Sección vial del proyecto es tipo V-3, (mitad de sección V-1 Res. de Reserva Vial 374 de 2013). Contempla 2 calzadas sentido oriente-occidente y viceversa, de 9,25 m de ancho con 3 carriles cada una, separador central de 1 m, y espacio público adyacente en ambos costados, con ciclorruta de 3 m de ancho en el costado sur de la AC 63. Se contempla la ejecución de la señalización de la ciclorruta del fallo de la AP-2004-02425 (bicicarril), que conectará la Calle 64 con la Av. José Celestino Mutis, a través de diferentes calles y carreras de Engativá (CL 64 a KR 123 – KR 123 A CL 63 L, y par vial carreras 121 y 122 desde Calle 63L a AC 63). | 2 Calzadas 3 Carriles | 1.35 | 9.38 | N/A | 2.03 | 18466 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
IDU-1831-2021 | IDU-1831-2021 | PUENTE PEATONAL AV CL 80 POR AV BOYACA | YALILE RINCÓN 3124559884 | SANDRA LILIANA GIRALDO | CARMENCY GARCIA | PUENTE PEATONAL AV CL 80 POR AV BOYACA | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES |  |  | IDU-CMA-SGDU-037-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2327798 | 202143519080000052E | 2021 | 908.526 | IDU-1831-2021 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADO | 20 MESES | Inicial: 2 Meses Actual: 2 Meses | Inicial: 6 MESES Actual: 8 meses | Inicial: 2 MESES Actual: 6 meses | 0 | Inicial: 9 MESES Actual: 16 meses y 20 días | Inicial: 1 MES Actual: 1 mes |  | 2023-09-19 | 10 | 410 | 60 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | 80 | 45 | 45 | 45 | [7 empty] | 33 Meses y 20 días |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2023-12-26 | N/A | N/A | 2023-12-27 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025 | 2025-06-15 | CONSORCIO MOVILIDAD PEATONAL | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S CELQO S.A.S CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS | FRANCISCO JOSE CALVO-MANZANO PALACIOS 3196151004 f.calvo@cps.es |  | ANGELA ADRIANA VARGAS VALENCIA 3146828355 angelaavargasvy@gmail.com | 2315015995 | SGI | [8 empty] | 9 | 1456101424 | 195251114 | 73364888 | 56410289 | 91681160 | 16197279 | 59726760 | 358500440 | 201656498 | 201656498 | 201656498 | [5 empty] | 97039193 | [5 empty] | 1553140617 | 3868156612 |  | 10 | PRÓRROGA NO. 1 ADICIÓN NO 1 Y MODIFICACIÓN NO 1 2022-12-01 Prórroga No. 1 por dos (2) meses para la etapa de estudios y diseños, Adición No. 1 por valor de $195.251.114,00 y Modificación por la Recomposición de fases. Por lo anterior se requirió Modificar la CLÁUSULA 5. PLAZO DEL CONTRATO | PRÓRROGA NO. 2 ADICIÓN NO 2 Y MODIFICACIÓN NO 2 2023-02-01 Prórroga No. 2 por treinta (30) días calendario para la fase de aprobaciones de la etapa de estudios y diseños, Adición No. 2 por valor de $73.364.888,00 y Modificación del Numeral 3 del PARÁGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO | PRÓRROGA NO. 3 ADICIÓN NO 3 Y MODIFICACIÓN NO 3 2023-03-03 Prórroga No. 3 por un (1) mes para la fase de aprobaciones de la etapa de estudios y diseños, Adición No. 3 por valor de $56.410.289,00 y Modificación de la cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO y las tablas de los Subnumerales 2.1 PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS y 2.2 PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS de la Cláusula 8 FORMA DE PAGO. | PRÓRROGA NO. 4 ADICIÓN NO 4 Y MODIFICACIÓN NO 4 2023-06-27 Prórroga No. 4 por un (1.5) mes y medio para la fase de aprobaciones de la etapa de estudios y diseños, Adición No. 4 por valor de $91.681.160,00 y Modificación de la Cláusula 4 denominada PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO y las tablas de los Subnumerales 2.1 PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS y 2.2 PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS de la Cláusula 8 FORMA DE PAGO. | PRÓRROGA NO. 5 ADICIÓN NO 5 Y MODIFICACIÓN NO 5 2023-11-10 Prórroga No. 5 por quince (15) días calendario para la fase de aprobaciones de la etapa de estudios y diseños, Adición No. 5 por valor de $16.197.279,00 (DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE) y Modificación No. 5 de la Cláusula 4 denominada PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO y las tablas de los Subnumerales 2.1 PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS y 2.2 PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS de la Cláusula 8 FORMA DE PAGO | ADICIÓN No 6, PRÓRROGA No 6 Y MODIFICACIÓN No 6 26/12/2023 Prórroga por 15 días, Modificar parcialmente la cláusula 4 “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”. Modificar el parágrafo primero de la cláusula 4.2 del Contrato de Interventoría IDU-1831-2021, denominada “PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION”. Adición por $59.726.760,00 | PRÓRROGA 7, ADICIÓN 7 Y MODIFICACIÓN 7 18/10/2024 Prórroga por 2 meses y 20 días, Modificar parcialmente la cláusula 4, denominada “PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO”, VEINTINUEVE (29) MESES Y CINCO (5) DÍAS. Adición por $358.500.440, Modificar parcialmente la cláusula 6 Valor del Contrato $3.166.147.925. Modificar parcialmente la Cláusula 8 FORMA DE PAGO. | PRÓRROGA 8 ADICIÓN 8 y MODIFICACIÓN 8 26/12/2024 Prórroga por 1 mes y 15 días para la etapa de construcción, Modificar parcialmente la cláusula 4 denominada “PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO” 30 meses y 20 días, construcción 13 meses y 20 días. Adición por $ 201.656.498 , Incorporación de recursos por $ 97.039.193 Modificar parcialmente la Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO $3.464.843.616, | PRÓRROGA 9, ADICIÓN 9, MODIFICACIÓN 9 14-mar-2025 Prórroga por 1 mes y 15 días, Modificar parcialmente la cláusula 4 denominada “PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO” (32 meses y 5 días) y su numeral 4.2. - PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (15 meses y 5 días) Adición por $ 201.656.498. Modificar parcialmente la Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO $3.666.500.114 | PRÓRROGA 10, ADICIÓN 10, MODIFICACIÓN 10 28-mar-2025 Prorroga por 1 mes y 15 días, Modificar parcialmente la cláusula 4 denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO” y su numeral 4.2. - PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Adición por $ 201.656.498 Modificar parcialmente la Cláusula 6 denominada VALOR DEL CONTRATO: $3.868.156.612 | [18 empty] | 5 | 219 | 12 | 45 | 40 | 91 | 31 | [9 empty] | ENGATIVA | 97948
IDU-1807-2021 | IDU-1807-2021 | PUENTE PEATONAL AV BOYACÁ POR CALLE 80 | YALILE RINCÓN 3124559884 | SANDRA LILIANA GIRALDO | CARMENCY GARCIA | PUENTE PEATONAL AV CL 80 POR AV BOYACA | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES | ARTERIAL | GESTION DE ACTIVOS CUPO INGRESOS CORRIENTES | IDU-LP-SGDU-023-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2319340 | 202143519090000032E | 2021 | 908.526 | IDU-1807-2021 | IDU-1831-2021 | “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C | STESV | OBRA - MIXTO | TERMINADO | 20 MESES | Inicial: 2 Meses Actual: 2 Meses | Inicial: 6 MESES Actual: 8 meses | Inicial: 2 MESES Actual: 6 meses | 0 | Inicial: 9 MESES Actual: 16 meses y 20 días | Inicial: 1 MES Actual: 1 mes |  | 2023-09-19 | 10 | 13 meses y 20 dias | (1/12/2022) 2 meses | (1/02/2023) 1 mes | (3/03/2023) 1 mes | (27/06/2023) 1,5 meses | (10/11/2023) 15 dias | (26/11/2023) 15 dias | (17/10/2024) 2 meses y 20 dias | (24/12/2024) 1 mes y 15 días | (13/03/2025) 1 mes y 15 días | (28/03/2025) 1 mes y 15 días | [7 empty] | 33 Meses y 20 días |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-09 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2023-12-26 | N/A | N/A | 2023-12-27 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025 | 2025-06-15 | CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S ANTES C & G CONSULTORIA Y GERENCIA DE PROYECTOS LTDA | N/A | JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS 3153336976 jclavijo@cyg.com.co |  | PEDRO ALEXANDER LOPEZ 3116051203 plopez@cyg.com.co | 21779705484 | SGI | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 2879510056 | 69125607 | 1235218924 | 1575165525 | [12 empty] | 1107423397 |  |  |  |  | 1107423397 | 3986933453 | 25766638937 | 29634795549 | 10 | PRÓRROGA NO. 1 Y MODIFICACIÓN NO. 1 2022-12-01 Prórroga No. 1 por dos (2) meses para la etapa de estudios y diseños, Adición No. 1 por valor de $195.251.114,00 y Modificación por la Recomposición de fases. Por lo anterior se requirió Modificar la CLÁUSULA 5. PLAZO DEL CONTRATO | PRÓRROGA NO. 2 Y MODIFICACIÓN NO. 2 2023-02-01 Prórroga No. 2 por un (1) mes para la fase de aprobaciones de la etapa de estudios y diseños, Adición No. 2 por valor de $73.364.888,00 y Modificación del Numeral 3 del PARÁGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO. | PRÓRROGA NO. 3 Y MODIFICACIÓN NO. 3 2023-02-03 Prórroga No 3 por el término de UN (1) mes, aplicable a la fase de Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios | ADICIÓN NO 1, PRÓRROGA NO. 4 Y MODIFICACIÓN NO. 4 2023-06-27 Adición No. 1 por valor de $69.125.607,00, para la Etapa de Estudios y Diseños en su fase de aprobaciones, Prórroga No. 4 por un (1.5) mes y medio para la fase de aprobaciones de la etapa de estudios y diseños y Modificación de la cláusula 5 del Contrato de Obra IDU-1807-2021, denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, Modificación de la cláusula séptima “VALOR” y Modificación de la cláusula 9-FORMA DE PAGO. | PRÓRROGA NO. 5 Y MODIFICACIÓN NO. 5 2023-11-10 Prórroga No. 5 por quince (15) días calendario para la fase de aprobaciones de la etapa de estudios y diseños y Modificación de la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO IDU-1807-2021. | ADICIÓN No 2, PRÓRROGA No 6 Y MODIFICACIÓN No. 6 26/12/2023 Prorroga por 15 dias, MOdificar Plazo de Ejecución del contrato a 26,5 meses, Modificar el parágrafo primero de la cláusula 5.1 denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. Adición por $1.235.218.924.00. Modificar parcialmente la cláusula 7 denominada “VALOR DEL CONTRATO”. Incorporar 87 items no previstos. | ADICIÓN No 3, PRÓRROGA No 7 Y MODIFICACIÓN No. 7 18/10/2024 Prórroga por 2 meses y 20 días, Modificar la cláusula 5 “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO” VEINTINUEVE (29) MESES Y CINCO (5) DÍAS, Adición por $1.575.165.525,00 Incorporación de recursos por $1.107.423.397,00 : Modificar parcialmente la cláusula 7, previamente modificada por la Cláusula Quinta de la Prórroga No. 6, Adición No. 2 y Modificación No. 6 , denominada VALOR DEL CONTRATO: $25.766.638. 937. incorporar quince (15) ítems no previstos. | PRÓRROGA 8 Y MODIFICACIÓN 8 24/12/2024 Prórroga por 1 mes y 15 días a la etapa de construcción, Modificar la cláusula 5 denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”: 30 meses y 20 días, construcción 13 meses y 20 días. Modificar la Cláusula 9 denominada FORMA DE PAGO, en su numeral 9.2 -ETAPA DE OBRA, subnumeral 9.2.1 Actividades a Precios Unitarios | PRÓRROGA 9 Y MODIFICACIÓN 9 13-mar-2025 Prórroga poir 1 mes y 15 días, Modificar la cláusula 5 denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”. (32 meses y 5 días). Modificar parcialmente la cláusula 7, denominada “VALOR DEL CONTRATO”, en el sentido de redistribuir las bolsas contractuales con el fin de optimizar los recursos para el cumplimiento de su meta física. Incorporar a la lista de precios unitarios, (1) Ítems No previstos. | PRÓRROGA 10 Y MODIFICACIÓN 10 28-mar-2025 Prorroga por 1 mes y 15 días, Modificar la cláusula 5 del contrato denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 33 meses y 20 días, Construcción: 16 meses y 20 días. | [18 empty] | 5 | 219 días | 16/11/2022 12 dias | 31/03/2023 45 dias 17+15+6+7 | 17/05/2023 40 días 8+11+8+7+6 | 11/08/2023 91 dias 11+13+21+14+14+10+8 | 25/11/2023 31 dias 16+15 | [7 empty] | Bonanza, Santa Maria del Lago, Villa Carolina, Tabora | LAS FERIAS MINUTO DE DIOS BOYACA REAL | ENGATIVA | 97948 |  |  | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 7250.42 | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
IDU-1667-2020 | IDU-1667-2020 | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 2 | ANDREA YINETH BARON 3125638297 | ANDRES TAFUR 3108670360 RUTH PAOLA ALMECIGA 3213577565 | DIANA PATRICIA LOPEZ | INTERVENTORIA | TRONCAL AV. CALI - TM |  | Troncales Alimentadoras PLMB-Recursos Titularización | IDU-CMA-SGI-009-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1450650 | 202043519080000033E | 2020 |  | IDU-1667-2020 |  | INTERVENTORIA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI | STEST | INTER | EJECUCIÓN TERMINACIÓN ANTICIPADA PROYECTADA PARA EL 31 DE AGOSTO DE 2025 | 83 MESES |  |  |  | Inicial 6 meses Actual 7 meses y 6 días | Inicial 17 meses Actual 42 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses | 2027-12-25 | 4 | 786 | 96 | 330 | 240 | 120 | [13 empty] | 109 MESES Y 6 DIAS |  |  | 2014-12-15: 2021-01-26; 2015-03-15: 2021-01-26; 2015-04-14: 2021-08-31; 2015-04-15: 2021-09-01; 2017-03-27: 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025 | 2025-08-31 | CONSORCIO SUPERVISOR A - H | ACI PROYECTOS S.A.S.- 50% HMV PROYECTOS S.A.S. - 50% | JHULIANA ANDREA SARMIENTO 3112264025 jhulianasarmiento@aciproyectos.com | comercial2@h-mv.com comercial@aciproyectos.com | NORMA ESPERANZA RAMIREZ 3106136099 normaramirez@aciproyectos.com | 11305413321 | SGI | 0 | [7 empty] | 4 | 9278683942 | 4055151313 | 3244121053 | 1622060526 | 357351050 | [17 empty] | 9278683942 | 20584097263 |  | 11 | (26-jul-2021) Modificación No 1. - Prorroga y modificación en la duración de las etapas del contrato | (1-sep-2021) Modificatorio No 2. - Traslapo 3 meses entre preconstruccion y construcción. | (31-may-2022) Modificatorio No 3. Modificar el primer inciso de la sección 6.1. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN; Modificar el parágrafo a los Numerales 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, y 6.1.6, del contrato de Interventoría | (24-dic-2022) Modificatorio No 4 Modificación del primer párrafo y tabla, así como el parágrafo incluido en el Modificatorio N° 1, de la CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO ESTIMADO, del Contrato IDU-1667-2020 Modificación del numeral 10. Apropiaciones Presupuestales. | (27-dic-2022) Modificatorio No 5 Modificación CLÁUSULA 4 PLAZO ESTIMADO. Desmonte del Apéndice de Bioseguridad COVID 19 V.3, en cumplimiento de la Circular IDU 20 del 2022 | (29-dic-2022) Modificatorio No 6 Modificación de la CLÁUSULA 5. PLAZO ESTIMADO del Contrato de Interventoría IDU-1667-2020, modificada mediante la cláusula PRIMERA de la Modificación No. 5, El Plazo Total Estimado del Contrato IDU-1667-2020 es de OCHENTA Y SEIS (86) MESES Y SEIS (6) DÍAS contados a partir de la Fecha de Iniciación Prórroga por 3 meses Adición de recursos por MIL CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $1.105.950.357 (incluye IVA Y AJUSTES), con cargo al Fondo de Cubrimiento | (31-mar-2023) Modificatorio No 7 Adición por $ 4.055.151.313.oo, Modificar la CLÁUSULA 8. VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO, Modificar la CLÁUSULA 5. PLAZO ESTIMADO, Modificar el numeral 6.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN del Contrato de Interventoría. | MODIFICACIÓN No. 8, PRÓRROGA No. 3 Y ADICIÓN No. 2 (28-dic-2023) Adición por ($ 3.244.121.053). Valor Contrato ($18.604.685.687). Prorroga por 8 meses. Plazo 105 meses y 6 dias. | MODIFICACIÓN No. 9, PRÓRROGA No. 4 Y ADICIÓN No. 3 (31-oct-2024) Modificar la conformación del CONSORCIO SUPERVISOR A-H, con ocasión de la fusión por absorción llevada a cabo entre HMV PROYECTOS S.A.S.y HMV SERVICIOS S.A.S. Prórroga por 4 meses, Modificar parcialmente la Cláusula 5 denominada “Plazo Estimado. Modificar el numeral 6.2. de la Cláusula 6, denominada “Etapas de Ejecución del Contrato de Interventoría” Los costos por la prórroga de cuatro (4) meses ascienden a $ 1.622.060.526 Costo de Interventoría Imputable a contratista de obra: 76,5% Costo de Interventoría Imputable al IDU: 23,5% Adición por $ 1.622.060.526 Modificar parcialmente la Cláusula 8, denominada “Valor Estimado y Valor Efectivo del Contrato”: $20.226.746.214 | MODIFICACIÓN 10 23-DIC-2024 Modificar la Cláusula 10 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura | MODIFICACIÓN 11 03-JUL-2025 Las Partes de común acuerdo establecen como fecha de terminación anticipada el 31 de agosto de 2025, con fundamento en la cláusula 27 literal a) denominada TERMINACIÓN ANTICIPADA. Modificar la plantilla mínima de personal, del 3 de julio al 31 de agosto de 2025. Adición por $357.351.050 | [17 empty] | 0 | N/A | [13 empty] | 80 CORABASTOS 81 GRAN BRITALIA 82 PATIO BONITO 84 BOSA OCCIDENTAL | BOSA KENNEDY | 1662714
IDU-1647-2020 | IDU-1647-2020 | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 2 | ANDREA YINETH BARON 3125638297 | RUTH PAOLA ALMECIGA 3213577565 | DIANA PATRICIA LOPEZ | AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO | TRONCAL AV. CALI - TM | ARTERIAL | Troncales Alimentadoras PLMB-Recursos Titularización | IDU-LP-SGI-004-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1322814 | 202043519090000028E | 2020 | 877.803 | IDU-1647-2020 | IDU-1667-2020 | CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C | STEST | OBRA | CONTRATO CADUCADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 1215 DEL 19 DE JUNIO DE 2025 | 83 MESES |  |  |  | Inicial 6 meses Actual 7 meses y 6 días | Inicial 17 meses Actual 42 meses |  | Inicial: 60 meses Actual: 60 meses | 2027-12-25 | 4 | 26 meses y 6 dias | (29-dic-22) Prorroga 1. Prorroga por 3 meses y 6 días | (30-mar-23) Prorroga 2. Prorroga por 11 meses | (28-dic-2023) Prorroga 3 8 meses | (31-oct-2024) Prórroga 4 4 meses | [13 empty] | 109 MESES Y 6 DIAS |  |  | 2020-10-15 | 2020-12-14 | 2021-01-26 | N/A | N/A | 2021-01-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2030-02-28 | 2025 | 2025-06-20 | CONSORCIO SANTAMARIA 004 | ALCA INGENIERIA S.A.S (50%) CASTRO TCHERASSI S.A. (50%) | CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS 3114824031 licitaciones@alcaing.com | licitaciones@alcaing.com lizeth.eulegelo@alcaing.com | SERGIO ARTURO GIRALDO 3105806491 dirobra.csm004@gmail.com | 221019965377 | SGI | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 8031416156 |  |  |  |  | 8031416156 | 8031416156 | 229051381533 | 249635478796 | 23 | (26-jul-21) Modificación No 1. - Prorroga y modificación en la duración de las etapas del contrato | (01-sep-21) Modificatorio No 2. - Traslapo 3 meses entre preconstruccion y construcción. | (9-feb-22) Modificación No. 3 Objeto: modificar el plazo, la tabla de hitos, la forma de pago de redes y se pasa a la etapa de construcción | (27-may-22) Modificación No. 4 Modificación de los incisos primero y segundo de la Sección 5.1, “Etapa de Preconstrucción”, para prorrogar plazo acordado en el modificatorio No. 3; Aclaración del plazo efectivo de la Etapa de Preconstrucción y del plazo total del Contrato, en 6 días; Inclusión de 64 ítems No Previstos. | (27-may-22) Modificación No. 5 Modificar la sección 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, específicamente lo que respecta al PUENTE PEATONAL PORTAL AMERICAS ZONA 1 Y PUENTE PEATONAL PORTAL AMERICAS ZONA 2; Las partes manifiestan que la presente modificación no genera adición al valor previsto en la Cláusula 11.1 – Valor Estimado del Contrato | (18-ago-22) Modificación No. 6 Incorporación al contrato de catorce (14) ítems no previstos (NP´S) | (29-ago-22) Modificación No. 7 Modificar el numeral 15.1.6. Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP. Incorporando en la fórmula de ajustes del contrato con la transición de ICCP a ICOCIV -Circular IDU No. 6 de febrero 10 de 20 | (28-sep-22) Modificación No. 8 Modificar la Cláusula 14.5 REMUNERACIÓN POR LABORES AMBIENTALES Y SST, Cláusula 14.6 REMUNERACIÓN POR LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, Cláusula 14.7 REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS | (17-nov-22) Modificación No. 9 Retirar Apéndice de Bioseguridad, Modificación modelo estructural para el giro de la escalera de acceso al Puente Peatonal que comunica la estación TM. Av Villavicencio, la Estación No. 2 del Metro de Bogotá y el costado occidental de la Av. Villavicencio. | (24-dic-22) Modificación No. 10 Modificación Cláusula 13. Apropiaciones presupuestales. | (29-dic-22) Modificación No. 11 Modificar Plazo del Contrato, Modificar etapa de construcción a 19 meses. | (29-mar-23) Modificación No. 12 Inclusión Nueve (9) Ítems No Previstos, por el valor de $139.841.305, con cargo al Fondo de Compensaciones. | (30-mar-23) Modificación No. 13 Modificar el plazo del contrato a 97 meses y 6 días, Prórroga 11 meses, los costos corresponden a a corresponden a la remuneración Ambiental y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. | (09-jun-23) Modificación No. 14 Actualización anexo 2 apéndice g modificación cláusula 22 “hitos y cronograma de obras”. | (03-nov-23) Modificación No. 15 ● Incorporación al contrato de Sesenta y cuatro (64) precios unitarios no previstos (NP´S). ● Modificar el numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el sentido de actualizar los valores de los componentes, de conformidad con los modificatorios No 9,11 y 13. ● Aclarar fecha terminación Etapa de construcción. | (03-nov-23) Modificación No. 16 Modificar la Cláusula 14.1 REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION- REGLAS APLICABLES AL PAGO DE LOS HITOS, en lo referido a las reglas aplicables para las obras del Grupo 2 de PUENTE PEATONAL PORTAL AMÉRICAS ZONA 1, PUENTE PEATONAL PORTAL AMÉRICAS ZONA 2 y ESTACIONES, en particular la Estación Av. Villavicencio hoy llamada ESTACIÓN GRAN BRITALIA, determinando que las obras referidas serán pagadas, según el avance físico. Modificar el Anexo 2 vigente - TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G – LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, de conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA del presente documento, tabla que se adjunta y hace parte integral de la modificación contractual. | (28-dic-23) Modificación No. 17 Incorporar dentro del alcance de la REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES del FONDO DE COMPENSACIÓN, el empalme de la Av. Ciudad de Cali con la Avenida Bosa (Intersección). Imputar al VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES, el valor resultante de las obras asociadas a la reconstrucción del anillo vial de la glorieta ubicada en la Avenida Ciudad de Cali en Intersección con la Av. Bosa, por un valor de ($ 1.134.240.444,00) en cantidades de obra discriminadas. Imputar al FONDO DE COMPENSACIÓN las mayores cantidades de obras para redes que no puedan ser cubiertas o cuyo valor supere el valor de la bolsa para remuneración para obras para redes, a ejecutarse dentro del anillo vial de la glorieta ubicada en la Avenida Ciudad de Cali en Intersección con la Av. Bosa por un valor $108.227.854,00 | (29-dic-23) Modificación No. 18 Modificación Plazo Total: 105 Meses y 6 días. Prorroga Etapa de Construcción 8 meses. Modificar la Cláusula 12 - FONDO DE COMPENSACIONES. Modificar el párrafo No. 3 del numeral 5.2 de la Cláusula 5 ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO. | (15-feb-24) Modificación No. 19 Incorporar a la lista de precios unitarios DIECISEIS (16) Ítems No Previstos | (24-jun-2024) Modificación No. 20 Modificar el contrato en el sentido de Incluir en la lista de precios unitarios, ítems No Previstos y no objetados | (31-oct-2024) Modificación No. 21, Prorroga 4 Prórroga por 4 meses a la etapa de construcción, Modificar parcialmente la Cláusula 4, denominada “Plazo Estimado”, denominado “ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”, en lo referente a la duración estimada de la Etapa, la cual se prorroga por CUATRO (4) MESES Los costos generados con ocasión de la presente prórroga corresponden a la remuneración de los componentes por Labores Ambientales y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tráfico y Señalización por valor de $1.814.216.915 El 76,51%, será asumido por CONSORCIO SANTA MARÍA 004. El 23,49%, será asumido por el IDU. Incorporar a la lista de precios unitarios veinte (20) Ítems de obra No Previstos. Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A, dada la necesidad de incorporar los nuevos lineamientos para las estaciones, taquillas y cicloestaciones. Modificar Cláusula 12, denominada “Fondo de Compensaciones”. Trasladar del “Fondo de Compensaciones” el valor de $ 426.159.553 | (26-dic-2024) Modificación 22 Modificar la Cláusula 13 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES”, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura. | (27-dic-2024) Modificación 23 Incorporación de Recursos ($8.031.416.156). Modificar la tabla del numeral 11.1. de la cláusula 11, en el siguiente sentido: - Incorporar al Fondo de Compensaciones la suma de ($8.031.416.156) Valor estimado del contrato: $ 229.051.381.533 | [5 empty] | 0 | N/A | [12 empty] | SAN BERNARDO 1, LAURELES, ISLANDIA, VILLA SUAITA, VILLA CLEMENCIA, ESCOCIA, VILLA ANDREA, CHICALA, BETANIA, EL CARMELO, BRITALIA, TINTALITO, LAS MARGARITAS, EL AMPARO, EL ROSARIO, MARIA PAZ, PATIO BONITO. | 80 CORABASTOS 81 GRAN BRITALIA 82 PATIO BONITO 84 BOSA OCCIDENTAL | BOSA KENNEDY | 1662714 | Se llevará acabo la construcción del TM por la avenida Ciudad de Cali entre la avenida Bosa y la avenida Villavicencio, con 2,50 de longitud total del tramo en Km, 9,47 de longitud de carriles de Transmilenio (incluyendo retorno operacional) en Km/carril, 16,05 de Longitud de carriles mixtos (incluyendo carriles de incorporación, intersecciones y bocacalles sin pompeyano) en Km/carril, respecto a Longitud de Ciclorruta nueva: 2144,33 M en andén y 2445,92 M continua. Por otra parte, 84805,05 M2 de espacio público . 1 puente peatonal, 3 estaciones, 10 taquillas externas y 3 ciclo estaciones. |  | 2.5 | 16.05 | 9.47 | 4.59 | 84805.05 | 34707.62 | 0 | 0 | 1 |  | 3 | 3 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A
IDU-1438-2023 | IDU-1438-2023 | REFORZAMIENTO PUENTE CLL 174 | MYRIAM JANETH VILLALOBOS PEREZ 3002138332 | DANIEL ALEJANDRO CORREA CORREA (3005551834) | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | INTERVENTORIA | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES |  | * CUPO ACUERDO 690/2017 *GESTIÓN DE ACTIVOS | IDU-CMA-DTC-034-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3689554 | 202343519080000006E | 2023 |  | IDU-1438-2023 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL ATIRANTADO LOCALIZADO EN LA CALLE 174 POR AV. PASEO DE LOS LIBERTADORES, EN BOGOTÁ D.C. | STESV | INTER | TERMINADO | 11 meses |  |  |  | Inicial: 2 meses Actual: 2 meses | Inicial: 8 MESES Actual: 21 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 2024-05-13 | 4 | 390 | 150 | 90 | 120 | 30 | [13 empty] | 24 MESES |  |  | 2023-03-28 | 2023-04-11 | 2023-06-14 | N/A | N/A | 2023-06-14 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 2025 | 2025-10-10 | CONSORCIO LIBERTADORES VELNEC-ECG | VELNEC S.A. 50%, ECG INGENIERIA S.A. 50% | PAOLA CRISTANCHO CHARRY 3057690825 pcristancho@velnec.com | pmartinez@velnec.com y ebedoyap@euroconsult.es | 2410530-2410531 | 1354905492 | DTC | 0 | [7 empty] | 4 | 1679815577 | 646082914 | 387649748 | 516866332 | 129216583 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 1679815577 | 3034721069 |  | 4 | PRÓRROGA No. 1 ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 1 (09-may-2024) Prórroga por 5 meses, Modificar la CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El plazo del contrato es de DIECISEIS (16) MESES, Adición por $646.082.914. Modificar la cláusula Séptima denominada VALOR, del contrato. EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL, se estima en la suma de: $2.000.988.406,00 | PRÓRROGA No. 2 ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 2 (25-sep-2024) Prórroga por 3 meses, Modificar la CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 19 meses, Obra 16 meses, Adición por $387.649.748, Modificar la cláusula Séptima denominada VALOR $2.388.638.154,00, | PRÓRROGA No. 3 ADICIÓN No. 3 Y MODIFICACIÓN No. 3 (28-dic-2024) Prórroga por 4 meses, Modificar la Cláusula 5 denominada, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 23 meses, Adición por $516.866.332, Modificar la cláusula 7 del contrato denominada valor: $2.905.504.486,00 | PRÓRROGA 4, ADICIÓN 4, MODIFICACIÓN 4 15-AGO-2025 Prórroga por 1 mes, Modificar la cláusula 5, denominada "Plazo de ejecución del contrato": 24 meses, Ejecución de obra 21 meses, Adición por $129.216.583. Modificar la cláusula 7 denominada valor: 3´034.721.069 | [24 empty] | 3 | 118 | 75 | 18 | 25 | [9 empty] | La uribe - villa del prado | 9 VERBENAL 10 URIBE 17 SAN JOSE DE BAVARIA | USAQUEN SUBA | 137017
IDU-1335-2023 | IDU-1335-2023 | REFORZAMIENTO PUENTE CLL 174 | MYRIAM JANETH VILLALOBOS PEREZ 3002138332 | DANIEL ALEJANDRO CORREA CORREA (3005551834) | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | Calle 174 con Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES | ARTERIAL | * CUPO ACUERDO 690/2017 *GESTIÓN DE ACTIVOS | IDU-LP-DTC-023-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3689611 | 202343519090000006E | 2023 |  | IDU-1335-2023 | IDU-1438-2023 | “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL ATIRANTADO LOCALIZADO EN LA CALLE 174 POR AV. PASEO DE LOS LIBERTADORES, EN BOGOTÁ D.C.” | STESV | OBRA | TERMINADO | 11 meses |  |  |  | Inicial: 2 meses Actual: 2 meses | Inicial: 8 MESES Actual: 21 meses | Inicial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 2024-05-13 | 4 | 13 meses | (09-may-2024) 5 meses | (25-sep-2024) 3 meses | (28-dic-2024) 4 meses | (15-ago-2025) 1 mes | [13 empty] | 24 MESES |  |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 2023-06-14 | N/A | N/A | 2023-06-14 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 2025 | 2025-10-10 | CONSORCIO MAJUBE | BEFARHS CONSTRUCTORES SAS 45% JULIAN LIZANDRO GONZALEZ 10% MAZI INGENIERIA SAS 45% | ESTEBAN MACIAS VARGAS 3204252131 - 3103291691 gerenciamazi@gmail.com | gerenciamazi@gmail.com | 3204252131 -3103291691 | 9638325921 | DTC | 0 | [7 empty] | 4 | 2486374784 | 430093173 | 1457282369 | 430589062 | 168410180 | [10 empty] | 2 | 394467930 | 264867478 | 129600452 |  |  | 394467930 | 2880842714 | 12519168635 | 15553889704 | 5 | PRÓRROGA No. 1 Y MODIFICACIÓN No.1 (09-may-2024) Prórroga por 5 meses, aplicable al plazo de la ETAPA DE EJECUCIÓN. Modificar la CLÁUSULA 5 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El plazo del contrato es de DIECISEIS (16) MESES. | PRÓRROGA No. 2, ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 2 (25-sep-2024) Prórroga por 3 meses, Modificar la CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 19 meses, Obra 16 meses, Adición por $430.093.173, Modificar la cláusula Séptima denominada VALOR $10.068.419.094,00. | PRÓRROGA No. 3, ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 3 (28-dic-2024) Prórroga por 4 meses para la fase de obra, Modificar la CLÁUSULA 5 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 23 meses, Obra 20 meses. Incorporar 89 ítems no previstos a la lista de precios unitarios. Adición por $1.457.282.369. Incorporación de recursos por $264.867.478,00 Modificar la CLÁUSULA 7 denominada VALOR DEL CONTRATO: ($11.790.568.941,00). Redistribuir del “FONDO PARA VARIACIÓN DE LA T.R.M”, la suma de $1.207.614.240,00. Modificar el numeral 9.1.1. denominado Pago a valor global de la CLÁUSULA 9 - FORMA DE PAGO | PRÓRROGA No. 4, ADICIÓN No. 3 Y MODIFICACIÓN No. 4 (15-ago-2025) Prórroga por 1 mes. Modificar la Cláusula 5 del Contrato de Obra 2023, denominada “Plazo de Ejecución del Contrato”: 24 MESES y su numeral 5.2.9 Plazo de Ejecución de Obras: 21 MESES. Incorporar a la lista de precios unitarios treinta y un (31) ítems no previstos. Adición por $430.589.062 Modificar la CLÁUSULA 7 denominada VALOR DEL CONTRATO: $12.221.158.003 | MODIFICACIÓN 5, ADICIÓN 4 (06-oct-2025) Incorporar a la lista de precios unitarios dos (2) ítems no previstos: NP 123 y NP 124 Adición por ($168.410.180) Incorporación de recursos por ($129.600.452) Modificar la CLÁUSULA 7 denominada VALOR DEL CONTRATO $12.519.168.635 | [23 empty] | 3 | 111 días | 20-mar-2025 73 días 33+20+20+2 | 26-jul-2025 18 días 9+9 | 11-sep-2025 25 días 18+7 | [9 empty] | La uribe - villa del prado | 9 VERBENAL 10 URIBE 17 SAN JOSE DE BAVARIA | USAQUEN SUBA | 137017 |  |  | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 1862.89 | N/A | N/A | N/A | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
IDU-1763-2021 | IDU-1763-2021 | ZONAS INDUSTRIALES. ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G1 | YALILE RINCON 3124559884 | LAURA DEL PILAR VELANDIA QUINTERO 3202673613 | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | INTERVENTORIA | MALLA VIAL ACUERDO 724 DE 2018 | INTERMEDIA | *CUPO *INGRESOS CORRIENTES *GESTIÓN DE ACTIVOS *VAL ACUERDO 724 DE 2018 *VAL 724/18 *LIBRE DESTINACION | IDU-CMA-SGI-045-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2297222 | 202143519090000008E | 2021 | 908.526 | IDU-1763-2021 |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2. | STESV | INTER | TERMINADO | 20 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 8 meses | Inicial: 14 MESES Actual: 21 meses (Traslapo con recibo de 2 meses) | Inicial: 2 MESES Actual: 2 meses (Traslapo con obra de 2 meses) |  | 2023-08-01 | 4 | 270 | 30 | 30 | 60 | 150 | [13 empty] | 29 meses |  |  | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | N/A | N/A | 2021-12-02 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2025-10-18 | 2025-08-19 | 2025-10-18 | 2025 | 2025-10-18 | CONSORCIO BANCAL | INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A - INCOPLAN S.A 50% CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S. 50% | FABIO ERNESTO VILLAMIL 3008617111 inter.bancal@incoplansa.com | licitaciones@incoplansa.com | DIRECTOR INTERVENTORIA CARLOS MARTINEZ 3105818645 inter.bancal@incoplansa.com | 4814028597 | SGI | [8 empty] | 4 | 2037038077 | 134445301 | 134445301 | 304169048 | 1463978427 | [17 empty] | 2037038077 | 6851066674 |  | 2 | (14/10/2023) Modificación 1, Prorroga 3 y Adicion 3 Prorroga por 2 meses, Adicion por 304169048. Modificar Valor del contrato: $5.387.088.247. Modificar Forma de Pago, obligaciones del intervnetor. | MODIFICACIÓN No 2, PRÓRROGA No 4 y ADICIÓN No 4 30-dic-2023 Prórroga por 5 meses, Modificar la cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO, y numeral 5.2, Adición por $1.463.978.427. | [26 empty] | 5 | 534 | 11 | 1 | 7 | 481 | 34 | [7 empty] | Los Ejidos Pensilvania Estación Central | 108 ZONA INDUSTRIAL | PUENTE ARANDA | 34550
IDU-1760-2021 | IDU-1760-2021 | ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G1 | YALILE RINCON 3124559884 | LAURA DEL PILAR VELANDIA QUINTERO 3202673613 | CARLOS ENRIQUE TAMAYO | 21 SEGMENTOS VIALES EN LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA, LOCALIZADOS EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA TRANSVERSAL 42 Y LA AVENIDA NQS Y ENTRE LA AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE, LA AVENIDA LAS AMÉRICAS Y SU CONEXIÓN CON LA AVENIDA DE LOS COMUNEROS | MALLA VIAL ACUERDO 724 DE 2018 | INTERMEDIA | *CUPO *INGRESOS CORRIENTES *GESTIÓN DE ACTIVOS *VAL ACUERDO 724 DE 2018 *VAL 724/18 *LIBRE DESTINACION | IDU-LP-SGI-024-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2280367 | 202143519090000020E | 2021 | 908.526 | IDU-1760-2021 | IDU-1763-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2. | STESV | OBRA | TERMINADO | 20 meses |  |  |  | Inicial: 4 meses Actual: 8 meses | Inicial: 14 MESES Actual: 21 meses (Traslapo con recibo de 2 meses) | Inicial: 2 MESES Actual: 2 meses (Traslapo con obra de 2 meses) |  | 2023-08-01 | 4 | 9 meses | 2022-04-19 1 MES | 2022-05-20 1 MES | 2023-10-14 2 meses | 2023-12-30 5 meses | [13 empty] | 29 MESES |  |  | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-12-02 | N/A | N/A | 2021-12-02 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2025-10-18 | 2025-08-19 | 2025-10-18 | 2025 | 2025-10-18 | CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC | CIMELEC INGENIEROS SAS 47.5% INGEOCHO SAS 47.5% JMS INGENIERÍA S.A.S. 5.% | LUISA MARIA SALAS BAHAMON 3102119932 luisalas@hotmail.com | LICITACIONES@CIMELEC.CO | DIRECTOR OBRA ALVARO SAENZ 3214953450 directorctoidu024@gmail.com | 32746569014 | SGI | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 13509606379 | 201054361 | 194832445 | 488319771 | 9971572373 | 1569969384 | 1083858045 | [8 empty] | 2 | 6812193933 | 1792969322 | 5019224611 |  |  | 6812193933 | 20321800312 | 53068369326 | 59919436000 | 7 | Prórroga No. 1, Adición No. 1 y Modificación No. 1 del 12/04/2022 Se prorrogó el plazo del Contrato por el término de 30 días calendario, aplicado a la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares, y se adicionó el mismo por un valor de $201.054.361 dada dicha prórroga, así como modificación en cláusula de laforma de pago y aclaración respecto norma técnica de calidad aplicable al contrato. | Prórroga No. 2, Adición No. 2 y Modificación No. 3 del 20/05/2022 Se prorrogó el plazo del Contrato por un término de UN (1) MES y se adicionó el mismo por un valor del Contrato de Obra No. IDU-1760-2021, en la suma de $194.832.445.00 | Prórroga No. 3, Adición No. 3, Modificación No.2 del 14/10/2023 Se prorrogó en dos (2) meses la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares, y la consecuente adición por valor de $488.319.771 dada dicha prórroga, así como modificación en cláusula de la forma de pago, actualización de los precios de referencia del contrato de obra al mes de julio de 2023, modificación de la cláusula 17 obligaciones del contratista incorporación del mecanismo de ajuste de diseños con acompañamiento de IDU. | PRÓRROGA No. 4, ADICIÓN No. 4 Y MODIFICACIÓN No 4 30-dic-2023 Prórroga por 5 meses, Modificación plazo del contrato, Adición por ($9.971.572.373),Modificar la cláusula 8 “VALOR DEL CONTRATO”, incorporar veintinueve (29) ítems no previstos. | ADICIÓN No. 5 Y MODIFICACIÓN No. 5 6-nov-2024 Incorporar 32 items no previstos, Adición por $1.569.969.384, Incorporación de recursos por $1.792.969.322, Modificar la cláusula 8, denominada “VALOR DEL CONTRATO”, en el sentido de adicionar e incorporar recursos al VALOR PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN, Modificar la CLÁUSULA 6 – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en su numeral 6.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN, : Modificar la CLÁUSULA 10 – FORMA DE PAGO, en su numeral 10.2 FASE DE EJECUCIÓN, 10.2.1. Actividades a precios unitarios. Modificar la CLÁUSULA 25 – GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES, en su numeral 25.1. Garantía única de cumplimiento 25.1.3. Amparos vigencia y valores asegurados, específicamente respecto del amparo de Estabilidad y calidad de la obra ejecutada | ADICIÓN 6 Y MODIFICACIÓN 6 30/12/2024 Incorporar veintinueve (29) ítems no previstos aprobados por interventoría y no objetados por IDU, de acuerdo con el numeral 10.2.1 de la cláusula 10 del contrato en mención Adición por ($1.083.858.045) Incorporación de Recursos por ($ 5.019.224.611,00) Modificar la CLÁUSULA 8 VALOR DEL CONTRATO ($53.068.369.326) | MODIFICACIÓN 7 06-oct-2025 Modificar la Fase de Ejecución del Contrato de Obra No. IDU1760-2021, en el sentido de traslapar la Subfase de OBRA con la de RECIBO DE OBRA, por un término de DOS (2) MESES. Modificar parcialmente la Cláusula 6 denominada, “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, y su numeral 6.2. denominado “PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN”, en el sentido de traslapar y recomponer la SUBFASE DE OBRA con la SUBFASE de RECIBO DE OBRA. Incorporar a la lista de precios unitarios, cuarenta y un (41) Ítems de obra No Previstos Se aclara que el valor total del Contrato de Obra corresponde a la suma de ($53.068.369.316) | [21 empty] | 5 | 534 días | 31/03/2022 7+4 días | 12/05/2022 1 día | 13/05/2022 7 días | 17/06/2022 31+35+415 días | 27/06/2025 34 días 17+7+7+3 | [7 empty] | Los Ejidos Pensilvania Estación Central | 108 ZONA INDUSTRIAL | PUENTE ARANDA | 34550 | La reconstrucción de la vía y espacio público asociado de veintiún (21) CIV o segmentos viales Longitud por Carril: 4,4 kilómetros/Carril. Área de espacio público: 13272 m2 | Longitud aproximada: 2.123 metros. Longitud aproximada/Carril: 4,25 kilómetros/Carril. Área de espacio público: 12.576 m2 | N/A | 4.25 | N/A | N/A | 13272 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
IDU-1824-2021 | IDU-1824-2021 | REFORZAMIENTO DE PUENTES GP 1 | MAURICIO CONTRERAS 3114242813 | RUBEN DARIO AYALA LOPEZ (3005527203) | CARMENCY GARCIA | AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL) AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6) | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES |  | *CUPO *GESTIÓN DE ACTIVOS *TRANSF. ORDINARIAS *ADMINITRADOS DE LIBRE DESTINACIÓN | IDU-CMA-SGI-039-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2336657 | 202143519080000048E | 2021 | 908.526 | IDU-1824-2021 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES - AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL), AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO, AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6), EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | STESV | INTER | TERMINADO | 24 meses |  |  |  | Inicial: 2 meses Actual: 2 meses | Inicial: AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL) - 3 meses AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) -21 meses AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6) - 12 meses Actual: AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL) - 3 meses AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) -23 meses AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6) - 14 meses | Incial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 2024-01-18 | 4 | 593 | 60 | 324 | 164 | 45 | [13 empty] | 43 MESES Y 23 DÍAS |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-17 | 2022-01-19 | N/A | N/A | 2022-01-19 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-10-20 | 2025 | 2025-10-20 | CONSORCIO INTERPUENTES BOGOTA 2021 | D & B INGENIEROS CIVILES S.A.S. 45% R D INGENIEROS CIVILES S.A.S CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S. con NIT 900.378.119-5 (50% de participación) | RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA 3103104075 rodrigo@dybingenierosciviles.com | dybingenierosciviles@gmail.com | DIRECTOR INTERVENTORIA JORGE RIAÑO 3057001224 directorpuentesidu1824@gmail.com | 4536073658 | SGI | [8 empty] | 5 | 3626234058 | 49704954 | 170000000 | 2072897244 | 1073323224 | 260308636 | [16 empty] | 3626234058 | 8162307716 |  | 7 | Modificatorio No. 1 01/04/2022 Modificar la CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR, numeral 12.3 OBLIGACIONES DE LA FASE DE PRELIMINARES, numeral 12.3 OBLIGACIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. numeral 12.3.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL - GUÍA “COORDINACIÓN IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” | Modificatorio No. 2 22/07/2022 Se modificó la CLÁUSULA 8 – FORMA DE PAGO subnumeral 8.2. FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS, de acuerdo a la Circular No. 29 de 2021 respecto de la retención en garantía | Modificatorio No. 3 y Adición No. 1 10/11/2023 Se adiciono de $ 49.704.954, incluido AIU, a cargo de la Bolsa de Gestión y Avales ante Terceros y Pago de Modificaciones de Diseño. Se modifico el PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, VALOR DEL CONTRATO, quedando con el valor de $4.585.778.612 incluido IVA., Modificar la CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO, numeral 8.1. FASE DE PRELIMINARES, Modificar la CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO, subnumeral 8.2. FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS, modificada en Modificatorio No.2 al Contrato de Interventoría IDU-1824-2021, Modificar el contrato en el sentido de incorporar el numeral 27 a la CLÁUSULA 12.4. OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA, subnumeral 12.4.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO. | ADICIÓN No. 2, PRÓRROGA No 1 Y MODIFICATORIO No. 4 (30-dic-2023) Adición por $170.000.000, Prorroga por 2 meses, Modificar parcialmente la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Modificar parcialmente la CLÁUSULA 6 “VALOR DEL CONTRATO” | ADICIÓN No. 3, PRÓRROGA No 2 Y MODIFICATORIO No. 5 26-ABR-2024 Adición por $ 2.072.897.244, Prórroga por 10 meses y 24 días, Modificar la CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO, Modificar la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS (36) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS, Se modifica la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en su numeral 4.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA. | ADICIÓN 4, PRÓRROGA 3 Y MODIFICACIÓN 6 21-mar-2025 Prorroga por 5 meses y 14 días, Modificar parcialmente la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 42 meses y 8 días, Se modifica la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en su numeral 4.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA Adición por $1.073.323.224 Modificar la CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO $ 7.901.999.080 | Adición 5, Prórroga 4 y Modificación 7 6-sep-2025 Prórroga por 1 mes y 15 días, Modificar la CLÁUSULA 4 “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”: 43 meses y 23 días, y su numeral 4.2 “PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS” Adición por $260.308.636 Modificar la CLÁUSULA 6 “VALOR DEL CONTRATO”: $ 8.162.307.716 | [21 empty] | 3 | 39 | 14 | 16 | 9 | [9 empty] | Villa del Rio Madelena La Valvanera Surbaná Veraguas Comuneros Paloquemao Ricaurte | 49 Apogeo 65 Arborizadora 69 Ismael Perdomo 102 La Sabana 37 Santa Isabel 108 Zona Industrial 40 Ciudad Montes | CIUDAD BOLIVAR BOSA MARTIRES PUENTE ARANDA | 1827086
IDU-1825-2021 | IDU-1825-2021 | REFORZAMIENTO DE PUENTES GP 1 | MAURICIO CONTRERAS 3114242813 | RUBEN DARIO AYALA LOPEZ (3005527203) | CARMENCY GARCIA | AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL) AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6) | PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES | ARTERIAL | *CUPO *GESTIÓN DE ACTIVOS *TRANSF. ORDINARIAS *ADMINITRADOS DE LIBRE DESTINACIÓN | IDU-LP-SGI-017-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2334116 | 202143519090000038E | 2021 | 908.526 | IDU-1825-2021 | IDU-1824-2021 | EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPOS 1, 2, Y 3 | STESV | OBRA | TERMINADO | 24 meses |  |  |  | Inicial: 2 meses Actual: 2 meses | Inicial: AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL) - 3 meses AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) -21 meses AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6) - 12 meses Actual: AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL) - 7 meses AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) -40 meses y 23 días AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6) - 31 meses y 11 dias | Incial: 1 mes Actual: 1 mes |  | 2024-01-18 | 4 | 19 meses y 23 días | 30-dic-2023 2 meses | 26-abr-2024 10 meses y 24 días | 21-mar-2025 5 meses y 14 | 06-sep-2025 1 mes y 15 días | [13 empty] | 43 MESES Y 23 DÍAS |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-17 | 2022-01-19 | N/A | N/A | 2022-01-19 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-10-20 | 2025 | 2025-10-20 | CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 | PUENTES Y TORONES SAS (50%) CONCREARMADO LTDA (50%) | ARMIN RICARDO GARCIA ACUÑA 3102966002 arga@pytinfraestructura.com | arga@pytinfraestructura.com g.orozco@pytinfraestructura.com famar@concrearmadoltda.com | DIRECTOR OBRA NELSON MALDONADO 3183911063 director1825@pytinfraestructura.com | 31015475707 | SGI | 5899228180 | 5899228180 | [6 empty] | 3 | 4443417836 | 4055237669 | 362840869 | 25339298 | [11 empty] | 0 | -6796541640 | -6796541640 |  |  |  | 5899228180 | 10342646016 | 34561580083 | 42723887799 | 8 | Modificatorio No 1 01/04/2022 Se modifica la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, subnumeral 5.1 PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES. Se Incluye en la Cláusula 5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS, el PARÁGRAFO SEXTO. Se modifica la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO. Se modifica la CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, numeral 14.2 OBLIGACIONES DE LA FASE DE PRELIMINARES mediante la incorporación del subnumeral 20. Modificar la CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, numeral 14.3 OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA, subnumeral 14.3.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO, mediante la incorporación de los numerales 18 y 19. | Modificatorio No. 2 y Adición No. 1 29/12/2022 Se incorporan a la lista de precios, 2 ítems no previstos. Se adicionó la suma de($ 4.055.237.669,00), por incorporación de ítems No Previstos. | Modificatorio No. 3 y Adición No. 2 10/11/2023 Se adicionó el valor del Contrato de Obra IDU1825-2021, en la suma de $362’840.869, incluido IVA, a cargo de la bolsa de Gestión y Avales ante Terceros y Pago de Modificaciones de Diseño para la ejecución de las actividades de elaboración de los Diseños Fase III para el reforzamiento de los puentes vehiculares de la calle 6 y calle 13 con NQS. Se modificó la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO, subnumeral 9.1.1. Pago a valor global, modificada previamente por la CLÁUSULA TERCERA de la Modificación No. 1. Se adicionó el numeral 29 a la CLÁUSULA 14.3 OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA, subnumeral 14.3.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO. Se adicionó nota a la CLÁUSULA 5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS del Contrato No. 1825 de 2021. Se modificó la CLÁUSULA 22 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES. Se adicionó la CLÁUSULA 54 al Contrato No. 1825 de 2021. | MODIFICACIÓN No. 4, ADICIÓN No. 3 Y PRÓRROGA No. 1 (30-dic-2023) Prórroga por 2 meses, Modificar parcialmente el numeral 5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS de la CLÁUSULA 5 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Adición por $25.339.298, Modificar parcialmente la CLÁUSULA 7 denominada VALOR DEL CONTRATO. | MODIFICACIÓN No. 5 Y PRÓRROGA No. 2 (26-abr-2024) Incorporación de items a la lista de precios unitarios, Prórroga por 10 meses y 24 dias,Modificar parcialmente la CLÁUSULA 5 denominada PLAZO DE EJECUCIÓN Modificar el numeral 29 de la CLÁUSULA 14.3 OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA, subnumeral 14.3.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO, | MODIFICACIÓN No. 6 (13-nov-2024) Incorporación de ítems a la lista de precios unitarios | MODIFICACIÓN 7 Y PRORROGA 3 (21-mar-2025) Prorroga por 5 meses y 14 días, Modificar parcialmente la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 42 meses y 8 días, Modificar parcialmente la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en su numeral 5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS | MODIFICACIÓN 8 Y PRÓRROGA 4 (06-sep-2025) Modificar parcialmente la CLÁUSULA 4 “ALCANCE DEL OBJETO”, en el sentido de incluir un PARÁGRAFO, que establezca la reducción de la meta física, como consecuencia de la exclusión del reforzamiento estructural integral del puente vehicular ubicado en la intersección de la Avenida Ciudad de Quito con la Avenida Centenario (Calle 13, precisando las actividades ejecutadas y las actividades pendientes de ejecución). Prórroga por 1 mes y 15 días. Modificar parcialmente la CLÁUSULA 5 “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”: 43 meses y 23 días. y su numeral 5.2.- PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS COSTOS DE LA PRÓRROGA :asumidos por el CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 Incorporar 5 ítems no previstos a la lista de precios unitarios. Modificar la CLÁUSULA 7 denominada “VALOR DEL CONTRATO”, en el sentido de disminuir el valor del mismo, como consecuencia la reducción de la meta física, resultante de la exclusión del reforzamiento estructural integral del puente vehicular ubicado en la intersección de la Avenida Ciudad de Quito con la Avenida Centenario (Calle 13). $28.662.351.903,00 Modificar la CLÁUSULA 22 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES, numeral 22.1.1.3. AMPAROS, VIGENCIA Y VALORES ASEGURADOS | [20 empty] | 3 | 39 días | 16/03/2022 14 dias 7+7 | 23/03/2024 16 días (10+6) | Suspensión 3 15/04/2024 9 dias | [9 empty] | Villa del Rio Madelena La Valvanera Surbaná Veraguas Comuneros Paloquemao Ricaurte | 49 Apogeo 65 Arborizadora 69 Ismael Perdomo 102 La Sabana 37 Santa Isabel 108 Zona Industrial 40 Ciudad Montes | CIUDAD BOLIVAR BOSA MARTIRES PUENTE ARANDA | 1827086 | Reforzamiento estructural de los puentes: AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL) AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6) | Reforzamiento de 3 puentes vehiculares | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 (reforzamientos) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## Hoja 5 NO TOCAR (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
|  |  | FECHA DE CORTE |  |  |  | 2025-10-20
491.137
|  | PROYECTO |  |  |  | Av. 68 |  |  |  |  | CONTRATO | [5 empty] | FASE DE PRECONSTRUCCIÓN |  |  |  | FASE DE OBRA |  |  |  | FASE DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALES | [11 empty] | Radicados por DTC
|  |  | Grupos | Fase en la que se encuentra | Estado | Valor Inicial Proyecto en MM | Valor Actual Proyecto en MM | % de incidencia | Recursos Faltantes | Cómo debería ir la Fase a 31 dic/2023 (Programación Inicial) | Cómo Recibimos Contrato (01/01/2024) | Que se programó (20/10/2025) | En qué va Contrato (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Avance Financiero (20/10/2025) | % Avance Financiero (20/10/2025) | Cómo Recibimos Fase de Preconstrucción (01/01/2024) | Que se programó Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | En qué va Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Obra (01/01/2024) | Que se programó Fase de Obra (20/10/2025) | En qué va Fase de Obra (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Mantenimiento (01/01/2024) | Que se programó Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | En qué va Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Fecha Firma del contrato | Fecha Acta de inicio | Fecha Terminación Inicial Obra | Fecha Recibo Inicial Obra | Fecha Terminación Inicial Contrato | Fecha Terminación Obra (Contractual) | Fecha Recibo Obra (Contractual) | Fecha Terminación Contrato (Contractual) | Fecha de Entrega Inicial Obra | Atraso en meses | Fecha Entrega Real Obra | Frentes de Trabajo Diurnos Activos | Frentes de Trabajo Nocturnos Activos | (Prórrogas + Suspensiones) | No. de Prórrogas | No. de Suspensiones | Reprogramaciones | Sancionatorios Radicados por DTC | Sancionatorios Iniciados DG-PAS | Totalidad de Predios Requeridos | Total Predios Entregados al 31- Dic-2023 | Predios Pendientes de Entrega a 1 de enero de 2024 | Predios Pendientes de Entregar al 29- 09 -2025 | Avance de predios entregados 2024-2025 |  |  |  |  | Atraso en Enero/24 | Atraso 19 agos-24 | Lo que he logrado avanzar en 8 meses del 2024 | Lo que he logrado avanzar
IDU-345-2020 | IDU-345-2020 | AV. 68 | Grupo 1 | Construcción | Ejecución | 391188.5144 | 419037.0257 | 14.12% | 77242.6058 | 73.7% | 37.96% | 84.66% | 60.54% | 22.58% | 133611.35 | 31.89% | 100% | 100% | 100% | 0% | 39.91% | 92.53% | 66.1% | 26.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-08 | 2020-06-25 | 2025-12-24 | 2026-02-24 | 2031-02-24 | 2025-12-24 | 2026-02-24 | 2031-02-24 | Febrero de 2026 | 18 meses | Agosto de 2027 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 13 | 1 |  | 270 | 253 | 17 | 6 | 11 | 264 |  | -26.43% | -26.43% | -33.79% | -7.6% | 26.19% | 26.19% | -26.43% | 0
IDU-346-2020 | IDU-346-2020 |  | Grupo 2 | Construcción | Ejecución | 322488.8489 | 323533.48 | 10.9% | 74243.1732 | 84.06% | 40.33% | 77.74% | 68.28% | 27.95% | 123252.83 | 38.1% | 100% | 100% | 100% | 0% | 46.64% | 86.95% | 76.13% | 29.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-08 | 2020-06-26 | 2024-12-25 | 2025-02-25 | 2030-02-25 | 2026-08-25 | 2026-10-25 | 2031-10-25 | Febrero de 2025 | 20 meses | Octubre de 2026 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |  | 164 | 148 | 16 | 5 | 11 | 159 |  | -10.82% | -10.82% | -37.42% | -7.93% | 29.49% | 29.49% | -10.82% | 607
IDU-347-2020 | IDU-347-2020 |  | Grupo 3 | Construcción | Ejecución | 235569.4144 | 239323.0389 | 8.064% | 36546.0616 | 67.96% | 36.18% | 63.17% | 60.24% | 24.06% | 126143.36 | 52.71% | 100% | 100% | 100% | 0% | 36.86% | 74.12% | 70.07% | 33.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-08 | 2020-06-25 | 2024-12-24 | 2025-02-24 | 2030-02-24 | 2026-02-24 | 2026-04-24 | 2031-04-24 | Febrero de 2025 | 14 meses | Abril de 2026 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |  | 61 | 53 | 8 | 5 | 3 | 56 |  | -4.05% | -4.05% | -31.1% | 2.11% | 33.21% | 33.21% | -4.05% | 424
IDU-348-2020 | IDU-348-2020 |  | Grupo 4 | Construcción | Ejecución | 276791.3564 | 320560.37 | 10.8% | 47546.978 | 79.32% | 30.03% | 78.08% | 73.84% | 43.81% | 173256.29 | 54.05% | 100% | 100% | 100% | 0% | 33.3% | 84.77% | 80.16% | 46.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-08 | 2020-06-12 | 2024-12-11 | 2025-02-11 | 2030-02-11 | 2025-11-11 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | Febrero de 2025 | 11 meses | Enero de 2026 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |  | 50 | 44 | 6 | 1 | 5 | 49 |  | -4.61% | -4.61% | -46.02% | 0.84% | 46.86% | 46.86% | -4.61% | 334
IDU-349-2020 | IDU-349-2020 |  | Grupo 5 | Construcción Mantenimiento | Ejecución | 230354.4122 | 246724.2 | 8.313% | 23247.8798 | 100% | 67.61% | 94.48% | 91.28% | 23.67% | 204303.89 | 82.81% | 100% | 100% | 100% | 0% | 79.41% | 100% | 96.52% | 17.11% | 0% | 21.73% | 21.73% | 21.73% | 2020-05-08 | 2020-06-18 | 2023-12-17 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | 2024-07-17 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | Febrero de 2024 | 28 meses | Junio de 2026 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | -3.48% | -3.48% | -20.59% | -3.48% | 17.11% | 17.11% | -3.48% | 212
IDU-350-2020 | IDU-350-2020 |  | Grupo 6 | Construcción | Ejecución | 245588.8146 | 245588.8146 | 8.275% | 10564.6428 | 94.64% | 27.2% | 51.58% | 44.74% | 17.54% | 80694.21 | 32.86% | 100% | 100% | 100% | 0% | 33.79% | 69.15% | 57.15% | 23.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-08 | 2020-06-12 | 2024-12-11 | 2025-02-11 | 2030-02-11 | 2026-04-11 | 2026-06-11 | 2031-06-11 | Febrero de 2025 | 16 meses | Junio de 2026 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |  | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 |  | -12% | -12% | -60.85% | -37.49% | 23.36% | 23.36% | -12% | 485
IDU-351-2020 | IDU-351-2020 |  | Grupo 7 | Construcción | Ejecución | 402964.8202 | 578955.64 | 19.51% | 102654.237 | 55% | 41.75% | 75.08% | 68.78% | 27.03% | 358170.77 | 61.86% | 100% | 100% | 100% | 0% | 44.07% | 78.89% | 72.25% | 28.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-08 | 2020-06-12 | 2025-12-11 | 2026-02-11 | 2031-02-11 | 2026-08-08 | 2026-10-08 | 2031-10-08 | Febrero de 2026 | 18 meses | Agosto de 2027 | 22 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | 0 |  | 91 | 82 | 9 | 1 | 8 | 90 |  | -6.64% | -6.64% | -10.93% | 17.25% | 28.18% | 28.18% | -6.64% | 239
IDU-352-2020 | IDU-352-2020 |  | Grupo 8 | Construcción | Ejecución | 242157.6884 | 281748.18 | 9.493% | 52850.4868 | 65% | 37.68% | 55.1% | 55.67% | 17.99% | 142094.5 | 50.43% | 100% | 100% | 100% | 0% | 36.68% | 54.1% | 54.67% | 17.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-08 | 2020-06-12 | 2025-12-11 | 2026-02-11 | 2031-02-11 | 2027-07-11 | 2027-09-11 | 2032-09-11 | Febrero de 2026 | 37 meses | Septiembre de 2027 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |  | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 20 |  | 0.57% | 0.57% | -1% | 16.99% | 17.99% | 17.99% | 0.57% | 578
IDU-353-2020 | IDU-353-2020 |  | Grupo 9 | Construcción | Ejecución | 280402.0481 | 312330.46 | 10.52% | 21796.4065 | 79.06% | 29.39% | 59.79% | 60.21% | 30.82% | 174864.8 | 55.99% | 100% | 100% | 100% | 0% | 32.49% | 72% | 72.48% | 39.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-05-08 | 2020-06-26 | 2024-12-25 | 2025-02-25 | 2030-02-25 | 2026-08-25 | 2026-10-25 | 2031-10-25 | Febrero de 2025 | 20 meses | Octubre de 2026 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |  | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 |  | 0.48% | 0.48% | 3.1% | 43.09% | 39.99% | 39.99% | 0.48% | 607
|  |  | TOTAL |  |  | 2627505.918 | 2967801.209 | 100% | 446692.4716 | 77.64% | 38.68% | 71.08% | 64.84% | 26.16% | 1516392 | 51.09% | 100% | 100% | 100% | 0% | 42.57% | 79.17% | 71.73% | 29.15% | 0% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | [11 empty] | 89 | 15 | 24 | 15 | 9 | 77 | 10 |  | 686 | 625 | 61 | 22 | 39 | 664 |  | -7.442%
[21 empty] | * NOTA GRUPO 9: La metodología utilizada para la medición de la ejecución a corte 01/01/24 arrojó un avance del 51,32%, la cual contemplaba un seguimiento relacionado con el tiempo del proyecto. Dado lo anterior, se modifica dicha medición a la metodología del valor ganado, la cual vincula rendimientos y presupuestos arrojando, así para el mismo periodo un 32,49%, armonizando de esta forma la medición con los demas grupos. | [26 empty] | 677 |  |  | 22 |  | 655
(*) Es pertinente aclarar que para la Av. 68 Grupo 9 se presenta un porcentaje de avance global real de enero a agosto de 2024 de 7,43%. Sin embargo, en la matriz de Excel aparece un -11,4% que se explica porque en diciembre de 2023 el porcentaje de avance registrado era de 51,32%, pero se identificó un error en la metodología de medición de avance de la obra por parte de la interventoría y del IDU al cierre de la pasada vigencia. El error precitado fue corregido a partir del informe de interventoría a corte 5 de enero de 2024, cambiando dicho porcentaje a 32,49% con lo que se refleja el avance real de la obra en ese grupo. Este ajuste permitió homologar la medición del grupo 9 con los otros grupos del proyecto Av.68.
|  | PROYECTO |  |  |  | Av. Ciudad de Cali |  |  |  |  | CONTRATO | [5 empty] | FASE DE PRECONSTRUCCIÓN |  |  |  | FASE DE OBRA |  |  |  | FASE DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALES
|  |  | Grupos | Fase en la que se encuentra | Estado | Valor Inicial Proyecto en MM | Valor Actual Proyecto en MM | % de incidencia | Recursos Faltantes | Cómo debería ir la Fase a 31 dic/2023 (Programación Inicial) | Cómo Recibimos Contrato (01/01/2024) | Que se programó (20/10/2025) | En qué va Contrato (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Avance Financiero (20/10/2025) | % Avance Financiero (20/10/2025) | Cómo Recibimos Fase de Preconstrucción (01/01/2024) | Que se programó Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | En qué va Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Obra (01/01/2024) | Que se programó Fase de Obra (20/10/2025) | En qué va Fase de Obra (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Mantenimiento (01/01/2024) | Que se programó Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | En qué va Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Fecha Firma del contrato | Fecha Acta de inicio | Fecha Terminación Inicial Obra | Fecha Recibo Inicial Obra | Fecha Terminación Inicial Contrato | Fecha Terminación Obra (Contractual) | Fecha Recibo Obra (Contractual) | Fecha Terminación Contrato (Contractual) | Fecha de Entrega Inicial Obra | Atraso en meses | Fecha Entrega Real Obra | Frentes de Trabajo Diurnos Activos | Frentes de Trabajo Nocturnos Activos | (Prórrogas + Suspensiones) | No. de Prórrogas | No. de Suspensiones | Reprogramaciones | Sancionatorios Radicados por DTC | Sancionatorios Iniciados DG-PAS | Totalidad de Predios Requeridos | Total Predios Entregados al 31- Dic-2023 | Predios Pendientes de Entrega a 1 de enero de 2024 | Predios Pendientes de Entregar al 29- 09 -2025 | Avance de predios entregados 2024-2025
IDU-1646-2020 | IDU-1646-2020 | AV. CIUDAD DE CALI | Grupo 1 | Mantenimiento | Ejecución | 152777.7106 | 159944.33 | 20.52% | 5351.0064 | 100% | 72.15% | 86.44% | 86.56% | 14.41% | 131949.08 | 82.5% | 100% | 100% | 100% | 0% | 72.15% | 99.08% | 99.22% | 27.07% | 0% | 27.75% | 27.78% | 27.78% | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2028-01-25 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | Enero de 2023 | 35 meses | Diciembre de 2025 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 |  | 263 | 261 | 2 | 0 | 2 | 263 |  | 0.14% | 0.14% | -27.85% | -0.78% | 27.07% | 27.07% | 0.14% | 588
IDU-1647-2020 | IDU-1647-2020 |  | Grupo 2 | Construcción | Caducado | 232325.3787 | 249635.47 | 32.02% | 28990.6105 | 100% | 40.96% | 91.94% | 58.22% | 17.26% | 133394.07 | 53.44% | 100% | 100% | 100% | 0% | 47.78% | 100% | 62.3% | 14.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-12-17 | 2021-01-26 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 2027-12-25 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2030-02-28 | Diciembre de 2022 | Por definir | Por definir | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 19 |  | 187 | 182 | 5 | 2 | 3 | 185 |  | -37.7% | -37.7% | -52.22% | -37.7% | 14.52% | 14.52% | -37.7% | 796
IDU-1653-2020 | IDU-1653-2020 |  | Grupo 3 | Construcción | Ejecución | 141953.208 | 170031.84 | 21.81% | 19090.1057 | 100% | 46.85% | 93.14% | 91.46% | 44.61% | 135536.45 | 79.71% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50.48% | 100% | 97.87% | 47.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-12-17 | 2021-01-28 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2028-05-27 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2030-10-19 | Abril de 2023 | 32 meses | Diciembre de 2025 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 88 | 74 | 14 | 7 | 7 | 81 |  | -2.13% | -2.13% | -49.52% | -2.13% | 47.39% | 47.39% | -2.13% | 875
IDU-1670-2020 | IDU-1670-2020 |  | Grupo 4 | Construcción | Ejecución | 182373.1383 | 199954.96 | 25.65% | 24070.3293 | 100% | 21.31% | 70.32% | 63.96% | 42.65% | 127450.37 | 63.74% | 100% | 100% | 100% | 0% | 29.5% | 88.32% | 76.86% | 47.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2028-10-28 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 2030-12-28 | Octubre de 2023 | 32 meses | Junio de 2026 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 |  | 98 | 68 | 30 | 0 | 30 | 98 |  | -11.46% | -11.46% | -70.5% | -23.14% | 47.36% | 47.36% | -11.46% | 791
|  |  | TOTAL |  |  | 709429.4356 | 779566.6 | 100% | 77502.0519 | 100% | 45.32% | 85.46% | 75.05% | 29.73% | 528329.97 | 67.77% | 100% | 100% | 100% | 0% | 49.98% | 96.85% | 84.06% | 34.09% | 0% | 6.938% | 6.945% | 6.945% | [11 empty] | 14 | 1 | 15 | 15 | 0 | 41 | 19 |  | 636 | 585 | 51 | 9 | 42 | 627 |  | -12.79%
[7 empty] | 145337.7706 |  | 104297.6994 | [38 empty] | 373 |  |  |  |  | 364
[48 empty] | 275 |  |  | 9 |  | 266
|  | PROYECTO |  |  |  | Troncal Calle 13 |  |  |  |  | CONTRATO | [5 empty] | FASE DE PRECONSTRUCCIÓN |  |  |  | FASE DE OBRA |  |  |  | FASE DE ENTREGA | [5 empty] | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALES
|  |  | Grupo | Fase en la que se encuentra | Estado | Valor Inicial Proyecto en MM | Valor Actual Proyecto en MM | % de incidencia | Recursos Faltantes | Cómo debería ir la Fase a 31 dic/2023 (Programación Inicial) | Cómo Recibimos Contrato (01/01/2024) | Que se programó (20/10/2025) | En qué va Contrato (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Avance Financiero (20/10/2025) | % Avance Financiero (20/10/2025) | Cómo Recibimos Fase de Preconstrucción (01/01/2024) | Que se programó Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | En qué va Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Obra (01/01/2024) | Que se programó Fase de Obra (20/10/2025) | En qué va Fase de Obra (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Entrega (01/01/2024) | Que se programó Fase de Entrega (20/10/2025) | En qué va Fase de Entrega (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Fecha Firma del contrato | Fecha Acta de inicio | Fecha Terminación Inicial Obra | Fecha Recibo Inicial Obra | Fecha Terminación Inicial Contrato | Fecha Terminación Obra (Contractual) | Fecha Recibo Obra (Contractual) | Fecha Terminación Contrato (Contractual) | Fecha de Entrega Inicial Obra | Atraso en meses | Fecha Entrega Real Obra | Frentes de Trabajo Diurnos Activos | Frentes de Trabajo Nocturnos Activos | (Prórrogas + Suspensiones) | No. de Prórrogas | No. de Suspensiones | Reprogramaciones | Sancionatorios Radicados por DTC | Sancionatorios Iniciados DG-PAS | Totalidad de Predios Requeridos | Total Predios Entregados al 31- Dic-2023 | Predios Pendientes de Entrega a 1 de enero de 2024 | Predios Pendientes de Entregar al 29- 09 -2025 | Avance de predios entregados 2024-2025
IDU-1456-2023 | IDU-1456-2023 | TRONCAL CALLE 13 | Calle 13 - Lote 1 | Construcción | Ejecución | 506219.02 | 506219.02 | 49.04% | 0 | 100% | 2.73% | 3.71% | 4.15% | 1.42% | 88917 | 17.56% | 91% | 100% | 100% | 9% | 0% | 4.34% | 4.88% | 4.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2023-05-18 | 2023-06-22 | 2026-02-21 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2027-09-18 | 2028-01-18 | 2028-01-18 | Junio de 2026 | 19 meses | Enero de 2028 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 |  | 35 | 24 | 11 | 10 | 1 | 25 |  | 0.54% | 0.54% | -100% | -95.12% | 4.88% | 4.88% | 0.54% | 576
IDU-1450-2023 | IDU-1450-2023 |  | Calle 13 - Lote 2 | Preconstrucción | Suspendido | 526002.42 | 526002.42 | 50.96% | 168271.1016 | 96% | 0.15% | 21.6% | 0.22% | 0.07% | 19306.37 | 3.67% | 72% | 100% | 97.45% | 25.45% | 0% | 31.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2023-05-19 | 2023-09-07 | 2026-03-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2027-02-12 | 2027-06-12 | 2027-06-12 | Julio de 2026 | 11 meses | Junio de 2027 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |  | 138 | 50 | 88 | 88 | 0 | 50 |  | -31.9% | -31.9% | -96% | -96% | 0% | 0% | -31.9% | 341
|  |  | TOTAL |  |  | 1032221.44 | 1032221.44 | 100% | 168271.1016 | 98% | 1.44% | 12.65% | 2.185% | 0.745% | 108223.37 | 10.48% | 81.5% | 100% | 98.72% | 17.22% | 0% | 18.12% | 2.44% | 2.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | 3 | 3 | 14 | 5 | 9 | 5 | 0 |  | 173 | 74 | 99 | 98 | 1 | 75 |  | -15.68%
NOTA Proyecto Calle 13 - Lote 1: La interventoría en los informes presentados entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, no estaban tomando en cuenta en el PDT del contrato de obra, las prórrogas suscritas en diciembre de 2023 (2 meses) y en marzo de 2024 (2 meses). Por lo anterior, para la prórroga suscrita en mayo de 2024 (3 meses), el apoyo a la supervisión solicitó el respectivo ajuste del PDT, lo que originó que el % programado y ejecutado disminuyera a partir del Informe Semanal No. 42 (corte 29-04-2024)
|  | PROYECTO |  |  |  | Corredor 7 (Preconstrucción) |  |  |  |  | CONTRATO | [5 empty] | FASE DE PRECONSTRUCCIÓN |  |  |  | FASE DE OBRA |  |  |  | FASE DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALES
|  |  | Grupo | Fase en la que se encuentra | Estado | Valor Inicial Proyecto en MM | Valor Actual Proyecto en MM | % de incidencia | Recursos Faltantes | Cómo debería ir la Fase a 31 dic/2023 (Programación Inicial) | Cómo Recibimos Contrato (01/01/2024) | Que se programó (20/10/2025) | En qué va Contrato (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Avance Financiero (20/10/2025) | % Avance Financiero (20/10/2025) | Cómo Recibimos Fase de Preconstrucción (01/01/2024) | Que se programó Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | En qué va Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Obra (01/01/2024) | Que se programó Fase de Obra (20/10/2025) | En qué va Fase de Obra (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Mantenimiento (01/01/2024) | Que se programó Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | En qué va Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Fecha Firma del contrato | Fecha Acta de inicio | Fecha Terminación Inicial Obra | Fecha Recibo Inicial Obra | Fecha Terminación Inicial Contrato | Fecha Terminación Obra (Contractual) | Fecha Recibo Obra (Contractual) | Fecha Terminación Contrato (Contractual) | Fecha de Entrega Inicial Obra | Atraso en meses | Fecha Entrega Real Obra | Frentes de Trabajo Diurnos Activos | Frentes de Trabajo Nocturnos Activos | (Prórrogas + Suspensiones) | No. de Prórrogas | No. de Suspensiones | Reprogramaciones | Sancionatorios Radicados por DTC | Sancionatorios Iniciados DG-PAS | Totalidad de Predios Requeridos | Total Predios Entregados al 31- Dic-2023 | Predios Pendientes de Entrega a 1 de enero de 2024 | Predios Pendientes de Entregar al 29- 09 -2025 | Avance de predios entregados 2024-2025
IDU-1739-2023 | IDU-1739-2023 | CORREDOR 7MA | Corredor 7ma - Lote 1 | Preconstrucción | Ejecución | 431988.56 | 434792.36 | 28.61% | 41957.53 | 0% | 0% | 1.26% | 1.24% | 1.24% | 10556.9 | 2.428% | 0% | 77.84% | 76.58% | 76.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2023-12-02 | 2024-02-23 | 2027-08-22 | 2027-10-22 | 2030-10-22 | 2028-12-20 | 2029-02-20 | 2032-02-20 | Octubre de 2027 | 24 meses | Octubre de 2029 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 51.137 | 28 | 23.137 | 22 | 1.137 | 29.137 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 486
IDU-1727-2023 | IDU-1727-2023 |  | Corredor 7ma - Lote 2 | Preconstrucción | Ejecución | 596629.12 | 597954.89 | 39.35% | 41957.53 | 0% | 0% | 0.82% | 0.78% | 0.78% | 14318.17 | 2.395% | 0% | 85.33% | 81% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2023-12-01 | 2024-02-19 | 2027-02-18 | 2027-04-18 | 2030-04-18 | 2028-02-08 | 2028-04-08 | 2031-04-07 | Abril de 2027 | 24 meses | Abril de 2029 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 139 | 17 | 122 | 122 | 0 | 17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 354
IDU-1740-2023 | IDU-1740-2023 |  | Corredor 7ma - Lote 3 | Preconstrucción | Suspendido | 486838.92 | 486838.92 | 32.04% | 52957.53 | 0% | 0% | 11.09% | 10.49% | 10.49% | 11954.64 | 2.456% | 0% | 99.38% | 94.03% | 94.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2023-12-01 | 2024-03-06 | 2027-03-05 | 2027-05-05 | 2030-05-05 | 2028-03-18 | 2028-05-18 | 2031-05-18 | Mayo de 2027 | 24 meses | Mayo de 2029 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 80 | 3 | 77 | 77 | 0 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 378
|  |  | TOTAL |  |  | 1515456.6 | 1519586.17 | 100% | 136872.59 | 0% | 0% | 4.39% | 4.17% | 4.17% | 36829.71 | 2.424% | 0% | 87.52% | 83.87% | 83.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 |  | 270.137 | 48 | 222.137 | 221 | 1.137 | 49.137 |  | 0%
|  | PROYECTO |  |  |  | OTROS PROYECTOS STEST |  |  |  |  | CONTRATO | [5 empty] | FASE DE PRECONSTRUCCIÓN |  |  |  | FASE DE OBRA |  |  |  | FASE DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALES
|  |  | Grupo | Fase en la que se encuentra | Estado | Valor Inicial Proyecto en MM | Valor Actual Proyecto en MM |  | Recursos Faltantes | Cómo debería ir la Fase a 31 dic/2023 (Programación Inicial) | Cómo Recibimos Contrato (01/01/2024) | Que se programó (20/10/2025) | En qué va Contrato (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Avance Financiero (20/10/2025) | % Avance Financiero (20/10/2025) | Cómo Recibimos Fase de Preconstrucción (01/01/2024) | Que se programó Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | En qué va Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Obra (01/01/2024) | Que se programó Fase de Obra (20/10/2025) | En qué va Fase de Obra (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Mantenimiento (01/01/2024) | Que se programó Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | En qué va Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Fecha Firma del contrato | Fecha Acta de inicio | Fecha Terminación Inicial Obra | Fecha Recibo Inicial Obra | Fecha Terminación Inicial Contrato | Fecha Terminación Obra (Contractual) | Fecha Recibo Obra (Contractual) | Fecha Terminación Contrato (Contractual) | Fecha de Entrega Inicial Obra | Atraso en meses | Fecha Entrega Real Obra | Frentes de Trabajo Diurnos Activos | Frentes de Trabajo Nocturnos Activos | (Prórrogas + Suspensiones) | No. de Prórrogas | No. de Suspensiones | Reprogramaciones | Sancionatorios Radicados por DTC | Sancionatorios Iniciados DG-PAS | Totalidad de Predios Requeridos | Total Predios Entregados al 31- Dic-2023 | Predios Pendientes de Entrega a 1 de enero de 2024 | Predios Pendientes de Entregar al 29- 09 -2025 | Avance de predios entregados 2024-2025
IDU-1646-2019 | IDU-1646-2019 | OTROS PROYECTOS STEST | Mejoras Autonorte | Construcción | Ejecución | 39886.1 | 59244.73 |  | 5130 | 100% | 36.61% | 99.39% | 95.32% | 58.71% | 45096.46 | 76.12% | 99.64% | 100% | 99.73% | 0.09% | 25.02% | 99.71% | 94.03% | 69.01% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2019-12-27 | 2020-02-04 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2025-10-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Noviembre de 2021 | 48 meses | Noviembre de 2025 | 5 | 0 | 15 | 7 | 8 | 1 | 3 |  | 15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 15 |  | -5.68% | -5.68% | -74.98% | -5.97% | 69.01% | 69.01% | -5.68% | 1472
IDU-1848-2021 | IDU-1848-2021 |  | Ampliación Estaciones 4 | Recibo | Suspendido | 28582.95 | 54168.6 |  | 200 | 99% | 43.98% | 99.92% | 98.91% | 54.93% | 50970.04 | 94.1% | 99.69% | 100% | 99.69% | 0% | 41.24% | 99.92% | 98.89% | 57.65% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-12-27 | 2022-01-27 | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2025-06-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Junio de 2023 | 29 meses | Noviembre de 2025 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.03% | -1.03% | -57.76% | -0.11% | 57.65% | 57.65% | -1.03% | 862
IDU-1319-2023 | IDU-1319-2023 |  | TransMicable San Cristobal | Construcción | Ejecución | 364342.34 | 381342.34 |  | 0 | 13.35% | 5.52% | 76.93% | 77.39% | 71.87% | 249933.86 | 65.54% | 100% | 100% | 100% | 0% | 8% | 81.66% | 82.15% | 74.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2023-05-19 | 2023-06-01 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | Noviembre de 2025 | 13 meses | Diciembre de 2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |  | 157 | 112 | 45 | 4 | 41 | 153 |  | 0.49% | 0.49% | -5.35% | 68.8% | 74.15% | 74.15% | 0.49% | 1
IDU-1765-2023 | IDU-1765-2023 |  | Ampliación Estaciones 5 | Construcción | Ejecución | 49734.38 | 49925.93 |  | 0 | 0% | 0% | 72.84% | 73.65% | 73.65% | 19964.59 | 39.99% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 87.59% | 87.82% | 87.82% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2023-12-27 | 2024-02-06 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-12-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Agosto de 2025 | 5 meses | Enero de 2026 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23% | 0.23% | 0% | 87.82% | 87.82% | 87.82% | 0.23% | 153
IDU-1763-2023 | IDU-1763-2023 |  | Patio Gaco | Preconstrucción | Suspendido | 175060.38 | 175060.38 |  | 0 | 0% | 0% | 0.8% | 0.77% | 0.77% | 1481.37 | 0.8462% | 0% | 78.04% | 74.9% | 74.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2023-12-28 | 2024-02-26 | 2026-09-25 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 2027-12-13 | 2028-01-13 | 2028-01-13 | Octubre de 2026 | 15 meses | Enero de 2028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 445
|  |  | TOTAL |  |  | 657606.15 | 719741.98 |  | 5330 | [5 empty] | 367446.32 | 51.05% | [23 empty] | 14 | 0 | [13 empty] | 0%
[48 empty] | 172 |  |  |  |  | 168
|  | PROYECTO |  |  |  | OTROS PROYECTOS STEST (TERMINADOS) |  |  |  |  | CONTRATO | [5 empty] | FASE DE PRECONSTRUCCIÓN |  |  |  | FASE DE OBRA |  |  |  | FASE DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALES
|  |  | Grupo | Fase en la que se encuentra | Estado | Valor Inicial Proyecto en MM | Valor Actual Proyecto en MM |  | Recursos Faltantes | Cómo debería ir la Fase a 31 dic/2023 (Programación Inicial) | Cómo Recibimos Contrato (01/01/2024) | Que se programó | En qué va Contrato | Avance en el 2024 y 2025 | Avance Financiero (20/10/2025) | % Avance Financiero (20/10/2025) | Cómo Recibimos Fase de Preconstrucción (01/01/2024) | Que se programó Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | En qué va Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Obra (01/01/2024) | Que se programó Fase de Obra (20/10/2025) | En qué va Fase de Obra (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Mantenimiento (01/01/2024) | Que se programó Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | En qué va Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Fecha Firma del contrato | Fecha Acta de inicio | Fecha Terminación Inicial Obra | Fecha Recibo Inicial Obra | Fecha Terminación Inicial Contrato | Fecha Terminación Obra (Contractual) | Fecha Recibo Obra (Contractual) | Fecha Terminación Contrato (Contractual) | Fecha de Entrega Inicial Obra | Atraso en meses | Fecha Entrega Real Obra | Frentes de Trabajo Diurnos Activos | Frentes de Trabajo Nocturnos Activos | (Prórrogas + Suspensiones) | No. de Prórrogas | No. de Suspensiones | Reprogramaciones | Sancionatorios Radicados por DTC | Sancionatorios Iniciados DG-PAS | Totalidad de Predios Requeridos | Total Predios Entregados al 31- Dic-2023 | Predios Pendientes de Entrega a 1 de enero de 2024 | Predios Pendientes de Entregar al 29- 09 -2025 | Avance de predios entregados 2024-2025
IDU-1712-2020 | IDU-1712-2020 | PROYECTOS STEST TERMINADOS | Patio Taller La Reforma | Terminado | Liquidación | 95320.03 | 196264.76 |  | 7119.34 | 100% | 97.78% | 100% | 100% | 2.22% | 189965.25 | 96.79% | 100% | 100% | 100% | 0% | 97.78% | 100% | 100% | 2.22% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2020-12-29 | 2021-02-08 | 2022-04-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2024-09-17 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Mayo de 2022 | 33 meses | Febrero de 2025 | N/A | N/A | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | -2.22% | 0% | 2.22% | 2.22% |  |  | 879
IDU-1641-2022 | IDU-1641-2022 |  | Cicloparqueaderos Suba | Terminado | Liquidación | 4318.02 | 5651.89 |  | 0 | 100% | 34.67% | 100% | 99.9% | 65.23% | 5210.36 | 92.19% | 100% | 100% | 100% | 0% | 33.57% | 100% | 99.9% | 66.33% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2022-12-16 | 2023-01-27 | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2024-10-08 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Octubre de 2023 | 16 meses | Febrero de 2025 | N/A | N/A | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -66.43% | -0.1% | 66.33% | 66.33% |  |  | 363
IDU-1601-2019 | IDU-1601-2019 |  | Extensión Caracas Sur | Mantenimiento | Ejecución | 277772.82 | 308332.88 |  | 21046 | 100% | 71.19% | 86.84% | 86.79% | 15.6% | 252256.5 | 81.81% | 100% | 100% | 100% | 0% | 67.21% | 100% | 100% | 32.79% | 0% | 20% | 19.96% | 19.96% | 2019-11-25 | 2019-12-26 | 2022-10-25 | 2022-11-25 | 2027-11-25 | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 2029-09-11 | Noviembre de 2022 | 26 meses | Enero de 2025 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |  | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |  | 0% | 0% | -32.79% | 0% | 32.79% | 32.79% |  | 656
[23 empty] | Promedio STEST | 38.19% |  |  |  |  | 18
|  | PROYECTO |  |  |  | PROYECTOS STESV |  |  |  |  | CONTRATO | [5 empty] | FASE DE PRECONSTRUCCIÓN |  |  |  | FASE DE OBRA |  |  |  | FASE DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALES
|  |  | Grupo | Fase en la que se encuentra | Estado | Valor Inicial Proyecto en MM | Valor Actual Proyecto en MM |  | Recursos Faltantes | Cómo debería ir la Fase a 31 dic/2023 (Programación Inicial) | Cómo Recibimos Contrato (01/01/2024) | Que se programó (20/10/2025) | En qué va Contrato (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Avance Financiero (20/10/2025) | % Avance Financiero (20/10/2025) | Cómo Recibimos Fase de Preconstrucción (01/01/2024) | Que se programó Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | En qué va Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Obra (01/01/2024) | Que se programó Fase de Obra (20/10/2025) | En qué va Fase de Obra (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Mantenimiento (01/01/2024) | Que se programó Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | En qué va Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Fecha Firma del contrato | Fecha Acta de inicio | Fecha Terminación Inicial Obra | Fecha Recibo Inicial Obra | Fecha Terminación Inicial Contrato | Fecha Terminación Obra (Contractual) | Fecha Recibo Obra (Contractual) | Fecha Terminación Contrato (Contractual) | Fecha de Entrega Inicial Obra | Atraso en meses | Fecha Entrega Real Obra | Frentes de Trabajo Diurnos Activos | Frentes de Trabajo Nocturnos Activos | (Prórrogas + Suspensiones) | No. de Prórrogas | No. de Suspensiones | Reprogramaciones | Sancionatorios Radicados por DTC | Sancionatorios Iniciados DG-PAS | Totalidad de Predios Requeridos | Total Predios Entregados al 31- Dic-2023 | Predios Pendientes de Entrega a 1 de enero de 2024 | Predios Pendientes de Entregar al 29- 09 -2025 | Avance de predios entregados 2024-2025
IDU-1551-2017 | IDU-1551-2017 | PROYECTOS STESV EN EJECUCIÓN | Av. Laureano Gómez entre Calles 170 -193 | Construcción | Ejecución | 57589.1 | 146848.63 |  | 4000 | 100% | 75.97% | 97.52% | 95.81% | 19.84% | 126661.49 | 86.25% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75.68% | 97.49% | 95.77% | 20.09% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2017-12-26 | 2018-02-21 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Febrero de 2020 | 71 meses | Diciembre de 2025 | 10 | 1 | 17 | 13 | 4 | 13 | 1 |  | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 |  | -1.72% | -1.72% | -24.32% | -4.23% | 20.09% | 20.09% |  | 2083
IDU-1550-2018 | IDU-1550-2018 |  | Av. Rincón por Boyacá | Construcción | Ejecución | 157814.7 | 327119.54 |  | 26781.91 | 100% | 65.25% | 100% | 98.54% | 33.29% | 311753.66 | 95.3% | 100% | 100% | 100% | 0% | 65.14% | 100% | 98.2% | 33.06% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2018-12-28 | 2019-02-01 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Marzo de 2021 | 55 meses | Octubre de 2025 | 14 | 2 | 20 | 13 | 7 | 16 | 0 |  | 141 | 139 | 2 | 1 | 1 | 140 |  | -1.8% | -1.8% | -34.86% | -1.8% | 33.06% | 33.06% |  | 1669
IDU-1752-2021 | IDU-1752-2021 |  | Zonas Industriales Grupo 2 | Preliminares | Ejecución | 56705.58 | 66962.85 |  | 11300 | 100% | 0.82% | 2.49% | 2.27% | 1.45% | 6034.9 | 9.012% | 0% | 100% | 89.28% | 89.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2027-02-28 | 2027-04-28 | 2027-04-28 | Septiembre de 2023 | 43 meses | Abril de 2027 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | -100% | -100% | 0% | 0% |  | 1335
IDU-1737-2021 | IDU-1737-2021 |  | Puente Vehicular Calle 153 | Construcción | Ejecución | 50128.7 | 64068.22 |  | 5750 | 67% | 13.47% | 98.51% | 64.66% | 51.19% | 28344.07 | 44.24% | 100% | 100% | 100% | 0% | 11.23% | 98.47% | 63.8% | 52.57% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-11-17 | 2021-12-02 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Junio de 2023 | 42 meses | Diciembre de 2026 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -34.67% | -34.67% | -55.77% | -3.2% | 52.57% | 52.57% |  | 916
IDU-1839-2021 | IDU-1839-2021 |  | Zonas Industriales Grupo 3 | Construcción | Ejecución | 56848.45 | 66547.4 |  | 9260 | 100% | 0.61% | 21.44% | 36.24% | 35.63% | 10772.32 | 16.19% | 97.41% | 100% | 100% | 2.59% | 0% | 20.62% | 35.57% | 35.57% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-12-27 | 2022-01-19 | 2023-11-18 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2026-07-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Enero de 2024 | 32 meses | Septiembre de 2026 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.95% | 14.95% | -100% | -64.43% | 35.57% | 35.57% |  | 974
IDU-1847-2021 | IDU-1847-2021 |  | Zonas Industriales Grupo 4 | Construcción | Ejecución | 58190.26 | 65974.51 |  | 11600 | 99% | 0.36% | 72.77% | 65.29% | 64.93% | 27192.86 | 41.22% | 47.32% | 100% | 100% | 52.68% | 0% | 70.3% | 64% | 64% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-12-27 | 2022-01-14 | 2023-11-13 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 2025-11-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Enero de 2024 | 26 meses | Marzo de 2026 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.3% | -6.3% | -99% | -35% | 64% | 64% |  | 739
IDU-517-2022 | IDU-517-2022 |  | Calles Comerciales Engativa | Construcción | Ejecución | 6519.83 | 13602.68 |  | 645 | 10% | 1.7% | 100% | 86.72% | 85.02% | 9704.56 | 71.34% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0.7% | 100% | 86.56% | 85.86% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2022-03-25 | 2022-04-18 | 2023-02-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Marzo de 2023 | 32 meses | Noviembre de 2025 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -13.44% | -13.44% | -9.3% | 76.56% | 85.86% | 85.86% |  | 959
IDU-1013-2022 | IDU-1013-2022 |  | Intersección NQS por Av. Bosa | Construcción | Ejecución | 193472.01 | 193472.01 |  | 35971 | 10% | 7.15% | 44.95% | 45.06% | 37.91% | 97641.09 | 50.47% | 100% | 100% | 100% | 0% | 6.73% | 44.52% | 44.64% | 37.91% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2022-08-12 | 2022-08-25 | 2025-12-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Enero de 2026 | 9 meses | Octubre de 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 137 | 133 | 4 | 4 | 0 | 133 |  | 0.12% | 0.12% | -3.27% | 34.64% | 37.91% | 37.91% | 0.12% | 25
IDU-1771-2023 | IDU-1771-2023 |  | Av. Francisco Miranda (Calle 45) | Construcción | Ejecución | 19459.04 | 20236.28 |  | 0 | 0% | 0.15% | 75.1% | 57.42% | 57.27% | 5734.34 | 28.34% | 0% | 100% | 99% | 99% | 0% | 68.17% | 42.98% | 42.98% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2023-12-29 | 2024-02-06 | 2025-04-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Mayo de 2025 | 10 meses | Marzo de 2026 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | -25.19% | -25.19% | 0% | 42.98% | 42.98% | 42.98% |  | 234
IDU-1767-2023 | IDU-1767-2023 |  | Terminación Conexiones Transversales | Construcción | Ejecución | 29999.94 | 30640.26 |  | 1486 | 0% | 0% | 62.74% | 24.08% | 24.08% | 9785.96 | 31.94% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 79.8% | 24.62% | 24.62% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Junio de 2025 | 8 meses | Febrero de 2026 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -55.18% | -55.18% | 0% | 24.62% | 24.62% | 24.62% |  | 225
IDU-2424-2024 | IDU-2424-2024 |  | Terminación Andenes Gilma Jiménez | Construcción | Ejecución | 9000 | 9426.85 |  | 0 | 0% | 0% | 80.37% | 55.46% | 0% | 2095.55 | 22.23% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 74.86% | 53.13% | 53.13% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2024-12-27 | 2025-01-23 | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Octubre de 2025 | 2 meses | Diciembre de 2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.73% | [6 empty] | 72
IDU-2412-2024 | IDU-2412-2024 |  | Avenida Mutis Tramo 5 | Construcción | Ejecución | 15997.87 | 15997.87 |  | 0 | 0% | 0% | 90.73% | 29.2% | 0% | 5973.63 | 37.34% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90.44% | 26.99% | 26.99% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2024-12-26 | 2025-01-31 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Noviembre de 2025 | 2 meses | Enero de 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |  |  | -63.45% | [6 empty] | 0
IDU-2404-2024 | IDU-2404-2024 |  | Terminación Calles Comerciales Barrios Unidos y Engativá | Construcción | Ejecución | 32120.3 | 32120.31 |  | 0 | 0% | 0% | 78.06% | 46.78% | 46.78% | 11748.91 | 36.58% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 77.8% | 46.16% | 46.16% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Diciembre de 2025 | 0 meses | Diciembre de 2025 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.64% | [6 empty] | 0
IDU-2400-2024 | IDU-2400-2024 |  | Terminación Aceras de la 92 y 94 | Preliminares | Ejecución | 39100 | 39450.51 |  | 0 | 0% | 0% | 16.12% | 3.16% | 0% | 438.14 | 1.111% | 0% | 100% | 95.51% | 95.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2024-12-11 | 2025-01-27 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2026-08-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Julio de 2026 | 2 meses | Septiembre de 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | 62
IDU-1800-2023 | IDU-1800-2023 |  | Zonas Industriales Grupo 5 | Preliminares | Ejecución | 65815 | 65815 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2023-12-29 | 2025-08-20 | 2027-04-19 | 2027-05-19 | 2027-05-19 | 2027-04-19 | 2027-05-19 | 2027-05-19 | Mayo de 2027 | 0 meses | Mayo de 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0
[42 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 576
|  | PROYECTO |  |  |  | PROYECTOS STESV |  |  |  |  | CONTRATO | [5 empty] | FASE DE PRECONSTRUCCIÓN |  |  |  | FASE DE OBRA |  |  |  | FASE DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALES
|  |  | Grupo | Fase en la que se encuentra | Estado | Valor Inicial Proyecto en MM | Valor Actual Proyecto en MM |  | Recursos Faltantes | Cómo debería ir la Fase a 31 dic/2023 (Programación Inicial) | Cómo Recibimos Contrato (01/01/2024) | Que se programó | En qué va Contrato | Avance en el 2024 y 2025 | Avance Financiero (20/10/2025) | % Avance Financiero (20/10/2025) | Cómo Recibimos Fase de Preconstrucción (01/01/2024) | Que se programó Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | En qué va Fase de Preconstrucción (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Obra (01/01/2024) | Que se programó Fase de Obra (20/10/2025) | En qué va Fase de Obra (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Mantenimiento (01/01/2024) | Que se programó Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | En qué va Fase de Mantenimiento (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Fecha Firma del contrato | Fecha Acta de inicio | Fecha Terminación Inicial Obra | Fecha Recibo Inicial Obra | Fecha Terminación Inicial Contrato | Fecha Terminación Obra (Contractual) | Fecha Recibo Obra (Contractual) | Fecha Terminación Contrato (Contractual) | Fecha de Entrega Inicial Obra | Atraso en meses | Fecha Entrega Real Obra | Frentes de Trabajo Diurnos Activos | Frentes de Trabajo Nocturnos Activos | (Prórrogas + Suspensiones) | No. de Prórrogas | No. de Suspensiones | Reprogramaciones | Sancionatorios Radicados por DTC | Sancionatorios Iniciados DG-PAS | Totalidad de Predios Requeridos | Total Predios Entregados al 31- Dic-2023 | Predios Pendientes de Entrega a 1 de enero de 2024 | Predios Pendientes de Entregar al 29- 09 -2025 | Avance de predios entregados 2024-2025
IDU-1199-2023 | IDU-1199-2023 | PROYECTOS SUSPENDIDOS STESV | Reforzamiento del Puente Calle 80 x NQS | Preliminares | Suspendido | 27020.44 | 27220.44 |  | 13100 | 0% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0% | 442.42 | 1.625% | 80% | 99% | 95% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2023-04-18 | 2023-06-20 | 2025-06-19 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2027-08-05 | 2027-09-05 | 2027-09-05 | Julio de 2025 | 26 meses | Septiembre de 2027 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 778
IDU-1776-2023 | IDU-1776-2023 |  | Ciclopuente Av. Boyacá por Canal Salitre | Construcción | Suspendido | 46264.47 | 46264.46 |  | 1866 | 0% | 0% | 29.4% | 13.51% | 13.51% | 17062.45 | 36.88% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 26.82% | 10.35% | 10.35% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2023-12-28 | 2024-04-03 | 2026-01-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-05-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Febrero de 2026 | 3 meses | Junio de 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -16.47% | -16.47% | 0% | 10.35% | 10.35% | 10.35% |  | 134
IDU-1766-2021 | IDU-1766-2021 |  | Av. Jorge Uribe Botero | Inactivo | Inactivo | 99759.67 | 99985.47 |  | 130996.3 | 94% | 0.69% | 0.71% | 0.69% | 0% | 11397.34 | 11.4% | 96% | 99% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-11-25 | 2021-12-02 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | N/A | N/A | N.A. | N/A | N/A | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | 66 | 43 | 23 | 20 | 3 | 46 |  | 0% |  | -94% | -94% | 0% | 0% |  | 298
|  | PROYECTO |  |  |  | PROYECTOS STESV |  |  |  |  | CONTRATO | [5 empty] | FASE DE PRECONSTRUCCIÓN |  |  |  | FASE DE OBRA |  |  |  | FASE DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALES
|  |  | Grupo | Fase en la que se encuentra | Estado | Valor Inicial Proyecto en MM | Valor Actual Proyecto en MM |  | Recursos Faltantes | Cómo debería ir la Fase a 1 ene/2024 (Programación Inicial) | Cómo Recibimos Contrato (01/01/2024) | Que se programó | En qué va Contrato | Avance en el 2024 y 2025 | Avance Financiero (20/10/2025) | % Avance Financiero (20/10/2025) | Cómo Recibimos Fase de Preconstrucción (01/01/2024) | Que se programó Fase de Preconstrucción | En qué va Fase de Preconstrucción | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Obra (01/01/2024) | Que se programó Fase de Obra | En qué va Fase de Obra | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Mantenimiento (01/01/2024) | Que se programó Fase de Mantenimiento | En qué va Fase de Mantenimiento | Avance en el 2024 y 2025 | Fecha Firma del contrato | Fecha Acta de inicio | Fecha Terminación Inicial Obra | Fecha Recibo Inicial Obra | Fecha Terminación Inicial Contrato | Fecha Terminación Obra (Contractual) | Fecha Recibo Obra (Contractual) | Fecha Terminación Contrato (Contractual) | Fecha de Entrega Inicial Obra | Atraso en meses | Fecha Entrega Real Obra | Frentes de Trabajo Diurnos Activos | Frentes de Trabajo Nocturnos Activos | (Prórrogas + Suspensiones) | No. de Prórrogas | No. de Suspensiones | Reprogramaciones | Sancionatorios Radicados por DTC | Sancionatorios Iniciados DG-PAS | Totalidad de Predios Requeridos | Total Predios Entregados al 31- Dic-2023 | Predios Pendientes de Entrega a 1 de enero de 2024 | Predios Pendientes de Entregar al 29- 09 -2025 | Avance de predios entregados 2024-2025
IDU-1167-2023 | IDU-1167-2023 | PROYECTOS TERMINADOS STESV | Puente San Agustin | Terminado | En proceso de Recibo | 9031.23 | 9996.63 |  | 728 | 60% | 38% | 99% | 97% | 59% | 7354.8 | 73.57% | 98% | 100% | 98% | 0% | 21% | 100% | 96% | 75% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2023-04-13 | 2023-05-15 | 2024-05-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-10-17 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Junio de 2024 | 6 meses | Diciembre de 2024 | N/A | N/A | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 |  | -4% | -4% | -39% | 36% | 75% | 75% |  | 138
IDU-1777-2021 | IDU-1777-2021 |  | Av. Boyacá entre 170-183 | Terminado | En proceso de Recibo | 76385.22 | 82450.75 |  | 1200 | 100% | 47.98% | 100% | 96.71% | 48.73% | 75583.32 | 91.67% | 99.89% | 100% | 100% | 0.11% | 47.77% | 100% | 98.05% | 50.28% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-11-29 | 2022-01-03 | 2023-07-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2024-11-10 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Agosto de 2023 | 16 meses | Diciembre de 2024 | N/A | N/A | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | -1.95% | -1.95% | -52.23% | -1.95% | 50.28% | 50.28% |  | 482
IDU-1668-2022 | IDU-1668-2022 |  | Calle 54 Sur | Terminado | En proceso de Recibo | 8567.7 | 9409.78 |  | 0 | 70% | 24.19% | 100% | 90.98% | 66.79% | 8237.07 | 87.54% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20.89% | 100% | 90.62% | 69.73% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2022-12-21 | 2023-01-17 | 2024-02-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-11-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Marzo de 2024 | 21 meses | Diciembre de 2025 | N/A | N/A | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.38% | -9.38% | -49.11% | 20.62% | 69.73% | 69.73% |  | 268
IDU-1705-2022 | IDU-1705-2022 |  | Puente Hoya del Ramo | Terminado sin alcance de meta física | Toma de Posesión | 5586.94 | 5946.42 |  | 1000 | 17.19% | 4.47% | 91.2% | 30.32% | 25.85% | 2073.32 | 34.87% | 90% | 100% | 100% | 10% | 0% | 89.32% | 23.93% | 23.93% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2022-12-27 | 2023-06-15 | 2024-06-14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-11-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Julio de 2024 | Por definir | Por definir por Toma de Posesión | N/A | N/A | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -65.39% | -65.39% | [5 empty] | 152
IDU-1720-2021 | IDU-1720-2021 |  | Centro Fundacional Usaquen | Terminado sin alcance de meta física | Toma de Posesión | 41348.27 | 44018.24 |  | 13000 | 29.72% | 5.87% | 99.99% | 31.52% | 25.65% | 16165.61 | 36.72% | 97.47% | 100% | 99.06% | 1.59% | 4.75% | 99.99% | 30.62% | 25.87% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 2023-08-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2024-12-21 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Septiembre de 2023 | Por definir | Por definir por Toma de Posesión | N/A | N/A | 13 | 4 | 9 | 4 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -69.37% | -69.37% | -24.97% | 0.9% | 25.87% | 25.87% |  | 554
IDU-1826-2021 | IDU-1826-2021 |  | Reforzamiento Puentes Grupo 2 | Terminado | En proceso de Recibo | 33647.57 | 38376.87 |  | 0 | 100% | 47.38% | 100% | 100% | 52.62% | 33479.2 | 87.24% | 100% | 100% | 100% | 0% | 47.08% | 100% | 100% | 52.92% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Abril de 2023 | 30 meses | Octubre de 2025 | N/A | N/A | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | -52.92% | 0% | 52.92% | 52.92% |  | 768
IDU-1397-2017 | IDU-1397-2017 |  | Av. Mutis | Terminado | En proceso de Recibo | 26573.47 | 63269.96 |  | 2664 | 100% | 84.67% | 100% | 94.15% | 9.48% | 59821.18 | 94.55% | 100% | 100% | 100% | 0% | 78.45% | 100% | 94.06% | 15.61% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2017-10-20 | 2017-12-27 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Junio de 2019 | 76 meses | Septiembre de 2025 | N/A | N/A | 29 | 17 | 12 | 4 | 0 |  | 289 | 286 | 3 | 0 | 3 | 289 |  | -5.94% | -5.94% | -21.55% | -5.94% | 15.61% | 15.61% |  | 2175
IDU-1807-2021 | IDU-1807-2021 |  | Ciclopuente Av. Boyacá por Calle 80 | Terminado | En proceso de Recibo | 24094.72 | 29634.8 |  | 2500 | 100% | 8.62% | 100% | 99.63% | 91.01% | 27821.76 | 93.88% | 99% | 100% | 100% | 1% | 0.48% | 100% | 99.49% | 99.01% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-12-23 | 2022-01-20 | 2023-08-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Septiembre de 2023 | 22 meses | Julio de 2025 | N/A | N/A | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.51% | -0.51% | -99.52% | -0.51% | 99.01% | 99.01% |  | 635
IDU-1335-2023 | IDU-1335-2023 |  | Reforzamiento Puentes Calle 174 | Terminado | En proceso de Recibo | 10993.23 | 15553.89 |  | 0 | 70.37% | 34.64% | 100% | 100% | 65.36% | 12656.6 | 81.37% | 100% | 100% | 100% | 0% | 32.77% | 100% | 100% | 67.23% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2023-04-27 | 2023-06-14 | 2024-04-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-07-28 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Mayo de 2024 | 17 meses | Octubre de 2025 | N/A | N/A | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | -37.6% | 29.63% | 67.23% | 67.23% |  | 515
IDU-1760-2021 | IDU-1760-2021 |  | Zonas Industriales Grupo 1 | Terminado | En proceso de Recibo | 37560.6 | 59919.43 |  | 9000 | 100% | 5.55% | 100% | 98.79% | 93.24% | 43058.4 | 71.86% | 100% | 100% | 100% | 0% | 1.94% | 100% | 98.7% | 96.76% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-11-25 | 2021-12-02 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Agosto de 2023 | 26 meses | Octubre de 2025 | N/A | N/A | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.3% | -1.3% | -98.06% | -1.3% | 96.76% | 96.76% |  | 809
IDU-1825-2021 | IDU-1825-2021 |  | Reforzamiento Puentes Grupo 1 | Terminado | En proceso de Recibo | 35551.55 | 42723.88 |  | 6170 | 100% | 40.31% | 100% | 86.22% | 45.91% | 30885.68 | 72.29% | 100% | 100% | 100% | 0% | 40.1% | 100% | 93.46% | 55.55% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 2023-12-18 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Enero de 2024 | 22 meses | Noviembre de 2025 | N/A | N/A | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.54% | -6.54% | -59.9% | -6.54% | 53.36% | 53.36% |  | 641
IDU-1586-2022 | IDU-1586-2022 |  | Reforzamiento Puentes Grupo 3 - Caducado | Caducado | Caducado | 33737.55 | 33737.55 |  | 800 | 68% | 0.22% | 0.77% | 0.22% | 0% | 304.66 | 0.903% | 29.11% | 100% | 29.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2022-11-10 | 2023-01-25 | 2024-07-24 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 2024-07-24 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Agosto de 2024 | N/A | N.A. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | -68% | -68% | 0% | 0% |  | 0
[57 empty] | -17.19% | 6.74% | 23.93% | 23.93%
|  | PROYECTOS EN LIQUIDACIÓN | [8 empty] | CONTRATO | [5 empty] | FASE DE PRECONSTRUCCIÓN |  |  |  | FASE DE OBRA |  |  |  | FASE DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALES
|  |  | Grupo | Fase en la que se encuentra | Estado | Valor Inicial Proyecto en MM | Valor Actual Proyecto en MM |  | Recursos Faltantes | Cómo debería ir la Fase a 1 ene/2024 (Programación Inicial) | Cómo Recibimos Contrato (01/01/2024) | Que se programó | En qué va Contrato | Avance en el 2024 y 2025 | Avance Financiero (20/10/2025) | % Avance Financiero (20/10/2025) | Cómo Recibimos Fase de Preconstrucción (01/01/2024) | Que se programó Fase de Preconstrucción | En qué va Fase de Preconstrucción | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Obra (01/01/2024) | Que se programó Fase de Obra (20/10/2025) | En qué va Fase de Obra (20/10/2025) | Avance en el 2024 y 2025 | Cómo Recibimos Fase de Mantenimiento (01/01/2024) | Que se programó Fase de Mantenimiento | En qué va Fase de Mantenimiento | Avance en el 2024 y 2025 | Fecha Firma del contrato | Fecha Acta de inicio | Fecha Terminación Inicial Obra | Fecha Recibo Inicial Obra | Fecha Terminación Inicial Contrato | Fecha Terminación Obra (Contractual) | Fecha Recibo Obra (Contractual) | Fecha Terminación Contrato (Contractual) | Fecha de Entrega Inicial Obra | Atraso en meses | Fecha Entrega Real Obra | Frentes de Trabajo Diurnos Activos | Frentes de Trabajo Nocturnos Activos | (Prórrogas + Suspensiones) | No. de Prórrogas | No. de Suspensiones | Reprogramaciones | Sancionatorios Radicados por DTC | Sancionatorios Iniciados DG-PAS | Totalidad de Predios Requeridos | Total Predios Entregados al 31- Dic-2023 | Predios Pendientes de Entrega a 1 de enero de 2024 | Predios Pendientes de Entregar al 29- 09 -2025 | Avance de predios entregados 2024-2025
IDU-1540-2018 | IDU-1540-2018 | PROYECTOS LIQUIDACIÓN | Av. Guayacanes 2 | Terminado | Liquidación | 129178.54 | 186757.4 |  | 2730 | 100% | 95.69% | 100% | 100% | 4.31% | 179911.41 | 96.33% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 95.31% | 100% | 100% | 4.69% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2018-12-27 | 2019-02-05 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Noviembre de 2020 | 41 meses | Abril de 2024 | N/A | N/A | 16 | 11 | 5 | 16 | 1 |  | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |  | 0% | 0% | -4.69% | 0% | 4.69% | 4.69% |  | 1269
IDU-1539-2018 | IDU-1539-2018 |  | Av. Guayacanes 3 | Recibido | Liquidación | 111391.79 | 180814.54 |  | 2220 | 100% | 94.6% | 100% | 100% | 5.4% | 173665.24 | 96.05% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 95.13% | 100% | 100% | 4.87% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2018-12-27 | 2019-02-14 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Enero de 2021 | 42 meses | Julio de 2024 | N/A | N/A | 11 | 7 | 4 | 7 | 0 |  | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 0% | 0% | -4.87% | 0% | 4.87% | 4.87% |  | 1293
IDU-1650-2019 | IDU-1650-2019 |  | Canal Córdoba | Terminado | Liquidación | 110211.56 | 161188.16 |  | 2150 | 100% | 41.48% | 100% | 100% | 58.52% | 155155.61 | 96.26% | 100% | 100% | 100% | 0% | 40.11% | 100% | 100% | 59.89% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2019-12-27 | 2020-07-01 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2024-10-20 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | Septiembre de 2022 | 27 meses | Diciembre de 2024 | N/A | N/A | 14 | 6 | 8 | 4 | 0 |  | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |  | 0% | 0% | -59.89% | 0% | 59.89% | 59.89% |  | 822
IDU-1810-2021 | IDU-1810-2021 |  | Av. Sirena (Calle 153) | Terminado | Liquidación | 43451.44 | 56725.11 |  | 7785 | 100% | 43.63% | 100% | 100% | 56.37% | 54833.51 | 96.67% | 100% | 100% | 100% | 0% | 43.19% | 100% | 100% | 56.81% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2021-12-13 | 2022-02-04 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2025-03-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Septiembre de 2023 | 20 meses | Mayo de 2025 | N/A | N/A | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 |  | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0% | 0% | -56.81% | 0% | 56.81% | 56.81% |  | 583
IDU-1640-2019 | IDU-1640-2019 |  | Andenes Autopista Norte | Terminado | Liquidación | 55584.54 | 58748.41 |  | 0 | 100% | 56.47% | 100% | 99.97% | 43.5% | 44105.65 | 75.08% | 99.67% | 100% | 100% | 0.33% | 52.64% | 100% | 100% | 47.36% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2019-12-26 | 2020-06-02 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Mayo de 2022 | 32 meses | Enero de 2025 | N/A | N/A | 12 | 4 | 8 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | -47.36% | 0% | 47.36% | 47.36% |  |  | 876
|  | CONVENIOS | [8 empty] | CONTRATO | [9 empty] | FASE PRECONSTRUCCIÓN - OBRA | [9 empty] | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALES
|  |  | Grupo | Fase en la que se encuentra | Estado | Valor Inicial Proyecto en MM | Valor Actual Proyecto en MM |  | Recursos Faltantes | Cómo debería ir la Fase a 31 dic/2023 (Programación Inicial) | Cómo Recibimos Contrato (01/01/2024) | Que se programó | En qué va Contrato | Avance en el 2024 y 2025 | Avance Financiero | % Avance Financiero |  |  |  |  | Cómo Recibimos Fase (01/01/2024) | Que se programó | En qué va Fase | Avance en el 2024 y 2025 |  |  |  |  | Fecha Firma del contrato | Fecha Acta de inicio | Fecha Terminación Inicial Obra | Fecha Recibo Inicial Obra | Fecha Terminación Inicial Contrato | Fecha Terminación Obra (Contractual) | Fecha Recibo Obra (Contractual) | Fecha Terminación Contrato (Contractual) | Fecha de Entrega Inicial Obra | Atraso en meses | Fecha Entrega Real Obra |  |  | (Prórrogas + Suspensiones) | No. de Prórrogas | No. de Suspensiones | Reprogramaciones | Sancionatorios Radicados por DTC | Sancionatorios Iniciados DG-PAS | Totalidad de Predios Requeridos | Total Predios Entregados al 31- Dic-2023 | Predios Pendientes de Entrega a 1 de enero de 2024 | Predios Pendientes de Entregar al 24- 02 -2025
IDU-1452-2017 | IDU-1452-2017 | CONVENIOS | Convenio Centro Comercial Alsacia (El Edén) | Construcción | Ejecución Convenio |  |  |  | No aplica |  |  | 66% | 66% | 66% | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2017-09-05 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | Diciembre de 2019 | 85 meses | Diciembre de 2026 | [6 empty] | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
IDU-1233-2017 | IDU-1233-2017 |  | Convenio Plan Parcial La Felicidad - Etapas 1 y 2 | Terminado | Terminado Convenio |  |  |  | No aplica |  |  | 88% | 79% | 79% | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2017-09-28 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Diciembre de 2023 | 30 meses | Junio de 2026 | [6 empty] | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
IDU-1313-2018 | IDU-1313-2018 |  | Convenio Centro Comercial Metrópolis | Construcción | Suspendido Convenio |  |  |  | No aplica |  |  | 7.29% | 7.29% | 7.29% | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2018-11-13 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Junio de 2020 | 69 meses | Febrero de 2026 | [6 empty] | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
IDU-186-2013 | IDU-186-2013 |  | Convenio Av. Santafé | Construcción | Ejecución Convenio |  |  |  | No aplica |  |  | 89% | 87% | 87% | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2023-07-07 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Noviembre de 2024 | 8 meses | Junio de 2025 | [6 empty] | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
IDU-1258-2023 | IDU-1258-2023 |  | Convenio Lagos de Torca - Av. El Polo Oriental | Construcción | Ejecución Convenio |  |  |  | No aplica |  |  | 98.51% | 95.22% | 95.22% | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2023-06-28 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Mayo de 2025 | 0 meses | Mayo de 2025 | [6 empty] | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
IDU-515-2022 | IDU-515-2022 |  | Convenio Lagos de Torca - Av. El Polo Occidental | Construcción | Ejecución Convenio |  |  |  | No aplica |  |  | 92.77% | 81.65% | 81.65% | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2022-09-12 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Junio de 2024 | 16 meses | Octubre de 2025 | [6 empty] | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
IDU-1665-2023 | IDU-1665-2023 |  | Convenio Lagos de Torca - Av. Guaymaral | Construcción | Ejecución Convenio |  |  |  | No aplica |  |  | 83.46% | 75.14% | 75.14% | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2023-06-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Mayo de 2025 | 16 meses | Septiembre de 2026 | [6 empty] | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
IDU-1919-2024 | IDU-1919-2024 |  | Convenio Lagos de Torca - Av. Boyacá | Construcción | Ejecución Convenio |  |  |  | No aplica |  |  | 35.83% | 25.52% | 25.52% | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 2024-11-14 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | Agosto de 2027 | 0 meses | Agosto de 2027 | [6 empty] | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[40 empty] | 215 | 26
[5 empty] | 7327250.279 | STEST (Ejecución) | 5835544.489 |  | 19 |  | 8263118.169
[6 empty] | STEST (Suspendidos) | 1242070.32 |  | 4
[6 empty] | STEST (Terminado) | 0 |  | 0
[6 empty] | STEST (Caducado) | 249635.47 |  | 1
[6 empty] | STEST (Liquidación) | 201916.65 |  | 2
[6 empty] | Total STEST | 7529166.929 |  | 26
|  |  | 2478326.68 |  | 1766791.49 | STESV (Ejecución) | 1158282.92 |  | 15
[6 empty] | STESV (Suspendidos) | 27220.44 |  | 2
[6 empty] | STESV (Terminados) | 348612.31 |  | 9
[6 empty] | STESV (Inactivos + Sin Meta + Sin acta + Caducado) | 249502.68 |  | 4
[6 empty] | STESV (Liquidación) | 528760.1 |  | 3
[6 empty] | Total STESV | 2312378.45 |  | 33
[5 empty] | 9841545.379 | Total DTC | 9841545.379 |  | 59
[6 empty] | Total DTC En Ejecución | 6993827.409 |  | 34
[6 empty] | Total DTC Suspendidos | 1269290.76 |  | 6
[6 empty] | Total DTC Terminados | 348612.31 |  | 9
[6 empty] | Total DTC Liquidación | 730676.75 |  | 5
[6 empty] | Total DTC Inactivos + Sin Meta + Sin acta + Caducado | 499138.15 |  | 5
[6 empty] | Valorización | 0
9707822.359
9352188.41
-355633.9493
[6 empty] | Estado | STESV |  | STEST
[6 empty] | Ejecución | 1158282.92 |  | 5835544.489
[6 empty] | Suspendido | 27220.44 |  | 1242070.32
[6 empty] | Terminado | 877372.41 |  | 201916.65
[6 empty] | Inactivo | 249502.68 |  | 249635.47
[7 empty] | 2312378.45 |  | 7529166.929