## Insumos (2)
Proposición 079
Por favor sírvase informar cuál fue el avance físico y financiero a 31 de diciembre de 2025, correspondiente al cumplimiento de las siguientes metas, indicando actividades adelantadas, recursos asignados, áreas de la ciudad intervenidas y productos obtenidos a la fecha
Meta | Actividad proyecto | Equipamientos | Recursos asignados 2025 | Avance fisico | Avance fianciero | Áreas de la ciudad intervenidas | Productos obtenidos | Actividades adelantadas
Ampliar en 8 equipamientos la oferta de servicios de acceso a la justicia y convivencia (una casa de justicia, una URI, dos CTPS, dos Unidades Móviles, dos centros integrales de justicia). | 01 Habilitar casa de justicia móviles o fijas para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos en el distrito capital | Casa de Justicia fija (1) | 0 | 0% | 0% | Potosi | Una Casa de Justicia ubicada en el sector de Potosi | Se han realizado mesas de trabajo con Secretaría de Habitat, dado que, la entrega de esta Casa de Justicia depende de la construcción del metrocable de Potosí, a cargo de esta Secretaría. Se estima que, durante la vigencia actual (2026), este proyecto inicie su adecuación.
|  | Casa de Justicia moviles (2) | 929668344 | 0 | 0% | N/A | Dos unidades moviles de Justicia | En diciembre de 2025, se adjudico el contrato N°SCJ-2289-2025 mediante el cual se tiene prevista la entrega de estás móviles en el mes de abril. El avance financiero está sujeto a la cláusula de pago en cumplimiento del objeto del contrato.
| 02 Habilitar centro de traslado por protección para la aplicación de medios de Traslado por Protección | Centro de traslado por protección | 1715046512 | 99.5 | 90% | Puente Aranda | Adiciones Centro de Traslado por Protección - PDD (2020-2024) “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” | La obra finalizó el 10 de diciembre y, a 31 de diciembre, ENEL se encuentra pendiente de la energización para poder elaborar el acta de recibido a satisfacción.
| 03 Habilitar equipamientos para la puesta en funcionamiento de los centros integrales de justicia para la ciudad | Centros Integrales de Justicia (2) | 0 | 0 | 0 | N/A | Construcción de dos Centros Integrales de Justicia | La SDSCJ realizó visitas técnicas a un predio ubicado en Lagos de Torca, el cual, cumple con las condiciones de infraestructura para la habilitación de este equipamiento. La entrega de dicho predio se llevará a cabo por intermedio del DADEP.
| 04 Habilitar equipamientos de justicia para prestar los servicios de justicia penal, de investigación y judicialización de delitos y/o detención de privados de la libertad | URI Norte (1) | 5549037768 | 36.64% | 52.57 | Suba | URI Norte | Actualmente en obra. Las actividades preliminares incluyen la demolición de los muros y estructuras que no cumplen con las capacidades estructurales exigidas; la construcción de dos micropilotes de prueba y 66 micropilotes de 20,5 m de profundidad y 0,20 m de diámetro, para un total de 68 micropilotes; el reforzamiento de zapatas y vigas de cimentación; la construcción de la placa de amarre de cimentación; la ejecución del foso de ascensor y los muros del primer piso y la construcción de las vigas de cimentación de la escalera.
Ampliar en 2 equipamientos para la atención de las personas privadas de la libertad (segunda cárcel distrital y segunda fase del cerro). | 05 Implementar el por ciento de la segunda fase para los estudios y diseños y construcción y puesta en funcionamiento de la carcel distrital II | Cárcel Distrital II | 0 | 0 | 0 | N/A | Construcción de una nueva Cárcel Distrital II. | El Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, adoptado mediante el Acuerdo 927 de 2024, estableció como una de sus prioridades avanzar en la construcción de una segunda Cárcel Distrital y en el mejoramiento de la infraestructura destinada a la atención de las personas privadas de la libertad. Esta apuesta busca contribuir de manera efectiva a la reducción del hacinamiento que actualmente enfrentan los Centros de Detención Transitoria de la ciudad. Esta iniciativa también se enmarca en el cumplimiento de la Sentencia SU-122 de 2021 de la Corte Constitucional, que ordenó a Bogotá y a otras entidades territoriales formular, en un plazo máximo de dos años, proyectos para la construcción o adecuación de infraestructura destinada a personas en detención preventiva, y culminar su diseño, implementación y ejecución dentro de los seis años siguientes a la notificación de dicha sentencia. La SCJ proyectó los recursos necesarios para contratar, durante el primer semestre de 2026, los estudios y diseños de la CDII. Actualmente, el proceso se encuentra en fase de estructuración técnica, con el propósito de iniciar la etapa precontractual en el primer trimestre de 2026.
| 06 Construir y dotar equipamientos para la detención transitoria o atención de personas privadas de la libertad | II CER | 7869187852 | 10% | 5% | Puente Aranda | Una nueva infraestructura para el deshacinamiento en el predio (Carrera 33 #12-26) | Se realizó adición al contrato No. SCJ-1990-2024, correspondiente a la compra del predio destinado a la construcción del II CER. Se consolidaron avances sustantivos en el proyecto CER II – Bodegas, orientados a asegurar la viabilidad jurídica, técnica y normativa del predio seleccionado. Se adelantaron mesas de trabajo para la revisión de la promesa de compraventa y del concepto de viabilidad del proyecto. De manera complementaria, se gestionaron consultas técnicas a RENOBO relacionadas con el avalúo comercial, el régimen de usos del suelo, las condiciones derivadas de la cercanía a un Bien de Interés Cultural y la adopción de la AE ZIBo. Asimismo, se revisó la solicitud de adición contractual derivada del incremento del valor del avalúo y se avanzó en el análisis de las observaciones formuladas a la minuta, mientras RENOBO continúa con los trámites necesarios para la adquisición del predio, garantizando la continuidad del proyecto
| 06 Construir y dotar equipamientos para la detención transitoria o atención de personas privadas de la libertad | II Fase del CER | 8939784211 | 47.65% | 47.65% | Puente Aranda | Ampliación equipamiento - PDD (2020-2024) “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” | Actualmente en obra de ampliación. El contrato se adicionó hasta el 30 de mayo para concluir las actividades programadas.
Implementar una estrategia para la ampliación de capacidades del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. | Actividad 1. Diseñar e implementar dos nuevas Rutas de Atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa.Productos. | N/A | 17443090000 | N/A | N/A | Toda la ciudad | Actividad 1. 1. Diseño e implementación Ruta Atención Especializada a casos de Violencia Intrafamiliar PDJJR; incluye: • Estado del arte estrategias de abordaje de la violencia intrafamiliar, • Identificación de factores a atender y teorías de cambio más promisorias, • Diseño Ruta de Atención Especializada a casos VIF, • Implementación de Ruta de Atención Especializada a manera de pilotaje (54 casos de los cuáles 32 corresponden a ingresos de años anteriores y 22 a ingresos 2025). 2. Ruta de prevención PDJJR. Diseño e implementación Programa Distrital de Prevención de la Vinculación y Utilización de Adolescentes y Jóvenes en el Delito; incluye: • Diseño de instrumento de “Diagnóstico de percepción de la conflictividad escolar” y su diligenciamiento como herramienta para determinar las intervenciones del programa (se tiene diligenciado para las Localidades de Bosa, Fontibón, La Candelaria y San Cristóbal). • Diseño de Módulos Grupales de Prevención Primaria y estrategia de prevención secundaria a expensas del PDJJR y sus programas especializados. • 5.413 adolescentes participando de Módulos de Prevención Primaria, 1.112 integrantes de Comités de Convivencia Escolar y 2.079 docentes participando de estrategias de formación en mediación restaurativa de conflictos en 151 colegios de la ciudad. • 1.397 personas atendidas en Estrategias de Prevención Secundaria (442 estudiantes y 905 integrantes de redes familiares) y 9.473 sesiones de atención individual, grupal y familiar en 2025. • Presentación del Programa a la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Penitenciario (decreto 334 de 2020). 3. Diseño e implementación del Proyecto “Localidades Restaurativas.
| Actividad 2. Mantener la operación de los programas y estrategias que implementa la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente. | N/A |  | N/A | N/A |  | Actividad 2. 1. Mantener la operación de los programas y estrategias que implementa la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente; incluye: • Garantizar la operación del PDJJR y sus programas complementarios (Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas (PSJTD), Programa para la Atención y Prevención de la Agresión Sexual (PASOS), Programa de Reintegro Familiar y Atención en el Egreso (PRFAE), • 6.150 personas atendidas (692 víctimas, 1.200 adolescentes ofensores, 1.843 redes familiares y, 2.415 adolescentes y jóvenes en riesgo de vinculación con el delito) y 67.110 sesiones de atención individual, grupal y familiar realizadas en 2025. • Suscripción del Convenio Interadministrativo 4161.010.27.003.2025 con la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali a fin de brindar asistencia técnica en el diseño y operación de un Programa de Justicia Juvenil Restaurativa en dicha ciudad. • Suscripción del Convenio Interadministrativo 038 de 2025 con la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial para asesorar el diseño y puesta en marcha de un Programa de Justicia Restaurativa en dicha jurisdicción. 2. Proceso de construcción y aprobación de la Política Distrital de Prevención de la Vinculación y Utilización de Adolescentes y Jóvenes en el Delito; incluye: • Construcción del Plan de Acción para la formulación de la política, • Construcción del cronograma de formulación y aprobación de la Política Distrital de Prevención de la Vinculación y Utilización de Adolescentes y Jóvenes en el Delito, • Construcción del documento justificatorio para el CONPES D.C. (contiene justificación de la problemática, estrategia de participación y diálogo ciudadano, identificación de rectoría de la política, instancia intersectorial e instancia técnica, definición de políticas públicas vigentes de intersección). • Presentación de la propuesta de diseño de la Política a la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Penitenciario (decreto 334 de 2020).
| Actividad 3. Diseñar e implementar un programa de atención integral en un equipamiento del SRPA. | N/A |  | N/A | N/A |  | Actividad 3. Diseñar e implementar un programa de atención integral en un equipamiento del SRPA; incluye: • Cumplimiento del Fallo proferido por el Juzgado 8º Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, emisión del Auto que declara el cumplimiento de las medidas ordenadas en el marco de la Acción Popular en Campo Verde, y levantamiento de las restricciones a la operación del CAE, el CTP y la URI, • Se avanzó en la dotación de la Escuela de Oficios Campo Verde y se radicó ante la Dirección Local de Educación de Bosa el Proyecto Educativo Institucional y los programas a fin de obtener la aprobación y registro como Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, • Se ofertó programa de formación y se certificaron 238 estudiantes en mecánica de motos, mecánica de bicicletas, confecciones, tejido y cocina en 2025, • En 2025, se matricularon 784 jóvenes a la Estrategia de Educación Flexible - ERES en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal; 98 de ellos y ellas se graduaron como bachilleres, • 497 personas participaron de los procesos de formación en arte y deporte en las localidades de San Cristóbal y Bosa; se realizaron 1.160 actividades comunitarias con una participación de 19.518 personas. • Se diseñó Modelo de Atención y Proyecto de Atención Institucional para la operación de un Centro de Atención Especializada CAE bajo la modalidad CAE Pre-egreso en el equipamiento para el SRPA adscrito al Centro Integral de Justicia Campo Verde.
| Actividad 4. Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento de adolescentes y jóvenes sancionados en el marco del SRPA. | N/A |  | N/A | N/A |  | Actividad 4. Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento adolescentes y jóvenes sancionados en el marco del SRPA; • Diseño del Programa Distrital de Atención a Adolescentes y Jóvenes Sancionados en el marco del SRPA “Travesía Restaurativa”, • Suscripción del Convenio Interadministrativo 01023852025 con la sede nacional del ICBF orientado a fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes e incorporar el saber y la experiencia alcanzada por el Distrito en los Lineamientos Técnicos expedidos por dicha entidad en cumplimiento del art. 177 de la Ley 1098 de 2006, • Elaboración de los documentos Modelo de Atención y Proyecto de Atención Institucional (PAI) para la operación de 4 sanciones no privativas de la libertad: Reglas de Conducta, Prestación de Servicios Sociales a la Comunidad, Libertad Asistida/Vigilada e Internación en Medio Semicerrado, • Entregaron de los documentos Modelo de Atención y Proyecto de Atención Institucional (PAI) al ICBF (Equipo de Lineamientos Técnicos) para su revisión, • Realización de jornadas de trabajo con los jueces penales para adolescentes con función de conocimiento a fin de presentar el Programa “Travesía Restaurativa” y empezar a concertar los mecanismos para la remisión de casos.
| Actividad 5. Diseñar e implementar una estrategia de acción conjunta de protocolos y procedimientos que estandaricen la remisión de casos a los programas de justicia restaurativa y justicia terapeutica. | N/A |  | N/A | N/A |  | Actividad 5. Diseñar e implementar una estrategia de acción conjunta de protocolos y procedimientos que estandaricen la remisión de casos a los programas de justicia restaurativa y justicia terapéutica; incluye: • Concertación con Consejo Superior de la Judicatura y Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para diseñar e implementar una estrategia de formación en Buenas Prácticas Judiciales en Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica para autoridades (Magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos). • Realización de jornadas de trabajo con los jueces penales para adolescentes a fin de identificar obstáculos y/o vacíos que dificulten o puedan llegar a dificultar la remisión de casos a los programas de justicia restaurativa y de justicia terapéutica, • Revisión con el Consejo Superior de la Judicatura de la manera en que los jueces penales para adolescentes están incorporando la remisión a los programas de justicia restaurativa y de justicia terapéutica en sus decisiones. • Instalación de una mesa de trabajo con los jueces penales para adolescentes y el Consejo Superior de la Judicatura a fin de trabajar en el diseño de una “sentencia tipo” que contribuya a estandarizar la remisión de casos a los programas de justicia restaurativa y de justicia terapéutica, • Invitación por parte del Consejo Superior de la Judicatura para revisar y aprobar el Proyecto de Ley “Por el cual se adiciona y modifica la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, para incluir y profundizar la aplicabilidad de mecanismos de justicia restaurativa y justicia terapéutica en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”.

## inf
RECURSOS VIGENCIA
PROYECTO/META | PROGRAMADO | CDP | CRP | GIRO | SEMAFORO RP
0304 Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá D.C. | 25002724687 | 24482441919 | 24482441919 | 7187485042
04 Habilitar equipamientos de justicia para prestar los servicios de justicia penal, de investigación y judicialización de delitos y/o detención de privados de la libertad | 5549037768 | 5320946952 | 5320946952 | 1660929759
05 Implementar el por ciento de la segunda fase para los estudios y diseños y construcción y puesta en funcionamiento de la carcel distrital II | 0 | 0 | 0 | 0
06 Construir y dotar equipamientos para la detención transitoria o atención de personas privadas de la libertad | 16808972063 | 16516780111 | 16516780111 | 3965099186
02 Habilitar centro de traslado por protección para la aplicación de medios de Traslado por Protección | 1715046512 | 1715046512 | 1715046512 | 1561456097
01 Habilitar casa de justicia móviles o fijas para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos en el distrito capital | 929668344 | 929668344 | 929668344 | 0
03 Habilitar equipamientos para la puesta en funcionamiento de los centros integrales de justicia para la ciudad | 0 | 0 | 0 | 0