## Hoja2
VIGENCIA EN QUE SE SUSCRIBIO EL CONTRATO | NUMERO DEL COMPROMISO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO EN PESOS (INICIAL) | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO | UNIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN | PLAZO EJECUCION | NOMBRE CONTRATISTA | ID CONTRATISTA | DIGITO VERIFICACION | CONSTANCIA SECOP | VINCULO (WEB) SECOP II | TIPO DE MODIFICACION | FECHA SUSCRIPCION - MODIFICACION AL PRINCIPAL | VALOR DE LA ADICIÓN | VALOR FINAL | PLAZO FINAL DE EJECUCION, INCLUIDAS LAS PRORROGAS | ESTADO
2020 | 3843 | Contrato de Obra llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de Usme | 255392713641.84 | 2020-05-04 | 2023-05-03 | 2 2. Meses | 36 | CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME | 901370291 | 1 | 19-4-9832588 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9832588&g-recaptcha-response=03AFcWeA5_o5Eg_TzEz4q6vmEtiztlXtCVAPwcts5Q5Hr0TqTIT-sASXnRRvGqVioEwNI9MbYFWQqEsSMjjn2IwNMmXY5PlqmFl3yb-RyMVQqO3aHeQliEgSN36UYwA2xSjvT9OiHth2EOjiOXw6bxeVLfFHhna8nXyqnrWLvn3Kq19QJ9gB8nx6op05gtosH47trXqKfX84QrRYm6IaaczWMfeKTzslPNxenpajVHJ_D5uuezb5xq7kRzlwmo7ub44ls717qvn2EKQMqC-xKuG2tjb8M7OW7fjb9HlhMVzItzzvYHuhIDitB4C44InZYN_np08FywYTJmb4A2xrREtd1LcGE-ORjIvx0Jf2_0M-9fYIZMe6m5_12M5cnaumntyLPM-nhxaTRTRSatA01MoboKOC-3WR6XhnKN7jUj1NogzmY00lskR4zTutiDzk9fDUy97UM3oOBFJteZS4SR-LHjnUYQV231jC3vKAvqudQtLgCxJ3TZ_p0-9zpay1lraZ_sjcBcqf6IXTWSNq0hv1o0HXcxTZevBqjnsBobIzsA5cpaeEv7YUjqfpVlkpv3q_6P0CIRPgts | Cesion | 2020-10-08 | 0 | 0 |  | VIGENTE
[13 empty] | Otrosí Modificatorio y Aclararorio 01 | 2021-03-02 | 0 | 0
[13 empty] | Cesion de Derechos patrimoniales | 2021-04-07 | 0 | 0
[13 empty] | Otrosí aclaratorio a la cesion de Derechos patrimoniales | 2021-06-30 | 0 | 0
[13 empty] | Prorroga 02 | 2023-03-02 | 0 | 255392713641.84 | 2023-06-30
[13 empty] | Adición 01 / Prórroga 02 | 2023-04-14 | 2744447604 | 258137161246 | 2023-10-30
[13 empty] | Otrosi Modificatorio de la Cesion de Derechos Economicos 2 | 2023-07-10 | 0 | 0
[13 empty] | Otrosí Modificatorio 3 | 2023-08-29 | 0 | 0
[13 empty] | Suspension 01 | 2023-10-30 | 0 | 0
[13 empty] | Reinicion 01 Prorroga 03 | 2023-11-03 | 0 | 255392713642 | 2024-02-29
[13 empty] | Otrosí Modificatorio 04 | 2023-12-27 | 0
[13 empty] | Otrosí aclaratorio 03 Otrosí Modificatorio No 05 | 2024-02-06 | 0
[13 empty] | Modificatorio 06 Prorroga 04 | 2024-02-29 | 0 | 258137161246 | 2024-06-30
[13 empty] | Modificatorio 07 Prorroga 05 | 2024-05-30 | 0 | 258137161246 | 2024-07-31
[13 empty] | Modificatorio 08 Prorroga 06 | 2024-07-25 | 0 | 258137161246 | 2024-08-31
[13 empty] | Modificatorio 09 Prorroga 07 | 2024-08-30 | 0 | 258137161246 | 2024-12-31
[13 empty] | suspension 02 | 2024-10-31 | 0
[13 empty] | Modificatorio No 10 | 2024-12-11 | 0 | 258137161246 | 2024-12-31
[13 empty] | Modificatorio 11 y Prorroga 08 | 2024-12-12 | 0 | 258137161246 | 2025-06-30
[13 empty] | Modificatorio 12 Prorroga 09 | 2025-06-27 | 0 | 258137161246 | 2025-12-31
[13 empty] | Modificatorio 13 Prorroga 10 | 2025-12-29 | 0 | 258137161246 | 2026-06-25
2020 | 4363 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CADA UNA DE SUS FASES | 11399800000 | 2020-05-04 | 2023-05-03 | 2 2. Meses | 36 | CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL USME 15 | 901380261 | 3 | 19-4-10194257 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10194257&g-recaptcha-response=03AFcWeA7OMznerpFjvdlA0d9IfOwzov423XgItg79gPqReuiObCPY8QcyWYeK7vckgrVymUzS76KH9HsRpjHngT4Lg1GqmxwB7PR9466hlS8xHTR1Fo5Ns_fM0e27Euygs6VXPtJZXNrgROB7Jo9_OA26CV6NsNbu2wH5r5V5qq4wzO8ZV9Rpa6OigaaybXIfb3bP83qqPAOHxkbSvqoDLJNvZIooqgwp3CrlE0mQV6WqQ1l5sn5LjpIUxb0NuqT94TfwHvj9ZDZ17IooJa3z_KwO4TUGdiR1tX3TnppR8t-AXAIRiXgpr6EAaanu4iUnN8wdwn2umT51rqzZfKZ7IYRfYIXJ-zrO21FSrHVrqzDYvx1wquQAZ5V-Ddkoufint9Omr-j0Xdhpo8alg0J610ioagTLvRgqYW15R6DJ7fHXf32rxDvkUQr5rn4iKBZMY2IIDAJ3rPMuZ80OU3ROCimEVYO3oyGA0crH6o4_Lqupt5quVkVtFH3fCnZA8xtYpZ31G6GYt_jwp7ZCgcBW7w22nhk2BoZAl4RD9kDQ_XAI93QsiH58_6OVGUs1Ba3LbWVjDJjl5amyWECTUIOQtPxOxjleuBjKJt_nOoBkTGwdGURAdkytjjA | Adicion y Prorroga 01 | 2023-04-14 | 2031828219 | 13431628219 | 2023-10-30 | VIGENTE
[13 empty] | Suspension No 01 | 2023-10-30 | 0 | 13431628219
[13 empty] | Reinicio No 01 - Adicion y Prorroga 02 | 2023-11-03 | 1052851144 | 14484479363 | 2024-02-29
[13 empty] | Modificatorio No 01 - Adicion y Prorroga 03 | 2024-02-29 | 1204509959 | 15688989322 | 2024-06-30
[13 empty] | Modificatorio 02 - Adicion Prorroga No 04 | 2024-05-30 | 292484402 | 15981473724 | 2024-07-31
[13 empty] | Modificatorio 03 - Adicion Prorroga No 05 | 2024-07-30 | 292484402 | 16273958126 | 2024-08-31
[13 empty] | Modificatirio 04 - Prorroga No 06 | 2024-08-30 | 0 | 16273958126 | 2024-09-08
[13 empty] | Modificatorio 05 - Adicion No 6 Prorroga No 07 | 2024-09-06 | 584968804 | 16858926930 | 2024-10-31
[13 empty] | Modificatorio 06 - Adicion No 7 Prorroga No 08 | 2024-10-31 | 268454926 | 17127381856 | 2024-11-30
[13 empty] | Modificatorio 07 - Adicion No 8 Prorroga No 09 | 2024-11-26 | 268454926 | 17395836782 | 2024-12-31
[13 empty] | Modificatorio 08 - Adicion No 9 Prorroga No 10 | 2024-12-30 | 268454926 | 17664291708 | 2025-01-31
[13 empty] | Modificatorio 09 - Adicion No 10 Prorroga No 11 | 2025-01-31 | 1442693954 | 19106985662 | 2025-06-30
[13 empty] | Modificatorio 10 - Adicion No 11 Prorroga No 12 | 2025-06-27 | 865616373 | 19972602035 | 2025-09-30
[13 empty] | Modificatorio 11 - Adicion No 12 Prorroga No 13 | 2025-09-16 | 865616373 | 20838218408 | 2025-12-31
[13 empty] | Modificatorio 12 - Adicion No 13 Prorroga No 14 | 2025-12-30 | 1775715808 | 22613934216 | 2026-06-25
2020 | 5471 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” | 13994950680 | 2020-09-07 | 2022-01-06 | 2 2. Meses | 16 | VARELA FIHOLL & CIA S.A.S. (CONSORCIO HOSPITAL DANUBIO PR) | 800133562 | 0 | 19-4-10224620 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10224620&g-recaptcha-response=03AFcWeA6kNIgRJq2V3_5oTupyLiK9DPL7heDjib1NSsjSyJ-gBOmyvps_lLQTajF5r5dxuQg9rl27JwwBDcWJjX3mj49MvwH4-0FZ75OGLW95IMQ0op_5GszqT1Wt9iTA4qtMCjCT_eOSgNvYCRAlcYWiaomEQBs5zxPXh5oU_tw7INmzJGgDrU9zeHxkNButzyzcSwWXAqcG4q4aAr-MQfKTYZVK2DikcQXMTF_DJSeOKZYPMFtkE3_wqPxFmijIB3X2ZrCcqo7S5sZgJBx-mze7B2eLyUkapF6K65qME9HUPiFpvxW2L_dyCpnnHtmryOn5aveSs1o6lr3-cUla_I7gIQXC7mzjyztUrPWPWOdrFcmFX9V_mKll_3ewlFWg5lwCCyCSwad_0y7XRUgYxDoRowHXznezdoRiHO6o1l2WUmGzR8oENlZUS55OS_E3waDqogb6_iKfj3zCKR4Emp3NNJoMXo505Aw2oV9OLG92j06vmt12lgKHQuaFH1m1o162KbEXK3FD9n-3OvyXdy2D9NZGkuTOW6APoCd0kJsYkqAPIQ35no0G-bvr0Qmd9_VSOTblKZkvVKtGrfAmcEUQ6LMlBY2XeTksKn3QMAQeNNNncgiIjgkkbTL6tlmXBhe14XcmB3UxcfkJkTQlf0qDl9WyHUV4Wbs6yjuDaezpuwclh0WzYnxHi7iCv1ohcDhA_rFkLqDqcIrcyuKKII-B7-7ytds4Ok3LX9EhOn7n5ecA9_5DK2fae2psIxz_EiF5HDy9pYFBDwXYfFeKlmO05gqcy6-S9XRiUQPxl58R6pEsF-qPsxpqlHTWemp7t6HYMmzB0MzKZdBHCHgnNJzG6ewKH7REtALkHQjp6cV1aGMAvd04FDPM-IouPcdvBRwiGS-y_iD-LugnyCHnIQZzbgEAelcTdV9RZvignW5J-XRQ-XpQGk7exM0eja-kvlZDtJxTMSZYuA5OWYp-ZwVrQfcQIKDB2BxrZ2HS5uf6HK-ZgHU2cDU | Adición No 01 | 2020-11-23 | 397174781 | 14392125461 | 2022-01-06 | FINALIZADO Y LIQUIDADO
[13 empty] | Prorroga No 01 | 2022-02-03 | 0 | 14392125461 | 2022-02-26
[13 empty] | Prorroga No 02 | 2022-02-25 | 0 | 14392125461 | 2022-09-26
[13 empty] | Prorroga No 03 | 2022-09-22 | 0 | 14392125461 | 2022-10-26
[13 empty] | Adición No 02 / Prórroga No 04 | 2022-10-24 | 4960455339 | 19352580800 | 2023-06-26
[13 empty] | Prorroga No 05 | 2023-06-26 | 0 | 19352580800 | 2023-07-06
[13 empty] | Prorroga No 06 | 2023-07-06 | 0 | 19352580800 | 2023-07-13
[13 empty] | Adición No 03 / Prórroga No 07 | 2023-07-12 | 2921791392 | 22274372192 | 2023-09-13
2020 | 5472 | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | 1250158748 | 2020-09-07 | 2022-01-06 | 2 2. Meses | 16 | UNIÓN TEMPORAL INTER CAPS SUR DANUBIO | 901392742 | 6 | 19-4-10224756 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10224756&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4ybGwwUfNLuRhfKoKpK-No6Rs0O1d3r1qFJwHTILkT8TmGlarK6wqgIjqe8RJ5WWvCBfyZFHSF-JaFz2kGeRCPl_Mcb1XDpDcqNOtcj8TaqleHg6j2-9PV3hexQgwl_f6WMwBdkzKecr25h307xsJ-k47IqSekMw_VjnG8kXqegskGOLBckrO2F_q7LvfenGJ0yBqSHV-aGU2ez09-FnqWEKAoSMpT4tefILXnWIxLH2CARkFnMJoZrmDyZKSadCK4u2sCrBt9_Y9V8tKV8_S88T5wxa2VZQs3WDfEVolMGRgtcsiOGphmSCnOkjuCkm--pSIrLSN5To_Cd8VYIaHTjAl52tafdqkvl_NfyLr8MZLB7UFuUaTLfwpBFtYCelsKxEnDPmnviunZtOQKyfEIYZDYHXgK9c3u4IsXZZFXxLvAdrInGezO1aT0rIJdhsAKHZmL_gW-xTRXIyxwyUBZbzSnjIplnEzJsrhO_TLEO3YUfBPLATDyA0ixkTTkdlTDOpOQAuLCQAVRG09dZMUzEjkGBlpff-lqiQBp7i6jVUSEJJ_NvncnpaNETtTDAl42AWlZ5l2pa8RcCsN10dj7gccYU20OtZsNZPBMtosZjdRwhUehvOF6y4qhQwDFy3YacBy-_H1JC36hYf36ayCvnN1JBmyW0ws67hWz0vBFc_Up8Y_PF-CoqAeZVPSG4gMvG0LD_nO9WGaIzxnfekaz39ojUtqv5-RAcVt4F6T20o_UcYkcH-tK6NAKsj413IOfzUArgO6DcjgJlWaNZBFyYi_KPXKaBi2xOhIN47sNND6qD23eO142EhucYIKEoYvWckMB | Adición No 01 | 2020-11-23 | 28497457 | 1278656205 | 2022-01-06 | FINALIZADO Y LIQUIDADO
[13 empty] | Prorroga No 01 | 2022-02-03 | 0 | 1278656205 | 2022-02-26
[13 empty] | Prorroga No 02 | 2022-02-25 | 0 | 1278656205 | 2022-09-26
[13 empty] | Prorroga No 03 | 2022-09-22 | 0 | 1278656205 | 2022-10-26
[13 empty] | Adición No 02 / Prórroga No 04 | 2022-10-24 | 840833334 | 2119489539 | 2023-06-26
[13 empty] | Prorroga No 05 | 2023-06-26 | 0 | 2119489539 | 2023-07-06
[13 empty] | Prorroga No 06 | 2023-07-06 | 0 | 2119489539 | 2023-07-13
[13 empty] | Adición No 03 / Prórroga No 07 | 2023-07-12 | 280277778 | 2399767317 | 2023-10-13
2020 | 6959 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS CANDELARIA LA NUEVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | 1185835000 | 2020-12-15 | 2022-04-14 | 2 2. Meses | 16 | CONSORCIO INTERVENTORIA CAPS CANDELARIA 02 | 901431369 | 1 | CO1.PCCNTR.2023418 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1460063&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4 4. Adición / Prórroga | 2022-03-15 | 222344061 | 1408179061 | 2022-07-14 | FINALIZADO Y LIQUIDADO
[13 empty] | 3 3. Prorroga | 2022-07-13 | 0 | 1408179061 | 2022-09-26
[13 empty] | 3 3. Prorroga | 2022-09-26 | 0 | 1408179061 | 2022-11-14
[13 empty] | 4 4. Adición / Prórroga | 2022-11-03 | 286958748 | 1695137809 | 2022-12-30
[13 empty] | 4 4. Adición / Prórroga | 2022-12-20 | 107609530 | 1802747339 | 2023-01-20
2021 | 8314 | ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD TUNAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 9690068555 | 2021-12-15 | 2022-12-14 | 2 2. Meses | 12 | UNION TEMPORAL MO 2021 | 901538007 | 1 | CO1.PCCNTR.3102051 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2447678&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 3 3. Prorroga | 2022-12-13 | 0 | 9690068555 | 2022-12-31 | FINALIZADO Y LIQUIDADO
[13 empty] | 4 4. Adición / Prórroga | 2022-12-20 | 4262572048 | 13952640603 | 2023-05-31
[13 empty] | 3 3. Prorroga | 2023-05-29 | 0 | 13952640603 | 2023-06-30
[13 empty] | 3 3. Prorroga | 2023-06-23 | 0 | 13952640603 | 2023-07-31
2021 | 8315 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA PARA LA ADECUACIÓN DEL CAPS TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | 793559858 | 2021-12-15 | 2022-12-14 | 2 2. Meses | 12 | LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. | 900436622 | 8 | CO1.PCCNTR.3102147 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2447804&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 3 3. Prorroga | 2022-12-13 | 0 | 793559858 | 2022-12-31 | FINALIZADO Y LIQUIDADO
[13 empty] | 4 4. Adición / Prórroga | 2022-12-20 | 383581380 | 1177141238 | 2023-06-30
[13 empty] | 3 3. Prorroga | 2023-05-29 | 0 | 1177141238 | 2023-08-31
2022 | 4865 | “ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE LA TORRE 1 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN” | 11416058897 | 2022-04-26 | 2023-09-25 | 2 2. Meses | 17 | CONSORCIO TOWER 1 | 901571158 | 2 | CO1.PCCNTR.3628044 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2883861&isFromPublicArea=True&isModal=False | Cesión de Derechos Económicos Parcial del Contrato No 01 | 2023-05-05 | 0 | 11416058897 |  | FINALIZADO Y LIQUIDADO
[13 empty] | Suspension No 01 | 2023-09-25 | 0 | 11416058897
[13 empty] | Ampliación a la Suspensión No.01 | 2023-10-06 | 0 | 11416058897
[13 empty] | Reinicio y Prorroga No. 01 | 2023-10-18 | 0 | 11416058897 | 2024-01-11
[13 empty] | Adicion No 01 | 2023-10-31 | 2063248334 | 13479307231 | 2024-01-11
[13 empty] | Prorroga 02 | 2024-01-10 | 0 | 11416058897 | 2024-02-16
2022 | 4866 | “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE LA TORRE 1 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN” | 1103112364 | 2022-04-26 | 2023-09-25 | 2 2. Meses | 17 | CONSORCIO IC MEISSEN 2022. | 901581142 | 8 | CO1.PCCNTR.3629305 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2884205&isFromPublicArea=True&isModal=False | Suspension No 01 | 2023-09-25 | 0 | 1103112364 |  | FINALIZADO
[13 empty] | Ampliación a la Suspensión No.01 | 2023-10-06 | 0 | 1103112364
[13 empty] | Reinicio - Adicion y Prorroga No. 01 | 2023-10-20 | 259555848 | 1362668212 | 2024-02-16
2022 | 5008 | ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL | 89323181304 | 2022-05-20 | 2024-01-19 | 2 2. Meses | 20 | CONSORCIO TUNAL 2022 | 901582634 | 4 | CO1.PCCNTR.3647683 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False | Cesion No 01 | 2022-09-07 | 0 | 0 |  | VIGENTE
[13 empty] | Suspension No 01 | 2023-12-21 | 0 | 0
[13 empty] | Reinicio y Otrosí Modificatorio No 01 | 2024-02-20 | 0 | 0
[13 empty] | Cesion No 02 | 2024-02-26 | 0 | 0
[13 empty] | Prorroga No 01 | 2024-03-19 | 0 | 89323181304 | 2024-04-20
[13 empty] | Prorroga No 02 | 2024-04-19 | 0 | 89323181304 | 2024-04-28
[13 empty] | Prorroga No 03 Otrosí Aclaratorio No 01 | 2024-04-25 | 0 | 89323181304 | 2024-10-04
[13 empty] | Prorroga No 04 | 2024-10-04 | 0 | 89323181304 | 2025-04-12
[13 empty] | cesion 3 | 2024-11-08 | 0 | 89323181304 | 2025-04-12
[13 empty] | Suspensión No 02 | 2024-11-19 | 0 | 89323181304
[13 empty] | Reinicio 02 | 2024-11-22 | 0 | 0
[13 empty] | Prorroga No 05 | 2024-11-22 | 0 | 89323181304 | 2025-08-25
[13 empty] | Prorroga No 06 | 2025-08-25 | 0 | 89323181304 | 2026-05-31
2022 | 5009 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL | 7214261155 | 2022-05-20 | 2024-01-19 | 2 2. Meses | 20 | CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA | 901585734 | 6 | CO1.PCCNTR.3647689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False | Suspension 01 | 2024-12-21 | 0 | 7214261155 |  | VIGENTE
[13 empty] | reinicio 01 | 2024-02-20 | 0 | 7214261155
[13 empty] | Prorroga No 01 | 2024-03-19 | 0 | 7214261155 | 2024-04-21
[13 empty] | Prorroga No 02 | 2024-04-19 | 0 | 7214261155 | 2024-04-28
[13 empty] | Adicion No 01 y Prorroga No 03 | 2024-04-25 | 1647224934 | 8861486089 | 2024-10-04
[13 empty] | Prorroga No 04 | 2024-10-04 | 0 | 8861486089 | 2024-10-12
[13 empty] | Prorroga No 05 | 2024-10-12 | 0 | 8861486089 | 2024-10-20
[13 empty] | Prorroga No 06 | 2024-10-19 | 0 | 8861486089 | 2024-10-25
[13 empty] | Prorroga No 07 | 2024-10-25 | 0 | 8861486089 | 2024-10-31
[13 empty] | Prorroga No 08 | 2024-10-31 | 0 | 8861486089 | 2024-11-07
[13 empty] | Prorroga No 09 | 2024-11-07 | 0 | 8861486089 | 2024-11-14
[13 empty] | Prorroga No 10 | 2024-11-14 | 0 | 8861486089 | 2024-11-19
[13 empty] | suspension 2 | 2024-11-19 | 0 | 8861486089
[13 empty] | reinicio 02 | 2024-11-22 | 0 | 8861486089
[13 empty] | Modificatorio 01 - Aclaratorio No 01 - Adicion 02 y Prorroga 11 | 2024-11-22 | 4144363094 | 13005849183 | 2025-12-22
[13 empty] | Adición 03 y Prorroga 12 | 2025-12-22 | 1190176068 | 14196025251 | 2026-04-14
2022 | 6439 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIÓNES, REORDENAMIENTOS Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LAS QUE TENGA LUGAR LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETH y SAN JUAN | 589793000 | 2022-07-22 | 2024-05-21 | 2 2. Meses | 22 | ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. (EGAT) | 901606589 | 6 | CO1.PCCNTR.3783147 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2987071&isFromPublicArea=True&isModal=False | Suspension No 01 | 2023-08-15 | 0 | 589793000 | 2024-05-21 | FINALIZADO
[13 empty] | Ampliacion Suspension No 01 | 2023-10-12 | 0 | 589793000
[13 empty] | Reinicio 01 y terminacion Anticipada | 2023-12-14 | 0 | 589793000
2022 | 6440 | ADELANTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIÓNES, REORDENAMIENTOS Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LAS QUE HAYA LUGAR EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETH" | 3481743440 | 2022-07-22 | 2024-05-21 | 2 2. Meses | 22 | GYG CONSTRUCCIONES S.A.S | 800215466 | 4 | CO1.PCCNTR.3782875 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19144910&isFromPublicArea=True&isModal=False | Suspension No 01 | 2023-08-15 | 0 | 3481743440 | 2024-05-21 | FINALIZADO Y LIQUIDADO
[13 empty] | Reinicio 01 y terminacion Anticipada | 2023-12-14 | 0 | 0 | 2023-12-14
2022 | 6441 | ADELANTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIÓNES, REORDENAMIENTOS Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LAS QUE HAYA LUGAR, EN LA UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD DE SAN JUAN | 2523080600 | 2022-07-22 | 2024-05-21 | 2 2. Meses | 22 | CONSORCIO CONSTRUPRO IP | 901606589 | 6 | CO1.PCCNTR.3783208 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19144910&isFromPublicArea=True&isModal=False | Suspension No 01 | 2023-08-15 | 0 | 2523080600 | 2024-05-21 | FINALIZADO Y LIQUIDADO
[13 empty] | Reinicio 01 y terminacion Anticipada | 2023-12-15 | 0 | 0 | 2023-12-15
2023 | 7186 | ELABORACION, DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS CONSULTA EXTERNA DE UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MARICHUELA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVCISOS DE SALUD SUR E.S.E | 658982859 | 2024-01-16 | 2024-11-15 | 2 2. Meses | 10 | UNION TEMPORAL SAN RAFAEL | 901774433 | 5 | CO1.PCCNTR.5555465 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5171450&isFromPublicArea=True&isModal=False | suspension 01 | 2024-10-16 | 0 | 658982859
[13 empty] | suspension 02 | 2025-01-10 | 0 | 658982859
[13 empty] | suspension 03 | 2025-02-12 | 0 | 658982859
[13 empty] | Reinicio | 2025-03-12 | 0 | 658982859
2023 | 7187 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACION, DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MARICHUELA | 163505150 | 2024-01-16 | 2024-11-15 | 2 2. Meses | 10 | LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. | 900436622 | 8 | CO1.PCCNTR.5555820 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5175044&isFromPublicArea=True&isModal=False | suspension 01 | 2024-10-16 | 0 | 163505150
[13 empty] | suspension 02 | 2025-01-10 | 0 | 163505150
[13 empty] | suspension 03 | 2025-02-12 | 0 | 163505150
[13 empty] | Reinicio | 2025-03-12 | 0 | 163505150