Punto no. 3 “Informe el número de contratos de infraestructura por subred, que presentan disputas jurídicas, prorrogas, adiciones, si estado y las diferencias de impacto económica.”

DISPUTAS JURÍDICAS

El número de contratos de infraestructura de esta Subred Sur E.S.E., que presenta disputas jurídicas actualmente tenemos dos (2) por demanda arbitral y que son las siguientes:

Proceso n.° 1:

Tipo de proceso: Arbitraje

Número de proceso: 166794

Convocante: Consorcio Hospital, integrado por Ingeniería y Construcciones de la Orinoquía S.A.S. y Estudios Consultorías y Obras S.A.S.

Convocado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Tema: Contrato de Obra No. 5008, suscrito el 21 de abril de 2022

Pretensiones: “PRIMERA. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 001 de 11 agosto de 2025 y 002 de 21 de agosto de 2025, con la cuales la SUBRED impuso multa al CONSORCIO en el marco de un procedimiento administrativo contractual adelantado en el marco del contrato 5008 de 2022 en uso del procedimiento administrativo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, se declare el incumplimiento de la SUBERD del contrato No. 5008 de 2022, por la aplicación de procedimientos ilegales para la imposición de sanciones contractuales durante la ejecución contractual.

TERCERA. Que, como consecuencia de lo anterior, se CONDENE a la SUBRED a reintegrar y pagar a favor del CONSORCIO el valor de la multa impuesta, correspondiente a la suma de MIL TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS (1.030.176.853 COP).

SUBSIDIARIA. En subsidio de lo anterior, y en caso de que a la fecha de ejecutoria de la sentencia, no se haya efectuado el pago o cualquier erogación monetaria a propósito de las ordenes impartidas en las Resoluciones 001 de 11 agosto de 2025 y 002 de 21 de agosto de 2025, se condene a la SUBRED al cumplimiento de una obligación de no hacer, consistente en abstenerse de cobrar, exigir, ejecutar o adelantar cualquier actuación tendiente al recaudo de la multa objeto del presente proceso”

El anterior proceso fue notificado a la Entidad el día 20 de enero de 2026, el mismo registrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación CCB, para dar inicio al trámite arbitral.

Dentro de las últimas actuaciones, el día 17 de febrero de 2026, el Centro de Arbitraje y Conciliación CCB, determinó que el 19 de febrero de los corrientes designará los árbitros a través de sorteo público.

Proceso n.° 2:

Tipo de proceso: Arbitraje

Número de proceso: 165879

Convocante: Consorcio Nuevo Hospital de Usme

Convocado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Tema: Contrato de Obra Llave en Mano No. 3843 de 2020

Pretensiones: “A. Declarativas

PRIMERA: Que se declare que en la ejecución del Contrato Llave en Mano No. 3843 de 2020, suscrito entre el CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME y la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., ocurrieron hechos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles que rompieron la ecuación económica del contrato en contrato del CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME.

SEGUNDA: Que se declare que durante la ejecución del Contrato Llave en Mano No. 3843 de 2020, el CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME incurrió en sobrecostos, sin causa o hecho que le fuera imputable, como consecuencia del incremento anormal y desbordado del precio del acero de refuerzo y estructural ocurrido entre 2021 y 2022.

TERCERA: Que se declare que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., deberá reconocer y pagar al Consorcio Nuevo Hospital de Usme, la totalidad de los sobrecostos en los que incurrió por la adquisición de acero.

B. De condena CUARTA: Que se condene a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., al pago de la totalidad de los sobrecostos de todo orden en que incurrió el CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME, por los siguientes valores:

• Por concepto de acero de refuerzo la suma de DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($2,916,704,478.66).

• Por concepto de acero estructural la suma de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS COLOMBIANOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($2,553,797,105.17).

Para un total de CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($5,470,501,583.83) con su correspondiente indexación.

QUINTA: Que se condene al pago de los intereses de mora a la tasa de una vez y media el interés bancario corriente (IBC) sobre los CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($5,470,501,583.83) a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., a favor del CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME, desde la fecha que determine el honorable tribunal de arbitramento y hasta la fecha del pago efectivo.

SEXTA: Que se condene en costas a la parte demandada y las mismas se liquiden por el Tribunal con arreglo a la Ley.”

El anterior proceso fue notificado a la Entidad el día 17 de diciembre de 2025, el mismo registrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación CCB, para dar inicio al trámite arbitral.

Actualmente se designaron 3 árbitros con sus respectivos suplentes y estamos a la espera de la aceptación de todos ellos.

PRÓRROGA

Respecto de las prórrogas de contratos de infraestructura celebrados por la Subred Sur registramos la siguiente:

PROCESOS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

PROCESO N.° 1

CONTRATO OBJETO DE LITIGIO: CONTRATO ESTATAL N° 175 DE 2006 (SE PRACTIQUE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL)

DESPACHO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - ORAL - BOGOTÁ

REFERENCIA: ACCIÓN CONTRACTUAL

EXPEDIENTE: 25000233600020150008900

DEMANDANTE: SOCIEDAD OBRAS Y DISEÑOS S.A. DEMANDADO: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PRETENSIONES: Que se dé cumplimiento a contratos que generan controversia contractual.

ESTADO ACTUAL: En fecha 18 de octubre de 2024 se presentaron alegatos de conclusión, en fecha 9 de abril de 2024 se solicita inspección judicial. Actualmente al Despacho para proferir sentencia de primera instancia.

PROCESO N.° 2

CONTRATO OBJETO DE LITIGIO: CONTRATO DE CONSULTORÍA N.° 142 DE 2018 / CAPS DANUBIO, CONTRATO DE CONSULTORÍA N.° 143 DE 2018 / CAPS CANDELARIA LA NUEVA, CONTRATO DE CONSULTORÍA N.° 144 DE 2018 / CAPS MANUELA BELTRÁN

DESPACHO: JUZGADO 063 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN TERCERA DE BOGOTÁ

REFERENCIA: ACCIÓN CONTRACTUAL

EXPEDIENTE: 11001334306320240022800

DEMANDANTE: CONSORCIO CONSULTORÍA CAPS BOGOTÁ 2018

DEMANDADO: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PRETENSIONES: Que se dé cumplimiento a contratos que generan controversia contractual.

ESTADO ACTUAL: En fecha 09 de septiembre de 2025 sentencia que niega las pretensiones de la demanda, en fecha 15 de septiembre de 2025 apoderado de la parte demandante solicitando corrección en el término de interposición del recurso de apelación, en fecha 8 de octubre de 2025 auto concede recurso de apelación. El 23 de octubre de 2025 el proceso sale con destino al Tribunal para que resuelva el recurso de apelación. El 28 de enero de 2026 el apoderado de la parte demandante presenta solicitud de decreto y practica de prueba documental en segunda instancia y desde el 04 de febrero de 2026 el proceso se encuentra al Despacho del honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

PROCESO N.° 3

CONTRATO OBJETO DE LITIGIO: CONTRATO DE OBRA 0176 DE 2006 SUSCRITO CON HOSPITAL MEISSEN II NIVEL, CUYO OBJETO FUE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA HOSPITAL DE MEISSEN II NIVEL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA) Y DOTACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA”.

DESPACHO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - ORAL - BOGOTÁ

REFERENCIA: ACCIÓN CONTRACTUAL

EXPEDIENTE: 25000233600020150123600

DEMANDANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

DEMANDADO: CONSORCIO INTERVENTORÍA HOSPITAL MEISSEN – CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A - CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CÍA. LTDA

PRETENSIONES: Que se dé cumplimiento a contratos que generan controversia contractual.

ESTADO ACTUAL: En fecha 04 de octubre de 2024 se radicó poder y se presentaron alegatos de conclusión, actualmente está al Despacho en espera de sentencia de primera instancia.

DIFERENCIAS DE IMPACTO ECONÓMICO

Dentro del Contrato de Obra Llave en Mano No. 3843 de 2020, cuyo objeto es “EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DOTACIÒN Y ALISTAMIENTO DEL HOSPITAL USME”, se sometió a Tribunal de arbitramento las decisiones del amigable componedor, designado dentro del contrato citado. Lo anterior producto de la demanda arbitral promovida por el CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME contra esta Subred. Consumadas todas las etapas de índole procesal dicho Tribunal el pasado 12 de febrero de 2026, dentro del expediente 155128, profirió laudo arbitral condenando a la Subred Sur E.S.E., a reconocer el recálculo de las Actas de Retribución, incluidos en el Otrosí No. 02 al Contrato de Obra Llave en Mano No. 3843 de suscrito el 2 de marzo de 2021.

El laudo será objeto del recurso de anulación ante el Consejo de Estado, el cual se presentará en un término no superior a 25 días hábiles, contados a partir de la fecha de ejecutoria de dicho laudo el cual es objeto en este momento de una solicitud de aclaración. En consecuencia, el impacto económico se dará cuando se resuelva la anulación por este órgano de cierre en el control de legalidad de las actuaciones de orden administrativo, judicial y arbitral.