## Matriz 2024
Código Localidad | Localidad | Número Contrato | Vigencia | Tipo De Contrato | Objeto Contrato | Valor Contrato | Valor Adición Total Contrato | Valor Final Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato | Plazo Contrato (meses) | PRORROGA (TIEMPO) | Nombre Contratista Obra | Proyecto POAI | Estado General Contrato | Porcentaje Avance Físico Contrato | Porcentaje De Ejecución Financiera | FECHA DE RADICACION ULTIMO INFORME PRESENTADO | FECHA DEL ULTIMO PAGO | DIAS DE TRAMITE | MOTIVO DE DEMORAS (SUPERIORES A 30 DIAS) | Link Secop | Categoría Inversión | Corresponde a una iniciativa de Presupuestos Participativos MARQUE SI O NO | ID INICIATIVA | No DE VOTOS
4 | SAN CRISTÓBAL | 1137 | 2024 | Obra | "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL" | 5765124928 | 0 | 5765124928 | 2025-02-05 | 2026-05-29 | 7 | 3 meses | CONSORCIO OBRAS JOT | 1871 - OBRAS PARA LA MOVILIDAD EN SAN CRISTÓBAL | Suspendido | 50% | 30% | 2025-11-14 | 2026-01-23 | 70 | El acta presentó observaciones por parte de las áreas correspondientes, por lo que no fue posible proceder con el pago para dicho periodo. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7119789&AwardContractDetailId=5275458&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation | Malla Vial | SI | 36296 | 3
8 | KENNEDY | 1148 | 2024 | Obra | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" | 2851556145 | 0 | 2851556145 | 2025-02-03 | 2025-09-02 | 7 | N/A | PARQUES KD E&E 2024 | 2179 - KENNEDY CON MEJORES PARQUES | Terminado | 100% | 95% | 2026-02-17 | 2025-12-23 | 24 días | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7128377&isFromPublicArea=True&isModal=False | Parque | SI | 36318 36368 36316 36327 36366 | 381 284 195 183 98
9 | FONTIBÓN | 736 | 2024 | Obra | "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, EN BOGOTÁ" | 1009662847 | 0 | 1009662847 | 2025-02-04 | 2025-07-03 | 5 | 0 | Consorcio parques GEPAV-SEN FONTIBON | 1770 - UN NUEVO CONTRATO PARA LOS PARQUES DE FONTIBÓN | Terminado | 100% | 90% | N/A | N/A | N/A | Contrato terminado en el 100% Solo falta el ultimo pago del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7135139&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Parque | SI | 43728 43724 | PLANEACION
10 | ENGATIVÁ | 705 | 2024 | Obra | "REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ." | 3636363636 | 1465072424 | 5101436060 | 2025-02-11 | 2025-12-10 | 6 | 4 MESES | CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024 | 1621 - MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE EN ENGATIVÁ | Terminado | 100% | 85% | 2025-12-29 | 2026-02-19 | 52 DIAS | DADO QUE SE REALIZARON OBSERVACIONES AL ACTA PARCIAL Y LAS MISMAS DEBIERON SER ATENDIDAS Y AJUSTADAS POR EL CONTRATISTA Y AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA, SIENDO QUE ESTO SE REALIZO EN EL MES DE ENERO DE 2026 Y POR ELLO SE HIZO EL PAGO EN FEBRERO DE 2026 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963296&isFromPublicArea=True&isModal=False | Parque | SI | 35464 36470 37459 | 419 594 450
11 | SUBA | 1028 | 2024 | Obra | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O RECUPERACION Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA" | 1943074653 | 0 | 1943074653 | 2025-03-03 | 2025-11-01 | 7 | 1 | CONSORCIO PARQUES ICOBY | 2545 - PARQUES INTEGRALES, SEGUROS Y SOSTENIBLE EN SUBA | Terminado | 100% | 88% | 2025-12-16 | 2026-02-25 | 40 | Revisión de informes, trámites administrativos y programación del PAC | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7026810&isFromPublicArea=True&isModal=False | Parque | SI | 36675 36587 36667 36672 36671 36669 36658 | 690 444 329 297 230 205 163
11 | SUBA | 1013 | 2024 | Obra | "“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (GRUPO 1 Y GRUPO 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”." | 9518779563 | 0 | 9518779563 | 2025-04-01 | 2026-05-31 | 10 | 0 | CONSORCIO SUBA MT | 1999 - MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD EN SUBA | En ejecución | 60% | 51% | 2026-01-23 | 2026-02-25 | 32 | Revisión de informes, trámites administrativos y programación del PAC | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7027130&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público y Malla vial | si | 36652 36650 36646 37463 37462 36351 36357 36751 36367 36401 36458 36533 36534 36537 36541 36654 | 1053 1052 1039 674 646 630 616 573 456 293 279 236 233 190 175 118
11 | SUBA | 1014 | 2024 | Obra | "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (GRUPO 1 Y GRUPO 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO" | 8200441828 | 2745268448 | 10945710276 | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 10 | 0 | CONSORCIO JH SUBA | 1999 - MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD EN SUBA | En ejecución | 82% | 37% | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 12 | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7027130&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público y Malla vial | si | 37467 36745 36484 36490 36746 36314 36335 36526 36528 36527 36611 36618 36643 36645 36644 36454 36642 36621 36378 36428 36425 | 787 785 712 666 461 457 455 171 171 166 138 107 90 89 88 82 82 75 13 7 4
12 | BARRIOS UNIDOS | 495 | 2024 | Obra | "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO A LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE QUE CONFORMAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES" | 2429938264 | 0 | 2429938264 | 2025-01-23 | 2025-09-22 | 8 | 0 | CONSORCIO PARQUES INTRUCONCEPTOS | 2146 - VERDE PARA BARRIOS UNIDOS | Terminado | 100% | 95% | 2025-09-13 | 2025-09-23 | 10 | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7157151 | Parque | SI | 44532 | 140
17 | CANDELARIA | 407 | 2024 | Obra | "PROMOVER LA INCLUSIÓN Y BIENESTAR DE LOS VENDEDORES INFORMALES, VINCULÁNDOLOS A CÍRCULOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS, A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CANDELARIA" | 145023094 | 0 | 145023094 | 2025-01-13 | 2025-09-01 | 1 | 100 días | SGI DE COLOMBIA SAS | 1786 - LA CANDELARIA INCLUYENTE: ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDADANÍA | Terminado | 100% | 87% | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7184793&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público | Si | 28275 | 255
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 746 | 2024 | Obra | "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C" | 8545515400 | 4677621000 | 13223136400 | 2025-03-10 | 2026-03-09 | 8 | 5 MESES Y 15 DIAS | CONSORCIO CONSERVACION VIAL | 1685 - MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE | En ejecución | 92% | 78% | 2026-03-11 | 2025-12-23 | 0 | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7175301&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | SI | 37430 37440 | 0 1
20 | SUMAPAZ | 700 | 2024 | Obra | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDIVIDUAL PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ VIGENCIA 2024" | 220000000 | 39754998 | 259754998 | 2025-04-23 | 2025-11-11 | 4 | 2.66 | CONSORCIO SANITARIO SUMAPAZ | 1668 - ACUEDUCTOS VEREDALES Y SANEAMIENTO BÁSICO | Terminado | 100% | 90% | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 8 | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7053469&isFromPublicArea=True&isModal=False | Acueductos | SI | 37410 | N/A
Notas: * SUMAPAZ COLUMNA AA TOTAL VOTOS La priorización de las iniciativas de presupuestos participativos en la localidad de Sumapaz se realiza mediante una metodología diferencial por medio de la cual las iniciativas surgen de un proceso de concertación entre la comunidad, los sectores y la administración local. Por esta razón ninguna propuesta va a procesos de votación

## Matriz 2025
Código Localidad | Localidad | Número Contrato | Vigencia | Tipo De Contrato | Objeto Contrato | Valor inicial del Contrato | Valor Adición Total Contrato | Valor no ejecutado del contrato | Valor Final Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Inicial Terminación Contrato | Plazo Inicial Contrato (meses) | Fecha Final Terminación Contrato | Plazo Total Contrato (meses) | PRORROGA (TIEMPO) | Nombre Contratista Obra | Proyecto POAI | Estado General Contrato | Estado De Liquidación | Porcentaje Avance Físico Contrato | Porcentaje De Ejecución Financiera | FECHA DE RADICACION ULTIMO INFORME PRESENTADO | FECHA DEL ULTIMO PAGO | DIAS DE TRAMITE | MOTIVO DE DEMORAS (SUPERIORES A 30 DIAS) | Link Secop | Categoría Inversión | Corresponde a una iniciativa de Presupuestos Participativos MARQUE SI O NO | Id Iniciativa | No DE VOTOS
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION." | 12950000000 | 893028970 | 0 | 13843028970 | 2025-12-26 | 2026-10-25 | 10 | 2026-10-25 | 10 | 1 MES | CONSORCIO CON | 2639 - MOVILIDAD INCLUYENTE PARA TODOS | En ejecución | N/A | 2% | 0% | 2026-01-30 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8905260&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | SI | 43581, 43585, 43583, 43592, 43579, 43589. | 60, 34, 53, 34, 29, 25
2 | CHAPINERO | 290 | 2025 | Convenio | "ANUAR ESFUERZOS TECNICO, ADMONISTRATIVOS, CONTABLES, FINACIEROS Y JURIDICOS PARA LA GESTION E INTERVENCIONDEL ESPACIO PUBLICO RURAL PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO" | 887954100 | N/A | 0 | 887954100 | 2025-09-03 | 2026-09-02 | 12 | 2026-09-03 | 12 | N/A | UNIDAD DE MANTENIMIEMTO VIAL | 2461 - CHAPINERO TRABAJA POR LA MOVILIDAD EN VÍAS URBANAS Y RURALES | En ejecución | N/A | 5% | 100% | 2025-12-30 | 27/12/2025 100% | 193 días | no se han radicado los informes correspondientes al mes de enero y febrero debido a que se encuentra en revisión del área jurídica dela UMV. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687277&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Malla Vial | SI | 43632-43628 | 60
2 | CHAPINERO | 412 | 2025 | Obra | "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C." | 3196588000 | N/A | 0 | 3196588000 | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 12 | 2026-09-03 | 12 | N/A | UNIDAD DE MANTENIMIEMTO VIAL | 2461 - CHAPINERO TRABAJA POR LA MOVILIDAD EN VÍAS URBANAS Y RURALES | En ejecución | N/A | 1% | 0% | Fase de diagnostico | 0 | 30 días | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687277&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Malla Vial | SI | 43628 | 60
2 | CHAPINERO | 415 | 2025 | Obra | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE, ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES" | 726903668 | N/A | 0 | 726903668 | 2026-01-22 | 2026-05-21 | 4 | 2026-05-21 | 4 | N/A | CONTECOR S.A.S | 2496 - CHAPINERO RE-ACTIVA: PARQUES PARA TODOS | En ejecución | N/A | 15% | 0% | Se encuentra en su primer mes de ejecucion fisica de obra | 0 | 54 días | N/A | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9236781 | PARQUES | SI | 41842 | 185
4 | SAN CRISTÓBAL | 895 | 2025 | Obra | "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – PDL 2025 – 2028 VIGENCIA 2025" | 1242363600 | 0 | 0 | 1242363600 | 2026-02-19 | 2026-07-18 | 6 | 2026-07-18 | 5 | N/A | IMAGEN Y MARCA S.A.S. | 2257 - RED DE OPORTUNIDADES: PARQUES Y CULTURA PARA EL BIENESTAR COMÚN | Por iniciar | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9103947&isFromPublicArea=True&isModal=False | Parque | SI | 2020-01-23 | 7
8 | KENNEDY | 816 | 2025 | Obra | "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" | 2751497273 | 0 | 0 | 2751497273 | 2025-11-10 | 2026-05-09 | 6 | 2026-05-09 | 6 | N/A | CONSORCIO PRO K | 2790 - KENNEDY MI PARQUE MI ESPACIO | En ejecución | N/A | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos | 4 días | No aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | Parque | SI | 43636 43651 43679 43542 43639 43642 43648 43682 43645 43660 43669 43655 | 137 103 89 87 79 49 44 41 41 29 23 14
8 | KENNEDY | 938 | 2025 | Obra | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 19645886208 | 0 | 0 | 19645886208 | 2025-12-15 | 2027-02-14 | 14 | 2027-02-14 | 14 | N/A | CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 | 2574 - Kennedy Crecimiento y Conexión 2551 - Kennedy Infraestructura para el Futuro | En ejecución | N/A | 5% | 0% | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 5 | No aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8391342&AwardContractDetailId=6450445&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true | Malla vial | SI | 43541 43631 | 118 63
8 | KENNEDY | 1234 | 2025 | Obra | "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CALIDAD EN LOS ESPACIOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" | 1370724191 | 0 | 0 | 1370724191 | 2026-03-04 | 2026-09-03 | 6 | 2026-09-03 | 6 | N/A | CONSORCIO 2FGL | 2646 - 2646 KENNEDY ESPACIOS DE BUEN TRATO | En ejecución | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8743765&AwardContractDetailId=6735157&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true | Jardín Infantil | SI | 44618 | Umbral
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" | 5775877600 | 0 | 0 | 5775877600 | 2026-01-21 | 2026-07-20 | 6 | 2026-07-20 | 6 | N.A. | CONSORCIO TRABAJOS VIALES | 2408 - FONTIBÓN CAMINA HACIA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL | En ejecución | N/A | 15% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8465359&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | SI | 43839 | SIN INFORMACION
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C" | 7656431180 | 0 | 0 | 7656431180 | 2026-02-09 | 2027-01-08 | 11 | 2027-01-08 | 11 | 0 | CONSORCIO SUBA VIAL | 2456 - MOVILIDAD INTEGRAL, SEGURA Y SOSTENIBLE EN SUBA | Por iniciar | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8366770&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | SI | 36481 36436 36385 36432 36457 36486 36426 36748 36422 36491 36497 36415 37461 36442 36612 36450 36607 36516 36499 36517 36498 36519 36609 36403 36396 | 73 72 66 63 62 62 61 59 58 55 55 53 52 51 49 44 44 38 37 36 35 35 35 31 26
11 | SUBA | 668 | 2025 | Obra | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA»" | 2528628624 | 0 | 0 | 2528628624 | 2026-02-03 | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-02 | 9 | 0 | CONSORCIO PASOS | 2545 - PARQUES INTEGRALES, SEGUROS Y SOSTENIBLE EN SUBA | En ejecución | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8540102&isFromPublicArea=True&isModal=False | Parque | si | 43903 44420 43840 43902 44409 43904 44417 44407 43910 44411 | 885 182 12 9 4 4 3 1 1 1
12 | BARRIOS UNIDOS | 289 | 2025 | Obra | "REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAGUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD, PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C." | 634021086 | 0 | 0 | 634021086 | 2025-10-14 | 2026-02-28 | 4.5 | 2026-02-28 | 4.5 | 0 | CONSORCIO UNIDOS O&S | 2803 - PARQUES INCLUSIVOS, ACCESO AL DERECHO DE CIUDAD | Terminado | En liquidación de mutuo acuerdo - con revisión de salvedades u observaciones | 100% | 70% | 2025-12-30 | 26 enero de 2026 | 24 | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8321733 | Parque | SI | 44554 | 2
13 | TEUSAQUILLO | 547 | 2025 | Obra | ""REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/OMANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS JUEGOS INFANTILES Y/O GRADERIAS PARA PARQUES DE PROXIMIDAD, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"" | 960000000 | 0 | 0 | 960000000 | 2026-01-15 | 2026-06-14 | 5 | 2026-06-14 | 5 | N/A | SIMA LTDA | 2664 - TEUSAQUILLO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | En ejecución | N/A | 15% | 0% | 2026-03-09 | N/A | 0 | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9193169&isFromPublicArea=True&isModal | Parque | SI | 1 | 186
15 | ANTONIO NARIÑO | 391 | 2025 | Obra | "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL SANTANDER DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO"" | 49990809 | 0 | 0 | 49990809 | 2026-01-29 | 2026-03-28 | 2 | 2026-03-28 | 2 | 0 | NECONSER S.A.S | 2577 - ACCIONES PARA CREAR UN HABITAT DIGNO Y SEGURO PARA NUESTROS NIÑOS Y ADOLESCENTES | En ejecución | N/A | 65% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9255991&isFromPublicArea=True&isModal=False | Jardín Infantil | SI | 40629 | 36
15 | ANTONIO NARIÑO | 379 | 2025 | Obra | "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO" | 2035995314 | 0 | 0 | 2035995314 | 2026-02-16 | 2026-08-15 | 7 | 2026-08-15 | 6 | N/A | CONSORCIO PARQUES ANTONIO CR 2025 | 2298 - ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO PEATONAL | En ejecución | N/A | 1% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137945&isFromPublicArea=True&isModal=False | Parque | SI | 43964, 44085, 43963, 43972 43967 43970 | PLANEACIÓN
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 735 | 2025 | Obra | "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, DOTACION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C" | 574464706 | 0 | 0 | 574464706 | 2026-02-26 | 2026-06-25 | 4 | 2026-06-25 | 7 | 0 | CONSORCIO PROXIMIDADES RUU 010 | 2697 - RAFAEL URIBE URIBE CON PARQUES REVITALIZADOS, RENOVADOS E INCLUSIVOS | Por iniciar | N/A | 0% | 0% | 0 | N/A | 0 | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9199971&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Parque | SI | 44095 | Propuesta construida en dialogos diferenciales de Imaginemos Lo Local por lo tanto no forma parte del proceso de priorización ciudadana
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1059 | 2025 | Obra | "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025" | 1515554492 | 0 | 0 | 1515554492 | 2026-02-23 | 2026-08-22 | 6 | 2026-08-22 | 6 | N/A | CONSORCIO RECREATIVO BOLIVAR | 2237 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, CIUDAD BOLIVAR CAMINA SEGURA | En ejecución | N/A | 0% | 0% | El Contrato se encuentra en su fa se de Diagnosticos por parte del Contrtatista, Inteventoría y Apoyo a la supervisión. | N/A | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8999613&isFromPublicArea=True&isModal=False | Parque | SI | 44040 | 6
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1100 | 2025 | Obra | "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES (JARDINES INFANTILES, CENTROS CRECER, CASA DE JUVENTUD Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO), A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA.D.C" | 1583000000 | 0 | 0 | 1583000000 | 2026-02-23 | 2026-08-22 | 6 | 2026-08-22 | 6 | N/A | Logia 3 | 2228 - DOTACIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS ESPACIOS DE CUIDADO PARA LA PRIMERA INFANCIA DE LA LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR CAMINA SEGURA | En ejecución | N/A | 0% | 0% | El Contrato se encuentra en su fa se de Diagnosticos por parte del Contrtatista, Inteventoría y Apoyo a la supervisión. | N/A | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9198806 | Jardín Infantil | SI | 43948 | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1094 | 2025 | Obra | "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR" | 1216912481 | 0 | 0 | 1216912481 | 2026-02-02 | 2026-08-01 | 6 | 2026-08-01 | 6 | N/A | CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026 | 2548 - "CIUDAD BOLIVAR CAMINA SEGURA" MEJORANDO LA PROVISIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA | En ejecución | N/A | 0% | 0% | El Contrato se encuentra en su fase de Diagnosticos por parte del Contrtatista, Inteventoría y Apoyo a la supervisión. | N/A | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9180757 | Acueductos veredales | Si | 44007 | No tiene votos, debido a que fue un dialogo diferencial rural
20 | SUMAPAZ | 630 | 2025 | Obra | "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VIVIENDAS RURALES DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025" | 731597798 | 0 | 0 | 731597798 | 2026-02-10 | 2026-11-09 | 9 | 2026-11-09 | 9 | N/A | CONSORCIO SANITARIO SUMAPAZ II | 2689 - ACUEDUCTOS VEREDALES, SANEAMIENTO BÁSICO Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS | En ejecución | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9134387&isFromPublicArea=True&isModal=False | Acueductos | SI | 44649 | N/A
20 | SUMAPAZ | 646 | 2025 | Obra | "CONTRATAR, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y FÓRMULA DE REAJUSTE, LA INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA EN EL PARQUE SAN JUAN, UBICADO EN EL PREDIO SANTA ISABEL, CENTRO POBLADO SAN JUAN, LOCALIDAD DE SUMAPAZ" | 926095945 | 0 | 0 | 926095945 | SIN INICIAR | N/A | 2 | N/A | 2 | N/A | CONSORCIO PARAMOS DE SUMAPAZ | 2358 - MEJORES PARQUES PARA SUMAPAZ | Por iniciar | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9228741&isFromPublicArea=True&isModal=False | Parque - Grama | SI | 44699 | N/A
20 | SUMAPAZ | 635 | 2025 | Obra | "REALIZAR EL RECONOCIMIENTO TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS INCLUYENDO FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA RÍOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" | 178294413 | 0 | 0 | 178294413 | 2026-02-09 | 2026-05-08 | 3 | 2026-05-08 | 3 | N/A | CONSORCIO HDCIVILNET | 2358 - MEJORES PARQUES PARA SUMAPAZ | En ejecución | N/A | 0% | 0% | 2026-03-16 | TRAMITE DE PAGO | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173792&isFromPublicArea=True&isModal=False | Parque Los Rios | SI | 44697 | N/A
20 | SUMAPAZ | 645 | 2025 | Obra | "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA EN EL CORREGIMIENTO DE BETANIA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" | 637105750 | 0 | 0 | 637105750 | 2026-02-10 | 2026-06-09 | 4 | 2026-06-09 | 4 | N/A | ICOD S.A.S | 2358 - MEJORES PARQUES PARA SUMAPAZ | En ejecución | N/A | 0% | 0% | 2026-03-16 | TRAMITE DE PAGO | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9105313&isFromPublicArea=True&isModal=False | Parque | SI | 44699 | N/A
* SUMAPAZ COLUMNA AA TOTAL VOTOS La priorización de las iniciativas de presupuestos participativos en la localidad de Sumapaz se realiza mediante una metodología diferencial por medio de la cual las iniciativas surgen de un proceso de concertación entre la comunidad, los sectores y la administración local. Por esta razón ninguna propuesta va a procesos de votación, *Los contratos que estan en ejecucion y tienen un porcentaje de (0%) es porque estan hasta ahora comenzando con dicha ejecucion o hasta ahora estan en la etapa de diagnosticos.