## 1. Usaquén
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
LOCALIDAD | ID | TÍTULO | No. De votos | VIGENCIA | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link de secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | % avance físico actual | % avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Usaquén | 28592 | Cultivando saberes | 224 | 2024 | FDLUSA-LP-004- 2024 | PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS, AGRICULTURA URBANA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL INCLUIDOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021 - 2024 USAQUÉN REVERDECE | 527390000 | Licitación Pública | 1932 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7098392&isFromPublicArea=True&isModal=False | Jardín Botánico José Celestino Mutis | 2025-07-31 | 4 meses | 527390000 | N/A | N/A | 527390000 | Terminado | 100% | 100% | 16/12/2025 - Durante la vigencia 2024 no fue posible ejecutar la propuesta priorizada en Presupuestos Participativos, toda vez que, aunque la Alcaldía Local concentró sus esfuerzos en la estructuración y adelanto del proceso de contratación mediante la Licitación Pública No. FDLUSA-LP-004-2024, este fue declarado desierto el 26 de diciembre de 2024 al no cumplir ninguno de los proponentes con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. En consecuencia, la propuesta fue concertada con su promotora para ser ejecutada en la vigencia 2025 a través del Convenio Interadministrativo FDLUSA-CI-342-2025 suscrito con el Jardín Botánico de Bogotá, garantizando además su vinculación directa en la ejecución de la iniciativa. | 2025-11-27
Usaquén | 28911 | Pyp en salud mental en las JAC | 2088 | 2024 | FDLUSA-CI-627-2024 | CAPACITAR A JÓVENES Y MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN PRESENCIALES Y VIRTUALES QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD Y QUE APORTEN CONOCIMIENTOS PARA SU DESARROLLO SOCIA | 343000000 | Convenio Interadministrativo | 1950 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7001684&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2024-12-05 | 6 meses | 343000000 | N/A | 2 meses | 343000000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-05
Usaquén | 29182 | Escuelas de Formación en Nuevas Tendencias Deportivas NTD2023 | 880 | 2024 | FDLUSA-SAMC-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO DE FORMACION DE NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS 2024 (NTD | 102578000 | Selección abreviada menor cuantia | 1939 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34361258&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION G3 | 2024-11-01 | 7 meses | 102578000 | N/A | 31 días | 102578000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-01-24 | 2025-04-23
Usaquén | 30980 | LA BASURA EN SU LUGAR, NO EN LOS ANDENES Y CALLES | 2600 | 2024 | FDLUSA-LP-004-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS, AGRICULTURA URBANA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL INCLUIDOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021 - 2024 USAQUÉN REVERDECE | 527390000 | Licitación Pública | 1944 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7098392&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS G&G | 2025-09-10 | 5 meses | 527390000 | N/A | 2 meses | 527390000 | En ejecución | 50% | 28% | 09/03/2026 - Durante la vigencia 2024 no fue posible ejecutar la propuesta priorizada en Presupuestos Participativos, toda vez que, aunque la Alcaldía Local concentró sus esfuerzos en la estructuración y desarrollo del proceso de contratación mediante la Licitación Pública No. FDLUSA-LP-004-2024, este fue declarado desierto el 26 de diciembre de 2024, dado que ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. En consecuencia, la propuesta fue concertada con su promotora para ser ejecutada en la vigencia 2025, a través del contrato FDLUSA-CTO-371-2025, el cual actualmente se encuentra en ejecución. | 2026-03-04
Usaquén | 32574 | Jóvenes Usaquén a la programación y la robótica | 1006 | 2024 | FDLUSA-CI-627-2024 | CAPACITAR A JÓVENES Y MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN PRESENCIALES Y VIRTUALES QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD Y QUE APORTEN CONOCIMIENTOS PARA SU DESARROLLO SOCIA | 339000000 | Convenio Interadministrativo | 1950 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35453157&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2024-12-05 | 6 meses | 339000000 | N/A | 2 meses | 339000000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-05
Usaquén | 33758 | TODAS LAS JAC DE USAQUÉN DOTADAS | 3510 | 2024 | Orden de compra 140608 | la Alcaldía Local de Usaquén busca fortalecer la incidencia comunitaria de las Juntas de Acción Comunal facilitando herramientas tecnológicas de computadores portátiles e impresoras multifuncionales, los cuales sirven como herramientas para que las Juntas de Acción Comunal de Usaquén puedan gestionar sus acciones y actividades de manera eficiente, aportando así en la construcción de una comunidad más incluyente, productiva y sostenible | 43859410 | Compra Colombia Compra Eficiente | 1950 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140608 | SISTETRONICS S.A.S. | 2024-12-31 | 2 meses | 200000000 | N/A | N/A | 200000000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-15
Usaquén | 33782 | TODAS LAS JAC DE USAQUÉN FORTALECIDAS Y CAPACITADAS | 2648 | 2024 | FDLUSA-CI-627-2024 | CAPACITAR A JÓVENES Y MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN PRESENCIALES Y VIRTUALES QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD Y QUE APORTEN CONOCIMIENTOS PARA SU DESARROLLO SOCIA | 343000000 | Convenio Interadministrativo | 1950 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35453157&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2024-12-05 | 6 meses | 343000000 | N/A | 2 meses | 343000000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-02
Usaquén | 33904 | Voleibol, un deporte para todos en Usaquén | 3936 | 2024 | FDLUSA-SAMC-003-2024 | CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PARA LAS SEDES DE PROPIEDAD Y TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN | 180000000 | Selección abreviada menor cuantia | 1939 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34525809&isFromPublicArea=True&isModal=False | COINVER BR | 2025-01-09 | 135 dás | 97581000 | N/A | 2 meses y 20 dias | 97581000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-06-19 | 2025-06-24
Usaquén | 34075 | IMPULSEMOS EL RESPETO DE LAS SEÑALES DE TRANSITO Y SENDEROS PEATONALES POR PARTE DE LOS BICITAXISTAS | 1376 | 2024 | FDLUSA-LP-003-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PDL USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN VIGENCIA 2024 | 280000000 | Licitación Pública | 1959 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34452700&isFromPublicArea=True&isModal=False | P73 GROUP S.A.S. | 2024-11-15 | 165 días | 1298389000 | $250.000.000 | 61 días | 1298389000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-06-19 | 2025-06-22
Usaquén | 35067 | La cultura ciudadana cuida de Usaquén! | 2992 | 2024 | FDLUSA-LP-003-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PDL USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN VIGENCIA 2024 | 1298389000 | Licitación Pública | 1959 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34452700&isFromPublicArea=True&isModal=False | P73 GROUP S.A.S. | 2024-11-15 | 165 días | 1298389000 | $250.000.000 | 61 días | 1298389000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-06-19 | 2025-06-22
Usaquén | 35572 | Circuito Recreo Deportivo “Usaquén Saludable” | 3031 | 2024 | FDLUSA-SAMC-004-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO DENOMINADO CIRCUITO RECREO DEPORTIVO "USAQUÉN SALUDABLE" | 151952259 | Selección abreviada menor cuantia | 1939 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35367482&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 2025-01-16 | 7 meses | 151952259 | N/A | 61 días | 151952259 | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-14
Usaquén | 36982 | Lab.Civ BIENESTAR ANIMAL Y SUS ALIADOS | 5042 | 2024 | FDLUSA-LP-001-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE PROTECCIÓN Y BIENESTR ANIMAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIONES QUIRÚRGICAS PARA CANINOS Y FELINOS, BRIGADAS MÉDICAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS VETERINARIAS, PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y ADOPCIÓN INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN 1933 "PROTEGEMOS LA VIDA Y EL BIENESTAR DE NUESTROS ANIMALES", CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021 - 2024 USAQUÉN REVERDECE | 919060000 | Licitación Pública | 1933 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34302797&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN ECODES | 2024-12-05 | 4 meses | 919060000 | N/A | 2 meses | 919060000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-22 | 2025-10-24
Usaquén | 36987 | Lab.Civ FESTIVAL, POR UNA USAQUÉN MÁS VERDE | 1937 | 2024 | FDLUSA-LP-003-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PDL USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN VIGENCIA 2024 | 1298389000 | Licitación Pública | 1941 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34452700&isFromPublicArea=True&isModal=False | P73 GROUP S.A.S. | 2024-11-15 | 165 días | 1298389000 | $250.000.000 | 61 días | 1298389000 | Terminado | 100% | !00% | 2025-06-19 | 2025-06-22
Usaquén | 36991 | Lab.Civ USAQUÉN EMPODERA Y RECONOCE LAS MUJERES CUIDADORAS | 1040 | 2024 | FDLUSA-CI-678-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO, EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ATENCIÓN PSICOSOCIAL, BIENESTAR Y SENSIBILIZACIÓN, LO CUAL SE ENCUENTRA INSERTO EN EL PROYECTO NO.1991 USAQUÉN TERRITORIO DE MUJERES SIN MIEDO Y EL PROYECTO NO.1989 USAQUÉN CUIDADORA | 1224206000 | Convenio Interadministrativo | 1989 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35953225&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-01-10 | 8 meses | 1224206000 | N/A | N/A | 1224206000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-15
Usaquén | 37001 | Lab.Civ DALE LA VUELTA A LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES EN USAQUÉN | 814 | 2024 | FDLUSA-CI-678-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO, EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ATENCIÓN PSICOSOCIAL, BIENESTAR Y SENSIBILIZACIÓN, LO CUAL SE ENCUENTRA INSERTO EN EL PROYECTO NO.1991 USAQUÉN TERRITORIO DE MUJERES SIN MIEDO Y EL PROYECTO NO.1989 USAQUÉN CUIDADORA | 1224206000 | Convenio Interadministrativo | 1991 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35953225&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-01-10 | 8 meses | 1224206000 | N/A | N/A | 1224206000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-15
Usaquén | 37003 | Lab.Civ SEMBRANDO SEMILLAS PARA MUJERES MULTIPLICADORAS EN USAQUEN | 1591 | 2024 | FDLUSA-CI-678-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO, EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ATENCIÓN PSICOSOCIAL, BIENESTAR Y SENSIBILIZACIÓN, LO CUAL SE ENCUENTRA INSERTO EN EL PROYECTO NO.1991 USAQUÉN TERRITORIO DE MUJERES SIN MIEDO Y EL PROYECTO NO.1989 USAQUÉN CUIDADORA | 1224206000 | Convenio Interadministrativo | 1991 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35953225&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-01-10 | 8 meses | 1224206000 | N/A | N/A | 1224206000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-15
Usaquén | 37196 | Lab.Civ Circulos de paz | 664 | 2024 | FDLUSA-SAMC-005-2024, FDLUSA-CTO-742-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORMAR, SENSIBILIZAR, ACOMPAÑAR, INVESTIGAR Y VISIBILIZAR LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O, VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO PROCESOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA FAMILIAR, INSERTO EN EL PROYECTO 1988 "FORMACIÓN DE FAMILIA USAQUÉN | 247648634 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1991 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35771231&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNXI | 2025-01-10 | 7 meses | 247648634 | N/A | N/A | 247648634 | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-18
Usaquén | 37197 | Lab.Civ Corredores culturales de artes y oficios de artesanos de Usaquén fase III emprendimiento | 1508 | 2024 | CI-740-2024 , FDLUSA-CI-665-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ. | $158.400.006 | Convenio Interadministrativo | 1990 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99975&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4goGtIJjcgNxn0xY9DGKDRJYKk6IbwXCqskQiD1VmVn-eDOlGtXApzuDEePw7F9FylkoVQ272HcGaWYe33EqktigP-bSHps8zKbdNFzMEg1paYIDj9au6fVlxGRYQEMPGVJDwpiJ3mkDwqSwfufZPbTG_bSVmt88Ac0fWOPFJPXNwoQhk2MhgnJOrVqwYoE-uX1hfZ-MRBLnuxedjriLMxXv22j1TlhA_v0Fecuu4DG7kLJfInsaA3CvlYwQr1TQOaDoRYTjRCqk20yYALtxupcS7sF7X-Rmm85OQMhKsoWzfsPCzvilNhOknzZDR76A8HpZr7wu4Z6RqkANINn-40gtc8LA-qrHaQ-NRIJ4YxAGFc-7aDFJxQ6gD3OQwVdtp_6VdKiX4YlYHbZKip9tmaW85D2klD_loEJUCf4R6VjhXymtsEWRAnsQwCxtPNVFjDeszNAJFGknfGr6hWgRO_LN1vdZYzTH1t-duLyhymYKFfhXdSSaKpX7a8-1m9k7poYnKrV7fVrQWrjOJOfDW4dHHcCZi7YdnYWNuSHUTkbZF1nM_ffn8iRPnm2EpNteLgQoLQB5IdkHSah_nmJydU2uaNA6fELrBbTXIVJRDNJxRNwdlpulYzitGNf7wPHQpwg65-xyHNbnknteoSR9p0IFRiALiB6urmjiuQfc4K9raPNp1gA0XYpg3_kwpALzexYLva_7i0v8z_2GQaQ-rkNU8vLxc9EZC8ltUTU2zows6NLAJnHns2YzBtWuF7C-xvrEel-nxb5XKm3rHA-J0bG4SJN66M-yXukuAeFrEkzEVRDXCxEBQEi7w8NfjevZBFX184OZ3bJ3PBr8d4RM9ggVt0zW0SJPsnlhQ96gU8WMpV--Yy_xgCq_D4kcnWmmbwYp1RQkA0Lt36zCTrtoDIVnfZqFXybCO1KdNrYK97fG5BwqpwzkqskOLxcHWKkLtnV1W7m1un9QmXalbbbi38tXROpJMEbpObASX7Hbcnqv-uBtsCJzg6CnCMJCLxYg7TLUWAF1jNUFI-nCYe3SnF5oj3MQ | SCRD - IDARTES - FDL | 2024-11-25 | 3 meses | 1363040240 | N/A | N/A | 1363040240 | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-11 | 2025-08-11
Usaquén | 37199 | Lab.Civ Festival de memorias de las victimas del conflicto. | 823 | 2024 | FDLUSA-LP-003-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PDL USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN VIGENCIA 2024 | 1298389000 | Licitación Pública | 1946 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34452700&isFromPublicArea=True&isModal=False | P73 GROUP S.A.S. | 2024-11-15 | 165 días | 1298389000 | $250.000.000 | 61 días | 1298389000 | Terminado | 100% | !00% | 2025-06-19 | 2025-06-22
Usaquén | 37203 | Lab.Jov Red juvenil de apoyo cultural | Priorizada según regla diferencial | 2024 | CI-740-2024 , FDLUSA-CI-665-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ. | $18.679.885 | Convenio Interadministrativo | 1990 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99975&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4goGtIJjcgNxn0xY9DGKDRJYKk6IbwXCqskQiD1VmVn-eDOlGtXApzuDEePw7F9FylkoVQ272HcGaWYe33EqktigP-bSHps8zKbdNFzMEg1paYIDj9au6fVlxGRYQEMPGVJDwpiJ3mkDwqSwfufZPbTG_bSVmt88Ac0fWOPFJPXNwoQhk2MhgnJOrVqwYoE-uX1hfZ-MRBLnuxedjriLMxXv22j1TlhA_v0Fecuu4DG7kLJfInsaA3CvlYwQr1TQOaDoRYTjRCqk20yYALtxupcS7sF7X-Rmm85OQMhKsoWzfsPCzvilNhOknzZDR76A8HpZr7wu4Z6RqkANINn-40gtc8LA-qrHaQ-NRIJ4YxAGFc-7aDFJxQ6gD3OQwVdtp_6VdKiX4YlYHbZKip9tmaW85D2klD_loEJUCf4R6VjhXymtsEWRAnsQwCxtPNVFjDeszNAJFGknfGr6hWgRO_LN1vdZYzTH1t-duLyhymYKFfhXdSSaKpX7a8-1m9k7poYnKrV7fVrQWrjOJOfDW4dHHcCZi7YdnYWNuSHUTkbZF1nM_ffn8iRPnm2EpNteLgQoLQB5IdkHSah_nmJydU2uaNA6fELrBbTXIVJRDNJxRNwdlpulYzitGNf7wPHQpwg65-xyHNbnknteoSR9p0IFRiALiB6urmjiuQfc4K9raPNp1gA0XYpg3_kwpALzexYLva_7i0v8z_2GQaQ-rkNU8vLxc9EZC8ltUTU2zows6NLAJnHns2YzBtWuF7C-xvrEel-nxb5XKm3rHA-J0bG4SJN66M-yXukuAeFrEkzEVRDXCxEBQEi7w8NfjevZBFX184OZ3bJ3PBr8d4RM9ggVt0zW0SJPsnlhQ96gU8WMpV--Yy_xgCq_D4kcnWmmbwYp1RQkA0Lt36zCTrtoDIVnfZqFXybCO1KdNrYK97fG5BwqpwzkqskOLxcHWKkLtnV1W7m1un9QmXalbbbi38tXROpJMEbpObASX7Hbcnqv-uBtsCJzg6CnCMJCLxYg7TLUWAF1jNUFI-nCYe3SnF5oj3MQ | SCRD - IDARTES - FDL | 2024-11-25 | 3 meses | 1363040240 | N/A | N/A | 1363040240 | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-30 | 2025-10-07
Usaquén | 37374 | Lab.Jov FESTIVAL DEPORTIVO FILMARTE USACA SIN MIEDO | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLUSA-CI-678-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO, EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ATENCIÓN PSICOSOCIAL, BIENESTAR Y SENSIBILIZACIÓN, LO CUAL SE ENCUENTRA INSERTO EN EL PROYECTO NO.1991 USAQUÉN TERRITORIO DE MUJERES SIN MIEDO Y EL PROYECTO NO.1989 USAQUÉN CUIDADORA | 1224206000 | Convenio Interadministrativo | 1991 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35953225&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-01-10 | 8 meses | 1224206000 | N/A | N/A | 1224206000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-15
Usaquén | 37512 | Tejo y Bolirana al parque | 1260 | 2025 | SAMC-013-2025 - FDLUSA-CTO-414-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS DE MICROFUTBOL, TEJO Y BOLIRANA AL PARQUE, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DENOMINADAS "90 MINUTOS POR LA PAZ- 43087" Y "TEJO Y BOLIRANA AL PARQUE - 37512", EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2367. | 250721036 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2367 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8799770&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S | 2025-11-10 | 6 meses | $ 250.721.036 | N/A | N/A | $ 250.721.036 | En ejecucion | 45% | 20% | 2026-01-28 | 2026-02-12
Usaquén | 39077 | 90 MINUTOS PARA RESPIRAR | 370 | 2025 | SAMC-009-2025-FDLUSA-CTO-399-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE FORMACION DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN INCLUYENDO LA ORGANIZACION, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DENOMINADAS "90 MINUTOS PARA RESPIRAR - 39077" Y "COMBATE POR LA PAZ - 43085", PROYECTO 2367 "USAQUEN CAMINA POR EL DEPORTE" Y META "CAPACITAR 723 PERSONAS EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS O RECREATIVOS. | $258.444.908 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2367 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8660169&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Consultores y Asesores TIC | 2025-10-03 | 7 meses | 258444908 | N/A | N/A | $ 258444908 | En ejecucion | 45% | 20% | 2025-11-19 | 2025-12-10
Usaquén | 40812 | RED DE RECUPERACIÓN DE SABERES RURALES Y CAMPESINOS DE USAQUÉN | 295 | 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2870 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Licitación presentada en secop en la vigencia 2025. Sin embargo el proceso resultó desierto y por esa razón se ejecutará la propuesta en la vigencia 2026. | N/A
Usaquén | 40901 | Fortalecimiento de la Convivencia Comunitaria | 417 | 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2595 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | La propuesta fue construida en el proceso 2024 para su implementación en la vigencia 2025. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación Distrital informaron al Fondo de Desarrollo Local que la meta no tenía en el PDL presupuesto asignado para la vigencia 2025 y que por esa razón esta debía ejecutarse posteriormente. Por esa razón, la propuesta está siendo formulada para su ejecución en la vigencia correspondiente. | N/A
Usaquén | 42916 | SALUD MENTAL EN MOVIMIENTO | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | LP-007-2025 -FDLUSA-CTO-490-2025 | ELECCIONAR AL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2660 USAQUÉN TERRITORIO SALUDABLE Y SIN BARRERAS | $ 515.723.916 | Licitación Pública | 2660 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9216158&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | PROYCONSULT | 2025-12-29 | 6 meses | $ 532.222.824 | N/A | N/A | $ 515.723.916 | En ejecucion | 25% | 10% | 2026-02-10 | En trámite
Usaquén | 42917 | Recuperando espacios públicos para vivir la cultura el deporte y las artes del futuro. | 471 | 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2595 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | La propuesta fue construida en el proceso 2024 para su implementación en la vigencia 2025. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación Distrital informaron al Fondo de Desarrollo Local que la meta no tenía en el PDL presupuesto asignado para la vigencia 2025 y que por esa razón esta debía ejecutarse porsteriormente. Por esa razón, la propuesta está siendo formulada para su ejecución en la vigencia correspondiente. | N/A
Usaquén | 42923 | ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTESANALES DE USAQUÉN - AOA | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | -CTO-679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. | $ 80.840.000 | Convenio Interadministrativo SCRD- IDARTES | 2655 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SCRD - IDARTES - FDL | 2025-07-31 | 3 meses | 2329382850 | N/A | 3 meses | $ 80.840.000 | En ejecucion | 70% | 80% | 2026-02-26 | Depende de la resolución de los ganadores
Usaquén | 42924 | Dotando a la persona mayor | 1375 | 2025 | SASI-002-2025 -FDLUSA-CV-341-2025 | """ADQUISICION DE DOTACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA DEL ADULTO MAYOR DE USAQUEN, PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DENOMINADA ""DOTANDO A LA PERSONA MAYOR - 42924"", PROYECTO 2367 ""USAQUEN CAMINA POR EL DEPORTE"" Y META ""BENEFICIAR 731 PERSONAS CON LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS."" " | $ 141.242.175 | Selección abreviada de subasta inversa | 2367 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39838006&isFromPublicArea=True&isModal=False | TEMPOEFECTIVA SAS | 2025-08-04 | 3 meses | $ 141.242.175 | N/A | N/A | $ 141.242.175 | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-10
Usaquén | 42938 | Festival Internacional de Circo y Comparsa de Usaquén para Bogotá | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | CTO-679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. | $50.000.000,00 | Convenio Interadministrativo SCRD- IDARTES | 2655 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-31 | 3 meses | 2329382850 | N/A | 3 meses | $50.000.000,00 | En ejecucion | 90% | 80% | 2026-02-26 | Depende de la resolución de los ganadores y entrega de informes finales
Usaquén | 42942 | Protege a tu amigo Fiel | 1081 | 2025 | LP-002-2025-FDLUSA-LP-373-2025 | "PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TEMAS DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, MEDIANTE LA REALIZACION DE ESTERILIZACIONES QUIRURGICAS PARA CANINOS Y FELINOS CUYO CUIDADOR RESIDA EN ESTRATOS 1, 2 Y 3, BRIGADAS MEDICAS, ATENCION DE URGENCIAS VETERINARIAS SIN TENEDOR RESPONSABLE O QUE SU TENEDOR SEA HABITANTE DE CALLE, CARRETERO O ESTE EN CUIDADO DE PROTECCIONISTAS O EN HOGARES DE PASO Y LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION Y ADOPCION ... " | $ 710.475.333 | Licitación Pública | 2628 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40637379&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 12/09/2025 | 6 meses | $ 710.475.333 | N/A | 1 mes y 15 días | $ 710.475.333 | En ejecucion | 92.1% | 61% | 2026-02-18 | 2026-02-03
Usaquén | 42948 | Renovarte | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLUSA-SAMC-026-2025 | N/A | 354790257 | Selección abreviada menor cuantia | 2595 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9275013&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Licitación presentada en secop en la vigencia 2025. Sin embargo el proceso resultó desierto y por esa razón se ejecutará la propuesta en la vigencia 2026. | N/A
Usaquén | 42970 | DDifRur. Las Huertas rurales como estrategia de la cocina de sobrevivencia | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLUSA-CI-342-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS (JBB) Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE AGRICULTURA URBANA, PERIURBANAS, CENTROS POBLADOS (ÁREAS RURALES) ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES QUE FORTALEZCAN LA CONSOLIDACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES Y EL RECURSO HÍDRICO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN | 616942261 | convenio Interadministrativos | 2652 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8500543&isFromPublicArea=True&isModal=False | JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | 2025-07-31 | 4 meses | $ 616.942.261 | N/A | N/A | $ 616.942.261 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-16 | 2025-11-27
Usaquén | 42973 | DGral. Cultura verde para nuestro comercio | 282 | 2025 | SAMC-006-2025-FDLUSA-CTO-371-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | 354790257 | Selección abreviada menor cuantia | 2595 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8489327&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS G&G | 2025-09-10 | 5 meses | $ 354.790.257 | N/A | 2 meses | $ 354.790.257 | En ejecucion | 50% | 28% | 2026-03-09 | 2026-03-04
Usaquén | 42978 | DGral. Cultivando ancestralidad | 496 | 2025 | FDLUSA-CI-342-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS (JBB) Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE AGRICULTURA URBANA, PERIURBANAS, CENTROS POBLADOS (ÁREAS RURALES) ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES QUE FORTALEZCAN LA CONSOLIDACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES Y EL RECURSO HÍDRICO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN | 616942261 | convenio Interadministrativos | 2652 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8500543&isFromPublicArea=True&isModal=False | JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | 2025-07-31 | 4 meses | $ 616.942.261 | N/A | N/A | $ 616.942.261 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-16 | 2025-11-27
Usaquén | 42983 | En ruta de Empleabilidad, por un trabajo seguro | 237 | 2025 | FDLUSA-CTO-486-2025 | LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - IES, CON ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE OFRECER CURSOS CORTOS, SEMINARIOS O TALLERES, DE LIBRE ELECCIÓN EN LA MODALIDAD VIRTUAL DE FORMA SINCRÓNICA O PRESENCIAL, CON CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA EN TEMAS COMO MICROSOFT OFFICE, MEDIOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN, CONTABILIDAD BÁSICA, INVENTARIOS, LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, NEGOCIACIONES EMPRESARIALES, RECURSOS | $ 411.870.000 | Licitacion Publica | 2591 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9172766&isFromPublicArea=True&isModal=False | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 2025-12-26 | 4 meses | $ 411.870.000 | N/A | N/A | $ 411.870.000 | En ejecucion | 63% | 0% | A la fecha no se han radicado cuentas, razon por la cual no se tiene fecha de ultimo informe presentado. No obstante, la primera cuenta se radicara los primeos dias de abril | A la fecha no se han radicado cuentas, razon por la cual no se tiene fecha de ultimo informe presentado. No obstante, la primera cuenta se radicara los primeos dias de abril
Usaquén | 42984 | DDifMujer. Huertas urbanas para la vida | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLUSA-CI-342-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB) y el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén para ejecutar actividades de agricultura urbana, periurbanas, centros poblados (áreas rurales) orientadas a las buenas prácticas agropecuarias y ambientales que fortalezcan la consolidación y protección de las coberturas vegetales y el recurso hídrico en la localidad de Usaquén | 616942261 | convenio Interadministrativo | 2652 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8500543&isFromPublicArea=True&isModal=False | JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | 2025-07-31 | 4 meses | $ 616.942.261 | N/A | N/A | $ 616.942.261 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-16 | 2025-11-27
Usaquén | 42987 | DDifMujer. Mujeres que producen en usaquen | 496 | 2025 | FDLUSA-CI-417-2025 | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO, EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ATENCIÓN PSICOSOCIAL, BIENES " | 1559361000 | convenio Interadministrativo | 2630 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43254037&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2026-01-06 | 8 MESES | $1.469.361.000 | N/A | N/A | $1.469.361.000 | En ejecucion | 20% | 20% | 2026-03-13 | N/A
Usaquén | 42995 | DGral. Aprendo emprendo mujer Usaquén | 771 | 2025 | FDLUSA-CI-417-2025 | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO, EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ATENCIÓN PSICOSOCIAL, BIENES " | 1559361000 | convenio Interadministrativo | 2630 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43254037&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2026-01-06 | 8 MESES | $1.469.361.000 | N/A | N/A | $1.469.361.000 | En ejecucion | 20% | 20% | 2026-03-13 | N/A
Usaquén | 42997 | DGral. Red de Cuidadoras de Usaquén | 453 | 2025 | FDLUSA-CI-417-2025 | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO, EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ATENCIÓN PSICOSOCIAL, BIENES " | 1559361000 | convenio Interadministrativo | 2630 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43254037&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2026-01-06 | 8 MESES | $1.469.361.000 | N/A | N/A | $1.469.361.000 | En ejecucion | 20% | 20% | 2026-03-13 | N/A
Usaquén | 43005 | DDifMujer. Acciones para reconocer retribuir y reducir el cuidado a tu barrio | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLUSA-CI-417-2025 | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO, EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ATENCIÓN PSICOSOCIAL, BIENES " | 1559361000 | convenio Interadministrativo | 2630 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43254037&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2026-01-06 | 8 MESES | $1.469.361.000 | N/A | N/A | $1.469.361.000 | En ejecucion | 20% | 20% | 2026-03-13 | N/A
Usaquén | 43011 | Ponte en mi lugar | 703 | 2025 | FDLUSA-CI-417-2025 | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO, EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ATENCIÓN PSICOSOCIAL, BIENES " | 1559361000 | convenio Interadministrativo | 2630 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43254037&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2026-01-06 | 8 MESES | $1.469.361.000 | N/A | N/A | $1.469.361.000 | En ejecucion | 20% | 20% | 2026-03-13 | N/A
Usaquén | 43012 | DGral. Usacá Cerros de Paz | 72 | 2025 | FDLUSA-SAMC-026-2025 | N/A | N/A | N/A | 2870 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9275013&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | Licitación presentada en secop en la vigencia 2025. Sin embargo el proceso resultó desierto y por esa razón se ejecutará la propuesta en la vigencia 2026. | N/A
Usaquén | 43019 | Conectando personas , fortaleciendo lazos | 420 | 2025 | FDLUSA-SAMC-026-2025 | N/A | N/A | N/A | 2559 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9275013&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | Licitación presentada en secop en la vigencia 2025. Sin embargo el proceso resultó desierto y por esa razón se ejecutará la propuesta en la vigencia 2026. | N/A
Usaquén | 43030 | DGral. Usaquén emplea Usaquén | 482 | 2025 | FDLUSA-CI-434-2025 | CAPACITAR Y FORMAR ACADÉMICAMENTE, EN LA MODALIDAD DE DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS, CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, Y EN LA MODALIDAD DE CURSO DE EMPLEABILIDAD DENOMINADO "USAQUÉN EMPLEA USAQUÉN", A PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL Y EL ACCESO A MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERSONAL Y LABORAL; EN EL MARCO DEL PROYECTO 2870 "USAQUÉN CONS | $ 169.000.000 | Convenio Interadministrativo | 2870 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9081229&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-11-20 | 4 MESES | $169.000.000 | N/A | 2 MESES | $169.000.000 | En ejecucion | 50% | 0% | SE REALIZARÁ RADICACION DE PRIMER PAGO EL 16/03/2026 | En trámite
Usaquén | 43031 | DGral. Pedagogía de la participación | 67 | 2025 | FDLUSA-CI-434-2025 | CAPACITAR Y FORMAR ACADÉMICAMENTE, EN LA MODALIDAD DE DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS, CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, Y EN LA MODALIDAD DE CURSO DE EMPLEABILIDAD DENOMINADO "USAQUÉN EMPLEA USAQUÉN", A PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL Y EL ACCESO A MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERSONAL Y LABORAL; EN EL MARCO DEL PROYECTO 2870 "USAQUÉN CONS | $ 169.000.000 | convenio Interadministrativo | 2870 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9081229&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-11-20 | 4 MESES | $169.000.000 | N/A | 2 MESES | $169.000.000 | En ejecucion | 50% | 0% | Se realiza radicacion del primer pago el 16/03/2027 | En trámite
Usaquén | 43033 | DDifJuv. entrenamiento para el futuro | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLUSA-CTO-486-2025 | LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - IES, CON ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE OFRECER CURSOS CORTOS, SEMINARIOS O TALLERES, DE LIBRE ELECCIÓN EN LA MODALIDAD VIRTUAL DE FORMA SINCRÓNICA O PRESENCIAL, CON CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA EN TEMAS COMO MICROSOFT OFFICE, MEDIOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN, CONTABILIDAD BÁSICA, INVENTARIOS, LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, NEGOCIACIONES EMPRESARIALES, RECURSOS | 411870000 | Licitación Pública | 2591 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9172766&isFromPublicArea=True&isModal=False | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 2025-12-26 | 4 meses | $ 411.870.000 | N/A | N/A | $ 411.870.000 | En ejecucion | 63% | 0% | A la fecha no se han radicado cuentas, razon por la cual no se tiene fecha de ultimo informe presentado. No obstante, la primera cuenta se radicara los primeos dias de abril | A la fecha no se han radicado cuentas, razon por la cual no se tiene fecha de ultimo informe presentado. No obstante, la primera cuenta se radicara los primeos dias de abril
Usaquén | 43035 | DDifLGBTIQ. Bienestar por la diversidad en Usaquén | Priorizada según regla diferencial | 2025 | LP-007-2025-FDLUSA-CTO-490-2025 | ELECCIONAR AL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2660 USAQUÉN TERRITORIO SALUDABLE Y SIN BARRERAS | 532222824 | Licitación Pública | 2660 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9216158&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROYCONSULT | 2025-12-29 | 6 meses | $ 532.222.824 | N/A | N/A | $ 515.723.916 | En ejecucion | 25% | 10% | 2026-02-10 | En trámite
Usaquén | 43039 | DDifJuv. Patitas y posturas: yoga con animales | Priorizada según regla diferencial | 2025 | LP-007-2025-FDLUSA-CTO-490-2025 | ELECCIONAR AL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2660 USAQUÉN TERRITORIO SALUDABLE Y SIN BARRERAS | 532222824 | Licitación Pública | 2660 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9216158&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROYCONSULT | 2025-12-29 | 6 meses | $ 532.222.824 | N/A | N/A | $ 515.723.916 | En ejecucion | 25% | 10% | 2026-02-10 | En trámite
Usaquén | 43040 | DGral. Papás al kinder | 1350 | 2025 | LP-007-2025-FDLUSA-CTO-490-2025 | ELECCIONAR AL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2660 USAQUÉN TERRITORIO SALUDABLE Y SIN BARRERAS | 532222824 | Licitación Pública | 2660 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9216158&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROYCONSULT | 2025-12-29 | 6 meses | $ 532.222.824 | N/A | N/A | $ 515.723.916 | En ejecucion | 25% | 10% | 2026-02-10 | En trámite
Usaquén | 43043 | DGral. Vida sana para los peludos | 747 | 2025 | LP-002-2025-FDLUSA-LP-373-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TEMAS DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, MEDIANTE LA REALIZACION DE ESTERILIZACIONES QUIRURGICAS PARA CANINOS Y FELINOS CUYO CUIDADOR RESIDA EN ESTRATOS 1, 2 Y 3, BRIGADAS MEDICAS, ATENCION DE URGENCIAS VETERINARIAS SIN TENEDOR RESPONSABLE O QUE SU TENEDOR SEA HABITANTE DE CALLE, CARRETERO O ESTE EN CUIDADO DE PROTECCIONISTAS O EN HOGARES DE PASO Y LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION Y ADOPCION ENFO | 710475333 | Licitación Pública | 2628 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8514927&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 12/09/2025 | 6 meses | $ 710.475.333 | N/A | 1 mes y 15 días | $ 710.475.333 | En ejecucion | 99.7% | 61% | 2026-02-18 | 2026-02-03
Usaquén | 43047 | DGral. Círculo de guardianes de protección animal de Usaquén | 511 | 2025 | LP-002-2025-FDLUSA-LP-373-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TEMAS DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, MEDIANTE LA REALIZACION DE ESTERILIZACIONES QUIRURGICAS PARA CANINOS Y FELINOS CUYO CUIDADOR RESIDA EN ESTRATOS 1, 2 Y 3, BRIGADAS MEDICAS, ATENCION DE URGENCIAS VETERINARIAS SIN TENEDOR RESPONSABLE O QUE SU TENEDOR SEA HABITANTE DE CALLE, CARRETERO O ESTE EN CUIDADO DE PROTECCIONISTAS O EN HOGARES DE PASO Y LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION Y ADOPCION ENFO | 710475333 | Licitación Pública | 2628 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8514927&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 12/09/2025 | 6 meses | $ 710.475.333 | N/A | 1 mes y 15 días | $ 710.475.333 | En ejecucion | 50.5% | 61% | 2026-02-18 | 2026-02-03
Usaquén | 43050 | DDifMujer. Tu voz cuenta, tu vida importa | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLUSA-CCI-470-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) PARA LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR, CON EL PROPOSITO DE FORMAR, SENSIBILIZAR, ACOMPAÑAR, INVESTIGAR Y VISIBILIZAR LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O, VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO PROCESOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA FAMILIAR, INSERTO EN EL PROYECTO 2630 USAQUÉN | 1112683500 | convenio Interadministrativo | 2630 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9264363&isFromPublicArea=True&isModal=False | OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DRO-GA Y EL DELITO | 10/12/2025 | 7 meses | $270.000.000 | N/A | N/A | $ 540.000.000 | En ejecucion | 10% | 0% | 2026-03-16 | N/A
Usaquén | 43053 | DGral. Cuidemos sus risas, no sus lágrimas | 1276 | 2025 | FDLUSA-CCI-470-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) PARA LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR, CON EL PROPOSITO DE FORMAR, SENSIBILIZAR, ACOMPAÑAR, INVESTIGAR Y VISIBILIZAR LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O, VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO PROCESOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA FAMILIAR, INSERTO EN EL PROYECTO 2630 USAQUÉN | 1112683500 | convenio Interadministrativo | 2630 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9264363&isFromPublicArea=True&isModal=False | OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DRO-GA Y EL DELITO | 10/12/2025 | 7 meses | $270.000.000 | N/A | N/A | $ 540.000.000 | En ejecucion | 10% | 0% | 2026-03-16 | N/A
Usaquén | 43057 | DGral. Tres Jardines Felices y un Futuro Transformado | 351 | 2025 | FDLUSA-CPS-435-2025 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, DE ELEMENTOS PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DURANTE EL CICLO VITAL DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SDIS, COMO JARDINES INFANTILES, CENTROS CRECER, CENTROS AMAR, CASAS DE JUVENTUD, CASAS DE PERSONA MAYOR Y CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN, A TRAVES DEL PROYECTO NO 2766 USAQUEN ESPACIOS DE VIDA Y CRECIMIENTO EN SU COMPONENTE DE DOTACION | 335523849 | Subasta Inversa | 2766 | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8726620%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse y https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8789586 | GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICE LUVIC | 2025-11-18 | 4 MESES | 335523849 | N/A | N/A | 335523849 | En ejecucion | 100% | A la fecha no se ha radicado cuenta de pago, razón por la cual no se tiene fecha de último informe presentado. No obstante, se tiene proyectado un único pago y se radicara los primeros días de abril. | A la fecha no se ha radicado cuenta de pago, razón por la cual no se tiene fecha de último informe presentado. No obstante, se tiene proyectado un único pago y se radicara los primeros días de abril. | N/A
Usaquén | 43059 | DGral. Juntos somos más | 989 | 2025 | FDLUSA-CI-338-2025 | CONTRATAR EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROCESO DE FORMACIÓN EN CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS ORIENTADO A CAPACITAR PERSONAS Y FORTALECER ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN | 300566545 | Convenio Interadministrativo | 2561 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8493105&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-08-13 | 5 meses | $ 300.566.545 | N/A | 1 mes 16 dias | $ 300.566.545 | Terminado | 100% | 80% | 2025-12-11 | 2026-02-02
Usaquén | 43071 | Mi barrio mi junta | 417 | 2025 | FDLUSA-SAMC-017-2025 | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LOS SALONES COMUNALES Y JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN | 344290000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2561 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41891786&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSTRUCTORA ECODISEÑO | 2025-11-28 | 4 meses | $ 344.290.000 | 0 | 1 mes | $ 344.290.000 | En ejecucion | 96% | 46% | 2026-03-10 | 2026-02-02
Usaquén | 43076 | DGral. Tú decides | 476 | 2025 | FDLUSA-CI-338-2025 | CONTRATAR EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROCESO DE FORMACIÓN EN CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS ORIENTADO A CAPACITAR PERSONAS Y FORTALECER ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN | 300566545 | Convenio Interadministrativo | 2561 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8493105&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-08-13 | 5 meses | $ 300.566.545 | N/A | 1 mes 16 dias | $ 300.566.545 | Terminado | 100% | 80% | 2025-12-11 | 2026-02-02
Usaquén | 43078 | DDifJuv. Usacá aprende joven | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLUSA-CI-338-2025 | CONTRATAR EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROCESO DE FORMACIÓN EN CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS ORIENTADO A CAPACITAR PERSONAS Y FORTALECER ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN | 300566545 | Convenio Interadministrativo | 2561 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8493105&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-08-13 | 5 meses | $ 300.566.545 | N/A | 1 mes 16 dias | $ 300.566.545 | Terminado | 100% | 80% | 2025-12-11 | 2026-02-02
Usaquén | 43079 | DDifEtnico. Escuela de formación Ancestral Negra. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLUSA-CTO-443-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DISEÑO, PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA INICIATIVA DE INVERSIÓN LOCAL CONCERTADA CON LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA Y PALENQUERA (NAP) DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN | $364.597.848 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2561 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8997672 | DISTRINDUSTRIAL | 2025-12-05 | 4 meses | $364.597.848 | N/A | N/A | $364.597.848 | Suspendido | 0% | 0% | N/A | N/A
Usaquén | 43084 | DGral. Voces Usaquen | 533 | 2025 | SAMC-018-2025-FDLUSA-CTO-439-2025 | “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA Y TUTORÍA, DISEÑO, Y EJECUCIÓN DE UN PROCESO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, TÉCNICO Y COMUNICATIVO DE MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN.” | $ 165.886.233 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2561 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8947356&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | INGEPLAN | 2025-11-18 | 2 mese | $ 165.886.233 | N/A | 1 mes | $ 165.886.233 | En ejecucion | 100% | 20% | 2026-02-03 | 2026-02-13
Usaquén | 43085 | DDifJuv. Combate por la paz | Priorizada según regla diferencial | 2025 | SAMC-009-2025 -FDLUSA-CTO-399-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO DE FORMACION DEPORTIVA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DENOMINADAS “90 MINUTOS PARA RESPIRAR - 39077” Y “COMBATE POR LA PAZ – 43085”, PROYECTO 2367 “USAQUÉN CAMINA POR EL DEPORTE” Y META “CAPACITAR 723 PERSONAS EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS O RECREATIVOS" | 259209382 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2367 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8660169&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Consultores y Asesores TIC | 2025-10-03 | 7 meses | $ 258.444.908 | N/A | N/A | 258444908 | En ejecucion | 45% | 20% | 2025-11-19 | 2025-12-10
Usaquén | 43087 | DDifJuv. 90 minutos por la paz | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLUSA-CTO-399-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS DE MICROFUTBOL, TEJO Y BOLIRANA AL PARQUE, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DENOMINADAS “90 MINUTOS POR LA PAZ- 43087” Y “TEJO Y BOLIRANA AL PARQUE – 37512”, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2367. | 250721036 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2367 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8660169&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S | 2025-07-31 | 6 meses | $250.721.036 | N/A | 3 meses | $250.721.036 | En ejecucion | 45% | 20% | 2026-01-28 | 2026-02-12
Usaquén | 43088 | DGral. Festival Memoria y Patrimonio Usaquén | 138 | 2025 | CTO-679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. | $39.760.000,00 | Convenio Interadministrativo SCRD- IDARTES | 2655 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SCRD - IDARTES - FDL | 2025-07-31 | 3 Meses | 2329382850 | N/A | 3 meses | $39.760.000,00 | En ejecucion | 10% | 80% | 2026-02-20 | Depende de la resolución de ganadores
Usaquén | 43093 | DGral. 1, 2 ,3 por ti, una infancia feliz | 475 | 2025 | CTO-679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. | $ 119.752.700 | Convenio Interadministrativo SCRD- IDARTES | 2624 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SCRD - IDARTES - FDL | 2025-07-31 | 3 Meses | 2329382850 | N/A | 3 meses | $ 119.752.700 | En ejecucion | 50% | 80% | 2026-02-20 | Depende de la resolución de ganadores
Usaquén | 43094 | DGral. Cerrando brechas | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | CTO-679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. | $ 75.225.120 | Convenio Interadministrativo SCRD- IDARTES | 2624 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SCRD - IDARTES - FDL | 2025-07-31 | 3 Meses | 2329382850 | N/A | 3 meses | $ 75.225.120 | En ejecucion | 25% | 80% | 2026-02-20 | Depende de la resolución de ganadores
Usaquén | 43097 | DDifLGBTIQ. Escuela de formación artes y oficios diversos Usaquén | Priorizada según regla diferencial | 2025 | CTO-679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. | $ 46.840.000 | Convenio Interadministrativo SCRD- IDARTES | 2655 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SCRD - IDARTES - FDL | 2025-07-31 | 3 Meses | 2329382850 | N/A | 3 meses | $ 46.840.000 | En ejecucion | 25% | 80% | 2026-02-20 | Depende de la resolución de ganadores
Usaquén | 43099 | DGral. Laboratorios para crear mejor | 196 | 2025 | CTO-679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. | $ 161.840.000 | Convenio Interadministrativo SCRD- IDARTES | 2655 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SCRD - IDARTES - FDL | 2025-07-31 | 3 Meses | 2329382850 | N/A | 3 meses | $ 161.840.000 | En ejecucion | 25% | 80% | 2026-02-20 | Depende de la resolución de ganadores
Usaquén | 43575 | TLL. Recuperación de franjas paralelas a rondas hídricas en “ECOBARRIO” HORIZONTE | 0 | 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2629 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | La propuesta fue construida en el proceso 2024 para su implementación en la vigencia 2025. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación Distrital informaron al Fondo de Desarrollo Local que la meta no tenía en el PDL presupuesto asignado para la vigencia 2025 y que por esa razón esta debía ejecutarse porsteriormente. Por esa razón, la propuesta está siendo formulada para su ejecución en la vigencia correspondiente. | N/A
Usaquén | 43579 | TLL. Construcción y/o conservación de Malla vial local en CL 163A | 29 | 2025 | LP-004-2025-FDLUSA-CTO 423-2025 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION. | 12950000000 | Licitación pública | 2639 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42185231&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CON: CONSTRUCCIONES HHT S.A.S. | 2025-12-26 | 10 meses | 12950000000 | 893028970 | 1 mes | 13843028970 | En ejecucion | 0 | 0 | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
Usaquén | 43581 | TLL. Construcción y/o conservación de Malla vial local en KR 7BBIS | 60 | 2025 | LP-004-2025-FDLUSA-CTO 423-2025 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION. | 12950000000 | Licitación pública | 2639 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42185231&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CON: CONSTRUCCIONES HHT S.A.S. | 2025-12-26 | 10 meses | 12950000000 | 893028970 | 1 mes | 13843028970 | En ejecucion | 0 | 0 | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
Usaquén | 43583 | TLL. Construcción y conservación de Redes peatonales en San Antonio Norte | 53 | 2025 | LP-004-2025-FDLUSA-CTO 423-2025 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION. | 12950000000 | Licitación pública | 2651 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42185231&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CON: CONSTRUCCIONES HHT S.A.S. | 2025-12-26 | 10 meses | 12950000000 | 893028970 | 1 mes | 13843028970 | En ejecucion | 0 | 0 | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
Usaquén | 43585 | TLL. Construcción y conservación de Redes peatonales en Canaima | 34 | 2025 | LP-004-2025-FDLUSA-CTO 423-2025 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION. | 12950000000 | Licitación pública | 2651 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42185231&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CON: CONSTRUCCIONES HHT S.A.S. | 2025-12-26 | 10 meses | 12950000000 | 893028970 | 1 mes | 13843028970 | En ejecucion | 0 | 0 | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
Usaquén | 43586 | TLL. Construcción y conservación de Redes peatonales | 27 | 2025 | LP-004-2025-FDLUSA-CTO 423-2025 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION. | 12950000000 | Licitación pública | 2651 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42185231&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CON: CONSTRUCCIONES HHT S.A.S. | 2025-12-26 | 10 meses | 12950000000 | 893028970 | 1 mes | 13843028970 | En ejecucion | 0 | 0 | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
Usaquén | 43589 | TLL. Construcción y conservación de Redes peatonales en barrio Verbenal San Antonio I | 25 | 2025 | LP-004-2025-FDLUSA-CTO 423-2025 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION. | 12950000000 | Licitación pública | 2651 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42185231&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CON: CONSTRUCCIONES HHT S.A.S. | 2025-12-26 | 10 meses | 12950000000 | 893028970 | 1 mes | 13843028970 | En ejecucion | 0 | 0 | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
Usaquén | 43592 | TLL. Construcción y conservación de Redes peatonales en barrio Verbenal San Antonio II | 34 | 2025 | LP-004-2025-FDLUSA-CTO 423-2025 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION. | 12950000000 | Licitación pública | 2651 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42185231&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CON: CONSTRUCCIONES HHT S.A.S. | 2025-12-26 | 10 meses | 12950000000 | 893028970 | 1 mes | 13843028970 | En ejecucion | 0 | 0 | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
Usaquén | 43596 | TLL. Usaquén Florece: Plan Integral para el Mantenimiento de Áreas Verdes | 0 | 2025 | FDLUSA-CI-416-2025 | REALIZAR ACTIVIDADES DE MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO EN ZONAS URBANAS Y/O EXPANSIÓN URBANA Y ZONA RURAL, ASÍ COMO IMPLEMENTAR ACCIONES JARDINERÍA Y ECOURBANISMO. | $ 675.556.899 | Contrato Interadministrativo | 2652 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9044588&isFromPublicArea=True&isModal=False | Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. | 2025-11-07 | 07 meses | $ 675.556.899 | N/A | N/A | $ 675.556.899 | En ejecución | 58% | 22% | 2026-03-10 | 2025-12-18
hola
/

## 2. Chapinero
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No. De votos | Vigencia | No. Contrato | Objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Chapinero | 28129 | FERIA DE EMPRENDIMIENTO INGEMAR EL CASTILLO | 501 | 2024 | 432-2024- CPS- FDLCH (120041) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y/O UNIDADES CULTURALES, CREATIVAS Y/O TURÍSTICAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 157.809.292 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1671-Chapinero productivo y emprendedor | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7222902&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT ESTRATÉGICA-CEDAVIDA | 2025-03-12 | 6 MESES | 157809292 | 0 | NO | 157809292 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-20
Chapinero | 28403 | Reciclador por un dia 2.0 | 2046 | 2024 | 389-2024-CPS-FDLCH (118219) | Prestar servicios para la gestión ambiental territorial mediante procesos de sensibilización ambiental que permitan estimular y promover hábitos de consumo responsable, separación en la fuente y reciclaje en la localidad de Chapinero. | $ 229.926.663 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1728-Chapinero sostenible y consciente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7066343&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | 2025-03-21 | 6 MESES | 229926663 | 0 | 150 DÍAS | 229926663 | En Ejecución | 80% | 0% | 2026-03-12 | En tramite
Chapinero | 28733 | Juegos de Siempre: Un Festival de Tradiciones Generacionales | 2229 | 2024 | 341-2024_CPS (115761) | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 113.846.736 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1845-Chapinero epicentro del deporte y la recreación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6649552&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 4 CUARTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 2024-11-19 | 4 MESES | 113846736 | 0 | 60 DÍAS | 113846736 | Finalizado | 98% | 0% | 2026-02-27 | En tramite
Chapinero | 28888 | Propiedad Horizontal para Todos en Chapinero: Educación y Empoderamiento | 559 | 2024 | 430-2024-CCV-FDLCH(121110) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL GOBIERNO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 575.150.000 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206297&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-01-13 | 10 MESES | 575150000 | 0 | 92 DÍAS | 575150000 | En Ejecución | 50% | 0% | 2025-10-10 | En tramite
Chapinero | 29024 | Salud a mi huerta | 664 | 2024 | 442-2024_CPS (116114) | Prestar servicios para desarrollar y fortalecer, huertas urbanas y periurbanas, a través de la implementación de acciones de fomento en agricultura urbana y periurbana, en el marco de la agroecología entorno a la adaptación al cambio climático. | $ 141.247.907 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1631-Chapinero siembra esperanza | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7167101&isFromPublicArea=True&isModal=False | LCB GROUP SAS | 2025-01-22 | 30 DÍAS | 141247907 | 0 | SI | 141247907 | Finalizado | 100% | 87% | 2025-08-14 | 2025-12-22
Chapinero | 29176 | ComuniAlerta: Servicio publico de anuncios comunitarios y de emergencia | 973 | 2024 | 430-2024-CCV-FDLCH(121110) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL GOBIERNO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 575.150.000 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206297&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-01-13 | 10 MESES | 575150000 | 0 | 92 DÍAS | 575150000 | En Ejecución | 0.5 | 0% | 10 de octubre 2025 | En tramite
Chapinero | 29199 | ¿Como desde hippies llegamos al paraíso? | 418 | 2024 | 436-2024-CIA-(125549) | FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDAS (PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL), LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS AMBIENTALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, Y LA INTERVENCIÓN TÉCNICA Y COMUNITARIA PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO EN ACUEDUCTOS VEREDALES DE LA LOCALIDAD. | $ 1.140.400.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1712-Chapinero consiente y resilente con el cambio climatico | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7249523&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2025-01-24 | 8 MESES | 1140400000 | 0 | 69 DÍAS | 1140400000 | Finalizado | 100% | 90% | 31 de diciembre de 2025 | 2026-02-23
Chapinero | 30067 | INGLÉS PARA EMPRENDEDORES 2.0 | 1122 | 2024 | 432-2024- CPS- FDLCH (120041) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y/O UNIDADES CULTURALES, CREATIVAS Y/O TURÍSTICAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 157.809.292 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1671-Chapinero productivo y emprendedor | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7222902&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT ESTRATÉGICA-CEDAVIDA | 2025-03-12 | 6 MESES | 157809292 | 0 | NO | 157809292 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-20
Chapinero | 31023 | PARCHA TODO CHAPI: Recorridos inmersivos en el territorio | 671 | 2024 | 430-2024-CCV-FDLCH(121110) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL GOBIERNO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 575.150.000 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206297&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-01-13 | 10 MESES | 575150000 | 0 | 92 DÍAS | 575150000 | En Ejecución | 0.5 | 0% | 10 de octubre 2025 | En tramite
Chapinero | 31707 | Festival de paz y reconciliacion: Distrito diverso. | 316 | 2024 | 430-2024-CCV-FDLCH(121110) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL GOBIERNO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 575.150.000 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206297&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-01-13 | 10 MESES | 575150000 | 0 | 92 DÍAS | 575150000 | En Ejecución | 0.5 | 0% | 10 de octubre 2025 | En tramite
Chapinero | 31994 | Fortaleciendo la Educación Superior en Chapinero | 514 | 2024 | 430-2024-CCV-FDLCH(121110) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL GOBIERNO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 575.150.000 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206297&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-01-13 | 10 MESES | 575150000 | 0 | 92 DÍAS | 575150000 | En Ejecución | 0.5 | 0% | 10 de octubre 2025 | En tramite
Chapinero | 32246 | FRENTE DE SEGURIDAD INGEMAR EL CASTILLO | 445 | 2024 | 430-2024-CCV-FDLCH(121110) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL GOBIERNO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 575.150.000 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206297&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-01-13 | 10 MESES | 575150000 | 0 | 92 DÍAS | 575150000 | En Ejecución | 0.5 | 0% | 10 de octubre 2025 | En tramite
Chapinero | 33949 | Voces de los cerros | 337 | 2024 | 430-2024-CCV-FDLCH(121110) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL GOBIERNO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 575.150.000 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206297&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-01-13 | 10 MESES | 575150000 | 0 | 92 DÍAS | 575150000 | En Ejecución | 0.5 | 0% | 10 de octubre 2025 | En tramite
Chapinero | 35215 | Fortalecimiento | 1114 | 2024 | 442-2024_CPS (116114) | Prestar servicios para desarrollar y fortalecer, huertas urbanas y periurbanas, a través de la implementación de acciones de fomento en agricultura urbana y periurbana, en el marco de la agroecología entorno a la adaptación al cambio climático. | $ 141.247.907 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1631-Chapinero siembra esperanza | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7167101&isFromPublicArea=True&isModal=False | LCB GROUP SAS | 2025-01-22 | 30 DÍAS | 141247907 | 0 | SI | 141247907 | Finalizado | 100% | 87% | 2025-08-14 | 2025-12-22
Chapinero | 35280 | Chapinero más verde, menos cemento | 525 | 2024 | 436-2024-CIA-(125549) | FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDAS (PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL), LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS AMBIENTALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, Y LA INTERVENCIÓN TÉCNICA Y COMUNITARIA PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO EN ACUEDUCTOS VEREDALES DE LA LOCALIDAD. | $ 1.140.400.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1712-Chapinero consiente y resilente con el cambio climatico | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7249523&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2025-01-24 | 8 MESES | 1140400000 | 0 | 69 DÍAS | 1140400000 | Finalizado | 100% | 90% | 31 de diciembre de 2025 | 2026-02-23
Chapinero | 35580 | PODER FEMENINO Y LAS HUERTAS. | 725 | 2024 | 442-2024_CPS (116114) | Prestar servicios para desarrollar y fortalecer, huertas urbanas y periurbanas, a través de la implementación de acciones de fomento en agricultura urbana y periurbana, en el marco de la agroecología entorno a la adaptación al cambio climático. | $ 141.247.907 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1728-Chapinero sostenible y consciente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7167101&isFromPublicArea=True&isModal=False | LCB GROUP SAS | 2025-01-22 | 30 DÍAS | 141247907 | 0 | SI | 141247907 | Finalizado | 100% | 87% | 2025-08-14 | 2025-12-22
Chapinero | 35593 | Fortaleciendo Talentos: Programa de Capacitación para el Empleo | 445 | 2024 | 430-2024-CCV-FDLCH(121110) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL GOBIERNO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 575.150.000 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206297&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-01-13 | 10 MESES | 575150000 | 0 | 92 DÍAS | 575150000 | En Ejecución | 0.5 | 0% | 10 de octubre 2025 | En tramite
Chapinero | 35640 | Proyecto piloto de aprovechamiento de residuos orgánicos en los hogares | 480 | 2024 | 389-2024-CPS-FDLCH (118219) | Prestar servicios para la gestión ambiental territorial mediante procesos de sensibilización ambiental que permitan estimular y promover hábitos de consumo responsable, separación en la fuente y reciclaje en la localidad de Chapinero. | $ 229.926.663 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1728-Chapinero sostenible y consciente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7066343&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | 2025-03-21 | 6 MESES | 229926663 | 0 | 150 DÍAS | 229926663 | En Ejecución | 80% | 0% | 2026-03-12 | En tramite
Chapinero | 35721 | CELEBRACIÓN DIA COMUNAL | 1228 | 2024 | 430-2024-CCV-FDLCH(121110) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL GOBIERNO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 575.150.000 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206297&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-01-13 | 10 MESES | 575150000 | 0 | 92 DÍAS | 575150000 | En Ejecución | 0.5 | 0% | 10 de octubre 2025 | En tramite
Chapinero | 35807 | Organizacion y gestion comunitaria para el manejo del reciclaje | 853 | 2024 | 389-2024-CPS-FDLCH (118219) | Prestar servicios para la gestión ambiental territorial mediante procesos de sensibilización ambiental que permitan estimular y promover hábitos de consumo responsable, separación en la fuente y reciclaje en la localidad de Chapinero. | $ 229.926.663 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7066343&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | 2025-03-21 | 6 MESES | 253125000 | 0 | 150 DÍAS | 253125000 | En Ejecución | 80% | 0% | 2026-03-12 | En tramite
Chapinero | 35978 | Una Pola Por mi Perro | 1330 | 2024 | 430-2024-CCV-FDLCH(121110) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL GOBIERNO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 575.150.000 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206297&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-01-13 | 10 MESES | 575150000 | 0 | 92 DÍAS | 575150000 | En Ejecución | 0.5 | 0% | 10 de octubre 2025 | En tramite
Chapinero | 36002 | Una Pola por el Ambiente | 483 | 2024 | 436-2024-CIA-(125549) | FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDAS (PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL), LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS AMBIENTALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, Y LA INTERVENCIÓN TÉCNICA Y COMUNITARIA PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO EN ACUEDUCTOS VEREDALES DE LA LOCALIDAD. | $ 1.140.400.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1712-Chapinero consiente y resilente con el cambio climatico | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7249523&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2025-01-24 | 8 MESES | 1140400000 | 0 | 69 DÍAS | 1140400000 | Finalizado | 100% | 90% | 31 de diciembre de 2025 | 2026-02-23
Chapinero | 37150 | Lab.Civ FESTIVAL DE COLORES POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA | 539 | 2024 | 434-2024 CPS-FDLCH (121025) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA DIGNIFICACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE: ESTRATEGÍAS DE CUIDADO A CUIDADORAS Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA PARA EL EJERCICIOS DE DERECHOS, Y, PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y/O VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 605.104.069 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2035-En chapinero todas contamos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7159344&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CUIDADO AL CUIDADOR | 2025-02-10 | 8 MESES | 605104069 | 0 | 75 DÍAS | 605104069 | Finalizado | 100% | 20% | 2026-01-27 | 2025-10-15
Chapinero | 37151 | Lab.Civ Podcast, Ni una rosa más | 510 | 2024 | 434-2024 CPS-FDLCH (121025) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA DIGNIFICACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE: ESTRATEGÍAS DE CUIDADO A CUIDADORAS Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA PARA EL EJERCICIOS DE DERECHOS, Y, PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y/O VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 605.104.069 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2035-En chapinero todas contamos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7159344&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CUIDADO AL CUIDADOR | 2025-02-10 | 8 MESES | 605104069 | 0 | 75 DÍAS | 605104069 | Finalizado | 100% | 20% | 2026-01-27 | 2025-10-15
Chapinero | 37152 | Lab.Civ LAS MUJERES DEL CAMPO RECIBEN A LAS MUJERES DE LA CIUDAD | 583 | 2024 | 434-2024 CPS-FDLCH (121025) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA DIGNIFICACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE: ESTRATEGÍAS DE CUIDADO A CUIDADORAS Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA PARA EL EJERCICIOS DE DERECHOS, Y, PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y/O VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 605.104.069 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2035-En chapinero todas contamos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7159344&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CUIDADO AL CUIDADOR | 2025-02-10 | 8 MESES | 605104069 | 0 | 75 DÍAS | 605104069 | Finalizado | 100% | 20% | 2026-01-27 | 2025-10-15
Chapinero | 37154 | Lab.Civ BINGO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES (8M) | 571 | 2024 | 434-2024 CPS-FDLCH (121025) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA DIGNIFICACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE: ESTRATEGÍAS DE CUIDADO A CUIDADORAS Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA PARA EL EJERCICIOS DE DERECHOS, Y, PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y/O VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 605.104.069 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2035-En chapinero todas contamos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7159344&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CUIDADO AL CUIDADOR | 2025-02-10 | 8 MESES | 605104069 | 0 | 75 DÍAS | 605104069 | Finalizado | 100% | 20% | 2026-01-27 | 2025-10-15
Chapinero | 37157 | LAB. CIVICO UNIMOS NUESTRAS VOCES POR LOS ANIMALES DE COMPAÑIA. | 15 | 2024 | 311-2024 (114948) | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN; ATENCIÓN DE URGENCIAS; BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS; JORNADAS DE ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD; EDUCACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROTECCIONISTAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO. | $ 315.559.414 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1731-Chapinero dejando huella por los animales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6796056&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 2024-12-09 | 6 MESES | 315559414 | 0 | NO | 315559414 | Finalizado | 100% | 0% | 20/06/2025 | 2025-09-23
Chapinero | 37158 | LAB. CIVICO ESTO TIENE QUE CAMBIAR, MAS RESPETO ANIMAL | 2 | 2024 | 311-2024 (114948) | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN; ATENCIÓN DE URGENCIAS; BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS; JORNADAS DE ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD; EDUCACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROTECCIONISTAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO. | $ 315.559.414 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1731-Chapinero dejando huella por los animales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6796056&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 2024-12-09 | 6 MESES | 315559414 | 0 | NO | 315559414 | Finalizado | 100% | 0% | 20/06/2025 | 2025-09-23
Chapinero | 37159 | LAB. CIVICO MI VOZ ES TU VOZ: UNAMONOS TODOS YA, SOLO TIENES QUE AYUDAR | 7 | 2024 | 311-2024 (114948) | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN; ATENCIÓN DE URGENCIAS; BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS; JORNADAS DE ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD; EDUCACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROTECCIONISTAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO. | $ 315.559.414 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1731-Chapinero dejando huella por los animales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6796056&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 2024-12-09 | 6 MESES | 315559414 | 0 | NO | 315559414 | Finalizado | 100% | 0% | 20/06/2025 | 2025-09-23
Chapinero | 37161 | Lab.Civ SPARA CUIDARTE MUJER CUIDADORA | 727 | 2024 | 434-2024 CPS-FDLCH (121025) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA DIGNIFICACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE: ESTRATEGÍAS DE CUIDADO A CUIDADORAS Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA PARA EL EJERCICIOS DE DERECHOS, Y, PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y/O VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 605.104.069 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1855-Chapinero te cuida | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7159344&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CUIDADO AL CUIDADOR | 2025-02-10 | 8 MESES | 605104069 | 0 | 75 DÍAS | 605104069 | Finalizado | 100% | 20% | 2026-01-27 | 2025-10-15
Chapinero | 37162 | Lab.Civ EL EMBELLECIMIENTO DE CUIDARNOS | 621 | 2024 | 434-2024 CPS-FDLCH (121025) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA DIGNIFICACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE: ESTRATEGÍAS DE CUIDADO A CUIDADORAS Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA PARA EL EJERCICIOS DE DERECHOS, Y, PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y/O VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 605.104.069 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7159344&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CUIDADO AL CUIDADOR | 2025-02-10 | 8 MESES | 605104069 | 0 | 75 DÍAS | 605104069 | Finalizado | 100% | 20% | 2026-01-27 | 2025-10-15
Chapinero | 37165 | LAB. JUVENTUD FERIA ROMPIENDO NOCTURNA | 1 | 2024 | 432-2024- CPS- FDLCH (120041) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y/O UNIDADES CULTURALES, CREATIVAS Y/O TURÍSTICAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 157.809.292 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1671-Chapinero productivo y emprendedor | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7222902&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT ESTRATÉGICA-CEDAVIDA | 2025-03-12 | 6 MESES | 157809292 | 0 | NO | 157809292 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-20
Chapinero | 37166 | LAB. JUVENTUD TORNEO DE DEBATE 2.0 | 4 | 2024 | 430-2024-CCV-FDLCH(121110) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL GOBIERNO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 575.150.000 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206297&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-01-13 | 10 MESES | 575150000 | 0 | 92 DÍAS | 575150000 | En Ejecución | 0.5 | 0% | 10 de octubre 2025 | En tramite
Chapinero | 37168 | Lab.Rur EN EL VERJON ME CUIDO PARA CUIDAR MEJOR | 5 | 2024 | 434-2024 CPS-FDLCH (121025) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA DIGNIFICACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE: ESTRATEGÍAS DE CUIDADO A CUIDADORAS Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA PARA EL EJERCICIOS DE DERECHOS, Y, PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y/O VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 605.104.069 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1855-Chapinero te cuida | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7159344&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CUIDADO AL CUIDADOR | 2025-02-10 | 8 MESES | 605104069 | 0 | 75 DÍAS | 605104069 | Finalizado | 100% | 20% | 2026-01-27 | 2025-10-15
Chapinero | 37169 | Lab.Rur AUTONOMIA ENERGETICA PARA LAS FAMILIAS DEL VERJON BAJO | 4 | 2024 | 421-2024-CPS-FDLCH (120769) | PRESTAR SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ACCIONES DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS VIVIENDAS SELECCIONADAS DE LA ZONAN RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN LA VEREDA EL VERJÓN A MONTO AGOTABLE | $ 330.483.515 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1728-Chapinero sostenible y consciente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7200747&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ENELICO SAS | 2025-02-10 | 6 MESES | 303483515 | 27000000 | 60 DÍAS | 330483515 | Finalizado | 100% | 0% | 2026-03-13 | En tramite
Chapinero | 37170 | Lab.Rur FOGON ECOEFICIENTE EN EL VERJON BAJO | 7 | 2024 | 421-2024-CPS-FDLCH (120769) | PRESTAR SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ACCIONES DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS VIVIENDAS SELECCIONADAS DE LA ZONAN RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN LA VEREDA EL VERJÓN A MONTO AGOTABLE | $ 330.483.515 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1728-Chapinero sostenible y consciente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7200747&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ENELICO SAS | 2025-02-10 | 6 MESES | 303483515 | 27000000 | 60 DÍAS | 330483515 | Finalizado | 100% | 0% | 2026-03-13 | En tramite
Chapinero | 37360 | Lab.Civ AMATE QUIERETE Y CUIDATE | 609 | 2024 | 412-2024-CPS-FDLCH (119011) | GESTIONAR E IMPLEMENTAR ACCIONES Y PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 292.865.070 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1710-Chapinero construye infraestructura social | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7124460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-04-01 | 6 MESES | 292865070 | 0 | NO | 292865070 | Finalizado | 100% | 80% | 2026-01-16 | 2025-12-22
Chapinero | 37361 | Lab.Civ VAMOS POR EL BUEN TRATO SIN LIMITES | 389 | 2024 | 412-2024-CPS-FDLCH (119011) | GESTIONAR E IMPLEMENTAR ACCIONES Y PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 292.865.070 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1710-Chapinero construye infraestructura social | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7124460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-04-01 | 6 MESES | 292865070 | 0 | NO | 292865070 | Finalizado | 100% | 80% | 2026-01-16 | 2025-12-22
Chapinero | 37365 | Lab.Jov 10 K POR CHAPINERO | 27 | 2024 | 341-2024_CPS (115761) | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 113.846.736 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 1845-Chapinero epicentro del deporte y la recreación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6649552&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 4 CUARTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 2025-11-19 | 4 MESES | 113846736 | 0 | 60 DÍAS | 113846736 | Finalizado | 98% | 0% | 2026-02-27 | En tramite
Chapinero | 37366 | Lab.Rur LA JUNTA A TU CASA | 6 | 2024 | 430-2024-CCV-FDLCH(121110) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL GOBIERNO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 575.150.000 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1739-Chapinero liderado por la ciudadania | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206297&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-01-13 | 10 MESES | 575150000 | 0 | 92 DÍAS | 575150000 | En Ejecución | 0.5 | 0% | 10 de octubre 2025 | En tramite
Chapinero | 37404 | Lab.Juv Embajadores locales por el clima 2.0 | 2 | 2024 | 436-2024-CIA-(125549) | FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDAS (PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL), LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS AMBIENTALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, Y LA INTERVENCIÓN TÉCNICA Y COMUNITARIA PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO EN ACUEDUCTOS VEREDALES DE LA LOCALIDAD. | $ 1.140.400.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1712-Chapinero consiente y resilente con el cambio climatico | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7249523&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2025-01-24 | 8 MESES | 1140400000 | 0 | 69 DÍAS | 1140400000 | Finalizado | 100% | 90% | 31 de diciembre de 2025 | 2026-02-23
Chapinero | 37405 | Lab.Rur La comunidad de El Verjón Bajo se lee y se apropiado de su flora | 2 | 2024 | 436-2024-CIA-(125549) | FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDAS (PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL), LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS AMBIENTALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, Y LA INTERVENCIÓN TÉCNICA Y COMUNITARIA PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO EN ACUEDUCTOS VEREDALES DE LA LOCALIDAD. | $ 1.140.400.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1712-Chapinero consiente y resilente con el cambio climatico | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7249523&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2025-01-24 | 8 MESES | 1140400000 | 0 | 69 DÍAS | 1140400000 | Finalizado | 100% | 90% | 31 de diciembre de 2025 | 2026-02-23
Chapinero | 37474 | Lab.Jov Más violeta, menos violencia | 3 | 2024 | 434-2024 CPS-FDLCH (121025) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA DIGNIFICACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE: ESTRATEGÍAS DE CUIDADO A CUIDADORAS Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA PARA EL EJERCICIOS DE DERECHOS, Y, PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y/O VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 605.104.069 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2035-En chapinero todas contamos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7159344&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CUIDADO AL CUIDADOR | 2025-02-10 | 8 MESES | 605104069 | 0 | 75 DÍAS | 605104069 | Finalizado | 100% | 20% | 2026-01-27 | 2025-10-15
Chapinero | 37591 | Creación de un producto turístico y el fortalecimiento del sector turístico, cultural y empresarial | 144 | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2475-2475-CHAPINERO PROGRESA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 37740 | Escuela Rock y Metal de Chapinero | 46 | 2025 | 679-2025 EXTERNO 286-2025 INTERNO | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 1.166.394.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2507-2507-CHAPINERO CULTURAL: PROMUEVE EL TALENTO Y EL PATRIMONIO LOCAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | Sin información | HASTA EL 31 DE JULIO 2026 | 1166394000 | 0 | NO | 1166394000 | En Ejecución | 15% | 100% | 2026-01-14 | 2025-10-08
Chapinero | 38058 | Fortalece el hip hop | 497 | 2025 | 679-2025 EXTERNO 286-2025 INTERNO | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 1.166.394.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2507-2507-CHAPINERO CULTURAL: PROMUEVE EL TALENTO Y EL PATRIMONIO LOCAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | Sin información | HASTA EL 31 DE JULIO 2026 | 1166394000 | 0 | NO | 1166394000 | En Ejecución | 15% | 100% | 2026-01-14 | 2025-10-08
Chapinero | 38153 | Jornadas de capacitación en reciclaje | 70 | 2025 | FDLCH-306-2025 (145261) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AMBIENTALES QUE PERMITAN ESTIMULAR Y PROMOVER, HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, FORTALECIMIENTO DE HUERTAS URBANAS Y PERIURBANAS, COBERTURAS VEGETALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 746.783.838 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2484-2484-CHAPINERO VERDE POR NATURALEZA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9086206&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2026-01-27 | 8 MESES | 746783838 | 0 | No | 746783838 | En Ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
Chapinero | 38165 | Brigadas médico veterinarias | 107 | 2025 | CPS-295-2025 (134438) | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 15 "BOGOTÁ PROTEGE LA VIDA ANIMAL" DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO 2025-2028 | $ 392.409.320 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 2302-2302-CHAPINERO RESPETA TODAS LAS FORMAS DE VIDA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8476360&isFromPublicArea=True&isModal=False | Asociación Arkambiental | 2025-09-01 | 7 MESES | 392409320 | 0 | NO | 392409320 | En Ejecución | 50% | 0% | N/A | N/A
Chapinero | 38192 | Esterilizar animales | 307 | 2025 | CPS-295-2025 (134438) | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 15 "BOGOTÁ PROTEGE LA VIDA ANIMAL" DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO 2025-2028 | $ 392.409.320 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 2302-2302-CHAPINERO RESPETA TODAS LAS FORMAS DE VIDA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8476360&isFromPublicArea=True&isModal=False | Asociación Arkambiental | 2025-09-01 | 7 MESES | 392409320 | 0 | NO | 392409320 | En Ejecución | 50% | 0% | N/A | N/A
Chapinero | 38348 | Salud y adopciones para animales | 130 | 2025 | CPS-295-2025 (134438) | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 15 "BOGOTÁ PROTEGE LA VIDA ANIMAL" DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO 2025-2028 | $ 392.409.320 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 2302-2302-CHAPINERO RESPETA TODAS LAS FORMAS DE VIDA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8476360&isFromPublicArea=True&isModal=False | Asociación Arkambiental | 2025-09-01 | 7 MESES | 392409320 | 0 | NO | 392409320 | En Ejecución | 50% | 0% | N/A | N/A
Chapinero | 38527 | ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2310-2310-CHAPINERO PARTICIPA Y CONSTRUYE COMUNIDAD | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 38702 | fortalecer 60 organizaciones sociales e instancias de participacion | 42 | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2500-2500-CHAPINERO EMPRENDE CON PROPÓSITO: TRANSFORMA VIDAS Y NEGOCIOS LOCALES | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 38795 | Chapinero potencia de las huertas urbanas | 409 | 2025 | FDLCH-306-2025 (145261) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AMBIENTALES QUE PERMITAN ESTIMULAR Y PROMOVER, HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, FORTALECIMIENTO DE HUERTAS URBANAS Y PERIURBANAS, COBERTURAS VEGETALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 746.783.838 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2484-2484-CHAPINERO VERDE POR NATURALEZA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9086206&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2026-01-27 | 8 MESES | 742707000 | 0 | No | 742707000 | En Ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
Chapinero | 38835 | Arte para colegios | 67 | 2025 | 679-2025 EXTERNO 286-2025 INTERNO | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 1.166.394.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2507-2507-CHAPINERO CULTURAL: PROMUEVE EL TALENTO Y EL PATRIMONIO LOCAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | Sin información | HASTA EL 31 DE JULIO 2026 | 1166394000 | 0 | NO | 1166394000 | En Ejecución | 15% | 100% | 2026-01-14 | 2025-10-08
Chapinero | 38961 | Brigadistas en atencion y promoción de la salud mental en chapi | 203 | 2025 | FDLCHCD-362-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ARTICULAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 2028 | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725926&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Leonardo Garzón Rayo | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | No | 48720000 | En Ejecución | 5% | 20% | En formulación | 2026-03-11
Chapinero | 38961 | Brigadistas en atencion y promoción de la salud mental en chapi | 203 | 2025 | FDLCHCD-361-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44236021&isFromPublicArea=True&isModal=False | LILIANA PEREZ RODRIGUEZ | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 8% | En formulación | 2026-02-18
Chapinero | 38961 | Brigadistas en atencion y promoción de la salud mental en chapi | 203 | 2025 | FDLCHCD-359-2025-(149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44220506&isFromPublicArea=True&isModal=False | PAOLA ANDREA JARAMILLO IZQUIERDO | 2025-12-18 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 0% | En formulación | N/A
Chapinero | 38961 | Brigadistas en atencion y promoción de la salud mental en chapi | 203 | 2025 | FDLCHCD-344-2025 (148227) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 59.200.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44077180&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUZ ANGELA URREGO VANEGA | 2025-12-22 | 8 MESES | 59200000 | 0 | NO | 59200000 | En Ejecución | 5% | 28% | En formulación | 2026-03-11
Chapinero | 38961 | Brigadistas en atencion y promoción de la salud mental en chapi | 203 | 2025 | FDLCHCD-349-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44173688&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSTANZA MARCELA TORRES | 2025-12-16 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 20% | En formulación | 2026-03-11
Chapinero | 38961 | Brigadistas en atencion y promoción de la salud mental en chapi | 203 | 2025 | FDLCHCD-350-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44174422&isFromPublicArea=True&isModal=False | NATHALY TATIANA MORELA ABELLA | 2025-12-16 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 8% | En formulación | 2026-02-16
Chapinero | 38961 | Brigadistas en atencion y promoción de la salud mental en chapi | 203 | 2025 | FDLCHCD-348-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44173498&isFromPublicArea=True&isModal=False | CAROLINA LINDARTE GONZALEZ | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 0% | En formulación | N/A
Chapinero | 38961 | Brigadistas en atencion y promoción de la salud mental en chapi | 203 | 2025 | FDLCHCD-384-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44336415&isFromPublicArea=True&isModal=False | MAGDA LILIANA MORENO RAYO | 2025-12-29 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 19% | En formulación | 2026-03-11
Chapinero | 38961 | Brigadistas en atencion y promoción de la salud mental en chapi | 203 | 2025 | FDLCHCD-382-2025(149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44311245&isFromPublicArea=True&isModal=False | DAVID ALEJANDRO PULIDO ROMERO | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 8% | En formulación | 2026-02-16
Chapinero | 39145 | Alfabetizadores TIC, competencias digitales para mejorar las oportunidades educativas y de empleo. | 64 | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2475-2475-CHAPINERO PROGRESA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 39384 | Fortalecimiento turístico del sendero Quebrada Las Delicias y su cadena de valor en los Cerros | 145 | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2475-2475-CHAPINERO PROGRESA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 40262 | Beneficios Centro Filarmónico de Chapinero: Un Motor para el Desarrollo Cultural de la Ciudad | 249 | 2025 | 679-2025 EXTERNO 286-2025 INTERNO | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 1.166.394.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2507-2507-CHAPINERO CULTURAL: PROMUEVE EL TALENTO Y EL PATRIMONIO LOCAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | Sin información | HASTA EL 31 DE JULIO 2026 | 1166394000 | 0 | NO | 1166394000 | En Ejecución | 15% | 100% | 2026-01-14 | 2025-10-08
Chapinero | 41623 | Niños TIC: Fomentando el Potencial Humano a Través de la Educación Digital | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2303-2303-CHAPINERO CONECTA CON SU COMUNIDAD | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 41624 | Formación para generar capacidades, fortalecer el tejido social y fomentar la participación activa | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2310-2310-CHAPINERO PARTICIPA Y CONSTRUYE COMUNIDAD | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 42709 | Rimuleros Chapinero | 632 | 2025 | 679-2025 EXTERNO 286-2025 INTERNO | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 1.166.394.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2507-2507-CHAPINERO CULTURAL: PROMUEVE EL TALENTO Y EL PATRIMONIO LOCAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | Sin información | HASTA EL 31 DE JULIO 2026 | 1166394000 | 0 | NO | 1166394000 | En Ejecución | 15% | 100% | 2026-01-14 | 2025-10-08
Chapinero | 42740 | Campeonato de microfutbol intercultural | 105 | 2025 | CPS-374-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 267.037.000 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 2503-2503-CHAPINERO EN MOVIMIENTO: CONSTRUYE COMUNIDAD A TRAVÉS DEL DEPORTE | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9270672&isFromPublicArea=True&isModal=False | EXPOEVENTOS Y LOGISTICA SAS | 2026-02-10 | 6 MESES | 267037000 | 0 | No | 267037000 | En Ejecución | 10% | 0% | lleva un mes de ejecución y no se tiene aún actividadeds para presentar informe | N/A
Chapinero | 42751 | Menos, es más: esteriliza - Patas sin crías - Cero huellitas | 142 | 2025 | CPS-295-2025 (134438) | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 15 "BOGOTÁ PROTEGE LA VIDA ANIMAL" DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO 2025-2028 | $ 392.409.320 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 2302-2302-CHAPINERO RESPETA TODAS LAS FORMAS DE VIDA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8476360&isFromPublicArea=True&isModal=False | Asociación Arkambiental | 2025-09-01 | 7 MESES | 392409320 | 0 | NO | 392409320 | En Ejecución | 50% | 0% | N/A | N/A
Chapinero | 43103 | DGral. Formación cultura ciudadan al territorio enfocada en la Ley 1801 | 206 | 2025 | CPS- 379-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA FORMAR Y SENSIBILIZAR A LÍDERES SOCIALES, CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE DELITOS Y CONTRAVENCIONES DE LA VIGENCIA 2025 | $ 174.496.744 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 2326-2326-TEJIENDO COMUNIDAD: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9287895&isFromPublicArea=True&isModal=False | Asociación Arkambiental | 2026-03-02 | 4 MESES | 174496744 | 0 | No | 174496744 | En Ejecución | 50% | 0% | esta en ejecucion y no se tiene aún actividades para presentar informe | N/A
Chapinero | 43105 | DGral. Prevención riesgo público | 255 | 2025 | CPS- 379-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA FORMAR Y SENSIBILIZAR A LÍDERES SOCIALES, CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE DELITOS Y CONTRAVENCIONES DE LA VIGENCIA 2025 | $ 174.496.744 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 2326-2326-TEJIENDO COMUNIDAD: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9287895&isFromPublicArea=True&isModal=False | Asociación Arkambiental | 2026-03-02 | 4 MESES | 174496744 | 0 | No | 174496744 | En Ejecución | 50% | 0% | esta en ejecucion y no se tiene aún actividadeds para presentar informe | N/A
Chapinero | 43107 | DGral. Estrategias para generar bienestar | 58 | 2025 | CPS- 379-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA FORMAR Y SENSIBILIZAR A LÍDERES SOCIALES, CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE DELITOS Y CONTRAVENCIONES DE LA VIGENCIA 2025 | $ 174.496.744 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 2326-2326-TEJIENDO COMUNIDAD: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9287895&isFromPublicArea=True&isModal=False | Asociación Arkambiental | 2026-03-02 | 4 MESES | 174496744 | 0 | No | 174496744 | En Ejecución | 50% | 0% | esta en ejecucion y no se tiene aún actividadeds para presentar informe | N/A
Chapinero | 43110 | DGral. Chapinero tiene memoria | 36 | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2513-2513-CHAPINERO ENTRETEJE RECONCILIACIÓN: ARTE, MEMORIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43116 | DGral. Reciclador por un día 3.0 | 255 | 2025 | FDLCH-306-2025 (145261) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AMBIENTALES QUE PERMITAN ESTIMULAR Y PROMOVER, HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, FORTALECIMIENTO DE HUERTAS URBANAS Y PERIURBANAS, COBERTURAS VEGETALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 746.783.838 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2484-2484-CHAPINERO VERDE POR NATURALEZA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9086206&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2026-01-27 | 8 MESES | 746783838 | 0 | No | 746783838 | En Ejecución | 5% | 0% | sin tramite de pago | N/A
Chapinero | 43118 | DDifJuv. Circuito D´Mente | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-362-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ARTICULAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 2028 | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725926&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Leonardo Garzón Rayo | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | No | 48720000 | En Ejecución | 5% | 20% | En formulación | 2026-03-11
Chapinero | 43118 | DDifJuv. Circuito D´Mente | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-361-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44236021&isFromPublicArea=True&isModal=False | LILIANA PEREZ RODRIGUEZ | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 8% | En formulación | 2026-02-18
Chapinero | 43118 | DDifJuv. Circuito D´Mente | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-359-2025-(149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44220506&isFromPublicArea=True&isModal=False | PAOLA ANDREA JARAMILLO IZQUIERDO | 2025-12-18 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 0% | En formulación | N/A
Chapinero | 43118 | DDifJuv. Circuito D´Mente | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-344-2025 (148227) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 59.200.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44077180&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUZ ANGELA URREGO VANEGA | 2025-12-22 | 8 MESES | 59200000 | 0 | NO | 59200000 | En Ejecución | 5% | 28% | En formulación | 2026-03-11
Chapinero | 43118 | DDifJuv. Circuito D´Mente | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-349-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44173688&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSTANZA MARCELA TORRES | 2025-12-16 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 20% | En formulación | 2026-03-11
Chapinero | 43118 | DDifJuv. Circuito D´Mente | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-350-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44174422&isFromPublicArea=True&isModal=False | NATHALY TATIANA MORELA ABELLA | 2025-12-16 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 8% | En formulación | 2026-02-16
Chapinero | 43118 | DDifJuv. Circuito D´Mente | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-348-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44173498&isFromPublicArea=True&isModal=False | CAROLINA LINDARTE GONZALEZ | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 0% | En formulación | N/A
Chapinero | 43118 | DDifJuv. Circuito D´Mente | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-384-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44336415&isFromPublicArea=True&isModal=False | MAGDA LILIANA MORENO RAYO | 2025-12-29 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 19% | En formulación | 2026-03-11
Chapinero | 43118 | DDifJuv. Circuito D´Mente | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-382-2025(149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44311245&isFromPublicArea=True&isModal=False | DAVID ALEJANDRO PULIDO ROMERO | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 8% | En formulación | 2026-02-16
Chapinero | 43120 | DDifJuv. Dotación Consejo Local de Juventud | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 679-2025 EXTERNO 286-2025 INTERNO | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 1.166.394.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2507-2507-CHAPINERO CULTURAL: PROMUEVE EL TALENTO Y EL PATRIMONIO LOCAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | Sin información | HASTA EL 31 DE JULIO 2026 | 1166394000 | 0 | NO | 1166394000 | En Ejecución | 15% | 100% | 2026-01-14 | 2025-10-08
Chapinero | 43121 | DDifJuv. Juntanza juvenil por los cerros | Priorizada según regla diferencial | 2025 | CPS-374-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 267.037.000 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 2503-2503-CHAPINERO EN MOVIMIENTO: CONSTRUYE COMUNIDAD A TRAVÉS DEL DEPORTE | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9270672&isFromPublicArea=True&isModal=False | EXPOEVENTOS Y LOGISTICA SAS | 2026-02-10 | 6 MESES | 267037000 | 0 | No | 267037000 | En Ejecución | 10% | 0% | lleva un mes de ejecución y no se tiene aún actividadeds para presentar informe | N/A
Chapinero | 43123 | DDifJuv. Chapineros Sports Club | Priorizada según regla diferencial | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2503-2503-CHAPINERO EN MOVIMIENTO: CONSTRUYE COMUNIDAD A TRAVÉS DEL DEPORTE | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43124 | DDifJuv. Generación digital | Priorizada según regla diferencial | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2475-2475-CHAPINERO PROGRESA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43126 | DDifRur. Digitaliza Tu Cosecha: talleres para productores. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCH-289-2025 (133452) | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR Y FORTALECER UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO DE ACUERDO CON EL PROYECTO 2500 CHAPINERO EMPRENDE CON PROPÓSITO: TRANSFORMA VIDAS Y NEGOCIOS LOCALES | $ 549.160.092 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2500-2500-CHAPINERO EMPRENDE CON PROPÓSITO: TRANSFORMA VIDAS Y NEGOCIOS LOCALES | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8278756&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT SENCOFESCO | 2025-07-24 | 7 MESES | 549160092 | 0 | NO | 549160092 | En Ejecución | 15% | 0% | N/A | N/A
Chapinero | 43128 | DDifRur. Chapinero a más de 3000 metros sobre el nivel del mar | Priorizada según regla diferencial | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2475-2475-CHAPINERO PROGRESA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43129 | DDifRur. Feria de la tierra y la cultura Verjón Bajo | Priorizada según regla diferencial | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2475-2475-CHAPINERO PROGRESA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43130 | DDifRur. El Verjón composta | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCH-306-2025 (145261) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AMBIENTALES QUE PERMITAN ESTIMULAR Y PROMOVER, HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, FORTALECIMIENTO DE HUERTAS URBANAS Y PERIURBANAS, COBERTURAS VEGETALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 746.783.838 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2484-2484-CHAPINERO VERDE POR NATURALEZA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9086206&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2026-01-27 | 8 MESES | 746783838 | 0 | No | 746783838 | En Ejecución | 5% | 0% | sin tramite de pago | N/A
Chapinero | 43132 | DDifRur. Verjón Bajo: Mapa de Realidades. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2310-2310-CHAPINERO PARTICIPA Y CONSTRUYE COMUNIDAD | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43146 | DDifLGBTIQ. Memorias diversas. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | $ - | No contradas en la vigencia 2025 | 2475-2475-CHAPINERO PROGRESA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43147 | DDifLGBTIQ. Chapinerazo, diverso y de colores. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 679-2025 EXTERNO 286-2025 INTERNO | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 1.166.394.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2507-2507-CHAPINERO CULTURAL: PROMUEVE EL TALENTO Y EL PATRIMONIO LOCAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | Sin información | HASTA EL 31 DE JULIO 2026 | 1166394000 | 0 | NO | 1166394000 | En Ejecución | 90% | 100% | 2026-01-14 | 2025-10-08
Chapinero | 43148 | DDifLGBTIQ. Comunic-Arte sin violencia. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | CPS-369-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 2538 CHAPINERO CAMBIA TU VIDA: PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER- META 3, Vigencia 2025 | $ 394.900.972 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 2538-2538-CHAPINERO CAMBIA TU VIDA: PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9270806&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION STAR COP HUMANITY | 2026-02-10 | 6 MESES | 394900972 | 0 | No | 394900972 | En Ejecución | 15% | 0% | N/A | N/A
Chapinero | 43149 | DDifLGBTIQ. Tejiendo mentes diversas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-362-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ARTICULAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 2028 | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725926&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Leonardo Garzón Rayo | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | No | 48720000 | En Ejecución | 5% | 20% | En tramite | 2026-03-11
Chapinero | 43149 | DDifLGBTIQ. Tejiendo mentes diversas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-361-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44236021&isFromPublicArea=True&isModal=False | LILIANA PEREZ RODRIGUEZ | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 8% | En tramite | 2026-02-18
Chapinero | 43149 | DDifLGBTIQ. Tejiendo mentes diversas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-359-2025-(149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44220506&isFromPublicArea=True&isModal=False | PAOLA ANDREA JARAMILLO IZQUIERDO | 2025-12-18 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
Chapinero | 43149 | DDifLGBTIQ. Tejiendo mentes diversas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-344-2025 (148227) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 59.200.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44077180&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUZ ANGELA URREGO VANEGA | 2025-12-22 | 8 MESES | 59200000 | 0 | NO | 59200000 | En Ejecución | 5% | 28% | En tramite | 2026-03-11
Chapinero | 43149 | DDifLGBTIQ. Tejiendo mentes diversas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-349-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44173688&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSTANZA MARCELA TORRES | 2025-12-16 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 20% | En tramite | 2026-03-11
Chapinero | 43149 | DDifLGBTIQ. Tejiendo mentes diversas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-350-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44174422&isFromPublicArea=True&isModal=False | NATHALY TATIANA MORELA ABELLA | 2025-12-16 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 8% | En tramite | 2026-02-16
Chapinero | 43149 | DDifLGBTIQ. Tejiendo mentes diversas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-348-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44173498&isFromPublicArea=True&isModal=False | CAROLINA LINDARTE GONZALEZ | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 0% | En tramite | N/A
Chapinero | 43149 | DDifLGBTIQ. Tejiendo mentes diversas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-384-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44336415&isFromPublicArea=True&isModal=False | MAGDA LILIANA MORENO RAYO | 2025-12-29 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 19% | En tramite | 2026-03-11
Chapinero | 43149 | DDifLGBTIQ. Tejiendo mentes diversas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-382-2025(149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44311245&isFromPublicArea=True&isModal=False | DAVID ALEJANDRO PULIDO ROMERO | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 8% | En tramite | 2026-02-16
Chapinero | 43151 | DDifLGBTIQ. Rainbow camp Diverso | Priorizada según regla diferencial | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | 2475-2475-CHAPINERO PROGRESA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43153 | DDifMujer. Onces de liberación emocional dispositive de base comunitario. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-362-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ARTICULAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 2028 | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725926&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Leonardo Garzón Rayo | 2025-12-23 | 8 MESES | 1366785000 | 0 | No | 1366785000 | En Ejecución | 0.05 | 20% | En tramite | 2026-03-11
Chapinero | 43153 | DDifMujer. Onces de liberación emocional dispositive de base comunitario. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-361-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44236021&isFromPublicArea=True&isModal=False | LILIANA PEREZ RODRIGUEZ | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 8% | En tramite | 2026-02-18
Chapinero | 43153 | DDifMujer. Onces de liberación emocional dispositive de base comunitario. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-359-2025-(149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44220506&isFromPublicArea=True&isModal=False | PAOLA ANDREA JARAMILLO IZQUIERDO | 2025-12-18 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
Chapinero | 43153 | DDifMujer. Onces de liberación emocional dispositive de base comunitario. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-344-2025 (148227) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 59.200.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44077180&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUZ ANGELA URREGO VANEGA | 2025-12-22 | 8 MESES | 59200000 | 0 | NO | 59200000 | En Ejecución | 5% | 28% | En tramite | 2026-03-11
Chapinero | 43153 | DDifMujer. Onces de liberación emocional dispositive de base comunitario. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-349-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44173688&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSTANZA MARCELA TORRES | 2025-12-16 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 20% | En tramite | 2026-03-11
Chapinero | 43153 | DDifMujer. Onces de liberación emocional dispositive de base comunitario. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-350-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44174422&isFromPublicArea=True&isModal=False | NATHALY TATIANA MORELA ABELLA | 2025-12-16 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 8% | En tramite | 2026-02-16
Chapinero | 43153 | DDifMujer. Onces de liberación emocional dispositive de base comunitario. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-348-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44173498&isFromPublicArea=True&isModal=False | CAROLINA LINDARTE GONZALEZ | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
Chapinero | 43153 | DDifMujer. Onces de liberación emocional dispositive de base comunitario. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-384-2025 (149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44336415&isFromPublicArea=True&isModal=False | MAGDA LILIANA MORENO RAYO | 2025-12-29 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 19% | En tramite | 2026-03-11
Chapinero | 43153 | DDifMujer. Onces de liberación emocional dispositive de base comunitario. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLCHCD-382-2025(149631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2543 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 48.720.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2543-2543-CHAPINERO CUIDA TU VIDA: ACCIONES INTEGRALES EN SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44311245&isFromPublicArea=True&isModal=False | DAVID ALEJANDRO PULIDO ROMERO | 2025-12-22 | 8 MESES | 48720000 | 0 | NO | 48720000 | En Ejecución | 5% | 8% | En tramite | 2026-02-16
Chapinero | 43154 | DGral. Curso habilidades blandas-técnicas generales de acceso a empleo | 21 | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | 2475-2475-CHAPINERO PROGRESA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43155 | DGral. Agrupados se innova y se progresa. | 22 | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | 2475-2475-CHAPINERO PROGRESA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43157 | DGral. Laboratorio para emprendimientos la formación de emprendedores y emprendimiento. | 34 | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | 2475-2475-CHAPINERO PROGRESA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43341 | DGral. Rompecabezas comparendo ambiental | 236 | 2025 | FDLCH-306-2025 (145261) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AMBIENTALES QUE PERMITAN ESTIMULAR Y PROMOVER, HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, FORTALECIMIENTO DE HUERTAS URBANAS Y PERIURBANAS, COBERTURAS VEGETALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 746.783.838 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2484-2484-CHAPINERO VERDE POR NATURALEZA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9086206&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2026-01-27 | 8 MESES | 746783838 | 0 | No | 746783838 | En Ejecución | 5% | 0% | sin tramite de pago | N/A
Chapinero | 43342 | DGral. Puerta a puerta amigos reciclando | 8 | 2025 | FDLCH-306-2025 (145261) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AMBIENTALES QUE PERMITAN ESTIMULAR Y PROMOVER, HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, FORTALECIMIENTO DE HUERTAS URBANAS Y PERIURBANAS, COBERTURAS VEGETALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 746.783.838 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2484-2484-CHAPINERO VERDE POR NATURALEZA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9086206&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2026-01-27 | 8 MESES | 746783838 | 0 | No | 746783838 | En Ejecución | 5% | 0% | sin tramite de pago | N/A
Chapinero | 43343 | DGral. Chapinero dignifica los recicladores | 44 | 2025 | FDLCH-306-2025 (145261) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AMBIENTALES QUE PERMITAN ESTIMULAR Y PROMOVER, HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, FORTALECIMIENTO DE HUERTAS URBANAS Y PERIURBANAS, COBERTURAS VEGETALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | $ 746.783.838 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2484-2484-CHAPINERO VERDE POR NATURALEZA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9086206&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2026-01-27 | 8 MESES | 746783838 | 0 | No | 746783838 | En Ejecución | 5% | 0% | sin tramite de pago | N/A
Chapinero | 43345 | DDifMujer. Construyendo y jugando en familia. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | CPS-369-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 2538 CHAPINERO CAMBIA TU VIDA: PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER- META 3, Vigencia 2025 | $ 394.900.972 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 2538-2538-CHAPINERO CAMBIA TU VIDA: PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9270806&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION STAR COP HUMANITY | 2026-02-10 | 6 MESES | 394900972 | 0 | No | 394900972 | En Ejecución | 15% | 0% | N/A | N/A
Chapinero | 43346 | DDifMujer. En Chapinero todas contamos: participamos e incidimos. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | 2538-2538-CHAPINERO CAMBIA TU VIDA: PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43347 | DDifMujer. Escuelas Me Cuido, Te Cuido, Nos Cuidamos. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | 2538-2538-CHAPINERO CAMBIA TU VIDA: PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43348 | DDifMujer. Chapinero cero violencias contra las mujeres. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | 2511-2511-CHAPINERO LIBRE DE VIOLENCIA: UNIDOS Y UNIDAS CONTRA EL FEMINICIDIO | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A
Chapinero | 43349 | DGral. Formando y empleando con amor. | 33 | 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | No contradas en la vigencia 2025 | 2475-2475-CHAPINERO PROGRESA: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL | N/A | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 |  | 0 |  | No adjudicado para 2025 | 0 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | No adjudicado para 2025 | N/A

## 3.Santa Fé
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No. De votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link de secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Santa Fe | 27771 | Pintando sueños | 213 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 169256947 | FDLSF-CD-256-2024 | 2156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 28442 | No compra, adopta, esteriliza y cuida a tu mascota | 4 | 2024 | FDLSF-CPS-328-2023 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL; Y LA REPLICA Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS, ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA Y DE COMERCIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1598534666 | FDLSF-LP-006-2023 | 2074 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5182669&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2023-12-27 | 410 Días | 1598534666 | N/A | Se realiza Una (1) Modificacion Contractual: | 1598534666 | Terminado | 100% | 100% | 2024-08-21 | 2024-07-25
2024-04-26
Santa Fe | 28695 | Brigadas médico veterinaria | 3 | 2024 | FDLSF-CPS-328-2023 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL; Y LA REPLICA Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS, ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA Y DE COMERCIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1598534666 | FDLSF-LP-006-2023 | 2074 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5182669&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2023-12-27 | 410 Días | 1598534666 | N/A | Se realiza Una (1) Modificacion Contractual: | 1598534666 | Terminado | 100% | 100% | 2024-08-21 | 2024-07-25
2024-04-26
Santa Fe | 28959 | MAYORES EMPODERADOS, ACTIVOS Y SALUDABLES | 1023 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2100 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 29010 | OLIMPIADA MAYOR JUEGOS AUTÓCTONOS SANTA FE | 760 | 2024 | FDLSF-CPS-308-2023 | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES QUE INCLUYAN ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES CON LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, LAS SALIDAS RECREODEPORTIVAS DE LA PERSONA MAYOR, ACCIONES DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PROMOCION DEL BUEN TRATO Y PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | 2235556249 | FDLSF-LP-005-2023 | 2100 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5108462&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2024-01-23 | 366 Días | 2235556249 | N/A | Se realizan Cuatro (4) Modificaciones Contractuales: | 2235556249 | Terminado | 100% | 100% | 2024-09-20 | 2025-03-20
2024-05-14
2024-07-05
2024-11-21
2025-01-07
Santa Fe | 29025 | MAYORES CON CONOCIMIENTO Y LIDERAZGO | 476 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-03-20
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 29429 | ARTE Y CULTURA EN FAMILIA INTERGENERACIONAL | 229 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2110 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 30072 | Del taller a tu closet | 4 | 2024 | FDLSF-CPS-302-2023 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES INTEGRALES QUE PERMITAN FORTALECER LAS UNIDADES PRODUCTIVAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN, CAPITALIZACIÓN Y PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES CON IDEA DE NEGOCIO CON EL FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 2053741594 | FDLSF-LP-004-2023 | 2188 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5099904&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 1/02/2024 | 555 Días | 2053741594 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 2053741594 | Terminado | 100% | 100% | 2025-09-05 | 2025-11-18
2024-05-10
2024-12-30
2025-03-28
2025-03-31
2025-04-14
2025-04-15
2025-05-05
2025-05-05
2025-08-04
2025-09-05
Santa Fe | 30496 | Mujeres con sabiduría Ancestral | 389 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 2053741594 | FDLSF-CD-256-2024 | 2188 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 2053741594 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 32025 | Echándole ganas al reciclaje, por la salud del planeta | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2188 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | En Ejecución | 90% | 90% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 32095 | Diseñar para la paz desde la pintura | 293 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2110 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 32122 | Rediseñando el modelo de negocio de los sectores creativos y productivos | 226 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2188 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 32136 | Personas con discapacidad emprendedoras en Santa Fe | 583 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2188 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 32176 | Emprendimientos con poder transformador para la paz | 2 | 2024 | FDLSF-CPS-302-2023 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES INTEGRALES QUE PERMITAN FORTALECER LAS UNIDADES PRODUCTIVAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN, CAPITALIZACIÓN Y PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES CON IDEA DE NEGOCIO CON EL FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 2053741594 | FDLSF-LP-004-2023 | 2188 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5099904&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 1/02/2024 | 555 Días | 2053741594 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 2053741594 | Terminado | 100% | 100% | 2025-09-05 | 2025-11-18
2024-05-10
2024-12-30
2025-03-28
2025-03-31
2025-04-14
2025-04-15
2025-05-05
2025-05-05
2025-08-04
2025-09-05
Santa Fe | 32194 | Generosos en Santa Fe cuidando la casa común | 7 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2122 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 32278 | LA DANZA URBANA TE TRANSFORMA | 279 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2110 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 33637 | Escuela de participación AGORA | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 33807 | CULTURA HIPHOP SANTA FE | 435 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2110 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 34848 | Organización Grupo Mujer | 210 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2188 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 34860 | Paz, reconciliación, deporte y recreación. | 93 | 2024 | FDLSF-CPS-022-2024/024-2024/026-2024/012-2024/013-2024/015-2024/011-2024/320-2024/166-2024/169-2024/170-2024/171-2024/196-2024 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE./ PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y/O TERRITORIALES Y/O SOCIALES EN EL ÁREA A LA QUE SEA DESIGNADO EN PRO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE./ PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR(A) DE ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO - EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS PROPUESTAS Y RELACIONADAS CON FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL PROYECTO 2100 SANTA FE, REFERENTE EN CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, CON PARQUES PARA EL DESARROLLO Y LA SALUD./ PRESTAR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y/O SOCIALES EN EL ÁREA A LA QUE SEA DESIGNADO EN PRO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE./ PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN. DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE./ PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE. /PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR(A) DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS - EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS PROPUESTAS Y RELACIONADAS CON FORMACIÓN DEPORTIVA DEL PROYECTO 2100 SANTA FE, REFERENTE EN CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, CON PARQUES PARA EL DESARROLLO Y LA SALUD. | 200520000 | FDLSF-CD-022-2024/024-2024/026-2024/012-2024/013-2024/015-2024/011-2024/320-2024/166-2024/169-2024/170-2024/171-2024/196-2024 | 2110 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5780732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Sneyder Gonzalo Vargas Pedraza | Marzo de 2024 | 4 Meses | 200520000 | Si Aplica | 2 Meses | 200520000 | Terminado | 100% | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01
Estefanny Juieth Castañeda Piñeros
Sergio Alejandro Villa Gomez
Ivan Dario Ballesta Montalvo
Jhon Mario Cubillos Rodriguez
Jheison Rafael Castro Diaz
Gustavo Enrique Cortes Monterroza
Cristian Leonardo Espitia Gaitan
Kevin Eduardo Aguirre Traslaviña
David Fabian Antolinez Rodriguez
Rafael Leonardo Hernandez Losada
Carlos Alberto Gonzalez Caldera
Julian Guillermo Peña Rios
Santa Fe | 34931 | Familias resilientes, libres de violencia | 3 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 34965 | Santa Fe, protege con amor sus huellitas | 168 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 35300 | FERIAS Y MERCADO COMUNALES PARA 50 MIPYMES | 178 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 35418 | HIP-HOP FORMATION | 243 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 35852 | rescatemos nuestra memoria | 27 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2130 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 36038 | consolidar EL CORREDOR CULTURAL PATRIMONIAL TURISTICO Y ECOLOGICO DEL BARRIO LA PERSEVERANCIA | 239 | 2024 | FDLSF-CPS-308-2023 | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES QUE INCLUYAN ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES CON LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, LAS SALIDAS RECREODEPORTIVAS DE LA PERSONA MAYOR, ACCIONES DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PROMOCION DEL BUEN TRATO Y PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | 2235556249 | FDLSF-LP-005-2023 | 2123 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5108462&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2024-01-23 | 366 Días | 2235556249 | N/A | Se realizan Cuatro (4) Modificaciones Contractuales: | 2235556249 | Terminado | 100% | 100% | 2024-09-20 | 2025-03-20
2024-05-14
2024-07-05
2024-11-21
2025-01-07
Santa Fe | 36134 | PazAporte musical | 154 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 36155 | Escuelas de Deporte Santa fe | 495 | 2024 | FDLSF-CPS-022-2024/024-2024/026-2024/012-2024/013-2024/015-2024/011-2024/320-2024/166-2024/169-2024/170-2024/171-2024/196-2024 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE./ PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y/O TERRITORIALES Y/O SOCIALES EN EL ÁREA A LA QUE SEA DESIGNADO EN PRO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE./ PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR(A) DE ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO - EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS PROPUESTAS Y RELACIONADAS CON FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL PROYECTO 2100 SANTA FE, REFERENTE EN CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, CON PARQUES PARA EL DESARROLLO Y LA SALUD./ PRESTAR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y/O SOCIALES EN EL ÁREA A LA QUE SEA DESIGNADO EN PRO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE./ PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN. DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE./ PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE. /PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR(A) DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS - EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS PROPUESTAS Y RELACIONADAS CON FORMACIÓN DEPORTIVA DEL PROYECTO 2100 SANTA FE, REFERENTE EN CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, CON PARQUES PARA EL DESARROLLO Y LA SALUD. | 200520000 | FDLSF-CD-022-2024/024-2024/026-2024/012-2024/013-2024/015-2024/011-2024/320-2024/166-2024/169-2024/170-2024/171-2024/196-2024 | 2110 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5780732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Sneyder Gonzalo Vargas Pedraza | Marzo de 2024 | 4Meses | 200520000 | Si Aplica | 2 Meses | 200520000 | Terminado | 100% | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01
Estefanny Juieth Castañeda Piñeros
Sergio Alejandro Villa Gomez
Ivan Dario Ballesta Montalvo
Jhon Mario Cubillos Rodriguez
Jheison Rafael Castro Diaz
Gustavo Enrique Cortes Monterroza
Cristian Leonardo Espitia Gaitan
Kevin Eduardo Aguirre Traslaviña
David Fabian Antolinez Rodriguez
Rafael Leonardo Hernandez Losada
Carlos Alberto Gonzalez Caldera
Julian Guillermo Peña Rios
Santa Fe | 36166 | Santa Fe Patina | 316 | 2024 | FDLSF-CPS-022-2024/024-2024/026-2024/012-2024/013-2024/015-2024/011-2024/320-2024/166-2024/169-2024/170-2024/171-2024/196-2024 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE./ PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y/O TERRITORIALES Y/O SOCIALES EN EL ÁREA A LA QUE SEA DESIGNADO EN PRO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE./ PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR(A) DE ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO - EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS PROPUESTAS Y RELACIONADAS CON FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL PROYECTO 2100 SANTA FE, REFERENTE EN CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, CON PARQUES PARA EL DESARROLLO Y LA SALUD./ PRESTAR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y/O SOCIALES EN EL ÁREA A LA QUE SEA DESIGNADO EN PRO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE./ PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN. DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE./ PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE. /PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR(A) DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS - EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS PROPUESTAS Y RELACIONADAS CON FORMACIÓN DEPORTIVA DEL PROYECTO 2100 SANTA FE, REFERENTE EN CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, CON PARQUES PARA EL DESARROLLO Y LA SALUD. | 200520000 | FDLSF-CD-022-2024/024-2024/026-2024/012-2024/013-2024/015-2024/011-2024/320-2024/166-2024/169-2024/170-2024/171-2024/196-2024 | 2110 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5780732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Sneyder Gonzalo Vargas Pedraza | Marzo de 2024 | 4Meses | 200520000 | Si Aplica | 2 Meses | 200520000 | Terminado | 100% | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01
Estefanny Juieth Castañeda Piñeros
Sergio Alejandro Villa Gomez
Ivan Dario Ballesta Montalvo
Jhon Mario Cubillos Rodriguez
Jheison Rafael Castro Diaz
Gustavo Enrique Cortes Monterroza
Cristian Leonardo Espitia Gaitan
Kevin Eduardo Aguirre Traslaviña
David Fabian Antolinez Rodriguez
Rafael Leonardo Hernandez Losada
Carlos Alberto Gonzalez Caldera
Julian Guillermo Peña Rios
Santa Fe | 36755 | Lab.Civ En Santa Fe redistribuimos el cuidad | 11 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2130 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 36786 | Lab.Civ Mujeres de Santa Fe sororas con le cuidado | 7 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 169256947 | FDLSF-CD-256-2024 | 2156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe No cuenta con esta Iniciativa (Propuesta) Priorizada. | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe No cuenta con esta Iniciativa (Propuesta) Priorizada. | El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe No cuenta con esta Iniciativa (Propuesta) Priorizada. | El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe No cuenta con esta Iniciativa (Propuesta) Priorizada. | El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe No cuenta con esta Iniciativa (Propuesta) Priorizada. | El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe No cuenta con esta Iniciativa (Propuesta) Priorizada. | El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe No cuenta con esta Iniciativa (Propuesta) Priorizada.
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 36789 | Lab.Civ El poder de las mujeres en Santa Fe | 9 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2161 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | En Ejecución | 90% | 90% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 37066 | Lab.Jov Asamblea Juvenil Santa Fe | 6 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 37068 | Lab.Civ Santa Fe vive sin violencia contra las mujeres | 2 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2188 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 37069 | Lab.Civ Prevengamos las violencias contra la mujer a través de la cultura | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2188 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 37071 | Lab.Civ Festival Hip-Hop | 279 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2188 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 37075 | Lab.Rur Santa Fe rural se organiza | 9 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 37076 | Lab.Rur Reconocimiento cultural campesino | 2 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2110 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 37077 | Lab.Rur Revitalización de la producción campesina Limpia en la localidad de Santa FE | 3 | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2122 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 37078 | Lab.Rur Más cerca a la justicia por la ruralidad en Santa Fe | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2882 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 37082 | Lab.Civ Formación y capitalización | 2 | 2024 | FDLSF-CSU-261-2024 | REALIZAR LA PRODUCCIÓN DEL LIBRO DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS VICTIMAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, INCLUYENDO CORRECCIÓN DE ESTILO, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN DE CONTENIDO Y CARÁTULAS E IMPRESIÓN | 295526000 | FDLSF-CD-261-2024 | 2130 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6281405&isFromPublicArea=True&isModal=False | EDITORIAL ENCUENTRO SAS | 2024-06-20 | 281 Días | 295526000 | N/A | Se realizan Seis (6) Modificaciones Contractuales: | 295526000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-01-02 | 28/01/2025
2024-08-20
2024-08-20
2024-10-19
2024-11-19
2024-12-30
2025-01-29
2025-02-28
Santa Fe | 37083 | Lab.Civ Caracterizando para evidenciar realidades sociales, politicas y culturales de las victimas | 2 | 2024 | FDLSF-CSU-261-2024 | REALIZAR LA PRODUCCIÓN DEL LIBRO DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS VICTIMAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, INCLUYENDO CORRECCIÓN DE ESTILO, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN DE CONTENIDO Y CARÁTULAS E IMPRESIÓN | 295526000 | FDLSF-CD-261-2024 | 2156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6281405&isFromPublicArea=True&isModal=False | EDITORIAL ENCUENTRO SAS | 2024-06-20 | 281 Días | 295526000 | N/A | Se realizan Seis (6) Modificaciones Contractuales: | 295526000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-01-02 | 28/01/2025
2024-08-20
2024-08-20
2024-10-19
2024-11-19
2024-12-30
2025-01-29
2025-02-28
Santa Fe | 37484 | Lab.Civ Mujeres firmes por Santa Fe | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLSF-CIN-256-2024 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE, CONDICIONES DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL, RURALIDAD E INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE. VIGENCIA 2024" | 7905535930 | FDLSF-CD-256-2024 | 2161 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265944&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 8 (Meses) | 7905535930 | N/A | Se realizan Diez (10) Modificaciones Contractuales: | 7905535930 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2025-12-22
2024-07-15
2024-07-24
2024-07-26
2025-02-17
2025-03-19
2025-03-19
2025-04-28
2025-04-28
2025-08-29
2025-11-28
Santa Fe | 37717 | Puntos creativos de reciclaje en Santa Fe | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-002-2025 | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES EDUCATIVAS, OPERATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1398110311 | Licitación Pública | 2913 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.42125034&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8607509&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO FE AMBIENTAL | 2026-02-26 | 8 Meses | 1398110311 | N/A | N/A | 1398110311 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 38480 | DANZA QUE TRANSFORMA | 328 | 2025 | FDLSF-LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES | 855767000 | Licitación Pública | 2915 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-26 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 855767000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 38759 | fortalecimiento de la casa cultural comunitaria la perseverancia | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES | 855767000 | Licitación Pública | 2907 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-26 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 855767000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 38811 | Fortalecer Escuelas Deportivas Santa Fe | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-004-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE FORMACIÓN Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1169907000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8605592&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | SantaFe Convive | 2026-02-26 | 6 Meses | 1169907000 | N/A | N/A | 1169907000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 38830 | Santa Patina | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-010-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA EMPLEABILIDAD Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 2.228.210.000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717840&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2026-02-26 | 8 Meses | 2228210000 | N/A | N/A | 2228210000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 38833 | Dotación de escuelas deportivas | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 38844 | Implementos para escuelas de patinaje Slalom | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES | 855767000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-26 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 855767000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 38867 | Copa Freestyle Slalom Cerros Santa Fe | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES | 855767000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-26 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 855767000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 38931 | III Festival de Juegos Tradicionales | 65 | 2025 | FDLSF-LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES | 855767000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-26 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 855767000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39019 | Del Barrio Pá la Vereda: Expresiones Artístico rurales de jóvenes del Verjón Alto | 185 | 2025 | FDLSF-LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES | 855767000 | Licitación Pública | 2915 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-26 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 855767000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39115 | Pedagogía para la convivencia escolar | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-004-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE FORMACIÓN Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1169907000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8605592&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | SantaFe Convive | 2026-02-26 | 6 Meses | 1169907000 | N/A | N/A | 1169907000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39126 | Casa Artchimia: formación artística para el barrio | 258 | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2915 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39268 | Recorrido Cultural Pasajes Peatonales – Bocaditos Pasajeros | 289 | 2025 | FDLSF-LP-010-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA EMPLEABILIDAD Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 2.228.210.000 | Licitación Pública | 2923 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717840&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2026-02-26 | 8 Meses | 2228210000 | N/A | N/A | 2228210000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39278 | Fortalecimiento para la paz y el Liderazgo asertivo. | 467 | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39284 | MAYORES, SOCIABLES, SOLIDARIOS Y SALUDABLES | 941 | 2025 | FDLSF-LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES | 855767000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-26 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 855767000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39291 | Revivamos el turismo en Santa Fe | 98 | 2025 | FDLSF-LP-010-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA EMPLEABILIDAD Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 2.228.210.000 | Licitación Pública | 2923 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717840&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2026-02-26 | 8 Meses | 2228210000 | N/A | N/A | 2228210000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39293 | Expresión cultural arte mayor. | 583 | 2025 | FDLSF-SASI-002-2025 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | 234176207 | Selección Abreviada por Subasta Inversa | 2915 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717709&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA | 2026-02-18 | 4 Meses | 234176207 | N/A | N/A | 234176207 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39375 | 3ra versión: Circuitos Artisticos Juveniles por Santa Fe | 286 | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2915 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 39435 | Memoria del cuerpo | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ CAMINA SEGURA", Y EN ARTICULACIÓN CON LINEAMIENTOS DEL SECTOR SALUD | 2662136000 | Licitación Pública | 2920 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8605480&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FUNVIVE 2.0 | 2025-12-01 | 8 Meses | 2662136000 | N/A | N/A | 2662136000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39478 | Seguridad activa en Santa Fe | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES | 855767000 | Licitación Pública | 2683 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-26 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 855767000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39647 | Santa Fe en Voces: Documental Participativo para Fortalecer la Identidad Comunitaria | 181 | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39661 | Participación Ciudadana a Través de la Creación Audiovisual Comunitaria | 342 | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39677 | Bienestar y recreación Santa Fe | 313 | 2025 | FDLSF-LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES | 855767000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-26 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 855767000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39737 | Copa Santa Fé por la paz y la convivencia | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-004-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE FORMACIÓN Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1169907000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8605592&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | SantaFe Convive | 2026-02-26 | 6 Meses | 1169907000 | N/A | N/A | 1169907000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39818 | Ciclismo en Santa Fe | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES | 855767000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-26 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 855767000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 39885 | Raye por la paz | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-004-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE FORMACIÓN Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1169907000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8605592&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | SantaFe Convive | 2026-02-26 | 6 Meses | 1169907000 | N/A | N/A | 1169907000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 40141 | Jugando, participando y aprendiendo | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 40342 | La defensa personal por la salud mental | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-010-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA EMPLEABILIDAD Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 2.228.210.000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717840&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2026-02-26 | 8 Meses | 2228210000 | N/A | N/A | 2228210000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 40409 | Dotaciones de amor | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-SASI-002-2025 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | 234176207 | Selección Abreviada por Subasta Inversa | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717709&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA | 2026-02-18 | 4 Meses | 234176207 | N/A | N/A | 234176207 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 40738 | Mujeres rodando | 127 | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2896 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 40845 | Frentes de seguridad en las Cruces | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2683 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 40847 | FORTALECIENDO Y TRANSFORMANDO HUERTAS URBANAS | 85 | 2025 | FDLSF-LP-002-2025 | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES EDUCATIVAS, OPERATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1398110311 | Licitación Pública | 2913 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.42125034&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8607509&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO FE AMBIENTAL | 2026-02-26 | 8 Meses | 1398110311 | N/A | N/A | 1398110311 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 40959 | Practica un deporte y vive feliz. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-010-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA EMPLEABILIDAD Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 2.228.210.000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717840&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2026-02-26 | 8 Meses | 2228210000 | N/A | N/A | 2228210000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 40962 | Sembrando Paz en la Consciencia | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ CAMINA SEGURA", Y EN ARTICULACIÓN CON LINEAMIENTOS DEL SECTOR SALUD | 1169907000 | Licitación Pública | 2920 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8605592&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FUNVIVE 2.0 | 2025-12-01 | 8 Meses | 2662136000 | N/A | N/A | 2662136000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 40992 | Formación y capacitación para ocupar espacios de representación local y distrital JAC, JAL, Concejo | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 41110 | Aprendiendo a vivir con la diferencia | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-004-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE FORMACIÓN Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1169907000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8605592&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | SantaFe Convive | 2026-02-26 | 6 Meses | 1169907000 | N/A | N/A | 1169907000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 41570 | Reciclamos, recuperamos y trasnformamos nuestros resiudos | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-002-2025 | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES EDUCATIVAS, OPERATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1398110311 | Licitación Pública | 2913 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.42125034&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8607509&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO FE AMBIENTAL | 2026-02-26 | 8 Meses | 1398110311 | N/A | N/A | 1398110311 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 41758 | PawCare: Atención Veterinaria Santa Fe | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-008-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE FOMENTEN LA PROTECCIÓN ANIMAL, LA ATENCION EN URGENCIAS VETERINARIAS Y LAS ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 789.713.156 | Licitación Pública | 2888 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8591906&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2025-12-01 | 7 Meses | 789713156 | N/A | N/A | 789713156 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 41812 | Santa Fe Protege, Esteriliza y Ama | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-008-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE FOMENTEN LA PROTECCIÓN ANIMAL, LA ATENCION EN URGENCIAS VETERINARIAS Y LAS ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 789.713.156 | Licitación Pública | 2888 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8591906&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2025-12-01 | 7 Meses | 789713156 | N/A | N/A | 789713156 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 41899 | Mujeres Empoderadas Formación y Emprendimiento para el Cambio | 337 | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 41984 | Historia, patrimonio y cultura local | 182 | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2923 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 42014 | "JARDINES POR LA CUADRA" | 35 | 2025 | FDLSF-LP-010-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA EMPLEABILIDAD Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 2.228.210.000 | Licitación Pública | 2913 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717840&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2026-02-26 | 8 Meses | 2228210000 | N/A | N/A | 2228210000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 42240 | Huertas de la memoria | 53 | 2025 | FDLSF-LP-002-2025 | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES EDUCATIVAS, OPERATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1398110311 | Licitación Pública | 2913 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.42125034&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8607509&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO FE AMBIENTAL | 2026-02-26 | 8 Meses | 1398110311 | N/A | N/A | 1398110311 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 42410 | Tenencia Responsable de Mascotas | 110 | 2025 | FDLSF-LP-008-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE FOMENTEN LA PROTECCIÓN ANIMAL, LA ATENCION EN URGENCIAS VETERINARIAS Y LAS ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 789.713.156 | Licitación Pública | 2888 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8591906&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2025-12-01 | 7 Meses | 789713156 | N/A | N/A | 789713156 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 42448 | Conectados para el futuro: Cerrando la brecha digital | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-004-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE FORMACIÓN Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1169907000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8605592&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | SantaFe Convive | 2026-02-26 | 6 Meses | 1169907000 | N/A | N/A | 1169907000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 42552 | Bogotá Talento Activo | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-010-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA EMPLEABILIDAD Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 2.228.210.000 | Licitación Pública | 2923 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717840&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2026-02-26 | 8 Meses | 2228210000 | N/A | N/A | 2228210000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 42580 | pintando el futuro | 312 | 2025 | FDLSF-LP-002-2025 | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES EDUCATIVAS, OPERATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1398110311 | Licitación Pública | 2913 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.42125034&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8607509&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO FE AMBIENTAL | 2026-02-26 | 8 Meses | 1398110311 | N/A | N/A | 1398110311 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 42702 | Cuidemos nuestras mascotas | 30 | 2025 | FDLSF-LP-008-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE FOMENTEN LA PROTECCIÓN ANIMAL, LA ATENCION EN URGENCIAS VETERINARIAS Y LAS ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 789.713.156 | Licitación Pública | 2888 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8591906&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2025-12-01 | 7 Meses | 789713156 | N/A | N/A | 789713156 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44217 | DGral. Victimas transformando paz | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-SAMC-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO, SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y PROMOCIÓN DE LA MEMORIA, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 346197000 | Selección Abreviada de Menor Cuantia | 2903 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-06-Seleccion_Abreviada_Menor_Cuantia&PPI=CO1.PPI.43210138&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8668270&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2026-02-26 | 5 Meses | 346197000 | N/A | N/A | 346197000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44219 | DGral. Victimas reconstruyendo vidas | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-SAMC-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO, SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y PROMOCIÓN DE LA MEMORIA, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 346197000 | Selección Abreviada de Menor Cuantia | 2903 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-06-Seleccion_Abreviada_Menor_Cuantia&PPI=CO1.PPI.43210138&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8668270&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2026-02-26 | 5 Meses | 346197000 | N/A | N/A | 346197000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44230 | DGral. Generaciones unidas | 11 | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2903 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 44242 | DGral. ¡Barrio, Familia y Diversión! | 2 | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2903 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 44243 | DGral. Familias diálogo | 25 | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2903 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 44245 | DdifMujer. La mujer en la historia, la historia de la mujeres | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2915 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44248 | DDifMujer. Re-frescas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2896 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 44249 | DGral. Dotación jardines | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-SASI-002-2025 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | 234176207 | Selección Abreviada por Subasta Inversa | 2903 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717709&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA | 2026-02-18 | 4 Meses | 234176207 | N/A | N/A | 234176207 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44250 | DDifMujer. Hacer para construir | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2896 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 44251 | DGral. Dotar el centro de desarrollo comunitario Lourdes | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-004-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE FORMACIÓN Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1169907000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8605592&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | SantaFe Convive | 2026-02-26 | 6 Meses | 1169907000 | N/A | N/A | 1169907000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44253 | DGral. Sembrando oportunidades | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-004-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE FORMACIÓN Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1169907000 | Licitación Pública | 2917 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8605592&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | SantaFe Convive | 2026-02-26 | 6 Meses | 1169907000 | N/A | N/A | 1169907000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44254 | DDifMujer. Calles libres de acoso, Santa Fe segura para las mujeres | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2894 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 44256 | DDifRur Agua para El Verjón | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-002-2025 | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES EDUCATIVAS, OPERATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1398110311 | Licitación Pública | 2913 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.42125034&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8607509&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO FE AMBIENTAL | 2026-02-26 | 8 Meses | 1398110311 | N/A | N/A | 1398110311 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44257 | DDifMujer. Escuadron de mujeres violeta | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2894 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 44258 | DDifMujer En Santa Fe las mujeres caminan seguras | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2894 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 44260 | DDifMujer Celebrar la manzana del cuidado y conmemorar el día del autocuidado | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2896 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 44265 | DDifMujer Alimentando el bienestar | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-003-2025 | ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES. | 3121743000 | Licitación Pública | 2896 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8556862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-11-18 | 9 Meses | 3121743000 | N/A | N/A | 3121743000 | En Ejecución | 10% | 10% | 2026-03-06 | 27/01/2026
Santa Fe | 44269 | DDifMujer Las duras de Santa Fe (re) conectándonos | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44271 | DDifMujer Parches fuertes - Parches de mujeres | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44281 | DDifRur La ruralidad de Santa Fe se capacita | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44284 | DGral. Vendedores y emprendedores | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-010-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA EMPLEABILIDAD Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 2.228.210.000 | Licitación Pública | 2890 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717840&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2026-02-26 | 8 Meses | 2228210000 | N/A | N/A | 2228210000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44285 | DDifLGBTIQ III Versión festival di no a la discriminación | Priorizada según regla diferencial | 2025 | LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES. | 855767000 | Licitación Pública | 2915 | http://secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-18 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 1089943207 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SASI-002-2025 |  | 234176207 | Selección Abreviada por Subasta Inversa |  |  | FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA |  | 4 Meses | 234176207
http://secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717709&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE
Santa Fe | 44286 | DDifLGBTIQ Formación en disminución de prejuicios | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44287 | DDifLGBTIQ Crecer para el fortalecimiento social LGBTI | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44288 | DGral. Vendedores y emprendedores | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLSF-LP-010-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA EMPLEABILIDAD Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 2.228.210.000 | Licitación Pública | 2890 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717840&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2026-02-26 | 8 Meses | 2228210000 | N/A | N/A | 2228210000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44289 | DDifRur Escuela de lideres 2.0 | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44290 | DDifRur Fortaleciendo procesos jueveniles en Santa Fe | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44291 | DDifRur Festival de Raices Campesinas en Santa fe | Priorizada según regla diferencial | 2025 | LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES. | 855767000 | Licitación Pública | 2915 | http://secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-18 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 1089943207 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SASI-002-2025 |  | 234176207 | Selección Abreviada por Subasta Inversa |  |  | FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA |  | 4 Meses | 234176207
http://secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717709&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE
Santa Fe | 44292 | DDifRur Concurso artístico juvenil Santa FEST | Priorizada según regla diferencial | 2025 | LP-009-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS RECREO-DEPORTIVAS, LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, GARANTIZANDO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS HABITANTES. | 855767000 | Licitación Pública | 2915 | http://secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.43054348&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | C FUNDEPORTES | 2026-02-18 | 6 Meses | 855767000 | N/A | N/A | 1089943207 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SASI-002-2025 |  | 234176207 | Selección Abreviada por Subasta Inversa |  |  | FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA |  | 4 Meses | 234176207
http://secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717709&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE
Santa Fe | 44293 | DDifRur Los Campesinos se organizan socialmente | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-007-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y AC CIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 1.601.474.797 | Licitación Pública | 2927 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8725717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CONSORCIO COMUNITARIO SANTA FE 2025 | 2026-02-26 | 6 Meses | 1601474797 | N/A | N/A | 1601474797 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A
Santa Fe | 44294 | DGral. Vendedores y emprendedores | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLSF-LP-010-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA EMPLEABILIDAD Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 2.228.210.000 | Licitación Pública | 2890 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717840&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO | 2026-02-26 | 8 Meses | 2228210000 | N/A | N/A | 2228210000 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A

## 4.San Cristóbal
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No. De votos | Vigencia | Proyecto | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link de secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
San Cristobal | 27182 | curso de guitarra para principiantes | 899 | 2024 | 1803 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal promotora del arte, la cultura y el patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 27525 | Taekwondo mente cuerpo y espíritu | 89 | 2024 | 1801 | FDLSC-CTOI-1149-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LAS METAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS. | $ 2.229.153.468 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal es deporte | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7254632&isFromPublicArea=True&isModal=False | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 2025-03-21 | 9 MESES | $ 2.229.153.468 | N/A | 4 MESES | $ 2.229.153.468 | TERMINADO | 100% | 57% | 2026-01-21 | 2026-02-05
San Cristobal | 27834 | Formacion comunal asojuntas | 332 | 2024 | 1872 | FDLSC-CVNI-833-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL –IDPAC, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL E INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA. | 1978994850 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6916368&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL IDPAC | 2025-05-12 | 7 MESES | 1978994850 | N/A | 9 MESES 4 DIAS | 1978994850 | EN EJECUCIÓN | 62.5% | 0% | 2025-12-22 | En tramite
San Cristobal | 28255 | Entrega de Dotación al salón Managua | 210 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2026-02-19
San Cristobal | 28259 | Entrega de dotación al Salón San Pedro Sur Oriental | 198 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2026-02-19
San Cristobal | 28261 | Seguridad Vial en San Cristóbal | 645 | 2024 | 1835 | FDLSC-CTOI -1011 DE 2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | $ 1.831.669.645 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7001731&isFromPublicArea=True&isModal=False | INFOTIC S A | 2024-11-15 | 6 MESES | $ 1.707.669.645 | 124000000 | N/A | $ 1.831.669.645 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 88.19 | 2026-02-20 | 2025-08-26
San Cristobal | 28267 | Dotar 13 sedes de salones comunales | 19 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2025-08-12
San Cristobal | 28273 | Dotar la JAC del barrio Amapolas | 164 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2025-08-12
San Cristobal | 28279 | Bacatá Rumbera Escuela de Bailadores | 1076 | 2024 | 1803 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal promotora del arte, la cultura y el patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 28282 | Dotar la JAC del barrio Primero de Mayo | 103 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2025-08-12
San Cristobal | 28283 | Donde Florecen las Amapolas Huerta el Palmar | 189 | 2024 | 1813 | FDLSC-CPS-906-2023 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | $ 451.645.109 | PRESTACION DE SERVICIOS | Espacios mas verdes en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5196009&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION TIEMPOS DE COLOR | 2024-06-20 | 8 MESES | $ 451.645.109 | N/A | N/A | $ 451.645.109 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-16
San Cristobal | 29041 | San Cristóbal presente en Bogotá | 90 | 2024 | 1865 | FDLSC-CVNI-869-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS-PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MICROMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA MICROEMPRESA LOCAL 5.0 | 1305010000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6950861&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS PROPAIS | 2025-11-15 | 7 MESES | 1305010000 | N/A | 1 MES | 1305010000 | TERMINADO | 100% | 80% | 2025-12-16 | 2025-12-22
San Cristobal | 29042 | Escalera al éxito | 126 | 2024 | 1865 | FDLSC-CVNI-869-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS-PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MICROMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA MICROEMPRESA LOCAL 5.0 | 1305010000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6950861&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS PROPAIS | 2025-11-15 | 7 MESES | 1305010000 | N/A | 1 MES | 1305010000 | TERMINADO | 100% | 80% | 2025-12-16 | 2025-12-22
San Cristobal | 29043 | Limpieza de purificación del Río Fucha | 96 | 2024 | 1859 | FDLSC-CPS-871-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL- PROCEDAS, DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | $ 968.506.421 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal ambientalmente sostenible | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5196211&isFromPublicArea=True&isModal=False | CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS | 2024-01-17 | 8 MESES | $ 968.506.421 | N/A | 1 Mes | $ 968.506.421 | TERMINADO | 100% | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-20
San Cristobal | 29059 | HUERTA LAS BRISAS | 130 | 2024 | 1813 | FDLSC-CPS-906-2023 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | $ 451.645.109 | PRESTACION DE SERVICIOS | Espacios mas verdes en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5196009&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION TIEMPOS DE COLOR | 2024-06-20 | 8 MESES | $ 451.645.109 | N/A | N/A | $ 451.645.109 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-16
San Cristobal | 29066 | El adulto mayor a la huerta | 128 | 2024 | 1813 | FDLSC-CPS-906-2023 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | $ 451.645.109 | PRESTACION DE SERVICIOS | Espacios mas verdes en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5196009&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION TIEMPOS DE COLOR | 2024-06-20 | 8 MESES | $ 451.645.109 | N/A | N/A | $ 451.645.109 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-16
San Cristobal | 29342 | Dotación para la Junta de Acción Comunal de Bello Horizonte | 101 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2025-08-12
San Cristobal | 29375 | PROMOVIENDO LA CULTURA DE LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA SEGUIRIDAD. | 442 | 2024 | 1824 | FDLSC-CTOI-1159-2024 | PROVEER LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ELEMENTOS LOGÍSTICOS Y SISTEMAS DE VIGILANCIA, ASÍ COMO EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y LA RESILIENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | $ 2.313.090.531 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal construye confianza y convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258190&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL | 2025-02-07 | 6 MESES | $ 2.313.090.531 | N/A | 4 MESES 9 DIAS | $ 2.313.090.531 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-11-25 | 2025-12-05
San Cristobal | 29601 | emprendamos desde casa | 227 | 2024 | 1865 | FDLSC-CVNI-869-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS-PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MICROMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA MICROEMPRESA LOCAL 5.0 | 1305010000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6950861&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS PROPAIS | 2025-11-15 | 7 MESES | 1305010000 | N/A | 1 MES | 1305010000 | TERMINADO | 100% | 80% | 2025-12-16 | 2025-12-22
San Cristobal | 30102 | Por el rescate de nuestra tradiciones | 282 | 2024 | 1803 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal promotora del arte, la cultura y el patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 30367 | fortalecimiento comunal | 75 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2025-08-12
San Cristobal | 30386 | Reciclando ando en Gaviotas | 408 | 2024 | 1868 | FDLSC-CV-488-2024 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, COMO BOLSAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLES, TARJETAS IMANTADAS, BOLSAS ECOLÓGICAS (TULAS), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS EN LA LOCALIDAD EN CUANTO AL FOMENTO DE LA SEPARACIÓN Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS | $ 29.332.310 | COMPRAVENTA | San Cristóbal fomenta la separación, transformación y aprovechamiento de sus residuos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5966426&isFromPublicArea=True&isModal=False | GENERACIÓN DE TALENTOS S.A.S | 2024-05-10 | 2 MESES | $ 29.332.310 | N/A | 15 DÍAS | $ 29.332.310 | TERMINADO | 100% | 99.98% | 2024-10-07 | 2024-10-15
San Cristobal | 30430 | Entrega de dotación al salón Ayacucho sur oriental | 213 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2025-08-12
San Cristobal | 30450 | HUERTA COMUNAL | 318 | 2024 | 1813 | FDLSC-CPS-906-2023 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | $ 451.645.109 | PRESTACION DE SERVICIOS | Espacios mas verdes en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5196009&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION TIEMPOS DE COLOR | 2024-06-20 | 8 MESES | $ 451.645.109 | N/A | N/A | $ 451.645.109 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-16
San Cristobal | 30503 | ADULTO AMOR (danza y teatro) | 488 | 2024 | 1803 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal promotora del arte, la cultura y el patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 30671 | San Cristóbal y Consorcio Express comprometidos con espacios artísticos y culturales | 1307 | 2024 | 1803 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal promotora del arte, la cultura y el patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 30767 | Fortalecer la agrupación musical Auténtico Sol de Oriente | 357 | 2024 | 1872 | FDLSC-CVNI-833-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL –IDPAC, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL E INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA. | 1978994850 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6916368&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL IDPAC | 2025-05-12 | 7 MESES | 1978994850 | N/A | 9 MESES 4 DIAS | 1978994850 | EN EJECUCIÓN | 62.5% | 0% | 2025-12-22 | En tramite
San Cristobal | 31044 | dotación salón comunal Jac Macarena los Alpes Alpes | 703 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2025-08-12
San Cristobal | 31240 | Detección salón comunal barrio La Victoria 5.0 | 27 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2025-08-12
San Cristobal | 32012 | Ecocarriles para el uso de la bici en San Cristobal | 7 | 2024 | 1835 | FDLSC-CTOI -1011 DE 2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | $ 1.831.669.645 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7001731&isFromPublicArea=True&isModal=False | INFOTIC S A | 2024-11-15 | 6 MESES | $ 1.707.669.645 | $ 124.000.000 | N/A | $ 1.831.669.645 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 88.19 | 2026-02-20 | 2025-08-26
San Cristobal | 32017 | Rio de colores: donde la naturaleza y el arte se entrelazan en una sinfonía visual | 1033 | 2024 | 1803 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal promotora del arte, la cultura y el patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 32072 | Gravity Bike en un espacio publico seguro | 4 | 2024 | 1835 | FDLSC-CPS-809-2025 | CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LA GESTIÓN LOGÍSTICA, SUMINISTRO DE INSUMOS, PRODUCCIÓN TÉCNICA, OPERACIÓN, GESTIÓN DE PERMISOS Y PROMOCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS LIDERADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN INCLUYENTE Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL | 4663956957 | PRESTACION DE SERVICIOS | Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860361&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT EVENTOS LOGISTICOS | 2025-11-11 | 8 MESES | $ 3.250.000.000 | $ 1.413.956.957 | N/A | $ 4.663.956.957 | EN EJECUCIÓN | 52% | 0% | 2026-02-20 | En tramite
San Cristobal | 32100 | Dotación al salón comunal barrios San Isidro y San Luis | 30 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2026-02-19
San Cristobal | 32121 | Dotación al salón comunal barrio las Mercedes | 167 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2026-02-19
San Cristobal | 32127 | CORAZONES ACTIVAMENTE SALUDABLES | 307 | 2024 | 1801 | FDLSC-CTOI-1149-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LAS METAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS. | $ 2.229.153.468 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal es deporte | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7254632&isFromPublicArea=True&isModal=False | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 2025-03-21 | 9 MESES | $ 2.229.153.468 | N/A | 4 MESES | $ 2.229.153.468 | TERMINADO | 100% | 57% | 2026-01-21 | 2026-02-05
San Cristobal | 32152 | Las artes audiovisuales para el desarrollo del liderazgo social | 601 | 2024 | 1803 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal promotora del arte, la cultura y el patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 32193 | Instalemos camaras para la seguridad de nuestro barrio | 348 | 2024 | 1824 | FDLSC-CTOI-1159-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES CONTEMPLADOS EN LOS PROYECTOS 1843 Y 1861 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES, VINCULAR PERSONAS EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD, PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLECENTES Y DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | $ 2.313.090.531 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal construye confianza y convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258190&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL | 2025-02-07 | 6 MESES | $ 2.313.090.531 | N/A | 4 MESES 9 DIAS | $ 2.313.090.531 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-11-25 | 2025-12-05
San Cristobal | 33850 | camaras por la vida | 1367 | 2024 | 1824 | FDLSC-CTOI-1159-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES CONTEMPLADOS EN LOS PROYECTOS 1843 Y 1861 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES, VINCULAR PERSONAS EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD, PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLECENTES Y DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | $ 2.313.090.531 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal construye confianza y convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258190&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL | 2025-02-07 | 6 MESES | $ 2.313.090.531 | N/A | 4 MESES 9 DIAS | $ 2.313.090.531 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-11-25 | 2025-12-05
San Cristobal | 33881 | Conoce tu Localidad. Recréate y se Feliz | 326 | 2024 | 1801 | FDLSC-CTOI-1149-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LAS METAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS. | $ 2.229.153.468 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal es deporte | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7254632&isFromPublicArea=True&isModal=False | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 2025-03-21 | 9 MESES | $ 2.229.153.468 | N/A | 4 MESES | $ 2.229.153.468 | TERMINADO | 100% | 57% | 2026-01-21 | 2026-02-05
San Cristobal | 34071 | ARTESC4 - RDN | 133 | 2024 | 1865 | FDLSC-CVNI-869-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS-PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MICROMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA MICROEMPRESA LOCAL 5.0 | 1305010000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6950861&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS PROPAIS | 2025-11-15 | 7 MESES | 1305010000 | N/A | 1 MES | 1305010000 | TERMINADO | 100% | 80% | 2025-12-16 | 2025-12-22
San Cristobal | 34840 | capacitación incluyente en los campos deportivos | 92 | 2024 | 1801 | FDLSC-CTOI-1149-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LAS METAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS. | $ 2.229.153.468 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal es deporte | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7254632&isFromPublicArea=True&isModal=False | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 2025-03-21 | 9 MESES | $ 2.229.153.468 | N/A | 4 MESES | $ 2.229.153.468 | TERMINADO | 100% | 57% | 2026-01-21 | 2026-02-05
San Cristobal | 35663 | Alfabetización digital | 99 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2026-02-19
San Cristobal | 36035 | Con el deporte se construye la paz | 227 | 2024 | 1801 | FDLSC-CTOI-1149-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LAS METAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS. | $ 2.229.153.468 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal es deporte | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7254632&isFromPublicArea=True&isModal=False | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 2025-03-21 | 9 MESES | $ 2.229.153.468 | N/A | 4 MESES | $ 2.229.153.468 | TERMINADO | 100% | 57% | 2026-01-21 | 2026-02-05
San Cristobal | 36046 | Festival de danza urbana all style | 241 | 2024 | 1803 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal promotora del arte, la cultura y el patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 36093 | ORIENTACIÓN Y PROYECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS | 209 | 2024 | 1865 | FDLSC-CVNI-869-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0. | 2789240000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6950988&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS PROPAIS | 2024-11-15 | 10,5 MESES | 2789240000 | N/A | N/A | 2789240000 | TERMINADO | 100% | 80% | 2025-12-16 | 2025-12-22
San Cristobal | 36102 | Niñas y niños ciudadanos | 261 | 2024 | 1872 | FDLSC-CVNI-833-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL –IDPAC, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL E INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA. | 1978994850 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6916368&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL IDPAC | 2025-05-12 | 7 MESES | 1978994850 | N/A | 9 MESES 4 DIAS | 1978994850 | EN EJECUCIÓN | 62.5% | 0% | 2025-12-22 | En tramite
San Cristobal | 36179 | Torneo recreo deportivo “diversamente hábiles” | 571 | 2024 | 1801 | FDLSC-CTOI-1149-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LAS METAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS. | $ 2.229.153.468 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal es deporte | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7254632&isFromPublicArea=True&isModal=False | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 2025-03-21 | 9 MESES | $ 2.229.153.468 | N/A | 4 MESES | $ 2.229.153.468 | TERMINADO | 100% | 57% | 2026-01-21 | 2026-02-05
San Cristobal | 36756 | Lab.Civ Sub-versión Audiovisual | 1 | 2024 | 1858 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal creativa | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 36759 | Lab.Civ Compilado músical y literario Z4 | 1 | 2024 | 1858 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal creativa | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 36762 | Lab.Civ El Territorio y las artes se encuentran | 8 | 2024 | 1858 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal creativa | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 36769 | Lab.Civ Mujeres de fé y deportistas libre de violencia. | 3 | 2024 | 1870 | FDLSC-CTOI-1163-2024 | DESARROLLAR ACCIONES Y PROCESOS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. ASÍ MISMO, IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, FORTALECIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN DICHA LOCALIDAD | $ 1.194.754.448 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Mujeres empoderadas en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257344&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA | 2025-03-04 | 2 MESES | $ 1.194.754.448 | N/A | 3 MESES | $ 1.194.754.448 | TERMINADO | 100% | 55% | 2026-02-01 | 2026-03-10
San Cristobal | 36772 | Lab.Civ San Cristóbal camina por una vida lbre de violencias contra las mujeres diversas. | 3 | 2024 | 1870 | FDLSC-CTOI-1163-2024 | DESARROLLAR ACCIONES Y PROCESOS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. ASÍ MISMO, IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, FORTALECIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN DICHA LOCALIDAD | $ 1.194.754.448 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Mujeres empoderadas en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257344&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA | 2025-03-04 | 2 MESES | $ 1.194.754.448 | N/A | 3 MESES | $ 1.194.754.448 | TERMINADO | 100% | 55% | 2026-02-01 | 2026-03-10
San Cristobal | 36780 | Lab.Civ Me muevo sin miedo. | 3 | 2024 | 1870 | FDLSC-CTOI-1163-2024 | DESARROLLAR ACCIONES Y PROCESOS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. ASÍ MISMO, IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, FORTALECIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN DICHA LOCALIDAD | $ 1.194.754.448 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Mujeres empoderadas en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257344&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA | 2025-03-04 | 2 MESES | $ 1.194.754.448 | N/A | 3 MESES | $ 1.194.754.448 | TERMINADO | 100% | 55% | 2026-02-01 | 2026-03-10
San Cristobal | 36787 | Lab.Civ Los Animales tambien Cuentan. | 1 | 2024 | 1826 | FDLSC-CPS-809-2025 | CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LA GESTIÓN LOGÍSTICA, SUMINISTRO DE INSUMOS, PRODUCCIÓN TÉCNICA, OPERACIÓN, GESTIÓN DE PERMISOS Y PROMOCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS LIDERADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN INCLUYENTE Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL | 4663956957 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal protege todas las formas de vida | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860361&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT EVENTOS LOGISTICOS | 2025-11-11 | 8 MESES | $ 3.250.000.000 | $ 1.413.956.957 | N/A | $ 4.663.956.957 | EN EJECUCIÓN | 52% | 0% | 2026-02-20 | En tramite
San Cristobal | 36798 | Lab.Civ San Cristobal y Sus Animales Cuentan. | 5 | 2024 | 1826 | FDLSC-CVNI-1161-2024 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMNISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA PARA EJECUTAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN AGRICULTURA URBANA, PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – PROCEDAS, PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARBOLADO Y JARDINERÍA, ASÍ COMO ACCIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | $ 2.426.796.261 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal protege todas las formas de vida | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258123&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-28 | 6 MESES | $ 2.426.796.261 | N/A | N/A | $ 2.426.796.261 | TERMINADO | 100% | 91% | 2025-09-22 | 2025-10-02
San Cristobal | 36805 | Lab.Civ Transformación para las victimas. | 6 | 2024 | 1869 | FDLSC-CTOI-1162-2024 | REALIZAR LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO DE SABERES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS, ASI COMO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DEL I ENCUENTRO DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | $ 188.125.250 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal territorio de paz y reconciliación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257341&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMUNIDAD INDÍGENA PASTOS DE BOGOTA | 2025-01-21 | 2 MESES | $ 188.125.250 | N/A | N/A | $ 188.125.250 | TERMINADO | 100% | 96% | 2025-12-16 | 2025-12-22
San Cristobal | 36810 | Lab.Civ Esperanza Local | 5 | 2024 | 1865 | FDLSC-CVNI-869-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS-PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MICROMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA MICROEMPRESA LOCAL 5.0 | 1305010000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6950861&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS PROPAIS | 2025-11-15 | 7 MESES | 1305010000 | N/A | 1 MES | 1305010000 | TERMINADO | 100% | 80% | 2025-12-16 | 2025-12-22
San Cristobal | 36814 | Lab.Civ Red de sueños | 2 | 2024 | 1865 | FDLSC-CVNI-869-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS-PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MICROMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA MICROEMPRESA LOCAL 5.0 | 1305010000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6950861&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS PROPAIS | 2025-11-15 | 7 MESES | 1305010000 | N/A | 1 MES | $ 1.305.010.000 | TERMINADO | 100% | 80% | 2025-12-16 | 2025-12-22
San Cristobal | 36820 | Lab.Civ Reverdecer juntos | 3 | 2024 | 1865 | FDLSC-CVNI-870-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0. | 2789240000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6950988&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS PROPAIS | 2025-11-15 | 10,5 MESES | 2789240000 | N/A | N/A | 2789240000 | TERMINADO | 100% | 42% | 2025-07-17 | 2025-08-05
San Cristobal | 36969 | Lab.Jov JUVENTUD QUE EMPRENDE Y CREA | 3 | 2024 | 1865 | FDLSC-CVNI-869-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS-PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MICROMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA MICROEMPRESA LOCAL 5.0 | 1305010000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6950861&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS PROPAIS | 2025-11-15 | 7 MESES | 1305010000 | N/A | 1 MES | $ 1.305.010.000 | TERMINADO | 100% | 80% | 2025-12-16 | 2025-12-22
San Cristobal | 36972 | Lab.Jov JOVENES A EMPRENDER | Priorizada según regla diferencial | 2024 | 1865 | FDLSC-CVNI-870-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0. | 2789240000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6950988&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS PROPAIS | 2025-11-15 | 10,5 MESES | 2789240000 | N/A | N/A | 2789240000 | TERMINADO | 100% | 42% | 2025-07-17 | 2025-08-05
San Cristobal | 36977 | Lab.Jov CIRCUITO XL | 2 | 2024 | 1801 | FDLSC-CTOI-1149-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LAS METAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS. | $ 2.229.153.468 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal es deporte | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7254632&isFromPublicArea=True&isModal=False | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 2025-03-21 | 9 MESES | $ 2.229.153.468 | N/A | 4 MESES | $ 2.229.153.468 | TERMINADO | 100% | 57% | 2026-01-21 | 2026-02-05
San Cristobal | 36999 | Lab.Jov JOVENES AL DEPORTE | 5 | 2024 | 1801 | FDLSC-CTOI-1149-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LAS METAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS. | $ 2.229.153.468 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal es deporte | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7254632&isFromPublicArea=True&isModal=False | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 2025-03-21 | 9 MESES | $ 2.229.153.468 | N/A | 4 MESES | $ 2.229.153.468 | TERMINADO | 100% | 57% | 2026-01-21 | 2026-02-05
San Cristobal | 37004 | Lab.Jov EMPRENDIMIENTO DE LA CULTURA JOVEN | 1 | 2024 | 1858 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal creativa | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 37008 | Lab.Jov CULTURIZANDO LA CUARTA: INTÉGRATE, APRENDE Y CREA. | 3 | 2024 | 1803 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal promotora del arte, la cultura y el patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 37023 | Lab.Civ Por un mundo mejor, vamos a cambiar | 3 | 2024 | 1811 | FDLSC-CTOI-1163-2024 | DESARROLLAR ACCIONES Y PROCESOS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. ASÍ MISMO, IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, FORTALECIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN DICHA LOCALIDAD | $ 1.194.754.448 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal te cuida | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257344&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA | 2025-03-04 | 2 MESES | $ 1.194.754.448 | N/A | 3 MESES | $ 1.194.754.448 | TERMINADO | 100% | 55% | 2026-02-01 | 2026-03-10
San Cristobal | 37208 | Lab.Civ Formarnos para cuidarnos y cuidar. | 3 | 2024 | 1811 | FDLSC-CPS-1150-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENFOCADOS A LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO QUE VINCULE A MUJERES CUIDADORAS EN ACTIVIDADES PARA SU BIENESTAR FÍSICO, EMOCIONAL Y AUTONOMÍA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL; Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE PRESUPUESTOS PAR-TICIPATIVOS 2023, A MONTO AGOTABLE | 555179822 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal te cuida | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7215722&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZÓN MOLINA | 2025-01-29 | 5 MESES | 555179822 | N/A | 2 MESES | 555179822 | TERMINADO | 100% | 65% | 2026-03-02 | 2025-12-15
San Cristobal | 37210 | Lab.Civ Mujeres en el poder del autocuidado. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | 1811 | FDLSC-CPS-1150-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENFOCADOS A LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO QUE VINCULE A MUJERES CUIDADORAS EN ACTIVIDADES PARA SU BIENESTAR FÍSICO, EMOCIONAL Y AUTONOMÍA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL; Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE PRESUPUESTOS PAR-TICIPATIVOS 2023, A MONTO AGOTABLE | 555179822 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal te cuida | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7215722&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZÓN MOLINA | 2025-01-29 | 5 MESES | 555179822 | N/A | 2 MESES | 555179822 | TERMINADO | 100% | 65% | 2026-03-02 | 2025-12-15
San Cristobal | 37211 | Lab.Civ Cuidadoras delegando para emprender. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | 1811 | FDLSC-CPS-1150-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENFOCADOS A LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO QUE VINCULE A MUJERES CUIDADORAS EN ACTIVIDADES PARA SU BIENESTAR FÍSICO, EMOCIONAL Y AUTONOMÍA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL; Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE PRESUPUESTOS PAR-TICIPATIVOS 2023, A MONTO AGOTABLE | 555179822 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal te cuida | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7215722&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZÓN MOLINA | 2025-01-29 | 5 MESES | 555179822 | N/A | 2 MESES | 555179822 | TERMINADO | 100% | 65% | 2026-03-02 | 2025-12-15
San Cristobal | 37212 | Lab.Civ Conmemorando y reflexionando con nuestras mujeres en San Cristóbal. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | 1870 | FDLSC-CTOI-1163-2024 | DESARROLLAR ACCIONES Y PROCESOS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. ASÍ MISMO, IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, FORTALECIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN DICHA LOCALIDAD | $ 1.194.754.448 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Mujeres empoderadas en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257344&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA | 2025-03-04 | 2 MESES | $ 1.194.754.448 | N/A | 3 MESES | $ 1.194.754.448 | TERMINADO | 100% | 55% | 2026-02-01 | 2026-03-10
San Cristobal | 37213 | Lab.Civ Mujeres formadas par hacer incidencia. | 1 | 2024 | 1870 | FDLSC-CTOI-1163-2024 | DESARROLLAR ACCIONES Y PROCESOS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. ASÍ MISMO, IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, FORTALECIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN DICHA LOCALIDAD | $ 1.194.754.448 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Mujeres empoderadas en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257344&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA | 2025-03-04 | 2 MESES | $ 1.194.754.448 | N/A | 3 MESES | $ 1.194.754.448 | TERMINADO | 100% | 55% | 2026-02-01 | 2026-03-10
San Cristobal | 37214 | Lab.Civ Organizando y Movilizando las mujeres. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | 1870 | FDLSC-CTOI-1163-2024 | DESARROLLAR ACCIONES Y PROCESOS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. ASÍ MISMO, IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, FORTALECIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN DICHA LOCALIDAD | $ 1.194.754.448 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Mujeres empoderadas en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257344&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA | 2025-03-04 | 2 MESES | $ 1.194.754.448 | N/A | 3 MESES | $ 1.194.754.448 | TERMINADO | 100% | 55% | 2026-02-01 | 2026-03-10
San Cristobal | 37215 | Lab.Civ Semillero y poder de las mujeres desde sus derechos. | 1 | 2024 | 1870 | FDLSC-CTOI-1163-2024 | DESARROLLAR ACCIONES Y PROCESOS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. ASÍ MISMO, IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, FORTALECIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN DICHA LOCALIDAD | $ 1.194.754.448 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Mujeres empoderadas en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257344&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA | 2025-03-04 | 2 MESES | $ 1.194.754.448 | N/A | 3 MESES | $ 1.194.754.448 | TERMINADO | 100% | 55% | 2026-02-01 | 2026-03-10
San Cristobal | 37216 | Lab.Civ Escribir textos poéticos y narrativos para generar memoria. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | 1858 | FDLSC-CVNI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | $ 2.496.601.120 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal creativa | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES | 2024-11-25 | 11 MESES | $ 22.769.364.502 | N/A | N/A | $ 22.769.364.502 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-05
San Cristobal | 37475 | Lab.Civ Observatorio de mujeres de San Cristóbal | 11 | 2024 | 1870 | FDLSC-CTOI-1163-2024 | DESARROLLAR ACCIONES Y PROCESOS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. ASÍ MISMO, IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, FORTALECIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN DICHA LOCALIDAD | $ 1.194.754.448 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Mujeres empoderadas en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257344&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA | 2025-03-04 | 2 MESES | $ 1.194.754.448 | N/A | 3 MESES | $ 1.194.754.448 | TERMINADO | 100% | 55% | 2026-02-01 | 2026-03-10
San Cristobal | 31044 | dotación salón comunal Jac Macarena los Alpes Alpes | 703 | 2024 | 1872 | FDLSC-CSU-1151-2024 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR PRIMERA INFANCIA, DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES, Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1724, 1790, 1872 Y 1811 | $ 3.559.957.572 | COTRATO DE SUMINISTRO | Participación ciudadana para el desarrollo local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7195419&isFromPublicArea=True&isModal=False | LPX GROUP SAS | 2025-01-29 | 6 MESES | $ 3.559.957.572 | N/A | 9 MESES | $ 3.559.957.572 | EN EJECUCIÓN | 90.16% | 90% | 2026-02-06 | 2026-02-19
San Cristobal | 37646 | noche de antifaces | 1690 | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 37701 | escuela de rock | 1630 | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 37709 | aprende producción musical | 1639 | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 37875 | Mujeres Emprendedoras La Gloria | 163 | 2025 | 2385 / 2627 / 2802 | FDLSC-CPS-848-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTÓBAL MULTIPLICADORA DE TALENTOS 2025. | 2326253500 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Mujeres en Acción contra la Violencia / El Delirio del Turismo/San Cristóbal: Un Delirio Turístico de Oportunidades / Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8993022&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN WR TEJIDO SOCIAL | 2025-12-15 | 8 MESES | $ 2.326.253.500 | N/A | N/A | $ 2.326.253.500 | EN EJECUCIÓN | 23% | 0% | No ha presentado informe para pago | En tramite
San Cristobal | 38062 | ARTESC4 3.0 | 93 | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 38863 | ALIMENTOS PREPARADOS | 1621 | 2025 | 2606 / 2608 / 2802 | FDLSC-CPS-776-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS "INCUBADORAS DE IDEAS DE NEGOCIO E INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 2.0 - 2025 | 2516136400 | PRESTACION DE SERVICIOS | Tejiendo Memoria y Reconciliación para el Futuro San Cristóbal Emprende: Fortaleciendo el Tejido Empresarial Local Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8726671&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL CRISALIS | 2025-10-29 | 6 MESES | 2516136400 | N/A | N/A | 2516136400 | EN EJECUCIÓN | 30% | 20% | 2025-12-16 | 2025-12-18
San Cristobal | 38888 | ACTIVEMOS LA COHESION SOCIAL | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-816-2025 | CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONVIVENCIA BASADOS EN METODOLOGÍAS APLICADAS EN OCHO ZONAS DE PREVENCIÓN COMUNAL IDENTIFICADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS | 890.918.56 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9063920&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION ENCAMINADA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD | 2025-12-03 | 5 MESES | $ 890.918.567 | N/A | N/A | $ 890.918.567 | EN EJECUCIÓN | 41% | 0% | No ha presentado informe para cobro | N/A
San Cristobal | 38899 | RESTAUREMOS LA CHIGUAZA | 176 | 2025 | 2502 | FDLSC-CPS-873-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, Y DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAMPAÑAS COMUNICATIVAS Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOSTENIBLES P | 980732514 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Oportunidades para el Futuro Sostenible | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8751803&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL AMBIENTAL S.C. | 2026-03-10 | 6 MESES | $ 980.732.514 | N/A | N/A | $ 980.732.514 | EN EJECUCIÓN | 3% | 0% | No ha presentado informe de actividades para pago | N/A
San Cristobal | 38910 | E-SPORTS BOXING | 66 | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 38950 | festival del folclore colombiano | 1085 | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 39038 | DIVERSION SEGURA PARA LOS MAS PEQUEÑOS | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-816-2025 | CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONVIVENCIA BASADOS EN METODOLOGÍAS APLICADAS EN OCHO ZONAS DE PREVENCIÓN COMUNAL IDENTIFICADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS | 890.918.56 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9063920&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION ENCAMINADA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD | 2025-12-03 | 5 MESES | $ 890.918.567 | N/A | N/A | $ 890.918.567 | EN EJECUCIÓN | 41% | 0% | No ha presentado informe para cobro | N/A
San Cristobal | 39044 | ART 4 FERIA DE ARTE Y DISEÑO DE SAN CRISTOBAL | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 39051 | SABOR Y TRADICION UN VIAJE CULINARIO POR SAN CRISTOBAL | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 39336 | Red de Emisoras Escolares para la Convivencia y Solución de Conflictos | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-885-2025 | CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA, INCLUYENDO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, SUMINISTRO DE MATERIALES Y KITS ACADÉMICOS, LOGÍSTICA DE EVENTOS, SERVICIOS DE FORMACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y APOYO METODOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | 557820933 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9168105&isFromPublicArea=True&isModal=False | DISTRINDUSTRIAL COMERCIAL COLOMBIA S.A.S. | SIN INICIO DE EJECUCIÓN A LA FECHA | 5 MESES | $ 557.820.933 | N/A | N/A | $ 557.820.933 | FIRMADO | 0% | 0% | No ha presentado informe para pago | N/A
San Cristobal | 39580 | Aterrizando la inteligencia artificial a San Cristóbal | 75 | 2025 | 2694 | FDLSC-CVNI-819-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, QUE INCLUYEN LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE VIDEOVIGILANCIA, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS LOCATIVOS, INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIETE (7) NODOS DIGITALES, CON EL FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA, LA CONECTIVIDAD, EL ACCESO A SERVICIOS DIGITALES, LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | 5761905514 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Redes de oportunidad, formación digital y participación ciudadana | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9092497&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL | 2025-12-01 | 8 MESES | $ 4.623.543.052 | $ 1.138.362.462 | N/A | $ 5.761.905.514 | EN EJECUCIÓN | 19,72 % | 19.71% | 2026-02-03 | 2026-03-12
San Cristobal | 39676 | vive el boxeo viva la vida | 94 | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 39718 | CPL al territorio | 333 | 2025 | 2409 | FDLSC-CPS-809-2025 | CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LA GESTIÓN LOGÍSTICA, SUMINISTRO DE INSUMOS, PRODUCCIÓN TÉCNICA, OPERACIÓN, GESTIÓN DE PERMISOS Y PROMOCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS LIDERADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN INCLUYENTE Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL | 4663956957 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristobal incidente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860361&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT EVENTOS LOGISTICOS | 2025-11-11 | 8 MESES | $ 3.250.000.000 | $ 1.413.956.957 | N/A | $ 4.663.956.957 | EN EJECUCIÓN | 52% | 0% | 2026-02-20 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 39760 | Huerta semillas de vida | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2502 | FDLSC-CPS-873-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, Y DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAMPAÑAS COMUNICATIVAS Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOSTENIBLES P | 980732514 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Oportunidades para el Futuro Sostenible | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8751803&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL AMBIENTAL S.C. | 2026-03-10 | 6 MESES | $ 980.732.514 | N/A | N/A | $ 980.732.514 | EN EJECUCIÓN | 3% | 0% | No ha presentado informe de actividades para pago | N/A
San Cristobal | 39856 | Mujeres en transformación, aguante lucha y corazón | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-885-2025 | CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA, INCLUYENDO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, SUMINISTRO DE MATERIALES Y KITS ACADÉMICOS, LOGÍSTICA DE EVENTOS, SERVICIOS DE FORMACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y APOYO METODOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | 557820933 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9168105&isFromPublicArea=True&isModal=False | DISTRINDUSTRIAL COMERCIAL COLOMBIA S.A.S. | SIN INICIO DE EJECUCIÓN A LA FECHA | 5 MESES | $ 557.820.933 | N/A | N/A | $ 557.820.933 | FIRMADO | 0% | 0% | No ha presentado informe para pago | N/A
San Cristobal | 40013 | La Tienda San Cristóbal | 299 | 2025 | 2608 | FDLSC-CPS-776-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS "INCUBADORAS DE IDEAS DE NEGOCIO E INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 2.0 - 2025 | 2516136400 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal emprende, fortaleciendo el tejido empresarial local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8726671&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL CRISALIS | 2025-10-29 | 6 MESES | 2516136400 | N/A | N/A | 2516136400 | EN EJECUCIÓN | 30% | 20% | 2025-12-16 | 2025-12-18
San Cristobal | 40084 | La Leyenda De El Dorado En Marcha | 737 | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 40112 | fortalecer el consejo local de movilidad y cultura vial de la localidad de San Cristóbal | 118 | 2025 | 2409 | FDLSC-CPS-866-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y METODOLÓGICOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, SOCIALES COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS INCIDENTES Y DECISORIOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y AL DESARROLLO LOCAL | 1150438333 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristobal incidente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8846975&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL | 2025-12-15 | 8 MESES | $ 1.150.438.333 | N/A | N/A | $ 1.150.438.333 | EN EJECUCIÓN | 35% | 0% | 2026-03-02 | En tramite
San Cristobal | 40143 | RAICES Y SABORES - caja de memoria de sabores | 69 | 2025 | 2627 | FDLSC-CPS-807-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE "SAN CRISTÓBAL: UN DELIRIO TURÍSTICO DE OPORTUNIDADES 2025 | 879.909.22 | PRESTACION DE SERVICIOS | El delirio del turismo, San Cristóbal, un delirio turístico de oportunidades | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8733243&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL UT CONECTA | SIN INICIO DE EJECUCIÓN A LA FECHA | 8 MESES | $ 879.909.226 | N/A | N/A | $ 879.909.226 | FIRMADO | 0% | 0% | Contrato sin iniciar | N/A
San Cristobal | 40226 | Sueños con mil colores | 122 | 2025 | 2601 | FDLSC-CSU-850-2025 | SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DIRIGIDOS A VENDEDORES INFORMALES Y PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, INCLUYENDO LOS IMPLEMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA FERIA NAVIDEÑA, ASÍ COMO LAS ACCIONES LOGÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA SU ENTREGA E INSTALACIÓN, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA ENTIDAD. | 237468913 | COTRATO DE SUMINISTRO | Pacto por espacios sostenibles en San Cristóbal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8993205&isFromPublicArea=True&isModal=False | INTEGRA DE COLOMBIA SAS | 2025-12-04 | 3 MESES | $ 237.468.913 | N/A | N/A | $ 237.468.913 | TERMINADO | 100% | 90% | 2026-01-02 | 2026-02-20
San Cristobal | 40239 | Feria navideña juntos por un mundo mas verde | 248 | 2025 | 2633 | FDLSC-CSU-850-2025 | SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DIRIGIDOS A VENDEDORES INFORMALES Y PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, INCLUYENDO LOS IMPLEMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA FERIA NAVIDEÑA, ASÍ COMO LAS ACCIONES LOGÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA SU ENTREGA E INSTALACIÓN, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA ENTIDAD. | 237468913 | COTRATO DE SUMINISTRO | San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8993205&isFromPublicArea=True&isModal=False | INTEGRA DE COLOMBIA SAS | 2025-12-04 | 3 MESES | $ 237.468.913 | N/A | N/A | $ 237.468.913 | TERMINADO | 100% | 90% | 2026-01-02 | 2026-02-20
San Cristobal | 40255 | como integrar a los actores del turismo | 48 | 2025 | 2627 | FDLSC-CPS-807-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE "SAN CRISTÓBAL: UN DELIRIO TURÍSTICO DE OPORTUNIDADES 2025 | 879.909.22 | PRESTACION DE SERVICIOS | El delirio del turismo, San Cristóbal, un delirio turístico de oportunidades | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8733243&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL UT CONECTA | SIN INICIO DE EJECUCIÓN A LA FECHA | 8 MESES | $ 879.909.226 | N/A | N/A | $ 879.909.226 | FIRMADO | 0% | 0% | Contrato sin iniciar | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 40263 | el turismo en san Cristóbal una oportunidad para todos en el territorio | 59 | 2025 | 2627 | FDLSC-CPS-807-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE "SAN CRISTÓBAL: UN DELIRIO TURÍSTICO DE OPORTUNIDADES 2025 | 879.909.22 | PRESTACION DE SERVICIOS | El delirio del turismo, San Cristóbal, un delirio turístico de oportunidades | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8733243&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL UT CONECTA | SIN INICIO DE EJECUCIÓN A LA FECHA | 8 MESES | $ 879.909.226 | N/A | N/A | $ 879.909.226 | FIRMADO | 0% | 0% | Contrato sin iniciar | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 40305 | fortalecimiento de capacidades multiplicando saberes en agricultura urbana | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2502 | FDLSC-CPS-873-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, Y DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAMPAÑAS COMUNICATIVAS Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOSTENIBLES P | 980732514 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Oportunidades para el Futuro Sostenible | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8751803&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL AMBIENTAL S.C. | 2026-03-10 | 6 MESES | $ 980.732.514 | N/A | N/A | $ 980.732.514 | EN EJECUCIÓN | 3% | 0% | No ha presentado informe de actividades para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 40385 | MANAGUA TE CUIDAD | 82 | 2025 | 2620 | FDLSC-CVNI-819-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, QUE INCLUYEN LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE VIDEOVIGILANCIA, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS LOCATIVOS, INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIETE (7) NODOS DIGITALES, CON EL FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA, LA CONECTIVIDAD, EL ACCESO A SERVICIOS DIGITALES, LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | 5761905514 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9092497&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL | 2025-12-01 | 8 MESES | $ 4.623.543.052 | $ 1.138.362.462 | N/A | $ 5.761.905.514 | EN EJECUCIÓN | 19,72 % | 19.71% | 2026-02-03 | 2026-03-12
San Cristobal | 40437 | La Cuarta Estudio | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 40463 | ALIMENTANDO A NUESTRAS MASCOTAS DE LA CALLE | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2481 | FDLSC-CPS-809-2025 | CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LA GESTIÓN LOGÍSTICA, SUMINISTRO DE INSUMOS, PRODUCCIÓN TÉCNICA, OPERACIÓN, GESTIÓN DE PERMISOS Y PROMOCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS LIDERADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN INCLUYENTE Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL | 4663956957 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal cuida, bienestar animal y educación para todos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860361&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT EVENTOS LOGISTICOS | 2025-11-11 | 8 MESES | $ 3.250.000.000 | $ 1.413.956.957 | N/A | $ 4.663.956.957 | EN EJECUCIÓN | 52% | 0% | 2026-02-20 | En tramite
San Cristobal | 40469 | EL CUIDADO DE NUESTRAS MASCOTAS | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2481 | FDLSC-CPS-785-2025 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y LA ATENCIÓN DE URGENCIAS DE CANINOS Y FELINOS PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS 1, 2 Y 3, ASÍ COMO DE CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL BIENESTAR ANIMAL Y AL CONTROL POBLACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | 914834250 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal cuida, bienestar animal y educación para todos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8708167&isFromPublicArea=True&isModal=False | CLÍNICA VETERINARIA VISIÓN DE COLOMBIA S.A.S. | 2025-11-11 | 6 MESES | $ 914.834.250 | N/A | N/A | $ 914.834.250 | EN EJECUCIÓN | 45% | 0% | 2026-03-16 | En tramite
San Cristobal | 40490 | Por una Niñez empoderada: Mi voz, mis Derechos, mi Política | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2409 | FDLSC-CPS-866-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y METODOLÓGICOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, SOCIALES COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS INCIDENTES Y DECISORIOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y AL DESARROLLO LOCAL | 1150438333 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristobal incidente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8846975&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL | 2025-12-15 | 8 MESES | $ 1.150.438.333 | N/A | N/A | $ 1.150.438.333 | EN EJECUCIÓN | 35% | 0% | 2026-03-02 | En tramite
San Cristobal | 40493 | PATITAS UNIDAS | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2481 | FDLSC-CPS-785-2025 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y LA ATENCIÓN DE URGENCIAS DE CANINOS Y FELINOS PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS 1, 2 Y 3, ASÍ COMO DE CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL BIENESTAR ANIMAL Y AL CONTROL POBLACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | 914834250 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal cuida, bienestar animal y educación para todos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8708167&isFromPublicArea=True&isModal=False | CLÍNICA VETERINARIA VISIÓN DE COLOMBIA S.A.S. | 2025-11-11 | 6 MESES | $ 914.834.250 | N/A | N/A | $ 914.834.250 | EN EJECUCIÓN | 45% | 0% | 2026-03-16 | En tramite
San Cristobal | 40504 | RESTAURACION ANIMAL | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2481 | FDLSC-CPS-785-2025 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y LA ATENCIÓN DE URGENCIAS DE CANINOS Y FELINOS PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS 1, 2 Y 3, ASÍ COMO DE CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL BIENESTAR ANIMAL Y AL CONTROL POBLACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | 914834250 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal cuida, bienestar animal y educación para todos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8708167&isFromPublicArea=True&isModal=False | CLÍNICA VETERINARIA VISIÓN DE COLOMBIA S.A.S. | 2025-11-11 | 6 MESES | $ 914.834.250 | N/A | N/A | $ 914.834.250 | EN EJECUCIÓN | 45% | 0% | 2026-03-16 | En tramite
San Cristobal | 40507 | Dohko Sala de ensayo | 78 | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 40511 | GUARDIANES DEL PLANETA: EL CAMBIO COMIENZA EN MI CASA | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2502 | FDLSC-CPS-873-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, Y DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAMPAÑAS COMUNICATIVAS Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOSTENIBLES P | 980732514 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Oportunidades para el Futuro Sostenible | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8751803&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL AMBIENTAL S.C. | 2026-03-10 | 6 MESES | $ 980.732.514 | N/A | N/A | $ 980.732.514 | EN EJECUCIÓN | 3% | 0% | No ha presentado informe de actividades para pago | N/A
San Cristobal | 40535 | TEJIENDO CONVIVENCIA ESCOLAR | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-885-2025 | CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA, INCLUYENDO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, SUMINISTRO DE MATERIALES Y KITS ACADÉMICOS, LOGÍSTICA DE EVENTOS, SERVICIOS DE FORMACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y APOYO METODOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | 557820933 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9168105&isFromPublicArea=True&isModal=False | DISTRINDUSTRIAL COMERCIAL COLOMBIA S.A.S. | SIN INICIO DE EJECUCIÓN A LA FECHA | 5 MESES | $ 557.820.933 | N/A | N/A | $ 557.820.933 | FIRMADO | 0% | 0% | No ha presentado informe para pago | N/A
San Cristobal | 40557 | SEMILLERO INFANTIL DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-816-2025 | CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONVIVENCIA BASADOS EN METODOLOGÍAS APLICADAS EN OCHO ZONAS DE PREVENCIÓN COMUNAL IDENTIFICADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS | 890.918.56 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9063920&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION ENCAMINADA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD | 2025-12-03 | 5 MESES | $ 890.918.567 | N/A | N/A | $ 890.918.567 | EN EJECUCIÓN | 41% | 0% | No ha presentado informe para cobro | N/A
San Cristobal | 40591 | ESFERICA - REALIDAD VIRTUAL | 65 | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 40668 | Torneo de mini tejo nuestra época dorada | 421 | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 40681 | FESTIVAL DE FESTIVALES SANCRISTOBAL | 366 | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 40746 | PRIMER FORO LOCAL DE DEPORTE DE BASE | 48 | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 40782 | Fortaleciendo el turismo en San Cristóbal | 289 | 2025 | 2627 | FDLSC-CPS-807-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE "SAN CRISTÓBAL: UN DELIRIO TURÍSTICO DE OPORTUNIDADES 2025 | 879.909.22 | PRESTACION DE SERVICIOS | El delirio del turismo, San Cristóbal, un delirio turístico de oportunidades | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8733243&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL UT CONECTA | SIN INICIO DE EJECUCIÓN A LA FECHA | 8 MESES | $ 879.909.226 | N/A | N/A | $ 879.909.226 | FIRMADO | 0% | 0% | Contrato sin iniciar | N/A
San Cristobal | 40855 | Mujeres Creativas que tejen sueños | 503 | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | En tramite
San Cristobal | 40900 | TransformaTec | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2694 | FDLSC-CVNI-819-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, QUE INCLUYEN LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE VIDEOVIGILANCIA, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS LOCATIVOS, INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIETE (7) NODOS DIGITALES, CON EL FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA, LA CONECTIVIDAD, EL ACCESO A SERVICIOS DIGITALES, LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | 5761905514 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Redes de oportunidad, formación digital y participación ciudadana | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9092497&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL | 2025-12-01 | 8 MESES | $ 4.623.543.052 | $ 1.138.362.462 | N/A | $ 5.761.905.514 | EN EJECUCIÓN | 19,72 % | 19.71% | 2026-02-03 | 2026-03-12
San Cristobal | 40916 | RAICES DE SABIDURIA: AGRICULTURA URBANA PARA EL ADULTO MAYOR | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2502 | FDLSC-CPS-873-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, Y DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAMPAÑAS COMUNICATIVAS Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOSTENIBLES P | 980732514 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Oportunidades para el Futuro Sostenible | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8751803&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL AMBIENTAL S.C. | 2026-03-10 | 6 MESES | $ 980.732.514 | N/A | N/A | $ 980.732.514 | EN EJECUCIÓN | 3% | 0% | No ha presentado informe de actividades para pago | N/A
San Cristobal | 40951 | emprendiendo con deporte y cultura en Gaviotas | 120 | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 41012 | Convivencia pacifica local | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-816-2025 | CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONVIVENCIA BASADOS EN METODOLOGÍAS APLICADAS EN OCHO ZONAS DE PREVENCIÓN COMUNAL IDENTIFICADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS | 890.918.56 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9063920&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION ENCAMINADA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD | 2025-12-03 | 5 MESES | $ 890.918.567 | N/A | N/A | $ 890.918.567 | EN EJECUCIÓN | 41% | 0% | No ha presentado informe para cobro | N/A
San Cristobal | 41117 | Reactivación comunitaria, fortalecimiento del tejido social a través del emprendimiento | 137 | 2025 | 2608 | FDLSC-CPS-776-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS "INCUBADORAS DE IDEAS DE NEGOCIO E INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 2.0 - 2025 | 2516136400 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal emprende, fortaleciendo el tejido empresarial local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8726671&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL CRISALIS | 2025-10-29 | 6 MESES | 2516136400 | N/A | N/A | 2516136400 | EN EJECUCIÓN | 30% | 20% | 2025-12-16 | 2025-12-18
San Cristobal | 41159 | Artes marciales mixtas impactando territorio | 214 | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 41236 | Convivencia en juego, paz en las calles | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-885-2025 | CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA, INCLUYENDO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, SUMINISTRO DE MATERIALES Y KITS ACADÉMICOS, LOGÍSTICA DE EVENTOS, SERVICIOS DE FORMACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y APOYO METODOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | 557820933 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9168105&isFromPublicArea=True&isModal=False | DISTRINDUSTRIAL COMERCIAL COLOMBIA S.A.S. | SIN INICIO DE EJECUCIÓN A LA FECHA | 5 MESES | $ 557.820.933 | N/A | N/A | $ 557.820.933 | FIRMADO | 0% | 0% | No ha presentado informe para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 41263 | DESCUBRE SAN CRISTÓBAL "Tu Guía Turística Digital" | 144 | 2025 | 2627 | FDLSC-CPS-807-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE "SAN CRISTÓBAL: UN DELIRIO TURÍSTICO DE OPORTUNIDADES 2025 | 879.909.22 | PRESTACION DE SERVICIOS | El delirio del turismo, San Cristóbal, un delirio turístico de oportunidades | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8733243&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL UT CONECTA | SIN INICIO DE EJECUCIÓN A LA FECHA | 8 MESES | $ 879.909.226 | N/A | N/A | $ 879.909.226 | FIRMADO | 0% | 0% | Contrato sin iniciar | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 41411 | Internet a mi barrio | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2694 | FDLSC-CVNI-819-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, QUE INCLUYEN LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE VIDEOVIGILANCIA, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS LOCATIVOS, INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIETE (7) NODOS DIGITALES, CON EL FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA, LA CONECTIVIDAD, EL ACCESO A SERVICIOS DIGITALES, LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | 5761905514 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Redes de oportunidad, formación digital y participación ciudadana | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9092497&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL | 2025-12-01 | 8 MESES | $ 4.623.543.052 | $ 1.138.362.462 | N/A | $ 5.761.905.514 | EN EJECUCIÓN | 19,72 % | 19.71% | 2026-02-03 | 2026-03-12
San Cristobal | 41463 | escuela de formación deportiva la Joyita Jericó | 263 | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 41494 | La Joyita | 220 | 2025 | 2409 | FDLSC-CPS-866-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y METODOLÓGICOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, SOCIALES COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS INCIDENTES Y DECISORIOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y AL DESARROLLO LOCAL | 1150438333 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristobal incidente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8846975&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL | 2025-12-15 | 8 MESES | $ 1.150.438.333 | N/A | N/A | $ 1.150.438.333 | EN EJECUCIÓN | 35% | 0% | 2026-03-02 | En tramite
San Cristobal | 41529 | Nuevo Bello Horizonte | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-816-2025 | CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONVIVENCIA BASADOS EN METODOLOGÍAS APLICADAS EN OCHO ZONAS DE PREVENCIÓN COMUNAL IDENTIFICADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS | 890.918.56 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9063920&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION ENCAMINADA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD | 2025-12-03 | 5 MESES | $ 890.918.567 | N/A | N/A | $ 890.918.567 | EN EJECUCIÓN | 41% | 0% | No ha presentado informe para cobro | N/A
San Cristobal | 41554 | Formándome desde la ancestralidad, participo e incido. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2409 | FDLSC-CPS-866-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y METODOLÓGICOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, SOCIALES COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS INCIDENTES Y DECISORIOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y AL DESARROLLO LOCAL | 1150438333 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristobal incidente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8846975&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL | 2025-12-15 | 8 MESES | $ 1.150.438.333 | N/A | N/A | $ 1.150.438.333 | EN EJECUCIÓN | 35% | 0% | 2026-03-02 | En tramite
San Cristobal | 41564 | EcoInnova | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2502 | FDLSC-CPS-873-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, Y DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAMPAÑAS COMUNICATIVAS Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOSTENIBLES P | 980732514 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Oportunidades para el Futuro Sostenible | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8751803&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL AMBIENTAL S.C. | 2026-03-10 | 6 MESES | $ 980.732.514 | N/A | N/A | $ 980.732.514 | EN EJECUCIÓN | 3% | 0% | No ha presentado informe de actividades para pago | N/A
San Cristobal | 41575 | DIPLOMADO CON ENFOQUE DIFERENCIAL AFRO JUNTANZA ETNICA | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2409 | FDLSC-CPS-866-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y METODOLÓGICOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, SOCIALES COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS INCIDENTES Y DECISORIOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y AL DESARROLLO LOCAL | 1150438333 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristobal incidente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8846975&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL | 2025-12-15 | 8 MESES | $ 1.150.438.333 | N/A | N/A | $ 1.150.438.333 | EN EJECUCIÓN | 35% | 0% | 2026-03-02 | En tramite
San Cristobal | 41611 | Emprendiendo En-Señas | 115 | 2025 | 2608 | FDLSC-CPS-776-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS "INCUBADORAS DE IDEAS DE NEGOCIO E INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 2.0 - 2025 | 2516136400 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal emprende, fortaleciendo el tejido empresarial local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8726671&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL CRISALIS | 2025-10-29 | 6 MESES | 2516136400 | N/A | N/A | 2516136400 | EN EJECUCIÓN | 30% | 20% | 2026-12-16 | 2025-12-18
San Cristobal | 41640 | HUERTAS CASERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2502 | FDLSC-CPS-873-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, Y DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAMPAÑAS COMUNICATIVAS Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOSTENIBLES P | 980732514 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Oportunidades para el Futuro Sostenible | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8751803&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL AMBIENTAL S.C. | 2026-03-10 | 6 MESES | $ 980.732.514 | N/A | N/A | $ 980.732.514 | EN EJECUCIÓN | 3% | 0% | No ha presentado informe de actividades para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 41737 | Convivencia Sana comunitaria | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-816-2025 | CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONVIVENCIA BASADOS EN METODOLOGÍAS APLICADAS EN OCHO ZONAS DE PREVENCIÓN COMUNAL IDENTIFICADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS | 890.918.56 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9063920&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION ENCAMINADA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD | 2025-12-03 | 5 MESES | $ 890.918.567 | N/A | N/A | $ 890.918.567 | EN EJECUCIÓN | 41% | 0% | No ha presentado informe para cobro | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 41802 | ABRAZO ANCESTRAL A SAN CRISTOBAL | 119 | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 42108 | IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS URBANAS Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2502 | FDLSC-CPS-873-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, Y DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAMPAÑAS COMUNICATIVAS Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOSTENIBLES P | 980732514 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Oportunidades para el Futuro Sostenible | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8751803&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL AMBIENTAL S.C. | 2026-03-10 | 6 MESES | $ 980.732.514 | N/A | N/A | $ 980.732.514 | EN EJECUCIÓN | 3% | 0% | No ha presentado informe de actividades para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 42139 | Reactiva: Magazine Cultural | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 42199 | Creencias que inspiran e impactan: Fortalecimiento del comite local de libertad religiosa | 99 | 2025 | 2409 | FDLSC-CPS-866-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y METODOLÓGICOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, SOCIALES COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS INCIDENTES Y DECISORIOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y AL DESARROLLO LOCAL | 1150438333 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristobal incidente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8846975&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL | 2025-12-15 | 8 MESES | $ 1.150.438.333 | N/A | N/A | $ 1.150.438.333 | EN EJECUCIÓN | 35% | 0% | 2026-03-02 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 42345 | Escuela de deportes - Damawha (Talleres de boxeo, pin pon y voleibol) | 103 | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 42384 | ESTRELLITA SIMPATICA | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2481 | FDLSC-CPS-809-2025 | CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LA GESTIÓN LOGÍSTICA, SUMINISTRO DE INSUMOS, PRODUCCIÓN TÉCNICA, OPERACIÓN, GESTIÓN DE PERMISOS Y PROMOCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS LIDERADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN INCLUYENTE Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL | 4663956957 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal cuida, bienestar animal y educación para todos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860361&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT EVENTOS LOGISTICOS | 2025-11-11 | 8 MESES | $ 3.250.000.000 | $ 1.413.956.957 | N/A | $ 4.663.956.957 | EN EJECUCIÓN | 52% | 0% | 2026-02-20 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 42535 | Talleres en Derechos Humanos (DDHH) y Paz | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2409 | FDLSC-CPS-866-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y METODOLÓGICOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, SOCIALES COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS INCIDENTES Y DECISORIOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y AL DESARROLLO LOCAL | 1150438333 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristobal incidente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8846975&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL | 2025-12-15 | 8 MESES | $ 1.150.438.333 | N/A | N/A | $ 1.150.438.333 | EN EJECUCIÓN | 35% | 0% | 2026-03-02 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 42615 | TENIS PARA TU COMUNIDAD | 102 | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 42677 | ESCUELA PRACTICA DE DISEÑO Y CONFECCIONES | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2409 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | San Cristobal incidente | Pendiente | No aplica | No aplica | No aplica | $ 0 | N/A | N/A | $ 0 | EN FORMULACIÓN | 0 | 0% | No aplica | No aplica
San Cristobal | 43197 | DDifMujer. Entre todo nos cuidamos | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43210 | DDifMujer. Mujeres en movimiento | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 43212 | DGral. Cámaras por la seguridad de la comunidad | 58 | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-816-2025 | CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONVIVENCIA BASADOS EN METODOLOGÍAS APLICADAS EN OCHO ZONAS DE PREVENCIÓN COMUNAL IDENTIFICADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS | 890.918.56 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9063920&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION ENCAMINADA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD | 2025-12-03 | 5 MESES | $ 890.918.567 | N/A | N/A | $ 890.918.567 | EN EJECUCIÓN | 41% | 0% | No ha presentado informe para cobro | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43213 | DGral. Construyendo paz y convivencia en San Cristóbal | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-816-2025 | CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONVIVENCIA BASADOS EN METODOLOGÍAS APLICADAS EN OCHO ZONAS DE PREVENCIÓN COMUNAL IDENTIFICADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS | 890.918.56 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9063920&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION ENCAMINADA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD | 2025-12-03 | 5 MESES | $ 890.918.567 | N/A | N/A | $ 890.918.567 | EN EJECUCIÓN | 41% | 0% | No ha presentado informe para cobro | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43214 | DDifJuv. New Trends Fest | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 43215 | DGral. Escuadrón de Convivencia y Valores | 64 | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-816-2025 | CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONVIVENCIA BASADOS EN METODOLOGÍAS APLICADAS EN OCHO ZONAS DE PREVENCIÓN COMUNAL IDENTIFICADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS | 890.918.56 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9063920&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION ENCAMINADA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD | 2025-12-03 | 5 MESES | $ 890.918.567 | N/A | N/A | $ 890.918.567 | EN EJECUCIÓN | 41% | 0% | No ha presentado informe para cobro | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43216 | DDifMujer. Laboratorio de mujeres | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-885-2025 | CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA, INCLUYENDO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, SUMINISTRO DE MATERIALES Y KITS ACADÉMICOS, LOGÍSTICA DE EVENTOS, SERVICIOS DE FORMACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y APOYO METODOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | 557820933 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9168105&isFromPublicArea=True&isModal=False | DISTRINDUSTRIAL COMERCIAL COLOMBIA S.A.S. | SIN INICIO DE EJECUCIÓN A LA FECHA | 5 MESES | $ 557.820.933 | N/A | N/A | $ 557.820.933 | FIRMADO | 0% | 0% | No ha presentado informe para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43217 | DDifMujer. Reconozco, multiplico y transformo: San Cristóbal territorio cuidador. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43218 | DDifJuv. Festivsal Floor Hunters | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 43219 | DDifMujer. Festival Flor del Alba | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 43220 | DDifJuv. New Treds School | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 43221 | DDifLGBTIQ. Festival diverso de San Cristóbal | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 43222 | DDifJuv. Red de organizaciones deportivas juveniles | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 43223 | DDifLGBTIQ. Olimpiadas diversas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 43224 | DDifMujer. Transformando realidades: prevención de violencia. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43225 | DDifLGBTIQ. Formando y replicando | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2316 | FDLSC-CPS-896-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES EN SALUD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2316 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA” DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES, SALUD FÍSICA Y NUTRICIONAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA, Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL. | 2949670983 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal sin barreras, salud, bienestar y oportunidades para todos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165466&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | 2026-01-07 | 6 MESES | $ 2.949.670.983 | N/A | N/A | $ 2.949.670.983 | EN EJECUCIÓN | 23% | 0% | No ha presentado informe para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43226 | DDifMujer. Encuentros y acciones pedagógicas para la resolución de conflictos | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2620 / 2633 | FDLSC-CPS-885-2025 | CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA, INCLUYENDO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, SUMINISTRO DE MATERIALES Y KITS ACADÉMICOS, LOGÍSTICA DE EVENTOS, SERVICIOS DE FORMACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y APOYO METODOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | 557820933 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Camina Seguro, Vive Seguro / San Cristóbal: Un Territorio de Oportunidades para la Gestión de Conflictos y la Convivencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9168105&isFromPublicArea=True&isModal=False | DISTRINDUSTRIAL COMERCIAL COLOMBIA S.A.S. | SIN INICIO DE EJECUCIÓN A LA FECHA | 5 MESES | $ 557.820.933 | N/A | N/A | $ 557.820.933 | FIRMADO | 0% | 0% | No ha presentado informe para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43227 | DDifLGBTIQ. Carnaval diverso yo marcho trans San Cristóbal 2025 | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2385 | FDLSC-CPS-694-2025 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA MOVILIZACIÓN ¡YO MARCHO TRANS!, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2385 SAN CRISTÓBAL: MUJERES EN ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA | 61467473 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal, mujeres en acción contra la violencia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8353954&isFromPublicArea=True&isModal=False | CENTRO PARA EL PROGRESO Y ORIENTACIÓN AL FUTURO (CEPOF) | 2025-07-10 | 1 MES | $ 61.467.473 | N/A | N/A | $ 61.467.473 | TERMINADO | 99.98% | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-25
San Cristobal | 43228 | DDifLGBTIQ. Comunidades transformadoras | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43229 | DDifMujer. Cuadrando mujeres | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43230 | DDifJuv. Feria Sentipensante | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2316 | FDLSC-CPS-896-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES EN SALUD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2316 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA” DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES, SALUD FÍSICA Y NUTRICIONAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA, Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL. | 2949670983 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal sin barreras, salud, bienestar y oportunidades para todos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165466&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | 2026-01-07 | 6 MESES | $ 2.949.670.983 | N/A | N/A | $ 2.949.670.983 | EN EJECUCIÓN | 23% | 0% | No ha presentado informe para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43231 | DDifLGBTIQ. Arcoiris del cuidado | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43232 | DDifJuv. Romper la violencia | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43234 | DDifLGBTIQ. Diversas renaciendo | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43235 | DDifMujer. Rompiendo estereotipos | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43236 | DDifMujer. Ruta pedagógica del arte y la mujer | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43237 | DDifMujer. Ponte en mis ideas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43238 | DGral. Escuela de memoria, paz y reconciliacion de conflictos. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2606 | FDLSC-CPS-892-2025 | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA ESCUELA DE PAZ, QUE PROMUEVA LA MEMORIA, LA REPARACIÓN, LA RECONCILIACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ. | 439904945 | SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTIA | Tejiendo memoria y reconciliación para el futuro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9216882&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA- CORSOCIAL | 2025-12-29 | 4 MESES | $ 439.904.945 | N/A | N/A | 439904945 | EN EJECUCIÓN | 35% | 0% | No ha presentado informe para cobro | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43239 | DDifMujer. Mujeres con el poder del autocuidado | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43240 | DGral. Contruyendo sueños de paz y reconciliacion para la reactivación económica | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43241 | DDifMujer. Respira con tranquilidad mientras cuidamos de los tuyos | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43242 | DDifMujer. MCLE: mujeres cuidadoras, luchadoras y emprendedoras por San Cristóbal | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2385 / 2627 / 2802 | FDLSC-CPS-848-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTÓBAL MULTIPLICADORA DE TALENTOS 2025. | 2326253500 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Mujeres en Acción contra la Violencia / El Delirio del Turismo/San Cristóbal: Un Delirio Turístico de Oportunidades / Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN WR TEJIDO SOCIAL | 2025-12-15 | 8 MESES | $ 2.326.253.500 | N/A | N/A | $ 2.326.253.500 | EN EJECUCIÓN | 23% | 0% | No ha presentado informe para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43243 | DDifMujer. Memorias de vida | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43244 | DDifMujer. Apropiamiento de mujeres en mi localidad | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2385 / 2627 / 2802 | FDLSC-CPS-848-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTÓBAL MULTIPLICADORA DE TALENTOS 2025. | 2326253500 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal: Mujeres en Acción contra la Violencia / El Delirio del Turismo/San Cristóbal: Un Delirio Turístico de Oportunidades / Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN WR TEJIDO SOCIAL | 2025-12-15 | 8 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 23% | 0% | No ha presentado informe para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43245 | DDifMujer. Mujeres guerreras y empoderadas por los derechos | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43246 | DDifMujer. Mujeres emprendedoras del Alto de Fucha | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43247 | DDifMujer. Agentes y líderes multiplicadores de conocimiento | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2316 | FDLSC-CPS-896-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES EN SALUD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2316 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA” DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES, SALUD FÍSICA Y NUTRICIONAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA, Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL. | 2949670983 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal sin barreras, salud, bienestar y oportunidades para todos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165466&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | 2026-01-07 | 6 MESES | $ 2.949.670.983 | N/A | N/A | $ 2.949.670.983 | EN EJECUCIÓN | 23% | 0% | No ha presentado informe para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43248 | DDifJuv. Escuela de artes, oficios y autocuidado de las mujeres jóvenes cuidadoras | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2802 | FDLSC-CVNI-805-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. DICHAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS, JUNTO CON PROCESOS COMUNITARIOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “SAN CRISTÓBAL, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL. | 3479197659 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristóbal por la Prevención y Autonomía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028571&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN ROTORR–MOTOR DE INNOVACIÓN | 2025-11-12 | 7 MESES | $ 3.479.197.659 | N/A | N/A | $ 3.479.197.659 | EN EJECUCIÓN | 47% | 0% | 2026-03-17 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43249 | DDifJuv. Reconociendo al breaking local deportivo | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2495 | FDLSC-CVNI-716-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS, PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 4387411014 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2495- Actívate San Cristóbal: Deporte,Recreación y Bienestar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8646735&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-08-29 | 6 MESES | 4387411014 | N/A | 4 MESES | 4387411014 | EN EJECUCIÓN | 57.17% | 57.17% | 2026-02-23 | 2026-03-03
San Cristobal | 43250 | DDifMujer. Taller de resilencia con enfoques diferenciales e inclusión. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2316 | FDLSC-CPS-896-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES EN SALUD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2316 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA” DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES, SALUD FÍSICA Y NUTRICIONAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA, Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL. | 2949670983 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal sin barreras, salud, bienestar y oportunidades para todos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165466&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | 2026-01-07 | 6 MESES | $ 2.949.670.983 | N/A | N/A | $ 2.949.670.983 | EN EJECUCIÓN | 23% | 0% | No ha presentado informe para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43257 | DDifJuv. Festival de talentos juveniles El Arte Emprende | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2405 | FDLSC-CVNI-700-2025 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - 679 2025) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD, IDARTES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA, EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA. | 3316150000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Cultura y memoria en movimiento, San Cristóbal vive su patrimonio | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109644&g-recaptcha-response=03AFcWeA5zmg380BXgqShdpee8HK9tZjc-suWnDaZ-nx6--WUOSFujMKm1Kd49R-Xa_dKEMV3q3qWLEWhFGVRV5UkfMG9ezTV3FaNuHUtrHYJMcrsmcyipQnChgsCJQz9_1VSgZoZc9DB2yXHRwA1RAEcJyJwLsXfgVK3hJCMWHtV1o5VoOb0UAiAPFERaYZBRJEfuENcm6rfMdQF7iN7CaN8cNDlLeungLvdJYwyspEKW3KBPvPukeQ4mNsMmAGI-kX8FtHU50Eo8-H4k3jcdOGFrLsoQScUEjNRwY4ZUQbeXfcU-sJ1898xdOwdvrHibfQpZno46wSkMj_G9n6RqOctBjkmsbDnAOD3Fa8CV1BZXizEan9v1uIhBOP3vtjwJtWBQpLDTnSpXYotlvL1zHK0u6TARJ_dshfIwnKKger6QWuye3dmmTVhB5AUD0QlaE4OlDEn30CTNiJxSGDliYGOqp8qp21CnlKwFJW53MILW2akcrgTf7KRhmnZmDuV4cruYvtYKsa8PxJEQBpzGbSuUsOvEThrRphMxdTXnNz6glUMtl3onVr8X6delCGiPzkgnmh6g6249u6v04_k1nYqoJCR_E4BDCTrGnPtvNclLw5puHh96VYqu2Z-pyw0u08qVHlYxpgbl6t-eSiObDPlkGiTNwsURoV3D1sAk30JmnX-IBQWSXNTopMf4-P9up8dk-hujGH0g3I7x3uctWAy7wG1U8YDLxmXz-fv4fefQfooWf2QLkR9awt6uak6yvqofcaZCLekWWwF0C7MeO8D1EH9Jnyqk8BpDLLjb9FNmxwFmM88BjWnvCcrWqQtUpOaiJKOwGNs39a8pOmdTKfVNHWqYCVgRo9QSSieUCKnDImsWxRjCdCwVE0PUbYw5UFv1bUu_6cHsm02tms8mdwm6NfGYZi66ui-nxNRiQW3cW7LCWQmsgVdieih0YZb8L2aXPRMDgQbAYbXQj04K1-8dFfddUIQSdw | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE E INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDEARTES | 2025-07-11 | 12 MESES Y 20 DIAS | 295650000 | 359650000 | N/A | 3316150000 | EN EJECUCIÓN | 66.67% | 89.15% | 2025-09-11 | 2025-10-01
San Cristobal | 43261 | DGral. Explorando mentes | 189 | 2025 | 2316 | FDLSC-CPS-896-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES EN SALUD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2316 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA” DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES, SALUD FÍSICA Y NUTRICIONAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA, Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL. | 2949670983 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal sin barreras, salud, bienestar y oportunidades para todos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165466&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | 2026-01-07 | 6 MESES | $ 2.949.670.983 | N/A | N/A | $ 2.949.670.983 | EN EJECUCIÓN | 23% | 0% | No ha presentado informe para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43264 | DGral. Veterinarios junior | 84 | 2025 | 2481 | FDLSC-CPS-809-2025 | CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LA GESTIÓN LOGÍSTICA, SUMINISTRO DE INSUMOS, PRODUCCIÓN TÉCNICA, OPERACIÓN, GESTIÓN DE PERMISOS Y PROMOCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS LIDERADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN INCLUYENTE Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL | 4663956957 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal cuida, bienestar animal y educación para todos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860361&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT EVENTOS LOGISTICOS | 2025-11-11 | 8 MESES | $ 3.250.000.000 | $ 1.413.956.957 | N/A | $ 4.663.956.957 | EN EJECUCIÓN | 52% | 0% | 2026-02-20 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43350 | Fortalecimiento del Consejo de Sabios y Sabias de la localidad cuarta de San Cristóbal | 144 | 2025 | 2409 | FDLSC-CPS-866-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y METODOLÓGICOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, SOCIALES COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS INCIDENTES Y DECISORIOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y AL DESARROLLO LOCAL | 1150438333 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristobal incidente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8846975&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL | 2025-12-15 | 8 MESES | $ 1.150.438.333 | N/A | N/A | $ 1.150.438.333 | EN EJECUCIÓN | 35% | 0% | 2026-03-02 | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43559 | DDifJuv. La salud mental de los jovenes no es un juego de locos | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 2316 | FDLSC-CPS-896-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES EN SALUD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2316 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA” DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES, SALUD FÍSICA Y NUTRICIONAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA, Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL. | 2949670983 | PRESTACION DE SERVICIOS | San Cristóbal sin barreras, salud, bienestar y oportunidades para todos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165466&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | 2026-01-07 | 6 MESES | $ 2.949.670.983 | N/A | N/A | $ 2.949.670.983 | EN EJECUCIÓN | 23% | 0% | No ha presentado informe para pago | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43566 | DGral. Camino de integracion y rencocilacion: Un viaje intercultural y participativo | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2606 | FDLSC-CPS-892-2025 | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA ESCUELA DE PAZ, QUE PROMUEVA LA MEMORIA, LA REPARACIÓN, LA RECONCILIACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ. | 439904945 | SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTIA | Tejiendo memoria y reconciliación para el futuro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9216882&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA- CORSOCIAL | 2025-12-29 | 4 MESES | $ 439.904.945 | N/A | N/A | $ 439.904.945 | EN EJECUCIÓN | 35% | 0% | No ha presentado informe para cobro | Sin pagos a la fecha
San Cristobal | 43570 | DGral. Escuela de paz y liderazgo social para la construccion de paz. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 2606 | FDLSC-CPS-892-2025 | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA ESCUELA DE PAZ, QUE PROMUEVA LA MEMORIA, LA REPARACIÓN, LA RECONCILIACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ. | 439904945 | SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTIA | Tejiendo memoria y reconciliación para el futuro | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9216882&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA- CORSOCIAL | 2025-12-29 | 4 MESES | $ 439.904.945 | N/A | N/A | $ 439.904.945 | EN EJECUCIÓN | 35% | 0% | No ha presentado informe para cobro | Sin pagos a la fecha

## 5. Usme
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No de votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proytecto POAI | Link de secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Usme | 27912 | Actividad fisica para la adultez de Usme | 720 | 2024 | FDLU-SUM-1226-2024 (121505) | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1169547610 | Selección abreviada inversa subasta | No. Proyecto: 2514 "Usme Vive Activa Recreación y Deporte para la Vida" - No. 2493 “Usme Territorio Patrimonial y Cultural” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 6 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 91.43% | 2025-07-31 | 2025-11-21
Usme | 28258 | Usme conoce, recorre y proteje sus montañas | 491 | 2024 | FDLU-PS-1231-2024 (120808) | PRESTAR SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y CAPACI TACIÓN EN HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLES, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE. IMPLE MENTAR PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERA CIÓN AMBIENTAL MEDIANTE EL USO DE JARDINE RÍA VERTICAL Y HORIZONTAL, ASÍ COMO LA SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES EN LA LOCALI DAD DE USME | 1070285672 | Licitación pública | 1718 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7088499&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SAS | 2025-02-03 | 8 MESES | 1070285672 | 0 | 8 MESES | 1070285672 | En Ejecución | 75% | 4.72% | 2026-01-31 | 2025-08-26
Usme | 28393 | una vejez deportiva y saludable | 723 | 2024 | FDLU-SUM-1226-2024 (121505) | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1169547610 | Selección abreviada inversa subasta | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 3 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 91.43% | 2025-07-31 | 2025-11-21
Usme | 29033 | Viva la Música por el Libano | 415 | 2024 | FDLU-PS-1232-2024 (120810) | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS FESTIVALES CORRES PONDIENTES A LAS 7 UPZ DEL ACUERDO 003 DE 2022 - JUNTA ADMINSTRADORA LOCAL (JAL), DIFERENCIALES Y DE TRADICIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE USME; AL IGUAL QUE CAPACITAR EN TEMAS CULTURA LES A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LA VI GENCIA 2024 Y EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE PRE SUPUESTOS PARTICIPATIVOS. | 17000000 | Licitación pública | 2821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7090532&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H | 2025-01-20 | 8 MESES | 1325619000 | 0 | 2 MESES Y 20 DIAS | 1325619000 | Materializada | 100% | 82.74% |  | 2025-12-22
Usme | 29202 | ESCUELA DE BOXEO LOCAL DE USME | 1137 | 2024 | "FDLU-CD-424-2025(130116 FDLU-CD-439-2025 (130116) FDLU-CD-425-2025(130116) FDLU-CD-404-2025 (13011 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS A LA FORMACIÓN DEPORTIVA, CULTURA FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 297000000 | PRESTACION DE SERVICIOS | #N/A |  | VIVIANA CAROLINA RODRIGUEZ BARRERA | 2024-04-11 | 3 MESES Y 15 DIAS | 9100000 | 0 | 0 | 9100000 | Materializada | 100% | 100% | 2026-01-16 | 2026-02-06
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5950453&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5956284&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5956348&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5956458&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Usme | 29560 | FESTIVAL PARA PERSONA MAYOR USME | 607 | 2024 | No. 740 DE 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 50000000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | (SCRD ) (IDARTES) (MAS CULTURA LOCAL) | 2024-11-25 | 11 MESES Y 6 DIAS | 918010709 | 0 | 0 | 918010709 | Materializada | 100% | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-26
Usme | 29570 | PRIMER FESTIVAL LOCAL DE MUSICA Y EMPRENDIMIENTO POPULAR | 1301 | 2024 | No. 740 DE 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 22769364502 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | (SCRD ) (IDARTES) (MAS CULTURA LOCAL) | 2024-11-25 | 11 MESES Y 6 DIAS | 918010709 | 0 | 0 | 918010709 | Materializada | 100% | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-26
Usme | 29662 | Ferias socioculturales | Umbral | 2024 | CIA-771-2025 (151051) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL BUEN USO, GOCE Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO PROMOVIENDO LOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA VENTA INFORMAL, LA FORMALIZACIÓN PROGRESIVA Y LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS VENDEDORES INFORMALES DE LA LOCALIDAD DE USME. | 1795809000 | Contratación directa con ofertas | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350742&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL- IPES | POR DEFINIR | 10 MESES | 1795809000 | 0 | 0 | 1795809000 | Contratada | 0% | 0% | N/A | No se ha Girado
Usme | 29792 | el reciclaje sin reciclador es basura | 1115 | 2024 | FDLU-PS-1231-2024 (120808) | PRESTAR SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y CAPACI TACIÓN EN HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLES, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE. IMPLE MENTAR PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERA CIÓN AMBIENTAL MEDIANTE EL USO DE JARDINE RÍA VERTICAL Y HORIZONTAL, ASÍ COMO LA SIEM BRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES EN LA LOCALI DAD DE USME. | 1070285672 | Licitación pública | 2821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7088499&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SAS | 2025-02-03 | 8 MESES | 1070285672 | 0 | 3 MESES | 1070285672 | En Ejecución | 70% | 4.72% | 2026-01-30 | 2025-08-26
Usme | 29860 | Usme Deportivo Incluyente | 1163 | 2024 | FDLU-SUM-1226-2024 (121505) | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1169547610 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 3 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 91.43% | 2025-07-31 | 2025-11-21
Usme | 29894 | Juegos Tradicionales Adulto Mayor | 1478 | 2024 | FDLU-PS-1238-2024(120807) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN EN LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE USME | 2527342125 | Licitación publica | " 2562 - USME PRODUCTIVA Y EMPRENDEDORA y 2570 - USME POTENCIALIZA SU TEJIDO EMPRESARIAL RURAL Y URBANO" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7091323&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT DEPORTES USME 2024 | 2025-01-24 | 8 MESES | 2527342125 | 0 | 6 MESES | 2527342125 | En Ejecución | 80% | 62.8% | 2025-12-16 | 2025-12-22
Usme | 29942 | Constructoras de Paz | 264 | 2024 | FDLU-PS- 1248-2024 (121693 | CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE PROPENDAN EL ACCESO A LAS ESTRATEGIAS DE JUSTICIA INTEGRAL Y FORTALECECIMIENTO INTEGRAL DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE USME. | 350864000 | PRESTACION DE SERVICIOS | No. Proyecto: 2514 "Usme Vive Activa Recreación y Deporte para la Vida" - No. 2493 “Usme Territorio Patrimonial yCultural” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7182447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSORCIO AOC-PROSEDER 2024 | 2025-02-05 | 6 MESES | 350864000 | 0 | 2 MESES | 350864000 | Materializada | 100% | 89% | 2025-09-11 | 2025-11-25
Usme | 30869 | CAPACITANDO ARTISTICA Y CULTURALMENTE PARA NUESTRO | 383 | 2024 | No. 740 DE 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 22769364502 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | " 2418 - Espacios Públicos Accesibles y Seguros en Usme | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | (SCRD ) (IDARTES) (MAS CULTURA LOCAL) | 2024-11-25 | 11 MESES Y 6 DIAS | 918010709 | 0 | 0 | 918010709 | Materializada | 100% | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-22
2413 – Usme referente de Justicia Local y Convivencia Restaurativa"
Usme | 32842 | diplomado en participación ciudadana. | 652 | 2024 | "FDLU-CV-1239-2024(121695) " | """CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMEN-TOS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMU-NAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE US-ME."" " | 1279064674 | Selección abreviada inversa subasta | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7165092&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CI WARRIORS COMPANY S.A.S | 2025-02-17 | 6 MESES | 1279064674 | 0 | 4 MESES | 1279064674 | En Ejecución | 50% | 99.97% | 2025-10-02 | 2026-01-09
Usme | 33514 | el deporte como proyecto de vida. | 617 | 2024 | "FDLU-CD-424-2025(130116 FDLU-CD-439-2025 (130116) FDLU-CD-425-2025(130116) FDLU-CD-404-2025 (13011 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS A LA FORMACIÓN DEPORTIVA, CULTURA FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 297000000 | PRESTACION DE SERVICIOS | " No. 2843 “Usme | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5950453&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | HEYDER JESUS LINERO HERNANDEZ | 2024-04-11 | 3 MESES Y 15 DIAS | 13300000 | 5700000 | 1 MES Y 15 DIAS | 19000000 | Materializada | 100% | 91% | 2025-12-09 | 2025-12-09
[9 empty] | Garante de Memoria, Paz y Reconciliación" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5956284&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | VIVIANA CAROLINA RODRIGUEZ BARRERA |  |  | 9100000 |  |  | 9100000
[10 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5956348&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CARLOS ANTONIO VIDAL ANGULO |  |  | 18550000 |  |  | 18550000
[10 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5956458&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ANDERSSON LEANDRO GUTIERREZ CORDERO |  |  | 2600000 |  |  | 2600000
Usme | 33990 | Escuela artística Somos Usmeños | 614 | 2024 | No. 740 DE 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 41485714 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1718 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | (SCRD ) (IDARTES) (MAS CULTURA LOCAL) | 2024-11-25 | 11 MESES Y 6 DIAS | 918010709 | 0 | 0 | 18550000 | Materializada | 100% | 62% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 35120 | Campeonato intercolegiado Usmeño | 725 | 2024 | FDLU-PS-1238-2024(120807) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN EN LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE USME | 2527342125 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2531 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7091323&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT DEPORTES USME 2024 | 2025-01-24 | 8 MESES | 2527342125 | 0 | 6 MESES | 2600000 | Materializada | 100% | 60% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 35371 | Exposición Cultural de Artes Usmeñas | 672 | 2024 | No. 740 DE 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 22769364502 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1718 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | (SCRD ) (IDARTES) (MAS CULTURA LOCAL) | 2024-11-25 | 11 MESES Y 6 DIAS | 918010709 | 0 | 0 | 918010709 | Materializada | 100% | 62% | 2025-12-05 | 2025-12-05
Usme | 35596 | Unidad por la justicia y la seguridad de Usme | 261 | 2024 | FDLU-PS- 1248-2024 (121693 | CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE PROPENDAN EL ACCESO A LAS ESTRATEGIAS DE JUSTICIA INTEGRAL Y FORTALECECI | 350864000 | PRESTACION DE SERVICIOS | " 2562 - USME PRODUCTIVA Y EMPRENDEDORA y 2570 - USME POTENCIALIZA SU TEJIDO EMPRESARIAL RURAL Y URBANO" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7182447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSORCIO AOC-PROSEDER 2024 | 2025-02-05 | 6 MESES | 350864000 | 0 | 2 MESES | 350864000 | Materializada | 100% | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-22
Usme | 36141 | Escuela de billar | 419 | 2024 | "FDLU-CD-424-2025(130116 FDLU-CD-439-2025 (130116) FDLU-CD-425-2025(130116) FDLU-CD-404-2024 (13011 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS A LA FORMACIÓN DEPORTIVA, CULTURA FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 297000000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5950453&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | HEYDER JESUS LINERO HERNANDEZ | 2024-04-11 | 3 MESES Y 15 DIAS | 13300000 | 5700000 | 1 MES Y 15 DIAS | 19000000 | En Ejecución | 80% | 62.8% | 2025-12-16 | 2025-12-22
[10 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5956284&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | VIVIANA CAROLINA RODRIGUEZ BARRERA |  |  | 9100000 |  |  | 9100000
[10 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5956348&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CARLOS ANTONIO VIDAL ANGULO |  |  | 18550000 |  |  | 18550000
[10 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5956458&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ANDERSSON LEANDRO GUTIERREZ CORDERO |  |  | 2600000 |  |  | 2600000
Usme | 36261 | torneo de billar | 636 | 2024 | FDLU-PS-1238-2024(120807) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN EN LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE USME | 2527342125 | Licitación pública | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7091323&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT DEPORTES USME 2024 | 2025-01-24 | 8 MESES | 2527342125 | 0 | 6 MESES | 2527342125 | En Ejecución | 80% | 100% |  | 2025-05-22
Usme | 36793 | Lab.Rur Por un futuro más sano para los animales de la ruralidad | Concertada | 2024 | CPS-1225-2024 (121510) | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS QUE FOMENTEN LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN EN URGENCIAS VETERINARIAS ASÍ COMO LAS ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE USME | 915855152 | Selección abreviada inversa subasta | " No. 2843 “Usme Garante de Memoria, Paz y Reconciliación" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7142822&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL USME | 2025-01-22 | 9 MESES | 915855152 | 0 | 0 | 915855152 | Materializada | 100% | 89% | 2025-09-11 | 2025-11-25
Usme | 36796 | Lab.Civ Usme animalista | 2522 | 2024 | CPS-1225-2024 (121510) | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS QUE FOMENTEN LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN EN URGENCIAS VETERINARIAS ASÍ COMO LAS ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE USME | 915855152 | Selección abreviada inversa subasta | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7142822&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL USME | 2025-01-22 | 9 MESES | 915855152 | 0 | 0 | 915855152 | Materializada | 100% | 91% | 2025-12-09 | 2025-12-09
Usme | 36804 | Lab.Jov Usme joven por el deporte. | Concertada | 2024 | FDLU-SUM-1226-2024 (121505) | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1169547610 | Selección abreviada inversa subasta | 2821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 3 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 62% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 36807 | Lab.Rur. Sin armas y sin violencia, el deporte hace la diferencia. | Concertada | 2024 | FDLU-SUM-1226-2024 (121505) | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1169547610 | Selección abreviada inversa subasta | 2821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 3 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 60% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 36811 | Lab.Civ.Semillero: raíces de saberes para las mujeres del territorio. | 179 | 2024 | CIA-1237-2024 (124119) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CUIDADO, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, HABILIDADES Y EMPRENDIMIENTOS DE LAS MUJERES, ENTREGA DE LICENCIAS E IMPLEMENTACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 1795 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER USMEÑA Y 1818 USME LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 1771202453 | conrato interadministrativo | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7244842&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-01-27 | 7 MESES | 1771202453 | 0 | 8 MESES Y 5 DIAS | 1771202453 | En Ejecución | 80% | 62% | 2025-12-05 | 2025-12-05
Usme | 36816 | Lab.Jov Arte juvenil desde Usme para Bogotá | Concertada | 2024 | No. 740 DE 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 41485714 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | (SCRD ) (IDARTES) (MAS CULTURA LOCAL) | 2024-11-25 | 11 MESES Y 6 DIAS | 918010709 | 0 | 0 | 918010709 | Materializada | 100% | 62.8% | 2026-12-16 | 2025-12-22
Usme | 36822 | Lab.Rur Herencia de saberes, tradiciones y culturas usmeñas. | Concertada | 2024 | No. 740 DE 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 41000000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2821 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | (SCRD ) (IDARTES) (MAS CULTURA LOCAL) | 2024-11-25 | 11 MESES Y 6 DIAS | 918010709 | 0 | 0 | 918010709 | Materializada | 100% | 99.88% | 2026-12-16 | 2025-12-23
Usme | 36827 | Lab.Civ Fortaleciendo con amor en pro de las víctimas | 98 | 2024 | "CIA-1254-2024 (126119) " | " AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS Y DE ENTREGA DE APOYOS TECNÓLOGICOS QUE FORTALECEN LA REVITALIZACIÓN DE MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 1732, DE IGUAL FORMA, DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE APORTEN A LA RECONCILIACIÓN, REPARACIÓN, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS, CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL MARCO DEL PROYECTO 1817" | 4210794878 | Contratación directa | " Proyecto 2413: Usme Referente de Justicia Local y Convivencia Restaurativa" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7261353&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS | 2025-03-25 | 9 MESES | 4210794878 | 0 | 7 MESES Y 7 DIAS | 4210794878 | En Ejecución | 70% | 99.88% | 2026-12-16 | 2025-12-23
Usme | 36830 | Lab.Rur. Tejiendo la memoria de la ruraidad. | Concertada | 2024 | CIA-1254-2024 (126119) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS Y DE ENTREGA DE APOYOS TECNÓLOGICOS QUE FORTALECEN LA REVITALIZACIÓN DE MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 1732, DE IGUAL FORMA, DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE APORTEN A LA RECONCILIACIÓN, REPARACIÓN, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS, CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA LOCALIDAD DE USME EN EL MARCO DEL PROYECTO 1817 | 4210794878 | Contratación directa con ofertas | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7261353&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS | 2025-03-25 | 9 MESES | 4210794878 | 0 | 7 MESES Y 7 DIAS | 4210794878 | En Ejecución | 70% | 91.43% | 2026-07-31 | 2025-11-21
Usme | 36833 | Lab.Jov Olimpiadas familiares usmeñas sin brechas. | Concertada | 2024 | FDLU-PS-1238-2024(120807) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN EN LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE USME | 2527342125 | Licitación pública | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7091323&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT DEPORTES USME 2024 | 2025-01-24 | 8 MESES | 2527342125 | 0 | 6 MESES | 2527342125 | En Ejecución | 85% | 91.43% | 2026-07-31 | 2025-11-21
Usme | 36834 | Lab.Rur En la ruralidad nos integramos y nos recreamos. | Concertada | 2024 | FDLU-PS-1238-2024(120807) | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7091323#ContractNoticeSummary | 2527342125 | Licitación pública | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7091323&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT DEPORTES USME 2024 | 2025-01-24 | 8 MESES | 2527342125 | 0 | 6 MESES | 2527342125 | Materializada | 100% | 60% | 2025-06-27 | 2025-08-26
Usme | 36837 | Lab.Jov Escuela multidisciplinar local de deporte juvenil. | Concertada | 2024 | "FDLU-CD-424-2025(130116 FDLU-CD-439-2025 (130116) FDLU-CD-425-2025(130116) FDLU-CD-404-2025 (13011 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS A LA FORMACIÓN DEPORTIVA, CULTURA FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 297000000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5950453&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | HEYDER JESUS LINERO HERNANDEZ | 2024-04-11 | 3 MESES Y 15 DIAS | 13300000 | 5700000 | 1 MES Y 15 DIAS | 19000000 | Materializada | 100% | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-22
Usme | 36838 | Lab.Rur Escuelas recreodeportivas de la ruralidad usmeña. | Concertada | 2024 | "FDLU-CD-424-2025(130116 FDLU-CD-439-2025 (130116) FDLU-CD-425-2025(130116) FDLU-CD-404-2025 (13011 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS A LA FORMACIÓN DEPORTIVA, CULTURA FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 297000000 | PRESTACION DE SERVICIOS | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5950453&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | HEYDER JESUS LINERO HERNANDEZ | 2024-04-11 | 3 MESES Y 15 DIAS | 13300000 | 5700000 | 1 MES Y 15 DIAS | 19000000 | Materializada | 100% | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-22
Usme | 36839 | Lab.Civ Gestión, fortalecimiento y base cultural | 645 | 2024 | No. 740 DE 2024 | " Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá" | 46073360 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2821 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | (SCRD ) (IDARTES) (MAS CULTURA LOCAL) | 2024-11-25 | 11 MESES Y 6 DIAS | 918010709 | 0 | 0 | 918010709 | Materializada | 100% | 0% | N/A | No se ha Girado
Usme | 36840 | Lab.Civ. Rueda la cultura Usmeña | 224 | 2024 | No. 740 DE 2024 | " Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá" | 46073360 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | (SCRD ) (IDARTES) (MAS CULTURA LOCAL) | 2024-11-25 | 11 MESES Y 6 DIAS | 918010709 | 0 | 0 | 918010709 | Materializada | 100% | 0% | N/A | No se ha Girado
Usme | 36842 | Lab.Jov Joven que aprende, emprende y construye | Concertada | 2024 | No. 740 DE 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 46073364 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2821 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | (SCRD ) (IDARTES) (MAS CULTURA LOCAL) | 2024-11-25 | 11 MESES Y 6 DIAS | 918010709 | 0 | 0 | 918010709 | Materializada | 100% | 62.8% | 2026-12-16 | 2025-12-22
Usme | 36843 | Lab.Civ Escuela de valores para las familias usmeñas | 189 | 2024 | 1241-2024 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD, FOMENTO DEL BUEN TRATO Y MITIGACIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS EN LA LOCALIDAD DE USME | 3874919036 | Contratación directa (con ofertas) | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7248478&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | 2025-01-22 | 8 MESES | 3874919036 | 0 | 7 MESES | 3874919036 | En Ejecución | 85% | 62.8% | 2026-12-16 | 2025-12-22
Usme | 36846 | Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Aguas Manantial el Corinto | Concertada | 2024 | "FDLU-CV-1239-2024(121695) " | """CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMEN-TOS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMU-NAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE US-ME."" " | 1279064674 | Selección abreviada inversa subasta | " Proyecto 2413: Usme Referente de Justicia Local y Convivencia Restaurativa" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7165092&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CI WARRIORS COMPANY S.A.S | 2025-02-17 | 6 MESES | 1279064674 | 0 | 4 MESES | 1279064674 | Materializada | 100% | 91% | 2025-12-09 | 2025-12-09
Usme | 36848 | Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Aguas Claras El Olarte | Concertada | 2024 | "FDLU-CV-1239-2024(121695) " | """CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMEN-TOS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMU-NAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE US-ME."" " | 1279064674 | Selección abreviada inversa subasta | No. Proyecto: 2514 "Usme Vive Activa Recreación y Deporte para la Vida" - No. 2493 “Usme Territorio Patrimonial y cultural | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7165092&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CI WARRIORS COMPANY S.A.S | 2025-02-17 | 6 MESES | 1279064674 | 0 | 4 MESES | 1279064674 | Materializada | 100% | 62% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 36849 | Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Arrayanes | Concertada | 2024 | "FDLU-CV-1239-2024(121695) " | """CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMEN-TOS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMU-NAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE US-ME."" " | 1279064674 | Selección abreviada inversa subasta | " Proyecto 2413: Usme Referente de Justicia Local y Convivencia Restaurativa" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7165092&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CI WARRIORS COMPANY S.A.S | 2025-02-17 | 6 MESES | 1279064674 | 0 | 4 MESES | 1279064674 | Materializada | 100% | 60% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 36850 | Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Aso Cristalinas El Curubital | Concertada | 2024 | "FDLU-CV-1239-2024(121695) " | """CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMEN-TOS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMU-NAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE US-ME."" " | 1279064674 | Selección abreviada inversa subasta | 2821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7165092&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CI WARRIORS COMPANY S.A.S | 2025-02-17 | 6 MESES | 1279064674 | 0 | 4 MESES | 1279064674 | Materializada | 100% | 62% | 2025-12-05 | 2025-12-05
Usme | 36851 | Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Acuamar Las Margaritas | Concertada | 2024 | "FDLU-CV-1239-2024(121695) " | """CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMEN-TOS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMU-NAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE US-ME."" " | 1279064674 | Selección abreviada inversa subasta | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7165092&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CI WARRIORS COMPANY S.A.S | 2025-02-17 | 6 MESES | 1279064674 | 0 | 4 MESES | 1279064674 | Materializada | 100% | 91% | 2025-12-09 | 2025-12-09
Usme | 36852 | Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Aso Cristalinas Los Soches | Concertada | 2024 | "FDLU-CV-1239-2024(121695) " | """CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMEN-TOS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMU-NAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE US-ME."" " | 1279064674 | Selección abreviada inversa subasta | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7165092&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CI WARRIORS COMPANY S.A.S | 2025-02-17 | 6 MESES | 1279064674 | 0 | 4 MESES | 1279064674 | Materializada | 100% | 62% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 36853 | Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Asoagualinda Chiguaza ESP | Concertada | 2024 | "FDLU-CV-1239-2024(121695) " | """CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMEN-TOS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMU-NAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE US-ME."" " | 1279064674 | Selección abreviada inversa subasta | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7165092&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CI WARRIORS COMPANY S.A.S | 2025-02-17 | 6 MESES | 1279064674 | 0 | 4 MESES | 1279064674 | Materializada | 100% | 60% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 36854 | Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Aguas Doradas Uval-Requilina | Concertada | 2024 | "FDLU-CV-1239-2024(121695) " | """CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMEN-TOS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMU-NAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE US-ME."" " | 1279064674 | Selección abreviada inversa subasta | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7165092&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CI WARRIORS COMPANY S.A.S | 2025-02-17 | 6 MESES | 1279064674 | 0 | 4 MESES | 1279064674 | Materializada | 100% | 62% | 2025-12-05 | 2025-12-05
Usme | 36855 | Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Asopicos de Bocagrande | Concertada | 2024 | "FDLU-CV-1239-2024(121695) " | """CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMEN-TOS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMU-NAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE US-ME."" " | 1279064674 | Selección abreviada inversa subasta | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7165092&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CI WARRIORS COMPANY S.A.S | 2025-02-17 | 6 MESES | 1279064674 | 0 | 4 MESES | 1279064674 | Materializada | 100% | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-22
Usme | 36856 | Lab.Rur Escuela de campo para la conservación rural. | Concertada | 2024 | FDLU-PS-1231-2024 (120808) | PRESTAR SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y CAPACI TACIÓN EN HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLES, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE. IMPLE MENTAR PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERA CIÓN AMBIENTAL MEDIANTE EL USO DE JARDINE RÍA VERTICAL Y HORIZONTAL, ASÍ COMO LA SIEM BRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES EN LA LOCALI DAD DE USME. | 1070285672 | Licitación pública | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7088499&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SAS | 2025-02-03 | 8 MESES | 1070285672 | 0 | 3 MESES | 1070285672 | En Ejecución | 80% | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-22
Usme | 36857 | Lab.Jov Semana de la juventud de Usme el arte Lo-Cura | Concertada | 2024 | No. 740 DE 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 50285714 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | (SCRD ) (IDARTES) (MAS CULTURA LOCAL) | 2024-11-25 | 11 MESES Y 6 DIAS | 918010709 | 0 | 0 | 918010709 | Materializada | 100% | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-22
Usme | 36860 | Lab.Rur Celebración del día del campesinado usmeño. | Concertada | 2024 | No. 740 DE 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 54142854 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2821 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | (SCRD ) (IDARTES) (MAS CULTURA LOCAL) | 2024-11-25 | 11 MESES Y 6 DIAS | 918010709 | 0 | 0 | 918010709 | Materializada | 100% | 9.58% | 2025-12-26 | 2026-01-09
Usme | 36861 | Lab.Civ. Las cuidadoras conducen y facturan. | 1348 | 2024 | CIA-1237-2024 (124119) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CUIDADO, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, HABILIDADES Y EMPRENDIMIENTOS DE LAS MUJERES, ENTREGA DE LICENCIAS E IMPLEMENTACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 1795 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER USMEÑA Y 1818 USME LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 1771202453 | conrato interadministrativo | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7244842&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-01-27 | 7 MESES | 1771202453 | 0 | 8 MESES Y 5 DIAS | 1771202453 | En Ejecución | 80% | 99.97% | 2026-01-02 | 2026-01-09
Usme | 36863 | Lab.Rur Cuidando campesinas cuidadoras | Concertada | 2024 | CIA-1237-2024 (124119) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CUIDADO, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, HABILIDADES Y EMPRENDIMIENTOS DE LAS MUJERES, ENTREGA DE LICENCIAS E IMPLEMENTACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 1795 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER USMEÑA Y 1818 USME LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 1771202453 | conrato interadministrativo | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7244842&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-01-27 | 7 MESES | 1771202453 | 0 | 8 MESES Y 5 DIAS | 1771202453 | En Ejecución | 80% | 99.97% | 2026-01-02 | 2026-01-09
Usme | 36867 | Lab.Civ ¡Ni una menos! Prevención de violencias contra las mujeres, alerta naranja. | 551 | 2024 | CIA-1237-2024 (124119) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CUIDADO, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, HABILIDADES Y EMPRENDIMIENTOS DE LAS MUJERES, ENTREGA DE LICENCIAS E IMPLEMENTACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 1795 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER USMEÑA Y 1818 USME LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 1771202453 | conrato interadministrativo | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7244842&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-01-27 | 7 MESES | 1771202453 | 0 | 8 MESES Y 5 DIAS | 1771202453 | En Ejecución | 80% | 99.97% | 2026-01-02 | 2026-01-09
Usme | 36868 | Lab.DIF Protegiendo vidas desde la ruralidad | Concertada | 2024 | CIA-1237-2024 (124119) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CUIDADO, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, HABILIDADES Y EMPRENDIMIENTOS DE LAS MUJERES, ENTREGA DE LICENCIAS E IMPLEMENTACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 1795 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER USMEÑA Y 1818 USME LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 1771202453 | conrato interadministrativo | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7244842&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-01-27 | 7 MESES | 1771202453 | 0 | 8 MESES Y 5 DIAS | 1771202453 | En Ejecución | 80% | 99.97% | 2026-01-02 | 2026-01-09
Usme | 36873 | Lab.Civ. Festival Intercolegiado cultural y deportivo por una sana convivencia | 616 | 2024 | CPS-1246-2024 (121543) | CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE PROPENDAN EL CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, ASI COMO LA RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS INSTITUCIONES DISTRITALES PARA LA LOCALIDAD DE USME | 231429000 | Selección abreviada menor cuantía | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7159490&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL | 2025-02-14 | 4 MESES | 231429000 | 0 | 2 MESES | 231429000 | Materializada | 100% | 99.97% | 2026-01-02 | 2026-01-09
Usme | 37456 | Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal El Destino | Concertada | 2024 | "FDLU-CV-1239-2024(121695) " | """CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMEN-TOS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMU-NAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE US-ME."" " | 1279064674 | Compraventa | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7165092&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CI WARRIORS COMPANY S.A.S | 2025-02-17 | 6 MESES | 1279064674 | 0 | 4 MESES | 1279064674 | Materializada | 100% | 99.97% | 2026-01-02 | 2026-01-09
Usme | 37521 | COPA POR LA PAZ Y LA INTEGRACION | 1138 | 2025 | FDLU-LP-033-2025 | PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES, ASÍ COMO, PARA BENEFICIAR LOS DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD DE USME. | 5860450595 | Licitación Pública | " Proyecto 2413: Usme Referente de Justicia Local y Convivencia Restaurativa" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259605&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 2026-02-26 | 12 MESES | 5860450595 | 0 | 0 | 5860450595 | Contratada | 0% | 99.97% | 2026-01-02 | 2026-01-09
Usme | 37564 | Apoyo a la escuela deportiva El Tesoro FC | 1200 | 2024 | FDLU-SASI-025-2024 (121505) | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1169547610 | SELECCION ABREVIDADA SUBASTA INVERSA | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 3 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 99.97% | 2026-01-02 | 2026-01-09
Usme | 37606 | PATINAR ES LA META | 405 | 2025 | CONSTRUIRE SAS | SUMINISTRAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS PARA DOTAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES Y LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE USME | 1444920562 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645074&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSTRUIRE SAS | 2023-03-01 | 6 MESES | 1444920562 | 0 | 6 MESES | 1444920562 | Materializada | 100% | 99.97% | 2026-01-02 | 2026-01-09
Usme | 37674 | Conectando con el Futuro | 337 | 2025 | FDLU-CIA-616-2025 (143014) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USME Y ASI POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. | 3187567000 | Licitación Pública | No. Proyecto: 2514 "Usme Vive Activa Recreación y Deporte para la Vida" - No. 2493 “Usme Territorio Patrimonial y Cultural” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8820644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-09-29 | 6 MESES | 3187567000 | 0 | 0 | 3187567000 | En ejecución | 35% | 4.72% | 2026-01-31 | 2025-08-26
Usme | 37735 | FORMACIÓN DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1008 | 2025 | 1226-2024 | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |  | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 3 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-22
Usme | 37743 | FESTIVAL MOVILICEMONOS Y ACTIVEMONOS POR LAS DISCAPACIDADES | 1625 | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | 1718 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-22
Usme | 37770 | DISCAPACIDAD FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL | 900 | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 60% | 2025-06-27 | 2025-08-26
Usme | 37889 | Comunales capacitados y empoderados. | 369 | 2025 | Sin contratar | Sin contratar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60% | 2025-06-27 | 2025-08-26
Usme | 37904 | Ternuritas de amor con dotación | 398 | 2025 | FDLU-CIA-616-2025 (143014) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USME Y ASI POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. | 3187567000 | Licitación Pública | " 2429: –“Usme Fortalece la Salud y el Bien - Estar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8820644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-09-29 | 6 MESES | 3187567000 | 0 | 0 | 3187567000 | En ejecución | 35% | 60% | 2025-06-27 | 2025-08-26
Usme | 38419 | Red de Obras Sociales M180 | 436 | 2025 | FDLU-CIA-616-2025 (143014) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USME Y ASI POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. | 3187567000 | Licitación Pública | """ Proyecto 2413: Usme | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8820644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-09-29 | 6 MESES | 3187567000 | 0 | 0 | 3187567000 | En ejecución | 35% | 60% | 2025-06-27 | 2025-08-26
Usme | 38433 | Academia de Ingles Productiva M180 | 513 | 2025 | CPS-774-2025(148230), | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HA- BILIDADES EMPRESARIALES, FORMALES E INFOR- MALES DE LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMI- COS DE LA LOCALIDAD DE USME. | 4450000000 | Licitación Pública | 1718 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9276151&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | POR DEFINIR | 9 MESES | 4450000000 | 0 | 0 | 4450000000 | Contratada | 0% | 55.73% | 2025-07-24 | 2025-11-25
Usme | 38779 | COPA USME | 1451 | 2025 | 797-2025(148225) | PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES, ASÍ COMO, PARA BENEFICIAR LOS DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD DE USME. | 5860450595 | Licitación Pública | " 2531 - “Usme | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259605&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 2026-02-26 | 12 MESES | 5860450595 | 0 | 0 | 5860450595 | Contratada | 0% | 99.97% | 2026-01-02 | 2026-01-09
Usme | 38989 | Construcción sendero o puente peatonal | 913 | 2025 | FDLU-CIA-771-2025 (151051) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL BUEN USO, GOCE Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO PROMOVIENDO LOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA VENTA INFORMAL, LA FORMALIZACIÓN PROGRESIVA Y LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS VENDEDORES INFORMALES DE LA LOCALIDAD DE USME. | 1795809000 | Convenio Interadministrativo | """ Proyecto 2413: Usme | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350742&isFromPublicArea=True&isModal=False | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL- IPES | POR DEFINIR | 10 MESES | 1795809000 | 0 | 0 | 1795809000 | Contratada | 0% | 0.77% | 2025-10-17 | 2025-10-17
Usme | 39012 | LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SE CONSTRUYE EN COMUNIDAD. | 264 | 2025 | Sin contratar | Sin contratar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 91.43% | 2025-11-21 | 2025-11-21
Usme | 39040 | ESCUELA DE MÚSICA Y SABERES ANCESTRALES DXI’J PHA’DE | Umbral | 2025 | CPS-792-2025(140449) | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA MEMORIA Y LA REPARACIÓN, COMBINADAS CON PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO, PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN LA LOCALI-DAD DE USM. | 802774491 | Licitación Pública | Proyecto 2821 - Usme Participa - Construyendo Democracia Local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9289020&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT MERANI (USME Paz) | POR DEFINIR | 5 MESES | 802774491 | 0 | 0 | 802774491 | Contratada | 0% | 100% |  | 2024-06-24
Usme | 39070 | Actividad física para la adultez y la persona mayor | 743 | 2025 | FDLU-SUM-1226-2024 (121505) | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1169547610 | SELECCION ABREVIDADA SUBASTA INVERSA | " No. 2843 “Usme | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 6 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 30% | 2025-07-31 | 2025-12-22
Usme | 39128 | peluditos con bienestar | 1324 | 2025 | CPS-757-2025 (141589) | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN Y ATENCIÓN A URGENCIAS VETERINARIAS DEL PROYECTO 2531: USME 100% ANIMALISTA. | 937068000 | Licitación Pública | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8829193&isFromPublicArea=True&isModal=False | IMPECOS | 2026-02-09 | 6 MESES | 937068000 | 0 | 0 | 937068000 | Contratada | 0% | 91.43% | 2025-11-21 | 2025-11-21
Usme | 39209 | DOTAR AL DANUBIO ES PROMOVER LA PAZ | 721 | 2025 | FDLU-SUM-1226-2024 (121505) | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1169547610 | SELECCION ABREVIDADA SUBASTA INVERSA | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 6 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 100% | 31/07/225 | 2025-09-17
Usme | 39215 | Impulso local | 914 | 2025 | FLDU-LP-037-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HA- BILIDADES EMPRESARIALES, FORMALES E INFOR- MALES DE LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMI- COS DE LA LOCALIDAD DE USME. | 4450000000 | Licitación Pública | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9276151&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | POR DEFINIR | 9 MESES | 4450000000 | 0 | 0 | 4450000000 | Contratada | 0% | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17
Usme | 39229 | FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES | 772 | 2025 | FDLU-CIA-616-2025 (143014) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USME Y ASI POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. | 3187567000 | Licitación Pública | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8820644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-09-29 | 6 MESES | 3187567000 | 0 | 0 | 3187567000 | En ejecución | 35% |  | N/A | N/A
Usme | 39290 | Carnaval del Folclor y la memoría | 1324 | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 30% | 2026-03-10 | 2025-12-22
Usme | 39323 | Paz con seguridad | 1051 | 2025 | FDLU-LP-016-2025 (141598) | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA MEMORIA Y LA REPARACIÓN, COMBINADAS CON PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO, PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN LA LOCALI-DAD DE USM. | 802774491 | Licitación Pública | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9289020&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT MERANI (USME Paz) | POR DEFINIR | 5 MESES | 802774491 | 0 | 0 | 802774491 | Contratada | 0% | 30% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 39353 | PRIMEROS AUXILIOS EN LA FORMACION DEPORTIVA Y LA ACTIVIDAD FISICA EN CLUBES,ESCUELAS,ORGANIZACIONE | 365 | 2025 | Sin contratar | Sin contratar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.01% | 2025-10-23 | 2025-10-23
Usme | 39406 | CREANDO FUTURO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 870 | 2025 | FDLU-CIA-616-2025 (143014) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USME Y ASI POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. | 3187567000 | Licitación Pública | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8820644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-09-29 | 6 MESES | 3187567000 | 0 | 0 | 3187567000 | En ejecución | 35% | 0.77% | N/A | N/A
Usme | 39449 | Construyendo sueños | 994 | 2025 | FDLU-CIA-616-2025 (143014) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USME Y ASI POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. | 3187567000 | Licitación Pública | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8820644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-09-29 | 6 MESES | 3187567000 | 0 | 0 | 3187567000 | En ejecución | 35% | 0% | N/A | #N/A
Usme | 39463 | Leer y crear para transformArte | 1174 | 2025 | Sin contratar | Sin contratar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
Usme | 39476 | Sana convivencia en el oasis | 358 | 2025 | Sin contratar | Sin contratar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | No se ha Girado
Usme | 39506 | Refuerzo de tareas niños en acción | 196 | 2025 | FDLU-CIA-616-2025 (143014) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USME Y ASI POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. | 3187567000 | Licitación Pública | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8820644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-09-29 | 6 MESES | 3187567000 | 0 | 0 | 3187567000 | En ejecución | 35% | 91.43% | N/A | N/A
Usme | 39552 | Semillero de convivencia - Niños y Niñas por la Paz | Umbral | 2025 | FDLU-LP-038-2025 | PRESTANDO SERVICIOS QUE FACILITAN EL ACCESO A LAS ESTRATEGIAS DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA, LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO POLICIAL NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USME. | 1611454047 | Licitación Pública | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259317&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ESTRATEGIAS DE PAZ | POR DEFINIR | 6 MESES | 1611454047 | 0 | 0 | 1611454047 | Contratada | 0% | 0% | N/A | #N/A
Usme | 40669 | Cocinando desde el pacifico | 473 | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 91.43% | 2026-03-10 | 2025-11-21
Usme | 40801 | Danza para la vida. | 533 | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 1.01% | 2026-03-10 | 2025-10-23
Usme | 41083 | Creando cultura de la red de Comunicación Urbano Rural de Usme. | 557 | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 30% | 2026-03-10 | 2025-12-22
Usme | 41203 | Comunicación y educación para reverdecer a Usme. | 429 | 2025 | FDLU-LP-036-2025 (146942) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, AL FORTALECIMIENTO DE HUERTAS UR-BANAS Y RURALES, RECICLAJE Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, PROMOVIENDO LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA GESTION DEL RIESGO Y LA RESILIENCIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE USME. | 3832545956 | Licitación Pública | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259237&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AMBIENTAL USME 2025 | 2026-02-26 | 10 MESES | 3832545956 | 0 | 0 | 3832545956 | Contratada | 0% | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17
Usme | 41301 | SEGUNDO FESTIVAL LOCAL DE MUSICA Y EMPRENDIMIENTO POPULAR | 1954 | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 0% | 2026-03-10 | No se ha Girado
Usme | 41381 | USME, TEJIDO ANCESTRAL | 192 | 2025 | FDLU-CIA-616-2025 (143014) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USME Y ASI POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. | 3187567000 | Licitación Pública | 2821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8820644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-09-29 | 6 MESES | 3187567000 | 0 | 0 | 3187567000 | En ejecución | 35% | 30% | N/A | N/A
Usme | 41644 | Fortalecieminto de la Mujer a traves de Autocuidado, LEY 1257 DE 2008 | 192 | 2025 | FDLU-LP-042-2025 | REALIZAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, PROMOVER EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CAUTIVADORAS Y DESARROLLAR PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS FAMILIARES Y SEXUALES EN LA LOCALIDAD DE USME | 5413584595 | Licitación Pública | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-03-11 | 7 MESES | 5413584595 | 0 | 0 | 5413584595 | Contratada | 0% | 30% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 41837 | Usme ciudadana | 986 | 2025 | FDLU-CIA-616-2025 (143014) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USME Y ASI POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. | 3187567000 | Licitación Pública | 2821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8820644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-09-29 | 6 MESES | 3187567000 | 0 | 0 | 3187567000 | En ejecución | 35% | 30% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 42254 | Rescate y Promoción del Patrimonio Cultural Campesino | 936 | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% |  | N/A | N/A
Usme | 42397 | Convivencia segura en la propiedad horizontal de Usme | Umbral | 2025 | FDLU-LP-038-2025 | PRESTANDO SERVICIOS QUE FACILITAN EL ACCESO A LAS ESTRATEGIAS DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA, LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO POLICIAL NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USME. | 1611454047 | Licitación Pública | " Proyecto 2413: Usme Referente de Justicia Local y Convivencia Restaurativa" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259317&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ESTRATEGIAS DE PAZ | POR DEFINIR | 6 MESES | 1611454047 | 0 | 0 | 1611454047 | Contratada | 0% |  | N/A | N/A
Usme | 42529 | MICROFUTBOL POR LAZ E IDENTIDAD USMEÑA | 1910 | 2025 | FDLU-LP-033-2025 | PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES, ASÍ COMO, PARA BENEFICIAR LOS DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD DE USME. | 5860450595 | Licitación Pública | No. Proyecto: 2514 "Usme Vive Activa Recreación y Deporte para la Vida" - No. 2493 “Usme Territorio Patrimonial y cultural | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259605&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 2026-02-26 | 12 MESES | 5860450595 | 0 | 0 | 5860450595 | Contratada | 0% | 30% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 42635 | prevencion de violencias | Umbral | 2025 | FDLU-LP-038-2025 | PRESTANDO SERVICIOS QUE FACILITAN EL ACCESO A LAS ESTRATEGIAS DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA, LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO POLICIAL NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USME. | 1611454047 | Licitación Pública | " Proyecto 2413: Usme Referente de Justicia Local y Convivencia Restaurativa" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259317&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ESTRATEGIAS DE PAZ | POR DEFINIR | 6 MESES | 1611454047 | 0 | 0 | 1611454047 | Contratada | 0% | 2.05% | 2025-07-04 | 2025-07-04
Usme | 42696 | Fortaleciendo nuestro territorio | 233 | 2025 | FDLU-CIA-616-2025 (143014) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USME Y ASI POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. | 3187567000 | Licitación Pública | 2821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8820644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-09-29 | 6 MESES | 3187567000 | 0 | 0 | 3187567000 | En ejecución | 35% | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17
Usme | 43562 | DDifEtnico. Tonga: unidas por la libertad y la seguridad de las mujeres afro usmeñas | Concertada | 2025 | FDLU-LP-042-2025 | REALIZAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, PROMOVER EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CAUTIVADORAS Y DESARROLLAR PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS FAMILIARES Y SEXUALES EN LA LOCALIDAD DE USME | 5413584595 | Licitación Pública | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-03-11 | 7 MESES | 5413584595 | 0 | 0 | 5413584595 | Contratada | 0% | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17
Usme | 43564 | DDifEtnico. Círculos de la palabra: tejiendo los derechos de las mujeres indígenas. | Concertada | 2025 | FDLU-LP-042-2025 | REALIZAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, PROMOVER EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CAUTIVADORAS Y DESARROLLAR PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS FAMILIARES Y SEXUALES EN LA LOCALIDAD DE USME | 5413584595 | Licitación Pública | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-03-11 | 7 MESES | 5413584595 | 0 | 0 | 5413584595 | Contratada | 0% | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17
Usme | 43565 | DDifEtnico. Fortalecimiento de los deportes ancestrales. | Concertada | 2025 | 1226-2024 | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |  |  | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 3 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 0.64% | 2025-10-17 | 2025-10-17
Usme | 43567 | DDifEtnico. Reconstruyendo nuestra cultura ancestral | Concertada | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17
Usme | 43568 | DDifEtnico. La comunidad afro fortalece sus habilidades a través del deporte. | Concertada | 2025 | 1226-2024 | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |  |  | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 3 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 30% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 43569 | DDifEtnico. Trenzados y saberes de nuestras culturas. | Concertada | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 0.45% | 2025-10-21 | 2025-10-21
Usme | 43571 | DDifLGBTIQ. Festival LGBTIQ+ de Usme y sus Veredas. | Concertada | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 30% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 43572 | DDifLGBTIQ. La mesa local LGBTIQ+ de Usme y sus Veredas se fortalece. | Concertada | 2025 | FDLU-CIA-616-2025 (143014) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USME Y ASI POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. | 3187567000 | Licitación Pública | 2821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8820644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-09-29 | 6 MESES | 3187567000 | 0 | 0 | 3187567000 | En ejecución | 35% | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17
Usme | 43573 | DDifRur. Empoderando las mujeres rurales y campesinas | Concertada | 2025 | FDLU-LP-042-2025 | REALIZAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, PROMOVER EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CAUTIVADORAS Y DESARROLLAR PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS FAMILIARES Y SEXUALES EN LA LOCALIDAD DE USME | 5413584595 | Licitación Pública | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-03-11 | 7 MESES | 5413584595 | 0 | 0 | 5413584595 | Contratada | 0% | 2.05% | 2025-07-04 | 2025-07-04
Usme | 43574 | DDifRur. Por el fortalecimiento de las cuidadoras campesinas y rurales. | Concertada | 2025 | Sin contratar | Sin contratar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.77% | 2025-10-17 | 2025-10-17
Usme | 43576 | DDifRur. Por la no violencia y la vida de las mujeres campesinas y rurales | Concertada | 2025 | FDLU-LP-042-2025 | REALIZAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, PROMOVER EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CAUTIVADORAS Y DESARROLLAR PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS FAMILIARES Y SEXUALES EN LA LOCALIDAD DE USME | 5413584595 | Licitación Pública | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-03-11 | 7 MESES | 5413584595 | 0 | 0 | 5413584595 | Contratada | 0% | 2.05% | 2025-07-04 | 2025-07-04
Usme | 43577 | DDifJuv. Jóvenes al ritmo del deporte. | Concertada | 2025 | Sin contratar | Sin contratar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 43578 | DDifJuv. Red de jóvenes por el deporte de Usme. | Concertada | 2025 | 1226-2024 | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |  | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 3 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 0.45% | 2025-10-21 | 2025-10-21
Usme | 43587 | TLL. Conservacion de la estructura ecológica en CINTURÓN VERDE DE USME | 12 | 2025 | FDLU-LP-036-2025 (146942) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, AL FORTALECIMIENTO DE HUERTAS UR-BANAS Y RURALES, RECICLAJE Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, PROMOVIENDO LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA GESTION DEL RIESGO Y LA RESILIENCIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE USME. | 3832545956 | Licitación Pública | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259237&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AMBIENTAL USME 2025 | 2026-02-26 | 10 MESES | 3832545956 | 0 | 0 | 3832545956 | Contratada | 0% | 0.45% | 2025-10-21 | 2025-10-21
Usme | 43627 | DDifLGBTIQ. Hablando de memorias diversas. | Concertada | 2025 | FDLU-LP-038-2025 | PRESTANDO SERVICIOS QUE FACILITAN EL ACCESO A LAS ESTRATEGIAS DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA, LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO POLICIAL NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USME. | 1611454047 | Licitación Pública | " Proyecto 2413: Usme Referente de Justicia Local y Convivencia Restaurativa" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259317&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ESTRATEGIAS DE PAZ | POR DEFINIR | 6 MESES | 1611454047 | 0 | 0 | 1611454047 | Contratada | 0% | 91.43% | 2025-11-21 | 2025-11-21
Usme | 43637 | DDifLGBTIQ. Usme protege a sus familias diversas. | Concertada | 2025 | FDLU-LP-042-2025 | REALIZAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, PROMOVER EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CAUTIVADORAS Y DESARROLLAR PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS FAMILIARES Y SEXUALES EN LA LOCALIDAD DE USME | 5413584595 | Licitación Pública | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-03-11 | 7 MESES | 5413584595 | 0 | 0 | 5413584595 | Contratada | 0% | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17
Usme | 43643 | DDifMujer. Escuela popular de saberes, artes y oficios con énfasis en DDHH. | Concertada | 2025 | FDLU-LP-042-2025 | REALIZAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, PROMOVER EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CAUTIVADORAS Y DESARROLLAR PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS FAMILIARES Y SEXUALES EN LA LOCALIDAD DE USME | 5413584595 | Licitación Pública | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-03-11 | 7 MESES | 5413584595 | 0 | 0 | 5413584595 | Contratada | 0% | 91.43% | 2025-11-21 | 2025-11-21
Usme | 43652 | DDifRur. Siembra paz, siembra deporte en la ruralidad. | Concertada | 2025 | FDLU-LP-033-2025 | PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES, ASÍ COMO, PARA BENEFICIAR LOS DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD DE USME. | 5860450595 | Licitación Pública | No. Proyecto: 2514 "Usme Vive Activa Recreación y Deporte para la Vida" - No. 2493 “Usme Territorio Patrimonial y Cultural” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259605&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 2026-02-26 | 12 MESES | 5860450595 | 0 | 0 | 5860450595 | Contratada | 0% | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17
Usme | 43657 | DDifRur. Sembrando deporte en la ruralidad. | Concertada | 2025 | 1226-2024 | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |  | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. | #N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 3 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17
Usme | 43662 | DDifRur. Por una ruralidad saludable. | Concertada | 2025 | FDLU-SASI-025-2024 (121505) | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1169547610 | SELECCION ABREVIDADA SUBASTA INVERSA | 1718 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 3 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 30% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 43665 | DDifMujer. Es el tiempo de animar a las niñas a cumplir sus sueños y celebrar todos sus talentos | Concertada | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 0.45% | 2025-10-21 | 2025-10-21
Usme | 43667 | DDifMujer. Escuela abierta para el tejido social y la participación. | Concertada | 2025 | FDLU-CIA-616-2025 (143014) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USME Y ASI POTENCIAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. | 3187567000 | Licitación Pública | 2821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8820644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-09-29 | 6 MESES | 3187567000 | 0 | 0 | 3187567000 | En ejecución | 35% |  | N/A | N/A
Usme | 43668 | DGral. Reconectando emociones en Usme | 220 | 2025 | FDLU-LP-040-2025 (148251) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE USME | 3480790808 | Licitación Pública | " 2429: –“Usme Fortalece la Salud y el Bien - Estar Ciudadano”" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259501&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION ESCALANDO FUTURO | POR DEFINIR | 7 MESES | 3480790808 | 0 | 0 | 3480790808 | Publicado | 0% | 0.45% | 2025-10-21 | 2025-10-21
Usme | 43686 | DGral. Usme: Construyendo territorios de convivencia. | 59 | 2025 | FDLU-LP-038-2025 | PRESTANDO SERVICIOS QUE FACILITAN EL ACCESO A LAS ESTRATEGIAS DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA, LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO POLICIAL NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USME. | 1611454047 | Licitación Pública | " Proyecto 2413: Usme Referente de Justicia Local y Convivencia Restaurativa" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259317&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ESTRATEGIAS DE PAZ | POR DEFINIR | 6 MESES | 1611454047 | 0 | 0 | 1611454047 | Contratada | 0% |  | N/A | N/A
Usme | 43688 | DDifJuv. Fortaleza deportiva júvenil. | Concertada | 2025 | FDLU-SASI-025-2024 (121505) | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1169547610 | SELECCION ABREVIDADA SUBASTA INVERSA | 1718 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131810&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES BLUCHER S.A.S | 2025-01-24 | 3 MESES | 1169547610 | 0 | 3 MESES Y 8 DIAS | 1169547610 | Materializada | 100% | 91.43% | 2025-11-21 | 2025-11-21
Usme | 43693 | 1 | Concertada | 2025 | CPS-757-2025 (141589) | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN Y ATENCIÓN A URGENCIAS VETERINARIAS DEL PROYECTO 2531: USME 100% ANIMALISTA | 937068000 | Licitación Pública | " 2531 - “Usme 100% Animalista " | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8829193&isFromPublicArea=True&isModal=False | IMPECOS | 2026-02-09 | 6 MESES | 937068000 | 0 | 0 | 937068000 | Contratada | 0% | 0.64% | 2025-10-17 | 2025-10-17
Usme | 43702 | DDifRur. En la ruralidad con seguridad convivimos juntos. | Concertada | 2025 | FDLU-LP-038-2025 | PRESTANDO SERVICIOS QUE FACILITAN EL ACCESO A LAS ESTRATEGIAS DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA, LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO POLICIAL NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USME. | 1611454047 | Licitación Pública | " Proyecto 2413: Usme Referente de Justicia Local y Convivencia Restaurativa" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259317&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ESTRATEGIAS DE PAZ | POR DEFINIR | 6 MESES | 1611454047 | 0 | 0 | 1611454047 | Contratada | 0% | 2.05% | 2025-07-04 | 2025-07-04
Usme | 43707 | DDifLGBTIQ. Salud mental: Usme construye espacios seguros desde sus historias. | Concertada | 2025 | FDLU-LP-040-2025 (148251) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE USME | 3480790808 | Licitación Pública | " 2429: –“Usme Fortalece la Salud y el Bien - Estar Ciudadano”" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259501&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION ESCALANDO FUTURO | POR DEFINIR | 7 MESES | 3480790808 | 0 | 0 | 3480790808 | Publicado | 0% | 0.45% | 2025-10-21 | 2025-10-21
Usme | 43715 | DGral. Usme comunicación popular para Bogotá, Colombia y el mundo. | 207 | 2025 | FLDU-LP-044-2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE 30 MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE USME, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN, PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y ENTREGA DE EQUIPOS. | 1240858000 | Licitación Pública | Proyecto 2821 - Usme Participa - Construyendo Democracia Local | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9276493&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT GESTION COMUNITARIA | POR DEFINIR | 8 MESES | 1240858000 | 0 | 0 | 1240858000 | Contratada | 0% | 0.45% | 2025-10-21 | 2025-10-21
Usme | 43729 | DGral. A trabajar unidos por la contrucción de paz. | 33 | 2025 | FDLU-LP-016-2025 (141598) | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA MEMORIA Y LA REPARACIÓN, COMBINADAS CON PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO, PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN LA LOCALI-DAD DE USM. | 802774491 | Licitación Pública | " No. 2843 “Usme Garante de Memoria, Paz y Reconciliación" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9289020&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT MERANI (USME Paz) | POR DEFINIR | 5 MESES | 802774491 | 0 | 0 | 802774491 | Contratada | 0% | 0.77% | N/A | N/A
Usme | 43743 | DDifRur. 53° Conmemoración del día del campesinado usmeño. | Concertada | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 91.43% | 2025-11-21 | 2025-11-21
Usme | 43750 | DDifRur. Escuelas de formación artísticas, culturales y patrimoniales de la ruralidad de Usme. | Concertada | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 91.43% | 2025-11-21 | 2025-11-21
Usme | 43756 | DDifRur. Fortaleciendo los saberes campesinos | Concertada | 2025 | Sin contratar | Sin contratar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17
Usme | 43760 | DDifJuv. Semana de la juventud: Jóvenes con trayectoria, emergentes y vanguardistas. | Concertada | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 30% | 2025-12-22 | 2025-12-22
Usme | 43890 | TLL. Recuperación de franjas paralelas a rondas hídricas RED DE SENDEROS RURALES DE USME | 14 | 2025 | PS-778-2025 (146942) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, AL FORTALECIMIENTO DE HUERTAS UR-BANAS Y RURALES, RECICLAJE Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, PROMOVIENDO LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA GESTION DEL RIESGO Y LA RESILIENCIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE USME. | 3832545956 | Licitación Pública | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259237&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AMBIENTAL USME 2025 | 2026-02-26 | 10 MESES | 3832545956 | 0 | 0 | 3832545956 | Contratada | 0% | 0.52% | 2026-03-11 | 2026-03-11
Usme | 43894 | TLL. Conservacion de la estructura ecológica en CINTURÓN VERDE DE USME | 1 | 2025 | PS-778-2025 (146942) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, AL FORTALECIMIENTO DE HUERTAS UR-BANAS Y RURALES, RECICLAJE Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, PROMOVIENDO LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA GESTION DEL RIESGO Y LA RESILIENCIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE USME. | 3832545956 | Licitación Pública | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259237&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AMBIENTAL USME 2025 | 2026-02-26 | 10 MESES | 3832545956 | 0 | 0 | 3832545956 | Contratada | 0% | 2.05% | 2025-07-04 | 2025-07-04
Usme | 43897 | TLL. Conservacion de la estructura ecológica en CINTURÓN VERDE DE USME | 2 | 2025 | PS-778-2025 (146942) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, AL FORTALECIMIENTO DE HUERTAS UR-BANAS Y RURALES, RECICLAJE Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, PROMOVIENDO LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA GESTION DEL RIESGO Y LA RESILIENCIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE USME. | 3832545956 | Licitación Pública | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259237&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AMBIENTAL USME 2025 | 2026-02-26 | 10 MESES | 3832545956 | 0 | 0 | 3832545956 | Contratada | 0% | 91.43% | 2025-11-21 | 2025-11-21
Usme | 43901 | TLL. Conservacion de la estructura ecológica en CINTURÓN VERDE DE USME | 13 | 2025 | PS-778-2025 (146942) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, AL FORTALECIMIENTO DE HUERTAS UR-BANAS Y RURALES, RECICLAJE Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, PROMOVIENDO LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA GESTION DEL RIESGO Y LA RESILIENCIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE USME. | 3832545956 | Licitación Pública | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259237&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AMBIENTAL USME 2025 | 2026-02-26 | 10 MESES | 3832545956 | 0 | 0 | 3832545956 | Contratada | 0% | 0% | N/A | No se ha Girado
Usme | 43905 | TLL. Conservacion de la estructura ecológica en CINTURÓN VERDE DE USME | 1 | 2025 | PS-778-2025 (146942) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, AL FORTALECIMIENTO DE HUERTAS UR-BANAS Y RURALES, RECICLAJE Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, PROMOVIENDO LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA GESTION DEL RIESGO Y LA RESILIENCIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE USME. | 3832545956 | Licitación Pública | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259237&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AMBIENTAL USME 2025 | 2026-02-26 | 10 MESES | 3832545956 | 0 | 0 | 3832545956 | Contratada | 0% | 2.05% | 2025-07-04 | 2025-07-04
Usme | 43909 | TLL. Conservacion de la estructura ecológica en CINTURÓN VERDE DE USME | 1 | 2025 | PS-778-2025 (146942) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, AL FORTALECIMIENTO DE HUERTAS UR-BANAS Y RURALES, RECICLAJE Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, PROMOVIENDO LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA GESTION DEL RIESGO Y LA RESILIENCIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE USME. | 3832545956 | Licitación Pública | 2932 denominado “Usme promueve la sostenibilidad” - 2806 “Usme conserva y restaura su potencial ambiental” - 2691 “Usme se fortalece y adopta acciones para la mitigación de emergencias” | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259237&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AMBIENTAL USME 2025 | 2026-02-26 | 10 MESES | 3832545956 | 0 | 0 | 3832545956 | Contratada | 0% | 0.52% | 2026-03-11 | 2026-03-11
Usme | 43912 | TLL. Conservacion de la estructura ecológica en CINTURÓN VERDE DE USME | 6 | 2025 |  | Prestar los servicios para el fortalecimiento de las coberturas verdes de la Localidad de Usme a través de la implementación de actividades entorno a la restauración ecológica, la conservación de la estructura ecológica principal junto con sus conectores ecosistémicos, el mantenimiento de jardinería, muros verdes y arbolado tanto de la zona urbana como rural. |  |  | #N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No contratada | 0% | 3.63% | 2025-10-17 | 2025-10-17
Usme | 43930 | DDifJuv. Aprendiendo para crear un sueño. | Concertada | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 1603062000 | Convenio Interadministrativo | #N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109545 | SCRD, IDARTES, FONDOS | 2025-07-28 | 12 MESES | $ 1.673.062.000 | 0 | 0 | $ 1.673.062.000 | En ejecución | 35% | 0% | N/A | No se ha Girado
Usme | 43932 | DDifMujer. Historia de vida y saberes de mujeres cuidadoras. | Concertada | 2025 | Sin contratar | Sin contratar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17
Usme | 43933 | DDifMujer. Preveniendo el feminicidio desde los derechos de las humanas. | Concertada | 2025 | FDLU-LP-042-2025 | REALIZAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, PROMOVER EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CAUTIVADORAS Y DESARROLLAR PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS FAMILIARES Y SEXUALES EN LA LOCALIDAD DE USME | 5413584595 | Licitación Pública | " 2384 Mujeres Usmeñas Caminan Seguras - 2438 Usme Territorio de Garantías para el Ejercicios de sus Derechos" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-03-11 | 7 MESES | 5413584595 | 0 | 0 | 5413584595 | Contratada | 0% | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17

## 6. Tunjuelito
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No de votos | Vigencia | No. Contrato | Objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | LINK SECOP | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Tunjuelito | 34153 | Fortalecimiento a la red ciudadana de monitoreo de calidad de aire de Tunjuelito | 34 | 2024 | 313- 2023 CPS (90037) | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES: 1. PROCEDAS, PROYECTO N 1918 Reverdecimiento del territorio, 2. ACCIONES DE FOMENTO DE LA AGRICULTURA URBANA PROYECTO N 1912 Cultivando nuestro territorio 3. DOS ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, PROYECTO 1923 Cambio de hábitos para una Tunjuelito sostenible | 907077297 | Licitación pública | 1912 - Cultivando nuestro territorio 1918 - Reverdecimiento del territorio 1923 - Cambio de hábitos para una Tunjuelito sostenible | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4489276&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION ECODES | 2023-07-05 | 345 Dia(s) | 624892779 | 282184518 | 1 | 907077297 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 74% | 2024-07-29 | 2023-12-20
Tunjuelito | 36889 | Lab.Jov Club itinerante artistico-juvenil | 37 | 2024 | 149-2024 CPS-P (103417) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO; CONTROL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y VENDEDORES INFORMALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN OPERATIVOS DE INSPECCIÓN; VIGILANCIA Y CONTROL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | 22769364502 | Contratación directa | 2076 - Control Institucional para la Tunjuelito del siglo XXI | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5802307&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ANDRES FELIPE FLOREZ MURILLO | 2024-03-15 | 4 Mes(es) | 23200000 | 11600000 | 2 | 22769364502 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 100% | 2024-10-03 | 2024-10-15
Tunjuelito | 37398 | Lab.Jov Festival Recreodeportivo - Tunjo Festival | 6 | 2024 | 674-2024-CPS (120159) | DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOGÍSTICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA INICIATIVA FESTIVAL RECREODEPORTIVO -TUNJO FESTIVAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 2037 DENOMINADO POR EL BIENESTAR RECREO DEPORTIVO DE TUNJUELITO | 133711950 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2037 - Por el bienestar recreo-deportivo de Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7113972&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACIÓN OTRO ROLLO SOCIAL | 2024-12-12 | 5 Mes(es) | 133711950 | N/A | 2 | 133711950 | En ejecucion | 10% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 29401 | Escuelas de Formación Deportiva Tunjuelito Campeona | 1522 | 2024 | 122-2024 CPS-P (103501) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA PROMOCIÓN; ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PLANES DE ACCION DE LAS INSTANCIAS DE CARÁCTER INTERINSTITUCIONAL Y LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN LOCALES; ASÍ COMO LOS PROCESOS Y EVENTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD | 46400000 | Contratación directa | 2069 - Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5715998&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | WILSON ALFREDO RIVAS TIMOTE | 2024-03-13 | 6 | 34800000 | 11600000 | 2 | 46400000 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 25% | 2025-01-17 | 2024-10-15
[5 empty] | 188-2024 CPS-P (103461) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL Y ORIENTACION A LA RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR EN EL MARCO DEL PROYECTO 2063 TUNJUELITO SIN CONFLICTOS | 38400000 | Contratación directa | 2063 - Tunjuelito sin conflictos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5783665&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | MARÍA CAMILA SÁNCHEZ ACEVEDO | 2024-03-27 | 6 | 28800000 | 9600000 | 2 | 38400000 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 39% | 2025-01-02 | 2024-10-15
[5 empty] | 125, 202-2024 CPS-AG (104769) | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN; EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL; DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | 23040000 | Contratación directa | 1922 - Tunjuelito protectora con los animales de compañia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5827411&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | MYRIAM ALEXANDRA SARMIENTO DUARTE | 2024-04-05 | 6 | 17280000 | 5760000 | 2 | 23040000 | Terminado | 100% | 25% | 2025-01-14 | 2024-12-18
[5 empty] | 254-2024 CPS-P (111528) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DE LA FORMACION DEPORTIVA Y LOS EVENTOS RECREODEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | 54400000 | Contratación directa | 2072 - Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social 2063 - Tunjuelito sin conflictos 1922 - Tunjuelito protectora con los animales de compañia 2037 - Por el bienestar recreo-deportivo de Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6317467&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | YINET VIVERLY NUÑEZ BEDOYA | 2024-06-27 | 6 | 40800000 | 13600000 | 2 | 54400000 | En ejecucion | 85.56% | 36% | 2024-12-04 | 2024-12-05
Tunjuelito | 29540 | Tunjuelito campeona - escuelas de formacion deportiva | 722 | 2024 | 375-2024 CPS-AG (113485) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y DE LAS ACCIONES PREVISTAS DEL PROYECTO 2037 DENOMINADO POR EL BIENESTAR RECREO-DEPORTIVO DE TUNJUELITO | 12000000 | Contratación directa | 2037 - Por el bienestar recreo-deportivo de Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6547937&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | JUAN SEBASTIAN SALINAS BOSHELL | 2024-08-20 | 3 | 9000000 | 3000000 | 1 | 12000000 | En ejecucion | 84.25% | 16% | 2024-06-18 | 2024-12-05
[5 empty] | 390-2024 CPS-AG (113485) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y DE LAS ACCIONES PREVISTAS DEL PROYECTO 2037 DENOMINADO POR EL BIENESTAR RECREO-DEPORTIVO DE TUNJUELITO. | 12000000 | Contratación directa | 2037 - Por el bienestar recreo-deportivo de Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6547937&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | angie lisbeth sierra muñoz | 2024-08-20 | 3 | 9000000 | 3000000 | 1 | 12000000 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 16% | 2024-12-04 | 2024-12-05
[5 empty] | 397-2024 CPS AG (113485) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y DE LAS ACCIONES PREVISTAS DEL PROYECTO 2037 DENOMINADO POR EL BIENESTAR RECREO-DEPORTIVO DE TUNJUELITO | 12000000 | Contratación directa | 2037 - Por el bienestar recreo-deportivo de Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6547937&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | RAFAEL FERNANDO ROBAYO MARROQUIN | 2024-08-27 | 3 | 9000000 | 3000000 | 1 | 12000000 | Terminado | 100% | 18% | 2024-12-04 | 2024-12-05
[5 empty] | 460-2024 CPS -AG (117733) | RESTAR SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVÁ Y DE LAS ACCIONES PREVISTAS DEL PROYECTO 2037 DENOMINADO POR EL BIENESTAR RECREO-DEPORTIVO DE TUNJUELITO | 10500000 | Contratación directa | 2037 - Por el bienestar recreo-deportivo de Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6783581&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FRANCY PAOLA BUITRAGO GUERRERO | 2024-10-11 | 4 | 10500000 | $- | 1 | 10500000 | Terminado | 100% | 22% | 2024-12-04 | 2024-12-05
Tunjuelito | 34121 | Tunjuelito Dignifica la Diversidad de Capacidades a través de la Cultura | 412 | 2024 | 636-2024 CPS (119269) | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES REPRESENTATIVOS PARA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y BRINDAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DEL PROYECTO 2051 TUNJUELITO SE APROPIA DEL ARTE; LA CULTURA Y EL PATRIMONIO DE LA VIGENCIA 2024 | 531114500 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2051 - Tunjuelito se apropia del arte, la cultura y el patrimonio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6935635&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 2024-11-21 | 186 Dia(s) | 531114500 | 1580340624 | N/A | 531114500 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 29408 | Festival de bailes folcloricos en la localidad de Tunjuelito | 365 | 2024 | 550-2024 CPS (115772) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1925; DENOMINADO TUNJUELITO SIN VIOLENCIA Y LIBRE DE FEMINICIDIOS; CON EL FIN DE VINCULAR A PERSONAS EN SUS DIFERENCIAS; DIVERSAS Y CONDICIONES EN ACCIONES PARA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y PROMOCION DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS; BAJO LOS ENFOQUES DE GÉNERO; DIFERENCIAL; POBLACIONAL; AMBIENTAL Y TERRITORIAL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | 197300000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1925 - Tunjuelito sin violenta y libre de feminicidio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6750324&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Avance Organizacional Consultores BIC | 2024-10-21 | 5 Mes(es) | 197300000 | N/A | N/A | 197300000 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 36896 | Lab.Civ Tunjuelito participativa y transformadora con nuestras victimas | 133 | 2024 | 610-2024 CPS (117851) | REALIZAR PROCESOS FORMATIVOS; ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO; Y EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES; ORIENTADOS A LA CONSTRUCCION DE MEMORIA; VERDAD; REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS; PAZ Y RECONCILIACION EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION No. 1924 DENOMINADO: ATENCION; PROTECCION Y GARANTIAS A LAS VICTIMAS EN EL MARCO DEL CONTRATO SOCIAL | 297700000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1924 - Atención, protección y garantías a las víctimas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6896133&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | INDUHOTEL S.A.S | 2024-11-08 | 6 Mes(es) | 297700000 | N/A | N/A | 297700000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 36897 | Lab.Civ Gran campaña por la construccion de paz y memoria en la localidad de Tunjuelito | 117 | 2024 | 610-2024 CPS (117851) | REALIZAR PROCESOS FORMATIVOS; ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO; Y EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES; ORIENTADOS A LA CONSTRUCCION DE MEMORIA; VERDAD; REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS; PAZ Y RECONCILIACION EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION No. 1924 DENOMINADO: ATENCION; PROTECCION Y GARANTIAS A LAS VICTIMAS EN EL MARCO DEL CONTRATO SOCIAL | 297700000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1924 - Atención, protección y garantías a las víctimas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6896133&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | INDUHOTEL S.A.S | 2024-11-08 | 6 Mes(es) | 297700000 | N/A | N/A | 297700000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 36885 | Lab.Civ Superación para cuidado animal | 202 | 2024 | 525-2024 (114039) | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN; URGENCIAS; BRIGADAS MÉDICO VETERINARIAS; EDUCACIÓN Y ADOPCIÓN; QUE BENEFICIEN ANIMALES DE COMPAÑÍA; EN CONDICIÓN O EN HABITABILIDAD EN CALLE Y VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | 934204729 | Licitación pública | 1922 - Tunjuelito protectora con los animales de compañia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6579707&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL BIENESTAR TUNJUELITO | 2024-10-15 | 225 Dia(s) | 934204729 | N/A | N/A | 934204729 | En ejecucion | 88.06% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 34178 | SEMBRADORES DE SUEÑOS TUNJUELITO | 1153 | 2024 | 656-2024 CPS (116717) | EJECUTAR EL PROGRAMA AMBIENTAL DE TUNJUELITO MEDIANTE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL; A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA AGRICULTURA URBANA; LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL; RESTAURACIÓN DE CORREDORES NATURALES; JARDINERÍA URBANA; PLANTACIÓN; MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y ACCIONES DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE QUE PERMITAN CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A TUNJUELITO; ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA | 1013058815 | Licitación pública | 1912 - Cultivando nuestro territorio 1918 - Reverdecimiento del territorio 1919- Red de corredores naturales para la biodiversidad 1920 - Más árboles para Tunjuelito 1923 - Cambio de hábitos para una Tunjuelito sostenible | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6771375&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION ECODES | 2024-11-25 | 10 Mes(es) | 1013058815 | N/A | N/A | 1013058815 | En ejecucion | 24.1% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 33668 | TUNJUELITO EMPODERANDO A VENDORES INFORMALES PARA SU FORMALIZACION | 166 | 2024 | 710-2024 CPS (121140) | PRESTAR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO GESTIONES RECREATIVAS Y CULTURALES ENCAMINADAS A FORTALECER LOS EMPRENDIMIENTOS DE VENDEDORES INFORMALES Y SUSCRIBIR ACUERDOS DE BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2055 | 364000000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2055 - Organización del espacio público en el marc | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7151103&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDESCO | 2024-12-26 | 6 Mes(es) | 364000000 | N/A | N/A | 364000000 | En ejecucion | 8.79% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 36041 | Halloween de colores “recorridos sonoros y literarios en la ciudad” | 455 | 2024 | 539-2024 CPS (118944) | REALIZAR 1 ACUERDO PARA EL USO DEL ESPACIO PUBLICO CON FINES CULTURALES; DEPORTIVOS; RECREACIONALES O DE MERCADOS TEMPORALES; VINCULANDO LA INICIATIVA HALLOWEEN DE COLORES; CONTRIBUYENDO A UN ESPACIO PÚBLICO MÁS SEGURO QUE APORTE AL FORTALECIMIENTO SOCIAL DE LA LOCALIDAD | 36400000 | Mínima cuantía | 2055 - Organización del espacio público en el marco del contrato social y ambiental | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6810872&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | LOGISTIC | 2024-10-23 | 2 Mes(es) | 36400000 | N/A | N/A | 36400000 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 33749 | Expedicion agroecologica en tren por la Sabana de Bogota | 353 | 2024 | 706-2024 CPS (120804) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA; FORMULACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y DOTACIÓN DE ELEMENTOS A GRUPOS; ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN; DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2069 | 364000000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2069 - Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7158628&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION STAR COP HUMANITY | 2024-12-20 | 187 Dia(s) | 364000000 | N/A | N/A | 364000000 | En ejecucion | 99.96% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 35889 | Fortalecimiento del Comité de Libertad Religiosa de Tunjuelito #EresLibreDeCreer | 219 | 2024 | 706-2024 CPS (120804) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA; FORMULACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y DOTACIÓN DE ELEMENTOS A GRUPOS; ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN; DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2069 | 364000000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2069 - Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7158628&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION STAR COP HUMANITY | 2024-12-20 | 187 Dia(s) | 364000000 | N/A | N/A | 364000000 | En ejecucion | 99.96% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 32566 | Reporteritos ambientales de Tunjuelito | 511 | 2024 | 656-2024 CPS (116717) | EJECUTAR EL PROGRAMA AMBIENTAL DE TUNJUELITO MEDIANTE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL; A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA AGRICULTURA URBANA; LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL; RESTAURACIÓN DE CORREDORES NATURALES; JARDINERÍA URBANA; PLANTACIÓN; MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y ACCIONES DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE QUE PERMITAN CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A TUNJUELITO; ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA | 1013058815 | Licitación pública | 1912 - Cultivando nuestro territorio 1918 - Reverdecimiento del territorio 1919- Red de corredores naturales para la biodiversidad 1920 - Más árboles para Tunjuelito 1923 - Cambio de hábitos para una Tunjuelito sostenible | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6771375&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION ECODES | 2024-11-25 | 10 Mes(es) | 1013058815 | N/A | N/A | 1013058815 | En ejecucion | 24.1% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 36892 | Lab.Civ Tunjuelito una comunidad libre de violencias | 142 | 2024 | 664-2024 CPS (119943) | EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1925 TUNJUELITO SIN VIOLENCIA Y LIBRE DE FEMINICIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TORNO AL RECONOCIMIENTO; APROPIACIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES; EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | 347050000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1925 - Tunjuelito sin violenta y libre de feminicidio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7037192&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION STAR COP HUMANITY | 2024-11-29 | 5 Mes(es) | 347050000 | N/A | N/A | 347050000 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 33919 | Conociendo mi localidad en bici | 347 | 2024 | 710-2024 CPS (121140) | PRESTAR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO GESTIONES RECREATIVAS Y CULTURALES ENCAMINADAS A FORTALECER LOS EMPRENDIMIENTOS DE VENDEDORES INFORMALES Y SUSCRIBIR ACUERDOS DE BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2055 | 364000000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2055 - Organización del espacio público en el marco del contrato social y ambiental | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7151103&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDESCO | 2024-12-26 | 6 Mes(es) | 364000000 | N/A | N/A | 364000000 | En ejecucion | 91.21% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 36899 | Lab.Civ Mujer que cuida, mujer que se cuida | 742 | 2024 | 719-2024- CPS (120351) | PRESTAR SERVICIOS PARA LA VINCULACIÓN DE MUJERES CUIDADORAS DE LA LOCALIDAD A ESTRATEGIAS DE CUIDADO A TRAVÉS DE ESPACIOS DE RECREACIÓN; FORMACIÓN Y RESPIRO QUE RESIGNIFIQUEN EL TRABAJO DE CUIDADO EN TUNJUELITO EN EL MARCO DEL PROYECTO 1915 TUNJUELITO CUIDADORA Y PROTECTORA | 218813573 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1915 - Tunjuelito cuidadora y protectora | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7120550&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION STAR COP HUMANITY | 2024-12-24 | 5 Mes(es) | 218813573 | N/A | N/A | 218813573 | En ejecucion | 99.95% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 36888 | Lab.Civ Juntando diversidad de talentos | 331 | 2024 | 664-2024 CPS (119943) | EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1925 TUNJUELITO SIN VIOLENCIA Y LIBRE DE FEMINICIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TORNO AL RECONOCIMIENTO; APROPIACIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES; EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | 347050000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1925 - Tunjuelito sin violenta y libre de feminicidio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7037192&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION STAR COP HUMANITY | 2024-11-29 | 5 Mes(es) | 347050000 | N/A | N/A | 347050000 | En ejecucion | 38.52% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 36902 | Lab.Civ Mujeres tejiendo la prevención del feminicidio | 206 | 2024 | 550-2024 CPS (115772) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1925; DENOMINADO TUNJUELITO SIN VIOLENCIA Y LIBRE DE FEMINICIDIOS; CON EL FIN DE VINCULAR A PERSONAS EN SUS DIFERENCIAS; DIVERSAS Y CONDICIONES EN ACCIONES PARA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y PROMOCION DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS; BAJO LOS ENFOQUES DE GÉNERO; DIFERENCIAL; POBLACIONAL; AMBIENTAL Y TERRITORIAL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | 197300000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1925 - Tunjuelito sin violenta y libre de feminicidio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6750324&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Avance Organizacional Consultores BIC | 2024-10-21 | 5 Mes(es) | 197300000 | N/A | N/A | 197300000 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 29120 | Juegos de convivencia escolar consumo de sustancias psicoativas, matoneo para colegios de Tunjuelito | 236 | 2024 | CPS-675 de 2024-(120339) | PRESTAR SERVICIOS QUE INCLUYAN ACCIONES LUDICOPEDAGOGICAS Y ARTISTICAS DE TRANSFERENCIA DE HERRAMIENTAS SOCIOEMOCIONALES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2063 TUNJUELITO SIN CONFLICTOS. | 186700000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2063 - Tunjuelito sin conflictos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7105667&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN ALBERTO MERANI | 2024-12-12 | 6 Mes(es) | 186700000 | N/A | N/A | 186700000 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 39565 | Tunjuelito Multicultural | 198 | 2025 | 716-2025 CPS (148293) | CONTRATAR; POR LOTES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAPLANEACIÓN; ORGANIZACIÓN; EJECUCIÓN; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES; PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES; SOCIALES; DEPORTIVOS; EDUCATIVOS; TECNOLÓGICOS Y DE BIENESTAR INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; CONFORME A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 TUNJUELITO CAMINA SEGURA Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD | 2138214803 | Licitación pública | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación O230117459920242820 Salud y bienestar para Tunjuelito O230117459920242851 Tunjuelito conectada con las TICS O230117459920242880 Seguridad y convivencia en Tunjuelito O230117459920242898 Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura O230117459920242816 Tunjuelito libre de violencia y feminicidio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269375&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CULTURA Y DEPORTE TUNJUELITO | 2025-12-31 | 8 Mes(es) | 2138214803 | N/A | N/A | 2138214803 | firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 39964 | X Festival de rock de Tunjuelito "Tunjuelito Territorio Rock" | 250 | 2025 | 716-2025 CPS (148293) | CONTRATAR; POR LOTES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN; ORGANIZACIÓN; EJECUCIÓN; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES; PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES; SOCIALES; DEPORTIVOS; EDUCATIVOS; TECNOLÓGICOS Y DE BIENESTAR INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; CONFORME A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 TUNJUELITO CAMINA SEGURA Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD | 2138214803 | Licitación pública | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación O230117459920242820 Salud y bienestar para Tunjuelito O230117459920242851 Tunjuelito conectada con las TICS O230117459920242880 Seguridad y convivencia en Tunjuelito O230117459920242898 Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura O230117459920242816 Tunjuelito libre de violencia y feminicidio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269375&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CULTURA Y DEPORTE TUNJUELITO | 2025-12-31 | 8 Mes(es) | 2138214803 | N/A | N/A | 2138214803 | firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 39975 | Construcción de Paz: Herramientas de Promoción y Prevención para mejorar la convivencia Escolar. | 89 | 2025 | 693- 2025 CPS (148200) | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2880 DENOMINADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN TUNJUELITO | 958619924 | Licitación pública | O230117459920242880 Seguridad y convivencia en Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259263&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Empresa Consultora Constructora y Proveedora V&J SAS | 2025-12-31 | 7 Mes(es) | 958619924 | N/A | N/A | 958619924 | firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 40050 | Un mundo para todos: Inclusión y Discapacidad | 167 | 2025 | 352-2025 CI (133942) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA; RECREACIÓN Y DEPORTE PARA DESARROLLAR LAS INICIATIVAS CULTURALES QUE IMPULSEN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA LOCALIDAD; EN EL MARCO DE LAS APUESTAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 - 2027 | 4540040285 | Contratación directa | O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8288824&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-06-13 | 201 Dia(s) | 4540040285 | N/A | N/A | 4540040285 | firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 40070 | Gimnasios Públicos por Tunjuelito | 518 | 2025 | 458-2025 CPS-AG (142145) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA GIMNASIOS PUBLICOS Y DE LAS ACCIONES PREVISTAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS DE TUNJUELITO | 10800000 | Contratación directa | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8924923&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Miguel Angel Gomez Pirazan | 2025-10-10 | 3 Mes(es) | 10800000 | N/A | N/A | 10800000 | En ejecución (pendiente de cargar el último pago en Secop II). | 85% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 40075 | Escuelas Deportivas por Tunjuelito | 377 | 2025 | 492-2025 CPS-P (143025) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y DE LAS ACCIONES PREVISTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA FORMACIÓN DEPORTIVA DE TUNJUELITO. | 10800000 | Contratación directa | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8967787&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | HENRY TEQUIA GARZON | 2025-10-17 | 3 Mes(es) | 10800000 | N/A | N/A | 10800000 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 40128 | TUNJUELITO GODSPELL | 199 | 2025 | 444-2025 CPS-AG (142104) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y DE LAS ACCIONES PREVISTAS DEL PROYECTO 2916 DENOMINADO ''TUNJUELITO COMPROMETIDO CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | 10800000 | Contratación directa | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8915288&isFromPublicArea=True&isModal=False | JUAN SEBASTIAN SALINAS BOSHELL | 2025-10-08 | 3 Mes(es) | #N/D | N/A | N/A | 10800000 | En ejecución (pendiente de cargar el último pago en Secop II). | 80% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 40220 | Foro Local de Libertad Religiosa y Salud Mental en la familia. | 199 | 2025 | 147-2025 CPS-AG (127804) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y DE LAS ACCIONES PREVISTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA FORMACIÓN DEPORTIVA DE TUNJUELITO. | 21600000 | Contratación directa | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7781028&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | BILLY ELVIS PEREZ BARRERA | 2025-03-06 | 6 Mes(es) | 21600000 | N/A | N/A | 21600000 | Terminado (Pendiente actualización en SECOP II) | 100% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 40240 | Responsabilidad articulada del uso del espacio público y del medio ambiente | 84 | 2025 | 716-2025 CPS (148293) | CONTRATAR; POR LOTES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN; ORGANIZACIÓN; EJECUCIÓN; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES; PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES; SOCIALES; DEPORTIVOS; EDUCATIVOS; TECNOLÓGICOS Y DE BIENESTAR INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; CONFORME A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 TUNJUELITO CAMINA SEGURA Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD | 2138214803 | Licitación pública | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación O230117459920242820 Salud y bienestar para Tunjuelito O230117459920242851 Tunjuelito conectada con las TICS O230117459920242880 Seguridad y convivencia en Tunjuelito O230117459920242898 Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura O230117459920242816 Tunjuelito libre de violencia y feminicidio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269375&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CULTURA Y DEPORTE TUNJUELITO | 2025-12-31 | 8 Mes(es) | 2138214803 | N/A | N/A | 2138214803 | firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 40248 | Creencias que inspiran e impactan a Tunjuelito: Fortalecimiento Comité Local de Libertad Religiosa. | 207 | 2025 | 716-2025 CPS (148293) | CONTRATAR; POR LOTES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN; ORGANIZACIÓN; EJECUCIÓN; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES; PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES; SOCIALES; DEPORTIVOS; EDUCATIVOS; TECNOLÓGICOS Y DE BIENESTAR INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; CONFORME A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 TUNJUELITO CAMINA SEGURA Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD | 2138214803 | Licitación pública | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación O230117459920242820 Salud y bienestar para Tunjuelito O230117459920242851 Tunjuelito conectada con las TICS O230117459920242880 Seguridad y convivencia en Tunjuelito O230117459920242898 Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura O230117459920242816 Tunjuelito libre de violencia y feminicidio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269375&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CULTURA Y DEPORTE TUNJUELITO | 2025-12-31 | 8 Mes(es) | 2138214803 | N/A | N/A | 2138214803 | firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 40265 | Arte y Memoria Colectiva para la Paz y Reparación Comunitaria | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 693- 2025 CPS (148200) | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2880 DENOMINADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN TUNJUELITO | 958619924 | Licitación pública | O230117459920242880 Seguridad y convivencia en Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259263&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Empresa Consultora Constructora y Proveedora V&J SAS | 2025-12-31 | 7 Mes(es) | 958619924 | N/A | N/A | 958619924 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 40348 | Carnaval de empremdimiento tunjuelito | 46 | 2025 | 710-2025 CPS (146641) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA; CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO 2928 PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO MOTOR DE DESARROLLO EN TUNJUELITO | 649191333 | Licitación pública | O230117459920242928 Participación ciudadana como motor de desarrollo en Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259150&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDESCO | 2025-12-31 | 7 Mes(es) | 649191333 | N/A | N/A | 649191333 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 40525 | COexistencia y COincidencia | 104 | 2025 | 721- 2025 CPS (149182) | PRESTAR SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN CULTURAL; EL FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO; Y EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES; ORIENTADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA; VERDAD; REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS; PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2811 DENOMINADO TUNJUELITO TERRITORIO DE PAZ | 393714000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | O230117459920242811 Tunjuelito Territorio de paz | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9298635&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-12-31 | 6 Mes(es) | 393714000 | N/A | N/A | 393714000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 40892 | Tunjuelito suena a Colombia | 349 | 2025 | 352-2025 CI (133942) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA; RECREACIÓN Y DEPORTE PARA DESARROLLAR LAS INICIATIVAS CULTURALES QUE IMPULSEN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA LOCALIDAD; EN EL MARCO DE LAS APUESTAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 - 2027 | 4540040285 | Contratación directa | O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8288824&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-06-13 | 201 Dia(s) | 4540040285 | N/A | N/A | 4540040285 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 40983 | UBUNTU SPORT TUNJUELITO | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 710-2025 CPS (146641) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA; CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO 2928 PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO MOTOR DE DESARROLLO EN TUNJUELITO | 649191333 | Licitación pública | O230117459920242928 Participación ciudadana como motor de desarrollo en Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259150&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDESCO | 2025-12-31 | 7 Mes(es) | 649191333 | N/A | N/A | 649191333 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 41604 | Emprendamos juntos con propósito. | 85 | 2025 | 352-2025 CI (133942) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA; RECREACIÓN Y DEPORTE PARA DESARROLLAR LAS INICIATIVAS CULTURALES QUE IMPULSEN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA LOCALIDAD; EN EL MARCO DE LAS APUESTAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 - 2027 | 4540040285 | Contratación directa | O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8288824&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-06-13 | 201 Dia(s) | 4540040285 | N/A | N/A | 4540040285 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 42228 | "Ser un héroe es fácil en Tunjuelito: ¡solo tienes que separar el plástico del papel!" | 318 | 2025 | 695-2025 CPS (145384) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO; TÉCNICO; OPERATIVO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ENTREGA; DISTRIBUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOTACIONES E IMPLEMENTOS RECREO-DEPORTIVOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD; ASÍ COMO PARA LA PLANEACIÓN; OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL BANCO DE INICIATIVAS RECREO-DEPORTIVAS; EN EL MARCO DEL PROYECTO 2916 TUNJUELITO COMPROMETIDO CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; EN ARTICULACIÓN CON LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO Y SU POBLACIÓN | 492983479 | Licitación pública | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259245&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | C APOLO | 2025-12-31 | 8 Mes(es) | 492983479 | N/A | N/A | 492983479 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 42309 | Tunjuelito sin estigmas | 413 | 2025 | 685-2025 CPS (144300) | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ESTRATÉGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS NEGOCIOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2879 Y 2898 | 1036813100 | Licitación pública | O230117459920242879 Tunjuelito apuesta por la construcción del tejido empresarial O230117459920242879 Tunjuelito apuesta por la construcción del tejido empresarial O230117459920242898 Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9166181&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSORCIO ASOCOR | 2025-12-31 | 8 Mes(es) | 1036813100 | N/A | N/A | 1036813100 | Firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44397 | DGral. Tunjuelito contruyendo Paz y memoria a travez de escuelas de aprendizaje. | 118 | 2025 | 424-2025 CPS-P (133915) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL íREA DE GESTIí“N DEL DESARROLLO; ADMINISTRATIVA Y FINANZAS; EN LOS TEMAS DE PLANEACIí“N; REALIZANDO LA FORMULACIí“N Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INVERSIí“N ASIGNADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO; ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIí“N Y POSTERIOR LIQUIDACIí“N | 30600000 | Contratación directa | O230117459920242898 Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8822548&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | LEIDY YULEIMA AMAYA MORA | 2025-09-23 | 135 Dia(s) | 30600000 | N/A | N/A | 30600000 | En ejecucion | 71.85% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44400 | DDifLGBTIQ. Cultura mujer T Tunjuelito | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 716-2025 CPS (148293) | CONTRATAR; POR LOTES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN; ORGANIZACIÓN; EJECUCIÓN; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES; PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES; SOCIALES; DEPORTIVOS; EDUCATIVOS; TECNOLÓGICOS Y DE BIENESTAR INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; CONFORME A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 TUNJUELITO CAMINA SEGURA Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD | 2138214803 | Licitación pública | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación O230117459920242820 Salud y bienestar para Tunjuelito O230117459920242851 Tunjuelito conectada con las TICS O230117459920242880 Seguridad y convivencia en Tunjuelito O230117459920242898 Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura O230117459920242816 Tunjuelito libre de violencia y feminicidio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269375&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CULTURA Y DEPORTE TUNJUELITO | 2025-12-31 | 8 Mes(es) | 2138214803 | N/A | N/A | 2138214803 | Firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44401 | DGral. Viviendo nuestro deporte ancestral, retenemos vida y salud. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 721- 2025 CPS (149182) | PRESTAR SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN CULTURAL; EL FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO; Y EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES; ORIENTADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA; VERDAD; REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS; PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2811 DENOMINADO TUNJUELITO TERRITORIO DE PAZ | 393714000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | O230117459920242811 Tunjuelito Territorio de paz | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9298635&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-12-31 | 6 Mes(es) | 393714000 | N/A | N/A | 393714000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44402 | DGral. Apropiación de los usos y constumbres de los pueblos indígenas Tunjuelito. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 716-2025 CPS (148293) | CONTRATAR; POR LOTES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN; ORGANIZACIÓN; EJECUCIÓN; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES; PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES; SOCIALES; DEPORTIVOS; EDUCATIVOS; TECNOLÓGICOS Y DE BIENESTAR INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; CONFORME A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 TUNJUELITO CAMINA SEGURA Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD | 2138214803 | Licitación pública | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación O230117459920242820 Salud y bienestar para Tunjuelito O230117459920242851 Tunjuelito conectada con las TICS O230117459920242880 Seguridad y convivencia en Tunjuelito O230117459920242898 Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura O230117459920242816 Tunjuelito libre de violencia y feminicidio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269375&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT CULTURA Y DEPORTE TUNJUELITO | 2025-12-31 | 8 Mes(es) | 2138214803 | N/A | N/A | 2138214803 | Firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44403 | DGral. Cátedra Jurisdicción Especial Indígena y Ordinaria. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 696-2025 CPS (150498) | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y COMUNITARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN ORIENTADAS A LA PRESERVACIÓN CULTURAL; EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2918 TUNJUELITO POR UN PACTO CON SUS RAÍCES Y 2916 TUNJUELITO COMPROMETIDO CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | 111309000 | Contratación directa | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9358587&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | COMUNIDAD INDIGENA PASTOS DE BOGOTA | 2025-12-31 | 3 Mes(es) | 111309000 | N/A | N/A | 111309000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44405 | DGral. Fortalecimiento para el sector comercial de la localidad de Tunjuelito | 83 | 2025 | 696-2025 CPS (150498) | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y COMUNITARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN ORIENTADAS A LA PRESERVACIÓN CULTURAL; EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2918 TUNJUELITO POR UN PACTO CON SUS RAÍCES Y 2916 TUNJUELITO COMPROMETIDO CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | 111309000 | Contratación directa | O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación O230117459920242918 Tunjuelito por un pacto con sus raíces | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9358587&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | COMUNIDAD INDIGENA PASTOS DE BOGOTA | 2025-12-31 | 3 Mes(es) | 111309000 | N/A | N/A | 111309000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44408 | DGral. Conozco mi casa y promuevo el turismo en ella | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 352-2025 CI (133942) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA; RECREACIÓN Y DEPORTE PARA DESARROLLAR LAS INICIATIVAS CULTURALES QUE IMPULSEN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA LOCALIDAD; EN EL MARCO DE LAS APUESTAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 - 2027 | 4540040285 | Contratación directa | O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8288824&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-06-13 | 201 Dia(s) | 4540040285 | N/A | N/A | 4540040285 | Firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44410 | DDifJuv. Club itinerante artistico- juvenil de Tunjuelito 2.0 | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 685-2025 CPS (144300) | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ESTRATÉGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS NEGOCIOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2879 Y 2898 | 1036813100 | Licitación pública | O230117459920242879 Tunjuelito apuesta por la construcción del tejido empresarial O230117459920242879 Tunjuelito apuesta por la construcción del tejido empresarial O230117459920242898 Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9166181&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSORCIO ASOCOR | 2025-12-31 | 8 Mes(es) | 1036813100 | N/A | N/A | 1036813100 | Firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44413 | DDifEtnico. Innovar lo conocido y aprender lo desconocido recorrido histórico juegos tradicionales | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 685-2025 CPS (144300) | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ESTRATÉGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS NEGOCIOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2879 Y 2898 | 1036813100 | Licitación pública | O230117459920242879 Tunjuelito apuesta por la construcción del tejido empresarial O230117459920242879 Tunjuelito apuesta por la construcción del tejido empresarial O230117459920242898 Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9166181&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSORCIO ASOCOR | 2025-12-31 | 8 Mes(es) | 1036813100 | N/A | N/A | 1036813100 | Firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44416 | DDifEtnico. Digitalizar afro | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 352-2025 CI (133942) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA; RECREACIÓN Y DEPORTE PARA DESARROLLAR LAS INICIATIVAS CULTURALES QUE IMPULSEN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA LOCALIDAD; EN EL MARCO DE LAS APUESTAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 - 2027 | 4540040285 | Contratación directa | O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8288824&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-06-13 | 201 Dia(s) | 4540040285 | N/A | N/A | 4540040285 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44418 | DDifEtnico. Cultura memoria y territorio del Pacífico | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 725-2025 CPS (148989) | PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2918 TUNJUELITO POR UN PACTO CON SUS RAÍCES 2916 TUNJUELITO COMPROMETIDO CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Y 2851 TUNJUELITO CONECTADO CON LAS TIC | 159491000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | O230117459920242918 Tunjuelito por un pacto con sus raíces O230117459920242851 Tunjuelito conectada con las TICS O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9298165&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | DECADA INVERSIONES S.A.S. | 2025-12-31 | 4 Mes(es) | 159491000 | N/A | N/A | 159491000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44422 | DGral. Transformando nuestros jardines | 120 | 2025 | 725-2025 CPS (148989) | PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2918 TUNJUELITO POR UN PACTO CON SUS RAÍCES 2916 TUNJUELITO COMPROMETIDO CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Y 2851 TUNJUELITO CONECTADO CON LAS TIC | 159491000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | O230117459920242918 Tunjuelito por un pacto con sus raíces O230117459920242851 Tunjuelito conectada con las TICS O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9298165&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | DECADA INVERSIONES S.A.S. | 2025-12-31 | 4 Mes(es) | 159491000 | N/A | N/A | 159491000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44435 | DGral. Haciendo el cambio prevención y violencia de Tunjuelito | 25 | 2025 | 352-2025 CI (133942) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA; RECREACIÓN Y DEPORTE PARA DESARROLLAR LAS INICIATIVAS CULTURALES QUE IMPULSEN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA LOCALIDAD; EN EL MARCO DE LAS APUESTAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 - 2027 | 4540040285 | Contratación directa | O230117459920242929 Tunjuelito epicentro de cultura | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8288824&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-06-13 | 201 Dia(s) | 4540040285 | N/A | N/A | 4540040285 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44441 | DGral. Tunjuelito salva por amor | 143 | 2025 | 600-2025 CPS-P (144349) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; EN LOS TEMAS DE PLANEACIÓN; REALIZANDO EL ACOMPAÑAMIENTO JURíDICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL. | 9000000 | Contratación directa | O230117459920242816 Tunjuelito libre de violencia y feminicidio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9121102&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | KARIN JUNIETH CARLIER PLATA | 2025-11-12 | 1 Mes(es) | 9000000 | N/A | N/A | 9000000 | En ejecucion | 42% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44454 | DGral. Tunjuelito salvando vidas por amor | 39 | 2025 | 693- 2025 CPS (148200) | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2880 DENOMINADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN TUNJUELITO | 958619924 | Licitación pública | O230117459920242880 Seguridad y convivencia en Tunjuelito | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259263&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Empresa Consultora Constructora y Proveedora V&J SAS | 2025-12-31 | 7 Mes(es) | 958619924 | N/A | N/A | 958619924 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44460 | DGral. Si quiero a mi peludito me capacito | 57 | 2025 | 712-2025 CPS (149125) | BRINDAR JORNADAS Y SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y URGENCIAS VETERINARIAS; PARA POBLACIÓN CANINA Y FELINA EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O CALLE Y DE ESTRATOS 1; 2 Y 3; CON EL FIN DE MITIGAR LA SOBREPOBLACIÓN Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ANIMALES; EN EL MARCO DEL PROYECTO 2867 -TUNJUELITO; UN HOGAR PARA NUESTROS ANIMALE | 398500000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | O230117459920242867 Tunjuelito un hogar para nuestros animales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9297011&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Asociación Arkambiental | 2025-12-31 | 6 Mes(es) | 398500000 | N/A | N/A | 398500000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44476 | DGral. Competencias digitales para adultos mayores | 22 | 2025 | 712-2025 CPS (149125) | BRINDAR JORNADAS Y SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y URGENCIAS VETERINARIAS; PARA POBLACIÓN CANINA Y FELINA EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O CALLE Y DE ESTRATOS 1; 2 Y 3; CON EL FIN DE MITIGAR LA SOBREPOBLACIÓN Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ANIMALES; EN EL MARCO DEL PROYECTO 2867 -TUNJUELITO; UN HOGAR PARA NUESTROS ANIMALE | 398500000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | O230117459920242867 Tunjuelito un hogar para nuestros animales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9297011&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Asociación Arkambiental | 2025-12-31 | 6 Mes(es) | 398500000 | N/A | N/A | 398500000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44482 | DGral. La casa de la juventud está conectada | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 720-2025 CPS (149147) | IMPLEMENTAR ACCIONES COMUNITARIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL; SEPARACIÓN EN LA FUENTE; BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL; EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2875 TUNJUELITO RESILIENTE ORDENA SU TERRITORIO Y SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 2867 TUNJUELITO UN HOGAR PARA NUESTROS ANIMALES; DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO CAMINA SEGURA. | 379488000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | O230117459920242875 Tunjuelito resiliente ordena su territorio y se adapta al cambio climático | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9298468&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 2025-12-31 | 6 Mes(es) | 379488000 | N/A | N/A | 379488000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44486 | DDifMujer. Creando capacidades para las mujeres de Tunjuelito | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLT-SMU-686-2025(145394) | SUMINISTRAR; POR LOTES Y A PRECIOS UNITARIOS; BIENES DE DOTACIÓN DEPORTIVA; TECNOLÓGICA; DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO; Y DE MOBILIARIO PARA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2916; 2869; 2851 y 2910 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 TUNJUELITO CAMINA SEGURA | 183814681 | Selección abreviada subasta inversa | O230117459920242851 Tunjuelito conectada con las TICS O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9258594&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | GNSAS | 2025-12-30 | 3 Mes(es) | 183814681 | N/A | N/A | 183814681 | Firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44489 | DDifMujer. las mujeres de Tunjuelito en contra de las violencias | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLT-SMU-686-2025(145394) | SUMINISTRAR; POR LOTES Y A PRECIOS UNITARIOS; BIENES DE DOTACIÓN DEPORTIVA; TECNOLÓGICA; DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO; Y DE MOBILIARIO PARA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2916; 2869; 2851 y 2910 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 TUNJUELITO CAMINA SEGURA | 183814681 | Selección abreviada subasta inversa | O230117459920242851 Tunjuelito conectada con las TICS O230117459920242916 Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9258594&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | GNSAS | 2025-12-30 | 3 Mes(es) | 183814681 | N/A | N/A | 183814681 | Firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44493 | DDifMujer. Avanzando y respirando las mujeres cuidadoras en Tunjuelito | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 694-2025 CPS (145647) | EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2819 CUIDANDO CUIDADORAS | 636937000 | Licitación pública | O230117459920242819 Cuidando a cuidadoras | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259404&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-12-31 | 6 Mes(es) | 636937000 | N/A | N/A | 636937000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44497 | DGral. La seguridad como fortalecimiento a la comunidad | 163 | 2025 | 624- 2025 CPS (143303) | EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION No. 2816 TUNJUELITO SIN VIOLENCIA Y LIBRE DE FEMINICIDIOS; MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO; PROMOVIENDO LA VINCULACION Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ATENCION. ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ATENCION. | 443668121 | Licitación pública | O230117459920242816 Tunjuelito libre de violencia y feminicidio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8992915&isFromPublicArea=True&isModal=False | Avance Organizacional Consultores BIC | 2025-11-27 | 5 Mes(es) | 443668121 | N/A | N/A | 443668121 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44504 | DGral. Educacion por parte del frente de seguridad del conjunto | 13 | 2025 | 694-2025 CPS (145647) | EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2819 CUIDANDO CUIDADORAS | 636937000 | Licitación pública | O230117459920242819 Cuidando a cuidadoras | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259404&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-12-31 | 6 Mes(es) | 636937000 | N/A | N/A | 636937000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A
Tunjuelito | 44527 | DGral. Educamos con amor para prevenir | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 721- 2025 CPS (149182) | PRESTAR SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN CULTURAL; EL FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO; Y EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES; ORIENTADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA; VERDAD; REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS; PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2811 DENOMINADO TUNJUELITO TERRITORIO DE PAZ | 393714000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | O230117459920242811 Tunjuelito Territorio de paz | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9298635&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-12-31 | 6 Mes(es) | 393714000 | N/A | N/A | 393714000 | En ejecucion | 0% | 0% | N/A | N/A

## 7. Bosa
Localidad | Código | Título | No. Votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link de secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Bosa | 33405 | Con el deporte tenemos salud, actividad física y mental, mayores de 50 años | 3296 | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-09
Bosa | 33450 | Nuestros saberes nunca los olvidaremos | 2420 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | BosARTE para vivir la cultura local. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 2025-01-20 | 13 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 8687916600 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 33662 | Tsunami Gospel 2.0 | 2265 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | BosARTE para vivir la cultura local. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 2025-01-20 | 13 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 8687916600 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 33765 | Andar por el camino siempre seguro | 3265 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Acuerdos para La Bosa del siglo XXI. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 2025-01-20 | 13 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 8687916600 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 33817 | Red de agricultura comunal de Bosa | 1419 | 2024 | FDLBOSALIC 007-2024 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES URBANOS EN ESPACIOS PÚBLICOS; A DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA LA AGRICULTURA URBANA; Y REALIZAR EJERCICIOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ECOEFICIENCIA EN RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS, QUE PERMITAN CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROMOVIENDO EL REVERDECIMIENTO AMBIENTAL Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO A LA CRISIS CLIMÁTICA EN LA LOCALIDAD DE BOSA. EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 1713, 1742, 1744. "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA. | 1661305982 | Prestación de servicios | Bosa Siembra Vida y esperanza. Una apuesta por la seguridad alimentaria. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7174915&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AC BOSA | 2025-01-23 | 8 meses | 1661305982 | N/A | 30 días | 1661305982 | En proceso de liquidación | 100% | 93% | 2026-01-15 | 2025-12-10
Bosa | 34091 | El tour Viva la bici, viva Bosa | 1330 | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-09
Bosa | 34177 | Torneo relámpago mixto de fútbol infantil y juvenil | 1452 | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-09
Bosa | 34354 | Más deporte para los estudiantes | 1654 | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-09
Bosa | 34442 | Recuperando y fortaleciendo nuestro espacio publico | 2.646 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Acuerdos para La Bosa del siglo XXI. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 2025-01-20 | 13 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 8687916600 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 34621 | Bosa Apoya al adulto mayor | 1321 | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-09
Bosa | 34708 | Bosa es deporte | 1590 | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-09
Bosa | 35448 | Estallido cultural bosuno | 3256 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | BosARTE para vivir la cultura local. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 2025-01-20 | 13 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 8687916600 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 35461 | Bosa es cultura gastronómica | 3569 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | BosARTE para vivir la cultura local. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 2025-01-20 | 13 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 8687916600 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 35884 | Torneo de baloncesto 3 x 3 Bosa All Stars | 1012 | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-09
Bosa | 35912 | Carrera atlética Bosa 5k y 10k | 1265 | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-09
Bosa | 35987 | Torneo relámpago de microfútbol infantil y juvenil | 1450 | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-09
Bosa | 36028 | Festival juegos tradicionales generacionales | 1335 | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-09
Bosa | 36034 | Semillero selección de Taekwondo Bosa | 2874 | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6975893&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-10
Bosa | 37293 | Mujeres cuidadoras al descanso | 1419 | 2024 | CIA472/2024 | CIA472/2024 : objeto “PRESTAR LOS SERVICIOS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN MUSICAL CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS, DESA-RROLLO DE EXPRESIONES MUSICALES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, BRINDADO DESARROLLO DE CAPACIDADES, ESPACIOS DE RESPIRO Y, LA PROMO-CIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES CUIDADORAS Y DESA-RROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES EN SUS DIFERENCIAS Y DIVER-SIDADES SIN LÍMITE DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE BOSA”. | 1274000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Estrategias de cuidado para cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6990598&isFromPublicArea=True&isModal=False | Universidad Distrital Francisco Jóse de Caldas | 2025-01-22 | 6 meses | 2326000000 | N/A | 2 meses y 9 días | 2326000000 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 10% | 2026-02-18 | 2025-11-25
Bosa | 37297 | Las mujeres circul-ando la palabra seguimos construyendo ciudadanías. | 1141 | 2024 | En total (10) contratos CPS por contratación directa: CPS 459 - 2024 460 - 2024 462 - 2024 463 - 2024 464 - 2024 465 - 2024 466 - 2024 467 - 2024 471 - 2024 485 - 2024 | Objeto: “Prestar los servicios de apoyo a la gestión al fondo de desarrollo local de bosa para el seguimiento a la gestión administrativa y operativa en el marco de la ejecución de la iniciativa ganadora de presupuestos 37297-las mujeres circulando la palabra seguimos construyendo ciudadanías, asociada al proyecto de inversión 1749-bosa incondicional con las mujeres.” | 79560000 | 1.Contratación directa con ciudadanas 2.Contrato prestación de servicios logísticos y administrativos | Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6974976&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6975727&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7012857&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6983507&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6975893&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6976037&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6975947&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6975533&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6976078&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6975765&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | "En total (10) contratos CPS por contratación directa Plan de medios INVERSIONES CONTRATOS BR SAS CPS717/2024 Logística y gestión de negocios SAS CPS 519/2023 " | 2024-11-01 | 2025-02-28 | 79560000 | N/A | N/A | 79560000 | Todos los contratos de persona natural ya fueron pagos | 100% | 100% | Mes de febrero | En el mes de marzo de 2026
Bosa | 37299 | Tejiendo la paz: Memoria, paz y reconciliación | 3 | 2024 | 710-2024 | Prestar servicios integrales para la formación y fortalecimiento a las comunidades de la localidad de Bosa, en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión 1746 y 1748 y participación ciudad | 1693764598 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258987&isFromPublicArea=True&isModal=False | FODESEP | 28/01/2025 | 10 meses 23 dias | 1693764598 | N/A | N/A | 1693764598 | En proceso de liquidación | 100% | 90% | 2026-03-04 | 2026-02-25
Bosa | 37300 | Liberándonos de las violencias | 2278 | 2024 | CIA407/2024 | CIA707/2024: PRESTAR LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1749 Y 1750, QUE BRINDEN CAPACIDADES Y COMPETENCIAS CON UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS PARA LA INCLUSIÓN PARTICIPATIVA DE LAS MUJERES DENTRO DE LOS DIVERSOS ESPACIOS CONSULTIVOS Y DECISORIOS DE LA LOCALIDAD DE BOSA | 15600000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6810320&isFromPublicArea=True&isModal=False | Universidad Distrital Francisco Jóse de Caldas | 2025-01-22 | 6 meses | 2326000000 | N/A | 2 meses y 9 días | 2326000000 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 10% | 2026-02-18 | 2025-11-25
Bosa | 37305 | Escuela artística ambiental para emprendedores | 2996 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Bosa emprendedora, productiva y resiliente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 2025-01-20 | 13 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 8687916600 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 37317 | Formación y creación de frentes de seguridad | 3569 | 2024 | 709-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1833 Y 1836 PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA. | 1900000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Promoción de la convivencia ciudadana. | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7260631 | FODESEP | 28/01/2025 | 10 meses | 1900000000 | N/A | 31 días | 1900000000 | Proceso de liquidación | 100% | 30% | Pendiente | 2025-10-27
Bosa | 37319 | Eco Parche de Bosa Recicla | 2235 | 2024 | FDLBOSALIC 007-2024 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES URBANOS EN ESPACIOS PÚBLICOS; A DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA LA AGRICULTURA URBANA; Y REALIZAR EJERCICIOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ECOEFICIENCIA EN RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS, QUE PERMITAN CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROMOVIENDO EL REVERDECIMIENTO AMBIENTAL Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO A LA CRISIS CLIMÁTICA EN LA LOCALIDAD DE BOSA. EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 1713, 1742, 1744. "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA. | 1661305982 | Prestación de servicios | Cambios de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje. | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7174915&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AC BOSA | 2025-01-23 | 8 meses | 1661305982 | N/A | 30 días | 1661305982 | En proceso de liquidación | 100% | 93% | 2026-01-15 | 2025-12-10
Bosa | 37326 | Me defiendo, me protejo | 3069 | 2024 | 709-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1833 Y 1836 PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA. | 1900000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Promoción de la convivencia ciudadana. | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7260631 | FODESEP | 28/01/2025 | 10 meses | 1900000000 | N/A | 31 días | 1900000000 | Proceso de liquidación | 100% | 30% | Pendiente | 2025-10-27
Bosa | 37330 | Bosa responsable esteriliza con amor | 4403 | 2024 | 521- 2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD ANIMAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE HABITABILIDAD DE CALLE Y ANIMALES DE COMPAÑÍA DE ESTRATOS 1, 2, Y 3 DE ESPECIE FELINA Y CANINA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA ESTRATEGIA DE BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA | 1431000000 | Prestación de servicios | Bosa peluda: acciones para cuidar y proteger a los pequeños animales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4862234&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Fundación ECODES | 2023-09-25 | 11 meses | 1431000000 | 37 días | N/A | 1431000000 | A la espera de radicación de los informes por parte del operador | 100% | 30% | Para la vigencia 2025 no fueron radicados informes | 2024-12-21
Bosa | 37372 | Fortalecimiento económico a vendedores informales | 2026 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Acuerdos para La Bosa del siglo XXI. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 28/01/2025 | 10 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 1900000000 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 37453 | Bosa sabe a Pacífico | 671 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Bosa tiene ADN creativo. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 28/01/2025 | 10 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 1900000000 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 37455 | Intercambio cultural Bosa | 468 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Bosa tiene ADN creativo. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 28/01/2025 | 10 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 1900000000 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 37348 | Apoyar de forma técnica, financiera y/o promocional 7 emprendimientos y/o unidades productivas juveniles culturales y creativas en Bosa. | 6 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Revitalización del corazón productivo de las localidades | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 28/01/2025 | 10 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 1900000000 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 37349 | Establecer un (1) proceso de educación ambiental liderado por jóvenes de Bosa, para desarrollar acciones en beneficio del Bosque urbano, promoviendo la conciencia silvicultural a través de recorridos ambientales, talleres, señaléticas y una galería que recoja el proceso desarrollado, entre otros. | Concertación Juveil | 2024 | 665-2024 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN O FORTALECIMIENTO DE HUERTAS URBANAS Y DOS “PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - PROCEDAS” EN BUSCA DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA Y JÓVENES EN LA LOCALIDAD DE BOSA | 117091967 | Prestación de servicios | Bosa reverdece haciéndole frente al cambio climático. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7248172&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNCIPROMAGUI | 13/01/2025 | 4 meses | $117,091,967 | N/A | 4 meses | $117,091,967 | En proceso de pago del segundo informe | 90% | 50% | 2025-12-19 | 2025-04-14
Bosa | 37350 | Realizar procesos de formación a 200 jóvenes de Bosa acerca del consumo responsable, economía circular y la separación en la fuente; liderados por población local joven con procesos ambientales relacionados, reconociendo la labor del reciclador de oficio. | 4 | 2024 | FDLBOSALIC 007-2024 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES URBANOS EN ESPACIOS PÚBLICOS; A DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA LA AGRICULTURA URBANA; Y REALIZAR EJERCICIOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ECOEFICIENCIA EN RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS, QUE PERMITAN CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROMOVIENDO EL REVERDECIMIENTO AMBIENTAL Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO A LA CRISIS CLIMÁTICA EN LA LOCALIDAD DE BOSA. EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 1713, 1742, 1744. "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA. | 1661305982 | Prestación de servicios | Cambios de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje. | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7174915&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AC BOSA | 2025-01-23 | 8 meses | 1661305982 | N/A | 30 días | 1661305982 | En proceso de liquidación | 100% | 93% | 2026-01-15 | 2025-12-10
Bosa | 37351 | Reconocer y fortalecer los procesos juveniles de agricultura urbana existentes por medio de entrega de insumos y/o apoyo técnico, de acuerdo con las necesidades, y la realización de una ruta agroecológica por UPZ que promueva intercambios de saberes experiencias de re - existencias y apropiación comunitaria. | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLBOSALIC 007-2024 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES URBANOS EN ESPACIOS PÚBLICOS; A DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA LA AGRICULTURA URBANA; Y REALIZAR EJERCICIOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ECOEFICIENCIA EN RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS, QUE PERMITAN CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROMOVIENDO EL REVERDECIMIENTO AMBIENTAL Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO A LA CRISIS CLIMÁTICA EN LA LOCALIDAD DE BOSA. EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 1713, 1742, 1744. "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA. | 1661305982 | Prestación de servicios | Bosa Siembra Vida y esperanza. Una apuesta por la seguridad alimentaria. | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7174915&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AC BOSA | 2025-01-23 | 8 meses | 1661305982 | N/A | 30 días | 1661305982 | En proceso de liquidación | 100% | 93% | 2026-01-15 | 2025-12-10
Bosa | 37352 | Financiar un proyecto juvenil de bienes y servicios culturales, que potencie las capacidades en herramientas digitales para las ideas de negocio del sector cultural y creativo en la localidad de Bosa. | 5 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | Prestación de servicios | BosARTE para vivir la cultura local. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 28/01/2025 | 10 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 1900000000 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 37353 | Realizar un festival que contemple actividades artísticas y culturales con un enfoque poblacional juvenil generando un proceso que beneficie a toda la comunidad de la localidad de Bosa, teniendo en cuenta el lenguaje claro e incluyente para todo el evento. | Concertación Juvenil | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-09
Bosa | 37354 | Vincular a 200 personas de la localidad en su mayoría jóvenes, en una carrera atlética que tenga diferentes categorías, con edades comprendidas entre 14 a 28 años; con la categoría especial para la población con discapacidad y sus cuidadores o cuidadoras. Concertar con la población juvenil al momento de la formulación los elementos necesarios que se requieran para llevar a cabo la carrera como hidratación, kits, personal necesario, recorrido, premiación, establecer la temática por la que se realizará la carrera, entre otros. | Priorizada según regla diferencial | 2024 | 519-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO QUE REQUIERA LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL” | 2642739643 | Prestación de servicios | Bosa se la juega por el deporte. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4763102&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 12/09/2023 | 10 meses | 2642739643 | N/A | 92 días | 2642739643 | En proceso de revisión de informes final y proyección de liquidación | 100% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-09
Bosa | 37355 | Realizar laboratorios de expresiones juveniles en cultura de paz en las 5 UPZ que contemplen espacios de sensibilización, reconciliación, memoria y paz con las siguientes fases: - Laboratorios de Expresión juveniles (1 producto por UPZ). - Intercambio de expresiones juveniles culturales entorno a la paz. - Sistematización creativa de experiencias de memoria - Carnaval de reconciliación y memoria de cierre. | Priorizada según regla diferencial | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 28/01/2025 | 10 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 1900000000 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 37356 | Realizar actividades que permitan la intervención en espacios públicos mediantes acciones artisticas, culturales y recreodeportivas como sketch, arengas, performance, entre otras, para la prevención del feminicidio y la violencia contra las mujeres en sus diferencias y diversidades. Actividades: - Realizar intervenciones culturales para la sensibilización de la población que contribuya a la desnaturalización de las violencias basadas en genero. - Realizar experiencias significativas en las masculinidades hegemonicas para la transformación de imaginarios que impacte en la prevención de violencias contra las mujeres. - Realizar un recorrido en Bicicleta en falda en la localidad para la resignificación de los espacios inseguros para las mujeres. | 4 | 2024 | 661-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INTEGRAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 8687916600 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7245125&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 28/01/2025 | 10 meses | 7917864722 | N/A | 5 meses | 1900000000 | En proceso de liquidación | 95% | 95% | 2026-02-23 | 2025-10-28
Bosa | 37357 | Realizar acciones de formación dirigidos a 200 jóvenes bosunos en temáticas como: - Reconocimiento de rutas para resolución de medidas correctivas y sobre canales o rutas de atención de ofertas institucionales para la protección de derechos, con enfoque de seguridad, convivencia y justicia. - Reconocimiento de rutas para denunciar violencias basadas en género de personas jóvenes entre 14 y 18 años. - Formación en acciones de convivencia como; regulación de SPA, violencias basadas en género, movilidad segura y emociones. - Formación en mecanismos de protección de derechos humanos. | 2 | 2024 | 709-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1833 Y 1836 PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA. | 1900000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Promoción de la convivencia ciudadana. | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7260631 | FODESEP | 28/01/2025 | 10 meses | 1900000000 | N/A | 31 días | 1900000000 | Proceso de liquidación | 100% | 30% | Pendiente | 2025-10-27
Bosa | 37514 | ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA INFANTIL | 908 | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 90% | 100% | N/A | N/A
Bosa | 37515 | DEPORTE A LA MEDIDA DE TODOS | 405 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | Url=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS " UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 40% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 37601 | I FERIA DEL ARTE Y LA ARTESANIA "ESARTEC" | 561 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 100% | 90% | N/A | N/A
Bosa | 37651 | EL "ANDANTE" FERIA DE ARTE Y ARTESANIA ITINERANTE | 1342 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 100% | 90% | N/A | N/A
Bosa | 37926 | Bosa te espera | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 0945-2025 | Realizar la formación y fortalecimiento de los sectores productivos, turísticos y de capital de trabajo en la localidad de bosa | $4,631,338,000 | Contrato Interadministrativo | Desarrollo economico incluyente para que Bosa camine Segura | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9266803&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 46015 | 5 meses | $4.631.338.000 | N/A | N/A | $4.631.338.000 | En ejecución | 83% | 40% | 2026-02-13 | N/A
Bosa | 38045 | capacitando sobre tipos de discapacidad y promoviendo la recreacion incluyente | 531 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 25% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 38150 | ABUELOS EN ACCION, DEPORTE Y BIENESTAR | 527 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 50% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 38230 | JOVENES EN EL ARTE Y LA CULTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL LOCAL | 477 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 40% | 90% | N/A | N/A
Bosa | 38240 | Actividad física para las personas mayores de Bosa | 253 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 50% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 38242 | ESCUELAS DEPORTIVAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE BOSA | 736 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 25% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 38245 | OLIMPIADAS TRADICIONALES PARA LAS PERSONAS MAYORES | 988 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 50% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 38483 | DEPORTE ES VIDA Y SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA LOCALIDAD DE BOSA | 348 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 75% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 38839 | Torneo relámpago mixto de futbol infantil | 273 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 25% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 39097 | VI FESTIVAL TESORO QUIMBAYA | 1304 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 100% | 90% | N/A | N/A
Bosa | 39445 | Dotación e intervención casa de la Juventud José Saramago - Bosa | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | CTO 955 -915 CTO 888 | ejecucion de la sobras por el sistema de precios unitarios fijos a monto agotable sin formula de reajuste para la adecuacion y mantenimineot de la casa de la juventud y jardines infantiles de la localidad de bosa | Por definir | Contrato de obra | Bosa con espacios sociales inclusivos y de calidad | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185159&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | C I WARRIORS COMPANY SAS | 2025-11-05 | 3 meses | 4771792287 | N/A | N/A | 4771792287 | En ejecución | 67% | 0 | N/A | N/A
Bosa | 39628 | Bosa Vive el Deporte | 1029 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 75% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 39954 | II CAMPEONATO DE MICROFUTBOL INTEGRANDO BOSA | 1252 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 25% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 41139 | BOSA EN MOVIMIENTO: ENCUENTROS DE DANZA Y CULTURA | 593 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 80% | 90% | N/A | N/A
Bosa | 41179 | El Taller de La Microempresa | 1063 | 2025 | 1. CPS 1.1 CPS - 515 - 2025 1.2 CPS - 520 - 2025 1.3 CPS - 547 - 2025 1.4 CPS - 594 - 2025 1.5 CPS - 649 - 2025 2. CONT-INT 0945-2025 CPS (149464) | 1. prestar servicios profesionales para la verificación, ejecución y seguimiento de las actividades de formalización empresarial y el desarrollo económico inclusivo en el marco del proyecto de inversión no. 2826 - bosa caminando segura hacia la formalización empresarial especificaciones 2. desarrollar procesos de formación, fortalecimiento y acompañamiento integral dirigidos a los sectores productivos, turísticos y de capital de trabajo de la localidad de bosa. | 1. $45.400.000 2. $4,631,338,000 | 1. Contratos de Prestación de Servicios 2. Contrato Interadministrativo | Bosa caminando segura hacia la formalización empresarial | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9266803&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 46015 | 5 meses | $4.631.338.000 | N/A | N/A | $4.631.338.000 | En ejecución | 25% | 40% | 2026-02-13 | N/A
Bosa | 41903 | Interactuando y jugando integramos comunales | 705 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 50% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 42674 | Rutas Sonoras de Bosa | 781 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 100% | 90% | N/A | N/A
Bosa | 42716 | Bosa al aire libre | 868 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 50% | 100% | N/A | N/A
Bosa | 42980 | ANTIFASHION BOSA | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 40% | 100% | N/A | N/A
Bosa | 42982 | Bosa una escuela para el arte joven | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 20% | 100% | N/A | N/A
Bosa | 42986 | Conexiòn Cultural Juvenil | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 80 | 100% | N/A | N/A
Bosa | 42988 | Realizar un diagnostico del empleo de los jóvenes, acompañado de capacitación. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 1. CPS 1.1 CPS - 467 - 2025 1.2 CPS - 435 - 2025 1.3 CPS - 404 - 2025 1.4 CPS - 437 - 2025 1.5 CPS - 446 - 2025 1.6 CPS - 506 - 2025 1.7 CPS - 627 - 2025 2. CONT-INT 0945-2025 CPS (149464) | 1. prestar servicios profesionales para la ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento de la empleabilidad y la formación para el trabajo, en el marco del proyecto de inversión no. 2832 -desarrollo económico incluyente para que bosa camine segura, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos estratégicos del plan de desarrollo local 2. desarrollar procesos de formación, fortalecimiento y acompañamiento integral dirigidos a los sectores productivos, turísticos y de capital de trabajo de la localidad de bosa | 1. $47.000.000 2. $4,631,338,000 | 1. Contratos de Prestación de Servicios 2. Contrato Interadministrativo | Desarrollo economico incluyente para que Bosa camine Segura | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9266803&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 46015 | 5 meses | $4.631.338.000 | N/A | N/A | $4.631.338.000 | En ejecución | 25 | 40% | 2026-02-13 | N/A
Bosa | 42990 | DDifJuv. olimpiada popular y tradicionales en deportes reconocidos | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 100 | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 42992 | DDifJuv. formación en deportes urbanos emergentes | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 100 | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 42994 | proceso de educación ambiental que promueva el reconocimiento de fuentes hídricas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 974 -2025 | prestar servicios para la implementación de estrategias de educación ambiental comunitaria con el fin de promover la conservación de la biodiversidad y el agua en la localidad de bosa | 220000000 | Licitacion publica | Bosa protectora de su ambiente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9308262&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACION COORDINADORA CIVICA NACIONAL | 2026-02-04 | 6 meses | 220000000 | N/A | N/A | 220000000 | En ejecución | 25% | 0 | Sin cobrar | N/A
Bosa | 42996 | Fortalecer las tres (3) instancias de participación juvenil | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 368-2025 381-2025 383-2025 384-2025 392-2025 395-2025 473-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2853 "PARTICIPACIÓN INCIDENTE PARA QUE BOSA RECUPERE LA CONFIANZA Y CAMINE SEGURA SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE | 48000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 | Contratación directa | Participación incidente para que Bosa recupere la confianza y camine segura | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8000418&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8018511&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Catherine Saldarriaga Villamil NORBEY HUMBERTO RUIZ DIAZ Erika Julieth Renteria Garcia Juan Carlos Moreno Jhon fredy Rodriguez Carlos Alfonso Rodriguez | 04/21/2025 | 8 meses | 48000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 | N/A | N/A | 48000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 | En ejecución | 0% | 100% | 2025-12-26 | ene-26 ene-26 ene-26
Bosa | 42999 | DDifMujer. Bosa se pinta de violeta | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 902-2025 | prestar los servicios operativos para el desarrollo de acciones de espacios de respiro para mujeres cuidadoras e implementación de actividades de fortalecimiento y sensibilización para la prevención del feminicidio y las violencias contra las mujeres | 2200898000 | Contrato de Prestación de Servicios | Bosa emancipadora: un territorio garante de los derechos de las mujeres | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8929802&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | B2 NETWORKS SAS | 2025-11-06 | 6 meses | 2200898000 | N/A | N/A | 2200898000 | En ejecución | 75% | 30% | 19/12/2025 | 2026-01-01
Bosa | 43002 | DDifMujer. Cuidar a quién nos cuida | Priorizada según regla diferencial | 2025 | A. 898-2025 B. 922-2025 | A. prestar servicios técnicos, administrativos y logísticos para la capacitación de mujeres en habilidades de conducción y promoción de la autonomía económica. B. Prestar los servicios para el desarrollo de actividades y procesos formativos en saberes, oficios y liderazgo de las mujeres, formación en participación e incidencia ciudadana y en la prevención de violencias intrafamiliares y sexuales, en la localidad de bosa | A. 450.000.000 B. 2.600.000.000 | A. Contrato de Prestación de Servicios B. Contrato interadministrativo | Bosa protectora y garante de derechos de las mujeres y sus familias | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8965917&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | A. CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO B.UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-11-10 | 5 meses | A. 450.000.000 B. 2.600.000.000 | N/A | N/A | A. 450.000.000 B. 2.600.000.000 | En ejecución | 50% | 0 | N/A | N/A
Bosa | 43003 | DDifMujer. Escuela de liderazgo femenino: un camino hacia la autonomía económica | Priorizada según regla diferencial | 2025 | A. 898-2025 B. 922-2025 | A. prestar servicios técnicos, administrativos y logísticos para la capacitación de mujeres en habilidades de conducción y promoción de la autonomía económica. B. Prestar los servicios para el desarrollo de actividades y procesos formativos en saberes, oficios y liderazgo de las mujeres, formación en participación e incidencia ciudadana y en la prevención de violencias intrafamiliares y sexuales, en la localidad de bosa | A. 450.000.000 B. 2.600.000.000 | A. Contrato de Prestación de Servicios B. Contrato interadministrativo | Bosa protectora y garante de derechos de las mujeres y sus familias | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8965917&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | A. CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO B.UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 10/11/2025 02/12/2025 | 5 meses 6 meses | A. 450.000.000 B. 2.600.000.000 | N/A N/A | N/A N/A | A. 450.000.000 B. 2.600.000.000 | En ejecución | 50% | 0 | N/A | N/A
Bosa | 43004 | Primer festival de propiedad horizontal localidad de Bosa | 625 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 80% | 100% | N/A | N/A
Bosa | 43010 | Festival Violeta por la vida | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 0.75 | 100% | N/A | N/A
Bosa | 43013 | DDifMujer. Innovación Tecnológica Diversa | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 477-2025 470-2025 488-2025 449-2025 508-2025 527-2025 517-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO; DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA; NO DISCRIMINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA | 39000000 | Contratación directa | Desarrollo economico incluyente para que Bosa camine Segura | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8092681&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8127506&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8092681&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Leidy Alexandra Romero Malavera Gina Paola Delgado Calderón | 05/14/2025 05/08/2025 05/08/2025 | 7 meses 7 meses 7 meses | 39000000 39000000 39000000 | N/A | N/A | 39000000 | En liquidación | 50% | 100% | 26/12/2025 | 2026-01-01
Bosa | 43015 | DDifMujer. Bosa en acción: fortaleciendo la seguridad femenina | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 468-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL PARA POBLACIONES EN SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE DERECHOS; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2830 BOSA PROTECTORA Y GARANTE DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS; PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE | 47800000 | Contratación directa | Bosa protectora y garante de derechos de las mujeres y sus familias | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8066147&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Carmen Andrea Avellaneda Santoya | 2025-05-02 | 7 MESES | 47800000 | N/A | N/A | 47800000 | En proceso de liquidación | 100% | 100% | N/A | N/A
Bosa | 43017 | VI versión del Festival por la diversidad de la localidad de Bosa. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 713 -2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo local de usaquén; fondo de desarrollo local de chapinero; fondo de desarrollo local de san cristóbal; fondo de desarrollo local de usme; fondo de desarrollo local de tunjuelito; fondo de desarrollo local de bosa; fondo de desarrollo local de kennedy; fondo de desarrollo local de fontibón: fondo de desarrollo local de engativá: fondo de desarrollo local de suba; fondo de desarrollo local de barrios unidos; fondo de desarrollo local de teusaquillo; fondo de desarrollo local antonio nariño; fondo de desarrollo local de puente aranda; fondo de desarrollo local rafael uribe uribe; fondo de desarrollo local de ciudad bolívar y; el fondo de desarrollo rural de sumapaz con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura" | $2.880.172.974 | Otro Tipo de Contrato | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 17% | 100% | N/A | N/A
Bosa | 43022 | DDifLGBTIQ. Festival de cortos dirigido a la comunidad LGBTIQ+ | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 922-2025 | Prestar los servicios para el desarrollo de actividades y procesos formativos en saberes, oficios y liderazgo de las mujeres, formación en participación e incidencia ciudadana y en la prevención de violencias intrafamiliares y sexuales, en la localidad de bosa | $2.600.000.000 | Contrato interadministrativo | Bosa protectora y garante de derechos de las mujeres y sus familias | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9093192&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-12-02 | 6 meses | $2.600.000.000 | N/A | N/A | $2.600.000.000 | En ejecución | 60% | 30% | 2026-03-12 | N/A
Bosa | 43025 | DDifLGBTIQ. Feria de empleo con enfoque diferencial LGBTI | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 0945-2025 | desarrollar procesos de formación, fortalecimiento y acompañamiento integral dirigidos a los sectores productivos, turísticos y de capital de trabajo de la localidad de bosa | $4.631.338.000 | Contrato Interadministrativo | Desarrollo economico incluyente para que Bosa camine Segura | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9266803&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 46015 | 5 meses | $4.631.338.000 | N/A | N/A | $4.631.338.000 | En ejecución | 0% | 40% | 2026-02-13 | N/A
Bosa | 43027 | DDifLGBTIQ. Promoción de emprendimientos de los sectores sociales LGBTI | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 0945-2025 | desarrollar procesos de formación, fortalecimiento y acompañamiento integral dirigidos a los sectores productivos, turísticos y de capital de trabajo de la localidad de bosa | $4.631.338.000 | Contrato Interadministrativo | Desarrollo economico incluyente para que Bosa camine Segura | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9266803&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 46015 | 5 meses | $4.631.338.000 | N/A | N/A | $4.631.338.000 | En ejecución | 75% | 40% | 2026-02-13 | N/A
Bosa | 43028 | DDifLGBTIQ. Dotación de insumos para la instancias de participación Consejo Local LGBTI | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 358-2025; 381-2025; 383 2025; 384-2025; 392-2025; 395-2025; 441- 2025; 473 -2025 | Prestación de servicios profesionales al proceso formativo del fortalecimiento de organizaciones y/o instancias de participación | CPS 358-2025 - $40.000.000; CPS 381-2025 - $41.500.000; CPS 383-2025 - $40.000.000; CPS 384-2025 - $40.000.000; CPS 392-2025 - 41.666.667; CPS 395-2025 - $40.000.000; CPS 441- 2025 - 12.883.333 y CPS 473 -2025 - $39.166.607 | CPS | Participación incidente para que Bosa recupere la confianza y camine segura | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8010416&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Juan Carlos Moreno Jimenez | 04/22/2025 | 8 meses | CPS 358-2025 - $40.000.000; CPS 381-2025 - $41.500.000; CPS 383-2025 - $40.000.000; CPS 384-2025 - $40.000.000; CPS 392-2025 - 41.666.667; CPS 395-2025 - $40.000.000; CPS 441- 2025 - 12.883.333 y CPS 473 -2025 - $39.166.607 | N/A | N/A | CPS 358-2025 - $40.000.000; CPS 381-2025 - $41.500.000; CPS 383-2025 - $40.000.000; CPS 384-2025 - $40.000.000; CPS 392-2025 - 41.666.667; CPS 395-2025 - $40.000.000; CPS 441- 2025 - 12.883.333 y CPS 473 -2025 - $39.166.607 | En ejecución | 100% | 100% | N/A | N/A
Bosa | 43046 | Entretejiendo la memoria Bosa | 41 | 2025 | 1. CPS 1.1 CPS - 515 - 2025 1.2 CPS - 520 - 2025 1.3 CPS - 547 - 2025 1.4 CPS - 594 - 2025 1.5 CPS - 649 - 2025 2. CONT-INT 0945-2025 CPS (149464) | 1. prestar servicios profesionales para la verificación, ejecución y seguimiento de las actividades de formalización empresarial y el desarrollo económico inclusivo en el marco del proyecto de inversión no. 2826 - bosa caminando segura hacia la formalización empresarial especificaciones 2. desarrollar procesos de formación, fortalecimiento y acompañamiento integral dirigidos a los sectores productivos, turísticos y de capital de trabajo de la localidad de bosa. | 1. $45.400.000 2. $4,631,338,000 | 1. Contratos de Prestación de Servicios 2. Contrato Interadministrativo | Bosa caminando segura hacia la formalización empresarial | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9266803&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 46015 | 5 meses | $4.631.338.000 | N/A | N/A | $4.631.338.000 | En ejecución | 75% | 40% | 2026-02-13 | N/A
Bosa | 43056 | Construir una red comunitaria | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBOSA868-2025 CTO-CPV (141424) | Adquirir los elementos y/o dispositivos físico y tecnológicos para el fortalecimiento de las capacidades de corresponsabilidad en la gestión comunitaria de la seguridad en el marco del proyecto de inversión 2865 | 783368848.92 | Compra-venta | Bosa: Una comunidad cohesionada que construye seguridad ciudadana. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8808426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CS1 LTDA | 2025-10-22 | 5 meses | 783368848.92 | N/A | N/A | 783368848.92 | En ejecución | 75% | 0% | N/A | N/A
Bosa | 43096 | Unete al emprendimiento | 180 | 2025 | 1. CPS 1.1 CPS - 515 - 2025 1.2 CPS - 520 - 2025 1.3 CPS - 547 - 2025 1.4 CPS - 594 - 2025 1.5 CPS - 649 - 2025 2. CONT-INT 0945-2025 CPS (149464) | 1. prestar servicios profesionales para la verificación, ejecución y seguimiento de las actividades de formalización empresarial y el desarrollo económico inclusivo en el marco del proyecto de inversión no. 2826 - bosa caminando segura hacia la formalización empresarial especificaciones 2. desarrollar procesos de formación, fortalecimiento y acompañamiento integral dirigidos a los sectores productivos, turísticos y de capital de trabajo de la localidad de bosa. | 1. $45.400.000 2. $4,631,338,000 | 1. Contratos de Prestación de Servicios 2. Contrato Interadministrativo | Bosa caminando segura hacia la formalización empresarial | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9266803&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 46015 | 5 meses | $4.631.338.000 | N/A | N/A | $4.631.338.000 | En ejecución | 25% | 40% | 2026-02-13 | N/A
Bosa | 43119 | Proyecto comunitario para la seguridad y el respeto ciudadano | 183 | 2025 | 604 -2025 | Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de las acciones de coordinación interinstitucionales de las estrategias de prevención y acceso a la justicia en la localidad en el marco del proyecto de inversión 2878 - bosa restaurativa: una ciudadanía que construye convivencia a partir de la confianza y el enfoque restaurativo. | 34.333.333 COP | Prestación de Servicios | Bosa Restaurativa: Una ciudadanía que construye convivencia a partir de la confianza y el enfoque restaurativo | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8237354&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | GERSON HEINEMAN GUTIERREZ HERNANDEZ | 2025-06-09 | 6 meses y 26 días | 34333333 | N/A | N/A | 34333333 | En ejecución | 75% | 100% | 4602000% | 2026-01-01
Bosa | 43152 | Un futuro mas prometedor | 248 | 2025 | 1. CPS 1.1 CPS - 467 - 2025 1.2 CPS - 435 - 2025 1.3 CPS - 404 - 2025 1.4 CPS - 437 - 2025 1.5 CPS - 446 - 2025 1.6 CPS - 506 - 2025 1.7 CPS - 627 - 2025 2. CONT-INT 0945-2025 CPS (149464) | 1. Prestar servicios profesionales para la ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento de la empleabilidad y la formación para el trabajo, en el marco del proyecto de inversión no. 2832 -desarrollo económico incluyente para que bosa camine segura, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos estratégicos del plan de desarrollo local 2. Desarrollar procesos de formación, fortalecimiento y acompañamiento integral dirigidos a los sectores productivos, turísticos y de capital de trabajo de la localidad de bosa | 1. $47.000.000 2. $4,631,338,000 | 1. Contratos de Prestación de Servicios 2. Contrato Interadministrativo | Desarrollo economico incluyente para que Bosa camine Segura | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9266803&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 46015 | 5 meses | $4.631.338.000 | N/A | N/A | $4.631.338.000 | En ejecución | 25% | 40% | 2026-02-13 | N/A
Bosa | 43156 | Conectando corazones | 338 | 2025 | 622 691 | Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa en los procesos de formación sobre resolución de conflictos y acceso a la justicia en el marco del proyecto de inversión 2878 - bosa restaurativa: una ciudadanía que construye convivencia a partir de la confianza y el enfoque restaurativo | $ 33.333.333 $17.820.000 | Prestación de Servicios | Bosa Restaurativa: Una ciudadanía que construye convivencia a partir de la confianza y el enfoque restaurativo | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8259389&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8354550&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | JULIO FLOREZ SEGURA JUAN DAVID CABRERA | 16/06/2025 01/07/2025 | 6 meses y 20 días 6 meses | $ 33.333.333 $17.820.000 | N/A | N/A | $ 33.333.333 $17.820.000 | En ejecución | 100 | 100 | 2025-12-29 | 2026-01-01
Bosa | 43171 | Bicirecorrido en familia | 349 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 25% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 43180 | Corredor agroecologico para una Bosa sostenible | 236 | 2025 | 954 -2025 | prestar sus servicios para la construcción, implementación, intervención, fortalecimiento, renaturalización, mantenimiento, y conservación de los espacios verdes en la localidad de bosa como medida de adaptaciòn al cambio climatico en el marco del proyecto no. 2849 bosa comprometida con la acción climática y 2877 bosa protectora de su ambiente | 2294762105 | Licitacion publica | Bosa protectora de su ambiente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9032581&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | C. NATUAMBIENTES | 9/02/2026 | 6 meses | 2294762105 | N/A | N/A | 2294762105 | En ejecución | 20% | 0% | N/A | N/A
Bosa | 43183 | Apuntemos a la participación ciudadana de organizaciones de vendedores informales | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 1. 371-2025 2. 397-2025 3. 398-2025 4. 510-2025 5. 365-2025 6. 436-2025 | 1. prestar los servicios profesionales para los temas administrativos, operativos y de formación necesarios para el desarrollo de las actividades de capacitación y prevención con enfoque de genero en el marco del proyecto de inversión 2864, espacio publico recuperado y organizado para que bosa camine segura. 2. prestar los servicios profesionales para las acciones administrativas, operativas y de formación necesarias para el desarrollo de las actividades de capacitación y prevención desde la perspectiva ambiental el marco del proyecto de inversión 2864, espacio publico recuperado y organizado para que bosa camine segura. 3. prestar los servicios profesionales para los temas administrativos, operativos y de formación necesarios para el desarrollo de las actividades de capacitación y prevención con enfoque de genero en el marco del proyecto de inversión 2864, espacio publico recuperado y organizado para que bosa camine segura. 4. prestar servicios profesionales para la ejecución de actividades administrativas, operativas, juridicas y de formación necesarias para el desarrollo de las acciones de capacitación, prevención, recuperación y prevención en el marco del proyecto de inversión 2864, espacio publico recuperado y organizado para que bosa camine segura 5. prestar servicios profesionales para la ejecución de actividades administrativas, operativas, juridicas y de formación necesarias para el desarrollo de las acciones de capacitación, prevención, recuperación y prevención en el marco del proyecto de inversión 2864, espacio publico recuperado y organizado para que bosa camine segura 6. prestar servicios profesionales para la ejecución de actividades administrativas, operativas, juridicas y de formación necesarias para el desarrollo de las acciones de capacitación, prevención, recuperación y prevención en el marco del proyecto de inversión 2864, espacio publico recuperado y organizado para que bosa camine segura | 1. 40.000.000 2. 40.000.000 3. 40.000.000 4. 41.800.000 5. 44.000.000 6. 44.000.000 | Contratos de Prestación de Servicios | Espacio publico recuperado y organizado para que Bosa camine segura |  | 1. Ghina Marcela Chica Perdomo 2. Maria Estefania Hernandez Rivera. 3. Lineidy Toledo Cardozo 4. Juan Carlos Pinzón Joya 5. Daissy Carolina Castillo Martinez. 6. Fernando Augusto Garcia Bejarano | 1. 21/04/2025 2. 23/04/2025 3. 21/04/2025 4. 13/05/2025 5. 16/04/2025 6. 24/04/2025 | 1. 8 2. 8 3. 8 4. 7.5 5. 8 6. 8 | 1. 40.000.000 2. 40.000.000 3. 40.000.000 4. 41.800.000 5. 45.650.000 6. 44.000.000 | N/A | N/A | 1. 40.000.000 2. 40.000.000 3. 40.000.000 4. 41.800.000 5. 45.650.000 6. 44.000.000 | En ejecución | 75% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 26/12/2025 22/01/2026 20/01/2026 22/01/2026 20/01/2026 | En liquidación En liquidación feb-2026 En liquidación feb-2026
Bosa | 43233 | Hidrohuertas Comunitarias | 97 | 2025 | 954 -2025 | prestar sus servicios para la construcción, implementación, intervención, fortalecimiento, renaturalización, mantenimiento, y conservación de los espacios verdes en la localidad de bosa como medida de adaptaciòn al cambio climatico en el marco del proyecto no. 2849 bosa comprometida con la acción climática y 2877 bosa protectora de su ambiente | 2294762105 | Licitacion publica | Bosa protectora de su ambiente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9032581&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | C. NATUAMBIENTES | 9/02/2026 | 6 meses | 2294762105 | N/A | N/A | 2294762105 | En ejecución | 50% | 0% | N/A | N/A
Bosa | 43280 | Bosa responsable esteriliza con amor | 524 | 2025 | 904 - 2025 | Prestar los servicios integrales para la implementación de acciones de prevención, atención, educación y protección de felinos y caninos en condición de vulnerabilidad en la localidad de bosa | 2040544234 | Licitacion publica | Bosa protege la vida animal | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8945462&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Consorcio Bosa Pyba | 2025-10-31 | 7 meses | 2040544234 | N/A | N/A | 2040544234 | En ejecución | 83% | 30% | 2025-12-03 | 2026-01-01
Bosa | 43284 | Club deportivo de ajedrez | 465 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 50% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 43286 | Circuito de turismo artesanal | 239 | 2025 | 945-2025 | Realizar la formación y fortalecimiento de los sectores productivos, turísticos y de capital de trabajo en la localidad de bosa | $4,631,338,000 | Contrato Interadministrativo | Desarrollo economico incluyente para que Bosa camine Segura | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9266803&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 46015 | 5 meses | $4.631.338.000 | N/A | N/A | $4.631.338.000 | En ejecución | 17% | 40% | 2026-02-13 | N/A
Bosa | 43324 | La paz y reconciliación tambien se siente en Bosa | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 486-2025 | Prestar servicios de apoyo a la gestión en los procesos de acompañamiento y formación a los actores comunitarios de justicia en el marco del proyecto de inversión 2878 bosa restaurativa una ciudadanía que construye convivencia a partir de la confianza y el enfoque restaurativo | 24154333 | Contratacion directa | Bosa Restaurativa: Una ciudadanía que construye convivencia a partir de la confianza y el enfoque restaurativo | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8096430&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Heidi Milena Castillo Jimènez | 2025-05-09 | 233 días | 24154333 | N/A | N/A | 24154333 | En ejecución | 75% | 100% | 26/12/2025 | 2026-01-01
Bosa | 43327 | Plataforma digital de servicios locales | 36 | 2025 | 0945-2025 | Desarrollar procesos de formación, fortalecimiento y acompañamiento integral dirigidos a los sectores productivos, turísticos y de capital de trabajo de la localidad de bosa | 4631338000 | Contrato Interadministrativo | Desarrollo economico incluyente para que Bosa camine Segura | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9266803&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-12-24 | 5 meses | 4631338000 | N/A | N/A | 4631338000 | En ejecución | 25% | 40% | 2026-02-13 | N/A
Bosa | 43352 | Fortalecimiento tecnologico en nuestras generaciones mayores y venideras = juventudes | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBOSACD-924-2025 | prestar los servicios especializados de gestión, análisis y aprovechamiento de datos mediante tecnologías innovadoras, para el fortalecimiento institucional y la promoción de acceso a la conectividad y servicios digitales”. | 2781429000 | Contrato de Suministro | Construyendo confianza ciudadana a partir de la tecnología | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8565501&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | AGENCIA ANALÍTICA DE DATOS SAS | 2025-11-24 | 8 meses | 2781429000 | N/A | N/A | 2781429000 | En ejecución | 40% | 30% | 2025-12-10 | En espera de aprobación
Bosa | 43361 | Brindemos amor a la persona mayor | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 957-2025. | realizar encuentros intergeneracionales en los territorios mediante espacios de sensibilización y cineforos por upz, que permitan fortalecer emocionalmente y elevar la autoestima de las personas mayores. a través de estos espacios, se busca motivar a la comunidad a promover el amor, el respeto y la tolerancia, contribuyendo a una convivencia sana y solidaria. | 2450000000 | Contratación directa | Bosa: Una comunidad cohesionada que construye seguridad ciudadana. | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9324587&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | AGENCIA LOGÍSTICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DE CUNDINAMARCA | 2025-12-19 | 8 meses | 2450000000 | N/A | N/A | 2450000000 | En ejecución, en tramite pago unico | 0% | 0% | 2026-03-11 | N/A
Bosa | 43362 | Bosa unida celebra el mes mayor | 1046 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 80% | 100% | N/A | N/A
Bosa | 43425 | Escuela de paz con la naturaleza | 406 | 2025 | 957 -2025 | realizar encuentros intergeneracionales en los territorios mediante espacios de sensibilización y cineforos por upz, que permitan fortalecer emocionalmente y elevar la autoestima de las personas mayores. a través de estos espacios, se busca motivar a la comunidad a promover el amor, el respeto y la tolerancia, contribuyendo a una convivencia sana y solidaria. | 2450000000 | Contratación directa | Bosa: Una comunidad cohesionada que construye seguridad ciudadana. | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9324587&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | AGENCIA LOGÍSTICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DE CUNDINAMARCA | 2025-12-19 | 8 meses | 2450000000 | N/A | N/A | 2450000000 | En ejecución, en tramite pago unico | 0% | 0% | 2026-03-11 | N/A
Bosa | 43430 | Jueves de freestyle. Manteniendo el legado. | 573 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 25% | 100% | N/A | N/A
Bosa | 43459 | Festival cultural comunal 3.0 | 812 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 25% | 100% | N/A | N/A
Bosa | 43471 | Educando a Bosa con amor | 461 | 2025 | 904 - 2025 | Prestar los servicios integrales para la implementación de acciones de prevención, atención, educación y protección de felinos y caninos en condición de vulnerabilidad en la localidad de bosa | 2040544234 | Licitacion publica | Bosa protege la vida animal | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8945462&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Consorcio Bosa Pyba | 2025-10-31 | 7 meses | 2040544234 | N/A | N/A | 2040544234 | En ejecución | 50% | 30% | 2025-12-03 | 2026-01-01
Bosa | 43476 | Formador de Formadores 3.0 para la participación ciudadana | 982 | 2025 | 900-2025 CPS (143360) | prestar servicios integrales de apoyo logístico, requeridos para materializar la iniciativa 43476 - "formador de formadores 3.0", la ejecución del "día comunal" y la integración de actores locales, en el marco del proyecto de inversión 2853 "participación incidente para que bosa recupere la confianza y camine segura | 640000000 | Prestación de Servicios | Participación incidente para que Bosa recupere la confianza y camine segura | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8965648&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Unión Temporal Formación Bosa | 2025-11-04 | 6 meses | 640000000 | N/A | 59 días | 640000000 | En proceso de liquidación | 100% | 30% | 2026-03-11 | N/A
Bosa | 43477 | Cultura Deportiva Bosazul | 272 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 75% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 43493 | Teatro y danza como medio de reflexión sobre la violencia de género generacional | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 957-2025. | realizar encuentros intergeneracionales en los territorios mediante espacios de sensibilización y cineforos por upz, que permitan fortalecer emocionalmente y elevar la autoestima de las personas mayores. a través de estos espacios, se busca motivar a la comunidad a promover el amor, el respeto y la tolerancia, contribuyendo a una convivencia sana y solidaria. | 2450000000 | Contratación directa | Bosa: Una comunidad cohesionada que construye seguridad ciudadana. | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9324587&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | AGENCIA LOGÍSTICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DE CUNDINAMARCA | 2025-12-19 | 8 meses | 2450000000 | N/A | N/A | 2450000000 | En ejecución, en tramite pago unico | 0% | 0% | 2026-03-11 | N/A
Bosa | 43494 | Agüita para mi huerta | 262 | 2025 | 974 -2025 | Prestar servicios para la implementación de estrategias de educación ambiental comunitaria con el fin de promover la conservación de la biodiversidad y el agua en la localidad de bosa | 220000000 | Licitacion publica | Bosa protectora de su ambiente | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9236291&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION COORDINADORA CIVICA NACIONAL | 46057 | 6 meses | 220000000 | N/A | N/A | 220000000 | En ejecución | 40% | 0 | Sin cobrar | N/A
Bosa | 43517 | Ciclo verde | 466 | 2025 | 940-2025 | Prestación de servicios para el fortalecimiento y acompañamiento en el manejo sostenible de residuos, direccionados a la reducción de impactos ambientales en la localidad de bosa | 989137000 | Licitacion publica | Bosa protectora de su ambiente | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8952594&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Aguaseo ESP SAS | 2025-12-03 | 5 meses | 989137000 | N/A | N/A | 989137000 | En ejecución | 25% | 30 | 2025-12-10 | N/A
Bosa | 43520 | Mi jardín, un espacio que enamora | 207 | 2025 | CTO 955 -915 CTO 888 | Ejecucion de la sobras por el sistema de precios unitarios fijos a monto agotable sin formula de reajuste para la adecuacion y mantenimineot de la casa de la juventud y jardines infantiles de la localidad de bosa | Por definir | Contrato de obra | Bosa con espacios sociales inclusivos y de calidad | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185159&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | C I WARRIORS COMPANY SAS | 2025-11-05 | 3 meses | 4771792287 | N/A | N/A | 4771792287 | En ejecución | 67% | 0 | N/A | N/A
Bosa | 43521 | Dotar de implementos deportivos, musicales, trajes típicos y elementos tecnologicos | 249 | 2025 | 888-2025 | realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | 4771792287 | Contrato por suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8899887&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | C I WARRIORS COMPANY SAS | 5/11/2025 | 6 meses | $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.771.792.287 | En ejecución | 80% | 0 | N/A | N/A
Bosa | 43525 | Voces Sin Barreras | 114 | 2025 | CTO-SUM 918-2025 | Realizar el suministro de elementos tecnológicos y mobiliarios que permitirán fortalecer las capacidades de 7 medios de comunicación alternativos de la localidad de bosa, impulsando la difusión de la información, promoción de la participación ciudadana y construcción de narrativa locales | 200039000 | Contrato de Suministro | Participación incidente para que Bosa recupere la confianza y camine segura | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8945521&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | COMERCIALIZADORA SERLE.COM | 2025-11-19 | 4 meses | 200039000 | N/A | N/A | 200039000 | En ejecución | 50% | 0% | N/A | N/A
Bosa | 43535 | Sonia Osorio arriba con el deporte | 136 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 40% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 42344 | Feria de memoria paz y reconciliación | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 957-2025 | Gerencia integral para la ejecución del proyecto denominado proyecto macro recuperación, reactivación y resignificación de los parques y plazoletas priorizadas en la localidad de Bosa | 2450000000 | Contratación directa | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9324587&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | AGENCIA LOGÍSTICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DE CUNDINAMARCA | 2026-01-19 | 8 meses | 2450000000 | N/A | N/A | 2450000000 | En ejecución, en tramite pago unico | 0% | 0% | 2026-03-11 | N/A
Bosa | 43537 | Bosa tejiendo memorias sanando caminos | 256 | 2025 | 957-2025. | GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO PROYECTO MACRO RECUPERACIÓN, REACTIVACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DE LOS PARQUES Y PLAZOLETAS PRIORIZADAS EN LA LOCALIDAD DE BOSA | 2450000000 | Contratación directa | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9324587&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | AGENCIA LOGÍSTICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DE CUNDINAMARCA | 2025-12-19 | 8 meses | 2450000000 | N/A | N/A | 2450000000 | En ejecución, en tramite pago unico | 17% | 0% | 2026-03-11 | N/A
Bosa | 43545 | DGral. Peluditos saludables atendidos con amor en Bosa | 739 | 2025 | 904 - 2025 | Prestar los servicios integrales para la implementación de acciones de prevención, atención, educación y protección de felinos y caninos en condición de vulnerabilidad en la localidad de bosa | 2040544234 | Licitacion publica | Bosa protege la vida animal | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8945462&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Consorcio Bosa Pyba | 2025-10-31 | 7 meses | 2040544234 | N/A | N/A | 2040544234 | En ejecución | 75% | 30% | 2025-12-03 | 2026-01-01
Bosa | 43550 | DGral. Mujeres sabias, emprendedoras por sus derechos. | 91 | 2025 | 368-2025 381-2025 383-2025 384-2025 392-2025 395-2025 473-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2853 "PARTICIPACIÓN INCIDENTE PARA QUE BOSA RECUPERE LA CONFIANZA Y CAMINE SEGURA SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE | 48000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 | Contratación directa | Participación incidente para que Bosa recupere la confianza y camine segura | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8000418&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8018511&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Catherine Saldarriaga Villamil NORBEY HUMBERTO RUIZ DIAZ Erika Julieth Renteria Garcia Juan Carlos Moreno Jhon fredy Rodriguez Carlos Alfonso Rodriguez | 04/21/2025 | 8 meses | 48000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 | N/A | N/A | 48000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 | En ejecución | 60% | 100% | 2025-12-26 | ene-26 ene-26 ene-26
Bosa | 43558 | DGral. Festival Recreo deportivo "jugamos por. Bosa" | 502 | 2025 | 899- 2025/ 888 - 2025 | prestación de servicios para la conformación, implementación y fortalecimiento del banco local de iniciativas recreo deportivas y de los servicios logísticos y operativos necesarios para la realización de actividades deportivas misionales y de apoyo que requiera en la localidad de bosa / realizar la adquisición de elementos tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos para la comunidad de bosa, fortaleciendo la participación ciudadana y la calidad de vida de sus habitantes | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | Licitación pública/ Suministro | Deporte y recreación para la apropiación efectiva del espacio publico y la construcción de ciudadanía | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT LOGISTICA DEPORTIVA C I WARRIORS COMPANY SAS | 11/11/2025 5/11/2025 | 7 meses 6 meses | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | N/A | N/A | $ 4.356.382.932 $ 4.771.792.287 | En ejecución | 25% | 30% | 2025-11-20 | 2025-11-24
Bosa | 43591 | Más escuelas, más arte, más cultura, más paz | 145 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 83% | 100% | N/A | N/A
Bosa | 43617 | TLL. Mejoramiento de parque en URBANIZACIÓN CIUDADELA EL PORVENIR III ETAPA | 27 | 2025 | 846 -2025 Orden de Compra 152145 | contratar el suministro de materiales de construcción y ferretería, a través del acuerdo marco de precios vigente cce-255- amp-2021, requeridos para el mantenimiento de parques vecinales o de bolsillo y espacio público de la localidad de bosa | 1800000000 | contrato de obra y de insumos | Infraestructura deportiva de calidad para que Bosa camine segura | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/152145 | Union temporal estudio 049 | 2025-10-28 | 8 mese y/o hasta agotar recursos | 1800000000 | N/A | N/A | 1800000000 | En ejecución | 50% | Materiles suministrados por acuerdo Marco- Ejecutados por persona natural | N/A | N/A
Bosa | 43619 | TLL. Mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de parques en URB LUCERNA | 35 | 2025 | 846 -2025 Orden de Compra 152145 | contratar el suministro de materiales de construcción y ferretería, a través del acuerdo marco de precios vigente cce-255- amp-2021, requeridos para el mantenimiento de parques vecinales o de bolsillo y espacio público de la localidad de bosa | 1800000000 | contrato de obra y de insumos | Infraestructura deportiva de calidad para que Bosa camine segura | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/152145 | Union temporal estudio 049 | 2025-10-28 | 8 mese y/o hasta agotar recursos | 1800000000 | N/A | N/A | 1800000000 | En ejecución | 50% | Materiles suministrados por acuerdo Marco- Ejecutados por persona natural | N/A | N/A
Bosa | 43622 | TLL. Mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de parques en DESARROLLO JOSE ANTONIO GALAN | 70 | 2025 | 846 -2025 Orden de Compra 152145 | contratar el suministro de materiales de construcción y ferretería, a través del acuerdo marco de precios vigente cce-255- amp-2021, requeridos para el mantenimiento de parques vecinales o de bolsillo y espacio público de la localidad de bosa | 1800000000 | contrato de obra y de insumos | Infraestructura deportiva de calidad para que Bosa camine segura | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/152145 | Union temporal estudio 049 | 2025-10-28 | 8 mese y/o hasta agotar recursos | 1800000000 | N/A | N/A | 1800000000 | En ejecución | 50% | Materiles suministrados por acuerdo Marco- Ejecutados por persona natural | N/A | N/A
Bosa | 43623 | TLL. Mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de parques en URBANIZACION OLARTE | 26 | 2025 | 846 -2025 Orden de Compra 152145 | contratar el suministro de materiales de construcción y ferretería, a través del acuerdo marco de precios vigente cce-255- amp-2021, requeridos para el mantenimiento de parques vecinales o de bolsillo y espacio público de la localidad de bosa | 1800000000 | contrato de obra y de insumos | Infraestructura deportiva de calidad para que Bosa camine segura | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/152145 | Union temporal estudio 049 | 2025-10-28 | 8 mese y/o hasta agotar recursos | 1800000000 | N/A | N/A | 1800000000 | En ejecución | 50% | Materiles suministrados por acuerdo Marco- Ejecutados por persona natural | N/A | N/A
Bosa | 43805 | DGral. Salud-hable-mente | 1322 | 2025 | CPS 758-2025 CPS 760-2025 CPS 761-2025 CPS 762-2025 CPS 022 -2026 | prestar servicios profesionales para la ejecución de acciones y estrategias para la promocion y atencion de la salud mental en el marco del desarrollo de la iniciativa 43805 - salud hable mente y el proyecto de inversion 2839 - bosa empática y garante de una ciudadanía saludable | $80.000.000 | Contrato de prestación de servicios | Bosa empatica y garante de una ciudadanía saludable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8588090&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8592272&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8557261&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CAMILO CASTEBLANCO LOURDES REVELO MARLY ACEVEDO ANDREA CAROLINA LOZANO LINA GINETH MAZUERA RAMIREZ | 15/08/2025 06/08/2025 12/08/2025 15/01/2026 | 4 meses 4 meses 4 meses 4 meses 8 meses | $80.000.000 | N/A | N/A | $80.000.000 | En ejecución | 80% | 100% | 27/12/2025 23/12/2025 27/12/2025 | ene-26 ene-26 ene-26
Bosa | 43625 | TLL. Mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de parques en DESARROLLO ANTONIA SANTOS | 24 | 2025 | 846 -2025 Orden de Compra 152145 | contratar el suministro de materiales de construcción y ferretería, a través del acuerdo marco de precios vigente cce-255- amp-2021, requeridos para el mantenimiento de parques vecinales o de bolsillo y espacio público de la localidad de bosa | 1800000000 | contrato de obra y de insumos | Infraestructura deportiva de calidad para que Bosa camine segura | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/152145 | Union temporal estudio 049 | 2025-10-28 | 8 mese y/o hasta agotar recursos | 1800000000 | N/A | N/A | 1800000000 | En ejecución | 75% | Materiles suministrados por acuerdo Marco- Ejecutados por persona natural | N/A | N/A
Bosa | 43780 | Expo HIP HOP | 569 | 2025 | 679-2025 | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la scrd, idartes y el fondo de desarrollo; fondo de desarrollo local de bosa; con el objetivo de implementar el programa más cultura local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital 2024-2027 "bogotá camina segura". | $2.880.172.974 | Convenio Interadministrativo | Bosa: epicentro cultural de una ciudad que camina segura | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMy | Secretaria Distrital De Cultura Recreaciòn Y Deporte // IDARTES | 28 DE JULIO DE 2025 | 381 DÌAS/12.5 MESES | $2.880.172.974 | N/A | N/A | $2.880.172.974 | En ejecución | 50% | 100% | N/A | N/A

## 8. Kennedy
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No. Votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link de secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
KENNEDY | 36250 | RESTAURANDO MI BARRIO PARA RECUPERAR EL AMBIENTE | 327 | 2024 | CIA-1165-2024 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE SITUACIONES AMBIENTALES CONFLICTIVAS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDAS) A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 556111303 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2124 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7264048&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-10 | 7 meses | 556111303 | N/A | 60 DIAS | 556111303 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | 2025-12-31 | 2025-11-13
KENNEDY | 28187 | Renacer de Nueva York | 272 | 2024 | CIA-1165-2024 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE SITUACIONES AMBIENTALES CONFLICTIVAS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDAS) A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 556111303 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2124 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7264048&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-10 | 7 meses | 556111303 | N/A | 60 DIAS | 556111303 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | 2025-12-31 | 2025-11-13
KENNEDY | 33728 | Cosechando en casa. | 1107 | 2023 | CPS-629-2023 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDAS) Y LAS ACCIONES DE FOMENTO PARA LA AGRICULTURA URBANA, QUE PERMITAN TRANSFORMAR LAS SITUACIONES AMBIENTALES CONFLICTIVAS IDENTIFICADAS, EL FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS AGROECOLÓGICAS Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY. | 1703646228 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2059 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4811505&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AMBIENTAL KENNEDY | 2023-10-17 | 8 meses | 1703646228 | 843238591 | 330 DIAS | 1546884819 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | 2025-07-28 | 2025-07-28
KENNEDY | 28146 | Recicla por la vida | 3370 | 2024 | CPS-1130-2024 | PROPORCIONAR SERVICIOS PARA PROMOVER LA TRANSICIÓN HACIA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EMPRENDIMIENTOS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL DE KENNEDY, CENTRÁNDOSE EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN, ASÍ COMO EN LA MODIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE CONSUMO MEDIANTE EL FOMENTO DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE, RECICLAJE, LA REDUCCIÓN DE DESECHOS, LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE MATERIALES | 3807405444 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2119 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7128636&isFromPublicArea=True&isModal=False | BOOST BUSINESS CONSULTING S.A.S | 2025-02-04 | 417 | 3807405444 | N/A | 90 DIAS | 3807405444 | EN EJECUCION | 75% | 50% | 2026-12-15 | 2026-01-20
KENNEDY | 28750 | Parque limpios para la vida | 1302 | 2024 | CPS-1130-2024 | PROPORCIONAR SERVICIOS PARA PROMOVER LA TRANSICIÓN HACIA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EMPRENDIMIENTOS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL DE KENNEDY, CENTRÁNDOSE EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN, ASÍ COMO EN LA MODIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE CONSUMO MEDIANTE EL FOMENTO DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE, RECICLAJE, LA REDUCCIÓN DE DESECHOS, LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE MATERIALES | 3807405444 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2119 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7128636&isFromPublicArea=True&isModal=False | BOOST BUSINESS CONSULTING S.A.S | 2025-02-04 | 417 | 3807405444 | N/A | 90 DIAS | 3807405444 | EN EJECUCION | 75% | 50% | 2026-12-15 | 2026-01-20
KENNEDY | 28553 | Transformación de residuos plásticos en herramientas para la agricultura urbana | 828 | 2024 | CPS-1130-2024 | PROPORCIONAR SERVICIOS PARA PROMOVER LA TRANSICIÓN HACIA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EMPRENDIMIENTOS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL DE KENNEDY, CENTRÁNDOSE EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN, ASÍ COMO EN LA MODIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE CONSUMO MEDIANTE EL FOMENTO DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE, RECICLAJE, LA REDUCCIÓN DE DESECHOS, LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE MATERIALES | 3807405444 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2119 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7128636&isFromPublicArea=True&isModal=False | BOOST BUSINESS CONSULTING S.A.S | 2025-02-04 | 417 | 3807405444 | N/A | 90 DIAS | 3807405444 | EN EJECUCION | 75% | 50% | 2026-12-15 | 2026-01-20
KENNEDY | 37116 | Lab.Civ Festival Concierto por la Vida 2 - 2024 | 2119 | 2024 | CIA-740-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO, PARA LA CONDUCCION DEL PARQUE AUTOMOTOR, DE TRANSPOTE PESADO EN PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y DEMAS ACTIVDADES QUE SEAN ASIGNADAS | 17100000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2054 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6855911&isFromPublicArea=True&isModal=False | JIMMY VICENTE FRANCIA BOHORQUEZ | 2024-10-11 | 180 | 11400000 | 5700000 | 100 | 17100000 | TERMINADO | 100% | 100% | NA | NA
KENNEDY | 37119 | Lab.Civ Semana de las Artes, las culturas y la diversidad | 467 | 2024 | CIA-740-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO, PARA LA CONDUCCION DEL PARQUE AUTOMOTOR, DE TRANSPOTE PESADO EN PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y DEMAS ACTIVDADES QUE SEAN ASIGNADAS | 17100000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2054 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6855911&isFromPublicArea=True&isModal=False | JIMMY VICENTE FRANCIA BOHORQUEZ | 2024-10-11 | 180 | 11400000 | 5700000 | 100 | 17100000 | TERMINADO | 100% | 100% | NA | NA
KENNEDY | 35353 | kennedy territorio deportivo | 3526 | 2024 | CPS-1113-2024 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOS CERTAMENES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 2046 KENNEDY APUESTA POR EL DEPORTE | 1195117876 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2046 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7090973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | 2025-02-11 | 312 | 1195117876 | 77061312 | - | 1272179188 | LIQUIDACION | 100% | 45% | 2026-02-01 | 2026-02-10
KENNEDY | 36137 | Copa Kennediana de Futbol de Salon para Barras | 3168 | 2024 | CPS-1113-2024 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOS CERTAMENES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 2046 KENNEDY APUESTA POR EL DEPORTE | 1195117876 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2046 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7090973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | 2025-02-11 | 312 | 1195117876 | 77061312 | - | 1272179188 | LIQUIDACION | 100% | 45% | 2026-02-01 | 2026-02-10
KENNEDY | 37123 | Lab.Civ Reactivacion, Paz y Reconciliación | 358 | 2024 | CPS-1166-2024 | IMPLEMENTAR LA RUTA DE RECONCILIACIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS PEDAGÓGICOS, CULTURALES Y FORMATIVOS, FORTALECIENDO INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 1200000000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2106 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134276&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2025-02-05 | 10 meses | 1200000000 | N/A | 4 meses | 1200000000 | TERMINADO | 100% | 30% | 2025-07-14 | 2025-07-24
KENNEDY | 37451 | Lab.Civ Arte, Pedagogia y memoria por la Paz | 350 | 2024 | CPS-1166-2024 | IMPLEMENTAR LA RUTA DE RECONCILIACIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS PEDAGÓGICOS, CULTURALES Y FORMATIVOS, FORTALECIENDO INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 1200000000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2106 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134276&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2025-02-05 | 10 meses | 1200000000 | N/A | 4 meses | 1200000000 | TERMINADO | 100% | 30% | 2025-07-14 | 2025-07-24
KENNEDY | 27956 | Formalizacion de vendedores informales de la tercera edad | 1058 | 2024 | CIA-1135-2024 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS PARA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA FORMALIDAD DE VENDEDORES INFORMALES Y VINCULACIÓN DE CIUDADANÍA CON VENDEDORES ESTACIONARIOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 1150000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2115 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239600&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-10 | 9 meses | 1150000000 | N/A | 9 DÍAS - 21 DÍAS | 1150000000 | EN LIQUIDACION | 100% | 95% | NA | NA
KENNEDY | 35110 | cacanecas | 874 | 2024 | CIA-1135-2024 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS PARA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA FORMALIDAD DE VENDEDORES INFORMALES Y VINCULACIÓN DE CIUDADANÍA CON VENDEDORES ESTACIONARIOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 1150000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2115 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239600&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-10 | 9 meses | 1150000000 | N/A | 9 DÍAS - 21 DÍAS | 1150000000 | EN LIQUIDACION | 100% | 95% | NA | NA
KENNEDY | 35527 | Seguridad para ciclistas | 1537 | 2024 | CIA-1135-2024 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS PARA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA FORMALIDAD DE VENDEDORES INFORMALES Y VINCULACIÓN DE CIUDADANÍA CON VENDEDORES ESTACIONARIOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 1150000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2115 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239600&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-10 | 9 meses | 1150000000 | N/A | 9 DÍAS - 21 DÍAS | 1150000000 | EN LIQUIDACION | 100% | 95% | NA | NA
KENNEDY | 37128 | Lab.Civ Escuela de formación alternativa para lideresas y organizaciones colectivas | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2111 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37129 | Lab.Civ Mujeres creando y expresando a través del arte una vida libre de violencia | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2111 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37133 | Lab.Civ La ruta del cuidado | 2129 | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2079 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37130 | Lab.Civ Un espacio para cuidarme | 867 | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2079 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37127 | Lab.Civ Mujeres de kennedy creadoras de derechos | 770 | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2111 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37126 | Lab.Civ Mujeres Construyendo politica ciudadana | 670 | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2111 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37120 | Lab.Civ Dotación por nuestras juntas | 1971 | 2024 | CPS-1133-2024 | APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE | 20880000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5872769&isFromPublicArea=True&isModal=False | SEBASTIAN GIL MENDOZA | 2024-03-22 | 120 | 20880000 | N/A | - | 20880000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-12-20 | 2026-02-15
KENNEDY | 37121 | Lab.Civ Unidos por Kennedy | 1162 | 2024 | CPS-1133-2024 | APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE | 20880000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5872769&isFromPublicArea=True&isModal=False | SEBASTIAN GIL MENDOZA | 2024-03-22 | 120 | 20880000 | N/A | - | 20880000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-12-20 | 2026-02-15
KENNEDY | 35023 | Escuela de participación por los derechos sexuales y reproductivos | 1620 | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 32275 | Renaciendo con las tics | 507 | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 35389 | Salud Colectiva: Una apuesta de Todas y Todos | 858 | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 35668 | Vida es deporte | 364 | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 35399 | emprendiendo saberes | 5085 | 2024 | CIA-1146-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA PROMOVER CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROPIAS DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS (NEGROS, AFRO, PALENQUEROS E INDÍGENAS) Y LA DE LA COMUNIDAD DE LA INICIATIVA GANADORA POR VOTACIÓN ID 35399 "EMPRENDIENDO SABERES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN POR MEDIO DE TALLERES EN PRÁCTICA, OFRECIENDO MATERIALES DE FORMACIÓN, QUE LOS CONLLEVE A LA GENERACIÓN DE INGRESOS A SU ENTORNO A TRAVÉS DE LOS RESULTADOS DE LAS UNIDADES | 470980667 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2061 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7259210&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 2025-02-24 | 295 | 470980667 | N/A | - | 470980667 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | NA | NA
KENNEDY | 34518 | El arte de la convivencia | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1160-2024 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, RESILIENCIA, JUSTICIA COMUNITARIA, JUSTICIA INTEGRAL Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ACCIONES PEDAGÓGICAS DE SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO | 1711670240 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2150 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257820&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2025-02-26 | 295 | 1711670240 | N/A | - | 1711670240 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-12-15 | 2025-12-23
KENNEDY | 34975 | Vecinos unidos por la seguridad de Campiña Sur | 2122 | 2024 | CIA-1160-2024 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, RESILIENCIA, JUSTICIA COMUNITARIA, JUSTICIA INTEGRAL Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ACCIONES PEDAGÓGICAS DE SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO | 1711670240 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2181 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257820&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2025-02-26 | 295 | 1711670240 | N/A | - | 1711670240 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-12-15 | 2025-12-23
KENNEDY | 35682 | La madre tierra educa | 327 | 2024 | CIA-1160-2024 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, RESILIENCIA, JUSTICIA COMUNITARIA, JUSTICIA INTEGRAL Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ACCIONES PEDAGÓGICAS DE SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO | 1711670240 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2150 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257820&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2025-02-26 | 295 | 1711670240 | N/A | - | 1711670240 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-12-15 | 2025-12-23
KENNEDY | 37110 | Lab.Jov Festival Techotiba más joven que nunca | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-740-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO, PARA LA CONDUCCION DEL PARQUE AUTOMOTOR, DE TRANSPOTE PESADO EN PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y DEMAS ACTIVDADES QUE SEAN ASIGNADAS | 17100000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2054 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6855911&isFromPublicArea=True&isModal=False | JIMMY VICENTE FRANCIA BOHORQUEZ | 2024-10-11 | 180 | 11400000 | 5700000 | 100 | 17100000 | TERMINADO | 100% | 100% | NA | NA
KENNEDY | 37106 | Lab.Jov Juventud Activa: Deporte e Inclusión en Techotiba | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1113-2024 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOS CERTAMENES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 2046 KENNEDY APUESTA POR EL DEPORTE | 1195117876 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2046 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7090973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | 2025-02-11 | 312 | 1195117876 | 77061312 | - | 1272179188 | LIQUIDACION | 100% | 45% | 2026-02-01 | 2026-02-10
KENNEDY | 37109 | Lab.Jov Festival de paz para la memoria, la reconciliación y la no repetición | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1166-2024 | IMPLEMENTAR LA RUTA DE RECONCILIACIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS PEDAGÓGICOS, CULTURALES Y FORMATIVOS, FORTALECIENDO INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 1200000000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2106 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134276&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2025-02-05 | 10 meses | 1200000000 | N/A | 4 meses | 1200000000 | TERMINADO | 100% | 30% | 2025-07-14 | 2025-07-24
KENNEDY | 37108 | Lab.Jov Prevención de violencia política contra mujeres lideresas de la localidad de Kennedy | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2111 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37107 | Lab.Jov Ruta de la memoria de lideresas de la localidad. | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2111 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37112 | Lab.Jov Kennedy: Potencia local de la juventud | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 37111 | Lab.Jov Un podcast para la paz: memorias y resistencias desde la juventud. | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 37113 | Lab.Jov Desarrollo de la economía entre los jóvenes Kennedianos | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1146-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA PROMOVER CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROPIAS DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS (NEGROS, AFRO, PALENQUEROS E INDÍGENAS) Y LA DE LA COMUNIDAD DE LA INICIATIVA GANADORA POR VOTACIÓN ID 35399 "EMPRENDIENDO SABERES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN POR MEDIO DE TALLERES EN PRÁCTICA, OFRECIENDO MATERIALES DE FORMACIÓN, QUE LOS CONLLEVE A LA GENERACIÓN DE INGRESOS A SU ENTORNO A TRAVÉS DE LOS RESULTADOS DE LAS UNIDADES | 470980667 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2061 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7259210&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 2025-02-24 | 295 | 470980667 | N/A | - | 470980667 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | NA | NA
KENNEDY | 37115 | Lab.Jov Experiencias locales sobre la seguridad. | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1160-2024 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, RESILIENCIA, JUSTICIA COMUNITARIA, JUSTICIA INTEGRAL Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ACCIONES PEDAGÓGICAS DE SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO | 1711670240 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2181 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257820&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2025-02-26 | 295 | 1711670240 | N/A | - | 1711670240 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-12-15 | 2025-12-23
KENNEDY | 37087 | Lab.Narp REIVINDICÁNDONOS POR NUESTRA SALUD MENTAL | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2111 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37085 | Lab.Narp CUIDÁNDONOS ENTRE TODAS | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2079 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37101 | Lab.Rrom MUJERES GITANAS CUIDADORAS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2079 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37024 | Lab.Narp EVENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD NEGRA, AFROCOLOMBIANA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1113-2024 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOS CERTAMENES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 2046 KENNEDY APUESTA POR EL DEPORTE | 1195117876 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2046 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7090973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | 2025-02-11 | 312 | 1195117876 | 77061312 | - | 1272179188 | LIQUIDACION | 100% | 45% | 2026-02-01 | 2026-02-10
KENNEDY | 37094 | Lab.Indi Circuito de juegos tradicionales indígenas de Kennedy | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1113-2024 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOS CERTAMENES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 2046 KENNEDY APUESTA POR EL DEPORTE | 1195117876 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2046 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7090973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | 2025-02-11 | 312 | 1195117876 | 77061312 | - | 1272179188 | LIQUIDACION | 100% | 45% | 2026-02-01 | 2026-02-10
KENNEDY | 37102 | Lab.Rrom FORTALECIMIENTO RECREO DEPORTIVO AL HOMBRE RROM O GITANO | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1113-2024 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOS CERTAMENES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 2046 KENNEDY APUESTA POR EL DEPORTE | 1195117876 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2046 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7090973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | 2025-02-11 | 312 | 1195117876 | 77061312 | - | 1272179188 | LIQUIDACION | 100% | 45% | 2026-02-01 | 2026-02-10
KENNEDY | 37097 | Lab.Indi Haciendo caminos para la memoria | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1166-2024 | IMPLEMENTAR LA RUTA DE RECONCILIACIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS PEDAGÓGICOS, CULTURALES Y FORMATIVOS, FORTALECIENDO INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 1200000000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2106 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134276&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2025-02-05 | 10 meses | 1200000000 | N/A | 4 meses | 1200000000 | TERMINADO | 100% | 30% | 2025-07-14 | 2025-07-24
KENNEDY | 37403 | Lab.Narp Fortaleciendo convivencia para paz, memoria, reconciliación comunidades negras, afro | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1166-2024 | IMPLEMENTAR LA RUTA DE RECONCILIACIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS PEDAGÓGICOS, CULTURALES Y FORMATIVOS, FORTALECIENDO INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 1200000000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2106 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134276&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2025-02-05 | 10 meses | 1200000000 | N/A | 4 meses | 1200000000 | TERMINADO | 100% | 30% | 2025-07-14 | 2025-07-24
KENNEDY | 37093 | Lab.Indi Circuito cultural de festividades indígenas de Kennedy | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-740-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO, PARA LA CONDUCCION DEL PARQUE AUTOMOTOR, DE TRANSPOTE PESADO EN PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y DEMAS ACTIVDADES QUE SEAN ASIGNADAS | 17100000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2054 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6855911&isFromPublicArea=True&isModal=False | JIMMY VICENTE FRANCIA BOHORQUEZ | 2024-10-11 | 180 | 11400000 | 5700000 | 100 | 17100000 | TERMINADO | 100% | 100% | NA | NA
KENNEDY | 37103 | Lab.Rrom CONMEMORACIÓN DÍA DISTRITAL DEL PUEBLO RROM O GITANO | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-740-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO, PARA LA CONDUCCION DEL PARQUE AUTOMOTOR, DE TRANSPOTE PESADO EN PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y DEMAS ACTIVDADES QUE SEAN ASIGNADAS | 17100000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2054 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6855911&isFromPublicArea=True&isModal=False | JIMMY VICENTE FRANCIA BOHORQUEZ | 2024-10-11 | 180 | 11400000 | 5700000 | 100 | 17100000 | TERMINADO | 100% | 100% | NA | NA
KENNEDY | 37096 | Lab.Indi Fortalecimiento de saberes para el desarrollo económico | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1146-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA PROMOVER CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROPIAS DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS (NEGROS, AFRO, PALENQUEROS E INDÍGENAS) Y LA DE LA COMUNIDAD DE LA INICIATIVA GANADORA POR VOTACIÓN ID 35399 "EMPRENDIENDO SABERES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN POR MEDIO DE TALLERES EN PRÁCTICA, OFRECIENDO MATERIALES DE FORMACIÓN, QUE LOS CONLLEVE A LA GENERACIÓN DE INGRESOS A SU ENTORNO A TRAVÉS DE LOS RESULTADOS DE LAS UNIDADES | 470980667 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2061 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7259210&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 2025-02-24 | 295 | 470980667 | N/A | - | 470980667 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | NA | NA
KENNEDY | 37100 | Lab.Rrom FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR PARA EL HOMBRE RROM O GITANO DE KENNEDY | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1146-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA PROMOVER CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROPIAS DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS (NEGROS, AFRO, PALENQUEROS E INDÍGENAS) Y LA DE LA COMUNIDAD DE LA INICIATIVA GANADORA POR VOTACIÓN ID 35399 "EMPRENDIENDO SABERES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN POR MEDIO DE TALLERES EN PRÁCTICA, OFRECIENDO MATERIALES DE FORMACIÓN, QUE LOS CONLLEVE A LA GENERACIÓN DE INGRESOS A SU ENTORNO A TRAVÉS DE LOS RESULTADOS DE LAS UNIDADES | 470980667 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2061 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7259210&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 2025-02-24 | 295 | 470980667 | N/A | - | 470980667 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | NA | NA
KENNEDY | 37016 | Lab.Narp SENSIBILIZACIÓN CON ENFOQUE DE-COLONIAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA A SERVIDORES PÚBLICOS | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1160-2024 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, RESILIENCIA, JUSTICIA COMUNITARIA, JUSTICIA INTEGRAL Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ACCIONES PEDAGÓGICAS DE SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO | 1711670240 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2181 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257820&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2025-02-26 | 295 | 1711670240 | N/A | - | 1711670240 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-12-15 | 2025-12-23
KENNEDY | 37104 | Lab.Rrom FORTALECIMIENTO A LA KRISS ROMANÍ | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1160-2024 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, RESILIENCIA, JUSTICIA COMUNITARIA, JUSTICIA INTEGRAL Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ACCIONES PEDAGÓGICAS DE SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO | 1711670240 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2181 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257820&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2025-02-26 | 295 | 1711670240 | N/A | - | 1711670240 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-12-15 | 2025-12-23
KENNEDY | 37025 | Lab.Narp RECORRIDO ÉTNICO AMBIENTAL | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1165-2024 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE SITUACIONES AMBIENTALES CONFLICTIVAS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDAS) A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 556111303 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2124 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7264048&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-10 | 7 meses | 556111303 | N/A | 60 DIAS | 556111303 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | 2025-12-31 | 2025-11-13
KENNEDY | 37095 | Lab.Indi Caminando los pasos de los mayores | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1165-2024 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE SITUACIONES AMBIENTALES CONFLICTIVAS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDAS) A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 556111303 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2124 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7264048&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-10 | 7 meses | 556111303 | N/A | 60 DIAS | 556111303 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | 2025-12-31 | 2025-11-13
KENNEDY | 37026 | Lab.Narp APROPIACIÓN DE SABERES ANCESTRALES EN LA INFANCIA | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1233-2025 | Prestar los servicios necesarios para el desarrollo integral del contrato "Kennedy Ecomanos en Acción", mediante la ejecución de acciones comunitarias orientadas al desarrollo de nuevos proyectos de educación ambiental (PROCEDA), la creación de nuevas y fortalecimiento a huertas urbanas en la localidad y la formación ciudadana en separación en la fuente y reciclaje | 2000116000 | Licitación pública | 2643 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4811505&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO KENNEDY PROCEDA 2025 | 2026-03-02 | 2026-11-01 | 2000116000 | N/A | - | 2000116000 | EN EJECUCION | 0% | 0% | N/A | N/A
KENNEDY | 37099 | Lab.Indi Fortalecimiento de la Mesa Local Indígena | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 37105 | Lab.Rrom FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN RROM O GITANA DE KENNEDY | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 37015 | Lab.Narp FORMACIÓN PARA FORMADORES DE LA COMUNIDAD NEGRA Y AFROCOLOMBIANA | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1160-2024 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, RESILIENCIA, JUSTICIA COMUNITARIA, JUSTICIA INTEGRAL Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ACCIONES PEDAGÓGICAS DE SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO | 1711670240 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2181 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257820&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2025-02-26 | 295 | 1711670240 | N/A | - | 1711670240 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-12-15 | 2025-12-23
KENNEDY | 37086 | Lab.Narp MUJERES NEGRAS MULTIPLICADORAS DE SABERES | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2111 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37098 | Lab.Indi Encuentro de saberes de las mujeres indígenas | Priorizada sin votación | 2024 | CPS-1158-2024 | Prestar servicios profesionales, técnicos, administrativos y logísticos para implementar acciones, actividades y estrategias en el marco del Proyecto No. 2111 "Kennedy por los Derechos de las Mujeres", dentro de la Estrategia Mujeres Seguras de la Localidad de Kennedy y el proyecto 2079 Kennedy cuidadora, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy. | 3250000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2111 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7258583&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI | 2025-02-14 | 11 meses | 3250000000 | N/A | 15 dias | 3250000000 | EN LIQUIDACION | 90% | 88% | 2026-02-02 | 2026-02-26
KENNEDY | 37088 | Lab.Narp FORMÁNDONOS NOS ORGANIZAMOS | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 37089 | Lab.Narp PROCESO DE FORMACIÓN EN LENGUA PALENQUERA | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 37090 | Lab.Narp FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 37091 | Lab.Narp “RAIZAL PIPL STREGNTENING DEM ORGANIZATIV PRUOSSES” | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 37092 | Lab.Narp SEMANA PALENQUERA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1134-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2400000000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239597&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-05 | 10 meses | 2400000000 | N/A | 58 DIAS - 59 DIAS | 2400000000 | EN EJECUCION | 85% | 40% | 29-02-2026 | 2026-03-13
KENNEDY | 37017 | Lab.Narp FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE SABERES ANCESTRALES Y TRADICIONALES MEDIANTE EL CONOCIMIENTO | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1146-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA PROMOVER CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROPIAS DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS (NEGROS, AFRO, PALENQUEROS E INDÍGENAS) Y LA DE LA COMUNIDAD DE LA INICIATIVA GANADORA POR VOTACIÓN ID 35399 "EMPRENDIENDO SABERES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN POR MEDIO DE TALLERES EN PRÁCTICA, OFRECIENDO MATERIALES DE FORMACIÓN, QUE LOS CONLLEVE A LA GENERACIÓN DE INGRESOS A SU ENTORNO A TRAVÉS DE LOS RESULTADOS DE LAS UNIDADES | 470980667 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2061 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7259210&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 2025-02-24 | 295 | 470980667 | N/A | - | 470980667 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | NA | NA
KENNEDY | 37018 | Lab.Narp LOS EMPRENDIMIENTOS RAIZALES DE KENNEDY, INCIDEN DESDE SUS SABERES PROPIOS | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1146-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA PROMOVER CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROPIAS DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS (NEGROS, AFRO, PALENQUEROS E INDÍGENAS) Y LA DE LA COMUNIDAD DE LA INICIATIVA GANADORA POR VOTACIÓN ID 35399 "EMPRENDIENDO SABERES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN POR MEDIO DE TALLERES EN PRÁCTICA, OFRECIENDO MATERIALES DE FORMACIÓN, QUE LOS CONLLEVE A LA GENERACIÓN DE INGRESOS A SU ENTORNO A TRAVÉS DE LOS RESULTADOS DE LAS UNIDADES | 470980667 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2061 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7259210&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 2025-02-24 | 295 | 470980667 | N/A | - | 470980667 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | NA | NA
KENNEDY | 37020 | Lab.Narp TEJIENDO SABERES Y SABORES DE LA COMUNIDAD PALENQUERA | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-1146-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA PROMOVER CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROPIAS DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS (NEGROS, AFRO, PALENQUEROS E INDÍGENAS) Y LA DE LA COMUNIDAD DE LA INICIATIVA GANADORA POR VOTACIÓN ID 35399 "EMPRENDIENDO SABERES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN POR MEDIO DE TALLERES EN PRÁCTICA, OFRECIENDO MATERIALES DE FORMACIÓN, QUE LOS CONLLEVE A LA GENERACIÓN DE INGRESOS A SU ENTORNO A TRAVÉS DE LOS RESULTADOS DE LAS UNIDADES | 470980667 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2061 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7259210&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 2025-02-24 | 295 | 470980667 | N/A | - | 470980667 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | NA | NA
KENNEDY | 37021 | Lab.Narp ACTIVIDADES CULTURALES DE LA COMUNIDAD NEGRA AFROCOLOMBIANA | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-740-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO, PARA LA CONDUCCION DEL PARQUE AUTOMOTOR, DE TRANSPOTE PESADO EN PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y DEMAS ACTIVDADES QUE SEAN ASIGNADAS | 17100000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2054 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6855911&isFromPublicArea=True&isModal=False | JIMMY VICENTE FRANCIA BOHORQUEZ | 2024-10-11 | 180 | 11400000 | 5700000 | 100 | 17100000 | TERMINADO | 100% | 100% | NA | NA
KENNEDY | 37022 | Lab.Narp CONCIERTO DE EXPRESIONES CULTURALES PALENQUERAS EN LOCALIDAD DE KENNEDY | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-740-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO, PARA LA CONDUCCION DEL PARQUE AUTOMOTOR, DE TRANSPOTE PESADO EN PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y DEMAS ACTIVDADES QUE SEAN ASIGNADAS | 17100000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2054 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6855911&isFromPublicArea=True&isModal=False | JIMMY VICENTE FRANCIA BOHORQUEZ | 2024-10-11 | 180 | 11400000 | 5700000 | 100 | 17100000 | TERMINADO | 100% | 100% | NA | NA
KENNEDY | 37207 | “Raizal people keeping up with our culture And tradition” | Priorizada sin votación | 2024 | CIA-740-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO, PARA LA CONDUCCION DEL PARQUE AUTOMOTOR, DE TRANSPOTE PESADO EN PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y DEMAS ACTIVDADES QUE SEAN ASIGNADAS | 17100000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2054 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6855911&isFromPublicArea=True&isModal=False | JIMMY VICENTE FRANCIA BOHORQUEZ | 2024-10-11 | 180 | 11400000 | 5700000 | 100 | 17100000 | TERMINADO | 100% | 100% | NA | NA
KENNEDY | 36318 | Intervención parque Floralia Sector I | 381 | 2024 | COP-1148-2024 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO | 2851556145 | Licitación Pública | 2179 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7128377&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARQUES KD E&E 2024 | 2025-02-03 | 300 | 2851556145 | N/A | - | 2851556145 | EN LIQUIDACION | 100% | 95% | 2025-12-16 | 2025-12-23
KENNEDY | 36327 | Intervención parque Villa Alsacia | 183 | 2024 | COP-1148-2024 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO | 2851556145 | Licitación Pública | 2179 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7128377&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARQUES KD E&E 2024 | 2025-02-03 | 300 | 2851556145 | N/A | - | 2851556145 | EN LIQUIDACION | 100% | 95% | 2025-12-16 | 2025-12-23
KENNEDY | 36366 | Intervención parque Urbanización Parques del Tintal Sector A | 98 | 2024 | COP-1148-2024 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO | 2851556145 | Licitación Pública | 2179 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7128377&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARQUES KD E&E 2024 | 2025-02-03 | 300 | 2851556145 | N/A | - | 2851556145 | EN LIQUIDACION | 100% | 95% | 2025-12-16 | 2025-12-23
KENNEDY | 36339 | Intervención Avenida Los Los Muiscas por carrera 95A y canal calle 38 Sur | 172 | 2024 | COP-815-2022 | INV- 078 EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. | 596652016 | CONTRATO DE OBRA | 2118 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3546047&isFromPublicArea=True&isModal=False | PAVIMENTOS TECNICOS S.A.S | 2023-02-22 | 5 MESES | 596652016 | N/A | 2 MESES Y 24 DIAS, 92 DIAS , 3 MESES, | 596652016 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 37839 | Seguridad y convivencia para Villa Nelly. | Umbral | 2025 | CPS-983-2025 | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 19645886208 | Licitación pública | 2688 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8391342&AwardContractDetailId=6450445&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 | 2025-12-15 | SIN INF | 19645886208 | N/A | - | 19645886208 | ALISTAMIENTO | 0% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 37921 | mujeres que inspiran con producción | 452 | 2025 | CPS-981-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO, CONEXOS O COMPLEMENTARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2492- KENNEDY DESTINO DE OPORTUNIDADES. | 1182339039 | Licitación pública | 2492 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8793269&isFromPublicArea=True&isModal=False | BOOST BC | 2025-12-04 | 8 | 1182339039 | N/A | N/A | 1182339039 | EN EJECUCIÓN | 4% | 0% | 2026-03-16 | N/A
KENNEDY | 38037 | RECICLAR DESDE LA FUENTE | 167 | 2025 | CPS-1233-2025 | Prestar los servicios necesarios para el desarrollo integral del contrato "Kennedy Ecomanos en Acción", mediante la ejecución de acciones comunitarias orientadas al desarrollo de nuevos proyectos de educación ambiental (PROCEDA), la creación de nuevas y fortalecimiento a huertas urbanas en la localidad y la formación ciudadana en separación en la fuente y reciclaje | 2000116000 | Licitación pública | 2643 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9252535&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO KENNEDY PROCEDA 2025 | 2026-03-02 | 4.0333 | 2000116000 | N/A | - | 2000116000 | EN EJECUCION | 0% | 0% | N/A | N/A
KENNEDY | 38740 | EMPODERANDO LA COMUNIDAD DE GERONA | 1041 | 2025 | CPS-983-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS Y LOGÍSTICAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO LA ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y COMUNITARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2688 "KENNEDY CAMINA SEGURA | 2291500000 | Licitación pública | 2688 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8850227&isFromPublicArea=True&isModal=False | COORDINA | 2025-11-25 | 9 | 2291500000 | N/A | - | 2291500000 | ALISTAMIENTO | 0% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 38781 | Aula Ambiental en Bici | 565 | 2025 | CPS-1233-2025 | Prestar los servicios necesarios para el desarrollo integral del contrato "Kennedy Ecomanos en Acción", mediante la ejecución de acciones comunitarias orientadas al desarrollo de nuevos proyectos de educación ambiental (PROCEDA), la creación de nuevas y fortalecimiento a huertas urbanas en la localidad y la formación ciudadana en separación en la fuente y reciclaje | 2000116000 | Licitación pública | 2643 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9252535&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO KENNEDY PROCEDA 2025 | 2026-03-02 | 4.0333 | 2000116000 | N/A | - | 2000116000 | EN EJECUCION | 0% | 0% | N/A | N/A
KENNEDY | 38934 | Reconociendo y protegiendo la biodiversidad alrededor del río Bogotá | 283 | 2025 | CPS-1233-2025 | Prestar los servicios necesarios para el desarrollo integral del contrato "Kennedy Ecomanos en Acción", mediante la ejecución de acciones comunitarias orientadas al desarrollo de nuevos proyectos de educación ambiental (PROCEDA), la creación de nuevas y fortalecimiento a huertas urbanas en la localidad y la formación ciudadana en separación en la fuente y reciclaje | 2000116000 | Licitación pública | 2643 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9252535&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO KENNEDY PROCEDA 2025 | 2026-03-02 | 4.0333 | 2000116000 | N/A | - | 2000116000 | EN EJECUCION | 0% | 0% | N/A | N/A
KENNEDY | 39133 | Reconciliación y paz para Kennedy | 395 | 2025 | CPS-1221-2025 | Prestar los servicios orientados a implementar iniciativas de apropiación de la memoria, reconstrucción del tejido social y reincorporación integral, con enfoque en víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación y firmantes del Acuerdo de Paz | 1273588050 | Licitación pública | 2818 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165428&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio paz, memoria y reconciliación | En tramite | 8 meses | 1273588050 | N/A | N/A | 1273588050 | POR EJECUTAR | 0% | 0% | N/A | N/A
en la localidad de Kennedy, promoviendo espacios de paz, reconciliación y no repetición
KENNEDY | 39202 | I FERIA DE JUEGOS TRADICIONALES KENNEDY | Umbral | 2025 | NA | NA | NA | Licitación pública | 2784 |  | NA | NA | SIN INF | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
KENNEDY | 39309 | Construcción de Paz: Formación de los comités de Convivencia Escolar para la atención y seguimiento. | Umbral | 2025 | CPS-1001-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS, COMUNITARIAS Y DE ACCESO A LA JUSTICIA, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2535280000 | Licitación pública | 2745 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8926327&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT ALUNA | 2026-01-26 | 11 | 2535280000 | N/A | - | 2535280000 | ALISTAMIENTO | 0% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 39493 | Talleres de cuentacuentos intergeneracionales | Umbral | 2025 | CPS-983-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS Y LOGÍSTICAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO LA ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y COMUNITARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2688 "KENNEDY CAMINA SEGURA | 2291500000 | Licitación pública | 2688 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8850227&isFromPublicArea=True&isModal=False | COORDINA | 2025-11-25 | 9 | 2291500000 | N/A | - | 2291500000 | ALISTAMIENTO | 0% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 39600 | Empoderando territorios | Umbral | 2025 | CPS-1001-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS, COMUNITARIAS Y DE ACCESO A LA JUSTICIA, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2535280000 | Licitación pública | 2745 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8926327&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT ALUNA | 2026-01-26 | 11 | 2535280000 | N/A | - | 2535280000 | ALISTAMIENTO | 0% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 39623 | CUIDANDO MIS MASCOTAS | 1041 | 2025 | CPS-800-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, MEDIANTE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS, PROMOCIÓN DE ADOPCIONES Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2612 - "KENNEDY GUARDIANES DEL BIENESTAR ANIMAL", Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.SE EXPIDE CDP CONFORME A SOLICITUD 134157SIPSE.SE RECIBE PARA TRAMITE EL DIA 20-06-2025. | 2560115316 | Licitación pública | 2612 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8333493&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PYBA KENNEDY 2025-2 | 2025-09-12 | 9 | 2560115316 | 173980000 | - | 2734095316 | EN EJECUCION | 45% | 22% | 2026-02-12 | 2025-11-15
KENNEDY | 39633 | Transformando Residuos en Recursos: Educación y Acción Comunitaria para una Kennedy Sostenible | 71 | 2025 | CPS-1233-2025 | Prestar los servicios necesarios para el desarrollo integral del contrato "Kennedy Ecomanos en Acción", mediante la ejecución de acciones comunitarias orientadas al desarrollo de nuevos proyectos de educación ambiental (PROCEDA), la creación de nuevas y fortalecimiento a huertas urbanas en la localidad y la formación ciudadana en separación en la fuente y reciclaje | 2000116000 | Licitación pública | 2643 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9252535&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO KENNEDY PROCEDA 2025 | 2026-03-02 | 4.0333 | 2000116000 | N/A | - | 2000116000 | EN EJECUCION | 0% | 0% | N/A | N/A
KENNEDY | 39634 | ECLECTIA dotación de espacios formativos en Artes plásticas, música teatro danzas y audiovisuales | 231 | 2025 | CIA-804-2025 CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 2626846457 | Convenio Interadministrativo | 2780 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6UQ0Nf9lBt3y1MkkdbE14rdaUqPcmxnvogOPrc6Wuu6jPRTZabx4T5sGD5wM_8u6yGhTvMIlydEEAC_t-cBtMOAXfalluRzGiTbZE3wUIKBhxPie-p0cQvR6Y2LQ5lt5fZAEYX0edmckzs3Edo1h-4WMVo2w1Z_o9n6ctXRIUH9iFkmLfTKPrMCTAYyYgtGdCWe1e3icqEx84Nwt0xpVCU1WwHAtUURKZWUyUl1_wSS_gB10lCVAlTRDsKbbcEMSig0T0V-RvZb6NYmyRa1T1cUGmvheyVFKbsQrkBzM5UofoweGN_QqcCQeR5qLj1JivvjgxqaMr1Aich39KTMS5oWicYYeI8zaNctNmUZCKCfP2tnti4TpBjZ3xX7_BHOFlHff2AP3yAFUooCB3jsdjYlfuwUGjApuu10QRhtRcBNEzUZVks2RHzyWXlCTWPfscc3-JlE7SiB63jgyHoKrNVq8tUkleaZPDxIKN31IRYOJobYOLdsfv649MHkDlgqqpYHzhtEfmx8HhoIEsySrd-s3HfFxGUSoIwA3awFLuJKhmpbCB3QUkwLCbyqOByo7-IOfU21bg2uGsO__RXuH5m45Bj3UMTuvfea8hqfrMaq56eq_p3U0wpQQoTLefyX4hqtFIW-64SVdinZlFgi-Mh3PrERFFI5USmt6d3OrQJlQ85u2l-g4GBlrf5VqYTvtXEz7g1k0U5L2AKfMzccptztYJscn_2HeG1KPvuDB3GZtBozfUzAF2PGA7_qhO1oqnTwsarNKMMVy_NAwy5qwpvRe643cEAr-N3Svsn8cEW623-U7UboMNQiJJwVdxCQLLIRXcg4yxHBTYmT-ZqcfMFaOGF-5fiVBG6aJ-fBmBOo3C-KwkjdEBfwCu7D7mQ7DDMCGZKxdxKOfD3LgZEa5WG_PzviG03Md-jBnn-Kz8_5F8oPL0Ip1rgVSy9oGMFSEm-RP80qRjTrFyfZnRVI0yhC1TiuI9RCo1Y-O2tChP63uoeXfgsHpOY3RDsHHzF4TcWkdncvdhGRmbNVCHNff5zsl_ipnW0tpwShqgkTgCz_-ZVXDM | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | 3 meses | 2994846456 | EN EJECUCION | 5% | 5% | NA | NA
KENNEDY | 40206 | Conectando Corazones y Mentes: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO PILAR DE JUSTICIA Y PAZ | 2330 | 2025 | CPS-1001-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS, COMUNITARIAS Y DE ACCESO A LA JUSTICIA, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY | 2535280000 | Licitación pública | 2745 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8926327&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT ALUNA | 2025-07-08 | 11 | 2535280000 | N/A | - | 2535280000 | ALISTAMIENTO | 0% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 40296 | El palenque verde: Hacia una cultura de reciclaje y sostenibilidad | 55 | 2025 | CPS-1233-2025 | Prestar los servicios necesarios para el desarrollo integral del contrato "Kennedy Ecomanos en Acción", mediante la ejecución de acciones comunitarias orientadas al desarrollo de nuevos proyectos de educación ambiental (PROCEDA), la creación de nuevas y fortalecimiento a huertas urbanas en la localidad y la formación ciudadana en separación en la fuente y reciclaje | 2000116000 | Licitación pública | 2643 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9252535&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO KENNEDY PROCEDA 2025 | 2026-03-02 | 4.0333 | 2000116000 | N/A | - | 2000116000 | EN EJECUCION | 0% | 0% | N/A | N/A
KENNEDY | 40412 | Huertas para la vida | 278 | 2025 | CPS-1233-2025 | Prestar los servicios necesarios para el desarrollo integral del contrato "Kennedy Ecomanos en Acción", mediante la ejecución de acciones comunitarias orientadas al desarrollo de nuevos proyectos de educación ambiental (PROCEDA), la creación de nuevas y fortalecimiento a huertas urbanas en la localidad y la formación ciudadana en separación en la fuente y reciclaje | 2000116000 | Licitación pública | 2643 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9252535&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO KENNEDY PROCEDA 2025 | 2026-03-02 | 4.0333 | 2000116000 | N/A | - | 2000116000 | EN EJECUCION | 0% | 0% | N/A | N/A
KENNEDY | 40714 | Seguridad para el Canal 38 sur - Canal Muisca | Umbral | 2025 | CPS-983-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS Y LOGÍSTICAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO LA ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y COMUNITARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2688 "KENNEDY CAMINA SEGURA | 2291500000 | Licitación pública | 2688 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8850227&isFromPublicArea=True&isModal=False | COORDINA | 2025-11-25 | 9 | 2291500000 | N/A | - | 2291500000 | ALISTAMIENTO | 0% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 40891 | Yo quiero recrearme en zonas verdes seguras. | 376 | 2024 | CPS-960-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS DEL PROYECTO 2684 - KENNEDY ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS | 2722799000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2684 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8797499&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT ESPACIO PÚBLICO KENNEDY | 2025-12-31 | 10 | 2722799000 | N/A | - | 2722799000 | EN EJECUCION | 25% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 41207 | Kennedy es Pasión y Arte | 2640 | 2024 | CPS-960-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS DEL PROYECTO 2684 - KENNEDY ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS | 2722799000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2684 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8797499&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT ESPACIO PÚBLICO KENNEDY | 2025-12-31 | 10 | 2722799000 | N/A | - | 2722799000 | EN EJECUCION | 25% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 41267 | grandes sueños | 2334 | 2025 | CIA-804-2025 CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 2626846457 | Convenio Interadministrativo | 2780 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6UQ0Nf9lBt3y1MkkdbE14rdaUqPcmxnvogOPrc6Wuu6jPRTZabx4T5sGD5wM_8u6yGhTvMIlydEEAC_t-cBtMOAXfalluRzGiTbZE3wUIKBhxPie-p0cQvR6Y2LQ5lt5fZAEYX0edmckzs3Edo1h-4WMVo2w1Z_o9n6ctXRIUH9iFkmLfTKPrMCTAYyYgtGdCWe1e3icqEx84Nwt0xpVCU1WwHAtUURKZWUyUl1_wSS_gB10lCVAlTRDsKbbcEMSig0T0V-RvZb6NYmyRa1T1cUGmvheyVFKbsQrkBzM5UofoweGN_QqcCQeR5qLj1JivvjgxqaMr1Aich39KTMS5oWicYYeI8zaNctNmUZCKCfP2tnti4TpBjZ3xX7_BHOFlHff2AP3yAFUooCB3jsdjYlfuwUGjApuu10QRhtRcBNEzUZVks2RHzyWXlCTWPfscc3-JlE7SiB63jgyHoKrNVq8tUkleaZPDxIKN31IRYOJobYOLdsfv649MHkDlgqqpYHzhtEfmx8HhoIEsySrd-s3HfFxGUSoIwA3awFLuJKhmpbCB3QUkwLCbyqOByo7-IOfU21bg2uGsO__RXuH5m45Bj3UMTuvfea8hqfrMaq56eq_p3U0wpQQoTLefyX4hqtFIW-64SVdinZlFgi-Mh3PrERFFI5USmt6d3OrQJlQ85u2l-g4GBlrf5VqYTvtXEz7g1k0U5L2AKfMzccptztYJscn_2HeG1KPvuDB3GZtBozfUzAF2PGA7_qhO1oqnTwsarNKMMVy_NAwy5qwpvRe643cEAr-N3Svsn8cEW623-U7UboMNQiJJwVdxCQLLIRXcg4yxHBTYmT-ZqcfMFaOGF-5fiVBG6aJ-fBmBOo3C-KwkjdEBfwCu7D7mQ7DDMCGZKxdxKOfD3LgZEa5WG_PzviG03Md-jBnn-Kz8_5F8oPL0Ip1rgVSy9oGMFSEm-RP80qRjTrFyfZnRVI0yhC1TiuI9RCo1Y-O2tChP63uoeXfgsHpOY3RDsHHzF4TcWkdncvdhGRmbNVCHNff5zsl_ipnW0tpwShqgkTgCz_-ZVXDM | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | 3 meses | 2994846456 | EN EJECUCION | 5% | 5% | NA | NA
KENNEDY | 41319 | Emprendedores Tierra Buena | 171 | 2025 | CPS-981-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO, CONEXOS O COMPLEMENTARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2492- KENNEDY DESTINO DE OPORTUNIDADES. | 1182339039 | Licitación pública | 2492 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8793269&isFromPublicArea=True&isModal=False | BOOST BC | 2025-12-04 | 8 | 1182339039 | N/A | N/A | 1182339039 | EN EJECUCIÓN | 4% | 0% | 2026-03-16 | N/A
KENNEDY | 41337 | "Somos Actores de Paz“ Fortalecimiento de Organizaciones Futboleras" | 2295 | 2025 | CIA-804-2025 CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 2626846457 | Convenio Interadministrativo | 2780 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6UQ0Nf9lBt3y1MkkdbE14rdaUqPcmxnvogOPrc6Wuu6jPRTZabx4T5sGD5wM_8u6yGhTvMIlydEEAC_t-cBtMOAXfalluRzGiTbZE3wUIKBhxPie-p0cQvR6Y2LQ5lt5fZAEYX0edmckzs3Edo1h-4WMVo2w1Z_o9n6ctXRIUH9iFkmLfTKPrMCTAYyYgtGdCWe1e3icqEx84Nwt0xpVCU1WwHAtUURKZWUyUl1_wSS_gB10lCVAlTRDsKbbcEMSig0T0V-RvZb6NYmyRa1T1cUGmvheyVFKbsQrkBzM5UofoweGN_QqcCQeR5qLj1JivvjgxqaMr1Aich39KTMS5oWicYYeI8zaNctNmUZCKCfP2tnti4TpBjZ3xX7_BHOFlHff2AP3yAFUooCB3jsdjYlfuwUGjApuu10QRhtRcBNEzUZVks2RHzyWXlCTWPfscc3-JlE7SiB63jgyHoKrNVq8tUkleaZPDxIKN31IRYOJobYOLdsfv649MHkDlgqqpYHzhtEfmx8HhoIEsySrd-s3HfFxGUSoIwA3awFLuJKhmpbCB3QUkwLCbyqOByo7-IOfU21bg2uGsO__RXuH5m45Bj3UMTuvfea8hqfrMaq56eq_p3U0wpQQoTLefyX4hqtFIW-64SVdinZlFgi-Mh3PrERFFI5USmt6d3OrQJlQ85u2l-g4GBlrf5VqYTvtXEz7g1k0U5L2AKfMzccptztYJscn_2HeG1KPvuDB3GZtBozfUzAF2PGA7_qhO1oqnTwsarNKMMVy_NAwy5qwpvRe643cEAr-N3Svsn8cEW623-U7UboMNQiJJwVdxCQLLIRXcg4yxHBTYmT-ZqcfMFaOGF-5fiVBG6aJ-fBmBOo3C-KwkjdEBfwCu7D7mQ7DDMCGZKxdxKOfD3LgZEa5WG_PzviG03Md-jBnn-Kz8_5F8oPL0Ip1rgVSy9oGMFSEm-RP80qRjTrFyfZnRVI0yhC1TiuI9RCo1Y-O2tChP63uoeXfgsHpOY3RDsHHzF4TcWkdncvdhGRmbNVCHNff5zsl_ipnW0tpwShqgkTgCz_-ZVXDM | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | 3 meses | 2994846456 | EN EJECUCION | 5% | 5% | NA | NA
KENNEDY | 41426 | Dotar Elementos Para Fortalecer Procesos En Formación En Danzas Tradicionales Para Personas Mayores | 278 | 2025 | CIA-804-2025 CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 2626846457 | Convenio Interadministrativo | 2780 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6UQ0Nf9lBt3y1MkkdbE14rdaUqPcmxnvogOPrc6Wuu6jPRTZabx4T5sGD5wM_8u6yGhTvMIlydEEAC_t-cBtMOAXfalluRzGiTbZE3wUIKBhxPie-p0cQvR6Y2LQ5lt5fZAEYX0edmckzs3Edo1h-4WMVo2w1Z_o9n6ctXRIUH9iFkmLfTKPrMCTAYyYgtGdCWe1e3icqEx84Nwt0xpVCU1WwHAtUURKZWUyUl1_wSS_gB10lCVAlTRDsKbbcEMSig0T0V-RvZb6NYmyRa1T1cUGmvheyVFKbsQrkBzM5UofoweGN_QqcCQeR5qLj1JivvjgxqaMr1Aich39KTMS5oWicYYeI8zaNctNmUZCKCfP2tnti4TpBjZ3xX7_BHOFlHff2AP3yAFUooCB3jsdjYlfuwUGjApuu10QRhtRcBNEzUZVks2RHzyWXlCTWPfscc3-JlE7SiB63jgyHoKrNVq8tUkleaZPDxIKN31IRYOJobYOLdsfv649MHkDlgqqpYHzhtEfmx8HhoIEsySrd-s3HfFxGUSoIwA3awFLuJKhmpbCB3QUkwLCbyqOByo7-IOfU21bg2uGsO__RXuH5m45Bj3UMTuvfea8hqfrMaq56eq_p3U0wpQQoTLefyX4hqtFIW-64SVdinZlFgi-Mh3PrERFFI5USmt6d3OrQJlQ85u2l-g4GBlrf5VqYTvtXEz7g1k0U5L2AKfMzccptztYJscn_2HeG1KPvuDB3GZtBozfUzAF2PGA7_qhO1oqnTwsarNKMMVy_NAwy5qwpvRe643cEAr-N3Svsn8cEW623-U7UboMNQiJJwVdxCQLLIRXcg4yxHBTYmT-ZqcfMFaOGF-5fiVBG6aJ-fBmBOo3C-KwkjdEBfwCu7D7mQ7DDMCGZKxdxKOfD3LgZEa5WG_PzviG03Md-jBnn-Kz8_5F8oPL0Ip1rgVSy9oGMFSEm-RP80qRjTrFyfZnRVI0yhC1TiuI9RCo1Y-O2tChP63uoeXfgsHpOY3RDsHHzF4TcWkdncvdhGRmbNVCHNff5zsl_ipnW0tpwShqgkTgCz_-ZVXDM | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | 3 meses | 2994846456 | EN EJECUCION | 5% | 5% | NA | NA
KENNEDY | 42373 | Bibliofenix es | 237 | 2025 | CIA-804-2025 CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 2626846457 | Convenio Interadministrativo | 2780 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6UQ0Nf9lBt3y1MkkdbE14rdaUqPcmxnvogOPrc6Wuu6jPRTZabx4T5sGD5wM_8u6yGhTvMIlydEEAC_t-cBtMOAXfalluRzGiTbZE3wUIKBhxPie-p0cQvR6Y2LQ5lt5fZAEYX0edmckzs3Edo1h-4WMVo2w1Z_o9n6ctXRIUH9iFkmLfTKPrMCTAYyYgtGdCWe1e3icqEx84Nwt0xpVCU1WwHAtUURKZWUyUl1_wSS_gB10lCVAlTRDsKbbcEMSig0T0V-RvZb6NYmyRa1T1cUGmvheyVFKbsQrkBzM5UofoweGN_QqcCQeR5qLj1JivvjgxqaMr1Aich39KTMS5oWicYYeI8zaNctNmUZCKCfP2tnti4TpBjZ3xX7_BHOFlHff2AP3yAFUooCB3jsdjYlfuwUGjApuu10QRhtRcBNEzUZVks2RHzyWXlCTWPfscc3-JlE7SiB63jgyHoKrNVq8tUkleaZPDxIKN31IRYOJobYOLdsfv649MHkDlgqqpYHzhtEfmx8HhoIEsySrd-s3HfFxGUSoIwA3awFLuJKhmpbCB3QUkwLCbyqOByo7-IOfU21bg2uGsO__RXuH5m45Bj3UMTuvfea8hqfrMaq56eq_p3U0wpQQoTLefyX4hqtFIW-64SVdinZlFgi-Mh3PrERFFI5USmt6d3OrQJlQ85u2l-g4GBlrf5VqYTvtXEz7g1k0U5L2AKfMzccptztYJscn_2HeG1KPvuDB3GZtBozfUzAF2PGA7_qhO1oqnTwsarNKMMVy_NAwy5qwpvRe643cEAr-N3Svsn8cEW623-U7UboMNQiJJwVdxCQLLIRXcg4yxHBTYmT-ZqcfMFaOGF-5fiVBG6aJ-fBmBOo3C-KwkjdEBfwCu7D7mQ7DDMCGZKxdxKOfD3LgZEa5WG_PzviG03Md-jBnn-Kz8_5F8oPL0Ip1rgVSy9oGMFSEm-RP80qRjTrFyfZnRVI0yhC1TiuI9RCo1Y-O2tChP63uoeXfgsHpOY3RDsHHzF4TcWkdncvdhGRmbNVCHNff5zsl_ipnW0tpwShqgkTgCz_-ZVXDM | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | 3 meses | 2994846456 | EN EJECUCION | 5% | 5% | NA | NA
KENNEDY | 42462 | plan de desarrollo comunitario Francisco Jose de Caldas | Umbral | 2025 | CPS-983-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS Y LOGÍSTICAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO LA ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y COMUNITARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2688 "KENNEDY CAMINA SEGURA | 2291500000 | Licitación pública | 2688 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8850227&isFromPublicArea=True&isModal=False | COORDINA | 2025-11-25 | 9 | 2291500000 | N/A | - | 2291500000 | ALISTAMIENTO | 0% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 42705 | Fortalecimiento economico a Huerteros | 210 | 2025 | CPS-1233-2025 | Prestar los servicios necesarios para el desarrollo integral del contrato "Kennedy Ecomanos en Acción", mediante la ejecución de acciones comunitarias orientadas al desarrollo de nuevos proyectos de educación ambiental (PROCEDA), la creación de nuevas y fortalecimiento a huertas urbanas en la localidad y la formación ciudadana en separación en la fuente y reciclaje | 2000116000 | Licitación pública | 2643 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9252535&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO KENNEDY PROCEDA 2025 | 2026-03-02 | 4.0333 | 2000116000 | N/A | - | 2000116000 | EN EJECUCION | 0% | 0% | N/A | N/A
KENNEDY | 43357 | Cumpliendo propósitos de Vida | Umbral | 2025 | CPS-820-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO | 4695515000 | Licitación pública | 2517 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8387123&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-09-02 | 9 | 4695515000 | N/A | N/A | 4695515000 | EN EJECUCIÓN | 10% | 26% | 2026-03-11 | N/A
DE UNIDADES ECONÓMICAS Y POBLACIÓN EN BÚSQUEDA DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD
DE KENNEDY, MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS, ENTREGA DE INCENTIVOS, PARA
FERIAS, RUEDAS Y EVENTOS, Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN.
KENNEDY | 43541 | TLL. Construcción y/o conservación de Malla vial local en CLL 41 B S ENTRE TR 74 Y TR 78 | 118 | 2025 | COP-938-2025 | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 19645886208 | licitacion publica | 2574 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8391342&AwardContractDetailId=6450445&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 | 2025-12-15 | 14 | 19645886208 | N/A | NA | 19645886208 | EN EJECUCION | 5% | 0% | 2025-12-17 | 2025-12-22
KENNEDY | 43542 | TLL. Mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de parques en EL RECODO Y PETALUMA | 87 | 2025 | COP-816-2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY). | 2751497273 | Licitación Pública | 2790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PRO K | 2025-11-10 | 6 | 2751497273 | N/A | NA | 2751497273 | EN EJECUCION | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
KENNEDY | 43631 | TLL. Construcción y/o conservación de Malla vial local en Calle 41 B Sur ENTRE CRA 78B Y CRA 78 | 63 | 2025 | NA | NA | NA | licitacion publica | 2574 | N/A | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA
KENNEDY | 43636 | TLL. Mejoramiento de parque en URBANIZACIÓN MULTIFAMILIARES LA PAZ | 137 | 2025 | COP-816-2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY). | 2751497273 | Licitación Pública | 2790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PRO K | 2025-11-10 | 6 | 2751497273 | N/A | NA | 2751497273 | EN EJECUCION | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
KENNEDY | 43639 | TLL. Mejoramiento de parque URBANIZACIÓN RIBERAS DE OCCIDENTE | 79 | 2025 | COP-816-2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY). | 2751497273 | Licitación Pública | 2790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PRO K | 2025-11-10 | 6 | 2751497273 | N/A | NA | 2751497273 | EN EJECUCION | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
KENNEDY | 43642 | TLL. Mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de parques en URBANIZACION GRAN BRITALI | 49 | 2025 | COP-816-2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY). | 2751497273 | Licitación Pública | 2790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PRO K | 2025-11-10 | 6 | 2751497273 | N/A | NA | 2751497273 | EN EJECUCION | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
KENNEDY | 43645 | TLL. Mejoramiento de parques en URBANIZACION LAGO DE TIMIZA II ETAPA | 41 | 2025 | COP-816-2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY). | 2751497273 | Licitación Pública | 2790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PRO K | 2025-11-10 | 6 | 2751497273 | N/A | NA | 2751497273 | EN EJECUCION | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
KENNEDY | 43648 | TLL. Mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de parques en LAS LUCES Y VILLA RICA | 44 | 2025 | COP-816-2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY). | 2751497273 | Licitación Pública | 2790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PRO K | 2025-11-10 | 6 | 2751497273 | N/A | NA | 2751497273 | EN EJECUCION | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
KENNEDY | 43651 | TLL. Mejoramiento de parques en URBANIZACION NUEVA ROMA ULTIMA ETAPA | 103 | 2025 | COP-816-2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY). | 2751497273 | Licitación Pública | 2790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PRO K | 2025-11-10 | 6 | 2751497273 | N/A | NA | 2751497273 | EN EJECUCION | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
KENNEDY | 43655 | TLL. Mejoramiento de parques en UNIDAD RESIDENCIAL AYACUCHO - SUPERMANZANA 9A | 14 | 2025 | COP-816-2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY). | 2751497273 | Licitación Pública | 2790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PRO K | 2025-11-10 | 6 | 2751497273 | N/A | NA | 2751497273 | EN EJECUCION | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
KENNEDY | 43660 | TLL. Mejoramiento de parques en CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14 | 29 | 2025 | COP-816-2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY). | 2751497273 | Licitación Pública | 2790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PRO K | 2025-11-10 | 6 | 2751497273 | N/A | NA | 2751497273 | EN EJECUCION | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
KENNEDY | 43669 | TLL. Mejoramiento de parques CONJUNTO VIVIENDA CIUDAD KENENDY-UNIDAD RESIDENCIAL AYACUCHO | 23 | 2025 | COP-816-2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY). | 2751497273 | Licitación Pública | 2790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PRO K | 2025-11-10 | 6 | 2751497273 | N/A | NA | 2751497273 | EN EJECUCION | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
KENNEDY | 43679 | TLL. Mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de parques en CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 13 | 89 | 2025 | COP-816-2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY). | 2751497273 | Licitación Pública | 2790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PRO K | 2025-11-10 | 6 | 2751497273 | N/A | NA | 2751497273 | EN EJECUCION | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
KENNEDY | 43682 | TLL. Mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de parques en CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 13 | 41 | 2025 | COP-816-2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY). | 2751497273 | Licitación Pública | 2790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345901&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PRO K | 2025-11-10 | 6 | 2751497273 | N/A | NA | 2751497273 | EN EJECUCION | 60% | 0% | 2026-03-09 | No se han realizado pagos
KENNEDY | 44082 | DDifMujer. Turismo y emprendimiento de las mujeres kennedianas | Umbral | 2025 | CPS-981-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO, CONEXOS O COMPLEMENTARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2492- KENNEDY DESTINO DE OPORTUNIDADES. | 1182339039 | Licitación pública | 2492 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8793269&isFromPublicArea=True&isModal=False | BOOST BC | 2025-12-04 | 8 | 1182339039 | N/A | N/A | 1182339039 | EN EJECUCIÓN | 4% | 0% | 2026-03-16 | N/A
KENNEDY | 44084 | DDifLGBTIQ. Circuito Turistico de Emprendimiento Turistico | Umbral | 2025 | CPS-981-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO, CONEXOS O COMPLEMENTARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2492- KENNEDY DESTINO DE OPORTUNIDADES. | 1182339039 | Licitación pública | 2492 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8793269&isFromPublicArea=True&isModal=False | BOOST BC | 2025-12-04 | 8 | 1182339039 | N/A | N/A | 1182339039 | EN EJECUCIÓN | 4% | 0% | 2026-03-16 | N/A
KENNEDY | 44088 | DDifJuv. Innovacion y turismo local | Umbral | 2025 | CPS-981-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO, CONEXOS O COMPLEMENTARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2492- KENNEDY DESTINO DE OPORTUNIDADES. | 1182339039 | Licitación pública | 2492 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8793269&isFromPublicArea=True&isModal=False | BOOST BC | 2025-12-04 | 8 | 1182339039 | N/A | N/A | 1182339039 | EN EJECUCIÓN | 4% | 0% | 2026-03-16 | N/A
KENNEDY | 44091 | DGral. Dispositivos de Base Comunitaria en salud mental | 530 | 2025 | CPS-815-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES QUE FORTALEZCAN LA SALUD MENTAL Y LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA EN LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, QUE PERMITAN SU IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PROMOCIÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 4316724000 | Licitación pública | 2794 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8414317&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | 10 | 2626846456 | N/A | - | 4316724000 | EN EJECUCION | 30% | 20% | 2025-12-17 | 2025-12-18
KENNEDY | 44093 | DGral. La salud mental no es cosa de locos. | 402 | 2025 | CPS-815-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES QUE FORTALEZCAN LA SALUD MENTAL Y LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA EN LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, QUE PERMITAN SU IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PROMOCIÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 4316724000 | Licitación pública | 2794 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8414317&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | 10 | 2626846456 | N/A | - | 4316724000 | EN EJECUCION | 30% | 20% | 2025-12-17 | 2025-12-18
KENNEDY | 44096 | DGral. Mentes de-mentes | 260 | 2025 | CPS-815-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES QUE FORTALEZCAN LA SALUD MENTAL Y LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA EN LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, QUE PERMITAN SU IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PROMOCIÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 4316724000 | Licitación pública | 2794 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8414317&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | 10 | 2626846456 | N/A | - | 4316724000 | EN EJECUCION | 30% | 20% | 2025-12-17 | 2025-12-18
KENNEDY | 44110 | DGral. Conectando con el bienestar | 508 | 2025 | CPS-815-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES QUE FORTALEZCAN LA SALUD MENTAL Y LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA EN LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, QUE PERMITAN SU IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PROMOCIÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 4316724000 | Licitación pública | 2794 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8414317&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | 10 | 2626846456 | N/A | - | 4316724000 | EN EJECUCION | 30% | 20% | 2025-12-17 | 1903-01-17
KENNEDY | 44111 | DDifLGBTIQ. Fortalecimiento deportivo organizativo diverso | Umbral | 2025 | NA | NA | NA | licitacion publica | 2784 | N/A | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA
KENNEDY | 44112 | DDifMujer. El impacto de las mujeres en el deporte de Kennedy | Umbral | 2025 | NA | NA | NA | licitacion publica | 2784 | N/A | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA
KENNEDY | 44114 | DDifLGBTIQ. Empoderamiento y participacion diversa formacion integral e inclusiva | Umbral | 2025 | CPS-996-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y VISIBILIZACIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN EL MARCO DEL PROYECTO 2733 VOCES DE KENNEDY | 5795681000 | licitacion publica | 2733 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8904802&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | 26.9667 | 2626846456 | 368000000 | - | 5795681000 | EN EJECUCIÓN | 5% | 14% | N/A | N/A
KENNEDY | 44115 | DDifJuv. Escuela de Liderazgo participacion democracia y juventud | Umbral | 2025 | CPS-996-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y VISIBILIZACIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN EL MARCO DEL PROYECTO 2733 VOCES DE KENNEDY | 5795681000 | licitacion publica | 2733 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8904802&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | 26.9667 | 2626846456 | 368000000 | - | 5795681000 | EN EJECUCIÓN | 5% | 14% | NA | NA
KENNEDY | 44116 | DGral. Compa-neros, Participando Ando | Umbral | 2025 | CPS-996-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y VISIBILIZACIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN EL MARCO DEL PROYECTO 2733 VOCES DE KENNEDY | 5795681000 | Licitación pública | 2733 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8904802&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | 26.9667 | 2626846456 | 368000000 | - | 5795681000 | EN EJECUCIÓN | 5% | 14% | NA | NA
KENNEDY | 44117 | DDifLGBTIQ. Educacion ambiental diversa e inclusiva en el espacio publico de la localidad | Umbral | 2025 | CPS-1233-2025 | Prestar los servicios necesarios para el desarrollo integral del contrato "Kennedy Ecomanos en Acción", mediante la ejecución de acciones comunitarias orientadas al desarrollo de nuevos proyectos de educación ambiental (PROCEDA), la creación de nuevas y fortalecimiento a huertas urbanas en la localidad y la formación ciudadana en separación en la fuente y reciclaje | 2000116000 | licitacion publica | 2643 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9252535&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO KENNEDY PROCEDA 2025 | 2026-03-02 | 4.0333 | 2000116000 | N/A | - | 2000116000 | EN EJECUCION | 0% | 0% | N/A | N/A
KENNEDY | 44194 | DGral. Deporte seguro | 2330 | 2025 | CPS-997-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOS CERTAMENES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 2784 "KENNEDY FUERZA LOCAL, PASION POR EL DEPORTE | 4266478000 | Licitación pública | 2784 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912919&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN FECHA | 2626846456 | 368000000 | - | 4266478000 | EN EJECUCIÓN | 5%% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 44199 | DGral. Torneo de integracion comunal UPZ 45 | 1041 | 2025 | CPS-997-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOS CERTAMENES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 2784 "KENNEDY FUERZA LOCAL, PASION POR EL DEPORTE | 4266478000 | Licitación pública | 2784 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912919&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN FECHA | 2626846456 | 368000000 | - | 4266478000 | EN EJECUCIÓN | 5% | 0% | NA | NA
KENNEDY | 44201 | DDifMujer. Unas para todas conquistando la participación | Umbral | 2025 | CPS-996-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y VISIBILIZACIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN EL MARCO DEL PROYECTO 2733 VOCES DE KENNEDY | 5795681000 | licitacion publica | 2733 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8904802&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | 26.9667 | 2626846456 | 368000000 | - | 5795681000 | EN EJECUCIÓN | 5% | 14% | NA | NA
KENNEDY | 44203 | DDifLGBTIQ. Mapas vivos y diversos cartografia participativa para la transformacion de kennedy | Umbral | 2025 | CPS-996-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y VISIBILIZACIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN EL MARCO DEL PROYECTO 2733 VOCES DE KENNEDY | 5795681000 | licitacion publica | 2733 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8904802&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | 26.9667 | 2626846456 | 368000000 | - | 5795681000 | EN EJECUCIÓN | 5% | 14% | NA | NA
KENNEDY | 44204 | DDifJuv. Biblioteca de memoria artistica ppopular: portal resistencia | Umbral | 2025 | CPS-996-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y VISIBILIZACIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN EL MARCO DEL PROYECTO 2733 VOCES DE KENNEDY | 5795681000 | licitacion publica | 2733 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8904802&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | 26.9667 | 2626846456 | 368000000 | - | 5795681000 | EN EJECUCIÓN | 5% | 14% | NA | NA
KENNEDY | 44218 | DDifLGBTIQ. Educacion ambiental diversa e inclusiva en los ecosistemas de la localidad | Umbral | 2025 | CPS-1233-2025 | Prestar los servicios necesarios para el desarrollo integral del contrato "Kennedy Ecomanos en Acción", mediante la ejecución de acciones comunitarias orientadas al desarrollo de nuevos proyectos de educación ambiental (PROCEDA), la creación de nuevas y fortalecimiento a huertas urbanas en la localidad y la formación ciudadana en separación en la fuente y reciclaje | 2000116000 | licitacion publica | 2643 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9252535&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO KENNEDY PROCEDA 2025 | 2026-03-02 | 4.0333 | 2000116000 | N/A | - | 2000116000 | EN EJECUCION | 0% | 0% | N/A | N/A
KENNEDY | 44221 | DDifMujer. Mujer conocer tu historia te hace constructora de paz | Umbral | 2025 | CPS-1221-2025 | Prestar los servicios orientados a implementar iniciativas de apropiación de la memoria, reconstrucción del tejido social y reincorporación integral, con enfoque en víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación y firmantes del Acuerdo de Paz | 1273588050 | licitacion publica | 2818 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165428&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio, Paz Memoria y Reconciliación | En tramite | 8 meses | 1273588050 | N/A | N/A | 1273588050 | POR EJECUTAR | 0% | 0% | N/A | N/A
en la localidad de Kennedy, promoviendo espacios de paz, reconciliación y no repetición
KENNEDY | 44223 | DDifLGBTIQ. Reconciliate con la diversidad, una apuesta a la paz, memoria y reconciliacion | Umbral | 2025 | CPS-1221-2025 | Prestar los servicios orientados a implementar iniciativas de apropiación de la memoria, reconstrucción del tejido social y reincorporación integral, con enfoque en víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación y firmantes del Acuerdo de Paz | 1273588050 | licitacion publica | 2818 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165428&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio, Paz Memoria y Reconciliación | En tramite | 8 meses | 1273588050 | N/A | N/A | 1273588050 | POR EJECUTAR | 0% | 0% | N/A | N/A
en la localidad de Kennedy, promoviendo espacios de paz, reconciliación y no repetición
KENNEDY | 44225 | DDifMujer. Festival artístico y cultural de las madres kennedianos | Umbral | 2025 | CIA-804-2025 CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 2626846457 | Convenio Interadministrativo | 2780 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6UQ0Nf9lBt3y1MkkdbE14rdaUqPcmxnvogOPrc6Wuu6jPRTZabx4T5sGD5wM_8u6yGhTvMIlydEEAC_t-cBtMOAXfalluRzGiTbZE3wUIKBhxPie-p0cQvR6Y2LQ5lt5fZAEYX0edmckzs3Edo1h-4WMVo2w1Z_o9n6ctXRIUH9iFkmLfTKPrMCTAYyYgtGdCWe1e3icqEx84Nwt0xpVCU1WwHAtUURKZWUyUl1_wSS_gB10lCVAlTRDsKbbcEMSig0T0V-RvZb6NYmyRa1T1cUGmvheyVFKbsQrkBzM5UofoweGN_QqcCQeR5qLj1JivvjgxqaMr1Aich39KTMS5oWicYYeI8zaNctNmUZCKCfP2tnti4TpBjZ3xX7_BHOFlHff2AP3yAFUooCB3jsdjYlfuwUGjApuu10QRhtRcBNEzUZVks2RHzyWXlCTWPfscc3-JlE7SiB63jgyHoKrNVq8tUkleaZPDxIKN31IRYOJobYOLdsfv649MHkDlgqqpYHzhtEfmx8HhoIEsySrd-s3HfFxGUSoIwA3awFLuJKhmpbCB3QUkwLCbyqOByo7-IOfU21bg2uGsO__RXuH5m45Bj3UMTuvfea8hqfrMaq56eq_p3U0wpQQoTLefyX4hqtFIW-64SVdinZlFgi-Mh3PrERFFI5USmt6d3OrQJlQ85u2l-g4GBlrf5VqYTvtXEz7g1k0U5L2AKfMzccptztYJscn_2HeG1KPvuDB3GZtBozfUzAF2PGA7_qhO1oqnTwsarNKMMVy_NAwy5qwpvRe643cEAr-N3Svsn8cEW623-U7UboMNQiJJwVdxCQLLIRXcg4yxHBTYmT-ZqcfMFaOGF-5fiVBG6aJ-fBmBOo3C-KwkjdEBfwCu7D7mQ7DDMCGZKxdxKOfD3LgZEa5WG_PzviG03Md-jBnn-Kz8_5F8oPL0Ip1rgVSy9oGMFSEm-RP80qRjTrFyfZnRVI0yhC1TiuI9RCo1Y-O2tChP63uoeXfgsHpOY3RDsHHzF4TcWkdncvdhGRmbNVCHNff5zsl_ipnW0tpwShqgkTgCz_-ZVXDM | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | 3 meses | 2994846456 | EN EJECUCION | 5% | 5% | NA | NA
KENNEDY | 44226 | DDifLGBTIQ. Musica Colores por Kennedy | Umbral | 2025 | CIA-804-2025 CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 2626846457 | Convenio Interadministrativo | 2780 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6UQ0Nf9lBt3y1MkkdbE14rdaUqPcmxnvogOPrc6Wuu6jPRTZabx4T5sGD5wM_8u6yGhTvMIlydEEAC_t-cBtMOAXfalluRzGiTbZE3wUIKBhxPie-p0cQvR6Y2LQ5lt5fZAEYX0edmckzs3Edo1h-4WMVo2w1Z_o9n6ctXRIUH9iFkmLfTKPrMCTAYyYgtGdCWe1e3icqEx84Nwt0xpVCU1WwHAtUURKZWUyUl1_wSS_gB10lCVAlTRDsKbbcEMSig0T0V-RvZb6NYmyRa1T1cUGmvheyVFKbsQrkBzM5UofoweGN_QqcCQeR5qLj1JivvjgxqaMr1Aich39KTMS5oWicYYeI8zaNctNmUZCKCfP2tnti4TpBjZ3xX7_BHOFlHff2AP3yAFUooCB3jsdjYlfuwUGjApuu10QRhtRcBNEzUZVks2RHzyWXlCTWPfscc3-JlE7SiB63jgyHoKrNVq8tUkleaZPDxIKN31IRYOJobYOLdsfv649MHkDlgqqpYHzhtEfmx8HhoIEsySrd-s3HfFxGUSoIwA3awFLuJKhmpbCB3QUkwLCbyqOByo7-IOfU21bg2uGsO__RXuH5m45Bj3UMTuvfea8hqfrMaq56eq_p3U0wpQQoTLefyX4hqtFIW-64SVdinZlFgi-Mh3PrERFFI5USmt6d3OrQJlQ85u2l-g4GBlrf5VqYTvtXEz7g1k0U5L2AKfMzccptztYJscn_2HeG1KPvuDB3GZtBozfUzAF2PGA7_qhO1oqnTwsarNKMMVy_NAwy5qwpvRe643cEAr-N3Svsn8cEW623-U7UboMNQiJJwVdxCQLLIRXcg4yxHBTYmT-ZqcfMFaOGF-5fiVBG6aJ-fBmBOo3C-KwkjdEBfwCu7D7mQ7DDMCGZKxdxKOfD3LgZEa5WG_PzviG03Md-jBnn-Kz8_5F8oPL0Ip1rgVSy9oGMFSEm-RP80qRjTrFyfZnRVI0yhC1TiuI9RCo1Y-O2tChP63uoeXfgsHpOY3RDsHHzF4TcWkdncvdhGRmbNVCHNff5zsl_ipnW0tpwShqgkTgCz_-ZVXDM | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | 3 meses | 2994846456 | EN EJECUCION | 5% | 5% | NA | NA
KENNEDY | 44227 | DDifJuv. DC Arte Techotiva Joven | Umbral | 2025 | CIA-804-2025 CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 2626846457 | Convenio Interadministrativo | 2780 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6UQ0Nf9lBt3y1MkkdbE14rdaUqPcmxnvogOPrc6Wuu6jPRTZabx4T5sGD5wM_8u6yGhTvMIlydEEAC_t-cBtMOAXfalluRzGiTbZE3wUIKBhxPie-p0cQvR6Y2LQ5lt5fZAEYX0edmckzs3Edo1h-4WMVo2w1Z_o9n6ctXRIUH9iFkmLfTKPrMCTAYyYgtGdCWe1e3icqEx84Nwt0xpVCU1WwHAtUURKZWUyUl1_wSS_gB10lCVAlTRDsKbbcEMSig0T0V-RvZb6NYmyRa1T1cUGmvheyVFKbsQrkBzM5UofoweGN_QqcCQeR5qLj1JivvjgxqaMr1Aich39KTMS5oWicYYeI8zaNctNmUZCKCfP2tnti4TpBjZ3xX7_BHOFlHff2AP3yAFUooCB3jsdjYlfuwUGjApuu10QRhtRcBNEzUZVks2RHzyWXlCTWPfscc3-JlE7SiB63jgyHoKrNVq8tUkleaZPDxIKN31IRYOJobYOLdsfv649MHkDlgqqpYHzhtEfmx8HhoIEsySrd-s3HfFxGUSoIwA3awFLuJKhmpbCB3QUkwLCbyqOByo7-IOfU21bg2uGsO__RXuH5m45Bj3UMTuvfea8hqfrMaq56eq_p3U0wpQQoTLefyX4hqtFIW-64SVdinZlFgi-Mh3PrERFFI5USmt6d3OrQJlQ85u2l-g4GBlrf5VqYTvtXEz7g1k0U5L2AKfMzccptztYJscn_2HeG1KPvuDB3GZtBozfUzAF2PGA7_qhO1oqnTwsarNKMMVy_NAwy5qwpvRe643cEAr-N3Svsn8cEW623-U7UboMNQiJJwVdxCQLLIRXcg4yxHBTYmT-ZqcfMFaOGF-5fiVBG6aJ-fBmBOo3C-KwkjdEBfwCu7D7mQ7DDMCGZKxdxKOfD3LgZEa5WG_PzviG03Md-jBnn-Kz8_5F8oPL0Ip1rgVSy9oGMFSEm-RP80qRjTrFyfZnRVI0yhC1TiuI9RCo1Y-O2tChP63uoeXfgsHpOY3RDsHHzF4TcWkdncvdhGRmbNVCHNff5zsl_ipnW0tpwShqgkTgCz_-ZVXDM | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | 3 meses | 2994846456 | EN EJECUCION | 5% | 5% | NA | NA
KENNEDY | 44235 | DGral. Toma Cultural del arte diverso e itinerante en Kennedy | 180 | 2025 | CIA-804-2025 CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 2626846457 | Convenio interadministrativo | 2780 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6UQ0Nf9lBt3y1MkkdbE14rdaUqPcmxnvogOPrc6Wuu6jPRTZabx4T5sGD5wM_8u6yGhTvMIlydEEAC_t-cBtMOAXfalluRzGiTbZE3wUIKBhxPie-p0cQvR6Y2LQ5lt5fZAEYX0edmckzs3Edo1h-4WMVo2w1Z_o9n6ctXRIUH9iFkmLfTKPrMCTAYyYgtGdCWe1e3icqEx84Nwt0xpVCU1WwHAtUURKZWUyUl1_wSS_gB10lCVAlTRDsKbbcEMSig0T0V-RvZb6NYmyRa1T1cUGmvheyVFKbsQrkBzM5UofoweGN_QqcCQeR5qLj1JivvjgxqaMr1Aich39KTMS5oWicYYeI8zaNctNmUZCKCfP2tnti4TpBjZ3xX7_BHOFlHff2AP3yAFUooCB3jsdjYlfuwUGjApuu10QRhtRcBNEzUZVks2RHzyWXlCTWPfscc3-JlE7SiB63jgyHoKrNVq8tUkleaZPDxIKN31IRYOJobYOLdsfv649MHkDlgqqpYHzhtEfmx8HhoIEsySrd-s3HfFxGUSoIwA3awFLuJKhmpbCB3QUkwLCbyqOByo7-IOfU21bg2uGsO__RXuH5m45Bj3UMTuvfea8hqfrMaq56eq_p3U0wpQQoTLefyX4hqtFIW-64SVdinZlFgi-Mh3PrERFFI5USmt6d3OrQJlQ85u2l-g4GBlrf5VqYTvtXEz7g1k0U5L2AKfMzccptztYJscn_2HeG1KPvuDB3GZtBozfUzAF2PGA7_qhO1oqnTwsarNKMMVy_NAwy5qwpvRe643cEAr-N3Svsn8cEW623-U7UboMNQiJJwVdxCQLLIRXcg4yxHBTYmT-ZqcfMFaOGF-5fiVBG6aJ-fBmBOo3C-KwkjdEBfwCu7D7mQ7DDMCGZKxdxKOfD3LgZEa5WG_PzviG03Md-jBnn-Kz8_5F8oPL0Ip1rgVSy9oGMFSEm-RP80qRjTrFyfZnRVI0yhC1TiuI9RCo1Y-O2tChP63uoeXfgsHpOY3RDsHHzF4TcWkdncvdhGRmbNVCHNff5zsl_ipnW0tpwShqgkTgCz_-ZVXDM | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | 3 meses | 2994846456 | EN EJECUCION | 5% | 5% | NA | NA
KENNEDY | 44237 | DGral. Circuito techotibense por el agua | 150 | 2025 | CIA-804-2025 CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 2626846457 | Convenio interadministrativo | 2780 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6UQ0Nf9lBt3y1MkkdbE14rdaUqPcmxnvogOPrc6Wuu6jPRTZabx4T5sGD5wM_8u6yGhTvMIlydEEAC_t-cBtMOAXfalluRzGiTbZE3wUIKBhxPie-p0cQvR6Y2LQ5lt5fZAEYX0edmckzs3Edo1h-4WMVo2w1Z_o9n6ctXRIUH9iFkmLfTKPrMCTAYyYgtGdCWe1e3icqEx84Nwt0xpVCU1WwHAtUURKZWUyUl1_wSS_gB10lCVAlTRDsKbbcEMSig0T0V-RvZb6NYmyRa1T1cUGmvheyVFKbsQrkBzM5UofoweGN_QqcCQeR5qLj1JivvjgxqaMr1Aich39KTMS5oWicYYeI8zaNctNmUZCKCfP2tnti4TpBjZ3xX7_BHOFlHff2AP3yAFUooCB3jsdjYlfuwUGjApuu10QRhtRcBNEzUZVks2RHzyWXlCTWPfscc3-JlE7SiB63jgyHoKrNVq8tUkleaZPDxIKN31IRYOJobYOLdsfv649MHkDlgqqpYHzhtEfmx8HhoIEsySrd-s3HfFxGUSoIwA3awFLuJKhmpbCB3QUkwLCbyqOByo7-IOfU21bg2uGsO__RXuH5m45Bj3UMTuvfea8hqfrMaq56eq_p3U0wpQQoTLefyX4hqtFIW-64SVdinZlFgi-Mh3PrERFFI5USmt6d3OrQJlQ85u2l-g4GBlrf5VqYTvtXEz7g1k0U5L2AKfMzccptztYJscn_2HeG1KPvuDB3GZtBozfUzAF2PGA7_qhO1oqnTwsarNKMMVy_NAwy5qwpvRe643cEAr-N3Svsn8cEW623-U7UboMNQiJJwVdxCQLLIRXcg4yxHBTYmT-ZqcfMFaOGF-5fiVBG6aJ-fBmBOo3C-KwkjdEBfwCu7D7mQ7DDMCGZKxdxKOfD3LgZEa5WG_PzviG03Md-jBnn-Kz8_5F8oPL0Ip1rgVSy9oGMFSEm-RP80qRjTrFyfZnRVI0yhC1TiuI9RCo1Y-O2tChP63uoeXfgsHpOY3RDsHHzF4TcWkdncvdhGRmbNVCHNff5zsl_ipnW0tpwShqgkTgCz_-ZVXDM | CONVENIO MÁS CULTURA LOCAL ( IDEARTE-S.D.C.R.D.-FONDOS LOCALES) | 2025-07-28 | SIN INF | 2626846456 | 368000000 | 3 meses | 2994846456 | EN EJECUCION | 5% | 5% | NA | NA
KENNEDY | 44259 | DDifJuv. Techotiva no olvida | Umbral | 2025 | CPS-1221-2025 | Prestar los servicios orientados a implementar iniciativas de apropiación de la memoria, reconstrucción del tejido social y reincorporación integral, con enfoque en víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación y firmantes del Acuerdo de Paz | 1273588050 | licitacion publica | 2818 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165428&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio paz, memoria y reconciliación | En tramite | 8 meses | 1273588050 | N/A | N/A | 1273588050 | POR EJECUTAR | 0% | 0% | N/A | N/A
en la localidad de Kennedy, promoviendo espacios de paz, reconciliación y no repetición
KENNEDY | 44262 | DGral. En kennedy se teje paz | Umbral | 2025 | CPS-1221-2025 | Prestar los servicios orientados a implementar iniciativas de apropiación de la memoria, reconstrucción del tejido social y reincorporación integral, con enfoque en víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación y firmantes del Acuerdo de Paz | 1273588050 | Licitación pública | 2818 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165428&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio paz, memoria y reconciliación | En tramite | 8 meses | 1273588050 | N/A | N/A | 1273588050 | POR EJECUTAR | 0% | 0% | N/A | N/A
en la localidad de Kennedy, promoviendo espacios de paz, reconciliación y no repetición
KENNEDY | 44264 | DDifMujer. Tu animal de compañía nos importa conoce sus cinco libertades | Umbral | 2025 | CPS-800-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, MEDIANTE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS, PROMOCIÓN DE ADOPCIONES Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2612 - "KENNEDY GUARDIANES DEL BIENESTAR ANIMAL", Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.SE EXPIDE CDP CONFORME A SOLICITUD 134157SIPSE.SE RECIBE PARA TRAMITE EL DIA 20-06-2025. | 2560115316 | licitacion publica | 2612 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8333493&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PYBA KENNEDY 2025-2 | 2025-09-12 | 9 | 2560115316 | 173980000 | - | 2734095316 | EN EJECUCION | 45% | 22% | 2026-02-12 | 2025-11-15
KENNEDY | 44268 | DDifMujer. El cuidado comunitario y su aporte al desarrollo local | Umbral | 2025 | CPS-1231-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN EL PROYECTO 2556 KENNEDY MUJERES SIN BARRERAS, VINCULANDO MUJERES CUIDADORAS A ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y AL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA” | 3848443684 | licitacion publica | 2556 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215973&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Mujeres Kennedy 2025 | 2026-02-16 | 12.0333 | 3848443684 | N/A | - | 3848443684 | EN EJECUCION | 5% | 0 | NA | NA
KENNEDY | 44270 | DDifMujer. Estrategia de relevo a cuidadoras | Umbral | 2025 | CPS-1231-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN EL PROYECTO 2556 KENNEDY MUJERES SIN BARRERAS, VINCULANDO MUJERES CUIDADORAS A ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y AL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA” | 3848443684 | licitacion publica | 2556 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215973&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Mujeres Kennedy 2025 | 2026-02-16 | 12.0333 | 3848443684 | N/A | - | 3848443684 | EN EJECUCION | 5% | 0 | NA | NA
KENNEDY | 44273 | DDifMujer. Autocuidado y bienestar para cuidadoras | Umbral | 2025 | CPS-1231-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN EL PROYECTO 2556 KENNEDY MUJERES SIN BARRERAS, VINCULANDO MUJERES CUIDADORAS A ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y AL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA” | 3848443684 | licitacion publica | 2556 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215973&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Mujeres Kennedy 2025 | 2026-02-16 | 12.0333 | 3848443684 | N/A | - | 3848443684 | EN EJECUCION | 5% | 0 | NA | NA
KENNEDY | 44279 | DDifMujer. Mujeres empoderadas políticamente para la representatividad en Kennedy | Umbral | 2025 | CPS-1231-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN EL PROYECTO 2556 KENNEDY MUJERES SIN BARRERAS, VINCULANDO MUJERES CUIDADORAS A ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y AL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA” | 3848443684 | licitacion publica | 2556 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215973&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Mujeres Kennedy 2025 | 2026-02-16 | 12.0333 | 3848443684 | N/A | - | 3848443684 | EN EJECUCION | 5% | 0 | NA | NA
KENNEDY | 44299 | DDifMujer. Mujeres kennedianas enlazando saberes para la garantía de los derechos económicos | Umbral | 2025 | CPS-1231-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN EL PROYECTO 2556 KENNEDY MUJERES SIN BARRERAS, VINCULANDO MUJERES CUIDADORAS A ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y AL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA” | 3848443684 | licitacion publica | 2556 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215973&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Mujeres Kennedy 2025 | 2026-02-16 | 12.0333 | 3848443684 | N/A | - | 3848443684 | EN EJECUCION | 5% | 0 | NA | NA
KENNEDY | 44300 | DDifMujer. Fortalecimiento en la accion política de las mujeres para la construccion de paz | Umbral | 2025 | CPS-1231-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN EL PROYECTO 2556 KENNEDY MUJERES SIN BARRERAS, VINCULANDO MUJERES CUIDADORAS A ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y AL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA” | 3848443684 | licitacion publica | 2556 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215973&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Mujeres Kennedy 2025 | 2026-02-16 | 12.0333 | 3848443684 | N/A | - | 3848443684 | EN EJECUCION | 5% | 0 | NA | NA
KENNEDY | 44301 | DDifMujer. campañas intinerantes por el derecho de las mujeres a una vida libre de vcia y prev | Umbral | 2025 | CPS-977-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y LOGÍSTICOS, CON EL FIN DE VINCULAR PERSONAS EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDADES, CONTRIBUYENDO A LA GARANTÍA PLENA DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO NO. 2491: KENNEDY HOGARES SEGUROS FAMILIAS PROTEGIDAS | 2785504092 | licitacion publica | 2491 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8850889&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT JACARANDA | 2026-02-03 | 11 | 2785504092 | N/A | - | 2785504092 | EN EJECUCION | 0 | 0 | NA | NA
KENNEDY | 44302 | DDifMujer. Semilleros por una vida libre de violencias | Umbral | 2025 | CPS-977-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y LOGÍSTICOS, CON EL FIN DE VINCULAR PERSONAS EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDADES, CONTRIBUYENDO A LA GARANTÍA PLENA DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO NO. 2491: KENNEDY HOGARES SEGUROS FAMILIAS PROTEGIDAS | 2785504092 | licitacion publica | 2491 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8850889&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT JACARANDA | 2026-02-03 | 11 | 2785504092 | N/A | - | 2785504092 | EN EJECUCION | 0 | 0 | NA | NA
KENNEDY | 44303 | DDifMujer. En Kennedy rompemos el silencio contra el feminicidio y las violencias de las mujeres | Umbral | 2025 | CPS-977-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y LOGÍSTICOS, CON EL FIN DE VINCULAR PERSONAS EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDADES, CONTRIBUYENDO A LA GARANTÍA PLENA DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO NO. 2491: KENNEDY HOGARES SEGUROS FAMILIAS PROTEGIDAS | 2785504092 | licitacion publica | 2491 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8850889&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT JACARANDA | 2026-02-03 | 11 | 2785504092 | N/A | - | 2785504092 | EN EJECUCION | 0 | 0 | NA | NA
KENNEDY | 44618 | Mejorando la atención para la ciudadania | Umbral | 2025 | COP-1234-2025 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y CALIDAD EN LOS ESPACIOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY. | 1370724191 | Licitación pública | 2646 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173433&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO 2FGL | 2026-03-04 | 1518.0333 | 1370724191 | N/A | - | 1370724191 | EN EJECUCION | 5% | 0 | NA | NA
KENNEDY | 44621 | Fortaleciendo a los jóvenes de la localidad de Kennedy | Umbral | 2025 | NA | #N/A | NA | Licitación Pública | 2646 | NA | NA | NA | SIN INF | NA | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
KENNEDY | 44624 | Fortaleciendo espacios dignos para personas de los sectores LGBTI | Umbral | 2025 | NA | #N/A | NA | Licitación Pública | 2646 | NA | NA | NA | SIN INF | NA | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
KENNEDY | 44625 | Prevención de violencia intrafamiliar/sexual para poblaciones en situación de riesgo | Umbral | 2025 | CPS-928-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN EL BUEN TRATO, CON UN ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, MUJERES, HOMBRES, PERSONAS MAYORES, FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2556 KENNEDY MUJERES SIN BARRERAS | 1878956000 | Licitación pública | 2556 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8750392&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO FCMT BUEN TRATO KENNEDY 2025 | 2025-11-12 | 10 | 1878956000 | N/A | - | 1878956000 | EN EJECUCION | 20% | 0 | NA | NA

## 9. Fontibón
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No. Votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link de secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
FONTIBON | 28143 | Intercambio de Saberes 3.0 | No Aplica | 2024 | FDLF-CI-734-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | $572.000.000 | Contratación directa - convenio interadministrativo | 1761 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7254625 | corporacion para el desarrollo de las microempresas - propais | 2025-06-03 | 11 Meses | $ 771.780.000,00 | 0 | 0 | $771.780.000,00 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-28
FONTIBON | 29352 | Turisteando todos podemos | No Aplica | 2024 | FDLF-CI-734-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | $572.000.000 | Contratación directa | 1761 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7254625 | corporacion para el desarrollo de las microempresas - propais | 2025-06-03 | 11 Meses | $771.780.000,00 | 0 | 0 | $572.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-28
FONTIBON | 33184 | Reactivación económica para el sector de belleza y estética | No Aplica | 2024 | FDLF-CI-734-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | $532.000.000 | Contratación directa | 1761 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7254625 | corporacion para el desarrollo de las microempresas - propais | 2025-06-03 | 11 Meses | $771.780.000,00 | 0 | 0 | $532.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-28
FONTIBON | 33703 | Programa de formación en la bebida ancestral chicha | No Aplica | 2024 | FDLF-CPS-490-2024 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | $18.000.000 | Contratación directa | 1761 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6931186 | PAOLA ANDREA PÉREZ REINA | 2024-10-25 | 3 Meses | $18.000.000 | 0 | 0 | $8.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-18
FONTIBON | 33722 | Rizoma creativos | No Aplica | 2024 | FDLF-CI-734-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | $572.000.000 | Contratación directa - convenio interadministrativo | 1761 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7254625 | corporacion para el desarrollo de las microempresas - propais | 2025-06-03 | 11 Meses | $771.780.000,00 | 0 | 0 | $771.780.000,00 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-28
FONTIBON | 33863 | Ayudando para ayudar | No Aplica | 2024 | FDLF-CI-734-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | $554.040.000 | Contratación directa - convenio interadministrativo | 1761 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7254625 | corporacion para el desarrollo de las microempresas - propais | 2025-06-03 | 11 Meses | $771.780.000,00 | 0 | 0 | $771.780.000,00 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-28
FONTIBON | 36153 | Impulso a emprendedores VIF | No Aplica | 2024 | FDLF-CI-734-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | $554.040.000 | Contratación directa - convenio interadministrativo | 1761 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7254625 | corporacion para el desarrollo de las microempresas - propais | 2025-06-03 | 11 Meses | $771.780.000,00 | 0 | 0 | $771.780.000,00 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-28
FONTIBON | 36877 | Lab.Civ Cuidando al cuidador | No Aplica | 2024 | FDLF-CI-721-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, LOS LABORATORIOS NARP, ESTRATÉGICAS DE CUIDADO PARA CUIDADORAS Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES | $249.000.000 | Contratación directa | 1763 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7247836 | Universidad Francisco José de Caldas | 2025-07-31 | 7 Meses | $1.257.683.000,00 | 0 | P1. 19 dias P2. 45 dias | $249.000.000 | Finalizado | 100 | 30 | 2025-03-14 | 2026-05-02
FONTIBON | 36930 | Lab.Jov jóvenes al renacer en tics y inclusión | No Aplica | 2024 | FDLF-CI-721-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, LOS LABORATORIOS NARP, ESTRATÉGICAS DE CUIDADO PARA CUIDADORAS Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES | $944.000.000 | Contratación directa | 1782 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7247836 | Universidad Francisco José de Caldas | 2025-02-13 | 7 Meses | $1.257.683.000,00 | 0 | P1. 19 dias P2. 45 dias | $944.000.000 | Finalizado | 100 | 30 | 2025-05-02 | 2025-05-18
FONTIBON | 36931 | Lab.Jov jóvenes emprendiendo y creciendo | No Aplica | 2024 | FDLF-CI-734-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | $412.000.000 | Contratación directa | 1761 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7254625 | Pro pais | 2025-07-31 | 11 Meses | $771.780.000,00 | 0 | 0 | $412.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-28
FONTIBON | 36932 | Lab.Jov feria de empleo y aprendizaje | No Aplica | 2024 | FDLF-CD-483-2024 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | $ 412.000.000 | Contratación directa | 1761 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6931186 | Paola Andrea Pérez Reina Milena Collazos | 2024-10-25 | 3 Meses | $18.000.000,00 | 0 | 0 | $412.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-02-17 | 2025-02-18
FONTIBON | 36933 | Lab.Jov concurso negocio sostenible | No Aplica | 2024 | FDLF-CD-483-2024 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | $344.000.000 | Contratación directa | 1761 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6931186 | Paola Andrea Pérez Reina Milena Collazos | 2024-10-25 | 3 Meses | $18.000.000,00 | 0 | 0 | $344.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-02-17 | 2025-02-18
FONTIBON | 36934 | Lab.Jov mes de la cultura joven | No Aplica | 2024 | FDLF-CPS-683-2024 | Contratar la prestación de servicios logóisticos operativos y tecnicos para el desarrollo y realización de eventos artisitcos culturales y conmemoraciones locales de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos en el marco del proyecto inversión 1758 | $318.000.000 | Licitación Pública | 1758 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35110963&isFromPublicArea=True&isModal=False | Carlos Alberto Pinzón | 2026-01-21 | 6 Meses | $40.500.000,00 | 0 | P1. 19 dias | $318.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-10-20 | 2026-10-31
FONTIBON | 36935 | Lab.Jov escuela de cultura y arte joven | No Aplica | 2024 | CI-740-2024 | Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del progrma Mas Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | $314.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1758 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 2025-02-13 | 7 Meses | $1.257.683,00 | 0 | 45 Días | $314.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-05-01 | 2026-02-05
FONTIBON | 36936 | Lab.Jov Jóvenes emprendedores | No Aplica | 2024 | CI-740-2024 | Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del progrma Mas Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | $ 221.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1760 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 2024-11-25 | 341 Días | $314.445.250,00 | 0 | SI | $221.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-05-01 | 2026-02-05
FONTIBON | 36937 | Lab.Jov Por ellas Unid@s | No Aplica | 2024 | FDLF-CI-721-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, LOS LABORATORIOS NARP, ESTRATÉGICAS DE CUIDADO PARA CUIDADORAS Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES | $ 230.000.000 | Contratación directa | 1774 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7247836 | Universidad Francisco José de Caldas | 2025-02-13 | 7 MESES | $1.257.683.000,00 | 0 | 45 Días | $230.000.000 | Finalizado | 100 | 30 | 2025-05-02 | 2025-05-15
FONTIBON | 36938 | Lab.Jov Me quiero, Me cuido | No Aplica | 2024 | FDLF-CI-721-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, LOS LABORATORIOS NARP, ESTRATÉGICAS DE CUIDADO PARA CUIDADORAS Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES | $249.000.000 | Contratación directa | 1763 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7247836&isFromPublicArea=True&isModal=False | Universidad Francisco José de Caldas | 2025-07-31 | 7 MESES | $1.257.683.000,00 | 0 | 45 Días | $249.000.000 | Finalizado | 100 | 30 | 2025-05-02 | 2025-05-15
FONTIBON | 36939 | Lab.Jov Juega, actívate y compite por Fontibón | No Aplica | 2024 | FDLF-CPS-708-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y TÉCNICO PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE TORNEOS, EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1757 UN NUEVO CONTRATO PARA EL DEPORTE EN FONTIBÓN | $ 647.000.000 | Licitación Pública | 1757 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6909676&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-01-14 | 7 meses | $733.264.667,00 | 0 | 45 dias | $733.264.667,00 | Finalizado | 100 | 90 | 2025-10-29 | 2025-12-22
FONTIBON | 36940 | Lab.Jov Proceso de educación para la disposición final de escombros de construcción | No Aplica | 2024 | FDLF-CPS-707-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS | $787.000.000 | Licitación Pública | 1766 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7058532&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Ecodes | 2025-01-13 | 5 Meses | $970.904.650,00 | 0 | 2 MESES | $787.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-07-10 | 2025-07-20
FONTIBON | 36941 | Lab.Jov Taller audiovisual y publicitario en el marco de las TICS | No Aplica | 2024 | FDLF-CD-483-2024 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | $572.000.000 | Contratación directa | 1761 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6931339&isFromPublicArea=True&isModal=False | Paola Andrea Pérez Reina Milena Collazos | 2024-10-31 | 3 Meses | $8.640.000,00 | 0 | 0 | $ 572.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-03-03 | 2025-03-13
FONTIBON | 36942 | Lab.Jov Rueda de negocios local | No Aplica | 2024 | CPS 360- 2024 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON TEMAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA DE FONTIBÓN | $ 532.000.000 | Contratación directa | 1761 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6667453 | Deicy Diaz Milena Collazos Wilfredy Bonilla | 2024-09-17 | 4 Meses | $22.800.000,00 | 3800000 | 30 dias | $532.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-04-01 | 2025-04-11
FONTIBON | 29777 | Huerta Comunitaria | 398 | 2024 | 723-2024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS MODULARES AUTÓNOMOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA HUERTAS URBANAS Y REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $390.000.000 | Selección abreviada menor cuantía | 1759 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7247298&isFromPublicArea=True&isModal=False | Aguas de Bogotá | 27/02/2024 | 6 Meses | $17.280.000,00 | 5760000 | DOS (2) MESES | $390.000.000 | Finalizado | 100 | 90 | 2025-09-12 | 2025-09-22
FONTIBON | 28976 | Cosechando agua lluvia | 398 | 2024 | 723-2024 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS MODULARES AUTÓNOMOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA HUERTAS URBANAS Y REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $390.000.000 | Selección abreviada menor cuantía | 1759 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7247298&isFromPublicArea=True&isModal=False | Aguas de Bogotá | 27/02/2024 | 6 Meses | $17.280.000,00 | 5760000 | DOS (2) MESES | $390.000.000 | Ejecucion | 75 | 20 | 2025-09-12 | 2025-09-22
FONTIBON | 36145 | Felizmente Saludable | 283 | 2024 | 723-2024 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS MODULARES AUTÓNOMOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA HUERTAS URBANAS Y REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $390.000.000 | Selección abreviada menor cuantía | 1759 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7247298&isFromPublicArea=True&isModal=False | Aguas de Bogotá | 01/13/2025 | 5 Meses | $970.904.650,00 | 0 | 2 | $390.000.000 | Finalizado | 100 | 90 | 2025-07-10 | 2025-07-20
FONTIBON | 35647 | Escuela Ambiental Polinizarte | 227 | 2024 | FDLF-LP-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS | $787.000.000 | Licitación Pública | 1766 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7058532&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Ecodes | 01/13/2025 | 5 Meses | $970.904.650 | 0 | 4 | $ 787.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-07-10 | 2025-07-22
FONTIBON | 34505 | Reciclando Al Arte (Un Muro al Futuro) | 213 | 2024 | FDLF-LP-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS | $ 787.000.000 | Licitación Pública | 1766 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7058532&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Ecodes | 01/13/2025 | 5 Meses | $970.904.650 | 0 | 4 | $787.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-07-10 | 2025-07-22
FONTIBON | 36215 | Saberes de mi huerta urbana y territorio | 205 | 2024 | FDLF-LP-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS | $787.000.000 | Licitación Pública | 1766 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7058532&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Ecodes | 23/12/2024 | 5 Meses | $360.000.000 | 0 | 0 | $787.000.000 | Finalizado | 100 | 90 | 2025-08-01 | 2025-09-01
FONTIBON | 32205 | Las zonas verdes de Batavia espacios de encuentro e identidad en la biodiversidad. | 186 | 2024 | FDLF-CPS-707-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS | $787.000.000 | Licitación Pública | 1766 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7058532&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Ecodes | 2025-01-13 | 5 Meses | $ 970.904.650 | 0 | 2 MESES | $787.000.000 | Finalizado | 100 | 90 | 2025-07-10 | 2025-07-20
FONTIBON | 34942 | "Tejiendo raíces verdes: Reconociendo la Red de Huertas de Fontibón como un referente ambiental | 109 | 2024 | FDLF-CPS-707-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS | $787.000.000 | Licitación Pública | 1766 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7058532&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Ecodes | 2025-01-13 | 5 Meses | $970.904.650 | 0 | 2 MESES | $787.000.000 | Finalizado | 100 | 90 | 2025-07-10 | 2025-07-20
FONTIBON | 36809 | Lab.Civ Salvando patitas callejeras por fontibon | 1480 | 2024 | FDLF-SAMC-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN PRIORITARIA, URGENCIAS VETERINARIAS Y ACCIONES DE ATENCIÓN PREVENTIVA (CONSULTA, VACUNACION Y DESPARACITACION) A CANINOS Y FELINOS EN HOGARES DE PASO Y RED DE PROTECCION Y/O EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, HABITABILIDAD DE CALLE; PROMOVIENDO LA TENENCIA RESPONSABLE Y LA ADOPCIÓN COMO EJES DEL BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $262.000.000 | Selección abreviada menor cuantía | 1771 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6989412 | Fundación ECODES | 2024-11-25 | 12 Meses | $22.809.087.230 | SI | 0 | $262.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-11-12 | 2025-11-23
FONTIBON | 30883 | PREPAREMONOS PARA LA EMERGENCIA | 585 | 2024 | FDLF-SAMC-008-2024 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES A TRAVÉS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, CON EJERCICIOS PRÁCTICOS POR MEDIO DE TALLERES, CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN, JUEGOS Y DIVERSAS DINÁMICAS QUE PERMITAN ACTUAR DE MANERA SEGURA Y EFICIENTE EN CASO EMERGENCIA Y/O DESASTRES | $251.000.000 | Selección abreviada menor cuantía | 1768 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7188322 | Arka ambiental | 2024-11-25 | 12 Meses | $ 22.769.364.502 | 0 | SI | $251.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-02-16 | 2025-02-20
FONTIBON | 36241 | Economía y Crecimiento en el arte y cultura | 423 | 2024 | CI-740-2024 | Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del progrma Mas Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | $221.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1760 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 2024-11-19 | 12 Meses | $22.769.364.502 | SI | 0 | $221.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-02-16 | 2026-02-20
FONTIBON | 30795 | Spot, arte, cultura y entretenimiento | 409 | 2024 | CI-740-2024 | Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del progrma Mas Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | $221.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1760 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 2024-11-25 | 12 Meses | $22.769.364.502 | SI | SI | $221.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-02-16 | 2025-02-20
FONTIBON | 35396 | ArtUp: Emprendimiento Creativo en la Era Digital | 406 | 2024 | CI-740-2024 | Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del progrma Mas Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | $221.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1760 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 2024-03-13 | 6 Meses | $ 17.280.000,00 | SI | SI | $221.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2024-10-01 | 2024-10-04
FONTIBON | 35707 | ¡Memorias del Alambre! De libros, Viento y Periferia. | 313 | 2024 | CI-740-2024 SECOP I | Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del progrma Mas Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | $ 221.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1760 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 2024-11-25 | 341 Días | $ 314.445.250 | 0 | SI | $221.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2026-01-07 | no registra
FONTIBON | 30748 | Cantando sin barreras: Fontibón | 268 | 2024 | CI-740-2024 | Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del progrma Mas Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | $ 221.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1760 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 2024-11-25 | 341 Días | $ 314.445.250 | 0 | SI | $221.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2026-01-07 | no registra
FONTIBON | 28902 | Escuelas de formación para la paz de Fontibón | 1832 | 2024 | FDLF-CPS-062-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN COMO MONITOR DEPORTIVO PARA LA FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE FONTIBÓN | $ 17.280.000 | Contratación directa | 1757 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5808313 | Jhon Alexander Castaño | 2024-03-13 | 4 Meses | $11.520.000,00 | 0 | 0 | $ 17.280.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2024-10-01 | 2024-10-18
FONTIBON | 35138 | ARTES MARCIALES MIXTAS POR LA PAZ, CAMBIANDO MENTES PARA GANAR | 1569 | 2024 | FDLF-CPS-096-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN COMO MONITOR DEPORTIVO PARA LA FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE FONTIBÓN | $ 17.280.000 | Contratación directa | 1757 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5881404&isFromPublicArea=True&isModal=False | Cristian Alejandro Jimenez | 2024-03-27 | 4 Meses | $11.520.000,00 | 0 | 0 | $17.280.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2024-12-02 | 2024-12-18
FONTIBON | 30199 | Deporte para la Infancia | 936 | 2024 | FDLF-CPS-047-2024 | RESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN COMO MONITOR DEPORTIVO PARA LA FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE FONTIBÓN | $ 19.200.000 | Contratación directa | 1757 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5788823&isFromPublicArea=True&isModal=False | Junior Alfonso Hurtado | 2024-03-13 | 4 Meses | $12.800.000,00 | 6400000 | 2 MESES | $419.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2024-10-01 | 2024-10-18
FONTIBON | 31008 | Musica, arte y cultura | 1516 | 2024 | CI-740-2024 | Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del progrma Mas Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | $ 314.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1758 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 2025-01-21 | 8 Meses | $405.000.000,00 | 0 | SI | $314.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-10-20 | 2025-10-23
FONTIBON | 32004 | FONTIBON DE ANTAÑO | 784 | 2024 | CI-740-2024 | Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del progrma Mas Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | $314.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1758 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 2025-01-14 | 8 Meses | $ 733.264.667,00 | 0 | SI | $ 314.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-11-10 | 2025-12-22
FONTIBON | 29659 | Festival Rock Hyntiba XXII | 556 | 2024 | FDLF-CPS-683-2024 | Contratar la prestación de servicios logóisticos operativos y tecnicos para el desarrollo y realización de eventos artisitcos culturales y conmemoraciones locales de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos en el marco del proyecto inversión 1758 | $318.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1758 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35110963&isFromPublicArea=True&isModal=False | Carlos Alberto Pinzón | 2025-06-03 | 6 Meses | $771.780.000,00 | 0 | SI | $318.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-11-04 | 2025-11-28
FONTIBON | 30900 | FESTIVAL DE DANZA FONTIBON 4.0 | 519 | 2024 | FDLF-CPS-683-2024 | Contratar la prestación de servicios logóisticos operativos y tecnicos para el desarrollo y realización de eventos artisitcos culturales y conmemoraciones locales de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos en el marco del proyecto inversión 1758 | $318.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1758 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35110963&isFromPublicArea=True&isModal=False | Carlos Alberto Pinzón | 2024-09-17 | 6 Meses | $22.800.000,00 | SI | SI | $318.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-04-01 | 2025-01-21
FONTIBON | 33433 | JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNALES | 932 | 2024 | FDLF-CPS-708-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y TÉCNICO PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE TORNEOS, EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1757 UN NUEVO CONTRATO PARA EL DEPORTE EN FONTIBÓN | $647.000.000 | Licitación Pública | 1757 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6909676&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-01-14 | 7 Meses | $733.264.667,00 | 0 | 45 dias | $733.264.667,00 | Finalizado | 100 | 90 | 2025-10-29 | 2025-12-22
FONTIBON | 31465 | Red de Emprendedoras de Fontibón | 1481 | 2024 | FDLF-CI-734-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | $412.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7254625&isFromPublicArea=True&isModal=False | Pro pais | 2024-12-31 | 11 Meses | $771.780.000,00 | 0 | 0 | $412.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-28
FONTIBON | 33579 | Mirémonos las manos | 763 | 2024 | CPS 360- 2024, CPS 359- 2024, CPS 400- 2024 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON TEMAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON TEMAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON TEMAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA DE FONTIBÓN.PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON TEMAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA DE FONTIBÓN,PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON TEMAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA DE FONTIBÓN,PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON TEMAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA DE FONTIBÓN | $10.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6678843&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6667453 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6762340&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6678843&isFromPublicArea=True&isModal=False https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6667453 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6762340&isFromPublicArea=True&isModal=False | Deicy Diaz, Milena Collazos Wilfredy Bonilla | 2024-09-17 | 2 Meses | $10.000.000,00 | 0 | 0 | $10.000.000,00 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-04-01 | 2025-04-18
FONTIBON | 29589 | Nuevo contrato de educación para el trabajo ( Estética y belleza) | 662 | 2024 | FDLF-CPS-503-2025 (137331) | " ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN QUE VINCULEN POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN" | $6.083.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42950528&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT INTEGRACIÓN LOCAL FONTIBÓN | 2024-09-17 | 4 Meses | $6.083.000,00 | 0 | 0 | $6.083.000,00 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 36806 | Lab.Civ Estabilizacion socioeconomica para la poblacion victima del conflicto armado | 330 | 2024 | FDLF-CPS-732-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA ITINERANTE Y EL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, Y LA DIVULGACIÓN DE PROCESOS EN MATERIA DE PAZ, DERECHOS HUMANOS, PROCESOS ÉTNICOS Y POBLACIÓN REINSERTADA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 210.000.000 | Menor Cuantía | 1773 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7189352 | Fundación Ciencias y tecnología global | 2024-05-12 | 6 Meses | $ 210.000.000,00 | 0 | 1 MES | $210.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-11-20 | 2025-12-18
FONTIBON | 33893 | Fortalecimiento a Organizaciones de Personas con Discapacidad | 515 | 2024 | FDLF-CI-721-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, LOS LABORATORIOS NARP, ESTRATÉGICAS DE CUIDADO PARA CUIDADORAS Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES | $ 944.000.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 1782 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7247836 | Universidad Francisco José de Caldas | 2025-02-13 | 7 Meses | $1.257.683.000,00 | 0 | 79 DÍAS | $ 944.000.000 | Finalizado | 100 | 30 | 2025-05-02 | 2025-05-19
FONTIBON | 33905 | Copacos Fortaleciendo los saberes en salud | 329 | 2024 | FDLF-CI-721-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, LOS LABORATORIOS NARP, ESTRATÉGICAS DE CUIDADO PARA CUIDADORAS Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES | $ 944.000.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 1782 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7247836 | Universidad Francisco José de Caldas | 2025-02-13 | 7 Meses | $1.257.683.000,00 | 0 | 79 DÍAS | $944.000.000 | Finalizado | 100 | 30 | 2025-05-02 | 2025-05-19
FONTIBON | 33496 | Ciclo Informativo de las JAC | 320 | 2024 | FDLF-CI-721-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, LOS LABORATORIOS NARP, ESTRATÉGICAS DE CUIDADO PARA CUIDADORAS Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES | $944.000.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 1782 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7247836 | Universidad Francisco José de Caldas | 2025-02-13 | 7 Meses | $1.257.683.000,00 | 0 | 79 DÍAS | $944.000.000 | Finalizado | 100 | 30 | 2025-05-02 | 2025-05-19
FONTIBON | 33506 | CELEBRACION DIA DE LA ACCION COMUNAL | 319 | 2024 | FDLF-CI-721-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, LOS LABORATORIOS NARP, ESTRATÉGICAS DE CUIDADO PARA CUIDADORAS Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES | $ 944.000.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 1782 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7247836 | Universidad Francisco José de Caldas | 2025-02-13 | 7 Meses | $1.257.683.000,00 | 0 | 79 DÍAS | $944.000.000 | Finalizado | 100 | 30 | 2025-05-02 | 2025-05-19
FONTIBON | 33766 | FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACION | 221 | 2024 | FDLF-CPS-313-2024 | Prestar Servicios profesional para el cubrimiento de las actividades, y acciones de la agenda de fortalecimiento comunitario y participación de la Alcaldía local a nivel interno y externo, así como la generación de contenidos periodísticos | $22.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1782 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6317938 | JUAN ESTEBAN PEREZ RODRIGUEZ | 2024-07-02 | 4 Meses | $22.000.000,00 | 11000000 | 2 MESES | $33.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2024-11-04 | 2024-11-18
FONTIBON | 33169 | FORMACION COMUNAL PARA FONTIBON | 603 | 2024 | FDLF-CPS-416-2024 | CONTRATAR LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN ACADEMICA PARA MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 212.916.000 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1782 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6821739&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA LOCALIDAD 09 | 2024-10-08 | 6 Meses | $212.916.000,00 | 0 | 0 | $212.916.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-05-05 | 2025-05-19
FONTIBON | 33269 | Fontibón limpia | 850 | 2024 | FDLF-CPS-707-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS | $394.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1772 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7058532&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Ecodes | 2025-01-13 | 5 Meses | $970.904.650,00 | 0 | 2 MESES | $394.000.000 | Finalizado | 100 | 90 | 2025-07-10 | 2025-07-23
FONTIBON | 33681 | Misión limpieza | 482 | 2024 | FDLF-CPS-707-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOSCIUDADANOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL - PROCEDA, QUE SE ADAPTEN A LOS CONTEXTOS SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN Y LA CAPACITACIÓN DE PERSONAS EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE PARA LA VIGENCIA 2024 | $ 394.000.000 | Licitación Pública | 1772 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7058532&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Ecodes | 2025-01-13 | 5 Meses | $970.904.650,00 | 0 | 2 MESES | $394.000.000 | Finalizado | 100 | 90 | 2025-07-10 | 2025-07-23
FONTIBON | 36876 | Lab.Civ Mujeres fortalecidas a traves del arte | 1181 | 2024 | FDLF-CI-721-2024 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, LOS LABORATORIOS NARP, ESTRATÉGICAS DE CUIDADO PARA CUIDADORAS Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES | $230.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1774 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7247836 | Universidad Francisco José de Caldas | 2025-02-13 | 7 Meses | $1.257.683.000,00 | 0 | 79 DÍAS | $ 230.000.000 | Finalizado | 100 | 30 | 2025-05-02 | 2025-05-19
FONTIBON | 36817 | Lab.Civ Festival de seguridad | 1204 | 2024 | FDLF-CD-635-2024 FDLF-CD-634-2024 FDLF-CD-610-2024 FDLF-CD-615-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DESARROLLANDO ACCIONES PARA LA RESIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS Y DENTRO DEL PROYECTO 1775 UN NUEVO CONTRATO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN FONTIBÓN | $ 28.800.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1775 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7097205 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7092589 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7084599 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7083787 | Jeisson Velosa Juan David Martínez DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTRILLON Nicolas Esteban Hernandez Mora | 2024-12-02 | 2 Meses | $28.800.000,00 | 0 | 0 | $5.760.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-01-02 | 2025-01-20
FONTIBON | 36812 | Lab.Civ Resignificacion de espacios para la sana convivencia | 1088 | 2024 | FDLF-CD-614-2024 FDLF-CD-613-2024 FDLF-CD-612-2024 FDLF-CD-606-2024 FDLF-CD-605-2024 FDLF-CD-595-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DESARROLLANDO ACCIONES PARA LA RESIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS Y DENTRO DEL PROYECTO 1775 UN NUEVO CONTRATO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN FONTIBÓN | $ 28.800.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1775 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7083885 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7079567 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7080010 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7056469 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7056638 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7056001 | FANNY CAROLINA CORONADO MEJIA DANIEL CAMILO CABRALES RAYO LAURA CAMILA ROMERO GOMEZ EDITH ANDREA PARRA VASQUEZ Daniel Eduardo Edwin Mauricio Leal Correa | 2024-12-09 | 2 Meses | $28.800.000,00 | 0 | 0 | $28.800.000,00 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-01-02 | 2025-01-20
FONTIBON | 43882 | DDifLGBTIQ. Fontibón Cultura y diversa | No Aplica | 2025 | 679 - 2025 SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 28.081.389 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2436 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE MAS CULTURA LOCAL 2025 | 2025-07-11 | 13 Meses | $228.374.000,00 | 0 | 3 | $ 28.081.389 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 43908 | DDifLGBTIQ. Prevencion de violencias y feminicidios | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS-503-2025 (137331) | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN QUE VINCULEN POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | 1526137000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2407 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9033213&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT INTEGRACIÓN LOCAL FONTIBÓN | 2025-12-04 | 8 Meses | $1.526.137.000,00 | 0 | 0 | $1.526.137.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 43916 | DDifMujer. Mujeres Fontibonences no formamos en natacion | No Aplica | 2025 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2407 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | 0 | 0 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 43918 | DDifMujer. semillero recreodeportivo de mujeres | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS-563-2025 (143599) | PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL BANCO LOCAL DE INICIATIVAS RECREO-DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2407; FONTIBÓN CAMINA HACIA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | $ 13.001.024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2311 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42732887&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT DEPORTE Y RECREACIÓN FONTIBÓN | 2026-03-13 | 6 meses | $228.374.000,00 | 0 | 0 | $228.374.000,00 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 43927 | DGral. rompiendo barreras en los procesos de denuncia | No Aplica | 2025 | CIA- 495-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, LA PROMOCIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CONSOLIDACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | $ 71.900.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2399 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.9302579&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3d489-2025%26createDateFrom%3d20%2f05%2f2025+23%3a50%3a15%26createDateTo%3d20%2f11%2f2025+23%3a50%3a15%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.9061577%26selectedRequest%3dCO1.REQ.9302579%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-12-09 | 8 Meses | $ 738.611.667,00 | 0 | N/A | $738.611.667 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 43934 | DGral. Formación para la reconciliación a la paz | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS-508-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LAS CONMEMORACIONES DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 37.321.200 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2399 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43213405&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION COMMON CAUSE | 2025-12-05 | 2 Meses | $37.321.200,00 | 0 | 20 DIAS | $37.321.200 | Ejecucion | 33 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 43937 | DGral. Fortalecimiento a instancias de víctimas | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS-561-2025 (148350) | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA MEMORIA Y LA RECONCILIACIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 50.703.150 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2399 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9280477&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | 0 | 0 | $ 50.703.150 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 43942 | DGral. Fortalecimiento emprendimientos nuevos existentes de poblacion victima de conflicto | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS-561-2025 (148350) | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA MEMORIA Y LA RECONCILIACIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 121.876.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2399 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9280477&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | 0 | 0 | $ 121.876.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 43945 | DGral. Circuito artístico para la paz y reconciliación | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS-561-2025 (148350) | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA MEMORIA Y LA RECONCILIACIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 35.049.298 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2436 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9280477&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | 0 | 0 | $ 35.049.298 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 44304 | DDifMujer. Realizar talleres para sanar los ciclos de violencia | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS-503-2025 (137331) | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN QUE VINCULEN POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 1.526.137.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2436 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9033213&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT INTEGRACIÓN LOCAL FONTIBÓN | 2025-12-04 | 8 Meses | $1.526.137.000,00 | 0 | 0 | $1.526.137.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 44305 | DDifMujer. Espacios públicos libres de violencias hacia las mujeres de Fontibón | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS-503-2025 (137331) | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN QUE VINCULEN POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 1.526.137.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2401 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42950528&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT INTEGRACIÓN LOCAL FONTIBÓN | 2025-12-04 | 8 Meses | $1.526.137.000,00 | 0 | 0 | $1.526.137.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 44306 | DDifMujer. Construyendo nuestra historia | No Aplica | 2025 | 679 - 2025 SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 18.920.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2311 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE MAS CULTURA LOCAL 2025 | 2025-07-11 | 13 Meses | $228.374.000,00 | 0 | 3 | $ 18.920.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 44338 | DDifJuv. vivamos seguros y sin resuidos | No Aplica | 2025 | CIA- 495-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, LA PROMOCIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CONSOLIDACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | $ 72.300.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2436 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.9302579&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3d489-2025%26createDateFrom%3d20%2f05%2f2025+23%3a50%3a15%26createDateTo%3d20%2f11%2f2025+23%3a50%3a15%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.9061577%26selectedRequest%3dCO1.REQ.9302579%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-12-09 | 8 Meses | $738.611.667,00 | 0 | 0 | $738.611.667 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 44339 | DDifJuv. expresion para la prevención de violencia | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS-503-2025 (137331) | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN QUE VINCULEN POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | POR DEFINIR | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2407 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9033213&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT INTEGRACIÓN LOCAL FONTIBÓN | 2025-12-04 | 8 Meses | $1.526.137.000,00 | 0 | 0 | $1.526.137.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 44340 | DDifJuv. urban x game | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS-563-2025 (143599) | PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL BANCO LOCAL DE INICIATIVAS RECREO-DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2407; FONTIBÓN CAMINA HACIA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | $ 13.001.024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2401 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42732887&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT DEPORTE Y RECREACIÓN FONTIBÓN | 2026-03-13 | 6 meses | $228.374.000,00 | 0 | 0 | $228.374.000,00 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 44342 | DDifJuv. escuela vocacional, creativa y cultural de jovenes: del arte a la salud mental | No Aplica | 2025 | 679 - 2025 SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 18.920.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2417 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE MAS CULTURA LOCAL 2025 | 2025-07-11 | 13 Meses | $228.374.000,00 | 0 | 3 | $ 18.920.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 39429 | Foro Local: Derecho a la libertad religiosa, culto y conciencia | No Aplica | 2025 | 562-2025 | DISEÑARE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS FORMATIVAS, DE COMUNICACIÓN Y ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL LIDERAZGO JUVENIL Y LA LIBERTAD RELIGIOSA, ARTICULADAS CON ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS.SE EXPIDE CDP MEDIANTE SOLICTUD SIPSE 149353 DEL 2025/12/02.SE EXPIDE CRP MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 31 DIC 2025 | $ 82.623.423 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2387 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9305565&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT MERANI (FONTIBÓN Participación Ciudadana) | 2026-03-09 | 6 Meses | $ 82.623.423,00 | 0 | 0 | $ 82.623.423 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 39440 | Construcción de Paz: Formación de los comités de Convivencia Escolar para la atención y seguimiento. | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS-459-2025, FDLF-CPS-466-2025, FDLF-CPS-250-2025, FDLF-CPS-249-2025, FDLF-CPS-330-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR, EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2311 FONTIBÓN CAMINA HACIA EL ACCESO A LA JUSTICIA / PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR, EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2311 FONTIBÓN CAMINA HACIA EL ACCESO A LA JUSTICIA / PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR, EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2400 FONTIBÓN CAMINA HACIA LA CULTURA CIUDADANA EN TORNO A LA SEGURIDAD, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR, EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2311 FONTIBÓN CAMINA HACIA EL ACCESO A LA JUSTICIA / PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR, EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2311 FONTIBÓN CAMINA HACIA EL ACCESO A LA JUSTICIA / PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR, EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2400 FONTIBÓN CAMINA HACIA LA CULTURA CIUDADANA EN TORNO A LA SEGURIDAD, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR, EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2400 FONTIBÓN CAMINA HACIA LA CULTURA CIUDADANA EN TORNO A LA SEGURIDAD, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y LA EVALUACIÓN, DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR, VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y LA EVALUACIÓN, DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR, VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y LA EVALUACIÓN, DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR, VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN. | $ 46.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2387 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8499596&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8583992&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8555223&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8009991&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8010481&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8087448&isFromPublicArea=True&isModal=False | Paula Mariño, Juan David Lopez, Barbara Suarez, Marcela Diaz, Gloria Jimenez Gloria Jimenez, Ana Julia Sanchez | 2025-10-11 | 2 Meses | $ 46.000.000 | 0 | 0 | $ 46.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2026-01-02 | 2026-01-20
FONTIBON | 40233 | Fortalecimiento de medios de comunicación locales | No Aplica | 2025 | FDLF-CCV-564-2025 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2417 - FONTIBÓN CAMINA HACIA UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. SE EXPIDE EL CDP MEDIANTE SOLICITUD SIPSE 144059 DEL 16/10/2025, SE RECIBE PARA TRAMITE EL DIA 17-10-2025 SE EXPIDE CRP MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 31 DIC 2025 | $ 60.000.000 | COMPRAVENTA | 2417 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048647&isFromPublicArea=True&isModal=False | GESCOM SAS | 2026-03-05 | 5 Meses | $199.000.000,00 | 0 | 0 | $ 60.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 40526 | PERIODICO CIUDAD SALITRE - ASOSALITRE | No Aplica | 2025 | FDLF-CCV-564-2025 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2417 - FONTIBÓN CAMINA HACIA UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. SE EXPIDE EL CDP MEDIANTE SOLICITUD SIPSE 144059 DEL 16/10/2025, SE RECIBE PARA TRAMITE EL DIA 17-10-2025 SE EXPIDE CRP MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 31 DIC 2025 | $ 20.000.000 | COMPRAVENTA | 2417 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43003426&isFromPublicArea=True&isModal=False | GESCOM SAS | 2026-03-05 | 5 Meses | $199.000.000,00 | 0 | 0 | $ 20.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 40785 | "COMUNICA FONTI" | No Aplica | 2025 | FDLF-CCV-564-2025 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2417 - FONTIBÓN CAMINA HACIA UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. SE EXPIDE EL CDP MEDIANTE SOLICITUD SIPSE 144059 DEL 16/10/2025, SE RECIBE PARA TRAMITE EL DIA 17-10-2025 SE EXPIDE CRP MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 31 DIC 2025 | $ 20.000.000 | COMPRAVENTA | 2417 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43003426&isFromPublicArea=True&isModal=False | GESCOM SAS | 2026-03-05 | 5 Meses | $199.000.000,00 | 0 | 0 | $ 20.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 41922 | Consolidación de Instancias de Participación para el Seguimiento de políticas públicas en Fontibón | No Aplica | 2025 | FDLF-CCV-564-2025 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2417 - FONTIBÓN CAMINA HACIA UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. SE EXPIDE EL CDP MEDIANTE SOLICITUD SIPSE 144059 DEL 16/10/2025, SE RECIBE PARA TRAMITE EL DIA 17-10-2025 SE EXPIDE CRP MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 31 DIC 2025 | $ 99.000.000 | Selección abreviada inversa subasta | 2402 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43003426&isFromPublicArea=True&isModal=False | GESCOM SAS | 2026-03-05 | 5 meses | $199.000.000,00 | 0 | 0 | $ 99.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 42283 | Potenciando las capacidades de las mujeres cuidadoras de Fontibón | No Aplica | 2025 | FDLF-CI-488-2025 (144472) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ARTICULADAMENTE ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA LAS ACTIVIDADES, CAPACITACIONES Y ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE CUIDADO CUIDADORAS Y AUTONOMÍA ECONÓMICA | $ 82.678.810 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2387 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43267428&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | POR DEFINIR | 7 Meses | POR DEFINIR | 0 | 0 | $1.780.023.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 42347 | Unidos por la seguridad | No Aplica | 2025 | FDLF-CI-495-2025 (145444) | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, LA PROMOCIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CONSOLIDACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | $ 49.900.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2387 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.9302579&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3d489-2025%26createDateFrom%3d20%2f05%2f2025+23%3a50%3a15%26createDateTo%3d20%2f11%2f2025+23%3a50%3a15%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.9061577%26selectedRequest%3dCO1.REQ.9302579%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-12-09 | 8 Meses | $ 49.900.000,00 | 0 | 0 | $738.611.667 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 42386 | FONTIBON MI CASA CAMINA SEGURA | No Aplica | 2025 | FDLF-CCV-556-2025 (149358) | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, TALES COMO CÁMARAS DE VIGILANCIA Y SISTEMAS DE ALARMA COMUNITARIA, DESTINADOS A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AUTOPROTECCIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y EL FOMENTO DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA | $ 213.184.907 | COMPRAVENTA | 2402 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44008140&isFromPublicArea=True&isModal=False | GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS | POR DEFINIR | 4 Meses | POR DEFINIR | 0 | 0 | $ 213.184.907 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
FONTIBON | 42509 | Tejiendo redes del cuidado | No Aplica | 2025 | FDLF-CI-488-2025 (144472) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ARTICULADAMENTE ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA LAS ACTIVIDADES, CAPACITACIONES Y ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE CUIDADO CUIDADORAS Y AUTONOMÍA ECONÓMICA | $ 76.080.423 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2401 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43267428&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | sin iniciar | 7Meses | $1.780.023.000,00 | 0 | 0 | $ 76.080.423 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN INFORME | SIN INFORME
FONTIBON | 43887 | DDifLGBTIQ. Formación artística diversa | No Aplica | 2025 | 679 - 2025 SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 18.920.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2416 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE MAS CULTURA LOCAL 2025 | 2025-07-11 | 13 Meses | $32.880.434.417,00 | SI | SI | $ 18.920.000 | Ejecucion | 0 | 0 | 2025-09-04 | 2025-09-18
FONTIBON | 43914 | Vida en el Humedal Capellania | No Aplica | 2025 | 127-2025, 306-2025, 305-2025, 353-2025, 102-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBON FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | $ 10.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2432 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7725558&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39190981&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39159054&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39308109&isFromPublicArea=True&isModal=False, | PAOLA PEREZ , MARIA PAULA GOMEZ Y NICOLAS PLATA, WENDY ROSERO,DEISY CAROLINA DIAZ | 2025-04-04 | 9 meses | $56.400.000,00 | 0 | 0 | $ 10.000.000 | Ejecucion | 33 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-20
FONTIBON | 43926 | DGral. Disfrutando del espacio publico | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS -551-2025 (149600) | PRESTAR LOS SERVICIOS, TÉCNICOS, PEDAGÓGICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA NUMERO 43926 DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN, CUIDADO Y EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO Y CONFORME CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2432 DEL FDLF | $ 154.000.000 | Selección abreviada menor cantidad | 2414 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44039844&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL AVANCE SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA SAS | 2026-02-11 | 6 meses | $154.817.817,00 | 0 | 0 | $ 154.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN INFORME | SIN INFORME
FONTIBON | 43929 | DDifLGBTIQ. Fontibon diversa se emplea | No Aplica | 2025 | FDLF-CPS-503-2025 (137331) | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN QUE VINCULEN POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 10.000.000 | COMPRAVENTA | 2416 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42950528&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT INTEGRACIÓN LOCAL FONTIBÓN | 2025-12-04 | 8 Meses | $1.526.137.000,00 | 0 | 0 | $ 10.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN INFORME | SIN INFORME
FONTIBON | 43931 | DDifMujer. transformacion de la autonomia economica de las mujeres | No Aplica | 2025 | 558-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES A NIVEL LOCAL DE EMPRENDIMIENTOS, MIPYMES Y ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL, MEDIANTE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y RECURSOS DE CAPITALIZACIÓN. | $ 55.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2415 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43736212&isFromPublicArea=True&isModal=False | BOOST BC | sin iniciar | 7 meses | $ 55.000.000 | 0 | 0 | $ 55.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 44307 | DDifMujer. HYNTIBA, fortalece, crea y emprende con y por las mujeres | No Aplica | 2025 | 679 - 2025 SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 28.081.389 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2414 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE MAS CULTURA LOCAL 2025 | 2025-07-11 | 13 meses | 771.780.000 | 0 | 0 | $ 28.081.389 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 44335 | DDifJuv. jóvenes embajadores de Fontibón | No Aplica | 2025 | 127-2025, 306-2025, 305-2025, 353-2025, 102-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBON FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | $ 10.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2416 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7725558&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39190981&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39159054&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39308109&isFromPublicArea=True&isModal=False, | PAOLA PEREZ , MARIA PAULA GOMEZ Y NICOLAS PLATA, WENDY ROSERO,DEISY CAROLINA DIAZ | 2025-04-04 | 8Meses | $56.400.000,00 | 0 | 1 mes y 12 dias | $ 10.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-13
FONTIBON | 44336 | DDifJuv. festival de emprendimiento creativo y joven de fontibon | No Aplica | 2025 | 558-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES A NIVEL LOCAL DE EMPRENDIMIENTOS, MIPYMES Y ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL, MEDIANTE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y RECURSOS DE CAPITALIZACIÓN. | $ 11.500.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2415 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43736212&isFromPublicArea=True&isModal=False | BOOST BC | sin iniciar | 7 meses | $1.158.359.000,00 | 0 | 0 | $1.158.359.000,00 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 44341 | DDifJuv. circulo de jóvenes emprendedores por la sostenibilidad y la cultura de Fontibón | No Aplica | 2025 | 679 - 2025 SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 28.081.389 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2311 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE MAS CULTURA LOCAL 2025 | 2025-07-11 | 380 dias | 771.780.000 | 0 | 0 | $ 28.081.389 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 43928 | DGral. Fontibon lider en convivencia Ciudadana | 283 | 2025 | CIA- 495-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, LA PROMOCIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CONSOLIDACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | $ 209.200.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2402 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.9302579&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3d489-2025%26createDateFrom%3d20%2f05%2f2025+23%3a50%3a15%26createDateTo%3d20%2f11%2f2025+23%3a50%3a15%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.9061577%26selectedRequest%3dCO1.REQ.9302579%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-12-09 | 8 meses | $738.611.667,00 | 0 | 0 | $ 209.200.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 44109 | DGral. Conocer para prevenir | 273 | 2025 | 263-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y LA EVALUACIÓN, DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR, VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN. / PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y LA EVALUACIÓN, DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR, VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN. | $ 12.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2402 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7813308&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Maria Alejandra Malagon Juan Mahecha | 29/04/2025 | 8Meses | 48.000.000 | 0 | 0 | $ 12.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2026-01-02 | 2026-01-12
FONTIBON | 44125 | DGral. Arte y deporte para la prevención | 181 | 2025 | 086-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y LA EVALUACIÓN, DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR, VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN. / PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y LA EVALUACIÓN, DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR, VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN. | $ 12.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2311 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7739544&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Martha Fuentes Jeisson Manrrique | 2025-03-27 | 8Meses | $58.000.000,00 | 10000000 | 1 MES Y 20 DÍAS | $ 12.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-12-19 | 2025-12-29
FONTIBON | 44314 | DGral. Red de escuela socio emocionales - Hyntiba y de seguridad | 74 | 2025 | 459-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR, EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2311 FONTIBÓN CAMINA HACIA EL ACCESO A LA JUSTICIA / PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR, EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2311 FONTIBÓN CAMINA HACIA EL ACCESO A LA JUSTICIA / PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR, EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2400 FONTIBÓN CAMINA HACIA LA CULTURA CIUDADANA EN TORNO A LA SEGURIDAD. | $ 46.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2402 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8165637&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Paula Mariño Juan David Lopez Barbara Suarez Maria Camila Sandoval Janeth Mesa Angelica Diaz | 1/08/2025 | 5Meses | $30.000.000,00 | 0 | 0 | $ 46.000.000 | Finalizado | 100 | 100 | 2025-12-18 | 2025-12-28
FONTIBON | 44321 | DGral. fomentar la autonomia economica de las mujeres en sus diferencias y diversidades | 375 | 2025 | FDLF-CI-488-2025 (144472) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ARTICULADAMENTE ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA LAS ACTIVIDADES, CAPACITACIONES Y ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE CUIDADO CUIDADORAS Y AUTONOMÍA ECONÓMICA | $ 70.086.707 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2402 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43267428&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | sin iniciar | 7Meses | 1.780.023.00 | 0 | 0 | $ 70.086.707 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 44326 | DGral. las mujeres saben de negocios | 307 | 2025 | FDLF-CI-488-2025 (144472) | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ARTICULADAMENTE ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA LAS ACTIVIDADES, CAPACITACIONES Y ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE CUIDADO CUIDADORAS Y AUTONOMÍA ECONÓMICA | $ 16.275.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2311 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43267428&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | sin iniciar | 7Meses | 1.780.023.00 | 0 | 0 | $ 16.275.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 44328 | DGral. Fontibon vuelve a vivir | 364 | 2025 | CIA- 495-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, LA PROMOCIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CONSOLIDACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | $ 72.300.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2407 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.9302579&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3d489-2025%26createDateFrom%3d20%2f05%2f2025+23%3a50%3a15%26createDateTo%3d20%2f11%2f2025+23%3a50%3a15%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.9061577%26selectedRequest%3dCO1.REQ.9302579%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-12-09 | 8 meses | $738.611.667,00 | 0 | 0 | $ 72.300.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 37778 | Comunales Jugando por Fontibon | 728 | 2025 | CPS-549-2025 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2436 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42914141&isFromPublicArea=True&isModal=False | HOGARES SI A LA VIDA | 2026-02-16 | 7 Meses | $882.438.334,00 | 0 | 0 | $882.438.334,00 | Ejecucion | 5 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 37788 | Mujeres en camino a la sanacion | 420 | 2025 | FDLF-CPS-503-2025 (137331) | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN QUE VINCULEN POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | POR DEFINIR | COMPRAVENTA | 2417 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42950528&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT INTEGRACIÓN LOCAL FONTIBÓN | 2025-12-04 | 8Meses | 1.526.137.000 | 0 | 0 | POR DEFINIR | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 37865 | Formación comunal para seguir avanzando | 657 | 2025 | FDLF-CPS-496-2025 (145401) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMADOR A FORMADORES PARA LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 235.367.255 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2401 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43416308&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA LOCALIDAD 09 | 2025-12-01 | 5Meses | $235.367.255,00 | 0 | 0 | $ 235.367.255 | Ejecucion | 60 | 25 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 37882 | Aventura artística | 1214 | 2025 | 679 - 2025 SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 18.920.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2415 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE MAS CULTURA LOCAL 2025 | 2025-07-11 | 13 meses | $23.200.000,00 | 0 | 0 | $ 18.920.000 | Ejecucion | 0 | 0 | 2025-06-03 | 2025-06-13
FONTIBON | 38488 | Emprendimiento Creativo en la Era Digital | 1102 | 2025 | 679 - 2025 SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 28.081.389 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2414 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE MAS CULTURA LOCAL 2025 | 2025-07-11 | 13 meses | $23.200.000,00 | 0 | 0 | $ 28.081.389 | Ejecucion | 0 | 0 | 2025-06-03 | 2025-06-13
FONTIBON | 38655 | Impulsa el turismo | 260 | 2025 | 558-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES A NIVEL LOCAL DE EMPRENDIMIENTOS, MIPYMES Y ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL, MEDIANTE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y RECURSOS DE CAPITALIZACIÓN. | $ 22.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2520 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43736212&isFromPublicArea=True&isModal=False | BOOST BC | sin iniciar | 7Meses | $1.158.359.000,00 | 0 | 0 | $ 22.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 38898 | "Conectando Capacidades: Educación Ambiental Inclusiva para la Conservación" | 303 | 2025 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2027 | 2401 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR | PENDIENTE CONTRATAR | PENDIENTE CONTRATAR | 0 | 0 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 38958 | Festival de la cultura en Fontibón | No Aplica | 2025 | 679 - 2025 SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 30.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2407 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE MAS CULTURA LOCAL 2025 | 2025-07-11 | 13 meses | $29.700.000,00 | $5.700.000 | 1 MES Y 27 DÍAS | 35400000 | Ejecucion | 0 | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-02
FONTIBON | 39016 | Dotaciones Deportivas Inclusivas para personas con discapacidad | 402 | 2025 | FDLF-CV-543-2025 (143961) | ADQUIRIR ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS RECREO-DEPORTIVOS DE FONTIBON EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2407 FONTIBON CAMINA HACIA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | $ 129.792.600 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2520 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43059115&isFromPublicArea=True&isModal=False | C I WARRIORS COMPANY SAS | 16/02/2026 | 3Meses | $320.959.000,00 | 0 | 0 | $ 129.792.600 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 39261 | Vida en el Humedal Capellania | 477 | 2025 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2027 | 2520 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR | PENDIENTE CONTRATAR | PENDIENTE CONTRATAR | 0 | 0 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 39500 | El contenedor es aliado, úsalo bien, Gestión organizada y selectiva de residuos | 323 | 2025 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2407 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | PENDIENTE CONTRATAR | PENDIENTE CONTRATAR | PENDIENTE CONTRATAR | 0 | 0 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 39651 | EL DEPORTIBON PARA TODOS | 763 | 2025 | 289 - 2025, 428-2026 CPS-AG (151918) | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN EN LAS LABORES ASISTENCIALES PARA LOS MONITORES DEPORTIVOS EN LA FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE FONTIBÓN., 190-203-DEP El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto Prestar servicios técnicos para el desarrollo, implementación y seguimiento del programa de formación deportiva y actividad física como profesor en la localidad de Fontibón. | $ 7.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2392 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39050225&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44767994&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | 2026-02-11 | 8Meses | 37.496.000 | 0 | 0 | $ 7.000.000 | Ejecucion | 75 | 30 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 40351 | Comunidad Creadora de Salud Mental- Cuidando Mentes, Fortaleciendo Vínculos | 1280 | 2025 | 471, 472, 480, 486 Y 482 DE 2025 FDLF-CPS-503-2025 (137331) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA GESTIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS PROCESOS ORIENTADOS A SALUD METAL DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 145.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2407 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42950528&isFromPublicArea=True&isModal=False | Paula Rodriguez, Lisbeth Franco, Liliana Rojas, Samuel Rincon y Alejandra Garzo - UT INTEGRACIÓN LOCAL FONTIBÓN | 4/12/2025 | 8Meses | 1.526.137.000 | 0 | 0 | $ 145.000.000 | Ejecucion | 33 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 40381 | TORNEO DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | 538 | 2025 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2392 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR | PENDIENTE CONTRATAR | 0 | 0 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 40389 | UNIDOS POR LA DISCAPACIDAD | 891 | 2025 | 559-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA E INTELECTUAL LEVE Y MODERADA Y SUS CUIDADORAS/ES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 89.132.000 | Selección abreviada menor cuantía | 2407 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44040610&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL Y WOKE | sin iniciar | 3Meses | $89.132.000,00 | 0 | 0 | $ 89.132.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 40410 | BIKERS- ROLLERS - SKATERS UNIDOS POR FONTIBON | 250 | 2025 | CPS-549-2025 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2401 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42914141&isFromPublicArea=True&isModal=False | HOGARES SI A LA VIDA | 2026-02-16 | 7 Meses | $882.438.334,00 | 0 | 0 | $882.438.334,00 | Ejecucion | 5 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 40478 | FESTIVAL FONTIBON GOSPEL | 280 | 2025 | 679 - 2025 SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 30.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2520 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE MAS CULTURA LOCAL 2025 | 2025-07-11 | 13 meses | 32,880,434 | 0 | 4 meses | $ 30.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 40735 | Por que el afán no nos deja reciclar en casa | 858 | 2025 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2416 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | 0 | 0 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 40823 | Rueda de Negocios Mayores | 1067 | 2025 | 558-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES A NIVEL LOCAL DE EMPRENDIMIENTOS, MIPYMES Y ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL, MEDIANTE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y RECURSOS DE CAPITALIZACIÓN. | $ 12.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2401 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43736212&isFromPublicArea=True&isModal=False | BOOST BC | sin iniciar | 7Meses | $320.959.000,00 | 0 | 0 | $ 12.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 40829 | INSTRUMENTOS MUSICALES PARA FONTIBÓN | 370 | 2025 | 679 - 2025 SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 18.920.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2387 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE MAS CULTURA LOCAL 2025 | 2025-07-11 | 13 meses | 32,880,434 | 0 | 0 | $ 18.920.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 41282 | FONTIBON HUMANA DERECHOS PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA | 792 | 2025 | CIA- 495-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, LA PROMOCIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CONSOLIDACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | $ 122.500.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2407 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.9302579&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3d489-2025%26createDateFrom%3d20%2f05%2f2025+23%3a50%3a15%26createDateTo%3d20%2f11%2f2025+23%3a50%3a15%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.9061577%26selectedRequest%3dCO1.REQ.9302579%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-12-09 | 6 | $771.042.000,00 | 0 | 0 | $ 122.500.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 41898 | iniciativa deportiva Dar salud bienestar dotar de elementos deportivos al parque de Jericó San Pablo | 116 | 2025 | FDLF-CV-543-2025 (143961) | ADQUIRIR ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS RECREO-DEPORTIVOS DE FONTIBON EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2407 FONTIBON CAMINA HACIA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | $ 21.105.346 | COMPRAVENTA | 2401 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43059115&isFromPublicArea=True&isModal=False | C I WARRIORS COMPANY SAS | 16/02/2026 | 3Meses | $320.959.000,00 | 0 | 0 | $ 21.105.346 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 42010 | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | 163 | 2025 | 679 - 2025 SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | $ 18.920.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2473 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE MAS CULTURA LOCAL 2025 | 2025-07-11 | 13 meses | 32,880,434,417 | 0 | 0 | $ 18.920.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 42162 | Día de patas y garras | 703 | 2025 | FDLF-CPS-533-2025 (143891) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN PRIORITARIA, URGENCIAS VETERINARIAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2473 FONTIBÓN CAMINA HACIA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL | $ 30.861.500 | Licitación pública | 2520 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42802509&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 2025-12-23 | 6Meses | $771.042.000,00 | 0 | 0 | $ 30.861.500 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 42210 | Guía Ilustrada de Aves del Humedal Meandro del Say | 331 | 2025 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2027 | 2407 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | PENDIENTE CONTRATAR | PENDIENTE CONTRATAR | PENDIENTE CONTRATAR | 0 | 0 | PENDIENTE CONTRATAR EN EL 2026 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 42305 | formando a sabios y sabias | 1422 | 2025 | CPS-549-2025 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | CONTRATISTAS DEL EQUIPO 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2417 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42914141&isFromPublicArea=True&isModal=False | HOGARES SI A LA VIDA | 2026-02-16 | 7 Meses | $ 882.438.334,00 | 0 | 0 | $ - | Ejecucion | 5 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 42393 | Semilleros de líderes del mañana | 1256 | 2025 | 562-2025 | DISEÑARE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS FORMATIVAS, DE COMUNICACIÓN Y ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL LIDERAZGO JUVENIL Y LA LIBERTAD RELIGIOSA, ARTICULADAS CON ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS.SE EXPIDE CDP MEDIANTE SOLICTUD SIPSE 149353 DEL 2025/12/02.SE EXPIDE CRP MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 31 DIC 2025 | $ 118.990.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2473 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-06-Seleccion_Abreviada_Menor_Cuantia&PPI=CO1.PPI.43972417&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=11&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8747348&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FONTIBÓN Participación Ciudadana) | 2026-03-09 | 6Meses | $ 324.554.719,00 | 0 | 0 | $ 118.990.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 42643 | Pacto Animal | 493 | 2025 | FDLF-CPS-533-2025 (143891) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN PRIORITARIA, URGENCIAS VETERINARIAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2473 FONTIBÓN CAMINA HACIA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL | $ 30.861.500 | Licitación pública | 2414 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42802509&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 2025-12-23 | 6Meses | $ 771.042.000,00 | 0 | 0 | $ 30.861.500 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 42727 | Habilidades para el Trabajo | 1270 | 2025 | 127-2025, 306-2025, 305-2025, 353-2025, 102-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBON FONTIBÓN, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | $ 8.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2399 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7725558&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39190981&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39159054&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39308109&isFromPublicArea=True&isModal=False, | PAOLA PEREZ , MARIA PAULA GOMEZ Y NICOLAS PLATA, WENDY ROSERO,DEISY CAROLINA DIAZ | 2025-04-04 | 9 meses | $56.400.000,00 | 0 | 0 | $ 8.000.000 | Ejecucion | 0 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-20
FONTIBON | 42756 | Del folclore al color - Hilando la memoria | 161 | 2025 | FDLF-CPS-561-2025 (148350) | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA MEMORIA Y LA RECONCILIACIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN | $ 56.257.301 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2402 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43682973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | 2025-12-31 | 5 meses | $263.885.712,00 | 0 | 0 | $ 56.257.301 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN INFORME | SIN INFORME
FONTIBON | 44076 | DGral. Campañas de PrevenciSon VIFS para adultos mayores | 86 | 2025 | 263-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y LA EVALUACIÓN, DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR, VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN. / PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, EN EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y LA EVALUACIÓN, DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR, VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL EN TODOS LOS CICLOS DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN. | $ 56.257.301 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2473 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7813308&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Maria Alejandra Malagon Juan Mahecha | 2025-04-29 | 8 meses | $48.000.000,00 | 0 | 0 | $ 56.257.301 | Finalizado | 100 | 100 | 2026-03-02 | 2026-03-09
FONTIBON | 43921 | DGral. huellitas saludables | 646 | 2025 | FDLF-CPS-533-2025 (143891) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN PRIORITARIA, URGENCIAS VETERINARIAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2473 FONTIBÓN CAMINA HACIA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL | $ 256.236.000 | Licitación pública | 2473 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42802509&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 2025-12-23 | 6Meses | $771.042.000,00 | 0 | 0 | $ 256.236.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION
FONTIBON | 43925 | DGral. huellitas esterilizadas | 565 | 2025 | FDLF-CPS-533-2025 (143891) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN PRIORITARIA, URGENCIAS VETERINARIAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2473 FONTIBÓN CAMINA HACIA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL | $ 453.083.000 | Licitación pública | 2473 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42802509&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 2025-12-23 | 6Meses | $771.042.000,00 | 0 | 0 | $ 453.083.000 | Ejecucion | 0 | 0 | SIN RADICACION | SIN RADICACION

## 10. Engativá
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link Secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
10 - Engativá | 37173 | Lab.Jov Cultura Joven Fest | N/A | 2024 | FDLE-LP-855-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y LA CAPACITACIÓN EN ÁREAS ARTÍSTICAS, INTERCULTURALES, CULTURALES Y PATRIMONIALES EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ" | 3132755000 | Licitación pública | 1595 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7098548&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT ENGATIVÁ ARTE Y TRADICIÓN | 2025-02-01 | 8 meses | 3132755000 | N/A | SI | 3132755000 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-24 | 2026-02-25
10 - Engativá | 37174 | Lab.Narp Afro-Fest Engativeño / San Pachito Engativeño | N/A | 2024 | FDLE-LP-855-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y LA CAPACITACIÓN EN ÁREAS ARTÍSTICAS, INTERCULTURALES, CULTURALES Y PATRIMONIALES EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ" | 3132755000 | Licitación pública | 1595 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7098548&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT ENGATIVÁ ARTE Y TRADICIÓN | 2025-02-01 | 8 meses | 3132755000 | N/A | SI | 3132755000 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-24 | 2026-02-25
10 - Engativá | 37175 | Lab.Indi WIÑANAY TANTANAHUYTA - ENCUENTRO CON IDENTIDAD | N/A | 2024 | FDLE-LP-855-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y LA CAPACITACIÓN EN ÁREAS ARTÍSTICAS, INTERCULTURALES, CULTURALES Y PATRIMONIALES EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ" | 3132755000 | Licitación pública | 1595 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7098548&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT ENGATIVÁ ARTE Y TRADICIÓN | 2025-02-01 | 8 meses | 3132755000 | N/A | SI | 3132755000 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-24 | 2026-02-25
10 - Engativá | 37055 | Lab.Civ Cuidado animal sin barreras | 5013 | 2024 | FDLE-LP-379-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE ESTERILIZACIONES, BRIGADAS MEDICO VETERINARIAS Y URGENCIAS VETERINARIAS PARA LOS ANIMALES DE COMPAÑIA DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. | 1770300000 | Licitación pública | 1613 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6084365&isFromPublicArea=True&isModal=False | Centro de Recursos Educativos para la Competitividad Empresarial SAS | 2024-06-07 | 6 meses | 1593203892 | SI | SI | 1770300000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-24 | 2025-11-25
10 - Engativá | 31695 | Un Coro para Engativá | 3610 | 2024 | 622 de 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE EVENTOS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO CULTURAL, ÉTNICA Y POBLACIONAL CON ENFOQUES DIFERENCIALES, DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO GOCE Y DISFRUTE DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO, INTERCULTURAL, CULTURAL Y PATRIMONIAL EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 3181266228 | Licitación pública | 2339 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT LA 10 EN CULTURA | 2025-10-31 | 8 meses | 2178295766 | SI | NO | 3181266228 | En ejecucion | 30% | 27% | 2026-03-02 | 2026-03-03
10 - Engativá | 27250 | Con tu bici por Las Ferias | 2050 | 2024 | 859 de 2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RECREO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 5127507748 | Licitación pública | 1594 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7114497&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 2025-02-10 | 5 meses | 3421492394 | SI | SI | 5127507748 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-24 | 2026-02-25
10 - Engativá | 30323 | Recuperemos el Jaboque | 1868 | 2024 | 849 de 2024 | REALIZAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIALEN LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE FOMENTEN LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. | 1918416850 | Licitación pública | 1614 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7108121&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO REUTILIZA 2025 | 2025-02-19 | 5 meses | 1918416850 | NO | SI | 1918416850 | Terminado | 100% | 70% | 2025-12-22 | 2025-12-23
10 - Engativá | 37182 | Lab.Civ Voces de Mujeres Guardianas Engativeñas, Libres y sin Violencias | 1852 | 2024 | 889 de 2024 | REALIZAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO E IMPLEMENTAR DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. | 4702251784 | Licitación pública | 1616 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7121932&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ENGATIVA GENERO | 2025-02-05 | 6 meses | 3415343698 | SI | SI | 4702251784 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-23
10 - Engativá | 27178 | Defensa Personal para mujeres y niñas. | 1830 | 2024 | FDLE-LP-398-2024 | REALIZAR PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. | 934866622 | Licitación pública | 1594 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6201411&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORTAL TS-SC | 2024-07-08 | 6 meses | 934866622 | NO | NO | 934866622 | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-04 | 2025-08-05
10 - Engativá | 37061 | Lab.Civ ¡VAMOS! Engativá visible, participativa y decisiva | 821 | 2024 | FDLE-LP-889-2024 | REALIZAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO E IMPLEMENTAR DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. | 3415343698 | Licitación pública | 1599 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7121932&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ENGATIVA GENERO | 2025-02-05 | 6 meses | 3415343698 | SI | SI | 4702251784 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-23
10 - Engativá | 37178 | Lab.Civ Cuidandonos entre cuidadores y cuidadoras | 715 | 2024 | FDLE-LP-889-2024 | REALIZAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO E IMPLEMENTAR DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. | 3415343698 | Licitación pública | 1600 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7121932&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ENGATIVA GENERO | 2025-02-05 | 6 meses | 3415343698 | SI | SI | 4702251784 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-23
10 - Engativá | 36470 | Intevención del parque Urbanización El Mandarino | N/A | 2024 | 705 de 2024 | REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. | 3636363636 | Licitación pública | 1612 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963296&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024. | 2025-02-11 | 6 meses | 3636363636 | SI | SI | 5101436060 | Terminado | 100% | 77% | 2026-03-02 | 2026-03-03
10 - Engativá | 37459 | Intervención parque Urbanización del Barrio Las Ferias | N/A | 2024 | 705 de 2024 | REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. | 3636363636 | Licitación pública | 1612 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963296&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024. | 2025-02-11 | 6 meses | 3636363636 | SI | SI | 5101436060 | Terminado | 100% | 77% | 2026-03-02 | 2026-03-03
10 - Engativá | 36464 | Intervención parque Urbanización Normandía Sector IV | N/A | 2024 | 705 de 2024 | REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. | 3636363636 | Licitación pública | 1612 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963296&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024. | 2025-02-11 | 6 meses | 3636363636 | SI | SI | 5101436060 | Terminado | 100% | 77% | 2026-03-02 | 2026-03-03
11 - Engativá | 43838 | TLL. Mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de parques en URBANIZACIàN LAS FERIAS |  | 2025 | 705 de 2024 | REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. | 3636363636 | Licitación pública | 1612 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963296&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024. | 2025-02-11 | 6 meses | 3636363636 | SI | SI | 5101436060 | Terminado | 100% | 77% | 2026-03-02 | 2026-03-03
12 - Engativá | 43845 | TLL. Espacio publico COLEGIO ABEL RODRÍGUEZ Tramo 1 Cra 112 F entre calle 72 y calle 72 C |  | 2025 | 626 de 2025 | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 29773286678 | Licitación pública | 2267 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9112050&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MALLA VIAL ENGATIVA | 2025-12-22 | 20 meses | 29773286678 | NO | NO | 29773286678 | En ejecucion | 0% | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-23
13 - Engativá | 43889 | TLL. Conservacion de la malla vial, Diagonal 47 entre la carrera 75 y Transversal 76 |  | 2025 | 626 de 2025 | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 29773286678 | Licitación pública | 2291 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9112050&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MALLA VIAL ENGATIVA | 2025-12-22 | 20 meses | 29773286678 | NO | NO | 29773286678 | En ejecucion | 0% | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-23
14 - Engativá | 43919 | TLL. Mantenimiento arbolado Ciudadela Colsubsidio (aledaños de Humedal Juan Amarillo) | 305 | 2025 | 885 de 2024 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SEMBRADO DE ARBOLES Y LABORES DE JARDINERÍA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 2017033364 | Licitación pública | 1610 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7145107&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ARBOLADO ASOCEDRO | 2025-02-01 | 8 meses | 1611304996 | SI | SI | 2017033364 | En ejecucion | 80% | 15% | 2025-08-11 | 2025-08-12
15 - Engativá | 43922 | TLL. Mantenimiento Parque San Marcos II | 434 | 2025 | 885 de 2024 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SEMBRADO DE ARBOLES Y LABORES DE JARDINERÍA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 2017033364 | Licitación pública | 1610 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7145107&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ARBOLADO ASOCEDRO | 2025-02-01 | 8 meses | 1611304996 | SI | SI | 2017033364 | En ejecucion | 80% | 15% | 2025-08-11 | 2025-08-12
16 - Engativá | 43785 | TLL. Renaturalización Reserva Distrital de Humedal Jaboque | 489 | 2025 | 618 de 2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ MEDIANTE LA CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AGUA Y LA GENERACIÓN DE ÁREAS RENATURALIZADAS | $ 1.179.792.655,00 | Licitación pública | 2314 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8897623&isFromPublicArea=True&isModal=False | C.BIOEDUCACION | 2025-11-07 | 6 meses | $ 1.179.792.655,00 | NO | NO | $ 1.179.792.655,00 | En ejecucion | 20% | 0% | N/A | N/A
17 - Engativá | 43791 | TLL. Adecuación y dotación de equipamientos culturales en Bibloteca Publica Las Ferias | N/A | 2025 | 614 de 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ORIENTADOS EN DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL MEDIANTE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS, PROCESOS DE FORMACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES | $ 1.397.568.727,00 | Licitación pública | 2376 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860281&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-11-19 | 6 meses | $ 1.397.568.727,00 | NO | NO | $ 1.397.568.727,00 | En ejecucion | 20% | 40% | 2026-01-19 | 2026-01-20
18 - Engativá | 37900 | Contribuciones teórico-prácticas: Una apuesta por la integración territorial | N/A | 2025 | 616 de 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, ORGANIZACIONES COMUNALES, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE IMPULSEN SU GESTIÓN, SOSTENIBILIDAD Y EL EJERCICIO EFECTIVO DE SUS ROLES EN EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DE SUS COMUNIDADES | $ 2.909.504.601,00 | Licitación pública | 2440 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8885383&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT IMPULSO COMUNITARIO | 2025-10-31 | 8 MESES | 2909504601 | NO | NO | 2909504601 | En ejecucion | 15% | 40% | 2025-12-16 | 2025-12-17
19 - Engativá | 38013 | Dotacion casa respiro | N/A | 2025 | 616 de 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, ORGANIZACIONES COMUNALES, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE IMPULSEN SU GESTIÓN, SOSTENIBILIDAD Y EL EJERCICIO EFECTIVO DE SUS ROLES EN EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DE SUS COMUNIDADES | $ 2.909.504.601,00 | Licitación pública | 2440 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8885383&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT IMPULSO COMUNITARIO | 2025-10-31 | 8 MESES | 2909504601 | NO | NO | 2909504601 | En ejecucion | 15% | 40% | 2025-12-16 | 2025-12-17
20 - Engativá | 38048 | Rueda de negocios literaria para Engativá | N/A | 2025 | 614 de 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ORIENTADOS EN DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL MEDIANTE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS, PROCESOS DE FORMACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES | $ 1.397.568.727,00 | Licitación pública | 2376 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860281&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-11-19 | 6 meses | $ 1.397.568.727,00 | NO | NO | $ 1.397.568.727,00 | En ejecucion | 20% | 40% | 2026-01-19 | 2026-01-20
21 - Engativá | 39866 | De la Tierra a la Luna | N/A | 2025 | 618 de 2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ MEDIANTE LA CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AGUA Y LA GENERACIÓN DE ÁREAS RENATURALIZADAS | $ 1.179.792.655,00 | Licitación pública | 2363 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8897623&isFromPublicArea=True&isModal=False | C.BIOEDUCACION | 2025-11-07 | 6 meses | $ 1.179.792.655,00 | NO | NO | $ 1.179.792.655,00 | En ejecucion | 20% | 0% | N/A | N/A
22 - Engativá | 39999 | capacitacion en propiedad horizontal sobre la tenencia de ,mascotas | N/A | 2025 | FDLE-LP-615-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES CIUDADANAS EN LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA, CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, Y ENFOQUE RESTAURATIVO PARA LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | $ 1.156.184.065,00 | Licitación pública | 2539 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8864898&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT SEGURIDAD ENGATIVA 2025 | 2025-11-12 | 7 meses | 1156184065 | NO | NO | 1156184065 | En ejecucion | 15% | 40% | 2026-01-19 | 2026-01-20
23 - Engativá | 40074 | Construcción de Paz: Formación de los comités de Convivencia Escolar para la atención y seguimiento | N/A | 2025 | FDLE-CD-518-2025 FDLE-CD-528-2025 FDLE-CD-530-2025 FDLE-CD-516-2025 FDLE-CD-552-2025 FDLE-CD-543-2025 FDLE-CD-554-2025 FDLE-CD-561-2025 FDLE-CD-569-2025 FDLE-CD-584-2025 | N/A | 348520000 | Contratación directa | 2539 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8146629&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8156775&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8156884&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8156417&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39638599&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8201483&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39763607&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8215296&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8300858&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8319182&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
24 - Engativá | 40502 | Construyendo convivencia, para la seguridad y educacion ciudadana | N/A | 2025 | FDLE-LP-615-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES CIUDADANAS EN LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA, CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, Y ENFOQUE RESTAURATIVO PARA LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | $ 1.156.184.065,00 | Licitación pública | 2539 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8864898&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT SEGURIDAD ENGATIVA 2025 | 2025-11-12 | 7 meses | 1156184065 | NO | NO | 1156184065 | En ejecucion | 15% | 40% | 2026-01-19 | 2026-01-20
25 - Engativá | 44469 | DDifLGBTIQ. Engativá en marcha de lo diverso | N/A | 2025 | 622 de 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE EVENTOS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO CULTURAL, ÉTNICA Y POBLACIONAL CON ENFOQUES DIFERENCIALES, DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO GOCE Y DISFRUTE DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO, INTERCULTURAL, CULTURAL Y PATRIMONIAL EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | $ 3.181.266.228,00 | Licitación pública | 2339 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT LA 10 EN CULTURA | 2025-10-31 | 8 meses | 2178295766 | SI | NO | 3181266228 | En ejecucion | 30% | 27% | 2026-03-02 | 2026-03-03
26 - Engativá | 44474 | DDifMujer. Mujeres cuidadoras, por una engativa transformadora y con bienestar. | N/A | 2025 | 621 de 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE PROMUEVAN Y FORTA-LEZCAN CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, QUE GARANTICEN A LAS MUJERES, CUIDADORAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD A, LLEVAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, TANTO EN LOS CONTEXTOS PÚBLICOS COMO PRIVADOS DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 6913827959 | Licitación pública | 2375 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8925462&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ENGATIVÁ MUJER 2025 | 2025-11-18 | 8 meses | 6913827959 | NO | NO | 6913827959 | En ejecucion | 15% | 40% | 2025-12-21 | 2025-12-22
27 - Engativá | 44478 | DDifMujer. Engativá armoniza con las mujeres libres, seguras y sin violencias | N/A | 2025 | 621 de 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE PROMUEVAN Y FORTA-LEZCAN CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, QUE GARANTICEN A LAS MUJERES, CUIDADORAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD A, LLEVAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, TANTO EN LOS CONTEXTOS PÚBLICOS COMO PRIVADOS DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 6913827959 | Licitación pública | 2380 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8925462&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ENGATIVÁ MUJER 2025 | 2025-11-18 | 8 meses | 6913827959 | NO | NO | 6913827959 | En ejecucion | 15% | 40% | 2025-12-21 | 2025-12-22
28 - Engativá | 44487 | DDifMujer. En movimiento por los derechos de las mujeres de Engativá. | N/A | 2025 | 621 de 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE PROMUEVAN Y FORTA-LEZCAN CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, QUE GARANTICEN A LAS MUJERES, CUIDADORAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD A, LLEVAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, TANTO EN LOS CONTEXTOS PÚBLICOS COMO PRIVADOS DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 6913827959 | Licitación pública | 2375 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8925462&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ENGATIVÁ MUJER 2025 | 2025-11-18 | 8 meses | 6913827959 | NO | NO | 6913827959 | En ejecucion | 15% | 40% | 2025-12-21 | 2025-12-22
29 - Engativá | 44579 | DDifEtnico. Encuentro intercultural originario de lo pueblos indigenas Kichwa y Pasto | N/A | 2025 | 622 de 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE EVENTOS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO CULTURAL, ÉTNICA Y POBLACIONAL CON ENFOQUES DIFERENCIALES, DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO GOCE Y DISFRUTE DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO, INTERCULTURAL, CULTURAL Y PATRIMONIAL EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 3181266228 | Licitación pública | 2339 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT LA 10 EN CULTURA | 2025-10-31 | 8 meses | 2178295766 | SI | NO | 3181266228 | En ejecucion | 30% | 27% | 2026-03-02 | 2026-03-03
30 - Engativá | 44586 | DDifEtnico. AfroEngativá: inmersión social y cultural de la comunidad negra y afrodescendiente | N/A | 2025 | 622 de 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE EVENTOS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO CULTURAL, ÉTNICA Y POBLACIONAL CON ENFOQUES DIFERENCIALES, DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO GOCE Y DISFRUTE DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO, INTERCULTURAL, CULTURAL Y PATRIMONIAL EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 3181266228 | Licitación pública | 2339 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT LA 10 EN CULTURA | 2025-10-31 | 8 meses | 2178295766 | SI | NO | 3181266228 | En ejecucion | 30% | 27% | 2026-03-02 | 2026-03-03
31 - Engativá | 44589 | DDifEtnico. Feria raizal Engatisleña - Engatiailandas Raizal Fier | N/A | 2025 | 622 de 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE EVENTOS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO CULTURAL, ÉTNICA Y POBLACIONAL CON ENFOQUES DIFERENCIALES, DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO GOCE Y DISFRUTE DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO, INTERCULTURAL, CULTURAL Y PATRIMONIAL EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 3181266228 | Licitación pública | 2339 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT LA 10 EN CULTURA | 2025-10-31 | 8 meses | 2178295766 | SI | NO | 3181266228 | En ejecucion | 30% | 27% | 2026-03-02 | 2026-03-03
32 - Engativá | 44592 | DDifJuv. Festival cultural juvenil de Engativa-semana expresarte | N/A | 2025 | 622 de 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE EVENTOS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO CULTURAL, ÉTNICA Y POBLACIONAL CON ENFOQUES DIFERENCIALES, DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO GOCE Y DISFRUTE DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO, INTERCULTURAL, CULTURAL Y PATRIMONIAL EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 3181266228 | Licitación pública | 2339 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938644&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT LA 10 EN CULTURA | 2025-10-31 | 8 meses | 2178295766 | SI | NO | 3181266228 | En ejecucion | 30% | 27% | 2026-03-02 | 2026-03-03
33 - Engativá | 37749 | Linea de emprendiemiento al adulto mayor | 1470 | 2025 | 600 de 2025 | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIGITALES DESTINADO A LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 2025-2028 - "ENGATIVA CAMINA SEGURA" | 1932787567 | Licitación pública | 2509 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8733369&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-10-15 | 7 meses | 1932787567 | NO | NO | 1932787567 | En ejecucion | 25% | 40% | 2025-12-18 | 2025-12-19
34 - Engativá | 37842 | Niños y Jovenes de Engativa se llene de deporte y no de droga delincuencia y prostitucion | 2400 | 2025 | 607 de 2025 | Prestar servicios integrales para desarrollar y fortalecer la participación comunitaria en la localidad de engativá, mediante apoyos a colectivos recreo-deportivos barriales, la capacitación deportiva y la vinculación de personas a acciones de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. | 1223319644 | Licitación pública | 2373 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8797731&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 2025-10-24 | 6 meses | $ 1.223.319.644,00 | NO | NO | $ 1.223.319.644,00 | En ejecucion | 20% | 40% | 2025-12-18 | 2025-12-19
35 - Engativá | 37944 | Mas Cultura Creactiva en la localidad por medio de estos beneficios | 736 | 2025 | 616 de 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, ORGANIZACIONES COMUNALES, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE IMPULSEN SU GESTIÓN, SOSTENIBILIDAD Y EL EJERCICIO EFECTIVO DE SUS ROLES EN EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DE SUS COMUNIDADES | 2909504601 | Licitación pública | 2440 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8885383&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT IMPULSO COMUNITARIO | 2025-10-31 | 8 MESES | 2909504601 | NO | NO | 2909504601 | En ejecucion | 15% | 40% | 2025-12-16 | 2025-12-17
36 - Engativá | 37960 | Formación Gratuita en Música Litúrgica para Jóvenes y Adultos en la Localidad de Engativá | 2861 | 2025 | 614 de 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ORIENTADOS EN DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL MEDIANTE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS, PROCESOS DE FORMACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES | 1397568727 | Licitación pública | 2376 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860281&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-11-19 | 6 meses | $ 1.397.568.727,00 | NO | NO | $ 1.397.568.727,00 | En ejecucion | 20% | 40% | 2026-01-19 | 2026-01-20
37 - Engativá | 37962 | Aprender sin limites | 800 | 2025 | 600 de 2025 | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIGITALES DESTINADO A LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 2025-2028 - "ENGATIVA CAMINA SEGURA" | 1932787567 | Licitación pública | 2440 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8733369&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-10-15 | 7 meses | 1932787567 | NO | NO | 1932787567 | En ejecucion | 25% | 40% | 2025-12-18 | 2025-12-19
38 - Engativá | 38107 | Pensar para sanar | 202 | 2025 | 599 de 2025 | Prestar el servicio para el desarrollo de talleres de resolución de conflictos, actividades pedagógicas, excursiones, intervenciones artísticas y eventos de conmemoración, orientados a la construcción de memoria, verdad, reparación integral de las víctimas, paz y reconciliación en la localidad de engativá, en el marco del proyecto de inversión no. 2350 denominado: "engativá, un territorio de paz y reconciliación | 722267102 | Licitación pública | 2350 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8560967&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 2025-09-12 | 4 meses | 722267102 | NO | SI | 722267102 | En liquidacion | 100% | 40% | 2025-12-21 | 2025-12-22
39 - Engativá | 38190 | Salud mental para todos | 1456 | 2025 | 601 de 2025 | Prestar servicios integrales para circuitos comunitarios en salud mental salud sexual y reproductiva salud física, nutricional y oral, dirigidos a la población de la localidad de engativá, con enfoque preventivo pedagógico y diferencial dentro del marco del plan de desarrollo económico social ambiental y de obras públicas para la localidad de engativá 2025-2028 engativá camina segura | 1922849383 | Licitación pública | 2540 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8766937&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASESOL | 2025-11-10 | 6 meses | $ 1.922.849.383,00 | NO | NO | $ 1.922.849.383,00 | En ejecucion | 20% | 40% | 2025-12-17 | 2025-12-18
40 - Engativá | 38212 | Prevencion de violencias en Engativa | 1544 | 2025 | 621 de 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE PROMUEVAN Y FORTA-LEZCAN CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, QUE GARANTICEN A LAS MUJERES, CUIDADORAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD A, LLEVAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, TANTO EN LOS CONTEXTOS PÚBLICOS COMO PRIVADOS DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 6913827959 | Licitación pública | 2375 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8925462&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ENGATIVÁ MUJER 2025 | 2025-11-18 | 8 meses | 6913827959 | NO | NO | 6913827959 | En ejecucion | 15% | 40% | 2025-12-21 | 2025-12-22
41 - Engativá | 38408 | actividad fisica adulto mayor | 2805 | 2025 | 1018 de 2024 | Prestación de servicios para la planeación, organización, ejecución y evaluación de eventos y acciones de promoción y fortalecimiento cultural, étnica y poblacional con enfoques diferenciales, dirigidos al fortalecimiento goce y disfrute del patrimonio artístico, intercultural, cultural y patrimonial en la localidad de engativá | 3421492394 | Licitación pública | 2373 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7114497&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 2025-02-10 | 5 meses | 3421492394 | SI | SI | 5127507748 | Liquidado | 100% | 100% | 2026-02-24 | 2026-02-25
42 - Engativá | 38663 | Paz y vida | 2350 | 2025 | 599 de 2025 | Prestar el servicio para el desarrollo de talleres de resolución de conflictos, actividades pedagógicas, excursiones, intervenciones artísticas y eventos de conmemoración, orientados a la construcción de memoria, verdad, reparación integral de las víctimas, paz y reconciliación en la localidad de engativá, en el marco del proyecto de inversión no. 2350 denominado: "engativá, un territorio de paz y reconciliación | 722267102 | Licitación pública | 2350 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8560967&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 2025-09-12 | 4 meses | 722267102 | NO | SI | 722267102 | En liquidacion | 100% | 40% | 2025-12-21 | 2025-12-22
43 - Engativá | 38670 | Estetica en la distribucion del espacio público | 1251 | 2025 | OC 159038-2025 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA EN GENERAL, A MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO, DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | 3774185374 | Seleccion abreviada Acuerdo Marco de precios | 2815 | N/A | UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 | 2026-01-05 | 12 meses | $ 3.774.185.374,00 | NO | NO | $ 3.774.185.374,00 | En ejecucion | 15% | 0% | N/A | N/A
44 - Engativá | 39405 | empleo y empleabilidad sin barreras | 1230 | 2025 | 600 de 2025 | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIGITALES DESTINADO A LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 2025-2028 - "ENGATIVA CAMINA SEGURA" | 1932787567 | Licitación pública | 2525 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8733369&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-10-15 | 7 meses | 1932787567 | NO | NO | 1932787567 | En ejecucion | 25% | 40% | 2025-12-18 | 2025-12-19
45 - Engativá | 40333 | SEPARA Y RECICLA POR LA VIDA | 1330 | 2025 | 618 de 2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ MEDIANTE LA CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AGUA Y LA GENERACIÓN DE ÁREAS RENATURALIZADAS | 1179792655 | Licitación pública | 2363 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8897623&isFromPublicArea=True&isModal=False | C.BIOEDUCACION | 2025-11-07 | 6 meses | $ 1.179.792.655,00 | NO | NO | $ 1.179.792.655,00 | En ejecucion | 20% | 0% | N/A | N/A
46 - Engativá | 42343 | Turismo local con sentido social. | 1429 | 2025 | 629 de 2025 | Prestar servicios para el desarrollo de actividades y eventos orientados al fortalecimiento del turismo, con enfoque de innovación e identidad local en la localidad de engativá | 1409453122 | Selección abreviada menor cuantia | 2525 | ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9160676&isFromPublicArea=True&isModal=False | CIDOR SAS | 2025-12-30 | 6 meses | $ 1.409.453.122,00 | NO | NO | $ 1.409.453.122,00 | En ejecucion | 15% | 0% | N/A | N/A
47 - Engativá | 44501 | DGral. Conciencia del cuidado animal en niños, niñas y adolescentes. | 1141 | 2025 | 589 de 2025 | Prestar los servicios para implementar acciones de esterilización, brigadas médico veterinarias, urgencias veterinarias, educación y adopción que beneficien los animales de compañía, en condición o en habitabilidad en calle y vulnerables de la localidad de engativá. | 1280998538 | Licitación pública | 2368 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8486501&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL BIENESTAR ENGATIVÁ | 2025-09-09 | 6 meses | $ 1.280.998.538,00 | NO | SI | $ 1.280.998.538,00 | En ejecucion | 70% | 40% | 2025-12-11 | 2025-12-12
48 - Engativá | 44517 | DGral. Engativá en modo protección animal | 933 | 2025 | 589 de 2025 | Prestar los servicios para implementar acciones de esterilización, brigadas médico veterinarias, urgencias veterinarias, educación y adopción que beneficien los animales de compañía, en condición o en habitabilidad en calle y vulnerables de la localidad de engativá. | 1280998538 | Licitación pública | 2368 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8486501&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL BIENESTAR ENGATIVÁ | 2025-09-09 | 6 meses | $ 1.280.998.538,00 | NO | SI | $ 1.280.998.538,00 | En ejecucion | 70% | 40% | 2025-12-11 | 2025-12-12
49 - Engativá | 44541 | DGral. Esterilizando huellitas en la calle - Engativá | 1130 | 2025 | 589 de 2025 | Prestar los servicios para implementar acciones de esterilización, brigadas médico veterinarias, urgencias veterinarias, educación y adopción que beneficien los animales de compañía, en condición o en habitabilidad en calle y vulnerables de la localidad de engativá. | 1280998538 | Licitación pública | 2368 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8486501&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL BIENESTAR ENGATIVÁ | 2025-09-09 | 6 meses | $ 1.280.998.538,00 | NO | SI | $ 1.280.998.538,00 | En ejecucion | 70% | 40% | 2025-12-11 | 2025-12-12
50 - Engativá | 44564 | DGral. Memoria viva de las victimas de Engativá | 734 | 2025 | 599 de 2025 | Prestar el servicio para el desarrollo de talleres de resolución de conflictos, actividades pedagógicas, excursiones, intervenciones artísticas y eventos de conmemoración, orientados a la construcción de memoria, verdad, reparación integral de las víctimas, paz y reconciliación en la localidad de engativá, en el marco del proyecto de inversión no. 2350 denominado: "engativá, un territorio de paz y reconciliación | 722267102 | Licitación pública | 2350 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8560967&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 2025-09-12 | 4 meses | 722267102 | NO | SI | 722267102 | En liquidacion | 100% | 40% | 2025-12-21 | 2025-12-22
Note on U18: Maria Alejandra Rios Barrios: para la vigencia 2025. Cuenta con recursos de vigencias futuras.
Note on U19: Maria Alejandra Rios Barrios: para la vigencia 2025. Cuenta con recursos de vigencias futuras.

## 11. Suba
Localidad | Codigo | Título | No. Votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link de Secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Suba | 39527 | Taller Creativo | NA | 2025 | 1001-2025-CPS (141168) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2250000000 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8843607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT NAWI | 2025-11-06 | 8 Mes(es) | 2250000000 | No | No | 2250000000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 40031 | "NO COMA QUÍMICO, COMA ORGÁNICO" | NA | 2025 | 1001-2025-CPS (141168) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2250000000 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8843607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT NAWI | 2025-11-06 | 8 Mes(es) | 2250000000 | No | No | 2250000000 | Ejecución | 33% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 41161 | DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE BARRAS FUTBOLERAS | NA | 2025 | 1001-2025-CPS (141168) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2250000000 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8843607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT NAWI | 2025-11-06 | 8 Mes(es) | 2250000000 | No | No | 2250000000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 41902 | subete a las actividades de la edad de oro nuevo milenio | NA | 2025 | 1001-2025-CPS (141168) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2250000000 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8843607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT NAWI | 2025-11-06 | 8 Mes(es) | 2250000000 | No | No | 2250000000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 41951 | DIÁLOGO EMPRESARIAL SUBA | NA | 2025 | 1001-2025-CPS (141168) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2250000000 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8843607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT NAWI | 2025-11-06 | 8 Mes(es) | 2250000000 | No | No | 2250000000 | Ejecución | 50% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 42387 | Somos TV, nos vemos mejor desde el barrio | NA | 2025 | 1001-2025-CPS (141168) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2250000000 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8843607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT NAWI | 2025-11-06 | 8 Mes(es) | 2250000000 | No | No | 2250000000 | Ejecución | 50% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 42469 | BICIBRIGADAS INCLUYENTES EN SUBA PARA LOS VECIS | NA | 2025 | 1001-2025-CPS (141168) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2250000000 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8843607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT NAWI | 2025-11-06 | 8 Mes(es) | 2250000000 | No | No | 2250000000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44143 | DDifJuv. Escuela de formación - Organizaciones | NA | 2025 | 1001-2025-CPS (141168) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2250000000 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8843607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT NAWI | 2025-11-06 | 8 Mes(es) | 2250000000 | No | No | 2250000000 | Ejecución | 100% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44144 | DDifJuv. Banco de iniciativas | NA | 2025 | 1001-2025-CPS (141168) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2250000000 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8843607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT NAWI | 2025-11-06 | 8 Mes(es) | 2250000000 | No | No | 2250000000 | Ejecución | 50% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44149 | DDifLGBTIQ. Suba diversa y participativa - Caminando territorio | NA | 2025 | 1001-2025-CPS (141168) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2250000000 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8843607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT NAWI | 2025-11-06 | 8 Mes(es) | 2250000000 | No | No | 1361627000 | Ejecución | 40% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44176 | DDifMujer. COLMYEG en red. | NA | 2025 | 1001-2025-CPS (141168) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2250000000 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8843607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT NAWI | 2025-11-06 | 8 Mes(es) | 2250000000 | No | No | 2250000000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 36783 | Lab.Civ Feria de resiliencia y saberes | 45 | 2024 | 1027-2024-CD-CDA | AUNAR RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL | 562668000 | Decreto 092 (Convenio por asociación) | 1973 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201399&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-01-16 | 7 MESES | 562668000 | NO | SI | 562668000 | TERMINADO | 100% | 20% | 2025-08-08 | 2025-09-02
Suba | 36784 | Lab.Civ Formación en ley de victimas para la participación y la empleabilidad | 37 | 2024 | 1027-2024-CD-CDA | AUNAR RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL | 562668000 | Decreto 092 (Convenio por asociación) | 1973 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201399&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-01-16 | 7 MESES | 562668000 | NO | SI | 562668000 | TERMINADO | 100% | 20% | 2025-08-08 | 2025-09-02
Suba | 44171 | DGral. Un recorrido por la memoria y la paz | 4 | 2025 | 1029-2025-CPS (134819) | PRESTAR SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y LA INTEGRACIÓN LOCAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DE LAS PERSONAS ACTIVAS Y EN PROCESO CON LA AGENCIA NACIONAL PARA LA REINCORPORACIÓN; A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS; ARTÍSTICOS; CULTURALES Y DE REC | 887695000 | Licitación pública | 2467 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8844471&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION ESCALANDO FUTURO | 2025-11-10 | 8 MESES | 887695000 | no | no | 887695000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44150 | DDifLGBTIQ. Voces Diversas | NA | 2025 | 1032 -2025-CPS (141857) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y EL FEMINICIDIO EN LA LOCALIDAD DE SUBA. | 1565084000 | Licitación pública | 2442 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8885389&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Avance Organizacional Consultores BIC | 2025-07-11 | 7 Mes(es) | 1565084000 | No | No | 1565084000 | Ejecución | 17% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44174 | DDifMujer. Escuela de Transformación para vivir. | NA | 2025 | 1032 -2025-CPS (141857) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y EL FEMINICIDIO EN LA LOCALIDAD DE SUBA. | 1565084000 | Licitación pública | 2442 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8885389&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Avance Organizacional Consultores BIC | 2025-07-11 | 7 Mes(es) | 1565084000 | No | No | 1565084000 | Ejecución | 17% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 36765 | Lab.Civ Mujeres Cuidadoras caminando en el presente por el futuro | 93 | 2024 | 1033-2024-CD-CDA | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL CUIDADO A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DEL CUIDADO DE LAS MUJERES CUIDADORAS DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 445524000 | Decreto 092 (Convenio por asociación) | 1996 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7181386&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-01-20 | 8 MESES | 445524000 | NO | SI | 445524000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-07-17 | 2025-10-27
Suba | 37485 | Lab.Civ Red de mujeres por el reconocimiento del cuidado | 166 | 2024 | 1033-2024-CD-CDA | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL CUIDADO A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DEL CUIDADO DE LAS MUJERES CUIDADORAS DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 445524000 | Decreto 092 (Convenio por asociación) | 1996 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7181386&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 2025-01-20 | 8 MESES | 445524000 | NO | SI | 445524000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-07-17 | 2025-10-27
Suba | 44178 | DDifMujer. Construyendo autonomia economia para las mujeres subanas | NA | 2025 | 1034-2025-CPS (141668) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO; EL EJERCICIO DEDERECHOS DE LAS MUJERES Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 1731378000 | Licitación pública | 2439 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893209&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FALCON VI SAS | 2025-12-09 | 7 MESES | 1731378000 | NO | NO | 1731378000 | Ejecución | 11% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 28450 | Tejiendo vida | 110 | 2024 | 1035-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 942398484 | Decreto 092 | 1997 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION CONADES | 2025-01-16 | 8 Mes(es) | 942398484 | No | No | 942398484 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-09-18 | 10/27/2025
Suba | 29130 | Conservación y restauración ecológica | 206 | 2024 | 1035-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 942398484 | Decreto 092 | 1997 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION CONADES | 2025-01-16 | 8 Mes(es) | 942398484 | No | No | 942398484 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-09-18 | 10/27/2025
Suba | 29157 | bosque en los bosques de suba | 224 | 2024 | 1035-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 942398484 | Decreto 092 | 1997 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION CONADES | 2025-01-16 | 8 Mes(es) | 942398484 | No | No | 942398484 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-09-18 | 10/27/2025
Suba | 30330 | Salvemos nuestro territorio | 236 | 2024 | 1035-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 942398484 | Decreto 092 | 1997 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION CONADES | 2025-01-16 | 8 Mes(es) | 942398484 | No | No | 942398484 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-09-18 | 10/27/2025
Suba | 30377 | transformarte con el ambiente fase II | 134 | 2024 | 1035-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 942398484 | Decreto 092 | 1997 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION CONADES | 2025-01-16 | 8 Mes(es) | 942398484 | No | No | 942398484 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-09-18 | 10/27/2025
Suba | 30537 | Educación ambiental comunitaria integral y sistémica sobre el Cerro La Conejera | 90 | 2024 | 1035-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 942398484 | Decreto 092 | 1997 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION CONADES | 2025-01-16 | 8 Mes(es) | 942398484 | No | No | 942398484 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-09-18 | 10/27/2025
Suba | 30740 | Recuperación de espacios mediante cuadrillas | 104 | 2024 | 1035-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 942398484 | Decreto 092 | 1997 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION CONADES | 2025-01-16 | 8 Mes(es) | 942398484 | No | No | 942398484 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-09-18 | 10/27/2025
Suba | 31085 | Comunidad consciente del ambiente | 126 | 2024 | 1035-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 942398484 | Decreto 092 | 1997 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION CONADES | 2025-01-16 | 8 Mes(es) | 942398484 | No | No | 942398484 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-09-18 | 10/27/2025
Suba | 31220 | GUARDIANES DEL BRAZO DEL HUMEDAL (JUAN AMARILLO) | 143 | 2024 | 1035-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 942398484 | Decreto 092 | 1997 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION CONADES | 2025-01-16 | 8 Mes(es) | 942398484 | No | No | 942398484 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-09-18 | 10/27/2025
Suba | 33340 | ECOMUNIDAD | 367 | 2024 | 1035-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 942398484 | Decreto 092 | 1997 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION CONADES | 2025-01-16 | 8 Mes(es) | 942398484 | No | No | 942398484 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-09-18 | 10/27/2025
Suba | 35133 | Clubes ambientales de niños, niñas y cuidadores fortalecidos empleando las TIC | 238 | 2024 | 1035-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 942398484 | Decreto 092 | 1997 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION CONADES | 2025-01-16 | 8 Mes(es) | 942398484 | No | No | 942398484 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-09-18 | 10/27/2025
Suba | 36743 | Zonas comunales y ambientales | 88 | 2024 | 1035-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 942398484 | Decreto 092 | 1997 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7201750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION CONADES | 2025-01-16 | 8 Mes(es) | 942398484 | No | No | 942398484 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-09-18 | 10/27/2025
Suba | 44147 | DDifLGBTIQ. Familias de colores, libres de violencia. | NA | 2025 | 1036-2025-CPS (142059) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN, MANEJO Y SEGUIMIENTO DE FACTORES GENERADORES DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, DIRIGIDAS A DIVERSOS GRUPOS POBLACIONALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA. | 1361627000 | Licitación pública | 2439 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8894047&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL XIXA ON BUEN TRATO SUBA | 2025-12-17 | 8 MESES | 1361627000 | NO | NO | 1361627000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44175 | DDifMujer. No más naturalización y reproducción de violencia intrafamiliar y sexual. | NA | 2025 | 1036-2025-CPS (142059) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN, MANEJO Y SEGUIMIENTO DE FACTORES GENERADORES DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, DIRIGIDAS A DIVERSOS GRUPOS POBLACIONALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA. | 1361627000 | Licitación pública | 2439 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8894047&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL XIXA ON BUEN TRATO SUBA | 2025-12-17 | 8 MESES | 1361627000 | NO | NO | 1361627000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44185 | DGral. NO METAS LA PATA. | 45 | 2025 | 1036-2025-CPS (142059) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN, MANEJO Y SEGUIMIENTO DE FACTORES GENERADORES DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, DIRIGIDAS A DIVERSOS GRUPOS POBLACIONALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA. | 1361627000 | Licitación pública | 2439 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8894047&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL XIXA ON BUEN TRATO SUBA | 2025-12-17 | 8 MESES | 1361627000 | NO | NO | 1361627000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 39211 | Fortalecimiento Tecnológico Frente de Seguridad # 32588 | NA | 2025 | 1070-2025-CPS (143895) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOVER LA FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS; EQUIDAD DE GÉNERO Y CULTURA DE PAZ; FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS; TECNOLOGICAS Y LOGISTICAS; ASÍ COMO ESPACIOS DE DIALOGO PARA GESTIONAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIAM CONSOLIDANDO UNA CULTURA DE PAZ Y CONFIANZA EN LA | 1227247000 | Licitación pública | 2435 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9061535&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL CONVIVENCIA SUBA 2025 | 2025-03-03 | 6 MESES | 1227247000 | NO | NO | 1227247000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 40607 | Seguridad Alcaparros | NA | 2025 | 1070-2025-CPS (143895) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOVER LA FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS; EQUIDAD DE GÉNERO Y CULTURA DE PAZ; FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS; TECNOLOGICAS Y LOGISTICAS; ASÍ COMO ESPACIOS DE DIALOGO PARA GESTIONAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIAM CONSOLIDANDO UNA CULTURA DE PAZ Y CONFIANZA EN LA | 1227247000 | Licitación pública | 2435 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9061535&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL CONVIVENCIA SUBA 2025 | 2025-03-03 | 6 MESES | 1227247000 | NO | NO | 1227247000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 40848 | Fortalecimiento Comunitario y Seguridad en San Alfonso | NA | 2025 | 1070-2025-CPS (143895) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOVER LA FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS; EQUIDAD DE GÉNERO Y CULTURA DE PAZ; FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS; TECNOLOGICAS Y LOGISTICAS; ASÍ COMO ESPACIOS DE DIALOGO PARA GESTIONAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIAM CONSOLIDANDO UNA CULTURA DE PAZ Y CONFIANZA EN LA | 1227247000 | Licitación pública | 2435 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9061535&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL CONVIVENCIA SUBA 2025 | 2025-03-03 | 6 MESES | 1227247000 | NO | NO | 1227247000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 42105 | Asoniza, Fuerte, Niza Segura | NA | 2025 | 1070-2025-CPS (143895) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOVER LA FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS; EQUIDAD DE GÉNERO Y CULTURA DE PAZ; FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS; TECNOLOGICAS Y LOGISTICAS; ASÍ COMO ESPACIOS DE DIALOGO PARA GESTIONAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIAM CONSOLIDANDO UNA CULTURA DE PAZ Y CONFIANZA EN LA | 1227247000 | Licitación pública | 2435 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9061535&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL CONVIVENCIA SUBA 2025 | 2025-03-03 | 6 MESES | 1227247000 | NO | NO | 1227247000 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 42433 | Creación y fortalecimiento de la zona segura | NA | 2025 | 1070-2025-CPS (143895) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOVER LA FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS; EQUIDAD DE GÉNERO Y CULTURA DE PAZ; FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS; TECNOLOGICAS Y LOGISTICAS; ASÍ COMO ESPACIOS DE DIALOGO PARA GESTIONAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIAM CONSOLIDANDO UNA CULTURA DE PAZ Y CONFIANZA EN LA | 1227247000 | Licitación pública | 2435 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9061535&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL CONVIVENCIA SUBA 2025 | 2025-03-03 | 6 MESES | 1227247000 | NO | NO | 1227247000 | TERMINADO | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44169 | DGral. Huertas urbanas sector Gavilanes | 183 | 2025 | 1076-2025-CTO-INT (143445) | Prestar los servicios para el desarrollo e implementación de un proceso formativo y práctico orientado al fortalecimiento de huertas sostenibles; incorporando enfoques de economía circular y negocios verdes; a través del diseño de huertas escalonadas y las técnicas de siembras diversificadas y el us | 159428000 | Selección abreviada menor cuantía | 2483 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9120117&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDESCO | 2025-12-29 | 6 MESES | 159428000 | NO | NO | 316178249 | Ejecución | 5% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44154 | DGral. Subase a conocer la EEP (Estructura Ecologica Principal) | 77 | 2025 | 1078 - 2025-CTO-INT - (143564) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 316178249 | Selección abreviada menor cuantía | 2483 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9199116&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Avance Organizacional Consultores BIC | 2026-01-27 | 8 MESES | 316178249 | NO | NO | 316178249 | Ejecución | 5% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44597 | DDifRur. La ruralidad se empodera del territorio ambiental | NA | 2025 | 1078 - 2025-CTO-INT - (143564) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 316178249 | Selección abreviada menor cuantía | 2483 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9199116&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Avance Organizacional Consultores BIC | 2026-01-27 | 8 MESES | 316178249 | NO | NO | 316178249 | Ejecución | 5% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 41989 | Renacer el embellecimiento del espacio publico en la localidad de Suba | 271 | 2025 | 1088-2025-CVN-INT (144333) | AUNAR ESFUERZOS PARA LA INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DETERIORADOS O SUBUTILIZADOS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE URBANISMO TÁCTICO, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ACTIVACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y TERRITORIAL, EN MARCO DE LOS PROYECTOS N.º 2813 Y 2676 | 1282696492 | Contratación directa | 2676 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023712&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON* | 2025-11-05 | 10 MESES | 1282696492 | NO | NO | 1282696492 | Ejecución | 67% | 70% | 2025-12-12 | 2026-02-13
Suba | 44177 | DDifMujer. Reconociendo mujeres autocuidadora y cuidadoras. | NA | 2025 | 1091-2025-CTO-INT (144400) 1057-2025-CPS ((143188) 787-2025-CPS (134998) | Contratar los servicios para el fortalecimiento y puesta en marcha de acciones orientadas a la modernización de la infraestructura tecnológica y los servicios de formación tecnológica de los Centros de Acceso Comunitario en la Localidad de Suba | $1.340.823.457 $633.094.193 $351.380.619 | Licitación pública | 2439 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8515723&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8388311&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8715830&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA CONSORCIO CUIDADORAS 9010 INNOVA NOUS | 20/11/2025 27/01/2026 14/10/2025 | 11 MESES 6 MESES 5 MESES | $1.500.313.066 $633.094.193 $351.380.619 | NO | NO | $1.500.313.066 $633.094.193 $351.380.619 | Ejecución | 20% | En ejecución | 2026-02-05 | 13/11/2025 5/02/2026
Suba | 44599 | DDifRur. Descubriendo puntos digitales | NA | 2025 | 1104-2025-CTO-INT (145134) | Contratar los servicios para el fortalecimiento y puesta en marcha de acciones orientadas a la modernización de la infraestructura tecnológica y los servicios de formación tecnológica de los Centros de Acceso Comunitario en la Localidad de Suba | 1500313066 | Contratación directa | 2563 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9091193&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ETB SA ESP | 2025-11-27 | 7 MESES | 1500313066 | NO | NO | 1500313066 | Ejecución | 40% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 41509 | Brigada animal por los peluditos | 286 | 2025 | 1126-2025-CTO-INT (147905) | PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICO-VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESPECIE CANINA Y FELINA DE LA LOCALIDAD DE SUBA MEDIANTE CCIONES DE ESTERILIZACIÓN; BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS; URGENCIAS VETERINARIAS; ADOPCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CASA PYBA (PR | 2171336000 | Selección Abreviada Menor Cuantía | 2614 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9242634&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMPECOS SAS | 2026-01-30 | 9 MESES | 2171336000 | NO | NO | 2171336000 | Ejecución | 5% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 42217 | Con amor por los peludos del nodo Rincón... Esteriliza | 698 | 2025 | 1126-2025-CTO-INT (147905) | PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICO-VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESPECIE CANINA Y FELINA DE LA LOCALIDAD DE SUBA MEDIANTE CCIONES DE ESTERILIZACIÓN; BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS; URGENCIAS VETERINARIAS; ADOPCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CASA PYBA (PR | 2171336000 | Selección Abreviada Menor Cuantía | 2614 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9242634&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMPECOS SAS | 2026-01-30 | 9 MESES | 2171336000 | NO | NO | 2171336000 | Ejecución | 5% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44601 | DDifRur. Las mujeres de la ruralidad "Tejiendo Sueños” | NA | 2025 | 655-2025 787-2025-CPS (134998) 1091-2025-CTO-INT (144400) 1057-2025-CPS ((143188) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL CUIDADO; ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA PARA LA CONDUCCIÓN DE AUTOMOTORES; QUE LES PERMITA A LAS MUJERES CUIDADORAS DE LA LOCALIDAD DE SUBA GENERAR MECANISMOS PARA SU AUTONOMÍA ECONÓMICA | $321686188 $351.380.619 $1.340.823.457 $633.094.193 | Licitación pública | 2439 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8393749&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8515723&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8388311&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8715830&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL AVANCE SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA SAS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA CONSORCIO CUIDADORAS 9010 INNOVA NOUS | 04/08/2025 20/11/2025 27/01/2026 14/10/2025 | 217 DIAS 11 MESES 6 MESES 5 MESES | 321686188 $1.500.313.066 $633.094.193 $351.380.619 | NO | 68 DIAS | 321686188 $1.500.313.066 $633.094.193 $351.380.619 | Ejecución | 80% | 39% | 2025-11-13 | 2025-12-23
Suba | 43976 | DDifJuv. Aprendiendo a estar Cheel | NA | 2025 | 674-2025-CPS (134410) | PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2309 SALUD INTEGRAL PARA SUBA. | 1771063000 | Licitación pública | 2309 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8811819&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSOCIO NOVA | 2025-11-05 | 9 MESES | 1771063000 | NO | NO | 1771063000 | Ejecución | 20% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44148 | DDifLGBTIQ. Diver Nodos para el Bien - Estar 1.0 | NA | 2025 | 674-2025-CPS (134410) | PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2309 SALUD INTEGRAL PARA SUBA. | 1771063000 | Licitación pública | 2309 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8811819&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSOCIO NOVA | 2025-11-05 | 9 MESES | 1771063000 | NO | NO | 1771063000 | Ejecución | 20% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44152 | DGral. Arte - Sanando ¡Échale mente Ando | 718 | 2025 | 674-2025-CPS (134410) | PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2309 SALUD INTEGRAL PARA SUBA. | 1771063000 | Licitación pública | 2309 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8811819&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSOCIO NOVA | 2025-11-05 | 9 MESES | 1771063000 | NO | NO | 1771063000 | Ejecución | 33% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44173 | DGral. ParchadaMente | 190 | 2025 | 674-2025-CPS (134410) | PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2309 SALUD INTEGRAL PARA SUBA. | 1771063000 | Licitación pública | 2309 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8811819&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSOCIO NOVA | 2025-11-05 | 9 MESES | 1771063000 | NO | NO | 1771063000 | Ejecución | 33% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 37538 | Taller mixto de cortometrajes y fotografía | 1187 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 37565 | Formación Coral Litúrgica Suba Le Canta A La Unidad | 1419 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 37642 | FORMACIÓN EN TEATRO Y DESCUBRIMIENTO DE LO HUMANO | 1303 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 37826 | Formación teatral con niños y jóvenes para afianzar procesos de autoestima y sano crecimiento. | 1293 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 37838 | FESTIVAL RELATOS HIP HOP ONCEAVA VERSION | 865 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 83% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 37843 | FORMACION ARTISTICA INCLUSICA | 1225 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 38142 | CLUBES DE ARTES DECORATIVAS PARA MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 38237 | Las mujeres artistas no lloran- ¡Facturan! | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 38425 | FESTIVAL ARTISTICO Y GASTRONOMICO EL LLANO SE TOMO SUBA | 995 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 38534 | Segundo festival artistico fundación bota del rio | 612 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 38692 | LABORATORIO AUDIOVISUAL TIBABUYES MI BARRIO | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 83% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 38975 | Construyendo autonomía a través del compartir de saberes | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 38985 | Formación en artes de diseño y confección para emprendimientos o empleabilidad de personas de Suba | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39210 | Suba en escena, proyecto participativo audiovisual inspirado en suba | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39246 | las artes y los oficios: escenario de emprendimientos culturales y creativos | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39376 | Arte en Foco: Sesiones Fotográficas y Audiovisuales para Mujeres Artistas de Suba | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39619 | Menos Locha, Mas Recocha | 1958 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39657 | Festival raza al parque | 2213 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39691 | un paso al escenario | 2080 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39736 | 15 AÑOS SUBA DE ANTAÑO | 1092 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39767 | SEMILLA FEST | 1080 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39787 | Actividades permanentes Casa de la Cultura | 1191 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39809 | SUBA CREA Y EMPRENDE 4.0 | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39816 | OLIMPIADAS CULTURALES | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39821 | EXPOCULTURA | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39833 | BELLAS ARTES BARRIALES DE SUBA - BABS | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39846 | Danza Suba Motion IA | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 39857 | ARTE EN ROSTROS | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 40040 | Plataforma Cultural de Suba Fase II | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 40083 | Aprendiendo con el Arte-Sano vas creando y emprendiendo | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 40099 | De plan en plan | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 40120 | Agencia Marketing Cultural | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 40295 | ECO FASHION – EL ARTE DE TRANSFORMAR PRENDAS DE VESTIR | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 40350 | CULTURA EN LA CALLE | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 40448 | Taller juvenil de fotografía | 1100 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 40633 | Circuitos Creativos Suba Oriental | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 41445 | Cultura en movimiento | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 42340 | Spiral Waver: Impulso al Talento Local en Suba | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 42363 | Arte del Alma | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 42681 | ImpactARTE: Una apuesta por la diversidad Cultural. | 985 | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 43973 | DDifJuv. Semana por las memorias y culturas juveniles | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 44146 | DDifLGBTIQ. Conmemoraciones, Orgullo, Arte, DreagQueer. | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 83% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 44151 | DDifJuv. Formación de expresiones culturales y las artes juveniles | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 44179 | DDifMujer. Festival Cultural No somos musas, somos creadoras. | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 50% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 44598 | DDifRur. Festival del campesino | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 44600 | DDifRur. Escuela de formación artística y cultural rural | NA | 2025 | 679 de 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 3067557831 | Convenio interadministrativo | 2743 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419&g-recaptcha-response=03AFcWeA7KyLIbuAUXN1y62sn4b4k8Po6gn5vAdqtLDQDr1ZerJrsQX3F66x-B55W5roftllg2DurH2Ib2WZvI43mJub37_jr7cIfQDwNilWuP3SBY7uXIB8z6tXmN39b9ItxIqukOT5_fJ5e21-TBW_9f3wK7EwHEevpj-8KewAx9TAEGIa7Jl3JOPtSru2OMeeLLTODHMyIKYlsW1fGMLs8k_gTp3E7yaXgh2v5fEewjGJim0zunai-mLj38ZF7uG2O7AapSunyrnzwtvk_fqbhf1Jh49NS8f6WmCQKFtBZHKBuwNq61jewh8iw_Txg0zSn04TJvbKqsVlZV45ofLrNA6h7FFmfkI-N1tpX1ciBn-PmSr4itfDDv_KVmA7s6Ve4QHZ21qAqYGtJOTy8v7-9tUyOApw9qQYH2gYAMrZj2RS6lJh5qgOzZmBu_X35ypVJHkLOwFtmYw8tAYPYZgY_oy0jDSguw_SAE9g5nbE152tvtkgLA0CiepnMLVHvaJhTuPWDExCzILsbVgSpb4PhysG6wKC2rkIfqA5GfQbptivPO1RIPHaYRTr5v02i2HJ9liq_lCxWMGWzaG2W7FMPi5X0fErGiYlj6CKnJqd7FwaAOq3aedFITnBUHGgCNNVfczjfbl6S1mvph_zwkw29iolADdPYJV7iAy7OqzpS0yJNBJ4FD4PPYPB9Kh4Rca9m5yHMW1QZzjoonzKNSBcZikBtHIiSNfTLQ_9xMdmHJhAfLscUKcYKUuObAwIcJycB9wXmPxQ1Zgej-9t5VyZ1J0wtzwPFKQzQAHj9mdsjnrlVk2ekl5w8WP7B_8FQOuu03ETgcAK7D2JvODXQjxqao3cBR3_PmZJNw7lvZB5w0cR7MTQuwjN_coBH-z8YSIz_ZGtTfwlgK2RgErBEqs1dgJfr9doAIeIn5oBeTFOx_eElCTijq1X4NXLdXENc4CLdS60ysb-n1xD4jFR0sfCOt7kupVYYe4A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-07-11 | 380 Dias | 5538656627 | No | Si | 5538656627 | Ejecución | 0% | En ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23
Suba | 40260 | Formación Deportiva Persona Mayor | 309 | 2025 | 683-2025-CPS (134346) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN DEPORTES TRADICIONALES; DEPORTES URBANOS Y NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN Y/O AGENTES DEL DEPORTE Y/O LIDERES DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 797133000 | Licitación pública | 2498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8552711&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-10-07 | 7 MESES | 797133000 | NO | NO | 797133000 | Ejecución | 43% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 40453 | Súbase y fórmese al deporte | 692 | 2025 | 683-2025-CPS (134346) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN DEPORTES TRADICIONALES; DEPORTES URBANOS Y NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN Y/O AGENTES DEL DEPORTE Y/O LIDERES DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 797133000 | Licitación pública | 2498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8552711&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-10-07 | 7 MESES | 797133000 | NO | NO | 797133000 | Ejecución | 50% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 40467 | Fútbol de salón para la inclusión social para niños, niñas y adolescentes. | 378 | 2025 | 683-2025-CPS (134346) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN DEPORTES TRADICIONALES; DEPORTES URBANOS Y NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN Y/O AGENTES DEL DEPORTE Y/O LIDERES DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 797133000 | Licitación pública | 2498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8552711&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-10-07 | 7 MESES | 797133000 | NO | NO | 797133000 | Ejecución | 43% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 42319 | CAPACITACIÓN EN JUZGAMIENTO DEPORTIVO | 336 | 2025 | 683-2025-CPS (134346) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN DEPORTES TRADICIONALES; DEPORTES URBANOS Y NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN Y/O AGENTES DEL DEPORTE Y/O LIDERES DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 797133000 | Licitación pública | 2498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8552711&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-10-07 | 7 MESES | 797133000 | NO | NO | 797133000 | Ejecución | 38% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44140 | DDifJuv. Seminario recreo-deportivo por la juventud | NA | 2025 | 683-2025-CPS (134346) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN DEPORTES TRADICIONALES; DEPORTES URBANOS Y NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN Y/O AGENTES DEL DEPORTE Y/O LIDERES DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 797133000 | Licitación pública | 2498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8552711&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-10-07 | 7 MESES | 797133000 | NO | NO | 797133000 | Ejecución | 38% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44595 | DDifRur. Escuela de capacitación deportiva vereda Chorrillos | NA | 2025 | 683-2025-CPS (134346) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN DEPORTES TRADICIONALES; DEPORTES URBANOS Y NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN Y/O AGENTES DEL DEPORTE Y/O LIDERES DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 797133000 | Licitación pública | 2498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8552711&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 2025-10-07 | 7 MESES | 797133000 | NO | NO | 797133000 | Ejecución | 43% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 40931 | SUBA TERRITORIO DE PAZ | 2102 | 2025 | 723-2025-CTO-INT (136977) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DIFERENCIALES DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DESARROLLO DE PROYECTOS LOCALES, ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD | 1297125000 | Contrato Interadministrativo | 2435 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8528217&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-08-19 | 5 MESES | 1297125000 | NO | SI | 1297125000 | Ejecución | 50% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 41912 | ciudad luz | 1866 | 2025 | 723-2025-CTO-INT (136977) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DIFERENCIALES DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DESARROLLO DE PROYECTOS LOCALES, ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD | 1297125000 | Contrato Interadministrativo | 2676 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8528217&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-08-19 | 5 MESES | 1297125000 | NO | SI | 1297125000 | Ejecución | 60% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 40376 | Rock y paz en Suba | 28 | 2025 | 723-2025-CTO-INT (136977) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DIFERENCIALES DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DESARROLLO DE PROYECTOS LOCALES, ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD | 1297125000 | Contrato Interadministrativo | 2435 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8528217&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-08-19 | 5 MESES | 1297125000 | NO | SI | 1297125000 | Ejecución | 80% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 43446 | Escuela de formación en seguridad convivencia y justicia para mujeres negras y afro | 14 | 2025 | 723-2025-CTO-INT (136977) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DIFERENCIALES DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DESARROLLO DE PROYECTOS LOCALES, ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD | 1297125000 | Contrato Interadministrativo | 2676 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8528217&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2025-08-19 | 5 MESES | 1297125000 | NO | SI | 1297125000 | Ejecución | 60% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 42255 | 3real el arte de separar y reciclar mejora nuestro entorno nodo rincón | 617 | 2025 | 727-2025-CTO-INT (137303) | CONTRATAR LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, FÍSICOS Y ADMINISTRATIVOS ENFOCADOS A LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDOS A LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE, RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2483 DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2077984092 | Licitación pública | 2483 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8527497&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2025-10-09 | 12 MESES | 2077984092 | NO | NO | 2077984092 | Ejecución | 22% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 43373 | Programas de formacion para recicladores y organizaciones de Suba | 516 | 2025 | 746-2025-CPS(136121) | PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR UN PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCIDENTE Y DEMOCRACIA CON HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 500387539 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8829847&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL | 2025-11-20 | 7 MESES | 500387539 | NO | NO | 500387539 | Ejecución | 25% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 40036 | JUGANDO ANDO | 679 | 2025 | 789-2025-CPS (134997) | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVOS Y RECREODEPORTIVOS COMUNITARIOS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2021674000 | Licitación pública | 2498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8829108&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | 2026-01-22 | 7 MESES | 2021674000 | NO | NO | 2021674000 | Ejecución | 14% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 40445 | Súbase al sport-festival | 754 | 2025 | 789-2025-CPS (134997) | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVOS Y RECREODEPORTIVOS COMUNITARIOS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2021674000 | Licitación pública | 2498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8829108&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | 2026-01-22 | 7 MESES | 2021674000 | NO | NO | 2021674000 | Ejecución | 20% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 41605 | Liga metropolitana de escuelas populares de Suba | 532 | 2025 | 789-2025-CPS (134997) | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVOS Y RECREODEPORTIVOS COMUNITARIOS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2021674000 | Licitación pública | 2498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8829108&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | 2026-01-22 | 7 MESES | 2021674000 | NO | NO | 2021674000 | Ejecución | 25% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 42447 | Primer festival familiar de juegos tradicionales y deportivos Nodo Rincon | 677 | 2025 | 789-2025-CPS (134997) | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVOS Y RECREODEPORTIVOS COMUNITARIOS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2021674000 | Licitación pública | 2498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8829108&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | 2026-01-22 | 7 MESES | 2021674000 | NO | NO | 2021674000 | Ejecución | 33% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44142 | DDifJuv. Festival Recreo - deportivo de la juventud | NA | 2025 | 789-2025-CPS (134997) | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVOS Y RECREODEPORTIVOS COMUNITARIOS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2021674000 | Licitación pública | 2498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8829108&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | 2026-01-22 | 7 MESES | 2021674000 | NO | NO | 2021674000 | Ejecución | 33% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 44594 | DDifRur. Festival Rural Recreo deportivo los Chorrillos | NA | 2025 | 789-2025-CPS (134997) | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVOS Y RECREODEPORTIVOS COMUNITARIOS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 2021674000 | Licitación pública | 2498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8829108&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | 2026-01-22 | 7 MESES | 2021674000 | NO | NO | 2021674000 | Ejecución | 29% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 36782 | Lab.Rur Conformar la sociedad de productores de chorrillos | Priorizadas | 2024 | 862-2024INT-CVN(119903) | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; TÉCNICOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MICROEMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS MICROEMPRESA LOCAL 50 E IMPULSO LOCAL 40 | 9477310000 | Convenio interadministrativo | 1964 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7044279&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS | 2024-11-20 | 345 DIAS | 9477310000 | NO | SI | 9477310000 | TERMINADO | 100% | 95% | 2025-07-07 | 2025-07-28
Suba | 28938 | Serenata de subeños para Suba. | 1602 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 29138 | Festival de la Quinua y el maíz de Suba. | 412 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 29174 | Cardiodance Suba | 688 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 29279 | El arte de transformar. | 189 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 29478 | Taller de producción de cortometrajes | 666 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 29480 | Talleres de formación en danza indígena del altiplano cundiboyacense | 691 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 30305 | Laboratorio audiovisual Tibabuyes mi barrio | 190 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 30324 | Red de embajadores de arte y cultura de Suba | 206 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 30888 | XIII Bienal Internacional de Arte Suba | 704 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 31464 | Festival patrimonial suba de antaño 14 AÑOS | 956 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 31547 | SUBA CREA Y EMPRENDE 3.0 | 687 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 31944 | SEMILLA FEST | 1006 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 33268 | 1er festival internacional de danza "chipaba sua" (nuestro padre sol) | 675 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 33399 | Festival de Hip Hop Suba al Ruedo "50 años de Hip Hop" | 1040 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 34105 | CLUBES DE ARTES DECORATIVAS PARA MUJERES INSATISFECHAS | 213 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 34277 | Foro Internacional de cultura 2024" Rueda de negocios, politicas y emprendimientos culturales " | 984 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 34284 | Al son que me toquen bailo | 1034 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 34299 | Pervivencia y tradiciones "El gran legado" | 1058 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 34479 | Arte en los adultos mayores | 743 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 34622 | Festival de la alegría interculturalidad segunda versión | 1206 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 34740 | Mano qement y representacion de artisticas | 398 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 34895 | Danza en el parque | 676 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 35034 | VI FESTIVAL SUBA VIVE LA DANZA | 645 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 35131 | Semillero Artistas del Futuro | 729 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 35423 | Suba en un baldosin | 804 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 35456 | Arte del Alma | 601 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 35529 | Fortalecimiento de la danza en suba | 394 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 35578 | Herencia de Saberes Ancestrales | 363 | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 36763 | Lab.Jov Campamento de formación Cultural y de emprendimiento para jóvenes | Priorizadas | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 36779 | Lab.Rur Fortalecimiento de emprendedores y escuela de artes del sector rural | Priorizadas | 2024 | 964-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1512564897 | Convenio interadministrativo | 2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99888&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ozBu23uMWOK_dYByrp09Xmh0F24usBUKF5CPPBcfI0LLkJkUyFhlijl3I60maZiGV4NFUhW2mUEZe8Pmv0jiEuEykmK0RpakWCLBFA3YMJ-KVh53aT0P2jz9n_o75OSloqGtYlMSmKsxl-nxuJA5PwgPdDPVYsfvdyQZlRdwIzz9nrB_qiZXZJBf8aXKuq04ZZFqqLc9bUBhClaPzPQuzZeB3ND9fnjuBTgd1nidCn4GyP8C5IsKuRskIarg6hlNMxhN03fNa0XLWgXEuB3lCzYOikkOhoj6ktMhgaPVPk5PUrX4ToLbYa-ngORuee99pgr8BAvUWa9CkTKk3esnG78gj4nkTStOgqDEa4X_6PLsN0gc3_XerFUIceo75HQa7N-vui_khhnFVkABoHrKqHGJB4z9XWJ8XcE8GVyou2h5xP8mXBvU5X0d4hyz7mWNp-5FNRNKyM4SXsWknt7KNUcIdOsgTFGeykNllpkv52cGVfgj2ssQyT979Um-KUite5-S_LihaenyYOHwz2lMzITHukEpOKK7QMAoVAPMMyFTUP6wfgLjl4eiTWqIagHnPjum8AZz9sFnD4L7GA2WMOzeb-dqxMtfuP_wh3Sbpfxfw16iOVkmlrO_iBy1Bgm1bz_0DiheeP-rchGjZnyNnhfhnYvMYxnYNFOyh13666ViC3ZtzGLrHukVYxMxFaD4YojpxQ2VY5AHp24QCn8SIzfGk0sjE-1ZQLORnfP3QtDpSMc4Tv0DJcExXfdktoSN6PINSKOi3uzxB7rFt07kKTSESimgya9qEqMdWcyjn_cQ5aYLODsw7PwSaAwd62GumgTmltwHXi5uIfF6myoj5bM5Gz1bhwNEDeqp8xncgj5EQVcO6vmZ6gK3-Vj3tNZbOhjTQcgey4yuhvO-RsHVoB_2Oznku1xsDrUOtUnI7OdGnUgxVwy5gQO1-U23dA2UTs4k6CrUWvBVDBflKCO_Tib9qNMBdYVxk3kcApEumm95EH9XF4hKY38vMnocOkHo2E_-s0UhG7csUaYahoqs4uirz3Zobcpo3hwv-quG-EDIjrd0 | INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES | 2024-11-25 | 10 Mese(s) | 1512564897 | No | No | 1512564897 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2/19/2025
Suba | 36773 | Lab.Civ El conocimiento nos empodera | 153 | 2024 | 992-2024 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS; LOGISTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA; PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES; COMUNITARIAS; COMUNALES; PROPIEDAD HORIZONTAL E INSTANCIAS DE PARTICIP | 2434800000 | Convenio interadministrativo | 1974 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206065&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-02-06 | 286 Dia(s) | 2434800000 | No | Si | 2434800000 | TERMINADO | 100% | 90% | 2026-01-14 | 2/25/2026
Suba | 36776 | Lab.Civ Las mujeres empoderadas se montan a la ruta contra la violencia | 177 | 2024 | 992-2024 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS; LOGISTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA; PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES; COMUNITARIAS; COMUNALES; PROPIEDAD HORIZONTAL E INSTANCIAS DE PARTICIP | 2434800000 | Convenio interadministrativo | 1974 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206065&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-02-06 | 286 Dia(s) | 2434800000 | No | Si | 2434800000 | TERMINADO | 100% | 90% | 2026-01-14 | 2/25/2026
Suba | 41198 | colores contra el bullying | 985 | 2025 | 992-2025-CPS (136682) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO; IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 759090569 | Licitación pública | 2676 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8828689&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Avance Organizacional Consultores BIC | 2025-12-03 | 8 Mes(es) | 759090569 | No | No | 759090569 | Ejecución | 50% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 43935 | DGral. Si yo fuera tú | NA | 2025 | 992-2025-CPS (136682) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO; IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 759090569 | Licitación pública | 2676 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8828689&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Avance Organizacional Consultores BIC | 2025-12-03 | 8 Mes(es) | 759090569 | No | No | 759090569 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 43936 | DGral. El circuito de la convivencia | NA | 2025 | 992-2025-CPS (136682) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO; IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD DE SUBA | 759090569 | Licitación pública | 2676 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8828689&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Avance Organizacional Consultores BIC | 2025-12-03 | 8 Mes(es) | 759090569 | No | No | 759090569 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 36770 | Lab.Civ "Reconocimiento de los saberes y derechos de las mujeres a través del arte y la cultura" | 132 | 2024 | 993-2024 | Prestar los servicios para la realización de acciones para el empoderamiento y desarrollo de capacidades que fortalezcan la construcción de ciudadanía; la promoción de los derechos de las mujeres; la prevención del feminicidio y violencias de la localidad de Suba | 1085456886 | Convenio interadministrativo | 1974 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7237848&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-01-22 | 8 MESES | 1085456886 | NO | SI | 1085456886 | Ejecución | 100% | 90% | 2025-08-11 | 9/25/2025
Suba | 36775 | Lab.Civ Caminando hacia la mitigación de las violencias basadas en mujer y genero | 107 | 2024 | 993-2024 | Prestar los servicios para la realización de acciones para el empoderamiento y desarrollo de capacidades que fortalezcan la construcción de ciudadanía; la promoción de los derechos de las mujeres; la prevención del feminicidio y violencias de la localidad de Suba | 1085456886 | Convenio interadministrativo | 1974 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7237848&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-01-22 | 8 MESES | 1085456886 | NO | SI | 1085456886 | Ejecución | 100% | 90% | 2025-08-11 | 9/25/2025
Suba | 43938 | DGral. Hablemos de suba | NA | 2025 | 997-2025-CPS (136236) | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 1037379748 | Licitación pública | 2504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8829094&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDESCO | 2025-11-18 | 7 MESES | 1037379748 | NO | NO | 1037379748 | Ejecución | 25% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 30591 | Vivamos sanos, vivamos mas | 705 | 2024 | 998-2024-LP | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA; RECREATIVOS Y RECREODEPORTIVOS COMUNITARIOS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 1234366667 | LIcitación pública | 1963 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7026905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION FUNDAR | 2025-01-13 | 7 Mese(s) | 1234366667 | No | Si | 1234366667 | TERMINADO | 100% | 89% | 2025-07-15 | 2026-01-07
Suba | 32287 | Olimpiadas para persona mayor local | 967 | 2024 | 998-2024-LP | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA; RECREATIVOS Y RECREODEPORTIVOS COMUNITARIOS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 1234366667 | LIcitación pública | 1963 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7026905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION FUNDAR | 2025-01-13 | 7 Mese(s) | 1234366667 | No | Si | 1234366667 | TERMINADO | 100% | 89% | 2025-07-15 | 2026-01-07
Suba | 36054 | PRIMER FESTIVAL DE PORRISMO - SUBA ALL STARS | 766 | 2024 | 998-2024-LP | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA; RECREATIVOS Y RECREODEPORTIVOS COMUNITARIOS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 1234366667 | LIcitación pública | 1963 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7026905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION FUNDAR | 2025-01-13 | 7 Mese(s) | 1234366667 | No | Si | 1234366667 | TERMINADO | 100% | 89% | 2025-07-15 | 2026-01-07
Suba | 36764 | Lab.Jov Súbete al parche, el juego nos conecta | Priorizadas | 2024 | 998-2024-LP | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA; RECREATIVOS Y RECREODEPORTIVOS COMUNITARIOS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 1234366667 | LIcitación pública | 1963 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7026905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION FUNDAR | 2025-01-13 | 7 Mese(s) | 1234366667 | No | Si | 1234366667 | TERMINADO | 100% | 89% | 2025-07-15 | 2026-01-07
Suba | 36781 | Lab.Rur Festival de Suba | Priorizadas | 2024 | 998-2024-LP | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA; RECREATIVOS Y RECREODEPORTIVOS COMUNITARIOS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | 1234366667 | LIcitación pública | 1963 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7026905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION FUNDAR | 2025-01-13 | 7 Mese(s) | 1234366667 | No | Si | 1234366667 | TERMINADO | 100% | 89% | 2025-07-15 | 2026-01-07
Suba | 36777 | Lab.Civ Educando por el futuro de nuestros animales | 780 | 2024 | 999-2024-CPS | DESARROLLAR LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1971: SUBA PROTEGE A LOS ANIMALES; URGENCIAS; BRIGADAS MÉDICO VETERINARIAS; ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN Y EDUCACIÓN | 1007233487 | Licitación pública | 1971 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7084215&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Consorcio Esterilizaciones 2024 | 2025-01-16 | 8 MESES | 1007233487 | NO | NO | 1007233487 | TERMINADO | 100% | 99% | 2025-11-12 | 2026-01-07
Suba | 43969 | DGral. Dotamos con tecnología e insumos para cumplir los sueños niños niñas y adolescentes | 48 | 2025 | ordenes compra-151366 ordenes compra-151365 ordenes compra-149667 ordenes compra -149666 | SUMINISTRAR ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS Y MOBILIARIO, PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS SOCIALES, COMUNALES E INSTITUCIONALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | $297.470900; $14.449.500; $51.938.451; $638.651.597; $297.470.900 | ACUERDO MARCO DE PRECIOS | 2424 | "https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151366 https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151365 https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149669 https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149667 https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149666" | JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 2025-12-29 | 6 MESES | 20595506.65 | NO | SI | 20595506.65 | Ejecución | 100% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 43943 | DGral. Mejorando nuestra Casa Laura Weinstein | 6 | 2025 | Órdenes de compra 159089 Órdenes de compra 159128 Órdenes de compra 159129 Órdenes de compra 159165 Órdenes de compra 159232 Órdenes de compra 159234 Órdenes de compra 159235 Órdenes de compra 159337 | SUMINISTRAR ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS Y MOBILIARIO, PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS SOCIALES, COMUNALES E INSTITUCIONALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | $56.216.910; $10.093.044; $26.803.872; $13.427.010; $102.200.716; $9.578.709; $4.099.838; $3.210.714 | ACUERDO MARCO DE PRECIOS | 2424 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/159089 | COMTEC SOLUTIONS SAS | 2025-12-29 | 6 MESES | 56216910 | NO | NO | 56216910 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 43965 | DGral. Jóvenes conectados en el arte y la tecnología | 24 | 2025 | Órdenes de compra 159089 Órdenes de compra 159128 Órdenes de compra 159129 Órdenes de compra 159165 Órdenes de compra 159232 Órdenes de compra 159234 Órdenes de compra 159235 Órdenes de compra 159337 | SUMINISTRAR ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS Y MOBILIARIO, PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS SOCIALES, COMUNALES E INSTITUCIONALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | $56.216.910; $10.093.044; $26.803.872; $13.427.010; $102.200.716; $9.578.709; $4.099.838; $3.210.714 | ACUERDO MARCO DE PRECIOS | 2424 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/159089 | COMTEC SOLUTIONS SAS | 2025-12-29 | 6 MESES | 56216910 | NO | NO | 56216910 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica
Suba | 43966 | DGral. Renovando mi segundo hogar | 17 | 2025 | Órdenes de compra 159089 Órdenes de compra 159128 Órdenes de compra 159129 Órdenes de compra 159165 Órdenes de compra 159232 Órdenes de compra 159234 Órdenes de compra 159235 Órdenes de compra 159337 | SUMINISTRAR ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS Y MOBILIARIO, PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS SOCIALES, COMUNALES E INSTITUCIONALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA | $56.216.910; $10.093.044; $26.803.872; $13.427.010; $102.200.716; $9.578.709; $4.099.838; $3.210.714 | Selección abreviada menor cuantía | 2424 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/159089 | COMTEC SOLUTIONS SAS | 2025-12-29 | 6 MESES | 56216910 | NO | NO | 56216910 | Ejecución | 0% | En ejecución | NO HA PRESENTADO INFORME | No Aplica

## 12.Barrios Unidos
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link de Secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Barrios Unidos | 27618 | Recreando el código | 1 | 2024 | FDLBU-CI-515-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN CULTURA CIUDADANA DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ASÍ COMO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ORGANIZACIONES DE MUJERES Y AUTORIDADES LOCALES, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA CONVIVENCIA, LA AUTORREGULACIÓN, LA CORRESPONSABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA GESTIÓN DE RIESGOS, LA SOSTENIBILIDAD Y EL EJERCICIO DE | 1577930811 | Convenio Interadministrativo | 2153 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7184760 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-15 | 8 MESES | 1417150530 | No aplica | 3 meses y 16 días | 1577930811 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-19
Barrios Unidos | 37397 | Lab.Jov FormArte | 3 | 2024 | FDLBU-CI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ. | 1062722728 | Convenio Interadministrativo | 2012 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99736&g-recaptcha-response=03AFcWeA6wTx5pvCt_m4U1dexvDlBwOaIVaACUFqCrFFD6Z1kT72AKCPt1C9sJ4HnKmHY39F15dptl78LI2S-Y43gV76qtMzShs5U02VPFNLgGM32d4_-QRXKE6hQURhkN9OxKJeMre5TWTbapc_Lu_Bh35ViTTxAVVylE__BKW8frY1AURLGCUh1u3NS2PoMkB50HPTQBuriF_T2Eer1s90kF_mTNlEiZbCdcw2cQJOXUAlFuGToYlcnShm6Zh4QI_rhoaPKvUmDw3F03RyS1q7eNoHGkOQFNv4z3C0fdAAtN0WnvXaXmZh8t-Qa4zsQkX7_1GwimO1guwkWxKYQg19OXqE-2aUTQT45LUhqsL17kGzCLZfsWHFkbQltQrhw0bvRa3s2HSW_tsRGEd5ob_vi1TQe2z9zJjTSW545SlNVDBQlkaOx0RbC2fLaFETt5n9evpG7sS9jU6KuIld5wWxs4FELzu6AM-sk8lcqrQSwsFZbuzL_q3c53plWd5qh-S3XrGf3byuJrcAnFkIft6r0hXWRQXHxMYfizFaP5sw5QwoOVRMDrSIvrrDz1BtLs9ef0fiKUrnHZco8aEMCqeCLKpyi2UVseiWCe7w4iDFb2xpUzNdFXP2Hr4n8mZkSB-sGaiF7fPn6XPcbQQFzhiy0iiqp45BjfFYQdxnDxtwGwUhCOG2O0f3Nv_cZvCaNIGWFMNsW4464I_8v0z7U2vT54ORJ9NpnaSfNTST6Xd8QOyNOJTkTp-i6UyGVymKe59JspWxHGMQ8vZTXY7XiTsDu7G2bicMhW4mb9lOrfZ62-tulr1me2DxU3vCIZ2o_sUqs1tGUQ-ziryBiAGcAD6M7Dlg1dUTsACwAzSSFaWhmnMGqtaqypte1_x1BVQbX_9fRFhz0y_uIR | SCRD, IDARTES | 2024-11-19 | 341 Días | 1023000000 | 39722728 | No aplica | 1062722728 | Terminado | 90% | 100% | 2026-02-01 | 2025-05-01
Barrios Unidos | 36912 | Lab.Civ Cultivando Juntos | 645 | 2024 | FDLBU-SAMC-006-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN AGRICULTURA URBANA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS | 1062722728 | Convenio Interadministrativo | 2011 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7169522 | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-01-15 | 6 meses | 358893400 | No aplica | 2 meses | 358893400 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-01
Barrios Unidos | 36911 | Lab.Civ Emprende Sostenible | 419 | 2024 | FDLBU-SAMC-006-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN AGRICULTURA URBANA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS | 1062722728 | Convenio Interadministrativo | 2011 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7169522 | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-01-15 | 6 meses | 358893400 | No aplica | 2 meses | 358893400 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-01
Barrios Unidos | 36904 | Lab.Civ Huellitas de amor salud y bienestar para todos | 1019 | 2024 | FDLBU-SAMC-004-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS A MONTO AGOTABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN URGENCIAS, ESTERILIZACIONES Y SUMINISTRO DE INSUMOS, MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA LAS BRIGADAS MEDICO VETERINARIAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2008 DE NIRVANA | 1062722728 | Convenio Interadministrativo | 2008 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6536316 | UNIDAD MEDICA Y PET STORE ANIMAL BULL SAS | 2024-07-17 | 6 meses | 364000000 | No aplica | No aplica | 364000000 | Liquidado | 100% | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-01
Barrios Unidos | 34985 | Copmunidad preparada ante el desastre | 227 | 2024 | FDLBU-CI-515-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN CULTURA CIUDADANA DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ASÍ COMO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ORGANIZACIONES DE MUJERES Y AUTORIDADES LOCALES, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA CONVIVENCIA, LA AUTORREGULACIÓN, LA CORRESPONSABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA GESTIÓN DE RIESGOS, LA SOSTENIBILIDAD Y EL EJERCICIO DE | 1062722728 | Convenio Interadministrativo | 2103 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7184760 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-15 | 8 MESES | 1417150530 | No aplica | 3 meses y 16 días | 1577930811 | Terminado en proceso de liquidación | 90% | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-19
Barrios Unidos | 30500 | LUCHEMOS UNIDOS | 717 | 2024 | FDLBU-LP-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2044 "DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 487000000 | Prestación de Servicios | 2044 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059549 | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-01-15 | 5 meses | 370767621 | No aplica | No aplica | 487000000 | Terminado / liquidado | 100% | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-18
Barrios Unidos | 28436 | Escuela de formación en Tenis de mesa | 456 | 2024 | FDLBU-LP-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2044 "DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL |  |  | 2044 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059549
Barrios Unidos | 30483 | Somos deportes, somos Barrios Unidos | 453 | 2024 | FDLBU-LP-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2044 "DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 487000000 | Prestación de Servicios | 2044 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059549 | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-01-15 | 5 meses | 370767621 | No aplica | No aplica | 487000000 | Terminado / liquidado | 100% | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-18
Barrios Unidos | 35362 | Fortalece tu mente y cuerpo para una mejor calidad de vida | 917 | 2024 | FDLBU-LP-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2044 "DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL |  |  | 2044 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059549
Barrios Unidos | 32270 | El Poder de los Sabios y sabias. | 855 | 2024 | FDLBU-LP-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2044 "DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 370767621 | Prestación de Servicios | 2044 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059549 | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-01-15 | 5 MESES | 370767621 | No aplica | No aplica | 364000000 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-18
Barrios Unidos | 29400 | ¡CORRIENDO SIN LIMITES! | 358 | 2024 | FDLBU-LP-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2044 "DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 370767621 | Prestación de Servicios | 2044 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059549 | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-01-15 | 5 MESES | 370767621 | No aplica | No aplica | 370767621 | Ejecución | 100% | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-18
Barrios Unidos | 30788 | II Festival de la magia y alegría | 1600 | 2024 | FDLBU-SAMC-005-2024 (120551) | PRESTAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS | 487000000 | Prestación de Servicios | 2012 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7058817 | DREAMS EVENT PLANNING SERVICES SAS | 2024-12-06 | 4 meses | 364000000 | 123000000 | 3 meses y 10 días | 487000000 | Liquidado | 100% | 100% | 2025-02-14 | 2025-02-14
Barrios Unidos | 33410 | FESTIVAL DE MÚSICA NAVIDEÑA DE BARRIOS UNIDOS "VOCES UNIDAS" | 1441 | 2024 | FDLBU-SAMC-005-2024 (120551) | PRESTAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS | 487000000 | Prestación de Servicios | 2012 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7058817 | DREAMS EVENT PLANNING SERVICES SAS | 2024-12-06 | 4 meses | 364000000 | 123000000 | 3 meses y 10 días | 487000000 | Liquidado | 100% | 100% | 2025-02-14 | 2025-02-14
Barrios Unidos | 30392 | Veo veo un mejor colegio | 1705 | 2024 | FDLBU-CI-740-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ. | 1062722728 | Convenio Interadministrativo | 2012 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99736&g-recaptcha-response=03AFcWeA6wTx5pvCt_m4U1dexvDlBwOaIVaACUFqCrFFD6Z1kT72AKCPt1C9sJ4HnKmHY39F15dptl78LI2S-Y43gV76qtMzShs5U02VPFNLgGM32d4_-QRXKE6hQURhkN9OxKJeMre5TWTbapc_Lu_Bh35ViTTxAVVylE__BKW8frY1AURLGCUh1u3NS2PoMkB50HPTQBuriF_T2Eer1s90kF_mTNlEiZbCdcw2cQJOXUAlFuGToYlcnShm6Zh4QI_rhoaPKvUmDw3F03RyS1q7eNoHGkOQFNv4z3C0fdAAtN0WnvXaXmZh8t-Qa4zsQkX7_1GwimO1guwkWxKYQg19OXqE-2aUTQT45LUhqsL17kGzCLZfsWHFkbQltQrhw0bvRa3s2HSW_tsRGEd5ob_vi1TQe2z9zJjTSW545SlNVDBQlkaOx0RbC2fLaFETt5n9evpG7sS9jU6KuIld5wWxs4FELzu6AM-sk8lcqrQSwsFZbuzL_q3c53plWd5qh-S3XrGf3byuJrcAnFkIft6r0hXWRQXHxMYfizFaP5sw5QwoOVRMDrSIvrrDz1BtLs9ef0fiKUrnHZco8aEMCqeCLKpyi2UVseiWCe7w4iDFb2xpUzNdFXP2Hr4n8mZkSB-sGaiF7fPn6XPcbQQFzhiy0iiqp45BjfFYQdxnDxtwGwUhCOG2O0f3Nv_cZvCaNIGWFMNsW4464I_8v0z7U2vT54ORJ9NpnaSfNTST6Xd8QOyNOJTkTp-i6UyGVymKe59JspWxHGMQ8vZTXY7XiTsDu7G2bicMhW4mb9lOrfZ62-tulr1me2DxU3vCIZ2o_sUqs1tGUQ-ziryBiAGcAD6M7Dlg1dUTsACwAzSSFaWhmnMGqtaqypte1_x1BVQbX_9fRFhz0y_uIR | SCRD, IDARTES | 2024-11-19 | 341 Días | 1023000000 | 39722728 | No aplica | 1062722728 | Terminado | 90% | 100% | 2026-02-01 | 2025-05-01
Barrios Unidos | 30840 | Fortalecimiento Emisora Escolar L&W Berbeo | 1627 | 2024 | FDLBU-SASI-004-2023 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS "AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICOS", DE "PAPELERÍA Y PUBLICAD" Y "MUEBLES Y ACCESORIOS" PARA EL FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, COMUNALES Y EXPRESIONES SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2141 "DIÁLOGOS PARA CRECER Y PARTICIPAR" Y 2153 "INSTITUCIONES FUERTES Y EFECTIVA | 259399880 | Compraventa | 2141 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5278723 | OFIBOD SAS | 2024-01-12 | 3 meses | 530585000 | 161151300 | No aplica | 691736300 | Terminado | 100% | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-09
Barrios Unidos | 35809 | Aprendiendo y participando. | 314 | 2024 | FDLBU-CI-515-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN CULTURA CIUDADANA DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ASÍ COMO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ORGANIZACIONES DE MUJERES Y AUTORIDADES LOCALES, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA CONVIVENCIA, LA AUTORREGULACIÓN, LA CORRESPONSABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA GESTIÓN DE RIESGOS, LA SOSTENIBILIDAD Y EL EJERCICIO DE | 1417150530 | Convenio Interadministrativo | 2141 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7184760 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-15 | 8 MESES | 1417150530 | No aplica | 3 meses y 16 días | 1577930811 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-19
Barrios Unidos | 36923 | Lab.Civ Por las mujeres cuidadoras de Barrios Unidos. | 384 | 2024 | FDLBU-LP-004-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES, EL EJERCICIO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, EL CUIDADO A CUIDADORAS, LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y LA PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 757157476 | Prestación de Servicios | 2062 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7070924 | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 2024-12-18 | 6 MESES | 757157476 | No aplica | No aplica | 757.157.476 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-19
Barrios Unidos | 36909 | Lab.Civ Empoderando en derechos de las mujeres desde el arte, la lúdica y la participación. | 139 | 2024 | FDLBU-LP-004-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES, EL EJERCICIO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, EL CUIDADO A CUIDADORAS, LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y LA PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 757157476 | Prestación de Servicios | 2057 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7070924 | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 2024-12-18 | 6 MESES | 757157476 | No aplica | No aplica | 757.157.476 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-19
Barrios Unidos | 36924 | Lab.Civ De la A a la Z Unidas contra las violencias | 237 | 2024 | FDLBU-LP-004-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES, EL EJERCICIO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, EL CUIDADO A CUIDADORAS, LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y LA PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 757157476 | Prestación de Servicios | 2057 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7070924 | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 2024-12-18 | 6 MESES | 757157476 | No aplica | No aplica | 757.157.476 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-19
Barrios Unidos | 30019 | Sensibilización para promover la seguridad | 369 | 2024 | FDLBU-CI-515-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN CULTURA CIUDADANA DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ASÍ COMO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ORGANIZACIONES DE MUJERES Y AUTORIDADES LOCALES, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA CONVIVENCIA, LA AUTORREGULACIÓN, LA CORRESPONSABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA GESTIÓN DE RIESGOS, LA SOSTENIBILIDAD Y EL EJERCICIO DE | 1417150530 | Convenio Interadministrativo | 2149 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7184760 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-15 | 8 MESES | 1417150530 | No aplica | 3 meses y 16 días | 1577930811 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-19
Barrios Unidos | 28441 | Torneo de banquitas | 307 | 2024 | FDLBU-LP-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2044 "DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 370767621 | Prestación de Servicios | 2044 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059549 | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-01-15 | 5 MESES | 370767621 | No aplica | No aplica | 358893400 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-18
Barrios Unidos | 34971 | Escuela de formación deportiva Baloncesto | 411 | 2024 | FDLBU-LP-002-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2044 "DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 370767621 | Prestación de Servicios | 2044 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059549 | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-01-15 | 5 MESES | 370767621 | No aplica | No aplica | 358893400 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-18
Barrios Unidos | 37828 | RECICLAR PARA AYUDAR | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-LP-001-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO | 418092000 | Prestación de Servicios | 2760 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8188191 | CONSORCIO DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL | 2025-09-15 | 7 MESES | 418092000 | No aplica | No aplica | 418092000 | Ejecución | 15% | 28% | 2025-12-22 | 2025-12-23
Barrios Unidos | 37936 | DESCUBRIENDO TALENTOS DEPORTIVOS BARRIOS UNIDOS | 839 | 2025 | FDLBU-SASI-005-2025 | SUMINISTRAR INSUMOS Y ELEMENTOS PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y DOTACIÓN EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS Y RECREO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS | 788289000 | Suministro | 2587 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8133942 | COMERCIALIZADORA BENDITO SAS | 2025-08-11 | 3 MESES | 788289000 | No aplica | 3 meses | 788289000 | Ejecución | 8% | 14% | 2026-01-30 | 2026-02-13
Barrios Unidos | 37948 | Ruta ciclista Barrios Unidos | 619 | 2025 | FDLBU-LP-008-2025 | PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2587: HÁBITOS DE DIVERSIÓN Y MOVIMIENTO PARA EL BIENESTAR | 535000000 | Prestación de Servicios | 2587 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8493010 | ASOCIACIÓN DE HOGARES SÍ A LA VIDA | 2026-01-05 | 6 MESES | 535000000 | No aplica | No aplica | 535000000 | Ejecución | 20% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 39281 | BARRIOS UNIDOS CONSCIENTE | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-LP-003-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO, DOTACION Y VINCULACION A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EJERCICIO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2742 Y 2333 | 1027659501 | Prestación de Servicios | 2333 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8481722 | UT CIUDADANIA ACTIVA BU 2025 | 2025-11-05 | 7 MESES | 1027659501 | No aplica | No aplica | 1027659501 | Ejecución | 8% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 39380 | JUNTOS FORTALECEREMOS NUESTRAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-LP-003-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO, DOTACION Y VINCULACION A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EJERCICIO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2742 Y 2333 | 1027659501 | Prestación de Servicios | 2333 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8481722 | UT CIUDADANIA ACTIVA BU 2025 | 2025-11-05 | 7 MESES | 1027659501 | No aplica | No aplica | 1027659501 | Ejecución | 8% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 39385 | ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA | 372 | 2025 | FDLBU-LP-008-2025 | PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2587: HÁBITOS DE DIVERSIÓN Y MOVIMIENTO PARA EL BIENESTAR | 535000000 | Prestación de Servicios | 2587 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8493010 | ASOCIACIÓN DE HOGARES SÍ A LA VIDA | 2026-01-05 | 6 MESES | 535000000 | No aplica | No aplica | 535000000 | Ejecución | 20% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 39389 | SALUD MENTAL COPACOS | 290 | 2025 | FDLBU-LP-006-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD MEDIANTE EL PROYECTO 2578: SALUD, CUIDADO Y BIENESTAR EN COMUNIDAD. | 1581293267 | Prestación de Servicios | 2578 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8488925 | CORPORACIÓN PUNTOS CARDINALES | 2025-11-05 | 12 MESES | 1581293267 | No aplica | No aplica | 1581293267 | Ejecución | 5% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 39414 | “Cuerpo, mente y emociones en acción”, | 997 | 2025 | FDLBU-SASI-005-2025 | SUMINISTRAR INSUMOS Y ELEMENTOS PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y DOTACIÓN EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS Y RECREO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS | 788289000 | Suministro | 2587 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8133942 | COMERCIALIZADORA BENDITO SAS | 2025-08-11 | 5 MESES | 788289000 | No aplica | 3 meses | 788289000 | Ejecución | 8% | 14% | 2026-01-13 | 2026-02-13
Barrios Unidos | 39517 | MENTE SANA, VIDA PLENA | 954 | 2025 | FDLBU-LP-006-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD MEDIANTE EL PROYECTO 2578: SALUD, CUIDADO Y BIENESTAR EN COMUNIDAD. | 1581293267 | Prestación de Servicios | 2578 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8488925 | CORPORACIÓN PUNTOS CARDINALES | 2025-11-05 | 12 MESES | 1581293267 | No aplica | No aplica | 1581293267 | Ejecución | 5% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 40403 | Renovarte | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-LP-006-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD MEDIANTE EL PROYECTO 2578: SALUD, CUIDADO Y BIENESTAR EN COMUNIDAD. | 1581293267 | Prestación de Servicios | 2578 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8488925 | CORPORACIÓN PUNTOS CARDINALES | 2025-11-05 | 12 MESES | 1581293267 | No aplica | No aplica | 1581293267 | Ejecución | 5% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 40407 | Productora Audiovisual social | 2698 | 2025 | FDLBU-CD-679-2025 (133504) | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 839472596 | Convenio Interadministrativo | 2631 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109858&g-recaptcha-response=03AFcWeA6FYIRU9i50ialWdFrEhZnV9CkzU9b5Lxq0UTE0dTAKcOpMFpr86g0SSp_H1SRHtG8uEcV9cdoXrpXsOy5os-dmlo1aV7E4SviS5QUiqcOO4STe_J79iDeMVCgkq648ZrNdOsb6HYHM5TkVVDiRaktJt7FD6KGbKe0ExuWbVL6-K-H49Lt6Kc_QGIgfY7xTF1wZT4_QNNiqj82O4SjpRS5axsXYR5s2P9naem-oiDKcIKW3sNVw-HqgwzV_SXSk58BHS3qwyMuJIj8Cv4W2jdXGPUsokOGFnWU1uN_apD2meyaV0Ux6qV73122_3CT0kmtNyC9mO4dM5_QSq2dHNe866wrz-3dDz7RCUKWOdjkfMHojzjzX8j9mS6cn1y291XC0FP150YcewUvXytRS6UEatNSPYEDmEGZnONbG9fG2cL8vEYxGU6z5l6GLAQdY_Y6yO78CZFY6DqLB7136thLdXEMprc5CmRx5ffPag1c8rv0blyLlMo64ns8UZorvH86OiwU1VL_FQZQ3wxFUPR9ypo9l2_RY_kgaCAZORF3NSPmPdQ7b4vGKjWDs9qA7UkGS3mRHFOOc4Q2Owy_bCyOHZGeH5aHdJdFPfkzHSMh5SMTOLkasHcOafDHgzr8F12NLzUaIEq1Fvc_m8u-zuxOsbwL0GNbttLMMKI-uokOWKyqk_Ib_bxgIy4FNsmuwSPEnoFqabuUZ1D1RyACc3e7HW043LhgOxX_NU8h2zv6eIm861n8_TZknVs7QEWJvxZJ1BP_L7uO0dwxjIi7-viR4ms1s3hywMlRsU7CHv7TBxNmAqihO5CJgx9LFmt6FYwj_XSVXK7pam3xRVk76Ug_LZObWb5wpd14OCWsnb7_6F6GaqRJHzDd-oBxoQdd0Cjs0wN9F1K2WI-WrAXnNL7CS-PEsrGXAJb3TpkASPe7tK5nFLnLgPbRTEan2ZU9YryuYlsX7FjZKJhzGR-EZxiA5TaehFg | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE - ISNTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES | 2025-07-28 | 12 MESES | 1774593078 | No aplica | No aplica | 1774593078 | Ejecución | 50% | 100% | 2025-07-28 | 2025-07-28
Barrios Unidos | 41172 | La educación ambiental es nuestra y local | 304 | 2025 | FDLBU-LP-001-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO | 418092000 | Prestación de Servicios | 2760 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8188191 | CONSORCIO DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL | 2025-09-15 | 7 MESES | 418092000 | No aplica | No aplica | 418092000 | Ejecución | 15% | 28% | 2025-12-22 | 2025-12-23
Barrios Unidos | 41182 | CARAVANA DE MARIONETAS SE TONMAN BARRIOS UNIDOS | 1098 | 2025 | FDLBU-LP-004-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA PROMOCIÓN, CIRCULACIÓN Y APROPIACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BOGOTÁ DEPORTIVA, RECREATIVA, ARTÍSTICA, PATRIMONIAL E INTERCULTURAL | 1025918384 | Prestación de Servicios | 2631 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8486350 | CONSORCIO SECURITY G3 | 2025-11-05 | 5 MESES | 1025918384 | No aplica | No aplica | 1025918384 | Ejecución | 15% | 0% | 2026-02-18 | 2026-02-19
Barrios Unidos | 41696 | Creacion de la red de comunicación y cultura de Barrios Unidos | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-CD-679-2025 (133504) | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 839472596 | Convenio Interadministrativo | 2647 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109858&g-recaptcha-response=03AFcWeA6FYIRU9i50ialWdFrEhZnV9CkzU9b5Lxq0UTE0dTAKcOpMFpr86g0SSp_H1SRHtG8uEcV9cdoXrpXsOy5os-dmlo1aV7E4SviS5QUiqcOO4STe_J79iDeMVCgkq648ZrNdOsb6HYHM5TkVVDiRaktJt7FD6KGbKe0ExuWbVL6-K-H49Lt6Kc_QGIgfY7xTF1wZT4_QNNiqj82O4SjpRS5axsXYR5s2P9naem-oiDKcIKW3sNVw-HqgwzV_SXSk58BHS3qwyMuJIj8Cv4W2jdXGPUsokOGFnWU1uN_apD2meyaV0Ux6qV73122_3CT0kmtNyC9mO4dM5_QSq2dHNe866wrz-3dDz7RCUKWOdjkfMHojzjzX8j9mS6cn1y291XC0FP150YcewUvXytRS6UEatNSPYEDmEGZnONbG9fG2cL8vEYxGU6z5l6GLAQdY_Y6yO78CZFY6DqLB7136thLdXEMprc5CmRx5ffPag1c8rv0blyLlMo64ns8UZorvH86OiwU1VL_FQZQ3wxFUPR9ypo9l2_RY_kgaCAZORF3NSPmPdQ7b4vGKjWDs9qA7UkGS3mRHFOOc4Q2Owy_bCyOHZGeH5aHdJdFPfkzHSMh5SMTOLkasHcOafDHgzr8F12NLzUaIEq1Fvc_m8u-zuxOsbwL0GNbttLMMKI-uokOWKyqk_Ib_bxgIy4FNsmuwSPEnoFqabuUZ1D1RyACc3e7HW043LhgOxX_NU8h2zv6eIm861n8_TZknVs7QEWJvxZJ1BP_L7uO0dwxjIi7-viR4ms1s3hywMlRsU7CHv7TBxNmAqihO5CJgx9LFmt6FYwj_XSVXK7pam3xRVk76Ug_LZObWb5wpd14OCWsnb7_6F6GaqRJHzDd-oBxoQdd0Cjs0wN9F1K2WI-WrAXnNL7CS-PEsrGXAJb3TpkASPe7tK5nFLnLgPbRTEan2ZU9YryuYlsX7FjZKJhzGR-EZxiA5TaehFg | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE - ISNTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES | 2025-07-28 | 12 MESES | 1774593078 | No aplica | No aplica | 1774593078 | Ejecución | 50% | 100% | 2025-07-28 | 2025-07-28
Barrios Unidos | 41733 | Festival Orquideas Talentosas | 844 | 2025 | FDLBU-LP-004-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA PROMOCIÓN, CIRCULACIÓN Y APROPIACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BOGOTÁ DEPORTIVA, RECREATIVA, ARTÍSTICA, PATRIMONIAL E INTERCULTURAL | 1025918384 | Prestación de Servicios | 2631 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8486350 | CONSORCIO SECURITY G3 | 2025-11-05 | 5 MESES | 1025918384 | No aplica | No aplica | 1025918384 | Ejecución | 15% | 0% | 2026-02-18 | 2026-02-19
Barrios Unidos | 41955 | Reconectate con la tierra y los bosques en Barrios Unidos | 347 | 2025 | FDLBU-LP-001-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO | 418092000 | Prestación de Servicios | 2760 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8188191 | CONSORCIO DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL | 2025-09-15 | 7 MESES | 418092000 | No aplica | No aplica | 418092000 | Ejecución | 15% | 28% | 2025-12-22 | 2025-12-23
Barrios Unidos | 42300 | El Mapa de la Salud Mental de Barrios Unidos | 255 | 2025 | FDLBU-LP-006-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD MEDIANTE EL PROYECTO 2578: SALUD, CUIDADO Y BIENESTAR EN COMUNIDAD. | 1581293267 | Prestación de Servicios | 2578 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8488925 | CORPORACIÓN PUNTOS CARDINALES | 2025-11-05 | 12 MESES | 1581293267 | No aplica | No aplica | 1581293267 | Ejecución | 5% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 42422 | Cine Al barrio | 1026 | 2025 | FDLBU-CD-679-2025 (133504) | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 839472596 | Convenio Interadministrativo | 2631 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109858&g-recaptcha-response=03AFcWeA6FYIRU9i50ialWdFrEhZnV9CkzU9b5Lxq0UTE0dTAKcOpMFpr86g0SSp_H1SRHtG8uEcV9cdoXrpXsOy5os-dmlo1aV7E4SviS5QUiqcOO4STe_J79iDeMVCgkq648ZrNdOsb6HYHM5TkVVDiRaktJt7FD6KGbKe0ExuWbVL6-K-H49Lt6Kc_QGIgfY7xTF1wZT4_QNNiqj82O4SjpRS5axsXYR5s2P9naem-oiDKcIKW3sNVw-HqgwzV_SXSk58BHS3qwyMuJIj8Cv4W2jdXGPUsokOGFnWU1uN_apD2meyaV0Ux6qV73122_3CT0kmtNyC9mO4dM5_QSq2dHNe866wrz-3dDz7RCUKWOdjkfMHojzjzX8j9mS6cn1y291XC0FP150YcewUvXytRS6UEatNSPYEDmEGZnONbG9fG2cL8vEYxGU6z5l6GLAQdY_Y6yO78CZFY6DqLB7136thLdXEMprc5CmRx5ffPag1c8rv0blyLlMo64ns8UZorvH86OiwU1VL_FQZQ3wxFUPR9ypo9l2_RY_kgaCAZORF3NSPmPdQ7b4vGKjWDs9qA7UkGS3mRHFOOc4Q2Owy_bCyOHZGeH5aHdJdFPfkzHSMh5SMTOLkasHcOafDHgzr8F12NLzUaIEq1Fvc_m8u-zuxOsbwL0GNbttLMMKI-uokOWKyqk_Ib_bxgIy4FNsmuwSPEnoFqabuUZ1D1RyACc3e7HW043LhgOxX_NU8h2zv6eIm861n8_TZknVs7QEWJvxZJ1BP_L7uO0dwxjIi7-viR4ms1s3hywMlRsU7CHv7TBxNmAqihO5CJgx9LFmt6FYwj_XSVXK7pam3xRVk76Ug_LZObWb5wpd14OCWsnb7_6F6GaqRJHzDd-oBxoQdd0Cjs0wN9F1K2WI-WrAXnNL7CS-PEsrGXAJb3TpkASPe7tK5nFLnLgPbRTEan2ZU9YryuYlsX7FjZKJhzGR-EZxiA5TaehFg | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE - ISNTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES | 2025-07-28 | 12 MESES | 1774593078 | No aplica | No aplica | 1774593078 | Ejecución | 50% | 100% | 2025-07-28 | 2025-07-28
Barrios Unidos | 42429 | Desde los barrios, unidos por la música | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-CD-679-2025 (133504) | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 839472596 | Convenio Interadministrativo | 2647 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109858&g-recaptcha-response=03AFcWeA6FYIRU9i50ialWdFrEhZnV9CkzU9b5Lxq0UTE0dTAKcOpMFpr86g0SSp_H1SRHtG8uEcV9cdoXrpXsOy5os-dmlo1aV7E4SviS5QUiqcOO4STe_J79iDeMVCgkq648ZrNdOsb6HYHM5TkVVDiRaktJt7FD6KGbKe0ExuWbVL6-K-H49Lt6Kc_QGIgfY7xTF1wZT4_QNNiqj82O4SjpRS5axsXYR5s2P9naem-oiDKcIKW3sNVw-HqgwzV_SXSk58BHS3qwyMuJIj8Cv4W2jdXGPUsokOGFnWU1uN_apD2meyaV0Ux6qV73122_3CT0kmtNyC9mO4dM5_QSq2dHNe866wrz-3dDz7RCUKWOdjkfMHojzjzX8j9mS6cn1y291XC0FP150YcewUvXytRS6UEatNSPYEDmEGZnONbG9fG2cL8vEYxGU6z5l6GLAQdY_Y6yO78CZFY6DqLB7136thLdXEMprc5CmRx5ffPag1c8rv0blyLlMo64ns8UZorvH86OiwU1VL_FQZQ3wxFUPR9ypo9l2_RY_kgaCAZORF3NSPmPdQ7b4vGKjWDs9qA7UkGS3mRHFOOc4Q2Owy_bCyOHZGeH5aHdJdFPfkzHSMh5SMTOLkasHcOafDHgzr8F12NLzUaIEq1Fvc_m8u-zuxOsbwL0GNbttLMMKI-uokOWKyqk_Ib_bxgIy4FNsmuwSPEnoFqabuUZ1D1RyACc3e7HW043LhgOxX_NU8h2zv6eIm861n8_TZknVs7QEWJvxZJ1BP_L7uO0dwxjIi7-viR4ms1s3hywMlRsU7CHv7TBxNmAqihO5CJgx9LFmt6FYwj_XSVXK7pam3xRVk76Ug_LZObWb5wpd14OCWsnb7_6F6GaqRJHzDd-oBxoQdd0Cjs0wN9F1K2WI-WrAXnNL7CS-PEsrGXAJb3TpkASPe7tK5nFLnLgPbRTEan2ZU9YryuYlsX7FjZKJhzGR-EZxiA5TaehFg | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE - ISNTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES | 2025-07-28 | 12 MESES | 1774593078 | No aplica | No aplica | 1774593078 | Ejecución | 50% | 100% | 2025-07-28 | 2025-07-28
Barrios Unidos | 42480 | CUIDAMOS LA SALUD MENTAL DE NUESTRO CPL | 330 | 2025 | FDLBU-LP-006-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD MEDIANTE EL PROYECTO 2578: SALUD, CUIDADO Y BIENESTAR EN COMUNIDAD. | 1581293267 | Prestación de Servicios | 2578 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8488925 | CORPORACIÓN PUNTOS CARDINALES | 2025-11-05 | 12 MESES | 1581293267 | No aplica | No aplica | 1581293267 | Ejecución | 5% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 42517 | Proyecto: El dia que Regresen | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-LP-003-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO, DOTACION Y VINCULACION A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EJERCICIO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2742 Y 2333 | 1027659501 | Prestación de Servicios | 2742 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8481722 | UT CIUDADANIA ACTIVA BU 2025 | 2025-11-05 | 7 MESES | 1027659501 | No aplica | No aplica | 1027659501 | Ejecución | 8% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 44186 | DGral. Construyendo una vida con amor | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-LP-009-2025 | LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES, LA PROMOCIÓN DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA, EL CUIDADO A CUIDADORAS, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: BARRIOS UNIDOS CAMINA SEGURA | 1787353169 | Prestación de Servicios | 2738 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8509362 | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS - PROYCONSULT | 2025-11-05 | 9 MESES | 1787353169 | No aplica | No aplica | 1787353169 | Ejecución | 7% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 44187 | DGral. Escenarios para el futuro | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-LP-009-2025 | LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES, LA PROMOCIÓN DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA, EL CUIDADO A CUIDADORAS, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: BARRIOS UNIDOS CAMINA SEGURA | 1787353169 | Prestación de Servicios | 2738 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8509362 | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS - PROYCONSULT | 2025-11-05 | 9 MESES | 1787353169 | No aplica | No aplica | 1787353169 | Ejecución | 7% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 44188 | DGral. Esterilizando garras y patas | 273 | 2025 | FDLBU-SAMC-001-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN Y ATENCIÓN A URGENCIAS VETERINARIAS DEL PROYECTO 2801: BIENESTAR ANIMAL RESPETO Y PROTECCIÓN A OTRAS FORMAS DE VIDA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS. | 584395950 | Prestación de Servicios | 2801 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8112549 | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI - ESAL | 2025-08-01 | 7 MESES Y TREINTA DIAS | 584395950 | 194798650 | No aplica | 779194600 | Ejecución | 20% | 59% | 2026-02-02 | 2026-02-20
Barrios Unidos | 44190 | DGral. Corazones unidos por nuestros peludos | 1529 | 2025 | FDLBU-SAMC-001-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN Y ATENCIÓN A URGENCIAS VETERINARIAS DEL PROYECTO 2801: BIENESTAR ANIMAL RESPETO Y PROTECCIÓN A OTRAS FORMAS DE VIDA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS. | 584395950 | Prestación de Servicios | 2801 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8112549 | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI - ESAL | 2025-08-01 | 7 MESES Y TREINTA DIAS | 584395950 | 194798650 | No aplica | 779194600 | Ejecución | 20% | 59% | 2026-02-02 | 2026-02-20
Barrios Unidos | 44197 | DGral. Tejiendo Dialogos de Paz | 142 | 2025 | FDLBU-LP-003-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO, DOTACION Y VINCULACION A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EJERCICIO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2742 Y 2333 | 1027659501 | Prestación de Servicios | 2742 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8481722 | UT CIUDADANIA ACTIVA BU 2025 | 2025-11-05 | 7 MESES | 1027659501 | No aplica | No aplica | 1027659501 | Ejecución | 8% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 44202 | DDifMujer. Las mujeres unidas fortalecemos la productividad en el marco de nuestros derechos. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-LP-009-2025 | LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES, LA PROMOCIÓN DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA, EL CUIDADO A CUIDADORAS, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: BARRIOS UNIDOS CAMINA SEGURA | 1787353169 | Prestación de Servicios | 2738 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8509362 | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS - PROYCONSULT | 2025-11-05 | 9 MESES | 1787353169 | No aplica | No aplica | 1787353169 | Ejecución | 7% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 44205 | DDifMujer. Avanzando unidad y seguras contra las violencias. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-LP-009-2025 | LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES, LA PROMOCIÓN DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA, EL CUIDADO A CUIDADORAS, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: BARRIOS UNIDOS CAMINA SEGURA | 1787353169 | Prestación de Servicios | 2371 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8509362 | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS - PROYCONSULT | 2025-11-05 | 9 MESES | 1787353169 | No aplica | No aplica | 1787353169 | Ejecución | 7% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 44208 | DDifMujer. Cuidadoras con Bienestar y Salud Mental | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-LP-009-2025 | LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES, LA PROMOCIÓN DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA, EL CUIDADO A CUIDADORAS, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: BARRIOS UNIDOS CAMINA SEGURA | 1787353169 | Prestación de Servicios | 2738 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8509362 | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS - PROYCONSULT | 2025-11-05 | 9 MESES | 1787353169 | No aplica | No aplica | 1787353169 | Ejecución | 7% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 44211 | DGral. Ruta por la paz y la memoria | 661 | 2025 | FDLBU-CD-679-2025 (133504) | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 839472596 | Convenio Interadministrativo | 2634 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109858&g-recaptcha-response=03AFcWeA6FYIRU9i50ialWdFrEhZnV9CkzU9b5Lxq0UTE0dTAKcOpMFpr86g0SSp_H1SRHtG8uEcV9cdoXrpXsOy5os-dmlo1aV7E4SviS5QUiqcOO4STe_J79iDeMVCgkq648ZrNdOsb6HYHM5TkVVDiRaktJt7FD6KGbKe0ExuWbVL6-K-H49Lt6Kc_QGIgfY7xTF1wZT4_QNNiqj82O4SjpRS5axsXYR5s2P9naem-oiDKcIKW3sNVw-HqgwzV_SXSk58BHS3qwyMuJIj8Cv4W2jdXGPUsokOGFnWU1uN_apD2meyaV0Ux6qV73122_3CT0kmtNyC9mO4dM5_QSq2dHNe866wrz-3dDz7RCUKWOdjkfMHojzjzX8j9mS6cn1y291XC0FP150YcewUvXytRS6UEatNSPYEDmEGZnONbG9fG2cL8vEYxGU6z5l6GLAQdY_Y6yO78CZFY6DqLB7136thLdXEMprc5CmRx5ffPag1c8rv0blyLlMo64ns8UZorvH86OiwU1VL_FQZQ3wxFUPR9ypo9l2_RY_kgaCAZORF3NSPmPdQ7b4vGKjWDs9qA7UkGS3mRHFOOc4Q2Owy_bCyOHZGeH5aHdJdFPfkzHSMh5SMTOLkasHcOafDHgzr8F12NLzUaIEq1Fvc_m8u-zuxOsbwL0GNbttLMMKI-uokOWKyqk_Ib_bxgIy4FNsmuwSPEnoFqabuUZ1D1RyACc3e7HW043LhgOxX_NU8h2zv6eIm861n8_TZknVs7QEWJvxZJ1BP_L7uO0dwxjIi7-viR4ms1s3hywMlRsU7CHv7TBxNmAqihO5CJgx9LFmt6FYwj_XSVXK7pam3xRVk76Ug_LZObWb5wpd14OCWsnb7_6F6GaqRJHzDd-oBxoQdd0Cjs0wN9F1K2WI-WrAXnNL7CS-PEsrGXAJb3TpkASPe7tK5nFLnLgPbRTEan2ZU9YryuYlsX7FjZKJhzGR-EZxiA5TaehFg | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE - ISNTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES | 2025-07-28 | 12 MESES | 1774593078 | No aplica | No aplica | 1774593078 | Ejecución | 50% | 100% | 2025-07-28 | 2025-07-28
Barrios Unidos | 44214 | DGral. Seguridad un compromiso de todos | 186 | 2025 | FDLBU-LP-003-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO, DOTACION Y VINCULACION A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EJERCICIO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2742 Y 2333 | 1027659501 | Prestación de Servicios | 2333 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8481722 | UT CIUDADANIA ACTIVA BU 2025 | 2025-11-05 | 7 MESES | 1027659501 | No aplica | No aplica | 1027659501 | Ejecución | 8% | 0% | No aplica | No aplica
Barrios Unidos | 44215 | DDifLGBTIQ. Voces sin filtro | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-LP-004-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA PROMOCIÓN, CIRCULACIÓN Y APROPIACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BOGOTÁ DEPORTIVA, RECREATIVA, ARTÍSTICA, PATRIMONIAL E INTERCULTURAL | 1025918384 | Prestación de Servicios | 2631 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8486350 | CONSORCIO SECURITY G3 | 2025-11-05 | 5 MESES | 1025918384 | No aplica | No aplica | 1025918384 | Ejecución | 15% | 0% | 2026-02-18 | 2026-02-19
Barrios Unidos | 44216 | DDifLGBTIQ. Imaginarios Divergentes | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-CD-679-2025 (133504) | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". | 839472596 | Convenio Interadministrativo | 2631 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109858&g-recaptcha-response=03AFcWeA6FYIRU9i50ialWdFrEhZnV9CkzU9b5Lxq0UTE0dTAKcOpMFpr86g0SSp_H1SRHtG8uEcV9cdoXrpXsOy5os-dmlo1aV7E4SviS5QUiqcOO4STe_J79iDeMVCgkq648ZrNdOsb6HYHM5TkVVDiRaktJt7FD6KGbKe0ExuWbVL6-K-H49Lt6Kc_QGIgfY7xTF1wZT4_QNNiqj82O4SjpRS5axsXYR5s2P9naem-oiDKcIKW3sNVw-HqgwzV_SXSk58BHS3qwyMuJIj8Cv4W2jdXGPUsokOGFnWU1uN_apD2meyaV0Ux6qV73122_3CT0kmtNyC9mO4dM5_QSq2dHNe866wrz-3dDz7RCUKWOdjkfMHojzjzX8j9mS6cn1y291XC0FP150YcewUvXytRS6UEatNSPYEDmEGZnONbG9fG2cL8vEYxGU6z5l6GLAQdY_Y6yO78CZFY6DqLB7136thLdXEMprc5CmRx5ffPag1c8rv0blyLlMo64ns8UZorvH86OiwU1VL_FQZQ3wxFUPR9ypo9l2_RY_kgaCAZORF3NSPmPdQ7b4vGKjWDs9qA7UkGS3mRHFOOc4Q2Owy_bCyOHZGeH5aHdJdFPfkzHSMh5SMTOLkasHcOafDHgzr8F12NLzUaIEq1Fvc_m8u-zuxOsbwL0GNbttLMMKI-uokOWKyqk_Ib_bxgIy4FNsmuwSPEnoFqabuUZ1D1RyACc3e7HW043LhgOxX_NU8h2zv6eIm861n8_TZknVs7QEWJvxZJ1BP_L7uO0dwxjIi7-viR4ms1s3hywMlRsU7CHv7TBxNmAqihO5CJgx9LFmt6FYwj_XSVXK7pam3xRVk76Ug_LZObWb5wpd14OCWsnb7_6F6GaqRJHzDd-oBxoQdd0Cjs0wN9F1K2WI-WrAXnNL7CS-PEsrGXAJb3TpkASPe7tK5nFLnLgPbRTEan2ZU9YryuYlsX7FjZKJhzGR-EZxiA5TaehFg | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE - ISNTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES | 2025-07-28 | 12 MESES | 1774593078 | No aplica | No aplica | 1774593078 | Ejecución | 50% | 100% | 2025-07-28 | 2025-07-28
Barrios Unidos | 44333 | Seguridad un compromiso de todos | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-SASI-007-2025 | SUMINISTRAR INSUMOS Y ELEMENTOS PARA ADELANTAR EJECUCIÓN DE TALLERES PARTICIPATIVOS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS ORIENTADOS A LA CONSTRUCCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS CIUDADANOS PARA LA GESTIÓN Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, ASÍ COMO LAS ORIENTADAS AL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE BOGOTANEIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS. (LOTE 2). | 450000000 | Suministro | 2679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8596951 | MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL SAS | 2025-12-01 | 8 MESES | 450000000 | No aplica | No aplica | 450000000 | Ejecución | 5% | 10% | 2026-03-02 | No aplica
Barrios Unidos | 44337 | DGral. Culturizarte | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLBU-SASI-007-2025 | SUMINISTRAR INSUMOS Y ELEMENTOS PARA ADELANTAR EJECUCIÓN DE TALLERES PARTICIPATIVOS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS ORIENTADOS A LA CONSTRUCCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS CIUDADANOS PARA LA GESTIÓN Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, ASÍ COMO LAS ORIENTADAS AL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE BOGOTANEIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS. (LOTE 2). | 450000000 | Suministro | 2679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8596951 | MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL SAS | 2025-12-01 | 8 MESES | 450000000 | No aplica | No aplica | 450000000 | Ejecución | 5% | 10% | 2026-03-02 | No aplica

## 13. Teusaquillo
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No de votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link Secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Teusaquillo | 33533 | Mi Teusaquillo | 1299 | 2024 | 579-2024 | Contratar a monto agotable la prestación de servicios logísticos, para la organización y realización de eventos y actividades artísticas en el marco del desarrollo del proyecto 2078 "Teusaquillo promotora del arte la cultura y el patrimonio". | $ 71.333.777 | Selección abreviada menor cuantía | 2078 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7158676&isFromPublicArea=True&isModal=False | COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S. | 2024-12-29 | 4 MESES | $ 362.815.895 | $ - | 2 MESES | $ 362.815.895 | TERMINADO | 100 | 100 | 2025-09-01 | 2025-07-25
Teusaquillo | 32130 | Por nuestra comunidad huertera y sembradora de vida | 1681 | 2024 | 551-2024 | REALIZAR ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE INCLUYAN EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA, LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS VERDES A TRAVÉS DE PRÁCTICAS DE JARDINERÍA URBANA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANA EN EL ENTORNO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO | $ 447.183.668 | Contratación directa | 2087 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7083169&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTÀ SA ESP | 2024-11-08 | 6 MESES | $ 447.183.668 | $ - | 01 MES | $ 447.183.668 | EN EJECUCIÒN | 100 | 100 | 2026-01-08 | 2026-03-09
Teusaquillo | 37039 | Lab.Jov Jóvenes Creando Cultura | Umbral | 2024 | 583-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2154 TEUSAQUILLO MEJOR CON LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 | $ 38.983.396 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2090 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7074753&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALFONSO DURAN HUERGO | 2024-11-21 | 2 MESES | $ 10.600.000 | $ 5.300.000 | 1 MES | $ 15.900.000 | EN EJECUCIÒN | 100 | 100 | 2025-03-03 | 2025-03-03
Teusaquillo | 35027 | VITRINA CULTURAL DE TEUSAQUILLO | 1232 | 2024 | 583-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2154 TEUSAQUILLO MEJOR CON LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 | $ 33.433.112 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2090 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7074753&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALFONSO DURAN HUERGO | 2024-11-21 | 2 MESES | $ 10.600.000 | $ 5.300.000 | 1 MES | $ 15.900.000 | EN EJECUCIÒN | 100 | 100 | 2025-03-03 | 2025-03-03
Teusaquillo | 35323 | Conexiones Creativas El Festival de Arte y Emprendimiento Uniendo Pasiones y Negocios en Teusaquillo | 203 | 2024 | 583-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2154 TEUSAQUILLO MEJOR CON LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 | $ 34.989.874 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2090 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7074753&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALFONSO DURAN HUERGO | 2024-11-21 | 2 MESES | $ 10.600.000 | $ 5.300.000 | 1 MES | $ 15.900.000 | EN EJECUCIÒN | 100 | 100 | 2025-03-03 | 2025-03-03
Teusaquillo | 35827 | Habilidades emprendedoras a través de Pausas Creativas en Teusaquillo | 671 | 2024 | 583-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2154 TEUSAQUILLO MEJOR CON LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 | $ 32.389.244 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2090 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7074753&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALFONSO DURAN HUERGO | 2024-11-21 | 2 MESES | $ 10.600.000 | $ 5.300.000 | 1 MES | $ 15.900.000 | EN EJECUCIÒN | 100 | 100 | 2025-03-03 | 2025-03-03
Teusaquillo | 35212 | BrillArte: Financia tu proyecto cultural y creativo | 573 | 2024 | 583-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2154 TEUSAQUILLO MEJOR CON LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 | $ 25.539.465 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2090 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7074753&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALFONSO DURAN HUERGO | 2024-11-21 | 2 MESES | $ 10.600.000 | $ 5.300.000 | 1 MES | $ 15.900.000 | EN EJECUCIÒN | 100 | 100 | 2025-03-03 | 2025-03-03
Teusaquillo | 30870 | Vive los Emprendimientos Culturales y Creativos de Teusaquillo | 330 | 2024 | 583-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2154 TEUSAQUILLO MEJOR CON LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 | $ 23.597.391 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2090 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7074753&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALFONSO DURAN HUERGO | 2024-11-21 | 2 MESES | $ 10.600.000 | $ 5.300.000 | 1 MES | $ 15.900.000 | EN EJECUCIÒN | 100 | 100 | 2025-03-03 | 2025-03-03
Teusaquillo | 30561 | FESTIVAL EL HECHO | 328 | 2024 | 583-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2154 TEUSAQUILLO MEJOR CON LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 | $ 31.176.873 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2090 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7074753&isFromPublicArea=True&isModal=False | CARLOS ALFONSO DURAN HUERGO | 2024-11-21 | 2 MESES | $ 10.600.000 | $ 5.300.000 | 1 MES | $ 15.900.000 | EN EJECUCIÒN | 100 | 100 | 2025-03-03 | 2025-03-03
Teusaquillo | 37046 | Lab.Civ Una Luz para la Familia | 1414 | 2024 | 563-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y LA PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, MEDIANTE PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO, DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS, Y ACCIONES EN TERRITORIO QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, EMOCIONAL Y MENTAL DE MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, Y SUS FAMILIAS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2101, 2109 y 2162 | $ 524.540.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2101 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7127832&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION EDUCATIVA METROPOLITANA UTEM | 2025-07-01 | 4 MESES Y 17 DÌAS | $ 524.540.000 | $ - | 21 DÌAS | $ 524.540.000 | EN EJECUCIÒN | 86 | 86 | 2025-08-19 | 2025-10-27
Teusaquillo | 37048 | Lab.Civ Teusaquillo Abraza sus cuidadoras | 473 | 2024 | 563-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y LA PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, MEDIANTE PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO, DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS, Y ACCIONES EN TERRITORIO QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, EMOCIONAL Y MENTAL DE MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, Y SUS FAMILIAS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2101, 2109 y 2162 | $ 524.540.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2109 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7127832&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION EDUCATIVA METROPOLITANA UTEM | 2025-07-01 | 4 MESES Y 17 DÌAS | $ 524.540.000 | $ - | 21 DÌAS | $ 524.540.000 | EN EJECUCIÒN | 86 | 86 | 2025-08-19 | 2025-10-27
Teusaquillo | 37045 | Lab.Civ El Relato desde las voces de los actores | 1182 | 2024 | 580-2024 | Prestación de servicio de apoyo para la planeación, organización, producción, ejecución y componente académico de los eventos y demás actividades que se requieran en el marco del proyecto de inversión No. 2140 “En Teusaquillo construimos un territorio de paz, memoria y reconciliación. | $ 286.225.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2140 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7132499&isFromPublicArea=True&isModal=False | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS | 2024-01-13 | 4 MESES | $ 286.225.000 | $ - | 4 MESES | $ 286.225.000 | EN EJECUCIÒN | 97 | 97 | 2025-10-14 | 2025-10-15
Teusaquillo | 30884 | Parte y Pacte por Teusaquilo | 1479 | 2024 | 592-2024 | PRESTAR SERVICIOS Y SUMINISTRAR LOS BIENES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS PARA PERSONAS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO. | $ 147.377.782 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2152 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7187974&isFromPublicArea=True&isModal=False | INDUHOTEL | 2024-12-27 | 4 MESES | $ 312.167.629 | $ - | 2 MESES Y 20 DÌAS | $ 312.167.629 | EN EJECUCIÒN | 98 | 98 | 2025-07-16 | 2025-07-25
Teusaquillo | 30071 | Los mayores se comunican | 546 | 2024 | 592-2024 | PRESTAR SERVICIOS Y SUMINISTRAR LOS BIENES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS PARA PERSONAS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO. | $ 25.700.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2158 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7187974&isFromPublicArea=True&isModal=False | INDUHOTEL | 2024-12-27 | 4 MESES | $ 312.167.629 | $ - | 2 MESES Y 20 DÌAS | $ 312.167.629 | EN EJECUCIÒN | 98 | 98 | 2025-07-16 | 2025-07-25
Teusaquillo | 35610 | ¡Barajas es un buen vecino! | 505 | 2024 | 596-2024 | CONTRATAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS SEGÚN LAS NECESIDADES MANIFESTADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2158 | $ 156.601.693 | COMPRAVENTA | 2158 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7158896&isFromPublicArea=True&isModal=False | INTEGRA DE COLOMBIA SAS | 2025-01-20 | 4 MESES | $ 156.601.693 | $ - | 18 DÌAS | $ 156.601.693 | EN EJECUCIÒN | 100 | 100 | 2025-06-11 | 2025-07-25
Teusaquillo | 36207 | Teusaquillo Intercultural | 494 | 2024 | 596-2024 | CONTRATAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS SEGÚN LAS NECESIDADES MANIFESTADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2158 | $ 156.601.693 | COMPRAVENTA | 2158 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7158896&isFromPublicArea=True&isModal=False | INTEGRA DE COLOMBIA SAS | 2025-01-20 | 4 MESES | $ 156.601.693 | $ - | 18 DÌAS | $ 156.601.693 | EN EJECUCIÒN | 100 | 100 | 2025-06-11 | 2025-07-25
Teusaquillo | 35454 | Fortalecimiento al consejo local de vendedores | 389 | 2024 | 596-2024 | CONTRATAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS SEGÚN LAS NECESIDADES MANIFESTADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2158 | $ 156.601.693 | COMPRAVENTA | 2158 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7158896&isFromPublicArea=True&isModal=False | INTEGRA DE COLOMBIA SAS | 2025-01-20 | 4 MESES | $ 156.601.693 | $ - | 18 DÌAS | $ 156.601.693 | EN EJECUCIÒN | 100 | 100 | 2025-06-11 | 2025-07-25
Teusaquillo | 37051 | Lab.Civ Teusaquillo se las juega por las mujeres | 863 | 2024 | 563-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y LA PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, MEDIANTE PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO, DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS, Y ACCIONES EN TERRITORIO QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, EMOCIONAL Y MENTAL DE MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, Y SUS FAMILIAS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2101, 2109 y 2162 | $ 524.540.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2162 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7127832&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION EDUCATIVA METROPOLITANA UTEM | 2025-07-01 | 4 MESES Y 17 DÌAS | $ 524.540.000 | $ - | 21 DÌAS | $ 524.540.000 | EN EJECUCIÒN | 86 | 86 | 2025-08-19 | 2025-10-27
Teusaquillo | 37925 | Teusaca digital. Habilidades digitales para la participación e incidencia ciudadana | 292 | 2025 | 440-2025 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA INICIATIVA TEUSACA DIGITAL PRIORIZADA DEL MECANISMO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECCTO 2665 TEUSAQUILLO PARTICIPA EN COMUNIDAD | $ 750.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2665 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8866121&isFromPublicArea=True&isModal=False | OSCAR FABIAN MURILLO RAMIREZ | 2025-10-07 | 3 meses | $ 7.500.000 | $ - | NO- | $ 7.500.000 | TERMINADO | 100 | 74.44% | 2025-12-01 | 2025-12-31
Teusaquillo | 39383 | Teusaquillo se la Juega por la Juventud y el Arte | 42 | 2025 | Convenio 679-2025- 9266-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, para la asignación, disposición y manejo de los recursos necesarios para la dispersión de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, dirigidas a los beneficiarios de esta localidad | $ 1.004.056.128 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2330 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8578088&isFromPublicArea=True&isModal=False4 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2025-08-19 | 133 DIAS | $ 1.004.056.128 | $305.806.995 | 181 DIAS | $ 1.309.863.123 | EN EJECUCION | 75% | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-19
Teusaquillo | 39571 | Guardaparques para el Parkway | 167 | 2025 | 506-2025 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 39571-GUARDAPARQUES PARA EL PARKWAY", DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2354 TEUSAQUILLO ACTÚA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. | $ 15.774.500 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2354 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8919390&isFromPublicArea=True&isModal=False | Deiky Liliana Moriones Ramirez | 2025-10-30 | 105 DIAS | $ 15.774.500 | $ - | NO | $ 15.774.500 | EN EJECUCION | 86.67% | 74.29% | 2026-03-02 | 2026-03-06
Teusaquillo | 41600 | Todos Contamos en Teusaquillo | 593 | 2025 | 566-2025 | "ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS PARA LA DOTACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA, SEGÚN LAS NECESIDADES MANIFESTADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2665 "TEUSAQUILLO PARTICIPA EN COMUNIDAD y 2292 "TEUSAQUILLO CONSTRUYE SEGURIDAD". | $ 291.650.805 | COMPRAVENTA | 2665 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269064&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECURITY VIDEO EQUIPMENT S.A.S. | 2026-02-11 | 3 MESES- 3 MESES | $ 291.650.805 | $ - | NO | $ 291.650.805 | EN EJECUCION | 33.3% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 41952 | PRO-CEDA PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA | 486 | 2025 | 033-2025 | prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades administrativas, logísticas y operativas relacionadas con el proyecto de inversión 2354 Teusaquillo actúa contra el cambio climático | 11.904.000,00 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2354 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7711365&isFromPublicArea=True&isModal=False | DOLLY PATRICIA AMAYA GUEVARA | 2025-02-27 | 4 MESES | 11.904.000,00 | $ - | NO- | $ 11.904.000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-15
Teusaquillo | 42035 | Manejo, operación, y gestión eficiente de instalaciones deportivas y recreativas. | 35 | 2025 | 245-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 2323 TEUSAQUILLO RECREO DEPORTIVA JUNTO AL APOYO A LA SUPERVISIÓN, Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 | $ 45.088.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2323 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8171845&isFromPublicArea=True&isModal=False | YULIETH ALEXANDRA RIAÑO ESPITIA | 2025-05-23 | 8 MESES | $ 45.088.000 | $ - | NO | $ 45.088.000 | TERMINADO | 100% | 78.33% | 2026-02-02 | 2026-02-09
Teusaquillo | 42073 | Los valores en marcha "Impulsando una convivencia segura, justa y respetuosa" | 62 | 2025 | 578-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA 44073 LOS VALORES EN MARCHA IMPULSANDO UNA CONVIVENCIA SEGURA, JUSTA Y RESPETUOSA PRIORIZADA DEL MECANISMO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2294- TEUSAQUILLO PACIFICA, RESPETUOSA Y ARMONICA, Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.2025-2028. | 28.175.005,00 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2293 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9344102&isFromPublicArea=True&isModal=False | PATRICIA ABRIL OSPITIA | 2026-01-01 | 5 MESES | 28.175.005,00 | $ - | NO | 28.175.005,00 | EN EJECUCION | 40% | 40% | 2026-03-02 | 2026-03-09
Teusaquillo | 421101 | YO TE CUIDO | 388 | 2025 | 561-2025 | PRESTACIÓN DE SERVCIOS DE GESTION LOGÍSTICA INTEGRAL A MONTO AGOTABLE PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2292 TEUSAQUILLO CONSTRUYE SEGURIDAD Y 2294 TEUSAQUILLO PACÍFICA, RESPETUOSA Y ARMÓNICA | $ 389.435.225 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2293 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259101&isFromPublicArea=True&isModal=False | COORDINA | 2026-01-06 | 4 MESES | $ 389.435.225 | $ - | NO | $ 389.435.225 | EN EJECUCION | 25% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 42152 | Acordemos como organizar un espacio en Movistar Arena | 302 | 2025 | 566-2025 | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA, SEGÚN LAS NECESIDADES MANIFESTADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2665 "TEUSAQUILLO PARTICIPA EN COMUNIDAD y 2292 "TEUSAQUILLO CONSTRUYE SEGURIDAD". | 291.650.805 | COMPRAVENTA | 2665 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269064&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECURITY VIDEO EQUIPMENT S.A.S | 2026-02-11 | 3 MESES | 291.650.805 | $ - | NO | 291.650.805 | EN EJECUCION | 33% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 42214 | Las mujeres también contamos | 151 | 2025 | 582-2025 | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA, SEGÚN LAS NECESIDADES MANIFESTADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2665 "TEUSAQUILLO PARTICIPA EN COMUNIDAD y 2292 "TEUSAQUILLO CONSTRUYE SEGURIDAD". | $ 195.036.709 | COMPRAVENTA | 2665 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269064&isFromPublicArea=True&isModal=False | RAMG SAS | 11/02/2026 | 3 MESES | $ 195.036.709 | $ - | NO | $ 195.036.709 | EN EJECUCION | 33% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 42219 | Taller profundizar para sanar | 723 | 2025 | 581-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA 42219 - TALLER PROFUNDIZAR PARA SANAR PRIORIZADA DEL MECANISMO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2294- TEUSAQUILLO PACIFICA, RESPETUOSA Y ARMONICA, Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025- 2028. | $ 22.540.004 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2293 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9347254&isFromPublicArea=True&isModal=False | ELLEN GHISSETT GOMEZ RODRIGUEZ | 2026-01-14 | 4 MESES | $ 22.540.004 | $ - | NO | $ 22.540.004 | EN EJECUCION | 50% | 39% | 2026-03-02 | 2026-03-09
Teusaquillo | 42265 | CONECTA TU CUERPO Y TU MENTE CON EL YOGA | 146 | 2025 | 497-2025 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJECUCION DE LA INICIATIVA 42265-CONECTA TU CUERPO Y TU MENTE CON EL YOGA PRIORIZADA A TRAVES DEL MECANISMO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2323 - TEUSAQUILLO RECREODEPORTIVA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 12.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2323 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8923038&isFromPublicArea=True&isModal=False | Luisa Fernanda Zuñiga Bolaño | 2025-10-17 | 135 DIAS | $ 12.000.000 | 6000000 | NO | $ 18.000.000 | EN EJECUCION | 54.81% | 54.81% | 2026-12-31 | 2025-12-23
Teusaquillo | 42357 | Escuela PATERMAR "Paternar para amar | 119 | 2025 | 566-2025 | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA, SEGÚN LAS NECESIDADES MANIFESTADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2665 "TEUSAQUILLO PARTICIPA EN COMUNIDAD y 2292 "TEUSAQUILLO CONSTRUYE SEGURIDAD". | $ 291.650.805 | COMPRAVENTA | 2665 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269064&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECURITY VIDEO EQUIPMENT S.A.S | 11/02/2026- 11/02/2026- | 3 MESES- 3 MESES | $ 291.650.805 | $ - | NO | $ 291.650.805 | EN EJECUCION | 33.3% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 42368 | Teusaquillo te recrea | 120 | 2025 | 238-2025 | PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA EJECUCIÓN PROYECTO 2323- TEUSAQUILLO RECREODEPORTIVA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 24.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2323 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8131583&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALFONSO MEXCINA VEGA | 2025-05-16 | 6 MESES | $ 24.000.000 | 4000000 | 1 MES | $ 28.000.000 | EN EJECUCION | 100% | 100% | 2025-12-23 | 2026-01-23
Teusaquillo | 42439 | Pausas creativas que alegran la vida para el adulto mayor en la localidad de Teusaquillo | 303 | 2025 | 499-2025 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJECUCION DE LA INICIATIVA PAUSAS CREATIVAS PRIORIZADA DEL MECANISMO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2323 - TEUSAQUILLO RECREODEPORTIVA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | 12.000.000,00 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2323 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8932821&isFromPublicArea=True&isModal=False | ANA CAROLINA RAMIREZ FLORIAN | 2025-10-20 | 3 MESES | 12.000.000,00 | $ - | NO | 12.000.000,00 | TERMINADO | 100% | 78.89% | 2025-12-23 | 2025-12-23
Teusaquillo | 42630 | Gestión integral o el cuidado animal en Teusaquillo | 245 | 2025 | 346-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, FORTALECIENDO ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN DE URGENCIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, JORNADAS DE ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, EDUCACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROTECCIONISTAS, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANA (...) | $ 457.775.454 | Convenio Interadministrativo Proyecto Teusaquillo promueve PyBA | 2361 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8568467&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-08-06 | 5 MESES | $ 457.775.454 | $ - | NO | $ 457.775.454 | EN EJECUCION | 100% | 96% | 2025-12-04 | 2025-12-22
Teusaquillo | 42638 | Animalitos en accion | 159 | 2025 | 346-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, FORTALECIENDO ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN DE URGENCIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, JORNADAS DE ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, EDUCACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROTECCIONISTAS, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANA (...) | $ 457.775.454 | Convenio Interadministrativo Proyecto Teusaquillo promueve PyBA | 2361 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8568467&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-08-06 | 5 MESES | $ 457.775.454 | $ - | NO | $ 457.775.454 | EN EJECUCION | 100% | 96% | 2025-12-04 | 2025-12-22
Teusaquillo | 42691 | TEUSACTIVATE (ACTIVIDAD FÍSICA PARA TODOS) | 898 | 2025 | 238-2025 | PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA EJECUCIÓN PROYECTO 2323- TEUSAQUILLO RECREODEPORTIVA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 24.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2354 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8131583&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALFONSO MEXCINA VEGA | 2025-05-16 | 7 MESES | $ 24.000.000 | 4000000 | NO | $ 28.000.000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-12-31 | 2026-12-23
Teusaquillo | 42731 | RECICLA - ARTE EL ARTE DE RECICLAR | 322 | 2025 | 033-2025 | prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades administrativas, logísticas y operativas relacionadas con el proyecto de inversión 2354 Teusaquillo actúa contra el cambio climático | 11.904.000,00 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2354 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7711365&isFromPublicArea=True&isModal=False | DOLLY PATRICIA AMAYA GUEVARA | 2025-02-27 | 4 MESES | 11.904.000,00 | $ - | NO- | $ 11.904.000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-15
Teusaquillo | 43974 | DGral. Implementación escuela de arte y oficio de victimas del conflicto armado | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 562-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES ARTISTICAS, PEDAGOGICAS Y DEMAS QUE SE REQUIERAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2357 "TEUSAQUILLO TEJIENDO REDES DE PAZ Y RECONCILIACIÓN | 317.617.012 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2354 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9252193&isFromPublicArea=True&isModal=False | CREIGHTIVE | 2026-01-06 | 4 MESES | 317.617.012 | $ - | NO | 317.617.012 | EN EJECUCION | 25% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 43975 | Semilleros de paz | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 562-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES ARTISTICAS, PEDAGOGICAS Y DEMAS QUE SE REQUIERAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2357 "TEUSAQUILLO TEJIENDO REDES DE PAZ Y RECONCILIACIÓN | 317.617.012 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2354 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9252193&isFromPublicArea=True&isModal=False | CREIGHTIVE | 2026-01-06 | 4 MESES | 317.617.012 | $ - | NO | 317.617.012 | EN EJECUCION | 25% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 43977 | DGral. Juega y vive el deporte y la actividad física | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 567-2025 | ADQUIRIR ELEMENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO, DE ACUERDO CON EL PROYECTO 2323 "TEUSAQUILLO RECREO-DEPORTIVA" | $ 162.120.969 | COMPRAVENTA | 2323 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9268750&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT DEPORTES TEUSAQUILLO 2025 | 2026-01-26 | 3 MESES | $ 162.120.969 | $ - | NO | $ 162.120.969 | EN EJECUCION | 25% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 43979 | DDifLGBTIQ. Dotar casa LGBTI Sebastián Romero | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 262-2025 | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA DOTACIÓN DE LA CASA LGBTI-SEBASTIAN ROMERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO DE ACUERDO CON LAS MESAS DE CONCERTACIÓN DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2782- TEUSAQUILLO CON ESPACIOS INCLUSIVOS, PEDAGÓGICOS Y ACCESIBLES | $ 512.315.037 | COMPRAVENTA | 2782 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8339784&isFromPublicArea=True&isModal=False | FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S. FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S. | 05/08/20525 | 4 MESES | $ 512.315.037 | $ - | No | $ 512.315.037 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-21
Teusaquillo | 43980 | DGral. Círculos de confianza y salud | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 462-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN 2025- 2028 CIUDAD SALUDABLE Y CON BIEN - ESTAR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS COMPONENTES ENMARCADOS EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2754 "TEUSAQUILLO SALUDABLE Y CON BIENESTAR | 1.243.744.700,00 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2754 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8866001&isFromPublicArea=True&isModal=False | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (OFICIAL) | 2026-12-26 | 8 MESES | 1.243.744.700,00 | $ - | NO | 1.243.744.700,00 | EN EJECUCION | 30% | 30% | 2026-02-01 | 2026-02-18
Teusaquillo | 43989 | DGral. Festival de música sacra | 134 | 2025 | Convenio 679-2025- 9266-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, para la asignación, disposición y manejo de los recursos necesarios para la dispersión de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, dirigidas a los beneficiarios de esta localidad | 1.004.056.128 COP | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2292 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8578088&isFromPublicArea=True&isModal=False4 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2025-08-19 | 133 DIAS | $ 1.004.056.128 | $305.806.995 | 181 DIAS | $ 1.309.863.123 | EN EJECUCION | 75% | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-19
Teusaquillo | 43994 | Festival del rio arzobispo Temarico | 50 | 2025 | Convenio 679-2025- 9266-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, para la asignación, disposición y manejo de los recursos necesarios para la dispersión de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, dirigidas a los beneficiarios de esta localidad | 1.004.056.128 COP | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2292 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8578088&isFromPublicArea=True&isModal=False4 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2025-08-19 | 133 DIAS | $ 1.004.056.128 | $305.806.995 | 181 DIAS | $ 1.309.863.123 | EN EJECUCION | 75% | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-19
Teusaquillo | 43999 | Celebrando Teusaquillo CLACP Festival | 116 | 2025 | Convenio 679-2025- 9266-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, para la asignación, disposición y manejo de los recursos necesarios para la dispersión de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, dirigidas a los beneficiarios de esta localidad | 1.004.056.128 COP | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2292 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8578088&isFromPublicArea=True&isModal=False4 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2025-08-19 | 133 DIAS | $ 1.004.056.128 | $305.806.995 | 181 DIAS | $ 1.309.863.123 | EN EJECUCION | 75% | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-19
Teusaquillo | 44004 | Teusaquillo mejor parche | 221 | 2025 | Convenio 679-2025- 9266-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, para la asignación, disposición y manejo de los recursos necesarios para la dispersión de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, dirigidas a los beneficiarios de esta localidad | 1.004.056.128 COP | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2292 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8578088&isFromPublicArea=True&isModal=False4 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2025-08-19 | 133 DIAS | $ 1.004.056.128 | $305.806.995 | 181 DIAS | $ 1.309.863.123 | EN EJECUCION | 75% | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-19
Teusaquillo | 44011 | DGral. Enlucimiento fachadas en inmuebles patriales | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad | Esta no va porque no se le dio viabilidad
Teusaquillo | 44013 | DGral. V festival off - Localidad Teusaquillo | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo | Esta quedo por fuera del proceso esta en el acta de acuerdo aprticipativo el motivo por el cual no se incluyo
Teusaquillo | 44020 | DDifMujer. Capacitar más Teusaquillo | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 509-2025 | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y DE EJECUCION, PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DIRIGIDA A ROBUSTECER LA META DE MUJERES CUIDADORAS EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2325 - TEUSAQUILLO PROTEGE, CUIDA Y FORTALECE | $ 349.835.447 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2325 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9000816&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION XIXA | 2025-11-03 | 5 MESES | $ 349.835.447 | $ - | NO | $ 349.835.447 | EN EJECUCION | 60% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44021 | DDifMujer. Teusaquillo diverso y sin violencia contra las mujeres | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 568-2025 | PRESTACION DE SERVICIO S PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION, GESTION LOGISTICA, OPERATIVA Y MATERIALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DE FEMINICIDIO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD TEUSAQUILLO | $ 382.226.500 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2354 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9303282&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN OTRO ROLLO SOCIAL | 2026-02-19 | 4 MESES | $ 382.226.500 | $ - | NO | $ 382.226.500 | EN EJECUCION | 25% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44024 | DDifMujer. Las mujeres en Teusaquillo construimos autonomía y ciudadanía | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 535-2025 | ADQUIRIR VEHÍCULOS CON LA FINALIDAD DE DOTAR A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2293 - TEUSAQUILLO SEGURA, PARA LA VIGENCIA 2025 | $ 398.510.934 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2361 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912490&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION FORO CIVICO ESCUELA DE DEMOCRA CIA DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION CIU | 2026-01-06 | 6 MESES | $ 398.510.934 | $ - | NO | $ 398.510.934 | EN EJECUCION | 33.33% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44025 | DGral. Aprendamos y trabajemos en el mejoramiento, conservación y preservación del medio ambiente. | 78 | 2025 | 384-2025 | REALIZAR ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE INCLUYAN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS VERDES A TRAVÉS DE PRÁCTICAS DE JARDINERÍA URBANA, ARBOLADO URBANO Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS HABITANTES CON RESPECTO A LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y EL RECICLAJE, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANA EN EL ENTORNO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO | $ 676.910.957 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2361 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8811616&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2025-09-29 | 6 MESES | $ 676.910.957 | $ - | NO | $ 676.910.957 | EN EJECUCION | 83.33% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44029 | DGral. Atenciones médico- veterinarias para rescatistas y otros | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 346-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, FORTALECIENDO ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN DE URGENCIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, JORNADAS DE ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, EDUCACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROTECCIONISTAS, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANA | $ 457.775.454 | CONTRATACION DIRECTA | 2361 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8568467&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-08-06 | 5 MESES | 457775454 | $ - | NO | $ 457.775.454 | EN EJECUCION | 100% | 96% | 2025-12-04 | 2025-12-22
Teusaquillo | 44031 | DGral. Carnaval de adopción por UPZ | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 346-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, FORTALECIENDO ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN DE URGENCIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, JORNADAS DE ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, EDUCACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROTECCIONISTAS, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANA | $ 457.775.454 | CONTRATACION DIRECTA | 2361 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8568467&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-08-06 | 5 MESES | 457775454 | $ - | NO | $ 457.775.454 | EN EJECUCION | 100% | 96% | 2025-12-04 | 2025-12-22
Teusaquillo | 44032 | DGral. Priorizar la esterilización de animales en custodia de rescatistas y otros | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 346-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, FORTALECIENDO ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN DE URGENCIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, JORNADAS DE ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, EDUCACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROTECCIONISTAS, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANA | $ 457.775.454 | CONTRATACION DIRECTA | 2361 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8568467&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-08-06 | 5 MESES | 457775454 | $ - | NO | $ 457.775.454 | EN EJECUCION | 100% | 96% | 2025-12-04 | 2025-12-22
Teusaquillo | 44033 | DGral. Teusaquillo inclusiva | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | Convenio 679-2025- 9266-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, para la asignación, disposición y manejo de los recursos necesarios para la dispersión de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, dirigidas a los beneficiarios de esta localidad | $ 1.309.863.123 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2292 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8578088&isFromPublicArea=True&isModal=False4 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2025-08-19 | 133 DIAS | 1309863123 | $ - |  | $ 1.309.863.123 | EN EJECUCION | 75% | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-19
Teusaquillo | 44037 | DGral. Teusaquillo por el cuidado comunitario del agua y su territorio | 97 | 2025 | 384-2025 | REALIZAR ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE INCLUYAN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS VERDES A TRAVÉS DE PRÁCTICAS DE JARDINERÍA URBANA, ARBOLADO URBANO Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS HABITANTES CON RESPECTO A LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y EL RECICLAJE, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANA EN EL ENTORNO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO | $ 676.910.957 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2785 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8811616&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2025-09-29 | 6 MESES | $ 676.910.957 | $ - | NO | $ 676.910.957 | EN EJECUCION | 83.33% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44039 | DGral. Aprendices | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | Orden de compra 158266 de 2025 | ADQUIRIR LOS COMPUTADORES PORTÁTILES Y PROYECTOR DE VIDEO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EXPERIENCIA TIC EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO. | $ 98.205.273 | COMPRA EFICIENTE | 2334 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/158266 | ITELCO TI SAS | 2025-12-26 | 1 mes | 98205273 | $ - | NO | $ 98.205.273 | TERMINADO | 100% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44042 | DGral. El desarrollo económico une lo local | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 549-2025 | CONTRIBUIR AL DESARROLLO INCLUSIVO DE UNIDADES PRODUCTIVAS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS LIDERADAS POR MUJERES, COMUNIDADES ÉTNICAS Y PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES, A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y ESTRATEGIAS DE MICROFINANCIACIÓN INTELIGENTE QUE IMPULSEN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA BARRIAL CON EQUIDAD, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL | $ 1.017.507.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2295 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173856&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | 2025-11-05 | 10 MESES | $ 1.017.507.000 | $ - | NO | $ 1.017.507.000 | EN EJECUCION | 90% | 90% | 2025-12-03 | 2026-03-13
Teusaquillo | 44043 | Corredor Turistico Teusaquillo | 102 | 2025 | 549-2025 | CONTRIBUIR AL DESARROLLO INCLUSIVO DE UNIDADES PRODUCTIVAS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS LIDERADAS POR MUJERES, COMUNIDADES ÉTNICAS Y PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES, A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y ESTRATEGIAS DE MICROFINANCIACIÓN INTELIGENTE QUE IMPULSEN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA BARRIAL CON EQUIDAD, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL | $ 1.017.507.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2295 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173856&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | 2025-11-05 | 10 MESES | $ 1.017.507.000 | $ - | NO | $ 1.017.507.000 | EN EJECUCION | 90% | 90% | 2025-12-03 | 2026-03-13
Teusaquillo | 44046 | Tesua Emprede y Emplea | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 549-205 | CONTRIBUIR AL DESARROLLO INCLUSIVO DE UNIDADES PRODUCTIVAS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS LIDERADAS POR MUJERES, COMUNIDADES ÉTNICAS Y PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES, A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y ESTRATEGIAS DE MICROFINANCIACIÓN INTELIGENTE QUE IMPULSEN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA BARRIAL CON EQUIDAD, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL | $ 1.017.507.000 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2295 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173856&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | 2025-11-05 | 10 MESES | $ 1.017.507.000 | $ - | NO | $ 1.017.507.000 | EN EJECUCION | 90% | 90% | 2025-12-03 | 2026-03-13
Teusaquillo | 44047 | Jóvenes guardianes de bienestar animal | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 561-2025 | PRESTACION DE SERVCIOS DE GESTION LOGISTICA INTEGRAL A MONTO AGOTABLE PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y PEDAGOGICAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2292 TEUSAQUILLO CONSTRUYE SEGURIDAD Y 2294 TEUSAQUILLO PACÍFICA, RESPETUOSA Y ARMÓNICA | $ 389.435.225 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2293 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259101&isFromPublicArea=True&isModal=False | COORDINA | 2026-01-06 | 4 MESES | 389435225 | $ - | NO | $ 389.435.225 | EN EJECUCION | 25% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44049 | Acordes de resonancia popular | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 359-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2754 TEUSAQUILLO SALUDABLE Y CON BIENESTAR, JUNTO AL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 22.131.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2354 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8663312&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIOCILDE BORDA ESPITIA | 2025-08-27 | 4 MESES | $ 22.131.000 | $ - | NO | $ 22.131.000 | EN EJECUCION | 100% | 91.85% | 2026-02-02 | 2026-12-23
Teusaquillo | 44051 | Estuespacio | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 561-2025 | PRESTACION DE SERVCIOS DE GESTION LOGISTICA INTEGRAL A MONTO AGOTABLE PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y PEDAGOGICAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2292 TEUSAQUILLO CONSTRUYE SEGURIDAD Y 2294 TEUSAQUILLO PACÍFICA, RESPETUOSA Y ARMÓNICA | $ 389.435.225 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2293 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259101&isFromPublicArea=True&isModal=False | COORDINA | 2026-01-06 | 4 MESES | 389435225 | $ - | NO | $ 389.435.225 | EN EJECUCION | 25% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44053 | Recuperación, reutilización y aglomeramiento de materiales textiles | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 384-2025 | REALIZAR ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE INCLUYAN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS VERDES A TRAVÉS DE PRÁCTICAS DE JARDINERÍA URBANA, ARBOLADO URBANO Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS HABITANTES CON RESPECTO A LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y EL RECICLAJE, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANA EN EL ENTORNO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO | $ 676.910.957 | CONTRATACION DIRECTA | 2323 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8811616&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2025-09-29 | 6 MESES | $ 676.910.957 | $ - | NO | $ 676.910.957 | EN EJECUCION | 40% | 40% | 2025-12-05 | 2026-02-22
Teusaquillo | 44055 | Supervivencia y vida al aire libre al estilo Scaut | Priorizada según regla diferencial | 2025 | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | 2354 | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación
Teusaquillo | 44056 | Torneo interlocal de aro indio en Teusaquillo | Priorizada según regla diferencial | 2025 | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | 2354 | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación | Esta iniciativa se ejecutara en la vigencia 2026 - en proceso de contratación
Teusaquillo | 44058 | Capacitación ambiental y residuos de instituciones educativas de Teusaquillo | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 245-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 2323 TEUSAQUILLO RECREO DEPORTIVA JUNTO AL APOYO A LA SUPERVISIÓN, Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 | $ 45.088.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2354 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8171845&isFromPublicArea=True&isModal=False | YULIETH ALEXANDRA RIAÑO ESPITIA | 2025-05-23 | 8 MESES | 45088000 | $ - | NO | $ 45.088.000 | TERMINADO | 100% | 78.33% | 2026-02-02 | 2025-12-23
Teusaquillo | 44060 | Forja Teusaquillo | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 566-2025 | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA, SEGÚN LAS NECESIDADES MANIFESTADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2665 "TEUSAQUILLO PARTICIPA EN COMUNIDAD y 2292 "TEUSAQUILLO CONSTRUYE SEGURIDAD". | $ 291.650.805 | COMPRAVENTA | 2665 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269064&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS | 2026-02-11 | 3 MESES | $ 291.650.805 | $ - | NO | $ 291.650.805 | EN EJECUCION | 33.33 | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44062 | Fortalezcamos juntos | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 566-2025 | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA, SEGÚN LAS NECESIDADES MANIFESTADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2665 "TEUSAQUILLO PARTICIPA EN COMUNIDAD y 2292 "TEUSAQUILLO CONSTRUYE SEGURIDAD". | $ 291.650.805 | COMPRAVENTA | 2665 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269064&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS | 2026-02-11 | 3 MESES | $ 291.650.805 | $ - | NO | $ 291.650.805 | EN EJECUCION | 33.33 | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44063 | Ejercítate para la salud | 313 | 2025 | 543-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LA INICIATIVA 44063 DGRAL. EJERCÍTATE PARA LA SALUD PRIORIZADA DEL MECANISMO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2323 - TEUSAQUILLO RECREODEPORTIVA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 | $ 16.905.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2665 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9105714&isFromPublicArea=True&isModal=False | MATEO HERNANDEZ RICO | 2025-11-12 | 3 MESES | $ 16.905.000 | $ - | NO | $ 16.905.000 | TERMINADO | 100% | 54% | 2026-02-02 | 2025-12-23
Teusaquillo | 44067 | Dalo por hecho, participar es el derecho | 36 | 2025 | 469-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE LA INICIATIVA "DALO POR HECHO, PARTICIPAR ES EL DERECHO" PRIORIZADA A TRÁVES DEL MECANISMO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECCTO 2665 TEUSAQUILLO PARTICIPA EN COMUNIDAD. | $ 15.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2665 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8889298&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIEGO FERNANDO VELASQUEZ CAICEDO | 2025-10-06 | 3 MESES | $ 15.000.000 | $ - | NO | $ 15.000.000 | EN EJECUCION | 60% | 61.11% | 2025-12-02 | 2025-12-03
Teusaquillo | 44068 | Teusaquillo sostenible | 88 | 2025 | 543-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LA INICIATIVA 44063 DGRAL. EJERCÍTATE PARA LA SALUD PRIORIZADA DEL MECANISMO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2323 - TEUSAQUILLO RECREODEPORTIVA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 16.905.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2323 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9105714&isFromPublicArea=True&isModal=False | MATEO HERNANDEZ RICO | 2025-11-12 | 3 MESES | $ 16.905.000 | $ - | NO | $ 16.905.000 | TERMINADO | 100% | 54% | 2026-02-02 | 2025-12-23
Teusaquillo | 44075 | Incidencia ciudadana en la seguridad de Teusaquillo | Priorizada según regla diferencial | 2025 | Convenio 679-2025- 9266-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, para la asignación, disposición y manejo de los recursos necesarios para la dispersión de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, dirigidas a los beneficiarios de esta localidad | $ 1.309.863.123 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2294 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8578088&isFromPublicArea=True&isModal=False4 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2025-08-19 | 133 DIAS | $ 1.309.863.123 | $ - | NO | $ 1.309.863.123 | EN EJECUCION | 75% | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-19
Teusaquillo | 44078 | Teusaeduca y cuida | Priorizada según regla diferencial | 2025 | Convenio 679-2025- 9266-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, para la asignación, disposición y manejo de los recursos necesarios para la dispersión de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, dirigidas a los beneficiarios de esta localidad | $ 1.309.863.123 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2294 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8578088&isFromPublicArea=True&isModal=False4 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2025-08-19 | 133 DIAS | $ 1.309.863.123 | $ - | NO | $ 1.309.863.123 | EN EJECUCION | 75% | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-19
Teusaquillo | 44081 | Organizaciones en pro de la seguridad | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 561-2025 | PRESTACION DE SERVCIOS DE GESTION LOGISTICA INTEGRAL A MONTO AGOTABLE PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y PEDAGOGICAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2292 TEUSAQUILLO CONSTRUYE SEGURIDAD Y 2294 TEUSAQUILLO PACÍFICA, RESPETUOSA Y ARMÓNICA | $ 389.435.225 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2294 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259101&isFromPublicArea=True&isModal=False | COORDINA | 2026-01-06 | 4 MESES | 389435225 | $ - | NO | $ 389.435.225 | EN EJECUCION | 25% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44083 | Tejido social en pro de la seguridad | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 562-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES ARTISTICAS, PEDAGOGICAS Y DEMAS QUE SE REQUIERAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2357 "TEUSAQUILLO TEJIENDO REDES DE PAZ Y RECONCILIACIÓN | $ 317.617.012 | Selección abreviada menor cantidad | 2294 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9252193&isFromPublicArea=True&isModal=False | CREIGHTIVE S.A.S | 2026-01-06 | 4 MESES | $ 317.617.012 | $ - | NO | $ 317.617.012 | EN EJECUCION | 0% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44087 | Dotaciones para la seguridad. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 566-2025 | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA, SEGÚN LAS NECESIDADES MANIFESTADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2665 "TEUSAQUILLO PARTICIPA EN COMUNIDAD y 2292 "TEUSAQUILLO CONSTRUYE SEGURIDAD". | 291.650.805 | COMPRAVENTA | 2294 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269064&isFromPublicArea=True&isModal=False | SECURITY VIDEO EQUIPMENT S.A.S | 2026-02-11 | 3 MESES | $ 291.650.805 | $ - | NO | $291.650.805 | EN EJECUCION | 33% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN
Teusaquillo | 44094 | Festival de la luz y del agua | 132 | 2025 | Convenio 679-2025- 9266-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, para la asignación, disposición y manejo de los recursos necesarios para la dispersión de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, dirigidas a los beneficiarios de esta localidad | $ 1.309.863.123 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2330 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8578088&isFromPublicArea=True&isModal=False4 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2025-08-19 | 133 DIAS | $ 1.309.863.123 | $ - | NO | $ 1.309.863.123 | EN EJECUCION | 75% | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-19
Teusaquillo | 44097 | Recreación y deporte juvenil | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 238-2025 | PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA EJECUCIÓN PROYECTO 2323- TEUSAQUILLO RECREODEPORTIVA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | $ 24.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2330 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8131583&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALFONSO MEXCINA VEGA | 2025-05-16 | 7 MESES | 24000000 | $ - | NO | $ 28.000.000 | EJECUCION | 100% | 100% | 2025-12-31 | 2026-12-23
Teusaquillo | 44100 | Sembrando paz, bienestar y prevención de las violencias en Teusaquillo | 12 | 2025 | 565-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIAS SEXUALES EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2325 "TEUSAQUILLO PROTEGE, CUIDA Y FORTALECE | $ 355.757.623 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2325 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9282500&isFromPublicArea=True&isModal=False | CIDOR SAS | 2026-01-06 | 5 MESES | 355757623 | $ - | NO | $ 355.757.623 | EJECUCION | 0% | 0% | SIN RADICACIÓN | SIN RADICACIÓN

## 14.Los Mártires
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No de votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Enlace Secop II | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Los Mártires | 35817 | Cosechando Sueños | 141 | 2024 | FDLM 274 2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | 520020000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2060 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963273&isFromPublicArea=True&isModal=False | Propaís - Corporación para el Desarrollo de las Microempresas | 2024-11-13 | 7 meses | 724390000 | N/A | un mes y 18 dias | 724390000 | FINALIZADO | 100% | 95% | 2023-11-11 | 2025-07-10
Los Mártires | 29114 | MANITAS CREATIVAS | 217 | 2024 | FDLM 274 2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | 520020000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2060 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963273&isFromPublicArea=True&isModal=False | Propaís - Corporación para el Desarrollo de las Microempresas | 2024-11-13 | 7 meses | 724390000 | N/A | un mes y 18 dias | 724390000 | FINALIZADO | 100% | 95% | 2023-11-11 | 2025-07-10
Los Mártires | 32166 | Transmisión de saberes, cocina oculta 2.0 | 148 | 2024 | FDLM 274 2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | 520020000 | Convenio Interadministrativo | 2060 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963273&isFromPublicArea=True&isModal=False | Propaís - Corporación para el Desarrollo de las Microempresas | 2024-11-13 | 7 meses | 724390000 | N/A | un mes y 18 dias | 724390000 | FINALIZADO | 100% | 95% | 2023-11-11 | 2025-07-10
Los Mártires | 37135 | Lab.Narp Mártires, emprende por las comunidades negras. | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLM 274 2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | 520020000 | Convenio Interadministrativo | 2060 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963273&isFromPublicArea=True&isModal=False | Propaís - Corporación para el Desarrollo de las Microempresas | 2024-11-13 | 7 meses | 724390000 | N/A | un mes y 18 dias | 724390000 | FINALIZADO | 100% | 95% | 2023-11-11 | 2025-07-10
Los Mártires | 37145 | Lab.Indi Pueblos Originarios emprendiendo por el territorio de Los Mártires | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLM 274 2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | 520020000 | Convenio Interadministrativo | 2060 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963273&isFromPublicArea=True&isModal=False | Propaís - Corporación para el Desarrollo de las Microempresas | 2024-11-13 | 7 meses | 724390000 | N/A | un mes y 18 dias | 724390000 | FINALIZADO | 100% | 95% | 2023-11-11 | 2025-07-10
Los Mártires | 37367 | Lab.Narp Cocina Oculta | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLM 274 2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | 520020000 | Convenio Interadministrativo | 2060 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963273&isFromPublicArea=True&isModal=False | Propaís - Corporación para el Desarrollo de las Microempresas | 2024-11-13 | 7 meses | 724390000 | N/A | un mes y 18 dias | 724390000 | FINALIZADO | 100% | 95% | 2023-11-11 | 2025-07-10
Los Mártires | 37369 | Lab.Indi Cultura y Creatividad de los Pueblos Originarios de Los Mártires | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLM 274 2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0 | 520020000 | Convenio Interadministrativo | 2060 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963273&isFromPublicArea=True&isModal=False | Propaís - Corporación para el Desarrollo de las Microempresas | 2024-11-13 | 7 meses | 724390000 | N/A | un mes y 18 dias | 724390000 | FINALIZADO | 100% | 95% | 2023-11-11 | 2025-07-10
Los Mártires | 37147 | Lab.Civ Artesanías para la paz | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLM 283 2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MICROMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA MICROEMPRESA LOCAL 5 | 478930000 | Convenio Interadministrativo | 2060 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6988350&isFromPublicArea=True&isModal=False | Propaís - Corporación para el Desarrollo de las Microempresas | 2024-11-13 | 4 meses | 595490000 | N/A | 3 meses y 18 dias | 595490000 | FINALIZADO | 100% | 95% | 2025-08-28 | 2025-05-26
Los Mártires | 31985 | UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD | 189 | 2024 | FDLM 283 2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MICROMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA MICROEMPRESA LOCAL 5 | 478930000 | Convenio Interadministrativo | 2060 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6988350&isFromPublicArea=True&isModal=False | Propaís - Corporación para el Desarrollo de las Microempresas | 2024-11-13 | 4 meses | 595490000 | N/A | 3 meses y 18 dias | 595490000 | FINALIZADO | 100% | 95% | 2025-08-28 | 2025-05-26
Los Mártires | 37142 | Lab.Jov Mártires en la escena: Danza y teatro juvenil | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLM 312 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de | 161500000 | Convenio Interadministrativo | 2093 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100054&g-recaptcha-response=03AFcWeA7EgjMbJMNdrTBxfjMvBpUELGaZX-qn1UsvbmV8V2DhhakLb7Vn05i82g3tubXG7UWGYAaTtzi_xnD0bk6rzWYNJorc4vzK2rxIyLymm4KP-J49P9QCuptq_cjxF3Pm6IIS7wxnt5QrSoX_7VUZp_9If9NoAWWSzaZ-KzaSv-fXnUuy9NkdAakh-i49tPwlZ81fXPtB4BwfYmGUOPOWeiwyKG9yWOcs52ynGca4M_ORJGKwBxTWSZlqfKVd5VRiEmB5BrRQbgkLYM_N1EJXXEuO1OQTGwSHNniX7eXSI4ToI-InFvr6-3wcMCy03tQzwdLUKJ5fs1v23EdrP8MctRnpqvGcy4raJYYI1sGNUy6oxSaxx6m4JRAK5ASI86LcGWUQAJYXJPc8fQ5do_ZeS_vkjBOOvVxAktYzdhuFs-JHn-778rvRR8FTPUIahaDNxylMBinksC6_4TFKVu1_qiykVirQ1brcazNdSQ82x8mcMKOTL2KVPvRFDqqlZT8ECKILlUWVXF5_d2hE1eXo9K9bSPCjejMFX54qaB5Evne-_zv9jkBRpNp4pMpEeHvib00oo_HK9CNJ4yzWOFFfh-HUC-x0tmwHYeDSMwG1xRSYSaaUPRJy6KSOxNkSeKfRtQ6e8A7-XNIU3aw-4k-xixB8qGVTUPpEgn2EECtD0SjNlbqXHllj0OiYvQc_XFoQpSLR2wEKeDj1Dtac0PYC01S_Ro5h4BTarJx3Xgp3B0MWKXX-0UlPHBebDntNoUVVfiWdVGZkus0c6v2jZx2ZHT5p955eK0EwwDaWVIW4pS4mOMvMcB1Ki7iwNJwNFtQZJyFWBM8EZB6ENZMu7e0zVmRmT5ZRizTo3XObl2CK6XiV88jTnG5ThOx49fHyg6RAfObgsV7A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-12-03 | 362 Días | 161500000 | NA | NA | 158500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-03-16 | 17-02-2025
Los Mártires | 37134 | Lab.Narp Engánchate con la cultura afro | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLM 312 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de | 161500000 | Convenio Interadministrativo | 2093 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100054&g-recaptcha-response=03AFcWeA7EgjMbJMNdrTBxfjMvBpUELGaZX-qn1UsvbmV8V2DhhakLb7Vn05i82g3tubXG7UWGYAaTtzi_xnD0bk6rzWYNJorc4vzK2rxIyLymm4KP-J49P9QCuptq_cjxF3Pm6IIS7wxnt5QrSoX_7VUZp_9If9NoAWWSzaZ-KzaSv-fXnUuy9NkdAakh-i49tPwlZ81fXPtB4BwfYmGUOPOWeiwyKG9yWOcs52ynGca4M_ORJGKwBxTWSZlqfKVd5VRiEmB5BrRQbgkLYM_N1EJXXEuO1OQTGwSHNniX7eXSI4ToI-InFvr6-3wcMCy03tQzwdLUKJ5fs1v23EdrP8MctRnpqvGcy4raJYYI1sGNUy6oxSaxx6m4JRAK5ASI86LcGWUQAJYXJPc8fQ5do_ZeS_vkjBOOvVxAktYzdhuFs-JHn-778rvRR8FTPUIahaDNxylMBinksC6_4TFKVu1_qiykVirQ1brcazNdSQ82x8mcMKOTL2KVPvRFDqqlZT8ECKILlUWVXF5_d2hE1eXo9K9bSPCjejMFX54qaB5Evne-_zv9jkBRpNp4pMpEeHvib00oo_HK9CNJ4yzWOFFfh-HUC-x0tmwHYeDSMwG1xRSYSaaUPRJy6KSOxNkSeKfRtQ6e8A7-XNIU3aw-4k-xixB8qGVTUPpEgn2EECtD0SjNlbqXHllj0OiYvQc_XFoQpSLR2wEKeDj1Dtac0PYC01S_Ro5h4BTarJx3Xgp3B0MWKXX-0UlPHBebDntNoUVVfiWdVGZkus0c6v2jZx2ZHT5p955eK0EwwDaWVIW4pS4mOMvMcB1Ki7iwNJwNFtQZJyFWBM8EZB6ENZMu7e0zVmRmT5ZRizTo3XObl2CK6XiV88jTnG5ThOx49fHyg6RAfObgsV7A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-12-03 | 362 Días | 161500000 | NA | NA | 158500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-03-16 | 17-02-2025
Los Mártires | 37146 | Lab.Indi Festival Cultural TRANS-AMAZONICAS | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLM 312 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de | 161500000 | Convenio Interadministrativo | 2093 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100054&g-recaptcha-response=03AFcWeA7EgjMbJMNdrTBxfjMvBpUELGaZX-qn1UsvbmV8V2DhhakLb7Vn05i82g3tubXG7UWGYAaTtzi_xnD0bk6rzWYNJorc4vzK2rxIyLymm4KP-J49P9QCuptq_cjxF3Pm6IIS7wxnt5QrSoX_7VUZp_9If9NoAWWSzaZ-KzaSv-fXnUuy9NkdAakh-i49tPwlZ81fXPtB4BwfYmGUOPOWeiwyKG9yWOcs52ynGca4M_ORJGKwBxTWSZlqfKVd5VRiEmB5BrRQbgkLYM_N1EJXXEuO1OQTGwSHNniX7eXSI4ToI-InFvr6-3wcMCy03tQzwdLUKJ5fs1v23EdrP8MctRnpqvGcy4raJYYI1sGNUy6oxSaxx6m4JRAK5ASI86LcGWUQAJYXJPc8fQ5do_ZeS_vkjBOOvVxAktYzdhuFs-JHn-778rvRR8FTPUIahaDNxylMBinksC6_4TFKVu1_qiykVirQ1brcazNdSQ82x8mcMKOTL2KVPvRFDqqlZT8ECKILlUWVXF5_d2hE1eXo9K9bSPCjejMFX54qaB5Evne-_zv9jkBRpNp4pMpEeHvib00oo_HK9CNJ4yzWOFFfh-HUC-x0tmwHYeDSMwG1xRSYSaaUPRJy6KSOxNkSeKfRtQ6e8A7-XNIU3aw-4k-xixB8qGVTUPpEgn2EECtD0SjNlbqXHllj0OiYvQc_XFoQpSLR2wEKeDj1Dtac0PYC01S_Ro5h4BTarJx3Xgp3B0MWKXX-0UlPHBebDntNoUVVfiWdVGZkus0c6v2jZx2ZHT5p955eK0EwwDaWVIW4pS4mOMvMcB1Ki7iwNJwNFtQZJyFWBM8EZB6ENZMu7e0zVmRmT5ZRizTo3XObl2CK6XiV88jTnG5ThOx49fHyg6RAfObgsV7A | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-12-03 | 362 Días | 161500000 | NA | NA | 158500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-03-16 | 17-02-2025
Los Mártires | 37148 | Lab.Civ Salvando HUELLAS | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLM 322 2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ANIMALES EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. | 100000000 | Convenio Interadministrativo | 2085 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7115403&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION ECODES | 2024-12-18 | 6 MESES | 100000000 | NA | NA | 100000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-26
Los Mártires | 37143 | Lab.Jov Torneo juvenil “Los Mártires respira deporte” | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLM 323 2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, RECREO DEPORTIVOS Y JUEGOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES VINCULANDO A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2075: RECREACIÓN Y DEPORTE PARA UNA VIDA MÁS SANA" Y 2070: "PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA LOCAL POR MEDIO DEL ARTE Y LA CULTURA" DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO | 639000000 | Licitacion Publica | 2075 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7095387&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Social Colombia Activa - FUNACTIVA | 2024-12-18 | 6 MESES | 639000000 | NA | 1 MES | 639000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-27 | 2025-12-10
Los Mártires | 36150 | CARNAVAL POR LA VIDA | 300 | 2024 | FDLM 323 2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, RECREO DEPORTIVOS Y JUEGOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES VINCULANDO A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2075: RECREACIÓN Y DEPORTE PARA UNA VIDA MÁS SANA" Y 2070: "PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA LOCAL POR MEDIO DEL ARTE Y LA CULTURA" DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO | 639000000 | Licitacion Publica | 2070 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7095387&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Social Colombia Activa - FUNACTIVA | 2024-12-18 | 6 MESES | 639000000 | NA | 1 MES | 639000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-27 | 2025-12-10
Los Mártires | 36087 | Carnaval por la vida. Precarnaval | 248 | 2024 | FDLM 323 2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, RECREO DEPORTIVOS Y JUEGOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES VINCULANDO A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2075: RECREACIÓN Y DEPORTE PARA UNA VIDA MÁS SANA" Y 2070: "PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA LOCAL POR MEDIO DEL ARTE Y LA CULTURA" DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO | 639000000 | Licitacion Publica | 2070 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7095387&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Social Colombia Activa - FUNACTIVA | 2024-12-18 | 6 MESES | 639000000 | NA | 1 MES | 639000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-27 | 2025-12-10
Los Mártires | 29398 | Semana Futbolera Z14 2.0 | 229 | 2024 | FDLM 323 2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, RECREO DEPORTIVOS Y JUEGOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES VINCULANDO A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2075: RECREACIÓN Y DEPORTE PARA UNA VIDA MÁS SANA" Y 2070: "PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA LOCAL POR MEDIO DEL ARTE Y LA CULTURA" DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO | 639000000 | Licitacion Publica | 2075 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7095387&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Social Colombia Activa - FUNACTIVA | 2024-12-18 | 6 MESES | 639000000 | NA | 1 MES | 639000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-27 | 2025-12-10
Los Mártires | 35858 | Desde chiquis con el ambiente | 207 | 2024 | FDLM 334 2024 | Prestar servicios para la implementación de procesos comunitarios de educación ambiental (PROCEDA), formación en acciones que promuevan cambios en la cultura ciudadana en separación en la fuente y reciclaje, las diferentes acciones de fomento a la agricultura urbana y las actividades de intervención de coberturas verdes, mantenimiento y plantación en la localidad de los Mártires. | 1039000000 | Licitacion Publica | 2093 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7244528&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P | 2025-01-07 | 8 meses | 1039000000 | 0 | 4 meses y 15 dias | 1039000000 | En ejecución | 90% | 10% | 2025-12-12 | 2025-04-04
Los Mártires | 35866 | Pase al tablero | 233 | 2024 | FDLM 334 2024 | Prestar servicios para la implementación de procesos comunitarios de educación ambiental (PROCEDA), formación en acciones que promuevan cambios en la cultura ciudadana en separación en la fuente y reciclaje, las diferentes acciones de fomento a la agricultura urbana y las actividades de intervención de coberturas verdes, mantenimiento y plantación en la localidad de los Mártires. | 1039000000 | Licitacion Publica | 2084 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7244528&isFromPublicArea=True&isModal=False | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P | 2025-01-07 | 8 meses | 1039000000 | 0 | 4 meses y 15 dias | 1039000000 | En ejecución | 90% | 10% | 2025-12-12 | 2025-04-04
Los Mártires | 37141 | Lab.Jov Revindicando las voces de Mártires y su legado | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLM 344 2024 | Contratar la implementación y desarrollo de la metodología pedagógica a través de la planeación, organización, coordinación, y ejecución de las escuelas de formación artísticas, culturales y deportivas de la localidad de los mártires de conformidad con los estudios previos y demás documentos que hacen parte integral de este proceso, en el marco de los proyectos de inversión no. 2070 "promoción de la democracia local por medio del arte y la cultura" y 2075 "recreación y deporte para una vida más | 777000000 | Licitacion Publica | 2070 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35718673&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DEPORTE Y CULTURA PARA MÁRTIRES 2024 | 2025-01-13 | 6 MESES | 777000000 | NA | 1 MES Y 19 DIAS | 777000000 | FINALIZADO | 100% | 27% | 2025-09-16 | 2025-10-25
Los Mártires | 33600 | Reactiva tu ciclo | 170 | 2024 | FDLM 344 2024 | Contratar la implementación y desarrollo de la metodología pedagógica a través de la planeación, organización, coordinación, y ejecución de las escuelas de formación artísticas, culturales y deportivas de la localidad de los mártires de conformidad con los estudios previos y demás documentos que hacen parte integral de este proceso, en el marco de los proyectos de inversión no. 2070 "promoción de la democracia local por medio del arte y la cultura" y 2075 "recreación y deporte para una vida más | 777000000 | Licitacion Publica | 2075 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35718673&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DEPORTE Y CULTURA PARA MÁRTIRES 2024 | 2025-01-13 | 6 MESES | 777000000 | NA | 1 MES Y 19 DIAS | 777000000 | FINALIZADO | 100% | 27% | 2025-09-16 | 2025-10-25
Los Mártires | 29112 | Escuela de arte Canitas bailarinas | 287 | 2024 | FDLM 344 2024 | Contratar la implementación y desarrollo de la metodología pedagógica a través de la planeación, organización, coordinación, y ejecución de las escuelas de formación artísticas, culturales y deportivas de la localidad de los mártires de conformidad con los estudios previos y demás documentos que hacen parte integral de este proceso, en el marco de los proyectos de inversión no. 2070 "promoción de la democracia local por medio del arte y la cultura" y 2075 "recreación y deporte para una vida más | 777000000 | Licitacion Publica | 2070 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35718673&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DEPORTE Y CULTURA PARA MÁRTIRES 2024 | 2025-01-13 | 6 MESES | 777000000 | NA | 1 MES Y 19 DIAS | 777000000 | FINALIZADO | 100% | 27% | 2025-09-16 | 2025-10-25
Los Mártires | 37370 | Lab.Civ Víctimas de Mártires construyendo Paz | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLM 345 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para la ejecución de los proyectos 2096 "Mártires participa y decide, 2080 paisaje urbano amigable y seguro, 2098 seguridad y justicia comunitaria y 2042 mártires territorio de paz y atención a las víctimas del conflicto armado en sus diferentes componentes y de acuerdo con los anexos técnicos y demás documentos complementarios. | 1044783144 | Convenio Interadministrativo | 2042 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7263141&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA- INNTIC. | 2025-01-13 | 7 MESES | 1084232634 | N/A | 3 MESES | 1084232634 | Suspendido | 70% | 30% | 2025-10-15 | 2025-11-12
Los Mártires | 31958 | VITUALIDAD CON EMPRENDIMIENTO | 103 | 2024 | FDLM 345 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para la ejecución de los proyectos 2096 "Mártires participa y decide, 2080 paisaje urbano amigable y seguro, 2098 seguridad y justicia comunitaria y 2042 mártires territorio de paz y atención a las víctimas del conflicto armado en sus diferentes componentes y de acuerdo con los anexos técnicos y demás documentos complementarios. | 1044783144 | Convenio Interadministrativo | 2096 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7263141&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA- INNTIC. | 2025-01-15 | 8 meses | 1298100000 | NO APLICA | 46 dias | 1298100000 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 40% | 2025-11-26 | 2026-02-25
Los Mártires | 31949 | Los Mártires avanza con las Tics “Colectivo la Estanzuela” | 66 | 2024 | FDLM 345 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para la ejecución de los proyectos 2096 "Mártires participa y decide, 2080 paisaje urbano amigable y seguro, 2098 seguridad y justicia comunitaria y 2042 mártires territorio de paz y atención a las víctimas del conflicto armado en sus diferentes componentes y de acuerdo con los anexos técnicos y demás documentos complementarios. | 1044783144 | Convenio Interadministrativo | 2096 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7263141&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA- INNTIC. | 2025-01-15 | 8 meses | 1298100000 | NO APLICA | 46 dias | 1298100000 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 40% | 2025-11-26 | 2026-02-25
Los Mártires | 35848 | CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD | 407 | 2024 | FDLM 345 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para la ejecución de los proyectos 2096 "Mártires participa y decide, 2080 paisaje urbano amigable y seguro, 2098 seguridad y justicia comunitaria y 2042 mártires territorio de paz y atención a las víctimas del conflicto armado en sus diferentes componentes y de acuerdo con los anexos técnicos y demás documentos complementarios. | 1044783144 | Convenio Interadministrativo | 2096 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7263141&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA- INNTIC. | 2025-01-15 | 8 meses | 1298100000 | NO APLICA | 46 dias | 1298100000 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 40% | 2025-11-26 | 2026-02-25
Los Mártires | 32164 | Taller de justicia comunitaria 2.0 | 120 | 2024 | FDLM 345 2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para la ejecución de los proyectos 2096 "Mártires participa y decide, 2080 paisaje urbano amigable y seguro, 2098 seguridad y justicia comunitaria y 2042 mártires territorio de paz y atención a las víctimas del conflicto armado en sus diferentes componentes y de acuerdo con los anexos técnicos y demás documentos complementarios. | 1044783144 | Convenio Interadministrativo | 2098 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7263141&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA- INNTIC. | 2025-01-15 | 8 meses | 1298100000 | NO APLICA | 46 dias | 1298100000 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 40% | 2025-11-26 | 2026-02-25
Los Mártires | 37136 | Lab.Civ MUJERES Cuidémonos | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLM 347 2024 | Aunar esfuerzos y acciones tecnicas, metodologicas, administrativas, operativas, logisticas y financieras entre el Fondo de Desarrollo Local de los Martires y la CORPORACIÓN PUBLICA LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - KLUSTER LATAM para el diseño y desarrollo de estrategias destinadas a la ejecucion de los proyectos de personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres cuidadoras, disminucion de factores de riesgo frente al consumo de SPA y Martires libre de violencia | 1298100000 | Convenio Interadministrativo | 2065 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257908&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA- INNTIC. | 2025-01-15 | 8 meses | 1298100000 | NO APLICA | 46 dias | 1298100000 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 40% | 2025-11-26 | 2026-02-25
Los Mártires | 37137 | Lab.Civ Mujeres formadas para transformar | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLM 347 2024 | Aunar esfuerzos y acciones tecnicas, metodologicas, administrativas, operativas, logisticas y financieras entre el Fondo de Desarrollo Local de los Martires y la CORPORACIÓN PUBLICA LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - KLUSTER LATAM para el diseño y desarrollo de estrategias destinadas a la ejecucion de los proyectos de personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres cuidadoras, disminucion de factores de riesgo frente al consumo de SPA y Martires libre de violencia | 1298100000 | Convenio Interadministrativo | 2089 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257908&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA- INNTIC. | 2025-01-16 | 9 meses | 1298100000 | NO APLICA | 47 dias | 1298100001 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 40% | 2025-11-27 | 2026-02-25
Los Mártires | 37138 | Lab.Civ En mártires las mujeres nos movilizamos en contra de la violencia. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLM 347 2024 | Aunar esfuerzos y acciones tecnicas, metodologicas, administrativas, operativas, logisticas y financieras entre el Fondo de Desarrollo Local de los Martires y la CORPORACIÓN PUBLICA LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - KLUSTER LATAM para el diseño y desarrollo de estrategias destinadas a la ejecucion de los proyectos de personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres cuidadoras, disminucion de factores de riesgo frente al consumo de SPA y Martires libre de violencia | 1298100000 | Convenio Interadministrativo | 2089 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257908&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA- INNTIC. | 2025-01-17 | 10 meses | 1298100000 | NO APLICA | 48 dias | 1298100002 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 40% | 2025-11-28 | 2026-02-25
Los Mártires | 37139 | Lab.Civ MUJERES CUIDADORAS. UNIDAS DEJANDO HUELLAS | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLM 347 2024 | Aunar esfuerzos y acciones tecnicas, metodologicas, administrativas, operativas, logisticas y financieras entre el Fondo de Desarrollo Local de los Martires y la CORPORACIÓN PUBLICA LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - KLUSTER LATAM para el diseño y desarrollo de estrategias destinadas a la ejecucion de los proyectos de personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres cuidadoras, disminucion de factores de riesgo frente al consumo de SPA y Martires libre de violencia | 1298100000 | Convenio Interadministrativo | 2065 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257908&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA- INNTIC. | 2025-01-18 | 11 meses | 1298100000 | NO APLICA | 49 dias | 1298100003 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 40% | 2025-11-29 | 2026-02-25
Los Mártires | 37140 | Lab.Civ Por la paz y la memoria Ciudadanía participativa demujeres en sus diferencias y diversidades | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLM 347 2024 | Aunar esfuerzos y acciones tecnicas, metodologicas, administrativas, operativas, logisticas y financieras entre el Fondo de Desarrollo Local de los Martires y la CORPORACIÓN PUBLICA LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - KLUSTER LATAM para el diseño y desarrollo de estrategias destinadas a la ejecucion de los proyectos de personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres cuidadoras, disminucion de factores de riesgo frente al consumo de SPA y Martires libre de violencia | 1298100000 | Convenio Interadministrativo | 2089 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257908&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA- INNTIC. | 2025-01-19 | 12 meses | 1298100000 | NO APLICA | 50 dias | 1298100004 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 40% | 2025-11-30 | 2026-02-25
Los Mártires | 37144 | Lab.Civ Conociendo vidas para transformar | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | FDLM 347 2024 | Aunar esfuerzos y acciones tecnicas, metodologicas, administrativas, operativas, logisticas y financieras entre el Fondo de Desarrollo Local de los Martires y la CORPORACIÓN PUBLICA LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - KLUSTER LATAM para el diseño y desarrollo de estrategias destinadas a la ejecucion de los proyectos de personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres cuidadoras, disminucion de factores de riesgo frente al consumo de SPA y Martires libre de violencia | 1298100000 | Convenio Interadministrativo | 2089 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257908&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA- INNTIC. | 2025-01-20 | 13 meses | 1298100000 | NO APLICA | 51 dias | 1298100005 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 40% | 2025-12-01 | 2026-02-25
Los Mártires | 37368 | Lab.Jov En defensa de las cuerpas | Priorizada según regla diferencial | 2024 | FDLM 347 2024 | Aunar esfuerzos y acciones tecnicas, metodologicas, administrativas, operativas, logisticas y financieras entre el Fondo de Desarrollo Local de los Martires y la CORPORACIÓN PUBLICA LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - KLUSTER LATAM para el diseño y desarrollo de estrategias destinadas a la ejecucion de los proyectos de personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres cuidadoras, disminucion de factores de riesgo frente al consumo de SPA y Martires libre de violencia | 1298100000 | Convenio Interadministrativo | 2089 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7257908&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA- INNTIC. | 2025-01-21 | 14 meses | 1298100000 | NO APLICA | 52 dias | 1298100006 | Terminado en proceso de liquidación | 100% | 40% | 2025-12-02 | 2026-02-25
Los Mártires | 38434 | EL ARTE SE TOMA LOS MARTIRES | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 252 2025 | Prestar los servicios para la realización, coordinación y ejecución de los | 445709400 | Prestacion de Servicios | 2715 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8317882&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMERSCO S.A.S. | 2025-08-01 | 8 meses | 445709400 | 153431387 | 2 meses | 599140787 | ejecuccion | 70% | 37% | 2026-02-23 | 2025-12-01
Los Mártires | 38096 | APROVECHANDO EL AGUA LLUVIA | 323 | 2025 | FDLM 253 2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORMACIÓN EN ACCIONES QUE PROMUEVAN CAMBIOS EN LA CULTURA CIUDADANA EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, LAS DIFERENTES ACCIONES DE FOMENTO Y MANTENIMIENTO A LA AGRICULTURA URBANA Y LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DE COBERTURAS VERDES, MANTENIMIENTO DE ARBOLADO EN LA LOCALIDAD DE LOS | 870501000 | Prestacion de Servicios | 2730 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8359549&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT Martires Ambiental 2025 | 2025-08-19 | 7 meses | 870501000 | 0 | 2 meses | 870501000 | En ejecución | 65% | 17% | 2026-02-13 | 2025-11-25
Los Mártires | 40181 | mi huerta | 724 | 2025 | FDLM 253 2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORMACIÓN EN ACCIONES QUE PROMUEVAN CAMBIOS EN LA CULTURA CIUDADANA EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, LAS DIFERENTES ACCIONES DE FOMENTO Y MANTENIMIENTO A LA AGRICULTURA URBANA Y LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DE COBERTURAS VERDES, MANTENIMIENTO DE ARBOLADO EN LA LOCALIDAD DE LOS | 870501000 | Prestacion de Servicios | 2730 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8359549&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT Martires Ambiental 2025 | 2025-08-19 | 7 meses | 870501000 | 0 | 2 meses | 870501000 | En ejecución | 65% | 17% | 2026-02-13 | 2025-11-25
Los Mártires | 40459 | Mejorar conocimientos de la comunidad en separación de residuos y reciclaje para Bogotá sostenible | 256 | 2025 | FDLM 253 2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORMACIÓN EN ACCIONES QUE PROMUEVAN CAMBIOS EN LA CULTURA CIUDADANA EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, LAS DIFERENTES ACCIONES DE FOMENTO Y MANTENIMIENTO A LA AGRICULTURA URBANA Y LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DE COBERTURAS VERDES, MANTENIMIENTO DE ARBOLADO EN LA LOCALIDAD DE LOS | 870501000 | Prestacion de Servicios | 2730 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8359549&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT Martires Ambiental 2025 | 2025-08-19 | 7 meses | 870501000 | 0 | 2 meses | 870501000 | En ejecución | 65% | 17% | 2026-02-13 | 2025-11-25
Los Mártires | 42968 | DGral. Agricultura Urbana Sembrando- Sueños | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 253 2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORMACIÓN EN ACCIONES QUE PROMUEVAN CAMBIOS EN LA CULTURA CIUDADANA EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, LAS DIFERENTES ACCIONES DE FOMENTO Y MANTENIMIENTO A LA AGRICULTURA URBANA Y LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DE COBERTURAS VERDES, MANTENIMIENTO DE ARBOLADO EN LA LOCALIDAD DE LOS | 870501000 | Prestacion de Servicios | 2730 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8359549&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT Martires Ambiental 2025 | 2025-08-19 | 7 meses | 870501000 | 0 | 2 meses | 870501000 | En ejecución | 65% | 17% | 2026-02-13 | 2025-11-25
Los Mártires | 38060 | Auxiliando a tu mascota | 328 | 2025 | FDLM 254 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE | 360000000 | Prestacion de Servicios | 2741 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8423177&isFromPublicArea=True&isModal=False | IMPECOS S.A.S | 2025-08-11 | 7 meses | 360000000 | 1 | 15 dias | 436844000 | En ejecución | 100% | 52% | 2026-02-02 | 2025-11-24
Los Mártires | 44275 | DGral. Brigada para animales de campaña rescatados. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 254 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE | 360000000 | Prestacion de Servicios | 2741 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8423177&isFromPublicArea=True&isModal=False | IMPECOS S.A.S | 2025-08-11 | 7 meses | 360000000 | 1 | 15 dias | 436844000 | En ejecución | 100% | 52% | 2026-02-02 | 2025-11-24
Los Mártires | 44282 | DGral. Estirilizacion para la localidad de los martires | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 254 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE | 360000000 | Prestacion de Servicios | 2741 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8423177&isFromPublicArea=True&isModal=False | IMPECOS S.A.S | 2025-08-11 | 7 meses | 360000000 | 1 | 15 dias | 436844000 | En ejecución | 100% | 52% | 2026-02-02 | 2025-11-24
Los Mártires | 38493 | Construyendo mentes y cuerpos sanos | 643 | 2025 | FDLM 256 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, ENFOCADAS EN SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES, Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA), MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 685290709 | Prestacion de Servicios | 2726 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8392846&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Foro Cívico | 2025-08-05 | 7 meses | 685290709 | NO APLICA | 37 dias | 685290709 | En ejecución | 90% | 10% | 2026-02-15 | 2025-11-21
Los Mártires | 40447 | Como mejorar la salud mental | 177 | 2025 | FDLM 256 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, ENFOCADAS EN SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES, Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA), MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 685290709 | Prestacion de Servicios | 2726 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8392846&isFromPublicArea=True&isModal=False | Fundación Foro Cívico | 2025-08-05 | 7 meses | 685290709 | NO APLICA | 37 dias | 685290709 | En ejecución | 90% | 10% | 2026-02-15 | 2025-11-21
Los Mártires | 44631 | DGral. Holala lideres y lideresas de la localidad | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 262 2025 | “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES” | 1602999004 | Convenio Interadministrativo | 2716 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8529974&isFromPublicArea=True&isModal=False | Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) | A la fecha no cuenta con acta de inicio, toda vez que el aliado IDPAC no cuenta con concepto faborable de la Secretaria de Planeación y Hacienda para suscribir acta de inicio. | 5 meses | 1399999004 | N/A | N/A | 1399999004 | Firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Los Mártires | 44266 | DDifJuv. Toma cultural por los Mártires | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLM 262 2025 | “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES” | 1602999004 | Convenio Interadministrativo | 2716 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8529974&isFromPublicArea=True&isModal=False | Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) | A la fecha no cuenta con acta de inicio, toda vez que el aliado IDPAC no cuenta con concepto faborable de la Secretaria de Planeación y Hacienda para suscribir acta de inicio. | 5 meses | 1399999004 | N/A | N/A | 1399999004 | Firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Los Mártires | 42953 | DDifLGBTIQ. Fortalecimiento Organizaciones Sector LGBTI | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLM 262 2025 | “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES” | 1602999004 | Convenio Interadministrativo | 2716 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8529974&isFromPublicArea=True&isModal=False | Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) | A la fecha no cuenta con acta de inicio, toda vez que el aliado IDPAC no cuenta con concepto faborable de la Secretaria de Planeación y Hacienda para suscribir acta de inicio. | 5 meses | 1399999004 | N/A | N/A | 1399999004 | Firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Los Mártires | 44246 | DDifMujer. Martires con Voz de Mujer | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLM 262 2025 | “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES” | 1602999004 | Convenio Interadministrativo | 2716 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8529974&isFromPublicArea=True&isModal=False | Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) | A la fecha no cuenta con acta de inicio, toda vez que el aliado IDPAC no cuenta con concepto faborable de la Secretaria de Planeación y Hacienda para suscribir acta de inicio. | 5 meses | 1399999004 | N/A | N/A | 1399999004 | Firmado | 0% | 0% | N/A | N/A
Los Mártires | 40859 | Formación y construcción de la memoria en la cultura de las mujeres negras | 114 | 2025 | FDLM 263 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DE | 346021000 | Prestacion de Servicios | 2763 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8445063&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SGI | 2025-08-02 | 5 meses | 346021000 | N/A | N/A | 346021000 | Suspendido | 60% | 30% | 2025-03-02 | 2025-12-19
Los Mártires | 42930 | Construyamos memoria y paz | 53 | 2025 | FDLM 263 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DE | 346021000 | Prestacion de Servicios | 2763 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8445063&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SGI | 2025-08-02 | 5 meses | 346021000 | N/A | N/A | 346021000 | Suspendido | 60% | 30% | 2025-03-02 | 2025-12-19
Los Mártires | 44296 | DGral. Escuela integral de paz con futuro | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 263 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DE | 346021000 | Prestacion de Servicios | 2763 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8445063&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SGI | 2025-08-02 | 5 meses | 346021000 | N/A | N/A | 346021000 | Suspendido | 60% | 30% | 2025-03-02 | 2025-12-19
Los Mártires | 44297 | DGral. Intercambios de experiencias y vivencias en el marco de la paz y la reconciliacion. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 263 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DE | 346021000 | Prestacion de Servicios | 2763 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8445063&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SGI | 2025-08-02 | 5 meses | 346021000 | N/A | N/A | 346021000 | Suspendido | 60% | 30% | 2025-03-02 | 2025-12-19
Los Mártires | 37545 | Mártires se recrea y culturiza sobre las personas mayores | 330 | 2025 | FDLM 264 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS COMUNITARIOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LA ENTREGA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2771 MÁRTIRES AVANZA POR EL DEPORTE | 975540000 | Prestacion de Servicios | 2771 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8422142&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 2025-08-11 | 8 meses | 975540000 | N/A | N/A | 975540000 | EN EJECUCIÓN | 19% | 13.55% | 2025-12-04 | 2026-02-25
Los Mártires | 40118 | Martires se la juega por el deporte. | 546 | 2025 | FDLM 264 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS COMUNITARIOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LA ENTREGA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2771 MÁRTIRES AVANZA POR EL DEPORTE | 975540000 | Prestacion de Servicios | 2771 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8422142&isFromPublicArea=True&isModal=F | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 2025-08-11 | 8 meses | 975540000 | N/A | N/A | 975540000 | EN EJECUCIÓN | 19% | 13.55% | 2025-12-04 | 2026-02-25
Los Mártires | 40225 | Multi deportivo colegio Eduardo santos | 67 | 2025 | FDLM 264 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS COMUNITARIOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LA ENTREGA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2771 MÁRTIRES AVANZA POR EL DEPORTE | 975540000 | Prestacion de Servicios | 2771 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8422142&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 2025-08-11 | 8 meses | 975540000 | N/A | N/A | 975540000 | EN EJECUCIÓN | 19% | 13.55% | 2025-12-04 | 2026-02-25
Los Mártires | 42140 | AJEDREZ DEPORTIVO MÁRTIRES | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 264 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS COMUNITARIOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LA ENTREGA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2771 MÁRTIRES AVANZA POR EL DEPORTE | 975540000 | Prestacion de Servicios | 2771 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8422142&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 2025-08-11 | 8 meses | 975540000 | N/A | N/A | 975540000 | EN EJECUCIÓN | 19% | 13.55% | 2025-12-04 | 2026-02-25
Los Mártires | 42961 | DGral. Laboratorio Artistico deportivo | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 264 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS COMUNITARIOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LA ENTREGA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2771 MÁRTIRES AVANZA POR EL DEPORTE | 975540000 | Prestacion de Servicios | 2771 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8422142&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 2025-08-11 | 8 meses | 975540000 | N/A | N/A | 975540000 | EN EJECUCIÓN | 19% | 13.55% | 2025-12-04 | 2026-02-25
Los Mártires | 44255 | DDifJuv. Juego de la juventud martirense | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLM 264 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS COMUNITARIOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LA ENTREGA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2771 MÁRTIRES AVANZA POR EL DEPORTE | 975540000 | Prestacion de Servicios | 2771 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8422142&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 2025-08-11 | 8 meses | 975540000 | N/A | N/A | 975540000 | EN EJECUCIÓN | 19% | 13.55% | 2025-12-04 | 2026-02-25
Los Mártires | 44228 | DDifEtnico. Revitalizacion de los juegos ancestrales Indigenas en la localidad los Martires. | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLM 264 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS COMUNITARIOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LA ENTREGA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2771 MÁRTIRES AVANZA POR EL DEPORTE | 975540000 | Prestacion de Servicios | 2771 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8422142&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 2025-08-11 | 8 meses | 975540000 | N/A | N/A | 975540000 | EN EJECUCIÓN | 19% | 13.55% | 2025-12-04 | 2026-02-25
Los Mártires | 44272 | DDifEtnico. Propuesta: olimpiadas deportivas de las comunidades Negras/afrocolombianas | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLM 264 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS COMUNITARIOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LA ENTREGA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2771 MÁRTIRES AVANZA POR EL DEPORTE | 975540000 | Prestacion de Servicios | 2771 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8422142&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 2025-08-11 | 8 meses | 975540000 | N/A | N/A | 975540000 | EN EJECUCIÓN | 19% | 13.55% | 2025-12-04 | 2026-02-25
Los Mártires | 38053 | Tradición y sabor | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 328 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y ACOMPAÑAR ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN LA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL, EL DESARROLLO DE HABILIDADES COMPETITIVAS CONTEMPLANDO PROCESOS FORMATIVOS Y DE APOYO ECONÓMICO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y REDUCCIÓN DE BRECHAS SOCIALES EN EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 1217561692 | Prestacion de Servicios | 2585 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8859474&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Proyectos Ambientales y Sociales | 2025-11-24 | 9 meses | 1217561692 | N/A | N/A | 1217561692 | EN EJECUCION | 20% | 30% | 2026-01-20 | 2036-03-03
Los Mártires | 38420 | Manos Creadoras | 818 | 2025 | FDLM 328 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y ACOMPAÑAR ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN LA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL, EL DESARROLLO DE HABILIDADES COMPETITIVAS CONTEMPLANDO PROCESOS FORMATIVOS Y DE APOYO ECONÓMICO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y REDUCCIÓN DE BRECHAS SOCIALES EN EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 1217561692 | Prestacion de Servicios | 2575 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8859474&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Proyectos Ambientales y Sociales | 2025-11-24 | 9 meses | 1217561692 | N/A | N/A | 1217561692 | EN EJECUCION | 20% | 10% | 2026-01-20 | 2036-03-03
Los Mártires | 40341 | Los Mártires Crece - Plan Integral de Reactivación y Desarrollo Económico Local. | 663 | 2025 | FDLM 328 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y ACOMPAÑAR ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN LA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL, EL DESARROLLO DE HABILIDADES COMPETITIVAS CONTEMPLANDO PROCESOS FORMATIVOS Y DE APOYO ECONÓMICO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y REDUCCIÓN DE BRECHAS SOCIALES EN EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 1217561692 | Prestacion de Servicios | 2575 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8859474&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Proyectos Ambientales y Sociales | 2025-11-24 | 9 meses | 1217561692 | N/A | N/A | 1217561692 | EN EJECUCION | 20% | 10% | 2026-01-20 | 2036-03-03
Los Mártires | 40374 | Desarrollo integral para la empleabilidad: Capacidades técnicas y blandas | 682 | 2025 | FDLM 328 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y ACOMPAÑAR ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN LA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL, EL DESARROLLO DE HABILIDADES COMPETITIVAS CONTEMPLANDO PROCESOS FORMATIVOS Y DE APOYO ECONÓMICO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y REDUCCIÓN DE BRECHAS SOCIALES EN EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 1217561692 | Prestacion de Servicios | 2585 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8859474&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Proyectos Ambientales y Sociales | 2025-11-24 | 9 meses | 1217561692 | N/A | N/A | 1217561692 | EN EJECUCION | 20% | 10% | 2026-01-20 | 2036-03-03
Los Mártires | 44355 | DDifLGBTIQ. Cualificando tu perfil profesional sector LGBTI | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLM 328 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y ACOMPAÑAR ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN LA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL, EL DESARROLLO DE HABILIDADES COMPETITIVAS CONTEMPLANDO PROCESOS FORMATIVOS Y DE APOYO ECONÓMICO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y REDUCCIÓN DE BRECHAS SOCIALES EN EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 1217561692 | Prestacion de Servicios | 2585 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8859474&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Proyectos Ambientales y Sociales | 2025-11-24 | 9 meses | 1217561692 | N/A | N/A | 1217561692 | EN EJECUCION | 20% | 10% | 2026-01-20 | 2036-03-03
Los Mártires | 38043 | Empoderamiento político de las mujeres | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 330 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, COMUNITARIAS Y RESTAURATIVAS ORIENTADAS A FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS, CULTURALES, PARTICIPATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A POBLACIÓN ESCOLAR, MUJERES, LÍDERES COMUNITARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, EN EL MARCO DE LAS APUESTAS TERRITORIALES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y COHESIÓN SOCIAL | 785446000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2501 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8858886&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-11-06 | 6 meses | 785446000 | NO APLICA | 2 meses | 785446000 | En ejecución | 50% | 10% | 2025-02-18 | N/A
Los Mártires | 39288 | PACTO POR LA SANA CONVIVENCIA EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL | 104 | 2025 | FDLM 330 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, COMUNITARIAS Y RESTAURATIVAS ORIENTADAS A FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS, CULTURALES, PARTICIPATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A POBLACIÓN ESCOLAR, MUJERES, LÍDERES COMUNITARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, EN EL MARCO DE LAS APUESTAS TERRITORIALES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y COHESIÓN SOCIAL | 785446000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2722 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8858886&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-11-06 | 6 meses | 785446000 | NO APLICA | 2 meses | 785446000 | En ejecución | 50% | 10% | 2025-02-18 | N/A
Los Mártires | 39487 | Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC | 602 | 2025 | FDLM 330 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, COMUNITARIAS Y RESTAURATIVAS ORIENTADAS A FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS, CULTURALES, PARTICIPATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A POBLACIÓN ESCOLAR, MUJERES, LÍDERES COMUNITARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, EN EL MARCO DE LAS APUESTAS TERRITORIALES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y COHESIÓN SOCIAL | 785446000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2722 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8858886&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-11-06 | 6 meses | 785446000 | NO APLICA | 2 meses | 785446000 | En ejecución | 50% | 10% | 2025-02-18 | N/A
Los Mártires | 40425 | No supongas, preguntame | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 330 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, COMUNITARIAS Y RESTAURATIVAS ORIENTADAS A FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS, CULTURALES, PARTICIPATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A POBLACIÓN ESCOLAR, MUJERES, LÍDERES COMUNITARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, EN EL MARCO DE LAS APUESTAS TERRITORIALES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y COHESIÓN SOCIAL | 785446000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2722 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8858886&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS | 2025-11-06 | 6 meses | 785446000 | NO APLICA | 2 meses | 785446000 | En ejecución | 50% | 10% | 2025-02-18 | N/A
Los Mártires | 44634 | DDifMujer. Martires viva y segura | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLM 334 2025 | Prestar los servicios para fortalecer escenarios de desarrollo de capacidades para el ejercicio de los derechos de las mujeres, la prevención de violencias, estrategias de cuidado, la autonomía económica de mujeres emprendedoras y microempresarias y demás bienes y servicios integrales de apoyo logístico requeridos para promover y fortalecer acciones y actividades de prevención del feminicidio y la violencia contra las mujeres | 851742000 | Prestacion de Servicios | 2727 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8780994&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Desarrollo Social | 2025-11-12 | 6 MESES | 851742000 | NA | N/A | 851742000 | EJECUCCION | 30% | 10% | 2025-01-27 | 2026-02-25
Los Mártires | 44633 | DDifMujer. Cuidame para cuidar | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLM 334 2025 | Prestar los servicios para fortalecer escenarios de desarrollo de capacidades para el ejercicio de los derechos de las mujeres, la prevención de violencias, estrategias de cuidado, la autonomía económica de mujeres emprendedoras y microempresarias y demás bienes y servicios integrales de apoyo logístico requeridos para promover y fortalecer acciones y actividades de prevención del feminicidio y la violencia contra las mujeres | 851742000 | Prestacion de Servicios | 2774 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8780994&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Desarrollo Social | 2025-11-12 | 6 MESES | 851742000 | NA | N/A | 851742000 | EJECUCCION | 30% | 10% | 2025-01-27 | 2026-02-25
Los Mártires | 44244 | DDifMujer. Del dicho al hecho de la participacion al trabajo digno | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLM 334 2025 | Prestar los servicios para fortalecer escenarios de desarrollo de capacidades para el ejercicio de los derechos de las mujeres, la prevención de violencias, estrategias de cuidado, la autonomía económica de mujeres emprendedoras y microempresarias y demás bienes y servicios integrales de apoyo logístico requeridos para promover y fortalecer acciones y actividades de prevención del feminicidio y la violencia contra las mujeres | 851742000 | Prestacion de Servicios | 2774 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8780994&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Desarrollo Social | 2025-11-12 | 6 MESES | 851742000 | NA | N/A | 851742000 | EJECUCCION | 30% | 10% | 2025-01-27 | 2026-02-25
Los Mártires | 38459 | Sin basura con seguridad | 262 | 2025 | FDLM 342 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PARTICIPACION EN EL TERRITORIO, QUE PROPENDAN POR ACUERDOS PARA EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO EN EL ESPACIO PUBLICO | 372016000 | Prestacion de Servicios | 2720 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8943934&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN RCP | 2025-11-12 | 4 meses | 372016000 | N/A | 2 MESES | 372016000 | EN EJECIÓN | 30% | 10% | N/A | N/A
Los Mártires | 38805 | yo embellezco mi parque favorito | 134 | 2025 | FDLM 342 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PARTICIPACION EN EL TERRITORIO, QUE PROPENDAN POR ACUERDOS PARA EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO EN EL ESPACIO PUBLICO | 372016000 | Prestacion de Servicios | 2720 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8943934&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN RCP | 2025-11-12 | 4 meses | 372016000 | N/A | 2 meses | 372016000 | En ejecución | 30% | 10% | N/A | N/A
Los Mártires | 44252 | DGral. Impulso participativos para fortalecer talentos. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 385 2025 | ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. | 353349822 | Suministro | 2762 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9208037&isFromPublicArea=True&isModal=False | Grupo Empresarial Sacsu Sas | 2026-02-07 | 4 meses | 353349822 | NA | NA | 353349822 | En ejecución | 0 | 0 | NA | NA
Los Mártires | 44295 | DGral. Bienestar para los ciudadanos habitantes de calle. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 385 2025 | ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. | 353349822 | Suministro | 2762 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9208037&isFromPublicArea=True&isModal=False | Grupo Empresarial Sacsu Sas | 2026-02-07 | 4 meses | 353349822 | NA | NA | 353349822 | En ejecución | 0 | 0 | NA | NA
Los Mártires | 44224 | DGral. El CDC aprender aprendiendo logrando sueños y metas | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 385 2025 | ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. | 353349822 | Suministro | 2762 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9208037&isFromPublicArea=True&isModal=False | Grupo Empresarial Sacsu Sas | 2026-02-07 | 4 meses | 353349822 | NA | NA | 353349822 | En ejecución | 0 | 0 | NA | NA
Los Mártires | 42972 | DGral. New Home | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 391 2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA INTERVENCION Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, BOGOTA D.C | 196689178 | Contrato de Obra Publica | 2762 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9303353&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Unidades Operativas | 2026-03-02 | 120 dias | 196689178 | NO APLICA | NO APLICA | 196689178 | EN EJECUCION | 45% | 0% | N/A | N/A
Los Mártires | 44222 | DGral. Creando Sonrisas en los espacios para grandes sueños. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 391 2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA INTERVENCION Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, BOGOTA D.C | 196689178 | Contrato de Obra Publica | 2762 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9303353&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Unidades Operativas | 2026-03-02 | 120 dias | 196689178 | NO APLICA | NO APLICA | 196689178 | EN EJECUCION | 45% | 0% | N/A | N/A
Los Mártires | 44231 | DGral. Adecuacion y mantenimiento locativo par centro crecer los martires. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 391 2025 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA INTERVENCION Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, BOGOTA D.C | 196689178 | Contrato de Obra Publica | 2762 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9303353&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consorcio Unidades Operativas | 2026-03-02 | 120 dias | 196689178 | NO APLICA | NO APLICA | 196689178 | EN EJECUCION | 45% | 0% | N/A | N/A
Los Mártires | 38404 | Conociendo la historia de Los Martires, Tú localidad. | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 680 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, FUGA y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y creativos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. | 880703600 | Convenio Interadministrativo | 2752 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109420&g-recaptcha-response=03AFcWeA4zIm0TtFNWPoq5CGAU9pbTSqVgDxrfoshXwq_ta0vK9lJLgl4z8EwOZkkwuXZQoO2FFHKT6KhvtrhX1M0Dvvw-ma94YSy0YDxtX6J45tQgbE3nZOFUScfjNj6_GKNWoZrBQLIt0Nl4VkPSdIbVkEc4IaXfZwQmTY-55tZ9x684Ye--6BPwPYSKiZkFDT6RUDFmH6z0zOiyUMVKcafFB4wiSjuz2UEqWLjDTPuQxFegDzLSbl2XuomzvxTSiAADKhoaK6vwc7q6WrgFEYfBK6Qn0QCaFJOm-oyl-2WXJhu10RAJ9pSKYL1k-nHW3hUQHMjY-Pnop5n55jwYQLGaZIt7_mJKEIZOOc6T1QMoRA1HVl4VREWO2yOZ9k8O0-spjmLTJRVYdM1sm2nU5QHUHLw0TiGrtk-L9DjOQuNQEOt4QJHPHWEPxwDfL6h-MH1yV23SSAKGAvP7eHYnOdES5sC3DwlCRQz-5c6M6lybB4H-uQSgnkRD5sGMaNrPAu3Cm4WJqt9yzrIRTRjyvRcHunNN-y0ZQ4ENM0mjLNqsGJxKN8qQ8sXql60RuxXBRe1pSQsCSwOzvQ4ErLMoW-VpPkOdSPSNCNG3lzD1cIV1bs5RDpSnms0QL53q8QWII06A1EvEhT3fLgcopvxZjVQJV80MUMGTsMC5TqEl7PaoSTU4m0Kv_JIPrv2BEbuhfXYMsiEyqKww5LhGcYwhW_6RozHiWJCkMN1SjUNG6CXZGrH4tTkm-lNTtyB-nHtGcp6cjl1CtYzuMtWc7MUg4D3AdUV4urfdbb3pyEXGnjkPK05YJCQ5MnbAi7RsQFzhb0HKO6vtzqKAZN-VJ7QStcEyLR41iwOqpyx-C4Q0cPNYCkKGJRjaaxPdcQOuO2h1K1YCQfhObnvtJjTwQJ0pcT0TOhR3f3X1rkupb8pFEKSrwE30QI5cboAZF5_5bsJutFNOzCfq967yZh-BtNyGbQORQVBwijMNIQ | Secretaria de Cultura | 2025-07-23 | 380 DIAS | 880703600 | NA | 3 MESES | 880703600 | EJECUCCION | 20% | 0% | 2026-02-19 | 2025-09-05
Los Mártires | 40882 | UNIDOS POR LA COMUNICACION Y LA CULTURA DE LOS MARTIRES | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | FDLM 680 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, FUGA y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y creativos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. | 880703600 | Convenio Interadministrativo | 2752 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109420&g-recaptcha-response=03AFcWeA4zIm0TtFNWPoq5CGAU9pbTSqVgDxrfoshXwq_ta0vK9lJLgl4z8EwOZkkwuXZQoO2FFHKT6KhvtrhX1M0Dvvw-ma94YSy0YDxtX6J45tQgbE3nZOFUScfjNj6_GKNWoZrBQLIt0Nl4VkPSdIbVkEc4IaXfZwQmTY-55tZ9x684Ye--6BPwPYSKiZkFDT6RUDFmH6z0zOiyUMVKcafFB4wiSjuz2UEqWLjDTPuQxFegDzLSbl2XuomzvxTSiAADKhoaK6vwc7q6WrgFEYfBK6Qn0QCaFJOm-oyl-2WXJhu10RAJ9pSKYL1k-nHW3hUQHMjY-Pnop5n55jwYQLGaZIt7_mJKEIZOOc6T1QMoRA1HVl4VREWO2yOZ9k8O0-spjmLTJRVYdM1sm2nU5QHUHLw0TiGrtk-L9DjOQuNQEOt4QJHPHWEPxwDfL6h-MH1yV23SSAKGAvP7eHYnOdES5sC3DwlCRQz-5c6M6lybB4H-uQSgnkRD5sGMaNrPAu3Cm4WJqt9yzrIRTRjyvRcHunNN-y0ZQ4ENM0mjLNqsGJxKN8qQ8sXql60RuxXBRe1pSQsCSwOzvQ4ErLMoW-VpPkOdSPSNCNG3lzD1cIV1bs5RDpSnms0QL53q8QWII06A1EvEhT3fLgcopvxZjVQJV80MUMGTsMC5TqEl7PaoSTU4m0Kv_JIPrv2BEbuhfXYMsiEyqKww5LhGcYwhW_6RozHiWJCkMN1SjUNG6CXZGrH4tTkm-lNTtyB-nHtGcp6cjl1CtYzuMtWc7MUg4D3AdUV4urfdbb3pyEXGnjkPK05YJCQ5MnbAi7RsQFzhb0HKO6vtzqKAZN-VJ7QStcEyLR41iwOqpyx-C4Q0cPNYCkKGJRjaaxPdcQOuO2h1K1YCQfhObnvtJjTwQJ0pcT0TOhR3f3X1rkupb8pFEKSrwE30QI5cboAZF5_5bsJutFNOzCfq967yZh-BtNyGbQORQVBwijMNIQ | Secretaria de Cultura | 2025-07-23 | 380 DIAS | 880703600 | NA | 3 MESES | 880703600 | EJECUCCION | 100% | 90% | 2026-02-19 | 2025-09-05
Los Mártires | 40939 | Melodias y mezclas de Los Martires | 521 | 2025 | FDLM 680 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, FUGA y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y creativos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. | 880703600 | Convenio Interadministrativo | 2715 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109420&g-recaptcha-response=03AFcWeA4zIm0TtFNWPoq5CGAU9pbTSqVgDxrfoshXwq_ta0vK9lJLgl4z8EwOZkkwuXZQoO2FFHKT6KhvtrhX1M0Dvvw-ma94YSy0YDxtX6J45tQgbE3nZOFUScfjNj6_GKNWoZrBQLIt0Nl4VkPSdIbVkEc4IaXfZwQmTY-55tZ9x684Ye--6BPwPYSKiZkFDT6RUDFmH6z0zOiyUMVKcafFB4wiSjuz2UEqWLjDTPuQxFegDzLSbl2XuomzvxTSiAADKhoaK6vwc7q6WrgFEYfBK6Qn0QCaFJOm-oyl-2WXJhu10RAJ9pSKYL1k-nHW3hUQHMjY-Pnop5n55jwYQLGaZIt7_mJKEIZOOc6T1QMoRA1HVl4VREWO2yOZ9k8O0-spjmLTJRVYdM1sm2nU5QHUHLw0TiGrtk-L9DjOQuNQEOt4QJHPHWEPxwDfL6h-MH1yV23SSAKGAvP7eHYnOdES5sC3DwlCRQz-5c6M6lybB4H-uQSgnkRD5sGMaNrPAu3Cm4WJqt9yzrIRTRjyvRcHunNN-y0ZQ4ENM0mjLNqsGJxKN8qQ8sXql60RuxXBRe1pSQsCSwOzvQ4ErLMoW-VpPkOdSPSNCNG3lzD1cIV1bs5RDpSnms0QL53q8QWII06A1EvEhT3fLgcopvxZjVQJV80MUMGTsMC5TqEl7PaoSTU4m0Kv_JIPrv2BEbuhfXYMsiEyqKww5LhGcYwhW_6RozHiWJCkMN1SjUNG6CXZGrH4tTkm-lNTtyB-nHtGcp6cjl1CtYzuMtWc7MUg4D3AdUV4urfdbb3pyEXGnjkPK05YJCQ5MnbAi7RsQFzhb0HKO6vtzqKAZN-VJ7QStcEyLR41iwOqpyx-C4Q0cPNYCkKGJRjaaxPdcQOuO2h1K1YCQfhObnvtJjTwQJ0pcT0TOhR3f3X1rkupb8pFEKSrwE30QI5cboAZF5_5bsJutFNOzCfq967yZh-BtNyGbQORQVBwijMNIQ | Secretaria de Cultura | 2025-07-23 | 380 DIAS | 880703600 | NA | 3 MESES | 880703600 | EJECUCCION | 20% | 0% | 2026-02-19 | 2025-09-05
Los Mártires | 44261 | DDifJuv. Gira artistica con martires | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLM 680 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, FUGA y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y creativos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. | 880703600 | Convenio Interadministrativo | 2715 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109420&g-recaptcha-response=03AFcWeA4zIm0TtFNWPoq5CGAU9pbTSqVgDxrfoshXwq_ta0vK9lJLgl4z8EwOZkkwuXZQoO2FFHKT6KhvtrhX1M0Dvvw-ma94YSy0YDxtX6J45tQgbE3nZOFUScfjNj6_GKNWoZrBQLIt0Nl4VkPSdIbVkEc4IaXfZwQmTY-55tZ9x684Ye--6BPwPYSKiZkFDT6RUDFmH6z0zOiyUMVKcafFB4wiSjuz2UEqWLjDTPuQxFegDzLSbl2XuomzvxTSiAADKhoaK6vwc7q6WrgFEYfBK6Qn0QCaFJOm-oyl-2WXJhu10RAJ9pSKYL1k-nHW3hUQHMjY-Pnop5n55jwYQLGaZIt7_mJKEIZOOc6T1QMoRA1HVl4VREWO2yOZ9k8O0-spjmLTJRVYdM1sm2nU5QHUHLw0TiGrtk-L9DjOQuNQEOt4QJHPHWEPxwDfL6h-MH1yV23SSAKGAvP7eHYnOdES5sC3DwlCRQz-5c6M6lybB4H-uQSgnkRD5sGMaNrPAu3Cm4WJqt9yzrIRTRjyvRcHunNN-y0ZQ4ENM0mjLNqsGJxKN8qQ8sXql60RuxXBRe1pSQsCSwOzvQ4ErLMoW-VpPkOdSPSNCNG3lzD1cIV1bs5RDpSnms0QL53q8QWII06A1EvEhT3fLgcopvxZjVQJV80MUMGTsMC5TqEl7PaoSTU4m0Kv_JIPrv2BEbuhfXYMsiEyqKww5LhGcYwhW_6RozHiWJCkMN1SjUNG6CXZGrH4tTkm-lNTtyB-nHtGcp6cjl1CtYzuMtWc7MUg4D3AdUV4urfdbb3pyEXGnjkPK05YJCQ5MnbAi7RsQFzhb0HKO6vtzqKAZN-VJ7QStcEyLR41iwOqpyx-C4Q0cPNYCkKGJRjaaxPdcQOuO2h1K1YCQfhObnvtJjTwQJ0pcT0TOhR3f3X1rkupb8pFEKSrwE30QI5cboAZF5_5bsJutFNOzCfq967yZh-BtNyGbQORQVBwijMNIQ | Secretaria de Cultura | 2025-07-23 | 380 DIAS | 880703600 | NA | 3 MESES | 880703600 | EJECUCCION | 42% | 90% | 2026-02-19 | 2025-09-05
Los Mártires | 44298 | DDifLGBTIQ. Festival de las artes diversas martires | Priorizada según regla diferencial | 2025 | FDLM 680 2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, FUGA y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y creativos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. | 880703600 | Convenio Interadministrativo | 2715 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109420&g-recaptcha-response=03AFcWeA4zIm0TtFNWPoq5CGAU9pbTSqVgDxrfoshXwq_ta0vK9lJLgl4z8EwOZkkwuXZQoO2FFHKT6KhvtrhX1M0Dvvw-ma94YSy0YDxtX6J45tQgbE3nZOFUScfjNj6_GKNWoZrBQLIt0Nl4VkPSdIbVkEc4IaXfZwQmTY-55tZ9x684Ye--6BPwPYSKiZkFDT6RUDFmH6z0zOiyUMVKcafFB4wiSjuz2UEqWLjDTPuQxFegDzLSbl2XuomzvxTSiAADKhoaK6vwc7q6WrgFEYfBK6Qn0QCaFJOm-oyl-2WXJhu10RAJ9pSKYL1k-nHW3hUQHMjY-Pnop5n55jwYQLGaZIt7_mJKEIZOOc6T1QMoRA1HVl4VREWO2yOZ9k8O0-spjmLTJRVYdM1sm2nU5QHUHLw0TiGrtk-L9DjOQuNQEOt4QJHPHWEPxwDfL6h-MH1yV23SSAKGAvP7eHYnOdES5sC3DwlCRQz-5c6M6lybB4H-uQSgnkRD5sGMaNrPAu3Cm4WJqt9yzrIRTRjyvRcHunNN-y0ZQ4ENM0mjLNqsGJxKN8qQ8sXql60RuxXBRe1pSQsCSwOzvQ4ErLMoW-VpPkOdSPSNCNG3lzD1cIV1bs5RDpSnms0QL53q8QWII06A1EvEhT3fLgcopvxZjVQJV80MUMGTsMC5TqEl7PaoSTU4m0Kv_JIPrv2BEbuhfXYMsiEyqKww5LhGcYwhW_6RozHiWJCkMN1SjUNG6CXZGrH4tTkm-lNTtyB-nHtGcp6cjl1CtYzuMtWc7MUg4D3AdUV4urfdbb3pyEXGnjkPK05YJCQ5MnbAi7RsQFzhb0HKO6vtzqKAZN-VJ7QStcEyLR41iwOqpyx-C4Q0cPNYCkKGJRjaaxPdcQOuO2h1K1YCQfhObnvtJjTwQJ0pcT0TOhR3f3X1rkupb8pFEKSrwE30QI5cboAZF5_5bsJutFNOzCfq967yZh-BtNyGbQORQVBwijMNIQ | Secretaria de Cultura | 2025-07-23 | 380 DIAS | 880703600 | NA | 3 MESES | 880703600 | EJECUCCION | 100% | 90% | 2026-02-19 | 2025-09-05
Los Mártires | 41661 | LOS MARTIRES LLENO DE COLOR | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | En formulación | En formulación | En formulación | Por definir | 2722 | Debido a condiciones tecnicas de las propuestas se realizará su procesos de materializacion y formulacion durante la vigencia 2026. | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | N/A | N/A
Los Mártires | 40205 | Innovación Digital | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | En formulación | En formulación | En formulación | Por definir | 2772 | Debido a condiciones tecnicas de las propuestas se realizará su procesos de materializacion y formulacion durante la vigencia 2026. | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | N/A | N/A
Los Mártires | 42976 | DDifJuv. Capacitación y certificacion en artes digitales | Priorizada según regla diferencial | 2025 | En formulación | En formulación | En formulación | Por definir | 2772 | Debido a condiciones tecnicas de las propuestas se realizará su procesos de materializacion y formulacion durante la vigencia 2026. | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | por definir | N/A | N/A

## 15.Antonio Nariño
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link Secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avancefísico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
ANTONIO NARIÑO | 36979 | Lab.Civ Innovación sostenible | 17 | 2024 | No. 611-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ENTREGA DE INCENTIVOS CON ENFOQUE EN RECONVERSIÓN VERDE A MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS EN EL MARCO DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 495754280 | FDLAN-LP-004-2024 | 2191 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7114492&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Unión Temporal AN Reverdece | 2025-01-20 | 2 MESES | 495754280 | NA | 8 MESES Y 10 DIAS | 495754280 | EN EJECUCION | 100% | 90% | 2025-12-01 | 2025-12-17
ANTONIO NARIÑO | 36990 | Lab.Civ Feria de emprendimiento La 15 | 524 | 2024 | No. 558-2024 | "CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO "ANTONIO NARIÑO PRODUCTIVA EN LA REACTIVACIÓN DE SUS SECTORES ECONOMICOS" | 196567394 | FDLAN-SAMC-07-2024 | 2191 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7122660&isFromPublicArea=True&isModal=False | SOD&SSAS | 2024-12-21 | 98 dias | 196567394 | NA | NA | 196567394 | TERMINADO | 100% | 90% | 2025-12-01 | 2025-12-17
ANTONIO NARIÑO | 28485 | Emprender es progresar | 163 | 2024 | No. 611-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ENTREGA DE INCENTIVOS CON ENFOQUE EN RECONVERSIÓN VERDE A MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS EN EL MARCO DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 495754280 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2191 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7114492&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SOD&SSAS | 2025-01-20 | 2 MESES | 495754280 | NA | 8 MESES Y 10 DIAS | 495754280 | EN EJECUCION | 100 | 90% | 2025-12-01 | 2025-12-17
ANTONIO NARIÑO | 31013 | Redes De Crecimiento Emprendedor Antonio Nariño | 23 | 2024 | No. 611-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ENTREGA DE INCENTIVOS CON ENFOQUE EN RECONVERSIÓN VERDE A MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS EN EL MARCO DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 495754280 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2191 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7114492&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Unión Temporal AN Reverdece | 2025-01-20 | 2 MESES | 495754280 | NA | 8 MESES Y 10 DIAS | 495754280 | EN EJECUCION | 100% | 90% | 2025-12-01 | 2025-12-17
ANTONIO NARIÑO | 30375 | La nueva esperanza recargada | Priorizada sin votación | 2024 | No. 611-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ENTREGA DE INCENTIVOS CON ENFOQUE EN RECONVERSIÓN VERDE A MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS EN EL MARCO DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 495754280 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2200 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7114492&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2025-01-20 | 2 MESES | 495754280 | NA | 8 MESES Y 10 DIAS | 495754280 | EN EJECUCION | 100 | 100% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 31273 | Fomentando la inclusión a través de artículos deportivos | Priorizada sin votación | 2024 | No. 611-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ENTREGA DE INCENTIVOS CON ENFOQUE EN RECONVERSIÓN VERDE A MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS EN EL MARCO DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 495754280 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2200 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7114492&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2025-01-20 | 2 MESES | 495754280 | NA | 8 MESES Y 10 DIAS | 495754280 | EN EJECUCION | 100 | 100% | 2025-08-17 | 2055-08-22
ANTONIO NARIÑO | 32766 | Huertas urbanas con enfoque de género, compostaje por la vida | Priorizada sin votación | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 | 50000000 | LICITACION PUBLICA | 2204 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 44% | 44% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 36986 | Lab.Jov Toñito se viste de juventud | Priorizada sin votación | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2025 | 78160486 | LICITACION PUBLICA | 2201 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 58% | 58% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 28616 | Juegos Tradicionales Comunales | 325 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2026 | 98967426 | LICITACION PUBLICA | 2200 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 100 | 102% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 32849 | Nosotros Tambien Podemos | 186 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2027 | 200180481 | LICITACION PUBLICA | 2200 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 80% | 80% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 28484 | Actividades recreodeportivas y vida saludable para la persona mayor | 83 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2028 | 462000000 | LICITACION PUBLICA | 2200 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 100% | 100% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 34273 | Mañanas Saludables | 32 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2029 | 200180481 | LICITACION PUBLICA | 2200 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 100% | 100% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 28589 | Formando una Liga de Éxito | 19 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2030 | 27808457 | LICITACION PUBLICA | 2200 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 100% | 100% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 37002 | Lab.Civ Intercambio de saberes ancestrales desde las memorias de las víctimas del conflicto | 38 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2031 | 336890959 | LICITACION PUBLICA | 2165 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 20% | 20% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 36997 | Lab.Civ Oralitura para sanar a los jóvenes víctimas | 30 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2032 | 336890959 | LICITACION PUBLICA | 2165 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 20% | 20% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 36981 | Lab.Civ Acciones para la comunidad en gestión de riesgos y emergencias | 13 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2033 | 78272745 | LICITACION PUBLICA | 2205 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 97% | 97% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 36970 | Lab.Civ Sistema integral en salud y educación para animales en la 15 | 916 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2034 | 120000000 | LICITACION PUBLICA | 2209 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 99.86% | 99.86% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 31886 | Fomento De Cultivos Hidropónicos Dentro Y Fuera De Casa | 501 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2035 | 47878470 | LICITACION PUBLICA | 2203 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 25% | 25% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 31805 | Rompiendo Barreras | 35 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2036 | 131518071 | LICITACION PUBLICA | 2190 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 100% | 100% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 28656 | Celebración día Comunal | 200 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2037 | 39438300 | LICITACION PUBLICA | 2190 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 100% | 100% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 30395 | Reciclando Ando | 102 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2038 | 99321956 | LICITACION PUBLICA | 2210 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 98% | 98% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 36976 | Lab.Civ Sexualidad sin fronteras | 23 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2039 | 227067000 | LICITACION PUBLICA | 2192 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 94% | 94% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 37007 | Lab.Civ Salida de autocuidado | 283 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2040 | 99321956 | LICITACION PUBLICA | 2193 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 100% | 100% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 36974 | Lab.Civ Voces de Mujeres en Antonio Nariño | 206 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2041 | 146417344 | LICITACION PUBLICA | 2197 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 100% | 100% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 36994 | Lab.Civ Actividades de prevención de violencias | 134 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2042 | 245225889 | LICITACION PUBLICA | 2197 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 100% | 100% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 28831 | la seguridad es el arte de presevar vidas | 100 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2043 | 212833402 | LICITACION PUBLICA | 2182 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 40% | 40% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 35177 | Te Cuido, Me Cuidas Nos Cuidamos | 35 | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2044 | 45849454 | LICITACION PUBLICA | 2184 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 99% | 99% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 37502 | Lab.Jov Los jóvenes confeccionan talento | Priorizada sin votación | 2024 | 350-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2045 | 65046784 | LICITACION PUBLICA | 2190 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6324564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ANTONIO NARIÑO | 2024-08-01 | 9 MESES | 3224603562 | NA | 31 DIAS | 3224603562 | EN EJECUCION | 9% | 9% | 2025-08-17 | 2025-08-22
ANTONIO NARIÑO | 43456 | DGral. Las artes marciales como herramienta para el mejor uso del tiempo libre | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 366-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 220000000 | LICITACION PUBLICA | 2448 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 7 MESES | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43465 | DGral. Danza tai chi para mejorar la salud mental y fortaleza corportal | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 366-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 70000000 | LICITACION PUBLICA | 2448 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 7 MESES | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 38258 | Formación y Orientación para la Convivencia y la Prevención de Violencias Familiares | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 405-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 87500000 | LICITACION PUBLICA | 2296 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-10 | 6 MESES | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43364 | DDifMujer. Canta y Evita el Dolor | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 405-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 300000000 | LICITACION PUBLICA | 2353 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-ID | 2026-02-10 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURARECR
ANTONIO NARIÑO | 43376 | DGral. Forjando huellas | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 258-2025 | PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, DIRIGIDOS A FELINOS Y CANINOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO. | 217907789 | FDLAN-SAMC-002-2025 | 2488 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495084 | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 2025-07-31 | 195 DIAS | 217907789 | NA | 43 DIAS | 217907789 | EN EJECUCION | 97% | 0 | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43378 | DGral. La artesanía nos une para crecer juntos | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 366-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 217907789 | LICITACION PUBLICA | 2516 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43397 | DGral. Construyamos como hermanos | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 405-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 175644000 | LICITACION PUBLICA | 2340 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-10 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43412 | DGral. Formación comunal en la nueva ley y decretos | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 239-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACION LOGISTICA EN LOS EVENTOS Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | 450000000 | FDLAN-SAMC -001-2025 | 2510 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8210989 | URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADO SAS | 2025-06-18 | 90 DIAS | 300000000 | NA | 90 DIAS | 450000000 | EN EJECUCION | 0% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43472 | DDifMujer. Centro de pensamiento Magdalena Ortega y Mesa | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 405-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 300000000 | LICITACION PUBLICA | 2264 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2025-06-18 | 6 meses | 2123535757 | NA | 90 DIAS | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43474 | DDifMujer. Red de mujeres LAN | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 405-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 87500000 | LICITACION PUBLICA | 2335 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-10 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43481 | DDifMujer. Por + bien -estar de la salud plena para las mujeres de Antonio Nariño | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 405-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 87500000 | LICITACION PUBLICA | 2335 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-10 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43391 | DGral. Mejoramiento ambiental, adutivo, seguridad, paz y sana convivencia | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 405-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 87500000 | LICITACION PUBLICA | 2260 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-10 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43470 | DDifMujer. Centro de pensamiento de mujer y equidad de género Antonio Nariño | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 405-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 300000000 | LICITACION PUBLICA | 2264 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-10 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43475 | DDifMujer. Escuadrón de mujeres LAN | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 405-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 175000000 | LICITACION PUBLICA | 2335 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-10 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43486 | DDifMujer. Las mujeres de Antonio Nariño por la salud plena y bienestar total | Propuesta priorizada sin votación | 2025 | 405-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 87500000 | LICITACION PUBLICA | 2335 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-10 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43457 | DGral. Comparsa festiva Antonio Nariño somos todos | 50 | 2025 | FDLAN-LP-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 1327572000 | LICITACION PUBLICA | 2353 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-ID | 2026-02-10 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURARECR
ANTONIO NARIÑO | 43467 | DGral. Policarpa activa | 54 | 2025 | FDLAN-LP-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 1327572000 | LICITACION PUBLICA | 2353 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-ID | 2026-02-10 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURARECR
ANTONIO NARIÑO | 37638 | Huellitas de Amor. | 127 | 2025 | 258-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 50000000 | FDLAN-SAMC-002-2025 | 2488 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495084 | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 31/07/205 | 195 DIAS | 217907789 | NA | 43 DIAS | 217907789 | EN EJECUCION | 97% | 0 | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 37762 | Hacedores de oficios artesanales en Antonio Nariño reactivan el turismo local | 50 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 100000000 | LICITACION PUBLICA | 2607 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 37768 | Festival Góspel de la 15 | 511 | 2025 | FDLAN-LP-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 1327572000 | LICITACION PUBLICA | 2353 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-ID | 2026-02-25 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURARECR
ANTONIO NARIÑO | 38038 | Tenencia Responsable de las Mascotas | 45 | 2025 | 258-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 20000000 | FDLAN-SAMC-002-2025 | 2488 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495084 | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 31/07/205 | 195 DIAS | 217907789 | NA | 43 DIAS | 217907789 | EN EJECUCION | 97% | 0 | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 38071 | mujeres productivas y poderosas de Antonio Nariño | 151 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 225000000 | LICITACION PUBLICA | 2516 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 38239 | EN ANTONIO NARIÑO SE RESPETA Y SE AYUDA A LOS ANIMALES | 171 | 2025 | FDLAN-SAMC-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 80000000 | Selección abreviada menor cuantía | 2488 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495084 | CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI | 31/07/205 | 195 DIAS | 217907789 | NA | 43 DIAS | 217907789 | EN EJECUCION | 97% | 0 | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 38474 | Renace Fucha: Corredor de Paz y Convivencia | 108 | 2025 | FDLAN-LP-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 94551000 | LICITACION PUBLICA | 2260 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-25 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 38684 | Antonio Nariño más segura | 31 | 2025 | FDLAN-LP-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 94551000 | LICITACION PUBLICA | 2260 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-25 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 39017 | Clases de boxeo para niños y jóvenes | 60 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 80000000 | LICITACION PUBLICA | 2448 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 39566 | Creencias que Inspiran: Fortalecimiento del Comité Local de Libertad Religiosa de Antonio Nariño | 488 | 2025 | 239-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACION LOGISTICA EN LOS EVENTOS Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | 300000000 | FDLAN-SAMC -001-2025 | 2510 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8210989 | URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADO SAS | 2025-06-18 | 90 DIAS | 300000000 | NA | 90 DIAS | 450000000 | EN EJECUCION | 0% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 39598 | SEMANA FUTBOLERA EN PRO DE LA CONVIVENCIA SOCIAL | 164 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 70000000 | LICITACION PUBLICA | 2448 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2025-06-18 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 39679 | Moviendo cuerpo y mente hacia la alegría y la tranquilidad | 135 | 2025 | FDLAN-LP-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 240000000 | LICITACION PUBLICA | 2320 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-25 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 40547 | DOTACIÓN PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN DEPORTE Y RECREACIÓN POR DRAFE EN ANTONIO NARIÑO | 50 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 60000000 | LICITACION PUBLICA | 2448 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 40657 | Innovando desde la Experiencia de adultos mayores | 116 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 175000000 | LICITACION PUBLICA | 2607 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 41225 | Estrecha tu Mano | 71 | 2025 | FDLAN-LP-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 125000000 | LICITACION PUBLICA | 2296 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-25 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 41243 | Oportunidades inclusivas para personas con discapacidad | 69 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 175000000 | LICITACION PUBLICA | 2607 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 41357 | Escuela Constitucional | 203 | 2025 | 260-2025 | " PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA EN LOS EVENTOS Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO" | 80000000 | Selección abreviada menor cuantía | 2510 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8210989 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | PEN ACTA DE INICIO | 5 MESES | 700000000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 41428 | Generadores de Conciencia y Apropiación de Nuestro Entorno | 202 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 150000000 | LICITACION PUBLICA | 2568 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43369 | DGral. Colores para la vida | 37 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 125000000 | LICITACION PUBLICA | 2296 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43372 | DGral. sembrando esperanza: Huertas urbanas para una comunidad sostenible | 41 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 60000000 | LICITACION PUBLICA | 2568 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43381 | DGral. La artesanía nos une para crecer juntos | 12 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 225000000 | LICITACION PUBLICA | 2516 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43423 | DGral. Lo mejor para todos | 45 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 212325000 | LICITACION PUBLICA | 2594 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43460 | DGral. Crear huerta urbana parque Policarpa | 18 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 60000000 | LICITACION PUBLICA | 2568 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43463 | DGral. Creación sin límites | 47 | 2025 | FDLAN-LP-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 1327572000 | LICITACION PUBLICA | 2353 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-ID | 2026-02-25 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURARECR
ANTONIO NARIÑO | 43374 | DGral. Fortalecimiento del cuidado integral para la comunidad | 30 | 2025 | FLDAN-CIA-007-2026* | Prestar servicios profesionales, técnicos, y administrativos,en el marco de la línea de inversión 2025- 2028 Ciudad Saludable y con Bienestar, proyecto de inversión No. 2320. Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores;otorgamiento de Dispositivos de asistencia personal DAP a personas con discapacidad; acciones para promoción y atención en salud mental; salud sexual y reproductiva consiente en adolescentes y jóvenes, y acciones para disminución de riesgo frente (...) | 240000000 | Contrato Interadministrativo | 2320 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8708517&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 1 | 2026-03-09 | 10 MESES | 1393062220 | NA | NA | 1393062220 | EN EJECUCION | 0% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43400 | DGral. Hidratemos de amor | 5 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 80000000 | LICITACION PUBLICA | 2568 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43409 | DGral. Llena de verde nuestro canal | 4 | 2025 | FDLAN-LP-002-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, RECREODEPORTIVAS, RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | 150000000 | LICITACION PUBLICA | 2568 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8938326 | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2742942361 | NA | NA | 2742942361 | EN EJECUCION | 10% | 0% | NA | NA
ANTONIO NARIÑO | 43408 | DGral. Comunales en acción | 47 | 2025 | FDLAN-LP-005-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN ATENCIÓN A LOS PROYECTOS NO. 2340, 2264, 2335, 2320, 2353, 2465, 2260, 2353 Y 2296, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 259893000 | LICITACION PUBLICA | 2465 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9259198 | CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC | 2026-02-25 | 6 meses | 2123535757 | NA | NA | 2123535757 | EN EJECUCION | 5% | 0% | NA | NA

## 16. Puente Aranda
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No de votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link de secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Puente Aranda | 29062 | Las personas con discapacidad nos tomamos Puente Aranda en emprendimientos | 84 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1893 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 29393 | FORTALECER COPACOS 2024 PUENTE ARANDA | 156 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1906 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 30068 | JUSTICIA SIN BARRERAS (Paseo de la Injusticia) | 218 | 2024 | 843-2024 | Prestar los servicios logísticos integrales para ejecución de los proyectos culturales y sociales para el desarrollo económico y comunitario, dirigidos a la comunidad étnica, población vulnerable y diferencial de la localidad de Puente Aranda | 5685773591 | Prestación de servicios | 1904 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36061866&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2025-02-03 | 4 | 320240163 | 63054133 | 4 | 383294296 | En ejecuciòn | 100% | 90% | 2026-02-18 | 2026-02-18
Puente Aranda | 30590 | MI MASCOTA Y MI FAMILIA SI APORTAMOS | 29 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1906 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 30854 | Justicia Habitantes en Calle | 43 | 2024 | 843-2024 | Prestar los servicios logísticos integrales para ejecución de los proyectos culturales y sociales para el desarrollo económico y comunitario, dirigidos a la comunidad étnica, población vulnerable y diferencial de la localidad de Puente Aranda | 5685773591 | Prestación de servicios | 1904 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36061866&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2025-02-03 | 4 | 320240163 | 63054133 | 4 | 383294296 | En ejecuciòn | 100% | 90% | 2026-02-18 | 2026-02-18
Puente Aranda | 30862 | Pensar Participar e incidir | 18 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1906 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 30990 | PUENTE ARANDA DIVERSA E INCLUYENTE | 252 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1906 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 32063 | Carnaval de colores por la vida | 314 | 2024 | 831-2024 | Prestar los servicios logísticos para la organización y realización de los eventos artísticos y culturales en la localidad de puente aranda | 5685773591 | Prestación de servicios | 1890 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35347962&isFromPublicArea=True&isModal=False | Unión Temporal Logística de Eventos | 2024-12-16 | 4 | 44638988 | 0 | 0 | 44638988 | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-24 | 2025-11-24
Puente Aranda | 32098 | Recuperando espacios invisibles | 1 | 2024 | 843-2024 | Prestar los servicios logísticos integrales para ejecución de los proyectos culturales y sociales para el desarrollo económico y comunitario, dirigidos a la comunidad étnica, población vulnerable y diferencial de la localidad de Puente Aranda | 5685773591 | Prestación de servicios | 1903 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36061866&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2025-02-03 | 4 | 320240163 | 63054133 | 4 | 383294296 | En ejecuciòn | 100% | 90% | 2026-02-18 | 2026-02-18
Puente Aranda | 32813 | FERROCARRIL GREEN | 301 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1630 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 32911 | Implementación de frentes de seguridad con dotación tecnológica para Puente Aranda | 222 | 2024 | 793-2024 | Adquirir, instalar y configurar kit de alarmas comunitarias que contribuyan a mejorar la seguridad, la participación y la convivencia ciudadana en la localidad de puente aranda | 5685773591 | Prestación de servicios | 1902 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36050561&isFromPublicArea=True&isModal=False | GRUPO EMPRESARIAL SECURYTY SAS R/L VIVIANA CATALINA CHAVEZ FALLA | 2025-01-14 | 4 | 113200780 | 0 | 45 dias | 113200780 | Terminado | 100% | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-18
Puente Aranda | 32990 | Integración de la comunidad local para el bien común | 250 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1902 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 33132 | Diversidad y apropiacion de la cultura | 183 | 2024 | 831-2024 | Prestar los servicios logísticos para la organización y realización de los eventos artísticos y culturales en la localidad de puente aranda | 5685773591 | Prestación de servicios | 1890 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35347962&isFromPublicArea=True&isModal=False | Unión Temporal Logística de Eventos | 2024-12-16 | 4 | 44026103 | 0 | 0 | 44026103 | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-24 | 2025-11-24
Puente Aranda | 33311 | Colegios detràs del telòn | 286 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1890 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 34973 | Urbanismo táctico en Puente Aranda | 498 | 2024 | 843-2024 | Prestar los servicios logísticos integrales para ejecución de los proyectos culturales y sociales para el desarrollo económico y comunitario, dirigidos a la comunidad étnica, población vulnerable y diferencial de la localidad de Puente Aranda | 5685773591 | Prestación de servicios | 1903 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36061866&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2025-02-03 | 4 | 320240163 | 63054133 | 4 | 383294296 | En ejecuciòn | 100% | 90% | 2026-02-18 | 2026-02-18
Puente Aranda | 35252 | MI MASCOTA Y MI FAMILIA SI APORTAMOS | 427 | 2024 | 838-2024 | “Implementar estrategias orientadas a la atención, | 5685773591 | Prestación de servicios | 2005 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36033542&isFromPublicArea=True&isModal=False | Asociación Arkambiental | 2025-01-15 | 5 | 12042457 | 0 | 0 | 12042457 | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-07
Puente Aranda | 35851 | Juntanza colectiva Proceda-Mos | 2 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 2001 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 36114 | Informalidad no es ilegalidad | 659 | 2024 | 843-2024 | Prestar los servicios logísticos integrales para ejecución de los proyectos culturales y sociales para el desarrollo económico y comunitario, dirigidos a la comunidad étnica, población vulnerable y diferencial de la localidad de Puente Aranda | 5685773591 | Prestación de servicios | 1903 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36061866&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2025-02-03 | 4 | 320240163 | 63054133 | 4 | 383294296 | En ejecuciòn | 100% | 90% | 2026-02-18 | 2026-02-18
Puente Aranda | 36162 | Gestión del riesgo "un aprendizaje, mil ventajas" | 102 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 2002 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 36624 | Intervención Biblioteca Pública de Puente Aranda | 126 | 2024 | 837-2024 | Aquirir a título de compraventa los elementos requeridos para el desarrollo y complemento de las acciones enmarcadas en la dotación de sedes culturales públicas de la localidad de puente aranda | 26639151 | Compraventa | 1890 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36033761&isFromPublicArea=True&isModal=False | AXXION SAS | 2025-01-09 | 3 | 26639151 | 0 | 0 | 26639151 | En ejecuciòn | 100% | 0% | pendiente | pendiente
Puente Aranda | 37284 | Lab.Civ Huellas de Esperanza | 1 | 2024 | 392-2024 | Adquirir los bienes y elementos para el funcionamiento del centro de atención del centro de Protección y Bienestar Animal de la localidad de Puente Aranda | 36400000 | Compraventa | 2004 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31919214&isFromPublicArea=True&isModal=False | COLMUEBLES | 2024-06-05 | 7 días | 36400000 | 0 | 0 | 36400000 | Terminado | 100% | 100% | 2024-12-15 | 2024-12-15
Puente Aranda | 37285 | Lab.Civ Sueños de vida para peluditos | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | 392-2024 | Adquirir los bienes y elementos para el funcionamiento del centro de atención del centro de Protección y Bienestar Animal de la localidad de Puente Aranda | 36400000 | Compraventa | 2004 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31919214&isFromPublicArea=True&isModal=False | COLMUEBLES | 2024-06-05 | 7 días | 36400000 | 0 | 0 | 36400000 | Terminado | 100% | 100% | 2024-12-15 | 2024-12-15
Puente Aranda | 37287 | Lab.Civ Mujer: Conoce, aplica y ejecuta tus derechos | 76 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1901 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 37288 | Lab.Civ Arte y cultura en Puente Aranda - CAPA | 57 | 2024 | 149-2024 -SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 20000000 | Convenio Interadministrativo | 1891 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 2024-11-19 | 11 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | Terminado | 100% | 100% | 2024-12-30 | 2024-12-30
Puente Aranda | 37289 | Lab.Civ La posión del amor gastronomico | 35 | 2024 | 149-2024 -SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 44000000 | Convenio Interadministrativo | 1891 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | Secretaría de Cultura Recreación y Depore | 2024-11-19 | 11 | 44000000 | 0 | 0 | 44000000 | Terminado | 100% | 100% | 2024-12-30 | 2024-12-30
Puente Aranda | 37291 | Lab.Jov Arte - Aranda | 24 | 2024 | 149-2024 -SECOP I | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 44000000 | Convenio Interadministrativo | 1891 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 2024-11-19 | 11 | 44000000 | 0 | 0 | 44000000 | Terminado | 100% | 100% | 2024-12-30 | 2024-12-30
Puente Aranda | 37379 | Lab.Jov Reencauchando Puente Aranda | 1 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1893 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 37381 | Lab.Civ Me la juego por los emprendedores | 59 | 2024 | Recursos propios | La iniciativa se realiza por gestión propia de la alcaldía, por lo que no se incurre en un proceso de contratación. La iniciativa ejecuta con los profesionales de la alcaldía y se desarrolla a través de la aplicación PUENTE ARANDA APP. | Recursos propios | Recursos propios | 1893 | No aplica | N/A | N/A | 0 | recursos propios | recursos propios | 0 | recursos propios | En ejecuciòn | 100% | 0% | N/A | N/A
Puente Aranda | 37383 | Lab.Civ Turismo ambiental, solidario y productivo en Puente Aranda | 64 | 2024 | Recursos propios | La iniciativa se realiza por gestión propia de la alcaldía, por lo que no se incurre en un proceso de contratación. La iniciativa ejecuta con los profesionales de la alcaldía y se desarrolla a través de la aplicación PUENTE ARANDA APP. | Recursos propios | Recursos propios | 1893 | No aplica | N/A | N/A | 0 | recursos propios | recursos propios | 0 | recursos propios | En ejecuciòn | 100% | 0% | N/A | N/A
Puente Aranda | 37388 | Lab.Civ Mujeres con puntada de esperanza | 130 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1900 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 37390 | Lab.Jov Recuerdos que Afloran | 3 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1900 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 37391 | Lab.Civ ¡Pensando, actuando y rodando: mujeres seguras por Puente Aranda! | 365 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1901 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 37392 | Lab.Civ Con manos de mujer: Maquillaje y costura en contra de las violencias basadas en genero | 142 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1901 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 37394 | Lab.Civ Recuper-Arte | 365 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1895 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 37396 | Lab.Civ Mujer... Somos emociones de poder | 201 | 2024 | 398-2024 | Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas<(>,<)> administrativas, operativas, logísticas y financieras entre el fondo de desarrollo local de puente aranda y aldesarrollo, para el diseño, desarrollo de las estrategias y la ejecución de los proyectos relacionados en el alcance del objeto. | 5685773591 | Convenio Interadministrativo | 1895 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32385955&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALDESARROLLO | 2024-06-19 | 10 | 4760603372 | 925170219 | 4 | 5685773591 | En ejecuciòn | 100% | 80% | 2025-05-13 | 2025-05-13
Puente Aranda | 39059 | ACUERDO DE ACCION COLECTIVA VIF 1.0 | 847 | 2025 | 441-2025 | Adquirir a título de compraventa la dotación de mobiliario, con el fin de promover la inclusión socioeconómica de los actores de la economía informal en condición de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de sus capacidades productivas en el marco de los proyectos de inversión 2457 - Productividad y Fortalecimiento Empresarial de Puente Aranda y 2582 - Espacio Público vivo y seguro en Puente Aranda | 394999695 | Contrato de compraventa | 2582 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8658664&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO S.A.S. – SOLMETAL | 2025-10-23 | 4 | 394999695 | 0 | 0 | 394999695 | En ejecuciòn | 30% | 0% | Pendiente x presentar | Aún no se ha realizado el pago
Puente Aranda | 39173 | Promoción del manejo apropiado de los residuos “ Todos reciclamos, todos cuidamos” | 342 | 2025 | 466-2025 | Plogging: Prestar los servicios logísticos para la implementación de una estrategia comunitaria de formación, participación y sensibilización ambiental enfocada en la separación en la fuente y el manejo adecuado de residuos sólidos, mediante el desarrollo de jornadas pedagógicas, actividad recreativa tipo plogging y un evento de cierre comunitario en la localidad de Puente Aranda | 27100000 | Prestación de Servicios | 2565 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8868781&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | PLOGGIN FUNDACION G3 | 2025-11-12 | 5 | 27100000 | 0 | 1 | 27100000 | En ejecuciòn | 60% | 60% | 2026-03-16 | 2025-12-25
Puente Aranda | 39377 | Salud y bienestar para nuestros peluditos | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 488-2025 | brigadas de atencion | $563.479.154 Total Componente 1 $379.407.604 | Prestaciónn de servicios | 2447 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165534&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Consorcio Puente Aranda PYBA 2025 | 2026-02-09 | 6 | $563.479.154 Total Componente 1 $379.407.604 | 0 | 0 | $563.479.154 Total Componente 1 $379.407.604 | En ejecuciòn | 14% | 0% | Pendiente x presentar | Aún no se ha realizado el pago
Puente Aranda | 39391 | Esterilizaciones seguras cats-dogs Puente Aranda | 414 | 2025 | 446-2025 | Compra de enseres y elementos necesarios para el montaje de un quirófano médico veterinario dentro del Centro PYBA de la localidad de Puente Aranda, en cumplimiento de la política pública distrital deproteccióny bienestar animal. | $72.182.434 Componente 2 de LP $184.071.550 | Compra-venta | 2447 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8744046&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMCARE S.A.S | 2025-10-21 | 2 | $72.182.434 Componente 2 de LP $184.071.550 | 0 | 6 días | $72.182.434 Componente 2 de LP $184.071.550 | En ejecuciòn | 100% | 0% | 2025-12-26 | Aún no se ha realizado el pago
Puente Aranda | 39419 | Olimpiadas incluyentes y diversas localidad Puente Aranda | 954 | 2025 | 414-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y/O INICIATIVAS OLIMPIADAS INCLUYENTES Y DIVERSAS DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2025 Y JUEGOS COMUNALES 2025 | 53630000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2369 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8373404 | FUNDESCO | 2025-08-04 | 4 | 366841367 | 0 | N/A | 366841367 | En ejecuciòn | 35% | 60% | 2025-12-16 | 2026-01-22
Puente Aranda | 39537 | EL MUNDO DE LAS TIC´S PARA LA PERSONA MAYOR | 265 | 2025 | 341-2025 Y 342-2025 | 1. PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. 2. Prestar los servicios de apoyo a la gestión al fondo de desarrollo local de Puente Aranda, para acompañar los procesos de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la prevención de acciones delictivas y comportamientos que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadana. | 28800000 | Prestacion de servicios | 2579 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8046724&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 1. JOSHER FAROUK NIÑO CASTIBLANCO 2. FREDY ALEXANDER HUERTAS CHAPARRO | 1. 08 de mayo de 2025 2. 12 de mayo de 2025 | 8 | 1. $28.800.000 2. $28.800.000 | 0 | 0 | 1. $28.800.000 2. $28.800.000 | Terminado | 100% | 100% | 2026-01-30 | 2026-02-07
Puente Aranda | 40713 | BIENESTAR SOCIAL PARA LA INFORMALIDAD | 871 | 2025 | 441-2025 | Adquirir a título de compraventa la dotación de mobiliario, con el fin de promover la inclusión socioeconómica de los actores de la economía informal en condición de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de sus capacidades productivas en el marco de los proyectos de inversión 2457 - Productividad y Fortalecimiento Empresarial de Puente Aranda y 2582 – Espacio Público vivo y seguro en Puente Aranda. | 200447606 | Contrato de compraventa | 2457 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8658664&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO S.A.S. – SOLMETAL | 2025-10-23 | 4 | 200447606 | 0 | 0 | 200447606 | En ejecuciòn | 30% | 0% | Pendiente x presentar | Aún no se ha realizado el pago
Puente Aranda | 40791 | 3,2,1 MUJERES ACCIÓN Mujeres de Puente Aranda Previniendo la Violencia con Periodismo Comunitario | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 428-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y LOGÍSTICOS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, MEDIANTE PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN, DESARROLLADOS A TRAVÉS DE ACCIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2304 MUJERES UNIDAS POR UNA HISTORIA SIN VIOLENCIA | 265365372 | prestación de servicios | 2304 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40691694&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consultores y Asesores TIC | 2025-08-28 | 5 | 89266010 | 0 | 0 | 89266010 | En ejecuciòn | 100% | 90% | 2026-12-18 | 2026-12-15
Puente Aranda | 41654 | LAS MUJERES SE PROTEGEN EN PUENTE ARANDA | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | 437-2025 | Prestar los servicios requeridos para desarrollar actividades de capacitación orientadas al fortalecimiento de habilidades en defensa personal y autocuidado, así como realizar la conmemoración de la semana por la paz, en el marco del proyecto de inversión no. 2297 paz y reconciliación en Puente Aranda. | 111616050 | Prestacion de servicios | 2297 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8557577&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL - FUNCITEG | 2025-10-06 | 5 | 111616050 | 0 | 0 | 111616050 | En ejecuciòn | 50% | 85% | 11 de marzo 2026 | 19 de mayo 2026
Puente Aranda | 41923 | Círculos Digitales de Cuidado y Emprendimiento para Mujeres Cuidadoras de Puente Aranda | 212 | 2025 | 434-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS PARA FORTALECER LA | 556075915 | CPS | 2569 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8569058&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | HOGARES SI A LA VIDA | 2025-10-02 | 5 | 556075915 | 0 | 0 | 556075915 | En ejecuciòn | 30% | 30% | 2025-10-11 | 2025-10-14
Puente Aranda | 41974 | Puente Aranda Vive Freestyle | 85 | 2025 | 679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 93832288 | Convenio interadministrativo | 2322 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | secretaria de cultura/IDARTES | 2025-07-11 | 12 | 93832288 | 0 | 0 | 93832288 | Terminado | 100% | 100% | 2026-01-07 | 2025-10-01
Puente Aranda | 41997 | Diplomado 360°: Participación Ciudadana y Convivencia Comunitaria en Puente Aranda | 112 | 2025 | 470-2025 | Desarrollar un proceso de formación mediante un diplomado en participación ciudadana, que permita fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de actores comunitarios y sociales de la localidad de Puente Aranda, en el marco del proyecto de inversión 2451 "Puente Aranda Participativa | 162000000 | Prestacion de servicios | 2451 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8907559&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CUN | 2025-10-30 | 6 | 162000000 | 0 | 0 | 162000000 | En ejecuciòn | 15% | 0% | 2026-02-04 | Aún no se ha realizado el pago
Puente Aranda | 42120 | Turisteando con el parche de Puente Aranda | 236 | 2025 | 459-2025 | Prestar los servicios necesarios para el diseño, implementación y ejecución de una estrategia integral de gestión y promoción turística en la localidad de Puente Aranda, que incluya la identificación y fortalecimiento de la oferta turística local, el desplazamiento seguro dentro de la localidad, la realización de actividades de sensibilización y formación para actores del sector, y la ejecución de eventos en el marco del proyecto 2449 - “Gestión y desarrollo turístico en Puente Aranda”. | 394854892 | Prestacion de servicios | 2449 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8823260&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS AMBIENTALES | 2025-10-21 | 4 | 394854892 | 0 | 0 | 394854892 | En ejecuciòn | 30% | 30% | 2025-11-20 | 2026-03-03
Puente Aranda | 42385 | Sana convivencia con tenedores de perros: ambiente limpio y seguro | 63 | 2025 | 447-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PEDAGÓGICOS, COMUNICATIVOS, LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE DOS INICIATIVAS COMUNITARIAS ORIENTADAS A FORTALECER LA CONVIVENCIA PACÍFICA, LA CULTURA CIUDADANA, LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA | 208541651 | Prestación de Servicios | 2313 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8716353&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT Armonia Comunitaria | 2025-10-01 | 4 | 208541651 | 0 | 0 | 208541651 | En ejecuciòn | 10% | 0% | Pendiente | Aún no se ha realizado el pago
Puente Aranda | 42432 | Banco de Semillas Comunitario en Puente Aranda | 175 | 2025 | 481-2025 | Prestar servicios para el fortalecimiento ambiental en la localidad de Puente Aranda, mediante acciones pedagógicas en separación en la fuente y reciclaje, mantenimiento de muros verdes, dotación para huertas urbanas y puesta en marcha de un banco de semillas para la conservación ex situ de especies criollas y/o nativas, en el marco del Proyecto de Inversión 2565 "Puente Aranda Ecoactiva" | 96662000 | Prestación de Servicios | 2565 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8992575&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | C&M INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS | 2025-11-18 | 4 | 96662000 | 0 | 1 | 96662000 | En ejecuciòn | 60% | 56% | 2026-02-19 | 2026-03-01
Puente Aranda | 44315 | DDifMujer. Puentes Aranda Mujeres Centro de vida | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 428-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y LOGÍSTICOS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, MEDIANTE PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN, DESARROLLADOS A TRAVÉS DE ACCIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2304 MUJERES UNIDAS POR UNA HISTORIA SIN VIOLENCIA | 88159427 | prestación de servicios | 2304 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40691694&isFromPublicArea=True&isModal=False | Consultores y Asesores TIC | 2025-08-28 | 5 | 264258789 | 0 | 0 | 264258789 | En ejecuciòn | 100% | 90% | 2025-12-18 | 2026-12-15
Puente Aranda | 44316 | DGral. LABORATORIO ENGANCHATE A TU BIENESTAR | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 479-2025 | Prestar el servicio para desarrollar actividades operativas y logísticas para la | $42´314.139 | Prestación de servicios | 2468 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9003050&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Distrindustrial S.A.S. | 2025-11-21 | 4 | $42´314.139 | 0 | 0 | $42´314.139 | En ejecuciòn | 100% | 30% | 2025-12-18 | 2025-12-18
Puente Aranda | 44318 | Dgral. Puente Aranda Activa 2025 | 2471 | 2025 | 125-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA APOYAR LA FORMULACION, PROCESO DE CONTRATACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, PARA ASEGURAR LA ADECUADA INVERSION DE RECURSOS LOCALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL MISMO, EN LO REFERENTE AL PROYECTO 2369. | 834177000 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2369 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7909490&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7909588&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Gina Vanessa Silva Gómez | 2025-03-18 | 8 | 834177000 | 0 | 2 MESES | 834177000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-15 | 2026-01-09
[5 empty] | 189-2025 | [5 empty] | Miguel Fernando Reyes Maldonado | 2025-04-14 |  |  |  | 1 MES |  |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-02-03
[5 empty] | 190-2025 | [5 empty] | Gladys Medina Garcia | 2025-04-14 |  |  |  | 1 MES
[5 empty] | 216-2025 | [5 empty] | Diego Noy López | 2025-04-14 |  |  |  | 1 MES
[5 empty] | 225-2025 | [5 empty] | Kevin Daniel Barajas Castillo | 2025-04-15 |  |  |  | 1 MES
[5 empty] | 236-2025 | [5 empty] | Camilo Andres Varela Barreto | 2025-04-22 |  |  |  | NO TIENE
[5 empty] | 237-2025 | [5 empty] | Felio Mauricio Ferro Rojas | 2025-04-30 |  |  |  | NO TIENE
[5 empty] | 238-2025 | [5 empty] | Diana Marcela Casallas López | 2025-04-15 |  |  |  | 1 MES
[5 empty] | 245-2025 | [5 empty] | Henry Giancarlo Guevara Mila | 2025-04-14 |  |  |  | 1 MES
[5 empty] | 246-2025 | [5 empty] | Diana Lucia Sánchez Pérez | 2025-04-15 |  |  |  | 1 MES
[5 empty] | 247-2025 | [5 empty] | Juan Sebastian Rodriguez Leon | 2025-04-14 |  |  |  | NO TIENE
[5 empty] | 252-2025 | [5 empty] | Hector Eduardo Torres Arboleda | 2025-04-23 |  |  |  | NO TIENE
[5 empty] | 263-2025 | [5 empty] | Adriana María Salazar Vasquez | 2025-04-15 |  |  |  | 1 MES
[5 empty] | 264-2025 | [5 empty] | Carlos Eduardo Peña | 2025-04-16 |  |  |  | NO TIENE
[5 empty] | 265-2025 | [5 empty] | Bryan David Sánchez | 2025-04-16 |  |  |  | NO TIENE
[5 empty] | 266-2025 | [5 empty] | Carlos Andrés Cajamarca Medina | 2025-04-14 |  |  |  | 1 MES
[5 empty] | 283-2025 | [5 empty] | Juliette Bejarano Pulido | 2025-04-16 |  |  |  | NO TIENE
[5 empty] | 284-2025 | [5 empty] | Giovanny Alexander Cañon Alvarado | 2025-04-15 |  |  |  | 1 MES
[5 empty] | 356-2025 | [5 empty] | Oswaldo Vargas Gil | 2025-05-12 |  |  |  | NO TIENE
Puente Aranda | 44320 | DGral. FESTIVALES CULTURALES Y ARTISTICOS TRADICIONALES DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 501-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE PUENTE ARANDA EFAPA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS FORMATIVOS, PEDAGÓGICOS, CULTURALES, ARTÍSTICOS, PATRIMONIALES E INTERCULTURALES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD LOCAL, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 396283800 | Prestacion de servicios | 2482 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9309797&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | PRODEPORT LTDA | 2026-03-02 | 6 | 396283800 | 0 | 0 | 396283800 | En ejecuciòn | 5% | 5% | Pendiente | Aún no se ha realizado el pago
Puente Aranda | 44322 | Dgral. Escuelas de formación deportiva integral | 2834 | 2025 | 070-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA APOYAR LA FORMULACION, PROCESO DE CONTRATACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, PARA ASEGURAR LA ADECUADA INVERSION DE RECURSOS LOCALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL MISMO, EN LO REFERENTE AL PROYECTO 2369. | 834177000 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2369 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7909588&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Rafael Arturo Jaque Tenjo | 2025-03-03 | 8 | 834177000 | 0 | N/A | 834177000 | Terminado | 100% | 100% | 2025-12-15 | 2026-01-09
[5 empty] | 192-2025 | [5 empty] | Nelson David Vera Gallo | 2025-04-14 | [8 empty] | 2026-01-15 | 2026-02-03
[5 empty] | 248-2025 | [5 empty] | Diego Enrique Bueno Triviño | 2025-04-14
[5 empty] | 242-2025 | [5 empty] | Angel Alexander Zambrano Pulido | 2025-04-14
[5 empty] | 267-2025 | [5 empty] | Hugo Alexander Rubio Herrera | 2025-04-15
[5 empty] | 269-2025 | [5 empty] | Juan Sebastian Torres Martinez | 2025-04-15
[5 empty] | 193-2025 | [5 empty] | María Camila Pineda Ramírez | 2025-04-14
[5 empty] | 219-2025 | [5 empty] | Nicolás Esteban Medina León | 2025-04-07
[5 empty] | 268-2025 | [5 empty] | Oscar Gihovany Medina Carroll | 2025-04-15
[5 empty] | 194-2025 | [5 empty] | Rossemberth Gutiérrez Aguilar | 2025-04-14
[5 empty] | 243-2025 | [5 empty] | Juan Sebastián Mayorga Cifuentes | 2025-04-14
[5 empty] | 249-2025 | [5 empty] | Susan Jhoann Vargas Castro | 2025-04-14
[5 empty] | 240-2025 | [5 empty] | Javier Andres Sandoval Bello | 2025-04-25
[5 empty] | 233-2025 | [5 empty] | Jose Daniel Bermejo Bejarano | 2025-04-15
[5 empty] | 277-2025 | [5 empty] | Diego Hernan Romero Gil | 2025-04-22
[5 empty] | 300-2025 | [5 empty] | Yulieth Alexandra Riaño Espitia | 2025-04-25
[5 empty] | 293-2025 | [5 empty] | Jairziniho Guitierrez Aguilar | 2025-04-25
[5 empty] | 244-2025 | [5 empty] | Peter Steven Zipacon Melo | 2025-04-14
[5 empty] | 253-2025 | [5 empty] | Diego Alexander Baez Hernandez | 2025-04-14
[5 empty] | 281-2025 | [5 empty] | Luis Fernando Pardo Ramos | 2025-04-21
[5 empty] | 212-2025 | [5 empty] | Alfredo Alejandro Gallo | 2025-04-14
[5 empty] | 239-2025 | [5 empty] | Catherine Astrid Moreno Buitrago | 2025-05-05
[5 empty] | 370-2025 | [5 empty] | German Raul Useche Polanco | 2025-05-30
[5 empty] | 389-2025 | [5 empty] | Camilo Andres Melo Leon | 2025-06-03
Puente Aranda | 44344 | Dgral. Puente Aranda Inteligente y Digital | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 341-2025 Y 342-2025 | 1. PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. 2. Prestar los servicios de apoyo a la gestión al fondo de desarrollo local de Puente Aranda, para acompañar los procesos de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la prevención de acciones delictivas y comportamientos que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadana. | 28800000 | Prestacion de servicios | 2579 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8046724&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 1. JOSHER FAROUK NIÑO CASTIBLANCO 2. FREDY ALEXANDER HUERTAS CHAPARRO | 1. 08 de mayo de 2025 2. 12 de mayo de 2025 | 8 | 28800000 | 0 | 0 | 28800000 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-07 | 2026-02-07
Puente Aranda | 44345 | DGral. REALIZACIÓN DE EVENTOS TRTADICIONALES CULTURALES Y ARTISTICOS DE PUENTE ARANDA | 431 | 2025 | 475-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y COMUNITARIOS QUE SE DESARROLLEN EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA | 530318135 | prestacion de servicios | 2482 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8933575&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Hogares Si a la Vida | 2025-11-20 | 6 | 530318135 | 0 | 0 | 530318135 | En ejecuciòn | 60% | 39.9% | 2026-02-19 | 2026-02-03
Puente Aranda | 44348 | DGral. FESTIVAL GÓSPEL PUENTE ARANDA | 255 | 2025 | 475-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y COMUNITARIOS QUE SE DESARROLLEN EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA | 65425126 | prestacion de servicios | 2482 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8933575&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Hogares Si a la Vida | 2025-11-20 | 6 | 65425126 | 0 | 0 | 65425126 | Terminado | 100% | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-03
Puente Aranda | 44357 | D.Gral. Victimas del conflicto | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 460-2025 | Prestar los servicios para el levantamiento de información, edición, corrección de estilo y textos, diseño, diagramación e impresión de 300 ejemplares de un libro que recopile las experiencias de las víctimas del conflicto armado asentadas en la localidad de Puente Aranda, en el marco del Proyecto de inversión No. 2297 - Paz y Reconciliación en Puente Aranda. | 25836115 | Contrato de prestación de servicios | 2297 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8904573&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Nostos company S,.A.S. | 2025-10-23 | 3 | 25836115 | 0 | 0 | 25836115 | En ejecuciòn | 90% | 90% | 10 de marzo 2026 | 22 de abril 2026
Puente Aranda | 44359 | Dgral. Puente Aranda se la juega por la familia. Jugar para sanar | 520 | 2025 | 464-2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y LOGÍSTICOS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE PADRES Y MADRES Y LA ACTIVACIÓN DE UNA RED DE COMERCIOS LOCALES SEGUROS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MUJERES CONSTRUYENDO JUTNAS" Y DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 "PUENTE ARANSA CAMINA SEGURA" | 93464697 | Selección abreviada menor cuantía | 2569 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8881244&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSULTORES Y ASESORES TIC | 2025-11-05 | 4 | 93464697 | 0 | 0 | 93464697 | En ejecuciòn | 36% | 30% | 2025-11-18 | 2025-12-15
Puente Aranda | 44361 | DDifMujer. mujeres cuidadoras autonomas y saludables de puente aranda | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 434-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS PARA FORTALECER LA | 161947837 | CPS | 2569 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8569058&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | HOGARES SI A LA VIDA | 2025-10-02 | 4 | 161947837 | 0 | 0 | 161947837 | En ejecuciòn | 30% | 30% | 2025-11-18 | 2025-12-10
Puente Aranda | 44362 | DDifMujer. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 482-2025 | Contratar la prestación de servicios para la implementación integral de acciones de formación, capacitación, asistencia técnica y entrega de incentivos para apoyar la autonomía económica de mujeres y población víctima del conflicto armado de la Localidad de Puente Aranda. | 1339814969 | CPS | 2569 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8985578&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNCITEG | 2025-12-02 | 6 | 1339814969 | 0 | 0 | 1339814969 | En ejecuciòn | 20% | 20% | 2025-12-18 | 2026-02-28
Puente Aranda | 44365 | DDifMujer. FORTALECIMIENTO LA ECONOMIA DE LAS MUJERES UN CAMPO PARA LA AUTONOMIA | Priorizada según regla diferencial | 2025 | 482-2025 | Contratar la prestación de servicios para la implementación integral de acciones de formación, capacitación, asistencia técnica y entrega de incentivos para apoyar la autonomía económica de mujeres y población víctima del conflicto armado de la Localidad de Puente Aranda. | 1339814969 | CPS | 2569 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8985578&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNCITEG | 2025-12-02 | 6 | 1339814969 | 0 | 0 | 1339814969 | En ejecuciòn | 20% | 20% | 2025-12-18 | 2026-02-28

## 17. La Candelaria
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No de votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link de Secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
La Candelaria | 27548 | Las canas se toman la palabra | 146 | 2023 | FDLC-CPS-401-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES, E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 183,248,958 | Selección abreviada menor cuantía | 2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7186468&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN G3 | 2025-01-21 | 6 (Meses) | 183248958 | N/A | 0 | 183248958 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-01
La Candelaria | 27555 | Los sabios se toman la Candelaria | 139 | 2023 | FDLC-CPS-401-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES, E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 183,248,958 | Selección abreviada menor cuantía | 2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7186468&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN G3 | 2024-12-18 | 6 (Meses) | 183248958 | N/A | 0 | 183248958 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-01
La Candelaria | 28026 | Deporte sin limites la candelaria | 134 | 2023 | FDLC-CPS-389-2024 | PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE BIENES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA, REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1611: "LA CANDELARIA ACTIVA: REFERENTE EN CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN" | $ 293,102,753 | Selección abreviada menor cuantía | 1611 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7007579&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSULTORES Y ASESORES TIC | 2024-12-03 | 5 (Meses) | 293102753 | N/A | 0 | 293102753 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 28275 | Atender las necesidades de los vendedores informales | 255 | 2023 | FDLC-COP-407-2024 | PROMOVER LA INCLUSIÓN Y BIENESTAR DE LOS VENDEDORES INFORMALES, VINCULÁNDOLOS A CÍRCULOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS, A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CANDELARIA | $ 145,023,094 | Selección abreviada menor cuantía | 1786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35752307&isFromPublicArea=True&isModal=False | SGI DE COLOMBIA SAS | 2024-12-24 | 1 (Meses) | 145023094 | N/A | 0 | 145023094 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 30238 | Candelaria Justa y en paz | 216 | 2023 | FDLC-CPS-383-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN MEJORAR LA CONVIVENCIA Y FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS EN METODOS DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 50,188,800 | Selección abreviada menor cuantía | 1787 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7040046&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO CANDELARIA 2024 | 2024-08-01 | 4 (Meses) | 50188800 | N/A | 0 | 50188800 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 30533 | Una nueva luz en tu camino, la candelaria | 377 | 2023 | FDLC-CPS-401-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES, E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 183,248,958 | Selección abreviada menor cuantía | 2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7186468&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN G3 | 2024-08-01 | 6 (Meses) | 183248958 | N/A | 0 | 183248958 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-01
La Candelaria | 30555 | Forjando tradiciones en la candelaria | 218 | 2023 | FDLC-CIA-388-2024 - FDLC-CIA-755-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, la FUGA y los Fondos de Desarrollo Local de La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes culturales y creativos e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 238700000 | Convenio Interadministrativo | 1625 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-101270&g-recaptcha-response=03AFcWeA54UjuOd2Vp4CpZE54Jm58aavD1de6IXBhiOWCy1ADweElrztpE1vMt9AQ_eEO2JKKM_jpoqm2P9sy3zHMw-hYwpCkHyhIxh_earkTAaqqUPPxFpMHLcg30IAcZMAIOqBfAj-3_y-zjycPdTvjecZiFZli0sc_82LErSaDiv6AsKUxQHIswODZqaEhLBP7RVG1_Fa-B2y4ePgi19EdPHuvnGyuj3--PiOHPyEPwjoBloMk5yAZFPbacwR-n6coxMahzmntg3AkDdOq6dej5fenzRZgxU2bPwl_ix8xXY5MHZFHUeHLMRiW5FRweZprgkp2gIaRwgPtWbd6MhRHaUMBd_KIY7cXNiBz1gI7NSxc-BxlQy1FOdVijxw6OvYjHnE5N4uhHgEeWzTE8hzg8tQk6wb499KF1FsD1TOr_6osZ2LZJ9mKDf-sSyebEyuxEdGGzW99cDIXCMZ4cylFOloU4X-9n8Kl8sgH6zrw-Ubc4gASaKWJbtUdczpNrK4xKsyvXJbdaD-joJI8EWN6vzKrFC96qJWkjo_Cq57KAhqfIKSxnwu9Dz-BGM2dVqvoVPQuzXSFJ85tyAg0FKnliQX-08yJmUs7cbVgJRXmSsiQYnjy0kIf9Zzgb5-3fMH_R6qDNdoftBE4wxqnheqvI_CCu8iG7o6QCbz7RmGrlLvNm_-JL67-jdNExk42eHAK2WmMDprLil3CxpWkc7eXnPA_peS484G1kFM0PT-WALAfTjtVNRLNn2JdE4ClkwFdVh0vwLPBCa3g4RkM6ngnjuPiBb8TgdnEFLBZqhCaQIaGl06Vkvz-UN9z0W8MXENFrYgYl8d7XN7Aoe2N3zNMDwomz9ZvVC_QJCQTU7gwNSLjCXwWyCIE | SCRD- FUGA-FDL SANTAFE, MARTIRES Y CANDELARIA | 2025-01-03 | 362 Días | 271762500 | N/A | 0 | 271762500 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 30594 | la candelaria reconociendo los pueblos indigenas | 283 | 2023 | FDLC-CPS-401-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES, E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 183,248,958 | Selección abreviada menor cuantía | 2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7186468&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN G3 | 2025-01-15 | 6 (Meses) | 183248958 | N/A | 0 | 183248958 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-01
La Candelaria | 30612 | Encuentros afrobrasileros candelaria | 265 | 2023 | FDLC-CIA-388-2024 - FDLC-CIA-755-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, la FUGA y los Fondos de Desarrollo Local de La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes culturales y creativos e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 238700000 | Convenio Interadministrativo | 1625 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-101270&g-recaptcha-response=03AFcWeA54UjuOd2Vp4CpZE54Jm58aavD1de6IXBhiOWCy1ADweElrztpE1vMt9AQ_eEO2JKKM_jpoqm2P9sy3zHMw-hYwpCkHyhIxh_earkTAaqqUPPxFpMHLcg30IAcZMAIOqBfAj-3_y-zjycPdTvjecZiFZli0sc_82LErSaDiv6AsKUxQHIswODZqaEhLBP7RVG1_Fa-B2y4ePgi19EdPHuvnGyuj3--PiOHPyEPwjoBloMk5yAZFPbacwR-n6coxMahzmntg3AkDdOq6dej5fenzRZgxU2bPwl_ix8xXY5MHZFHUeHLMRiW5FRweZprgkp2gIaRwgPtWbd6MhRHaUMBd_KIY7cXNiBz1gI7NSxc-BxlQy1FOdVijxw6OvYjHnE5N4uhHgEeWzTE8hzg8tQk6wb499KF1FsD1TOr_6osZ2LZJ9mKDf-sSyebEyuxEdGGzW99cDIXCMZ4cylFOloU4X-9n8Kl8sgH6zrw-Ubc4gASaKWJbtUdczpNrK4xKsyvXJbdaD-joJI8EWN6vzKrFC96qJWkjo_Cq57KAhqfIKSxnwu9Dz-BGM2dVqvoVPQuzXSFJ85tyAg0FKnliQX-08yJmUs7cbVgJRXmSsiQYnjy0kIf9Zzgb5-3fMH_R6qDNdoftBE4wxqnheqvI_CCu8iG7o6QCbz7RmGrlLvNm_-JL67-jdNExk42eHAK2WmMDprLil3CxpWkc7eXnPA_peS484G1kFM0PT-WALAfTjtVNRLNn2JdE4ClkwFdVh0vwLPBCa3g4RkM6ngnjuPiBb8TgdnEFLBZqhCaQIaGl06Vkvz-UN9z0W8MXENFrYgYl8d7XN7Aoe2N3zNMDwomz9ZvVC_QJCQTU7gwNSLjCXwWyCIE | SCRD- FUGA-FDL SANTAFE, MARTIRES Y CANDELARIA | 2024-12-18 | 362 Días | 271762500 | N/A | 0 | 271762500 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 33508 | El futbol es vida | 150 | 2023 | FDLC-CPS-389-2024 | PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE BIENES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA, REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1611: "LA CANDELARIA ACTIVA: REFERENTE EN CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN" | $ 293,102,753 | Selección abreviada menor cuantía | 1611 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7007579&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSULTORES Y ASESORES TIC | 2024-12-03 | 5 (Meses) | 293102753 | N/A | 0 | 293102753 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 33695 | SEMILLERO DE MUJERES | 175 | 2023 | FDLC-CPS-401-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES, E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 183,248,958 | Selección abreviada menor cuantía | 2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7186468&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN G3 | 2024-12-03 | 6 (Meses) | 183248958 | N/A | 0 | 183248958 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-01
La Candelaria | 33876 | Convivencia y supervivencia frente a un desastre generado por el hombre y el cambio climático | 119 | 2023 | FDLC-CPS-402-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS Y TECNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, INTERVENCIONES FÍSICAS Y JORNADAS DE PREVENCIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES DE RESPUESTA A DESASTRES Y EMERGENCIAS, LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1702 LA CANDELARIA PREVENTIVA: EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 525343929 | Licitación pública | 1702 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068875&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSORCIO CANDELARIA 2024 | 2024-12-03 | 6 (Meses) | 525343929 | N/A | 0 | 525343929 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 33889 | Ayudemos a nuestros adultos | 287 | 2023 | FDLC-CPS-401-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES, E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 183,248,958 | Selección abreviada menor cuantía | 2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7186468&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN G3 | 2024-12-03 | 6 (Meses) | 183248958 | N/A | 0 | 183248958 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-01
La Candelaria | 34700 | Siembra salud y arte | 227 | 2023 | FDLC-CPS-397-2024 | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN, RESIGNIFICACIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO DE ACCIONES DE AGRICULTURA URBANA, IMPLEMENTACIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VEGETALES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN ALCANCE AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021 - 2024 | $ 812,178,256 | Licitación pública | 1626 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7044200&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSORCIO AMBIENTAL O&F | 2024-12-03 | 14 MESES | 812178256 | N/A | 0 | 812178256 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 34713 | El veci emprende | 264 | 2023 | FDLC-CIA-388-2024 - FDLC-CIA-755-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, la FUGA y los Fondos de Desarrollo Local de La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes culturales y creativos e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 238700000 | Convenio Interadministrativo | 1627 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-101270&g-recaptcha-response=03AFcWeA54UjuOd2Vp4CpZE54Jm58aavD1de6IXBhiOWCy1ADweElrztpE1vMt9AQ_eEO2JKKM_jpoqm2P9sy3zHMw-hYwpCkHyhIxh_earkTAaqqUPPxFpMHLcg30IAcZMAIOqBfAj-3_y-zjycPdTvjecZiFZli0sc_82LErSaDiv6AsKUxQHIswODZqaEhLBP7RVG1_Fa-B2y4ePgi19EdPHuvnGyuj3--PiOHPyEPwjoBloMk5yAZFPbacwR-n6coxMahzmntg3AkDdOq6dej5fenzRZgxU2bPwl_ix8xXY5MHZFHUeHLMRiW5FRweZprgkp2gIaRwgPtWbd6MhRHaUMBd_KIY7cXNiBz1gI7NSxc-BxlQy1FOdVijxw6OvYjHnE5N4uhHgEeWzTE8hzg8tQk6wb499KF1FsD1TOr_6osZ2LZJ9mKDf-sSyebEyuxEdGGzW99cDIXCMZ4cylFOloU4X-9n8Kl8sgH6zrw-Ubc4gASaKWJbtUdczpNrK4xKsyvXJbdaD-joJI8EWN6vzKrFC96qJWkjo_Cq57KAhqfIKSxnwu9Dz-BGM2dVqvoVPQuzXSFJ85tyAg0FKnliQX-08yJmUs7cbVgJRXmSsiQYnjy0kIf9Zzgb5-3fMH_R6qDNdoftBE4wxqnheqvI_CCu8iG7o6QCbz7RmGrlLvNm_-JL67-jdNExk42eHAK2WmMDprLil3CxpWkc7eXnPA_peS484G1kFM0PT-WALAfTjtVNRLNn2JdE4ClkwFdVh0vwLPBCa3g4RkM6ngnjuPiBb8TgdnEFLBZqhCaQIaGl06Vkvz-UN9z0W8MXENFrYgYl8d7XN7Aoe2N3zNMDwomz9ZvVC_QJCQTU7gwNSLjCXwWyCIE | SCRD- FUGA-FDL SANTAFE, MARTIRES Y CANDELARIA | 2025-01-13 | 362 Días | 271762500 | N/A | 0 | 271762500 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 35830 | Candelaria Rock | 161 | 2023 | FDLC-CIA-388-2024 - FDLC-CIA-755-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, la FUGA y los Fondos de Desarrollo Local de La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes culturales y creativos e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 238700000 | Convenio Interadministrativo | 1627 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-101270&g-recaptcha-response=03AFcWeA54UjuOd2Vp4CpZE54Jm58aavD1de6IXBhiOWCy1ADweElrztpE1vMt9AQ_eEO2JKKM_jpoqm2P9sy3zHMw-hYwpCkHyhIxh_earkTAaqqUPPxFpMHLcg30IAcZMAIOqBfAj-3_y-zjycPdTvjecZiFZli0sc_82LErSaDiv6AsKUxQHIswODZqaEhLBP7RVG1_Fa-B2y4ePgi19EdPHuvnGyuj3--PiOHPyEPwjoBloMk5yAZFPbacwR-n6coxMahzmntg3AkDdOq6dej5fenzRZgxU2bPwl_ix8xXY5MHZFHUeHLMRiW5FRweZprgkp2gIaRwgPtWbd6MhRHaUMBd_KIY7cXNiBz1gI7NSxc-BxlQy1FOdVijxw6OvYjHnE5N4uhHgEeWzTE8hzg8tQk6wb499KF1FsD1TOr_6osZ2LZJ9mKDf-sSyebEyuxEdGGzW99cDIXCMZ4cylFOloU4X-9n8Kl8sgH6zrw-Ubc4gASaKWJbtUdczpNrK4xKsyvXJbdaD-joJI8EWN6vzKrFC96qJWkjo_Cq57KAhqfIKSxnwu9Dz-BGM2dVqvoVPQuzXSFJ85tyAg0FKnliQX-08yJmUs7cbVgJRXmSsiQYnjy0kIf9Zzgb5-3fMH_R6qDNdoftBE4wxqnheqvI_CCu8iG7o6QCbz7RmGrlLvNm_-JL67-jdNExk42eHAK2WmMDprLil3CxpWkc7eXnPA_peS484G1kFM0PT-WALAfTjtVNRLNn2JdE4ClkwFdVh0vwLPBCa3g4RkM6ngnjuPiBb8TgdnEFLBZqhCaQIaGl06Vkvz-UN9z0W8MXENFrYgYl8d7XN7Aoe2N3zNMDwomz9ZvVC_QJCQTU7gwNSLjCXwWyCIE | SCRD- FUGA-FDL SANTAFE, MARTIRES Y CANDELARIA | 2024-12-24 | 362 Días | 271762500 | N/A | 0 | 271762500 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 37184 | Lab.Civ Campamento tejiendo famiilas | 159 | 2023 | CI 414 2024 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMNISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, A PARTIR DE ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y, LA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 500,000,000 | Contratos o convenios Interadministrativos (con valor) | 1662 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239278&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2024-12-24 | 6 MESES | 500000000 | N/A | 0 | 500000000 | Inviable | N/A | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 37186 | Lab.Civ Mujeres al poder | UMBRAL | 2023 | CI 414 2024 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMNISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, A PARTIR DE ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y, LA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 500,000,000 | Contratos o convenios Interadministrativos (con valor) | 1781 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7239278&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2024-12-24 | 6 MESES | 500000000 | N/A | 0 | 500000000 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 37187 | Lab.Civ Candelaria protegiendo los animales | 329 | 2023 | FDLC-CPS-210-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS Y PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN MÉDICA VETERINARIA Y FOMENTO DE CONCIENCIA ANIMALISTA EN LA LOCALIDAD CON EL FIN DE PROTEGER A LOS ANIMALES DE COMPAÑIA Y EN CONDICIÓN DE HABITABILIDAD DE CALLE, EN EL MARCO DEL PROYE CTO DE INVERSIÓN 1704 "LA CANDELARIA ANIMALISTA: MEJORES CONDICIONES PARA LOS ANIMALES | $ 483,405,078 | Licitación pública | 1704 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6278407&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMPECOS SAS | 2024-12-24 | 6 (Meses) | 483405078 | N/A | 0 | 483405078 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 37189 | Lab.Civ Aprendiendo con nuestros peludos | 281 | 2023 | FDLC-CPS-210-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS Y PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN MÉDICA VETERINARIA Y FOMENTO DE CONCIENCIA ANIMALISTA EN LA LOCALIDAD CON EL FIN DE PROTEGER A LOS ANIMALES DE COMPAÑIA Y EN CONDICIÓN DE HABITABILIDAD DE CALLE, EN EL MARCO DEL PROYE CTO DE INVERSIÓN 1704 "LA CANDELARIA ANIMALISTA: MEJORES CONDICIONES PARA LOS ANIMALES | $ 483,405,078 | Licitación pública | 1704 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6278407&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMPECOS SAS | 2024-12-24 | 6 (Meses) | 483405078 | N/A | 0 | 483405078 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 37217 | Lab.Jov Parchando con el deporte | UMBRAL | 2023 | FDLC-CPS-389-2024 | PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE BIENES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA, REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1611: "LA CANDELARIA ACTIVA: REFERENTE EN CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN" | $ 293,102,753 | Selección abreviada menor cuantía | 1611 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7007579&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSULTORES Y ASESORES TIC | 2024-12-03 | 5 (Meses) | 293102753 | N/A | 0 | 293102753 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 37218 | Lab.Jov La candelaria talento juvenil hecho vida | UMBRAL | 2023 | FDLC-CIA-388-2024 - FDLC-CIA-755-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, la FUGA y los Fondos de Desarrollo Local de La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes culturales y creativos e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 238700000 | Convenio Interadministrativo | 1627 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-101270&g-recaptcha-response=03AFcWeA54UjuOd2Vp4CpZE54Jm58aavD1de6IXBhiOWCy1ADweElrztpE1vMt9AQ_eEO2JKKM_jpoqm2P9sy3zHMw-hYwpCkHyhIxh_earkTAaqqUPPxFpMHLcg30IAcZMAIOqBfAj-3_y-zjycPdTvjecZiFZli0sc_82LErSaDiv6AsKUxQHIswODZqaEhLBP7RVG1_Fa-B2y4ePgi19EdPHuvnGyuj3--PiOHPyEPwjoBloMk5yAZFPbacwR-n6coxMahzmntg3AkDdOq6dej5fenzRZgxU2bPwl_ix8xXY5MHZFHUeHLMRiW5FRweZprgkp2gIaRwgPtWbd6MhRHaUMBd_KIY7cXNiBz1gI7NSxc-BxlQy1FOdVijxw6OvYjHnE5N4uhHgEeWzTE8hzg8tQk6wb499KF1FsD1TOr_6osZ2LZJ9mKDf-sSyebEyuxEdGGzW99cDIXCMZ4cylFOloU4X-9n8Kl8sgH6zrw-Ubc4gASaKWJbtUdczpNrK4xKsyvXJbdaD-joJI8EWN6vzKrFC96qJWkjo_Cq57KAhqfIKSxnwu9Dz-BGM2dVqvoVPQuzXSFJ85tyAg0FKnliQX-08yJmUs7cbVgJRXmSsiQYnjy0kIf9Zzgb5-3fMH_R6qDNdoftBE4wxqnheqvI_CCu8iG7o6QCbz7RmGrlLvNm_-JL67-jdNExk42eHAK2WmMDprLil3CxpWkc7eXnPA_peS484G1kFM0PT-WALAfTjtVNRLNn2JdE4ClkwFdVh0vwLPBCa3g4RkM6ngnjuPiBb8TgdnEFLBZqhCaQIaGl06Vkvz-UN9z0W8MXENFrYgYl8d7XN7Aoe2N3zNMDwomz9ZvVC_QJCQTU7gwNSLjCXwWyCIE | SCRD- FUGA-FDL SANTAFE, MARTIRES Y CANDELARIA | 2025-01-21 | 362 Días | 271762500 | N/A | 0 | 271762500 | Finalizado | 100% | 100% | N/A | N/A
La Candelaria | 37220 | Lab.Jov Incidir para existir: jóvenes participan y construyen por una Candelaria democrática. | UMBRAL | 2023 | FDLC-CPS-401-2024 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES, E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 183,248,958 | Selección abreviada menor cuantía | 2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7186468&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN G3 | 2024-08-01 | 6 (Meses) | 183248958 | N/A | 0 | 183248958 | Finalizado | 100% | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-01
La Candelaria | 37630 | InnovArte: Cultura Viva en Movimiento | UMBRAL | 2024 | FDLC-CIA-680-2025 -FDLC-CIA-223 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD FUGA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025 ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA | $ 442.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8445134&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-12-10 | 6 MESES | 442000000 | N/A | 0 | 442000000 | En ejecución | 100% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 37805 | El corazón de Bogotá vive con historia y cultura | UMBRAL | 2024 | FDLC-CIA-680-2025-FDLC-CIA-223 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD FUGA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025 ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA | $ 442.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8445134&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-12-10 | 6 MESES | 442000000 | N/A | 0 | 442000000 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 37863 | Eduquémonos por los animales: su bienestar es nuestra responsabilidad | UMBRAL | 2024 | FDLC-SAMC-008-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICO-VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESPECIE CANINA Y FELINA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MEDIANTE ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, URGENCIAS VETERINARIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS INCLUIDO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ADOPCIÓN Y EDUCACIÓN EN BIENESTAR A ANIMAL. | 397572085 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2403 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772878&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMPECOS SAS | 2025-12-10 | 6 (Meses) | 39429090 | N/A | 0 | 39429090 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 37866 | La Candelaria funciona 24/7 por nuestros animales | UMBRAL | 2024 | FDLC-SAMC-008-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICO-VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESPECIE CANINA Y FELINA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MEDIANTE ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, URGENCIAS VETERINARIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS INCLUIDO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ADOPCIÓN Y EDUCACIÓN EN BIENESTAR A ANIMAL. | 397572085 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2403 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772878&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMPECOS SAS | 2025-12-10 | 6 (Meses) | 164373361 | N/A | 0 | 164373361 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 37872 | Esterilizar es un acto de amor y compasión por los animales | UMBRAL | 2024 | FDLC-SAMC-008-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICO-VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESPECIE CANINA Y FELINA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MEDIANTE ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, URGENCIAS VETERINARIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS INCLUIDO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ADOPCIÓN Y EDUCACIÓN EN BIENESTAR A ANIMAL. | 397572085 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2403 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772878&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMPECOS SAS | 2025-11-05 | 6 (Meses) | 96588500 | N/A | 0 | 96588500 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 37935 | Bailando Nuestra Esencia | UMBRAL | 2024 | FDLC-SUM-413-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO Y PROMOVER EL USO DE ELEMENTOS PARA LA FORMACION ARTISTICA; CULTURAL Y PATRIMONIAL DE LAS ESCUELAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 151.185.088 | SUMINISTROS | 2637 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8521907&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT PROYECTOS LOGISTICOS | 2025-11-05 | 3 MESES | 151185088 | N/A | 0 | 151185088 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 37977 | Festival de Artes y Oficios de La Candelaria | UMBRAL | 2024 | FDLC-CIA-680 FDLC-CIA-223 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD FUGA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025 ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA | $ 442.000.000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8445134&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-11-05 | 6 MESES | 442000000 | N/A | 0 | 442000000 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 38247 | FESTIVAL CANDELALMA | 189 | 2024 | FDLC-CIA-420-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; OPERATIVOS; LOGÍSTICOS; FINANCIEROS Y ECONÓMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA Y LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES NAVIDEÑAS Y EL FESTIVAL DE BLANCOS Y NEGROS DE BOGOTA; EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 260.343.865 | Otro | 2637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8773712&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA | 2025-11-05 | 4 MESES | 260343865 | N/A | 0 | 260343865 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 38872 | Voces candelarias "Un camino hacia la transformación del territorio" | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) | 2025-11-05 | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 38875 | Cuidemos los animales | UMBRAL | 2024 | FDLC-SAMC-008-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICO-VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESPECIE CANINA Y FELINA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MEDIANTE ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, URGENCIAS VETERINARIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS INCLUIDO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ADOPCIÓN Y EDUCACIÓN EN BIENESTAR A ANIMAL. | 397572085 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2403 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772878&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMPECOS SAS | 2025-11-05 | 6 (Meses) | 96588500 | N/A | 0 | 96588500 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 38968 | De peones a Reyes : Hazte ver para crecer! | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-417-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893965&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACIÓN PAÍS HUMANO | 2025-11-24 | 8 MESES | 570704697 | N/A | 0 | 570704697 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 39172 | Pedagogía del juego para la paz | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-407-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD; LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860347&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | U.T. PROYECTOS SOCIALES | 2025-11-05 | 6 MESES | 361776414 | N/A | 0 | 361776414 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 39439 | Cultura en Acción: Fomentando la Participación y la Incidencia Cultural en La Candelaria | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) | 2026-02-03 | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 39546 | Festival artístico de La Candelaria, corazón de la cultura y el patrimonio inmaterial | 195 | 2024 | FDLC-CIA-420-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; OPERATIVOS; LOGÍSTICOS; FINANCIEROS Y ECONÓMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA Y LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES NAVIDEÑAS Y EL FESTIVAL DE BLANCOS Y NEGROS DE BOGOTA; EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 260.343.865 | Otro | 2637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8773712&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA | 2026-02-03 | 4 MESES | 260343865 | N/A | 0 | 260343865 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 39570 | Fortalecimiento del Comité Local de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia de La Candelaria | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) | 2025-11-27 | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 39614 | Festival Tulpa La Candelaria | 174 | 2024 | FDLC-CIA-420-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; OPERATIVOS; LOGÍSTICOS; FINANCIEROS Y ECONÓMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA Y LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES NAVIDEÑAS Y EL FESTIVAL DE BLANCOS Y NEGROS DE BOGOTA; EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 260.343.865 | Otro | 2637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8773712&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA | 2025-09-26 | 4 MESES | 260343865 | N/A | 0 | 260343865 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 39694 | Ruta de Emprendimiento Candelaria Turistica | 185 | 2024 | FDLC-CPS-475-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA PROMOVER Y FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL; LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TECNICAS; DIGITALES Y BLANDAS DE LAS PERSONAS; Y MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO CON LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA LOCAL DE LA CANDELARIA | 518710204 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2423 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9105326&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | U.T. PROYECTOS ECONOMICOS | 2025-09-26 | 6 MESES | 218014630 | N/A | 0 | 218014630 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 39759 | Impulso a emprendedores informales | 161 | 2024 | FDLC-CPS-475-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA PROMOVER Y FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL; LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TECNICAS; DIGITALES Y BLANDAS DE LAS PERSONAS; Y MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO CON LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA LOCAL DE LA CANDELARIA | 518710204 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2423 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9105326&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | U.T. PROYECTOS ECONOMICOS | 2025-11-12 | 6 MESES | 23075245 | N/A | 0 | 23075245 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 39881 | Candelaria a tres bandas | 92 | 2024 | FDLC-CPS-417-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893965&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACIÓN PAÍS HUMANO | 2025-11-24 | 8 MESES | 570704697 | N/A | 0 | 570704697 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 40018 | Candelaria Tulpa Resonante | UMBRAL | 2024 | FDLC-CIA-680 FDLC-CIA-223 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD FUGA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025 ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA | 369800000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8445134&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE | 2026-02-03 | 6 MESES | 442000000 | N/A | 0 | 442000000 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 40182 | Candelaria Rock | UMBRAL | 2024 | FDLC-CIA-680 FDLC-CIA-223 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD FUGA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025 ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA | 369800000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8445134&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE | 2025-09-12 | 6 MESES | 442000000 | N/A | 0 | 442000000 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 40533 | Un hogar, una mascota | UMBRAL | 2024 | FDLC-SAMC-008-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICO-VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESPECIE CANINA Y FELINA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MEDIANTE ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, URGENCIAS VETERINARIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS INCLUIDO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ADOPCIÓN Y EDUCACIÓN EN BIENESTAR A ANIMAL. | 397572085 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2403 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772878&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMPECOS SAS | 2026-02-03 | 6 (Meses) | 3408130 | N/A | 0 | 3408130 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 40611 | JUNTOS EN EL JUEGO, FORTALECIENDO EL DEPORTE DE LA LOCALIDAD | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) | 2025-11-27 | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 40621 | CRECIENDO EN EL DEPORTE: PROGRAMAS PARA NIÑOS Y JÓVENES | 181 | 2024 | FDLC-CPS-417-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893965&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACIÓN PAÍS HUMANO | 2025-11-24 | 8 MESES | 570704697 | N/A | 0 | 570704697 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 40623 | Cuerdas de Arte que transforman: Desarrollo Integral musical para la niñez y juventud candelaria | UMBRAL | 2024 | FDLC-SUM-413-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO Y PROMOVER EL USO DE ELEMENTOS PARA LA FORMACION ARTISTICA; CULTURAL Y PATRIMONIAL DE LAS ESCUELAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 151.185.088 | SUMINISTROS | 2637 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8521907&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT PROYECTOS LOGISTICOS | 2025-11-11 | 3 MESES | 151185088 | N/A | 0 | 151185088 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 40678 | VENDIENDO LA CANDELARIA PARA EL MUNDO | 100 | 2024 | FDLC-CIA-414-A-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO; EJECUCIÓN Y CERTIFICACIÓN DELCURSO DE INGLÉS BÁSICO DIRIGIDO A LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 127.000.050 | OTROS | 2423 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8557322&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2025-11-11 | 7 MESES | 127000050 | N/A | 0 | 127000050 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 40769 | Cuentolana Animal | UMBRAL | 2024 | FDLC-SAMC-008-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICO-VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESPECIE CANINA Y FELINA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MEDIANTE ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, URGENCIAS VETERINARIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS INCLUIDO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ADOPCIÓN Y EDUCACIÓN EN BIENESTAR A ANIMAL. | 397572085 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2403 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772878&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMPECOS SAS | 2025-11-11 | 6 (Meses) | 11100140 | N/A | 0 | 11100140 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 40783 | Candelaria diversa | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) | 2025-11-11 | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 40909 | Mujeres diversas hilando memorias con saberes ancestrales para resignificar identidades culturales | 79 | 2024 | FDLC-CPS-305-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ; EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA; QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA; LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO TERRITORIAL EN TORNO A LA VERDAD; LA REPARACIÓN INTEGRAL; LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN | $ 146.216.231 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2428 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8185535&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | DREAMS EVENT PLANNING SERVICES SAS | 2025-09-01 | 6 MESES | 146216231 | N/A | 0 | 146216231 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 40952 | Fortalecimiento de la instancia de participación Mesa Local LGBTIQ🏳️‍🌈 Candelaria ria | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) | 2025-09-01 | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 40989 | Laboratorio de memoria: Si la guerra es heredada la paz será nuestra herencia | 87 | 2024 | FDLC-CPS-305-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ; EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA; QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA; LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO TERRITORIAL EN TORNO A LA VERDAD; LA REPARACIÓN INTEGRAL; LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN | $ 146.216.231 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2428 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8185535&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | DREAMS EVENT PLANNING SERVICES SAS | 2025-09-01 | 6 MESES | 146216231 | N/A | 0 | 146216231 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 41222 | Juntanzas por la paz, la memoria y la reconciliación en La Candelaria | 157 | 2024 | FDLC-CPS-305-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ; EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA; QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA; LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO TERRITORIAL EN TORNO A LA VERDAD; LA REPARACIÓN INTEGRAL; LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN | $ 146.216.231 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2428 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8185535&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | DREAMS EVENT PLANNING SERVICES SAS | 2025-09-01 | 6 MESES | 146216231 | N/A | 0 | 146216231 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 41232 | actividad fisica para la salud de la persona mayor | 289 | 2024 | FDLC-CPS-417-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893965&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACIÓN PAÍS HUMANO | 2025-11-24 | 8 MESES | 570704697 | N/A | 0 | 570704697 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 41284 | La Candelaria, lugar de deportes para la diversidad y el progreso juvenil | 228 | 2024 | FDLC-CPS-417-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893965&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACIÓN PAÍS HUMANO | 2025-11-24 | 8 MESES | 570704697 | N/A | 0 | 570704697 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 41400 | Conmemoración a una vida bella | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) | 2026-02-09 | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 41947 | La Candelaria, corazón para la reincorporación. | 88 | 2024 | FDLC-CPS-305-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ; EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA; QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA; LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO TERRITORIAL EN TORNO A LA VERDAD; LA REPARACIÓN INTEGRAL; LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN | $ 146.216.231 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2428 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8185535&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | DREAMS EVENT PLANNING SERVICES SAS | 2026-02-09 | 6 MESES | 146216231 | N/A | 0 | 146216231 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 41972 | Fortalecimiento de la Banda Musico Marcial para La candelaria y parroquia de Egipto. | UMBRAL | 2024 | FDLC-SUM-413-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO Y PROMOVER EL USO DE ELEMENTOS PARA LA FORMACION ARTISTICA; CULTURAL Y PATRIMONIAL DE LAS ESCUELAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 151.185.088 | SUMINISTROS | 2637 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8521907&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT PROYECTOS LOGISTICOS | 2026-02-09 | 3 MESES | 151185088 | N/A | 0 | 151185088 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 42027 | Ingles por la candelaria | 146 | 2024 | FDLC-CIA-414-A-2025 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO; EJECUCIÓN Y CERTIFICACIÓN DELCURSO DE INGLÉS BÁSICO DIRIGIDO A LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 127.000.050 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2423 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8557322&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2026-02-09 | 7 MESES | 127000050 | N/A | 0 | 127000050 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 42125 | Revolución grafiti: Fortaleciendo el arte urbano en La Candelaria | UMBRAL | 2024 | FDLC-SUM-413-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO Y PROMOVER EL USO DE ELEMENTOS PARA LA FORMACION ARTISTICA; CULTURAL Y PATRIMONIAL DE LAS ESCUELAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 151.185.088 | SUMINISTROS | 2637 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8521907&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT PROYECTOS LOGISTICOS | 2026-02-10 | 3 MESES | 151185088 | N/A | 0 | 151185088 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 42526 | Taller Musical TulCan | UMBRAL | 2024 | FDLC-SUM-413-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO Y PROMOVER EL USO DE ELEMENTOS PARA LA FORMACION ARTISTICA; CULTURAL Y PATRIMONIAL DE LAS ESCUELAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 151.185.088 | SUMINISTROS | 2637 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8521907&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT PROYECTOS LOGISTICOS | 2026-02-10 | 3 MESES | 151185088 | N/A | 0 | 151185088 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44350 | Intercolegiados por la paz | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-417-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893965&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACIÓN PAÍS HUMANO | 2025-11-24 | 8 MESES | 570704697 | N/A | 0 | 570704697 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44351 | Evento de diálogo sobre uso y aprovechamiento del espacio público | UMBRAL | 2024 | FDLC-CCV-454-2025 | CONTRATAR LA FABRICACION Y ENTREGA DEL MOBILIARIO TIPO MODULOS PARA HACEDORES BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE; REQUERIDO PARA OCUPANTES DEL ESPACIO PÚBLICO. | $ 366.444.444 | Selección abreviada subasta inversa | 2773 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8680252&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | K10 DESIGN SAS | 2025-11-24 | 3 MESES | 366444444 | N/A | 0 | 366444444 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44352 | Personas con discapacidad: aprovecha tu tiempo libre | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) | 2025-11-24 | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44364 | Cultivando salud | 150 | 2024 | FDLC-CIA-411-2025 | PRESTAR SERVICIOS AMBIENTALES ORIENTADOS A LA FORMACIÓN Y PEDAGOGÍA AMBIENTAL; EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE INICIATIVAS DE AGRICULTURA URBANA Y EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA; CON EL FIN DE PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL; LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL ENTORNO | 561614800 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2389 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8529002&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2025-11-24 | 7 MESES | 15791469 | N/A | 0 | 15791469 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44373 | Fortalecimiento psicosocial de personas cuidadoras de animales | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) | 2025-11-24 | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44374 | Candelarias Participativas, Incidentes y Transformadoras | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) | 2025-11-24 | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44375 | Planeación estratégica para el manejo de residuos sólidos de la localidad de la Candelaria | UMBRAL | 2024 | FDLC-CIA-411-2025 | PRESTAR SERVICIOS AMBIENTALES ORIENTADOS A LA FORMACIÓN Y PEDAGOGÍA AMBIENTAL; EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE INICIATIVAS DE AGRICULTURA URBANA Y EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA; CON EL FIN DE PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL; LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL ENTORNO | 561614800 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2389 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8529002&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2025-11-24 | 7 MESES | 22170748 | N/A | 0 | 22170748 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44380 | Séptima Galería | UMBRAL | 2024 | FDLC-CIA-680-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD FUGA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025 ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA | 369800000 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8445134&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE | 2026-02-09 | 6 MESES | 442000000 | N/A | 0 | 442000000 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44387 | Mi Salud Mental | 184 | 2024 | FDLC-CPS-277-2025 | REALIZAR ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y EL BIENESTAR EMOCIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA; INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE AUTOCUIDADO | $ 146.844.133 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2431 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8145413&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | SUPERORGANIZACIONES S.A.S. | 2026-02-09 | 164 DIAS | 146844133 | N/A | 0 | 146844133 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44392 | Niños construyendo en equipo | UMBRAL | 2024 | FDLC-CIA-411-2025 | PRESTAR SERVICIOS AMBIENTALES ORIENTADOS A LA FORMACIÓN Y PEDAGOGÍA AMBIENTAL; EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE INICIATIVAS DE AGRICULTURA URBANA Y EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA; CON EL FIN DE PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL; LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL ENTORNO | 561614800 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2389 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8529002&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2026-02-09 | 7 MESES | 50028245 | N/A | 0 | 50028245 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44415 | DDifJuv. Festival: "Juventud diversa y unida | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-417-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893965&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACIÓN PAÍS HUMANO | 2025-11-24 | 8 MESES | 570704697 | N/A | 0 | 570704697 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44419 | DDifMujer. Candelarias Recreativas y Deportivas al Parque | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-417-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893965&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACIÓN PAÍS HUMANO | 2025-11-24 | 8 MESES | 570704697 | N/A | 0 | 570704697 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44424 | DDifJuv. Tejiendo colectivos Candelaria | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-417-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893965&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACIÓN PAÍS HUMANO | 2025-11-24 | 8 MESES | 570704697 | N/A | 0 | 570704697 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44427 | DGral. La Candelaria en escena | UMBRAL | 2024 | FDLC-CIA-680 FDLC-CIA-223 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD FUGA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025 ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA | 369800000 |  |  | 0 | 0 | 2025-09-23 |  |  | N/A | 0 |  | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44429 | DGral. Candelaria: Arte que inspira | UMBRAL | 2024 | FDLC-CIA-680 FDLC-CIA-223 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SCRD FUGA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2025 ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS DE LAS LOCALIDADES PARTICIPANTES E IMPULSAR PROCESOS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECONÓMICA Y COMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA EN ARTICULACIÓN CON LAS METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA | 369800000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | N/A | 0 |  | En formulación | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44430 | DGral. Construyamos la participación ¡Es tu derecho! | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) |  | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En formulación | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44434 | DGral. ¡Aprende y participa! | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) | 2025-12-12 | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44434 | DGral. ¡Aprende y participa! | UMBRAL | 2024 | (FDLC-LP-005-2025) | PRESTAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES; INSTANCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL; ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 505.858.430 | Licitación pública | 2792 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8527461&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | UT MERANI (FDLC-LP-005-2025) | 2025-12-12 | 6 MESES | 505858430 | N/A | 0 | 505858430 | En ejecución | 5% | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44438 | DDifJuv. Insumos para el talento de la juventud | UMBRAL | 2024 | FDLC-CCV-429-2025 | REALIZAR LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS; LÚDICOS; PEDAGÓGICOS; Y LOCATIVOS PARA LA DOTACIÓN Y ATENCIÓN DEL CENTRO AMAR Y LA CASA DE LA JUVENTUD DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA - LOTE 4. | 230038701 | Selección abreviada subasta inversa | 2632 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8714267&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS | 2025-12-12 | 4 MESES | 73383861 | N/A | 0 | 73383861 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44443 | DGral. Esterilizar es un acto de amor y compasión por los animales candelarios | UMBRAL | 2024 | FDLC-SAMC-008-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICO-VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESPECIE CANINA Y FELINA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MEDIANTE ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, URGENCIAS VETERINARIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS INCLUIDO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ADOPCIÓN Y EDUCACIÓN EN BIENESTAR A ANIMAL. | 397572085 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2403 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772878&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMPECOS SAS | 2026-01-23 | 6 (Meses) | 96588500 | N/A | 0 | 96588500 | En formulación | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44444 | DGral. Atender animales en esterilización vulnerables | UMBRAL | 2024 | FDLC-SAMC-008-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICO-VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESPECIE CANINA Y FELINA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MEDIANTE ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, URGENCIAS VETERINARIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS INCLUIDO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ADOPCIÓN Y EDUCACIÓN EN BIENESTAR A ANIMAL. | 397572085 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2403 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772878&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IMPECOS SAS | 2025-12-12 | 6 (Meses) | 96588500 | N/A | 0 | 96588500 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44446 | DDifJuv. Jóvenes artesanos de paz | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-407-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD; LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860347&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | U.T. PROYECTOS SOCIALES | 2025-11-11 | 6 MESES | 170744422 | N/A | 0 | 170744422 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44451 | DGral. Hisktorias vivas de La Candelaria | 205 | 2024 | FDLC-CPS- 403 -2025 | PRESTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA; MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN; ASESORÍA ESPECIALIZADA; ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y ENTREGA DE INSUMOS | $ 238.917.030 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2792 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8943374&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSULTORES Y ASESORES TIC SAS | 2025-11-21 | 4 MESES | 238917030 | N/A | 0 | 238917030 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44451 | DGral. Hisktorias vivas de La Candelaria | 205 | 2024 | FDLC-CPS- 403 -2025 | PRESTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS QUE OPERAN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA; MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN; ASESORÍA ESPECIALIZADA; ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y ENTREGA DE INSUMOS | $ 238.917.030 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2792 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8943374&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSULTORES Y ASESORES TIC SAS | 2025-11-21 | 4 MESES | 238917030 | N/A | 0 | 238917030 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44461 | DGral. Hagamos de la convivencia un festival | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-407-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD; LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860347&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | U.T. PROYECTOS SOCIALES | CIA-680-2025 | 6 MESES | 170744422 | N/A | 0 | 170744422 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44503 | DGral. Un pacto por La Candelaria | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-407-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD; LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860347&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | U.T. PROYECTOS SOCIALES | CIA-680-2025 | 6 MESES | 170744422 | N/A | 0 | 170744422 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44509 | DGral. La Candelaria corazón de justicia comunitaria | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-407-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD; LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860347&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | U.T. PROYECTOS SOCIALES | CIA-680-2025 | 6 MESES | 170744422 | N/A | 0 | 170744422 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44535 | DGral. La justicia tiene casa en La Candelaria | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-407-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD; LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860347&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | U.T. PROYECTOS SOCIALES | CIA-680-2025 | 6 MESES | 170744422 | N/A | 0 | 170744422 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44539 | DDifMujer. En la Candelaria promovemos la cultura y convivencia ciudadana | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-407-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD; LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 570.704.697 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2454 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860347&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | U.T. PROYECTOS SOCIALES | CIA-680-2025 | 6 MESES | 361776414 | N/A | 0 | 361776414 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44543 | DGral. Candelaria memoria verde preserva y reconoce su patrimonio natural | 117 | 2024 | FDLC-CIA-411-2025 | PRESTAR SERVICIOS AMBIENTALES ORIENTADOS A LA FORMACIÓN Y PEDAGOGÍA AMBIENTAL; EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE INICIATIVAS DE AGRICULTURA URBANA Y EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA; CON EL FIN DE PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL; LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL ENTORNO | 561614800 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2389 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8529002&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 2025-12-16 | 7 MESES | 26007896 | N/A | 0 | 26007896 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44550 | DGral. Habilidades tech @Candelaria | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-376-2025 | COMPRA; INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE EXPERIENCIA TIC DE LA CASA BELÉN; Y DOTACIÓN; ADECUACIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA EMISORA COMUNITARIA CASA ZIPA DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA. | $ 199.557.784 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2420 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8660899&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS | 2025-12-16 | 5 MESES | 199557784 | N/A | 0 | 199557784 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44552 | DGral. ¡Conectando generaciones! Dotación centro de comunicación local Casa Zipa | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-376-2025 | COMPRA; INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE EXPERIENCIA TIC DE LA CASA BELÉN; Y DOTACIÓN; ADECUACIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA EMISORA COMUNITARIA CASA ZIPA DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA. | $ 199.557.784 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2420 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8660899&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS | 2025-12-29 | 5 MESES | 199557784 | N/A | 0 | 199557784 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44557 | DDifEtnico. Espacios de fortalecimiento empresarial y de empleo para los pueblos indígenas | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-400-2025 | REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN SOCIAL; LA SALUD MENTAL; EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL; LA CAPACITACIÓN EN EMPLEABILIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | $ 29.225.644 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2589 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8903658&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | INGEPLAN.CO S.A.S BIC | 2025-11-28 | 4 MESES | 29225644 | N/A | 31 días | 29225644 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44560 | DDifEtnico. Fortalecimiento y capacitación a emprendimientos locales étnicos | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-475-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA PROMOVER Y FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL; LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TECNICAS; DIGITALES Y BLANDAS DE LAS PERSONAS; Y MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO CON LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA LOCAL DE LA CANDELARIA | 518710204 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2423 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9105326&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | U.T. PROYECTOS ECONOMICOS | 2025-11-28 | 6 MESES | 27588610 | N/A | 0 | 27588610 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44588 | DDifLGBTIQ. Escuela de fortalecimiento para talentos artísticos diversos | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-475-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA PROMOVER Y FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL; LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TECNICAS; DIGITALES Y BLANDAS DE LAS PERSONAS; Y MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO CON LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA LOCAL DE LA CANDELARIA | 518710204 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2423 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9105326&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | U.T. PROYECTOS ECONOMICOS | 2025-11-28 | 6 MESES | 44453230 | N/A | 0 | 44453230 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44590 | DDifJuv. Trabajo digno para la juventud | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-338-2025 | REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES DE MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA. | $ 239.609.397 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2423 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8459841&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | VISION & PROYECTOS S.A.S. | 2025-11-28 | 6 MESES | 239609397 | N/A | 0 | 239609397 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44602 | DDifMujer. Candelarias al volante | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-475-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA PROMOVER Y FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL; LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TECNICAS; DIGITALES Y BLANDAS DE LAS PERSONAS; Y MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO CON LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA LOCAL DE LA CANDELARIA | 518710204 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2423 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9105326&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | U.T. PROYECTOS ECONOMICOS | 2025-11-28 | 6 MESES | 518710204 | N/A | 0 | 518710204 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44604 | DGral. Procesos organizativos en el espacio público para el aprovechamiento económico | 290 | 2024 | FDLC-CCV-454-2025 | CONTRATAR LA FABRICACION Y ENTREGA DEL MOBILIARIO TIPO MODULOS PARA HACEDORES BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE; REQUERIDO PARA OCUPANTES DEL ESPACIO PÚBLICO. | $ 366.444.444 | Selección abreviada subasta inversa | 2773 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8680252&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | K10 DESIGN SAS | 2025-11-28 | 3 MESES | 366444444 | N/A | 0 | 366444444 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44606 | DGral. Reactivando nuestras casas comunitarias | 186 | 2024 | FDLC-COP-413-2024 | REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA A MONTO AGOTABLE | $ 100.000.000 | Selección Abreviada Menor Cuantía | 2632 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7209559&isFromPublicArea=True&isModal=False | QRAQEN | 2025-11-28 | 2025-01-07 | 100000000 | N/A | 60 Días | 100000000 | Terminado | 100 | 89% | 2025-07-22 | 2025-07-23
La Candelaria | 44606 | DGral. Reactivando nuestras casas comunitarias | 186 | 2024 | FDLC-COP-413-2024 | REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA A MONTO AGOTABLE | $ 100.000.000 | Selección Abreviada Menor Cuantía | 2632 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7209559&isFromPublicArea=True&isModal=False | QRAQEN | 2025-11-28 | 2025-01-07 | 100000000 | N/A | 0 | 100000000 | Terminado | 100 | 89% | 2025-07-22 | 2025-07-23
La Candelaria | 44608 | DDifMujer. Cuidando juntas: Empoderamiento y redes para mujeres en La Candelaria | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-497-2025 | EJECUTAR ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO; POBLACIONAL Y DE DIVERSIDAD SEXUAL; ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y DEL FEMINICIDIO; AL RECONOCIMIENTO; BIENESTAR Y RESPIRO DE LAS MUJERES CUIDADORAS; ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA. | 1033128932 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2441 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185072&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT MERANI (CANDELARIA MUJERES) | 2025-11-28 | 7 (Meses) | 662992934 | N/A | 0 | 662992934 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44609 | DDifEtnico. Red de mujeres afro: hacia su autonomía económica | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-497-2025 | EJECUTAR ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO; POBLACIONAL Y DE DIVERSIDAD SEXUAL; ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y DEL FEMINICIDIO; AL RECONOCIMIENTO; BIENESTAR Y RESPIRO DE LAS MUJERES CUIDADORAS; ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA. | 1033128932 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2441 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185072&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT MERANI (CANDELARIA MUJERES) | 2025-11-28 | 7 (Meses) | 662992934 | N/A | 0 | 662992934 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44610 | DDifEtnico. Diálogos de saberes entorno a las desarmonías y la prevención del feminicidio | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-497-2025 | EJECUTAR ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO; POBLACIONAL Y DE DIVERSIDAD SEXUAL; ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y DEL FEMINICIDIO; AL RECONOCIMIENTO; BIENESTAR Y RESPIRO DE LAS MUJERES CUIDADORAS; ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA. | 1033128932 | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A PERSONAS; COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS; MEDIANTE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA | 2441 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185072&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT MERANI (CANDELARIA MUJERES) | 2025-11-28 | 7 (Meses) | 370135998 | N/A | 0 | 370135998 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44611 | DDifLGBTIQ. Fortalecimiento de capacidades a proyectos artísticos | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-497-2025 | EJECUTAR ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO; POBLACIONAL Y DE DIVERSIDAD SEXUAL; ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y DEL FEMINICIDIO; AL RECONOCIMIENTO; BIENESTAR Y RESPIRO DE LAS MUJERES CUIDADORAS; ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA. | 1033128932 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2441 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185072&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT MERANI (CANDELARIA MUJERES) | 2025-11-28 | 7 (Meses) | 662992934 | N/A | 0 | 662992934 | En ejecución | 0.05 | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44613 | DGral. Aprendiendo sobre las violencias basadas en género y defensa personal | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-497-2025 | EJECUTAR ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO; POBLACIONAL Y DE DIVERSIDAD SEXUAL; ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y DEL FEMINICIDIO; AL RECONOCIMIENTO; BIENESTAR Y RESPIRO DE LAS MUJERES CUIDADORAS; ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA. | 1033128932 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2441 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185072&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT MERANI (CANDELARIA MUJERES) |  | 7 (Meses) | 370135998 | N/A | 0 | 370135998 | En formulación | N/A | 0% | N/A | N/A
La Candelaria | 44614 | DDifLGBTIQ. Promotor-ES de la Salud Mental LGBTIQ | UMBRAL | 2024 | FDLC-CPS-497-2025 | EJECUTAR ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO; POBLACIONAL Y DE DIVERSIDAD SEXUAL; ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y DEL FEMINICIDIO; AL RECONOCIMIENTO; BIENESTAR Y RESPIRO DE LAS MUJERES CUIDADORAS; ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA. | 1033128932 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2441 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185072&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT MERANI (CANDELARIA MUJERES) | 2025-11-21 | 7 (Meses) | 370135998 | N/A | 0 | 370135998 | En ejecución | 0.05 | 0%% | N/A | N/A

## 18. Rafael Uribe Uribe
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No votos | Vigencia | No. Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link Secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Rafael Uribe Uribe | 27501 | ESCUELA CULTURAL AYACUCHO | 259 | 2024 | CIA-704-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 2814200000 | Convenio interadministrativo | 1647 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100509&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Cs2bop7Pr3OJ79NHcjFsuGU6dFIf6pgWDgEiDVk0hzZifpEfYUulQc0Z1l9iqiteVvd_dcl-O6bODaADInGod89w0i74wUIxSvemAX3Wgs2QF6J7OuO6pmywW8JUNN8oCCe542gPce9LSLNyKmVEmSZN65rsYmIu7knBq4M4Bj6uvmWQfyZ1LQn6-9tJfepNW-mee6kcyR-bC6yqmIzg3ThR1pFFlYXdhkfMyJSXABatHmrKCM4xSvhEtIJQZrmPi5KI7u5vQJEnW_iZrArYIMeJaacd4FAXB7sh04srEbpkfuWKUXjD8Tkj7zvfiogRNt5PpSQNmN99tNyhve6ADHLK44a-aQHSDOsou9dA9o-M17VYvIqeNpb-bcSPB7vMlkrv2Fvyf8VdKanyhcSyYc2f2oWf9RWL5Z65Ru1lGUUwNBx1N5EAoCS7e5pYW-2r6bi5CPKzg_jqON2OUFOhloLss34NdESg4OQXUVgh6OHCyPD9RcZuZOZU0k4LN0oWXnpLS8CaqF0hkauM2x7Icq62xbW3lutZjQCf7_h0A1-jSSX3LcG8isB6hk2o5mxJXCgI34IpG2Z3_iqxQyP-lodA2Y5H0PhOQ0R6jMzF1dtBNsM5tXhbKB6lpXSQihXYaMC_9V1BnKHaONj8Kkl_Df7UUqN0F_KdIvp0ynMDkSeornZEI8GSwxO-58LRoipCsjZV_ubF6CcBLnDAM3AaLELDBV09nOvsZxCQKgq078F9_yv5Usshpw78xJVel7AVH30Va_rWtOO05Y8lXkdrZmyIq5TuUPfZoRvSMbHaFtvy67mDVf1mR8CnFwUlvI7JcWc-kVYWNwIvy4Yrsm1bj_OU8vXgrmtTWFvZlVJMMtZvrLWE | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
Rafael Uribe Uribe | 27796 | DOTACIÓN JAC AYACUCHO | 2 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 meses | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 27798 | BRIGADA AMBIENTAL AYACUCHO | 176 | 2024 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1660 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 28098 | ADULTO MAYOR NUEVA PESILVANIA "UNA DANZA - EXPRESIÓN PARA VIVIR" | 249 | 2024 | CIA-704-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 2814200000 | Convenio interadministrativo | 1647 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100509&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Cs2bop7Pr3OJ79NHcjFsuGU6dFIf6pgWDgEiDVk0hzZifpEfYUulQc0Z1l9iqiteVvd_dcl-O6bODaADInGod89w0i74wUIxSvemAX3Wgs2QF6J7OuO6pmywW8JUNN8oCCe542gPce9LSLNyKmVEmSZN65rsYmIu7knBq4M4Bj6uvmWQfyZ1LQn6-9tJfepNW-mee6kcyR-bC6yqmIzg3ThR1pFFlYXdhkfMyJSXABatHmrKCM4xSvhEtIJQZrmPi5KI7u5vQJEnW_iZrArYIMeJaacd4FAXB7sh04srEbpkfuWKUXjD8Tkj7zvfiogRNt5PpSQNmN99tNyhve6ADHLK44a-aQHSDOsou9dA9o-M17VYvIqeNpb-bcSPB7vMlkrv2Fvyf8VdKanyhcSyYc2f2oWf9RWL5Z65Ru1lGUUwNBx1N5EAoCS7e5pYW-2r6bi5CPKzg_jqON2OUFOhloLss34NdESg4OQXUVgh6OHCyPD9RcZuZOZU0k4LN0oWXnpLS8CaqF0hkauM2x7Icq62xbW3lutZjQCf7_h0A1-jSSX3LcG8isB6hk2o5mxJXCgI34IpG2Z3_iqxQyP-lodA2Y5H0PhOQ0R6jMzF1dtBNsM5tXhbKB6lpXSQihXYaMC_9V1BnKHaONj8Kkl_Df7UUqN0F_KdIvp0ynMDkSeornZEI8GSwxO-58LRoipCsjZV_ubF6CcBLnDAM3AaLELDBV09nOvsZxCQKgq078F9_yv5Usshpw78xJVel7AVH30Va_rWtOO05Y8lXkdrZmyIq5TuUPfZoRvSMbHaFtvy67mDVf1mR8CnFwUlvI7JcWc-kVYWNwIvy4Yrsm1bj_OU8vXgrmtTWFvZlVJMMtZvrLWE | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
Rafael Uribe Uribe | 28465 | ESCUELA DE FORMACIÓN ARTISITICA CALLEJON DE SANTA BÁRBARA | 564 | 2024 | CIA-704-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 2814200000 | Convenio interadministrativo | 1647 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100509&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Cs2bop7Pr3OJ79NHcjFsuGU6dFIf6pgWDgEiDVk0hzZifpEfYUulQc0Z1l9iqiteVvd_dcl-O6bODaADInGod89w0i74wUIxSvemAX3Wgs2QF6J7OuO6pmywW8JUNN8oCCe542gPce9LSLNyKmVEmSZN65rsYmIu7knBq4M4Bj6uvmWQfyZ1LQn6-9tJfepNW-mee6kcyR-bC6yqmIzg3ThR1pFFlYXdhkfMyJSXABatHmrKCM4xSvhEtIJQZrmPi5KI7u5vQJEnW_iZrArYIMeJaacd4FAXB7sh04srEbpkfuWKUXjD8Tkj7zvfiogRNt5PpSQNmN99tNyhve6ADHLK44a-aQHSDOsou9dA9o-M17VYvIqeNpb-bcSPB7vMlkrv2Fvyf8VdKanyhcSyYc2f2oWf9RWL5Z65Ru1lGUUwNBx1N5EAoCS7e5pYW-2r6bi5CPKzg_jqON2OUFOhloLss34NdESg4OQXUVgh6OHCyPD9RcZuZOZU0k4LN0oWXnpLS8CaqF0hkauM2x7Icq62xbW3lutZjQCf7_h0A1-jSSX3LcG8isB6hk2o5mxJXCgI34IpG2Z3_iqxQyP-lodA2Y5H0PhOQ0R6jMzF1dtBNsM5tXhbKB6lpXSQihXYaMC_9V1BnKHaONj8Kkl_Df7UUqN0F_KdIvp0ynMDkSeornZEI8GSwxO-58LRoipCsjZV_ubF6CcBLnDAM3AaLELDBV09nOvsZxCQKgq078F9_yv5Usshpw78xJVel7AVH30Va_rWtOO05Y8lXkdrZmyIq5TuUPfZoRvSMbHaFtvy67mDVf1mR8CnFwUlvI7JcWc-kVYWNwIvy4Yrsm1bj_OU8vXgrmtTWFvZlVJMMtZvrLWE | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
Rafael Uribe Uribe | 28908 | DOTACIÓN JAC CERROS DE ORIENTE 1 | 5 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 29947 | DOTACIÓN JAC PIJAOS | 18 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 30006 | ENCUENTRO INTERCULTURAL | 308 | 2024 | CIA-704-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 2814200000 | Convenio interadministrativo | 1647 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100509&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Cs2bop7Pr3OJ79NHcjFsuGU6dFIf6pgWDgEiDVk0hzZifpEfYUulQc0Z1l9iqiteVvd_dcl-O6bODaADInGod89w0i74wUIxSvemAX3Wgs2QF6J7OuO6pmywW8JUNN8oCCe542gPce9LSLNyKmVEmSZN65rsYmIu7knBq4M4Bj6uvmWQfyZ1LQn6-9tJfepNW-mee6kcyR-bC6yqmIzg3ThR1pFFlYXdhkfMyJSXABatHmrKCM4xSvhEtIJQZrmPi5KI7u5vQJEnW_iZrArYIMeJaacd4FAXB7sh04srEbpkfuWKUXjD8Tkj7zvfiogRNt5PpSQNmN99tNyhve6ADHLK44a-aQHSDOsou9dA9o-M17VYvIqeNpb-bcSPB7vMlkrv2Fvyf8VdKanyhcSyYc2f2oWf9RWL5Z65Ru1lGUUwNBx1N5EAoCS7e5pYW-2r6bi5CPKzg_jqON2OUFOhloLss34NdESg4OQXUVgh6OHCyPD9RcZuZOZU0k4LN0oWXnpLS8CaqF0hkauM2x7Icq62xbW3lutZjQCf7_h0A1-jSSX3LcG8isB6hk2o5mxJXCgI34IpG2Z3_iqxQyP-lodA2Y5H0PhOQ0R6jMzF1dtBNsM5tXhbKB6lpXSQihXYaMC_9V1BnKHaONj8Kkl_Df7UUqN0F_KdIvp0ynMDkSeornZEI8GSwxO-58LRoipCsjZV_ubF6CcBLnDAM3AaLELDBV09nOvsZxCQKgq078F9_yv5Usshpw78xJVel7AVH30Va_rWtOO05Y8lXkdrZmyIq5TuUPfZoRvSMbHaFtvy67mDVf1mR8CnFwUlvI7JcWc-kVYWNwIvy4Yrsm1bj_OU8vXgrmtTWFvZlVJMMtZvrLWE | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
Rafael Uribe Uribe | 30030 | DOTACIÓN JAC MARRUECOS CASAS | 187 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 30036 | DEL CAMPO AL BARRIO MARRUECOS | 219 | 2024 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1649 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 30756 | DOTACIÓN JAC BOSQUES DE LA HACIENDA | 2 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 30783 | DOTACIÓN JAC MADRID | 13 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 30873 | DOTACION JAC CERRITO | 0 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 30872 | DOTACIÓN JAC LA MERCED | 7 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 30885 | DOTACIÓN JAC CONSUELO SUR | 1 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 30875 | DOTAR JAC PORTAL DE LA HACIENDA | 1 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 30891 | DOTACION JAC CHIRCALES | 3 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 32086 | SEGURIDAD EN LA ACCIÓN Y RESOLUCIÓN EN LA EDUCACIÓN | N/A | 2024 | CPS-728-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: 1678 "TERRITORIO DE PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN RAFAEL URIBE URIBE", 1680 "CIUDADANOS MÁS SEGUROS Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE", Y 1682 "CIUDADANIA EN LA RED INSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y CONFIANZA EN RAFAEL URIBE URIBE | 1409000000 | Contratos de prestación de servicios | 1682 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7173936&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT PRUDENCIA NO VIOLENCIA | 17 de marzo de 2025 | 5 meses | 1409000000 | 761244598 | 1 prorroga 3 meses | 2170244598 | En ejecución | 80% | 12% | 13 de marzo de 2026 | diciembre de 2025
2 prorroga 2 meses
3 prorroga 3 meses.
Contrato termina el 16 de abril de 2026
Rafael Uribe Uribe | 32255 | RECONQUISTA A LA SEGURIDAD | 204 | 2024 | CPS-728-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: 1678 "TERRITORIO DE PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN RAFAEL URIBE URIBE", 1680 "CIUDADANOS MÁS SEGUROS Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE", Y 1682 "CIUDADANIA EN LA RED INSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y CONFIANZA EN RAFAEL URIBE URIBE | 1409000000 | Contratos de prestación de servicios | 1680 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7173936&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT PRUDENCIA NO VIOLENCIA | 17 de marzo de 2025 | 5 meses | 1409000000 | 761244598 | 1 prorroga 3 meses | 2170244598 | En ejecución | 80% | 12% | 13 de marzo de 2026 | diciembre de 2025
2 prorroga 2 meses
3 prorroga 3 meses.
Contrato termina el 16 de abril de 2026
Rafael Uribe Uribe | 33478 | DOTACIÓN JAC RESURRECCIÓN | 8 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 33891 | Juntos por los conjuntos para estar preparados | N/A | 2024 | CPS-733-2024 | REALIZAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA DAR RESPUESTA A EMERGENCIAS CALAMIDADES Y DESASTRES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1665. | 340892219 | Contratos de prestación de servicios | 1665 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7213383&isFromPublicArea=True&isModal=False | ADIFCOL | 11 de marzo de 2025 | 4 meses | 340892219 | 184918849 | 11 de julio al 25 de agosto del 2025- 26 de agosto al 10 de septiembre del 2025- 11 de septiembre al 10 octubre del 2025 | 525859994 | En liquidacion | 100% | 90% | 2025-12-01 | 2025-10-01
Rafael Uribe Uribe | 34150 | DOTACIÓN JAC VILLA GLADYS | 2 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 34241 | DOTACIÓN JAC COMUNEROS | 1 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 34630 | RESERVORIO DE SEMILLAS | 503 | 2024 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1649 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 34691 | Primer Festival de Salsa "Corazón y salsa Rafael Uribe Uribe" | 254 | 2024 | CIA-704-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 2814200000 | Convenio interadministrativo | 1647 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100509&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Cs2bop7Pr3OJ79NHcjFsuGU6dFIf6pgWDgEiDVk0hzZifpEfYUulQc0Z1l9iqiteVvd_dcl-O6bODaADInGod89w0i74wUIxSvemAX3Wgs2QF6J7OuO6pmywW8JUNN8oCCe542gPce9LSLNyKmVEmSZN65rsYmIu7knBq4M4Bj6uvmWQfyZ1LQn6-9tJfepNW-mee6kcyR-bC6yqmIzg3ThR1pFFlYXdhkfMyJSXABatHmrKCM4xSvhEtIJQZrmPi5KI7u5vQJEnW_iZrArYIMeJaacd4FAXB7sh04srEbpkfuWKUXjD8Tkj7zvfiogRNt5PpSQNmN99tNyhve6ADHLK44a-aQHSDOsou9dA9o-M17VYvIqeNpb-bcSPB7vMlkrv2Fvyf8VdKanyhcSyYc2f2oWf9RWL5Z65Ru1lGUUwNBx1N5EAoCS7e5pYW-2r6bi5CPKzg_jqON2OUFOhloLss34NdESg4OQXUVgh6OHCyPD9RcZuZOZU0k4LN0oWXnpLS8CaqF0hkauM2x7Icq62xbW3lutZjQCf7_h0A1-jSSX3LcG8isB6hk2o5mxJXCgI34IpG2Z3_iqxQyP-lodA2Y5H0PhOQ0R6jMzF1dtBNsM5tXhbKB6lpXSQihXYaMC_9V1BnKHaONj8Kkl_Df7UUqN0F_KdIvp0ynMDkSeornZEI8GSwxO-58LRoipCsjZV_ubF6CcBLnDAM3AaLELDBV09nOvsZxCQKgq078F9_yv5Usshpw78xJVel7AVH30Va_rWtOO05Y8lXkdrZmyIq5TuUPfZoRvSMbHaFtvy67mDVf1mR8CnFwUlvI7JcWc-kVYWNwIvy4Yrsm1bj_OU8vXgrmtTWFvZlVJMMtZvrLWE | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
Rafael Uribe Uribe | 34771 | TORNEO MICROFUTBOL LA MERCED | 249 | 2024 | CIA-710-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1646- CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA DE RAFAEL URIBE URIBE, 1647- APROPIACIÓN DEL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO EN RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2024 | 2286044899 | Convenio interadministrativo | 1646 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206614&isFromPublicArea=True&isModal=False | REDU | 16 de diciembre de 2024 | 5 meses | 2286044899 | 1188425350 | 4 meses | 3474470249 | En liquidacion | 100% | 89.99% | 2025-08-25 | 2025-08-25
Rafael Uribe Uribe | 34855 | PEQUEÑOS VIGIAS | 162 | 2024 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1660 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 34981 | Primer Festival Talento al Barrio Parceros por Bogotá | 1556 | 2024 | CIA-704-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 2814200000 | Convenio interadministrativo | 1647 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100509&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Cs2bop7Pr3OJ79NHcjFsuGU6dFIf6pgWDgEiDVk0hzZifpEfYUulQc0Z1l9iqiteVvd_dcl-O6bODaADInGod89w0i74wUIxSvemAX3Wgs2QF6J7OuO6pmywW8JUNN8oCCe542gPce9LSLNyKmVEmSZN65rsYmIu7knBq4M4Bj6uvmWQfyZ1LQn6-9tJfepNW-mee6kcyR-bC6yqmIzg3ThR1pFFlYXdhkfMyJSXABatHmrKCM4xSvhEtIJQZrmPi5KI7u5vQJEnW_iZrArYIMeJaacd4FAXB7sh04srEbpkfuWKUXjD8Tkj7zvfiogRNt5PpSQNmN99tNyhve6ADHLK44a-aQHSDOsou9dA9o-M17VYvIqeNpb-bcSPB7vMlkrv2Fvyf8VdKanyhcSyYc2f2oWf9RWL5Z65Ru1lGUUwNBx1N5EAoCS7e5pYW-2r6bi5CPKzg_jqON2OUFOhloLss34NdESg4OQXUVgh6OHCyPD9RcZuZOZU0k4LN0oWXnpLS8CaqF0hkauM2x7Icq62xbW3lutZjQCf7_h0A1-jSSX3LcG8isB6hk2o5mxJXCgI34IpG2Z3_iqxQyP-lodA2Y5H0PhOQ0R6jMzF1dtBNsM5tXhbKB6lpXSQihXYaMC_9V1BnKHaONj8Kkl_Df7UUqN0F_KdIvp0ynMDkSeornZEI8GSwxO-58LRoipCsjZV_ubF6CcBLnDAM3AaLELDBV09nOvsZxCQKgq078F9_yv5Usshpw78xJVel7AVH30Va_rWtOO05Y8lXkdrZmyIq5TuUPfZoRvSMbHaFtvy67mDVf1mR8CnFwUlvI7JcWc-kVYWNwIvy4Yrsm1bj_OU8vXgrmtTWFvZlVJMMtZvrLWE | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 |  | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
Rafael Uribe Uribe | 34984 | FESTIVAL GOLES DE PAZ Y CONVIVENCIA | 1070 | 2024 | CIA-710-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1646- CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA DE RAFAEL URIBE URIBE, 1647- APROPIACIÓN DEL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO EN RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2024 | 2286044899 | Convenio interadministrativo | 1646 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206614&isFromPublicArea=True&isModal=False | REDU | 16 de diciembre de 2024 | 5 meses | 2286044899 | 1188425350 | 4 meses | 3474470249 | En liquidacion | 100% | 89.99% | 2025-08-25 | 2025-08-25
Rafael Uribe Uribe | 34998 | FORTALECER LOS PROCESOS AMBIENTALES | 1337 | 2024 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1660 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 35259 | Escuela de arte el adulto mayor | 270 | 2024 | CIA-704-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 2814200000 | Convenio interadministrativo | 1647 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100509&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Cs2bop7Pr3OJ79NHcjFsuGU6dFIf6pgWDgEiDVk0hzZifpEfYUulQc0Z1l9iqiteVvd_dcl-O6bODaADInGod89w0i74wUIxSvemAX3Wgs2QF6J7OuO6pmywW8JUNN8oCCe542gPce9LSLNyKmVEmSZN65rsYmIu7knBq4M4Bj6uvmWQfyZ1LQn6-9tJfepNW-mee6kcyR-bC6yqmIzg3ThR1pFFlYXdhkfMyJSXABatHmrKCM4xSvhEtIJQZrmPi5KI7u5vQJEnW_iZrArYIMeJaacd4FAXB7sh04srEbpkfuWKUXjD8Tkj7zvfiogRNt5PpSQNmN99tNyhve6ADHLK44a-aQHSDOsou9dA9o-M17VYvIqeNpb-bcSPB7vMlkrv2Fvyf8VdKanyhcSyYc2f2oWf9RWL5Z65Ru1lGUUwNBx1N5EAoCS7e5pYW-2r6bi5CPKzg_jqON2OUFOhloLss34NdESg4OQXUVgh6OHCyPD9RcZuZOZU0k4LN0oWXnpLS8CaqF0hkauM2x7Icq62xbW3lutZjQCf7_h0A1-jSSX3LcG8isB6hk2o5mxJXCgI34IpG2Z3_iqxQyP-lodA2Y5H0PhOQ0R6jMzF1dtBNsM5tXhbKB6lpXSQihXYaMC_9V1BnKHaONj8Kkl_Df7UUqN0F_KdIvp0ynMDkSeornZEI8GSwxO-58LRoipCsjZV_ubF6CcBLnDAM3AaLELDBV09nOvsZxCQKgq078F9_yv5Usshpw78xJVel7AVH30Va_rWtOO05Y8lXkdrZmyIq5TuUPfZoRvSMbHaFtvy67mDVf1mR8CnFwUlvI7JcWc-kVYWNwIvy4Yrsm1bj_OU8vXgrmtTWFvZlVJMMtZvrLWE | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
Rafael Uribe Uribe | 32629 | DOTACIÓN JAC BOSQUE LOS MOLINOS | 0 | 2024 | CCV-742-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 MESES | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 35277 | Imaginando, creando, pintando yo ando | 372 | 2024 | CIA-704-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: 1678 "TERRITORIO DE PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN RAFAEL URIBE URIBE", 1680 "CIUDADANOS MÁS SEGUROS Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE", Y 1682 "CIUDADANIA EN LA RED INSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y CONFIANZA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2814200000 | Convenio interadministrativo | 1647 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100509&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Cs2bop7Pr3OJ79NHcjFsuGU6dFIf6pgWDgEiDVk0hzZifpEfYUulQc0Z1l9iqiteVvd_dcl-O6bODaADInGod89w0i74wUIxSvemAX3Wgs2QF6J7OuO6pmywW8JUNN8oCCe542gPce9LSLNyKmVEmSZN65rsYmIu7knBq4M4Bj6uvmWQfyZ1LQn6-9tJfepNW-mee6kcyR-bC6yqmIzg3ThR1pFFlYXdhkfMyJSXABatHmrKCM4xSvhEtIJQZrmPi5KI7u5vQJEnW_iZrArYIMeJaacd4FAXB7sh04srEbpkfuWKUXjD8Tkj7zvfiogRNt5PpSQNmN99tNyhve6ADHLK44a-aQHSDOsou9dA9o-M17VYvIqeNpb-bcSPB7vMlkrv2Fvyf8VdKanyhcSyYc2f2oWf9RWL5Z65Ru1lGUUwNBx1N5EAoCS7e5pYW-2r6bi5CPKzg_jqON2OUFOhloLss34NdESg4OQXUVgh6OHCyPD9RcZuZOZU0k4LN0oWXnpLS8CaqF0hkauM2x7Icq62xbW3lutZjQCf7_h0A1-jSSX3LcG8isB6hk2o5mxJXCgI34IpG2Z3_iqxQyP-lodA2Y5H0PhOQ0R6jMzF1dtBNsM5tXhbKB6lpXSQihXYaMC_9V1BnKHaONj8Kkl_Df7UUqN0F_KdIvp0ynMDkSeornZEI8GSwxO-58LRoipCsjZV_ubF6CcBLnDAM3AaLELDBV09nOvsZxCQKgq078F9_yv5Usshpw78xJVel7AVH30Va_rWtOO05Y8lXkdrZmyIq5TuUPfZoRvSMbHaFtvy67mDVf1mR8CnFwUlvI7JcWc-kVYWNwIvy4Yrsm1bj_OU8vXgrmtTWFvZlVJMMtZvrLWE | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
Rafael Uribe Uribe | 35368 | Estrategia para la Convivencia y la Seguridad Integral | 6 | 2024 | CPS-728-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: 1678 "TERRITORIO DE PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN RAFAEL URIBE URIBE", 1680 "CIUDADANOS MÁS SEGUROS Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE", Y 1682 "CIUDADANIA EN LA RED INSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y CONFIANZA EN RAFAEL URIBE URIBE | 1409000000 | Contratos de prestación de servicios | 1682 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7173936&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT PRUDENCIA NO VIOLENCIA | 17 de marzo de 2025 | 5 meses | 1409000000 | 761244598 | 1 prorroga 3 meses | 2170244598 | En ejecución | 80% | 12% | 13 de marzo de 2026 | diciembre de 2025
2 prorroga 2 meses
3 prorroga 3 meses.
Contrato termina el 16 de abril de 2026
Rafael Uribe Uribe | 36178 | Soy parte y actor responsable | N/A | 2024 | CPS-728-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0. Y MICROMEPRESA LOCAL 5,0 | 1409000000 | Contratos de prestación de servicios | 1680 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7173936&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT PRUDENCIA NO VIOLENCIA | 17 de marzo de 2025 | 5 meses | 1409000000 | 761244598 | 1 prorroga 3 meses | 2170244598 | En ejecución | 80% | 12% | 13 de marzo de 2026 | diciembre de 2025
2 prorroga 2 meses
3 prorroga 3 meses.
Contrato termina el 16 de abril de 2026
Rafael Uribe Uribe | 37204 | Lab.Civ Aprender para emprender | 89 | 2024 | CIA-626-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 1137360000 | Convenio interadministrativo | 1653 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7035634&isFromPublicArea=True&isModal=False | PROPAIS | 20 de Noviembre 2024 | 6 meses | 1137360000 | 0 | 1 mes | 1137360000 | En ejecución | 100% | 95% | 2025-04-01 | 2025-05-01
Rafael Uribe Uribe | 37206 | Lab.Civ Freak Fashion Rock's 12° Versión: Memoria y emprendimiento | N/A | 2024 | CIA-704-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 2814200000 | Convenio interadministrativo | 1650 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
Rafael Uribe Uribe | 37235 | Lab.Civ Ayudenme a ser parte de tu familia y ofrecer calidad de vida | 64 | 2024 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 37237 | Lab.Civ Cuentas claras y chocolate espeso | 138 | 2024 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 37233 | Lab.Civ Esterilizar acto de amor y responsabilidad en RUU | 190 | 2024 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 37232 | Lab.Civ Un compromiso con los más vulnerables | 124 | 2024 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 37242 | Lab.Civ Prevenir la violencia con el deporte | 26 | 2024 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1656 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 37243 | Lab.Civ Unidas en RUU contra el feminicidio y transfeminicicdio | N/A | 2024 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 37244 | Lab.Civ Mujeres decididas en RUU | N/A | 2024 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 37245 | Lab.Civ Mujer Arte para Transformarte | N/A | 2024 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 37247 | Lab.Civ Autocuidado Bienestar Formación (reflejando mi bienestar) | N/A | 2024 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1657 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 37248 | Lab.Civ Autocuidado Bienestar Formación (RESPIRANDO ANDO CON MI CUIDADOR) | N/A | 2024 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: 1678 "TERRITORIO DE PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN RAFAEL URIBE URIBE", 1680 "CIUDADANOS MÁS SEGUROS Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE", Y 1682 "CIUDADANIA EN LA RED INSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y CONFIANZA EN RAFAEL URIBE URIBE | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1657 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 37253 | Lab.Civ Las víctimas dejando huella | N/A | 2024 | CPS-728-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1646- CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA DE RAFAEL URIBE URIBE, 1647- APROPIACIÓN DEL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO EN RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2024 | 1409000000 | Contratos de prestación de servicios | 1678 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7173936&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT PRUDENCIA NO VIOLENCIA | 17 de marzo de 2025 | 5 meses | 1409000000 | 761244598 | 1 prorroga 3 meses | 2170244598 | En ejecución | 80% | 12% | 13 de marzo de 2026 | diciembre de 2025
2 prorroga 2 meses
3 prorroga 3 meses.
Contrato termina el 16 de abril de 2026
Rafael Uribe Uribe | 37273 | Lab.Jov Festival Juvenil de exhibición deportiva RUU | N/A | 2024 | CIA-710-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 2286044899 | Convenio interadministrativo | 1646 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206614&isFromPublicArea=True&isModal=False | REDU | 16 de diciembre de 2024 | 5 meses | 2286044899 | 1188425350 | 4 meses | 3474470249 | En liquidacion | 100% | 89.99% | 2025-08-25 | 2025-08-25
Rafael Uribe Uribe | 37274 | Lab.Jov Jovenes tejiendo arte | N/A | 2024 | CIA-704-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá | 2814200000 | Convenio interadministrativo | 1650 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100509&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Cs2bop7Pr3OJ79NHcjFsuGU6dFIf6pgWDgEiDVk0hzZifpEfYUulQc0Z1l9iqiteVvd_dcl-O6bODaADInGod89w0i74wUIxSvemAX3Wgs2QF6J7OuO6pmywW8JUNN8oCCe542gPce9LSLNyKmVEmSZN65rsYmIu7knBq4M4Bj6uvmWQfyZ1LQn6-9tJfepNW-mee6kcyR-bC6yqmIzg3ThR1pFFlYXdhkfMyJSXABatHmrKCM4xSvhEtIJQZrmPi5KI7u5vQJEnW_iZrArYIMeJaacd4FAXB7sh04srEbpkfuWKUXjD8Tkj7zvfiogRNt5PpSQNmN99tNyhve6ADHLK44a-aQHSDOsou9dA9o-M17VYvIqeNpb-bcSPB7vMlkrv2Fvyf8VdKanyhcSyYc2f2oWf9RWL5Z65Ru1lGUUwNBx1N5EAoCS7e5pYW-2r6bi5CPKzg_jqON2OUFOhloLss34NdESg4OQXUVgh6OHCyPD9RcZuZOZU0k4LN0oWXnpLS8CaqF0hkauM2x7Icq62xbW3lutZjQCf7_h0A1-jSSX3LcG8isB6hk2o5mxJXCgI34IpG2Z3_iqxQyP-lodA2Y5H0PhOQ0R6jMzF1dtBNsM5tXhbKB6lpXSQihXYaMC_9V1BnKHaONj8Kkl_Df7UUqN0F_KdIvp0ynMDkSeornZEI8GSwxO-58LRoipCsjZV_ubF6CcBLnDAM3AaLELDBV09nOvsZxCQKgq078F9_yv5Usshpw78xJVel7AVH30Va_rWtOO05Y8lXkdrZmyIq5TuUPfZoRvSMbHaFtvy67mDVf1mR8CnFwUlvI7JcWc-kVYWNwIvy4Yrsm1bj_OU8vXgrmtTWFvZlVJMMtZvrLWE | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2026 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
Rafael Uribe Uribe | 37276 | Lab.Jov Juvenarte | N/A | 2024 | CIA-704-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 2814200000 | Convenio interadministrativo | 1647 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2026 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
Rafael Uribe Uribe | 37281 | Lab.Jov Flor de la juventud - CLJ | N/A | 2024 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1649 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 37282 | Lab.Jov Construyendo Guerreras | N/A | 2024 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 37246 | Lab.Civ Desmontando estereotipos | N/A | 2024 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 30880 | DOTACIÓN JAC GOVAROVA | 0 | 2024 | CCV-742-2024 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS Y DE PRIMERA INFANCIA, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO FORJAR Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 7139919000 | Compraventa de bienes muebles | 1689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189278&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIOR COMPANY | 21 de febrero de 2025 | 6 meses | 274000000 | 0 | 8 meses | 274000000 | En ejecución | 80% | 100% | 2026-03-06 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 28106 | FORTALECER CLUB GUERREROS DISCAPACIDAD RAFAEL URIBE URIBE | 144 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 28935 | SEMILLERO NUEVOS LIDERES VENCEDORES: PARTICIPANDO PARA LA DEMOCRACIA | 10 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 30041 | DESARROLLO DEMOCRATICO DE PARTICIPACIÓN | 4 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 30046 | CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTORICA DE LA SALUD PARA FORTALECER MESA DE SALUD | 29 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 30056 | FORTALECIMIENTO MESA LOCAL DE ESTUPEFACIENTES | 30 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 30836 | FORTALECER NATAJARA UBUNTU | 72 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 30868 | COOPERATIVA ORGANIZACIÓN MANO AMIGA | 249 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 32190 | RECICLANDO Y JUGANDO VAMOS CAMBIANDO. | 12 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 34789 | GUERRERAS TRANSFORMANDO VIDAS | 104 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 34828 | PARTICIPANDO FORTALECEMOS LAS FAMILIAS DE FUNDACIÓN UNIÓN MUNICIPAL | 27 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 34916 | TU ESCUCHA FORTALECE A CUIDADORES/AS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 267 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 34948 | Intercambio de saberes y sabores Corporación Afro-Indígena “Mi Colombia” | 148 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 35961 | Canitas al Aire fortalecidas | 318 | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 37279 | Lab.Jov Reconstruyendo Memoria | N/A | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 37280 | Lab.Jov Ruta de la juventud por la vida | N/A | 2024 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 27801 | AYACUCHO EMPRENDEDOR | 286 | 2024 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2704 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False%C3%87 | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 28920 | MUJERES EMPRENDORAS TRIUNFO DEL SUR | 207 | 2024 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2704 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False%C3%87 | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 30893 | FORMALIZACIÓN, FORMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE MYPIMES | 61 | 2024 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2704 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False%C3%87 | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 37278 | Lab.Jov Plataforma virtual para las tiendas del barrio ingles | N/A | 2024 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2704 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False%C3%87 | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 35148 | Demos el primer paso para tu emprendimiento | 183 | 2024 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2623 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False%C3%87 | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 39144 | Por la seguridad de Bravo Paez | 181 | 2025 | CPS-728-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0. Y MICROMEPRESA LOCAL 5,0 | 1409000000 | Contratos de prestación de servicios | 1680 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7173936&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT PRUDENCIA NO VIOLENCIA | 17 de marzo de 2025 | 5 meses | 1409000000 | 761244598 | 1 prorroga 3 meses | 2170244598 | En ejecución | 80% | 12% | 13 de marzo de 2026 | diciembre de 2025
2 prorroga 2 meses
3 prorroga 3 meses.
Contrato termina el 16 de abril de 2026
Rafael Uribe Uribe | 39523 | Plan Candado de Rafael Uribe Uribe | 53 | 2025 | CPS-728-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0. Y MICROMEPRESA LOCAL 5,0 | 1409000000 | Contratos de prestación de servicios | 1680 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7173936&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT PRUDENCIA NO VIOLENCIA | 17 de marzo de 2025 | 5 meses | 1409000000 | 761244598 | 1 prorroga 3 meses | 2170244598 | En ejecución | 80% | 12% | 13 de marzo de 2026 | diciembre de 2025
2 prorroga 2 meses
3 prorroga 3 meses.
Contrato termina el 16 de abril de 2026
Rafael Uribe Uribe | 42298 | Fortalecimiento para la corresponsabilidad en Seguridad y Convivencia JAC Marco Fidel Suárez | 8 | 2025 | CPS-728-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE PROPAIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL 4.0. Y MICROMEPRESA LOCAL 5,0 | 1409000000 | Contratos de prestación de servicios | 1680 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7173936&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT PRUDENCIA NO VIOLENCIA | 17 de marzo de 2025 | 5 meses | 1409000000 | 761244598 | 1 prorroga 3 meses | 2170244598 | En ejecución | 80% | 12% | 13 de marzo de 2026 | diciembre de 2025
2 prorroga 2 meses
3 prorroga 3 meses.
Contrato termina el 16 de abril de 2026
Rafael Uribe Uribe | 43304 | DGral. Festival cultural de barras futboleras de la RUU | NA | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2670 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38544 | "comunicación que une; fortaleciendo la convivencia de RUU" | NA | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2670 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 39761 | LA P.H PORTODA LA LOCALIDAD | NA | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2532 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43335 | DDifLGBTIQ. Reflejos vente SD Mujer es LBT sobrevivientes a violencias | NA | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2532 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43337 | DDifMujer. No a la violencia hacia la vía RUU sin Feminicidios | NA | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2532 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43339 | DDifEtnico. Harambee por la Reivindicación de los derechos de las mujeres Negras - Afros | NA | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2532 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43336 | DDifJuv. Tomaton Jovenes cero violencia | NA | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2532 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43338 | DDifEtnico. CAEDUCEYENO WARMIKUNA "ENCUENTRO DE MUJERES INDÍGENAS DE RUU | NA | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2532 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40522 | Ni una más en ruu | 141 | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2532 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40666 | si la mujer esta bien, su entorno esta en bienestar y la sociedad cambia | 117 | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2532 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41274 | Consentido: Transfórmate libre de violencia | 135 | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38986 | Talleres sobre la resolución de conflictos | 5 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 39013 | Red de Emisoras Escolares para la Convivencia y Solución de Conflictos | 1 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 39739 | Acceso a la justicia | 128 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41093 | JOVENES FORMADORES - COLEGIOS SEGUROS | 2 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41368 | seguridad en la sana convivencia entre los conflictos | 1 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40184 | diplomado en conciliación extrajudicial en derecho para abogados y conciliadores en equidad | 123 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40579 | CENTRO DE CONCILIACIÓN RAFAEL URIBE URIBE | 206 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43306 | DDifLGBTIQ. Estrategia de seguridad y convivencia: identidades propias en un territorio libre | NA | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43307 | DDifMujer. Transformando a través del arte | NA | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38744 | DIPLOMADO DERECHO DE POLICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LEY 1801 | 10 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41050 | prevenir el conflicto en RUU | 27 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41465 | Saliendo de la Escuela | 3 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2557 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43262 | DDifLGBTIQ. Círculos Sentipensantes de cuerpos y géneros | NA | 2025 | CPS-521-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PÚBLICA ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS -SPA, MEDIANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, PEDAGÓGICAS Y PARTICIPATIVAS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL "RAFAEL URIBE URIBE CAMINA SEGURA 2025-2028 | 2329590922 | Contratos de prestación de servicios | 2557 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912862&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL ESSENZA | 29 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2329590922 | 0 | NA | 2329590922 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43265 | DDifJuv. Territorio mentalmente saludable | NA | 2025 | CPS-521-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PÚBLICA ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS -SPA, MEDIANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, PEDAGÓGICAS Y PARTICIPATIVAS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL "RAFAEL URIBE URIBE CAMINA SEGURA 2025-2028 | 2329590922 | Contratos de prestación de servicios | 2557 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912862&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL ESSENZA | 29 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2329590922 | 0 | NA | 2329590922 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43268 | DDifMujer. Mujeres juntas caminando hacia la sanación | NA | 2025 | CPS-521-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PÚBLICA ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS -SPA, MEDIANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, PEDAGÓGICAS Y PARTICIPATIVAS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL "RAFAEL URIBE URIBE CAMINA SEGURA 2025-2028 | 2329590922 | Contratos de prestación de servicios | 2557 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912862&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL ESSENZA | 29 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2329590922 | 0 | NA | 2329590922 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43271 | DDifEtnico. Atenciòn y prevenciòn en salud mental a pueblos Indìgenas de RUU para el buen vivir | NA | 2025 | CPS-521-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PÚBLICA ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS -SPA, MEDIANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, PEDAGÓGICAS Y PARTICIPATIVAS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL "RAFAEL URIBE URIBE CAMINA SEGURA 2025-2028 | 2329590922 | Contratos de prestación de servicios | 2557 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912862&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL ESSENZA | 29 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2329590922 | 0 | NA | 2329590922 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43274 | DDifEtnico. Saberes y Sabores anscestrales por la salud mental | NA | 2025 | CPS-521-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PÚBLICA ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS -SPA, MEDIANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, PEDAGÓGICAS Y PARTICIPATIVAS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL "RAFAEL URIBE URIBE CAMINA SEGURA 2025-2028 | 2329590922 | Contratos de prestación de servicios | 2557 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912862&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL ESSENZA | 29 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2329590922 | 0 | NA | 2329590922 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41384 | Años Dorados: Estrategias de Bienestar y Salud Mental para Adultos Mayores | 698 | 2025 | CPS-521-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PÚBLICA ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS -SPA, MEDIANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, PEDAGÓGICAS Y PARTICIPATIVAS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL "RAFAEL URIBE URIBE CAMINA SEGURA 2025-2028 | 2329590922 | Contratos de prestación de servicios | 2268 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8912862&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL ESSENZA | 29 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2329590922 | 0 | NA | 2329590922 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40331 | Familias informadas, NNA protegidos/as | NA | 2025 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 43331 | DDifMujer. Fortaleciendo las familias de mi localidad | NA | 2025 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 43333 | DDifLGBTIQ. Integrados somos más | NA | 2025 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 43334 | DDifJuv. Psico educando tu cultura familiar | NA | 2025 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 43329 | DDifMujer. La huella del pasado cuidando mi futuro | NA | 2025 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 40677 | El cuidador tiene un refugio donde es cuidado | 126 | 2025 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 40779 | mujeres cuidadoras por sus vidas | 8 | 2025 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 43330 | DDifMujer. Conduciendo nuestros derechos | NA | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2268 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40451 | mujeres en accion | 549 | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2268 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40457 | MUJERES EMPODERADAS RUU | 98 | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2268 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40634 | Empoderando a las mujeres vendedoras informales y sus familias | 9 | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2268 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 42066 | Bachiller Mujer sin Fronteras | 66 | 2025 | CPS-726-2025 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 2496678457 | Contratos de prestación de servicios | 2778 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9185632&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA | 17 de febrero de 2026 | 7 meses | 2496678457 | 0 | NA | 2496678457 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43321 | DGral. Formación y actualización en el marco de los derechos de las víctimas del conflicto armado | 1 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2778 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43323 | DGral. Tejiendo Memoria a través de la cultura de las víctimas del conflicto armado | 1 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2778 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41717 | Estabilizacion socioeconomica con enfoque de derecho de las victimas | 33 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2778 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43317 | DGral. Estabilización socioeconómica con enfoque de derechos de las víctimas | 1 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2778 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43319 | DGral. Sembrando paz en la Localidad de Rafael uribe Uribe | 0 | 2025 | CPS-731-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION: 2778 "PAZ Y RECONCILIACION EN RAFAEL URIBE URIBE, 2761 "RAFAEL URIBE URIBE CON ACCESO A UNA JUSTICIA INTEGRAL" Y 2670 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN RAFAEL URIBE URIBE | 2359260400 | Contratos de prestación de servicios | 2795 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9244973&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU | 16 de febrero de 2026 | 5 meses | 2359260400 | 0 | NA | 2359260400 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43275 | DGral. Deporte por la paz | NA | 2025 | CPS-736-2025 | PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN GENERAR Y FOMENTAR ACCIONES PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2795 RAFAEL URIBE URIBE DEPORTIVA, RECREATIVA Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2025 | $3.307.838.459 | Contratos de prestación de servicios | 2795 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9245039&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT DEPORTIVOS CB | 16 de febrero de 2026 | 6 meses | $3.307.838.459 | 0 | NA | $3.307.838.459 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43276 | DDifEtnico. Pugllasunchi Pamiwa "Encuentro de juegos tradicioanles e interculturales | NA | 2025 | CPS-736-2025 | PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN GENERAR Y FOMENTAR ACCIONES PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2795 RAFAEL URIBE URIBE DEPORTIVA, RECREATIVA Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2025 | $3.307.838.459 | Contratos de prestación de servicios | 2795 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9245039&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT DEPORTIVOS CB | 16 de febrero de 2026 | 6 meses | $3.307.838.459 | 0 | NA | $3.307.838.459 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43292 | DDifEtnico. Festival recreodeportivo de los saberes | NA | 2025 | CPS-736-2025 | PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN GENERAR Y FOMENTAR ACCIONES PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2795 RAFAEL URIBE URIBE DEPORTIVA, RECREATIVA Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2025 | $3.307.838.459 | Contratos de prestación de servicios | 2795 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9245039&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT DEPORTIVOS CB | 16 de febrero de 2026 | 6 meses | $3.307.838.459 | 0 | NA | $3.307.838.459 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38984 | Actividad y Bienestar físico de los adultos mayores de las UPZ 54 y 55 | 1892 | 2025 | CPS-736-2025 | PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN GENERAR Y FOMENTAR ACCIONES PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2795 RAFAEL URIBE URIBE DEPORTIVA, RECREATIVA Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2025 | $3.307.838.459 | Contratos de prestación de servicios | 2795 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9245039&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT DEPORTIVOS CB | 16 de febrero de 2026 | 6 meses | $3.307.838.459 | 0 | NA | $3.307.838.459 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41598 | CERTAMEN CICLISTICO UPZ QUIROGA | 738 | 2025 | CPS-736-2025 | PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN GENERAR Y FOMENTAR ACCIONES PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2795 RAFAEL URIBE URIBE DEPORTIVA, RECREATIVA Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2025 | $3.307.838.459 | Contratos de prestación de servicios | 2795 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9245039&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT DEPORTIVOS CB | 16 de febrero de 2026 | 6 meses | $3.307.838.459 | 0 | NA | $3.307.838.459 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38857 | Escuela de Karate KYU | 424 | 2025 | CPS-736-2025 | PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN GENERAR Y FOMENTAR ACCIONES PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2795 RAFAEL URIBE URIBE DEPORTIVA, RECREATIVA Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2025 | $3.307.838.459 | Contratos de prestación de servicios | 2795 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9245039&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT DEPORTIVOS CB | 16 de febrero de 2026 | 6 meses | $3.307.838.459 | 0 | NA | $3.307.838.459 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41520 | INSPIRANDO CAMPEONES RUU | 368 | 2025 | CPS-736-2025 | PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN GENERAR Y FOMENTAR ACCIONES PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2795 RAFAEL URIBE URIBE DEPORTIVA, RECREATIVA Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2025 | $3.307.838.459 | Contratos de prestación de servicios | 2795 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9245039&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT DEPORTIVOS CB | 16 de febrero de 2026 | 6 meses | $3.307.838.459 | 0 | NA | $3.307.838.459 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38869 | Grupos Deportivos del Colegio Marruecos y Molinos IED | 241 | 2025 | CPS-736-2025 | PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN GENERAR Y FOMENTAR ACCIONES PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2795 RAFAEL URIBE URIBE DEPORTIVA, RECREATIVA Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2025 | $3.307.838.459 | Contratos de prestación de servicios | 2795 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9245039&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT DEPORTIVOS CB | 16 de febrero de 2026 | 6 meses | $3.307.838.459 | 0 | NA | $3.307.838.459 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 42601 | Apoyo con implementación para fortalecer los procesos de formación en el club taekwondo Dynasty | 152 | 2025 | CPS-736-2025 | PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS EN GENERAR Y FOMENTAR ACCIONES PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2795 RAFAEL URIBE URIBE DEPORTIVA, RECREATIVA Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2025 | $3.307.838.459 | Contratos de prestación de servicios | 2673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9245039&isFromPublicArea=True&isModal=False | UT DEPORTIVOS CB | 16 de febrero de 2026 | 6 meses | $3.307.838.459 | 0 | NA | $3.307.838.459 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43253 | DDifLGBTIQ. Festival Freak Fashion Rocks | NA | 2025 | CPS-665-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2673 "RAFAEL URIBE URIBE CULTURAL Y ARTÍSTICA" CONFORME A LAS DESCRIPCIONES DEL FDRLUU | 1400000000 | Contratos de prestación de servicios | 2673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173720&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 15 de diciembre de 2025 | 6 meses | 1400000000 | 0 | NA | 1400000000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43328 | DDifJuv. Festival juvenil de culturas y saberes | NA | 2025 | CPS-665-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2673 "RAFAEL URIBE URIBE CULTURAL Y ARTÍSTICA" CONFORME A LAS DESCRIPCIONES DEL FDRLUU | 1400000000 | Contratos de prestación de servicios | 2673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173720&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 15 de diciembre de 2025 | 6 meses | 1400000000 | 0 | NA | 1400000000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38269 | 2do FESTIVAL ARTÍSTICO, MUSICAL Y CULTURAL RUU | 686 | 2025 | CPS-665-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2673 "RAFAEL URIBE URIBE CULTURAL Y ARTÍSTICA" CONFORME A LAS DESCRIPCIONES DEL FDRLUU | 1400000000 | Contratos de prestación de servicios | 2673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173720&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 15 de diciembre de 2025 | 6 meses | 1400000000 | 0 | NA | 1400000000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38960 | Festival de Bandas en la Localidad | 1023 | 2025 | CPS-665-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2673 "RAFAEL URIBE URIBE CULTURAL Y ARTÍSTICA" CONFORME A LAS DESCRIPCIONES DEL FDRLUU | 1400000000 | Contratos de prestación de servicios | 2673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173720&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 15 de diciembre de 2025 | 6 meses | 1400000000 | 0 | NA | 1400000000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38996 | Festival del Adulto mayor de Rafael Uribe Uribe | 1959 | 2025 | CPS-665-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2673 "RAFAEL URIBE URIBE CULTURAL Y ARTÍSTICA" CONFORME A LAS DESCRIPCIONES DEL FDRLUU | 1400000000 | Contratos de prestación de servicios | 2673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173720&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 15 de diciembre de 2025 | 6 meses | 1400000000 | 0 | NA | 1400000000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 39371 | Festival de Bandas juveniles | 744 | 2025 | CPS-665-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2673 "RAFAEL URIBE URIBE CULTURAL Y ARTÍSTICA" CONFORME A LAS DESCRIPCIONES DEL FDRLUU | 1400000000 | Contratos de prestación de servicios | 2673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173720&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 15 de diciembre de 2025 | 6 meses | 1400000000 | 0 | NA | 1400000000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40974 | Retreta Por La Vida 2.0 | 639 | 2025 | CPS-665-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2673 "RAFAEL URIBE URIBE CULTURAL Y ARTÍSTICA" CONFORME A LAS DESCRIPCIONES DEL FDRLUU | 1400000000 | Contratos de prestación de servicios | 2673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173720&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 15 de diciembre de 2025 | 6 meses | 1400000000 | 0 | NA | 1400000000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 37528 | ESCUELA DE ROCK NOTAS DE ESPERANZA | 416 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 38951 | Enseñando al Adulto Mayor "Una danza Expresión para Vivir" | 601 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 38976 | Personas mayores danzando como estrategia de bienestar mental y físico UPZ 54 Y 55 | 1879 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 38983 | Personas mayores danzando como estrategia de bienestar mental y físico | 1632 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 40149 | Les Miserables | 804 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 40583 | Enseñando a niños, niñas y adulto mayor nueva Pensilvania, volviendo a la vida | 398 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 38008 | Grupos artísticos y culturales del colegio Marruecos y Molinos. | 232 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 39157 | ADULTOS EMPRENDEDORES | 139 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 39216 | Fortalcer escuela Uramba | 92 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 39234 | Fortalcer la fundación Black Sombra | 61 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 39297 | Fortalcer la organización mujeres afroen | 2 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 39880 | Fortaleciendo la Escuela de Rock para el Futuro | 117 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 40269 | A life to Dance | 8 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 40582 | fortalecer al grupo la sonrisa del abuelo | 84 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 41240 | Vamos a beneficiar a Hathor dance | 158 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 41347 | "Fortaleciendo Nuestra Identidad: Sensibilización a Través del Arte y el Cine" | 61 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 41892 | Aranbe del medio atrato | 68 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 41945 | Artilogía: Innovación Pedagógica para el Arte y Patrimonio. | 57 | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2757 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 39452 | EMPRENDEDORES ANIMALISTAS | 123 | 2025 | CPS-516-2025 | REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS EN LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, EN MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2757, CONTEMPLANDO ESTERILIZACIONES, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS, FOMENTO A LA ADOPCIÓN Y PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 1747695000 | Contratos de prestación de servicios | 2757 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772092&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DESARROLLO AMBIENTAL | 24 de noviembre de 2025 | 7 meses | 1747695000 | 0 | NA | 1747695000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40937 | tan claro como el agua | 183 | 2025 | CPS-516-2025 | REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS EN LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, EN MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2757, CONTEMPLANDO ESTERILIZACIONES, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS, FOMENTO A LA ADOPCIÓN Y PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 1747695000 | Contratos de prestación de servicios | 2757 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772092&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DESARROLLO AMBIENTAL | 24 de noviembre de 2025 | 7 meses | 1747695000 | 0 | NA | 1747695000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 37995 | Paticas sanas | 224 | 2025 | CPS-516-2025 | REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS EN LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, EN MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2757, CONTEMPLANDO ESTERILIZACIONES, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS, FOMENTO A LA ADOPCIÓN Y PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 1747695000 | Contratos de prestación de servicios | 2757 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772092&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DESARROLLO AMBIENTAL | 24 de noviembre de 2025 | 7 meses | 1747695000 | 0 | NA | 1747695000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38387 | VIDA DIGNA, ATENCIÓN VETERINARIA Y REHABILITACIÓN PARA ANIMALES VULNERABLES EN RUU | 349 | 2025 | CPS-516-2025 | REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS EN LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, EN MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2757, CONTEMPLANDO ESTERILIZACIONES, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS, FOMENTO A LA ADOPCIÓN Y PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 1747695000 | Contratos de prestación de servicios | 2757 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772092&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DESARROLLO AMBIENTAL | 24 de noviembre de 2025 | 7 meses | 1747695000 | 0 | NA | 1747695000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38380 | ESTERILIZACIÓN Y BIENESTAR DE ANIMALES VULNERABLES EN EL TERRITORIO DE RUU | 160 | 2025 | CPS-516-2025 | REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS EN LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, EN MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2757, CONTEMPLANDO ESTERILIZACIONES, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS, FOMENTO A LA ADOPCIÓN Y PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 1747695000 | Contratos de prestación de servicios | 2757 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772092&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DESARROLLO AMBIENTAL | 24 de noviembre de 2025 | 7 meses | 1747695000 | 0 | NA | 1747695000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38926 | Protegiendo Caninos y Felinos en una garantía de derechos | 286 | 2025 | CPS-516-2025 | REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS EN LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, EN MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2757, CONTEMPLANDO ESTERILIZACIONES, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS, FOMENTO A LA ADOPCIÓN Y PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 1747695000 | Contratos de prestación de servicios | 2757 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772092&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DESARROLLO AMBIENTAL | 24 de noviembre de 2025 | 7 meses | 1747695000 | 0 | NA | 1747695000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 39347 | BUSCANDO EL BIENESTAR DE LOS ANIMALITOS EN UPZ QUIROGA | 735 | 2025 | CPS-516-2025 | REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS EN LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, EN MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2757, CONTEMPLANDO ESTERILIZACIONES, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS, FOMENTO A LA ADOPCIÓN Y PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 1747695000 | Contratos de prestación de servicios | 2623 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8772092&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DESARROLLO AMBIENTAL | 24 de noviembre de 2025 | 7 meses | 1747695000 | 0 | NA | 1747695000 | En ejecución | 30% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40310 | capacitacion integral para el empleo y finanzas personales | 52 | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2623 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40603 | aprender para emprender | 161 | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2623 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41060 | EMPRENDA POR TU FUTURO | 87 | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2623 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38584 | FESTIVAL GASTRONÓMICO DE SABORES Y TRADICIONES | 330 | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2623 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 39310 | RUU con aroma a cafe | 363 | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2623 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 39701 | Gestión para el Desarrollo turístico del patrimonio Histórico de Chircales Marco Fidel Suárez y otro | 8 | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2623 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40104 | A UN PASO DEL TURISMO EN RAFAEL URIBE URIBE | 13 | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2623 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40249 | MI LOCALIDADCAMBIO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO TURIST | 4 | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2623 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40279 | Festival del sector cultural creativo artesanal y de emprendimientos | 424 | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2550 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 37816 | REYES DEL BEAT | NA | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2550 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 2026-03-12
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 41404 | Crezco con mi proyecto creativo | NA | 2025 | CIA-679-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, | 643850353 | Convenio interadministrativo | 2704 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109419 | SCRD e IDARTES | 28 de julio de 2025 | 12 meses | 1829094332 | 460438000 | NA | 2289532332 | En ejecución | 60% | 100% | febrero de 2026 | 3 de diciembre de 2026
IDARTES y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITО;
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVÁ; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS; FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO; FONDO DE DESARROLLO
LOCAL ANTONIO NARINO; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
URIBE; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y; ELFONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ con el objetivo de
implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer
las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades
participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social,
económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con
las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027
"Bogotá Camina Segura".
Rafael Uribe Uribe | 43256 | DDifEtnico. AFRO emprendedores de Rafael uribe Uribe | NA | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2704 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43259 | DDifJuv. Impulsa joven emprendedor | NA | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2704 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43260 | DDifEtnico. Dialogos de saberes de las economias propias de los pubelos indìgenas de RUU | NA | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2704 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40317 | Feria desfile y fortalecimiento sector textil | 284 | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2704 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41339 | Olaya-Quiroga Local | 745 | 2025 | CPS-520-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, INCLUYENDO ENTREGA DE CAPITALIZACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL Y DEL SECTOR TURISMO, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO | 3996350596 | Contratos de prestación de servicios | 2697 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911637&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DE DESARROLLO ECONOMICO RUU | 24 de noviembre de 2025 | 10 meses | 3996350596 | 0 | NA | 3996350596 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 44542 | TLL. Construccion y /o dotacion del parque 18-084 - Desarrollo palermo sur | NA | 2025 | COP-735-2025 | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, DOTACION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C | 574464706 | Contrato de Obra Pública | 2697 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9199971&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROXIMIDADES | 2026-02-26 | 4 meses | 574464706 | N/A | N/A | 574464706 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 44553 | TLL. Construccion y /o dotacion del parque 18-202 - Urbanizacion Quiroga I, Ii, Iii Etapa | NA | 2025 | COP-735-2025 | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, DOTACION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C | 574464706 | Contrato de Obra Pública | 2635 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9199971&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROXIMIDADES | 2026-02-26 | 4 meses | 574464706 | N/A | N/A | 574464706 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 43308 | DDifMujer. Mujeres impactando medio ambiente | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 2861444995 | Contratos de prestación de servicios | 2635 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 43310 | DDifEtnico. Los Afrodescendientes le aportan al medio Hambiente | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 2861444995 | Contratos de prestación de servicios | 2635 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 38533 | Embellecimiento sendero mirador de la media torta | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 2861444995 | Contratos de prestación de servicios | 2635 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 39033 | Recuperación de puntos críticos "con embellecimiento" | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 2861444995 | Contratos de prestación de servicios | 2635 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 39693 | Ruta de la Sostenibilidad en Huertas Urbanas para la mitigación del cambio Climático en RUU | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 40615 | manejando nuestras huertas en el barrio consuelo del grupo de adulto mayor | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 40999 | "Festival Crea y Vive: Renovando Nuestro Territorio para el Futuro" | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 41403 | Proceda complementario eco barrio cumbre y San Martín | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 41931 | Sendero educativo piedra del amor territorio del agua | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 43313 | DGral. Una huerta por el bosque | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 43314 | DGral. Agua lluvia generadora de vida en las Huertas | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 43315 | DGral. Más compost para las Huertas menos residuos para Doña Juana | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 43316 | DGral. Aprovechar residuos orgánicos para crear vida | NA | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 37544 | Transfomando residuos orgánicos para abonar la vida | 84 | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 37553 | aprovechar residuos organicos para crear vida | 20 | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 38645 | Con Mejores Hábitos Mejoro mi Barrio | 220 | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 39699 | Capacitación e Incentivos de impulso a la separación en la Fuente con beneficios para el generador | 26 | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 40171 | POR UN SECTOR MAS LIMPIO Y SEGURO | 617 | 2025 | CPS-730-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS | 5330559775 | Contratos de prestación de servicios | 1673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107515&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES | 3 de septiembre de 2025 | 6 meses | 5275599795 | 2861444995 | 9 meses | 8192004770 | En ejecución | 73% | 79% | 2026-09-03 | 2025-11-01
Rafael Uribe Uribe | 44048 | TLL. Construcción con Estudios y diseños Cra 5 G E desde DIAG 49I SUR hasta CARRERA 5F SUR | NA | 2025 | COP -717-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 5653841400 | Contrato de Obra Pública | 2737 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023864&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU | 2026-03-23 | 6,6 meses | 5653841400 | N/A | N/A | 5653841400 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 44057 | "TLL. Conservacion via Peatonal CL 32A S desde KR 19 hasta KR 19A" | NA | 2025 | COP -717-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 5653841400 | Contrato de Obra Pública | 2737 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023864&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU | 2026-03-23 | 6,6 meses | 5653841400 | N/A | N/A | 5653841400 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 44061 | "TLL. Conservacion via Peatonal CL 32A S desde KR 18B hasta KR 19" | NA | 2025 | COP -717-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 5653841400 | Contrato de Obra Pública | 2737 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023864&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU | 2026-03-23 | 6,6 meses | 5653841400 | N/A | N/A | 5653841400 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 44449 | TLL. Construcción y/o conservación de Malla vial local en KR 5G entre CL 48M S y CL 48P S | NA | 2025 | COP -717-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 5653841400 | Contrato de Obra Pública | 2737 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023864&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU | 2026-03-23 | 6,6 meses | 5653841400 | N/A | N/A | 5653841400 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 44453 | TLL. Construcción y/o conservación de Malla vial local en CL 48M S entre KR 5G y KR 5D | NA | 2025 | COP -717-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 5653841400 | Contrato de Obra Pública | 2737 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023864&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU | 2026-03-23 | 6,6 meses | 5653841400 | N/A | N/A | 5653841400 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 44485 | "TLL. Construcción CIV con Estudios y diseños CL 39 SUR desde KR 9 H hasta AV KR 10" | NA | 2025 | COP -717-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 5653841400 | Contrato de Obra Pública | 2737 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023864&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU | 2026-03-23 | 6,6 meses | 5653841400 | N/A | N/A | 5653841400 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 44490 | "TLL. Construcción CIV con Estudios y diseños KR 11 D desde CL 48 SUR hasta DG 48 B SUR" | NA | 2025 | COP -717-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 5653841400 | Contrato de Obra Pública | 2737 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023864&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU | 2026-03-23 | 6,6 meses | 5653841400 | N/A | N/A | 5653841400 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 44492 | TLL. Construcción CIV con Estudios y diseños CL 49 D BIS A SUR desde KR 11 D- hasta SE | NA | 2025 | COP -717-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 5653841400 | Contrato de Obra Pública | 2737 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023864&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU | 2026-03-23 | 6,6 meses | 5653841400 | N/A | N/A | 5653841400 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 44519 | "TLL. Construcción CIV con Estudios y diseños CL 48IBISB S desde KR 11D hasta KR 12" | NA | 2025 | COP -717-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 5653841400 | Contrato de Obra Pública | 2737 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023864&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU | 2026-03-23 | 6,6 meses | 5653841400 | N/A | N/A | 5653841400 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 44575 | "TLL. Construcción CIV con Estudios y diseños DG 53A S desde CL 53BISA S hasta KR 2D E" | NA | 2025 | COP -717-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 5653841400 | Contrato de Obra Pública | 2596 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023864&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU | 2026-03-23 | 6,6 meses | 5653841400 | N/A | N/A | 5653841400 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 43302 | DGral. Mi JARDÍN, MI HOGAR SEGURO | NA | 2025 | COP-730-2025 | REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEIS (6) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C | 1157034600 | Contrato de Obra Pública | 2596 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9112102&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO JARDINES RUU SISTOWERS | 2026-03-23 | 6 meses | 1157034600 | N/A | N/A | 1157034600 | En etapa de diagnostico | En etapa de diagnostico | 0% | N/A | N/A
Rafael Uribe Uribe | 43303 | DGral. Diseñando Sueños en el CDC | NA | 2025 | CCV-712-2025 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y LA CASA LGBTI DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 2277690000 | Compraventa de bienes muebles | 2596 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9199986&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIORS COMPANY SAS | 9 de febrero de 2026 | 6 meses | 2277690000 | 0 | NA | 2277690000 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43301 | DGral. Avance dignidad Multicolor: Dotación centro lgbti Amapola Jones | NA | 2025 | CPS-725-2024 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1656 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN RAFAEL URIBE URIBE", 1658 "PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE" ", 1679 "MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN RAFAEL URIBE URIBE" Y 1657 "AUTOCUIDADO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN RAFAEL URIBE URIBE", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL | 3861894077 | Contratos de prestación de servicios | 1679 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7154133&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDESCO | 20 de febrero de 2025 | 6 meses | 3861894077 | 2095154377 | 6 meses (prorroga) y 48 días (suspensión) | 5957048454 | En ejecución | 75% | 86% | 2026-03-05 | 2025-11-24
Rafael Uribe Uribe | 37965 | JAC Bosque de San Carlos se se moderniza con las tic | 19 | 2025 | CPS-734-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DISEÑO, EJECUCION Y EVALUACION DE PROCESOS DE FORMACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES CON EL PROPOSITO DE FORTALECER HABILIDADES TECNOLÓGICAS Y FOMENTAR LA INCLUSIÓN DIGITAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN Y GENERACIÓN DE CENTROS DE EXPERIENCIA TIC´S QUE CONTRIBUYAN AL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES... | 1398254633 | Contratos de prestación de servicios | 2732 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9245510&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIORS COMPANY SAS | 16 de febrero de 2026 | 9 meses | 1398254633 | 0 | NA | 1398254633 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 39684 | Operativizar Centro Acceso comunitario servicios TICs Cerro La Popa JAC Marco Fidel Suárez Est 1 y 2 | 34 | 2025 | CPS-734-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DISEÑO, EJECUCION Y EVALUACION DE PROCESOS DE FORMACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES CON EL PROPOSITO DE FORTALECER HABILIDADES TECNOLÓGICAS Y FOMENTAR LA INCLUSIÓN DIGITAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN Y GENERACIÓN DE CENTROS DE EXPERIENCIA TIC´S QUE CONTRIBUYAN AL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES... | 1398254633 | Contratos de prestación de servicios | 2732 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9245510&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIORS COMPANY SAS | 16 de febrero de 2026 | 9 meses | 1398254633 | 0 | NA | 1398254633 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41761 | Conectados a la Tecnología: Capacitación Digital para Adultos Mayores | 239 | 2025 | CPS-734-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DISEÑO, EJECUCION Y EVALUACION DE PROCESOS DE FORMACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES CON EL PROPOSITO DE FORTALECER HABILIDADES TECNOLÓGICAS Y FOMENTAR LA INCLUSIÓN DIGITAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN Y GENERACIÓN DE CENTROS DE EXPERIENCIA TIC´S QUE CONTRIBUYAN AL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES... | 1398254633 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9245510&isFromPublicArea=True&isModal=False | CI WARRIORS COMPANY SAS | 16 de febrero de 2026 | 9 meses | 1398254633 | 0 | NA | 1398254633 | En ejecución | 5% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 37947 | FORTALECIMIENTO CABILDO CIUDADANO DESPERTAR CIVICO LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE | 187 | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38834 | Fortalecimiento a la Mesa Permanente de Control Social y Veeduría Ciudadana | 346 | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 39187 | Fortalecer asociación " La Merced" | 13 | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 39695 | Fortalecer el Colectivo RU 072 "Agricultura Urbana Sostenible" en RUU - Ruta de la Sostenibilidad | 27 | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40116 | FORTALECIMIENTO A FUNDACION PELICANOS ONG | 4 | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41061 | Uniendo Amor y cuidado por un mundo mejor para los peludos | 171 | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 41977 | Escuela elinas mi participación para la veeduría del Cannabis y spa. | 67 | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43293 | DDifLGBTIQ. Semilleros alternativos para liderazgos diversos innovadores | NA | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43294 | DDifJuv. Jóvenes incidentes | NA | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43296 | DDifMujer. Mujer incide y participa | NA | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43298 | DDifEtnico. Formaciòn integral en derechos y diplomacia indìgena | NA | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 43299 | DDifEtnico. Reestablecimiento de derechos étnicos y culturales | NA | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38323 | Escuela de pensamiento para jóvenes lideres Rafael Uribe Uribe | 66 | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38430 | por una rafael uribe uribe con equidad | 209 | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 38432 | APRENDIENDO Y EMPRENDIENDO | 179 | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40466 | San Ignacio incidente en su participación | 77 | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios | 2786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA
Rafael Uribe Uribe | 40532 | Más control y seguimiento menos corrupción | 72 | 2025 | CPS-522-2025 | PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2786- PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RAFAEL URIBE URIBE VIGENCIA 2025. | 2785365567 | Contratos de prestación de servicios |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8860052&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA RUU | 3 de diciembre de 2025 | 6 meses | 2785365567 | 0 | NA | 2785365567 | En ejecución | 15% | 0% | NA | NA

## 19. Ciudad Bolivar
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No de votos | Vigencia | No.Contrato | objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link de Secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Ciudad Bolívar | 27013 | Realizar jornadas de esterilización y atención médico veterinaria en La Estrella del Sur | 906 | 2024 | CPS 1702-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES ENCAMINADOS A ESTERILIZACIÓN DE CANINO/AS Y FELINOS/AS, PLANIFICAR Y EJECUTAR ATENCIÓN MEDICO VETERINARIA TENIENDO EN CUENTA EL TRIAGE Y SU CATEGORIZACIÓN DESARROLLANDO PROGRAMAS DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL DESDE EL COMPONENTE FORMATIVO INCLUSIVO Y PARTICIPATIVO TANTO EN EL AREA URBANA Y/O RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. | 2224383750 | Licitación pública | 1931 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7174269&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION ECODES | 2025-09-12 | 6 mes(es) | 1482922500 | 741461250 | 90 días | 2224383750 | TERMINADO | 90% | 90% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 27025 | MUSIFERIA CIUDAD BOLIVAR | 814 | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1883 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 27036 | Abuelos en vida | 1701 | 2024 | CPS-1687-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1926 ¿CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR¿, DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021 ¿ 2024. | 918110000 | Licitación pública | 1926 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7083911&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ACTIVA-T | 2025-01-27 | 7 mes(es) | 918110000 | 0 | 45 días | 918110000 | TERMINADO | 58% | 58% | 2025-12-01 | 2025-12-19
Ciudad Bolívar | 27048 | Mujeres empoderadas en derechos | 1173 | 2024 | CIA-1694-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DE CUIDADO, MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS BENEFICIARIAS, EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL POR LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024. | 2827080133 | Contratación Directa (con ofertas) | 1938 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7229060&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-20 | 10 mes(es) | 2827080133 | 0 | 0 | 2827080133 | TERMINADO | 30% | 30% | 2025-05-01 | 2025-05-20
Ciudad Bolívar | 27066 | Mujeres empoderadas, incidentes y representativas | 1106 | 2024 | CIA-1694-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DE CUIDADO, MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS BENEFICIARIAS, EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL POR LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024. | 2827080133 | Contratación Directa (con ofertas) | 1938 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7229060&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-20 | 10 mes(es) | 2827080133 | 0 | 0 | 2827080133 | TERMINADO | 30% | 30% | 2025-05-01 | 2025-05-20
Ciudad Bolívar | 28123 | UN ESPACIO SEGURO PARA LAS MUJERES | 490 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1981 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 27148 | Basta ya! Rompiendo esquemas contra el feminicidio | 1390 | 2024 | CPS 1655-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 2021-2024. | 1522911450 | Licitación pública | 1938 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6932307&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL GARANTIA DE DERECHOS | 2025-01-23 | 10 mes(es) | 1522911450 | 0 | 30 días | 1522911450 | TERMINADO | 68% | 68% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 27151 | Octavo Festival de Gospel de Ciudad Bolívar | 2994 | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1879 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 27217 | Escuela de Formación Musical del Colegio Acacia II | 2727 | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1879 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 27261 | Salvar nuestras mascotas | 1668 | 2024 | CPS 1702-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES ENCAMINADOS A ESTERILIZACIÓN DE CANINO/AS Y FELINOS/AS, PLANIFICAR Y EJECUTAR ATENCIÓN MEDICO VETERINARIA TENIENDO EN CUENTA EL TRIAGE Y SU CATEGORIZACIÓN DESARROLLANDO PROGRAMAS DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL DESDE EL COMPONENTE FORMATIVO INCLUSIVO Y PARTICIPATIVO TANTO EN EL AREA URBANA Y/O RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. | 2224383750 | Licitación pública | 1931 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7174269&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION ECODES | 2025-09-12 | 6 mes(es) | 1482922500 | 741461250 | 90 días | 2224383750 | TERMINADO | 90% | 90% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 27278 | Tejiendo autocuidado | 1225 | 2024 | CIA-1694-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DE CUIDADO, MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS BENEFICIARIAS, EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL POR LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024. | 2827080133 | Contratación Directa (con ofertas) | 1889 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7229060&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-20 | 10 mes(es) | 2827080133 | 0 | 0 | 2827080133 | TERMINADO | 30% | 30% | 2025-05-01 | 2025-05-20
Ciudad Bolívar | 27334 | Todos merecemos amor | 1166 | 2024 | CPS 1702-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES ENCAMINADOS A ESTERILIZACIÓN DE CANINO/AS Y FELINOS/AS, PLANIFICAR Y EJECUTAR ATENCIÓN MEDICO VETERINARIA TENIENDO EN CUENTA EL TRIAGE Y SU CATEGORIZACIÓN DESARROLLANDO PROGRAMAS DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL DESDE EL COMPONENTE FORMATIVO INCLUSIVO Y PARTICIPATIVO TANTO EN EL AREA URBANA Y/O RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. | 2224383750 | Licitación pública | 1931 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7174269&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION ECODES | 2025-09-12 | 6 mes(es) | 1482922500 | 741461250 | 90 días | 2224383750 | TERMINADO | 90% | 90% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 27495 | Centros de atención móvil | 892 | 2024 | CPS 1702-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES ENCAMINADOS A ESTERILIZACIÓN DE CANINO/AS Y FELINOS/AS, PLANIFICAR Y EJECUTAR ATENCIÓN MEDICO VETERINARIA TENIENDO EN CUENTA EL TRIAGE Y SU CATEGORIZACIÓN DESARROLLANDO PROGRAMAS DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL DESDE EL COMPONENTE FORMATIVO INCLUSIVO Y PARTICIPATIVO TANTO EN EL AREA URBANA Y/O RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. | 2224383750 | Licitación pública | 1931 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7174269&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION ECODES | 2025-09-12 | 6 mes(es) | 1482922500 | 741461250 | 90 días | 2224383750 | TERMINADO | 90% | 90% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 27513 | Rescatando sus peluditos | 1050 | 2024 | CPS 1702-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES ENCAMINADOS A ESTERILIZACIÓN DE CANINO/AS Y FELINOS/AS, PLANIFICAR Y EJECUTAR ATENCIÓN MEDICO VETERINARIA TENIENDO EN CUENTA EL TRIAGE Y SU CATEGORIZACIÓN DESARROLLANDO PROGRAMAS DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL DESDE EL COMPONENTE FORMATIVO INCLUSIVO Y PARTICIPATIVO TANTO EN EL AREA URBANA Y/O RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. | 2224383750 | Licitación pública | 1931 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7174269&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION ECODES | 2025-09-12 | 6 mes(es) | 1482922500 | 741461250 | 90 días | 2224383750 | TERMINADO | 90% | 90% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 27721 | Encuentro Recretivo y Cultural del adulto mayor a traves torneo de juegos tradicionales | 3084 | 2024 | CPS-1687-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1926 ¿CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR¿, DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021 ¿ 2024. | 918110000 | Licitación pública | 1926 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7083911&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ACTIVA-T | 2025-01-27 | 7 mes(es) | 918110000 | 0 | 45 días | 918110000 | TERMINADO | 58% | 58% | 2025-12-01 | 2025-12-19
Ciudad Bolívar | 37225 | Lab.Rur Futuro libre de conflicto | Priorizada según regla diferencial | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1981 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 28216 | Ciudadanía activa por una vida libre de violencias para las mujeres | 1390 | 2024 | CPS 1655-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 2021-2024. | 1522911450 | Licitación pública | 1938 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6932307&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL GARANTIA DE DERECHOS | 2025-01-23 | 10 mes(es) | 1522911450 | 0 | 30 días | 1522911450 | TERMINADO | 68% | 68% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 28595 | Formando Personas Mayores | 549 | 2024 | CPS-1637-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES COMO OPERADOR LOGÍSTICO, A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EFICIENTE Y EFECTIVA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y/O EVENTOS, QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2059379848 | Licitación pública | 1928 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6904761&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS SAS | 2024-11-22 | 7 mes(es) | 1458478979 | 600900869 | 122 días | 2059379848 | TERMINADO | 60% | 60% | 2025-11-01 | 2025-11-24
Ciudad Bolívar | 29131 | Red de Mujeres construyendo un mejor futuro | 1026 | 2024 | CIA-1694-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DE CUIDADO, MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS BENEFICIARIAS, EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL POR LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024. | 2827080133 | Contratación Directa (con ofertas) | 1938 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7229060&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-20 | 10 mes(es) | 2827080133 | 0 | 0 | 2827080133 | TERMINADO | 30% | 30% | 2025-05-01 | 2025-05-20
Ciudad Bolívar | 37030 | Lab.Rur Solución de conflictos en los colegios en la ruralidad | 1 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1981 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 31207 | FERIAS DE FAMILIAS ACACIANAS | 2720 | 2024 | CPS 1655-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 2021-2024. | 1522911450 | Licitación pública | 1886 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6932307&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL GARANTIA DE DERECHOS | 2025-01-23 | 10 mes(es) | 1522911450 | 0 | 30 días | 1522911450 | TERMINADO | 68% | 68% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 31310 | futbol para los mas pequeños | 1829 | 2024 | CSU-1605-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DENTRO DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL SALA, FUTBOL ONCE (11), TAEKWONDO, BALONCESTO, PATINAJE, NATACIÓN VOLEIBOL, ACTIVIDAD FISICA, AJEDREZ ADAPTADO Y BOCCIA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1926 ¿CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD". | 329383192 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1926 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6906428&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION G3 | 2025-01-07 | 7 mes(es) | 329383192 | 0 | 0 | 329383192 | TERMINADO | 93% | 93% | 2026-01-01 | 2026-01-27
Ciudad Bolívar | 32215 | se un “reciclaheroe” | 857 | 2024 | 315-2024 CPS-AG (104506) | Prestar los servicios de apoyo asistencial y gestion social en el desarrollo de las actividades concernientes con la ejecución de los proyectos de inversión ambiental sostenible relacionados con hábitos de consumo y separación en la fuente en la localidad de Ciudad Bolívar | 8800000 | Contratación directa | 1936 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5826688&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BURGOS | 2024-04-03 | 4 mes(es) | 8800000 | 0 | NO | 8800000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-01-22
Ciudad Bolívar | 27099 | Fortaleciendo la seguridad | 2326 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1981 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 33222 | Los cerros se visten de cultura | 2072 | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1879 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 33805 | Ciudad Bolívar Music -Culture Booking | 227 | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1883 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 29629 | Sabios y sabias por Ciudad Bolívar | 656 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 34216 | Escuelas deportivas para todos en las 8 UPZs | 1139 | 2024 | CSU-1605-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DENTRO DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL SALA, FUTBOL ONCE (11), TAEKWONDO, BALONCESTO, PATINAJE, NATACIÓN VOLEIBOL, ACTIVIDAD FISICA, AJEDREZ ADAPTADO Y BOCCIA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1926 ¿CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD". | 329383192 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1926 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6906428&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION G3 | 2025-01-07 | 7 mes(es) | 329383192 | 0 | 0 | 329383192 | TERMINADO | 93% | 93% | 2026-01-01 | 2026-01-27
Ciudad Bolívar | 34258 | Recuperación ambiental de los cuerpos de agua de la quebrada limas | 1181 | 2024 | 348-2024 CPS-AG (104475) | Apoyar la ejecución operativa en territorio en la implementación, fortalecimiento y acompañamiento de las iniciativas de presupuestos participativos y actividades complementarias relacionados con fortalecimiento de capacidades y proyectos ciudadanos de educación ambiental e intervención social en la localidad de Ciudad Bolívar | 9945000 | Contratación directa | 1898 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5831515&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | JOSE VICENTE PACHON | 2024-03-20 | 4 mes(es) | 7956000 | 1989000 | 30 días | 9945000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-20
Ciudad Bolívar | 32814 | espacios mas bonitos para nuestra comunidad | 1083 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 35366 | CUIDADORAS FELICES EMPRENDIENDO EN CIUDAD BOLIVAR | 562 | 2024 | CIA-1694-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DE CUIDADO, MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS BENEFICIARIAS, EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL POR LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024. | 2827080133 | Contratación Directa (con ofertas) | 1889 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7229060&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-20 | 10 mes(es) | 2827080133 | 0 | 0 | 2827080133 | TERMINADO | 30% | 30% | 2025-05-01 | 2025-05-20
Ciudad Bolívar | 33975 | FORMACIÓN COMUNAL | 1040 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 35887 | Para las mujeres, olvida el pasado y representa el futuro | 358 | 2024 | CPS 1655-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 2021-2024. | 1522911450 | Licitación pública | 1938 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6932307&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL GARANTIA DE DERECHOS | 2025-01-23 | 10 mes(es) | 1522911450 | 0 | 30 días | 1522911450 | TERMINADO | 68% | 68% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 34726 | COMPARTIR 2.0 EXPRESATE PARA CAMBIAR EL MUNDO | 2783 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 35779 | Formación integral a líderes de comunales y sociales de acuerdo a la ley 2166 del 2021 | 783 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 36824 | Lab.Civ Feria campesina para la reconciliación y la activación de la economía en Ciudad Bolívar | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | CPS-1643-2024 | Prestar los servicios para desarrollar actividades que contribuyan a la construcción de paz a través actividades de formación, fortalecimiento y memoria històrica en virtud del proyecto 1937 Paz, memoria y reconciliación, en el marco de un nuevo contrato social y ambiental para Ciudad Bolívar y el Plan de Desarrollo Local 2021-2024. | 978200000 | Licitación pública | 1937 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6868360&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Unión Temporal CIUDAD BOLÍVAR CON DERECHOS | 2024-12-11 | 8 mes(es) | 978200000 | 0 | 243 días | 978200000 | EN EJECUCIÓN | 27% | 27% | 2026-01-01 | 2026-01-19
Ciudad Bolívar | 36943 | Lab.Rur Laboratorio de optimización de recursos naturales | Priorizada según regla diferencial | 2024 | 348-2024 CPS-AG (104475) | Apoyar la ejecución operativa en territorio en la implementación, fortalecimiento y acompañamiento de las iniciativas de presupuestos participativos y actividades complementarias relacionados con fortalecimiento de capacidades y proyectos ciudadanos de educación ambiental e intervención social en la localidad de Ciudad Bolívar | 9945000 | Contratación directa | 1898 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5831515&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | JOSE VICENTE PACHON | 2024-03-20 | 4 mes(es) | 7956000 | 1989000 | 30 días | 9945000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-20
Ciudad Bolívar | 36944 | Lab.Rur Red agricola vereda Santa Barbara | 3 | 2024 | CAS-1679-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, COMERCIALES Y LOGÍSTICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESA LOCALES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL Y MICROEMPRESA LOCAL, y EL USO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ORDENAMIENTO AMBIENTAL PREDIAL Y FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS O ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.¿ | 5102791791 | Contratación régimen especial (con ofertas) | 1880 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206632&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO | 2025-01-22 | 10 mes(es) | 5102791791 | 0 | 24 días | 5102791791 | TERMINADO | 21% | 21% | 2025-11-01 | 2025-11-24
Ciudad Bolívar | 36945 | Lab.Rur Fortalecimiento de emprendimientos productivos ambiental cultural y comercial del grupo Arte | 5 | 2024 | CAS-1679-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, COMERCIALES Y LOGÍSTICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESA LOCALES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL Y MICROEMPRESA LOCAL, y EL USO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ORDENAMIENTO AMBIENTAL PREDIAL Y FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS O ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.¿ | 5102791791 | Contratación régimen especial (con ofertas) | 1880 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206632&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO | 2025-01-22 | 10 mes(es) | 5102791791 | 0 | 24 días | 5102791791 | TERMINADO | 21% | 21% | 2025-11-01 | 2025-11-24
Ciudad Bolívar | 36946 | Lab.Rur Ordeñando Con las mujeres vereda las mercedes | 1 | 2024 | CAS-1679-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, COMERCIALES Y LOGÍSTICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESA LOCALES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL Y MICROEMPRESA LOCAL, y EL USO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ORDENAMIENTO AMBIENTAL PREDIAL Y FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS O ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.¿ | 5102791791 | Contratación régimen especial (con ofertas) | 1880 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206632&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO | 2025-01-22 | 10 mes(es) | 5102791791 | 0 | 24 días | 5102791791 | TERMINADO | 21% | 21% | 2025-11-01 | 2025-11-24
Ciudad Bolívar | 35917 | Fortalecemos la participación de la ciudadanía de Ciudad Bolivar | 971 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 35963 | Fortaleciendo los derechos y la liberta religiosa | 723 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 36949 | Lab.Rur Mi casa una escuela de formación para ser libres de violencia | Priorizada según regla diferencial | 2024 | CPS 1655-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 2021-2024. | 1522911450 | Licitación pública | 1886 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6932307&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL GARANTIA DE DERECHOS | 2025-01-23 | 10 mes(es) | 1522911450 | 0 | 30 días | 1522911450 | TERMINADO | 68% | 68% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 36950 | Lab.Jov Aprende un presente y goza un futuro | 2 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 36947 | Lab.Rur La ruralidad de Ciudad Bolívar con liderazgo empoderamiento y sentido de pertenencia | 2 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 36952 | Lab.Jov Festival del cuidado animal | 4 | 2024 | CPS 1702-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES ENCAMINADOS A ESTERILIZACIÓN DE CANINO/AS Y FELINOS/AS, PLANIFICAR Y EJECUTAR ATENCIÓN MEDICO VETERINARIA TENIENDO EN CUENTA EL TRIAGE Y SU CATEGORIZACIÓN DESARROLLANDO PROGRAMAS DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL DESDE EL COMPONENTE FORMATIVO INCLUSIVO Y PARTICIPATIVO TANTO EN EL AREA URBANA Y/O RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. | 2224383750 | Licitación pública | 1931 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7174269&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION ECODES | 2025-09-12 | 6 mes(es) | 1482922500 | 741461250 | 90 días | 2224383750 | TERMINADO | 90% | 90% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 36953 | Lab.Jov Huertas productivas y sostenibles | 1 | 2024 | 348-2024 CPS-AG (104475) | Apoyar la ejecución operativa en territorio en la implementación, fortalecimiento y acompañamiento de las iniciativas de presupuestos participativos y actividades complementarias relacionados con fortalecimiento de capacidades y proyectos ciudadanos de educación ambiental e intervención social en la localidad de Ciudad Bolívar | 9945000 | Contratación directa | 1898 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5831515&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | JOSE VICENTE PACHON | 2024-03-20 | 4 mes(es) | 7956000 | 1989000 | 30 días | 9945000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-20
Ciudad Bolívar | 36954 | Lab.Jov Formando talentos en lo alto | 1 | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1879 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 36955 | Lab.Jov Muestra cultural juvenil Ciudad Bolívar | 8 | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1879 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 36956 | "Lab.Jov Recorriendo nuestra montaña " | Priorizada según regla diferencial | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1883 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 36957 | Lab.Jov Súmate al deporte en Ciudad Bolívar | 1 | 2024 | CSU-1605-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DENTRO DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL SALA, FUTBOL ONCE (11), TAEKWONDO, BALONCESTO, PATINAJE, NATACIÓN VOLEIBOL, ACTIVIDAD FISICA, AJEDREZ ADAPTADO Y BOCCIA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1926 ¿CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD". | 329383192 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1926 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6906428&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION G3 | 2025-01-07 | 7 mes(es) | 329383192 | 0 | 0 | 329383192 | TERMINADO | 93% | 93% | 2026-01-01 | 2026-01-27
Ciudad Bolívar | 36958 | Lab.Jov Festival volviendo a la niñez | 7 | 2024 | CPS-1687-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1926 ¿CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR¿, DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021 ¿ 2024. | 918110000 | Licitación pública | 1926 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7083911&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ACTIVA-T | 2025-01-27 | 7 mes(es) | 918110000 | 0 | 45 días | 918110000 | TERMINADO | 58% | 58% | 2025-12-01 | 2025-12-19
Ciudad Bolívar | 36959 | Lab.Rur Fortalecimiento y comercialización de productos de unidad productiva enfocados en productos carnicos | 1 | 2024 | CAS-1679-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, COMERCIALES Y LOGÍSTICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESA LOCALES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL Y MICROEMPRESA LOCAL, y EL USO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ORDENAMIENTO AMBIENTAL PREDIAL Y FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS O ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.¿ | 5102791791 | Contratación régimen especial (con ofertas) | 1880 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206632&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO | 2025-01-22 | 10 mes(es) | 5102791791 | 0 | 24 días | 5102791791 | TERMINADO | 21% | 21% | 2025-11-01 | 2025-11-24
Ciudad Bolívar | 36960 | Lab.Rur Fortalecimiento técnico tecnológico y comercial de las unidades productivas agropecuarias | 1 | 2024 | CAS-1679-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, COMERCIALES Y LOGÍSTICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESA LOCALES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL Y MICROEMPRESA LOCAL, y EL USO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ORDENAMIENTO AMBIENTAL PREDIAL Y FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS O ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.¿ | 5102791791 | Contratación régimen especial (con ofertas) | 1880 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206632&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO | 2025-01-22 | 10 mes(es) | 5102791791 | 0 | 24 días | 5102791791 | TERMINADO | 21% | 21% | 2025-11-01 | 2025-11-24
Ciudad Bolívar | 36961 | Lab.Rur Fortalecimiento en unidades productivas para Quiba alta | 6 | 2024 | CAS-1679-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, COMERCIALES Y LOGÍSTICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESA LOCALES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL Y MICROEMPRESA LOCAL, y EL USO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ORDENAMIENTO AMBIENTAL PREDIAL Y FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS O ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.¿ | 5102791791 | Contratación régimen especial (con ofertas) | 1880 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206632&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO | 2025-01-22 | 10 mes(es) | 5102791791 | 0 | 24 días | 5102791791 | TERMINADO | 21% | 21% | 2025-11-01 | 2025-11-24
Ciudad Bolívar | 36962 | Lab.Rur Ruralidad sin violencia hacia las mujeres | 8 | 2024 | CPS 1655-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 2021-2024. | 1522911450 | Licitación pública | 1938 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6932307&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL GARANTIA DE DERECHOS | 2025-01-23 | 10 mes(es) | 1522911450 | 0 | 30 días | 1522911450 | TERMINADO | 68% | 68% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 37028 | Lab.Rur Festival de la mujer rural | 1 | 2024 | CIA-1694-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DE CUIDADO, MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS BENEFICIARIAS, EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL POR LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024. | 2827080133 | Contratación Directa (con ofertas) | 1938 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7229060&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-20 | 10 mes(es) | 2827080133 | 0 | 0 | 2827080133 | TERMINADO | 30% | 30% | 2025-05-01 | 2025-05-20
Ciudad Bolívar | 36948 | Lab.Rur Juntas en acción por el progreso de la ruralidad de Ciudad Bolívar | 2 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 36951 | Lab.Jov Brillando con el arte fortaleciendo nuestras organizaciones | Priorizada según regla diferencial | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 37031 | Lab.Rur Juegos comunitario rurales | 5 | 2024 | CPS-1687-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS RECREO DEPORTIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1926 ¿CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR¿, DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021 ¿ 2024. | 918110000 | Licitación pública | 1926 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7083911&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ACTIVA-T | 2025-01-27 | 7 mes(es) | 918110000 | 0 | 45 días | 918110000 | TERMINADO | 58% | 58% | 2025-12-01 | 2025-12-19
Ciudad Bolívar | 37032 | Lab.Rur Fortalecimiento al deporte rural por medio de las EFD | 2 | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1879 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 37037 | Lab.Jov Carnaval por la paz | 5 | 2024 | CPS-1643-2024 | Prestar los servicios para desarrollar actividades que contribuyan a la construcción de paz a través actividades de formación, fortalecimiento y memoria històrica en virtud del proyecto 1937 Paz, memoria y reconciliación, en el marco de un nuevo contrato social y ambiental para Ciudad Bolívar y el Plan de Desarrollo Local 2021-2024. | 978200000 | Licitación pública | 1937 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6868360&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Unión Temporal CIUDAD BOLÍVAR CON DERECHOS | 2024-12-11 | 8 mes(es) | 978200000 | 0 | 243 días | 978200000 | EN EJECUCIÓN | 27% | 27% | 2026-01-01 | 2026-01-19
Ciudad Bolívar | 37038 | Lab.Civ Por un empoderamiento territorial hacia La Paz total | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2024 | CPS-1643-2024 | Prestar los servicios para desarrollar actividades que contribuyan a la construcción de paz a través actividades de formación, fortalecimiento y memoria històrica en virtud del proyecto 1937 Paz, memoria y reconciliación, en el marco de un nuevo contrato social y ambiental para Ciudad Bolívar y el Plan de Desarrollo Local 2021-2024. | 978200000 | Licitación pública | 1937 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6868360&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Unión Temporal CIUDAD BOLÍVAR CON DERECHOS | 2024-12-11 | 8 mes(es) | 978200000 | 0 | 243 días | 978200000 | EN EJECUCIÓN | 27% | 27% | 2026-01-01 | 2026-01-19
Ciudad Bolívar | 37209 | Lab.Jov Juntanza por una Vida libre de violencia para los jóvenes | 1 | 2024 | CPS 1655-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 2021-2024. | 1522911450 | Licitación pública | 1938 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6932307&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL GARANTIA DE DERECHOS | 2025-01-23 | 10 mes(es) | 1522911450 | 0 | 30 días | 1522911450 | TERMINADO | 68% | 68% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 37029 | Lab.Rur Justicia rural Ciudad Bolívar | 1 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1981 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 37224 | Lab.Rur Unidos todos Por una buena justicia | 2 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1981 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 37226 | Lab.Rur Transformación de cultivos ancestrales y tradicionales de la ruralidad de Ciudad Bolívar | 6 | 2024 | CAS-1679-2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, COMERCIALES Y LOGÍSTICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESA LOCALES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL Y MICROEMPRESA LOCAL, y EL USO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ORDENAMIENTO AMBIENTAL PREDIAL Y FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS O ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.¿ | 5102791791 | Contratación régimen especial (con ofertas) | 1880 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206632&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO | 2025-01-22 | 10 mes(es) | 5102791791 | 0 | 24 días | 5102791791 | TERMINADO | 21% | 21% | 2025-11-01 | 2025-11-24
Ciudad Bolívar | 37227 | Lab.Rur Ciudad Bolívar ese arte rural | 9 | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1883 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 37228 | Lab.Rur Bailando por nuestra cultura campesina | 1 | 2024 | CSU-1605-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DENTRO DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL SALA, FUTBOL ONCE (11), TAEKWONDO, BALONCESTO, PATINAJE, NATACIÓN VOLEIBOL, ACTIVIDAD FISICA, AJEDREZ ADAPTADO Y BOCCIA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1926 ¿CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL EN DEPORTE Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD". | 329383192 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1926 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6906428&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | FUNDACION G3 | 2025-01-07 | 7 mes(es) | 329383192 | 0 | 0 | 329383192 | TERMINADO | 93% | 93% | 2026-01-01 | 2026-01-27
Ciudad Bolívar | 37229 | Lab.Rur FITECA - COLOMBIA | 6 | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1879 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 37230 | Lab.Rur Promoción de la red de emergencias Campesinas CB | 2 | 2024 | CPS-1637-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES COMO OPERADOR LOGÍSTICO, A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EFICIENTE Y EFECTIVA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y/O EVENTOS, QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2059379848 | Licitación pública | 1928 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6904761&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS SAS | 2024-11-22 | 7 mes(es) | 1458478979 | 600900869 | 122 días | 2059379848 | TERMINADO | 60% | 60% | 2025-11-01 | 2025-11-24
Ciudad Bolívar | 37231 | Lab.Rur Red ambiental campesina | Priorizada según regla diferencial | 2024 | 315-2024 CPS-AG (104506) | Prestar los servicios de apoyo asistencial y gestion social en el desarrollo de las actividades concernientes con la ejecución de los proyectos de inversión ambiental sostenible relacionados con hábitos de consumo y separación en la fuente en la localidad de Ciudad Bolívar | 8800000 | Contratación directa | 1936 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5826688&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BURGOS | 2024-04-03 | 4 mes(es) | 8800000 | 0 | 787 días | 8800000 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-01-22
Ciudad Bolívar | 37483 | Lab.Jov Genealogias de las mujeres lideresas de Ciudad Bolívar | Priorizada según regla diferencial | 2024 | CIA-1694-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DE CUIDADO, MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS BENEFICIARIAS, EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL POR LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024. | 2827080133 | Contratación Directa (con ofertas) | 1938 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7229060&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-20 | 10 mes(es) | 2827080133 | 0 | 0 | 2827080133 | TERMINADO | 30% | 30% | 2025-05-01 | 2025-05-20
Ciudad Bolívar | 37487 | Lab.Jov Familias transformadoras de historia | Priorizada según regla diferencial | 2024 | CPS 1655-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 2021-2024. | 1522911450 | Licitación pública | 1886 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6932307&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL GARANTIA DE DERECHOS | 2025-01-23 | 10 mes(es) | 1522911450 | 0 | 30 días | 1522911450 | TERMINADO | 68% | 68% | 2025-11-01 | 2025-11-25
Ciudad Bolívar | 37488 | Lab.Rur Arte terapia para cuidadoras rurales | Priorizada según regla diferencial | 2024 | CIA-1694-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DE CUIDADO, MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS BENEFICIARIAS, EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL POR LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024. | 2827080133 | Contratación Directa (con ofertas) | 1889 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7229060&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-20 | 10 mes(es) | 2827080133 | 0 | 0 | 2827080133 | TERMINADO | 30% | 30% | 2025-05-01 | 2025-05-20
Ciudad Bolívar | 37499 | Lab.Jov UBUNTU en el ser y en el hacer | 2 | 2024 | CIA-1694-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DE CUIDADO, MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS BENEFICIARIAS, EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL POR LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024. | 2827080133 | Contratación Directa (con ofertas) | 1938 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7229060&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-01-20 | 10 mes(es) | 2827080133 | 0 | 0 | 2827080133 | TERMINADO | 30% | 30% | 2025-05-01 | 2025-05-20
Ciudad Bolívar | 37033 | Lab.Indi Fortalecimiento mesa local indígena Ciudad Bolívar | 7 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 37034 | Lab.Indi Conmemorando la historia de los uso y costumbres de los pueblos indígenas de Ciudad Bolívar | Priorizada según regla diferencial | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1879 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 37035 | Lab.Narp Día del artista local negro afrocolombiano en Ciudad Bolívar | 6 | 2024 | CIA-1614-2024 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a la estructuración, planeación y ejecución del programa Más Cultura Local 2024, con el propósito de fortalecer a los agentes artísticos y culturales e impulsar los procesos de transformación social y económica en las localidades de Bogotá. | 2292600000 | Contratación directa | 1879 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-102758&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TZyIMsc9GaqAjnDyjzmT0N4RefFmxAF6Mc_pAw0ZAi6r2Kh7KFldd64TpeKByyn0YwjzHz7pOU9KRVzQ3degIHojgErg6YbuxL7tXOvatRdwmjpJHxEuQ_tE6P7s8-Ge8gOB_S4qEqiApnnXIo1X6weytY4kh_fAETqvE91CnTiSDJrWhopvRELiRo6fwkRig0iWP38ojjxGm4dyWUiQH0p2O78iB8JBYQZ-gtDOAJDTNkoiYuNg_fTWHr96oOrY_X-PGQlcj6GMJlgqJSUPu8vLFdznKWAyRecHWKNsTp5tI20d4dxab82iE6nsZciEhbfrojB6ahyKGAlLVWhwbp4Sp4pp6cDHkt7TE1q7LFpnpQtaDNBWo6NYYrYeVsjMTxRt0yavLzw2SJJlfV6uICiUR1QTzneZ7bd1gqOHUQAUC8d_YxpsXT1WM16VDT9k3as5yvYfJfxt-pseyx90Vt3R3awO8ufwI3fVfyNWeKw1QfBgN8xT_GqkUsqNpfKfj8dJy8QGxM9PhtAucJD3aigQn5mkW4BLP0_EmZodBsoWS8ZP1hxUPEsnNEZWDtOVAMJ2EQkBy7yGmkE1DhD-No-Igv_m7IIlEZEwu-z8FfhHV6-_ppaaLGBLyqjFDTVpPsCDBMs0hQeOf-aOYbuBLPwykF287YKL_NgJC3GAoXklwjk8RZzwjBDB5ZvJJ-0ydUl-yBFBjbOxoepQu64VJRSHVgi_-SE2Myu681bCmI14DWrxWH3fLJE_MyVRTRw-lqLG2-dsweZ_5HVyH_NjckBtkgSAvWt159uD4Vh8-6aGEqd_jT3eHtHQKHofbUCuR8CQDqBRdxn5VvU461SS8eAJk9EpzauyAOkYecoxjxFgQaDUVQmv26m_K6CxDoZWhJ13GOYuZRZWm8xYaj5pqmZp8gaWnnYGXhSH-b8oBpjdtwjrEb_HsxBPL8B65jg-jZBnwVpYCHosgcKb1QYM8unQcdA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 12 mes(es) | 741630000 | 0 | NO | 741630000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-20
Ciudad Bolívar | 37036 | Lab.Narp Peña artística para el fortalecimiento de organizaciones sociales negras y afrocolombianos | 11 | 2024 | CIA-1703-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARA LA PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACCESO DE JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2438185998 | Contratación directa | 1985 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7242443&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2025-02-03 | 8 mes(es) | 2438185998 | 0 | 225 días | 2438185998 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-01-01 | 2026-01-20
Ciudad Bolívar | 37621 | Dotación de elmentos fundación casa dorada | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | CSU-1000-2025 | ADQUIRIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 (LOTE 4 ELEMENTOS CULTURARES) | 2323240000 | Selección abreviada subasta inversa | 2244 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893073&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL EU-CORP | 2025-11-04 | 8 mes(es) | 2323240000 | 0 | NO | 2323240000 | EN EJECUCIÓN | 28% | 28% | 2025-12-01 | 2025-12-19
Ciudad Bolívar | 37684 | Esterilización Total Canina | 2030 | 2025 | 515-2025 CPS-P (129376) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES EN BRIGADAS MÉDICAS; URGENCIAS VETERINARIAS Y ADOPCIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2245 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR | 57400000 | Contratación directa | 2245 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7935670&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | PAULA MARCELA CASTRO PINEDA | 2025-04-09 | 8 mes(es) | 48000000 | 9400000 | 47 días | 57400000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-19
Ciudad Bolívar | 37785 | Mujeres Protegiendo vidas con IA | 635 | 2025 | CPS-1016-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LA MUJERES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028; VIGENCIA 2025 | 3252000000 | Licitación pública | 2253 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8940003&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL CAMINOS DE EQUIDAD | 2025-11-24 | 9 mes(es) | 3252000000 | 0 | NO | 3252000000 | EN EJECUCIÓN | 23% | 23% | 2026-03-01 | 2026-03-03
Ciudad Bolívar | 37908 | Niños, niñas y adolescentes construyen una localidad para vivir sin miedo | 289 | 2025 | CPS-1061-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES; COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACION; EN VIRTUD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 2234 PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA LA LOCALIDAD; CIUDAD BOLIVAR CA | 3288075499 | Licitación pública | 2234 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9037363&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO | 2025-12-16 | 8 mes(es) | 3288075499 | 0 | NO | 3288075499 | EN EJECUCIÓN | 10% | 10% | 2026-02-01 | 2026-02-23
Ciudad Bolívar | 37929 | Fortalecimiento a la participación incidente de las organizaciones sociales de Ciudad Bolívar | 985 | 2025 | CPS-1061-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES; COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACION; EN VIRTUD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 2234 PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA LA LOCALIDAD; CIUDAD BOLIVAR CA | 3288075499 | Licitación pública | 2234 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9037363&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO | 2025-12-16 | 8 mes(es) | 3288075499 | 0 | NO | 3288075499 | EN EJECUCIÓN | 10% | 10% | 2026-02-01 | 2026-02-23
Ciudad Bolívar | 38224 | Fortaleciendo Capacidades para el Empleo: Habilidades Técnicas y Blandas | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | CPS-1087-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES Y/O HABILIDADES; TÉCNICAS Y BLANDAS EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2235 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028; PARA LA VIGENCIA 2025. | 2994200000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2235 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9194848&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL FORMAMOS CIUDAD BOLIVAR 2026 | 2026-01-13 | 2 año(s) | 2994200000 | 0 | NO | 2994200000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 38233 | "Mujeres en Acción: Empoderamiento y Liderazgo en Ciudad Bolívar" | 427 | 2025 | CPS-1016-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LA MUJERES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028; VIGENCIA 2025 | 3252000000 | Licitación pública | 2253 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8940003&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL CAMINOS DE EQUIDAD | 2025-11-24 | 9 mes(es) | 3252000000 | 0 | NO | 3252000000 | EN EJECUCIÓN | 23% | 23% | 2026-03-01 | 2026-03-03
Ciudad Bolívar | 38248 | I LOVE Ciudad Bolívar | 1057 | 2025 | CPS-1052-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO AL TEJIDO EMPRESARIAL A LAS MIPYMES; EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONÓMICA INFORMAL; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 | 4264500000 | Licitación pública | 2235 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8999969&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL ANDAP-EMPRENDIMIENTO | 2025-12-12 | 10 mes(es) | 4264500000 | 0 | NO | 4264500000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 38707 | Salud Animal para Todos: Brigadas y Urgencias Veterinarias en Ciudad Bolívar | 1086 | 2025 | 515-2025 CPS-P (129376) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES EN BRIGADAS MÉDICAS; URGENCIAS VETERINARIAS Y ADOPCIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2245 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR | 57400000 | Contratación directa | 2245 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7935670&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | PAULA MARCELA CASTRO PINEDA | 2025-04-09 | 8 mes(es) | 48000000 | 9400000 | 47 días | 57400000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-19
Ciudad Bolívar | 38708 | “eco-experiencias, rutas de vida “Turismo ambiental, comunitario, solidario y productivo | 304 | 2025 | CPS-1052-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO AL TEJIDO EMPRESARIAL A LAS MIPYMES; EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONÓMICA INFORMAL; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 | 4264500000 | Licitación pública | 2235 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8999969&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL ANDAP-EMPRENDIMIENTO | 2025-12-12 | 10 mes(es) | 4264500000 | 0 | NO | 4264500000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 39014 | Cuidemos Juntos: Transformando Vidas, Protegiendo a los Animales | 805 | 2025 | CSU-1103-2025 | SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO LOCAL DE GESTION DE RIESGOS Y ELEMENTOS LUDICO-PEDAGOGICOS PARA FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL EN LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025; (LOTE | 188032000 | Selección abreviada subasta inversa | 2245 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9275667&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS | 2026-02-23 | 4 mes(es) | 188032000 | 0 | NO | 188032000 | TERMINADO | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 39047 | III Festival Ciudad Bolivar Danza “De Jolgorio, Topamientos y Juntanzas” | 947 | 2025 | MASCULTURALOCAL |  |  | 0 | 2244 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 39159 | Agenciamiento Social Dancístico para Ciudad Bolivar | 511 | 2025 | MASCULTURALOCAL |  |  | 0 | 2406 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 39166 | Mejorar la calidad de vida para la persona mayor del centro dia Sierra Morena | 1009 | 2025 | CSU-998-2025 | ADQUIRIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 (LOTE 2 TONERS Y ELEMENTOS DE IMPRESIÓN) | 90941516 | Selección abreviada subasta inversa | 2244 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893073&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL EU-CORP | 2025-11-04 | 5 mes(es) | 90941516 | 0 | NO | 90941516 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 39276 | Segunda Feria de Familias Acacianas | 702 | 2025 | CPS-1054-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIAS ENFOCADAS EN LA GESTIÓN DE CONFLICTIVIDADES; PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO; LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O SEXUAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DUR | 4674720000 | Licitación pública | 2253 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9035783&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Unión Temporal CB Mujeres | 2026-02-02 | 10 mes(es) | 4674720000 | 0 | NO | 4674720000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 39285 | Basta de excusas, Mujeres movilicémonos por nuestros derechos | 524 | 2025 | CPS-1054-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIAS ENFOCADAS EN LA GESTIÓN DE CONFLICTIVIDADES; PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO; LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O SEXUAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DUR | 4674720000 | Licitación pública | 2281 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9035783&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Unión Temporal CB Mujeres | 2026-02-02 | 10 mes(es) | 4674720000 | 0 | NO | 4674720000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 39331 | Ondas de convivencia | 652 | 2025 | CCI 821-2025 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; TÉCNICOS Y ECONOMICOS; ENTRE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR; CON EL FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA HACIA UN ACCESO A LA JUSTICIA RESTAURATIVA; EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍV | 4755102041 | Contratación Directa (con ofertas) | 2248 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8485137&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD | 2025-08-13 | 7 mes(es) | 2330000000 | 2425102041 | NO | 4755102041 | EN EJECUCIÓN | 29% | 29% | 2026-02-01 | 2026-02-25
Ciudad Bolívar | 39349 | Corredores Comunitarios Protectores de vida- Mi bario me cuida | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | COP-1043-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIFERENCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA AUTOPROTECCIÓN VECINAL; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA VIGENCIA 2025 | 3372000000 | Licitación pública | 2246 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8944917&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSORCIO SEGURIDAD CIUDADANA CB | 2025-12-02 | 7 mes(es) | 3372000000 | 0 | NO | 3372000000 | EN EJECUCIÓN | 1% | 1% | 2026-03-01 | 2026-03-02
Ciudad Bolívar | 39400 | Cuidadoras empoderadas mejorando su calidad de vida. | 795 | 2025 | CPS-1053-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES CUIDADORAS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO; REDISTRIBUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS LABORES DE CUIDADO; MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO; EMOCIONAL Y MENTAL; LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA | 2738000000 | Licitación pública | 2253 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9018346&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT TEJIENDO CUIDADO Y BIENESTAR | 2025-12-09 | 9 mes(es) | 2738000000 | 0 | NO | 2738000000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | 2026-02-01 | 2026-02-25
Ciudad Bolívar | 39474 | Estaciones de Respiro en Ciudad Bolívar: Un Camino Hacia el Bienestar para las Cuidadoras | 518 | 2025 | CPS-1053-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES CUIDADORAS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO; REDISTRIBUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS LABORES DE CUIDADO; MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO; EMOCIONAL Y MENTAL; LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA | 2738000000 | Licitación pública | 2253 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9018346&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT TEJIENDO CUIDADO Y BIENESTAR | 2025-12-09 | 9 mes(es) | 2738000000 | 0 | NO | 2738000000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | 2026-02-01 | 2026-02-25
Ciudad Bolívar | 39554 | Mujeres Tejiendo Redes de Vida porque quiero, puedo y me lo merezco. | 940 | 2025 | CPS-1054-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIAS ENFOCADAS EN LA GESTIÓN DE CONFLICTIVIDADES; PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO; LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O SEXUAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DUR | 4674720000 | Licitación pública | 2281 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9035783&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Unión Temporal CB Mujeres | 2026-02-02 | 10 mes(es) | 4674720000 | 0 | NO | 4674720000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 39731 | ¡ a parchARTE ! | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | CSU-997-2025 | ADQUIRIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 (LOTE 1 ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA) | 316296585 | Selección abreviada subasta inversa | 2244 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893073&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL GRUPO OLAM CAPITAL | 2025-11-04 | 5 mes(es) | 316296585 | 0 | NO | 316296585 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 39886 | Salud mental desde de la medicina ancestral afrocolombiana | 1428 | 2025 | 702-2025 CPS-P (133577) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y COORDINAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2243 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 | 51448000 | Contratación directa | 2243 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8266026&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | JHON FREDY MENDEZ SOLAQUE | 2025-06-18 | 6 mes(es) | 42480000 | 8968000 | 48 días | 51448000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-25
Ciudad Bolívar | 39894 | estas canas aun son útiles | 1773 | 2025 | CPS-1052-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO AL TEJIDO EMPRESARIAL A LAS MIPYMES; EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONÓMICA INFORMAL; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 | 4264500000 | Licitación pública | 2239 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8999969&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL ANDAP-EMPRENDIMIENTO | 2025-12-12 | 10 mes(es) | 4264500000 | 0 | NO | 4264500000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 40085 | Fortalecimiento al Comité para la Libertad Religiosa, Culto y Conciencia de Cuidad Bolívar | 709 | 2025 | CPS-1061-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES; COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACION; EN VIRTUD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 2234 PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA LA LOCALIDAD; CIUDAD BOLIVAR CA | 3288075499 | Licitación pública | 2234 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9037363&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO | 2025-12-16 | 8 mes(es) | 3288075499 | 0 | NO | 3288075499 | EN EJECUCIÓN | 10% | 10% | 2026-02-01 | 2026-02-23
Ciudad Bolívar | 40111 | Ciudad Bolívar respira Fútbol | 1764 | 2025 | CSU-997-2025 | ADQUIRIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 (LOTE 1 ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA) | 316296585 | Selección abreviada subasta inversa | 2249 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893073&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL GRUPO OLAM CAPITAL | 2025-11-04 | 5 mes(es) | 316296585 | 0 | NO | 316296585 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 40165 | Acciones para la promoción y la atención de la salud mental | 688 | 2025 | 702-2025 CPS-P (133577) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y COORDINAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD MENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2243 Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 | 51448000 | Contratación directa | 2243 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8266026&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | JHON FREDY MENDEZ SOLAQUE | 2025-06-18 | 6 mes(es) | 42480000 | 8968000 | 38 días | 51448000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-25
Ciudad Bolívar | 40301 | UN ESPACIO BONITO Y ARMÓNICO PARA LOS COMUNALES | 4236 | 2025 | CSU-997-2025 | ADQUIRIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 (LOTE 1 ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA) | 316296585 | Selección abreviada subasta inversa | 2234 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893073&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL GRUPO OLAM CAPITAL | 2025-11-04 | 5 mes(es) | 316296585 | 0 | NO | 316296585 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 40312 | Fortalecimiento SAE niñez | 173 | 2025 | CCI 821-2025 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; TÉCNICOS Y ECONOMICOS; ENTRE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR; CON EL FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA HACIA UN ACCESO A LA JUSTICIA RESTAURATIVA; EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍV | 4755102041 | Contratación Directa (con ofertas) | 2248 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8485137&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD | 2025-08-13 | 7 mes(es) | 2330000000 | 2425102041 | NO | 4755102041 | EN EJECUCIÓN | 29% | 29% | 2026-02-01 | 2026-02-25
Ciudad Bolívar | 40519 | Vientres de vida- restaurando nuestros nacederos de quebradas en C.B | 592 | 2025 | CSU-1103-2025 | SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO LOCAL DE GESTION DE RIESGOS Y ELEMENTOS LUDICO-PEDAGOGICOS PARA FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL EN LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025; (LOTE | 188032000 | Selección abreviada subasta inversa | 2240 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9275667&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS | 2026-02-23 | 4 mes(es) | 188032000 | 0 | NO | 188032000 | TERMINADO | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 40798 | LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, SIEMPRE VIVIREMOS EN LAS MEMORIAS DE CIUDAD BOLIVAR | 1249 | 2025 | CIA 830-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS; ARTÍSTICOS; CULTURALES; FORMATIVOS Y DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA; LA VERDAD; LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍC | 3271980000 | Contratación Directa (con ofertas) | 2231 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535348&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL | 2025-08-25 | 10 mes(es) | 3034900000 | 237080000 | NO | 3271980000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 40990 | Dotarnos para servir | 671 | 2025 | CSU-1001-2025 | ADQUIRIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 (LOTE 5 ELEMENTOS ORGANIZACIONES COMUNALES) | 492000000 | Selección abreviada subasta inversa | 2234 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893073&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL EU-CORP | 2025-11-04 | 5 mes(es) | 492000000 | 0 | NO | 492000000 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-03-01 | 2026-03-02
Ciudad Bolívar | 41106 | Capacitación comunal y social | 1089 | 2025 | CPS 822-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN COMUNAL A DIGNATARIOS Y DIGNATARIAS DE LA LOCALIDAD; EN EL MARCO DE LAS METAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; VIGENCIA 2025 | 430000000 | Contratación directa | 2234 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8497996&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD 19 | 2025-08-25 | 6 mes(es) | 430000000 | 0 | NO | 430000000 | EN EJECUCIÓN | 45% | 45% | 2026-01-01 | 2026-01-19
Ciudad Bolívar | 41258 | EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LAS 222 JUNTAS | 1215 | 2025 | MASCULTURALOCAL |  |  | 0 | 2244 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 41362 | Recreación y Deporte para la Persona Mayor | 1083 | 2025 | CSU-997-2025 | ADQUIRIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 (LOTE 1 ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA) | 316296585 | Selección abreviada subasta inversa | 2249 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893073&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL GRUPO OLAM CAPITAL | 2025-11-04 | 5 mes(es) | 316296585 | 0 | NO | 316296585 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 41471 | Entre Ruedas MTB-RUTA | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | CPS-1018-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR; ASÍ COMO LA DOTACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS; EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; EN VIRTUD DEL PROYECTO DE IN | 2570000000 | Licitación pública | 2249 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8940854&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL FUERZA LOCAL | 2025-11-24 | 7 mes(es) | 2570000000 | 0 | NO | 2570000000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 41538 | Concientización sobre Residuos Sólidos con Payasos y batucada o Papayera | 815 | 2025 | CPS-957-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES COMO OPERADOR LOGÍSTICO; A MONTO AGOTABLE; PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EFICIENTE Y EFECTIVA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y/O EVENTOS; QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO; | 4162989481 | Licitación pública | 2240 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8639201&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL LYNGENIA | 2025-10-17 | 9 mes(es) | 3062695002 | 1100294479 | NO | 4162989481 | EN EJECUCIÓN | 32% | 32% | 2026-03-01 | 2026-03-03
Ciudad Bolívar | 41816 | FORTALECER LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS COMUNALES | 1892 | 2025 | CSU-1001-2025 | ADQUIRIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 (LOTE 5 ELEMENTOS ORGANIZACIONES COMUNALES) | 492000000 | Selección abreviada subasta inversa | 2234 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893073&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL EU-CORP | 2025-11-04 | 5 mes(es) | 492000000 | 0 | NO | 492000000 | EN EJECUCIÓN | 54% | 54% | 2026-03-01 | 2026-03-02
Ciudad Bolívar | 41874 | SEMBRANDO OPORTUNIDADES, COSECHANDO FRUTOS DE PAZ | 902 | 2025 | CIA 830-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS; ARTÍSTICOS; CULTURALES; FORMATIVOS Y DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA; LA VERDAD; LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍC | 3271980000 | Contratación Directa (con ofertas) | 2231 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535348&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL | 2025-08-25 | 10 mes(es) | 3034900000 | 237080000 | NO | 3271980000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 41976 | LA PALABRA DE LAS VICTIMAS: UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA PAZ | 1270 | 2025 | CIA 830-2025 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS; ARTÍSTICOS; CULTURALES; FORMATIVOS Y DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA; LA VERDAD; LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍC | 3271980000 | Contratación Directa (con ofertas) | 2231 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535348&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL | 2025-08-25 | 10 mes(es) | 3034900000 | 237080000 | NO | 3271980000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 42134 | Raíces y semillas | 721 | 2025 | CSU-1718-2024 | ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR; LOTE 7 (FERRETERÍA) | 1492430857 | Selección abreviada subasta inversa | 2240 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7187926&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024 | 2025-01-28 | 4 mes(es) y/o hasta agotar recursos | 1396813239 | 95617618 | 365 días | 1492430857 | EN EJECUCIÓN | 18% | 18% | 2026-03-01 | 2026-03-03
Ciudad Bolívar | 42232 | Dotación de patinetas skateboard, bicicletas y patines. | 502 | 2025 | CPS-1018-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR; ASÍ COMO LA DOTACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS; EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; EN VIRTUD DEL PROYECTO DE IN | 2570000000 | Licitación pública | 2249 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8940854&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL FUERZA LOCAL | 2025-11-24 | 7 mes(es) | 2570000000 | 0 | NO | 2570000000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 42551 | Festival de la bicicleta | Priorizadas según norma N <= Propuestas Planeadas | 2025 | CPS-1018-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR; ASÍ COMO LA DOTACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS; EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; EN VIRTUD DEL PROYECTO DE IN | 2570000000 | Licitación pública | 2249 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8940854&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL FUERZA LOCAL | 2025-11-24 | 7 mes(es) | 2570000000 | 0 | NO | 2570000000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 43487 | DDifRur. El espacio rural dandola toda por nuestros animales | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | 515-2025 CPS-P (129376) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES EN BRIGADAS MÉDICAS; URGENCIAS VETERINARIAS Y ADOPCIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2245 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR | 57400000 | Contratación directa | 2245 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7935670&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | PAULA MARCELA CASTRO PINEDA | 2025-04-09 | 8 mes(es) | 48000000 | 9400000 | 47 días | 57400000 | TERMINADO | 100% | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-19
Ciudad Bolívar | 43488 | DDifJuv. Recuperadores o recuperadores | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | 521-2025 CPS-P (129810) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO; EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONCERNIENTES A LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR | 67732000 | Contratación directa | 2240 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7944718&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SILVIA LIBERTAD HERNANDEZ DELGADO | 2025-04-09 | 8 mes(es) | 56640000 | 11092000 | 47 días | 67732000 | TERMINADO | 99% | 99% | 2026-02-01 | 2026-02-25
Ciudad Bolívar | 43489 | DDifRur. Activate y recreate en la ruralidad | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | CPS-1049-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS; TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR VIGENCIA 2025; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 | 1343000000 | Licitación pública | 2249 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8983608&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL LOGISTICA RECREODEPORTIVA CB | 2025-12-03 | 7 mes(es) | 1343000000 | 0 | NO | 1343000000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 43490 | DDifJuv. Escuela itinertante de organizaciones sociales para la transformacion social | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | CPS-1018-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR; ASÍ COMO LA DOTACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS; EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; EN VIRTUD DEL PROYECTO DE IN | 2570000000 | Licitación pública | 2249 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8940854&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL FUERZA LOCAL | 2025-11-24 | 7 mes(es) | 2570000000 | 0 | NO | 2570000000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 43491 | DDifRur. Escuela rural que transforma las veredas de Ciudad Bolivar | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | CSU-998-2025 | ADQUIRIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 (LOTE 2 TONERS Y ELEMENTOS DE IMPRESIÓN) | 90941516 | Selección abreviada subasta inversa | 2244 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8893073&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL EU-CORP | 2025-11-04 | 5 mes(es) | 90941516 | 0 | NO | 90941516 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 43944 | DDifLGBTIQ. Fortalecimiento a organizaciones LGBTI que trabajen en la prevención de violencias | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | CPS-1053-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES CUIDADORAS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO; REDISTRIBUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS LABORES DE CUIDADO; MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO; EMOCIONAL Y MENTAL; LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA | 2738000000 | Licitación pública | 2253 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9018346&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UT TEJIENDO CUIDADO Y BIENESTAR | 2025-12-09 | 9 mes(es) | 2738000000 | 0 | NO | 2738000000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | 2026-02-01 | 2026-02-25
Ciudad Bolívar | 43960 | DDifLGBTIQ. Procesos de formación en diversidad sexual en la localidad | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | COP-1043-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIFERENCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA AUTOPROTECCIÓN VECINAL; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA VIGENCIA 2025 | 3372000000 | Licitación pública | 2246 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8944917&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSORCIO SEGURIDAD CIUDADANA CB | 2025-12-02 | 7 mes(es) | 3372000000 | 0 | NO | 3372000000 | EN EJECUCIÓN | 1% | 1% | 2026-03-01 | 2026-03-02
Ciudad Bolívar | 43962 | DDifLGBTIQ. Escuela “yo sé de diversidad" | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | CPS-1054-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIAS ENFOCADAS EN LA GESTIÓN DE CONFLICTIVIDADES; PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO; LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O SEXUAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DUR | 4674720000 | Licitación pública | 2253 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9035783&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Unión Temporal CB Mujeres | 2026-02-02 | 10 mes(es) | 4674720000 | 0 | NO | 4674720000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 44002 | DDifRur. Apoyando la productividad rural de Ciudad Bolivar | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | CPS-1086-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO A HOGARES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES; EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN A MONTO AGOTABLE EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028. | 417552000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2239 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9214027&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | ASESORIAS DE EMPRESAS SOLIDARIAS "ASESOL" | 2026-02-23 | 7 mes(es) | 417552000 | 0 | NO | 417552000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 44007 | DDifRur. Agua para todos, proyecto de fortalecimiento acueducto rural para Ciudad Bolivar | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | COP-1094-2025 | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE; LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR | 1216912481 | Licitación pública Obra Publica | 2548 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9180757&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026 | 2026-02-02 | 6 mes(es) | 1216912481 | 0 | NO | 1216912481 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 44010 | DDifRur. Ciudad Bolívar cerrando las brechas digitales y conectando la comunidad | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | GestiónPublica |  |  | 0 | 2275 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 44014 | DDifRur. Ciudad Bolívar con inclusión, conectividad, participación e impacto social. | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | GestiónPublica |  |  | 0 | 2275 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 43992 | DDifEtnico. Autonomía económica de las comunidades afrocolombianas de Ciudad Bolivar | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | CPS-1052-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO AL TEJIDO EMPRESARIAL A LAS MIPYMES; EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONÓMICA INFORMAL; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 | 4264500000 | Licitación pública | 2239 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8999969&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL ANDAP-EMPRENDIMIENTO | 2025-12-12 | 10 mes(es) | 4264500000 | 0 | NO | 4264500000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 43997 | DDifEtnico. Comercialización y emprendimientos de pueblos indígenas de la mesa indígena | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | CPS-1052-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO AL TEJIDO EMPRESARIAL A LAS MIPYMES; EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONÓMICA INFORMAL; EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL; PARA LA VIGENCIA 2025 | 4264500000 | Licitación pública | 2239 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8999969&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | UNION TEMPORAL ANDAP-EMPRENDIMIENTO | 2025-12-12 | 10 mes(es) | 4264500000 | 0 | NO | 4264500000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | SIN PAGOS | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 43946 | DDifJuv. Paraíso, jóvenes proyectos hacia el futuro | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | COP-1100-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES (JARDINES INFANTILES; CENTROS CRECER; CASA DE JUVENTUD Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO); A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA | 1583000000 | Licitacion Pública | 2228 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9198806 | LOGIA 3 | 2026-02-23 | 6 mes(es) | 1583000000 | 0 | NO | 1583000000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | El contrato se encuentra en Diagnosticios por parte de la interventoría, contratista y Apoyo a la Supervisión. | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 43948 | DDifRur. Adecuación Jardines infantiles Arborizadora Alta y Aliso de Mochuelo | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | COP-1100-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES (JARDINES INFANTILES; CENTROS CRECER; CASA DE JUVENTUD Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO); A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA | 1583000000 | Licitacion Pública | 2228 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9198806 | LOGIA 3 | 2026-02-23 | 6 mes(es) | 1583000000 | 0 | NO | 1583000000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | El contrato se encuentra en Diagnosticios por parte de la interventoría, contratista y Apoyo a la Supervisión. | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 43952 | DDifLGBTIQ. Mejora de CDC Arborizadora Alta | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | COP-1100-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES (JARDINES INFANTILES; CENTROS CRECER; CASA DE JUVENTUD Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO); A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA | 1583000000 | Licitacion Pública | 2228 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9198806 | LOGIA 3 | 2026-02-23 | 6 mes(es) | 1583000000 | 0 | NO | 1583000000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | El contrato se encuentra en Diagnosticios por parte de la interventoría, contratista y Apoyo a la Supervisión. | SIN PAGOS
Ciudad Bolívar | 43959 | DDifJuv. Adecuación de nuestros centros crecer de Ciudad Bolívar | No aplica debido a que son iniciativas de la ruta Imagina lo Local | 2025 | COP-1100-2025 | EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES (JARDINES INFANTILES; CENTROS CRECER; CASA DE JUVENTUD Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO); A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA | 1583000000 | Licitacion Pública | 2228 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9198806 | LOGIA 3 | 2026-02-23 | 6 mes(es) | 1583000000 | 0 | NO | 1583000000 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | El contrato se encuentra en Diagnosticios por parte de la interventoría, contratista y Apoyo a la Supervisión. | SIN PAGOS

## 20. Sumapaz
NOTA: Para la correcta visualización de los enlaces de SECOP, tenga en cuenta lo siguiente: - Algunos enlaces dirigen a la plataforma SECOP I y otros a SECOP II. - Para los enlaces de SECOP I, se recomienda copiar y pegar el enlace directamente en el navegador, ya que el hipervínculo podría no direccionar correctamente. - Se sugiere tener iniciada la sesión en SECOP para asegurar el acceso adecuado a la información.
Localidad | Código | Título | No de votos | Vigencia | No. Contrato | Objeto | Valor | Tipo de contratacion | Proyecto POAI | Link de secop | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Plazo inicial | Valor inicial del contrato | Adición | Prórroga | Valor total actual | Estado actual | %avance físico actual | %avance presupuestal | Fecha de radicación del ultimo informe presentado | fecha del ultimo pago
Sumapaz | 37409 | Por una Sumapaz que cuida a sus animales de compañía y granja |  | 2024 | 215-2024-CPS-AG (105254) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 5700000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5912915&isFromPublicArea=True&isModal=False | NICOLAS DAVID NIÑO RUIZ | 2024-04-03 | 2 MESES | 5700000 | N/A | N/A | 5700000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-01-04 | 2025-01-27
Sumapaz | 37409 | Por una Sumapaz que cuida a sus animales de compañía y granja |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 127831-2024 | COMPRAVENTA DE ALIMENTOS VETERINARIOS, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, EJECUTAR BRIGADAS MÉDICAS VETERINARIAS, EDUCACIÓN, NUTRICIÓN Y SANIDAD ANIMAL EN EL MARCO DEL BIENESTAR Y LA INTEGRIDAD DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y DE GRANJA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.1634 Y 1666 | 281331605 | Orden de Compra | 1666 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/127831 | DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO | 2024-05-06 | 5 MESES | 245356368 | 35975237 | 45 DIAS | 281331605 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-10-17 | 2024-11-13
Sumapaz | 37409 | Por una Sumapaz que cuida a sus animales de compañía y granja |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 127834-2024 | COMPRAVENTA DE ALIMENTOS VETERINARIOS, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, EJECUTAR BRIGADAS MÉDICAS VETERINARIAS, EDUCACIÓN, NUTRICIÓN Y SANIDAD ANIMAL EN EL MARCO DEL BIENESTAR Y LA INTEGRIDAD DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y DE GRANJA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.1634 Y 1666. | 152097723 | Orden de Compra | 1666 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/127834 | DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO | 2024-05-06 | 5 MESES | 128105544 | 23992179 | 45 DIAS | 152097723 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-10-17 | 2024-11-13
Sumapaz | 37409 | Por una Sumapaz que cuida a sus animales de compañía y granja |  | 2024 | 513-2024-CPS-AG (111014) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 11400000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6540686&isFromPublicArea=True&isModal=False | NICOLAS DAVID NIÑO RUIZ | 2024-08-15 | 5 MESES | 7600000 | 3800000 | 60 DIAS | 11400000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-05-28 | 2025-06-06
Sumapaz | 37410 | Mantenimiento y adecuación de acueductos |  | 2024 | 055-2024-CPS-P (103741) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS ACUEDUCTOS VEREDALES QUE SE ADELANTEN POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 26800000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1668 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5781577&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUISA FERNANDA LOZANO GRACIA | 2024-03-06 | 3 MESES | 26800000 | N/A | N/A | 26800000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-07-23 | 2024-07-25
Sumapaz | 37410 | Mantenimiento y adecuación de acueductos |  | 2024 | 384-2024-CPS-P (111021) | El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de acciones de planeación, seguimiento, ejecución y acompañamiento de los procesos y actividades relacionadas con los Acueductos Veredales | 40200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1668 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6369199&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUISA FERNANDA LOZANO GRACIA | 2024-07-10 | 3 MESES | 26800000 | 13400000 | 60 DIAS | 40200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-01-03 | 2025-02-06
Sumapaz | 37410 | Mantenimiento y adecuación de acueductos |  | 2024 | CIN-456-2023 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C | 181881167 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 1668 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5085290&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO INTER 1 | 2023-12-19 | 8 MESES | 136881167 | 45000000 | 180 DIAS | 181881167 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-10-16 | 2024-11-13
Sumapaz | 37410 | Mantenimiento y adecuación de acueductos |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA-109992-2023 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS, CON EL FIN DE ATENDER LOS EVENTOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, EVENTOS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN. | 1489455612 | SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS | 1668 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/109992 | UNION TEMPORAL BET | 2023-05-30 | 15 MESES | 961050427 | 528405185 | 270 DIAS | 1489455612 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-12 | 2024-11-19
Sumapaz | 37410 | Mantenimiento y adecuación de acueductos |  | 2024 | COP-452-2023 | CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C. | 734212907 | SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS | 1668 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4983464&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO GHW SUMAPAZ | 2023-12-19 | 8 MESES | 509254708 | 224958199 | 180 DIAS | 734212907 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-10-16 | 2024-11-13
Sumapaz | 37410 | Mantenimiento y adecuación de acueductos |  | 2024 | COP-467-2023 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDIVIDUAL PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 295588857 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1668 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5221861&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO AGUAS SUMAPAZ 2023 | 2024-01-30 | 5 MESES | 259196066 | 36392791 | 90 DIAS | 295588857 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-20
Sumapaz | 37410 | Mantenimiento y adecuación de acueductos |  | 2024 | CCS-630-2024 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO ENCAMINADOS A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 468721954 | Consultoria | 1668 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6708031&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ACUEDUCTOS VEREDALES SUMAPAZ 2024 | 2024-12-05 | 13 MESES | 468721954 | 204480070 | 270 DIAS | 673202024 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-13 | 2025-12-03
Sumapaz | 37411 | Sumapaz le apuesta un modelo de energías alternativas sostenibles |  | 2024 | 164-2024-CPS-P (105243) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LOS PROYECTOS AMBIENTALES LOCALES ENFOCADOS A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE Y, ATENDER LA GESTIÓN AMBIENTAL EXTERNA EN LA LOCALIDAD | 19500000 | Contrato de Prestación de Servicios | 1669 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5880713&isFromPublicArea=True&isModal=False | WILLIAM ANDRES HERRERA PABON | 2024-03-26 | 2 MESES | 19500000 | N/A | N/A | 19500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-07-23 | 2024-07-26
Sumapaz | 37411 | Sumapaz le apuesta un modelo de energías alternativas sostenibles |  | 2024 | 350-2024-CPS-P (110242) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LOS PROYECTOS AMBIENTALES LOCALES ENFOCADOS A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE Y, ATENDER LA GESTIÓN AMBIENTAL EXTERNA EN LA LOCALIDAD 1669 | 26000000 | Contrato de Prestación de Servicios | 1669 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6305509&isFromPublicArea=True&isModal=False | WILLIAM ANDRES HERRERA PABON | 2024-06-28 | 3 MESES | 26000000 | N/A | N/A | 26000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-11-20 | 2024-11-25
Sumapaz | 37411 | Sumapaz le apuesta un modelo de energías alternativas sostenibles |  | 2024 | CIA-669-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE Y DE ACCESO A INTERNET EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 1949724097 | Convenio Interadministrativo | 1669 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7031437&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN RENATA | 2024-11-19 | 15 MESES | 1779731475 | 169992622 | 93 DIAS | 1949724097 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2025-10-01 | 2025-10-23
Sumapaz | 37412 | Por una Sumapaz productiva |  | 2024 | 131-2024-CPS-AG (104984) | PRESTAR SUS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA APOYAR LA DIFUSIÓN DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REVITALIZACIÓN Y TRASFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 14400000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5840340&isFromPublicArea=True&isModal=False | DAYMER RIOS CIFUENTES | 2024-03-18 | 4 MESES | 11520000 | 2880000 | 30 DIAS | 14400000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-30 | 2024-10-17
Sumapaz | 37412 | Por una Sumapaz productiva |  | 2024 | 134-2024-CPS-AG (104984) | PRESTAR SUS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA APOYAR LA DIFUSIÓN DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REVITALIZACIÓN Y TRASFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 11520000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5840340&isFromPublicArea=True&isModal=False | JUAN JACOBO GONZALEZ RAMOS | 2024-03-21 | 3 MESES | 11520000 | N/A | N/A | 11520000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-29 | 2024-10-28
Sumapaz | 37412 | Por una Sumapaz productiva |  | 2024 | 166-2024-CPS-P (103419) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 26000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5884160&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUIS MIGUEL CABRERA ORTEGA | 2024-04-03 | 3 MESES | 26000000 | N/A | N/A | 26000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-30 | 2024-11-14
Sumapaz | 37412 | Por una Sumapaz productiva |  | 2024 | 172-2024-CPS-P (103437) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORIENTACIÓN, FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5881686&isFromPublicArea=True&isModal=False | KAREN NATALIA NEIRA BAUTISTA | 2024-03-22 | 3 MESES | 24000000 | N/A | N/A | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-08-06 | 2024-08-16
Sumapaz | 37412 | Por una Sumapaz productiva |  | 2024 | 399-2024-CPS-P (111631) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 48000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6388700&isFromPublicArea=True&isModal=False | MIGUEL ALFONSO RODRIGUEZ CASTRO | 2024-07-16 | 5 MESES | 32000000 | 16000000 | 60 DIAS | 48000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-14
Sumapaz | 37412 | Por una Sumapaz productiva |  | 2024 | 089-2024-CPS-P (103438) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 32000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5818079&isFromPublicArea=True&isModal=False | MIGUEL ALFONSO RODRIGUEZ CASTRO | 2024-03-14 | 3 MESES | 32000000 | N/A | N/A | 32000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-24 | 2025-03-04
Sumapaz | 37412 | Por una Sumapaz productiva |  | 2024 | 474-2024-CPS-P (113556) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 39000000 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6492629&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUIS MIGUEL CABRERA ORTEGA | 2024-08-08 | 5 MESES | 26000000 | 13000000 | N/A | 39000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-05
Sumapaz | 37412 | Por una Sumapaz productiva |  | 2024 | CSU-711-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 178197500 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 1637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 2025-01-20 | 3 MESES | 178197500 | N/A | 15 DIAS | 178197500 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-24
Sumapaz | 37412 | Por una Sumapaz productiva |  | 2024 | CSU-714-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 127860190 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 1637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | CESAR ERNESTO ARIZA SUÑIGA | 2025-01-20 | 2 MESES | 127860190 | N/A | N/A | 127860190 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-05-02 | 2025-05-16
Sumapaz | 37412 | Por una Sumapaz productiva |  | 2024 | CSU-715-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 208500000 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 1637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 2025-01-20 | 5 MESES | 208500000 | N/A | 90 DIAS | 208500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-28
Sumapaz | 37469 | Formando en separación y manejo integral |  | 2024 | CSU-449-2023 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LOS PROYECTOS AMBIENTALES LOCALES ENFOCADOS A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE Y, ATENDER LA GESTIÓN AMBIENTAL EXTERNA EN LA LOCALIDAD. 1669 | 478615571 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 1669 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4987992&isFromPublicArea=True&isModal=False | FERRETERIA EL HIDRANTE S.A | 2023-11-01 | 6 MESES | 388001500 | 90614071 | N/A | 478615571 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-27
Sumapaz | 37469 | Formando en separación y manejo integral |  | 2024 | 306-2024-CPS-P (107797) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIAR LA RELACIÓN DE LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 16500000 | Contrato de Prestación de Servicios | 1669 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6140453&isFromPublicArea=True&isModal=False | OSCAR ANDRES IBARRA AROCA | 2024-05-24 | 2 MESES | 16500000 | N/A | N/A | 16500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-10-31 | 2024-11-21
Sumapaz | 37469 | Formando en separación y manejo integral |  | 2024 | 578-2024-CPS-P (114373) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIAR LA RELACIÓN DE LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. | 27500000 | Contrato de Prestación de Servicios | 1669 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6620362&isFromPublicArea=True&isModal=False | OSCAR ANDRES IBARRA AROCA | 2024-09-02 | 4 MESES | 22000000 | 5500000 | 30 DIAS | 27500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-13
Sumapaz | 37470 | Fortalecer la feria de Identidad Campesina |  | 2024 | CPS-695-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO A MONTO AGOTABLE PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN, CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 5187407009 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6915742&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL LOGIEVENTOS | 2024-11-29 | 11 MESES | 3525694953 | 1661712056 | 85 DIAS | 5187407009 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-23
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 025-2024-CPS-AG (104713) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 1633 | 7500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5740226&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALVARO IGNACION BENAVIDES | 2024-03-05 | 2 MESES | 7500000 | N/A | N/A | 7500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-07-29 | 2024-09-05
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 029-2024-CPS-AG (104713) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 1633 | 7500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5740226&isFromPublicArea=True&isModal=False | DEISY VIVIANA VILLALBA BAQUERO | 2024-03-01 | 2 MESES | 7500000 | N/A | N/A | 7500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-06-30 | 2024-07-05
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 035-2024-CPS-AG (104713) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 1633 | 7500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5740226&isFromPublicArea=True&isModal=False | NOHELY SANTANA SANCHEZ | 2024-03-07 | 2 MESES | 7500000 | N/A | N/A | 7500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-06-28 | 2024-07-11
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 061-2024-CPS-P (104865) | PRESTAR LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y MUSICALES PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 19200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5782044&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUIS ANGEL ESPITIA ANAYA | 2024-03-11 | 3 MESES | 19200000 | N/A | N/A | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-08-20 | 2024-09-04
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 074-2024-CPS-AG (103729) | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO 1633, DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 11520000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5797349&isFromPublicArea=True&isModal=False | KAREN LIZETH BAREÑO GARCIA | 2024-03-11 | 3 MESES | 11520000 | N/A | N/A | 11520000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-08-01 | 2024-08-12
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 086-2024-CPS-AG (104713) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 7500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5740226&isFromPublicArea=True&isModal=False | YEIMY JOHANA GUTIERREZ CASTRO | 2024-03-12 | 2 MESES | 7500000 | N/A | N/A | 7500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-07-08 | 2024-07-11
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 092-2024-CPS-P (104865) | PRESTAR LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y MUSICALES PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5782044&isFromPublicArea=True&isModal=False | CESAR OCTAVIO AGUILERA GALINDO | 2024-03-14 | 4 MESES | 19200000 | 4800000 | 30 DIAS | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-08-06 | 2024-08-20
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 093-2024-CPS-AG (104713) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 1633 | 7500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5740226&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARIA ALEJANDRA GOMEZ OSPINA | 2024-03-19 | 2 MESES | 7500000 | N/A | N/A | 7500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-14
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 095-2024-CPS-AG (104713) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.1633 | 7500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5740226&isFromPublicArea=True&isModal=False | GERMAN MARTINEZ HERNANDEZ | 2024-03-15 | 2 MESES | 7500000 | N/A | N/A | 7500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-07-29 | 2024-08-09
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 169-2024-CPS-P (103733) | PRESTAR SUS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y DANCÍSTICOS PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5881868&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUZ YADIRA CANTOR CASTILLO | 2024-04-01 | 4 MESES | 19200000 | 4800000 | 30 DIAS | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-18
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 193-2024-CPS-P (103733) | PRESTAR SUS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y DANCÍSTICOS PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 19200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5881868&isFromPublicArea=True&isModal=False | MAURICIO TORRES DIAZ | 2024-04-02 | 3 MESES | 19200000 | N/A | N/A | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-12 | 2024-09-20
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 324-2024-CPS-AG (108999) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. | 10000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6233087&isFromPublicArea=True&isModal=False | DEISY VIVIANA VILLALBA BAQUERO | 2024-06-14 | 3 MESES | 10000000 | N/A | N/A | 10000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-22
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 327-2024-CPS-AG (110232) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 10000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6237876&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALVARO IGNACIO BENAVIDES VELASQUEZ | 2024-06-11 | 3 MESES | 10000000 | N/A | N/A | 10000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-12-03 | 2024-12-11
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 331-2024-CPS-AG (110232) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 10000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6237876&isFromPublicArea=True&isModal=False | NOHELY SANTANA SANCHEZ | 2024-06-14 | 3 MESES | 10000000 | N/A | N/A | 10000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-10-10 | 2024-10-23
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 332-2024-CPS-AG (110232) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 10000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6237876&isFromPublicArea=True&isModal=False | YEIMY JOHANA GUTIERREZ CASTRO | 2024-06-14 | 3 MESES | 10000000 | N/A | N/A | 10000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-12-03 | 2024-12-12
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 336-2024-CPS-AG (110232) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 15000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6237876&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARIA ALEJANDRA GOMEZ OSPINA | 2024-07-02 | 5 MESES | 10000000 | 5000000 | 60 DIAS | 15000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-12-03 | 2024-12-12
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 345-2024-CPS-AG (110232) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 15000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6237876&isFromPublicArea=True&isModal=False | GERMAN MARTINEZ HERNANDEZ | 2024-07-03 | 5 MESES | 10000000 | 5000000 | 60 DIAS | 15000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-11-13 | 2024-12-11
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 388-2024-CPS-AG (111825) | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 1633, DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 17280000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6378049&isFromPublicArea=True&isModal=False | KAREN LIZETH BAREÑO GARCIA | 2024-07-16 | 5 MESES | 11520000 | 5760000 | 60 DIAS | 17280000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-01-07 | 2025-01-24
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 464-2024-CPS-AG (113841) | PRESTAR LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y MUSICALES PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 28800000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6480375&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUIS ANGEL ESPITIA ANAYA | 2024-08-09 | 5 MESES | 19200000 | 9600000 | 60 DIAS | 28800000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-05-26 | 2025-06-05
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 498-2024-CPS-P (113582) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS Y ESCÉNICAS PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 28800000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6526142&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALEXANDRA MARCELA TORRES VELANDIA | 2024-08-13 | 5 MESES | 19200000 | 9600000 | 60 DIAS | 28800000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-01-30 | 2025-02-10
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 504-2024-CPS-AG (113841) | PRESTAR LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y MUSICALES PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6480375&isFromPublicArea=True&isModal=False | CESAR OCTAVIO AGUILERA GALINDO | 2024-08-28 | 4 MESES | 19200000 | 4800000 | 30 DIAS | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-12 | 2025-02-19
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 534-2024-CPS-AG (113842) | PRESTAR SUS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y DE TEJIDO PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 11000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6559753&isFromPublicArea=True&isModal=False | EVA SANCHEZ CONEJO | 2024-08-23 | 4 MESES | 8800000 | 2200000 | 30 DIAS | 11000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-12
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 558-2024-CPS-P (113558) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL RELACIONADA CON LAS ARTES Y DANZAS QUE SE DESARROLLEN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6603206&isFromPublicArea=True&isModal=False | MAURICIO TORRES DIAZ | 2024-09-02 | 4 MESES | 19200000 | 4800000 | 30 DIAS | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-06-28 | 2025-07-14
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 603-2024-CPS-P (116820) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE CULTURA QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 40000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6797171&isFromPublicArea=True&isModal=False | LAURA VIVIANA BARRAGAN CRUZ | 2024-10-01 | 5 MESES | 32000000 | 8000000 | 30 DIAS | 40000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-03-28 | 2025-03-17
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 626-2024-CPS-P (118040) | PRESTAR SUS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y DANCÍSTICOS PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 1633. | 19200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6898296&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUZ YADIRA CANTOR CASTILLO | 2024-10-18 | 3 MESES | 14400000 | 4800000 | 30 DIAS | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-06-28 | 2025-07-09
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 663-2024-CPS-AG (118642) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 7500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7020259&isFromPublicArea=True&isModal=False | YEIMY JOHANA GUTIERREZ CASTRO | 2024-11-13 | 2 MESES | 7500000 | N/A | N/A | 7500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-11
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 665-2024-CPS-AG (118642) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 7500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7020259&isFromPublicArea=True&isModal=False | DEISY VIVIANA VILLALBA BAQUERO | 2024-11-18 | 2 MESES | 7500000 | N/A | N/A | 7500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-17
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 667-2024-CPS-AG (118642) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. | 7500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7020259&isFromPublicArea=True&isModal=False | NOHELY SANTANA SANCHEZ | 2024-12-02 | 2 MESES | 7500000 | N/A | N/A | 7500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-28 | 2025-09-19
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | 104-2024-CPS-AG (104882) | PRESTAR SUS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y DE TEJIDO PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 8800000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5833812&isFromPublicArea=True&isModal=False | EVA SANCHEZ CONEJO | 2024-03-18 | 3 MESES | 8800000 | N/A | N/A | 8800000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-10-21 | 2024-11-14
Sumapaz | 37471 | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA-109992-2023 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS, CON EL FIN DE ATENDER LOS EVENTOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, EVENTOS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN. | 1489455612 | Orden de Compra | 1633 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/109992 | UNION TEMPORAL BET | 2023-05-30 | 15 MESES | 961050427 | 528405185 | N/A | 1489455612 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-19
Sumapaz | 37472 | Sumapaz potencia de estructura creativa y ancestral |  | 2024 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 740 DE 2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LA SCRD, EL IDARTES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL,ORIENTADAS A LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CULTURA LOCAL 2024, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES E IMPULSAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ | 476000000 | Convenio Interadministrativo | 1633 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-99581&g-recaptcha-response=03AFcWeA5YTEDiJgsyN5rYxGsoWj8uAc-9JJY4A5yP1VHsbp4tUN5DCoqgkSlms7BNDSaKVHH-H6Bf3ITutihdhQdmTbbMLdfEedklX0aCyKIKsQdrNoMF3F9qDAtSQeU17mzL9N4YqWElbfZmpOTznAC_1DsLYHFzvRaQ3py6SDYC-qVsIYvSfTtJSVVsmmOjTaaqtngXxSLRRp4qhEXYUgdqPqb1zVWg0FrCUjVB7mLCdfkbeM7E9Uyx-zuY9d1Mr7c9_FA5h3d3yOCgGNA6FJz7ErLis_NgtUsYyQEsCePdCL5jXPC4EGaAaSukt_wlGA3aTiF6VcRfXAiCXaamqWZ--qReA8gJxGeArCclfq18BMbaTi0BR4ZiY1KnAQ8g_pYOywyFyDTcAqwAtXN23ZgeWIapPniTAus0QnNYifsVUYZ8Lm2HVYUe7HXCH9l_hDeMkSBWoJo3RNdrAkQUXiIx6tp8p3QgEGw8s2I5FVEuTHOi5ASMjKHzNY2OSG2epNYQuBXkeTagbAoDzdzci8iktEmtvOt9Lk8q2AzBM57XumDCfJvH2NoH24qOkM23cCJ410QNkycybRXycYZn8kK339MGJ-DBi5Be3x5ynJCRt-5sj-LdR-sf1Rs1Sw-n1b1SVHA_rbZcbQYBzDtlFq8uy7ujjQhXfkIBI6DOgxdqF7ar3KxN-AcJMUahLqzC2GiCg9M4p2ILNAYVhqyr0a_R0sbn7-eDsAjeMgFZbbwBwxVP-VPsdJF6BGJhweegRzyHJuJOneSZRfBWiMLgX_PT8WIy4EmlvP7O5wbmmoyi7v4rV8oYI4-hqfBMVwdtkaNHavgovozsW9dzmGsfgYHjaBJvgJWKFBoB7VMpEvlslivLpwBNpsE | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024-11-25 | 11 MESES | 476000000 | N/A | N/A | 476000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-25
Sumapaz | 37473 | Salida recreodeportiva de intercambio de saberes |  | 2024 | CPS-478-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS RURALES TRADICIONALES Y RURALES SUMAPACEÑOS DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ 2023 | 378498151 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228801&isFromPublicArea=True&isModal=False | INDUHOTEL S.A.S | 2023-12-22 | 4 MESES | 288148547 | 90349604 | 60 DIAS | 378498151 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-03 | 2024-09-13
Sumapaz | 37473 | Salida recreodeportiva de intercambio de saberes |  | 2024 | CPS-680-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL INTERCAMBIO DE SABERES DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, SALIDAS RECREO DEPORTIVAS DE ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL FORTALECIMIENTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2024 | 834216431 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6833269&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL AVENTURA ACTIVA | 2025-01-21 | 10 MESES | 834216431 | N/A | 105 DIAS | 834216431 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-18
Sumapaz | 37477 | Juegos deportivos rurales y campesinos |  | 2024 | CPS-699-2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS RURALES Y CAMPESINOS DE SUMAPAZ 2024. | 293560965 | Contrato de Prestación de Servicios | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7047516&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA | 2025-02-24 | 3 MESES | 293560965 | N/A | N/A | 293560965 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2025-08-04 | 2025-08-25
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 042-2024-CPS-P (103411) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ | 19200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5766732&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUIS ALFREDO MORALES TORRES | 2024-03-05 | 3 MESES | 19200000 | N/A | N/A | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-08-22 | 2024-11-19
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 065-2024-CPS-P (103411) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ | 19200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5766732&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIEGO ALEJANDRO MILLAN MONTAÑEZ | 2024-03-14 | 3 MESES | 19200000 | N/A | N/A | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-05-28 | 2025-06-13
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 066-2024-CPS-P (103411) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ | 19200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5766732&isFromPublicArea=True&isModal=False | NORBEY DANILO MARTINEZ MORALES | 2024-03-12 | 3 MESES | 19200000 | N/A | N/A | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-08-12 | 2024-08-22
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 071-2024-CPS-AG (104712) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO DEPORTIVO DE APOYO EN LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 1590 | 13520000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795395&isFromPublicArea=True&isModal=False | HAGGI STEVENT MONTAÑEZ CARO | 2024-03-14 | 3 MESES | 13520000 | N/A | N/A | 13520000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-01-30 | 2025-02-12
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 097-2024-CPS-AG (104712) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO DEPORTIVO DE APOYO EN LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 1590 | 13520000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5795395&isFromPublicArea=True&isModal=False | YEISON MAURICIO RICO PALACIOS | 2024-03-18 | 3 MESES | 13520000 | N/A | N/A | 13520000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-08-14 | 2024-09-04
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 107-2024-CPS-P (103411) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 1590 | 19200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5766732&isFromPublicArea=True&isModal=False | OMAR ISRAEL CASTELLANOS MORALES | 2024-03-15 | 3 MESES | 19200000 | N/A | N/A | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-12 | 2024-10-28
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 123-2024-CPS-P (103411) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 1590 | 19200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5766732&isFromPublicArea=True&isModal=False | ADRIAN FELIPE PINZON MARTINEZ | 2024-03-18 | 3 MESES | 19200000 | N/A | N/A | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-08-08 | 2024-08-14
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 160-2024-CPS-P (103432) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL PROYECTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 34000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5872188&isFromPublicArea=True&isModal=False | ANDRES CAMILO ACOSTA JIMENEZ | 2024-03-22 | 3 MESES | 34000000 | N/A | N/A | 34000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-08-13 | 2024-08-21
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 211-2024-CPS-P (105255) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL PROYECTO RECREACIÓN Y DEPORTE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ. | 14400000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5911910&isFromPublicArea=True&isModal=False | ADELMO MONTAÑEZ CARDENAS | 2024-04-02 | 2 MESES | 14400000 | N/A | N/A | 14400000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-30 | 2025-12-11
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 216-2024-CPS-AG (105251) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO EN LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 6600000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5912353&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARLON FABIAN CASTELLANOS TORRES | 2024-04-04 | 2 MESES | 6600000 | N/A | N/A | 6600000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-30 | 2026-02-23
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 223-2024-CPS-P (105175) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, PARA APOYAR EL AVANCE DE LOS PARTICIPANTES DENTRO DEL PROYECTO RECREACIÓN Y DEPORTE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 15000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5919458&isFromPublicArea=True&isModal=False | MAYI MILENA SIERRA MONROY | 2024-04-03 | 2 MESES | 15000000 | N/A | N/A | 15000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-12 | 2025-02-21
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 243-2024-CPS-P (105690) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL PROYECTO RECREACIÓN Y DEPORTES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 19200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5959450&isFromPublicArea=True&isModal=False | CAMILO HERNANDEZ ORTEGA | 2024-04-24 | 3 MESES | 14400000 | 4800000 | 30 DIAS | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-09 | 2024-09-17
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 406-2024-CPS-P (111020) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 1590 | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6401402&isFromPublicArea=True&isModal=False | MAYI MILENA SIERRA MONROY | 2024-07-19 | 4 MESES | 19200000 | 4800000 | 30 DIAS | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-17
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 413-2024-CPS-AG (111641) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO DEPORTIVO DE APOYO EN LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 16900000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6406313&isFromPublicArea=True&isModal=False | HAGGI STEVENT MONTAÑEZ CARO | 2024-07-22 | 4 MESES | 13520000 | 3380000 | 30 DIAS | 16900000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-04-30 | 2025-05-08
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 424-2024-CPS-P (111020) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 1590 | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6401402&isFromPublicArea=True&isModal=False | NORBEY DANILO MARTINEZ MORALES | 2024-07-24 | 4 MESES | 19200000 | 4800000 | 30 DIAS | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-12 | 2025-02-19
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 432-2024-CPS-P (111020) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 1590 | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6401402&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUIS ALFREDO MORALES TORRES | 2024-07-29 | 4 MESES | 19200000 | 4800000 | 30 DIAS | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-03-30 | 2025-04-04
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 433-2024-CPS-P (111020) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 1590 | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6401402&isFromPublicArea=True&isModal=False | OMAR ISRAEL CASTELLANOS MORALES | 2024-08-08 | 4 MESES | 19200000 | 4800000 | 30 DIAS | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-29 | 2025-09-16
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 436-2024-CPS-P (111020) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 1590 | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6401402&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIEGO ALEJANDRO MILLAN MONTAÑEZ | 2024-07-29 | 4 MESES | 19200000 | 4800000 | 30 DIAS | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-05-28 | 2025-06-12
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 437-2024-CPS-P (111020) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 1590 | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6401402&isFromPublicArea=True&isModal=False | YEISON MAURICIO RICO PALACIOS | 2024-07-29 | 4 MESES | 19200000 | 4800000 | 30 DIAS | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-12 | 2025-02-19
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 441-2024-CPS-P (111020) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 1590 | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6401402&isFromPublicArea=True&isModal=False | ADELMO MONTAÑEZ CARDENAS | 2024-08-01 | 4 MESES | 19200000 | 4800000 | 30 DIAS | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-06-28 | 2025-07-14
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 453-2024-CPS-P (113459) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL PROYECTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 34000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6458061&isFromPublicArea=True&isModal=False | ANDRES CAMILO ACOSTA JIMENEZ | 2024-07-30 | 2 MESES | 34000000 | N/A | N/A | 34000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-30 | 2024-10-21
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 512-2024-CPS-P (114279) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ. | 30000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6540481&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARCO ANTONIO QUIMBAY CONTRERAS | 2024-08-15 | 4 MESES | 24000000 | 6000000 | 30 DIAS | 30000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-17
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 562-2024-CPS-AG (111013) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO EN LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 1590 | 8800000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6610016&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARLON FABIAN CASTELLANOS TORRES | 2024-09-02 | 3 MESES | 8800000 | N/A | N/A | 8800000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-04-30 | 2025-05-08
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 565-2024-CPS-P (113396) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL PROYECTO RECREACIÓN Y DEPORTES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ. | 19200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6610423&isFromPublicArea=True&isModal=False | CAMILO HERNANDEZ ORTEGA | 2024-09-02 | 3 MESES | 19200000 | N/A | N/A | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-12 | 2025-02-25
Sumapaz | 37478 | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz |  | 2024 | 602-2024-CPS-P (116816) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL PROYECTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 42500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6796448&isFromPublicArea=True&isModal=False | ANDRES CAMILO ACOSTA JIMENEZ | 2024-10-01 | 4 MESES | 34000000 | 8500000 | 30 DIAS | 42500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-04-30 | 2025-05-12
Sumapaz | 37479 | Dotación para formación recreodeportiva |  | 2024 | 287-2024-CPS-P (107757) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 18000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6063786&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARCO ANTONIO QUIMBAY CONTRERAS | 2024-05-06 | 2 MESES | 18000000 | N/A | N/A | 18000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-08-06 | 2024-09-06
Sumapaz | 37479 | Dotación para formación recreodeportiva |  | 2024 | CCV-322-2024 | REALIZAR LA COMPRAVENTA DE BIENES PARA FORTALECER LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y EJECUTAR EL PROYECTO 1590 RECREACIÓN Y DEPORTE, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2024 | 373244849 | COMPRAVENTA | 1590 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6083431&isFromPublicArea=True&isModal=False | EFFORT COLOMBIA | 2024-06-19 | 4 MESES | 373244849 | N/A | 75 dias | 373244849 | LIQUIDADO | 100% | 100% | 2025-01-16 | 2025-01-28
Sumapaz | 37480 | Es hora de cuidad de ti mujer sumapaceña |  | 2024 | 647-2024-CPS-P (119054) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER INTEGRALMENTE DESDE LOS CONOCIMIENTOS DE LA FISIOTERAPIA, A MUJERES CAMPESINAS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, A PARTIR DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA | 27000000 | Contrato de Prestación de Servicios | 1641 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6981718&isFromPublicArea=True&isModal=False | LIZETH CAMILA VITOLA JIMENEZ | 2024-11-06 | 3 MESES | 18000000 | 9000000 | 45 DÍAS | 27000000 | TERMINACIÓN ANTICIPADA | N/A | N/A | 2025-02-25 | 2025-03-04
Sumapaz | 37480 | Es hora de cuidad de ti mujer sumapaceña |  | 2024 | CIA-706-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y ACCIONES TÉCNICAS, METODOLÓGICAS, Y ACADEMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y REDU, CON EL PROPÓSITO DE FORMAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES INTELECTUALES DE LAS PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, DE ACUERDO CON LAS ACCIONES CONTENIDAS A REALIZAR EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2320514389 | Convenio Interadministrativo | 1641 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7218591&isFromPublicArea=True&isModal=False | RED UNIVERSITARIA (REDU) | 2024-12-19 | 11 MESES | 2320514389 | N/A | 87 DIAS | 2320514389 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-26 | 2025-11-05
Sumapaz | 37480 | Es hora de cuidad de ti mujer sumapaceña |  | 2024 | 068-2024-CPS-P (104889) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS DE FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ, RELACIONADOS CON MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, Y DEMÁS PROCESOS ASOCIADOS A SU TRANSVERSALIZACIÓN A NIVEL LOCAL | 19200000 | Convenio Interadministrativo | 1641 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5792074&isFromPublicArea=True&isModal=False | JESSICA PAOLA SOTO VACA | 2024-03-13 | 3 MESES | 19200000 | N/A | N/A | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-01-30 | 2025-02-14
Sumapaz | 37480 | Es hora de cuidad de ti mujer sumapaceña |  | 2024 | 201-2024-CPS-P (106037) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RELACIONADO CON MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO Y, DEMÁS PROCESOS ASOCIADOS A SU TRANSVERSALIZACIÓN A NIVEL LOCAL | 14400000 | Convenio Interadministrativo | 1641 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5900611&isFromPublicArea=True&isModal=False | FANNY AURORA RUBIANO RICO | 2024-04-01 | 2 MESES | 14400000 | N/A | N/A | 14400000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-07-12 | 2024-08-08
Sumapaz | 37480 | Es hora de cuidad de ti mujer sumapaceña |  | 2024 | 362-2024-CPS-P (110860) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RELACIONADO CON MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO Y, DEMÁS PROCESOS ASOCIADOS A SU TRANSVERSALIZACIÓN A NIVEL LOCAL | 28800000 | Convenio Interadministrativo | 1641 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6321899&isFromPublicArea=True&isModal=False | FANNY AURORA RUBIANO RICO | 2024-07-03 | 5 MESES | 19200000 | 9600000 | 60 DIAS | 28800000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-03-28 | 2025-04-11
Sumapaz | 37480 | Es hora de cuidad de ti mujer sumapaceña |  | 2024 | 392-2024-CPS-P (111654) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS DE FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ, RELACIONADOS CON MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, Y DEMÁS PROCESOS ASOCIADOS A SU TRANSVERSALIZACIÓN A NIVEL LOCAL | 28800000 | Convenio Interadministrativo | 1641 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6385781&isFromPublicArea=True&isModal=False | JESSICA PAOLA SOTO VACA | 2024-07-17 | 5 MESES | 19200000 | 9600000 | 60 DIAS | 28800000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-01-30 | 2025-02-19
Sumapaz | 37481 | Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias |  | 2024 | CPS-680-2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL INTERCAMBIO DE SABERES DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, SALIDAS RECREO DEPORTIVAS DE ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL FORTALECIMIENTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2024 | 834216431 | Contrato de Prestación de Servicios | 1674 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6833269&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL AVENTURA ACTIVA | 2025-01-21 | 10 MESES | 834216431 | N/A | 105 DIAS | 834216431 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-18
Sumapaz | 37481 | Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias |  | 2024 | 096-2024-CPS-P (104579) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR LA ARTICULACIÓN, ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN LOCAL, PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, PARA MATERIALIZAR EN LA LOCALIDAD LAS ESTRATEGIAS DE TERRITORIALIZACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO, PPMYEG | 24000000 | Contrato de Prestación de Servicios | 1674 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5822527&isFromPublicArea=True&isModal=False | ANA ROSA BAUTISTA RINCON | 2024-03-14 | 3 MESES | 24000000 | N/A | N/A | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-10-08 | 2024-11-20
Sumapaz | 37482 | Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias |  | 2024 | CPS-695-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO A MONTO AGOTABLE PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN, CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 5187407009 | Convenio Interadministrativo | 1674 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6915742&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL LOGIEVENTOS | 2024-11-29 | 11 MESES | 3525694953 | 1661712056 | 85 DIAS | 5187407009 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-03 | 2025-08-21
Sumapaz | 37482 | Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias |  | 2024 | CIA-706-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y ACCIONES TÉCNICAS, METODOLÓGICAS, Y ACADEMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y REDU, CON EL PROPÓSITO DE FORMAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES INTELECTUALES DE LAS PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, DE ACUERDO CON LAS ACCIONES CONTENIDAS A REALIZAR EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2320514389 | Contrato de Prestación de Servicios | 1674 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7218591&isFromPublicArea=True&isModal=False | RED UNIVERSITARIA (REDU) | 2024-12-19 | 11 MESES | 2320514389 | N/A | 87 DIAS | 2320514389 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-26 | 2025-11-05
Sumapaz | 37482 | Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias |  | 2024 | 260-2024-CPS-P (107159) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y DE LA EQUIDAD EN EL TERRITORIO RURAL DE SUMAPAZ | 20000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1674 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5994095&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIANA MARCELA PARDO ROMERO | 2024-04-18 | 3 MESES | 15000000 | 5000000 | 30 DIAS | 20000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-06 | 2024-09-25
Sumapaz | 37482 | Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias |  | 2024 | 284-2024-CPS-P (107186) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL PARA APOYAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 14400000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1674 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6049056&isFromPublicArea=True&isModal=False | LEONELA BLANCO CHAVEZ | 2024-05-02 | 2 MESES | 14400000 | N/A | N/A | 14400000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-06 | 2024-09-12
Sumapaz | 37482 | Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias |  | 2024 | 476-2024-CPS-P (114283) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL PARA APOYAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 28800000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1674 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6501350&isFromPublicArea=True&isModal=False | LEONELA BLANCO CHAVEZ | 2024-08-09 | 5 MESES | 19200000 | 9600000 | 60 DIAS | 28800000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-03-28 | 2025-04-11
Sumapaz | 37482 | Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias |  | 2024 | 535-2024-CPS-P (113290) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y DE LA EQUIDAD EN EL TERRITORIO RURAL DE SUMAPAZ. PROYECTO. 1674 | 30000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1674 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567560&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIANA MARCELA PARDO ROMERO | 2024-08-23 | 5 MESES | 20000000 | 10000000 | 60 DIAS | 30000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-03-28 | 2025-04-11
Sumapaz | 37490 | Fortaleciendo la participación |  | 2024 | CSU-710-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 30000000 | Contrato de Suministro | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO | 2025-01-20 | 3 MESES | 30000000 | N/A | 13 DIAS | 30000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-29 | 2025-09-22
Sumapaz | 37490 | Fortaleciendo la participación |  | 2024 | CSU-711-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 178197500 | Contrato de Suministro | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 2025-01-20 | 3 MESES | 178197500 | N/A | 15 DIAS | 178197500 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-24
Sumapaz | 37490 | Fortaleciendo la participación |  | 2024 | CSU-712-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 331494600 | Contrato de Suministro | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | HIDROVAPOR SAS | 2025-01-20 | 2 MESES | 331494600 | N/A | N/A | 331494600 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-19
Sumapaz | 37490 | Fortaleciendo la participación |  | 2024 | CSU-713-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 26000000 | Contrato de Suministro | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMPAÑIA MAYFER SB SAS | 2025-01-16 | 6 MESES | 26000000 | N/A | 96 DIAS | 26000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 37490 | Fortaleciendo la participación |  | 2024 | CSU-715-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 208500000 | Contrato de Suministro | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 2025-01-20 | 5 MESES | 208500000 | N/A | 90 DIAS | 208500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-28
Sumapaz | 37490 | Fortaleciendo la participación |  | 2024 | 007-2024-CPS-P (104896) | BRINDAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN | 21600000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5716286&isFromPublicArea=True&isModal=False | YUVER ANDRES MORALES DIAZ | 2024-02-27 | 3 MESES | 21600000 | N/A | N/A | 21600000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-12-04 | 2024-12-10
Sumapaz | 37490 | Fortaleciendo la participación |  | 2024 | 021-2024-CPS-P (104898) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, Y DE FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 26000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5722530&isFromPublicArea=True&isModal=False | BRAND SEBASTIAN MORENO GARCIA | 2024-03-01 | 3 MESES | 26000000 | N/A | N/A | 26000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-06-18 | 2024-07-03
Sumapaz | 37490 | Fortaleciendo la participación |  | 2024 | 173-2024-CPS-AG (105261) | BRINDAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y, A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN | 12800000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5882533&isFromPublicArea=True&isModal=False | CLARIBEL MARTINEZ HILARION | 2024-04-03 | 3 MESES | 12800000 | N/A | N/A | 12800000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-28
Sumapaz | 37490 | Fortaleciendo la participación |  | 2024 | 372-2024-CPS-P (110842) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, Y DE FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 26000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6352400&isFromPublicArea=True&isModal=False | BRAND SEBASTIAN MORENO GARCIA | 2024-07-10 | 2 MESES | 26000000 | N/A | N/A | 26000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-16
Sumapaz | 37490 | Fortaleciendo la participación |  | 2024 | 519-2024-CPS-AG (113581) | BRINDAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y, A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN | 19200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6544410&isFromPublicArea=True&isModal=False | CLARIBEL MARTINEZ HILARION | 2024-08-20 | 5 MESES | 12800000 | 6400000 | 60 DIAS | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-25
Sumapaz | 37491 | Sumapaz es comunal |  | 2024 | CPS-695-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO A MONTO AGOTABLE PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN, CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 5187407009 | Contrato de Prestación de Servicios | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6915742&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL LOGIEVENTOS | 2024-11-29 | 11 MESES | 3525694953 | 1661712056 | 85 DIAS | 5187407009 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-23
Sumapaz | 37491 | Sumapaz es comunal |  | 2024 | 046-2024-CPS-P (104214) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE PARTICIPACIÓN QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ. | 27200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5772586&isFromPublicArea=True&isModal=False | ANGIE CAROLINA PRIETO ALVARADO | 2024-03-05 | 3 MESES | 27200000 | N/A | N/A | 27200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-04 | 2024-09-09
Sumapaz | 37491 | Sumapaz es comunal |  | 2024 | 382-2024-CPS-P (111037) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE PARTICIPACIÓN QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 61200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6363013&isFromPublicArea=True&isModal=False | ANGIE CAROLINA PRIETO ALVARADO | 2024-07-08 | 7 MESES | 47600000 | 13600000 | 60 DIAS | 61200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-17
Sumapaz | 37492 | Diplomado en la construccion de proyectos de interes publico |  | 2024 | CIA-706-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y ACCIONES TÉCNICAS, METODOLÓGICAS, Y ACADEMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y REDU, CON EL PROPÓSITO DE FORMAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES INTELECTUALES DE LAS PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, DE ACUERDO CON LAS ACCIONES CONTENIDAS A REALIZAR EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2320514389 | Convenio Interadministrativo | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7218591&isFromPublicArea=True&isModal=False | RED UNIVERSITARIA (REDU) | 2024-12-19 | 11 MESES | 2320514389 | N/A | 87 DIAS | 2320514389 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-26 | 2025-11-05
Sumapaz | 37492 | Diplomado en la construccion de proyectos de interes publico |  | 2024 | 050-2024-CPS-P (104121) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y SU INSTITUCIONALIDAD | 20000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5782134&isFromPublicArea=True&isModal=False | NIXON ENRIQUE PARRA MUÑOZ | 2024-03-07 | 3 MESES | 20000000 | N/A | N/A | 20000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-07-26 | 2024-08-05
Sumapaz | 37492 | Diplomado en la construccion de proyectos de interes publico |  | 2024 | 090-2024-CPS-P (104871) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ, ASOCIADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y SU INSTITUCIONALIDAD QUE EJECUTA EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 20000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5817341&isFromPublicArea=True&isModal=False | CRISTIAN ANDRÉS TORRES MALAMBO | 2024-03-13 | 3 MESES | 20000000 | N/A | N/A | 20000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-04 | 2024-09-13
Sumapaz | 37492 | Diplomado en la construccion de proyectos de interes publico |  | 2024 | 395-2024-CPS-P (111204) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y SU INSTITUCIONALIDAD | 30000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6388430&isFromPublicArea=True&isModal=False | NIXON ENRIQUE PARRA MUÑOZ | 2024-07-16 | 5 MESES | 20000000 | 10000000 | 60 DIAS | 30000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-12-30 | 2025-02-20
Sumapaz | 37492 | Diplomado en la construccion de proyectos de interes publico |  | 2024 | 470-2024-CPS-P (111459) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CULTURA CIUDADANA Y SU INSTITUCIONALIDAD, DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 36000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6491643&isFromPublicArea=True&isModal=False | CAMILO ANDRES ROBLES ALFONSO | 2024-08-09 | 5 MESES | 24000000 | 12000000 | 60 DIAS | 36000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-25
Sumapaz | 37493 | Dotación a salones comunales |  | 2024 | CSU-711-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 178197500 | Contrato de Suministro | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 2025-01-20 | 3 MESES | 178197500 | N/A | 15 DIAS | 178197500 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-24
Sumapaz | 37493 | Dotación a salones comunales |  | 2024 | CSU-715-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 208500000 | Contrato de Suministro | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 2025-01-20 | 5 MESES | 208500000 | N/A | 90 DIAS | 208500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-28
Sumapaz | 37494 | Sumapaz integral y diversa libre de violencias |  | 2024 | CIA-706-2024 | AUNAR ESFUERZOS Y ACCIONES TÉCNICAS, METODOLÓGICAS, Y ACADEMICOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y REDU, CON EL PROPÓSITO DE FORMAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES INTELECTUALES DE LAS PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, DE ACUERDO CON LAS ACCIONES CONTENIDAS A REALIZAR EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2320514389 | Convenio Interadministrativo | 1638 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7218591&isFromPublicArea=True&isModal=False | RED UNIVERSITARIA (REDU) | 2024-12-19 | 11 MESES | 2320514389 | N/A | 87 DIAS | 2320514389 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-26 | 2025-11-05
Sumapaz | 37495 | Sumapaz posiciona y fortalece sus medios comunales de paz |  | 2024 | CSU-710-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 30000000 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO | 2025-01-20 | 3 MESES | 30000000 | N/A | 13 DIAS | 30000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-29 | 2025-09-22
Sumapaz | 37495 | Sumapaz posiciona y fortalece sus medios comunales de paz |  | 2024 | CSU-711-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 178197500 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 2025-01-20 | 3 MESES | 178197500 | N/A | 15 DIAS | 178197500 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-24
Sumapaz | 37495 | Sumapaz posiciona y fortalece sus medios comunales de paz |  | 2024 | CSU-712-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 331494600 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | HIDROVAPOR SAS | 2025-01-20 | 2 MESES | 331494600 | N/A | N/A | 331494600 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-19
Sumapaz | 37495 | Sumapaz posiciona y fortalece sus medios comunales de paz |  | 2024 | CSU-713-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 26000000 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMPAÑIA MAYFER SB SAS | 2025-01-16 | 6 MESES | 26000000 | N/A | 96 DIAS | 26000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 37495 | Sumapaz posiciona y fortalece sus medios comunales de paz |  | 2024 | CSU-715-2024 | SUMINISTRAR BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ A MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2024 | 208500000 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068773&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 2025-01-20 | 5 MESES | 208500000 | N/A | 90 DIAS | 208500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-28
Sumapaz | 37496 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140534-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 181667918 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140534 | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 2025-01-08 | 7 MESES | 181667918 | N/A | 40 DIAS | 181667918 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-25
Sumapaz | 37496 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140535-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 35165156 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140535 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA | 2025-01-08 | 5 MESES | 35165156 | N/A | N/A | 35165156 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-15 | 2025-08-25
Sumapaz | 37496 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140536-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 21104818 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140536 | SUMIMAS S.A.S | 2025-01-09 | 5 MESES | 21104818 | N/A | N/A | 21104818 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-21 | 2025-08-25
Sumapaz | 37496 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140537-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 8986653 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140537 | TECNOPHONE COLOMBIA SAS 6018444757 /3103065951 | 2025-01-09 | 5 MESES | 8986653 | N/A | N/A | 8986653 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-07-21 | 2025-07-24
Sumapaz | 37496 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140538-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 148310421 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140538 | YUBARTA S.A.S | 2025-01-09 | 8 MESES | 148310421 | N/A | 67 DIAS | 148310421 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-25
Sumapaz | 37496 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140539-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 70840491 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140539 | UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021 | 2025-01-09 | 5 MESES | 70840491 | N/A | N/A | 70840491 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-28
Sumapaz | 37496 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140541-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 169723312 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140541 | COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE DEPORTES SAS. | 2025-01-15 | 5 MESES | 169723312 | N/A | N/A | 169723312 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-07-23 | 2025-07-25
Sumapaz | 37496 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140565-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 46609980 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140565 | COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S | 2025-01-09 | 5 MESES | 46609980 | N/A | N/A | 46609980 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-21 | 2025-08-25
Sumapaz | 37496 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140566-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 93384725 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140566 | NUEVA ERA SOLUCIONES SAS | 2025-01-08 | 5 MESES | 93384725 | N/A | N/A | 93384725 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-14
Sumapaz | 37496 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140568-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 963020 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140568 | OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS | 2025-01-16 | 5 MESES | 963020 | N/A | N/A | 963020 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-14
Sumapaz | 37497 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140534-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 181667918 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140534 | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 2025-01-08 | 7 MESES | 181667918 | N/A | 40 DIAS | 181667918 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-25
Sumapaz | 37497 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140535-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 35165156 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140535 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA | 2025-01-08 | 5 MESES | 35165156 | N/A | N/A | 35165156 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-15 | 2025-08-25
Sumapaz | 37497 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140536-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 21104818 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140536 | SUMIMAS S.A.S | 2025-01-09 | 5 MESES | 21104818 | N/A | N/A | 21104818 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-21 | 2025-08-25
Sumapaz | 37497 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140537-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 8986653 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140537 | TECNOPHONE COLOMBIA SAS 6018444757 /3103065951 | 2025-01-09 | 5 MESES | 8986653 | N/A | N/A | 8986653 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-07-21 | 2025-07-24
Sumapaz | 37497 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140538-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 148310421 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140538 | YUBARTA S.A.S | 2025-01-09 | 8 MESES | 148310421 | N/A | 67 DIAS | 148310421 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-25
Sumapaz | 37497 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140539-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 70840491 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140539 | UNIÓN TEMPORAL PEDAGÓGICOS 2021 | 2025-01-09 | 5 MESES | 70840491 | N/A | N/A | 70840491 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-28
Sumapaz | 37497 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140541-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 169723312 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140541 | COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE DEPORTES SAS. | 2025-01-15 | 5 MESES | 169723312 | N/A | N/A | 169723312 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-07-23 | 2025-07-25
Sumapaz | 37497 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140565-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 46609980 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140565 | COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S | 2025-01-09 | 5 MESES | 46609980 | N/A | N/A | 46609980 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-21 | 2025-08-25
Sumapaz | 37497 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140566-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 93384725 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140566 | NUEVA ERA SOLUCIONES SAS | 2025-01-08 | 5 MESES | 93384725 | N/A | N/A | 93384725 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-14
Sumapaz | 37497 | Dotación a colegios de la localidad |  | 2024 | ORDEN DE COMPRA 140568-2024 | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 963020 | Orden de Compra | 1586 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140568 | OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS | 2025-01-16 | 5 MESES | 963020 | N/A | N/A | 963020 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-14
Sumapaz | 37498 | Apoyo jurídico y psicosocial a víctimas incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos |  | 2024 | 113-2024-CPS-P (104717) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO PSICOSOCIAL Y EMOCIONAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ EN EL MARCO DEL SIVJRNR | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1672 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5832118&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARIA CAMILA RAMIREZ QUIÑONEZ | 2024-03-15 | 3 MESES | 24000000 | N/A | N/A | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-25 | 2025-03-04
Sumapaz | 37498 | Apoyo jurídico y psicosocial a víctimas incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos |  | 2024 | 121-2024-CPS-P (104886) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR JURÍDICAMENTE A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ EN EL MARCO DEL SIVJRNR | 19200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1672 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5836720&isFromPublicArea=True&isModal=False | DANIELA ALEJANDRA CLAVIJO HERNÁNDEZ | 2024-03-19 | 3 MESES | 19200000 | N/A | N/A | 19200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-17
Sumapaz | 37498 | Apoyo jurídico y psicosocial a víctimas incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos |  | 2024 | 190-2024-CPS-P (103769) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER EL PROYECTO DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y JUSTICIA RESTAURATIVA, DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ. 1672 | 27000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1672 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5900640&isFromPublicArea=True&isModal=False | JUAN FELIPE RAMIREZ ROJAS | 2024-04-02 | 4 MESES | 21600000 | 5400000 | 30 DIAS | 27000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-09-13 | 2024-09-18
Sumapaz | 37498 | Apoyo jurídico y psicosocial a víctimas incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos |  | 2024 | 220-2024-CPS-AG (105163) | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO JURÍDICO PARA LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS, REPARACIÓN INTEGRAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 10140000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1672 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5915029&isFromPublicArea=True&isModal=False | GERALDINE ALEJANDRA SOTELO GIRON | 2024-04-05 | 2 MESES | 10140000 | N/A | N/A | 10140000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-07-30 | 2025-08-14
Sumapaz | 37498 | Apoyo jurídico y psicosocial a víctimas incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos |  | 2024 | 381-2024-CPS-AG (111050) | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO JURÍDICO PARA LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS, REPARACIÓN INTEGRAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 1672 | 16900000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 1672 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6360626&isFromPublicArea=True&isModal=False | GERALDINE ALEJANDRA SOTELO GIRÓN | 2024-07-09 | 4 MESES | 13520000 | 3380000 | 30 DIAS | 16900000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-07
Sumapaz | 37498 | Apoyo jurídico y psicosocial a víctimas incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos |  | 2024 | 401-2024-CPS-P (111836) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO PSICOSOCIAL Y EMOCIONAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ EN EL MARCO DEL SIVJRNR | 36000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1672 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6390333&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARIA CAMILA RAMIREZ QUIÑONES | 2024-07-17 | 5 MESES | 24000000 | 12000000 | 60 DIAS | 36000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-12
Sumapaz | 37498 | Apoyo jurídico y psicosocial a víctimas incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos |  | 2024 | 579-2024-CPS-P (113644) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER EL PROYECTO DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y JUSTICIA RESTAURATIVA, DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 27000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1672 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6628198&isFromPublicArea=True&isModal=False | JUAN FELIPE RAMIREZ ROJAS | 2024-09-04 | 4 MESES | 21600000 | 5400000 | 30 DIAS | 27000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-19
Sumapaz | 37498 | Apoyo jurídico y psicosocial a víctimas incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos |  | 2024 | 616-2024-CPS-P (117960) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL PROYECTO DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y JUSTICIA RESTAURATIVA, DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 31500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1672 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6863558&isFromPublicArea=True&isModal=False | YOLANDA AMAYA HERRERA | 2024-10-11 | 4 MESES | 24500000 | 7000000 | 30 DIAS | 31500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-04-29 | 2025-05-07
Sumapaz | 44635 | Primera Infancia Feliz en el Campo |  | 2025 | CSU-626-2025 | REALIZAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2388, 2404, 2486, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | 527984945 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 2404 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137343&isFromPublicArea=True&isModal=False | GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS | 2026-02-02 | 4 MESES | 527984945 | N/A | N/A | 527984945 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44635 | Primera Infancia Feliz en el Campo |  | 2025 | CSU-623-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2319, 2388, 2404, 2486, 2613, 2671 y 2703, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 - 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | 193707160 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 2404 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137082&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMERCIALIZADORA SERLE.COM | 2026-02-02 | 4 MESES | 193707160 | N/A | N/A | 193707160 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44635 | Primera Infancia Feliz en el Campo |  | 2025 | CSU-625-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2319, 2404 Y 2486 CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | 151977862 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 2404 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137462&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINGERPRINT SAS | 2026-02-06 | 4 MESES | 151977862 | N/A | N/A | 151977862 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44635 | Primera Infancia Feliz en el Campo |  | 2025 | CSU-629-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2319, 2404, 2486, 2671 Y FUNCIONAMIENTO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 - 2028 DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 22500000 | SUMINISTRO | 2404 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9276011&isFromPublicArea=True&isModal=False | MELAN SERVICES SAS | 2026-02-02 | 1 MESES | 22500000 | N/A | N/A | 22500000 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44635 | Primera Infancia Feliz en el Campo |  | 2025 | CSU-638-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PEDAGÓGICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2404 CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 - 2028 DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 36409716 | SUMINISTRO | 2404 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9307987&isFromPublicArea=True&isModal=False | INVERSIONES Y CONTRATOS BR SAS | 2026-02-04 | 1 MESES | 36409716 | N/A | N/A | 36409716 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44636 | Persona Mayor Activa en Sumapaz |  | 2025 | CSU-626-2025 | REALIZAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2388, 2404, 2486, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | 527984945 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 2404 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137343&isFromPublicArea=True&isModal=False | GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS | 2026-02-02 | 4 MESES | 527984945 | N/A | N/A | 527984945 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 194-2025-CPS-P (127550) | PRESTAR LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y MUSICALES PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7737344&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUIS ANGEL ESPITIA ANAYA | 2025-03-04 | 8 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-11
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 200-2025-CPS-P (127550) | PRESTAR LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y MUSICALES PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7737344&isFromPublicArea=True&isModal=False | MAURICIO TORRES DIAZ | 2025-03-04 | 8 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-14
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 220-2025-CPS-P (127550) | PRESTAR LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y MUSICALES PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7737344&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALEXANDRA MARCELA TORRES VELANDIA | 2025-03-04 | 8 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-27
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 283-2025-CPS-AG (127548) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 23625000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7765274&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARÍA ALEJANDRA GOMEZ OSPINA | 2025-03-14 | 8 MESES | 15750000 | 7875000 | 90 | 23625000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-04
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 292-2025-CPS-AG (127548) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 15750000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7765274&isFromPublicArea=True&isModal=False | NOHELY SANTANA SÁNCHEZ | 2025-03-14 | 5 MESES | 15750000 | N/A | N/A | 15750000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-29 | 2025-09-16
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 301-2025-CPS-P (131258) | PRESTAR LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y MUSICALES PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7770191&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUZ YADIRA CANTOR CASTILLO | 2025-03-14 | 8 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-10
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 311-2025-CPS-AG (127548) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 23625000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7765274&isFromPublicArea=True&isModal=False | ANGELICA LIZETH MORA PRIMERO | 2025-04-01 | 8 MESES | 15750000 | 7875000 | 90 | 23625000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-04
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 316-2025-CPS-P (131258) | PRESTAR LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y MUSICALES PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7770191&isFromPublicArea=True&isModal=False | OSCAR FABIAN APOLINAR BOCANEGRA CEDIDO A LAURA VIVIANA DUARTE JARAMILLO | 2025-04-03 | 8 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-01-30 | 2026-02-16
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 320-2025-CPS-AG (127548) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 22312500 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7765274&isFromPublicArea=True&isModal=False | DEISY VIVIANA VILLALBA BAQUERO CEDIDO A DORIS STELLA VILLALBA BAQUERO | 2025-04-03 | 8 MESES | 15750000 | 6562500 | 75 | 22312500 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-01-14 | 2026-01-26
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 321-2025-CPS-AG (127548) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 15750000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7765274&isFromPublicArea=True&isModal=False | GERMAN MARTÍNEZ HERNANDEZ | 2025-04-07 | 5 MESES | 15750000 | N/A | N/A | 15750000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-29 | 2025-10-17
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 322-2025-CPS-AG (127548) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 22312500 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7765274&isFromPublicArea=True&isModal=False | JEINSTH ANDREA TAUTIVA PINZÓN | 2025-04-03 | 8 MESES | 15750000 | 6562500 | 75 | 22312500 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-23
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 423-2025-CPS-AG (140928) | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 7500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8800970&isFromPublicArea=True&isModal=False | YEIMY JOHANA GUTIERREZ CASTRO | 2025-09-22 | 2 MESES | 7500000 | N/A | N/A | 7500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-01-09 | 2026-01-23
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 440-2025-CPS-AG (140928) | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 7500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8800970&isFromPublicArea=True&isModal=False | ALVARO IGNACIO BENAVIDES VELASQUEZ | 2025-09-24 | 2 MESES | 7500000 | N/A | N/A | 7500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-01-15 | 2026-01-26
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 473-2025-CPS-P (140931) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GESTIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 15000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8866298&isFromPublicArea=True&isModal=False | CLARIBEL MARTÍNEZ HILARÍON | 2025-10-09 | 2 MESES | 15000000 | N/A | N/A | 15000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-11
Sumapaz | 44640 | Fortalecer la Escuela Cultural, Artística, Rural y Campesina de Sumapaz |  | 2025 | 484-2025-CPS-AG (140930) | PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, APOYANDO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2486 | 10500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8883904&isFromPublicArea=True&isModal=False | WENDY TATIANA GOMEZ ROMERO | 2025-10-07 | 2 MESES | 10500000 | N/A | N/A | 10500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-11
Sumapaz | 44641 | Es Cultura Local |  | 2025 | CSU-623-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2319, 2388, 2404, 2486, 2613, 2671 y 2703, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 - 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | 193707160 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137082&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMERCIALIZADORA SERLE.COM | 2026-02-02 | 4 MESES | 193707160 | N/A | N/A | 193707160 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44641 | Es Cultura Local |  | 2025 | CSU-625-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2319, 2404 Y 2486 CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | 151977862 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137462&isFromPublicArea=True&isModal=False | FINGERPRINT SAS | 2026-02-06 | 4 MESES | 151977862 | N/A | N/A | 151977862 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44641 | Es Cultura Local |  | 2025 | CSU-626-2025 | REALIZAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2388, 2404, 2486, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | 527984945 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137343&isFromPublicArea=True&isModal=False | GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS | 2026-02-02 | 4 MESES | 527984945 | N/A | N/A | 527984945 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44641 | Es Cultura Local |  | 2025 | CSU-629-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2319, 2404, 2486, 2671 Y FUNCIONAMIENTO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 - 2028 DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 22500000 | SUMINISTRO | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9276011&isFromPublicArea=True&isModal=False | MELAN SERVICES SAS | 2026-02-02 | 1 MESES | 22500000 | N/A | N/A | 22500000 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44641 | Es Cultura Local |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 158601-2025 | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DEELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ELDESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOSDE INVERSIÓN 2319, 2327, 2486, 2613, 2671 Y 2682CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLOLOCAL 2025 – 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DESUMAPAZ | 546764550 | ORDEN DE COMPRA | 2486 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/158601 | JEM SUPPLIES S.A.S | 2026-02-04 | 2 MESES | 546764550 | N/A | N/A | 546764550 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44641 | Es Cultura Local |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 159301-2025 | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DEELEMENTOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS ALDESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOSDE INVERSIÓN 2319, 2324, 2486, 2696 Y 2703,CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLOLOCAL 2025-2028 DE LA ALCALDÍA LOCAL DESUMAPAZ - LOTE 13 | 42722358 | ORDEN DE COMPRA | 2486 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/159301 | NEX COMPUTER SAS | 2026-02-04 | 1 MESES | 42722357.75 | N/A | N/A | 42722357.75 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44642 | Veredas Vivas en Sumapaz |  | 2025 | CPS-644-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE 6 PROYECTOS VEREDALES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 249764447 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2288 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9269330&isFromPublicArea=True&isModal=False | CENCOL SAS | 2026-02-06 | 3 MESES | 249764447 | N/A | N/A | 249764447 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44643 | Sumapaz Festiva, Productiva y Cultural |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2486 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44643 | Sumapaz Festiva, Productiva y Cultural |  | 2025 | CPS-695-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO A MONTO AGOTABLE PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN, CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 5187407009 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6915742&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL LOGIEVENTOS | 2024-11-29 | 11 MESES | 3525694953 | 1661712056 | 85 | 5187407009 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-23
Sumapaz | 44644 | Súmate al Cuidado Animal en Sumapaz |  | 2025 | 018-2025-CPS-P (128528) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 39000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7506502&isFromPublicArea=True&isModal=False | LINA ROCIO RUBIO RODRIGUEZ | 2025-02-05 | 5 MESES | 39000000 | N/A | N/A | 39000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-14
Sumapaz | 44644 | Súmate al Cuidado Animal en Sumapaz |  | 2025 | 100-2025-CPS-AG (126250) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SUMAPAZ PROTEGE SU FAUNA | 23100000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7600897&isFromPublicArea=True&isModal=False | JENNI LILIANA PALACIOS MORALES | 2025-02-14 | 9 MESES | 18480000 | 4620000 | 60 | 23100000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-11
Sumapaz | 44644 | Súmate al Cuidado Animal en Sumapaz |  | 2025 | 106-2025-CPS-P (127847) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ZOOTECNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 58500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7609696&isFromPublicArea=True&isModal=False | EDUIN EDUARDO PARADA MACANA | 2025-02-18 | 8 MESES | 39000000 | 19500000 | 90 | 58500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-12
Sumapaz | 44644 | Súmate al Cuidado Animal en Sumapaz |  | 2025 | 214-2025-CPS-P (127845) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2666 | 37800000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7746107&isFromPublicArea=True&isModal=False | VIVIANA YISED GARZON GONZALEZ | 2025-03-04 | 5 MESES | 37800000 | N/A | N/A | 37800000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-14
Sumapaz | 44644 | Súmate al Cuidado Animal en Sumapaz |  | 2025 | 267-2025-CPS-P (127822) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 58500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7761165&isFromPublicArea=True&isModal=False | EDWIN ROBERTO QUILAGUY GARZÓN | 2025-03-11 | 10 MESES | 39000000 | 19500000 | 90 | 58500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-10
Sumapaz | 44644 | Súmate al Cuidado Animal en Sumapaz |  | 2025 | 273-2025-CPS-P (127847) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ZOOTECNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 39000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7609696&isFromPublicArea=True&isModal=False | YOLGUER ALEJANDRO RIVERA CAMACHO | 2025-03-11 | 5 MESES | 39000000 | N/A | N/A | 39000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-14
Sumapaz | 44644 | Súmate al Cuidado Animal en Sumapaz |  | 2025 | 304-2025-CPS-AG (127819) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 18000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7770327&isFromPublicArea=True&isModal=False | NICOLAS DAVID NIÑO RUIZ | 2025-03-13 | 8 MESES | 12000000 | 6000000 | 90 | 18000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-10
Sumapaz | 44644 | Súmate al Cuidado Animal en Sumapaz |  | 2025 | 456-2025-CPS-P (140923) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. 2666 | 15000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8858158&isFromPublicArea=True&isModal=False | LIZETH MARYORI HERNANDEZ DUQUE | 2025-10-06 | 2 MESES | 15000000 | N/A | N/A | 15000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-04
Sumapaz | 44644 | Súmate al Cuidado Animal en Sumapaz |  | 2025 | CSU-624-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2666 Y 2671 CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 – 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ. | 452062432 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 2666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137085&isFromPublicArea=True&isModal=False | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S | 2026-01-30 | 4 MESES | 452062432 | N/A | N/A | 452062432 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44645 | Sumapaz Comprometida con el Bienestar Animal |  | 2025 | CSU-624-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2666 Y 2671 CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 – 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ. | 452062432 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 2666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137085&isFromPublicArea=True&isModal=False | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S | 2026-01-30 | 4 MESES | 452062432 | N/A | N/A | 452062432 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44643 | Sumapaz Festiva, Productiva y Cultural |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44645 | Sumapaz Comprometida con el Bienestar Animal |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44648 | Cultivando Seguridad Alimentaria |  | 2025 | 219-2025-CPS-AG (126251) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN DENTRO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 31950000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2671 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7748268&isFromPublicArea=True&isModal=False | YEISON FERNANDO PAEZ MENDOZA | 2025-03-04 | 8 MESES | 21300000 | 10650000 | 90 | 31950000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-10
Sumapaz | 44648 | Cultivando Seguridad Alimentaria |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 158601-2025 | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DEELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ELDESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOSDE INVERSIÓN 2319, 2327, 2486, 2613, 2671 Y 2682CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLOLOCAL 2025 – 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DESUMAPAZ | 546764550 | ORDEN DE COMPRA | 2671 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/158601 | JEM SUPPLIES S.A.S | 2026-02-04 | 2 MESES | 546764550 | N/A | N/A | 546764550 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44648 | Cultivando Seguridad Alimentaria |  | 2025 | 181-2025-CPS-P (126299) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 51975000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2671 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7724428&isFromPublicArea=True&isModal=False | KEILY MILENA GONZALEZ SUSA | 2025-02-27 | 8 MESES | 34650000 | 17325000 | 90 | 51975000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-14
Sumapaz | 44648 | Cultivando Seguridad Alimentaria |  | 2025 | 499-2025-CPS-AG (140692) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN DENTRO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2671. | 6000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2671 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8924993&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASBLEIDY MICAN | 2025-10-20 | 2 MESES | 6000000 | N/A | N/A | 6000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-11
Sumapaz | 44648 | Cultivando Seguridad Alimentaria |  | 2025 | 569-2025-CPS-P (143268) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2671 | 11550000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2671 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9135143&isFromPublicArea=True&isModal=False | KEILY MILENA GONZALEZ SUSA | 2025-11-27 | 1 MESES | 11550000 | N/A | N/A | 11550000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-30 | 2026-01-23
Sumapaz | 44649 | Aguas Vivas Sumapaz |  | 2025 | 286-2025-CPS-AG (130765) | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 26350000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7766662&isFromPublicArea=True&isModal=False | JUAN ALEXANDER CASTELLANOS RODRIGUEZ CEDIDO A OSMAN GABRIEL BARRERA RAMIREZ. | 2025-04-03 | 8 MESES | 18600000 | 7750000 | 75 | 26350000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-01-09 | 2026-01-23
Sumapaz | 44649 | Aguas Vivas Sumapaz |  | 2025 | 314-2025-CPS-AG (130765) | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 26350000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7766662&isFromPublicArea=True&isModal=False | JOSE LAZARO SANTANA FIERRO | 2025-04-04 | 8 MESES | 18600000 | 7750000 | 75 | 26350000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-26
Sumapaz | 44649 | Aguas Vivas Sumapaz |  | 2025 | CIN-621-2025 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VIVIENDAS RURALES DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025 | 189776348 | INTERVENTORÍA | 2689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9166133&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO PRM | 2026-02-10 | 8 MESES | 189776348 | N/A | N/A | 189776348 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44649 | Aguas Vivas Sumapaz |  | 2025 | CCS-630-2024 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO ENCAMINADOS A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 673202024 | CONSULTORÍA | 2689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6708031&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO ACUEDUCTOS VEREDALES SUMAPAZ 2024 | 2024-12-05 | 13 MESES | 468721954 | 204480070 | 270 | 673202024 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-13 | 2025-12-03
Sumapaz | 44649 | Aguas Vivas Sumapaz |  | 2025 | COP-630-2025 | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VIVIENDAS RURALES DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025 | 731597798 | CONTRATO DE OBRA | 2689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9134387&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SANITARIO SUMAPAZ II | 2026-02-10 | 8 MESES | 731597798 | N/A | N/A | 731597798 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44649 | Aguas Vivas Sumapaz |  | 2025 | COP-700-2024 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDIVIDUAL PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ VIGENCIA 2024. | 259754998 | CONTRATO DE OBRA | 2689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7053469&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SANITARIO SUMAPAZ | 2025-04-23 | 6 MESES | 220000000 | 39754998 | 80 | 259754998 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-23
Sumapaz | 44650 | Torneos de Paz en Sumapaz |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44651 | Sumapaz Localidad Embajadora |  | 2025 | CPS-637-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS, LABORALES Y TECNOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE COACHING | 2017205127 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215907&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL -PROSOCIAL | 2026-01-29 | 7 MESES | 2017205127 | N/A | N/A | 2017205127 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44652 | Súmate a la Recreación y Deportes en Sumapaz. |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2388 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44652 | Súmate a la Recreación y Deportes en Sumapaz. |  | 2025 | CSU-623-2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2319, 2388, 2404, 2486, 2613, 2671 y 2703, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 - 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | 193707160 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137082&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMERCIALIZADORA SERLE.COM | 2026-02-02 | 4 MESES | 193707160 | N/A | N/A | 193707160 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44652 | Súmate a la Recreación y Deportes en Sumapaz. |  | 2025 | CSU-626-2025 | REALIZAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2388, 2404, 2486, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | 527984945 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137343&isFromPublicArea=True&isModal=False | GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS | 2026-02-02 | 4 MESES | 527984945 | N/A | N/A | 527984945 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 051-2025-CPS-P (125146) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 36000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7563254&isFromPublicArea=True&isModal=False | LEONARDO MARTINEZ VARELA | 2025-02-10 | 5 MESES | 36000000 | N/A | N/A | 36000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-10
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 103-2025-CPS-P (127539) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO TÉCNICO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 2388 | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7610126&isFromPublicArea=True&isModal=False | LUIS ALFREDO MORALES TORRES | 2025-02-18 | 9 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-29 | 2025-12-03
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 110-2025-CPS-P (127539) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO TÉCNICO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 2388 | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7610126&isFromPublicArea=True&isModal=False | MAYI MILENA SIERRA MONROY CEDIDO A a JENNY KATERINE LOPEZ LOPEZ | 2025-02-19 | 8 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-11
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 124-2025-CPS-P (127539) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO TÉCNICO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 2388 | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7610126&isFromPublicArea=True&isModal=False | YEISON MAURICIO RICO PALACIOS CEDIDO A DANIEL STEVEN SALAMANCA MELO | 2025-02-17 | 8 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-11
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 127-2025-CPS-P (127539) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO TÉCNICO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 2388 | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7610126&isFromPublicArea=True&isModal=False | CAMILO HERNANDEZ ORTEGA | 2025-02-18 | 8 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-11
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 160-2025-CPS-P (127539) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO TÉCNICO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 2388 | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7610126&isFromPublicArea=True&isModal=False | ADELMO MONTAÑEZ CARDENAS | 2025-02-25 | 8 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-14
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 183-2025-CPS-P (127539) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO TÉCNICO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 2388 | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7610126&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIEGO ALEJANDRO MILLAN MONTAÑEZ | 2025-03-11 | 8 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-10
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 201-2025-CPS-AG (127525) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO DEPORTIVO DE APOYO EN LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 31950000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7738777&isFromPublicArea=True&isModal=False | HAGGI STEVENT MONTAÑEZ CARO | 2025-03-04 | 8 MESES | 21300000 | 10650000 | 90 | 31950000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-04
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 223-2025-CPS-P (127539) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO TÉCNICO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 2388 | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7610126&isFromPublicArea=True&isModal=False | NORBEY DANILO MARTINEZ MORALES | 2025-03-04 | 8 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-04
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 287-2025-CPS-P (127539) | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE DEPORTIVO TÉCNICO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 2388 | 45360000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7610126&isFromPublicArea=True&isModal=False | OMAR ISRAEL CASTELLANOS MORALES | 2025-03-11 | 8 MESES | 30240000 | 15120000 | 90 | 45360000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-11
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 364-2025-CPS-P (131533) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN NUTRICIONAL, DIRIGIDOS A LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO, LA PREVENCIÓN DE LESIONES Y EL BIENESTAR GENERAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2388 | 42000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8157791&isFromPublicArea=True&isModal=False | FABIO RICARDO DIAZ BELTRAN | 2025-05-21 | 6 MESES | 36000000 | 6000000 | 30 | 42000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-10
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 462-2025-CPS-P (140738) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO RECREACIÓN Y DEPORTE DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 18000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8863463&isFromPublicArea=True&isModal=False | LEONARDO MARTINEZ VARELA | 2025-10-03 | 2 MESES | 18000000 | N/A | N/A | 18000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-10
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | 525-2025-CPS-P (141240) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEPORTIVO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y APOYAR LOS TEMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE QUE SE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO DE SUMAPAZ. 2388 | 15000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9019519&isFromPublicArea=True&isModal=False | JEISSON AUGUSTO CASTELLANOS SANABRIA | 2025-10-30 | 2 MESES | 15000000 | N/A | N/A | 15000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-10
Sumapaz | 44653 | Campeones y Campeonas de Sumapaz. |  | 2025 | CSE-556-2025 | ADQUIRIR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS DEL PROYECTO 2388 RECREACIÓN Y DEPORTES EJECUTADO POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 10620000 | SEGUROS | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9006461&isFromPublicArea=True&isModal=False | COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A | 2025-11-25 | 11 MESES | 10620000 | N/A | N/A | 10620000 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-09 | 2026-02-23
Sumapaz | 44654 | Dotar para Formar |  | 2025 | CSU-626-2025 | REALIZAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2388, 2404, 2486, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | 527984945 | CONTRATO DE SUMINISTROS | 2388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137343&isFromPublicArea=True&isModal=False | GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS | 2026-02-02 | 4 MESES | 527984945 | N/A | N/A | 527984945 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44655 | Mente Sana y Bienestar Total en Sumapaz para el Núcleo Familiar |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2324 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44655 | Mente Sana y Bienestar Total en Sumapaz para el Núcleo Familiar |  | 2025 | 171-2025-CPS-P (131054) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA GENERAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 56700000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7715212&isFromPublicArea=True&isModal=False | VERONICA INES NIEBLES VARGAS | 2025-03-03 | 8 MESES | 37800000 | 18900000 | 90 | 56700000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-10
Sumapaz | 44655 | Mente Sana y Bienestar Total en Sumapaz para el Núcleo Familiar |  | 2025 | 300-2025-CPS-P (131054) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA GENERAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 56700000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7715212&isFromPublicArea=True&isModal=False | DANIELA ALEJANDRA RUBIANO VIDAL | 2025-03-11 | 8 MESES | 37800000 | 18900000 | 90 | 56700000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-10
Sumapaz | 44655 | Mente Sana y Bienestar Total en Sumapaz para el Núcleo Familiar |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44655 | Mente Sana y Bienestar Total en Sumapaz para el Núcleo Familiar |  | 2025 | CPS-648-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS, ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE INSUMOS, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA INTEGRAL EN PRO DEL BIENESTAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 688685603 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9091335&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2026-02-02 | 5 MESES | 688685603 | N/A | N/A | 688685603 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44656 | Cultivando Mentes Sanas en Bogotá Persona Mayor |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2324 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44656 | Cultivando Mentes Sanas en Bogotá Persona Mayor |  | 2025 | 171-2025-CPS-P (131054) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA GENERAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 56700000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7715212&isFromPublicArea=True&isModal=False | VERONICA INES NIEBLES VARGAS | 2025-03-03 | 8 MESES | 37800000 | 18900000 | 90 | 56700000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-10
Sumapaz | 44656 | Cultivando Mentes Sanas en Bogotá Persona Mayor |  | 2025 | 300-2025-CPS-P (131054) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA GENERAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 56700000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7715212&isFromPublicArea=True&isModal=False | DANIELA ALEJANDRA RUBIANO VIDAL | 2025-03-11 | 8 MESES | 37800000 | 18900000 | 90 | 56700000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-10
Sumapaz | 44656 | Cultivando Mentes Sanas en Bogotá Persona Mayor |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44656 | Cultivando Mentes Sanas en Bogotá Persona Mayor |  | 2025 | CPS-648-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS, ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE INSUMOS, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA INTEGRAL EN PRO DEL BIENESTAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 688685603 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9091335&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2026-02-02 | 5 MESES | 688685603 | N/A | N/A | 688685603 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44657 | En Sumapaz los Hombres También Importan |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2324 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44657 | En Sumapaz los Hombres También Importan |  | 2025 | 171-2025-CPS-P (131054) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA GENERAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 56700000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7715212&isFromPublicArea=True&isModal=False | VERONICA INES NIEBLES VARGAS | 2025-03-03 | 8 MESES | 37800000 | 18900000 | 90 | 56700000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-10
Sumapaz | 44657 | En Sumapaz los Hombres También Importan |  | 2025 | 300-2025-CPS-P (131054) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA GENERAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 56700000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7715212&isFromPublicArea=True&isModal=False | DANIELA ALEJANDRA RUBIANO VIDAL | 2025-03-11 | 8 MESES | 37800000 | 18900000 | 90 | 56700000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-10
Sumapaz | 44657 | En Sumapaz los Hombres También Importan |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44657 | En Sumapaz los Hombres También Importan |  | 2025 | CPS-648-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS, ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE INSUMOS, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA INTEGRAL EN PRO DEL BIENESTAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 688685603 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9091335&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNVIVE 2.0 | 2026-02-02 | 5 MESES | 688685603 | N/A | N/A | 688685603 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44658 | Memorias de Sumapaz: Juntanza comunitaria para la Reconstrucción de la Memoria |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2319 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44658 | Memorias de Sumapaz: Juntanza comunitaria para la Reconstrucción de la Memoria |  | 2025 | 234-2025-CPS-P (126217) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA PARA LA GENERACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LAS VICTIMAS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2319 | 56700000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2319 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7751365&isFromPublicArea=True&isModal=False | NATALIA GUZMAN GUERRERO | 2025-03-17 | 8 MESES | 37800000 | 18900000 | 90 | 56700000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-11
Sumapaz | 44658 | Memorias de Sumapaz: Juntanza comunitaria para la Reconstrucción de la Memoria |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2319 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44658 | Memorias de Sumapaz: Juntanza comunitaria para la Reconstrucción de la Memoria |  | 2025 | CPS-695-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO A MONTO AGOTABLE PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN, CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 5187407009 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2319 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6915742&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL LOGIEVENTOS | 2024-11-29 | 11 MESES | 3525694953 | 1661712056 | 85 | 5187407009 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-23
Sumapaz | 44659 | Sostenibilidad y Tejido Social Para la Paz |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2319 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44659 | Sostenibilidad y Tejido Social Para la Paz |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2319 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44659 | Sostenibilidad y Tejido Social Para la Paz |  | 2025 | CPS-695-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO A MONTO AGOTABLE PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN, CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 5187407009 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2319 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6915742&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL LOGIEVENTOS | 2024-11-29 | 11 MESES | 3525694953 | 1661712056 | 85 | 5187407009 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-23
Sumapaz | 44660 | Sumapaz se Fortalece Para la Paz |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2319 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44660 | Sumapaz se Fortalece Para la Paz |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2319 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44660 | Sumapaz se Fortalece Para la Paz |  | 2025 | CPS-695-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO A MONTO AGOTABLE PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN, CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 5187407009 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2319 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6915742&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL LOGIEVENTOS | 2024-11-29 | 11 MESES | 3525694953 | 1661712056 | 85 | 5187407009 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-23
Sumapaz | 44661 | La Comunidad de Sumapaz se Fortalece Para los Retos del Siglo XXI. |  | 2025 | CPS-637-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS, LABORALES Y TECNOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE COACHING | 2017205127 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2703 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215907&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL -PROSOCIAL | 2026-01-29 | 7 MESES | 2017205127 | N/A | N/A | 2017205127 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44662 | Sumapaz es Juventud Organizada |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 159301-2025 | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DEELEMENTOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS ALDESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOSDE INVERSIÓN 2319, 2324, 2486, 2696 Y 2703,CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLOLOCAL 2025-2028 DE LA ALCALDÍA LOCAL DESUMAPAZ - LOTE 13 | 42722358 | ORDEN DE COMPRA | 2696 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/159301 | NEX COMPUTER SAS | 2026-02-04 | 1 MESES | 42722357.75 | N/A | 60 | 42722357.75 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44662 | Sumapaz es Juventud Organizada |  | 2025 | CPS-633-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL,ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 348972504 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2696 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9255230&isFromPublicArea=True&isModal=False | BISA CORPORATION SAS BIC | PENDIENTE | 1935-03-10 | 348972504 | N/A | N/A | 348972504 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44663 | Somos Sumapaz Productiva y Sostenible |  | 2025 | 053-2025-CPS-P (126246) | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 68000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2315 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7564874&isFromPublicArea=True&isModal=False | MICHEL DAVID PINEDA DEOM CEDIDO A FREDY SILVA VARGAS CEDIDO A CARLOS ALBERTO DELGADO CUERVO | 2025-02-18 | 7 MESES | 68000000 | N/A | N/A | 68000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-10
Sumapaz | 44663 | Somos Sumapaz Productiva y Sostenible |  | 2025 | 231-2025-CPS-AG (125189) | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROYECTO DE INVERSIÓN DE SOMOS SUMAPAZ: EMPRENDIENDO DE MANERA SOSTENIBLE EN NUESTRO TERRITORIO | 27225000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2315 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7754022&isFromPublicArea=True&isModal=False | YEFFERSON ANDRES SOTO COLLAZOS | 2025-03-04 | 8 MESES | 18150000 | 9075000 | 90 | 27225000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-10
Sumapaz | 44663 | Somos Sumapaz Productiva y Sostenible |  | 2025 | 251-2025-CPS-P (127549) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 40950000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2315 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7755840&isFromPublicArea=True&isModal=False | HECTOR LAVERDE MAHECHA | 2025-03-11 | 5 MESES | 40950000 | N/A | N/A | 40950000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-07
Sumapaz | 44663 | Somos Sumapaz Productiva y Sostenible |  | 2025 | 257-2025-CPS-P (127821) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2315 | 56700000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2315 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7754925&isFromPublicArea=True&isModal=False | WILLIAM PALACIOS PALACIOS | 2025-03-04 | 8 MESES | 37800000 | 18900000 | 90 | 56700000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-10
Sumapaz | 44663 | Somos Sumapaz Productiva y Sostenible |  | 2025 | 263-2025-CPS-AG (127553) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO AL PROYECTO DE SOMOS SUMAPAZ: EMPRENDIENDO DE MANERA SOSTENIBLE EN NUESTRO TERRITORIO | 12480000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2315 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7760335&isFromPublicArea=True&isModal=False | JUAN SEBASTIAN MALAGÓN | 2025-03-11 | 5 MESES | 12480000 | N/A | N/A | 12480000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-29 | 2025-09-08
Sumapaz | 44663 | Somos Sumapaz Productiva y Sostenible |  | 2025 | 288-2025-CPS-P (127549) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 61425000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2315 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7755840&isFromPublicArea=True&isModal=False | VICENTE ANDRES TODARIO MONTES | 2025-03-11 | 8 MESES | 40950000 | 20475000 | 90 | 61425000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-01-15 | 2026-01-26
Sumapaz | 44663 | Somos Sumapaz Productiva y Sostenible |  | 2025 | CPS-643-2025 | PRESTAR SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO RURAL SOSTENIBLE, QUE INCLUYAN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN LA FORMULACIÓN DE PLANES, COMERCIALIZACIÓN E IMPULSOS NECESARIOS PARA CONSOLIDAR HOGARES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS, MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL.2315 | 1172006298 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2315 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9235920&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY | 2026-02-02 | 9 MESES | 1172006298 | N/A | N/A | 1172006298 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44664 | Somos Sumapaz Emprendedora y Comercial |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2315 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44664 | Somos Sumapaz Emprendedora y Comercial |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2315 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44664 | Somos Sumapaz Emprendedora y Comercial |  | 2025 | CPS-643-2025 | PRESTAR SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO RURAL SOSTENIBLE, QUE INCLUYAN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN LA FORMULACIÓN DE PLANES, COMERCIALIZACIÓN E IMPULSOS NECESARIOS PARA CONSOLIDAR HOGARES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS, MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL.2315 | 1172006298 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2315 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9235920&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY | 2026-02-02 | 9 MESES | 1172006298 | N/A | N/A | 1172006298 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44665 | Sumapaz Se Fortalece Para el Empleo |  | 2025 | CPS-637-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS, LABORALES Y TECNOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE COACHING | 2017205127 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2395 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215907&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL -PROSOCIAL | 2026-01-29 | 7 MESES | 2017205127 | N/A | N/A | 2017205127 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44666 | Sumapaz Más Digital |  | 2025 | CIA-554-2025 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA RECIBIR, OPERAR Y HACER SEGUIMIENTO A CINCO CENTROS DE CONECTIVIDAD Y CINCO ZONAS WIFI, INSTALADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE REGALÍAS DE CONECTIVIDAD, GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 720448263 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2265 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9088945&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN RENATA | 2025-11-26 | 10 MESES | 720448263 | N/A | N/A | 720448263 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44666 | Sumapaz Más Digital |  | 2025 | CIA-669-2024 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE Y DE ACCESO A INTERNET EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 1949724097 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2265 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7031437&isFromPublicArea=True&isModal=False | CORPORACIÓN RENATA | 2024-11-19 | 15 MESES | 1779731475 | 169992622 | 93 | 1949724097 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2025-09-26 | 2025-10-23
Sumapaz | 44667 | Sumapaz Activa, Participativa e Incidente |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 159301-2025 | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DEELEMENTOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS ALDESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOSDE INVERSIÓN 2319, 2324, 2486, 2696 Y 2703,CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLOLOCAL 2025-2028 DE LA ALCALDÍA LOCAL DESUMAPAZ - LOTE 13 | 42722358 | ORDEN DE COMPRA | 2696 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/159301 | NEX COMPUTER SAS | 2026-02-04 | 1 MESES | 42722357.75 | N/A | 60 | 42722357.75 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44667 | Sumapaz Activa, Participativa e Incidente |  | 2025 | CPS-633-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL,ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 348972504 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2696 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9255230&isFromPublicArea=True&isModal=False | BISA CORPORATION SAS BIC | PENDIENTE | 1935-03-10 | 348972504 | N/A | N/A | 348972504 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44668 | !Participa Sumapaz! |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 159301-2025 | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DEELEMENTOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS ALDESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOSDE INVERSIÓN 2319, 2324, 2486, 2696 Y 2703,CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLOLOCAL 2025-2028 DE LA ALCALDÍA LOCAL DESUMAPAZ - LOTE 13 | 42722358 | ORDEN DE COMPRA | 2696 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/159301 | NEX COMPUTER SAS | 2026-02-04 | 1 MESES | 42722357.75 | N/A | 60 | 42722357.75 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44668 | !Participa Sumapaz! |  | 2025 | CPS-633-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL,ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 348972504 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2696 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9255230&isFromPublicArea=True&isModal=False | BISA CORPORATION SAS BIC | PENDIENTE | 1935-03-10 | 348972504 | N/A | N/A | 348972504 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44669 | Impulso Comunal |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 159119-2025 | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2319, 2324, 2486, 2696 Y 2703, | 95113957 | ORDEN DE COMPRA | 2696 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/159119 | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | 2026-02-04 | 1 MESES | 95113957.07 | N/A | N/A | 95113957.07 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44669 | Impulso Comunal |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 159118-2025 | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2319, 2324, 2486, 2696 Y 2703, | 244633533 | ORDEN DE COMPRA | 2696 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/159118 | SUMIMAS S.A.S | 2026-02-04 | 1 MESES | 244633533.43 | N/A | N/A | 244633533.43 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44669 | Impulso Comunal |  | 2025 | CPS-633-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL,ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 348972504 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2696 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9255230&isFromPublicArea=True&isModal=False | BISA CORPORATION SAS BIC | PENDIENTE | 1935-03-10 | 348972504 | N/A | N/A | 348972504 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44670 | ¡Mejor Infraestructura, Más Participación en Sumapaz! |  | 2025 | N/A | 0 | 0 | 0 | 2696 | N/A | N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44671 | ¡Construcción es Acción Comunal! |  | 2025 | CIN-707-2024 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SST, SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES “REALIZAR LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BASADOS EN PRE-DISEÑOS ESTABLECIDOS POR EL FDRS, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE” | 344264976 | INTERVENTORÍA | 2696 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7131589&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO INTER-SALONES-SUMAPAZ-2024 | 2025-01-27 | 12 MESES | 286907116 | 57357860 | 30 | 344264976 | SUSPENDIDO | N/A | N/A | 2026-02-12 | 2026-02-23
Sumapaz | 44671 | ¡Construcción es Acción Comunal! |  | 2025 | COP-709-2024 | REALIZAR LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BASADOS EN PRE-DISEÑOS ESTABLECIDOS POR EL FDRS, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE. | 1058896379 | CONTRATO DE OBRA | 2696 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7106416&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO DESARROLLO COMUNAL SM | 2025-01-27 | 12 MESES | 706150025 | 352746354 | 30 | 1058896379 | SUSPENDIDO | N/A | N/A | 2025-12-15 | 2025-12-23
Sumapaz | 44672 | Formación Para la Acción en Sumapaz |  | 2025 | CPS-633-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL,ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 348972504 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2696 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9255230&isFromPublicArea=True&isModal=False | BISA CORPORATION SAS BIC | PENDIENTE | 1935-03-10 | 348972504 | N/A | N/A | 348972504 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44673 | Investigación en Contexto Familiar de Violencias con Enfoque de Genero y Diferencial. |  | 2025 | 276-2025-CPS-P (131263) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PSICOSOCIALES PARA DESARROLLAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INFANTIL, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL Y LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO | 58500000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2541 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7765093&isFromPublicArea=True&isModal=False | NAOMI VICTORIA MOSQUERA LOZANO CEDIDO A ANGELICA MARÍA GARCIA VILLAMARÍN | 2025-03-11 | 8 MESES | 39000000 | 19500000 | 90 | 58500000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-30 | 2026-01-23
Sumapaz | 44674 | Masculinidades Corresponsables No Violentas en la Ruralidad de Sumapaz |  | 2025 | 429-2025-CPS-P (138187) | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ESTRUCTURAR, FORMULAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE MUJERES QUE EJECUTE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ. 2541 | 29400000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2541 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8804517&isFromPublicArea=True&isModal=False | OSCAR FABIAN APOLINAR BOCANEGRA | 2025-09-22 | 3 MESES | 29400000 | N/A | N/A | 29400000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-01-15 | 2026-01-26
Sumapaz | 44674 | Masculinidades Corresponsables No Violentas en la Ruralidad de Sumapaz |  | 2025 | 458-2025-CPS-P (140774) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y ACOMPAÑAR PROCESOS COMUNITARIOS Y PEDAGÓGICOS ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE MASCULINIDADES ALTERNATIVAS Y A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, MEDIANTE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y TRABAJO GRUPAL CON HOMBRES DE LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO PPMYEG | 15000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2541 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8850073&isFromPublicArea=True&isModal=False | YUBELI KATERIN LOPEZ CARVAJAL | 2025-10-03 | 2 MESES | 15000000 | N/A | N/A | 15000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-11
Sumapaz | 44674 | Masculinidades Corresponsables No Violentas en la Ruralidad de Sumapaz |  | 2025 | 493-2025-CPS-P (138182) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS A FORTALECER LAS CAPACIDADES EMOCIONALES Y DE AFRONTAMIENTO DE LOS CUIDADORES VINCULADOS AL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ, MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS QUE INCLUYAN CAPACITACIONES, TALLERES Y VISITAS EN CAMPO, CON EL FIN DE BRINDAR HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DEL ESTRÉS, LAS EMOCIONES Y LAS PRESIONES PROPIAS DEL ROL DE CUIDADO 2541 | 24000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2541 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8901072&isFromPublicArea=True&isModal=False | ANA MAURICIA MORENO URRUTIA | 2025-10-07 | 2 MESES | 24000000 | N/A | N/A | 24000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-26
Sumapaz | 44675 | Eventos de Conmemoración 25 Noviembre y 4 Diciembre. |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2526 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44676 | Deportes Por Una Vida Libre de Violencias de las Mujeres de Sumapaz. |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2526 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44676 | Deportes Por Una Vida Libre de Violencias de las Mujeres de Sumapaz. |  | 2025 | CPS-695-2024 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO A MONTO AGOTABLE PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN, CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 5187407009 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2526 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6915742&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNIÓN TEMPORAL LOGIEVENTOS | 2024-11-29 | 11 MESES | 3525694953 | 1661712056 | 85 | 5187407009 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-23
Sumapaz | 44677 | Escuela de Formación Política para Todas las Mujeres. |  | 2025 | CPS-637-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS, LABORALES Y TECNOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE COACHING | 2017205127 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2526 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215907&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL -PROSOCIAL | 2026-01-29 | 7 MESES | 2017205127 | N/A | N/A | 2017205127 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44678 | Espacio de Escucha: Atención Física y Emocional. |  | 2025 | 120-2025-CPS-P (127863) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER INTEGRALMENTE DESDE LOS CONOCIMIENTOS DE LA FISIOTERAPIA, A MUJERES CAMPESINAS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, A PARTIR DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. 2541 | 37800000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2541 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7622279&isFromPublicArea=True&isModal=False | LIZETH CAMILA VITOLA JIMENEZ | 2025-02-21 | 5 MESES | 37800000 | N/A | N/A | 37800000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-15
Sumapaz | 44678 | Espacio de Escucha: Atención Física y Emocional. |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2541 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44678 | Espacio de Escucha: Atención Física y Emocional. |  | 2025 | 447-2025-CPS-P (141636) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FISIOTERAPIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES CAMPESINAS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, MEDIANTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DE ATENCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. 2541 | 15000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2541 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8835129&isFromPublicArea=True&isModal=False | ERIKA JULIETH RAMIREZ BERNAL | 2025-10-02 | 2 MESES | 15000000 | N/A | N/A | 15000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-11
Sumapaz | 44679 | Espacio de Respiro Para Mujeres Sumapaceñas. |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2541 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44680 | Escuela de Conducción Para Mujeres Sumapaceñas. |  | 2025 | CPS-637-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS, LABORALES Y TECNOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE COACHING | 2017205127 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2541 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215907&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL -PROSOCIAL | 2026-01-29 | 7 MESES | 2017205127 | N/A | N/A | 2017205127 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44681 | Encuentro Conmemorativo de la Mujer Sumapaceña. |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2541 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44681 | Encuentro Conmemorativo de la Mujer Sumapaceña. |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2541 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44682 | Encuentro de Saberes y Sabidurías |  | 2025 | CPS-637-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS, LABORALES Y TECNOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE COACHING | 2017205127 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2541 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215907&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL -PROSOCIAL | 2026-01-29 | 7 MESES | 2017205127 | N/A | N/A | 2017205127 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44683 | Memoria Histórica de Las Mujeres |  | 2025 | 090-2025-CPS-P (130324) | PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y EN TERRITORIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 36000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2541 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7639109&isFromPublicArea=True&isModal=False | ASTRID CAROLINA PEÑA NIÑO | 2025-02-19 | 8 MESES | 24000000 | 12000000 | 90 | 36000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-15
Sumapaz | 44683 | Memoria Histórica de Las Mujeres |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2541 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44684 | Pactando Justicia en Sumapaz |  | 2025 | 027-2025-CPS-AG (127839) | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA JUSTICIA INTEGRAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ. 2290 | 24200000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2290 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7529572&isFromPublicArea=True&isModal=False | YURY DANIELA PEREZ PAEZ | 2025-02-07 | 9 MESES | 18150000 | 6050000 | 60 | 24200000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-29 | 2026-01-23
Sumapaz | 44684 | Pactando Justicia en Sumapaz |  | 2025 | 078-2025-CPS-P (125206) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO (A) EN LA IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS LOCALES DE JUSTICIA Y ACCESO A LA JUSTICIA RURAL. | 58590000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2290 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7572769&isFromPublicArea=True&isModal=False | DUVAN HERNAN HERNANDEZ TORRES | 2025-02-18 | 8 MESES | 39060000 | 19530000 | 90 | 58590000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-04
Sumapaz | 44684 | Pactando Justicia en Sumapaz |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2290 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44685 | Sumapaz Fortalece el Acceso a la Justicia |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2290 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44685 | Sumapaz Fortalece el Acceso a la Justicia |  | 2025 | 177-2025-CPS-P (127522) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LA META DE BENEFICIAR CIUDADANOS CON HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA GESTIONAR LA CONVIVENCIA CONSTRUCTIVAMENTE | 61425000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2290 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7724680&isFromPublicArea=True&isModal=False | KAREN NAYIBE MARTINEZ MOLINA | 2025-03-03 | 8 MESES | 40950000 | 20475000 | 90 | 61425000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-30 | 2026-01-23
Sumapaz | 44685 | Sumapaz Fortalece el Acceso a la Justicia |  | 2025 | 501-2025-CPS-P (138346) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN EN EL ACCESO A LA JUSTICIA LOCAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2290 FORTALECIENDO LA JUSTICIA EN SUMAPAZ. | 20000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2290 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8930677&isFromPublicArea=True&isModal=False | YULY ALEJANDRA VARELA TORRES | 2025-10-16 | 2 MESES | 20000000 | N/A | N/A | 20000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-23
Sumapaz | 44686 | Sumapaz por Una Sana Convivencia |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2290 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44686 | Sumapaz por Una Sana Convivencia |  | 2025 | 163-2025-CPS-P (127520) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LA META DE IMPLEMENTAR ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTIVIDADES Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS. 2290 | 66150000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2290 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7705767&isFromPublicArea=True&isModal=False | VERONICA LUCIA CASTRO CHIGUAZUQUE | 2025-02-25 | 8 MESES | 44100000 | 22050000 | 90 | 66150000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-25 | 2025-12-10
Sumapaz | 44688 | Formando Para Una Sana Convivencia en Sumapaz |  | 2025 | 065-2025-CPS-P (127859) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ACCESO A LA JUSTICIA INTEGRAL Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 2025-2028 | 75600000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2230 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7561776&isFromPublicArea=True&isModal=False | DAVID ANDRES JIMENEZ CEDIDO A JULIAN DAVID BECERRA MARTINEZ | 2025-02-14 | 8 MESES | 50400000 | 25200000 | 90 | 75600000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-05 | 2025-12-12
Sumapaz | 44688 | Formando Para Una Sana Convivencia en Sumapaz |  | 2025 | 212-2025-CPS-AG (127989) | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ EN PRO DE FOMENTAR LOS PROCESOS DE DDHH, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y DIÁLOGO SOCIAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA ALCALDÍA GENERADO UN ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TANTO A LOS EVENTOS GENERALES COMO A LOS FENÓMENOS DE CONFLICTIVIDADES SOCIALES, EJERCICIOS DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA, AGLOMERACIONES DE PÚBLICO Y ACOMPAÑAMIENTOS INTERINSTITUCIONALES. 2230 | 25515000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2230 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7748235&isFromPublicArea=True&isModal=False | ANGELIS POVEDA LOPEZ | 2025-03-04 | 8 MESES | 17010000 | 8505000 | 90 | 25515000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-11
Sumapaz | 44688 | Formando Para Una Sana Convivencia en Sumapaz |  | 2025 | 272-2025-CPS-AG (127989) | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ EN PRO DE FOMENTAR LOS PROCESOS DE DDHH, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y DIÁLOGO SOCIAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA ALCALDÍA GENERADO UN ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TANTO A LOS EVENTOS GENERALES COMO A LOS FENÓMENOS DE CONFLICTIVIDADES SOCIALES, EJERCICIOS DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA, AGLOMERACIONES DE PÚBLICO Y ACOMPAÑAMIENTOS INTERINSTITUCIONALES. 2230 | 25515000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2230 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7748235&isFromPublicArea=True&isModal=False | CLAUDIA PATRICIA GAMBA CASTRO | 2025-03-14 | 8 MESES | 17010000 | 8505000 | 90 | 25515000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-26 | 2025-12-10
Sumapaz | 44688 | Formando Para Una Sana Convivencia en Sumapaz |  | 2025 | 299-2025-CPS-AG (127989) | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ EN PRO DE FOMENTAR LOS PROCESOS DE DDHH, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y DIÁLOGO SOCIAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA ALCALDÍA GENERADO UN ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TANTO A LOS EVENTOS GENERALES COMO A LOS FENÓMENOS DE CONFLICTIVIDADES SOCIALES, EJERCICIOS DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA, AGLOMERACIONES DE PÚBLICO Y ACOMPAÑAMIENTOS INTERINSTITUCIONALES. 2230 | 25515000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 2230 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7748235&isFromPublicArea=True&isModal=False | YESMIT YISELA CAMPOS MORALES | 2025-03-14 | 8 MESES | 17010000 | 8505000 | 90 | 25515000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-04
Sumapaz | 44689 | Visibilizando Paz y Convivencia en Sumapaz |  | 2025 | 278-2025-CPS-P (130938) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR APOYO, PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN, LA CONVIVENCIA, LA SEGURIDAD HUMANA, LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS, LOS DERECHOS HUMANOS -DDHH- Y DIÁLOGO SOCIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO - POR UNA MEJOR CONVIVENCIA EN SUMAPAZ | 36000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2230 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7765412&isFromPublicArea=True&isModal=False | DIANA CAROLINA MOSQUERA PANIAGUA | 2025-03-14 | 5 MESES | 36000000 | N/A | N/A | 36000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17
Sumapaz | 44689 | Visibilizando Paz y Convivencia en Sumapaz |  | 2025 | 524-2025-CPS-P (141064) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA CONVIVENCIA, LA SEGURIDAD HUMANA, LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS, LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIÁLOGO SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO POR UNA MEJOR CONVIVENCIA EN SUMAPAZ. 2230 | 15000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2230 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9016428&isFromPublicArea=True&isModal=False | LYDA MAYERLY PEÑA CASTILLO | 2025-11-05 | 1 MESES | 15000000 | N/A | N/A | 15000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-10
Sumapaz | 44690 | Sumapaz es Convivencia Escolar |  | 2025 | CPS-605-2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | 3877692823 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2290 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048741&isFromPublicArea=True&isModal=False | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 2025-12-11 | 7 MESES | 3632397682 | 245295141 | N/A | 3877692823 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44690 | Sumapaz es Convivencia Escolar |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 147652-2025 | EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR TENDRÁ POR OBJETO, PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | 1958452642 | ORDEN DE COMPRA | 2290 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147652 | UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 | 2025-06-19 | 9 MESES | 1305635095 | 652817547 | 60 | 1958452642 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | 2026-02-13 | 2026-02-25
Sumapaz | 44691 | La Comunidad de Sumapaz se Fortalece Para los Retos del Siglo XXI. |  | 2025 | CPS-637-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS, LABORALES Y TECNOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE COACHING | 2017205127 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2703 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215907&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL -PROSOCIAL | 2026-01-29 | 7 MESES | 2017205127 | N/A | N/A | 2017205127 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44692 | Guardianes del Páramo |  | 2025 | ORDEN DE COMPRA 158601-2025 | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DEELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ELDESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOSDE INVERSIÓN 2319, 2327, 2486, 2613, 2671 Y 2682CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLOLOCAL 2025 – 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DESUMAPAZ | 546764550 | ORDEN DE COMPRA | 2671 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/158601 | JEM SUPPLIES S.A.S | 2026-02-04 | 2 MESES | 546764550 | N/A | N/A | 546764550 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | SIN COBRAR
Sumapaz | 44692 | Guardianes del Páramo |  | 2025 | 379-2025-CPS-P (138236) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADOS A PROMOVER CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO, FOMENTAR LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y FORTALECER LAS PRÁCTICAS DE RECICLAJE EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 20000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2671 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8710035&isFromPublicArea=True&isModal=False | BRAYAN DAVID MARTINEZ ZARATE | 2025-09-10 | 3 MESES | 20000000 | N/A | N/A | 20000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2026-01-15 | 2026-01-26
Sumapaz | 44693 | Guardianes del Planeta |  | 2025 | 229-2025-CPS-P (125221) | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIAR LA RELACIÓN DE LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 33000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2671 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7750375&isFromPublicArea=True&isModal=False | CRISTHIAN DANIEL BELTRAN DIAZ | 2025-03-04 | 5 MESES | 33000000 | N/A | N/A | 33000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-08-30 | 2025-09-12
Sumapaz | 44693 | Guardianes del Planeta |  | 2025 | 522-2025-CPS-P (140677) | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, ASÍ COMO EL ESTUDIO DE LA RELACIÓN DE LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS CON LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2671 | 15000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 2671 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9001455&isFromPublicArea=True&isModal=False | EDGAR BRAYAN SMITH VILLALOBOS VASQUEZ | 2025-10-28 | 2 MESES | 15000000 | N/A | N/A | 15000000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-10
Sumapaz | 44693 | Guardianes del Planeta |  | 2025 | CPS-637-2025 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS, LABORALES Y TECNOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE COACHING | 2017205127 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2671 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215907&isFromPublicArea=True&isModal=False | FUNDACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL -PROSOCIAL | 2026-01-29 | 7 MESES | 2017205127 | N/A | N/A | 2017205127 | EN EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A
Sumapaz | 37490 | Fortaleciendo la participación |  | 2024 | 358-2024-CPS-P (110839) | BRINDAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN. 1691 | 21600000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1691 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6315759&isFromPublicArea=True&isModal=False | YUVER ANDRES MORALES DÍAZ | 2024-06-28 | 3 MESES | 21600000 | N/A | N/A | 21600000 | FINALIZADO | 100% | 100% | 2024-12-05 | 2024-12-12