## MetaProducto
PLAN_CODIGO | PLAN_NOMBRE | PLAN_SIGLA | PLAN_NIVEL1_CODIGO | PLAN_NIVEL1_NOMBRE | PLAN_NIVEL2_CODIGO | PLAN_NIVEL2_NOMBRE | PLAN_META_PRODUCTO_CODIGO | PLAN_META_PRODUCTO_NOMBRE | VIGENCIA_CORTE | FECHA_CORTE | AVANCE_VIGENCIA | AVANCE_TRANSCURRIDO | AVANCE_PLAN | SECTOR
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 01 | Bogotá avanza en su seguridad | 04 | Servicios centrados en la justicia | 1951 | Ampliar en 8 Equipamiento(s) la oferta de servicios de acceso a la justicia y convivencia (una casa de justicia, una URI, dos CTPS, dos Unidades Móviles, dos centros integrales de justicia) | 2025 | 2025-12-31 | 25% | 34.78% | 10% | Sector Seguridad
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 01 | Bogotá avanza en su seguridad | 05 | Espacio público seguro e inclusivo | 1956 | Administrar, mantener y/o mejorar 146 Parque(s) y escenarios del sistema de Espacio Público Peatonal y para el Encuentro, propendiendo por generar unas condiciones adecuadas, para el disfrute de los mismos | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 100% | 81.25% | Sector Cultura
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 01 | Bogotá avanza en su seguridad | 05 | Espacio público seguro e inclusivo | 1959 | Construir 3 Hectárea(s) de espacio público en los territorios priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios con el fin de promover espacios seguros | 2025 | 2025-12-31 | 15.12% | 23.16% | 7.333% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 01 | Bogotá avanza en su seguridad | 05 | Espacio público seguro e inclusivo | 1965 | Incrementar en 2000 Efectivos el pie de fuerza policial de la MEBOG con base en un acuerdo de cooperación Gobierno Nacional - Distrito Capital | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Seguridad
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 02 | Bogotá confía en su bien-estar | 07 | Bogotá, una ciudad con menos Pobreza | 1989 | Ejecutar 8000 Mejoramiento(s) de vivienda rural y urbana para familias en condiciones vulnerabilidad | 2025 | 2025-12-31 | 4.775% | 4.775% | 2.25% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 02 | Bogotá confía en su bien-estar | 07 | Bogotá, una ciudad con menos Pobreza | 1990 | Mejorar integralmente o reforzar 4000 Vivienda(s) . | 2025 | 2025-12-31 | 22.73% | 31.31% | 7.75% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 02 | Bogotá confía en su bien-estar | 10 | Salud Pública Integrada e Integral | 2016 | Reducir a menos de 130 x 100 mil habitantes la tasa de incidencia de morbilidad por eventos inmunoprevenibles | 2025 | 2025-12-31 | 29.02% | 29.02% | 100% | Sector Salud
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 02 | Bogotá confía en su bien-estar | 12 | Bogotá cuida a su gente | 2040 | Crear 2 Nueva(s) casas LGBTI | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Integración social
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 03 | Bogotá confía en su potencial | 16 | Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | 2086 | Aumentar a 250 el número de docentes orientadores adicionales, vinculados por 4 años en los colegios oficiales de Bogotá | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 100% | 100% | Sector Educación
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 03 | Bogotá confía en su potencial | 19 | Desarrollo empresarial, productividad y empleo | 2122 | Aumentar el nivel de productividad para 1053 Empresa(s) mediante el desarrollo de alianzas estratégicas que conlleven al desarrollo de capacidades para la gestión de procesos de aceleración y sofisticación | 2025 | 2025-12-31 | 0.7663% | 18.81% | 5.698% | Sector Desarrollo económico
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 03 | Bogotá confía en su potencial | 19 | Desarrollo empresarial, productividad y empleo | 2126 | Fortalecer 3500 Empresa(s) del tejido empresarial de la ciudad con temas de capacidades empresariales y desarrollo tecnológico | 2025 | 2025-12-31 | 28.67% | 41.56% | 14% | Sector Desarrollo económico
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 03 | Bogotá confía en su potencial | 19 | Desarrollo empresarial, productividad y empleo | 2127 | Generar acciones para el acceso a mecanismos de financiación para 2000 Empresa(s) y/o unidades productivas con el fin de impulsar su productividad | 2025 | 2025-12-31 | 28.3% | 34.69% | 12.75% | Sector Desarrollo económico
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 03 | Bogotá confía en su potencial | 19 | Desarrollo empresarial, productividad y empleo | 2129 | Implementar en 200 Empresa(s) esquemas de producción en horarios no convencionales | 2025 | 2025-12-31 | 15% | 21.54% | 7% | Sector Desarrollo económico
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 24 | Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión | 2170 | Intervenir 1800 Hectárea(s) a través de los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI- Hábitat) | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 100% | 10.43% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25 | Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad | 2178 | Desarrollar 100 Capacitación(es) de emprendimiento y economía circular, en coordinación con la UAESP, dirigidas a la población recicladora en aras de incentivar el desarrollo económico, la productividad, la inclusión al empleo formal y el adecuado uso del espacio público, en cumplimiento con lo dispuesto en el decreto 203 de 2022. Para el cumplimiento de esta meta la UAESP deberá caracterizar el 70% de la población recicladora | 2025 | 2025-12-31 | 10% | 10% | 4% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25 | Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad | 2182 | Impactar el 100% de las organizaciones de recicladores con capacitaciones sobre el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que los capacite a sus miembros sobre los comportamientos contrarios relacionados con el reciclaje y manejo de residuos sólidos, y las garantías procesales que tienen en los procesos adelantados por autoridades de policía | 2025 | 2025-12-31 | 30% | 44% | 22% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25 | Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad | 2183 | Implementar la primera etapa del proyecto para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR Canoas | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25 | Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad | 2185 | Implementar 1 Modelo(s) de gestión integral de residuos sólidos en la prestación del servicio público de aseo que privilegie la economía circular | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 50% | 25% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 26 | Movilidad Sostenible | 2198 | Alcanzar 32 Kilómetro(s) contratados de troncales de sistema de transporte público masivo con perspectiva de integración regional en aquellos corredores con influencia en la ciudad-región | 2025 | 2025-12-31 | 30% | 76.41% | 48.69% | Sector Movilidad
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 26 | Movilidad Sostenible | 2205 | Contratar 1 Línea(s) de cable | 2025 | 2025-12-31 | 30% | 30% | 15% | Sector Movilidad
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 26 | Movilidad Sostenible | 2206 | Contratar 50 Kilómetro(s)-carril de malla vial en la ciudad | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Movilidad
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 26 | Movilidad Sostenible | 2207 | Desarrollar al menos 2 Proyecto(s) de Desarrollo Urbanístico y/o Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o Complejos de Intercambio Modal (CIM), de la red de transporte público | 2025 | 2025-12-31 | 50% | 50% | 20% | Sector Movilidad
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 26 | Movilidad Sostenible | 2214 | Estructurar proyectos viales correspondientes a 21 Kilómetro(s) lineales de malla vial | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Movilidad
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 26 | Movilidad Sostenible | 2215 | Estructurar 1 Línea(s) de cable (estudios y diseños Fase I) | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Movilidad
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 26 | Movilidad Sostenible | 2218 | Implementar el 23% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Movilidad
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 26 | Movilidad Sostenible | 2221 | Iniciar la operación de 1 Línea(s) de cable | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Movilidad
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 26 | Movilidad Sostenible | 2223 | Lograr 9200000 Viaje(s) en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Movilidad
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 26 | Movilidad Sostenible | 2225 | Lograr el mejoramiento de las condiciones de 600 Paradero(s) del SITP | 2025 | 2025-12-31 | 12.5% | 12.5% | 4.167% | Sector Movilidad
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 27 | Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro | 2230 | Intervenir 8 Unidad(es) de Planeamiento Local (UPL) con acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 33.33% | 12.5% | Sector Ambiente
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 27 | Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro | 2233 | Reasentar 2000 Hogar(es) ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias judiciales | 2025 | 2025-12-31 | 17.52% | 31.53% | 12.25% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 29 | Servicios públicos inclusivos y sostenibles | 2244 | Aumentar en 7279 Espacio(s) la capacidad y la disponibilidad de las Bóvedas Osarios y Cenizarios -BOC de los cementerios propiedad del Distrito para garantizar la prestación del servicio | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 29 | Servicios públicos inclusivos y sostenibles | 2246 | Construir 1 Plan(es) de acción que permita asegurar la expansión del sistema de abastecimiento de agua potable del Distrito Capital y la consolidación del área metropolitana Bogotá - Región para un periodo de crecimiento mínimo de 25 años | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 29 | Servicios públicos inclusivos y sostenibles | 2252 | Realizar el 100% de las intervenciones menores priorizadas en el Cementerio Central | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 30 | Atención del déficit social para un hábitat digno | 2256 | Entregar 12 Colegio(s) restituidos y dotados para mejorar la calidad de la oferta educativa | 2025 | 2025-12-31 | 25% | 40% | 16.67% | Sector Educación
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 30 | Atención del déficit social para un hábitat digno | 2257 | Entregar 16 Colegio(s) nuevos y dotados para ampliar la oferta educativa | 2025 | 2025-12-31 | 25% | 40% | 25% | Sector Educación
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 31 | Acceso equitativo de vivienda urbana y rural | 2262 | Expedir 2000 Acto(s) de Reconocimiento y/o Licencias de construcción de viviendas de estratos 1 y 2 por parte de la Curaduría Pública Social | 2025 | 2025-12-31 | 8.528% | 13% | 5.85% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 31 | Acceso equitativo de vivienda urbana y rural | 2263 | Gestionar 90 Hectárea(s) de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados | 2025 | 2025-12-31 | 13.38% | 52.66% | 42.19% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 04 | Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 31 | Acceso equitativo de vivienda urbana y rural | 2266 | Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de vivienda nueva en estratos 1 y 2 | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | Sector Hábitat
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 05 | Bogotá confía en su gobierno | 38 | Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana | 2331 | Alcanzar 14% de la cartera cobrable recuperada (que equivalen a $5,45 billones de 2024 para el período 2024-2027) | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 52.67% | 39.5% | Sector Hacienda
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 05 | Bogotá confía en su gobierno | 39 | Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2337 | Alcanzar 78 Punto(s) en el índice de satisfacción frente a los trámites que presta la Secretaría Distrital de Hacienda | 2025 | 2025-12-31 | 0% | 100% | 54.55% | Sector Hacienda
17 | Bogotá Camina Segura | BCS | 05 | Bogotá confía en su gobierno | 39 | Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2342 | Entregar 1550 Incentivo(s) mediante la implementación de una estrategia flexible para fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 2025 | 2025-12-31 | 47.97% | 54.81% | 24.65% | Sector Gobierno