## Proposición 326 de 2026
Proposición 326 de 2026
[5 empty] | Ejecución en Magnitud 2024 |  | Ejecución presupuestal 2024
Plan de Desarrollo Distrital | Objetivo estratégico del PDD | Programa del PDD | Metas Plan de Desarrollo | Anualización de las metas para el cuatrienio | Programado 2024 | Ejecutado 2024 | Programado | Compromiso | Giro | Avances y logros | Retrasos y soluciones
7 - Bogotá Camina Segura | 3 – Bogotá confía en su potencial | 16 – Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | 2101 - Generar e implementar 1 Estrategia(s) que fortalezca a maestros y maestras, redes, colectivos, semilleros escolares de investigación y grupos de investigación e innovación de colegios; y promueva su vinculación al intercambio de conocimientos y experiencias en los que converjan temas de interés de las redes, los colectivos y el SACE | Constante | 1 | 1 | 2358.43 | 2254.76 | 1572.43 | El objetivo fue potenciar las capacidades de investigación e innovación de la comunidad de docentes y directivos docentes, redes y colectivos, a través de una apuesta programática centrada en el desarrollo de capacidades para la investigación e innovación en la perspectiva del enfoque de gestión del conocimiento y la apropiación para el cambio. Se realizó: la revisión documental del proyecto de inversión, del programa de investigación y desarrollo pedagógico y antecedentes históricos del IDEP, que aportó en la definición de la estrategia de acompañamiento pedagógico a los maestros y se trabajó en la estrategia de apoyo a la sistematización de experiencias de redes y colectivos de docentes. Se cuenta con la estrategia de acompañamiento pedagógico a maestros, maestras y directivos docentes y con un avance del documento que contiene las experiencias acompañadas y el análisis de las mismas, así como la síntesis del proceso de acompañamiento que se llevó a cabo. Se beneficiaron 175 docentes: 25 docentes pertenecientes a redes y semilleros de investigación. Participaron 50 docentes en el curso virtual de la EMMI y 100 docentes habilitados en el Premio a la investigación e innovación educativa 2024. | No se presentaron retrasos en la vigencia 2024
|  |  | 2108 - Realizar 20 Investigación(es) que aporten al cierre de brechas educativas desde diferentes perspectivas epistémicas y metodológicas que incluyan investigaciones aplicadas en el marco de una educación de calidad que fortalece los aprendizajes | Suma | 1 | 1 | 605.96 | 593.07 | 275.14 | La investigación "Tendencias y necesidades de la investigación educativa y pedagógica en Bogotá", tuvo como objetivo: Identificar las tendencias y necesidades de la investigación educativa y pedagógica en diversos escenarios de producción de conocimiento, investigación e innovación. Se realizó la planeación de la investigación, obteniendo los planes de trabajo y cronogramas, elaborando el diseño conceptual y metodológico, la ruta del proceso investigativo, incluyendo el tipo de estudio, las estrategias de recolección de la información y la propuesta de socialización. Se seleccionó el corpus documental definitivo, la ubicación de información de testimonios y fuentes narrativas, las cuales están registradas y se cuenta con la propuesta de organización, análisis e interpretación de registros investigativos tanto de lo documental como consulta a actores clave. Se cuenta con el informe final de la investigación y se obtuvo un artículo científico con los resultados de la investigación que cumple con las condiciones de calidad exigidas en la tipología que orienta el SNCTe. | No se presentaron retrasos en la vigencia 2024
Fuente: Reporte de gestión e Inversión por Entidad o Alcaldía Local de Segplan con corte a 31/12/2024
[5 empty] | Ejecución en Magnitud 2025 |  | Ejecución presupuestal 2025
Plan de Desarrollo Distrital | Objetivo estratégico del PDD | Programa del PDD | Metas Plan de Desarrollo | Anualización de las metas para el cuatrienio | Programado 2025 | Ejecutado 2025 | Programado | Compromiso | Giro | Avances y logros | Retrasos y soluciones
7 - Bogotá Camina Segura | 3 – Bogotá confía en su potencial | 16 – Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | 2101 - Generar e implementar 1 Estrategia(s) que fortalezca a maestros y maestras, redes, colectivos, semilleros escolares de investigación y grupos de investigación e innovación de colegios; y promueva su vinculación al intercambio de conocimientos y experiencias en los que converjan temas de interés de las redes, los colectivos y el SACE | Constante | 1 | 1 | 4311.58 | 3862.94 | 3687.13 | *Hostigamiento escolar: Obj. Identificar los factores de riesgo y protectores individuales y familiares de las comunidades. Al cierre se cuenta con informe final de la investigación.(1.00) *Gestión escolar del Talento humano: obj. Analizar la incidencia de la gestión del talento humano y el acompañamiento pedagógico en las IED Oficiales de Btá. Al cierre se cuenta con informe final de la investigación.(1.00) *Salud Mental Escolar: obj. Caracterizar programas, experiencias e iniciativas de salud mental en IEDs de Bta. Al cierre se cuenta con informe final de la investigación.(1.00) *Trayectorias Educativas 2025: Obj. Analizar las prácticas institucionales y pedagógicas en torno a las trayectorias educativas completas en IEDs de Btá. Al cierre se cuenta con informe final de la investigación.(1.00) *Educación Inicial 2025: Obj. Comprender los avances y retos del proceso de implementación del ciclo de educación inicial en algunos colegios públicos de Bogotá, Al cierre se cuenta con Informe final de la investigación.(1.00) *Bachillerato Internacional: Obj Evaluar el impacto y analizar la sostenibilidad del programa de BI en 10 IED oficiales de Btá. Al cierre se adelantó análisis de resultados y se presentaron a la Secretaría de Educación del Distrito. (1.00) *Discapacidad y gestión curricular: Obj. Analizar la implementación de la política pública para la gestión curricular de la educación inclusiva. Al cierre se cuenta con el informe final de la investigación.(1.00) | No se presentaron retrasos en la vigencia 2024
|  |  | 2108 - Realizar 20 Investigación(es) que aporten al cierre de brechas educativas desde diferentes perspectivas epistémicas y metodológicas que incluyan investigaciones aplicadas en el marco de una educación de calidad que fortalece los aprendizajes | Suma | 1 | 1 | 2539.82 | 2479.69 | 2424.66 | La investigación "Tendencias y necesidades de la investigación educativa y pedagógica en Bogotá", tuvo como objetivo: Identificar las tendencias y necesidades de la investigación educativa y pedagógica en diversos escenarios de producción de conocimiento, investigación e innovación. Se realizó la planeación de la investigación, obteniendo los planes de trabajo y cronogramas, elaborando el diseño conceptual y metodológico, la ruta del proceso investigativo, incluyendo el tipo de estudio, las estrategias de recolección de la información y la propuesta de socialización. Se seleccionó el corpus documental definitivo, la ubicación de información de testimonios y fuentes narrativas, las cuales están registradas y se cuenta con la propuesta de organización, análisis e interpretación de registros investigativos tanto de lo documental como consulta a actores clave. Se cuenta con el informe final de la investigación y se obtuvo un artículo científico con los resultados de la investigación que cumple con las condiciones de calidad exigidas en la tipología que orienta el SNCTe. | No se presentaron retrasos en la vigencia 2024
Fuente: Reporte de gestión e Inversión por Entidad o Alcaldía Local de Segplan con corte a 31/12/2025