## Metas PTS 2024-2027
PI-Meta |  | Nombre de la Meta del Plan Territorial de Salud (PTS) 2024-2027 | Descripción | Indicador | Linea base | Meta cuatrienal 2024-2027 | Meta vigencia 2024 | Meta vigencia 2025 | Meta vigencia 2026 | Meta vigencia 2027 | Resultado alcanzado 2024 | Resultado alcanzado 2025
8141-19 | 19 | Desarrollar el 100% de las intervenciones en las líneas estratégicas del plan de acción para reducirla morbilidad y mortalidad materno- perinatal. Incluyendo el cumplimiento del Acuerdo 860 de 2022. | Implementación de acciones para el cuidado de la salud materna en el marco de los derechos sexuales y reproductivos con enfoque poblacional diferencial y de género en el marco del plan de aceleración para reducción de la mortalidad materna. | Porcentaje de avance en el plan de acción de las intervenciones correspondientes a las líneas estratégicas para reducir la morbilidad y mortalidad materno- perinatal | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de la meta programada. Desarollo del 100% de las accionesprogramadas en el plan de acción . Seguimiento mensual en la mesa interdependencias materno perinatal el avance y cumplimiento de las acciones del plan de aceleración para reducción de la mortalidad materna. Participación en mesas técnica mensuales de migrantes . Seguimiento y orientación técnica por equipo materno perinatal a ocho instituciones de salud por evento de interés en salud púbica. Participación en mesa intersectorial de prevención de embarazo de adolescentes. Socialización de proyecto de investigación de programa madre Canguro con Subredes integradas de servicios de salud. Desde Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública, se realiza fortalecimiento técnico a IPS prorizadas, abordando las temáticas de Salud materna y perinatal, prevención de embarazo en adolescentes y prevención de ITS. Desarrollo de contenido técnico de salud materno perinatal entregado para elaboración de boletín y elaboración de piezas comunicativas. Fortalecimiento de capacidades del componente de salud materno perinatal a los promotores y enfermeras de los equipos básicos extramurales hogar. Elaboración de lineamientos del Entorno comunitario correspondiente a la prioridad de Salud materno perinatal. Construcción de ficha técnica correspondiente al producto Cuidarte A través del arte de la prioridad de Salud materno perinatal. Actualización de lineamientos correspondientes al entorno cuidador institucional correspondiente a Salud sexual y reproductiva y salud materna perinatal. Asistencia técnica a equipo del Entorno institucional correspondientes al Producto de Sexualidad, salud sexual y reproductiva y salud materno infantil de forma mensual, Asistencia técnica a equipos del Entorno Educativo en el componente de Salud materna y Perinatal, enfatizando en los signos de la alarma durante la gestación y el postparto. Asistencia técnica a equipo del Entorno institucional correspondientes al Producto de Sexualidad, salud sexual y reproductiva y salud materno infantil.. . Participación en mesa de inspección, vigilancia y control realizada por la Supersalud y el Ministerio de Salud en el marco del Plan de aceleración para reducción de la mortalidad materna en el Distrito. Participación en unidades de análisis de mortalidad materna y de mortalidad perinatal, en las que se analizaron los determinantes sociales del evento presentado Participación en reunión realizada con las EAPBs, la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Salud para articular acciones que permitan las atenciones de la ruta integral de atención en salud materno perinatal de la población gestante en el territorio. Participación en reunión realizada con la EAPB Capital Salud y la Secretaría Distrital de Salud para articular acciones que permitan las atenciones de la ruta integral de atención en salud materno perinatal de la población gestante en el territorio. Participación en reunión para planeación de implementación de Resolución 1400 de 2024 de Salud materma en el Distrito. Participación en Taller de Educación para la saiud, desarrollo de mesas de construcción grupal componente salud materno y perinatal. | Cumplimiento de la meta programada. Desarollo del 100% de las accionesprogramadas en el plan de acción. Participación mensual en mesa interdependencias materno perinatal y Mesa ampliada de seguimiento a la mortalidad materna. Desarollo de Mesa Directiva de Salud materna y perinatal con las EAPBs, liderada por el Secretario de Salud para identificación y seguimiento a los avances en el fortalecimiento de la salud materna y perinatal y de la Ruta interal de atencion en salud materno perinatal. Participación semanal a plan de aceleración para reducción de la mortalidad materna y perinatal. Preunidades de análisis por parte del equipo interdependencias para revisión de hallazgos y oportunidades de mejora de eventos correspondientes a mortalidad materna. Participación en reuniones realizadas con las EAPB Nueva EPS, Compensar, Sura, HOCEN, Coosalud, Ferrocarriles, Unisalud, Mallamas, Famisanar y la Secretaría Distrital de Salud para articular acciones que permitan las atenciones de la ruta integral de atención en salud materno perinatal de la población gestante en el territorio. Participación en mesas técnicas correspondientes a Migrantes y agencias de cooperación internacional de forma mensual. Participación en mesa de seguimiento e inspección realizada por la Supersalud a la meta de mortalidad materna. Convocatoria y desarrollo de mesa de trabajo para construcción de acciones comunicativas dirigidas a la población Embera correspondiente al componente de salud materna y perinatal. Participación en evento académico de cardiopatías congénitas liderado por la Secretaría Distrital de Salud. Se realizó orientación técnica a equipo del Entorno cuidador institucional, y comunitario equipo Cuidarte a través del arte, tema desarrollado fue nacimiento humanizado, parto digno e intercultural. Participación en mesa de expertos de salud materna y perinatal desarrollada para revisión de caso y propuestas de nuevas estrategias que fortalezcan la salud materna y perinatal en el distrito. Aportes en la construcción de contenido técnico de Salud materna y Perinatal de la Página web de la mano contigo. Participación en Comisión Nacional intersectorial para la garantía y promoción de los derechos sexuales y reproductivos liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Mesa de trabajo de formulación y revisión de líneas operativas paras las acciones del PSPIC. Seguimiento de la estrategia ángeles guardianes y los equipos básicos Mas Bienestar. Socializan los avances correspondientes al Proyecto PAISS para la atención en salud dirigido a población migrante irregular, junto el ministerio de Salud y Protección Social. Participación en socialización y revisión de acciones para el plan de reducción de sífilis para concertación de acciones con equipo materno y perinatal.
8141-20 | 20 | Implementar el 100% del plan intersectorial para la promoción y garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos con enfoque poblacional, diferencial y de género, incluyendo la gestión menstrual y el acceso a la IVE acorde a la jurisprudencia y la normatividad vigente. | Realizar el seguimiento a las acciones de implementación del plan intersectorial para la promoción y garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos con enfoque poblacional, diferencial y de género, incluyendo la gestión menstrual y el acceso a la IVE acorde a la jurisprudencia y la normatividad vigente | Porcentaje de avance en el plan de acción de las intervenciones para la implementación del plan intersectorial para la promoción y garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% durante el 2024 de la implementación de acciones y procesos articuladores para la promoción y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos se desarrollan acciones sectoriales e intersectoriales. Se construyen los lineamientos técnicos para la implementación del Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas en los entornos de vida cotidiana con acciones para la protección de niñas, niños y adolescentes y ciudadanía en general, previniendo el delito y fomentando actividades de cuidado, la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, el cuidado menstrual. Se realiza el desarrollo de intervenciones para el goce efectivo y placentero de la dimensión de sexualidad privilegiando acciones para el cuidado, cuidado mutuo y socio cuidado. Se realiza la entrega de condones como estrategia de autocuidado y se enfatizan temáticas como el uso adecuado de los métodos anticonceptivos entorno al desarrollo de vidas con múltiples proyectos. | Cumplimiento del 100%plan programado para el el 2025, en el marco del modelo Mas Bienestar se desarrollaron acciones sectoriales e intersectoriales mediante la participación en las mesas convocadas por distintos sectores, se da continuidad al plan intersectorial para la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la ciudad en estos espacios se prioriza la articulación para el desarrollo de acciones para la promoción de la sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, incluyendo la IVE y el cuidado y la salud menstrual. Se desarrollaron acciones conjuntas tales como la semana andina para la prevención del embarazo, así como las acciones de educación para la salud (educación transformadora) en los entornos de vida cotidiana y acciones para el avance en los productos definidos incluyendo las para la política NARP, infancia y juventud.
8141-21 | 21 | Mantener a 10 la tasa de mortalidad perinatal por cada 1000 nacidos vivos. | Desarrollo de estrategias que mitigan el riesgo de complicaciones perinatales desde la promoción del cuidado preconcepcional, prenatal, y antenatal. | Tasa de mortalidad Perinatal | 12 x 1.000 NV | 10 x 1.000 NV | 10 x 1.000 NV | 10 x 1.000 NV | 10 x 1.000 NV | 10 x 1.000 NV | No se cumple con la meta programada obteniendo para el 2024 un total de n=658 muertes perinatales en Bogotá, lo que representa una Tasa acumulada de 10,6 x 1.000 NV + muertes fetales. más MF, sin embargo, al realizar el análisis comparativo durante mes acumulado de enero - diciembre, para el año 2024 se presentaron un total de 658 casos, evidenciado una reducción del 3,38% (n=23) con respecto al año 2023 en el mismo periodo donde se reportaron 681 casos; para el periodo de enero a diciembre 2024 se reporta una tasa acumulada de 11,5 por 1.000 NV más MF, mostrando un aumento del 3,6% con respecto a la tasa del mismo periodo del año inmediatamente anterior, donde se reportó una tasa de 11,1 por 1.000 NV más MF; y con respecto a la línea base año 2018 (13,8 x NV + MF), se registra una disminución del 16,6% con respecto a la tasa. | No se cumple con la meta programada se registraron un total de n=596 muertes perinatales en Bogotá, lo que representa una Tasa acumulada de 10,6 x 1.000 NV + muertes fetales. (Datos preliminares), sin embargo al realizar el análisis comparativo durante mes acumulado de enero - diciembre, para el año 2025 se presentaron un total de (n=596) casos, evidenciado una disminución del 4,3% (n=27) con respecto al año 2024 en el mismo periodo donde se reportaron 623 casos; para el periodo de enero a diciembre del 2025 se reporta una tasa acumulada de 10,6 por 1.000 NV más MF, mostrando una disminución del 2,7% con respecto a la tasa del mismo periodo del año inmediatamente anterior, donde se reportó una tasa de 10,9 por 1.000 NV más MF; y con respecto a la línea base año 2022 (10,6 x NV + MF) no se registra variación en la tasa.
8141-22 | 22 | Desarrollar el 100% de las intervenciones en las líneas estratégicas del plan de acción para la prevención y manejo del bajo peso al nacer. | Plan de acción para la prevención del bajo peso al nacer y el seguimiento al programa Método Madre Canguro en el Distrito. | Porcentaje de avance en el plan de acción de las intervenciones para la prevención y manejo del bajo peso al nacer. | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de la meta programada. Desarrollo del 100% de las intervenciones definidas en el plan de acción. Realización de 3 visitas interdependencias de las SDS a IPS con Programa Método Madre canguro. Desde Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública -GEPISP se realizó seguimiento y aplicación de instrumentos en un acumulado de 43 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con Programa Madre Canguro. Acompañamiento a las familias de niños y niñas con bajo peso al nacer, para la verificación de la atención en salud y el desarrollo de procesos de información y educación en salud pública para la promoción de la adherencia al Programa Madre Canguro y Rutas de Atención Integral, a través del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en el Entorno Hogar (298 niños) y GEPISP (170 niños). Seguimiento a la cohorte de Gestantes con bajo peso para la edad gestacional desde el entorno hogar (192 gestantes) e Institucional (163 Gestantes). Seguimiento a la cohorte de gestantes con obesidad para la edad gestacional desde el Entorno Hogar (107 gestantes) e Institucional (33 Gestantes). En el marco de la Política Distrital de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, se han desarrollado por parte de los equipos locales de política el posicionamiento en las localidades que presentan mayores cifras estadísticas reportadas en el informe SMIA 2023 y en la página del observatorio de SALUDATA. En la actualidad las localidades que lo vienen trabajando como una acción conjunta con otros sectores son Usaquén, Sumapaz y Suba. Desde el nivel distrital se ha prirozado intersectorialmente el bajo peso al nacer para promover la vinculación de otros sectores del distrito como SDIS, SED, Cultura, ICBF para adelantar acciones de prevención y promoción en salud para prevenir el bajo peso al nacer. Participación en Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia (CODIA) de Directivos en el cual se presentó el bajo peso al nacer como una de las prioridades para promover la planeación de acciones intersectoriales que afecten positivamente los determinantes sociales en salud. Desarrollo mensual de la mesa interdependencias de Bajo peso al nacer correspondiente. Desde el nivel territorial y en el marco del proceso transversal de políticas para el bienestar en los territorios se viene liderando por el sector salud a través de los referentes locales de política de infancia en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Mártires y Suba la planeación y desarrollo de acciones sectoriales e intersectoriales para la prevención del bajo peso al nacer. | Cumplimiento de la meta programada. Desarrollo del 100% de las intervenciones definidas en el plan de acción. En el primer trimestre se generó priorización de IPS para asistencia técnica en IRA-EDA-DNTA en preparación al primer pico respiratorio en el Distrito por lo que se inició la asistencia técnica dirigida a las IPS de Programa Madre Canguro en el mes de abril. Desde Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública -GEPISP se han realizado 284 asistencias técnicas y aplicación de instrumentos en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con Programa Madre Canguro. Adicional, durante lo corrido del año 2025, se ha realizado acompañamiento a las familias de niños y niñas con bajo peso al nacer, para la verificación de la atención en salud y el desarrollo de procesos de información y educación en salud pública para la promoción de la adherencia al Programa Madre Canguro y Rutas de Atención Integral, a través del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en el Entorno Hogar (391 niños) y GEPISP (665 niños). También, se ha realizado seguimiento a la cohorte de gestantes con bajo peso para la edad gestacional desde el Entorno Hogar (318 gestantes) e Institucional (228 Gestantes) y a la cohorte de gestantes con obesidad para la edad gestacional desde el Entorno Hogar (705 gestantes) e Institucional (262 Gestantes). Desde el nivel central, se han logrado establecer mesas de trabajo colaborativas con entidades clave del sector intersectorial, como la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Desde febrero de 2025, se ha implementado la remisión continua de las bases de datos de niños y niñas menores de 5 años, así como de gestantes, notificadas por las IPS al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN). Esta información es gestionada principalmente por la SDIS, lo que ha permitido agilizar la vinculación de los beneficiarios a los servicios sociales ofertados por la entidad, garantizando el acceso a la atención necesaria para impactar positivamente los determinantes sociales de la inseguridad alimentaria. Desde el nivel distrital se da continuidad en el seguimiento a las acciones para la prevención del bajo peso al nacer lideradas por los referentes de política de infancia gestionadas en las agendas estratégicas locales y acciones conjuntas en el marco del proceso transversal gestión y análisis de las políticas para el bienestar en los territorios, que hace parte del Modelo de Atención en Salud de Bogotá + MAS Bienestar: Localidad Antonio Nariño: participación en Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CLSAN) y Comité Local de Infancia y Adolescencia (COLIA) mediante acciones de sensibilización y fortalecimientos técnicos enfocados a la promoción de la práctica de la Lactancia Materna como estrategia por excelencia para favorecer la ganancia de peso saludable. Adicionalmente, socialización del portafolio de servicios para personas gestantes y lactantes de la localidad. Localidad de Mártires: promoción de la práctica de la Lactancia Materna como estrategia por excelencia para favorecer la ganancia de peso saludable, desde las instancias de participación Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional CLSAN y Comité Local de Infancia y Adolescencia COLIA. Socialización del portafolio de servicios para personas gestantes y lactantes Localidad de San Cristóbal: Acción conjunta denominada 2.500 gramos + Cerca al Amor que promueve prácticas saludables relacionadas con alimentación saludable, cuidado de la salud mental, emocional y bucal con énfasis en personas gestantes y lactantes para prevenir el Bajo Peso al Nacer, priorizando las UPZ La Gloria (50), San Blas (32), y 20 de Julio (34). Se realizó la mesa interdependencias de bajo peso al nacer de forma mensual por parte del equipo técnico de la SDS.
8141-23 | 23 | Lograr la incidencia a 2 la tasa de sífilis congénita 2 por cada 1.000 nacidos vivos más muertes fetales. | Implementar acciones de prevención, control y atención de la transmisión materno infantil de sífilis, con la participación de los actores del SGSSS y otros actores intersectoriales, en el marco de las atenciones individuales y colectivas en población general con énfasis en poblaciones vulnerables, bajo la Atención Primaria Social. | Incidencia de sífilis congénita | 2,7 x 1.000 NV | 2 x 1.000 NV | 2 x 1.000 NV | 2 x 1.000 NV | 2 x 1.000 NV | 2 x 1.000 NV | Cumplimiento de la meta programada. Para la semana epidemiológica 52 de 2024, se han notificado 108 casos de sífilis congénita (dato preliminar), que incluyen tanto a la población colombiana como a migrantes. Esto se traduce en una incidencia de 1,9 por cada 1,000 nacidos vivos, además de registrar muertes fetales. Este indicador se alinea con la nueva meta del plan territorial, que abarca a toda la población con sífilis gestacional. En comparación con el mismo periodo de 2023, se observa una disminución del 3,8% en el número de casos, que fueron 115, manteniendo la misma incidencia de 1,9 por cada 1,000 nacidos vivos. La población migrante representa el 37,0% (40 casos) del total en Bogotá, y el 86,1% (93 casos) de estos estaban afiliados al sistema de seguridad social. Además, el 34,3% (37 casos) no recibió controles prenatales, y un 22,2% (24 casos) presentó reinfección En lo corrido del 2024 se han entregado condones masculinos y femeninos distribuidos en espacios de sensibilización de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual por parte de los equipos de salud del PSPIC Se han desarrollado 11 asistencias técnicas a los equipos del Plan de intervenciones de Salud pública en el componente de la dimensión de SSR con énfasis en la prevención de ITS- específicamente tamización de sífilis por parte de los equipos de la Subredes Integradas de Atención. Con corte a la semana 52 del 2024 se han notificado 108 casos de sífilis congénita. Se realiza el comité materno perinatal distrital y seguimiento a indicadores de la corte materna perinatal. Se realiza ejecución de la estrategia Distrital de Sífilis congénita. Se realiza asesoría técnica a instituciones privadas para la toma y lectura de pruebas rápidas. | Cumplimiento de la meta programada. Corte a semana epidemiológica 53 mes de diciembre de 2025: El indicador de incidencia de sífilis congénita hace parte de las metas priorizadas en el Plan Territorial de Salud. Se han notificado 78 casos de sífilis congénita en la ciudad, que incluyen tanto población colombiana como extranjera. Durante el mes de diciembre se reportó una incidencia acumulada de 1,4 casos por cada 1.000 nacidos vivos más muertes fetales, lo que representa una variaciòn en incidencia del 24,7% (25 casos menos) en comparación con el mismo periodo del año 2024, cuando se registró una incidencia de 1,8 por cada 1.000 nacidos vivos + muertes fetales. Es importante resaltar que la población extranjera representa el 24,7% (n=25) de los casos notificados en 2025. El 37,0% (n= 27) de los casos las madres pertenencia al regimen subsidiado, el 24,3% (n=20) no contaban con afiliación al SGSSS, del total de casos reportados: El 38,5% (n=30) correspondió a madres sin control prenatal y el 12,8% (n=10) fueron casos de reinfección materna. El 80,7% (n= 63) se ingresan por nexo epidemiologico (caso que recibio tratamiento de penicilina en menos de 30 dias antes del parto). En lo corrido del 2025 se han entregado condones masculinos distribuidos en espacios de sensibilización de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual por parte de los equipos de salud del PSPIC. Se han desarrollado 11 asistencias técnicas a los equipos del Plan de intervenciones de Salud pública en el componente de la dimensión de SSR con énfasis en la prevención de ITS- específicamente tamización de sífilis por parte de los equipos de la Subredes Integradas de Atención. Se realiza el comité materno perinatal distrital y seguimiento a indicadores de la corte materna perinatal. Se adelanta proceso precontractual de la estrategia Distrital de Sífilis congénita. Se realiza asesoría técnica a instituciones privadas para la toma y lectura de pruebas rápidas. Se continua trabajando en la estructuración del plan de eliminación de sífilis, de forma conjunta con el equipo interdependencia.
8141-24 | 24 | Desarrollar el 100% de las intervenciones en las líneas estratégicas del plan de acción de la primera infanciapara el fortalecimiento de la atención integral e integrada desde el nacimiento y durante la primera infancia. | Formular y ejecutar el plan de acción para fortalecer la atención integral e integrada desde nacimiento y durante la primera infancia, con cinco líneas estratégicas y actualizar anualmente los resultados de indicadores y analizar sus determinantes. | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción de la primera infancia | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de la meta programada con el 100% de las intervenciones estrategicas del plan de acción. Desarrollo de las asiguientes acciones: • Firma acta de inicio de contrato jurídico para la preevaluación, asistencia técnica en oportunidades de mejora, y evaluación externa de 50 IPS priorizadas para la implementación y certificación de las IPS que cumplan los criterios. Así mismo se realizará asistencia técnica de sostenibilidad a las 27 IPS certificadas previamente. • Desde Gestión de programas y acciones de interés en salud pública: Con relación a la detección y notificación de defectos congénitos se realizó el acompañamiento técnico a 102 IPS con servicios de ultrasonido obstétrico. El seguimiento a las IPS priorizadas frente al abordaje integral de niños y niñas en primera infancia con IRA/EDA/DNT en los servicios de urgencias pediátricas, se realizó a 65 IPS el acompañamiento técnico, frente a la implementación de la sala ERA en 102 IPS. • Desde VSP para este evento se realizan actividades de depuración, análisis y ajuste semanal de bases Distritales SIVIGILA para los eventos de Defectos Congénitos (ficha 215) y Mortalidad perinatal y Neonatal Tardía (ficha 560) a semana epidemiológica 48 de 2024, teniendo en cuenta que estos eventos abarcan la morbimortalidad de los menores de un año, por lo cual es necesario mejorar la calidad del reporte de los datos de éstos dos eventos. •Fortalecimiento de capacidades a 300 personas de talento humano en salud en la promoción de comportamientos de cuidado para la movilidad segura y prevención de la siniestralidad vial infantil; Certificación en AIEPI Comunitario a 110 psicosociales de la secretaria de Educación; Seguimiento al plan de acción de las entidades que conforman el Comité Distrital para la prevención y atención de la enfermedad respiratoria aguda. • Desarollo acciones promocionales para la salud infantil definidas en los cinco entornos cuidadores del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PSPIC. Se atendieron un total de 23.996 niños y niñas menores de 6 años en los entornos cuidadores Hogar (7.286), Comunitario (2.269), Laboral (1.166), Educativo (3.992), Institucional (9.283). • Seguimiento mensual al plan de acción de las entidades que conforman el Comité Distrital para la prevención y atención de la enfermedad respiratoria aguda. • Construcción de lineamientos considerando el modelo de atención en salud Mas Bienestar, plan territorial de salud y Ley Jacobo, con el fin de fortalecer las intervenciones establecidas para la presunción de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación, seguimiento y control. Así como también asistencia psicosocial y familiar en cáncer infantil. En los territorios se da continuidad a las intervenciones colectivas establecidas en los entornos cuidadores, orientadas hacia la identificación temprana de signos de alarma, la atención prioritaria y especializada para la población infantil. Se desarrolla con los aseguradores el tercer taller de plan de choque y reporte de gestión. • Participación en la construcción del plan de acción para la prevención del Bajo Peso al Nacer (BPN) 2024-2027, con acciones locales y distritales en el marco de la política de primera infancia, infancia y adolescencia 2023-2033. Apoyo elaboración plan de acción para la meta de atención primera infancia del proyecto de inversión 8141 del Plan Territorial de Salud 2024-2027. • Participación en mesa distrital ruta integral de atenciones a la primera infancia (RIAPI) revisando los avances de la meta trazadora en el Plan Distrital de Desarrollo: “Atención a 30.000 niños y niñas en primera infancia”; seguimiento a los acuerdos de intercambio de información para el Sistema de Seguimiento Nominal (SSN) y cronograma de acciones II semestre 2024. • Participación en mesa ampliada distrital para el seguimiento de la mortalidad materna cuyo objetivo es movilizar acciones sectorial e intersectorialmente para su prevención. • Participación en Nodo técnico del Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia en el cual se trabajaron los siguientes temas: Propuesta desarrollo del laboratorio de participación infantil, Estrategia Móvil EMBERA - Parque Nacional, Intervención con mujeres del pueblo Embera en el parque la Florida, Formación a funcionarios y funcionarias enfoque diferencial, cualificación funcionarios PPPIIA y articulación oficinas de comunicación. • Participación en mesa distrital Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación y hasta la Adolescencia (RIAGA) en la cual se revisó la propuesta del Plan Intersectorial de Atención integral a la Primera Infancia. Sistema Distrital Nominal; Actualización de la Ruta Integral de Atenciones y recomendaciones desde Primera Infancia para Infancia y Adolescencia; Balance 2024 y Propuesta de derroteros y productos de la mesa para cierre 2024 y 2025. • Participación en la Mesa Distrital Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia (RIAPI): en la cual se lograron identificar y postular para el conversatorio y II foro de experiencias intersectoriales alrededor de 26 experiencias con la participación y articulación de sectores como SDIS, SED, Cultura y Salud en cada una de las 20 localidades dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida y atención integral a la primera infancia. | Cumplimiento de la meta programada con el 100% de las intervenciones estrategicas del plan de acción. Desarrollo de 345 asistencias técnicas a las IPS con estrategia IAMII , con énfasis en la lactancia materna. fortaleciendo las capacidades de 883 profesionales y personal de salud. Seguimiento al reporte de indicadores como el inicio temprano de la lactancia materna en 46 IPS, así como al comportamiento de la lactancia materna exclusiva en niños y niñas menores de seis meses. En el componente de formación, continuó la ejecución de la cohorte n.°16 del curso IAMII (versión avanzada), logrando en diciembre que 209 personas del talento humano de IPS públicas y privadas, de la SDS, de EPS–Cajas de Compensación y de las Subredes. Desde Gestión de programas y acciones de interés en salud pública se han realizado 395 acompañamientos técnicos a IPS con implementación de la estrategia sala ERA y seguimiento al indicador de resolutividad de sala ERA y 434 seguimientos a IPS priorizadas para el abordaje integral de niñas y niños en primera infancia con Infección Respiratoria Aguda (IRA)- Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) - Desnutrición (DNT) atendidos en los servicios de urgencias pediátricas. En el marco del plan de acción para el CODACAI y plan de choque para cáncer infantil se da continuidad a las intervenciones colectivas establecidas en los entornos cuidadores, orientadas hacia la identificación temprana de signos de alarma y la atención prioritaria y especializada para la población infantil, construcción, ajuste e implementación del Plan de acción para el Consejo Distrital Asesor en Cáncer Infantil, contando con la participación y aprobación de sus miembros. Se realizan acciones promocionales para la salud infantil definidas en los cinco entornos cuidadores del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PSPIC. Se atendieron un total de 58.859 niños y niñas menores de 6 años en los entornos cuidadores Hogar (25.079), Comunitario (475), Laboral (2.858), Educativo (12.422), Institucional (18.025). Se desarrollan 337 sesiones de acompañamiento técnico a 90 IPS con prestación de servicios de ecografía obstétrica para fortalecer la detección y notificación de los defectos congénitos de forma antenatal para la prevención y atención de la enfermedad respiratoria aguda. Desde VSP para este evento se realizan actividades de depuración, análisis y ajuste semanal de bases Distritales SIVIGILA para los eventos de Defectos Congénitos (ficha 215) y Mortalidad perinatal y Neonatal Tardía (ficha 560) a semana epidemiológica 53 de 2025, teniendo en cuenta que estos eventos abarcan la morbimortalidad de los menores de un año, por lo cual es necesario mejorar la calidad del reporte de los datos de éstos dos eventos, por otra parte durante el periodo de diciembre del año 2025, se han realizaron un total de 50 asistencias técnicas donde se realizó fortalecimiento de competencias del talento humano para el mejoramiento de la vigilancia y respuesta a la Mortalidad infantil. Desde vigilancia intensificada de los defectos congénitos se presentan los seguimientos realizados uno a uno de los casos teniendo en cuenta que los seguimientos se realizan dos semanas vencida de notificación, durante el mes de diciembre se recibieron un total de 125 casos con una efectividad de seguimiento del 95% (n=119) es importante aclarar que los casos priorizados para el programa se clasifica en los siguientes grupos (Cardiopatías Congénitas, Defectos de la Pared Abdominal, Defectos del SNC, Cromosomopatías e Hipotiroidismo Congénito). Realización de la primera sesión ORDINARIA 2025. Comité Distrital para la Prevención y la Atención de la Enfermedad Respiratoria Aguda. Seguimiento mensual al plan de acción de las entidades que conforman el Comité Distrital, en el mes de septiembre Se lidera comité distrital ERA en donde se llega a acuerdo de reuniones con profesionales especializados cada 2 meses para hacer seguimiento al plan de acción, se desarrolla el Comité Distrital ERA Directivo, convocado y liderado por la SDS en el mes de octubre y se actualiza el informe plan de acción del Ministerio de Salud sobre medidas contra la Infección respiratoria aguda. Participación en reunión intersectorial con la SDIS, para posicionar la propuesta de incluir, como legado distrital en primera infancia, el biológico contra el virus sincitial respiratorio dentro del esquema de vacunación regular. Participación en el Comité Operativo Distrital de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (CODIA), donde se presentó el reporte y cumplimiento de las acciones y metas del producto de política 3.2.8, relacionado con la estrategia de información, educación y comunicación para la prevención de la IRA. En este espacio se revisó el plan de acción 2025, los avances del plan de acción de la PPPIIA, las mesas técnicas del CODIA, el informe distrital SMIA 2024, los acompañamientos técnicos a los COLIA, así como el trazador presupuestal para primera infancia, infancia y adolescencia, la articulación con sociedad civil y la revisión de los espacios de participación que fortalecen la implementación de la PPPIIA. Localidad de Barrios Unidos: En articulación con el programa Creciendo Juntos de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), se desarrollaron jornadas de fortalecimiento de los cuidados en gestantes, enfocadas en la prevención de la mortalidad infantil, perinatal y del bajo peso al nacer. Las actividades incluyeron procesos educativos, intercambio de experiencias y espacios de diálogo sobre control prenatal, lactancia materna, alimentación balanceada y señales de alarma durante el embarazo. Localidad de Engativá: En coordinación con la SDIS, se implementó la acción conjunta “Caminando hacia una maternidad saludable y segura”, que incluyó un plan de formación integral dirigido a mujeres gestantes y mujeres en edad fértil (14 a 54 años). Se abordaron temas relacionados con la salud física y mental, nutrición, cuidados del recién nacido y acceso a apoyos intersectoriales. Adicionalmente, se desarrollaron talleres prácticos sobre técnicas de extracción, almacenamiento y suministro de leche materna refrigerada, así como orientaciones sobre la importancia de la salud mental de las mujeres y personas cuidadoras durante la alimentación de niños y niñas. Localidad de Kennedy: Se fortaleció la búsqueda activa de gestantes entre las semanas 28 y 36 de gestación para la aplicación de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Asimismo, se realizaron jornadas de vacunación los días 12 y 13 de diciembre, en el marco de acciones de intensificación nocturna en el Centro Comercial Plaza de las Américas. Localidad de Santa Fe: Se participó en la mesa de trabajo de primera infancia, con la socialización de la Estrategia AIEPI Clínico (IRA). Se realizó el análisis y seguimiento de los indicadores de la sala ERA y el seguimiento a los planes de bienestar para la población menor de cinco años, con el apoyo de los Equipos Básicos Extramurales Hogar (EBEH).Localidad de Antonio Nariño: Desde el componente de Atención Integral en Salud Materno-Infantil de la PPPIIA, se adelantaron acciones preventivas frente a la mortalidad infantil y perinatal mediante la articulación con el sector educativo, la comunidad y la alcaldía local. En articulación con el equipo PAI, se realizó la planeación de jornadas ajustadas a las necesidades de los hogares infantiles, orientadas a la prevención de enfermedades, la reducción de la morbilidad y mortalidad en niños y niñas, y la prevención de las infecciones respiratorias agudas. Igualmente se desarrollaron acciones articuladas para la socialización de estrategias de prevención de la mortalidad infantil con la participación de 85 personas del talento humano de hogares infantiles y jardines adscritos a la SDIS, 130 familias mediante sesiones educativas y 60 niños y niñas. Se reforzó el conocimiento de las familias en prácticas preventivas, autocuidado y detección temprana de signos de alarma, así como la oportunidad de la consulta de valoración integral en salud, con énfasis en esquemas de vacunación.
8141-25 | 25 | Mantener en menos de 10.3 la tasa de mortalidad en menores de 5 años por mil nacidos vivos. | Seguimiento y monitoreo a los productos correspondientes al sector salud de la Política Publica Distrital de primera infancia, infancia y adolescencia 2023-2033. | Tasa de mortalidad en menores de 5 años | 12 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Cumplimiento de la meta programada. Se registraron un total de 618 muertes en menores de 5 años en Bogotá, lo que representa una Tasa de 9,3 por 1.000 NV. Para el periodo acumulado a diciembre 2024 realizando: • Fortalecimiento de las acciones de vigilancia epidemiológica y respuesta institucional frente a la Infección Respiratoria Aguda (IRA), en preparación para el segundo pico respiratorio anual, priorizando la reducción de la morbimortalidad en menores de 5 años. Se desarrollaron asistencias técnicas presenciales y virtuales dirigidas a talento humano de salud (IPS, EAPB, subredes, laboratorio y terapeutas respiratorios), orientadas al fortalecimiento de la vigilancia centinela y la preparación ante el incremento de casos. Asimismo, se realizó el Comité Distrital de IRA, articulando acciones intersectoriales clave. En el componente analítico, se consolidó el informe de mortalidad integrada por IRA, EDA y desnutrición (corte semana 36), y se efectuó seguimiento semanal a la mortalidad mediante cruce de fuentes SIVIGILA–RUAF. Se desarrollaron cinco unidades de análisis de mortalidad por IRA, identificando factores de riesgo, determinantes sociales y oportunidades de mejora en la atención Se mantuvo el monitoreo continuo mediante boletines epidemiológicos (eventos 345, 348 y 591), análisis de morbilidad por IRA (evento 995), evaluación de canales endémicos y seguimiento a la carga en los servicios de salud. De forma complementaria, se realizó vigilancia virológica y seguimiento a casos de IRAG inusitado para la detección temprana de riesgos. En el ámbito operativo, se fortaleció el seguimiento a salas ERA, el acompañamiento técnico a IPS priorizadas y la optimización del uso de oseltamivir conforme a lineamientos nacionales. Finalmente, en el marco de la Política Distrital de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, se evidenciaron avances superiores al 80% en metas del sector salud, junto con el fortalecimiento de acciones de educación comunitaria como el curso AIEPI, contribuyendo a la prevención y control de eventos en salud infantil. | Cumplimiento de la meta programada con 448 casos y una tasa de 8,0 x 1.000 NV, evidenciando una disminucuón del 15,1% (n=80) en el número de casos comparado con el mismo periodo del 2024 (datos preliminares) que reportó 528 casos; en cuanto a la tasa se evidencia una disminución del 13,9%, puesto que para el 2024 se reportó una tasa de 9,3 X 1.000 NV. Con respecto a la línea base (año 2022 tasa de 9,1 por 1.000 NV), se registra una disminución del 12,08% con respecto a la tasa. Para el cumplimiento de la meta se realizaron las siguientes actividades: Durante la vigencia 2025, desde el componente de Vigilancia en Salud Pública (VSP) se implementó un conjunto articulado de acciones orientadas al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la calidad del dato, la capacidad de respuesta institucional y la articulación intersectorial, contribuyendo a la reducción de la morbimortalidad en la población infantil. En relación con la calidad de la información, se realizó la depuración, análisis y ajuste semanal de las bases distritales del SIVIGILA para los eventos de defectos congénitos y mortalidad perinatal y neonatal tardía, con corte a la semana epidemiológica 53. Este proceso permitió mejorar la consistencia y oportunidad del reporte, especialmente en eventos que concentran la mortalidad en menores de un año. Complementariamente, se desarrollaron 50 asistencias técnicas dirigidas al talento humano en salud, fortaleciendo competencias en vigilancia y respuesta a la mortalidad infantil. En la vigilancia intensificada de defectos congénitos, se efectuó seguimiento individual a los casos notificados, alcanzando en diciembre una efectividad del 95% (119 de 125 casos). Los casos priorizados incluyeron cardiopatías congénitas, defectos del sistema nervioso central, cromosomopatías, defectos de la pared abdominal e hipotiroidismo congénito. Respecto al cáncer en menores de 18 años, se notificaron 324 casos (preliminares), de los cuales el 24,6% correspondieron a primera infancia. Se realizaron 56 investigaciones epidemiológicas de campo, 37 canalizaciones efectivas a rutas de atención y acciones de seguimiento que permitieron identificar barreras administrativas. Se fortaleció la vigilancia mediante asistencias técnicas, desarrollo de COVE locales y distrital, y acompañamiento terapéutico a pacientes pediátricos. En cuanto a la Infección Respiratoria Aguda (IRA), se consolidó un sistema de monitoreo continuo mediante boletines epidemiológicos semanales, análisis de morbilidad, seguimiento de mortalidad en menores de 5 años y vigilancia virológica. Se fortaleció la detección de casos inusitados y se desarrollaron análisis comparativos para la toma de decisiones en salud pública, incluyendo la gestión de insumos como antivirales. Se destacó la implementación de acciones frente al Virus Sincitial Respiratorio (VSR), incluyendo la participación en estudios, el diseño de lineamientos técnicos, el desarrollo de protocolos de investigación y el avance en la incorporación de la vacuna, mediante articulación interinstitucional y acompañamiento técnico. A través de la Estrategia ERA, se fortaleció la respuesta en servicios de salud mediante asistencia técnica, seguimiento a salas ERA y capacitación a más de 1.000 profesionales de salud y más de 100 IPS. Se desarrollaron procesos de formación dirigidos a talento humano, comunidad educativa y actores institucionales, incluyendo cursos AIEPI y espacios académicos especializados. En el ámbito comunitario y preventivo, se avanzó en acciones de educación, comunicación del riesgo y fortalecimiento de capacidades, impactando población institucional y comunitaria en temas como prevención de IRA, EDA, vacunación y salud infantil. En relación con la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), el monitoreo del canal endémico evidenció un comportamiento estable en menores de 5 años durante el último periodo del año, manteniéndose en zona de seguridad. Finalmente, en el marco de la Política Distrital de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2023–2033, se alcanzó el 100% de cumplimiento de las metas del plan de acción 2024. Se reportaron avances en 2025, se realizaron ajustes técnicos a productos estratégicos y se fortaleció la articulación intersectorial con entidades como SDIS, consolidando acciones en promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención integral.
8141-26 | 26 | Reducir al 11% la proporción de riesgo por desnutrición aguda en menores de 5 años en el marco de la ruta integral atenciones a la Primera Infancia. | Implementar acciones colectivas para la reducción del riesgo de desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años. | Proporción del riesgo de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años según indicador Peso/Talla | 12.7% | 11% | 12.5% | 12% | 11.7% | 11% | Cumplimiento de la meta programada logrando estar por debajo de la misma con el 12,26%. Participación en mesas de trabajo para la definición de acciones a desarrollar en el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas que se ejecutan en los entornos cuidadores y procesos transversales, en el cual la intervención del riesgo de desnutrición aguda se plantea como estrategia para la prevención de la desnutrición aguda en el Distrito. Durante la vigencia 2024 se desarrollaron acciones estratégicas orientadas a la prevención y reducción del riesgo de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años, mediante un abordaje intersectorial, territorial y basado en gestión del riesgo. Se avanzó en la articulación institucional a través de mesas de trabajo para la definición e implementación de acciones en el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), integrando intervenciones en entornos cuidadores y procesos transversales. Asimismo, se fortalecieron los espacios de coordinación intersectorial (CISAN), estableciendo compromisos conjuntos con entidades como SDIS, SED e ICBF, y consolidando la implementación de la Ruta Intersectorial de atención al riesgo de desnutrición. En el componente técnico y de planeación, se construyeron y ajustaron lineamientos operativos del PSPIC y fichas técnicas del Entorno Hogar, incorporando acciones colectivas e individuales para la identificación, seguimiento y atención de niños y niñas en riesgo (desviaciones entre -1,5 y -2 DE). De igual forma, se armonizaron estas acciones con el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 y el Plan Territorial de Salud. Se destacó la gestión de casos priorizados, incluyendo el seguimiento a población indígena Emberá y la atención a niños y niñas remitidos por otras entidades, así como el acompañamiento técnico a equipos territoriales. Adicionalmente, se fortaleció la articulación con EAPB mediante mesas de trabajo y la definición de compromisos para la atención integral de la cohorte en riesgo y con desnutrición aguda. En el ámbito de gestión e innovación, se formuló un proyecto dirigido a gestantes y población infantil en riesgo para cooperación internacional, y se participó en espacios de articulación territorial y académica para la definición de lineamientos en educación alimentaria y nutricional. En conjunto, estas acciones consolidan un modelo de intervención integral, intersectorial y orientado a resultados, que fortalece la prevención, detección temprana y atención de la desnutrición aguda en el Distrito. | Cumplimiento de la meta programada logrando estar por debajo de la misma con el 11,38%. Desarrollo de las siguientes acciones: Fortalecimiento técnico de capacidades en profesionales del producto de jardines del Entorno Educativo, teniendo en cuenta las dificultades identificadas en la toma de medidas antropométricas y clasificación nutricional de niños y niñas menores de 5 años, para la identificar alteraciones nutricionales. Establecimiento de flujos de información y acciones en el marco de las Unidades de Atención Integral Comunitaria -UAIC del Entorno Hogar, en la comunidad indígena emberá, para el manejo adecuado de niños y niñas con desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda. Gestión de casos de niños y niñas Emberá con desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda en Bogotá. Desarrollo de asistencia técnica en alteraciones nutricionales dirigida a las EAPB que operan en el Distrito, en articulación con las diferentes áreas de la SDS. Desarrollo de reunión con Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Proceso de canalizaciones de la SDS para acordar envío de información de familias con niños y niñas con desnutrición aguda que deseen ingresar a la ruta de emprendimiento y empleabilidad. Consolidación de resultados de la aplicación de instrumentos del riesgo DNT – Reporte Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia I Semestre. Acompañamiento a las familias con niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición aguda y desnutrición aguda reportados en el Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional, a través de los equipos de salud pública de los Entornos Cuidadores. Por medio de dicho acompañamiento, se verifica y gestiona la atención en salud de acuerdo con la normatividad vigente, así como también, se gestiona el acceso a programas de apoyo alimentario ofertados por el sector social del Distrito y se realiza educación en salud pública de acuerdo con las características y necesidades de las familias.Articulación con la Secretaría de Salud de Cundinamarca para establecer acuerdos en la identificación y manejo de la desnutrición aguda, así como en la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional.Desarrollo de propuesta de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud a priorizar para la medición de adherencia a la atención del riesgo de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. Construcción de propuesta de análisis de Bogotá Sin Hambre 2.0: Determinantes y desafíos de la seguridad alimentaria en la ciudad. Desarrollo de asistencia técnica sobre Resolución 2350 del 2020, lineamiento del manejo integral de la desnutrición aguda, a cargo de SANUTEAM a IPS, EAPB y equipos básicos extramurales. Realización de ajustes a realizar en los documentos operativos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas –PSPIC, relacionados con seguridad alimentaria y nutricional. Fortalecimiento de acciones integrales de promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, enfocadas en la identificación oportuna de riesgos, reducción del desperdicio de alimentos, promoción de la lactancia materna exclusiva y optimización de los procesos de notificación, ruteo y atención en la línea materno-perinatal. Coordinación de Mesa de trabajo intersectorial para definir detalles en la implementación de la ruta intersectorial de atención al riesgo de desnutrición aguda con SDIS, ICBF y SED. Desarrollo de reunión con las Entidades Administradoras de Servicios de Salud para socializar la Ruta de Atención Integral al riesgo de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años. Gestión de casos de desnutrición aguda remitidos por Secretaría Distrital de la Mujer para garantía de la atención en salud con Aseguramiento y acompañamiento por PSPIC. Gestión y depuración de base de datos del SISVAN de niños y niñas con riesgo de desnutrición aguda para vinculación a programas de apoyo alimentario de SDIS e ICBF, de acuerdo con compromisos establecidos. Desarrollo de sesión de entrenamiento a equipos del PSPIC sobre canalización en el marco de la Ruta de Atención a los niños y niñas con riesgo de desnutrición agua. Fortalecimiento técnico para la aplicación de instrumento de seguimiento a IPS con atención a niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición aguda, a profesionales del producto 21 del Entorno Institucional. Entrenamiento a profesionales de apoyo de los entornos y procesos del PSPIC en el proceso de canalización a través del SIRC a la ruta de alteraciones nutricionales (riesgo de desnutrición aguda) y a la ruta de empleabilidad y emprendimiento de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Gestión de casos de niños y niñas Emberá con desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda en Bogotá. Desarrollo de asistencia técnica en alteraciones nutricionales dirigida a las EAPB que operan en el Distrito, en articulación con las diferentes áreas de la SDS. Fortalecimiento técnico en el manejo de la desnutrición aguda y el riesgo de desnutrición aguda dirigido a profesionales médicos, enfermeros y nutricionistas de las acciones de bienestar del PSPIC de las Subredes Integradas en Servicios de Salud. Gestión de casos de familias de niños y niñas con desnutrición aguda que requieren vinculación a la ruta de empleabilidad o emprendimiento de la SDDE, a través de mesas de trabajo.
8141-27 | 27 | Mantener por encima del 75% la práctica de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. | Desarrollar acciones colectivas para la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y alimentación complementaria. | Porcentaje de niños y niñas menores de 6 meses con práctica de lactancia materna exclusiva | 56.7% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | No se logra cumplimiento de la meta con avance del 60,78%. Acciones realizadas para el cumplimiento de la meta: Coordinación y seguimiento a las acciones para la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y alimentación complementaria a través de estrategias institucionales y alianzas estratégicas en el marco del Comité Distrital de apoyo a la lactancia materna y territorializadas en el nivel local, con cumplimiento preliminar del 96% del plan de acción intersectorial anual. Coordinación de mesas de trabajo interdependencias para la consolidación de la respuesta de prevención y manejo del bajo peso al nacer, que incluye el fortalecimiento de la promoción de la lactancia materna y alimentación infantil saludable. Orientación técnica y seguimiento a la operación de acciones para la promoción de la lactancia materna en el entorno laboral, hogar, educativo, comunitario y el proceso transversal de GPAISP. Promoción de la oferta de servicios del Banco de Leche Humana (BLH) de la USS Kennedy en los espacios transversales y entornos de vida del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. Seguimiento al reporte de indicadores como el inicio temprano de la lactancia materna en IPS que se encuentran implementando la estrategia IAMII. Se participa en mesas de trabajo para la armonización y ajustes de los lineamientos técnicos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de acuerdo con las prioridades en salud establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027. Se construyen los lineamientos técnicos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de acuerdo con las prioridades en salud establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y Plan Territorial de Salud 2024-2027. Se identifican e implementan acciones promocionales en lactancia humana articuladas al Plan Distrital de Educación Alimentaria y Nutricional. Se construye la apuesta frente al accionar diferencial en SAN que incluye la adaptación de Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) para la comunidad palenquera, afro y Raizal Bogotanas. - Se participa en la construcción del modelo de salud infantil de la entidad que incluye un componente de gestión de atenciones para la primera infancia como la consulta de lactancia materna. Se oferta curso para móviles con la realización del mismo durante el año 2024 por 15 familias gestantes, 9 familias lactantes, 129 promotores de salud y 134 comunidad. Las diferentes acciones para la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna complementarias a la atención individual en salud, que operan desde los entornos de vida y componentes transversales de Gestión de Programas y Acciones de interés en salud pública se describirán más adelante. | La meta del 75% de lactancia materna exclusiva no se cumplió (resultado 59,81%) debido a factores que exceden la acción directa del sector salud. De manera indicativa, podría estar incidiendo la continuidad del acompañamiento a madres y familias, especialmente en el periodo posparto y en el tránsito entre la atención institucional y el hogar, así como la presencia de entornos poco protectores que dificultan mantener la exclusividad hasta los 6 meses. Adicionalmente, se considera que condiciones sociales y laborales (retorno temprano al trabajo/estudio, informalidad y limitaciones de tiempo/espacios para lactar o extraer leche) podrían estar afectando la sostenibilidad de la práctica. La Secretaría Distrital de Salud mantiene las acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia; no obstante, se requiere intensificar los esfuerzos, fortalecer la articulación intersectorial y ampliar estrategias territoriales para mejorar el desempeño del indicador. En el comportamiento del indicador persisten barreras de carácter estructural y sociocultural que dificultan la continuidad de la lactancia materna. Se identifican limitaciones en las condiciones laborales para la protección efectiva de la lactancia, así como una disponibilidad heterogénea de redes de apoyo familiar y comunitario que acompañen de manera sostenida a las madres y personas lactantes. Adicionalmente, continúa la necesidad de fortalecer el acceso a información clara y basada en evidencia para la toma de decisiones informadas, en un contexto donde la influencia del marketing de sucedáneos de la leche materna puede incidir en prácticas de alimentación infantil y generar desinformación. Estas situaciones convergen y representan un reto para la promoción, protección y apoyo oportuno de la lactancia, particularmente en etapas críticas del posparto y el retorno a actividades laborales. Como respuesta a estas barreras, la SDS da continuidad al acompañamiento y asistencia técnica a la red de prestadores para fortalecer la consejería y la calidad de la atención en lactancia, favoreciendo decisiones informadas. De manera complementaria, mantiene acciones de educación y comunicación en salud pública para contrarrestar la desinformación y posicionar mensajes basados en evidencia. Asimismo, avanza en la articulación territorial e intersectorial para fortalecer redes comunitarias y familiares de apoyo, y promueve condiciones habilitantes en entornos institucionales (salas/zonas amigas), reforzando la orientación frente al cumplimiento de la normativa sobre promoción de sucedáneos. Se adelantaron las siguientes acciones: A corte del mes de diciembre se resaltan los siguientes avances que aportan al cumplimiento de la meta, en el marco de la estrategia de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, se ha avanzado en: - Inicio de formación de un grupo de facilitadores interdisciplinaria en lactancia materna por Subred, con el propósito de generar capacidad instalada para la formación de consejeros en lactancia materna que tienen atención directa a la población materna infantil. Avances en la articulación con colectivo de mujeres de la sociedad civil, Alcaldía Local de Suba, en el marco de la implementación de zonas de lactancia de la Ley 2306 de 2023, con una propuesta de montaje de cabinas de lactancia en el espacio público administrado. Se gestiona la delegación de IDRD para trabajo conjunto en esta normativa. De otro lado, se gestiona la delegación de IDRD para trabajo conjunto en esta normativa, así como iniciativas de zonas de lactancia en lugares con alta afluencia de personas como son alcaldías locales, centros de salud, parques metropolitanos, terminales de transporte, aeropuerto internacional y centros comerciales. Construcción de contenidos de curso de promotores comunitarios de lactancia materna y gestión para inicio de la primera cohorte intersectorial. Avances en las tres líneas de trabajo sectorial con acciones dirigidas a la oferta comunitaria de curso de promotores de lactancia materna, educación para la salud pública con enfoque diferencial y de género y segundo borrador de instrumento normativo de apoyo a personas lactantes trabajadoras a proponer a nivel distrital. Orientación técnica y seguimiento a la operación de acciones para la promoción de la lactancia materna en el entorno laboral, hogar, educativo, comunitario y el proceso transversal de GPEISP. Seguimiento al reporte de indicadores como el inicio temprano de la lactancia materna en IPS que se encuentran implementando la estrategia IAMII. Promoción de la oferta de servicios del Banco de Leche Humana (BLH) del Hospital de Kennedy en los espacios transversales y entornos de vida del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. Gestión de alianzas estratégicas en el ámbito privado para la promoción de la lactancia materna con la Fundación Santa Fe esperando un enlace con FENALCO o Fundación Probogotá para facilitar la práctica a mujeres trabajadoras formales. Orientación técnica y seguimiento a la operación de acciones para la promoción de la lactancia materna en el entorno laboral, hogar, educativo, comunitario y el proceso transversal de GPEISP. A nivel intersectorial se co-construyen 22 acciones intersectoriales en de las 4 líneas estratégicas del Plan Decenal de Lactancia Materna y Alimentación complementaria 2021-2030 (Gobernanza, Atenciones integrales, Transformaciones sociales y gestión del conocimiento); relacionadas a corte del perido reportado con acuerdos para la prirización de territorios, actores locales, convocatorias al sector privado, recopilación de un repositorio distrital de herramientas educativas en lactancia y alimentación de niño y la niña pequeños con enfoque diferencial, así como realizar acciones de movilizacion social en pro de la lactancia materna como el Día de la donación de leche humana y día de la Protección de la leche materna el día 20 de junio con evento intercultural “el poder de parir y lactar”. En octubre se inició del acompañamiento a personas lactantes con dificultades en la lactancia materna en proceso de posparto por parte de profesional de la estrategia IAMII y el perfil especializado en lactancia materna. - Fortalecimientos técnicos a perfiles que implementan la estrategia IAMII y lactancia materna en las Subredes Integradas de Servicios de Salud, con el fin de fortalecer las habilidades y operación de dichas estrategias en las instituciones prestadoras de servicios de salud, comunidad y PSPIC.
8141-28 | 28 | Aumentar a 400 Salas Amigas de la Familia Lactante del entorno laboral (SAFL-L) con concepto satisfactorio según la normatividad vigente. | Desarrollar acciones para la implementación de la estrategia de Salas Amigas de la Familia Lactante del entorno laboral (SAFL-L) en el Distrito. | Salas Amigas de la Familia Lactante del entorno laboral (SAFL-L) con concepto satisfactorio según la normatividad vigente. | 167 | 400 | 46 | 263 | 326 | 400 | Cumplimiento de la meta programadade 46 Salas Amigas de la Familia Lactante del entorno Laboral. Desarrollo de las siguientes acciones: Orientación técnica para la implementación de la estrategia SAFL en el Distrito con base en la Resolución 2423 de 2018, y la “Guía de implementación de la SAFL” de la SDS con su caja de herramientas. Participación en mesas de trabajo para la armonización y ajustes de los lineamientos técnicos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de acuerdo con las prioridades en salud establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027. Inscripción de 100 Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral con verificación de 169 SAFL-L y concepto satisfactorio. | Cumplimiento de la meta programada de 263 salas amigas de la familia lactates del entorno laboral. Acumulado de 323 avances/acciones asociadas a la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL-L) del entorno laboral, como parte del fortalecimiento de condiciones institucionales que favorecen la lactancia materna en los lugares de trabajo. Las acciones de asistencia técnica y verificación de la implementación operan desde el entorno laboral y su reporte se encuentra parametrizado para el nivel local; por tanto, el detalle se presentará en el apartado de avances locales, con el fin de evitar duplicidad en la información reportada.
8141-29 | 29 | Reducir a 15,7% la prevalencia de retraso en talla en niños y niñas menores de 2 años | Implementar acciones colectivas para la prevención y manejo del retraso en talla en niños y niñas menores de dos años. | Prevalencia de retraso en talla en niños y niñas menores de 2 años según indicador Talla para la edad | 16.4% | 15.7% | 16.4% | 16.2% | 16% | 15.7% | Cumplimiento de la meta prgramada obteniendo un resultado del 16,4. Desarrollo de las siguientes acciones: Acciones de educación y comunicación en alimentación saludable dirigida a niños y niñas con retraso en talla, gestantes, personas lactantes y primera infancia, así como en lactancia materna y alimentación complementaria. Participación en mesas de trabajo para la armonización y ajustes de los lineamientos técnicos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de acuerdo con las prioridades en salud establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027. Construcción de lineamientos operativos del PSPIC para convenio interadministrativo con las Subredes Integradas de Servicios de Salud agosto-septiembre 2024, en los cuales se incluyen acciones colectivas para la reducción y prevención de las alteraciones nutricionales en niños y niñas menores de 5 años, en especial el retraso en talla. Desarrollo de la Mesa Interdependencias de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la cual se organizaron las acciones por desarrollar por cada dependencia de SDS para cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud, en especial para la intervención del retraso en talla. Construcción de proyecto dirigido a gestantes con malnutrición, y niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda para presentar en convocatoria de la Cooperación Coreana, a través de enlace de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Desarollo de acciones en el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC relacionadas con la verificación de la atención en salud en el marco de la Ruta de Promoción y Mantenimiento establecida en la Resolución 3280 del 2018, a niños y niñas menores de 2 años con retraso en talla reportados en el Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional -SISVAN, a través de la Gestión de Programas y Acciones en Salud Pública, realizando educación para la salud pública de acuerdo con las características y necesidades de las familias. Realización de mesa de trabajo con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), durante la cual se presentaron las metas en seguridad alimentaria y nutricional establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo, el Plan Territorial de Salud, el Modelo Territorial de Salud Más Bienestar, y el plan de trabajo a ejecutar mediante un madrinazgo de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) con las EAPB que operan en el Distrito. El objetivo de esta mesa fue contribuir al cumplimiento de la meta de reducción del riesgo de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. Coodinación y alineación con el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) e implementaron acciones en el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), relacionadas con el acompañamiento a las familias de niños y niñas menores de 5 años en riesgo de desnutrición aguda, así como con aquellos casos reportados en el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Estas acciones, lideradas por los equipos de salud pública de los Entornos Cuidadores, buscan verificar y gestionar la atención en salud conforme a la normativa vigente, asegurar el acceso a programas de apoyo alimentario del sector social del Distrito, y brindar educación en salud pública adaptada a las características y necesidades de las familias. Acompañamiento técnico a profesionales del equipo de atención a la población Emberá del Entorno Hogar de la UPI La Florida y La Rioja. Desarrollo de Mesa Interdependencias de SAN de diciembre, en la cual se establecieron los criterios de acompañamiento a la atención en salud de la cohorte de retraso en talla en niños y niñas menores de 2 años por parte de las EAPB. | Cumplimiento de la meta programada obteniendo un resultado de 15,4 . Este resultado es especialmente relevante porque se produce tras el incremento observado en los años previos, y se sustenta en el fortalecimiento de la respuesta dada por la SDS. La reducción del retraso en talla en menores de 2 años continúa siendo un reto por su carácter multifactorial y acumulativo, asociado a determinantes que se expresan desde la gestación y los primeros meses de vida (estado nutricional materno, prácticas de alimentación infantil —incluida la lactancia—, morbilidad y acceso oportuno a servicios, condiciones de ingreso y seguridad alimentaria, y capacidades de cuidado en el hogar). Esta complejidad implica que los avances no dependen de una sola intervención, sino de la convergencia sostenida de acciones sectoriales e intersectoriales, lo cual exige articulación efectiva, continuidad operativa en territorio y focalización en poblaciones con mayor vulnerabilidad. La SDS aporta a esta meta mediante el fortalecimiento de la detección temprana y el seguimiento nutricional de la primera infancia desde los servicios y el territorio, la asistencia técnica a la red de prestadores para mejorar la atención integral (incluyendo valoración, consejería y rutas de manejo), y la promoción de prácticas clave como lactancia materna y alimentación complementaria adecuada a través de educación y orientación a familias y cuidadores. De forma complementaria, mantiene la articulación intersectorial para incidir en determinantes como seguridad alimentaria, entornos protectores y acceso a servicios, priorizando acciones en territorios y grupos con mayor riesgo, con el fin de acelerar mejoras en el indicador. Se adelantaron las sigientes acciones: verificación de la atención en salud en el marco de la Ruta de Promoción y Mantenimiento establecida en la Resolución 3280 del 2018, a niños y niñas menores de 2 años con retraso en talla reportados en el Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional -SISVAN, a través de la gestión en salud y nutrición del Entorno Institucional, realizando educación para la salud pública de acuerdo con las características y necesidades de las familias. Definición de las acciones que propendan por mejorar el indicador de restraso en talla en la población menor de 2 años, desde la prevención y promoción, así como desde el manejo de los niños y niñas con retraso en talla. Gestión para articulación con equipo PAI para el desarrollo de acciones de promoción de la lactancia materna como primera vacuna. Coordinación y fortalecimiento de acciones integrales de promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, enfocadas en la identificación oportuna de riesgos nutricionales. Desarrollo de asistencia técnica sobre valoración antropométrica y nutricional a niños, niñas y gestantes dirigida a gestores (técnicos en salud) de los Equipos Básicos Extramurales -EBEH del Entorno Hogar. Participación en Mesa Local de Bienestar de Tunjuelito para la construcción del Plan de Acción Local de Bienestar, aportando técnicamente en las acciones relacionadas con la salud materno infantil y SAN. Coordinación de Mesa de Trabajo Intersectorial de Alteraciones Nutricionales para el trabajo conjunto de la seguridad alimentaria y nutricional, incluido el retraso en talla en niños y niñas menores de 2 años. Desarrollo de asistencia técnica a equipos de SISVAN, Gestión en Salud y Nutrición y ruta de alteraciones del PSPIC, con el fin de unificar criterios técnicos y operativos en alteraciones nutricionales. Desarrollo de asistencia técnica en AIEPI Comunitario (prácticas relacionadas con lactancia materna, alimentación complementaria, ruta materno perinatal y alimentos fuente de micronutrientes). Desarrollo de asistencia técnica dirigidas a talento humano en salud que ejecutan acciones de bienestar en el PSPIC, en temáticas relacionadas con promoción de la alimentación saludable desde el inicio de la vida y la prevención de las alteraciones nutricionales. Participación en evento “Entornos Alimentarios Urbanos Saludables”, organizado por UNICEF y Novo Nordisk con el objetivo de reconocer experiencias exitosas en ciudades latinoaméricanas y adoptar recomendaciones internacionales en la implementación de entornos alimentarios saludables.
8141-30 | 30 | Reducir al 35.4% la proporción de malnutrición en la población de 5 a 17 años. | Implementar acciones colectivas implementadas para promover hábitos alimentarios saludables y prevenir los riesgos nutricionales entre niños y adolescentes de 5 a 17 años para reducir la malnutrición. | Proporción de malnutrición en la población de 5 a 17 años | 37.4% | 35.4% | 36.9% | 36.4% | 35.9% | 35.4% | No se cumplío la meta programada teniendo en cuenta cerró en 37,93%. Se continúa con la implementación de los espacios de coordinación intersectorial. Los equipos técnicos continúan desarrollando acciones que contribuyen al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de niños y niñas de 5-17 años. Se realizan acciones de educación y comunicación en alimentación saludable en el marco de la implementación del Plan Distrital de Educación Alimentaria y Nutricional. Se realiza UTA de la comisión intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN y la sesión ordinaria de la CISAN como espacios de coordinación intersectorial para la mejoría de la malnutrición en la población de 5 a 17 años. | No se cumplió la meta programada teniendo en cuenta cerró en 38,86%, Técnicamente se explica por el aumento principalmente a expensas del exceso de peso y la exposición persistente a entornos obesogénicos (oferta de ultraprocesados y bebidas azucaradas, sedentarismo y barreras para actividad física), determinantes que requieren cambios estructurales y sostenidos. Adicionalmente, parte de las acciones necesarias excede la competencia exclusiva del sector salud y depende de intervenciones intersectoriales; y, al ser un indicador poblacional, su reducción no suele evidenciarse en el corto plazo aun con intervenciones en curso. En este contexto, la Secretaría Distrital de Salud intensificará las acciones de promoción, prevención y gestión del riesgo, y fortalecerá la articulación intersectorial para avanzar en el cumplimiento de la meta. Durante el mes reportado, el avance hacia el cumplimiento de la meta presentó limitaciones asociadas a factores que trascienden la intervención directa del sector salud. Las decisiones y prácticas alimentarias de la población escolar y sus familias continúan estando condicionadas por determinantes sociales, económicos, territoriales y culturales, así como por la disponibilidad y el acceso efectivo a alimentos nutritivos en los distintos entornos de vida. Si bien la Secretaría Distrital de Salud mantiene acciones de orientación, promoción y acompañamiento en educación alimentaria y nutricional, la disminución sostenida de la malnutrición requiere una articulación intersectorial más robusta y permanente con las entidades responsables de la alimentación escolar, la regulación y vigilancia del entorno alimentario y la oferta de medidas de protección social. Adicionalmente, persiste el reto de consolidar la corresponsabilidad de familias, comunidad educativa y actores locales para fortalecer entornos protectores que faciliten opciones saludables y seguras de manera cotidiana.
8141-31 | 31 | Llevar a cabo en 1.275.000 personas acciones de comunicación y educación para la salud alimentaria y nutricional en habitantes del distrito. | Implementar el plan de acción del Plan Distrital de Educación Alimentaria y Nutricional. | Número de personas abordadas con acciones de educación y comunicación en salud alimentaria y nutricional | 329400 | 1275000 | 291680 | 304764 | 318020 | 360536 | Se cumplió con la meta programada cerrando con 291.680 personas con acciones de comunicación y educación para la salud alimentaria y nutricional. Realización de acciones en el marco del plan distrital de educación alimentaria y nutricional y del PSPIC desde los diferentes entornos comunitario, hogar, institucional y educativo para el abordaje a las personas. Este abordaje incluye conmemoraciones de jornadas especiales dentro de las que se encuentran: semana mundial de la lactancia materna, día mundial de la alimentación, y semana para la reducción de perdidas y desperdicios de alimentos. | Se cumplió con la meta programada de 358.899 personas con acciones de comunicación y educación para la salud alimentaria y nutricional en habitantes del distrito. La Secretaría Distrital de Salud avanzó de manera progresiva en la implementación del Plan Distrital de Educación Alimentaria y Nutricional (PDEAN), definiendo el cronograma para la producción y circulación de herramientas educativas y articulando su desarrollo con la Secretaría Distrital de Integración Social y demás entidades que integran la Unidad Técnica de Apoyo de la CISAN, en coherencia con lo programado para la vigencia. En este periodo, se socializó el PDEAN con estudiantes, docentes y egresados de la Pontificia Universidad Javeriana, logrando acuerdos para su implementación; se desarrollaron acciones de educación en alimentación saludable y sostenible a través de los entornos cuidadores del PSPIC, vinculadas a procesos promocionales y de acompañamiento a población priorizada; se produjeron piezas comunicativas para el Día del Plato Sano y Sostenible 2025; y se elaboraron fichas metodológicas para sesiones educativas del curso de promotores comunitarios en lactancia materna. De forma complementaria, se adelantaron espacios técnicos con el equipo de Educación para la Salud Pública para definir la estrategia de educación en SAN según prioridades institucionales, se gestionó la articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones para el desarrollo de productos del PDEAN, se desarrolló el Simposio en Educación Alimentaria y Nutricional, se publicaron contenidos digitales en canales institucionales y se avanzó en la construcción de una columna de opinión sobre educación alimentaria y nutricional. Asimismo, se construyó la ficha técnica de orientaciones para la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación por parte de las Subredes.
8141-32 | 32 | Implementar y evaluar el 100% del plan de prevención y atención a la conducta suicida en Bogotá D.C. | Personas beneficiadas con acciones de fortalecimiento en el cuidado de las salud mental y la convivencia social. | Porcentaje de implementación del plan de prevención y atención a la conducta suicida | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de la meta programada con avance en el 100% de la implementación del Plan de prevención y atención a la conducta suicida contemplado para este año, el cual contempla acciones sectoriales individuales y colectivas así como aquellas relacionadas con la gestión de la salud pública. En ese sentido, desde las acciones colectivas desarrolladas en los entornos de vida cotidiana del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas se ha avanzado en los siguientes procesos para la prevención de la conducta suicida: En el entorno educativo se realizaron 30 sesiones de fortalecimiento de capacidades para la detección temprana de riesgos de conducta suicida, 1.084 sesiones psicosociales colectivas desde la gestión del riesgo ante este evento prioritario para su mitigación y 9.536 sesiones psicosociales individuales para abordar riesgos de suicidio en la comunidad educativa. Desde los equipos básicos extramurales del entorno hogar se realiza el cierre del proceso de intervención en 4.314 familias de las cuales 1.380 fueron priorizadas por riesgos de conducta suicida notificados por SISVECOS. De estas el 96% (1.330) reportan disminución de los riesgos en salud mental. Desde el proceso de vigilancia en salud pública se llevaron a cabo 7.758 investigaciones epidemiológicas de campo en casos priorizados por notificación de conducta suicida. En el marco de las intervenciones realizadas desde la línea 106 “el poder de ser escuchado” se realizaron 3.931 orientaciones relacionadas con conducta suicida. Así mismo desde el Sistema de referencia y contrarreferencia se llevó a cabo la Identificación de riesgo de conducta suicida y activación de ruta para la atención individual, logrando la activación de la ruta en 5.529 personas con ideación, plan, amenaza, intento de suicidio o sobrevivientes de suicidio. Para el proceso de fortalecimiento de las acciones individuales en el marco de las atenciones contempladas en la ruta de salud mental, desde la Dirección de Provisión de Servicios de Salud se realizaron se realizaron 20 asistencias, en la cual una de ellas estuvo orientada a la clasificación del riesgo de la conducta suicida como evento priorizado de la Ruta de salud mental con participación de 1929 personas; así mismo se realizó seguimiento a 12 EAPB que operan en el D.C., en el cual se identificó el abordaje que se brinda al evento priorizado de la conducta suicida De acuerdo con el compromiso de la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial en el fortalecimiento de capacidades a organizaciones sociales y comunitarias (formales y no formales), se llevaron a cabo 3 asistencias técnicas sobre prevención de la conducta suicida a partir del fortalecimiento de capacidades en gestión emocional y procesos participativos como herramienta de cuidado colectivo de la salud mental. | Cumplimiento de la meta programada con avence en el 100% de la implementación del Plan de prevención y atención a la conducta suicida contemplado acciones sectoriales individuales y colectivas, así como aquellas relacionadas con la gestión de la salud pública. En ese sentido, desde las acciones colectivas desarrolladas en los entornos de vida cotidiana del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas se ha avanzado en los siguientes procesos para la prevención de la conducta suicida. En el entorno educativo a partir de las acciones colectivas llevadas a cabo en los establecimientos educativos, en el escenario colegios se implementó la estrategia Salud Mental es MAS Bienestar realizando sesiones de fortalecimiento de capacidades en conducta suicida dirigidas a 1.047 docentes, orientadores y directivos, también se brindó orientación y apoyo profesional por salud mental en 390 casos con desarrollo de sesiones individuales y a nivel colectivo se implementaron sesiones colectivas fortaleciendo habilidades socioemocionales y estrategias de afrontamiento para prevención de conducta suicida con participación de 4.912 estudiantes. Nota: La información reportada es preliminar dado el proceso de gestión de la información del entorno. Desde los equipos MAS Bienestar en tu hogar se realiza el cierre del proceso de intervención en 5.552 familias de las cuales 2.086 fueron priorizadas por riesgos de conducta suicida notificados por SISVECOS. De estas el 95,342% (n=1.989) reportan disminución de los riesgos en salud mental. Desde el proceso de vigilancia en salud pública se llevaron a cabo 15.149 investigaciones epidemiológicas de campo en casos priorizados por notificación de conducta suicida. En el marco de las intervenciones realizadas desde la línea 106 “el poder de ser escuchado” se realizaron 15.834 orientaciones relacionadas con conducta suicida. Se realizan 8.901 Remisiones a SISVECOS, es importante resaltar que realizan las respectivas remisiones a las personas que residen en Bogotá, para los usuarios que residen fuera de la ciudad se realiza en envío de información para acciones pertinentes a los referentes territoriales. Desde los procesos de atención pre hospitalaria gestionados desde la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, a noviembre 2025, se gestionaron un total de 8.447 casos correspondientes a la ideación suicida (tipificación 609). Esta gestión incluye atención telefónica por parte del equipo de salud mental, la cual abarca escucha activa, contención emocional, orientación e intervención en crisis. De los casos atendidos, 2.606 requirieron el envío de ambulancia para traslado, mientras que a 1.831 se les envió un vehículo de salud mental tripulado por psicólogo y auxiliar quienes brindan atención de manera presencial. En cuanto al intento suicida (la tipificación 918) se gestionaron un total de 16.047 casos de los cuales 6.549 requirieron envió de ambulancia y 387 envió de vehículo de salud mental. Así mismo desde el Sistema de referencia y contrarreferencia se llevó a cabo la Identificación de riesgo de conducta suicida y activación de ruta para la atención individual, logrando la activación de la ruta en 9.638 personas con ideación, plan, amenaza, intento de suicidio o sobrevivientes de suicidio. Para el proceso de fortalecimiento de las acciones individuales en el marco de las atenciones contempladas en la ruta de salud mental, desde la Dirección de Provisión de Servicios de Salud se llevaron a cabo 34 asistencias técnicas con participación de 1292 participantes en sesiones orientadas a la ruta de salud mental en donde se abordó como evento prioritario la conducta suicida a fin de garantizar el abordaje integral. Así mismo se han realizado orientaciones con las EAPB y Subredes integradas de servicios de salud, acerca de la importancia de contar con dispositivos comunitarios, intervenciones grupales o el desarrollo del programa día para aumentar la capacidad de respuesta en salud mental. En ello se cuenta con la participación de 77 usuarios. De acuerdo con el compromiso de la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial en el fortalecimiento de capacidades a organizaciones sociales y comunitarias (formales y no formales), se han adelantado 16 asistencias técnicas con 340 participantes. En conjunto, las sesiones desarrolladas durante el año consolidaron espacios de diálogo, reflexión y corresponsabilidad comunitaria, contribuyendo a la reducción del estigma, al fortalecimiento de capacidades locales y a la promoción de prácticas protectoras alineadas con la Política Pública Distrital de Salud Mental.
8141-37 | 37 | Realizar 1 estudio de costo-efectividad para evaluar la inclusión de la vacuna del virus sincitial respiratorio en el Programa Ampliado de Inmunización de Bogotá, para mujeres gestantes y así aportar a la reducción de la mortalidad en menores de 6 meses en el Distrito Capital. | Realizar los estudios de costo efectividad de vacunas y costo del programa PAI para la innovación de las tecnologías y atención de eventos de salud susceptibles de inmunización. | Estudios realizados para inclusión de la vacuna de virus de sincitial respiratorio en el programa ampliado de inmunizaciones de Bogotá | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Cumplimiento de la meta programada, teniendo en cuanta se avanzó con el proceso precontractual, surtiendo el proceso acorde al manual de contratación de la SDS, y se avanzó la firma del Convenio CO1.PCCNTR.7082474 del 2024 SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA bajo el objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar insumos requeridos para la toma de decisiones en la modernización del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con énfasis en la inmunización contra el Virus Sincitial Respiratorio. Se dio apertura al proceso con la presentación del plan de trabajo por parte de la Universidad. | Cumplimiento de la meta programada. Se finalizó el convenio CO1.PCCNTR.7082474 del 2024 SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA bajo el objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar insumos requeridos para la toma de decisiones en la modernización del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con énfasis en la inmunización contra el Virus Sincitial Respiratorio. Se desarrollaron el 100% de las actividades programadas según el plan de acción y la propuesta metodológica. Se realizaron las mesas técnicas para validación de los productos desarrollados. También se llevó a cabo la socialización de resultados preliminares a las sociedades científicas y la academia, con el fin de socializar la evidencia generada, promover el análisis técnico, para la incorporación de tecnologías que prevengan la afección por el VSR en el Distrito. Se consolido el informe final del convenio con los principales hallazgos, las metodologías aplicadas y los resultados con culminación del estudio y resultado de "Nirsevimab y Abrysvo son estrategias de vacunación costo-efectivas comparadas con la no vacunación"; el documento síntesis es un insumo clave para el documento: Documentos soporte para la introducción de nuevas tecnologías para prevenir la infección por virus sincitial respiratorio en población menor de una años en Bogotá, D.C, el cual es requisito para presentar ante el MSPS. Se consolido el artículo científico presentado por la universidad de Antioquia titulado "Effectiveness and Safety of Immunization Against Respiratory Syncytial Virus (RSV): An Umbrella Review". Se envió solicitud al MSPS la Solicitud de incorporación de tecnologías para prevenir la infección por Virus Sincitial Respiratorio en el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Distrito de Bogotá obteniendo respuesta e incluyendo la recomendación de: "...se respalda la implementación de estas tecnología; la vacuna contra el VSR y el anticuerpo monoclonal antiviral Nirservimab...". Se da inicio a la etapa pos contractual para el cierre y liquidación del mismo, se continua avanzando con la gestión documental con la elaboración del informe final de supervisión y posterior liquidación. Acorde a la definido en la meta, de "Realizar 1 estudio de costo-efectividad para evaluar la inclusión de la vacuna del virus sincitial respiratorio..." aunque el estudio proyectado para el cumplimiento de la meta ya se realizó, se identifica la necesidad de avanzar con los procesos de modernización del programa Ampliado de Inmunizaciones, y sumado al fortalecimiento de compentencias derivado de las actividades de la misma, se da inicio al desarrollo del convenio "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar insumos requeridos para la toma de decisiones en la modernización del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Distrito Capital, con énfasis en la inmunización contra el neumococo", el cual incluye actividades como revisión de literatura, estudios de carga de enfermedad de las infecciones respiratorias causadas por Streptococcus pneumoniae que incluya el comportamiento de la morbilidad consultada a través de los diferentes servicios de salud y la mortalidad, estudio de evaluación económica de costo efectividad, efecto e impacto presupuestal de la implementación y sostenibilidad de la misma en el Programa Ampliado de inmunizaciones (PAI) del Distrito Capital.
8141-38 | 38 | Lograr coberturas de vacunación del 95% en los niños y niñas menores de un año con pentavalente y un año de edad con triple viral, las acciones incluirán el fortalecimiento para aumentar la cobertura de vacunación en VPH. | Mejorar el cumplimiento de las coberturas de los inmunobiológicos incluidos en el esquema permanente de vacunación de la población de niños y niñas menores de un año y un año, para contribuir a la salud de la población y al fortalecimiento del sistema de salud con enfoque de atención primaria social a través del seguimiento a aseguradores y prestadores de servicios de salud. | Coberturas de vacunación de la población de niños y niñas menores de un año vacunados con tercera dosis de pentavalente, con triple viral en un año en Bogotá | 87.3% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | No se cumplieron las metas programadas. . Acumulado de enero a diciembre 2024: Datos preliminares. Menor de un año de edad: • PENTAVALENTE: dosis aplicadas: 56.664 – 92,5% cumplimiento. • TRIPLE VIRAL: dosis aplicadas: 58.825– 92,7% cumplimiento. Otras Poblaciones: • VPH (niñas 9años): dosis aplicadas: 25.401. • VPH (niños 9años): dosis aplicadas: 22.688. Fuente: SIS-151 RESUMEN MENSUAL DE VACUNACION- Corte: 31 de diciembre de 2024. Datos preliminares. Para alcanzar las metas de vacunación de manera efectiva, es clave fortalecer la capacidad operativa y la coordinación interinstitucional, optimizando la distribución de recursos humanos, materiales y financieros. Además, mejorar los sistemas de monitoreo permitirá identificar y corregir rápidamente posibles dificultades. Estas acciones no solo superarán los retos actuales, sino que también mejorarán la eficiencia del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), asegurando una mayor cobertura y protección a la población. vDificultades del programa de vacunación en Bogotá: -Cobertura limitada en zonas periféricas. -Rotación del personal de vacunación. -Deficiencias en la comunicación. Soluciones propuestas: -Fortalecer la red de prestadores en zonas periféricas mediante alianzas locales y unidades móviles de vacunación en puntos clave, como mercados y centros comunitarios, en colaboración con las Subredes de Salud E.S.E. -Establecer equipos fijos en puntos estratégicos, garantizando la continuidad del servicio mediante colaboración con las EAPB y las Subredes de Salud. -Optimizar la coordinación del personal de salud con horarios flexibles y mejorar la divulgación de información sobre vacunación a través de líderes comunitarios y organizaciones locales. -Fortalecer la comunicación mediante contenido accesible en redes y aplicaciones, informando sobre lugares, horarios y resolviendo dudas para aumentar la participación ciudadana. | Cumplimiento parcial de la meta programada en algunos biológicos. Acumulado de enero a diciembre 2025: Datos preliminares. Niños/as menores de un año de edad: • PENTAVALENTE: dosis aplicadas: 59.747 – 99,3% cumplimiento. Niños/as de un año de edad: • TRIPLE VIRAL: dosis aplicadas: 54.412– 93,5% cumplimiento. Otras Poblaciones: • VPH (niñas 9años): dosis aplicadas: 23.838. • VPH (niños 9años): dosis aplicadas: 20.310. • VPH (niñas 10 a 17 años): dosis aplicadas: 32.277. • VPH (niños 10 a 17 años): dosis aplicadas: 76.241. Fuente: RESUMEN MENSUAL DE VACUNACION- Corte: 31 de diciembre de 2025. Datos preliminares. Si bien el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Bogotá ha alcanzado avances importantes en las coberturas de vacunación, se identifican oportunidades de mejora en la gestión operativa del programa. Las brechas en la oportunidad de los esquemas, las limitaciones en la disponibilidad del servicio en algunas IPS, así como el avance gradual de los procesos de modernización, requieren el fortalecimiento de las acciones de articulación, control y mejora continua, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los resultados y el cumplimiento integral de los objetivos del PAI. Para el año 2025 se evidencian avances significativos para la ciudad de Bogotá, alcanzando un cumplimiento del 99,3% en pentavalente y del 93,5% en triple viral, lo que demuestra el impacto de las acciones sostenidas desarrolladas a lo largo del año. Con relación con la vacunación contra VPH, se mantuvo la aplicación de dosis en las poblaciones priorizadas; sin embargo, persisten desafíos para lograr coberturas óptimas y homogéneas en todos los grupos etarios. Frente a este escenario, la Secretaría Distrital de Salud fortaleció la articulación interinstitucional a través de mesas técnicas, implementó campañas de información y educación, y desarrolló estrategias de búsqueda activa de población susceptible y rezagada, acciones que permitirán mejorar progresivamente el desempeño del programa y avanzar hacia el cumplimiento de las metas establecidas. El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Bogotá enfrenta retos asociados a brechas en la vacunación infantil, especialmente en la aplicación oportuna de dosis de refuerzo. Los cambios recientes en el esquema nacional han generado impactos operativos, reflejados en retrasos y dificultades de comprensión tanto en la población como en los prestadores de servicios de salud. Adicionalmente, se identifican barreras de acceso relacionadas con la limitada disponibilidad de horarios extendidos en algunas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), así como debilidades en los procesos de seguimiento, control y calidad de la información. Las acciones de modernización del programa aún no se han implementado de manera integral. Para abordar estos desafíos, se han fortalecido los espacios de articulación interinstitucional mediante mesas técnicas, se han desarrollado campañas de información y educación dirigidas a la comunidad, se han implementado estrategias de búsqueda activa de población susceptible y rezagada.
8147 | 1 | Implementación de acciones del sector salud para la prevención y atención de diferentes formas de violencia intrafamiliar y de género a través de un plan de acción Bogotá D.C. | Lograr el 100% de implementación de las acciones para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar el maltrato infantil y la violencia sexual. | Porcentaje de implementación de acciones a cargo del sector del Plan sectorial para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar el maltrato infantil y la violencia sexual. | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Para el año 2024 se programó implementar acciones de prevención de las diferentes formas de violencia, asistencia técnica al talento humano en salud, gestión de la atención integral en salud a las víctimas de violencia intrafamiliar y de género y se brindó atención de incidentes relacionados con violencias. Al mes de DICIEMBRE 19.973 personas participaron en actividades de educación en salud, se realizaron 43 asistencias técnicas a 1.028 personas. También realizaron ingreso a la Plataforma Aprender Salud para cursos relacionados con violencia 692 personas y se realizaron 16.813 investigaciones epidemiológicas de campo a casos reportados por violencia intrafamiliar y de género. Se atendieron 5.016 incidentes relacionados con violencias a través de la Línea 123, y 5.684 personas víctimas de violencia intrafamiliar y de género canalizadas tuvieron tenido acceso efectivo a la Ruta Integral de Atención en Salud para Accidentes, Agresiones y Traumas y Violencias. El acumulado total de personas intervenidas durante el año fueron 48.178 personas y respecto al avance en la implementación del plan se lleva acumulado un 12.5 % para el Plan de Desarrollo y un 100% de lo proyectado para el año. | Este año se dió continuidad a las acciones de prevención de las diferentes formas de violencia, asistencia técnica al talento humano en salud, gestión de la atención integral en salud a las víctimas de violencia intrafamiliar y de género y se brindó atención de incidentes relacionados con violencias. Al mes de DICIEMBRE de 2025 un total de 50.634 personas participaron en actividades de educación en salud, se realizaron 473 asistencias técnicas y seguimientos a 15.526 personas. También realizaron ingreso a la Plataforma Aprender Salud para cursos relacionados con violencia 1.638 personas y se llevaron a cabo 22.229 investigaciones epidemiológicas de campo a casos reportados por violencia intrafamiliar y de género. Se atendieron 23.108 incidentes relacionados con violencias a través de la Línea 123, y 12.309 personas víctimas de violencia intrafamiliar y de género canalizadas tuvieron acceso efectivo a la Ruta Integral de Atención en Salud para Accidentes, Agresiones y Traumas y Violencias. Adicionalmente, a través de la Línea 106 “El poder de ser escuchado” se realizaron en lo corrido del año 3.746 intervenciones a situaciones relacionadas con violencias. Así mismo, se participó en diversas reuniones de articulación intersectorial en la temática de violencias. complementario a lo anterior, se dió inicio en el mes de diciembre a la estrategia de servicios sociosanitarios alcanzando una cobertura de 45 personas mayores de 60 años y más. El acumulado total de personas intervenidas durante el año fueron 111.199 personas y respecto al avance en la implementación del plan se lleva acumulado un 37,5% para el Plan de Desarrollo y un 100% de lo proyectado para el año.
Fuente: SDS_SEGPLAN_Proyectos de Inversión 8141 y 8147_Diciembre 2024 y Diciembre 2025