## MATRIZ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
MATRIZ DE RIESGOS
Tipo | Descripción | Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[5 empty] | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega |  |  |  |  | FDLS | proponente/adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
Operacionales | Seleccionar proponente que no cumpla con la totaliad de los requisitos minimos | 1 | General | Interno |  | X |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 0% | Entidad | Revisión de los requisitos minimos, a todos los proponentes habilitados, dentro de los terminos del pliego | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | 1 .Evaluadores del proceso | Termino de la evalcuación de las propuestas | Tiempo del cronograma del proceso de selección | Seguimiento durante el proceso de evaluación. | Verificación de rrquisistos habilitantes
Operacionales | Mal estado y uso de los elementos tecnologicos entregados | 2 | Especifico | Interno |  |  |  | X |  | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | 0% | Contratista | Revisión previa aceptación de los bienes e las calidades y cantidades establecidas | 2 | 1 | 3 | Riesgo Medio | NO | 1 .Supervisor de Apoyo 2. Supervisor | Con la suscripción del contrato | Acta de recibo a satisfacción | Garantía de los bienes entregados | Anual
Operacionales | No disposición del personal en los puestos contratados | 3 | General | Interno |  |  |  | X |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | 0% | Contratista | Garantizar la presencia de un vigilante durante el horario establecido para la prestacion del servicio | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | 1 .Supervisor de Apoyo 2. Supervisor | 1.Fecha acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Establecer procedimiento para reporte de control y ausencia del personal. Visitas frecuentes por parte del supervisor de la empresa de vigilancia a los puestos contratados | mas de dos veces al día
Operacionales | Incumplimiento al régimen de seguridad social | 4 | General | Interno |  |  | X |  |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | 0% | Contratista | Exigir soportes de pago al regimen de seguridad social, para cada pago mensual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | 1 .Supervisor de Apoyo 2. Supervisor | 1.Fecha acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento durante el proceso | Mensual
Operacionales | Agresión u homicidio por parte de un vigilante a un tercero. | 5 | General | Interno |  |  |  | X |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | 0% | Contratista | Realizar capacitación al personal se seguridad en temas relacionados con el manejo de estrés y manejo de público. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Medio | NO | 1 .Supervisor de Apoyo 2. Supervisor | Con la firma del acta de inicio del contrato | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento durante el proceso | Trimestral
Juridico | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al objeto del contrato. | 6 | Especifico | Externo |  | X | X | X |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | Contratista/Entidad | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | El supervisor del contrato y los encargados de la oficina Juridica | El mismo dia en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en la normatividad aplicable al objeto del contrato. | Al momento del cumplimineto de los requisitos. | El supervisior y la oficina solicitante verificaran el cumplimiento de l objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades | Durante el proceso de selección, contrato y ejección del mismo.
Economico | Situaciones que afecten la continuidad de la empresa | 7 | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | Entidad / Contratista | Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad contrante, no podria implementar controles que prevengan la ocurrecia del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | El supervisor del contrato. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento | No aplica por ser riesgo externo. | No aplica por ser riesgo externo.
Financiero | Riesgos de consecuención de financiación riesgos de Liquidez y el riesgo de las condiciones financieras | 8 | General | Interno | X |  |  | X |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | 0% | Entidad / Contratista | Verificar los requerimientos en lo que respecta a la capacidad financiera del futuro ejecutor 2, Revisión de las publicaciones de los entes reguladores | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | El supervisor del contrato. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento | A traves de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en las partes | Durante la ejecución del contrato.
Tecnologico | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos | 9 | General | Externo | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | Contratista | Establecer cronograma de reuniones, requerir medios de comunicación alternos, revisar la aplicabilidad de los procesos, de acuerdo a las normas vigentes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | El supervisor del contrato. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento | Establecer cronograma de reuniones, requerir medios de comunicación alternos, revisar la aplicabilidad de los procesos, de acuerdo a las normas vigentes. | Mensual y de acuerdo a la ocurrencia del fenomeno