## P.1 OBRAS PDD
No. | a.Nombre Colegio | b.Tipo proyecto | c.Dirección exacta | d. CHIP Catastral | e.Localidad Ubicación | f.Poblacion beneficiada | g.Numero Contrato de diseño | h.CDP del contrato de diseño | i.Año en que se contrato el diseño | j.Contratista del diseño | k.Admisnitración en la que se contrato el diseño | l.Valor disño | m.fecha de inicio del contrato | n.fecha de finalización diseño | o.Porcentaje de avance diseño | p. CDP contrato de obra | q. Número de contraot de obra | r. Año de firma del contrato | s.Administración contrato de obra | t. Valor inicial de obra | u.valor total | v.Valor interventoría | w.Fecha de inicio de obra | x.Fecha estimada de entrega | y.Suspensiones | z.tiempo suspension en dias | aa.Contratista de obra | bb.contratiata de interventoría | cc.porcentaje de avance a la fecha | dd. Estado actual del contrato | ee.numero de proceso SECOP | ff.Link de SECOP | gg.Observaciones
1 | María Josefa Canelones- Procables- Granjas de Techo | Colegio Nuevo | Calle 17 No 72 - 85 / 75 | AAA0273YJSY/ AAA0273YJRJ | Fontibón | 1560 | CO1.PCCNTR.1038439-2019 | 2092/20222 7/2023 3996/2023 | 2019 | CONVEL SAS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1325612876 | 2019-09-10 | 2021-08-17 | 100% | 2092/20222 7/2023 3996/2023 | CO1.PCCNTR.3999330/22 | 2022 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 53175022962 | 62327097957 | 3037194220 | 2022-11-24 | 2024-12-31 | NO APLICA | NO APLICA | CONSORCIO COL PROCABLES 2022 | VELNEC SA. | 100% | TERMINADO | SED-LP-DCCEE-027-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2991919&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
2 | María Currea Manrique IED (Hacienda Casa Blanca) | Colegio Nuevo | Calle 58 D sur No 51 - 10 | AAA0241ZKYX | Ciudad Bolívar | 1560 | CO1.PCCNTR.1083204-2019 | 3678/2021 2685/2023 3827/2023 6421/2024 | 2019 | QUICAZAN TALLER SAS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1963705080 | 2019-12-11 | 2025-03-16 | 90% | 3678/2021 2685/2023 3827/2023 6421/2024 | Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183-21 ENTerritorio | 2021 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 35379825153.97 | 48551590501.58 | 2150519523 | 2022-03-17 | 2025-04-29 | 2 | 45 DIAS | ENTERRITORIO | ENTERRITORIO | 100% | TERMINADO | Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183-21 ENTerritorio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2342481&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
3 | Marsella - Eloisa Garzon - El Ferrol La Paz | Colegio Nuevo | Carrera 69 No 9 C - 52 | AAA0253AWCX | Kennedy | 1060 | CO1.PCCNTR.1247705-2019 | 07/2023 1780/2024 6434/2024 | 2019 | DAVID DELGADO ARQUITECTOS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1226021553 | 2020-03-13 | 2024-04-28 | 100% | 07/2023 1780/2024 6434/2024 | CO1.PCCNTR.4004143/22 | 2022 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 37112929551 | 42509340135 | 2796866493 | 2022-12-05 | 2025-05-03 | 1 | 25 DIAS | CONSORCIO LA PAZ 2022 | CONSORCIO ANDINO | 100% | TERMINADO | SED-LP-DCCEE-026-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2981960&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
4 | Teresa Tanco Cordovez de Herrera - Porvenir II ​​ | Colegio Nuevo Primera Infancia | Calle 50 Sur No 95 A 10 | AAA0181SHKC | Bosa​​ | 180 | CO1.PCCNTR.4296755-2022 | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | 2022 | CONSORCIO CONSULTOR CIA | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 336835733 | 2023-03-30 | 2024-10-20 | 80% | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 11123649755 | 12601481262 | 648142267 | 2024-12-02 | 2025-12-22 | NO APLICA | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 100% | TERMINADO | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
5 | Alexander Fleming | Restitución | DIAGONAL 45 BIS SUR N° 13F-03 | AAA0204BOSY | Rafael Uribe Uribe | 560 | 3115-2021 | 3504/2023 7/2023 5/2024 27/2025 2815/2025 | 2021 | MARTINEZ ARQUITECTURA S.A.S. | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 897890581 | 2022-02-18 | 2024-03-29 | 90% | 3504/2023 7/2023 5/2024 27/2025 2815/2025 | CO1.PCCNTR.5689524/23 | 2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 26620522059 | 31822981993 | 2686903988 | 2024-03-06 | 2025-12-30 | NO APLICA | NO APLICA | CONSORCIO IBS | CONSORCIO JCB–078–SED–BOG–CUN | 100% | TERMINADO | SED-LP-DCCEE-025-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5154839&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
6 | Teresa Martinez de Varela- La Magdalena | Restitución | Carrera 94 N° 8C - 49 | AAA0179JYOE | Kennedy | 1680 | CO1.PCCNTR.1117603-2019 | 3679/2021 2686/2023 4508/2023 2509/2025 | 2019 | JUAN CARLOS DE LEON | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 575563968 | 2019-12-06 | 2021-10-16 | 100% | 3679/2021 2686/2023 4508/2023 2509/2025 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2978784 DE 2021 ERU - SED | 2021 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 43322137680 | 59100029063 | 2906417639 | 2022-05-23 | 2026-01-31 | NO APLICA | NO APLICA | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | 94.98% | EN EJECUCION | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2978784 DE 2021 ERU - SED | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2342093&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
7 | Jaqueline - María Betsabé Espinal IED (Boíta) | Colegio Nuevo | Calle 45 SUR No 72Q-20 | AAA0157PLDE | Kennedy | 1040 | CO1.PCCNTR.1246005-2019 | 3678/2021 2685/2023 3827/2023 6421/2024 | 2019 | SED-CM-A-DCCEE-142-2019 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1226021553 | 2020-02-07 | 2022-04-14 | 80% | 3678/2021 2685/2023 3827/2023 6421/2024 | Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183-21 ENTerritorio | 2021 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 34988510310 | 51054635538 | 1708483353 | 2022-03-25 | 2026-01-15 | 2 | 302 DIAS | ENTERRITORIO | ENTERRITORIO | 94.95% | SUSPENDIDO | Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183-21 ENTerritorio | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2342481&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
8 | La Concepción - Hena Rodriguez Parra- Indusel | Colegio Nuevo | KR 82B 53B 19 SUR | AAA0053FNSK | Bosa | 1560 | CO1.PCCNTR.1083205-2019 | 2091/2022 7/2023 4178/2023 2818/2025 | 2021 | ARQUITECTURA EN ESTUDIO SAS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1301006635 | 2019-11-06 | 2014-03-17 | 87.94% | 2091/2022 7/2023 4178/2023 2818/2025 | CO1.PCCNTR.3996391/22 | 2022 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 37137093727 | 44467002725 | 3281968449 | 2022-12-07 | 2026-02-03 | 2 | 288 DIAS | CONSORCIO OBRAS STC | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | 99.35% | EN EJECUCION | SED-LP-DCCEE-025-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2988065&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
9 | General Santander sede B Inés Ochoa Pérez (Cardenal Luque) | Restitución | Calle 64 No 121 - 26 Calle 64 No 121 - 40 Calle 64 C No 121 - 19 Carrera 122 A No 64 - 50 | AAA0068TKLF | Engativá | 1020 | 3114-2021 | 3500/2023 7/2023 9/2024 27/2025 | 2021 | MARTINEZ ARQUITECTURA S.A.S. | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1215093739 | 2022-03-01 | 2024-04-08 | 90% | 3500/2023 7/2023 9/2024 27/2025 | CO1.PCCNTR.5698810/23 | 2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 38073404284 | 38073404284 | 3145531079 | 2024-03-01 | 2026-04-07 | 3 | 48 DIAS | CONSORCIO INNFRA CARDENAL | CONSORCIO SED INTERLUQUE | 32.34% | EN EJECUCION | SED-LP-DCCEE-026-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5155034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
10 | General Santander | Restitución | Calle 159 No 8-56/58 | AAA0278FTWW | Usaquén | 1120 | 3127-2021 | 3500/2023 7/2023 9/2024 27/2025 | 2019 | DE ARQUITECTURA Y PAISAJE SAS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1215093739 | 2022-02-21 | 2026-03-14 | 60% | 3500/2023 7/2023 9/2024 27/2025 | CO1.PCCNTR.5698312-2023 | 2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 40020746260 | 45020635528 | 2423550367 | 2024-08-05 | 2026-08-19 | NO APLICA | NO APLICA | CONSORCIO URBANOVA SED | LOGIA 3 ASOCIADOS | 54.09% | EN EJECUCION | SED-LP-DCCEE-027-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5154925&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
11 | San Francisco Sede B FASE II | Restitución | CRA 22H No. 64-80 SUR | AAA0183MUSK | Ciudad Bolívar | 600 | CO1.PCCNTR.1126425 - 2019 | 3679/2021 2686/2023 4508/2023 2509/2025 | 2019 | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 487043200 | 2019-10-11 | 2021-09-16 | 100% | 3679/2021 2686/2023 4508/2023 2509/2025 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2978784 DE 2021 ERU - SED | 2021 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 10748290683 | 10748290683 | 1102682560 | 2024-10-30 | 2026-03-19 | NO APLICA | NO APLICA | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | RENOBO | 38.59% | EN EJECUCION | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2978784 DE 2021 ERU - SED | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2342093&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
12 | Policarpa Salavarrieta | Restitución | Carrera 3 No 26-40 | AAA0029ZKZM | Santa Fe | 1480 | Convenio interadministrativo 2497-2016 MEN | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | 2016 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1701369810 | 2019-12-24 | 2024-12-31 | 100% | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | CONVENIO SED-MEN 2496/2019 | 2019 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 67955510442 | 67955510442 | 4093450717 | 2024-11-08 | 2026-08-07 | NO APLICA | NO APLICA | CONVENIO SED-MEN | SED-MEN | 29.02% | EN EJECUCION | CONVENIO SED-MEN 2496/2019 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5072077&g-recaptcha-response=03AFcWeA5IyNyedczT7yMS5b-Xb0iOmfu_EJ_hQH7-VAHYZRoM-CL5Vnjy48vFExWe1eRgMso_G29321VtMTw_mf7D5k1idftOYSHNCBrquEtObpiE8GM6O7y6c2JRbeCWby6yNHlSD3PFiUAGgBq8HZ_eql5LFdv1TPyLnf0lkIIbh_--zvyDPycg7zI8rQB8GrcNbT4OAU4Kp98XSYzqnrx5Rfu4n6rL9dVTdZpSm7HC4NdIDeRV655WdvMFtghirGenZcmrqLDCFG9Gu6sprwH9cylMEnpDAZ4YWrrYa9Ak6cj5snhRKJEG7BjIBoivQClfT6D4q-sin_0ZH_FzjYXRIfPHC9TRqAFH2mNw652rvoMBX1ej4RTg8xUNpfdR2B49prTv8FnnobHOy6EX488NBcNI9juVItqOLu9mRCcBdNv5qIWsZ8paoQyT7MMcNB3hRXQFc8mPtANxaVanWPtuuX9bfrPcoR4HLujO13OIpD7YT7xEDf1zXFv-2xL_0LeZx-B2sVS8wVKrKNGizEiO8SreKwuzkQf6aggDE8t2IDUbItC8EwWxITA2woxupHmcm0ln-66PfBFjFmuVZHMypECRbGzoRJrGukc995kCuEvbgqfl_7kE4PYEZHTfqpcr4EGp1lajEymRiUdJ_JqOfbikTtOW6eDvbjhk73jYAAcyYZiIBYPlxqleA18XgmVMM3s56ZB1xYPZgJD-qrW6zriDJQ2Fkq-cUpkNeQx-HrsPfp8mOSgewKHhCKXl60x0VwgFXUEmWZR3-QWZQ3ltCauonRpjYPBfjKLvh6i822bWoQ42yPd0gz5usMyRBnY3PneyPgovsa7RgREevZ6NK0kH26FoSIkygeGle7jfH8_b--T86OTv8MRGcJkcg8wG8W1v6D7DGSCHM1RSVZqQaxpwfC5zhBfijBKr27-lfFqZGi5LYefTt6TEmDNvqqK1e-NvgOKWamCInKDMZnnA995fDKfVi9D239_EFi98FOc7dVXPL4o | NO APLICA
13 | Omaira Sánchez Garzón - Fontanar del Rio | Colegio Nuevo Primera Infancia | DIAGONAL 151 No 142-11 | AAA0269KJHY | Suba​ | 240 | 3015-2022 | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | 2022 | UT MCMT | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 644668629 | 2023-02-10 | 2024-07-11 | 85.6% | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 11720474148 | 13366910414.34 | 717394951.6 | 2024-12-02 | 2026-01-30 | NO APLICA | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 91.58% | EN EJECUCION | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
14 | Gerda Westendorp Restrepo - Villas del Progreso (Cesión)​ | Colegio Nuevo | CARRERA 88 BIS A No 72B-25 SUR | AAA0259KAYX | Bosa​ | 560 | 3359-2022 | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | 2022 | DAVID DELGADO ARQUITECTOS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1326104188 | 2023-03-27 | 2025-06-10 | 64.7% | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 37530030117 | 37530030117 | 1658444219 | 2025-03-18 | 2026-09-17 | NO APLICA | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 37.54% | EN EJECUCION | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
15 | María Teresa Pulido - Ciudadela Cafam II | Colegio Nuevo | CL 143A 147 21 | AAA0245FFHK | Suba​ | 560 | 3360-2022 | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | 2022 | DAVID DELGADO ARQUITECTOS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1404415861 | 2023-03-28 | 2025-07-01 | 54.52% | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 34895827632 | 34895827632 | 1780000000 | 2025-06-18 | 2027-01-16 | NO APLICA | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 19.35% | SUSPENDIDO | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
16 | María Anatilde Bulla Nivia -Theilard de Chardain - La Carolina | Colegio Nuevo Primera Infancia | CALLE 147C No 92-24 | AAA0131JFEP | Suba​ | 180 | 3032-2022 | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | 2021 | FP ARQUITECTOS SAS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 597536994 | 2023-03-01 | 2025-08-02 | 57.21% | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 9784299776 | 9784299776 | 935718063 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | NO APLICA | NO APLICA | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 12.29% | EN EJECUCION | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5359434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | NO APLICA
17 | Juana Perea Plata - Altos de Egipto | Colegio Nuevo | Carrera 7 Este No. 9 A 20 Calle 9 A No. 7 26 Este | AAA0193YPDM - AAA0193YPCX | Santafé​ | 560 | 3116-2021 | 4421/2022 9/2023 3828/2023 3/2024 3312/2025 | 2022 | ARQUITECTURA EN ESTUDIO S.A.S | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1215093739 | 2022-02-21 | 2024-07-16 | 100% | 4421/2022 9/2023 3828/2023 3/2024 3312/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.4352924 de 2022 RENOBO | 2022 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 34572538090 | 34572538090 | 1960275978 | 2025-10-20 | 2027-03-19 | NO APLICA | NO APLICA | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | 0.39% | EN EJECUCION | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | NO APLICA | NO APLICA
18 | Bárbara Forero - las Brisas | Colegio Nuevo Primera Infancia | Calle 5 B Sur No. 5 - 8 | AAA0000BDBR | San Cristóbal​ | 180 | 2995-2022 | 4421/2022 9/2023 3828/2023 3/2024 3312/2025 | 2022 | QUICAZAN TALLER SAS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 603861344 | 2023-02-03 | 2025-06-01 | 95% | 4421/2022 9/2023 3828/2023 3/2024 3312/2025 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | 2022 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Iniciará su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 11653716900 | 11653716900 | 924936600 | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EN ESTRUCTURACION PROCESO POR PARTE DE LA GERENCIA EXTERNA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | NO APLICA | NO APLICA
19 | Liceo Femenino de Cundinamarca - Mercedes Nariño ​- Patrimonial | Restitución | Carrera 14 No 22 A 24 Sur | AAA0012RSXR | Rafael Uribe Uribe​ | 2240 | Contrato Intradmisnitrativo SED-ERU 4352924 de 2022 | 4421/2022 9/2023 3828/2023 3/2024 3312/2025 | 2022 | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 2499165410 | 2024-09-09 | 2026-02-19 | 35% | 4421/2022 9/2023 3828/2023 3/2024 3312/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.4352924 de 2022 RENOBO | 2022 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Iniciará su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 90454288015 | 90454288015 | 5521912365 | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EN ETAPA DE CONSULTORIA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | NO APLICA | NO APLICA
20 | Francisco de Paula Santander ​- Patrimonial | Restitución | Calle 61 Sur No 80 I 40 | AAA0013OCDM | Bosa​ | 560 | Contrato Intradmisnitrativo SED-ERU 4352924 de 2022 | 4421/2022 9/2023 3828/2023 3/2024 3312/2025 | 2022 | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1403731140 | 2024-09-09 | 2026-03-21 | 35% | 4421/2022 9/2023 3828/2023 3/2024 3312/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.4352924 de 2022 RENOBO | 2022 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Iniciará su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 34752840000 | 34752840000 | 2223120000 | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EN ETAPA DE CONSULTORIA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | NO APLICA | NO APLICA
21 | Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero ​- Patrimonial | Restitución | Carrera 19 No 11-17 | AAA0012RSXR | Mártires​ | 1120 | Contrato Intradmisnitrativo SED-ERU 4352924 de 2022 | 4421/2022 9/2023 3828/2023 3/2024 3312/2025 | 2022 | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1685040000 | 2024-09-09 | 2026-02-16 | 35% | 4421/2022 9/2023 3828/2023 3/2024 3312/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.4352924 de 2022 RENOBO | 2022 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Iniciará su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 61779911500 | 61779911500 | 3106307800 | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EN ETAPA DE CONSULTORIA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4353924 DE 2022- RENOBO | NO APLICA | NO APLICA
22 | Brisas del Diamante ​ | Restitución | DIAGONAL 69 R SUR No 18 N-06 | AAA0027ZLBS | Ciudad Bolívar​ | 400 | CO1.PCCNTR.4286058-2022 | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | 2022 | GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. UNION TEMPORAL UT BRISAS 23 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 620258762 | 2023-03-13 | 2026-01-26 | 50% | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Iniciará su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 21504002700 | 21504002700 | 1706737800 | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EN ESTRUCTURACION PROCESO POR PARTE DE LA GERENCIA EXTERNA | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | NO APLICA | NO APLICA
23 | Antonio Villavicencio | Restitución Primera Infancia | Calle 65 No 112 A 39 MJ | AAA0140MBOE | Engativá​ | 180 | 3363-2022 | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | 2022 | ROHO + TAU SAS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1863025157 | 2023-03-13 | 2026-01-31 | 54.03% | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Iniciará su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 8993090500 | 8993090500 | 713767000 | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EN ESTRUCTURACION PROCESO POR PARTE DE LA GERENCIA EXTERNA | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | NO APLICA | NO APLICA
24 | Carolina Cardenas Nuñez (Antonio Villavicencio Cesión) | Colegio nuevo | Calle 65 No 112 A 39 MJ | AAA0140MBOE | Engativá​ | 880 | 3363-2022 | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | 2021 | ROHO + TAU SAS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI |  | 2023-03-13 | 2026-01-31 | 54.03% | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Iniciará su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 45451565500 | 45451565500 | 3607417000 | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EN ESTRUCTURACION PROCESO POR PARTE DE LA GERENCIA EXTERNA | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | NO APLICA | NO APLICA
25 | Francisco Antonio Zea sede D -La Parroquia​ | Restitución Primera Infancia | KR 14 137B 34 SUR | AAA0276UMPA | Usme​ | 240 | 2994-2022 | NO APLICA |  | QUICAZAN TALLER SAS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 634900065 | 2023-01-19 | 2026-03-14 | 60% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | BOGOTA CAMINA SEGURA |  | 0 | 0 | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Proyecto incluido para financiar a través de APP
26 | Flor Elba Maldonado - Madelena | Colegio Nuevo Primera Infancia | CL 62C SUR 66A 22 | AAA0235OSTO | Ciudad Bolívar​ | 180 | 3033-2022 | 3678/2021 2685/2023 3827/2023 6421/2024 | 2022 | FP ARQUITECTOS SAS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 603861344 | 2023-01-23 | 2024-10-04 | 95.4% | 3678/2021 2685/2023 3827/2023 6421/2024 | Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183-21 ENTerritorio | 2021 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Iniciará su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 10066870800 | 10066870800 | 798991200 | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183-21 ENTerritorio | NO APLICA | Proyecto incluido para financiar a través de APP
27 | Ana Galvis Hotz - Plazuela de Álamos - Concreto Premezclado | Colegio Nuevo Primera Infancia | AK 96 70 35 INT 4 | AAA0182NNXS | Engativá​ | 240 | 3031-2022 | NO APLICA | 2022 | FP ARQUITECTOS SAS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 634900065 | 2023-02-08 | 2024-09-30 | 100% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | BOGOTA CAMINA SEGURA | 14666310746 | 14666310746 | 794740592 | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Proyecto incluido para financiar a través de APP
28 | Villas del Progreso (Compra)​ | Colegio Nuevo | CARRERA 89 BIS A No 72-25 SUR | AAA0140DAPP | Bosa​ | 1120 | 3358-2022 | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | 2022 | DAVID DELGADO ARQUITECTOS | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 1740441294 | 2023-03-31 | 2026-02-27 | 54.03% | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | 2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Iniciará su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 55898663300 | 55898663300 | 4436586200 | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | PENDIENTE INICIO EJECUCION DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | NO APLICA | Proyecto incluido para financiar a través de APP
Formulas:
n.fecha de finalización diseño = [1]Hoja1!$M5
Note on Y16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluye periodo de 1 mes de suspensión legalizado Dic 30 de 2025
Note on M29: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizo adicion inicialmente $ 1.671.706.484