## P.3 INAUGURACION 2026
No. | a.Nombre Colegio | b. CDP contrato de obra | c. Número de contraot de obra | d.Administración contrato de obra | e. Valor inicial de obra | e.valor total | e-adiciones | f.Suspensiones | g.Fecha estimada de entrega | h.Fecha estimada de entrega | I). Fecha esperada de inicio de atencion educativa con estudiantes | J. estado actual de las dotaciones (si ya están adquiridas o en proceso de adquisición, mencionar no. de orden de compra/contrato) y fecha esperada de entrega de dotaciones | K, número y fecha del Reconocimiento de Carácter Oficial RCO | L. Estado actual de nombramiento del rector | M. Estado actual de nombramiento de docentes y personal administrativo | N) Estado actual de la creacion del Fondo de Servicios Educativos | o. Estado servicios públicos | P). Estado actual del proceso de matrícula y proyección de las fechas en que se realizará el proceso de asignacion de cupos y matricula de estudiantes | Q. fecha proyectada para la operación del comedor escolar en la institucion educativa*
1 | Teresa Tanco Cordovez de Herrera - Porvenir II ​​ | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 11123649755 | 12601481262 | 1477831507 | NO APLICA | 2025-12-22 | 2026-01-01 | La fecha de inicio de la atención educativa con estudiantes en colegios previstos por entregar en la actual vigencia 2026, se encuentra supeditada a la culminación de las obras de infraestructura, así como a su incorporación formal a la red oficial de establecimientos educativos del Distrito. Una vez se surta dicho proceso, la Dirección de Cobertura integrará esta nueva oferta educativa al proceso de gestión de la cobertura, proyectando y asignando los cupos escolares de manera gradual, en coherencia con la demanda educativa identificada y garantizando el uso eficiente de la capacidad instalada. | Instrumentos Musicales: Adquiridos mediante Contrato No. 8320329 de 2025 - Entrega prevista para Febrero de 2026 Material Ludoteca: Adquiridos mediante Contrato No. 8297499 de 2025 - Entrega prevista para Febrero de 2026 Implementos deportivos: En estructuracion de adquisición vigencia 2026 Material Pedagogico: Ordenes de Compra 150557,150558,150559 y 150560 de 2025 - Fecha prevista de entrega Febrero 2026 Material Bibliografico: Contrato CO1.PCCNTR.8473874 DE 2025 fecha de entrega estimada 27/02/2026 Mobialiariio adquirido bajo contratos CO1.PCCNTR.7898746 DE 2025 y orden de compra No. 146207 de 2025. Entrega prevista para febrero de 2026. Tecnologia: Contrato 7995720-2025 - entrega prevista para el mes de febrero 2026. Computdores: Orden de compra No. 159104 lote No. 6 Portatiles entrega prevista mes de Marzo del 2026 y Orden de compra No. 159105 Lote No. 1 Desktop entrega prevista mes de Abril del 2026. | Los RCO se expedirán previo a que el colegio o la sede nueva entre en funcionamiento y comience la prestación del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. | Con el fin de dar respuesta a este punto, es necesario contextualizar el proceso: La creación y puesta en operación de un nuevo establecimiento educativo oficial se desarrolla a través de una secuencia de etapas técnicas, administrativas, jurídicas y operativas, orientadas a garantizar tanto la existencia jurídica como la disponibilidad física de la infraestructura educativa, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos institucionales de la Secretaría de Educación del Distrito. En una primera etapa, las dependencias competentes de la Secretaría de Educación adelantan los análisis técnicos asociados a la proyección de la demanda educativa, el comportamiento histórico de la matrícula y los estudios de insuficiencia y limitaciones de la oferta, los cuales permiten sustentar la pertinencia de la creación del establecimiento educativo. De manera paralela, se obtiene el concepto de viabilidad e idoneidad de la infraestructura educativa, conforme a los estándares técnicos, urbanísticos y de seguridad aplicables. Con base en estos insumos, la Dirección de Inspección y Vigilancia emite el concepto técnico motivado de viabilidad, que habilita el inicio de los trámites administrativos para la creación del establecimiento educativo. En esta fase, la Secretaría de Educación del Distrito adelanta las gestiones necesarias para la asignación del código DANE y la identificación del Número de Identificación Tributaria (NIT), los cuales pueden gestionarse de manera previa o concomitante a la expedición del acto constitutivo. Una vez culminados los trámites técnicos y administrativos, y siempre que la infraestructura educativa se encuentre culminada y disponible para su incorporación, la Secretaría de Educación del Distrito expide el acto administrativo de Reconocimiento de Carácter Oficial (RCO), mediante el cual se constituye jurídicamente el establecimiento educativo oficial, se definen sus niveles, jornadas y calendario, y se consolida la información asociada al código DANE y al NIT. Este acto permite la incorporación formal del establecimiento a la red oficial de instituciones educativas del Distrito. Posteriormente, una vez la infraestructura educativa es incorporada formalmente a la red oficial y se surten los actos administrativos necesarios para la habilitación institucional, se adelantan los trámites asociados a la designación del rector como ordenador del gasto, la creación del Fondo de Servicios Educativos (FSE) y la habilitación administrativa y financiera del establecimiento educativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015. En este contexto, el inicio de la atención educativa con estudiantes y el proceso de asignación de cupos y matrícula se realizan de manera gradual, una vez se encuentran garantizadas tanto la existencia jurídica del establecimiento educativo, como la disponibilidad física de la infraestructura y las condiciones administrativas y financieras para su operación. | En legalización | El proceso de matrícula en colegios previstos por entregar en la actual vigencia 2026, se adelantará una vez la institución sea incorporada formalmente al sistema educativo oficial del Distrito. La Dirección de Cobertura, en articulación con las dependencias competentes, proyectará la asignación de cupos y la matrícula de estudiantes con base en los insumos técnicos asociados a la proyección de la demanda educativa, el comportamiento histórico de la matrícula y los estudios de insuficiencia y limitaciones elaborados por la Oficina Asesora de Planeación. La definición de fechas específicas para la asignación de cupos y matrícula se realizará conforme al cronograma oficial de gestión de la cobertura vigente al momento de la entrada en operación del establecimiento educativo. | 2026-03-24
2 | Alexander Fleming | 3504/2023 7/2023 5/2024 27/2025 2815/2025 | CO1.PCCNTR.5689524/23 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 26620522059 | 31822981993 | 5202459934 | NO APLICA | 2025-12-30 | 2026-01-01 |  | Instrumentos Musicales: Adquiridos mediante Contrato No. 7088576 de 2024 - Dotacion Entregada Mobialrio escolar adquirido bajo orden de compra No. 146207 de 2025 en proceso de entrega actulmente. Tecnologia: Contrato 7995720-2025 - En proceso de entregas. Computdores: Orden de compra No. 159104 lote No. 6 Portatiles entrega prevista mes de Marzo del 2026 y Orden de compra No. 159105 Lote No. 1 Desktop entrega prevista mes de Abril del 2026. | Los RCO se expedirán previo a que el colegio o la sede nueva entre en funcionamiento y comience la prestación del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. |  | En legalización |  | 2026-06-04
3 | Jaqueline - María Betsabé Espinal IED (Boíta) | 3678/2021 2685/2023 3827/2023 6421/2024 | Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183-21 ENTerritorio | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 34988510310 | 51054635538 | 16066125228 | 2 | 2026-01-15 | 2026-06-01 |  | Instrumentos Musicales: Adquiridos mediante Contrato No. 8320329 de 2025 - Entrega prevista para Marzo de 2026 Material Ludoteca: Adquiridos mediante Contrato No. 8297499 de 2025 - Entrega prevista para Febrero de 2026 Material Pedagogico: Ordenes de Compra 150554,150555,150556, 150557,150558,150559 y 150560 de 2025 - Fecha prevista de entrega Febrero 2026 Mobialrio: adquirido bajo orden de compras 146207 de 2025- entrega prevista febrero de 2026 Tecnologia: Contrato 7995720-2025 - entrega prevista para el mes de Abril 2026. Computdores: Orden de compra No. 159104 lote No. 6 Portatiles entrega prevista mes de Marzo del 2026 y Orden de compra No. 159105 Lote No. 1 Desktop entrega prevista mes de Abril del 2026. | Los RCO se expedirán previo a que el colegio o la sede nueva entre en funcionamiento y comience la prestación del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. |  | Por avance de obra no se adelanta trámite de conexiones finales |  | 2026-07-06
4 | La Concepción - Hena Rodriguez Parra- Indusel | 2091/2022 7/2023 4178/2023 2818/2025 | CO1.PCCNTR.3996391/22 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI | 37137093727 | 44467002725 | 7329908998 | 2 | 2026-02-03 | 2026-06-01 |  | Instrumentos Musicales: Se proyecta comprar a través del proceso de adquisición vigencia 2026 Material Ludoteca: Se proyecta comprar a través del proceso de adquisición vigencia 2026 Implementos deportivos: En estructuracion de adquisición vigencia 2026 Material Pedagogico: Ordenes de Compra 150554,150555,150557,150558,150559 y 150560 de 2025 - Fecha prevista de entrega Marzo 2026 Material Bibliografico: Contrato CO1.PCCNTR.8473874 DE 2025 fecha de entrega estimada 16/02/2026 Material Pedagogico: Ordenes de Compra 150554,150555, 150557,150558,150559 y 150560 de 2025 - Fecha prevista de entrega Febrero 2026 Mobialrio adquirido bajo orden de compra No. 146207 de 2025, la entrega se dara en la vigencia 2026. Tecnologia: Contrato 7995720-2025 - entrega prevista para el mes de Abril 2026. Computdores: Orden de compra No. 159104 lote No. 6 Portatiles entrega prevista mes de Marzo del 2026 y Orden de compra No. 159105 Lote No. 1 Desktop entrega prevista mes de Abril del 2026. | Los RCO se expedirán previo a que el colegio o la sede nueva entre en funcionamiento y comience la prestación del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. |  | Por avance de obra no se adelanta trámite de conexiones finales |  | 2026-05-25
5 | General Santander | 3500/2023 7/2023 9/2024 27/2025 | CO1.PCCNTR.5698312-2023 | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 40020746260 | 45020635528 | 4999889268 | NO APLICA | 2026-08-19 | 2026-10-01 |  |  | Los RCO se expedirán previo a que el colegio o la sede nueva entre en funcionamiento y comience la prestación del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. |  | Por avance de obra no se adelanta trámite de conexiones finales |  | No se cuenta con una fecha de entrega definida - se proyecta su entrega para la vigencia 2027.
6 | San Francisco Sede B FASE II | 3679/2021 2686/2023 4508/2023 2509/2025 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2978784 DE 2021 ERU - SED | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 10748290683 | 10748290683 | 0 | NO APLICA | 2026-03-19 | 2026-06-01 |  | Instrumentos Musicales: Adquiridos mediante Contrato No. 7088576 de 2024 - Dotacion Entregada Mobialrio escolar adquirido bajo orden de compra No. 146207 de 2025 en proceso de entrega actulmente. Tecnologia: Contrato 7995720-2025 - entrega prevista para el mes de Abril 2026. Computdores: Orden de compra No. 159104 lote No. 6 Portatiles entrega prevista mes de Marzo del 2026 y Orden de compra No. 159105 Lote No. 1 Desktop entrega prevista mes de Abril del 2026. | Los RCO se expedirán previo a que el colegio o la sede nueva entre en funcionamiento y comience la prestación del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. |  | Por avance de obra no se adelanta trámite de conexiones finales |  | 2026-05-11
7 | Omaira Sánchez Garzón - Fontanar del Rio | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 11720474148 | 13366910414.34 | 1646436266.34 | NO APLICA | 2026-01-30 | 2026-03-01 |  | Instrumentos Musicales: Adquiridos mediante Contrato No. 8320329 de 2025 - Entrega prevista para Marzo de 2026 Material Ludoteca: Adquiridos mediante Contrato No. 8297499 de 2025 - Entrega prevista para Febrero de 2026 Implementos deportivos: En estructuracion de adquisición vigencia 2026 Material Bibliografico: Contrato CO1.PCCNTR.8473874 DE 2025 fecha de entrega estimada 27/2/2026 Material Pedagogico: Ordenes de Compra 150557,150558,150559 y 150560 de 2025 - Fecha prevista de entrega Febrero 2026 Mobialiariio adquirido bajo contratos CO1.PCCNTR.7898746 DE 2025 y orden de compra No. 146207 de 2025. Entrega prevista para febrero de 2026. Tecnologia: Contrato 7995720-2025 - entrega prevista para el mes de Febrero 2026. Computdores: Orden de compra No. 159104 lote No. 6 Portatiles entrega prevista mes de Marzo del 2026 y Orden de compra No. 159105 Lote No. 1 Desktop entrega prevista mes de Abril del 2026. | Los RCO se expedirán previo a que el colegio o la sede nueva entre en funcionamiento y comience la prestación del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. |  | Por avance de obra no se adelanta trámite de conexiones finales |  | 2026-03-24
8 | Gerda Westendorp Restrepo - Villas del Progreso (Cesión)​ | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 37530030117 | 37530030117 | 0 | NO APLICA | 2026-09-17 | 2026-11-01 |  |  | Los RCO se expedirán previo a que el colegio o la sede nueva entre en funcionamiento y comience la prestación del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. |  | Por avance de obra no se adelanta trámite de conexiones finales |  | No se cuenta con una fecha de entrega definida - se proyecta su entrega para la vigencia 2027.
9 | María Anatilde Bulla Nivia -Theilard de Chardain - La Carolina | 4529/2023 7/2023 5/2023 27/2025 | Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5700524/23 FINDETER | Un nuevo contrato social y ambiental para la bogotá del siglo XXI Inicio su ejecucion en la admisnitración BOGOTA CAMINA SEGURA | 9784299776 | 9784299776 | 0 | NO APLICA | 2026-07-31 | 2026-09-01 |  |  | Los RCO se expedirán previo a que el colegio o la sede nueva entre en funcionamiento y comience la prestación del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. | Para efectos de dar viabilidad a los cargos solicitados, se requiere contar con la proyección de matrícula a ofertar por el establecimiento educativo, debidamente discriminada como mínimo por nivel educativo, así como por las jornadas en las que va a funcionar la institución . Esta información es necesaria para realizar el cálculo técnico de los cargos conforme a los parámetros de planta y a las necesidades del servicio educativo. |  | Por avance de obra no se adelanta trámite de conexiones finales |  | No se cuenta con una fecha de entrega definida - se proyecta su entrega para la vigencia 2027.
Nota: La fecha de apertura proyectada del comedor escolar puede variar de acuerdo con las dinámicas de entrega de la obra.