## Hoja1
CRONOGRAMA DE FORMULACION DE POLITICA PUBLICA
FASES | ACTIVIDADES | Responsable | AÑO 2025 | [11 empty] | AÑO 2026 | [11 empty] | AÑO 2027
|  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Fase preparatoria
Recibir asistencia técnica con Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas-SDP | Elaboración de acta con los acuerdos definidos para el proceso de formulación. | Subdirección para la Vejez- Dirección Poblacional
Elaborar propuesta de estructuración de la política | Análisis de pertinencia de las iniciativas de política pública | Equipo de Formulación de Politica Subdirección para la Vejes- SDIS
Definición de la situación problemática
Definición de sectores corresponsables (administración distrital, instancias de incidencia)
Diseño de Estrategia de participación (actores, grupos de interés, organizaciones y ciudadanía)
Elaboración de cronograma de trabajo
Estimación el presupuesto para el Diagnostico y la formulación
Presentar y aprobar en el Comité Sectorial de gestión y desempeño | Viabilización del documento en la mesa técnica de políticas públicas. | Subdirectora para la Vejez
Aprobación del documento en el comité sectorial
Radicación Propuesta de Estructuración de Política ante Secretaria Tecnica de CONPES DC | Radicar el documento ante SDP. | Subdirección para la Vejez- SDIS
| Recibir aprobación con la finalización de los trámites que indiquen cumplimiento de los requisitos | Secretaría de Planeación
Fase de Diagnóstico
Construir de manera participativa el diagnóstico e identificación de factores estratégicos | Elaborar Marco Conceptual | Equipo de Formulación de Politica Subdirección para la Vejes- SDIS
Elaborar Marco Técnico
Elaborar Marco Administrativo
Elaborar Marco jurídico
Elaborar análisis de instrumentos de planeación vigente
Elaborar análisis de actores y grupos de interés
Elaborar y desarrollar estrategia de participación: Instancias: Comités de Política Pública; Consejos consultivos /instancias de participación pertinentes (Enfoque diferencial) /ciudadanía ; ONG; Entidades Nacionales/organizaciones internacionales; Academia y Gremios.
Realizar el levantamiento y análisis de Información cuantitativa y cualitativa
Identificar la línea de base
Inclusión de enfoques de política pública
Identificar los puntos críticos
Definir el problema central y factores estratégicos
Identificar tendencias/buenas prácticas y acciones implementadas
Propuesta preliminar de política pública | Propuesta preliminar de política pública | Equipo de Formulación de Politica Subdirección para la Vejes- SDIS
Presentar el documento en la Mesa Técnica de Políticas | Viabilización del documento en la mesa técnica de políticas públicas. | Subdirectora para la Vejez
Radicación de Documento de Diagnostico | Radicar el documento ante SDP. | Subdirección para la Vejez
Documento de ajuste de Diagnostico | Documento diagnostico ajustado de acuerdo con las observaciones de enfoque diferencial y la estrategia de participación | Equipo de Formulación de Politica Subdirección para la Vejes- SDIS
Fase de Formulación
Definición de la Estructura de la Política | Definición de la estructura | Equipo de Formulación de Politica Subdirección para la Vejes- SDIS
Definir objetivo general y específicos
Aplicar las metodologias de selección de alternativas de intervención definidas
Elaboración del plan de acción | Definición de resultados de la PP (en coherencia con los objetivos) | Equipo de Formulación de Politica Subdirección para la Vejes- SDIS
Definición de indicadores de resultados y de productos
Definición de costos estimados de los productos
Etiquetado de los productos del ecosistema de PP
Presentar y aprobar en el Comité Sectorial de gestión y desempeño | Viabilización del documento de política pública y el plan de acción en la mesa técnica de políticas públicas. | Subdirectora para la Vejez
Aprobación del documento de política pública y el plan de acción en el comité sectorial
Revisión de documento por parte de las entidades distritales | Remitir el documento de política a la secretaría de planeación, para revisión de los sectores de jurídica distrital y hacienda. | Subdirección para la Vejez
| Ajustes del documento de formulación de acuerdo con las observaciones | Equipo de Formulación de Politica Subdirección para la Vejes- SDIS
Radicación del documento de política y el Plan de Acción en Secretaria CONPES DC | Presentación en el PRE-CONPES | Secretaría Distrital de Integración Social- Secretaría Distrital de Planeación
| Presentación ante el CONPES | Secretaría Distrital de Integración Social- Secretaría Distrital de Planeación- Alcaldía Mayor