## PLAN OPERATIVO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO 8087945 DE 2025 PLAN OPERATIVO SISTEMA SOCIOSANITARIO
OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de Salud (SDS) – (Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) para la implementación del Sistema Sociosanitario, garantizando la articulación de los servicios del sector salud y el sector social dirigidos a la población en abandono social y población vulnerable, entendiendo como vulnerables aquellos que se encuentran en pobreza, en condiciones de fragilidad social o cualquiera de las formas extremas de exclusión en Bogotá.
COMPONENTE/LINEA DE TRABAJO | COMPROMISO RELACIONADO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ACTIVIDAD | RESPONSABLE SDIS | RESPONSABLE SALUD | PLAN OPERATIVO
[7 empty] | No. | ACCIONES | INDICADOR DE PRODUCTO | FORMULA DEL INDICADOR | PERIODICIDAD | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01
|  |  | Lugar | [8 empty] | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance
1. Estrategia de Prevención del Abandono Social | Gestionar estrategias para fortalecer redes de apoyo comunitarias que permitan prevenir el abandono social y hospitalario, promoviendo la participación de líderes comunitarios, familias y organizaciones sociales. Brindar orientación y acompañamiento jurídico para la restitución de derechos, la activación de redes de apoyo y la gestión de documentos legales o trámites necesarios para los usuarios. Gestionar la activación de servicios sociales relacionados con población en abandono social y población vulnerable entendiendo como vulnerables aquellos qué se encuentran en pobreza, en condiciones de fragilidad social o cualquiera de las formas extremas de exclusión en Bogotá, y otras condiciones según las necesidades identificadas. Diseñar e implementar estrategias para la detección temprana de situaciones de riesgo de abandono hospitalario, así como liderar campañas de sensibilización dirigidas a comunidades, familias y cuidadores, promoviendo la corresponsabilidad social, los cuidados integrales y concientizar sobre las implicaciones legales. Coordinar el desarrollo de acciones colectivas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) enfocadas en la promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades dentro de las unidades operativas. Articular con los actores del sistema el seguimiento continuo y especializado a la población priorizada qué requieran una gestión especifica de riesgo en salud. Gestionar según la misionalidad casos de personas en riesgo de abandono o con alta médica sin red de apoyo en la Red de Servicios de Salud de Bogotá y activar el proceso de gestión de casos. Coordinar acciones intersectoriales para la identificación, atención y seguimiento de personas en riesgo de abandono social u hospitalario, garantizando una respuesta articulada, efectiva e integral por parte del Sistema Sociosanitario y los actores involucrados. Diseñar e implementar estrategias comunicativas dirigidas a la ciudadanía, orientadas a la prevención del abandono social y a la promoción de entornos protectores y solidarios, con enfoque comunitario y diferencial. Desarrollar e implementar mecanismos de articulación operativa entre sectores, que aseguren la puesta en marcha coordinada de las etapas del modelo de atención, desde la identificación de riesgo en el ingreso al servicio de salud hasta el egreso del servicio social, incluyendo valoración, intervención y seguimiento. Ejecutar programas conjuntos de formación y fortalecimiento de capacidades técnicas para los equipos de las entidades participantes, con énfasis en atención integral, enfoque diferencial, cuidado y gestión intersectorial de casos. Implementar un protocolo conjunto qué incluya mecanismos de articulación operativa para la identificación temprana de casos de riesgo de abandono social, articulando los sistemas de información de la SDS y la SDIS. | Una campaña de comunicación pública para visibilizar el abandono social como una forma de violencia estructural, promover el reconocimiento social de sus manifestaciones y fomentar la corresponsabilidad de familias, instituciones y ciudadanía. |  | % de avance en la construcción e implementación de la campaña | Oficina de Comunicaciones – SDIS | Oficina Asesora de Comunicaciones – SDS | 1.1 | Diseñar y estructurar la campaña de comunicación para la prevención del abandono social y la reducción de la vulnerabilidad social, definiendo su concepto, mensajes clave, piezas comunicativas, públicos objetivo, lineamientos visuales y plan de implementación. | Documento con elementos técnicos de campaña | Número de documentos diseñados o actualizados/Número de documentos proyectados para diseño o actualización | Semestral
[7 empty] | 1.2 | Elaborar material educativo y de sensibilización (videos, infografías, spots radiales, publicaciones digitales y boletines) que explique qué es el abandono social, sus manifestaciones y sus impactos en las personas y comunidades. | Número de videos, infografías, spots radiales, boletines informativos | Número de contenidos proyectados para elaboración/Número de contenidos elaborados | Trimestral
[7 empty] | 1.3 | Difundir los contenidos producidos de la campaña a través de los canales institucionales, digitales, comunitarios y mediáticos, garantizando su circulación oportuna y el alcance a diversos públicos. | Informe de monitoreo del proceso de difusión de campaña | Número de informes de monitoreo proyectados/Número de informes de monitoreo elaborados | Trimestral
|  | Acciones pedagógicas dirigidas a equipos técnicos y administrativos del sector salud y del sector social, con el fin de fortalecer su capacidad para identificar factores de riesgo, activar rutas de atención, y abordar el cuidado desde un enfoque centrado en la persona y el respeto a la autonomía. |  | % de talento humano de la SDIS/SDS participante en las acciones pedagógicas de cualificación técnica. | Subsecretaría técnica Direcciones técnicas – SDIS | Centro Distrital de Educación e Innvovación en Salud (CDEIS) Dirección de Análisis de Entidades Públicas Adscritas Subdirección de Gestión y Evaluación de políticas. Equipo Gestores de Bienestar - SDS - Subredes | 1.4 | Construir herramientas de educación (virtual/presencial) para talento humano, familias y cuidadores | Herramientas de educación construidas e implementadas | Número de herramientas proyectadas/Número de herramientas construidas e implementadas | Anual
[7 empty] | 1.5 | Jornadas de asistencia técnica para fortalecimiento de las capacidades de los equipos técnicos y administrativos de los sectores salud y social para identificar factores de riesgo, activar rutas de atención, y promover el cuidado desde un enfoque centrado en la persona, la autonomía y los entornos de vida cotidiana. | Número de jornadas desarrolladas en identificación de riesgos y rutas de atención | Número de jornadas proyectadas/Número de jornadas realizadas | Trimestral
|  | Talleres y encuentros con familias, cuidadores y redes comunitarias, para fortalecer su rol preventivo, brindar herramientas de acompañamiento afectivo y legal, y generar redes de apoyo sostenidas en los territorios. |  | % de talleres y encuentros realizados con familias, cuidadores y redes comunitarias. | Subdirección de familias Subdirección de discapacidad Subdirección vejez – SDIS | Subdirección de Acciones Colectivas Subsecretaría de Gestión territorial, parcticipación y servicios a la ciudadanía Equipos gestores bienestar – SDS | 1.6 | Desarrollar de sesiones con grupos comunitarios, instituciones, líderes locales y familiares en diferentes territorios, servicios y unidades operativas orientados a fortalecer sus capacidades en cuidado afectivo, prevención de riesgos y acceso a rutas de apoyo legal y psicosocial. | Número de sesiones Número grupos comunitarios y familiares. | Número de sesiones proyectadas/Número de sesiones realizadas Número de grupos comunitarios y familiares proyectados/Número de grupos comunitarios y familiares realizadas | Trimestral
[7 empty] | 1.7 | Brindar acompañamiento y asesoría a personas, familias o redes comunitarias con situaciones de riesgo para aplicar las herramientas de cuidado afectivo, legal y preventivo. | Número de personas, familias o redes comunitarias con acompañamiento y asesoría | Número de personas, familias o redes comunitarias con acompañamiento solicitado/Número de personas, familias o redes comunitarias con acompañamiento efectivos | A demanda
|  | Articulación con las comisarías de familia, defensorías y otros actores del Sistema Distrital de Cuidado para que las situaciones detectadas puedan ser atendidas en el nivel primario de intervención social, antes de requerir institucionalización. |  | % de avance en la revisión e implementación de ruta de coordinación | Subdirección de familias Subdirección de Identificación y Carcaterización / SDIS | Dirección de servicios a la ciudadanía Subdirección de determinantes - SDS | 1.8 | Documento de la ruta para la atención a las violencias contra las personas mayores y poblaciones de mayor vulnerabilidad revisado y ajustado según necesidad identificada. | Documento revisado y ajustado según necesidades identificadas | Documento revisado y ajustado según necesidades identificadas | Anual
[7 empty] | 1.9 | Realizar mesas (incorporar en instancias existentes) técnicas de coordinación intersectorial entre salud,integración social (comisarías de familia), defensorías, ICBF, el Sistema Distrital de Cuidado y otras entidades que se considere para el seguimiento al cumplimiento de las rutas conjuntas de atención y mecanismos de derivación oportuna en casos detectados desde los entornos cuidadores. | Nº de mesas de articulación realizadas. Nº de casos atendidos oportunamente sin requerir institucionalización. | Número de mesas proyectadas/Número de mesas realizadas Nº de casos atendidos/Nº de casos atendidos que no requirieron institucionalización | Periodicidad definida por instancia
|  | Detección de casos en hospitales, centros de salud, servicios sociales o espacios comunitarios, a través de la activación de alertas institucionales, en especial cuando se detecta la inminencia de la alta médica sin una red de apoyo clara. |  | % de avance en la creación de sistema de alerta temprana para la identificación y gestión oportuna | Subdirección para la Adultez Subdirección de Identificación y Carcaterización Subdirección discapacidad Subdirección vejez Subdirección de familia / SDIS | Subsecretaría de Gestión territorial, parcticipación y servicios a la ciudadanía Dirección de Análisis de Entidades Públicas Adscritas / Subredes SDS | 1.10 | Creación del lineamiento de alerta temprana para la detección de casos en riesgo de potencial abandono en hospitales, centros de salud, servicios sociales o espacios comunitarios | Lieamiento creado | Lineamiento creado | Anual
[7 empty] | 1.11 | Implementación del sistema de alerta temprana según lo establecido en el lineamiento | Sistema de alertas tempranas implementado | Sistema de alertas tempranas implementado | Anual
2. Bienestar integral para beneficiarios SDIS | Coordinar el desarrollo de acciones colectivas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) enfocadas en la promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades dentro de las unidades operativas. Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuario Promover y articular jornadas de atención en salud dentro de las unidades operativas, por parte de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) y teniendo en cuenta las valoraciones, efectuando la vinculación a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), de acuerdo con su condición específica. Articular con el sector salud la gestión integral del riesgo de los participantes sobre las estrategias desarrolladas en el presente convenio. Desarrollar e implementar mecanismos de articulación operativa entre sectores, que aseguren la puesta en marcha coordinada de las etapas del modelo de atención, desde la identificación de riesgo en el ingreso al servicio de salud hasta el egreso del servicio social, incluyendo valoración, intervención y seguimiento. Implementar estrategias colaborativas para eliminar barreras de acceso a servicios de salud y sociales dentro de las unidades operativas, asegurando continuidad en el cuidado, adherencia a los tratamientos y sostenibilidad de la atención. Fomentar la generación de alianzas con actores públicos, privados y comunitarios, que contribuyan al fortalecimiento de la oferta de servicios en las unidades operativas y al desarrollo de modelos de atención integrales, continuos y centrados en la persona. Establecer mecanismos encaminados a desarrollar procesos de interoperabilidad de la información, conforme a la misionalidad de las entidades aquí asociadas, según las políticas de tratamientos de datos e información en relación con el objeto del presente convenio. | 1. Caracterización e identificación de riesgos en salud de la población asignada a las instituciones de la SDIS. | Unidades operativas | % de población caracterizada con riesgo en salud identificado. | Subdirección de Discapcidad, Adultez, Vejez | Subdirección de Acciones Colectivas- Equipos Mas Bienestar – SDS | 2.1 | Aplicar instrumento de caracterización e identificacion de riesgo en salud definidos para la entidad y la población que la integra. | Número de personas caracterizadas. | (Personas caracterizadas / Total población asignada) × 100 | Trimestral
[7 empty] | 2.2 | Consolidar y analizar los resultados de la caracterización por institución y tipo de población.
|  | 2. Definición e implementación del Plan de Bienestar para la promoción del cuidado de la salud. | Unidades operativas | % de instituciones con Plan de Bienestar formulado e implementado. | Subdirección de Discapcidad, Adultez, Vejez | Subdirección de Acciones Colectivas – SDS | 2.3 | Definir plan de bienestar para la institución teniendo en cuenta las poblaciones abordadas con el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas en la caracterización. | Documento técnico adoptado. | Plan de bienestar institucional teniendo en cuenta las poblaciones abordadas | Anual
[7 empty] | 2.4 | Implementar estrategias de promoción del autocuidado y hábitos saludables a través de acciones colectivas de educación en salud. | Número de acciones implementadas. | (Acciones ejecutadas / Acciones programadas) × 100 | Mensual
[7 empty] | 2.5 | Implementar acciones individuales de alta externalidad para la identificación y gestión integral del riesgo (Tamizajes y activación de rutas). | Número de acciones implementadas. | (Acciones ejecutadas / Acciones programadas) × 100 | Mensual
|  |  |  | % de población con valoración integral y plan de bienestar individual. | Subdirección de Discapcidad, Adultez, Vejez | Equipos MAS Bienestar – SDS | 2.6 | Realizar valoraciones integrales en salud a poblacion vinculada a la unidad operativa | Personas valoradas integralmente. | (Personas valoradas / Total población caracterizada) × 100 | Trimestral
[7 empty] | 2.7 | Formular y entregar Planes de Bienestar Individual con seguimiento y trazabilidad. | Planes individuales elaborados. | (Planes formulados / Población valorada) × 100 | Trimestral
|  |  |  | % de usuarios con planes de bienestar implementados. | Subdirección de Discapcidad, Adultez, Vejez |  | 2.8 | Formular e implementar Planes de Bienestar con acciones para la gestión del riesgo y continuidad del cuidado. | Casos gestionados con respuesta efectiva y oportuna entrega de medicamentos, toma de laboratorios y gestion de ordenes medicas. | Número de usuarios con gestión del riesgo a traves de planes de bienestar/ Número total de usuarios identificados con riesgo × 100 | Mensual
[7 empty] | 2.9 | Hacer seguimiento a los Planes de Bienestar implementados con acciones para la gestión del riesgo y continuidad del cuidado. |  |  | Trimestral
| Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuarios. | 3. Gestión para la promoción del acceso a los servicios de salud y continuidad del cuidado. | Unidad operativa | % de población con acceso efectivo a servicios de salud y continuidad garantizada. | Coordinaciones de Unidades Operativas - Subdirección de Discapcidad, Adultez, Vejez | Equipos MAS Bienestar – SDS | 2.10 | Realizar la gestión de derivaciones o activaciones de ruta definidas en la valoración integral. | Casos gestionados efectivamente. | (Casos con acceso confirmado / Casos remitidos) × 100 | Trimestral
| Articular con los actores del sistema el seguimiento continuo y especializado a la población priorizada qué requieran una gestión especifica de riesgo en salud. | [5 empty] | 2.11 | Hacer seguimiento a los casos de alta complejidad o vulnerabilidad social para garantizar continuidad del cuidado. | Reportes de seguimiento. | (Casos con continuidad garantizada / Casos identificados) × 100 | Trimestral
| Coordinar el desarrollo de acciones colectivas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) enfocadas en la promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades dentro de las unidades operativas. Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuario. Coordinar el desarrollo de acciones colectivas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) enfocadas en la promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades dentro de las unidades operativas. Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuario. Articular con el sector salud la gestión integral del riesgo de los participantes sobre las estrategias desarrolladas en el presente convenio. Desarrollar e implementar mecanismos de articulación operativa entre sectores, que aseguren la puesta en marcha coordinada de las etapas del modelo de atención, desde la identificación de riesgo en el ingreso al servicio de salud hasta el egreso del servicio social, incluyendo valoración, intervención y seguimiento. Fomentar la generación de alianzas con actores públicos, privados y comunitarios, que contribuyan al fortalecimiento de la oferta de servicios en las unidades operativas y al desarrollo de modelos de atención integrales, continuos y centrados en la persona. | 4. Realizar recorridos nocturnos en zonas priorizadas entre SDIS y SDS para la identificación de población habitante de calle, gestión de necesidades identificadas y vinculación a los programas de atención de las entidades. | Territorial | % de recorridos nocturnos realizados frente a los programados. | Subdirección para la Adultez | Subdirección de Acciones colectivas-MAS bienestar en tu hogar -entorno comunitario-PAI- SDS - Subredes Integradas de Servicios de Salud | 2.12 | Programar y ejecutar recorridos nocturnos intersectoriales en zonas priorizadas por concentración de población habitante de calle. (SDS- SDIS) | Número de recorridos realizados. | (Recorridos ejecutados / Recorridos programados) × 100 | Mensual
[7 empty] | 2.13 | Identificar necesidades sociales y en salud. | Número de ciudadanos abordados | Nümero de ciudadanos abordados | Mensual
[7 empty] | 2.14 | Realizar primeros apoyos y remitir a servicios y programas socales. | Derivaciones a servicios de salud | (Casos con atención/ Casos identificados) × 100 | Mensual
[7 empty] | 2.15 |  | Derivaciones a servicios sociales | (Casos con vinculación confirmada / Casos identificados) × 100 | Mensual
[7 empty] | 2.16 | Identificar y gestionar necesidades prioritarias en salud , asegurando su vinculación a la red de servicios y programas de atención social. | Casos vinculados efectivamente. | (Casos con atención o seguimiento / Casos identificados) × 100 | Bimestral
|  | 4. Realizar jornadas de autocuidado y recorridos diurnos (con tamizajes de ITS) en zonas priorizadas entre SDIS y SDS para la identificación de población habitante de calle, gestión de necesidades identificadas y vinculación a los programas de atención de las entidades. |  | % de jornadas de autocuidado y recorridos diurnos realizados frente a los programados. | Subdirección para la Adultez | Subdirección de Acciones colectivas-entorno comunitario-Analisis y Politicas-PAI- SDS / Subredes Integradas de Servicios de Salud | 2.17 | Programar y ejecutar jornadas de autocuidado y recorridos diurnos intersectoriales en zonas priorizadas por concentración de población habitante de calle. (SDS- SDIS) | Número de recorridos realizados. | (Recorridos ejecutados / Recorridos programados) × 100 | Mensual
[7 empty] | 2.18 | Identificar necesidades sociales y en salud. | Número de ciudadanos abordados | Nümero de ciudadanos abordados | Mensual
[7 empty] | 2.19 | Realizar primeros apoyos y remitir a servicios y programas sociales. | Derivaciones a servicios de salud | (Casos con atención/ Casos identificados) × 100 | Mensual
[7 empty] | 2.20 |  | Derivaciones a servicios sociales | (Casos con vinculación confirmada / Casos identificados) × 100 | Mensual
[7 empty] | 2.21 | Identificar y gestionar necesidades prioritarias en salud , asegurando su vinculación a la red de servicios y programas de atención social. | Casos vinculados efectivamente. | (Casos con atención o seguimiento / Casos identificados) × 100 | Bimestral
| Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) en los inmuebleas tipo pagadiarios, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuarios. Articular con el sector salud la gestión integral del riesgo de los participantes sobre las estrategias desarrolladas en el presente convenio. Desarrollar e implementar mecanismos de articulación operativa entre sectores, que aseguren la puesta en marcha coordinada de las etapas del modelo de atención, desde la identificación de riesgo en el ingreso al servicio de salud hasta el egreso del servicio social, incluyendo valoración, intervención y seguimiento. Implementar estrategias colaborativas para eliminar barreras de acceso a servicios de salud y sociales dentro de las unidades operativas, asegurando continuidad en el cuidado, adherencia a los tratamientos y sostenibilidad de la atención. Fomentar la generación de alianzas con actores públicos, privados y comunitarios, que contribuyan al fortalecimiento de la oferta de servicios en las unidades operativas y al desarrollo de modelos de atención integrales, continuos y centrados en la persona. | 5. Realizar la toma y priorización de zonas con presencia de inmuebles tipo pagadiarios, para la identificación de población residente y activación de respuestas intersectoriales. | Territorial- Pagadiarios | % de zonas priorizadas con caracterización de estructuras de pagadiarios realizada. | SDIS -SUBICI | MAS Bienestar en tu hogar/ Subredes SDS | 2.22 | Identificar y gestionar necesidades prioritarias en salud , asegurando su vinculación a la red de servicios y programas de atención social. | Casos vinculados efectivamente. | (Casos con atención o seguimiento / Casos identificados) × 100 | Bimestral
[7 empty] | 2.23 | Identificar necesidades sociales y en salud. | Población caracterizada en pagadiarios. | (Personas caracterizadas / Total población estimada) × 100 | Semestral
[7 empty] | 2.24 | Realizar respuesta a la necesidad sentida, remitir a servicios y programas institucionales. | Atenciones y derivaciones de servicios de salud | (Casos con atención/ Casos identificados) × 100 | Semestral
[7 empty] | 2.25 |  | Derivaciones a servicios sociales | (Casos con vinculación confirmada / Casos identificados) × 100 | Semestral
3. Servicio sociosanitario transitorio | Gestionar según la misionalidad casos de personas en riesgo de abandono o con alta médica sin red de apoyo. Articular con los actores del sistema el seguimiento continuo y especializado a la población priorizada qué requieran una gestión especifica de riesgo en salud. Establecer mecanismos encaminados a desarrollar procesos de interoperabilidad de la información, conforme a la misionalidad de las entidades aquí asociadas, según las políticas de tratamientos de datos e información en relación con el objeto del presente convenio. | 1. Focalizar a la población participante del servicio |  | Porcentaje de población identificada y seleccionada como participante | SDIS | DAEPS y Observatorio – SDS DADE | 3.1 | Identificar la población a intervenir a partir de los casos registrados en la base de abandono hospitalario y de los casos detectados en situación de abandono social. | Número de personas identificadas en situación de abandono hospitalario y/o abandono social. | Personas identificadas / Total estimado de casos) × 1000 | Mensual
[7 empty] | 3.2 | Seleccionar, mediante un proceso cruce de informacióny deliberación, a las personas que cumplen los criterios de la población objetivo y de ingreso. | Número de personas seleccionadas que cumplen los criterios de la población objetivo. | Personas seleccionadas que cumplen criterios / Total de personas evaluadas) × 100
[7 empty] | 3.3 | Número de personas asignadas que aceptan las condiciones del servicio. | Número de personas asignadas que aceptan las condiciones del servicio. | Personas que aceptan la asignación / Total de personas a asignar) × 100
|  | 2. Caracterizar e identificar los riesgos en salud de la población asignada a las instituciones de la SDIS. |  | Porcentaje de población caracterizada y con riesgo en salud identficado | SDIS | Subdirección de Acciones Colectivas- Equipos Mas Bienestar – SDS | 3.4 | Verificar de derechos en salud y unidad básica resolutiva. | Número de usuarios con verificación realizada | (Número de usuarios con verificación realizada / Total de usuarios identificados)
[7 empty] | 3.5 | Aplicar instrumento de caracterización e identificacion de riesgo en salud definidos para la entidad y la población que la integra. | Número de personas caracterizadas. | (Personas caracterizadas / Total población asignada) × 100 | Trimestral
[7 empty] | 3.6 | Consolidar y analizar los resultados de la caracterización por unidad operativa.
| Establecer mecanismos de articulación con las Empresas Administradoras de Plan de Beneficios (EAPB), Subredes Integradas de Servicios de Salud (SDS) y demás actores del sistema para desarrollar acciones de valoración integral en salud individual a los usuarios de las unidades operativas de la Secretaria Distrital de Integración Social, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Beneficios y rutas integrales de atención en salud, que permitan una atención integral, oportuna y continua para la gestión del riesgo en salud. Proveer intervenciones psicosociales orientadas a la recuperación y mantenimiento de las capacidades personales y sociales de los participantes de los servicios. Articular con el sector salud la gestión integral del riesgo de los participantes sobre las estrategias desarrolladas en el presente convenio. Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos Básicos de Salud de Hogar (EBEH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuarios. Coordinar el desarrollo de acciones colectivas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) enfocadas en la promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades dentro de las unidades operativas. Adelantar estrategias para la recuperación de capacidades personales y sociales, fomentando la autonomía y la participación de los ciudadanos en su proceso de estabilización. Desarrollar e implementar mecanismos de articulación operativa entre sectores, que aseguren la puesta en marcha coordinada de las etapas del modelo de atención, desde la identificación de riesgo en el ingreso al servicio de salud hasta el egreso del servicio social, incluyendo valoración, intervención y seguimiento. Implementar estrategias colaborativas para eliminar barreras de acceso a servicios de salud y sociales dentro de las unidades operativas, asegurando continuidad en el cuidado, adherencia a los tratamientos y sostenibilidad de la atención. | 3. Definir e implementar el Plan de Bienestar para la promoción del cuidado de la salud. |  | Porcentaje de instituciones con Plan de Bienestar formulado e implementado. | SDIS | Subdirección de Acciones Colectivas / Equipos MAS Bienestar – SDS | 3.7 | Definir plan de bienestar para las unidades operativas con el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas en la caracterización. | Documento técnico adoptado. | Plan de bienestar institucional teniendo en cuenta las poblaciones abordadas | Anual
[7 empty] | 3.8 | Implementar estrategias de promoción del autocuidado y hábitos saludables a través de acciones colectivas de educación en salud. | Número de personas beneficiarias con mejora en las prácticas de autocuidado tras la implementación del Plan de Bienestar | Número de personas que demostraron mejora en prácticas de autocuidado/Total de personas que participaron en el Plan de Bienestar | Mensual
[7 empty] | 3.9 | Implementar acciones individuales de alta externalidad para la identificación y gestión integral del riesgo (tamizajes y activación de rutas).
|  |  |  | Porcentaje de población con valoración integral y plan de bienestar individual.. |  |  | 3.10 | Realizar valoraciones integrales en salud a la poblacion vinculada a las unidades operativas. | Personas valoradas integralmente | (Personas valoradas / Total población caracterizada) × 100 | Trimestral
[7 empty] | 3.11 | Formular y entregar Planes de Bienestar Individual con seguimiento y trazabilidad. | Planes individuales elaborados. | (Planes formulados / Población valorada) × 100 | Trimestral
|  |  |  | Porcentaje de usuarios con planes de bienestar implementados. |  |  | 3.12 | Formular e implementar Planes de Bienestar con acciones para la gestión del riesgo y continuidad del cuidado. | Casos gestionados con respuesta efectiva y oportuna entrega de medicamentos, toma de laboratorios y gestion de ordenes medicas. | Número de usuarios con gestión del riesgo a traves de planes de bienestar/ Número total de usuarios identificados con riesgo × 100 | Mensual
[7 empty] | 3.13 | Hacer seguimiento a los Planes de Bienestar implementados con acciones para la gestión del riesgo y continuidad del cuidado. |  |  | Trimestral
| Gestionar la activación de servicios sociales relacionados con población en abandono social y población vulnerable entendiendo como vulnerables aquellos que se encuentran en pobreza, en condiciones de fragilidad social o cualquiera de las formas extremas de exclusión en Bogotá, y otras condiciones según las necesidades identificadas. Coordinar el proceso de gestión de casos desde la identificación hasta el egreso, asegurando la articulación entre sectores y la continuidad de la atención. Brindar orientación y acompañamiento jurídico para la restitución de derechos, la activación de redes de apoyo y la gestión de documentos legales o trámites necesarios para los usuarios. | 4. Coordinar y articular con el componente cuatro (4) del sistema sociosanitario, para la gestión del caso con la población beneficiaria. |  | Porcentaje de casos gestionados | SDIS | Equipos MAS Bienestar – SDS / Subredes | 3.14 | En el marco del comité del convenio específico realizar la gestión para el seguimiento de casos. | Número de casos gestionados | (Casos gestionados / Casos reportados) × 100 | Trimestral
| Fomentar la generación de alianzas con actores públicos, privados y comunitarios, que contribuyan al fortalecimiento de la oferta de servicios en las unidades operativas y al desarrollo de modelos de atención integrales, continuos y centrados en la persona. | 5. Gestionar relacionamiento con entidades públicas y privadas, para el fortalecimiento del servicio atención sociosanitaria transitoria. |  | Número de entidades públicas y privadas con las cuales se gestionó relacionamiento para el fortalecimiento del servicio | SDIS | SDS | 3.15 | Articular con otras entidades acciones que fortalezcan la oferta del servcio. | Número de alianzas o acciones de cooperación formalizadas para el fortalecimiento del servicio. | Número de entidades con alianza o acción formalizada/Número total de entidades con las que se gestionó la articulación | Trimestral
| Ejecutar programas conjuntos de formación y fortalecimiento de capacidades técnicas para los equipos de las entidades participantes, con énfasis en atención integral, enfoque diferencial, cuidado y gestión intersectorial de casos. | 6. Cualificar a los equipos interdisciplinarios de las unidades operativas del servicio atención sociosanitaria transitoria. |  | Porcentaje de asistencias técnicas brindadas al talento humano de las unidades operativas | SDIS | Equipos MAS Bienestar – SDS / Subredes | 3.16 | Brindar asistencia técnica periódica al talento humano de las unidades operativas, para la atención integral y diferencial a la población beneficiaria | Número de personal de las unidades operativas que aplica efectivamente las competencias fortalecidas en la atención integral y diferencial. | Número de personal de las unidades que aplican las competencias fortalecidas/Total depersonal de las unidades que recibieron asistencia técnica × 100 | Trimestral
4, GESTION DE CASOS | Brindar orientación y acompañamiento jurídico para la restitución de derechos, la activación de redes de apoyo y la gestión de documentos legales o trámites necesarios para los usuarios. | 1. Establecer perfil socio - juridico en el que se construyen los compromisos de atencion para la superacion de barreras de acceso a servicios sociales y la mitigacion de la condicion de vulnerabilidad |  | Porcentaje de usuarios abordados de forma individual con acompañamiento en los trámites y gestiones legales para garantizar la restitución de sus derechos. | Subdirección para la vejez – SDIS Equipos socio-juridicos de gestion de casos (servicio sociosanitario transitorio) | Dirección de Participacion social y servicios a la ciudadanía-SDS | 4.1 | Realizar asesoría jurídica personalizada a los usuarios en abandono social para la restitución de derechos, orientándolos en trámites legales y acompañándolos ante las entidades competentes hasta la resolución de sus casos. | Número de personas atendidas con asesoría jurídica personalizada | Personas con asesoria juridica / Total población asignada) × 100 | A demanda
[7 empty] | 4.2 | Coordinar la articulación entre el sector salud, el sector social y las instancias judiciales y de proteccion para activar redes de apoyo que garanticen atención integral y oportuna a los usuarios gestionados.
| Gestionar la activación de servicios sociales relacionados con población en abandono social y población vulnerable entendiendo como vulnerables aquellos qué se encuentran en pobreza, en condiciones de fragilidad social o cualquiera de las formas extremas de exclusión en Bogotá, y otras condiciones según las necesidades identificadas. | 2. Realizar coordinación intersectorial, que involucra a la SDS, la SDIS, comisarías de familia, defensores de familia, EPS, y redes comunitarias según el caso. |  | Porcentaje de población con acceso a programas sociales o de salud disponibles en el territorio. | SDIS Subdireccion de Vejez, Discapacidad, Familias y Adultez | Dirección de Participacion social y servicios a la ciudadanía-SDS | 4.3 | Identificar las necesidades sociales de los usuarios en abandono o situación de vulnerabilidad para gestionar su vinculación a los servicios y programas sociales disponibles en el territorio. | Número de personas con acceso (lista de espera/priorizado) a servicios sociales por cumplimiento de criterios. (SDIS) | Personas con acceso a programas sociales / Total población asignada × 100 | A demanda
[7 empty] | 4.4 | Coordinar con el sector salud la atencion integral para los ciudadanos que no cumplen criterios para oferta social por necesidad de cuidado cronico y/o paleativo o requerimiento de unidad de salud mental de larga estancia hospitalaria | Numero de personas con acceso a servicios de salud por necesidad de cuidado cronico y/o paleativo o requerimiento de unidad de salud mental de larga estancia hospitalaria | Personas que no cumplen con criterios para acceso a programas sociales/ Total poblacion asignada× 100
| Coordinar el proceso de gestión de casos desde la identificación hasta el egreso, asegurando la articulación entre sectores y la continuidad de la atención. | 3, Realizar coordinación intersectorial, que involucra a la SDS, la SDIS, comisarías de familia, defensores de familia, EPS, y redes comunitarias según el caso. |  | Porcentaje de avance en la coordinación instersectorial para respuesta articulada ruta sociosanitario sectores involucrados | SDIS Subdireccion de Vejez, Discapacidad, Familias y Adultez | Dirección de Participacion social y servicios a la ciudadanía y Direccion de Analisis de Entidades Publicas Distritales del Sector Salud-Subredes-EPS | 4.5 | Identificar, registrar y validar los casos de personas en situación de abandono o vulnerabilidad, garantizando la activación oportuna y gestion de casos. | Número de personas identificadas, registradas y valiidadas | Número de personas identificadas, registradas y valiidadas / Total población asignada en la base de abandonos× 100 | A demanda