## Hoja1
FASE DE DIAGNÓSTICO FORMULACIÓN DE LA NUEVA POLITICA PÚBLICA PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ
CRONOGRAMA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
Meses | [5 empty] | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril
No. | Descripción de las actividades |  | Subactividad | Actores o Instancias | Responsables/lider actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Implementación Encuesta QR |  | Realización de oficios y convocatoria invitación para diligenciar encuesta | Servicios de la SDIS, Entidades Distritales, Academia y Ciudadanía en general | Jehan Ali | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
|  |  | Aplicación de encuesta | Servicios de la SDIS | bar: Diciembre 1 to Enero 4
Entidades Distritales | bar: Diciembre 1 to Enero 4
Academia | bar: Diciembre 1 to Enero 4
Ciudadanía en general | bar: Diciembre 1 to Marzo 5
2 | Panel Academico | Panel Academico Distrital (1) | Sistematización de la información | Ciudadanía en general | Jehan Ali | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
Elaboración memorias | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
3 |  | Panel Academico Localidades (16) | Sistematización de la información | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Elaboración evidencias | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
4 | Mesas de trabajo Consejos Locales de sabios-as -CLSS (20) |  | Elaboración de metodologias | Personas mayores de los Consejos Locales de sabios-as | Lorena Hernández | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Socialización de metodologia a líderes locales | bar: Noviembre 4
Convocatoria y preparación logística | bar: Noviembre 4
Implementación | bar: Noviembre 4 to Diciembre 3
Sistematización de la información | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3
Elaboración evidencias | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3
5 | Mesa de trabajo Consejo Distrital de sabios-as -CDSS (1) |  | Elaboración de metodologias | Personas mayores del Consejo Distrital de sabios-as | Lorena Hernández | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Convocatoria y preparación logística | bar: Diciembre 1
Implementación | bar: Diciembre 2
Sistematización de la información | bar: Diciembre 3 to Diciembre 4
Elaboración evidencias | bar: Diciembre 4
6 | Mesa de trabajo con Comités Operativos Locales de Envejecimiento y Vejez -COLEV (20) |  | Elaboración de metodologias | Representantes - referentes locales de entidades distritales e integrantes del los Comités Operativos Locales de Envejecimiento y Vejez | Claudia Rios | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Socialización de metodologia a líderes locales | bar: Noviembre 4
Convocatoria y preparación logística | bar: Noviembre 4
Implementación | bar: Noviembre 4 to Diciembre 3
Sistematización de la información | bar: Diciembre 3 to Diciembre 4
Elaboración evidencias | bar: Diciembre 3 to Diciembre 4
7 | Mesa de trabajo con Comité Operativos de Envejecimiento y Vejez -COEV (1) |  | Elaboración de metodologias | Representantes - Directivos de entidades distritales e integrantes del Comité Operativos de Envejecimiento y Vejez | Claudia Rios | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Convocatoria y preparación logística | bar: Noviembre 4
Implementación | bar: Noviembre 4
Sistematización de la información | bar: Noviembre 4
Elaboración evidencias | bar: Noviembre 4 to Diciembre 1
8 | Mesa de trabajo Academia (1) |  | Elaboración de metodologias | Representantes de universidades: Nacional, Andes, Javeriana, Rosario, Manuela Beltrán, Libre, Cooperativa de Colombia, San Buenaventura, INCA, Sanitas, La Sabana, Bolivariana (sede Bogotá), UDCA, Colegio Mayor de Cundinamarca, Externado, El Bosque. | Jehan Ali | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Convocatoria y preparación logística | bar: Febrero 3
Implementación | bar: Febrero 4 to Marzo 1
Sistematización de la información | bar: Marzo 2 to Marzo 3
Elaboración evidencias | bar: Marzo 4
9 | Mesas de trabajo Sectores Distrito (1) |  | Elaboración de metodologias | Representantes - referentes de entidades distritales | Jehan Ali | bar: Diciembre 5 to Enero 1
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Diciembre 5 to Enero 1
Convocatoria y preparación logística | bar: Enero 2 to Enero 3
Implementación | bar: Enero 4
Sistematización de la información | bar: Enero 4
Elaboración evidencias | bar: Enero 4
10 | Mesas de trabajo Sectores Nación (1) |  | Elaboración de metodologias | Representantes - referentes de entidades de la nación | Jehan Ali | bar: Diciembre 5 to Enero 1
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Diciembre 5 to Enero 1
Convocatoria y preparación logística | bar: Enero 2
Implementación | bar: Enero 3
Sistematización de la información | bar: Enero 4
Elaboración evidencias | bar: Enero 4
11 | Mesas de trabajo Entes de Control |  | Seguimiento a Proceso de Formulación de PP | Referentes de entes de control: Personería, Defensoría del Pueblo, Veeduría, Contraloría, Procuraduría. | Jehan Ali | bar: Noviembre 1; Enero 4; Abril 1
12 | Mesa de trabajo Fundaciones - Hogares (2) |  | Elaboración de metodologias | Representantes de fundaciones y hogares gerontologicos y geriatricos | Farid Afanador | bar: Enero 1 to Enero 2
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Enero 3 to Enero 4
Convocatoria y preparación logística | bar: Enero 4 to Febrero 1
Implementación | bar: Febrero 2 to Febrero 3
Sistematización de la información | bar: Febrero 3
Elaboración evidencias | bar: Febrero 3
13 | Mesa de trabajo con Sector Privado (1) |  | Elaboración de metodologias | Representantes del sector privado: Cajas de compensación, empresas, grandes superficies. | Claudia Rios | bar: Enero 4 to Febrero 1
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Enero 4 to Febrero 1
Convocatoria y preparación logística | bar: Febrero 2 to Febrero 3
Implementación | bar: Febrero 4
Sistematización de la información | bar: Marzo 1
Elaboración evidencias | bar: Marzo 1
14 | Grupos étnicos :Indigena |  | Elaboración de metodologias | Representantes comunidades etnicas: Indigenas, Rrom, Afro, Raizal, Palenquero | Lorena Hernandez
Construcción de instrumentos de recolección de información
Convocatoria y preparación logística
Implementación Indigena
Sistematización de la información
Elaboración evidencias
| Grupos étnicos : Rrom |  | Elaboración de metodologias | Representantes comunidades etnicas: Indigenas, Rrom, Afro, Raizal, Palenquero | Lorena Hernandez
Construcción de instrumentos de recolección de información
Convocatoria y preparación logística
Implementación Rrom
Sistematización de la información
Elaboración evidencias
| Grupos étnicos : afro |  | Elaboración de metodologias | Representantes comunidades etnicas: Indigenas, Rrom, Afro, Raizal, Palenquero | Lorena Hernandez
Construcción de instrumentos de recolección de información
Convocatoria y preparación logística
Implementación Afro
Sistematización de la información
Elaboración evidencias
| Grupos étnicos :palenquero |  | Elaboración de metodologias | Representantes comunidades etnicas: Indigenas, Rrom, Afro, Raizal, Palenquero | Lorena Hernandez
Construcción de instrumentos de recolección de información
Convocatoria y preparación logística
Implementación Palenquero
Sistematización de la información
Elaboración evidencias
| Grupos étnicos : raizal |  | Elaboración de metodologias | Representantes comunidades etnicas: Indigenas, Rrom, Afro, Raizal, Palenquero | Lorena Hernandez
Construcción de instrumentos de recolección de información
Convocatoria y preparación logística
Implementación Raizal
Sistematización de la información
Elaboración evidencias
15 | Habitabilidad en Calle |  | Elaboración de metodologias | Personas mayores participantes del servicio Cuidado Transitorio | Farid Afanador | bar: Enero 2 to Enero 3
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Enero 2 to Enero 3
Convocatoria y preparación logística | bar: Enero 4
Implementación | bar: Febrero 1
Sistematización de la información | bar: Febrero 2
Elaboración evidencias | bar: Febrero 3
16 | Actividades Sexuales Pagadas |  | Elaboración de metodologias | Personas mayores referenciadas desde la localidad de Los Mártires y de la PP ASP | Farid Afanador | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Convocatoria y preparación logística | bar: Febrero 3
Implementación | bar: Febrero 4
Sistematización de la información | bar: Marzo 1
Elaboración evidencias | bar: Marzo 2
17 | Ruralidad |  | Elaboración de metodologias | Personas mayores del Servicio Centro Día Betania - Sumapaz . Articulación con otras UPR | Claudia Rios | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Convocatoria y preparación logística | bar: Febrero 3
Implementación | bar: Enero 3; Febrero 4
Sistematización de la información | bar: Marzo 1
Elaboración evidencias | bar: Marzo 1
18 | Mujer y género |  | Elaboración de metodologias | Mujeres mayores participantes y Referenciadas desde la Secretaría Distrital de la Mujer, las Casas de Igualdad y las Manzanas del Cuidado | Claudia Rios | bar: Enero 3 to Enero 4
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Enero 3 to Enero 4
Convocatoria y preparación logística | bar: Enero 4 to Febrero 1
Implementación | bar: Febrero 1
Sistematización de la información | bar: Febrero 2
Elaboración evidencias | bar: Febrero 2
19 | Migrantes |  | Elaboración de metodologias | Personas mayores migrantes en atención en articulación con la Subdirección ICI | Farid Afanador | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Convocatoria y preparación logística | bar: Febrero 3
Implementación | bar: Febrero 4
Sistematización de la información | bar: Marzo 1
Elaboración evidencias | bar: Marzo 1
20 | Victimas de Conflicto |  | Elaboración de metodologias | Personas mayores Victimas de Conflicto Armado en articulación con la Dirección Poblacional | Farid Afanador | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Convocatoria y preparación logística | bar: Febrero 3
Implementación | bar: Febrero 4
Sistematización de la información | bar: Marzo 1
Elaboración evidencias | bar: Marzo 1
21 | Discapacidad |  | Elaboración de metodologias | Personas mayores en condición de discapacidad en articulación con la el servicio Comunidad de Cuidado, la Subdirección para la Discapacidad, Consejo Distrital para la discapacidad | Farid Afanador | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Convocatoria y preparación logística | bar: Febrero 3
Implementación | bar: Febrero 4
Sistematización de la información | bar: Marzo 1
Elaboración evidencias | bar: Marzo 1
22 | LGBTI |  | Elaboración de metodologias | Personas mayores en atención del servicio Casas LGBTI y la Subdirección para LGBTI | Lorena Hernández | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Convocatoria y preparación logística | bar: Febrero 3
Implementación | bar: Febrero 4
Sistematización de la información | bar: Marzo 1
Elaboración evidencias | bar: Marzo 1
23 | Talleres de Co- creación con Personas Mayores Casas de Sabiduría (30) |  | Elaboración de metodologias | Personas mayores participantes del servicio Casas de la Sabiduría | Claudia Rios | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Noviembre 3
Convocatoria y preparación logística | bar: Noviembre 3
Implementación | bar: Noviembre 3 to Diciembre 2
Sistematización de la información | bar: Diciembre 3 to Diciembre 4
Elaboración evidencias | bar: Diciembre 3 to Diciembre 4
| Talleres de Co- creación con Personas Mayores Comunidades de Cuidado |  | Elaboración de metodologias | Personas mayores participantes del servicio Casas de la Sabiduría | Claudia Rios | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Noviembre 4
Convocatoria y preparación logística | bar: Noviembre 4
Implementación | bar: Noviembre 4 to Diciembre 1
Sistematización de la información | bar: Diciembre 2
Elaboración evidencias | bar: Diciembre 3
| Encuentro taller Funcionarios (3) |  | Elaboración de metodologias | Funcionarios, servidores públicos y contratistas de la Subdirección para la Vejez | Claudia Rios | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Diciembre 1
Convocatoria y preparación logística | bar: Diciembre 1
Implementación | bar: Diciembre 2; Enero 2
Sistematización de la información | bar: Diciembre 3
Elaboración evidencias | bar: Diciembre 4
| Espacios intergeneracionales |  | Elaboración de metodologias | Niños, niñas, jóvenes y personas mayores en coordinación con la Subdirección de infancia , Juventud y Vejez | Jehan Ali | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
Construcción de instrumentos de recolección de información | bar: Noviembre 2
Convocatoria y preparación logística | bar: Noviembre 2
Implementación | bar: Noviembre 3; Diciembre 3; Enero 3; Febrero 3; Marzo 3
Sistematización de la información | bar: Noviembre 4; Diciembre 4; Enero 4; Febrero 4; Marzo 4
Elaboración evidencias | bar: Noviembre 4; Diciembre 4; Enero 4; Febrero 4; Marzo 4
Privados de la libertad - Redes