## Hoja1
CRONOGRAMA DE FORMULACION DE POLITICA PUBLICA
FASES | ACTIVIDADES | Responsable | AÑO 2025 | [11 empty] | AÑO 2026 | [11 empty] | AÑO 2027
|  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Evaluación
Diseñar la Metodología de evaluación | Elaboración la cadena de valor
Identificación los cuellos de botella
Formulación preguntas orientadoras
Definición la muestra
Definición de instrumentos recolección de información (si aplica)
Validación del diseño de la evaluación
elaboración del Informe metodológico
Implementar la Metodología | Desarrollo de la prueba piloto
Elaboración del informe de trabajo de campo (si aplica)
Sistematizar y socializar información | Elaboración del Informe de resultados
Elaboración del Informe de recomendaciones
Socializar los resultados y las recomendaciones
Fase preparatoria
Recibir asistencia técnica con Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas-SDP | Elaboración de acta con los acuerdos definidos para el proceso de formulación.
Elaborar propuesta de estructuración de la política | Análisis de pertinencia de las iniciativas de política pública
Definición de la situación problemática
Definición de sectores corresponsables (administración distrital, instancias de incidencia)
Diseño de Estrategia de participación (actores, grupos de interés, organizaciones y ciudadanía)
Elaboración de cronograma de trabajo
Estimación el presupuesto para el Diagnostico y la formulación
Presentar y aprobar en el Comité Sectorial de gestión y desempeño | Viabilización del documento en la mesa técnica de políticas públicas.
Aprobación del documento en el comité sectorial
Radicación Propuesta de Estructuración de Política ante Secretaria Tecnica de CONPES DC | Radicar el documento ante SDP.
Recibir aprobación con la finalización de los trámites que indiquen cumplimiento de los requisitos
Fase de Diagnóstico
Construir de manera participativa el diagnóstico e identificación de factores estratégicos | Elaborar Marco Conceptual
Elaborar Marco Técnico
Elaborar Marco Administrativo
Elaborar Marco jurídico
Elaborar análisis de instrumentos de planeación vigente
Elaborar análisis de actores y grupos de interés
Elaborar y desarrollar estrategia de participación: Instancias: Comités de Política Pública; Consejos consultivos /instancias de participación pertinentes (Enfoque diferencial) /ciudadanía ; ONG; Entidades Nacionales/organizaciones internacionales; Academia y Gremios.
Realizar el levantamiento y análisis de Información cuantitativa y cualitativa
Identificar la línea de base
Inclusión de enfoques de política pública
Identificar los puntos críticos
Definir el problema central y factores estratégicos
Identificar tendencias/buenas prácticas y acciones implementadas
Propuesta preliminar de política pública
Presentar el documento en la Mesa Técnica de Políticas | Viabilización del documento en la mesa técnica de políticas públicas.
Radicación de Documento de Diagnostico | Radicar el documento ante SDP.
Documento de ajuste de Diagnostico | Documento diagnostico ajustado de acuerdo con las observaciones de enfoque diferencial y la estrategia de participación
Fase de Formulación
Definición de la Estructura de la Política | Definición de la estrutura
Definir objetivo general y específicos
Aplicar las metodologias de selección de alternativas de intervención definidas
Elaboración del plan de acción | Definición de resultados de la PP (en coherencia con los objetivos)
Definición de indicadores de resultados y de productos
Definición de costos estimados de los productos
Etiquetado de los productos del ecosistema de PP
Presentar y aprobar en el Comité Sectorial de gestión y desempeño | Viabilización del documento de política pública y el plan de acción en la mesa técnica de políticas públicas.
Aprobación del documento de política pública y el plan de acción en el comité sectorial
Revisión de documento por parte de las entidades distritales | Remitir el documento de política a la secretaría de planeación, para reviisón de los sectores de jurídica distrital y hacienda.
Ajustes del documento de formulación de acuerdo con las observaciones
Radicación del documento de política y el Plan de Acción en Secretaria CONPES DC | Presentación en el PRE-CONPES
Presentación ante el CONPES