SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

FORMULACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN BOGOTA 2026-2036

DOCUMENTO TÉCNICO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN

INTRODUCCIÓN

En el marco del proceso de formulación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en Bogotá D.C. 2025-2035, es esencial crear escenarios específicos para identificar necesidades de la población mayor, por lo cual se requiere diseñar instrumentos de recolección de información, protocolos para su aplicación y escenarios desde la apuesta de una estrategia de participación.

De acuerdo con este marco, este documento pretende brindar una orientación con relación a los desarrollos temáticos, metodológicos y de resultados de la estrategia de participación, planteada en la guía para la formulación y la implementación de políticas públicas del Distrito Capital, de la Secretaría Distrital de Planeación.

La estrategia de participación para la Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez en Bogotá D.C. 2026-2036 deberá reconocer espacios y mecanismos de participación adecuados a las necesidades de las personas mayores, sus formas de organización, escenarios de generación e intercambio de conocimiento, así como fortalecimiento al tejido social.

La presente estrategia pretende metodológicamente integra los hallazgos de la evaluación de impacto de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (2010–2025). Su propósito es fortalecer los procesos participativos durante todo el ciclo de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la nueva política pública 2025–2035, reconociendo a las personas mayores como actores políticos activos.

Para lograr una participación más amplia, diversa y representativa, se contempla una estrategia que incorpore el uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales accesibles. Asimismo, se integrarán todos los actores identificados como prioritarios en el análisis de representatividad, con el fin de reflejar la pluralidad de trayectorias vitales en la ciudad.

El uso de estas tecnologías permitirá también ampliar significativamente la muestra de consulta frente al ciclo anterior, que involucró a 33.000 personas mayores, fortaleciendo así la legitimidad, el alcance y la profundidad del proceso participativo.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una estrategia de participación que garantice la inclusión efectiva de la ciudadanía con sentido social de concertación amplia, incidente y representativa en el proceso de la formulación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en Bogotá D.C.,2026-2036, promoviendo los enfoques de derechos, de género, diferencial, poblacional, territorial, étnico, ambiental y democrático, con el fin de generar una equidad intergeneracional, corresponsabilidad institucional y garantía de derechos y autorrealización para las personas mayores de hoy y del futuro en el Distrito Capital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Garantizar la representatividad social y territorial de los actores involucrados, utilizando como indicador de gestión el porcentaje de participación de actores diversos por localidad, género, ruralidad, discapacidad y pertenencia étnica en los espacios de consulta desarrollados, así como las organizaciones de la sociedad civil, academia y sectores de la administración pública.

- Aumentar el alcance poblacional de la participación ciudadana, asegurando la consulta de por lo menos 47.300 personas durante el proceso de formulación de la política pública, con un indicador que registre la participación efectiva en las distintas fases del proceso.

- Implementar al menos 100 espacios de participación y de diálogo ciudadano en las 20 localidades de Bogotá, midiendo su alcance mediante un indicador que registre la cantidad de encuentros realizados con metodología accesible y el número de propuestas ciudadanas sistematizadas

ALCANCE

El proceso participativo de la Política Publica tendrá un alcance, amplio y representativo, que busca involucrar actores del nivel nacional, distrital y local, clasificados según su nivel de incidencia en las categorías: información (muy poco incidente), consulta (más o menos incidente) y concertación (muy incidente). Esta categorización permite planificar actividades, metodologías y espacios según las capacidades de influencia y los roles específicos de los actores identificados, con el fin de responder las necesidades y expectativas de las personas mayores que respalden técnicamente la toma de decisiones de la Política Pública.

ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA

Con base en el mapeo de actores realizado, se diseñó una ruta participativa amplia que garantiza la inclusión de diversos sectores: sociedad civil, organizaciones de base y comunitarias, sector público, academia, instancias de participación y sector privado. Esta ruta se desarrollará a lo largo de las fases de diagnóstico y formulación de la política.

Los mecanismos de participación varían según el perfil de cada actor e incluyen: talleres participativos en las 20 localidades, paneles con expertos, encuestas digitales y presenciales, foros intergeneracionales, mesas de diálogo, Webinar intergeneracional, talleres de construcción y co- creación, quioscos interactivos, herramientas digitales, y murales de visión a futuro.

Se generará el diseño de instrumentos de recolección de información, protocolos de aplicabilidad y escenarios adaptados a cada población. Las metodologías se basan en técnicas cualitativas y cuantitativas, aplicadas según características del actor participante.

Se utilizarán herramientas como matrices de análisis, relatorías, protocolos para facilitadores, cajas de herramientas de la Secretaría Distrital de Planeación y formatos de sistematización propios de la Subdirección para la Vejez. Se tendrá en cuenta el enfoque territorial mediante una estrategia sectorizada por localidad, considerando variables como densidad poblacional de envejecimiento (alta, media o baja).

ANÁLISIS DE ACTORES

Para la formulación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en Bogotá, se identificó una amplia gama de actores corresponsables, resultado de un ejercicio participativo de mapeo de actores desarrollado con metodología estratégica. Este proceso contó con la participación ciudadana y permitió agrupar los actores clave en seis categorías principales: sociedad civil, organizaciones de base y comunitarias, sector público, academia, instancias de participación y sector privado. Dentro de cada grupo se encuentran actores específicos, los cuales están detalladamente descritos en el documento anexo que contiene la estrategia y el mapeo de actores.

La corresponsabilidad en esta política se basa en el reconocimiento integral de los derechos, necesidades y potencialidades de las personas mayores, así como los diferentes enfoques planteados desde la Guía de Implementación y Formulación de las Políticas Publicas. Por ello, se reconoce que todas las entidades del gobierno distrital, junto con los sectores sociales, económicos y comunitarios, deben participar activamente en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública.

Algunos de los actores identificados fueron: Sociedad civil y comunitaria: incluye a las personas mayores de las 20 localidades, sus familias y cuidadores, la ciudadanía intergeneracional, niños y adolescentes, redes barriales y Juntas de Acción Comunal, así como iglesias, voluntariados y veedurías que ejercen control social.

Sector público: abarca al gobierno distrital (Alcaldía Mayor, alcaldías locales, Concejo y secretarías), entidades distritales (Atenea, IDRD, IDPAC, IPES, BibloRed, UAESP, Sistema Distrital del Cuidado, TransMilenio), órganos de control y justicia (Personería, Defensoría, Procuraduría, Fiscalía, INPEC, Policía, comisarías y jueces) y entidades nacionales como los ministerios, el Congreso, ICBF y UARIV.

Instancias de participación: comprende espacios deliberativos y consultivos como el COEV, COLEV, COLFA y los consejos distritales y locales de política social, sabios, juventud, discapacidad, planeación, cultura, patrimonio, buen trato y consultivos étnicos.

Academia: reúne observatorios de envejecimiento y vejez, universidades líderes (Javeriana, Andes, Rosario, Nacional, UNIMINUTO, Pedagógica, El Bosque, Sabana) e investigadores especializados en gerontología y geriatría.

Sector privado: agrupa cajas de compensación, fondos de pensiones, empresas de servicios para personas mayores, Asociación de Usuarios EPS, Cámara de Comercio, Banco de Alimentos, CESPSIGER, hogares geriátricos, y fundaciones y ONG como Saldarriaga Concha, HelpAge e Ideas para la Vejez.

En concordancia con el documento CONPES 19 del 11 de mayo de 2022, que actualiza el Plan de Acción de la Política, se establece que múltiples sectores y entidades deben asumir corresponsabilidades específicas en este proceso, garantizando así un abordaje integral e intersectorial del envejecimiento y la vejez en el Distrito

CONVOCATORIA

La difusión y convocatoria se realizará mediante canales diversos y accesibles: correo electrónico, invitaciones institucionales, redes sociales, llamadas, medios comunitarios, plataformas digitales, boletines y movilización territorial a través de profesionales y líderes locales. Cada convocatoria se adecuará al grupo poblacional objetivo, considerando accesibilidad digital, lenguaje claro, pertinencia cultural y enfoque diferencial.

La convocatoria se encuentra especificado en el anexo formato estrategia de participación.

ÁMBITOS TEMÁTICOS DE PARTICIPACIÓN

La ciudadanía y los actores convocados aportarán insumos valiosos en los siguientes ejes:

- Brecha digital

- Cómo me preparo para mi vejez.

- Condiciones de Vida y acceso a Derechos.

- Cuidado Intergeneracional - corresponsabilidad.

- Enfoques diferenciales

- Fortalecimiento de vínculos afectivos intergeneracionales

- Compromisos de cada sector a mediano plazo.

- Problemáticas actuales, desafíos, barreras y tendencias.

- Desafíos actuales que enfrenta cada sector.

- Participación, percepción y Propuestas.

- Percepción sobre el envejecimiento y la vejez

- Percepción sobre la PPSEV actual: Aspectos positivos (avances), Saldos de Política.

- Prevención de violencias y entornos protectores.

- Propuestas Sectoriales.

- Análisis de Buenas Prácticas.

- Protección y Cuidado

- Responsabilidad Social

- Transmisión de Saberes

- Visión de Futuro: Cómo suena la ciudad del futuro.

Finalmente, esta estrategia busca que la participación ciudadana tenga un carácter contributivo de manera sustantiva a la construcción colectiva de la política. Para tal fin, se anexa el formato secretaría de planeación distrital que detalla las características de cada actividad contemplada, incluyendo los actores convocados, los mecanismos de participación, los ámbitos temáticos, el alcance y las metodologías específicas, lo que permite visualizar de manera integrada el desarrollo de toda la estrategia metodológica.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

| PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA FASE PREPARATORIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diligencie la matriz indicando la fase, los actores, convocatoria, ámbitos temáticos, alcance y mecanismos y metodologías. Oriéntese con las notas de la tabla, que corresponden a la numeración del ítem de cada columna. |  |  |  |  |  |
| Fase Diagnóstico /Formulación | 1. Actores y Ciudadanía ¿Quiénes van a participar y por qué? | 2. Convocatoria ¿Cómo van a dar a conocer el proceso y cuándo pueden participar? | 3. Ámbitos temáticos ¿De qué va a hablar la ciudadanía? | 4. Alcance y nivel de incidencia ¿Hasta dónde se puede participar? | 5. Mecanismos de articulación y metodología ¿Cómo va a participar la ciudadanía? |
| Diagnóstico | Ciudadanía no organizada de todas las edades | Difusión Masiva Redes Sociales, Páginas institucionales | - Condiciones de Vida y acceso a Derechos. - Participación, percepción y Propuestas. - Responsabilidad Social y visión a Futuro. - Protección y Cuidado - Cómo me preparo para mi vejez. - Propuesta de ciudad | Consultiva (8.000 ciudadanos no organizados de diferentes grupos etarios) | Encuesta en Formulario con variante por edad. |
| Diagnóstico | Personas Mayores Participantes de los servicios del Distrito | Personas mayores que se encuentran participando de los diferentes servicios del Distrito | - Condiciones de Vida y acceso a Derechos. - Participación, percepción y Propuestas. - Propuesta de ciudad | Consultiva (30 mil personas mayores) | Encuesta en Formulario aplicable a una muestra de personas mayores de los diferentes servicios que beneficien a personas mayores. |
| Diagnóstico | Población de adolescentes y jóvenes de Colegios y Universidades del Distrito Capital | Difusión Masiva Redes Sociales, colaboración de difusión por docentes de los colegios y universidades | - Percepción sobre el envejecimiento y la vejez - Protección y Cuidado - Cómo me preparo para mi vejez. - Visión de Futuro: Cómo suena la ciudad del futuro. | Consultiva (1.000 adolescentes y jóvenes) | Encuesta en Formulario con variante por edad. |
| Diagnóstico | Ciudadanía en General Personas Jóvenes, adultas y Personas mayores | Pieza publicitaria que será difundida por redes sociales con inscripción previa. Convocatoria de Líderes de PPSEV sector Integración Social de las localidades. | - Condiciones de vida y acceso a derechos (Economía Plateada). - Prevención de violencias y entornos protectores. - Brecha digital. | Consultiva (300 personas) | Evento académico en el marco de la celebración del mes del envejecimiento y la Vejez, con participación de los asistentes mediante: - Participación en el evento. - Encuesta Digital. - Quiosco Interactivo. - Mural de Visión de Bogotá 2035. |
| Diagnóstico | Ciudadanía en General Personas Jóvenes, adultas y Personas mayores de las localidades de cada localidad | Pieza publicitaria que será difundida por redes sociales con inscripción previa en cada localidad | - Condiciones de vida y acceso a derechos (Economía Plateada). - Prevención de violencias y entornos protectores. - Brecha digital. - Otros a definir por cada localidad | Consultiva (2.000 personas) | 20 Eventos académicos en el marco de la celebración del mes del envejecimiento y la Vejez, con participación de los asistentes mediante: - Participación en el evento. - Encuesta Digital. - Quiosco Interactivo. - Mural de Visión de Bogotá 2035. |
| Diagnóstico | Consejo Distrital y Consejos Locales de Sabios y Sabias | Carta de Invitación | - Percepción sobre el envejecimiento y la vejez - Percepción sobre la PPSEV actual: Aspectos positivos (avances), Saldos de Política. - Identificación de Problemáticas actuales, desafíos, barreras y tendencias. - Visión de Futuro: Cómo suena la ciudad del futuro, | Concertación (292 personas) | 21 Mesas de trabajo de los cuales 1 será con el Consejo Distrital de Sabios y Sabias de Bogotá y 20 se desarrollarán en cada una de las localidades de Bogotá con los Consejos Locales de Sabios y Sabias. |
| Diagnóstico | COLEV – COEV Instancias de Participación | Convocatoria por carta y/o correo electrónico | - Percepción sobre el envejecimiento y la vejez - Percepción sobre la PPSEV actual: Aspectos positivos (avances), Saldos de Política. - Identificación de Problemáticas actuales (Desafíos, barreras y tendencias). - Visión de Futuro: Cómo suena la ciudad del futuro. - Enfoques diferenciales | Consultiva (500 personas ) | 20 Talleres Locales en el Marco del Comité Local de Envejecimiento y Vejez, realizado en cada una de las localidades de Bogotá. 1 Taller Distrital con el COEV |
| Diagnóstico | Grupos étnicos (Poblaciones indígena, Afrodescendientes, palenqueras, raizales, Rrom) | Convocatoria por carta y/o correo, concertación con dirección Poblacional y sector gobierno. | - Percepción sobre el envejecimiento y la vejez - Identificación de Problemáticas actuales (Desafíos, barreras y tendencias). - Visión de Futuro: Cómo suena la ciudad del futuro. - Enfoques diferenciales | Consultiva (20 personas ) | 1 Mesa de trabajo Distrital |
| Diagnóstico | Grupos con enfoque diferencial- territorial | Convocatoria por carta y/o correo, | - Percepción sobre el envejecimiento y la vejez - Identificación de Problemáticas actuales (Desafíos, barreras y tendencias). - Visión de Futuro: Cómo suena la ciudad del futuro. - Enfoques diferenciales | - Habitabilidad en Calle - Actividades sexuales pagadas - Ruralidad - Mujer y Género - LGBTIQ+ | 5 Talleres de acuerdo a cada grupo diferencial, cada uno realizado en la localidad con mayor representatividad. |
| Diagnóstico y Formulación | Representantes de la Academia y expertos en envejecimiento | Carta de invitación | - Identificación de Problemáticas actuales (Desafíos, barreras y tendencias). - Enfoques diferenciales - Propuestas estratégicas - Análisis de Buenas Prácticas. | Consultiva (10 personas) | - Mesa de trabajo con expertos |
| Diagnóstico y Formulación | Representantes con capacidad de decisión de los sectores del Distrito | Citación por Oficio | - Identificar acciones de cada sector a favor de las personas mayores. - Identificar desafíos actuales que enfrenta cada sector. - Generar compromisos de cada sector a mediano plazo. - Brecha Digital | Concertación (20 personas) | 2 Mesas Intersectorial de Dialogo. |
| Diagnóstico y Formulación | Representantes con capacidad de decisión del Gobierno Nacional | Citación por Oficio | - Identificar acciones de cada sector a favor de las personas mayores. - Identificar desafíos actuales que enfrenta cada sector. - Generar compromisos de cada sector a mediano plazo. - Brechas digital | Concertación ( 7 personas) | 2 Mesas Intersectorial de Dialogo. |
| Diagnóstico y Formulación | Representantes de entes de control | Citación por Oficio | - Condiciones de Vida y acceso a Derechos. - Percepción sobre la PPSEV actual: Aspectos positivos (avances), Saldos de Política. - Identificación de Problemáticas actuales, desafíos, barreras y tendencias. - Enfoque diferencial | Concertación ( 5 personas) | 2 Mesas Intersectorial de Dialogo. |
| Diagnóstico y formulación | Personas mayores, niños, niñas y adolescentes | Encuentro de representantes CDSS Y consejo Distrital de NNA | - Cuidado Intergeneracional - corresponsabilidad. - Transmisión de Saberes - Fortalecimiento de vínculos afectivos intergeneracionales | Consultiva (200 personas de diferentes grupos etarios) | 1 Webinar intergeneracional |
| Diagnóstico | Personas Mayores Participantes del servicio Centro Día Casa de la Sabiduría y del servicio Comunidad de Cuidado | Personas mayores que se encuentran participando del servicio Centro Día Casa de la Sabiduría y Comunidades de Cuidado | - Visión de Futuro: Cómo suena la ciudad del futuro. | Consultivo (4.000 personas mayores) | 35 Talleres de Construcción y co-creación en cada uno de los 30 Centros Día- Casa de la Sabiduría y en 5 comunidades de cuidado de Bogotá en donde las personas mayores a través del arte plasmen su visión de la ciudad que quieren para las personas mayores en el año 2035. |
| Diagnóstico y Formulación | Funcionarios y/o contratistas a cargo de la prestación directa de los servicios dirigidos a personas mayores. | Citación por correo electrónico | - Percepción sobre el envejecimiento y la vejez - Percepción sobre la PPSEV actual: Aspectos positivos (avances), Saldos de Política. - Identificación de Problemáticas actuales, desafíos, barreras y tendencias. - Visión de Futuro: Cómo suena la ciudad del futuro. | Consultivo (30 funcionarios y/o contratistas) | 1 Encuentro- Taller |
| Diagnóstico | Representantes del sector privado (Fundaciones que trabajen con persona mayor y hogares geriátricos, cajas de compensación familiar). | Invitación por Oficio | - Percepción sobre el envejecimiento y la vejez - Responsabilidad Social y visión a Futuro desde el sector que representa - Propuestas desde el sector: Cuidado, Protección, Garantía de Derechos e Imaginarios | Consultiva (30 representantes) | Mesa de Dialogo del Cuidado |
| Diagnóstico | Representantes del sector privado (Grandes superficies, Cámara y Comercio, representantes de agremiaciones) | Invitación por Oficio | - Percepción sobre el envejecimiento y la vejez - Responsabilidad Social y visión a Futuro desde el sector que representa. - Propuestas desde el sector: seguridad económica-Ingresos, garantía de Derechos. Imaginarios | Consultiva (30 representantes) | Mesa de Dialogo empresarial . |

El derecho a la participación se trata del ejercicio pleno del poder de las personas para ejercer la capacidad de gestión, movilización, incidencia y control social en los procesos de planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas, y en la resolución de los problemas sociales, y contribuir con ello a afianzar lazos de identidad y sentido de per tenencia, para avanzar en el logro de una cultura democrática y la consolidación de una sociedad más justa, basada en la construcción colectiva de lo público. Guía para la formulación y la implementación de Políticas Públicas en el Distrito Capital. Pág. 13. Secretaria Distrital de Planeación