## IV Trim 2025
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2025
AUDITOR: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ
FUENTE: REPORTE PORTAL MIPG - ITS
Número plan | Acción | Unidad de medida | Fecha inicio | Fecha fin | Avance | Estado de la acción | Tipificación | Proceso | Observación por parte de la OCI a 30 de septiembre de 2025
333 | Realizar el proceso de incorporación en el RPC de la CNSC de los servidores que no presentan anotación en el Registro Público de Carrera Administrativa-CNSC, con base a la información reportada por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno | Base de datos actualizada | 2023-10-01 | 2024-10-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada II trimestre 2025
394 | Solicitar a los evaluadores responsables del registro de las EDL, los reportes parciales de manera quincenal durante los días hábiles para realizar el registro y formalización de la evaluación. | 4 Correos electrónicos | 2024-09-15 | 2025-03-15 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada I trimestre 2025
394 | Generar piezas comunicativas en las cuales se alerte a los evaluadores y/o a quienes los apoyan en el proceso, sobre la fecha máxima para el registro oportuno las fases de evaluación | 2 Piezas comunicativas | 2024-07-01 | 2025-01-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada I trimestre 2025
406 | Formular y ejecutar plan de trabajo para el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | Porcentaje plan de trabajo implementado | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada II trimestre 2025
407 | Realizar el reporte semestral del total de los vehículos a cargo de la entidad | 2 Comunicados | 2024-07-01 | 2025-01-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada I trimestre 2025
408 | Documentar en el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV los lineamientos para el pago de comparendos | Plan de Seguridad Vial con los lineamientos para el pago de comparendos | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada II trimestre 2025
408 | Realizar el reporte de los vehículos con comparendos vigentes y su respectivo seguimiento para el pago de manera semestral | 2 Reportes | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada II trimestre 2025
417 | Realizar una revisión mensual a los talleres del 10% de las ordenes de servicio del mes validando que se cumpla con la parametrización. | 5 Informes | 2024-08-01 | 2025-01-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Cerrada III trimestre 2025
419 | Implementar cuatro controles automáticos en el sistema SIMBA para bloquear los chips de combustible de los vehículos que se encuentren en mantenimiento. | 4 controles implementados | 2024-06-20 | 2024-10-31 | 80% | Vencida | Observacion | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, no obstante, no se evidenció el 100% del cumplimiento de la acción.
426 | Cargar la información histórica faltante a los módulos de movilidad y combustible del sistema SIMBA | Porcentaje de información histórica cargada | 2024-06-17 | 2025-01-31 | 70% | Vencida | Observacion | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025 y los términos de ejecución de la acción se encuentran vencidos.
431 | Implementar nuevo sitio WEB que incluya los criterios 16, 17 y 32 establecidos en en la Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 relacionados al orden de los elementos al navegar con tabulación | Sitio WEB implementado | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada III trimestre 2025
440 | Incluir dentro de la carpeta de Share Point de la Dirección de Gestión Humana en el proceso de Formación y capacitación los archivos correspondientes a la ejecución contractual del contrato en donde se incluya el detalle de las actividades ejecutadas | 18 Informes de supervisión | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
441 | Publicar en la pagina Web e intranet de la entidad los planes aprobados por las instancias respectivas y Socializar mediante reunión virtual vía Teams con los servidores de la entidad. | Publicación en pagina Web e Intranet y Listado de asistencia de reunión de socialización descarga del aplicativo Teams | 2025-02-02 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada II trimestre 2025
443 | Incluir dentro del informe de supervisión los resultados y las evaluaciones realizadas a las actividades cuya intensidad horaria es igual o superior a 24 horas | 100% Porcentaje evaluaciones reportadas dentro del informe de supervisión cuya intensidad horaria es igual o superior a 24 horas | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
445 | Requerir mediante comunicación escrita a los servidores públicos beneficiarios del incentivo de Financiación educativa que no alleguen a la Dirección de Gestión Humana la certificación o constancia de aprobación o de notas del periodo académico financiado. | 100% Porcentaje de requerimientos escritos enviados a los beneficiarios, solicitando los certificados de notas del periodo académico financiado | 2024-09-16 | 2025-07-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
445 | Presentar dos veces al año ante de la comisión de personal un balance sobre las Financiaciones Educativas tramitadas y asignadas en cada semestre | 2 Acta de Reunión | 2024-09-15 | 2025-08-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
446 | Tramitar las solicitudes de Comisión de servicios atendiendo los lineamientos indicados en los puntos 1 , y 2 del I-GH-29, realizado la devolución del tramite mediante correo electrónico de las comisiones que no sean radicadas con la completitud de soportes mediante la ventanilla virtual de radicación SIGA | 100% Porcentaje de solicitudes Devueltas sin tramite | 2024-09-15 | 2025-08-29 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
446 | Requerir mediante correo electrónico a los servidores públicos comisionados que no realicen en los plazos establecidos la entrega del Informe ejecutivo de la comisión | 100% Porcentaje de requerimientos enviados mediante correo electrónico solicitando la entrega de informes de comisión | 2024-09-15 | 2025-08-29 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
447 | Incluir dentro de la carpeta de Share Point de la Dirección de Gestión Humana en el proceso de Formación y capacitación los archivos correspondientes a la ejecución contractual del contrato en donde se incluya el detalle de las actividades ejecutadas en el contrato | 18 Informes de supervisión | 2024-10-01 | 2025-08-29 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
452 | Mesas de trabajo con los líderes operativos de los 11 procesos objeto de la observación del informe de seguimiento a riesgos de proceso, con el fin de evaluar controles y hacer ajustes de ser necesarios a las evidenecias que presentaron inconsistencias. | 11 Mesa de trabajo | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
453 | Mesas de trabajo con los líderes operativos de los 8 procesos objeto de la observación del informe de seguimiento a riesgos estratégicos y oportunidades, con el fin de evaluar las oportunidades y hacer ajustes de ser necesarios a las evidencias que presentaron inconsistencias. | 8 Actas de Reunión | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
454 | Eliminar de documentos no pertenecientes al proceso (CER y Código de convivencia) | 20 Documentos eliminados | 2024-10-04 | 2024-12-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada I trimestre 2025
454 | Revisar y ajustar en caso de ser necesario los documentos Dirección de Acceso a la Justicia - 71 documentos - Procedimientos 12 - Guía 2 - Formatos 44 - Instructivo 3 - Manual 8 - Plan 1 - Protocolo 1 | 71 Documentos revisados | 2024-10-04 | 2025-08-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
458 | Revisar y ajustar los documentos que se encuentran cargados en MIPG, relacionados con las actividades del Centro de Traslado por Protección. | 3 Documentos actualizados | 2024-10-04 | 2025-01-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada I trimestre 2025
460 | Establecer cronograma de la contratacion 2025 y realizar un seguimiento mensual durante 6 meses (para un total de 6 seguimientos) | 6 Seguimientos | 2025-01-01 | 2025-07-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
461 | Crear los documentos faltantes del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa | 1 Reporte de documentos oficializados del aplicativo MIPG | 2024-12-01 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada II trimestre 2025
461 | Crear los documentos asociados a las rutas de atención del Programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual – PASOS, el Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas – PSJTD y la Estrategia de Reintegro Familiar y Atención en el Egreso – ERFAE | 1 Reporte de documentos oficializados del aplicativo | 2025-01-01 | 2025-08-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
462 | Adelantar sesiones de trabajo periódicas, por lo menos una mensual, entre la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente y Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos para definir y ejecutar en el plan de acción. | 10 Acta de reunión | 2024-11-01 | 2025-08-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
462 | Adelantar sesiones de trabajo periódicas, por lo menos una mensual, entre la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente y Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información para definir y ejecutar en el plan de acción. | 10 Acta de reunión | 2024-11-01 | 2025-08-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
462 | Participar en mesas de trabajo con la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información y la Oficina de Análisis de la Información y Estudios cuyo objetivo final sea la elaboración de un documento que describe la información registrada en SIRPA y las reglas de negocio a tener en cuenta para su consulta y análisis. | Documento | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada I trimestre 2025
463 | Designar profesionales para realizar seguimiento mensual a la publicación en SECOP II de los documentos de acuerdo al documento vigente del proceso de Gestión Contractual. | 1 Designación | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada I trimestre 2025
463 | Elaborar informe de seguimiento mensual a la publicación en SECOP II de los documentos, de los contratos supervisados por la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente, de acuerdo al documento vigente del proceso de Gestión Contractual. | 3 Informes | 2024-12-01 | 2025-02-28 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada I trimestre 2025
464 | Revisar la asociación de veintidós (22) formatos diseñados para el registro de las actividades ejecutadas en el CER y que están asociados al “Acceso y Fortalecimiento a la Justicia” para solicitar su actualización o eliminación cada uno de ellos. | No. Documentos ajustados o eliminados | 2024-10-04 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada II trimestre 2025
464 | Verificar los nueve (9) documentos que se encuentran sin asociar a ningún documento de nivel superior y asociar, ajustar o eliminar según se requiera y en cumplimiento de la Guía de “ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN G-FI-01” | 9 No. Documentos asociados, ajustados o eliminados | 2024-10-04 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada II trimestre 2025
465 | Realizar reuniones con líder operativo del proceso, equipo de trabajo y la OAP con el fin de identificar los riesgos y diseño de controles para su administración, en las etapas de atención de los PPL (Ingreso, Atención Integral, Seguridad en el equipamiento) en el CER aplicando lo establecido en la G-FI-04 Guía de Administración del Riesgo | 1 Acta de Reunión | 2024-10-04 | 2024-12-06 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada I trimestre 2025
466 | Generar la Matriz con la identificación de riesgo y controles. | Matriz de riesgos | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada I trimestre 2025
469 | Hacer seguimiento mensual al cronograma | 7 seguimientos | 2024-10-04 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada II trimestre 2025
470 | Hacer seguimiento mensual a la matriz diseñada. | 6 Seguimientos | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada II trimestre 2025
471 | Formalizar riesgo asociado a la oportunidad del reporte de contratos en la plataforma SIDEAP. | Matriz de riesgo actualizada. | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Juridica | Cerrada I trimestre 2025
472 | Incluir dentro de las obligaciones generales de los contratos de prestación de servicios el Diligenciamiento y Presentación a tiempo de la Declaración de Bienes de Rentas | 1 Minuta con la obligación de diligenciamiento y Presentación a tiempo de la Declaración de Bienes de Renta de incluida. | 2025-02-20 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
472 | Enviar correo electrónico a cada servidor indicando que el incumplimiento de la obligación de la declaración de bienes y rentas acarreara investigación disciplinaria. El correo será copiado al jefe inmediato, a la Oficina de Control Interno y a la Oficina de Control Interno Disciplinario. | porcentaje de correo electrónicos enviados a los servidores que dos días hábiles antes de vencimiento de la obligación de la declaración de bienes y rentas que no hayan realizado la respectiva actualización. | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
473 | Actualizar el procedimiento PD-GE-05 en el incluya las actividades de socialización de manera más específica | Procedimiento oficializado en el portal MIPG | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada II trimestre 2025
473 | Elaborar una guía documentada para la ejecución de las socializaciones de los resultados de monitoreo a los operadores del NUSE | Guía oficializada en el portal MIPG | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada I trimestre 2025
474 | Implementar una medida de control con el operador tecnológico, para alertar a los operadores cuando finalice el turno, y recuerde el uso adecuado de usuarios. | Implementar con el operador tecnológico un sistema de control o alerta | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada III trimestre 2025
474 | Realizar una jornada de reentrenamiento a los operadores sobre las formas de realizar logueo y deslogueo en la operación, resaltando la importancia de atender el procedimiento en materia de seguridad de la información, en las cuales se realicen | 300 Operadores reentrenados sobre las formas de realizar logueo y deslogueo en la operación, resaltando la importancia de atender el procedimiento en materia de seguridad de la información | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada IV trimestre 2025
475 | Oficializar el en portal MIPG documentos de nivel superior como: el Plan de continuidad del negocio del C4, el Procedimiento Apoyo al Seguimiento y Control de la Operación, el Procedimiento reclutamiento y selección Operadores, el Procedimiento de Monitoreo y el Procedimiento Gestión de proyectos de infraestructura de seguridad y emergencias. | 5 Documentos oficializados en el portal MIPG | 2024-11-01 | 2025-10-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada IV trimestre 2025
475 | Realizar la revisión y evaluación del documento GI-FI-01, buscando el concepto de autoridades de gestión documental para revisar la pertinencia jeráquica y elaborando un concepto sobre la pertinencia de los ajustes requeridos. | 1 Concepto elaborado por la OAP | 2024-12-02 | 2025-05-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada III trimestre 2025
475 | Solicitar a la OAP ajuste en la guía “Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión G-FI-01” lineamiento que dice Todos los documentos deberán estar asociados de acuerdo con la pirámide documental a los procedimientos, ya sea en las actividades o en las políticas de operación., con el fin de que sea coherente la pirámide y la funcionalidad que tiene cada documento, lo anterior para que los documentos de menor rango se referencien en los documentos que dieron origen al mismo. | 1 Solicitud enviada a la OAP | 2024-11-01 | 2025-02-28 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada I trimestre 2025
476 | Elaborar un informe y retroalimentar a los supervisores tras escoger una muestra del 10% de los contratos vigentes, y revisar que cumplan con los estándares y criterios citados en el Manual de Supervisión de contratos de la entidad | 1 Informe elaborado y socializado | 2024-12-02 | 2025-05-30 | 20% | Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025 y los términos de ejecución de la acción se encuentran vencidos.
476 | Realizar jornadas de capacitación a los supervisores de los contratos, en las cuales se realicen evaluaciones previas y posteriores donde se mida el conocimiento adquirido por estos. | 2 Capacitaciones realizadas a los supervisores de contrato en el C4 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 50% | Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025 y los términos de ejecución de la acción se encuentran vencidos.
477 | Elaborar solicitud a la DRFGD y a la DTSI, mediante la cual se solicite informe sobre la actualización del inventario de activos de la información realizada por el C4, teniendo en cuenta que el inventario de activos ya fue actualizado entre el C4, DRFGD y la DTSI | 1 Solicitud enviada a la DRFGD y a la DTS por el SIGA | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada I trimestre 2025
478 | Realizar la revisión y actualización de la ficha del indicador establecido para medir la tasa de calidad, con el respectivo acompañemiento metodologico de la OAP. | 1 Ficha de indicador actualizado | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada I trimestre 2025
479 | Actualizar en el portal MIPG el Instructivo de formación para el sistema NUSE 123 | 1 Documento actualizado y oficializado en el portal MIPG | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada I trimestre 2025
480 | Realizar una jornada en la cual se socialice el PL-GE-08 con los supervisores de turno | 1 Jornada de socialización del Plan de contingencia de la operación del NUSE PL-GE-08 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada III trimestre 2025
480 | Reemplazar la UPS que presento el corto circuito. | 1 UPS reemplazada | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada I trimestre 2025
480 | Solicitud por parte del C4 a la OAP para revisar la identificación y valoración del riesgo | 1 Solicitud realizada a la OAP | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada I trimestre 2025
481 | Realizar mesas de trabajo entre Dirección de Operaciones y el C4 (equipo jurídico), con el propósito unificar criterios para la revisión de los formatos y la documentación soporte de la etapa precontractual, con el proposito de evitar o minimizar errores de forma y de fondo ante las Unidades Ejecutoras para la solicitud de trámite de los contratos programados en el 2024 y la falta de planeación en la prevalencia respecto de las necesidades en la suscripción de contratos recurrentes. | 1 Reunión realizada- actas de reunión con los criterios unificados | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada III trimestre 2025
481 | Elaborar y realizar el control mensual mediante una base de datos que permita realizar la trazabilidad en la radicación, las observaciones y las subsanaciones a los contratos. | 6 Controles mensuales realizados mediante la base de datos con el control de radicación, observación y subsanaciones | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada IV trimestre 2025
482 | Realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Recursos fisícos y la Dirección de Bienes en la cual se traten las necesidades de adquisición de mobiliario para el C4 y se defina el plan de acción para atender las necesidades, el objeto de ésta es que se dé prioridad a la adquisición de sillas en el plan de compras para 2025. | 1 Reunión realizada con los compromisos y el plan de acción a seguir. | 2024-12-02 | 2025-05-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada III trimestre 2025
482 | Realizar solicitud a la Dirección de Recursos Físicos y a la Dirección de Bienes reiterando las solicitudes pasadas e informando las necesidades y la problemática en relación a la dotación de sillas en el C4 para la operación de la Línea, así mismo las identificadas en la auditoria. | 1 Solicitud enviada a la Dirección de recursos físicos y a la Dirección de Bienes | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada I trimestre 2025
483 | Realizar una mesa de trabajo con la DTSI en la cual se informen desde el C4 las necesidades en temas de seguridad de información específicamente relación con el Directorio activo, teniendo en cuenta la carencia de cuentas de correo institucionales para uso de los operadores. | 1 Mesa de trabajo C4- DTSI realizada | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada III trimestre 2025
483 | Incorporar un sistema de directorio activo que pueda controlar los aplicativos instalados en las estaciones de PremierOne , el cual permita el control para el acceso a los aplicativos autorizados y negar los que no se encuentran autorizados para la operación. | Un sistema de directorio activo que pueda controlar los aplicativos instalados en las estaciones de PremierOne implementado | 2024-12-02 | 2025-05-30 | 71% | Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, no obstante, no se evidenció el 100% del cumplimiento de la acción.
484 | Solicitar al operador tecnológico cambiar la caducidad del cambio de contraseñas de un parámetro de 90 a 30 días, en PremierOne y realizar seguimiento a la ejecución del requerimiento. | 1 Requerimiento realizado al operador tecnológico | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada II trimestre 2025
485 | Oficializar en portal MIPG un documento interno específico, para fortalecer los temas relacionados con seguridad de la información en la operación, especificamente en el acceso o uso de dispositivos moviles a la sala SUR, en cual se señalen las condiciones de acceso y permanecia, los roles que pueden manipular dispositivos moviles y señale las acciones precisas a adelantar en caso de incumplimiento a las condiciones en la sala SUR. | 1 Documento oficializado en portal MIPG | 2024-12-02 | 2025-05-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada II trimestre 2025
486 | Actualizar el procedimiento PD-GE-06 incluyendo una actividad en la cual trimestralmente se reúna el equipo SOARS para la revisión del diligenciamiento de la base de datos. | 1 Procedimiento PD-GE-06 actualizado | 2024-12-02 | 2025-05-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada II trimestre 2025
487 | Actualizar el procedimiento PD-GE-06 incluyendo un punto de control, en el cual se verifique que el personal reportado por las agencias en sala SOARS cumpla con el diligenciamiento del formato F-GH-807 y estos se encuentren cargados en el repositorio (SharePoint SOAR) del C4 | 1 Procedimiento actualizado y oficializado en el portal MIPG | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión de Emergencias | Cerrada II trimestre 2025
488 | Incluir y articular en la herramienta/Plan de trabajo de seguimiento Oficial las observaciones y/o recomendaciones generadas por el Archivo de Bogotá, dando cumplimiento a lo establecido en el art 7 del Decreto 828 DE 2018 en concordancia con los arts. 2.8.8.1.2, 2.8.2.5.3 y 2.8.2.5.4 del Decreto 1080 de 2015; las recomendaciones a tener en cuenta se resumen a continuación: Componente Estratégico: Numerales del 5 hasta el 11, que corresponde a la actualización de la Politica de Gestión Documental, Diagnóstico Integral, PINAR, PGD, los Programas específicos. Componente Documental: Numerales 1 hasta el 13, que corresponde a la actualización de los dos componentes del SIC, realizar inventarios del archivo central, actualizar TRD, establecer el cronograma de transferencias, elaborar cuadros de clasificación, elaborar tablas de control de acceso y continuar la implementación de instrumentos. Componente Tecnológico: Numerales del 1 hasta el 10, que corresponden a tener en cuenta las NTC-ISO 27001, 23081, establecer proyectos en conjunto con la DTSI, implementar el banco terminológico y articular el esquema de metadatos y las pautas para firma digital. Componente Cultura Archivistica: Numerales del 1 hasta el 3, que corresponden a la implementación de la politica cero papel, difusión de historia institucional y elaboración de informe de rendición de cuentas. | 1 Plan de trabajo 2025 formulado | 2024-12-01 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Documental | Cerrada I trimestre 2025
489 | Elaborar memorando de reiteración para el ajuste del manual de funciones acorde con la Ley 1409 de 2010. atendiendo las recomendaciones generadas por el Archivo de Bogotá a través del siguiente componente: Componente Estratégico: Numeral 1 cubrir la necesidad de contar con una persona profesional especializada en archivísitica que cumple con los requisitos del Manual de Funciones y ajustar los requisitos del cargo de técnico administrativo Código 367 Grado 12 establecido en el acto administrativo Resolución 301 del 26 de julio de 2018. | 1 memorando | 2024-12-01 | 2025-02-28 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Documental | Cerrada I trimestre 2025
490 | Elaborar documentos (instructivo) que permita identificar los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, de acuerdo con la normatividad vigente. | 1 Instructivo | 2024-12-01 | 2025-05-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Documental | Cerrada II trimestre 2025
490 | Solicitar una capacitación a Centro Nacional de Memoria Histórica con el objetivo de tener claridad en la identificación de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado en concordancia con el Acuerdo 004 de 2015 del AGN regente para el año 2022, el Acuerdo 001 de 2024 del AGN y el art. 3 de la Ley 1448 de 2011. | 1 capacitación | 2024-12-01 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión Documental | Cerrada II trimestre 2025
490 | Apropiación a través de socializaciones en las cuales se oriente la manera de identificar los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. | 1 Socialización | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión Documental | Cerrada III trimestre 2025
491 | Requerir a las dependencias la elaboración de plan de choque individualizado, en el cual se priorice la atención oportuna a pqrs priorizando y monitoreando peticiones vencidas o próximas a vencer. Se realizará seguimiento mensual por parte del equipo de atención al ciudadano para moniteorear la implementación del plan establecido que permita garantizar y medir el cumplimiento y oportunidad en la respuesta a PQRS con especial énfasis en las peticiones con riesgo de vencimiento. Con el fin de evitar la extemporaneidad y garantizar la efectividad de los planes. | 3 Informe de seguimiento mensual desde enero a marzo (presentado en abril) | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Atención y Relación con el Ciudadano | Cerrada II trimestre 2025
491 | Realizar e implementar una campaña de sensibilización atención derechos de petición, enfocando en los riesgos de la no atención oportuna y de calidad. La campaña tendrá tres divulgaciones, mesas de trabajo y ejercicios de retroalimentación. | 1 Numero de campañas realizadas | 2024-12-01 | 2025-04-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Atención y Relación con el Ciudadano | Cerrada II trimestre 2025
492 | Realizar un reporte semanal que monitoree y garantice el cierre/archivo/finalización de las peticiones el cual deberá ser informado al líder del equipo mediante correo electrónico. | 12 Reporte semanal | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Atención y Relación con el Ciudadano | Cerrada II trimestre 2025
492 | Socializar mensualmente con el Equipo el “Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Orientaciones Básicas para el Manejo de Peticiones Ciudadanas de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía Versión 03 para gestionar el cierre de peticiones en el aplicativo con pertinencia y oportunidad | 3 Socialización mensual | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Atención y Relación con el Ciudadano | Cerrada II trimestre 2025
493 | Actualizar el documento guía Fortalecimiento y Socialización de la Guía Metodológica para la medición de la Calidad de las Respuestas a las Peticiones Ciudadanas y Satisfacción Ciudadana en Canales haciendo énfasis en criterios y referentes para garantizar respuestas de calidad a peticiones ciudadananas. Una vez actualizado se realizará socialización del documento a través de espacios con las dependencias. | 1 documento actualizado | 2024-12-01 | 2025-04-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Atención y Relación con el Ciudadano | Cerrada II trimestre 2025
493 | Elaborar, promover e implementar una campaña de divulgación y sensibilización del Manual de Gestión de Peticiones Ciudadanas de la Alcaldía Mayor de Bogotá V.3 y respuesta de calidad. | 1 campaña | 2024-12-01 | 2025-04-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Atención y Relación con el Ciudadano | Cerrada I trimestre 2025
495 | Establecer el Plan de Manejo de Bienes en Desuso de la Entidad. | 1 Un plan | 2024-11-25 | 2025-01-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Cerrada I trimestre 2025
496 | Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP) y documentar la información en cada sede. Esto incluye el almacenamiento de los formatos de generación, manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y/o disposición final, este plan es un documento controlado en el sistema de gestión de calidad y se publicará en el Portal MIPG. De igual forma se socializaran al personal que manejan residuos peligrosos mediante capacitación y se levantará acta de reunión, se cargará presentación y se diligenciará listado de asistencia. | Plan de Gestión Integral de Residuos actualizado y socializado. | 2024-11-06 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Cerrada II trimestre 2025
497 | Implementar un procedimiento interno para el empacado, embalado y etiquetado de RESPEL en todas las sedes de la entidad, basado en la NTC 1692 y los estándares del Sistema Internacional de la ONU, con revisiones trimestrales para garantizar que los residuos no superen el periodo de almacenamiento de 12 meses. Este procedimiento debe incluir la capacitación del personal sobre la normativa y las prácticas adecuadas de envasado y almacenamiento para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo. | 1 Número de procedimientos | 2024-11-06 | 2025-04-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada II trimestre 2025
498 | Implementar un documento de direccionamiento interno para el empacado, embalado y etiquetado de RESPEL en todas las sedes de la entidad, basado en la NTC 1692 y los estándares del Sistema Internacional de la ONU, con revisiones trimestrales para garantizar que los residuos no superen el periodo de almacenamiento de 12 meses. Este procedimiento incluirá una como actividad capacitación semestral del personal sobre la normativa y las prácticas adecuadas de envasado y almacenamiento para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo. | 1 Plan de acción modulo ambiental MIPG incluyendo periodicidad trimestral de revisión | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Cerrada II trimestre 2025
499 | Actualizar la Guia G-FI-02 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - RAEE G-FI-02, y G-FI-03 GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES, estas guías, son documento controlado en el sistema de gestión de calidad y se publicará en el Portal MIPG. La guía establecerá puntos de control de actividades y periodicidad de revisión para garantizar el correcto almacenamiento de residuos eléctricos y electrónicos en la sede central. Así mismo se establcerá como actividad la capacitación y sensibilización al personal que maneja residuos de esta índole en la sede central. | Guía FI-02 actualizada y formalizada en el portal con puntos de control incorporados | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Cerrada II trimestre 2025
500 | Solicitar mediante memorando a las dependencias de contratacion que incluyan las clausulas ambientales que se encuentran en la Guia de compras Publicas Sostenibles, con el fin de que den cumplimiento a lo establecido en el manual de contratación vigente. | 1 Memorando solicitud implementacion guia | 2025-07-04 | 2025-11-12 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Cerrada III trimestre 2025
500 | Verificar el cumplimiento ambiental por medio de los certificados de disposición final y/o aprovechamiento del aceite generado. | 1 Certificados consolidados de disposicion de Aceite Usado de origen institucional | 2025-07-07 | 2025-11-12 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada IV trimestre 2025
500 | Realizar una socialización de la Guia de compras Publicas Sostenibles enfocada a estructuradores, evaluadores y supervisores de contratos de la SCJ. | 1 Sostenibles enfocada a estructuradores, evaluadores y supervisores de contratos de la SCJ. Lista de asitencia y presentacion. | 2025-07-04 | 2025-11-12 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Cerrada III trimestre 2025
501 | Elaborar un documento de direccionamiento interno (Guia, instructivo o procedimiento) para la caracterización de vertimientos no domésticos , este documento estará controlado en el sistema de gestión de calidad y se publicará en el Portal MIPG. De igual forma se socializaran al personal que manejan residuos peligrosos mediante capacitación. | Documento formalizado aclarando el punto de vertimientos | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Cerrada II trimestre 2025
502 | Actualización de la Guía de Administración de Riesgos, código G-FI-04 V3, garantizando que los documentos y formatos relacionados en ella estén vigentes. | 1 Guía de Administración de Riesgos actualizada | 2025-01-20 | 2025-04-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
503 | Capacitar a los líderes de proceso y/o líderes operativos, sobre los lineamientos de reporte de riesgos materializados de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos numeral 12. Se evidenciará mediante informes de socialización los cuales incluyen listados de asistencia e información socializada. | Informe de socialización por procesos. | 2025-01-15 | 2025-06-24 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
503 | Gestionar la implementación de una funcionalidad de alertas por materialización de riesgos en el portal MIPG, con la respectiva capacitación para los responsables del reporte en primera línea y los responsables del seguimiento en segunda línea. | Informe con el reporte de la funcionalidad de alertas de materialización de riesgos | 2025-01-15 | 2025-07-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
504 | Incluir en el PD-GH-19 los siguientes puntos de Control: 2. Alertamiento trimestral a los Directivos a fin de solicitar que se informe a la DGH si se han reportado nuevos conflictos de intereses en su dependencia por parte de servidores o contratistas y valoración de acciones de gestión de casos de conflicto de interés adicionales a los reportados en SIDEAP. (trimestral sobre conflictos emergentes). 2. Remitir un memorando a los directivos informando los nombres de los servidores y contratitas que reportaron en la plataforma SIDEAP estar inmersos en un posible conflicto de intereses | 1 Procedimiento actualizado | 2025-02-01 | 2025-08-29 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
504 | Remitir un memorando a los directivos informando los nombres de los servidores y contratitas que reportaron en la plataforma SIDEAP estar inmersos en un posible conflicto de intereses, en él que se indique los pasos a seguir en cumplimiento con el procedimiento PD-GH-19. Esta actividad se realizará con corte al 31 de julio de cada año y se replicará para cada vigencia. Con el reporte de conflicto de interés, se realizará valoración para activar la ruta en caso de existencia de conflicto. (periodicidad anual corte 31 julio) | 1 Memorando | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
505 | Elaboracion Revision y formulacion del Plan de Sostenibilidad de MIPG, realizar el cargue de las acciones siguiendo el instructivo del Modulo MIPG y realizar seguimiento. | Plan de sostenibilidad cargado en el portal MIPG. | 2025-08-26 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
506 | Actualizar lineamiento SARLAFT, en el cual contemple el diagnóstico del nivel de riesgo LAFT en la entidad, en el cual a partir de dicho diagnóstico se determinará la pertinencia de nombrar o no un oficial de cumplimiento SARLAFT. | 1 Lineamiento SARLAFT actualizado | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
506 | Actualizar el Plan de Acción SARLAFT 2025 en la instancia correspondiente, teniendo en cuenta los lineamientos a nivel distrital para la implementación de medidas SARFLAFT. | 1 Plan de acción SARLAFT actualizado | 2025-02-03 | 2025-04-16 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
507 | Creación hoja de ruta específica, que permita definir roles, niveles de responsabilidad, autoridad, capacidades, tiempos y acciones vinculantes en materia de capacitación de medidas SARLAFT en la entidad. | 1 Hoja de ruta creada | 2025-03-03 | 2025-06-06 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
508 | Designar a un responsable o equipo específico para la ejecución y seguimiento de las capacitaciones. | 1 Acta de designación responsable del seguimiento del plan de capacitación. | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada II trimestre 2025
508 | Revisar el Plan de Capacitación SST para garantizar que todas las sesiones estén correctamente planificadas, con fechas, temáticas, responsables, recursos necesarios y objetivos claramente definidos. | 1 acta de revisión del plan de trabajo. | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada II trimestre 2025
509 | Seguimiento a la realización del Curso de 50 o de 20 horas para los integrantes del COPASST según corresponda. | 10 Certificados vigentes de cumplimiento del curso de 50 o de 20 horas de SST | 2025-03-20 | 2025-11-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada II trimestre 2025
516 | Realizar un análisis, modificar, actualizar y/o derogar el documento Mesa Técnica de Gestión Ambiental para garantizar su formalización mediante acto administrativo, asegurando su alineación con la Resolución interna N° 0579 de 2023 y la Resolución N° 03179 de 2023 expedida por la SDA, y realizar su seguimiento a traves del Plan de acción POA, del equipo ambiental. | 1 Documento analizado, modificado, actualizado y/o derogado | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
517 | Elaborar y formalizar un documento, que cite acciones unificadas en el Plan de acción del PIGA establecido por la Secretaría, en el formato POA de la SCJ, garantizando su alineación con los lineamientos del proceso de Fortalecimiento Institucional (C-FI-01 V.1) y estableciendo criterios claros para el seguimiento y reporte de metas y resultados. | 1 Documento de Direccionamiento estrategico ambiental | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada II trimestre 2025
518 | Formular en el POA una actividad que permita medir a traves de un reporte unificado las actividades de la SDA de conformidad con la tabla 7 dispuesta en el numeral 6 de la “Guía Técnica para la Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)”, incluyendo acciones de autocontrol establecidas por la Secretaría en el formato de plan de acción POA de la SCJ. | 1 Plan de acción POA, con actividades de autocontrol | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada II trimestre 2025
520 | Ajuste o actualización de acciones formuladas para la vigencia que tiene el plan (2024-2027), por medio de mesas de trabajo con el fin de ajustar los indicadores y fórmulas de medición a las que haya lugar con lo identificado con las áreas. Se cuenta con 96 acciones y bajo el criterio de demanda se realizan los ajustes que se identifican. Se mide el número de ajustes productos de las mesas de trabajo. Numerador ajustes realizados / denominador ajustes identificados | Reporte de acciones actualizadas en mesas de trabajo | 2025-02-20 | 2025-12-23 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada IV trimestre 2025
521 | Ajustar el plan de acción interno para el aprovechamiento de residuos – PAI PL-FI-03 asociando la aplicación del formato de eliminación de documentos del archivo central F-FI-14000 | Plan de Aprovechamiento actualizado y formalizado en el portal MIPG | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada III trimestre 2025
522 | Intervenir (eliminar, trasladar o actualizar) los 10 documentos identificados por la OCI, donde se desarorlle una revisión conjunta entre los dueños de proceso y al OAP para determinar la pertinencia de los mismos | 10 Documentos intervenidos (eliminados con o sin creación del mapa 2) | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada II trimestre 2025
523 | Ejecutar el 100% del Plan de trabajo con la actualización/eliminación de 62 documentos los cuales tienen entrada en vigencia previa a octubre de 2022. Dicho plan contiene los siguientes hitos y ponderaciones: Hito 1: Peso 20% Requerimiento a dependencias sobre 62 documentos para actualizar Hito 2: Peso 80% Actualización / eliminación de 62 documentos. Medición en función del cumplimiento de actualización/cierre de 62 documentos | 100% Plan de trabajo ejecutado | 2025-01-27 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada IV trimestre 2025
525 | Realizar un análisis costo beneficio y funcionalidad con el actual proovedor a fin de establecer alternativas para la implementación de una herramienta para el seguimiento de riesgos. A partir del análisis y la alternativa seleccionada se implementará la solución tecnológica garantizando su apropiación en los servidores de la SCJ. | 1 Módulo actualizado e implementado | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada IV trimestre 2025
529 | Realizar una revisión integral de las designaciones de las Gerencias de programa de inversión y proyecto para asegurar la coherencia con el marco normativo. como resultado se debe generar una nueva Resolución. | Resolución expedida | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 50% | Vencida | Observacion | Direccionamiento estratégico | Se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, no obstante, no se evidenció el 100% del cumplimiento de la acción.
526 | Establecer una matriz de control que detalle cada función asignada a la Secretaría Técnica, incluyendo actividades específicas, plazos, responsables y evidencias requeridas. Con la designación de un servidor dentro de la Oficina Asesora de Planeación para supervisar la ejecución y cumplimiento de las funciones establecidas. | 1 Matriz de seguimiento por parte de servidor designado | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada I trimestre 2025
527 | Modificar por parte de la Oficina Asesora de Planeación la Política de Operación N°7 del procedimiento PD-DE-04 detallando que el repositorio almacenará los documentos con la úlitma versión de la información. | 1 Procedimiento ajustado | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada II trimestre 2025
524 | Levantar e implementar los requerimientos para generar los desarrollos necesarios para la administración de los usuarios y su alineación con el directorio activo de la Entidad dentro del Sistema Portal MIPG. | Módulo con los requerimientos implementados. | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada IV trimestre 2025
530 | Actualizar el procedimiento PD-DE-04 V.1 en donde se establezca un medio idóneo y oportuno para la notificación de los nuevos proyectos de inversión registrados ante el Banco de Proyectos del Distrito de la Secretaría Distrital de Planeación. | 1 Procedimiento ajustado | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada II trimestre 2025
531 | Actualizar el procedimiento PD-DE-04 V.1 en donde se establezca un medio idoneo y oportuno para la notificacion de los nuevos proyectos de inversion registrados ante el Banco de Proyectos del Distrito de la Secretaria Distrital de Planeacion. | 1 Procedimiento ajustado | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada II trimestre 2025
532 | Generar e implementar un nuevo desarrollo en sistema SISCO que brinde las características necesarias para realizar un seguimiento y control pertinente a la expedición y anulación de viabilizaciones | Desarrollo generado e implentado | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada II trimestre 2025
533 | Generar un nuevo desarrollo en sistema SISCO que brinde las características necesarias para realizar un seguimiento y control pertinente a la expedición y anulación de viabilizaciones | 1 Modulo viabilidades SISICO | 2025-01-30 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada II trimestre 2025
534 | Incluir un punto de control de revisión y validación de la información en el procedimiento PD-DE-01 previo a la socialización y publicación del informe oficial. | 1 Procedimiento PD-DE-01 actualizado con el punto de control | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada I trimestre 2025
535 | Ajustar el procedimiento PD-DE-03 en la actividad número 14, para incluir un control asociado a la revisión de los soportes documentales que permitan verificar la veracidad de la información reportada por las dependencias responsables de ejecutar el plan de acción del PISCCJ y solicitar vía correo electrónico el cargue de las evidencias en la carpeta dispuesta para ello. | 1 Procedimiento ajustado con inclusion del criterio | 2025-01-02 | 2025-11-27 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada IV trimestre 2025
536 | Establecer y divulgar anualmente a las áreas internas de la SDSCJ y a las Entidades externas responsables de productos, el cronograma de reportes para la vigencia, de la Política Pública de Seguridad, Convivencia y Justicia, sustentado en lo orientado por la SDP para el efecto. | 1 Cronograma establecido y divulgado | 2025-01-09 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada IV trimestre 2025
536 | Generar un aviso Individual a los pendientes tres días antes de la fecha de cierre responsables de productos | 2 Comunicación enviada | 2025-02-04 | 2025-08-29 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada III trimestre 2025
536 | Generar una alerta preventiva, por medio de la emisión de un aviso general sobre la fecha de cierre, una semana antes a la fecha de entrega establecida. | 2 Comunicación preventiva enviada | 2025-01-30 | 2025-08-29 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada III trimestre 2025
537 | Emisión de lineamientos y verificación del cumplimiento de los mismos a través de matriz de seguimiento mensual a contratistas, la cual se remitirá semestralmente con el reporte acumulado. El profesional de la OAP responsable del apoyo a la supervisión verificara de el cumplimiento en el cargue de la información en las plataformas, para posteriormente aprobar por parte de la supervisión el certificado de pago. Esto como condición o requisito y punto de control para hacer efectivos los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la SDSCJ. | 2 Matriz de seguimiento semestral con reporte mensualizado de | 2025-02-03 | 2025-12-26 | 100% | Cerrada | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada IV trimestre 2025
538 | Emitir comunicaciones formales (memorandos y/o circulares) a los directivos para socializar los lineamientos y tiempos en los cuales se realiza el Comité Ordinario y bajo que condiciones se realiza el Comité extraordinario, así propendiendo por el principio de planeación contractual e impulsar que el Comité Ordinario sea regla general. | 3 Numero de comunicados | 2025-02-10 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Contractual | Cerrada IV trimestre 2025
538 | Actualizar el acto administrativo en los cuales se establece las partes firmantes de los Comités de Contratación de la entidad. La actualización busca con ello centralizar, simplificar y agilizar el proceso de suscripción de Actas de Comités de Contratación. Reduciendo tiempos y garantizando oportunidad en la entrega de actas. | 1 Nueva resolución que reglamente el funcionamiento del comité de Contratación | 2025-02-18 | 2025-04-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Contractual | Cerrada II trimestre 2025
539 | Por medio de mesas de trabajo realizar revisión y actualización en caso de requerirse por cada uno de los 21 procesos en materia de riesgos de corrupción. Producto de estas mesas, se entregará una (1) matriz con el inventario de los 21 riesgos de corrupción actualizados y/o revisados. | Matriz de riesgos actualizada. | 2025-03-03 | 2025-07-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Direccionamiento estratégico | Cerrada III trimestre 2025
540 | Monitoreo al reporte de riesgos estrategicos, en el cual se revise para los 21 procesos la calidad de la informacion, asi como su respectivos entregables y evidencia. | 21 procesos con riesgos revisados, monitoreados y con retroalimentacion | 2025-03-12 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
540 | Actualizar la matriz de riesgos para la vigencia 2025, estableciendo metricas claras, relevantes y medibles. Que permitan a la primera linea reportar informacion puntual y pertinente, facilitando asi el monitoreo por parte de la segunda linea. | 21 procesos con el inventario de riesgos actualizados y sus respectivos controles. Evidenciable con la matriz de riesgos por proceso | 2025-03-12 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
541 | Realizar una revisión con los procesos responsables de las Veinticinco (25) oportunidades institucionales previstas a la fecha en la Matriz de Identificación, Calificación y Seguimiento de Oportunidades Institucionales F-FI-1383 V.2, con el fin de establecer el estado de las mismas y conceptuar el cierre de aquellas que hayan tenido cumplimiento; o en caso que aplique identificar nuevas oportunidades institucionales. | 25 Oportunidades institucionales caracterizadas, gestionadas y conceptuadas. | 2025-03-12 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
542 | Transcribir el informe presentado al documento idoneo. | 1 Informe transcrito. | 2025-03-13 | 2025-05-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Documental | Cerrada III trimestre 2025
543 | Desarrollar un lineamiento metodologico aplicable a las necesidades de los 21 procesos de la SCJ en materia de Politica de Administacion de Riesgos estrategicos, dicha metodologia abarca la identificacion, seguimiento, monitoreo y evidencias, esta metodologia tendra como insumo la Guia de Administracion del Riesgo (G-FI-04) | Un lineamiento metodologico socializado | 2025-03-12 | 2025-09-11 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
544 | Levantamiento y remision de requerimientos para mejora de modulo de Seguimiento Indicadores de Gestion MIPG | Informe enviado | 2025-03-10 | 2025-09-01 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
544 | Mesa de trabajo de seguimiento a registro de indicadores por proceso, en el cual se verifica el registro de actividad, el cargue de evidencia y la consistencia de la informacion | 21 mesas de seguimiento (uno por proceso) en el cual se verifica en dos momentos de tiempo, el registro de avance y de evidencias. Estos espacios seran evidenciables con listas de asistencias | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
544 | Jornadas de inducción metodológica en la formulación de indicadores de gestión. Se harán dos espacios uno presencial a manera de taller con convocatoria a los 21 procesos y un segundo espacio virtual, para aquellos procesos que no pueden asistir al primer espacio. | Dos sesiones de induccion metodologica convocando a los responsables de procesos. Evidenciable con dos listados de asistencias y su respectiva presentacion por espacio. | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
545 | Realizar un plan de trabajo que permita el fortalecimiento del proceso de EDL a través de estrategias de socialización, capacitación y alertas, para los evaluados y evaluadores sobre las fases de la Evaluación del Desempeño Laboral, términos de cumplimiento e incidencias disciplinarias. | 1 Plan de Trabajo | 2025-04-14 | 2026-02-27 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
545 | Solicitar mediante memorando informes parciales del avance del cumplimiento de los compromisos concertados entre el evaluador y los evaluados en los meses de mayo, agosto, octubre y febrero. | 4 Memorando | 2025-04-14 | 2026-02-27 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
545 | Realizar el envío mediante correo electrónico de las evidencias generadas por los sistemas misionales del C4, a los servidores evaluados, dentro de los 10 días calendario siguientes al recibo de los informes emitidos por el área de datos en los meses de mayo, agosto, octubre y febrero, para que cada uno de los evaluados realice el cargue de las respectivas evidencias en el aplicativo de la Evaluación de Desempeño Laboral. | 4 Correo Electrónico | 2025-04-14 | 2026-02-27 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
546 | Realizar con el apoyo de la Comisión Nacional del Servicio Civil una capacitación en normatividad, funciones y buenas prácticas para los miembros de la Comisión. | 1 Capacitación | 2025-04-14 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada IV trimestre 2025
546 | Remitir y socializar dentro de una de las sesiones ordinarias de la Comisión de Personal, el Reglamento interno de Funcionamiento de la Comisión de Personal de la SDSCJ. | 1 Acta de Reunión | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
546 | Incluir en la línea de capacitaciones emergentes del plan Institucional de Capacitación (PIC) el fortalecimiento de la Comisión | 1 Actividad programada en el PIC | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada III trimestre 2025
547 | Actualizar el y formalizar el Procedimiento para la gestión de peticiones Ciudadanas PD-AR-03. Implementar Soluciones Tecnológicas para el Sistema de Gestión Documental (SIGA) para la generación de alertas de manera automática para los vencimientos de las PQRSD de origen ciudadano | 1 Procedimiento actualizado y formalizado en el portal MIPG 1 Sistema de Alertas automáticas implementado | 2025-05-16 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Atención y Relación con el Ciudadano | Cerrada IV trimestre 2025
548 | Apoyar el cierre oportuno de PQRSD desde SIGA - BTE, mediante la identificación de las PQRSD con respuesta pero sin finalización actividad en el gestor documental. | 2 Informe bimestral de seguimiento a Cierre oportuno de las PQRSD | 2025-06-01 | 2026-03-31 | 0% | Abierta | Observacion | Atención y Relación con el Ciudadano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
549 | Generar espacios de participación respecto de la Estrategia de Lenguaje Claro promovidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la Veeduría Distrital | 1 Espacios de Participación | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Atención y Relación con el Ciudadano | Cerrada IV trimestre 2025
550 | Remitir memorando a los conductores de planta, conductores contratistas de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Directora de Carcel Distrital (responsable de los guardianes que operan los vehiculos de este centro penitenciario) y director del CER (responsable de los guardianes que operan los vehiculos de este centro penitenciario), solicitando que en el marco del contrato de combustible 458 de 2025, es responsabilidad de quien opera cada vehiculo remitir los voucher de los tanqueos realizados mensualmente. | memorandos (1 conductores planta, 1 conductores contratistas SAJ, 1 Directora Carcel Distrital y 1 Director CER) | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Cerrada III trimestre 2025
551 | Establecer (antes de concluir el primer semestre de 2025) un cronograma de mantenimientos de vehiculos de funcionamiento, de acuerdo a la priorizacion de la Direccion de Recursos Fisicos quien deber? formalizar la programacion de mantenimiento | 1 cronograma | 2025-01-01 | 2025-07-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Cerrada III trimestre 2025
552 | Incluir dentro del Procedimiento PD-JG-01 una politica de Operacion que materialice el cumplimiento de lo contenido en el Articulo 34 de la Resolucion 485 de 2023 la cual es evidenciable con alertamientos trimestrales y la matriz de seguimiento trimestral generada por SIPROJ WEB. | Actualizar el Procedimiento PD-JG-01 Representacion Judicial | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Juridica | Cerrada II trimestre 2025
553 | Actualizar, formalizar y socializar el reglamento institucional del Comité de Convivencia de la SDSCJ. | 1 Reglamento actualizado y socializado con el Comite de Conviencia Laboral | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada IV trimestre 2025
554 | Documentar dentro del Reglamento del Comité, las fechas límite para la elaboración y radicación de los informes trimestrales y anual. | 1 Reglamento actualizado | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada IV trimestre 2025
554 | Remitir dentro de los 10 días hábiles después de finalizado el trimestre, el Informe del Comité de Convivencia Laboral a la Alta Dirección con copia a la Dirección de Gestión Humana. | 4 Informes entregados dentro de los plazos establecidos | 2025-10-15 | 2026-08-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
554 | Realizar alertamientos trimestrales desde la DGH al Comité de Convivencia Laboral, indicando la fecha limite para la presentación del informe a la alta Dirección. | 4 Correo Electr¿nico | 2025-09-30 | 2026-07-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
555 | Actualizar y codificar el Reglamento del Comité de Convivencia Laboral, estableciendo tiempos especificos para cada etapa del proceso (máximo 85 días calendario) | 1 Reglamento actualizado | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cerrada IV trimestre 2025
556 | Realizar el levantamiento de activos de información proceso de Gestión del Conocimiento por medio de espacios y acompañamiento. | 1 Activos de informacion identificados | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Tecnologías de la Información | Cerrada IV trimestre 2025
557 | Realizar la revisión y ajuste de la información de los riesgos inherentes de la matriz de riesgos de seguridad de la información. | 1 Matriz de seguridad de la informacion actualizada | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Tecnologías de la Información | Cerrada IV trimestre 2025
558 | Realizar mesas de trabajo con los seis (6) procesos que presentaron debilidades en el reporte del primer cuatrimestre del 2025, con el objetivo de fortalecer el cargue de las evidencias de los riesgos de seguridad de la información | 6 Mesas de trabajo ejecutadas por proceso | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión de Tecnologías de la Información | Cerrada IV trimestre 2025
559 | Actualizar el procedimiento PD-AJ-19 Implementación del Programa Casa Libertad y la guía G-AJ-04 Guía del articulador del programa Casa Libertad. | 2 Documentos actualizados | 2025-07-28 | 2025-11-14 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada IV trimestre 2025
559 | Realizar 1 mesa de trabajo semestral para la revisión de los documentos oficializados en el portal MIPG, relacionados con las actividades desarrolladas en Casa Libertad. | 2 Acta de reunión | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 0% | Abierta | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
560 | Revisar y actualizar los formatos la encuesta de satisfacción (F-AJ-907) y el Plan de Trabajo Individual (F-AJ-908) | 2 Formatos ajustados | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
560 | Realizar 1 mesa de trabajo semestral para la revisión de los documentos oficializados en el portal MIPG, relacionados con las actividades desarrolladas en Casa Libertad. | 2 Acta de reunión | 2025-07-28 | 2026-06-30 | 0% | Abierta | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
561 | Realizar 1 mesa de trabajo semestral para la revisión de los documentos oficializados en el portal MIPG, relacionados con las actividades desarrolladas en Casa Libertad. | 2 Acta de reunión | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 0% | Abierta | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
561 | Revisar y actualizar los formatos F-AJ-1015, F-AJ-907, F-AJ-1018, F-AJ-908, F-AJ-1019, F-AJ1032, F-AJ-1021, F-AJ-1025 y F-AJ-1036 | 9 Documentos ajustados | 2025-08-11 | 2025-11-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada IV trimestre 2025
562 | Reunión con la OAP para realizar la revisión y actualización de indicador de Casa Libertad. | 1 Acta de reunión | 2025-08-11 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
562 | Hacer seguimiento a la actualización del indicador en el aplicativo | 1 Reporte ficha técnica del indicador. | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada IV trimestre 2025
562 | Solicitar formalmente a la Oficina Asesora de Planeación la modificación del indicador, remitiendo hoja de vida actualizada, para su respectivo trámite. | 1 Memorando | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
563 | Reunión con la OAP para realizar la validación de las preguntas asociadas indicador AJ-4 | 1 AJ-4 Acta de reunión | 2025-08-11 | 2025-10-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada IV trimestre 2025
563 | Formalizar formato validado F-AJ-1034 | 1 Documentos formalizado | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
564 | Realizar jornada de trabajo con la Dirección de Tecnologías y Sistema de la Información para identificar posibles riesgos de seguridad de la Información | 1 Acta de reunión | 2025-08-11 | 2025-10-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada IV trimestre 2025
564 | Solicitar formalmente a la Oficina Asesora de Planeación la inclusión de los riesgos de gestión y/o corrupción identificados en la implementación del programa Casa libertad. | 1 Memorando | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada IV trimestre 2025
564 | Solicitar formalmente a la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información la inclusión de los riesgos de seguridad de la información identificados en la implementación del programa Casa libertad | 1 Memorando | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada IV trimestre 2025
564 | Realizar jornada de trabajo con la OAP para identificar posibles riesgos de gestión y de corrupción en la implementación del programa Casa Libertad. | 1 Acta de reunión | 2025-08-11 | 2025-10-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
565 | Presentar en el comité técnico los resultados de la auditoria haciendo énfasis en la observación 7. Debilidades en la gestión de la SDSCJ frente al incumplimiento del INPEC respecto a la “CLÁUSULA QUINTA – COMPROMISOS DEL INPEC” del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 0386-2020 MJD; No. 131 INPEC y No. SCJ-1163- 2020SCJ SSCJ. | 1 Acta de reunión | 2025-07-14 | 2025-08-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
566 | Crear documentos para las actividades realizadas en la Dimensión Individual, una vez sea entregado el modelo de atención con enfoque restaurativo | 1 Listado documentos oficializados | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 0% | Abierta | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
567 | Crear documentos para las actividades realizadas en la Dimensión familia, una vez sea entregado el modelo de atención con enfoque restaurativo | 1 Listado documentos oficializados | 2025-12-01 | 2026-05-31 | 0% | Abierta | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
568 | Crear documentos para las actividades realizadas en la Dimensión productiva, una vez sea entregado el modelo de atención con enfoque restaurativo | 1 Listado documentos oficializados | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 0% | Abierta | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
569 | Reunión con la OAP para establecer si se puede realizar una corrección sobre los reportes anteriores. | 1 Acta de reunión | 2025-08-11 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
569 | Realizar los reportes PDD cuantitativos solo incluyendo usuarios pospenados y posegresados que sean atendidos dentro del programa. | 5 Reporte PDD mensual | 2025-08-11 | 2026-01-23 | 60% | Abierta | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, no obstante, no se evidenció el 100% del cumplimiento de la acción.
570 | Creación una matriz para control en la supervisión de contratos. | 1 Matriz creada | 2025-08-11 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
570 | Seguimiento trimestral de la matriz para control supervisión contratos de la SAJ | 2 Seguimiento | 2025-10-01 | 2026-04-14 | 0% | Abierta | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
571 | Elaborar un cronograma de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia frente a los procesos contractuales. | 1 Cronograma elaborado | 2025-08-11 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada III trimestre 2025
571 | Hacer seguimiento al cronograma elaborado | 3 Seguimiento | 2025-10-01 | 2026-01-23 | 0% | Abierta | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
572 | Capacitar a los lideres de Proceso y los Lideres Operativos en la metodologia de indicadores | 1 lista de asistencia y presentación. | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada IV trimestre 2025
572 | Ajustar en el portal MIPG los 45 indicadores que presentaron observaciones durante el seguimiento realizado por la OCI | 45 Indicadores ajustados | 2025-12-31 | 2026-03-15 | 0% | Abierta | Observacion | Fortalecimiento Institucional | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
573 | Radicar ante al Departamento administrativo del servicio Civil Distrital, la solicitud de concepto técnico favorable para la modificación del manual de funciones con la inclusión obligatoria del Código de Integridad. | 1 Solicitud de Concepto técnico Favorable | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
573 | Revisar y ajustar la formulación y programación de actividades e indicadores en el Cronograma Matriz Plan de Cultura de Integridad | 1 Cronograma Matriz Plan de Cultura de Integridad ajustado | 2025-08-31 | 2026-01-15 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
573 | Aplicar el Test de Percepción de Integridad, herramienta oficial del Departamento Administrativo de la Función Pública, como instrumento de evaluación institucional durante la vigencia 2025, incluyendo datos desagregados por dependencia y tipo de vinculación. | 1 Resultados del Test de percepción de integridad | 2025-10-15 | 2026-02-16 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
574 | 1 Actualizar el formato F-FI-1383 a su version 3 y fortalecer las instrucciones de diligenciamiento. | Formato implementado bajo versión 3 | 2025-08-01 | 2025-10-24 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada IV trimestre 2025
575 | Proyectar y formular plan de trabajo el cual será presentado ante el Comite institucional de gestión y desempeño– CIGD. | 1 Plan de Trabajo Formulado Acta de Reunion sesion CIGD | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada IV trimestre 2025
576 | Capacitar a los líderes de proceso y/o líderes operativos, sobre los lineamientos de reporte de riesgos materializados de acuerdo con la Política de Administracion de Riesgos numeral 12. | Presentación PPTX y listado de asistencia de teams. | 2025-07-01 | 2025-10-24 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada III trimestre 2025
576 | Validar la necesidad de ajustar los Riesgos de Gestión de los procesos: Gestion de Emergencias, Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas y Gestion documental acorde a la observacion. | Acta de Reunion (cantidad 3) | 2025-08-01 | 2025-10-24 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada IV trimestre 2025
577 | Ajustar los documentos que sujetos a la revisión, deban ser incluidos en un documento de mayor jerarquía, conforme a la guía “G-FI-01”. | Porcentaje de documentos actualizados | 2025-08-31 | 2026-03-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
578 | Actualizar en la hoja de vida el “Objetivo Estratégico” y “Objetivo del Proceso” de los indicadores de gestión GI-1 y GI- GI-2. | 2 indicadores de gestión GI-1 y GI- GI-2. Indicadores actualizados | 2025-08-12 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | Cerrada III trimestre 2025
579 | Gestionar con el contratista del portal MIPG el cargue de las evidencias de los indicadores GI-1 y GI-2 para los periodos evaluados por Control Interno. | 1 Solicitud al proveedor del portal MIPG. | 2025-08-12 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | Cerrada III trimestre 2025
579 | Revisión y corrección de los informes del indicador GI-1 para los periodos evaluados por Control Interno. | 1 Reporte de indicador ajustado | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | Cerrada IV trimestre 2025
580 | 3 Actualizar la matriz de riesgos, conforme a las situaciones detectadas | 3 | 2025-08-12 | 2026-07-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
580 | Realizar mesas de trabajo para revisar las situaciones detectadas en el informe de auditoría en cuanto a riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información. | 3 | 2025-08-12 | 2025-11-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | Cerrada IV trimestre 2025
581 | Solicitar corrección del formato para la programación de las metas según lo estipulado en el Manual de Usuario para la Programación del Plan de Acción del Plan de Desarrollo, apartado 1.2.3 “Programación del Tipo de Anualización de las metas proyecto de inversión – Metas con Anualización Creciente”, el cual indica que: “El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior. | 1 Solicitud de ajuste del formato F-DE-1374 | 2025-08-12 | 2025-10-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | Cerrada IV trimestre 2025
582 | Solicitar a planeación el lineamiento para la construcción de fichas técnicas de indicadores del PISCCJ. | 1 de indicadores del PISCCJ. Solicitud de lineamiento | 2025-08-12 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | Cerrada III trimestre 2025
582 | Definir cronograma para la creación de las fichas técnicas de los indicadores de seguridad del PISCCJ | 1 cronograma | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | Cerrada IV trimestre 2025
583 | Solicitud a la OAP la actualización de la redacción y de la programación de la acción Creación del Observatorio para las instancias de seguimiento a problemáticas estratégicas en línea con los planes de la Secretaría y la agenda distrital” ante el CTOP, de acuerdo con la metodología de seguimiento al plan de acción del PISCCJ 2024-2027” y se informe a la OAIEE las acciones en las cuales tiene responsabilidad y corresponsabilidad en el plan e acción del PISCCJ 2024-2027 | Solicitud a la OAP la actualización de la redacción y de la programación de la acción Creación del Observatorio para las instancias de seguimiento a problemáticas estratégicas en línea con los planes de la Secretaría y la agenda distrital” ante el CTOP, de acuerdo con la metodología de seguimiento al plan de acción del PISCCJ 2024-2027” y se informe a la OAIEE las acciones en las cuales tiene responsabilidad y corresponsabilidad en el plan e acción del PISCCJ 2024-2027 | 2025-08-12 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | Cerrada III trimestre 2025
584 | Actualizar el procedimiento PD-GI-02 V.7 “Gestión de Respuesta a los Requerimientos de Información” de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión (código G-FI-01 V.1), | 1 Procedimiento PD-GI-02 V.7 actualizado | 2025-08-12 | 2026-02-12 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
585 | Actualizar el formato F-GI-581 - Control Entrada y Salida de Requerimientos de Información, que permita realizar el seguimiento a la atención de solicitudes. | 1 Formato actualizado | 2025-08-12 | 2026-03-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
586 | Documentar las actividades asociadas a la gestión de requerimientos internos en el Sistema de Gestión de Calidad (procedimiento y formato de control). | 2 Documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
587 | Identificar mediante mesas de trabajo con la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información los mecanismos y acciones para dar cumplimiento a las políticas de seguridad de la información y políticas de asignación y administración de usuarios establecidas en la política de seguridad de la información. | 2 mesas de trabajo | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | Cerrada IV trimestre 2025
587 | Definir e implementar el plan de trabajo para dar cumplimiento a las políticas de seguridad de la información y políticas de asignación y administración de usuarios establecidos en la política de seguridad de la información. | 1 Plan de trabajo definido e implementado | 2025-11-01 | 2026-08-11 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
588 | Identificar mediante mesas de trabajo los mecanismos y acciones para dar cumplimiento al Manual de seguridad y privacidad de la información MA-GT-01 V.5” en el numeral 7.8.9 con título Registro del administrador y del operador. | 2 mesas de trabajo | 2025-08-18 | 2025-11-30 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | Cerrada IV trimestre 2025
588 | Definir e implementar el de plan de trabajo para dar cumplimiento al Manual de seguridad y privacidad de la información MA-GT-01 V.5” en el numeral 7.8.9 con título Registro del administrador y del operador. | 1 Plan de trabajo definido e implementado | 2025-11-01 | 2026-08-11 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
589 | Realizar sesiones de transferencia de conocimiento de las actividades de administración de la Bodega de Datos a una persona con el perfil requerido, sustentados con documentos o videos que apoyen la actividad. | 100% Porcentaje de sesiones de transferencia de conocimiento desarrolladas | 2025-08-19 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | Cerrada IV trimestre 2025
590 | Realizar un análisis costo-beneficio, con el cual se determine la arquitectura e infraestructura más conveniente para la ejecución del proceso, así como también que ofrezca condiciones de seguridad de la información y evitando al máximo la posible interrupción de la operación y el compromiso de los datos. | 1 Documento de Análisis costo/beneficio | 2025-08-19 | 2026-07-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
591 | Entrega de las actas soporte del resultado de las pruebas periódicas de restauración realizadas en la Bodega de datos. | 4 Documento de resultado prueba | 2025-10-01 | 2026-08-11 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
591 | Realizar con la Dirección de Tecnologías una mesa de trabajo donde se establezca el cronograma de pruebas periódicas de restauración a realizar en la Bodega de datos y la entrega de los resultados de las mismas. | 1 Acta Mesa de trabajo | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Observacion | Gestión y Análisis de la Información | Cerrada IV trimestre 2025
592 | Actualizar los riesgos estratégicos teniendo en cuenta el plan estratégico institucional 2025-2028 y la guía de administración de riesgos G-FI-04. | Matriz de riesgos estratégicos actualizada. | 2025-08-26 | 2025-10-24 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada IV trimestre 2025
593 | Socializar y aprobar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD el documento actualizado de Mesa Técnica de Gestión Ambiental | Acta de Comité y Documento Actualizado. | 2025-08-26 | 2025-11-14 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada IV trimestre 2025
594 | Realizar el monitoreo por medio del Portal MIPG al plan de sostenibilidad. | 4 Reporte de Monitoreo. | 2025-08-26 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Fortalecimiento Institucional | Cerrada IV trimestre 2025
595 | Ajustar el reporte y las evidencias en la matriz de reporte de POA, correspondiente a la actividad número 1 de la Subsecretaría de Accesos a la Justicia (indicador 42) del primer trimestre conforme a la nueva metodología definida en la versión 3 del POA. | 1 Matriz de reporte de POA ajustada | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Cerrada IV trimestre 2025
596 | Realizar la sistematización de los servicios de salud prestados durante el 1er trimestre para generar la matriz anual consolidada. | 1 Una matriz consolidada de los servicios de salud prestados | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- | Cerrada IV trimestre 2025
597 | Diligenciar matriz Excel que contiene pantallazo de SIPROJ en el que se encuentra el registro del acta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración del Comité de Conciliación. | 3 Matriz Excel con el seguimiento y el pantallazo de SIPROJ donde esta el registro del acta | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 100% | Cerrada | Observacion | Gestión Juridica | Cerrada IV trimestre 2025
598 | Implementar una matriz de seguimiento y validación de la facturación derivada de la ejecución del contrato para los servicios de capacitación en el marco del Plan Institucional de Capacitación (PIC), en la cual el apoyo a la supervisión del contrato verifique y registre: 1. El detalle comparativo de los valores ofertados y facturados por ítem. 2. El cumplimiento de los ofrecimientos adicionales establecidos en el contrato. 3. La correspondencia de la facturación con las actividades programadas y ejecutadas. La matriz se incorporará en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Gestión Humana, dentro del proceso de Formación y Capacitación, junto con los archivos que soporten la ejecución contractual, incluyendo el detalle de las actividades ejecutadas. Su uso será obligatorio y servirá como soporte para la aprobación y generación del certificado de cumplimiento en el sistema SISCO por parte del supervisor del contrato, garantizando trazabilidad, transparencia y control sobre los pagos realizados. | Porcentaje de facturas del contrato del PIC revisadas, validadas y registradas en la matriz de seguimiento por el apoyo a la supervisión, con evidencia en SharePoint. | 2025-12-15 | 2026-04-30 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
599 | Incorporar, junto con los archivos que soportan la ejecución contractual, los resultados de las evaluaciones de aprendizaje, correspondientes a las actividades cuya intensidad horaria sea igual o superior a 24 horas. | Porcentaje de capacitaciones con intensidad horaria igual o mayor a 24 horas que cuentan con resultados de evaluación de aprendizaje anexos en la SharePoint de la Dirección de Gestión Humana, dentro del proceso de Formación y Capacitación. | 2025-12-15 | 2026-04-30 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
600 | formular e implementar un plan de trabajo para la incorporación de la tipología de controles en la matriz de los riesgos de seguridad de la información | Plan de trabajo formulado e implementado | 2025-11-24 | 2026-07-30 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión de Tecnologías de la Información | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
601 | Fortalecer la Gestión de PQRSD Ciudadanas al interior de la Oficina C4 a través de la revisión y consolidación de los lineamiento y actividades a desarrollarse y de la estructura del equipo de trabajo que apoya las respuestas a los requerimientos Ciudadanos. | 1 Solicitudes de Contratación / Solicitudes de Apoyo / Lineamientos de Respuesta a PQRSD / Controles | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 0% | Abierta | Observacion | Atención y Relación con el Ciudadano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
601 | Realizar mesas técnicas de acompañamiento para la adecuada y oportuna gestión de PQRSD Ciudadanas | 3 Actas | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 0% | Abierta | Observacion | Atención y Relación con el Ciudadano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
602 | Remitir a los servidores que presentan más de dos periodos acumulados una comunicación, con copia a su jefe inmediato, recordando que no deben existir acumulaciones superiores a dicho límite. | Comunicación | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
602 | Expedir una circular en la cual se establezcan los lineamientos para la solicitud, programación y trámite de las vacaciones. | Circular | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
602 | Depurar la base de datos de periodos pendientes de vacaciones, realizando la exclusión de los servidores que actualmente presentan incapacidades prolongadas, con el fin de obtener un consolidado real y depurado. | Base de datos periodos de vacaciones | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
603 | Realizar mesa de trabajo para analizar situación para tramite de pago de servicios públicos y garantizar su pago oportuno. | 1 Mesa de trabajo | 2025-12-01 | 2026-02-28 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
604 | Realizar el quinto día hábil antes del cierre de mes un corte para revisar las novedades administrativas de planta que se encuentran cargadas en el aplicativo SIDEAP. | 12 Plantilla de Validación en excel denominada Reporte de vinculaciones, comisiones y encargos | 2025-12-01 | 2026-12-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
604 | Reportar a la Mesa de Servicios de TI del DASCD los casos detectados que requieren ajustes y soporte técnico por parte de dicha dependencia | Reporte al DASCD del 100% de casos identificados para ajustes en SIDEAP | 2025-12-01 | 2026-12-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
605 | Implementar jornadas de capacitación dirigidas a funcionarios y contratistas de la entidad, con el fin de socializar de manera clara la obligatoriedad, los plazos establecidos y la normatividad aplicable para la presentación oportuna de los reportes de bienes y rentas y la declaración de conflicto de intereses, así como las consecuencias institucionales derivadas del incumplimiento o del diligenciamiento tardío o inconsistente | 2 Jornadas de Capacitación | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
606 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) en el marco de las sesiones del Comité de Aseguramiento de la Dirección de Gestión Humana. | 4 Acta de reunión | 2026-01-01 | 2027-01-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
607 | Expedir y socializar una circular dirigida a las dependencias responsables de la administración del parque automotor, en la cual se definan los lineamientos, obligaciones, responsabilidades y los tiempos de reporte establecidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). | 1 circular socializada | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se recibió reporte durante el IV trimestre 2025, por lo que cierra la vigencia con un 0% avance en su ejecución.
608 | Corregir y ajustar todos los documentos que presentaron no conformidades. | 9 Documentos ajustados (F-GD-1067, F-GD-1069,F-GD-1538, F-GD-1068, F-GD-1081, F-GD-1083- F-GD-1084, I-GD-03 y I-GD-04 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
609 | Plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de acuerdo con las necesidades de los diferentes frentes de trabajo. | Plan de trabajo actualización de procedimientos | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
610 | Ejecutar revisiones manuales semanal de los correos electrónicos que se encuentran en cuarentena en la plataforma de Microsoft Office 365, para la liberación de solicitudes o requerimientos solicitados por los entes de control. | 1 Matriz Reporte semanal (32 SEMANAS) | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
611 | Realizar la actualización del manual de operación del SIGA describiendo las actividades de soportes y desarrollo del Sistema | 1 Manual del Sistema | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
611 | Realizar la transferencia de conocimiento de los temas de soporte y desarrollo del Sistema de Información SIGA con el fin de garantizar la continuidad operativa. | 1 Acta transferencia de conocimiento | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
612 | Radicar ante al Departamento administrativo del servicio Civil Distrital, la solicitud de concepto técnico favorable para la modificación del manual de funciones en el cual se invluyan las funciones, competencias específicas, perfiles y requisitos para ejercer la profesión de archivista, conforme a lo establecido en la normatividad vigente. | 1 Solicitud de Concepto técnico | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
613 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo en la que se identifique la totalidad los riesgos asociados al proceso de Gestión Documental | 1 Plan de trabajo | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
613 | Seguimiento trimestral al plan de trabajo, a través de correo electronico con el fin de identificar el cumplimiento del plan. | 3 Correos electronicos de verificación. | 2026-01-01 | 2026-10-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
614 | Elaborar una matriz de seguimiento de la información cargada en SIGA. | 3 Informe trimestral | 2026-01-01 | 2026-10-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
614 | Elaborar una matriz de seguimiento de la información cargada en SIGA. | 1 Matriz de seguimiento | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
615 | Elaborar y formalizar en el portal MIPG un procedimiento de elaboración de la TRD. | 1 Procedimiento de elaboración y/o actualización de TRD | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
615 | Elaborar el plan de trabajo de actualización de la TRD. | 1 Plan de trabajo | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
616 | Realizar actualización del instructivo I- GD- 03 ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NOTIFICACIONES POR AVISO | 1 Instructivo actualizado | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
616 | Realizar Mantenimiento evolutivo para activar la cartelera electrónica en SIGA | 1 Diligenciamiento formato F-GT- 192, Acta o comunicación con los mantenimientos realizados | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
617 | Formalizar el Documento Técnico en portal MIPG, estructurado bajo los criterios establecidos en el numeral 9.1.5 Productos de la identificación del Lineamiento Técnico para la Gestión Documental de los Archivos Relativos a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la Paz y la Reconciliación para Bogotá D.C. | 1 Documento Técnico formalizado en portal MIPG | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
618 | Realizar dos capacitaciones presenciales por parte de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, en las Casas de Justicia donde se evidencien debilidades en el manejo de la gestión documental. | 2 Capacitaciones | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
619 | Designar un profesional encargado de realizar seguimiento a la publicación de los documentos de ejecución en el SECOP II en cada una de las dependencias de la Entidad. | Correo o Memorando Designación Profesional. | 2025-12-01 | 2026-09-30 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
619 | Presentar por parte del profesional designado un informe trimestral al supervisor respecto al seguimiento, cargue y publicación de los documentos de la ejecución contractual en SECOP II. | 3 Informe Trimestral Seguimiento contratos Secop | 2025-12-01 | 2026-09-30 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
620 | La Dirección de Recursos Fisicos y Gestión documental realizara la identificación de los compromisos asociadas a las transferencias primarias, asi como aquellos que se deriven de los lineamientos asociados a la organización de los expedientes actuales. | 25 Actas de Reunión por cada dependencia | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
621 | Realizar la actualizacion del procedimiento PD- GD-08 referente a sus puntos de control. | 1 Procedimiento actualizado y formalizado | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Documental | Formulada IV trimestre 2025
622 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la necesidad de definición de los lineamientos institucionales que fortalezcan la gobernanza en materia de protección y tratamiento de datos personales, estableciendo criterios y responsabilidades que permitan la adecuada implementación de la Política tratamiento y Protección de Datos Personales | 1 Acta de Comité | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Contractual | Formulada IV trimestre 2025
647 | Realizar la revisión, ajuste y actualización del procedimiento PD-GH-19, eliminando lineamientos no aplicables, alineándolo con la normatividad vigente y los conceptos jurídicos actuales, e incorporando de manera clara las actividades, responsables y controles requeridos para la gestión del conflicto de interés. | 1 Procedimiento Actualizado | 2026-01-05 | 2026-07-30 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Formulada IV trimestre 2025
647 | Incluir dentro de las actividades del Plan de cultura de integridad, el seguimiento trimestral de la aplicación y cumplimiento del procedimiento PD-GH-19 | 1 Plan de Cultura de Integridad | 2026-01-05 | 2026-03-31 | 0% | Abierta | Observacion | Gestión Estratégica del Talento Humano | Formulada IV trimestre 2025
648 | Incluir dentro del cronograma de la estrategia de rendición de cuentas 2026 actividad de socialización de la estrategia. | 1 Cronograma de la estrategia de rendición de cuentas | 2026-01-02 | 2026-02-27 | 0% | Abierta | Observacion | Direccionamiento estratégico | Formulada IV trimestre 2025
649 | Solicitar vía correo electrónico el diligenciamiento de la matriz por todos los líderes de proceso, en la cual se designe el equipo interdisciplinario para la implementación de la estrategia de rendición de cuentas 2026. | Matriz diligenciada | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 0% | Abierta | Observacion | Direccionamiento estratégico | Formulada IV trimestre 2025
649 | Realizar mesa de trabajo con el fin de socializar la metodologia de rendición de cuentas 2026 a las personas designadas para la ejecución de la estrategia. | 1 Presentación estretegia listado de asistencia | 2026-01-02 | 2026-02-27 | 0% | Abierta | Observacion | Direccionamiento estratégico | Formulada IV trimestre 2025
650 | Solicitar el demo del Módulo de Riesgos con requisitos básicos de la Guía de Administración de Riesgos Versión 07 del DAFP al proveedor de ITS | 1 Demo | 2026-01-08 | 2026-02-27 | 0% | Abierta | Observacion | Direccionamiento estratégico | Formulada IV trimestre 2025
Note on E46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pidieron plazo hasta el 28 de marzo
Note on A94: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Del 496 al 501
Note on E94: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ojo cambio a 30 de abril