## Reporte Seguimiento PMI - C...
(No modificar) Seguimiento dependencia responsable | (No modificar) Suma de comprobación de fila | (No modificar) Fecha de modificación | Vigencia de la auditoría o visita | Código auditoria PAD de la vigencia | Vigencia auditada | Modalidad | incidencia administrativa | incidencia disciplinaria | incidencia fiscal | incidencia penal | Componente | Factor | Número de Hallazgo | Descripción | Código acción | Descripción de la acción | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Meta | Dependencia responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | Observaciones OCI | Estado OCI
b9ac0304-80d0-f011-8543-000d3a890105 | nfrwUyOZ+XEU2jJ3fS0VmoMJTZ9wB/umO/XTF3ycGmIwKc5tYUyF9wcc+V3RNq/ox4FkOqiogo50Bx6Wmdyomg== | 2026-01-21 23:58 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.17 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por inconsistencias evidenciadas en la información reportada en la Plataforma Secop II de los Contratos de Prestación de Servicios de Mantenimiento SCJ-1793-2023, SCJ-1816-2023, SCJ-1809-2024; de Obra SCJ-1839-2023, SCJ-1814-2024, SCJ-1903-2023; de Interventoría SCJ-1858-2024, SCJ-1905-2023, SCJ-1831-2024; de Prestación de Servicios de Alimentación SCJ-1542-2023, SCJ-485-2024; de Prestación de Servicios de Transporte SCJ-1407-2023 y de Prestación de Servicios Tecnológicos SCJ-1875-2024 | 3 | Realizar un ciclo de capacitaciones a los profesionales designados en temas relacionados con el cargue de los documentos de ejecución contractual en el SECOP II. | ciclo de capacitaciones | Capacitaciones realizadas /Capacitaciones programadas*100 | 100 | Dirección Jurídica Y Contractual | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por el responsable de la acción, se observó capacitación del 20 de noviembre de 2025 con los temas: Supervisión de Contratos (publicación ejecución y plan de pagos en SECOP II​ y Recomendaciones y Buenas prácticas en la ejecución contractual) y daño antijurídico. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
4bc60e41-a2ba-f011-bbd3-6045bd3b6cda | TAWpbpiWyulUfMXIzuFXrqb4JuXRWb6Rww2j3pOO6BNcRleWD3iQ5iPEQuaArenjw2Y7dgi9nmxq2TOhJXX0Ng== | 2026-01-19 14:50 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.1.1.6 | Hallazgo Administrativo por cuanto el saldo de la cuenta créditos judiciales, código 2460, incluye el valor de procesos judiciales de vigencias anteriores pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024 no registrados en Siproj y por duplicidad de un proceso | 2 | Realizar mesa de trabajo con la Secretaria Jurídica Distrital con el objetivo de establecer las soluciones a los reportes errados del módulo de reporte contable del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100 | 100 | Dirección Jurídica Y Contractual | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Resultado de la evaluación de los soportes aportados, se evidenció mesa de trabajo el 29 de octubre de 2025, cuyo objetivo estuvo asociado a establecer las soluciones a los reportes errados del módulo de reporte contable del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
2ebdccee-44f5-f011-8407-6045bd3bcedf | yi/mNtyKv5H95uvJbMWNhcrWAJpLHBrblnvAthZh1U2ItQzjD0rEqSu7oxJWDrh0QMen8rsIlIjZtpfnjeAgiA== | 2026-01-19 14:42 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.1.1.6 | Hallazgo Administrativo por cuanto el saldo de la cuenta créditos judiciales, código 2460, incluye el valor de procesos judiciales de vigencias anteriores pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024 no registrados en Siproj y por duplicidad de un proceso | 1 | Solicitar a través comunicación oficial a la Secretaria Jurídica Distrital como administrador del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB subsanar las inconsistencias presentadas en los procesos judiciales de conformidad con el hallazgo 3.1.1.6 por cuanto el saldo de la cuenta créditos judiciales, código 2460, incluye el valor de procesos judiciales de vigencias anteriores pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024 no registrados en Siproj y por duplicidad de un proceso. | Comunicación | Comunicación | 1 | Dirección Jurídica Y Contractual | 2025-06-18 | 2026-06-17 | A corte del IV trimestre de la vigencia, no se evidenció reporte por parte del responsable del proceso. La acción continua en ejecución y se genera una alerta sobre la efectiva realización de la mesa de trabajo que evidencie la subsanación de la situación presentada. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
90da696c-4df5-f011-8407-6045bd3bcedf | fCJvC2pb3SoEx/VLZGjaeweK4fT2QYNDqlWnFl29O+bGKMvzX2dbD0DEKFc772j11qhKEUM6fyPAEA+sTIRhsA== | 2026-01-19 15:42 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | Sí | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.1 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $35.094.796 y Presunta Incidencia Disciplinaria por un mayor valor pagado en el Contrato de Compraventa SCJ-1696-2023 | 1 | Socializar la actualización del procedimiento PD-GCT- 01, referente a la política de operación de "En los estudios previos de adquisición de bienes, servicios u obras en moneda extranjera, el estudio de sector y de mercado deberá incluir una proyección de la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Esta proyección debe estar sustentada en fuentes oficiales y confiables, siendo responsabilidad de la entidad encargada del cálculo, ubicación y certificación de dicha proyección. En la matriz de riesgos del proceso, se deberá contemplar explícitamente el riesgo de variación de la TRM, tanto al alza como a la baja y su tratamiento" | Procedimiento socializado | Procedimiento socializado | 1 | Dirección Jurídica Y Contractual | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Durante el IV trimestre de la vigencia 2025 no se evidenció reporte de avance al cumplimiento de la acción, por tal razón se genera alertamiento al responsable con el fin de dar cumplimiento oportuno dentro de los plazos establecidos. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
040b0f5e-4ef5-f011-8407-6045bd3bcedf | A3OWkmaAfVicEgQueg30wYRgEl1eRDIPH+BhsPb33p+bApSO8mQWCsaVWDn2OiLkvJz/Zpxlmp7+So3BzZoNlQ== | 2026-01-19 15:49 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.5 | Hallazgo Administrativo por deficiencias en la información relacionada con los estudios previos del Contrato de Obra SCJ-1814-2024 - Construcción de la URI en la localidad de Suba | 1 | Actualizar el procedimiento PD-DE-10 Plan Anual de Adquisiciones, incluyendo una actividad de control por parte de la Subsecretaría de Gestión Institucional que permita corroborar la completitud de la información y/o modificaciones de las líneas del PAA que estén respaldadas por vigencias futuras. | Procedimiento Actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | Oficina Asesora De Planeación | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Durante el IV trimestre de 2025 no se evidenció reporte por parte del responsable de la acción, por ende se eleva una alerta preventiva para generar las actividades pertinentes en pro del cumplimiento oportuno de la acción. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
19aa8254-50f5-f011-8407-6045bd3bcedf | B4g4tQEqUlxB7dzuhbJzqCzHz5q7UmgMuqaXeDV28xQ0mL8sSvcmnxCooX4T3WHjCKKeplHS/wh8iaj6nHoR2A== | 2026-01-19 16:03 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.3 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por irregularidades en la selección del contratista del Sistema de Videovigilancia del Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento SCJ-1809-2024 | 1 | Determinar para futuros estudios previos de procesos de mantenimiento de video vigilancia que la experiencia aportada por los oferentes sea relacionada con el objeto a contratar. | Estudios previos | Estudios previos | 1 | Dirección Técnica | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Durante el IV trimestre de la vigencia 2025, no se reporto por parte del responsable de la acción avance de su cumplimiento, por ende se realiza alerta preventiva que permita garantizar el cierre oportuno. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
eec05691-50f5-f011-8407-6045bd3bcedf | 8HCFmSCKb92ePgpS9n3j70zEV9NP3fmquRh4XVNJqB99FfliMgNNvvlNEBgGESL7dOZJ8wIyldImGnBuFfdRMw== | 2026-01-19 16:05 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | Sí | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.9 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $887.400.000 y Presunta Incidencia Disciplinaria por falta de acciones concretas por parte del supervisor del contrato ante el incumplimiento del anexo técnico del Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos SCJ-1975-2024, por parte del contratista | 2 | Incluir dentro de la matriz de riesgos del proceso de selección para la contratación del servicio tecnológico el riesgo : Posibilidad de entrega inoportuna del "End Point" o devolución por parte del contratista de la entidad. | Matriz de Riesgos | Matriz de riesgos | 1 | Dirección Técnica | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Durante el IV trimestre de la vigencia 2025 el responsable de la acción no realizó reporte de avance, por ende se genera alerta preventiva para establecer las acciones necesarias que permitan en cumplimiento dentro de los plazos programados. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
4856119f-51f5-f011-8407-6045bd3bcedf | 1Jsv7VgpYi5HU2aidGeQel7xUxAE4CltDMsNWKHb2mFF9OHynNvL0BXw1WqCvkzFzKmCqvFkXKmg6anMmoR6RA== | 2026-01-19 16:12 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.13 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por fallas en la planeación del Contrato Interadministrativo No. SCJ-1434-2024. | 1 | Incluir y verificar que se realicen los estudios de mercado para la próxima contratación que permitan la realización de comparación de costos y beneficios para Convenios Interadministrativos - Contratos Interadministrativos | Estudios de mercado incluidos | Estudios de mercado incluidos | 1 | Dirección Jurídica Y Contractual | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Durante el IV trimestre de la vigencia 2025 no se evidenció reporte por parte del responsable, por ende se eleva alerta preventiva para adelantar las actividades necesarias que permitan el cumplimiento oportuno de la acción. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
bbff3c3b-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | c3Xva7a9uri1dPlx6lqUPQ+abIn7Tqw0sZyzZ9jfx5JOrnKu75Cs7ReIxaYfwZXbRZAOKqOMcxKRFYbPlNdYDA== | 2026-01-19 17:00 | 2025 | 154 | 2020-2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | No | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.1 | Hallazgo Administrativo con presunta disciplinaria por fallas en la planeación del proyecto “Construcción de la nueva sede operativa del Comando de la Brigada XIII del Ejército Nacional” ejecutado mediante el Contrato Interadministrativo SCJ-1580-2020 y sus derivados, y fallas en el seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra, que resultaron en el mayor tiempo de permanencia del contrato de interventoría. | 1 | Incluir un lineamiento en la metodología para la revisión y validación de los estudios y diseños en los proyectos de infraestructura G-GCT-03, en el cual se establezca que los productos derivados de toda consultoría de estudios y diseños para obras deben haber sido objeto de recibo a satisfacción por parte de una consultoría / interventoría externa. | Metodología actualizada | Metodología actualizada | 1 | Dirección Técnica | 2025-12-04 | 2026-12-03 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
bf4c354d-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | GhWAoANRD6SzcJdn/vfnK0ds6Gb6LABHY81kSzh7IMIOJqrIpUnjtTWdPCDjsYYnQjZ+Bzlfv335AkfKOJcfzg== | 2026-01-19 17:00 | 2025 | 154 | 2020-2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | No | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.1 | Hallazgo Administrativo con presunta disciplinaria por fallas en la planeación del proyecto “Construcción de la nueva sede operativa del Comando de la Brigada XIII del Ejército Nacional” ejecutado mediante el Contrato Interadministrativo SCJ-1580-2020 y sus derivados, y fallas en el seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra, que resultaron en el mayor tiempo de permanencia del contrato de interventoría. | 2 | Incluir en la guía G-GCT-04 un lineamiento para los contratos de asistencia técnica o gerencia de proyectos, en e cual se establezca la inclusión de clausula de multas y penal pecuniaria, para tomar acciones en el caso de incumplimientos totales o parciales del objeto, alcance u obligaciones contractuales. | Guía Actualizada | Guía Actualizada | 1 | Dirección Técnica | 2025-12-04 | 2026-12-03 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
37cb2559-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | HgiportX736xYXo5/q4wg5ljazsqYykmQltJn0gQVfAqJ/1n6WcoDn5ed2wgP9kQrr5Uc1bF0NPabcFrPQqwOA== | 2026-01-19 17:00 | 2025 | 154 | 2020-2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.2 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $119.535.116 y presunta incidencia disciplinaria por pago de servicios no prestados o no verificados dentro del Contrato de prestación de servicios No. SCJ-519-2024 suscrito con la ETB, en el Componente 1. Videovigilancia. | 1 | Realizar mesas de trabajo mensualmente con el objetivo de validar la base de datos de los sitios de privados entregados en el marco del contrato de conectividad. | Mesas de trabajo | (Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas ) x 100 | 100 | Centro Comando, Control, Comunicaciones Y Computo C-4 | 2025-12-04 | 2026-12-03 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
29491e5f-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | 4FNa+wgDbrrD3uu38jTEaXpjbOcI7wEwMjjuPhJa9sUAAClw4ZRQ4wjUjOhXtfVsrgHWIUWDx0ysrNxET5u04A== | 2026-01-19 17:01 | 2025 | 154 | 2020-2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.2 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $119.535.116 y presunta incidencia disciplinaria por pago de servicios no prestados o no verificados dentro del Contrato de prestación de servicios No. SCJ-519-2024 suscrito con la ETB, en el Componente 1. Videovigilancia. | 2 | Elaborar un informe por parte de la supervisión, que contenga la ubicación de cada punto de privados con su nombre dirección y ID para que sea incluido dentro del expediente contractual, incorporando las aclaraciones y las anotaciones de la no existencia de los pagos dobles. | Informe | Informe | 1 | Centro Comando, Control, Comunicaciones Y Computo C-4 | 2025-12-04 | 2026-12-03 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
b1383777-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | Leg5+A1N+6Q26sleAOEMyj53SBMEkwypnZAiikLzo9ElzauOtRhL91U+QRYa/vDHIGEHum/7ky3vWiPFZJ00Ow== | 2026-01-19 17:01 | 2025 | 154 | 2020-2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | No | No | Control de gestión | Control Financiero | 2.2.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de planeación del principio de anualidad por la omisión de tramitar autorización para comprometer vigencias futuras e inducir la constitución de reservas presupuestales dentro del contrato de conectividad No. SCJ-519-2024, suscrito con ETB y el Contrato de Suministros No. SCJ-1896 | 1 | Comunicar un documento de analisis a la Oficina Asesora de Planeación, por parte de los gerentes de programa sobre aquellos procesos susceptibles de acogerse a vigencias futura (según aplique) justificando las razones bajo las cuales se requiere acojerse al instrumento presupuestal. | Análisis comunicado | Análisis comunicado | 12 | Gerencias de Proyecto | 2025-12-04 | 2026-12-03 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
e51f2883-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | 3gEibKqyh6H88IW45faV0Z/D1X7tWei3gYi64HNt9cyvH1k0lS7QyhnSAcikES9q5X1sG/JCUgzz/dZ/8pEz0w== | 2026-01-19 19:17 | 2025 | 154 | 2020-2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | No | No | Control de gestión | Control Financiero | 2.2.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de planeación del principio de anualidad por la omisión de tramitar autorización para comprometer vigencias futuras e inducir la constitución de reservas presupuestales dentro del contrato de conectividad No. SCJ-519-2024, suscrito con ETB y el Contrato de Suministros No. SCJ-1896 | 2 | Capacitar a los enlaces financieros, supervisores y gerentes de programa, frente a lo establecido en el Manual Operativo de Presupuesto, fortaleciendo los conceptos asociados a la justificación para la constitución de reservas presupuestales y trámite de vigencias futuras. | Capacitaciones | (Número de capacitaciones realizadas en el periodo / Número de capacitaciones programas para el periodo) *100 | 100 | Oficina Asesora De Planeación | 2025-12-04 | 2026-12-03 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
f57a1b8f-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | NuD9UozHdsHogGh8Es9ZXMmDhRkEzMergTF60ZIEhUEZF2Ce5is9QX5Ml3yVPxFWWFFVIJOagH5aS2sM2azvVg== | 2026-01-19 17:02 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.1 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $13.997.500,75 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG y a la Brigada XIII mediante el Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento SCJ-1518-2023. | 1 | Elaborar un instructivo y/o manual operativo del sistema SIMBA, específicamente en lo relacionado con su operación, selección del tipo de mantenimiento de manera que sea coherente entre el servicio prestado, los tiempos de ejecución y la aplicación de los ANS correspondientes. | Instructivo | Instructivo actualizado y adoptado | 1 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
fc030f9b-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | O00dL85fNECaJrXU29WfFnABJckHw3otN1x11gS64xkyjycIWaTsNZdXYpZnJ9x17v1WDuWQpIexCetfH9Wrcw== | 2026-01-19 17:02 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.1 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $13.997.500,75 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG y a la Brigada XIII mediante el Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento SCJ-1518-2023. | 2 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
b3f2ffa6-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | A8BmY0vtv0Y4jUZys5Nuh0uFCb7OvIdeY887IGTGyIoMnEAI8/uzLf2/CKuiK5cKR9FO1R+JhF45hlWDLOuC7Q== | 2026-01-19 17:03 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.1 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $13.997.500,75 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG y a la Brigada XIII mediante el Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento SCJ-1518-2023. | 3 | Incluir una obligación contractual especifica para los contratos de prestación de servicios de los apoyos a la supervisión en contratos de mantenimiento del parque automotor, relacionada con la entrega integral de la documentación. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
f90117b3-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | 3tf/X/XLjWNzy19ks9CcYCohUxo2M+w0NyqUJLC58mzYpAZLILQGwg6XBUADK8ap+OwqQTE7fTUskIxZsdrzOg== | 2026-01-19 17:03 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.2 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $6.492.065,55 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG mediante Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento SCJ-1567-2023. | 1 | Elaborar un instructivo y/o manual operativo del sistema SIMBA, específicamente en lo relacionado con su operación, selección del tipo de mantenimiento de manera que sea coherente entre el servicio prestado, los tiempos de ejecución y la aplicación de los ANS correspondientes. | Instructivo actualizado y adoptado | Instructivo actualizado y adoptado | 1 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
e8b10fb9-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | aJX8Xqb8aARgYm29Kib2h5KU1o8CRZ4rmR+pvbkKiLOM3wqK/wOBNUc2AjL8NLa5nlST28U7bPrIZ5uNs/jT9Q== | 2026-01-19 17:03 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.2 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $6.492.065,55 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG mediante Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento SCJ-1567-2023. | 2 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
914884c5-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | G2kG3hfyxv9c5pyEzVspTGWXP3E2otcZJs2IThLgIMPdPk8Gc3XTsNlunGWbRgD//smStx4+zjYocW19LIAcWg== | 2026-01-19 17:04 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.2 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $6.492.065,55 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG mediante Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento SCJ-1567-2023. | 3 | Incluir una obligación contractual especifica para los contratos de prestación de servicios de los apoyos a la supervisión en contratos de mantenimiento del parque automotor, relacionada con la entrega integral de la documentación. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
66564de4-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | RmABKWFEpr22qxW5iTGMuXLujUt4Q0QUOLSe5VT1Wt/YaXEG0dt0AMjjlmO17qvceQHgUOvr6YPD90lgwS5oWQ== | 2026-01-19 17:04 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.3 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $15.339.016,80 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio -ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG mediante Contrato de Mantenimiento SCJ-1632-2024 Lote 1 66372511. | 1 | Elaborar un instructivo y/o manual operativo del sistema SIMBA, específicamente en lo relacionado con su operación, selección del tipo de mantenimiento de manera que sea coherente entre el servicio prestado, los tiempos de ejecución y la aplicación de los ANS correspondientes. | Instructivo actualizado y adoptado | Instructivo actualizado y adoptado | 1 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
8b8666f6-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | EXYq1Y4vIa3/ybkXjzl+6JiZ1+5kA2ILB+3QSxuAP4lAceUwqsd4iJVds8dyTxCmOn1FEgi2UMGUfKolRjhtMQ== | 2026-01-19 17:05 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.3 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $15.339.016,80 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio -ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG mediante Contrato de Mantenimiento SCJ-1632-2024 Lote 1 66372511. | 2 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
29a57bfc-58f5-f011-8407-6045bd3bcedf | KpewmHxlVxuw6fOw9v18nqb8AJFJgvV/mpdzk2cvgLtcZBJGTKLfvGHAPxAejDthOymCINv9s1ktmC6HZOkdsw== | 2026-01-19 17:05 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.3 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $15.339.016,80 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio -ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG mediante Contrato de Mantenimiento SCJ-1632-2024 Lote 1 66372511. | 3 | Incluir una obligación contractual especifica para los contratos de prestación de servicios de los apoyos a la supervisión en contratos de mantenimiento del parque automotor, relacionada con la entrega integral de la documentación. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
80bf7808-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | /SxEGXRy54ZEeq29RshfMAd2j7sYQFnhcAryqg+0i6QSR42p3rwBcFFI10Vccwyzu+BEe9732uMynWVrkFxcgw== | 2026-01-19 17:05 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.4 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $3.509.136 y PresuntaIncidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG mediante Contrato de Mantenimiento SCJ-1632-2024 Lote 2 65563171. | 1 | Elaborar un instructivo y/o manual operativo del sistema SIMBA, específicamente en lo relacionado con su operación, selección del tipo de mantenimiento de manera que sea coherente entre el servicio prestado, los tiempos de ejecución y la aplicación de los ANS correspondientes. | Instructivo actualizado y adoptado | Instructivo actualizado y adoptado | 1 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
7796780e-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | 4EaK+MjJO7btvYt154KJCpCGzmh47RO+OK8IQuZ/Oy8B+ZOgfmu1WSdI5QSplhyeni5rTzLb9vQrVv5pV0TbZg== | 2026-01-19 17:06 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.4 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $3.509.136 y PresuntaIncidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG mediante Contrato de Mantenimiento SCJ-1632-2024 Lote 2 65563171. | 2 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
16779e1a-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | MmFd2SM1lpA6NjhrbLe6DpHvtC2sKNEaH8+gB7PrpE3Ns2TFBEwIWKIUJAuNwTIM3GuBMr59XE024Wb94cxUrA== | 2026-01-19 17:06 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.4 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $3.509.136 y PresuntaIncidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG mediante Contrato de Mantenimiento SCJ-1632-2024 Lote 2 65563171. | 3 | Incluir una obligación contractual especifica para los contratos de prestación de servicios de los apoyos a la supervisión en contratos de mantenimiento del parque automotor, relacionada con la entrega integral de la documentación. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
c2d89620-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | aFYpBAY0DSeHlH/DemDCTvjz5uv24tlbshr/XSfPXwcP8AvoHD9ZWKPfh0Naa2c3NcnJtICuMoBsU8Wvo3GIgw== | 2026-01-19 17:06 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.5 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $11.421.483,04 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG mediante Contrato de Mantenimiento SCJ-1632-2024 – Lote 4 65563172. | 1 | Elaborar un instructivo y/o manual operativo del sistema SIMBA, específicamente en lo relacionado con su operación, selección del tipo de mantenimiento de manera que sea coherente entre el servicio prestado, los tiempos de ejecución y la aplicación de los ANS correspondientes. | Instructivo actualizado y adoptado | Instructivo actualizado y adoptado | 1 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
f7858a2c-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | 8TM3mb0N4TKk+Tz4PQInmbwCwSp+DuiKBHUcUQegbyQh7bYljNHdEO8slvGE/tzYMY03Nu3ZksjT5allJHa7oA== | 2026-01-19 17:06 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.5 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $11.421.483,04 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG mediante Contrato de Mantenimiento SCJ-1632-2024 – Lote 4 65563172. | 2 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
9b9da138-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | B0Bk6gstilLvVsfZnR62HoLkSCM+KsmbZ9TQP8V53l65VbVBjGS4+6JvTgDh8Wut/UapFPtrsY66Ic4MzpywGw== | 2026-01-19 17:07 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.5 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $11.421.483,04 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de mantenimiento de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG mediante Contrato de Mantenimiento SCJ-1632-2024 – Lote 4 65563172. | 3 | Incluir una obligación contractual especifica para los contratos de prestación de servicios de los apoyos a la supervisión en contratos de mantenimiento del parque automotor, relacionada con la entrega integral de la documentación. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
4397a344-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | Eeh3rlEkOaoPeBMioiGtbxrse4vX0j7UPGK7oNGXAxTRFYiwdmoJzaIzYTt0EoiLiaQA5l13Fd4YpAmYqLhJGw== | 2026-01-19 17:07 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.6 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $17.201.550 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación del Índice de Oportunidad de los servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG y a la BRIGADA XIII mediante Contrato de Mantenimiento SCJ-1196-2024. | 1 | Elaborar un instructivo y/o manual operativo del sistema SIMBA, específicamente en lo relacionado con su operación, selección del tipo de mantenimiento de manera que sea coherente entre el servicio prestado, los tiempos de ejecución y la aplicación de los ANS correspondientes. | Instructivo actualizado y adoptado | Instructivo actualizado y adoptado | 1 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
38779450-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | rmoluXaTo7tz6t7ZOdFaV//3c2khyPCry78mJQKYFMz0Wg6sNSOkr8ywcpe2SPOcPNTNcH/PA7LnJ8frV2If0w== | 2026-01-19 17:07 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.6 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $17.201.550 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación del Índice de Oportunidad de los servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG y a la BRIGADA XIII mediante Contrato de Mantenimiento SCJ-1196-2024. | 2 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
9038a95c-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | O4NG0WtWVEd37Utzx3vaq8HnmSMg3RqsMdVNSNBQL6VnGKblT+2TlhmSnnKyTse9rR9c13LSfnCtO85ekKjWKw== | 2026-01-19 17:08 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.6 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $17.201.550 y Presunta Incidencia Disciplinaria por la no aplicación del Índice de Oportunidad de los servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo de los vehículos de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a la MEBOG y a la BRIGADA XIII mediante Contrato de Mantenimiento SCJ-1196-2024. | 3 | Incluir una obligación contractual especifica para los contratos de prestación de servicios de los apoyos a la supervisión en contratos de mantenimiento del parque automotor, relacionada con la entrega integral de la documentación. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
8a41c268-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | F/wuYtzeeYqpDEJBKxDLLfbQiFq4WubXviR/sYEVcxbCrQF0LEDUxZKLaAFju2RnUd55rRqoueyzB0/Uc8tzRA== | 2026-01-19 17:08 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | No | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.7 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la obstrucción en el suministro de información requerida para el cálculo del Índice de Oportunidad en la Prestación del Servicio (IOS) de los Contratos de Prestación de Servicios de Mantenimiento SCJ-1780-2023 y SCJ-1196-2024, así como por la no entrega en forma completa y oportuna de la información de los contratos de suministro de combustibles de los años 2023, 2024 y 2025, suscritos por la SDSCJ | 1 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
3f561075-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | DMImQQvBYla5ECV43Fe0dP5/Y6I6SQXLT0oOEif1o3J1GUr+VF5uNPFb9BV4N685a+xFjuPYtMQ9RldUS7UB/Q== | 2026-01-19 17:08 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | No | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.7 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la obstrucción en el suministro de información requerida para el cálculo del Índice de Oportunidad en la Prestación del Servicio (IOS) de los Contratos de Prestación de Servicios de Mantenimiento SCJ-1780-2023 y SCJ-1196-2024, así como por la no entrega en forma completa y oportuna de la información de los contratos de suministro de combustibles de los años 2023, 2024 y 2025, suscritos por la SDSCJ | 2 | Incluir una obligación contractual especifica para los contratos de prestación de servicios de los apoyos a la supervisión en contratos de mantenimiento del parque automotor, relacionada con la entrega integral de la documentación. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
bbe30381-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | J3UBTM1Mjm/9E/uSB1m3RoZx6+ZOTGHWpJlg3rhbz8xSz4VDxWJdHhTRaZeQFHkyKtu0w9y2jZIRqsxDZtrCKQ== | 2026-01-19 17:09 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | Sí | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.8 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $1.889.550 y Presunta Incidencia Disciplinaria por por la no aplicación del principio de economía en el Contrato de Mantenimiento SCJ-1443-2024. | 1 | Incluir una política de operación en el procedimiento PD-GCT-01 "Etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios para los organismos de SCJ adelantados por la subsecretaría de inversiones y fortalecimiento de capacidades operativas"; en la cual se establezca la verificación del contenido de la ficha técnica previo a la publicación del proceso contractual. | Procedimiento | Procedimiento actualizado y adoptado | 1 | Dirección Técnica | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
572b3899-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | ftwqQPCve0S86fmcX0K65xGJQywksrryP9IeHsemAZP3F9IbOBg5Iexqt9iilb3wt8+JVX1kavoMLeMQyrExSA== | 2026-01-19 17:09 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | No | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.10 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, por inconsistencias en el control y seguimiento del suministro de combustible a los vehículos de propiedad de la SDSCJ, en el marco del Contrato de Suministro de Combustible SCJ-1670 de 2023. | 1 | Solicitar mensualmente al proveedor del suministro del combustible, la justificación en los casos que se presenten diferencias con kilometrajes menores al último registrado, con el fin de actualizar la información reportada en SIMBA. | Comunicación Mensual | Número de comunicaciones Mensuales | 11 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
887f679f-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | A6Gs5HA0QXGv2q9fLpzy6QJ+KqmMO+cjcuP4prK/yh7zzQquK48Rca+Gvqi3laFpIqWBH9Ok6UWEU86DVZXIJA== | 2026-01-19 17:10 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | No | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.11 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por inconsistencias en el control y seguimiento del suministro de combustible a los vehículos de propiedad de la SDSCJ del Contrato de Suministro de Combustible SCJ-039-2024. | 1 | Solicitar mensualmente al proveedor del suministro del combustible, la justificación en los casos que se presenten diferencias con kilometrajes menores al último registrado, con el fin de actualizar la información reportada en SIMBA. | Comunicación Mensual | Número de comunicaciones Mensuales | 11 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
61e4dbb1-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | x20hZufMKT2uF1/N9vEEe0PB4TTtpDxZ3oReR1Ih6d+8BzD+9GWNZqQtB7jdAMnuT9MSpPgVjVHA48EUZHpJRg== | 2026-01-19 17:10 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | No | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.13 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, por falta de supervisión y control a los vehículos que son propiedad de la SDSCJ y que hacen parte de los contratos de comodato suscritos con la MEBOG y la Brigada XIII, relacionados con la Revisión Técnico Mecánica – RTM. | 1 | Adelantar el trámite ante el RUNT para el acceso al servicio web que permita la consulta permanente de la información vehicular, con el fin de actualizar automáticamente en SIMBA la fecha de matrícula y el estado de la RTM. | Comunicación | Comunicación | 1 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
0f46cdbd-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | 9/GXXil8ZCfdibrlsGHNUnwdXMwNKRAqaO3jxNuEFNYGA9lk7d+PQNamotI9G14XWXDX8eXNKQWNtA8idsHx6A== | 2026-01-19 17:10 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | No | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.13 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, por falta de supervisión y control a los vehículos que son propiedad de la SDSCJ y que hacen parte de los contratos de comodato suscritos con la MEBOG y la Brigada XIII, relacionados con la Revisión Técnico Mecánica – RTM. | 2 | Implementar en el aplicativo SIMBA la generación de alertas de vencimiento, con el fin de prevenir duplicidades y vencimiento en la emisión de RTM, tomando como fuente de información la data suministrada por el RUNT. | Acta de recibo a satisfacción | Acta de recibo a satisfacción de la funcionalidad de alertas de vencimiento | 1 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
a862ff03-5cf5-f011-8407-6045bd3bcedf | YbIhUKMwJOT2sMnSgq5XcfhFZkQEd+bQ18f6DlVNbiRVThLe39V8ow5bbnlS7SyGvEWF7YoX24yo2eL3MX9TNA== | 2026-01-19 17:27 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.2.4.19 | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la rendición de la cuenta de la SDSCJ, vigencias 2023 y 2024 de los formatos CB-0012 “Contractual”, y CB-0126 “Relación de Registros Presupuestales por Rubro”. | 1 | Solicitar al ente de control una capacitación dirigida a los profesionales encargados del diligenciamiento del formato 50 contratación para el reporte SIVICOF. | Capacitación realizada | Capacitación realizada | 1 | Dirección Jurídica Y Contractual | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Durante el IV trimestre de la vigencia 2025 no se evidenció reporte por el responsable de la acción, por ende se genera alerta preventiva para dar cumplimiento oportuno a la actividad en los términos establecidos. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
b6149498-e1eb-f011-8407-6045bd3c461a | Hu7fuL9rK0mK8ULvgabZP1Zk/gMBFPJpZ496v9+qpe9417Qjh7UcZODO97f+yDEEQluZ/HEaeU9e0qwhbxIITQ== | 2026-01-21 15:23 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.1.1.7 | Hallazgo Administrativo por diferencia de saldos en la cuenta Bienes Entregados a Terceros, código 8347 frente al formato CBN 1026 Inventarios | 1 | Suscribir el contrato de Comodato con la MEBOG. | Contrato de comodato suscrito | Contrato de comodato suscrito | 1 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Resultado de la evaluación de los soportes aportados por el responsable de la acción, se evidenció suscripción del contrato 1356 de 2025 cuyo objeto es " La SDSCJ entrega comodato a la MEBOG la construcción denominada nueva sede del comodato de la MEBOG", En consecuencia, se cierra la acción y queda a la espera de evaluación de efectividad por parte del ente de control. | 4. CERRADA PENDIENTE DE CONCEPTO CB.
d898f170-4af5-f011-8407-6045bd3c461a | cl64ic+bWHCtrG5TUQ1xgq2pMPYRtnG35+MxHKibs00SryNrpt1TZi5FjiXw2Vwty9wETC5Gkj89sMM4fr8Hzg== | 2026-01-19 16:26 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.1.1.5 | Hallazgo Administrativo por cuanto las Cuentas por Pagar- Adquisición de bienes y servicios nacionales, código 240102 incluye pago pendiente de contrato terminado desde la vigencia 2023 | 1 | Realizar reuniones periódicas con los Gerentes de Proyecto de Inversión para hacer seguimiento a los compromisos producto de las reuniones de seguimiento presupuestal y PAA a cargo del despacho. | Actas de reuniones de seguimiento | Número de seguimientos realizados/Número seguimientos programados*100 | 100 | Subsecretaria De Gestión Institucional | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por el responsable de la acción, se observó la realización de mesas de trabajo con C4, Sub Inversiones y Subsecretaría Institucional para realizar el seguimiento al plan anual de adquisiciones y establecer compromisos. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
16a49b89-4af5-f011-8407-6045bd3c461a | GNpVW0jN6OHD/su51Y+p+w9J3/vQKLmu389wC1F7Zc6gFiG+MqG/fPQsWdaKxCJT8Rn5ETOMI2THh4UTGG5u6w== | 2026-01-19 16:26 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.2.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la existencia de saldos por apropiar que ascienden a un total de $16.941.250.107 al cierre de la vigencia 2024, los cuales representan el 2,70% del presupuesto disponible, que corresponde a $628.378.898.877 | 1 | Realizar reuniones periódicas con los Gerentes de Proyecto de Inversión para hacer seguimiento a los compromisos producto de las reuniones de seguimiento presupuestal y PAA a cargo del despacho. | Actas de reuniones de seguimiento | Número de seguimientos realizados/Número seguimientos programados*100 | 100 | Subsecretaria De Gestión Institucional | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por el responsable de la acción, se observó la realización de mesas de trabajo con C4, Sub Inversiones y Subsecretaría Institucional para realizar el seguimiento al plan anual de adquisiciones y establecer compromisos. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
b467e496-4af5-f011-8407-6045bd3c461a | O6lOB6XYKy0vKdjiY4Svhayir8HVvTsJ6nbMT/aQqrpA/7ZN4ZRr8txLXQhThDF+Q8RPXZdGh4RGlXtpgUoKeg== | 2026-01-19 16:26 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.2.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a que, al cierre de la vigencia fiscal 2024, se constituyeron reservas presupuestales por un valor de $219.242.409.392, superando los porcentajes permitidos por las disposiciones normativas | 1 | Realizar reuniones periódicas con los Gerentes de Proyecto de Inversión para hacer seguimiento a los compromisos producto de las reuniones de seguimiento presupuestal y PAA a cargo del despacho. | Actas de reuniones de seguimiento | Número de seguimientos realizados/Número seguimientos programados*100 | 100 | Subsecretaria De Gestión Institucional | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por el responsable de la acción, se observó la realización de mesas de trabajo con C4, Sub Inversiones y Subsecretaría Institucional para realizar el seguimiento al plan anual de adquisiciones y establecer compromisos. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
243a47af-4af5-f011-8407-6045bd3c461a | rmbZyqPNUcBRDIflrtqh2kuT+goKKQFu1c4EEmsKB8Sl/k2RKjRVRVWlQ4aFOWOJKRnh9yXYJlqP3gFUWBUd+Q== | 2026-01-19 16:26 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.2.2.3 | Hallazgo administrativo por la falta de depuración, reconocimiento y pago de pasivos exigibles, sin procesos judiciales, por un valor de $4.018.143.904 correspondiente a la vigencia 2024 | 1 | Realizar reuniones periódicas con los Gerentes de Proyecto de Inversión para hacer seguimiento a los compromisos producto de las reuniones de seguimiento presupuestal y PAA a cargo del despacho. | Actas de reuniones de seguimiento | Número de seguimientos realizados/Número seguimientos programados*100 | 100 | Subsecretaria De Gestión Institucional | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por el responsable de la acción, se observó la realización de mesas de trabajo con C4, Sub Inversiones y Subsecretaría Institucional para realizar el seguimiento al plan anual de adquisiciones y establecer compromisos. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
345b97bb-4af5-f011-8407-6045bd3c461a | epcSv5A6P0OCJYnOP6lufqDw48SCj/zrUdUmvt94rBDZZO8aXBC+YaSAsoag7aVVzp41eh2YB3pwaNRnVejd6w== | 2026-01-19 16:27 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.3.1 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por la baja ejecución de las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” No. 8214, 8233, 8229 y 8177 ejecutados por la SDSCJ en el segundo semestre de la vigencia 2024. | 2 | Realizar reuniones periódicas con los Gerentes de Proyecto de Inversión para hacer seguimiento a los compromisos producto de las reuniones de seguimiento presupuestal y PAA a cargo del despacho. | Actas de reuniones de seguimiento | Número Seguimiento realizados/Número Seguimiento programados*100 | 100 | Subsecretaria De Gestión Institucional | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por el responsable de la acción, se observó la realización de mesas de trabajo con C4, Sub Inversiones y Subsecretaría Institucional para realizar el seguimiento al plan anual de adquisiciones y establecer compromisos. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
81a3488b-7dd0-f011-8543-000d3a890105 | nos6jbf1mTgsAV2/44W09UIXwUIrztfZ/VT72HO8K1eql395F+SRX970g2/M1cJMynl5j2w4K2FGZD6x44FDKQ== | 2026-01-19 15:58 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.7 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por deficiencias en la fase precontractual de Contratos de Obra SCJ-1898-2023, SCJ-1903-2023 y SCJ-1814-2024, por estudios y diseños inadecuados que generaron atrasos o riesgo de atraso en la ejecución de las obras | 1 | Actualizar el procedimiento PD-GCT-01 Etapa precontractual para adquisición de bienes, en la cual se incluya una política de operación que establezca que todo proceso cuyo objeto consista en estudios y diseños de obra, deberán contar con una interventoría externa. | Procedimiento Actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | Dirección Jurídica Y Contractual | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por parte del responsable de la acción, se evidenció el procedimiento PD-GCT-01 con la inclusión de la política de operación: Todo proceso contractual cuyo objeto consista en la realización de estudios y diseños de obra deberá contar con una interventoría externa, contratada de manera independiente al contrato principal. La interventoría tendrá como propósito realizar la verificación técnica, administrativa y de cumplimiento contractual, garantizando que los entregables se ajusten a las especificaciones técnicas y normativa aplicable. En consecuencia, se cierra | 4. CERRADA PENDIENTE DE CONCEPTO CB.
85615094-7ed0-f011-8543-000d3a890105 | 90CCnErUX7W7XEFC+2ncMHiVeJfWRTj3c2OIbXCqGRWb0R2nC+ElvKDTjrKy/jyZxET4UXFBeuCpbXPmHK4F/g== | 2026-01-19 16:17 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.14 | Hallazgo Administrativo por deficiencias en la planeación del Contrato de Interventoría SCJ-1905-2023. | 1 | Actualizar el procedimiento PD-GCT-01 Etapa precontractual para adquisición de bienes, en el cual se incluya una política de operación que establezca que todo proceso de obra que requiera un supervisor técnico independiente, el área que tiene la necesidad debe garantizar los recursos para la contratación del servicio. Así mismo, se debe dar inicio de manera simultanea al contrato de obra y de supervisión técnica. | Procedimiento Actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | Dirección Jurídica Y Contractual | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por el responsable de la acción, se evidenció la actualización del procedimiento PD-GCT-01 con la inclusión de la política de operación No. 24 Todo proceso contractual de obra que requiera la designación de un supervisor técnico independiente deberá prever, desde la etapa precontractual, los recursos necesarios para la contratación de dicho servicio. En este sentido, el área solicitante o responsable de la necesidad deberá garantizar la disponibilidad presupuestal (...). En consecuencia, se cierra la acción y queda a la espera de concepto de efectividad. | 4. CERRADA PENDIENTE DE CONCEPTO CB.
2b44ea37-d0e5-f011-8407-6045bd3c461a | Qvm6O7wIw2Qxk4kW9ysQPvFl/MbxeZUcbuFvjU4j/vDnwCNsTwsvtaPHg2h5WH1y6TC/8ql06lrZfeMttRsErw== | 2026-01-19 15:37 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.3.1 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por la baja ejecución de las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” No. 8214, 8233, 8229 y 8177 ejecutados por la SDSCJ en el segundo semestre de la vigencia 2024. | 4 | Realizar mesas de trabajo por parte de la gerencia del proyecto 8229, para definir las necesidades de recursos que permitan el cumplimiento de las actividades y metas de plan de desarrollo, en el marco de las capacidades de respuesta que requiere la entidad. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100 | 100 | Subsecretaria De Seguridad Y Convivencia | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Resultado de la evaluación de los soportes aportados por el responsable de la acción ,se observó la realización de 2 mes de trabajo (11/11/2026 y 05/12/2026) cuyo objetivo estuvo orientado a revisar la ejecución presupuestal del proyecto 8229. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
a2d95e95-b2ea-f011-8407-6045bd3c461a | G5qLij0DGNfLcRCyzmRaj7F5EXQfy1L02/rt4YKVc2doC4/4sakw0LYVftrsWpyMPw6YPnS+7IB9r1b7kJW/KQ== | 2026-01-19 14:08 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.1.1.1 | Hallazgo Administrativo por diferencia de cifras entre el valor registrado en la cuenta Otras Cuentas por Cobrar, código 138426 (EPS) y el valor de los recaudos informados por la SDSCJ durante la vigencia 2024 | 1 | Realizar mesas de trabajo trimestralmente entre la Dirección de Gestión humana y Dirección Financiera para conciliar las diferencias de los registros contables y los recaudos. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100 | 100 | Dirección De Gestión Humana | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Resultado de las evidencias aportadas por el responsable de la acción, se observó acta de reunión del 1 de diciembre de 2025 cuyo objetivo fue conciliar los registros de incapacidades controlados por GH frente a la información contable, en la instancias de causación, recaudo y saldos pendientes de recobro ante las EPS o ARL, para lo correspondiente al tercer trimestre de 2025. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
573de0af-a9f5-f011-8407-6045bd3bcedf | tt1/70n9t6QwOrhSkrs+NKVboTGrsrUiXirQOoEMEKemyWkNW7f0Lzal8uL5maLkyI2dRI9CucBqvASHp+7Umg== | 2026-01-21 23:53 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.2.4.19 | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la rendición de la cuenta de la SDSCJ, vigencias 2023 y 2024 de los formatos CB-0012 “Contractual”, y CB-0126 “Relación de Registros Presupuestales por Rubro”. | 2 | Implementar los campos de “pacto anticipo”, “pacto anticipo valor” y “constituyo fiducia” en módulo de contratación del sistema de información SICAPITAL II. | Campos Implementados | Campos implementados | 1 | Dirección De Tecnologías Y Sistemas De La Información | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por el responsable de la acción, se evidenció mesa de trabajo del 15/07/2025 y pantallazos de la implementaron de los campos de “pacto anticipo”, “Valor anticipo” y “constituyo fiducia” en la pantalla elaboración minuta, pestaña Datos informes en el módulo de contratación SISCO del sistema de información ERP SICAPITAL II. En consecuencia, se cierra la acción y queda a la espera de concepto de efectividad por parte del ente de control. | 4. CERRADA PENDIENTE DE CONCEPTO CB.
85f74ba6-45eb-f011-8407-6045bd3c461a | BkrYHylz6m10LYpbHMxsKemjKFOHcWKPWJzGSFvM/RQkyObWroY3CNqNMq5og/NrBQKWeyKazrTWTXdzXZLgeA== | 2026-01-19 16:37 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.16 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por la falta de seguimiento en la ejecución y aplicación de mecanismos de control por parte de la interventoría del Contrato de Obra SCJ-1814-2024 | 2 | Adelantar el proceso sancionatorio al contrato SCJ-1858-2024 de acuerdo a lo establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. | Proceso Sancionatorio | Proceso sancionatorio | 1 | Dirección De Operaciones Para El Fortalecimiento | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por el responsable de la acción, se observó la resolución 0391 del 23-12-2025 por medio de la cual se termina y ordena el archivo del proceso sancionatorio del contrato SCJ-1858-2024, en la cual se declara que no procede imposición de sanciones pecuniarias, penales o aplicación de la garantía de cumplimiento. En consecuencia, se cierra la acción y queda a la espera de concepto por parte del ente de control. | 4. CERRADA PENDIENTE DE CONCEPTO CB.
20b4d743-e6eb-f011-8406-6045bd39d4a5 | GN0yM/et4NERGFd83l/ckYxLtp8XXULz1ZqioKZPfcz3FS55ds2+X3UOrE7OUu4ZC6sUOjOIG6Q6/oVBk+lFjA== | 2026-01-21 15:31 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.15 | Hallazgo Administrativo Presunta Incidencia Disciplinaria por la falta de seguimiento y control en la ejecución y aplicación de mecanismos de control por parte de la interventoría del Contrato SCJ-1905-2023 | 1 | Realizar informe técnico jurídico para analizar la pertinencia de la apertura de un proceso de incumplimiento. | Informe Técnico | Informe técnico | 1 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes remitidos por el responsable de la acción, se observó el informe de solicitud para el inicio del proceso sancionatorio, así como el memorando de remisión a la Dirección de Operaciones 3-2025-42910 para continuar con el respectivo tramite. En consecuencia, se cierra la acción y queda a la espera de concepto por parte del ente de control. | 4. CERRADA PENDIENTE DE CONCEPTO CB.
12081853-00ec-f011-8406-6045bd3bcedf | r4X/kpOzf8dMDPAjr/BkVsXvuAVzMLMcD53L2RMDxpIxvIY7+Ks4Kg3lUwMYxZPlTTPVTkE/N5ZOhb5Yo4dC1A== | 2026-01-19 14:21 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.1.1.3 | Hallazgo Administrativo por cuanto el saldo de la cuenta Inventarios-Productos en proceso, código 1520, incluye contratos de vigencias anteriores que inciden en la información contable al cierre de la vigencia 2024, situación que genera incertidumbre | 1 | Desarrollar mesas de trabajo entre la SDSCJ y la Policía con el fin de establecer las acciones frente al saldo contable trasladado por el fondo de vigilancia - liquidado. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100 | 100 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Resultado de la evaluación de los soportes documentales aportados por el responsable de la acción, se observó acta de reunión de 19 de diciembre de 2025 para la la depuración contable de mencionados saldos ,trasladados por el extinto Fondo de Vigilancia y Seguridad entre la MEBOG y la Dirección de Bienes. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
9e4ebda8-dfeb-f011-8407-6045bd3c461a | W8MoJCUPZ5Vq6UaOcvtDtsK1cek7jcvLtRdcMmvMNiulCxFjyCxDXTmIbgvX2N0dJsN9o/Wd14enqc8KN7XjXA== | 2026-01-21 15:23 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.1.1.4 | Hallazgo Administrativo por saldo pendiente de legalizar de recursos entregados a Findeter a través del Convenio 1153/2018, en cuantía de $810.640.235 | 1 | Adelantar la gestión necesaria que permita realizar la liquidación del contrato 1153 de 2018 | Liquidación del Contrato 1153 de 2018 | Liquidación del contrato 1153 de 2018 | 1 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Resultado de la evaluación de los soportes documentales aportados por el responsable del proceso, se verificó el acta de liquidación del contrato1153 de 2018 debidamente firmado. La acción se cumplió al 100% de manera oportuna, en consecuencia se cierra y queda a la espera de concepto por parte del ente de control. | 4. CERRADA PENDIENTE DE CONCEPTO CB.
7657e2cf-e3eb-f011-8407-6045bd3c461a | TcDK2sIIiCOCoVQHm6rpAaWSywNFWr8Gf2uI+uMZqPqc+yVzUh4nfvt9PGzNeVyWWbMRyTMoVkX16+8vACnG2Q== | 2026-01-21 15:27 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.6 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por incumplimiento de obligaciones específicas del Contrato de Obra SCJ-1903-2023 – Construcción del CER, fase II, que incidieron en la configuración de retrasos en la ejecución del contrato | 1 | Elaborar informes de seguimiento por parte del equipo técnico designado en apoyo a la supervisión para el contrato SCJ-1905-2023 en el cual se identifiquen actividades críticas en la ejecución del proyecto. | Informes de seguimiento | Informes de seguimiento realizados/informes de seguimiento programados*100 | 100 | Dirección De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por el responsable de la acción, se observaron durante el IV trimestre 2 informes de seguimiento al CONTRATO SCJ–1905-2023 en los meses de octubre y diciembre así como actas de reunión para validar dichos seguimientos. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
ca70cb5e-04ec-f011-8406-6045bd3bcedf | cVODb7ePGBDlLyHEbM0Jn/RKp3BZGwKpGF5UYlx9mhV2ogpb1OsBWAywjlyUTYD/oPq+DYVRhfV3daKUisANfQ== | 2026-01-19 14:12 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.1.1.2 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el saldo de las cuentas por cobrar subcuenta Sanciones, código 13110204 con un saldo de $1.525.828.872. | 1 | Solicitar a la Secretaria Distrital de Hacienda, se informe de manera trimestral el estado de los procesos coactivos de las vigencias 2019 , 2020 y 2021. | Comunicaciones realizadas | Comunicaciones realizadas | 100 | Dirección Financiera | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Resultado de la verificación de los soportes aportados por el responsable del proceso, se verificó el oficio 2-2025-191 con la solicitud del estado de los procesos coactivos. (5 procesos en curso). La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
1917b4de-05ec-f011-8406-6045bd3bcedf | s2+bCc7hmGqZO6kO2OAhJ0MeJaf+ovamdpjFGUeP7AiHBQWyaZZKt4iHAvabO0lKUTwxdEHV7OAFaVD123+wAQ== | 2026-01-19 17:16 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.2.4.19 | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la rendición de la cuenta de la SDSCJ, vigencias 2023 y 2024 de los formatos CB-0012 “Contractual”, y CB-0126 “Relación de Registros Presupuestales por Rubro”. | 3 | Adelantar verificaciones mensuales de los registros presupuestales cargados por la Secretaria Distrital de Hacienda versus los registrados por la entidad. | Conciliación de los Registros presupuestales | Conciliación de los registros presupuestales | 12 | Dirección Financiera | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Se verificaron 3 archivos en Excel con las conciliaciones de septiembre, octubre y noviembre, en los cuales se identificaron los CRUCES CRP BOGADTA VS FORMULARICO CB 0012 Y CB 0015, así mismo aquellos registros que presentaron diferencias fueron alertados con la anotación: SE ENVIO CORREO PARA REVISION POR PARTE DE LOS PROFESIONALES A CARGO DEL DILIGENCIAMIENTO DEL REPORTE 50. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
9504284f-08ec-f011-8406-6045bd3bcedf | 0CWcYaeSG1gqE2l1S5azs37dTN8bIlPzwgdgqQWDhAgwDfZ/BFRox3ETf+UuhLWjvQFncG1Cc6tW6IknLbj7bA== | 2026-01-19 14:14 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | No | No | No | Control Financiero | Financiero | 3.1.1.2 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el saldo de las cuentas por cobrar subcuenta Sanciones, código 13110204 con un saldo de $1.525.828.872. | 2 | Ampliar la revelación en las notas a los estados financieros con corte a diciembre 2025. | Notas de los Estados financieros a diciembre 2025 | Notas de los estados financieros a diciembre 2025 | 1 | Dirección Financiera | 2025-06-18 | 2026-06-17 | De acuerdo a lo manifestado por el responsable del proceso, la acción no ha iniciado, por lo cual se realizará seguimiento durante el I trimestre de la vigencia 2026. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
f9ddf8ac-f5ec-f011-8406-6045bd3bcedf | IHG+V/WgCv+jffhQqNP6h1KRTOzxMBffuKENrL0W+exL1LKhmMzw/JFn0CNCkuji7Ow0iTkHZcMyFbxPUS+ibQ== | 2026-01-19 15:12 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.3.1 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por la baja ejecución de las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” No. 8214, 8233, 8229 y 8177 ejecutados por la SDSCJ en el segundo semestre de la vigencia 2024. | 1 | Realizar mesas de seguimiento bimestral a la supervisión con miras a revisar los reportes de avance de los procesos de infraestructura en cumplimiento de las metas asociadas al proyecto 8233 y 8177. | Comités de seguimiento realizados | Comités de seguimiento realizados/Comités de seguimiento programados*100 | 100 | Subsecretaria De Acceso A La Justicia | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Resultado de la evaluación de los soportes aportados por el responsable de la acción, se evidenció el seguimiento a los avance de los procesos de infraestructura en cumplimiento de las metas asociadas al proyecto 8233 por parte de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
f22d5ab2-84f5-f011-8407-6045bd3c461a | 3FNVcibeUQjW3xsXZYCVUKso0HcAOdnYAjPx4PMNH3x8dqtEjOBqq3bnH8mhAYrg2Q7wLav45+jrfdq5tb8Qyg== | 2026-01-21 14:55 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | Sí | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.9 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $887.400.000 y Presunta Incidencia Disciplinaria por falta de acciones concretas por parte del supervisor del contrato ante el incumplimiento del anexo técnico del Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos SCJ-1975-2024, por parte del contratista | 1 | Incluir en el próximo contrato de la herramienta de solución en nube, una cláusula para el contratista asociada a la entrega o devolución del "End point" a la entidad al finalizar el contrato. | Minuta de contrato | Minuta de contrato | 1 | Centro Comando, Control, Comunicaciones Y Computo C-4 | 2025-06-18 | 2026-06-17 | La acción no ha presentado avance toda vez que se cuenta con contrato vigente hasta el mes de marzo de 2026, no obstante, se insta a la dependencia responsable a realizar las respectivas acciones de planeación para el siguiente contratación. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
3c30dcfa-90f5-f011-8407-6045bd3c461a | nWTQpnhzdmEorMhEqyDp0KwWU7TwMkxY8xL4rf9jmexNEHRY1WSCapbUsQ8YqyunGzZtxs5ueZNMyuBCSLVFWQ== | 2026-01-21 14:51 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.3.1 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por la baja ejecución de las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” No. 8214, 8233, 8229 y 8177 ejecutados por la SDSCJ en el segundo semestre de la vigencia 2024. | 3 | Elaborar un documento que contenga los procesos contractuales susceptible a incluirse como vigencias futuras y configuración de reservas presupuestales asociadas al proyecto 8214 | Documento Elaborado | Documento Elaborado | 1 | Centro Comando, Control, Comunicaciones Y Computo C-4 | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por el responsable de la acción, se observó el archivo de Plan Anual de Adquisiciones 2026 con un total de 5 procesos susceptibles a vigencias futuras, no obstante, la acción está orientada a elaborar un documento especifico con los procesos y las respectivas justificaciones para vigencias futuras y reservas presupuestales, en ese sentido se alerta al proceso a dar cumplimiento de la acción de manera oportuna. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
c16dffd3-97f5-f011-8407-6045bd3c461a | 0m88C/g7KrethyGNkmAkxFhJPwrrEayn1AbCZm7uuk9ZLVbgyKea2Ixk/Yaokbf/BF6L8UEFhcRXI4GnGbZHJw== | 2026-01-21 21:14 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | Sí | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.11 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $41.610.000 y Presunta Incidencia Disciplinaria por pago de servicios que no hacían parte de los presentados en las especificaciones técnicas del Contrato Prestación de Servicios de Mantenimiento SCJ-1816-2023 | 1 | Especificar de manera detallada en el anexo técnico los servicios a contratar a través de la bolsa contemplada para futuros contratos de mantenimiento al sistema de video vigilancia | Anexo "Especificaciones Técnicas" | Anexo "especificaciones técnicas" | 1 | Centro Comando, Control, Comunicaciones Y Computo C-4 | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes remitidos por el responsable de la acción, se evidenció a través de memorando 3-2026-2051 se radico el requerimiento para la contratación del servicio de mantenimiento el sistema de video vigilancia, en el cual se adjunto el anexo técnico 1 numeral 7 "Bolsa de repuestos, suministro y servicios" y el anexo 2 el listado de los servicios para cada uno de los subsistemas. La acción continua en ejecución hasta tanto no se adjudique el proceso y emita el contrato con sus respectivos anexos. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
23841ff3-98f5-f011-8407-6045bd3c461a | d6/XEz+Mtl5eTcHPXAwHg1WPU920xeqS5K0rs/oTshrLv6bDdkGkROzQ3iUspTLUAPGLSERAwONWad2/lYWAFQ== | 2026-01-21 21:23 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | Sí | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.12 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $2.274.300.000 y Presunta Incidencia Disciplinaria, por pago de servicios que incumplían las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicio de Mantenimiento SCJ-1816-2023 | 1 | Ajustar redacción del anexo “Especificaciones Técnicas”, en futuros contratos de mantenimiento al sistema de video vigilancia, que permitan mejor entendimiento referente a los conceptos de “Diagnóstico Fallido” y “diagnóstico remoto”. | Anexo "Especificaciones Técnicas" | Anexo "especificaciones técnicas" | 1 | Centro Comando, Control, Comunicaciones Y Computo C-4 | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes remitidos por el responsable de la acción, se evidenció a través de memorando 3-2026-2051 se radico el requerimiento para la contratación del servicio de mantenimiento el sistema de video vigilancia, en el cual se adjunto el anexo técnico con las especificaciones sobre diagnóstico fallido y diagnóstico remoto. La acción continua en ejecución hasta tanto no se adjudique el proceso y emita el contrato con sus respectivos anexos. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
1701a224-9cf5-f011-8407-6045bd3c461a | KG20jFIjjg5CljxFeFKF7rie4W0ygoeL8LWkTqC9vgF7s6v8F7pIUFduReBsIwXg/r5H5FEW2Q6b5+F20zVd1Q== | 2026-01-21 15:21 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.18 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por la falta de planeación de la entidad, consistente en dejar sin las aplicaciones tecnológicas que mejoran la operación del NUSE 123 durante más de cinco (5) meses | 1 | Realizar mesas de trabajo entre C4, la Unidad Ejecutora, y demás dependencias involucradas, para revisar el cumplimiento de requisitos respecto a la contratación de servicios tecnológicos del C4. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100 | 100 | Centro Comando, Control, Comunicaciones Y Computo C-4 | 2025-06-18 | 2026-06-17 | De acuerdo a lo reportado por el responsable de la acción, durante el IV trimestre de la vigencia 2025 no se realizaron mesas de trabajo, en ese entendido, se insta a la dependencia a realizar las actividades pertinentes para dar cumplimiento oportuno a la acción. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
5edf0887-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | HqQYRq+tVsKF7S+zoyf6BvFpzVQ+Q9SSjGA/c4gCzfxseqt4hr/3EDFRL5mfgvoVNaTCDUTZKeftg8HGx3+A6A== | 2026-01-19 22:03 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | Sí | No | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.9 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por inconsistencias en el control, seguimiento en la entrega de combustible a los vehículos propiedad de la SDSCJ del Contrato de Suministro de Combustible SCJ-228-2024. | 1 | Incluir en los informes mensuales de supervisión del contrato de combustible un análisis del consumo de combustible con relación al estado mecánico de los vehículos al servicio de la entidad y anexar en el expediente contractual los reportes de mantenimiento de los vehículos aportados por Dirección de bienes. | Informes mensuales de supervisión | Número de informes mensuales de supervisión | 11 | Dirección De Recursos Físicos Y Gestión Documental | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
caa2deab-59f5-f011-8407-6045bd3bcedf | wMhBZpyY7KuVbSltgjrPynY8J6BpV5u99+qFiNhcEwzh7uPNnw0oh67SQy3/8B5VMJ3VcrxdFvkFqzN4NtZjHw== | 2026-01-19 22:03 | 2025 | 155 | 2023,2024,2025 | Actuación Especial de Fiscalización | Sí | No | No | No | Control de gestión | Gestión Contractual | 2.2.12 | Hallazgo Administrativo por la entrega en forma incompleta e inoportuna de la información de los contratos de suministro de combustibles de los años 2023, 2024 y 2025, suscritos por la SDSCJ. | 1 | Diseñar e implementar una matriz interna de control que permita hacer seguimiento al suministro de combustible para los vehículos de funcionamiento de la entidad. | Matriz de seguimiento | Matriz diseñada e implementada | 1 | Dirección De Recursos Físicos Y Gestión Documental | 2025-12-11 | 2026-12-10 | La acción fue formulada en el mes de diciembre de 2025, por ende se realizará el primer seguimiento a corte de 31 de marzo de 2026. La acción continua en ejecución. | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE
39abcd99-70f5-f011-8407-6045bd3bcedf | 3hvTtE0qlMGoLysxkbaXsLYtC88M/MSololDc0mbmkDFOsORgelFX5gCE8UhS07Q4/cFTyKG+XJXJDM7/nx/6Q== | 2026-01-21 15:49 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.8 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por incumplimiento de las especificaciones técnicas del anexo No. 1 del Contrato de Prestación de Servicios de Transporte SCJ-1407-2023 | 2 | Realizar la verificación trimestral a los documentos de los vehículos presentados por el contratista, de conformidad con el anexo técnico para la ejecución del contrato de transporte. | Verificaciones Realizadas | Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas | 100 | Dirección De Recursos Físicos Y Gestión Documental | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes aportados por el responsable de la acción, se observaron actas de reunión para los meses de octubre, noviembre y diciembre con el seguimiento al contrato de transporte. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE
483a1fe9-81f5-f011-8407-6045bd3bcedf | JdCLsrwF5DfNr1HPGcQiQSeN8bjlHyxQV5p9WbgTlx0Glbefs604UXXO25QJoDtV7Ij4BV3Szau9j4WWPiKcYg== | 2026-01-26 15:28 | 2025 | 150 | 2024 | Financiera y de Gestión | Sí | Sí | No | No | Gestión Contractual | Control de Gestión | 3.2.4.17 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por inconsistencias evidenciadas en la información reportada en la Plataforma Secop II de los Contratos de Prestación de Servicios de Mantenimiento SCJ-1793-2023, SCJ-1816-2023, SCJ-1809-2024; de Obra SCJ-1839-2023, SCJ-1814-2024, SCJ-1903-2023; de Interventoría SCJ-1858-2024, SCJ-1905-2023, SCJ-1831-2024; de Prestación de Servicios de Alimentación SCJ-1542-2023, SCJ-485-2024; de Prestación de Servicios de Transporte SCJ-1407-2023 y de Prestación de Servicios Tecnológicos SCJ-1875-2024 | 2 | Presentar por parte del profesional designado un informe trimestral al supervisor respecto al seguimiento, cargue y publicación de los documentos de la ejecución contractual en SECOP II. | Seguimientos realizados | Seguimientos realizados /Seguimientos programados*100 | 100 | Todas las dependencias | 2025-06-18 | 2026-06-17 | Evaluados los soportes, se evidenció cumplimiento de la actividad para el trimestre de octubre a diciembre de 2025. La acción continua en ejecución. | 1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE

## hiddenSheet (hidden)
sp_seguimientodependenciaresponsable:KTD/DW2wD/paEhc2W1X6IhvO5DEBupCS713+v4V77HjrXGbAfR74e5sUQyMvQhW0Y9FhSUpED9E9/KMAbNJ1aw==:sp_seguimientodependenciaresponsableid=%28No%20modificar%29%20Seguimiento%20dependencia%20responsable&checksumLogicalName=%28No%20modificar%29%20Suma%20de%20comprobaci%c3%b3n%20de%20fila&modifiedon=%28No%20modificar%29%20Fecha%20de%20modificaci%c3%b3n&sp_hallazgo=Consecutivo%20del%20hallazgo&sp_acciondelhallazgo=Consecutivo%20de%20la%20acci%c3%b3n&sp_name=Consecutivo%20Seguimiento&ac769c11-c92a-45f9-a976-beba092b1bba.sp_vigenciaauditoriaovisita=Vigencia%20de%20la%20auditor%c3%ada%20o%20visita%20%28Consecutivo%20del%20hallazgo%29%20%28Hallazgo%29&ac769c11-c92a-45f9-a976-beba092b1bba.sp_codigoauditoriapaddelavigencia=C%c3%b3digo%20auditoria%20PAD%20de%20la%20vigencia%20%28Consecutivo%20del%20hallazgo%29%20%28Hallazgo%29&ac769c11-c92a-45f9-a976-beba092b1bba.sp_vigenciaauditadaper=Vigencia%20auditada%20%28Consecutivo%20del%20hallazgo%29%20%28Hallazgo%29&ac769c11-c92a-45f9-a976-beba092b1bba.sp_modalidad=Modalidad%20%28Consecutivo%20del%20hallazgo%29%20%28Hallazgo%29&ac769c11-c92a-45f9-a976-beba092b1bba.sp_incidenciaadministrativa=incidencia%20administrativa%20%28Consecutivo%20del%20hallazgo%29%20%28Hallazgo%29&ac769c11-c92a-45f9-a976-beba092b1bba.sp_incidenciadisciplinaria=incidencia%20disciplinaria%20%28Consecutivo%20del%20hallazgo%29%20%28Hallazgo%29&ac769c11-c92a-45f9-a976-beba092b1bba.sp_incidenciafiscal=incidencia%20fiscal%20%28Consecutivo%20del%20hallazgo%29%20%28Hallazgo%29&ac769c11-c92a-45f9-a976-beba092b1bba.sp_incidenciapenal=incidencia%20penal%20%28Consecutivo%20del%20hallazgo%29%20%28Hallazgo%29&ac769c11-c92a-45f9-a976-beba092b1bba.sp_componente=Componente%20%28Consecutivo%20del%20hallazgo%29%20%28Hallazgo%29&ac769c11-c92a-45f9-a976-beba092b1bba.sp_factor=Factor%20%28Consecutivo%20del%20hallazgo%29%20%28Hallazgo%29&ac769c11-c92a-45f9-a976-beba092b1bba.sp_numerodehallazgo=N%c3%bamero%20de%20Hallazgo%20%28Consecutivo%20del%20hallazgo%29%20%28Hallazgo%29&ac769c11-c92a-45f9-a976-beba092b1bba.sp_descripcion=Descripci%c3%b3n%20%28Consecutivo%20del%20hallazgo%29%20%28Hallazgo%29&8c3c8fd3-72d2-47e5-a803-349f7f721968.sp_codigoaccion=C%c3%b3digo%20acci%c3%b3n%20%28Consecutivo%20de%20la%20acci%c3%b3n%29%20%28Acci%c3%b3n%20del%20hallazgo%29&8c3c8fd3-72d2-47e5-a803-349f7f721968.sp_descripciondelaaccion=Descripci%c3%b3n%20de%20la%20acci%c3%b3n%20%28Consecutivo%20de%20la%20acci%c3%b3n%29%20%28Acci%c3%b3n%20del%20hallazgo%29&8c3c8fd3-72d2-47e5-a803-349f7f721968.sp_nombredelindicador=Nombre%20del%20indicador%20%28Consecutivo%20de%20la%20acci%c3%b3n%29%20%28Acci%c3%b3n%20del%20hallazgo%29&8c3c8fd3-72d2-47e5-a803-349f7f721968.sp_formuladelindicador=F%c3%b3rmula%20del%20indicador%20%28Consecutivo%20de%20la%20acci%c3%b3n%29%20%28Acci%c3%b3n%20del%20hallazgo%29&8c3c8fd3-72d2-47e5-a803-349f7f721968.sp_meta=Meta%20%28Consecutivo%20de%20la%20acci%c3%b3n%29%20%28Acci%c3%b3n%20del%20hallazgo%29&8c3c8fd3-72d2-47e5-a803-349f7f721968.sp_dependenciaresponsable=Dependencia%20responsable%20%28Consecutivo%20de%20la%20acci%c3%b3n%29%20%28Acci%c3%b3n%20del%20hallazgo%29&8c3c8fd3-72d2-47e5-a803-349f7f721968.sp_fechainicio=Fecha%20inicio%20%28Consecutivo%20de%20la%20acci%c3%b3n%29%20%28Acci%c3%b3n%20del%20hallazgo%29&8c3c8fd3-72d2-47e5-a803-349f7f721968.sp_fechaterminacion=Fecha%20terminaci%c3%b3n%20%28Consecutivo%20de%20la%20acci%c3%b3n%29%20%28Acci%c3%b3n%20del%20hallazgo%29&8c3c8fd3-72d2-47e5-a803-349f7f721968.sp_tipodemodifificacion=Tipo%20de%20modificaci%c3%b3n%20%28Consecutivo%20de%20la%20acci%c3%b3n%29%20%28Acci%c3%b3n%20del%20hallazgo%29&8c3c8fd3-72d2-47e5-a803-349f7f721968.sp_descripciondelamodificacion=Descripci%c3%b3n%20de%20la%20modificaci%c3%b3n%20%28Consecutivo%20de%20la%20acci%c3%b3n%29%20%28Acci%c3%b3n%20del%20hallazgo%29&sp_fechadelreporte=Fecha%20del%20reporte&sp_registrodelseguimiento=Registro%20del%20seguimiento&sp_nombredelenlace=Nombre%20del%20enlace&sp_nombredelprofesionaldelaoci=Nombre%20del%20profesional%20de%20la%20OCI&sp_fechadeseguimiento=Fecha%20de%20seguimiento&sp_estadooci=Estado%20seg%c3%ban%20contralor%c3%ada&sp_observaciones=Observaciones%20OCI&statuscode=Estado%20OCI&sp_nmerodelinforme=N%c3%bamero%20del%20informe&createdon=Fecha%20de%20creaci%c3%b3n
No | Sí
No | Sí
No | Sí
No | Sí
1. CUMPLIDA EFECTIVA | 2. CUMPLIDA INEFECTIVA
1. ABIERTA EN TÉRMINO CON AVANCE | 2. ABIERTA EN TÉRMINO SIN AVANCE | 4. CERRADA PENDIENTE DE CONCEPTO CB. | 3. CERRADA