## Plan Mejora Contraloría Bogota
VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CÓDIGO AUDITORIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | Responsable | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO | %AVANCE
2025 | 24 | 2.2.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.174.775.576 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SOBRECOSTOS EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO ECOROOF, MODULAR TIPO SÁNDWICH, EN SANITARIOS, POR SUMINISTRAR E INSTALAR PLATINAS QUE NO CUMPLEN CON LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA POR LA SED, CONTRATO CO1.PCCNTR. 4077644 DEL 2022 | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA LA REVALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA. | SOLICITUDES REALIZADAS A LA INTERVENTORÍA | NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 50%
2025 | 24 | 2.2.10 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA OMISIÓN DE VERIFICACIÓN DEL USO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS EN EL CONTRATO NO. 2645864 DE 2021. | EXIGIR A LA INTERVENTORÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECIFICAMENTE EN EL USO DE LOS EPP AL CONTRATISTA DE OBRA. | COMUNICACIONES ENVIADAS A LA INTERVENTORÍA | COMUNICACIONES ENVIADAS/ COMUNICACIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 40%
2025 | 24 | 2.2.11 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE CONTROL SOBRE LA INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO CON LONA EN EL CONTRATO NO. 2645864 DE 2021. | EXIGIR A LA INTERVENTORÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECIFICAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONFORME A LOS APU APROBADOS. | COMUNICACIONES ENVIADAS A LA INTERVENTORÍA | COMUNICACIONES ENVIADAS/ COMUNIACIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 40%
2025 | 24 | 2.2.12 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $97.668.019 Y CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INADECUADO SEGUIMIENTO A GARANTÍAS Y CALIDAD DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2645771-2021 | CREAR Y SOCIALIZAR CON LOS COLABORADORES DE LA DCCEE UN DOCUMENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA OBRA DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA, QUE INCLUYA VERIFICACIÓN TÉCNICA, DOCUMENTACIÓN DE HALLAZGOS Y ACTIVACIÓN FORMAL DE LA GARANTÍA CUANDO CORRESPONDA. | DOCUMENTO ELABORADO Y SOCIALIZADO | DOCUMENTO ELABORADO Y SOCIALIZADO/DOCUMENTO PROGRAMADO | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 20%
2025 | 24 | 2.2.13 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EJECUCIÓN DE ÍTEMS DE OBRA SIN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 2645771-2021 | SOCIALIZAR CON EL EQUIPO TÉCNICO Y JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOBRE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LICENCIAS URBANÍSTICAS, CON ÉNFASIS EN LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR CUÁNDO UNA OBRA REQUIERE O NO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. | SOCIALIZACIONES REALIZADAS | SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 25%
2025 | 24 | 2.2.14 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $14.530.145 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA ACEPTACIÓN Y APLICACIÓN DE ÍNDICES DE COSTOS INDIRECTOS SUPERIORES A LOS OFICIALES, EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE OBRA CO1.PCCNTR.2646125 Y CO1.PCCNTR. 2645881 DE 2021. | SOCIALIZAR CON EL EQUIPO DE ESTRUCTURACIÓN Y PRESUPUESTOS SOBRE LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA DETERMINAR Y JUSTIFICAR LOS COSTOS INDIRECTOS EN CONTRATOS DE OBRA, CON BASE EN NORMATIVA VIGENTE. | SOCIALIZACIONES REALIZADAS | SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 60%
2025 | 24 | 2.2.15 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.857.863.520, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGAR ACTIVIDADES DE OBRA A TRAVÉS DE ÍTEMS CON ALCANCES SUPERIORES EN TÉRMINOS DE MATERIALES Y LABORES, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS CO1.PCCNTR.2645881 Y CO1.PCCNTR.2646125 DE 2021. | IMPLEMENTAR A TRAVÉS DE UN COMITÉ TÉCNICO INTERNO LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y APROBACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS, CUANDO SE REQUIERA. | NUMERO DE SESIONES DE COMITÉ REALIZADAS | SESIONES REALIZADAS DE COMITÉ/ SESIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 40%
2025 | 24 | 2.2.16 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.975.424.123, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS INCORRECCIONES DE TIPO TÉCNICO QUE GENERARON SOBRECOSTOS Y PAGOS INJUSTIFICADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADECUACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS CO1.PCCNTR.4077645-2022. | EXIGIR A LA INTERVENTORÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECIFICAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONFORME A LOS APU APROBADOS. | COMUNICACIONES ENVIADAS A LA INTERVENTORÍA | COMUNICACIONES ENVIADAS/ COMUNIACIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 25%
2025 | 24 | 2.2.17 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN CUANTÍA DE $29.295.015, POR LAS INCORRECCIONES DE TIPO TÉCNICO QUE GENERARON SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 17.1.16 EN EL CONTRATO DE ADECUACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS CO1.PCCNTR.4077646-2022. | EXIGIR A LA INTERVENTORÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECIFICAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONFORME A LOS APU APROBADOS. | COMUNICACIONES ENVIADAS A LA INTERVENTORÍA | COMUNICACIONES ENVIADAS/ COMUNIACIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 25%
2025 | 24 | 2.2.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $551.479.807 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SOBRECOSTOS EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO ECOROOF Y MODULAR TIPO SANDWICH, EN PORCELANATO Y EN SANITARIOS, POR SUMINISTRAR E INSTALAR PLATINAS, SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA Y EMBALAJE TEJAS ASBESTO QUE NO CUMPLEN CON LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA POR LA SED, CONTRATO CO1.PCCNTR.4077642 DEL 2022 | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA LA REVALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA. | SOLICITUDES REALIZADAS A LA INTERVENTORÍA | NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 30%
2025 | 24 | 2.2.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PINTURA DE LA CANCHA MÚLTIPLE Y CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA Y LLAVE TIPO GANSO CONTRATO CO1.PCCNTR. 4077642 DEL 2022. | SOCIALIZAR A LA INTERVENTORIA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN LA LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES. | SOLICITUDES REALIZADAS A LA INTERVENTORÍA | NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 20%
2025 | 24 | 2.2.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO USO DEL ESPACIO PARA LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y/O ENTREGA REFRIGERIOS I.E.D TORQUIGUA. | SOLICITAR A LAS EMPRESAS RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, UNA MESA DE TRABAJO PARA ESTABLECER POSIBLES PUNTOS DE CONTROL PARA EVITAR RETRASOS O DEMORAS EN LAS INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EN LAS NUEVAS OBRAS O INSTALACIONES PARA LA APERTURA DE NUEVOS COMEDORES. | SOLICITUDES REALIZADAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS | SOLICITUDES REALIZADAS /SOLICITUDES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 20%
2025 | 24 | 2.2.5 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.599.644.621, POR MAYORES CANTIDADES EN EL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 4077396-2022 SED PARA LOS 37 FRENTES DE OBRA DEL REFERIDO CONTRATO. | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA LA REVALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA. | SOLICITUDES REALIZADAS A LA INTERVENTORÍA | NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 0%
2025 | 24 | 2.2.6 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $143.838.632 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE EJECUCIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS DE CALIDAD DE SERVICIOS EN EL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CO1.PCCNTR.1126425-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1131808-2019 ANTE LA DEFICIENCIA EN CALIDAD DE LA PLANIMETRÍA ENTREGADA POR LOS CONTRATISTAS | REALIZAR SOCIALIZACIÓN A LOS COLABORADORES DE LA DCCEE SOBRE EL ALCANCE DEL ARTICULO 86 Y SIGUIENTES DE LA LEY 1474 DE 2011. | SOCIALIZACIONES REALIZADAS | SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 40%
2025 | 24 | 2.2.7 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $357.089.583 POR EL COBRO INDEBIDO Y REDISTRIBUCIÓN NO AUTORIZADA DE ÍTEMS EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF EN EL CONTRATO NO. 2645864 DE 2021. | IMPLEMENTAR A TRAVÉS DE UN COMITÉ TÉCNICO INTERNO LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y APROBACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS, CUANDO SE REQUIERA. | NUMERO DE SESIONES DE COMITÉ REALIZADAS | SESIONES REALIZADAS DE COMITÉ/ SESIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 40%
2025 | 24 | 2.2.8 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $189.725.411 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA OMISIÓN EN EL PAGO COMPLETO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DECLARADO EN EL AIU. | INCLUIR EN LOS PRÓXIMOS CONTRATOS DE OBRA, COMO PARTE DE LOS REQUISITOS DE PAGO LA ENTREGA DE LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA VALIDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA. | CONTRATOS DE OBRA CON INCLUSIÓN DE ACTIVIDAD | NUMERO DE CONTRATOS DE OBRA CON INCLUSIÓN DE ACTIVIDAD/NUMERO DE CONTRATOS DE OBRA ADELANTADOS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 20%
2025 | 24 | 2.2.9 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $167.943.408 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL COBRO INDEBIDO Y REDISTRIBUCIÓN NO AUTORIZADA DE ÍTEMS EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF EN EL CONTRATO NO. 2646231 DE 2021. | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA LA REVALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA. | SOLICITUDES REALIZADAS A LA INTERVENTORÍA | NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 30%
2025 | 21 | 3.1.1.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCORRECCIÓN DE PRESENTACIÓN EN EL SALDO DE LA CUENTA 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, AL NO REFLEJAR DE FORMA CONFIABLE VALORES POR $11.134.006.473, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31/12/2024, ASÍ COMO NO TENER LA CARTERA CLASIFICADA Y DEPURADA POR EDADES | REALIZAR CONCILIACIONES MENSUALES ENTRE LA OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD CON LA OFICINA DE NÓMINA Y LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | CONCILIACIONES CUENTA 1384 | CONCILIACIONES CUENTA 1384 REALIZADAS/CONCILIACIONES CUENTA 1384 PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2025-01-07 | 31/01/26 | ABIERTA | 83%
2025 | 21 | 3.1.1.1 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCORRECCIÓN DE PRESENTACIÓN EN EL SALDO DE LA CUENTA 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, AL NO REFLEJAR DE FORMA CONFIABLE VALORES POR $11.134.006.473, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31/12/2024, ASÍ COMO NO TENER LA CARTERA CLASIFICADA Y DEPURADA POR EDADES | PRESENTAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS POR COBRAR EN EL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE, SEGUN LOS LINEAMIENTOS DEL ENTE RECTOR Y EL ESTADO REPORTADO POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS SEGÚN LOS LINENAMIENTOS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS SEGÚN LINEAMIENTOS DEL ENTE RECTOR/ ESTADOS FINANCIEROS A PRESENTAR | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2025-01-07 | 31/01/26 | ABIERTA | 80%
2025 | 21 | 3.1.1.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCORRECCIÓN DE PRESENTACIÓN SOBRE EL SALDO DE LA CUENTA 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO, AL NO REFLEJAR DE FORMA CONFIABLE VALORES POR $840.803.160, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31/12/2024, POR NO TENER LA CARTERA CLASIFICADA Y DEPURADA POR EDADES | REALIZAR CONCILIACIONES ENTRE LA OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL- OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO, PARA LA VALIDACIÓN DE LOS SALDOS DE LA CUENTA 1385 | CONCILIACIONES CUENTA 1385 | CONCILIACIONES CUENTA 1385 REALIZADAS/CONCILIACIONES CUENTA 1385 PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2025-01-07 | 31/01/26 | ABIERTA | 100%
2025 | 21 | 3.1.1.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $122.893.806 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, QUE GENERA INCORRECCIÓN DE CANTIDAD, POR SOBREESTIMACIÓN DEL SALDO DEL AUXILIAR 1384260101 RECURSOS POR COBRAR EPS-ARL INCAPACIDADES, POR CUANTO LA SED NO REALIZÓ LA GESTIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA DE LOS RECOBROS POR INCAPACIDADES ANTE LAS EPS, RAZÓN POR LO CUAL SE GENERÓ LA PRESCRIPCIÓN DE MÚLTIPLES DERECHOS DE COBRO Y LA CONSECUENTE PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO 14-PD-052, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LOS CONTROLES EN LA GESTIÓN DE COBRO ANTE LAS EPS Y ARL, GARANTIZANDO QUE EL PROCESO SE REALICE DE MANERA OPORTUNA, EFICIENTE Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, /PROCEDIMIENTO A ACTUALIZAR | 1 | OFICINA DE NÓMINA | 2025-01-07 | 31/12/25 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 21 | 3.1.1.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCORRECCIÓN DE PRESENTACIÓN EN LA CUENTA 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO, AL NO REFLEJAR DE FORMA CONFIABLE EL SALDO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR VALOR DE $1.077.631.394, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31/12/2024, POR NO TENER LA CARTERA CLASIFICADA Y DEPURADA POR EDADES | REALIZAR CONCILIACIONES PERIÓDICAS ENTRE LA OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD CON LA DIRECCIÓN DE RELACIONES CON LOS SECTORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, QUE PERMITAN CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y CLASIFICARLA POR EDADES PARA EFECTOS DE REVELACIÓN CONTABLE | CONCILIACIONES CUENTA 1477 | CONCILIACIONES REALIZADAS DE LA CUENTA 1477/CONCILIACIONES PROGRAMADAS DE LA CUENTA 1477 | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2025-01-07 | 31/01/26 | ABIERTA | 83%
2025 | 21 | 3.1.1.5 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IMPOSIBILIDAD MATERIAL GENERALIZADA POR LIMITACIÓN EN EL ALCANCE EN EL ANÁLISIS DEL SALDO DE LAS CUENTAS 1605 TERRENOS Y 1640 EDIFICACIONES, EN CUANTÍA DE $761.892.587.653, POR CUANTO 37 PREDIOS (TERRENOS Y EDIFICACIONES), UTILIZADOS POR LA SED PARA PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO (DE USO ADMINISTRATIVO Y OTROS USOS), NO FUERON RECONOCIDOS CONTABLEMENTE A 31/12/2024, POR NO CONTAR CON UNA MEDICIÓN MONETARIA FIABLE | SOLICITAR Y APLICAR EL CONCEPTO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD- DDC, SOBRE EL TRATAMIENTO CONTABLE PARA EL RECONOCIMIENTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SED DE LOS PREDIOS OBJETO DEL HALLAZGO. | PREDIOS INCORPORADOS CONFORME AL CONCEPTO DDC | NO DE PREDIOS INCORPORADOS CONFORME AL CONCEPTO DDC/ NO PREDIOS SUCEPTIBLES DE SER INCORPORADOS | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2025-01-07 | 31/01/26 | ABIERTA | 100%
2025 | 21 | 3.1.1.5 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IMPOSIBILIDAD MATERIAL GENERALIZADA POR LIMITACIÓN EN EL ALCANCE EN EL ANÁLISIS DEL SALDO DE LAS CUENTAS 1605 TERRENOS Y 1640 EDIFICACIONES, EN CUANTÍA DE $761.892.587.653, POR CUANTO 37 PREDIOS (TERRENOS Y EDIFICACIONES), UTILIZADOS POR LA SED PARA PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO (DE USO ADMINISTRATIVO Y OTROS USOS), NO FUERON RECONOCIDOS CONTABLEMENTE A 31/12/2024, POR NO CONTAR CON UNA MEDICIÓN MONETARIA FIABLE | REALIZAR REQUERIMIENTOS A LAS ENTIDADES COMPETENTES A EFECTOS QUE SE BRINDE CLARIDAD TÉCNICA Y JURÍDICA DE LOS PREDIOS Y HACER SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LOS MISMOS. | REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES COMPETENTES | NUMERO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 60%
2025 | 21 | 3.1.1.5 | 3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IMPOSIBILIDAD MATERIAL GENERALIZADA POR LIMITACIÓN EN EL ALCANCE EN EL ANÁLISIS DEL SALDO DE LAS CUENTAS 1605 TERRENOS Y 1640 EDIFICACIONES, EN CUANTÍA DE $761.892.587.653, POR CUANTO 37 PREDIOS (TERRENOS Y EDIFICACIONES), UTILIZADOS POR LA SED PARA PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO (DE USO ADMINISTRATIVO Y OTROS USOS), NO FUERON RECONOCIDOS CONTABLEMENTE A 31/12/2024, POR NO CONTAR CON UNA MEDICIÓN MONETARIA FIABLE | ADELANTAR LAS MESAS DE TRABAJO QUE SE REQUIERAN CON LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA LA VINCULACIÓN DE LOS PREDIOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SED COMO DEL DADEP. | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 30%
2025 | 21 | 3.1.1.6 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IMPOSIBILIDAD MATERIAL NO GENERALIZADA, DE OBTENER EVIDENCIAEN EL SALDO DE LA CUENTA 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DE $94.182.617.863,39, POR FALTA DE CONFIABILIDAD DEL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL CONVENIO 2312 DE 1999 | ELABORAR EL INFORME DE SALDOS CONTABLES FINANCIEROS DEL CONVENIO 2312 DE 1999 | INFORME DE SALDOS CONTABLES FINANCIEROS DEL CONVENIO 2312 DE 1999 | INFORME DE SALDOS CONTABLES FINANCIEROS REALIZADO/INFORME DE SALDOS CONTABLES FINANCIEROS PROGRAMADO | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 100%
2025 | 21 | 3.1.2.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO ALGUNOS SOPORTES CONTABLES GENERADOS POR LA SED, PARA LA INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31/12/2024, NO CORRESPONDEN A UN ORDEN CONSECUTIVO | SOLICITAR Y APLICAR CONCEPTO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL, SOBRE LA VIABILIDAD DE CONTABILIZAR HECHOS ECONÓMICOS DE UNA VIGENCIA CUANDO EL ACTO ADMINISTRATIVO FUE SUSCRITO EN LA VIGENCIA SIGUIENTE | CONCEPTO DE VIABILIDAD IMPLEMENTADO | CONCEPTO DE VIABILIDAD IMPLEMENTADO | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2025-01-07 | 31/12/25 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 21 | 3.1.2.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN CONTINÚA SIENDO MANUAL A TRAVÉS DE ARCHIVOS EN EXCEL, LO CUAL NO GARANTIZA UNA MEDICIÓN MONETARIA FIABLE | AUTOMATIZAR EL CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN | AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN IMPLEMENTADO/ AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN DISEÑADO | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2025-01-07 | 31/12/25 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 21 | 3.1.2.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE REALIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE NO REFLEJA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LOS BIENES INMUEBLES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31/12/2024. | REALIZAR REUNIONES CON LA OFICINA DE TESOERIA Y CONTABILIDAD DE LA SED, PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, CONFORME A LAS DIRECTRCES EMITIDAS POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LA RESOLUCIÓN NO.193 DE 2016 Y SU ANEXO "PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE" | REUNIONES DE VERIFICACIÓN CON OTC PARA LA EVALUACIÓN ANUAL | REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS | 1 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2026-01-01 | 30/03/26 | ABIERTA | 0%
2025 | 21 | 3.2.3.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. – SIVICOF DENTRO DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA | CARGAR EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. – SIVICOF EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE | CARGUE DE FORMATO CB-0422 CORRECTAMENTE DILIGENCIADO | FORMATO DILIGENCIADO Y CARGADO EN SIVICOF/ FORMATO PROGRAMADO PARA CARGAR EN SIVICOF | 1 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2025-01-07 | 15/12/25 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 21 | 3.2.3.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA DEBILIDAD EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN AL NO DETERMINAR DE MANERA PRECISA LA CANTIDAD DE USUARIOS A ATENDER Y/O PRODUCTOS A ADQUIRIR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y OBJETIVOS FIJADOS EN CADA PROYECTO | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, SOBRE LA FORMULACIÓN DE LAS METAS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 8060 PARA LA VIGENCIA 2026, EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO 01-PD-004, "FORMULACIÓN, INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN". | MESAS DE TRABAJO | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 50%
2025 | 21 | 3.2.6.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II EN LOS CONTRATOS CO1.PCCNTR.5689524 DE 2023, CO1.PCCNTR.5695131 DE 2023, CO1.PCCNTR.5698810 DE 2023 Y CO1.PCCNTR.5696034 DE 2023 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN SECOP | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/12/25 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 21 | 3.2.6.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5698810 DE 2023 | ADELANTAR MESAS DE TRABAJO ENTRE LAS PARTES INTERESADAS PARA EVALUAR LOS POSIBLES RIESGOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR POSIBLES AJUSTES INICIADA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/03/26 | ABIERTA | 40%
2025 | 21 | 3.2.6.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REINTEGRO EXTEMPORÁNEO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO EN LOS CONTRATOS DE OBRA CO1.PCCNTR.5689524 DE 2023 Y CO1.PCCNTR.5698810 DE 2023 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES REFERENTES A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS. | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 20%
2025 | 21 | 3.2.6.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.5696034 DE 2023 POR NO CONTAR CON LA APROBACIÓN DE PÓLIZAS EXIGIDAS | REALIZAR SEGUIMIENTOS AL ESTADO DE LAS POLIZAS Y CONTRATOS EN TRÁMITE. | INFORME EJECUTIVO CON LAS ALERTAS Y REPORTES PRESENTADOS | NÚMERO DE INFORMES EJECUTIVOS ELABORADOS/NUMERO DE INFORMES PROGRAMADOS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 20%
2025 | 21 | 3.2.6.5 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE APROBACIÓN OPORTUNA DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA CONFORME A LAS MODIFICACIONES SUSCRITAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5698810 DE 2023 Y EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.5696034 DE 2023 | REALIZAR SEGUIMIENTOS AL ESTADO DE LAS POLIZAS Y CONTRATOS EN TRÁMITE. | INFORME EJECUTIVO CON LAS ALERTAS Y REPORTES PRESENTADOS | NÚMERO DE INFORMES EJECUTIVOS ELABORADOS/NUMERO DE INFORMES PROGRAMADOS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 20%
2025 | 21 | 3.2.6.6 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENTE LABOR DE SUPERVISIÓN EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 6064703 DE 2024 | ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON LOS PROPIETARIOS, EN CUAL SE INDIQUEN LOS TIEMPOS Y LAS ACTIVIDADES PARA SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS QUE SE TENGAN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDO CON EL CONTRATISTA /CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADO PARA ESTABLECER | 1 | DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE SUBA | 18/06/25 | 18/12/25 | ABIERTA | 100%
2025 | 21 | 3.2.6.7 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN COMPLETA DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II) DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 6247243 DE 2024 | ELABORAR UN DOCUMENTO INTERNO CON EL FLUJOGRAMA DONDE SE ESPCIFIQUE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR AL MOMENTO DE CREAR UN PROCESO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II),CON UN PUNTO DE VERIFICACIÓN PARA GARANTIZAR QUE SE DE PUBLICIDAD A LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | ELABORAR Y SOCIALIZAR DOCUMENTO | DOCUMENTO ELABORADO Y SOCIALIZADO / DOCUMENTO A ELABORAR | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2025-01-07 | 31/12/25 | ABIERTA | 100%
2025 | 21 | 3.2.6.8 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA INOBSERVANCIA A LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y LA INEFICAZ IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ASÍ COMO LAS FALENCIAS EVIDENCIADAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 6597448/2024 | REVISAR Y AJUSTAR INTERNAMENTE LOS PROCESOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, INCORPORANDO LAS ORIENTACIONES ABORDADAS EN LAS CAPACITACIONES COORDINADAS CON LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN | ORIENTACIONES ENVIADAS AL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | NO. DE ORIENTACIONES ENVIADAS AL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN /NO. DE ORIENTACIONES PROGRAMADAS AL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | 1 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA | 15/07/25 | 31/03/26 | ABIERTA | 30%
2025 | 21 | 3.2.6.9 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 4771721 DE 2023 Y 6543728 DE 2024 | ELABORAR UN DOCUMENTO QUE INTEGRE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES ESPECÍFICAS EN LOS COMPONENTES ADMINISTRATIVO, FINANCIERO-CONTABLE, JURÍDICO, TÉCNICO Y PEDAGÓGICO, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS ENTRE LAS PARTES DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS LIDERADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA PARA FORTALECER EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN. | DOCUMENTO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | DOCUMENTO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA DEPB IMPLEMENTADO/DOCUMENTO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA DEPB PROGRAMADO PARA IMPLEMENTAR | 1 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA | 2025-01-07 | 30/11/25 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 21 | 3.3.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES FORMULADAS PARA EL HALLAZGO “3.2.1.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MAYORES VALORES EN NÓMINA PAGADOS Y NO CAUSADOS EN VALOR DE $104.613.811”. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, CÓDIGO 21 VIGENCIA AUDITADA 2024, ESTADOS FINANCIEROS | REALIZAR UN CRUCE EN EL SEMESTRE CON LAS DIRECCIONES LOCALES Y JEFES DE ÁREA PARA VALIDAR EL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA. | INFORME DE CONTROL DE PLANTA DE PERSONAL Y NOVEDADES DE ACUERDO CON EL CRUCE SEMESTRAL. | INFORMES GENERADOS/ INFORMES PROGRAMADOS | 1 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2025-01-07 | 31/12/25 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 21 | 3.3.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA SED NO IDENTIFICA LA CAUSA DEL HALLAZGO EN EL FORMATO CB- 0402F FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS DEPENDENCIAS DONDE SE SOLICITA LA INCLUSIÓN DE LA CAUSA RAIZ IDENTIFICADA EN EL FORMATO DE LA CONTRALORÍA | MESAS DE TRABAJO ASESORÍA PLAN DE MEJORAMIENTO | MESAS DE TRABAJO DE ASESORÍA REALIZADAS/MESAS DE TRABAJO DE ASESORÍA PROGRAMADAS | 1 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 16/06/25 | 15/12/25 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 21 | 4.1.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II, CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5305915 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN SECOP | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/05/26 | ABIERTA | 50%
2025 | 21 | 4.1.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE GARANTÍAS POSTVENTA EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS 4077642 Y 4087800 DE 2022 | GENERAR Y SOCIALIZAR UN DOCUMENTO QUE RELACIONE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTIAS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE GARANTÍAS ELABORADO Y SOCIALIZADO | NÚMERO DE DOCUMENTOS ELEBORADOS Y SOCIALIZADOS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2025-01-07 | 30/03/26 | ABIERTA | 20%
2025 | 21 | 4.1.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $95.859.428 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL PAGO A UN DOCENTE DE REMUNERACIÓN OFICIAL Y DEMÁS EMOLUMENTOS DERIVADOS DE SU VINCULACIÓN AL CARGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS, AL NO REALIZAR EL REPORTE DE AUSENTISMO LABORAL NO JUSTIFICADO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21/01/2020 Y EL 16/11/2023 | IMPLEMENTAR UN INSTRUCTIVO PARA VERIFICAR LA COMPLETITUD DE LOS REQUISITOS QUE SOPORTAN EL PROCEDIMIENTO DE "AUSENTISMO LABORAL NO JUSTIFICADO". | INSTRUCTIVO ADOPTADO. | INSTRUCTIVO ADOPTADO/INSTRUCTIVO A ADOPTAR. | 1 | OFICINA DE PERSONAL | 2025-01-07 | 31/12/25 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 21 | 4.1.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $30.000.000, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, AUSENCIA DE SOPORTES QUE ACREDITEN LA EJECUCIÓN, Y FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NÚMERO 8 DE 2023 IED PRADO VERANIEGO | REALIZAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRALES COMO LO ORDENA LA LEY MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SECOP II | CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS VIGENCIA 2025 CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO PARA ELLO | PROCESOS CONTRACTUALES COMPLETOS PUBLICADOS EN PLATAFORMA SECOP II /TOTAL PROCESOS CONTRACTUALES | 1 | COLEGIO PRADO VERANIEGO | 17/06/25 | 30/11/25 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 21 | 4.1.5 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $4.573.483, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS IRREGULARIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO, INVITACIÓN Y/O CONVOCATORIA PÚBLICA, FALTA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD Y PAGO TOTAL SOBRE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DEL CONTRATO 10 DE 2023 DE LA IED – PRADO VERANIEGO. | SOLICITAR POLIZA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE SE CELEBREN POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO SU PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL, SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE SECOP II Y LA SED | PROCESOS DE CONTRATACION DE MANTENIMIENTO CON PÓLIZA | PROCESOS DE MANTENIMIENTO CON POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD /TOTAL PROCESOS DE MANTENIMIENTO | 1 | COLEGIO PRADO VERANIEGO | 17/06/25 | 30/11/25 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 21 | 4.1.6 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN COMPLETA DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP I) DEL CONTRATO DE OBRA 10 DE 2023, SUSCRITO POR LA IED PRADO VERANIEGO. COLEGIO PRADO VERANIEGO DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE SUBA | PUBLICAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN LA ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA DE SECOP II | PUBLICCION DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA DE SECOP II | DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA CONTRATACION PUBLICADOS EN SECOP II / TOTAL PROCESOS CONTRACTUALES | 1 | COLEGIO PRADO VERANIEGO | 17/06/25 | 30/11/25 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 600 | 3.12 | 1 | HALLAZGO12 COH_5704_2025-1-AU-FI OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE FALLOS POR PENSIÓN -FIDUPREVISORA, EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FOMAG, PAGÓ DE MANERA INOPORTUNA FALLOS EN PENSIÓN, POR LO CUAL SE CAUSARON Y PAGARON INTERESES MORATORIOS. OCASIONADO POR DEFICIENCIAS DE CONTROLES EN EL TIEMPO POR EL PAGO OPORTUNO Y/U OFICIOSO DE LOS FALLOS, AFECTANDO LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS AMPARADOS POR LOS FALLOS JUDICIALES, OCASIONANDO DETRIMENTO PATRIMONIAL POR $3.207.911.829 RADICADO 1-2025-18157 | REALIZAR LA VALIDACIÓN DE LOS ESTADOS DE TRÁMITE DE LOS FALLOS CONTENCIOSOS RADICADOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO POR MEDIO DEL SEGUIMIENTO INTERNO, EN LAS MESAS DE TRABAJO MENSUALES DEL EQUIPO DE FALLOS CONTENCIOSOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEJANDO COMO REGISTRO LAS ACTAS DE REUNIÓN, ASI COMO EL SEGUIMIENTO ADELANTADO JUNTO CON LA FIDUPREVISORA DE LAS SOLICITUDES EN TRÁMITE. | MESAS DE TRABAJO | NO. DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / NO. DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2025-08-25 | 2025-12-31 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 600 | 3.6 | 1 | HALLAZGO 6 COH_5667_2025-1-AU-FI OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE CESANTÍAS SE LLEVÓ A CABO REVISIÓN DE LA PRESTACIÓN SOCIAL DE CESANTÍAS, EVIDENCIANDO 1. INOPORTUNIDAD EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE 2.755 CESANTÍAS DURANTE LA VIGENCIA 2024; 2. PAGO DE 83 SANCIONES MORATORIAS POR $4.219.552.659 EN LAS MODALIDADES DE VÍA ADMINISTRATIVA, CONCILIACIÓN, EJECUTIVOS Y FALLOS ORDINARIOS, PRODUCTO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE CESANTÍAS, GENERANDO DETRIMENTO PATRIMONIAL EN EL FOMAG. RADICADO 1-2025-18157 | REALIZAR LA VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS NORMATIVOS VIGENTES PARA EL TRÁMITE DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE CESANTÍAS RADICADAS EN LA SED POR MEDIO DEL SEGUIMIENTO INTERNO, A TRAVÉS DEL INFORME GENERAL DE TRAMITES, EXTRAIDO DE LAS BASES DE DATOS DONDE SE LLEVA EL REGISTRO DE LOS TIEMPOS PARA LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, PRESENTADO A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. | INFORMES MENSUALES DEL TRÁMITE DE CESANTÍAS | NO. INFORMES DEL TRÁMITE DE CESANTÍAS PRESENTADOS/NO. INFORMES DEL TRÁMITE DE CESANTÍAS PROGRAMADOS | 1 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2025-08-25 | 2025-12-31 | ABIERTA Pendiente de ser evaluada por la Contraloría de Bogotá | 100%
2025 | 26 | 3.2.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $493.727.626,, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, DERIVADA DE LA ACEPTACIÓN DE ELEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO, EL RECONOCIMIENTO Y PAGO TOTAL DE DICHOS ELEMENTOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 7116104 DE 2024, ASÍ COMO DE LAS FALENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SUPERVISIÓN. | REALIZAR Y SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES A LOS RECTORES Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DEL ALMACÉN DE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO. | LINEAMIENTO ELABORADO Y SOCIALIZADO. | SOCIALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS REALIZADA / SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | 2025-11-01 | 2026-09-15 | ABIERTA | 0%
2025 | 26 | 3.2.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA GESTIÓN INEFICIENTE EN LA PLANEACIÓN Y POR LA INOBSERVANCIA A LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EN UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO 7116104 DE 2024 | PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE SE TENDRÁN CON EL PERSONAL DOCENTE DEL ÁREA DE INCLUSIÓN, CON EL FIN DE INFORMAR SOBRE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS KITS ESCOLARES DIFERENCIALES. | SOCIALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS KITS ESCOLARES DIFERENCIALES. | SOCIALIZACIONES REALIZADAS / SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | 2025-10-20 | 2026-09-15 | ABIERTA | 0%
2025 | 26 | 3.2.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, OCASIONANDO LA NO UTILIZACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO CO1.PCCNTR.7084201-2024 | EMITIR COMUNICACIÓN, UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO A LAS IED BENEFICIADAS, DE LA ENTREGA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO SOBRE LOS MANUALES, PROTOCOLOS Y/O MEMORANDOS DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS POR EL ÁREA DCTME PARA LA GESTIÓN DE LAS COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS, CON EL FIN DE OBTENER RETROALIMENTACIÓN SOBRE NOVEDADES CONSIDERADAS CASO FORTUITO PARA ASÍ GARANTIZAR SU USO Y APROVECHAMIENTO EN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES. | COMUNICACIONES ESCRITAS | COMUNICACIONES EMITIDAS / COMUNICACIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | 2025-11-01 | 2026-09-15 | ABIERTA | 0%
2025 | 26 | 3.2.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, OCASIONANDO LA NO UTILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DENOMINADOS “KITS DE LABORATORIO DE QUÍMICA, FÍSICA Y CIENCIAS NATURALES”, ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO CO1.PCCNTR.7087825-2024 | SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE PORCENTUAL DE LAS OBRAS EN CURSO, EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2026, CON EL FIN DE DEFINIR LAS OBRAS A INCLUIR EN DICHO PROCESO. | SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN | SOLICITUDES DE AVANCE DE OBRA ELEVADAS / SOLICITUDES DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADAS | 1 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | 2025-11-01 | 2026-09-15 | ABIERTA | 0%
2025 | 26 | 3.2.5 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN Y LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-SECOP II, DE DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS 7105913, 7124930, 7084201 Y 7087825 DE 2024. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A: IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PARQUES, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y LABORATORIOS. | MESAS DE TRABAJO | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | 2025-11-01 | 2026-09-15 | ABIERTA | 0%
2025 | 26 | 3.2.6 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR POSIBLES INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 7105913 DE 2024 | VERIFICAR, PARA LOS CONTRATOS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, QUE LOS DOCUMENTOS APORTADOS EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE MUESTRAS, ESPECIALMENTE LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR LOS ENTES IDÓNEOS, SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE SUSCRITOS. | CARTIFICACIONES VERIFICADAS | CERTIFICACIONES REQUERIDAS / CERTIFICACIONES VERIFICADAS | 1 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | 2025-12-01 | 2026-09-15 | ABIERTA | 0%
2025 | 26 | 3.2.6 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR POSIBLES INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 7105913 DE 2024 | REALIZAR VISITAS ALEATORIAS A LAS IED BENEFICIADAS POR LAS ENTREGAS DE CONTRATO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE LOS BIENES ENTREGADOS CUMPLAN CON LA ENTREGA DE LAS MARQUILLAS Y MANUALES IMPRESOS DE USO Y MANTENIMIENTO. | ACTAS DE LAS VISITAS ALEATORIAS | VISITAS REALIZADAS / VISITAS PROGRAMADAS | 1 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | 2025-12-01 | 2026-09-15 | ABIERTA | 0%
2025 | 26 | 3.2.7 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA OMISIÓN EN LA INSTALACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN, EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, Y LAS DEBILIDADES EN LA LABOR DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 6556065 DE 2024. | REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO 07.1-PD-003 “ENTREGA FÍSICA DE DOTACIÓN ESCOLAR Y ADMINISTRATIVA DE LA SED" | CAPACITACIONES | CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 1 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | 2025-11-01 | 2026-09-15 | ABIERTA | 0%
2025 | 30 | 2.2.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE SOPORTES CONTRACTUALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2381744/2021, Y POR LA NO PUBLICACIÓN DE ALGUNOS DOCUMENTOS EN EL SECOP LL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR 4039948/2022 | REALIZAR SEGUIMIENTO A ATRAVES DEL EQUIPO PRIMARIO DE LA OTIC DONDE SE REPORTE EL AVANCE DE ESTA ACCIÓN | SEGUIMIENTO AL INGRESO DE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS AL SECOP | NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADO /NO. DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR | 1 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2026-01-01 | 2026-11-15 | ABIERTA | 0%
2025 | 31 | 2.2.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $67.948.288 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, CON OCASIÓN DEL PAGO POR PARTE DE LA SED, DE INTERESES COMERCIALES DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 192 Y 195 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – CPACA. 25 | REALIZAR MESAS DE SEGUIMIENTO INTERNO BIMENSUAL PARA REVISAR EL PAGO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA Y LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | MESAS DE SEGUIMIENTO | MESAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS/MESAS DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS | 1 | OAJ, SCP Y SGI | 2026-01-01 | 2026-10-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 31 | 2.2.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OMISIÓN Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6342924, RELACIONADAS CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA | GENERAR FORMATO INTERNO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA | CERTIFICADO INTERNO ADOPTADO | CERTIFICADO INTERNO ADOPTADO/CERTIFICADO INTERNO PROGRAMADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2026-01-01 | 2026-06-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 31 | 2.2.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN PRESENTADAS ANTE EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN POR PARTE DE LA SED | INCLUIR OBLIGACIÓN CONTRACUTAL PARA EL SEGUIMIENTO SEMANAL DE LAS SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL A CARGO DE CADA UNA DE LAS FIRMAS EXTERNAS DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL. | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCLUIDA | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCLUIDA/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PROGRAMADA | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2026-01-01 | 2026-06-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 213 | 2.2.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LA CLASIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE DEDICACIÓN PLENA EN EL CONTRATO NO. 2546248 DE 2021 | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA UNA CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTE QUE LO COTIZADO CORRESPONDE AL VALOR DE LO CONTRATADO Y REPORTADO EN LAS PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE TODO EL PERSONAL OFERTADO EN LA PROPUESTA. | SOLICITUDES DE LA DCCEE A INTERVENTORÍA EN TEMAS RELACIONADOS CON SEGURIDAD SOCIAL | NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LA DCCEE A LA INTERVENTORÍA / NUMERO TOTAL DE CONTRATOS QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2026-01-02 | 2026-10-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 213 | 2.2.10 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $889.983.543 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR RECONOCER Y PAGAR GUAYAS QUE NO FUERON INSTALADAS, POR SOBRECOSTOS EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER, POR SOBRECOSTOS EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TIPO ECOROOF Y POR SOBRECOSTOS EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TIPO SÁNDWICH CONTRATO CO1.PCCNTR.2646248 DEL 2021 | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA ACREDITAR EN LA CERTIFICACION PARA PAGO DEL CONTRATISTA DE OBRA LA REVALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA. | SOLICITUDES A LA INTERVENTORÍA CON RELACION A REVALIDACIÓN DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES DE OBRA. | NÚMERO TOTAL DE CERTIFICACIONES DE PAGO PRESENTADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES FORMALES REALIZADAS A LA INTERVENTORÍA | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2026-01-02 | 2026-10-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 213 | 2.2.11 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONSTRUIR SIN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, FRENTE DE OBRA BRAVO PÁEZ CONTRATO CO1.PCCNTR.2646248 DEL 2021 | REGISTRAR EN LAS ACTAS DE APERTURA DE LOS FRENTES DE OBRA DE MEJORAMEINTO LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES A EJECUTAR, CORRESPONDIENTES A OBRAS DE MEJORA Y REPARACIONES LOCATIVAS INDICANDO QUE DICHAS INTERVENCIONES NO REQUIEREN LICENCIA DE CONTRUCCION | ACTAS DE APERTURA CON REGISTRO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES Y CONSTANCIA DE NO REQUERIR LICENCIA | NÚMERO DE ACTAS DE APERTURA QUE INCLUYEN EL REGISTRO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES Y LA CONSTANCIA DE NO REQUERIR LICENCIA/ TOTAL DE ACTAS DE APERTURA DE FRENTES DE OBRA ELABORADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2026-01-02 | 2026-10-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 213 | 2.2.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INCLUSIÓN DE SEDES Y FRENTES OBRA NO CONTEMPLADOS PARA EL GRUPO 7 (KENNEDY Y FONTIBÓN), EN EL CONTRATO DE OBRA NO. C01.PCCNTR.5305650 DE 2023. | APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS Y EMERGENCIAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADO CON EL CODIGO INSTITUCIONAL 07.1 PD-027 Y APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCION 03 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025. | SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE NECESIDADES CONFORME A PD 07.1 PD-027 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE ATENCIO´N ATENDIDAS Y FORMALIZADAS MEDIANTE ACTA DE ENTREGA FÍSICA / NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE NECESIDASDES PRIORITARIAS Y/O EMERGENCIAS RECIBIDAS. | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2026-01-02 | 2026-10-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 213 | 2.2.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EJECUCIÓN DE ÍTEMS DE OBRA SIN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA NO. C01.PCCNTR.5305650 DE 2023. | REGISTRAR EN LAS ACTAS DE APERTURA DE LOS FRENTES DE OBRA DE MEJORAMEINTO LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES A EJECUTAR, CORRESPONDIENTES A OBRAS DE MEJORA Y REPARACIONES LOCATIVAS INDICANDO QUE DICHAS INTERVENCIONES NO REQUIEREN LICENCIA DE CONTRUCCION | ACTAS DE APERTURA CON REGISTRO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES Y CONSTANCIA DE NO REQUERIR LICENCIA | NÚMERO DE ACTAS DE APERTURA QUE INCLUYEN EL REGISTRO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES Y LA CONSTANCIA DE NO REQUERIR LICENCIA/ TOTAL DE ACTAS DE APERTURA DE FRENTES DE OBRA ELABORADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2026-01-02 | 2026-10-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 213 | 2.2.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL USO DE MATERIAL INADECUADO EN EL EMBALAJE DE TEJAS DE ASBESTO, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA AMBIENTAL, EN EL CONTRATO CO1.PCCNTR.4077648-2022. | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA ACREDITAR EN LA CERTIFICACION PARA PAGO DEL CONTRATISTA DE OBRA LA REVALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA. | SOLICITUDES A LA INTERVENTORÍA CON RELACION A REVALIDACIÓN DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES DE OBRA. | NÚMERO TOTAL DE CERTIFICACIONES DE PAGO PRESENTADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES FORMALES REALIZADAS A LA INTERVENTORÍA | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2026-01-02 | 2026-10-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 213 | 2.2.5 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE$ 756.913.735, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS INCORRECCIONES DE TIPO TÉCNICO QUE GENERARON SOBRECOSTOS Y PAGOS INJUSTIFICADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADECUACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS CO1.PCCNTR.4077648-2022. | DAR APLICACIÓN A LA RESOLUCIÓN NO. 0077 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025, QUE CREA Y REGLAMENTA LA MESA DE ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES A CONTRATOS DERIVADOS DE PROYECTOS A CARGO DE LA D C C E E, QUE ESTABLECE QUE LA MESA REVISARÁ TODAS LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN, INCLUYENDO PRÓRROGAS, MAYORES CANTIDADES, AJUSTES DE ÍTEMS, ADICIONES, AJUSTES DE PRECIOS, REVISIONES Y MODIFICACIONES AL ALCANCE DEL CONTRATO, ENTRE OTRAS. | MESAS DE ANALISIS REALIZADAS | MESAS DE ANALISIS REALIZADAS/ MESAS DE ANALISIS PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2026-01-02 | 2026-10-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 213 | 2.2.6 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $ 1.016.704.389, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, DERIVADO DE DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN QUE DIERON LUGAR AL RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS, VARIACIONES FRENTE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS Y SOBRECOSTOS, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.2646245 DE 2021 | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA ACREDITAR EN LA CERTIFICACION PARA PAGO DEL CONTRATISTA DE OBRA LA REVALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA. | SOLICITUDES A LA INTERVENTORÍA CON RELACION A REVALIDACIÓN DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES DE OBRA. | NÚMERO TOTAL DE CERTIFICACIONES DE PAGO PRESENTADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES FORMALES REALIZADAS A LA INTERVENTORÍA | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2026-01-02 | 2026-10-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 213 | 2.2.7 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $947.047.815, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL PAGO DE ACTIVIDADES DE OBRA NO VINCULADAS OFICIALMENTE, A TRAVÉS DE UN ÍTEM TÉCNICAMENTE DIFERENTE Y POR EL PAGO DE ACTIVIDADES DE OBRA A TRAVÉS DE ÍTEMS CON ALCANCES SUPERIORES EN TÉRMINOS DE MATERIALES Y LABORES. HECHOS PRESENTADOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.4088303 DE 2022 | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA ACREDITAR EN LA CERTIFICACION PARA PAGO DEL CONTRATISTA DE OBRA LA REVALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA. | SOLICITUDES A LA INTERVENTORÍA CON RELACION A REVALIDACIÓN DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES DE OBRA. | NÚMERO TOTAL DE CERTIFICACIONES DE PAGO PRESENTADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES FORMALES REALIZADAS A LA INTERVENTORÍA | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2026-01-02 | 2026-10-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 213 | 2.2.8 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $480.790.281 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SOBRECOSTOS EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO ECOROOF, CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH Y GRIFERÍA EXPUESTA PARA ORINAL, CONTRATO CO1.PCCNTR. 4077400 DEL 2022 | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA ACREDITAR EN LA CERTIFICACION PARA PAGO DEL CONTRATISTA DE OBRA LA REVALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA. | SOLICITUDES A LA INTERVENTORÍA CON RELACION A REVALIDACIÓN DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES DE OBRA. | NÚMERO TOTAL DE CERTIFICACIONES DE PAGO PRESENTADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES FORMALES REALIZADAS A LA INTERVENTORÍA | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2026-01-02 | 2026-10-30 | ABIERTA | 0%
2025 | 213 | 2.2.9 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS FILTRACIONES EN LA CUBIERTA TIPO SÁNDWICH FRENTE DE OBRA CLEMENCIA CAICEDO CONTRATO CO1.PCCNTR.2646248 DEL 2021 | CREAR UN FORMATO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERIODICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS | FORMATOS DILIGENCIADOS CON EL SEGUIMIENTO PERIODICO A GARANTÍAS | NUMERO DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO A GARANTÍAS DILIGENCIADO/TOTAL DE CONTRATOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO A GARANTÍAS | 1 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2026-01-02 | 2026-10-30 | ABIERTA | 0%

## Plan Mejora Contraloría General
CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE | ESTADO | AVANCE
H1-25-01 | COH_10728_2025 Reconocimiento y pago extemporáneo de horas extras vigencia 2023 | Capacitación dirigida a las 20 Direcciones Locales de Educación sobre los lineamientos del Decreto Nacional de Salarios y el cronograma de horas extras docentes para la vigencia actual. | Realizar una capacitacion conforme a lo estipulado en el memorando indicando a todas la DILE que deberán cumplir con el cronograma anual establecido por la Oficina de Nómina de la entidad. | CAPACITACION REALIZADA | 1 | 2026-01-13 | 2026-02-28 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | ABIERTA | 0%
H1-25-02 | COH_10728_2025 Reconocimiento y pago extemporáneo de horas extras vigencia 2023 | Capacitación dirigida a las 20 Direcciones Locales de Educación sobre los lineamientos del Decreto Nacional de Salarios y el cronograma de horas extras docentes para la vigencia actual. | Asistir de manera bimensual a la mesa de rectores para identificar dificultades y corregir a tiempo las situaciones presentadas para los reportes de horas extras. | ACTAS | 5 | 2026-02-03 | 2026-11-30 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | ABIERTA | 0%
H2-25 | COH_10732_2025 Actualización de Procesos y procedimientos MIPG-Talento Humano | Actualizar y unificar el procedimiento del SGC de los procesos de vinculación y escalafón docente, lo que permitirá mitigar el riesgo de aceptación de titulos falsos. | Unificar procedimientos de las Oficina de Personal y Escalafón docente, para lo cual se adelantarán mesas de trabajo. Lo que permitirá identificar actividades, responsables, insumos y puntos de control del proceso de verificación de los títulos aportados por los docentes. | PROCEDIMIENTO ÚNICO | 1 | 2026-01-20 | 2026-11-30 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | ABIERTA | 0%
H3-25 | COH_10736_2025 Diferencias en los registros Nómina | Fortalecer el proceso de gestión de las nóminas, mediante la implementación de controles de conciliación, verificación y seguimiento, que permitan garantizar la consistencia, trazabilidad y confiabilidad de la información presupuestal, y de los FURN. | Implementar formato de seguimiento para control de nóminas, con conciliaciones mensuales SABANA DE NOMINA Y FURC. | SEGUIMIENTO AL FORMATO CONTROL DE NÓMINAS | 10 | 2026-01-20 | 2026-12-20 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | ABIERTA | 0%
H4-25 | COH_10741_2025 Actualización de Procesos y procedimientos MIPG-Talento Humano | Actualizar y unificar el procedimiento, lineamientos e instructivos del SGC relacionado con el trámite de incapacidades superiores a 180 días, asegurando su alineación con el MIPG y la normatividad vigente. | Definir y formalizar un procedimiento articulado entre Nómina, Seguridad y Salud en el Trabajo, Oficina de Personal y Prestaciones para el control de incapacidades superiores a 180 días, que permita prevenir pagos de valores no debidos y activar oportunamente el cobro de mayores valores pagados. | PROCEDIMIENTO ÚNICO | 1 | 2026-01-20 | 2026-09-30 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | ABIERTA | 0%
H5-25 | COH_10675_2025 Fondos de Servicios Educativos - SECOP II. | Publicar de manera oportuna y en tiempo real de los procesos que adelante la institucion, se irá publicando cada etapa de los mismos de acuerdo con el cronograma correspondiente, garantizando el compromiso del colegio con la transparencia y la oportunidad en las obligaciones legales, de esta manera se busca cumplir con la normatividad y fortalecer la gestión. | Implementar un formato de seguimiento a la publicación en la plataforma SECOP II de los documentos de cada etapa de los procesos de contratación que adelante la institución. | Formato de seguimiento a la publicacion en SECOP II | 100 | 2026-01-13 | 2026-11-27 | Colegio Montebello IED | ABIERTA | 0%
H6-25 | COH_11392_2025 Cobertura e inoportunidad en la atención de la Población con NEE de la secretaria de Educación de Bogotá | Suscribir contratos/convenios para tercerizar la provisión de apoyos a personas con discapacidad en las IED y realizar el respectivo seguimiento a ejecución, para garantizar la vinculación y atención de toda la población con discapacidad que lo requiera desde el primer día del calendario escolar según la caracterización y reporte SIMAT a la fecha del primer día del calendario académico. | Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos o convenios suscritos para tercerizar la provisión de apoyos a personas con discapacidad en las IED, para garantizar que los apoyos estén disponibles para atender estudiantes con discapacidad desde el primer día del calendario escolar, según la caracterización y reporte SIMAT a la fecha de corte del seguimiento. | Informe semestral de seguimiento a la ejecución de los contratos o convenios suscritos para la provisión de apoyos para estudiantes con discapacidad, incluyendo los soportes propios pactados en cada contrato/convenio, según la caracterización y reporte SIMAT a la fecha del primer día del calendario académico o según fechas de corte del seguimiento. | 2 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN | ABIERTA | 0%
H7-25 | COH_11071_2025 Gestión de cobro títulos valor derivados de la ejecución del Convenio de Asociación APICE No. 1973 del 2009. | Realizar seguimiento a la etapa de cobro coactivo adelantado por la SHD frente a las obligaciones pendientes derivadas de los créditos APICE. | Realizar mesas técnicas entre la DRESET-OAJ-OTC que permitan verificar el estado de la cartera recibida por la SHD, en aras de contar con un diagnóstico frente a la exigibilidad de los títulos valores. | Mesa técnica de seguimiento | 2 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | DRESSED | ABIERTA | 0%
H8-25 | COH_11048_2025 Talento Humano Operativo convenios de asociación 4771103 de 2023 y 6112942 de 2024. | Fortalecer el seguimiento a la ejecución de los rubros costeados por la SED, en los convenios de asociación suscritos para la pretación del servicio de alimentación escolar en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE), incluido el rubro de talento humano. | Implementar en las mesas técnicas con la interventoría y el asociado, el seguimiento detallado de la ejecución y certificación de los recursos definidos en los determinantes de costos del estudio del sector del convenio suscrito. | Mesas técnicas realizadas | 10 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | ABIERTA | 0%
H10-25 | COH_10864_2025 Sobrecostos obra IE Boitá, con ocasión a los contratos de consultoría e interventoría | Incorporar en los estudios previos de los proyectos a ejecutar, en el marco del contrato interadministrativo, la obligación de dejar constancia, mediante acta, de la apropiación, revisión y aceptación de los insumos entregados por la SED, como requisito previo al inicio de la ejecución por parte de la Gerencia. | Diligenciar Formato de acta de entrega de Insumos para inico de ejecución. | Formatos de acta de entrega | 100 | 2026-01-02 | 2026-11-30 | DIRECCIÓN DE CONTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ABIERTA | 0%
H11-25-01 | COH_10724_2025 Pago de cantidades de obra sin ejecución y deterioro prematuro en los descansos de las escaleras de la IED Colegio Procables | Solicitar a la interventoría una certificación en la cual indique la calidad de las obras cuantificadas y recibidas para trámite de acta parciales de pago. | Solicitar certificación de cumplimiento de calidad de obras recibidas | Certificaciones de cumplimiento de calidad de obra | 100 | 2026-01-02 | 2026-11-30 | DIRECCIÓN DE CONTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ABIERTA | 0%
H11-25-02 | COH_10724_2025 Pago de cantidades de obra sin ejecución y deterioro prematuro en los descansos de las escaleras de la IED Colegio Procables | Realizar seguimiento a las garantías de obra con el equipo de gestión territorial de la DCCEE | Realizar las actas de los comités de mantenimiento escolar | Actas de comités de mantenimiento escolar | 100 | 2026-01-02 | 2026-11-30 | DIRECCIÓN DE CONTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ABIERTA | 0%
H12-25 | COH_10725_2025 Deterioro prematuro en la rampa de acceso IED Gabriel Betancourt Mejía | Requerir formalmente a la Gerencia Integral (RENOBO), la creación e implementación de un formato de supervisión que evidencie la aprobación de actividades por parte de la interventoria, con el fin de realizar seguimiento al recibo de la infraestructura, su estabilidad y acciones con aseguradora segun el caso, hasta el recibo de la totalidad de la infraestructura por parte de la SED. | Requerir formalmente a la Gerencia externa la creación y aprobación e implementacion de formato de supervisión que permita hacer seguimiento por parte de la entidad a las acciones tomadas por parte de la Gerencia y la aseguradora según el caso. | Formato de supervisión que evidencie la aprobación de actividades por parte de la interventoria | 100 | 2026-01-02 | 2026-11-30 | DIRECCIÓN DE CONTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ABIERTA | 0%
H13-25 | COH_10880_2025 Actualización de póliza todo riesgo del contrato de obra No 2220554 de 2022 | Requerir formalmente a la Gerencia Externa (ENTerritorio), para que en sus informes de gestión periódicos informe el estado del amparo de sus contratos derivados. | Requerimiento formal para la inclusión de esta actividad dentro de los informes de gestion y hacer seguimiento a los informes presentados | Informes de gestión periódicos con esta actividad | 100 | 2026-01-02 | 2026-11-30 | DIRECCIÓN DE CONTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ABIERTA | 0%