## Hoja1
No. Localidad | Nombre Localidad | Vigencia | No. de contrato según secop | Tipo de Contrato | Modalidad de contratación | Objeto del Contrato | Nombre Contratista o razón social | Nit o Cédula del contratista | Fecha de Inicio del contrato | Plazo inicial de ejecución | Plazo de Prorroga | Plazo total de ejecucion del Contrato | Valor Inicial contrato | Número de adiciones o modificaciones | Número de Suspensiones | Valor adición | Valor Final contrato | Estado del contrato (Terminado,En Ejecución, Suspendido). | Porcentaje de ejeucion fisica | Porcentaje de ejecucion financiera | Observaciones
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 005 - 2025 CPS AG (128980) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | JHOAN SEBASTIAN CALDERON COLLAZOS | 1,012,460,778 | 2025-02-12 | 8 MESES | 3 MESES 9 DIAS | 11 MESES Y 9 DIAS | 32000000 | 1 | 0 | 13200000 | 45200000 | EJECUCION | 100% | 85.25% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 006-2025 CPS-AG (128433) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | NESTOR FABIAN MARIN PULIDO | 1,030,632,658 | 2025-02-12 | 8 MESES | 3 MESES 8 DIAS | 11 MESES Y 8 DIAS | 25200000 | 1 | 0 | 10290000 | 35490000 | EJECUCION | 100% | 85.5% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 007-2025 CPS-AG (128433) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCION DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | JOHN FREDY SILVALOZANO | 79,833,201 | 2025-02-12 | 8 MESES | 3 MESES 8 DIAS | 11 MESES Y 8 DIAS | 25200000 | 1 | 0 | 10290000 | 35490000 | EJECUCION | 100% | 85.5% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 014-2025 CPS-P (128421) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | JEFERSON NICOLAS MORA TIQUE | 1,012,432,935 | 2025-02-18 | 8 MESES | 3 MESES | 11 MESES | 70480000 | 1 | 0 | 26430000 | 96910000 | EJECUCION | 95% | 85.5% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 015-2025 CPS-P (128939) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | LUIS MIGUEL CASTILLO PEÑA | 1,024,477,466 | 2025-02-13 | 8 MESES | 3 MESES 8 DIAS | 11 MESES Y 8 DIAS | 44000000 | 1 | 0 | 17966667 | 61966667 | EJECUCION | 100% | 85.21% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 017-2025 CPS-P (128432) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | EDER ALBERTO HERNANDEZ ROJAS | 80,764,556 | 2025-02-14 | 8 MESES | 3 MESES | 11 MESES | 60000000 | 1 | 0 | 22500000 | 82500000 | EJECUCION | 100% | 86.97% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 019-2025 CPS-P (129370) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | MARIA ALEJANDRA MUÑOZ DAVILA | 1,052,403,379 | 2025-02-17 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 64000000 | 0 | 0 | 0 | 64000000 | EJECUCION | 100% | 100% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSACD 022-2025 (128431). | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | MARCO ANTONIO GARCIA TRIANA | 80,895,160 | 2025-02-19 | 8 MESES | 3 MESES | 11 MESES | 72000000 | 1 | 0 | 27000000 | 99000000 | EJECUCION | 100% | 85.45% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSACD 023-2025 CPS-AG (128752). | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | CESAR ALIRIO MORENO GARCIA | 80,437,347 | 2025-02-19 | 8 MESES | 2 MESES 12 DIAS | 10 MESES Y 12 DIAS | 23600000 | 1 | 0 | 7080000 | 30680000 | EJECUCION | 100% | 90.38% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSACD 029-2025 CPS-P (128374) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | JAIRO ESTEBAN OVIEDO MEJIA | 1,070,974,055 | 2025-02-19 | 8 MESES | 3 MESES 1 DIA | 11 MESES Y 1 DIAS | 70480000 | 1 | 0 | 26723667 | 97203667 | EJECUCION | 100% | 85.2% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSACD 050-2025 (128916) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POR INADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS MIXTOS EN EL MARCO DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA. | RICSON DAVID CARDENAS TORRES | 1,014,208,933 | 2025-02-25 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | EJECUCION | 100% | 0% | No se ha radicado cuenta por parte del Contratista
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSACD 051-2025 CPS-P (128425) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POR INADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS MIXTOS EN EL MARCO DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA | LADY VIVIANA MATEUS QUINTERO | 1,022,362,583 | 2025-02-26 | 8 MESES | 2 MESES Y 9 DIAS | 10 MESES Y 9 DIAS | 56000000 | 1 | 0 | 16100000 | 72100000 | EJECUCION | 100% | 87.06% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 052-2025 CPS-P (128427) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POR INADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS MIXTOS EN EL MARCO DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA. | YENNY ALEXANDRA MORA ROA | 1,015,445,115 | 2025-02-24 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 56000000 | EJECUCION | 100% | 100% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSACD 056-2025 (128861) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POR INADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS MIXTOS EN EL MARCO DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA | JHON JAIRO RODRIGUEZ PANTOJA | 80,057,026 | 2025-02-25 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | EJECUCION | 100% | 87.34% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 062-2025 CPS-P (128859) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POR INADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS MIXTOS EN EL MARCO DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA. | MAURICIO VARGAS RIVERA | 79,531,061 | 2025-02-26 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 56000000 | EJECUCION | 100% | 87.03% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 069-2025 CPS-P (130568) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | JUAN DAVID PERDOMO | 1,032,444,955 | 2025-03-12 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | EJECUCION | 100% | 89.62% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 071-2025 CPS-AG (128824). | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POR INADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS MIXTOS EN EL MARCO DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA. | KELLY KATHERINE PRIETO PINILLA | 1,018,498,275 | 2025-03-06 | 7 MESES | 0 | 7 MESES | 19273333 | 0 | 0 | 0 | 19273333 | EJECUCION | 100% | 90.75% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSACD 093- 2025 CPS-P (128417) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POR INADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS MIXTOS EN EL MARCO DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA | SANDRA MILENA GONZALEZ PALACIOS | 1,026,564,682 | 2025-03-12 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 45120000 | 0 | 0 | 0 | 45120000 | EJECUCION | 100% | 89.62% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 125-2025 CPS-AG (129523) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL/LA ALCALDE (SA) LOCAL DE BOSA EN LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDADES VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LA MATERIA. | SINDY JOHANNA GALINDO CHAPARRO | 1,012,334,509 | 2025-03-11 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 23360000 | 0 | 0 | 0 | 23360000 | EJECUCION | 100% | 86.09% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 0169-2025 CPS-P (128216) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA APOYAR LA ARTICULACIÓN A LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | JOSE GABRIEL MOLINA LAGOS | 19,427,171 | 2025-03-17 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 193-2025 CPS-AG (128798) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POR INADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS MIXTOS EN EL MARCO DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA | EUNICE MORENO SANCHEZ | 1,019,138,301 | 2025-03-17 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 11110000 | EJECUCION | 100% | 100% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 203-2025 CPS-P (128611) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | JEISSON AUGUSTO MORA VANEGAS | 80,894,509 | 2025-03-20 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 41600000 | 0 | 0 | 0 | 41600000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 205-2025 CPS-P (127986) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | SANDRA VICTORIA RINCON PELAEZ | 39,670,974 | 2025-03-18 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 60800000 | 0 | 0 | 0 | 60800000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 206-2025 CPS-P (128420) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ | 52,733,867 | 2025-03-18 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 44800000 | 0 | 0 | 0 | 44800000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 220-2025 CPS-AG (129523) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | OSCAR HARLEY DIAZ VANEGAS | 1,018,488,870 | 2025-03-26 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 23360000 | 0 | 0 | 0 | 23360000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 221 2025 CPS AG (128438) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | ELYECER CONDE POLOCHE | 11,318,313 | 2025-03-21 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 19600000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 222-2025 CPS-P (130431) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | JULIAN SILVA PUENTES | 91,078,248 | 2025-03-20 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 46000000 | 0 | 0 | 0 | 46000000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 224-2025 CPS-AG (128743) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | OLGA MARIA PEREA FLOREZ | 26,339,708 | 2025-03-20 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 19600000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 229-2025 CPS-AG (128227) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | SARA JULIANA PAVA GOMEZ | 1,072,750,328 | 2025-03-20 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 19600000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 230-2025 CPS-P (131027) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | LIZBETH JOHANA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | 52,839,377 | 2025-03-20 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 44000000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 231-2025 CPS-P (131914) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | ELIANA MARCELA PERICO MEDINA | 1,012,412,455 | 2025-03-25 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 53280000 | 0 | 0 | 0 | 53280000 | EJECUCION | 100% | 100% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 232-2025 CPS-P (128435) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | JHON FREDY SALCEDO RUEDA | 1,032,369,840 | 2025-03-25 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 41600000 | 0 | 0 | 0 | 41600000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 234-2025 CPS-P (128216) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | CRISTIAN DAVID GUZMAN MARIN | 1,072,647,997 | 2025-03-26 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | EJECUCION | 100% | 78% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 235-2025 CPS-P (131597) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | ERIKA LIZETH CALDERÓN POVEDA | 1,010,191,672 | 2025-03-20 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | EJECUCION | 100% | 100% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 242-2025 CPS-AG (128436) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | JENNIFER STEFANYA RAMOS PIÑEROS | 1,012,442,012 | 2025-03-20 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 19600000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 243 2025 CPS P (130435) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | ZILA GUIZET TRIANA HERNANDEZ | 52,761,426 | 2025-03-27 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 247-2025 CPS-P (130431) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALMENTE ENMARCADAS EN LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA. | JOSE HERNANDO LEON BERNAL | 79,054,900 | 2025-03-21 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 46000000 | 0 | 0 | 0 | 46000000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 271-2025 CPS-P (130433) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | MARCO FIDEL SANCHEZ CANGREJO | 1,010,164,344 | 2025-04-01 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | EJECUCION | 100% | 88% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 287-2025 CPS-P (128420) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | LEIDY JULIANA GOMEZ LAGOS | 1,018,492,053 | 2025-03-27 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 44800000 | 0 | 0 | 0 | 44800000 | EJECUCION | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 311-2025 CPS-AG (130429) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES PACÍFICAS ENTRE LOS CIUDADANOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | YOHANA ESTER MARTÍNEZ DIAZ | 1,067,841,251 | 2025-04-03 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 19600000 | EJECUCION | 100% | 88% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 315-2025 CPS-AG (129523) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE PERMITAN EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO | JOHAN STIVEN MACIAS GARCIA | 1,024,591,937 | 2025-04-03 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 23360000 | 0 | 0 | 0 | 23360000 | EJECUCIÓN | 100% | 86% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 318-2025 CPS-AG (129523) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE PERMITAN EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO. | ANA FLORALBA LADINO PORTILLA | 52,358,425 | 2025-04-08 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 23360000 | 0 | 0 | 0 | 23360000 | EJECUCIÓN | 100% | 84% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 329-2025 CPS-AG (129523) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE PERMITAN EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO. | ZUL BRILLITH MORA RIOS | 1,032,406,182 | 2025-04-10 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 23360000 | 0 | 0 | 0 | 23360000 | EJECUCIÓN | 100% | 96% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 345-2025 CPS-AG (131904) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALMENTE ENMARCADAS EN LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | MARYERLI VARGAS DAZA | 52,766,014 | 2025-04-21 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 31200000 | 0 | 0 | 0 | 31200000 | EJECUCIÓN | 100% | 92% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 348-2025 CPS-AG (129523) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE PERMITAN EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO | YANEIDA RUEDA SALAZAR | 39,796,800 | 2025-04-22 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 23360000 | 0 | 0 | 0 | 23360000 | EJECUCIÓN | 100% | 91% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 350-2025 CPS-AG (129523 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE PERMITAN EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO. | NELSON GONZALEZ CASTILLO | 91,071,340 | 2025-04-11 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 23360000 | 0 | 0 | 0 | 23360000 | EJECUCIÓN | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 357-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN SOSTENIBILIDAD EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864: ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | NICOLAS FELIPE QUEVEDO WILCHES | 1,022,441,751 | 2025-04-14 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | EJECUCIÓN | 100% | 88% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 362-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN SOSTENIBILIDAD EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864 ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | PEDRO SANTIAGO VEGA CRISTIANO | 1,012,406,973 | 2025-04-21 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | EJECUCIÓN | 100% | 88% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 364-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN SOSTENIBILIDAD EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864: ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | REIVER OSPINA RINCON | 80,434,000 | 2025-04-15 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | EJECUCIÓN | 100% | 88% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 365-2025 CPS-P (132415). | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS JURIDICAS Y DE FORMACIÓN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN RECUPERACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864 ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | DAISSY CAROLINA CASTILLO MARTINEZ | 1,014,186,121 | 2025-04-22 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 44000000 | EJECUCIÓN | 100% | 88% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 382-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN SOSTENIBILIDAD EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864 ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | YULMAN SNAIDER VEGA LEON | 1,012,390,623 | 2025-04-21 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | EJECUCIÓN | 100% | 88% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 390-2025 CPS-P (132415) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS JURIDICAS Y DE FORMACIÓN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN RECUPERACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864 ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA. | JUAN DANIEL HERNANDEZ MORA | 1,071,986,441 | 2025-04-16 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 19250000 | EJECUCIÓN | 100% | 90% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 399-2025 CPS-AG (132419). | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN SOSTENIBILIDAD EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864: ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | RONALD BANGUERO SANCHEZ | 80,233,712 | 2025-04-22 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | EJECUCIÓN | 100% | 88% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 401-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN SOSTENIBILIDAD EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864: ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | ELIANA KATHERINE MONROY SANCHEZ | 1,012,357,226 | 2025-04-21 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | EJECUCIÓN | 100% | 88% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 407-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN SOSTENIBILIDAD EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864 ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | SANDRA YANETH ROJAS LOPEZ | 52,466,377 | 2025-04-28 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | EJECUCIÓN | 100% | 88% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 416-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN SOSTENIBILIDAD EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864 ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | DANIEL ESTEBAN RODRÍGUEZ MELO | 1,012,447,721 | 2025-05-02 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | EJECUCIÓN | 100% | 87% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 417-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN SOSTENIBILIDAD EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864 ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | LUIS GABRIEL LOPERA GUTIERREZ | 79,835,727 | 2025-04-28 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | EJECUCIÓN | 100% | 89% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 418-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN SOSTENIBILIDAD EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864 ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | LUIS EDUARDO VELASQUEZ OSPINA | 1,000,954,478 | 2025-04-23 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | EJECUCIÓN | 100% | 91% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 436-2025 CPS-P (132415) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS JURIDICAS Y DE FORMACIÓN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN RECUPERACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864 ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA. | LUIS FERNANDO BETANCOURT MAYA | 79,296,350 | 2025-04-28 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 44000000 | EJECUCIÓN | 100% | 87% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 444-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN SOSTENIBILIDAD EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864 ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | JOSE VALENTIN MURCIA RUIZ | 79,832,838 | 2025-04-30 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | EJECUCIÓN | 100% | 88% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 454-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN SOSTENIBILIDAD EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864 ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA. | LUIS FERNANDO GARCIA FAJARDO | 1,032,396,005 | 2025-05-02 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | EJECUCIÓN | 100% | 61% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 469-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN, SOSTENIBILIDAD, EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864: ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | EMILY DAYAN PEREZ PENAGOS | 1,000,119,466 | 2025-05-09 | 7 MESES | 0 | 7 MESES | 19583333 | 0 | 0 | 0 | 19583333 | EJECUCIÓN | 100% | 86% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 480-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN, SOSTENIBILIDAD, EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864, ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA. | LEIDY DIDIANA RAMÍREZ CASTRO | 52,757,803 | 2025-05-05 | 7 MESES | 0 | 7 MESES | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 19500000 | EJECUCIÓN | 100% | 88% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 494-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN, SOSTENIBILIDAD, EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864, ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | YENNY ORTIZ ROJAS | 52,299,388 | 2025-05-14 | 7 MESES | 0 | 7 MESES | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 19500000 | EJECUCIÓN | 100% | 84% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 510-2025 CPS-P (132415) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, JURIDICAS Y DE FORMACIÓN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN, PREVENCIÓN, RECUPERACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864, ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA. | JUAN CARLOS PIZÓN JOYA | 79,626,661 | 2025-05-14 | 7 MESES | 0 | 7 MESES | 41800000 | 0 | 0 | 0 | 41800000 | EJECUCIÓN | 100% | 86% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 518-2025 CPS-AG (132755) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALES, DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2878 - BOSA RESTAURATIVA: UNA CIUDADANÍA QUE CONSTRUYE CONVIVENCIA A PARTIR DE LA CONFIANZA Y EL ENFOQUE RESTAURATIVO. | EIDA RUBY PACHECO ALVARADO | 51,808,566 | 2025-05-16 | 7 MESES | 0 | 7 MESES | 16793333 | 0 | 0 | 0 | 16793333 | EJECUCIÓN | 100% | 85% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 531-2025 CPS-AG (133139) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, NO DISCRIMINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA | ELIAN ANDRES GUIZA AYALA | 1,000,178,134 | 2025-06-04 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 18660000 | 0 | 0 | 0 | 18660000 | EJECUCIÓN | 100% | 85% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 538-2025 CPS-AG (132755) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALES, DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2878 - BOSA RESTAURATIVA: UNA CIUDADANÍA QUE CONSTRUYE CONVIVENCIA A PARTIR DE LA CONFIANZA Y EL ENFOQUE RESTAURATIVO. | MARIA FERNANDA CERINZA ARDILA | 1,032,362,993 | 2025-05-20 | 7 MESES | 0 | 7 MESES | 16280000 | 0 | 0 | 0 | 16280000 | EJECUCIÓN | 100% | 86% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 542 2025 CPS P (132757) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE COORDINACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA “CONVIVAMOS A LO BIEN” EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2878 - BOSA RESTAURATIVA: UNA CIUDADANÍA QUE CONSTRUYE CONVIVENCIA A PARTIR DE LA CONFIANZA Y EL ENFOQUE RESTAURATIVO. | DORIS ELENA GUEVARA PALACIOS | 21,070,860 | 2025-05-21 | 7 MESES | 0 | 7 MESES | 36833333 | 0 | 0 | 0 | 36833333 | EJECUCIÓN | 100% | 86% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 549-2025 CPS-P (132747) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA COMUNITARIO CON ENFOQUE RESTAURATIVO PARA EL CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2878 - BOSA RESTAURATIVA: UNA CIUDADANÍA QUE CONSTRUYE CONVIVENCIA A PARTIR DE LA CONFIANZA Y EL ENFOQUE RESTAURATIVO. | STIVEN ANDRES VACA VERGARA | 1,012,423,844 | 2025-05-19 | 7 MESES | 0 | 7 MESES | 37500000 | 0 | 0 | 0 | 37500000 | EJECUCIÓN | 100% | 85% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 551-2025 CPS-P (132754) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN REQUERIDAS POR LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2878 - BOSA RESTAURATIVA: UNA CIUDADANÍA QUE CONSTRUYE CONVIVENCIA A PARTIR DE LA CONFIANZA Y EL ENFOQUE RESTAURATIVO | MICHAEL PEÑA BOLAÑOS | 79,991,855 | 2025-05-20 | 7 MESES | 0 | 7 MESES | 36833333 | 0 | 0 | 0 | 36833333 | EJECUCIÓN | 100% | 86% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 553-2025 CPS-AG (132658) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN PROCESOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES ARTICULADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA EN LAS JORNADAS PREVISTAS PARA LA PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA LOCALIDAD | IVAN DARIO ALDANA CEPEDA | 79,919,285 | 2025-05-21 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 16200000 | 0 | 0 | 0 | 16200000 | EJECUCIÓN | 100% | 86% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 566-2025 CPS-AG (132750) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN A LOS ACTORES COMUNITARIOS DE JUSTICIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2878 - BOSA RESTAURATIVA: UNA CIUDADANÍA QUE CONSTRUYE CONVIVENCIA A PARTIR DE LA CONFIANZA Y EL ENFOQUE RESTAURATIVO. | SERGIO ANDRES ESCOBAR CORONADO | 79,826,349 | 2025-05-21 | 7 MESES | 0 | 7 MESES | 22806667 | 0 | 0 | 0 | 22806667 | EJECUCIÓN | 100% | 86% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 574-2025 CPS-AG (132748) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA COMUNITARIO CON ENFOQUE RESTAURATIVO PARA EL CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2878 - BOSA RESTAURATIVA: UNA CIUDADANÍA QUE CONSTRUYE CONVIVENCIA A PARTIR DE LA CONFIANZA Y EL ENFOQUE RESTAURATIVO. | IVONE ANDREA DIAZ RAMIREZ | 53,049,287 | 2025-05-26 | 7 MESES | 0 | 7 MESES | 22392000 | 0 | 0 | 0 | 22392000 | EJECUCIÓN | 100% | 86% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 591-2025 CPS-P (133137) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 – BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA. | JESSICA MARCELA BETANCOURT RODRIGUEZ | 1,010,215,633 | 2025-06-05 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 34500000 | 0 | 0 | 0 | 34500000 | EJECUCIÓN | 100% | 85% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 593-2025 CPS-AG (132743) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE MATERIALIZACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS ENFOCADAS EN LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL PARA LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA | ANDERSON JAVIER ROBAYO BARBOSA | 1,022,393,708 | 2025-06-06 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 21251667 | 0 | 0 | 0 | 21251667 | EJECUCIÓN | 100% | 85% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 597-2025 CPS-AG (132419) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTITUCIÓN Y/O RECUPERACIÓN, SOSTENIBILIDAD, EMBELLECIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864, ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | EDWIN ALEXANDER HERNANDEZ CUESTAS | 79,964,180 | 2025-06-04 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 17250000 | 0 | 0 | 0 | 17250000 | EJECUCIÓN | 100% | 85% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 598-2025 CPS-AG (132744) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE MATERIALIZACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS ENFOCADAS EN LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL PARA LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA | HENRY LEONARDO SANTAMARIA NOVOA | 80,140,191 | 2025-06-03 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 15253333 | 0 | 0 | 0 | 15253333 | EJECUCIÓN | 100% | 85% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 600-2025 CPS-P (133197) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 – BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA. | LAURA DANIELA LEAL ORTIZ | 1,070,627,740 | 2025-06-03 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 34500000 | 0 | 0 | 0 | 34500000 | EJECUCIÓN | 100% | 86% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 601-2025 CPS-P (133137) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 – BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA. | JULIETH PAOLA GONZALEZ MERCHAN | 1,012,441,537 | 2025-06-05 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 34500000 | 0 | 0 | 0 | 34500000 | EJECUCIÓN | 100% | 85% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 604-2025 CPS-P (132756) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALES DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2878 - BOSA RESTAURATIVA: UNA CIUDADANÍA QUE CONSTRUYE CONVIVENCIA A PARTIR DE LA CONFIANZA Y EL ENFOQUE RESTAURATIVO | GERSON HEINEMAN GUTIERREZ HERNANDEZ | 1,121,843,404 | 2025-06-09 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 34333333 | 0 | 0 | 0 | 34333333 | EJECUCIÓN | 100% | 83% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 613-2025 CPS-AG (133139) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, NO DISCRIMINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA | JUAN SEBASTIAN MORENO BEJARANO | 1,000,162,076 | 2025-06-11 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 18660000 | 0 | 0 | 0 | 18660000 | EJECUCIÓN | 100% | 78% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 616-2025 CPS-P (133185) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, NO DISCRIMINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA. | WALTER CAMILO CUELLAR ROMERO | 1,031,131,378 | 2025-06-10 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 34166667 | 0 | 0 | 0 | 34166667 | EJECUCIÓN | 100% | 83% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 624-2025 CPS-AG (133139) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, NO DISCRIMINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 – BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA. | DUVAN ARTURO ESTUPIÑAN | 1,030,672,038 | 2025-06-10 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 18660000 | 0 | 0 | 0 | 18660000 | EJECUCIÓN | 100% | 85% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 636-2025 CPS-AG (132743). | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE MATERIALIZACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS ENFOCADAS EN LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL PARA LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA | YAZMIN ZORAIDA CORTES MAYOR | 52,302,456 | 2025-06-12 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 20733333 | 0 | 0 | 0 | 20733333 | EJECUCIÓN | 100% | 84% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 652-2025 CPS-P(133185) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, NO DISCRIMINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA. | MARIA JOSE AGUDELO HERNANDEZ | 1,000,789,268 | 2025-06-18 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 32166667 | 0 | 0 | 0 | 32166667 | EJECUCIÓN | 100% | 84% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 654-2025 CPS-AG (133139) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, NO DISCRIMINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA | OSCAR ALEXANDER MONDRAGON SOSA | 80,224,658 | 2025-07-01 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 18660000 | 0 | 0 | 0 | 18660000 | EJECUCIÓN | 100% | 83% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 660-2025 CPS-AG (133138) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA | LIZETH NATALIA MAHECHA VALLES | 1,030,689,756 | 2025-06-20 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 19904000 | 0 | 0 | 0 | 19904000 | EJECUCIÓN | 100% | 84% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 662-2025 CPS-P (133185) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN CONVIVENCIA, PACÍFICA, NO DISCRIMINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA | JONATHAN ESNEIDER RAMOS ARAQUE | 1,013,602,012 | 2025-06-24 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | EJECUCIÓN | 100% | 82% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 670-2025 CPS-P (133137) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 – BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA. | MANUELA GOMEZ ROJAS | 1,012,459,206 | 2025-06-24 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 31000000 | EJECUCIÓN | 100% | 84% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 687-2025 CPS-AG(134000) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | YENIFER GUZMAN ARIAS | 1,002,372,099 | 2025-07-01 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 18660000 | 0 | 0 | 0 | 18660000 | EJECUCIÓN | 100% | 83% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 689-2025 CPS-AG (132744). | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE MATERIALIZACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS ENFOCADAS EN LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL PARA LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA. | LEYDI YASMIN PEÑA RAMIREZ | 60,260,986 | 2025-07-02 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | 13200000 | 0 | 0 | 0 | 13200000 | EJECUCIÓN | 100% | 83% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 697-2025 CPS-P (133185) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, NO DISCRIMINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA | MARIA ALEJANDRA VEGA TRIANA | 1,001,201,840 | 2025-07-15 | 5 MESES | 0 | 5 MESES | 28166667 | 0 | 0 | 0 | 28166667 | EJECUCIÓN | 100% | 80% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 709-2025 CPS-P (133137) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA | NELSON MANRIQUE CARDENAS | 79,420,619 | 2025-07-14 | 5 MESES | 0 | 5 MESES | 28333333 | 0 | 0 | 0 | 28333333 | EJECUCIÓN | 100% | 80% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | ORDEN DE COMPRA 151417 | COMPRAVENTA | ACUERDO MARCO DE PRECIOS | ADQUIRIR MEDIANTE EL ACUERDO MARCO CCE-255-AMP-2021 LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LA INTERVENCIÓN, RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2864 Y 2878 | UT SOLUCION FERRETERIA PARA COLOMBIA | 901539248 | 2025-09-10 | 2 | 0 | 2 | 33409660 | 0 | 0 | 0 | 33409660 | EJECUCIÓN | 100% | 0% | Pendiente subsanacion de contratista para ingreso al almacen para realizar desembolso, unico pago
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSASAMC 006-2025 (137929) | PRESTACION DE SERVICIOS | SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2866 - "INNOVAR PARA RESOLVER" Y 2853 "PARTICIPACIÓN INCIDENTE PARA QUE BOSA RECUPERE LA CONFIANZA Y CAMINE SEGURA | BONGA BUSTAMANTE SAS | 800181439 | 2025-09-15 | 3 | 0 | 3 | 627317094 | 0 | 0 | 0 | 627317094 | EJECUCIÓN | 90% | 45% | No se ha radicado cuenta por parte del Contratista
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSASASI 003-2025 (143274) | SUMINISTROS | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE BOSA, FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. | CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 900916649 | 2025-11-05 | 3 | 0 | 3 | 4771792287 | 0 | 0 | 0 | 4771792287 | EJECUCIÓN | 0% | 0% | Porcentaje de ejecución fisica, no se proyecta el contratista se encontraba en etapa de alistamiento
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSASAMC 004-2025 (134104). | PRESTACION DE SERVICIOS | SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA, MÓVIL PERMANENTE CON MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SIN ARMAS EN LA ALCALDIA LOCAL DE BOSA, CASA DE PARTICIPACION Y EN LOS PREDIOS QUE DESIGNE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | SEGURIDAD RAM LTDA | 830,053,928 | 2025-08-05 | 7 | 0 | 0 | 640425139 | 0 | 0 | 0 | 640425139 | EJECUCIÓN | 80% | 54% | No se ha radicado cuenta por parte del Contratista
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 773- 2025 CPS AG (136275) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRTACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE PERMITAN EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO. | MARLÓN ANDREY FORERO | 1,012,335,585 | 2025-08-25 | 4 | 0 | 0 | 12653333 | 0 | 0 | 0 | 12653333 | EJECUCIÓN | 100% | 74% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 780-2025 CPS-AG (136275) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRTACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE PERMITAN EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PUBLICO | CAMILO ANDRES MENDEZ FIGUEREDO | 1,012,415,756 | 2025-08-22 | 4 | 0 | 0 | 12556000 | 0 | 0 | 0 | 12556000 | EJECUCIÓN | 100% | 77% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 794-2025 CPS-AG (136275) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRTACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE PERMITAN EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PUBLICO | CRISTIAN CAMILO BECERRA CURTIDOR | 1,012,330,660 | 2025-09-01 | 4 | 0 | 0 | 11680000 | 0 | 0 | 0 | 11680000 | EJECUCIÓN | 100% | 50% | No se ha radicado cuenta por parte del Contratista
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 805-2025 CPS-AG (136275). | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRTACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE PERMITAN EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO. | WUILMAR HERNÁN CAMPOS CAMACHO | 1,026,570,114 | 2025-09-12 | 3 | 0 | 0 | 10804000 | 0 | 0 | 0 | 10804000 | EJECUCIÓN | 100% | 71% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 841-2025 CPS-AG (136275).. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRTACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE PERMITAN EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO. | JEISSON ANDRES SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 1,024,551,535 | 2025-09-24 | 3 | 0 | 0 | 9538667 | 0 | 0 | 0 | 9538667 | EJECUCIÓN | 100% | 68% | No aplica
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSASASI 002-2025 (141424) | COMPRAVENTA | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | ADQUIRIR LOS ELEMENTOS Y/O DISPOSITIVOS FÍSICO Y TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN COMUNITARIA DE LA SEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 | EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CS1 LTDA | 901,196,738 | 2025-10-22 | 5 | 0 | 0 | 783368849 | 0 | 0 | 0 | 783368849 | EJECUCIÓN | 0% | 0% | El número del proceso es FDLBOSA868-2025 CTO-CPV (141424) Se encuentra en ejecución física y financiera en 0% teniendo en cuenta que es un contrtao de suministro y dentro del cronograma de ejecución se encuentra previsto entregas para los meses de febrero y marzo de 2026
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 880-2025 CPS-P (143180). | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRTACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA, PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | LINA MARGARITA MEDINA AREVALO | 1,026,276,983 | 2025-10-27 | 2 | 0 | 0 | 11147467 | 0 | 0 | 0 | 11147467 | EJECUCIÓN | 100% | 50% | No se ha radicado cuenta por parte del Contratista
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 930-2025 CPS-AG (143596) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRTACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE PERMITAN EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO. | PAULA ALEJANDRA RODRIGUEZ FONTECHA | 1,007,749,929 | 2025-11-20 | 1 | 0 | 0 | 4088000 | 0 | 0 | 0 | 4088000 | EJECUCIÓN | 100% | 26% | No se ha radicado cuenta por parte del Contratista
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 931-2025 CPS-AG (143596) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRTACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE PERMITAN EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO | NELLY CONTRERAS ROJAS | 52,060,667 | 2025-11-18 | 1 | 0 | 0 | 4088000 | 0 | 0 | 0 | 4088000 | EJECUCIÓN | 100% | 31% | No se ha radicado cuenta por parte del Contratista
7 | BOSA | 2025 | ORDEN DE COMPRA 158580 | ORDEN DE COMPRA 158580 | SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS | ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA LOSSERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL FONDO DEDESARROLLO LOCAL DE BOSA EN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DEGESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DECONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICASREQUERIDAS | POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE | 10,125,834 | 2025-12-26 | 2 | 0 | 0 | 63273000 | 0 | 0 | 0 | 63276000 | EJECUCIÓN | 0% | 0% | No se ha radicado cuenta por parte del Contratista
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSA CD 892- 2025 CPS P (138440) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRTACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÒN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, CAMPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y ESTRATEGIAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2847 BOSA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA APROPIACIÓN EFECTIVA DEL ESPACIO PUBLICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE | JUAN JOSE SILVESTRE CALDERON | 1,030,628,121 | 2025-10-29 | 2 | 0 | 0 | 12606607 | 0 | 0 | 0 | 12606607 | EJECUCIÓN | 100% | 52% | No se ha radicado cuenta por parte del Contratista
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSALIC 011-2025 (143389) | PRESTACION DE SERVICIOS | LICITACION PUBLICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE RESIDUOS, DIRECCIONADOS A LA REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA LOCALIDAD DE BOSA | AGUASEO ESP SAS | 806,010,977 | 2025-12-03 | 5 | 0 | 0 | 989137000 | 0 | 0 | 0 | 989137000 | EJECUCIÓN | 17% | 0% | No se ha radicado cuenta por parte del Contratista
7 | BOSA | 2025 | FDLBOSASAMC 016-2025 (149453) | PRESTACION DE SERVICIOS | SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS VIGÍAS DE GESTIÓN DEL RIESGO, ACOMPAÑAR PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE FOMENTEN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS Y CONTRIBUIR A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA LOCALIDAD DE BOSA | 4 PODER 360 SAS | 9,017,374,148 | pte | 4 | 0 | 0 | 247000000 | 0 | 0 | 0 | 247000000 | PENDIENTE | 7% | 0% | El número de contrato es FDLBOSA No. 962-2025 CTO. PS (149453), pendiente firma de acta de inicio para dar inicio de ejecución en febrero de 2026.
7 | Bosa | 2025 | SCJ-SIF-CD-513-2025 (SCJ-2197-2025) | CONVENIO | CONTRTACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN, CHAPINERO, SANTA FE, USME, TUNJUELITO, BOSA, KENNEDY, FONTIBÓN, ENGATIVÁ, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO, ANTONIO NARIÑO, PUENTE ARANDA, LA CANDELARIA, RAFAEL URIBE URIBE Y CIUDAD BOLÍVAR, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061 | 2025-11-13 | 12 | 0 | 12 | 653453608 | 0 | 0 | 0 | 653453608 | EJECUCIÓN | 0% | 0% | El convenio recibió el número interno FDLB 928-2025. En la actualidad la SDSCJ adelanta la fase de estructuración de la SASI para la adquisición de los elementos así como el proceso de selección para la respectiva interventoría. Por parte del FDLB se cumplió con realiar el giro sin situación de fondos previsto en el convenio y en la designación de un apoyo a la supervisión.