## Hoja1
No. Localidad | Nombre Localidad | Vigencia | No. de contrato según secop | Tipo de Contrato | Modalidad de contratación | Objeto del Contrato | Nombre Contratista o razón social | Nit o Cédula del contratista | Fecha de Inicio del contrato | Plazo inicial de ejecución | Plazo de Prorroga | Plazo total de ejecucion del Contrato | Valor Inicial contrato | Número de adicciones o modificaciones | Número de Suspensiones | Valor adición | Valor Final contrato | Estado del contrato (Terminado,En Ejecución, Suspendido). | Porcentaje de ejeucion fisica | Porcentaje de ejecucion financiera | Observaciones
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 032-2025-CPS-AG (130177) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS. | MARÍA ISABEL VALENCIA GRAJALES | 24628177 | 10-mar.-25 | 8 MESES | 3 MESES 19 DÍAS. | 11 MESES 19 DÍAS. | $ 36.056.000 | 2 | 0 | $ 16.675.900 | $ 52.731.900 | EN EJECUCIÓN | 93% | 82.91% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 047-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | ANA MARÍA GUERRERO RÍOS | 37887028 | 13-mar.-25 | 8 MESES |  | 8 MESES | $ 23.200.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 23.200.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 053-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | CARLOS EDUARDO LÓPEZ BRICEÑO | 79501810 | 17-mar.-25 | 8 MESES | 3 MESES 27 DÍAS. | 11 MESES 27 DÍAS. | $ 23.200.000 | 2 | 0 | $ 11.503.333 | $ 34.703.333 | EN EJECUCIÓN | 89% | 79.11% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 054-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | ANGIE JOHANNA MATEUS GALINDO | 52756526 | 18-mar.-25 | 8 MESES | 3 MESES 26 DÍAS. | 11 MESES 26 DÍAS. | $ 23.200.000 | 2 | 0 | $ 11.406.667 | $ 34.606.667 | EN EJECUCIÓN | 89% | 79.05% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 058-2025-CPS-AG(130406) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTOR CULTURAL DE CONVIVENCIA PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, APOYANDO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y EL DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES ENFOCADAS EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA, CONFORME A LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027". | ANDRÉS AMAYA LIEVANO | 79831039 | 17-mar.-25 | 8 MESES | 1 MESES 30 DÍAS. | 9 MESES 30 DÍAS. | $ 23.200.000 | 1 | 0 | $ 5.703.333 | $ 28.903.333 | TERMINADO | 100% | 94.98% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 060-2025-CPS-AG(130406) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTOR CULTURAL DE CONVIVENCIA PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, APOYANDO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y EL DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES ENFOCADAS EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA, CONFORME A LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027". | CRISTIAN JHOAN LÓPEZ CORREDOR | 1015411674 | 18-mar.-25 | 8 MESES | 1 MESES 29 DÍAS. | 9 MESES 29 DÍAS. | $ 23.200.000 | 1 | 0 | $ 5.606.667 | $ 28.806.667 | TERMINADO | 100% | 94.97% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 061-2025-CPS-AG(130406) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTOR CULTURAL DE CONVIVENCIA PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, APOYANDO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y EL DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES ENFOCADAS EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA, CONFORME A LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027". | JHON EDWIN ALOMIA AYALA | 14570602 | 19-mar.-25 | 8 MESES |  | 8 MESES | $ 23.200.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 23.200.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 062-2025-CPS-AG(130406) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTOR CULTURAL DE CONVIVENCIA PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, APOYANDO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y EL DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES ENFOCADAS EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA, CONFORME A LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027". | BRIAN CAMILO HOLGUIN PULIDO | 1020779727 | 18-mar.-25 | 8 MESES |  | 8 MESES | $ 23.200.000 | 1 | 0 | $ 5.606.667 | $ 28.806.667 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 063-2025-CPS-AG(130406) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTOR CULTURAL DE CONVIVENCIA PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, APOYANDO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y EL DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES ENFOCADAS EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA, CONFORME A LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027". | KAREN ANGÉLICA VARGAS SAAVEDRA | 1073692216 | 19-mar.-25 | 8 MESES | 1 MESES 28 DÍAS. | 9 MESES 28 DÍAS. | $ 23.200.000 | 1 | 0 | $ 5.510.000 | $ 28.710.000 | TERMINADO | 100% | 94.95% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 064-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | JAIR SANTIAGO SALCEDO ARÉVALO | 1007498419 | 19-mar.-25 | 8 MESES |  | 8 MESES | $ 23.200.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 23.200.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 067-2025-CPS-AG(130406) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTOR CULTURAL DE CONVIVENCIA PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, APOYANDO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y EL DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES ENFOCADAS EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA, CONFORME A LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027". | KIMBERLY LEÓN RAMÍREZ | 1015444676 | 18-mar.-25 | 8 MESES |  | 8 MESES | $ 23.200.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 23.200.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 073-2025-CPS-AG (130385) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO ENMARCADOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD QUE CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES, LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LA DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO. | LENNY ELIANA MARTÍNEZ CAMARGO | 1024474677 | 18-mar.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 9 MESES | $ 17.400.000 | 1 | 0 | $ 8.700.000 | $ 26.100.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 077-2025-CPS-P (130597) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, BRINDANDO APOYO A LA FORMULACIÓN, ARTICULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL. | ADRIANA CECILIA MARTINEZ OTALORA | 52769330 | 18-mar.-25 | 6 MESES |  | 6 MESES | $ 33.600.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 33.600.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 079-2025-CPS-P (130584) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES TENDIENTES AL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN ASIGNADAS EN LA LOCALIDAD, ASÍ COMO APOYAR LA RESPUESTA A REQUERIMIENTOS Y PETICIONES ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TENDIENTES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | LADY NATALIA CÁRDENAS ORTIZ | 1010245362 | 18-mar.-25 | 6 MESES |  | 6 MESES | $ 30.600.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 30.600.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 081-2025-CPS-P (130592) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, LIDERANDO LAS ESTRATEGIAS QUE DERIVEN EN LA FORMULACIÓN, ARTICULACIÓN, DESARROLLO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DERIVADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA LOCALIDAD Y GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS CAMINA SEGURA. | PABLO EDGAR CAMPOS RODRÍGUEZ | 1022359491 | 18-mar.-25 | 8 MESES | 2 MESES 13 DÍAS. | 10 MESES 13 DÍAS. | $ 80.000.000 | 1 | 0 | $ 24.333.333 | $ 104.333.333 | TERMINADO | 100% | 90.42% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 094-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | LEIDY TATIANA CASTELLANOS MOLINA | 79523967 | 20-mar.-25 | 8 MESES |  | 8 MESES | $ 23.200.000 | 1 | 0 | $ 11.213.333 | $ 34.413.333 | TERMINADO | 100% | 77.81% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 107-2025-CPS-P (130001) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS HERRAMIENTAS QUE CONFORMAN LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA LOCAL Y EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | LUIS MIGUEL OTERO RODRÍGUEZ | 1140888723 | 21-mar.-25 | 8 MESES | 3 MESES 8 DÍAS. | 11 MESES 8 DÍAS. | $ 48.800.000 | 2 | 0 | $ 20.333.333 | $ 69.133.333 | EN EJECUCIÓN | 93% | 82.35% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 108-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ MATIZ | 1003496413 | 25-mar.-25 | 8 MESES |  | 8 MESES | $ 23.200.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 23.200.000 | TERMINADO | 100% | 85% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 110-2025-CPS-AG (130168) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS ACTIVIDADES DE PEDAGOGÍA DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO. | SEBASTIÁN CASTRO GALLEGO | 1013635880 | 25-mar.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 9 MESES | $ 21.000.000 | 1 | 0 | $ 10.500.000 | $ 31.500.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 115-2025-CPS-P (130163) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL PARA LA DEPURACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS | MARLIES INGRID ULLOA MENDIETA | 52714350 | 01-abr.-25 | 6 MESES |  | 6 MESES | $ 33.810.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 33.810.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 118-2025-CPS-P (130577) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS PARA APOYAR LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, LA GESTIÓN, EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL. | HAROLD GARZÓN CORREDOR | 1032440209 | 01-abr.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 8 MESES 30 DÍAS. | $ 37.200.000 | 1 | 0 | $ 18.600.000 | $ 55.800.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 120-2025-CPS-AG (130168) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS ACTIVIDADES DE PEDAGOGÍA DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO. | HELMER RODRIGO MUÑOZ MARTÍNEZ | 1015422579 | 01-abr.-25 | 6 MESES |  | 6 MESES | $ 21.000.000 | 1 | 0 | $ 10.500.000 | $ 31.500.000 | TERMINADO | 100% | 91.48% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 121-2025-CPS-AG (130531) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR EL SECTOR DEPORTIVO, CON EL PROPÓSITO DE DINAMIZAR Y PROMOVER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, ENFOCADOS EN FORTALECER LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA, PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO. | WILLINGTON ALFONSO ORTIZ PALACIOS | 19159807 | 01-abr.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 8 MESES 30 DÍAS. | $ 28.638.000 | 1 | 0 | $ 14.319.000 | $ 42.957.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 122-2025-CPS-P (130579) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, BRINDANDO APOYO A LA FORMULACIÓN, ARTICULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL. | DANIEL ALBERTO JARAMILLO SUÁREZ | 1032412772 | 01-abr.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 8 MESES 30 DÍAS. | $ 36.000.000 | 1 | 0 | $ 18.000.000 | $ 54.000.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 123-2025-CPS-AG (130663) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | HAITHER GUILLERMO VALERO VELÁSQUEZ | 1030551120 | 01-abr.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 8 MESES 30 DÍAS. | $ 26.250.000 | 1 | 0 | $ 13.125.000 | $ 39.375.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 130-2025-CPS-P (130590) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES TENDIENTES AL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ORIENTADOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO APOYAR LA ORIENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ORDEN DISTRITAL ORIENTADAS AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS. | LIZETH VANESSA VALENCIA VELÁSQUEZ | 1013665901 | 01-abr.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 8 MESES 30 DÍAS. | $ 41.400.000 | 1 | 0 | $ 20.700.000 | $ 62.100.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 135-2025-CPS-P(130270) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL (LA) ALCALDE (SA) LOCAL EN LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LA MATERIA. | JUAN MANUEL BENJUMEA GARCÍA | 1094910158 | 27-mar.-25 | 8 MESES | 3 MESES 17 DÍAS. | 11 MESES 17 DÍAS. | $ 68.000.000 | 2 | 0 | $ 30.883.333 | $ 98.883.333 | EN EJECUCIÓN | 89% | 78.51% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 153-2025-CPS-P(130600) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, ACOMPAÑANDO LOS PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD. | ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ ACOSTA | 80041724 | 07-abr.-25 | 6 MESES |  | 6 MESES | $ 30.600.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 30.600.000 | TERMINADO | 100% | 68% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 159-2025-CPS-P(130438) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO ENMARCADOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD QUE CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES, LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE Y LA DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD. | DANIELA PEÑARANDA FERNÁNDEZ | 1016083793 | 07-abr.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 9 MESES | $ 30.000.000 | 1 | 0 | $ 15.000.000 | $ 45.000.000 | TERMINADO | 100% | 97.78% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 163-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | JULY MARCELA PRIETO RODRÍGUEZ | 1016084005 | 08-abr.-25 | 8 MESES |  | 8 MESES | $ 23.200.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 23.200.000 | TERMINADO | 100% | 97.08% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 169-2025-CPS-P(130438) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO ENMARCADOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD QUE CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES, LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE Y LA DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD. | JUAN CAMILO ROJAS PATIÑO | 1010186462 | 09-abr.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 9 MESES | $ 30.000.000 | 1 | 0 | $ 15.000.000 | $ 45.000.000 | TERMINADO | 100% | 97.04% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 172-2025 CPS-AG (130664) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | MARÍA PAULA VÁSQUEZ ZULUAGA | 1069054465 | 08-abr.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 9 MESES | $ 21.000.000 | 1 | 0 | $ 10.500.000 | $ 31.500.000 | TERMINADO | 100% | 94.47% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 173-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | SARA XIMENA ESCOBAR CARRILLO | 1014247692 | 09-abr.-25 | 8 MESES |  | 8 MESES | $ 23.200.000 | 1 | 0 | $ 0 | $ 23.200.000 | EN EJECUCIÓN | 100% | 77.98% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 175-2025 CPS-AG (130527). | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR EL SECTOR DEPORTIVO, CON EL PROPÓSITO DE DINAMIZAR Y PROMOVER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, ENFOCADOS ENFORTALECER LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA, PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO. | SERGIO LEONARDO VARGAS SERRANO | 1110541365 | 10-abr.-25 | 6 MESES |  | 6 MESES | $ 28.638.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 28.638.000 | TERMINADO | 100% | 83.26% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 176-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | CRISTIAN DAVID LEÓN ORTIZ | 1015457662 | 10-abr.-25 | 8 MESES | 3 MESES 6 DÍAS. | 11 MESES 6 DÍAS. | $ 23.200.000 | 2 | 0 | $ 9.280.000 | $ 32.480.000 | EN EJECUCIÓN | 88% | 70% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 178-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | ANA MARÍA GUACANEME SÁNCHEZ | 51589774 | 10-abr.-25 | 8 MESES | 3 MESES 6 DÍAS. | 11 MESES 6 DÍAS. | $ 23.200.000 | 2 | 0 | $ 9.280.000 | $ 32.480.000 | EN EJECUCIÓN | 88% | 36.73% | El contrato presenta una diferencia entre el porcentaje de ejecución física y el porcentaje de ejecución financiera, en la medida en que, a la fecha del presente informe, el contratista no había presentado las cuentas de cobro de los últimos tres (3) meses, circunstancia que incide en el nivel de ejecución financiera reportado. No obstante, el contratista ya presentó, a finales del mes de enero, las cuentas de cobro faltantes a fin de que los pagos pendientes sean tramitados y girados desde tesoreria.
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 185-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | PABLO EMILIO LÓPEZ TALERO | 19414101 | 10-abr.-25 | 8 MESES | 3 MESES 6 DÍAS. | 11 MESES 6 DÍAS. | $ 23.200.000 | 2 | 0 | $ 9.280.000 | $ 32.480.000 | EN EJECUCIÓN | 88% | 93.3% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 193-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | MARÍA ALEJANDRA VÁSQUEZ MANCERA | 1015463628 | 24-abr.-25 | 8 MESES | 3 MESES | 11 MESES | $ 23.200.000 | 1 | 0 | $ 8.700.000 | $ 31.900.000 | EN EJECUCIÓN | 86% | 74.85% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 197-2025-CPS-P(130438) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO ENMARCADOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD QUE CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES, LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE Y LA DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD. | JORGE ENRIQUE BENAVIDES JIMÉNEZ | 79513766 | 24-abr.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 9 MESES | $ 30.000.000 | 1 | 0 | $ 15.000.000 | $ 45.000.000 | TERMINADO | 100% | 91.48% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 198-2025-CPS-AG(130410) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS ACTIVIDADES DE PEDAGOGÍA DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO. | MARÍA CAMILA PARRA PATIÑO | 1032449532 | 22-abr.-25 | 6 MESES |  | 6 MESES | $ 27.042.000 | 1 | 0 | $ 0 | $ 27.042.000 | TERMINADO | 100% | 98% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 202-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | JEISSON CHAVEZ HERNÁNDEZ | 98543897 | 24-abr.-25 | 8 MESES |  | 8 MESES | $ 23.200.000 | 1 | 0 | $ 0 | $ 23.200.000 | EN EJECUCIÓN | 100% | 48.18% | El contrato presenta una diferencia entre el porcentaje de ejecución física y el porcentaje de ejecución financiera, en la medida en que, a la fecha del presente informe, no se ha efectuado el último pago previsto contractualmente, circunstancia que incide en el nivel de ejecución financiera reportado.
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 207-2025-CPS-P (132387) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACUERDOS DE ESPACIO PUBLICO QUE PERMITAN UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL MARCO, SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | JUAN SEBASTIAN DAZA MONSALVE | 1018419973 | 29-abr.-25 | 6 MESES |  | 6 MESES | $ 33.810.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 33.810.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 214-2025 CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | CÉSAR AUGUSTO CORTÉS DÍAZ | 80849869 | 05-may.-25 | 8 MESES | 4 MESES | 1 AÑOS | $ 23.200.000 | 1 | 0 | $ 11.600.000 | $ 34.800.000 | EN EJECUCIÓN | 75% | 65.55% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 218-2025-CPS-P (132387 | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LAALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACUERDOS DE ESPACIO PUBLICO QUE PERMITAN UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL MARCO, SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL. | LILIANA MACHADO BOTERO | 51772675 | 05-may.-25 | 6 MESES | 2 MESES 11 DÍAS. | 8 MESES 11 DÍAS. | $ 33.810.000 | 1 | 0 | $ 13.336.167 | $ 47.146.167 | TERMINADO | 100% | 94.4% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 219-2025-CPS-AG (130171) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | MANUEL CAMILO GALEANO MESA | 1001329562 | 29-abr.-25 | 8 MESES |  | 8 MESES | $ 23.200.000 | 1 | 0 | $ 0 | $ 23.200.000 | EN EJECUCIÓN | 100% | 15.09% | El contrato presenta una diferencia entre el porcentaje de ejecución física y el porcentaje de ejecución financiera, en la medida en que, a la fecha del presente informe, no se ha efectuado el último pago previsto contractualmente, circunstancia que incide en el nivel de ejecución financiera reportado.
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 220-2025-CPS-P (132387 ) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACUERDOS DE ESPACIO PUBLICO QUE PERMITAN UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL MARCO, SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL. | OMAR STEVEN MÉNDEZ BERNAL | 1036889234 | 06-may.-25 | 6 MESES | 2 MESES 10 DÍAS. | 8 MESES 10 DÍAS. | $ 33.810.000 | 1 | 0 | $ 13.148.333 | $ 46.958.333 | TERMINADO | 100% | 97.51% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 222-2025-CPS-P (132390) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES EMANADAS POR LA ALCALDESA LOCAL Y POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES EN RELACIÓN CON LA INSPECCIÓN VIGILANCIA, CONTROL, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS RECUPERADAS VÍA ADMINISTRATIVA O DECLARADAS ZONAS DE SEGURIDAD, ELABORANDO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y POLICIVOS PARA GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO FRENTE A TODO EL COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD, QUÉ PERMITA SU RECUPERACIÓN INTEGRAL POR LA VÍA POLICIVA Y/O ADMINISTRATIVA. de acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2679 --- MEJOR ESPACIO PÚBLICO PARA LA COHESIÓN SOCIAL | LUIS ENRIQUE GARCÉS VÉLEZ | 1110501615 | 06-may.-25 | 6 MESES | 2 MESES 10 DÍAS. | 8 MESES 10 DÍAS. | $ 33.810.000 | 1 | 0 | $ 13.148.333 | $ 46.958.333 | TERMINADO | 100% | 81.04% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2021 | 225-2021 CPS (60988) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS A MONTO AGOTABLE, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE MERCADOS CAMPESINOS TEMPORALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2038 “ACUERDOS EN COMUNIDAD” PARA EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO | FUNDACION SOCIAL COLOMBIA ACTIVA – FUNACTIVA | 900332118 | 28-oct.-21 | 4 MESES |  | 4 MESES | $ 130.707.933 | 0 | 0 | $ 0 | $ 130.707.933 | LIQUIDADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 233-2025 - CPS-P (132390) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES EMANADAS POR LA ALCALDESA LOCAL Y POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES EN RELACIÓN CON LA INSPECCIÓN VIGILANCIA, CONTROL, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS RECUPERADAS VÍA ADMINISTRATIVA O DECLARADAS ZONAS DE SEGURIDAD, ELABORANDO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y POLICIVOS PARA GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO FRENTE A TODO EL COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD, QUÉ PERMITA SU RECUPERACIÓN INTEGRAL POR LA VÍA POLICIVA Y/O ADMINISTRATIVA. | SANDRA LLIRLEY AMAYA PEDRAZA | 30080439 | 15-may.-25 | 6 MESES | 2 MESES 1 DÍAS. | 8 MESES 1 DÍAS. | $ 33.810.000 | 1 | 0 | $ 11.457.833 | $ 45.267.833 | TERMINADO | 100% | 97.87% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 234-2025-CPS-AG (130410) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS ACTIVIDADES DE PEDAGOGÍA DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | ANA MARÍA ARCE ÁLVAREZ | 1015422579 | 06-may.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 9 MESES | $ 27.042.000 | 2 | 0 | $ 13.521.000 | $ 40.563.000 | EN EJECUCIÓN | 99% | 87.04% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 245-2025 CPS-P(132390) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES EMANADAS POR LA ALCALDESA LOCAL Y POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES EN RELACIÓN CON LA INSPECCIÓN VIGILANCIA, CONTROL, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS RECUPERADAS VÍA ADMINISTRATIVA O DECLARADAS ZONAS DE SEGURIDAD, ELABORANDO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y POLICIVOS PARA GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO FRENTE A TODO EL COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD, QUÉ PERMITA SU RECUPERACIÓN INTEGRAL POR LA VÍA POLICIVA Y/O ADMINISTRATIVA | SOFÍA SUÁREZ DELGADO | 1010238883 | 16-jun.-25 | 6 MESES | 1 MESES | 7 MESES | $ 33.810.000 | 1 | 0 | $ 5.635.000 | $ 39.445.000 | TERMINADO | 100% | 92.86% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 266-2025 CPS-AG (133580) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | OMAR ORLANDO BARÓN VELASCO | 79237228 | 14-jul.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 9 MESES | $ 17.400.000 | 1 | 0 | $ 8.700.000 | $ 26.100.000 | EN EJECUCIÓN | 75% | 60.27% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 267-2025-CPS-AG (133580) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, RECUPERACION AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO | LIDA CONSTANZA LEAL CARREÑO | 52474918 | 14-jul.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 9 MESES | $ 17.400.000 | 1 | 0 | $ 8.700.000 | $ 26.100.000 | EN EJECUCIÓN | 75% | 64.57% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 272-2025 CPS-P (133578) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LA GESTIÓN JURIDICA DE LOS ASUNTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN ATENCION A LA NORMATIVIDAD VIGENTE | MARÍA ALEJANDRA URIBE VALENCIA | 1015476039 | 21-jul.-25 | 6 MESES |  | 6 MESES | $ 29.508.000 | 1 | 0 | $ 0 | $ 29.508.000 | EN EJECUCIÓN | 100% | 88.88% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 273-2025-CPS-AG(134311) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO Y LA MATERIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE SEGURIDAD, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS. | ALBILIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 52088888 | 04-ago.-25 | 6 MESES | 3 MESES | 9 MESES | $ 17.856.000 | 1 | 0 | $ 8.928.000 | $ 26.784.000 | EN EJECUCIÓN | 67% | 54.44% | El contrato presenta una diferencia entre el porcentaje de ejecución física y el porcentaje de ejecución financiera, en la medida en que, a la fecha del presente informe, no se ha efectuado el último pago previsto contractualmente, circunstancia que incide en el nivel de ejecución financiera reportado.
12 | BARRIOS UNIDOS | 2025 | 274-2025-CPS-P (135803) | PRESTACIÓN DE SERVICISO PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO Y LA MATERIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE SEGURIDAD, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS. | YERINE PAOLA CASSIANI SALGADO | 1007170951 | Sin iniciar | 5 MESES |  | 5 MESES | $ 25.000.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 25.000.000 | TERMINADO | 100% | 88% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2023 | 329-2023 SCJ-1731-2023 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN, CHAPINERO, SANTA FE, USME, TUNJUELITO, BOSA, KENNEDY, FONTIBON, ENGATIVA, SUBA BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO, ANTONIO NARIÑO, PUENTE ARANDA, LA CANDELARIA, RAFEL URIBE URIBE Y CIUDAD BOLIVAR PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTA. | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061 | 02-ago.-23 | 9 MESES |  | 9 MESES | $ 205.000.000 | 0 | 0 | $ 0 | $ 205.000.000 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2023 | 363-2023 COP (93203) | CONTRATO DE OBRA | LICITACIÓN PUBLICA | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, BOGOTÁ D.C EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN. | CONSORCIO VIAS BU 2023 | 901783616 | 18-ene.-24 | 8 MESES | 4 MESES | 1 AÑOS | $ 6.549.997.475 | 1 | 0 | $ 3.619.857.041 | $ 10.169.854.516 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2024 | FDLBU-CI-515-2024 (125763) | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN CULTURA CIUDADANA DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ASÍ COMO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ORGANIZACIONES DE MUJERES Y AUTORIDADES LOCALES, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA CONVIVENCIA, LA AUTORREGULACIÓN, LA CORRESPONSABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA GESTIÓN DE RIESGOS, LA SOSTENIBILIDAD Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, ENTRE OTROS ASPECTOS | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS IDEXUD | 899999230 | 15-ene.-25 | 8 MESES | 3 MESES 16 DÍAS. | 11 MESES 16 DÍAS. | $ 1.417.150.530 | 2 | 0 | $ 0 | $ 1.417.150.530 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2024 | OC-137520-2024 | ORDEN DE COMPRA | SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDOS MARCO DE PRECIOS | COMPRAR BÁSCULA PARA APOYAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO: GRANDES SUPERFICIES. | PROVEER INSTITUCIONAL SAS | 900365660 | 27-nov.-24 | 2 MESES |  | 2 MESES 6 DÍAS. | $ 506.372 | 0 | 0 | $ 0 | $ 506.372 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2024 | OC-139724-2024 | ORDEN DE COMPRA | SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDOS MARCO DE PRECIOS | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EL SUMINISTRO DE PUNTOS COLOGICOS PARA LA CORRECTA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS SEDE CASA CULTURA Y SEDE INSPECCIONES , DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DADES ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA 2024 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 830037946 | 23-dic.-24 | 3 MESES |  | 3 MESES 1 DÍAS. | $ 7.913.262 | 0 | 0 | $ 0 | $ 7.913.262 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA
12 | BARRIOS UNIDOS | 2024 | OC-139727-2024 | ORDEN DE COMPRA | SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDOS MARCO DE PRECIOS | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EL SUMINISTRO DE PUNTOS COLOGICOS PARA LA CORRECTA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS SEDE CASA CULTURA Y SEDE INSPECCIONES , DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DADES ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA 2024 | TALENTO COMERCIALIZADORA S.A. | 830048811 | 15-ene.-25 | 4 MESES |  | 4 MESES | $ 72.439.267 | 0 | 0 | $ 0 | $ 72.439.267 | TERMINADO | 100% | 100% | NO APLICA