## Hoja1
No. Localidad | Nombre Localidad | Vigencia | No. de contrato según secop | Tipo de Contrato | Modalidad de contratación | Objeto del Contrato | Nombre Contratista o razón social | Nit o Cédula del contratista | Fecha de Inicio del contrato | Plazo inicial de ejecución | Plazo de Prorroga | Plazo total de ejecucion del Contrato | Valor Inicial contrato | Número de adicciones o modificaciones | Número de Suspensiones | Valor adición | Valor Final contrato | Estado del contrato (Terminado,En Ejecución, Suspendido). | Porcentaje de ejeucion fisica | Porcentaje de ejecucion financiera | Observaciones
20 | SUMAPAZ | 2025 | 153-2025-CPS-P (130164) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA-JURÍDICA EN LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | RICHARD IVAN REYES BOTTIA | 79699215 | 2025-02-26 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | $ 42.000.000 | 0 | 0 | $ - | $ 42.000.000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
20 | SUMAPAZ | 2025 | 173-2025-CPS-AG (127554) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN PROCESOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES ARTICULADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ, ASÍ MISMO ATENDER TODAS LAS JORNADAS PREVISTAS PARA LA PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA LOCALIDAD. 2290. | FERNEY ALEXANDER PINZÓN CASAS | 11232461 | 2025-03-11 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | $ 17.010.000 | 0 | 0 | $ - | $ 17.010.000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
20 | SUMAPAZ | 2025 | 174-2025-CPS-AG (127554) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN PROCESOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES ARTICULADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ, ASÍ MISMO ATENDER TODAS LAS JORNADAS PREVISTAS PARA LA PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA LOCALIDAD. 2290. | JAIDER JAIR RUBIANO ROMERO | 1001170079 | 2025-03-11 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | $ 17.010.000 | 0 | 0 | $ - | $ 17.010.000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
20 | SUMAPAZ | 2025 | 209-2025-CPS-AG (127554) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN PROCESOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES ARTICULADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ, ASÍ MISMO ATENDER TODAS LAS JORNADAS PREVISTAS PARA LA PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA LOCALIDAD. 2290. | OMAR JAVIER GONZALEZ PENAGOS | 1032656480 | 2025-03-11 | 6 MESES | 90 | 9 MESES | $ 17.010.000 | 1 | 0 | $ 8.505.000 | $ 25.515.000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
20 | SUMAPAZ | 2025 | 177-2025-CPS-P (127522) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LA META DE BENEFICIAR CIUDADANOS CON HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA GESTIONAR LA CONVIVENCIA CONSTRUCTIVAMENTE | KAREN NAYIBE MARTINEZ MOLINA | 1023029369 | 2025-03-03 | 6 MESES | 90 | 9 MESES | $ 40.950.000 | 1 | 0 | $ 20.475.000 | $ 61.425.000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
20 | SUMAPAZ | 2025 | 212-2025-CPS-AG (127989) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ EN PRO DE FOMENTAR LOS PROCESOS DE DDHH, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y DIÁLOGO SOCIAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA ALCALDÍA GENERADO UN ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TANTO A LOS EVENTOS GENERALES COMO A LOS FENÓMENOS DE CONFLICTIVIDADES SOCIALES, EJERCICIOS DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA, AGLOMERACIONES DE PÚBLICO Y ACOMPAÑAMIENTOS INTERINSTITUCIONALES. 2230 | ANGELIS POVEDA LOPEZ | 53119436 | 2025-03-04 | 6 MESES | 90 | 9 MESES | $ 17.010.000 | 1 | 0 | $ 8.505.000 | $ 25.515.000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
20 | SUMAPAZ | 2025 | 272-2025-CPS-AG (127989) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ EN PRO DE FOMENTAR LOS PROCESOS DE DDHH, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y DIÁLOGO SOCIAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA ALCALDÍA GENERADO UN ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TANTO A LOS EVENTOS GENERALES COMO A LOS FENÓMENOS DE CONFLICTIVIDADES SOCIALES, EJERCICIOS DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA, AGLOMERACIONES DE PÚBLICO Y ACOMPAÑAMIENTOS INTERINSTITUCIONALES. 2230 | CLAUDIA PATRICIA GAMBA CASTRO | 1023036543 | 2025-03-14 | 6 MESES | 90 | 9 MESES | $ 17.010.000 | 1 | 0 | $ 8.505.000 | $ 25.515.000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
20 | SUMAPAZ | 2025 | 299-2025-CPS-AG (127989) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ EN PRO DE FOMENTAR LOS PROCESOS DE DDHH, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y DIÁLOGO SOCIAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA ALCALDÍA GENERADO UN ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TANTO A LOS EVENTOS GENERALES COMO A LOS FENÓMENOS DE CONFLICTIVIDADES SOCIALES, EJERCICIOS DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA, AGLOMERACIONES DE PÚBLICO Y ACOMPAÑAMIENTOS INTERINSTITUCIONALES. 2230 | YESMIT YISELA CAMPOS MORALES | 1032656445 | 2025-03-14 | 6 MESES | 90 | 9 MESES | $ 17.010.000 | 1 | 0 | $ 8.505.000 | $ 25.515.000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
20 | SUMAPAZ | 2025 | 278-2025-CPS-P (130938) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR APOYO, PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN, LA CONVIVENCIA, LA SEGURIDAD HUMANA, LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS, LOS DERECHOS HUMANOS -DDHH- Y DIÁLOGO SOCIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO - POR UNA MEJOR CONVIVENCIA EN SUMAPAZ | DIANA CAROLINA MOSQUERA PANIAGUA | 1032476232 | 2025-03-14 | 6 MESES | 0 | 6 MESES | $ 36.000.000 | 0 | 0 | $ - | $ 36.000.000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
20 | SUMAPAZ | 2025 | CSU-627-2025 | CONTRATO DE SUMINISTROS | SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS SILVÍCOLAS Y AMBIENTALES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2319 613, 2671, 2682 Y 2327, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | DEICY BRAVO JOJOA | 59706955 | PENDIENTE ACTA DE INICIO | 5 MESES | 0 | 5 MESES | $ 573.787.121 | 0 | 0 | $ - | $ 573.787.121 | FIRMADO | 0% | 0% | El contrato fue suscrito en diciembre del 2025 y se encuentra a la espera de la suscripción del acta de inicio, la cual se prevé sea expedida durante la presente semana, con el fin de dar inicio a su ejecución.Contrato para insumos utilizados en actividades de residuos.
20 | SUMAPAZ | 2025 | ORDEN DE COMPRA 158601 | ORDEN DE COMPRA | SELECCION ABREVIADA | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2319,2327, 2486, 2613, 2671 Y 2682 CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 – 2028 DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ”. | JEM SUPPLIES SAS | 900370262 | PENDIENTE ACTA DE INICIO | 3 MESES | 0 | 3 MESES | $ 546.764.550 | 0 | 0 | $ - | $ 546.764.550 | FIRMADO | 0% | 0% | El contrato fue suscrito en diciembre del 2025 y se encuentra a la espera de la suscripción del acta de inicio, la cual se prevé sea expedida durante la presente semana, con el fin de dar inicio a su ejecución. Contrato para herramientas utilizados en actividades de residuos.
20 | SUMAPAZ | 2025 | CPS-605-2025 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | LICITACIÓN PÚBLICA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL Y EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION, EJECUCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ | UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL2025 | 9020085980 | 2025-12-11 | 8 MESES | 0 | 8 MESES | $ 3.632.397.682 | 1 | 0 | $ 3.877.692.843 | $ 3.877.692.843 | EN EJECUCIÓN | 15% | 15% | El presente contrato cuenta con un plazo de ejecución de ocho (08) meses, el cual inició en el mes de diciembre, razón por la cual actualmente se encuentra en ejecución. Contrato con unsumos para capacitaciones de responsabilidad ambiental .