## Hoja1
No. Localidad | Nombre Localidad | Vigencia | No. de contrato según secop | Tipo de Contrato | Modalidad de contratación | Objeto del Contrato | Nombre Contratista o razón social | Nit o Cédula del contratista | Fecha de Inicio del contrato | Plazo inicial de ejecución | Plazo de Prorroga | Plazo total de ejecucion del Contrato | Valor Inicial contrato | Número de adicciones o modificaciones | Número de Suspensiones | Valor adición | Valor Final contrato | Estado del contrato (Terminado,En Ejecución, Suspendido). | Porcentaje de ejeucion fisica | Porcentaje de ejecucion financiera | Observaciones
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-011-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TEMAS SOCIALES ASOCIADOS A INFRAESTRUCTURA, PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD QUE LE SEAN ASIGNADOS, EN PRO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | PAULINA DEL CARMEN HOYOS HOYOS | 1067282395 | 2025-02-03 | 6 | 0 | 6 | 37800000 | 0 | 0 | 0 | 37800000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-022-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN, SEGURIDAD Y ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA TERRITORIALIZACION DE LA OFERTA DE LA ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE. | JAIRO JULIAN RIVERA FONSECA | 1030551725 | 2025-06-14 | 7 | 0 | 7 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 56000000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-027-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PLANEACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, VIABILIZACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE RELACIONADOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD | ENNA YOLANDA DELGADO GUTIERRES | 1020747178 | 2025-02-03 | 6 | 1 | 7 | 44100000 | 1 | 0 | 14700000 | 58800000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-030-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PLANEACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, VIABILIZACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE RELACIONADOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD. | CARMEN LUCIA CORDOBA CLEVES | 1003813342 | 2025-02-18 | 4 | 0 | 4 | 22400000 | 0 | 0 | 0 | 22400000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-031-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | JONATHAN ANDRES VELASQUEZ GONZALEZ | 1013600897 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-032-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | OSCAR RENE ORTIZ RODRIGUEZ | 79670287 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-033-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | APOYAR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS HERRAMIENTAS QUE CONFORMAN LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA LOCAL. | BRAYAN ESTHEP ROJAS MAHECHA | 1016067742 | 2025-02-11 | 8 | 1 | 9 | 45360000 | 1 | 0 | 14175000 | 59535000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-034-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | APOYAR LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA GESTIÓN AMBIENTAL EXTERNA, ENCAMINADAS A LA MITIGACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPACTOS AMBIENTALES, LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, ECOEFICIENCIA Y MANEJO DE RESIDUOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | OMAR FELIPE DE JESUS ESCOBAR GARCIA | 1019025934 | 2025-02-03 | 8 | 0 | 8 | 58800000 | 0 | 0 | 0 | 58800000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-035-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERARIO(A) PARA LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE AGRICULTURA URBANA, PLANTACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VEGETALES Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | ALONSO RODRIGUEZ PERDOMO | 80228295 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-036-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERARIO(A) PARA LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE AGRICULTURA URBANA, PLANTACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VEGETALES Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | JUVENAL BERNATE | 80109084 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-037-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS, INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE CONTROL, LA EJECUCIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | ANGIE LIZETH CARDOZO NUÑEZ | 1013653816 | 2025-02-14 | 6 | 0 | 6 | 33600000 | 0 | 1 | 0 | 33600000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-038-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERARIO(A) PARA LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE AGRICULTURA URBANA, PLANTACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VEGETALES Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | JHOW HARLY HERRERA MENDOZA | 79757769 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-039-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS, INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE CONTROL, LA EJECUCIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | INGRID CAROLINA VILLALOBOS RUBIANO | 52911494 | 2025-02-17 | 6 | 0 | 6 | 33600000 | 0 | 0 | 0 | 33600000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-040-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS, INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE CONTROL, LA EJECUCIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | LAURA VANESSA MACHADO RAMOS | 1118203216 | 2025-02-14 | 6 | 0 | 6 | 33600000 | 0 | 0 | 0 | 33600000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-041-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | KAREN MICHEL MAHECHA ESPINOSA | 1013579869 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-042-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ROBERT MAURICIO VARGAS BAUTISTA | 79467521 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-043-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERARIO(A) PARA LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE AGRICULTURA URBANA, PLANTACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VEGETALES Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | DIANA ROCIO ESCARRAGA GONZALEZ | 1072420542 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-057-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | TANIA VANESSA RIBON BUSTAMANTE | 1026588225 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-063-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | DANERY ALEXANDRA HENAO DELGADO | 1026298349 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-046-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERARIO(A) PARA LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE AGRICULTURA URBANA, PLANTACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VEGETALES Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | GUILLERMO FERREIRA VELASCO | 79957713 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-047-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANDERSON TORRES SALCEDO | 1121844326 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-098-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | CARLOS ARTURO ROA DIAZ | 7722370 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-049-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERARIO(A) PARA LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE AGRICULTURA URBANA, PLANTACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VEGETALES Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | KAREN VIVIANA BARAHONA BUSTOS | 52539391 | 2025-02-18 | 8 | 0 | 8 | 23520000 | 0 | 0 | 0 | 23520000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-050-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | OLGA LUCIA MARTINEZ MOLINA | 52362200 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-052-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | YEISON DAVID CORREA ARIAS | 1006319707 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-053-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | BRAYAN DAVID PAEZ ACHURY | 1020843915 | 2025-02-14 | 8 | 0 | 8 | 23520000 | 0 | 1 | 0 | 23520000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-044-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERARIO(A) PARA LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA GESTION AMBIENTAL, MANEJO DE RESIDUOS, AGRICULTURA Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | MARIA PAULA BENAVIDEZ RUBIANO | 1000213838 | 2025-02-14 | 6 | 0 | 6 | 17640000 | 0 | 0 | 0 | 17640000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-056-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | DIEGO ARMANDO ORTIZ PINEDA | 1073153843 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-058-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ELKIN JOSE SIERRA BRACHO | 79772071 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-059-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | JONATHAN CAMILO SUAREZ BULA | 72333398 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-060-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | JONNATHAN ALEJANDRO PATARROYO FIGUEROA | 80740116 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-061-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | LUIS ANTONIO CELIS CASTELLANOS | 79419523 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-062-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | IBETH LORENA SABOGAL LOZANO | 1193538801 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-066-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | HERNAN ALONSO NOVOA HERRERA | 11412289 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-069-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | CARLOS ANTONIO ROMERO DUARTE | 1030635413 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-071-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | JEAN PAUL PERILLA GARZON | 1023968618 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-072-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | JOSE GIOVANNY QUINTERO RINCON | 79654553 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-073-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | KAROL VANESA CASTIBLANCO NOHAVA | 1000990857 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-074-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | LEIDY CAROLINA MORA CHAPARRO | 1022941277 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-048-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, ECOEFICIENCIA Y MANEJO DE RESIDUOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | EDWIN ALONSO NIÑO FERRER | 80768937 | 2025-02-06 | 8 | 0 | 8 | 35280000 | 0 | 0 | 0 | 35280000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-088-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | JOHANNA IBET GARAY ALVAREZ | 64571691 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-045-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | APOYAR LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA GESTIÓN AMBIENTAL EXTERNA, ENCAMINADAS A LA MITIGACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPACTOS AMBIENTALES, LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, ECOEFICIENCIA Y MANEJO DE RESIDUOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | MILDRED CAROLINA OTALORA VIRACACHA | 1018435290 | 2025-02-07 | 8 | 0 | 8 | 58800000 | 0 | 0 | 0 | 58800000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-110-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ | 1023980775 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-115-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | KATHERINE LIZETH MAYORGA OSORIO | 1033739386 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-128-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TEMAS SOCIALES ASOCIADOS A INFRAESTRUCTURA, PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD QUE LE SEAN ASIGNADOS, EN PRO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | YULMAN GILBERTO SEPULVEDA SEPULVEDA | 79332103 | 2025-03-10 | 4 | 0 | 4 | 22400000 | 0 | 0 | 0 | 22400000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-134-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL ALCALDE LOCAL EN LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DECONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LOCALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LA MATERIA | IVAN RAMIRO MARTINEZ GUZMAN | 72152335 | 2025-01-29 | 8 | 1 | 9 | 78800000 | 1 | 0 | 29550000 | 108350000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-135-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, EN LA GESTIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA DE LA LOCALIDAD. | MILENA FAIZURE TORRES HERNANDEZ | 1140836696 | 2025-02-08 | 8 | 1 | 9 | 35280000 | 1 | 0 | 11025000 | 46305000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-136-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL, PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | JHONATAN ALEXANDER MARROQUIN VASQUEZ | 1010209982 | 2025-02-17 | 6 | 0 | 6 | 33600000 | 0 | 0 | 0 | 33600000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-138-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL, PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | ANA SOFIA JIMENEZ BOTERO | 1002579357 | 2025-02-17 | 8 | 1 | 9 | 44800000 | 1 | 1 | 11200000 | 56000000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-139-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL, PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | CLAUDIO BERNARDO QUIROZ QUIROZ | 79365339 | 2025-02-17 | 6 | 0 | 6 | 33600000 | 0 | 0 | 0 | 33600000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-140-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL, PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE | 1076646357 | 2025-02-14 | 6 | 0 | 6 | 33600000 | 0 | 0 | 0 | 33600000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-142-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL, PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | HAROLD STEVEN GARZON CORREDOR | 1015478088 | 2025-02-17 | 8 | 1 | 9 | 44800000 | 1 | 0 | 13813333 | 58613333 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-143-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL, PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | LADY JOHANNA FAJARDO USAQUEN | 1013624512 | 2025-02-18 | 8 | 0 | 8 | 44800000 | 0 | 1 | 0 | 44800000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-144-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | JEFERSON ARLES AYALA BOHORQUEZ | 1022992492 | 2025-02-17 | 8 | 1 | 9 | 58800000 | 1 | 0 | 18130000 | 76930000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-145-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y/O TERRITORIALES Y/O SOCIALES EN LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO EN PRO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | LILIANA FLOR YAMILE LAMPREA ZONA | 52201579 | 2025-02-17 | 4 | 0 | 4 | 22400000 | 0 | 0 | 0 | 22400000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-155-2025 (SIPSE 133193) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO LOCAL E INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES INDÍGENAS Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN | JHON DARWIN TISOY JACAMIJOY | 1010200038 | 2025-06-20 | 6 | 0 | 6 | 33600000 | 0 | 0 | 0 | 33600000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-158-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | FENNER ANDRES VARGAS RODRIGUEZ | 1030636498 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-165-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TEMAS SOCIALES ASOCIADOS A INFRAESTRUCTURA, PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD QUE LE SEAN ASIGNADOS, EN PRO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE. | ADRIANA CAROLINA GALINDO ALEMAN | 1016044056 | 2025-04-09 | 6 | 0 | 6 | 30240000 | 0 | 1 | 0 | 30240000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-167-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | JOSE DAVID RODRIGUEZ REYES | 79459031 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-173-2025 (SIPSE 133934) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | DANERY ALEXANDRA HENAO DELGADO | 1026298349 | 2025-07-02 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 1 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-182-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANGELA GINETH PEDRAZA HERNANDEZ | 53154362 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-183-2025 (SIPSE 133934) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL | GUSTAVO ALBERTO DE LA ROSA FLOREZ | 1032428783 | 2025-07-03 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-187-2025 (133934 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | YESSICA PAOLA OLIVEROS YATE | 1033776887 | 2025-07-03 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 1 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-189-2025 (SIPSE 133934) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | MARIA CAMILA RUEDA PULIDO | 1014256297 | 2025-07-03 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-193-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANGELICA MILENA IBAÑEZ PIRAQUIVE | 52887475 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-194-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | DIEGO ALEJANDRO SEPULVEDA MARTINEZ | 1023894076 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-195-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | PAULA ANDREA MIRANDA MELO | 1018415787 | 2025-02-18 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-196-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | GUSTAVO ALBERTO DE LA ROSA FLOREZ | 1032428783 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-197-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | INGRID IVONE MORALES BERNAL | 52851856 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-198-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | JAVIER ORLANDO DIAZ PULIDO | 1013580958 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-203-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | MANUEL EDBERTO MARTINEZ MOSQUERA | 79789495 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-204-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | MARIA CAMILA RUEDA PULIDO | 1014256297 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-205-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | NICOLAS DANIEL SANCHEZ GARCIA | 1031158562 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-206-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | PEDRO IGNACIO BELTRAN QUINTERO | 79542130 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-207-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | SARA INES TAVERA OCHOA | 1014185554 | 2025-02-14 | 8 | 1 | 9 | 23520000 | 1 | 0 | 7350000 | 30870000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-212-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | CARLOS FABIAN RAMIREZ | 1123160607 | 2025-02-09 | 8 | 1 | 9 | 58800000 | 1 | 0 | 18375000 | 77175000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-218-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA DE LA LOCALIDAD | CAMILO ANDRES ALVAREZ MARQUEZ | 1118201033 | 2025-02-10 | 8 | 1 | 9 | 38640000 | 1 | 0 | 12075000 | 50715000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-223-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | APOYAR AL (A) ALCALDE (SA) LOCAL EN EL FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS Y PALENQUERAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL AFRODESCENDIENTES Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN. | EVELIN YESENIA QUIÑONES QUIÑONES | 1030633297 | 2025-04-14 | 8 | 0 | 8 | 52000000 | 0 | 0 | 0 | 52000000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-234-2025 (SIPSE 133934) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | ANGELA GINETH PEDRAZA HERNANDEZ | 53154362 | 2025-07-10 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-236-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANGIE LORENA RAIRAN CARREÑO | 1023899211 | 2025-02-14 | 8 | 0 | 8 | 23520000 | 0 | 0 | 0 | 23520000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-244-2025 (SIPSE 133934) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | PAOLA ANDREA CARDOZO SANCHEZ | 52906944 | 2025-07-09 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-257-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | BRYAN JOSEPH CASTILLO ACEVEDO | 1030643548 | 2025-02-19 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-258-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | GLADYS SIRLEY PERILLA | 52023623 | 2025-02-19 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-259-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | HERMAN YESID MUEGUES TOVAR | 1013658847 | 2025-02-19 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-260-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | PAOLA ANDREA CARDOZO SANCHEZ | 52906944 | 2025-02-19 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-262-2025 (133934 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | SANTIAGO FELIPE GUTIERREZ MERIÑO | 1014263975 | 2025-07-21 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-263-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | SANTIAGO FELIPE GUTIERREZ MERIÑO | 1014263975 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-272-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | WENDY LORENA ANDRADE RIAÑO | 1032504435 | 2025-02-19 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-273-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE, PARA APOYAR EN LOS TEMAS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | GUSTAVO ADOLFO WILCHES ESTRELLA | 1013652925 | 2025-02-18 | 8 | 1 | 9 | 44800000 | 1 | 0 | 13626667 | 58426667 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-275-2025 (SIPSE 133934) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | INGRID IVONE MORALES BERNAL | 52851856 | 2025-08-01 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-283-2025 (SIPSE 133934) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | OSCAR RENE ORTIZ RODRIGUEZ | 79670287 | 2025-07-10 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-284-2025 (SIPSE 133934) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | HERMAN YESID MUEGUES TOVAR | 1013658847 | 2025-07-04 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | DLSF-CD-285-2025 (SIPSE 133934) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | ANGELICA MILENA IBAÑEZ PIRAQUIVE | 52887475 | 2025-07-04 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-289-2025 (133934 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | CARLOS ARTURO ROA DIAZ | 7722370 | 2025-07-11 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-290-2025 (133934 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | JOSE DAVID RODRIGUEZ REYES | 79459031 | 2025-07-11 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-294-2025 (133934 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | BRYAN JOSEPH CASTILLO ACEVEDO | 1030643548 | 2025-07-14 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-295-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PLANEACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, VIABILIZACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE RELACIONADOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | MILDRED CAROLINA OTALORA VIRACACHA | 1018435290 | 2025-02-17 | 4 | 0 | 4 | 22400000 | 0 | 0 | 0 | 22400000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-296-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | YESSICA PAOLA OLIVEROS YATE | 1033776887 | 2025-02-14 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-297-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | JOHN EDWARD OSORIO RODRIGUEZ | 79997230 | 2025-07-10 | 8 | 0 | 8 | 23520000 | 0 | 0 | 0 | 23520000 | TERMINACION ANTICIPADA | 0% | 0% | No se ejecuto - Terminacion anticipada
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-320-2025 (133934 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ | 1023980775 | 2025-07-21 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-337-2025 (133934 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | DAIZ ARGEL SOLANO | 52437730 | 2025-08-01 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-349-2025 (133934 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | OSCAR IVAN CANCINO VARGAS | 80815640 | 2025-08-15 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-355-2025 (133934 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | MARYBEL GAITAN CORTES | 52039924 | 2025-08-25 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-356-2025 (SIPSE 135700) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | APOYAR JURÍDICAMENTE AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE Y AL DESACHO, EN LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS Y/O SEGUIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS OCUPACIONES ILEGALES DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, DESCONGESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS, DESPACHOS COMISORIOS Y PROCESOS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL. | LUIS EDUARDO RONDON DUARTE | 1032375216 | 2025-08-05 | 5 | 0 | 5 | 33750000 | 0 | 0 | 0 | 33750000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-357-2025 (SIPSE 138081) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PLANEACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, VIABILIZACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE RELACIONADOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA | CARMEN LUCIA CORDOBA CLEVES | 1003813342 | 2025-08-26 | 5 | 0 | 5 | 25200000 | 0 | 0 | 0 | 25200000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-360-2025 (SIPSE 135594) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL EQUIPO DE GESTORES AMBIENTALES EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS, RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, CAMPAÑAS DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, ENTRE OTRAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTAFE. | MARTHA JANNETH TRIANA RUBIANO | 52359710 | 2025-08-19 | 5 | 0 | 5 | 29250000 | 0 | 0 | 0 | 29250000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-361-2025 (SIPSE 134576) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA | DIEGO ANDRES HERNANDEZ GUZMAN | 80731643 | 2025-08-19 | 5 | 0 | 5 | 13230000 | 0 | 0 | 0 | 13230000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
[6 empty] | GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | [11 empty] | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-363-2025 (133934 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | ESTHER LARA CASTAÑEDA | 52189596 | 2025-08-25 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-364-2025 (133934 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | JHON JAIRO MORALES TEJADA | 79839251 | 2025-08-21 | 5 | 0 | 5 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-370-2025 (137267 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | CLAUDIA MARCELA ACOSTA AMAYA | 65782191 | 2025-09-17 | 5 | 0 | 5 | 31500000 | 0 | 0 | 0 | 31500000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-373-2025 (140444 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | ASHLY GISELL ROMERO AREVALO | 1025141194 | 2025-09-16 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-374-2025 (140444 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | LUISA FERNANDA GARCIA ACOSTA | 1026292610 | 2025-09-16 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-375-2025 (134576 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA | MARIA PAULA BERNAL QUEVEDO | 1001195919 | 2025-09-15 | 5 | 0 | 5 | 13230000 | 0 | 0 | 0 | 13230000 | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
[6 empty] | GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | [11 empty] | EN LIQUIDACION | 100% | 90% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | FDLSF-CD-397-2025 (140444 SIPSE) | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL. | SERGIO LUIS FONTALVO GONZALEZ | 1015998395 | 2025-10-01 | 4 | 0 | 4 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | TERMINADO | 100% | 100% | No aplica
3 | SANTA FE | 2025 | 424-2025 SCJ-2197-2025 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN, CHAPINERO, SANTA FE, SANCRISTOBAL, USME, TUNJUELITO, BOSA, KENNEDY, FONTIBON, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO, LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, PUENTE ARANDA, LA CANDELARIA, RAFAEL URIBE URIBE Y CIUDAD BOLIVAR, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTA. D.C | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061 | 2025-11-13 | 12 | 0 | 12 | $ 466.752.577 | 0 | 0 | 0 | $ 466.752.577 | EN EJECUCIÓN | 0% | 100% | El Convenio que se firmo con varias alcaldias, el requisito para la firma es el giro del recurso por 466.752.577 millones de peso., como alcaldía ya giramos antes del 12 de diciimbre, sin embargo el avance fisico es del 0% por cuanto la firma del convenio fue 20 de noviembre y la adjudicación de los contratos derivados se desarrollo en enero.