## Hoja1
No. Localidad | Nombre Localidad | Vigencia | No. de contrato según secop | Tipo de Contrato | Modalidad de contratación | Objeto del Contrato | Nombre Contratista o razón social | Nit o Cédula del contratista | Fecha de Inicio del contrato | Plazo inicial de ejecución en MESES | Plazo de Prórroga | Plazo Total de ejecución del contrato | Valor Inicial contrato | Número de adiciones | Número de suspensiones | Valor adición | Valor Final contrato | Estado del contrato (Terminado,En Ejecución, Suspendido). | Porcentaje de ejeucion fisica | Porcentaje de ejecucion financiera | Link Secop | OBSERVACIONES
[6 empty] | PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO | [9 empty] | No Aplica | 20720000 | CERRADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1901368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | No aplica
[16 empty] | No Aplica | 21805000 | CERRADO | 100.00% | 99.56% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1912031&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | No aplica
[16 empty] | No Aplica | 2500000 | CERRADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2447403&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | No aplica
[16 empty] | No Aplica | 31050000 | CERRADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2589666&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | No aplica
[16 empty] | No Aplica | 19200000 | CERRADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2589705&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | No aplica
[16 empty] | No Aplica | 84975000 | CERRADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2687388&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-445-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO A LAS ACCIONES DE ESTAURACIÓN, REVEGETALIZACIÓN, RENATURALIZACIÓN Y SILVICULTURALES EJECUTADAS POR EL FDLSC, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DEL PROCESAMIENTO DE LOS RESIDUOS VEGETALES DEL RETAMO, EL CONTROL DE LA MAQUINARIA INSTITUCIONAL Y LOS INSUMOS REQUERIDO EN EL CENTRO DE RESTAURACION CERESA | GABRIEL ESTEBAN RODRIGUEZ CORDERO | 1014277823 | 2025-04-15 | 8 MESES | 17 DIAS | 8 MESES Y 17 DIAS | 48000000 | 1 | N/A | 3200000 | 51200000 | TERMINADO | 100.00% | 94.17% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8263245&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-518-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL CON LOS PROYECTOS LOCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN EL PDL | MARIO ALEXANDER MORALES HERRERA | 80231434 | 2025-04-23 | 8 MESES | 29 DIAS | 8 MESES Y 29 DIAS | 38400000 | 1 | N/A | 4480000 | 42880000 | TERMINADO | 100.00% | 92.54% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8001881&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-541-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A EL ALCALDE LOCAL EN LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA, PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LA MATERIA. | PABLO ANDRES PINTO ZARAMA | 13071778 | 2025-05-08 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 61520000 | 0 | N/A | 0 | 61520000 | TERMINADO | 100.00% | 84.58% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8034644&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-656-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL RELACIONADA CON LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | SAMUEL ANDRES PEÑA DUARTE | 1109382213 | 2025-06-16 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 20800000 | 0 | N/A | 0 | 20800000 | TERMINADO | 100.00% | 68.75% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8263245&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-139-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA AL FDLSC | DIANA CAROLINA FORERO JIMENEZ | 1023862594 | 2025-03-11 | 8 MESES | 1 MES Y 21 DIAS | 9 MESES Y 21 DIAS | 38400000 | 1 | N/A | 8000000 | 46400000 | TERMINADO | 100.00% | 89.66% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7743417&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-239-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL(LOS) PROYECTO(S) 2633 --- SAN CRISTÓBAL: UN TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS Y LA CONVIVENCIA | JORGE MARIO DIAZ OCAMPO | 75096302 | 2025-03-21 | 8 MESES | 1 MES Y 11 DIAS | 9 MESES Y 11 DIAS | 48000000 | 1 | N/A | 8000000 | 56000000 | TERMINADO | 100.00% | 89.29% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7845156&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-363-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA AL FDLSC | ANDRES DAVID MANCERA ROJAS | 1000851055 | 2025-04-04 | 8 MESES | 28 DIAS | 8 MESES Y 28 DIAS | 34400000 | 1 | N/A | 3870000 | 38270000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7932256&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-364-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA AL FDLSC | JUAN DAVID LINARES GARZON | 1013631605 | 2025-04-03 | 8 MESES | 28 DIAS | 8 MESES Y 28 DIAS | 34400000 | 1 | N/A | 3870000 | 38270000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7932256&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-390-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA AL FDLSC | YOHN FREDY ROJAS LADINO | 1088340712 | 2025-04-04 | 8 MESES | 28 DIAS | 8 MESES Y 28 DIAS | 34400000 | 1 | N/A | 3870000 | 38270000 | TERMINADO | 100.00% | 88.76% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7932256&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-400-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS APOYANDO LA FORMULACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE PDL PROCURANDO MEJORA CONTINUA | FERNEY VASQUEZ MORENO | 93294263 | 2025-04-09 | 8 MESES | 1 MES Y 13 DIAS | 9 MESES Y 13 DIAS | 61520000 | 1 | N/A | 10766000 | 72286000 | TERMINADO | 100.00% | 92.91% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7945442&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-420-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA AL FDLSC | DANIEL FELIPE GALVIS | 1127598056 | 2025-04-10 | 8 MESES | 22 DIAS | 8 MESES Y 22 DIAS | 34400000 | 1 | N/A | 3010000 | 37410000 | TERMINADO | 100.00% | 88.51% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7956138&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-421-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA AL FDLSC | HEIDY TATIANA GORDO RINCON | 1023862200 | 2025-04-10 | 8 MESES | 22 DIAS | 8 MESES Y 22 DIAS | 34400000 | 1 | N/A | 3010000 | 37410000 | TERMINADO | 100.00% | 88.51% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7956138&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-425-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA AL FDLSC | CRISTIAN CAMILO LAGUNA AVENDAÑO | 1032473880 | 2025-04-15 | 8 MESES | 17 DIAS | 8 MESES Y 17 DIAS | 38400000 | 1 | N/A | 2560000 | 40960000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7743417&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-498-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA AL FDL | ROSALBA DAZA PARRA | 1013639819 | 2025-04-21 | 8 MESES | 11 DIAS | 8 MESES Y 11 DIAS | 38400000 | 1 | N/A | 1600000 | 40000000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7995420&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-505-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A EL ALCALDE LOCALEN LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA, PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LA MATERIA | CARLOS ALBERTO MELENDEZ CAICEDO | 93380759 | 2025-04-21 | 8 MESES | 1 MES Y 5 DIAS | 9 MESES Y 5 DIAS | 64000000 | 1 | N/A | 9066667 | 73066667 | TERMINADO | 100.00% | 92.70% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7996058&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-616-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA | FRANCISCO LEONARDO RODRIGUEZ PEÑALOZA | 17976211 | 2025-05-21 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 44000000 | 0 | N/A | 0 | 44000000 | TERMINADO | 100.00% | 79.17% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8139750&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-667-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | LUIS HERNANDO BORDA MONTOYA | 79369174 | 2025-07-01 | 6 MESES | N/A | 6 MESES | 28800000 | 0 | N/A | 0 | 28800000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8305040&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-669-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | ISMAEL ENRIQUE SANCHEZ RONCANCIO | 79606789 | 2025-07-01 | 6 MESES | N/A | 6 MESES | 33000000 | 0 | N/A | 0 | 33000000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8306495&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | 148280 | ORDEN DE COMPRA | SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS | ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD CAMIONETA PICK UP PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LOGISTICAS DE LA ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL | AUTOMAYOR S.A | 860034604 | 2025-06-27 | 3 MESES | N/A | 3 MESES | 220837272 | 0 | N/A | 0 | 220837272 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/148280 | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-705-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | KAREN ROCIO REYES GIL | 1010169961 | 2025-08-01 | 6 MESES | N/A | 6 MESES | 33000000 | 0 | N/A | 0 | 33000000 | TERMINADO | 100.00% | 66.67% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8306495&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CV-739-2025 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE SAN CRISTÓBAL, CON EL FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD, Y PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y MISIONAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | EPIA S.A.S | 830096621 | 2025-10-01 | 4 MESES | N/A | 4 MESES | 2397780000 | 1 | N/A | 284850000 | 2682630000 | TERMINADO | 100.00% | 0.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8641680&isFromPublicArea=True&isModal=False | Aunque se firmó en el 2025 estamos pendiente de la entrega de las motocicletas
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-816-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | LICITACION PÚBLICA | CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONVIVENCIA BASADOS EN METODOLOGÍAS APLICADAS EN OCHO ZONAS DE PREVENCIÓN COMUNAL IDENTIFICADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS | CORPORACION ENCAMINADA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD | 830123987 | 2025-12-03 | 5 MESES | N/A | 5 MESES | 890918567 | 0 | N/A | 0 | 890918567 | EN EJECUCION | 30.00% | 0.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9063920&isFromPublicArea=True&isModal=False | El contrato se formulo en diciembre, estamos en comites de coordinacion para la ejecucion
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CVNI-818-2025 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN, CHAPINERO, SANTA FE, SAN CRISTÓBAL, USME, TUNJUELITO, BOSA, KENNEDY, FONTIBÓN, ENGATIVÁ, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO, LOS MÁRTIRES, ANTONIO NARIÑO, PUENTE ARANDA, LA CANDELARIA, RAFAEL URIBE URIBE Y CIUDAD BOLÍVAR, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061 | 2025-11-20 | 12 MESES | N/A | 12 MESES | 16081524064 | 0 | N/A | 0 | 16081524064 | EN EJECUCION | 19.44% | 0.00% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-114146&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7CAVqPDWBd31hRFBjm-GAWsJG9_nHDhSOzMZ1gGIl6t_XyQ-I6SAOo25pDziqoUskMX9ZVOqZbjGxq3ayqGCFuFsElRA4f45iwJm82aIX73NC52RQsOHdQVQmVk1pLMRvv-Qa-5FRwOK8QrFBTiDFJUx_gYQpddQEnFUdwMmLxG3HqVm7MLpxNojzr82YUnfSZIQqAMNoQfHF9sEI2zJsZJpXLKjjnDaje2XjFjt8_MJ_qWAUAwKOndQhPE8LPGCeVQXkeyvkcT1QJiTZQnNkQ_-NkAuCYqq1_bOA5V-TwT-on20Z96YAxH_Esv5IhXzgpe4OsL3aMfw3GlmcVNCr9HBTzobdmp0nOBi-6pdYzstbt61VXXdj_KDexLlgoIzx0H-r_O9qeqmskV9LdUv96d9yo8vEIRV4YK8VwCY2q053aDMDBqpE1Gt5DOzs0fh80ybjc1AR6gioZDBfxd9cyiOHRrjBCNYTwEkldgwYfP4CnSqUVbKrVGcQ_dMyaHrNLp-RkPwq64vmIBsZwBaT7H8G5NghgWEbmuJNgRee4-_IcBytpRskPPwA6sgsud37b09knE0QeM8cmWiUHB_xiHPYRnGBsSfEOIVsnpj9UrlXlFvsYXT1DqHkwKQOVeshB3XYHK793x1MVhFFixTHcSs9hNakM7N-suWkKhNuvUWLF6W6eJib9gD7howWolJGVVRkJJ6Y4MXQJhRQQb6jVj7KKCBD_6fsMb54TWIzidySpnMkw-kcY_w3t_DvruKMbcL4ayzb2dpZqLAK19zPFzRuMPmWFsgkYYgvIORpbepZPyO0qOr153KtLAXoaJBRuh43Mx1mtENotaHgiXlczJZFeLw | Estamos a la espera de que la Secretaria de Seguridad inicien labores con el operario para la instalacion de las 3 camaras multisensor en la localidad
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CVNI-819-2025 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, QUE INCLUYEN LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE VIDEOVIGILANCIA, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS LOCATIVOS, INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIETE (7) NODOS DIGITALES, CON EL FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA, LA CONECTIVIDAD, EL ACCESO A SERVICIOS DIGITALES, LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. | CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DIGITAL AND | 901144049 | 2025-12-01 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 4623543052 | 1 | N/A | 1138362462 | 5761905514 | EN EJECUCION | 25.00% | 0.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9092497&isFromPublicArea=True&isModal=False | El contrato es reciente y estamos en comites de coordinacion para la ejecucion
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-858-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA AL FDLSC | NEIDER YESID COLON COLON | 1001890415 | 2025-12-16 | 2 MESES | N/A | 2 MESES | 8600000 | 0 | N/A | 0 | 8600000 | TERMINADO | 100.00% | 25.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43808608&isFromPublicArea=True&isModal=False | Pendiente el tramite de las cuentas de cobro
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-885-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTIA | CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA, INCLUYENDO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, SUMINISTRO DE MATERIALES Y KITS ACADÉMICOS, LOGÍSTICA DE EVENTOS, SERVICIOS DE FORMACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y APOYO METODOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | DISTRINDUSTRIAL COMERCIAL COLOMBIA S.A.S. | 900575427 | NO ESTA EN SECOP | 5 MESES | N/A | 5 MESES | 557820933 | 0 | N/A | 0 | 557820933 | FIRMADO | 0.00% | 0.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9168105&isFromPublicArea=True&isModal=False | Se formulo a finales de noviembre se encuentra pendiente el inicio del mismo
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CCO-890-2025 | CONTRATO DE CONSULTORIA | CONCURSO MERITOS ABIERTOS | CONTRATAR UNA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., EL ALCANCE INCLUYE TAMBIÉN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA EL PARQUE DE PROXIMIDAD BUENOS AIRES CON CÓDIGO IDRD 04-166 | INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S | 900128706 | NO ESTA EN SECOP | 4 MESES | N/A | 4 MESES | 850000000 | 0 | N/A | 0 | 850000000 | FIRMADO | 0.00% | 0.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9160432&isFromPublicArea=True&isModal=False | Se encuentra en proceso de acta de inicio
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-INTV-899-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA | CONCURSO MERITOS ABIERTOS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS EN LOS EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO | 60373700 | NO ESTA EN SECOP | 4 MESES | N/A | 4 MESES | 103710238 | 0 | N/A | 0 | 103710238 | FIRMADO | 0.00% | 0.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9207788&isFromPublicArea=True&isModal=False | Se formulo a finales de diciembre, pendiente el inicio de las obras
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-171-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | NANCY MILENA LOPEZ MOJICA | 52519743 | 2025-03-17 | 8 MESES | 1 MES Y 15 DIAS | 9 MESES Y 15 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4253334 | 27453334 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-172-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | ERIKA JULIETH MELGAREJO MONSALVE | 1023919947 | 2025-03-18 | 8 MESES | 1 MES Y 14 DIAS | 9 MESES Y 14 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 89.40% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-173-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | LEIDY JACQUELINE DUARTE MORA | 52735473 | 2025-03-18 | 8 MESES | 1 MES Y 14 DIAS | 9 MESES Y 14 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-174-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | RAUL ANDRES QUITORA LOPEZ | 1001171096 | 2025-03-18 | 8 MESES | 1 MES Y 14 DIAS | 9 MESES Y 14 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 89.40% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-175-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | JAIME ARDILA | 79906217 | 2025-03-18 | 8 MESES | 1 MES Y 14 DIAS | 9 MESES Y 14 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 86.22% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-194-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | YURANI ANDREA FRANCO MOLANO | 1023870807 | 2025-03-28 | 8 MESES | 1 MES Y 4 DIAS | 9 MESES Y 4 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 3190000 | 26390000 | TERMINADO | 100.00% | 89.01% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-195-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | LUIS ANTONIO CARRASCO CALDERON | 80176104 | 2025-03-18 | 8 MESES | 1 MES Y 14 DIAS | 9 MESES Y 14 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-196-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | JAIME JIMENEZ ROJAS | 79494348 | 2025-03-18 | 8 MESES | 1 MES Y 14 DIAS | 9 MESES Y 14 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-211-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | MARIA PAULA HERNANDEZ MURCIA | 1034397410 | 2025-03-27 | 8 MESES | 1 MES Y 5 DIAS | 9 MESES Y 5 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-213-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | ANA ROSA VIVAS HERNANDEZ | 52164180 | 2025-03-18 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-214-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | KAREN YARLEIDY BELTARN HERNANDEZ | 1023943576 | 2025-03-18 | 8 MESES | 1 MES Y 14 DIAS | 9 MESES Y 14 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 89.40% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-223-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | JHONATTAN SALAMANCA TRIANA | 1014178983 | 2025-03-18 | 8 MESES | 1 MES Y 14 DIAS | 9 MESES Y 14 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-225-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | SANDRA MILENA RENGIFO | 38361123 | 2025-03-18 | 8 MESES | 1 MES Y 14 DIAS | 9 MESES Y 14 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 89.40% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-244-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | ALEXANDER ALARCON | 79706377 | 2025-03-26 | 8 MESES | 1 MES Y 6 DIAS | 9 MESES Y 6 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 3383334 | 26583334 | TERMINADO | 100.00% | 89.09% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-245-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | OLGA VIVIANA LOPEZ CIFUENTES | 1023862869 | 2025-03-21 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 91.67% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-246-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | JHON ESTEBAN DIAZ COLORADO | 1000940765 | 2025-03-21 | 8 MESES | 1 MES Y 11 DIAS | 9 MESES Y 11 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-247-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | SNEIDER ANDRES ALZATE CAMACHO | 1024469909 | 2025-03-21 | 8 MESES | 1 MES Y 11 DIAS | 9 MESES Y 11 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-248-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | JONATTAN ALEXANDER QUINTERO JIMENEZ | 80172086 | 2025-03-21 | 8 MESES | 1 MES Y 11 DIAS | 9 MESES Y 11 DIAS | 23200000 | 0 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 89.29% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-249-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | LIGIA MAGNOLIA BALLESTEROS NEME | 52375162 | 2025-03-26 | 8 MESES | 1 MES Y 6 DIAS | 9 MESES Y 6 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 3383334 | 26583334 | TERMINADO | 100.00% | 89.09% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-250-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | ROGER RAUL VELASCO SEGURA | 79332571 | 2025-03-21 | 8 MESES | 1 MES Y 11 DIAS | 9 MESES Y 11 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-251-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | German Eduardo Rodriguez Rodriguez | 1023973828 | 2025-03-26 | 8 MESES | 1 MES Y 6 DIAS | 9 MESES Y 6 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 3383334 | 26583334 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-252-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | REINALDO PAREDES ANAYA | 79317264 | 2025-03-21 | 8 MESES | 1 MES Y 11 DIAS | 9 MESES Y 11 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-253-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | YURANY JULIETH ROMERO GELVEZ | 53047061 | 2025-04-01 | 8 MESES | 1 MES Y 1 DIA | 9 MESES Y 1 DIA | 23200000 | 1 | N/A | 2900000 | 26100000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-254-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | MARGARITA ROJAS | 39789420 | 2025-03-28 | 8 MESES | 1 MES Y 4 DIAS | 9 MESES Y 4 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 3190000 | 26390000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-306-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | EDGAR JAVIER FERNANDEZ BARRERO | 79560317 | 2025-04-01 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 87.50% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-307-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | JORGE ENRIQUE CASTRO BOLAÑOS | 79408419 | 2025-04-01 | 8 MESES | 1 MES Y 1 DIA | 9 MESES Y 1 DIA | 23200000 | 1 | N/A | 2900000 | 26100000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-308-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | MICHAEL STEVEN RODRIGUEZ CASTRILLON | 1023925635 | 2025-04-03 | 8 MESES | 29 DIAS | 8 MESES Y 29 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 88.81% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-309-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | HECTOR EDUARDO LOPEZ OVALLE | 3086129 | 2025-04-07 | 8 MESES | 25 DIAS | 8 MESES Y 25 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 2320000 | 25520000 | TERMINADO | 100.00% | 88.64% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-310-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | MARIA CONSUELO RODRIGUEZ TORRES | 52054776 | 2025-04-01 | 8 MESES | 1 MES Y 1 DIA | 9 MESES Y 1 DIA | 23200000 | 1 | N/A | 2900000 | 26100000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-311-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | HUGO LEONARDO ORTIZ GARCIA | 79766326 | 2025-04-02 | 8 MESES | 1 MES | 9 MESES | 23200000 | 1 | N/A | 2803334 | 26003334 | TERMINADO | 100.00% | 88.85% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-312-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | JEFERSSON STEVEN UINTACO SIERRA | 1000791804 | 2025-04-03 | 8 MESES | 29 DIAS | 8 MESES Y 29 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 88.81% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-313-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | DANIEL SEBASTIAN GUTIERREZ CASTELLANOS | 1010070005 | 2025-04-21 | 8 MESES | 11 DIAS | 8 MESES Y 11 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 88.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-314-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | CARLOS ANDRES ZUÑIGA SINISTERRA | 1032390410 | 2025-04-03 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 99.17% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-315-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | CRISTINA RONDON | 1110174750 | 2025-04-03 | 8 MESES | 29 DIAS | 8 MESES Y 29 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-316-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | YINA PAOLA MONTEALEGRE ROJAS | 1010190226 | 2025-04-01 | 8 MESES | 1 MES Y 1 DIA | 9 MESES Y 1 DIA | 23200000 | 1 | N/A | 2900000 | 26100000 | TERMINADO | 100.00% | 88.89% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-317-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | ERIKA TATIANA PAEZ CASTILLO | 1000214797 | 2025-04-02 | 8 MESES | 1 MES | 9 MESES | 23200000 | 1 | N/A | 2803334 | 26003334 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-318-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | JOSE ORLANDO CUERVO LOPEZ | 7172228 | 2025-04-03 | 8 MESES | 29 DIAS | 8 MESES Y 29 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-376-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | CRISTIAN ALEJANDRO BEDOYA ROSAS | 1023972087 | 2025-04-08 | 8 MESES | 24 DIAS | 8 MESES Y 24 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 2223334 | 25423334 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-377-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | Harinson Antonio Lloreda Cordoba | 11806523 | 2025-04-04 | 8 MESES | 28 DIAS | 8 MESES Y 28 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 2610000 | 25810000 | TERMINADO | 100.00% | 73.75% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-378-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | CRISTIAN DAVID MORENO GOMEZ | 1000618560 | 2025-04-07 | 8 MESES | 25 DIAS | 8 MESES Y 25 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 2320000 | 25520000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-379-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | VIVIAN ANGELICA VALBUENA SABOGAL | 53045991 | 2025-04-04 | 8 MESES | 28 DIAS | 8 MESES Y 28 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 2610000 | 25810000 | TERMINADO | 100.00% | 88.39% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-380-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | GINA PAOLA MUÑOZ BOHORQUEZ | 1014248925 | 2025-04-10 | 8 MESES | 22 DIAS | 8 MESES Y 22 DIAS | 23200000 | 0 | N/A | 2030000 | 25230000 | TERMINADO | 100.00% | 88.51% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-381-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | HAROLD SEBASTIAN SILVA CUBILLOS | 1000590644 | 2025-04-10 | 8 MESES | 22 DIAS | 8 MESES Y 22 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 2030000 | 25230000 | TERMINADO | 100.00% | 77.01% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-382-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | MONICA MILENA MONTEALEGRE MALDONADO | 52737737 | 2025-04-10 | 8 MESES | 22 DIAS | 8 MESES Y 22 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 2030000 | 25230000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-396-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS SOBRE USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS Y LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DE LOS VENDEDORES Y VENDEDORAS INFORMALES CELEBRADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2601 PACTO POR ESPACIOS SOSTENIBLESEN SAN CRISTÓBAL | KAIRA JINETH CANGA RENTERIA | 1026254045 | 2025-04-16 | 8 MESES | 16 DIAS | 8 MESES Y 16 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 1450000 | 24650000 | TERMINADO | 100.00% | 85.10% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7960693&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-404-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | YURY DANIELA VILLANUEVA GOMEZ | 1023946420 | 2025-04-21 | 8 MESES | 11 DIAS | 8 MESES Y 11 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 88.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-405-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | CARLOS JADIR GOMEZ REYES | 72261278 | 2025-04-10 | 8 MESES | 22 DIAS | 8 MESES Y 22 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 2030000 | 25230000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-406-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | GERLADINE MENDEZ MESA | 1000372330 | 2025-04-15 | 8 MESES | 17 DIAS | 8 MESES Y 17 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 88.28% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-407-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | LEONARDO FABIO ORDOÑEZ CHAVARRO | 79810863 | 2025-04-21 | 8 MESES | 11 DIAS | 8 MESES Y 11 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 88.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-408-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | LUCIA COLLAZOS VARON | 55176956 | 2025-04-10 | 8 MESES | 22 DIAS | 8 MESES Y 22 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 2030000 | 25230000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-409-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | ANDRES LEONARDO ARIAS DUEÑAS | 1030565843 | 2025-04-10 | 8 MESES | 22 DIAS | 8 MESES Y 22 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 2030000 | 25230000 | TERMINADO | 100.00% | 88.51% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-410-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | LUIS FELIPE GONZALEZ GUERRERO | 79052271 | 2025-04-24 | 8 MESES | 8 DIAS | 8 MESES Y 8 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 87.85% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-439-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | MARIA CRISTINA CASTAÑEDA LIZARAZO | 1023975861 | 2025-04-10 | 8 MESES | 22 DIAS | 8 MESES Y 22 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 2030000 | 25230000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-446-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | ROBINSON RUBIANO BARRIOS | 1023891897 | 2025-04-17 | 8 MESES | 15 DIAS | 8 MESES Y 15 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 1353334 | 24553334 | TERMINADO | 100.00% | 88.19% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-448-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | YURI CAROLINA ESTERLING REYES | 52759859 | 2025-04-22 | 8 MESES | 10 DIAS | 8 MESES Y 10 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 870000 | 24070000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-454-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | ROMAN ANDRES GONZALEZ MAZUERA | 79764571 | 2025-04-15 | 8 MESES | 17 DIAS | 8 MESES Y 17 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-467-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | LAURA MARCELA GUERRERO VANEGAS | 1011082226 | 2025-04-15 | 8 MESES | 17 DIAS | 8 MESES Y 17 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-468-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | YUDY FRANCO AYALA | 1099202287 | 2025-04-16 | 8 MESES | 16 DIAS | 8 MESES Y 16 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 1450000 | 24650000 | TERMINADO | 100.00% | 100.00% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-469-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | LUIS ANGEL QUINTERO PEREZ | 1000834541 | 2025-04-15 | 8 MESES | 17 DIAS | 8 MESES Y 17 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 88.28% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-470-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC | FAVIAN ESNEYDER DELGADO QUIROGA | 1023911755 | 2025-04-24 | 8 MESES | 8 DIAS | 8 MESES Y 8 DIAS | 23200000 | 1 | N/A | 4156667 | 27356667 | TERMINADO | 100.00% | 97.17% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7791952&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-518-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL CON LOS PROYECTOS LOCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN EL PDL | MARIO ALEXANDER MORALES HERRERA | 80231434 | 2025-04-23 | 8 MESES | 29 DIAS | 8 MESES Y 29 DIAS | 38400000 | 1 | N/A | 4480000 | 42880000 | TERMINADO | 100.00% | 92.54% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8001881&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-538-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS SOBRE USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS Y LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DE LOS VENDEDORES Y VENDEDORAS INFORMALES, CELEBRADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2601 PACTO POR ESPACIOS SOSTENIBLES EN SAN CRISTÓBAL | ESTEBAN NICOLAS GONZALEZ QUIJANO | 1023162612 | 2025-05-06 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 97.92% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7960693&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-557-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS SOBRE USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS Y LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DE LOS VENDEDORES Y VENDEDORAS INFORMALES CELEBRADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2601 PACTO POR ESPACIOS SOSTENIBLESEN SAN CRISTÓBAL | ANDRES CAMILO GUERRA RODRIGUEZ | 1012320519 | 2025-05-06 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 97.92% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7960693&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-563-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS SOBRE USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS Y LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DE LOS VENDEDORES Y VENDEDORAS INFORMALES CELEBRADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2601 PACTO POR ESPACIOS SOSTENIBLESEN SAN CRISTÓBAL | ANA YESMITH APONTE HERNANDEZ | 51980801 | 2025-05-06 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 97.92% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7960693&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-566-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS SOBRE USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS Y LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DE LOS VENDEDORES Y VENDEDORAS INFORMALES CELEBRADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2601 PACTO POR ESPACIOS SOSTENIBLESEN SAN CRISTÓBAL | JHON HERNEL SANCHEZ SANDOVAL | 79812437 | 2025-05-07 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 97.50% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7960693&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-567-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS SOBRE USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS Y LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DE LOS VENDEDORES Y VENDEDORAS INFORMALES CELEBRADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2601 PACTO POR ESPACIOS SOSTENIBLESEN SAN CRISTÓBAL | JAIME ANDRES VELAZQUEZ | 80180467 | 2025-05-06 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 97.92% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7960693&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-568-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS SOBRE USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS Y LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DE LOS VENDEDORES Y VENDEDORAS INFORMALES CELEBRADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2601 PACTO POR ESPACIOS SOSTENIBLESEN SAN CRISTÓBAL | ANDRES ESTEBAN CELY MUÑOZ | 1023920061 | 2025-05-06 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 97.92% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7960693&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-569-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS SOBRE USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS Y LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DE LOS VENDEDORES Y VENDEDORAS INFORMALES CELEBRADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2601 PACTO POR ESPACIOS SOSTENIBLESEN SAN CRISTÓBAL | CINDY TATIANA SUAREZ MORALES | 1023935930 | 2025-05-06 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 85.42% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7960693&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-570-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS SOBRE USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS Y LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DE LOS VENDEDORES Y VENDEDORAS INFORMALES CELEBRADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2601 PACTO POR ESPACIOS SOSTENIBLESEN SAN CRISTÓBAL | ADRIANA CRISTINA LUCAS | 52121761 | 2025-05-07 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 97.92% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7960693&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica
4 | SAN CRISTOBAL | 2025 | FDLSC-CPS-579-2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS SOBRE USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS Y LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DE LOS VENDEDORES Y VENDEDORAS INFORMALES CELEBRADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2601 PACTO POR ESPACIOS SOSTENIBLESEN SAN CRISTÓBAL | JOSÉ GERMAN AREVALO FRANCO | 79609742 | 2025-05-02 | 8 MESES | N/A | 8 MESES | 23200000 | 0 | N/A | 0 | 23200000 | TERMINADO | 100.00% | 74.17% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7960693&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica