## CONTRATOS ESPACIO PÚBLICO
Código Localidad | Localidad | Número Contrato | Vigencia | Tipo De Contrato | Objeto Contrato | Valor inicial del Contrato | Valor Adición Total Contrato | Valor Final Contrato | Fuentes de financiación | Fecha de suscripción del acta de inicio | Fecha sucripcion del Contrato | Fecha Inicial Terminación Contrato | Plazo Inicial Contrato (meses) | Fecha Final Terminación Contrato | Nombre Contratista Obra | Proyecto PDL | Estado General Contrato | Porcentaje Avance Físico programado | Porcentaje Avance Físico Contrato | % de avance Financiero programado | Porcentaje De Ejecución Financiera2 | Generación De Empleo - Total Directos | Generación De Empleo - Total Indirectos | Link Secop | Contrato Interventoría | Vigencia Interventoría | Valor Contrato Interventoría | Valor Adición Total Contrato Interventoría | Valor Final Contrato Interventoría | Link Secop Interventoria | Nombre Contratista Interventoría | Categoría Inversión | Estado Intervención | Número de beneficiados del proyecto. | Alcance del proyecto
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION." | 12950000000 | 893028970 | 13843028970 | Los recursos asignados por secretaria de hacienda | 2025-12-26 | 2025-11-30 | 2026-11-25 | 10 | 2026-11-25 | CONSORCIO CON | 2639 - MOVILIDAD INCLUYENTE PARA TODOS | Por iniciar | 0 | 0% | 0 | 0% | NO SE TIENE INFORMACION HASTA QUE NO EMPIECE LA OBRA | NO SE TIENE INFORMACION HASTA QUE NO EMPIECE LA OBRA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8905260&isFromPublicArea=True&isModal=False | 480 | 2025 | 1404008910 | 0 | 1404008910 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9006962&isFromPublicArea=True&isModal=False | NCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. | Malla vial | Por iniciar | 594611 | Espacio público peatonal: Se proyectó la intervención de 8.348 m², alcanzando una ejecución de 2.931 m², equivalente a un 35,1 % de cumplimiento, a través de acciones de construcción de elementos del espacio público peatonal.
2 | CHAPINERO | 290 | 2025 | Convenio | "ANUAR ESFUERZOS TECNICO, ADMONISTRATIVOS, CONTABLES, FINACIEROS Y JURIDICOS PARA LA GESTION E INTERVENCIONDEL ESPACIO PUBLICO RURAL PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO" | 887954100 | 0 | 887954100 | Recursos propios | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2026-09-02 | 12 | 2026-09-02 | UNIDAD DE MANTENIMIEMTO VIAL | 2461 - CHAPINERO TRABAJA POR LA MOVILIDAD EN VÍAS URBANAS Y RURALES | En ejecución | 0 | 0 | 100 | 0% | 20 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687277&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EN TRAMITE DE LICENCIAS AMBIENTALES | Barrio San Martin de Porras - Comunidad del Verjon Hoya del Teusaca | Intervencion de 1 km/carril
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE." | 8140833762 | 0 | 8140833762 | Recursos propios | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | 11 | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | CONSORCIO DOPPELGANGER | 2904 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA SANTA FE | Por iniciar | 0 | 0% | 0 | 0% | por definir | por definir | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8885665&isFromPublicArea=True&isModal=False | 442 | 2025 | 800308725 |  | 800308725 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8945291&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO INTER Y17 | Malla Vial | Por iniciar | 107677 | Malla vial
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | "CONTRATAR POR MEDIO DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. RECURSOS VIGENCIA 2025" | 16084642188 | 0 | 16084642188 | 12% Ingresos Corrientes- FDL | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-11-30 | 12 | 2026-11-30 | CONSORCIO IH SAN CRISTOBAL 2025 | 2252 - TRANSFORMANDO ESPACIOS, CONECTANDO COMUNIDADES/SAN CRISTOBAL: CAMINOS DE OPORTUNIDAD Y PROGRESO | En ejecución | 1 | 0% | 1 | 0% | por definir | por definir | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8647009&isFromPublicArea=True&isModal=False | 804 | 2025 | 1290799826 | 0 | 1290799826 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8742476&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO MALLA VIAL SC | Malla Vial | En ejecución | 410092 | Facilitar la movilidad fluida y segura, mejorando la infraestructura vial existente y adecuando infraestructura vial nueva. Contribuyendo a una gestión eficiente del flujo vehicular, lo cual reduce la accidentalidad, minimiza las demoras en los desplazamientos y aumenta la productividad comercial, mejorando la calidad de vida de los habitantes
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." | 6795537201 | 0 | 6795537201 | O23011745992024291401000 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-08-16 | 8 | 2026-08-16 | CONSORCIO COCO | 2914 - TUNJUELITO SE MOVILIZA CON SEGURIDAD | En ejecución | 0.01 | 1% | 0 | 0% | Pendiente | Pendiente | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8919588&isFromPublicArea=True&isModal=False | 652 | 2025 | 636794760 | 0 | 636794760 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8668762&AwardContractDetailId=6686370&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation | AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS | Malla Vial | Por iniciar | 184.492 | Conservación mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, espacio publico y obras complementarias.
7 | BOSA | 751 | 2025 | Obra | "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO CON CODIGO 07-149 DESARROLLO PIAMONTE I EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO" | 2402842120 | 0 | 2402842120 | Recursos propios | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2026-04-07 | 7 | 2026-04-07 | CONSORCIO OBRAS PARQUES 2025 | 2838 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE CALIDAD PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | En ejecución |  | 0% | 0 | 0% | 18 | 3 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8288772&isFromPublicArea=True&isModal=False | 791 | 2025 | 317537660 |  | 317537660 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8486797&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSTRUPARQUE 003 |  | En ejecución | 2405 | EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO CON CODIGO 07-149 DESARROLLO PIAMONTE I EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO" | 8000000000 | 0 | 8000000000 | Recursos propios | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-04-18 | 7 | 2026-04-18 | CONSORCIO VPJ 2025 | 2834 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA | En ejecución |  | 0% | 0 | 0% | 70 | 150 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8340171&isFromPublicArea=True&isModal=False | 804 | 2025 | 966875000 |  | 966875000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8560856&isFromPublicArea=True&isModal=False | INEXIA | Malla Vial | Por iniciar | 9686 | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".
7 | BOSA | 129-481-2025 | 2025 | Convenio | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la Terminal de Transporte para definir los lineamientos e implementar las estrategias necesarias para la intervención del área nororiente de La zona bajo puente de Av. Villavicencio con Autopista sur con la Construcción de áreas recreativas, servicios de bienestar, servicios de comercio y administración, y entornos cualificados para la apropiación social ejecutando actividades de reinversión en el espacio público a través de los recursos generados en el marco del contrato interadministrativo No. 110- 129-359-0-2019 de 2019 suscrito entreel DADEP y la Terminal de Transporte S.A. y, los recursos aportados por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Alcaldía Local de Bosa. | 567650000 | 0 | 567650000 | Convenio interadministrativo | 2025-12-03 | 2026-12-31 | 2026-06-03 | 6 | 2026-06-03 | N/A | N/A | Por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-113644 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Espacio público | Por iniciar | 2405 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la Terminal de Transporte para definir los lineamientos e implementar las estrategias necesarias para la intervención del área nororiente de la zona bajo puente de Av. Villavicencio con Autopista sur con la construcción de áreas recreativas, servicios de bienestar, servicios de comercio y administración, y entornos cualificados para la apropiación social ejecutando actividades de reinversión en el espacio público a través de los recursos generados en el marco del contrato interadministrativo No. 110-129-359-0-2019 de 2019 suscrito entre el DADEP y la Terminal de Transporte S.A. y, los recursos aportados por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Alcaldía Local de Bosa.
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY" | 4276732038 | 0 | 4276732038 | 2574 - KENNEDY CRECIMIENTO Y CONEXIÓN | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2026-08-24 | 12 | 2026-08-24 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | 2574 - KENNEDY CRECIMIENTO Y CONEXIÓN | En ejecución | 0.25 | 0.25 | 1 | 0% | 15 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8525038&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Malla Vial | En ejecución | 1200000 | Intervención de 2,1 km/carril de malla vial de la localidad de Kennedy
8 | KENNEDY | 938 | 2025 | Obra | "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE" | 19645886208 | 0 | 19645886208 | 2574 - KENNEDY CRECIMIENTO Y CONEXIÓN 2551 - 2551 KENNEDY INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2027-02-14 | 14 | 2027-02-14 | CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 | 2551 - 2551 KENNEDY INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO | En ejecución | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 15 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8641447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 994 | 2025 | 1964588620 | 0 | 1964588620 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8788696&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | CONSULTORES DONOVAN SAS | Malla vial | En ejecución | 1200000 | Mantenimiento de la malla vial de la localidad de kennedy con una priorizacion inicial del 35 segmentos viales
8 | KENNEDY | 1239 | 2025 | Obra | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 1799716492 | 0 | 1799716492 | K- 0931 INFRAESTRUCTURA KENNEDY | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | 4.5 | Por iniciar | PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | K- 0931 INFRAESTRUCTURA KENNEDY | Por iniciar | Por iniciar | Por iniciar | Por iniciar | Por iniciar | 12 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9205839&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 1235 | 2025 | 255648062 | N/A | 255648062 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9215972&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS | Espacio Publico | Por iniciar | 1200000 | Intervención de 5794 m2
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON." | 1835269873 | 0 | 1835269873 | O23011745992024240801000 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2026-10-13 | 12 | 2026-10-13 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL |  | En ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | por definir | por definir | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8710850&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No Aplica | Malla Vial | En ejecución | 311000 | El presente proyecto tiene como alcance articular y ejecutar acciones integrales orientadas a la gestión, recuperación, adecuación, intervención y fortalecimiento del espacio público asociado a la movilidad en la Localidad de Fontibón, mediante la concurrencia de capacidades técnicas, administrativas, contables, financieras y jurídicas de las entidades participantes.
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" | 5775877600 | 0 | 5775877600 | O23011745992024240801000 | 2025-09-05 | 2026-01-01 | 2026-04-27 | 6 | 2026-04-27 | CONSORCIO TRABAJOS VIALES |  | Por iniciar | 0% | 0% | 0% | 0% | por definir | por definir | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8465359&isFromPublicArea=True&isModal=False | 524 | 2025 | 750000000 |  | 750000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8634356&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO FONTIBON 2025 | Malla Vial | En ejecución | 311000 | El proyecto tiene como alcance la ejecución integral de actividades, intervenciones y obras orientadas a la conservación, mantenimiento, recuperación y mejoramiento de la malla vial y del espacio público en la Localidad de Fontibón, mediante un esquema de precios unitarios y monto agotable, de acuerdo con las necesidades que se prioricen durante la ejecución contractual.
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE." | 29773286678 | 0 | 29773286678 | Recursos propios | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2027-08-21 | 20 | 2027-08-21 | CONSORCIO MALLA VIAL ENGATIVA | 2291 - ENGATIVA ACTIVA CON LA MALLA VIAL LOCAL | En ejecución | 0.05 | 0.05 | 0 | 0% | por definir | por definir | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9112050&isFromPublicArea=True&isModal=False | 636 | 2025 | 2977328668 |  | 2977328668 | N/A | C. ZONA 10** | Malla Vial | En ejecución | 411184.5 | acciones de construcción y/o conservación en la malla vial local
10 | ENGATIVÁ | 628 | 2025 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE SUMINISTRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. | 6780000000 | 0 | 6780000000 | Recursos propios | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2026-08-19 | 9 | 2026-08-19 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV Y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIV | 2291 - ENGATIVA ACTIVA CON LA MALLA VIAL LOCAL | En ejecución | 0.22 | 0.2 | 0 | 0 | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9079760&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Malla vial - Espacio pblico | En ejecución | 205592.25 | acciones de construcción y/o conservación en la malla vial local
10 | ENGATIVÁ | 159038 | 2025 | Orden de Compra | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA EN GENERAL, A MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO, DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ. | 3774185374 | 0 | 3774185374 | Recursos propios | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | 12 | 2026-12-29 | UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 | 2291 - ENGATIVA ACTIVA CON LA MALLA VIAL LOCAL | Por iniciar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/159038 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Malla vial - Espacio pblico | Por iniciar | 137061.5 | acciones de construcción y/o conservación en la malla vial local
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C" | 7656431180 | 0 | 7656431180 | Rubro inversion O230117459920242456 O230117459920242812 | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | 11 | Por definir | CONSORCIO SUBA VIAL | 2456 - MOVILIDAD INTEGRAL, SEGURA Y SOSTENIBLE EN SUBA | Por iniciar | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8366770&isFromPublicArea=True&isModal=False | 666 | 2025 | 1150826414 | 0 | 1150826414 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8698923&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO SUBA 3M | Malla Vial | Por iniciar | Por iniciar | 0,9 km/carril 3462,47 m2 espacio publico
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES PARA LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN COMPARTIDA Y GESTIÓN DIRECTA DE LA LOCALIDAD DE SUBA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO" | 397327000 | 0 | 397327000 | Rubro de inversion 0230117459920242456 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2026-04-13 | 8 | 2026-04-13 | CONSORCIO CYP | 2456 - MOVILIDAD INTEGRAL, SEGURA Y SOSTENIBLE EN SUBA | En ejecución | 0.3 | 30% | 0.3 | 30% | 5 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245824&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Malla Vial | En ejecución | 1500 | Suministro de ganulares para el programade Gestion compartida
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | "REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" | 5998048174 | 0 | 5998048174 | Recursos propios | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-09-30 | 10 | 2026-11-15 | BYR CONSTRUCCIONES SAS | 2681 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA | suspendido | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8494965 | 335 | 2025 | 763439573 | No hubo adición | 763439573 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8517628 | TECNUMEC S.A.S. | Malla Vial | Suspendido | 156.268 habitantes | Conservación de la malla vial local e intermedia priorizada en las modalidades de rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES" | 5712025200 | 0 | 5712025200 | Recursos propios | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | 10 | 2026-07-04 | CONSORCIO LA ESTANZUELA | 2799 - 2799 MÁRTIRES AVANZA EN MEJORAR SU MALLA VIAL | Por iniciar | N/A | 0% |  | 0% | 20 | 12 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8324782&isFromPublicArea=True&isModal=False | 259 | 2025 | 668002800 |  | 668002800 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8324741&isFromPublicArea=True&isModal=False | INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS | Malla Vial | En ejecución | 2500 | 2,3 KM / CARRIL
15 | ANTONIO NARIÑO | 379 | 2025 | Obra | "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO" | 2035995314 | 0 | 2035995314 | Mixta - FDLAN y Excedentes financieros | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | 7 | Por iniciar | CONSORCIO PARQUES ANTONIO CR 2025 | 2298 - ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO PEATONAL | Por iniciar | 0% | 0% | 0% | 0% | Por iniciar | Por iniciar | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137945&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 393 | 2025 | 175243190 | 0 | 175243190 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9173148&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS | 2298 - ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO PEATONAL | Sin iniciar | 1500 | REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADOS: 1- PARQUE CARLOS E RESTREPO (VALVANERA) 15-009 2- PARQUE DESARROLLO POLICARPA 15-028 3- PARQUE URBANIZACIÓN FUCHA 15-033 4- PARQUE URBANIZACIÓN VILLA MAYOR (LOTES C SECTORES 1,2,3) 15-046 5- PARQUE URBANIZACIÓN LA FRAGUA 15-037
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA" | 1000000000 | 0 | 1000000000 | Recursos propios | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2026-11-18 | 12 | 2026-11-18 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UMV | 2528 - VÍAS SEGURAS PARA PUENTE ARANDA | Por iniciar | 0.01 | 0% | 0 | 0% | por definir | por definir | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9013690&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Malla Vial | En ejecución | 3320 | Mantenimiento periodico de las vías
16 | PUENTE ARANDA | 487 | 2025 | Obra | "EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN SOBRE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ D.C., BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE" | 19332778292 | 0 | 19332778292 | Recursos propios | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 2027-07-22 | 19 | 2027-07-22 | CONSORCIO ADA 045 | 2528 - VÍAS SEGURAS PARA PUENTE ARANDA | Por iniciar | 0 | 0% | 0 | 0% | por definir | por definir | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9128043&isFromPublicArea=True&isModal=False | 489 | 2025 | 2121086477 |  | 2121086477 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9128043&isFromPublicArea=True&isModal=False | CONSORCIO VIAS LOCALES | Malla Vial | Por iniciar | 50259 | Conservación vial
17 | CANDELARIA | 371 | 2025 | Obra | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL URBANA LOCAL E INTERMEDIA Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN BOGOTA D.C" | 2773434688 | 0 | 2773434688 | 1-100-I079 (Ingresos Corrrientes FDL) 1-100-I010 Sobreatasa a la gasolina | 2026-01-14 |  |  | 6 | 2026-07-13 | CONSORCIO JUPITER | 2777 - LA CANDELARIA CAMINA HACIA LA CONSTRUCCIÓN Y LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL | En ejecución | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | por definir | por definir | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8486408&isFromPublicArea=True&isModal=False | 434 | 2025 | 336014684 |  | 336014684 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8933361&isFromPublicArea=True&isModal=False | LEMONE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S | Malla Vial | En ejecución | 18675 | Ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la infraestructura vial existente, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de movilidad, seguridad y durabilidad de las vías. Incluye intervenciones como parcheo, bacheo, sello de fisuras, reposición de carpeta asfáltica en tramos deteriorados, mantenimiento de andenes asociados cuando se afecten por la obra, ajuste de sumideros y manejo superficial de aguas, así como la señalización temporal y manejo de tránsito durante la ejecución.
17 | CANDELARIA | 371 | 2025 | Obra | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL URBANA LOCAL E INTERMEDIA Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN BOGOTA D.C" | 2773434688 | 0 | 2773434688 | 1-100-I079 (Ingresos Corrrientes FDL) 1-100-I010 Sobreatasa a la gasolina | 2026-01-14 |  |  | 6 | 2026-07-13 | CONSORCIO JUPITER | 2777 - LA CANDELARIA CAMINA HACIA LA CONSTRUCCIÓN Y LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL | En ejecución | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | por definir | por definir | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8486408&isFromPublicArea=True&isModal=False | 434 | 2025 | 336014684 |  | 336014684 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8933361&isFromPublicArea=True&isModal=False | LEMONE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S | Malla Vial | En ejecución | 18675 | Ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la infraestructura vial existente, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de movilidad, seguridad y durabilidad de las vías. Incluye intervenciones como parcheo, bacheo, sello de fisuras, reposición de carpeta asfáltica en tramos deteriorados, mantenimiento de andenes asociados cuando se afecten por la obra, ajuste de sumideros y manejo superficial de aguas, así como la señalización temporal y manejo de tránsito durante la ejecución.
17 | CANDELARIA | 389 | 2025 | Obra | "REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DEMOLICIONES TÉCNICAS, SELECTIVAS O TOTALES EN BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS UBICADOS EN SECTORES DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, QUE PRESENTEN DETERIORO, AMENAZA DE RIESGO O AFECTACIÓN AL ESPACIO PÚBLICO" | 218512220 | 0 | 218512220 | 1-100-I079 (Ingresos Corrrientes FDL) | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | 2 |  | MB DEM | 2437 - LA CANDELARIA BRINDA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | Por iniciar | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 6 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8831743&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Obra de Mitigación | Por iniciar | 18675 | Realizar la demolición total o parcial de predios declarados en amenaza de ruina ubicados en la Localidad de La Candelaria, incluyendo actividades de desmonte, demolición controlada, cargue, transporte y disposición final de escombros, así como las obras provisionales y medidas de seguridad necesarias para mitigar riesgos a la comunidad y predios colindantes.
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 717 | 2025 | Obra | "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DC." | 5653841400 | 0 | 5653841400 | Recursos propios | Contrato en etapa de legalización | 2026-02-04 | 2026-09-03 | 7 | 2026-09-03 | CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU | 2737 - RAFAEL URIBE URIBE MEJORA LA MOVIDLIDAD LOCAL | Por iniciar | Contrato en etapa de legalización | 0% | Contrato en etapa de legalización | 0% | por definir | por definir | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023864&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 737 | 2025 | 628204600 |  | 628204600 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023865&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS |  | Por iniciar | Contrato en etapa de legalización | OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 110-129-359-0-2019 (1033) | 2025 | Convenio | "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar y la Terminal de Transportes para definir los lineamientos e implementar las estrategias necesarias para la intervención del área nororiente de la zona bajo puente de Av. Villavicencio con Autopista sur con la construcción de áreas recreativas, servicios de bienestar, servicios de comercio y administración, y entornos cualificados para la apropiación social ejecutando actividades de reinversión en el espacio público a través de los recursos generados en el marco del contrato interadministrativo No. 110-129-359-0-2019 de 2019 suscrito entre el DADEP y la Terminal de Transporte S.A. y, los recursos aportados por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Alcaldía Local de Bosa." | 210000000 | 0 | 210000000 | Recursos propios | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO | N/A | N/A | N/A | N/A | Por iniciar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-113644 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Espacio publico | Por iniciar | Por caracterizar | N/A