## PM INTERNAS - EXTERNAS RESP EST
NO. | CHIE | NOMBRE DE LA ACCIÓN | AUDITORÍA INTERNA - EXTERNA | AUDITORÍA | HALLAZGO | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ESTADO
1 | 329 | I-C-2025-1 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | * Revisión de Codificación de procedimientos y ajuste de los mismos * Producto: Correo electrónico notificando la codificación correcta del procedimiento | Revisión de Codificación de procedimientos y ajuste de los mismos. Producto: Correo electrónico notificando la codificación correcta del procedimiento | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
2 | 330 | I-C-2025-1 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional (procedimiento y formatos de acuerdo con la Guía para elaboración de documentos y el procedimiento para la creación, actualización, eliminación y control de documentos, se generará un flujograma que de cuenta del paso a paso del procedimiento con sus respectivos soportes e incluyendo puntos de control, para una mejor identificación de los diferentes tipos de cooperación se creará un procedimiento adicional | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional (procedimiento y formatos de acuerdo con la Guía para elaboración de documentos y el procedimiento para la creación, actualización, eliminación y control de documentos, se generará un flujograma que de cuenta del paso a paso del procedimiento con sus respectivos soportes e incluyendo puntos de control, para una mejor identificación de los diferentes tipos de cooperación se creará un procedimiento adicional) Producto: Procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional actualizado, publicado y socializado | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
3 | 331 | I-C-2025-2 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional, armonizando las evidencias y soportes con lo contemplado en las tablas de retención documental y especificando que algunos serán físicos y otros de manera digital. | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional, armonizando las evidencias y soportes con lo contemplado en las tablas de retención documental y especificando que algunos serán físicos y otros de manera digital. Producto: Documentación asociada Procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional actualizado, publicado y socializado | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
4 | 332 | I-C-2025-2 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Solicitar una capacitación al área de Gestión documental sobre el archivo de documentación digital | Solicitar una capacitación al área de Gestión documental sobre el archivo de documentación digital Producto: Acta de asistencia de la capacitación realizada dirigida a las(os) profesionales que desarrollan el procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
5 | 333 | I-C-2025-2 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Generar una estructura de carpetas contempladas en las TDR para cooperación para manejar el archivo físico y digital de Coperación | Generar una estructura de carpetas contempladas en las TDR para cooperación para manejar el archivo físico y digital de Coperación Producto: Archivo físico de cooperación y archivo digital de cooperación, de acuerdo con las TDR | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
6 | 334 | I-C-2025-3 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional (para una mejor identificación de los diferentes tipos de cooperación se creará un procedimiento adicional, que incluya la documentación, evidencias asociadas a cada actividad y en el flujograma se identificara qué actividades son obligatorias y cuales no dependiendo del tipo de cooperación) | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional (para una mejor identificación de los diferentes tipos de cooperación se creará un procedimiento adicional, que incluya la documentación, evidencias asociadas a cada actividad y en el flujograma se identificara qué actividades son obligatorias y cuales no dependiendo del tipo de cooperación) Producto: Nuevo Procedimiento a cargo del área de cooperación publicado y socializado | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
7 | 335 | I-C-2025-4 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Reunión de Actualización del mapa de riesgos asociados al procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional | Reunión de Actualización del mapa de riesgos asociados al procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional Producto: Acta de reunión de la actualización Mapa de riesgos asociados al procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-01-31 | EN EJECUCIÓN
8 | 336 | I-C-2025-4 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional, inclusión en los documentos controlados el plan de trabajo, incluyendo una columna de estado para cada actividad, incluyendo actividades de control para la prevención de riesgos | Reunión de Actualización del mapa de riesgos asociados al procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional Producto: Acta de reunión de la actualización Mapa de riesgos asociados al procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
9 | 337 | I-C-2025-4 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Generar un archivo del área de cooperación con los seguimientos cuatrimestrales reportados en la herramienta indicada por la oficina de planeación para tener trazabilidad | Generar un archivo del área de cooperación con los seguimientos cuatrimestrales reportados en la herramienta indicada por la oficina de planeación para tener trazabilidad Producto: Carpeta digital con el archivo de seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
20 | 287 | I-CR-2025-1 | INTERNA | Auditoría Interna Basada en Riesgos al Procedimiento de Concepto Técnico de Licencias Urbanísticas CR-PD-05 V6. | Por Inefectividad en la ejecución de los controles establecidos para la gestión de los riesgos identificados por el proceso de Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático | Realizar la actualización del procedimiento CR-PD-05 concepto técnico de licencias urbanísticas con el fin de incluir acciones o fotalecer los controles para evitar las respuestas extemporaneas o la revisión de los conceptos por parte de profesionales contratistas. Producto: Procedimiento actualizado, publicado y socializada" | SUBDIRECCION ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-06-18 | 2025-12-31 | CERRADA
21 | 289 | I-CR-2025-2 | INTERNA | Auditoría Interna Basada en Riesgos al Procedimiento de Concepto Técnico de Licencias Urbanísticas CR-PD-05 V6. | Posibilidad de Afectación Reputacional derivada del Incumplimiento parcial en las actividades establecidas en el Procedimiento CR-PD-05 "Conceptos Técnicos de Licencias Urbanísticas V6", vigente desde el 21/03/2023: el cual define las acciones y controles necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento en la elaboración de los conceptos técnicos emitidos. | Establecer con el equipo de Gestión Documental IDIGER los lineamientos y disposiciones que se deben cumplir para el manejo y entrega de los medios físicos y/o digitales relacionados con los conceptos técnicos de licencias urbanísticas, mediante mesas de trabajo Producto: Documento de lineamientos y disposiciones Soportes de asistencia a mesas de trabajo | SUBDIRECCION ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-06-18 | 2025-12-31 | CERRADA
22 | 291 | I-CR-2025-2 | INTERNA | Auditoría Interna Basada en Riesgos al Procedimiento de Concepto Técnico de Licencias Urbanísticas CR-PD-05 V6. | Posibilidad de Afectación Reputacional derivada del Incumplimiento parcial en las actividades establecidas en el Procedimiento CR-PD-05 "Conceptos Técnicos de Licencias Urbanísticas V6", vigente desde el 21/03/2023: el cual define las acciones y controles necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento en la elaboración de los conceptos técnicos emitidos. | Posibilidad de Afectación Reputacional derivada del Incumplimiento parcial en las actividades establecidas en el Procedimiento CR-PD-05 "Conceptos Técnicos de Licencias Urbanísticas V6", vigente desde el 21/03/2023: el cual define las acciones y controles necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento en la elaboración de los conceptos técnicos emitidos. | SUBDIRECCION ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-06-18 | 2025-12-31 | CERRADA
23 | 292 | I-CR-2025-3 | INTERNA | Auditoría Interna Basada en Riesgos al Procedimiento de Concepto Técnico de Licencias Urbanísticas CR-PD-05 V6. | Falta de controles que permitan mitigar los riesgos asociados a posibles conflictos de intereses por parte de los funcionarios y contratistas que participan en la elaboración de Conceptos Técnicos. | La Oficina Asesora de Planeación realizó observaciones al formato de conflicto de interés en el marco de la elaboración de conceptos técnicos de licencias urbanísticas CR-FT-50,. Se realizaron los ajustes solicitados y se remitió a la OAP para validación y posterior publicación | SUBDIRECCION ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-06-18 | 2025-12-31 | CERRADA
24 | 317 | I-CR-2025-1 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento Sistema de Alerta Bogotá - Decisiones Previas para la Respuesta PA-PD-03 Versión 4. | Desarticulación de los procedimientos y políticas de operación descritos en el mapa de procesos del IDIGER, asociados a las actividades propias de cada componente del riesgo que hace parte del Sistema Alerta Bogotá – SAB. | Revisión, actualización, publicación y socialización de la siguiente documentación: Procedimiento CR-PD-04 V4 Procedimiento monitoreo de riesgo Producto: Documento ""Procedimiento CR-PD-04 V4 Procedimiento monitoreo de riesgo"" actualizada, publicada y socializada" | SUBDIRECCION ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-10-27 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
26 | 261 | I-GR-2025-1 | INTERNA | INFORME FINAL DE AUDITORÍA " GR-PD-08 Procedimiento de Educación para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático V6” | Cumplimiento parcial de las actividades asociadas al Procedimiento de Educación para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático V6 - GR-PD-08, así como en su formulación de acuerdo con la Guía Para la Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión. | Actualización del procedimiento GR-PD-08 "Procedimiento de educación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático" Producto: Procedimiento actualizado, publicado y socializado | SRRACC - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-04-11 | 2026-03-31 | CERRADA
27 | 264 | I-GR-2025-2 | INTERNA | INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS – DECRETO 2157 DE 2017 | Insuficiencia de las acciones adelantadas por el IDIGER, frente a la articulación de los Planes de Gestión del Riesgo tratados en el Decreto 2157 de 2017, con los Instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático establecidos en el artículo 7 del Decreto 172 de 2014. | Realizar una propuesta con los lineamientos para la articulación de los Planes de Gestión del Riesgo con los instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, conforme a lo estipulado en los numerales 2.2 y 2.5 del artículo 3 del Decreto Distrital 173 de 2014. Producto: Documento con lineamientos para la articulación de los Planes de Gestión del Riesgo con los instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, socializado y publicado | SRRACC - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-04-14 | 2025-10-01 | CERRADA
35 | 304 | I-SC-2025-1 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Falta de depuración de predios de Alto Riesgo no Mitigable pendientes por legalizar. | Actualizacion, consolidacion, análisis y verificacion de expedientes de la base de predios de alto riesgo no mitigable (Almacen), cruzada con la base de ingreso de la informacion de predios de la subdireccion para la reduccion del riesgo y adaptacion al cambio climatico, trabajo conjunto por parte de la Subdireccion Corporativa - Almacen- Gestion predial - Gestion Contable, con el apoyo de la Subdireccion para la reduccion del riesgo y adaptacion al cambio climatico, y de la Oficina Juridica en lo que se requiera. Producto: 1. Base de datos de predios de alto riesgo no mitigable con expedientes analizados donde se identifique la tipificacion de activos y mejoras. " | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-30 | 2026-09-24 | EN EJECUCIÓN
36 | 305 | I-SC-2025-1 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Falta de depuración de predios de Alto Riesgo no Mitigable pendientes por legalizar. | Presentar la propuesta para hacer la depuración de predios de alto riesgo no mitigable por parte de Gestion Contable y Almacén, a presentar en: a. Comite de sostenibilidad contable. b. Instancia de apoyo de Bienes c. CIGD Productos: Acta del Comité de Sostenibilidad Contable. Acta de la Instancia de Apoyo de Bienes Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempñeo - CIGD | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-30 | 2026-09-24 | EN EJECUCIÓN
37 | 306 | I-SC-2025-2 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Partidas sujetas a depuración y las acciones de control que se hayan implementado para que la información financiera sea razonable. | Realizar la medición posterior a los bienes muebles e Inmuebles establecida por las instancias para el manejo de estos, acorde al estricto cumplimiento de la normatividad vigente Producto: Informe anual de medición posterior a la toma fisica de inventario de los bienes muebles e inmuebles | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2026-07-31 | EN EJECUCIÓN
38 | 307 | I-SC-2025-2 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Partidas sujetas a depuración y las acciones de control que se hayan implementado para que la información financiera sea razona | Analisis y verificacion de la informacion de los bienes no explotados reconocidos en la cuenta contable 1-6-37 (bienes no explotados), a fin de efectuar la depuración correspondiente respecto a su medición y características físicas, soportados con los conceptos técnicos correspondientes a cada bien objeto. Producto: Reporte del analisis y verificacion de la informacion de los bienes no explotados reconocidos en la cuenta contable 1-6-37 por cada grupo de cuenta de los bienes objeto a depurar | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2026-09-24 | EN EJECUCIÓN
39 | 308 | I-SC-2025-2 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Partidas sujetas a depuración y las acciones de control que se hayan implementado para que la información financiera sea razona | Presentar la propuesta para hacer la depuración de los bienes no explotados por parte de Almacén con el apoyo de Gestión Contable, a presentar en: a. Comite de sostenibilidad contable. b. Instancia de apoyo de Bienes c. CIGD Productos: Acta del Comité de Sostenibilidad Contable. Acta de la Instancia de Apoyo de Bienes Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempñeo - CIGD | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2026-09-24 | EN EJECUCIÓN
40 | 309 | I-SC-2025-3 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Desarrollo de competencias y actualización permanente del personal involucrado en el proceso contable, dentro del Plan Institucional de capacitación. | Incluir en el PIC 2026 taller o capacitacion teorico practica en temas contables Producto: Cronograma PIC 2026 publicado con taller o capacitacion teorico practica en temas contables | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2026-01-31 | EN EJECUCIÓN
41 | 310 | I-SC-2025-3 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Desarrollo de competencias y actualización permanente del personal involucrado en el proceso contable, dentro del Plan Institucional de capacitación. | Desarrollar una capacitacion, diplomado o taller en los siguientes temas: Contables y tributarios. Producto: Listados de asistencias, memorias del taller o capacitacion de manera fisica o digital o certificado de capacitacion en plataformas virtuales | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2026-03-31 | EN EJECUCIÓN
42 | 311 | I-SC-2025-3 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Desarrollo de competencias y actualización permanente del personal involucrado en el proceso contable, dentro del Plan Institucional de capacitación. | Desarrollar una capacitacion, diplomado o taller en los siguientes temas: actualizacion en norma tributaria. Producto: Certificado de la capacitacion o taller | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2026-09-24 | EN EJECUCIÓN
43 | 312 | I-SC-2025-4 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Evidencia falta de la aplicación de los mecanismos de control de mitigación de riesgos identificados. | Actualización y socialización de Mapa de Riesgos del proceso de Gestión financiera con los actores involucrados en el ciclo financiero contable. Producto: Mapa de riesgos actualizado y socializado con los actores involucrados en el ciclo financiero contable | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2025-12-31 | CERRADA
44 | 322 | I-GF-2025-1 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | Debilidades en los controles establecidos para asegurar la actualización de los documentos asociados a la Gestión de Pagos de la entidad. | Realizar la verificación semestral de los documentos publicados para uso del procedimiento de Pagos Producto: Un acta de reunión semestral sobre la verificación de todos los documentos actualizados y publicados del procedimiento de Pagos | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
45 | 323 | I-GF-2025-2 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | Cumplimiento parcial de las obligaciones asociadas al contrato de fiducia pública N°220-2023 con el objeto de: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS PARA MANEJAR A TRAVÉS DE FIDUCIA PÚBLICA, LOS RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO DE BOGOTÁ D.C. – FONDIGER”. | Implementar herramienta de trabajo( drive, Excel, bases de datos o aplicaciones) interno de seguimiento y control de radicación y giro de ordenes de pago entregadas al contratista fiduciario que permita verificar el cumplimiento del tiempo acordado para realizar los giros en las condiciones del contrato. Producto: Herramienta de trabajo( drive, Excel, bases de datos o aplicaciones) implementada para el control del cumplimiento de los tiempos acordados en el contrato con la fiduciaria | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-03-30 | EN EJECUCIÓN
46 | 324 | I-GF-2025-2 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | Cumplimiento parcial de las obligaciones asociadas al contrato de fiducia pública N°220-2023 con el objeto de: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS PARA MANEJAR A TRAVÉS DE FIDUCIA PÚBLICA, LOS RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO DE BOGOTÁ D.C. – FONDIGER”. | Generar, con cada radicación de solicitudes de pago FONDIGER (a demanda), alertas preventivas al contratista Fiduciario, mediante correo electrónico junto la radicación de los pagos indicando la fecha limite de giro con el fin de hacer cumplir la obligación Producto: Correos electrónicos enviados a la Fiducia con las alertas de las fechas limites de giro | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-11-30 | EN EJECUCIÓN
47 | 325 | I-GF-2025-3 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | Inefectividad en la gestión de riesgos y controles identificados por el proceso de Gestión Financiera - Pagos, así como su inadecuada redacción y valoración incumpliendo con lo establecida en la GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN, ESTRATÉGICOS Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IDIGER Código: DE-GU-01-Versión: 12, Numeral 7.3 Descripción del Riesgo, Numeral 8.2.2 Valoración de Controles y Numeral 8.4. Monitoreo y seguimiento. | Actualización, socialización y publicado en la página WEB del IDIGER, de Mapa de Riesgos del proceso de Gestión financiera (área de Pagos) Producto: Mapa de riesgos actualizado y socializado con los actores involucrados en el ciclo financiero contable | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
48 | 326 | I-GF-2025-4 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | Inefectividad en el cumplimiento de los lineamientos y políticas de operación establecidos por la entidad para asegurar la gestión y trámite de las solicitudes de pago a cargo de la entidad. | Actualización, socialización y publicado en la página WEB del IDIGER, del Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 y el GF-IN-01 Instructivo para el tramite de pagos V11, para el cumplimiento de los lineamientos y políticas de operación establecidos por la entidad para asegurar la gestión y trámite de las solicitudes de pago a cargo de la entidad. Producto: 1. Procedimiento actualizado y socializado de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 2. Instructivo GF-IN-01 actualizado para el tramite de pagos V11 | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
49 | 327 | I-GF-2025-5 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | Inoportunidad en la realización de los pagos de las cuentas radicadas dentro del término establecido. | Implementar un formato de registro digital ( formato en Excel) debidamente formalizado dentro del sistema MIPG y publicado en la página WEB del IDIGER, que permita hacer control y seguimiento diario al tiempo de respuesta del área de Pagos a las solicitudes de pago radicadas Producto: Formato de registro digital (formato Excel) implementado para control y seguimiento diario al tiempo de respuesta del área de Pagos a las solicitudes de pago radicadas | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-03-30 | EN EJECUCIÓN
50 | 328 | I-GF-2025-5 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | No portunidad en la realización de los pagos de las cuentas radicadas dentro del término establecido. | Emitir alerta mediante comunicación interna a la gerencia del proyecto de inversión IDIGER a cargo del contrato Fiduciario de administración y pago FONDIGER para dar inicio a la etapa precontractual del nuevo contrato Fiduciario con una anticipación de 4 meses al a fecha de terminación del contrato Fiduciario vigente, que permita ejecutar tanto la licitación como la marcación de las nuevas cuentas bancarias; para garantizar la continuidad de las operaciones y evitar el incumplimiento de pagos FONDIGER. Producto: Comunicación interna enviada 4 meses antes de la terminación del contrato Fiduciario de administración y pago FONDIGER | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-02-28 | EN EJECUCIÓN
51 | 313 | I-ME-2025-1 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | "No conformidad No. 1: Deficiencias en el control interno que asegura la eficiencia en el funcionamiento de la Central de Información y Telecomunicaciones CITEL del IDIGER Observación No. 1: Cumplimiento parcial de las actividades descritas en el Procedimiento Coordinación de Servicios de Respuesta, Emergencias y Desastres ME-PD-05 V.10 y el Instructivo servicios de emergencias – radio-operador V3 ME-IN-01. OBSERVACIÓN No. 3: Por el cumplimiento parcial del componente de telecomunicaciones para la respuesta establecido en el Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias" | Mesas de trabajo para revisión y concertación de las acciones asociadas al grupo SAC (servicios de análisis y coordinación), CITEL (Central de información y telecomunicaciones) y Servicios de respuesta Producto: Actas de las mesas de trabajo | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2025-10-01 | 2025-11-28 | EN EJECUCIÓN
52 | 314 | I-ME-2025-2 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | "No conformidad No. 1: Deficiencias en el control interno que asegura la eficiencia en el funcionamiento de la Central de Información y Telecomunicaciones CITEL del IDIGER Observación No. 1: Cumplimiento parcial de las actividades descritas en el Procedimiento Coordinación de Servicios de Respuesta, Emergencias y Desastres ME-PD-05 V.10 y el Instructivo servicios de emergencias – radio-operador V3 ME-IN-01. OBSERVACIÓN No. 3: Por el cumplimiento parcial del componente de telecomunicaciones para la respuesta establecido en el Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias" | Elaboración de un plan de trabajo de articulación y documentación para la determinación de las necesidades asociadas a los grupos : SAC, CITEL y Servicios de respuesta Producto: Plan de trabajo con fechas y responsables de cada grupo funcional | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2025-12-01 | 2026-01-30 | EN EJECUCIÓN
53 | 315 | I-ME-2025-3 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | "No conformidad No. 1: Deficiencias en el control interno que asegura la eficiencia en el funcionamiento de la Central de Información y Telecomunicaciones CITEL del IDIGER Observación No. 1: Cumplimiento parcial de las actividades descritas en el Procedimiento Coordinación de Servicios de Respuesta, Emergencias y Desastres ME-PD-05 V.10 y el Instructivo servicios de emergencias – radio-operador V3 ME-IN-01. OBSERVACIÓN No. 3: Por el cumplimiento parcial del componente de telecomunicaciones para la respuesta establecido en el Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias" | Realización y/o actualización de la documentación de los grupos: SAC, CITEL y Servicios de respuesta Producto: Elaboración Y/o actualización de l Procedimiento de los servicios de respuesta y documentacion de los grupos SAC Y CITEL | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2026-02-02 | 2026-08-31 | EN EJECUCIÓN
54 | 316 | I-ME-2025-4 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | OBSERVACIÓN No. 2: Deficiencia en la identificación y aplicación de criterios que permitan la unificación de los hechos generadores asociados a la tipificación de incidentes registrados en el sistema de información (SIRE). | Realizar un análisis de las tipificaciones establecidas en el Premier One frente a las establecidas en el SIRE y de ser posible realizar una propuesta de unificacion de tipificaciones. Posterior a la remision al Subdirector para la aprobacion e implementacion. Producto: Analisis de las tipificaciones Premier One vs Bitacora SIRE | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2026-01-02 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
55 | 318 | I-ME-2025-1 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | Por la desactualización y cumplimiento parcial de las actividades asociadas al Procedimiento Sistema de Alerta Bogotá - Decisiones Previas para la Respuesta PA-PD-03 V4. | Revisión, actualización, publicación y socialización de los siguiente documentación: *PA-PD-03 Sistema de alerta Bogotá - decisiones previas para la respuesta Producto: Documento ""PA-PD-03 Sistema de alerta Bogotá - decisiones previas para la respuesta"" actualizado, publicado y socializado | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2025-10-27 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
56 | 319 | I-ME-2025-2 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | Desarticulación de los procedimientos y políticas de operación descritos en el mapa de procesos del IDIGER, asociados a las actividades propias de cada componente del riesgo que hace parte del Sistema Alerta Bogotá – SAB | Conformación de la Mesa de trabajo para el desarrollo del Plan de Mejora Producto: Actas de conformación de la Mesa de trabajo | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2025-10-27 | 2026-11-17 | EN EJECUCIÓN
57 | 320 | I-ME-2025-3 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | Desarticulación de los procedimientos y políticas de operación descritos en el mapa de procesos del IDIGER, asociados a las actividades propias de cada componente del riesgo que hace parte del Sistema Alerta Bogotá – SAB. | Revisión, actualización, publicación y socialización de la siguiente documentación: * PA-PD-03 S V-4 istema de alerta Bogotá - decisiones previas para la respuesta Producto: Documento ""PA-PD-03 Sistema de alerta Bogotá - decisiones previas para la respuesta"" actualizada, publicada y socializada | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2025-10-27 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
58 | 321 | I-ME-2025-4 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | Desarticulación de los procedimientos y políticas de operación descritos en el mapa de procesos del IDIGER, asociados a las actividades propias de cada componente del riesgo que hace parte del Sistema Alerta Bogotá – SAB. | Acciones complementarias para la articulación del SAT Producto: Cumplimiento de las acciones del Anexo No 1 | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2025-10-27 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN