## PM INTERNAS - EXTERNAS RESP EST
NO. | CHIE | NOMBRE DE LA ACCIÓN | AUDITORÍA INTERNA - EXTERNA | AUDITORÍA | HALLAZGO | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ESTADO
1 | 329 | I-C-2025-1 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | * Revisión de Codificación de procedimientos y ajuste de los mismos * Producto: Correo electrónico notificando la codificación correcta del procedimiento | Revisión de Codificación de procedimientos y ajuste de los mismos. Producto: Correo electrónico notificando la codificación correcta del procedimiento | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
2 | 330 | I-C-2025-1 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional (procedimiento y formatos de acuerdo con la Guía para elaboración de documentos y el procedimiento para la creación, actualización, eliminación y control de documentos, se generará un flujograma que de cuenta del paso a paso del procedimiento con sus respectivos soportes e incluyendo puntos de control, para una mejor identificación de los diferentes tipos de cooperación se creará un procedimiento adicional | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional (procedimiento y formatos de acuerdo con la Guía para elaboración de documentos y el procedimiento para la creación, actualización, eliminación y control de documentos, se generará un flujograma que de cuenta del paso a paso del procedimiento con sus respectivos soportes e incluyendo puntos de control, para una mejor identificación de los diferentes tipos de cooperación se creará un procedimiento adicional) Producto: Procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional actualizado, publicado y socializado | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
3 | 331 | I-C-2025-2 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional, armonizando las evidencias y soportes con lo contemplado en las tablas de retención documental y especificando que algunos serán físicos y otros de manera digital. | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional, armonizando las evidencias y soportes con lo contemplado en las tablas de retención documental y especificando que algunos serán físicos y otros de manera digital. Producto: Documentación asociada Procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional actualizado, publicado y socializado | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
4 | 332 | I-C-2025-2 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Solicitar una capacitación al área de Gestión documental sobre el archivo de documentación digital | Solicitar una capacitación al área de Gestión documental sobre el archivo de documentación digital Producto: Acta de asistencia de la capacitación realizada dirigida a las(os) profesionales que desarrollan el procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
5 | 333 | I-C-2025-2 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Generar una estructura de carpetas contempladas en las TDR para cooperación para manejar el archivo físico y digital de Coperación | Generar una estructura de carpetas contempladas en las TDR para cooperación para manejar el archivo físico y digital de Coperación Producto: Archivo físico de cooperación y archivo digital de cooperación, de acuerdo con las TDR | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
6 | 334 | I-C-2025-3 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional (para una mejor identificación de los diferentes tipos de cooperación se creará un procedimiento adicional, que incluya la documentación, evidencias asociadas a cada actividad y en el flujograma se identificara qué actividades son obligatorias y cuales no dependiendo del tipo de cooperación) | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional (para una mejor identificación de los diferentes tipos de cooperación se creará un procedimiento adicional, que incluya la documentación, evidencias asociadas a cada actividad y en el flujograma se identificara qué actividades son obligatorias y cuales no dependiendo del tipo de cooperación) Producto: Nuevo Procedimiento a cargo del área de cooperación publicado y socializado | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
7 | 335 | I-C-2025-4 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Reunión de Actualización del mapa de riesgos asociados al procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional | Reunión de Actualización del mapa de riesgos asociados al procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional Producto: Acta de reunión de la actualización Mapa de riesgos asociados al procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-01-31 | EN EJECUCIÓN
8 | 336 | I-C-2025-4 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Actualizar Documentación asociada al procedimiento cooperación subnacional, nacional e internacional, inclusión en los documentos controlados el plan de trabajo, incluyendo una columna de estado para cada actividad, incluyendo actividades de control para la prevención de riesgos | Reunión de Actualización del mapa de riesgos asociados al procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional Producto: Acta de reunión de la actualización Mapa de riesgos asociados al procedimiento de cooperación subnacional, nacional e internacional | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
9 | 337 | I-C-2025-4 | INTERNA | Auditoría al Procedimiento DE-PD-01 Cooperación V3 | Generar un archivo del área de cooperación con los seguimientos cuatrimestrales reportados en la herramienta indicada por la oficina de planeación para tener trazabilidad | Generar un archivo del área de cooperación con los seguimientos cuatrimestrales reportados en la herramienta indicada por la oficina de planeación para tener trazabilidad Producto: Carpeta digital con el archivo de seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-11-24 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
10 | 269 | 2.2.3 | EXTERNA | AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 51. PDVCF 2025, - FONDIGER | Hallazgo administrativo No. 03 de seguimiento en la aplicabilidad del ítem componente de bioseguridad para la prevención del contagio del COVID 19, contempladas dentro de contratos de obra suscritos por IDIGER- FONDIGER, en periodos donde ya había fenecido su sustento legal. | El estructurador técnico de cada proceso de contratación actualizara la matriz de riesgos de los procesos precontractuales, incluyendo el riesgo biosanitario Indicador Número de actualizaciones realizadas a la matriz de riesgos | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-06-11 | 2026-05-26 | EN EJECUCIÓN
11 | 280 | 2.2.11 | EXTERNA | AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 51. PDVCF 2025, - FONDIGER | Hallazgo administrativo No. 11 por trasgresión al principio de planeación en el contrato FONDIGER 270 de 2023 | El estructurador técnico de cada proceso de contratación actualizara la matriz de riesgos de los procesos precontractuales, incluyendo el riesgos sobre externaidades que puedan afectar el desarrollo del contrato Indicador Número de actualizaciones realizadas a la matriz de riesgos | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-06-11 | 2026-05-26 | EN EJECUCIÓN
12 | 283 | 2.2.14 | EXTERNA | AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 51. PDVCF 2025, - FONDIGER | Hallazgo administrativo No. 14 por deficiencias en los lineamientos para la gestión de los recursos adjudicados por el FONDIGER | A pesar de que existe el Acto administrativo No. 062 de 2025, "Por la cual se crea y reglamenta el Comité de Seguimiento a los recursos asignados por la Junta Directiva del Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático - FONDIGER" se efectuará actualización y socialización de la Guía de las Actividades Administrativas y Financieras, Contables y Jurídicas para el seguimiento y control a la ejecución de los recursos de Fondiger Indicador Número de documentos actualizados y socializados | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-06-11 | 2026-01-30 | EN EJECUCIÓN
13 | 286 | 2.2.16 | EXTERNA | AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 51. PDVCF 2025, - FONDIGER | Hallazgo administrativo No. 16 por inconsistencias en la formulación de las acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos 3.2.2.1 (acciones 2 y 3) y 3.2.2.2 auditoría de cumplimiento N. 53 Plan de Auditoria Distrital – PAD 2023" | Actualizar y socializar la Guía de las Actividades Administrativas y Financieras, Contables y Jurídicas para el seguimiento y control a la ejecución de los recursos de Fondiger Indicador Número de documentos socializados y actualizados | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-06-11 | 2026-01-30 | EN EJECUCIÓN
14 | 294 | 3.2.2.2 | EXTERNA | Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados Código 56. PDVCF 2025 al Instituto Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER | Hallazgo administrativo por vulneración del principio de planeación de las actividades sujetas al Plan de Austeridad del Gasto | Seguimiento y monitoreo de manera trimestral al plan de austeridad cuatrianel de los consumos de los gastos elegibles a la Línea Estrategica en el Comité Institucional de Gestión de Desempeño. (Producto: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño) | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-10-14 | 2026-09-29 | EN EJECUCIÓN
15 | 295 | 3.2.2.1 | EXTERNA | Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados Código 56. PDVCF 2025 al Instituto Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER | Hallazgo administrativo por inconsistencias en el registro de la ejecución de gastos de funcionamiento | Seguimiento y monitoreo trimestral a la ejecución de los recursos de funcionamiento por parte de la Línea Estrategica en el Comité Institucional de Gestión de Desempeño. (Producto: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño) | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-10-14 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
16 | 284 | 2.2.15 | EXTERNA | AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 51. PDVCF 2025, - FONDIGER | Hallazgo administrativo No. 15 por el incumplimiento en el registro de contratos en el Plan Anual de Adquisiciones | Verificar en los comités de contratación que los proyectos a cargo del IDIGER aprobados por la junta directiva de FONDIGER estén incorporados en el plan anual de adquisiciones Indicador Número de proyectos a cargo del IDIGER aprobados por la junta directiva de FONDIGER incorporados en el plan anual de adquisiciones | OJ - OFICINA JURÍDICA | 2025-06-11 | 2026-01-30 | EN EJECUCIÓN
17 | 300 | 3.2.4.1 | EXTERNA | Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados Código 56. PDVCF 2025 al Instituto Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER" | Hallazgo administrativo por inadecuado diligenciamiento del formato electrónico CB-0012: Contratos por Entidad rendido en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal a SIVICOF | Elaborar una comunicación interna a todos los supervisores de contratos, acompañada de una jornada de sensibilización y orientación técnica sobre las responsabilidades, obligaciones en el SECOPII, frente a la obligación del dar inicio de contratos, con el fin de asegurar la veracidad y oportunidad de la información contracutal en el formato electrónico CB-0012. (Producto: Listados de asistencia; actas de sesión, envío de la comunicación) Indicador No. de mecanismos de fortalecimiento desarrollados /No. de mecanismos de fortalecimiento programados | OJ - OFICINA JURÍDICA | 2025-10-14 | 2026-03-31 | EN EJECUCIÓN
18 | 301 | 3.2.4.2 | EXTERNA | Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados Código 56. PDVCF 2025 al Instituto Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER" | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no publicar documentos contractuales en la plataforma del SECOP II correspondientes al contrato IDIGER-223-2023 | Actualización procedimiento precontractual en el númeral 38 donde se incluya en la actividad el cargue del RP en la plataforma SECOP y definir el responsables de la publicación del documento en la plataforma SECOP II una vez iniciado el contrato. (Producto: Procedimiento precontractual actualizado en numeral 38, socializado y publicado) Indicador No. de documentos elaborados y/o actualizados / No. de documentos para elaborar y/o actualizar | OJ - OFICINA JURÍDICA | 2025-10-14 | 2026-03-31 | EN EJECUCIÓN
19 | 285 | 2.2.16 | EXTERNA | AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 51. PDVCF 2025, - FONDIGER | "Hallazgo administrativo No. 16 por inconsistencias en la formulación de las acciones de mejoramiento relacionadas con los hallazgos 3.2.2.1 (acciones 2 y 3) y 3.2.2.2 auditoría de cumplimiento N. 53 Plan de Auditoria Distrital – PAD 2023" | Actualizar y socializar el Procedimiento ¨Formulación, Ejecución, Monitoreo y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento Código DE-PD-08 Versión 11¨, incluyendo los lineamientos para la formulación de acciones declaradas cumplidas inefectivas por el ente de control Indicador Número de documentos socializados y actualizados | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2025-06-11 | 2026-01-30 | EN EJECUCIÓN
20 | 287 | I-CR-2025-1 | INTERNA | Auditoría Interna Basada en Riesgos al Procedimiento de Concepto Técnico de Licencias Urbanísticas CR-PD-05 V6. | Por Inefectividad en la ejecución de los controles establecidos para la gestión de los riesgos identificados por el proceso de Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático | Realizar la actualización del procedimiento CR-PD-05 concepto técnico de licencias urbanísticas con el fin de incluir acciones o fotalecer los controles para evitar las respuestas extemporaneas o la revisión de los conceptos por parte de profesionales contratistas. Producto: Procedimiento actualizado, publicado y socializada" | SUBDIRECCION ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-06-18 | 2025-12-31 | CERRADA
21 | 289 | I-CR-2025-2 | INTERNA | Auditoría Interna Basada en Riesgos al Procedimiento de Concepto Técnico de Licencias Urbanísticas CR-PD-05 V6. | Posibilidad de Afectación Reputacional derivada del Incumplimiento parcial en las actividades establecidas en el Procedimiento CR-PD-05 "Conceptos Técnicos de Licencias Urbanísticas V6", vigente desde el 21/03/2023: el cual define las acciones y controles necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento en la elaboración de los conceptos técnicos emitidos. | Establecer con el equipo de Gestión Documental IDIGER los lineamientos y disposiciones que se deben cumplir para el manejo y entrega de los medios físicos y/o digitales relacionados con los conceptos técnicos de licencias urbanísticas, mediante mesas de trabajo Producto: Documento de lineamientos y disposiciones Soportes de asistencia a mesas de trabajo | SUBDIRECCION ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-06-18 | 2025-12-31 | CERRADA
22 | 291 | I-CR-2025-2 | INTERNA | Auditoría Interna Basada en Riesgos al Procedimiento de Concepto Técnico de Licencias Urbanísticas CR-PD-05 V6. | Posibilidad de Afectación Reputacional derivada del Incumplimiento parcial en las actividades establecidas en el Procedimiento CR-PD-05 "Conceptos Técnicos de Licencias Urbanísticas V6", vigente desde el 21/03/2023: el cual define las acciones y controles necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento en la elaboración de los conceptos técnicos emitidos. | Posibilidad de Afectación Reputacional derivada del Incumplimiento parcial en las actividades establecidas en el Procedimiento CR-PD-05 "Conceptos Técnicos de Licencias Urbanísticas V6", vigente desde el 21/03/2023: el cual define las acciones y controles necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento en la elaboración de los conceptos técnicos emitidos. | SUBDIRECCION ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-06-18 | 2025-12-31 | CERRADA
23 | 292 | I-CR-2025-3 | INTERNA | Auditoría Interna Basada en Riesgos al Procedimiento de Concepto Técnico de Licencias Urbanísticas CR-PD-05 V6. | Falta de controles que permitan mitigar los riesgos asociados a posibles conflictos de intereses por parte de los funcionarios y contratistas que participan en la elaboración de Conceptos Técnicos. | La Oficina Asesora de Planeación realizó observaciones al formato de conflicto de interés en el marco de la elaboración de conceptos técnicos de licencias urbanísticas CR-FT-50,. Se realizaron los ajustes solicitados y se remitió a la OAP para validación y posterior publicación | SUBDIRECCION ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-06-18 | 2025-12-31 | CERRADA
24 | 317 | I-CR-2025-1 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento Sistema de Alerta Bogotá - Decisiones Previas para la Respuesta PA-PD-03 Versión 4. | Desarticulación de los procedimientos y políticas de operación descritos en el mapa de procesos del IDIGER, asociados a las actividades propias de cada componente del riesgo que hace parte del Sistema Alerta Bogotá – SAB. | Revisión, actualización, publicación y socialización de la siguiente documentación: Procedimiento CR-PD-04 V4 Procedimiento monitoreo de riesgo Producto: Documento ""Procedimiento CR-PD-04 V4 Procedimiento monitoreo de riesgo"" actualizada, publicada y socializada" | SUBDIRECCION ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-10-27 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
25 | 190 | AE-2024-4.2.5 Auditoría Personería 2024 | EXTERNA | Auditoría Externa Personería 2024 | No entrega de la obra de Illimani en la localidad de Ciudad Bolívar dentro del inventario público | Entregar la obra Illimani en la localidad de Ciudad Bolívar al inventario público a la Entidad que administra el inventario público Departamento Administrativo el Espacio Público-DADEP. | SRRACC - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-10-01 | 2025-09-30 | EN EJECUCIÓN
26 | 261 | I-GR-2025-1 | INTERNA | INFORME FINAL DE AUDITORÍA " GR-PD-08 Procedimiento de Educación para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático V6” | Cumplimiento parcial de las actividades asociadas al Procedimiento de Educación para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático V6 - GR-PD-08, así como en su formulación de acuerdo con la Guía Para la Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión. | Actualización del procedimiento GR-PD-08 "Procedimiento de educación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático" Producto: Procedimiento actualizado, publicado y socializado | SRRACC - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-04-11 | 2026-03-31 | CERRADA
27 | 264 | I-GR-2025-2 | INTERNA | INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS – DECRETO 2157 DE 2017 | Insuficiencia de las acciones adelantadas por el IDIGER, frente a la articulación de los Planes de Gestión del Riesgo tratados en el Decreto 2157 de 2017, con los Instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático establecidos en el artículo 7 del Decreto 172 de 2014. | Realizar una propuesta con los lineamientos para la articulación de los Planes de Gestión del Riesgo con los instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, conforme a lo estipulado en los numerales 2.2 y 2.5 del artículo 3 del Decreto Distrital 173 de 2014. Producto: Documento con lineamientos para la articulación de los Planes de Gestión del Riesgo con los instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, socializado y publicado | SRRACC - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-04-14 | 2025-10-01 | CERRADA
28 | 267 | 2.2.1 | EXTERNA | AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 51. PDVCF 2025 - FONDIGER | Hallazgo administrativo No. 01 con presunta incidencia disciplinaria por modificar sin justificación previa la descripción del ítem 1.4, dentro del presupuesto presentado en la licitación que dio origen al contrato de obra FONDIGER 002 de 2023. | Actualizar el procedimiento GR-PD-01 "Ejecución de obras de mitigación de riesgos", incluyendo de manera adicional un punto de control que garantice la validación y/o actualización de las condiciones técnicas, físicas y financieras de los productos de las consultorías y/o diseño, lo cual deberá ser incorporado en el anexo técnico del proceso., cumpliendo con las políticas de operación para la Creación, actualización, eliminación y control de documentos de la entidad. Indicador Número de documentos actualizados, publicados y socializados | SRRACC - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-06-11 | 2026-01-30 | EN EJECUCIÓN
29 | 271 | 2.2.5 | EXTERNA | AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 51. PDVCF 2025, - FONDIGER | Hallazgo administrativo No. 05 con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en la planeación del contrato FONDIGER 242 de 2023, al no elaborar el cronograma y fijar un plazo de ejecución superior al establecido en los estudios y diseños. | Actualizar el procedimiento GR-PD-01 "Ejecución de obras de mitigación de riesgos", incluyendo de manera adicional un punto de control que garantice la validación y/o actualización de las condiciones técnicas, físicas y financieras de los productos de las consultorías y/o diseño, lo cual deberá ser incorporado en el anexo técnico del proceso., cumpliendo con las políticas de operación para la Creación, actualización, eliminación y control de documentos de la entidad Indicador Número de documentos actualizados, publicados y socializados | SRRACC - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-06-11 | 2026-01-30 | EN EJECUCIÓN
30 | 272 | 2.2.5 | EXTERNA | AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 51. PDVCF 2025, - FONDIGER | Hallazgo administrativo No. 05 con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en la planeación del contrato FONDIGER 242 de 2023, al no elaborar el cronograma y fijar un plazo de ejecución superior al establecido en los estudios y diseños. | Actualizar el procedimiento GR-PD-01 "Ejecución de obras de mitigación de riesgos", incluyendo de manera adicional la actividad de verificación del cronograma de temporalidad Indicador Número de documentos actualizados, publicados y socializados | SRRACC - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-06-11 | 2026-01-30 | EN EJECUCIÓN
31 | 274 | 2.2.7 | EXTERNA | AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO 51. PDVCF 2025, - FONDIGER | Hallazgo administrativo No. 07 con presunta incidencia disciplinaria, por falencias de supervisión y control del contrato de interventoría FONDIGER-251 de 2023 por la calidad de las obras ejecutadas en el marco del contrato de obra FONDIGER 242 de 2023 | Formular socialización y publicacr el procedimiento de seguimiento de funcionabilidad y mantenimiento de obras de la entidad, en el marco del cubrimiento de las pólizas de estabilidad Indicador Número de documentos formulados, publicados y socializados | SRRACC - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-06-11 | 2026-01-30 | CERRADA
32 | 302 | 3.2.4.3-1 | EXTERNA | "Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados Código 56. PDVCF 2025 al Instituto Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER" | Hallazgo administrativo por las falencias detectadas en el ejercicio de control y supervisión en el contrato IDIGER No.14 de 2023 | Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo a la entrega de los productos asociados a las obligaciones contractuales con la definición de un espacio digital para el cargue de los soportes y entregables de cada contrato. (Producto: Subcarpetas de cada contrato por mes y obligación) Indicador No. de mecanismos de fortalecimiento desarrollados /No. de mecanismos de fortalecimiento programados | SRRACC - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-10-14 | 2026-04-01 | EN EJECUCIÓN
33 | 303 | 3.2.4.3 - 2 | EXTERNA | "Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados Código 56. PDVCF 2025 al Instituto Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER" | Hallazgo administrativo por las falencias detectadas en el ejercicio de control y supervisión en el contrato IDIGER No.14 de 2023 | Mesa de trabajo para la definición de instrucciones con las áreas funcionales de la Subdirección para la presentación y cargue de productos asociados a la ejecución de las obligaciones contractuales. (Producto: Comunicación interna) Indicador No. de mecanismos de fortalecimiento desarrollados /No. de mecanismos de fortalecimiento programados | SRRACC - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2025-10-14 | 2026-04-01 | EN EJECUCIÓN
34 | 299 | 3.2.3.3.1 | EXTERNA | "Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados Código 56. PDVCF 2025 al Instituto Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER" | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por presentar inconsistencias en la información reportada en el aplicativo SIVICOF en relación con el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental a PACA | Realizar la validación y verificación del correcto cargue en el formulario 61_000000203 "Información Contractual de Proyectos del PACA", junto con los actores involucrados para asegurar la veracidad de los datos cargados. (Producto 1: Acta y listado de asistencia de las reuniones de validación y verificación con los involucrados. Producto 2: Correo electronico de la Dirección General con elinforme generado por SIVICOF y la validación de los reposnables). Indicador No. de mecanismos de fortalecimiento desarrollados /No. de mecanismos de fortalecimiento programados | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-14 | 2026-02-28 | EN EJECUCIÓN
35 | 304 | I-SC-2025-1 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Falta de depuración de predios de Alto Riesgo no Mitigable pendientes por legalizar. | Actualizacion, consolidacion, análisis y verificacion de expedientes de la base de predios de alto riesgo no mitigable (Almacen), cruzada con la base de ingreso de la informacion de predios de la subdireccion para la reduccion del riesgo y adaptacion al cambio climatico, trabajo conjunto por parte de la Subdireccion Corporativa - Almacen- Gestion predial - Gestion Contable, con el apoyo de la Subdireccion para la reduccion del riesgo y adaptacion al cambio climatico, y de la Oficina Juridica en lo que se requiera. Producto: 1. Base de datos de predios de alto riesgo no mitigable con expedientes analizados donde se identifique la tipificacion de activos y mejoras. " | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-30 | 2026-09-24 | EN EJECUCIÓN
36 | 305 | I-SC-2025-1 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Falta de depuración de predios de Alto Riesgo no Mitigable pendientes por legalizar. | Presentar la propuesta para hacer la depuración de predios de alto riesgo no mitigable por parte de Gestion Contable y Almacén, a presentar en: a. Comite de sostenibilidad contable. b. Instancia de apoyo de Bienes c. CIGD Productos: Acta del Comité de Sostenibilidad Contable. Acta de la Instancia de Apoyo de Bienes Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempñeo - CIGD | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-30 | 2026-09-24 | EN EJECUCIÓN
37 | 306 | I-SC-2025-2 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Partidas sujetas a depuración y las acciones de control que se hayan implementado para que la información financiera sea razonable. | Realizar la medición posterior a los bienes muebles e Inmuebles establecida por las instancias para el manejo de estos, acorde al estricto cumplimiento de la normatividad vigente Producto: Informe anual de medición posterior a la toma fisica de inventario de los bienes muebles e inmuebles | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2026-07-31 | EN EJECUCIÓN
38 | 307 | I-SC-2025-2 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Partidas sujetas a depuración y las acciones de control que se hayan implementado para que la información financiera sea razona | Analisis y verificacion de la informacion de los bienes no explotados reconocidos en la cuenta contable 1-6-37 (bienes no explotados), a fin de efectuar la depuración correspondiente respecto a su medición y características físicas, soportados con los conceptos técnicos correspondientes a cada bien objeto. Producto: Reporte del analisis y verificacion de la informacion de los bienes no explotados reconocidos en la cuenta contable 1-6-37 por cada grupo de cuenta de los bienes objeto a depurar | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2026-09-24 | EN EJECUCIÓN
39 | 308 | I-SC-2025-2 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Partidas sujetas a depuración y las acciones de control que se hayan implementado para que la información financiera sea razona | Presentar la propuesta para hacer la depuración de los bienes no explotados por parte de Almacén con el apoyo de Gestión Contable, a presentar en: a. Comite de sostenibilidad contable. b. Instancia de apoyo de Bienes c. CIGD Productos: Acta del Comité de Sostenibilidad Contable. Acta de la Instancia de Apoyo de Bienes Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempñeo - CIGD | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2026-09-24 | EN EJECUCIÓN
40 | 309 | I-SC-2025-3 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Desarrollo de competencias y actualización permanente del personal involucrado en el proceso contable, dentro del Plan Institucional de capacitación. | Incluir en el PIC 2026 taller o capacitacion teorico practica en temas contables Producto: Cronograma PIC 2026 publicado con taller o capacitacion teorico practica en temas contables | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2026-01-31 | EN EJECUCIÓN
41 | 310 | I-SC-2025-3 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Desarrollo de competencias y actualización permanente del personal involucrado en el proceso contable, dentro del Plan Institucional de capacitación. | Desarrollar una capacitacion, diplomado o taller en los siguientes temas: Contables y tributarios. Producto: Listados de asistencias, memorias del taller o capacitacion de manera fisica o digital o certificado de capacitacion en plataformas virtuales | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2026-03-31 | EN EJECUCIÓN
42 | 311 | I-SC-2025-3 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Desarrollo de competencias y actualización permanente del personal involucrado en el proceso contable, dentro del Plan Institucional de capacitación. | Desarrollar una capacitacion, diplomado o taller en los siguientes temas: actualizacion en norma tributaria. Producto: Certificado de la capacitacion o taller | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2026-09-24 | EN EJECUCIÓN
43 | 312 | I-SC-2025-4 | INTERNA | Auditoria Evaluacion Control Interno Contable año 2024 | Evidencia falta de la aplicación de los mecanismos de control de mitigación de riesgos identificados. | Actualización y socialización de Mapa de Riesgos del proceso de Gestión financiera con los actores involucrados en el ciclo financiero contable. Producto: Mapa de riesgos actualizado y socializado con los actores involucrados en el ciclo financiero contable | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-10-31 | 2025-12-31 | CERRADA
44 | 322 | I-GF-2025-1 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | Debilidades en los controles establecidos para asegurar la actualización de los documentos asociados a la Gestión de Pagos de la entidad. | Realizar la verificación semestral de los documentos publicados para uso del procedimiento de Pagos Producto: Un acta de reunión semestral sobre la verificación de todos los documentos actualizados y publicados del procedimiento de Pagos | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-09-30 | EN EJECUCIÓN
45 | 323 | I-GF-2025-2 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | Cumplimiento parcial de las obligaciones asociadas al contrato de fiducia pública N°220-2023 con el objeto de: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS PARA MANEJAR A TRAVÉS DE FIDUCIA PÚBLICA, LOS RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO DE BOGOTÁ D.C. – FONDIGER”. | Implementar herramienta de trabajo( drive, Excel, bases de datos o aplicaciones) interno de seguimiento y control de radicación y giro de ordenes de pago entregadas al contratista fiduciario que permita verificar el cumplimiento del tiempo acordado para realizar los giros en las condiciones del contrato. Producto: Herramienta de trabajo( drive, Excel, bases de datos o aplicaciones) implementada para el control del cumplimiento de los tiempos acordados en el contrato con la fiduciaria | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-03-30 | EN EJECUCIÓN
46 | 324 | I-GF-2025-2 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | Cumplimiento parcial de las obligaciones asociadas al contrato de fiducia pública N°220-2023 con el objeto de: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS PARA MANEJAR A TRAVÉS DE FIDUCIA PÚBLICA, LOS RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO DE BOGOTÁ D.C. – FONDIGER”. | Generar, con cada radicación de solicitudes de pago FONDIGER (a demanda), alertas preventivas al contratista Fiduciario, mediante correo electrónico junto la radicación de los pagos indicando la fecha limite de giro con el fin de hacer cumplir la obligación Producto: Correos electrónicos enviados a la Fiducia con las alertas de las fechas limites de giro | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-11-30 | EN EJECUCIÓN
47 | 325 | I-GF-2025-3 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | Inefectividad en la gestión de riesgos y controles identificados por el proceso de Gestión Financiera - Pagos, así como su inadecuada redacción y valoración incumpliendo con lo establecida en la GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN, ESTRATÉGICOS Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IDIGER Código: DE-GU-01-Versión: 12, Numeral 7.3 Descripción del Riesgo, Numeral 8.2.2 Valoración de Controles y Numeral 8.4. Monitoreo y seguimiento. | Actualización, socialización y publicado en la página WEB del IDIGER, de Mapa de Riesgos del proceso de Gestión financiera (área de Pagos) Producto: Mapa de riesgos actualizado y socializado con los actores involucrados en el ciclo financiero contable | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
48 | 326 | I-GF-2025-4 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | Inefectividad en el cumplimiento de los lineamientos y políticas de operación establecidos por la entidad para asegurar la gestión y trámite de las solicitudes de pago a cargo de la entidad. | Actualización, socialización y publicado en la página WEB del IDIGER, del Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 y el GF-IN-01 Instructivo para el tramite de pagos V11, para el cumplimiento de los lineamientos y políticas de operación establecidos por la entidad para asegurar la gestión y trámite de las solicitudes de pago a cargo de la entidad. Producto: 1. Procedimiento actualizado y socializado de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 2. Instructivo GF-IN-01 actualizado para el tramite de pagos V11 | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
49 | 327 | I-GF-2025-5 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | Inoportunidad en la realización de los pagos de las cuentas radicadas dentro del término establecido. | Implementar un formato de registro digital ( formato en Excel) debidamente formalizado dentro del sistema MIPG y publicado en la página WEB del IDIGER, que permita hacer control y seguimiento diario al tiempo de respuesta del área de Pagos a las solicitudes de pago radicadas Producto: Formato de registro digital (formato Excel) implementado para control y seguimiento diario al tiempo de respuesta del área de Pagos a las solicitudes de pago radicadas | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-03-30 | EN EJECUCIÓN
50 | 328 | I-GF-2025-5 | INTERNA | Auditoría Interna basada en riesgos al Procedimiento de Gestión de Pagos GF-PD-04 V10 | No portunidad en la realización de los pagos de las cuentas radicadas dentro del término establecido. | Emitir alerta mediante comunicación interna a la gerencia del proyecto de inversión IDIGER a cargo del contrato Fiduciario de administración y pago FONDIGER para dar inicio a la etapa precontractual del nuevo contrato Fiduciario con una anticipación de 4 meses al a fecha de terminación del contrato Fiduciario vigente, que permita ejecutar tanto la licitación como la marcación de las nuevas cuentas bancarias; para garantizar la continuidad de las operaciones y evitar el incumplimiento de pagos FONDIGER. Producto: Comunicación interna enviada 4 meses antes de la terminación del contrato Fiduciario de administración y pago FONDIGER | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-12-05 | 2026-02-28 | EN EJECUCIÓN
51 | 313 | I-ME-2025-1 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | "No conformidad No. 1: Deficiencias en el control interno que asegura la eficiencia en el funcionamiento de la Central de Información y Telecomunicaciones CITEL del IDIGER Observación No. 1: Cumplimiento parcial de las actividades descritas en el Procedimiento Coordinación de Servicios de Respuesta, Emergencias y Desastres ME-PD-05 V.10 y el Instructivo servicios de emergencias – radio-operador V3 ME-IN-01. OBSERVACIÓN No. 3: Por el cumplimiento parcial del componente de telecomunicaciones para la respuesta establecido en el Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias" | Mesas de trabajo para revisión y concertación de las acciones asociadas al grupo SAC (servicios de análisis y coordinación), CITEL (Central de información y telecomunicaciones) y Servicios de respuesta Producto: Actas de las mesas de trabajo | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2025-10-01 | 2025-11-28 | EN EJECUCIÓN
52 | 314 | I-ME-2025-2 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | "No conformidad No. 1: Deficiencias en el control interno que asegura la eficiencia en el funcionamiento de la Central de Información y Telecomunicaciones CITEL del IDIGER Observación No. 1: Cumplimiento parcial de las actividades descritas en el Procedimiento Coordinación de Servicios de Respuesta, Emergencias y Desastres ME-PD-05 V.10 y el Instructivo servicios de emergencias – radio-operador V3 ME-IN-01. OBSERVACIÓN No. 3: Por el cumplimiento parcial del componente de telecomunicaciones para la respuesta establecido en el Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias" | Elaboración de un plan de trabajo de articulación y documentación para la determinación de las necesidades asociadas a los grupos : SAC, CITEL y Servicios de respuesta Producto: Plan de trabajo con fechas y responsables de cada grupo funcional | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2025-12-01 | 2026-01-30 | EN EJECUCIÓN
53 | 315 | I-ME-2025-3 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | "No conformidad No. 1: Deficiencias en el control interno que asegura la eficiencia en el funcionamiento de la Central de Información y Telecomunicaciones CITEL del IDIGER Observación No. 1: Cumplimiento parcial de las actividades descritas en el Procedimiento Coordinación de Servicios de Respuesta, Emergencias y Desastres ME-PD-05 V.10 y el Instructivo servicios de emergencias – radio-operador V3 ME-IN-01. OBSERVACIÓN No. 3: Por el cumplimiento parcial del componente de telecomunicaciones para la respuesta establecido en el Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias" | Realización y/o actualización de la documentación de los grupos: SAC, CITEL y Servicios de respuesta Producto: Elaboración Y/o actualización de l Procedimiento de los servicios de respuesta y documentacion de los grupos SAC Y CITEL | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2026-02-02 | 2026-08-31 | EN EJECUCIÓN
54 | 316 | I-ME-2025-4 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | OBSERVACIÓN No. 2: Deficiencia en la identificación y aplicación de criterios que permitan la unificación de los hechos generadores asociados a la tipificación de incidentes registrados en el sistema de información (SIRE). | Realizar un análisis de las tipificaciones establecidas en el Premier One frente a las establecidas en el SIRE y de ser posible realizar una propuesta de unificacion de tipificaciones. Posterior a la remision al Subdirector para la aprobacion e implementacion. Producto: Analisis de las tipificaciones Premier One vs Bitacora SIRE | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2026-01-02 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
55 | 318 | I-ME-2025-1 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | Por la desactualización y cumplimiento parcial de las actividades asociadas al Procedimiento Sistema de Alerta Bogotá - Decisiones Previas para la Respuesta PA-PD-03 V4. | Revisión, actualización, publicación y socialización de los siguiente documentación: *PA-PD-03 Sistema de alerta Bogotá - decisiones previas para la respuesta Producto: Documento ""PA-PD-03 Sistema de alerta Bogotá - decisiones previas para la respuesta"" actualizado, publicado y socializado | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2025-10-27 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
56 | 319 | I-ME-2025-2 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | Desarticulación de los procedimientos y políticas de operación descritos en el mapa de procesos del IDIGER, asociados a las actividades propias de cada componente del riesgo que hace parte del Sistema Alerta Bogotá – SAB | Conformación de la Mesa de trabajo para el desarrollo del Plan de Mejora Producto: Actas de conformación de la Mesa de trabajo | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2025-10-27 | 2026-11-17 | EN EJECUCIÓN
57 | 320 | I-ME-2025-3 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | Desarticulación de los procedimientos y políticas de operación descritos en el mapa de procesos del IDIGER, asociados a las actividades propias de cada componente del riesgo que hace parte del Sistema Alerta Bogotá – SAB. | Revisión, actualización, publicación y socialización de la siguiente documentación: * PA-PD-03 S V-4 istema de alerta Bogotá - decisiones previas para la respuesta Producto: Documento ""PA-PD-03 Sistema de alerta Bogotá - decisiones previas para la respuesta"" actualizada, publicada y socializada | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2025-10-27 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN
58 | 321 | I-ME-2025-4 | INTERNA | Informe Final de Auditoría Interna basada en riesgos a la Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL del IDIGER | Desarticulación de los procedimientos y políticas de operación descritos en el mapa de procesos del IDIGER, asociados a las actividades propias de cada componente del riesgo que hace parte del Sistema Alerta Bogotá – SAB. | Acciones complementarias para la articulación del SAT Producto: Cumplimiento de las acciones del Anexo No 1 | SMEYD - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2025-10-27 | 2026-04-30 | EN EJECUCIÓN